## 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерное общество «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [8 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ Кф1 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф2 | Расчетный коэффициент УНЦ Кф3 | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.22=ст.14*ст.15*ст.16*ст.17*ст.20*ст.21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ячейка № 48-05 на I секции и ячейки № 48-24 на II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, г. Калининград | нд | С | 2026 | 10 | Iном 1000 А, Iоткл 50 кА вак.выкл. ISM15_LD8 - 1 1 шт., BB/TEL-10 - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В3-01-5 | 11458.19 | 1.27 | 29103.8026 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП (новая) 10/0,4 кВ ул. Генерала Толстикова г. Калининград | нд | С | 2026 | 10 | 2 тр-ра, 250 кВА с трансф. ТМГ-12-10/0,4-У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-06-2 | 12744.04 | 1.27 | 16184.9308 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП (новая) 10/0,4 кВ ячейка № 48-05 на I секции и ячейки № 48-24 на II секции ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, г. Калининград | нд | С | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 48-05, КЛ 10 кВ 48-24, г. Калининград | нд | С | 2026 | 10 | 185 мм2, алюминий АПвПу2г-20 3(1х185/70) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1 км по трассе | К1-07-2 | 4039.24 | 1.27 | 3334.3926 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ 48-05, КЛ 10 кВ 48-24, г. Калининград | нд | С | 2026 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1843.7315 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП новой N1, N2, N3, N4, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 516.8595 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП новой N1, N2, N3, N4, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | 70 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х70 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1.096 | 2 | 0.1 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 183.2268 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от КТП новой N1, N2, N3, N4, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 280.02 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ 48-05, КЛ 10 кВ 48-24, КЛ 0,4 кВ от КТП новой N1, N2, N3, N4, г. Калининград | нд | С | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.04.2023 № 56 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 54776.0103 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 35 - 500 кВ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Т 110/HH, 63 МВА ТРДН-6300/110/10 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1.02 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-13-2 | 113834.57 | 1.27 | 294922.604 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 970 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Iном 2500 А, Iоткл 40 кА ЯТЭ-110Л1-40/3150У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-1 | 39176.87 | 1.27 | 109460.1748 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1666 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 8080.1 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ постоянной части ПС | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Открытая ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ПС | З1-02 | 144317.05 | 1.27 | 183282.6535 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 10 | масляный Т 10/HH, 250 кВА ТМГ-250/10 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 606.63 | 1.27 | 1540.8402 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 10 | Iном 4000 А, Iоткл 31,5 кА ВВ - 6 шт | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 ячейка | В3-07-3 | 3657.84 | 1.27 | 27872.7408 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 10 | Iном 1000 А, Iоткл 20 кА ВВ - 26 шт | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 73373.742 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 10 | ДГР 190 кВА АЗДПМ 10/190 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 4499.78 | 1.27 | 22858.8824 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | ОПУ, РЩ SKR | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 450 | 1 м2 | З4-03 | 141.69 | 1.27 | 80975.835 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | РУ 10 кВ ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 10 | ЗРУ SKR | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 м2 | З4-01 | 97.26 | 1.27 | 37056.06 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 5917 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений с использованием протокола GОООЅЕ с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 4-15 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А3-04-2 | 137210.07 | 1.12 | 153675.2784 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | АСУ ТП присоединения, 110 кВ шкаф измерительных преобразователей ШИП 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А4-02 | 1046.28 | 1.27 | 2657.5512 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 10 | АСУ ТП присоединения, 10 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 1.27 | 15928.213 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1275 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 6183.75 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ системы ВЧ-связи 35 - 750 кВ | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | ВЧ-обработка и присоединение высокочастотные заградители ВЗ-630-0,5-(74-118)-УХЛ1, ВЗ-630-0,5-(160-1000)-УХЛ1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед | А6-02-1 | 5334.69 | 1.27 | 13550.1126 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ системы ВЧ-связи 35 - 750 кВ | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Комбинированная аппаратура по ВЧ (ВОЛС) Блок БЦК ВОЛС с SFP модулем 20 км - 2 шт на ПС 110 кВ Лунино и ПС 110 кВ Неман | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А6-07 | 3657.51 | 1.27 | 9290.0754 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | кадастровые работы на ПС 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 га | П11-01 | 2856.53 | 1 | 2570.877 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для ПС (ПП, ЗПС) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | 10(150)/РУ СН/РУ НН Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ПС | П1-02 | 93308.14 | 1 | 93308.14 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.164 | 1 км ВЛ | Л1-04-4 | 15016.04 | 1.12 | 120483.8998 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.164 | 1 км | Л3-04-4 | 14562.48 | 1.02 | 106412.1189 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Сечение фазного провода 120 мм2 АС-120/19 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 14.328 | 1 км по трассе | Л5-03 | 1109.82 | 1.02 | 16219.531 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ОКГТ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | 24 ОВ, 62кН ОКГТ-с-1-24(G.652)-14.1/69 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1.03 | 1 | 7.164 | 1 км | О1-01-1 | 880.19 | 1.02 | 6624.7486 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ больших переходов ВЛ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Длина перехода от 600 до 1000 м | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 переход | Ж2-01-1 | 67172.8 | 1.27 | 85309.456 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.715 | 1 га | Б7-03 | 514.43 | 1 | 3454.3974 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | трелевка и вывоз хлыстов древесины до 100шт | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 65 | 100 м | М4-01 | 11.91 | 1.27 | 983.1705 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ переходных пунктов ВЛ-КЛ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Переходной пункт открытый без разъеденителей | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 ВЛ | Ж1-02-2 | 1905.16 | 1.27 | 9678.2128 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ВЛ 0.4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.946 | 1 т опор | Л2-04-4 | 368.35 | 1.12 | 2453.0342 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | многогранные опоры металлическая опора У110-2+5 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.946 | 1 т опор | Л4-03-2 | 460.29 | 1.02 | 2791.622 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Сечение фазного провода 150 мм2 АС-150/24 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.132 | 1 км по трассе | Л5-04 | 1289.61 | 1.02 | 173.6331 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | демонтаж - две цепи | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.066 | 1 км | М2-04-2 | 1910.85 | 1.27 | 160.1674 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для больших переходов ВЛ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Длина перехода от 600 до 1000 м Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | П4-01 | 14803.18 | 1 | 14803.18 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Протяженность до 5 км Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1.136 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-14 | 5026.59 | 1 | 5710.2062 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Протяженность 6,2-12,9 км, кроме Мск и СПб | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.164 | 1 км по трассе | П9-11-2 | 326.22 | 1 | 2337.0401 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельных отношений | ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Кадастровые работы, количество землепользователей до 15 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.071642 | 100 км | П10-01-1 | 3050.84 | 1 | 218.5683 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на прочие здания и сооружения | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | подъездная дорога, покрытие асфальтобетон | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4738 | 1 м2 | З8-10 | 10.68 | 1.27 | 64264.3368 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-1, КЛ-2 110 кВ ОПП №1 оп.№20 - ОПП №2 оп.№21, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | 240 мм2, алюминий АПвПу2гж 1х240/19 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 2.97 | 1 | 2 | 0.088 | 1 км по трассе | К1-08-5 | 19529.67 | 1.27 | 12964.8574 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-1, КЛ-2 110 кВ ОПП №1 оп.№20 - ОПП №2 оп.№21, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | две цепи КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.019 | 1 км по трассе | Б2-05-4 | 25265.27 | 1 | 480.0401 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-1, КЛ-2 110 кВ ОПП №1 оп.№20 - ОПП №2 оп.№21, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Диаметр труб 160 мм, 4 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.138 | 1 км | Н1-02-4 | 88715.16 | 1.27 | 15548.2189 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-1, КЛ-2 110 кВ ОПП №1 оп.№20 - ОПП №2 оп.№21, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-02 | 6327.2 | 1 | 6327.2 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ВОК в трубе в земле | ВОЛС между оборудованием узлов свяи на площадках ПС 110 кВ О-37 Лунино и ПС 110 кВ Заводская | нд | З | 2024 | 110 | 24 ОВ, 4кН ДПД-П-24У (3х8) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1.014 | 1 | 8.23 | 1 км | О4-03-1 | 642.34 | 1.27 | 6807.7951 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ ВОК | ВОЛС между оборудованием узлов свяи на площадках ПС 110 кВ О-37 Лунино и ПС 110 кВ Заводская | нд | З | 2024 | 110 | 24 ОВ, 20кН ДПД-П-24У (3х8) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.043 | 1 км | О3-03-3 | 437.18 | 1.27 | 23.8744 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ВОЛС между оборудованием узлов свяи на площадках ПС 110 кВ О-37 Лунино и ПС 110 кВ Заводская | нд | З | 2024 | 110 | Диаметр труб 110 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.082 | 1 км | Н1-01-1 | 26087.97 | 1.27 | 2716.8012 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (для всех субъектов Российской Федерации) | ВОЛС между оборудованием узлов свяи на площадках ПС 110 кВ О-37 Лунино и ПС 110 кВ Заводская | нд | З | 2024 | 110 | до двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8.148 | 1 км по трассе | Б3-01 | 924.36 | 1 | 7531.6853 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | С1-03-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | С1-01-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | С1-04-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Заводская, Калининградская область, Неманский район | нд | З | 2024 | 110 | Прочее в целом на одну ПС (ЗПС) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | С1-06-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КВЛ 110 кВ О-37 Лунино - О-6 Неман (Л-132), КВЛ 110 кВ Гусев - О-37 Лунино (Л-102)\, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ Гусев, ПС 110 кВ О-6 Неман | нд | З | 2024 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 27.05.2024 № 79 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1648589.9559 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 35 - 500 кВ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Т 110/HH, 6,3 МВА трансформатор по схеме Yн/D-11 ТМН-6300/110У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-05-2 | 51320.87 | 1.27 | 130355.0098 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 970 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Iном 2000 А, Iоткл 40 кА ячейка выключателя ОРУ 110 кВ по схеме № 110-5Н ВГТ-110.III-40/2000У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-01-1 | 39176.87 | 1.27 | 149263.8747 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2499 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 12120.15 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ постоянной части ПС | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Открытая ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ПС | З1-02 | 144317.05 | 1.27 | 183282.6535 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | масляный Т ТМГ-33 10/0,4 кВ 160кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 460.85 | 1.27 | 1170.559 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | Iном 800 А, Iоткл 20 кА ячейки КРУ с масляными выключателями ISM15_LD_8 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 11288.268 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | Iном 1250 А, Iоткл 31,5 кА ячейки КРУ с масляными выключателями ISM15_ Shell_2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-02-3 | 2403.46 | 1.27 | 9157.1826 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ зданий ЗРУ, ЗПС, ОПУ, РЩ, РПБ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | ОПУ совмещенное производственное здание | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 271.77 | 1 м2 | З4-03 | 141.69 | 1.27 | 48904.006 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1220 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 5917 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2 - 3 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А3-01-1 | 54220.84 | 1.12 | 60727.3408 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Комплект оборудования АСУ ТП, в составе: шкаф сетевой коммутации, серверного оборудования и котроллеров присоединений | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | А4-02 | 1046.28 | 1.27 | 3986.3268 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | Комплект оборудования АСУ ТП, в составе: шкаф сетевой коммутации, серверного оборудования и котроллеров присоединений | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 1.27 | 2934.1445 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1275 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 6183.75 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | кадастровые работы на ПС 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4466 | 1 га | П11-01 | 2856.53 | 1 | 1275.7263 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на очистку участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ПС (ЗПС) (для всех субъектов Российской Федерации) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | очистка местности от взрывоопасных предметов ПС 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4466 | 1 га | Б5-01 | 516.47 | 1 | 230.6555 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на прочие здания и сооружения | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | подъездная дорога, покрытие асфальтобетон | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1837 | 1 м2 | З8-10 | 10.68 | 1.27 | 24916.3332 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для ПС (ПП, ЗПС) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | 10(150)/РУ СН/РУ НН Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ПС | П1-02 | 93308.14 | 1 | 93308.14 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.068 | 1 км ВЛ | Л1-04-4 | 15016.04 | 1.12 | 1143.6216 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.068 | 1 км | Л3-04-4 | 14562.48 | 1.02 | 1010.0536 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Сечение фазного провода 120 мм2 АС-120/19 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.068 | 1 км по трассе | Л5-03 | 1109.82 | 1.02 | 76.9771 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ОКГТ | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | 8 ОВ,40кН ОКГТ-Ц-А-08G.652D-10,8-41кА2*с-40кН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 км | О1-01-1 | 880.19 | 1.02 | 161.6029 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ОКГТ | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | 32 ОВ, 40кН ОКГТ-Ц-А-32G.652D-10,8-41кА2*с-40кН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1.015 | 0.255 | 1 км | О1-01-1 | 880.19 | 1.02 | 232.3715 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ грозотроса ВЛ | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | диаметр 10 мм 10.0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1.153 | 1 | 0.036 | 1 км | Л6-03 | 263.88 | 1.02 | 11.1722 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на очистку участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ВЛ (КЛ) (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск - Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | очистка местности от взрывоопасных предметов ВЛ 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.068 | 1 км по трассе | Б6-03 | 2582.41 | 1 | 175.6039 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ №1 ф. 101, КЛ 10 кВ №1 от ф. 102 от ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | 300 мм2, алюминий АПвПу2г 3(1х300/50-10) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.032 | 1 км по трассе | К1-09-2 | 5275.93 | 1.27 | 20315.7071 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ №1 ф. 101, КЛ 10 кВ №1 от ф. 102 от ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.032 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 8600.2983 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.032 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2627.5312 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ВОК | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | 8 ОВ, 2,7кН ДПО-нг(А)-HF-0,8У(1х8)-2,7 кН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км | О3-01-1 | 405.57 | 1.27 | 257.5369 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КЛ 10 кВ №1 ф. 101, КЛ 10 кВ №1 от ф. 102 от ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 114.1074 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 10 кВ №1 ф. 101, КЛ 10 кВ №1 от ф. 102 от ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | ОПН на три фазы ОПНп-10/550/10,5-10-III УХЛ1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | И10-04-1 | 144.6 | 1.27 | 550.926 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ ИИК | КЛ 10 кВ №1 ф. 101, КЛ 10 кВ №1 от ф. 102 от ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ ПКУ-ENRG-10 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 км | А1-36 | 271.56 | 1.27 | 689.7624 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 10 кВ №1 ф. 101, КЛ 10 кВ №1 от ф. 102 от ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400И | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 10 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Ячейка выключателя НУ ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | С1-01-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | С1-03-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Основные здания (ОПУ, ЗРУ, РЩ) в целом на одну ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | С1-04-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Солдатово, Калининградская область, Гвардейский район, п. Солдатово | нд | С | 2026 | 110 | Прочее в целом на одну ПС (ЗПС) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.09.2025 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | С1-06-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 783333.3194 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | 2 тр-ра, 1600 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция c трансф. ТМГ-СЭЩ/1600/10/0,4 1600кВА 10/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-11-2 | 25597.74 | 1.27 | 32509.1298 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 211 шт. шкаф на базе модулей ввода-вывода тип ШТМ1 ЭНМВ-1-24(24)/0-24-А2Ех2- 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 6517.3479 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ ИИК | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.R - 2 шт. с трансформаторами тока ТТИ-125 3000/5А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 10/0,4 кВ новая, КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 6914.3945 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от I, II с. РУ 10 кВ РП-10/0,4 кВ (по ТЗ № Г/018650/2021) до I, II с. РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3(1х240/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.21 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 7572.8576 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от I, II с. РУ 10 кВ РП-10/0,4 кВ (по ТЗ № Г/018650/2021) до I, II с. РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.906 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2569.8781 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от I, II с. РУ 10 кВ РП-10/0,4 кВ (по ТЗ № Г/018650/2021) до I, II с. РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | 2 трубы диаметром 160 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.198 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 14193.7854 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от I, II с. РУ 10 кВ РП-10/0,4 кВ (по ТЗ № Г/018650/2021) до I, II с. РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | 1 труба диаметром 160 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.106 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 4628.7902 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-1, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы 5хАПвБбШв-1 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 5 | 0.228 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 2610.007 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-2, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы 4хАПвБбШв-1 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 4 | 0.258 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 2362.7432 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-1, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2.5 | 0.138 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 322.023 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-2, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 261.352 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-1, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 3 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1 км | Н1-01-3 | 42200.72 | 1.27 | 4823.5423 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-2, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 4 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.236 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 19270.4045 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I, II с. РУ-0,4 кВ ТП новой до I с. ВРУ-0,4 кВ МЖД-1, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 7 труб диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 3.094 | 0.09 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 22737.4442 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ от I, II с. РУ 10 кВ РП-10/0,4 кВ (по ТЗ № Г/018650/2021) до I, II с. РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 09.02.2026 № 34 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 128105.8842 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | 2 тр-ра, 1250 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-СЭЩ-1250кВА 10/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-10-2 | 19845.64 | 1.27 | 25203.9628 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 211 шт. контроллер многофункциональный с модулем ввода/вывода ЭНМВ-1-24(220)/0-24-А2Е4 - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 6517.3479 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ ИИК | ТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А Меркурий 234 ARTМХ2-03 с ТТ ТТИ-100 0,5S 2000/5А – 6 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 10/0,4 кВ новая, КЛ-10 кВ, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от I с. РУ-10 кВ РП нов.до I с. РУ-10 кВ ТП новой, до II с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.963 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 8505.7762 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от I с. РУ-10 кВ РП нов.до I с. РУ-10 кВ ТП новой, до II с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.833 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 5199.3228 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ от I с. РУ-10 кВ РП нов.до I с. РУ-10 кВ ТП новой, до II с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.963 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1105.7383 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от I с. РУ-10 кВ РП нов.до I с. РУ-10 кВ ТП новой, до II с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 146 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 9319.1521 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58865.9511 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Малое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | 1 тр-р, 630 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-630кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-1 | 9684.68 | 1.27 | 12299.5436 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Малое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А Меркурий 230 ART-03 CLN 3ф 5-7.5А, Энергомера ЦЭ6803В 380В 5-60А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Малое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв1-0-20/400-У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новое, п. Малое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ 5-10А 380В СЕ308S31.543 OAG.SYUVJLFZ GS01 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новое, п. Малое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ 600/5А ТТИ-60 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КЛ 15 кВ, СП 0,4 кВ новый, КВЛ 15 кВ 15-262, СП 0,4 кВ новое, п. Малое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 81.924 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 38.5138 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 46.8661 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | 50 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х50/16) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.602 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 2076.05 | 1.27 | 1587.2233 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ 15-262, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.602 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1707.579 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х185 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 75.9673 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 28.002 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ 15-262, КЛ 0,4 кВ от ТП-новой, п. Малое Исаково, Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 193 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21203.5868 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | Iном 800 А, Iоткл 16 кА ВВ ISM25_LD_1(275) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В8-01-1 | 1495.46 | 1.27 | 3798.4684 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | демонтаж - Ячейка выключателя масляного SCI-20/630/500 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-02-1 | 120.77 | 1.27 | 306.7558 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ ИИК | КЛ-15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ/15 Y1 15кВ (ТТ ТОЛ-20 150/5А) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 2136.2162 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.432 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1871.8774 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.099 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 280.8145 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск, Славский район, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/9 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 23871.3664 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,032км, проколы на 0,273км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34211.6702 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП-1 15/0,4 кВ новая, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | 1 тр-р, 1000 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ33-1000кВА-У11 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-1 | 10579.68 | 1.27 | 13436.1936 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП-2 15/0,4 кВ новая, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | 1 тр-р, 630 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ33-630кВА-У11 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-1 | 9684.68 | 1.27 | 12299.5436 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КПТ-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров: контроллер многофункциональный ЭНМВ-1-24(220)/0-24-А2Е0х2 с количеством собираемых дискретных сигналов: 91 шт. - 1 шт., с количеством собираемых дискретных сигналов: 79 шт. - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 5231.8412 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ ИИК | КПТ-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS – 2 шт. с ТТ МАК-RU 104/80 1600/5А – 3 шт., МАК-RU 86/60 1000/5А – 3 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ ИИК | КПТ-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ в ШУ 0,4 кВ СЕ308 S34.746.OA.QYUVJLFZ SPDS – 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 123.571 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-1 15/0,4 кВ новая, КТП-2 15/0,4 кВ новая, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от РУ-15 кВ ТПнов. (по ТЗ №Z/023290/2022-24) до РУ-15 кВ КТП-1 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х240/50) | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.432 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 8962.2579 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ от РУ-15 кВ ТПнов. (по ТЗ №Z/023290/2022-24) до РУ-15 кВ КТП-1 нов., КЛ-15 кВ от РУ-15 кВ КТП-1 нов. до РУ-15кВ КТП-2 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.363 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 3866.1631 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-15 кВ от РУ-15 кВ ТПнов. (по ТЗ №Z/023290/2022-24) до РУ-15 кВ КТП-1 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.069 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 4946.3192 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от СП до ВРУ-3.2, ВРУ 4.2, ВРУ 6.4, ВРУ 7.2, ВРУ 5.4, ВРУ 2.3, ВРУ 1.1, КЛ-0,4 кВ от СП-3 нов. и СП-4 нов. до ВРУ-0,4 кВ 3 очереди МКД (7 шт.), КЛ-0,4 кВ от СП-1 нов. и СП-2 нов. до ВРУ-0,4 кВ 2 очереди МКД (7 шт.), КЛ-0,4 кВ от СП-3 нов. и СП-4 нов. до ВРУ-0,4 кВ 4 очереди МКД (7 шт.), КЛ-0,4 кВ от СП-5 нов. и СП-6 нов. до ВРУ-0,4 кВ 5 очереди МКД (7 шт.), п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х50 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.808 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 2347.1752 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-1 нов. до СП-5 нов., КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-1 нов. до СП-6 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.34 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 439.3306 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП-2 новая до СП-1 новый, КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-2 нов. до СП-3 нов., КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-1 нов. до СП-1 нов., КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-1 нов. до СП-2 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х150 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.571 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 2341.7709 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-1 нов. до СП-3 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х185 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 453.5363 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП-2 новая до СП-2 новый, КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-2 нов. до СП-4 нов., КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-1 нов. до СП-4 нов., п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.634 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1451.5302 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от СП до ВРУ-3.2, ВРУ 4.2, ВРУ 6.4, ВРУ 7.2, ВРУ 5.4, ВРУ 2.3, ВРУ 1.1, КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4кВ БКТП-2 до СПн, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.593 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 5220.5062 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ от РУ-15 кВ ТПнов. до РУ-15 кВ КТП-1 нов., КЛ-15 кВ от РУ-15 кВ КТП-1 нов. до РУ-15кВ КТП-2 нов., КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-2 нов. до ВРУ-0,4 кВ 1 и 3 очереди МКД, КЛ-0,4 кВ от СП до ВРУ-3.2, ВРУ 4.2, ВРУ 6.4, ВРУ 7.2, ВРУ 5.4, ВРУ 2.3, ВРУ 1.1, КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4кВ БКТП-2 до СПн, п. Малиновка, Зеленоградского района, Калининградская область | нд | 1С, 2П, 3П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25/11/2025 №221/2, от 30.01.2025 № 212 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 7.31 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 4117.6499 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлены ПУ в КТП-1 и КТП-2, трасса КЛ 15 кВ уменьшена на 0,378км, трасса КЛ 0,4 кВ увеличена на 0,093км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68252.04 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | 2 тр-ра, 630 кВА комплектная двухтрансформаторная подстанция с трансф.ТМГ-630кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-2 | 17548.49 | 1.27 | 22286.5823 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-039, КЛ-15 кВ от II секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 3466.4396 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-039, КЛ-15 кВ от II секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 936.0483 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-039, КЛ-15 кВ от II секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 7818.1825 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(1) МКД №1, КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(2) МКД №2, КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(3) МКД №3, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 775.2893 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(4) МКД №4, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 457.896 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(1) МКД №1, КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(2) МКД №2, КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(3) МКД №3, КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(4) МКД №4, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 354.692 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(4) МКД №4, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 2233.7664 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ от I сек. РУ-15 кВ КТП нов. до КЛ-15кВ № 15-039, от II сек. РУ-15 кВ КТП нов. до КЛ-15кВ № 15-323, КЛ 0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ-0,4 кВ(1) МКД №1, до ВРУ-0,4 кВ(2) МКД №2, до ВРУ-0,4 кВ(3) МКД №3, до ВРУ-0,4 кВ(4) МКД №4, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 211 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 43600.3697 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 10/0,4 кВ новая, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | 2 тр-ра, 1600 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трасф. ТМГ-1600 10/0,4 кВ 1600 кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-11-2 | 25597.74 | 1.27 | 32509.1298 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 10/0,4 кВ новая, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 10/0,4 кВ новая, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ от ТП-новой (по ТЗ Г/037286/2024) до ТП-новой, КЛ 10 кВ от ТП-новой до КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.73 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 10827.3088 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ от ТП-новой (по ТЗ Г/037286/2024) до ТП-новой, КЛ 10 кВ от ТП-новой до КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 4538.416 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 10 кВ от ТП-новой (по ТЗ Г/037286/2024) до ТП-новой, КЛ 10 кВ от ТП-новой до КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 9319.1521 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП новых до ВРУ заявителя, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 4134.8762 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от КТП новых до ВРУ заявителя, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 2986.88 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ от ТП-новой (по ТЗ Г/037286/2024) до ТП-новой, КЛ 10 кВ от ТП-новой до КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158, КЛ 0,4 кВ от КТП новых до ВРУ заявителя, ул. Артиллерийская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 316 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 4.93 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2777.0197 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72474.4596 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | 2 тр-ра, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12 400кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-2 | 15877.84 | 1.27 | 20164.8568 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN - 2 шт. с трансформаторами тока ТТИ-60 600/5А – 12 фаз. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ ИИК | ВРУ 0,4 кВ (1), ВРУ 0,4 кВ (2), г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 129.5908 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ ИИК | ВРУ 0,4 кВ (1), ВРУ 0,4 кВ (2), г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 156.0576 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ ИИК | ВРУ 0,4 кВ (1), ВРУ 0,4 кВ (2), г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | ТТ ТТИ-250/5А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 261.8232 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, ВРУ 0,4 кВ (1), ВРУ 0,4 кВ (2), г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от II секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-290, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | 150 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х150/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 1 км по трассе | К1-06-2 | 3599.39 | 1.27 | 1508.5043 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-560, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.227 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 983.6022 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ от II секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-290, КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-560, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.557 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1579.9361 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Iс., IIс. ТП-новой до ЩУ-1 0,4 кВ Iс, IIс., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Iс., IIс. ТП-новой до ЩУ-2 0,4 кВ Iс., IIс., г. Гурьевск ,Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х185 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.134 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 253.2244 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Iс., IIс. ТП-новой до ЩУ-1 0,4 кВ Iс, IIс., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Iс., IIс. ТП-новой до ЩУ-2 0,4 кВ Iс., IIс., г. Гурьевск ,Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.134 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 125.0756 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ от II секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-290, КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ КТП нов. до места врезки в КЛ-15кВ № 15-560, КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Iс., IIс. ТП-новой до ЩУ-1 0,4 кВ Iс, IIс., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ Iс., IIс. ТП-новой до ЩУ-2 0,4 кВ Iс., IIс г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.11.2025 № 205 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: по 1 этапу увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,059км с заменой сечения с 240мм2 на 150мм2, по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,09км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27357.7372 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП-1 10/0,4 кВ новая, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | 2 тр-ра, 1600 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трасф. ТМГ-1600 10/0,4 кВ 1600 кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | Э3-11-2 | 25597.74 | 1.27 | 65018.2596 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП-1 10/0,4 кВ новая, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 5231.8412 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-1 10/0,4 кВ новая, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 6914.3945 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-1158 - ТП-935 до 1с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158 до 2с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КТП-1 новой до КТП-2 новой, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 8136.128 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-1158 - ТП-935 до 1с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158 до 2с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КТП-1 новой до КТП-2 новой, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1985.557 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-1158 - ТП-935 до 1с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158 до 2с. КТП-1 новой, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 43011.471 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП новых, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 6202.3142 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от КТП новых, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 4480.32 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-1158 - ТП-935 до 1с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КЛ 10 кВ ТП-863 - ТП-1158 до 2с. КТП-1 новой, КЛ 10 кВ от КТП-1 новой до КТП-2 новой, КЛ 0,4 кВ от КТП новых, ул. А. Невского, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 329 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 6.1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 3436.069 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144416.3545 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | 1 тр-р, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-33 1000кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | Э3-09-1 | 10579.68 | 1.27 | 26872.3872 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 3884.8538 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ ИИК | КТП-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ Натрис-И300-W132-2-A5SR1-230-5-10A – 2 шт. с трансформаторами тока на вводе T-0,66 2000/5A – 12 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ ИИК | КТП-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в РУ 0,4 кВ Нева 103 150 5(60)А, 220В | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 123.571 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-1, КТП-2 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ 15-040, КЛ-15 кВ 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.108 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 4801.0188 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ 15-040, КЛ-15 кВ 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.026 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2910.2593 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-15 кВ 15-040, КЛ-15 кВ 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | 1 труба диаметром 160 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 655.0175 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-15 кВ 15-040, КЛ-15 кВ 15-323, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | 3 трубы диаметром 160 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.067 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 7483.1175 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-1 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-9, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.312 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1428.6354 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-1 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-9, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.245 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 228.683 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-1 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-9, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 2 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.067 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 2929.5466 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-4 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-4.1, КЛ-5 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-4.2, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.294 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 673.1071 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-6 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-5, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х185 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.162 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 306.137 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-2 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-21, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х150 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.147 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 219.1218 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-12 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-8, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.064 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 165.395 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-11 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-6, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.038 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 49.1017 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-1 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-1, КЛ-2 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-2, КЛ-3 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-3, КЛ-3 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-11, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.682 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 761.8048 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-7 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-20, КЛ-8 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-19, КЛ-9 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-18, КЛ-4 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-14, КЛ-5 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-12, КЛ-7 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-17, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 70 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х70 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1.096 | 1 | 0.757 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 693.5134 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-10 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-7, КЛ-6 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-13, КЛ-6 0,4кВ от КТП-8 нов. до ВРУ-16, КЛ-6 0,4кВ от КТП-9 нов. до ВРУ-15, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.268 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 224.0181 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-12 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-8, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.064 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 59.7376 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-4 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-4.1, КЛ-5 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-4.2, КЛ-6 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-5, КЛ-2 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-21, КЛ-11 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-6, КЛ-1 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-1, КЛ-2 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-2, КЛ-3 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-3, КЛ-3 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-11, КЛ-7 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-20, КЛ-8 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-19, КЛ-9 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-18, КЛ-4 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-14, КЛ-5 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-12, КЛ-7 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-17, КЛ-10 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-7, КЛ-6 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-13, КЛ-6 0,4кВ от КТП-8 нов. до ВРУ-16, КЛ-6 0,4кВ от КТП-9 нов. до ВРУ-15, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.348 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 2191.6232 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ 15-040, КЛ-15 кВ 15-323, КЛ-1 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-9, КЛ-12 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-8, КЛ-4 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-4.1, КЛ-5 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-4.2, КЛ-6 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-5, КЛ-2 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-21, КЛ-11 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-6, КЛ-1 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-1, КЛ-2 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-2, КЛ-3 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-3, КЛ-3 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-11, КЛ-7 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-20, КЛ-8 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-19, КЛ-9 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-18, КЛ-4 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-14, КЛ-5 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-12, КЛ-7 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-17, КЛ-10 0,4 кВ от ТП 040-37 нов. до ВРУ-7, КЛ-6 0,4кВ от ТП 323-5 нов. до ВРУ-13, КЛ-6 0,4кВ от КТП-8 нов. до ВРУ-16, КЛ-6 0,4кВ от КТП-9 нов. до ВРУ-15, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2С, 3С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 191/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.832 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2158.5273 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены ПУ в КТП новые, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,013км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,034км
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61833.8281 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Iном 800 А, Iоткл 20 кА BB/TEL-10-20 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 11288.268 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Ячейка КРУ 15 кВ с вакуумным выключателем | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-02-1 | 120.77 | 1.27 | 306.7558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | 2 тр-ра, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-1000/15 15/0,4кВ 1000кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-0-20/400 У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, КТП 15/0,4 кВ новая, КВЛ 15 кВ от 1с., 2с РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 6914.3945 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ от 1с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2739.9326 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ от 1с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1288.0866 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ от 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2739.9326 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1288.0866 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 120мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 км | Л7-06-3 | 1599.54 | 1.04 | 9981.1296 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 26285.952 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.4 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 9644.134 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | 2 трубы диаметром 160 мм | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 57348.628 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №1,6, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х185 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 3401.5223 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №2,3,4,5, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1144.7399 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №1,2,3,4,5,6, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 2146.82 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ от 1с., 2с. РУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск до ТП-новой, КЛ 0,4 кВ от ТП-новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №1,2,3,4,5,6, Зеленоградский район | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 318 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 6.5 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 3661.385 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 169015.4168 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ Счетчик СЕ308 S31.543.0AG.SYUVJLFZ GS01 SPDS (5-10А) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | ТТ ТТИ-400/5А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ от сущ. оп. №2 ТП 097-05 до сущ. оп.№4 ТП 097-05, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | две цепи, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.045 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 299.9154 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ от сущ. оп. №2 ТП 097-05 до сущ. оп.№4 ТП 097-05, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | две цепи, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.045 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 166.6984 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ от сущ. оп. №2 ТП 097-05 до сущ. оп.№4 ТП 097-05, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.045 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 35.6602 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от сущ. оп. №2 ТП 097-05 до сущ. оп.№4 ТП 097-05, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | Протяженность до 1 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-01 | 234.03 | 1 | 175.5225 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 097-05, КЛ 0,4 кВ от оп.4 до СП 0,4 кВ нов., г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х150 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.107 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 159.4968 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 097-05, КЛ 0,4 кВ от оп.4 до СП 0,4 кВ нов., г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.091 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 84.9394 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 097-05, КЛ 0,4 кВ от оп.4 до СП 0,4 кВ нов., г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от оп.4 до СП 0,4 кВ нов, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/3 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.016 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 699.5932 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,055км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2378.6419 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ ИИК | ТП 560-01, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ303 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS01 ТТ ТШП-0,66 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 560-01, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ ТП 560-01 до I и II с. СП 0,4 кВ, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 2 | 0.016 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 98.1729 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ ТП 560-01 до I и II с. СП 0,4 кВ, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.016 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 14.9344 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II с. СП 0,4 кВ до I и II с.ВРУ(1,2,3) 0,4 кВ МКД №1,2,3, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 478.0951 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I и II с. СП 0,4 кВ до I и II с.ВРУ(1,2,3) 0,4 кВ МКД №1,2,3, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 345.358 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I и II с. СП 0,4 кВ до I и II с.ВРУ(1,2,3) 0,4 кВ МКД №1,2,3, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 4 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 1224.8138 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ ТП 560-01 до I и II с. СП 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ от I и II с. СП 0,4 кВ до I и II с.ВРУ(1,2,3) 0,4 кВ МКД №1,2,3, г. Гурьевск | нд | 1З, 2З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/3, от 18.08.2025 № 167 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода по 2 этапу: уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,23км, добавлен прокол методом ГНБ 0,015км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3010.4333 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 15 | 1 тр-р, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ12-15/0,4 400кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 8889.14 | 1.27 | 11289.2078 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 58 шт. на базе модулей ввода-вывода типа ШТМ ЭНМВ-1 - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) Меркурий 234 ARTМХ2-03(D) PBR.G - 1 шт., ТТ МАК-RU 86/60 600/5А - 6 фаз | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в распределительном устройстве о0,4 кВ Меркурий 234 ARTМХ2-02(D) PBR.G | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 61.7855 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КЛ 15 кВ, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ 15-137, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 116.1257 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ 15-137, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 56.7302 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП новой, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 323.0372 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП новой, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 233.35 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ 15-137, КЛ 0,4 кВ от ТП новой, г. Гурьевск, Калининградская область | нд | 1С, 2П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.03.2026 № 46 от 19.02.2025 № 355 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличено количество собираемых дискретных сигналов в шкафу ТМ на 26шт., добавлены ПУ в КТПн 2 шт., исключен разъединитель, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,02км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16766.7758 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | 2 тр-ра, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-33-1000-15-У1 15/0,4 кВ 1000кВА | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факта ввода: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. шкаф тип ШКТМ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ КТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ Меркурий 234 АRТМX2-03(D)PBR.G 3х230/400В - 2 шт., Меркурий 234 АRТX2-02(D)PBR 3х230/400В - 2 шт., ТТ МАК-RU 140/100 2000/5А - 12шт. | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 497.7892 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ от оп. №95 ВЛ 15 кВ № 15-037 до I сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 15 кВ от оп. №111 ВЛ 15 кВ № 15-151 до II сек. РУ 15 кВ ТП-нов., г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв-1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ ИИК | ВРУ-1 корпус №1, ВРУ-2 корпус №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 129.5908 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ ИИК | ВРУ-1 корпус №1, ВРУ-2 корпус №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 156.0576 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ ИИК | ВРУ-1 корпус №1, ВРУ-2 корпус №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 261.8232 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КЛ 15 кВ, КЛ 0,4 кВ, ВРУ-1 корпус №1, ВРУ-2 корпус №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ 15-037, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.048 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 393.2351 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ 15-037, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.048 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 184.8662 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ 15-151, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.003 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 24.5772 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ 15-151, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.003 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 11.5541 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15 кВ 15-037, КВЛ 15 кВ 15-151, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.153 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 239.0173 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от оп. №95 ВЛ 15 кВ № 15-037 до I сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 15 кВ от оп. №111 ВЛ 15 кВ № 15-151 до II сек. РУ 15 кВ ТП-нов., г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.515 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 2231.5205 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от оп. №95 ВЛ 15 кВ № 15-037 до I сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 15 кВ от оп. №111 ВЛ 15 кВ № 15-151 до II сек. РУ 15 кВ ТП-нов., г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.472 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1338.8327 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-1 корпуса №1, КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-2 корпуса №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.44 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1007.3711 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-1 корпуса №1, КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-2 корпуса №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.39 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 364.026 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 до I сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 до II сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-1 корп. №1, КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-2 корп. №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ от оп. ВЛ 15 кВ № 15-037 до I сек. РУ 15 кВ ТП-нов., от ВЛ 15 кВ № 15-151 до II сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-2 корпуса №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 5 труб | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1.02 | 0.033 | 1 км | Н1-02-4 | 88715.16 | 1.27 | 3792.4134 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ от оп. ВЛ 15 кВ № 15-037 до I сек. РУ 15 кВ ТП-нов., от ВЛ 15 кВ № 15-151 до II сек. РУ 15 кВ ТП-нов., КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-2 корпуса №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 4 труб | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Н1-02-4 | 88715.16 | 1.27 | 1126.6825 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-1 корпуса №1, КЛ 0,4 кВ от I и II сек. РУ 0,4 кВ ТП-нов. до I и II сек. ВРУ-2 корпуса №2, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/1, от 17.02.2025 № 333 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 2186.2288 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: добавлена трасса ВЛ 15 кВ 0,051км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,485км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,22км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45513.5141 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | 2 тр-ра, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-1000кВА 10/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ ИИК | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 497.7892 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | РП 10 кВ PП-XLIX , г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Iном 630 А, Iоткл 20 кА ячейка КСО-3Р с выключателем вакуумным BB/TEL | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В8-01-1 | 1495.46 | 1.27 | 3798.4684 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от I и II секций РУ 10 кВ РП-ХLIX до I и II секций РУ 10 кВ КТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.9 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 7799.4891 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от I и II секций РУ 10 кВ РП-ХLIX до I и II секций РУ 10 кВ КТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 2411.0335 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ от I и II секций РУ 10 кВ РП-ХLIX до I и II секций РУ 10 кВ КТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от I и II секций РУ 10 кВ РП-ХLIX до I и II секций РУ 10 кВ КТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2025 № 346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 3584.2893 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48036.0774 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Совхозное Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | 1 тр-р, 2500 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ33-2500 кВА-У1 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-12-1 | 15522.02 | 1.27 | 19712.9654 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ КТП 15/0,4 кВ новая, п. Совхозное Багратионовский район | нд | С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS - 3 шт., СЕ308 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 497.7892 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Совхозное Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 74 шт. контроллер многофункциональный ЭНМВ-1-24(220)/0-24-А2Е4х2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КЛ 15 кВ, п. Совхозное Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 6914.3945 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-563, п. Совхозное, Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.11 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 13475.7839 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-563, п. Совхозное, Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.683 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 7610.3563 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-563, п. Совхозное, Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.11 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1751.8319 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ 15-563, п. Совхозное, Багратионовский район | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 221-1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.427 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 30609.8302 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена установка ВВ, именьшено количество ПУ в КТП на 8шт., исключена трасса ВЛ 15 кВ, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 1,96км
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83188.8721 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ ИИК | СП-1 ,СП-2 0,4 кВ новый, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 129.5908 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ ИИК | СП-1 ,СП-2 0,4 кВ новый, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 312.1152 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ ИИК | СП-1 ,СП-2 0,4 кВ новый, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 392.7348 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП-1 ,СП-2 0,4 кВ новый, КЛ 0,4 кВ, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до I секции СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до II секции СП-1 0,4 кВ нов., г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х185 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 472.4337 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до СП-2 0,4 кВ нов., г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 801.3179 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до I секции СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до II секции СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до СП-2 0,4 кВ нов г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 560.04 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции СП-1 0,4 кВ нов. До I и II секции ВРУ-0,4 кВ МКД №9, МКД №10, МКД №18, МКД №19, МКД №20 по ГП, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 848.932 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I и II секции СП-1 0,4 кВ нов. До I и II секции ВРУ-0,4 кВ МКД №9, МКД №10, МКД №18, МКД №19, МКД №20 по ГП, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 354.692 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от I секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до I секции СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до II секции СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до СП-1 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП 176-05 до СП-2 0,4 кВ нов., КЛ 0,4 кВ от I и II секции СП-1 0,4 кВ нов. До I и II секции ВРУ-0,4 кВ МКД №9, МКД №10, МКД №18, МКД №19, МКД №20 по ГП, г. Светлогорск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.09.2025 № 184, от 18.02.2025 № 347 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу: увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,295км, исключен прокол методом ГНБ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4499.6784 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП-1357 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | З | 2024 | 10 | 2 тр-ра, 400 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12 400кВА У1 10/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 23.06.2023 № 99 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-2 | 15877.84 | 1.27 | 20164.8568 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-1357 10/0,4 кВ новая, КЛ 10 кВ, г. Калининград | нд | З | 2024 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 23.06.2023 № 99 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №1 РП-ХХ, КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №2 ТП-301, г. Калининград | нд | З | 2024 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 23.06.2023 № 99 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 2 | 0.095 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1103.1944 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №1 РП-ХХ, КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №2 ТП-301, г. Калининград | нд | З | 2024 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 23.06.2023 № 99 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.044 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 124.8064 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №1 РП-ХХ, КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №2 ТП-301, г. Калининград | нд | З | 2024 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 23.06.2023 № 99 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.051 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 5696.1044 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №1 РП-ХХ, КЛ 10 кВ КТП-1357 новая соед.муфта №2 ТП-301, г. Калининград | нд | З | 2024 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 23.06.2023 № 99 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30418.0085 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 15/0,4 кВ новая, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | 2 тр-ра, 1000 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-1000 кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | РУ 15 кВ ТП 15/0,4 № 003-27, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | Iном 630 А, Iоткл 20 кА ВНР-20-630 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | В8-01-1 | 1495.46 | 1.27 | 1899.2342 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ ИИК | ТП 15/0,4 кВ новая, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OG.SV | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 497.7892 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ новая, РУ 15 кВ ТП 15/0,4 № 003-27 , п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 81.924 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 38.5138 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 46.8661 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | 70 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х70/25) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.344 | 1 км по трассе | К1-03-2 | 2861.77 | 1.27 | 1250.2501 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.344 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 975.7594 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ 15-003, п. Дружный, Гурьевский район | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса RUNM III SA 24/4 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 111 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33864.3987 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | 2 тр-ра, 1250 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-33 1250кВА 10/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-10-2 | 19845.64 | 1.27 | 25203.9628 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ ИИК | ТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS - 4 шт. СЕ308 S31.746.OA.YUVLFZ SPDS - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 746.6838 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 10/0,4 кВ новая, КЛ 10 кВ, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No1, 2 I с. ТП-новой, КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No5, 6 II с. ТП-новой, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.373 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 3232.4549 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No1, 2 I с. ТП-новой, КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No5, 6 II с. ТП-новой, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 850.953 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No1, 2 I с. ТП-новой, КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No5, 6 II с. ТП-новой, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No1, 2 I с. ТП-новой, КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ РП-XLVII – ТП-1346 К1 до яч. No5, 6 II с. ТП-новой, г. Калининград | нд | 1С, 2С | 2026 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.073 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 8153.2474 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41516.3485 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | 2 тр-ра, 250 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-250кВА 10/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-06-2 | 12744.04 | 1.27 | 16184.9308 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ ИИК | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) до I секции РУ-10 кВ ТП нов., КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до II секции РУ-10 кВ ТП нов., г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.63 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 5459.6424 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) до I секции РУ-10 кВ ТП нов., КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до II секции РУ-10 кВ ТП нов., г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.57 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 1616.8107 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) до I секции РУ-10 кВ ТП нов., КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до II секции РУ-10 кВ ТП нов., г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) до I секции РУ-10 кВ ТП нов., КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до II секции РУ-10 кВ ТП нов., г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 01.03.2025 № 438 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 6701.2993 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35483.0511 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ Н1, Н2 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-1,2 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Н3, Н4 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-3,4 0,4 кВ, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.11.2024 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.323 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 417.3641 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ Н1, Н2 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-1,2 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Н3, Н4 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-3,4 0,4 кВ, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.11.2024 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.149 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 139.0766 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | УНЦ на устройство траншеи КЛ с укладкой труб и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ Н1, Н2 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-1,2 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Н3, Н4 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-3,4 0,4 кВ, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.11.2024 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.174 | 1 км по трассе | Б2.1-01-1 | 4014.81 | 1 | 698.5769 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | УНЦ кабельного сооружения с трубами | КЛ 0,4 кВ Н1, Н2 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-1,2 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Н3, Н4 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-3,4 0,4 кВ, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.11.2024 № 187 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.174 | 1 км | Н4-01 | 2672.47 | 1.27 | 590.5624 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ Н1, Н2 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-1,2 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ Н3, Н4 от сущ. 1с., 2с РУНН 0,4 кВ РП-45 до сущ. 1с., 2с ВРУ-3,4 0,4 кВ, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.11.2024 № 187 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2408.87 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | 1 тр-р, 630 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-630кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-1 | 9684.68 | 1.27 | 12299.5436 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 37 шт. шкаф ШКТМ на базе модулей ввода-вывода | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ ИИК | ШУ 0,4 кВ КТП 15/0,4 кВ новая, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 - 1 шт, СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 - 1 шт, NN - МАК-RU 86/60 1000/5А | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ-15 кВ 15-022, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КЛ-15 кВ 15-022, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ 15-022, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.267 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1156.9242 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ 15-022, п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.267 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 757.3482 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ , п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 3876.4464 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ , п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 2800.2 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ 15-022, КЛ 0,4 кВ от КТП (новой) до ВРУ 0,4 кВ , п. Луговое, Гурьевский район, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/2 от 04.03.2025 № 471 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.267 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1840.2684 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД по 1 этапу и факту ввода: увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,067км, добавлены ПУ в ШУ 0,4 кВ БКТН новой
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26779.6471 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-360, п. Барсуковка, Неманский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ/15 Y1 15 кВ (ТТ 30/5А) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/4 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-360, п. Барсуковка, Неманский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-4 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/4 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-360, п. Барсуковка, Неманский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/4 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1755.5714 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPD | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPD | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 234.0864 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 261.8232 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 351-01 1с до СП (нового) 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 351-01 2с до СП (нового) 2с, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х150 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 2 | 0.03 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 119.8462 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 351-01 1с до СП (нового) 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 351-01 2с до СП (нового) 2с, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 28.002 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 351-01 1с до СП (нового) 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 351-01 2с до СП (нового) 2с, г. Калининград | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.02.2023 № 20 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьш.колич.ПУ на 1 шт.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1308.7177 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | 1 тр-р, 1250 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ 1250кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-10-1 | 10778.56 | 1.27 | 13688.7712 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв1-24/400 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543 - 4 шт., СЕ308 S34.543 - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 622.2365 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 81.924 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 38.5138 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 46.8661 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.461 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1997.5358 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.446 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1265.0835 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ от 15-456, г. Нестеров, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 1 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 06.10.2025 № 192 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 655.0175 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21413.6007 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | 1 тр-р, 1600 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-32 1600 кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-11-1 | 13553.04 | 1.27 | 17212.3608 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 48 шт. шкаф контроллера на базе модулей ввода-вывода ЭНМВ-1-24 (220)/0-24-А2Е - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛК ВЗ-24/400-4 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ ИИК | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А Меркурий 234 АRTMX2-03 (D)PBR.G - 3 шт., Меркурий 234 ARTX2-02 (D)PBR - 1 шт., ТТ - MAK-RU 140/100 2500/5 - 12 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 497.7892 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ новая, КЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.004 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 32.7696 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.004 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 15.4055 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 18.7465 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/70) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.042 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 352.2318 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.042 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 119.1334 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от 15-453, г. Нестеров, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 244/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и акта ввода: уменьшено количество ПУ в РУ 0,4 кВ КТП новой на 1 шт., уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,003км, трасса КЛ 15 кВ на 0,355км с увеличением сечения кабеля до 240мм2
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23208.5159 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | 2 тр-ра, 1000 кВА комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-1000кВА 10/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | РП-ХLIХ 10 кВ, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Iном 630 А, Iоткл 20 кА BB/TEL-10кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В8-01-1 | 1495.46 | 1.27 | 3798.4684 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП-ХLIХ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от I секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до I секций РУ-10 кВ ТП (новой), КЛ-10 кВ от II секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до II секций РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 4333.0495 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от I секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до I секций РУ-10 кВ ТП (новой), КЛ-10 кВ от II секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до II секций РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 1134.604 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от ТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х150 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 745.3122 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от ТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 466.7 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ от I секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до I секций РУ-10 кВ ТП (новой), КЛ-10 кВ от II секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до II секций РУ-10 кВ ТП (новой), КЛ-0,4 кВ от ТП новой, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от I секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до I секций РУ-10 кВ ТП (новой), КЛ-10 кВ от II секций РУ-10 кВ РП-ХLIХ (резервные ячейки) до II секций РУ-10 кВ ТП (новой), г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.03.2025 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 11168.8321 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51591.9742 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | 1 тр-р, 630 кВА блочная комплектная траснформаторная подстанция с траснф.ТМГ-33 630кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-1 | 9684.68 | 1.27 | 12299.5436 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ ИИК | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А ПУ СЕ308 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от ПС 110 кВ О-10, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х240/50) | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 2 | 0.02 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 335.4588 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от ПС 110 кВ О-10, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 56.7302 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 502.6571 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП-новой, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 420.03 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от ПС 110 кВ О-10, КЛ 0,4 кВ от ТП-новой, г. Зеленоградск, Калининградская область | нд | 1З, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.11.2024 № 195, от 10.03.2025 № 520 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15685.0385 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | УНЦ ИИК | ВРУ 0,4 кВ ТП-811, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 11.03.2025 № 527 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВРУ 0,4 кВ ТП-811, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 11.03.2025 № 527 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | УНЦ ИИК | ЩУ 0,4 кВ, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.03.2025 № 546 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ЩУ 0,4 кВ, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.03.2025 № 546 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 28.365 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.2596 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП 006-37 (аб.), п. Поддубное, Гурьевского района, Калининградская область | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ Т-0,66 300/5А кл. точн. 0,5 5В А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.03.2025 № 543 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП 006-37 (аб.), п. Поддубное, Гурьевского района, Калининградская область | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.03.2025 № 543 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.5458 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 15/0,4 кВ новая, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | 2 т-р, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12 1000 кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ТП 15/0,4 кВ новая, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 171 шт.: контроллер АСУ ТП IRZ RL25w.TUS - 1 шт., модуль ввода-вывода ЭНМВ-1-24(24)/0-24-A2E0 - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-17 | 2974.86 | 1.27 | 3778.0722 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП 15/0,4 кВ новая, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А Меркурий 234 ARTMX2-03 DPBR.G с трансформаторами тока МАК-RU 140/100 2000/5-0.5-S | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП 15/0,4 кВ новая, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | ТТ МАК-RU 140/100 2000/5-0.5-S | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ ИИК | Щит СН ТП 15/0,4 кВ новая, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в РУ 0,4 кВ Меркурий 234 ARTX2-02 DPBR, Меркурий 234 ARTX2-03 DPBR | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 247.142 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ ИИК | СП-2 0,4 кВ, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ ИИК | СП-2 0,4 кВ, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 702.2592 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ ИИК | СП-2 0,4 кВ, п. Вишневое, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 654.558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | ТТ на три фазы ТОЛ-НТЗ-20-13АК 600(300)/5 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-01-1 | 320.38 | 1.27 | 813.7652 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ новая, п. Вишневое, ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск ,КЛ 15 кВ, КЛ 0,4 кВ, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск яч.6 до I с. РУ 15 кВ БКТП-новая, КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск яч.17 до II с. РУ 15 кВ БКТП-новая, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г-20 1х240/50 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.249 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 20334.0614 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск яч.6 до I с. РУ 15 кВ БКТП-новая, КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск яч.17 до II с. РУ 15 кВ БКТП-новая, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.2068 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 9096.1203 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск яч.6 до I с. РУ 15 кВ БКТП-новая, КЛ 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10 Зеленоградск яч.17 до II с. РУ 15 кВ БКТП-новая, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | 4 трубы диаметром 160 мм | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.0422 | 1 км | Н1-02-4 | 88715.16 | 1.27 | 4754.6003 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-4, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.586 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 2683.2703 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-1, КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-2, КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-1, КЛ 0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-2? КЛ 0,4 кВ от I с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-2 Калининград | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х185 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 2.427 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 9172.7717 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ КТП нов. до I и II с. СП-1 0,4 кВ нов., КЛ-0,4 кВ от I и II с. СП-1 0,4 кВ нов. до I и II с. ВРУ(3) 0,4 кВ МКД № 3,4,5 по ГП, КЛ-0,4 кВ от I и II с. РУ 0,4 кВ КТП нов. до I и II с. СП-2 0,4 кВ нов., г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 284.2727 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до I с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-3, КЛ 0,4 кВ от II с. РУ 0,4 кВ БКТП(нов.) до II с. ВРУ 0,4 кВ МКЖД-3, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.602 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1378.2668 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.123 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 2915.0082 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.602 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 561.9068 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ КТП нов., г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 4 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.074 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 6042.415 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ КТП нов., г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 4 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.025 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 2041.3564 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ КТП нов., г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 0.4 | 6 труб диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2.57 | 0.037 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 7764.5032 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ, г. Зеленоградск | нд | 1З, 2С, 3П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь", Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.09.2025 № 181, от 24.03.2025 № 631 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 101671.5325 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП новая 15/0,4 кВ, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-250/15 250кВА 15/0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП новая 15/0,4 кВ, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2 (G)-1v.4 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ ИИК | МТП новая 15/0,4 кВ, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 179-18, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | масляный Т 15/0,4 кВ, 400 кВА ТМГ-12-400/15 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.27 | 991.5144 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 179-18, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | Демонтаж. Ячейка двухобмоточного трансформатора 15 кВ/НН до 1 МВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу с организацией связи по последовательному интерфейсу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 78.0288 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ № 15-300, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-0-20/400 У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП новая 15/0,4 кВ, ТП 179-18, СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ № 15-300, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 58.0629 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ № 15-300, г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 28.3651 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 179-18 до СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 320.5272 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 179-18 до СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 130.676 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ № 15-300, КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 179-18 до СП 0,4 кВ нов., г. Гвардейск, ул. Тельмана | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2329 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8415.1445 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | 1 тр-р, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-400кВА 15/0,4кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 8889.14 | 1.27 | 11289.2078 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2 (G)-1v.4 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ новая, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-0-20/400 У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.21 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 690.463 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.21 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 324.5978 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 984.189 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 174.1886 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 85.0953 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ 15-402, п. Суворовка Озерского р-на | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2498 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18632.2681 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | Пункт коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения OptiRM-L-15-20/200-0.5S-QM4WGP3-L4 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв1-0-20/400-У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.028 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 229.3872 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.028 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 107.8386 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.084 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 131.2252 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-001, г. Калининград, ш. Мамоновское | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 319 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2502.5139 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | Пункт коммерческого учета электрической энергии класса напряжения 15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения OptiRM-L-15-20/200-0.5S-QM4WGP3-L4 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв1-0-20/400-У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.028 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 229.3872 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.028 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 107.8386 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.084 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 131.2252 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-029, а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 325 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2502.5139 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ (новый, КЛ 0,4 кВ от ТП 137 до СП 0,4кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 137 до СП 0,4кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 185 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х185 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 км по трассе | К3-09-1 | 1487.98 | 1.27 | 377.9469 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 137 до СП 0,4кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 130.676 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП 137 до СП 0,4кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 2623.4746 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 137 до СП 0,4кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 30.12.2025 № 2509 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4100.9564 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф.ТТМГ-12-250/15 15/0,4кВ 250кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15кВ 15-164, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-20/400 У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ ИИК | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15кВ 15-164, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 1х120/50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 348.3772 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15кВ 15-164, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 170.1906 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15кВ 15-164, п. Вершково Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 328 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5945.5966 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | УНЦ ИИК | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-227, г. Советск, ул. Сельская | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 331 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 75.438 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-227, г. Советск, ул. Сельская | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 331 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 9.217 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-227, г. Советск, ул. Сельская | нд | П | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 331 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.04 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 179.7996 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-227, г. Советск, ул. Сельская | нд | П | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 331 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.04 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 115.7728 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-227, г. Советск, ул. Сельская | нд | П | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 331 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 22.7619 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-227, г. Советск, ул. Сельская | нд | П | 2026 | 0.4 | Протяженность до 1 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 331 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-01 | 234.03 | 1 | 175.5225 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 578.5118 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф.ТМГ-12-250/15 15/0,4кВ 250кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15кВ 15-256, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-20/400 У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ ИИК | КЛ 15кВ 15-256, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15кВ 15-256, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 563.2964 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15кВ 15-256, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 283.651 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15кВ 15-256, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 2150.5736 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15кВ 15-256, п. Рощино Зеленоградского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 300 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8608.9353 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | 2 тр-ра, 250 кВА с трансф. ТМГ-12-250/15 15/0,4кВ 250кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-06-2 | 12744.04 | 1.27 | 16184.9308 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 128 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-17 | 2974.86 | 1.27 | 3778.0722 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от 1с. РУ 15 кВ ТП-новой до КЛ 15 кВ 15-138, отв. к ТП 138-03, КЛ 15 кВ от 2с. РУ 15 кВ ТП-новой до КЛ 15 кВ 15-138, отв. к ПС В-02, , г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 519.9659 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от 1с. РУ 15 кВ ТП-новой до КЛ 15 кВ 15-138, отв. к ТП 138-03, КЛ 15 кВ от 2с. РУ 15 кВ ТП-новой до КЛ 15 кВ 15-138, отв. к ПС В-02, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 340.3812 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от 1с. ТП-новой до 1с. ВРУ 0,4 кВ МКД, КЛ 0,4 кВ от 2с. ТП-новой до 2с. ВРУ 0,4 кВ МКД, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 775.2893 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от 1с. ТП-новой до 1с. ВРУ 0,4 кВ МКД, КЛ 0,4 кВ от 2с. ТП-новой до 2с. ВРУ 0,4 кВ МКД, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 560.04 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от 1с. РУ 15 кВ ТП-новой до КЛ 15 кВ 15-138, отв. к ТП 138-03, КЛ 15 кВ от 2с. РУ 15 кВ ТП-новой до КЛ 15 кВ 15-138, отв. к ПС В-02, г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 322 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24104.8509 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 308 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 308 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 308 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 308 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 138.5184 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 308 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 3497.9661 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 308 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4605.3433 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от I и II с. РУ-0,4 кВ РП-XLV до ВРУ-0,4 кВ мжд, ул. Горчакова в г. Калининграде | нд | П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 343 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 1033.719 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от I и II с. РУ-0,4 кВ РП-XLV до ВРУ-0,4 кВ мжд, ул. Горчакова в г. Калининграде | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 343 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 746.72 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-0,4 кВ от I и II с. РУ-0,4 кВ РП-XLV до ВРУ-0,4 кВ мжд, ул. Горчакова в г. Калининграде | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 343 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2343.729 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 093-07 15/0,4 кВ, г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 15 | масляный Т 10/HH, 250 кВА ТМГ-250 15/0,4кВ 250кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 606.63 | 1.27 | 770.4201 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 093-07 15/0,4 кВ, СП 0,4 кВ (новое), г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 093-07 до СП 0,4 кВ новый, г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв-1 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1030.2659 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 093-07 до СП 0,4 кВ новый, г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 420.03 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 093-07 до СП 0,4 кВ новый, г.Светлый, ул. Заводская | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 299 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2977.5319 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ТП 075-05 15/0,4кВ, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | Iном 800 А, Iоткл 20 кА ячейки КРУ с масляными выключателями BB/TEL-10-20 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 5644.134 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ новая, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф.ТМГ-12-250/15 15/0,4кВ 250кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 кВ новая, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 64 шт. контроллер многофункциональный (DIN) RTU968 EN | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ от ТП 075-05 до МТП новой, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-20/400 У1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 78.0288 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 300/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 075-05 15/0,4кВ, МТП 15/0,4 кВ новая, СП 0,4 кВ новая, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от ТП 075-05 до МТП новой, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 406.44 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от ТП 075-05 до МТП новой, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 198.5557 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от МТП-новой до 1с. СП 0,4 кВ нового, КЛ-0,4 кВ от ТП 075-05 до 2с. СП 0,4 кВ нового, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 129.2149 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от МТП-новой до 1с. СП 0,4 кВ нового, КЛ-0,4 кВ от ТП 075-05 до 2с. СП 0,4 кВ нового, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 93.34 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от ТП 075-05 до МТП новой, КЛ-0,4 кВ от МТП-новой до 1с. СП 0,4 кВ нового, КЛ-0,4 кВ от ТП 075-05 до 2с. СП 0,4 кВ нового, г. Полесск, ул. Театральная | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 12.12.2025 № 2328 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12781.4338 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ (новый), КЛ 0,4 кВ от ТП 1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 457.896 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 9.334 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП 1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 8307.6694 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 1117 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 29.12.2025 № 2499 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9928.1438 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ (новый), КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 1с до СП 0,4 кВ нового 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 2с до СП 0,4 кВ нового 2с, г. Зеленоградск, ул. Гагарина | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 1с до СП 0,4 кВ нового 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 2с до СП 0,4 кВ нового 2с, г. Зеленоградск, ул. Гагарина | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1831.5838 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 1с до СП 0,4 кВ нового 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 2с до СП 0,4 кВ нового 2с, г. Зеленоградск, ул. Гагарина | нд | П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 93.34 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 1с до СП 0,4 кВ нового 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 2с до СП 0,4 кВ нового 2с, г. Зеленоградск, ул. Гагарина | нд | П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 13117.3728 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 1с до СП 0,4 кВ нового 1с, КЛ 0,4 кВ от ТП 055-10 2с до СП 0,4 кВ нового 2с, г. Зеленоградск, ул. Гагарина | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 321 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17117.462 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ (новый), КЛ 0,4 кВ от ТП-1033 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1033 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 167.9793 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП-1033 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 65.338 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1033 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 2623.4746 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1033 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 309 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3825.6508 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 302 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 302 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ новый, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 302 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 9.217 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от ТП-7178 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 302 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 51.9444 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от ТП-7178 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 302 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 28.002 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-7178 до СП 0,4 кВ нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 302 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 781.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ ИИК | РЩ 0,4 кВ наружной уствановки, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ ИИК | РЩ 0,4 кВ наружной уствановки, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 78.0288 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ ИИК | РЩ 0,4 кВ наружной уствановки, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РЩ 0,4 кВ наружной уствановки, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП 054-04 до РЩ-1, РЩ-2 0,4 кВ нового, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 228.948 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП 054-04 до РЩ-1, РЩ-2 0,4 кВ нового, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 93.34 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 054-04 до РЩ-1, РЩ-2 0,4 кВ нового, ул. Володарского, г. Зеленоградск | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 323 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1196.1883 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от СП-1 от ТП 039-22, в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.103 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 235.8164 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от СП-2 0,4 кВ нового до ВРУ МЖД-1, в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв-1кВ 4х150 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.108 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 160.9874 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от СП-2 0,4 кВ нового до ВРУ МЖД-2, в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы АВБбШв 4х50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.063 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 70.5657 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от СП-1 от ТП 039-22, КЛ 0,4 кВ от СП-2 0,4 кВ нового до ВРУ МЖД-1, МЖД-2 в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 177.346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от СП-1 от ТП 039-22, КЛ 0,4 кВ от СП-2 0,4 кВ нового до ВРУ МЖД-1, МЖД-2 в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от СП-1 от ТП 039-22, КЛ 0,4 кВ от СП-2 0,4 кВ нового до ВРУ МЖД-1, МЖД-2 в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.078 | 1 км | Н1-01-1 | 26087.97 | 1.27 | 2584.2743 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от СП-2 0,4 кВ нового до ВРУ МЖД-1, МЖД-2 в г. Светлогорск, ул. Песочная | нд | 1З, 2С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 214/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км | Н1-01-1 | 26087.97 | 1.27 | 198.7903 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3991.0702 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ПС В-41 п. Октябрьское, ул. Еловая Полесского района | Q_48-19236 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ПС В-41, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 24.02.2026 № 311 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ПС В-41 п. Октябрьское, ул. Еловая Полесского района | Q_48-19236 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ПС В-41, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 24.02.2026 № 311 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ПС В-41 п. Октябрьское, ул. Еловая Полесского района | Q_48-19236 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-306, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 400/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 310 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-306, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ ТТН 40 400/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 310 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП-306, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 24.02.2026 № 310 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 196.9931 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование РУ 0,4 кВ ТП 101-17, РУ 0,4 кВ ТП 099-04 в г. Калининград, ул. Тихоокеанская | Q_48-18682 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-306, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 400/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 301 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование РУ 0,4 кВ ТП 101-17, РУ 0,4 кВ ТП 099-04 в г. Калининград, ул. Тихоокеанская | Q_48-18682 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП-306, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 301 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 28.365 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование РУ 0,4 кВ ТП 101-17, РУ 0,4 кВ ТП 099-04 в г. Калининград, ул. Тихоокеанская | Q_48-18682 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.2596 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб в п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского района | Q_48-18574 | УНЦ ИИК | НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб., п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского район | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 400/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 297 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб в п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского района | Q_48-18574 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ 141-09 аб.), г. Гурьевск, ул. Заречная | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2026 № 297 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб в п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского района | Q_48-18574 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 141-09 (аб.) в г. Гурьевске, ул. Заречная | Q_48-17710 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ 141-09 аб.), г. Гурьевск, ул. Заречная | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 400/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.12.2025 № 2294 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 141-09 (аб.) в г. Гурьевске, ул. Заречная | Q_48-17710 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ 141-09 аб.), г. Гурьевск, ул. Заречная | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.12.2025 № 2294 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 141-09 (аб.) в г. Гурьевске, ул. Заречная | Q_48-17710 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование СП 0,4 кВ от ТП 147-02 в г. Гурьевск, ул. Безымянная | Q_48-18524 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВг. Гурьевск, ул. Безымянная | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 400/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.12.2025 № 2295 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование СП 0,4 кВ от ТП 147-02 в г. Гурьевск, ул. Безымянная | Q_48-18524 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВг. Гурьевск, ул. Безымянная | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.12.2025 № 2295 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование СП 0,4 кВ от ТП 147-02 в г. Гурьевск, ул. Безымянная | Q_48-18524 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (СП-2185), дооборудование ТП-595 (инв.№ 5459706) по Советскому пр-кту в г. Калининграде | Q_48-18201 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-595, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 400/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.01.2026 № 51 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (СП-2185), дооборудование ТП-595 (инв.№ 5459706) по Советскому пр-кту в г. Калининграде | Q_48-18201 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП-595, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.01.2026 № 51 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (СП-2185), дооборудование ТП-595 (инв.№ 5459706) по Советскому пр-кту в г. Калининграде | Q_48-18201 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-853, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1506 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП-853, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1506 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-739, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 1464 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП-739, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 1464 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | УНЦ ИИК | РУ-0,4 кВ ТП-859 на I и II секциях (гр.№ 16 и гр.№ 2), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1138 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ-0,4 кВ ТП-859 на I и II секциях (гр.№ 16 и гр.№ 2), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1138 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 28.365 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.2596 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП 406 (гр.№12, гр. №14), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в распределительном устройстве 0,4 кВ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1135 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 123.571 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП 406 (гр.№12, гр. №14), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ500/5А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1135 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП 406 (гр.№12, гр. №14), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1135 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 28.365 | нд
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 282.8476 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | УНЦ ИИК | РУ-0,4 кВ (I и II секции) ТП-155, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 987 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ-0,4 кВ (I и II секции) ТП-155, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 987 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 28.365 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.2596 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | УНЦ ИИК | РУ-0,4 кВ ТП-508, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 988 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ-0,4 кВ ТП-508, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 988 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | УНЦ ИИК | нд | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1479 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | нд | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1479 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 28.365 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 277.2596 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП-1030 на группе №18, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.08.2025 № 1469 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РУ 0,4 кВ ТП-1030 на группе №18, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.08.2025 № 1469 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 7.09 | нд
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.5373 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ ИИК | СП новое, I и II секции, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ ИИК | СП новое, I и II секции, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 78.0288 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ ИИК | СП новое, I и II секции, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП новое, I и II секции, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ (II секции) ТП-267 до II секции СП нового, КЛ-0,4 кВ (ТП-267-ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Литовский Вал, дом № 36 (К-1,2)) на секцию СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп-1кВ 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 193.8223 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ (II секции) ТП-267 до II секции СП нового, КЛ-0,4 кВ (ТП-267-ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Литовский Вал, дом № 36 (К-1,2)) на секцию СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 102.674 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ (II секции) ТП-267 до II секции СП нового, КЛ-0,4 кВ (ТП-267-ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Литовский Вал, дом № 36 (К-1,2)) на секцию СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 2 трубы диаметром 110 мм | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 1748.983 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ (II секции) ТП-267 до II секции СП нового, КЛ-0,4 кВ (ТП-267-ВРУ-0,4 кВ здания по ул. Литовский Вал, дом № 36 (К-1,2)) на секцию СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 1505 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3159.0802 | нд
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от СП (нового) до ВРУ 0,4 кВ МКД по ул. Молодёжной, г. Калининграде | нд | П | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп-1кВ 4х95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1137 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 119.7441 | нд
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от СП (нового) до ВРУ 0,4 кВ МКД по ул. Молодёжной, г. Калининграде | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1137 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 74.672 | нд
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от СП (нового) до ВРУ 0,4 кВ МКД по ул. Молодёжной, г. Калининграде | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1137 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 757.7061 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-029, п. Веселое Гвардейского района | нд | З | 2025 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ 15 кВ Y1 (ТТ 20/5А) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/6 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увелич.длина трассы ВЛ 15 кВ на 0,06км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-029, п. Веселое Гвардейского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/6 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увелич.длина трассы ВЛ 15 кВ на 0,06км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-029, п. Веселое Гвардейского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/6 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.009 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 73.7316 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увелич.длина трассы ВЛ 15 кВ на 0,06км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-029, п. Веселое Гвардейского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/6 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.009 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 34.6624 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увелич.длина трассы ВЛ 15 кВ на 0,06км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-029, п. Веселое Гвардейского района | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/6 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.027 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 42.1795 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увелич.длина трассы ВЛ 15 кВ на 0,06км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-029, п. Веселое Гвардейского района | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/6 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увелич.длина трассы ВЛ 15 кВ на 0,06км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1879.9811 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | 1 т-р, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-400кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 8889.14 | 1.27 | 11289.2078 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от РУ 15 кВ КТП новой до места врезки в КЛ 15-178 между ТП 178-02 и ТП 178-04, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3(1х120/50)-20 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 866.6099 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ от РУ 15 кВ КТП новой до места врезки в КЛ 15-178 между ТП 178-02 и ТП 178-04, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 15 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 283.651 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от КТП новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №1, МКД №2, МКД №3, МКД №4 по ГП, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШп-1кВ 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.44 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 568.5455 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от КТП новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №1, МКД №2, МКД №3, МКД №4 по ГП, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.44 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 410.696 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ от РУ 15 кВ КТП новой до места врезки в КЛ 15-178 между ТП 178-02 и ТП 178-04, КЛ-0,4 кВ от КТП новой до ВРУ 0,4 кВ МКД №1, МКД №2, МКД №3, МКД №4 по ГП, г. Светлогорск | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.05.2025 № 1022 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17307.3086 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | УНЦ ИИК | ВРУ-0,4 кВ по ул. Тельмана, дом № 39, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в распределительном устройстве 0,4 кВ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 61.7855 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | УНЦ ИИК | ВРУ-0,4 кВ по ул. Тельмана, дом № 39, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ Т-0,66 300/5А кл. точн. 0,5 5В.А | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВРУ-0,4 кВ по ул. Тельмана, дом № 39, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1140 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-03 | 14.18 | 1 | 9.217 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 277 (гр.№2) до СП-597 (взамен КЛ 0,4 кВ (ТП 277 СП-597), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв-1кВ 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1140 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 230.0927 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 277 (гр.№2) до СП-597 (взамен КЛ 0,4 кВ (ТП 277 СП-597), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 70.005 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 277 (гр.№2) до СП-597 (взамен КЛ 0,4 кВ (ТП 277 СП-597), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1140 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 999.846 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | 1 т-р, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-400кВА 10/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 8889.14 | 1.27 | 11289.2078 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 10/0,4 кВ новая, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-ХIX-ТП-351) до 1с., 2с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 5006.848 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-ХIX-ТП-351) до 1с., 2с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1985.557 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-ХIX-ТП-351) до 1с., 2с. РУ-10 кВ ТП новой, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | 2 трубы диаметром 140 мм | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1.384 | 1 | 0.1 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 6051.4813 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП новых до ВРУ (1), ВРУ (2), ВРУ (3), ВРУ (4), ВРУ (5), ВРУ (6) 0,4 кВ, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АВБбШв 4х95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 893.6126 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП новых до ВРУ (1), ВРУ (2), ВРУ (3), ВРУ (4), ВРУ (5), ВРУ (6) 0,4 кВ, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 746.72 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-ХIX-ТП-351) до 1с., 2с. РУ-10 кВ ТП новой, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП новых до ВРУ (1), ВРУ (2), ВРУ (3), ВРУ (4), ВРУ (5), ВРУ (6) 0,4 кВ, г. Калининград | нд | 1П, 2П | 2026 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2025 № 1480 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 901.264 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30199.9992 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 78.0288 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ ИИК | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП 0,4 кВ (новый), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ-0,4 кВ ТП-415 (гр.№8 и №16) до СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп-1кВ 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 2 | 0.05 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 306.7903 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ-0,4 кВ ТП-415 (гр.№8 и №16) до СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 46.67 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от I и II секции РУ-0,4 кВ ТП-415 (гр.№8 и №16) до СП нового, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1134 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1227.3606 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 6 15/0,4 кВ, г. Гусев | нд | П | 2026 | 15 | масляный Т ТМГ-11 400кВА 15/0,4кВ Д/Yн-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.27 | 991.5144 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ ИИК | СП-2 нов.I и II секц., г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с несколькими 3-ф ПУ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-27 | 51.02 | 1.27 | 64.7954 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ ИИК | СП-2 нов.I и II секц., г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в существующем шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-29 | 61.44 | 1.27 | 78.0288 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ ИИК | ТП 6 15/0,4 кВ, г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 130.9116 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 6 15/0,4 кВ, г. Гусев | нд | П | 2026 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15 кВ/НН до 1 МВА ТМГ 15/0,4 Кв 250 кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 6 15/0,4 кВ, г. Гусев | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 6 (I и II секция) до СП-1 нового (I и II секция), КЛ 0,4 кВ от I и II секций СП-1 до I и II секций СП-2 нового, г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв-1кВ 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.31 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1419.4775 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 6 (I и II секция) до СП-1 нового (I и II секция), КЛ 0,4 кВ от I и II секций СП-1 до I и II секций СП-2 нового, г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 46.67 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 6 (I и II секция) до СП-1 нового (I и II секция), КЛ 0,4 кВ от I и II секций СП-1 до I и II секций СП-2 нового, г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | 3 трубы диаметром 110 мм | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 1 км | Н1-01-3 | 42200.72 | 1.27 | 13934.6777 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 6 (I и II секция) до СП-1 нового (I и II секция), КЛ 0,4 кВ от I и II секций СП-1 до I и II секций СП-2 нового, г. Гусев | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.06.2025 № 1149 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19737.5431 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ ИИК | СП-0,4 кВ (новый), ул. Горького, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | шкаф с 3-ф ПУ 5-10А 380В СЕ308S31.543 OAG.SYUVJLFZ GS01 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-25 | 50.03 | 1.27 | 63.5381 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ ИИК | СП-0,4 кВ (новый), ул. Горького, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | ТТ 0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 21.8186 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | СП-0,4 кВ (новый), ул. Горького, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1132 до СП-0,4 кВ (нового), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.35 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 1602.6359 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ТП-1132 до СП-0,4 кВ (нового), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 252.018 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1132 до СП-0,4 кВ (нового), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 2 трубы диаметром 110 мм | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 3497.9661 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП-1132 до СП-0,4 кВ (нового), г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1643 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6277.8416 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | РП XXIII 10 кВ, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Iном 1000 А, Iоткл 20 кА вакуумный выключатель ВВ-ЧЭАЗ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 2822.067 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ ИИК | РП XXIII 10 кВ, г. Калининград | нд | П | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 300/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | РП XXIII 10 кВ, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 6914.3945 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-XXIII до II c РУ 10 кВ ЦРП ОАО «завод ЖБИ-2», г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г-10 3(1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 10013.696 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-XXIII до II c РУ 10 кВ ЦРП ОАО «завод ЖБИ-2», г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 850.953 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-XXIII до II c РУ 10 кВ ЦРП ОАО «завод ЖБИ-2», г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 93191.5205 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП-XXIII до II c РУ 10 кВ ЦРП ОАО «завод ЖБИ-2», г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 327 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 901.264 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 114818.3423 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | 2 т-р, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-1000кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-2 | 19427.98 | 1.27 | 24673.5346 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. шкаф ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT - 1 шт., контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт., преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-24 - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ ТП 522-01 до I секции РУ 15 кВ КТП-новой, КЛ-15 кВ от II секции РП (СП) 15 кВ до II секции РУ 15 кВ КТП-новой, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50)-20 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 3466.4396 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ ТП 522-01 до I секции РУ 15 кВ КТП-новой, КЛ-15 кВ от II секции РП (СП) 15 кВ до II секции РУ 15 кВ КТП-новой, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1758.6362 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ ТП 522-01 до I секции РУ 15 кВ КТП-новой, КЛ-15 кВ от II секции РП (СП) 15 кВ до II секции РУ 15 кВ КТП-новой, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | 2 трубы диаметром 160 мм | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 12903.4413 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП-новой до I и II секции ВРУ 0,4 кВ МКД №1, МКД №2 пот ГП, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв-1кВ 4х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 915.7919 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП-новой до I и II секции ВРУ-0,4 кВ МКД №3, МКД №4 по ГП, г. зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв-1кВ 4х150 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2 | 0.24 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 715.4997 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП-новой до I и II секции ВРУ 0,4 кВ МКД №1, МКД №2, МКД №3, МКД №4 по ГП, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.44 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 410.696 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ от I секции РУ-15 кВ ТП 522-01 до I секции РУ 15 кВ КТП-новой, КЛ-15 кВ от II секции РП (СП) 15 кВ до II секции РУ 15 кВ КТП-новой, КЛ-0,4 кВ от I и II секции РУ 0,4 кВ ТП-новой до I и II секции ВРУ 0,4 кВ МКД №1, МКД №2, МКД №3, МКД №4 по ГП, г. Зеленоградск | нд | 1П, 2П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 05.06.2025 № 1088 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.24 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 698.4796 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 50250.7023 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ/ЭТМ_15 кВ_2ТТ/3ТН_150/5_0,5S | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 122.886 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 57.7707 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.045 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 70.2992 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-445/2, Гусевский район | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/1 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: трасса ВЛ 15 кВ уменьшена на 0,015 км
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2667.1198 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-480, п. Низменное Черняховский район | нд | С | 2026 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ/15/100 У1 15 кВ (ТТ ТЛО-24 100/5А) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.01.2026 № 16 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-480, п. Низменное Черняховский район | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И-400А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.01.2026 № 16 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-480, п. Низменное Черняховский район | нд | С | 2026 | 15 | ОПН на три фазы ОПНп-15/550/17,5-10-3 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.01.2026 № 16 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-04-1 | 144.6 | 1.27 | 183.642 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-480, п. Низменное Черняховский район | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.01.2026 № 16 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: исключена трасса ВЛ 15 кВ
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2003.0384 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | Iном 2500 А, Iоткл 40 кА ВГТ-110-ОПШ-40/1000 УХЛ1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В1-01-1 | 39176.87 | 1.27 | 99509.2498 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1666 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 8080.1 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | Ячейка выключателя Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | П2-02 | 3290.54 | 1 | 6581.08 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | АСУ ТП присоединения шкаф контроллера присоединений SPRECON-E-C | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 0.96 | 2 | 1 ед. | А4-02 | 1046.28 | 1.27 | 2551.2492 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | АРМ оперативного персонала | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-07 | 860.27 | 1.27 | 1092.5429 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ сети связи | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | УПАТС для ПС 35 - 150 кВ микропроцессорный с системой записи диспетчерских переговоров | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 объект | И14-01 | 10052 | 1.27 | 25532.08 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ ИИК | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | Установка трехфазного прибора учета трансформаторного включения в шкафу учета с ТТ и ТН А1802RALQ-P4GB-DW-4 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-46 | 172.63 | 1.27 | 438.4802 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 330 кВ Советск-330, Калининградская область, г. Советск | нд | З | 2025 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2024 № 224 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 4255.01 | нд
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 148039.7921 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ ВЛ 0.4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 20.2 | 1 т опор | Л2-04-4 | 368.35 | 1.12 | 8333.5504 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | многогранные опоры У110-2+5 - 2шт | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 20.2 | 1 т опор | Л4-03-2 | 460.29 | 1.02 | 9483.8152 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | Сечение фазного провода 120 мм2 АС-120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.082 | 1 км по трассе | Л5-03 | 1109.82 | 1.02 | 92.8253 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.166 | 1 км ВЛ | Л1-04-4 | 15016.04 | 1.12 | 2791.7822 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | двухцепная, многогранные опоры У110-3+5 - 1шт | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.166 | 1 км | Л3-04-4 | 14562.48 | 1.02 | 2465.7191 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | Сечение фазного провода 120 мм2 АС-120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.332 | 1 км по трассе | Л5-03 | 1109.82 | 1.02 | 375.8294 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | Демонтаж ВЛ 110 кВ - две цепи АС-120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.166 | 1 км | М2-04-2 | 1910.85 | 1.27 | 402.8454 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | Демонтаж ВЛ 110 кВ - две цепи АС-120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.751 | 1 км | М2-04-2 | 1910.85 | 1.27 | 1822.5114 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | Сечение фазного провода 185 мм2 АС-185 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.502 | 1 км по трассе | Л5-05 | 1470.81 | 1.02 | 2253.3398 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 110 кВ Морская – Балтийск I цепь, II цепь, Калининградская область, г. Балтийск | нд | П | 2027 | 110 | Протяженность до 1 км Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.09.2025 № 1767 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-12 | 1477.91 | 1 | 1477.91 | нд
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29500.1282 | нд
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.563 | 1 км ВЛ | Л1-04-4 | 15016.04 | 1.12 | 43104.4438 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.563 | 1 км | Л3-04-4 | 14562.48 | 1.02 | 38070.109 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | Сечение фазного провода 150 мм2 АС-150/24 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.126 | 1 км по трассе | Л5-04 | 1289.61 | 1.02 | 6742.7517 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | Протяженность до 2 км Разработка ПД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-13 | 5026.59 | 1 | 3267.2835 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ на очистку участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ВЛ (КЛ) (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | очистка местности от взрывоопасных предметов ВЛ 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.563 | 1 км по трассе | Б6-03 | 2582.41 | 1 | 6618.7168 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ ОКГТ | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | 24 ОВ, 54кН ОКГТ-Ц-24G.65D-9,2мм-9кА2*с-54кН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.673 | 1 км | О1-01-1 | 880.19 | 1.02 | 2399.8028 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ ВОК | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | 24 ОВ, 10кН ОКСН-24 G652 (3х8) 10 кН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1.021 | 0.263 | 1 км | О3-03-1 | 415.53 | 1.27 | 141.7058 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.085 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 6093.2917 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ системы ВЧ-связи 35 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | ВЧ заградитель ВЗ-630-0,5 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А6-02-2 | 3578.67 | 1.27 | 4544.9109 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская» | нд | З | 2025 | 110 | Разработка ПД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.03.2025 № 43 | Калининградская обл. | 0.45 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 957.3795 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 110 кВ на 0,05км
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 111940.3955 | нд
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ/15 У1 (ТТ ТЛО-10 15/5А-3шт) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛК-20 IV-УХЛ 1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.017 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 139.2708 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.017 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 65.4734 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.051 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 79.6724 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-250, п. Дружный, Гурьевский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/11 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,013км, добавлен разъединитель
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2700.5806 | нд
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | УНЦ ИИК | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево, Черняховский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ/15 Y1 15 кВ (ТТ 20/5А) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/7 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 1068.1081 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,019км
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево, Черняховский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/7 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,019км
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево, Черняховский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/7 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.011 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 90.1164 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,019км
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево, Черняховский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/7 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.011 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 42.3652 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,019км
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево, Черняховский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/7 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.033 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 51.5528 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,019км
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево, Черняховский район, Калининградская область | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 229/7 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,019км
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1913.4419 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 15/0,4 кВ 163-25, Гвардейский района | нд | З | 2025 | 15 | масляный Т ТМГ-12-250/15 15/0,4кВА 250кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 242 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 606.63 | 1.27 | 770.4201 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 15/0,4 кВ 163-25, Гвардейский района | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15 кВ/НН до 1 МВА ТМГ 15/0,4 кВ 160 кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 242 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | УНЦ ИИК | ТП 15/0,4 кВ 163-25, Гвардейский района | нд | З | 2025 | 0.4 | замена ТТ 250/5А на ТТ 400/5А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 242 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ 163-25, Гвардейский района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.12.2025 № 242 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2173.9221 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 801 10/0,4кВ, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА трансф. ТМГ 10/0,4 кВ 250 кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 801 10/0,4кВ, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | масляный Т ТМГ-12 400кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/2 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.27 | 991.5144 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 801 10/0,4кВ, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Разработка РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.10.2025 № 198/2 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2329.5606 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП-267 10/0,4 кВ, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | масляный Т ТМГ-11 630кВА 10/0,4кВ Д/Yн-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1642 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.27 | 2689.4282 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП-267 10/0,4 кВ, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10 кВ/0,4 кВ до 1 МВА, ТМГ 400 кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1642 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 2250.5924 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП-267 10/0,4 кВ, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 03.09.2025 № 1642 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5152.7706 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 10/0,4 № 708, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | масляный Т ТМГ-400/10-12 УХЛ1 10/0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2026 № 298 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.27 | 991.5144 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 10/0,4 № 708, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Ячейка двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2026 № 298 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | УНЦ ИИК | ТП 10/0,4 № 708, г. Калининград | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS, ТТН 40 300/5А - 3 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2026 № 298 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 10/0,4 № 708, г. Калининград | нд | П | 2026 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2026 № 298 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2454.0079 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 6/0,4 кВ № 137, г. Калининград | нд | П | 2026 | 6 | масляный Т ТМГ-400/10-12 УХЛ1 6/0,4 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 326 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.27 | 991.5144 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 6/0,4 кВ № 137, г. Калининград | нд | П | 2026 | 6 | Ячейка двухобмоточного трансформатора 6 кВ/НН до 1 МВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 326 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 6/0,4 кВ № 137, г. Калининград | нд | П | 2026 | 6 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.02.2026 № 326 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2329.5606 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 15/0,4 130-02, в г. Светлогорск, пр. Калининградский | нд | П | 2026 | 15 | масляный Т 15/НН, 630 кВА ТМГ-12 15/0,4 кВ 630кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.03.2025 № 671 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.27 | 1344.7141 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 15/0,4 130-02, в г. Светлогорск, пр. Калининградский | нд | П | 2026 | 15 | Ячейка двухобмоточного трансформатора 15 кВ/НН до 1 МВА ТМГ 15/0,4 кВ 400 кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.03.2025 № 671 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 130-02, в г. Светлогорск, пр. Калининградский | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.03.2025 № 671 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2682.7603 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП-81, ТП-104, КТП-673, КТП-593, КТП-594 г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | трансформатор масляный ТМГ-33/250-У1 10/0,4 кВ 250кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 ячейка | Т5-12-1 | 606.63 | 1.27 | 4622.5206 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | КТП-630, КТП-625, ТП-109, ТП-99, ТП-41 г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | трансформатор масляный ТМГ-33/400-У1 10/0,4 кВ 400кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 ячейка | Т5-14-1 | 780.72 | 1.27 | 4957.572 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | КТП-84, ТП-61, ТП-41, ТП-682 г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | трансформатор масляный ТМГ-33/630-У1 10/0,4 кВ 630кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | Т5-17-1 | 1058.83 | 1.27 | 5378.8564 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | КТП-99 г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | трансформатор масляный ТМГ-33/100-У1 10/0,4 кВ 100кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 367.67 | 1.27 | 466.9409 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП-81, ТП-104, КТП-673, КТП-593, КТП-594, КТП-630, КТП-625, ТП-109, ТП-99, ТП-41, КТП-84, ТП-61, ТП-682, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 6 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 6кВ/НН до 1 МВА ТМГ 6/0,4 кВ 75 кВА - 1шт, 180 кВА -1шт, 250 кВА -5шт, 400 кВА - 5шт, 630 кВА - 4шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 18004.7392 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП-81, ТП-104, КТП-673, КТП-593, КТП-594, КТП-630, КТП-625, ТП-109, ТП-99, ТП-41, КТП-84, ТП-61, ТП-682, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ КТП-84 - КТП - 526, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 13828.789 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ КТП-84 - КТП - 526, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/70) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.002 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 43822.4371 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ КТП-84 - КТП - 526, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.116 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 14511.5852 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | покрытие - асфальтобетон | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 м2 | Б4-02 | 4.4 | 1 | 4.18 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ КТП-84 - КТП - 526, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | тротуарная плитка | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 604 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 1425.44 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ КТП-84 - КТП - 526, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 7.002 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 3944.1566 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 3144.0839 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ КТП-84 - КТП - 526, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.182 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 84732.5979 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 3 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км | Н1-02-3 | 87943.56 | 1.27 | 15636.365 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-81 - КТП - 670, КЛ-10 кВ ТП-99 - КТП-41, КЛ-10 кВ КТП-41 - ТП-104, г. Калининград | нд | 1С, 2С, 3С | 2028 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 4 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.492 | 1 км | Н1-02-4 | 88715.16 | 1.27 | 55432.7806 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 269913.0443 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки трехобмоточного трансформатора 110 - 500 кВ | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Т 110/35/HH, 25 МВА ТДТН-25000/110 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т1-04-1 | 87505.99 | 1.27 | 111132.6073 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | демонтаж - Ячейка трехобмоточного трансформатора 110 (150) кВ/СН/НН ТДТН-16000/110/15/10 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-03-1 | 7085.49 | 1.27 | 8998.5723 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | С1-03-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 485 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора 110 КВ, КРМ Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | П2-07 | 4113.18 | 1 | 4113.18 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | АСУ ТП на ПС 35 - 110 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV с количеством присоединений класса напряжения 35 кВ и выше: 2-3 преобразователь дискретных сигналов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А3-01-1 | 54220.84 | 1.12 | 60727.3408 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | АСУ ТП присединения. Шкаф серверного оборудования ШСО-1, ШСО-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А4-02 | 1046.28 | 1.27 | 2657.5512 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 350 А*ч 7OPzS-490 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 ед. | И12-09 | 50.78 | 1.27 | 6707.0224 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ постоянной части ПС | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Открытая ПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ПС | З1-02 | 144317.05 | 1.27 | 183282.6535 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС) (м2) | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Прочее в целом на одну ПС (ЗПС) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | С1-06-2 | нд | 1 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Республика Карелия, Новгородская, Псковская,Калининградская, Мурманская, Вологодская, Ленинградская области | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1275 | 1 м2 | Б1-05 | 4.85 | 1 | 6183.75 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ АСУ ТП присоединения | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | АСУ ТП присединения. Шкаф сетевых коммутаций ШСК ЗРУ 15 кВ, ШСК ЗРУ 10 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 ед. | А4-01 | 330.05 | 1.27 | 23473.156 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | Iном 1600 А, Iоткл 25 кА ISM25_LD_1 (250_S_O) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-03-2 | 2222.1 | 1.27 | 8466.201 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Iном 2500 А, Iоткл 31,5 кА BB/TEL-10-20 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-05-3 | 3341.61 | 1.27 | 12731.5341 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | Iном 800 А, Iоткл 16 кА ISM25_LD_1 (250_S_O) - 18 шт, Iном 630 А, Iоткл 20 кА BB/TEL-10-20 - 22 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 112882.68 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - Ячейка выключателя КРУ 15 кВ SCI-20 630/500 - 5 шт, ВМПЭ-10-3200-31,5 - 25 шт. BB/TEL-10-2 - 2 шт. ISM25_LD_1(210_S_O) - 9 шт | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 элемент ПС | М6-02-1 | 120.77 | 1.27 | 6288.4939 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | ДГР 500 кВА АЗДПМ-500/6(10) У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 6613.21 | 1.27 | 16797.5534 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | ДГР 860 кВА АЗДПМ-860/15 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Р1-17-1 | 7206.84 | 1.27 | 9152.6868 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | ДГР 500 кВА АЗДПМ-500/15 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 6613.21 | 1.27 | 8398.7767 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ защитных ограждений ПС | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | Ограждение внешнее | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 121.1 | 1 м периметра ПС | У4-01 | 18.6 | 1.27 | 2860.6242 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - ДГР 15кВ (РЗДСОМ-115/15, ЗРОМ-175/15) ДГР 10 кВ (РЗДСОМ-190/10, ЗРОМ-175/10) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 13128.1424 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ЗРУ 10, 15 кВ ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15кВ/НН до 1 МВА 15 кВ (GTBN-250/15, ТМГ-250) 10 кВ (ТМ-250, ТМГ-11-250/10) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 4501.1848 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ Космодемьянская, г. Калининград | нд | З | 2025 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-12 | 35458.43 | 1 | 35458.43 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 10 кВ 35-25, 35-26,35-17, 35-02, 35-05, 35-06, 35-03, КЛ 15 кВ 15-128, 15-99, 15-97, 15-297, 15-101, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 6171.2729 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 10 кВ 35-25, 35-26,35-17, 35-02, 35-05, 35-06, 35-03, КЛ 15 кВ 15-128, 15-99, 15-97, 15-297, 15-101, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | ОПН на три фазы ОПН-15/17-10-550-III УХЛ1 - 6 шт ОПНп-10/12,7/10-550-III УХЛ1 - 7 шт | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 ед. | И10-04-1 | 144.6 | 1.27 | 2387.346 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 10 кВ 35-25, 35-26,35-17, 35-02, 35-05, 35-06, 35-03, КЛ 15 кВ 15-128, 15-99, 15-97, 15-297, 15-101, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка, деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.0108 | 1 га | Б7-01 | 53.93 | 1 | 0.58244 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.025 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 209.6618 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | 185 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х185/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1 км по трассе | К1-07-2 | 4039.24 | 1.27 | 1795.4422 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.024 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 139.3509 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | 240мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.073 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 612.2123 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | 185 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х185/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.267 | 1 км по трассе | К1-07-2 | 4039.24 | 1.27 | 1369.6659 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.739 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2096.1809 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ 35-23, 32-24, 35-25, 35-26, 35-27, 35-17, 35-16, 35-02, 35-05, 35-06, 35-08, 35-03, 35-01, КЛ 15 кВ 15-298, 15-128, 15-111, 15-99, 15-352, 15-97, 15-297, 15-101, 15-112, 15-245, 15-351, 15-100, п. Космодемьянского, г. Калининград | нд | З | 2025 | 15 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 34 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.739 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 640.4174 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 653849.2735 | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 35 - 500 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Т 110/HH, 40 МВА ТДН-40000/110/15 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1.04 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т4-11-2 | 110987.03 | 1.27 | 293183.3384 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 110 (150) кВ/НН ТРДН-25000/110 У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-6 | 6608.32 | 1.27 | 8392.5664 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора, группы однофазных автотрансформаторов, КРМ Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | П2-07 | 4113.18 | 1 | 8226.36 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Шкаф серверного оборудования основной ШСО-1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 22817.5185 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Шкаф серверного оборудования резервный ШСО-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 23721.1489 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Шкаф сетевой коммутации ШСК-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 11261.58 | 1.27 | 14302.2066 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Шкаф контроллеров присединений ШКП СВ 110 кВ РП 110 КВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-09 | 6774.44 | 1.27 | 8603.5388 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 1382 шт.: 241(ТУ), 1113 (ТС и АПТС), 28 (ОБР) ШОПС | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 32586.7395 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | АРМ оперативного персонала АРМ-ОВБ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-07 | 860.27 | 1.27 | 1092.5429 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Шкаф регистрации аварийных событий РАС 1200х600х2000 двухсторонний | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01-4 | 12227.45 | 1.27 | 15528.8615 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | масляный Т ТМГ-33-160/15/0,4 15/0,4 кВ 160кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 460.85 | 1.27 | 1170.559 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ ячейки ДГА 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | ДГА комбинированный масляный 860 кВА 15 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Р7-17-1 | 13288.82 | 1.27 | 16876.8014 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ ячейки ДГА 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | ДГА комбинированный масляный 500 кВА 15 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Р7-08-1 | 12193.18 | 1.27 | 15485.3386 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15/0,4кВ до 1 МВА, NT-160/15-0,4 - 1 шт., GTB-N 160-24А - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 2250.5924 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | демонтаж - трансформатор тока 110 кВ TG-145N | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 элемент ПС | М6-09-3 | 1003.08 | 1.27 | 15286.9392 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 35 | демонтаж -разъединитель РНДЗ-1б-35 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-12-2 | 59.06 | 1.27 | 150.0124 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | ОПН 110 кВ ЗОН-1 с ОПНН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-11-3 | 180.02 | 1.27 | 228.6254 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | ячейка КРУ 15 кВ Iном 800 А, Iоткл 20 кА КРУ D-24Р | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 50797.206 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | ячейка КРУ 15 кВ Iном 1250 А, Iоткл 25 кА КРУ D-24Р | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В3-02-2 | 2222.1 | 1.27 | 8466.201 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | демонтаж - ячейка выключателя КРУ 6-20 кВ CSIM-1-20/500 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 элемент ПС | М6-02-1 | 120.77 | 1.27 | 3834.4475 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Аккумуляторная батарея (элемент) емкостью 490 А*ч | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 ед. | И12-09 | 50.78 | 1.27 | 6707.0224 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ РЗА | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Шкаф автоматики управления ДГР 6 - 35 кВ ШУ ДГА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И11-125 | 2752.48 | 1.27 | 3495.6496 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами, номинальный ток 100 А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И13-04 | 2409.41 | 1.27 | 3059.9507 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Шкаф на 12 отходящих линий на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей), номинальный ток 100 А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И13-02 | 2968.44 | 1.27 | 3769.9188 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС, РП (СП, ТП, РТП) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Шкаф распределения оперативного постоянного тока на 20 отходящих линий ШРОТ-1, ШРОТ-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И13-03 | 1940.86 | 1.27 | 9859.5688 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | опора под разъединитель стойка СВ 110-5 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 15.75 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 399.3759 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | ОПН на три фазы ОПНп-15/550/17,5-10-III УХЛ1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 ед. | И10-04-1 | 144.6 | 1.27 | 3856.482 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-20/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 3322.9931 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3855 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 613.2152 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | 185 мм2, алюминий АПвПУ2г 3х (1х185/50-20) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.499 | 1 км по трассе | К1-07-2 | 4039.24 | 1.27 | 7689.6224 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.499 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 6783.3198 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | демонтаж - КЛ сеч.до 185мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5963 | 1 км | М5-02-2 | 356.55 | 1.27 | 270.0157 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | демонтаж - ОПН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-11-1 | 36.65 | 1 | 146.6 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | демонтаж - ВОЛС одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1 | 24.2165 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 15 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.499 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1299.0334 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | С | 2027 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.04.2026 № 64 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 21275.06 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшено количество демонттируемых трансформаторо 110 кВ на 1 шт, исключены ТТ 110 кВ, добавлены шкафы АСУ ТП, шкаф РАС, трансформатор собственных нужд - 2 шт., ДГА - 2 шт., ОПН 110 кВ, увеличено количество ячеек КРУ 15 кВ на 17шт., добавлены шкафы системы опреративного постоянного тока и собственных нужд, добавлены работы по отходящим линиям (КЛ 15 кВ - 1,499км с установкой разъединительного пункта), уточнен объем демонтажных работ
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 615573.5886 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6 - 35 кВ | ТП 15/0,4 кВ 148-29, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | Iном 630 А, Iоткл 16 кА D-24P - 3 шт, TEL/BB (TER_VCB25)-15-16/630 - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 ячейка | В3-01-1 | 2222.1 | 1.27 | 14110.335 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 15/0,4 кВ 148-29, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - Ячейка выключателя КРУ 15 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-02-1 | 120.77 | 1.27 | 306.7558 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ 148-29, КВЛ 15 кВ новая, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ новая, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 1х240/50-10 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.787 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 42476.8467 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ новая, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.152 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 23313.985 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ новая, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 6.787 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2940.8071 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 15 кВ новая, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.874 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 62653.3761 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 15 кВ новая, Гурьевский МО | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 76 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.501 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 65545.4164 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 216666.2871 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | ДГР 1600 кВА АЗДПМ-1600 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-22-1 | 7959.46 | 1.27 | 20217.0284 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | ДГР 1250 кВА АЗДПМ-1250 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 1 | 1.004 | 1 | 1 | 1 ячейка | Р1-19-1 | 7655.88 | 1.27 | 9761.8595 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | ДГР 1000 кВА АЗДПМ-1000 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 1 | 1.002 | 1 | 1 | 1 ячейка | Р1-18-1 | 7601.07 | 1.27 | 9672.6656 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 10кВ РЗДПОМ-920/10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 13128.1424 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА ТМГ-1000/10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 3375.8886 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1,6 МТМГ-1250/10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-2 | 1086.18 | 1.27 | 1379.4486 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-30 Московская г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1680 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62853.7981 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | ДГР 860 кВА АЗДПМ-860 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1682 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | Р1-17-1 | 7206.84 | 1.27 | 36610.7472 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 10кВ РЗДПОМ-630/10 У1 - 2 шт, РУОМ-480/11 - 2шт | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1682 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 13128.1424 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА ТМ-630/10-1шт, ТМ-400/10-1шт., ФМЗО-500/11-2шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1682 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 4501.1848 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1682 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 59558.8394 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | ДГР 860 кВА АЗДПМ-860 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1681 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-17-1 | 7206.84 | 1.27 | 18305.3736 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | ДГР 1000 кВА АЗДПМ-1000 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1681 | Калининградская обл. | 1 | 1.002 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-18-1 | 7601.07 | 1.27 | 19345.3312 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 10кВ РЗДСОМ-480/10 - 2 шт, РЗДСОМ-380/10 - 1 шт, ЗРОМ-300/10 - 3 шт, РЗДПОМ-400/10 - 1 шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1681 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 22974.2492 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА ТМ-630/10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1681 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 4501.1848 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1681 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 70444.9038 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | ДГР 500 кВА АЗДПМ-500 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1708 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 6613.21 | 1.27 | 16797.5534 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 10кВ ZTC-260/480 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1708 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 6564.0712 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА NV-400/10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1708 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 2250.5924 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, г. Калининград | нд | П | 2027 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1708 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2127.505 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27739.722 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-2 Янтарь, г. Калининград | нд | П | 2027 | 6 | ДГР 190 кВА АЗДПМ-190 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1886 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-01-1 | 4499.78 | 1.27 | 11429.4412 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-2 Янтарь, г. Калининград | нд | П | 2027 | 6 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 6кВ ЗРОМ-175/6 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1886 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 6564.0712 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-2 Янтарь, г. Калининград | нд | П | 2027 | 6 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 6кВ/НН до 1 МВА ТМ-250/6 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1886 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 2250.5924 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-2 Янтарь, г. Калининград | нд | П | 2027 | 6 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1886 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1063.755 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21307.8598 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-42 Северная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | ДГР 860 кВА АЗДПМ-860 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1707 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-17-1 | 7206.84 | 1.27 | 18305.3736 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-42 Северная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | ДГР 500 кВА АЗДПМ-500 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1707 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 6613.21 | 1.27 | 16797.5534 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-42 Северная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 10кВ РЗДПОМ-480/10-2шт, ZTC-250/480-2шт. | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1707 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 13128.1424 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-42 Северная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА ТМ-400/10-2шт, ТМ-630/10-2шт | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1707 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 4501.1848 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-42 Северная, г. Калининград | нд | П | 2028 | 10 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1707 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58051.0192 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | УНЦ ячейки ДГР 6 - 35 кВ | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | П | 2027 | 15 | ДГР 500 кВА АЗДПМ-500 с автоматикой | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1706 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ячейка | Р1-08-1 | 6613.21 | 1.27 | 33595.1068 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - Ячейка реактора ДГР 10кВ ZTC-250/480 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1706 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-06-1 | 2584.28 | 1.27 | 6564.0712 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 10кВ/НН до 1 МВА ТМ-630/15 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1706 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 2250.5924 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, г. Гурьевск Калининградская область | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1706 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2127.505 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44537.2754 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | УНЦ грозотроса ВЛ | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | С | 2026 | 110 | Диаметр 11,1 мм 11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-МК-Р | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 07.07.2025 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.223 | 1 км | Л6-04 | 353.82 | 1.02 | 80.4799 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | С | 2026 | 110 | ОПН на три фазы ОПН-П/ЗЭУ-110/88/10/1000 УХЛ1-ПК1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 07.07.2025 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 ед | И5-04-3 | 623.35 | 1.27 | 4749.927 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | С | 2026 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 07.07.2025 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5255.9069 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ Кутузовская с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1263 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | ПС 330 кВ Кутузовская, п. Кутузово Гурьевского МО, Калининградская область | нд | П | 2028 | 330 | Выключатель Iном 3150 А, Iоткл 40 кА ВГТ-III-330-2К-40/3150 ОУ1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.01.2026 № 101 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-04-1 | 176208.58 | 1.27 | 671354.6898 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ Кутузовская с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1263 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 330 кВ Кутузовская, п. Кутузово Гурьевского МО, Калининградская область | нд | П | 2028 | 330 | демонтаж - ячейка выключателя НУ 330кВ ВВ-330Б-2000/31.5 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.01.2026 № 101 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 элемент ПС | М6-01-4 | 10181.24 | 1.27 | 38790.5244 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ Кутузовская с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1263 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 330 кВ Кутузовская, п. Кутузово Гурьевского МО, Калининградская область | нд | П | 2028 | 330 | Ячейка выключател Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.01.2026 № 101 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П2-03 | 4113.18 | 1 | 2056.59 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ Кутузовская с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1263 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 712201.8042 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1264 | УНЦ ячейки выключателя НУ 110 - 500 кВ | ПС 330 кВ О-1 Центральная, пос. Ново-Дорожный, Гурьевского МО, Калининградская область | нд | П | 2029 | 330 | Выключатель Iном 3150 А, Iоткл 40 кА ВГТ-III-330-2К-40/3150 ОУ1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.01.2026 №103 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ячейка | В1-04-1 | 176208.58 | 1.27 | 671354.6898 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1264 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 330 кВ О-1 Центральная, пос. Ново-Дорожный, Гурьевского МО, Калининградская область | нд | П | 2029 | 330 | демонтаж - ячейка выключателя НУ 330кВ ВВ-330Б-2000/20 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.01.2026 №103 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 элемент ПС | М6-01-4 | 10181.24 | 1.27 | 38790.5244 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1264 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 330 кВ О-1 Центральная, пос. Ново-Дорожный, Гурьевского МО, Калининградская область | нд | П | 2029 | 330 | Ячейка выключател Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.01.2026 №103 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П2-03 | 4113.18 | 1 | 2056.59 | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1264 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 712201.8042 | нд
1.1.2.1.2 | Замена поврежденного силового трансформатора 110/10/10 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная мощностью 40 МВА (без увеличения мощности) | Q_26-0035 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 35 - 500 кВ | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Т 110/HH, 40 МВА ТРДН-40000/110/110 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 21.01.2026 № 72 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т4-11-2 | 110987.03 | 1.27 | 140953.5281 | нд
1.1.2.1.2 | Замена поврежденного силового трансформатора 110/10/10 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная мощностью 40 МВА (без увеличения мощности) | Q_26-0035 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС 110 кВ О-12 Южная, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | демонтаж - ячейка двухобмоточного трансформатора 110 кВ ТРДН-40000/110/110 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 21.01.2026 № 72 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-6 | 6608.32 | 1.27 | 8392.5664 | нд
1.1.2.1.2 | Замена поврежденного силового трансформатора 110/10/10 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная мощностью 40 МВА (без увеличения мощности) | Q_26-0035 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2027 | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора 110 кВ, Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 21.01.2026 № 72 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П2-07 | 4113.18 | 1 | 2056.59 | нд
1.1.2.1.2 | Замена поврежденного силового трансформатора 110/10/10 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная мощностью 40 МВА (без увеличения мощности) | Q_26-0035 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 151402.6845 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-128 от ПС 110 кВ Космодемьянская до опоры № 26 Калининградская область, Зеленоградский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1486 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 11891.264 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-128 от ПС 110 кВ Космодемьянская до опоры № 26 Калининградская область, Зеленоградский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1486 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 8597.937 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-128 от ПС 110 кВ Космодемьянская до опоры № 26 | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1486 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1168.6883 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-128 от ПС 110 кВ Космодемьянская до опоры № 26 Калининградская область, Зеленоградский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1486 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1070.251 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-128 от ПС 110 кВ Космодемьянская до опоры № 26 Калининградская область, Зеленоградский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1486 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15-128 от ПС 110 кВ Космодемьянская до опоры № 26 Калининградская область, Зеленоградский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1486 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23239.7281 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-356 (отпайка к ДР-6 347 оп.№ 5-15, оп.№ 28-35) Калининградская область Восточный РЭС | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1559 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 3013.9259 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-356 (отпайка к ДР-6 347 оп.№ 5-15, оп.№ 28-35) Калининградская область Восточный РЭС | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1559 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1416.8953 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-356 (отпайка к ДР-6 347 оп.№ 5-15, оп.№ 28-35) Калининградская область Восточный РЭС | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1559 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 5249.3126 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-356 (отпайка к ДР-6 347 оп.№ 5-15, оп.№ 28-35) Калининградская область Восточный РЭС | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-50, 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1559 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 676.609 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-356 (отпайка к ДР-6 347 оп.№ 5-15, оп.№ 28-35) Калининградская область Восточный РЭС | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1559 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10953.5103 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ (новая), п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | мачтовая трансформатоная подстанция с трансформатором ТМ-33-15/0,4 100кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-05 | 1244.21 | 1.27 | 1580.1467 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 кВ (новая), п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный КМ ЭНТЕК E2R2(G)-1 v.4 - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ ИИК | МТП 15/0,4 кВ (новая), п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-77, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв1-0-20/400-У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ (новая), п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-77, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 81.924 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-77, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 38.5138 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-77, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 46.8661 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.061 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 137.5557 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.061 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 88.572 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 120мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.061 | 1 км | Л7-40-4 | 869.36 | 1.04 | 55.1522 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая8, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 2405.3453 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая8, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 1548.8006 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая8, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 120мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.332 | 1 км | Л7-40-4 | 869.36 | 1.04 | 1204.307 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая8, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.268 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 152.5044 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от ТП 77-02 Л-2, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь 3хА35, 2хА35 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.007 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 765.3552 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-77, ВЛИ 0,4 кВ от СТП-новая,ВЛИ 0,4 кВ от ТП 77-02 Л-2, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | 150 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х150 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км по трассе | К3-08-1 | 1173.72 | 1.27 | 39.9487 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км по трассе | Б2-01-2 | 933.4 | 1 | 18.668 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новая, п. Ильичево Полесского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.02.2026 № 35 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменился вид строительства ТП со столбовой на мачтовую без изменения мощности трансформатора, добавлены ПУ в МТПновой, разъединительно-переходной пункт с разъединителем, трасса ВЛ увеличена на 0,366км ,добавлена трасса КЛ 0,4 кВ 0,02км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12141.8798 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-041, п. Тихореченское Балтийского ГО | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1679 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.41 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 3863.305 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-041, п. Тихореченское Балтийского ГО | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1679 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.41 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1816.2021 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-041, п. Тихореченское Балтийского ГО | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1679 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.23 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 6608.1263 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-041, п. Тихореченское Балтийского ГО | нд | П | 2026 | 15 | демонтаж - одна цепь АС-25 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1679 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.41 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 867.2897 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-041, п. Тихореченское Балтийского ГО | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1679 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-041, п. Тихореченское Балтийского ГО | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 23.07.2024 № 1679 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14226.4039 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.82 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 4986.6773 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.82 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 2344.3176 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.46 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 8529.6382 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | демонтаж - одна цепь А-70, А-50, АС-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.455 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 2125.1674 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.635 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 7084.5359 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.635 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 7398.751 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-038, п. Романово Зеленоградского ГО | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.07.2024 № 1570 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.635 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 920.9792 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34461.5475 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 5753.8585 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 2704.9819 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 10237.5 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь АС-70, А-70, АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1353.218 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 433.305 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 452.523 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-036, Зеленоградский ГО | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1567 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22570.1571 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 18357.5484 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 8630.1802 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 20.1 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 32662.5 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь А-50, АС-50, АС-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.8 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 4182.6739 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 6 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-04 | 3289.12 | 1 | 2466.84 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 433.305 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 452.523 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-050, Зеленоградский ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1885 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68223.5738 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-114, Светловский ГО | нд | П | 2030 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1603 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 29031.4317 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-114, Светловский ГО | нд | П | 2030 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1603 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.65 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 18862.7915 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-114, Светловский ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1603 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 6.7 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 3774.043 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-114, Светловский ГО | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь А-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1603 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.7 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 4121.164 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 15-114, Светловский ГО | нд | П | 2030 | 15 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1603 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 2186.2288 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КВЛ 15-114, Светловский ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1603 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58252.2339 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 10576.1398 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 4972.0143 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 11.58 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 18817.5 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь АС-50, А-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.24 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 3223.1193 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 5979.6083 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.38 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 6244.8174 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-032, п. Волочаевское Светловского ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1602 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.38 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 777.3402 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51662.0201 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.52 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 12384.4954 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.52 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 5822.1514 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12.39 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 20133.75 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.17 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 1827.7796 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | реклоузер TER_REC15_All_L5M (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | В6-01 | 2246.7 | 1.27 | 2853.309 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 1424.1399 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь А-70, АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.81 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 3573.7258 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 3899.7445 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 4072.707 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-058, п. Кострово Зеленоградского ГО | нд | П | 2030 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1601 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57151.8601 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ (новая), п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-160кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-06 | 1279.01 | 1.27 | 1624.3427 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ (новая), п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-441/1, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 493.1879 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-441/1, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 231.8556 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-441/1, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 702.9922 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новая, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.083 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 1628.1181 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новая, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.083 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 1048.3444 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новая, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.646 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 511.9219 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новая, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-2, 16мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.224 | 1 км | Л7-11-4 | 359.9 | 1.04 | 83.8423 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новая, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.213 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 98.8068 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 41-07, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 0.4 | демонтаж - одна цепь А-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.043 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 397.7406 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-441/1, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новая, п. Ясная Поляна Нестеровского района | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1600 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7694.495 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ Новая, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-160кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-06 | 1279.01 | 1.27 | 1624.3427 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ Новая, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-412, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 958.9764 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-412, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 450.8303 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-412, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 1640.315 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ от МТП новая, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.28 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 505.1225 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ от МТП новая, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.28 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 325.2481 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 751.6704 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 484.0002 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 962.1381 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.64 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 619.5203 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ от МТП новая, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.42 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 963.3314 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 0.4 | демонтаж - одна цепь А-35, 4А-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.72 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 655.9098 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-412, ВЛ 0,4 кВ от МТП новая, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 12-07, п. Мальцево Озерского района | нд | П | 2028 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.07.2024 № 1612 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10814.7478 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.205 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 17001.2818 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.205 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 7992.5774 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 18.615 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 29610.8954 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-70, 3А-35, 3АС-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.205 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 4431.789 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | Протяженность до 6 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-04 | 3289.12 | 1 | 2466.84 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/25) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 4549.702 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.05 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 4751.4915 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | ВЛ 15 кВ 15-071, Калининградская область Мамоновский городской округ | нд | П | 2029 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 19.07.2024 № 1653 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.05 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 591.4545 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71396.0315 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 новая, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-250/15-У1 250кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 новая, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный RTU968 EN - 1 шт, модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 новая, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-181, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.009 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 73.7316 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-181, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.009 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 34.6624 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-181, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.027 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 42.9489 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.027 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 269.9239 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.027 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 150.0286 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.085 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 284.2008 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.085 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 157.9639 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП-н 181-27, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.488 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 733.6303 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП-н 181-27, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.488 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 472.3842 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от ТП-н 181-27, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.428 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 643.4299 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от ТП-н 181-27, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.428 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 414.3042 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-3 от ТП-н 181-27, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.534 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 802.784 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-3 от ТП-н 181-27, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.534 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 516.9122 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-09, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.297 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 535.7907 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-09, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.297 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 344.9953 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-10, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.358 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 538.196 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-10, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.358 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 346.5441 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-09, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-10, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.173 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 1721.9912 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.183 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 84.8903 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-09, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-10, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИП-4 4х70, 4А-50, 4А-70, 4А-35, СИП-4 4х95, СИП-4 4х35, СИП-4 4х25, 4АП-50, 5А-50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.216 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 845.0559 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-181, ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-09, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-10, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ 15-181, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.271 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1174.2564 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ 15-181, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.251 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 711.964 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 124.6665 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 67.2048 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ 15-181, КВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП-новой г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 15 кВ 15-181, г. Ладушкин | нд | З | 2025 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.04.2025 № 84 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 1433.7157 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: трасса ВЛ 0,4 кВ увеличена на 0,005км
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18775.7909 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ автоматического пункта секционирования 6 - 35 кВ | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | реклоузер TER_REC15_All_L5M (1_2_0_0_0_1_0_0_0_0) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | В6-01 | 2246.7 | 1.27 | 2853.309 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.72 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 12932.4819 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.72 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 6079.7688 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 14.16 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 22524.3233 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 2460.3964 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-225, Багратионовский район | нд | П | 2028 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1495 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48673.0485 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1506 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КВЛ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1506 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1506 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.725 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 4537.456 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1506 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.725 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 3280.7917 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1506 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1506 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.725 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 445.9468 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9841.4432 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15-253, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1500 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 15-253, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1500 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-253, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1500 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 5194.6048 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-253, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1500 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 3755.9409 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-253, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1500 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-253, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1500 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 510.5323 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11038.3266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15-262, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1489 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 15-262, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1489 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-262, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | 240 мм2, алюминий | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1489 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 6195.9744 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-262, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1489 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 4479.9777 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-262, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1489 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-262, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1489 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 608.9481 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12862.1488 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1488 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 15 кВ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1488 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | 240 мм2, алюминий | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1488 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 11265.408 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1488 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 8145.414 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1488 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1013.922 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-241, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1488 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1107.1784 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22545.881 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | ПС 15/0,4 кВ В-21, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Iном 630 А, Iоткл 20 кА BB/TEL ISM15_LD_1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ячейка | В8-01-1 | 1495.46 | 1.27 | 3798.4684 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-04, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 15/0,4 кВ В-21, ВЛ 15-04, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-04, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 11265.408 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-04, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 8145.414 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-04, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1013.922 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-04, Гурьевский городской округ | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1483 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1107.1784 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26081.6791 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ новая-1, МТП 15/0,4 кВ новая-2, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-100-15У1 100кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | Э2-05 | 1244.21 | 1.27 | 3160.2934 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ ИИК | МТП 15/0,4 кВ новая-1, МТП 15/0,4 кВ новая-2, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ в распределительном устройстве 0,4 кВ CE308 S31.543.OAG. SYUVJLFZ GS01 с ТТ ТШП-0,66 150/5А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 123.571 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 кВ новая-1, МТП 15/0,4 кВ новая-2, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный RTU968 EN - 2 шт, модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 3884.8538 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 1898.8532 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ новая-1, МТП 15/0,4 кВ новая-2, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.714 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 4696.2445 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.714 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 2207.7804 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.142 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 8179.3835 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ от МТП новая-1, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.074 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 166.8708 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от МТП новая-1, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.074 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 107.448 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ от МТП-новая-2, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.101 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 182.2049 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от МТП-новая-2, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.101 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 117.3216 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 67.4248 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.015 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 43.4148 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.108 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 194.833 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.108 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 125.4529 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от МТП новая-1, ВЛИ 0,4 кВ от МТП-новая-2, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.085 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 67.3581 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.083 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 38.5022 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-19, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 73.976 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-19 оп.4 - 28, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19 оп.23 - 24, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.431 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 545.7017 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-046, ВЛИ 0,4 кВ от МТП новая-1, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-19, ВЛИ 0,4 кВ от МТП-новая-2, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-19, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | 120 мм2, алюминий 3х(АПвПу2г-20 1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.095 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 551.5972 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.095 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 269.4685 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-046, п. Грибоедово Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.05.2025 № 116 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28323.5724 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 205.4949 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 96.6065 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 238.6051 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - одна цепь 3хАС-50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 104.5668 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.17 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 306.6815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.17 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 197.4721 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.416 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 625.3898 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.416 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 402.6882 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.133 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 239.9332 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.133 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 154.4929 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.394 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 267.2905 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.087 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 49.507 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 66.3351 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 16мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.095 | 1 км | Л7-32-4 | 405.81 | 1.04 | 40.094 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 022-01, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь 3А-50, 4А-70, 4А-35, СИПс-4 4х70, 4А-50, СИП-4 4х25, СИП-4 4х35, 4А-25, 2А-25 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.914 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 348.5474 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-022, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 022-01, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 022-01 п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу2г 1х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 586.0306 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 397.1114 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКВ-1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ 15-022, п. Луговое Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 234 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,15км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,67км, добавлена трасса КЛ 15 кВ 0,14км с отключающим пунктом с разъединителем
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5961.6179 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | БКТП 15/0,4 кВ новая, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | 1 тр-р, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-400кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 8889.14 | 1.27 | 11289.2078 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | БКТП 15/0,4 кВ новая, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный RTU968 EN - 1 шт., аккумуляторная батарея - 1 шт., модуль дискретного ввода сигналов 220В NL-16HV-M - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | БКТП 15/0,4 кВ новая, ВЛ 15 кВ 15-025, ЛЭП-1, 2, 3, 4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.004 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 32.7696 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.004 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 15.4055 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 19.0884 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ЛЭП-2,3,4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.08 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 401.2246 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ЛЭП-2,3,4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.08 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 223.0079 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ЛЭП-3,4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.048 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 319.9098 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ЛЭП-3,4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.048 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 177.8116 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ЛЭП-1 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.024 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 107.8797 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ЛЭП-1 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.024 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 69.4637 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ЛЭП-3 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.113 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 203.853 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ЛЭП-3 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.113 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 131.2609 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ЛЭП-1,2,3,4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.473 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 374.8283 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-5 от ТП 025-25, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 025-10, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 38.1343 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛК-24/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-025, ЛЭП-1,2,3,4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1126.5929 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.211 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 598.5036 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | ЛЭП-1, 2, 3, 4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.287 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 370.8467 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | ЛЭП-1, 2, 3, 4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.271 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 252.9514 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | ВЛ 15 кВ 15-025, ЛЭП-1, 2, 3, 4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 742.3532 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ВЛ 15 кВ 15-025, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.032 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 2293.9451 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | ЛЭП-1, 2, 3, 4 0,4 кВ от КТП-новой, п. Рыбное Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | Диаметр труб 160 мм, 5 труб | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 24.01.2025 № 10 | Калининградская обл. | 1 | 1.018 | 1 | 0.016 | 1 км | Н1-02-4 | 88715.16 | 1.27 | 1835.1405 | нд
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25584.2577 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ 53-15 новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-250кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на демонтажные работы ПС | МТП 15/0,4 кВ 047-36, п. Большое Исаково Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15/0,4кВ до 1 МВА МТП с трансф.250кВА | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ 53-15 новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 401.2246 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 223.0079 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.018 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 179.9493 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.018 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 100.019 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 237.7346 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.054 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 36.6337 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.315 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 473.5524 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 53-15 , п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.315 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 304.9201 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.292 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 526.7706 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.292 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 339.1873 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 781.7372 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 503.3602 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.46 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 691.5368 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.46 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 445.2802 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.176 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 317.5056 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.176 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 204.4417 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 1067.372 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.71 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 687.2803 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 169.1258 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 108.9 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 53-15, ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.052 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 713.6793 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 53-15 .ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.194 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 946.1839 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.302 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 171.852 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ отпайка ВЛ 15-053 к ТП 053-15 от ТП 053-15 до оп. №7, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 49.2079 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-6, Л-7 от ТП 53-15 от ТП до оп. №2, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3, Л-5 от ТП 053-15 от ТП до оп. №4 п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | демонтаж - три цепи СИПс-4 4х95, СИПс-4 4х70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1.5 | 0.19 | 1 км | М2-01-2 | 419.22 | 1.27 | 151.7367 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 53-15, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИПс-4 4х50, СИПс-4 4х70, 4А-50, 2А-50, 4А-50, СИПс-4 4х25, СИПс-4 4х16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.513 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 958.3147 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 53-15, ВЛ 0,4 кВ Л-5 от ТП 53-15, ВЛИ 0,4 кВ от МТП 15/0,4 кВ-новой, ВЛИ 0,4 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 0.4 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1.02 | 1 | 0.135 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 596.6609 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.135 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 610.906 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ-новая, п. Рассвет Гурьевского района | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1658 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16481.1386 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ выключателя 110-500 кВ с устройством фундаментов | ПС 110 кВ О-3 Знаменск, Гвардейский р-н, пгт. Знаменск | нд | С | 2030 | 110 | Iном 1600А, Iоткл 31,5кА 3AP1FG-126EK110-31,5/1600У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И1-01-1 | 6299.54 | 1.27 | 16000.8316 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-3 Знаменск, Гвардейский р-н, пгт. Знаменск | нд | С | 2030 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 2127.51 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155), Полесский городской округ, Гвардейский городской округ | нд | С | 2030 | 110 | одноцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 36.8 | 1 км ВЛ | Л1-04-3 | 9624.32 | 1.13 | 400217.7229 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155), Полесский городской округ, Гвардейский городской округ | нд | С | 2030 | 110 | одноцепная, многогранные опоры У110-1+5, У110-1+9, У110-2+5, У110-2+9 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 36.8 | 1 км | Л3-04-3 | 11025.15 | 1.02 | 413840.0304 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155), Полесский городской округ, Гвардейский городской округ | нд | С | 2030 | 110 | Сечение фазного провода до 120 мм2 TACFR 120/28 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 36.8 | 1 км по трассе | Л5-03 | 1109.82 | 1.02 | 41658.2035 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155), Полесский городской округ, Гвардейский городской округ | нд | С | 2030 | 110 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 36.8 | 1 км | М2-04-1 | 1533.53 | 1.27 | 71671.0581 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск (Л-122, Л-155), Полесский городской округ, Гвардейский городской округ | нд | С | 2030 | 110 | Протяженность до 30 км Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2019 № 244, от 17.12.2019 №471 | Калининградская обл. | 1 | 1.59 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-16 | 32763.59 | 1 | 52094.1081 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 997609.4646 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-97, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1487 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 7885.7856 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-97, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1487 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 5701.7898 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-97, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1487 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.26 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 775.0249 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-97, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1487 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-97, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1487 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.26 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 709.7454 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15547.059 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-101, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1887 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 12517.12 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-101, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1887 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 9050.46 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-101, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-150 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1887 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1230.1982 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15-101, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1887 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-101, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.08.2024 № 1887 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 2 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1126.58 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24873.7848 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1504 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.21 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 11535.1162 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1504 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.21 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 5422.8446 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1504 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12.63 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 20090.5511 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1504 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.21 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 2589.5672 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1504 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40234.8466 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1537 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 20027.392 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1537 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 14480.736 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1537 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.2 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1968.3171 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1537 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-151, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1537 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.2 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1802.528 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39228.3997 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.124 | 1 км ВЛ | Л1-02-2 | 3054.93 | 1.37 | 4704.2256 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.124 | 1 км | Л3-02-2 | 1421.78 | 1.02 | 1630.0423 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-03, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.552 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 1512.4428 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-03, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.552 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 711.0238 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 13650 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-03, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.552 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 339.5347 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - две цепи 3А-95, 3АС-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.124 | 1 км | М2-02-2 | 603.28 | 1.27 | 861.1701 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-03, ВЛ 15 кВ 15-214, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1562 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24005.2069 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-047, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1563 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.907 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 5225.0515 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-047, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1563 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.907 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 2456.3811 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-047, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1563 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.425 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 2315.625 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-047, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1563 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.296 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 6833.6506 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-047, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-70, 3А-50, 3АС-35, 3АС-95, 3АС-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1563 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.907 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1172.994 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-047, Гурьевский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1563 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18600.4697 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-406/2, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2328.9427 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-406/2, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1094.8736 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2054.9495 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 966.0649 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-406/2, ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 7635.3638 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-406/2, ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-406/2, ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь 3х(АС-50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 984.1586 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 15-406/2, ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола 35 и более | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 1 га | Б7-03 | 514.43 | 1 | 1131.746 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ 15-406/2, ВЛ 15-406/5, Озерский МО, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | Трелевки и вывоза хлыстов древесины в количестве до 100 шт., погрузо-разгрузочные работы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2344 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 100 м | М4-01 | 11.91 | 1.27 | 7.5629 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16800.4295 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 5205.8719 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 2447.3645 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 9066.9946 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь 3х(АС-50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1168.6883 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола 35 и более | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 1 га | Б7-03 | 514.43 | 1 | 1131.746 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-485, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Трелевки и вывоза хлыстов древесины в количестве до 100 шт., погрузо-разгрузочные работы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2388 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 100 м | М4-01 | 11.91 | 1.27 | 5.294 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19622.7268 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-443, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 1095.973 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-443, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 515.2346 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2191.9461 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1030.4693 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-443, ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 5726.5229 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-443, ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-443, ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь 3х(АС-35) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 738.1189 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 15 кВ 15-443, ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола 35 и более | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 га | Б7-03 | 514.43 | 1 | 514.43 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-443, ВЛ 15кВ 15-443/2, Нестеровский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Трелевки и вывоза хлыстов древесины в количестве до 100 шт., погрузо-разгрузочные работы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2389 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 100 м | М4-01 | 11.91 | 1.27 | 7.5629 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12417.0252 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 12329.6967 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 5796.3897 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 21474.4608 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2346 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь АС-25 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 16.12.2025 № 2346 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 2767.946 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42965.2607 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30, п. Митино, Гурьевский район | нд | П | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 1007.2383 | Изменение ТХ на основании замены ТЗ: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,783 км, исключено строительство МТП 15/0,4 кВ, СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30, п. Митино, Гурьевский район | нд | П | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 648.5603 | Изменение ТХ на основании замены ТЗ: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,783 км, исключено строительство МТП 15/0,4 кВ, СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30, п. Митино, Гурьевский район | нд | П | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 530.9407 | Изменение ТХ на основании замены ТЗ: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,783 км, исключено строительство МТП 15/0,4 кВ, СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02, п. Митино, Гурьевский район | нд | П | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь 2А-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 347 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 255.4997 | Изменение ТХ на основании замены ТЗ: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,783 км, исключено строительство МТП 15/0,4 кВ, СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-02, п. Митино, Гурьевский район | нд | П | 2026 | 0.4 | Протяженность до 1 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 27.02.2026 № 347 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-01 | 234.03 | 1 | 175.5225 | Изменение ТХ на основании замены ТЗ: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,783 км, исключено строительство МТП 15/0,4 кВ, СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2617.7615 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | 150 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х150/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.595 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.27 | 6992.1792 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2609.5892 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 2715.138 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.595 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 898.4476 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 5376.4339 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ №83-63, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | демонтаж - сечение до 95 мм2 АСБ-6 3х70, АСБ-6 3х95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2025 № 565 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.595 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 655.0952 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19523.458 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | 150 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х150/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.27 | 1315.1434 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 510.5718 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 452.523 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 1433.7157 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ №3-10, г. Советск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | демонтаж - сечение до 95 мм2 СБ-6 3х50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.03.2025 № 509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 123.2154 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4675.0343 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | 150 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х150/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.204 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.27 | 5278.1089 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.754 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2138.7285 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 1810.092 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.204 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 678.2012 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 3584.2893 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ №8, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | демонтаж - сечение до 95 мм2 СБ-6 3х35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 305 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.204 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 494.5045 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14260.4993 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | 150 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х150/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.354 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.27 | 5935.6806 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.894 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2535.8399 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 1810.092 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.354 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 762.6947 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 4301.1471 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ №25, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | демонтаж - сечение до 95 мм2 СБ-6 3х25 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2025 № 304 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.354 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 556.1122 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16178.1415 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | 150 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х150/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.315 | 1 км по трассе | К1-06-1 | 3451.82 | 1.27 | 10148.5234 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.525 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 4325.6777 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 3167.661 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 2.315 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1304.0164 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 6451.7207 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ №26, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2029 | 6 | демонтаж - сечение до 95 мм2 СБ-6 3х35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 17.02.2025 № 323 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.315 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 950.8122 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26809.3718 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15-06, Гурьевский МО | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2024 № 1721 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.99 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 21892.0615 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-06, Гурьевский МО | нд | П | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2024 № 1721 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7.99 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 10291.8119 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15-06, Гурьевский МО | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2024 № 1721 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 23.97 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 38951.25 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15-06, Гурьевский МО | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-35, 3АС-70, 3хСИП-3 1х50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2024 № 1721 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8.46 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 5203.7384 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ 15-06, Гурьевский МО | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 6 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.07.2024 № 1721 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-04 | 3289.12 | 1 | 2466.84 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 78805.7018 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ ВЛ 0.4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | двухцепная, многогранные опоры | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 31.734 | 1 т опор | Л2-04-4 | 368.35 | 1.12 | 13091.9252 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | многогранные опоры анкерно-угловые | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 31.734 | 1 т опор | Л4-03-2 | 460.29 | 1.02 | 14898.9797 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | Сечение фазного провода 240 мм2 АС-240/32 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 1 км по трассе | Л5-06 | 1912.56 | 1.02 | 507.2109 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1985 | 1 км ВЛ | Л1-04-1 | 4893.1 | 1.32 | 1282.0901 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1985 | 1 км | Л3-04-1 | 6798.18 | 1.02 | 1376.4275 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ провода ВЛ 0,4 - 750 кВ сталеалюминиевого типа | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | Сечение фазного провода 240 мм2 АС-240/32 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1985 | 1 км по трассе | Л5-06 | 1912.56 | 1.02 | 387.236 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ грозотроса ВЛ | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | Диаметр 12,5 мм 12,5-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-1770 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1.059 | 1 | 0.523 | 1 км | Л6-05 | 443.6 | 1.02 | 250.6048 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Береговая II цепь, Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.6667 | 1 км | М2-04-1 | 1533.53 | 1.27 | 7141.203 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | Протяженность до 1 км Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-12 | 1477.91 | 1 | 1477.91 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ ОКСН | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | 24 ОВ, 20 кН ДТП-П-24У(3х8) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.555 | 1 км | О2-03-1 | 395.21 | 1.02 | 1029.9568 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ ВОК | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | 24 ОВ, 4 кН ДПО-П-24У(3х8) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.2147 | 1 км | О3-03-1 | 415.53 | 1.27 | 113.3021 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ ВОК в трубе в земле | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | 24 ОВ, 4 кН ДПО-П-24У(3х8) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1063 | 1 км | О4-03-1 | 642.34 | 1.27 | 86.7165 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ на устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | До двух кабелей ВОК без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.321 | 1 км по трассе | Б3-01 | 924.36 | 1 | 296.7196 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ на очистку участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ВЛ (КЛ) (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | очистка местности от взрывоопасных предметов ВЛ 110 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 1 км по трассе | Б6-03 | 2582.41 | 1 | 335.7133 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт (Л-127) /ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128), Калининградская область | нд | З | 2025 | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2024 № 23 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: с измен.:исключен ВЧ-заградитель
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42701.4955 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0,4 кВ от ТП 743, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.04.2023 № 61 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.108 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 120.6377 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0,4 кВ от ТП 743, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.04.2023 № 61 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.108 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 100.8072 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 0,4 кВ от ТП 743, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.04.2023 № 61 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 0,4 кВ от ТП 743, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.04.2023 № 61 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.042 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 1836.4322 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 743, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.04.2023 № 61 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.054 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 20.5925 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КВЛ 0,4 кВ от ТП 743, г. Калининград | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.04.2023 № 61 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2918.3346 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12, Калининградский ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2023 № 22 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.069 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 103.2793 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12, Калининградский ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2023 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.069 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 64.4046 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12, Калининградский ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 20.02.2023 № 22 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 730.9739 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0, 4 кВ Л-2 от ТП 262-04, п. Большое Исаково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | 35 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х35 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 19 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км по трассе | К3-03-1 | 568.06 | 1.27 | 72.5043 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0, 4 кВ Л-2 от ТП 262-04, п. Большое Исаково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 19 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.075 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 70.005 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 0, 4 кВ Л-2 от ТП 262-04, п. Большое Исаково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 19 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 0, 4 кВ Л-2 от ТП 262-04, п. Большое Исаково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИП-4 4х50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2025 № 19 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 19.0671 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 724.8665 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ-15 кВ № 15-033, п. Малое Васильково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.11.2024 № 200 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.309 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 846.6392 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ-15 кВ № 15-033, п. Малое Васильково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.11.2024 № 200 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.309 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 398.0188 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ-15 кВ № 15-033, п. Малое Васильково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.11.2024 № 200 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.927 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 1506.375 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | КВЛ-15 кВ № 15-033, п. Малое Васильково, Гурьевский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.11.2024 № 200 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3347.8004 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0, 4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, Гурьевский МО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.02.2025 № 58 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.184 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 237.7554 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0, 4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, Гурьевский МО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.02.2025 № 58 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 155.8778 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 0, 4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, Гурьевский МО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.02.2025 № 58 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 0, 4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, Гурьевский МО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.02.2025 № 58 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.017 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 743.3178 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КВЛ 0, 4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, Гурьевский МО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.02.2025 № 58 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 64.532 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1764.773 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 10 кВ 272-833, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.184 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 797.2811 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 10 кВ 272-833, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.116 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 329.0352 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ 272-833, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 28 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 10 кВ 272-833, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.068 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 4874.6334 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 10 кВ 272-833, г. Калининград | нд | З | 2025 | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 29.01.2025 № 28 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6840.8146 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТП 15/0,4 кВ (новая), п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | 1 т-р, 400 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-33-400/15 400кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-07-1 | 8889.14 | 1.27 | 11289.2078 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | КТП 15/0,4 кВ (новая), п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 73 шт. контроллер ЭНМВ-1-24 (24)/0-24-А2Е0 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-16 | 2059.78 | 1.27 | 2615.9206 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ ИИК | КТП 15/0,4 кВ (новая), п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) Меркурий 234 ART2-03(D) PBR.G1 - 1 шт., Нева 103 150 5(60)А - 1 шт., ТТИ 100/5 - 6 фаз | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ 15-246, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛК вз-24/400-4 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ (новая), п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 15 кВ 15-246, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 49.1544 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 15 кВ 15-246, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 23.1083 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 15 кВ 15-246, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.018 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 28.1197 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 246-04, ВЛ 0,4 кВ ПС В-48, ВЛ 0,4 кВ ТП 246-01, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | Демонтаж ВЛ 0.4 кВ - одна цепь СИП-2 4х50, 4х35, 4х70, 3х25 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.888 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 338.6325 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 246-04, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | Демонтаж ВЛ 0.4 кВ - две цепи СИП-2 4х50, 4х70, 3х25 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км | М2-01-2 | 419.22 | 1.27 | 74.5373 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ от опоры № 7 отпайки ВЛ 15-246 к ТП 246-04 до КТП 15/0,4 кВ (новая), п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | 50 мм2, алюминий АПвПУ2г 1х50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.386 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 2076.05 | 1.27 | 1017.7212 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ от опоры № 7 отпайки ВЛ 15-246 к ТП 246-04 до КТП 15/0,4 кВ (новая), п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.386 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1094.8929 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от КТП 15/0,4 кВ (новая) до СП-1, СП-23, СП-14, КЛ 0,4 кВ от сущ.опоры №5 ТП 246-04 до сущ. опоры №13 с установкой СП-14, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АВБбШв 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.539 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 2836.1031 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от КТП 15/0,4 кВ (новая) до СП-1, СП-23, СП-14, КЛ 0,4 кВ от сущ.опоры №5 ТП 246-04 до сущ. опоры №13 с установкой СП-14, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.399 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 2239.2266 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от КТП 15/0,4 кВ (новая) до СП-1, СП-23, СП-14, КЛ 0,4 кВ от сущ.опоры №5 ТП 246-04 до сущ. опоры №13 с установкой СП-14, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 4 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 816.5426 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от КТП 15/0,4 кВ (новая) до СП-1, СП-23, СП-14, КЛ 0,4 кВ от сущ.опоры №5 ТП 246-04 до сущ. опоры №13 с установкой СП-14, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 437.2458 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ от КТП 15/0,4 кВ (новая) до СП-1, СП-23, СП-14, КЛ 0,4 кВ от сущ.опоры №5 ТП 246-04 до сущ. опоры №13 с установкой СП-14, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 1 км | Н1-01-1 | 26087.97 | 1.27 | 3975.8066 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ от опоры № 7 отпайки ВЛ 15-246 к ТП 246-04 до КТП 15/0,4 кВ (новая), КЛ 0,4 кВ от КТП 15/0,4 кВ (новая) до СП-1, СП-23, СП-14 ,КЛ 0,4 кВ от сущ.опоры №5 ТП 246-04 до сущ. опоры №13 с установкой СП-14, п. Железнодорожный | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 224/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 2.925 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1647.6233 | Изменение ТХ на основании переутвержденной ПСД и факта ввода: увеличена мощность трансформатора в КТП с 250кВА на 400 кВА, добавлены ПУ в КТПн, разъединительный пункт, трасса ВЛ 15 кВ 0,006км, увеличена трасса КЛ 15 кВ на 0,031км, уменьшена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,435км
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30590.332 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИП 4х70 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.208 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 79.3193 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АВБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.116 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 149.8893 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | 70 мм2, алюминий, 4 жилы АВБбШв 4х70 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 1.34 | 1.0957 | 1 | 0.081 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 99.4072 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.197 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 183.8798 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | 3 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.008 | 1 км | Н1-01-3 | 42200.72 | 1.27 | 428.7593 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06, п. Заостровье, Зеленоградского ГО | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 10.07.2025 № 144 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1541.4194 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ на демонтажные работы ПС | МТП 15/0,4 кВ 176-3, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15 кВ/0,4кВ до 1 МВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | БКТП 15/0,4 кВ новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | 1 т-р, 1000 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-33 1000кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-09-1 | 10579.68 | 1.27 | 13436.1936 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | БКТП 15/0,4 кВ новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-176, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - одна цепь АС-70 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 116.8688 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КВЛ 15 кВ 15-176, г. Пионерский опоры №47, 47А, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюсаРЛКвз 24/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ 15-176, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПВПу2г (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.176 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 762.6167 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ 15-176, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1625 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 460.9329 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 15 кВ 15-176, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | 2 трубы диаметром 160 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.0135 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 967.7581 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 от ТП новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПВБбШв (4х120) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.596 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 770.1207 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ Л-4, Л-6 от ТП новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | 50 мм2, алюминий, 4 жилы АПВБбШв(4х50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.26 | 1 км по трассе | К3-04-1 | 658.18 | 1.27 | 217.331 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5, КЛ 0,4 кВ Л-4, Л-6 от ТП новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.814 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 759.7876 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5, КЛ 0,4 кВ Л-4, Л-6 от ТП новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 0.4 | 6 труб диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 2.57 | 0.042 | 1 км | Н1-01-4 | 64294.69 | 1.27 | 8813.7604 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ 15-176, КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-5, КЛ 0,4 кВ Л-4, Л-6 от ТП новая, г. Пионерский, Пионерский ГО, Калининградская область | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.07.2025 № 158 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.032 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 581.3153 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31727.1644 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | Q_24-0001 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-354, КЛ 15 кВ 15-353, ул. Каблукова, г. Калининград | нд | С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 227 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.285 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1234.9191 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | Q_24-0001 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-354, КЛ 15 кВ 15-353, ул. Каблукова, г. Калининград | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 227 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.285 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 808.4053 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | Q_24-0001 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-354, КЛ 15 кВ 15-353, ул. Каблукова, г. Калининград | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.11.2025 № 227 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | Q_24-0001 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2606.6145 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06, п. Заостровье, Зеленоградский МО | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИП-4 (4х95) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 161 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.215 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 81.9887 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06, п. Заостровье, Зеленоградский МО | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШп (4х120) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 161 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.226 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 292.0256 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06, п. Заостровье, Зеленоградский МО | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 161 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.162 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 151.2108 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06, п. Заостровье, Зеленоградский МО | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 161 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06, п. Заостровье, Зеленоградский МО | нд | С | 2026 | 0.4 | 2 трубы диаметром 110 мм | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 161 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.064 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 2798.3729 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06, п. Заостровье, Зеленоградский МО | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.08.2025 № 161 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4163.463 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 3287.9191 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1545.7039 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 5726.5229 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь 3х(А-70) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 738.1189 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола 35 и более | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 га | Б7-03 | 514.43 | 1 | 771.645 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-480, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Трелевки и вывоза хлыстов древесины в количестве до 100 шт., погрузо-разгрузочные работы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2384 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 100 м | М4-01 | 11.91 | 1.27 | 3.7814 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12670.4588 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 3287.9191 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1545.7039 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 5726.5229 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь 3х(А-70) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 738.1189 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола 35 и более | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1 га | Б7-03 | 514.43 | 1 | 874.531 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Трелевки и вывоза хлыстов древесины в количестве до 100 шт., погрузо-разгрузочные работы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2383 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 100 м | М4-01 | 11.91 | 1.27 | 3.7814 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12773.3448 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2386 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 7945.8045 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2386 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 3735.4511 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2386 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8.7 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 13839.097 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2386 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-481, Черняховский МО, Калининиградская область | нд | П | 2030 | 15 | демонтаж - одна цепь 3х(А-70) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 18.12.2025 № 2386 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1783.7874 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27900.9075 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-358, Славский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1560 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 км ВЛ | Л1-02-2 | 3054.93 | 1.37 | 3766.7287 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-358, Славский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1560 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 км | Л3-02-2 | 1421.78 | 1.02 | 1305.194 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-358, Славский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1560 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 8589.7843 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-358, Славский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - две цепи | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1560 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 км | М2-02-2 | 603.28 | 1.27 | 689.549 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-358, Славский городской округ | нд | П | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.07.2024 № 1560 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14948.0236 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2164 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 180 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 12662.154 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2164 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 190 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 13544.169 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2164 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 7619.238 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2164 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 23534.37 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2164 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 14220.19 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2164 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76898.886 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1736 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 199 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 13998.7147 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1736 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 810 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 57740.931 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1736 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 196 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 14785.848 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1736 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 858 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 67308.2982 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1736 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 28440.38 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1736 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 192911.7019 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 27.02.2025 № 423 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 180 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 12662.154 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 27.02.2025 № 423 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 190 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 13544.169 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 27.02.2025 № 423 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 101 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 7619.238 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.2.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 27.02.2025 № 423 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 23534.37 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 27.02.2025 № 423 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 14220.19 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 27.02.2025 № 423 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 76898.886 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2028 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 614 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 441 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 31022.2773 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2028 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 614 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 193 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 14559.534 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2028 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ на опоре в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 614 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 2275.2304 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | П | 2028 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 614 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2127.505 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49984.5467 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2026 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 348 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 24480.1644 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 155 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 11692.89 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ на опоре в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 579 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 2701.8361 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | П | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 579 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2127.505 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41002.3955 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2027 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 615 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 448 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 31514.6944 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 615 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 234 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 17652.492 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | П | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ на опоре в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 615 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 3697.2494 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | П | 2027 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 615 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58183.2008 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2025 № 411 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 710 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 49945.163 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZМ GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2025 № 411 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 794 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 59897.772 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ на опоре в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2025 № 411 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 18201.8432 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 26.02.2025 № 411 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 133363.5432 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1735 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 278 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 19555.9934 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1735 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1530 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 109066.203 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1735 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 318 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 23989.284 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1735 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 810 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 63542.799 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1735 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 280 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 39816.532 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1735 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 266608.3414 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1742 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 400 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 28138.12 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1742 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 71285.1 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1742 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 185 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 13956.03 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1742 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 750 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 58835.925 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1742 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 210 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 29862.399 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1742 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 212715.104 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1743 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 400 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 28138.12 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1743 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1100 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 78413.61 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1743 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 208 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 15691.104 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1743 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 776 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 60875.5704 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1743 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 12513.7672 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 16.09.2025 № 1743 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 206269.7016 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | 1-ф ПУ в разрыв несущего провода на опоре ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2163 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 199 | 1 точка учета | А1-01 | 55.39 | 1.27 | 13998.7147 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | Шкаф с однофазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2163 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 810 | 1 точка учета | А1-09 | 56.13 | 1.27 | 57740.931 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | 3-ф ПУ в разрыв несущенго провода на опоре ВЛ с неизолированными проводами СЕ308 C36.736.OGR1.QYDUVFZM GB04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2163 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 196 | 1 точка учета | А1-07 | 59.4 | 1.27 | 14785.848 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | Шкаф с трехфазным прибором учета на опоре ВЛ и подключение к питающей ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами СЕ308 S34.746.OAG.QYUVLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2163 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 858 | 1 точка учета | А1-12 | 61.77 | 1.27 | 67308.2982 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2163 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 точка учета | А1-34 | 111.97 | 1.27 | 28440.38 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 0.4 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2163 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-11 | 21275.06 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 192911.7019 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | И | 2026 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.10.2024 № 168 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 63018.3779 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | И | 2026 | 15 | Разработка РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 03.10.2024 № 168 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68337.1429 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | 3-ф ПУ трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 582 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 точка учета | А1-44 | 47.14 | 1.27 | 1855.9018 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 582 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2068.6518 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (40 приборов учета) | N_48-15уст-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | 3-ф ПУ трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 617 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 точка учета | А1-44 | 47.14 | 1.27 | 2394.712 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (40 приборов учета) | N_48-15уст-27 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 617 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (40 приборов учета) | N_48-15уст-27 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2607.462 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | N_48-15уст-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | 3-ф ПУ трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.03.2024 № 622 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 точка учета | А1-44 | 47.14 | 1.27 | 1796.034 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | N_48-15уст-28 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.03.2024 № 622 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | N_48-15уст-28 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2008.784 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 583 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 8544.8648 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 583 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 354.585 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 583 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 526.0671 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 583 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 247.3126 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 583 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 749.8583 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | Калининградская область | нд | Н | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.03.2024 № 583 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10701.1793 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 613 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 8544.8648 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 613 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 354.585 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 613 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 526.0671 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 613 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 247.3126 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 613 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 749.8583 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | Калининградская область | нд | Н | 2027 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.03.2024 № 613 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10701.1793 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 635 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 8544.8648 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 635 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 354.585 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 635 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 526.0671 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 635 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 247.3126 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 635 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 749.8583 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | Калининградская область | нд | Н | 2028 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 18.03.2024 № 635 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10701.1793 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | P_48-15уст-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | 3-ф ПУ трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 407 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 точка учета | А1-44 | 47.14 | 1.27 | 1796.034 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | P_48-15уст-29 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 407 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | P_48-15уст-29 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2008.784 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения ПКУ 15 кВ (ТТ 20/5А) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 404 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 7476.7567 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 404 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 354.585 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 404 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 460.3087 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 404 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 216.3985 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 404 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.42 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 656.126 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | Калининградская область | нд | Н | 2029 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | 26.02.2025 № 404 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9442.6664 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | Q_48-15уст-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | 3-ф ПУ трансформаторного включения в шкафу в ТП (СП, РП, РТП) 6-20 кВ с передачей данных в ИВКЭ СЕ308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPDS | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2166 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 точка учета | А1-44 | 47.14 | 1.27 | 1796.034 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | Q_48-15уст-30 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2166 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | Q_48-15уст-30 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2008.784 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | УНЦ ИИК | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | ПКУ ЭЭ класса напряжения 6-15 кВ на опоре ВЛ с выносными датчиками тока и напряжения OptiRM-L-15-20/200-0.5S-QM4WGP3-L4V | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 точка учета | А1-37 | 841.03 | 1.27 | 7476.7567 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2165 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 354.585 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2165 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 460.3087 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2165 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 216.3985 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2165 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.42 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 656.126 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | Калининградская область | нд | Н | 2030 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.11.2025 № 2165 | Калининградская обл. | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 278.4915 | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9442.6664 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 330 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 3014 шт. шкафы ССПИ №1, №2, №3 с количеством сигналов: ТИ-1028 шт., ТС-776 шт., ДУ-57 шт., АПТС-1153 шт. c контроллерами присоединений и модулями ввода дискретных сигналов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 78208.1748 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 330 | Шкаф серверного оборудования основной ССПИ №1 (сервер Scada Depo Storm 1430B1R, сервер ТМ ИскраТехно СТМ) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 22817.5185 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 330 | Шкаф серверного оборудования резервный ССПИ №2 (сервер Scada Depo Storm 1430B1R, сервер ТМ ИскраТехно СТМ) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 23721.1489 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 330 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 15 шт. МИП ЭНИП-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 10748.1878 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 19 шт. МИП ЭНИП-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-14 | 10210.4 | 1.27 | 12967.208 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 110 | АРМ оперативного персонала | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-07 | 860.27 | 1.27 | 1092.5429 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 330 кВ Северная 330, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Кутузово | нд | С | 2027 | 330 | Разработка ПД, РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 30.01.2026 №31 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уточнено количество шкафов контроллеров и серверного оборудования, измерительных преобразователей
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 158596.6814 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | З | 2025 | 330 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 2208 шт. шкафы ССПИ №1 (560сигн.), №2 (672сигн.), №3 (624сигн.), №4 (352сигн.) c контроллерами присоединений и модулями ввода дискретных сигналов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.09.2024 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 58656.1311 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | З | 2025 | 330 | Шкаф гарантированного питания АСУ ТП и ТМ ГЭП №1 (в составе: ИБП OL6KERTHD, устр.монит. УКУ 207.12 LAN-D) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.09.2024 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-06 | 5306.44 | 1.27 | 6739.1788 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | З | 2025 | 330 | АРМ оперативного персонала | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.09.2024 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-07 | 860.27 | 1.27 | 1092.5429 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | З | 2025 | 330 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16 шт. МИП ЭНИП-2-45/100-220А2Е4х2-21 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.09.2024 № 140 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 32244.5634 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-1 Центральная, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Новодорожный | нд | З | 2025 | 330 | Разработка ПД, РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 05.09.2024 № 140 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 107774.3167 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС О-4 Черняховск, Калининградская область, г.Черняховск | нд | П | 2028 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. шкаф КП-1 (ОПУ-1) , шкаф КП-2 (ОПУ-2) с контроллерами ИскраТехно МФК №1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1814 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 13034.6958 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-4 Черняховск, Калининградская область, г.Черняховск | нд | П | 2028 | 110 | Шкаф серверного оборудования основной Сервер телемеханики ИскраТехно СТМ, встроенное ППО «Искра СПО» | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1814 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 45635.037 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-4 Черняховск, Калининградская область, г.Черняховск | нд | П | 2028 | 110 | Шкаф серверного оборудования резервный Сервер SCADA/БД с предустановленным ПО ОС «Альт Сервер», Антивирус Kaspersky Endpoint Security, Кибер Бэкап для физического сервера | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1814 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 47442.2978 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-4 Черняховск, Калининградская область, г.Черняховск | нд | П | 2028 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 6 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1814 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-11 | 3873.6 | 1.27 | 4919.472 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-4 Черняховск, Калининградская область, г.Черняховск | нд | П | 2028 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16*2 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1814 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 21496.3756 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-4 Черняховск, Калининградская область, г.Черняховск | нд | П | 2028 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1814 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141569.7787 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. шкаф КП-1 (ОПУ-1) , шкаф КП-2 (ОПУ-2) с контроллерами ИскраТехно МФК №1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.02.2025 № 311 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 13034.6958 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования основной Сервер телемеханики ИскраТехно СТМ, встроенное ППО «Искра СПО» | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.02.2025 № 311 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 45635.037 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования резервный Сервер SCADA/БД с предустановленным ПО ОС «Альт Сервер», Антивирус Kaspersky Endpoint Security, Кибер Бэкап для физического сервера | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.02.2025 № 311 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 47442.2978 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 6 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.02.2025 № 311 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-11 | 3873.6 | 1.27 | 4919.472 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16*2 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.02.2025 № 311 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 21496.3756 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 14.02.2025 № 311 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141569.7787 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров .г. Нестеров | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. шкаф КП-1 (ОПУ-1) , шкаф КП-2 (ОПУ-2) с контроллерами ИскраТехно МФК №1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 663 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 13034.6958 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров .г. Нестеров | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования основной Сервер телемеханики ИскраТехно СТМ, встроенное ППО «Искра СПО» | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 663 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 45635.037 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров .г. Нестеров | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования резервный Сервер SCADA/БД с предустановленным ПО ОС «Альт Сервер», Антивирус Kaspersky Endpoint Security, Кибер Бэкап для физического сервера | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 663 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 47442.2978 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров .г. Нестеров | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 6 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 663 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-11 | 3873.6 | 1.27 | 4919.472 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров .г. Нестеров | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16*2 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 663 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 21496.3756 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-15 Нестеров .г. Нестеров | нд | П | 2029 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 663 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141569.7787 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС О-23 Охотное, Калининградская область, Славский р-н, п. Охотное | нд | С | 2026 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. шкаф ТМ (общее количеств сигналов 576шт: ТИ 153, ТС 118, ДУ 19, АПТС 236, ТУ 19, РАС 31) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 147 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 19552.0437 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-23 Охотное, Калининградская область, Славский р-н, п. Охотное | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф серверного оборудования основной PS-01A | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 147 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 22817.5185 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-23 Охотное, Калининградская область, Славский р-н, п. Охотное | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф серверного оборудования резервный PS-01 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 147 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 23721.1489 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-23 Охотное, Калининградская область, Славский р-н, п. Охотное | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 8 шт. ЭНИП-2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 147 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-12 | 5184.54 | 1.27 | 6584.3658 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-23 Охотное, Калининградская область, Славский р-н, п. Охотное | нд | С | 2026 | 110 | Разработка ПД, РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 14.07.2025 № 147 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 81716.9774 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. шкаф КП-1 (ОПУ-1) , шкаф КП-2 (ОПУ-2) с контроллерами ИскраТехно МФК №1 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 664 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 13034.6958 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования основной Сервер телемеханики ИскраТехно СТМ, встроенное ППО «Искра СПО» | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 664 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 45635.037 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования резервный Сервер SCADA/БД с предустановленным ПО ОС «Альт Сервер», Антивирус Kaspersky Endpoint Security, Кибер Бэкап для физического сервера | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 664 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 47442.2978 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 6 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 664 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-11 | 3873.6 | 1.27 | 4919.472 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 11 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16*2 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 664 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 21496.3756 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2029 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 20.03.2024 № 664 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 141569.7787 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-32 Черняховск-2, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф сетевой коммутации с четырьмя коммутаторами Управляемый коммутатор STEZ3216-2GSFP (2-100/1000BaseSFP, 16-10/100BaseTX) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1818 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-04 | 11261.58 | 1.27 | 14302.2066 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-32 Черняховск-2, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования основной Сервер телемеханики ИскраТехно СТМ, встроенное ППО «Искра СПО» | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1818 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 45635.037 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-32 Черняховск-2, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф серверного оборудования резервный Сервер SCADA/БД с предустановленным ПО ОС «Альт Сервер», Антивирус Kaspersky Endpoint Security, Кибер Бэкап для физического сервера | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1818 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 47442.2978 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-32 Черняховск-2, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 6 шт. ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1818 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-11 | 3873.6 | 1.27 | 4919.472 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-32 Черняховск-2, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф измерительных преобразователей с количеством измерительных преобразователей: 16 ЭНИП-2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1818 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-13 | 8463.14 | 1.27 | 10748.1878 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-32 Черняховск-2, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2029 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1818 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 132089.1017 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский ГО, п.Люблино | нд | С | 2026 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. шкаф ТМ (общее количеств сигналов 1469шт: ТИ 574, ТС 201, АПТС 565, ТУ 61, РАС 68). Контроллер УСО - 3 шкафа | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 01.09.2025 № 172 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 39104.0874 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены шкафы ЛВС, волоконно-оптический кабель 6,391км
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский ГО, п.Люблино | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф серверного оборудования основной PS-01A | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 01.09.2025 № 172 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-02 | 17966.55 | 1.27 | 22817.5185 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены шкафы ЛВС, волоконно-оптический кабель 6,391км
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | ПС О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский ГО, п.Люблино | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф серверного оборудования резервный PS-01 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 01.09.2025 № 172 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-03 | 18678.07 | 1.27 | 23721.1489 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены шкафы ЛВС, волоконно-оптический кабель 6,391км
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | УНЦ сети связи | ПС О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский ГО, п.Люблино | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф ЛВС ЛВС-1, ЛВС-2 (коммутатор доступа, сервисный маршрутизатор, доп.оборудование) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 01.09.2025 № 172 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | И14-09 | 4497.95 | 1.27 | 5712.3965 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены шкафы ЛВС, волоконно-оптический кабель 6,391км
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | УНЦ ВОК | ПС О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский ГО, п.Люблино | нд | С | 2026 | 15 | 24 ОВ, 20кН ДПТ-П-24У(3х8)-20кН | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 01.09.2025 № 172 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6.391 | 1 км | О3-03-3 | 437.18 | 1.27 | 3548.4021 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены шкафы ЛВС, волоконно-оптический кабель 6,391км
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский ГО, п.Люблино | нд | С | 2026 | 110 | Разработка ПД, РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 01.09.2025 № 172 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены шкафы ЛВС, волоконно-оптический кабель 6,391км
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 103945.4539 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | С | 2026 | 110 | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.03.2025 № 50 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01-4 | 12227.45 | 1.27 | 15528.8615 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | С | 2026 | 110 | Разработка ПД, РД | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 11.03.2025 № 50 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1808.3835 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17337.245 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, Гурьевский район, Калининградская область | нд | П | 2027 | 110 | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 21.08.2024 № 1910 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01-4 | 12227.45 | 1.27 | 15528.8615 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, Гурьевский район, Калининградская область | нд | П | 2027 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 21.08.2024 № 1910 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1808.3835 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17337.245 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели) | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2026 | 110 | Шкаф РАС для решений без использования протоколов GOOSE и SV с общим количеством аналоговых и дискретных сигналов: 256 шт (для ПС с количеством присоединений 110 - 750 кВ до 16) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 04.09.2024 № 2005 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И12-01-4 | 12227.45 | 1.27 | 15528.8615 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-30 Московская, г. Калининград | нд | П | 2026 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 04.09.2024 № 2005 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1808.3835 | нд
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17337.245 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ РЗА | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Шкаф направленной высокочастотной защиты ЛЭП 110 - 220 кВ с комплектом ступенчатых защит и обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV ШЭ 2607 086 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И11-15 | 3167.39 | 1.27 | 4022.5853 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ РЗА | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Шкаф ступенчатых защит ЛЭП 110 - 220 кВ с обменом разрешающими сигналами (для схем РУ с одним выключателем без обходной системы сборных шин) для решений без использования протоколов GOOSE и SV ШЭ 2607 011 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-19 | 2492.88 | 1.27 | 6331.9152 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ РЗА | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Шкаф защит трансформатора 110 - 220 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV ШЭ 2607 152 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-32 | 4465.96 | 1.27 | 11343.5384 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ РЗА | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Шкаф автоматики регулирования напряжения двух трансформаторов для решений без использования протоколов GOOSE и SV ШЭ 2607 152 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И11-51 | 3561.76 | 1.27 | 4523.4352 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ РЗА | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Шкаф защит и автоматики вводного выключателя 35 кВ для решений без использования протоколов GOOSE и SV ШЭ 2607 162 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И11-39 | 2431.78 | 1.27 | 6176.7212 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Приемопередатчик ВЧ (ВОЛС) для защит АВАНТ Р400 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И12-05 | 1651.44 | 1.27 | 4194.6576 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-25 Вишневка, Славский район, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 15.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 3616.7585 | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40209.6114 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, ПС 110 кВ Гурьевск, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-12 Южная (15 выключателей 110 кВ, 137 выключателей 6-15 кВ) | Q_25-1114 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 130 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 26069.3916 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, ПС 110 кВ Гурьевск, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-12 Южная (15 выключателей 110 кВ, 137 выключателей 6-15 кВ) | Q_25-1114 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 130 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 58656.1311 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, ПС 110 кВ Гурьевск, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-12 Южная (15 выключателей 110 кВ, 137 выключателей 6-15 кВ) | Q_25-1114 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 130 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, ПС 110 кВ Гурьевск, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-12 Южная (15 выключателей 110 кВ, 137 выключателей 6-15 кВ) | Q_25-1114 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93767.4232 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (9 выключателей 110 кВ, 122 выключателя 6-15 кВ) | Q_25-1115 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, Калининградская область | нд | П | 2028 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 129 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 32586.7395 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (9 выключателей 110 кВ, 122 выключателя 6-15 кВ) | Q_25-1115 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, Калининградская область | нд | П | 2028 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 129 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 52138.7832 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (9 выключателей 110 кВ, 122 выключателя 6-15 кВ) | Q_25-1115 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, Калининградская область | нд | П | 2028 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 129 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (9 выключателей 110 кВ, 122 выключателя 6-15 кВ) | Q_25-1115 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93767.4232 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная (21 выключатель 110 кВ, 32 выключателя 10-15 кВ) | Q_25-1116 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная, Калининградская область | нд | П | 2029 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 129 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 26069.3916 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная (21 выключатель 110 кВ, 32 выключателя 10-15 кВ) | Q_25-1116 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная, Калининградская область | нд | П | 2029 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 129 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 32586.7395 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная (21 выключатель 110 кВ, 32 выключателя 10-15 кВ) | Q_25-1116 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная, Калининградская область | нд | П | 2029 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 129 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная (21 выключатель 110 кВ, 32 выключателя 10-15 кВ) | Q_25-1116 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67698.0316 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино (19 выключателей 110 кВ, 91 выключатель 6-15 кВ) | Q_25-1048 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 128 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 78208.1748 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино (19 выключателей 110 кВ, 91 выключатель 6-15 кВ) | Q_25-1048 | УНЦ систем АСУТП и ТМ | ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино, Калининградская область | нд | П | 2030 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 256 шт. Прософт-Системы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 128 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 ед. | А5-18 | 5131.77 | 1.27 | 39104.0874 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино (19 выключателей 110 кВ, 91 выключатель 6-15 кВ) | Q_25-1048 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино, Калининградская область | нд | П | 2030 | 110 | Разработка ПД, РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 128 | Калининградская обл. | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 9041.9005 | нд
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино (19 выключателей 110 кВ, 91 выключатель 6-15 кВ) | Q_25-1048 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 126354.1627 | нд
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | УНЦ на прочие здания и сооружения | г. Калининиград | нд | З | 2025 | 0.4 | зарядная станция электромобилей: GB/T; CCS2. Порт переменного тока. Мощностью 60кВА - 1 шт., СЗЭ-РА-018-120-GB/T/CCS/GB/T, E-PROM 150 кВт - 1 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2025 № 245/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 станция | З8-14 | 2056.61 | 1.27 | 2611.8947 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличено количество зарядной станции на 1 шт., уменьшено количество кабеля на 0,094км, исключены проколы
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | УНЦ ИИК | г. Калининиград | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ в распределительном устройстве 0,4 кВ СЕ308 S31.543.JGVZ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2025 № 245/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-16 | 48.65 | 1.27 | 61.7855 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличено количество зарядной станции на 1 шт., уменьшено количество кабеля на 0,094км, исключены проколы
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | г. Калининиград | нд | З | 2025 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2025 № 245/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 7.7529 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличено количество зарядной станции на 1 шт., уменьшено количество кабеля на 0,094км, исключены проколы
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | г. Калининиград | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2025 № 245/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 5.6004 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличено количество зарядной станции на 1 шт., уменьшено количество кабеля на 0,094км, исключены проколы
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | г. Калининиград | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2025 № 245/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличено количество зарядной станции на 1 шт., уменьшено количество кабеля на 0,094км, исключены проколы
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | г. Калининиград | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.12.2025 № 245/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и факта ввода: увеличено количество зарядной станции на 1 шт., уменьшено количество кабеля на 0,094км, исключены проколы
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3526.8985 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-21, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1493 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 7366.1841 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-21, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1493 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 4822.067 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-21, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1493 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1045.6685 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-21, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1493 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.7 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 957.593 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-21, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1493 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15140.9392 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-188, г. Багратионовск | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50 ,3АС-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 344.4555 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-188, г. Багратионовск | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 2426.5077 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-188, г. Багратионовск | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1499 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 2534.1288 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-188, г. Багратионовск | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1499 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5868.382 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-01, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-70 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.06.2024 № 1498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 861.1387 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-01, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.06.2024 № 1498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 6066.2693 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-01, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.06.2024 № 1498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 6335.322 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-01, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.06.2024 № 1498 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 788.606 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-01, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.06.2024 № 1498 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15000.7626 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15кВ № 15-11, Мамоновский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 №1497 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.13 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1925.2602 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15кВ № 15-11, Мамоновский район | нд | П | 2027 | 15 | 70 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х70/25) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 №1497 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.13 | 1 км по трассе | К1-03-2 | 2861.77 | 1.27 | 11375.8219 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15кВ № 15-11, Мамоновский район | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 №1497 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.13 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 14163.9699 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15кВ № 15-11, Мамоновский район | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 №1497 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.13 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1763.0977 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15кВ № 15-11, Мамоновский район | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 №1497 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29702.863 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-186, Мамоновский район | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50, 3АС-70, 3А-70, 3А-95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.71 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 3512.2159 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-186, Мамоновский район | нд | П | 2028 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.71 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 35736.3776 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-186, Мамоновский район | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.71 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 25839.0633 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-186, Мамоновский район | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1505 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 5.71 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 3216.3859 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-186, Мамоновский район | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1505 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 3322.9931 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 71627.0358 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-03, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1491 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 578.1932 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-03, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1491 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 4073.0665 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-03, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1491 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 4253.7162 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-03, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1491 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-03, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1491 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10417.6925 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-46, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3А-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1492 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.71 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1051.8195 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15 кВ ВЛ 15-46, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1492 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.71 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 7409.5146 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15 кВ ВЛ 15-46, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1492 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.71 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 7738.1433 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15 кВ ВЛ 15-46, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1492 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.71 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 963.2259 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ ВЛ 15-46, Гурьевский район | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1492 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18112.1299 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-82, Полесский район | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1543 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 319.8515 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-82, Полесский район | нд | П | 2027 | 15 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1543 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 4928 | 1.27 | 3254.4512 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-82, Полесский район | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1543 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.52 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 2353.1196 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-82, Полесский район | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1543 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-82, Полесский район | нд | П | 2027 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1543 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7440.1389 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-35, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-70, 3АС-50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1536 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.87 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 2380.4335 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КВЛ 15-35, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1536 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.87 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 16768.9016 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 15-35, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1536 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.87 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 17512.6401 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 15-35, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1536 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.87 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2179.9323 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-35, Зеленоградский район | нд | П | 2028 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400-И | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1536 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 1424.1399 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40266.0474 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | 240 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х240/70-10) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.965 | 1 км по трассе | К1-08-1 | 4753.14 | 1.27 | 23934.6741 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.767 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 5012.1132 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.975 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 4412.0992 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | тротуар из плитки, асфальтобетона | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 319 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 752.84 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.765 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2120.7869 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.223 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 87671.7151 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 110 кВ О-52 Советск до ТП 74, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2027 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 41 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена неа 0,2км, длина проколов увеличена на 0,953км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 125287.11 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | 240 мм2, алюминий ААБ-10 3х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.36 | 1 км по трассе | К1-08-1 | 4753.14 | 1.27 | 14246.1112 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2411.0335 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.34 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 6063.8082 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1050 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 2478 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 185 мм2 ААБ 3х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.36 | 1 км | М5-02-2 | 356.55 | 1.27 | 1068.6517 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 2.36 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1329.3644 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 12186.5835 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 202, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1485 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41166.4339 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | 400 мм2, алюминий АПВПг 1х400/70-10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1 км по трассе | К1-10-1 | 5704.19 | 1.27 | 16661.939 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2325.9382 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 5882.799 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 190 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 448.4 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 185 мм2 ААШв 3х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 1 км | М5-02-2 | 356.55 | 1.27 | 1041.4825 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 2.3 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1295.567 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 12903.4413 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 4, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1484 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41942.4485 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | 240 мм2, алюминий ААБ-10 3х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.465 | 1 км по трассе | К1-08-1 | 4753.14 | 1.27 | 20916.4302 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.915 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 5431.9167 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 6335.322 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2600 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 6136 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 185 мм2 ААБ 3х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.465 | 1 км | М5-02-2 | 356.55 | 1.27 | 1569.0161 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.465 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1951.7999 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 10752.8677 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 3, Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1513 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53554.3131 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | 185 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х185/50-10) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.636 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.27 | 7746.1973 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.364 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1032.4896 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.781 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 3534.2046 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | тротуар из асфальтобетона | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 201 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 474.36 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.636 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 921.5424 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.491 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 35197.7204 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 259, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 39 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ увеличена на 0,211км, длина проколов увеличена на 0,341км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51672.2709 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | 185 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х185/50-10) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.669 | 1 км по трассе | К1-07-1 | 3728.22 | 1.27 | 3167.6076 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.076 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 215.5748 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.351 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 1588.3557 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | тротуар из плитки, асфальтобетона | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 132.16 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.242 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 17347.96 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 6 кВ № 08-30, Калининградская область, г. Советск | нд | С | 2026 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 04.03.2026 № 40 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: трасса КЛ 6 кВ уменьшена на 0,047км, длина проколов увеличена на 0,192км
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23291.523 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | 400 мм2, алюминий АПВПг 1х400/70-10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | К1-10-1 | 5704.19 | 1.27 | 7244.3213 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.73 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 2070.6523 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 1131.3075 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 708 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 95 мм2 АСБ 3х95 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 410.718 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 1433.7157 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 3, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1508 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13838.5798 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | 400 мм2, алюминий АПВПг 1х400/70-10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.715 | 1 км по трассе | К1-10-1 | 5704.19 | 1.27 | 12424.011 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.535 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 4354.0428 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 460 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 1085.6 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 185 мм2 ААБ 3х150 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.715 | 1 км | М5-02-2 | 356.55 | 1.27 | 776.5837 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.715 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 966.0424 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 12903.4413 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 23, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1510 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33892.6028 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | 400 мм2, алюминий АПВПг 1х400/70-10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.96 | 1 км по трассе | К1-10-1 | 5704.19 | 1.27 | 14198.8697 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 3971.114 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 2262.615 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 3540 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 300 мм2 ААБ 3х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.96 | 1 км | М5-02-3 | 416.2 | 1.27 | 1036.005 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.96 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1104.0484 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 4301.1471 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 108, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1509 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30690.3743 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | 400 мм2, алюминий АПВПг 1х400/70-10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.753 | 1 км по трассе | К1-10-1 | 5704.19 | 1.27 | 12699.2952 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.153 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 3270.496 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 2488.8765 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1100 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 2596 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 300 мм2 ААБ 3х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.753 | 1 км | М5-02-3 | 416.2 | 1.27 | 926.5902 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.753 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 987.4474 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 3584.2893 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 108А, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1544 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26829.5696 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | 400 мм2, алюминий АПВПг 1х400/70-10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 км по трассе | К1-10-1 | 5704.19 | 1.27 | 25355.1245 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.64 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 7488.3864 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 3620.184 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2150 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 5074 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | демонтаж - сечение до 300 мм2 ААБ 3х240 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 км | М5-02-3 | 416.2 | 1.27 | 1850.009 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 3.5 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 1971.515 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 4301.1471 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 117, Калининградская область, г. Черняховск | нд | П | 2028 | 6 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1512 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49936.941 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу 1х95/16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.396 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 1657.6293 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.166 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 470.8607 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 905.046 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 180 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 424.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - сечение до 95 мм2 Осб 3х25 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.396 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 162.6443 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 1311.7373 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 3, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1515 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5772.5826 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу 1х95/16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 2595.2783 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.34 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 964.4134 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 950.2983 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 555 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 1309.8 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - сечение до 95 мм2 АОСБ 3х50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.62 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 254.6452 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 3060.7203 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 9, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1514 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9975.0205 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу 1х95/16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.308 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 1289.2673 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.208 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 589.9941 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 316.7661 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 225 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 531 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - сечение до 95 мм2 ОСб 3х50 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.308 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 126.5011 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 1311.7373 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 21, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1511 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5005.1309 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу 1х95/16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 1339.4985 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 567.302 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 362.0184 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 245 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 578.2 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - сечение до 95 мм2 ОСБ 3х25 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 131.4298 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 1748.983 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 24, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1517 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5567.2967 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу 1х95/16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 2804.5749 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.48 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 1361.5248 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 724.0368 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | тротуар из плитки | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 900 | 1 м2 | Б4-01 | 2.36 | 1 | 2124 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - сечение до 95 мм2 АОСБ 3х35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.67 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 275.1811 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 1311.7373 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ № 25, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1507 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9440.9198 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ № 34, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | 95 мм2, алюминий АПвПу 1х95/16 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1516 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км по трассе | К1-04-2 | 3296.01 | 1.27 | 627.8899 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 34, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1516 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км по трассе | Б2-02-1 | 2836.51 | 1 | 198.5557 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ № 34, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1516 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 362.0184 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ № 34, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | демонтаж - сечение до 95 мм2 АОСБ 3х35 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1516 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | М5-02-1 | 323.4 | 1.27 | 61.6077 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ № 34, Калининградская область, г. Гусев | нд | П | 2027 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 08.07.2024 № 1516 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1813.3617 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 036-43, п. Медведевка Зеленоградского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1533 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 826.8374 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 036-43, п. Медведевка Зеленоградского района | нд | П | 2028 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1533 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 532.4002 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 036-43, п. Медведевка Зеленоградского района | нд | П | 2028 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1533 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.55 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 373.1213 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 36-13 Л-15, п. Медведевка Зеленоградского района | нд | П | 2028 | 0.4 | демонтаж - одна цепь 4А-25 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1533 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 114.4029 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 036-43, п. Медведевка Зеленоградского района | нд | П | 2028 | 0.4 | Протяженность до 1 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 09.07.2024 № 1533 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-01 | 234.03 | 1 | 175.5225 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022.2843 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-250кВА 15/0,4кВ Д/Ун-11 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15-008, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 1534.3623 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-008, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 721.3285 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15-008, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.68 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 2672.3773 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ МТП новой, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 157.8508 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ МТП новой, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 101.64 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ МТП новой, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 120мм2 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 1 км | Л7-40-4 | 869.36 | 1.04 | 63.2894 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 Л-5 от ТП 008-04 оп.14-15, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИПс-4 4х120 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.035 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 13.347 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15-008, ВЛ 0,4 кВ МТП новой, п. Ласкино Гурьевского района | нд | П | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.08.2024 № 1868 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8058.6668 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ новая, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-250/15 250кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | СТП 15/0,4 кВ новая, МТП 15/0,4 кВ новая, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | столбовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12-63/15 63кВА 15/0,4 кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-04 | 1049.95 | 1.27 | 1333.4365 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | СТП 15/0,4 кВ новая, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 32 шт. контроллер многофункциональный RTU968 EN - 2 шт, модуль дискретного ввода сигналов NL-16HV-M - 2 шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 3884.8538 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ новая, СТП 15/0,4 кВ новая, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-07 | 709.17 | 1 | 460.9605 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.023 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 2802.951 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.023 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 1317.7126 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.069 | 1 км | Л7-04-3 | 1529.52 | 1.04 | 4881.8608 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв-1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 1898.8532 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-нов. от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.039 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 389.89 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-нов. от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.039 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 216.7079 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-нов. от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.46 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 1025.3519 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-нов. от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.46 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 569.9091 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.704 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 1058.3519 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.704 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 681.4723 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ПС В-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.135 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 243.5412 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ПС В-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.135 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 156.8161 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.747 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 1122.9956 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.747 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 723.0963 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ПС В-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.335 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 503.6192 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ПС В-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.335 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 324.2801 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.595 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 894.4878 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.595 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 575.9602 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-05, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.133 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 1703.2851 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-05, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.133 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 1096.7445 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новой (ТП 59-24), п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.312 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 469.0423 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новой (ТП 59-24), п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.312 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 302.0161 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от СТП-новой (ТП 59-23), п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.137 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 247.1492 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от СТП-новой (ТП 59-23), п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.137 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 159.1393 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новой (ТП 59-24), ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ПС В-04, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-05, ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-3 от ТП 150-04, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-нов. от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3.454 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 2737.1182 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-3 от ПС В-04, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от СТП-новой (ТП 59-23), ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-нов. от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.605 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 1088.8359 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новой (ТП 59-24), ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-05, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.076 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 35.255 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 (оп.№1), Л-2 (оп.1-3) от ТП 150-05, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4.4 | 1 т опор | Л4-01-1 | 21.16 | 1.02 | 94.9661 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 150-04, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - две цепи 4А-50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.039 | 1 км | М2-01-2 | 419.22 | 1.27 | 20.764 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ПС В-04, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 150-04, ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 150-05, ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 059-11, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИП -4 4х70, 4А-50, 3А-50, 2А-50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 5.86 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 2234.6694 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-059, ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от СТП-новой, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-новой, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ПС В-04, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 150-04, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 150-05, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 6 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-04 | 3289.12 | 1 | 2466.84 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | 120 мм2, алюминий | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.354 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 1533.8995 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.354 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 1004.1245 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-059, п. Маршальское Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 31.03.2025 № 81 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: увеличена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,245км, уменьшена трасса КЛ 15 кВ на 0,016км, исключен разъединитель
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42745.376 | нд
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.206 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 371.6258 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.206 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 239.2897 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.206 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 163.2445 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.111 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 200.245 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.353 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 530.6793 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.353 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 341.7041 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 46.3882 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.248 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 196.5273 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.116 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 78.6947 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-новая от ТП 187-09, КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.911 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 347.4034 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-новая от ТП 187-09, КВЛ 0,4 кВ Л-2, Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | Протяженность до 1 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-01 | 234.03 | 1 | 175.5225 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 187-09, КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | 25 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х25 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.026 | 1 км по трассе | К3-02-1 | 510.99 | 1.27 | 22.6097 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 187-09, КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.026 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 24.2684 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 187-09, КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 187-09, п. Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ТП 187-09, пю Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 15 | ОПН на три фазы ОПН LVA 450-4 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 ед. | И10-04-1 | 144.6 | 1.27 | 563.29 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 187-09, пю Пограничный Багратионовского муниципального района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 19.03.2025 № 68 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-04 | 56.73 | 1 | 36.8745 | Объект введен, изменение ТХ на основании факта ввода: уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,184км, увеличена трасса КЛ 0,4 кВ на 0,001км
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3901.657 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ | КТПН ПС В-42 п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | 2 тр-ра, 630 кВА блочная комплектная трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-12 630кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э3-08-2 | 17548.49 | 1.27 | 22286.5823 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ПС В-42 15/0,4 кВ, п. Долгоруково Гурьевского района | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15кВ/НН до 1 МВА ТМ 15/0,4 кВ 2х630 кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 2250.5924 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТПН ПС В-42 п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-204, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | все типы опор за исключением многогранных стойка СВ-110-5 - 2 шт | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 1 т опор | Л4-02-1 | 24.86 | 1.02 | 57.0537 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15-204, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКвз-24/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15-203, КЛ 15-204, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | 120 мм2, алюминий 3хАПвПу2г (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.065 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 377.4086 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15-203, КЛ 15-204, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.065 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 294.1399 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ПС В-42 новая до СП-1нов., СП-2нов, СП-3нов., п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 0.4 | 240 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х240 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.095 | 1 км по трассе | К3-10-1 | 1802.74 | 1.27 | 291.4508 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ от ПС В-42 новая до СП-1нов., СП-2нов, СП-3нов., п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.045 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 67.3561 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ от ПС В-42 новая до СП-1нов., СП-2нов, СП-3нов., п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 130.676 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15-204, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - одна цепь 3хА-50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 6.151 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на демонтажные работы КЛ | КЛ 15-203, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | демонтаж - сечение до 185 мм2 АОСБ 3х150 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 1 км | М5-02-2 | 356.55 | 1.27 | 4.5282 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15-203, КЛ 15-204, КЛ 0,4 кВ от ПС В-49 новой Л-1, п. Долгоруково Багратионовского района | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 13.05.2025 № 112 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30044.4121 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП-1, МТП-2 15/0,4 новая, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансф. ТМГ-33-160/15-УХЛ-1-Х2К2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | Э2-06 | 1279.01 | 1.27 | 3248.6854 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП-1, МТП-2 15/0,4 новая, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 37 шт. контроллер многофункциональный RTU968 EN | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 3884.8538 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ИИК | МТП-1, МТП-2 15/0,4 новая, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ до 400 А СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 248.8946 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв-1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 1898.8532 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП-1, МТП-2 15/0,4 новая, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-08 | 2127.51 | 1 | 1382.8815 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.014 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 114.6936 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.014 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 53.9193 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.042 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 65.6126 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.023 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 153.2901 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.023 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 85.2014 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-2-новой, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.067 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 151.0858 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП-2-новой, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.067 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 97.284 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.175 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 315.7016 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.175 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 203.2801 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.283 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 425.4454 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.283 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 273.9441 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-3 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.067 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 151.0858 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-3 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.067 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 97.284 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-4 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.253 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 456.4143 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-4 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.253 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 293.8849 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-5 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.193 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 348.1737 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-5 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1.2 | 1 | 1 | 0.193 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 224.1889 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.904 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 613.2758 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.157 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 89.3403 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5 от ТП 181-01, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь 4А-70, 5Ах35, 4А-35, 2А-35 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.317 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 502.2286 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-181, ВЛИ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 от ТП 181-01, ВЛИ 0,4 кВ от СТП-2-новой, ВЛИ 0,4 кВ от СТП-1-новой, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х (1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.588 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 2547.8331 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.588 | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 4525.23 | 1 | 2660.8352 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ 15-181, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 10752.8678 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-1-новой, КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-2-новой, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | 120 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБбШв 4х120 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.224 | 1 км по трассе | К3-07-1 | 1017.44 | 1.27 | 289.4413 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-1-новой, КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-2-новой, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.224 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 209.0816 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-181, КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-1-новой, КЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от МТП-2-новой, п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.01.2026 № 28 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с СТП на МТП, добавлены ПУ в МТПн, разъединительно-переходные пункты, трасса ВЛ уменьшена на 0,28км, трасса КЛ 15 кВ увеличена на 0,228км, добавлен прокол 0,15км, трасса КЛ 0,4 кВ 0,224км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32999.6193 | нд
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6 - 35 кВ | ТП 009-57, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | трансформатор масляный ТМГ-33-100/15-У1 15/0,4 кВ 100кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 367.67 | 1.27 | 466.9409 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ на демонтажные работы ПС | ТП 009-57, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 6кВ/НН до 1 МВА ТМГ 6/0,4 кВ 75 кВА - 1шт, 180 кВА -1шт, 250 кВА -5шт, 400 кВА - 5шт, 630 кВА - 4шт. | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ ТП 009-57, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | ТТ ТШП-0,66-150/5А | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 009-57, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.308 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 463.029 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.308 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 298.1441 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 162.3608 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1.5 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 104.544 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 257.7929 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛИ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь 4А-35, СИПс-4 4х95 .2А-35 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.747 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 284.8631 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | Протяженность до 1 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-01 | 234.03 | 1 | 175.5225 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ КЛ 0,4 кВ | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | 95 мм2, алюминий, 4 жилы АПвБШв 4х95 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1.34 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км по трассе | К3-06-1 | 879.54 | 1.27 | 107.7697 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.072 | 1 км по трассе | Б2-01-1 | 933.4 | 1 | 67.2048 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КВЛ 0,4 кВ Л-новая от ТП 009-57, КВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 009-01, п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | нд | С | 2026 | 0.4 | Диаметр труб 110 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 28.11.2025 № 230 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.014 | 1 км | Н1-01-2 | 34428.8 | 1.27 | 612.1441 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с замены СТП на замену трансформатора в сущ.СТП, исключено строительство ВЛ 15 кВ, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,046км, добалвена трасса КЛ 0,4 кВ 0,072км с проколом 0,014км
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5030.9329 | нд
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП -новая, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансформатором ТМГ-12-250/15-У1 15/0,4кВ 250кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ на демонтажные работы ПС | МТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - Ячейка двухобмоточного трансформатора 15/0,4кВ до 1 МВА МТП 15/0,4 кВ с трансф. 160 кВА | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 элемент ПС | М6-05-1 | 886.06 | 1.27 | 1125.2962 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ ИИК | РУ 0,4 кВ МТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | ТТ ТШП-0,66-400/5 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 точка учета | А1-80 | 17.18 | 1.27 | 65.4558 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв-1-20II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 474.7133 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП-новая, ВЛ 15 кВ 15-046, РУ 0,4 кВ МТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.004 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 32.7696 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.004 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 15.4055 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-046, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.012 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 18.7465 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4, Л-2 от ТП 046-25 новой, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.017 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 169.9521 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4, Л-2 от ТП 046-25 новой, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | трехцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.017 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 94.4624 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-25 новой, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.005 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 22.4749 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 046-25 новой, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 2.99 | 1 | 1 | 0.005 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 14.4716 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.521 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 2286.5814 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.521 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 1472.3286 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.344 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 1065.0512 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3, Л-2 от ТП 046-25 новой, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 70мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.022 | 1 км | Л7-38-4 | 652.31 | 1.04 | 14.9249 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.143 | 1 км | Л7-37-4 | 547.16 | 1.04 | 81.3736 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.068 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 31.5439 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ от оп. ВЛ 15-046 до сущ. ТП 046-15, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - одна цепь 3АС-25 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.041 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 25.2191 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - одна цепь СИП 4х70, 4х25, 4А-35, 2А-35 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.58 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 602.5218 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3, Л-4, Л-2 от ТП 046-25, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 0.4 | демонтаж - три цепь СИП 4х70, 4х50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1.5 | 0.008 | 1 км | М2-01-2 | 419.22 | 1.27 | 6.3889 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-046, ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-3, Л-4, Л-2 от ТП 046-25 новой, п. Тростники Гурьевского района | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 15.12.2025 № 235 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: изменен тип реконструкции с КТП на МТП 15/0,4 кВ, добавлены ТТ, разъединительный пункт, добавлена трасса ВЛ 15 кВ - 0,004км, уменьшена трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,063км
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10414.1528 | нд
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.68 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 7343.0194 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.68 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 3452.0721 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 8.04 | 1 км | Л7-05-3 | 1562.5 | 1.04 | 13065 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-028, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | демонтаж - одна цепь АС-50 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2.695 | 1 км | М2-02-1 | 484.33 | 1.27 | 1657.6921 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв-1-20-II/400 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 1898.8532 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | 120 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х120/50) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.662 | 1 км по трассе | К1-05-2 | 3411.85 | 1.27 | 2868.4788 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой) | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | 50 мм2, алюминий АПвПу2г 3х(1х50/16) | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.024 | 1 км по трассе | К1-02-2 | 2076.05 | 1.27 | 63.278 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.636 | 1 км по трассе | Б2-02-2 | 2836.51 | 1 | 1804.0204 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 2 трубы | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.041 | 1 км | Н1-02-2 | 56445.5 | 1.27 | 2939.1172 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | Диаметр труб 160 мм, 1 труба | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.009 | 1 км | Н1-02-1 | 34384.12 | 1.27 | 393.0105 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КЛ 15 кВ 15-490, п. Пушкарево Черняховского МО | нд | С | 2026 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 26.01.2026 № 22 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: добавлены разъединительно-переходные пункты 4 шт., трасса КЛ 15 кВ 0,686км с проколами, увеличена трасса ВЛ 15 кВ на 0,38км
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36921.174 | нд
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ КТП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6 - 20 кВ | МТП 15/0,4 кВ - новая, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | мачтовая трансформаторная подстанция с трансформатором ТМГ-33 250кВА 15/0,4кВ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | Э2-07 | 1512.7 | 1.27 | 1921.129 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ систем АСУ ТП и ТМ | МТП 15/0,4 кВ - новая, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | Шкаф общеподстанционных контроллеров с количеством собираемых дискретных сигналов: 34 шт. ПТК ССПИ ЭНТЕК-КП-ТП-GPRS/ETHx2/RS-20/0/0-C2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ед. | А5-15 | 1529.47 | 1.27 | 1942.4269 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ ИИК | МТП 15/0,4 кВ - новая, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | 3-ф ПУ трансформаторного включения с ТТ в шкафу учета 0,4 кВ в ТП (СП, РП, РТП) совместно с ТТ СЕ308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 точка учета | А1-35 | 97.99 | 1.27 | 124.4473 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | МТП 15/0,4 кВ - новая, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 276.575 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 15 кВ 15-238, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.501 | 1 км ВЛ | Л1-02-1 | 1929.53 | 1.42 | 1372.7062 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 15 кВ 15-238, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.501 | 1 км | Л3-02-1 | 1262.83 | 1.02 | 645.3314 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 15 кВ 15-238, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | СИП-3, фазный провод-1, 50мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1.503 | 1 км | Л7-03-3 | 1502.12 | 1.04 | 2347.9938 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов | ВЛ 15 кВ 15-238, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | Разъединитель на три полюса РЛКв 1-0-20/400У1 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | И10-06-1 | 373.79 | 1.27 | 949.4266 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 оот МТП новой | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км ВЛ | Л1-01-2 | 1526.73 | 1.46 | 13.3742 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 оот МТП новой | нд | З | 2025 | 0.4 | двухцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.006 | 1 км | Л3-01-2 | 1214.64 | 1.02 | 7.4336 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новой, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.523 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 786.2472 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 от МТП новой, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.523 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 506.2642 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП новой, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 1 км ВЛ | Л1-01-1 | 963.68 | 1.56 | 405.902 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от МТП новой, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 1 км | Л3-01-1 | 949.02 | 1.02 | 261.3601 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 25мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 1 км | Л7-34-4 | 446.04 | 1.04 | 37.1105 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | СИП-4, фазный провод-4, 95мм2 | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.751 | 1 км | Л7-39-4 | 761.97 | 1.04 | 595.129 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 0.4 | демонтаж - одна цепь | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 0.856 | 1 км | М2-01-1 | 300.27 | 1.27 | 326.4295 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08, п. Маское Полесского МО | нд | З | 2025 | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 21.11.2025 № 218/1 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД и акта ввода: добавлены ПУ в МТПн, уменьшена трасса ВЛ 15 кВ на 0,069км, трасса ВЛ 0,4 кВ на 0,121км, увеличено количество разъдинителей на 1 шт.
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13116.0542 | нд
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | УНЦ сети связи | ПС О-1 Центральная, ПС Северная-330 Калининградская область, Гурьевский район, ПС Советск-330 Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 330 | УПАТС для ПС 220 - 750 кВ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1813 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 объект | И14-02 | 14993.67 | 1.27 | 114251.7654 | нд
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС О-1 Центральная, ПС Северная-330 Калининградская область, Гурьевский район, ПС Советск-330 Калининградская область, г. Советск | нд | П | 2028 | 330 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.08.2024 № 1813 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 119570.5304 | нд
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | УНЦ сети связи | ПС 110/330 кВ АО "Россети Янтарь" | нд | П | 2028 | 330 | ЛВС (3L коммутаторы) | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1710 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 объект | И14-09 | 4497.95 | 1.27 | 108535.5335 | нд
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110/330 кВ АО "Россети Янтарь" | нд | П | 2028 | 330 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1710 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 5318.765 | нд
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 113854.2985 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 110 кВ О-13 Енино- Багратионовск, Калининградская область, Багратионовский район | нд | П | нд | 110 | Протяженность до 10 км Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1703 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 3.54 | 1 | 1 ВЛ | П3-15 | 7800.85 | 1 | 27615.009 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ВЛ 110 кВ О-13 Енино- Багратионовск, Калининградская область, Багратионовский район | нд | П | нд | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 25.07.2024 № 1703 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 38252.539 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ТП 15/0,4 кВ новая, г. Ладушкин Калининградкая область | нд | П | нд | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 220 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена длниа прокола на 0,027км
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ 15-181, ВЛ 15 кВ 15-186, г. Ладушкин Калининградкая область | нд | П | нд | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 220 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена длниа прокола на 0,027км
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 15 кВ 15-181 до ТП 15/0,4 кВ новая, г. Ладушкин Калининградкая область | нд | П | нд | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 25.11.2025 № 220 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1.046 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 589.2013 | Изменение ТХ на основании утвержденной ПСД: уменьшена длниа прокола на 0,027км
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3951.7253 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде" | P_21-1876 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 10/0,4 кВ новая, РП-ХХХ, г. Калининград | нд | П | нд | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2024 № 22 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде" | P_21-1876 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ 10 кВ W1 РП-ХХХ 1с - КТП н 1с, W2 РП-ХХХ 2с - КТП н 2с, КЛ 0,4 кВ N1 КТП-н 1с - ж/д 1, N1.1 КТП-н 2с - ж/д 1, N2 КТП-н 1с - ж/д 2, N2.1 КТП-н 2с - ж/д 2, N3 КТП-н 1с - ж/д 3, N5 КТП-н 1с - ж/д 5, N5.1 КТП-н 2с - ж/д 5, N4 КТП-н 1с - ж/д 4, N4.1 КТП-н 2с - ж/д 4, г. Калининград | нд | П | нд | 10 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 22.02.2024 № 22 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 4.381 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 2467.7735 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде" | P_21-1876 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5233.53 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП 15/0,4 кВ новая, Светлогорский район, Калининградская область | нд | П | нд | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 164 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-09 | 4255.01 | 1 | 2765.7565 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-40, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-322, Светлогорский район, Калининградская область | нд | П | нд | 15 | Протяженность до 2 км Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 164 | Калининградская обл. | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 ВЛ | П3-02 | 795.69 | 1 | 596.7675 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для КЛ | КЛ-15 кВ 15-040, Светлогорский район, Калининградская область | нд | П | нд | 15 | Разработка РД, выполнение ИИ | Приказ АО "Россети Янтарь" | от 08.08.2025 № 164 | Калининградская обл. | 0.65 | 1 | 1 | 1 | 1 км по трассе | П5-01 | 866.6 | 1 | 563.29 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3925.814 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | Q_26-0371 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для элементов ПС (ПП, ЗПС) | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, г. Калининград | нд | П | нд | 110 | Ячейка (авто-) трансформатора 110 кВ ТДН-25000/110/10 | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.04.2026 № 580 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 ед. | П2-07 | 4113.18 | 1 | 8226.36 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | Q_26-0371 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, г. Калининград | нд | П | нд | 110 | Разработка ПД, РД, выполнение ИИ | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 07.04.2026 № 580 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-10 | 10637.53 | 1 | 10637.53 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | Q_26-0371 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18863.89 | нд
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ИТС ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 (с помещениями КРУН 6 кВ) по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая | Q_25-1118 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2028 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2026 № 265 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 587 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1848.8152 | нд
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ИТС ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 (с помещениями КРУН 6 кВ) по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая | Q_25-1118 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2, г. Черняховск, Калининградская область | нд | П | 2028 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2026 № 265 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ИТС ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 (с помещениями КРУН 6 кВ) по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая | Q_25-1118 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2061.5652 | нд
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ПС 110 кВ О-53 Правобережная (Литера Х и Литера Х1) по адресу: Калининградская область, ул. Правая Набережная, 10а | Q_25-1119 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-53 Правобережная, ул. Правая Набережная, 10а, г. Калининград | нд | П | 2028 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2026 № 265 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 312.3 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 983.6201 | нд
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ПС 110 кВ О-53 Правобережная (Литера Х и Литера Х1) по адресу: Калининградская область, ул. Правая Набережная, 10а | Q_25-1119 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-53 Правобережная, ул. Правая Набережная, 10а, г. Калининград | нд | П | 2028 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 13.02.2026 № 265 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 49.64 | нд
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ПС 110 кВ О-53 Правобережная (Литера Х и Литера Х1) по адресу: Калининградская область, ул. Правая Набережная, 10а | Q_25-1119 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1033.2601 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-2 Янтарь, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 400 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1259.84 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-2 Янтарь, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1472.59 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-3 Знаменск, Гвардейский р-н, пос. Знаменск | нд | П | 2028 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 400 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1259.84 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-3 Знаменск, Гвардейский р-н, пос. Знаменск | нд | П | 2028 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1472.59 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-13 Енино, Багратионовский р-н, п. Садовое | нд | П | 2028 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 629.92 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-13 Енино, Багратионовский р-н, п. Садовое | нд | П | 2028 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 49.64 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 679.56 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-14 Мамоново, Багратионовский р-н, г. Мамоново | нд | П | 2026 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 360 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1133.856 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-14 Мамоново, Багратионовский р-н, г. Мамоново | нд | П | 2026 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1346.606 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, г. Калининград | нд | П | 2026 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 405 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1275.588 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, г. Калининград | нд | П | 2026 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1488.338 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, Калининградская область, Правдинский район, пос. Железнодорожный | нд | П | 2026 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 350 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1102.36 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, Калининградская область, Правдинский район, пос. Железнодорожный | нд | П | 2026 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1315.11 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-47 Борисово, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Борисово | нд | П | 2026 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 350 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1102.36 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-47 Борисово, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Борисово | нд | П | 2026 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1315.11 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 350 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1102.36 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, г. Калининград | нд | П | 2027 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1315.11 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский район, пос. Люблино | нд | П | 2027 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 350 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 1102.36 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-49 Люблино, Калининградская область, Светловский район, пос. Люблино | нд | П | 2027 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 212.75 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1315.11 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | УНЦ комплекса систем безопасности ПС | ПС 110 кВ О-34 Правдинск, Калининградская область, г. Правдинск | нд | П | 2028 | 110 | Системы пожарной и охранной сигнализации | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 1 | 1 | 1 | 300 | 1 м2 здания | И15-08 | 2.48 | 1.27 | 944.88 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ПС 110 кВ О-34 Правдинск, Калининградская область, г. Правдинск | нд | П | 2028 | 110 | Разработка РД | Распоряжение АО "Россети Янтарь" | от 22.07.2024 № 1659 | Калининградская обл. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 объект | П6-05 | 99.28 | 1 | 49.64 | нд
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 994.52 | нд

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа Акционерное общество «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа Акционерное общество «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | ОФПР2023 | ОФПР2024 | ОФПР2025 | ОФПР2026 | ОФПР2027 | ОФПР2028 | ОФПР2029 | ОФПР2030 | ОФПР2031
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде | N_21-1806 | 2023 | 2026 | 54.776 | 66.8267 | 82.0985 | 0 | 82.0985 | 36.8431 | 45.2554 | 0 | 66.8267 | 36.8431 | 1.2825 | 0 | 30.2563 | 5.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая | N_23-0620 | 2023 | 2026 | 1648.59 | 2011.2797 | 2299.4786 | 0 | 2299.4786 | 1675.8359 | 623.6426 | 0 | 2011.2797 | 1675.8359 | 16.6311 | 1536.6306 | 71.85 | 50.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство новой ПС 110 кВ Солдатово и двух одноцепных участков ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ О-3 Знаменск – Полесск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (инв. № 511509401 «Воздушная линия 110 кВ 110-122» и инв. № 511596601 «Воздушная линия 110 кВ 110-155») до ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Солдатово (ориентировочной протяженностью 0,4 км каждый, строительство двух КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,2 км каждая) | O_24-0713 | 2024 | 2026 | 783.3333 | 955.6666 | 1173.8868 | 0 | 1173.8868 | 1001.5938 | 172.293 | 0 | 955.6666 | 1001.5938 | 0 | 279.6798 | 345.3664 | 376.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., ЛЭП-0,4 кВ по ул. Ген. Павлова - наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_24-0322 | 2024 | 2026 | 128.1059 | 156.2892 | 197.4443 | 0 | 197.4443 | 90.6272 | 106.8171 | 0 | 156.2892 | 90.6272 | 0 | 20.9736 | 0.05275 | 69.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП нов. (проект. по ТЗ № Г/018650/2021) до ТП нов., организация систем учета электроэнергии по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде | P_23-1681 | 2024 | 2026 | 58.866 | 71.8165 | 85.2706 | 0 | 85.2706 | 57.0985 | 28.1721 | 0 | 71.8165 | 57.0985 | 0 | 20.4366 | 39.9814 | -3.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-262 (инв. № 5115651), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в районе п. Малое Исаково Гурьевского района | P_24-0734 | 2026 | 2026 | 21.2036 | 25.8684 | 33.6785 | 0 | 33.6785 | 24.5697 | 9.1088 | 0 | 25.8684 | 24.5697 | 0 | 0 | 0 | 24.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х участков ЛЭП 15 кВ, дооборудование ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Славск (инв. № 5048267), организация систем учета электроэнергии в Славском р-не | P_24-0673 | 2025 | 2026 | 34.2117 | 41.7382 | 54.3397 | 0 | 54.3397 | 31.7679 | 22.5718 | 0 | 41.7382 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 31.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП-новой (проектируемой по ТЗ № Z/023290/2022-24), ЛЭП 0,4 кВ в п. Малиновка Зеленоградского района | P_24-0989 | 2025 | 2027 | 68.252 | 83.2675 | 107.95 | 0 | 107.95 | 77.5317 | 30.4184 | 0 | 83.2675 | 77.5317 | 0 | 0 | 21.056 | 36.7638 | 19.7118 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15 кВ № 15-323 (инв. № 5115837) в г. Светлогорске, ул. Станционная | P_24-1105 | 2025 | 2026 | 43.6004 | 53.1925 | 68.7375 | 0 | 68.7375 | 40.5082 | 28.2293 | 0 | 53.1925 | 40.5082 | 0 | 0 | 4.9932 | 35.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-новой (по ТЗ № Г/037286/2024) до ТП новой, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (ТП-863 - ТП-1158) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, по ул. Артиллерийская в г. Калининграде | Q_26-0264 | 2026 | 2027 | 72.4745 | 88.4188 | 120.4106 | 0 | 120.4106 | 84.158 | 36.2526 | 0 | 88.4188 | 84.158 | 0 | 0 | 0 | 3.169 | 80.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-290 (инв. № 5116465), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Гурьевске, ул. Байдукова | P_22-1550 | 2025 | 2026 | 27.3577 | 33.3764 | 43.4266 | 0 | 43.4266 | 31.1981 | 12.2285 | 0 | 33.3764 | 31.1981 | 0 | 0 | 0.31869 | 30.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП-10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ по ул. А. Невского в г. Калининграде | Q_26-0257 | 2026 | 2027 | 144.4164 | 176.188 | 240.0204 | 0 | 240.0204 | 151.7928 | 88.2276 | 0 | 176.188 | 151.7928 | 0 | 0 | 0 | 4.5533 | 147.2395 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от КЛ 15-323 (инв. № 5115837), ЛЭП 0,4 кВ г. Светлогорск, п. Отрадное, пр-кт Калининградский | P_23-1152 | 2025 | 2026 | 61.8338 | 75.4373 | 93.2955 | 0 | 93.2955 | 58.151 | 35.1444 | 0 | 75.4373 | 58.151 | 0 | 0 | 48.292 | 9.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-9 Светлогорск, ЛЭП 0,4 кВ Зеленоградский район | Q_26-0246 | 2026 | 2027 | 169.0154 | 206.1988 | 280.8828 | 0 | 280.8828 | 157.0837 | 123.7991 | 0 | 206.1988 | 157.0837 | 0 | 0 | 0 | 4.9729 | 152.1109 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП 097-05, с установкой СП-0,4 кВ нового, организация системы учета электроэнергии по ул. Лужской в г. Калининграде | P_23-1748 | 2025 | 2026 | 2.3786 | 2.9019 | 3.5797 | 0 | 3.5797 | 1.6119 | 1.9678 | 0 | 2.9019 | 1.6119 | 0 | 0 | 1.4037 | 0.20822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 560-01 в г. Гурьевске | P_24-1238 | 2025 | 2026 | 3.0104 | 3.6727 | 4.5471 | 0 | 4.5471 | 3.144 | 1.403 | 0 | 3.6727 | 3.144 | 0 | 0 | 2.5577 | 0.58635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-137 (инв. № 5116073), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевске, пер. Байдукова | P_24-1246 | 2025 | 2026 | 16.7668 | 20.4555 | 25.551 | 0 | 25.551 | 15.6795 | 9.8715 | 0 | 20.4555 | 15.6795 | 0 | 0 | 10.5494 | 5.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-037 (инв. № 5113974), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-151 (инв. № 5115449), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, ул. Тургенева | P_24-1333 | 2025 | 2026 | 45.5135 | 55.5265 | 68.3325 | 0 | 68.3325 | 36.7425 | 31.59 | 0 | 55.5265 | 36.7425 | 0 | 0 | 33.3684 | 3.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281), организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Лучинского - ул. Героя России Мариенко в г. Калининграде | P_24-1431 | 2026 | 2026 | 48.0361 | 58.604 | 76.2975 | 0 | 76.2975 | 50.0671 | 26.2304 | 0 | 58.604 | 50.0671 | 0 | 0 | 0 | 50.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ Ладушкин, организация системы учета электроэнергии в районе п. Совхозное Багратионовского района | P_24-1209 | 2025 | 2026 | 83.1889 | 101.4904 | 129.9855 | 0 | 129.9855 | 63.7926 | 66.1929 | 0 | 101.4904 | 63.7926 | 0 | 0 | 17.1888 | 46.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-05, организация системы учета электроэнергии в г. Светлогорске, ул. Ольховая | P_24-1449 | 2025 | 2026 | 4.4997 | 5.4896 | 7.1099 | 0 | 7.1099 | 5.8924 | 1.2175 | 0 | 5.4896 | 5.8924 | 0 | 0 | 0.50743 | 5.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, организация системы учета электроэнергии по ул. Портовая.в г. Калининграде | P_21-0745 | 2023 | 2026 | 30.418 | 37.11 | 39.9376 | 0 | 39.9376 | 21.1382 | 18.7994 | 0 | 37.11 | 21.1382 | 14.632 | 6.1194 | 0 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района | P_21-0742 | 2022 | 2026 | 33.8644 | 41.3146 | 51.334 | 0 | 51.334 | 35.2808 | 16.0532 | 0.047856 | 41.2667 | 35.233 | 16.5307 | -15.6424 | 5.7222 | 28.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-XLVII до КТП новой, организация систем учета электроэнергии в г. Калининграде | P_24-0002 | 2024 | 2026 | 41.5163 | 50.6499 | 62.1309 | 0 | 62.1309 | 36.6441 | 25.4868 | 0 | 50.6499 | 36.6441 | 0 | 9.0403 | 15.9445 | 11.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ от врезок в КЛ 10 кВ (РП-XXXIX – ТП-1007) и КЛ 10 кВ (ТП-1007 – ТП-1133) до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Баженова в г. Калининграде | P_24-0120 | 2025 | 2026 | 35.4831 | 43.2893 | 56.2611 | 0 | 56.2611 | 37.8498 | 18.4113 | 0 | 43.2893 | 37.8498 | 0 | 0 | 1.0912 | 36.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0.4 кВ от РП-XLV, дооборудование РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | P_24-0179 | 2024 | 2026 | 2.4089 | 2.9388 | 3.8003 | 0 | 3.8003 | 2.3927 | 1.4076 | 0 | 2.9388 | 2.3927 | 0 | 0.12594 | 0 | 2.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-022 (инв.5114658), ЛЭП 0,4 кВ в п. Луговое Гурьевского района | P_25-0247 | 2025 | 2026 | 26.7796 | 32.6712 | 40.6449 | 0 | 40.6449 | 24.2956 | 16.3493 | 0 | 32.6712 | 24.2956 | 0 | 0 | 17.9078 | 6.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-360, организация системы учета электроэнергии в п. Барсуковка Неманского р-на | P_25-0281 | 2025 | 2026 | 1.7556 | 2.1418 | 2.7774 | 0 | 2.7774 | 2.485 | 0.29248 | 0 | 2.1418 | 2.485 | 0 | 0 | 0.16252 | 2.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 353-01, организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, ул. Каблукова | P_21-1307 | 2023 | 2026 | 1.3087 | 1.5966 | 2.05 | 0 | 2.05 | 1.1395 | 0.91053 | 0 | 1.5966 | 1.1395 | 0.057424 | 0 | 0.073079 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0340 | 2026 | 2026 | 21.4136 | 26.1246 | 32.9905 | 0 | 32.9905 | 15.6673 | 17.3232 | 0 | 26.1246 | 15.6673 | 6.8158 | -6.8158 | 0 | 15.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-457 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове | P_22-0339 | 2023 | 2026 | 23.2085 | 28.3144 | 32.3349 | 0 | 32.3349 | 16.6254 | 15.7095 | 0 | 28.3144 | 16.6254 | 9.801 | 0 | 1.853 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от РП-XLIX до ТП новой, КЛ-0,4 кВ, дооборудование РП-XLIX (инв.№ 5460281) по ул. А. Невского в г. Калининграде, СНТ ''Мичуринец-1'' | P_25-0282 | 2026 | 2026 | 51.592 | 62.9422 | 81.9455 | 0 | 81.9455 | 47.4771 | 34.4684 | 0 | 62.9422 | 47.4771 | 0 | 0 | 0 | 47.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-330 (инв. № 5116188), ЛЭП 0,4 кВ г. Зеленоградск, п. Вишневое | P_23-1431 | 2024 | 2026 | 15.685 | 19.1357 | 23.1402 | 0 | 23.1402 | 12.7191 | 10.4211 | 0 | 19.1357 | 12.7191 | 0 | 3.2846 | 8.0435 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-811 (инв.№ 5459353) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-14939 | 2025 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20608 | 0 | 0.20608 | 0.1316 | 0.074481 | 0 | 0.16048 | 0.1316 | 0 | 0 | 0.029762 | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии (ТП-873, ТП-1154) по ул. Маршала Баграмяна в г. Калининграде | P_48-15476 | 2026 | 2026 | 0.27726 | 0.33826 | 0.44038 | 0 | 0.44038 | 0.27045 | 0.16993 | 0 | 0.33826 | 0.27045 | 0 | 0 | 0 | 0.27045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 006-37 (аб.) в п. Поддубное, ул. Лесная Гурьевского района | P_48-8637 | 2026 | 2026 | 0.072546 | 0.088506 | 0.11523 | 0 | 0.11523 | 0.025839 | 0.089388 | 0 | 0.088506 | 0.025839 | 0 | 0 | 0 | 0.025839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое | P_21-0947 | 2023 | 2026 | 101.6715 | 124.0393 | 148.7145 | 0 | 148.7145 | 72.5866 | 76.1279 | 0 | 124.0393 | 72.5866 | 16.5304 | -0.6981 | 42.712 | 14.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-300 (инв.5115976), ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 179-18, организация системы учета электроэнергии в г. Гвардейск, ул. Тельмана | Q_25-1043 | 2026 | 2026 | 8.4151 | 10.2665 | 13.3661 | 0 | 13.3661 | 9.5758 | 3.7903 | 0 | 10.2665 | 9.5758 | 0 | 0 | 0 | 9.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-402 до ТП новой, организация системы учёта электроэнергии в п. Суворовка Озерского р-на | Q_25-1081 | 2026 | 2026 | 18.6323 | 22.7314 | 29.5943 | 0 | 29.5943 | 17.7771 | 11.8172 | 0 | 22.7314 | 17.7771 | 0 | 0 | 0 | 17.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-001 (инв.5115421), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в г. Калининград, ш. Мамоновское | Q_26-0142 | 2026 | 2026 | 2.5025 | 3.0531 | 3.9748 | 0 | 3.9748 | 1.8047 | 2.1701 | 0 | 3.0531 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии а/д Полесск-Гвардейск-Правдинск Гвардейского района | Q_26-0143 | 2026 | 2026 | 2.5025 | 3.0531 | 3.9748 | 0 | 3.9748 | 1.8047 | 2.1701 | 0 | 3.0531 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-137, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1149 | 2026 | 2026 | 4.101 | 5.0032 | 6.5137 | 0 | 6.5137 | 2.7578 | 3.7559 | 0 | 5.0032 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-164 (инв.5114008), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Вершково Зеленоградского района | Q_26-0171 | 2026 | 2026 | 5.9456 | 7.2536 | 9.4436 | 0 | 9.4436 | 5.0592 | 4.3844 | 0 | 7.2536 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 5.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 227, организация системы учета электроэнергии в г. Советск, ул. Сельская | Q_26-0191 | 2026 | 2026 | 0.57851 | 0.70578 | 0.91887 | 0 | 0.91887 | 0.26103 | 0.65785 | 0 | 0.70578 | 0.26103 | 0 | 0 | 0 | 0.26103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-256 (инв.5114013), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Рощино Зеленоградского района | Q_26-0029 | 2026 | 2026 | 8.6089 | 10.5029 | 13.6739 | 0 | 13.6739 | 6.9733 | 6.7006 | 0 | 10.5029 | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-138 (инв.5114672), ЛЭП 0,4 кВ в г. Гурьевск, ул. Ленина - ул. Гурьева | Q_26-0175 | 2026 | 2026 | 24.1049 | 29.4079 | 38.2867 | 0 | 38.2867 | 37.4162 | 0.8705 | 0 | 29.4079 | 37.4162 | 0 | 0 | 0 | 37.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (ТП--1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии г. Калининград, пр-д Озерный-ул. Пролетарская | Q_26-0239 | 2026 | 2026 | 4.6053 | 5.6185 | 7.3148 | 0 | 7.3148 | 2.1519 | 5.1629 | 0 | 5.6185 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РП-XLV по ул. Горчакова в г. Калининграде | Q_26-0172 | 2026 | 2026 | 2.3437 | 2.8593 | 3.7226 | 0 | 3.7226 | 2.5123 | 1.2104 | 0 | 2.8593 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 2.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 093-07 (инв.5115900), дооборудование ТП 093-07, организация системы учета электроэнергии в г. Светлый, ул. Заводская | Q_26-0096 | 2026 | 2026 | 2.9775 | 3.6326 | 4.7293 | 0 | 4.7293 | 4.7173 | 0.012019 | 0 | 3.6326 | 4.7173 | 0 | 0 | 0 | 4.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 075-05 (инв.5144035), ЛЭП 0,4 кВ, дооборудование РУ 15 кВ ТП 075-05, организация системы учета электроэнергии в г. Полесск, ул. Театральная | Q_25-0993 | 2026 | 2026 | 12.7814 | 15.5933 | 20.3012 | 0 | 20.3012 | 20.0913 | 0.20999 | 0 | 15.5933 | 20.0913 | 0 | 0 | 0 | 20.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (ТП-1117), с установкой СП-0,4 кВ (нового), дообрудование ТП-1117 (инв.№ 5460005), организация системы учета электроэнергии по ул. Профессора Баранова в г. Калининграде | Q_25-1369 | 2026 | 2026 | 9.9281 | 12.1123 | 15.7693 | 0 | 15.7693 | 5.1345 | 10.6347 | 0 | 12.1123 | 5.1345 | 0 | 0 | 0 | 5.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 055-10 (инв.5117194), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Гагарина | Q_26-0176 | 2026 | 2026 | 17.1175 | 20.8833 | 27.1883 | 0 | 27.1883 | 9.5254 | 17.6629 | 0 | 20.8833 | 9.5254 | 0 | 0 | 0 | 9.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (КТП-1033), с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии в г. Калининграде, по ул. Согласия | Q_26-0192 | 2026 | 2026 | 3.8257 | 4.6673 | 6.0764 | 0 | 6.0764 | 2.0417 | 4.0347 | 0 | 4.6673 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-717 до СП нов., с установкой СП-0,4 кВ (нового), реконструкция ТП-717 (инв.№ 545905101), организация системы учета электроэнергии по ул. Н. Карамзина в г. Калининграде | Q_25-1652 | 2026 | 2026 | 0.78145 | 0.95337 | 1.2412 | 0 | 1.2412 | 0.99474 | 0.24646 | 0 | 0.95337 | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство РЩ 0,4 кВ у ТП 054-04 (инв.5149651), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 054-04 (инв.5116142), организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградск, ул. Володарского | Q_26-0174 | 2026 | 2026 | 1.1962 | 1.4593 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6051 | 0.29487 | 0 | 1.4593 | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-22 (инв.5115998) в г. Светлогорск, ул. Песочная | Q_25-0845 | 2025 | 2026 | 3.9911 | 4.8691 | 6.0594 | 0 | 6.0594 | 3.5431 | 2.5163 | 0 | 4.8691 | 3.5431 | 0 | 0 | 2.5939 | 0.94914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ПС В-41 п. Октябрьское, ул. Еловая Полесского района | Q_48-19236 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.066235 | 0.14269 | 0 | 0.16048 | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование ТП-306 по ул. Портовая в г. Калининграде | Q_48-19219 | 2026 | 2026 | 0.19699 | 0.24033 | 0.31289 | 0 | 0.31289 | 0.1442 | 0.1687 | 0 | 0.24033 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование РУ 0,4 кВ ТП 101-17, РУ 0,4 кВ ТП 099-04 в г. Калининград, ул. Тихоокеанская | Q_48-18682 | 2026 | 2026 | 0.27726 | 0.33826 | 0.44038 | 0 | 0.44038 | 0.22877 | 0.21162 | 0 | 0.33826 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии НЩ-1 0,4 кВ ТП 016-15 аб в п. Знаменск, ул. Мельничная Гвардейского района | Q_48-18574 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.066235 | 0.14269 | 0 | 0.16048 | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии ТП 141-09 (аб.) в г. Гурьевске, ул. Заречная | Q_48-17710 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.066235 | 0.14269 | 0 | 0.16048 | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0.066235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии, дооборудование СП 0,4 кВ от ТП 147-02 в г. Гурьевск, ул. Безымянная | Q_48-18524 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.073657 | 0.13527 | 0 | 0.16048 | 0.073657 | 0 | 0 | 0 | 0.073657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (СП-2185), дооборудование ТП-595 (инв.№ 5459706) по Советскому пр-кту в г. Калининграде | Q_48-18201 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.14 | 0.068925 | 0 | 0.16048 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии(ТП-853) по ул. Гайдара в г. Калининграде | P_48-17339 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.058294 | 0.15063 | 0 | 0.16048 | 0.058294 | 0 | 0 | 0 | 0.058294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-739) на пл. Калинина в г. Калининграде | P_48-17457 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.075351 | 0.13357 | 0 | 0.16048 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, реконструкция ТП-859 (инв. № 5456361) по Московскому пр-кту в г. Калининграде | P_48-16257 | 2026 | 2026 | 0.27726 | 0.33826 | 0.44038 | 0 | 0.44038 | 0.18713 | 0.25325 | 0 | 0.33826 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация систем учета электроэнергии, дооборудование ТП-406 (инв. №5459225) по ул. Тихорецкой в г. Калининграде | P_48-16162 | 2026 | 2026 | 0.28285 | 0.34507 | 0.44926 | 0 | 0.44926 | 0.16224 | 0.28702 | 0 | 0.34507 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-155) по ул. Чайковского в г. Калининграде | P_48-16921 | 2026 | 2026 | 0.27726 | 0.33826 | 0.44038 | 0 | 0.44038 | 0.11659 | 0.32379 | 0 | 0.33826 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-508) по ул. Ручейной в г. Калининграде | P_48-16922 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.13522 | 0.073701 | 0 | 0.16048 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-15) по ул. Портовой в г. Калининграде | P_48-17458 | 2026 | 2026 | 0.27726 | 0.33826 | 0.44038 | 0 | 0.44038 | 0.11659 | 0.32379 | 0 | 0.33826 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Организация системы учета электроэнергии (ТП-1030) по ул. Генерала Челнокова в г. Калининграде | P_48-17456 | 2026 | 2026 | 0.13154 | 0.16048 | 0.20893 | 0 | 0.20893 | 0.075351 | 0.13357 | 0 | 0.16048 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0.075351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (ТП-267), с установкой 2-х секц. СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0846 | 2026 | 2026 | 3.1591 | 3.8541 | 5.0177 | 0 | 5.0177 | 2.3537 | 2.664 | 0 | 3.8541 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Установка СП-0,4 кВ (нового), строительство КЛ 0,4-кВ от СП нов. до ВРУ мжд по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0359 | 2026 | 2026 | 0.75771 | 0.9244 | 1.2035 | 0 | 1.2035 | 0.80585 | 0.39764 | 0 | 0.9244 | 0.80585 | 0 | 0 | 0 | 0.80585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-029 (инв.5113795), с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Веселое Гвардейского района | P_25-0312 | 2025 | 2026 | 1.88 | 2.2936 | 2.9744 | 0 | 2.9744 | 2.5047 | 0.46971 | 0 | 2.2936 | 2.5047 | 0 | 0 | 0.16211 | 2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-178 (инв. № 5115668), ЛЭП 0,4 кВ в г. Светлогорск, проезд Заречный | P_25-0544 | 2026 | 2026 | 17.3073 | 21.1149 | 27.4899 | 0 | 27.4899 | 18.5423 | 8.9475 | 0 | 21.1149 | 18.5423 | 0 | 0 | 0 | 18.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-277 до СП-597, организация систем учета электроэнергии по ул. Тельмана в г. Калининграде | P_25-0542 | 2026 | 2026 | 0.99985 | 1.2198 | 1.5881 | 0 | 1.5881 | 0.48087 | 1.1072 | 0 | 1.2198 | 0.48087 | 0 | 0 | 0 | 0.48087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-х КЛ 10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ (РП-XIX - ТП-351) до ТП новой, КЛ-0,4 кВ по пер. 3-му Ржевскому в г. Калининграде | P_25-0370 | 2026 | 2026 | 30.2 | 36.844 | 47.9678 | 0 | 47.9678 | 24.0767 | 23.8911 | 0 | 36.844 | 24.0767 | 0 | 0 | 0 | 24.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство 2-х ЛЭП-0,4 кВ от ТП-415, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация систем учета электроэнергии по ул. Киевской в г. Калининграде | P_25-0360 | 2026 | 2026 | 1.2274 | 1.4974 | 1.9495 | 0 | 1.9495 | 1.1152 | 0.83426 | 0 | 1.4974 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ (ТП 6) с установкой СП-0,4 кВ новых, реконструкция ТП 6 (инв.№ 5352390), организация системы учета электроэнергии по ул. Красноармейской в г. Гусеве | P_25-0581 | 2026 | 2026 | 19.7375 | 24.0798 | 31.3499 | 0 | 31.3499 | 11.7869 | 19.563 | 0 | 24.0798 | 11.7869 | 0 | 0 | 0 | 11.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, с установкой СП-0,4 кВ (нового), организация системы учета электроэнергии по ул. Горького в г. Калининграде | P_25-0980 | 2026 | 2026 | 6.2778 | 7.659 | 9.9713 | 0 | 9.9713 | 4.9007 | 5.0706 | 0 | 7.659 | 4.9007 | 0 | 0 | 0 | 4.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-XXIII до ЦРП ОАО "Завод ЖБИ-2", организация системы учета электроэнергии по ул. Мукомольной в г. Калининграде | Q_25-1388 | 2026 | 2027 | 114.8183 | 140.0784 | 190.7544 | 0 | 190.7544 | 70.3927 | 120.3617 | 0 | 140.0784 | 70.3927 | 0 | 0 | 0 | 2.7091 | 67.6836 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-522, ЛЭП 0,4 кВ в г. Зеленоградск | P_25-0412 | 2025 | 2027 | 50.2507 | 61.3059 | 79.2097 | 0 | 79.2097 | 49.9309 | 29.2788 | 0 | 61.3059 | 49.9309 | 0 | 0 | 15.8564 | 22.0004 | 12.0741 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-464, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в Гусевском р-не | P_25-0393 | 2025 | 2025 | 2.6671 | 3.2539 | 3.9809 | 0 | 3.9809 | 1.8605 | 2.1204 | 0 | 3.2539 | 1.8605 | 0 | 0 | 1.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-480, с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии в п. Низменное Черняховского р-на | P_25-0392 | 2025 | 2026 | 2.003 | 2.4437 | 3.1815 | 0 | 3.1815 | 1.6912 | 1.4903 | 0 | 2.4437 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 1.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская | L_19-0811 | 2021 | 2026 | 148.0398 | 180.6085 | 204.8365 | 0 | 204.8365 | 164.9801 | 39.8564 | 3.6032 | 177.0053 | 161.3768 | 1.1845 | 157.0193 | 2.2723 | 0.90081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Морская – Флотская I цепь и ВЛ 110 кВ Морская – Флотская II цепь со строительством отпаек до ПС 60 кВ О-36 Балтийск | N_22-0534 | 2025 | 2027 | 29.5001 | 35.9902 | 46.2446 | 0 | 46.2446 | 33.81 | 12.4346 | 0 | 35.9902 | 33.81 | 0 | 0 | 7.3194 | 26.4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Строительство двухцепного участка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская I цепь и ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – Нивенская II цепь (двухцепная ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная» - ПС «Нивенская») до линейного портала ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ Захаровская, ориентировочной протяженностью 3,0 км. по трассе | O_23-0882 | 2024 | 2026 | 111.9404 | 136.5673 | 164.8547 | 0 | 164.8547 | 126.7738 | 38.0809 | 0 | 136.5673 | 126.7738 | 0 | 36.7858 | 75.0298 | 14.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15-250 (инв. № 5116251), организация систем учета электроэнергии в районе п. Дружный Гурьевского района | P_24-0448 | 2025 | 2026 | 2.7006 | 3.2947 | 4.2727 | 0 | 4.2727 | 2.5781 | 1.6946 | 0 | 3.2947 | 2.5781 | 0 | 0 | 0.16702 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-490, организация системы учета электроэнергии в пос. Пушкарево Черняховского р-она | P_24-1282 | 2025 | 2026 | 1.9134 | 2.3344 | 3.0388 | 0 | 3.0388 | 2.2701 | 0.76877 | 0 | 2.3344 | 2.2701 | 0 | 0 | 0.004328 | 2.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 163-25, ТП 163-22, ТП 163-24 в п. Красный Яр, тер. "Животноводческий комплекс молочного направления" Гвардейского района | P_25-0322 | 2025 | 2026 | 2.1739 | 2.6522 | 3.4508 | 0 | 3.4508 | 1.424 | 2.0268 | 0 | 2.6522 | 1.424 | 0 | 0 | 0.014245 | 1.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-801 (инв.№ 5456326) по ул. Молодежной в г. Калининграде | P_25-0372 | 2025 | 2025 | 2.3296 | 2.8421 | 3.477 | 0 | 3.477 | 1.3855 | 2.0916 | 0 | 2.8421 | 1.3855 | 0 | 0 | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-267 (инв.№ 5456398) по ул. Литовский Вал в г. Калининграде | P_25-0981 | 2026 | 2026 | 5.1528 | 6.2864 | 8.1843 | 0 | 8.1843 | 6.1501 | 2.0342 | 0 | 6.2864 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 6.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-708 (инв.№ 5458517), организация системы учета электроэнергии по ул. Яблочной в г. Калининграде | Q_25-1238 | 2026 | 2026 | 2.454 | 2.9939 | 3.8978 | 0 | 3.8978 | 2.0962 | 1.8016 | 0 | 2.9939 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-137 (инв. № 545601701) по ул. Бородинской в г. Калининграде | Q_25-1536 | 2026 | 2026 | 2.3296 | 2.8421 | 3.7001 | 0 | 3.7001 | 2.3978 | 1.3024 | 0 | 2.8421 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 2.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | Реконструкция ТП 130-02 в г. Светлогорске, пр.Калининградский | Q_25-1266 | 2026 | 2026 | 2.6828 | 3.273 | 4.2611 | 0 | 4.2611 | 3.5375 | 0.72365 | 0 | 3.273 | 3.5375 | 0 | 0 | 0 | 3.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,23-0,4 кВ (ТП-61, ТП-81, ТП-41, КТП-84, ТП-99, ТП-104, ТП-109, КТП-593, КТП-594, КТП-625, КТП-630, КТП-673) суммарной мощностью 5305 кВА без увеличения мощности с переводом на напряжение 10 кВ в г. Калининград со строительством 3-х КЛ 10 кВ от ТП-99 до ТП-670, от ТП-81 до ТП-670, от ТП-84 до ТП-526 протяженностью 7,3 км | L_18-0119 | 2024 | 2029 | 269.913 | 329.2939 | 466.6999 | 0 | 466.6999 | 212.1058 | 254.5941 | 0 | 329.2939 | 212.1058 | 0 | 1.5382 | 0 | 0 | 64.84 | 86.1955 | 59.5322 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ | L_18-0224 | 2023 | 2026 | 653.8493 | 797.6961 | 963.0503 | 0 | 963.0503 | 771.3622 | 191.6881 | 0 | 797.6961 | 771.3622 | 3 | 135.8396 | 631.8577 | 0.66497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ О-24 Гурьевск с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 110 кВ мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА (с приростом 30 МВА) | O_24 | 2025 | 2027 | 615.5736 | 750.9998 | 988.6781 | 0 | 988.6781 | 976.3297 | 12.3483 | 0 | 750.9998 | 976.3297 | 0 | 0 | 100.0508 | 521.6543 | 354.6246 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Модернизация ТП 15/0,4 кВ 148-29 (инв. №5142304) с установкой 3 вакуумных выключателей 15 кВ, заменой 2 масляных выключателей 15 кВ на вакуумные, строительством ВЛ 15 кВ протяженностью 5,3 км и КЛ 15 кВ протяженностью 1,25 км от резервной ячейки ПС 110 кВ О-47 Борисово в Гурьевском МО | O_24-0200 | 2025 | 2026 | 216.6663 | 264.3329 | 331.2966 | 0 | 331.2966 | 152.7243 | 178.5723 | 0 | 264.3329 | 152.7243 | 0 | 0 | 94.5293 | 58.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-30 Московская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1346 | 2026 | 2027 | 62.8538 | 76.6816 | 104.449 | 0 | 104.449 | 81.0072 | 23.4418 | 0 | 76.6816 | 81.0072 | 0 | 0 | 0 | 2.6705 | 78.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-11 Ленинградская с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1348 | 2026 | 2027 | 59.5588 | 72.6618 | 98.9285 | 0 | 98.9285 | 64.0751 | 34.8534 | 0 | 72.6618 | 64.0751 | 0 | 0 | 0 | 2.7502 | 61.3249 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-12 Южная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1350 | 2028 | 2029 | 70.4449 | 85.9428 | 124.0253 | 0 | 124.0253 | 71.9053 | 52.12 | 0 | 85.9428 | 71.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4768 | 28.4285 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт с заменой ДГК 10 кВ в количестве 2 штук | N_22-1351 | 2027 | 2028 | 27.7397 | 33.8425 | 46.832 | 0 | 46.832 | 28.4503 | 18.3817 | 0 | 33.8425 | 28.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4503 | 10 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-2 Янтарь с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук | N_22-1352 | 2027 | 2028 | 21.3079 | 25.9956 | 35.9451 | 0 | 35.9451 | 24.0901 | 11.855 | 0 | 25.9956 | 24.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0901 | 8 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-42 Северная с заменой ДГК 10 кВ в количестве 4 штук | N_22-1353 | 2028 | 2029 | 58.051 | 70.8222 | 101.7838 | 0 | 101.7838 | 62.8039 | 38.9799 | 0 | 70.8222 | 62.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3832 | 18.4207 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-24 Гурьевск c заменой ДГК 10 кВ на 3-4 секции (2 штуки) и установкой ДГК на 1-2 секции (2 штуки) | N_22-1354 | 2027 | 2028 | 44.5373 | 54.3355 | 75.0046 | 0 | 75.0046 | 60.1511 | 14.8535 | 0 | 54.3355 | 60.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6924 | 17.4587 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение молниезащиты на ПС 330 кВ О-1 Центральная с установкой молниеотвода и 6 ОПН 110 кВ | N_22-1355 | 2025 | 2026 | 5.2559 | 6.4122 | 8.176 | 0 | 8.176 | 6.0439 | 2.1321 | 0 | 6.4122 | 6.0439 | 0 | 0 | 2.067 | 3.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ Кутузовская с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1263 | 2027 | 2028 | 712.2018 | 868.8862 | 1232.6263 | 0 | 1232.6263 | 140.7784 | 1091.8479 | 0 | 868.8862 | 140.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6934 | 137.085 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Модернизация ПС 330 кВ О-1 Центральная с заменой воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые (3 шт.) | Q_25-1264 | 2028 | 2029 | 712.2018 | 868.8862 | 1283.164 | 0 | 1283.164 | 146.5504 | 1136.6137 | 0 | 868.8862 | 146.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8448 | 142.7055 | 0 | 0
1.1.2.1.2 | Замена поврежденного силового трансформатора 110/10/10 кВ на ПС 110 кВ О-12 Южная мощностью 40 МВА (без увеличения мощности) | Q_26-0035 | 2027 | 2027 | 151.4027 | 184.7113 | 251.9766 | 0 | 251.9766 | 209.8212 | 42.1554 | 0 | 184.7113 | 209.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-128 (инв. № 5115996) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяжённостью 1,9 км | N_19-0982 | 2028 | 2028 | 23.2397 | 28.3525 | 40.2632 | 0 | 40.2632 | 22.3401 | 17.9231 | 0 | 28.3525 | 22.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3401 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ №15-356 (инв. № 5006869), проходящего по лесным массивам, протяженностью 1,1 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1074 | 2027 | 2027 | 10.9535 | 13.3633 | 18.2297 | 0 | 18.2297 | 6.3573 | 11.8724 | 0 | 13.3633 | 6.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3573 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 15/0,4 кВ 77-02 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-77 до СТП новой протяженностью 0,03 км, трехцепной ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км, реконструкция двухцепного участка ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 1,3 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 77-02 протяженностью 0,4 км в п. Ильичево Полесского ГО | N_22-1260 | 2026 | 2026 | 12.1419 | 14.8131 | 19.2854 | 0 | 19.2854 | 10.2489 | 9.0365 | 0 | 14.8131 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 10.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция отпайки к ТП 041-05 ВЛ 15 кВ ВЛ 15-041 протяженностью 1410 м в п. Тихореченское Балтийского ГО | N_22-1261 | 2026 | 2026 | 14.2264 | 17.3562 | 22.5963 | 0 | 22.5963 | 7.7622 | 14.8342 | 0 | 17.3562 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-038 протяженностью 1820 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1635 м в п. Романово Зеленоградского ГО | N_22-1263 | 2026 | 2027 | 34.4615 | 42.0431 | 55.7205 | 0 | 55.7205 | 28.7841 | 26.9364 | 0 | 42.0431 | 28.7841 | 0 | 0 | 0 | 17.9629 | 10.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-036 протяжённостью 2100 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью протяжённостью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1266 | 2026 | 2027 | 22.5702 | 27.5356 | 37.5092 | 0 | 37.5092 | 16.8534 | 20.6558 | 0 | 27.5356 | 16.8534 | 0 | 0 | 0 | 0.52978 | 16.3236 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-050 протяжённостью 6700 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 100 м в Зеленоградском ГО | N_22-1267 | 2029 | 2030 | 68.2236 | 83.2328 | 127.9509 | 0 | 127.9509 | 51.2916 | 76.6593 | 0 | 83.2328 | 51.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4082 | 49.8834 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-114 с заменой ВЛ в КЛ протяжённостью 6700 м в Светловском ГО | N_22-1268 | 2029 | 2030 | 58.2522 | 71.0677 | 109.2799 | 0 | 109.2799 | 64.9446 | 44.3353 | 0 | 71.0677 | 64.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3326 | 63.612 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 с заменой участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1380 м. Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-032 протяжённостью 3860 м в п. Волочаевское Светловского ГО | N_22-1269 | 2029 | 2030 | 51.662 | 63.0277 | 96.8654 | 0 | 96.8654 | 42.9099 | 53.9555 | 0 | 63.0277 | 42.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 41.452 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-058 протяжённостью 4490 м с установкой реклоузера, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 30 м, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 900 м, демонтаж ВЛ 15 кВ № 15-058 протяженностью 420 м в г. Приморск Балтийского ГО и п. Кострово Зеленоградского ГО | N_22-1270 | 2029 | 2030 | 57.1519 | 69.7253 | 107.1677 | 0 | 107.1677 | 45.87 | 61.2977 | 0 | 69.7253 | 45.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 44.4089 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 41-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-441 до МТП новой протяженностью 0,15 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 41-07 протяженностью 1,043 км в п. Ясная Поляна Нестеровского района | N_22-1273 | 2027 | 2027 | 7.6945 | 9.3873 | 12.8058 | 0 | 12.8058 | 8.1539 | 4.6519 | 0 | 9.3873 | 8.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1539 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 12-07 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, отпайки ВЛ 15 кВ 15-412 до МТП новой протяженностью 0,35 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 1,14 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-07 протяженностью 0,58 км в п. Мальцево Озерского района | N_22-1274 | 2028 | 2028 | 10.8147 | 13.194 | 18.7367 | 0 | 18.7367 | 11.1236 | 7.6131 | 0 | 13.194 | 11.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1236 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-71 протяженностью 4805 м, замена участков воздушной линии в кабельные протяжённостью 1050 м, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 1400 м, демонтаж ВЛ 15 кВ 15-071 протяженностью 1350 м | N_22-1336 | 2028 | 2029 | 71.396 | 87.1032 | 128.6038 | 0 | 128.6038 | 52.038 | 76.5658 | 0 | 87.1032 | 52.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 50.3713 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-09, 181-10 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 и 181-10 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 250 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 798 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 38 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-10 протяженностью 1215 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-09 протяженностью 202 м в г. Ладушкин | N_22-1293 | 2025 | 2025 | 18.7758 | 22.9065 | 28.0242 | 0 | 28.0242 | 15.7945 | 12.2298 | 0 | 22.9065 | 15.7945 | 0 | 0 | 15.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-225 (инв. № 5115438), замена провода ВЛ 15-225 (инв. № 5115438) протяженностью 4 км, строительство ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-225 (инв. 5115438) до ВЛ 15-09 (инв. 5115424) протяженностью 0,72 км в Багратионовском районе | N_19-0978 | 2027 | 2028 | 48.673 | 59.3811 | 84.2304 | 0 | 84.2304 | 31.6267 | 52.6037 | 0 | 59.3811 | 31.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91851 | 30.7082 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,725 км | N_19-0979 | 2027 | 2027 | 9.8414 | 12.0066 | 16.3789 | 0 | 16.3789 | 9.2988 | 7.0801 | 0 | 12.0066 | 9.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2988 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-253 (инв. № 5115942) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,83 км | N_19-0980 | 2027 | 2027 | 11.0383 | 13.4668 | 18.3709 | 0 | 18.3709 | 10.6691 | 7.7018 | 0 | 13.4668 | 10.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6691 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-262 (инв. № 5115651) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 0,99 км | N_19-0993 | 2027 | 2028 | 12.8621 | 15.6918 | 22.25 | 0 | 22.25 | 12.7985 | 9.4516 | 0 | 15.6918 | 12.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49348 | 12.305 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-241 (инв. № 5116325) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км. | N_19-1001 | 2027 | 2028 | 22.5459 | 27.506 | 39.0044 | 0 | 39.0044 | 21.6278 | 17.3766 | 0 | 27.506 | 21.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79745 | 20.8304 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-04 (инв. № 5114655) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,8 км | N_19-1002 | 2027 | 2028 | 26.0817 | 31.8196 | 45.1367 | 0 | 45.1367 | 30.7967 | 14.34 | 0 | 31.8196 | 30.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8697 | 29.927 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 046-19 со строительством двух дополнительных МТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 046-19 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 2436 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 48 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-4 от ТП 046-19 протяженностью 2868 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 046-19 протяженностью 1100 м в п. Грибоедово Гурьевского района | N_22-1303 | 2024 | 2025 | 28.3236 | 34.5548 | 42.275 | 0 | 42.275 | 11.7145 | 30.5605 | 0 | 34.5548 | 11.7145 | 0 | 0 | 11.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района | N_22-1308 | 2025 | 2026 | 5.9616 | 7.2732 | 9.4481 | 0 | 9.4481 | 5.4342 | 4.0139 | 0 | 7.2732 | 5.4342 | 0 | 0 | 0.19969 | 5.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 025-25 со строительством дополнительной БКТП 15/0,4 кВ мощностью 400 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 025-25 на вновь построенную ТП, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 025-08 с заменой трансформатора 100 на 250 кВА, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 296 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 676 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 от ТП 025-25 протяженностью 90 м в п. Рыбное Гурьевского района | N_22-1313 | 2025 | 2025 | 25.5843 | 31.2128 | 38.1864 | 0 | 38.1864 | 17.434 | 20.7524 | 0 | 31.2128 | 17.434 | 0 | 0 | 17.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 53-15 протяженностью 2473 м, строительство МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 53-15 (без прироста), строительство КЛ 15 кВ протяженностью 135 м, трехцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 118 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 75 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 053-15 протяженностью 230 м, отпайки ВЛ 15-053 к ТП 053-15 протяженностью 80 м в п. Рассвет Гурьевского района | N_22-1317 | 2026 | 2027 | 16.4811 | 20.107 | 27.3892 | 0 | 27.3892 | 15.7189 | 11.6703 | 0 | 20.107 | 15.7189 | 0 | 0 | 0 | 0.50303 | 15.2159 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ О-19 Полесск - О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л-122/155) протяженностью 36,78 км с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск | H_17-1426 | 2018 | 2031 | 997.6095 | 1217.0835 | 1836.2451 | 0 | 1836.2451 | 997.2348 | 839.0104 | 30.633 | 1186.4506 | 966.6018 | 0 | 0 | 0 | 2.4098 | 0 | 34.8584 | 307.8457 | 512.5664 | 108.9215
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-97 ( инв. № 5113710) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 1,26 км | N_19-0967 | 2027 | 2027 | 15.5471 | 18.9674 | 25.8747 | 0 | 25.8747 | 14.5536 | 11.321 | 0 | 18.9674 | 14.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5536 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-101 (инв. № 5113712 ) с заменой в кабельную линию протяженностью 2 км | N_19-0968 | 2027 | 2027 | 24.8738 | 30.346 | 41.397 | 0 | 41.397 | 22.8591 | 18.5379 | 0 | 30.346 | 22.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8591 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-151 (инв. № 5115449) протяженностью 4,21 км в Зеленоградском районе | N_19-0987 | 2027 | 2027 | 40.2348 | 49.0865 | 66.9621 | 0 | 66.9621 | 24.0535 | 42.9086 | 0 | 49.0865 | 24.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-151 (инв. №5115449) с заменой участка воздушной линии в кабельную линию протяженностью 3,2 км | N_19-0994 | 2028 | 2028 | 39.2284 | 47.8586 | 67.9638 | 0 | 67.9638 | 37.2047 | 30.7592 | 0 | 47.8586 | 37.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2047 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-03, 15-214 двухцепный участок протяженностью 1124 км, ВЛ 15 кВ 15-03 протяженностью 552 м | N_22-1264 | 2026 | 2027 | 24.0052 | 29.2864 | 39.9076 | 0 | 39.9076 | 10.715 | 29.1926 | 0 | 29.2864 | 10.715 | 0 | 0 | 0 | 0.25763 | 10.4574 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-47 протяженностью 1,907 км | N_22-1265 | 2026 | 2027 | 18.6005 | 22.6926 | 30.9272 | 0 | 30.9272 | 13.6317 | 17.2955 | 0 | 22.6926 | 13.6317 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 13.3495 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-406: ВЛ 15-406/2 в пролетах опор № 47-60 и ВЛ 15-406/5 в пролетах опор № 57-67 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1210 | 2029 | 2030 | 16.8004 | 20.4965 | 31.4806 | 0 | 31.4806 | 7.0159 | 24.4648 | 0 | 20.4965 | 7.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35077 | 6.6651 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-485 в пролетах опор № 39-62 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,9 км с выполнением расширения просеки в объеме 2,2 га | Q_25-1211 | 2029 | 2030 | 19.6227 | 23.9397 | 36.7633 | 0 | 36.7633 | 7.5639 | 29.1994 | 0 | 23.9397 | 7.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40797 | 7.156 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 15 кВ 15-443: участок ВЛ 15-443/2 в пролетах опор № 5-28, 72-76 и участок ВЛ 15-443 в пролетах опор № 258-264 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 общей протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1 га | Q_25-1214 | 2029 | 2030 | 12.417 | 15.1488 | 23.2751 | 0 | 23.2751 | 6.6594 | 16.6156 | 0 | 15.1488 | 6.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 6.3849 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 15 кВ 15-481/6 в пролетах опор № 152-210 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 4,5 км | Q_25-1216 | 2029 | 2030 | 42.9653 | 52.4176 | 80.4761 | 0 | 80.4761 | 15.0347 | 65.4414 | 0 | 52.4176 | 15.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90379 | 14.1309 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 053-30 (инв. No 5114751) протяженностью 670 м в п. Митино Гурьевского района | N_22-1305 | 2026 | 2026 | 2.6178 | 3.1937 | 4.1579 | 0 | 4.1579 | 2.8476 | 1.3103 | 0 | 3.1937 | 2.8476 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 83-63 (инв. №500760601), протяженностью 1,595 км в г. Советск | P_25-0238 | 2029 | 2029 | 19.5235 | 23.8186 | 35.2115 | 0 | 35.2115 | 17.0698 | 18.1417 | 0 | 23.8186 | 17.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0698 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ № 3-10 (инв. №500677901), протяженностью 0,3 км в г. Советск | P_25-0237 | 2029 | 2029 | 4.675 | 5.7035 | 8.4317 | 0 | 8.4317 | 3.8379 | 4.5937 | 0 | 5.7035 | 3.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8379 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №8 (инв. №532073801) протяженностью 1,204 км в г. Черняховске | P_25-0224 | 2029 | 2029 | 14.2605 | 17.3978 | 25.7195 | 0 | 25.7195 | 12.6328 | 13.0868 | 0 | 17.3978 | 12.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6328 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №25 (инв. №532075601) протяженностью 1,354 км в г. Черняховске | P_25-0223 | 2029 | 2029 | 16.1781 | 19.7373 | 29.1781 | 0 | 29.1781 | 14.3444 | 14.8337 | 0 | 19.7373 | 14.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3444 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ №26 (инв. №532075701) протяженностью 2,315 км в г. Черняховске | P_25-0222 | 2029 | 2029 | 26.8094 | 32.7074 | 48.352 | 0 | 48.352 | 22.9593 | 25.3927 | 0 | 32.7074 | 22.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9593 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-06 (инв. № 511542209) протяженностью 7,99 км в Гурьевском МО | O_24-0183 | 2026 | 2027 | 78.8057 | 96.143 | 130.966 | 0 | 130.966 | 28.5572 | 102.4087 | 0 | 96.143 | 28.5572 | 0 | 0 | 0 | 0.90116 | 27.6561 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайкой на ПС О-17 Рыбный порт(Л-127)(ВЛ № 110-127 ПС О-1 «Центральная» - ТЭЦ-1 длинной 8,01 км с отпайкой на ПС 0-17 «Рыбный порт» длинной 1,9 км.)/ ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-53 Правобережная с отпайками (Л-128) (ВЛ № 110-128 ПС О-1 «Центральная» – ТЭЦ-1 длиной 8,01 км с отпайкой к ПС О-17 «Рыбный порт» длинной 1,89 км и отпайкой к ПС О-48 «Молокозаводская» длиной 0,13 км.), участка КВЛ 110 кВ О-1 Центральная - Береговая II цепь с отпайками ВЛ № 110-115 ПС О-1 «Центральная» - ПС «Северная-330» длинной 18.96 км с отпайкой к ПС 0-48 «Молокозаводская» длинной 1,7 км, с отпайкой к ПС О-12 «Южная» длинной 0,3 км, с отпайкой к ПС О-30 «Московская» длинной 0,02 км | P_22-1811 | 2023 | 2026 | 42.7015 | 52.0958 | 66.3483 | 0 | 66.3483 | 47.7472 | 18.601 | 0 | 52.0958 | 47.7472 | 2.3917 | 4.4061 | 0.073898 | 40.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ ТП 743-ул. Батальная, участок от опоры №1 до опоры №3/1 (инв. 542891801 Московский р-н г. Калининграда | P_21-1208 | 2021 | 2026 | 2.9183 | 3.5604 | 4.6345 | 0 | 4.6345 | 1.3275 | 3.3069 | 0.002739 | 3.5576 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ: ТП-142 - ул. Грекова, 12 (инв.542875603) Калининградский ГО | P_22-0332 | 2022 | 2026 | 0.73097 | 0.89179 | 1.1471 | 0 | 1.1471 | 0.52241 | 0.62465 | 0.04629 | 0.8455 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 0, 4 кВ (Л-2) от ТП 262-04 (инв. №511579904) в п. Большое Исаково Гурьевский ГО | P_22-1933 | 2025 | 2026 | 0.72487 | 0.88434 | 1.0917 | 0 | 1.0917 | 0.30736 | 0.78434 | 0 | 0.88434 | 0.30736 | 0 | 0 | 0.26405 | 0.043306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство КВЛ 15-033 (инв. № 5114659) в п. Малое Васильково Гурьевский ГО | P_23-1032 | 2024 | 2026 | 3.3478 | 4.0843 | 5.281 | 0 | 5.281 | 1.8039 | 3.4772 | 0 | 4.0843 | 1.8039 | 0 | 0.096564 | 0 | 1.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-250 отпайки к ТП 250-14 (инв.511625106), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-1 (инв.511626501), КЛ 0,4 кВ от ТП 003-27 до СП-2, (инв.511626501) в п.Дружный Гурьевского МО | P_23-1130 | 2025 | 2026 | 1.7648 | 2.153 | 2.8031 | 0 | 2.8031 | 1.0098 | 1.7932 | 0 | 2.153 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КЛ 10 кВ 272-833 (инв. №№ 542879514, 542879804) на пл. Маршала Василевского в г. Калининграде | P_23-1968 | 2025 | 2026 | 6.8408 | 8.3458 | 10.8475 | 0 | 10.8475 | 3.1813 | 7.6662 | 0 | 8.3458 | 3.1813 | 0 | 0 | 0.087534 | 3.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 246-04 (инв.511473003), ТП 246-01 (инв.511588801), ПС В-48 (инв.511594401), строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15-246 (инв.511565), КЛ 0,4 кВ в п. Железнодорожный | P_21-0143 | 2024 | 2026 | 30.5903 | 37.3202 | 45.6583 | 0 | 45.6583 | 41.6927 | 3.9656 | 0 | 37.3202 | 41.6927 | 0 | 0 | 41.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 88-06 (инв. № 511413503) п. Заостровье Зеленоградский ГО | P_22-1218 | 2023 | 2026 | 1.5414 | 1.8805 | 2.4336 | 0 | 2.4336 | 1.5567 | 0.877 | 0 | 1.8805 | 1.5567 | 0.047288 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) ВЛ 15-176 ответвление кТП 176-03 (инв.511566613), ТП 176-03 (инв.5143584), ВЛ 0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-5 (инв.511634401,511634404) от ТП 176-03 по ул. Рабочая в г.Пионерский Пионерского ГО | P_24-0478 | 2025 | 2026 | 31.7272 | 38.7071 | 47.6274 | 0 | 47.6274 | 25.6972 | 21.9302 | 0 | 38.7071 | 25.6972 | 0 | 0 | 23.394 | 2.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройтво (вынос) КЛ 15 кВ: от ТП 351-1 до ТП 353-1: 15-353 (инв.511648701), 15-354 (инв.511648801), от ТП 353-1 до ТП 355-1: 15-355 (инв.511655201), 15-356 (инв. 511655301) по ул. Каблукова в г. Калининграде Калининградский ГО | Q_24-0001 | 2025 | 2026 | 2.6066 | 3.1801 | 4.135 | 0 | 4.135 | 3.3711 | 0.76387 | 0 | 3.1801 | 3.3711 | 0 | 0 | 0.07016 | 3.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.1 | Переустройство (вынос) КВЛ 15-85 (инв. № 511398925), КВЛ 15-88 (инв. № 511399239), ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ТП 088-06 (инв. № 511413513) в п. Заостровье Зеленоградское МО | P_24-0911 | 2025 | 2026 | 4.1635 | 5.0794 | 6.5817 | 0 | 6.5817 | 3.8328 | 2.7489 | 0 | 5.0794 | 3.8328 | 0 | 0 | 0.30116 | 3.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-480 в пролетах опор № 140-154 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,5 га | Q_25-1212 | 2029 | 2030 | 12.6705 | 15.458 | 23.7359 | 0 | 23.7359 | 4.8645 | 18.8714 | 0 | 15.458 | 4.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 4.59 | 0
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-481 в пролетах опор № 139-153 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км с выполнением расширения просеки в объеме 1,7 га | Q_25-1213 | 2029 | 2030 | 12.7733 | 15.5835 | 23.9294 | 0 | 23.9294 | 4.9407 | 18.9888 | 0 | 15.5835 | 4.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2745 | 4.6662 | 0
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ 15-420 от ДР-17 до опоры № 170 с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 2,9 км | Q_25-1215 | 2029 | 2030 | 27.9009 | 34.0391 | 52.2541 | 0 | 52.2541 | 9.5246 | 42.7295 | 0 | 34.0391 | 9.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59868 | 8.9259 | 0
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 15 кВ №15-358 (инв.№ 5007171) с совместной подвеской ВЛ 15 кВ №15-357 (инв. № 5007170), проходящего по лесным массивам, протяженностью 0,9 км с заменой опор и голого провода на СИП | N_19-1078 | 2026 | 2027 | 14.948 | 18.2366 | 24.8471 | 0 | 24.8471 | 6.1269 | 18.7202 | 0 | 18.2366 | 6.1269 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 5.9617 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | Q_48-0,4зам-30 | 2030 | 2030 | 76.8989 | 93.8166 | 144.3773 | 0 | 144.3773 | 55.6571 | 88.7201 | 0 | 93.8166 | 55.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6571 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | P_48-0,4уст-29 | 2029 | 2029 | 192.9117 | 235.3523 | 347.9258 | 0 | 347.9258 | 129.9358 | 217.99 | 0 | 235.3523 | 129.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9358 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (871 прибор учета электроэнергии) | P_48-0,4зам-29 | 2029 | 2029 | 76.8989 | 93.8166 | 138.691 | 0 | 138.691 | 49.4248 | 89.2662 | 0 | 93.8166 | 49.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4248 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (650 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-28 | 2028 | 2028 | 49.9845 | 60.9811 | 86.599 | 0 | 86.599 | 41.6879 | 44.9111 | 0 | 60.9811 | 41.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6879 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (522 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-26 | 2026 | 2026 | 41.0024 | 50.0229 | 65.1257 | 0 | 65.1257 | 30.7581 | 34.3676 | 0 | 50.0229 | 30.7581 | 0 | 0 | 0 | 30.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (708 прибора учета электроэнергии) | N_48-0,4зам-27 | 2027 | 2027 | 58.1832 | 70.9835 | 96.8332 | 0 | 96.8332 | 44.1703 | 52.6629 | 0 | 70.9835 | 44.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1703 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1632 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-25 | 2025 | 2026 | 133.3635 | 162.7035 | 204.0813 | 0 | 204.0813 | 86.8622 | 117.2191 | 0 | 162.7035 | 86.8622 | 0 | 0 | 52.6764 | 34.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (3216 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-26 | 2026 | 2027 | 266.6083 | 325.2622 | 430.2942 | 0 | 430.2942 | 160.5471 | 269.7471 | 0 | 325.2622 | 160.5471 | 0 | 0 | 0 | 106.3893 | 54.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2545 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-27 | 2027 | 2027 | 212.7151 | 259.5124 | 354.0177 | 0 | 354.0177 | 133.1138 | 220.9039 | 0 | 259.5124 | 133.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1138 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2572 приборов учёта электроэнергии) | N_48-0,4уст-28 | 2028 | 2028 | 206.2697 | 251.649 | 357.3656 | 0 | 357.3656 | 138.7302 | 218.6355 | 0 | 251.649 | 138.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7302 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2263 приборов учёта электроэнергии) | Q_48-0,4уст-30 | 2030 | 2030 | 192.9117 | 235.3523 | 362.1908 | 0 | 362.1908 | 135.2632 | 226.9276 | 0 | 235.3523 | 135.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2632 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ) | M_48-15уст-22 | 2023 | 2026 | 68.3371 | 83.3713 | 91.0543 | 0 | 91.0543 | 79.0708 | 11.9835 | 0 | 83.3713 | 79.0708 | 63.5209 | 2.2199 | -0.92414 | 14.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (31 прибор учета) | N_48-15уст-26 | 2026 | 2026 | 2.0687 | 2.5238 | 3.2857 | 0 | 3.2857 | 1.9937 | 1.2921 | 0 | 2.5238 | 1.9937 | 0 | 0 | 0 | 1.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (40 приборов учета) | N_48-15уст-27 | 2027 | 2027 | 2.6075 | 3.1811 | 4.3395 | 0 | 4.3395 | 2.6955 | 1.6441 | 0 | 3.1811 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6955 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | N_48-15уст-28 | 2028 | 2028 | 2.0088 | 2.4507 | 3.4803 | 0 | 3.4803 | 2.1045 | 1.3758 | 0 | 2.4507 | 2.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-26 | 2026 | 2026 | 10.7012 | 13.0554 | 16.9971 | 0 | 16.9971 | 15.2729 | 1.7242 | 0 | 13.0554 | 15.2729 | 0 | 0 | 0 | 15.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-27 | 2027 | 2027 | 10.7012 | 13.0554 | 17.8098 | 0 | 17.8098 | 16.0032 | 1.8066 | 0 | 13.0554 | 16.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0032 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (8 ПКУ) | N_48-15устПКУ-28 | 2028 | 2028 | 10.7012 | 13.0554 | 18.54 | 0 | 18.54 | 16.6593 | 1.8807 | 0 | 13.0554 | 16.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6593 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | P_48-15уст-29 | 2029 | 2029 | 2.0088 | 2.4507 | 3.6229 | 0 | 3.6229 | 1.8395 | 1.7835 | 0 | 2.4507 | 1.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8395 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | P_48-15устПКУ-29 | 2029 | 2029 | 9.4427 | 11.5201 | 17.0303 | 0 | 17.0303 | 14.0049 | 3.0254 | 0 | 11.5201 | 14.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0049 | 0 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (30 приборов учета) | Q_48-15уст-30 | 2030 | 2030 | 2.0088 | 2.4507 | 3.7715 | 0 | 3.7715 | 2.1228 | 1.6487 | 0 | 2.4507 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 0
1.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (7 ПКУ) | Q_48-15устПКУ-30 | 2030 | 2030 | 9.4427 | 11.5201 | 17.7286 | 0 | 17.7286 | 13.6362 | 4.0924 | 0 | 11.5201 | 13.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6362 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ Кутузовская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-100 | 2025 | 2027 | 158.5967 | 193.488 | 260.4535 | 0 | 260.4535 | 218.0169 | 42.4366 | 0 | 193.488 | 218.0169 | 0 | 0 | 1.3021 | 60.3362 | 156.3786 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-1 | 2024 | 2026 | 107.7743 | 131.4847 | 153.3769 | 0 | 153.3769 | 80.9475 | 72.4293 | 0 | 131.4847 | 80.9475 | 0 | 52.6466 | 27.9421 | 0.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-4 Черняховск: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-4 | 2026 | 2028 | 141.5698 | 172.7151 | 244.258 | 0 | 244.258 | 156.1051 | 88.1529 | 0 | 172.7151 | 156.1051 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 13.3781 | 141.3034 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-11 Ленинградская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | P_181-11 | 2028 | 2029 | 141.5698 | 172.7151 | 255.217 | 0 | 255.217 | 163.4064 | 91.8107 | 0 | 172.7151 | 163.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 161.6009 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-15 Нестеров: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-15 | 2027 | 2029 | 141.5698 | 172.7151 | 252.8847 | 0 | 252.8847 | 161.8621 | 91.0225 | 0 | 172.7151 | 161.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 35.9293 | 124.1985 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-23 Охотное: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-23 | 2025 | 2026 | 81.717 | 99.6947 | 127.6336 | 0 | 127.6336 | 94.6644 | 32.9692 | 0 | 99.6947 | 94.6644 | 0 | 0 | 26.1365 | 68.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-30 Московская: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | O_181-30 | 2027 | 2029 | 141.5698 | 172.7151 | 252.8847 | 0 | 252.8847 | 161.8621 | 91.0225 | 0 | 172.7151 | 161.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7343 | 35.9293 | 124.1985 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-32 | 2026 | 2029 | 132.0891 | 161.1487 | 233.1794 | 0 | 233.1794 | 88.3966 | 144.7829 | 0 | 161.1487 | 88.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 43.5497 | 43.5181 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации СОТИАССО на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 110 кВ О-49 Люблино: комплекс программных и технических средств используется для обеспечения информационных функций (наблюдения, контроля, сигнализации) и функций управления электрооборудованием подстанции | N_181-49 | 2025 | 2026 | 103.9455 | 126.8135 | 164.9837 | 0 | 164.9837 | 116.5597 | 48.424 | 0 | 126.8135 | 116.5597 | 0 | 0 | 1.3685 | 115.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-11 Ленинградская | N_22-1359 | 2024 | 2026 | 17.3372 | 21.1514 | 26.8728 | 0 | 26.8728 | 18.2346 | 8.6383 | 0 | 21.1514 | 18.2346 | 0 | 1.2539 | 4.6382 | 12.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-24 Гурьевск | N_22-1361 | 2026 | 2027 | 17.3372 | 21.1514 | 28.7711 | 0 | 28.7711 | 14.9943 | 13.7767 | 0 | 21.1514 | 14.9943 | 0 | 0 | 0 | 0.94503 | 14.0493 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Создание системы регистрации аварийных процессов и событий в составе СОТИАССО ПС 110 кВ О-30 Московская | O_24-0730 | 2026 | 2026 | 17.3372 | 21.1514 | 27.5374 | 0 | 27.5374 | 16.6525 | 10.8849 | 0 | 21.1514 | 16.6525 | 0 | 0 | 0 | 16.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Модернизация устройств релейной защиты и автоматики ПС 110 кВ О-25 Вишневка с заменой основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Советск-330 - О-25 Вишневка (Л-121), резервных защит ВЛ 110 кВ О-25 Вишневка - Славск, основных, резервных защит автоматики Т-1 и Т-2 | Q_25-1217 | 2029 | 2030 | 40.2096 | 49.0557 | 75.3428 | 0 | 75.3428 | 63.4835 | 11.8593 | 0 | 49.0557 | 63.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 60.2695 | 0
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-11 Ленинградская, ПС 110 кВ Гурьевск, ПС 110 кВ О-30 Московская, ПС 110 кВ О-12 Южная (15 выключателей 110 кВ, 137 выключателей 6-15 кВ) | Q_25-1114 | 2027 | 2027 | 93.7674 | 114.3963 | 156.0553 | 0 | 156.0553 | 131.7311 | 24.3242 | 0 | 114.3963 | 131.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7311 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-27 Муромская, ПС 110 кВ О-2 Янтарь, ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт, ПС 110 кВПС О-42 Северная, ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская (9 выключателей 110 кВ, 122 выключателя 6-15 кВ) | Q_25-1115 | 2028 | 2028 | 93.7674 | 114.3963 | 162.4536 | 0 | 162.4536 | 141.3121 | 21.1415 | 0 | 114.3963 | 141.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3121 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-15 Нестеров, ПС 110 кВ О-3 Знаменск, ПС 110 кВ О-13 Енино, ПС 110 кВ О-26 Лесная (21 выключатель 110 кВ, 32 выключателя 10-15 кВ) | Q_25-1116 | 2029 | 2029 | 67.698 | 82.5916 | 122.0968 | 0 | 122.0968 | 107.0477 | 15.0491 | 0 | 82.5916 | 107.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0477 | 0 | 0
1.1.2.4.2 | Дооборудование дистанционного управления выключателей 6-110 кВ на ПС 110 кВ О-14 Мамоново, ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск, ПС 110 кВ О-37 Лунино, ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная, ПС 110 кВ О-6 Неман, ПС 110 кВ О-38 Добровольск, ПС 110 кВ О-16 Лужки, ПС 110 кВ О-20 Озерск, ПС О-40 Чистые пруды, ПС 110 кВ О-50 Междуречье, ПС 110 кВ О-25 Вишневка, ПС 110 кВ О-47 Борисово, ПС 110 кВ Нивенская, ПС 110 кВ О-49 Люблино (19 выключателей 110 кВ, 91 выключатель 6-15 кВ) | Q_25-1048 | 2030 | 2030 | 126.3542 | 154.1521 | 237.2293 | 0 | 237.2293 | 233.897 | 3.3323 | 0 | 154.1521 | 233.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.897 | 0
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,1 км с установкой 1 электрозарядной станции в 2025 году для электромобилей на территории Калининградской области | O_24-0794 | 2025 | 2026 | 3.5269 | 4.3028 | 5.3093 | 0 | 5.3093 | 4.8531 | 0.45623 | 0 | 4.3028 | 4.8531 | 0 | 0 | 4.204 | 0.64908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе | L_16-0257 | 2027 | 2028 | 15.1409 | 18.4719 | 25.6818 | 0 | 25.6818 | 19.049 | 6.6328 | 0 | 18.4719 | 19.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1433 | 8.9057 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск | L_19-0958 | 2027 | 2027 | 5.8684 | 7.1594 | 9.7666 | 0 | 9.7666 | 6.2096 | 3.5571 | 0 | 7.1594 | 6.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2096 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе | L_19-0959 | 2027 | 2027 | 15.0008 | 18.3009 | 24.9655 | 0 | 24.9655 | 15.1325 | 9.833 | 0 | 18.3009 | 15.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе | L_19-0960 | 2027 | 2028 | 29.7029 | 36.2375 | 50.0283 | 0 | 50.0283 | 26.0858 | 23.9425 | 0 | 36.2375 | 26.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4354 | 7.6504 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе | L_19-0961 | 2027 | 2028 | 71.627 | 87.385 | 123.9351 | 0 | 123.9351 | 67.0922 | 56.8428 | 0 | 87.385 | 67.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1956 | 64.8966 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе | L_19-0962 | 2027 | 2027 | 10.4177 | 12.7096 | 17.338 | 0 | 17.338 | 10.6754 | 6.6625 | 0 | 12.7096 | 10.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6754 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе | L_19-0963 | 2027 | 2027 | 18.1121 | 22.0968 | 30.1437 | 0 | 30.1437 | 17.9918 | 12.1519 | 0 | 22.0968 | 17.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9918 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе | L_19-0964 | 2027 | 2027 | 7.4401 | 9.077 | 12.3825 | 0 | 12.3825 | 7.167 | 5.2155 | 0 | 9.077 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.167 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе | L_19-0966 | 2027 | 2028 | 40.266 | 49.1246 | 69.6562 | 0 | 69.6562 | 41.0145 | 28.6417 | 0 | 49.1246 | 41.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 39.4408 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск | L_19-1052 | 2025 | 2028 | 125.2871 | 152.8503 | 210.328 | 0 | 210.328 | 91.0043 | 119.3237 | 0 | 152.8503 | 91.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.62189 | 70.3692 | 20.0132 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-16 (инв. № 5006827) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 202 протяженностью 2,36 км в г. Советск | L_19-1053 | 2028 | 2028 | 41.1664 | 50.223 | 71.3215 | 0 | 71.3215 | 35.5872 | 35.7343 | 0 | 50.223 | 35.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5872 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-15 (инв. № 5006839) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 4 протяженностью 2,3 км в г. Советск | L_19-1054 | 2028 | 2028 | 41.9424 | 51.1698 | 72.666 | 0 | 72.666 | 29.387 | 43.2789 | 0 | 51.1698 | 29.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.387 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-4 (инв. № 5006837) от ПС 110 кВ О-5 Советск до РП 6 кВ № 3 протяженностью 3,465 км в г. Советск | L_19-1055 | 2027 | 2028 | 53.5543 | 65.3363 | 92.6755 | 0 | 92.6755 | 50.2242 | 42.4513 | 0 | 65.3363 | 50.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4876 | 48.7366 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск | L_19-1056 | 2026 | 2027 | 51.6723 | 63.0402 | 83.046 | 0 | 83.046 | 32.2644 | 50.7817 | 0 | 63.0402 | 32.2644 | 0 | 0 | 0 | 24.2644 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск | L_19-1057 | 2026 | 2026 | 23.2915 | 28.4157 | 36.9948 | 0 | 36.9948 | 13.5868 | 23.408 | 0 | 28.4157 | 13.5868 | 0 | 0 | 0 | 13.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 3 (инв. № 5320735) от ПС 110 кВ Черняховск до ТП 6/0,4 кВ № 17 протяженностью 1 км в г. Черняховск | L_19-1059 | 2028 | 2028 | 13.8386 | 16.8831 | 23.9756 | 0 | 23.9756 | 10.5815 | 13.3941 | 0 | 16.8831 | 10.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5815 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 23 (инв. № 5322063) от ЦРП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ № 57 протяженностью 1,715 км в г. Черняховск | L_19-1060 | 2028 | 2028 | 33.8926 | 41.349 | 58.7195 | 0 | 58.7195 | 25.0969 | 33.6226 | 0 | 41.349 | 25.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0969 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108 (инв. № 5322066) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до ТП 6/0,4 кВ № 62 протяженностью 1,96 км в г. Черняховск | L_19-1061 | 2028 | 2028 | 30.6904 | 37.4423 | 53.1716 | 0 | 53.1716 | 24.4139 | 28.7577 | 0 | 37.4423 | 24.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4139 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 108А (инв. № 5322067) от ТП 6/0,4 кВ № 62 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 1,753 км в г. Черняховск | L_19-1062 | 2028 | 2028 | 26.8296 | 32.7321 | 46.4827 | 0 | 46.4827 | 20.9208 | 25.5619 | 0 | 32.7321 | 20.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9208 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 117 (инв. № 5322068) от ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 до РП 6 кВ № 1 протяженностью 3,5 км в г. Черняховск | L_19-1063 | 2028 | 2028 | 49.9369 | 60.9231 | 86.5166 | 0 | 86.5166 | 39.2604 | 47.2561 | 0 | 60.9231 | 39.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2604 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 3 (инв. № 5321521) протяженностью 0,396 км в г. Гусев | L_19-1064 | 2027 | 2027 | 5.7726 | 7.0426 | 9.6072 | 0 | 9.6072 | 4.8003 | 4.8069 | 0 | 7.0426 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 9 (инв. №5321378) протяженностью 0,62 км в г. Гусев | L_19-1065 | 2027 | 2028 | 9.975 | 12.1695 | 16.7078 | 0 | 16.7078 | 9.5053 | 7.2025 | 0 | 12.1695 | 9.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0171 | 1.4882 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 21 (инв.№ 5321378) протяженностью 0,308 км в г. Гусев | L_19-1066 | 2027 | 2027 | 5.0051 | 6.1063 | 8.3299 | 0 | 8.3299 | 4.8643 | 3.4657 | 0 | 6.1063 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8643 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 24 (инв. № 5321524) протяженностью 0,32 км в г. Гусев | L_19-1067 | 2027 | 2027 | 5.5673 | 6.7921 | 9.2655 | 0 | 9.2655 | 5.1247 | 4.1408 | 0 | 6.7921 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1247 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 25 (инв. № 5321534) протяженностью 0,67 км в г. Гусев | L_19-1068 | 2027 | 2027 | 9.4409 | 11.5179 | 15.7123 | 0 | 15.7123 | 8.8512 | 6.8612 | 0 | 11.5179 | 8.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей КЛ 15 кВ № 34 (инв. № 5321378) протяженностью 0,15 км в г. Гусев | L_19-1069 | 2027 | 2027 | 1.8134 | 2.2123 | 3.0179 | 0 | 3.0179 | 1.9535 | 1.0644 | 0 | 2.2123 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 (инв. № 5114726) со строительством ВЛ 0,4 кВ от ТП 036-43 Л-новая протяженностью около 550 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 на Л-новую, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 036-13 Л-15 протяженностью около 300 м в п. Медведевка Зеленоградского района | N_19-0990 | 2028 | 2028 | 2.0223 | 2.4672 | 3.5036 | 0 | 3.5036 | 2.6871 | 0.81659 | 0 | 2.4672 | 2.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6871 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 008-04 со строительством дополнительной ТП 15/0,4 кВ 250 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 560 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 70 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 008-04 протяженностью 35 м в п. Ласкино Гурьевского района | N_22-1290 | 2026 | 2026 | 8.0587 | 9.8316 | 12.7999 | 0 | 12.7999 | 5.7895 | 7.0104 | 0 | 9.8316 | 5.7895 | 0 | 0 | 0 | 5.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 059-11, 150-04, 150-05 и от ПС 15/0,4 кВ В-04 со строительством МТП 15/0,4 кВ 250 кВА, СТП 15/0,4 кВ 63 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 1933 м, трёхцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 6 м, двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 159 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 261 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 1885 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 1395 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 2181 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 320 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-04 протяженностью 175 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 150-05 протяженностью 48 м, ВЛ 0,4 кВ от ПС В-04 протяженностью 1320 м, ВЛ 0,4 кВ от ТП 059-11 протяженностью 20 м в п. Маршальское Гурьевского района | N_22-1333 | 2025 | 2026 | 42.7454 | 52.1494 | 67.5715 | 0 | 67.5715 | 28.8101 | 38.7614 | 0 | 52.1494 | 28.8101 | 0 | 0 | 2.2706 | 26.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 187-09 протяженностью 120 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 187-09 Л-1, Л-2 протяженностью 980 м в п. Пограничный Багратионовского муниципального района | N_22-1287 | 2025 | 2026 | 3.9017 | 4.76 | 6.0178 | 0 | 6.0178 | 5.0803 | 0.93755 | 0 | 4.76 | 5.0803 | 0 | 0 | 2.4385 | 2.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство КТПН-новой 15/0,4 кВ 2х630 кВА взамен существующей ПС 15/0,4 кВ В-42 без увеличения мощности, строительство КЛ 15 кВ протяженностью около 60 м, КЛ 0,4 кВ от КТПН-новой протяженностью около 20 м, демонтаж ЛЭП 15 кВ 75 м в п. Долгоруково Багратионовского района | N_19-0947 | 2024 | 2025 | 30.0444 | 36.6542 | 44.8435 | 0 | 44.8435 | 24.3379 | 20.5056 | 0 | 36.6542 | 24.3379 | 0 | 0 | 24.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 181-01 со строительством двух дополнительных СТП 15/0,4 кВ 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 на вновь построенные ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 235 м, КЛ 15 кВ протяженностью 360 м, двухцепных участков ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 95 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 1025 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 181-01 протяженностью 126 м в п. Совхозное Багратионовского муниципального округа | O_24-0140 | 2025 | 2026 | 32.9996 | 40.2595 | 52.3637 | 0 | 52.3637 | 25.2293 | 27.1345 | 0 | 40.2595 | 25.2293 | 0 | 0 | 0.40589 | 24.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 009-01 со строительством дополнительной СТП 15/0,4 кВ 100 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 35 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 50 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 376 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 009-01 протяженностью 354 м в п. Косатухино Багратионовского муниципального округа | O_24-0108 | 2025 | 2026 | 5.0309 | 6.1377 | 7.9745 | 0 | 7.9745 | 3.1823 | 4.7921 | 0 | 6.1377 | 3.1823 | 0 | 0 | 0.1081 | 3.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА взамен существующей ТП 15/0,4 кВ 046-25 с трансформатором 160 кВА, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 212 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 1394 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 046-25 протяженностью 132 м в п. Тростники Гурьевского района | O_24-0138 | 2025 | 2026 | 10.4142 | 12.7053 | 16.5109 | 0 | 16.5109 | 8.8577 | 7.6532 | 0 | 12.7053 | 8.8577 | 0 | 0 | 0.26948 | 8.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Перевод питания ТП 15/0,4 кВ № 28-11, 28-01 и 28-03 от ВЛ 15 кВ 15-28 на ВЛ 15 кВ 15-490 со строительством ВЛ 15 кВ 2,3 км и демонтажем ВЛ 15 кВ 15-28 протяженностью 2,7 км в п. Пушкарево Черняховского МО | O_24-0181 | 2025 | 2026 | 36.9212 | 45.0438 | 58.5856 | 0 | 58.5856 | 20.5143 | 38.0713 | 0 | 45.0438 | 20.5143 | 0 | 0 | 0.33511 | 20.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разукрупнение ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 со строительством МТП 15/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА в центре нагрузок с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 на вновь построенную ТП, строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 570 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 920 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП 23-08 протяженностью 110 м в п. Майское Полесского МО | P_25-0137 | 2025 | 2026 | 13.1161 | 16.0016 | 19.9576 | 0 | 19.9576 | 8.8157 | 11.1419 | 0 | 16.0016 | 8.8157 | 0 | 0 | 6.1421 | 2.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация внутриобъектовой связи на объектах АО «Россети Янтарь» ПС 330 кВ О-1 Центральная, Северная 330, Советск 330 | N_22-1362 | 2028 | 2028 | 119.5705 | 145.876 | 207.1579 | 0 | 207.1579 | 23.8799 | 183.2781 | 0 | 145.876 | 23.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8799 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Модернизация сети передачи данных (СПД) АО «Россети Янтарь» | N_22-1363 | 2028 | 2029 | 113.8543 | 138.9022 | 199.4678 | 0 | 199.4678 | 146.1539 | 53.3139 | 0 | 138.9022 | 146.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1539 | 40 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ ПС Багратионовск - ПС О-34 Правдинск (Л-131) протяженностью 25,9 км" | N_22-1357 | 2030 | 2030 | 38.2525 | 46.6681 | 71.819 | 0 | 71.819 | 51.1856 | 20.6334 | 0 | 46.6681 | 51.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1856 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-181 (инв. № 5115437), ЛЭП 15 кВ от КВЛ 15-186 (инв. № 5115873), организация системы учета электроэнергии г. Ладушкин, ул. Победы" | P_23-0334 | 2024 | 2026 | 3.9517 | 4.8211 | 5.8569 | 0 | 5.8569 | 0.55794 | 5.299 | 0 | 4.8211 | 0.55794 | 0 | 0.054323 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, дооборудование РП-XXX (инв. № 545592801), организация системы учета электроэнергии по Советскому проспекту в г. Калининграде" | P_21-1876 | 2023 | 2026 | 5.2335 | 6.3849 | 6.6753 | 0 | 6.6753 | 0.59708 | 6.0782 | 0 | 6.3849 | 0.59708 | 0.59708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по инвестиционному проекту: "Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-040 (инв. № 5113977), ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-322 (инв. № 5115938), организация системы учета электроэнергии в п. Лесное Светлогорского района" | P_23-1680 | 2024 | 2026 | 3.9258 | 4.7895 | 5.8517 | 0 | 5.8517 | 0.37646 | 5.4753 | 0 | 4.7895 | 0.37646 | 0 | 0.0070002 | 0.36946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (с приростом 18 МВА) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ" | Q_26-0371 | 2030 | 2031 | 18.8639 | 23.0139 | 36.4471 | 0 | 36.4471 | 36.0678 | 0.37931 | 0 | 23.0139 | 36.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4786 | 25.5891
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ИТС ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2 (с помещениями КРУН 6 кВ) по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Портовая | Q_25-1118 | 2028 | 2028 | 2.0616 | 2.5151 | 3.5717 | 0 | 3.5717 | 1.4391 | 2.1326 | 0 | 2.5151 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании ПС 110 кВ О-53 Правобережная (Литера Х и Литера Х1) по адресу: Калининградская область, ул. Правая Набережная, 10а | Q_25-1119 | 2028 | 2028 | 1.0333 | 1.2606 | 1.7901 | 0 | 1.7901 | 1.7497 | 0.040481 | 0 | 1.2606 | 1.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7497 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-2 Янтарь по адресу: г. Калининград, территория завода «Янтарь» | N_22-1238 | 2027 | 2027 | 1.4726 | 1.7966 | 2.4508 | 0 | 2.4508 | 0.97182 | 1.479 | 0 | 1.7966 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97182 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-3 Знаменск по адресу: Гвардейский район, поселок Знаменск, Шоссейная улица, 10-а | N_22-1239 | 2028 | 2028 | 1.4726 | 1.7966 | 2.5513 | 0 | 2.5513 | 0.8468 | 1.7045 | 0 | 1.7966 | 0.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8468 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-13 Енино по адресу: Багратионовский район, пос. Садовое | N_22-1240 | 2028 | 2028 | 0.67956 | 0.82906 | 1.1773 | 0 | 1.1773 | 0.61824 | 0.55911 | 0 | 0.82906 | 0.61824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61824 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях зданий ПС 110 кВ О-14 Мамоново по адресу: Багратионовский район, пос. Мамоново | N_22-1241 | 2026 | 2026 | 1.3466 | 1.6429 | 2.1389 | 0 | 2.1389 | 0.7547 | 1.3842 | 0 | 1.6429 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт по адресу: г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, д. 1, Литера А1 | N_22-1242 | 2026 | 2026 | 1.4883 | 1.8158 | 2.364 | 0 | 2.364 | 0.78693 | 1.5771 | 0 | 1.8158 | 0.78693 | 0 | 0 | 0 | 0.78693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная по адресу: Правдинский район, пос. Железнодорожный, ул. Заозерная | N_22-1243 | 2026 | 2026 | 1.3151 | 1.6044 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0.79485 | 1.294 | 0 | 1.6044 | 0.79485 | 0 | 0 | 0 | 0.79485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-47 Борисово по адресу: Гурьевский район, пос. Борисово | N_22-1244 | 2026 | 2026 | 1.3151 | 1.6044 | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0.74346 | 1.3454 | 0 | 1.6044 | 0.74346 | 0 | 0 | 0 | 0.74346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская по адресу: г. Калининград, ул. Летняя | N_22-1245 | 2027 | 2027 | 1.3151 | 1.6044 | 2.1887 | 0 | 2.1887 | 0.73228 | 1.4564 | 0 | 1.6044 | 0.73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ПС 110 кВ О-49 Люблино по адресу: Светловский район, пос. Люблино, пер. Солнечный | N_22-1246 | 2027 | 2027 | 1.3151 | 1.6044 | 2.1887 | 0 | 2.1887 | 0.71564 | 1.4731 | 0 | 1.6044 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71564 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Монтаж системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-34 Правдинск по адресу: г. Правдинск, территория ГЭС-3 (Литера Б) | N_22-1252 | 2028 | 2028 | 0.99452 | 1.2133 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0.82295 | 0.90008 | 0 | 1.2133 | 0.82295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82295 | 0 | 0 | 0

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерное общество «Россети Янтарь»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Наименование | Годы
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Индекс-дефлятор | 109.0965 | 108.14 | 107.4 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1