## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
2
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.1 Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА:50; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанногос осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 18,22; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ):1118,43
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.26
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.3622
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | № Т3/16/0013-ДТП от 27.02.2017г. | Д.С. № 1 от 19.12.2018 Д.С. № 2 от 05.08.2019 Д.С. № 3 от 30.12.2020 Д.С. № 4 от 14.11.2022 Д.С. № 5 от 28.10.2024 | Подписан/заключ. | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район | Электросетевые объекты ВЛ 35 кВ Мамонтовского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 21 | 0 | 21 | 35 | 1 | 50 | 2 | … | … | Сооружение ПС 110 кВ Суворовская с трансформаторами мощностью 2x25 MBA. Сооружение двухцепной ВЛ 110 кВ протяженностью 3,7 км, маркой провода АС-150 отпайкой от ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка I, II цепь с отпайками до ПС 110 кВ Суворовская | 1. перефиксация 4АТ и 6АТ на ПС 500 кВ Пыть-Ях 2. на ПС 500 кВ Пыть-Ях выполнить установку АОПО 4,5,6 АТ 220/110 кВ | 0.8891
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Барс-1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Барс-2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Олимп-1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Олимп-2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Авангард-1 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Авангард-2 | 3 | 0 | 3 | 35

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Трансформатор | - | ТДТН-25000/110-ХЛ1 | - | Т-1 | - | 2017 | - | - | 110 | - | 25 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Трансформатор | - | ТДТН-25000/110-ХЛ1 | - | Т-2 | - | 2017 | - | - | 110 | - | 25 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В 110 Т-1 | - | 2017 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В 110 Т-2 | - | 2017 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | СВ 110 | - | 2017 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Т-1 | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Т-2 | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | СВ 35 | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Авангард I цепь | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Авангард II цепь | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-1 | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-2 | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Олимп I цепь | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Олимп II цепь | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Барс I цепь | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Барс II цепь | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В 6 Т-1 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В 6 Т-2 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | СВ 6 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 ТСН-1 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 ТСН-2 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-3 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-4 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-5 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-6 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-8 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-9 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-13 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | ПС 110 кВ Суворовская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 Резерв-14 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение обязательств по технологическому подключению согласно договора ТП №Т3/16/0013-ДТП от 27.02.2017г
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строителство ПС 110/35/6/ кВ 2х25 МВА Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 2х3,7 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА:50; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанногос осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 18,22; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ):1118,43
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС -16,67 (млн.руб/МВА) ВЛ-9,35 (млн.руб /км)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой).Раздел "Перечень планируемых к вводу электросетевых объектов" Таблица 27.; Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз" Т3/16/0013-ДТП от 27.02.2017г
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 939771347
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.6874
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.6278
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 571694138.4856
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 3102516.06
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.1% | 165.3% | 175.9%
Доход, руб. без НДС | 607142500 | 223381156.32 | 230082491.52 | 236985648.48 | 244094891.04 | 251417325.6 | 258959845.368 | 266728640.729 | 274730499.9509 | 282972414.9494 | 291461587.3979 | 300205435.0199 | 309211598.0705 | 318487946.0126 | 328042584.3929 | 337883861.9247 | 348020377.7825 | 358460989.116 | 369214818.7894 | 380291263.3531 | 391700001.2537 | 403451001.2913 | 415554531.3301 | 428021167.27 | 440861802.2881 | 454087656.3567
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Доход | 607142500 | 223381156.32 | 230082491.52 | 236985648.48 | 244094891.04 | 251417325.6 | 258959845.368 | 266728640.729 | 274730499.9509 | 282972414.9494 | 291461587.3979 | 300205435.0199 | 309211598.0705 | 318487946.0126 | 328042584.3929 | 337883861.9247 | 348020377.7825 | 358460989.116 | 369214818.7894 | 380291263.3531 | 391700001.2537 | 403451001.2913 | 415554531.3301 | 428021167.27 | 440861802.2881 | 454087656.3567
Операционные расходы | 0 | -22071998.7241 | -23370705.7074 | -23256379.0033 | -23144776.4317 | -23035991.1659 | -22930113.1971 | -22827222.5252 | -22778833.8252 | -22684241.5855 | -22592990.9336 | -22505181.1917 | -22420914.6248 | -22340296.527 | -22329346.022 | -22258989.7411 | -22192722.3527 | -22130666.4072 | -22072948.1268 | -22019697.5156 | -22057342.9459 | -22016885.1611 | -21981446.9695 | -21951180.1922 | -21926241.2545 | -21906791.3256
Ремонт объекта | 0 | 0 | -1470833.3333 | -1529666.6667 | -1590853.3333 | -1654487.4667 | -1720666.9653 | -1789493.6439 | -1912500 | -1989000 | -2068560 | -2151302.4 | -2237354.496 | -2326848.6758 | -2485833.3333 | -2585266.6667 | -2688677.3333 | -2796224.4267 | -2908073.4037 | -3024396.3399 | -3231666.6667 | -3360933.3333 | -3495370.6667 | -3635185.4933 | -3780592.9131 | -3931816.6296
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -3102516.06 | -3195590.16 | -3291467.34 | -3390206.82 | -3491907.3 | -3596664.519 | -3704564.4546 | -3815701.3882 | -3930172.4299 | -4048077.6027 | -4169519.9308 | -4294605.5288 | -4423443.6946 | -4556147.0055 | -4692831.4156 | -4833616.3581 | -4978624.8488 | -5127983.5943 | -5281823.1021 | -5440277.7952 | -5603486.129 | -5771590.7129 | -5944738.4343 | -6123080.5873 | -6306773.005
Оплата труда оперативного персонала |  | 1498737.2736 | 1557188.0273 | 1619475.5484 | 1684254.5703 | 1751624.7531 | 1821689.7432 | 1894557.333 | 1970339.6263 | 2049153.2113 | 2131119.3398 | 2216364.1134 | 2305018.6779 | 2397219.425 | 2493108.202 | 2592832.5301 | 2696545.8313 | 2804407.6646 | 2916583.9711 | 3033247.33 | 3154577.2232 | 3280760.3121 | 3411990.7246 | 3548470.3536 | 3690409.1677 | 3838025.5344
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -20468219.9377 | -20261470.2413 | -20054720.545 | -19847970.8486 | -19641221.1523 | -19434471.456 | -19227721.7596 | -19020972.0633 | -18814222.3669 | -18607472.6706 | -18400722.9743 | -18193973.2779 | -17987223.5816 | -17780473.8852 | -17573724.1889 | -17366974.4926 | -17160224.7962 | -16953475.0999 | -16746725.4035 | -16539975.7072 | -16333226.0109 | -16126476.3145 | -15919726.6182 | -15712976.9218 | -15506227.2255
EBITDA | 607142500 | 201309157.5959 | 206711785.8126 | 213729269.4767 | 220950114.6083 | 228381334.4341 | 236029732.1709 | 243901418.2039 | 251951666.1257 | 260288173.364 | 268868596.4644 | 277700253.8281 | 286790683.4457 | 296147649.4856 | 305713238.3709 | 315624872.1837 | 325827655.4298 | 336330322.7088 | 347141870.6627 | 358271565.8376 | 369642658.3078 | 381434116.1302 | 393573084.3606 | 406069987.0777 | 418935561.0336 | 432180865.0311
Амортизация | 0 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94 | -18795426.94
EBIT | 607142500 | 182513730.6559 | 187916358.8726 | 194933842.5367 | 202154687.6683 | 209585907.4941 | 217234305.2309 | 225105991.2639 | 233156239.1857 | 241492746.424 | 250073169.5244 | 258904826.8881 | 267995256.5057 | 277352222.5456 | 286917811.4309 | 296829445.2437 | 307032228.4898 | 317534895.7688 | 328346443.7227 | 339476138.8976 | 350847231.3678 | 362638689.1902 | 374777657.4206 | 387274560.1377 | 400140134.0936 | 413385438.0911
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 607142500 | 182513730.6559 | 187916358.8726 | 194933842.5367 | 202154687.6683 | 209585907.4941 | 217234305.2309 | 225105991.2639 | 233156239.1857 | 241492746.424 | 250073169.5244 | 258904826.8881 | 267995256.5057 | 277352222.5456 | 286917811.4309 | 296829445.2437 | 307032228.4898 | 317534895.7688 | 328346443.7227 | 339476138.8976 | 350847231.3678 | 362638689.1902 | 374777657.4206 | 387274560.1377 | 400140134.0936 | 413385438.0911
Налог на прибыль | -121428500 | -36502746.1312 | -37583271.7745 | -38986768.5073 | -40430937.5337 | -41917181.4988 | -43446861.0462 | -45021198.2528 | -46631247.8371 | -48298549.2848 | -50014633.9049 | -51780965.3776 | -53599051.3011 | -55470444.5091 | -57383562.2862 | -59365889.0487 | -61406445.698 | -63506979.1538 | -65669288.7445 | -67895227.7795 | -70169446.2736 | -72527737.838 | -74955531.4841 | -77454912.0275 | -80028026.8187 | -82677087.6182
Чистая прибыль | 485714000 | 146010984.5248 | 150333087.0981 | 155947074.0294 | 161723750.1347 | 167668725.9953 | 173787444.1848 | 180084793.0111 | 186524991.3486 | 193194197.1392 | 200058535.6195 | 207123861.5105 | 214396205.2046 | 221881778.0364 | 229534249.1448 | 237463556.1949 | 245625782.7918 | 254027916.615 | 262677154.9781 | 271580911.118 | 280677785.0943 | 290110951.3522 | 299822125.9364 | 309819648.1102 | 320112107.2748 | 330708350.4729
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
EBIT | 607142500 | 182513730.6559 | 187916358.8726 | 194933842.5367 | 202154687.6683 | 209585907.4941 | 217234305.2309 | 225105991.2639 | 233156239.1857 | 241492746.424 | 250073169.5244 | 258904826.8881 | 267995256.5057 | 277352222.5456 | 286917811.4309 | 296829445.2437 | 307032228.4898 | 317534895.7688 | 328346443.7227 | 339476138.8976 | 350847231.3678 | 362638689.1902 | 374777657.4206 | 387274560.1377 | 400140134.0936 | 413385438.0911
Амортизация | 0 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94 | 18795426.94
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -121428500 | -36502746.1312 | -37583271.7745 | -38986768.5073 | -40430937.5337 | -41917181.4988 | -43446861.0462 | -45021198.2528 | -46631247.8371 | -48298549.2848 | -50014633.9049 | -51780965.3776 | -53599051.3011 | -55470444.5091 | -57383562.2862 | -59365889.0487 | -61406445.698 | -63506979.1538 | -65669288.7445 | -67895227.7795 | -70169446.2736 | -72527737.838 | -74955531.4841 | -77454912.0275 | -80028026.8187 | -82677087.6182
НДС | -66525769.4 | 44355475.5067 | 22170293.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -939771347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -520583116.4 | 209161886.9715 | 191298807.9314 | 174742500.9694 | 180519177.0747 | 186464152.9353 | 192582871.1248 | 198880219.9511 | 205320418.2886 | 211989624.0792 | 218853962.5595 | 225919288.4505 | 233191632.1446 | 240677204.9764 | 248329676.0848 | 256258983.1349 | 264421209.7318 | 272823343.555 | 281472581.9181 | 290376338.058 | 299473212.0343 | 308906378.2922 | 318617552.8764 | 328615075.0502 | 338907534.2148 | 349503777.4129
Накопленный ЧДП | -520583116.4 | -311421229.4285 | -120122421.4972 | 54620079.4722 | 235139256.5469 | 421603409.4822 | 614186280.6069 | 813066500.558 | 1018386918.8466 | 1230376542.9258 | 1449230505.4853 | 1675149793.9358 | 1908341426.0803 | 2149018631.0568 | 2397348307.1415 | 2653607290.2764 | 2918028500.0083 | 3190851843.5633 | 3472324425.4815 | 3762700763.5395 | 4062173975.5738 | 4371080353.8659 | 4689697906.7424 | 5018312981.7926 | 5357220516.0074 | 5706724293.4203
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218
PV | -520583116.4 | 184283600.8559 | 148497978.1726 | 119511848.1894 | 108777706.7875 | 98995634.8245 | 90082926.787 | 81963512.3732 | 74553021.2942 | 67819073.27 | 61687305.2668 | 56104647.0643 | 51022604.4934 | 46396878.1224 | 42178056.1504 | 38347863.7406 | 34862819.1754 | 31692163.01 | 28807832.907 | 26184232.8863 | 23792536.8221 | 21622892.2209 | 19649918.077 | 17855937.9234 | 16224844.6424 | 14741963.6398
NPV (без учета продажи) | -520583116.4 | -336299515.5441 | -187801537.3715 | -68289689.1821 | 40488017.6054 | 139483652.4299 | 229566579.217 | 311530091.5902 | 386083112.8844 | 453902186.1544 | 515589491.4212 | 571694138.4856 | 622716742.979 | 669113621.1013 | 711291677.2517 | 749639540.9923 | 784502360.1677 | 816194523.1777 | 845002356.0846 | 871186588.9709 | 894979125.793 | 916602018.014 | 936251936.091 | 954107874.0144 | 970332718.6568 | 985074682.2966
IRR | 0% | 0% | 0% | 5.325% | 17.34% | 24.39% | 28.73% | 31.52% | 33.36% | 34.61% | 35.48% | 36.09% | 36.52% | 36.83% | 37.06% | 37.22% | 37.34% | 37.43% | 37.5% | 37.55% | 37.58% | 37.61% | 37.63% | 37.65% | 37.66% | 37.67%
PP | 0 | 0 | 0 | 2.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-02-07 | 2017-05-16 |  |  | 2017-02-07 | 2017-05-16 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-02-07 | 2017-05-16 |  |  | 2017-02-07 | 2017-05-16 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2020-01-17 | 2020-02-20 |  |  | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2020-02-21 | 2020-03-01 |  |  | 2020-02-21 | 2020-03-01 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-06-10 | 2019-07-01 |  |  | 2019-06-10 | 2019-07-01 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-07-01 | 2019-08-07 |  |  | 2019-07-01 | 2019-08-07 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-07-08 | 2019-08-07 |  |  | 2019-07-08 | 2019-08-07 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-02-01 | 2020-03-14 |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-14 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-01-22 | 2020-02-02 |  |  | 2020-01-22 | 2020-02-02 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-11-15 | 2020-02-14 |  |  | 2018-11-15 | 2020-02-14 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-01-15 | 2020-03-30 |  |  | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-01-15 | 2020-12-30 |  |  | 2018-01-15 | 2020-12-30 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-03-15 | 2021-06-28 |  |  | 2020-03-15 | 2021-06-28 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-08-19 | 2021-09-18 |  |  | 2021-08-19 | 2021-09-18 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021-09-18 | 2021-10-18 |  |  | 2021-09-18 | 2021-10-18 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-10-18 | 2021-10-21 |  |  | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-10-21 | 2021-11-29 |  |  | 2021-10-21 | 2021-11-29 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-11-09 | 2021-11-29 |  |  | 2021-11-09 | 2021-11-29 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-11-01 | 2021-11-10 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-10 | 100% | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-12-10 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-12-30 | 2022-03-17 |  |  | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 100% | 100%
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата)]-30
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата), row below]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток плана |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 года | по состоянию на 01.01.2025 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1118.4318 | 1118.4318 | 2.7245 | 1.3622 | 1.3623 | 1.3622 |  | 1.3622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.3622 | 1.3622
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 1.1352 | 1.1352 |  | 1.1352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.1352 | 1.1352
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.22704 | 0.22704 |  | 0.22704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.22704 | 0.22704
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 939.7713 | 939.7713 | 0 | 1.1369e-13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 27.7387 | 27.7387 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 469.1116 | 469.1116 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 356.9047 | 356.9047 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 86.0164 | 86.0164 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км | 11.1 | 11.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 11.1 | 11.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 939.7713 | 939.7713 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 50 | 50 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км | 11.1 | 11.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км | 3.7 | 3.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 1082.811 | 1083.013
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2014.1066 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3.Для объекта ИПР NS1200.PS.0028 АО "ЦТЗ" проведена закупка на поставку основного электротехнического оборудования (2017.0442). Агентское вознаграждение составило 1.071.273,60 руб. | 1.071 | 1.071
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2017.0442 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Обоорудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для строительства ПС 110/35/6 кВ "УПСВ-1" Мамонтовскогоместорождения филиала АО "Тюменьэнего" Нефтеюганские электрические сети | АО "ЦТЗ" | 101917 | Предварительный расчет стоимости работ | 71342 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "СЦ-ТТ" | 71342 |  | 2 | 70136 | 70136 | ООО «СЦ-ТТ | 82660 | 82660 | 852875 | www.b2b-energo.ru | 04.07.2017 | 03.07.2017 | 25.07.2017 | 04.09.2017 |  |  |  |  | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 22.09.2017 | 02.10.2017 | 22.05.2018 |  | По результатам проведенных преддоговорных переговоров (Протокол от 04.09.2017 №8/852775) цена снижена до 82 660 000,00 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% и продления срока выполнения работ до 31.12.2020г. заключено дополнительное соглашение без проведения закупочных процедур. С учетом изменений стоимость договора составила 82.671.864,41 руб. с НДС. | 82.66 | 82.672
[22 empty] | ООО "НПО "ПромТех-М" | 71339 |  |  | 70382
[22 empty] | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | 71342 |  |  | 70764
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Выполнение землеустроительных работ на объекте "Подстанция 110/35/6 кВ УПСВ-1 с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Сводная смета | 352 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | ООО "ЗКК" | 352 |  |  |  | 352 | ООО "ЗКК" | 352 |  |  |  | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | 17.08.2017 | [5 empty] | 20.10.2017 |  | 20.10.2017 | 18.04.2018 |  |  | 0.352 | 0.352
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Хранение оборудования Поклажедателя для строительства объекта: "ПС 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | ООО "СЦ-ТТ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СЦ-ТТ" | 0 |  |  |  | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 13.12.2017 | 13.12.2017 | [5 empty] | 11.12.2017 |  | 11.12.2017 | 29.12.2017 |  | Сумма договора хранения 19,00 руб. с НДС. | 0
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Приказ от 07.08.2019 № 20-Э | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 278670 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 101466 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов на сумму 296.997.613.05 руб. с НДС. По объекту NS1200.PS.0028 сумма договора 11.177.443,89 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 11.366.892,10 руб. с НДС. | 11.177 | 11.367
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
2019.0517 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения"филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 1622 | Предварительный расчет стоимости работ | 1622 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1622 |  |  |  | 1622 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1622 | 39 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 24.09.2019 | 14/19 | 29.11.2019 | 06.08.2019 | 29.11.2019 | 24.10.2019 | 23.10.2068 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 1.612.811,91 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 544.720,45 руб. | 0.545 | 0.545
2019.0891 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовскогоместорождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х4 км)" для нуждфилиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганскиеэлектрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 796198 | Проектно-сметная документация | 796198 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 796198 |  | 1 | 794285 | 794285 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 953142 | 781236 | 31908601750 | www.roseltorg.ru | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 25.12.2019 | 22.01.2020 |  |  |  |  | 31.12.2019 | 02.02.2020 | 31.03.2020 | 02.02.2020 | 30.06.2021 | В связи с запросим у Участника разъяснения и дополнения его Заявки итоги по закупке подведены в более поздний срок. | ДС 3 - продление выполнения работ до 30.11.2021 | 953.142 | 953.142
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 796197 |  |  | 794525
[22 empty] | ООО "МЭС" | 796198 |  |  | 794285
2020.042 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка, площадью 9,8711 га, под объект: "Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Пыть-Ях-Лосинка-1,2" оп.№61до оп. №72 к которой подключается строящаяся ВЛ 110 кВ ПС УПСВ-1" филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганскиеэлектрическиесети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 1464 | Предварительный расчет стоимости работ | 1464 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1464 |  |  |  | 1464 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1464 | 47 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 20.10.2020 | 35/20 | 30.11.2020 | 08.11.2019 | 30.11.2020 | 08.11.2019 | 07.11.2068 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 1.464.035,66 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 210.906.22 руб. | 0.211 | 0.211
2020.0418 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "Реконструкция участка ВЛ 110 кВ "Пыть-Ях-Лосинка-1,2" оп.№61 до оп.№72 к которойподключается строящаяся ВЛ 110 кВ ПС УПСВ-1" филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 1961 | Предварительный расчет стоимости работ | 1961 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1961 |  |  |  | 1961 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1961 | 98 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 20.10.2020 | 35/20 | 30.11.2020 | 08.11.2019 | 30.11.2020 | 08.11.2019 | 07.11.2024 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 1.961.493,80 Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 442.220,62 руб. | 0.442 | 0.442
10 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | аренда лесного участка, площадью 11,3855 га, под объект: "Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения" филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 381 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 381 |  |  |  | 381 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 381 | 22 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 2020-11-16 |  | 2021-01-14 | 2026-01-13 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на сумму 381.430,39 Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 166.301,69 руб. | 0.166 | 0.166
11 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | Прочие | аренда лесного участка, площадью 18,2032 га, под объект: "Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 415 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 415 |  |  |  | 415 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 415 | 24 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) |  |  |  | 2020-11-16 |  | 2021-01-14 | 2026-01-13 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на сумму 414.865,34 Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 180.879,20 руб. | 0.181 | 0.181
2021.0274 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | 50 | - | - | 11 | - | 2 | ПИР | Передача прав собственности на проектные и изыскательские работы, передача прав пользования на результатинтеллектуальной деятельности и передача прав по договору на выполнение проектных и изыскательских работ в отношенииобъектов: Подстанция 110/35/6кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения от ПАО "НК "Роснефть" дляреализации мероприятий по технологическому присоединению. | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 27387 | Проектно-сметная документация | 27387 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 27387 |  |  |  | 27387 | ПАО "НК "Роснефть" | 32864 | 32864 | [6 empty] | п.5.7.3.1 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 18.06.2021 | 24/21 | 31.08.2021 | 14.04.2021 | 31.08.2021 | 01.08.2021 | 31.12.2021 |  |  | 32.864 | 32.864

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0028
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ПС 2х25 МВА , ВЛ - 2х3,7 км.
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1118.4318
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ от 07.08.2019 № 20-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1083.013
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1083.013
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 986.006
объем заключенного договора 100021/02872С от 14.04.2021 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 32.864
% от сметной стоимости проекта | 2.938%
оплачено по договору, млн. руб. | 32.864
освоено по договору, млн. руб. | 27.387
объем заключенного договора 6/20-3 от 02.02.2020 . ООО "ЮграЭнергоСтрой" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 953.142
% от сметной стоимости проекта | 85.22%
оплачено по договору, млн. руб. | 950.066
освоено по договору, млн. руб. | 776.705
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 82.672
объем заключенного договора 6/17-33 от 02.10.2017 . ООО "СЦ-ТТ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 82.672
% от сметной стоимости проекта | 7.392%
оплачено по договору, млн. руб. | 82.672
освоено по договору, млн. руб. | 70.051
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 14.335
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 1.071
% от сметной стоимости проекта | 0.09576%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.071
освоено по договору, млн. руб. | 0.908
объем заключенного договора 6/17-24 от 20.10.2017 . ООО "ЗКК" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.352
% от сметной стоимости проекта | 0.03147%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.352
освоено по договору, млн. руб. | 0.352
объем заключенного договора 6/17-44 от 11.12.2017 . ООО "СЦ-ТТ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 6/18-8 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 11.367
% от сметной стоимости проекта | 1.016%
оплачено по договору, млн. руб. | 11.361
освоено по договору, млн. руб. | 9.468
объем заключенного договора 0383/19-06-ДА от 06.08.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.545
% от сметной стоимости проекта | 0.04873%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.545
освоено по договору, млн. руб. | 0.545
объем заключенного договора 0588/19-06-ДА от 08.11.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.211
% от сметной стоимости проекта | 0.01887%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.211
освоено по договору, млн. руб. | 0.211
объем заключенного договора 0587/19-06-ДА от 08.11.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.442
% от сметной стоимости проекта | 0.03952%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.442
освоено по договору, млн. руб. | 0.442
объем заключенного договора 0613/20-06-ДА от 16.11.2020 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.166
% от сметной стоимости проекта | 0.01484%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.166
освоено по договору, млн. руб. | 0.166
объем заключенного договора 0614/20-06-ДА от 16.11.2020 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.181
% от сметной стоимости проекта | 0.01618%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.181
освоено по договору, млн. руб. | 0.181
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.88%
всего оплачено по объекту | 1117.07
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 939.771
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ПАО "НК "Роснефть"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ЮграЭнергоСтрой" ; АО "ЦТЗ" ; ООО "ЗКК" ; ООО "СЦ-ТТ" ; Депнедра и природных ресурсов Югры
- поставщики основного оборудования | ООО «СЦ-ТТ»
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | Трансформаторы силовые 25 МВА - 2 шт.
График поставки основного оборудования | 2018-01-01
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)