## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 5,21; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1730,83
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.26
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 801.2751
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 760.3343

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| № Т3/16/0012-ДТП от 27.02.2017 | ДС № 1 от 15.02.2019 ДС № 2 от 30.04.2020 ДС № 3 от 07.05.2020 ДС № 4 от 03.08.2021 ДС № 5 от 24.08.2021 ДС № 6 от 28.11.2023 ДС № 7 от 28.03.2024 ДС № 8 от 20.09.2024 | Подписан/заключ. | Чупальский лицензионный участок месторождения им. Московцева, ХМАО-Югра, Тюменская область | энергопринимающие устройства и объекты элеткросетевого хозяйства Чупальского лицензионного участка | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 27 | 0 | 27 |  | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1. Строительство ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,55 км) 2. СП 110 кВ Чупальский (новое строительство) 3. ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | 1. Реконструкция ПС 110 кВ Соровская с расширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 2 Реконструкция ПС кВ Кинтус с расширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 3. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Кинтус до ПС 110 кВ Соровская протяженностью 34,5 км маркой провода АС-185. 4. Установка ПА на ПС 110 кВ Соровская (АОПО на ВЛ 110 кВ Кинтус-Соровская-1.2, АОСН). 5. Установка ПА на ПС 110 кВ Чупальская (АОПО на ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская-1.2, АОСН). 6. Установка ПА на ПС 500 кВ Магистральная (АОПО на ВЛ 110 кВ Магистральная-Кинтус-1.2, УПАСК). 7. Установка ПА на ПС 500 кВ Святогор (основные быстродействующие защиты ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская-1.2). 8. Переустройство заходов ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская-1,2 и ВЛ 110 кВ Чупальская-Соровская-1,2 в районе ПС 110 кВ Чупальская. | 1.313
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Арбат-1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 35 |  | 80 | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Арбат-2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Софийская-1 | 4.47 | 0 | 4.47 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Софийская-2 | 4.47 | 0 | 4.47 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Тверская-1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Тверская-2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Динамо-1 | 5.84 | 0 | 5.84 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Динамо-2 | 5.84 | 0 | 5.84 | 35
[6 empty] | Ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на кустовую площадку № 109-1 | 1.79 | 0 | 1.79 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ ВЛ 6 кВ на кустовую площадку № 109-2 | 1.79 | 0 | 1.79 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ линия №3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ линия №4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ линия №5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ линия №6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ линия №7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ линия №8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Московская | Трансформатор | - | ТДТН-40000/110/35/6 ХЛ1 | - | Т-1 | - | - | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110 кВ Московская | Трансформатор | - | ТДТН-40000/110/35/6 ХЛ1 | - | Т-2 | - | - | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | ВЭБ-УЭТМ-110III-40/2500 УХЛ1 | - | В 110 Т-1 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | ВЭБ-УЭТМ-110III-40/2500 УХЛ1 | - | В 110 Т-2 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | ВЭБ-УЭТМ-110III-40/2500 УХЛ1 | - | ШСВ 110 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Т-1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Т-2 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | СВ 35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-1 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-2 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-3 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-4 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-5 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-6 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-7 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | OSM-35 Smart, 1250А | - | В 35 Резерв-8 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В 6 Т-1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В 6 Т-2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | СВ 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 ТСН-1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 ТСН-2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | ПС 110 кВ Московская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В 6 резерв-8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ Чупальская - Кузоваткинская I,II цепь отпайка на ПС Московская | - | - | - | 110 | - | 110 | - | - | 2 | - | 150/34 | - | ВЛ |  | 2ц - 2,44 км и 1ц - 0,33 км | - | - | - | - | Промежуточная | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение инвестиционной программы 2023-2027 утвержденной приказом 29 от 24.11.2022, Выполнение технических условий на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «НК «Роснефть» к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» от 24.08.2021 № Т3/16/0012-ТУ-2 (договор об осуществлении технологического присоединения от 27.02.2017 № Т3/16/0012-ДТП);
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строителство ПС 110/35/6/ кВ 2х40 МВА Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х 0,33 км, 2х2,44 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 5,21; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1730,83 | 849.694
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС - 7,46 млн.руб/МВА ВЛ -7,44 млн.руб/км | 7.46
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет | 14.876
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой) договор об осуществлении технологического присоединения от 27.02.2017 № Т3/16/0012-ДТП;
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2128003896.59 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.9712
Срок амортизации, лет | 51 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 4.2308
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 2174271688.2147
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 2456583.1929 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14.08%
Период | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Прогноз инфляции | 4% | [51 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2028 to 2078
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1% | 668.7% | 699.4% | 731.4% | 764.6% | 799.2% | 835.2% | 872.6%
Доход, руб. без НДС | 1094200 | 897540480.0219 | 933442099.2228 | 970779783.1917 | 1009610974.5194 | 1049995413.5002 | 1091995230.0402 | 1135675039.2418 | 1181102040.8114 | 1228346122.4439 | 1277479967.3417 | 1328579166.0353 | 1381722332.6767 | 1436991225.9838 | 1494470875.0232 | 1554249710.0241 | 1616419698.425 | 1681076486.362 | 1748319545.8165 | 1818252327.6492 | 1890982420.7552 | 1966621717.5854 | 2045286586.2888 | 2127098049.7403 | 2212181971.7299 | 2300669250.5991 | 2392696020.6231 | 2488403861.448 | 2587940015.906 | 2691457616.5422 | 2799115921.2039 | 2911080558.052 | 3027523780.3741 | 3148624731.5891 | 3274569720.8526 | 3405552509.6868 | 3541774610.0742 | 3683445594.4772 | 3830783418.2563 | 3984014754.9865 | 4143375345.186 | 4309110358.9934 | 4481474773.3532 | 4660733764.2873 | 4847163114.8588 | 5041049639.4531 | 5242691625.0313 | 5452399290.0325 | 5670495261.6338 | 5897315072.0992 | 6133207674.9831 | 6378535981.9825
Доход, тыс.руб. без НДС | 1094.2 | 897540.48 | 933442.0992 | 970779.7832 | 1009610.9745 | 1049995.4135 | 1091995.23 | 1135675.0392 | 1181102.0408 | 1228346.1224 | 1277479.9673 | 1328579.166 | 1381722.3327 | 1436991.226 | 1494470.875 | 1554249.71 | 1616419.6984 | 1681076.4864 | 1748319.5458 | 1818252.3276 | 1890982.4208 | 1966621.7176 | 2045286.5863 | 2127098.0497 | 2212181.9717 | 2300669.2506 | 2392696.0206 | 2488403.8614 | 2587940.0159 | 2691457.6165 | 2799115.9212 | 2911080.5581 | 3027523.7804 | 3148624.7316 | 3274569.7209 | 3405552.5097 | 3541774.6101 | 3683445.5945 | 3830783.4183 | 3984014.755 | 4143375.3452 | 4309110.359 | 4481474.7734 | 4660733.7643 | 4847163.1149 | 5041049.6395 | 5242691.625 | 5452399.29 | 5670495.2616 | 5897315.0721 | 6133207.675 | 6378535.982
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 2947.8998 | 3065.8158 | 3188.4485 | 3315.9864 | 3448.6259 | 3586.5709 | 4874.9587 | 5069.957 | 5272.7553 | 5483.6655 | 5703.0121 | 5931.1326 | 8017.5474 | 8338.2493 | 8671.7793 | 9018.6504 | 9379.3964 | 9754.5723 | 13188.5218 | 13716.0627 | 14264.7052 | 14835.2934 | 15428.7052 | 16045.8534 | 16687.6875 | 17355.195 | 18049.4028 | 18771.3789 | 19522.2341 | 20303.1234 | 21115.2484 | 21959.8583 | 22838.2526 | 23751.7828 | 24701.8541 | 25689.9282 | 26717.5254 | 27786.2264 | 28897.6754 | 30053.5824 | 31255.7257 | 32505.9548 | 33806.193 | 35158.4407 | 36564.7783 | 38027.3694 | 39548.4642 | 41130.4028 | 42775.6189 | 44486.6436 | 46266.1094
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Доход | 1094200 | 897540480.0219 | 933442099.2228 | 970779783.1917 | 1009610974.5194 | 1049995413.5002 | 1091995230.0402 | 1135675039.2418 | 1181102040.8114 | 1228346122.4439 | 1277479967.3417 | 1328579166.0353 | 1381722332.6767 | 1436991225.9838 | 1494470875.0232 | 1554249710.0241 | 1616419698.425 | 1681076486.362 | 1748319545.8165 | 1818252327.6492 | 1890982420.7552 | 1966621717.5854 | 2045286586.2888 | 2127098049.7403 | 2212181971.7299 | 2300669250.5991 | 2392696020.6231 | 2488403861.448 | 2587940015.906 | 2691457616.5422 | 2799115921.2039 | 2911080558.052 | 3027523780.3741 | 3148624731.5891 | 3274569720.8526 | 3405552509.6868 | 3541774610.0742 | 3683445594.4772 | 3830783418.2563 | 3984014754.9865 | 4143375345.186 | 4309110358.9934 | 4481474773.3532 | 4660733764.2873 | 4847163114.8588 | 5041049639.4531 | 5242691625.0313 | 5452399290.0325 | 5670495261.6338 | 5897315072.0992 | 6133207674.9831 | 6378535981.9825
Операционные расходы | 0 | -48813687.6852 | -48452969.7804 | -48096182.4086 | -47743482.7912 | -47395034.4385 | -47051007.401 | -47665682.639 | -47369200.028 | -47079217.362 | -46795994.6386 | -46519802.2556 | -46250921.4266 | -47530619.1931 | -47338889.5402 | -47157849.9505 | -46987928.0264 | -46829568.4748 | -46683233.7903 | -49085877.1712 | -49066513.3332 | -49064734.191 | -49081243.1325 | -49116771.6808 | -49172080.6205 | -49247961.167 | -49345236.1847 | -49464761.4524 | -49607426.9801 | -49774158.3782 | -49965918.2815 | -50183707.8303 | -50428568.2103 | -50701582.2549 | -51003876.1105 | -51336620.9697 | -51701034.8725 | -52098384.5807 | -52529987.5266 | -52997213.8396 | -53501488.4545 | -54044293.3032 | -54627169.5952 | -55251720.1882 | -55919612.0542 | -56632578.8441 | -57392423.5549 | -58201021.3035 | -59060322.2114 | -59972354.4048 | -60939227.1353 | -61963134.0243
Ремонт объекта | 0 | -2456583.1929 | -2554846.5206 | -2657040.3814 | -2763321.9967 | -2873854.8765 | -2988809.0716 | -4062465.5422 | -4224964.1639 | -4393962.7304 | -4569721.2396 | -4752510.0892 | -4942610.4928 | -6681289.4919 | -6948541.0716 | -7226482.7145 | -7515542.023 | -7816163.704 | -8128810.2521 | -10990434.8656 | -11430052.2602 | -11887254.3506 | -12362744.5246 | -12857254.3056 | -13371544.4778 | -13906406.2569 | -14462662.5072 | -15041169.0075 | -15642815.7678 | -16268528.3985 | -16919269.5345 | -17596040.3158 | -18299881.9285 | -19031877.2056 | -19793152.2938 | -20584878.3856 | -21408273.521 | -22264604.4619 | -23155188.6403 | -24081396.186 | -25044652.0334 | -26046438.1147 | -27088295.6393 | -28171827.4649 | -29298700.5635 | -30470648.586 | -31689474.5295 | -32957053.5106 | -34275335.6511 | -35646349.0771 | -37072203.0402 | -38555091.1618
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -46357104.4924 | -45898123.2598 | -45439142.0272 | -44980160.7946 | -44521179.562 | -44062198.3294 | -43603217.0968 | -43144235.8642 | -42685254.6316 | -42226273.399 | -41767292.1664 | -41308310.9338 | -40849329.7012 | -40390348.4686 | -39931367.236 | -39472386.0034 | -39013404.7708 | -38554423.5382 | -38095442.3056 | -37636461.073 | -37177479.8404 | -36718498.6078 | -36259517.3752 | -35800536.1426 | -35341554.91 | -34882573.6774 | -34423592.4448 | -33964611.2122 | -33505629.9796 | -33046648.747 | -32587667.5144 | -32128686.2818 | -31669705.0493 | -31210723.8167 | -30751742.5841 | -30292761.3515 | -29833780.1189 | -29374798.8863 | -28915817.6537 | -28456836.4211 | -27997855.1885 | -27538873.9559 | -27079892.7233 | -26620911.4907 | -26161930.2581 | -25702949.0255 | -25243967.7929 | -24784986.5603 | -24326005.3277 | -23867024.0951 | -23408042.8625 | -23408042.8625 | -23408042.8625 | -23408042.8625 | -23408042.8625 | -23408042.8625 | -23408042.8625
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 1094200 | 848726792.3367 | 884989129.4424 | 922683600.7831 | 961867491.7281 | 1002600379.0617 | 1044944222.6392 | 1088009356.6028 | 1133732840.7834 | 1181266905.0819 | 1230683972.703 | 1282059363.7797 | 1335471411.2502 | 1389460606.7907 | 1447131985.483 | 1507091860.0736 | 1569431770.3986 | 1634246917.8873 | 1701636312.0262 | 1769166450.478 | 1841915907.4219 | 1917556983.3943 | 1996205343.1563 | 2077981278.0595 | 2163009891.1095 | 2251421289.4322 | 2343350784.4384 | 2438939099.9957 | 2538332588.9259 | 2641683458.164 | 2749150002.9224 | 2860896850.2217 | 2977095212.1638 | 3097923149.3342 | 3223565844.7421 | 3354215888.7171 | 3490073575.2017 | 3631347209.8965 | 3778253430.7297 | 3931017541.1469 | 4089873856.7315 | 4255066065.6902 | 4426847603.758 | 4605482044.0991 | 4791243502.8046 | 4984417060.609 | 5185299201.4763 | 5394198268.729 | 5611434939.4225 | 5837342717.6944 | 6072268447.8479 | 6316572847.9582
Амортизация | 0 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998 | -41725566.5998
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 1094200 | 807001225.7369 | 843263562.8426 | 880958034.1833 | 920141925.1283 | 960874812.4618 | 1003218656.0394 | 1046283790.003 | 1092007274.1836 | 1139541338.4821 | 1188958406.1032 | 1240333797.1799 | 1293745844.6504 | 1347735040.1909 | 1405406418.8832 | 1465366293.4738 | 1527706203.7988 | 1592521351.2875 | 1659910745.4264 | 1727440883.8782 | 1800190340.8221 | 1875831416.7945 | 1954479776.5565 | 2036255711.4597 | 2121284324.5097 | 2209695722.8324 | 2301625217.8386 | 2397213533.3959 | 2496607022.3261 | 2599957891.5642 | 2707424436.3226 | 2819171283.6219 | 2935369645.564 | 3056197582.7344 | 3181840278.1423 | 3312490322.1173 | 3448348008.6019 | 3589621643.2967 | 3736527864.1299 | 3889291974.5471 | 4048148290.1317 | 4213340499.0904 | 4385122037.1582 | 4563756477.4993 | 4749517936.2048 | 4942691494.0092 | 5143573634.8765 | 5352472702.1292 | 5569709372.8227 | 5795617151.0946 | 6030542881.2481 | 6274847281.3584
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 1094200 | 807001225.7369 | 843263562.8426 | 880958034.1833 | 920141925.1283 | 960874812.4618 | 1003218656.0394 | 1046283790.003 | 1092007274.1836 | 1139541338.4821 | 1188958406.1032 | 1240333797.1799 | 1293745844.6504 | 1347735040.1909 | 1405406418.8832 | 1465366293.4738 | 1527706203.7988 | 1592521351.2875 | 1659910745.4264 | 1727440883.8782 | 1800190340.8221 | 1875831416.7945 | 1954479776.5565 | 2036255711.4597 | 2121284324.5097 | 2209695722.8324 | 2301625217.8386 | 2397213533.3959 | 2496607022.3261 | 2599957891.5642 | 2707424436.3226 | 2819171283.6219 | 2935369645.564 | 3056197582.7344 | 3181840278.1423 | 3312490322.1173 | 3448348008.6019 | 3589621643.2967 | 3736527864.1299 | 3889291974.5471 | 4048148290.1317 | 4213340499.0904 | 4385122037.1582 | 4563756477.4993 | 4749517936.2048 | 4942691494.0092 | 5143573634.8765 | 5352472702.1292 | 5569709372.8227 | 5795617151.0946 | 6030542881.2481 | 6274847281.3584 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -161400245.1474 | -168652712.5685 | -176191606.8367 | -184028385.0257 | -192174962.4924 | -200643731.2079 | -209256758.0006 | -218401454.8367 | -227908267.6964 | -237791681.2206 | -248066759.436 | -258749168.9301 | -269547008.0382 | -281081283.7766 | -293073258.6948 | -305541240.7598 | -318504270.2575 | -331982149.0853 | -345488176.7756 | -360038068.1644 | -375166283.3589 | -390895955.3113 | -407251142.2919 | -424256864.9019 | -441939144.5665 | -460325043.5677 | -479442706.6792 | -499321404.4652 | -519991578.3128 | -541484887.2645 | -563834256.7244 | -587073929.1128 | -611239516.5469 | -636368055.6285 | -662498064.4235 | -689669601.7204 | -717924328.6593 | -747305572.826 | -777858394.9094 | -809629658.0263 | -842668099.8181 | -877024407.4316 | -912751295.4999 | -949903587.241 | -988538298.8018 | -1028714726.9753 | -1070494540.4258 | -1113941874.5645 | -1159123430.2189 | -1206108576.2496 | -1254969456.2717 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Чистая прибыль | 1094200 | 645600980.5895 | 674610850.2741 | 704766427.3467 | 736113540.1027 | 768699849.9695 | 802574924.8315 | 837027032.0024 | 873605819.3469 | 911633070.7857 | 951166724.8826 | 992267037.7439 | 1034996675.7203 | 1078188032.1527 | 1124325135.1065 | 1172293034.7791 | 1222164963.039 | 1274017081.03 | 1327928596.3411 | 1381952707.1026 | 1440152272.6577 | 1500665133.4356 | 1563583821.2452 | 1629004569.1678 | 1697027459.6077 | 1767756578.2659 | 1841300174.2709 | 1917770826.7167 | 1997285617.8609 | 2079966313.2514 | 2165939549.0581 | 2255337026.8976 | 2348295716.4512 | 2444958066.1875 | 2545472222.5139 | 2649992257.6938 | 2758678406.8816 | 2871697314.6373 | 2989222291.3039 | 3111433579.6377 | 3238518632.1054 | 3370672399.2723 | 3508097629.7265 | 3651005181.9995 | 3799614348.9639 | 3954153195.2074 | 4114858907.9012 | 4281978161.7034 | 4455767498.2581 | 4636493720.8757 | 4824434304.9984 | 5019877825.0867
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 1094200 | 807001225.7369 | 843263562.8426 | 880958034.1833 | 920141925.1283 | 960874812.4618 | 1003218656.0394 | 1046283790.003 | 1092007274.1836 | 1139541338.4821 | 1188958406.1032 | 1240333797.1799 | 1293745844.6504 | 1347735040.1909 | 1405406418.8832 | 1465366293.4738 | 1527706203.7988 | 1592521351.2875 | 1659910745.4264 | 1727440883.8782 | 1800190340.8221 | 1875831416.7945 | 1954479776.5565 | 2036255711.4597 | 2121284324.5097 | 2209695722.8324 | 2301625217.8386 | 2397213533.3959 | 2496607022.3261 | 2599957891.5642 | 2707424436.3226 | 2819171283.6219 | 2935369645.564 | 3056197582.7344 | 3181840278.1423 | 3312490322.1173 | 3448348008.6019 | 3589621643.2967 | 3736527864.1299 | 3889291974.5471 | 4048148290.1317 | 4213340499.0904 | 4385122037.1582 | 4563756477.4993 | 4749517936.2048 | 4942691494.0092 | 5143573634.8765 | 5352472702.1292 | 5569709372.8227 | 5795617151.0946 | 6030542881.2481 | 6274847281.3584
Амортизация | 0 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998 | 41725566.5998
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -161400245.1474 | -168652712.5685 | -176191606.8367 | -184028385.0257 | -192174962.4924 | -200643731.2079 | -209256758.0006 | -218401454.8367 | -227908267.6964 | -237791681.2206 | -248066759.436 | -258749168.9301 | -269547008.0382 | -281081283.7766 | -293073258.6948 | -305541240.7598 | -318504270.2575 | -331982149.0853 | -345488176.7756 | -360038068.1644 | -375166283.3589 | -390895955.3113 | -407251142.2919 | -424256864.9019 | -441939144.5665 | -460325043.5677 | -479442706.6792 | -499321404.4652 | -519991578.3128 | -541484887.2645 | -563834256.7244 | -587073929.1128 | -611239516.5469 | -636368055.6285 | -662498064.4235 | -689669601.7204 | -717924328.6593 | -747305572.826 | -777858394.9094 | -809629658.0263 | -842668099.8181 | -877024407.4316 | -912751295.4999 | -949903587.241 | -988538298.8018 | -1028714726.9753 | -1070494540.4258 | -1113941874.5645 | -1159123430.2189 | -1206108576.2496 | -1254969456.2717 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -425381939.318 | 179016779.3658 | 186177450.5404 | 60187709.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -2128003896.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2552291635.908 | 866343326.5551 | 902513867.4144 | 806679703.3582 | 777839106.7025 | 810425416.5693 | 844300491.4313 | 878752598.6022 | 915331385.9467 | 953358637.3855 | 992892291.4824 | 1033992604.3437 | 1076722242.3201 | 1119913598.7525 | 1166050701.7063 | 1214018601.3789 | 1263890529.6388 | 1315742647.6298 | 1369654162.9409 | 1423678273.7024 | 1481877839.2575 | 1542390701.0354 | 1605309389.845 | 1670730138.7676 | 1738753030.2075 | 1809482149.8657 | 1883025746.8707 | 1959496400.3165 | 2039011192.4607 | 2121691888.8512 | 2207665125.6579 | 2297062604.4974 | 2390021295.051 | 2486683645.7873 | 2587197803.1137 | 2691717839.2936 | 2800403989.4814 | 2913422898.2371 | 3030947875.9037 | 3153159165.2375 | 3280244218.7052 | 3412397986.8722 | 3549823218.3263 | 3692730771.5993 | 3841339939.5637 | 3995878786.8072 | 4156584500.501 | 4323703755.3032 | 4497493092.8579 | 4678219316.4755 | 4866159901.5982 | 5061603422.6865
Накопленный чистый денежный поток | -2552291635.908 | -1685948309.3529 | -783434441.9385 | 23245261.4197 | 801084368.1222 | 1611509784.6915 | 2455810276.1228 | 3334562874.725 | 4249894260.6717 | 5203252898.0571 | 6196145189.5395 | 7230137793.8833 | 8306860036.2033 | 9426773634.9558 | 10592824336.6622 | 11806842938.041 | 13070733467.6799 | 14386476115.3097 | 15756130278.2506 | 17179808551.9529 | 18661686391.2105 | 20204077092.2459 | 21809386482.0909 | 23480116620.8585 | 25218869651.066 | 27028351800.9317 | 28911377547.8024 | 30870873948.1189 | 32909885140.5796 | 35031577029.4308 | 37239242155.0886 | 39536304759.586 | 41926326054.637 | 44413009700.4243 | 47000207503.538 | 49691925342.8316 | 52492329332.313 | 55405752230.5501 | 58436700106.4538 | 61589859271.6913 | 64870103490.3965 | 68282501477.2687 | 71832324695.595 | 75525055467.1943 | 79366395406.758 | 83362274193.5652 | 87518858694.0662 | 91842562449.3693 | 96340055542.2273 | 101018274858.7027 | 105884434760.301 | 110946038182.9875
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326 | 0.042362 | 0.037133 | 0.03255 | 0.028533 | 0.025011 | 0.021924 | 0.019218 | 0.016846 | 0.014767 | 0.012945 | 0.011347 | 0.0099464 | 0.0087188 | 0.0076427 | 0.0066994 | 0.0058726 | 0.0051478 | 0.0045124 | 0.0039555 | 0.0034673 | 0.0030394 | 0.0026642 | 0.0023354 | 0.0020472 | 0.0017945 | 0.001573 | 0.0013789 | 0.0012087
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -2552291635.908 | 759417361.9873 | 693481466.1373 | 543341143.4657 | 459252706.0286 | 419435794.624 | 383036329.4587 | 349462061.688 | 319081962.2444 | 291320262.7867 | 265954298.4257 | 242779937.2764 | 221610092.2179 | 202050930.8476 | 184409911.546 | 168299433.2549 | 153587990.9613 | 140155207.6663 | 127890915.6315 | 116528221.9512 | 106321759.0625 | 97005115.1588 | 88501263.4632 | 80739772.127 | 73656249.2326 | 67191833.2637 | 61292725.4287 | 55909760.5522 | 50998013.489 | 46516438.2327 | 42427537.105 | 38697057.6024 | 35293714.6645 | 32188936.2955 | 29356630.631 | 26772972.6921 | 24416209.2022 | 22266479.976 | 20305654.5019 | 18517182.4553 | 16885956.9773 | 15398189.6497 | 14041296.1836 | 12803791.9185 | 11675196.3043 | 10645945.6036 | 9707313.1196 | 8851336.3076 | 8070750.1836 | 7358926.4944 | 6709818.1542 | 6117908.4983
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2552291635.908 | -1792874273.9207 | -1099392807.7834 | -556051664.3177 | -96798958.2891 | 322636836.3349 | 705673165.7936 | 1055135227.4815 | 1374217189.7259 | 1665537452.5126 | 1931491750.9384 | 2174271688.2147 | 2395881780.4326 | 2597932711.2802 | 2782342622.8262 | 2950642056.0811 | 3104230047.0424 | 3244385254.7087 | 3372276170.3402 | 3488804392.2914 | 3595126151.3539 | 3692131266.5127 | 3780632529.9759 | 3861372302.1029 | 3935028551.3354 | 4002220384.5991 | 4063513110.0278 | 4119422870.58 | 4170420884.069 | 4216937322.3017 | 4259364859.4068 | 4298061917.0092 | 4333355631.6737 | 4365544567.9692 | 4394901198.6002 | 4421674171.2923 | 4446090380.4945 | 4468356860.4705 | 4488662514.9724 | 4507179697.4278 | 4524065654.4051 | 4539463844.0548 | 4553505140.2384 | 4566308932.1569 | 4577984128.4612 | 4588630074.0647 | 4598337387.1844 | 4607188723.4919 | 4615259473.6755 | 4622618400.1699 | 4629328218.3241 | 4635446126.8223 | 4635446126.8223 | 4635446126.8223 | 4635446126.8223 | 4635446126.8223 | 4635446126.8223 | 4635446126.8223
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0.46% | 12.18% | 19.34% | 23.9% | 26.9% | 28.93% | 30.34% | 31.35% | 32.07% | 32.6% | 32.99% | 33.28% | 33.49% | 33.66% | 33.78% | 33.87% | 33.95% | 34% | 34.04% | 34.08% | 34.1% | 34.12% | 34.14% | 34.15% | 34.16% | 34.16% | 34.17% | 34.17% | 34.18% | 34.18% | 34.18% | 34.18% | 34.18% | 34.18% | 34.18% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19% | 34.19%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
\
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-01-28 | 2017-05-17 |  |  | 2017-01-28 | 2017-05-17 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-01-28 | 2017-05-17 |  |  | 2017-01-28 | 2017-05-17 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-02-14 | 2019-05-30 |  |  | 2019-02-14 | 2019-05-30 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2017-09-12 | 2019-05-17 |  |  | 2017-09-12 | 2019-05-17 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-01-10 | 2019-05-30 |  |  | 2019-01-10 | 2019-05-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-08-23 | 2017-09-12 |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-12-25 | 2023-07-19 |  |  | 2019-12-25 | 2023-07-19 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-08-30 | 2019-11-15 |  |  | 2019-08-30 | 2019-11-15 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-08-30 | 2019-11-15 |  |  | 2019-08-30 | 2019-11-15 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2021-11-18 | 2021-11-18 |  |  | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-05-15 | 2019-11-05 |  |  | 2019-05-15 | 2019-11-05 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-11-04 | 2022-11-24 |  |  | 2022-11-04 | 2022-11-24 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-11-24 | 2023-01-30 |  |  | 2022-11-24 | 2023-01-30 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-02-01 | 2023-09-30 |  |  | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2024-10-01 | 2025-03-30 |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-10-15 | 2025-08-20 |  |  | 2024-10-15 | 2025-08-20 | 50% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025-08-20 | 2025-08-30 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-30
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2025-08-20 | 2025-08-30 |  |  | 2025-08-20 | 2025-08-30
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-09-01 | 2025-09-12 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-12
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-09-12 | 2025-09-15 |  |  | 2025-09-12 | 2025-09-15
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-09-15 | 2025-09-20 |  |  | 2025-09-15 | 2025-09-20
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2025-09-20 | 2025-09-30 |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-30
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2025-09-20 | 2025-09-30 |  |  | 2025-09-20 | 2025-09-30
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-10-01 | 2025-12-30 |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2025-10-01 | 2025-12-25 |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-25

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток плана |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 года | по состоянию на 01.01.2025 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2469.9186 | 2509.1159 | 1996.7856 | 801.2751 | 1195.5105 | 1018.9567 |  | 463.7642 |  | 0 |  | 337.5109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1018.9567 | 801.2751
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 472.7493 | 849.1306 |  | 399.4548 |  | 0 |  | 281.2591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 849.1306 | 680.7139
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 722.7612 | 169.8261 |  | 64.3094 |  | 0 |  | 56.2518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 169.8261 | 120.5612
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2076.6341 | 2128.0039 | 1763.9783 | 760.3343 | 1003.644 | 750.1536 |  | 760.3343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 750.1536 | 760.3343
2.1 | проектно-изыскательские работы | 53.3393 | 53.0861 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 759.8407 | 722.3248 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 977.4503 | 986.4405 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 286.0039 | 366.1524 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 80 | 3 | 80 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 80 | 80
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км | 5.21 | 5.21 |  |  | 0 | 5.21 | 3 | 5.21 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 5.21 | 5.21
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 2 | 2
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
4.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0.33 | 0.33 |  |  | 0 | 0.33 |  | 0.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.33 | 0.33
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4.88 | 4.88 |  |  | 0 | 4.88 |  | 4.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 4.88 | 4.88
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2076.6341 | 2128.0039 |  |  | 0 | 2076.6341 |  | 2128.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2076.6341 | 2128.0039
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км | 5.21 | 5.21 |  |  | 0 | 5.21 |  | 5.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 5.21 | 5.21
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 1548.655
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0473 | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" для нуждфилиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 59220 | Предварительный расчет стоимости работ | 41454 | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 41001 |  | 1 | 40085 | 40085 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 47300 | 47300 | 839214 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 20.07.2017 | 18.08.2017 | - | - | - | - | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 31.08.2018 | - | 1. Реализация проекта в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020 гг., утверждённую приказомМинэнерго России от 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот. №09/17 от 29.03.2017) 2. Договор заключен на сумму 47.299.999,52 руб. с НДС. Заключены дополнительные соглашения по уменьшению стоимости договора и изменению ставки НДС с 18% до 20%. Стоимость договора с учетом изменений составила 45.739.885,27 руб. с НДС. | 45.74
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 41120 | ООО "М-Сетьстрой"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 41423 |  |  | 41423
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 41442 | ООО "Северный Стандарт"
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 40207 |  |  | 40207
[22 empty] | ООО "Росэнергопроект" | 41369 |  |  | 41369
[22 empty] | ООО "СЗЭСП" | 41412 | ООО "СЗЭСП"
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Приказ об утверждении №11-Э от 21.05.21 | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 278670 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 0 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 | - | - | - | - | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018перенеслидату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов на сумму 296.997.613.05 руб. с НДС. По объекту NS1200.PS.0032 сумма договора 14.025.381,09 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 14.263.099,42 руб. с НДС. | 14.263
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | Прочие | соглашение Общества и Субъекта права традиционного природопользования об использовании земель для целей строительства и последующей эксплуатации Обществом объекта "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 122 | Аналитическая записка | 122 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюкова Татьяна Александровна | 122 |  |  |  | 122 | Каюкова Татьяна Александровна | 122 | 122 | - | - | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | - | - | - | - | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2067-07-29 |  | Аналитическая записка Т3/1Д/856 от 25.07.2018 | 0.122
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | Прочие | соглашение Общества и Субъекта права традиционного природопользования об использовании земель для целей строительства и последующей эксплуатации Обществом объекта "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 122 | Аналитическая записка | 122 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюков Вячеслав Александрович | 122 |  |  |  | 122 | Каюков Вячеслав Александрович | 122 | 122 | - | - | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | - | - | - | - | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2067-07-29 |  | Аналитическая записка Т3/1Д/861 от 25.07.2018 | 0.122
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | Прочие | соглашение Общества и Субъекта права традиционного природопользования об использовании земель для целей строительства и последующей эксплуатации Обществом объекта "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 122 | Аналитическая записка | 122 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Каюков Анатолий Александрович | 122 |  |  |  | 122 | Каюков Анатолий Александрович | 122 | 122 | - | - | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | - | - | - | - | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2067-07-29 |  | Аналитическая записка Т3/1Д/858 от 25.07.2018 | 0.122
4 | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка, площадью 23,3095 под объект: "Подстанция 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 151 | ст. 73 Лесного кодекса Российской Федерации | 151 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсовЮгры | 151 |  |  |  | 151 | Депнедра и природных ресурсовЮгры | 151 | 151 | - | - | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | - | - | - | - | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2068-03-04 | 2068-03-04 | 2068-03-04 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 150.914,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды на текущий период составила 167.453,50 руб. | 0.139
2019.0754/2018.0293 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО "Тюменьэнерго" | ИА АО "Тюменьэнерго" | 501864 |  | 501864 | ВЗ | ОЗК ЕП | 9 | 9 | ООО "ТПИ" | 501513 |  |  |  | 501513 | ООО "ТПИ" | 601815 | 0 | 31908477901 | www.roseltorg.ru | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 28.11.2019 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 28.11.2019 | 31908477901/754-3 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 30.11.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 | - | 1. На преддоговорных переговорах согласовано снижение цены с 601.815.234,26 руб. с НДС до 601.215.534,00 руб. с НДС (протокол от 06.12.2019 № 31908477901/754-4). 2. Закупка проведена для 5 объектов ИПР: NS1200.PS.0032, NS1200.PS.0038, NS1200.PS.0040, NS1200.PS.0044, NS1200.PS.0045. Объем заключенного договора для объекта NS1200.PS.0032 составил 127.011.686,40 руб. с НДС. В связи с отсутствием необходимости шеф-монтажных работ заключено дополнительное соглашение на уменьшение стоимости договора - 109.152.530.40 руб.с НДС. | 109.153
[22 empty] | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 0 | ООО "Тольяттинский трансформатор"
[22 empty] | ОАО "Электрозавод" | 0 | ОАО "Электрозавод"
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 0 | ООО "Энергофонд"
[22 empty] | ООО "ЭСС-ТТ" | 0 | ООО "ЭСС-ТТ"
[22 empty] | ООО "ПитерЭнергоМаш" | 0 | ООО "ПитерЭнергоМаш"
[22 empty] | ООО "СМТТ" | 0 | ООО "СМТТ"
[22 empty] | ООО "УК Трансформация" | 0 | ООО "УК Трансформация"
[22 empty] | ООО "ТКМ ГРУПП" | 0 | ООО "ТКМ ГРУПП"
2019.0874 | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС странсформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х17 км)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганскиеэлектрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 658584 | Предварительный расчет стоимости работ | 658584 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "РДК "Электрические сети" | 658584 |  | 1 | 658123 | 658123 | ООО "РДК "Электрические сети" | 789747 | 0 | 31908559196 | www.roseltorg.ru | 26.11.2019 | 22.11.2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | - | - | - | - | 21.01.2020 | 31.12.2019 | 31.01.2020 | 31.12.2019 | 30.11.2020 | - |  | 789.747
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 658584
[22 empty] | ООО "Энергокомплекс" | 0 | ООО "Энергокомплекс"
[22 empty] | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ" | 0 | ООО "ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙ"
[22 empty] | ООО "Наратай энерджи" | 0 | ООО "Наратай энерджи"
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 80 | - | 34 | - | - | - | Прочие | Проведение проверки сметной стоимости документации на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования по объекту "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | 193 | Предварительный расчет стоимости работ | 193 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 193 |  |  |  | 193 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 13.02.2020 | 2020-05-20 | - | НДС не облагается | 0.193
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление сервитута в отношении частей лесных участков, для строительства объекта: "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | - | - | - | - | - | - | 30.11.2020 | - | - | - | - | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2022-11-25 | - | АЗ Т3/1Д/3096 от 30.11.2020 | 0
2022.0501/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 3.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | СМР | Выполнение подготовительных, строительно-монтажных работ ВЛ и ПС по титулу ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ длянужд филиала АО Россети Тюмень Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 470149 | Предварительный расчет стоимости работ | 470149 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ПрофЭнерго" | 464507 |  | 1 | 464507 | 464507 | ООО "ПрофЭнерго" | 557408 | 164630 | 32211759903 | www.roseltorg.ru | 03.10.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 26.10.2022 | - | - | - | - | 14.11.2022 | 24.11.2022 | 14.11.2022 | 24.11.2022 | 30.06.2024 | - |  | 557.408
[22 empty] | АО МК №54 "СЭСС" | 468738 |  |  | 468738
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 468268 |  |  | 468268
[22 empty] | ООО "Промэнергострой" | 465447 |  |  | 465447
2022.0365 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 3.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | ПИР | Выполнение работ по корректировке проекта "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ для нужд филиала АО "Россети Тюмень"Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 15564 | Предварительный расчет стоимости работ | 15564 | ВЗ | ОК | 9 | 9 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 15564 |  | 1 | 12000 | 12000 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 14400 | 0 | 32211779461 | www.roseltorg.ru | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 07.11.2022 | 17.11.2022 | - | - | - | - | 25.11.2022 | 07.12.2022 | 25.11.2022 | 07.12.2022 | 30.10.2023 | - | - | 14.4
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 15564 |  |  | 12521
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 15550
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 15564 |  |  | 15564
[22 empty] | ООО "ГК "СвязьИнфоПроект" | 15564
[22 empty] | ООО "ПЦ Сибири" | 15253
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 15564 |  |  | 15564
[22 empty] | ООО "Самарский Электропроект" | 14900 |  |  | 11828
[22 empty] | ООО "ТЭП" | 15564 |  |  | 11829
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 6.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | Комплекс | Оказание услуг по строительному контролю на объекте: "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х17 км)" для филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 9442 | Не применимо | Не проводилась | - | 9442 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 11327 | 11327 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-01-16 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-02-06 | 2024-06-30 | - | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Заключено дополнительное соглашение №1 на увеличение стоимости договора (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 13.562.085,74 руб. с НДС. | 11.327
[22 empty] | ООО "Нефтегазовая Инспекция" | 11075
[22 empty] | АО "Россети ЦТЗ" | 12798
2023.0132 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 3.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по авторскому надзору на объекте "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. | ИА АО "Россети Тюмень" | 2124 | Проектно-сметная документация | 2124 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 2124 |  |  |  | 2124 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 2549 | 1699 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.8 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 18.01.2023 | 03/23 | 31.01.2023 | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 30.01.2023 | 30.06.2024 | - | Заключено дополнительное соглашение №1 на увеличение стоимости договора (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 3.398.640,00 руб. с НДС. | 2.549
2023.0815 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 3.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | Прочие | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,выполненной для строительства объекта: "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень"Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 2090 | Предварительный расчет стоимости работ | 2090 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2090 |  |  |  | 2090 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2509 | 2509 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 27.09.2023 | 71/23 | 28.09.2023 | 25.09.2023 | 28.09.2023 | 29.09.2023 | 27.12.2023 | - |  | 2.509
2023.0886 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 3.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации по объекту: "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" для нуждфилиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 718 | Предварительный расчет стоимости работ | 718 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 718 |  |  |  | 718 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 861 | 861 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 03.10.2023 | 72/23 | 04.10.2023 | 25.09.2023 | 04.10.2023 | 05.10.2023 | 27.01.2024 | - |  | 0.861
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 6.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | Прочие | Соглашение об установлении сервитута от 01.09.2023 №34 для строительства/размещения объект"ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-09-01 | - | 2023-09-01 | 2026-08-01 | - | Аналитическая записка РТ3/1Д/1150 от 01.11.2023 | 0
2024.0101/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 3.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | - | СМР | Выполнение электромонтажных и пуско-наладочных работ, комплектация и поставка оборудования, по титулу "ПС 110/35/6 кВМосковская с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 1210625 | Предварительный расчет стоимости работ | 1210625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭР" | 1210625 |  | 1 | 1210625 | 1210625 | ООО "СЭР" | 1452751 | 594992 | 32413245626 | www.roseltorg.ru | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 14.02.2024 | 32413245626/2024.0101-2 | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 29.02.2024 | 15.03.2024 | 31.12.2024 | -
9 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 6.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | 2 | Прочие | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО "Россети Тюмень": "ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км)" (2 этап), "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)" (2 этап) | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | 326 | Предварительный расчет стоимости работ | 326 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 3 | 3 | ООО "ЦНЭС" | 321 |  |  |  | 321 | ООО "ЦНЭС" | 385 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024-04-16 | - | 2024-04-16 | 2024-12-31 | - | Аналитическая записка РТ3/1Д/101 от 08.04.2024. Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 385.000,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 175 000,00 руб. с НДС. | 0
[22 empty] | ООО "СибСтройЭксперт" | 280
[22 empty] | ООО "Альфа" | 390
2024.0418/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 6.2024 | - | - | 80 | - | 5 | - | - | 2 | СМР | Выполнение работ по строительству "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень"Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 209174 | Проектно-сметная документация | 209174 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭР" | 209174 |  |  |  | 209174 | ООО "СЭР" | 251009 | 251009 | 32413806066 | www.roseltorg.ru | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 24.07.2024 | 32413806066/2024.0418 | 02.09.2024 | 16.08.2024 | 30.09.2024 | 16.08.2024 | 31.12.2024 | -
10 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | 80 |  | 5 | - | - | - | Прочие | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта АО "Россети Тюмень": "ПС 110/35/6 кВМосковская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и1х0,33 км)" (3 этап) | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | 350 | Проектно-сметная документация | 350 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 180 |  |  |  | 180 | ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг" | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.10.2024 | - | 28.10.2024 | 2025-03-31 | - | АЗ РТ3/1Д/341 от 21.10.2024. ДС № 1 к Договору в части увеличения цены Договора на сумму НДС в размере 5%. Стоимость после изменения составляет 189 000, 00 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "СибСтройЭксперт" | 190
2024.1354 | Филиал АО "Россети Тюмень" НЮЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | 80 |  | 5 | - | - | - | СМР | Выполнение работ по оснащению межсетевыми экранами объекта "ПС 110 кВ Московская с ВЛ 110кВ" для нужд филиала АО"Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 4399 | Предварительный расчет стоимости работ | 4399 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭР" | 4399 |  | 1 | 4399 | 4399 | ООО "СЭР" | 5279 | 5279 | 32414334381 | www.roseltorg.ru | 16.12.2024 | 16.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 27.12.2024 | 32414334381/2024.1354-2 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 2025-08-30

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0032
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х40 МВА, 2х2.44 км, 1х0.33
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах окончания выполнения работ, млн. руб. (с НДС) | 2509.1159
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении №11-Э от 21.05.21
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3261.171
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3261.171
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 3119.897
объем заключенного договора 6/17-27 от 12.09.2017 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 45.74
% от сметной стоимости проекта | 1.823%
оплачено по договору, млн. руб. | 45.74
освоено по договору, млн. руб. | 38.117
объем заключенного договора 63-ЭС/2359 от 13.02.2020 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.193
% от сметной стоимости проекта | 0.007692%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.193
освоено по договору, млн. руб. | 0.161
объем заключенного договора PD01.1200.2022.276/6 от 07.12.2022 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 14.4
% от сметной стоимости проекта | 0.5739%
оплачено по договору, млн. руб. | 14.4
освоено по договору, млн. руб. | 12
объем заключенного договора 18/09/23 от 25.09.2023 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 2.509
% от сметной стоимости проекта | 0.18
оплачено по договору, млн. руб. | 2.509
освоено по договору, млн. руб. | 2.09
объем заключенного договора 675-ЭС/4945 от 25.09.2023 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.861
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.861
освоено по договору, млн. руб. | 0.718
объем заключенного договора 6/19-45 от 31.12.2019 . ООО "РДК "Электрические сети" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 789.747
% от сметной стоимости проекта | 31.48%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD01.1200.2022.70/6 от 24.11.2022 . ООО "ПрофЭнерго" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 557.408
% от сметной стоимости проекта | 22.22%
оплачено по договору, млн. руб. | 386.82
освоено по договору, млн. руб. | 322.35
объем заключенного договора PD01.1200.2024.65/6 от 15.03.2024 . ООО "СЭР" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 1452.751
% от сметной стоимости проекта | 57.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 920.278
освоено по договору, млн. руб. | 667.551
объем заключенного договора PD01.1200.2024.240/6 от 16.08.2024 . ООО "СЭР" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 251.009
% от сметной стоимости проекта | 10%
оплачено по договору, млн. руб. | 99.217
освоено по договору, млн. руб. | 82.681
объем заключенного договора PD01.1200.2025.5/6 от 27.01.2025 . ООО "СЭР" в ценах 2025 года с НДС, млн. руб | 5.279
% от сметной стоимости проекта | 0.2104%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 109.153
объем заключенного договора 1/20-ИПР от 10.12.2019 . ООО "ТПИ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 109.153
% от сметной стоимости проекта | 4.35%
оплачено по договору, млн. руб. | 109.153
освоено по договору, млн. руб. | 90.96
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 32.121
объем заключенного договора 6/18-12 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 14.263
% от сметной стоимости проекта | 0.5684%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.432
освоено по договору, млн. руб. | 0.36
объем заключенного договора 6/18-35 от 30.07.2018 . Каюков Анатолий Александрович в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.122
% от сметной стоимости проекта | 0.004862%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.122
освоено по договору, млн. руб. | 0.122
объем заключенного договора 6/18-36 от 30.07.2018 . Каюков Вячеслав Александрович в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.122
% от сметной стоимости проекта | 0.004862%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.122
освоено по договору, млн. руб. | 0.122
объем заключенного договора 6/18-37 от 30.07.2018 . Каюкова Татьяна Александровна в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.122
% от сметной стоимости проекта | 0.004862%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.122
освоено по договору, млн. руб. | 0.122
объем заключенного договора 0505/18-06-ДА от 17.12.2018 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.167
% от сметной стоимости проекта | 0.006656%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.144
освоено по договору, млн. руб. | 0.146
объем заключенного договора 15 от 01.07.2020 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора US04.1200.2023.6/6 от 16.01.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 13.562
% от сметной стоимости проекта | 0.5405%
оплачено по договору, млн. руб. | 12.74
освоено по договору, млн. руб. | 11.302
объем заключенного договора US04.1200.2023.46/6 от 30.01.2023 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 3.399
% от сметной стоимости проекта | 0.1355%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.124
освоено по договору, млн. руб. | 1.77
объем заключенного договора 34 от 01.09.2023 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора ZP01.1200.2024.49/6 от 16.04.2024 . ООО "ЦНЭС" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.175
% от сметной стоимости проекта | 0.006975%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.175
освоено по договору, млн. руб. | 0.146
объем заключенного договора ZP01.1200.2024.408/6 от 28.10.2024 . ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.189
% от сметной стоимости проекта | 0.007533%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.144
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 70.51%
всего оплачено по объекту | 1769.263
% освоения по объекту за отчетный период | 67.76%
всего освоено по объекту | 1407.121
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Таврида Электрик Омск" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Ремонтно-диагностическая компания "Электрические сети" ; ООО "ПрофЭнерго" ; ООО "СЭР" ; АО "Россети ЦТЗ" ; Каюков Анатолий Александрович ; Каюков Вячеслав Александрович ; Каюкова Татьяна Александровна ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; ПАО "НК "Роснефть" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; ООО "Таврида Электрик Омск" ; ООО "ЦНЭС" ; ООО "СМНУ "ЮгЭнергоИнжиниринг"
- поставщики основного оборудования | ООО "ТПИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО "Бона", ООО "ВИРТЕГ", ООО "Профинтег"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 21
в том числе
- строительный персонал | 12
- монтажный персонал
Основное оборудование | 110 кВ: Трансформаторы, выключатели, разъеденители
График поставки основного оборудования | 2024-10-15
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)