## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | +
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 52; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ): 38,90; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ): 1; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 3776.52
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 40 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3527.1956
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2995.121

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
0
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | № Т3/18/0016-ДТП от 24.09.2018г. | Д.С. № 1 от 04.03.2019 Д.С. № 2 от 30.04.2020 Д.С. № 3 от 20.05.2020 Д.С. № 4 от 29.10.2020 Д.С. №5 от 18.10.2021 Д.С. №6 от 07.04.2022 Д.С. №7 от 18.10.2022 Д.С. №8 от 29.06.2023 Д.С. №9 от 20.09.2024 | Подписан/заключ. | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район | Электросетевые объекты ВЛ 35 кВ Усть-Балыкского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 28.9 | 0 | 28.9 | 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ Лосинка с двумя линейными ячейками 110 кВ 2. 1.2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ ориентировочной протяжённостью 26 км сечением провода 150 мм2 3.Строительство ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 (2х40 МВА) с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от проектируемого СП 110 кВ Лосинка до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Юганская-2 протяженностью 26 км проводом АС-150. | 1. Строительство надстройки 220 кВ в районе ПП 110 кВ Угутский с установкой двух АТ 220/110 можностью 125 МВА каждый с питающей двухцепной ВЛ 220 кВ от ПС 500 кВ Святогор до надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский протяженностью 79.937 км проводом АС-240. 2. Расширение ОРУ 220 кВ ПС 500 кВ Святогор на две линенйые ячейки. 3. Реконструкция ПП 110 кВ Угутский с раширением ОРУ 110 кВ на две линейные ячейки. 4. Перефиксация 4АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 1 СШ 220 кВ и 6 АТ 220/110 кВ ПС 500 кВ Пыть-Ях на 2 СШ 220 кВ. 5. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Пыть-Ях (Устройства АОПО 4, 5, 6 АТ 220/110 кВ). 6. Установка устройств ПА на ПС 500 кВ Святогор (Устройство АОПО ВЛ 110 кВ Святогор- Средний Балык-1,2 с реализацией ОН на ПС 220 кВ Средний Балык). | 1295.2517
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Куст 88-1 | 5.368 | 0 | 5.368 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ Куст 88-2 | 5.368 | 0 | 5.368 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ КНС-35А-1 | 4.0555 | 0 | 4.0555 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ КНС-35А-2 | 4.0555 | 0 | 4.0555 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №170. 172. 182-1 | 2.45 | 0 | 2.45 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №170. 172. 182-2 | 2.45 | 0 | 2.45 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №177. 179-1 | 2.5765 | 0 | 2.5765 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ ПС 35/6 кВ №177. 179-2 | 2.5765 | 0 | 2.5765 | 35
2 | № Т3/21/0007-ДТП от 28.12.2021г. |  | Подписан/заключ. | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район | Электросетевые объекты ВЛ 35 кВ Усть-Балыкского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 4.8 | 0 | 4.8 | 35 | 2 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ Лосинка с двумя линейными ячейками 110 кВ 2. Строительство ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 (2х40 МВА) с питающей двухцепной ВЛ 110 кВ от проектируемого СП 110 кВ Лосинка до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Юганская-2 протяженностью 26 км проводом АС-150. 3. Строительство ПП 35 кВ в районе ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (ПС 110 кВ «Юганская-2») с двумя линейными ячейками 35 кВ с присоединением ПП 35кВ к ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (ПС 110 кВ «Юганская-2») маркой провода АС-120 |  | 41,16985099
[6 empty] | Проектируемая ячейка ПП-35 кВ 1 с-35 кВ ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (ПС 110 кВ «Юганская-2») (ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (ПС 110 кВ «Юганская-2») – Касаев) | 2.4 | 0 | 2.4 | 35
[6 empty] | Проектируемая ячейка ПП-35 кВ 2 с-35 кВ ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (ПС 110 кВ «Юганская-2») (ВЛ 35 кВ ПС 110 кВ в районе Усть-Балыкского месторождения (ПС 110 кВ «Юганская-2») – Касаев) | 2.4 | 0 | 2.4 | 35

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Трансформатор | - | ТДТН | - | 1Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Трансформатор | - | ТДТН | - | 2Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 1Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 2Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | В-35 1Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | В-35 2Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | СВ-35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | ВВН-СЭЩ-35 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 1Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 2Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | BB/TEL | - | СВ-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 1ТСН | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 1ТСН | - | - | - | - | 6
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | 110 кВ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ЛЭП |  | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение обязательств по договорам ПАО «НК-Роснефть» № Т3/18/0016-ДТП от 24.09.2018г., № Т3/21/0007-ДТП от 28.12.2021г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство ПС Юганская (2х40 МВА) с питающей ВЛ 110 кВ 2х26 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110 кВ с трансформаторами 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, КРУМ 35 кВ, КРУН 6 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС - 9,36 млн.руб/МВА ВЛ - 8,39 млн.руб/км | 9.3616
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет | 8.3887
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «НК-Роснефть»'№ Т3/18/0016-ДТП от 24.09.2018г., № Т3/21/0007-ДТП от 28.12.2021г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 3172855721.43 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.835
Срок амортизации, лет | 25 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.0168
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 1202527641.4446
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 3151731.5167 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 63034.6303
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14.08%
Период | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Прогноз инфляции | 4% | [53 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2028 to 2080
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1% | 668.7% | 699.4% | 731.4% | 764.6% | 799.2% | 835.2% | 872.6%
Доход, руб. без НДС | 883598733.3333 | 758163030.543 | 788489551.7647 | 820029133.8353 | 852830299.1887 | 886943511.1563 | 922421251.6025 | 959318101.6666 | 997690825.7333 | 1037598458.7626 | 1079102397.1132 | 1122266492.9977 | 1167157152.7176 | 1213843438.8263 | 1262397176.3793 | 1312893063.4345 | 1365408785.9719 | 1420025137.4108 | 1476826142.9072 | 1535899188.6235 | 1597335156.1684 | 1661228562.4152 | 1727677704.9118 | 1796784813.1082 | 1868656205.6326 | 1943402453.8579 | 2021138552.0122 | 2101984094.0927 | 2186063457.8564 | 2273505996.1706 | 2364446236.0175 | 2459024085.4582 | 2557385048.8765 | 2659680450.8315 | 2766067668.8648 | 2876710375.6194 | 2991778790.6442 | 3111449942.2699 | 3235907939.9607 | 3365344257.5592 | 3499958027.8615 | 3639956348.976 | 3785554602.935 | 3936976787.0524 | 4094455858.5345 | 4258234092.8759 | 4428563456.591 | 4605705994.8546 | 4789934234.6488 | 4981531604.0347 | 5180792868.1961 | 5388024582.924 | 5603545566.2409 | 5827687388.8906
Доход, тыс.руб. без НДС | 883598.7333 | 758163.0305 | 788489.5518 | 820029.1338 | 852830.2992 | 886943.5112 | 922421.2516 | 959318.1017 | 997690.8257 | 1037598.4588 | 1079102.3971 | 1122266.493 | 1167157.1527 | 1213843.4388 | 1262397.1764 | 1312893.0634 | 1365408.786 | 1420025.1374 | 1476826.1429 | 1535899.1886 | 1597335.1562 | 1661228.5624 | 1727677.7049 | 1796784.8131 | 1868656.2056 | 1943402.4539 | 2021138.552 | 2101984.0941 | 2186063.4579 | 2273505.9962 | 2364446.236 | 2459024.0855 | 2557385.0489 | 2659680.4508 | 2766067.6689 | 2876710.3756 | 2991778.7906 | 3111449.9423 | 3235907.94 | 3365344.2576 | 3499958.0279 | 3639956.349 | 3785554.6029 | 3936976.7871 | 4094455.8585 | 4258234.0929 | 4428563.4566 | 4605705.9949 | 4789934.2346 | 4981531.604 | 5180792.8682 | 5388024.5829 | 5603545.5662 | 5827687.3889
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 3782.0778 | 3933.3609 | 4090.6954 | 4254.3232 | 4424.4961 | 4601.476 | 9571.07 | 9953.9128 | 10352.0693 | 10766.1521 | 11196.7982 | 11644.6701 | 18165.6853 | 18892.3127 | 19648.0053 | 20433.9255 | 21251.2825 | 22101.3338 | 29114.8237 | 30279.4166 | 31490.5933 | 32750.217 | 34060.2257 | 35422.6348 | 36839.5401 | 38313.1218 | 39845.6466 | 41439.4725 | 43097.0514 | 44820.9334 | 46613.7708 | 48478.3216 | 50417.4545 | 52434.1527 | 54531.5188 | 56712.7795 | 58981.2907 | 61340.5423 | 63794.164 | 66345.9306 | 68999.7678 | 71759.7585 | 74630.1488 | 77615.3548 | 80719.969 | 83948.7678 | 87306.7185 | 90798.9872 | 94430.9467 | 98208.1846 | 102136.5119 | 106221.9724 | 110470.8513
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 75.6416 | 78.6672 | 81.8139 | 85.0865 | 88.4899 | 92.0295 | 95.7107 | 99.5391 | 103.5207 | 107.6615 | 111.968 | 116.4467 | 121.1046 | 125.9488 | 130.9867 | 136.2262 | 141.6752 | 147.3422 | 153.2359 | 159.3654 | 165.74 | 172.3696 | 179.2643 | 186.4349 | 193.8923 | 201.648 | 209.7139 | 218.1025 | 226.8266 | 235.8996 | 245.3356 | 255.1491 | 265.355 | 275.9692 | 287.008 | 298.4883 | 310.4278 | 322.845 | 335.7588 | 349.1891 | 363.1567 | 377.6829 | 392.7903 | 408.5019 | 424.8419 | 441.8356 | 459.509 | 477.8894 | 497.005 | 516.8852 | 537.5606 | 559.063 | 581.4255
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Доход | 883598733.3333 | 758163030.543 | 788489551.7647 | 820029133.8353 | 852830299.1887 | 886943511.1563 | 922421251.6025 | 959318101.6666 | 997690825.7333 | 1037598458.7626 | 1079102397.1132 | 1122266492.9977 | 1167157152.7176 | 1213843438.8263 | 1262397176.3793 | 1312893063.4345 | 1365408785.9719 | 1420025137.4108 | 1476826142.9072 | 1535899188.6235 | 1597335156.1684 | 1661228562.4152 | 1727677704.9118 | 1796784813.1082 | 1868656205.6326 | 1943402453.8579 | 2021138552.0122 | 2101984094.0927 | 2186063457.8564 | 2273505996.1706 | 2364446236.0175 | 2459024085.4582 | 2557385048.8765 | 2659680450.8315 | 2766067668.8648 | 2876710375.6194 | 2991778790.6442 | 3111449942.2699 | 3235907939.9607 | 3365344257.5592 | 3499958027.8615 | 3639956348.976 | 3785554602.935 | 3936976787.0524 | 4094455858.5345 | 4258234092.8759 | 4428563456.591 | 4605705994.8546 | 4789934234.6488 | 4981531604.0347 | 5180792868.1961 | 5388024582.924 | 5603545566.2409 | 5827687388.8906
Операционные расходы | 0 | -72359074.7932 | -71829148.2138 | -71304365.2604 | -70784931.6777 | -70271061.4408 | -69762977.0834 | -73248855.8701 | -72912564.6679 | -72589162.5066 | -72279164.9479 | -71983108.1758 | -71701549.8219 | -76481093.5254 | -76432135.9634 | -76407560.788 | -76408343.2946 | -76435497.7905 | -76490079.1552 | -81681048.2703 | -81998133.0322 | -82354241.8736 | -82750935.7577 | -83189838.0861 | -83672637.1967 | -84201088.9607 | -84777019.4843 | -85402327.9178 | -86078989.3777 | -86809057.985 | -87594670.0256 | -88438047.2368 | -89341500.2254 | -90307432.0227 | -91338341.7808 | -92436828.6182 | -93605595.6182 | -94847453.9871 | -96165327.3799 | -97562256.3973 | -99041403.2645 | -100606056.6953 | -102259636.9524 | -104005701.1088 | -105847948.5204 | -107790226.5176 | -109836536.3236 | -111991039.2108 | -114258062.9026 | -116642108.231 | -119147856.0616 | -121780174.4944 | -124544126.3535 | -127444976.9761
Ремонт объекта | 0 | -3151731.5167 | -3277800.7774 | -3408912.8085 | -3545269.3208 | -3687080.0936 | -3834563.2974 | -7975891.6586 | -8294927.3249 | -8626724.4179 | -8971793.3946 | -9330665.1304 | -9703891.7356 | -15138071.1076 | -15743593.9519 | -16373337.71 | -17028271.2184 | -17709402.0671 | -18417778.1498 | -24262353.0827 | -25232847.206 | -26242161.0942 | -27291847.538 | -28383521.4395 | -29518862.2971 | -30699616.789 | -31927601.4605 | -33204705.5189 | -34532893.7397 | -35914209.4893 | -37350777.8689 | -38844808.9836 | -40398601.343 | -42014545.3967 | -43695127.2125 | -45442932.3011 | -47260649.5931 | -49151075.5768 | -51117118.5999 | -53161803.3439 | -55288275.4776 | -57499806.4967 | -59799798.7566 | -62191790.7069 | -64679462.3352 | -67266640.8286 | -69957306.4617 | -72755598.7202 | -75665822.669 | -78692455.5757 | -81840153.7988 | -85113759.9507 | -88518310.3487 | -92059042.7627
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -63034.6303 | -65556.0155 | -68178.2562 | -70905.3864 | -73741.6019 | -76691.2659 | -79758.9166 | -82949.2732 | -86267.2442 | -89717.9339 | -93306.6513 | -97038.9174 | -100920.4741 | -104957.293 | -109155.5847 | -113521.8081 | -118062.6804 | -122785.1877 | -127696.5952 | -132804.459 | -138116.6373 | -143641.3028 | -149386.9549 | -155362.4331 | -161576.9305 | -168040.0077 | -174761.608 | -181752.0723 | -189022.1552 | -196583.0414 | -204446.3631 | -212624.2176 | -221129.1863 | -229974.3538 | -239173.3279 | -248740.261 | -258689.8715 | -269037.4663 | -279798.965 | -290990.9236 | -302630.5605 | -314735.7829 | -327325.2142 | -340418.2228 | -354034.9517 | -368196.3498 | -382924.2038 | -398241.1719 | -414170.8188 | -430737.6516 | -447967.1576 | -465885.8439 | -484521.2777
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -69144308.6461 | -68485791.4209 | -67827274.1957 | -67168756.9705 | -66510239.7453 | -65851722.5201 | -65193205.2949 | -64534688.0697 | -63876170.8445 | -63217653.6193 | -62559136.3941 | -61900619.1689 | -61242101.9437 | -60583584.7185 | -59925067.4933 | -59266550.2681 | -58608033.0429 | -57949515.8177 | -57290998.5925 | -56632481.3673 | -55973964.1421 | -55315446.9169 | -54656929.6917 | -53998412.4665 | -53339895.2413 | -52681378.0161 | -52022860.7909 | -51364343.5657 | -50705826.3405 | -50047309.1153 | -49388791.8901 | -48730274.6649 | -48071757.4397 | -47413240.2145 | -46754722.9893 | -46096205.7641 | -45437688.5389 | -44779171.3137 | -44120654.0885 | -43462136.8633 | -42803619.6381 | -42145102.4129 | -41486585.1877 | -40828067.9625 | -40169550.7373 | -39511033.5121 | -38852516.2869 | -38193999.0617 | -37535481.8365 | -36876964.6113 | -36218447.3861 | -35559930.1609 | -34901412.9357 | -34901412.9357 | -34901412.9357 | -34901412.9357 | -34901412.9357
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 883598733.3333 | 685803955.7499 | 716660403.5509 | 748724768.575 | 782045367.511 | 816672449.7155 | 852658274.5191 | 886069245.7966 | 924778261.0654 | 965009296.256 | 1006823232.1653 | 1050283384.8218 | 1095455602.8957 | 1137362345.3009 | 1185965040.4159 | 1236485502.6465 | 1289000442.6773 | 1343589639.6203 | 1400336063.752 | 1454218140.3532 | 1515337023.1362 | 1578874320.5415 | 1644926769.1541 | 1713594975.0221 | 1784983568.4359 | 1859201364.8972 | 1936361532.5279 | 2016581766.1749 | 2099984468.4787 | 2186696938.1857 | 2276851565.9919 | 2370586038.2214 | 2468043548.6511 | 2569373018.8089 | 2674729327.084 | 2784273547.0012 | 2898173195.026 | 3016602488.2828 | 3139742612.5809 | 3267782001.1618 | 3400916624.5971 | 3539350292.2807 | 3683294965.9826 | 3832971085.9437 | 3988607910.0141 | 4150443866.3584 | 4318726920.2674 | 4493714955.6438 | 4675676171.7462 | 4864889495.8037 | 5061645012.1345 | 5266244408.4296 | 5479001439.8874 | 5700242411.9145
Амортизация | 0 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291 | -59865202.291
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 883598733.3333 | 625938753.4589 | 656795201.2599 | 688859566.284 | 722180165.22 | 756807247.4245 | 792793072.2281 | 826204043.5056 | 864913058.7744 | 905144093.965 | 946958029.8743 | 990418182.5308 | 1035590400.6047 | 1077497143.0099 | 1126099838.1249 | 1176620300.3555 | 1229135240.3863 | 1283724437.3293 | 1340470861.461 | 1394352938.0621 | 1455471820.8452 | 1519009118.2505 | 1585061566.8631 | 1653729772.7311 | 1725118366.1449 | 1799336162.6061 | 1876496330.2369 | 1956716563.8838 | 2040119266.1877 | 2126831735.8947 | 2216986363.7009 | 2310720835.9304 | 2408178346.36 | 2509507816.5179 | 2614864124.793 | 2724408344.7102 | 2838307992.735 | 2956737285.9918 | 3079877410.2899 | 3207916798.8708 | 3341051422.3061 | 3479485089.9897 | 3623429763.6916 | 3773105883.6526 | 3928742707.7231 | 4090578664.0674 | 4258861717.9764 | 4433849753.3528 | 4615810969.4552 | 4805024293.5127 | 5001779809.8435 | 5206379206.1386 | 5419136237.5964 | 5640377209.6235
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 883598733.3333 | 625938753.4589 | 656795201.2599 | 688859566.284 | 722180165.22 | 756807247.4245 | 792793072.2281 | 826204043.5056 | 864913058.7744 | 905144093.965 | 946958029.8743 | 990418182.5308 | 1035590400.6047 | 1077497143.0099 | 1126099838.1249 | 1176620300.3555 | 1229135240.3863 | 1283724437.3293 | 1340470861.461 | 1394352938.0621 | 1455471820.8452 | 1519009118.2505 | 1585061566.8631 | 1653729772.7311 | 1725118366.1449 | 1799336162.6061 | 1876496330.2369 | 1956716563.8838 | 2040119266.1877 | 2126831735.8947 | 2216986363.7009 | 2310720835.9304 | 2408178346.36 | 2509507816.5179 | 2614864124.793 | 2724408344.7102 | 2838307992.735 | 2956737285.9918 | 3079877410.2899 | 3207916798.8708 | 3341051422.3061 | 3479485089.9897 | 3623429763.6916 | 3773105883.6526 | 3928742707.7231 | 4090578664.0674 | 4258861717.9764 | 4433849753.3528 | 4615810969.4552 | 4805024293.5127 | 5001779809.8435 | 5206379206.1386 | 5419136237.5964 | 5640377209.6235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -125187750.6918 | -131359040.252 | -137771913.2568 | -144436033.044 | -151361449.4849 | -158558614.4456 | -165240808.7011 | -172982611.7549 | -181028818.793 | -189391605.9749 | -198083636.5062 | -207118080.1209 | -215499428.602 | -225219967.625 | -235324060.0711 | -245827048.0773 | -256744887.4659 | -268094172.2922 | -278870587.6124 | -291094364.169 | -303801823.6501 | -317012313.3726 | -330745954.5462 | -345023673.229 | -359867232.5212 | -375299266.0474 | -391343312.7768 | -408023853.2375 | -425366347.1789 | -443397272.7402 | -462144167.1861 | -481635669.272 | -501901563.3036 | -522972824.9586 | -544881668.942 | -567661598.547 | -591347457.1984 | -615975482.058 | -641583359.7742 | -668210284.4612 | -695897017.9979 | -724685952.7383 | -754621176.7305 | -785748541.5446 | -818115732.8135 | -851772343.5953 | -886769950.6706 | -923162193.891 | -961004858.7025 | -1000355961.9687 | -1041275841.2277 | -1083827247.5193 | -1128075441.9247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Чистая прибыль | 883598733.3333 | 500751002.7671 | 525436161.0079 | 551087653.0272 | 577744132.176 | 605445797.9396 | 634234457.7825 | 660963234.8045 | 691930447.0195 | 724115275.172 | 757566423.8994 | 792334546.0247 | 828472320.4837 | 861997714.4079 | 900879870.4999 | 941296240.2844 | 983308192.309 | 1026979549.8634 | 1072376689.1688 | 1115482350.4497 | 1164377456.6761 | 1215207294.6004 | 1268049253.4904 | 1322983818.1849 | 1380094692.9159 | 1439468930.0849 | 1501197064.1895 | 1565373251.1071 | 1632095412.9501 | 1701465388.7157 | 1773589090.9607 | 1848576668.7443 | 1926542677.088 | 2007606253.2143 | 2091891299.8344 | 2179526675.7681 | 2270646394.188 | 2365389828.7934 | 2463901928.2319 | 2566333439.0967 | 2672841137.8448 | 2783588071.9917 | 2898743810.9533 | 3018484706.9221 | 3142994166.1785 | 3272462931.2539 | 3407089374.3811 | 3547079802.6822 | 3692648775.5642 | 3844019434.8102 | 4001423847.8748 | 4165103364.9108 | 4335308990.0771 | 4512301767.6988
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 883598733.3333 | 625938753.4589 | 656795201.2599 | 688859566.284 | 722180165.22 | 756807247.4245 | 792793072.2281 | 826204043.5056 | 864913058.7744 | 905144093.965 | 946958029.8743 | 990418182.5308 | 1035590400.6047 | 1077497143.0099 | 1126099838.1249 | 1176620300.3555 | 1229135240.3863 | 1283724437.3293 | 1340470861.461 | 1394352938.0621 | 1455471820.8452 | 1519009118.2505 | 1585061566.8631 | 1653729772.7311 | 1725118366.1449 | 1799336162.6061 | 1876496330.2369 | 1956716563.8838 | 2040119266.1877 | 2126831735.8947 | 2216986363.7009 | 2310720835.9304 | 2408178346.36 | 2509507816.5179 | 2614864124.793 | 2724408344.7102 | 2838307992.735 | 2956737285.9918 | 3079877410.2899 | 3207916798.8708 | 3341051422.3061 | 3479485089.9897 | 3623429763.6916 | 3773105883.6526 | 3928742707.7231 | 4090578664.0674 | 4258861717.9764 | 4433849753.3528 | 4615810969.4552 | 4805024293.5127 | 5001779809.8435 | 5206379206.1386 | 5419136237.5964 | 5640377209.6235
Амортизация | 0 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291 | 59865202.291
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -125187750.6918 | -131359040.252 | -137771913.2568 | -144436033.044 | -151361449.4849 | -158558614.4456 | -165240808.7011 | -172982611.7549 | -181028818.793 | -189391605.9749 | -198083636.5062 | -207118080.1209 | -215499428.602 | -225219967.625 | -235324060.0711 | -245827048.0773 | -256744887.4659 | -268094172.2922 | -278870587.6124 | -291094364.169 | -303801823.6501 | -317012313.3726 | -330745954.5462 | -345023673.229 | -359867232.5212 | -375299266.0474 | -391343312.7768 | -408023853.2375 | -425366347.1789 | -443397272.7402 | -462144167.1861 | -481635669.272 | -501901563.3036 | -522972824.9586 | -544881668.942 | -567661598.547 | -591347457.1984 | -615975482.058 | -641583359.7742 | -668210284.4612 | -695897017.9979 | -724685952.7383 | -754621176.7305 | -785748541.5446 | -818115732.8135 | -851772343.5953 | -886769950.6706 | -923162193.891 | -961004858.7025 | -1000355961.9687 | -1041275841.2277 | -1083827247.5193 | -1128075441.9247 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -457851397.6193 | 150989652.8792 | 157029238.9944 | 149832505.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -3172855721.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2747108385.716 | 711605857.9373 | 742330602.2933 | 760785361.0626 | 637609334.467 | 665311000.2306 | 694099660.0735 | 720828437.0955 | 751795649.3105 | 783980477.463 | 817431626.1904 | 852199748.3157 | 888337522.7747 | 921862916.699 | 960745072.7909 | 1001161442.5754 | 1043173394.6 | 1086844752.1544 | 1132241891.4598 | 1175347552.7407 | 1224242658.9671 | 1275072497.8914 | 1327914457.7815 | 1382849023.4759 | 1439959899.2069 | 1499334137.3759 | 1561062272.4805 | 1625238460.3981 | 1691960623.2411 | 1761330600.0067 | 1833454303.2517 | 1908441882.0353 | 1986407891.379 | 2067471468.5053 | 2151756516.1254 | 2239391893.0591 | 2330511612.479 | 2425255048.0844 | 2523767148.5229 | 2626198660.3877 | 2732706360.1359 | 2843453295.2827 | 2958609035.2443 | 3078349932.2131 | 3202859392.4695 | 3332328158.5449 | 3466954602.6721 | 3606945031.9732 | 3752514005.8552 | 3903884666.1012 | 4061289080.1658 | 4224968598.2018 | 4395174224.3681 | 4572167002.9898
Накопленный чистый денежный поток | -2747108385.716 | -2035502527.7707 | -1293171925.4774 | -532386564.4148 | 105222770.0522 | 770533770.2828 | 1464633430.3562 | 2185461867.4517 | 2937257516.7622 | 3721237994.2253 | 4538669620.4157 | 5390869368.7314 | 6279206891.5061 | 7201069808.2051 | 8161814880.996 | 9162976323.5714 | 10206149718.1714 | 11292994470.3259 | 12425236361.7857 | 13600583914.5264 | 14824826573.4936 | 16099899071.385 | 17427813529.1665 | 18810662552.6423 | 20250622451.8492 | 21749956589.2252 | 23311018861.7057 | 24936257322.1038 | 26628217945.3449 | 28389548545.3516 | 30223002848.6033 | 32131444730.6387 | 34117852622.0177 | 36185324090.523 | 38337080606.6484 | 40576472499.7076 | 42906984112.1866 | 45332239160.271 | 47856006308.7939 | 50482204969.1816 | 53214911329.3175 | 56058364624.6002 | 59016973659.8445 | 62095323592.0576 | 65298182984.5271 | 68630511143.072 | 72097465745.7441 | 75704410777.7173 | 79456924783.5725 | 83360809449.6737 | 87422098529.8395 | 91647067128.0413 | 96042241352.4094 | 100614408355.3992
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326 | 0.042362 | 0.037133 | 0.03255 | 0.028533 | 0.025011 | 0.021924 | 0.019218 | 0.016846 | 0.014767 | 0.012945 | 0.011347 | 0.0099464 | 0.0087188 | 0.0076427 | 0.0066994 | 0.0058726 | 0.0051478 | 0.0045124 | 0.0039555 | 0.0034673 | 0.0030394 | 0.0026642 | 0.0023354 | 0.0020472 | 0.0017945 | 0.001573 | 0.0013789 | 0.0012087 | 0.0010595 | 0.00092874
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -2747108385.716 | 623777925.9619 | 570398453.7232 | 512428893.7616 | 376458074.3239 | 344331806.9109 | 314894269.0088 | 286658829.9726 | 262073861.6328 | 239562940.7004 | 218955728.1484 | 200095243.0161 | 182836903.1539 | 166319313.0616 | 151941003.6222 | 138791039.273 | 126766442.3015 | 115772603.5663 | 105722638.7019 | 96202325.3607 | 87836952.2591 | 80192751.6879 | 73208384.6442 | 66827617.7287 | 60998913.2316 | 55675050.109 | 50812773.7516 | 46372472.6141 | 42317879.8655 | 38615798.3132 | 35235846.9486 | 32150227.5538 | 29333509.9026 | 26762434.1782 | 24415729.3176 | 22273946.0743 | 20319303.6763 | 18535549.0264 | 16907827.4716 | 15422564.2316 | 14067355.6456 | 12830869.4558 | 11702753.405 | 10673551.4778 | 9734627.1693 | 8878093.206 | 8096747.1961 | 7384012.7187 | 6733885.406 | 6140883.6048 | 5600003.2368 | 5106676.5081 | 4656734.1468 | 4246370.8719
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -2747108385.716 | -2123330459.7541 | -1552932006.0309 | -1040503112.2694 | -664045037.9455 | -319713231.0345 | -4818962.0257 | 281839867.9469 | 543913729.5797 | 783476670.2801 | 1002432398.4285 | 1202527641.4446 | 1385364544.5985 | 1551683857.6601 | 1703624861.2824 | 1842415900.5553 | 1969182342.8569 | 2084954946.4231 | 2190677585.125 | 2286879910.4856 | 2374716862.7447 | 2454909614.4326 | 2528117999.0768 | 2594945616.8055 | 2655944530.0372 | 2711619580.1462 | 2762432353.8978 | 2808804826.5119 | 2851122706.3773 | 2889738504.6906 | 2924974351.6392 | 2957124579.193 | 2986458089.0956 | 3013220523.2738 | 3037636252.5914 | 3059910198.6657 | 3080229502.342 | 3098765051.3684 | 3115672878.84 | 3131095443.0716 | 3145162798.7172 | 3157993668.173 | 3169696421.5779 | 3180369973.0558 | 3190104600.225 | 3198982693.431 | 3207079440.6271 | 3214463453.3458 | 3221197338.7518 | 3227338222.3566 | 3232938225.5934 | 3238044902.1014 | 3242701636.2482 | 3246948007.1202 | 3246948007.1202 | 3246948007.1202 | 3246948007.1202 | 3246948007.1202
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.543% | 9.03% | 14.01% | 17.42% | 19.82% | 21.54% | 22.82% | 23.77% | 24.48% | 25.03% | 25.46% | 25.79% | 26.05% | 26.25% | 26.42% | 26.55% | 26.65% | 26.73% | 26.8% | 26.86% | 26.9% | 26.94% | 26.96% | 26.99% | 27.01% | 27.02% | 27.04% | 27.05% | 27.05% | 27.06% | 27.07% | 27.07% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09% | 27.09%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) |  |  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-02-07 | 2017-05-10 |  |  | 2017-02-07 | 2017-05-10 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-02-07 | 2017-05-10 |  |  | 2017-02-07 | 2017-05-10 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2022-05-10 | 2022-09-27 |  |  | 2022-05-10 | 2022-09-27 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022-09-27 | 2022-10-13 |  |  | 2022-09-27 | 2022-10-13 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022-10-06 | 2024-03-30 |  |  | 2022-10-06 | 2024-03-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-04-30 | 2021-05-20 |  |  | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-12-01 | 2023-12-20 |  |  | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 80% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2024-01-10 | 2024-03-01 |  |  | 2024-01-10 | 2024-03-01 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024-05-25 | 2024-09-09 |  |  | 2024-05-25 | 2024-09-09 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2025-04-20 | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-20 | 2025-06-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2024-01-10 | 2024-08-23 |  |  | 2024-01-10 | 2024-08-23 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2024-04-01 | 2025-04-30 |  |  | 2024-04-01 | 2025-04-30 | 30% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2025-05-01 | 2025-08-30 |  |  | 2025-05-01 | 2025-08-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2025-05-01 | 2025-06-30 |  |  | 2025-05-01 | 2026-06-30
3.1. | Поставка основного оборудования | 2025-10-01 | 2026-07-30 |  |  | 2025-10-01 | 2026-10-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2026-01-10 | 2026-09-25 |  |  | 2026-01-10 | 2026-11-05
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2026-09-25 | 2026-10-25 |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-15
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2026-10-05 | 2026-10-25 |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-15
3.5. | Пусконаладочные работы | 2026-10-25 | 2026-11-15 |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-05
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4. | Комплексное опробование оборудования | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | 2026-12-05 | 2026-12-10
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2026-11-20 | 2026-11-25 |  |  | 2026-12-10 | 2026-12-15
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2026-11-25 | 2026-12-25 |  |  | 2026-12-15 | 2026-12-25
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2026-11-25 | 2026-12-25 |  |  | 2026-11-25 | 2026-12-25
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-12-25 | 2026-12-30 |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2027-01-10 | 2027-03-30 |  |  | 2027-01-10 | 2027-03-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток плана |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 года | по состоянию на 01.01.2025 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3761.9217 | 3776.5172 | 3730.7895 | 3527.1956 | 203.5939 | 1394 |  | 826.574 |  | 1870.5267 |  | 1878.5745 |  | 403.4025 |  | 822.0471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3667.9292 | 3527.1956
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 343.4141 |  | 0 |  | 1567.0376 |  | 1552.8215 |  | 336.1688 |  | 685.0392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2246.6205 | 2237.8607
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 203.5939 | 981.9031 |  | 826.574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 981.9031 | 826.574
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 68.6828 |  | 0 |  | 303.489 |  | 325.7531 |  | 67.2338 |  | 137.0078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1421.3087 | 462.7609
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 3155.1014 | 3172.8557 | 3133.6561 | 2995.121 | 138.5351 | 1650 |  | 405.3623 |  | 1423.2064 |  | 2589.7587 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3073.2064 | 2995.121
2.1 | проектно-изыскательские работы | 61.6714 | 61.1132 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1740.0291 | 1747.11 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 1005.9656 | 1005.8859 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 347.4354 | 358.7466 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 | 4 | 80 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 80 | 80
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км | 52 | 50.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 52 | 4 | 50.58 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 52 | 50.58
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 2 | 2
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 52 | 50.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 52 |  | 50.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 52 | 50.58
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
4.12 | Другое, протяженность км | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 3155.1014 | 3172.8557 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 3155.1014 |  | 3172.8557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 3155.1014 | 3172.8557
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
5.4 | Мвар | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км | 52 | 50.58 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 52 |  | 50.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 52 | 50.58
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
5.11 | протяженность км | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 70.552
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2020.0839 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС странсформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км); СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующегопункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 64157 | Предварительный расчет стоимости работ | 64157 | ВЗ | ОК | 18 | 18 | ООО "Промстрой" | 64150 |  | 1 | 62546 | 62546 | ООО "Промстрой" | 75056 | 75056 | 32009859314 | www.roseltorg.ru | 11.12.2020 | 28.12.2020 | 31.03.2021 | 19.04.2021 |  |  |  |  | 07.02.2021 | 30.04.2021 | 07.02.2021 | 30.04.2021 | 20.12.2021 |  | 1. Победителем признан Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наивысший балл за счёткадровых и материально-технических ресурсов. 2. Закупка проведена для 2-х объектов ИПР, договор заключен на сумму 75.055.638,15 руб. с НДС. По данному объекту объем заключенного договора составляет 64.701.065,91 руб. с НДС. | 64.701
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 0 | ООО "Таврида Электрик Омск"
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 64157 |  |  | 58062
[22 empty] | ЗАО "ИнжЭнергоПроект" | 0 | ЗАО "ИнжЭнергоПроект"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 0 | ООО "СЭП"
[22 empty] | АО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" | 64100 |  |  | 33625
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 64156 |  |  | 42599
[22 empty] | ООО Проектный Центр "ЭКРА" | 0 | ООО Проектный Центр "ЭКРА"
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 64157 |  |  | 64157
[22 empty] | ООО "ПИК "Резонанс" | 0 | ООО "ПИК "Резонанс"
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 0 | ООО "Енисей Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Инженерная компания Сибири" | 0 | ООО "Инженерная компания Сибири"
[22 empty] | ООО "ИНПЭС" | 0 | ООО "ИНПЭС"
[22 empty] | ООО "БЭСК Инжиниринг" | 0 | ООО "БЭСК Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "СИДУС" | 0 | ООО "СИДУС"
[22 empty] | ООО "Сибтэк" | 0 | ООО "Сибтэк"
[22 empty] | ООО "НЭЭПИ" | 0 | ООО "НЭЭПИ"
[22 empty] | ООО "ЭК-Сервис" | 0 | ООО "ЭК-Сервис"
2022.0178 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных длястроительства объекта: "ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км)" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 2323 | Предварительный расчет стоимости работ | 2323 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2323 |  |  |  | 2323 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2788 | 2788 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 24.03.2022 | 14/22 | 30.04.2022 | 29.03.2022 | 30.04.2022 | 07.04.2022 | 17.06.2022 |  |  | 2.788
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | Прочие | Установление публичного сервитута на землях лесного фонда приказ от 22.02.2023 №01 - СТ, для размещения объекта регионального значения "ПС 110/35 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ", площадью 1.001.521 кв. М | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 114 | Предварительный расчет стоимости работ | 114 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 114 |  |  |  | 114 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 114 | 114 | [11 empty] | 2023-02-22 |  | 2023-03-23 | 2072-03-23 |  |  | 0.114
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | Прочие | Публичный сервитут, установленный приказом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2023 №13-Р-499, по объекту ЋПС 110/35 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВЛ | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 1 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нефтеюганского района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Нефтеюганского района | 1 | 1 | [11 empty] | 2023-03-15 |  | 2023-03-15 | 2072-03-15 |  | Фактическая стоимость соглашения о сервитуте составила 109 730,50 рублей с НДС. | 0.001
2023.1349 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | Прочие | Проведение государственной экспертизы проектной документации,выполненной для строительства объекта: "ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 2457 | Предварительный расчет стоимости работ | 2457 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2457 |  |  |  | 2457 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2948 | 2948 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 23.11.2023 | 92/23 | 24.11.2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 | 24.11.2023 | 19.04.2024 |  |  | 2.948
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | Прочие | Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО "Россети Тюмень": "ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км)" (2 этап), "ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км)" (2 этап) | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 326 | Предварительный расчет стоимости работ | 326 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 3 | 3 | ООО "ЦНЭС" | 321 |  |  |  | 321 | ООО "ЦНЭС" | 385 | 385 | [11 empty] | 2024-04-16 |  | 2024-04-16 | 2024-12-31 |  | АЗ РТ3/1Д/101 от 08.04.2024. Фактическая стоимость составила 210 000,00 рублей с НДС. | 0.001
[22 empty] | ООО "СибСтройЭксперт" | 280
[22 empty] | ООО "Альфа" | 390
2024.0489 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | 2 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметногонормирования и ценообразования по объекту: "ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 2416 | Предварительный расчет стоимости работ | 2416 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2416 |  |  |  | 2416 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2899 | 2899 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 31.07.2024 | 50/24 | 02.08.2024 | 24.07.2024 | 02.08.2024 | 01.08.2024 | 25.10.2024
2024.0102/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2025 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | - | СМР | Выполнение монтажных работ, поставка и транспортировка силовых трансформаторов в рамках строительства объекта"Подстанции 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения"для нужд филиала АО "РоссетиТюмень" Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 208252 | Предварительный расчет стоимости работ | 208252 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭР" | 208252 |  | 1 | 208252 | 208252 | ООО "СЭР" | 249902 | 229821 | 32413245261 | www.roseltorg.ru | 05.02.2024 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 13.02.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 13.02.2024 | 32413245261/2024.0102-3 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 15.01.2025

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_NS1200.PS.0047
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 80 МВА (80 МВА), 52 км (52 км)
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 3776.5172
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | расчет полной стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 323.672
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 323.672
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 323.238
объем заключенного договора 6/21-7 от 30.04.2021 . ООО "Промстрой" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 64.701
% от сметной стоимости проекта | 1.713%
оплачено по договору, млн. руб. | 63.95
освоено по договору, млн. руб. | 53.292
объем заключенного договора 34/03/22 от 29.03.2022 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 2.788
% от сметной стоимости проекта | 0.07382%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.788
освоено по договору, млн. руб. | 2.323
объем заключенного договора 09/11/23 от 15.11.2023 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 2.948
% от сметной стоимости проекта | 0.07806%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.948
освоено по договору, млн. руб. | 2.457
объем заключенного договора 413-ЭС/5473 от 24.07.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 2.899
% от сметной стоимости проекта | 0.07676%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.899
освоено по договору, млн. руб. | 2.416
объем заключенного договора PD01.1200.2024.2/6 от 14.03.2024 . ООО "СЭР" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 249.902
% от сметной стоимости проекта | 6.617%
оплачено по договору, млн. руб. | 228.774
освоено по договору, млн. руб. | 190.645
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.434
объем заключенного договора 01-СТ от 22.02.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.114
% от сметной стоимости проекта | 0.003019%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.114
освоено по договору, млн. руб. | 0.114
объем заключенного договора 13-Р-499 от 15.03.2023 . Администрация Нефтеюганского района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.11
% от сметной стоимости проекта | 0.002913%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.11
освоено по договору, млн. руб. | 0.11
объем заключенного договора ZP01.1200.2024.49/6 от 16.04.2024 . ООО "ЦНЭС" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.21
% от сметной стоимости проекта | 0.005561%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21
освоено по договору, млн. руб. | 0.175
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 2%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 8.552%
всего оплачено по объекту | 322.976
% освоения по объекту за отчетный период | 5.612%
всего освоено по объекту | 177.05
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Промстрой" ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "СЭР" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; Администрация Нефтеюганского района ; ООО "ЦНЭС"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, реализация проекта в соответствии с графиком
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)