## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 5) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (1 этап); Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики (2 этап)
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сургутский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены линий электропередачи (110 кВ) - 25,05 км.; показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi) - -0,0000174; показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi) - 0,0000220; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр) - 1 шт.; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) - 981,96 млн. руб
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 52.111
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Т2/17/0007-ДТП/17С1764 от 13.06.2017 | ДС № 17С1764 001 от 13.04.2018 ДС № 17С1764 002 от 11.09.2018 ДС № 3/17С1764003 от 24.12.2018 ДС № 17С1764 004 от 16.08.2019 ДС № 5/17С1764 005 от 11.11.2019 ДС № 6/17С1764 006 от 01.12.2020 ДС № 7 от 15.03.2021 ДС № 8/17С1764 008 от 19.09.2021 ДС №9/17С1764 009 от 12.08.2022 | заключен | Повховское месторождение нефти | ПС 35/6кВ З.Котухта | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 50.5 | 46.5 | 4 |  | I |  |  |  |  | - | Замена провода марки АС-95 ВЛ-110кВ Таврическая-КНС 5 -1, на участке от ПП 110кВ Таврическая до отпайки ПС 110кВ КНС-1 на провод АС-150 | 0.58144
[6 empty] | ВЛ-35кВ Дожимная-1 ПС 110кВ КНС-1 | 6 | 3.3 | 2.7 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35кВ Дожимная-2 ПС 110кВ КНС-1 | 5 | 0 | 5 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35 кВ КНС 1-1 ПС 110кВ КНС-1 | 2.86 | 2.86 | 0 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35 кВ КНС 1-2 ПС 110кВ КНС-1 | 0 | 0 | 0 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | Ввод-6кВ № 1 ПС 110кВ КНС-1 | 2.74 | 2.74 | 0 | 6 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | Ввод-6кВ № 2 ПС 110кВ КНС-1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 6 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35кВ Дожимная-1 ПС 110кВ Белая | 0 | 0 | 0 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35кВ Дожимная-2 ПС 110кВ Белая | 3.24 | 6.94 | -3.7 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35кВ Кустовая 3-1 ПС 110кВ Белая | 8.96 | 8.96 | 0 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | ВЛ-35кВ Кустовая 3-2 ПС 110кВ Белая | 10.05 | 10.05 | 0 | 35 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | Ввод-6кВ № 1 ПС 110кВ Белая | 4.15 | 4.15 | 0 | 6 | I | - | - | - | - | -
[6 empty] | Ввод-6кВ № 2 ПС 110кВ Белая | 4.4 | 4.4 | 0 | 6 | I | - | - | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | 50,5 | 46,5 | 4,0 | [8 empty] | 0.58144

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Участок ВЛ 110 кВ от ПП 110 кВ Таврическая до отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 | Участок ВЛ 110 кВ от ПП 110 кВ Таврическая до отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1979, 1986 | 2 | 2 | АС95 | АС150 | ВЛ | ВЛ | 11.73 | 12.135 | 1986 | 2015 | 5 | металл | металл | Акт технического освидетельствования № 20/2020 от 26.02.2020 г. | Дальнейшая эксплуатация разрешена | ТОБ не производились
2 | ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 до отпайки на ПС 110 кВ Белая | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 до отпайки на ПС 110 кВ Белая | 110 | 110 | 110 | 110 | 1979, 1986 | 2 | 2 | АС95, АС120 | АС120 | ВЛ | ВЛ | 11.62 | 12.006 | 1986 | 2015 | 5 | металл | металл | Акт технического освидетельствования № 20/2020 от 26.02.2020 г. | Дальнейшая эксплуатация разрешена | ТОБ не производились
3 | Отпайка на ПС КНС-1 от ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Отпайка на ПС КНС-1 от ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 до ПС 110 кВ КНС-1 | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 до ПС 110 кВ КНС-1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1979 | 2 | 2 | АС95 | АС120 | ВЛ | ВЛ | 1 | 0.352 | - | 2010 | 4 | металл | металл | Акт технического освидетельствования № 20/2020 от 26.02.2020 г. | Дальнейшая эксплуатация разрешена | ТОБ не производились
4 | Отпайка на ПС Белая от ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Отпайка на ПС Белая от ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Белая до отпайки на ПС 110 кВ КНС-5 | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Белая до отпайки на ПС 110 кВ КНС-5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1979 | 2 | 2 | АС95 | АС120 | ВЛ | ВЛ | 0.1 | 0.148 | - | 2016 | 4 | металл | металл | Акт технического освидетельствования № 20/2020 от 26.02.2020 г. | Дальнейшая эксплуатация разрешена | ТОБ не производились
4 | Отпайка на ПС Белая от ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Отпайка на ПС Белая от ВЛ 110 кВ Таврическая-КНС-5 -1,2 | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Белая до ПС 110 кВ Белая | Участок ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Белая до ПС 110 кВ Белая | 110 | 110 | 110 | 110 | 1979 | 2 | 2 | АС95 | АС 120 | ВЛ | ВЛ | 0.1 | 0.203 | - | 2016 | 4 | металл | металл | Акт технического освидетельствования № 20/2020 от 26.02.2020 г. | Дальнейшая эксплуатация разрешена | ТОБ не производились

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1-Этап: выполнение обязательств по договору технологического присоединения от 13.06.2017 № Т2/17/0007-ДТП с ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 2-Этап: выполнение рекомендаций по устарению дефектов в соотвествии с Отчетом о предпроектнойм обследовании ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 I, II цепь с отпайками от 30.11.2018
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Ведет к гарантированному и качественному отпуску электроэнергии потребителям в полном объеме с характеристиками согласно ГОСТ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 - 1 с отпайками на ПС КНС-1, ПС Белая
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 33090,41 тыс. руб./км ВЛ 2-цеп
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1-Этап 2022 год: выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ на Таврическая - КНС 5-1,2 на участке от ПП 110 кВ Таврическая до ПС 110 кВ КНС-1 с заменой фундаментов, опор, проводов, грозотроса и преподвесом ВОЛС (12,135 км). 2-Этап 2023 год: выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС 5-1,2 на участке от отпайки на ПС 110 кВ КНС-1 до ПС 110 кВ Белая с заменой фундаментов, опор, проводов, грозотроса и преподвесом ВОЛС (12,79 км).
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1-Этап - Договор об осуществлении технологического присоединения от 13.06.2017 № Т2/17/0007-ДТП с ООО "ЛУКОЙЛ Западная Сибирь" 2 этап - Отчет о предпроектнойм обследовании ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5 I, II цепь с отпайками от 30.11.2018
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
| ВЛ 110 кВ Таврическая - КНС-5-2 | 0.53 | 15 |  | 7.95 |  | 226773 | 3.5057e-05 | 6.6145e-05 |  |  | 2021 | 0.4 | 10 |  | 4 | 226773 | 1.7639e-05 | 4.4097e-05 |  |  | -1.7418e-05 | -2.2048e-05
2017 | [11 empty] | 2021
2021
2021
2016 | [11 empty] | 2021
2015 |  | 0.53 | 15 | [8 empty] | 2021

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 829027397.85 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 1.9879
Срок амортизации, лет | 50 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 2.5483
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 1716097037.0645
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -1580408.9312 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.5%
Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Прогноз инфляции | 4.7% | [50 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2025 to 2074
Кумулятивная инфляция | 4.7% | 8.888% | 13.24% | 17.77% | 22.48% | 27.38% | 32.48% | 37.78% | 43.29% | 49.02% | 54.98% | 61.18% | 67.63% | 74.33% | 81.31% | 88.56% | 96.1% | 103.9% | 112.1% | 120.6% | 129.4% | 138.6% | 148.1% | 158.1% | 168.4% | 179.1% | 190.3% | 201.9% | 214% | 226.5% | 239.6% | 253.2% | 267.3% | 282% | 297.3% | 313.2% | 329.7% | 346.9% | 364.7% | 383.3% | 402.7% | 422.8% | 443.7% | 465.4% | 488% | 511.6% | 536% | 561.5% | 587.9% | 615.5% | 644.1% | 673.8% | 704.8% | 737% | 770.5% | 805.3% | 841.5% | 879.1%
Доход, руб. без НДС | 484533.3333 | 523641271.0664 | 539349984.2798 | 555530483.7949 | 572196398.2034 | 589362289.5698 | 607043158.1164 | 625254452.0166 | 644012084.9623 | 663332446.7031 | 683232420.6136 | 700716852.2692 | 721738358.6593 | 743390509.559 | 765692225.5455 | 788662992.1719 | 812322882.7067 | 836692568.6282 | 861793345.8619 | 887647147.0249 | 914276560.666 | 937656255.3646 | 965785942.4682 | 994759519.9411 | 1024602305.8877 | 1055340374.2806 | 1087000586.3101 | 1119610604.3174 | 1153198923.1436 | 1187794891.0295 | 1223428737.4817 | 1260131599.3972 | 1297935547.1875 | 1336873614.3869 | 1376979822.0348 | 1418289216.9919 | 1460837892.8398 | 1504663029.9385 | 1549802921.5507 | 1596297008.6748 | 1644185918.3603 | 1693511495.0577 | 1744316840.6757 | 1796646345.9308 | 1850545735.6295 | 1906062106.9843 | 1963243969.6714 | 2022141289.3711 | 2082805527.8258 | 2145289693.3471 | 2209648384.3565
Доход, тыс.руб. без НДС | 484.5333 | 523641.2711 | 539349.9843 | 555530.4838 | 572196.3982 | 589362.2896 | 607043.1581 | 625254.452 | 644012.085 | 663332.4467 | 683232.4206 | 700716.8523 | 721738.3587 | 743390.5096 | 765692.2255 | 788662.9922 | 812322.8827 | 836692.5686 | 861793.3459 | 887647.147 | 914276.5607 | 937656.2554 | 965785.9425 | 994759.5199 | 1024602.3059 | 1055340.3743 | 1087000.5863 | 1119610.6043 | 1153198.9231 | 1187794.891 | 1223428.7375 | 1260131.5994 | 1297935.5472 | 1336873.6144 | 1376979.822 | 1418289.217 | 1460837.8928 | 1504663.0299 | 1549802.9216 | 1596297.0087 | 1644185.9184 | 1693511.4951 | 1744316.8407 | 1796646.3459 | 1850545.7356 | 1906062.107 | 1963243.9697 | 2022141.2894 | 2082805.5278 | 2145289.6933 | 2209648.3844
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -1896.4907 | -1972.3503 | -2051.2444 | -2133.2941 | -2218.6259 | -2307.3709 | -2399.6658 | -2495.6524 | -2595.4785 | -2699.2976 | -2807.2695 | -2919.5603 | -3036.3427 | -3157.7965 | -3284.1083 | -3415.4726 | -3552.0915 | -3694.1752 | -3841.9422 | -3995.6199 | -4155.4447 | -4321.6625 | -4494.529 | -4674.3101 | -4861.2826 | -5055.7339 | -5257.9632 | -5468.2817 | -5687.013 | -5914.4935 | -6151.0733 | -6397.1162 | -6653.0008 | -6919.1209 | -7195.8857 | -7483.7211 | -7783.07 | -8094.3928 | -8418.1685 | -8754.8952 | -9105.0911 | -9469.2947 | -9848.0665 | -10241.9891 | -10651.6687 | -11077.7355 | -11520.8449 | -11981.6787 | -12460.9458 | -12959.3837
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Доход | 484533.3333 | 523641271.0664 | 539349984.2798 | 555530483.7949 | 572196398.2034 | 589362289.5698 | 607043158.1164 | 625254452.0166 | 644012084.9623 | 663332446.7031 | 683232420.6136 | 700716852.2692 | 721738358.6593 | 743390509.559 | 765692225.5455 | 788662992.1719 | 812322882.7067 | 836692568.6282 | 861793345.8619 | 887647147.0249 | 914276560.666 | 937656255.3646 | 965785942.4682 | 994759519.9411 | 1024602305.8877 | 1055340374.2806 | 1087000586.3101 | 1119610604.3174 | 1153198923.1436 | 1187794891.0295 | 1223428737.4817 | 1260131599.3972 | 1297935547.1875 | 1336873614.3869 | 1376979822.0348 | 1418289216.9919 | 1460837892.8398 | 1504663029.9385 | 1549802921.5507 | 1596297008.6748 | 1644185918.3603 | 1693511495.0577 | 1744316840.6757 | 1796646345.9308 | 1850545735.6295 | 1906062106.9843 | 1963243969.6714 | 2022141289.3711 | 2082805527.8258 | 2145289693.3471 | 2209648384.3565
Операционные расходы | 0 | -16401278.7657 | -16156429.1994 | -15909050.9788 | -15659042.9577 | -15406299.9442 | -15150712.5384 | -14892166.9649 | -14630544.8967 | -14365723.2742 | -14097574.1151 | -13825964.318 | -13550755.4574 | -13271803.5708 | -12988958.937 | -12702065.8463 | -12410962.3603 | -12115480.0632 | -11815443.8026 | -11510671.4199 | -11200973.4703 | -10886152.9311 | -10566004.8986 | -10240316.2732 | -9908865.4312 | -9571421.8838 | -9227745.923 | -8877588.252 | -8520689.6026 | -8156780.3355 | -7785580.0262 | -7406797.0328 | -7020128.048 | -6625257.6322 | -6221857.7282 | -5809587.1563 | -5388091.09 | -4957000.5093 | -4515931.6338 | -4064485.3316 | -3602246.5057 | -3128783.4552 | -2643647.2109 | -2146370.8453 | -1636468.7534 | -1113435.9062 | -576747.0734 | -25856.0157 | 539805.3559 | 1120827.854 | 1717825.9237
Ремонт объекта | 0 | 1580408.9312 | 1643625.2885 | 1709370.3 | 1777745.112 | 1848854.9165 | 1922809.1131 | 1999721.4777 | 2079710.3368 | 2162898.7502 | 2249414.7003 | 2339391.2883 | 2432966.9398 | 2530285.6174 | 2631497.0421 | 2736756.9238 | 2846227.2007 | 2960076.2887 | 3078479.3403 | 3201618.5139 | 3329683.2545 | 3462870.5846 | 3601385.408 | 3745440.8244 | 3895258.4573 | 4051068.7956 | 4213111.5474 | 4381636.0093 | 4556901.4497 | 4739177.5077 | 4928744.608 | 5125894.3923 | 5330930.168 | 5544167.3747 | 5765934.0697 | 5996571.4325 | 6236434.2898 | 6485891.6614 | 6745327.3279 | 7015140.421 | 7295746.0378 | 7587575.8793 | 7891078.9145 | 8206722.0711 | 8534990.9539 | 8876390.5921 | 9231446.2158 | 9600704.0644 | 9984732.227 | 10384121.5161 | 10799486.3767
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -17981687.6969 | -17800054.4878 | -17618421.2788 | -17436788.0697 | -17255154.8607 | -17073521.6516 | -16891888.4425 | -16710255.2335 | -16528622.0244 | -16346988.8154 | -16165355.6063 | -15983722.3972 | -15802089.1882 | -15620455.9791 | -15438822.7701 | -15257189.561 | -15075556.3519 | -14893923.1429 | -14712289.9338 | -14530656.7248 | -14349023.5157 | -14167390.3066 | -13985757.0976 | -13804123.8885 | -13622490.6795 | -13440857.4704 | -13259224.2613 | -13077591.0523 | -12895957.8432 | -12714324.6342 | -12532691.4251 | -12351058.216 | -12169425.007 | -11987791.7979 | -11806158.5889 | -11624525.3798 | -11442892.1707 | -11261258.9617 | -11079625.7526 | -10897992.5436 | -10716359.3345 | -10534726.1255 | -10353092.9164 | -10171459.7073 | -9989826.4983 | -9808193.2892 | -9626560.0802 | -9444926.8711 | -9263293.662 | -9081660.453 | -9081660.453 | -9081660.453 | -9081660.453 | -9081660.453 | -9081660.453 | -9081660.453 | -9081660.453
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 484533.3333 | 507239992.3008 | 523193555.0805 | 539621432.8162 | 556537355.2457 | 573955989.6256 | 591892445.5779 | 610362285.0518 | 629381540.0656 | 648966723.4289 | 669134846.4985 | 686890887.9511 | 708187603.2019 | 730118705.9883 | 752703266.6084 | 775960926.3256 | 799911920.3464 | 824577088.565 | 849977902.0593 | 876136475.605 | 903075587.1957 | 926770102.4336 | 955219937.5696 | 984519203.6679 | 1014693440.4565 | 1045768952.3967 | 1077772840.3872 | 1110733016.0654 | 1144678233.541 | 1179638110.694 | 1215643157.4556 | 1252724802.3644 | 1290915419.1395 | 1330248356.7546 | 1370757964.3066 | 1412479629.8355 | 1455449801.7498 | 1499706029.4292 | 1545286989.9169 | 1592232523.3431 | 1640583671.8545 | 1690382711.6025 | 1741673193.4648 | 1794499975.0855 | 1848909266.8761 | 1904948671.0782 | 1962667222.5979 | 2022115433.3553 | 2083345333.1817 | 2146410521.2011 | 2211366210.2802
Амортизация | 0 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145 | -16512109.9145
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 484533.3333 | 490727882.3863 | 506681445.166 | 523109322.9017 | 540025245.3312 | 557443879.7111 | 575380335.6634 | 593850175.1373 | 612869430.1511 | 632454613.5144 | 652622736.584 | 670378778.0366 | 691675493.2874 | 713606596.0738 | 736191156.6939 | 759448816.4111 | 783399810.4319 | 808064978.6505 | 833465792.1448 | 859624365.6905 | 886563477.2812 | 910257992.5191 | 938707827.6551 | 968007093.7534 | 998181330.542 | 1029256842.4822 | 1061260730.4727 | 1094220906.1509 | 1128166123.6265 | 1163126000.7795 | 1199131047.5411 | 1236212692.4499 | 1274403309.225 | 1313736246.8401 | 1354245854.3921 | 1395967519.921 | 1438937691.8353 | 1483193919.5147 | 1528774880.0024 | 1575720413.4286 | 1624071561.94 | 1673870601.688 | 1725161083.5503 | 1777987865.171 | 1832397156.9616 | 1888436561.1637 | 1946155112.6834 | 2005603323.4408 | 2066833223.2672 | 2129898411.2866 | 2194854100.3657
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 484533.3333 | 490727882.3863 | 506681445.166 | 523109322.9017 | 540025245.3312 | 557443879.7111 | 575380335.6634 | 593850175.1373 | 612869430.1511 | 632454613.5144 | 652622736.584 | 670378778.0366 | 691675493.2874 | 713606596.0738 | 736191156.6939 | 759448816.4111 | 783399810.4319 | 808064978.6505 | 833465792.1448 | 859624365.6905 | 886563477.2812 | 910257992.5191 | 938707827.6551 | 968007093.7534 | 998181330.542 | 1029256842.4822 | 1061260730.4727 | 1094220906.1509 | 1128166123.6265 | 1163126000.7795 | 1199131047.5411 | 1236212692.4499 | 1274403309.225 | 1313736246.8401 | 1354245854.3921 | 1395967519.921 | 1438937691.8353 | 1483193919.5147 | 1528774880.0024 | 1575720413.4286 | 1624071561.94 | 1673870601.688 | 1725161083.5503 | 1777987865.171 | 1832397156.9616 | 1888436561.1637 | 1946155112.6834 | 2005603323.4408 | 2066833223.2672 | 2129898411.2866 | 2194854100.3657 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -98145576.4773 | -101336289.0332 | -104621864.5803 | -108005049.0662 | -111488775.9422 | -115076067.1327 | -118770035.0275 | -122573886.0302 | -126490922.7029 | -130524547.3168 | -134075755.6073 | -138335098.6575 | -142721319.2148 | -147238231.3388 | -151889763.2822 | -156679962.0864 | -161612995.7301 | -166693158.429 | -171924873.1381 | -177312695.4562 | -182051598.5038 | -187741565.531 | -193601418.7507 | -199636266.1084 | -205851368.4964 | -212252146.0945 | -218844181.2302 | -225633224.7253 | -232625200.1559 | -239826209.5082 | -247242538.49 | -254880661.845 | -262747249.368 | -270849170.8784 | -279193503.9842 | -287787538.3671 | -296638783.9029 | -305754976.0005 | -315144082.6857 | -324814312.388 | -334774120.3376 | -345032216.7101 | -355597573.0342 | -366479431.3923 | -377687312.2327 | -389231022.5367 | -401120664.6882 | -413366644.6534 | -425979682.2573 | -438970820.0731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
Чистая прибыль | 484533.3333 | 392582305.909 | 405345156.1328 | 418487458.3213 | 432020196.2649 | 445955103.7689 | 460304268.5307 | 475080140.1098 | 490295544.1209 | 505963690.8115 | 522098189.2672 | 536303022.4293 | 553340394.6299 | 570885276.859 | 588952925.3552 | 607559053.1289 | 626719848.3455 | 646451982.9204 | 666772633.7159 | 687699492.5524 | 709250781.825 | 728206394.0152 | 750966262.1241 | 774405675.0027 | 798545064.4336 | 823405473.9858 | 849008584.3781 | 875376724.9208 | 902532898.9012 | 930500800.6236 | 959304838.0329 | 988970153.9599 | 1019522647.38 | 1050988997.4721 | 1083396683.5136 | 1116774015.9368 | 1151150153.4683 | 1186555135.6117 | 1223019904.0019 | 1260576330.7429 | 1299257249.552 | 1339096481.3504 | 1380128866.8402 | 1422390292.1368 | 1465917725.5693 | 1510749248.9309 | 1556924090.1467 | 1604482658.7527 | 1653466578.6138 | 1703918729.0293 | 1755883280.2926
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 484533.3333 | 490727882.3863 | 506681445.166 | 523109322.9017 | 540025245.3312 | 557443879.7111 | 575380335.6634 | 593850175.1373 | 612869430.1511 | 632454613.5144 | 652622736.584 | 670378778.0366 | 691675493.2874 | 713606596.0738 | 736191156.6939 | 759448816.4111 | 783399810.4319 | 808064978.6505 | 833465792.1448 | 859624365.6905 | 886563477.2812 | 910257992.5191 | 938707827.6551 | 968007093.7534 | 998181330.542 | 1029256842.4822 | 1061260730.4727 | 1094220906.1509 | 1128166123.6265 | 1163126000.7795 | 1199131047.5411 | 1236212692.4499 | 1274403309.225 | 1313736246.8401 | 1354245854.3921 | 1395967519.921 | 1438937691.8353 | 1483193919.5147 | 1528774880.0024 | 1575720413.4286 | 1624071561.94 | 1673870601.688 | 1725161083.5503 | 1777987865.171 | 1832397156.9616 | 1888436561.1637 | 1946155112.6834 | 2005603323.4408 | 2066833223.2672 | 2129898411.2866 | 2194854100.3657
Амортизация | 0 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145 | 16512109.9145
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -98145576.4773 | -101336289.0332 | -104621864.5803 | -108005049.0662 | -111488775.9422 | -115076067.1327 | -118770035.0275 | -122573886.0302 | -126490922.7029 | -130524547.3168 | -134075755.6073 | -138335098.6575 | -142721319.2148 | -147238231.3388 | -151889763.2822 | -156679962.0864 | -161612995.7301 | -166693158.429 | -171924873.1381 | -177312695.4562 | -182051598.5038 | -187741565.531 | -193601418.7507 | -199636266.1084 | -205851368.4964 | -212252146.0945 | -218844181.2302 | -225633224.7253 | -232625200.1559 | -239826209.5082 | -247242538.49 | -254880661.845 | -262747249.368 | -270849170.8784 | -279193503.9842 | -287787538.3671 | -296638783.9029 | -305754976.0005 | -315144082.6857 | -324814312.388 | -334774120.3376 | -345032216.7101 | -355597573.0342 | -366479431.3923 | -377687312.2327 | -389231022.5367 | -401120664.6882 | -413366644.6534 | -425979682.2573 | -438970820.0731 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -165024192.4783 | 105044335.9995 | 59979856.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -825605495.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -990145154.87 | 514138751.823 | 481837122.5261 | 434999568.2358 | 448532306.1794 | 462467213.6834 | 476816378.4452 | 491592250.0243 | 506807654.0354 | 522475800.726 | 538610299.1817 | 552815132.3438 | 569852504.5444 | 587397386.7735 | 605465035.2697 | 624071163.0434 | 643231958.26 | 662964092.8349 | 683284743.6304 | 704211602.4669 | 725762891.7395 | 744718503.9297 | 767478372.0386 | 790917784.9172 | 815057174.3481 | 839917583.9003 | 865520694.2926 | 891888834.8353 | 919045008.8157 | 947012910.5381 | 975816947.9474 | 1005482263.8744 | 1036034757.2945 | 1067501107.3866 | 1099908793.4281 | 1133286125.8513 | 1167662263.3828 | 1203067245.5262 | 1239532013.9164 | 1277088440.6574 | 1315769359.4665 | 1355608591.2649 | 1396640976.7547 | 1438902402.0513 | 1482429835.4838 | 1527261358.8454 | 1573436200.0612 | 1620994768.6672 | 1669978688.5283 | 1720430838.9438 | 1772395390.2071
Накопленный чистый денежный поток | -990145154.87 | -476006403.047 | 5830719.4791 | 440830287.715 | 889362593.8944 | 1351829807.5778 | 1828646186.023 | 2320238436.0474 | 2827046090.0827 | 3349521890.8088 | 3888132189.9905 | 4440947322.3343 | 5010799826.8787 | 5598197213.6522 | 6203662248.9219 | 6827733411.9653 | 7470965370.2253 | 8133929463.0602 | 8817214206.6905 | 9521425809.1574 | 10247188700.8969 | 10991907204.8267 | 11759385576.8652 | 12550303361.7825 | 13365360536.1306 | 14205278120.0308 | 15070798814.3235 | 15962687649.1587 | 16881732657.9745 | 17828745568.5126 | 18804562516.4599 | 19810044780.3343 | 20846079537.6288 | 21913580645.0155 | 23013489438.4436 | 24146775564.2949 | 25314437827.6777 | 26517505073.2039 | 27757037087.1204 | 29034125527.7777 | 30349894887.2443 | 31705503478.5092 | 33102144455.2639 | 34541046857.3152 | 36023476692.799 | 37550738051.6444 | 39124174251.7057 | 40745169020.3728 | 42415147708.9011 | 44135578547.8449 | 45907973938.052
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -990145154.87 | 452985684.4256 | 374031805.4114 | 297509776.2311 | 270277742.6586 | 245528347.8534 | 223036527.9087 | 202597460.3073 | 184024765.4779 | 167148862.8992 | 151815473.4642 | 137285745.2973 | 124684400.9434 | 113236336.4706 | 102836433.6366 | 93389100.4797 | 84807415.6813 | 77012347.353 | 69932043.0724 | 63501181.6856 | 57660383.7403 | 52128959.0537 | 47332254.6115 | 42976052.9636 | 39020011.9307 | 35427469.6942 | 32165111.1437 | 29202663.6203 | 26512620.6584 | 24069990.3076 | 21852066.3637 | 19838220.2167 | 18009711.531 | 16349516.1178 | 14842169.3334 | 13473623.8408 | 12231120.0773 | 11103068.6834 | 10078943.4811 | 9149184.2638 | 8305108.4421 | 7538830.6897 | 6843189.9587 | 6211683.1073 | 5638404.6396 | 5117991.9095 | 4645575.3373 | 4216733.1814 | 3827450.4366 | 3474081.5102 | 3153316.2971
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -990145154.87 | -537159470.4444 | -163127665.033 | 134382111.1981 | 404659853.8567 | 650188201.7101 | 873224729.6187 | 1075822189.926 | 1259846955.4039 | 1426995818.3031 | 1578811291.7672 | 1716097037.0645 | 1840781438.0079 | 1954017774.4785 | 2056854208.1151 | 2150243308.5948 | 2235050724.2761 | 2312063071.6291 | 2381995114.7014 | 2445496296.387 | 2503156680.1273 | 2555285639.181 | 2602617893.7925 | 2645593946.7561 | 2684613958.6869 | 2720041428.3811 | 2752206539.5247 | 2781409203.1451 | 2807921823.8035 | 2831991814.1111 | 2853843880.4747 | 2873682100.6914 | 2891691812.2224 | 2908041328.3402 | 2922883497.6736 | 2936357121.5144 | 2948588241.5917 | 2959691310.275 | 2969770253.7561 | 2978919438.0199 | 2987224546.462 | 2994763377.1517 | 3001606567.1104 | 3007818250.2177 | 3013456654.8573 | 3018574646.7669 | 3023220222.1042 | 3027436955.2856 | 3031264405.7222 | 3034738487.2324 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295 | 3037891803.5295
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0.3966% | 21.63% | 32.81% | 39.02% | 42.66% | 44.87% | 46.26% | 47.15% | 47.74% | 48.13% | 48.38% | 48.56% | 48.68% | 48.76% | 48.82% | 48.85% | 48.88% | 48.9% | 48.91% | 48.92% | 48.92% | 48.93% | 48.93% | 48.93% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94% | 48.94%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 100 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 2021-05-31 | 2021-08-31 | 100 | 100
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2021-10-01 | 2022-08-01 | 2021-10-01 | 2022-08-01 | 100 | 100
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-05-01 | 2019-05-28 | 2019-05-01 | 2019-05-28 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-09-22 | 2022-02-28 | 2021-09-22 | 2022-02-28 | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-02-28 | 2022-03-24 | 2022-02-28 | 2022-03-24 | 100 | 100
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 100 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 2022-06-01 | 2022-06-09 | 100 | 100
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-09-22 | 2022-03-30 | 2021-09-22 | 2022-03-30 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 2019-11-01 | 2019-11-29 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 2022-03-17 | 2022-06-15 | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 100 | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 100 | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 100 | 100
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 2024-12-01 | 2024-12-10 | 100 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 2024-12-10 | 2024-12-30 | 100 | 100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 981.9606 | 981.9606 | 128.7405 | 52.111 | 76.6295 | 7.6039 |  | 45.6357 |  | 4.6971 |  | 4.6971 |  | 1.7782 |  | 1.7782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 14.0792 | 52.111
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 65.6939 | 6.3366 |  | 38.0298 |  | 3.9142 |  | 3.9142 |  | 1.4818 |  | 1.4818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 11.7326 | 43.4258
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 10.9356 | 1.2673 |  | 7.606 |  | 0.78284 |  | 0.78284 |  | 0.29636 |  | 0.29636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2.3465 | 8.6852
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 829.0274 | 829.0274 | 118.11 | 0 | 118.11 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 18.2018 | 18.2018 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 719.6117 | 719.6117 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 9.7856 | 9.7856 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 81.4282 | 81.4282 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 12.4566 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 25.0534 | 25.0534 |  |  | 12.4566 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 829.0274 | 829.0274 |  |  | 362.7077 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 12.4566 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 12.4566 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км
7.11 | Другое, КЛ на ПС

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 929.779
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап филиала АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 389689 | Не применимо | Не проводилась | - | 389689 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 467626 | 467626 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2019-11-29 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2019-11-29 | 2023-08-31 | - | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Заключено Дополнительное соглашение № PD01.1500.2019.50 ДС5 от 21.09.2022, на увеличение стоимости договора, цена определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 511 859 023,47 руб. с НДС. | 511.859
2021.0852 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Комплекс | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту: "Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВТаврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап" | ИА АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 2682 | Предварительный расчет стоимости работ | 2682 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 2682 |  |  |  | 2682 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 3219 | 3219 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 09.12.2021 | 55/21 | 10.12.2021 | 22.11.2021 | 10.12.2021 | 23.11.2021 | 28.02.2022 | - |  | 3.219
2022.0285 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ ПТС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Аренда частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных площадью 59,3494 га под объект"Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВТаврическаяпо опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ -оборудования)1 этап" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети. | ИА АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 522 | Предварительный расчет стоимости работ | 522 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 522 |  |  |  | 522 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 522 | 341 | - |  | - | 30.06.2022 |  | 30.06.2022 | п. 5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 02.06.2022 | 38/22 | 24.06.2022 | 13.05.2022 | 31.05.2022 | 27.05.2022 | 26.04.2023 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 521.584,81 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 640.110,31 руб. | 0.64
2022.0438 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ ПТС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Сервитут частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных площадью 18,6657 га под объект"Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВТаврическаяпо опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ -оборудования)1 -2 этап" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети. | ИА АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 1053 | Предварительный расчет стоимости работ | 1053 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 1053 |  |  |  | 1053 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 1264 | 181 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 05.09.2022 | 63/22 | 01.09.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 01.07.2022 | 31.05.2025 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.263.584,70 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.073.006,28 руб. | 1.252
2022.0483 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ ПТС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Аренда частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных площадью 75,0607 га под объект"Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВТаврическая) по опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ- оборудования) 2 этап" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 701 | Предварительный расчет стоимости работ | 701 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 701 |  |  |  | 701 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 701 | 227 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 15.09.2022 | 67/22 | 16.09.2022 | 01.08.2022 | - | 15.09.2022 | 14.08.2023 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 700.569,75 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 834.355,04 руб. | 0.834
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ ПТС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Аренда частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных площадью 10,3801 га под объект "Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ - оборудования) 1 этап. Доотвод" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 93 | Предварительный расчет стоимости работ | 93 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 93 |  |  |  | 93 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 93 | 93 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 | - | - | - | 01.08.2022 | - | 23.08.2022 | 2023-07-22 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 93.210,91 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 126.612,90 руб. | 0.127
2022.0656 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Комплекс | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы сметной документации по объекту: "Реконструкция ВЛ-110 кВТаврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетомотпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ- оборудования) 1-2 этап" | ИА АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 608 | Предварительный расчет стоимости работ | 608 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 608 |  |  |  | 608 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 730 | 730 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 17.10.2022 | 82/22 | 17.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | 17.10.2022 | 31.12.2022 | - | - | 0.73
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 2 этап филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Расчет стоимости на основании ведомости объема работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 340905 | Не применимо | Не проводилась | - | 340905 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 409086 | 221132 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 20.04.2023 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 20.04.2023 | 2023-10-31 | - | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 409.086
[22 empty] | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 346131
[22 empty] | ООО "Промэнергострой" | 363226
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Аренда частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных площадью 59,3494 га под объект "Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ - оборудования) | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 386 | Предварительный расчет стоимости работ | 386 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 386 |  |  |  | 386 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 386 | 386 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | 16.05.2023 | - | 06.06.2023 | 2024-02-05 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 386.426,12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 704.192,17 руб. | 0.904
2023.0577 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ ПТС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2023 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Аренда частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, площадью 75,0607 гаподобъект "Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВТаврическая по опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменойВЧ -оборудования) 2 этап" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 694 | Предварительный расчет стоимости работ | 694 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 694 |  |  |  | 694 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 701 | 205 | - | - | - | - | - | - | п.5.7.3.12 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 01.08.2023 | 46/23 | 15.08.2023 | 29.06.2023 | 15.08.2023 | 15.08.2023 | 14.07.2024 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 700.569,75 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 731.686,80 руб. | 0.995
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС/ ПТС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2022 | - | - | - | - | - | 26.7 | - | - | Прочие | Аренда частей лесного участка для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных площадью 10,3801 га под объект "Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС 150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору № 85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор,грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ - оборудования) 1 этап. Доотвод" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 50 | Предварительный расчет стоимости работ | 50 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 50 |  |  |  | 50 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | п. 5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 | - | - | - | 07.09.2023 | - | 26.09.2023 | 2023-03-25 | - | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 50.368,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 97.843,74 руб. | 0.133

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_TP1500.VL.0036
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Сургутский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 25,0534 км ВЛ 2-цеп
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 981.9606
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ АО "Россети Тюмень" от 31.10.2022 № 14-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 929.102
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 929.102
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 920.945
объем заключенного договора 18/3275/2019 от 29.11.2019 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 511.859
% от сметной стоимости проекта | 51.19
оплачено по договору, млн. руб. | 504.942
освоено по договору, млн. руб. | 401.903
объем заключенного договора PD01.1500.2023.102 от 20.04.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 409.086
% от сметной стоимости проекта | 40.91
оплачено по договору, млн. руб. | 355.524
освоено по договору, млн. руб. | 296.27
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 8.157
объем заключенного договора 22/11/21/PD01.1500.2021.473 от 22.11.2021 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 3.219
% от сметной стоимости проекта | 0.32
оплачено по договору, млн. руб. | 3.219
освоено по договору, млн. руб. | 2.682
объем заключенного договора 0293/22-12-ДА от 13.05.2022 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.64
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.64
освоено по договору, млн. руб. | 0.64
объем заключенного договора 22С1497/AR01.1500.2022.145 от 01.07.2022 . ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 1.073
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 1.074
освоено по договору, млн. руб. | 0.895
объем заключенного договора 0465/22-12-ДА/AR01.1500.2022.1 от 01.08.2022 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.834
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.834
освоено по договору, млн. руб. | 0.834
объем заключенного договора 0467/22-12-ДА/AR01.1500.2022.1 от 01.08.2022 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.127
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.117
освоено по договору, млн. руб. | 0.117
объем заключенного договора 708-ЭС/4298/US04.1500.2022.242 от 10.10.2022 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.73
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.73
освоено по договору, млн. руб. | 0.608
объем заключенного договора 0209/23-12-ДА/AR01.1500.2023.1 от 16.05.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.704
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.638
освоено по договору, млн. руб. | 0.679
объем заключенного договора 0315/23-12-ДА/AR01.1500.2023.1 от 29.06.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.732
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.711
освоено по договору, млн. руб. | 0.816
объем заключенного договора 0437/23-12-ДА/AR01.1500.2023.2 от 07.09.2023 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.098
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.096
освоено по договору, млн. руб. | 0.1
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 92.99
всего оплачено по объекту | 929.85
% освоения по объекту за отчетный период | 99.51
всего освоено по объекту | 829.177
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Когалымские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | АО "Томское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие" ООО "БТЭ" ООО "Лигнум" ООО "КИИС" ООО "СибСтройМонтаж" ООО "Реверс-С" ООО "Сибинстрой Плюс" ООО "ЮганскСпецСервис-2"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | Не требуется
График поставки основного оборудования | Не требуется
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет