## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.6 Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Октябрьский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) - 135 км трассы; 0 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повысить качество и надёжность линии связи между филиалом Энергокомплекс и узлом связи (УС) филиала Энергокомплекс в районе ПС Сергино, ПС Игрим, ПС Пунга, (КС и ПД с данных ПС транслируются в Тюменское РДУ).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Выполнение данного инвестиционного проекта позволит: - Увеличить пропускную способность для передачи цифровой информации по коммутируемым каналам связи. - Обеспечит дистанционный доступ к считыванию данных с оборудования РЗА (аварийные осциллографы), АСКУЭ. - Обеспечить полосу пропускания каналов связи, обусловленную требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Тюменьэнерго». - Получить возможность дистанционного управления цифровым оборудованием связи, потоками данных, высокоскоростного обмена и удалённого доступа к базам данных на подстанциях. - Возможность дальнейшего наращивания развития устройств РЗА, АСУТП, АСКУЭ, видеонаблюдения, оперативного получения информации с использованием современных высокоскоростных технологий передачи данных. - Реализация технического перевооружения систем связи и передачи данных филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс позволит повысить надежность функционирования предприятия и оперативность диспетчерского управления. - Позволит повысить надежность функционирования предприятия и оперативность диспетчерского управления.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВОЛС-135 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 150300,449 тыс. руб/км.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года (протокол СД № 388 от «26» декабря 2019 г.); Реализация стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 17.02.2020 № 69 «О стратегическом планировании в ПАО «Россети» на период до 2030 года» «Наблюдаемость сети»; Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на 2020-2030 годы; Программа «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года» (протокол СД ПАО «Россети» от 29.05.2020 № 418); Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 №450) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса Выполнение п.п. 50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г.№ 937 (ред. от 30.01.2021) в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям согласно письма Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ от 11.11.2021 №Р57-в-11-2-19-3756; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 27.03.2019) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; Выполнение требований распоряжения АО «Россети Тюмень» от 31.05.2021 № 114р «О приёме к исполнению типовых технических решений по проектированию подсистем ИБ объектов КИИ электросетевого комплекса»; Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2030
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2032
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф- (hidden)
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 149425334 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.1524
Срок амортизации, лет | 58 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 2.8272
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 276788766.4355
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 360533.3333
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 14.08%
Период | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1% | 668.7% | 699.4% | 731.4% | 764.6% | 799.2% | 835.2% | 872.6%
Доход, руб. без НДС | 0 | 87609600 | 91113984 | 94758543.36 | 98548885.0944 | 102490840.4982 | 106590474.1181 | 110854093.0828 | 115288256.8061 | 119899787.0784 | 124695778.5615 | 129683609.704 | 134870954.0921 | 140265792.2558 | 145876423.9461 | 151711480.9039 | 157779940.1401 | 164091137.7457 | 170654783.2555 | 177480974.5857 | 184580213.5691 | 191963422.1119 | 199641958.9964 | 207627637.3562 | 215932742.8505 | 224570052.5645 | 233552854.6671 | 242894968.8538 | 252610767.6079 | 262715198.3122 | 273223806.2447 | 284152758.4945 | 295518868.8343 | 307339623.5877 | 319633208.5312 | 332418536.8724 | 345715278.3473 | 359543889.4812 | 373925645.0605 | 388882670.8629 | 404437977.6974 | 420615496.8053 | 437440116.6775 | 454937721.3446 | 473135230.1984 | 492060639.4063 | 511743064.9826 | 532212787.5819 | 553501299.0851 | 575641351.0485 | 598667005.0905 | 622613685.2941 | 647518232.7059 | 673418962.0141 | 700355720.4947 | 728369949.3145 | 757504747.287 | 787804937.1785
Доход, тыс.руб. без НДС | 0 | 87609.6 | 91113.984 | 94758.5434 | 98548.8851 | 102490.8405 | 106590.4741 | 110854.0931 | 115288.2568 | 119899.7871 | 124695.7786 | 129683.6097 | 134870.9541 | 140265.7923 | 145876.4239 | 151711.4809 | 157779.9401 | 164091.1377 | 170654.7833 | 177480.9746 | 184580.2136 | 191963.4221 | 199641.959 | 207627.6374 | 215932.7429 | 224570.0526 | 233552.8547 | 242894.9689 | 252610.7676 | 262715.1983 | 273223.8062 | 284152.7585 | 295518.8688 | 307339.6236 | 319633.2085 | 332418.5369 | 345715.2783 | 359543.8895 | 373925.6451 | 388882.6709 | 404437.9777 | 420615.4968 | 437440.1167 | 454937.7213 | 473135.2302 | 492060.6394 | 511743.065 | 532212.7876 | 553501.2991 | 575641.351 | 598667.0051 | 622613.6853 | 647518.2327 | 673418.962 | 700355.7205 | 728369.9493 | 757504.7473 | 787804.9372
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 432.64 | 449.9456 | 467.9434 | 486.6612 | 506.1276 | 526.3727 | 547.4276 | 569.3247 | 592.0977 | 615.7816 | 640.4129 | 666.0294 | 692.6706 | 720.3774 | 749.1925 | 779.1602 | 810.3266 | 842.7397 | 876.4493 | 911.5072 | 947.9675 | 985.8862 | 1025.3217 | 1066.3345 | 1108.9879 | 1153.3474 | 1199.4813 | 1247.4606 | 1297.359 | 1349.2534 | 1403.2235 | 1459.3524 | 1517.7265 | 1578.4356 | 1641.573 | 1707.2359 | 1775.5254 | 1846.5464 | 1920.4083 | 1997.2246 | 2077.1136 | 2160.1981 | 2246.606 | 2336.4703 | 2429.9291 | 2527.1262 | 2628.2113 | 2733.3397 | 2842.6733 | 2956.3803 | 3074.6355 | 3197.6209 | 3325.5257 | 3458.5468 | 3596.8886 | 3740.7642 | 3890.3948
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088
Доход | 0 | 87609600 | 91113984 | 94758543.36 | 98548885.0944 | 102490840.4982 | 106590474.1181 | 110854093.0828 | 115288256.8061 | 119899787.0784 | 124695778.5615 | 129683609.704 | 134870954.0921 | 140265792.2558 | 145876423.9461 | 151711480.9039 | 157779940.1401 | 164091137.7457 | 170654783.2555 | 177480974.5857 | 184580213.5691 | 191963422.1119 | 199641958.9964 | 207627637.3562 | 215932742.8505 | 224570052.5645 | 233552854.6671 | 242894968.8538 | 252610767.6079 | 262715198.3122 | 273223806.2447 | 284152758.4945 | 295518868.8343 | 307339623.5877 | 319633208.5312 | 332418536.8724 | 345715278.3473 | 359543889.4812 | 373925645.0605 | 388882670.8629 | 404437977.6974 | 420615496.8053 | 437440116.6775 | 454937721.3446 | 473135230.1984 | 492060639.4063 | 511743064.9826 | 532212787.5819 | 553501299.0851 | 575641351.0485 | 598667005.0905 | 622613685.2941 | 647518232.7059 | 673418962.0141 | 700355720.4947 | 728369949.3145 | 757504747.287 | 787804937.1785
Операционные расходы | 0 | -3619551.3939 | -3605633.4397 | -3592292.3389 | -3579551.1655 | -3567433.9168 | -3555965.5495 | -3545172.0191 | -3535080.3189 | -3525718.5223 | -3517115.8253 | -3509302.5919 | -3502310.4006 | -3496172.0933 | -3490921.8251 | -3486595.1177 | -3483228.9135 | -3480861.6326 | -3479533.232 | -3479285.2668 | -3480160.9546 | -3482205.2414 | -3485464.8711 | -3489988.4575 | -3495826.5589 | -3503031.7558 | -3511658.7322 | -3521764.359 | -3533407.7825 | -3546650.5143 | -3561556.527 | -3578192.3516 | -3596627.1808 | -3616932.9746 | -3639184.5717 | -3663459.8041 | -3689839.6173 | -3718408.1946 | -3749253.0865 | -3782465.3455 | -3818139.6664 | -3856374.5316 | -3897272.3629 | -3940939.679 | -3987487.2592 | -4037030.3142 | -4089688.6628 | -4145586.9169 | -4204854.6726 | -4267626.7101 | -4334043.2006 | -4404249.9222 | -4478398.4841 | -4556646.56 | -4639158.1305 | -4726103.7353 | -4817660.7357 | -4914013.5877
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -360533.3333 | -374954.6667 | -389952.8533 | -405550.9675 | -421773.0062 | -438643.9264 | -456189.6835 | -474437.2708 | -493414.7616 | -513151.3521 | -533677.4062 | -555024.5024 | -577225.4825 | -600314.5018 | -624327.0819 | -649300.1652 | -675272.1718 | -702283.0587 | -730374.381 | -759589.3563 | -789972.9305 | -821571.8477 | -854434.7216 | -888612.1105 | -924156.5949 | -961122.8587 | -999567.7731 | -1039550.484 | -1081132.5033 | -1124377.8035 | -1169352.9156 | -1216127.0322 | -1264772.1135 | -1315362.9981 | -1367977.518 | -1422696.6187 | -1479604.4835 | -1538788.6628 | -1600340.2093 | -1664353.8177 | -1730927.9704 | -1800165.0892 | -1872171.6928 | -1947058.5605 | -2024940.9029 | -2105938.539 | -2190176.0806 | -2277783.1238 | -2368894.4488 | -2463650.2267 | -2562196.2358 | -2664684.0852 | -2771271.4486 | -2882122.3066 | -2997407.1988 | -3117303.4868 | -3241995.6262
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -3259018.0605 | -3230678.773 | -3202339.4856 | -3174000.1981 | -3145660.9106 | -3117321.6231 | -3088982.3356 | -3060643.0481 | -3032303.7607 | -3003964.4732 | -2975625.1857 | -2947285.8982 | -2918946.6107 | -2890607.3232 | -2862268.0358 | -2833928.7483 | -2805589.4608 | -2777250.1733 | -2748910.8858 | -2720571.5983 | -2692232.3109 | -2663893.0234 | -2635553.7359 | -2607214.4484 | -2578875.1609 | -2550535.8734 | -2522196.586 | -2493857.2985 | -2465518.011 | -2437178.7235 | -2408839.436 | -2380500.1486 | -2352160.8611 | -2323821.5736 | -2295482.2861 | -2267142.9986 | -2238803.7111 | -2210464.4237 | -2182125.1362 | -2153785.8487 | -2125446.5612 | -2097107.2737 | -2068767.9862 | -2040428.6988 | -2012089.4113 | -1983750.1238 | -1955410.8363 | -1927071.5488 | -1898732.2613 | -1870392.9739 | -1842053.6864 | -1813714.3989 | -1785375.1114 | -1757035.8239 | -1728696.5364 | -1700357.249 | -1672017.9615
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 0 | 83990048.6061 | 87508350.5603 | 91166251.0211 | 94969333.9289 | 98923406.5814 | 103034508.5686 | 107308921.0637 | 111753176.4872 | 116374068.5561 | 121178662.7362 | 126174307.1121 | 131368643.6915 | 136769620.1626 | 142385502.121 | 148224885.7862 | 154296711.2266 | 160610276.1131 | 167175250.0235 | 174001689.3189 | 181100052.6145 | 188481216.8705 | 196156494.1253 | 204137648.8987 | 212436916.2916 | 221067020.8087 | 230041195.9349 | 239373204.4947 | 249077359.8254 | 259168547.7979 | 269662249.7177 | 280574566.1429 | 291922241.6535 | 303722690.6131 | 315994023.9595 | 328755077.0683 | 342025438.73 | 355825481.2866 | 370176391.974 | 385100205.5174 | 400619838.031 | 416759122.2737 | 433542844.3146 | 450996781.6656 | 469147742.9391 | 488023609.0921 | 507653376.3197 | 528067200.665 | 549296444.4125 | 571373724.3384 | 594332961.8899 | 618209435.3719 | 643039834.2218 | 668862315.4541 | 695716562.3642 | 723643845.5792 | 752687086.5513 | 782890923.5908
Амортизация | 0 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621 | -2576298.8621
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 81413749.7441 | 84932051.6982 | 88589952.159 | 92393035.0668 | 96347107.7194 | 100458209.7065 | 104732622.2017 | 109176877.6251 | 113797769.694 | 118602363.8742 | 123598008.25 | 128792344.8294 | 134193321.3005 | 139809203.2589 | 145648586.9242 | 151720412.3645 | 158033977.251 | 164598951.1614 | 171425390.4568 | 178523753.7525 | 185904918.0085 | 193580195.2632 | 201561350.0366 | 209860617.4295 | 218490721.9466 | 227464897.0729 | 236796905.6327 | 246501060.9634 | 256592248.9358 | 267085950.8557 | 277998267.2808 | 289345942.7914 | 301146391.751 | 313417725.0974 | 326178778.2062 | 339449139.8679 | 353249182.4245 | 367600093.1119 | 382523906.6553 | 398043539.1689 | 414182823.4116 | 430966545.4525 | 448420482.8035 | 466571444.0771 | 485447310.2301 | 505077077.4577 | 525490901.8029 | 546720145.5504 | 568797425.4764 | 591756663.0278 | 615633136.5099 | 640463535.3597 | 666286016.592 | 693140263.5021 | 721067546.7171 | 750110787.6892 | 780314624.7287
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 81413749.7441 | 84932051.6982 | 88589952.159 | 92393035.0668 | 96347107.7194 | 100458209.7065 | 104732622.2017 | 109176877.6251 | 113797769.694 | 118602363.8742 | 123598008.25 | 128792344.8294 | 134193321.3005 | 139809203.2589 | 145648586.9242 | 151720412.3645 | 158033977.251 | 164598951.1614 | 171425390.4568 | 178523753.7525 | 185904918.0085 | 193580195.2632 | 201561350.0366 | 209860617.4295 | 218490721.9466 | 227464897.0729 | 236796905.6327 | 246501060.9634 | 256592248.9358 | 267085950.8557 | 277998267.2808 | 289345942.7914 | 301146391.751 | 313417725.0974 | 326178778.2062 | 339449139.8679 | 353249182.4245 | 367600093.1119 | 382523906.6553 | 398043539.1689 | 414182823.4116 | 430966545.4525 | 448420482.8035 | 466571444.0771 | 485447310.2301 | 505077077.4577 | 525490901.8029 | 546720145.5504 | 568797425.4764 | 591756663.0278 | 615633136.5099 | 640463535.3597 | 666286016.592 | 693140263.5021 | 721067546.7171 | 750110787.6892 | 780314624.7287
Налог на прибыль |  | -16282749.9488 | -16986410.3396 | -17717990.4318 | -18478607.0134 | -19269421.5439 | -20091641.9413 | -20946524.4403 | -21835375.525 | -22759553.9388 | -23720472.7748 | -24719601.65 | -25758468.9659 | -26838664.2601 | -27961840.6518 | -29129717.3848 | -30344082.4729 | -31606795.4502 | -32919790.2323 | -34285078.0914 | -35704750.7505 | -37180983.6017 | -38716039.0526 | -40312270.0073 | -41972123.4859 | -43698144.3893 | -45492979.4146 | -47359381.1265 | -49300212.1927 | -51318449.7872 | -53417190.1711 | -55599653.4562 | -57869188.5583 | -60229278.3502 | -62683545.0195 | -65235755.6412 | -67889827.9736 | -70649836.4849 | -73520018.6224 | -76504781.3311 | -79608707.8338 | -82836564.6823 | -86193309.0905 | -89684096.5607 | -93314288.8154 | -97089462.046 | -101015415.4915 | -105098180.3606 | -109344029.1101 | -113759485.0953 | -118351332.6056 | -123126627.302 | -128092707.0719 | -133257203.3184 | -138628052.7004 | -144213509.3434 | -150022157.5378 | -156062924.9457
Чистая прибыль | 0 | 65130999.7953 | 67945641.3586 | 70871961.7272 | 73914428.0534 | 77077686.1755 | 80366567.7652 | 83786097.7613 | 87341502.1001 | 91038215.7552 | 94881891.0993 | 98878406.6 | 103033875.8635 | 107354657.0404 | 111847362.6071 | 116518869.5393 | 121376329.8916 | 126427181.8008 | 131679160.9292 | 137140312.3654 | 142819003.002 | 148723934.4068 | 154864156.2106 | 161249080.0293 | 167888493.9436 | 174792577.5573 | 181971917.6583 | 189437524.5061 | 197200848.7707 | 205273799.1487 | 213668760.6845 | 222398613.8246 | 231476754.2331 | 240917113.4008 | 250734180.078 | 260943022.565 | 271559311.8943 | 282599345.9396 | 294080074.4895 | 306019125.3243 | 318434831.3352 | 331346258.7293 | 344773236.362 | 358736386.2428 | 373257155.2616 | 388357848.184 | 404061661.9661 | 420392721.4423 | 437376116.4403 | 455037940.3811 | 473405330.4223 | 492506509.2079 | 512370828.2878 | 533028813.2736 | 554512210.8017 | 576854037.3737 | 600088630.1514 | 624251699.783
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 0 | 81413749.7441 | 84932051.6982 | 88589952.159 | 92393035.0668 | 96347107.7194 | 100458209.7065 | 104732622.2017 | 109176877.6251 | 113797769.694 | 118602363.8742 | 123598008.25 | 128792344.8294 | 134193321.3005 | 139809203.2589 | 145648586.9242 | 151720412.3645 | 158033977.251 | 164598951.1614 | 171425390.4568 | 178523753.7525 | 185904918.0085 | 193580195.2632 | 201561350.0366 | 209860617.4295 | 218490721.9466 | 227464897.0729 | 236796905.6327 | 246501060.9634 | 256592248.9358 | 267085950.8557 | 277998267.2808 | 289345942.7914 | 301146391.751 | 313417725.0974 | 326178778.2062 | 339449139.8679 | 353249182.4245 | 367600093.1119 | 382523906.6553 | 398043539.1689 | 414182823.4116 | 430966545.4525 | 448420482.8035 | 466571444.0771 | 485447310.2301 | 505077077.4577 | 525490901.8029 | 546720145.5504 | 568797425.4764 | 591756663.0278 | 615633136.5099 | 640463535.3597 | 666286016.592 | 693140263.5021 | 721067546.7171 | 750110787.6892 | 780314624.7287
Амортизация | 0 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621 | 2576298.8621
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -16282749.9488 | -16986410.3396 | -17717990.4318 | -18478607.0134 | -19269421.5439 | -20091641.9413 | -20946524.4403 | -21835375.525 | -22759553.9388 | -23720472.7748 | -24719601.65 | -25758468.9659 | -26838664.2601 | -27961840.6518 | -29129717.3848 | -30344082.4729 | -31606795.4502 | -32919790.2323 | -34285078.0914 | -35704750.7505 | -37180983.6017 | -38716039.0526 | -40312270.0073 | -41972123.4859 | -43698144.3893 | -45492979.4146 | -47359381.1265 | -49300212.1927 | -51318449.7872 | -53417190.1711 | -55599653.4562 | -57869188.5583 | -60229278.3502 | -62683545.0195 | -65235755.6412 | -67889827.9736 | -70649836.4849 | -73520018.6224 | -76504781.3311 | -79608707.8338 | -82836564.6823 | -86193309.0905 | -89684096.5607 | -93314288.8154 | -97089462.046 | -101015415.4915 | -105098180.3606 | -109344029.1101 | -113759485.0953 | -118351332.6056 | -123126627.302 | -128092707.0719 | -133257203.3184 | -138628052.7004 | -144213509.3434 | -150022157.5378 | -156062924.9457
НДС | -29885066.8 | 17449813.3333 | 12435253.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -149425334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -179310400.8 | 85157111.9907 | 82957193.6873 | 73448260.5893 | 76490726.9155 | 79653985.0376 | 82942866.6273 | 86362396.6234 | 89917800.9622 | 93614514.6173 | 97458189.9614 | 101454705.4621 | 105610174.7256 | 109930955.9025 | 114423661.4692 | 119095168.4014 | 123952628.7537 | 129003480.6629 | 134255459.7912 | 139716611.2275 | 145395301.864 | 151300234.2688 | 157440457.0726 | 163825381.8914 | 170464796.8057 | 177368881.4193 | 184548222.5203 | 192013830.3682 | 199777155.6328 | 207850107.0107 | 216245069.5466 | 224974923.6867 | 234053065.0952 | 243493425.2629 | 253310492.94 | 263519336.4271 | 274135626.7564 | 285175661.8017 | 296656391.3516 | 308595443.1863 | 321011150.1972 | 333922578.5914 | 347349557.2241 | 361312708.1049 | 375833478.1237 | 390934172.0461 | 406637986.8282 | 422969047.3044 | 439952443.3024 | 457614268.2432 | 475981659.2843 | 495082839.07 | 514947159.1498 | 535605145.1357 | 557088543.6638 | 579430371.2358 | 602664965.0134 | 626828035.645
Накопленный чистый денежный поток | -179310400.8 | -94153288.8093 | -11196095.122 | 62252165.4673 | 138742892.3828 | 218396877.4204 | 301339744.0476 | 387702140.671 | 477619941.6332 | 571234456.2505 | 668692646.2119 | 770147351.674 | 875757526.3996 | 985688482.3021 | 1100112143.7713 | 1219207312.1727 | 1343159940.9264 | 1472163421.5892 | 1606418881.3805 | 1746135492.608 | 1891530794.472 | 2042831028.7409 | 2200271485.8135 | 2364096867.7049 | 2534561664.5106 | 2711930545.9299 | 2896478768.4502 | 3088492598.8184 | 3288269754.4512 | 3496119861.4619 | 3712364931.0085 | 3937339854.6952 | 4171392919.7904 | 4414886345.0533 | 4668196837.9933 | 4931716174.4204 | 5205851801.1768 | 5491027462.9785 | 5787683854.3301 | 6096279297.5164 | 6417290447.7136 | 6751213026.305 | 7098562583.5291 | 7459875291.6339 | 7835708769.7577 | 8226642941.8038 | 8633280928.632 | 9056249975.9364 | 9496202419.2388 | 9953816687.482 | 10429798346.7663 | 10924881185.8363 | 11439828344.9861 | 11975433490.1218 | 12532522033.7855 | 13111952405.0213 | 13714617370.0347 | 14341445405.6798
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326 | 0.042362 | 0.037133 | 0.03255 | 0.028533 | 0.025011 | 0.021924 | 0.019218 | 0.016846 | 0.014767 | 0.012945 | 0.011347 | 0.0099464 | 0.0087188 | 0.0076427 | 0.0066994 | 0.0058726 | 0.0051478 | 0.0045124 | 0.0039555 | 0.0034673 | 0.0030394 | 0.0026642 | 0.0023354 | 0.0020472 | 0.0017945 | 0.001573 | 0.0013789 | 0.0012087 | 0.0010595 | 0.00092874 | 0.00081412 | 0.00071364 | 0.00062556 | 0.00054835
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -179310400.8 | 74646837.299 | 63743371.024 | 49471260.685 | 45161747.4865 | 41224931.778 | 37628938.4054 | 34344571.1846 | 31345094.0416 | 28606029.1789 | 26104971.0622 | 23821415.0904 | 21736599.8771 | 19833362.1395 | 18096003.2522 | 16510166.5844 | 15062724.7995 | 13741676.3488 | 12536050.4467 | 11435819.8647 | 10431820.9262 | 9515680.1963 | 8679747.0066 | 7917032.0183 | 7221150.6412 | 6586271.2751 | 6007067.9066 | 5478676.7033 | 4996656.279 | 4556951.3251 | 4155859.3309 | 3790000.1349 | 3456288.0728 | 3151906.503 | 2874284.5125 | 2621075.6176 | 2390138.2936 | 2179518.1767 | 1987431.7986 | 1812251.7218 | 1652492.9579 | 1506800.5588 | 1373938.2815 | 1252778.2333 | 1142291.4149 | 1041539.0837 | 949664.8664 | 865887.5578 | 789494.5449 | 719835.804 | 656318.4201 | 598401.5845 | 545592.0283 | 497439.8542 | 453534.7328 | 413502.4312 | 377001.6446 | 343721.1053
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -179310400.8 | -104663563.501 | -40920192.477 | 8551068.208 | 53712815.6945 | 94937747.4725 | 132566685.8779 | 166911257.0625 | 198256351.104 | 226862380.2829 | 252967351.3451 | 276788766.4355 | 298525366.3126 | 318358728.4521 | 336454731.7043 | 352964898.2888 | 368027623.0883 | 381769299.437 | 394305349.8838 | 405741169.7485 | 416172990.6747 | 425688670.871 | 434368417.8776 | 442285449.8958 | 449506600.537 | 456092871.8121 | 462099939.7187 | 467578616.422 | 472575272.701 | 477132224.0261 | 481288083.357 | 485078083.492 | 488534371.5648 | 491686278.0678 | 494560562.5803 | 497181638.1979 | 499571776.4914 | 501751294.6681 | 503738726.4668 | 505550978.1886 | 507203471.1464 | 508710271.7052 | 510084209.9867 | 511336988.22 | 512479279.635 | 513520818.7187 | 514470483.5851 | 515336371.1429 | 516125865.6878 | 516845701.4918 | 517502019.9119 | 518100421.4964 | 518646013.5247 | 519143453.3789 | 519596988.1117 | 520010490.5429 | 520387492.1875 | 520731213.2928
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 16.98% | 28.46% | 34.98% | 38.87% | 41.29% | 42.84% | 43.86% | 44.54% | 45% | 45.32% | 45.54% | 45.69% | 45.8% | 45.87% | 45.93% | 45.96% | 45.99% | 46.01% | 46.02% | 46.03% | 46.04% | 46.04% | 46.05% | 46.05% | 46.05% | 46.05% | 46.05% | 46.05% | 46.05% | 46.05% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06% | 46.06%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 2.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 01.01.2023г. | 31.03.2023г. | 2030-01-01 | 2030-03-31
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2026-04-01 | 31.09.2026 | 01.04.2023г. | 31.05.2023г. | 2030-04-01 | 31.09.2030
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 01.06.2023г. | 10.06.2023г. | 2030-10-01 | 2030-10-15
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 01.06.2023г. | 30.06.2023г. | 2030-10-01 | 2030-12-31
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 11.06.2023г. | 15.08.2023г. | 2032-01-01 | 2032-03-31
2.1. | Закупка основного оборудования | 2027-04-01 | 2027-05-31 | 16.08.2023г. | 15.09.2023г. | 2032-04-01 | 2032-05-31
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования | 2027-05-15 | 2027-07-15 | 01.09.2023г. | 30.09.2023г. | 2032-05-15 | 2032-07-15
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2027-06-01 | 2027-10-31 | 15.09.2023г. | 31.10.2023г. | 2032-06-01 | 2032-10-31
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2027-11-01 | 2027-11-15 | 01.11.2023г. | 15.11.2023г. | 2032-11-01 | 2032-11-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2027-11-16 | 2027-11-30 | 16.11.2023г. | 30.11.2023г. | 2032-11-16 | 2032-11-30
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-11-16 | 2027-12-05 | 16.11.2023г. | 05.12.2023г. | 2032-11-16 | 2032-12-05
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-12-01 | 2027-12-31 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2032-12-01 | 2032-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 163.8921 | 179.3104 | 179.3104 | 179.3104 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.3983 |  | 0 |  | 157.4938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 163.8921 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.3319 |  | 0 |  | 132.0446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 137.3765 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.0664 |  | 0 |  | 25.4492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 26.5156 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 137.3765 | 150.3004 | 150.3004 | 150.3004 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.3319 |  | 0 |  | 132.0446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 137.3765 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 5.3319 | 5.8197 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 89.1612 | 97.5585 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 34.7133 | 37.9826 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 8.1701 | 8.9396 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 135 | 135 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 135 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 137.3765 | 150.3004 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 137.3765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 137.3765 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 135 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_NS1900.PR.0007
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, Красноленинский лесхоз.
Тип проекта | НС
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 135 км трассы
Срок ввода объекта | 2032
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 179.3104
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСТ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | Срок реализации не наступил
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | Срок реализации не наступил
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | Срок реализации не наступил
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | Срок реализации не наступил
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | Срок реализации не наступил
всего оплачено по объекту | Срок реализации не наступил
% освоения по объекту за отчетный период | Срок реализации не наступил
всего освоено по объекту | Срок реализации не наступил
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Россети Тюмень"
- проектно-изыскательские организации | Срок реализации не наступил
- технические агенты | Срок реализации не наступил
- подрядчики | Срок реализации не наступил
- поставщики основного оборудования | Срок реализации не наступил
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | отсутствуют
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации СМР
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования | 15.05.2027-15.07.2027
- дата поставки | отсутствуют
- задержки в поставке | отсутствуют
- причины задержек | отсутствуют
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможна реализация в установленный срок.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)