## Приложение 1
Технические характеристики: Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (19 ПУ, 24 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) | [22 empty] | Приложение 1
к паспорту
Установка ИПУ при истечении МПИ или срока эксплуатации (по базе данных)
Оборудвание | 2023 | [9 empty] | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | Итого |  | Примечание (источник получения информации о статистике выхода из строя, истечении МПИ и пояснения)
| 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | Всего
| потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте | потребность | в проекте
ПУ 1 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3 фазные прям. вкл. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3ф с ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПУ 3ф с ТТ (в ТП, РП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ПКУ с ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 6-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
УСПД 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 6-20 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 35 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТН на 3 фазы 110 кВ и выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информация о статистике выхода из строя, истечении МПИ получена от службы ОРУЭЭиВК филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские ЭС и АО "Тюменская энергосбытовая компания".
ТТ на 3 фазы 6/15 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 6-20 кВ | [11 empty] | 0
ТТ на 3 фазы 35 кВ | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
ТТ на 3 фазы 110 кВ и выше | [11 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
СИП | [20 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 19

## Приложение 2 МПИ_0,4кВ
Реестр точек поставки для замены приборов учета при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
№ п/п | Наименование филиала | Производственное отделение | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Адрес точки поставки(область район, населенный пункт, улица, дом, кв.) | Сушествующие средства коммерческого учета электрической энергии
[8 empty] | Вид прибора учета(ТТ) | Тип, марка прибора учета(ТТ) | Уровень напряжения точки измерения, кВ | Заводской номер | Год окончания срока действия поверки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС-110/6 Пурпейская | ЗРУ-6 яч._; ВЛ-6 ЗРУ-6 яч. №15 (яч.№4); КТП СН АВ-11 (АВ-10); РП 137-2 АВ-4 (РП 137-1 АВ-13); КЛ-0,4 ЩУР-2 АВ-36 КЛ-0,23 АРС Smart-UPS 1000 | ЩУР-2 АВ-36 КЛ-0,23 АРС Smart-UPS 1000 | г. Губкинский | однофазный | н/д | 0.23 | н/д | 2024 | Акт ТП 23-15 от 06.06.2023_УРС-7_КС-02
2 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/6кВ Барсуковская | ВЛ-6 "К-142" ф.142-18 оп.№51/1 [УППГ 3К КТП-250кВА №113] | КТПН-250 №13 ввод-0,4 | г. Губкинский | Трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0,4 | 20295633 | 3кв 2024
3 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/6кВ Барсуковская | ВЛ-6 "К-154" ф.154-14 оп.№16/1 [КГС №36] | КТП-25 ввод-0,4 | г. Губкинский | Трансформаторного включения | Меркурий 230 ART-03 CLN | 0.4 | 19511576 | 3кв 2024
4 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Градиент | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 "Электрощитовая операторная" | РЩ-0,4 БС в помещении ПАО "МТС" | г. Губкинский | прямого включения (100А) | Меркурий 230 | 0.4 | 13195308 | 3кв 2025
5 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Градиент | ВЛ-6 №1 оп.118 отпаечная ВЛ-6 оп.1 [КТПН-63/6/0,4 Скважина Р-617 ] | КТПН-6/0,4 РУ-0,4 в помещении ООО "РН-Энерго" | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ПСЧ-4А.05.2 | 0.4 | 113140 | 2кв 2025
6 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС-110/6 Губкинская | ЗРУ-6 яч.110(210); 2КТП-6/0,4 ЭСН [яч.13, яч.18]; ВРУ ЗВС АВ-1(2); ВРУ участка связи №5; РЩ-1 АВ-11 [АРС Smart-UPS 750 | РЩ-1 АВ-11 [АРС Smart-UPS 750 | п. Ханымей | однофазный | н/д | 0.23 | н/д | 2024 | Акт ТП 17-8 от 26.12.17 Узел связи Губкинский
7 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ВРЭС | ПС 110/6кВ Кедр | КТПН-6/10 КРУН К-59 [яч.2] ВЛ-10 н/пр "Уренгой Холмогоры" оп.23 КТПН-10/0,4 РУ-0,4 АВ-0,4 QF4 (БС-71766) | ВРУ-0,4 | п. Ханымей | прямого включения (100А) | Меркурий 230 ART-01CN | 0.4 | 16780675 | 3кв 2023
8 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10кВ Кирпичная | ВЛ-10 К-114 ЛР-10 ТП-10/0,4 | ВРУ-0,4 здания | п.Пуровск | Трансформаторного включения | Меркурий 230 АМ-03 | 0.4 | 28756893 | 4кв 2026
9 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/10кВ Кирпичная | КТПН-10/0,4 №1 АВ-0,4 (Склад материалов (трубная база)) | РУ-0,4 КТПН-10/0,4 №1 | п.Пуровск | прямого включения (100А) | СТЭ 561/П100-Т-4 | 0.4 | 904581 | 3кв 2023
10 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/6кВ Майская | ПС-35/6 Промысловая ВЛ-6 ф.№18 (оп.52) КТПН-1 п.Харампур | КТПН-6/0,4 | п.Харампур | Трансформаторного включения | СТЭ 560 П5 1-4 | 0.4 | 29065 | _кв 2027
11 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/6кВ Майская | ПС-35/6 Промысловая ВЛ-6 ф.№18 (оп.52) КТПН-2 п.Харампур | КТПН-6/0,4 | п.Харампур | Трансформаторного включения | СТЭ 560 П5 1-4 | 0.4 | 29094 | _кв 2027
12 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/10кВ Победа | ВЛ-10 КТП-[2×1000] СИКН-568 РУ-0,4 2СШ панель №6 АВ-0,4 QF-27 КЛ-0,4 ЯБПВУ-1 ЯРП-100 (здание пожарной части) | ЩРУН-0,4 | г. Губкинский | прямого включения (100А) | Меркурий 231 АТ-01i | 0.4 | 27016832 | 2кв 2026
13 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/10кВ Победа | КТПН-10/0,4 №1 яч.2.1 щит-0,4 RN панель 4а АВ-0,4 QF-5 | 1 КТП RN пан. 4а | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ05.05 | 0.4 | 306078031 | 1кв 2028
14 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/35/10кВ Победа | КТПН-10/0,4 №1 яч.6.1 щит-0,4 RN панель 6а АВ-0,4 QF6 | 1 КТП RN пан. 6а | г. Губкинский | Трансформаторного включения | ПСЧ-4ТМ05.05 | 0.4 | 306077185 | 1кв 2028
15 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | ВЛ-6 ф.23 оп.6 (газоизмерительная станция]) | КТПП-6/0,4 ГИС | п.Пуровск | Трансформаторного включения | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 0.4 | 803160549 | 1кв 2028
16 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | ВЛ-6 КТПН-6/0,4 КЛ-0,4 ВРУ-0,4 "Электрощитовая СЭБ" | РЩ-0,4 БС | п.Пуровск | прямого включения (100А) | Меркурий 230 | 0.4 | 14750251 | 3кв 2025
17 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | КТПН №6 (КОС БИО-350) КЛ-0,4 ф.№3 (БС-890186 Ягенетская) | РЩ-0,4 БС-890186 | п.Пуровск | прямого включения (100А) | СЕ-301 R33 145-JAZ | 0.4 | 8841082000642 | 3кв 2024
18 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ПРЭС | ПС 110/6кВ Таланга | КТПН №6 (КОС БИО-350) КЛ-0,4 ПРС-18 | ВРУ-0,4 Контейнера цифровой сотовой связи | п.Пуровск | прямого включения (100А) | Меркурий-230 ART-02 PQRSIN | 0.4 | 24502528 | 4кв 2025
19 | Ноябрьские ЭС | Ноябрьское | ХРЭС | ПС-110/10/10 Комплект | ВЛ-10 К-12(23); ЗРУ-10 КЦ-3 яч.13(23); ВЛ-10 КТП-10/0,4 КЦ-3 АВ-0,4 №29(30); КЛ-0,4 ОЩСУ КЦ-3 АВ-0,4 №17(34) ЩС-1 ЩУР-2 секция 2 АВ-0,4 №22 | ЩС-1 ЩУР-2 секция 2 АВ-0,4 №22 | г. Ноябрьск | однофазный | н/д | 0.23 | н/д | 2024 | Акт ТП 23-18 от 06.06.2023_Комплект