## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 128,546 км.; Финансирование - 480,04 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 128,55 км; 26 шт.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 406.5959
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 340.8692

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» участок опор №115-№280, ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» отпайка на ТП-10/0,4кВ №2012 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» участок опор №115-№280, ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» отпайка на ТП-10/0,4кВ №2012 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 12,0 | 12,0 |  | 1992 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» отпайка на ТП-10/0,4кВ №192 участок опор №1-№28 | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» отпайка на ТП-10/0,4кВ №192 участок опор №1-№28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,1 | 2,1 |  | 1992 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» отпайка на ТП-10/0,4кВ №189 участок опор №1-№4 | ВЛ-10кВ ф.Решетниково от ПС-110/10кВ «Молчаново» отпайка на ТП-10/0,4кВ №189 участок опор №1-№4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,2 | 0,2 |  | 1992 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №120-№318, ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №249 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №120-№318, ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №249 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10,6 | 10,6 |  | 1992 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №49-№119 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №49-№119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,150 | 5,150 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №247 участок опор №1-№80 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №247 участок опор №1-№80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,032 | 5,032 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №1-№48 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №1-№48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,75 | 1,75 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №254 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №254 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,15 | 0,15 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №256 участок опор №1-№11 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №256 участок опор №1-№11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,5 | 0,5 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №48-№49 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №48-№49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,24 | 0,24 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на Р-915 участок опор №1-№3 | ВЛ-10кВ ф. Чикча от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на Р-915 участок опор №1-№3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,15 | 0,15 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №8-№131, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №157-№166, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 259 участок опор №1-№5, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 25а участок опор №1-№6, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 371 участок опор №1-№3 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №8-№131, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №157-№166, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 259 участок опор №1-№5, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 25а участок опор №1-№6, ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 371 участок опор №1-№3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10,0 | 10,0 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №167-№175 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №167-№175 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,6 | 0,6 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №175-№214 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №175-№214 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,1 | 2,1 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 471 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 471 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,05 | 0,05 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 690 участок опор №1-№37 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 690 участок опор №1-№37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,8 | 1,8 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Тополя» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 28 участок опор №1-№6 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Тополя» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 28 участок опор №1-№6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,4 | 0,4 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Тополя» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 370 участок опор №1-№6 | ВЛ-10кВ ф. Перевалово от ПС-110/10кВ «Тополя» отпайка на ТП-10/0,4кВ № 370 участок опор №1-№6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,4 | 0,4 |  | 2007 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №242 участок опор №1-№59, отпайка на ТП-10/0,4кВ №41 участок опор №1-№7 | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №242 участок опор №1-№59, отпайка на ТП-10/0,4кВ №41 участок опор №1-№7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 3,8 | 3,8 |  | 2008 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №428 участок опор №1-№16 | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №428 участок опор №1-№16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,03 | 1,03 |  | 2008 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» участок опор №38-№141, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на Р-894 участок опор №1-№38, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №232 участок опор №1-№9, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №231 участок опор №1-№4 | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» участок опор №38-№141, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на Р-894 участок опор №1-№38, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №232 участок опор №1-№9, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №231 участок опор №1-№4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10,0 | 10,0 |  | 2008 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №469 участок опор №1-№27, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №449 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №469 участок опор №1-№27, ВЛ-10кВ ф. Мальково от ПС-110/10кВ «Антипино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №449 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,9 | 1,9 |  | 2008 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №1-№91 | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №1-№91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 3,0 | 3,0 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №221 участок опор №1-№19 | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №221 участок опор №1-№19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,05 | 1,05 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №478 участок опор №1-№14 | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №478 участок опор №1-№14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,6 | 0,6 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №675 участок опор №1-№44 | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №675 участок опор №1-№44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,15 | 2,15 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №91-№101 | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №91-№101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,450 | 0,450 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №101-№103 | ВЛ-10кВ ф. Насосная от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №101-№103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,340 | 0,340 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» участок опор №1-№111, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №340 участок опор №1-№46, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №332 участок опор №1-№4 | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» участок опор №1-№111, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №340 участок опор №1-№46, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №332 участок опор №1-№4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10,3 | 10,3 |  | 1990 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №342 участок опор №1-№14, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №338 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №338а участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №339 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №342 участок опор №1-№14, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №338 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №338а участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №339 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,25 | 1,25 |  | 1990 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №344 участок опор №1-№5 | ВЛ-10кВ ф. Салаирка от ПС-110/10кВ «Нариманово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №344 участок опор №1-№5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,3 | 0,3 |  | 1990 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» участок опор №1-№160, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №140 участок опор №1-№13, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №78 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №97 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» участок опор №1-№160, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №140 участок опор №1-№13, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №78 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №97 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10,55 | 10,55 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №432 участок опор №1-№10, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №397 участок опор №1-№6, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №71 участок опор №1-№4 | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №432 участок опор №1-№10, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №397 участок опор №1-№6, ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №71 участок опор №1-№4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,300 | 0,300 |  | 1992 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №472 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Каменка от ПС-110/10кВ «Кулаково» отпайка на ТП-10/0,4кВ №472 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,05 | 0,05 |  | 2003 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №5-№27, ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №107 участок опор №1-№5 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №5-№27, ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №107 участок опор №1-№5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,76 | 1,76 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №27-№101 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №27-№101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,2 | 5,2 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №101-№236 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №101-№236 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 7,5 | 7,5 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №63 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №63 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,1 | 0,1 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №362 участок опор №1-№23, ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №476 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №362 участок опор №1-№23, ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №476 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,800 | 0,800 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №61 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №60 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №61 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №60 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,4 | 0,4 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №477 участок опор №1-№19 | ВЛ-10кВ ф. Зырянка от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №477 участок опор №1-№19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,65 | 0,65 |  | 2009 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» | ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №53-№114, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №362 участок опор №1-№17, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №58 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №59 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №214 участок опор №1-№14, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №434 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» участок опор №53-№114, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №362 участок опор №1-№17, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №58 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №59 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №214 участок опор №1-№14, ВЛ-10кВ ф. Космаково от ПС-110/10кВ «Перевалово» отпайка на ТП-10/0,4кВ №434 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4,83 | 4,83 |  | 2006 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 30 145 кВтч и экономии на 68 315 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 320 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 160 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция объекта планируется осуществить путем: замена провода на СИП 128,546 км., замена опор на ж/б
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 128,546 км.;
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4 108,58 тыс.руб./км без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В целях обеспечения соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.; соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике"; соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 10 кВ | 0.76002 | 1378 |  | 1047.3094 |  | 226773 | 0.0046183 | 0.0060766 | Журнал отключений |  | 2023 |  | 870.8083 | 0.70001 | 3.0868e-06 | 226773 | 0.00384 | 0.0059837 |  |  | -0.00077832 | -9.287e-05 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 528141338.6083
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.4393
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -25838775.8368 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 7.4701
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 151407610.8655
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -682179.6685
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2024 to 2073
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 124137117.0895 | 127861230.6021 | 131697067.5202 | 135647979.5458 | 139717418.9322 | 143908941.5002 | 148226209.7452 | 152672996.0375 | 157253185.9186 | 161970781.4962 | 166829904.9411 | 144262330.5862 | 148590200.5038 | 153047906.5189 | 157639343.7144 | 162368524.0259 | 167239579.7466 | 172256767.139 | 177424470.1532 | 182747204.2578 | 188229620.3855 | 174993147.7616 | 180242942.1944 | 185650230.4603 | 191219737.3741 | 196956329.4953 | 202865019.3802 | 208950969.9616 | 215219499.0604 | 221676084.0322 | 228326366.5532 | 235176157.5498 | 242231442.2763 | 249498385.5446 | 256983337.1109 | 264692837.2242 | 272633622.341 | 280812631.0112 | 289237009.9415 | 297914120.2398 | 306851543.847 | 316057090.1624 | 325538802.8672 | 335304966.9533 | 345364115.9618 | 355725039.4407 | 366396790.6239 | 377388694.3426 | 388710355.1729 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 124137.1171 | 127861.2306 | 131697.0675 | 135647.9795 | 139717.4189 | 143908.9415 | 148226.2097 | 152672.996 | 157253.1859 | 161970.7815 | 166829.9049 | 144262.3306 | 148590.2005 | 153047.9065 | 157639.3437 | 162368.524 | 167239.5797 | 172256.7671 | 177424.4702 | 182747.2043 | 188229.6204 | 174993.1478 | 180242.9422 | 185650.2305 | 191219.7374 | 196956.3295 | 202865.0194 | 208950.97 | 215219.4991 | 221676.084 | 228326.3666 | 235176.1575 | 242231.4423 | 249498.3855 | 256983.3371 | 264692.8372 | 272633.6223 | 280812.631 | 289237.0099 | 297914.1202 | 306851.5438 | 316057.0902 | 325538.8029 | 335304.967 | 345364.116 | 355725.0394 | 366396.7906 | 377388.6943 | 388710.3552 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -31006.531 | -31006.531 | -31006.531 | -31006.531 | -31006.531 | -31006.531 | -34273.4618 | -34273.4618 | -34273.4618 | -34273.4618 | -34273.4618 | -34273.4618 | -43088.3127 | -43088.3127 | -43088.3127 | -43088.3127 | -43088.3127 | -43088.3127 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435 | -46355.2435
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -818.6156 | -843.1741 | -868.4693 | -894.5234 | -921.3591 | -948.9998 | -977.4698 | -1006.7939 | -1036.9978 | -1068.1077 | -1100.1509 | -1679.3097 | -1729.689 | -1781.5797 | -1835.0271 | -1890.0779 | -1946.7802 | -2005.1836 | -2065.3391 | -2127.2993 | -2191.1183 | -2196.8688 | -2262.7749 | -2330.6581 | -2400.5779 | -2472.5952 | -2546.7731 | -2623.1762 | -2701.8715 | -2782.9277 | -2866.4155 | -2952.408 | -3040.9802 | -3132.2096 | -3226.1759 | -3322.9612 | -3422.65 | -3525.3295 | -3631.0894 | -3740.0221 | -3852.2228 | -3967.7894 | -4086.8231 | -4209.4278 | -4335.7106 | -4465.782 | -4599.7554 | -4737.7481 | -4879.8805 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 0 | 124137117.0895 | 127861230.6021 | 131697067.5202 | 135647979.5458 | 139717418.9322 | 143908941.5002 | 148226209.7452 | 152672996.0375 | 157253185.9186 | 161970781.4962 | 166829904.9411 | 144262330.5862 | 148590200.5038 | 153047906.5189 | 157639343.7144 | 162368524.0259 | 167239579.7466 | 172256767.139 | 177424470.1532 | 182747204.2578 | 188229620.3855 | 174993147.7616 | 180242942.1944 | 185650230.4603 | 191219737.3741 | 196956329.4953 | 202865019.3802 | 208950969.9616 | 215219499.0604 | 221676084.0322 | 228326366.5532 | 235176157.5498 | 242231442.2763 | 249498385.5446 | 256983337.1109 | 264692837.2242 | 272633622.341 | 280812631.0112 | 289237009.9415 | 297914120.2398 | 306851543.847 | 316057090.1624 | 325538802.8672 | 335304966.9533 | 345364115.9618 | 355725039.4407 | 366396790.6239 | 377388694.3426 | 388710355.1729 | 0
Операционные расходы | 0 | 15018037.1503 | 15154693.6349 | 15291964.0811 | 15429866.9079 | 15568421.0867 | 15707646.158 | 18570004.5979 | 18710632.4383 | 18851993.3812 | 18994109.4195 | 19137003.2062 | 19735826.6247 | 27239709.5085 | 27399142.8279 | 27559873.4141 | 27721940.185 | 27885383.2262 | 28050243.8257 | 30939006.8597 | 31106831.4322 | 31276205.009 | 31397188.218 | 31568301.0327 | 31741061.499 | 31915519.0464 | 32091724.5874 | 32269730.5619 | 32449590.9827 | 32631361.4833 | 32815099.3661 | 33000863.6526 | 33188715.1348 | 33378716.4286 | 33570932.0285 | 33765428.3635 | 33962273.8557 | 34161538.9798 | 34363296.3248 | 34567620.6573 | 34774588.987 | 34984280.6338 | 35196777.2971 | 35412163.1274 | 35630524.7999 | 35851951.5896 | 36076535.4503 | 36304371.0939 | 36535556.074 | 36770190.8707 | 32819814.8573
Ремонт объекта | 0 | 25838775.8368 | 25838775.8368 | 25838775.8368 | 25838775.8368 | 25838775.8368 | 25838775.8368 | 28561218.186 | 28561218.186 | 28561218.186 | 28561218.186 | 28561218.186 | 28561218.186 | 35906927.2328 | 35906927.2328 | 35906927.2328 | 35906927.2328 | 35906927.2328 | 35906927.2328 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582 | 38629369.582
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 682179.6685 | 702645.0585 | 723724.4103 | 745436.1426 | 767799.2268 | 790833.2037 | 814558.1998 | 838994.9458 | 864164.7941 | 890089.738 | 916792.4301 | 1399424.7541 | 1441407.4967 | 1484649.7216 | 1529189.2133 | 1575064.8897 | 1622316.8364 | 1670986.3415 | 1721115.9317 | 1772749.4097 | 1825931.8919 | 1830724.0065 | 1885645.7267 | 1942215.0985 | 2000481.5514 | 2060495.998 | 2122310.8779 | 2185980.2042 | 2251559.6104 | 2319106.3987 | 2388679.5906 | 2460339.9784 | 2534150.1777 | 2610174.683 | 2688479.9235 | 2769134.3212 | 2852208.3509 | 2937774.6014 | 3025907.8394 | 3116685.0746 | 3210185.6269 | 3306491.1957 | 3405685.9315 | 3507856.5095 | 3613092.2048 | 3721484.9709 | 3833129.52 | 3948123.4056 | 4066567.1078 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -11502918.3549 | -11386727.2604 | -11270536.1659 | -11154345.0714 | -11038153.9769 | -10921962.8824 | -10805771.7879 | -10689580.6934 | -10573389.5989 | -10457198.5044 | -10341007.41 | -10224816.3155 | -10108625.221 | -9992434.1265 | -9876243.032 | -9760051.9375 | -9643860.843 | -9527669.7485 | -9411478.654 | -9295287.5595 | -9179096.465 | -9062905.3705 | -8946714.276 | -8830523.1815 | -8714332.087 | -8598140.9925 | -8481949.898 | -8365758.8036 | -8249567.7091 | -8133376.6146 | -8017185.5201 | -7900994.4256 | -7784803.3311 | -7668612.2366 | -7552421.1421 | -7436230.0476 | -7320038.9531 | -7203847.8586 | -7087656.7641 | -6971465.6696 | -6855274.5751 | -6739083.4806 | -6622892.3861 | -6506701.2917 | -6390510.1972 | -6274319.1027 | -6158128.0082 | -6041936.9137 | -5925745.8192 | -5809554.7247
EBITDA | 0 | 139155154.2398 | 143015924.237 | 146989031.6013 | 151077846.4537 | 155285840.0189 | 159616587.6582 | 166796214.343 | 171383628.4759 | 176105179.2998 | 180964890.9157 | 185966908.1472 | 163998157.2108 | 175829910.0123 | 180447049.3468 | 185199217.1285 | 190090464.2108 | 195124962.9728 | 200307010.9648 | 208363477.0129 | 213854035.69 | 219505825.3945 | 206390335.9796 | 211811243.2271 | 217391291.9592 | 223135256.4205 | 229048054.0827 | 235134749.942 | 241400560.9443 | 247850860.5437 | 254491183.3984 | 261327230.2058 | 268364872.6846 | 275610158.7049 | 283069317.573 | 290748765.4744 | 298655111.0799 | 306795161.3207 | 315175927.336 | 323804630.5989 | 332688709.2268 | 341835824.4807 | 351253867.4594 | 360950965.9947 | 370935491.7531 | 381216067.5515 | 391801574.891 | 402701161.7178 | 413924250.4166 | 425480546.0436 | 32819814.8573
Амортизация | 0 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722 | -10562826.7722
EBIT | 0 | 128592327.4676 | 132453097.4649 | 136426204.8292 | 140515019.6816 | 144723013.2467 | 149053760.886 | 156233387.5708 | 160820801.7037 | 165542352.5277 | 170402064.1436 | 175404081.3751 | 153435330.4387 | 165267083.2401 | 169884222.5746 | 174636390.3563 | 179527637.4387 | 184562136.2006 | 189744184.1926 | 197800650.2408 | 203291208.9178 | 208942998.6223 | 195827509.2074 | 201248416.4549 | 206828465.1871 | 212572429.6483 | 218485227.3106 | 224571923.1699 | 230837734.1721 | 237288033.7716 | 243928356.6262 | 250764403.4336 | 257802045.9124 | 265047331.9328 | 272506490.8009 | 280185938.7022 | 288092284.3077 | 296232334.5486 | 304613100.5638 | 313241803.8267 | 322125882.4546 | 331272997.7085 | 340691040.6873 | 350388139.2225 | 360372664.9809 | 370653240.7793 | 381238748.1188 | 392138334.9457 | 403361423.6445 | 414917719.2714 | 22256988.0852
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 128592327.4676 | 132453097.4649 | 136426204.8292 | 140515019.6816 | 144723013.2467 | 149053760.886 | 156233387.5708 | 160820801.7037 | 165542352.5277 | 170402064.1436 | 175404081.3751 | 153435330.4387 | 165267083.2401 | 169884222.5746 | 174636390.3563 | 179527637.4387 | 184562136.2006 | 189744184.1926 | 197800650.2408 | 203291208.9178 | 208942998.6223 | 195827509.2074 | 201248416.4549 | 206828465.1871 | 212572429.6483 | 218485227.3106 | 224571923.1699 | 230837734.1721 | 237288033.7716 | 243928356.6262 | 250764403.4336 | 257802045.9124 | 265047331.9328 | 272506490.8009 | 280185938.7022 | 288092284.3077 | 296232334.5486 | 304613100.5638 | 313241803.8267 | 322125882.4546 | 331272997.7085 | 340691040.6873 | 350388139.2225 | 360372664.9809 | 370653240.7793 | 381238748.1188 | 392138334.9457 | 403361423.6445 | 414917719.2714 | 22256988.0852
Налог на прибыль | 0 | -25718465.4935 | -26490619.493 | -27285240.9658 | -28103003.9363 | -28944602.6493 | -29810752.1772 | -31246677.5142 | -32164160.3407 | -33108470.5055 | -34080412.8287 | -35080816.275 | -30687066.0877 | -33053416.648 | -33976844.5149 | -34927278.0713 | -35905527.4877 | -36912427.2401 | -37948836.8385 | -39560130.0482 | -40658241.7836 | -41788599.7245 | -39165501.8415 | -40249683.291 | -41365693.0374 | -42514485.9297 | -43697045.4621 | -44914384.634 | -46167546.8344 | -47457606.7543 | -48785671.3252 | -50152880.6867 | -51560409.1825 | -53009466.3866 | -54501298.1602 | -56037187.7404 | -57618456.8615 | -59246466.9097 | -60922620.1128 | -62648360.7653 | -64425176.4909 | -66254599.5417 | -68138208.1375 | -70077627.8445 | -72074532.9962 | -74130648.1559 | -76247749.6238 | -78427666.9891 | -80672284.7289 | -82983543.8543 | -4451397.617
Чистая прибыль | 0 | 102873861.9741 | 105962477.9719 | 109140963.8633 | 112412015.7453 | 115778410.5974 | 119243008.7088 | 124986710.0567 | 128656641.3629 | 132433882.0221 | 136321651.3148 | 140323265.1001 | 122748264.3509 | 132213666.5921 | 135907378.0597 | 139709112.2851 | 143622109.9509 | 147649708.9605 | 151795347.3541 | 158240520.1926 | 162632967.1343 | 167154398.8979 | 156662007.3659 | 160998733.1639 | 165462772.1496 | 170057943.7187 | 174788181.8485 | 179657538.5359 | 184670187.3377 | 189830427.0173 | 195142685.3009 | 200611522.7469 | 206241636.7299 | 212037865.5462 | 218005192.6407 | 224148750.9618 | 230473827.4462 | 236985867.6389 | 243690480.4511 | 250593443.0614 | 257700705.9637 | 265018398.1668 | 272552832.5498 | 280310511.378 | 288298131.9848 | 296522592.6235 | 304990998.495 | 313710667.9565 | 322689138.9156 | 331934175.4171 | 17805590.4681
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
EBIT | 0 | 128592327.4676 | 132453097.4649 | 136426204.8292 | 140515019.6816 | 144723013.2467 | 149053760.886 | 156233387.5708 | 160820801.7037 | 165542352.5277 | 170402064.1436 | 175404081.3751 | 153435330.4387 | 165267083.2401 | 169884222.5746 | 174636390.3563 | 179527637.4387 | 184562136.2006 | 189744184.1926 | 197800650.2408 | 203291208.9178 | 208942998.6223 | 195827509.2074 | 201248416.4549 | 206828465.1871 | 212572429.6483 | 218485227.3106 | 224571923.1699 | 230837734.1721 | 237288033.7716 | 243928356.6262 | 250764403.4336 | 257802045.9124 | 265047331.9328 | 272506490.8009 | 280185938.7022 | 288092284.3077 | 296232334.5486 | 304613100.5638 | 313241803.8267 | 322125882.4546 | 331272997.7085 | 340691040.6873 | 350388139.2225 | 360372664.9809 | 370653240.7793 | 381238748.1188 | 392138334.9457 | 403361423.6445 | 414917719.2714 | 22256988.0852
Амортизация | 0 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722 | 10562826.7722
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -25718465.4935 | -26490619.493 | -27285240.9658 | -28103003.9363 | -28944602.6493 | -29810752.1772 | -31246677.5142 | -32164160.3407 | -33108470.5055 | -34080412.8287 | -35080816.275 | -30687066.0877 | -33053416.648 | -33976844.5149 | -34927278.0713 | -35905527.4877 | -36912427.2401 | -37948836.8385 | -39560130.0482 | -40658241.7836 | -41788599.7245 | -39165501.8415 | -40249683.291 | -41365693.0374 | -42514485.9297 | -43697045.4621 | -44914384.634 | -46167546.8344 | -47457606.7543 | -48785671.3252 | -50152880.6867 | -51560409.1825 | -53009466.3866 | -54501298.1602 | -56037187.7404 | -57618456.8615 | -59246466.9097 | -60922620.1128 | -62648360.7653 | -64425176.4909 | -66254599.5417 | -68138208.1374 | -70077627.8445 | -72074532.9962 | -74130648.1559 | -76247749.6238 | -78427666.9891 | -80672284.7289 | -82983543.8543 | -4451397.617
НДС | -105628267.7217 | 30131614.5189 | 30880530.2995 | 31651913.5534 | 12964209.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -528141338.6083 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -633769606.3299 | 143568303.2652 | 147405835.0435 | 151355704.1889 | 135939051.8672 | 126341237.3695 | 129805835.481 | 135549536.8288 | 139219468.1351 | 142996708.7943 | 146884478.087 | 150886091.8722 | 133311091.1231 | 142776493.3643 | 146470204.8319 | 150271939.0572 | 154184936.7231 | 158212535.7327 | 162358174.1263 | 168803346.9648 | 173195793.9064 | 177717225.67 | 167224834.1381 | 171561559.9361 | 176025598.9218 | 180620770.4908 | 185351008.6206 | 190220365.3081 | 195233014.1098 | 200393253.7894 | 205705512.0731 | 211174349.5191 | 216804463.5021 | 222600692.3184 | 228568019.4129 | 234711577.7339 | 241036654.2183 | 247548694.411 | 254253307.2232 | 261156269.8335 | 268263532.7359 | 275581224.939 | 283115659.322 | 290873338.1502 | 298860958.7569 | 307085419.3956 | 315553825.2672 | 324273494.7287 | 333251965.6877 | 342497002.1893 | 28368417.2403
Накопленный ЧДП | -633769606.3299 | -490201303.0647 | -342795468.0212 | -191439763.8323 | -55500711.965 | 70840525.4045 | 200646360.8855 | 336195897.7143 | 475415365.8494 | 618412074.6437 | 765296552.7307 | 916182644.603 | 1049493735.7261 | 1192270229.0903 | 1338740433.9222 | 1489012372.9794 | 1643197309.7025 | 1801409845.4352 | 1963768019.5615 | 2132571366.5263 | 2305767160.4327 | 2483484386.1027 | 2650709220.2408 | 2822270780.1769 | 2998296379.0987 | 3178917149.5895 | 3364268158.2102 | 3554488523.5182 | 3749721537.6281 | 3950114791.4175 | 4155820303.4906 | 4366994653.0097 | 4583799116.5118 | 4806399808.8301 | 5034967828.243 | 5269679405.9769 | 5510716060.1952 | 5758264754.6063 | 6012518061.8295 | 6273674331.663 | 6541937864.3989 | 6817519089.3379 | 7100634748.6598 | 7391508086.81 | 7690369045.5669 | 7997454464.9625 | 8313008290.2297 | 8637281784.9584 | 8970533750.6462 | 9313030752.8355 | 9341399170.0758
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -633769606.3299 | 126491897.15 | 114425535.1693 | 103516888.2286 | 81914501.0775 | 67075793.3952 | 60718222.269 | 55863354.0419 | 50551387.2364 | 45747070.4673 | 41401615.6379 | 37470952.5223 | 29168624.1672 | 27523934.2339 | 24877528.2164 | 22487437.4061 | 20328632.3892 | 18378550.0439 | 16616848.1471 | 15221578.2404 | 13760053.1145 | 12439886.9253 | 10313161.5367 | 9322130.349 | 8427041.9134 | 7618529.4788 | 6888149.3328 | 6228288.9132 | 5632084.1672 | 5093345.215 | 4606489.476 | 4166481.4989 | 3768778.8164 | 3409283.2145 | 3084296.8695 | 2790482.8598 | 2524829.6132 | 2284618.8912 | 2067396.9568 | 1870948.6033 | 1693273.7599 | 1532566.413 | 1387195.6138 | 1255688.3625 | 1136714.1811 | 1029071.2083 | 931673.6632 | 843540.5416 | 763785.4245 | 691607.2856 | 50471.0139
NPV (без учета продажи) | -633769606.3299 | -507277709.18 | -392852174.0106 | -289335285.782 | -207420784.7046 | -140344991.3093 | -79626769.0403 | -23763414.9984 | 26787972.238 | 72535042.7053 | 113936658.3432 | 151407610.8655 | 180576235.0327 | 208100169.2666 | 232977697.4829 | 255465134.889 | 275793767.2782 | 294172317.3221 | 310789165.4692 | 326010743.7096 | 339770796.8241 | 352210683.7494 | 362523845.2861 | 371845975.6351 | 380273017.5485 | 387891547.0273 | 394779696.3601 | 401007985.2733 | 406640069.4405 | 411733414.6555 | 416339904.1315 | 420506385.6303 | 424275164.4467 | 427684447.6612 | 430768744.5307 | 433559227.3906 | 436084057.0037 | 438368675.8949 | 440436072.8517 | 442307021.455 | 444000295.2149 | 445532861.6278 | 446920057.2416 | 448175745.6041 | 449312459.7852 | 450341530.9935 | 451273204.6567 | 452116745.1983 | 452880530.6228 | 453572137.9084 | 453622608.9223
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.722% | 8.712% | 12.25% | 14.76% | 16.6% | 17.96% | 19% | 19.68% | 20.24% | 20.68% | 21.03% | 21.31% | 21.54% | 21.72% | 21.87% | 22% | 22.1% | 22.17% | 22.23% | 22.28% | 22.33% | 22.36% | 22.39% | 22.41% | 22.43% | 22.45% | 22.46% | 22.48% | 22.49% | 22.49% | 22.5% | 22.51% | 22.51% | 22.52% | 22.52% | 22.52% | 22.52% | 22.53% | 22.53% | 22.53% | 22.53% | 22.53% | 22.53% | 22.53% | 22.53% | 22.53%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-10-06 | 2017-04-14 |  |  | 2016-10-06 | 2017-04-14 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-12-01 | 2015-12-17 |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-17 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-05-14 | 2017-07-13 |  |  | 2017-05-14 | 2017-07-13 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-11-10 | 2017-11-25 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-07-13 | 2017-11-10 |  |  | 2017-07-13 | 2017-11-10 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-11-27 | 2022-02-24 |  |  | 2017-11-27 | 2022-02-24 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-02-24 | 2025-06-08 |  |  | 2022-02-24 | 2026-06-08 | 30% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022-06-08 | 2025-12-19 |  |  | 2022-06-08 | 2026-12-19 | 30% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-19 | 2025-12-19 |  |  | 2022-12-19 | 2026-12-19 | 30% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-10 | 2025-12-19 |  |  | 2022-12-10 | 2026-12-19 | 30% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+1200

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 626.0861 | 626.1028 | 404.077 | 406.5959 | -2.5189 | 91.1495 |  | 199.8738 |  | 82.0008 |  | 127.091 |  | 229.9986 |  | 79.6311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 403.1489 | 406.5959
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | -2.048 | 76.9525 |  | 167.5561 |  | 69.3788 |  | 106.9539 |  | 191.6655 |  | 66.3592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 337.9967 | 340.8692
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | -0.4709 | 14.197 |  | 32.3177 |  | 12.6221 |  | 20.1371 |  | 38.3331 |  | 13.2718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 65.1522 | 65.7267
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 528.1413 | 528.1413 | 339.1853 | 340.8692 | -1.6839 | 76.9525 |  | 285.1342 |  | 77.2535 |  | 42.2535 |  | 184.1781 |  | 13.4816 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 338.3841 | 340.8692
2.1 | проектно-изыскательские работы | 23.0225 | 23.0225 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 236.9997 | 236.9997 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 216.6155 | 216.6155 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 51.5037 | 51.5037 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.988 | 4 | 0 |  | 33 | 4 | 0 |  | 39.175 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 93.163
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 26
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 127.704 | 127.704 |  |  | 0 | 20.988 |  | 20.988 |  | 33 |  | 33 |  | 38.869 |  | 38.869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 92.857 | 92.857
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0.842 | 0.842 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.306 |  | 0.306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.306 | 0.306
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 26 | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 26 | 26
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 528.1413 | 528.1413 |  |  | 0 | 55.02 |  | 121.9288 |  | 89.0843 |  | 210.3721 |  | 219.6706 |  | 31.4741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 363.775 | 363.775
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 20.988 |  | 20.988 |  | 33 |  | 33 |  | 39.175 |  | 39.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 93.163 | 93.163
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 26 | 26
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 20.988 |  | 20.988 |  | 33 |  | 33 |  | 39.175 |  | 39.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 93.163 | 93.163
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26 |  | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 26 | 26
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0930 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018; 12.2018 | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО филиала АО"Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 40924 | Предварительный расчет стоимости | 28647 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 28064 |  | 1 | 22730 | 22730 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 26822 | 0 | 567494 | www.b2b-energo.ru | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 29.10.2015 | 30.11.2015 |  |  |  |  | 17.12.2015 | 25.12.2015 | 17.12.2015 | 25.12.2015 | 30.06.2017 | В связи с дозапросом необходимых документов и разъяснений у Участников итоги были подведены позже. Договор заключенв срок, указанный в КД, не превышающий 20 рабочих дней от даты подведения итогов по закупке. | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 26.821.837,78 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 14.134.823,52 руб. с НДС | 14.135
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 27924 |  |  | 24015
[22 empty] | ООО "Ремикон" | 27989 | ООО "Ремикон"
[22 empty] | ООО "Элвест" | 24905 | ООО "Элвест"
2014.1066 | ИА ОАО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP3300.VL.0067 АО "Россети ЦТЗ" (произошло переименование ОАО НИИЦ МРСК) проведена закупка на поставку кабельно-проводниковой продукциии (2019.0255). Агентское вознаграждение составило 164.902.46руб. | 0.165
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконстркуции объекта "Электросетевой комплекс от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 65.19 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 65.19 |  |  |  | 65.19 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 65.19 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.10.2017 |  | 18.10.2017 | 2018-12-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 65.191,77 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 85.223,37 руб. | 0.085
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции объекта ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 105.7 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 105.7 |  |  |  | 105.7 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 105.7 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 13.11.2017 |  | 13.11.2017 | 2018-12-31 |  | Аналитическая записка Т13/01/10750 от 06.12.2017.Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 105.702,43 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 118.659,07 руб. | 0.119
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10кВ "Перевалово") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 68.18 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 68.18 |  |  |  | 68.18 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 68.18 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 29.11.2017 |  | 29.11.2017 | 2018-09-26 |  | Аналитическая записка т13/01/9466 от 09.11.2017. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 68.175,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 80.229,51 руб. | 0.08
5 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 35.33 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 35.33 |  |  |  | 35.33 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 35.33 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 29.11.2017 |  | 29.11.2017 | 2018-09-26 |  | АЗ №Т13/01/9466 от 09.11.2017. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 35.329,56 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 41.576,13 руб. | 0.042
6 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 174.82 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 174.82 |  |  |  | 174.82 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 174.82 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 29.11.2017 |  | 29.11.2017 | 2019-01-31 |  | АЗ №Т13/01/9466 от 09.11.2017. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 174.816,80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 206.352,07 руб. | 0.206
7 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0.4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 38.22 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 38.22 |  |  |  | 38.22 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 38.22 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 11.12.2017 |  | 11.12.2017 | 2020-12-10 |  | Аналитическая записка т13/01/9466 от 09.11.2017. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 38.219,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 102.594,44 руб. | 0.103
2017.1037 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф.Червишево-1, ф.Водозабор, ф. Янтык, ф. Зырянка)Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 170718 | Проектно-сметная документация | 119502 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Магна Консалт" | 119466 |  | 1 | 117137 | 117137 | ООО "Магна Консалт" | 138221 | 0 | 910962 | www.b2b-energo.ru | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 11.12.2017 |  |  |  |  | 29.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 25.12.2017 | 25.10.2018 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 138.221.085,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 58.689.869, 00 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 64.517.808,03 руб. с НДС. | 64.518
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 119502 |  |  | 117151
8 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК от ПС 110/10 кВ "ВинзилиВЛ-10 кВ ф. Насосная с ВЛ-0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 91.94 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 91.94 |  |  |  | 91.94 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 91.94 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2020-04-16 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 91.944,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 377.657,76 руб. | 0.217
9 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 111.77 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 111.77 |  |  |  | 111.77 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 111.77 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-29 | 2020-07-03 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договор 111.773,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 93.144,60 руб. | 0.093
10 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 181.93 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 181.93 |  |  |  | 181.93 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 181.93 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2020-04-16 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 181.931,28 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 257.735,98 руб. | 0.258
11 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Космаково с с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 124.5 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 124.5 |  |  |  | 124.5 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 124.5 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2020-04-16 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 124.497,22 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 141.789,07 руб. | 0.142
1213 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 20.39 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 20.39 |  |  |  | 20.39 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 20.39 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 2020-09-17 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 20.390,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 20.390,52 руб. | 0.02
14 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 14.01 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14.01 |  |  |  | 14.01 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14.01 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-08 | 2020-08-07 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 14.011,20 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.011,20 руб. | 0.014
15 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 14.67 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14.67 |  |  |  | 14.67 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14.67 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-27 |  | 2017-06-27 | 2020-06-26 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 14.670,36 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.670,36 руб. | 0.015
16 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкция ЭСК от ПС 110/10 кВ "ВинзилиВЛ-10 кВ ф. Насосная с ВЛ-0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 22.16 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 22.16 |  |  |  | 22.16 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 22.16 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-05-12 |  | 2017-05-12 | 2020-05-11 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 22.157,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 23.388,37 руб. | 0.023
17 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкция ЭСК от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ-10 кВ ф. Насосная с ВЛ-0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 9.99 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.99 |  |  |  | 9.99 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.99 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-08 | 2020-08-07 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 9.991,32 руб. | 0.01
18 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ-10 кВ ф. Насосная с ВЛ-0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 5.7 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5.7 |  |  |  | 5.7 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5.7 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-05-05 |  | 2017-05-05 | 2020-05-04 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 5.700,73 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 72.209,25 руб. | 0.072
19 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК от ПС 110/10 кВ "ВинзилиВЛ-10 кВ ф. Насосная с ВЛ-0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 30.15 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 30.15 |  |  |  | 30.15 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 30.15 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-05-11 |  | 2017-05-11 | 2020-05-10 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 30.146,04 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 31.820,82 руб. | 0.032
20 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 17.66 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17.66 |  |  |  | 17.66 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17.66 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-22 |  | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 17.664,12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.720,10 руб. | 0.015
21 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 20.74 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 20.74 |  |  |  | 20.74 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 20.74 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-10-20 |  | 2017-10-20 | 2020-10-19 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 20.738,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.977,56 руб. | 0.015
22 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 15.29 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15.29 |  |  |  | 15.29 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15.29 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-10-24 |  | 2017-10-24 | 2020-10-23 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 15.288,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.041,33 руб. | 0.011
23 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 41 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 41 |  |  |  | 41 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 41 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-11-09 |  | 2017-11-09 | 2020-11-08 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 40.996,56 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 29.608,63 руб. | 0.03
24 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 17.07 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17.07 |  |  |  | 17.07 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17.07 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | 03.09.2020 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 17.067,96 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 17.067,96 руб. | 0.017
25 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 16.49 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16.49 |  |  |  | 16.49 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16.49 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-13 | 2020-07-12 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 16.485,12 руб. | 0.016
26 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 60.88 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 60.88 |  |  |  | 60.88 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 60.88 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-23 | 2020-06-22 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 60.880,92 руб. | 0.061
27 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 18.51 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 18.51 |  |  |  | 18.51 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 18.51 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-07-18 |  | 2017-07-18 | 2020-07-17 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 18.505,08 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 18.505,08 руб. | 0.019
28 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Салаирка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Нариманово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 45.46 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 45.46 |  |  |  | 45.46 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 45.46 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-09 | 2020-06-08 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 45.463,68 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 46.726,56 руб. | 0.047
29 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Перевалово сВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 30.81 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 30.81 |  |  |  | 30.81 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 30.81 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-11 | 2020-08-10 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 30.810,96 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 30.810,96 руб. | 0.031
30 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 8.86 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8.86 |  |  |  | 8.86 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8.86 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-09 | 2020-06-08 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 8.857,80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 88.264,74 руб. | 0.088
31 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф. Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 14.59 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14.59 |  |  |  | 14.59 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14.59 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-09-11 |  | 2017-09-11 | 2020-09-10 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 14.590,20 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.590,20 руб. | 0.015
32 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 13.7 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13.7 |  |  |  | 13.7 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13.7 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-05-11 |  | 2017-05-11 | 2020-05-12 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 13.696,08 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 12.174,29 руб. | 0.012
33 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 38.98 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 38.98 |  |  |  | 38.98 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 38.98 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-09 |  | 2017-06-09 | 2020-06-08 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 38.979,72 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 33.565,87 руб. | 0.034
34 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 102.02 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 102.02 |  |  |  | 102.02 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 102.02 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2020-12-31 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 102.022,80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 195.123,23 руб. | 0.195
35 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 57.71 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 57.71 |  |  |  | 57.71 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 57.71 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31 | 2020-12-31 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 57.706,80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 78.649,57 руб. | 0.079
36 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 76.73 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 76.73 |  |  |  | 76.73 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 76.73 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31 | 2020-12-31 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 76.727,50 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 117.222,60 руб. | 0.117
37 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 49.11 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 49.11 |  |  |  | 49.11 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 49.11 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-03-24 |  | 2017-03-24 | 2020-12-31 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 49.114,78 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 124.968,32 руб. | 0.125
38 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 39.98 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 39.98 |  |  |  | 39.98 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 39.98 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 17.04.2017 |  | 17.04.2017 | 2020-04-16 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 39.976,13 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 83.823,50 руб. | 0.084
39 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для размещения объекта: "Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10кВ "Антипино" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 28.77 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 28.77 |  |  |  | 28.77 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 28.77 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 24.03.2017 |  | 24.03.2017 | 2020-12-31 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 28.771,44 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 85.618,28 руб. | 0.086
40 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ-10кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10кВ "Перевалово", "Реконструкцияэлектросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Космаково с. ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 20.99 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 20.99 |  |  |  | 20.99 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 20.99 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 09.06.2017 |  | 09.06.2017 | 2020-06-08 |  | АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 20.988,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 18.073,21 руб. | 0.018
41 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка № 53-45-18 от 23.08.2018 для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 48.44 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 48.44 |  |  |  | 48.44 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 48.44 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 23.08.2018 |  | 23.08.2018 | 2028-08-22 |  | Аналитическая записка Т 13/01/12416 от 28.06.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 48.439,47 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 728.375,37 руб. | 0.728
42 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконстркуции объекта "Электросетевой комплекс от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 0 |  |  |  | 0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 0 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 23.08.2018 |  | 2018-12-14 | 2028-12-13 |  | Аналитическая записка Т 13/01/12416 от 28.06.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 654.152,61 руб. | 0.512
43 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка № 50-45-18 от 23.08.2018 для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 82.91 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 82.91 |  |  |  | 82.91 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 82.91 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2018-08-23 |  | 2018-08-23 | 2028-08-22 |  | Аналитическая записка Т 13/01/12416 от 28.06.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 82.912,61 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 541.574,97 руб. | 0.542
44 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 19.51 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 19.51 |  |  |  | 19.51 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 19.51 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 17.04.2017 |  | 17.04.2017 | 2020-12-31 |  | Аналитическая записка Т 13/01/12416 от 28.06.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 19.513,08 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 17.344,96 руб. | 0.017
2018.0628 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018; 12.2019 | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф.Перевалово, ф.Решетниково, ф.Щербак, ф.Каменка,ф.Космаково) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 259894 | Проектно-сметная документация | 181926 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 181884 |  | 1 | 179153 | 179153 | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 211401 | 0 | 1047522 | www.b2b-energo.ru | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 13.08.2018 | 24.09.2018 |  |  |  |  | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 28.09.2018 | 01.01.2019 | 31.01.2020 | В связи с проведением дозапроса, повторным рассмотрением заявок участников, а также с решением комиссии о проведениипереторжки 18.09.2018, сроки, указанные в извещении, были нарушены | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 211.401.112,78 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 162.066.771,25 руб. с НДС. Заключено доп.соглашение на перераспределение стоимости по статьям затрат, изменение ( уменьшение) общей стоимости работ по договору, и в связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 111.060.889,35 руб. с НДС. | 111.061
[22 empty] | ООО "РДК "Электрические сети" | 181925 |  |  | 181653
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 180635 |  |  | 179533
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 180634 |  |  | 179532
45 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.72 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент земельных отношений и градостроительства | 0.72 |  |  |  | 0.72 | Департамент земельных отношений и градостроительства | 0.72 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 01.03.2017 |  | 01.03.2017 | 2020-02-14 |  | Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.283,64 руб. | 0.001
46 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка 81-45-18 от 27.09.2018 для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 15.63 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 15.63 |  |  |  | 15.63 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 15.63 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 2028-09-16 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 15.629,03 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 143.964,98 руб. | 0.144
47 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 461.91 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 461.91 |  |  |  | 461.91 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 461.91 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2018-09-17 |  | 2018-09-17 | 2028-09-26 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 461.907,70 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 74.604,84 руб. | 0.075
48 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО (электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново") | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 39.45 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 39.45 |  |  |  | 39.45 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 39.45 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2018-10-05 |  | 2018-10-05 | 2028-10-04 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 39.450,05 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.102.499,51 руб. | 1.102
49 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка для реконструкции объекта ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 22.21 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 22.21 |  |  |  | 22.21 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 22.21 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2018-10-05 |  | 2018-10-05 | 2028-10-05 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 22.212,64 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 743.570,85 руб. | 0.744
50 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 3.13 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.13 |  |  |  | 3.13 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.13 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 15.06.2017 |  | 15.06.2017 | 2020-06-14 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.219,37 руб. | 0.003
51 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.12 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.12 |  |  |  | 0.12 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.12 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 05.06.2018 |  | 05.06.2018 | 04.05.2021 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 116,70 руб. | 0
52 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 8.78 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8.78 |  |  |  | 8.78 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8.78 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 13.06.2017 |  | 13.06.2017 | 2020-06-12 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 8.778,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.558,83 руб. | 0.008
53 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.38 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.38 |  |  |  | 0.38 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.38 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 05.07.2018 |  | 05.07.2018 | 2021-06-04 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018.Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 379,68 руб. | 0
54 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.01 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.01 |  |  |  | 0.01 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.01 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 25.05.2018 |  | 25.05.2018 | 2018-12-31 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4,25 руб. | 0
55 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.26 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.26 |  |  |  | 0.26 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.26 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 26.09.2017 |  | 26.09.2017 | 2020-09-25 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 197,64 руб. | 0
56 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Зырянка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1.05 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.05 |  |  |  | 1.05 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.05 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 15.09.2017 |  | 15.09.2017 | 2020-09-14 |  | АЗ № Т13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 817,79 руб. | 0.001
57 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 4.23 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4.23 |  |  |  | 4.23 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4.23 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 14.09.2017 |  | 14.09.2017 | 2020-09-13 |  | АЗ № Т13/01/4334 от 01.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4.225,08 руб. | 0.004
58 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 3.98 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.98 |  |  |  | 3.98 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.98 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 12.07.2017 |  | 12.07.2017 | 2020-07-11 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.976,80 руб. | 0.004
59 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 2.45 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.45 |  |  |  | 2.45 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.45 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 11.09.2017 |  | 11.09.2017 | 2020-09-10 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.445,12 руб. | 0.002
59 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 3.73 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.73 |  |  |  | 3.73 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.73 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 27.06.2017 |  | 27.06.2017 | 2020-06-26 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.732,36 руб. | 0.004
60 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.63 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.63 |  |  |  | 0.63 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.63 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 2020-09-17 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 628,08 руб. | 0.001
61 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.58 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.58 |  |  |  | 0.58 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.58 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 17.09.2020 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 581,88 руб. | 0.001
62 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.38 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.38 |  |  |  | 0.38 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.38 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 2020-09-17 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 377,16 руб. | 0
63 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 3.43 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.43 |  |  |  | 3.43 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.43 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 2020-09-17 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.425,04 руб. | 0.003
64 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1.45 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.45 |  |  |  | 1.45 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.45 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 2020-09-17 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.447,08 руб. | 0.001
65 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.6 |  |  |  | 0.6 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.6 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 14.06.2017 |  | 16.06.2017 | 2020-06-15 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 617,16 руб. | 0.001
66 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1.15 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.15 |  |  |  | 1.15 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.15 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 17.04.2017 |  | 17.04.2017 | 2021-05-31 |  | Аналитическая записка Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.654,99 руб. | 0.002
67 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.13 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.13 |  |  |  | 0.13 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.13 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 13.08.2018 |  | 13.08.2018 | 2021-07-12 |  | Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020.. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 131,11 руб. | 0
2019.0255 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023; 12.2023 | [8 empty] | Оборудование | Поставка кабельно-проводниковой продукции для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС (ф. Перевалово, ф.Решетниково,ф.Щербак, ф.Каменка, ф.Космаково) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | АО "ЦТЗ" | 13621 | Проектно-сметная документация | 13621 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "ПО "Гарантия" | 0 |  | 1 | 13254 | 13254 | ООО "ПО "Гарантия" | 15905 | 15905 | 31907969148 | www.roseltorg.ru | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 05.07.2019 |  |  |  |  | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 31.07.2019 | 26.07.2019 | 30.10.2019 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 15.904.944,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 11.217.984,100руб. с НДС. | 11.218
[22 empty] | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 0 |  |  | 13414
[22 empty] | OOO "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ" | 0 | OOO "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ"
[22 empty] | ООО "ТД "КамаПромКабель" | 0 |  |  | 13477
[22 empty] | ООО "СОЮЗ-ЭНЕРГО" | 0 |  |  | 13580
[22 empty] | 168776 | 0 | 168776
68 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о Сервитуте № 233-ст реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 6.78 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6.78 |  |  |  | 6.78 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6.78 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 17.10.2018 |  | 17.10.2018 | 2019-12-31 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.775,53 руб. | 0.007
69 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о Сервитуте № 229-ст реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 7.78 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7.78 |  |  |  | 7.78 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7.78 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 16.10.2018 |  | 16.10.2018 | 2021-09-16 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.782,13 руб. | 0.008
70 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о Сервитуте № 227-ст реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 16.3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16.3 |  |  |  | 16.3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16.3 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 16.10.2018 |  | 16.10.2018 | 2021-09-16 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 16.303,57 руб. | 0.016
71 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о Сервитуте № 101-ст для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 13.67 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13.67 |  |  |  | 13.67 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13.67 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 12.03.2019 |  | 12.03.2019 | 2022-02-12 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 13.669,91 руб. | 0.014
72 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 4.36 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4.36 |  |  |  | 4.36 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4.36 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 01.06.2018 |  | 01.06.2018 | 2021-05-31 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.364,76 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4.364,76 руб. | 0.004
73 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1.91 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.91 |  |  |  | 1.91 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.91 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 01.06.2018 |  | 01.06.2018 | 2021-05-31 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.911,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.911,24 руб. | 0.002
74 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0.01 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.01 |  |  |  | 0.01 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.01 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 15.07.2019 |  | 15.07.2019 | 2022-06-14 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7,36 руб. | 0
75 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 2.09 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.09 |  |  |  | 2.09 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.09 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 22.09.2017 |  | 22.09.2017 | 2020-09-21 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.094,00 руб. | 0.002
76 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Перевалово с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Перевалово 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 5.55 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5.55 |  |  |  | 5.55 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5.55 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 2020-09-21 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 5.559,44 руб. | 0.006
77 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каменка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кулаково" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 34.29 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 34.29 |  |  |  | 34.29 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 34.29 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 31.03.2017 |  | 31.03.2017 | 31.12.2020 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 34.291,80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 31.434,15 руб. | 0.031
78 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Салаирка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Нариманово", ВЛ-10 кВ ф.Совхозный от ПС 110/10 кВ "Нариманово" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 202.19 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 202.19 |  |  |  | 202.19 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 202.19 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 16.12.2019 |  | 15.12.2019 | 14.12.2022 |  | Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 202.187,15 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 271.727,48 руб. | 0.272
79 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 9.07 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.07 |  |  |  | 9.07 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.07 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 10.05.2017 |  | 10.05.2017 | 31.12.2020 |  | Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 9.071,92 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 24.812,84 руб. | 0.025
80 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 2.02 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.02 |  |  |  | 2.02 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.02 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 10.05.2017 |  | 10.05.2017 | 31.12.2020 |  | Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.024,44 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.731,70 руб. | 0.008
81 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 4.92 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4.92 |  |  |  | 4.92 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4.92 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-29 | 2020-12-31 |  | Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.917,60 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 19.597,66 руб. | 0.02
82 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 12.91 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12.91 |  |  |  | 12.91 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12.91 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-12 | 31.07.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 12.905,88 руб. | 0.013
83 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 11.98 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 11.98 |  |  |  | 11.98 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 11.98 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-12 | 2020-07-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.979,24 руб. | 0.012
84 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 9.23 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.23 |  |  |  | 9.23 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.23 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-07-12 |  | 2017-07-12 | 2020-07-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 9.223,28 руб. | 0.009
85 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 9.84 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.84 |  |  |  | 9.84 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 9.84 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-06-23 |  | 2017-06-23 | 2020-07-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 9.838,32 руб. | 0.01
86 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Космаково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Перевалово" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 11.6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 11.6 |  |  |  | 11.6 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 11.6 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 2017-05-11 |  | 2017-05-11 | 2020-07-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.597,28 руб. | 0.012
87 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8 |  |  |  | 8 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 21.08.2017 |  | 21.08.2017 | 21.08.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 8.364,47 руб. | 0.008
88 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Плата за публичный Сервитут для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Салаирка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Нариманово", ВЛ-10 кВ ф.Совхозный от ПС 110/10 кВ "Нариманово" (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 30.07.2020 |  | 25.09.2019 | 31.08.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.21 руб. | 0
89 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Плата за публичный Сервитут для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Салаирка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Нариманово", ВЛ-10 кВ ф.Совхозный от ПС 110/10 кВ "Нариманово" (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 30.07.2020 |  | 03.11.2017 | 02.10.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.69 руб. | 0
90 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | Прочие | Плата за публичный Сервитут для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Салаирка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Нариманово", ВЛ-10 кВ ф.Совхозный от ПС 110/10 кВ "Нариманово" (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 |  |  |  |  | 30.07.2020 |  | 27.09.2019 | 03.10.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 0.34 руб. | 0
91 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | прочие | Плата за публичный Сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,59 руб. | 0
92 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | прочие | Плата за публичный Сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,45 руб. | 0
93 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | прочие | Плата за публичный Сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,74 руб. | 0
94 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | прочие | Плата за публичный Сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,54 руб. | 0
95 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 |  |  |  | 3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | 3 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-04 |  | 2017-09-04 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 2.539,32 руб. | 0.003
96 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 |  |  |  | 3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | 3 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-15 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 3.055,08 руб. | 0.003
97 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-08-15 |  | 2017-08-15 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 749,16 руб. | 0.001
98 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 |  |  |  | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 2 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-21 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1.767,60 руб. | 0.002
99 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 |  |  |  | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 2 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-17 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 2.283,60 руб. | 0.002
100 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-15 |  | 2017-09-15 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1.078,56 руб. | 0.001
101 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-18 |  | 2017-09-18 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1.194,36 руб. | 0.001
102 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Решетниково от ПС-110/10 кВ "Молчаново" 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 13 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13 |  |  |  | 13 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-21 | 2021-02-28 |  | Аналитическая записка РТ13/01/2157 от 01.03.2021. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 13.103,04 руб. | 0.013
103 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ-10 кВ ф. Насосная с ВЛ-0,4 кВ 2 этап | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-07 | 2021-05-31 |  | Аналитическая записка РТ13/01/4637 от 27.04.2021. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 985,83 руб. | 0.001
104 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | СМР | Выполнение работ по лесоразведению на тер-ии Тюм. р-на Тюм. обл.на площади равной площади вырубленных лесных насажденийпо договорам аренды лесных участков №№ 53-45-18 от 18.09.2018, 230-45-19 от 23.10.2019, 84-45-18 от27.09.2018 филиала АО Россети Тюмень Тюменские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Сводный сметный расчет стоимости | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 828 | Не применимо | Не проводилась | - | 828 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 994 | 994 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-11-01 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-11-01 | 2021-12-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 0.994
[22 empty] | ООО "СМУ-9" | 1791
[22 empty] | ООО "СТЭК" | 2605
2021.0098 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022; 12.2022 | - | 0.000; 0.000 | 0.000; 0.000 | - | - | - | 78.739; 94.666 | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф. Совхозный, ф. Насосная) для нужд филиала АО "РоссетиТюмень" Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 49939 | Проектно-сметная документация | 49939 | ОК | ОК ЕП | 3 | 3 | ООО "Техком-Сервис" | 49939 |  | 1 | 49939 | 49939 | ООО "Техком-Сервис" | 59927 | 59927 | 2272259 | www.rts-tender.ru | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 20.01.2022 | 04.02.2022 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 04.02.2022 | 32111013974/2021.0098-3 | 15.02.2022 | 24.02.2022 | 15.02.2022 | 24.02.2022 | 25.09.2022 |  | Закупка проведена для 2-х объектах ИПР, стоимость договора 59.927.242,79 руб. с НДС. Объем договора для объекта TP3300.VL.0067 составил 49.266.493,04 руб. с НДС. | 49.266
[22 empty] | ООО "НПО "ГЛОБАЛ ГИС" | 49939 | ООО "НПО "ГЛОБАЛ ГИС"
[22 empty] | ООО "Теплогазмонтаж" | 49351 | ООО "Теплогазмонтаж"
105 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | 0.000; 0.000 | 0.000; 0.000 | - | - | - | 65,480 | - | Прочие | Аренда земельного участка под реконструкцию ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Мальково с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Антипино" | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 15 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 |  |  |  | 15 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | [7 empty] | п.5.7.3.11 | Единый Стандарт закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 17.11.2020 |  | 17.11.2020 | 16.11.2025 |  | Аналитическая записка РТ13/01/538 от 04.07.2022. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 15.317,86 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.062,09 руб. | 0.011
2021.0500 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | 0.000; 0.000 | 0.000; 0.000 | - | - | - | 65,480 | - | Прочие | Оказание транспортных услуг пассажирским и промышленным транспортом для Управления филиала АО "Россети Тюмень"Тюменские электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 158875 | предварительный расчет стоимости | 158875 | ВЗ | ОК | 4 | 4 | ООО "Тюменское АТП" | 158875 |  |  | 1 | 158875 | ООО "Тюменское АТП" | 190650 | 0 | 32110808644 | www.roseltorg.ru | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 29.11.2021 | 20.12.2021 |  |  |  |  | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2023 |  | При одинаковых ценах заявок Участников учитывался размер предложенной Участником скидки (весовое значение критерия -60%). Закупка проведена для нескольких объектах ИПР, стоимость договора 190.649.756,86 руб. с НДС. Объем договора для объекта TP3300.VL.0067 составил 265.093,68 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "Абсолют-Тех" | 158875 |  |  |  | 158875
[22 empty] | ООО "Уральская логистика" | 0 | ООО "Уральская логистика"
[22 empty] | ООО "АвтоСтатус" | 158875 |  |  |  | 158875

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | Реконструкция объекта планируется осуществить путем: замена провода на СИП 128,546 км., замена опор на ж/б
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 626.1028
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 273.123
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 273.123
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 265.592
объем заключенного договора 16/458 от 25.12.2015 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 28.27
% от сметной стоимости проекта | 5.56
оплачено по договору, млн. руб. | 14.135
освоено по договору, млн. руб. | 11.979
объем заключенного договора PD01.3000.2021.10965 от 01.11.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.994
% от сметной стоимости проекта | 0.2
оплачено по договору, млн. руб. | 0.872
освоено по договору, млн. руб. | 0.727
объем заключенного договора 16/2017/472 от 27.12.2017 . ООО "Магна консалт" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 64.518
% от сметной стоимости проекта | 12.7
оплачено по договору, млн. руб. | 63.344
освоено по договору, млн. руб. | 54.363
объем заключенного договора 16/2018/742 от 22.10.2018 . АО МК №54 "СЭСС" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 111.061
% от сметной стоимости проекта | 21.86
оплачено по договору, млн. руб. | 120.944
освоено по договору, млн. руб. | 101.24
объем заключенного договора 16/2019/123 от 26.07.2019 . ООО "ПО "Гарантия" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 11.218
% от сметной стоимости проекта | 2.21
оплачено по договору, млн. руб. | 11.218
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора ZP01.3000.2021.4314 от 24.02.2022 . ООО "Техком-Сервис" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 49.266
% от сметной стоимости проекта | 9.7
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора US04.3000.2021.13709 от 31.12.2021 . ООО "Тюменское АТП" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.265
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.265
освоено по договору, млн. руб. | 0.221
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 7.531
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "Россети ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.165
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.165
освоено по договору, млн. руб. | 0.137
объем заключенного договора 128-45-17 от 18.10.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.085
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1
освоено по договору, млн. руб. | 0.1
объем заключенного договора 142-45-17 от 13.11.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.119
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.119
освоено по договору, млн. руб. | 0.119
объем заключенного договора 145-45-17 от 29.11.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.08
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.08
освоено по договору, млн. руб. | 0.08
объем заключенного договора 146-45-17 от 29.11.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.042
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.042
освоено по договору, млн. руб. | 0.042
объем заключенного договора 147-45-17 от 29.11.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.206
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.206
освоено по договору, млн. руб. | 0.206
объем заключенного договора 150-45-17 от 11.12.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.103
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1
освоено по договору, млн. руб. | 0.1
объем заключенного договора 23-40/2725-00 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.378
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.346
освоено по договору, млн. руб. | 0.378
объем заключенного договора 23-40/2945-08 от 29.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.093
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.093
освоено по договору, млн. руб. | 0.093
объем заключенного договора 23-40/2718-12 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.258
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.258
освоено по договору, млн. руб. | 0.258
объем заключенного договора 23-40/2733-00 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.142
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.142
освоено по договору, млн. руб. | 0.142
объем заключенного договора 215-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
объем заключенного договора 139-Р-ТР от 08.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014
освоено по договору, млн. руб. | 0.014
объем заключенного договора 85-Р-ТР от 27.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015
освоено по договору, млн. руб. | 0.015
объем заключенного договора 43-Р-ТР от 12.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.023
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.023
освоено по договору, млн. руб. | 0.023
объем заключенного договора 141-Р-ТР от 08.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора 34-Р-ТР от 05.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.072
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.072
освоено по договору, млн. руб. | 0.072
объем заключенного договора 39-Р-ТР от 11.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.032
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.032
освоено по договору, млн. руб. | 0.032
объем заключенного договора 79-Р-ТР от 22.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015
освоено по договору, млн. руб. | 0.015
объем заключенного договора 272-Р-ТР от 20.10.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015
освоено по договору, млн. руб. | 0.015
объем заключенного договора 280-Р-ТР от 24.10.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.011
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
объем заключенного договора 304-Р-ТР от 09.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.03
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.03
освоено по договору, млн. руб. | 0.03
объем заключенного договора 167-Р-ТР от 04.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.017
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017
освоено по договору, млн. руб. | 0.017
объем заключенного договора 187-Р от 13.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.016
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.016
освоено по договору, млн. руб. | 0.016
объем заключенного договора 83-Р-ТР от 23.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.061
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.061
освоено по договору, млн. руб. | 0.061
объем заключенного договора 114-Р-ТР от 18.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.019
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.019
освоено по договору, млн. руб. | 0.019
объем заключенного договора 64-Р-ТР от 09.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.047
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.047
освоено по договору, млн. руб. | 0.047
объем заключенного договора 146-Р-ТР от 11.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.031
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.031
освоено по договору, млн. руб. | 0.031
объем заключенного договора 63-Р-ТР от 09.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.088
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.088
освоено по договору, млн. руб. | 0.088
объем заключенного договора 173-Р-ТР от 11.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015
освоено по договору, млн. руб. | 0.015
объем заключенного договора 37-Р-ТР от 11.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 62-Р-ТР от 09.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.034
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.034
освоено по договору, млн. руб. | 0.034
объем заключенного договора 23-40/2731-00 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.195
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.195
освоено по договору, млн. руб. | 0.195
объем заключенного договора 23-40/2665-12 от 31.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.079
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.079
освоено по договору, млн. руб. | 0.079
объем заключенного договора 23-40/2668-17 от 31.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.117
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.117
освоено по договору, млн. руб. | 0.117
объем заключенного договора 23-40/2649-05 от 24.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.125
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.125
освоено по договору, млн. руб. | 0.125
объем заключенного договора 23-40/2727-00 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.084
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.084
освоено по договору, млн. руб. | 0.084
объем заключенного договора 23-40/2648-12 от 24.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.086
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.086
освоено по договору, млн. руб. | 0.086
объем заключенного договора 23-40/2874-22 от 09.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.018
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.018
освоено по договору, млн. руб. | 0.018
объем заключенного договора 53-45-18 от 23.08.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.728
% от сметной стоимости проекта | 0.14
оплачено по договору, млн. руб. | 0.651
освоено по договору, млн. руб. | 0.651
объем заключенного договора 54-45-18 от 23.08.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.654
% от сметной стоимости проекта | 0.13
оплачено по договору, млн. руб. | 0.634
освоено по договору, млн. руб. | 0.634
объем заключенного договора 50-45-18 от 23.08.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.542
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.542
освоено по договору, млн. руб. | 0.542
объем заключенного договора 23-40/2700-22 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.017
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017
освоено по договору, млн. руб. | 0.017
объем заключенного договора 334 от 01.03.2017 . Департамент земельных отношений и градостроительства в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 81-45-18 от 27.09.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.144
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.144
освоено по договору, млн. руб. | 0.144
объем заключенного договора 84-45-18 от 27.09.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.075
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.075
освоено по договору, млн. руб. | 0.075
объем заключенного договора 90-45-18 от 05.10.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.102
% от сметной стоимости проекта | 0.22
оплачено по договору, млн. руб. | 1.048
освоено по договору, млн. руб. | 1.048
объем заключенного договора 92-45-18 от 05.10.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.744
% от сметной стоимости проекта | 0.15
оплачено по договору, млн. руб. | 0.713
освоено по договору, млн. руб. | 0.713
объем заключенного договора 76-Р-ТР от 15.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 95-СТ от 05.06.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 66-Р-ТР от 13.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 110-СТ от 05.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 85-СТ от 25.05.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 231-Р-ТР от 26.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 199-Р-ТР от 15.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 189-Р-ТР от 14.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 107-Р-ТР от 12.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 175-Р-ТР от 11.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 87-Р-ТР от 27.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 212-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 208-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 205-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 203-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 202-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 74-Р-ТР от 14.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 23-40/2717-13 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 125-СТ от 13.08.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 233-СТ от 17.10.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 229-СТ от 16.10.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 227-СТ от 16.10.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.016
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.016
освоено по договору, млн. руб. | 0.016
объем заключенного договора 101-СТ от 12.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014
освоено по договору, млн. руб. | 0.014
объем заключенного договора 133-Р-ТР от 01.06.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 132-Р-ТР от 01.06.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 188-СТ от 15.07.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 224-Р-ТР от 22.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 222-Р-ТР от 22.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 23-40/2667-08 от 31.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.031
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.031
освоено по договору, млн. руб. | 0.031
объем заключенного договора 23-40/3888-20 от 16.12.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.272
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.272
освоено по договору, млн. руб. | 0.272
объем заключенного договора 23-40/2793-24 от 10.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.025
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.025
освоено по договору, млн. руб. | 0.025
объем заключенного договора 23-40/2794-24 от 10.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 23-40/2659-05 от 29.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.02
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
объем заключенного договора 103-Р-ТР от 12.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора 106-Р-ТР от 12.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 105-Р-ТР от 12.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.009
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
объем заключенного договора 82-Р-ТР от 23.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора 42-Р-ТР от 11.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 150-Р-ТР от 21.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 63/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 64/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 62/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 34 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 35 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 40 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 41 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 166-Р-ТР от 04.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 147-Р-ТР от 15.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 148-Р-ТР от 15.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 149-Р-ТР от 21.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 264-Р от 17.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 198-Р-ТР от 15.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 207-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 217-Р-ТР от 21.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора 25-Р-ТР от 07.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 23-40/3978-00 от 17.11.2020 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.011
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.011
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 43.84
всего оплачено по объекту | 222.746
% освоения по объекту за отчетный период | 45.39
всего освоено по объекту | 192.213
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг" ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Магна консалт" ; АО МК №54 "СЭСС" ; ООО "ПО "Гарантия" ; ООО "Техком-Сервис" ; ООО "Тюменское АТП" ; АО "Россети ЦТЗ" ; Департамент лесного комплекса Тюменской области ; Департамент имущественных отношений Тюменской области ; Департамент земельных отношений и градостроительства ; ГКУ ТО "УАД" ; ФКУ "Уралуправтодор"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 15
в том числе
- строительный персонал | 10
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)