## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.6 прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Нижневартовск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) - 31,30 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4.2881
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.5734

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Покупка диагностического оборудования и измерительных приборов для проведения испытаний оборудования и материалов, комплектования передвижных лабораторий и выездных бригад.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение 59 единиц оборудования
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 442,331 тыс. руб. (без НДС)/шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. Покупка диагностического оборудования и измерительных приборов для проведения испытаний оборудования и материалов, комплектования передвижных лабораторий и выездных бригад. Приобретение взамен вышедшего из строя аппарата АВ-70-0,5, и замены отработавшего более 15 лет аппарата АИД-70Ц зав №96 (свидетельство о непригодности от 15.05.2023)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 201 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | нд | нд | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | нд | нд | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-05-14 | 2027-11-30 |  |  | 2018-05-14 | 2027-12-15 | 97% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-05-14 | 2027-11-30 |  |  | 2018-05-14 | 2027-12-15 | 97% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 32.1976 | 31.2984 | 7.7821 | 4.2881 | 3.494 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4292 |  | 4.2881 |  | 0 |  | нд |  | 4.4292 | 4.2881
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 2.9116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.691 |  | 3.5734 |  | 0 |  | нд |  | 3.691 | 3.5734
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.58233 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7382 |  | 0.71469 |  | 0 |  | нд |  | 0.7382 | 0.71469
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 26.8469 | 26.0975 | 6.4851 | 3.5734 | 2.9116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.691 |  | 3.5734 |  | 0 |  | нд |  | 3.691 | 3.5734
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 26.8469 | 26.0975 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 59 | 59 |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 26.8469 | 26.0975 |  |  | 2.9116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.691 |  | 3.5734 |  | 0 |  | нд |  | 3.691 | 3.5734
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 27.0106
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0241 | ИА ТЭ | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка измерительных и контрольных устройств для нужд филиалов АО "Тюменьэнерго" (ЯНАО, ХМАО) | АО "Тюменьэнерго" | 35963 | Коммерческие предложения | 35963 | ООК | ООК | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 35922 |  | 1 | 35807 | 35807 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 42253 | 42253 | 969475 | www.b2b-energo.ru | 21.02.2018 | 21.02.2018 | 29.03.2018 | 28.04.2018 |  |  |  |  | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 31.08.2018 |  | Проведена централизованная закупка для филиалов на сумму 42.252.791,00 руб. с НДС. Объем договора для филиала Нижневартовские ЭС составил 174.710,80 руб.с НДС. | 0.17471
[22 empty] | ООО "Терра-Импэкс" | 35942 |  |  | 35864
[22 empty] | ООО "ДСС групп" | 35963 | ООО "ДСС групп"
[22 empty] | ООО "Аврора" | 32559 | ООО "Аврора"
[22 empty] | ООО "Машпромэкспорт" | 35963 | ООО "Машпромэкспорт"
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка комплекта контроля изоляции для нужд филиала АО " Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети. | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 416 | Коммерческие предложения | 416 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | ООО "РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ" | 413 |  |  |  | 413 | ООО "РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ" | 495 | 495 | [11 empty] | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 29.11.2019 |  |  | 0.495
[22 empty] | ООО ПК "ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ" | 415
2019.0243 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка устройств проверки релейной защиты для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 710 | Коммерческие предложения | 710 | ВЗ | ОЗК | 3 | 3 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 624 |  |  |  | 624 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 749 | 749 | 31907952145 | www.roseltorg.ru | 21.06.2019 | 04.06.2019 | 17.06.2019 | 10.07.2019 |  |  |  |  | 20.08.2019 | 22.07.2019 | 31.10.2019 | 01.10.2019 | 20.10.2019 |  |  | 0.749
[22 empty] | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 683
[22 empty] | ООО "КС-Энерго" | 710
2019.0242 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка приборов контроля проверки и испытаний для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 1938 | Коммерческие предложения | 1938 | ВЗ | ОЗК | 2 | 2 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1938 |  |  |  | 1938 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2326 | 2326 | 31907995926 | www.roseltorg.ru | 18.06.2019 | 17.06.2019 | 26.06.2019 | 18.07.2019 |  |  |  |  | 15.08.2019 | 30.07.2019 | 31.08.2019 | 15.08.2019 | 30.08.2019 |  |  | 2.326
[22 empty] | ООО "Промис" | 1938
2019.0351 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка приборов и устройств для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 9883 | Коммерческие предложения | 9883 | ВЗ | ОК | 2 | 2 |  | 9159 |  | 1 | 9159 | 9159 | ООО "Терра-Импэкс" | 10975 | 10975 | 31908144763 | www.roseltorg.ru | 29.07.2019 | 29.07.2019 | 12.08.2019 | 13.09.2019 |  |  |  |  | 27.09.2019 | 27.09.2019 | 30.11.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2019 |  |  | 10.975
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 9841 |  |  | 9735
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка термостатов для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 412 | Коммерческие предложения | 412 | СЦ | СЦ | 4 | 4 | АО "ХРС" | 357 |  |  |  | 357 | АО "ХРС" | 428 | 428 | [11 empty] | 2020-09-17 |  | 2020-09-17 | 2020-10-26 |  |  | 0.428
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 405
[22 empty] | ООО "ПРОФСНАБ" | 405
[22 empty] | ООО "ЛАБ СТОР" | 412
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка прибора для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 392 | Коммерческие предложения | 392 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 390 |  |  |  | 390 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 468 | 468 | [11 empty] | 2020-09-30 |  | 2020-09-30 | 2020-11-25 |  |  | 0.468
5 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка средств контроля и измерений для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 151 | Коммерческие предложения | 151 | СЦ | СЦ | 2 | 2 | ООО ПКФ "ПИК" | 137 |  |  |  | 137 | ООО ПКФ "ПИК" | 165 | 165 | [5 empty] | 2021-06-04 | [5 empty] | 2021-06-23 |  | 2021-09-01 | 2021-09-20 |  | Аналитическая записка РТ4/1/2082 от 04.06.2021. Сумма заключенного филиалом НоЭС договора 164.550,00 руб. с НДС. Для инвестпроекта I_PK1600.07.01 сумма в договоре 119.640,00.20 руб с НДС. | 0.11964
[22 empty] | ООО "Терра-Импэкс" | 144
6 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка поверочной и измерительной аппаратуры для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 156 | Коммерческие предложения | 156 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Терра-Импэкс" | 152 |  |  |  | 152 | ООО "Терра-Импэкс" | 182 | 182 | [5 empty] | 2021-06-04 | [5 empty] | 2021-06-21 |  | 2021-09-01 | 2021-09-20 |  | Аналитическая записка РТ4/1/2081 от 04.06.2021 | 0.182
2021.0103 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка систем диагностики в 2021 году для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 3171 | Коммерческие предложения | 3171 | ОК | ОК | 3 | 3 | ООО "Терра-Импэкс" | 2730 |  | 1 | 2730 | 2730 | ООО "Терра-Импэкс" | 3276 | 0 | 2190003 | www.rts-tender.ru | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 13.10.2021 | 15.11.2021 |  |  |  |  | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 15.12.2021 |  | Закупка проводилась для ИА и филиала НЭС. Для инвестпроекта I_PK1600.07.01 сумма в договоре 589 044,00 руб с НДС. | 0.58904
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 3125 |  |  | 2783
[22 empty] | ООО "КИП Индустрия" | 3171 |  |  | 3120
2022.0056 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 10.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка систем и аппаратуры диагностики оборудования для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 1048 | Коммерческие предложения | 1048 | ОК | ОК | 4 | 4 | ООО "Терра-Импэкс" | 1048 |  | 1 | 820 | 984 | ООО "Терра-Импэкс" | 984 | 984 | 2290545 | www.rts-tender.ru | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 09.02.2022 | 03.03.2022 |  |  |  |  | 31.03.2022 | 18.03.2022 | 01.09.2022 | 01.09.2022 | 15.09.2022 |  |  | 0.984
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 1048 |  |  | 1048
[22 empty] | ООО "КИП Индустрия" | 1048 |  |  | 1048
[22 empty] | ЗАО "Спецэнерготехника" | 990 |  |  | 990
2021.0626 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Энергоремонтное (ремонтное) производство, технич. обслуживание | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка электроизмерительных, лабораторных и щитовых приборов для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 10160 | Инструкция по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора (лота) при осуществлении закупоктоваров, работ, услуг для нужд АО "Россети Тюмень" (п. 5.1.1 метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)) | 10160 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "Энерготехническая компания" | 10109 |  | 1 | 7486 | 7486 | ООО "Энерготехническая компания" | 8983 | 0 | 2228476 | www.rts-tender.ru | 10.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 |  |  |  |  | 15.12.2021 | 31.12.2021 | 15.12.2021 | 05.01.2022 | 30.12.2022 |  | Сумма заключенного филиалом НижЭС для инвестпроекта PK1600.07.01 договора составляет 258 218,40 руб. с НДС. | 0.25822
[22 empty] | ООО "Терра-Импэкс" | 10160 |  |  | 7550
[22 empty] | ООО "Промстройэлектро" | 10160 | ООО "Промстройэлектро"
[22 empty] | ООО "ТД ЗЕВС" | 9833 |  |  | 9667
[22 empty] | ООО "ЭТИ Промкомплект" | 10159 |  |  | 10159
2022.0237 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 10.2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка тепловизора для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 3977 | Коммерческие предложения | 3977 | ВЗ | ОЗК | 8 | 8 | ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" | 3977 |  | 1 | 1317 | 1317 | ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" | 1581 | 1581 | 32211413950 | www.roseltorg.ru | 30.05.2022 | 25.05.2022 | 08.06.2022 | 24.06.2022 |  |  |  |  | 27.07.2022 | 14.07.2022 | 01.11.2022 | 14.07.2022 | 24.10.2022 |  |  | 1.581
[22 empty] | АО "Пергам-Инжиниринг" | 3750 | АО "Пергам-Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Энергоскан" | 3977 | ООО "Энергоскан"
[22 empty] | ООО "ИТЦ "АВИКОН" | 3977 |  |  | 1352
[22 empty] | ООО "ГК РЕСУРС" | 3977 | ООО "ГК РЕСУРС"
[22 empty] | ООО "Себа Инжиниринг" | 3321 | ООО "Себа Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Тепло Вест" | 3977 | ООО "Тепло Вест"
[22 empty] | ООО "Градиент" | 1621 | ООО "Градиент"
2022.0281 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка систем и аппаратуры диагностики оборудования для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 3489 | Коммерческие предложения | 3489 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Себа Инжиниринг" | 3489 |  | 1 | 3489 | 3489 | ООО "Себа Инжиниринг" | 4187 | 4187 | 2412817 | www.rts-tender.ru | 14.06.2022 | 06.06.2022 | 15.06.2022 | 01.07.2022 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 01.07.2022 | 32211445845/2022.0281-3 | 11.08.2022 | 21.07.2022 | 11.08.2022 | 21.07.2022 | 05.12.2022 |  |  | 4.187
2023.0183 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка поверочной и измерительной аппаратуры для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрическиесети | ИА АО "Россети Тюмень" | 617 | Коммерческие предложения | 617 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТД СКБ ЭП" | 617 |  |  |  | 617 | ООО "ТД СКБ ЭП" | 740 | 740 | 2677671 | www.rts-tender.ru | 30.03.2023 | 13.03.2023 | 21.03.2023 | 07.04.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 07.04.2023 | 32312185250/2023.0183-3 | 17.05.2023 | 20.04.2023 | 31.05.2023 | 20.04.2023 | 25.09.2023 |  |  | 0.74
7 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка установки порошкового напыления для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | 417 | Коммерческие предложения | 156 | СЦ | СЦ | 4 | 4 | ООО "ОЦПН" | 329 |  |  |  | 329 | ООО "ОЦПН" | 395 | 395 | [11 empty] | 2021-06-21 |  | 2021-09-01 | 2021-09-20 |  | Аналитическая записка РТ4/1/1134 от 03.04.2023 | 0.395
[22 empty] | ООО "Терра Импэкс" | 399
[22 empty] | ООО "СЭК" | 415
[22 empty] | ООО СК "Сила" | 391
2023.0188 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка аппаратуры для проверки и испытаний устройств РЗА для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 972 | Коммерческие предложения | 972 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 903 |  |  |  | 903 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1083 | 1083 | 2679198 | www.rts-tender.ru | 30.03.2023 | 14.03.2023 | 27.03.2023 | 12.04.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 12.04.2023 | 32312190214/2023.0188-2 | 17.05.2023 | 27.04.2023 | 31.05.2023 | 27.04.2023 | 25.09.2023 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 1.083.000,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 123.000,00 руб. с НДС. | 0.123
2023.0250 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка аппаратуры для проверки и испытаний устройств РЗА для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовскиеэлектрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 972 | Коммерческие предложения | 972 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 903 |  |  |  | 903 | ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 1083 | 1083 | 2711424 | www.rts-tender.ru | 25.04.2023 | 11.04.2023 | 19.04.2023 | 05.05.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 05.05.2023 | 32312276691/2023.0250-3 | 08.06.2023 | 18.05.2023 | 30.06.2023 | 18.05.2023 | 25.09.2023 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 1.083.000,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 123.000,00 руб. с НДС. | 0.123
2023.0251 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка поверочной и измерительной аппаратуры для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрическиесети | ИА АО "Россети Тюмень" | 1769 | Коммерческие предложения | 1769 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "ТД СКБ ЭП" | 1761 |  |  |  | 1761 | ООО "ТД СКБ ЭП" | 2113 | 2113 | 2721351 | www.rts-tender.ru | 25.04.2023 | 19.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 19.05.2023 | 32312307429/2023.0251-3 | 08.06.2023 | 31.05.2023 | 30.06.2023 | 31.05.2023 | 25.09.2023 |  |  | 2.113

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1600.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра
Тип проекта | приобретение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 55 шт.
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2027 года с НДС, млн. руб. | 32.1976
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости объекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 27.0103
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 27.0103
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования № 40/01-16/26р-152/18 от 14.05.2018 ООО "Электронприбор" | 0.17471
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.17471
% от сметной стоимости проекта | 0.5426%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.17471
освоено по договору, млн. руб. | 0.14806
- по договорам поставки основного оборудования №26Р-263/19 от 21.11.2019 г. ООО "РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ" | 0.495
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.495
% от сметной стоимости проекта | 1.537%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.495
освоено по договору, млн. руб. | 0.4125
- по договорам поставки основного оборудования 26р-146/19 от 22.07.2019 г ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 0.74927
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.74927
% от сметной стоимости проекта | 2.327%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.74927
освоено по договору, млн. руб. | 0.62439
- по договорам поставки основного оборудования 26Р-153/19 от 30.07.2019 г. ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" | 2.3255
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2.3255
% от сметной стоимости проекта | 7.223%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.3255
освоено по договору, млн. руб. | 1.9379
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) Договор 26р-205/19 от 27.09.2019г с ООО "Терра-Импэкс" | 10.9754
% от сметной стоимости проекта | 34.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.975
освоено по договору, млн. руб. | 9.1592
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) Договор 26Р-168/20 от 17.09.2020 г. с АО "ХРС" | 0.428
% от сметной стоимости проекта | 1.329%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.4278
освоено по договору, млн. руб. | 0.3565
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам) Договор 26Р-173/20 от 30.09.2020 г. с ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 0.468
% от сметной стоимости проекта | 1.454%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.468
освоено по договору, млн. руб. | 0.39
объем заключенного договора KP01.1600.2021.360 от 23.06.2021 . ООО ПКФ "ПИК" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.11964
% от сметной стоимости проекта | 0.3716%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.11964
освоено по договору, млн. руб. | 0.0997
объем заключенного договора KP01.1600.2021.361 от 21.06.2021 . ООО "Терра-Импэкс" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.1818
% от сметной стоимости проекта | 0.5646%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1818
освоено по договору, млн. руб. | 0.1515
объем заключенного договора KP02.1600.2021.953 от 29.11.2021 . ООО "Терра-Импэкс" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.58904
% от сметной стоимости проекта | 1.829%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.58904
освоено по договору, млн. руб. | 0.49087
объем заключенного договора KP02.1600.2021.849 от 18.03.2022 . ООО "Терра-Импэкс" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.984
% от сметной стоимости проекта | 3.056%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.984
освоено по договору, млн. руб. | 0.82
объем заключенного договора KP02.1600.2021.1079 от 14.01.2022 . ООО "Энерготехническая Компания" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 0.25822
% от сметной стоимости проекта | 0.802%
оплачено по договору, тыс. руб. | 0.25822
освоено по договору, тыс. руб. | 0.21518
объем заключенного договора KP02.1600.2022.175 от 14.07.2022 . ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 1.5808
% от сметной стоимости проекта | 4.91%
оплачено по договору, тыс. руб. | 1.5808
освоено по договору, тыс. руб. | 1.3173
объем заключенного договора KP02.1600.2022.200 от 21.07.2022 . ООО "Себа Инжиниринг" в ценах 2022 года с НДС, тыс. руб | 4.1872
% от сметной стоимости проекта | 13%
оплачено по договору, тыс. руб. | 4.1872
освоено по договору, тыс. руб. | 3.4893
объем заключенного договора KP02.1600.2023.50 от 20.04.2023 . ООО "ТД СКБ ЭП" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.74
% от сметной стоимости проекта | 2.298%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.74
освоено по договору, млн. руб. | 0.617
объем заключенного договора KP02.1600.2023.65 от 12.04.2023 . ООО "ОЦПН" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.395
% от сметной стоимости проекта | 1.227%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.395
освоено по договору, млн. руб. | 0.329
объем заключенного договора KP02.1600.2023.51 от 27.04.2023 . ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 0.123
% от сметной стоимости проекта | 0.382%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.123
освоено по договору, млн. руб. | 0.1025
объем заключенного договора KP02.1600.2023.109 от 18.05.2023 . ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.123
% от сметной стоимости проекта | 0.382%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.123
освоено по договору, млн. руб. | 0.1025
объем заключенного договора KP02.1600.2023.117 от 31.05.2023 . ООО "ТД СКБ ЭП" в ценах 2023 года с НДС, тыс. руб | 2.1128
% от сметной стоимости проекта | 6.562%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.1128
освоено по договору, млн. руб. | 1.7606
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 83.89%
в том числе
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 83.89%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 83.89%
всего оплачено по объекту | 27.0106
% освоения по объекту за отчетный период | 83.95%
всего освоено по объекту | 22.524
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | Не требуется
- технические агенты | нет
- подрядчики | нет
- поставщики основного оборудования | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" ; ООО "ДИНАМИКА-ЦЕНТР" ; ООО "Терра-Импэкс" ; ООО "РЕСУРСЭНЕРГОПРОМ"; АО "ХРС"; ООО ПКФ "ПИК"; ООО "Энерготехническая Компания"; ООО "ЕВРОКАБЕЛЬ"; ООО "Себа Инжиниринг"; ООО "ОЦПН"; ООО "ТД СКБ ЭП"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Не требуется
в том числе
- строительный персонал | Не требуется
- монтажный персонал | Не требуется
Основное оборудование | аппарат высоковольтный, влагомер, прибор для определения цвета трансформаторного масла, мобильный индикаторный комплекс, хроматограф, блок измерительно-трансформаторный, утройство испытательное, трансформатор нагрузочный, магазин затуханий, высокочастотный тестер, прибор контроля усилия нажатия, прибор контроля состояни в/в выключателей, микроомметр, установка для измерения тангенса угла потерь, миллиометр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, измеритель трехфазный, прибор контроля проверки и испытаний, устройство для проверки простых защит, выпрямительный блок, вольтамперфазометр тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, осциллограф-мильтиметр, трансформатор нагрузочный до 12 кА, Устройство для проверки простых защит, аппарат автомат., толщинометр, тепловизор)
График поставки основного оборудования | 14.05.2018-15.12.2027
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможна реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)