## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вагайский район, с. Аксурка
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 (6) кВ) = 0,25 МВА; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 (6) кВ) = 0,11 км; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (0,4 кВ) 0,22 км; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) = 4.86059 млн руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4.8606
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4.0767

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т13/23/0515-ДТП от 08.08.2023 ГКУ ТО "УКС" | - | действующий | Тюменская область, Вагайский район, с. Аксурка, ул. Полевая, 16, земельный участок с кадастровым номером 72:05:0101003:280 | ВРУ 0.4кВ и ЩНО 0.4кВ | -нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения внвь сооружаемого заявителем ВРУ 0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча; -нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ЩНО 0.4кВ присоединяемой к вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча | 0.185 | 0 | 0.185 | 0.4 | II, III | нд | нд | нд | нд | 1. Проектирование и строительство ВЛЗ 10кВ от ВЛ 10кВ Одинцово ПС 35кВ Аксурка до вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ТП 10/0.4кВ на железобетонных опорах изолированным алюминевым проводом сечением до 50 мм2 включительно, протяженностью 0.11км; 2. Проверку уставок релейной защиты ВЛ 10кВ Одинцово ПС 35кВ Аксурка; 3. Проектирование и строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП мощностью от 100 до 250 кВА) включительно шкафного или киоскового типа на границе земельного участка заявителя с кадастровым номером 72:05:0101003:280; 4. Проектирование и строительство КЛ 0.4кВ от РУ 0.4кВ вновь сооружаемой ТП 10/0.4кВ до ВРУ 0.4кВ в траншее многожильные с резиновой или пластмассовой изоляциейсечением провода от 100 до 200 мм2 (185мм2) включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 0.12 км; 5. Проектирование и строительство КЛ 0.4кВ от РУ 0.4кВ ТП 10/0.4кВ до ЩНО 0.4кВ в траншее мноножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 мм2 включительно с одним кабелем в траншее, протяженностью 0.1 км; 6. Монтаж во ВРУ 0.4кВ прибора коммерческого учета электрической энергии трехфазного полукосвенного включения; 7. Монтаж во ЩНО 0.4кВ прибора коммерческого учета электрической энергии трехфазного полукосвенного включения; | - | 2.4768

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети существующей электрической сети, связанное с присоединением новых потребителей. Выполнение технологического присоединения электросетевых объектов ГКУ ТО "УКС"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Проектирование и строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; Проектирование и строительство КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; Проектирование и строительство КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; Проектирование и монтаж прибора учета - 2 т.у.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛЗ 10 кВ - 0.11 км; КЛ 0.4 кВ - 0.22 км; КТП 10/0.4 кВ 0.25 МВА; ПКУ - 2 т.у.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2,0003 млн.руб./МВА; 4,2933 млн.руб./км; 8,3129 млн.руб./км; 1,3010 млн.руб./км; 0,3289 млн.руб./т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Мероприятие направлено на реализацию договора на технологическое присоединение от 08.08.2023 №Т13/23/0515-ДТП, заявителя ГКУ ТО "УКС"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2024
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5.анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4076670.3886 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.9208
Срок амортизации, лет | 50 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 1.0586
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 9445804.1376
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081
Прогноз инфляции | 4.7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Кумулятивная инфляция | 4.7% | 8.888% | 13.24% | 17.77% | 22.48% | 27.38% | 32.48% | 37.78% | 43.29% | 49.02% | 54.98% | 61.18% | 67.63% | 74.33% | 81.31% | 88.56% | 96.1% | 103.9% | 112.1% | 120.6% | 129.4% | 138.6% | 148.1% | 158.1% | 168.4% | 179.1% | 190.3% | 201.9% | 214% | 226.5% | 239.6% | 253.2% | 267.3% | 282% | 297.3% | 313.2% | 329.7% | 346.9% | 364.7% | 383.3% | 402.7% | 422.8% | 443.7% | 465.4% | 488% | 511.6% | 536% | 561.5% | 587.9% | 615.5% | 6.4407 | 6.7383 | 7.0479 | 7.3698 | 7.7046 | 8.0527 | 8.4149 | 8.7915
Доход, руб. без НДС | 2476753.12 | 2274715.6216 | 2342957.1979 | 2413245.9129 | 2485643.2873 | 2560212.5831 | 2637018.9618 | 2716129.53 | 2797613.4127 | 2881541.8153 | 2967988.0699 | 3057027.7098 | 3148738.5442 | 3243200.6982 | 3340496.7212 | 3440711.6203 | 3543932.9688 | 3650250.9598 | 3759758.4873 | 3872551.2412 | 3988727.7809 | 4108389.6167 | 4231641.3043 | 4358590.5461 | 4489348.2655 | 4624028.7147 | 4762749.5762 | 4905632.0643 | 5052801.0259 | 5204385.0556 | 5360516.6105 | 5521332.1112 | 5686972.0774 | 5857581.2421 | 6033308.6802 | 6214307.9437 | 6400737.1827 | 6592759.3014 | 6790542.0792 | 6994258.3395 | 7204086.0917 | 7420208.673 | 7642814.9304 | 7872099.3767 | 8108262.3583 | 8351510.2317 | 8602055.5387 | 8860117.202 | 9125920.7213 | 9399698.3421 | 9681689.292 | 9373.8116 | 9655.0259 | 9944.6767 | 10243.017 | 10550.3075 | 10866.8167 | 11192.8212
Доход, тыс.руб. без НДС | 2476.7531 | 2274.7156 | 2342.9572 | 2413.2459 | 2485.6433 | 2560.2126 | 2637.019 | 2716.1295 | 2797.6134 | 2881.5418 | 2967.9881 | 3057.0277 | 3148.7385 | 3243.2007 | 3340.4967 | 3440.7116 | 3543.933 | 3650.251 | 3759.7585 | 3872.5512 | 3988.7278 | 4108.3896 | 4231.6413 | 4358.5905 | 4489.3483 | 4624.0287 | 4762.7496 | 4905.6321 | 5052.801 | 5204.3851 | 5360.5166 | 5521.3321 | 5686.9721 | 5857.5812 | 6033.3087 | 6214.3079 | 6400.7372 | 6592.7593 | 6790.5421 | 6994.2583 | 7204.0861 | 7420.2087 | 7642.8149 | 7872.0994 | 8108.2624 | 8351.5102 | 8602.0555 | 8860.1172 | 9125.9207 | 9399.6983 | 9681.6893 | 9.3738 | 9.655 | 9.9447 | 10.243 | 10.5503 | 10.8668 | 11.1928
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
БДР, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081
Доход | 2476753.12 | 2274715.6216 | 2342957.1979 | 2413245.9129 | 2485643.2873 | 2560212.5831 | 2637018.9618 | 2716129.53 | 2797613.4127 | 2881541.8153 | 2967988.0699 | 3057027.7098 | 3148738.5442 | 3243200.6982 | 3340496.7212 | 3440711.6203 | 3543932.9688 | 3650250.9598 | 3759758.4873 | 3872551.2412 | 3988727.7809 | 4108389.6167 | 4231641.3043 | 4358590.5461 | 4489348.2655 | 4624028.7147 | 4762749.5762 | 4905632.0643 | 5052801.0259 | 5204385.0556 | 5360516.6105 | 5521332.1112 | 5686972.0774 | 5857581.2421 | 6033308.6802 | 6214307.9437 | 6400737.1827 | 6592759.3014 | 6790542.0792 | 6994258.3395 | 7204086.0917 | 7420208.673 | 7642814.9304 | 7872099.3767 | 8108262.3583 | 8351510.2317 | 8602055.5387 | 8860117.202 | 9125920.7213 | 9399698.3421 | 9681689.292 | 9373.8116 | 9655.0259 | 9944.6767 | 10243.017 | 10550.3075 | 10866.8167 | 11192.8212
Операционные расходы | 0 | -88789.8811 | -87893.0136 | -86996.1461 | -86099.2786 | -85202.4111 | -84305.5436 | -83408.6762 | -82511.8087 | -81614.9412 | -80718.0737 | -79821.2062 | -78924.3387 | -78027.4712 | -77130.6038 | -76233.7363 | -75336.8688 | -74440.0013 | -73543.1338 | -72646.2663 | -71749.3988 | -70852.5314 | -69955.6639 | -69058.7964 | -68161.9289 | -67265.0614 | -66368.1939 | -65471.3264 | -64574.459 | -63677.5915 | -62780.724 | -61883.8565 | -60986.989 | -60090.1215 | -59193.254 | -58296.3866 | -57399.5191 | -56502.6516 | -55605.7841 | -54708.9166 | -53812.0491 | -52915.1816 | -52018.3142 | -51121.4467 | -50224.5792 | -49327.7117 | -48430.8442 | -47533.9767 | -46637.1092 | -45740.2418 | -44843.3743 | -44251.3455 | -43590.8777 | -42930.4098 | -42269.942 | -41609.4741 | -40949.0063 | -40288.5385
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -88789.8811 | -87893.0136 | -86996.1461 | -86099.2786 | -85202.4111 | -84305.5436 | -83408.6762 | -82511.8087 | -81614.9412 | -80718.0737 | -79821.2062 | -78924.3387 | -78027.4712 | -77130.6038 | -76233.7363 | -75336.8688 | -74440.0013 | -73543.1338 | -72646.2663 | -71749.3988 | -70852.5314 | -69955.6639 | -69058.7964 | -68161.9289 | -67265.0614 | -66368.1939 | -65471.3264 | -64574.459 | -63677.5915 | -62780.724 | -61883.8565 | -60986.989 | -60090.1215 | -59193.254 | -58296.3866 | -57399.5191 | -56502.6516 | -55605.7841 | -54708.9166 | -53812.0491 | -52915.1816 | -52018.3142 | -51121.4467 | -50224.5792 | -49327.7117 | -48430.8442 | -47533.9767 | -46637.1092 | -45740.2418 | -44843.3743 | -44251.3455 | -43590.8777 | -42930.4098 | -42269.942 | -41609.4741 | -40949.0063 | -40288.5385
EBITDA | 2476753.12 | 2185925.7405 | 2255064.1843 | 2326249.7668 | 2399544.0087 | 2475010.1719 | 2552713.4182 | 2632720.8538 | 2715101.6041 | 2799926.8742 | 2887269.9962 | 2977206.5036 | 3069814.2055 | 3165173.227 | 3263366.1174 | 3364477.8841 | 3468596.1 | 3575810.9585 | 3686215.3535 | 3799904.9749 | 3916978.382 | 4037537.0853 | 4161685.6404 | 4289531.7497 | 4421186.3366 | 4556763.6533 | 4696381.3823 | 4840160.7379 | 4988226.567 | 5140707.4642 | 5297735.8865 | 5459448.2547 | 5625985.0884 | 5797491.1205 | 5974115.4262 | 6156011.5571 | 6343337.6636 | 6536256.6498 | 6734936.2951 | 6939549.4229 | 7150274.0426 | 7367293.4913 | 7590796.6163 | 7820977.93 | 8058037.7791 | 8302182.52 | 8553624.6945 | 8812583.2252 | 9079283.612 | 9353958.1003 | 9636845.9177 | -34877.5339 | -33935.8518 | -32985.7331 | -32026.925 | -31059.1666 | -30082.1896 | -29095.7172
Амортизация | 0 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -81533.4078 | -60042.5312 | -60042.5312 | -60042.5312 | -60042.5312 | -60042.5312 | -60042.5312 | -60042.5312
EBIT | 2476753.12 | 2104392.3327 | 2173530.7765 | 2244716.359 | 2318010.6009 | 2393476.7642 | 2471180.0104 | 2551187.446 | 2633568.1963 | 2718393.4664 | 2805736.5884 | 2895673.0958 | 2988280.7977 | 3083639.8192 | 3181832.7097 | 3282944.4763 | 3387062.6923 | 3494277.5507 | 3604681.9458 | 3718371.5671 | 3835444.9743 | 3956003.6776 | 4080152.2327 | 4207998.342 | 4339652.9288 | 4475230.2455 | 4614847.9745 | 4758627.3301 | 4906693.1592 | 5059174.0564 | 5216202.4787 | 5377914.8469 | 5544451.6806 | 5715957.7128 | 5892582.0184 | 6074478.1493 | 6261804.2559 | 6454723.2421 | 6653402.8873 | 6858016.0151 | 7068740.6348 | 7285760.0835 | 7509263.2085 | 7739444.5222 | 7976504.3713 | 8220649.1123 | 8472091.2867 | 8731049.8175 | 8997750.2042 | 9272424.6926 | 9555312.51 | -94920.0652 | -93978.383 | -93028.2644 | -92069.4562 | -91101.6979 | -90124.7208 | -89138.2484
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 2476753.12 | 2104392.3327 | 2173530.7765 | 2244716.359 | 2318010.6009 | 2393476.7642 | 2471180.0104 | 2551187.446 | 2633568.1963 | 2718393.4664 | 2805736.5884 | 2895673.0958 | 2988280.7977 | 3083639.8192 | 3181832.7097 | 3282944.4763 | 3387062.6923 | 3494277.5507 | 3604681.9458 | 3718371.5671 | 3835444.9743 | 3956003.6776 | 4080152.2327 | 4207998.342 | 4339652.9288 | 4475230.2455 | 4614847.9745 | 4758627.3301 | 4906693.1592 | 5059174.0564 | 5216202.4787 | 5377914.8469 | 5544451.6806 | 5715957.7128 | 5892582.0184 | 6074478.1493 | 6261804.2559 | 6454723.2421 | 6653402.8873 | 6858016.0151 | 7068740.6348 | 7285760.0835 | 7509263.2085 | 7739444.5222 | 7976504.3713 | 8220649.1123 | 8472091.2867 | 8731049.8175 | 8997750.2042 | 9272424.6926 | 9555312.51 | -94920.0652 | -93978.383 | -93028.2644 | -92069.4562 | -91101.6979 | -90124.7208 | -89138.2484
Налог на прибыль |  | -420878.4665 | -434706.1553 | -448943.2718 | -463602.1202 | -478695.3528 | -494236.0021 | -510237.4892 | -526713.6393 | -543678.6933 | -561147.3177 | -579134.6192 | -597656.1595 | -616727.9638 | -636366.5419 | -656588.8953 | -677412.5385 | -698855.5101 | -720936.3892 | -743674.3134 | -767088.9949 | -791200.7355 | -816030.4465 | -841599.6684 | -867930.5858 | -895046.0491 | -922969.5949 | -951725.466 | -981338.6318 | -1011834.8113 | -1043240.4957 | -1075582.9694 | -1108890.3361 | -1143191.5426 | -1178516.4037 | -1214895.6299 | -1252360.8512 | -1290944.6484 | -1330680.5775 | -1371603.203 | -1413748.127 | -1457152.0167 | -1501852.6417 | -1547888.9044 | -1595300.8743 | -1644129.8225 | -1694418.2573 | -1746209.9635 | -1799550.0408 | -1854484.9385 | -1911062.502 | 18984.013 | 18795.6766 | 18605.6529 | 18413.8912 | 18220.3396 | 18024.9442 | 17827.6497
Чистая прибыль | 2476753.12 | 1683513.8662 | 1738824.6212 | 1795773.0872 | 1854408.4807 | 1914781.4113 | 1976944.0083 | 2040949.9568 | 2106854.557 | 2174714.7731 | 2244589.2707 | 2316538.4767 | 2390624.6382 | 2466911.8554 | 2545466.1677 | 2626355.581 | 2709650.1538 | 2795422.0406 | 2883745.5566 | 2974697.2537 | 3068355.9794 | 3164802.942 | 3264121.7861 | 3366398.6736 | 3471722.3431 | 3580184.1964 | 3691878.3796 | 3806901.8641 | 3925354.5274 | 4047339.2451 | 4172961.983 | 4302331.8776 | 4435561.3445 | 4572766.1702 | 4714065.6147 | 4859582.5195 | 5009443.4047 | 5163778.5937 | 5322722.3099 | 5486412.8121 | 5654992.5078 | 5828608.0668 | 6007410.5668 | 6191555.6178 | 6381203.4971 | 6576519.2898 | 6777673.0294 | 6984839.854 | 7198200.1634 | 7417939.754 | 7644250.008 | -75936.0521 | -75182.7064 | -74422.6115 | -73655.565 | -72881.3583 | -72099.7766 | -71310.5988
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081
EBIT | 2476753.12 | 2104392.3327 | 2173530.7765 | 2244716.359 | 2318010.6009 | 2393476.7642 | 2471180.0104 | 2551187.446 | 2633568.1963 | 2718393.4664 | 2805736.5884 | 2895673.0958 | 2988280.7977 | 3083639.8192 | 3181832.7097 | 3282944.4763 | 3387062.6923 | 3494277.5507 | 3604681.9458 | 3718371.5671 | 3835444.9743 | 3956003.6776 | 4080152.2327 | 4207998.342 | 4339652.9288 | 4475230.2455 | 4614847.9745 | 4758627.3301 | 4906693.1592 | 5059174.0564 | 5216202.4787 | 5377914.8469 | 5544451.6806 | 5715957.7128 | 5892582.0184 | 6074478.1493 | 6261804.2559 | 6454723.2421 | 6653402.8873 | 6858016.0151 | 7068740.6348 | 7285760.0835 | 7509263.2085 | 7739444.5222 | 7976504.3713 | 8220649.1123 | 8472091.2867 | 8731049.8175 | 8997750.2042 | 9272424.6926 | 9555312.51 | -94920.0652 | -93978.383 | -93028.2644 | -92069.4562 | -91101.6979 | -90124.7208 | -89138.2484
Амортизация | 0 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 81533.4078 | 60042.5312 | 60042.5312 | 60042.5312 | 60042.5312 | 60042.5312 | 60042.5312 | 60042.5312
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -420878.4665 | -434706.1553 | -448943.2718 | -463602.1202 | -478695.3528 | -494236.0021 | -510237.4892 | -526713.6393 | -543678.6933 | -561147.3177 | -579134.6192 | -597656.1595 | -616727.9638 | -636366.5419 | -656588.8953 | -677412.5385 | -698855.5101 | -720936.3892 | -743674.3134 | -767088.9949 | -791200.7355 | -816030.4465 | -841599.6684 | -867930.5858 | -895046.0491 | -922969.5949 | -951725.466 | -981338.6318 | -1011834.8113 | -1043240.4957 | -1075582.9694 | -1108890.3361 | -1143191.5426 | -1178516.4037 | -1214895.6299 | -1252360.8512 | -1290944.6484 | -1330680.5775 | -1371603.203 | -1413748.127 | -1457152.0167 | -1501852.6417 | -1547888.9044 | -1595300.8743 | -1644129.8225 | -1694418.2573 | -1746209.9635 | -1799550.0408 | -1854484.9385 | -1911062.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -319983.4537 | 319983.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.7623 | 1931.0052 | 1988.9353 | 2048.6034 | 2110.0615 | 2173.3633 | 2238.5642
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -4076670.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1919900.7223 | 2085030.7277 | 1820358.029 | 1877306.495 | 1935941.8885 | 1996314.8191 | 2058477.4161 | 2122483.3646 | 2188387.9648 | 2256248.1809 | 2326122.6785 | 2398071.8844 | 2472158.0459 | 2548445.2631 | 2626999.5755 | 2707888.9888 | 2791183.5616 | 2876955.4483 | 2965278.9644 | 3056230.6615 | 3149889.3872 | 3246336.3498 | 3345655.1939 | 3447932.0814 | 3553255.7508 | 3661717.6042 | 3773411.7874 | 3888435.2719 | 4006887.9351 | 4128872.6529 | 4254495.3907 | 4383865.2853 | 4517094.7523 | 4654299.578 | 4795599.0225 | 4941115.9272 | 5090976.8125 | 5245312.0014 | 5404255.7176 | 5567946.2198 | 5736525.9156 | 5910141.4746 | 6088943.9746 | 6273089.0255 | 6462736.9048 | 6658052.6976 | 6859206.4371 | 7066373.2617 | 7279733.5712 | 7499473.1618 | 7725783.4157 | -33002.7716 | -32004.8466 | -30996.7978 | -29978.3216 | -28949.1051 | -27908.8262 | -26857.153
Накопленный ЧДП | -1919900.7223 | 165130.0053 | 1985488.0343 | 3862794.5293 | 5798736.4178 | 7795051.2369 | 9853528.653 | 11976012.0176 | 14164399.9825 | 16420648.1633 | 18746770.8418 | 21144842.7262 | 23617000.7722 | 26165446.0353 | 28792445.6108 | 31500334.5996 | 34291518.1612 | 37168473.6095 | 40133752.5739 | 43189983.2354 | 46339872.6226 | 49586208.9724 | 52931864.1663 | 56379796.2477 | 59933051.9985 | 63594769.6026 | 67368181.39 | 71256616.6619 | 75263504.597 | 79392377.2499 | 83646872.6407 | 88030737.926 | 92547832.6783 | 97202132.2562 | 101997731.2787 | 106938847.206 | 112029824.0184 | 117275136.0199 | 122679391.7375 | 128247337.9573 | 133983863.8729 | 139894005.3475 | 145982949.3221 | 152256038.3477 | 158718775.2525 | 165376827.9501 | 172236034.3872 | 179302407.649 | 186582141.2201 | 194081614.382 | 201807397.7977 | -4077150.8638 | -4109155.7104 | -4140152.5082 | -4170130.8297 | -4199079.9349 | -4226988.7611 | -4253845.914
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791 | 0.0015675 | 0.0013811 | 0.0012168 | 0.0010721 | 0.00094456 | 0.00083221 | 0.00073322
PV | -1919900.7223 | 1837031.4781 | 1413074.6019 | 1283948.4818 | 1166564.8078 | 1059862.9802 | 962877.2761 | 874728.4751 | 794616.2194 | 721812.0291 | 655652.9207 | 595535.5899 | 540911.0999 | 491280.0291 | 446188.0567 | 405221.9231 | 368005.7583 | 334197.7261 | 303486.9697 | 275590.8279 | 250252.2971 | 227237.7197 | 206334.6789 | 187350.0819 | 170108.4122 | 154450.1412 | 140230.2803 | 127317.0633 | 115590.7478 | 104942.5236 | 95273.5201 | 86493.9025 | 78522.0504 | 71283.8099 | 64711.8135 | 58744.8623 | 53327.3624 | 48408.8147 | 43943.349 | 39889.3016 | 36208.8306 | 32867.5668 | 29834.296 | 27080.67 | 24580.9447 | 22311.741 | 20251.8286 | 18381.9289 | 16684.5359 | 15143.7538 | 13745.149 | -51.7323 | -44.2009 | -37.7169 | -32.1389 | -27.344 | -23.2259 | -19.6923
NPV (без учета продажи) | -1919900.7223 | -82869.2442 | 1330205.3577 | 2614153.8395 | 3780718.6473 | 4840581.6275 | 5803458.9036 | 6678187.3786 | 7472803.598 | 8194615.627 | 8850268.5477 | 9445804.1376 | 9986715.2375 | 10477995.2666 | 10924183.3233 | 11329405.2465 | 11697411.0048 | 12031608.7309 | 12335095.7005 | 12610686.5284 | 12860938.8255 | 13088176.5452 | 13294511.2241 | 13481861.3059 | 13651969.7182 | 13806419.8594 | 13946650.1396 | 14073967.203 | 14189557.9508 | 14294500.4744 | 14389773.9945 | 14476267.897 | 14554789.9475 | 14626073.7573 | 14690785.5709 | 14749530.4331 | 14802857.7955 | 14851266.6103 | 14895209.9593 | 14935099.2609 | 14971308.0915 | 15004175.6583 | 15034009.9542 | 15061090.6243 | 15085671.5689 | 15107983.3099 | 15128235.1385 | 15146617.0674 | 15163301.6033 | 15178445.3571 | 15192190.5062 | -1790359.951 | -1790404.1519 | -1790441.8688 | -1790474.0077 | -1790501.3517 | -1790524.5777 | -1790544.2699
IRR | 0% | 8.601% | 65.79% | 87.17% | 95.9% | 99.75% | 101.6% | 102.4% | 102.8% | 103.1% | 103.2% | 103.2% | 103.2% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 1.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PP | 0 | 0.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | нд | нд |  |  | 2023-02-27 | 2023-08-08 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | нд | нд |  |  | 2024-01-20 | 2024-07-20
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | нд | нд |  |  | 2024-02-19 | 2024-03-05
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | нд | нд |  |  | 2024-03-05 | 2024-03-20
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | нд | нд |  |  | 2024-03-20 | 2024-04-04
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | нд | нд |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-19
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд | нд |  |  | 2024-04-19 | 2024-05-09
2.1. | Закупка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-19
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд | нд |  |  | 2024-05-19 | 2024-06-03
3.1. | Поставка основного оборудования | нд | нд |  |  | 2024-06-03 | 2024-06-18
3.2. | Монтаж основного оборудования | нд | нд |  |  | 2024-06-18 | 2024-07-03
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | нд | нд |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-18
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | нд | нд |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-28
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд | нд |  |  | 2024-07-28 | 2024-08-02
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд |  |  | 2024-08-02 | 2024-08-07
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд | нд |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-09
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд | нд |  |  | не требуется | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [начало (дата), row above]+30
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата)]+15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 4.8606 | 4.8606 | 4.8606 | 0 | нд |  | 4.8606 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 4.8606
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | нд |  | 2.4668 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | 2.4668
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | нд |  | 2.3938 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 2.3938
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 4.0767 | 4.0767 | 4.0767 | 0 | нд |  | 4.0767 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 4.0767
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 0.24 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 1.4149 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | 1.9154 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | нд | 0.50636 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0.25 | 4 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0.25
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0.33 | 4 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0.33
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | нд | 0.25 |  |  | 0 | нд |  | 0.25 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.25
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | нд | 0.11 |  |  | 0 | нд |  | 0.11 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.11
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | нд | 0.22 |  |  | 0 | нд |  | 0.22 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.22
4.7 | Другое, т. у. | нд | 2 |  |  | 0 | нд |  | 2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 2
4.8 | Другое, га | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | нд | 0 |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 4.0767 |  |  | 0 | нд |  | 4.0767 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 4.0767
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0.25 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.25
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0.33 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.33
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 2
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от « 05 » мая 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
O_NS3600.KL.0006
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вагайский район, с. Аксурка
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,25 МВА, 0,33 км, 2 т.у. (в том числе прирост 0,25 МВА, 0,33 км, 2 т.у.)
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта с НДС, млн. руб. | 4.8606
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | -
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе | -
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | Срок реализации не подошел
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | -
% оплаты по объекту(предоплата) | -
всего оплачено по объекту | -
% освоения по объекту за отчетный период | -
всего освоено по объекту | -
Участники реализации инвестиционного проекта: | Срок реализации не подошел
- заказчик-застройщик | -
- проектно-изыскательские организации | -
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Срок реализации не подошел
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | 1. Комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ; 2. Приборы коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного, полукосвенного включения
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2024-06-18
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленные сроки
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, реализация проекта в установленные сроки
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)