## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Протяженность, км |  | Мощность, МВА |  | Площадь, кв. м |  | Прочие объекты, шт.
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.2.1 | 16.2.2 | 16.2.1 | 16.2.2
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | 9584.6684 | нд | 7767.4964 | 0 | 0 | 6440.7536 | 1326.7428 | 6472.3384 | нд | 8080.2301 | нд | нд | 0 | 37.1863 | 0 | 86.21 | 0 | 2418.6 | 20 | 2439
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 143.855 | нд | 53.9485 | 0 | 0 | 45.6123 | 8.3362 | 21.7006 | нд | 122.0925 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 2КЛ-10 кВ от ТП-876 ООО «СГЭС» до ТП-24 (новое строительство протяженностью 2х150 м) | M_NS1100.KL.0015 | 2.6955 | Сметный расчет стоимости | 0.51089 | 0 | 0 | 0.42574 | 0.085148 | 0 | 2023 | 2.2654 | Существующая схема электроснабжения ТП 10/0,4кВ № 24, 25, 26, 27 микрорайона № 31 города Сургута осуществляется через РП-151 от ПС 110/10 кВ «Зеленая» по двум радиальным тупиковым КЛ-10 кВ, проложенным в одной траншее. Население микрорайона № 31 города Сургута составляет более 5000 человек, в котором расположены значимые объекты социально-бытового назначения, относящиеся к II (второй) категории надежности электроснабжения. В связи с тем, что существующей схемой электроснабжения не предусмотрено резервное питание микрорайона № 31, присутствуют существенные риски обесточивания значимых объектов социальной инфраструктуры в случае непредвиденных аварийных ситуаций, что в свою очередь негативно скажется на репутации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети, как надежного поставщика электроэнергии. Для снижения репутационных и финансовых рисков Общества, необходимо выполнить мероприятия по резервному питанию микрорайона № 31 от второго источника электроснабжения путем сооружения резервной кабельной связи между ТП-10/0,4 кВ №24 и ТП-10/0,4 кВ №876 ООО "СГЭС," имеющей связь с ПС 110/10 кВ «Университет», без увеличения присоединяемой мощности потребителя. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства | L_NS1200.PS.0015 | 141.1595 | Сметный расчет стоимости | 53.4376 | 0 | 0 | 45.1865 | 8.251 | 21.7006 | 2024 | 119.8271 | Реализация ИП по 2-му этапу для полного завершения строительства объекта "ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи" (в утвержденной ИПР от 24.11.2022 № 29@ ИП включен только в объеме ПИР). 1-й этап введен в 2015 г. для исполнения обязательств по договору технологического присоединения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 9440.8134 | нд | 7713.548 | 0 | 0 | 6395.1413 | 1318.4066 | 6450.6378 | нд | 7958.1376 | нд | нд | 0 | 37.1863 | 0 | 86.21 | 0 | 2418.6 | 20 | 2439
1.6 | Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС филиала Сургутские электрические сети (новое строительство) | H_NS1100.PH.0004 | 15.4974 | Сметный расчет стоимости | 13.2433 | 0 | 0 | 11.0361 | 2.2072 | 0 | 2023 | 12.9985 | Позволит организовать высокоскоростные диспетчерские и технологические каналы связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | 220.1512 | Сметный расчет стоимости | 214.5704 | 0 | 0 | 179.5109 | 35.0595 | 179.5109 | 2026 | 184.2378 | Безопасное хранение соответствующего нормативного объема трансформаторного масла и ожидается бесперебойное обеспечение сухим изоляционным маслом объектов и оборудования филиала «Энергокомплекс». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | 425.6129 | Сметный расчет стоимости | 425.6129 | 0 | 0 | 358.0522 | 67.5606 | 358.0522 | 2025 | 358.0522 | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. Выполнение Программы ССПИ 2019-2024 от 30.09.2019. Повышение наблюдаемости и управляемости энергообъектов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВОЛС ПС Прогресс - ПС Северо-Поточная, с заходами на ПС Покачёвская, СП Аган протяженность 40,5 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0010 | 183.9833 | Сметный расчет стоимости | 42.9628 | 0 | 0 | 36.8891 | 6.0737 | 50.32 | 2024 | 155.1562 | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. Выполнение Программы ССПИ 2019-2024 от 30.09.2019. Повышение наблюдаемости и управляемости энергообъектов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВОЛС ПС Уральская- ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская (новое строительство протяженностью 106,6 км) | I_NS1500.PR.0012 | 319.9831 | Сметный расчет стоимости | 66.1876 | 0 | 0 | 56.1859 | 10.0016 | 42.8036 | 2024 | 271.2405 | Выполнение требований постановления Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" пп. 50-53. Выполнение Программы ССПИ 2019-2024 от 30.09.2019). Повышение наблюдаемости и управляемости энергообъектов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Установка оконечного оборудования - 4шт.). | I_NS1900.PR.0006 | 54.45 | Сметный расчет стоимости | 54.45 | 0 | 0 | 45.6412 | 8.8088 | 45.6412 | 2026 | 45.6412 | Выполнение программы ССПИ, обеспечение качества оперативного управления электроустановками. Повышение безопасности обслуживающего персонала, за счёт дистанционного выполнения операций по изменению режима электроустановки. Антитеррористическая защищённость объектов за счёт внедрения технологического видеонаблюдения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | 33.733 | Сметный расчет стоимости | 33.733 | 0 | 0 | 28.276 | 5.457 | 28.276 | 2027 | 28.276 | Выполнение программы ССПИ, обеспечение качества оперативного управления электроустановками. Повышение безопасности обслуживающего персонала за счёт дистанционного выполнения операций по изменению режима электроустановки. Антитеррористическая защищённость объектов за счёт внедрения технологического видеонаблюдения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ (оборудования связи) в количестве 6 шт. - спутниковые телефоны) | I_PK1600.04 | 1.4215 | Сметный расчет стоимости | 1.4215 | 0 | 0 | 1.1846 | 0.23692 | 1.1846 | 2024 | 1.1846 | Обеспечение служб филиала, РЭСов необходимой спутниковыми связью. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора) | I_PK1600.07.01 | 31.2984 | Сметный расчет стоимости | 4.2881 | 0 | 0 | 3.5734 | 0.71469 | 3.5734 | 2027 | 26.0975 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 1 шт. - бензогенератор) | I_PK1600.07.02 | 0.27489 | Сметный расчет стоимости | 0.27489 | 0 | 0 | 0.22908 | 0.045816 | 0.22908 | 2027 | 0.22908 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 1 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 2 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 2 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 2шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 2 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | 34.0477 | Сметный расчет стоимости | 17.1067 | 0 | 0 | 14.2555 | 2.8511 | 14.2555 | 2028 | 29.0006 | Выполнение всего комплекса работ по испытаниям, в том числе в соответствии с Типовыми техническими требованиями к испытательным физико-химическим лабораториям в связи с вышедшими из строя имеющимися приборами | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Принтер кабельный -1 шт., Робот-тренажер (расширенная комплектация с ПО) - 1 шт., Датчик перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | 8.7563 | Сметный расчет стоимости | 4.1143 | 0 | 0 | 3.4286 | 0.68572 | 3.4286 | 2028 | 7.3319 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 24 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, прибор контроля проверки и испытаний, многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции , влагомер трансформаторного масла, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок низковольтных измерений, универсальный прибор контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | 26.3197 | Сметный расчет стоимости | 16.8067 | 0 | 0 | 14.0056 | 2.8011 | 14.0056 | 2026 | 21.9331 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 14 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, бензиновый генератор,световая башня с генератором, снегоуборочная машина) | L_PK1600.07.02 | 1.6493 | Сметный расчет стоимости | 1.2997 | 0 | 0 | 1.0831 | 0.21662 | 1.0831 | 2025 | 1.3744 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | 176.0578 | Сметный расчет стоимости | 168.2133 | 0 | 0 | 140.1778 | 28.0356 | 140.1778 | 2027 | 148.0223 | Сокращение операционных расходов за счет интеллектуального управления отключениями в сети, автоматического восстановления электроснабжения, интеллектуального планирования работ, сокращения времени обесточения нагрузки потребителя (SAIDI, SAIFI) и количества переключений на оборудовании; Повышение уровня производительности труда за счет формирования отчетно-аналитической информации на уровне ОДС филиалов, ведение электронного оперативного журнала, в том числе фиксацию и передачу на вышестоящие и смежные уровни оперативно-технологического управления оперативной информации, ведение иных журналов и документации в соответствии с требованиями нормативно-технических и инструктивных документов, ведение нормативно-технической и справочной документации оперативного персонала; замену бумажных оперативных журналов на электронный оперативный журнал; Повышение уровня производительности труда за счет управления оперативными переключениями, в том числе управление коммутационными аппаратами, автоматизированное формирование и архивирование бланков и программ переключений, а также выполнение групповых телеуправлений, в том числе при выполнении графиков временных ограничений (ГВО). Изменение бизнес процесса модели оперативно-технологического управления – переход на одноуровневую систему управления. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | 20.3042 | Сметный расчет стоимости | 20.3042 | 0 | 0 | 17.0208 | 3.2833 | 17.0208 | 2024 | 17.0208 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 687 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части в комплектных РУ (далее - КРУ) наружной установки - уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | 19.3966 | Сметный расчет стоимости | 19.3195 | 0 | 0 | 16.1817 | 3.1378 | 16.1817 | 2024 | 16.2588 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение п. 3.4. Технического описания и инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО выключателя маломасляного серии ВМТ в части показателей надежности и долговечности (срок службы до списания – 28 лет). Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 687 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части в комплектных РУ (далее - КРУ) наружной установки - уплотнение шкафов, обработка изоляции гидрофобными пастами и установка устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением. Выполнение п. 12.8.27 «СП 45.13330.2017 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | 7.5084 | Сметный расчет стоимости | 5.5731 | 0 | 0 | 4.686 | 0.88705 | 3.981 | 2024 | 6.2988 | Расширение диспетчерского щита диспетчерского пункта филиала АО Россети Тюмень Нефтеюганские электрические сети. Замена изношенного оборудования диспетчерского щита обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием, нормативный срок эксплуатации которого достиг предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация не позволяет обеспечить круглосуточный мониторинг объектов диспетчеризации. Выполнение программы импортозамещения на основании Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166. Выполнение п. 10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда. Выполнение п .44 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование Технического перевооружения систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | 1.1737 | Сметный расчет стоимости | 0.83625 | 0 | 0 | 0.7028 | 0.13345 | 0.59849 | 2024 | 0.98396 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | 2.2735 | Сметный расчет стоимости | 2.2735 | 0 | 0 | 1.9059 | 0.36765 | 1.9059 | 2025 | 1.9059 | Реализация проекта связана с изменением русла реки Иртыш с последующим разрушением береговой линии и приближением на недопустимое расстояние к существующей трассе ВЛ. На текущий момент опора полностью стоит в воде, береговая линия сместилась за тело опоры. Согласно Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ 7 издание) - 2.5.32. "Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода, струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений)". Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | 9.283 | Сметный расчет стоимости | 6.7678 | 0 | 0 | 5.6866 | 1.0812 | 4.8761 | 2024 | 7.7827 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | 15.0379 | Сметный расчет стоимости | 11.0491 | 0 | 0 | 9.2833 | 1.7657 | 6.9199 | 2024 | 12.6073 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электрозарядная станция для электромобилей (новое строительство зарядной станции) | M_NS1200.PH.0001 | 8.451 | Сметный расчет стоимости | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 8.451 | 7.1275 | 2024 | 7.1275 | Развитие транспортной инфраструктуры ХМАО-Югры электрозарядными станциями в соответствии с «Программой развития зарядной инфраструктуры АО «Россети Тюмень» на период до 2025». Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот)) - 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | 25.1466 | Сметный расчет стоимости | 17.1306 | 0 | 0 | 14.2755 | 2.8551 | 14.2755 | 2026 | 20.9555 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 7 шт. - самосвал - 1 шт., грузовой а/м с КМУ - 1 шт., седельный тягач - 2 шт., БКМ - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 1.8 л) - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 3,2 л) - 1 шт.) | M_PK1200.01.02.02 | 78.8028 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 65.669 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 4 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., прицеп специализированный для перевозки катера - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | 12.336 | Сметный расчет стоимости | 3.656 | 0 | 0 | 3.0467 | 0.60934 | 3.0467 | 2027 | 10.28 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 2 шт. - снегоход) | M_PK1200.01.02.04 | 3.4959 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9133 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 1 шт. - седельный тягач для перевозки ММПС) | M_PK1200.01.02.05 | 14.592 | Сметный расчет стоимости | 14.592 | 0 | 0 | 12.16 | 2.432 | 0 | 2023 | 12.16 | Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 350 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 17000 кг)) | M_PK1200.01.03.01 | 31.5132 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.261 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | 20.8922 | Сметный расчет стоимости | 12.0855 | 0 | 0 | 10.0713 | 2.0143 | 10.0713 | 2027 | 17.4101 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в в количестве 1 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 8х8, снаряженная масса не более 6000 кг)) | M_PK1200.01.03.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - инфракрасная камера (тепловизор) в комплекте с 2-х кратным телеобъективом, с первичной поверкой) | M_PK1200.07.01.02 | 12.2968 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2473 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для качественного осуществления тепловизионного контроля инструментальными методами в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | 2.7309 | Сметный расчет стоимости | 1.6234 | 0 | 0 | 1.3528 | 0.27056 | 1.3528 | 2028 | 2.2757 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для качественной диагностики и проверки технического состояния маслонаполненного оборудования в соответствии с требованиями действующих НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | 1.5836 | Сметный расчет стоимости | 1.5836 | 0 | 0 | 1.3197 | 0.26394 | 1.3197 | 2027 | 1.3197 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для измерений сопротивления трансформаторного оборудования в соответствии с требованиями действующих НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | 3.1606 | Сметный расчет стоимости | 3.1606 | 0 | 0 | 2.6339 | 0.52677 | 2.6339 | 2028 | 2.6339 | Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для контроля и мониторинга качества электроэнергии в соответствии с требованиями действующих НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | 1.5372 | Сметный расчет стоимости | 1.5372 | 0 | 0 | 1.281 | 0.25621 | 1.281 | 2028 | 1.281 | Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для проведения измерений сопротивления заземлений опор современными методами в соответствии с требованиями действующих НТД в целях обеспечения текущей деятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.18 | 1.653 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3775 | Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для контроля и мониторинга качества электроэнергии в соответствии с требованиями действующих НТД в целях обеспечения текущей деятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - робот-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | 2.1125 | Сметный расчет стоимости | 1.5715 | 0 | 0 | 1.3096 | 0.26191 | 1.3096 | 2028 | 1.8505 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД в целях обеспечения текущей деятельности. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для качественного обучения персонала приемам оказания первой помощи пострадавшим в соответствии с требованиями действующих НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | 20.7338 | Сметный расчет стоимости | 12.4558 | 0 | 0 | 10.3799 | 2.076 | 10.3799 | 2026 | 17.2782 | Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - погрузчик фронтальный универсальный) | M_PK1200.01.04.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - экскаватор колесный) | M_PK1200.01.04.02 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка транспортных средств согласно п. 1.12.13 приказа ПАО "Россети" от 09.01.2019 № 1. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов, минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - сваебой на базе болотоходного трактора с молотом) | M_PK1200.01.04.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Сокращение сроков выполнения работ, снижение затрат при ремонте, переустройстве ВЛ, свайных фундаментов оборудования ПС. Оперативное решение по восстановлению электроснабжения при возникновении нештатных ситуаций. Формирование положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятие компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | 4.5459 | Сметный расчет стоимости | 4.5459 | 0 | 0 | 3.7883 | 0.75766 | 3.7883 | 2027 | 3.7883 | Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для качественных приемки, проверки и обслуживания элегазового оборудования в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | 0.42095 | Сметный расчет стоимости | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | 0.35079 | 2028 | 0.35079 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для испытаний электрооборудования повышенным напряжением в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | 5.6751 | Сметный расчет стоимости | 5.6751 | 0 | 0 | 4.7292 | 0.94585 | 4.7292 | 2028 | 4.7292 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для регулировки и поверки/калибровке: трехфазных и однофазных счетчиков активной, реактивной или активной и реактивной энергии; однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и измерительных преобразователей активной и реактивной мощности; энергетических фазометров и частотомеров; вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей напряжения и тока в промышленной области частот в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | 15.8892 | Сметный расчет стоимости | 15.8892 | 0 | 0 | 13.241 | 2.6482 | 13.241 | 2027 | 13.241 | Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для обеспечения качественной диагностики и проверки технического состояния силовых трансформаторов всех типов, для оценки влажности трансформаторного масла в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | 3.4262 | Сметный расчет стоимости | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | 2.8551 | 2028 | 2.8551 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для обеспечения качественной диагностики и проверки технического состояния маслонаполненного оборудования всех типов в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт.- Гидравлическая установка сравнительной калибровки с комплектом эталонных цифровых манометров) | M_PK1200.03.05.01 | 0.46627 | Сметный расчет стоимости | 0.46627 | 0 | 0 | 0.38856 | 0.077711 | 0.38856 | 2024 | 0.38856 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для проведения калибровки средств измерения давления в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | 0.25742 | Сметный расчет стоимости | 0.25742 | 0 | 0 | 0.21451 | 0.042903 | 0.21451 | 2027 | 0.21451 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для проведения калибровки средств измерения электрических параметров в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | 6.5219 | Сметный расчет стоимости | 6.5219 | 0 | 0 | 5.435 | 1.087 | 5.435 | 2028 | 5.435 | Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов на цифровых ПС в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Комплекс аппаратно-программный для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.06 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена физически изношенного оборудования согласно требований НД. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для проведения хроматографического анализ трансформаторного масла в соответствии с действующими НТД. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | 2.2522 | Сметный расчет стоимости | 1.5765 | 0 | 0 | 1.3138 | 0.26276 | 0.88213 | 2024 | 1.8768 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | 9.2329 | Сметный расчет стоимости | 6.463 | 0 | 0 | 5.3858 | 1.0772 | 4.8304 | 2024 | 7.6941 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | 14.7135 | Сметный расчет стоимости | 14.7135 | 0 | 0 | 12.3686 | 2.3449 | 12.3686 | 2026 | 12.3686 | Выполнение требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 130», о запрете проживания персонала в зданиях производственного назначения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | 14.7272 | Сметный расчет стоимости | 14.7272 | 0 | 0 | 12.38 | 2.3472 | 12.38 | 2026 | 12.38 | Включение объекта для выполнения требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункт 130», о запрете проживания персонала в зданиях производственного назначения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0
1.6 | Учебно-тренировочный полигон филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети (новое строительство) | M_NS1500.PR.0018 | 41.2022 | Сметный расчет стоимости | 40.3771 | 0 | 0 | 33.9748 | 6.4023 | 33.9748 | 2025 | 34.7484 | Исключение рисков производственного травматизма персонала районов электрических сетей, непосредственно выполняющего работы в действующих электроустановках путем проведения на регулярной основе учебно-тренировочных мероприятий в форме тренировок и тренингов по безопасности, предусматривающих отработку навыков технологии безопасного производства работ, а также во исполнение приказа ПАО Россети" №55 от 29.03.2018г. "Об утверждении программ по снижению рисков травматизма на объектах электросетевого комплекса" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | 3.0513 | Сметный расчет стоимости | 2.1359 | 0 | 0 | 1.7799 | 0.35598 | 1.5049 | 2024 | 2.5427 | ­Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | 0.67738 | Сметный расчет стоимости | 0.47798 | 0 | 0 | 0.39832 | 0.079664 | 0.39832 | 2027 | 0.56448 | 1. Дефектоскоп ультразвуковой необходим для оценки состояния систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения объектов электросетевого хозяйства в процессе их эксплуатации. Применяется в качестве основного средства, позволяющего выполнить весь комплекс необходимых измерений, направленных на поиск внутренних дефектов материалов. Дефектоскоп позволяет контролировать сварные швы, измерять толщину покрытий, толщину стенок, определение мест коррозии, трещин, расслоений и других дефектов трубопроводов и арматуры систем противопожарного водоснабжения. 2. Измеритель параметров заземляющих устройств необходим для укомплектования линейных участков РЭС прибором, позволяющим выполнять измерение сопротивления заземления опор воздушных линий электропередачи без отсоединения грозозащитного троса от тела опоры (не разрывая заземляющий проводник) и без применения вспомогательных электродов, которые по технологии погружаются в грунт. Применение данного метода измерений позволит существенно сократить время на выполнение электроизмерительных работ, появляется возможность проведения измерений на тех участках ВЛ, где отсутствует возможность установки вспомогательных электродов, что особенно актуально в городских условиях (асфальтное и бетонное покрытия). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | 7.2178 | Сметный расчет стоимости | 7.2178 | 0 | 0 | 6.0149 | 1.203 | 6.0149 | 2027 | 6.0149 | Закупка оборудования Нева-Тест 330Л необходима для выполнения работ по техническому обслуживанию и калибровке счетчиков электрической энергии согласно требований ПТЭ п.1.9.12, 1.9.16, ПУЭ п.1.5.13 в лабораторных условиях. Установка поверочная МК-680 используемая в настоящее время для этих целей (дата ввода в эксплуатацию 31.01.2003) морально и физически устарела и находится в неудовлетворительном техническом состоянии. . Закупка оборудования СЕ602М необходима для комплектования электроизмерительной лаборатории для выполнения работ по инструментальной проверке счетчиков электрической энергии на месте установки согласно Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. На данный момент инструментальная проверка выполняется с помощью образцового счетчика ЦЭ6815-0101Т (дата ввода в эксплуатацию 31.07.2003) выработавшего свой ресурс, морально и физически устаревшего. Приобретение данного оборудования позволит повысить качество и эффективность инструментальных проверок счетчиков электрической энергии, сведет к минимуму возможность возникновения потерь электрической энергии, связанных с работой счетчиков электрической энергии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | 4.0815 | Сметный расчет стоимости | 4.0815 | 0 | 0 | 3.4013 | 0.68025 | 3.4013 | 2025 | 3.4013 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы автотракторной техники, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | 4.6468 | Сметный расчет стоимости | 4.6468 | 0 | 0 | 3.8723 | 0.77447 | 3.8723 | 2027 | 3.8723 | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | 41.8851 | Сметный расчет стоимости | 38.2239 | 0 | 0 | 31.8533 | 6.3707 | 31.8533 | 2027 | 34.9043 | Приобретение автотракторной техники для замены отработавшей нормативный срок эксплуатации | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт., Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора) | M_PK1500.03.01 | 1.24 | Сметный расчет стоимости | 1.24 | 0 | 0 | 1.0333 | 0.20667 | 1.0333 | 2024 | 1.0333 | Приобретение оборудования для выполнения требований СДУ ПАО "Российские сети", Распоряжение № 207р от 19.04.2017г. "Об утверждении Сборника директивных указаний (часть 2)" Акт-предписание №АП-ЗС-120-21-ЦП от 23.11.2021г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение лабораторного оборудования в количестве 7 шт. (влагомер трансформаторного масла - 2 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для анализатора загрязнения жидкости - 1 шт., гранулометрический анализатор - 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | 11.1094 | Сметный расчет стоимости | 11.1094 | 0 | 0 | 9.2579 | 1.8516 | 9.2579 | 2027 | 9.2579 | Приобретение приборов, оборудования для технического обслуживания систем и оборудования и обеспечения защищенности объектов элекстросетевого комплекса, проведения ремонтов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение измерительных приборов в количестве 6 шт. (термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -5 шт.) | M_PK1500.07.01 | 4.8799 | Сметный расчет стоимости | 4.1384 | 0 | 0 | 3.4487 | 0.68973 | 3.4487 | 2025 | 4.0666 | Приобретение приборов, оборудования для технического обслуживания систем и оборудования и обеспечения защищенности объектов элекстросетевого комплекса, проведения ремонтов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, прочего оборудования в количестве 5 шт. (аварийная осветительная установка - 1 шт., робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | 6.1358 | Сметный расчет стоимости | 5.3244 | 0 | 0 | 4.437 | 0.88739 | 4.437 | 2026 | 5.2484 | Приобретение приборов, оборудования для технического обслуживания систем и оборудования и обеспечения защищенности объектов элекстросетевого комплекса, проведения ремонтов. Выполнение Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Приобретение приборов, оборудования для технического обслуживания систем и оборудования и обеспечения защищенности объектов элекстросетевого комплекса, проведения ремонтов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | 3.9507 | Сметный расчет стоимости | 3.9507 | 0 | 0 | 3.2922 | 0.65845 | 3.2922 | 2028 | 3.2922 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | 21.5421 | Сметный расчет стоимости | 4.1943 | 0 | 0 | 3.4952 | 0.69904 | 3.4952 | 2028 | 17.9518 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | 16.6314 | Сметный расчет стоимости | 11.5008 | 0 | 0 | 9.584 | 1.9168 | 9.584 | 2025 | 13.8595 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | 22.3035 | Сметный расчет стоимости | 7.6521 | 0 | 0 | 6.3767 | 1.2753 | 6.3767 | 2029 | 18.5862 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | 24.0234 | Сметный расчет стоимости | 17.8673 | 0 | 0 | 15.0273 | 2.8399 | 20.1574 | 2025 | 20.1574 | Повышение наблюдаемости сети. Сокращение числа ошибочных действий персонала, за счёт применения автоматизированных программ переключений, уменьшение рисков потерь электроэнергии. Реконструкция контактов КСА приводов и разъединителей, замена трансформаторов тока и напряжения в соответствии с проектом. Установка современных цифровых ПТК телемеханики, интеграция в существующую систему АСУ ТП на ПС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | 30.9121 | Сметный расчет стоимости | 30.9121 | 0 | 0 | 25.9295 | 4.9826 | 25.9295 | 2026 | 25.9295 | Повышение наблюдаемости сети. Сокращение числа ошибочных действий персонала, за счёт применения автоматизированных программ переключений, уменьшение рисков потерь электроэнергии. Реконструкция контактов КСА приводов и разъединителей, замена трансформаторов тока и напряжения в соответствии с проектом. Установка современных цифровых ПТК телемеханики, интеграция в существующую систему АСУ ТП на ПС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | 6.2887 | Сметный расчет стоимости | 4.4702 | 0 | 0 | 3.7631 | 0.70719 | 3.1048 | 2024 | 5.2785 | Вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем; импортозамещение; внедрение и функционирование автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | 163.8921 | Сметный расчет стоимости | 163.8921 | 0 | 0 | 137.3765 | 26.5156 | 137.3765 | 2027 | 137.3765 | Повысить качество и надёжность линии связи между филиалом Энергокомплекс и узлом связи (УС) филиала Энергокомплекс в районе ПС Сергино, ПС Игрим, ПС Пунга (КС и ПД с данных ПС транслируются в Тюменское РДУ). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | 31.5188 | Сметный расчет стоимости | 31.5188 | 0 | 0 | 26.4198 | 5.099 | 26.4198 | 2025 | 26.4198 | Повысить качество каналов связи и передачи данных между филиалом АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс и ПС 110 к В Ендырская, ПС 110 кВ Ем-Ёговская, улучшение канала передачи телеметрической информации в филиал АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ за счет изменения технологии передачи данных, снижение расходов на аренду спутниковых каналов связи. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_NS1900.PR.0010 | 4.4476 | Сметный расчет стоимости | 3.1619 | 0 | 0 | 2.662 | 0.49997 | 2.2807 | 2024 | 3.7333 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | 3.1535 | Сметный расчет стоимости | 2.2402 | 0 | 0 | 1.885 | 0.35518 | 1.6083 | 2024 | 2.6461 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ИП: Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | 4.8351 | Сметный расчет стоимости | 3.4337 | 0 | 0 | 2.8887 | 0.54498 | 2.6077 | 2024 | 4.0565 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала Энергокомплекс (замена ретрансляторов радиосигнала – 9 шт., стационарных РЭС – 21 шт., мобильных РЭС – 22 шт., носимых РЭС – 14 шт., монтаж АМС – 1 ) | M_TP1900.PR.0063 | 2.8603 | Сметный расчет стоимости | 1.8955 | 0 | 0 | 1.599 | 0.29654 | 0.99594 | 2024 | 2.403 | Организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | 0.43974 | Сметный расчет стоимости | 0.43974 | 0 | 0 | 0.36886 | 0.07088 | 0.36886 | 2024 | 0.36886 | Надлежащее исполнение со стороны АО «Россети Тюмень» предписаний надзорных органов; исключение риска наложения штрафных санкций на АО «Россети Тюмень» контролирующих органов; оснащение объекта филиала системой противопожарного водовода, отвечающего требованиям пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 8 шт.: Калибратор переменного тока - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | 6.5659 | Сметный расчет стоимости | 6.5659 | 0 | 0 | 5.4716 | 1.0943 | 5.4716 | 2028 | 5.4716 | Замена вышедших из строя приборов. Свидетельство о непригодности средства измерения к дальнейшей эксплуатации прилагается. Для выполнения требования СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания Электрооборудования». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | 4.6183 | Сметный расчет стоимости | 4.3448 | 0 | 0 | 3.6207 | 0.72413 | 3.6207 | 2027 | 3.8486 | Замена вышедших из строя приборов. Свидетельство о непригодности средства измерения к дальнейшей эксплуатации прилагается. Для выполнения требования СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания Электрооборудования». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Дизель-генератор мощностью до 40 кВт - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.01 | 1.4868 | Сметный расчет стоимости | 1.4868 | 0 | 0 | 1.239 | 0.24781 | 1.239 | 2024 | 1.239 | Организация бесперебойного электроснабжения потребителей согласно требований приказа АО "Россети Тюмень" от 14.06.2023 №295 "О принятии к исполнению Единых правил предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах группы компаний "Россети"". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 3 шт.: Бензиновый электро-генератор (10 кВт) - 1 шт.; Полимерный эластичный резервуар (3 куб.м) - 1 шт.; снегоуборщик бензиновый - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.04 | 0.59285 | Сметный расчет стоимости | 0.47785 | 0 | 0 | 0.39821 | 0.079642 | 0.39821 | 2024 | 0.49404 | 1.Приобритение ПЭР необходимо для повышения качества ремонтов основного оборудования, снижение времени, затрачиваемого на производство технологических операций, связанных с заменой тр-го масла. 2.Приобретение снегоуборщика необходимо для обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, и в связи с присутствием удаленных объектов ПС для расчистки территории от снега. Для экономии транспортных затрат связанных с доставкой тралом снегоуборочной техники. 3.Приобретение бензинового электро-генератора необходимо для проведения сварочных работ в трудно проходимых местах в части ВЛ-110 кВ объектов Казымского РЭС. Повышение качества ремонтов основного оборудования. Необходимость подключения потребителей малой мощности при аварийно восстановительных работах. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение автомобилей грузоподъёмностью до 3,5 т - 9 шт.) | M_PK1900.01.01 | 19.2623 | Сметный расчет стоимости | 11.0862 | 0 | 0 | 9.2385 | 1.8477 | 3.6592 | 2024 | 16.0519 | Замена морально устаревшего и физически изношенного автотранспорта на более экономичный, производительный, соответствующий современным требованиям безопасности и экологическим стандартам. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: седельный тягач - 2 ед., грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., АГП - 2 ед., АЦПТ - 1 ед., КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | 167.7905 | Сметный расчет стоимости | 167.7905 | 0 | 0 | 139.8254 | 27.9651 | 139.8254 | 2027 | 139.8254 | Обеспечение служб филиала необходимой техникой. Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики. Надёжная и безопасная эксплуатация, минимизация вредного воздействия на окружающую среду, соответствие парка филиала современным требованиям законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, правил дорожного движения, экономия денежных средств на проведение текущих и капитальных ремонтов. Замена автотранспортных средств срок эксплуатации которых превышает 10 лет. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Вездеход колесный - 1 ед.; Снегоход гусеничный - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена морально устаревшего и физически изношенного автотранспорта на более экономичный, производительный, соответствующий современным требованиям безопасности и экологическим стандартам. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | 38.9085 | Сметный расчет стоимости | 38.9085 | 0 | 0 | 32.4237 | 6.4847 | 32.4237 | 2027 | 32.4237 | Замена морально устаревшего и физически изношенного автотранспорта на более экономичный, производительный, соответствующий современным требованиям безопасности и экологическим стандартам. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | 9.4217 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8514 | Замена морально устаревшего и физически изношенного автотранспорта на более экономичный, производительный, соответствующий современным требованиям безопасности и экологическим стандартам. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 1 ед.: Катер вместимость не менее 6 человек) | M_PK1900.03.08 | 23.455 | Сметный расчет стоимости | 23.455 | 0 | 0 | 19.5458 | 3.9092 | 19.5458 | 2024 | 19.5458 | Замена морально устаревшего и физически изношенного автотранспорта на более экономичный, производительный, соответствующий современным требованиям безопасности и экологическим стандартам. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования - 1 шт.; Агрегат для перекачки нефтепродуктов - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.04 | 0.54222 | Сметный расчет стоимости | 0.54222 | 0 | 0 | 0.45185 | 0.090371 | 0.45185 | 2025 | 0.45185 | Приобретение АПН-5 необходимо для повышения качества технологического процесса перекачки трансформаторного масла при ремонтной компании объектов и оборудования Казымского РЭС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | 42.7806 | Сметный расчет стоимости | 42.7806 | 0 | 0 | 35.6505 | 7.1301 | 35.6505 | 2027 | 35.6505 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Свидетельство о непригодности средства измерения к дальнейшей эксплуатации и акты ТО прилагаются. Для выполнения требования СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания Электрооборудования». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | 4.0324 | Сметный расчет стоимости | 2.9229 | 0 | 0 | 2.4558 | 0.46716 | 1.0873 | 2024 | 3.3803 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | 135.8655 | Сметный расчет стоимости | 135.8655 | 0 | 0 | 113.9528 | 21.9127 | 113.9528 | 2027 | 113.9528 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Организация каналов связи, повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информацией, достоверности передаваемых данных по телеметрии, повышение качества каналов диспетчерского и технологического управления. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ССПД узел связи базы Кондинского участка УЭС – ПС 110/10 кВ Мортка (ВОЛС – 31,5 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0002 | 94.225 | Сметный расчет стоимости | 20.7399 | 0 | 0 | 17.9632 | 2.7767 | 24.2436 | 2024 | 79.3533 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937, раздел 3 "Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Организация каналов связи, повышение пропускной способности. Переход на цифровые протоколы обмена информацией, достоверности передаваемых данных по телеметрии, повышение качества каналов диспетчерского и технологического управления. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | 14.9084 | Сметный расчет стоимости | 14.9084 | 0 | 0 | 12.4963 | 2.4122 | 12.4963 | 2025 | 12.4963 | Выполнение требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Выполнение требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 (п.п. 16., 31.-44). Комплексная программа по повышению антитеррористической защищенности объектов АО «Тюменьэнерго» на 2018-2025 годы, утверждена Приказом АО "Тюменьэнерго" от 27.02.2018 № 108. Своевременное обнаружение и противодействие попыткам совершения незаконных действий, в том числе террористических акций, в отношении имущества, материальных ценностей и физических лиц на предприятии сторонними лицами, а также для обеспечения соблюдения персоналом Заказчика и сторонних организаций внутри объектового режима. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.6 | Проектирование ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | 7.861 | Сметный расчет стоимости | 5.5855 | 0 | 0 | 4.7006 | 0.88492 | 4.0584 | 2024 | 6.5968 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | 3.7802 | Сметный расчет стоимости | 2.6807 | 0 | 0 | 2.2532 | 0.42757 | 1.9242 | 2024 | 3.1694 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция»; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,ГАЗель грузопассажирский 4х2 -1шт, ГАЗель грузопассажирский 4х4-1шт, Газель пассажирский (автобус) - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | 22.1587 | Сметный расчет стоимости | 16.6457 | 0 | 0 | 13.8714 | 2.7743 | 13.8714 | 2026 | 18.4655 | Достижение бесперебойной работы автотракторной техники, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава, минимизация вредного воздействия на окружающую среду, соответствие парка современным требованиям законодательства РФ, в области безопасности дорожного движения, правил дорожного движения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-50т - 1 шт,.Газон бортовой грузовой-1шт, КАМАЗ бортовой с КМУ-150-1шт)) | M_PK2100.01.02 | 129.9104 | Сметный расчет стоимости | 115.9604 | 0 | 0 | 96.6337 | 19.3267 | 96.6337 | 2027 | 108.2587 | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом. Выполнение требований Федерального Закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 14 Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Россети Тюмень» ПО-ИА-3.5.2-27-01-2015 (в редакции Приказа АО «Россети Тюмень» от 30.08.2022 № 437). Обновление автомобильного парка и спецтехники в целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасных условий эксплуатации автотранспортных средств и механизмов, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, во избежание нарушений требований Правил дорожного движения РФ, а также предупреждения аварийности и травматизма при эксплуатации автотранспортных средств. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 5 шт. (Снегоболотоход ТРЭКОЛ-2 шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоболотоход - 1шт.) | M_PK2100.01.03 | 52.9757 | Сметный расчет стоимости | 33.949 | 0 | 0 | 28.2909 | 5.6582 | 28.2909 | 2026 | 44.1465 | Достижение бесперебойной работы вездеходной техники, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава, минимизация вредного воздействия на окружающую среду, соответствие парка современным требованиям законодательства РФ, в области безопасности дорожного движения, правил дорожного движения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор -1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | 40.2637 | Сметный расчет стоимости | 28.4293 | 0 | 0 | 23.6911 | 4.7382 | 23.6911 | 2026 | 33.5531 | Достижение бесперебойной работы автотракторной техники, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава, минимизация вредного воздействия на окружающую среду, соответствие парка современным требованиям законодательства РФ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала: легковой автомобиль повышенной проходимости - 3шт.) | M_PK2100.01.07 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Выполнение требований Федерального Закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 14 Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Россети Тюмень» ПО-ИА-3.5.2-27-01-2015 (в редакции Приказа АО «Россети Тюмень» от 30.08.2022 № 437). Обновление автомобильного парка и спецтехники в целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасных условий эксплуатации автотранспортных средств и механизмов, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, во избежание нарушений требований Правил дорожного движения РФ, а также предупреждения аварийности и травматизма при эксплуатации автотранспортных средств. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | 21.4171 | Сметный расчет стоимости | 21.4171 | 0 | 0 | 17.8476 | 3.5695 | 17.8476 | 2026 | 17.8476 | Выполнение требований Федерального Закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 14 Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Россети Тюмень» ПО-ИА-3.5.2-27-01-2015 (в редакции Приказа АО «Россети Тюмень» от 30.08.2022 № 437). Обновление автомобильного парка и спецтехники в целях повышения эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасных условий эксплуатации автотранспортных средств и механизмов, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, тяжести их последствий, во избежание нарушений требований Правил дорожного движения РФ, а также предупреждения аварийности и травматизма при эксплуатации автотранспортных средств. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники 38 шт.: коммутатор - 20 шт., маршрутизатор - 3 шт., АРМ дежурного ДЭМ -15 шт.) | M_PK2100.02.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обеспечение бесперебойного функционирования технологических процессов и инфраструктуры автоматизированных рабочих мест | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники: МФУ формата А3 - 3 шт.) | M_PK2100.02.02 | 1.7629 | Сметный расчет стоимости | 1.7629 | 0 | 0 | 1.4691 | 0.29382 | 1.4691 | 2024 | 1.4691 | Обеспечение бесперебойного функционирования технологических процессов и инфраструктуры автоматизированных рабочих мест | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: вулканизатор -1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | 2.1781 | Сметный расчет стоимости | 2.1781 | 0 | 0 | 1.8151 | 0.36302 | 1.8151 | 2025 | 1.8151 | Соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Правила дорожного движения» и ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Обеспечение качественного технического обслуживания и ремонтов автотранспортных средств и транспортно-технологических машин. Обеспечение техники безопасности при эксплуатации и ремонте. Обеспечение внедрения новых безопасных технологий производства работ. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение производительности труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции IDAX 300S - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов К540 - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор - 1шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | 19.7953 | Сметный расчет стоимости | 11.2396 | 0 | 0 | 9.3663 | 1.8733 | 9.3663 | 2027 | 16.4961 | Выполнение требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "РОССЕТИ" "Объем и нормы испытания электрооборудования": -обновление парка испытательного оборудования с целью замены приборов с истекшим сроком службы. Выполнение требований п.9.3. СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "РОССЕТИ" "Объем и нормы испытания электрооборудования": - возможность выполнения оценки влажности твердой изоляции трансформаторов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | 4.7648 | Сметный расчет стоимости | 3.3109 | 0 | 0 | 2.7592 | 0.55167 | 2.2893 | 2024 | 3.9964 | Обеспечение оптимального управления распределением и потреблением электроэнергии с решением задач повышения качества электроснабжения, применение в центре управления сетями современных автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики имеет первостепенное значение. Реализация проекта по техническому перевооружению диспетчерского пункта с внедрением системы коллективного отображения на базе бесшовных ЖК-панелей высокой яркости и разрешения повысит наблюдаемость и управляемость подстанций в зоне ответственности филиала, обеспечит возможность максимально эффективного использования доступного функционала внедряемого комплекса АСДТУ «СК-11». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | 9.1126 | Сметный расчет стоимости | 6.3224 | 0 | 0 | 5.2692 | 1.0532 | 2.1981 | 2024 | 7.638 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | 6.6159 | Сметный расчет стоимости | 4.6348 | 0 | 0 | 3.8627 | 0.77208 | 3.3848 | 2024 | 5.5448 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | 11.0034 | Сметный расчет стоимости | 7.4356 | 0 | 0 | 6.1963 | 1.2393 | 5.5573 | 2024 | 9.233 | организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | 25.6133 | Сметный расчет стоимости | 25.6133 | 0 | 0 | 0 | 25.6133 | 21.469 | 2028 | 21.469 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | 40.5748 | Сметный расчет стоимости | 40.5748 | 0 | 0 | 33.9085 | 6.6663 | 33.9085 | 2025 | 33.9085 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей электроэнергии. Мероприятие включено для повышения качественных характеристик ВЛ 110, с целью сокращения количества ремонтов и вынужденных отключений и как следствие сокращение времени отключения потребителей с. Сытомино, с. Лямино, с. Песчанный Сургутского района, а так же социальных объектов данных поселений. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Лестница монтажная - 2шт.; Монтажная падающая стрела (селективная) - 1шт.; Установка долива жидкости - 1шт.; Тензометрический осевой датчик 150 тн - 1шт. ) | M_PK1100.07.03.01 | 3.5274 | Сметный расчет стоимости | 0.57876 | 0 | 0 | 0.4823 | 0.09646 | 0 | 2023 | 2.9395 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Промышленный сушильный шкаф-1 шт.; Лестница монтажная -1 шт.; Установка долива жидкости -1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | 1.5587 | Сметный расчет стоимости | 1.5587 | 0 | 0 | 1.2989 | 0.25978 | 1.2989 | 2028 | 1.2989 | Для проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования и для технического обслуживания ВЛ, а также для ТОиР оборудования ПС в целях повышения качества функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Шкаф сушильный - 1шт.; Установка получения деионизированной воды - 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт.) | M_PK1100.07.03.03 | 0.62346 | Сметный расчет стоимости | 0.492 | 0 | 0 | 0.41 | 0.081999 | 0.41 | 2029 | 0.51955 | Для проведения лабораторных химических анализов, количественного хромотографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле и измерений электрооборудования, для ТОиР оборудования ПС в целях повышения качества функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -10 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | 38.7026 | Сметный расчет стоимости | 22.0475 | 0 | 0 | 18.3729 | 3.6746 | 16.8308 | 2026 | 32.2521 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | 36.0728 | Сметный расчет стоимости | 36.0728 | 0 | 0 | 30.0607 | 6.0121 | 30.0607 | 2027 | 30.0607 | Приобретение 2-х единиц в 2024г., необходимо для замены двух бригадных автомобилей ОВБ на базе Volkswagen 7J0 Transporter, 2012 года выпуска и автомобиля ОВБ на базе Volkswagen 7J0 Transporter, 2011 года выпуска. Данные автомобили выполняют работу дежурных автомобилей ОРБ в Сургутском РЭС, где в свою очередь нужна оперативность и надежность выполнения поставленных задач. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (UAZ PATRIOT- 6 шт.; ГАЗ-27527 -4 шт.) | M_PK1100.01.01.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Данные автомобили выполняют задачи оперативных дежурных автомобилей в Лянторском РЭС и Федоровском РЭС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | 0.41587 | Сметный расчет стоимости | 0.41587 | 0 | 0 | 0.34656 | 0.069312 | 0.34656 | 2027 | 0.34656 | Оборудование необходимо для выполнение работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, диагностированию, тепловизионному контролю электрооборудования ПС и сетей ВЛ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный СВС-100Ц -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | 1.6044 | Сметный расчет стоимости | 1.6044 | 0 | 0 | 1.337 | 0.26741 | 1.337 | 2027 | 1.337 | Оборудование необходимо для выполнения работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, диагностированию, тепловизионному контролю электрооборудования ПС и сетей ВЛ, также для проведения испытаний средств индивидуальной защиты | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; Урал Next - 3 шт.) | M_PK1100.01.02.01 | 60.0377 | Сметный расчет стоимости | 60.0377 | 0 | 0 | 50.0314 | 10.0063 | 50.0314 | 2026 | 50.0314 | Выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов находящихся в зоне ответственности Сургутских электрических сетей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт.) | M_PK1100.01.02.02 | 67.8462 | Сметный расчет стоимости | 67.8462 | 0 | 0 | 56.5385 | 11.3077 | 56.5385 | 2026 | 56.5385 | Выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов находящихся в зоне ответственности Сургутских электрических сетей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест- 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -2шт.; КАМАЗ самосвал-2 шт.; ) | M_PK1100.01.08.01 | 29.5459 | Сметный расчет стоимости | 29.5459 | 0 | 0 | 24.6216 | 4.9243 | 24.6216 | 2027 | 24.6216 | Оперативное устранение аварий на энергообъектах филиала при возникновении нештатных ситуаций в нерабочее время или выходные и праздничные дни, когда в то же время нельзя привлечь к выполнению поставленных задач подрядный транспорт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | 12.2686 | Сметный расчет стоимости | 12.2686 | 0 | 0 | 10.2238 | 2.0448 | 10.2238 | 2028 | 10.2238 | Оперативное устранение аварий на энергообъектах филиала при возникновении нештатных ситуаций в нерабочее время или выходные и праздничные дни, когда в то же время нельзя привлечь к выполнению поставленных задач подрядный транспорт. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ автоцистерна для питьевой воды- 1шт., Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -5 шт.) | M_PK1100.01.08.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Анализатор состояния изоляции-1 шт.; СА7150 расширитель диапазона- 1шт.; Электронный регистрирующий мультиметр- 1шт.; Оптический дальномер -1шт.; Микромиллиомметр ИКС-1А «Энергетик»- 1шт.) | M_PK1100.07.01.03 | 7.7438 | Сметный расчет стоимости | 7.7438 | 0 | 0 | 6.4532 | 1.2906 | 6.4532 | 2027 | 6.4532 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, подстанций 110 кВ Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Стандартов организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход- 3 шт.) | M_PK1100.01.03.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Проведение работ в труднодоступных и заболоченных удаленных местах, доставка малогабаритного оборудования и оснастки при проведении технических обслуживаний, текущих ремонтов, плановых осмотров, устранения аварий, обследований ВЛ, а также другого электротехнического оборудования на удаленных участках, когда необходимо прибыть к месту выполнения работ в кратчайшие сроки, при этом иметь все преимущества вездехода с повышенной проходимостью. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | 57.3257 | Сметный расчет стоимости | 35.7217 | 0 | 0 | 29.7681 | 5.9536 | 29.7681 | 2029 | 47.7714 | Проведение расчистки территории РЭС, подстанций и подъездных путей от снега, выполнения складских погрузо-разгрузочных работ и обеспечения ремонтных работ. Расчистка от снега территорий ЛРЭС, СРЭС, СЛиМТО, ЖД участка, Управления, подстанций РЭСов, расчистка и подготовка подъездных дорог и площадок для проведения работ на ВЛ ЛРЭС, СРЭС, ВРЭС. В другое время года планировка территории ПС и подъездных путей после влияния неблагоприятных, сезонных явлений (ливневые дожди, штормовой ветер). Работы по расчистке от снега территории ЛРЭС, а также расчистка и подготовка подъездных дорог и площадок подстанций ЛРЭС. Проведения расчистки территории АО «Россети Тюмень» от снега и мусора, погрузка снега в самосвалы, летом уборка территории с помощью подметальной щетки. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | 4.2492 | Сметный расчет стоимости | 3.1398 | 0 | 0 | 2.6379 | 0.50188 | 1.9515 | 2024 | 3.5624 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | 15.786 | Сметный расчет стоимости | 15.786 | 0 | 0 | 13.2484 | 2.5376 | 13.2484 | 2027 | 13.2484 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Несоответствие климатического исполнения У1 установленных выключателей типа С-35 разделу «Особенности климатических исполнений выключателей» Технического описания и инструкции по эксплуатации ОСЯ.463.006 выключателя высоковольтного трехполюсного С-35М-630-10. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | 5.4005 | Сметный расчет стоимости | 3.9462 | 0 | 0 | 3.2885 | 0.65769 | 2.8397 | 2024 | 4.5004 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция»; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | 10.9753 | Сметный расчет стоимости | 10.9753 | 0 | 0 | 0 | 10.9753 | 9.1461 | 2025 | 9.1461 | Достижение целевых показателей по развитию зарядной инфраструктуры, определённых Концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Распоряжением от 23 августа 2021 г. № 2290-р Председателя Правительства РФ Мишустина М.В.), что также позволит удовлетворить запросы жителей и гостей города Нижневартовск в целях улучшения социального благополучия населения, владеющего электромобилями. Реализация Концепции развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети» на период 2020-2025 гг., утвержденной Правлением ПАО «Россети» (решение от 09.04.2020 № 995пр/2) Достижение показателей утвержденой Советом директоров АО "Россети Тюмень" Программы цифровой трансформации на период до 2030 года, Стратегии цифровой трансформации (СЦТ) и плана мероприятий СЦТ ГК "Россети" до 2030 года | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | M_PK1600.01.06 | 54.0706 | Сметный расчет стоимости | 54.0706 | 0 | 0 | 45.0588 | 9.0118 | 45.0588 | 2028 | 45.0588 | Выполнение осмотров, фиксация дефектов и. т.д. в труднодоступных местах | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 10 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный, комплект контроля изоляции, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей , манометр) | M_PK1600.07.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обеспечение служб филиала, РЭСов необходимой спутниковыми связью. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 3 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, ангар) | M_PK1600.08 | 34.6344 | Сметный расчет стоимости | 34.6344 | 0 | 0 | 28.862 | 5.7724 | 28.862 | 2025 | 28.862 | Приобретение необходимо для размещения оперативного персонала при производстве работ на отдельных ПС. Что позволит исключить ежедневные поездки персонала на отдельные объекты и обратно, обеспечив таким образом увеличение производительности труда, экономию времени проведения ремонта, экономию топлива, уменьшение времени простоя оборудования в ремонте. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр) | M_PK1600.07.03 | 32.6468 | Сметный расчет стоимости | 25.2184 | 0 | 0 | 21.0153 | 4.2031 | 21.0153 | 2026 | 27.2508 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 11 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом | M_PK1600.01.02 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техника для перевозки персонала в количестве 27 шт. - грузопассажирский цельнометаллический фургон 4х4 посадочных меёст 6+1 комплектация ОВБ, грузовой бортовой тентованный автомобиль посадочных мест 6+1 грузоподьемность 3,5 тн., грузопассажирский цельнометаллический фургон посадочных мест 6+1, внедорожник повышенной проходимости 4х4 категории "В" мощность ДВС от 249 л.с.) | M_PK1600.01.07 | 112.9694 | Сметный расчет стоимости | 77.0259 | 0 | 0 | 64.1883 | 12.8377 | 64.1883 | 2024 | 94.1412 | Обновление парка автотранспортных средств, замене автомобилей с недостаточным уровнем пассивной безопасности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | 136.674 | Сметный расчет стоимости | 136.674 | 0 | 0 | 113.895 | 22.779 | 113.895 | 2027 | 113.895 | Обновление парка автотранспортных средств для достижения надежности, бесперебойной работы и замены выработавшего свой ресурс техники, а также соответствие требованиям законодательства РФ в области безопасности дорожного движения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | 57.3477 | Сметный расчет стоимости | 49.0768 | 0 | 0 | 40.8973 | 8.1795 | 25.6071 | 2026 | 47.7897 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Выбор и согласование платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. 3. Выбор и согласование оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ. 4. Подготовка и согласование типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование. 5. Поставка МТР и монтажные работы. 6. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | 33.5226 | Сметный расчет стоимости | 32.2398 | 0 | 0 | 27.0517 | 5.1881 | 26.6634 | 2026 | 28.1207 | 1. ПИР для создания выделенного контура управления технологическими системами в ЦОД филиала "Нефтеюганские ЭС"), включая обследование. 2. Поставка МТР из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и ПО из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД. 3. СМР и ПНР оборудования и ПО, включая разворачивание отечественной SCADA. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | 33.4469 | Сметный расчет стоимости | 32.2491 | 0 | 0 | 26.8743 | 5.3749 | 24.9094 | 2026 | 27.8724 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Уточнение типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование, и согласование. 3. Поставка МТР и монтажные работы. 4. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | 32.2319 | Сметный расчет стоимости | 31.1262 | 0 | 0 | 25.9385 | 5.1877 | 24.1243 | 2026 | 26.8599 | 1. ПИР для создания выделенного контура управления технологическими системами в ЦОД филиала "Нижневартовские ЭС", включая обследование, а также подготовку ПСД на подсистему информационной безопасности. 2. Поставка МТР из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и ПО (платформа виртуализации) из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД. 3. СМР и ПНР оборудования и ПО, включая разворачивание отечественной SCADA. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | 29.6342 | Сметный расчет стоимости | 28.44 | 0 | 0 | 23.7093 | 4.7306 | 23.3286 | 2026 | 24.7045 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | 33.4465 | Сметный расчет стоимости | 32.2489 | 0 | 0 | 26.8741 | 5.3748 | 26.4921 | 2026 | 27.8721 | 1. ПИР для создания выделенного контура управления технологическими системами в ЦОД филиала "Урайские ЭС", включая обследование, а также подготовку ПСД на подсистему информационной безопасности. 2. Поставка МТР из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и ПО (платформа виртуализации) из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД. 3. СМР и ПНР оборудования и ПО, включая разворачивание отечественной SCADA. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | 1.013 | Сметный расчет стоимости | 0.90568 | 0 | 0 | 0.75922 | 0.14645 | 0.75922 | 2028 | 0.85016 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт.: машина универсальная для испытаний гидравлического оборудования на сжатие и растяжение -- 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 12 т для испытаний на растяжение талей, лебедок и прочего подобного оборудования - 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 15 т для испытаний на сжатие домкратов и прочего подобного оборудования - 1 шт.) | N_PK1200.03.01.15 | 6.6194 | Сметный расчет стоимости | 3.9394 | 0 | 0 | 3.2829 | 0.65657 | 3.2829 | 2027 | 5.9629 | Наличие специализированного оборудования для обеспечение хозяйственной деятельности. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для обеспечения выполнения требований законодательства в области охраны труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования в количестве 7 шт: лестница монтажная с ЖАЛ типа ЛС-2 или аналог - 2 компл., гибкая анкерная линия в комплекте с инсталяционной штангой - 5 шт.) | N_PK1200.03.06.06 | 2.0782 | Сметный расчет стоимости | 2.0782 | 0 | 0 | 1.7318 | 0.34637 | 0.86583 | 2024 | 1.7318 | Замена изношенного и запрещенного к использованию оборудования. Наличие специализированного оборудования для обеспечение хозяйственной деятельности. Комплектация филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети современным специализированным оборудованием для обеспечения выполнения требований законодательства в области охраны труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - мотокультиваторов для проведения опашки периметра ПС) | N_PK1200.03.06.09 | 0.34532 | Сметный расчет стоимости | 0.34532 | 0 | 0 | 0.28776 | 0.057553 | 0.28776 | 2027 | 0.28776 | Обеспечение районов электрических сетей специализированным оборудованием, предназначенным для проведения опашки периметра подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расположенных в зонах возможного возникновения лесных пожаров согласно требований п. 5.3.13 СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО "Россети». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - прибора для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении) | N_PK1200.03.06.10 | 0.77514 | Сметный расчет стоимости | 0.77514 | 0 | 0 | 0.64595 | 0.12919 | 0.64595 | 2025 | 0.64595 | Наличие специализированного оборудования для проведения ремонтных работ и проверки технического состояния всех типов высоковольтных выключателей с приводами постоянного тока, а также при контроле отделителей и короткозамыкателей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 220 кВ Снежная - ПС 110 кВ Островная (протяженность 478 км) | N_NS1200.PR.0010 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень». Выполнение требований пп. 48-54 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями на 30 января 2021 года). Целью реализации строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень – Сургут на участке ПС 220 кВ Снежная - ПС 110 кВ Островная (протяженность 478 км.) является обеспечение потребностей пользователей диспетчерских систем управления АО «СО ЕЭС», технологических и корпоративных систем управления Общества современным набором услуг связи с заданными показателями качества обслуживания при оптимальных затратах на развитие и эксплуатацию сети связи для достижения требуемого уровня надежности и темпов развития электросетевого комплекса. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ПС 110 кВ Парус (замена оборудования ОРУ-110 (в т. ч. выключатели 110 кВ – 2 шт.), замена оборудования ОРУ-35 (в т. ч. выключатели 35 кВ – 11 шт.), установка КРУН 6 кВ – 1 шт., замена ОПУ № 1 и № 2, устройство ТСО) | N_TP1200.PS.0067 | 37.6983 | Сметный расчет стоимости | 37.6983 | 0 | 0 | 31.6221 | 6.0762 | 31.6221 | 2027 | 31.6221 | Выполнение ПИР для дальнейшей реализации мероприятий по решению задач: Замена оборудования, выработавшего нормативный срок, создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. Ликвидация травм опасных мест. Установка ТСО в рамках реализации программы "Антитеррор". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Выкатная в пролете опор №№ 5-6 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,422 км) | N_TP1200.VL.0047 | 5.479 | Сметный расчет стоимости | 5.479 | 0 | 0 | 4.5958 | 0.88316 | 4.5958 | 2028 | 4.5958 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II в пролете опор №№ 77-78 ( установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 км) | N_TP1200.VL.0048 | 1.9283 | Сметный расчет стоимости | 1.9283 | 0 | 0 | 1.6175 | 0.31082 | 1.6175 | 2028 | 1.6175 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I, II в пролетах опор №№ 61-62, 62-63 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,407 км) | N_TP1200.VL.0049 | 2.4551 | Сметный расчет стоимости | 2.4551 | 0 | 0 | 2.0593 | 0.39574 | 2.0593 | 2028 | 2.0593 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер III, IV в пролетах опор №№ 47-48, 48-49 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,4 км) | N_TP1200.VL.0050 | 2.4548 | Сметный расчет стоимости | 2.4548 | 0 | 0 | 2.0591 | 0.39569 | 2.0591 | 2028 | 2.0591 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка I цепь в пролетах опор №№ 6-7, 7-8, 8-9, 12-13, 15-16, 37-38, 48-49, 52-53, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59 (установка 12-ти дополнительных опор в одноцепных пролетах 0,413 км, 0,423 км, 0,438 км, 0,48 км, 0,47 км, 0,471 км, 0,467 км, 0,451 км, 0,444 км, 0,427 км, 0,425 км, 0,484 км) | N_TP1200.VL.0051 | 8.2919 | Сметный расчет стоимости | 8.2919 | 0 | 0 | 6.9553 | 1.3366 | 6.9553 | 2028 | 6.9553 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская I, II в пролете опор №№ 41-42 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,437 км) | N_TP1200.VL.0052 | 1.9283 | Сметный расчет стоимости | 1.9283 | 0 | 0 | 1.6175 | 0.31082 | 1.6175 | 2028 | 1.6175 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская в пролете опор №№ 250-251 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,434 км) | N_TP1200.VL.0053 | 1.9283 | Сметный расчет стоимости | 1.9283 | 0 | 0 | 1.6175 | 0.31082 | 1.6175 | 2028 | 1.6175 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 в пролете опор №№ 164-165 (установка одной дополнительной опоры в одноцепном пролете 0,439 км) | N_TP1200.VL.0054 | 2.4163 | Сметный расчет стоимости | 2.4163 | 0 | 0 | 2.0268 | 0.38948 | 2.0268 | 2028 | 2.0268 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 35 кВ Нефтеюганская - Высокий Мыс I, II в пролете опор №№ 17-18 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 м) | N_TP1200.VL.0055 | 1.9283 | Сметный расчет стоимости | 1.9283 | 0 | 0 | 1.6175 | 0.31082 | 1.6175 | 2028 | 1.6175 | Выполнение ПИР для последующего выполнения работ по приведению длин пролетов в соответствие НТД для предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование -Расширение просек ВЛ 110 кВ площадью 35,395 га (ВЛ 110 кВ Средний Балык - Арго - 1,725 га, ВЛ 110 кВ Правдинская - Северный Салым - 2,165 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приразломная - 2,218 га, ВЛ 110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 1,176 га, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская - 2,6 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - 1,49 га, ВЛ 110 кВ отпайка КНС-18 - 2,154 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - 17,85 га, ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская - 1,833 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приобская - 2,184 га) | N_TP1200.VL.0056 | 3.1871 | Сметный расчет стоимости | 3.1871 | 0 | 0 | 2.6734 | 0.51374 | 2.6734 | 2028 | 2.6734 | Приведение ширины просек ВЛ 110 кВ в соответствие требованиям ПУЭ (действующее издание). Исполнение требований п. 8 подпункта а) Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223) (содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов). Предотвращение аварийных отключений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование - Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | 0.33826 | Сметный расчет стоимости | 0.33826 | 0 | 0 | 0.33826 | 0 | 0.33826 | 2024 | 0.33826 | Выполнение ПИР для дальнейшей замены отработавшего нормативный срок службы лифтового оборудования для обеспечения текущей деятельности, соблюдение НТД в области безопасной эксплуатации лифтов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование «Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС» | N_TP1200.PH.0025 | 3.6191 | Сметный расчет стоимости | 3.6191 | 0 | 0 | 3.0357 | 0.58334 | 3.0357 | 2024 | 3.0357 | Выполнение ПИР для дальнейшего выполнения работ по приведению состояния производственного здания РММ НЮРЭС в работоспособное состояние для обеспечения текущей деятельности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование «Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП)» | N_TP1200.PH.0026 | 1.8828 | Сметный расчет стоимости | 1.8828 | 0 | 0 | 1.5793 | 0.30348 | 1.5793 | 2024 | 1.5793 | Выполнение ПИР для дальнейшего выполнения работ по обеспечению соблюдений требований законодательства в области охраны объектов топливно-энергетического комплекса. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | 1.4123 | Сметный расчет стоимости | 1.4123 | 0 | 0 | 1.1846 | 0.22764 | 1.1846 | 2026 | 1.1846 | Исполнение п. 75 и 81 Акта проверки № 684988-ЭК № 83/2022. проведённой согласно п. 5.1 приказа АО «Россети Тюмень» от 30.12.2021 № 597 «Об организации в 2022 году работы системы внутреннего технического контроля в АО «Россети Тюмень». Исполнение требований законодательства РФ в области пожарной безопасности ст.86 ТР; п.7.6, табл. 7.2 СП 10.13130.2020; п.6.1, табл. 2 СНиП 2.04.01-85. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | 0.76633 | Сметный расчет стоимости | 0.76633 | 0 | 0 | 0.64281 | 0.12352 | 0.64281 | 2027 | 0.64281 | Выполнение требований п.2.5.7, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения автоматической регистрации всех переговоров диспетчерского персонала РДУ с оперативным персоналом сетевой организации как в РДУ, так и в Сетевой организации, с сохранением указанных записей в соответствии с установленным порядком. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | 0.54255 | Сметный расчет стоимости | 0.54255 | 0 | 0 | 0.4551 | 0.087451 | 0.4551 | 2026 | 0.4551 | Выполнение требований: Статья 83, п.7, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ, от 27.12.2018 N 538-ФЗ, от 30.04.2021 N 117-ФЗ, от 14.07.2022 N 276-ФЗ, от 25.12.2023 N 665-ФЗ), Организация пожарной безопасности персонала путем монтажа установки пожарной сигнализации с выводом сигналов в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, согласно требованиям постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 и п.2.12. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 " Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализациии, системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре", Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ), Свод правил СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. (п.5.3, п.5.12, п.5.13). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение жилых вагонов-домов повышенной комфортности 7 шт.) | N_PK1900.08 | 13.4413 | Сметный расчет стоимости | 10.688 | 0 | 0 | 8.9067 | 1.7813 | 8.9067 | 2026 | 11.2011 | Замена жилых вагонов-домов на для дежурного и командированного персонала на электросетевых объектах филиала "Энергокомплекс", имеющих неудовлетворительное техническое состояние в соответствии Актами общего технического осмотра зданий и сооружений. Исполнение требований приказа АО "Россети Тюмень" от 22.06.2022 г. №300 "Об утверждении и введение в действие Требований к организации рабочих мест, санитарно-бытовых и гигиенических помещений на объектах АО "Россети Тюмень". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | 11.4385 | Сметный расчет стоимости | 11.4385 | 0 | 0 | 9.6068 | 1.8317 | 9.6068 | 2026 | 9.6068 | Мероприятие направлено на создание режима устойчивого электроснабжения путем преодоления массового старения электросетевого оборудования линий и подстанций и модернизации электроэнергетического комплекса. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 1 шт.:калибратор сопротивления - 1шт.) | N_PK2100.07.01 | 1.322 | Сметный расчет стоимости | 1.322 | 0 | 0 | 1.1017 | 0.22033 | 1.1017 | 2024 | 1.1017 | Выполнение требований Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.6 | Проектирование реконструкции ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0062 | 13.8577 | Сметный расчет стоимости | 13.8577 | 0 | 0 | 11.624 | 2.2337 | 11.624 | 2027 | 11.624 | Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ): -обязательное соблюдение субъектами электроэнергетики требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, бесперебойной работы и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) | N_TP2100.VL.0019 | 15.5714 | Сметный расчет стоимости | 15.5714 | 0 | 0 | 13.0615 | 2.5099 | 13.0615 | 2027 | 13.0615 | Выполнение требований гл.ХХХVII п.538. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070: При эксплуатации ВЛ должны проводится их техническое обслуживание и ремонт. При ремонте ВЛ должны выполнятся работы по востановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ, от 11.06.2022 N 174-ФЗ): -субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии обязаны соблюдать требования настоящего федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, устанавливающих соответствующие требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, а также требования к обеспечению качества электрической энергии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | 8.1288 | Сметный расчет стоимости | 8.1288 | 0 | 0 | 6.8185 | 1.3102 | 6.8185 | 2024 | 6.8185 | Выполнение требований п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующийся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" Стандарт организации ПАО "Россети". Замена физически устаревших устройств РЗА, дальнейшая эксплуатация которых влечет за собой увеличение процента вероятности отказа, который в свою очередь может привести к нарушению электроснабжения потребителей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции здания ОПУ на ПС 110/6 кВ Бензиновая (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0077 | 0.15076 | Сметный расчет стоимости | 0.15076 | 0 | 0 | 0.12646 | 0.0243 | 0.12646 | 2024 | 0.12646 | Выполнение требований Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (своевременность обнаружения очага пожара, определение конкретного места возникновения пожара, оповещения о пожаре в здании находящихся там людей). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции здания ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Трансгаз (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0078 | 0.17859 | Сметный расчет стоимости | 0.17859 | 0 | 0 | 0.1498 | 0.028785 | 0.1498 | 2024 | 0.1498 | Выполнение требований Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (своевременность обнаружения очага пожара, определение конкретного места возникновения пожара, оповещения о пожаре в здании находящихся там людей). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, РЗА на ПС 110 кВ Олимпийская) | N_TP1100.PS.0080 | 1.6218 | Сметный расчет стоимости | 1.6218 | 0 | 0 | 1.3604 | 0.26142 | 1.3604 | 2026 | 1.3604 | Создание современной цифровой коммуникационной системы, повышение качества и надежности каналов ДТУ и ТМ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции здания и инженерных сетей тепловозного депо участка железнодорожного транспорта службы логистики и материально технического обеспечения филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электричесике сети | N_TP1100.PH.0021 | 19.257 | Сметный расчет стоимости | 19.257 | 0 | 0 | 16.1531 | 3.104 | 16.1531 | 2028 | 16.1531 | Приведение здания Тепловозного депо в соответствие требованиями: 1. СанПиН 2.2.4.548-96; 2. п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением, статья 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 3. п. 7.3 СНиП 2.04.01-85* "Строительные нормы и правила". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции системы кондиционирования лабораторного корпуса, производственно-лабораторного корпуса, инженерно-бытового корпуса, производственно-бытового корпуса РПБ Федоровского РЭС, производственно-административного корпуса Лянторского РЭС, здания РПБ Сургутского РЭС | N_TP1100.PH.0022 | 1.6274 | Сметный расчет стоимости | 1.6274 | 0 | 0 | 1.3651 | 0.26231 | 1.3651 | 2024 | 1.3651 | Приведение в соответствии с требованиями стандарта организации п. 10.1.7 АО "Россети" ВНПБ 28-14 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и п. 42. Постановления Правительства РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической линии связи на ПС Алехинская, ПС КНС-6, ПС Ключевая, ПС Транспортная, КНС-10 филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | N_TP1100.PR.0079 | 8.3511 | Сметный расчет стоимости | 8.3511 | 0 | 0 | 7.0051 | 1.3461 | 7.0051 | 2026 | 7.0051 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Островная - ПС 220 кВ Сургут (протяженность 20 км.) (новое строительство) | N_NS1100.PR.0008 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень». Выполнение требований пп. 48-54 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями на 30 января 2021 года). Целью реализации строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень – Сургут на участке ПС 220 кВ Снежная - ПС 110 кВ Островная (протяженность 478 км.) является обеспечение потребностей пользователей диспетчерских систем управления АО «СО ЕЭС», технологических и корпоративных систем управления Общества современным набором услуг связи с заданными показателями качества обслуживания при оптимальных затратах на развитие и эксплуатацию сети связи для достижения требуемого уровня надежности и темпов развития электросетевого комплекса. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Траверса ТПк 32,0/5000/3500 разборная - 1 шт.) | N_PK1100.07.02.01 | 0.99508 | Сметный расчет стоимости | 0.99508 | 0 | 0 | 0.82924 | 0.16585 | 0.82924 | 2024 | 0.82924 | Возможность перевалки крупногабаритных грузов (спецтехники, плав. средств находящихся на балансе АО «Россети Тюмень»), а так же для выгрузки крупногабаритных грузов поступающих в адрес филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | 11.7493 | Сметный расчет стоимости | 11.7493 | 0 | 0 | 9.8555 | 1.8938 | 9.8555 | 2026 | 9.8555 | Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | 10.3836 | Сметный расчет стоимости | 10.3836 | 0 | 0 | 8.653 | 1.7306 | 8.653 | 2025 | 8.653 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | 8.0741 | Сметный расчет стоимости | 8.0741 | 0 | 0 | 6.7284 | 1.3457 | 6.7284 | 2025 | 6.7284 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | 9.2337 | Сметный расчет стоимости | 9.2337 | 0 | 0 | 7.6947 | 1.5389 | 7.6947 | 2025 | 7.6947 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | 8.8933 | Сметный расчет стоимости | 8.8933 | 0 | 0 | 7.4111 | 1.4822 | 7.4111 | 2025 | 7.4111 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0114 | 7.1793 | Сметный расчет стоимости | 7.1793 | 0 | 0 | 5.9828 | 1.1966 | 5.9828 | 2025 | 5.9828 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0115 | 5.1246 | Сметный расчет стоимости | 5.1246 | 0 | 0 | 4.2705 | 0.85409 | 4.2705 | 2025 | 4.2705 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0116 | 7.8564 | Сметный расчет стоимости | 7.8564 | 0 | 0 | 6.547 | 1.3094 | 6.547 | 2025 | 6.547 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения импортозамещения согласно указа Президента РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | 0.52805 | Сметный расчет стоимости | 0.52805 | 0 | 0 | 0.44004 | 0.088009 | 0.44004 | 2027 | 0.44004 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Включение в комплексную программу по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | 0.43081 | Сметный расчет стоимости | 0.43081 | 0 | 0 | 0.35901 | 0.071801 | 0.35901 | 2027 | 0.35901 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Включение в комплексную программу по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | 0.68012 | Сметный расчет стоимости | 0.68012 | 0 | 0 | 0.56676 | 0.11335 | 0.56676 | 2027 | 0.56676 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Включение в комплексную программу по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | 0.55847 | Сметный расчет стоимости | 0.55847 | 0 | 0 | 0.46539 | 0.093078 | 0.46539 | 2027 | 0.46539 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Включение в комплексную программу по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | 0.74094 | Сметный расчет стоимости | 0.74094 | 0 | 0 | 0.61745 | 0.12349 | 0.61745 | 2027 | 0.61745 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Включение в комплексную программу по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | 1.404 | Сметный расчет стоимости | 1.404 | 0 | 0 | 1.17 | 0.234 | 1.17 | 2027 | 1.17 | Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Включение в комплексную программу по повышению антитеррористической защищенности объектов АО "Тюменьэнерго" на 2018-2025 годы, утвержденную приказом Общества от 27.02.2018 № 108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 2 шт. - учебный стенд высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции-1 шт, робот-тренажёр-1 шт) | N_PK1600.07.03 | 23.2721 | Сметный расчет стоимости | 0.41293 | 0 | 0 | 0.34411 | 0.068822 | 0.34411 | 2027 | 19.3934 | Проведение образовательных программ на Учебном полигоне, в том числе сторонним организациям, а также для тренировок персонала и поддержания надлежащего уровня эксплуатации оборудования высокоавтоматизированной ПС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | N_PK1600.01.06 | 49.347 | Сметный расчет стоимости | 49.347 | 0 | 0 | 41.1225 | 8.2245 | 41.1225 | 2028 | 41.1225 | Укомплектование филиала транспортными средствами для технического диагностирования оборудования подстанций | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 4 шт. - Комплект нагрузочный измерительный с регулятором для испытаний автоматических выключателей, прибор для поверки и калибровки средств измерений и точных измерений избыточного давления, вольтамперфазометр) | N_PK1600.07.01.01 | 1.424 | Сметный расчет стоимости | 1.1816 | 0 | 0 | 0.98465 | 0.19693 | 0.4597 | 2024 | 1.1866 | Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 11 шт. - устройство испытательное, вольтамперфазометр, устройство для проверки автоматических выключателей, комплект контроля изоляции Ридус, прибор испытательный) | N_PK1600.07.01.02 | 11.768 | Сметный расчет стоимости | 6.5134 | 0 | 0 | 5.4278 | 1.0856 | 5.4278 | 2029 | 9.8067 | Обновление парка автотранспортных средств для достижения надежности, бесперебойной работы и замены выработавшего свой ресурс техники, а также соответствие требованиям законодательства РФ в области безопасности дорожного движения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 17 шт. - прибор испытательный, вольтамперфазометр, устройство испытательное, комплект контроля изоляции, испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, аппарат испытания масла автоматический, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, анализатор вибрации двухканальный с датчиком, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления с программным обеспечением, тепловизор, дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK1600.07.01.03 | 26.2492 | Сметный расчет стоимости | 26.2492 | 0 | 0 | 21.8743 | 4.3749 | 21.8743 | 2027 | 21.8743 | Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт, в количестве 5 шт. - снегоболотоход, прицеп автомобильный, прицепной подъемник) | N_PK1600.01.03 | 27.3589 | Сметный расчет стоимости | 4.9108 | 0 | 0 | 4.0923 | 0.81846 | 4.0923 | 2025 | 22.7991 | Обновление парка автотранспортных средств для достижения надежности, бесперебойной работы и замены выработавшего свой ресурс техники, а также соответствие требованиям законодательства РФ в области безопасности дорожного движения. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | 15.043 | Сметный расчет стоимости | 15.043 | 0 | 0 | 12.61 | 2.433 | 12.61 | 2026 | 12.61 | Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции лифтов (замена 6-ти лифтов) зданий исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PH.0016 | 0.97116 | Сметный расчет стоимости | 0.97116 | 0 | 0 | 0.81462 | 0.15654 | 0.81462 | 2024 | 0.81462 | - Выполнение требований пункта 5 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824; - Обеспечение безопасности при эксплуатации лифтов; - Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация "Диспетчерского щита S-2000", центрального диспетчерского пункта No6, входящего в состав "Главного корпуса ИЛК в т.ч. ЦДП 6" исполнительного аппарата АО «РоссетиТюмень» (проектирование) | N_TP1000.PR.0036 | 6.1503 | Сметный расчет стоимости | 6.1503 | 0 | 0 | 5.1253 | 1.0251 | 5.1253 | 2025 | 5.1253 | Замена изношенного оборудования диспетчерского щита обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием, нормативный срок эксплуатации которого достиг предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация не позволяет обеспечить круглосуточный мониторинг объектов диспетчеризации. Выполнение программы импортозамещения на основании Указа президента российской федерации от 2022.03.30 № 166. Выполнение п. 4. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 в части формирования и поддержание в актуальном состоянии базы данных в электронном виде, содержащей техническое описание ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства, приборов учета электрической энергии, в том числе описание мест установки приборов учета электрической энергии и коды (идентификаторы) точек поставки электрической энергии, на которых установлены приборы учета электрической энергии, с отображением электрической схемы соединения силового оборудования между собой с учетом нормального положения коммутационных аппаратов (далее - информационная модель объекта электросетевого хозяйства), и предоставление содержащихся в ней сведений при осуществлении информационного обмена. Выполнение п .132. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части обеспечения возможности вывода отображения информации с использованием средств коллективного отображения, создание и использование электронного оперативного журнала, отображение информации о проводимых ремонтных работах, контроль выхода параметров режимов работы ЛЭП и оборудования и их выхода за установленные пределы, а также информации о срабатывании устройств РЗА и технологических защит в объеме, определенном владельцем объекта электроэнергетики. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | N_NS1000.PR.0008 | 122.2813 | Сметный расчет стоимости | 18.4498 | 0 | 0 | 15.3749 | 3.075 | 15.3749 | 2024 | 101.9011 | Реализация требований по оснащению системами ИБ значимых объектов КИИ АО "Россети Тюмень" предусмотренными в соответствии с требованиями ФЗ № 187-ФЗ от 26.07.2017г. и обеспечения повышения информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (ОКИИ) АО "Россети Тюмень". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0014 | 253.4397 | Сметный расчет стоимости | 96.1704 | 0 | 0 | 80.1427 | 16.0276 | 89.2422 | 2025 | 211.2005 | Автоматизация процессов кадрового администрирования и управления персоналом и автоматизация расчета заработной платы согласно единой методологии на платформе 1С; Исключение рисков санкционного давления на АО «Россети Тюмень»; Исполнение требований по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 14.04.2021 № 3438п-П13 и нормативных правовых актов по импортозамещению в сфере информационных технологий. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления процессом технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0013 | 218.1504 | Сметный расчет стоимости | 170.8788 | 0 | 0 | 142.399 | 28.4798 | 142.399 | 2025 | 181.792 | Автоматизация бизнес-процесса для всех структурных подразделений, задействованных в процессе технологического присоединения согласно единой методологии на платформе 1С; Исключение рисков санкционного давления на АО «Россети Тюмень»; Исполнение требований по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в соответствии с требованиями директивы Правительства РФ от 14.04.2021 № 3438п-П13 и нормативных правовых актов по импортозамещению в сфере информационных технологий. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1300 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | N_PK1000.02.01 | 225.7309 | Сметный расчет стоимости | 25.7599 | 0 | 0 | 21.4666 | 4.2933 | 21.4666 | 2024 | 188.1091 | Обеспечение выполнения производственных задач за рамками рабочего места. Использование мобильных информационных систем. Исполнение требований ТК РФ при необходимости временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 комплект.;комплект презентационного оборудования - 3 компл.) | N_PK1000.02.02 | 10.8306 | Сметный расчет стоимости | 10.8306 | 0 | 0 | 9.0255 | 1.8051 | 9.0255 | 2025 | 9.0255 | Презентационное оборудование предназначено для отображения визуального контента в ходе проведения совещаний, конференций, собраний, форумов, проводимых в помещении Атриум ИА АО "Россети Тюмень" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (АПКШ Континент 4 с ключом активации 75 шт) | N_PK1000.04 | 39.0078 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 32.5065 | Внедрение импортозамещающих технологий приобретение и установка програмно-аппаратного комплекса АПКШ Континент Российского производства для обеспечения информационной безопасности сегментов КСПД и АСТУ. ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 № 187-ФЗ. Замена установленных в Обществе зарубежных систем безопасности информационной инфраструктуры. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | 3.6129 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0306 | Обеспечение покрытия нагрузок присоединяемых к строящимся ПС 110 кВ Эргинская, Чапровская, Невская. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) (проектирование) | M_TP1100.PS.0061 | 39.2729 | Сметный расчет стоимости | 39.2729 | 0 | 0 | 32.7274 | 6.5455 | 32.7274 | 2027 | 32.7274 | ПС 110 кВ Савуйская введена в эксплуатацию в 1978 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 100%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Реализация необходима в целях: 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 6. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) (проектирование) | H_TP1100.PS.0055 | 39.2729 | Сметный расчет стоимости | 39.2729 | 0 | 0 | 32.7274 | 6.5455 | 32.7274 | 2027 | 32.7274 | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЗ об электроэнергетике в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п.4 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: техническая эксплуатация (далее - эксплуатация) объектов электроэнергетики должна включать: - ввод в работу в составе энергосистемы новых, реконструированных, модернизированных, технически перевооруженных объектов электроэнергетики в целом, нового (модернизированного) оборудования и устройств объектов электроэнергетики; - консервацию, техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов электроэнергетики в части, не относящейся к предмету законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. Выполнение п.10 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 в части: эксплуатация объектов электроэнергетики должна осуществляться с соблюдением требований Правил, Правил технологического функционирования электроэнергетических систем , утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем ), нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики, утвержденных Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" . 5. Выполнение п. 612 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070, в части: -каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника; -последовательное соединение заземляющими проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается; -присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям должно быть выполнено в соответствии с требованиями документации организации - изготовителя и проектной документации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220 кВ Болчары до точки врезки в ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская I, II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Невская с образованием ВЛ 110 кВ Болчары – Батово I, II цепь с отпайками (новое строительство участка двухцепной ВЛ ориентировочной протяженностью 2х65 км) (проектирование) | O_NS1200.VL.0024 | 73.3682 | Сметный расчет стоимости | 73.3682 | 0 | 0 | 61.5475 | 11.8208 | 61.5475 | 2028 | 61.5475 | Выполнениее ПИР для дальнейшего исполнения Технических условий к договорам технологического присоединения (с изменениями в Технические условия на технологическое присоединение от 29.06.2023 № Т3/18/0006-ТУ-5 к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0006-ДТП; от 29.06.2023 № Т3/18/0004-ТУ-4 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0004-ДТП; от 29.06.2023 № Т3/18/0005-ТУ-5 (к договору от 15.03.2018 № Т3/18/0005-ДТП; от 30.05.2023 № Т3/17/0011-ТУ-7 (к договору от 09.02.2018 № Т3/17/0011-ДТП). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень» (проектирование) | O_TP1000.PR.0038 | 8.4904 | Сметный расчет стоимости | 8.4904 | 0 | 0 | 7.1219 | 1.3685 | 7.1219 | 2024 | 7.1219 | Обеспечение надежной охраны объекта от преступных посягательств, ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0042 | 212.5276 | Сметный расчет стоимости | 212.5276 | 0 | 0 | 177.1063 | 35.4213 | 177.1063 | 2026 | 177.1063 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Выбор и согласование платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. 3. Выбор и согласование оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ. 4. Подготовка и согласование типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование. 5. Поставка МТР и монтажные работы. 6. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование комплексной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0043 | 355.6087 | Сметный расчет стоимости | 355.6087 | 0 | 0 | 296.3406 | 59.2681 | 296.3406 | 2027 | 296.3406 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Выбор и согласование платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. 3. Выбор и согласование оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ. 4. Подготовка и согласование типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование. 5. Поставка МТР и монтажные работы. 6. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 1 шт. - Персональный компьютер ) | O_PK1600.02.02.01 | 0.97386 | Сметный расчет стоимости | 0.97386 | 0 | 0 | 0.81155 | 0.16231 | 0.81155 | 2024 | 0.81155 | Создание и обработка 3D моделей программного комплекса «Геоскан» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (берегоукрепление со стороны ОРУ-110 кВ и заходов ВЛ-110 кВ) | O_TP1600.PH.0010 | 4.7053 | Сметный расчет стоимости | 4.7053 | 0 | 0 | 3.9481 | 0.75722 | 3.9481 | 2026 | 3.9481 | Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | O_TP1600.PS.0180 | 1.2612 | Сметный расчет стоимости | 1.2612 | 0 | 0 | 1.0582 | 0.20296 | 1.0582 | 2026 | 1.0582 | Соблюдение требований таблицы 4.2.5. ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части габаритных и установочных размеров оборудования). Замена оборудования в связи с исполнением требований п. 37 Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в части необходимости обеспечения материально-техническими ресурсами планируемых объемов ТОиР оборудования, что не представляется возможным в связи с его снятием с производства заводом-изготовителем и отсутствием некоторых запасных частей для устранения неисправностей. Выполнение п. 4.1.12 ПУЭ-7 утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание, в части установки рубильников или других отключающих аппаратов для обеспечения возможности снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Выполнение п. 5.3 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 24 мая 2012 г. № 41), в части необходимости использования для групповой прокладки силовых кабелей не распространяющих горения. Выполнение п. 12.7.5 «СП 45.13330.2012 Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87», утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/2 в части соблюдения значений предельных отклонений свайных оснований. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | 4.0777 | Сметный расчет стоимости | 4.0777 | 0 | 0 | 3.4204 | 0.65727 | 3.4204 | 2024 | 3.4204 | Первоначальное обучение и повышение квалификации в части безопасных методов работы на высоте, отработки навыков при работах на высоте с применением Учебно-тренировочного полигона Альпинист-03 (закупка 2023 года) персоналом АО "Россети Тюмень", а также персоналом сторонних организаций (нетарифные услуги). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование реконструкции Нежилого здания – материального склада СМиТ инв. №103002, для создания стояночного бокса | O_TP1600.PH.0012 | 1.1636 | Сметный расчет стоимости | 1.1636 | 0 | 0 | 0.97605 | 0.18756 | 0.97605 | 2025 | 0.97605 | Обеспечение производственного транспорта местами для стоянки | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 3 шт. - Персональный компьютер ) | O_PK1600.02.02 | 2.9216 | Сметный расчет стоимости | 2.9216 | 0 | 0 | 2.4346 | 0.48693 | 2.4346 | 2024 | 2.4346 | Формирование инфраструктуры пункта тренажерной подготовки персонала в части эксплуатации беспилотных авиационных систем, а так же создание источника получения нетарифной выручки от услуг связанных с обучением специалистов сторонних организаций | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 1 шт. - автоматический высокоточный потенциометрический титратор) | O_PK1600.03.05 | 1.0867 | Сметный расчет стоимости | 1.0867 | 0 | 0 | 0.90562 | 0.18112 | 0.90562 | 2024 | 0.90562 | Анализ определения кислотного числа нефтепродуктов по ГОСТ 5985-2022 свежего, регинирированого и эксплуатационного трансформаторного масла. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 7 шт. - квадрокоптеры с комплектующими) | O_PK1600.03.06 | 7.9553 | Сметный расчет стоимости | 7.9553 | 0 | 0 | 0 | 7.9553 | 6.6295 | 2024 | 6.6295 | Формирование инфраструктуры Пункта тренажерной подготовки персонала в филиале «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети по эксплуатации беспилотных авиационных систем | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 7 шт. - домкрат грузовой алюминиевый двухстронний, домкрат тянущий двухсторонний) | O_PK1600.03.03 | 1.0352 | Сметный расчет стоимости | 1.0352 | 0 | 0 | 0.86266 | 0.17253 | 0.86266 | 2024 | 0.86266 | Оснащения бригады стропальщиков новыми облегченными гидравлическими домкратами. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мебель в количестве 1 шт. - шкаф вытяжной) | O_PK1600.05 | 0.14199 | Сметный расчет стоимости | 0.14199 | 0 | 0 | 0.11833 | 0.023665 | 0.11833 | 2024 | 0.11833 | Приобретение оборудования для аккредитованной лаборатории службы метрологии и контроля качества электроэнергии НВЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 10 шт. - компаратор-калибратор универсальный, установка поверочная универсальная УППУ, комплект для испытания автоматических выключателей, устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей, прибор контроля частотных характеристик изоляции, устройство для определения качества элегаза, прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций) | O_PK1600.07.01 | 15.2292 | Сметный расчет стоимости | 15.2292 | 0 | 0 | 12.691 | 2.5382 | 12.691 | 2026 | 12.691 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 2 шт. - штанга-манипулятор 3.7м, штанга-манипулятор 5.1м) | O_PK1600.07.02 | 0.46153 | Сметный расчет стоимости | 0.46153 | 0 | 0 | 0.38461 | 0.076922 | 0.38461 | 2024 | 0.38461 | Укомплектование служб оборудованием в целях исключения работ на высоте персонала | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 50 шт. - мобильное дорожное покрытие) | O_PK1600.07.03 | 8.7842 | Сметный расчет стоимости | 8.7842 | 0 | 0 | 7.3202 | 1.464 | 7.3202 | 2027 | 7.3202 | Для оперативного монтажа и обустройства временных дорог и проездов, строительных площадок на участках со сложными грунтово-геологическими условиями при выполнении аварийно-восстановительных работ и работ по ремонту электрооборудования подстанций, воздушных линий электропередач, в целях получения экономического эффекта в части снижения затрат на сооружение временных дорог | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 1 шт. - полигон учебно-тренировочный (УТП)) | O_PK1600.07.03.01 | 4.4389 | Сметный расчет стоимости | 4.4389 | 0 | 0 | 3.6991 | 0.73981 | 3.6991 | 2024 | 3.6991 | Организация практического обучения и отработки навыков безопасного выполнения работ на высоте повышения квалификации специалистов АО «Россети Тюмень», создание источника получения нетарифной выручки от услуг связанных с обучением специалистов сторонних организаций. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Реконструкции ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Повховская с отпайкой на ПС Луч (замена фундаментов) (проектирование) | O_TP1500.VL.0046 | 26.7057 | Сметный расчет стоимости | 26.7057 | 0 | 0 | 22.2548 | 4.451 | 22.2548 | 2026 | 22.2548 | Исключение аварий связанных с падением опор. Инвестиционный проект включен в инвестиционную программу для определения фактических грунтовых и гидрологических условий и остаточности несущей способности существующих фундаментов опор с разработкой проектных решений по замене фундаментов опор для исключения случаев падения опор. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тепловизор - 1 шт., микроомметр - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов - 1 шт.) | O_PK1500.03.01 | 4.6128 | Сметный расчет стоимости | 4.6128 | 0 | 0 | 3.844 | 0.7688 | 3.844 | 2025 | 3.844 | Реализация данного проекта позволит организовать эксплуатацию электрооборудования подстанций в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний (Издание седьмое) (утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150) от 09.04.2003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модуль мониторинга и восстановления изоляции маслонаполненного трансформаторного оборудования - 1 шт.) | O_PK1500.06 | 2.7475 | Сметный расчет стоимости | 2.7475 | 0 | 0 | 2.2896 | 0.45792 | 2.2896 | 2025 | 2.2896 | Выполнение требования Приказа Министерства энергетики РФ от 4 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ", п 4, п.31, п.32, п.41., правил устройства электроустановок (ПУЭ), глава 1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний (Издание седьмое) (утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N 150) от 09.04.2003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта (автомобиль ОВБ) (фургон грузовой цельнометалический повышенной проходимости) - 3 ед.) | O_PK1500.01.08.01 | 8.3111 | Сметный расчет стоимости | 8.3111 | 0 | 0 | 6.9259 | 1.3852 | 6.9259 | 2028 | 6.9259 | Замена морально и физически устаревшего оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Приобретение прочего оборудования - 7шт. (Трансформатор тока 110 кВ-2 шт., вакуумный выключатель 35 кВ - 2 шт., конденсатор связи - 2 шт., высокочастотный заградитель - 1 шт.) | O_PK1500.07.03.01 | 4.0939 | Сметный расчет стоимости | 4.0939 | 0 | 0 | 3.4116 | 0.68231 | 3.4116 | 2025 | 3.4116 | По результатам реализации ИП будет восполнен аварийный запас оборудования на основании Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. № 757, от 12 июля 2018 г. № 548» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ЭНЭРО» (ВЛ-10 кВ, протяженность 1.7133 км.) | O_PO1100.0007 | 0.976 | Сметный расчет стоимости | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0.817 | 2025 | 0.817 | 1. Выполнение распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. " Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации". 2. Реализация проекта по приобретению электросетевого актива позволит повысить качество электроснабжения существующих потребителей (промышленные предприятия, гаражные кооперативы), а также позволит создать единое сетевое пространство с целью устранения лоскутности сети (прямая технологическая связь с объектами АО "Россети Тюмень"). | нд | 0 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости, принадлежащих ООО «Сибэнергокомплектмонтаж»: ВЛ-6 кВ фидер № 26 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 4244 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 27 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяжённость 462 м.); ВЛ-6 кВ фидер №23 «Жилпоселок» ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 5373 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Строительная» (протяженность 7513 м.); ВЛ-6 кВ фидер № 29 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 1073 м.); ВЛ-10 кВ фидер № 206 ПС 110/6 кВ «Энергетик» (протяженность 724 м.); КЛ-6 кВ отпайка № 1 оп.№0-1/24 фид.№ 9 ПС 110/6 кВ «Шукшинская» (протяженность 300 м.); КРУН-6 кВ (1 шт.); РП-6 кВ ячейка 26 ПС Строительная (1 шт.); КТПН-160 кВА № 48 (1 шт.); КТПН-630 кВА № 52 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 56 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 46 (1 шт.); КТПН-160 кВА ОВО при УВД (1 шт.); ПКУ-6 кВ (2 шт.); КТПН-630 кВА № 36 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 66 (1 шт.); КТПН-400 кВА № 18 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 82П (1 шт.); КТПН-630 кВА № 76 (1 шт.); КТПН-160 кВА № 64 (1 шт.); КТПН-250 кВА № 67 (1 шт.); КЛ-0,4 кВ от КТПН-400 кВА № 61 (протяженность 200 м.). | O_PO1100.0006 | 9.936 | Сметный расчет стоимости | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 9.936 | 8.302 | 2024 | 8.302 | 1. Выполнение распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. " Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации". 2. Реализация проекта по приобретению электросетевого актива позволит повысить качество электроснабжения существующих потребителей (население, производственные объекты, коммунальные объекты), а также позволит создать единое сетевое пространство с целью устранения лоскутности сети (прямая технологическая связь с объектами АО "Россети Тюмень"). | нд | 0 | 19.889 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение быстровозводимых опор в количестве 3 шт.) | O_PK1900.07.03 | 2.7461 | Сметный расчет стоимости | 2.7461 | 0 | 0 | 2.2884 | 0.45769 | 2.2884 | 2027 | 2.2884 | Для проведения аварийно-востановительных работ и монтажа обводных цепей при капитальном ремонте. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение модульного здания контрольно-пропускного пункта (КПП) -1 ед.) | O_PK1900.08.02 | 1.4999 | Сметный расчет стоимости | 1.4999 | 0 | 0 | 1.2499 | 0.24998 | 1.2499 | 2025 | 1.2499 | Исполнение ФЗ. Статья 83. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023). В целях замены морально и технически устаревшего объекта здания контрольно-пропускного пункта (КПП) с модернизацией и организации в нём пункта технических средств охраны: систем противопожарной защиты, охранных систем, видеонаблюдения объектов филиала находящегося на территории основной производственной базы филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | 0.29875 | Сметный расчет стоимости | 0.29875 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.048155 | 0.2506 | 2026 | 0.2506 | Исполнение Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | 0.29875 | Сметный расчет стоимости | 0.29875 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.048155 | 0.2506 | 2026 | 0.2506 | Исполнение Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | 0.14935 | Сметный расчет стоимости | 0.14935 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.024074 | 0.12528 | 2026 | 0.12528 | Исполнение Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | 0.29875 | Сметный расчет стоимости | 0.29875 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.048155 | 0.2506 | 2026 | 0.2506 | Исполнение Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство ВЛ протяженностью 2х1,6 км) (проектирование) | O_NS1900.VL.0017 | 9.773 | Сметный расчет стоимости | 9.773 | 0 | 0 | 0 | 9.773 | 8.1977 | 2024 | 8.1977 | Выполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации в области технологического присоединения: Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г №861 «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: доп.оборудование к экскаватору - 1кмп., подъёмник двухстоечный электрогидравлический, г/п 5 т-1шт, Пресс 50т гидравлический-1шт,стенд "сход-развал" компьютерный-1 шт) | O_PK2100.03.06 | 6.3192 | Сметный расчет стоимости | 5.5581 | 0 | 0 | 4.6317 | 0.92634 | 4.6317 | 2029 | 5.266 | Соответствие требованиям Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Правила дорожного движения» и ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки». Обеспечение качественного технического обслуживания и ремонтов автотранспортных средств и транспортно-технологических машин. Обеспечение техники безопасности при эксплуатации и ремонте. Обеспечение внедрения новых безопасных технологий производства работ. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение производительности труда. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0009 | 304.3451 | Сметный расчет стоимости | 301.043 | 0 | 0 | 250.8691 | 50.1738 | 250.8691 | 2026 | 253.6209 | Исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) | O_NS1000.PR.0010 | 263.2407 | Сметный расчет стоимости | 256.7336 | 0 | 0 | 213.9446 | 42.7889 | 213.9446 | 2026 | 219.3673 | Исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Создание системы информационной безопсаности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Южное ТПО) | O_NS1000.PR.0011 | 178.9714 | Сметный расчет стоимости | 173.8134 | 0 | 0 | 144.8445 | 28.9689 | 144.8445 | 2026 | 149.1428 | Исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень" | O_NA1000.PR.0020 | 1063.1574 | Сметный расчет стоимости | 926.3476 | 0 | 0 | 833.3541 | 92.9935 | 826.3947 | 2027 | 953.4762 | Исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, Указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Методических рекомендациях по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации утверждённых приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2023 г. N 21, для достижения установленных показателей импортозамещения в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренных на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 6 ноября 2020 г. в Советом Директоров Общества утверждена Программа цифровой трансформации АО «Россети Тюмень» на период до 2030 года и Плана мероприятий по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022–2024 гг. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83
1.6 | Создание «Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью» (АСУиМП) с использованием отечественного программного обеспечения в АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0012 | 93.7855 | Сметный расчет стоимости | 93.7855 | 0 | 0 | 80.1329 | 13.6527 | 80.1329 | 2025 | 80.1329 | С целью обеспечение стабильного и качественного предоставление сервиса печати необходимо внедрение централизованного управления печатью для возможности: -Мониторинга состояния принтеров, оперативное проведение ремонтных работ, предотвращение поломок. - Безопасного и простого управления заданиями на печать и очередями печати. - Планирования и оптимизации рабочего времени принтеров. -Сбор статистики по использованию принтеров и расходам на печать. - Контроль и учет расхода бумаги, тонера и других расходных материалов, оптимизации расположение устройств печати и их загруженность. - Повышение безопасности и конфиденциальности данных при печати и копировании конфиденциальных документов, предотвращение несанкционированный доступ к распечатываемым документам за счет использования системы авторизации. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Моноблоки, ноутбуки: 1200 шт.) | O_PK1000.02.01 | 267.934 | Сметный расчет стоимости | 267.934 | 0 | 0 | 223.2783 | 44.6557 | 223.2783 | 2027 | 223.2783 | для достижения установленных показателей импортозамещения в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием доля отечественного программного обеспечения, соответствующего классу № 1.1 (Встроенное программное обеспечение/ Встроенные системные программы: BIOS, UEFI и иные встроенные системные программы), установленного и используемого в государственных компаниях, от общего количества используемого программного обеспечения аналогичного класса, в 2023 году должна составлять 50% в 2024 году 70%. На текущий момент этот показатель составляет 22%. Выделение дополнительных средств на замену АРМ пользователей с встроенным российским ПО будет способствовать достижению данного показателя. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Серверное оборудование: 58 шт.) | O_PK1000.02.01.01 | 513.606 | Сметный расчет стоимости | 513.606 | 0 | 0 | 428.005 | 85.601 | 428.005 | 2027 | 428.005 | Создание ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей переход ИС, находящихся в эксплуатации, на использование отечественного программного обеспечения в 9 филиалах и ИА Общества;  Обеспечение внедрения информационных систем на отечественном программном обеспечении в Обществе. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Устройство синхронизации времени: 1 шт.) | O_PK1000.02.01.02 | 1.8259 | Сметный расчет стоимости | 1.8259 | 0 | 0 | 1.5216 | 0.30431 | 1.5216 | 2024 | 1.5216 | Обеспечение исполнения АО "Россети Тюмень" обязательств, как сетевой организации, согласно п. 146 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа, вычислительная техника 4 ед., аппаратная платформа для системы видеоконференцсвязи для нужд АО «Россети Тюмень» | O_PK1000.02.01.03 | 33.1178 | Сметный расчет стоимости | 33.1178 | 0 | 0 | 27.5982 | 5.5196 | 27.5982 | 2025 | 27.5982 | Создание аппаратной платформы для работы системы видеоконференцсвязи на базе отечественного оборудования; Обеспечение отказоустойчивой работы системы видеоконференцсвязи АО "Россети Тюмень". Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования, устаревшей конфигурации, выработавшего свой ресурс, на оборудование отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Принтеры, МФУ: 142 шт.) | O_PK1000.02.02 | 50.6603 | Сметный расчет стоимости | 50.6603 | 0 | 0 | 42.2169 | 8.4434 | 42.2169 | 2026 | 42.2169 | Новый проект. Обеспечение рабочих мест многофункциональными устройствами. укомплектование персонала АО «Россети Тюмень» новыми многофункциональными устройствами взамен морально устаревшего оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (КВМ-контроллер: 1 шт.) | O_PK1000.02.02.01 | 22.0541 | Сметный расчет стоимости | 22.0541 | 0 | 0 | 18.3784 | 3.6757 | 18.3784 | 2025 | 18.3784 | Запуск программного обеспечения СКАДА СК-11 на существующей видео стене в полном разрешении; обеспечение возможности перехвата управления отображением информации; перенос рабочих станций операторов в техническую зону. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Активное сетевое оборудование: 356 шт.) | O_PK1000.04 | 138.4496 | Сметный расчет стоимости | 138.4496 | 0 | 0 | 115.3747 | 23.0749 | 115.3747 | 2026 | 115.3747 | Замена элементов сети передачи данных на отечественное оборудование; Обеспечение отказоустойчивой работы сети передачи данных в том числе технологического сегмента АО "Россети Тюмень". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356
1.6 | Приобретение ПС 110/6 кВ "Промплощадка" с ВЛ 6 кВ (13.481 км), КЛ 6 кВ (1.753 км), КТП (5 шт.), земельный участок (6593 кв.м.) собственник АО «Нижневартовская ГРЭС» (мощность 82,46 МВА) | O_PO1600.0033 | 56.758 | Сметный расчет стоимости | 56.758 | 0 | 0 | 0 | 56.758 | 48.198 | 2024 | 48.198 | Консолидация сетевых объектов | нд | 0 | 15.234 | 0 | 82.46 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | 3659.9488 | нд | 2682.0279 | 0 | 0 | 2161.6819 | 520.346 | 2256.4876 | нд | 3085.5292 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3659.9488 | нд | 2682.0279 | 0 | 0 | 2161.6819 | 520.346 | 2256.4876 | нд | 3085.5292 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253
2.6 | Приобретение спецоборудования (Хроматограф с поверкой , Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов , Измеритель трехфазный, Мост переменного тока высоковольтного автоматический , Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла , Измеритель параметров изоляции , Вакуумный насос , Устройство для откачки воздуха и заполнения элегазом , Установка для для нагрева и фильтрации минеральных (трансформаторных) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей), Установка для заправки маслом. Комплект на тележке для 200 л бочек, Станция очистки и фильтрации отработанного масла, Насос для перекачки отработанного масла, Бензиновый трехфазный генератор, сушильная установка, Резервуар на санях , Печь сушильная индукционная , Компрессор воздушный электрический, мойка высокого давления, стенд диагностический электрооборудования) | I_PK.2000.03 | 8.3028 | Сметный расчет стоимости | 2.2489 | 0 | 0 | 1.8741 | 0.37482 | 1.8741 | 2024 | 6.993 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | 0.5375 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0.44792 | Пополнение аварийного резерва филиала. 1. Согласно п. 8.1.1 Регламент управления аварийным резервом АО «Россети Тюмень» Приказ от 05.11.2020 №444 «Россети Тюмень». 2. Выполнение п.30 ПТЭ утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022г. № 1070 в части комплектации аварийного запаса. 3. Комплектование аварийного запаса согласно п. 6.4 (6.1.1) Единые правила предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах группы компаний «Россети» Приказ Россети от 30.05.2023 №220 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опор, 65,5 км провода)" | H_TP2000.VL.0034 | 50.0681 | Сметный расчет стоимости | 35.0903 | 0 | 0 | 29.5117 | 5.5786 | 41.9932 | 2024 | 41.9932 | Реконструкция ВЛ вызвана необходимостью замены свайных фундаментов, которые имеют критический выход из обводненных грунтов. Опоры типа ПМО110-3 не дают возможности выдерживать безопасный межфазный габарит между проводами в периоды наступления пляски проводов, образования изморозевых отложений и других явлений. Последствиями данных событий являются многочисленные обрывы проводов (тросов), повреждения траверс опор, арматуры и изоляции. Цель выполнения реконструкции ВЛ - осуществление надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей и объектов газодобывающих комплексов, так как реконструированный объект с новыми параметрами позволит исключить аварийность связанную с падением опор, обрывами и повреждениями проводов, тросов, арматуры и изоляции. Программа повышения надежности Ямбургского РЭС, утвержденная Советом директоров АО "Россети Тюмень"(протокол СД от 09.12.2016 №24/16) ПУЭ п. 2.5.226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | 8.7548 | Сметный расчет стоимости | 8.5439 | 0 | 0 | 7.1216 | 1.4223 | 7.1216 | 2025 | 7.3325 | Выполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 г. № 141 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (вместе с «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003 г.). Улучшение качества обслуживания и ремонта тяжелой вездеходной техники необходимой для эксплуатации объектов Салехардского РЭС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение спецоборудования (Термогигрометр с каналом измерения давления, регистрирующий ИВА-6А-КП-Д - 6шт, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 - 3 шт., Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в комплектации Энерготестер ПКЭ-А-А с токовыми клещами 10А - 10 шт., АРМ метролога для работы м приборами ПКЭ-А-А и ПЭМ-А - 3 шт., Комплект: 1)Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М2; 2) Платиновый термометр сопротивления вибропрочный ПТСВ-4-2; 3) Кабель измерительный КИ-ПТСВ - 1 шт, Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И - 1 шт, частотомер АКИП-5102 - 1 шт., климатическая камера 60/100-80 КТХ-Т - 1 шт, Манометр грузопоршневой с классом точности 0,05 МП-60 (кл.т.0,05) - 1 шт., Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН - 1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла — Тангенс 3М, Спектрофотометр UNICO-2100, Измеритель параметров изоляции — Тангенс-2000, Измеритель трехфазный — СА540, Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов — СА640, Мост переменного тока высоковольтного автоматический СА7100-2, Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,25, Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6) | L_PK2000.07.01 | 9.8535 | Сметный расчет стоимости | 3.7872 | 0 | 0 | 3.156 | 0.6312 | 3.156 | 2024 | 8.2112 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (проектирование) | M_TP1800.PR.0079 | 2.8837 | Сметный расчет стоимости | 1.9189 | 0 | 0 | 1.6173 | 0.30163 | 1.0142 | 2024 | 2.4213 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (проектирование) | M_NS1800.PR.0004 | 7.3817 | Сметный расчет стоимости | 5.2533 | 0 | 0 | 4.4255 | 0.82771 | 3.7068 | 2024 | 6.1992 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | 100.776 | Сметный расчет стоимости | 70.064 | 0 | 0 | 58.3866 | 11.6773 | 58.3866 | 2027 | 83.98 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | 137.7887 | Сметный расчет стоимости | 137.7887 | 0 | 0 | 114.8239 | 22.9648 | 114.8239 | 2028 | 114.8239 | В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | 223.2343 | Сметный расчет стоимости | 205.2343 | 0 | 0 | 171.0286 | 34.2057 | 171.0286 | 2027 | 186.0286 | В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | 135.0632 | Сметный расчет стоимости | 134.8482 | 0 | 0 | 112.3735 | 22.4747 | 112.3735 | 2028 | 112.5527 | В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 9 шт. - Сервер АСТУ,Сервер телемеханики, Ноутбук, СЕРВЕР HP, Сервер iROBO) | M_PK1800.02.01 | 14.3613 | Сметный расчет стоимости | 5.4459 | 0 | 0 | 4.5383 | 0.90766 | 4.5383 | 2028 | 11.9678 | Необходимо оборудование для работы с элементами АСКУЭ, базами данных АСКУЭ, настройки счетчиков эл.энергии, УСПД и прочего оборудования АСКУЭ. Для поддержания надежной и бесперебойной работы файлового хранилища, важной технологической и деловой информации. Для замены вышедшего из строя сервера РРЛС, ВОЛС на УС РПБ НЭС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станки 3 шт. - Станок вертикально-сверлильный, Настольно-сверлильный станок) | M_PK1800.03.02 | 0.51317 | Сметный расчет стоимости | 0.3317 | 0 | 0 | 0.27641 | 0.055283 | 0.27641 | 2024 | 0.42764 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. Для выполнения сверлильных операций в деталях из цветных, черных металлов и др. материалов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 2 шт. - Подъемник электромеханический платформенный, Подъемник двухстоечный электромеханический) | M_PK1800.03.03 | 0.9477 | Сметный расчет стоимости | 0.9477 | 0 | 0 | 0.78975 | 0.15795 | 0.78975 | 2024 | 0.78975 | Приобретение данного оборудования необходимо для выполнения работ для подъёма любых автомобилей снаряженной массой до 5 тонн при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. Данное оборудования позволит существенно сократить объем работ по ТО транспортных средств. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 8 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | 1.5453 | Сметный расчет стоимости | 1.5453 | 0 | 0 | 1.2877 | 0.25754 | 1.2877 | 2026 | 1.2877 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - Тахеометр, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Ретом-71, Ретом-21, Комплекс контроля изоляции, Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Тангенс-2000 , Ретом-25, Микроомметр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | 80.2405 | Сметный расчет стоимости | 80.2405 | 0 | 0 | 66.867 | 13.3734 | 66.867 | 2028 | 66.867 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 3 шт. - Тележка инструментальная, Тележка гидравлическая) | M_PK1800.07.02 | 0.94981 | Сметный расчет стоимости | 0.94981 | 0 | 0 | 0.7915 | 0.1583 | 0.7915 | 2024 | 0.7915 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 7 шт. - Машина подметальная, Мойка, Пост накачивания колёс, Одноярусный шкаф, Домкрат подкатной, Дистиллятор, Пресс гаражный) | M_PK1800.07.03 | 1.0235 | Сметный расчет стоимости | 1.0235 | 0 | 0 | 0.85288 | 0.17058 | 0.85288 | 2025 | 0.85288 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | 20.5097 | Сметный расчет стоимости | 15.5115 | 0 | 0 | 12.9262 | 2.5852 | 12.9262 | 2026 | 17.0914 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | 257.5128 | Сметный расчет стоимости | 7.5409 | 0 | 0 | 6.3211 | 1.2198 | 6.3211 | 2030 | 216.0914 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 20.04.2023) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования"; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | 5.7981 | Сметный расчет стоимости | 3.97 | 0 | 0 | 3.3146 | 0.6554 | 2.705 | 2024 | 4.8691 | - вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем; импортозамещение; - внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | 3.934 | Сметный расчет стоимости | 2.7827 | 0 | 0 | 2.3189 | 0.46378 | 1.5751 | 2024 | 3.3005 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR, вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; - обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 220 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | 7.0792 | Сметный расчет стоимости | 5.3023 | 0 | 0 | 4.4608 | 0.84157 | 3.9035 | 2024 | 5.9414 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование титула: Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | 14.2472 | Сметный расчет стоимости | 9.6973 | 0 | 0 | 8.0811 | 1.6162 | 6.0893 | 2024 | 11.952 | организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | 97.8638 | Сметный расчет стоимости | 97.8638 | 0 | 0 | 82.0881 | 15.7757 | 82.0881 | 2027 | 82.0881 | Реализация данного проекта решает следующие задачи: - уменьшение затрат на ремонты; - уменьшение затрат на техобслуживание ВЛ 110 кВ - ВЛ 110 кВ должна соответствовать нормам ПУЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | 3.2712 | Сметный расчет стоимости | 2.316 | 0 | 0 | 1.93 | 0.386 | 1.93 | 2026 | 2.726 | В целях укомплектования филиала вычислительной техникой, оргтехникой, маршрутизатором | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (БМ-811М на базе УРАЛ-4320) | M_PK2000.01.02 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | 0.69271 | Сметный расчет стоимости | 0.52821 | 0 | 0 | 0.44018 | 0.088035 | 0.44018 | 2026 | 0.57726 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-А22R33 «ГАЗель NEXT» - , длинная база, бортовой двухрядная кабина, бензиновый - 1 шт.) | M_PK2000.01.01.04 | 2.7158 | Сметный расчет стоимости | 2.7158 | 0 | 0 | 2.2632 | 0.45263 | 0 | 2023 | 2.2632 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (КС 55732 на шасси КАМАЗ 43118-46 - 1 шт. ) | M_PK2000.01.02.05 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | 21.4353 | Сметный расчет стоимости | 10.4281 | 0 | 0 | 8.69 | 1.738 | 8.69 | 2029 | 17.8627 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | 366.4272 | Сметный расчет стоимости | 286.8507 | 0 | 0 | 239.0422 | 47.8084 | 239.0422 | 2028 | 305.356 | Автомобили нужны для замены выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Данные вездеходы выполняют такие виды работ как: доставка персонала к месту проведения работ в труднодоступных и заболоченных удаленных местах, доставки малогабаритного оборудования и оснастки при проведении технических обслуживаний, текущих ремонтов, плановых осмотров, устранения аварий, обследований ВЛ, а также другого электротехнического оборудования на удаленных участках, когда необходимо прибыть к месту выполнения работ в кратчайшие сроки, при этом иметь все преимущества вездехода с повышенной проходимостью. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | 19.2862 | Сметный расчет стоимости | 19.2862 | 0 | 0 | 16.0718 | 3.2144 | 16.0718 | 2027 | 16.0718 | Автомобиль нужен для выполнения работ по КР и ТО энергооборудования на высоте.Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | 25.2829 | Сметный расчет стоимости | 21.0017 | 0 | 0 | 17.5014 | 3.5003 | 17.5014 | 2027 | 21.0691 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | 43.8151 | Сметный расчет стоимости | 22.398 | 0 | 0 | 18.665 | 3.733 | 18.665 | 2029 | 36.5126 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (АЗС контейнерного типа (модульная) (2 шт.)) | M_PK2000.08 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник TR-328 на шасси гусеничного снегоболотохода ТГМ21-04 (2 шт.)) | M_PK2000.01.02.07 | 65.884 | Сметный расчет стоимости | 65.884 | 0 | 0 | 54.9033 | 10.9807 | 54.9033 | 2026 | 54.9033 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Измеритель параметров электробезопасности, Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВ-20-01-Молния, Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Э") | M_PK2000.07.01.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Сварочный генератор (в количестве 8 шт.)) | M_PK2000.03.06 | 5.0658 | Сметный расчет стоимости | 3.216 | 0 | 0 | 2.68 | 0.536 | 2.68 | 2024 | 4.2215 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Дизельная электростанция на автомобильном шасси мощностью 500 кВт - 2 шт. Дизель-электростанция 200 кВт - передвижная - 1шт.) | M_PK2000.01.02.06 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Гладильный каток | M_PK2000.07.03.03 | 0.2175 | Сметный расчет стоимости | 0.2175 | 0 | 0 | 0.18125 | 0.03625 | 0.18125 | 2024 | 0.18125 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | 114.0129 | Сметный расчет стоимости | 43.0118 | 0 | 0 | 35.8432 | 7.1686 | 35.8432 | 2029 | 109.9036 | Проектирование реконструкции данного объекта с новыми параметрами позволит исключить аварийность, связанную с падением опор, обрывами и повреждениями проводов, тросов, арматуры и изоляции. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | 31.1405 | Сметный расчет стоимости | 29.9855 | 0 | 0 | 24.9879 | 4.9976 | 24.5969 | 2026 | 25.9504 | 1. ПИР для создания выделенного контура управления технологическими системами в ЦОД филиала "Северные ЭС", включая обследование, а также подготовку ПСД на подсистему информационной безопасности. 2. Поставка МТР из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и ПО (платформа виртуализации) из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД. 3. СМР и ПНР оборудования и ПО, включая разворачивание отечественной SCADA. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | 34.8082 | Сметный расчет стоимости | 33.5471 | 0 | 0 | 27.9559 | 5.5912 | 27.5496 | 2026 | 29.0069 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Уточнение типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование, и согласование. 3. Поставка МТР и монтажные работы. 4. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автотранспорт повышенной проходимости) | M_PK2000.07.01 | 16.1881 | Сметный расчет стоимости | 5.9269 | 0 | 0 | 4.9391 | 0.98782 | 4.9391 | 2026 | 13.4901 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение измерительных приборов: Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (для релейной защиты и автоматики) в составе: Устройство испытательное Ретом-61, (стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения); ноутбук 16" Intel Core I5, ОЗУ 8Гб.; специальные программы к комплексу РЕТОМ-61 ( 7 программ), Комплекn РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ), вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч РЕТОМ-21 с аксессуарами, Устройство измерительное параметров РЗА РЕТОМ-25, ПО, набор кабелей для подключения, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ ВЧ с аксессуарами и программным комплексом (4 программы) | M_PK2000.07.01.04 | 17.5634 | Сметный расчет стоимости | 16.6838 | 0 | 0 | 13.9032 | 2.7806 | 13.9032 | 2028 | 14.6362 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
2.6 | Приобретение прочего обрудования Квадрокоптер (4 шт.) | M_PK2000.07.03 | 2.8968 | Сметный расчет стоимости | 2.8968 | 0 | 0 | 2.414 | 0.4828 | 2.414 | 2024 | 2.414 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | 64.5626 | Сметный расчет стоимости | 64.1857 | 0 | 0 | 53.9008 | 10.2849 | 54.2777 | 2027 | 54.2777 | Постановление от 03.09.2021 № П-1637 "О внесении изменений в актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования город Ноябрьск на 2012-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации города Ноябрьска от 16.10.2020 № П-1582" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0012 | 189.3118 | Сметный расчет стоимости | 185.6244 | 0 | 0 | 156.2848 | 29.3396 | 156.2848 | 2026 | 159.9722 | Выполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 г. № 141 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (вместе с «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003 г.). Утвержденный Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | 150.3738 | Сметный расчет стоимости | 150.3738 | 0 | 0 | 126.0572 | 24.3166 | 126.0572 | 2027 | 126.0572 | Выполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 г. № 141 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (вместе с «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003 г.). Утвержденный Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | 725.4294 | Сметный расчет стоимости | 492.5624 | 0 | 0 | 410.4687 | 82.0937 | 410.4687 | 2029 | 604.5245 | В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 20 шт. - МФУ, Режущий плоттер, Принтер маркировочный, Принтер пластиковых карт, Принтер Canon) | M_PK1800.02.02 | 5.8019 | Сметный расчет стоимости | 5.0423 | 0 | 0 | 4.2019 | 0.84038 | 4.2019 | 2028 | 4.8349 | Обеспечение служб филиала, РЭСов необходимой оргтехникой для повышения оперативности и бесперебойной работы оборудования в Обществе | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 6 шт. - Монитор - тестер, Аппарат АТВ-21, Аппарат OTS 80AF/2) | M_PK1800.03.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 8 шт. - Дизельный генератор в кожухе на шасси, дизель генератор) | M_PK1800.06 | 5.4998 | Сметный расчет стоимости | 1.8198 | 0 | 0 | 1.5165 | 0.3033 | 1.5165 | 2024 | 4.5832 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены вышедших из строя приборов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети | M_TP2000.PH.0022 | 0.71477 | Сметный расчет стоимости | 0.71477 | 0 | 0 | 0.59919 | 0.11558 | 0.59919 | 2024 | 0.59919 | Объект предназначен для отработки практических навыков вновь принятого персонала, проведения тренировок с оперативным и ремонтным персоналом и конкурсов профессионального мастерства для оперативного и ремонтного персонала. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение прочего обрудования (Комплект гидрооборудования для такелажа) | M_PK2000.06.02 | 1.2 | Сметный расчет стоимости | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 2024 | 1 | Перемещение тяжоловесного оборудования по рельсам | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП 99903, Бульдозер ЧТЗ, Б-170) | M_PK2000.01.02.04 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автобусы пассажировместимостью более 45 мест - 2 шт. и пассажировместимостью 23 места - 3 шт.) | M_PK2000.01.07 | 61.525 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 51.2708 | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование реконструкции ПП 110 кВ Лимбя-Яха (замена ограждения-395 м, укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | 20.3754 | Сметный расчет стоимости | 20.3754 | 0 | 0 | 17.0911 | 3.2842 | 17.0911 | 2025 | 17.0911 | Комплексная программа по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2018–2025 годы, утвержденная приказом Общества от 27.02.2018 № 108. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | 3.3568 | Сметный расчет стоимости | 3.3568 | 0 | 0 | 2.8157 | 0.54107 | 2.8157 | 2027 | 2.8157 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | 4.0119 | Сметный расчет стоимости | 4.0119 | 0 | 0 | 3.3652 | 0.64666 | 3.3652 | 2028 | 3.3652 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | 3.3731 | Сметный расчет стоимости | 3.3731 | 0 | 0 | 2.8294 | 0.5437 | 2.8294 | 2027 | 2.8294 | Выполнение требований пп. 48-53 Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года); Выполнение требований пп. 51-55 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548; Реализация схемы развития сети связи АО «Россети Тюмень», утвержденная Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 29.12.2022 № 30/22); Исполнение Положения ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденного решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания от 20.10.2022 №592) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса; | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | 24.2271 | Сметный расчет стоимости | 24.2271 | 0 | 0 | 20.3538 | 3.8733 | 20.3538 | 2025 | 20.3538 | Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | N_TP1800.PR.0083 | 0.7722 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 0.6435 | Приказ филиала от 31.08.2022 № 513 "О приобретении ТТ-110 для пополнения АР" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 1 шт. - вагон-дом) | N_PK1800.08 | 2.6457 | Сметный расчет стоимости | 2.6457 | 0 | 0 | 2.2047 | 0.44094 | 2.2047 | 2025 | 2.2047 | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Проектирование реконструкции ОУП 220 ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220-2 шт. и 2 ОУП-220- 2шт.) | N_NS2000.PS.0021 | 1.0284 | Сметный расчет стоимости | 1.0284 | 0 | 0 | 0.86265 | 0.16577 | 0.86265 | 2026 | 0.86265 | Восстановление работоспособности СГЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов, СОТВ) | N_TP2000.PR.0091 | 14.6108 | Сметный расчет стоимости | 14.6108 | 0 | 0 | 12.2536 | 2.3572 | 12.2536 | 2026 | 12.2536 | Повышение антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень». Повышение надежности противопожарного водопровода ПС220кВ Салехард. Реконструкция внутриплощадочных проездов для замены поврежденного асфальтового покрытия на ж/б плиты. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | 24.8814 | Сметный расчет стоимости | 24.8814 | 0 | 0 | 20.8709 | 4.0105 | 20.8709 | 2027 | 20.8709 | Повышение качества электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь, связанных с возникновением аварийных режимов. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование строительства здания ОВБ и гаража на ПП 110 кВ Лимбя-Яха | N_NS2000.PH.0016 | 12.5947 | Сметный расчет стоимости | 12.5947 | 0 | 0 | 10.5646 | 2.0301 | 10.5646 | 2026 | 10.5646 | Необходимость строительства в связи с расширением зоны оперативного обслуживания ДЭМ ПП 110 кВ Лимбя-Яха, в части покупки ПС 110/6 кВ Головная и ввода в эксплуатацию ПС 110/6 кВ Роспан. На данный момент на ПП 110 кВ Лимбя-яха установлен жилой вагон для проживания двух человек. А также строительство АБК необходимо для организации проживания ремонтного персонала в периоды выполнения работ по ТО и Р оборудования выше указанных ПС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (вагон мастерская - 1шт.) | N_PK2000.01.08 | 2.2278 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8565 | Оснащение ремонтных бригад вагоном - мастерской | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Быстровозводимый надувной ангар - 1 шт | N_PK2000.07.02.01 | 14.0953 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7461 | Организация условий для ремонта тяжелой гусеничной вездеходной техники в условиях отсутствия в Салехардском РЭС гаражных боксов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Бензиновый триммер-кусторез - 2 шт; Аварийная осветительная установка "Световая башня" - 1 шт; | N_PK2000.07.02.02 | 0.60547 | Сметный расчет стоимости | 0.60547 | 0 | 0 | 0.50456 | 0.10091 | 0.50456 | 2024 | 0.50456 | Выполнение работ по КР и ТО на ВЛ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током -1 шт; Прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт | N_PK2000.03.01 | 2.566 | Сметный расчет стоимости | 2.566 | 0 | 0 | 2.1383 | 0.42766 | 2.1383 | 2027 | 2.1383 | Выполнение работ по КР и ТО на ПС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой 8-местный на шасси - 2 шт | N_PK2000.01.08.01 | 5.0732 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2277 | Создание комфортных санитарно-бытовых условий проживания персонала в условиях смены расположения объектов (разъездной характер работ АВР, ТОиР, КР ВЛ). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC - 2 шт. | N_PK2000.07.02.03 | 2.5019 | Сметный расчет стоимости | 2.5019 | 0 | 0 | 2.0849 | 0.41699 | 2.0849 | 2024 | 2.0849 | Создание комфортных условий для ремонта тяжелой гусеничной вездеходной техники в условиях отсутствия в Салехардском РЭС гаражных боксов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | 4.8715 | Сметный расчет стоимости | 4.8715 | 0 | 0 | 4.0863 | 0.78523 | 4.0863 | 2027 | 4.0863 | Создание безопасных условий труда работников СМиТ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ППУ 1600/100 на шасси прицепа с ДГ - 1 шт.) | N_PK2000.01.02 | 4.7932 | Сметный расчет стоимости | 4.7932 | 0 | 0 | 3.9944 | 0.79887 | 3.9944 | 2028 | 3.9944 | Для полной и/или частичной очистки (промывки) наружной сети канализации и для устранения аварийных работ. Так же для размораживания почвы под погружение и завинчивание свай. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прицеп к автотранспорту для перевозки грузов массой до 9000 кг, длиной рабочей платформы 7650см (3 шт.) | N_PK2000.01.08.02 | 10.6191 | Сметный расчет стоимости | 3.65 | 0 | 0 | 3.0417 | 0.60833 | 3.0417 | 2029 | 8.8493 | Приобретение данных прицепов позволит перевозить легкие вездеходы без привлечения дополнительной единицы. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой на полозьях - 30шт. | N_PK2000.01.08.03 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Организация санитарно-бытовых условий проживания персонала в условиях смены расположения объектов (вахтовый метод, разъездной характер работ). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа.( Коммутатор 24 порта с PoE - 6 шт., Маршрутизатор - 2 шт.) | N_PK2000.04 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Повышение надежности сети передачи данных филиала Северные ЭС, исполнение программы импортозамещения, обеспечение выполнения требований Указа президента РФ №166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сервер ТМ - 6 шт. (АБК Северные ЭС, Надымский РЭС, Ямбургский РЭС) | N_PK2000.04.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Замена морально и физически устаревшего основного и резервного сервера ТМ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | 69.1725 | Сметный расчет стоимости | 69.1725 | 0 | 0 | 58.0228 | 11.1497 | 58.0228 | 2028 | 58.0228 | Снижение аварийности ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-1В с отпайками Повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | 100.6757 | Сметный расчет стоимости | 31.5177 | 0 | 0 | 26.7995 | 4.7182 | 26.7995 | 2029 | 96.7738 | Снижение аварийности ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-6 с отпайками Повышение качества функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья . Телемедицина -5 шт. | N_PK2000.03.06 | 2.0474 | Сметный расчет стоимости | 2.0474 | 0 | 0 | 1.7061 | 0.34123 | 1.7061 | 2026 | 1.7061 | Для проведения предрейсовых осмотров водителей и линейного персонала на удаленных ПС. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2.6 | Проектирование "ЛЭП 35 кВ от двух линейных ячеек вновь сооружаемого ПП 35 кВ до вновь сооружаемого РП 35 кВ в районе ПС 110кВ Опорная (новое строительство КЛ протяжённостью 2х0,5 км)" | N_NS2000.KL.0002 | 8.3691 | Сметный расчет стоимости | 8.1222 | 0 | 0 | 0 | 8.1222 | 6.7707 | 2024 | 7.0176 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование ПС 220/35/10 кВ Ярудей с ВЛ 220 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА и ВЛ протяженностью 2х0,3 км) | N_NS2000.PS.0020 | 82.406 | Сметный расчет стоимости | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 66.86 | 67.1903 | 2024 | 69.1004 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,1 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х1 км, реклоузер 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | 5.6433 | Сметный расчет стоимости | 5.6433 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | 4.7337 | 2024 | 4.7337 | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0011-ДТП от 06.02.2023 с ПАО "НК" Роснефть" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" (проектирование) | N_NS2000.VL.0025 | 14.2653 | Сметный расчет стоимости | 13.845 | 0 | 0 | 0 | 13.845 | 11.5375 | 2025 | 11.9578 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети | N_TP2000.PH.0025 | 10.4761 | Сметный расчет стоимости | 10.4761 | 0 | 0 | 8.7875 | 1.6886 | 8.7875 | 2028 | 8.7875 | Новый проект. Реализация необходима для демонтажа аварийного здания. В виду недостаточной несущей способности основных несущих конструкций каркаса и наличия множественных дефектов и повреждений, согласно заключения по комплексному обследованию здания Склада оборудования № 4, строительные конструкции находятся в аварийном состоянии и необходимо данное здание демонтировать. Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) (проектирование) | M_TP1800.PR.0068 | 4.98 | Сметный расчет стоимости | 4.98 | 0 | 0 | 4.1773 | 0.80271 | 4.1773 | 2028 | 4.1773 | Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год, утвержденная 30.11.2020. Реализация программы "Цифровые сети России 2030". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (приобретение тракторной техники Экскаватор-погрузчик - 1 шт) | O_PK1800.01.04 | 17.2485 | Сметный расчет стоимости | 17.2485 | 0 | 0 | 14.3737 | 2.8747 | 14.3737 | 2026 | 14.3737 | Пояснительная записка о необходимости приобретения транспорта. Мероприятие реализуется за счет перераспределения автомобильного транспорта по утвержденным мероприятиям в пределах лимитов утвержденной программы ИПР 2023-2027гг.. Для бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | O_TP1800.PR.0084 | 0.846 | Сметный расчет стоимости | 0.846 | 0 | 0 | 0.705 | 0.141 | 0.705 | 2027 | 0.705 | Приказа 596 от 03.11.2023 "О закупке и перемещении ТТ-110 ПС 110 кВ Владимирская"; Письмо РТ/165 от 26.09.2023 "об согласовании использования ТТ-110 кВ из ЦАР АО "Россети Тюмень" и восполнение в 2024 году. Регламент управления аварийным резервом АО «Россети Тюмень» РЕ-ИА-16.2-27/1-03-2014 ( ут. Приказом от 05.11.2020 №444) исполнение п.8.1. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Салехард –Северное Сияние - 1,2" (замена 2 опор, 4,458 км провода) (проектирование). | O_TP2000.VL.0056 | 2.2956 | Сметный расчет стоимости | 2.2956 | 0 | 0 | 1.9256 | 0.37002 | 1.9256 | 2025 | 1.9256 | Проведение реконструкции обусловлено необходимостью замены свайных фундаментов, которые имеют критический выход из обводненных грунтов, а также отклонением опор. Цель выполнения реконструкции ВЛ - осуществление качественного, бесперебойного электроснабжения потребителей и объектов газодобывающих комплексов, так как реконструированный объект с новыми параметрами позволит исключить аварийность связанную с падением опор, обрывами и повреждениями проводов, тросов, арматуры и изоляции. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Модернизация пожарного водовода, подключение наружной сети системы пожаротушения кольцевого пожарного водовода к сетям внутреннего противопожарного водопровода на объектах базы филиала (проектирование). | O_TP2000.PH.0026 | 0.85058 | Сметный расчет стоимости | 0.85058 | 0 | 0 | 0.71348 | 0.1371 | 0.71348 | 2025 | 0.71348 | Соблюдение свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования." утверждённых Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559, а также соблюдение свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." утверждённых Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Тележка монтажная для перемещения по одному проводу -1 шт. | O_PK2000.03.06 | 0.17824 | Сметный расчет стоимости | 0.17824 | 0 | 0 | 0.14854 | 0.029707 | 0.14854 | 2027 | 0.14854 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, с поверкой - 1шт., Гранулометрический анализатор ГРАН-152, стандартная комплектация с поверкой - 1шт. | O_PK2000.07.01 | 4.8194 | Сметный расчет стоимости | 4.8194 | 0 | 0 | 4.0161 | 0.80323 | 4.0161 | 2024 | 4.0161 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Составная лестница с жёсткой анкерной линией для подъема на опоры ЛЭП высотой до 25м. - 3шт., Анкерная телескопическая система для работ на разъединителе АТС-Р - 5 шт. | O_PK2000.06 | 7.1756 | Сметный расчет стоимости | 3.7089 | 0 | 0 | 3.0907 | 0.61815 | 3.0907 | 2029 | 5.9797 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC-2 шт. | O_PK2000.07.02.03 | 2.3174 | Сметный расчет стоимости | 2.3174 | 0 | 0 | 1.9312 | 0.38624 | 1.9312 | 2026 | 1.9312 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Робот тренажёр с программным обеспечением 2 шт. | O_PK2000.03.06.01 | 0.65796 | Сметный расчет стоимости | 0.65796 | 0 | 0 | 0.5483 | 0.10966 | 0.5483 | 2026 | 0.5483 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Тюменская область | Г | 3042.8229 | нд | 2489.383 | 0 | 0 | 1992.4834 | 496.8995 | 2022.4206 | нд | 2542.8621 | нд | нд | 0 | 97.574 | 0 | 23.123 | 0 | 581.25 | 34 | 413
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 318.9178 | нд | 226.6615 | 0 | 0 | 190.8989 | 35.7626 | 254.7786 | нд | 268.0985 | нд | нд | 0 | 74.285 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | 318.9178 | Сметный расчет стоимости | 226.6615 | 0 | 0 | 190.8989 | 35.7626 | 254.7786 | 2026 | 268.0985 | Увеличение электросетевых активов | нд | 0 | 74.285 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Салаирское МО, Онохинское МО, Мальковское МО, Московского МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 18,63 км, ВЛ 10 кВ – 7,7 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0020 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Увеличение электросетевых активов | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2723.9051 | нд | 2262.7215 | 0 | 0 | 1801.5845 | 461.137 | 1767.642 | нд | 2274.7636 | нд | нд | 0 | 23.289 | 0 | 22.8 | 0 | 581.25 | 34 | 413
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | 32.8198 | Сметный расчет стоимости | 31.9998 | 0 | 0 | 26.8444 | 5.1555 | 26.8444 | 2025 | 27.6643 | Существующие площадки хранения маслонаполненного оборудования и ёмкостей с маслом не соответствуют требованиям обеспечения экологической безопасности; бетонное покрытие отсутствует; cистема стоков и ёмкость для сбора сточных вод отсутствует. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | 63.1564 | Сметный расчет стоимости | 63.1564 | 0 | 0 | 52.6303 | 10.5261 | 52.6303 | 2026 | 52.6303 | Повышение уровня пожарной безопасности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | 71.9457 | Сметный расчет стоимости | 70.858 | 0 | 0 | 59.5055 | 11.3525 | 59.5055 | 2027 | 60.4339 | Обеспечение экологической безопасности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | 22.3396 | Сметный расчет стоимости | 22.3396 | 0 | 0 | 18.6163 | 3.7233 | 18.6163 | 2026 | 18.6163 | Улучшение условий труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | 22.3396 | Сметный расчет стоимости | 22.3396 | 0 | 0 | 18.7163 | 3.6233 | 18.7163 | 2026 | 18.7163 | Улучшение условий труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | 6.1808 | Сметный расчет стоимости | 6.1808 | 0 | 0 | 5.1506 | 1.0301 | 5.1506 | 2025 | 5.1506 | Реализация титула в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений в целях обеспечения электроснабжения ПС 110 кВ Горюново при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Горюново путем замыкания транзита ПС 220 кВ Заводоуковск- ПС 110 кВ Горюново - ПС 110 кВ Упорово - ПС 110 кВ Буньково (возможно только после реконструкции защит ПС 110 кВ Горюново) и стоимости объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 27 шт. - система диагностики состояния изоляции, кабельный трассоискатель, тестер сопротивления, бензиновый генератор, испытаттельный трансформатор, стенд для испытаний) | I_PK3300.03.01 | 6.029 | Сметный расчет стоимости | 0.829 | 0 | 0 | 0.69083 | 0.13817 | 0.69083 | 2024 | 5.0594 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - пробойная установка, измерители параметров электроизоляции, приборы для измерения параметров сил.трансформаторов, аппараты испытаний масла, испытат.устройство, фотометр, тепловизор, Прибор для измерения характеристик выключателей, микроомметр, тепловизор, прибор для контроля РПН, влагомер с поверкой, переносной измеритель сопротивлений, микромилликиллоомметр, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудовани, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, вольтамперфазометр, мост переменного тока, аппарат испытания диэлектриков, электромонтажный принтер, хроматограф газовый, магазин затуханий, высокочастотный тестер, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратур, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в базовой комплектации с поверкой, аанализатор, комплект обордования для поверки измерительных трансформаторов, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в комплекте с токоизмерительными клещами с поверкой, калибратор, калибратор температуры) | I_PK3500.07.01 | 49.7608 | Сметный расчет стоимости | 0.64908 | 0 | 0 | 0.5409 | 0.10818 | 0 | 2023 | 41.7387 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 55 шт. - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой, измеритель сопротивления, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, измеритель параметро сил.трансформаторов, мегаомметр, микроомметр, прибор для измерения характеристик выключателей, тепловизор, устройство контроля пробивного напряжения трансф.масла, влагомер с поверкой, микроомметр цифровой с поврекой, измеритель сопротивления заземления,хроматограф, установка для проверки сложных защит, переносное испытательное устройство для проверки сложных защит, омметр, анализатор с поверкой, , рефлектометр переносной, трассоискатель испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, электромонтажный принтер с расходниками, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, инфракрасная тепловизионная система, цифровой милиомметр, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, калибратор, амперметр) | I_PK3600.07.01 | 23.0387 | Сметный расчет стоимости | 2.0782 | 0 | 0 | 1.7318 | 0.34636 | 1.7318 | 2024 | 19.5551 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | 10.8773 | Сметный расчет стоимости | 10.8773 | 0 | 0 | 9.0644 | 1.8129 | 9.0644 | 2026 | 9.0644 | Создание площадки для проведения обучения персонала навыкам и приемам подготовки рабочих мест, допуска, проведению ремонта оборудования, отработки приемов оказания первой помощи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (18 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | 80.3248 | Сметный расчет стоимости | 80.3248 | 0 | 0 | 0.018056 | 80.3067 | 66.9373 | 2027 | 66.9373 | Обеспечение развития электротраспорта и зарядной инфраструктуры на территории Тюменской области | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | 328.1798 | Сметный расчет стоимости | 281.1108 | 0 | 0 | 234.259 | 46.8518 | 206.1227 | 2027 | 273.4831 | Замена 27 шт. грузовых фургонов марки УАЗ с неудовлетворительным уровнем пассивной безопасности, выезд которых на дороги федерального значения в темное время суток исключается, в соответствии с п.2.7 приказа ПАО "Россети" от 27.07.2020 №327 "О мерах по предупреждению производственного травматизма в ДЗО ПАО «Россети»". Дополнительное приобретение 15 шт. грузовых фургонов, бурильно-крановых машин в количестве 12 шт. и автогидроподъемников в количестве 1 шт. для обеспечения производственной потребности филиала в специальной технике в соответствии с СТО 34.01-32.5-001-2019 "Нормативы комплектования подразделений ДЗО ПАО «Россети» транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей". Замена грузового фургона в количестве 1 шт. в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, моральным устареванием, отсутствием экономической целесообразности в проведении восстановительного ремонта (акт от 16.11.2020 №1). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | 36.4252 | Сметный расчет стоимости | 26.8235 | 0 | 0 | 22.3529 | 4.4706 | 22.3529 | 2027 | 30.4368 | Обеспечение возможности выполнения работ линейным персоналом без отключений, повышение прозводительности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | 30.9911 | Сметный расчет стоимости | 7.7349 | 0 | 0 | 6.4457 | 1.2891 | 3.9808 | 2025 | 25.8259 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, обеспечение предприятия оборудованием и инструментами для выполнения требуемого объема работ по проведению обследования электросетевого имущества | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 25 шт - ЛИС-У 4 шт; миллиомметр 2 шт; прибор для измерения показателей качества электрической энергии 2 шт; калибратор 1 шт; гигрометр 1 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; измеритель параметров электроизоляции 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 10 шт.) | L_PK3500.07.01 | 6.2354 | Сметный расчет стоимости | 1.0888 | 0 | 0 | 0.90734 | 0.18147 | 0.90734 | 2024 | 5.1961 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, обеспечение предприятия оборудованием и инструментами для выполнения требуемого объема работ по проведению обследования электросетевого имущества | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | 16.7978 | Сметный расчет стоимости | 6.1393 | 0 | 0 | 5.1161 | 1.0232 | 5.1161 | 2025 | 13.9982 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования, обеспечение предприятия оборудованием и инструментами для выполнения требуемого объема работ по проведению обследования электросетевого имущества | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
3.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанций и программно-аппаратных комплексов) | K_TP3300.PR.0089 | 11.9175 | Сметный расчет стоимости | 8.3422 | 0 | 0 | 6.9519 | 1.3904 | 2.2688 | 2024 | 9.9312 | Организация системы диспетчерской радиосвязи филиала АО «Россети Тюмень" на основе стандарта DMR в целях выполнения мероприятий по реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | 10.5208 | Сметный расчет стоимости | 7.5287 | 0 | 0 | 6.3358 | 1.1929 | 4.6931 | 2024 | 8.8292 | организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | 3.0083 | Сметный расчет стоимости | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | 2.5069 | 2024 | 2.5069 | Реализация мероприятия во исполнение ст.4, ст. 6 ФЗ от 21.07.2020 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетическогокомплекса", Постановления Правительства от 19.09.2020 № 993 "Об утверждении требований к обеспечению линейных объектов топливно-энергетического комплекса", Приказа ПАО "Россети" от 22.01.2020 № 18 Об утверждении Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | 14.6443 | Сметный расчет стоимости | 10.5474 | 0 | 0 | 8.7895 | 1.7579 | 6.7285 | 2024 | 12.2035 | организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | 1.9465 | Сметный расчет стоимости | 1.3721 | 0 | 0 | 1.1434 | 0.22868 | 0.88012 | 2024 | 1.6221 | организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (замена существующей двухцепной ВЛ 110 кВ с переводом в КВЛ протяженностью 2х4,3 км) | M_TP3300.VL.0098 | 21.9084 | Сметный расчет стоимости | 21.9084 | 0 | 0 | 18.257 | 3.6514 | 18.257 | 2025 | 18.257 | Устранение существенных дефектов ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - ПС Центральная -1,2, связанных с превышением нормативного срока эксплуатации линии на 22 года (коррозия металла опор, грозотроса, проводов, повреждение фундамента) в целях повышения качества электроснабжения центральной части города Тюмени через ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Загородная (школы, детские сады, ОКБ № 2, ТИУ и проч.). | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | 4.833 | Сметный расчет стоимости | 4.833 | 0 | 0 | 4.833 | 0 | 4.833 | 2024 | 4.833 | Реализация мероприятия в целях предотвращения аварийности за счет приведения оборудования в нормативное состояние, замены голого провода на изолированный, замены деревянных опор поврежденных низовым пожаром и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | 11.5157 | Сметный расчет стоимости | 11.5157 | 0 | 0 | 9.6536 | 1.8622 | 9.6536 | 2025 | 9.6536 | Для предотвращения аварийности необходимо привести оборудование в нормативное состояние: выполнить замену голого провода на изолированный; деревянные опоры, поврежденные низовым пожаром и расщепленные от попаданий молний, необходимо заменить на железобетонные опоры. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование технического перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | 10.5186 | Сметный расчет стоимости | 7.363 | 0 | 0 | 6.1358 | 1.2272 | 4.2229 | 2024 | 8.7655 | организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления; вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем связи; импортозамещение (применение оборудования на элементной базе российского производства); повышение пропускной способности каналов ВЧ связи | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора мощностью 20 МВА и установка ДГР-10 - 2 шт.) | M_TP3400.PS.0052 | 4.5576 | Сметный расчет стоимости | 4.5576 | 0 | 0 | 3.798 | 0.7596 | 3.798 | 2026 | 3.798 | Реализация проекта направлена на исполнение требований п. 1.2.16 Правил устройств электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 N 204 во избежание поражения током людей и животных в населенной местности (требуется установка ДГР-10 на ПС Ялуторовск). Кроме того, в связи с длительным сроком службы силового трансформатора 1Т на ПС Ялуторовск (1941 г.в., более 80 лет), отсутствием запасных частей и, как следствие, невозможностью выполнения капитального ремонта, наличием сложноустранимых дефектов, таких как неисправность РПН. ПС Ялуторовская является центром питания большого количества социально-значимых объектов. Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | 6.8842 | Сметный расчет стоимости | 6.8842 | 0 | 0 | 5.7533 | 1.1308 | 5.7533 | 2024 | 5.7533 | Реализация данного инвестиционного проекта необходима для определения технических решений и стоимости модернизации ПС 220 кВ Ожогино в целях реализации проектов дистанционного управления оборудованием в рамках концепции цифровой трансформации до 2030г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | 4.5988 | Сметный расчет стоимости | 4.5988 | 0 | 0 | 3.8565 | 0.74235 | 3.8565 | 2024 | 3.8565 | Реализация данного инвестиционного проекта необходима для определения технических решений и стоимости модернизации ПС 110 кВ Граничная в целях реализации проектов дистанционного управления оборудованием в рамках концепции цифровой трансформации до 2030 г. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | 4.5463 | Сметный расчет стоимости | 4.5463 | 0 | 0 | 3.7886 | 0.75772 | 3.7886 | 2025 | 3.7886 | Реализация целевой долгосрочной программы по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Россети Тюмень" до 2025 года. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры ( ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО | M_NS3300.PR.0009 | 0.64735 | Сметный расчет стоимости | 0.45656 | 0 | 0 | 0.38047 | 0.076094 | 0.32143 | 2024 | 0.53946 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | 5.8872 | Сметный расчет стоимости | 4.2292 | 0 | 0 | 3.5244 | 0.70487 | 3.0385 | 2024 | 4.906 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Байкалово, Ярковский РЭС, РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | 6.096 | Сметный расчет стоимости | 4.3298 | 0 | 0 | 3.6082 | 0.72164 | 3.0879 | 2024 | 5.08 | ­ организация цифровых каналов связи и передачи данных для задач оперативно-диспетчерского, оперативно-технологического и корпоративного управления, что повысит наблюдаемость и управляемость электросетевого комплекса за счет обеспечения оперативной и достоверной информацией; - внедрение и развитие систем, направленных на обеспечение информационной безопасности; ­ обеспечение устойчивого и безопасного функционирования информационных систем в сфере топливно-энергетического комплекса от актов незаконного вмешательства; ­ возможность внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления на всех уровнях иерархии управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени; ­ возможность построения Интеллектуальной Электрической сети, внедрения «Цифровой РЭС», «Цифровая подстанция» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | 26.6328 | Сметный расчет стоимости | 18.6429 | 0 | 0 | 15.5358 | 3.1072 | 12.5131 | 2024 | 22.194 | - вывод из эксплуатации физически изношенных и морально устаревших систем; импортозамещение; - внедрения и функционирования автоматических и автоматизированных систем диспетчерского, технологического и корпоративного управления, позволяющих получать и анализировать информацию по всем процессам в режиме реального времени | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: калибратор, прибор для измерения электрической энергии, калибратор температуры RTC-159 B, комплект для поверки трансформаторов, промышленный калибратор давления, измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, мост переменного тока, измеритель параметров электроизоляции, стенд испытательный, тепловизор, тестер сопротивления изоляции, прибор для измерения параметров силовых трансформаторов, микромилликилоомметр, мост переменного тока) | M_PK3500.07.01.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | В связи с окончанием срока эксплуатации оборудования и ухудшения технических характеристик. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: испытательный комплекс для релейной защиты, вольтамперфазомет, устройство испытательное, испытательный комплекс,прибор Ультраскан-2004, ЛИС-У) | M_PK3500.07.01.02 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | В связи с окончанием срока эксплуатации оборудования и ухудшения технических характеристик. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 35 кВ Белинская (замена силового трансформатора с 1х10 МВА на 1х16 МВА, замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 10 шт.) | M_TP3300.PS.0127 | 8.3111 | Сметный расчет стоимости | 8.3111 | 0 | 0 | 6.9259 | 1.3852 | 6.9259 | 2025 | 6.9259 | Реализация проекта необходима для восстановления доаварийной мощности ПС Белинская, а именно для замены выработавшего нормативный срок эксплуатации трансформатора типа ТД-10000/35, установленного в качестве замены трансформатора типа ТДНС-16000/35, вышедшего из строя в результате АВР (витковое замыкание силового трансформатора). По итогам высоковольтных испытаний 2021 года в сравнении с испытаниями 2020 года имеется предположение о снижении изоляции межвитковой изоляции, а также нарушениях межлистовой изоляции магнитопровода приводящих к перегреву магнитопровода (высокий рост потерь холостого хода в 1.5-2 раза, рост влагосодержания твердой изоляции в 2.5 раза). Согласно замерам в режиме n-1: 2021 - 8.85 МВА (Температура -4*С). Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | 22.3418 | Сметный расчет стоимости | 22.3418 | 0 | 0 | 18.7279 | 3.6139 | 18.7279 | 2026 | 18.7279 | Улучшение условий труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.75 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе полноприводного фургона (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3300.01.06 | 80.421 | Сметный расчет стоимости | 80.421 | 0 | 0 | 67.0175 | 13.4035 | 67.0175 | 2025 | 67.0175 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | M_PO3300.0026 | 9.9024 | Сметный расчет стоимости | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 8.75 | 2026 | 8.75 | Увеличение электросетевых активов | нд | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт.- вагон-дом: жилой модуль с рабочим кабинетом) | M_PK3400.08 | 2.3665 | Сметный расчет стоимости | 2.3665 | 0 | 0 | 1.9721 | 0.39441 | 1.9721 | 2025 | 1.9721 | Приобретение мобильных зданий для организации размещения сотрудников в соответствии с требованиями охраны труда | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (многофункциональный кран-манипулятор - 3 шт.; снегоболотоход - 8 шт.; автогидроподъемник (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт.; доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 7 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 7 шт., АГП 22 м - 3 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 4 шт, экскаватор колесный - 5 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., гусеничный вездеход - 3 шт., машина самоходная с мульчером - 1 шт.) | M_PK3300.01.02 | 502.4008 | Сметный расчет стоимости | 381.7594 | 0 | 0 | 318.1329 | 63.6266 | 301.4037 | 2028 | 418.6674 | Включение проекта в связи с производственной необходимостью в автогидроподъемниках с изолированным звеном для выполнения работ на высоте на линиях "под напряжением" (2 шт. на 2022 год). В рамках исполнения решений Протокола от 20.07.2021 №1-ТС разработана целевая программа доукомплектования автотранспортом филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на 2023-2030 гг. (отказ от услуг подрядных организаций). На период 2023-2027 гг запланировано приобретение 73 ед. специальной техники. Списочное количество и видовой состав техники рассчитан исходя из существующих норм комплектования ТС в ДЗО ПАО "Россети" и производственной потребности филиала с учетом специфики работ. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 10 штук: Гидравлическая установка для сравнительной калибровки ГУСК-600 (1 шт.), CALIBRO 133С многофункциональный калибратор (1 шт.), Энерготестер ПКЭ-А-А клещи 30/300/3000А (3 шт.), Калибраторы-измерители унифицированных сигналов прецизионные ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 (1 шт.), Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3-12 (до 12А, 460В) (1 шт.), Анализатор параметров качества ЭЭ PQM-703 (1 шт.), Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-АМ 2-1-1-2 (Поверка (зав.)) (1 шт.)) | M_PK3300.07.01 | 5.9194 | Сметный расчет стоимости | 1.9314 | 0 | 0 | 1.6095 | 0.3219 | 0 | 2023 | 4.9328 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Покупка диагностического оборудования и измерительных приборов для проведения испытаний оборудования и материалов, комплектования передвижных лабораторий и выездных бригад. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | 81.0685 | Сметный расчет стоимости | 81.0685 | 0 | 0 | 67.5571 | 13.5114 | 67.5571 | 2026 | 67.5571 | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(МФУ HP LaserJet Enterprise M631z (4 шт.), Кабельный принтер Supvan TP-80E РУС c расходниками: TP-R100EB Красящая лента (риббон) в кассете для принтера Supvan TP-80E,черная 100 м..TP-I120EW САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ШИРИНА 12 ММ ДЛИНА 16 МЕТРОВ (БЕЛАЯ) (1 шт.), Коммутатор Catalyst 2960X-48LPD-L (15 шт.), Маршрутизатор Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) в комплекте с кабелем CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (ISR4221/K9)- 2 шт.: Лицензия IP Base License for Cisco ISR 4220 Series (SL-4220-IPB-K9) – 2 шт.; Блок питания AC Power Sup (8 шт.), сервер (5 шт.)) | M_PK3500.02.02 | 5.3886 | Сметный расчет стоимости | 3.6042 | 0 | 0 | 3.0035 | 0.6007 | 0 | 2023 | 4.4905 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности, замена устаревшего и вышедшего из строя оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Установка АИСТ-30 СНЧ (1 шт.), STX40 Портативная система обнаружения неисправностей кабеля в комплекте с Приемником акустических волн digiPHONE+2 NTRX (1 шт.), Переносный цифровой измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р (2 шт.), Микромилликилоомметр МИКО-2.3 (1 шт.), Мост переменного тока (с поверкой) МЭП-5СА (1 шт.), АИД-70 Ц - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой (1 шт.), Активная высоковольтная нагрузка АВН-70 (1 шт.), Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 (1 шт.), Переносная автономная система «CPDA-15» для диагностики состояния изоляции кабельных линий неразрушающим методом с поверкой в комплекте с методикой поверки, ноутбуком для совместимой работы (1 шт.), Тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Аппарат испытаний масла автоматический АИМ-90А с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Прибор диагностики бетонных опор, приставок Пульсар-2М (4 шт.), Прибор диагностики деревянных опор АКОД® (ПКДО-1) (3 шт.), Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный ЛИС-У (1 шт.), Раскрепляющее устройство СПРУТ (3 шт.)) | M_PK3500.07.01 | 22.7441 | Сметный расчет стоимости | 0.64908 | 0 | 0 | 0.5409 | 0.10818 | 0 | 2023 | 18.9534 | Обеспечение филиала оборудованием для ликвидации последствий аварийных ситуаций, обеспечения хозяйственной деятельности, выполнения требований охраны труда и техники безопасности, замена вышедшего из строя оборудования. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3600.01.06 | 145.4865 | Сметный расчет стоимости | 145.4865 | 0 | 0 | 121.2387 | 24.2477 | 121.2387 | 2028 | 121.2387 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: автобус 14+3 посадочных мест - 12 шт.; автобус, 25 посадочных мест - 3 шт.) | M_PK3300.01.07 | 26.9155 | Сметный расчет стоимости | 26.9155 | 0 | 0 | 22.4296 | 4.4859 | 22.4296 | 2027 | 22.4296 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение УАЗ Профи - 24 шт.; УАЗ пикап - 7 шт.; полуприцеп - 4 шт.; грузовой автомобиль с бортовой платформой - 1 шт.; грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 2 шт.; передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 4 шт.; грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимости с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 3 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см.) - 2 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; седельный тягач (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) с установкой крана-манипулятора 7 т., полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м., объем кузова не менее 15 м3) - 2 шт.; автомобиль бортовой с КМУ - 2 шт.; автомобиль-самосвал (6*6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т.) - 2 шт.) | M_PK3300.01.04 | 302.1509 | Сметный расчет стоимости | 244.1849 | 0 | 0 | 203.4874 | 40.6975 | 203.4874 | 2028 | 251.7924 | Обновление парка автотранспортных средств, достижение бесперебойной работы, снижение вредного воздействия на окружающую среду | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ)-2 шт. генератор дизельный на грузовом шасси - 7 шт., комплект силовых кабелей с наконечниками - 4 шт.) | M_PK3300.03.06 | 142.9746 | Сметный расчет стоимости | 93.105 | 0 | 0 | 77.5875 | 15.5175 | 27.2542 | 2024 | 119.1455 | Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | 0.16706 | Сметный расчет стоимости | 0.16706 | 0 | 0 | 0.16706 | 0 | 0.16706 | 2024 | 0.16706 | Обеспечение надежной охраны объектов от преступных посягательств, ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объектов. Демонтаж изношенных инженерных заграждений, не отвечающих требованиям норм защищенности объектов, монтаж новых заграждений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | 0.16644 | Сметный расчет стоимости | 0.16644 | 0 | 0 | 0.16644 | 0 | 0.16644 | 2024 | 0.16644 | Обеспечение надежной охраны объектов от преступных посягательств, ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объектов. Демонтаж изношенных инженерных заграждений, не отвечающих требованиям норм защищенности объектов, монтаж новых заграждений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | 0.13903 | Сметный расчет стоимости | 0.13903 | 0 | 0 | 0.13903 | 0 | 0.13903 | 2024 | 0.13903 | Обеспечение надежной охраны объектов от преступных посягательств, ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объектов. Демонтаж изношенных инженерных заграждений, не отвечающих требованиям норм защищенности объектов, монтаж новых заграждений. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | 32.7624 | Сметный расчет стоимости | 31.579 | 0 | 0 | 26.3158 | 5.2632 | 25.9297 | 2026 | 27.302 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Уточнение типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование, и согласование. 3. Поставка МТР и монтажные работы. 4. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | 32.5593 | Сметный расчет стоимости | 31.3758 | 0 | 0 | 26.1465 | 5.2293 | 25.7604 | 2026 | 27.1328 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Уточнение типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование, и согласование. 3. Поставка МТР и монтажные работы. 4. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | 32.5359 | Сметный расчет стоимости | 31.3486 | 0 | 0 | 26.1434 | 5.2052 | 25.7604 | 2026 | 27.1328 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Уточнение типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование, и согласование. 3. Поставка МТР и монтажные работы. 4. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | 36.3714 | Сметный расчет стоимости | 35.1879 | 0 | 0 | 29.3233 | 5.8647 | 28.9372 | 2026 | 30.3095 | Построение выделенного технологического контура на базе платформы виртуализации, включенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, и оборудования отечественного производства, либо сертифицированного ФОИВ, для развертывания информационных систем технологического, являющихся объектами критической информационной инфраструктуры с высокой категорией значимости. Задачи: 1. Обследование существующей ИТ-инфраструктуры. 2. Уточнение типового решения по созданию платформы виртуализации, включая спецификацию на ПО и оборудование, и согласование. 3. Поставка МТР и монтажные работы. 4. Пусконаладка платформы виртуализации для обеспечения работы выделенного технологического контура и систем, развернутых в нем. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | 10.358 | Сметный расчет стоимости | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | 8.6317 | 2024 | 8.6317 | Реализация проекта необходима в связи с длительным сроком эксплуатации, выработкой нормативного срока эксплуатации: - трансформаторов (г.в. 1970, 52 года). Требуют повышенного внимания и контроля ввиду осуществления электроснабжения западной части г. Тюмени, а также питания в тупиковом режиме по сети 35 кВ ПС Белинская (класс напряжения 35 кВ), которая также осуществляет электроснабжение западной части города Тюмени. В связи с отсутствием в резерве АО "Россети Тюмень" аналогичных трансформаторов, в случае аварийной ситуации отсутствует возможность оперативной замены поврежденного трансформатора, что может привести к вводу режима веерных отключений потребителей. - масляный выключатель ВМТ-110 (г.в. 1990, 32 года). Армировочные швы фарфоровой изоляции имеет частичное повреждение, при проведении ТО или ТР промазываются герметиком "Гермокрон-гидро". Привод выключателя имеет износ в трущихся механизмах, имел место отказ привода из-за срыва рычага. Резиновые уплотнения имеют срок службы более 10 лет, согласно п.16.6 инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО резиновые уплотнения требуется меняет раз в 10 лет. Требования п.2.5.2 СДУ ч.2 и Требования Решения совещания по вопросам эксплуатации ВМТ от 21.07.2006г. предписывают меняют изоляторы не позже 20 лет срока службы, что представляет довольно значительные финансовые затраты. - устройства РЗА выполнены на электромеханических реле (1972 г.в., 50 лет). Способствует увеличению затрат на техническое обслуживание вследствие уменьшения "межремонтного интервала", что противоречит концепции Положения ПАО "Россети" "О единой технической политики в электросетевом комплексе". - ячейки 10 кВ нормативный срок эксплуатации 25 лет выработан. Имеют многочисленные следы коррозии, старая опорная изоляция требует повышенного внимания и частой замены, проведенный ретрофит выключателей 10 кВ с масляных на вакуумные позволил исключить часть проблем обслуживания ЗРУ-10 кВ. Оставшиеся В-10 на вводах и СВ-10 требует повышенного внимания, ввиду течений масла, износа приводного механизма, оригинальные запасные части не производятся. Старый тип ячеек не позволит при необходимости выполнить расширение ЗРУ 10 кВ для присоединения новых абонентов. Конструкция ячеек не отвечает требованиям Единой Технической Политики ПАО "Россети" в части наличия 4 изолированных отсеков для локализации повреждения в случае аварийного события. - здание 1965 года постройки. Вход в здание находится ниже уровня планировки территории, что делает высоким риск затопления помещения ЗРУ. Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкций зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | 2.7481 | Сметный расчет стоимости | 2.7481 | 0 | 0 | 2.3037 | 0.44439 | 2.3037 | 2025 | 2.3037 | Выполнение требования Стандарта организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование монтажа систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | 0.99362 | Сметный расчет стоимости | 0.99362 | 0 | 0 | 0.83346 | 0.16016 | 0.83346 | 2024 | 0.83346 | Выполнение требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса". Решаемые задачи: обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей путем надежной охраны объектов от преступных посягательств, в том числе террористических актов, ликвидация или нейтрализация влияния иных угроз, мешающих устойчивому и безопасному функционированию объектов Ишимского ТПО, защита обслуживающего персонала и работников ИТПО от посягательств преступных элементов. Исключение рисков возможности возникновения несчастных случаев при проникновении на объект посторонних лиц, в том числе детей. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции системы охранно-пожарной сигнализации на объектах Вагайского РЭС с передачей извещения о пожаре на диспетчерский пункт Тобольского ТПО. (11 объектов) | N_TP3600.PR.0046 | 2.4433 | Сметный расчет стоимости | 2.4433 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 2.4433 | 2024 | 2.4433 | Исполнение требований Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14). Исполнение СТО 34.01-27.3-001-2014. «Установки противопожарной защиты общие технические требования». | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 500 кВ Тюмень ПС 110 кВ Созоново (протяженность 54 км.). | N_NS3300.PR.0011 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Созоново - ПС 110 кВ Байкалово (протяженность 148 км.). | N_NS3400.PR.0006 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Онохино с заменой КРУ-10 (Отходящие ЛЭП – 11 ячеек, вводные – 2 шт, ТН – 2 шт, СВ-10 – 1 шт, СР-10 – 1 шт, ТСН - 2 шт, ДГР – 2 шт; РЗА, ЩСН, СОПТ, СДТУ, ТСН – 2 шт, ДГР - 2 шт, ТМПС – 2 шт, маслоприемник - 2 шт, маслосборник - 1 шт).» | N_TP3300.PS.0132 | 5.3888 | Сметный расчет стоимости | 5.3888 | 0 | 0 | 4.4907 | 0.89814 | 4.4907 | 2024 | 4.4907 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Киево (замена ОРУ-110, замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели 110 кВ – 2 шт.). | N_TP3400.PS.0061 | 3.8517 | Сметный расчет стоимости | 3.8517 | 0 | 0 | 3.2097 | 0.64195 | 3.2097 | 2025 | 3.2097 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | 0.2293 | Сметный расчет стоимости | 0.2293 | 0 | 0 | 0.2293 | 0 | 0.2293 | 2024 | 0.2293 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС110/35/10 ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | 0.28211 | Сметный расчет стоимости | 0.28211 | 0 | 0 | 0.28211 | 0 | 0.28211 | 2024 | 0.28211 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 Велижаны, ПС 110/35/10 Зиново, ПС 110/35/10 Красный Яр, ПС 110/10 КС-10, ПС 110/10 Покровка, ПС 110/10 Бачкун, ПС 110/10 Пятково, ПС 110/35/10 Юрга ((установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ)) | N_TP3400.PS.0062 | 0.96826 | Сметный расчет стоимости | 0.96826 | 0 | 0 | 0.80688 | 0.16138 | 0.80688 | 2024 | 0.80688 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Граничная, ПС 110 Домостроительная, ПС 110 ЛПК, ПС 110 Сибжилстрой, ПС 110 Ембаево, ПС 110 Созоново, ПС 110 Широтная, ПС 110 Молчаново | N_TP3300.PS.0133 | 1.2783 | Сметный расчет стоимости | 1.2783 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.21305 | 1.0652 | 2024 | 1.0652 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Лотовка, ПС 110 Кротово, ПС 110 Ламенка, ПС 110 Маслянка | N_TP3500.PS.0033 | 1.1529 | Сметный расчет стоимости | 1.1529 | 0 | 0 | 0.96704 | 0.18583 | 0.96704 | 2026 | 0.96704 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкция ВОЛС Ишим - Сорокино филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | N_TP3500.PS.0034 | 6.8202 | Сметный расчет стоимости | 6.8202 | 0 | 0 | 5.7209 | 1.0993 | 5.7209 | 2026 | 5.7209 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ (Замена деревянных опор на железобетонные опоры на ВЛ подверженных воздействию низовых пожарам: ВЛ 10 кВ Сажино уч. опор № 284-289, 312-378, 529-550; ВЛ 10 кВ Афонькино уч. опор № 16-114; ВЛ 10 кВ Вакарино уч. опор № 49-254, 2-90 отпайка на н.п.Н.Николаевка; ВЛ 10 кВ Станичное уч. опор №; ВЛ 10 кВ Н.Андреевка уч. опор № 61-97, 103-112, 121-160, 185-214 отпайка на н.п.Каравай; ВЛ 10 кВ Ферма уч. опор № 24-36, 81-94; ВЛ 10 кВ Мирный уч. опор № 100- 318; ВЛ 10 кВ Восток уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Бурдино уч. опор № 83-132; ВЛ 10 кВ Балаир уч. опор №30-186; ВЛ 10 кВ Юрга уч. опор №145-195) | N_TP3500.VL.0084 | 4.117 | Сметный расчет стоимости | 4.117 | 0 | 0 | 3.4534 | 0.66361 | 3.4534 | 2026 | 3.4534 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Туринская, ПС 110 кВ Химфарм (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3300.PS.0136 | 1.4897 | Сметный расчет стоимости | 1.4897 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.24829 | 1.2414 | 2025 | 1.2414 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Кутарбитка, ПС 110кВ Сетово, ПС 110кВ КС-8 (установка регистраторов аварийных событий- 3 шт.) | N_TP3600.PS.0049 | 0.5765 | Сметный расчет стоимости | 0.5765 | 0 | 0 | 0.48042 | 0.096084 | 0.48042 | 2025 | 0.48042 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Ламенка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 110 кВ Маслянка, ПС 110 кВ Бердюжье, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 110 кВ Казанка, ПС 110 кВ Аромашево, ПС 110 кВ Сорокино (установка регистраторов аварийных событий) | N_TP3500.PS.0035 | 1.4276 | Сметный расчет стоимости | 1.4276 | 0 | 0 | 1.1975 | 0.2301 | 1.1975 | 2025 | 1.1975 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование строительства площадки хранения маслонаполненного оборудования Ремонтно-производственной базы РПБ-2 | N_NS3300.PH.0014 | 0.93143 | Сметный расчет стоимости | 0.93143 | 0 | 0 | 0.77619 | 0.15524 | 0.77619 | 2025 | 0.77619 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции производственной базы Южного ТПО (устройство площадки для хранения аварийного резерва на базе Южного ТПО) | N_TP3400.PR.0030 | 0.76768 | Сметный расчет стоимости | 0.76768 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.12795 | 0.63973 | 2025 | 0.63973 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Миллиомметр - 1 шт., Прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля высоковольтных фарфоровых изоляторов – 1 шт.,Испытательная высоковольтная лаборатория - 1 шт, Микромилликилоомметр – 3 шт., Прибор контроля состояния РПН трансформаторов – 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков – 1 шт., Омметр – 3 шт., Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ - 1 шт., Генератор водорода – 3 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров изоляции – 2 шт., Измеритель параметров электроизоляции – 2 шт.) | N_PK3400.07.01 | 24.6923 | Сметный расчет стоимости | 24.6923 | 0 | 0 | 20.5769 | 4.1154 | 20.5769 | 2027 | 20.5769 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Лазерный дальномер, высотомер, угломер для измерения стрелы провиса 1 шт.) | N_PK3600.07.01 | 0 | Сметный расчет стоимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ИБП переменного тока - 1 шт., Коммутатор стекируемый, 48 портов, двойное питание– 3 шт., Комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | N_PK3300.04 | 1.9792 | Сметный расчет стоимости | 1.0172 | 0 | 0 | 0.84763 | 0.16953 | 0 | 2023 | 1.6493 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лестница подвесная 4,0 метра с навесной площадкой - 6 шт.) | N_PK3400.07.03.02 | 1.25 | Сметный расчет стоимости | 1.25 | 0 | 0 | 1.0417 | 0.20834 | 1.0417 | 2025 | 1.0417 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приборы контроля качества электрической энергии (с возможностью подключения нескольких типов токоизмерительных клещей, с клещами 5А/250А/3000А) в количестве 6 комплектов; Приборы контроля качества электрической энергии (класс А) с клещами 30/300/3000А в количестве 3 комплектов; Переносная поверочная установка в количестве 1 комплекта; Катушка токовая калиброванная в количестве 1 шт., Калибратор универсальный в количестве 1 шт; Прибор энергетика многофункциональный портативный в количестве 23 шт.) | N_PK3300.07.01 | 32.4305 | Сметный расчет стоимости | 32.2017 | 0 | 0 | 26.8348 | 5.367 | 26.8348 | 2026 | 27.0254 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Прицепной измельчитель - 2 шт.) | N_PK3500.03.06 | 1.8 | Сметный расчет стоимости | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 2023 | 1.5 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование установки АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Молодежная и АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино с отпайкой на ПС Тополя для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (Шкаф противоаварийной автоматики - 2 шт.) | N_TP3300.PS.0137 | 0.73063 | Сметный расчет стоимости | 0.73063 | 0 | 0 | 0.60886 | 0.12177 | 0.60886 | 2024 | 0.60886 | Установленная мощность ПС 110/10 кВ Тополя составляет 2х10 МВА. На сегодняшний день располагаемая мощность ПС 110 кВ Тополя полностью исчерпана, загрузка в режиме (n-1) с учетом вновь присоединяемых потребителей превышает допустимую норму нагрузки. Основными перспективными потребителями являются энергопринимающие устройства АО «СУЭНКО» для электроснабжения заявителей. Для достижения плановых показателей качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии необходима реконструкция ПС 110 кВ Тополя с заменых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА и на 2х25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | 2.7 | Сметный расчет стоимости | 2.7 | 0 | 0 | 2.25 | 0.45 | 2.25 | 2024 | 2.25 | Реализация данного инвестиционного проекта необходима для снижения уровня напряжения ниже допустимых значений на КВЛ 10кВ, а также для обеспечения возможности технологического присоединения перспективной нагрузки многоэтажной застройки | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы | N_TP3300.VL.0108 | 1.7103 | Сметный расчет стоимости | 1.7103 | 0 | 0 | 1.4252 | 0.28504 | 1.4252 | 2024 | 1.4252 | Реализация данного инвестиционного проекта необходима для снижения уровня напряжения ниже допустимых значений на КВЛ 10кВ, а также для обеспечения возможности технологического присоединения перспективной нагрузки многоэтажной застройки | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция Районной производственной базы №1 филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка АРМ персонала комплекса систем безопасности - 3 шт., камер охранного (технологического) видеонаблюдения - 43 шт. (проектирование) | O_TP3300.PR.0101 | 2.2798 | Сметный расчет стоимости | 2.2798 | 0 | 0 | 1.9123 | 0.36753 | 1.9123 | 2025 | 1.9123 | Предотвращение физического и морального износа установленного оборудования, а также необходимость соблюдения требований о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, повышения антитеррористической защищенности объектов АО "Россети Тюмень" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ "Северная", ул. Подгорная, 38а (количество объектов 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0141 | 0.58391 | Сметный расчет стоимости | 0.58391 | 0 | 0 | 0.4898 | 0.094119 | 0.4898 | 2024 | 0.4898 | Для устранения нарушения согласно пункту 161 плана мероприятий по устранению нарушений Акта СВТК АО «Россети Тюмень» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 1 г.Тюмень, ул. Даудельная, 44 (количество объектов 6 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0102 | 1.7978 | Сметный расчет стоимости | 1.7978 | 0 | 0 | 1.5081 | 0.28979 | 1.5081 | 2025 | 1.5081 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 2 г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 ( количество объектов 8 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0103 | 2.7473 | Сметный расчет стоимости | 2.7473 | 0 | 0 | 2.3044 | 0.44282 | 2.3044 | 2025 | 2.3044 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ Центральная, ПС 110/10кВ Каскара, ПС 110/10кВ Суходольская, ПС 110/10; (количество объектов 9 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0142 | 1.462 | Сметный расчет стоимости | 1.462 | 0 | 0 | 1.2264 | 0.23566 | 1.2264 | 2025 | 1.2264 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алебашево, ПС 110/10 кВ Мурманская, ПС 110/10 кВ Камышинская, ПС 110/10 кВ Широтная (в части систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) (проектирование) | O_TP3300.PS.0143 | 1.4844 | Сметный расчет стоимости | 1.4844 | 0 | 0 | 1.2451 | 0.23926 | 1.2451 | 2026 | 1.2451 | Предотвращение физического и морального износа установленных приборов и оборудования системы противопожарной защиты. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция существующей системы автоматической установки газового пожаротушения серверной административного здания Управления филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети по адресу г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 (проектирование) | O_TP3300.PR.0104 | 0.61142 | Сметный расчет стоимости | 0.61142 | 0 | 0 | 0.51286 | 0.098552 | 0.51286 | 2025 | 0.51286 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкции ПС 110 кВ Сибжилстрой, ПС 110 кВ Торгили (установка микропроцессорных защит ОВ 110 кВ в количестве 2 шт. проектирование) | O_TP3300.PS.0144 | 9.098 | Сметный расчет стоимости | 9.098 | 0 | 0 | 7.6315 | 1.4665 | 7.6315 | 2026 | 7.6315 | Для поддержания морально и физически устаревшего оборудования в исправном техническом состоянии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Верхний Роман (замена опор и провода в пролётах оп.223-313 протяженностью 5,7 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0106 | 4.4286 | Сметный расчет стоимости | 4.4286 | 0 | 0 | 3.7148 | 0.71383 | 3.7148 | 2026 | 3.7148 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Первомайка (замена опор и провода в пролётах оп.120-168 протяженностью 2,8 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0107 | 3 | Сметный расчет стоимости | 3 | 0 | 0 | 2.5164 | 0.48355 | 2.5164 | 2026 | 2.5164 | Обеспечение безаварийного функционирования объекта, снижение потерь, повышение безопасности. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации на объектах ВВРЭС Тобольского ТПО (количество объектов - 10 шт. (проектирование) | O_TP3600.PR.0047 | 3.6537 | Сметный расчет стоимости | 3.6537 | 0 | 0 | 3.0648 | 0.58893 | 3.0648 | 2025 | 3.0648 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС Малышенка, ПС Чирки, ПС Каргалы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж наружного ограждения и системы периметральной сигнализации протяженностью 497 м. по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0036 | 0.98623 | Сметный расчет стоимости | 0.98623 | 0 | 0 | 0.82727 | 0.15897 | 0.82727 | 2024 | 0.82727 | Приведение объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Строительство административно-бытового здания Казанского РЭС по адресу: Казанский район, с. Новоселезнево, ул. Энергетиков 4 (проектирование блочно-модульного здания с санитарно-бытовыми помещениями, с устройством сетей водоснабжения и канализации общей площадью 430 м2) | O_NS3500.PH.0002 | 8.9692 | Сметный расчет стоимости | 8.9692 | 0 | 0 | 7.5235 | 1.4457 | 7.5235 | 2025 | 7.5235 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Строительство подъездной автомобильной дороги к ПС 110 кВ Монтажная (автомобильная дорога протяженностью 0,52 км) (проектирование) | O_NS3300.PH.0015 | 0.88036 | Сметный расчет стоимости | 0.88036 | 0 | 0 | 0.73364 | 0.14673 | 0.73364 | 2025 | 0.73364 | Строительство подъездной автомобильной дороги для песпрепятственного попадания на объект электросетевого хозяйства | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Абатск, ПС 110 кВ Каратаевка, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 35 кВ Пеганово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 662,5 м. (проектирование) | O_TP3500.PS.0037 | 1.8351 | Сметный расчет стоимости | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5393 | 0.2958 | 1.5393 | 2025 | 1.5393 | Приведение объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубынка, ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Кротово, ПС 35 кВ Копотилово, ПС 110 кВ Челюскинцы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж системы охранного телевидения по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0038 | 1.5361 | Сметный расчет стоимости | 1.5361 | 0 | 0 | 1.2885 | 0.2476 | 1.2885 | 2025 | 1.2885 | Приведение объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реконструкция РПБ Сладковского РЭС, ПС 110/35/10 кВ Сладково, ПС 35/10 кВ Тундрово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор")(проектирование) | O_TP3500.PS.0039 | 1.2883 | Сметный расчет стоимости | 1.2883 | 0 | 0 | 1.0807 | 0.20766 | 1.0807 | 2025 | 1.0807 | Приведение объектов в соответствие с установленными требованиям от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов ТЭК», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458, а также Требованиям к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2015 г. № 993. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Широтная (система компенсации емкостных токов - 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0145 | 12.8386 | Сметный расчет стоимости | 12.8386 | 0 | 0 | 10.7689 | 2.0697 | 10.7689 | 2025 | 10.7689 | Включение нового объекта в связи с необходимостью приведения требований характеристик оборудования в соответствии с п. 621 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 4 октября 2022 г. N 1070 (превышение порогового значения емкостных токов) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего Федорцу Максиму Николаевичу (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 21,074 км., КЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 2,215 км., однотрансформаторные подстанции в кол-ве 10 шт., общей мощностью 2,8 МВА) | O_PO3300.0067 | 9.787 | Сметный расчет стоимости | 9.787 | 0 | 0 | 0 | 9.787 | 8.532 | 2025 | 8.532 | В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр. | нд | 0 | 23.289 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 10
3.6 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 7, № 18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Кулаково до РТП № 1 для присоединения энергопринимающих устройств ООО «СЗ «Новая Земля» (строительство РТП 10/0,4 кВ – 2х1,25 МВА, 2КЛ 10 кВ - 1х3 км, 1х3 км, ПУ – 2 т.у. (проектирование) | O_NS3300.KL.0060 | 4.5051 | Сметный расчет стоимости | 4.5051 | 0 | 0 | 0 | 4.5051 | 3.7543 | 2024 | 3.7543 | Установленная мощность ПС 110/10 кВ Тополя составляет 2х10 МВА. На сегодняшний день располагаемая мощность ПС 110 кВ Тополя полностью исчерпана, загрузка в режиме (n-1) с учетом вновь присоединяемых потребителей превышает допустимую норму нагрузки. Основными перспективными потребителями являются энергопринимающие устройства АО «СУЭНКО» для электроснабжения заявителей. Для достижения плановых показателей качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии необходима реконструкция ПС 110 кВ Тополя с заменых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА и на 2х25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (система управления электронной очередью - 1 шт., МФУ А3 - 3 шт., МФУ А4 - 15 шт., плоттер А0 - 1 шт.) | O_PK3300.02.02 | 6.3967 | Сметный расчет стоимости | 6.3967 | 0 | 0 | 5.3306 | 1.0661 | 5.3306 | 2024 | 5.3306 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (коммутатор L3 - 2 шт., коммутатор L2 - 4 шт., IP шлюз - 1 шт., комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | O_PK3300.04 | 4.9436 | Сметный расчет стоимости | 4.9436 | 0 | 0 | 4.1196 | 0.82393 | 4.1196 | 2025 | 4.1196 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (преобразователь давления эталонный - 1 шт., излучатели в виде модели абсолютно черного тела - 1 шт., источник переменного трехфазного напряжения и тока - 1 шт., Энерготестер с токоизмерительными клещами - 6 шт., анализатор качества электрической энергии - 3 шт., Устройство разрядно-диагностическое (тестер) аккумуляторных батарей - 1 шт., Микроомметр(стандарт.комплект) (с поверкой) - 2 шт., малогабаритный микроомметр (с поверкой) - 3 шт., микроомметр для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей - 4 шт., Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры - 1 шт.) | O_PK3300.07.01 | 13.6141 | Сметный расчет стоимости | 13.6141 | 0 | 0 | 11.3451 | 2.269 | 11.3451 | 2026 | 11.3451 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный стандартный для проведения работ на трёхфазных разъединителях 110 кВ - 4 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 4 компл.) | O_PK3300.07.02 | 1.2086 | Сметный расчет стоимости | 1.2086 | 0 | 0 | 1.0072 | 0.20144 | 1.0072 | 2024 | 1.0072 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (МФУ А3 - 1 шт., Плоттер А0 - 1 шт.) | O_PK3400.02.02 | 1.4458 | Сметный расчет стоимости | 1.4458 | 0 | 0 | 1.2048 | 0.24096 | 1.2048 | 2026 | 1.2048 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3400.07.02 | 1.2514 | Сметный расчет стоимости | 1.2514 | 0 | 0 | 1.0428 | 0.20857 | 1.0428 | 2024 | 1.0428 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модульные дорожные покрытия МДП 6000 х 2000 - 50 шт., Лестницы составные с интегрированной жесткой анкерной линией - 2 компл.) | O_PK3600.07.03 | 8.8216 | Сметный расчет стоимости | 8.8216 | 0 | 0 | 7.3513 | 1.4703 | 7.3513 | 2024 | 7.3513 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3500.07.02 | 1.2514 | Сметный расчет стоимости | 1.2514 | 0 | 0 | 1.0428 | 0.20857 | 1.0428 | 2024 | 1.0428 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., Аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3600.07.02 | 1.2514 | Сметный расчет стоимости | 1.2514 | 0 | 0 | 1.0428 | 0.20857 | 1.0428 | 2024 | 1.0428 | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Березняки до вновь сооружаемого РП 10 кВ Решетниково, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Новотарманский-2, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ В. Бор (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х5,5 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0067 | 14.6098 | Сметный расчет стоимости | 14.6098 | 0 | 0 | 12.2549 | 2.3549 | 12.2549 | 2025 | 12.2549 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Луговая (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х7 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х10 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0068 | 17.3777 | Сметный расчет стоимости | 17.3777 | 0 | 0 | 14.5767 | 2.8011 | 14.5767 | 2025 | 14.5767 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Молчаново до вновь сооружаемого РП 10 кВ Каменка, ЛЭП 10 кВ до ВЛ 10 кВ Речкино (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х4,5 км, 2 КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0069 | 13.6445 | Сметный расчет стоимости | 13.6445 | 0 | 0 | 11.4452 | 2.1993 | 11.4452 | 2025 | 11.4452 | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0