## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Районы Юга Тюменской области
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт. Финансирование - 33,92 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.7762
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | РВА-10 № 30 М.Кайнак опора №500 | РВА-10 № 30 М.Кайнак опора №500 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | РВА-10 №35 Плоское опора №138 | РВА-10 №35 Плоское опора №138 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | РВА-10 №38 Южно-Дубровное опора № 314/21 отпайка Гоглино | РВА-10 №38 Южно-Дубровное опора № 314/21 отпайка Гоглино | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | РВА-10 № 31 М-Кайнак опора № 228 | РВА-10 № 31 М-Кайнак опора № 228 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | РВА-10 №34 Кр-Орлово опора №199 отпайка Кировская | РВА-10 №34 Кр-Орлово опора №199 отпайка Кировская | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | РВА-10 №33 Жиряки опора № 184 | РВА-10 №33 Жиряки опора № 184 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | РВА-10 №36 Ю.Дубровное опора №314/19/1 отпайка на Сухую | РВА-10 №36 Ю.Дубровное опора №314/19/1 отпайка на Сухую | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | РВА-10 №32 Ю.Дубровное опора №341 отпайка Полое | РВА-10 №32 Ю.Дубровное опора №341 отпайка Полое | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | РВА-10 №37 Комсомольский опора № 118 отпайка Беляковка | РВА-10 №37 Комсомольский опора № 118 отпайка Беляковка | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | РВА-10 №39 Прохорово опора № 325 отпайка Прохорово | РВА-10 №39 Прохорово опора № 325 отпайка Прохорово | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | РВА-10 №40 Прохорово опора № 323/В/3 отпайка Бердюгино | РВА-10 №40 Прохорово опора № 323/В/3 отпайка Бердюгино | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | РВА-10 №41 Прохорово опора №493 отпайка ТП-748 Водозабор | РВА-10 №41 Прохорово опора №493 отпайка ТП-748 Водозабор | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | РВА-10 №6 Зерновой опора №164 | РВА-10 №6 Зерновой опора №164 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
14 | РВА-10 №7 ОПХ опора №22/1 | РВА-10 №7 ОПХ опора №22/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ12 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | РВА-10 №9 Сельэнерго опора №55 | РВА-10 №9 Сельэнерго опора №55 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ2 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | РВА-10 №5 Хорзово опора №132 | РВА-10 №5 Хорзово опора №132 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ3 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | РВА-10 №1 Падун опора №9/1 | РВА-10 №1 Падун опора №9/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ4 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | РВА-10 №13 Южный опора №33/1 отпайка на д. Новозаимская | РВА-10 №13 Южный опора №33/1 отпайка на д. Новозаимская | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ5 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | РВА-10 №3 Мичуринский опора №198 | РВА-10 №3 Мичуринский опора №198 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ6 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | РВА-10 №12 Сосновка опора №161 | РВА-10 №12 Сосновка опора №161 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ7 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | РВА-10 №11 Марково оп.№293 | РВА-10 №11 Марково оп.№293 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ8 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | РВА-10 №4 Бигила опора №174 | РВА-10 №4 Бигила опора №174 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ9 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | РВА-10 №2 Шестаково опора №199 | РВА-10 №2 Шестаково опора №199 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ10 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | РВА-10 №15 Карьер опора №54 | РВА-10 №15 Карьер опора №54 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ11 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | РВА-10 №14 Ферма опора №253 | РВА-10 №14 Ферма опора №253 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | РВА-10 №10 Речной опора №28 | РВА-10 №10 Речной опора №28 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | РВА-10 №27 Прогресс 2 опора № 105/9 | РВА-10 №27 Прогресс 2 опора № 105/9 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | РВА-10 №23 Н-Деревня опора № 134 | РВА-10 №23 Н-Деревня опора № 134 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | РВА-10 №24 Горьковский опора № 52/1а | РВА-10 №24 Горьковский опора № 52/1а | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | РВА-10 №26 Омутинский отп.Томская опора № 218 | РВА-10 №26 Омутинский отп.Томская опора № 218 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
31 | РВА-10 №21 Вагайский отп. М-Крутая опора №18/1 | РВА-10 №21 Вагайский отп. М-Крутая опора №18/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | РВА-10 №28 Журавли отпайка Тетеркино опора №376 | РВА-10 №28 Журавли отпайка Тетеркино опора №376 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | РВА-10 №25 Омутинский отп. Красноярская опора № 213/1 | РВА-10 №25 Омутинский отп. Красноярская опора № 213/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
34 | РВА-10 №22 Вагайский опора №76 | РВА-10 №22 Вагайский опора №76 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
35 | РВА-10 Заря Заря опора № 129 | РВА-10 Заря Заря опора № 129 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
36 | РВА-10 Шипаково. Шипаково опора №141 перемычка "Шипаково-Некрасово" | РВА-10 Шипаково. Шипаково опора №141 перемычка "Шипаково-Некрасово" | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
37 | РВА-10 Ленина Ленина опора №198 | РВА-10 Ленина Ленина опора №198 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
38 | РВА-10 Бушуево Бушуево опора №369 | РВА-10 Бушуево Бушуево опора №369 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2009 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | РВА-10 ПМК ПМК опора №104 | РВА-10 ПМК ПМК опора №104 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | РВА-10 Некрасово Шипаково опора №48А | РВА-10 Некрасово Шипаково опора №48А | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | РВА-10 Маркелово Володино опора №128/1А отп. от опоры №128 | РВА-10 Маркелово Володино опора №128/1А отп. от опоры №128 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | РВА-10 Л-Юрга Л-Юрга опора №145А | РВА-10 Л-Юрга Л-Юрга опора №145А | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2010 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | КРУН "Мичурино" Мичурино опора 112 | КРУН "Мичурино" Мичурино опора 112 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | КРУН "КНС" КНС опора 45 | КРУН "КНС" КНС опора 45 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | КРУН "Пождепо" Пастухово опора 216/1 | КРУН "Пождепо" Пастухово опора 216/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
46 | КРУН "Исетский" Исетское опора 25 | КРУН "Исетский" Исетское опора 25 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | КРУН "Денисова" Денисово опора №131/10 | КРУН "Денисова" Денисово опора №131/10 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | Реклоузер «Сартово» Сартова от ПС Н-Тавда опора №5 | Реклоузер «Сартово» Сартова от ПС Н-Тавда опора №5 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
49 | Реклоузер «Паченка» Паченка от ПС Н-Тавда опора №194 | Реклоузер «Паченка» Паченка от ПС Н-Тавда опора №194 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | Реклоузер «Тарманы» Подхоз-1 от ПС Караганда опора №422 | Реклоузер «Тарманы» Подхоз-1 от ПС Караганда опора №422 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
51 | Реклоузер «Конченбург» Конченбург от ПС Картымская опора №1 отпайка на ТП-686 | Реклоузер «Конченбург» Конченбург от ПС Картымская опора №1 отпайка на ТП-686 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
52 | Реклоузер «Елань» Елань от ПС Антипино опора №34/1 | Реклоузер «Елань» Елань от ПС Антипино опора №34/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
53 | Реклоузер «Салаирка-2» Салаирка от ПС Бухтал опора №51/1 | Реклоузер «Салаирка-2» Салаирка от ПС Бухтал опора №51/1 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
54 | Реклоузер «Салаирка-1» Салаирка от ПС Бухтал опора №1/1 отпайка на ТП-807 | Реклоузер «Салаирка-1» Салаирка от ПС Бухтал опора №1/1 отпайка на ТП-807 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | Реклоузер «Черепаново» Черепанова от ПС Черепаново опора №3/1 отпайка на ТП-746 | Реклоузер «Черепаново» Черепанова от ПС Черепаново опора №3/1 отпайка на ТП-746 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2016 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | КРУН "Берег" Заречный от ПС Ярково опора №68 | КРУН "Берег" Заречный от ПС Ярково опора №68 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
57 | КРУН "БОР" Заречный от ПС Яркова опора №172 | КРУН "БОР" Заречный от ПС Яркова опора №172 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
58 | КРУН "Чеганово" Чеганово от ПС Иевлево опра № 403 | КРУН "Чеганово" Чеганово от ПС Иевлево опра № 403 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
59 | КРУН "Сидорово" Сидорово от ПС Усть-Тавда опора №100 | КРУН "Сидорово" Сидорово от ПС Усть-Тавда опора №100 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -
60 | КРУН "Дулепино" Щучье от ПС Матуши опора № 15 отп ТП 512 | КРУН "Дулепино" Щучье от ПС Матуши опора № 15 отп ТП 512 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | РВА/ТЕL-10-12,5/630УХЛ13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2008 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | - | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Целью проекта является повышение надежности электроснабжения потребителей Южного ТПО, сокращение потерь электроэнергии и улучшение имиджа компании. Анализ функционирования реклоузеров 10 кВ показал ограничения эксплуатационных возможностей, выраженных в отсутствии стабильной передачи данных и, как следствие, удаленного управления данными объектами. Такие недостатки значительно снижают надежность электроснабжения потребителей, увеличивают потери и недоотпуск электроэнергии, а именно: - отсутствие наблюдаемости сети, низкая оперативность реагирования на аварийные ситуации; - необходимость ручного секционирования сети с непосредственным выездом на место переключений; - преимущественно радиальная топология распределительной сети с протяженными не секционированными линиями; - отсутствие возможности удаленного управления аварийными и ремонтными режимами распределительной сети.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Модернизации реклоузеров, включающее замену модем-коммуникаторов с дополнительным каналом связи по RF каналу, аккумуляторов, трансформаторов собственных нужд, а также обновление программного обеспечения
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт. Финансирование - 33,92 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 28 263,11 тыс. руб./63 шт.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Директива Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14.04.2021 № 3438п-П13.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-01-10 | 2022-04-13 |  |  | 2022-01-10 | 2022-04-13 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-04-13 | 2022-07-22 |  |  | 2022-04-13 | 2022-07-22 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-12-09 | 2023-04-10 |  |  | 2022-12-09 | 2023-04-10 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-07-22 | 2022-10-30 |  |  | 2022-07-22 | 2022-10-30 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-08-22 | 2023-09-11 |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-11 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-09-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-09-11 | 2023-10-11 |  |  | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-10-11 | 2023-10-21 |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-21 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-10-21 | 2023-11-20 |  |  | 2023-10-21 | 2023-11-20 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-11-30 | 2023-12-05 |  |  | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-12-05 | 2023-12-08 |  |  | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-12-08 | 2023-12-11 |  |  | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-11 | 2023-12-15 |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [окончание (дата)]-20
окончание (дата) = [начало (дата)]+100

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 33.9157 | 24.2129 | 24.2129 | 1.7762 | 22.4367 | 0 |  | 1.7762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 1.7762
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 18.9069 | 0 |  | 1.4802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 1.4802
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 3.5297 | 0 |  | 0.29604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.29604
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 28.2631 | 20.3871 | 20.3871 | 0 | 20.3871 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.205 | 1.205 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.6561 | 3.6132 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 7.6753 | 10.9204 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 13.7267 | 4.6486 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 63 | 63 |  |  | 63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 28.2631 | 20.3871 |  |  | 20.3871 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО «Россети Тюмень»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2022.0047 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных работ по модернизации реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) филиала АО"Россети Тюмень" Тюменские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 1208 | Предварительный расчет стоимости работ | 1208 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛЭП-проект" | 1205 |  |  |  | 1205 | ООО "ЛЭП-проект" | 1446 | 1446 | 32211164559 | www.roseltorg.ru | 25.02.2022 | 24.02.2022 | 10.03.2022 | 23.03.2022 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 23.03.2022 | 32211164559/2022.0047-3 | 28.04.2022 | 13.04.2022 | 28.04.2022 | 18.04.2022 | 28.10.2022
2023.0587/2022.1043 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по модернизации реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт.,установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрическиесети. | АО "Россети Тюмень" | 18355 | Предварительный расчет стоимости работ | 18355 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "Системлинк" | 18350 |  | 1 | 18350 | 18350 | ООО "Системлинк" | 22020 | 22020 | 32312670403 | www.roseltorg.ru | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 18.08.2023 | 23.08.2023 |  |  |  |  | 21.09.2023 | 11.09.2023 | 21.09.2023 | 11.09.2023 | 15.12.2023 |  |  | 22020
[22 empty] | ООО "Комплайт" | 18355 |  |  | 18355
[22 empty] | ООО "ВИП-ТЕЛЕКОМ" | 18355 |  |  | 18355

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_TP3400.VL.0067
(идентификатор инвестиционного проекта)
Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 24.2129
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 23.466
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 23.466
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 23.466
объем заключенного договора PD01.3000.2021.11591 от 13.04.2022 . ООО "ЛЭП-проект" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 1.446
% от сметной стоимости проекта | 4.89
оплачено по договору, млн. руб. | 1.446
освоено по договору, млн. руб. | 1.205
объем заключенного договора PD03.3000.2023.1106 от 11.09.2023 . ООО "Системлинк" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 22.02
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта | 74.54
оплачено по договору, млн. руб. | 19.732
освоено по договору, млн. руб. | 17.924
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 75.95
всего оплачено по объекту | 22.437
% освоения по объекту за отчетный период | 82.81
всего освоено по объекту | 20.387
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЛЭП-проект"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Системлинк"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 6
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 6
Основное оборудование | модем-коммуникатор 60 шт., трансформатор собственных нужд 3 шт
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2023-10-21
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Закупка основного оборудования, подготовитеольные работы
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемы вопросы отсутствуют, реализация проекта в установленные сроки
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)