## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 5) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сургутский район, г. Когалым
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (10 кВ) - 5,31 км.; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр) - 2 шт.; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) - 316,100 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.82089
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0.32524

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №'Т2/20/0012-ДТП/20С1666 от 03.08.2020; №Т2/20/0011-ДТП от 27.07.2020 | - | заключены | ХМАО, Сургутский район, г. Когалым | ПС 110/35/10кВ Южная | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 6.74 | 0 | 6.74 | 10 | I | 10 | 4 | - | - |  | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.) | 0,279372; 0,117676
[6 empty] | яч. 1С ПС 110кВ Южная | 3.37 | 0 | 3.37 | 10 | I | 5 | 2 | - | -
[6 empty] | яч. 2С ПС 110кВ Южная | 3.37 | 0 | 3.37 | 10 | I | 5 | 2 | - | - | -
| Всего |  |  | - | - | - | 6.74 | 0 | 6.74 |  |  | 10 | 4 |  |  |  |  | 0.39705

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нд | Определяется проектом | КТП-10/0,4 кВ | нд | ТМГ-2000, 10/0,4 кВ, мощность 2000 кВА | нд | Определяется проектом | нд | - | нд | - | 10 | нд | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд
2 | нд | Определяется проектом | ТСН | нд | ТМГ-100, 10/0,4 кВ, мощность 100 кВА | нд | Определяется проектом | нд | - | нд | - | 10 | нд | Определяется проектом | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | нд | Определяется проектом | нд | КВЛ 10 кВ от ПС Южная до КТП 10/0,4 ОЦ г. Когалым | нд | 10 | нд | 10 | - | - | 2 | - | ВЛ - 95 КЛ - 240 (уточнится проектом) | - | КВЛ | - | ВЛ - 3,23 КЛ - 0,9 (уточнится проектом) | нд | нд | нд | нд | Опредлеляется проектом | нд | нд | нд | нд
2 | нд | Определяется проектом | нд | Отпайка КВЛ 10 кВ на СКК Галактика | нд | 10 | нд | 10 | - | - | 2 | - | ВЛ - 95 КЛ - 50 (уточнится проектом) | - | КВЛ | - | ВЛ - 0,721 КЛ - 0,486 (уточнится проектом) | нд | нд | нд | нд | Опредлеляется проектом | нд | нд | нд | нд

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение технологического присоединения инфраструктуры социальных объектов города Когалым (Образовательный центр, Реконструкция СКК «Галактика») к электрическим сетям филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство двухцепной КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до Образовательного центра г. Когалым с отпайкой на СКК «Галактика». В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО, будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 6980,75 тыс. руб./Мва 12195,12 тыс. руб./км КЛ 40277,78 тыс. руб./км ВЛ 1-цеп 44593,24 тыс. руб./км ВЛ 2-цеп
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | I этап - беспечение исполнение заявки на технологическое присоединение объекта "Образовательный центр г. Когалым (2023 год) II этап - обеспечение исполнение заявки на технологическое присоединение объектов: Реконструкции СКК Галактика (2023 год)
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договоры на технологическое присоединение №Т2/20/0011-ДТП от 17.06.2020 и №Т2/20/0012-ДТП от 17.06.2020.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2029
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 267919966.5143 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 1.6378
Срок амортизации, лет | 11 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 1.9944
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 742116013.9951
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 52670.2075 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 52670.2075
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 13.5%
Период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Прогноз инфляции | 4.7% | [11 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | bar: 2025 to 2035
Кумулятивная инфляция | 4.7% | 8.888% | 13.24% | 17.77% | 22.48% | 27.38% | 32.48% | 37.78% | 43.29% | 49.02% | 54.98% | 61.18% | 67.63% | 74.33% | 81.31% | 88.56% | 96.1% | 103.9% | 112.1% | 120.6% | 129.4% | 138.6% | 148.1% | 158.1% | 168.4% | 179.1% | 190.3% | 201.9% | 214% | 226.5% | 239.6% | 253.2% | 267.3% | 282% | 297.3% | 313.2% | 329.7% | 346.9% | 364.7% | 383.3% | 402.7% | 422.8% | 443.7% | 465.4% | 488% | 511.6% | 536% | 561.5% | 587.9% | 615.5% | 644.1% | 673.8% | 704.8% | 737% | 770.5% | 805.3% | 841.5% | 879.1%
Доход, руб. без НДС | 397500 | 201359234.0245 | 207399960.1233 | 213621958.9965 | 220030617.47 | 226631536.0635 | 233430482.4102 | 240433396.9141 | 247646399.0548 | 255075791.1714 | 262728064.7679 | 270609906.8181
Доход, тыс.руб. без НДС | 397.5 | 201359.234 | 207399.9601 | 213621.959 | 220030.6175 | 226631.5361 | 233430.4824 | 240433.3969 | 247646.3991 | 255075.7912 | 262728.0648 | 270609.9068
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 63.2042 | 65.7324 | 68.3617 | 71.0962 | 73.94 | 76.8976 | 79.9735 | 83.1725 | 86.4994 | 89.9594 | 93.5577
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 63.2042 | 65.7324 | 68.3617 | 71.0962 | 73.94 | 76.8976 | 79.9735 | 83.1725 | 86.4994 | 89.9594 | 93.5577
Прочие расходы
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Доход | 397500 | 201359234.0245 | 207399960.1233 | 213621958.9965 | 220030617.47 | 226631536.0635 | 233430482.4102 | 240433396.9141 | 247646399.0548 | 255075791.1714 | 262728064.7679 | 270609906.8181
Операционные расходы | 0 | -5637097.59 | -5377894.1983 | -5118859.3512 | -4859999.7906 | -4601322.5279 | -4342834.855 | -4084544.3555 | -3826458.9164 | -3568586.7401 | -3310936.357 | -3053516.6389
Ремонт объекта | 0 | -52670.2075 | -54777.0158 | -56968.0964 | -59246.8203 | -61616.6931 | -64081.3608 | -66644.6153 | -69310.3999 | -72082.8159 | -74966.1285 | -77964.7736
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -52670.2075 | -54777.0158 | -56968.0964 | -59246.8203 | -61616.6931 | -64081.3608 | -66644.6153 | -69310.3999 | -72082.8159 | -74966.1285 | -77964.7736
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -5531757.175 | -5268340.1667 | -5004923.1583 | -4741506.15 | -4478089.1417 | -4214672.1333 | -3951255.125 | -3687838.1167 | -3424421.1083 | -3161004.1 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917 | -2897587.0917
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 397500 | 195722136.4345 | 202022065.925 | 208503099.6453 | 215170617.6794 | 222030213.5356 | 229087647.5552 | 236348852.5585 | 243819940.1384 | 251507204.4314 | 259417128.4109 | 267556390.1792
Амортизация | 0 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576 | -23947000.7576
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 397500 | 171775135.6769 | 178075065.1674 | 184556098.8877 | 191223616.9219 | 198083212.778 | 205140646.7977 | 212401851.801 | 219872939.3808 | 227560203.6738 | 235470127.6533 | 243609389.4216
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 397500 | 171775135.6769 | 178075065.1674 | 184556098.8877 | 191223616.9219 | 198083212.778 | 205140646.7977 | 212401851.801 | 219872939.3808 | 227560203.6738 | 235470127.6533 | 243609389.4216 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Налог на прибыль |  | -34355027.1354 | -35615013.0335 | -36911219.7775 | -38244723.3844 | -39616642.5556 | -41028129.3595 | -42480370.3602 | -43974587.8762 | -45512040.7348 | -47094025.5307 | -48721877.8843 | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Чистая прибыль | 397500 | 137420108.5415 | 142460052.134 | 147644879.1102 | 152978893.5375 | 158466570.2224 | 164112517.4381 | 169921481.4408 | 175898351.5046 | 182048162.9391 | 188376102.1226 | 194887511.5373
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 397500 | 171775135.6769 | 178075065.1674 | 184556098.8877 | 191223616.9219 | 198083212.778 | 205140646.7977 | 212401851.801 | 219872939.3808 | 227560203.6738 | 235470127.6533 | 243609389.4216
Амортизация | 0 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576 | 23947000.7576
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -34355027.1354 | -35615013.0335 | -36911219.7775 | -38244723.3844 | -39616642.5556 | -41028129.3595 | -42480370.3602 | -43974587.8762 | -45512040.7348 | -47094025.5307 | -48721877.8843 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
НДС | -52603901.6667 | 40250778.7219 | 12353122.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -263417008.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -315623410 | 201617888.021 | 178760175.8363 | 171591879.8677 | 176925894.2951 | 182413570.98 | 188059518.1957 | 193868482.1983 | 199845352.2622 | 205995163.6966 | 212323102.8802 | 218834512.2948
Накопленный чистый денежный поток | -315623410 | -114005521.979 | 64754653.8573 | 236346533.725 | 413272428.0201 | 595685999.0001 | 783745517.1958 | 977613999.3942 | 1177459351.6564 | 1383454515.353 | 1595777618.2332 | 1814612130.5281
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -315623410 | 177636905.7454 | 138764715.664 | 117357040.1221 | 106612457.2726 | 96845141.4145 | 87967074.6951 | 79898049.9084 | 72564993.4232 | 65901343.8073 | 59846483.5153 | 54345218.4273
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -315623410 | -137986504.2546 | 778211.4094 | 118135251.5315 | 224747708.804 | 321592850.2186 | 409559924.9137 | 489457974.8221 | 562022968.2453 | 627924312.0525 | 687770795.5678 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951 | 742116013.9951
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 13.69% | 35.38% | 46.1% | 51.75% | 54.9% | 56.73% | 57.82% | 58.49% | 58.9% | 59.16%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2020-06-01 | 2020-06-30 |  |  | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 100 | 100
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не тебуется |  |  |  | не тебуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2021-03-25 | 2023-02-28 |  |  | 2021-03-25 | 2024-04-30 | 70 | 70
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-02-25 | 2021-03-25 |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-25 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-03-14 | 2023-02-28 |  |  | 2022-03-14 | 2024-05-30 | 50 | 50
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2023-01-10 | 2023-02-28 |  |  | 2023-01-10 | 2024-11-30 | 50 | 50
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-02-10 | 2023-02-28 |  |  | 2023-02-10 | 2024-11-30 | 50 | 50
1.10. | Получение разрешения на строительство | Не требуется |  |  |  | Не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-02-04 | 2023-11-30 |  |  | 2022-02-04 | 2024-06-30 | 50 | 50
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-03-01 | 2024-03-30 |  |  | 2023-03-01 | 2029-08-30 | 50 | 50
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-04-01 | 2024-04-30 |  |  | 2023-04-01 | 2029-09-30 | 50 | 50
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-06-01 | 2024-04-30 |  |  | 2023-06-01 | 2029-10-30 | 50 | 50
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-05-01 | 2024-05-15 |  |  | 2023-05-01 | 2029-10-15 | 50 | 50
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-05-01 | 2024-06-01 |  |  | 2023-05-01 | 2029-10-30 | 50 | 50
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-06-01 | 2024-06-10 |  |  | 2023-06-01 | 2029-11-15 | 50 | 50
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-06-01 | 2024-06-15 |  |  | 2023-06-01 | 2029-11-25 | 50 | 50
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-11-15 | 2024-11-30 |  |  | 2023-11-15 | 2029-11-30 | 50 | 50
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2023-08-30 | 2024-06-30 |  |  | 2023-08-30 | 2029-12-30 | 50 | 50
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-11-30 | 2024-12-10 |  |  | 2023-11-30 | 2029-12-30 | 50 | 50
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 313.666 | 316.0944 | 299.2949 | 97.332 | 201.9629 | 76.8671 |  | 0.82089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 76.8671 | 0.82089
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 201.9629 | 76.8671 |  | 0.82089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 76.8671 | 0.82089
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 265.5252 | 267.92 | 251.958 | 81.8454 | 170.1126 | 64.6472 |  | 0.32524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 64.6472 | 0.32524
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7.6648 | 7.6209 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 167.0321 | 168.5177 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 55.6322 | 55.7641 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 35.1961 | 36.0173 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 4.044 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 10 | 10 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 9.4 | 4.0298 |  |  | 3.1999 | 4.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 4.7 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 1.4 | 1.2771 |  |  | 0.8441 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 265.5252 | 267.92 |  |  | 186.0429 | 64.6472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 64.6472 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 4.044 | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 5.7 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 206.196
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2022-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Проектирование ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КРУН 10 кВ с отпайкой на КТП 10/0,4 кВ (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 4,2 км, КРУН 10 кВ на 10 ячеек, КТП 10х0,4 2 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 7667 | Не применимо | Не проводилась | - | 7667 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 9200 | 9200 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-03-25 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-03-25 | 2022-02-28 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Заключено ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № PD01.1500.2021.45ДС5 к Договору подряда от 25.03.2021 № 18/78486/2021г. В связи с возникшей необходимостью корректировки, разработанной проектной и рабочей документации, Стороны пришли к соглашению, продлить срок действия Договора до 30.11.2022г. Цена Договора, указанная в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение № 1 к Договору), не является твердой и не является приблизительной, предел цены Договора составляет составляет 9 197 708,50 руб. с НДС. 3. С учетом последнего заключенного дополнительного соглашения сумма договора составила 9.158.916,52 руб. с НДС. | 9.159
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Сервитут части земельного участка площадью 0,4900 га для строительства, реконструкции объектов "КВЛ 10кВ Южная-Галактика I, II с отпайками - 1 этап" | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 159 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 159 |  |  |  | 159 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 191 | 191 | [6 empty] | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  | 17.05.2022 |  | 16.05.2022 | 31.12.2023 |  | АЗ РТ2/1/687 от 30.06.2022 | 0.191
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Сервитут части земельного участка площадью 0,1752 га для строительства, реконструкции объектов "КВЛ 10кВ Южная-Галактика I, II с отпайками - 2 этап" | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 41 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 41 |  |  |  | 41 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 49 | 0 | [6 empty] | п. 5.7.3.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 31.03.2022 |  |  |  | 09.12.2022 |  | 01.12.2022 | 31.12.2023 |  |  | 0.049
2022.1106/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству объекта "ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта "СКК "Галактика" сотпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта "Образовательный центр" (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)", 1 этап (КВЛ 10 кВ ф. 15, 16 от ПС 110 кВЮжная), филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 86497 | Проектно-сметная документация | 86497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 86247 |  | 1 | 86247 | 86247 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 103497 | 103497 | 32212009459 | www.roseltorg.ru | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 16.01.2023 | 19.01.2023 |  |  |  |  | 11.02.2023 | 03.02.2023 | 11.02.2023 | 03.02.2023 | 31.05.2023 |  | Заключено ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № PD03.1500.2022.256ДС1 2 на уменьшение стоимости договора, цена определена в соответствии со сводной таблицей стоимости работ (без проведения закупочных процедур) цена договора составляет 101 192 307,31 руб. с НДС | 101.192
[22 empty] | АО МК №54 "СЭСС" | 86497 |  |  | 86497
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 86497 |  |  | 86497
[22 empty] | ООО "Промэнергострой" | 86497 |  |  | 86497
[22 empty] | ООО "ПрофЭнерго" | 86497 |  |  | 86497
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | 5 | - | - | 4.7 | 1.4 | - | Прочие | Сервитут части земельного участка площадью 0,0644 га под строительства объекта "ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта "СКК "Галактика" с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта "Образовательный центр" (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)" | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | 8 | - | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "СКК" | 8 |  |  |  | 8 | ООО "СКК" | 10 | 10 | [6 empty] | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  |  | 2022-12-12 |  | 2023-03-01 | 2023-12-31 |  | АЗ РТ2/1/301 от 30.03.2023 | 0.01
2023.0424/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству объекта: "ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта "СКК "Галактика" сотпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта "Образовательный центр" (I этап) (строительство 2-х БКТП 10/0,4 кВ) филиала АО"Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 79663 | Проектно-сметная документация | 79663 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 79661 |  | 1 | 79661 | 79661 | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 95595 | 95595 | 32312501026 | www.roseltorg.ru | 07.06.2023 | 19.06.2023 | 22.06.2023 | 29.06.2023 |  |  |  |  | 25.06.2023 | 05.07.2023 | 25.06.2023 | 05.07.2023 | 31.07.2023 | Срок окончания выполнения работ в связи со сдвигом даты начала выполнения работ не изменен. |  | 95.595
[22 empty] | АО МК №54 "СЭСС" | 79663 |  |  | 79663
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 79663 |  |  | 79663
[22 empty] | ООО "Промэнергострой" | 79663 |  |  | 79663
[22 empty] | ООО "ПрофЭнерго" | 79663 |  |  | 79663

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2021 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1500.VL.0005
(идентификатор инвестиционного проекта)
ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта «СКК «Галактика» с отпайками на две КТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр» (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные КТП 10/0,4 2 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Когалым
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 10 Мва, 4,0299 км ВЛ 2-цеп, 1,277 км КЛ
Срок ввода объекта | 2029
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 316.0944
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети от 19.05.2023 №362, предварительный расчет стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 206.196
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 206.208
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 205.946
объем заключенного договора 18/78486/2021 от 25.03.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 9.145
% от сметной стоимости проекта | 2.89
оплачено по договору, млн. руб. | 8.33
освоено по договору, млн. руб. | 7.307
объем заключенного договора PD03.1500.2022.256 от 03.02.2023 . ООО "ЮграЭнергоСтрой" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 101.192
% от сметной стоимости проекта | 32.01
оплачено по договору, млн. руб. | 96.486
освоено по договору, млн. руб. | 80.405
объем заключенного договора PD03.1500.2023.120 от 05.07.2023 . ООО "ЮграЭнергоСтрой" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 95.595
% от сметной стоимости проекта | 30.24
оплачено по договору, млн. руб. | 93.22
освоено по договору, млн. руб. | 77.683
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.262
объем заключенного договора 22C1216 от 17.05.2022 . ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.191
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.191
освоено по договору, млн. руб. | 0.153
объем заключенного договора 22С3092/AR01.1500.2022.338 от 09.12.2022 . ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.049
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.049
освоено по договору, млн. руб. | 0.041
объем заключенного договора 23СКК004/AR01.1500.2022.346 от 12.12.2022 . ООО "СКК" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 24СКК022/AR01.1500.2024.17 от 14.12.2023 . ООО "СКК" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора AR01.1500.2024.32/ЦРИ/04/СВ/53 от 15.04.2024 . ОАО "РЖД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 69.21
всего оплачено по объекту | 218.769
% освоения по объекту за отчетный период | 69.45
всего освоено по объекту | 186.08
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Когалымские ЭС
- проектно-изыскательские организации | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; ООО "ЮграЭнергоСтрой"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ЮграЭнергоСтрой" ; ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ; ООО "СКК"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Виденеев Андрей Анатольевич
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Не подошел срок выполнения СМР по 2 этапу
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | Двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 кВ - 2 шт.; ТСН 10/0,4 кВ -2 шт.
График поставки основного оборудования | Не подошел срок выполнения СМР по 2 этапу
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленные сроки
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемных вопросов нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)