## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.6 прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Нижневартовск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 0
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 25.2184
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 21.0153

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Укомплектование мобильных бригад филиала электроинструментом. Обеспечение выполнения единых требований к порядку и контролю использования видеорегистраторов при подготовке рабочих мест, установке и снятии заземлений, а также допуске бригад к работам и производстве опасных видов работ (действий) на объектах АО «Россети Тюмень», а также наличие специализированного оборудования в Обществе. Оперативный монтаж и обустройство временных технологических дорог и проездов, строительных площадок на участках со сложными грунтово-геологическими условиями, на переувлажненных, песчаных и глинистых грунтах, болотах I–II типов, и других местах бездорожья, при выполнении аварийно-восстановительных работ и работ по ремонту электрооборудования ПС, ВЛ, для работы тяжелой техники в труднодоступных районах с минимальным временем развертывания таких дорог (т.к. модульные плиты обладают малым весом, высокой прочностью, положительной плавучестью, выдерживают технику весом до 80 тонн в диапазоне температур от -60° до +60°), с возможностью многократного использования, а также с целью получения экономического эффекта в части снижения затрат на сооружение временных, лежневых дорог и проездов.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение 32 единиц оборудования
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 800,788 тыс.руб./шт
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Требование Единых правил предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» (далее – Правила) в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 09.03.2021 № 103/70 «О внесении изменений в приказ ПАО «Россети» от 30.12.2019 № 395», приказ фили-ала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети от 06.08.2021 № 285 «О создании мобильных подразделений». Приказ АО «Россети Тюмень» от 06.08.2020 № 318 «Об утверждении и введении в действие новой редакции Порядка использования систем видеорегистрации на объектах АО «Россети Тюмень». Для оперативного монтажа временных дорог, проездов и строительных площадок на участках со сложными грунтово-геологическими условиями, в том числе на болотах, при выполнении аварийно-восстановительных работ, а также при выполнении работ по ремонту электрооборудования ПС, ВЛ. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (с изменениями и дополнениями) СТО 34.01-39.3-003-2018 Регламент управления качеством электроэнергии в распределительных электрических сетях дочерних зависимых обществ ПАО «Россети». Требования заводских руководств по эксплуатации высоковольтного оборудования. РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования». СТО 34.01-23.1-001-2017 Объёмы и нормы испытания электрооборудования от 25.05.2017. Требования МК 521.528-2002. Требования МК 21.14.255-2014.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 20 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | нд | нд | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | нд | нд | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется |  |  |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.12. | Организационный этап
2. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется |  |  |  | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-12-16 | 2025-12-15 |  |  | 2022-12-16 | 2026-12-15 | 51% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется |  |  |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-16 | 2025-12-15 |  |  | 2022-12-16 | 2026-12-15 | 51% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 30.7503 | 32.6468 | 29.7488 | 25.2184 | 4.5305 | 0.74453 |  | 0.70604 |  | 21.809 |  | 0 |  | 0 |  | 24.5123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 22.5535 | 25.2184
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 3.8205 | 0 |  | 0.58836 |  | 18.1742 |  | 0 |  | 0 |  | 20.427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 18.1742 | 21.0153
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.70999 | 0.74453 |  | 0.11767 |  | 3.6348 |  | 0 |  | 0 |  | 4.0854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 4.3794 | 4.2031
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 25.6252 | 27.2508 | 24.8358 | 21.0153 | 3.8205 | 0.62045 |  | 0.58836 |  | 18.1742 |  | 0 |  | 0 |  | 20.427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 18.7946 | 21.0153
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 25.6252 | 27.2508 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 38 | 32 |  |  | 10 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 25.6252 | 27.2508 |  |  | 3.8205 | 0.62045 |  | 0.58836 |  | 18.1742 |  | 0 |  | 0 |  | 20.427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 18.7946 | 21.0153
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2 | 2
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 7.4275
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2022.0301 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2025 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка мобильного дорожного покрытия для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 3279 | Коммерческие предложения | 3279 | ВЗ | ОЗК | 3 | 3 | ООО "Инсигма" | 2415 |  | 1 | 2415 | 2415 | ООО "Инсигма" | 2898 | 2898 | 32211760427 | www.roseltorg.ru | 03.10.2022 | 13.10.2022 | 21.10.2022 | 08.11.2022 |  |  |  |  | 31.10.2022 | 21.11.2022 | 31.10.2022 | 21.11.2022 | 21.12.2022 |  | Объект включён в ИПР, утверждённую приказом МЭ РФ от 24.11.2022г. №29@ | 2.898
[22 empty] | ООО "Технополимер" | 3250 | ООО "Технополимер"
[22 empty] | ООО "СТЕКЛОНИТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 3275 |  |  | 3275
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 9.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка вышки модульной для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | 226 | Коммерческие предложения | 226 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "МЕГАЛ" | 206 |  | 1 | 206 | 206 | ООО "МЕГАЛ" | 246 | 246 | [11 empty] | 03.04.2023 |  | 03.04.2023 | 12.05.2023 |  | Аналитическая записка РТ4/1/1036 от 27.03.2023 | 0.246
2023.0207 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 9.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка комплекта геодезического оборудования для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрическиесети | ИА АО "Россети Тюмень" | 1818 | Коммерческие предложения | 1818 | ВЗ | ОЗК ЕП | 2 | 2 | ООО "ИЦ ГИС ДАТА" | 1818 |  | 1 | 1818 | 1818 | ООО "ИЦ ГИС ДАТА" | 2181 | 2181 | 32312248788 | www.roseltorg.ru | 04.04.2023 | 03.04.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 21.04.2023 | 32312248788/2023.0207-2 | 22.05.2023 | 05.05.2023 | 31.05.2023 | 05.05.2023 | 25.09.2023 |  |  | 2.181
[22 empty] | ООО "Метрика-Групп" | 1778 | ООО "Метрика-Групп"
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 9.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка терминала видеомониторинга для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 298 | Коммерческие предложения | 298 | СЦ | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Технологии бизнеса" | 277 |  |  |  | 277 | ООО "Технологии бизнеса" | 332 | 332 | [6 empty] | Согласно, п.24.14.14. Регламента взаимодействия участников процесса закупочной деятельности АО "Россети Тюмень" (в ред. Приказа от 12.10.2020г. № 414) закупка признана состоявшейся, победителем признан ООО Технология Бизнеса |  |  |  |  | 2023-05-03 |  | 2023-05-03 | 2023-07-04 |  | Аналитическая записка РТ4/1/1451 от 24.04.2023 | 0.332
2023.0091 | Филиал АО "Россети Тюмень" НВЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 9.2023 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка терминалов видеомониторинга для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 1492 | Коммерческие предложения | 1492 | ОК | ОК | 2 | 2 | ООО "Полицкамера" | 1250 |  | 1 | 1250 | 1250 | ООО "Полицкамера" | 1500 | 1500 | 2666974 | www.rts-tender.ru | 06.03.2023 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 28.03.2023 |  |  |  |  | 03.05.2023 | 13.04.2023 | 03.05.2023 | 13.04.2023 | 25.09.2023 |  |  | 1.5
[22 empty] | ООО "ЭЛПО Плюс" | 1492 |  |  | 1246
2023.0530 | ИА АО "Россети Тюмень" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 11.2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка роботов-тренажеров с ПО для нужд АО "Россети Тюмень" | ИА АО "Россети Тюмень" | 8835 | Коммерческие предложения | 8835 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ГАЛО" | 8804 |  | 1 | 8385 | 8385 | ООО "ГАЛО" | 8385 | 8385 | 32312754088 | www.roseltorg.ru | 13.09.2023 | 12.09.2023 | 18.10.2023 | 01.11.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 01.11.2023 | 32312754088/2023.0530-2 | 24.10.2023 | 22.11.2023 | 24.10.2023 | 22.11.2023 | 26.12.2023 |  | Закупка проводилась для нескольких филиалов Общества, по результатам которой заключен договор на 8.384.966,80 руб. с НДС. Сумма заключенного филиалом НЭС для инвестпроекта PK1600.07.03 договора составляет 270.482,00 руб. с НДС. | 0.27048
[22 empty] | ООО "АЭСК" | 8835 | ООО "АЭСК" |  | 8305

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
M_PK1600.07.03
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве спецоборудование в количестве 39 шт. - Гайковерт аккумуляторный импульсный, УШМ аккумуляторная, Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильная дорожная плита, тренажер с ПО, шлифовальная машина, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, весы крановые, робот-тренажёр)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра
Тип проекта | приобретение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 шт.
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 32.6468
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости объекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 7.4285
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 7.4285
в том числе
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 7.4285
объем заключенного договора №КР02.1600.2022.205 от 21.11.2022 ООО "Инсигма" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 2.898
% от сметной стоимости проекта | 8.877%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.898
освоено по договору, млн. руб. | 2.415
объем заключенного договора KP02.1600.2023.71 от 03.04.2023 . ООО "МЕГАЛ" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.24648
% от сметной стоимости проекта | 0.755%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.246
освоено по договору, млн. руб. | 0.205
объем заключенного договора KP02.1600.2023.76 от 05.05.2023 . ООО "ИЦ ГИС ДАТА" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 2.1811
% от сметной стоимости проекта | 6.681%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.181
освоено по договору, млн. руб. | 1.818
объем заключенного договора KP02.1600.2023.114 от 03.05.2023 . ООО "Технологии бизнеса" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.33237
% от сметной стоимости проекта | 1.018%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.33237
освоено по договору, млн. руб. | 0.27697
объем заключенного договора KP02.1600.2023.38 от 13.04.2023 г. ООО "Полицкамера" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 1.5
% от сметной стоимости проекта | 4.595%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.5
освоено по договору, млн. руб. | 1.25
объем заключенного договора KP02.1600.2023.515 от 22.11.2023 г. ООО "ГАЛО" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 0.27048
% от сметной стоимости проекта | 0.8285%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.27048
освоено по договору, млн. руб. | 0.27048
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | не требуется
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб. | не требуется
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 22.75%
в том числе
- СМР, % | Не требуется
- поставка основного оборудования, % | 22.75%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | Не требуется
% оплаты по объекту(предоплата) | 22.75%
всего оплачено по объекту | 7.4279
% освоения по объекту за отчетный период | 22.92%
всего освоено по объекту | 6.2355
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | нет
- технические агенты | нет
- подрядчики | нет
- поставщики основного оборудования | ООО "Инсигма", ООО "Технологии бизнеса", ООО "ИЦ ГИС ДАТА", ООО "МЕГАЛ", ООО "Полицкамера", ООО "ГАЛО"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | Не требуется
в том числе
- строительный персонал | Не требуется
- монтажный персонал | Не требуется
Основное оборудование | Гайковерт, Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр
График поставки основного оборудования | 16.12.2022-15.12.2025
- дата поставки | 16.12.2022; 30.06.2023; 21.07.2023
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможна реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)