## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Вагайский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям - 1,575 км; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ) = 11,12 млн руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6.9939
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4.6559

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т13/22/3943-ДТП от 20.09.2022 ГКУ ТО УКС | - | действующий | 1. Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, ул. Кедровая, 2 земельный участок с кадастровым номером 72:05:1302001:3; 2. Тюменская область, Вагайский район, п. Иртыш, ул. Лесная, 54, земельный участок с кадастровым номером 72:05:1302001:622 | ВРУ-0,4кВ школы, ВРУ-0,4кВ ППУ, ВРУ-0,4кВ котельной и ШУО-0,4кВ | 1. Нижние контакты коммутационных аппаратов двух комплексов коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ школы, присоединяемого к вновь сооружаемым АО "Россети Тюмень" КЛ-0,4кВ от различных секций шин 0,4кВ РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ТП-10/0,4кВ; 2. Нижние контакты коммутационных аппаратов двух комплексов коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ ППУ, присоединяемого к вновь сооружаемым АО "Россети Тюмень" КЛ-0,4кВ от различных секций шин 0,4кВ РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ТП-10/0,4кВ; 3. Нижний контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ котельной, присоединяемый к вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Быт от ТП-10/0,4кВ №3755; 4. Нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ Котельной, присоединяемый к вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" КЛ-0,4кВ от II секции шин 0,4кВ РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ТП-10/0,4кВ; 5. Нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ШУО-0,4кВ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" КЛ-0,4кВ от I секции шин 0,4кВ РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ТП-10/0,4кВ; | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.4 | II, III | нд | нд | нд | нд | 1. Проектирование и строительство двухтрансформаторнойной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА) до границы земельного участка заявителя; 2. Проектирование и строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры ПС 35кВ Супра через отпаечный разъединитель 110кВ воздушной линией на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50мм2 включительно одноцепной (50мм2) протяженностью 0,6км для присоединения I секции 10кВ вновь сооружаемой двухтрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА); 3. Проектирование и строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз ПС 35кВ Супра через отпаечный разъединитель 10кВ воздушной линией на железобетонных опорах изолированным сталеалюминевым проводом сечением до 50мм2 включительно одноцепной (50мм2) протяженностью 0,6км для присоединения II секции 10кВ вновь сооружаемой двухтрансформаторнойной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА); 4. Проектирование и строительство двух КЛ-0,4кВ от различных секций шин РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" двухтрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА) до сооружаемых АО "Россети Тюмень" комплексов коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ школы кабельными линиями в траншее многожильными с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением от 100 до 200мм2 включительно (185мм2) с одним кабелем в траншее протяженностью 2х0,07; 5. Проектирование и строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ Быт от ТП-10/0,4кВ №3755 до сооружаемого АО "Россети Тюмень" комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ котельной воздушной линией на железобетонной опоре изолированным алюминиевым проводом сечением до 50мм2 включительно одноцепной протяженностью 0,03км; 6. Проектирование и строительство одной КЛ-0,4кВ от II секции шин РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" двухтрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА) до сооружаемой АО "Россети Тюмень" комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ котельной кабельной линией в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 50мм2 включительно с одним кабелем в траншее протяженностью 0,4км; 7. Проектирование и строительство двух КЛ-0,4кВ от различных секций шин РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" двухтрансформатоной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА) до сооружаемых АО "Россети Тюмень" комплексов коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ ППУ кабельными линиями в траншее многожильными с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 50мм2 включительно с одним кабелем в траншее протяженностью 2х0,07км; 8. Проектирование и строительство двух КЛ-0,4кВ от I секций шин РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" двухтрансформатоной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250кВА включительно шкафного или киоскового типа (160кВА) до ШУО-0,4кВ кабельной линией в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением до 50мм2 включительно с одним кабелем в траншее протяженностью 0,03км; 9. Монтаж в сооружаемом АО "Россети Тюмень" комплексе коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4кВ школы двух средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения; 10. Монтаж в сооружаемых АО "Россети Тюмень" комплексах коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемых заявителем ВРУ-0,4кВ котельной, ВРУ-0,4кВ ППУ, ШУО-0,4кВ пяти средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных прямого включения; | - | 6.2741

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | КТП №3710 Иртыш Школа | Трансформатор силовой масляный | - | ТМГ-2х160/10 | - | 1Т, 2Т | - | 2024 | - | - | 10 | - | 2х160 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 10 кВ Шабры отпайка на КТП-3710 | - | ВЛ 10 кВ Шабры отпайка на КТП-3710 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛЗ | - | 0.6 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
1 | - | ВЛ 10 кВ Леспромхоз отпайка на КТП-3710 | - | ВЛ 10 кВ Леспромхоз отпайка на КТП-3710 | - | 10 | - | 10 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛЗ | - | 0.6 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
3 | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-3710 н.п.Иртыш | - | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-3710 н.п.Иртыш | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛИ | - | 0.035 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -
4 | - | КЛ 0,4 кВ от КТП-3710 н.п.Иртыш | - | КЛ 0,4 кВ от КТП-3710 н.п.Иртыш | - | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 1 | - | 50 | - | ВЛИ | - | 0.34 | - | - | - | - | ж/б | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей. Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики. Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Проектирование и строительство ВЛ-10кВ протяженностью 2х0,6 км; 2. Проектирование и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035 км; 3. Проектирование и строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34 км; 4. Проектирование и строительство ТП-10/0,4кВ мощностью 2х160 МВА; 5. Установка прибора коммерческого учета - 5 шт.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-10кВ - 1,2 км; ВЛ-0,4кВ - 0,035 км; КЛ-0,4кВ - 0,34 км; ТП-10/0,4кВ - 2х0,16МВА; ПКУ - 5 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1,94684 млн.руб./км. (КЛ 0,4 кВ); 9,91760 млн.руб./км. (ВЛ 10 кВ); 10,95160 млн.руб./МВА; 2,34543 млн.руб./шт, 0,05795 млн.руб./т.у.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Мероприятие направлено на реализацию договора на технологическое присоединение от 20.09.2022 №Т13/22/3943-ДТП, заявителя ГКУ ТО УКС
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5.анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 9328176.1933
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.3999
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 447325.4847 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.5435
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 20246694.6419
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 11.2%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 11.2%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 4.6% | 3.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104% | 204%
Кумулятивная инфляция | 4.6% | 8.156% | 12.48% | 16.98% | 21.66% | 26.53% | 31.59% | 36.85% | 42.33% | 48.02% | 53.94% | 60.1% | 66.5% | 73.16% | 80.09% | 87.29% | 94.78% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.6% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557% | 583.3% | 1294% | 4138%
Доход, руб. без НДС | 0 | 5228449.1667 | 0 | 5005554.52 | 5155729.39 | 5310398.87 | 5469710.8361 | 5633802.1612 | 5802816.226 | 5976900.7128 | 6156207.7342 | 6340893.9662 | 6531120.7852 | 6727054.4088 | 6928866.041 | 7136732.0222 | 7350833.9829 | 7571359.0024 | 7798499.7725 | 8032454.7656 | 8273428.4086 | 8521631.2609 | 8777280.1987 | 9040598.6047 | 9311816.5628 | 9591171.0597 | 9878906.1915 | 10175273.3772 | 10480531.5785 | 10794947.5259 | 11118795.9517 | 11452359.8302 | 11795930.6251 | 12149808.5439 | 12514302.8002 | 12889731.8842 | 13276423.8407 | 13674716.5559 | 14084958.0526 | 14507506.7942 | 14942731.998 | 15391013.958 | 15852744.3767 | 16328326.708 | 16818176.5093 | 17322721.8045 | 17842403.4587 | 18377675.5624 | 18929005.8293 | 19496876.0042 | 20081782.2843
Доход, тыс.руб. без НДС | 0 | 5228.4492 | 0 | 5005.5545 | 5155.7294 | 5310.3989 | 5469.7108 | 5633.8022 | 5802.8162 | 5976.9007 | 6156.2077 | 6340.894 | 6531.1208 | 6727.0544 | 6928.866 | 7136.732 | 7350.834 | 7571.359 | 7798.4998 | 8032.4548 | 8273.4284 | 8521.6313 | 8777.2802 | 9040.5986 | 9311.8166 | 9591.1711 | 9878.9062 | 10175.2734 | 10480.5316 | 10794.9475 | 11118.796 | 11452.3598 | 11795.9306 | 12149.8085 | 12514.3028 | 12889.7319 | 13276.4238 | 13674.7166 | 14084.9581 | 14507.5068 | 14942.732 | 15391.014 | 15852.7444 | 16328.3267 | 16818.1765 | 17322.7218 | 17842.4035 | 18377.6756 | 18929.0058 | 19496.876 | 20081.7823
Ремонт объекта тыс.руб с НДС | 0 | 509.502 | 527.8441 | 548.43 | 570.1643 | 592.9879 | 616.7253 | 641.4128 | 667.0693 | 693.752 | 721.5021 | 750.3622 | 780.3767 | 811.5918 | 844.0554 | 877.8177 | 912.9304 | 949.4476 | 987.4255 | 1026.9225 | 1067.9994 | 1110.7194 | 1155.1482 | 1201.3541 | 1249.4082 | 1299.3846 | 1351.36 | 1405.4144 | 1461.6309 | 1520.0962 | 1580.9 | 1644.136 | 1709.9015 | 1778.2975 | 1849.4294 | 1923.4066 | 2000.3429 | 2080.3566 | 2163.5708 | 2250.1137 | 2340.1182 | 2433.7229 | 2531.0719 | 2632.3147 | 2737.6073 | 2847.1116 | 2960.9961 | 3079.4359 | 3202.6134 | 3330.7179 | 3463.9466
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9467 | 9.2151 | 9.4916 | 9.7763 | 10.0696 | 10.3717 | 10.6829 | 11.0034 | 11.3335 | 11.6735 | 24.0473 | 24.7688 | 25.5118 | 26.2772 | 27.0655 | 27.8775 | 28.7138 | 29.5752 | 30.4625 | 31.3763 | 32.3176 | 33.2871 | 34.2858 | 35.3143 | 36.3738 | 37.465 | 38.5889 | 39.7466 | 40.939 | 42.1672 | 43.4322 | 44.7351 | 46.0772 | 47.4595 | 48.8833 | 50.3498 | 51.8603 | 53.4161 | 55.0186
Кредит, руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 5228449.1667 | 0 | 5005554.52 | 5155729.39 | 5310398.87 | 5469710.8361 | 5633802.1612 | 5802816.226 | 5976900.7128 | 6156207.7342 | 6340893.9662 | 6531120.7852 | 6727054.4088 | 6928866.041 | 7136732.0222 | 7350833.9829 | 7571359.0024 | 7798499.7725 | 8032454.7656 | 8273428.4086 | 8521631.2609 | 8777280.1987 | 9040598.6047 | 9311816.5628 | 9591171.0597 | 9878906.1915 | 10175273.3772 | 10480531.5785 | 10794947.5259 | 11118795.9517 | 11452359.8302 | 11795930.6251 | 12149808.5439 | 12514302.8002 | 12889731.8842 | 13276423.8407 | 13674716.5559 | 14084958.0526 | 14507506.7942 | 14942731.998 | 15391013.958 | 15852744.3767 | 16328326.708 | 16818176.5093 | 17322721.8045 | 17842403.4587 | 18377675.5624 | 18929005.8293 | 19496876.0042 | 20081782.2843
Операционные расходы | 0 | -431781.3559 | -447549.6656 | -464997.6013 | -483418.725 | -502763.0649 | -522881.669 | -543805.5311 | -565550.5785 | -588165.3382 | -611684.5986 | -636144.5397 | -669164.7726 | -695847.9215 | -723596.0321 | -752451.6346 | -782458.9585 | -813664.0001 | -846114.5936 | -879860.4843 | -914953.405 | -951447.1553 | -999587.2368 | -1039358.4163 | -1080714.2397 | -1123717.9091 | -1168435.1496 | -1214934.3094 | -1263286.4649 | -1313565.5294 | -1365848.3667 | -1420214.9088 | -1476748.2781 | -1535534.9155 | -1596664.7124 | -1660231.1487 | -1726331.436 | -1795066.6669 | -1866541.9698 | -1940866.6702 | -2018154.4581 | -2098523.5629 | -2182096.9339 | -2269002.4297 | -2359373.0135 | -2453346.9577 | -2551068.0554 | -2652685.8414 | -2758355.8211 | -2868239.7097 | -2982505.6792
Ремонт объекта | 0 | -431781.3559 | -447325.4847 | -464771.1787 | -483190.0605 | -502532.1586 | -522648.5209 | -543570.1412 | -565312.9468 | -587925.4647 | -611442.4833 | -635900.1826 | -661336.1899 | -687789.6375 | -715301.223 | -743913.2719 | -773669.8028 | -804616.5949 | -836801.2587 | -870273.3091 | -905084.2414 | -941287.6111 | -978939.1155 | -1018096.6802 | -1058820.5474 | -1101173.3693 | -1145220.304 | -1191029.1162 | -1238670.2808 | -1288217.0921 | -1339745.7758 | -1393335.6068 | -1449069.0311 | -1507031.7923 | -1567313.064 | -1630005.5866 | -1695205.81 | -1763014.0424 | -1833534.6041 | -1906875.9883 | -1983151.0278 | -2062477.0689 | -2144976.1517 | -2230775.1978 | -2320006.2057 | -2412806.4539 | -2509318.7121 | -2609691.4605 | -2714079.119 | -2822642.2837 | -2935547.9751
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7581.9837 | -7809.4432 | -8043.7265 | -8285.0383 | -8533.5895 | -8789.5972 | -9053.2851 | -9324.8836 | -9604.6301 | -9892.7691 | -20379.1042 | -20990.4774 | -21620.1917 | -22268.7974 | -22936.8614 | -23624.9672 | -24333.7162 | -25063.7277 | -25815.6395 | -26590.1087 | -27387.812 | -28209.4464 | -29055.7297 | -29927.4016 | -30825.2237 | -31749.9804 | -32702.4798 | -33683.5542 | -34694.0608 | -35734.8827 | -36806.9291 | -37911.137 | -39048.4711 | -40219.9252 | -41426.523 | -42669.3187 | -43949.3983 | -45267.8802 | -46625.9166
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  |  | -224.1809 | -226.4227 | -228.6645 | -230.9063 | -233.1481 | -235.3899 | -237.6317 | -239.8735 | -242.1153 | -244.3571 | -246.5989 | -248.8407 | -251.0825 | -253.3244 | -255.5662 | -257.808 | -260.0498 | -262.2916 | -264.5334 | -266.7752 | -269.017 | -271.2588 | -273.5006 | -275.7424 | -277.9842 | -280.226 | -282.4678 | -284.7096 | -286.9514 | -289.1932 | -291.435 | -293.6769 | -295.9187 | -298.1605 | -300.4023 | -302.6441 | -304.8859 | -307.1277 | -309.3695 | -311.6113 | -313.8531 | -316.0949 | -318.3367 | -320.5785 | -322.8203 | -325.0621 | -327.3039 | -329.5457 | -331.7875
EBITDA | 0 | 4796667.8107 | -447549.6656 | 4540556.9187 | 4672310.665 | 4807635.8051 | 4946829.1671 | 5089996.6301 | 5237265.6475 | 5388735.3746 | 5544523.1356 | 5704749.4265 | 5861956.0126 | 6031206.4872 | 6205270.0089 | 6384280.3876 | 6568375.0244 | 6757695.0023 | 6952385.1789 | 7152594.2814 | 7358475.0036 | 7570184.1055 | 7777692.9619 | 8001240.1883 | 8231102.3231 | 8467453.1506 | 8710471.0419 | 8960339.0678 | 9217245.1136 | 9481381.9965 | 9752947.5849 | 10032144.9214 | 10319182.347 | 10614273.6284 | 10917638.0878 | 11229500.7355 | 11550092.4047 | 11879649.8891 | 12218416.0828 | 12566640.124 | 12924577.5399 | 13292490.3951 | 13670647.4428 | 14059324.2783 | 14458803.4958 | 14869374.8469 | 15291335.4033 | 15724989.7211 | 16170650.0081 | 16628636.2945 | 17099276.6051
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005 | 203.8005
EBIT | 0 | 4796667.8107 | -447549.6656 | 4540760.7192 | 4672514.4655 | 4807839.6056 | 4947032.9676 | 5090200.4306 | 5237469.448 | 5388939.1751 | 5544726.9361 | 5704953.227 | 5862159.8131 | 6031410.2877 | 6205473.8094 | 6384484.1881 | 6568578.8249 | 6757898.8028 | 6952588.9794 | 7152798.0819 | 7358678.8041 | 7570387.906 | 7777896.7624 | 8001443.9888 | 8231306.1236 | 8467656.9511 | 8710674.8424 | 8960542.8683 | 9217448.9141 | 9481585.797 | 9753151.3854 | 10032348.7219 | 10319386.1475 | 10614477.4289 | 10917841.8883 | 11229704.536 | 11550296.2052 | 11879853.6896 | 12218619.8833 | 12566843.9245 | 12924781.3404 | 13292694.1956 | 13670851.2433 | 14059528.0788 | 14459007.2963 | 14869578.6474 | 15291539.2038 | 15725193.5216 | 16170853.8086 | 16628840.095 | 17099480.4056
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 4796667.8107 | -447549.6656 | 4540760.7192 | 4672514.4655 | 4807839.6056 | 4947032.9676 | 5090200.4306 | 5237469.448 | 5388939.1751 | 5544726.9361 | 5704953.227 | 5862159.8131 | 6031410.2877 | 6205473.8094 | 6384484.1881 | 6568578.8249 | 6757898.8028 | 6952588.9794 | 7152798.0819 | 7358678.8041 | 7570387.906 | 7777896.7624 | 8001443.9888 | 8231306.1236 | 8467656.9511 | 8710674.8424 | 8960542.8683 | 9217448.9141 | 9481585.797 | 9753151.3854 | 10032348.7219 | 10319386.1475 | 10614477.4289 | 10917841.8883 | 11229704.536 | 11550296.2052 | 11879853.6896 | 12218619.8833 | 12566843.9245 | 12924781.3404 | 13292694.1956 | 13670851.2433 | 14059528.0788 | 14459007.2963 | 14869578.6474 | 15291539.2038 | 15725193.5216 | 16170853.8086 | 16628840.095 | 17099480.4056
Налог на прибыль | 0 | -959333.5621 | 89509.9331 | -908152.1438 | -934502.8931 | -961567.9211 | -989406.5935 | -1018040.0861 | -1047493.8896 | -1077787.835 | -1108945.3872 | -1140990.6454 | -1172431.9626 | -1206282.0575 | -1241094.7619 | -1276896.8376 | -1313715.765 | -1351579.7606 | -1390517.7959 | -1430559.6164 | -1471735.7608 | -1514077.5812 | -1555579.3525 | -1600288.7978 | -1646261.2247 | -1693531.3902 | -1742134.9685 | -1792108.5737 | -1843489.7828 | -1896317.1594 | -1950630.2771 | -2006469.7444 | -2063877.2295 | -2122895.4858 | -2183568.3777 | -2245940.9072 | -2310059.241 | -2375970.7379 | -2443723.9767 | -2513368.7849 | -2584956.2681 | -2658538.8391 | -2734170.2487 | -2811905.6158 | -2891801.4593 | -2973915.7295 | -3058307.8408 | -3145038.7043 | -3234170.7617 | -3325768.019 | -3419896.0811
Чистая прибыль | 0 | 3837334.2486 | -358039.7325 | 3632608.5753 | 3738011.5724 | 3846271.6845 | 3957626.3741 | 4072160.3445 | 4189975.5584 | 4311151.3401 | 4435781.5489 | 4563962.5816 | 4689727.8505 | 4825128.2302 | 4964379.0475 | 5107587.3505 | 5254863.06 | 5406319.0423 | 5562071.1835 | 5722238.4655 | 5886943.0433 | 6056310.3248 | 6222317.4099 | 6401155.1911 | 6585044.8989 | 6774125.5608 | 6968539.8739 | 7168434.2946 | 7373959.1313 | 7585268.6376 | 7802521.1083 | 8025878.9776 | 8255508.918 | 8491581.9431 | 8734273.5106 | 8983763.6288 | 9240236.9642 | 9503882.9516 | 9774895.9067 | 10053475.1396 | 10339825.0723 | 10634155.3565 | 10936680.9946 | 11247622.4631 | 11567205.837 | 11895662.9179 | 12233231.363 | 12580154.8173 | 12936683.0469 | 13303072.076 | 13679584.3245
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | 4796667.8107 | -447549.6656 | 4540760.7192 | 4672514.4655 | 4807839.6056 | 4947032.9676 | 5090200.4306 | 5237469.448 | 5388939.1751 | 5544726.9361 | 5704953.227 | 5862159.8131 | 6031410.2877 | 6205473.8094 | 6384484.1881 | 6568578.8249 | 6757898.8028 | 6952588.9794 | 7152798.0819 | 7358678.8041 | 7570387.906 | 7777896.7624 | 8001443.9888 | 8231306.1236 | 8467656.9511 | 8710674.8424 | 8960542.8683 | 9217448.9141 | 9481585.797 | 9753151.3854 | 10032348.7219 | 10319386.1475 | 10614477.4289 | 10917841.8883 | 11229704.536 | 11550296.2052 | 11879853.6896 | 12218619.8833 | 12566843.9245 | 12924781.3404 | 13292694.1956 | 13670851.2433 | 14059528.0788 | 14459007.2963 | 14869578.6474 | 15291539.2038 | 15725193.5216 | 16170853.8086 | 16628840.095 | 17099480.4056
Амортизация | 0 | 0 |  | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005 | -203.8005
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -959333.5621 | 89509.9331 | -908152.1438 | -934502.8931 | -961567.9211 | -989406.5935 | -1018040.0861 | -1047493.8896 | -1077787.835 | -1108945.3872 | -1140990.6454 | -1172431.9626 | -1206282.0575 | -1241094.7619 | -1276896.8376 | -1313715.765 | -1351579.7606 | -1390517.7959 | -1430559.6164 | -1471735.7608 | -1514077.5812 | -1555579.3525 | -1600288.7978 | -1646261.2247 | -1693531.3902 | -1742134.9685 | -1792108.5737 | -1843489.7828 | -1896317.1594 | -1950630.2771 | -2006469.7444 | -2063877.2295 | -2122895.4858 | -2183568.3777 | -2245940.9072 | -2310059.241 | -2375970.7379 | -2443723.9767 | -2513368.7849 | -2584956.2681 | -2658538.8391 | -2734170.2487 | -2811905.6158 | -2891801.4593 | -2973915.7295 | -3058307.8408 | -3145038.7043 | -3234170.7617 | -3325768.019 | -3419896.0811
НДС | 0 | -305496.6737 | -36818.999 | -2513.8594 | 344829.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | -1973611.6667 | -191108.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | -2057982.0014 | -238707.0997 | -13712.66 | 5777638.5396 | 5595675.3572 | 5763425.5596 | 5936203.4073 | 6114159.9276 | 6297449.9064 | 6486233.1382 | 6680674.2033 | 6872936.0357 | 7078966.173 | 7291170.8447 | 7509735.0326 | 7734849.2577 | 7966709.7459 | 8205518.599 | 8451483.9704 | 8704820.2461 | 8965748.2315 | 9223735.176 | 9500212.8343 | 9784975.3989 | 10078271.0403 | 10380355.3593 | 10691491.6089 | 11011950.9236 | 11342012.5548 | 11681964.1139 | 12032101.8223 | 12392730.769 | 12764165.1759 | 13146728.6708 | 13540754.5691 | 13946586.1631 | 14364577.021 | 14795091.2937 | 15238504.0316 | 15695201.5107 | 16165581.5678 | 16650053.9469 | 17149040.6549 | 17662976.3283 | 18192308.6112 | 18737498.5438 | 19299020.9632 | 19877364.916 | 20473034.0831 | 21086547.2172
Накопленный ЧДП | 0 | -2057982.0014 | -2296689.1011 | -2310401.7611 | 3467236.7785 | 9062912.1357 | 14826337.6952 | 20762541.1025 | 26876701.0302 | 33174150.9365 | 39660384.0748 | 46341058.2781 | 53213994.3138 | 60292960.4868 | 67584131.3315 | 75093866.3641 | 82828715.6218 | 90795425.3677 | 99000943.9668 | 107452427.9372 | 116157248.1833 | 125122996.4148 | 134346731.5908 | 143846944.4251 | 153631919.824 | 163710190.8643 | 174090546.2236 | 184782037.8325 | 195793988.7562 | 207136001.311 | 218817965.4249 | 230850067.2472 | 243242798.0163 | 256006963.1922 | 269153691.8631 | 282694446.4321 | 296641032.5953 | 311005609.6163 | 325800700.91 | 341039204.9417 | 356734406.4523 | 372899988.0201 | 389550041.967 | 406699082.6218 | 424362058.9501 | 442554367.5613 | 461291866.1051 | 480590887.0683 | 500468251.9843 | 520941286.0674 | 542027833.2846
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.89928 | 0.80871 | 0.72725 | 0.654 | 0.58813 | 0.5289 | 0.47563 | 0.42772 | 0.38464 | 0.3459 | 0.31106 | 0.27973 | 0.25156 | 0.22622 | 0.20344 | 0.18295 | 0.16452 | 0.14795 | 0.13305 | 0.11965 | 0.1076 | 0.09676 | 0.087014 | 0.07825 | 0.070369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | 0 | -1850703.2387 | -193043.7572 | -9972.5758 | 3778602.5999 | 3291005.2414 | 3048259.7017 | 2823418.5462 | 2615161.3939 | 2422264.9016 | 2243596.1301 | 2078105.6987 | 1922581.9255 | 1780769.0659 | 1649416.1903 | 1527751.8043 | 1415061.3149 | 1310682.8338 | 1214003.2902 | 1124454.8304 | 1041511.4828 | 964686.0692 | 892486.1925 | 826652.9659 | 765675.6646 | 709196.123 | 10380355.3593 | 10691491.6089 | 11011950.9236 | 11342012.5548 | 11681964.1139 | 12032101.8223 | 12392730.769 | 12764165.1759 | 13146728.6708 | 13540754.5691 | 13946586.1631 | 14364577.021 | 14795091.2937 | 15238504.0316 | 15695201.5107 | 16165581.5678 | 16650053.9469 | 17149040.6549 | 17662976.3283 | 18192308.6112 | 18737498.5438 | 19299020.9632 | 19877364.916 | 20473034.0831 | 21086547.2172
NPV (без учета продажи) | 0 | -1850703.2387 | -2043746.9959 | -2053719.5717 | 1724883.0283 | 5015888.2697 | 8064147.9714 | 10887566.5176 | 13502727.9115 | 15924992.8131 | 18168588.9432 | 20246694.6419 | 22169276.5675 | 23950045.6334 | 25599461.8237 | 27127213.6279 | 28542274.9428 | 29852957.7767 | 31066961.0669 | 32191415.8973 | 33232927.3801 | 34197613.4494 | 35090099.6419 | 35916752.6079 | 36682428.2725 | 37391624.3955 | 47771979.7548 | 58463471.3637 | 69475422.2873 | 80817434.8422 | 92499398.9561 | 104531500.7784 | 116924231.5475 | 129688396.7234 | 142835125.3942 | 156375879.9633 | 170322466.1265 | 184687043.1475 | 199482134.4412 | 214720638.4729 | 230415839.9835 | 246581421.5513 | 263231475.4981 | 280380516.153 | 298043492.4813 | 316235801.0925 | 334973299.6363 | 354272320.5995 | 374149685.5155 | 394622719.5986 | 415709266.8158
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.16% | 61.13% | 71.04% | 75.7% | 78.05% | 79.29% | 79.96% | 80.33% | 80.54% | 80.65% | 80.72% | 80.76% | 80.78% | 80.79% | 80.8% | 80.8% | 80.8% | 80.8% | 80.8% | 80.8% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2022-06-30 | 2022-08-19 |  |  | 2022-06-30 | 2022-08-19 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2023-06-30 | 2023-10-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-10-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2023-09-30 | 2023-10-10 |  |  | 2023-09-30 | 2024-01-18 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2023-10-17 | 2023-10-27 |  |  | 2024-01-25 | 2024-06-30 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2023-10-10 | 2023-11-06 |  |  | 2024-01-18 | 2024-06-30 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2023-11-26 | 2023-12-26 |  |  | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-11-26 | 2024-01-05 |  |  | 2024-04-02 | 2024-05-12 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2023-12-26 | 2024-02-04 |  |  | 2024-05-02 | 2024-06-11 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2024-01-15 | 2024-03-05 |  |  | 2024-05-22 | 2024-07-11 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2024-03-20 | 2024-04-29 |  |  | 2024-07-26 | 2024-08-25 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2024-05-19 | 2024-07-03 |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-29
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2024-08-02 | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-28
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2024-08-02 | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-28
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2024-09-11 | 2024-09-21 |  |  | 2024-12-08 | 2024-12-18
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [начало (дата), row above]
начало (дата) = [окончание (дата), row above]+92
окончание (дата) = [начало (дата)]+10
окончание (дата) = [окончание (дата), row above]+30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2023 года | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2023 | по состоянию на 01.01.2024 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 11.1219 | 10.0528 | 10.0528 | 6.9939 | 3.0589 | 0 |  | 6.9939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 6.9939
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 3.0471 | 0 |  | 3.2189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2189
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.011794 | 0 |  | 3.7749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 3.7749
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 9.3282 | 8.3934 | 8.3934 | 4.6559 | 3.7375 | 0 |  | 4.6559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 4.6559
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.7592 | 0.31358 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 3.2777 | 3.6755 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4.3034 | 3.9727 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.98791 | 0.43162 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0.32 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 1.575 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0.32 | 0.32 |  |  | 0 | 0.32 |  | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.32 | 0.32
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1.575 | 1.575 |  |  | 0 | 1.575 |  | 1.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.575 | 1.575
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 5 | 5 |  |  | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 5 | 5
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 9.3282 | 8.3934 |  |  | 0 | 9.3282 |  | 8.3934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 9.3282 | 8.3934
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0.32 |  | 0.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0.32 | 0.32
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 1.575 |  | 1.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1.575 | 1.575
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 5 | 5
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 10.168
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2023.0326 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ по строительству ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шабры от ПС 35 кВ Супра и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВЛеспромхоз от ПС 35 кВ Супра, ТП-10/0,4 кВ, 7ЛЭП-0,4 кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТОУКС, для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. | АО "Россети Тюмень" | 8465 | Предварительный расчет стоимости работ | 8465 | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ООО "ГЛОБУС" | 8464 |  |  |  | 8464 | ООО "ГЛОБУС" | 10157 | 10157 | 2749476 | www.rts-tender.ru | 05.05.2023 | 19.05.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 15.06.2023 | 32312398642/2023.0326-2 | 30.05.2023 | 30.06.2023 | 30.05.2023 | 30.06.2023 | 15.12.2023 | Вскрытие переносилось дважды ввиду отсутствия участников |  | 10.157
1 | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право ограниченного пользования частью земельного участка (сервитут) для строительства ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шабры от ПС 35 кВ Супра и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Леспромхоз от ПС 35 Супра, ТП-10/0,4 кВ, 7ЛЭП-0,4 кВ по соглашению №30/23-С от 08.09.2023г., ДС №1 от 20.10.2023г. | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | СОГЛАШЕНИЕ №30/23-С | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 2 |  |  |  | 2 | Администрация Вагайского муниципального района | 2 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 2023-09-08 |  | 2023-09-08 | 2026-08-07 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на Фактическая стоимость договора 2.199,87 руб. | 0.002
2 | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право ограниченного пользования частью земельного участка (сервитут) для строительства ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шабры от ПС 35 кВ Супра и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Леспромхоз от ПС 35 Супра, ТП-10/0,4 кВ, 7 ЛЭП-0,4 кВ по соглашению №31/23-С от 08.09.2023г. | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | СОГЛАШЕНИЕ № 31/23-С | 9 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 9 |  |  |  | 9 | Администрация Вагайского муниципального района | 9 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 2023-09-08 |  | 2023-09-08 | 2026-08-07 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 10.01.2024 №РТ13/01/8. Фактическая стоимость договора 9.198,67 руб. | 0.009
3 | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Право ограниченного пользования частью земельного участка (сервитут) для строительства ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шабры от ПС 35 кВ Супра и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Леспромхоз от ПС 35 Супра, ТП-10/0,4 кВ, 7 ЛЭП-0,4 кВ по соглашению №32/23-С от 02.10.2023г. | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | СОГЛАШЕНИЕ № 32/23-С | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 2023-10-02 |  | 2023-10-02 | 2026-09-01 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от Аналитическая записка от 10.01.2024 №РТ13/01/8. Фактическая стоимость договора 386,78 руб. | 0
4 | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Использование земельного участка для строительства ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шабры от ПС 35 кВ Супра и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Леспромхоз от ПС 35 Супра, ТП-10/0,4 кВ, 7 ЛЭП-0,4 кВ по разрешению №121/23-р от 10.10.2023г. | АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 0 | РАЗРЕШЕНИЕ №121/23-Р | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Вагайского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | п.5.7.3.12 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  | 2023-10-10 |  | 2023-10-10 | 2026-10-09 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка от 10.01.2024 №РТ13/01/8. Фактическая стоимость договора 99,27 руб. | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2024 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
N_NS3600.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16МВА, ПКУ - 5 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Вагайский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | ВЛ-10кВ - 1,2 км; ВЛ-0,4кВ - 0,035 км; КЛ-0,4кВ - 0,34 км; ТП-10/0,4кВ - 2х0,16МВА; ПКУ - 5 шт.
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | 10.0528
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 10.168
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 10.168
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 10.157
объем заключенного договора PD01.3000.2023.638 от 30.06.2023 . ООО "ГЛОБУС в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 10.157
% от сметной стоимости проекта | 91.32
оплачено по договору, млн. руб. | 6.177
освоено по договору, млн. руб. | 3.726
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.011
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ №30/23-С от 08.09.2023 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ № 31/23-С от 08.09.2023 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.009
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
объем заключенного договора СОГЛАШЕНИЕ № 32/23-С от 02.10.2023 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора РАЗРЕШЕНИЕ №121/23-Р от 10.10.2023 . Администрация Вагайского муниципального района в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 55.64
всего оплачено по объекту | 6.188
% освоения по объекту за отчетный период | 40.32
всего освоено по объекту | 3.737
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "ГЛОБУС
- технические агенты
- подрядчики | Администрация Вагайского муниципального района
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | ТП-10/0,4кВ - 2шт.; ПКУ - 5шт.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2024-05-14
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют, реализация проекта в установленные сроки
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)