## 03
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.12.2024 № 45@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 35@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2025 |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5584.5673 | 8309.2445 | 20080.4724 | 107101.6686 | 5289.3349 | 50129.0398 | 39030.7365 | 12652.5574 | 143381.2258 | 6194.436 | 59014.376 | 61518.1757 | 16654.2381 | 0 | 87021.1962 | 0 | 71448.0196 | 0 | 107253.8736 | 15573.1766 | 16046.8798 | 20629.5379 | 12526.4108 | 14430.0826 | 12542.4377 | 14353.4786 | 16167.9879 | 16144.7593 | 15187.5159 | 15131.056 | 0 | 65557.8583 | 71555.4082 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1959.6314 | 2215.714 | 11300.8177 | 34178.1079 | 1187.9005 | 19917.7105 | 9424.616 | 3647.8809 | 38651.2934 | 1322.9161 | 22414.1162 | 10882.3735 | 4031.8876 | 0 | 22877.2902 | 0 | 17739.0458 | 0 | 21180.0485 | 5138.2444 | 6170.4272 | 8381.8534 | 6501.21 | 4174.2918 | 4142.8346 | 3524.96 | 6351.5815 | 1503.3282 | 2289.3853 | 1878.9636 | 0 | 17584.4334 | 21163.9751 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3476.7293 | 4395.5162 | 7365.9899 | 60540.8362 | 2105.5304 | 28847.4719 | 22465.6024 | 7122.2315 | 75979.5192 | 2442.6272 | 34286.327 | 30005.238 | 9245.3269 | 0 | 53174.8463 | 0 | 43929.7899 | 0 | 59860.008 | 9245.0564 | 8753.5212 | 9812.4331 | 4559.511 | 7186.6065 | 6741.5017 | 8403.5578 | 7491.2385 | 13412.473 | 10125.6376 | 10618.3271 | 0 | 38815.0704 | 39536.2159 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 32.4262 | 32.4262 | 13.3199 | 268.0985 | 8.4432 | 213.7023 | 16.489 | 29.464 | 14.7236 | 7.92 | 0 | 3.4842 | 3.3194 | 0 | 254.7786 | 0 | 254.082 | 0 | 0.70344 | 0.69654 | 0.70031 | 76.7927 | 0.70344 | 177.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.082 | 0.70344 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 115.7804 | 1665.588 | 1400.3449 | 12114.626 | 1987.4608 | 1150.1551 | 7124.0291 | 1852.981 | 28735.6896 | 2420.9726 | 2313.9328 | 20627.08 | 3373.7042 | 0 | 10714.2812 | 0 | 9525.1019 | 0 | 26213.1137 | 1189.1793 | 1122.2311 | 2358.4586 | 1464.9864 | 2891.895 | 1658.1013 | 2424.9608 | 2325.1678 | 1228.9581 | 2772.4929 | 2633.7654 | 0 | 8904.2724 | 10854.5138 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 3077.7058 | 4471.6945 | 9494.4488 | 56321.3096 | 2690.8128 | 25563.7787 | 20624.3335 | 7442.3846 | 75474.245 | 3210.9349 | 28930.2584 | 33694.4817 | 9638.5701 | 0 | 46826.8608 | 0 | 41512.9882 | 0 | 60258.2787 | 5313.8726 | 5721.5176 | 10281.2924 | 4108.1805 | 7462.1212 | 4791.4618 | 9048.6813 | 9662.7846 | 10691.7066 | 7874.4662 | 10635.6681 | 0 | 37483.8016 | 37072.5612 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1704.3007 | 1720.5389 | 5077.9672 | 20112.322 | 566.6777 | 10998.1299 | 6244.8791 | 2302.6354 | 20240.9599 | 610.3198 | 11041.8795 | 6178.8942 | 2409.8663 | 0 | 15034.3548 | 0 | 13136.8857 | 0 | 12923.4205 | 1897.4691 | 2239.5721 | 5425.6437 | 2188.5322 | 3699.9022 | 2035.7918 | 3030.0096 | 5568.2018 | 899.293 | 1744.5588 | 1386.336 | 0 | 13054.8484 | 12923.4205 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 402.387 | 416.3209 | 717.3046 | 5044.3054 | 124.1483 | 2699.1067 | 1601.759 | 619.2914 | 4444.8827 | 116.0612 | 2444.0374 | 1383.4398 | 501.3442 | 0 | 4327.0008 | 0 | 4252.7752 | 0 | 3563.3029 | 74.2256 | 164.2752 | 2652.7025 | 145.0835 | 1518.5525 | 810.9202 | 0 | 2607.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.255 | 3563.3029 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | 0.64224 | 3.9788 | 1.5173 | 1.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | 0 | 0 | 0 | 0.92576 | 0 | 6.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0.96163 | 0.96163 | 0 | 12.7324 | 1.3018 | 6.6787 | 3.0967 | 1.6553 | 13.6036 | 0.4745 | 7.0094 | 3.9692 | 2.1504 | 0 | 12.7324 | 0 | 2.9712 | 0 | 4.9773 | 9.7612 | 8.6264 | 2.9712 | 4.499 | 0 | 0.47828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 4.9773 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 401.4253 | 415.3593 | 717.3046 | 5031.573 | 122.8465 | 2692.428 | 1598.6623 | 617.6362 | 4423.6213 | 114.9445 | 2433.0492 | 1377.9533 | 497.6743 | 0 | 4314.2684 | 0 | 4249.804 | 0 | 3550.6679 | 64.4644 | 155.6488 | 2649.7313 | 139.6587 | 1518.5525 | 803.7099 | 0 | 2607.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168.2839 | 3550.6679 | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 62.3697 | 62.3697 | 490.0319 | 490.0319 | 19.7471 | 428.1775 | 14.2774 | 27.8299 | 490.0319 | 19.7471 | 428.1775 | 14.2774 | 27.8299 | нд | 0 | нд | -5.6843e-14 | нд | -5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений стоимости и сроков реализации. Объект введен в 2021 г.
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км) | J_NS1200.PS.0047 | С | 2021 | 2027 | 2027 | 278.2254 | 278.2254 | 39.1996 | 3155.1014 | 61.6714 | 1740.0291 | 1005.9656 | 347.4354 | 3172.8557 | 61.1132 | 1747.11 | 1005.8859 | 358.7466 | нд | 3115.9018 | нд | 3073.2064 | нд | 2995.121 | 42.6954 | 138.5351 | 1650 | 95.8357 | 1423.2064 | 405 | 0 | 2494.2853 | 0 | 0 | 0 | нд | 3073.2064 | 2995.121 | Изменение срока окончания освоения капвложений в связи с заключением ДС от 28.05.2025 № 10 к договору от 24.09.2018 № Т3/18/0016-ДТП. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР, утверждением ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 09.09.2024 № 30-Э) и на основании заключенных договоров, стоимость которых рассчитана на основании утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | С | 2022 | 2027 | 2027 | 37.516 | 37.516 | 1.4951 | 310.9702 | 7.7561 | 51.1696 | 205.5604 | 46.4841 | 306.8417 | 8.6288 | 49.9768 | 200.2482 | 47.9879 | нд | 309.4751 | нд | 303.3461 | нд | 299.2177 | 6.1289 | 6.1289 | 208 | 7.7038 | 95.3461 | 178.5 | 0 | 113.0139 | 0 | 0 | 0 | нд | 303.3461 | 299.2177 | Изменение срока окончания освоения капвложений в связи с заключением ДС от 28.05.2025 № 10 к договору от 24.09.2018 № Т3/18/0016-ДТП в связи с заключением ДС от 28.05.2025 № 10 к договору от 24.09.2018 № Т3/18/0016-ДТП. Изменение стоимости проекта на основании ССРСС (приказ АО "Россети Тюмень" от 26.07.2024 № 19-Э) и на основании заключенных договоров, стоимость которых рассчитана на основании утвержденного сводного сметного расчета стоимости строительства.
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | С | 2023 | 2025 | нд | 3.2172 | 3.2172 | 0.0028974 | 46.7895 | 2.0266 | 34.405 | 4.1094 | 6.2485 | 2.1487 | 1.9289 | 0 | 0 | 0.21977 | нд | 46.7866 | нд | 40.6345 | нд | 0.0063696 | 6.1521 | 2.1394 | 40.6345 | 0.0063696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 40.6345 | 0.0063696 | Исключение инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | К | 2022 | 2029 | нд | 20.0971 | 26.0052 | 186.0746 | 267.92 | 7.6209 | 168.5177 | 55.7641 | 36.0173 | 186.4205 | 7.6175 | 98.7148 | 54.2617 | 25.8265 | нд | 81.8454 | нд | 81.5201 | нд | 0.013054 | 0.32524 | 0.33289 | 0 | 0.013054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.013054 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с заключением соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 0,95 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0.50043 | 14.5298 | 0.63526 | 12.4171 | 0.1531 | 1.3243 | 15.5445 | 0.68093 | 13.3099 | 0.16411 | 1.3896 | нд | 14.0294 | нд | 14.0294 | нд | 15.044 | 0 | 0 | 14.0294 | 15.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.0294 | 15.044 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2022 № Т7/22/0017-ДТП. Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*1250 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,863 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.6872 | 0.58601 | 5.9469 | 12.2709 | 1.8834 | 23.0328 | 0.63304 | 6.7204 | 13.4497 | 2.2296 | нд | 20.6872 | нд | 20.6829 | нд | 23.0242 | 0.0042584 | 0.0085878 | 20.6829 | 0 | 0 | 23.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.6829 | 23.0242 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № Т7_22_0023-ДТП от 27.10.2022. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в соответствии с дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 8.0258 | 0 | 35.0947 | 4.7424 | 8.1181 | 18.6274 | 3.6068 | 79.4275 | 3.8854 | 29.0618 | 37.2517 | 9.2287 | нд | 35.0947 | нд | 30.3519 | нд | 75.3516 | 4.7427 | 4.0759 | 30.3519 | 0.64502 | 0 | 74.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.3519 | 75.3516 | Изменение сроков реализации в связи с заключением дополнительного соглашения о продлении технических условий на основании обращения заявителя ПАО НК "РуссНефть от 06.03.2024 № 44-658 «О продлении выполнения мероприятий по технологическому присоединению. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.1.1.3 | ЛЭП-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ № 51 ф.№ 26 ПС 110/6 кВ Строительная до КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дизель Деталь» (строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,055 км, КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,25 МВА, монтаж ПКУ-1 шт.) | O_NS1100.PS.0016 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.3613 | 0.26754 | 1.1669 | 1.4983 | 1.4286 | 4.3966 | 1.2229 | 0.36193 | 1.4228 | 1.3889 | нд | 4.3613 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3613 | 4.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.05.2023 №Т7/23/0025-ДТП. Изменение стоимости проекта в связи с изменением физических параметров в соответствии с утвержденной ПСД, фактически выполненными и принятыми работами. Без изменения срока реализации проекта.
1.1.1.3 | ПС 110/6 кВ СМК с питающими 2КЛ 110 кВ и переходным пунктом 110 кВ в районе ПС 110 кВ Шукшинская (новое строительство ПС 110/6 кВ с трансформаторной мощностью 2*40 МВА, КЛ 110 кВ протяженностью 2*0,7 км и ПП 110 кВ – 1 шт.) | O_NS1100.PS.0017 | И | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 685.8309 | 17.7793 | 242.3289 | 280.3556 | 145.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 685.8309 | нд | 685.8309 | нд | 0 | 0 | 0 | 685.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 685.8309 | 0 | Исключение объекта связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения № Т7/23/0051-ДТП от 22.12.2023.
1.1.1.3 | Установка средств учета электрической энергии на ПС 110/35/6 кВ Элегаз для подключения энергопринимающих устройств ООО «СГЭС» ПКУ по 35 кВ – 2 шт.) | O_NS1100.AS.0005 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.21234 | 0.010646 | 0.14001 | 0.053348 | 0.0083338 | 0.20832 | 0.032274 | 0.13036 | 0.03755 | 0.008137 | нд | 0.21234 | нд | 0.20169 | нд | 0.20832 | 0.010646 | 0 | 0.20169 | 0.20832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20169 | 0.20832 | Исполнение обязательств по договору от 03.07.2024 № Т7/24/0020-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Корректировка срока начала реализации в связи с выполнением проектно-изыскательских работ хоз.способом в соответствии с внутренним распределением очередности проектирования.
1.1.1.3 | Установка прибора учёта электроэнергии в КТПН-10/0,4 кВ ТСН «Просека» (ПКУ 1 шт.) | O_NS1600.AS.0002 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.043726 | 0.0032582 | 0.011316 | 0.026887 | 0.0022652 | 0.046739 | 0.0011834 | 0.014157 | 0.031398 | 0 | нд | 0.043726 | нд | 0 | нд | 0.01534 | 0.043726 | 0.031398 | 0 | 0.01534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01534 | Изменение срока реализации проекта в связи с получением от заявителя обращения о преносе срока исполнения по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 22.05.2024 № Т4/24/0006-ДТП. Корректировка стоимости под фактически заключенные договора, выполнение работ хоз.способом. Объект введен.
1.1.1.3 | Установка КРУН-10 кВ с отходящей ЛЭП-10 кВ в районе ПС 110 кВ Нулевая для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО НК «РуссНефть» (новое строительство КРУН-10 кВ – 1 шт., ЛЭП-10 кВ – 0,4 км, ШР-10 кВ – 2 шт., КЛ-10 кВ – 0,2 км, ПУ – 2 шт.) | P_NS1900.PS.0006 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.9828 | 3.8241 | 24.8058 | 23.6336 | 12.7193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 64.9828 | нд | 0 | нд | 3.988 | нд | 60.9948 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 64.9828 | Новый проект. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2024 № Т11/23/0022-ДТП
1.1.1.3 | ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 12 ПС 110/6/6 кВ Шукшинская для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» в СТСН Речник (новое строительство ВЛ 6 кВ протяжённостью 0,007 км, установка реклоузера - 1 шт., 1 ПУ) | P_NS1100.VL.0010 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1225 | 0.20428 | 0.47682 | 2.0358 | 0.40562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1225 | нд | 0 | нд | 0.20428 | нд | 2.9182 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1225 | Новый объект. Исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения № T7/24/0032 - ДТП от 22.05.2024
1.1.1.3 | ПП 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Блочная для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (строительство переключательного пункта с 2-мя линейными ячейками 35 кВ, ВЛ 35 кВ – 0,1 км, замена выключателей 35 кВ – 2 шт., разъединителей 35 кВ – 2 шт., ошиновки 35 кВ – 1 компл., установка ПУ – 2 шт.) | P_NS1100.PS.0019 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.0155 | 5.1532 | 33.5759 | 23.097 | 9.1894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 71.0155 | нд | 0 | нд | 12.4494 | нд | 58.5661 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 71.0155 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору от 03.07.2024 № Т7/24/0020-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
1.1.1.3 | Установка прибора учета электроэнергии в ячейке 6 кВ ф. № 16 ПС 110 кВ Таежная (ПУ - 1 шт.) | P_NS1600.AS.0003 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026999 | 0.0011834 | 0.0066402 | 0.017992 | 0.0011834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026999 | нд | 0 | нд | 0.026999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.026999 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании договора от 14.03.2024 № Т4/24/0005-ДТП
1.1.1.3 | Строительство распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10 кВ по договорам ТП свыше 670 кВт включительно (1ПУ) 10кВ филиала Нижневартовские электрические сети (2025г.) | P_NS1600.AS.0004 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053638 | 0.0016153 | 0.0013143 | 0.019134 | 0.031575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053638 | нд | 0 | нд | 0.053638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.053638 | Включение нового проекта в целях приобретения/установки приборов учета и иного оборудования для учета э/э в целях исполнения договоров ТП
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ячеек 35кВ ф№2,4 ПС 110/35/6кВ Северо-Хохряковская (замена ТТ6шт) | P_TP1600.PS.0185 | С | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4072 | 0.26891 | 0.4236 | 1.3783 | 0.33641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4072 | нд | 0 | нд | 2.4072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4072 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании Договора Т4/24/0008-ДТП от 27.05.2024
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ячеек 35кВ ф.№ 2,3 ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена ТТ 6 шт.) | P_TP1600.PS.0186 | З | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0576 | 0 | 0.18147 | 0.741 | 0.13517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0576 | нд | 0 | нд | 1.0576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0576 | Включение нового объекта технологического присоединения, на основании Договора Т4/24/0009-ДТП от 30.05.2024
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1301.9137 | 1304.218 | 4360.6626 | 15068.0166 | 442.5295 | 8299.0232 | 4643.1201 | 1683.3439 | 15796.0772 | 494.2585 | 8597.8421 | 4795.4545 | 1908.5221 | 0 | 10707.354 | 0 | 8884.1105 | 0 | 9360.1176 | 1823.2435 | 2075.2969 | 2772.9412 | 2043.4487 | 2181.3497 | 1224.8715 | 3030.0096 | 2960.9026 | 899.293 | 1744.5588 | 1386.336 | 0 | 8883.5934 | 9360.1176 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1125.9332 | 1128.4194 | 3639.0232 | 12789.6968 | 366.7745 | 7175.7729 | 3823.3906 | 1423.7588 | 13162.9842 | 398.6026 | 7379.2265 | 3828.9367 | 1556.2183 | 0 | 9150.6736 | 0 | 7504.251 | 0 | 7615.2637 | 1646.4226 | 1908.6973 | 2632.6305 | 1964.1693 | 942.318 | 916.845 | 3030.0096 | 1603.3547 | 899.293 | 1744.5588 | 1386.336 | 0 | 7504.251 | 7615.2637 | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | З | 2019 | 2025 | 2027 | 254.2775 | 254.2775 | 1799.9173 | 1799.9173 | 64.0418 | 1035.8067 | 524.9799 | 175.0889 | 1799.9173 | 64.0418 | 1035.8067 | 524.9799 | 175.0889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений стоимости и сроков реализации. Объект введен в 2022 г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 229.0423 | 229.2134 | 364.0256 | 2076.6341 | 53.3393 | 759.8407 | 977.4503 | 286.0039 | 2128.0039 | 53.0861 | 722.3248 | 986.4405 | 366.1524 | нд | 1712.6085 | нд | 750.1536 | нд | 760.3343 | 962.4549 | 1003.644 | 750.1536 | 760.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 750.1536 | 760.3343 | Без изменения срока реализации ИП по освоению. Изменение стоимости проекта в связи с утверждением ПСД, заключенными договорами, актуализацией финансирования по годам и применением актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на момент составления расчета.
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | С | 2019 | 2029 | 2029 | 494.4987 | 496.8138 | 489.229 | 6591.7356 | 160.648 | 4441.2097 | 1259.7594 | 730.1185 | 6711.6209 | 184.7385 | 4613.071 | 1155.6081 | 758.2033 | нд | 6102.5066 | нд | 5418.9249 | нд | 5317.7019 | 683.5817 | 904.69 | 547.3044 | 1203.4195 | 942.318 | 916.845 | 3030.0096 | 1603.3547 | 899.293 | 1594.0828 | 0 | нд | 5418.9249 | 5317.7019 | Без изменений сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с утверждением ПСД (от 14.10.2024 № 33-Э), изменение стоимости по финансированию, в том числе, в связи с принятием необлагаемых НДС затрат, актуализацией финансирования по годам и применением актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ на момент составления расчета.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | П | 2018 | 2028 | 2029 | нд | нд | 46.0799 | 1381.6384 | 61.0068 | 469.8043 | 704.2963 | 146.531 | 1583.6707 | 68.9976 | 538.9124 | 805.0035 | 170.7572 | нд | 1335.5585 | нд | 1335.1725 | нд | 1537.2276 | 0.38601 | 0.36322 | 1335.1725 | 0.41554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.476 | 1386.336 | нд | 1335.1725 | 1537.2276 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | З | 2017 | 2025 | 2025 | 148.1147 | 148.1147 | 939.7713 | 939.7713 | 27.7387 | 469.1116 | 356.9047 | 86.0164 | 939.7713 | 27.7387 | 469.1116 | 356.9047 | 86.0164 | нд | 0 | нд | 1.1369e-13 | нд | 1.1369e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП. Объект введен в 2021 г.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 175.9805 | 175.7986 | 721.6395 | 2278.3199 | 75.755 | 1123.2503 | 819.7295 | 259.5851 | 2633.093 | 95.656 | 1218.6156 | 966.5177 | 352.3038 | 0 | 1556.6804 | 0 | 1379.8595 | 0 | 1744.8539 | 176.8209 | 166.5996 | 140.3107 | 79.2795 | 1239.0317 | 308.0266 | 0 | 1357.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.3423 | 1744.8539 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 21 ПС 110/6кВ «Строительная» для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК- Региональные сети» (СТСН «Черемушки», демонтаж ВЛ-6кВ – 0,244 км, замена провода – 1*0,95 км, строительство 2КЛ-6 кВ протяженностью 1*1,837 км, монтаж РЛК-6 кВ – 4 шт., КРУН- 6кВ – 1 шт. и ПКУ – 1 шт.) | N_TP1100.KL.0003 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 3.6835 | 3.6835 | 1.3664 | 43.4552 | 1.3664 | 35.2451 | 2.6918 | 4.1517 | 40.3595 | 1.3664 | 32.2492 | 2.6918 | 4.052 | нд | 42.0887 | нд | 0 | нд | 0 | 42.0887 | 38.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.02.2023 № Т7/23/0002-ДТП. Изменение стоимости проекта в связи с изменением физических параметров в соответствии с утвержденной ПСД, фактически выполненными и принятыми работами. Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | З | 2019 | 2027 | 2027 | 61.6973 | 61.6973 | 710.9174 | 829.0274 | 18.2018 | 719.6117 | 9.7856 | 81.4282 | 829.0274 | 18.2018 | 719.6117 | 9.7856 | 81.4282 | нд | 118.11 | нд | -1.1369e-13 | нд | -1.1369e-13 | 118.11 | 118.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 1.1991 | 1.0171 | 0 | 7.8855 | 0.20271 | 1.3827 | 4.2891 | 2.0109 | 7.9277 | 0.25452 | 1.2475 | 5.0182 | 1.4075 | нд | 7.8855 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8855 | 7.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км) | F_TP1200.PS.0037 | С | 2019 | 2027 | 2027 | 109.4006 | 109.4006 | 9.3556 | 1281.7754 | 39.9636 | 312.8709 | 772.7574 | 156.1835 | 1350.7508 | 42.7312 | 328.4784 | 811.1634 | 168.3778 | нд | 1272.4198 | нд | 1272.4198 | нд | 1341.3952 | 0 | 0 | 32.871 | 0 | 1239.0317 | 32.2302 | 0 | 1309.165 | 0 | 0 | 0 | нд | 1271.9027 | 1341.3952 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дорожная (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ КНС-4) | O_TP1100.PS.0086 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 54.1898 | 8.1294 | 17.2562 | 22.3821 | 6.4221 | 57.448 | 8.9771 | 18.1408 | 23.5295 | 6.8005 | нд | 54.1898 | нд | 54.1856 | нд | 57.4396 | 0.0042 | 0.0084 | 54.1856 | 56.8076 | 0 | 0.63202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.1856 | 57.4396 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.05.2023 №Т7/23/0020-ДТП-876 и договору об осуществлении технологического присоединения от 10.05.2023 №Т7/23/0021-ДТП-874. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ Транспортная) | O_TP1100.PS.0089 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 53.2541 | 7.8714 | 33.3154 | 5.1662 | 6.901 | 59.1399 | 8.6922 | 37.1401 | 5.7843 | 7.5232 | нд | 53.2541 | нд | 53.2541 | нд | 59.1399 | 0 | 0 | 53.2541 | 5.5 | 0 | 53.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.2541 | 59.1399 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.05.2023 №Т7/23/0022-ДТП-875. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения.
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 6 кВ №140, №142, №221, №243 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 8 шт., установка ТТ - 4 шт., ПУ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0182 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | нд | 0 | 3.6948 | 0.0065528 | 1.7283 | 1.1004 | 0.85961 | 2.0295 | 0.0094935 | 0.7676 | 1.0428 | 0.20955 | нд | 3.6948 | нд | 0 | нд | 1.1432 | 3.6948 | 0.88627 | 0 | 1.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1432 | Корректировка стоимости под фактически принятые работы, с учетом заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта в связи с получением от заявителя обращения о пренеосе срока исполнения по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.12.2023 № Т4/23/0012-ДТПЭДО. Выполнение работ хоз.способом. Объект введен
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 10 кВ №112, №206, №308, №404, №508, №612, №702 ЗРУ-10 кВ №1,2 ПС 110/10/10 кВ Обская для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 13 шт.) | O_TP1600.PS.0183 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | нд | 0 | 1.3392 | 0.0065528 | 0.42919 | 0.25607 | 0.64734 | 0.5111 | 0.0094935 | 0.22083 | 0.2049 | 0.075873 | нд | 1.3392 | нд | 0 | нд | 0.50161 | 1.3392 | 0.0094935 | 0 | 0.50161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.50161 | Корректировка стоимости под фактически принятые работы, с учетом заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта в связи с получением от заявителя обращения о пренеосе срока исполнения по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.12.2023 № Т4/23/0015-ДТПЭДО. Выполнение работ хоз.способом. Объект введен
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 10 кВ №15, №17, №20, №24 КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Западная для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 18 шт., установка ТТ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0184 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | нд | 0 | 3.6985 | 0.0065528 | 1.4107 | 1.3007 | 0.98063 | 2.0272 | 0.0094931 | 0.5932 | 1.2148 | 0.20976 | нд | 3.6985 | нд | 0 | нд | 1.3625 | 3.6985 | 0.66469 | 0 | 1.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3625 | Корректировка стоимости под фактически принятые работы, с учетом заключенных договоров. Изменение срока реализации проекта в связи с получением от заявителя обращения о пренеосе срока исполнения по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.12.2023 № Т4/23/0014-ДТПЭДО. Выполнение работ хоз.способом. Объект введен
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Элегаз (увеличение трансформаторной мощности на 30 MBA до 80 MBA путем замены трансформаторов 2x25 MBA на 2x40 MBA с ПС 110/35/6 кВ Ладья) | P_TP1100.PS.0092 | С | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 233.9283 | 13.903 | 64.3206 | 79.4504 | 76.2543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 233.9283 | нд | 0 | нд | 13.903 | нд | 220.0253 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 233.9283 | Новый объект. Исполнение обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения № Т7/24/0011-ДТП-443 от 22.03.2024 и № Т7/24/0010-ДТП-444 от 22.03.2024
1.1.4.2 | Установка прибора учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ для технологического присоединения АО «ЮРЭСК» на ПС 110 кВ «Хвойная» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Урайского ПО» | P_TP1900.AS.0019 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061517 | 0.0018595 | 0.0017308 | 0.05553 | 0.0023972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061517 | нд | 0 | нд | 0.061517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.061517 | Новый проект. Данный проект выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Тюмень» на 2020-2030 гг». Выполнение обязательств по договору технологического присоединения №Т10/24/0010-ДТП от 19.08.2024. Контрагент –АО «ЮРЭСК».
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0187 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0843 | 0.2956 | 2.0703 | 5.6384 | 1.0801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2956 | нд | 8.7887 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.0843 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2025 Договор №Т4/25/0011-ДТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-17 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0188 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0843 | 0.2956 | 2.0703 | 5.6384 | 1.0801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2956 | нд | 8.7887 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.0843 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2025 Договор №Т4/25/0010-ДТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КСП-1 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0189 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2485 | 0.31335 | 4.5282 | 5.0999 | 1.307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31335 | нд | 10.9351 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.2485 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2025 Договор №Т4/25/0013-ДТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луч для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0190 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2485 | 0.31335 | 4.5282 | 5.0999 | 1.307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.2485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31335 | нд | 10.9351 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.2485 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2025 Договор №Т4/25/0014-ДТП
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясная для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0191 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2165 | 0.28131 | 2.6468 | 5.0999 | 1.1885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28131 | нд | 8.9352 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.2165 | Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 14.05.2025 Договор №Т4/25/0012-ДТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1293.4442 | 1734.1448 | 3578.4077 | 29158.4298 | 985.0143 | 13985.1644 | 10759.2046 | 3429.0465 | 38235.5594 | 1276.478 | 16789.4199 | 15758.126 | 4411.5355 | 0 | 25580.0222 | 0 | 22940.1114 | 0 | 31996.1182 | 2639.9108 | 2661.0334 | 2846.3585 | 639.7615 | 2178.0781 | 1690.0213 | 4503.08 | 2662.6369 | 9513.7631 | 4477.5577 | 7571.2126 | 0 | 19041.2797 | 17041.19 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 778.1202 | 858.8538 | 809.6424 | 15888.2621 | 453.8001 | 4566.2693 | 8637.2986 | 2230.8942 | 18974.7714 | 617.9985 | 5445.9471 | 10271.6431 | 2639.1828 | 0 | 15078.6197 | 0 | 14350.4331 | 0 | 17329.241 | 728.1867 | 835.8881 | 1546.6969 | 417.1326 | 810.2107 | 989.8222 | 2838.5131 | 859.4801 | 6585.0882 | 2415.9717 | 5925.7652 | 0 | 11780.5088 | 10608.1718 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1935 | 118.1035 | 2.4669 | 2176.6991 | 70.0025 | 630.9332 | 1148.4453 | 327.3182 | 2725.1032 | 86.0064 | 764.0131 | 1460.5563 | 414.5274 | 0 | 2174.2322 | 0 | 2165.2482 | 0 | 2713.898 | 8.984 | 8.7383 | 115.8031 | 97.8315 | 311.3 | 217.7635 | 440.1829 | 662.3441 | 1297.9622 | 204.039 | 1303.4444 | 0 | 2165.2482 | 2485.4225 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2028 | 2029 | 71.1935 | 71.1935 | 2.4669 | 670.5625 | 3.0885 | 173.5307 | 402.0252 | 91.918 | 795.7778 | 3.0885 | 210.0309 | 476.6182 | 106.0402 | нд | 668.0956 | нд | 667.088 | нд | 792.5336 | 1.0076 | 0.77728 | 0 | 0.0011959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.088 | 169.1483 | 623.3841 | нд | 667.088 | 792.5336 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 240.8492 | 8.7742 | 61.7364 | 128.8413 | 41.4974 | 280.2066 | 10.4714 | 69.6923 | 152.1908 | 47.8522 | нд | 240.8492 | нд | 240.8492 | нд | 280.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1322 | 0 | 145.4605 | 0 | 86.2565 | 10.8986 | 269.308 | нд | 240.8492 | 280.2066 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | К | 2024 | 2026 | 2028 | нд | 46.91 | 0 | 285.3979 | 7.9559 | 87.7297 | 146.7398 | 42.9724 | 404.6034 | 7.9559 | 56.271 | 271.4358 | 68.9406 | нд | 285.3979 | нд | 277.4368 | нд | 396.6423 | 7.9611 | 7.9611 | 51.4411 | 0.0016949 | 225.9957 | 88.0606 | 0 | 308.5801 | 0 | 0 | 0 | нд | 277.4368 | 396.6423 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 18.10.2024 № 34-Э). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 310.0922 | 13.0142 | 93.0286 | 156.1138 | 47.9355 | 324.7726 | 14.2037 | 96.8011 | 163.392 | 50.3757 | нд | 310.0922 | нд | 310.0922 | нд | 324.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5452 | 18.6831 | 75.5307 | 306.0895 | 221.0163 | 0 | 0 | нд | 310.0922 | 324.7726 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 233.8157 | 8.1758 | 53.8447 | 128.1355 | 43.6597 | 271.2094 | 9.7573 | 61.3167 | 150.0249 | 50.1104 | нд | 233.8157 | нд | 233.8157 | нд | 271.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5094 | 0 | 85.558 | 0 | 139.7483 | 10.1554 | 261.054 | нд | 233.8157 | 271.2094 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 329.0807 | 11.1395 | 114.8287 | 155.1159 | 47.9965 | 392.0105 | 13.2943 | 137.3125 | 184.1593 | 57.2445 | нд | 329.0807 | нд | 329.0807 | нд | 392.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.594 | 0 | 133.6336 | 0 | 183.8531 | 13.8367 | 149.6983 | нд | 329.0807 | 163.535 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-4 (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110/35/6 кВ Дорожная) | O_TP1100.PS.0087 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 34.3113 | 7.6789 | 21.7592 | 0.55117 | 4.322 | 36.5279 | 8.4797 | 22.8747 | 0.57943 | 4.5941 | нд | 34.3113 | нд | 34.3036 | нд | 36.5279 | 0.0076789 | 0 | 34.3036 | 35.7012 | 0 | 0.82669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.3036 | 36.5279 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Транспортная (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Яун-Лор) | O_TP1100.PS.0088 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 27.8453 | 7.9546 | 15.8219 | 0.046029 | 4.0228 | 30.7854 | 8.4797 | 17.7912 | 0.052256 | 4.4623 | нд | 27.8453 | нд | 27.8377 | нд | 30.7854 | 0.0076789 | 0 | 27.8377 | 1.147 | 0 | 29.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.8377 | 30.7854 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Вач-Лор (замена силовых трансформаторов 2х4 МВА) | O_TP1100.PS.0090 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 44.7442 | 2.2208 | 8.6532 | 30.8765 | 2.9938 | 50.1609 | 2.4864 | 9.7014 | 34.6167 | 3.3565 | нд | 44.7442 | нд | 44.7442 | нд | 50.1609 | 0 | 0 | 2.2208 | 0 | 42.5235 | 2.4864 | 0 | 47.6745 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.7442 | 50.1609 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ладья (уменьшение трансформаторной мощности на 30 МВА до 50 МВА путем замены трансформаторов 2х40 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ Элегаз) | P_TP1500.PS.0059 | С | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.0487 | 7.7894 | 82.2214 | 27.487 | 21.551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 139.0487 | нд | 0 | нд | 60.9804 | нд | 78.0683 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 139.0487 | Новый проект на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № Т7/24/0010-ДТП с ПАО "Сургутнефтегаз". Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов нефтедобычи Восточно-Сургутского месторождений нефти, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Восточно-Сургутское месторождение нефти.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 706.9267 | 740.7504 | 807.1755 | 13711.563 | 383.7976 | 3935.3361 | 7488.8533 | 1903.576 | 16249.6682 | 531.992 | 4681.9341 | 8811.0867 | 2224.6554 | 0 | 12904.3875 | 0 | 12185.1849 | 0 | 14615.343 | 719.2027 | 827.1497 | 1430.8937 | 319.3011 | 498.9107 | 772.0587 | 2398.3302 | 197.136 | 5287.126 | 2211.9327 | 4622.3208 | 0 | 9615.2607 | 8122.7493 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | К | 2011 | 2027 | 2029 | 48.0502 | 48.0502 | 15.2492 | 350.1003 | 25.7112 | 102.3986 | 188.346 | 33.6444 | 491.4441 | 27.1005 | 147.2393 | 269.3894 | 47.715 | нд | 334.8511 | нд | 323.8205 | нд | 468.2271 | 11.0306 | 7.9678 | 0 | 0.00070536 | 0 | 0 | 323.8205 | 0 | 0 | 180.5689 | 287.6575 | нд | 323.8205 | 468.2271 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2026 | 2027 | 124.8397 | 124.8397 | 118.6957 | 1198.4061 | 13.2804 | 400.0056 | 552.1805 | 232.9395 | 1250.7682 | 13.2809 | 426.5243 | 563.244 | 247.719 | нд | 1079.7104 | нд | 651.7499 | нд | 702.1256 | 427.9604 | 429.9469 | 651.7499 | 110.6732 | 0 | 591.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 651.7499 | 702.1256 | Изменение стоимости реализации проекта в соответствии со скорректированной ПСД, утвержденной приказом №10-Э от 26.07.2023, с учетом оплаты аванса в 2023 году по договору заключенному с ООО "ПрофЭнерго" в размере 98 млн. рубл. Договор расторгнут, аванс возвращен. Перенос срока реализации проекта в связи с необходимостью выполнения доп. работ выявленных при корректировке РД.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2026 | 2027 | 148.7343 | 148.7343 | 630.708 | 1282.9719 | 23.4483 | 543.8561 | 513.3034 | 202.3641 | 1266.1848 | 23.3719 | 541.7757 | 504.1816 | 196.8555 | нд | 652.264 | нд | 448.9663 | нд | 294.4318 | 203.2977 | 341.045 | 448.9663 | 185.6956 | 0 | 108.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 448.9663 | 294.4318 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2028 | 2029 | 30.663 | 30.663 | 12.8184 | 323.1508 | 13.2792 | 107.2364 | 144.0807 | 58.5545 | 367.0987 | 15.3851 | 118.2363 | 166.4395 | 67.0378 | нд | 310.3324 | нд | 307.4025 | нд | 351.2291 | 2.9299 | 3.0511 | 0 | 0.013837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4025 | 0 | 351.2153 | нд | 307.4025 | 351.2291 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2028 | 2028 | 42.6524 | 42.6524 | 1.4455 | 399.6586 | 5.2272 | 130.1832 | 234.5808 | 29.6675 | 437.8374 | 5.0497 | 144.0734 | 255.8751 | 32.8392 | нд | 398.2131 | нд | 392.2263 | нд | 432.2555 | 5.9868 | 4.1364 | 0 | 1.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.2263 | 430.6832 | 0 | нд | 392.2263 | 432.2555 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | С | 2020 | 2028 | 2030 | 82.2304 | 82.2304 | 7.6901 | 815.9579 | 9.8141 | 252.4107 | 424.8542 | 128.879 | 1029.0225 | 9.8141 | 322.8269 | 539.0008 | 157.3807 | нд | 808.2678 | нд | 805.7467 | нд | 1019.2084 | 2.5211 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.7467 | 0 | 545.7478 | нд | 805.7467 | 545.7478 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | К | 2025 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 773.9185 | 23.9068 | 193.8931 | 448.0677 | 108.0509 | 1139.4466 | 26.9117 | 267.2286 | 694.5346 | 150.7717 | нд | 773.9185 | нд | 773.9185 | нд | 1139.4466 | 0 | 0 | 11.0513 | 7.9762 | 108.7776 | 0 | 653.6584 | 0 | 0 | 207.7099 | 923.7604 | нд | 773.4873 | 1139.4466 | С учетом разработанного технического задания на проектирование и по результатам инвентаризации числящегося на титуле оборудования принято решение о перемещении данного оборудования с титула. Срок начала реализации изменен на 2025 год. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 358.6587 | 18.5806 | 107.4757 | 182.2793 | 50.3231 | 445.6468 | 20.1874 | 132.8172 | 225.4984 | 67.1438 | нд | 358.6587 | нд | 358.6587 | нд | 445.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9154 | 21.011 | 111.8822 | нд | 16.9154 | 132.8933 | Изменение сроков реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 86.995 | 5.5922 | 32.3652 | 44.4396 | 4.598 | 98.6323 | 5.9943 | 37.0873 | 50.3268 | 5.224 | нд | 86.995 | нд | 86.995 | нд | 98.6323 | 0 | 0 | 6.7595 | 5.0167 | 80.2355 | 0 | 0 | 93.6156 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.995 | 98.6323 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | С | 2019 | 2027 | 2029 | 79.9672 | 79.9672 | 10.556 | 751.6024 | 15.9727 | 193.1308 | 432.1248 | 110.3741 | 922.0698 | 19.0761 | 235.6299 | 531.1193 | 136.2444 | нд | 741.0465 | нд | 740.1218 | нд | 911.5018 | 0.9247 | 0.012043 | 106.0387 | 0.31366 | 188.6892 | 3.7261 | 445.3939 | 5.5863 | 0 | 434.6659 | 467.2098 | нд | 740.1218 | 911.5018 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | К | 2018 | 2027 | нд | 5.2865 | 5.2865 | 0.36815 | 47.3933 | 0.36218 | 2.2926 | 38.1621 | 6.5764 | 0.36815 | 0.36218 | 0 | 0 | 0.0059708 | нд | 47.0252 | нд | 47.0252 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 47.0252 | 0 | Исключение мероприятия в связи с оптимизацией ИПР и доступными источниками финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 335.0831 | 19.3716 | 75.8945 | 195.7066 | 44.1103 | 436.0424 | 25.3033 | 98.756 | 254.6586 | 57.3245 | нд | 335.0831 | нд | 335.0831 | нд | 436.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2877 | 0 | 326.7954 | 0 | 8.2608 | нд | 335.0831 | 8.2608 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | К | 2024 | 2028 | 2030 | 95.3965 | 95.3965 | 0 | 972.7377 | 16.5246 | 280.7657 | 517.5352 | 157.9122 | 1119.1863 | 16.7958 | 321.2918 | 605.5095 | 175.5892 | нд | 972.7377 | нд | 957.1875 | нд | 1103.6362 | 15.5501 | 15.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2877 | 0 | 948.8999 | 83.7926 | 240.8024 | нд | 957.1875 | 324.595 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | К | 2018 | 2026 | 2028 | 21.5736 | 21.5736 | 3.998 | 160.765 | 3.998 | 28.6548 | 105.9781 | 22.134 | 192.4815 | 4.2256 | 29.8116 | 131.526 | 26.9184 | нд | 156.7669 | нд | 118.4662 | нд | 177.5378 | 38.3007 | 10.9456 | 118.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0814 | 0 | 159.4565 | 0 | нд | 118.4662 | 177.5378 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | К | 2019 | 2027 | 2028 | 26.3398 | 51.9575 | 5.6464 | 226.2774 | 5.5088 | 55.9172 | 128.8275 | 36.024 | 481.0216 | 11.0534 | 75.3141 | 328.5781 | 66.0761 | нд | 220.631 | нд | 215.0699 | нд | 469.8306 | 5.5611 | 5.5446 | 47.9615 | 0 | 68.8174 | 0 | 98.291 | 11.4523 | 0 | 458.3783 | 0 | нд | 215.0699 | 469.8306 | Корректировка стоимости проекта в связи с выходом ПСД, согласно приказа от 02.11.2024 № 867, увеличение стоимости в связи с актуализацией стоимости оборудования и материалов и по актуальным индексам-дефляторам до года окончания реализации. Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 435.1581 | 23.2483 | 151.5416 | 206.0595 | 54.3087 | 509.1592 | 25.2588 | 178.7901 | 240.1468 | 64.9635 | нд | 435.1581 | нд | 435.1581 | нд | 509.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1648 | 25.2588 | 382.1986 | нд | 21.1648 | 407.4574 | Изменение сроков реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 313.0499 | 18.8449 | 75.8122 | 171.4141 | 46.9787 | 384.1578 | 20.4745 | 93.732 | 212.2043 | 57.7469 | нд | 313.0499 | нд | 313.0499 | нд | 384.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8835 | 21.3099 | 95.5256 | нд | 17.8835 | 116.8354 | Изменение сроков реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6) | M_TP1100.PS.0062 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 555.0267 | 15.4135 | 99.6841 | 380.5355 | 59.3936 | 643.7967 | 19.4005 | 119.0484 | 438.1625 | 67.1853 | нд | 555.0267 | нд | 555.0267 | нд | 643.7967 | 0 | 0 | 14.6736 | 0 | 0.73986 | 0 | 539.6132 | 0 | 0 | 17.8027 | 420.8147 | нд | 555.0267 | 438.6173 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | П | 2029 | 2029 | 2031 | нд | нд | 0 | 248.3197 | 9.5036 | 33.8436 | 168.0761 | 36.8963 | 292.7197 | 11.8161 | 39.2302 | 196.9625 | 44.7109 | нд | 248.3197 | нд | 248.3197 | нд | 292.7197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0493 | 0 | 0 | 0 | 11.8161 | нд | 9.0493 | 11.8161 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 232.7622 | 8.8848 | 30.5946 | 153.5737 | 39.7091 | 254.4243 | 9.6895 | 33.431 | 167.4365 | 43.8673 | нд | 232.7622 | нд | 232.7622 | нд | 254.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 165.101 | 9.6895 | 244.7348 | нд | 173.561 | 254.4243 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 589.5751 | 8.5308 | 176.5449 | 330.6944 | 73.8051 | 671.4091 | 9.7332 | 201.044 | 376.5849 | 84.047 | нд | 589.5751 | нд | 589.5751 | нд | 671.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5308 | 0 | 581.0443 | 9.7332 | 0 | нд | 589.5751 | 9.7332 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 605.4683 | 8.5308 | 184.6659 | 335.0715 | 77.2001 | 671.4091 | 9.7332 | 201.044 | 376.5849 | 84.047 | нд | 605.4683 | нд | 605.4683 | нд | 671.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5308 | 0 | 235.5385 | 9.7332 | 0 | нд | 244.0692 | 9.7332 | Перенос срока начала реализации проекта на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 589.2351 | 8.1908 | 176.5449 | 330.6944 | 73.8051 | 690.9608 | 10.1615 | 207.357 | 386.1917 | 87.2507 | нд | 589.2351 | нд | 589.2351 | нд | 690.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1908 | 0 | 581.0443 | 0 | 10.1615 | нд | 589.2351 | 10.1615 | Перенос срока начала реализации проекта на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам дефляторам
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 360.5262 | 14.2433 | 101 | 212.8062 | 32.4766 | 393.0936 | 110.2476 | 232.2908 | 15.5776 | 34.9775 | нд | 360.5262 | нд | 360.5262 | нд | 393.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2433 | 0 | 169.2653 | 15.5776 | 188.758 | нд | 183.5086 | 204.3356 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8927 | 0.18313 | 0.93186 | 1.4485 | 0.32919 | 3.1643 | 0.20032 | 1.0193 | 1.5845 | 0.36013 | нд | 2.8927 | нд | 2.8927 | нд | 3.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8927 | 3.1643 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8927 | 3.1643 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 416.8801 | 16.3197 | 116.8474 | 246.1964 | 37.5166 | 487.4695 | 17.9092 | 138.1459 | 291.0722 | 40.3422 | нд | 416.8801 | нд | 416.8801 | нд | 487.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9393 | 17.9092 | 219.2081 | нд | 14.9393 | 237.1173 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 0.60733 | 0.60733 | 0 | 5.0327 | 1.0447 | 0.84492 | 2.769 | 0.37417 | 5.0604 | 0.96525 | 1.1186 | 2.4841 | 0.49254 | нд | 5.0327 | нд | 3.988 | нд | 4.0952 | 1.0447 | 0.96525 | 3.988 | 0 | 0 | 4.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.988 | 4.0952 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | З | 2024 | 2025 | 2025 | 0.58568 | 0.58568 | 0 | 5.9496 | 0.10557 | 1.5681 | 2.1482 | 2.1277 | 5.8608 | 0.10557 | 1.5374 | 2.1165 | 2.1013 | нд | 5.9496 | нд | 2.3548 | нд | 0 | 3.5948 | 5.8608 | 2.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3548 | 0 | Без изменения срока реализации (гашение кредиторской задолженности в 2025 году). Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | П | 2029 | 2029 | 2031 | нд | нд | 0 | 511.967 | 15.4986 | 105.5499 | 332.579 | 58.3395 | 609.4648 | 18.3856 | 125.132 | 394.7994 | 71.1478 | нд | 511.967 | нд | 511.967 | нд | 609.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0536 | 0 | 218.1526 | 0 | 18.3856 | нд | 232.2062 | 18.3856 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 499.7344 | 15.4676 | 102.715 | 324.2294 | 57.3224 | 594.1188 | 18.3856 | 122.1154 | 385.4686 | 68.1493 | нд | 499.7344 | нд | 499.7344 | нд | 594.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7281 | 0 | 485.0063 | 0 | 18.3856 | нд | 499.7344 | 18.3856 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | С | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 8.2059 | 0 | 13.1395 | 1.1839 | 2.8133 | 7.0611 | 2.0812 | 68.069 | 3.8581 | 8.9451 | 46.5597 | 8.7061 | нд | 13.1395 | нд | 12.6395 | нд | 68.069 | 0.5 | 0 | 12.6395 | 4.0202 | 0 | 64.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6395 | 68.069 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.9965 | 1.6431 | 1.5755 | 11.4715 | 2.3064 | 20.1066 | 1.9665 | 1.7073 | 13.6905 | 2.7422 | нд | 16.9965 | нд | 16.9965 | нд | 20.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 15.3534 | 1.9665 | 0 | 18.1401 | 0 | нд | 16.9965 | 20.1066 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.9965 | 1.6431 | 1.5755 | 11.4715 | 2.3064 | 20.1066 | 1.9665 | 1.7073 | 13.6905 | 2.7422 | нд | 16.9965 | нд | 16.9965 | нд | 20.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 15.3534 | 1.9665 | 0 | 18.1401 | 0 | нд | 16.9965 | 20.1066 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.5801 | 1.0757 | 3.1155 | 6.9933 | 2.3956 | 16.0971 | 1.2875 | 3.7181 | 8.2372 | 2.8543 | нд | 13.5801 | нд | 13.5801 | нд | 16.0971 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | 12.5044 | 0 | 0 | 3.8679 | 0 | 12.2291 | 0 | нд | 13.5801 | 16.0971 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Пойма, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская в части компенсации емкостных токов однофазных замыканий на землю (замена высокоомных резисторов с установкой дугогасящих реакторов и нейтралеобразующих трансформаторов: ПС 110 кВ АБЗ - 4 комплекта, ПС 110 кВ Пойма - 4 комплекта, ПС 110 кВ Ханты-Мансийская - 4 комплекта) | O_TP1200.PS.0069 | П | 2025 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 156.9895 | 3.243 | 54.812 | 84.3691 | 14.5654 | 183.4209 | 4.1804 | 63.3584 | 98.5241 | 17.3579 | нд | 156.9895 | нд | 156.9895 | нд | 183.4209 | 0 | 0 | 5.1685 | 4.0186 | 35.8607 | 0 | 115.9604 | 57.4352 | 0 | 59.9623 | 62.0049 | нд | 156.9895 | 183.4209 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АБЗ, ПС 110 кВ Горноправдинская, ПС 110 кВ Приобская, ПС 110 кВ Приразломная, ПС 110 кВ Кинтус в части РЗА силовых трансформаторов (установка дополнительных устройств РЗА: ПС 110 кВ АБЗ - 2 комплекта, ПС 110 кВ Горноправдинская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приобская - 2 комплекта, ПС 110 кВ Приразломная - 2 комплекта, ПС 110 кВ Кинтус - 3 комплекта) | O_TP1200.PR.0042 | П | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | 0 | 38.6063 | 10.4208 | 6.2752 | 18.724 | 3.1862 | 46.5496 | 12.1739 | 7.6534 | 22.8363 | 3.886 | нд | 38.6063 | нд | 38.6063 | нд | 46.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6063 | 0 | 0 | 0 | 12.1739 | нд | 38.6063 | 12.1739 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 110/10 кВ Олимпийская | P_TP1100.PR.0085 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15417 | 0.045216 | 0.070871 | 0 | 0.038085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045216 | 0.10896 | нд | 0 | 0.15417 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 110/6 кВ Строительная | P_TP1100.PR.0086 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46417 | 0.045216 | 0.3077 | 0.084907 | 0.026346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045216 | 0.41895 | нд | 0 | 0.46417 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 110/10 кВ Березка | P_TP1100.PR.0087 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83908 | 0.045216 | 0.59437 | 0.1512 | 0.0483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045216 | 0.79386 | нд | 0 | 0.83908 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.2.1.2 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации ПС 35/10 кВ Солнечная | P_TP1100.PR.0088 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3408 | 0.045216 | 0.22279 | 0.053672 | 0.019122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045216 | 0.29559 | нд | 0 | 0.3408 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 322.0475 | 322.0475 | 2478.1469 | 9232.9192 | 305.0307 | 7969.7677 | 285.5805 | 672.5403 | 10895.8516 | 410.1871 | 9329.5863 | 388.4735 | 767.6048 | 0 | 6754.7723 | 0 | 5512.3825 | 0 | 7195.4267 | 1242.3898 | 1222.2781 | 232.0007 | 107.4864 | 261.7506 | 145.9735 | 1039.5954 | 328.7857 | 2733.6811 | 618.5941 | 853.1214 | 0 | 4267.0279 | 2053.961 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.1532 | 12.1532 | 0 | 290.3325 | 9.1266 | 247.7353 | 0.46071 | 33.0099 | 198.6191 | 10.7484 | 162.866 | 0.85527 | 24.1494 | 0 | 290.3325 | 0 | 201.645 | 0 | 97.913 | 88.6875 | 100.7061 | 100.2791 | 97.913 | 101.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.645 | 97.913 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | К | 2024 | 2025 | нд | 4.3453 | 4.3453 | 0 | 66.0088 | 1.651 | 55.9138 | 0.46071 | 7.9833 | 9.9908 | 1.651 | 7.9482 | 0 | 0.39165 | нд | 66.0088 | нд | 55.7516 | нд | 1.8579 | 10.2573 | 8.1329 | 55.7516 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 55.7516 | 1.8579 | Перенос окончания срока реализации ИП в связи с приостановкой работ с июля 2024 г. по письму Заявителя (ООО "РН-Юганскнефтегаз") от 04.07.2024 № 03-02-2616 "О приостановке выполнения работ по соглашениям о компенсации". Без изменения стоимости.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,415 км с установкой одной дополнительной опоры) | N_TP1200.VL.0043 | З | 2024 | 2025 | 2024 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 15.044 | 0.65494 | 10.0904 | 0 | 4.2986 | 11.1598 | 0.65494 | 7.4156 | 0 | 3.0892 | нд | 15.044 | нд | 5.013 | нд | 0 | 10.031 | 11.1598 | 5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.013 | 0 | Изменение стоимости проекта и срока окончания реализации ИП в связи с выполненными и принятыми работами, вводом объекта. Объект введен в деабре 2024 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | З | 2024 | 2028 | 2029 | 6.7518 | 6.7518 | 0 | 103.9936 | 2.6487 | 88.4853 | 0 | 12.8596 | 98.7733 | 2.6487 | 85.1909 | 0 | 10.9337 | нд | 103.9936 | нд | 35.5943 | нд | 17.361 | 68.3993 | 81.4123 | 35.5943 | 17.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.5943 | 17.361 | Объект введен в 2025 г. Изменение стоимости на основании выполненных и принятых работ. Изменение срока окончания реализации ИП (финансирования) в связи с невыполнением в 2025 г. лесовосстановления по техническим причинам (отсутствие в Федеральной государственной информационной системе лесного комплекса (ФГИС ЛК) сведений квартала и выделов для лесовосстановления, из-за чего Аганским лесничеством не принят проект лесовосстановления, данные в ФГИС ЛК внесены 08.09.2025 и учитывая сроки предоставления (не менее 30 рабочих дней до начала работ) и согласования (5 рабочих дней), начало работ приходится на конец октября, что не позволяет выполнить лесовосстановление в 2025 г.). Лесовосстановление планируется выполнить в 2026 г., соответственно окончание агроухода - в 2029 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,399 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,366 км с установкой двух дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0045 | З | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | 0 | 105.2861 | 4.172 | 93.2457 | 0 | 7.8683 | 78.6952 | 5.7938 | 62.3113 | 0.85527 | 9.7348 | нд | 105.2861 | нд | 105.2861 | нд | 78.694 | 0 | 0.0011723 | 3.9202 | 78.694 | 101.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 105.2861 | 78.694 | Изменение стоимости и срока реализации ИП в связи с заключением нового Соглашения о компенсации от 07.10.2024 № ZP01.1200.2024.441 (подписано 30.10.2024).
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 309.8943 | 309.8943 | 2478.1469 | 8942.5867 | 295.904 | 7722.0324 | 285.1198 | 639.5304 | 10697.2326 | 399.4387 | 9166.7202 | 387.6183 | 743.4554 | 0 | 6464.4398 | 0 | 5310.7376 | 0 | 7097.5137 | 1153.7022 | 1121.572 | 131.7216 | 9.5734 | 160.3847 | 145.9735 | 1039.5954 | 328.7857 | 2733.6811 | 618.5941 | 853.1214 | 0 | 4065.3829 | 1956.0481 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | З | 2019 | 2026 | 2026 | 10.4806 | 10.4806 | 122.0392 | 122.0392 | 2.4642 | 108.9588 | 0 | 10.6161 | 122.0392 | 2.4642 | 108.9588 | 0 | 10.6161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2023 г.
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | С | 2021 | 2026 | 2026 | 9.1909 | 9.1909 | 89.2187 | 125.3941 | 3.0126 | 111.053 | 0.98848 | 10.34 | 125.3941 | 3.0126 | 111.053 | 0.98848 | 10.34 | нд | 36.1753 | нд | 0 | нд | 0 | 36.1753 | 36.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 36.3494 | 36.3494 | 238.3495 | 238.3495 | 9.4525 | 198.0666 | 0.29854 | 30.5319 | 238.3495 | 9.4525 | 198.0666 | 0.29854 | 30.5319 | нд | 0 | нд | 5.6843e-14 | нд | 5.6843e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2021 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | З | 2018 | 2027 | 2029 | 32.8249 | 32.8249 | 300.3848 | 439.934 | 9.4525 | 392.0456 | 0 | 38.4359 | 439.934 | 9.4525 | 392.0456 | 0 | 38.4359 | нд | 139.5492 | нд | 0 | нд | 0 | 139.5492 | 139.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2024 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.6266 | 0.015958 | 5.2992 | 0 | 0.31136 | 6.1478 | 0.017401 | 5.7901 | 0 | 0.34027 | нд | 5.6266 | нд | 5.6266 | нд | 6.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5092 | 0.55522 | 5.1174 | 5.5926 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6266 | 6.1478 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.16227 | 0.00045953 | 0.15281 | 0 | 0.0090037 | 0.20415 | 0.00060314 | 0.19229 | 0 | 0.01125 | нд | 0.16227 | нд | 0.16227 | нд | 0.20415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | 0.20415 | 0 | нд | 0.16227 | 0.20415 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.5623 | 0.0019108 | 0.52961 | 0 | 0.030785 | 0.70752 | 0.00209 | 0.66645 | 0 | 0.038984 | нд | 0.5623 | нд | 0.5623 | нд | 0.70752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5623 | 0.70752 | 0 | нд | 0.5623 | 0.70752 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.0106 | 0.014199 | 4.7199 | 0 | 0.27645 | 5.7281 | 0.01621 | 5.3949 | 0 | 0.31699 | нд | 5.0106 | нд | 5.0106 | нд | 5.7281 | 0 | 0 | 0.45278 | 0 | 4.5578 | 0.5169 | 0 | 5.2112 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0106 | 5.7281 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.8422 | 0.013734 | 4.5613 | 0 | 0.26713 | 5.2835 | 0.015009 | 4.9762 | 0 | 0.29228 | нд | 4.8422 | нд | 4.8422 | нд | 5.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43794 | 0.47861 | 4.4042 | 4.8049 | 0 | нд | 4.8422 | 5.2835 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | Н | 2029 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 2.192 | 0.0074108 | 2.0635 | 0 | 0.12106 | 2.7814 | 0.0096672 | 2.6142 | 0 | 0.15747 | нд | 2.192 | нд | 2.192 | нд | 2.7814 | 0 | 0 | 0.19795 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8638 | нд | 2.192 | 1.8638 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.602 | 0.0045532 | 1.5089 | 0 | 0.088564 | 1.7515 | 0.0049648 | 1.6494 | 0 | 0.097087 | нд | 1.602 | нд | 1.602 | нд | 1.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21846 | 0.21846 | 1.3835 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.602 | 1.7515 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4624 | 0.011784 | 3.261 | 0 | 0.18964 | 3.7845 | 0.010708 | 3.5644 | 0 | 0.20939 | нд | 3.4624 | нд | 3.4624 | нд | 3.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31411 | 0.31412 | 3.1483 | 3.4704 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4624 | 3.7845 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.21839 | 0.00062068 | 0.20566 | 0 | 0.01211 | 0.23794 | 0.00067702 | 0.22408 | 0 | 0.013185 | нд | 0.21839 | нд | 0.21839 | нд | 0.23794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029781 | 0.029781 | 0.20816 | нд | 0.029781 | 0.23794 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.5729 | 0.010134 | 3.365 | 0 | 0.19772 | 3.8918 | 0.011054 | 3.6655 | 0 | 0.21525 | нд | 3.5729 | нд | 3.5729 | нд | 3.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32414 | 0.32356 | 3.5682 | нд | 0.32414 | 3.8918 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 2.3352 | 0.0066373 | 2.1991 | 0 | 0.1295 | 2.5443 | 0.0072398 | 2.3961 | 0 | 0.14098 | нд | 2.3352 | нд | 2.3352 | нд | 2.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31845 | 0.31838 | 2.2259 | нд | 0.31845 | 2.5443 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | Н | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.66753 | 0.0018973 | 0.62861 | 0 | 0.037017 | 0.72831 | 0.0020735 | 0.68586 | 0 | 0.040377 | нд | 0.66753 | нд | 0.66753 | нд | 0.72831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091029 | 0.099482 | 0.5765 | 0.62883 | 0 | нд | 0.66753 | 0.72831 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 31.5207 | 1.5605 | 28.2422 | 0 | 1.718 | 39.025 | 1.9498 | 34.9347 | 0 | 2.1406 | нд | 31.5207 | нд | 31.5207 | нд | 39.025 | 0 | 0 | 1.5605 | 0 | 29.9602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7134 | 31.3116 | нд | 31.5207 | 39.025 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 22.1782 | 1.2018 | 19.7696 | 0 | 1.2069 | 27.6371 | 1.5016 | 24.6318 | 0 | 1.5037 | нд | 22.1782 | нд | 22.1782 | нд | 27.6371 | 0 | 0 | 1.2018 | 0 | 20.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5016 | 26.1355 | нд | 22.1782 | 27.6371 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 1.0365 | 1.0365 | 0 | 16.1964 | 0.73057 | 13.3296 | 0 | 2.1362 | 13.9419 | 0.69073 | 12.025 | 0 | 1.2262 | нд | 16.1964 | нд | 3.5527e-14 | нд | 0 | 16.1964 | 13.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменении стоимости по результат ввода объекта в эксплуатацию. Изменение года окончания финансирования в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение характеристик объекта в связи с проведенной технической инвентаризацией.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | 0 | 24.3826 | 1.2876 | 21.7662 | 0 | 1.3287 | 28.9225 | 1.6797 | 25.7495 | 0 | 1.4934 | нд | 24.3826 | нд | 24.3826 | нд | 28.9225 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 8.9899 | 0 | 14.1051 | 0 | 0 | 0 | 2.9653 | нд | 24.3826 | 2.9653 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | С | 2017 | 2029 | 2029 | 0.96658 | 0.96658 | 0.31346 | 14.3557 | 0.31346 | 12.9056 | 0 | 1.1366 | 16.4426 | 0.31346 | 14.7949 | 0 | 1.3343 | нд | 14.0422 | нд | 14.0422 | нд | 16.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1292 | нд | 0 | 16.1292 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2028 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 305.4908 | 8.2076 | 279.8452 | 0 | 17.4381 | 343.2329 | 9.3645 | 314.0484 | 0 | 19.82 | нд | 305.4908 | нд | 305.4908 | нд | 343.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2076 | 0 | 0 | 9.3645 | 94.2145 | нд | 8.2076 | 103.579 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в рамках оптимизации ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2029 | 2029 | 2031 | нд | нд | 0 | 689.1464 | 15.5216 | 634.7367 | 0 | 38.888 | 798.9393 | 18.5229 | 734.2429 | 0 | 46.1735 | нд | 689.1464 | нд | 689.1464 | нд | 798.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5216 | 0 | 478.2733 | 0 | 17.7094 | нд | 493.7949 | 17.7094 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2029 | 2029 | 2031 | нд | нд | 0 | 324.7383 | 15.2847 | 290.8843 | 0 | 18.5693 | 391.5033 | 17.3694 | 351.8966 | 0 | 22.2373 | нд | 324.7383 | нд | 324.7383 | нд | 391.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9149 | 0 | 16.6065 | нд | 13.9149 | 16.6065 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2020 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 32.8138 | 3.208 | 22.6147 | 0.020293 | 6.9708 | 35.2184 | 3.7829 | 24.8978 | 0.024642 | 6.5131 | нд | 32.8138 | нд | 32.8138 | нд | 35.2184 | 0 | 0 | 32.8138 | 0 | 0 | 3.4894 | 0 | 31.729 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.8138 | 35.2184 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | З | 2019 | 2027 | 2029 | 209.7918 | 209.7918 | 1722.79 | 2548.1044 | 69.3553 | 2173.1956 | 107.5542 | 197.9992 | 2548.1044 | 69.3553 | 2173.1956 | 107.5542 | 197.9992 | нд | 825.3144 | нд | 0 | нд | 0 | 825.3144 | 825.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменений. Объект введен в 2024 г.
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 335.032 | 20.5859 | 281.948 | 0 | 32.4981 | 370.0131 | 22.4465 | 311.7367 | 0 | 35.8299 | нд | 335.032 | нд | 335.032 | нд | 370.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3434 | 23.2725 | 313.6885 | 69.4899 | 0 | 277.2507 | 0 | нд | 335.032 | 370.0131 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 4.789 | 4.789 | 3.753 | 54.9777 | 3.753 | 32.8886 | 11.4854 | 6.8507 | 54.1147 | 3.753 | 32.4085 | 11.3157 | 6.6376 | нд | 51.2248 | нд | 0 | нд | 0 | 51.2248 | 50.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами. Объект введен в 2024 г. Изменение срока окончания реализации ИП (финансирование) в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | З | 2023 | 2025 | 2025 | 4.4648 | 4.4648 | 1.2984 | 74.7708 | 1.2057 | 66.5647 | 0 | 7.0004 | 55.1633 | 1.2475 | 49.5343 | 0 | 4.3815 | нд | 73.4725 | нд | 0 | нд | 0 | 73.4725 | 53.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с завершением работ (экономия при торгах). Без изменения сроков реализации ИП. Объект введен в 2024 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | П | 2029 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 1195.9805 | 45.5065 | 1085.4343 | 0 | 65.0397 | 1417.5583 | 54.1961 | 1285.3945 | 0 | 77.9677 | нд | 1195.9805 | нд | 1195.9805 | нд | 1417.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4174 | 0 | 1152.5631 | 0 | 51.8159 | нд | 1195.9805 | 51.8159 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 2х12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | П | 2029 | 2029 | 2031 | нд | нд | 0 | 371.2743 | 15.8184 | 334.2352 | 0 | 21.2207 | 416.8461 | 18.877 | 373.6753 | 0 | 24.2938 | нд | 371.2743 | нд | 371.2743 | нд | 416.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8184 | 0 | 116.4982 | 0 | 18.048 | нд | 132.3165 | 18.048 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | П | 2029 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 491.5594 | 21.1811 | 443.7978 | 0 | 26.5806 | 589.5845 | 25.2256 | 532.0483 | 0 | 32.3106 | нд | 491.5594 | нд | 491.5594 | нд | 589.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2087 | 0 | 471.3507 | 0 | 24.1178 | нд | 491.5594 | 24.1178 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | П | 2029 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 287.2817 | 4.9253 | 243.8104 | 16.7748 | 21.7713 | 315.4648 | 5.6614 | 273.5574 | 18.8215 | 17.4245 | нд | 287.2817 | нд | 287.2817 | нд | 315.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9253 | 0 | 71.4484 | 0 | 210.908 | 0 | 5.6614 | нд | 287.2817 | 5.6614 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 249.5288 | 8.6897 | 209.346 | 14.6093 | 16.8837 | 265.8554 | 9.436 | 222.8891 | 15.5544 | 17.9759 | нд | 249.5288 | нд | 249.5288 | нд | 265.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6897 | 0 | 117.7237 | 9.436 | 256.4194 | нд | 126.4134 | 265.8554 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 54.3077 | 0.097353 | 0.75196 | 48.2497 | 5.2088 | 67.6649 | 0.12164 | 0.9369 | 60.1165 | 6.4898 | нд | 54.3077 | нд | 54.3077 | нд | 67.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097353 | 0 | 54.2104 | 0 | 0 | 0.12164 | 67.5432 | нд | 54.3077 | 67.6649 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 34.7766 | 1.3526 | 0.50222 | 30.9351 | 1.9866 | 38.0839 | 1.5462 | 0.57301 | 33.698 | 2.2667 | нд | 34.7766 | нд | 34.7766 | нд | 38.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3526 | 0 | 33.424 | 1.5462 | 0 | 36.5377 | 0 | нд | 34.7766 | 38.0839 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | Н | 2029 | 2027 | 2030 | нд | нд | 0 | 52.3443 | 0.099142 | 0.77636 | 46.4748 | 4.994 | 68.0896 | 0.12341 | 1.0099 | 60.453 | 6.5034 | нд | 52.3443 | нд | 52.3443 | нд | 68.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099142 | 0 | 52.2452 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | нд | 52.3443 | 0.12341 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 71.7956 | 5.8709 | 60.6558 | 0 | 5.269 | 82.0722 | 6.5408 | 69.2448 | 0 | 6.2865 | нд | 71.7956 | нд | 68.4899 | нд | 82.068 | 3.3057 | 0.0042 | 68.4899 | 5.4142 | 0 | 76.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 68.4899 | 82.068 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.8577 | 2.6161 | 7.6585 | 0 | 0.5831 | 11.5606 | 2.6544 | 8.276 | 0 | 0.63011 | нд | 10.8577 | нд | 10.8577 | нд | 11.5606 | 0 | 0 | 10.8577 | 0.0062 | 0 | 11.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.8577 | 11.5606 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | П | 2028 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 124.8638 | 4.0105 | 113.9226 | 0 | 6.9307 | 149.7144 | 4.7863 | 136.6365 | 0 | 8.2916 | нд | 124.8638 | нд | 124.8638 | нд | 149.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0105 | 0 | 40.6715 | 0 | 80.1819 | 4.7863 | 13.155 | нд | 124.8638 | 17.9413 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 18.3987 | 1.0142 | 16.3842 | 0 | 1.0003 | 23.3233 | 1.2672 | 20.787 | 0 | 1.2691 | нд | 18.3987 | нд | 18.3987 | нд | 23.3233 | 0 | 0 | 7.7774 | 0 | 10.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 22.0561 | нд | 18.3987 | 23.3233 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 26 шт., замена фундаментов опор 10 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | П | 2029 | 2027 | 2031 | нд | нд | 0 | 79.5923 | 3.8795 | 71.3209 | 0 | 4.3919 | 94.7784 | 5.0513 | 84.5223 | 0 | 5.2048 | нд | 79.5923 | нд | 79.5923 | нд | 94.7784 | 0 | 0 | 3.8795 | 0 | 29.4717 | 0 | 46.2411 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | нд | 79.5923 | 4.6432 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | П | 2029 | 2028 | 2031 | нд | нд | 0 | 110.6945 | 3.8957 | 100.6268 | 0 | 6.172 | 123.8697 | 4.6404 | 112.6059 | 0 | 6.6234 | нд | 110.6945 | нд | 110.6945 | нд | 123.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1119 | 0 | 84.5825 | 0 | 28.5369 | нд | 110.6945 | 28.5369 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | К | 2024 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.4004 | 2.8531 | 6.1065 | 7.7291 | 1.7116 | 153.5364 | 2.4425 | 64.6312 | 72.2123 | 14.2503 | нд | 18.4004 | нд | 15.9245 | нд | 151.1761 | 2.4759 | 2.3603 | 0 | 0.096301 | 15.9245 | 0 | 0 | 84.2065 | 0 | 66.8732 | 0 | нд | 15.9245 | 151.1761 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 232.0846 | 3.4334 | 211.5244 | 0 | 17.1269 | 262.383 | 3.9196 | 238.7431 | 0 | 19.7203 | нд | 232.0846 | нд | 232.0846 | нд | 262.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4334 | 3.9196 | 228.6512 | 79.581 | 0 | 178.8824 | 0 | нд | 232.0846 | 262.383 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 31.2613 | 0.68118 | 28.3492 | 0 | 2.2309 | 34.0378 | 0.74554 | 30.8635 | 0 | 2.4287 | нд | 31.2613 | нд | 31.2613 | нд | 34.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0.64862 | 33.3892 | нд | 0.64861 | 34.0378 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 30.373 | 0.65855 | 27.5451 | 0 | 2.1693 | 34.5562 | 0.75138 | 31.3369 | 0 | 2.468 | нд | 30.373 | нд | 30.373 | нд | 34.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65855 | 0.75138 | 33.8049 | нд | 0.65855 | 34.5562 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.1909 | 1.0489 | 7.4369 | 0 | 0.70512 | 10.5209 | 1.2578 | 8.4658 | 0 | 0.79731 | нд | 9.1909 | нд | 3.2028 | нд | 10.5209 | 5.9881 | 0 | 3.2028 | 0.0017261 | 0 | 5.9881 | 0 | 4.5311 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2028 | 10.5209 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам, перенос реализации проекта в связи с изменением задания на проектирование, изменение объемов работ, как следствие, продлением договора на выполнение проектно-изыскательских работ
1.2.2.2 | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 110 кВ до нормативной ширины в границах охранных зон филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети" (45,7058 га) | O_TP1600.VL.0043 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 38.3419 | 1.5853 | 34.5379 | 0 | 2.2187 | 41.0921 | 1.6953 | 37.0187 | 0 | 2.3781 | нд | 38.3419 | нд | 38.3419 | нд | 41.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5853 | 1.6953 | 36.7566 | 39.3968 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.3419 | 41.0921 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 1 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 70 шт.) | P_TP1900.VL.0035 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 532.9884 | 50.2192 | 452.3734 | 0 | 30.3958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 532.9884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 17.7168 | нд | 0 | 17.7168 | Новый проект. Выполнение требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ). Включен в связи с необходимостью замены дефектных опор на основании АКТа №Р/02/22 от 26.10.2022.
1.2.2.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ села Казым (переустройство ВЛИ 0,4 кВ Винный протяженностью 1х0,07 км; заявитель ИП Мансимов Ф.Н.) | P_TP1900.VL.0033 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38259 | 0.10005 | 0.10882 | 0 | 0.17372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38259 | нд | 0 | нд | 0.38259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38259 | Новый проект. Исполнение условий Соглашения о компенсации (денежная форма) от 28.08.2024 № ZP01.1900.2024.126 с заявителем ИП Мансимов Ф. Н. в целях реализации проекта строительства «12-квартирный жилой дом по адресу: ХМАО-Югра, с. Казым, ул. Совхозная» на земельном участке КН 86:06:0020503:723) со стороны АО «Россети Тюмень» необходимо выполнить работы по переустройству объекта: Распределительные сети 10/0,4 кВ села Казым, кадастровый номер объекта 86:06:0000000:7053, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО, Белоярский район, Казым.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | P_TP1100.VL.0062 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4406 | 0.52943 | 40.3771 | 0 | 2.534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.4406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52943 | нд | 0 | 0.52943 | Новый проект. Замена оборудования (опоры) в связи с превышением нормативного срока использования (45 лет для ВЛ 35 кВ и выше).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Ай-Пимская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 8 шт.) | P_TP1100.VL.0063 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.268 | 0.55512 | 50.5453 | 0 | 3.1676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55512 | нд | 0 | 0.55512 | Новый проект. Замена оборудования (опоры) в связи с превышением нормативного срока использования (45 лет для ВЛ 35 кВ и выше).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110кВ Контур - Лукъявинская 1,2 (замена железобетонных опор на металлические - 9 шт.) | P_TP1100.VL.0064 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.9932 | 0.68472 | 50.1594 | 0 | 3.1491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.9932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68472 | нд | 0 | 0.68472 | Новый проект. Замена оборудования (опоры) в связи с превышением нормативного срока использования (45 лет для ВЛ 35 кВ и выше).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №35, 36 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,74 км) | P_TP1100.VL.0059 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4735 | 0.10747 | 14.9327 | 2.7755 | 1.6579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.4735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10747 | нд | 0 | 0.10747 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер №307 РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Олимпийская (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 0,618 км) | P_TP1100.VL.0060 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2483 | 0.31887 | 1.9947 | 0.54847 | 0.38626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31887 | нд | 0 | 0.31887 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №2 РУ 6 кВ ПС 110/6/6 кВ Шукшинская (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 1,477 км) | P_TP1100.VL.0061 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9938 | 0.70103 | 4.0345 | 1.6416 | 0.61662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70103 | нд | 0 | 0.70103 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 23 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 6,52 км) | P_TP1100.VL.0067 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8942 | 4.5623 | 14.9835 | 0.19763 | 1.1508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.8942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5623 | 16.332 | нд | 0 | 20.8942 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №23 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 2,354 га) | P_TP1100.VL.0068 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3846 | 0.93005 | 3.2149 | 0 | 0.23958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93005 | 3.4545 | нд | 0 | 4.3846 | Новый проект. Выполнение расширения существующих просек ВЛ 6 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,244 км) | P_TP1100.VL.0069 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2582 | 3.0007 | 9.3342 | 0.19763 | 0.72558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0007 | 10.2575 | нд | 0 | 13.2582 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 26 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 4,730 га) | P_TP1100.VL.0070 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3525 | 1.4368 | 4.5702 | 0 | 0.34547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4368 | 4.9157 | нд | 0 | 6.3525 | Новый проект. Выполнение расширения существующих просек ВЛ 6 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 7,5130 км) | P_TP1100.VL.0071 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1624 | 4.5562 | 10.6871 | 0.98843 | 0.93066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.1624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5562 | 12.6062 | нд | 0 | 17.1624 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер № 29 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 8,690 га) | P_TP1100.VL.0072 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6461 | 1.9564 | 11.8682 | 0 | 0.82153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.6461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9564 | 12.6897 | нд | 0 | 14.6461 | Новый проект. Выполнение расширения существующих просек ВЛ 6 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидера № 2 ПС 110/6 кВ Шукшинская (переустройство: демонтаж ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,213 км; монтаж ВЛ 6 кВ протяженностью 1*0,015 км; КЛ 6 кВ протяженностью 1*0,121 км, 1*0,110 км; заявитель ИП Колесник С. В.) | P_TP1100.VL.0073 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5455 | 0.62561 | 1.0847 | 0.23172 | 0.60347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.62561 | нд | 1.9199 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5455 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации № ZP01.1100.2025.79 от 20.03.2025
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Атымья-Картопья 1, ВЛ 110 кВ «Атымья-Картопья 2» (переустройство: демонтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; монтаж ВЛ 110 кВ протяженностью 1*0,700 км, 1*0,585 км, 1*0,730 км; заявитель АО «ГК «Северавтодор») | P_TP1900.VL.0036 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8426 | 1.7583 | 17.1953 | 0 | 1.889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.8426 | нд | 0 | нд | 3.6723 | нд | 17.1702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 20.8426 | Новый объект. Исполнение условий Соглашения о компенсации (денежная форма) 10.04.2025 № ZP01.1900.2025.106 с заявителем АО «ГК «Северавтодор» в целях реализации проекта строительства «Реконструкция автомобильной дороги «г. Югорск – пгт. Таёжный»» на земельных участках 86:09:0000000:3398, 86:09:0000000:1879 со стороны АО «Россети Тюмень» необходимо выполнить работы по переустройству объекта: Линии электропередач ВЛ 110 кВ Атымья – Картопья 1, кадастровый номер объекта 86:09:0000000:3398, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-н Советский, ВЛ 110 кВ Атымья – Картопья 1, диспетчерское наименование объекта: ВЛ 110 КВ КАРТОПЬЯ-АТЫМЬЯ 1 (инв. № 11022), Линия электропередач ВЛ 110 кВ «Атымья – Картопья 2», кадастровый номер объекта 86:09:0000000:1879, расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, р-н Советский, ВЛ 110 кВ «Атымья – Картопья 2», диспетчерское наименование объекта: ВЛ 110 КВ КАРТОПЬЯ-АТЫМЬЯ 2 (инв. № 11003).
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.72406 | 0.72406 | 0.24288 | 23.7195 | 0.8505 | 3.808 | 12.4272 | 6.6338 | 28.7863 | 1.0258 | 5.4728 | 14.3048 | 7.9829 | 0 | 23.4766 | 0 | 15.058 | 0 | 21.8681 | 8.4187 | 6.6753 | 2.6795 | 4.5537 | 4.1506 | 5.4149 | 3.7395 | 4.2654 | 4.4883 | 5.1632 | 2.2635 | 0 | 15.058 | 21.6607 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.58221 | 0.58221 | 0.24288 | 14.4793 | 0.50288 | 2.8577 | 8.3773 | 2.7414 | 16.8782 | 0.56362 | 4.5409 | 8.6425 | 3.1312 | 0 | 14.2364 | 0 | 5.9444 | 0 | 10.0298 | 8.292 | 6.6055 | 1.2008 | 1.7821 | 1.5642 | 1.9262 | 1.5133 | 1.8344 | 1.6662 | 2.0162 | 2.2635 | 0 | 5.9444 | 9.8223 | нд
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.52255 | 0.52255 | 0.1945 | 4.323 | 0.1945 | 1.0811 | 2.119 | 0.92842 | 3.9472 | 0.1945 | 1.0811 | 2.0675 | 0.60411 | нд | 4.1285 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1285 | 3.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности в 2025 году.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.6609 | 0.012943 | 0.034012 | 0.49823 | 0.11571 | 0.72228 | 0.014145 | 0.037171 | 0.5445 | 0.12646 | нд | 0.6609 | нд | 0.6609 | нд | 0.72228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6609 | 0.72228 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6609 | 0.72228 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.282 | 0.032447 | 0.42008 | 0.6689 | 0.1606 | 0.94596 | 0.032447 | 0.84011 | 0 | 0.073411 | нд | 1.282 | нд | 0 | нд | 0 | 1.282 | 0.94596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока финансирования проекта на более поздний срок, в рамках доступных источников финансирования. Корректировка стоимости под фактически заключенные договоры подряда. Объект введен
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.85798 | 0.016567 | 0.041818 | 0.64591 | 0.15369 | 0.95059 | 0.032494 | 0.045598 | 0.70429 | 0.16822 | нд | 0.85798 | нд | 0.85798 | нд | 0.95059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85798 | 0.95059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85798 | 0.95059 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.14775 | 0.0012715 | 0.0048479 | 0.12767 | 0.013967 | 0.16963 | 0.0018595 | 0.042186 | 0.11895 | 0.0066317 | нд | 0.14775 | нд | 0.14775 | нд | 0.16963 | 0 | 0 | 0.14775 | 0.16963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14775 | 0.16963 | Изменение наименования ИП в связи с изменением технических решений. Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, изменением технических решений. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.048965 | 0.00033281 | 0.0067086 | 0.03153 | 0.010393 | 0.053387 | 0.00036289 | 0.0073149 | 0.03438 | 0.011329 | нд | 0.048965 | нд | 0.048965 | нд | 0.053387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048965 | 0.053387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048965 | 0.053387 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.096319 | 0.0010444 | 0.0025829 | 0.080396 | 0.012296 | 0.10526 | 0.0011413 | 0.0028227 | 0.087862 | 0.013436 | нд | 0.096319 | нд | 0.096319 | нд | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096319 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096319 | 0.10526 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ 0,4 кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | З | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.68504 | 0.013568 | 0.033888 | 0.5167 | 0.12088 | 0.23821 | 0 | 0.067449 | 0.12844 | 0.042325 | нд | 0.68504 | нд | 0.68504 | нд | 0.23821 | 0 | 0 | 0.68504 | 0.23821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68504 | 0.23821 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости проекта, в связи с изменениями объемов работ, на основании Приложения №2 «Перечень точек поставки Потребителям (Покупателям АО «Газпром энергосбыт Тюмень»)» договора от 01.11.2012 No11/01-У на оказание услуг по передаче электроэнергии.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | И | 2023 | 2028 | 2028 | 0.0457 | 0.0457 | 0.048378 | 0.36222 | 0 | 0.01202 | 0.3149 | 0.0353 | 0.39425 | 0.019692 | 0.013608 | 0.31616 | 0.044788 | нд | 0.31384 | нд | 0.28338 | нд | 0.32776 | 0.030458 | 0.018109 | 0 | 0 | 0.022455 | 0.054859 | 0 | 0 | 0.26093 | 0.2729 | 0 | нд | 0.28338 | 0.32776 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0014 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.13874 | 0.0077352 | 0.042445 | 0.08312 | 0.0054387 | 0.14871 | 0.0082914 | 0.045497 | 0.089096 | 0.0058297 | нд | 0.13874 | нд | 0.13874 | нд | 0.14871 | 0 | 0 | 0.13874 | 0.14871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13874 | 0.14871 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.43578 | 0.024296 | 0.13332 | 0.26108 | 0.017083 | 0.47516 | 0.026492 | 0.14537 | 0.28467 | 0.018627 | нд | 0.43578 | нд | 0.43578 | нд | 0.47516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43578 | 0.47516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43578 | 0.47516 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.30388 | 0.016942 | 0.092972 | 0.18206 | 0.011912 | 0.3321 | 0.018516 | 0.10161 | 0.19896 | 0.013019 | нд | 0.30388 | нд | 0.30388 | нд | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30388 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30388 | 0.3321 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.14566 | 0.0024375 | 0.046483 | 0.091028 | 0.0057099 | 0.15919 | 0.0026638 | 0.0508 | 0.099481 | 0.0062402 | нд | 0.14566 | нд | 0.14566 | нд | 0.15919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14566 | 0.15919 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14566 | 0.15919 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | N_TP1200.AS.0007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.039752 | 0.00041227 | 0.00048015 | 0.024209 | 0.014651 | 0.043841 | 0.00044191 | 0.00051467 | 0.025949 | 0.016936 | нд | 0.039752 | нд | 0.039752 | нд | 0.043841 | 0 | 0 | 0.039752 | 0.043841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039752 | 0.043841 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.083229 | 0.00086328 | 0.0010054 | 0.050684 | 0.030676 | 0.093376 | 0.00094131 | 0.0010963 | 0.055265 | 0.036074 | нд | 0.083229 | нд | 0.083229 | нд | 0.093376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083229 | 0.093376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.083229 | 0.093376 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.067082 | 0.00090299 | 0.002164 | 0.046216 | 0.017799 | 0.074291 | 0.00098685 | 0.0023649 | 0.050508 | 0.020431 | нд | 0.067082 | нд | 0.067082 | нд | 0.074291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067082 | 0.074291 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067082 | 0.074291 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.12092 | 0.001225 | 0.007525 | 0.10234 | 0.0098315 | 0.12977 | 0.0023445 | 0.0080884 | 0.1097 | 0.0096438 | нд | 0.12092 | нд | 0.12092 | нд | 0.12977 | 0 | 0 | 0.12092 | 0.12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12092 | 0.12977 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.051849 | 0.00063829 | 0.0010601 | 0.048014 | 0.0021364 | 0.056534 | 0.00069598 | 0.0011559 | 0.052353 | 0.0023286 | нд | 0.051849 | нд | 0.051849 | нд | 0.056534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051849 | 0.056534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051849 | 0.056534 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.16436 | 0.0016691 | 0.0088236 | 0.14169 | 0.012169 | 0.17853 | 0.0018241 | 0.009643 | 0.15485 | 0.012213 | нд | 0.16436 | нд | 0.16436 | нд | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16436 | 0.17853 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16436 | 0.17853 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (28 ПУ, 174 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | O_TP1100.AS.0030 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.7124 | 0.060227 | 0.65459 | 1.089 | 0.90852 | 1.7984 | 0.072729 | 0.63661 | 0.8447 | 0.24432 | нд | 2.7124 | нд | 3.5527e-15 | нд | -3.3307e-15 | 2.7124 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен. Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности в 2025 году.
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (2024 -2028 г.г). | O_TP2100.AS.0017 | И | 2024 | 2028 | 2028 | 0.01396 | 0.01396 | 0 | 0.22764 | 0.057312 | 0.013973 | 0.14738 | 0.0089801 | 0.23869 | 0.057501 | 0.0081237 | 0.16284 | 0.01022 | нд | 0.22764 | нд | 0.13874 | нд | 0.14831 | 0.088897 | 0.090374 | 0.034275 | 0.036489 | 0.031962 | 0.03418 | 0.037536 | 0.040232 | 0.034971 | 0.037411 | 0 | нд | 0.13874 | 0.14831 | Изменение стоимости проекта в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 07.08.2024 № 483-УЭС), фактически выполненными работами. Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка прибора учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя (5 ПУ) 0,4 кВ филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (2024 -2028 г.г). | O_TP1900.AS.0015 | И | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.18843 | 0.011383 | 0.026008 | 0.14365 | 0.0073865 | 0.19603 | 0.012215 | 0.026139 | 0.15146 | 0.0062194 | нд | 0.18843 | нд | 0.13874 | нд | 0.19603 | 0.049684 | 0 | 0.034275 | 0.08418 | 0.031962 | 0.034179 | 0.037536 | 0.040228 | 0.034971 | 0.037447 | 0 | нд | 0.13874 | 0.19603 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ году филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0026 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.47679 | 0.026582 | 0.14587 | 0.28565 | 0.01869 | 0.52007 | 0.028995 | 0.15911 | 0.31158 | 0.020387 | нд | 0.47679 | нд | 0.47679 | нд | 0.52007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47679 | 0.52007 | 0 | нд | 0.47679 | 0.52007 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (15 ПУ) 0,22(0,4) кВ филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | O_TP1600.AS.0011 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.744 | 0.016185 | 0.040645 | 0.57271 | 0.11446 | 0.83305 | 0.016405 | 0.044752 | 0.62755 | 0.14434 | нд | 0.744 | нд | 0.744 | нд | 0.83305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.744 | 0.83305 | 0 | нд | 0.744 | 0.83305 | Без изменения срока реализации проекта, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2028 г.) | O_TP2100.AS.0014 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.11458 | 0.0013967 | 0.0032215 | 0.10522 | 0.0047425 | 0.12497 | 0.0015235 | 0.0035139 | 0.11477 | 0.0051676 | нд | 0.11458 | нд | 0.11458 | нд | 0.12497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11458 | 0.12497 | 0 | нд | 0.11458 | 0.12497 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (81 ТТ )0,4кВ филиал Нижневартовские электрические сети | P_TP1600.AS.0012 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28195 | 0.007981 | 0.12721 | 0.12678 | 0.019975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28195 | нд | 0 | нд | 0.28195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.28195 | Включение нового проекта на основании Приложения №2 «Перечень точек поставки Потребителям (Покупателям АО « Газпром энергосбыт Тюмень»)» договора от 01.11.2012 No11/01-У на оказание услуг по передаче электроэнергии.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации,при отсутствии прибора учета у потребителя (18 ПУ ) 0,4 кВ филиал Нижневартовские электрические сети (2029 г.) | P_TP1600.AS.0013 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0648 | 0.0021584 | 0.91394 | 0.42208 | 0.7266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0648 | нд | 0 | 2.0648 | Включение нового проекта в целях приобретения/установки приборов учета и иного оборудования для учета э/э в целях исполнения договоров ТП
1.2.3.1 | Установка приборов учета в 2025-2030 годах в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (18 ПУ) 0,4 кВ филиал Нижневартвские ЭС | P_TP1600.AS.0014 | Н | 2025 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.116 | 0.0020203 | 0.027972 | 0.44205 | 0.64397 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.116 | нд | 0 | нд | 0.16328 | нд | 0.1739 | нд | 0.18232 | нд | 0.19034 | 0.19871 | нд | 0 | 0.90856 | Включение нового проекта в целях приобретения/установки приборов учета и иного оборудования для учета э/э в целях исполнения договоров ТП
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 ПУ, 3 ТТ) 0,4 кВ филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | P_TP1200.AS.0012 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20867 | 0.00039412 | 0.033443 | 0.10771 | 0.06713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20867 | нд | 0 | нд | 0.20867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20867 | Новый ИП. Включение проекта в ИПР в связи с актуализацией количества точек учета в соответствии с "Программой развития интеллектуального учета электроэнергии", которая корректируется в связи с появлением новых или уходом каких-либо потребителей.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 точек учета 0,2-0,4 кВ: ПУ - 5 шт., ТТ – 9 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайского ПО (2025г) | P_TP1900.AS.0020 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27731 | 0.0018595 | 0.056512 | 0.20808 | 0.010862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27731 | нд | 0 | нд | 0.27731 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27731 | Новый проект. Данный проект выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Россети Тюмень» на 2020-2030 гг». В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей при отсутствии, выходе из строя, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.14185 | 0.14185 | 0 | 9.2402 | 0.34762 | 0.9503 | 4.0499 | 3.8924 | 11.9081 | 0.46216 | 0.93194 | 5.6623 | 4.8517 | 0 | 9.2402 | 0 | 9.1135 | 0 | 11.8383 | 0.12666 | 0.069754 | 1.4788 | 2.7716 | 2.5864 | 3.4887 | 2.2262 | 2.431 | 2.8221 | 3.1471 | 0 | 0 | 9.1135 | 11.8383 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ) 6 (10)кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | И | 2024 | 2028 | 2028 | 0.14185 | 0.14185 | 0 | 1.1244 | 0.032856 | 0.0094065 | 0.99282 | 0.089289 | 0.80949 | 0.043146 | 0.0068717 | 0.70265 | 0.056819 | нд | 1.1244 | нд | 0.99771 | нд | 0.73973 | 0.12666 | 0.069754 | 0.14116 | 0 | 0.23999 | 0 | 0.20275 | 0.2196 | 0.4138 | 0.52013 | 0 | нд | 0.99771 | 0.73973 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, заключенными договорами подряда. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (18 ПУ, 63 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0015 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0767 | 0.044515 | 0.11745 | 0.43763 | 0.47706 | 1.0608 | 0.042944 | 0.12483 | 0.42759 | 0.46546 | нд | 1.0767 | нд | 1.0767 | нд | 1.0608 | 0 | 0 | 1.0767 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0767 | 1.0608 | Изменение стоимости в связи с расторжением договоров аренды электросетевого имущества АО «Россети Тюмень» с ООО «Горэнерго», ООО «ЭЛКОН», ООО «Энергоремонт», ООО «ЭЛЕК», ООО «СРК», ИП Орлов Д. В., ИП Орлова Ю. Г. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.3446 | 0.058257 | 0.12022 | 0.55702 | 0.60912 | 1.4661 | 0.063522 | 0.13108 | 0.60737 | 0.66417 | нд | 1.3446 | нд | 1.3446 | нд | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3446 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3446 | 1.4661 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5952 | 0.075562 | 0.07856 | 0.68619 | 0.75489 | 1.7433 | 0.082579 | 0.085855 | 0.74992 | 0.825 | нд | 1.5952 | нд | 1.5952 | нд | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5952 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5952 | 1.7433 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0016 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.26097 | 0.013354 | 0.0029853 | 0.11616 | 0.12846 | 0.18648 | 0.009543 | 0.0021337 | 0.083009 | 0.091799 | нд | 0.26097 | нд | 0.26097 | нд | 0.18648 | 0 | 0 | 0.26097 | 0.18648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26097 | 0.18648 | Изменение стоимости в связи с расторжением договоров аренды электросетевого имущества АО «Россети Тюмень» с ООО «Горэнерго», ООО «ЭЛКОН», ООО «Энергоремонт», ООО «ЭЛЕК», ООО «СРК», ИП Орлов Д. В., ИП Орлова Ю. Г. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.72859 | 0.037279 | 0.0083348 | 0.32432 | 0.35866 | 0.79444 | 0.040649 | 0.0090882 | 0.35363 | 0.39108 | нд | 0.72859 | нд | 0.72859 | нд | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72859 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72859 | 0.79444 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.38106 | 0.0195 | 0.004359 | 0.16962 | 0.18758 | 0.41644 | 0.021311 | 0.0047638 | 0.18537 | 0.205 | нд | 0.38106 | нд | 0.38106 | нд | 0.41644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38106 | 0.41644 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38106 | 0.41644 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.27322 | 0.013982 | 0.0031255 | 0.12162 | 0.1345 | 0.29792 | 0.015245 | 0.003408 | 0.13261 | 0.14666 | нд | 0.27322 | нд | 0.27322 | нд | 0.29792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27322 | 0.29792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27322 | 0.29792 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.04719 | 0.0024375 | 0.00054485 | 0.021202 | 0.023005 | 0.051573 | 0.0026638 | 0.00059486 | 0.023172 | 0.025142 | нд | 0.04719 | нд | 0.04719 | нд | 0.051573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04719 | 0.051573 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04719 | 0.051573 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ, 225 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0027 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.9608 | 0.040794 | 0.44893 | 0.56114 | 0.90997 | 2.1388 | 0.044497 | 0.48968 | 0.61207 | 0.99258 | нд | 1.9608 | нд | 1.9608 | нд | 2.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 2.1388 | 0 | нд | 1.9608 | 2.1388 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (7 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0028 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.34876 | 0.003989 | 0.15524 | 0.017847 | 0.17168 | 0.38042 | 0.019467 | 0.0043515 | 0.16933 | 0.18727 | нд | 0.34876 | нд | 0.34876 | нд | 0.38042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34876 | 0.38042 | 0 | нд | 0.34876 | 0.38042 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2028) | O_TP1100.AS.0029 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.098722 | 0.0050992 | 0.0011396 | 0.044355 | 0.048128 | 0.10768 | 0.0055621 | 0.001243 | 0.048381 | 0.052497 | нд | 0.098722 | нд | 0.098722 | нд | 0.10768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098722 | 0.10768 | 0 | нд | 0.098722 | 0.10768 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 комплектов ТН на 3 фазы) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс | P_TP1900.AS.0018 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65089 | 0.0019143 | 0.031532 | 0.34299 | 0.27445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65089 | нд | 0 | нд | 0.65089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.65089 | Новый проект. Реализация обязательств в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ в филиале "Энергокомплекс" в 2025 г.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | P_TP1100.AS.0036 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17468 | 0.0066936 | 0.0035354 | 0.11857 | 0.045884 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17468 | нд | 0 | нд | 0.17468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.17468 | Новый объект. Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (8 ПУ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | P_TP1100.AS.0037 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69873 | 0.026774 | 0.014141 | 0.47427 | 0.18354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.69873 | нд | 0 | нд | 0.69873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.69873 | Новый объект. Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | P_TP1100.AS.0038 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18604 | 0.0071289 | 0.0037653 | 0.12628 | 0.048868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18604 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18604 | Новый объект. Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя (8 ПУ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | P_TP1100.AS.0039 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74417 | 0.028516 | 0.015061 | 0.50512 | 0.19548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74417 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.74417 | Новый объект. Выполнение требований Федерального закона № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 192.5524 | 552.5194 | 290.3755 | 4013.529 | 225.3331 | 1445.3194 | 1823.8983 | 518.9782 | 8336.1501 | 247.2667 | 2008.4137 | 5083.7046 | 996.7651 | 0 | 3723.1535 | 0 | 3062.2378 | 0 | 7449.5825 | 660.9157 | 596.1921 | 1064.9813 | 110.5888 | 1101.9662 | 548.8107 | 621.232 | 1470.1057 | 190.5055 | 1437.8287 | 790.0625 | 0 | 2978.685 | 4357.3965 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 147.9918 | 226.0731 | 220.4505 | 2491.5879 | 103.6627 | 1058.0483 | 1017.9832 | 311.8938 | 3625.6885 | 111.6824 | 1395.7592 | 1659.0393 | 459.2076 | 0 | 2271.1374 | 0 | 1802.8462 | 0 | 2991.4497 | 468.2912 | 413.7883 | 626.5232 | 66.2966 | 667.9073 | 517.0229 | 234.3574 | 865.6751 | 190.5055 | 871.1175 | 278.0747 | 0 | 1719.2934 | 2598.1868 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.0659 | 0.5494 | 7.0547 | 0.021419 | 0.4404 | 10.0784 | 0.68648 | 8.8148 | 0.026763 | 0.55028 | нд | 8.0659 | нд | 8.0659 | нд | 10.0784 | 0 | 0 | 8.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0784 | 0 | нд | 8.0659 | 10.0784 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 2.03 | 0 | 35.5442 | 1.8187 | 25.8497 | 5.2878 | 2.588 | 23.4426 | 0 | 17.0353 | 4.4011 | 2.0061 | нд | 35.5442 | нд | 11.723 | нд | 0 | 23.8212 | 23.4426 | 11.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.723 | 0 | Перенос срока реализации проекта на более ранний срок в соответствии с заключенным договором подряда на выполнение СМР. Корректировка стоимости проекта под факт заключенных договоров
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | С | 2016 | 2025 | 2026 | 23.9052 | 23.9052 | 137.8776 | 199.3908 | 2.569 | 107.685 | 67.1334 | 22.0034 | 221.5763 | 2.5656 | 115.9676 | 82.9517 | 20.0914 | нд | 61.5131 | нд | 3.7171 | нд | 52.032 | 57.796 | 31.6667 | 3.7171 | 25.2366 | 0 | 26.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7171 | 52.032 | Изменение стоимости и срока реализации проекта в связи с необходимостью выполнения 3-го этапа реконструкции (переустройтво кровли), выявленного по результатам паспорта энергоэффективности объекта.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.61522 | 0.61522 | 0.26116 | 9.8181 | 0.26116 | 8.3975 | 0.43373 | 0.7258 | 9.156 | 0.26116 | 7.9213 | 0.418 | 0.55551 | нд | 9.557 | нд | 0 | нд | 0 | 9.557 | 8.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости ИП в соответствии с фактическим выполнением работ и вводом объекта в эксплуатацию. Изменение срока окончания финансирования в связи с гашением кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.53181 | 0.53181 | 0.090939 | 7.4456 | 0.090939 | 6.0661 | 0 | 1.2886 | 8.5892 | 0.090939 | 6.9667 | 0 | 1.5315 | нд | 7.3547 | нд | 7.3547 | нд | 8.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60698 | 0.60698 | 7.8912 | нд | 0.60698 | 8.4982 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | К | 2018 | 2026 | 2029 | 0.5922 | 0.5922 | 0.090939 | 8.331 | 0.090939 | 7.1573 | 0 | 1.0828 | 10.2475 | 0.090939 | 8.7698 | 0 | 1.3867 | нд | 8.2401 | нд | 8.2401 | нд | 10.1566 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 7.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41656 | 9.74 | нд | 8.2401 | 10.1566 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.24892 | 0.24892 | 0.090939 | 2.766 | 0.090939 | 2.4428 | 0 | 0.23229 | 3.4411 | 0.090939 | 3.0484 | 0 | 0.30182 | нд | 2.6751 | нд | 2.6751 | нд | 3.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3274 | 0.32738 | 3.0228 | нд | 0.3274 | 3.3502 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 0.2824 | 0.2824 | 0.090939 | 3.8352 | 0.090939 | 2.662 | 0 | 1.0823 | 4.7109 | 0.090939 | 3.266 | 0 | 1.354 | нд | 3.7443 | нд | 3.7443 | нд | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34185 | 0.34185 | 4.2781 | нд | 0.34185 | 4.62 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 1.0863 | 1.0863 | 0.34779 | 13.5685 | 0.34779 | 7.5415 | 4.0079 | 1.6713 | 14.5902 | 0.34779 | 8.0757 | 4.2907 | 1.876 | нд | 13.2207 | нд | 13.2207 | нд | 14.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41985 | 0.41985 | 13.8226 | нд | 0.41985 | 14.2424 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2029 | 2029 | 0.97599 | 0.97599 | 0.28734 | 10.3247 | 0.28734 | 5.1773 | 3.3187 | 1.5413 | 12.6658 | 0.28734 | 6.3486 | 4.066 | 1.9639 | нд | 10.0373 | нд | 10.0373 | нд | 12.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40058 | 0.40058 | 11.9779 | нд | 0.40058 | 12.3785 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | К | 2018 | 2025 | 2026 | 1.2577 | 1.2577 | 0.51827 | 12.9199 | 0.51827 | 4.7581 | 5.995 | 1.6486 | 14.4333 | 0.52193 | 5.3273 | 6.7121 | 1.8719 | нд | 12.4016 | нд | 12.4016 | нд | 13.915 | 0 | 0 | 12.4016 | 0 | 0 | 13.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4016 | 13.915 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2029 | 2029 | 0.88221 | 0.88221 | 0.28461 | 9.4687 | 0.28461 | 4.8591 | 2.8292 | 1.4958 | 11.6126 | 0.28461 | 5.9599 | 3.4663 | 1.9019 | нд | 9.1841 | нд | 9.1841 | нд | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49176 | 0.49176 | 10.8363 | нд | 0.49176 | 11.328 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | К | 2018 | 2026 | 2029 | 0.22359 | 0.22359 | 0.090939 | 2.9752 | 0.090939 | 2.1359 | 0 | 0.74839 | 3.6474 | 0.090939 | 2.6177 | 0 | 0.93872 | нд | 2.8842 | нд | 2.8842 | нд | 3.5564 | 0 | 0 | 0.34604 | 0 | 2.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43238 | 3.124 | нд | 2.8842 | 3.5564 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.63839 | 0.63839 | 0.090939 | 9.2997 | 0.090939 | 8.014 | 0 | 1.1949 | 10.0269 | 0.090939 | 8.5957 | 0 | 1.3403 | нд | 9.2088 | нд | 9.2088 | нд | 9.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2088 | 9.936 | 0 | нд | 9.2088 | 9.936 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.26346 | 0.26346 | 0.090939 | 3.8983 | 0.090939 | 2.928 | 0 | 0.87942 | 4.1996 | 0.090939 | 3.1405 | 0 | 0.96813 | нд | 3.8074 | нд | 3.8074 | нд | 4.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8074 | 4.1087 | 0 | нд | 3.8074 | 4.1087 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.22178 | 0.22178 | 0.090939 | 3.236 | 0.090939 | 2.322 | 0 | 0.82306 | 3.5215 | 0.090939 | 2.5328 | 0 | 0.89778 | нд | 3.1451 | нд | 3.1451 | нд | 3.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1451 | 3.4306 | 0 | нд | 3.1451 | 3.4306 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.97796 | 0.97796 | 0.36884 | 10.7955 | 0.36884 | 3.1475 | 5.7304 | 1.5488 | 11.0914 | 0.36884 | 3.2252 | 5.8719 | 1.6255 | нд | 10.4267 | нд | 10.4267 | нд | 10.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4267 | 10.7226 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4267 | 10.7226 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 1.0127 | 1.0127 | 0.36557 | 10.4189 | 0.36557 | 2.8006 | 5.8148 | 1.438 | 11.1614 | 0.36557 | 3.0018 | 6.2325 | 1.5616 | нд | 10.0534 | нд | 10.0534 | нд | 10.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0534 | 10.7958 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0534 | 10.7958 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 1.4659 | 1.4659 | 0.62369 | 17.4533 | 0.62369 | 6.7791 | 7.8279 | 2.2226 | 17.9309 | 0.62369 | 6.9465 | 8.0212 | 2.3395 | нд | 16.8296 | нд | 16.8296 | нд | 17.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8296 | 17.3072 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8296 | 17.3072 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | К | 2018 | 2028 | 2028 | 0.72111 | 0.72111 | 0.22616 | 8.152 | 0.22617 | 3.8306 | 2.8931 | 1.2022 | 8.7795 | 0.22616 | 4.1086 | 3.1031 | 1.3416 | нд | 7.9258 | нд | 7.9258 | нд | 8.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9258 | 8.5534 | 0 | нд | 7.9258 | 8.5534 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 1.0784 | 1.0784 | 0.31596 | 13.251 | 0.31596 | 7.2183 | 4.008 | 1.7087 | 14.25 | 0.31596 | 7.7294 | 4.2907 | 1.9139 | нд | 12.935 | нд | 12.935 | нд | 13.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36287 | 0.36286 | 13.5712 | нд | 0.36287 | 13.9341 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 1.1616 | 1.1616 | 0.35811 | 14.2716 | 0.35811 | 7.9825 | 4.1872 | 1.7438 | 15.3466 | 0.35811 | 8.5478 | 4.4826 | 1.9581 | нд | 13.9135 | нд | 13.9135 | нд | 14.9885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41423 | 0.41422 | 14.5742 | нд | 0.41423 | 14.9885 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | К | 2018 | 2029 | 2029 | 1.1837 | 1.1837 | 0.35811 | 14.6075 | 0.35811 | 8.1304 | 4.2807 | 1.8383 | 15.7082 | 0.35811 | 8.7061 | 4.5827 | 2.0613 | нд | 14.2494 | нд | 14.2494 | нд | 15.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39574 | 0.39574 | 14.9543 | нд | 0.39574 | 15.3501 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | К | 2016 | 2026 | 2029 | 12.5704 | 12.5704 | 0.46201 | 123.4432 | 0.45929 | 43.4224 | 65.6533 | 13.9082 | 135.0013 | 0.45929 | 44.9058 | 74.7258 | 14.9105 | нд | 122.9812 | нд | 122.9812 | нд | 134.5393 | 0 | 0 | 0.91739 | 0 | 122.0638 | 3.592 | 0 | 0 | 0 | 71.4271 | 59.5202 | нд | 122.9812 | 134.5393 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | К | 2016 | 2026 | 2028 | 16.105 | 16.105 | 1.1066 | 143.6153 | 1.1001 | 34.6766 | 93.8415 | 13.9971 | 161.9925 | 1.1001 | 43.1798 | 102.3229 | 15.3897 | нд | 142.5087 | нд | 142.5087 | нд | 160.886 | 0 | 0 | 34.5281 | 0 | 107.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.886 | 0 | нд | 142.5087 | 160.886 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 0 | нд | 0.20828 | 3.8688 | 0.11645 | 3.3668 | 0.037469 | 0.34806 | 3.6529 | 0.11644 | 3.1851 | 0.035449 | 0.31594 | нд | 3.6605 | нд | 3.6419 | нд | 3.426 | 0.018627 | 0.018627 | 3.6419 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6419 | 3.426 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 0 | нд | 0.3319 | 11.0454 | 0.14401 | 9.3233 | 0.45561 | 1.1225 | 10.4137 | 0.14401 | 8.82 | 0.43101 | 1.0186 | нд | 10.7135 | нд | 10.6954 | нд | 10.0636 | 0.018138 | 0.018138 | 10.6954 | 0 | 0 | 10.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6954 | 10.0636 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 0.50543 | 0.50543 | 0.46271 | 9.2524 | 0.28453 | 8.1088 | 0 | 0.8591 | 8.5649 | 0.28453 | 7.5033 | 0 | 0.77706 | нд | 8.7897 | нд | 8.7532 | нд | 8.0656 | 0.036538 | 0.036538 | 8.7532 | 0 | 0 | 8.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7532 | 8.0656 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 0.51468 | 0.51468 | 0.36098 | 9.3037 | 0.17722 | 8.1492 | 0.10308 | 0.87415 | 8.6022 | 0.17722 | 7.5407 | 0.095387 | 0.78889 | нд | 8.9427 | нд | 8.9181 | нд | 8.2166 | 0.024603 | 0.024603 | 8.9181 | 0 | 0 | 8.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9181 | 8.2166 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | К | 2019 | 2028 | 2028 | 22.5135 | 35.9927 | 10.8089 | 222.198 | 3.6783 | 88.482 | 105.0853 | 24.9524 | 370.9363 | 6.2253 | 108.0162 | 212.3185 | 44.3763 | нд | 211.3891 | нд | 211.3891 | нд | 360.1274 | 0 | 0 | 34.2412 | 0 | 61.9743 | 57.0644 | 52.0576 | 127.7355 | 63.1159 | 175.3275 | 0 | нд | 211.3891 | 360.1274 | Изменение стоимости проекта в соответствии с утвержденной ПСД (от 09.10.2024 № 653), применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также изменением физических параметров (в связи с добавлением 6 дополнительных объектов). Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | З | 2019 | 2024 | 2025 | 6.2449 | 6.2449 | 49.6043 | 81.1659 | 1.9137 | 68.7188 | 4.4802 | 6.0532 | 77.3903 | 1.9137 | 68.2306 | 3.4845 | 3.7615 | нд | 31.5616 | нд | 0 | нд | 0 | 31.5616 | 27.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости по результатам ввода объекта в эксплуатацию. Изменение года окончания финансирования в связи с погашением кредиторской задолженности.
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | К | 2022 | 2025 | 2027 | 5.2231 | 5.2231 | 4.1478 | 70.8889 | 3.3461 | 51.9878 | 6.5094 | 9.0456 | 77.8836 | 4.1104 | 56.7936 | 7.2129 | 9.7668 | нд | 66.7411 | нд | 66.4342 | нд | 73.4286 | 0.30693 | 0.3073 | 66.4342 | 0.06684 | 0 | 49.1858 | 0 | 24.1759 | 0 | 0 | 0 | нд | 66.4342 | 73.4286 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение срока реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации по причине несостоявшихся конкурсных процедур на СМР в связи с отсутствием участников.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.2723 | 0.5478 | 0.62838 | 6.5143 | 2.5818 | 11.7214 | 0.62621 | 0.71695 | 7.4325 | 2.9457 | нд | 10.2723 | нд | 10.2723 | нд | 11.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 9.7245 | 0.62621 | 0 | 11.0951 | 0 | нд | 10.2723 | 11.7214 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.2723 | 0.5478 | 0.62838 | 6.5143 | 2.5818 | 11.7214 | 0.62621 | 0.71695 | 7.4325 | 2.9457 | нд | 10.2723 | нд | 10.2723 | нд | 11.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5478 | 0 | 9.7245 | 0.62621 | 0 | 11.0951 | 0 | нд | 10.2723 | 11.7214 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | К | 2020 | 2026 | 2027 | 8.2304 | 8.2304 | 3.3961 | 92.9976 | 3.4872 | 70.1013 | 10.3341 | 9.075 | 102.7627 | 3.5192 | 77.6632 | 11.4489 | 10.1315 | нд | 89.6015 | нд | 89.6015 | нд | 99.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6015 | 0 | 0 | 99.3666 | 0 | 0 | 0 | нд | 89.6015 | 99.3666 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.0668 | 0.0668 | 0.12387 | 0.82756 | 0.13122 | 0.28446 | 0.10903 | 0.30285 | 0.7796 | 0.11901 | 0.28765 | 0.10903 | 0.26391 | нд | 0.70369 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70369 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.20672 | 0.20672 | 0.13249 | 3.0466 | 0.1273 | 1.4785 | 0.27125 | 1.1696 | 2.9549 | 0.1273 | 1.9219 | 0.27125 | 0.63451 | нд | 2.9141 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9141 | 2.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.04364 | 0.04364 | 0.12387 | 0.43968 | 0.12247 | 0.1354 | 0.066569 | 0.11523 | 0.41842 | 0.11901 | 0.28753 | 0 | 0.011876 | нд | 0.31581 | нд | 0 | нд | 0 | 0.31581 | 0.29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.06517 | 0.06517 | 0.12387 | 0.8607 | 0.13122 | 0.29923 | 0.10095 | 0.3293 | 0.81229 | 0.11901 | 0.66597 | 0 | 0.027305 | нд | 0.73683 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73683 | 0.68842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.07269 | 0.07269 | 0.12387 | 0.89743 | 0.13122 | 0.40305 | 0.10279 | 0.26038 | 0.84941 | 0.11901 | 0.38604 | 0.098796 | 0.24556 | нд | 0.77356 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77356 | 0.72554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.06426 | 0.06426 | 0.12387 | 0.74718 | 0.13122 | 0.29378 | 0.1001 | 0.22207 | 0.69944 | 0.11901 | 0.28495 | 0.097198 | 0.19827 | нд | 0.62331 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62331 | 0.57557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | К | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 11.1104 | 0 | 16.6396 | 0.1827 | 0.72376 | 12.0663 | 3.6668 | 81.7562 | 2.0469 | 15.345 | 56.0103 | 8.354 | нд | 16.6396 | нд | 14.9338 | нд | 79.7093 | 1.7058 | 2.0469 | 14.9338 | 0.083514 | 0 | 0 | 0 | 79.6257 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9338 | 79.7093 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | П | 2027 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 12.6497 | 0.1875 | 0.45804 | 9.4228 | 2.5814 | 25.2304 | 0.32376 | 0.96188 | 18.8941 | 5.0507 | нд | 12.6497 | нд | 12.6497 | нд | 25.2304 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 12.4622 | 0 | 0 | 0.32376 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6497 | 0.32376 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | К | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 7.9419 | 0 | 18.4729 | 0.75354 | 0.014104 | 13.5567 | 4.1486 | 73.305 | 0.6962 | 4.4481 | 49.2926 | 18.8682 | нд | 18.4729 | нд | 17.8002 | нд | 72.6322 | 0.67277 | 0.67277 | 17.8002 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 72.6048 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8002 | 72.6322 | Изменение стоимости в связи с окончанием проектирования, утверждением ПСД (от 27.12.2024 № 47-Э), изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.04858 | 0.04858 | 0.12387 | 0.49872 | 0.12247 | 0.12855 | 0.069682 | 0.17801 | 0.47186 | 0.11901 | 0.12236 | 0.059854 | 0.17063 | нд | 0.37485 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37485 | 0.34799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.08021 | 0.08021 | 0.14445 | 1.0306 | 0.1309 | 0.44251 | 0.1371 | 0.32005 | 0.97976 | 0.13879 | 0.42434 | 0.13128 | 0.28535 | нд | 0.88611 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88611 | 0.83531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение стоимости проекта в связи с окончанием производства работ. Объект введен в 2024 г.
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | И | 2025 | 2025 | 2026 | нд | 1.0485 | 0 | 11.8885 | 1.0977 | 6.3551 | 3.6464 | 0.78927 | 12.9976 | 0.99232 | 4.2518 | 6.0872 | 1.6663 | нд | 11.8885 | нд | 10.7908 | нд | 12.9976 | 1.0977 | 0 | 10.7908 | 0.99232 | 0 | 12.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.7908 | 12.9976 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД. Приказ об утверждения ПСД № 125 от 28.01.2025. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9726 | 0.40241 | 0.86344 | 0.61559 | 0.09117 | 2.257 | 0.46043 | 0.98794 | 0.70435 | 0.10432 | нд | 1.9726 | нд | 1.9726 | нд | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9726 | 2.257 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.0862 | 0.37148 | 0.96048 | 0.65663 | 0.097578 | 2.387 | 0.42504 | 1.099 | 0.7513 | 0.11165 | нд | 2.0862 | нд | 2.0862 | нд | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0862 | 2.387 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | З | 2023 | 2025 | 2025 | 24.1473 | 24.1473 | 0.2184 | 219.3642 | 0.20833 | 73.9823 | 114.0646 | 31.1089 | 212.9779 | 0.20833 | 73.6046 | 110.6313 | 28.5337 | нд | 219.1458 | нд | 0 | нд | 0 | 219.1458 | 212.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Объект введен.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | К | 2024 | 2025 | 2029 | нд | 0.75364 | 0 | 5.8662 | 0.31027 | 5.2369 | 0 | 0.31894 | 10.7541 | 0.98436 | 8.7911 | 0 | 0.97862 | нд | 5.8662 | нд | 4.8247 | нд | 9.7697 | 1.0415 | 0.98436 | 4.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7697 | нд | 4.8247 | 9.7697 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | К | 2024 | 2025 | 2029 | нд | 1.0157 | 0 | 10.1424 | 0.53446 | 9.0585 | 0 | 0.54936 | 15.6261 | 0.98657 | 13.227 | 0 | 1.4126 | нд | 10.1424 | нд | 9.6079 | нд | 14.6395 | 0.53446 | 0.98657 | 9.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6395 | нд | 9.6079 | 14.6395 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.6495 | 0.37825 | 0.77395 | 4.493 | 1.0043 | 7.4886 | 0.36164 | 0.88355 | 5.1292 | 1.1143 | нд | 6.6495 | нд | 6.2712 | нд | 7.4886 | 0.37825 | 0 | 6.2712 | 0.36164 | 0 | 7.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2712 | 7.4886 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7366 | 0.37919 | 0.77395 | 4.493 | 1.0905 | 7.5881 | 0.36336 | 0.88355 | 5.1292 | 1.2121 | нд | 6.7366 | нд | 6.3574 | нд | 7.5881 | 0.37919 | 0 | 6.3574 | 0.36336 | 0 | 7.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.3574 | 7.5881 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.8043 | 0.34357 | 0.47207 | 3.9346 | 1.0541 | 6.8776 | 0.39222 | 0.56601 | 4.7176 | 1.2018 | нд | 5.8043 | нд | 5.8043 | нд | 6.8776 | 0 | 0 | 0.34357 | 0 | 5.4608 | 0.39222 | 0 | 6.4854 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8043 | 6.8776 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.9586 | 0.17493 | 0.34137 | 1.9673 | 0.47502 | 3.5057 | 0.1997 | 0.4093 | 2.3588 | 0.53789 | нд | 2.9586 | нд | 2.9586 | нд | 3.5057 | 0 | 0 | 0.2519 | 0 | 2.7067 | 0.1997 | 0 | 3.306 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9586 | 3.5057 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.8498 | 0.68665 | 6.2358 | 0.45927 | 0.468 | 8.9613 | 0.78388 | 7.1189 | 0.5243 | 0.53429 | нд | 7.8498 | нд | 7.8498 | нд | 8.9613 | 0 | 0 | 7.8498 | 0 | 0 | 8.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8498 | 8.9613 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШПД | M_TP1600.PR.0049 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 62.2526 | 6.3754 | 19.7882 | 32.4017 | 3.6873 | 71.1536 | 7.2782 | 22.6207 | 37.0395 | 4.2152 | нд | 62.2526 | нд | 62.2526 | нд | 71.1536 | 0 | 0 | 6.3754 | 0 | 55.8772 | 7.2782 | 0 | 63.8754 | 0 | 0 | 0 | нд | 62.2526 | 71.1536 | Перенос срока реализации проекта на более поздний в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 72.202 | 6.6749 | 23.1792 | 37.5612 | 4.7867 | 81.8209 | 7.6303 | 26.4464 | 42.8555 | 4.8887 | нд | 72.202 | нд | 72.202 | нд | 81.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6749 | 0 | 65.5271 | 7.6303 | 0 | 74.1906 | 0 | нд | 72.202 | 81.8209 | Перенос срока реализации проекта, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 2.9362 | 0 | 25.0811 | 2.2291 | 15.4139 | 5.7505 | 1.6876 | 28.3023 | 1.3259 | 16.5855 | 6.9579 | 3.433 | нд | 25.0811 | нд | 0 | нд | 11.849 | 25.0811 | 16.4533 | 0 | 11.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 11.849 | Корректировка стоимости проекта под фактически заключенные договоры подряда. Объект введен. Удорожание проекта в связи с изменением технических решений в части номенклатуры и количества монтируемеого оборудования системы охранного телевиденья, освещения.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.3733 | 1.1534 | 4.0876 | 4.1335 | 0.99875 | 11.8422 | 1.3168 | 4.6664 | 4.7188 | 1.1402 | нд | 10.3733 | нд | 10.3733 | нд | 11.8422 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 11.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3733 | 11.8422 | Перенос срока реализации проекта с учетом доступных источников финансирования, Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.8943 | 0.22015 | 3.9 | 0.45928 | 0.3149 | 5.5873 | 0.25132 | 4.4522 | 0.52432 | 0.35949 | нд | 4.8943 | нд | 4.8943 | нд | 5.5873 | 0 | 0 | 4.8943 | 0 | 0 | 5.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.8943 | 5.5873 | Перенос срока реализации проекта с учетом доступных источников финансирования, Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 4 комплекта) | N_TP1200.PS.0066 | К | 2024 | 2025 | 2027 | 0 | нд | 0 | 215.1224 | 6.663 | 4.586 | 144.4163 | 59.457 | 198.1435 | 6.5452 | 4.4133 | 139.0644 | 48.1206 | нд | 215.1224 | нд | 208.3942 | нд | 191.4153 | 6.7281 | 6.7281 | 208.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4153 | 0 | 0 | 0 | нд | 208.3942 | 191.4153 | Изменение срока окончания реализации проекта в связи с заключением Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о компенсации (денежная форма) от 29.04.2022 № ZP01.3000.2021.4843 (с ПР от 29.04.2022 и ПУР от 22.06.2022). Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД (от 24.11.2024 № 881) и, в связи с этим, инициированием заключения Дополнительного соглашения № 2 в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | К | 2024 | 2026 | 2030 | нд | 8.6502 | 0 | 23.1744 | 1.1843 | 4.5495 | 16.1063 | 1.3342 | 30.5929 | 1.3556 | 6.0537 | 21.4191 | 1.7645 | нд | 23.1744 | нд | 22.186 | нд | 29.7206 | 0.98843 | 0.87236 | 10.7176 | 0.15639 | 11.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48328 | нд | 22.186 | 0.63967 | Изменение сроков реализации и стоимости ИП в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ по "Программе внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022 - 2027 годов" (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.0008 | 0.16588 | 1.3243 | 5.0828 | 0.42782 | 7.6506 | 0.18087 | 1.4473 | 5.5548 | 0.4676 | нд | 7.0008 | нд | 7.0008 | нд | 7.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.18825 | 6.8268 | 7.4623 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0008 | 7.6506 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | И | 2023 | 2024 | 2025 | 0.13268 | 0.13268 | 0.23899 | 1.1036 | 0.23899 | 0.29642 | 0.41076 | 0.15745 | 1.0186 | 0.23899 | 0.71396 | 0 | 0.065603 | нд | 0.86463 | нд | 0 | нд | 0.76982 | 0.86463 | 0.0097509 | 0 | 0.76982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.76982 | Изменение сроков в связи с неисполнением ГПР по вине подрядчика. Работы не приняты, в ходе проверки представленных к приёмке актов выполненных работ по форме КС-2 от 31.12.2024 № 1-4 по договору № PD01.1900.2024.38 от 10.06.2024 выявлено несоответствие предъявленных работ фактически выполненным, а именно: не поставлены бесконтактные карты доступа Mirafe Classic 1K Slim и не смонтированы преобразователи интерфейса Болид C2000-Ethernet. Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров.
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 37 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 1.9505 | 1.9505 | 0.45624 | 15.6953 | 0.49678 | 3.2841 | 10.8373 | 1.0772 | 16.7981 | 0.45624 | 3.7324 | 12.067 | 0.54248 | нд | 15.2391 | нд | 15.2205 | нд | 16.3233 | 0.018615 | 0.018615 | 15.2205 | 0.20675 | 0 | 16.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2205 | 16.3233 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 30 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 1.5535 | 1.5535 | 0.3953 | 12.489 | 0.42852 | 2.618 | 8.5848 | 0.85757 | 14.0558 | 0.3953 | 2.9754 | 9.7415 | 0.94357 | нд | 12.0937 | нд | 12.0775 | нд | 13.6443 | 0.016128 | 0.016128 | 12.0775 | 0.20675 | 0 | 13.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0775 | 13.6443 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | Н | 2025 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.941 | 1.0438 | 3.9811 | 9.0539 | 0.86227 | 16.315 | 1.1752 | 4.1237 | 10.0643 | 0.95175 | нд | 14.941 | нд | 14.4192 | нд | 16.315 | 0.52188 | 0 | 0.52188 | 1.1752 | 13.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4192 | 1.1752 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 15.1971 | 1.8145 | 12.2737 | 0 | 1.1089 | 15.7233 | 2.0164 | 12.5497 | 0 | 1.1573 | нд | 15.1971 | нд | 15.1971 | нд | 15.7233 | 0 | 0 | 1.8145 | 1.7357 | 7.0295 | 13.1762 | 0 | 0.55403 | 6.3531 | 0.25735 | 0 | нд | 15.1971 | 15.7233 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 84.6423 | 4.0745 | 74.1302 | 0 | 6.4376 | 89.0354 | 4.5278 | 77.7052 | 0 | 6.8024 | нд | 84.6423 | нд | 84.6423 | нд | 89.0354 | 0 | 0 | 4.0745 | 3.8971 | 41.1054 | 78.7382 | 0 | 4.8081 | 39.4624 | 1.592 | 0 | нд | 84.6423 | 89.0354 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 112.7636 | 5.8506 | 98.445 | 0 | 8.468 | 131.4499 | 6.2033 | 115.1327 | 0 | 10.1139 | нд | 112.7636 | нд | 112.7594 | нд | 131.4457 | 0.0042 | 0.0042 | 5.8464 | 6.2033 | 0 | 113.1971 | 53.1873 | 5.7286 | 53.7257 | 6.3168 | 0 | нд | 112.7594 | 131.4457 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | Н | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 18.6608 | 0 | 30.8363 | 4.2354 | 3.7858 | 19.2064 | 3.6087 | 192.4022 | 4.2354 | 31.373 | 121.141 | 35.6529 | нд | 30.8363 | нд | 26.6009 | нд | 188.1668 | 4.2354 | 4.2354 | 26.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1668 | 0 | нд | 26.6009 | 188.1668 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.1 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | С | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 21.4166 | 1.1335 | 7.2043 | 11.6564 | 1.4225 | 48.0942 | 5.717 | 10.1491 | 25.6933 | 6.5348 | нд | 21.4166 | нд | 20.2831 | нд | 48.0942 | 1.1335 | 0 | 20.2831 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 42.3772 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.2831 | 48.0942 | Корректировка стоимости проекта в связи с выходом ПСД, приказ об утверждении №186 от 12.03.2025,определение срока окончания работ по проекту по доступным источникам финансирования. Корректировка наименования в связи с использованием устанавливаемого оборудования квалифицируется технологией ШПД
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 5.6856 | 0.25041 | 2.5501 | 2.1308 | 0.75439 | 6.499 | 0.28587 | 2.9151 | 2.4357 | 0.86237 | нд | 5.6856 | нд | 5.6856 | нд | 6.499 | 0 | 0 | 0.25041 | 0 | 5.4352 | 0.28587 | 0 | 6.2132 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.6856 | 6.499 | Перенос срока реализации проекта с учетом доступных источников финансирования, Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | П | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 1.4934 | 108.9558 | 6.494 | 23.2724 | 61.7151 | 17.4744 | 133.4593 | 3.4132 | 29.5762 | 78.5324 | 21.9375 | нд | 107.4624 | нд | 104.8999 | нд | 130.4256 | 2.5626 | 1.5403 | 3.7095 | 0.37945 | 101.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0461 | 0 | нд | 104.8999 | 130.4256 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам и заключенным договорам ПИР
1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания ИЛК исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0035 | З | 2023 | 2025 | 2025 | 8.3257 | 8.3257 | 0.5 | 60.1255 | 0.5 | 0.45785 | 50.7365 | 8.4311 | 56.437 | 0.5 | 0.42242 | 48.4576 | 7.057 | нд | 59.6255 | нд | 0 | нд | 0 | 59.6255 | 55.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Измение стоимости объекта по факту ввода в эксплуатацию. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220 кВ Средний Балык в части средств криптографической защиты информации (СКЗИ) (установка СКЗИ для осуществления дистанционного управления оборудованием – 4 комплекта) | O_TP1200.PR.0043 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 10.1661 | 5.0596 | 0.93036 | 3.664 | 0.5122 | 7.9036 | 4.65 | 1.9218 | 0.90763 | 0.42415 | нд | 10.1661 | нд | 10.1661 | нд | 3.2536 | 0 | 4.65 | 10.1661 | 3.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.1661 | 3.2536 | Объект введен. Изменение срока начала реализации в соответствии с заключенным договором. Без изменения срок окончания реализации. Изменение стоимости в соответствии с фактически выполненными работами.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Лесная (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | O_TP1600.PS.0145 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.2058 | 0.46065 | 5.7413 | 0.44434 | 0.55942 | 7.4528 | 0.49261 | 6.1398 | 0.23696 | 0.58343 | нд | 7.2058 | нд | 7.2058 | нд | 7.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2058 | 7.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.2058 | 7.4528 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | П | 2023 | 2025 | 2030 | нд | нд | 2.3177 | 6.2988 | 6.048 | 0 | 0 | 0.25079 | 296.9324 | 5.5995 | 17.5572 | 224.8794 | 48.8964 | нд | 3.981 | нд | 1.2679 | нд | 291.9573 | 2.7132 | 2.6574 | 1.2679 | 0.61997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | нд | 1.2679 | 2.5325 | Изменение срока окончания реализации и стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ для приведения оборудования в нормативное состояние.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | К | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 1.6513 | 0 | 0.33826 | 0.325 | 0 | 0 | 0.01326 | 13.8204 | 0.325 | 1.8085 | 8.9676 | 2.7192 | нд | 0.33826 | нд | 0 | нд | 13.4821 | 0.33826 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 4.8132 | 0 | 8.669 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 13.4821 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС | N_TP1200.PH.0025 | К | 2024 | 2024 | 2029 | нд | 7.4492 | 0 | 3.0357 | 2.9167 | 0 | 0 | 0.119 | 85.3723 | 2.4048 | 63.062 | 13.6701 | 6.2355 | нд | 3.0357 | нд | 0 | нд | 83.0484 | 3.0357 | 2.3239 | 0 | 0.094814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9536 | нд | 0 | 83.0484 | Изменение срока окончания реализации и стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после завершения проектирования и утверждения ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП) | N_TP1200.PH.0026 | К | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 1.3542 | 0 | 1.5793 | 1.5174 | 0 | 0 | 0.061909 | 15.6569 | 1.4524 | 8.1871 | 4.7959 | 1.2215 | нд | 1.5793 | нд | 0 | нд | 14.2444 | 1.5793 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 14.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.2444 | Изменение срока окончания реализации и стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после завершения проектирования и утверждения ПСД.
1.2.4.1 | Реконструкция здания склада ПТПП для создания учебного корпуса по обучению и отработке навыков работ на высоте | O_TP1600.PH.0011 | С | 2025 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4204 | 3.2864 | 0 | 0 | 0.13408 | 85.9267 | 2.9 | 65.5064 | 8.4596 | 9.0607 | нд | 3.4204 | нд | 0 | нд | 85.9267 | 3.4204 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 14.4305 | 0 | 68.5961 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 85.9267 | Перенос срока реализации проекта на более поздний срок, в связи с продлением договора на выполнение проектно-изыскательских работ и корректировкой стоимости проекта по актуальным индексам-дефляторам и согласованной ПСД
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ фидер №11 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Строительная (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участка - 7,132 га) | P_TP1100.VL.0065 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7137 | 1.003 | 32.6379 | 0 | 2.0728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.7137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.003 | нд | 0 | 1.003 | Новый проект. Выполнение расширения существующих просек ВЛ 6 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 44.5607 | 326.4463 | 69.925 | 1521.941 | 121.6704 | 387.2711 | 805.9151 | 207.0844 | 4710.4616 | 135.5844 | 612.6545 | 3424.6653 | 537.5575 | 0 | 1452.016 | 0 | 1259.3916 | 0 | 4458.1328 | 192.6244 | 182.4038 | 438.4581 | 44.2922 | 434.0589 | 31.7878 | 386.8746 | 604.4306 | 0 | 566.7113 | 511.9878 | 0 | 1259.3916 | 1759.2097 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 101.4809 | 6.7278 | 68.1792 | 20.6394 | 5.9345 | 121.1653 | 8.0836 | 81.3675 | 24.6318 | 7.0824 | нд | 101.4809 | нд | 101.4809 | нд | 121.1653 | 0 | 0 | 6.7278 | 0 | 94.7531 | 0 | 0 | 7.3354 | 0 | 113.8299 | 0 | нд | 101.4809 | 121.1653 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | С | 2024 | 2025 | 2027 | нд | 18.4264 | 0 | 57.1971 | 4.985 | 8.856 | 36.837 | 6.5191 | 180.8823 | 4.277 | 37.6094 | 116.2469 | 22.7491 | нд | 57.1971 | нд | 52.9201 | нд | 176.6053 | 4.277 | 4.277 | 52.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6053 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.9201 | 176.6053 | Корректировка стоимости проекта в связи с выходом ПСД, согласно приказа от 13.05.2024 № 10-Э, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования. Перенос срока реализации проекта с учетом доступных источников финансирования
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 50.7495 | 2.8046 | 28.9131 | 14.5457 | 4.4862 | 59.5429 | 3.3508 | 34.4918 | 17.3523 | 4.348 | нд | 50.7495 | нд | 50.7495 | нд | 59.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8046 | 0 | 47.945 | 0 | 0 | 3.3508 | 56.1921 | нд | 50.7495 | 59.5429 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | К | 2018 | 2026 | 2027 | 3.6718 | 7.0637 | 0.66997 | 33.2543 | 2.5749 | 7.0357 | 19.0833 | 4.5604 | 68.4464 | 2.9329 | 5.4397 | 47.7206 | 12.3531 | нд | 32.5843 | нд | 30.6794 | нд | 65.8715 | 1.905 | 1.905 | 0 | 0 | 30.6794 | 0 | 0 | 65.8715 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.6794 | 65.8715 | Изменение стоимости и физических параметров проекта в связи с утверждением ПСД, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта ИПР на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | С | 2021 | 2025 | 2025 | 2.9822 | 2.9822 | 1.4227 | 36.6529 | 0.58071 | 28.1697 | 4.9581 | 2.9444 | 35.9271 | 0.58071 | 27.7517 | 4.9045 | 2.6902 | нд | 35.2302 | нд | 34.5844 | нд | 29.8812 | 0.64582 | 4.6233 | 34.5844 | 29.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.5844 | 29.8812 | Изменение стоимости и физических параметров проекта в связи с утверждением ПСД (от 17.05.2024 № 300), применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | З | 2021 | 2024 | 2025 | 9.4773 | 9.4773 | 47.0568 | 81.2548 | 0.95147 | 21.5398 | 46.0829 | 12.6806 | 78.8582 | 0.95147 | 13.4954 | 46.0045 | 18.4069 | нд | 34.198 | нд | 0 | нд | 0 | 34.198 | 31.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с изменением физических параметров в соответствии с утвержденной ПСД, фактически выполненными и принятыми работами. Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 50.7495 | 2.8046 | 28.9131 | 14.5457 | 4.4862 | 59.5429 | 3.3508 | 34.4918 | 17.3523 | 4.348 | нд | 50.7495 | нд | 50.7495 | нд | 59.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8046 | 0 | 47.945 | 0 | 0 | 3.3508 | 56.1921 | нд | 50.7495 | 59.5429 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.7025 | 0.38392 | 1.3254 | 2.7423 | 0.25086 | 5.0429 | 0.33208 | 1.4452 | 2.9901 | 0.27545 | нд | 4.7025 | нд | 4.7025 | нд | 5.0429 | 0 | 0 | 0.39805 | 0.3494 | 4.3044 | 4.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7025 | 5.0429 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.8944 | 40.7321 | 4.3312 | 1.8314 | 20.4758 | 14.0936 | 51.6464 | 4.3312 | 2.3823 | 26.6343 | 18.2986 | нд | 38.8377 | нд | 36.6882 | нд | 47.7966 | 2.1495 | 1.9554 | 0.48148 | 0.70002 | 36.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.6882 | 0.70002 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм.Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | З | 2024 | 2025 | 2025 | 13.2285 | 13.2285 | 0 | 103.9434 | 3.0576 | 12.8862 | 70.4567 | 17.5429 | 95.1651 | 3.0576 | 11.8004 | 67.9312 | 12.3759 | нд | 103.9434 | нд | 0 | нд | 0 | 103.9434 | 95.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости по результатам ввода объекта в эксплуатацию. Без изменений сроков реализации.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | Н | 2025 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 30.7338 | 3.1373 | 3.5596 | 20.1927 | 3.8442 | 37.8843 | 3.4354 | 4.4721 | 25.212 | 4.7648 | нд | 30.7338 | нд | 27.7307 | нд | 37.8843 | 3.0031 | 0 | 27.7307 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 5.0772 | 0 | 29.8896 | 0 | нд | 27.7307 | 37.8843 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.8996 | 55.8599 | 4.3658 | 3.4653 | 32.1435 | 15.8854 | 74.8313 | 4.7028 | 4.7193 | 43.7754 | 21.6339 | нд | 53.9603 | нд | 53.9603 | нд | 70.8875 | 0 | 2.0442 | 2.4969 | 0.45266 | 51.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 53.9603 | 1.4527 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 6.2999 | 0.018019 | 0.71675 | 4.1657 | 1.3995 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 6.2999 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2999 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 6.2999 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №898 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 6.1557 | 0.018019 | 0.58437 | 4.1656 | 1.3877 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 6.1557 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1557 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 6.1557 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №899 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 5.9206 | 0.018019 | 0.36346 | 4.1657 | 1.3734 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 5.9206 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9206 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 5.9206 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №900 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.5934 | 0.10247 | 0.14938 | 1.1938 | 0.1478 | 1.9069 | 0.12263 | 0.17877 | 1.4286 | 0.17687 | нд | 1.5934 | нд | 1.5934 | нд | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | нд | 1.5934 | 1.9069 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 6.1553 | 0.018019 | 0.58394 | 4.1657 | 1.3876 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 6.1553 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1553 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 6.1553 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №897 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3313 | 0.21398 | 0.31839 | 2.49 | 0.3089 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3313 | нд | 3.3313 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3313 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3313 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 6.1826 | 0.018019 | 0.60901 | 4.1657 | 1.3899 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 6.1826 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1826 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 6.1826 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №896 от 11.11.2024
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 0 | Объект исключен на основании изменений внесённых письмом от 29.05.2024 № Р57-б1-II-2-19-1625 «О предоставлении информации об отсутствии обеспечения дальнего резервирования» в Перечень ЛЭП и оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, не обеспеченных дальним резервированием устройствами релейной защиты
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6667 | 0.10718 | 0.15626 | 1.2487 | 0.1546 | 1.9016 | 0.12229 | 0.17828 | 1.4247 | 0.17639 | нд | 1.6667 | нд | 1.6667 | нд | 1.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 1.9016 | 0 | нд | 1.6667 | 1.9016 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0508 | 0.19597 | 0.29159 | 2.2804 | 0.2829 | 6 | 0.018019 | 0.44139 | 4.1656 | 1.3749 | нд | 3.0508 | нд | 3.0508 | нд | 6 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0508 | 6 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №901 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.812 | 0.24486 | 0.36434 | 2.8493 | 0.35348 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.812 | 0 | нд | 3.3411 | 3.812 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.004 | 0.19445 | 0.25002 | 2.2804 | 0.27912 | 6.0422 | 0.018019 | 0.47498 | 4.1659 | 1.3833 | нд | 3.004 | нд | 3.004 | нд | 6.0422 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0422 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.004 | 6.0422 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании утверждения ПСД. Приказ №902 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.7535 | 0.24296 | 0.3124 | 2.8493 | 0.34876 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.7535 | 0 | нд | 3.3411 | 3.7535 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | С | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.995 | 0.19445 | 0.25002 | 2.2804 | 0.27019 | 6.3323 | 0.018019 | 0.74655 | 4.1656 | 1.4021 | нд | 2.995 | нд | 2.995 | нд | 6.3323 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3323 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.995 | 6.3323 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости на основании приказа об утверждении ПСД № 903 от 11.11.2024, значительное увеличение с связи с актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.0489 | 0.19438 | 0.2493 | 2.2739 | 0.33132 | 3.8074 | 0.24358 | 0.31239 | 2.8493 | 0.40214 | нд | 3.0489 | нд | 3.0489 | нд | 3.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0489 | 0 | 0 | 3.8074 | 0 | нд | 3.0489 | 3.8074 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.7535 | 0.24296 | 0.3124 | 2.8493 | 0.34876 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.7535 | 0 | нд | 3.3411 | 3.7535 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3411 | 0.21461 | 0.31933 | 2.4973 | 0.30981 | 3.8075 | 0.24358 | 0.3124 | 2.8493 | 0.40214 | нд | 3.3411 | нд | 3.3411 | нд | 3.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.8075 | 0 | нд | 3.3411 | 3.8075 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | С | 2024 | 2026 | 2027 | 14.0434 | 14.0434 | 0 | 118.8313 | 3.44 | 15.4121 | 77.7168 | 22.2624 | 128.285 | 3.5869 | 16.6552 | 83.985 | 24.0579 | нд | 118.8313 | нд | 115.4938 | нд | 124.9475 | 3.3375 | 3.3375 | 115.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9475 | 0 | 0 | 0 | нд | 115.4938 | 124.9475 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | С | 2024 | 2026 | 2027 | нд | 10.6885 | 0 | 47.2445 | 3.6949 | 13.3665 | 20.3389 | 9.8442 | 100.3571 | 3.5287 | 11.0455 | 60.8045 | 24.9784 | нд | 47.2445 | нд | 43.907 | нд | 97.0196 | 3.3375 | 3.3375 | 43.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0196 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.907 | 97.0196 | Перенос срока реализации проекта на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования. Корректировки стоимости проекта в связи утверждением ПСД, согласно Приказу от 17.01.2025 № 1-Э, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования.
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 20.3589 | 0.9167 | 2.6252 | 14.4125 | 2.4046 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 19.4422 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4422 | 0 | нд | 3.3748 | 19.4422 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 987, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 13.4786 | 0.9167 | 2.469 | 8.3561 | 1.7368 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 12.5619 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5619 | 0 | нд | 3.3748 | 12.5619 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 983, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 21.3287 | 0.9167 | 3.6703 | 14.415 | 2.3267 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 20.412 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.412 | 0 | нд | 3.3748 | 20.412 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 981, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 15.7836 | 0.9167 | 2.0401 | 10.7558 | 2.071 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 14.8669 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8669 | 0 | нд | 3.3748 | 14.8669 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 985, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 13.8331 | 0.9167 | 2.5789 | 8.3561 | 1.9813 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 12.9164 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9164 | 0 | нд | 3.3748 | 12.9164 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 05.12.2024 № 42-Э, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 22.724 | 0.9167 | 3.0667 | 16.1586 | 2.582 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 21.8073 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8073 | 0 | нд | 3.3748 | 21.8073 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 988, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 20.0598 | 0.9167 | 2.2665 | 14.7115 | 2.1651 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 19.1431 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1431 | 0 | нд | 3.3748 | 19.1431 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 989, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 52.0993 | 4.0447 | 14.6381 | 22.2739 | 11.1425 | 62.0675 | 4.8271 | 17.4362 | 26.5317 | 13.2724 | нд | 52.0993 | нд | 52.0993 | нд | 62.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0447 | 0 | 48.0546 | 0 | 0 | 4.8271 | 57.2404 | нд | 52.0993 | 62.0675 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 23.6758 | 0.9167 | 2.6635 | 17.4349 | 2.6607 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 22.7591 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7591 | 0 | нд | 3.3748 | 22.7591 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 980, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 18.1138 | 0.9167 | 2.9288 | 11.9284 | 2.3399 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 17.1971 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1971 | 0 | нд | 3.3748 | 17.1971 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 979, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 8.9182 | 2.2053 | 4.1055 | 1.7944 | 0.81308 | 10.1086 | 2.5209 | 4.6841 | 2.0473 | 0.85621 | нд | 8.9182 | нд | 8.9182 | нд | 10.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2053 | 0 | 6.7129 | 2.5209 | 0 | 7.5876 | 0 | нд | 8.9182 | 10.1086 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 50.0046 | 2.5037 | 35.846 | 8.5773 | 3.0777 | 59.6858 | 2.9965 | 42.7799 | 10.2364 | 3.673 | нд | 50.0046 | нд | 50.0046 | нд | 59.6858 | 0 | 0 | 2.5037 | 0 | 47.5009 | 0 | 0 | 2.9965 | 0 | 56.6893 | 0 | нд | 50.0046 | 59.6858 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 19.7847 | 0.9167 | 2.3137 | 14.4261 | 2.1282 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 18.868 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.868 | 0 | нд | 3.3748 | 18.868 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 986, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 17.5308 | 0.9167 | 2.5924 | 12.0329 | 1.9887 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 16.6141 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6141 | 0 | нд | 3.3748 | 16.6141 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 984, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | С | 2024 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.8932 | 1.0219 | 1.2968 | 1.299 | 0.27556 | 23.0739 | 0.9167 | 2.6915 | 17.0123 | 2.4535 | нд | 3.8932 | нд | 3.3748 | нд | 22.1572 | 0.51845 | 0.9167 | 3.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1572 | 0 | нд | 3.3748 | 22.1572 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости проекта на основании утверждения ПСД приказом от 02.12.2024 № 982, значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования и уточнение объемов выполняемых работ
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 14.2851 | 2.2131 | 7.5107 | 3.395 | 1.1663 | 16.9311 | 2.531 | 9.0585 | 4.0946 | 1.247 | нд | 14.2851 | нд | 14.2851 | нд | 16.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1148 | 0 | 12.1703 | 2.531 | 0 | 14.4 | 0 | нд | 14.2851 | 16.9311 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.8536 | 0.58527 | 0.8335 | 7.1195 | 1.3153 | 10.6925 | 0.63816 | 0.91091 | 7.7807 | 1.3628 | нд | 9.8536 | нд | 9.8536 | нд | 10.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58527 | 0.63816 | 9.2683 | 10.0544 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8536 | 10.6925 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.2806 | 0.57617 | 1.2431 | 6.7674 | 1.6939 | 11.156 | 0.62824 | 1.3586 | 7.3959 | 1.7733 | нд | 10.2806 | нд | 10.2806 | нд | 11.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57617 | 0.62824 | 9.7044 | 10.5277 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2806 | 11.156 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 8.4758 | 0.39289 | 2.7879 | 3.6684 | 1.6266 | 9.1948 | 0.4284 | 3.0468 | 4.009 | 1.7105 | нд | 8.4758 | нд | 8.4758 | нд | 9.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39289 | 0.4284 | 8.0829 | 8.7664 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.4758 | 9.1948 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.5659 | 0.19417 | 1.3884 | 1.8226 | 1.1606 | 5.1829 | 0.22167 | 1.5872 | 2.0835 | 1.2906 | нд | 4.5659 | нд | 4.5659 | нд | 5.1829 | 0 | 0 | 0.19417 | 0 | 4.3717 | 0.22167 | 0 | 4.9613 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5659 | 5.1829 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | С | 2023 | 2026 | 2030 | нд | 22.8578 | 0.71164 | 32.4118 | 2.1358 | 0.56161 | 27.97 | 1.7443 | 191.9969 | 1.7302 | 6.9951 | 164.3177 | 18.9538 | нд | 31.7001 | нд | 30.8761 | нд | 190.4612 | 0.82401 | 0.82401 | 0.6002 | 0.19459 | 30.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.8761 | 0.19459 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам и в связи с утверждением ПСД, приказ от 31.03.2025 №10-Э, значительное увеличение стоимости проекта в связи с установкой дорогостоящего оборудования
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 52.0993 | 4.0447 | 14.6381 | 22.2739 | 11.1425 | 62.0675 | 4.8271 | 17.4362 | 26.5317 | 13.2724 | нд | 52.0993 | нд | 52.0993 | нд | 62.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0447 | 0 | 48.0546 | 0 | 0 | 4.8271 | 57.2404 | нд | 52.0993 | 62.0675 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8037 | 0.1757 | 1.3748 | 1.5955 | 0.65762 | 4.1264 | 0.19158 | 1.5025 | 1.7437 | 0.68857 | нд | 3.8037 | нд | 3.8037 | нд | 4.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1757 | 0.19158 | 3.628 | 3.9348 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8037 | 4.1264 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.2561 | 0.1969 | 1.3972 | 1.8394 | 0.82259 | 4.8197 | 0.21469 | 1.6 | 2.1063 | 0.89861 | нд | 4.2561 | нд | 4.2561 | нд | 4.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1969 | 0.21469 | 4.0592 | 4.605 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2561 | 4.8197 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.1464 | 0.19417 | 1.3861 | 1.8195 | 0.74664 | 4.7229 | 0.21172 | 1.5872 | 2.0835 | 0.84051 | нд | 4.1464 | нд | 4.1464 | нд | 4.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19417 | 0.21172 | 3.9522 | 4.5112 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1464 | 4.7229 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.1787 | 0.34986 | 0.71481 | 4.1195 | 0.99445 | 6.9934 | 0.38148 | 0.81858 | 4.7176 | 1.0758 | нд | 6.1787 | нд | 6.1787 | нд | 6.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34986 | 0.38148 | 5.8288 | 6.6119 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1787 | 6.9934 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.1462 | 0 | 9.3745 | 0.13828 | 1.2987 | 6.9134 | 1.0242 | 4.8743 | 0.13828 | 0.75768 | 3.9287 | 0.049718 | нд | 9.3745 | нд | 0 | нд | 0 | 9.3745 | 4.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта на основании сумм фактического исполнения. Изменение срока окончания финансирования гашение кредиторской задолженности.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | И | 2024 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 15.6533 | 1.8228 | 2.9675 | 9.922 | 0.94094 | 17.782 | 2.064 | 3.3876 | 11.3305 | 0.99986 | нд | 15.6533 | нд | 15.5594 | нд | 16.2117 | 0.093975 | 1.5703 | 15.5594 | 0.39808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.5594 | 0.39808 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | И | 2024 | 2026 | 2030 | нд | 5.6069 | 0 | 12.5835 | 0.86837 | 3.1521 | 7.7782 | 0.7849 | 15.9262 | 0.86838 | 4.1001 | 10.038 | 0.91965 | нд | 12.5835 | нд | 11.6502 | нд | 15.1599 | 0.93334 | 0.76628 | 0 | 0.15467 | 11.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.6502 | 0.15467 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инга (системы охранного телевидения, охранная сигнализация и охранное освещение) | N_TP1500.PR.0056 | И | 2024 | 2025 | 2025 | 1.1573 | 1.1573 | 0 | 9.2264 | 0.7104 | 4.1573 | 3.6566 | 0.70209 | 7.8046 | 0.7104 | 2.9538 | 3.0072 | 1.1332 | нд | 9.2264 | нд | 8.121 | нд | 5.5446 | 1.1053 | 2.26 | 8.121 | 5.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.121 | 5.5446 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Без изменения сроков реализации.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | Н | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 8.837 | 0.97695 | 1.5979 | 5.7324 | 0.52977 | 11.8662 | 1.1618 | 2.1761 | 7.8068 | 0.72147 | нд | 8.837 | нд | 7.86 | нд | 11.0972 | 0.97695 | 0.769 | 0 | 0.13801 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 7.86 | 1.138 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | С | 2024 | 2026 | 2028 | нд | 3.514 | 0 | 24.5435 | 1.1335 | 5.093 | 16.7413 | 1.5757 | 30.3071 | 0.97418 | 4.1945 | 22.1636 | 2.9748 | нд | 24.5435 | нд | 23.9767 | нд | 29.4473 | 0.56676 | 0.85976 | 6.9493 | 0.11442 | 17.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3329 | 0 | нд | 23.9767 | 29.4473 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам, в связи с выходом и утверждением ПСД приказом №629 от 13.08.2025
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0037 | Н | 2024 | 2027 | 2030 | нд | нд | 0 | 173.3391 | 0.94631 | 9.9397 | 138.004 | 24.4491 | 236.6214 | 0.94631 | 13.6772 | 189.8963 | 32.1016 | нд | 173.3391 | нд | 172.3928 | нд | 235.7862 | 0.94631 | 0.8352 | 47.9437 | 0.11111 | 37.7796 | 0 | 86.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 172.3928 | 0.11111 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
1.2.4.2 | Техническое перевооружение здания маслохозяйства на ПБ Кирилловская (замена крановой системы) | O_TP1500.PR.0059 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 6.7147 | 0.65761 | 2.4287 | 2.9135 | 0.71495 | 8.2075 | 0.80587 | 2.9678 | 3.5602 | 0.87364 | нд | 6.7147 | нд | 6.7147 | нд | 8.2075 | 0 | 0 | 0.65761 | 0 | 6.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80587 | 7.4016 | нд | 6.7147 | 8.2075 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ Урьевского РЭС (реконструкция устройства автоматической пожарной сигнализации (УАПС), наружного и внутреннего пожарного водопровода) | O_TP1500.PR.0060 | П | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.0928 | 0.080516 | 0.30358 | 0.61337 | 0.09537 | 1.3357 | 0.098669 | 0.37096 | 0.74952 | 0.11654 | нд | 1.0928 | нд | 1.0928 | нд | 1.3357 | 0 | 0 | 0.080516 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098669 | 1.237 | нд | 1.0928 | 1.3357 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (оснащение здания ЗРУ-10 с кабельным полуэтажом устройством автоматической пожарной сигнализации (УАПС), водоотведение талых вод и реконструкции кабельных сооружений) | O_TP1500.PR.0061 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.0928 | 0.080516 | 0.30358 | 0.61337 | 0.09537 | 1.2836 | 0.098669 | 0.35533 | 0.71793 | 0.11163 | нд | 1.0928 | нд | 1.0928 | нд | 1.2836 | 0 | 0 | 0.080516 | 0 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | нд | 1.0928 | 1.2836 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РРЛ на участке «ПС Факел – Диспетчерский корпус ОДС» (замена устаревшего оборудования РРЛ Мик-РЛ 7Е) | O_TP1600.PR.0123 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 33.1969 | 3.1755 | 1.6618 | 26.4431 | 1.9165 | 26.7534 | 2.575 | 3.8618 | 17.1555 | 3.161 | нд | 33.1969 | нд | 33.1969 | нд | 26.7534 | 0 | 0 | 3.1755 | 2.575 | 30.0214 | 24.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.1969 | 26.7534 | Корректировка стоимости в соответствии с утвержденной ПСД (приказ № 22-Э от 26.05.2025) и уточнением технических характеристик. Без изменения срока реализации.
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 9.0173 | 0.99471 | 1.8768 | 1.8768 | 0 | 0 | 0 | 80.8294 | 2.0331 | 3.4364 | 69.3435 | 6.0164 | нд | 0.88213 | нд | 0 | нд | 79.2085 | 0.88213 | 0.62614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Изменение стоимости, сроков реализации и наименования в связи с включением в ИПР полного комплекса работ по итогам завершения проектных работ и утверждением ПСД, (утверждена приказом № 548 от 20.09.2024г.)
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0063 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 14.1583 | 1.407 | 2.403 | 2.2867 | 0 | 0 | 0.11629 | 106.2221 | 2.2867 | 5.239 | 91.2581 | 7.4383 | нд | 0.99594 | нд | 0 | нд | 103.8106 | 0.99594 | 1.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | нд | 0 | 0.1 | Изменение срока реализации проекта и стоимости в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, в связи с включением проекта в ИПР в полном объеме на основании Приказом об утверждении проектно-сметной документации.
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 33.6629 | 1.6109 | 3.5624 | 3.434 | 0 | 0 | 0.12845 | 280.1105 | 2.6171 | 12.358 | 243.7498 | 21.3857 | нд | 1.9515 | нд | 0 | нд | 277.4934 | 1.9515 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализании, корректировки стоимости проекта в связи с утверждением ПСД, согласно приказа от 08.10.2024 № 773, включение в проект полной стоимости объекта
1.2.4.2 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 101.746 | 1.6607 | 4.5004 | 4.5004 | 0 | 0 | 0 | 877.4637 | 4.0397 | 39.4282 | 771.9483 | 62.0474 | нд | 2.8397 | нд | 0 | нд | 873.4239 | 2.8397 | 2.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4138 | нд | 0 | 249.4138 | Перенос срока реализании на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования и корректировки стоимости и титула проекта в связи с утверждением ПСД, согласно приказа от 23.01.2025 № 2-Э, включение в проект полной стоимости объекта
1.2.4.2 | Техническое перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | нд | 2.8637 | 7.6941 | 7.6941 | 0 | 0 | 0 | 500.6574 | 7.6941 | 25.3326 | 405.6723 | 61.9585 | нд | 4.8304 | нд | 0 | нд | 493.7243 | 4.8304 | 4.0694 | 0 | 0.76098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1.761 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с включением в ИПР полного комплекса работ по итогам завершения проектных работ и утверждением ПСД.
1.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 23.5342 | 2.293 | 3.3803 | 3.2603 | 0 | 0 | 0.11998 | 214.7493 | 2.6171 | 13.8857 | 182.288 | 15.9585 | нд | 1.0873 | нд | 0 | нд | 212.0027 | 1.0873 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Изменение срока окончания реализации и стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после завершения проектирования и утверждения ПСД (приказ от 23.10.2024 № 486-УЭС).
1.2.4.2 | Модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 34.1351 | 5.44 | 7.638 | 7.373 | 0 | 0 | 0.26502 | 333.3316 | 8.6907 | 11.7591 | 287.2313 | 25.6506 | нд | 2.1981 | нд | 0 | нд | 327.2324 | 2.1981 | 0.65923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Измение стоимости, срока в связи с включением реализации проекта в полном объеме в соответствии с утвержденной ПСД.
1.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации ПБ Кирилловская, ИЛК Инга | P_TP1500.PR.0063 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.3714 | 11.004 | 15.2877 | 3.9264 | 10.1533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.3714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.4643 | нд | 23.9071 | 0 | нд | 0 | 40.3714 | Новый проект. Объект включён в инвестиционную программу на основании требований по выполнению: 1. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2018); 2. Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
1.2.4.2 | Модернизация источников противопожарного водоснабжения ПП 110 кВ Таврическая | P_TP1500.PR.0062 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5175 | 0.54706 | 7.5514 | 12.1676 | 1.2514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.5175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54706 | 20.9704 | нд | 0 | 21.5175 | Новый проект. Инвестиционный проект включён в инвестиционную программу на основании требований Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 79.9608 | 1017.0107 | 838.0739 | 7050.5578 | 1139.1207 | 580.4844 | 3620.2498 | 1710.7028 | 16997.7258 | 1324.137 | 1098.959 | 11757.4615 | 2817.1683 | 0 | 6212.4839 | 0 | 5435.9911 | 0 | 15338.7399 | 776.4927 | 820.912 | 2009.2903 | 1279.8869 | 1584.141 | 1065.6488 | 1515.5918 | 1431.946 | 278.6505 | 1652.3496 | 1678.1194 | 0 | 5387.6735 | 7107.9507 | нд
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | К | 2018 | 2027 | 2031 | 18.9371 | 17.9816 | 4.7269 | 184.2378 | 4.7344 | 96.6701 | 59.0842 | 23.7491 | 292.6003 | 5.255 | 187.9634 | 77.5837 | 21.7982 | нд | 179.5109 | нд | 174.8009 | нд | 283.1005 | 4.71 | 4.7729 | 0 | 0 | 174.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 174.8009 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | И | 2024 | 2026 | 2026 | 38.6466 | 38.6466 | 0 | 358.0522 | 4.6555 | 137.4161 | 177.3458 | 38.6348 | 338.145 | 4.6407 | 134.6713 | 173.8054 | 25.0276 | нд | 358.0522 | нд | 311.2681 | нд | 177.9569 | 46.7842 | 160.1881 | 311.2681 | 177.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 311.2681 | 177.9569 | Изменение стоимости по результатам фактически заключенного договора на выполнения строительно-монтажных работ. Без изменения сроков реализации.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Установка оконечного оборудования - 4шт.). | I_NS1900.PR.0006 | Н | 2028 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 45.6412 | 2.8804 | 22.7351 | 13.2772 | 6.7484 | 56.8972 | 3.6017 | 28.3554 | 16.5595 | 8.3807 | нд | 45.6412 | нд | 45.6412 | нд | 56.8972 | 0 | 0 | 2.8804 | 0 | 42.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6017 | 53.2955 | нд | 45.6412 | 56.8972 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 28.276 | 2.5847 | 15.1946 | 8.8736 | 1.6231 | 30.9025 | 2.8204 | 16.6211 | 9.7067 | 1.7544 | нд | 28.276 | нд | 28.276 | нд | 30.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 2.8204 | 25.6913 | 28.0822 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.276 | 30.9025 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2027 | 2027 | нд | нд | 22.5241 | 26.0975 | 0 | 0 | 26.0975 | 0 | 26.6473 | 0 | 0 | 26.6473 | 0 | нд | 3.5734 | нд | 3.5734 | нд | 4.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5734 | 4.1232 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5734 | 4.1232 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости по актуальным индексам -дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 1 шт. - бензогенератор) | I_PK1600.07.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.22908 | 0 | 0 | 0.22908 | 0 | 0.24013 | 0 | 0 | 0.24013 | 0 | нд | 0.22908 | нд | 0.22908 | нд | 0.24013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0.24013 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22908 | 0.24013 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости по актуальным индексам -дефляторам
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 1 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 2 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 2 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 2шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 2 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | Н | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | 14.745 | 29.0006 | 0 | 0 | 29.0006 | 0 | 31.6419 | 0 | 0 | 31.6419 | 0 | нд | 14.2555 | нд | 13.2154 | нд | 15.9589 | 1.0401 | 0.938 | 0 | 0 | 2.809 | 2.9058 | 0 | 0 | 10.4064 | 13.0531 | 0 | нд | 13.2154 | 15.9589 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Принтер кабельный -1 шт., Робот-тренажер (расширенная комплектация с ПО) - 1 шт., Датчик перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | Н | 2021 | 2028 | 2028 | нд | нд | 3.9033 | 7.3319 | 0 | 0 | 7.3319 | 0 | 8.0755 | 0 | 0 | 8.0755 | 0 | нд | 3.4286 | нд | 3.4286 | нд | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0 | 0 | 3.4286 | 3.9039 | 0 | нд | 3.4286 | 4.1722 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 22 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля,, устройство измерительное параметров релейной защиты, измеритель параметров изоляции, влагомер трансформаторного масла, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок трансформаторов тока, прибора контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2027 | нд | нд | 7.9275 | 21.9331 | 0 | 0 | 21.9331 | 0 | 14.2413 | 0 | 0 | 14.2413 | 0 | нд | 14.0056 | нд | 12.8948 | нд | 5.4991 | 1.1108 | 0.81466 | 8.6257 | 0 | 4.2691 | 5.0356 | 0 | 0.46353 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.8948 | 5.4991 | Корректировка стоимости и физических параметров проекта в связи с исключением покупки прибора диагностики механического состояния обмоток SFRA-5000. Перенос срока поставки оборудования в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 11 шт. - Бензогенератор, бензиновый генератор, световая башня с генератором, снегоуборочная машина) | L_PK1600.07.02 | И | 2021 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0.29133 | 1.3744 | 0 | 0 | 1.3744 | 0 | 1.5991 | 0 | 0 | 1.5991 | 0 | нд | 1.0831 | нд | 1.0831 | нд | 1.3078 | 0 | 0 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3078 | 0 | нд | 1.0831 | 1.3078 | Перенос срока поставки оборудования в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | 2027 | 2029 | нд | нд | 7.8445 | 148.0223 | 0 | 0 | 0 | 148.0223 | 157.913 | 0 | 0 | 0 | 157.913 | нд | 140.1778 | нд | 140.1778 | нд | 150.0685 | 0 | 0 | 54.7188 | 0 | 26.43 | 0 | 59.029 | 58.8865 | 0 | 28.2 | 62.982 | нд | 140.1778 | 150.0685 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | П | 2024 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 17.0208 | 16.4167 | 0 | 0 | 0.60413 | 23.9108 | 23.0465 | 0 | 0 | 0.86425 | нд | 17.0208 | нд | 0 | нд | 22.7491 | 17.0208 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | П | 2023 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0.077078 | 16.2588 | 15.689 | 0 | 0 | 0.56977 | 19.6406 | 18.8885 | 0 | 0 | 0.75212 | нд | 16.1817 | нд | 0 | нд | 10.3867 | 16.1817 | 9.1769 | 0 | 8.462e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3866 | нд | 0 | 10.3867 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование Технического перевооружения систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.38547 | 0.98396 | 0.94843 | 0 | 0 | 0.035536 | 0.97545 | 0.93721 | 0 | 0 | 0.038238 | нд | 0.59849 | нд | 0 | нд | 0.1097 | 0.59849 | 0.48028 | 0 | 0.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.1097 | Перенос срока окончания реализации ИП из-за увеличения срока выполнения проектных работ в связи с дополнительным оформлением ПД по ПС 110/10 кВ Кирпичная отдельным томом (принадлежит иному собственнику, что увеличило объем и сроки согласования ПД и РД). Изменение стоимости ИП на основании заключенного договора на ПИР.
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | К | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9059 | 1.8382 | 0 | 0 | 0.067647 | 27.0853 | 26.0045 | 0 | 0 | 1.0809 | нд | 1.9059 | нд | 0.66013 | нд | 25.8396 | 1.2458 | 1.2458 | 0.66013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8396 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.66013 | 25.8396 | Изменение стоимости и срока окончания реализации ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса проектно-изыскательских работ вместо ранее предусмотренного предпроектного обследования.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 188.392 | 2.9066 | 7.7827 | 7.5019 | 0 | 0 | 0.28079 | 1684.8167 | 7.2754 | 46.773 | 1526.2058 | 104.5626 | нд | 4.8761 | нд | 0 | нд | 1677.574 | 4.8761 | 4.3361 | 0 | 0.029074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3037 | нд | 0 | 0.33278 | Изменение срока окончания реализации и стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после завершения проектирования и утверждения ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 25.01.2025 № 3-Э).
1.6 | Создание системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 78.7369 | 5.6874 | 12.6073 | 12.1526 | 0 | 0 | 0.45471 | 714.0953 | 12.051 | 38.9006 | 607.8443 | 55.2994 | нд | 6.9199 | нд | 0 | нд | 704.739 | 6.9199 | 3.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0532 | нд | 0 | 3.0532 | Изменение срока окончания реализации и стоимости ИП в связи с включением в ИПР полного комплекса работ после завершения проектирования и утверждения ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 30.10.2024 № 35-Э).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот)) - 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 6.68 | 20.9555 | 0 | 0 | 20.9555 | 0 | 24.5008 | 0 | 0 | 24.5008 | 0 | нд | 14.2755 | нд | 14.2755 | нд | 17.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8208 | 0 | нд | 14.2755 | 17.8208 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 4 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., прицеп специализированный для перевозки катера - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 7.2333 | 10.28 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 10.4993 | 0 | 0 | 10.4993 | 0 | нд | 3.0467 | нд | 3.0467 | нд | 3.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0467 | 3.2659 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0467 | 3.2659 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и применением актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 7.3389 | 17.4101 | 0 | 0 | 17.4101 | 0 | 18.1348 | 0 | 0 | 18.1348 | 0 | нд | 10.0713 | нд | 10.0713 | нд | 10.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0713 | 10.7959 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.0713 | 10.7959 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | Н | 2023 | 2028 | 2026 | нд | нд | 0.92292 | 2.2757 | 0 | 0 | 2.2757 | 0 | 2.2209 | 0 | 0 | 2.2209 | 0 | нд | 1.3528 | нд | 1.3528 | нд | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 | нд | 1.3528 | 1.298 | Изменение срока реализации ИП в связи с необходимостью замены прибора с истекшим сроком службы, оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г., актуализацией коммерческих предложений и применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.3197 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 1.4132 | 0 | нд | 1.3197 | нд | 1.3197 | нд | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3197 | 1.4132 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.6339 | 0 | 0 | 2.6339 | 0 | 3.2216 | 0 | 0 | 3.2216 | 0 | нд | 2.6339 | нд | 2.6339 | нд | 3.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6339 | 3.2216 | 0 | нд | 2.6339 | 3.2216 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 1.9058 | 0 | 0 | 1.9058 | 0 | нд | 1.281 | нд | 1.281 | нд | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 1.9058 | 0 | нд | 1.281 | 1.9058 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - робот-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0.54099 | 1.8505 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 1.8932 | 0 | 0 | 1.8932 | 0 | нд | 1.3096 | нд | 1.3096 | нд | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6695 | 0.64703 | 0 | 0 | 0.64006 | 0.70522 | 0 | нд | 1.3096 | 1.3522 | Без изменений сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | Н | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 6.8983 | 17.2782 | 0 | 0 | 17.2782 | 0 | 18.5346 | 0 | 0 | 18.5346 | 0 | нд | 10.3799 | нд | 10.3799 | нд | 11.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3799 | 0 | 0 | 11.6363 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3799 | 11.6363 | Изменение срока реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с фактом поставки в 2023 г. и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7883 | 0 | 0 | 3.7883 | 0 | 4.1405 | 0 | 0 | 4.1405 | 0 | нд | 3.7883 | нд | 3.7883 | нд | 4.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1405 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7883 | 4.1405 | Изменение срока реализации ИП в связи с необходимостью технического обслуживания элегазового оборудования, количество которого увеличилось в несколько раз в связи с вводом новых ПС и реконструкцией (замена оборудования на элегазовое) существующих ПС, а также увеличения объема оказания нетарифных услуг. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.35079 | 0 | 0 | 0.35079 | 0 | 0.4852 | 0 | 0 | 0.4852 | 0 | нд | 0.35079 | нд | 0.35079 | нд | 0.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.4852 | 0 | нд | 0.35079 | 0.4852 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.7292 | 0 | 0 | 4.7292 | 0 | 5.7846 | 0 | 0 | 5.7846 | 0 | нд | 4.7292 | нд | 4.7292 | нд | 5.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7292 | 5.7846 | 0 | нд | 4.7292 | 5.7846 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 13.241 | 0 | 0 | 13.241 | 0 | 14.1788 | 0 | 0 | 14.1788 | 0 | нд | 13.241 | нд | 13.241 | нд | 14.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.241 | 14.1788 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.241 | 14.1788 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 3.9491 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | нд | 2.8551 | нд | 2.8551 | нд | 3.9491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 3.9491 | 0 | нд | 2.8551 | 3.9491 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.21451 | 0 | 0 | 0.21451 | 0 | 0.22971 | 0 | 0 | 0.22971 | 0 | нд | 0.21451 | нд | 0.21451 | нд | 0.22971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21451 | 0.22971 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21451 | 0.22971 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 5.435 | 0 | 6.6478 | 0 | 0 | 6.6478 | 0 | нд | 5.435 | нд | 5.435 | нд | 6.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.435 | 6.6478 | 0 | нд | 5.435 | 6.6478 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 120,35 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | С | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.3686 | 0.88563 | 10.3689 | 0.20111 | 0.91293 | 37.1851 | 1.6809 | 11.8848 | 15.9218 | 7.6977 | нд | 12.3686 | нд | 12.3686 | нд | 37.1851 | 0 | 0 | 4.1666 | 1.7494 | 8.202 | 35.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.3686 | 37.1851 | Изменение стоимости, наименования и физических параметров в связи с разработкой и утверждением проектно-сметной документации. Изменение срока окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | С | 2025 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.38 | 0.88563 | 10.3777 | 0.20111 | 0.91548 | 32.7848 | 1.3447 | 11.4019 | 15.9057 | 4.1325 | нд | 12.38 | нд | 12.38 | нд | 32.7848 | 0 | 0 | 3.8656 | 1.4189 | 8.5144 | 31.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.38 | 32.7848 | Изменение стоимости, наименования и физических параметров в связи с разработкой и утверждением проектно-сметной документации. Изменение срока окончания финансирования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Учебно-тренировочный полигон филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети (новое строительство) | M_NS1500.PR.0018 | К | 2021 | 2025 | нд | 0 | нд | 0.77362 | 34.7484 | 0.47291 | 27.4946 | 2.4118 | 4.3691 | 1.1103 | 0.45893 | 0 | 0 | 0.65133 | нд | 33.9748 | нд | 31.1333 | нд | 0.135 | 2.8416 | 0.20164 | 31.1333 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.1333 | 0.135 | Исключение инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 50.9792 | 1.0378 | 2.5427 | 2.5427 | 0 | 0 | 0 | 458.1704 | 2.6434 | 16.6593 | 408.4437 | 30.424 | нд | 1.5049 | нд | 0 | нд | 455.6277 | 1.5049 | 1.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Изменение стоимости, сроков реализации и наименования в связи с включением в ИПР полного комплекса работ по итогам завершения проектных работ и утверждением ПСД. (утверждена приказом № 36-Э от 15.11.2024г.)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0.16617 | 0.56448 | 0 | 0 | 0.56448 | 0 | 0.58054 | 0 | 0 | 0.58054 | 0 | нд | 0.39832 | нд | 0.39832 | нд | 0.41437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39832 | 0.41437 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39832 | 0.41437 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.0149 | 0 | 0 | 6.0149 | 0 | 6.4417 | 0 | 0 | 6.4417 | 0 | нд | 6.0149 | нд | 6.0149 | нд | 6.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0149 | 6.4417 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.0149 | 6.4417 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4013 | 0 | 0 | 3.4013 | 0 | 5.7658 | 0 | 0 | 5.7658 | 0 | нд | 3.4013 | нд | 3.4013 | нд | 5.7658 | 0 | 0 | 3.4013 | 0 | 0 | 5.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4013 | 5.7658 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и изменением сроков реализации. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.8723 | 0 | 0 | 3.8723 | 0 | 4.1146 | 0 | 0 | 4.1146 | 0 | нд | 3.8723 | нд | 3.8723 | нд | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | 4.1146 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8723 | 4.1146 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения стоимости.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 3.051 | 34.9043 | 0 | 0 | 34.9043 | 0 | 38.687 | 0 | 0 | 38.687 | 0 | нд | 31.8533 | нд | 31.8533 | нд | 35.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 2.8894 | 28.9001 | 32.7465 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.8533 | 35.636 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения стоимости.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт., Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора) | M_PK1500.03.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | нд | 1.0333 | нд | 0 | нд | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0333 | Изменение срока ввода объекта в эксплуатацию в связи с длительными сроками проведения торгово-закупочной процедуры по причине актуализации коммерческих предложений. Без изменения стоимости.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение лабораторного оборудования в количестве 7 шт. (влагомер трансформаторного масла - 2 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для анализатора загрязнения жидкости - 1 шт., гранулометрический анализатор - 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.2579 | 0 | 0 | 9.2579 | 0 | 10.5677 | 0 | 0 | 10.5677 | 0 | нд | 9.2579 | нд | 9.2579 | нд | 10.5677 | 0 | 0 | 0 | 0.20662 | 0 | 0 | 9.2579 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2579 | 10.5677 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложение и индексов-дефляторов. Изменение срока начала реализации инвестиционного проекта в связи с переносом срока закупки спектрофотометра с 2027 года на 2025 год по причине неисправности существующего спектофотометра и неоходимости определения содержания ионов железа при анализе электролита и дистилированной воды для оценки их качества.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение измерительных приборов в количестве 6 шт. (термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -5 шт.) | M_PK1500.07.01 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.61794 | 4.0666 | 0 | 0 | 4.0666 | 0 | 4.2393 | 0 | 0 | 4.2393 | 0 | нд | 3.4487 | нд | 2.3174 | нд | 2.4902 | 1.1312 | 1.1312 | 2.3174 | 0 | 0 | 2.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3174 | 2.4902 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудования в количестве 4 шт.) (робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.81145 | 5.2484 | 0 | 0 | 5.2484 | 0 | 5.652 | 0 | 0 | 5.652 | 0 | нд | 4.437 | нд | 4.437 | нд | 4.8406 | 0 | 0 | 0.19684 | 0 | 4.2401 | 0 | 0 | 4.8406 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.437 | 4.8406 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и переносом срока окончания реализации с 2026 года на 2027 год. Изменение наименования в связи с исключением аварийно осветительной установки из инвестиционного проекта. Изменение сроков и исключение аварийно осветительной установки в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6046 | 0 | 0 | 40.6046 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6046 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 40.6046 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с необходимостью приобретения передвижной цифровой лаборатории на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.2922 | 0 | 0 | 3.2922 | 0 | 4.1371 | 0 | 0 | 4.1371 | 0 | нд | 3.2922 | нд | 3.2922 | нд | 4.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2922 | 4.1371 | 0 | нд | 3.2922 | 4.1371 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 14.4566 | 17.9518 | 0 | 0 | 17.9518 | 0 | 25.3192 | 0 | 0 | 25.3192 | 0 | нд | 3.4952 | нд | 3.4952 | нд | 10.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4952 | 10.8627 | 0 | нд | 3.4952 | 10.8627 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | И | 2023 | 2025 | 2028 | нд | нд | 4.2755 | 13.8595 | 0 | 0 | 13.8595 | 0 | 35.6691 | 0 | 0 | 35.6691 | 0 | нд | 9.584 | нд | 9.584 | нд | 31.3936 | 0 | 0 | 9.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3936 | 0 | нд | 9.584 | 31.3936 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-деяляторов. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 18.5862 | 0 | 0 | 18.5862 | 0 | 21.8027 | 0 | 0 | 21.8027 | 0 | нд | 18.5862 | нд | 18.5862 | нд | 21.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 6.8053 | 0 | 0 | 14.9974 | нд | 6.3767 | 21.8027 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без сроков реализации.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | И | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 20.1574 | 19.3298 | 0 | 0 | 0.82764 | 17.8189 | 17.1002 | 0 | 0 | 0.71862 | нд | 20.1574 | нд | 20.1574 | нд | 17.8189 | 0 | 0 | 20.1574 | 0 | 0 | 17.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.1574 | 17.8189 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение сроков реализации проекта по финансированию в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 25.9295 | 24.9131 | 0 | 0 | 1.0165 | 29.9084 | 28.736 | 0 | 0 | 1.1724 | нд | 25.9295 | нд | 25.9295 | нд | 29.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9295 | 0 | 0 | 29.9084 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.9295 | 29.9084 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 2.1736 | 5.2785 | 5.0513 | 0 | 0 | 0.22713 | 5.2636 | 5.0513 | 0 | 0 | 0.21228 | нд | 3.1048 | нд | 2.8777 | нд | 0.68307 | 0.22713 | 2.4069 | 2.8777 | 0.68307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8777 | 0.68307 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 137.3765 | 5.3319 | 89.1612 | 34.7133 | 8.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 137.3765 | нд | 137.3765 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3319 | 0 | 132.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 137.3765 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | И | 2024 | 2025 | 2028 | нд | 20.197 | 0 | 26.4198 | 1.7664 | 3.6202 | 16.9133 | 4.1199 | 164.698 | 4.7085 | 13.451 | 129.7638 | 16.7748 | нд | 26.4198 | нд | 24.6534 | нд | 159.9895 | 1.7664 | 4.7085 | 24.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5027 | 0 | 134.4869 | 0 | нд | 24.6534 | 159.9895 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости на основании актуализации ТКП на оборудование и материалы в утвержденной ПСД (Приказ об утверждении проектно-сметной документации" № 93 от 21.01.2025г.).
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0010 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 132.3697 | 1.4526 | 3.7333 | 3.5712 | 0 | 0 | 0.16212 | 1164.0227 | 3.7127 | 36.1497 | 1050.1904 | 73.9699 | нд | 2.2807 | нд | 0 | нд | 1160.218 | 2.2807 | 2.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | нд | 0 | 0.1 | Корректировка сроков выполнения работ вызвана увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети относительно согласованных филиалами АО «Россети Тюмень» Заданий на проектирование, в том числе, по результатам проработки проектных решений. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 110.3901 | 1.0378 | 2.6461 | 2.537 | 0 | 0 | 0.1091 | 970.0086 | 2.6375 | 28.3111 | 877.2556 | 61.8044 | нд | 1.6083 | нд | 0 | нд | 967.306 | 1.6083 | 1.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | нд | 0 | 0.1 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с включением СМР на основании утвержденной ПСД. Приказ об утверждении проектно-сметной документации" № 1068 от 07.11.2024г.
1.6 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | И | 2023 | 2025 | 2030 | нд | нд | 1.4488 | 4.0565 | 3.8927 | 0 | 0 | 0.16381 | 156.9527 | 4.3114 | 5.8907 | 132.8375 | 13.9132 | нд | 2.6077 | нд | 0 | нд | 153.2851 | 2.6077 | 2.2188 | 0 | 0.38868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38868 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости под факт заключенных договоров и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. .
1.6 | Проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36886 | 0.3544 | 0 | 0 | 0.01446 | 0.4155 | 0.39921 | 0 | 0 | 0.01629 | нд | 0.36886 | нд | 0 | нд | 0.4155 | 0.36886 | 0 | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4155 | Изменение сроков реализации в связи с неисполнением подрядчиком договорных обязательств. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ расторгнут. Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 8 шт.: Калибратор переменного тока - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 5.4716 | 0 | 0 | 5.4716 | 0 | 5.7042 | 0 | 0 | 5.7042 | 0 | нд | 5.4716 | нд | 5.4716 | нд | 5.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4716 | 5.7042 | 0 | нд | 5.4716 | 5.7042 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0.22792 | 3.8486 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | нд | 3.6207 | нд | 3.6207 | нд | 4.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6207 | 4.1161 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6207 | 4.1161 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Дизель-генератор мощностью до 40 кВт - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.01 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | нд | 1.239 | нд | 0 | нд | 0 | 1.239 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенного договра поставки. Перенос финансирования, гашение кредиторской задолженности по условиям договора поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: седельный тягач - 2 ед., грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., АГП - 2 ед., АЦПТ - 1 ед., КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 139.8254 | 0 | 0 | 139.8254 | 0 | 149.0552 | 0 | 0 | 149.0552 | 0 | нд | 139.8254 | нд | 139.8254 | нд | 149.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.2162 | 0 | 35.6092 | 26.9526 | 0 | 66.0404 | 56.0623 | нд | 139.8254 | 149.0552 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование, в рамках пункта 3 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022, и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Вездеход колесный - 1 ед.; Снегоход гусеничный - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8515 | 0 | 0 | 76.8515 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 76.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8515 | нд | 0 | 76.8515 | Включение в ИПР ранее исключенного проекта. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств срок эксплуатации кторых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | Н | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 32.4237 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | 38.2194 | 0 | 0 | 38.2194 | 0 | нд | 32.4237 | нд | 32.4237 | нд | 38.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4237 | 23.8675 | 0 | 0 | 14.352 | нд | 32.4237 | 38.2194 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | 7.8514 | 0 | 0 | 7.8514 | 0 | 11.35 | 0 | 0 | 11.35 | 0 | нд | 7.8514 | нд | 7.8514 | нд | 11.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 11.35 | Включение в ИПР ранее исключенного проекта. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств срок эксплуатации кторых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 1 ед.: Катер вместимость не менее 6 человек) | M_PK1900.03.08 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 19.5458 | 0 | 0 | 19.5458 | 0 | 19.5458 | 0 | 0 | 19.5458 | 0 | нд | 19.5458 | нд | 0 | нд | 0 | 19.5458 | 19.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Скорректировано наименование проекта (исключена баржа с аппарелью - планируется перемещение из филиала Урайских электических сетей). Скорректирована стоимость проекта и физические параметры под фактически заключенный договор поставки. Перенос финансирования, гашение кредиторской задолженности по условиям договора поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования - 1 шт.; Агрегат для перекачки нефтепродуктов - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.04 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.45185 | 0 | 0 | 0.45185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45185 | нд | 0.45185 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.45185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45185 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 35.6505 | 0 | 0 | 35.6505 | 0 | 42.283 | 0 | 0 | 42.283 | 0 | нд | 35.6505 | нд | 35.6505 | нд | 42.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6505 | 42.283 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.6505 | 42.283 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости ИП.
1.6 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 113.9528 | 15.0652 | 81.254 | 11.2643 | 6.3693 | 135.7719 | 17.9793 | 96.7862 | 13.4175 | 7.5889 | нд | 113.9528 | нд | 113.9528 | нд | 135.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6798 | 0 | 98.273 | 0 | 0 | 18.7129 | 117.0591 | нд | 113.9528 | 135.7719 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение наименования ИП согласно утвепржденному заданию на проектирование.
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | К | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 5.4489 | 0 | 12.4963 | 1.223 | 3.0651 | 7.3348 | 0.87338 | 61.1804 | 1.2017 | 31.6093 | 24.0797 | 4.2897 | нд | 12.4963 | нд | 11.2283 | нд | 59.9787 | 1.268 | 1.2017 | 11.2283 | 0 | 0 | 59.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.2283 | 59.9787 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, в связи с окончанием ПИР и утверждением ПСД (приказ филиала АО "Россети Тюмень" от 01.10.2024 № 485-УЭС), изменением технических характеристик. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 41.6093 | 2.5384 | 6.5968 | 6.3208 | 0 | 0 | 0.27598 | 488.4356 | 6.3208 | 236.3386 | 208.1404 | 37.6357 | нд | 4.0584 | нд | 0 | нд | 482.7546 | 4.0584 | 3.1426 | 0 | 0.63985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63985 | Изменение стоимости и сроков реализации ИП в связи с завершиением ПИР и выходом ПСД (приказ на утверждение от 18.02.2025 № 488-УЭС)
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 82.7768 | 1.2452 | 3.1694 | 3.0541 | 0 | 0 | 0.11531 | 735.2699 | 3.0541 | 19.4812 | 664.977 | 47.7575 | нд | 1.9242 | нд | 0 | нд | 732.0875 | 1.9242 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Изменение стоимости и сроков реализации ИП в связи с завершиением ПИР и выходом ПСД (приказ на утверждение от 14.11.2024 № 487-УЭС)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,ГАЗель грузопассажирский 4х2 -1шт, ГАЗель грузопассажирский 4х4-1шт, Газель пассажирский (автобус) - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 4.5942 | 18.4655 | 0 | 0 | 18.4655 | 0 | 19.1924 | 0 | 0 | 19.1924 | 0 | нд | 13.8714 | нд | 9.221 | нд | 4.281 | 4.6504 | 10.3172 | 3.5541 | 0 | 5.6668 | 0 | 0 | 4.281 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.221 | 4.281 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Поставка автотранспорта в 2024 году по договору №КР.02.1000.2021.884 от 15.08.2022г, в 2025 году проведение закупочных процедур не требуется.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-50т - 1 шт,.Газон бортовой грузовой-1шт, КАМАЗ бортовой с КМУ-150-1шт)) | M_PK2100.01.02 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | 11.625 | 108.2587 | 0 | 0 | 108.2587 | 0 | 102.5348 | 0 | 0 | 102.5348 | 0 | нд | 96.6337 | нд | 93.2965 | нд | 87.5725 | 3.3372 | 3.3372 | 3.4961 | 47.5578 | 69.5976 | 0 | 20.2028 | 16.3837 | 0 | 23.631 | 0 | нд | 93.2965 | 87.5725 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм,актуализация коммерческих предложений.Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. В 2025 году поставка автотранспорта по договору №KP02.1000.2024.302 от 02.12.2024, проведение закупочных процедур не требуется.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 5 шт. (Снегоболотоход ТРЭКОЛ-2 шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоболотоход - 1шт.) | M_PK2100.01.03 | И | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 15.8556 | 44.1465 | 0 | 0 | 44.1465 | 0 | 50.26 | 0 | 0 | 50.26 | 0 | нд | 28.2909 | нд | 28.2909 | нд | 34.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2909 | 10.6476 | 0 | 23.7569 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.2909 | 34.4045 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор -1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | И | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 9.862 | 33.5531 | 0 | 0 | 33.5531 | 0 | 42.133 | 0 | 0 | 42.133 | 0 | нд | 23.6911 | нд | 23.6911 | нд | 32.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2709 | 0 | нд | 23.6911 | 32.2709 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 17.8476 | 0 | 0 | 17.8476 | 0 | 17.027 | 0 | 0 | 17.027 | 0 | нд | 17.8476 | нд | 17.8476 | нд | 17.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8476 | 17.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8476 | 17.027 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: вулканизатор -1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | И | 2024 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 1.8151 | 0 | 0 | 1.8151 | 0 | 1.9147 | 0 | 0 | 1.9147 | 0 | нд | 1.8151 | нд | 1.2682 | нд | 1.3679 | 0.54686 | 0.54686 | 1.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3679 | нд | 1.2682 | 1.3679 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции IDAX 300S - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов К540 - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор - 1шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 7.1298 | 16.4961 | 0 | 0 | 16.4961 | 0 | 17.1002 | 0 | 0 | 17.1002 | 0 | нд | 9.3663 | нд | 7.7969 | нд | 8.4011 | 1.5694 | 1.5694 | 6.4125 | 0 | 0.87612 | 7.927 | 0.50834 | 0.47403 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7969 | 8.4011 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.7071 | 3.9964 | 3.8421 | 0 | 0 | 0.15425 | 4.3825 | 4.2263 | 0 | 0 | 0.1562 | нд | 2.2893 | нд | 2.2884 | нд | 1.0166 | 0.00086967 | 1.6588 | 2.2884 | 1.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2884 | 1.0166 | Изменение сроков реализации в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, во исполнение требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений", постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. Требуется разработка дополнительного тома ИБ и соответствующих организационно-технических решений, в том числе раздела «Сети связи», в части обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры объекта капитального строительства АО «Россети Тюмень», а так же решений по оснащению объекта КИИ устройствами противопожарной защиты. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 138.2687 | 2.16 | 5.5448 | 5.3555 | 0 | 0 | 0.1893 | 1343.6972 | 5.2296 | 31.1133 | 1092.7816 | 214.5726 | нд | 3.3848 | нд | 0 | нд | 1338.5265 | 3.3848 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7108 | нд | 0 | 299.7108 | Измение стоимости, срока в связи с включением реализации проекта в полном объеме в соответствии с утвержденной ПСД.
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 3.6757 | 9.233 | 8.8519 | 0 | 0 | 0.3811 | 9.233 | 8.8519 | 0 | 0 | 0.3811 | нд | 5.5573 | нд | 0 | нд | 0.8755 | 5.5573 | 4.6818 | 0 | 0.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.8755 | Корректировка сроков реализации по причине переноса сроков окончания ПИР с 2023 на 2025 год в связи с получением ТУ и согласованием с МЭС Урала технических решений по размещению и питанию оборудования на объектах данной организации, дополнительной проработкой проектных решений по устройству кабельных каналов на ПС, длительной процедурой согласования проектной и рабочей документации со смежными организациями. Без изменения стоимости реализации.
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 21.469 | 0.59721 | 11.522 | 4.91 | 4.4398 | 23.4182 | 0.65267 | 12.5679 | 5.3557 | 4.8419 | нд | 21.469 | нд | 21.469 | нд | 23.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59721 | 0.65267 | 20.8718 | 22.7655 | 0 | нд | 21.469 | 23.4182 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | Н | 2029 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.9085 | 33.3316 | 0 | 0 | 0.57691 | 44.2328 | 43.4802 | 0 | 0 | 0.75257 | нд | 33.9085 | нд | 33.9085 | нд | 44.2328 | 0 | 0 | 33.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2328 | нд | 33.9085 | 44.2328 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Промышленный сушильный шкаф-1 шт.; Лестница монтажная -1 шт.; Установка долива жидкости -1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | Н | 2024 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.2989 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 1.4564 | 0 | 0 | 1.4564 | 0 | нд | 1.2989 | нд | 0.79222 | нд | 0.96901 | 0.50668 | 0.4874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79222 | 0.96901 | 0 | нд | 0.79222 | 0.96901 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Шкаф сушильный - 1шт.; Установка получения деионизированной воды - 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт.) | M_PK1100.07.03.03 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0.58402 | 0 | 0 | 0.58402 | 0 | нд | 0.51955 | нд | 0.51955 | нд | 0.58402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.44765 | 0 | 0 | 0.13637 | нд | 0.41 | 0.58402 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -10 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 15.4213 | 32.2521 | 0 | 0 | 32.2521 | 0 | 32.2674 | 0 | 0 | 32.2674 | 0 | нд | 16.8308 | нд | 16.8308 | нд | 16.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8461 | 0 | нд | 16.8308 | 16.8461 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 30.0607 | 0 | 0 | 30.0607 | 0 | 33.2353 | 0 | 0 | 33.2353 | 0 | нд | 30.0607 | нд | 30.0607 | нд | 29.4883 | 0 | 3.747 | 16.1885 | 0 | 0 | 14.4268 | 13.8722 | 15.0615 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.0607 | 29.4883 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации на основании фактически произведенной поставки.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.34656 | 0 | 0 | 0.34656 | 0 | 0.37839 | 0 | 0 | 0.37839 | 0 | нд | 0.34656 | нд | 0.34656 | нд | 0.37839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34656 | 0.37839 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34656 | 0.37839 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 1.4598 | 0 | 0 | 1.4598 | 0 | нд | 1.337 | нд | 1.337 | нд | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 1.4598 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.337 | 1.4598 | Изменение стоимости проекта в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение наименования оборудования, по причине отсутствия поставок стендов высоковольтных стационарных серии СВС-100Ц из недружественных стран. Без изменения срока реализации.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; Урал Next - 3 шт.) | M_PK1100.01.02.01 | Н | 2025 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 50.0314 | 0 | 0 | 50.0314 | 0 | 55.7751 | 0 | 0 | 55.7751 | 0 | нд | 50.0314 | нд | 50.0314 | нд | 55.7751 | 0 | 0 | 5.8725 | 5.6057 | 44.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1694 | 0 | нд | 50.0314 | 55.7751 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт.) | M_PK1100.01.02.02 | Н | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 56.5385 | 0 | 0 | 56.5385 | 0 | 67.859 | 0 | 0 | 67.859 | 0 | нд | 56.5385 | нд | 56.5385 | нд | 67.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.859 | 0 | нд | 56.5385 | 67.859 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест- 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -2шт.; КАМАЗ самосвал-2 шт.; ) | M_PK1100.01.08.01 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 24.6216 | 0 | 0 | 24.6216 | 0 | 26.9187 | 0 | 0 | 26.9187 | 0 | нд | 24.6216 | нд | 24.6216 | нд | 26.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6216 | 26.9187 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.6216 | 26.9187 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 10.2238 | 0 | 0 | 10.2238 | 0 | 12.7629 | 0 | 0 | 12.7629 | 0 | нд | 10.2238 | нд | 10.2238 | нд | 12.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2238 | 12.7629 | 0 | нд | 10.2238 | 12.7629 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Анализатор состояния изоляции-1 шт.) | M_PK1100.07.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 6.4532 | 0 | 0 | 6.4532 | 0 | 7.0458 | 0 | 0 | 7.0458 | 0 | нд | 6.4532 | нд | 6.4532 | нд | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4532 | 7.0458 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4532 | 7.0458 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 47.7714 | 0 | 0 | 47.7714 | 0 | 57.2326 | 0 | 0 | 57.2326 | 0 | нд | 47.7714 | нд | 47.7714 | нд | 57.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7681 | 0 | 0 | 41.8312 | 15.4014 | нд | 29.7681 | 57.2326 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР. Без изменения срока окончания реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | П | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.2484 | 12.6881 | 0 | 0 | 0.56031 | 15.1158 | 14.4765 | 0 | 0 | 0.63928 | нд | 13.2484 | нд | 13.2484 | нд | 15.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2484 | 0 | 0 | 15.1158 | 0 | нд | 13.2484 | 15.1158 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 150кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | П | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.1461 | 0.58637 | 0.9678 | 5.5155 | 2.0764 | 10.9463 | 0.7018 | 1.1583 | 6.6011 | 2.4851 | нд | 9.1461 | нд | 9.1461 | нд | 10.9463 | 0 | 0 | 9.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9463 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.1461 | 10.9463 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | M_PK1600.01.06 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 45.0588 | 0 | 0 | 45.0588 | 0 | 56.539 | 0 | 0 | 56.539 | 0 | нд | 45.0588 | нд | 45.0588 | нд | 56.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0588 | 56.539 | 0 | нд | 45.0588 | 56.539 | Перенос срока реализации на более поздний срок в рамках доступных источников финансирования, перерасчет стоимости в связи с актуализацией стоимости оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 3 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, ангар) | M_PK1600.08 | Н | 2028 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 28.862 | 0 | 0 | 28.862 | 0 | 4.9209 | 0 | 0 | 4.9209 | 0 | нд | 28.862 | нд | 3.1773 | нд | 4.9209 | 25.6848 | 0 | 3.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9209 | 0 | нд | 3.1773 | 4.9209 | Перенос срока поставки оборудования в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр) | M_PK1600.07.03 | И | 2022 | 2026 | 2024 | нд | нд | 6.2355 | 27.2508 | 0 | 0 | 27.2508 | 0 | 6.7226 | 0 | 0 | 6.7226 | 0 | нд | 21.0153 | нд | 20.427 | нд | 0 | 0.58836 | 0.48717 | 0 | 0 | 20.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.427 | 0 | Перенос срока реализации на более ранний срок в связи с исключением единицы оборудования. Корректировка стоимости под фактически заключенные договоры поставки. Объект введен
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 113.895 | 0 | 0 | 113.895 | 0 | 132.6833 | 0 | 0 | 132.6833 | 0 | нд | 113.895 | нд | 113.895 | нд | 132.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.895 | 0 | 0 | 0 | 132.6833 | нд | 113.895 | 132.6833 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных лимитов финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 22.1826 | 47.7897 | 22.9747 | 4.7217 | 15.6667 | 4.4266 | 61.502 | 22.9747 | 6.9554 | 24.6165 | 6.9554 | нд | 25.6071 | нд | 25.6071 | нд | 39.3194 | 0 | 0 | 0.79204 | 0.79204 | 24.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.6071 | 0.79204 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | П | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.4573 | 28.1207 | 3.6018 | 3.6482 | 16.1115 | 4.7592 | 38.4013 | 3.5635 | 5.0974 | 23.0486 | 6.6919 | нд | 26.6634 | нд | 24.9309 | нд | 35.2115 | 1.7325 | 1.7325 | 0.49872 | 0.51907 | 24.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15174 | нд | 24.9309 | 0.67081 | Изменение срока окончания реализации ИП в связи с выполненными ПИР, в связи с оптимизацией ИПР на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с актуализацией финансирования по годам, применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 2.963 | 27.8724 | 3.2697 | 7.9428 | 16.6599 | 0 | 31.4526 | 3.3272 | 9.1447 | 18.9807 | 0 | нд | 24.9094 | нд | 24.9094 | нд | 28.4896 | 0 | 0 | 0.36422 | 0.50404 | 24.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 24.9094 | 1.504 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением срока реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | С | 2023 | 2026 | 2030 | нд | 45.2383 | 2.7356 | 26.8599 | 3.3074 | 3.8044 | 15.9437 | 3.8044 | 407.2952 | 3.0715 | 4.7729 | 343.9814 | 55.4694 | нд | 24.1243 | нд | 24.1243 | нд | 404.5596 | 0 | 0 | 0.57176 | 0.33583 | 23.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.1243 | 0.33583 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам и в связи с разработкой и утверждением ПСД приказом № 705 от 09.09.2025. Значительное увеличение с связи с уточнением тех. характеристик и актуализацией стоимости оборудования, уточнением объемов выполняемых работ
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3759 | 24.7045 | 3.3172 | 3.3987 | 14.5899 | 3.3987 | 3.448 | 3.3172 | 0 | 0 | 0.13085 | нд | 23.3286 | нд | 21.7464 | нд | 0.41521 | 1.5822 | 1.6569 | 0.41521 | 0.41521 | 21.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.7464 | 0.41521 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | 43.5986 | 1.38 | 27.8721 | 3.3265 | 3.8989 | 16.7478 | 3.8989 | 36.7545 | 3.3265 | 5.3098 | 22.8085 | 5.3098 | нд | 26.4921 | нд | 24.9619 | нд | 33.8443 | 1.5302 | 1.5302 | 0.41637 | 0.41637 | 24.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.9619 | 0.41637 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2028 | 2028 | 1.0219 | 1.0219 | 0.090939 | 0.85016 | 0.82321 | 0 | 0 | 0.026948 | 1.0396 | 1.0059 | 0 | 0 | 0.033671 | нд | 0.75922 | нд | 0.75922 | нд | 0.94865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75922 | 0.94865 | 0 | нд | 0.75922 | 0.94865 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт.: машина универсальная для испытаний гидравлического оборудования на сжатие и растяжение -- 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 12 т для испытаний на растяжение талей, лебедок и прочего подобного оборудования - 1 шт.; стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 15 т для испытаний на сжатие домкратов и прочего подобного оборудования - 1 шт.) | N_PK1200.03.01.15 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 2.68 | 5.9629 | 0 | 0 | 5.9629 | 0 | 6.2644 | 0 | 0 | 6.2644 | 0 | нд | 3.2829 | нд | 3.2829 | нд | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2829 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2829 | 3.5844 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - мотокультиваторов для проведения опашки периметра ПС) | N_PK1200.03.06.09 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.28776 | 0 | 0 | 0.28776 | 0 | 0.4398 | 0 | 0 | 0.4398 | 0 | нд | 0.28776 | нд | 0.28776 | нд | 0.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4398 | 0.28776 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28776 | 0.4398 | Изменение сроков реализации проекта в связи необходимостью проведения опашки периметра подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах возможного возникновения лесных (низовых и торфяных) пожаров, согласно требований нормативных документов (от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", "Политика в области пожарной безопасности «Россети»"), а также увеличения объема оказания нетарифных услуг. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - прибора для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении) | N_PK1200.03.06.10 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.64595 | 0 | 0 | 0.64595 | 0 | 0.8416 | 0 | 0 | 0.8416 | 0 | нд | 0.64595 | нд | 0.64595 | нд | 0.8416 | 0 | 0 | 0.64595 | 0 | 0 | 0.41174 | 0 | 0.42986 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64595 | 0.8416 | Изменение сроков реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР на основе доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ПС 110 кВ Парус (замена оборудования ОРУ-110 (в т. ч. выключатели 110 кВ – 2 шт.), замена оборудования ОРУ-35 (в т. ч. выключатели 35 кВ – 11 шт.), установка КРУН 6 кВ – 1 шт., замена ОПУ № 1 и № 2, устройство ТСО) | N_TP1200.PS.0067 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 31.6221 | 30.3809 | 0 | 0 | 1.2413 | 34.6249 | 33.1464 | 0 | 0 | 1.4785 | нд | 31.6221 | нд | 31.6221 | нд | 34.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91215 | 0 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | 34.6249 | нд | 31.6221 | 34.6249 | Изменение срока начала реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией ИПР. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Выкатная в пролете опор №№ 5-6 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,422 км) | N_TP1200.VL.0047 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.5958 | 4.4158 | 0 | 0 | 0.17999 | 5.269 | 5.0625 | 0 | 0 | 0.20655 | нд | 4.5958 | нд | 4.5958 | нд | 5.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5958 | 5.269 | 0 | нд | 4.5958 | 5.269 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II в пролете опор №№ 77-78 ( установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 км) | N_TP1200.VL.0048 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063347 | 1.8544 | 1.7817 | 0 | 0 | 0.072694 | нд | 1.6175 | нд | 1.6175 | нд | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 1.8544 | 0 | нд | 1.6175 | 1.8544 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I, II в пролетах опор №№ 61-62, 62-63 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,407 км) | N_TP1200.VL.0049 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0593 | 1.9787 | 0 | 0 | 0.080653 | 2.361 | 2.2685 | 0 | 0 | 0.092554 | нд | 2.0593 | нд | 2.0593 | нд | 2.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0593 | 2.361 | 0 | нд | 2.0593 | 2.361 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер III, IV в пролетах опор №№ 47-48, 48-49 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,4 км) | N_TP1200.VL.0050 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0591 | 1.9785 | 0 | 0 | 0.080643 | 2.3607 | 2.2682 | 0 | 0 | 0.092542 | нд | 2.0591 | нд | 2.0591 | нд | 2.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 2.3607 | 0 | нд | 2.0591 | 2.3607 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка I цепь в пролетах опор №№ 6-7, 7-8, 8-9, 12-13, 15-16, 37-38, 48-49, 52-53, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59 (установка 12-ти дополнительных опор в одноцепных пролетах 0,413 км, 0,423 км, 0,438 км, 0,48 км, 0,47 км, 0,471 км, 0,467 км, 0,451 км, 0,444 км, 0,427 км, 0,425 км, 0,484 км) | N_TP1200.VL.0051 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.9553 | 6.6829 | 0 | 0 | 0.2724 | 7.9742 | 7.6616 | 0 | 0 | 0.31259 | нд | 6.9553 | нд | 6.9553 | нд | 7.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9553 | 7.9742 | 0 | нд | 6.9553 | 7.9742 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская I, II в пролете опор №№ 41-42 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,437 км) | N_TP1200.VL.0052 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063346 | 1.8544 | 1.7817 | 0 | 0 | 0.072694 | нд | 1.6175 | нд | 1.6175 | нд | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 1.8544 | 0 | нд | 1.6175 | 1.8544 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская в пролете опор №№ 250-251 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,434 км) | N_TP1200.VL.0053 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063347 | 1.8544 | 1.7817 | 0 | 0 | 0.072694 | нд | 1.6175 | нд | 1.6175 | нд | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 1.8544 | 0 | нд | 1.6175 | 1.8544 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 в пролете опор №№ 164-165 (установка одной дополнительной опоры в одноцепном пролете 0,439 км) | N_TP1200.VL.0054 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.0268 | 1.9474 | 0 | 0 | 0.079378 | 2.3237 | 2.2326 | 0 | 0 | 0.091091 | нд | 2.0268 | нд | 2.0268 | нд | 2.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0268 | 2.3237 | 0 | нд | 2.0268 | 2.3237 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 35 кВ Нефтеюганская - Высокий Мыс I, II в пролете опор №№ 17-18 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 м) | N_TP1200.VL.0055 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 1.6175 | 1.5541 | 0 | 0 | 0.063347 | 1.8544 | 1.7817 | 0 | 0 | 0.072694 | нд | 1.6175 | нд | 1.6175 | нд | 1.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 1.8544 | 0 | нд | 1.6175 | 1.8544 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование -Расширение просек ВЛ 110 кВ площадью 35,395 га (ВЛ 110 кВ Средний Балык - Арго - 1,725 га, ВЛ 110 кВ Правдинская - Северный Салым - 2,165 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приразломная - 2,218 га, ВЛ 110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 1,176 га, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская - 2,6 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - 1,49 га, ВЛ 110 кВ отпайка КНС-18 - 2,154 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - 17,85 га, ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская - 1,833 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приобская - 2,184 га) | N_TP1200.VL.0056 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.6734 | 2.5687 | 0 | 0 | 0.1047 | 3.065 | 2.9449 | 0 | 0 | 0.12015 | нд | 2.6734 | нд | 2.6734 | нд | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 3.065 | 0 | нд | 2.6734 | 3.065 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1846 | 1.1382 | 0 | 0 | 0.04643 | 1.293 | 1.2424 | 0 | 0 | 0.050683 | нд | 1.1846 | нд | 1.1846 | нд | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1846 | 1.293 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.64281 | 0.61762 | 0 | 0 | 0.02519 | 0.67255 | 0.64619 | 0 | 0 | 0.02636 | нд | 0.64281 | нд | 0.64281 | нд | 0.67255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64281 | 0.67255 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64281 | 0.67255 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.4551 | 0.43726 | 0 | 0 | 0.017849 | 0.49668 | 0.47721 | 0 | 0 | 0.01947 | нд | 0.4551 | нд | 0.4551 | нд | 0.49668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4551 | 0.49668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4551 | 0.49668 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение жилых вагонов-домов повышенной комфортности 7 шт.) | N_PK1900.08 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 2.2944 | 11.2011 | 0 | 0 | 11.2011 | 0 | 11.2011 | 0 | 0 | 11.2011 | 0 | нд | 8.9067 | нд | 5.7477 | нд | 5.7477 | 3.159 | 3.159 | 0 | 0 | 5.7477 | 5.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7477 | 5.7477 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.6068 | 9.1584 | 0 | 0 | 0.4484 | 9.2938 | 8.919 | 0 | 0 | 0.37481 | нд | 9.6068 | нд | 9.6068 | нд | 9.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6068 | 9.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6068 | 9.2938 | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0062 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.624 | 10.1707 | 0 | 0 | 1.4534 | 12.711 | 12.1682 | 0 | 0 | 0.54277 | нд | 11.624 | нд | 11.624 | нд | 12.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 0 | 12.711 | нд | 11.624 | 12.711 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) | N_TP2100.VL.0019 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 13.0615 | 12.5495 | 0 | 0 | 0.51202 | 14.2829 | 13.673 | 0 | 0 | 0.60989 | нд | 13.0615 | нд | 13.0615 | нд | 14.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0615 | 0 | 0 | 0 | 14.2829 | нд | 13.0615 | 14.2829 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.8185 | 5.6895 | 0 | 0 | 1.129 | 4.2976 | 4.0303 | 0 | 0 | 0.26729 | нд | 6.8185 | нд | 0 | нд | 4.2976 | 6.8185 | 0 | 0 | 4.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2976 | Изменение стоимости проекта под фактически заключенный договор подряда. Изменение срока реализации в связи с нарушением договорных обязательств в части сроков выполнения проектных работ подрядной организацией, ведение предпретензионной работы.
1.6 | Проектирование реконструкции здания ОПУ на ПС 110/6 кВ Бензиновая (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0077 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.12646 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.0049573 | 0.14356 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12646 | нд | 0 | нд | 0.14356 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.14356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14356 | Изменение стоимости в соответствии с заключенным договором. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции здания ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Трансгаз (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0078 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.1498 | 0.14393 | 0 | 0 | 0.00588 | 0.098102 | 0.098102 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1498 | нд | 0 | нд | 0.098102 | 0.1498 | 0 | 0 | 0.098102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.098102 | Изменение стоимости в соответствии с заключенным договором. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Модернизация ПС 110 кВ Олимпийская (замена систем ТМ, АСУ ТП, РЗА) (проектирование) | N_TP1100.PS.0080 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.3604 | 1.3071 | 0 | 0 | 0.053329 | 1.5643 | 1.503 | 0 | 0 | 0.061323 | нд | 1.3604 | нд | 1.3604 | нд | 1.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 1.5643 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3604 | 1.5643 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкции здания и инженерных сетей тепловозного депо участка железнодорожного транспорта службы логистики и материально технического обеспечения филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электричесике сети | N_TP1100.PH.0021 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.1531 | 15.5199 | 0 | 0 | 0.63321 | 20.1832 | 19.3921 | 0 | 0 | 0.7912 | нд | 16.1531 | нд | 16.1531 | нд | 20.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1531 | 20.1832 | 0 | нд | 16.1531 | 20.1832 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконструкции системы кондиционирования лабораторного корпуса, производственно-лабораторного корпуса, инженерно-бытового корпуса, производственно-бытового корпуса РПБ Федоровского РЭС, производственно-административного корпуса Лянторского РЭС, здания РПБ Сургутского РЭС | N_TP1100.PH.0022 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.3651 | 1.3115 | 0 | 0 | 0.053512 | 0.69079 | 0.69079 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3651 | нд | 0 | нд | 0.69079 | 1.3651 | 0 | 0 | 0.69079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.69079 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической линии связи на ПС Алехинская, ПС КНС-6, ПС Ключевая, ПС Транспортная, КНС-10 филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | N_TP1100.PR.0079 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.0051 | 6.7304 | 0 | 0 | 0.2746 | 8.2823 | 7.9667 | 0 | 0 | 0.31557 | нд | 7.0051 | нд | 7.0051 | нд | 8.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0051 | 0 | 0 | 8.2823 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0051 | 8.2823 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | П | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.8555 | 9.4691 | 0 | 0 | 0.38634 | 10.7462 | 10.325 | 0 | 0 | 0.42126 | нд | 9.8555 | нд | 9.8555 | нд | 10.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8555 | 0 | 0 | 10.7462 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8555 | 10.7462 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.653 | 8.653 | 0 | 0 | 0 | 8.9777 | 8.9777 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.653 | нд | 8.153 | нд | 8.9777 | 0.5 | 0 | 8.153 | 8.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.153 | 8.9777 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.7284 | 6.7284 | 0 | 0 | 0 | 7.2302 | 7.2302 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7284 | нд | 6.2284 | нд | 7.2302 | 0.5 | 0 | 6.2284 | 7.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2284 | 7.2302 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6947 | 7.6947 | 0 | 0 | 0 | 8.1076 | 8.1076 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6947 | нд | 7.1947 | нд | 8.1076 | 0.5 | 0 | 7.1947 | 8.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1947 | 8.1076 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.4111 | 7.4111 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4111 | нд | 6.9111 | нд | 7.85 | 0.5 | 0 | 6.9111 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9111 | 7.85 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0114 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 5.9828 | 5.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9828 | нд | 5.4828 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 5.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4828 | 0 | В связи с утратой статуса значимости объекта критической информационной инфраструктуры проект исключен
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0115 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 4.2705 | 4.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2705 | нд | 3.7705 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 3.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7705 | 0 | В связи с утратой статуса значимости объекта критической информационной инфраструктуры проект исключен
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0116 | П | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 6.547 | 6.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.547 | нд | 6.047 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.047 | 0 | В связи с утратой статуса значимости объекта критической информационной инфраструктуры проект исключен
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.44004 | 0.44004 | 0 | 0 | 0 | 0.48091 | 0.48091 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44004 | нд | 0.44004 | нд | 0.48091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44004 | 0.48091 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44004 | 0.48091 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.35901 | 0.35901 | 0 | 0 | 0 | 0.39234 | 0.39234 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35901 | нд | 0.35901 | нд | 0.39234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35901 | 0.39234 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35901 | 0.39234 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.56676 | 0.56676 | 0 | 0 | 0 | 0.6194 | 0.6194 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56676 | нд | 0.56676 | нд | 0.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56676 | 0.6194 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56676 | 0.6194 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.46539 | 0.46539 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46539 | нд | 0.46539 | нд | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46539 | 0.50861 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46539 | 0.50861 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.61745 | 0.61745 | 0 | 0 | 0 | 0.67479 | 0.67479 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61745 | нд | 0.61745 | нд | 0.67479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61745 | 0.67479 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61745 | 0.67479 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.17 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.2787 | 1.2787 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.17 | нд | 1.17 | нд | 1.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.2787 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.17 | 1.2787 | Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 2 шт. - учебный стенд высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции-1 шт, робот-тренажёр-1 шт) | N_PK1600.07.03 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 19.0493 | 19.3934 | 0 | 0 | 19.3934 | 0 | 19.41 | 0 | 0 | 19.41 | 0 | нд | 0.34411 | нд | 0.34411 | нд | 0.36072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34411 | 0.36072 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34411 | 0.36072 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | N_PK1600.01.06 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 41.1225 | 0 | 0 | 41.1225 | 0 | 47.9979 | 0 | 0 | 47.9979 | 0 | нд | 41.1225 | нд | 41.1225 | нд | 47.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1225 | 47.9979 | 0 | нд | 41.1225 | 47.9979 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 11 шт. - устройство испытательное, вольтамперфазометр, устройство для проверки автоматических выключателей, комплект контроля изоляции Ридус, прибор испытательный) | N_PK1600.07.01.02 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.8067 | 0 | 0 | 9.8067 | 0 | 11.1373 | 0 | 0 | 11.1373 | 0 | нд | 9.8067 | нд | 9.8067 | нд | 11.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4278 | 5.8014 | 0 | 0 | 5.3359 | нд | 5.4278 | 11.1373 | Без изменения срока поставки оборудования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 17 шт. - прибор испытательный, вольтамперфазометр, устройство испытательное, комплект контроля изоляции, испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, аппарат испытания масла автоматический, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, анализатор вибрации двухканальный с датчиком, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления с программным обеспечением, тепловизор, дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK1600.07.01.03 | Н | 2028 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 21.8743 | 0 | 0 | 21.8743 | 0 | 24.4088 | 0 | 0 | 24.4088 | 0 | нд | 21.8743 | нд | 21.8743 | нд | 24.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8743 | 0 | 0 | 24.4088 | 0 | нд | 21.8743 | 24.4088 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт, в количестве 4 шт. - снегоболотоход, прицеп автомобильный) | N_PK1600.01.03 | И | 2023 | 2025 | 2023 | нд | нд | 18.7068 | 22.7991 | 0 | 0 | 22.7991 | 0 | 18.7068 | 0 | 0 | 18.7068 | 0 | нд | 4.0923 | нд | 4.0923 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0923 | 0 | Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с исключением единицы оборудования. Корректировка стоимости под фактически заключенные договоры поставки
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.61 | 12.1648 | 0 | 0 | 0.44521 | 13.6317 | 12.92 | 0 | 0 | 0.71171 | нд | 12.61 | нд | 12.61 | нд | 13.6317 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 12.61 | 10.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.61 | 13.6317 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Реконструкция лифтов (замена 6-ти лифтов) зданий исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PH.0016 | Н | 2024 | 2024 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.81462 | 0.78269 | 0 | 0 | 0.03193 | 65.635 | 0.77917 | 24.7143 | 28.2227 | 11.9189 | нд | 0.81462 | нд | 0 | нд | 64.8559 | 0.81462 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8559 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 64.8559 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с включением в ИПР полного комплекса работ по итогам завершения проектных работ и утверждением ПСД.
1.6 | Модернизация "Диспетчерского щита S-2000", центрального диспетчерского пункта No6, входящего в состав "Главного корпуса ИЛК в т.ч. ЦДП 6" исполнительного аппарата АО «РоссетиТюмень» (проектирование) | N_TP1000.PR.0036 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.1253 | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | 5.1253 | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1253 | нд | 0 | нд | 5.1253 | 5.1253 | 0 | 0 | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1253 | Изменение срока реализации проекта, без изменения стоимости. На основании ДС к договору заключенного по результатам ТЗП.
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | N_NS1000.PR.0008 | З | 2022 | 2025 | 2025 | 21.2665 | 21.2665 | 86.5262 | 101.9011 | 3.3985 | 4.9699 | 84.262 | 9.2707 | 91.7038 | 3.3985 | 5.9859 | 78.017 | 4.3024 | нд | 15.3749 | нд | 0 | нд | 0 | 15.3749 | 5.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости, параметров освоения, ввода по данным фактического исполнения . Приказ об утверждении акта приемки законченного строительством объекта от 26.12.2024 № 846. Проект завешен.
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0014 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 121.9583 | 211.2005 | 0 | 0 | 0 | 211.2005 | 156.7854 | 0 | 0 | 0 | 156.7854 | нд | 89.2422 | нд | 43.9361 | нд | 4.491 | 45.3061 | 30.3361 | 43.9361 | 4.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.9361 | 4.491 | Изменение сроков и стоимости реализации проекта в связи с внесением Заказчиком изменений в ТЗ, повлекшим сокращение объема, сроков и стоимости выполняемых работ. Досрочное завершение финансирования выполнено за счёт покрытия стоимости выполненных работ суммой оплаченного аванса.
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления процессом технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0013 | И | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 39.393 | 181.792 | 0 | 0 | 0 | 181.792 | 181.792 | 0 | 0 | 0 | 181.792 | нд | 142.399 | нд | 0 | нд | 25.6462 | 142.399 | 116.7528 | 0 | 25.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 25.6462 | Без изменения сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1300 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | N_PK1000.02.01 | З | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 166.6425 | 188.1091 | 0 | 0 | 188.1091 | 0 | 188.1091 | 0 | 0 | 188.1091 | 0 | нд | 21.4666 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4666 | 21.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 комплект.;комплект презентационного оборудования - 3 компл.) | N_PK1000.02.02 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 9.0255 | 0 | 0 | 9.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0255 | нд | 9.0255 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0255 | 0 | Исключение инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) (проектирование) | M_TP1100.PS.0061 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 32.7274 | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | 39.3513 | 37.8087 | 0 | 0 | 1.5426 | нд | 32.7274 | нд | 32.7274 | нд | 39.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | 39.3513 | нд | 32.7274 | 39.3513 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) (проектирование) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 32.7274 | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | 39.3513 | 37.8087 | 0 | 0 | 1.5426 | нд | 32.7274 | нд | 32.7274 | нд | 39.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7274 | 0 | 0 | 0 | 39.3513 | нд | 32.7274 | 39.3513 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | ВЛ 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 220 кВ Болчары до точки врезки в ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская I, II цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Невская с образованием ВЛ 110 кВ Болчары – Батово I, II цепь с отпайками (новое строительство участка двухцепной ВЛ ориентировочной протяженностью 2х65 км) (проектирование) | O_NS1200.VL.0024 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 61.5475 | 59.1038 | 0 | 0 | 2.4437 | 65.8775 | 63.2633 | 0 | 0 | 2.6142 | нд | 61.5475 | нд | 61.5475 | нд | 65.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.979 | 61.5475 | 46.8985 | 0 | нд | 61.5475 | 65.8775 | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Реконструкция комплекса инженерно-технических средств охраны исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень» (проектирование) | O_TP1000.PR.0038 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.1219 | 6.8427 | 0 | 0 | 0.27918 | 2.6137 | 2.5113 | 0 | 0 | 0.10246 | нд | 7.1219 | нд | 0 | нд | 2.6137 | 7.1219 | 0 | 0 | 2.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6137 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта, в связи с неисполнением Подрядчиком договорных обязательств. Изменение стоимости в связи с фактически заключенным договором.
1.6 | Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0042 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 177.1063 | 177.1063 | 0 | 0 | 0 | 177.1063 | 177.1063 | 0 | 0 | 0 | нд | 177.1063 | нд | 177.1063 | нд | 177.1063 | 0 | 0 | 177.1063 | 63.383 | 0 | 113.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 177.1063 | 177.1063 | Изменение срока реализации проекта без изменения стоимости на основании заключения ДС к договору подряда.
1.6 | Проектирование комплексной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО | O_NA1000.PR.0043 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 296.3406 | 296.3406 | 0 | 0 | 0 | 312.2306 | 312.2306 | 0 | 0 | 0 | нд | 296.3406 | нд | 296.3406 | нд | 312.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1884 | 48.9081 | 155.1521 | 50 | 0 | 213.3224 | 0 | нд | 296.3406 | 312.2306 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 1 шт. - Персональный компьютер ) | O_PK1600.02.02.01 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.81155 | 0 | 0 | 0.81155 | 0 | 0.81155 | 0 | 0 | 0.81155 | 0 | нд | 0.81155 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81155 | 0.81155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока финансирования проекта на более поздний срок, в связи с ограничением по источникам финансирования.Погашение кредиторской задолженности по договорам 2024 г. Без изменения стоимости. Объект введен
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (берегоукрепление со стороны ОРУ-110 кВ и заходов ВЛ-110 кВ) | O_TP1600.PH.0010 | П | 2028 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.9481 | 3.7861 | 0 | 0 | 0.16199 | 4.8367 | 4.6471 | 0 | 0 | 0.1896 | нд | 3.9481 | нд | 3.9481 | нд | 4.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8367 | 0 | нд | 3.9481 | 4.8367 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Меридиан (установка противопожарных резервуаров, устройство системы водоснабжения и водоотведения ОПУ) | O_TP1600.PS.0180 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0582 | 1.0148 | 0 | 0 | 0.043419 | 1.1845 | 1.138 | 0 | 0 | 0.046432 | нд | 1.0582 | нд | 1.0582 | нд | 1.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 1.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0582 | 1.1845 | Приведение параметров объектов электросетевого хозяйства в нормативное состояние. Замена морально устаревавшего и физически изношенного оборудования. Корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам, без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции Нежилого здания – материального склада СМиТ инв. №103002, для создания стояночного бокса | O_TP1600.PH.0012 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.97605 | 0.93779 | 0 | 0 | 0.038262 | 1.0928 | 1.05 | 0 | 0 | 0.042839 | нд | 0.97605 | нд | 0.97605 | нд | 1.0928 | 0 | 0 | 0.97605 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97605 | 1.0928 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 3 шт. - Персональный компьютер ) | O_PK1600.02.02 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | 2.4346 | 0 | 0 | 2.4346 | 0 | нд | 2.4346 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4346 | 2.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока финансирования проекта на более поздний срок, в связи с ограничением по источникам финансирования.Погашение кредиторской задолженности по договорам 2024 г. Без изменения стоимости. Объект введен
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 7 шт. - квадрокоптеры с комплектующими) | O_PK1600.03.06 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.6295 | 0 | 0 | 6.6295 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | нд | 6.6295 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6295 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Перенос срока финансирования проекта на более поздний срок, в связи с ограничением по источникам финансирования. Погашение кредиторской задолженности по договорам поставки 2024 г. Корректировка стоимости проекта в связи с актулизацией ТКП от поставщиков при заключении договора поставки. Объект введен
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 10 шт. - компаратор-калибратор универсальный, установка поверочная универсальная УППУ, комплект для испытания автоматических выключателей, устройство проверки токовых расцепителей автоматических выключателей, прибор контроля частотных характеристик изоляции, устройство для определения качества элегаза, прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций) | O_PK1600.07.01 | Н | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 12.691 | 0 | 0 | 12.691 | 0 | 16.1282 | 0 | 0 | 16.1282 | 0 | нд | 12.691 | нд | 4.644 | нд | 16.1282 | 8.047 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 9.3906 | 0 | 4.1632 | 0 | 2.5744 | 0 | нд | 4.644 | 16.1282 | Перенос срока реализации проекта в рамках доступных источников финансирования, корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 50 шт. - мобильное дорожное покрытие) | O_PK1600.07.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 7.3202 | 0 | 0 | 7.3202 | 0 | 8.4649 | 0 | 0 | 8.4649 | 0 | нд | 7.3202 | нд | 7.3202 | нд | 8.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3202 | 8.4649 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3202 | 8.4649 | Без изменений сроков реализации. корректировка стоимости по актуальным индексам-дефляторам
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 1 шт. - полигон учебно-тренировочный (УТП)) | O_PK1600.07.03.01 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.6991 | 0 | 0 | 3.6991 | 0 | 3.2692 | 0 | 0 | 3.2692 | 0 | нд | 3.6991 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6991 | 3.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности по договору 2024 года. Изменение стоимости реализации в соответствии с заключенным договором поставки.
1.6 | Реконструкции ВЛ 110 кВ Кирилловская – Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская – Повховская с отпайкой на ПС Луч (замена фундаментов) (проектирование) | O_TP1500.VL.0046 | П | 2029 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 22.2548 | 22.2548 | 0 | 0 | 0 | 26.0484 | 26.0484 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.2548 | нд | 22.2548 | нд | 26.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0484 | нд | 22.2548 | 26.0484 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 и увеличением сроков реализации титула. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тепловизор - 1 шт., микроомметр - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов - 1 шт.) | O_PK1500.03.01 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 4.5042 | 0 | 0 | 4.5042 | 0 | нд | 3.844 | нд | 3.844 | нд | 4.5042 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5042 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.844 | 4.5042 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и изменением сроков реализации. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модуль мониторинга и восстановления изоляции маслонаполненного трансформаторного оборудования - 1 шт.) | O_PK1500.06 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.2896 | 0 | 0 | 2.2896 | 0 | 2.6828 | 0 | 0 | 2.6828 | 0 | нд | 2.2896 | нд | 2.2896 | нд | 2.6828 | 0 | 0 | 2.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2896 | 2.6828 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и изменением сроков реализации. Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта (автомобиль ОВБ) (фургон грузовой цельнометалический повышенной проходимости) - 3 ед.) | O_PK1500.01.08.01 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 6.9259 | 0 | 0 | 6.9259 | 0 | 7.2745 | 0 | 0 | 7.2745 | 0 | нд | 6.9259 | нд | 6.9259 | нд | 7.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9259 | 7.2745 | 0 | нд | 6.9259 | 7.2745 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Приобретение прочего оборудования - 7шт. (Трансформатор тока 110 кВ-2 шт., вакуумный выключатель 35 кВ - 2 шт., конденсатор связи - 2 шт., высокочастотный заградитель - 1 шт.) | O_PK1500.07.03.01 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | 5.3292 | 0 | 0 | 5.3292 | 0 | нд | 3.4116 | нд | 3.4116 | нд | 5.3292 | 0 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 1.4686 | 0 | 3.8606 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4116 | 5.3292 | Изменение сроков реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с актуализацией ТКП.
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО «ЭНЭРО» (ВЛ-10 кВ, протяженность 1.7133 км.) | O_PO1100.0007 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.817 | нд | 0.817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.817 | 0 | В связи с тем что данный объект уже не принадлежит ООО "ЭНЕРО" (продан ООО "Пионер"), а новый собственний продажу объекта не рассматривает, мероприятие исключается из ИПР.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение быстровозводимых опор в количестве 3 шт.) | O_PK1900.07.03 | Н | 2026 | 2027 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2884 | 0 | 0 | 2.2884 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | нд | 2.2884 | нд | 2.2884 | нд | 2.75 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0 | 2.75 | 0.76281 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2884 | 2.75 | Изменение сроков реализации в связи, с изменением производственной программы для проведения аварийно-восстановительных работ и монтажа обводных цепей при капитальном ремонте.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение модульного здания контрольно-пропускного пункта (КПП) -1 ед.) | O_PK1900.08.02 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2499 | 0 | 0 | 1.2499 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | нд | 1.2499 | нд | 1.2499 | нд | 1.921 | 0 | 0 | 1.2499 | 0 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2499 | 1.921 | Изменение стоимости в связи с актуализацией ТКП. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Включен в целях замены морально и технически устаревшего объекта здания контрольно-пропускного пункта (КПП) с модернизацией и организации в нём пункта технических средств охраны: систем противопожарной защиты, охранных систем, видеонаблюдения объектов филиала находящегося на территории основной производственной базы филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс.
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания центрального склада со складом запчастей (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 8 - 1109,472 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0008 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.2506 | 0.24077 | 0 | 0 | 0.0098236 | 0.26798 | 0.25748 | 0 | 0 | 0.010505 | нд | 0.2506 | нд | 0.2506 | нд | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2506 | 0.26798 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Здания склада оборудования (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 9 - 1106,196 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0009 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.2506 | 0.24078 | 0 | 0 | 0.009824 | 0.26798 | 0.25748 | 0 | 0 | 0.010505 | нд | 0.2506 | нд | 0.2506 | нд | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2506 | 0.26798 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Административно-производственного здания РЭУ, сварочного цеха (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Нягань, мкр. Энергетиков 70, корпус 1.- 837,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.12528 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.004911 | 0.13397 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.0052517 | нд | 0.12528 | нд | 0.12528 | нд | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.13397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12528 | 0.13397 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения сроков реализации.
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации Ремонтно-производственной базы Казымского РЭС (Замена автоматической пожарной сигнализации в г.Белоярский, промзона 2, строение 22. АБК, теплая стоянка №1, теплая стоянка №2, склад, КПП общая площадь зданий - 2012,5 м2.) (Проектирование) | O_TP1900.PH.0011 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.2506 | 0.24078 | 0 | 0 | 0.009824 | 0.26798 | 0.25748 | 0 | 0 | 0.010505 | нд | 0.2506 | нд | 0.2506 | нд | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2506 | 0.26798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2506 | 0.26798 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм. Без изменения сроков реализации.
1.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Красноленинская - Рогожниковская-1,2 для технологического присоединения ММПС 110/35 кВ АО «РН-Няганьнефтегаз» (новое строительство ВЛ протяженностью 2х1,6 км) (проектирование) | O_NS1900.VL.0017 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.1977 | 7.8764 | 0 | 0 | 0.32136 | 8.0574 | 7.6731 | 0 | 0 | 0.38433 | нд | 8.1977 | нд | 0 | нд | 1.4839 | 8.1977 | 6.5735 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4839 | Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.05.2023 № Т11/22/0007-ДТПЭДО. Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: доп.оборудование к экскаватору - 1кмп., подъёмник двухстоечный электрогидравлический, г/п 5 т-1шт, Пресс 50т гидравлический-1шт,стенд "сход-развал" компьютерный-1 шт) | O_PK2100.03.06 | И | 2024 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 2.9794 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | нд | 5.266 | нд | 3.6186 | нд | 1.3319 | 1.6475 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9843 | 0 | 1.3319 | нд | 2.9843 | 1.3319 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм, актуализация коммерческих предложений. Без изменения срока реализации
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0009 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 0.036533 | 0.036533 | 2.7518 | 253.6209 | 2.7518 | 5.8949 | 227.1241 | 17.8501 | 253.6209 | 2.7518 | 5.8949 | 227.1241 | 17.8501 | нд | 250.8691 | нд | 250.8691 | нд | 250.8691 | 0 | 0 | 227.1241 | 213.3417 | 23.7451 | 37.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 250.8691 | 250.8691 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта
1.6 | Создание системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) | O_NS1000.PR.0010 | И | 2023 | 2027 | 2026 | 0.0314 | 0.0314 | 5.4226 | 219.3673 | 5.4226 | 6.0065 | 192.037 | 15.9011 | 219.3673 | 5.4226 | 6.0065 | 192.037 | 15.9011 | нд | 213.9446 | нд | 213.9446 | нд | 213.9446 | 0 | 0 | 192.037 | 191.6092 | 21.9076 | 22.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 213.9446 | 213.9446 | Без изменения стоимости проекта. Изменение срока реализации по условиям заключенного договора.
1.6 | Создание системы информационной безопсаности объектов критической информационной инфраструктуры Тюменских электрических сетей АО «Россети Тюмень» (Южное ТПО) | O_NS1000.PR.0011 | И | 2023 | 2027 | 2026 | 0.020776 | 0.020776 | 4.2983 | 149.1428 | 4.2983 | 7.5172 | 125.1575 | 12.1698 | 149.1428 | 4.2983 | 7.5172 | 125.1575 | 12.1698 | нд | 144.8445 | нд | 144.8445 | нд | 144.8445 | 0 | 0 | 125.1575 | 124.0949 | 19.687 | 20.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 144.8445 | 144.8445 | Без изменения стоимости проекта. Изменение срока реализации по условиям заключенного договора.
1.6 | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения, внедрение информационных систем на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень" | O_NA1000.PR.0020 | И | 2021 | 2027 | 2028 | нд | нд | 121.9508 | 953.4762 | 0 | 0 | 0 | 953.4762 | 985.5679 | 0 | 0 | 0 | 985.5679 | нд | 831.5254 | нд | 576.9037 | нд | 550.2053 | 254.6217 | 313.4118 | 433.8088 | 290.2654 | 117.1128 | 146.3293 | 20.8514 | 113.6106 | 0 | 0 | 0 | нд | 571.773 | 550.2053 | Изменение стоимости и срока реализации проекта по данным фактического исполнения проекта в 2024г, уточнение состава мероприятий проекта реализуемых в 2025г, для достижения установленных показателей импортозамещения в соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (Директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438 п-П13).
1.6 | Создание «Автоматизированной системы управления и мониторинга печатью» (АСУиМП) с использованием отечественного программного обеспечения в АО «Россети Тюмень» | O_NS1000.PR.0012 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 80.1329 | 9.7028 | 18.8338 | 32.6322 | 18.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80.1329 | нд | 80.1329 | нд | 0 | 0 | 0 | 80.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 80.1329 | 0 | Исключение инвестиционного проекта из инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Моноблоки, ноутбуки: 1200 шт.) | O_PK1000.02.01 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 223.2783 | 0 | 0 | 223.2783 | 0 | 102.2975 | 0 | 0 | 102.2975 | 0 | нд | 223.2783 | нд | 223.2783 | нд | 102.2975 | 0 | 0 | 4.6424 | 0 | 116.3384 | 0 | 102.2975 | 51.051 | 0 | 51.2465 | 0 | нд | 223.2783 | 102.2975 | Изменение срока и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Серверное оборудование: 58 шт.) | O_PK1000.02.01.01 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 428.005 | 0 | 0 | 428.005 | 0 | 260.3935 | 0 | 0 | 260.3935 | 0 | нд | 428.005 | нд | 427.505 | нд | 260.3935 | 0.5 | 0 | 11.0541 | 11.1618 | 81.4783 | 81.1367 | 334.9726 | 168.095 | 0 | 0 | 0 | нд | 427.505 | 260.3935 | Изменение срока и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа, вычислительная техника 4 ед., аппаратная платформа для системы видеоконференцсвязи для нужд АО «Россети Тюмень» | O_PK1000.02.01.03 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 27.5982 | 0 | 0 | 27.5982 | 0 | 30.9715 | 0 | 0 | 30.9715 | 0 | нд | 27.5982 | нд | 27.5982 | нд | 30.9715 | 0 | 0 | 27.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9715 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.5982 | 30.9715 | Изменение срока и стоимости реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Принтеры, МФУ: 300 шт.) | O_PK1000.02.02 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 42.2169 | 0 | 0 | 42.2169 | 0 | 63.3132 | 0 | 0 | 63.3132 | 0 | нд | 42.2169 | нд | 27.1732 | нд | 48.26 | 15.0438 | 15.0532 | 15.0092 | 35.7231 | 12.1639 | 2.8872 | 0 | 9.6497 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.1732 | 48.26 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений и индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (КВМ-контроллер: 1 шт.) | O_PK1000.02.02.01 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.3784 | 0 | 0 | 18.3784 | 0 | 22.5659 | 0 | 0 | 22.5659 | 0 | нд | 18.3784 | нд | 18.3784 | нд | 22.5659 | 0 | 0 | 18.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5659 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.3784 | 22.5659 | Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью синхронизации со сроками реализации проекта по модернизации диспетчерского щита ИА, изменение стоимости проекта в связи с применением коэф.дефл. при расчете проекта на срок реализации
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Активное сетевое оборудование: 285 шт.) | O_PK1000.04 | И | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 115.3747 | 0 | 0 | 115.3747 | 0 | 131.9771 | 0 | 0 | 131.9771 | 0 | нд | 115.3747 | нд | 87.8063 | нд | 104.9134 | 27.5683 | 27.0637 | 0 | 13.4307 | 87.8063 | 91.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 87.8063 | 104.9134 | Изменение стоимости в связи с применением индексов-дефляторов. Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Изменение количества приобретаемого оборудования в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 2 шт. - легковой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, "Патриот") - 1 шт., грузопассажирский автомобиль (7 мест) - 1 шт.) | P_PK1200.01.01.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0579 | 0 | 0 | 5.0579 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0579 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.0579 | Новый ИП. Приобретение оборудования вызвано необходимостью замены транспортных средств, получивших повреждения в результате ДТП и не подлежащих восстановлению. Постановление от 23.01.2024 № 18810086220002205532 (с приложением к материалу по ДТП), определение 86НК061215 о возбуждении дела об административном правонарушении. Постановление от 24.01.2022 № 12201711079061216 о возбуждении уголовного дела.
1.6 | Строительство производственной базы Салымского РЭС (новое строительство зданий и сооружений с необходимой инфраструктурой - 1 комплекс) (проектирование) | P_NS1200.PH.0006 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9206 | 42.1989 | 0 | 0 | 1.7217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.9206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.9206 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 43.9206 | Новый ИП. Для обеспечения персонала вновь создаваемого Салымского района электрических сетей (создается для более оперативного обслуживания ВЛ и ПС, введенных в последнее время в данном регионе), необходимой инфраструктурой для выполнения производственных задач.
1.6 | Реконструкция наружного противопожарного водовода Мамонтовской производственно-технологической базы (проектирование) | P_TP1200.PH.0027 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1675 | 7.8416 | 0 | 0 | 0.32591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1675 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.1675 | Новый проект. Включение проекта в инвестиционную программу для выполнения требований: 1. Пункта 8.5 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в части исполнения требования к длине тупиковых линий водопровода – не свыше 200 м; 2. Пункта 8.8 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в части исполнения требования к расположению пожарных гидрантов – не ближе 5 м от стен зданий; 3. Пункта 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части требования к территориям населенных пунктов, а также находящимся на них зданиям и сооружениям – должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения. Акт проверки 684959-НефЭС №50-23 от 16.05.2023 (п. 20).
1.6 | Реконструкция систем противопожарной защиты зданий производственной базы Ханты-Мансийского района электрических сетей (проектирование) | P_TP1200.PH.0030 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.64 | 2.5349 | 0 | 0 | 0.10514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.64 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.64 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.64 | Новый ИП. Реализация ИП необходима для исполнения требований: 1. ст. 82 ч. 2 от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями); 2. п. 2.2.6 ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (с изменениями и дополнениями); 2. п. 42 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 4. п. 4.4. т. 1, т. 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".
1.6 | Реконструкция Мамонтовской производственно-технической базы в части технических средств охраны (установка и реконструкция ТСО по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP1200.PH.0029 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.521 | 7.2179 | 0 | 0 | 0.30305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7605 | нд | 3.7605 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 7.521 | Новый ИП. Существующая система видеонаблюдения инв. № 149000000352 (смонтирована в 2010 г.) выработала ресурс, предусмотренный заводом-изготовителем, и не соответствует тебованиям: ­ Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; ­ Федерального закона от 21.07.2011 № 257-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов ТЭК»; ­ Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; ­ Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; ­ Приказа Минэнерго от 13.12.2011 № 587 «Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов ТЭК»; ­ ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. Реализация необходима для приведения технических средств охраны объекта в нормативное состояние. Акт технического обследования оборудования с приложением (ведомость дефектов).
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Лиственная филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0002 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0207 | 3.8448 | 0 | 0 | 0.17585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0207 | Новый ИП. Включение проекта в инвестиционную программу для приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях Филиала на основании письмо АО "Россети Тюмень" от 30.01.2025 № МА-12/вп.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ ЛПХ филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0003 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0207 | 3.8448 | 0 | 0 | 0.17585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0207 | Новый ИП. Включение проекта в инвестиционную программу для приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях Филиала на основании письмо АО "Россети Тюмень" от 30.01.2025 № МА-12/вп.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Приобская филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0004 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0207 | 3.8448 | 0 | 0 | 0.17585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0207 | Новый ИП. Включение проекта в инвестиционную программу для приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях Филиала на основании письмо АО "Россети Тюмень" от 30.01.2025 № МА-12/вп.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Приразломная филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт.) (проектирование) | P_NS1200.PH.0005 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0207 | 3.8448 | 0 | 0 | 0.17585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0207 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0207 | Новый ИП. Включение проекта в инвестиционную программу для приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях Филиала на основании письмо АО "Россети Тюмень" от 30.01.2025 № МА-12/вп.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - твердомер ультразвуковой) | P_PK1200.07.01.04 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49949 | 0 | 0 | 0.49949 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49949 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.49949 | Новый ИП. Приобретение оборудования вызвано необходимостью проведения входного контроля в соответствии с "Регламентом по обеспечению входного контроля приобретенных запасных частей для автотранспорта и спецтехники, материалов, к которым предъявляются особые требования по качеству изготовления" и требующие проверки соответствия твёрдости, согласно ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)., а также увеличения объема оказания нетарифных услуг. Приказ № 37 от 28.01.2022 Об утверждении и введении в действие новой редакции Положения по организации приёмки и проведению входного контроля материально-технических ресурсов, поставляемых для выполнения производственных программ АО «Россети Тюмень».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель влажности элегаза) | P_PK1200.07.01.05 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3332 | 0 | 0 | 0.3332 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3332 | нд | 0 | нд | 0.3332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.3332 | Новый ИП. Приобретение необходимо с целью замены вышедших из строя приборов контроля усилия нажатия, необходимых для проведения ремонтных работ и проверки технического состояния всех типов элегазовых выключателей, измерительных трансформаторов, согласно требований п. 11.2.4 СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», учитыая увеличение парка электротехнического оборудования в Филиале за последнее время, а также увеличения объема оказания нетарифных услуг. Извещение о непригодности № И-ВЯ/12-03-2021/44698107 от 03.03.2023.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - Прибор контроля усилия нажатия) | P_PK1200.07.01.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4162 | 0 | 0 | 1.4162 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4162 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4162 | Новый проект. Включение проекта в инвестиционную программу с целью обеспечения своевременной замены вышедших из строя приборов контроля усилия нажатия, необходимых для проведения ремонтных работ и проверки технического состояния всех типов элегазовых выключателей, измерительных трансформаторов, согласно требований п.11.2.4 СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», учитыая увеличение парка электротехнического оборудования в Филиале за последние 3 года, а также увеличения объема оказания нетарифных услуг. Извещение о непригодности (зав.№ 0412) от 10.12.2022; Извещение о непригодности (зав.№ 0415) от 10.12.2022; Извещение о непригодности (зав.№ 507) от 10.12.2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерений параметров аккумуляторных батарей) | P_PK1200.07.01.09 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2687 | 0 | 0 | 0.2687 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2687 | нд | 0 | нд | 0.2687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.2687 | Новый ИП. Оборудование необходимо для проведения ремонтных работ и проверки технического состояния всех типов аккумуляторных батарей, с учётом увеличения парка электротехнического оборудования в филиале в последнее время. На настоящий момент в филиале находится в эксплуатации один прибор на 4 района электрических сетей. Акт – предписание от 27.03.2023 № АП-ЗС-030-23-КПП.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - автомобильные весы подкладные поосного взвешивания) | P_PK1200.07.01.10 | З | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14903 | 0 | 0 | 0.14903 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14903 | нд | 0 | нд | 0.14903 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14903 | Новый ИП. Приобретение оборудования необходимо в соответствии с п. 4.2 приложения № 2 приказа АО «Россети Тюмень» от 19.11.1024 № 732 "Об утверждении плана корректирующих мероприятий по результатам проверки причин привлечения АО «Россети Тюмень» к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ", а также увеличения объема оказания нетарифных услуг.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - холодильная камера) | P_PK1200.03.06.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63699 | 0 | 0 | 0.63699 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63699 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63699 | Новый ИП. Приобретение вызвано необходимостью замены устаревшей и технически изношенной морозильной камеры 1997 года выпуска инв. № 4247477, установленной в столовой ИЛК и используемой для охлаждения продуктов питания, а также увеличения объема оказания нетарифных услуг. Акт технического состояния от 23.07.2023; техническое заключение от 23.07.2023.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного оборудования в количестве 1 комплекта - Мобильная модульная подстанция 110/35 кВ, 25 МВА) | P_PK1200.06.01 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 306.2222 | 0 | 0 | 306.2222 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 306.2222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 306.2222 | 0 | нд | 0 | 306.2222 | Новый ИП. Реализация необходима для успешного решения задач по предотвращению и ликвидации последствий аварий, а также в целях обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей первой категории, социально-значимых объектов, потребителей бытовой сферы в ходе проведения аварийно-восстановительных работ и выполнении комплексных реконструкции на объектах филиала.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - роботизированный тахеометр (оснащенность: штатив, веха, отражатель, полевой контроллер)) | P_PK1200.07.01.07 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2522 | 0 | 0 | 6.2522 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2522 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2522 | Новый проект. Приобретение оборудования необходимо для комплектации Отдела капитального строительства измерительными приборами и техникой, необходимыми для осуществления строительного контроля в соответствии "Типовым порядком осуществления строительного контроля на объектах сетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»", утвержденным приказом АО «Россети Тюмень» от 27.02.2020 № 81, а также увеличения объема оказания нетарифных услуг.
1.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Рогожниковская в части ОРУ-6 кВ с установкой КРУН-6 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (демонтаж ТР-6 кВ – 2 шт, портал ШМ-6 кВ – 1 шт, установка КРУН-6 кВ – 1 шт., ПУ – 2 шт.) (проектирование). | P_TP1900.PS.0072 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5863 | 5.3305 | 0 | 0 | 0.25586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5863 | нд | 0 | нд | 5.5863 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.5863 | Новый проект. Выполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.09.2024 № Т11-24-0012-ДТП
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Нулевая, ПС 110 кВ Ун-Юган, ПС 110 кВ Хугор, ПС 110 кВ Чистая, ПС 110 кВ Чульчам филиала Энергокомплекс (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами – 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0002 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5077 | 2.4094 | 0 | 0 | 0.098302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5077 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5077 | Новый проект. Приведение в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях филиалов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение блок-контейнеров для хранения ЛВЖ - 2 шт.) | P_PK1900.08.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9208 | 0 | 0 | 5.9208 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9208 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.9208 | Новый проект. Приобретение блок-контейнеров для организации мест временного хранения ЛВЖ и ГЖ, на территории производственных баз Красноленинского РЭС и Казымского РЭС в количестве 2 шт. в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479), Стандарта организации СТО 34.01−27.1−001−2014 (ВППБ 27−14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети», (утвержден распоряжением АО «Россети» от 15.01.2015 №6р), в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на объектах филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс, Инструкции по мерам пожарной безопасности филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс. Исполнение требований Акта проверки состояния пожарной безопасности №684-988-КРЭС №09/23
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоход гусеничный - 4 ед.) | P_PK1900.01.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3333 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3333 | Новый проект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автомобильные весы -1 шт.) | P_PK1900.03.06 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16277 | 0 | 0 | 0.16277 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16277 | нд | 0 | нд | 0.16277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.16277 | Новый проект. Выполнение требований п. 1 и приложения № 2 Постановления Правительства Российской федерации от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее – Постановление Правительства); исключение фактов привлечения АО «Россети Тюмень» к административной ответственности по ст. 12.21 ч.1 КоАП РФ.
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации модульного здания ОПУ с ЗРУ ПС Игрим (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ с ЗРУ ПС 110/35/6 кВ Игрим) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0013 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27065 | 0.26004 | 0 | 0 | 0.010609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27065 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27065 | Новый проект. Выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.54; п.6.6.1., п.6.6.3. ГОСТ Р 59638-2021. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.6 | Модернизация системы пожарной сигнализации здания ОПУ ПС Вандмтор (Замена автоматической пожарной сигнализации в здании ОПУ ПС 220/110/10 кВ Вандмтор) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0015 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27065 | 0.26004 | 0 | 0 | 0.010609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27065 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27065 | Новый проект. Выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.16; СП 5.13130-2009 п.13.3.8, Постановление Правительства РФ №1464 приложение 2 прим.1; СП 486.1311500.2020 таблица 2. Акт-проверки 684988-ЭК №40/24.
1.6 | Модернизация системы противопожарного водоснабжения производственной базы филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (общая протяженность-1 ,35 км) (Проектирование) | P_TP1900.PH.0014 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7184 | 3.5726 | 0 | 0 | 0.14577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7184 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.7184 | Новый проект. Выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.48; ст.68 ФЗ Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». СП 31.13330.2021. "ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ"; Акт-проверки 684988-ЭК №40/24.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ -2шт.) | P_PK1900.01.02 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2905 | 0 | 0 | 31.2905 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.2905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 31.2905 | нд | 0 | 31.2905 | Новый объект. Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники в количестве 1 шт. Автогидроподъемник (22м)-1шт.) | P_PK1900.01.02.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0135 | 0 | 0 | 19.0135 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.0135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.0135 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 19.0135 | Новый объект. Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - 1шт.) | P_PK1900.01.03.01 | Н | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6052 | 0 | 0 | 11.6052 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6052 | 0 | нд | 0 | 11.6052 | Новый объект. Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники ( Снегоболотоход ТРЭКОЛ с прицепом-1шт.) | P_PK1900.01.03.02 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9058 | 0 | 0 | 12.9058 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.9058 | нд | 0 | 12.9058 | Новый объект. Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прицеп до 14 тн - 3 шт.) | P_PK1900.01.08 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7198 | 0 | 0 | 9.7198 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.7198 | нд | 0 | 9.7198 | Новый объект. Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 1 шт. (снегоболотоход ГАЗ-3344 - 1шт.) | P_PK1900.01.03.03 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5867 | 0 | 0 | 26.5867 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.5867 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 26.5867 | нд | 0 | 26.5867 | Новый проект. Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: автомобильные весы ВП-А-20, площадки 50х90) | P_PK1900.03.06.01 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20808 | 0 | 0 | 0.20808 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20808 | нд | 0 | нд | 0.20808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20808 | Новый проект. Выполнение требований п. 1 и приложения № 2 Постановления Правительства Российской федерации от 01.12.2023 № 2060 «Об утверждении правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; исключение фактов привлечения АО «Россети Тюмень»к административной ответственности по ст. 12.21 ч.1 КоАП РФ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 1 шт.: прибор УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП) | P_PK1900.07.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8351 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8351 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8351 | Новый проект. Приобретение прибора для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора УДС 2ВФ- ЦИВОМ-ЭП обоснована требованиями п. 2.5.1.2 Сборника директивных указаний по безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (часть 2) «Эксплуатация оборудования электроустановок распределительных устройств 6 кВ и выше и ВЛ 35 кВ и выше» (СДУ-2016 ч.2) утвержденного Распоряжением ПАО «Российские сети» от 19.04.2017 №207р
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Агириш, ПС 110 кВ Самза, ПС 110 кВ Геологическая, ПС 110 кВ Соболиная, ПС 110 кВ Таежная филиала Урайского ПО (установка служебно-бытовых вагон-домов с инженерными системами - 5 шт.) (проектирование) | P_NS1900.PH.0003 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5089 | 2.4042 | 0 | 0 | 0.1047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5089 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5089 | Новый проект. Приведение в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях филиалов.
1.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №9, 11 от ПС 110/10 кВ Сытомино (Замена неизолированного провода на изолированный провод протяженностью 4,953 км, замена опор 98 шт.) (проектирование) | P_TP1100.VL.0066 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0648 | 2.9446 | 0 | 0 | 0.12014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0648 | нд | 0 | 3.0648 | Новый проект. Для исключения риска поражения током при обрыве провода и защита людей от случайного контакта с проводником (ВЛ проходит в населенном пункте). Во исполнение п.2.3. Комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ДО и филиалов ПАО "Россети" (приказ №197 от 27.04.2024 "Об утверждении комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса"), в части обеспечения замены неизолированных проводов ответвлений к вводам в жилые дома на СИП, а также замены неизолированных проводов ВЛ 0,4-10(15) кВ на изолированный или защищенный (СИП) в населенной местности при проведении капитальных ремонтов и реконструкции ВЛ, а так же требований статьи 5 п. 3, статьи 29.1 п. 2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) ""Об электроэнергетике""
1.6 | Реконструкция зданий инженерно-бытового корпуса, склада №12 производственной базы службы логистики и материально-технического обеспечения | P_TP1100.PR.0084 | П | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.5044 | 6.0633 | 8.229 | 11.2843 | 1.9278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.5044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0633 | нд | 0 | 6.0633 | Новый проект. Программа инновации, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основании письма ПАО «Россети» «О формировании предложений по замене неизолированного провода на СИП» от 02.10.2017 г. № ДГ/134/1683, сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СДУ-2016 ч.1 Cнижение контактного сопротивления на стыках и внутри скрутки, позволяет существенно повысить безопасность и надежность электроснабжения.
1.6 | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации склада лакокрасочных материалов СЛиМТО | P_TP1100.PR.0089 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19571 | 0.045216 | 0.1033 | 0.036565 | 0.010626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045216 | 0.15049 | нд | 0 | 0.19571 | Новый объект. Приведение в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.86; п.1.1. п.1.2, п.1.4., п.5.3., п.5.4. прил. А, табл 7.2 СП 10.13130.2020
1.6 | Реконструкция складов №№16В, 12, 6, 4 базы СЛиМТО (установка автоматической системы пожаротушения) | P_TP1100.PR.0090 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2961 | 0.045216 | 0.65215 | 0.52362 | 0.075059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045216 | 1.2508 | нд | 0 | 1.2961 | Новый объект. Приведение в соответствии с требованиями нормативных документов: Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.86; п.1.1. п.1.2, п.1.4., п.5.3., п.5.4. прил. А, табл 7.2 СП 10.13130.2020
1.6 | Реконструкция помещения для работы со сведениями, составляющую секретную информацию для нужд филиала АО "Россети Тюмень” Сургутские электрические сети | P_TP1100.PR.0091 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1986 | 0.40299 | 0.73286 | 0 | 0.062749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40299 | 0.79561 | нд | 0 | 1.1986 | Новый объект. Приведение в соответствие указанным требованиям в области защиты государственной тайны выделенные помещения для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в том числе автономные рабочие места работников подразделений.
1.6 | Реконструкция здания лабораторного корпуса филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (организация дополнительного эвакуационного выхода) | P_TP1100.PR.0092 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5979 | 0.70405 | 1.7547 | 0 | 0.13913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70405 | 1.8938 | нд | 0 | 2.5979 | Новый объект. Выполнение требований СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Робот-тренажер "ГОША-06" (расширенный комплект) - 1 шт.) | P_PK1100.07.03.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32351 | 0 | 0 | 0.32351 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32351 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32351 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.32351 | Новый объект. Для обеспечения обучения персонала оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Мобильный отапливаемый бокс (депо) - 1 шт.) | P_PK1100.07.03.03 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1122 | 0 | 0 | 8.1122 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.1122 | нд | 0 | 8.1122 | Новый объект. Быстровозводимый пневмокаркасный ангар необходим для постоянного нахождения тепловоза маневрового ТГМ-4Б и оперативного выполнения маневровых работ, что позволит снизить риски простоев вагонов для исключения штрафных санкций за простой вагонов.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (автомобильные весы ВП-А-20, площадки 45х70 - 1 шт., прибор для проверки мониторов плотности элегаза ПМП-001 - 1 шт., анализатор качества элегаза АКЭ-3101-Р - 1 шт.) | P_PK1100.07.01.03 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6646 | 0 | 0 | 5.6646 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18909 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4755 | нд | 0 | 5.6646 | Новый объект. Весы автомобильные беспроводные ВА-20П – 1шт. планируется к приобретению с целью определения предельных нагрузок на оси транспортных средств при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов, для корректного формирования разрешительной документации при движении и перевозки грузов по дорогам общего пользования . Выполнение рекомендаций завода-изготовителя требуется для своевременного выявления дефектов в работе контактов сигнализаторов для предотвращения повреждения дорогостоящего оборудования. Своевременное выявление нарушений в изоляции (.газовой смеси) элегазового электрооборудования технического обслуживания (текущего ремонта) согласно п. 1.2.5. распоряжения № 620р ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» от 15.11.2024 «О предотвращении возникновения аварий»
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Испытательно-прожигающий комплекс ИПК-1 - 1 шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт.) | P_PK1100.03.01.03 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8117 | 0 | 0 | 3.8117 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8117 | нд | 0 | 3.8117 | Новый объект. Выполнение работ по отысканию мест повреждения силовых кабельных линий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, Стандарта организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов) (Калибратор универсальный - 1 шт.) | P_PK1500.07.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6099 | 0 | 0 | 2.6099 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6099 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6099 | Новый проект. Во исполнение федерального закона 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" персонал ГМиКЭЭ выполняет работы по калибровке средств измерений. В связи с выходом из строя основного эталона требуется закупка калибратора универсального Н4-56
1.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего ООО "Холдинг стратегического развития" (2БКТП 800 кВА, КЛ 6 кВ - 0,21 км., КЛ 0,4 кВ - 0,749 км.) | P_PO1500.0006 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.976 | 0 | 0 | 3.677 | 0.299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.976 | нд | 0 | нд | 3.976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.976 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.
1.6 | Проектирование реконструкции материального склада ТМЦ инв. № 101756 общей площадью 1 456,8 м2, под стояночный бокс для транспорта | P_TP1600.PH.0013 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5628 | 2.4624 | 0 | 0 | 0.10046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5628 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5628 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.5628 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Пермяк (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0003 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4986 | 0.47905 | 0 | 0 | 0.019545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4986 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Аганская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0004 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4986 | 0.47905 | 0 | 0 | 0.019545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4986 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Заобье (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0005 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4986 | 0.47905 | 0 | 0 | 0.019545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4986 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Новопокурская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0006 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4986 | 0.47905 | 0 | 0 | 0.019545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4986 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Негус (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 1 шт) (проектирование) | P_NS1600.PH.0007 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4986 | 0.47905 | 0 | 0 | 0.019545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4986 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4986 | Включение нового проекта, в связи с выбытием из эксплуатации стояночного бокса № 1 (уничтожение огнем), а так же в связи планируемым увеличением парка филиала, имеется потребность в обеспечении стояночными местами транспортных средств.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 12 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом, автокран на шасси КАМАЗ) | P_PK1600.01.02 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 126.8539 | 0 | 0 | 126.8539 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 126.8539 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 126.8539 | нд | 0 | 126.8539 | Включение нового проекта на поставку оборудования, в связи с необходимостью обновления транспорта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходная техника в количестве 8 шт. - снегоболотоход, двухзвенный гусеничный транспортер, вездеход с пассажирским модулем) | P_PK1600.01.03 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 226.6913 | 0 | 0 | 226.6913 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226.6913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 226.6913 | нд | 0 | 226.6913 | Включение нового проекта на поставку транспорта в связи с выходом нормативного срока эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 13 шт. - Прицеп автомобильный МЗСА, Полуприцеп ЧМЗАП, Прицеп-платформа ЧМЗАП, КАМАЗ грузопассажирский, Снегоход Буран, Моторная лодка с мотором) | P_PK1600.01.08 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.8382 | 0 | 0 | 41.8382 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.8382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 41.8382 | нд | 0 | 41.8382 | Включение нового проекта на поставку транспорта в связи с выходом нормативного срока эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 7 шт. - трансформатор ТИМ-20 100/70; аппарат высоковольтный испытательный цифровой; измеритель параметров электроизоляции; измеритель параметров изоляции; прибор контроля оболочки СПЭ-кабелей) | P_PK1600.03.01 | Н | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2717 | 0 | 0 | 8.2717 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.2717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89575 | 7.376 | нд | 0 | 8.2717 | Приобретение в целях обеспечения оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями на основании "Норм оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования утв. приказом АО "Тюменьэнерго" от 05.02.2019 № 64
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 23 шт. - Автомобильные весы, прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования токовых цепей измерения и учета электроэнергии; прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин; мобильный индикаторный комплекс; прибор для проверки мониторов плотности элегаза; измеритель параметров заземляющих устройств; измеритель сопротивления заземления; миллиомметр; комплекс измерения параметров сети; комплект измерительный; рефлектометр компьютерный, измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный, комплект контроля изоляции, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей , манометр) | P_PK1600.07.01 | Н | 2025 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1251 | 0 | 0 | 18.1251 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.1251 | нд | 0 | нд | 0.69 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3895 | 11.0457 | нд | 0 | 18.1251 | Приобретение в целях обеспечения оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями согласно требований СТО34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования; на основании "Норм оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования утв. приказом АО "Тюменьэнерго" от 05.02.2019 № 64
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 11 шт. - тентовое ограждение; мобильное дорожное покрытие; резервуар полимерный эластичный) | P_PK1600.07.03 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5155 | 0 | 0 | 8.5155 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4944 | нд | 0 | нд | 6.0211 | 0 | нд | 0 | 8.5155 | Приобретение оборудования для оперативного монтажа временных технологических дорог в местах бездорожья; для выполнения слива масла при проведении капитального ремонта оборудования на отдаленных подстанциях; а так же замена морально устаревших павильонов для проведения соревнований, выставок и т.д. согласно о положении об управлении фирменным стилем АО "Россети Тюмень" утв. приказом от 19.12.2023 № 675
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (модульный туалет - 398 шт.) | P_PK1000.08 | Н | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 195.4437 | 0 | 0 | 195.4437 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 195.4437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.627 | нд | 44.8359 | нд | 65.0524 | 67.9283 | нд | 0 | 195.4437 | Новый проект.С целью приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на территории ПС необходимо приобретение модульных туалетов, ввиду их отсутствия или неудовлетворительного состояния существующих.Обоснование: ПУЭ п. 4.2.40, ТК РФ ст.216.3, ФЗ № 52-ФЗ от 26.12.2024 ст. 25 п.2, СП 44.13330.2011 от 07.12.2021, ст.5.
1.6 | Приобретение лицензий, прав использования российского программного обеспечения информационной безопасности на базе отечественных решений для нужд АО "Россети Тюмень" (24 лицензии) | P_NA1000.PR.0066 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.0157 | 0 | 0 | 0 | 232.0157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 232.0157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 128.5061 | нд | 103.5095 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 232.0157 | Новый проект. Необходимость приобретения неисключительных прав на программное обеспечение обусловлено следующими документами: Указ Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»; Приказ ФСТЭК от 21.12.2017 № 235 Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их функционирования; Приказ ФСТЭК от 25.12.2017 г. № 239 Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ; Требований положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 02.04.2021 №450.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для обнаружения беспилотных летательных аппаратов Детектор БПЛА 21 шт.) | P_PK1000.07.03 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7354 | 0 | 0 | 2.7354 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7354 | нд | 0 | нд | 2.7354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.7354 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу на основании требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов энергетики, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г.,постановлением Правительства РФ от 28.02.2024 № 221, постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 ДСП.
1.6 | Модернизация критических элементов (силовые трансформаторы, ОПУ) категорированных объектов АО "Россети Тюмень" в части оснащения горизонтальными антидроновыми сетями (проектирование) | P_TP1000.PR.0039 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0295 | 8.6081 | 0 | 0 | 0.42145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0295 | нд | 0 | нд | 0.42145 | нд | 8.6081 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.0295 | Новый проект. Включение в инвестиционную программу на основании требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов энергетики, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г.,постановлением Правительства РФ от 28.02.2024 № 221, постановлением Правительства РФ от 03.08.2024 № 1046 ДСП.
1.6 | Создание и разработка конфигурации автоматизированной информационной системы охраны труда и производственной безопасности (АИС ОТПБ) АО "Россети Тюмень" на базе ПО 1С: Производственная безопасность. Комплексная | P_NA1000.PR.0067 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 193.7962 | 0 | 0 | 0 | 193.7962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 193.7962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 96.8981 | нд | 96.8981 | 0 | нд | 0 | 193.7962 | Новый проект. Проектирование автоматизированной системы управления производственными активами АО «Россети Тюмень» на отечественном ПО 1С во исполнение приказа ПАО «Россети» от 05.02.2020 № 46 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети», в целях обеспечения технологической безопасности электросетевого комплекса РФ и снижения зависимости от иностранной продукции, оборудования, технических устройств, а также услуг/работ иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 10.06.2022 № МА/116/870 «О применении оборудования, произведённого на территории недружественных стран». Повышение эффективности деятельности компании путем оптимизации использования ресурсов, развития и улучшения содержания активов.
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 782.3336 | 1282.5287 | 1726.3255 | 17313.2738 | 1134.1318 | 8391.1701 | 5867.1129 | 1920.8589 | 25346.7241 | 1182.4827 | 11624.6307 | 9735.601 | 2804.0096 | 0 | 15586.9483 | 0 | 13831.103 | 0 | 22009.6969 | 1755.8453 | 1610.7017 | 3608.4201 | 2925.863 | 2794.0029 | 2738.2976 | 3230.2558 | 3044.5229 | 2410.5755 | 4142.9757 | 2774.8058 | 0 | 12043.2543 | 15626.465 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 229.2728 | 235.6341 | 718.5765 | 2400.9729 | 50.6914 | 1181.139 | 801.5574 | 367.5851 | 2433.5534 | 50.1254 | 1187.9129 | 817.747 | 377.7681 | 0 | 1682.3965 | 0 | 1404.296 | 0 | 1429.8362 | 278.1005 | 285.1408 | 1380.0439 | 1129.0478 | 6.9196 | 283.3172 | 7.238 | 17.4712 | 10.0945 | 0 | 0 | 0 | 1404.296 | 1429.8362 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 229.2728 | 235.6341 | 718.5765 | 2400.9729 | 50.6914 | 1181.139 | 801.5574 | 367.5851 | 2433.5534 | 50.1254 | 1187.9129 | 817.747 | 377.7681 | 0 | 1682.3965 | 0 | 1404.296 | 0 | 1429.8362 | 278.1005 | 285.1408 | 1380.0439 | 1129.0478 | 6.9196 | 283.3172 | 7.238 | 17.4712 | 10.0945 | 0 | 0 | 0 | 1404.296 | 1429.8362 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1.3943 | 1.3943 | 16.2584 | 16.2584 | 2.1759 | 11.8518 | 0 | 2.2306 | 16.2584 | 2.1759 | 11.8518 | 0 | 2.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 15.3785 | 3.7357 | 5.0121 | 5.2577 | 1.3731 | 16.257 | 3.8968 | 5.5541 | 3.8449 | 2.9612 | 0 | 15.3785 | 0 | 15.0786 | 0 | 16.2564 | 0.29992 | 0.00055057 | 15.0786 | 15.1688 | 0 | 1.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0786 | 16.2564 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 227.8785 | 234.2398 | 702.3181 | 2369.336 | 44.7797 | 1164.2752 | 796.2997 | 363.9814 | 2401.0381 | 44.0527 | 1170.507 | 813.9021 | 372.5763 | 0 | 1667.0179 | 0 | 1389.2174 | 0 | 1413.5798 | 277.8005 | 285.1402 | 1364.9653 | 1113.879 | 6.9196 | 282.2296 | 7.238 | 17.4712 | 10.0945 | 0 | 0 | 0 | 1389.2174 | 1413.5798 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | С | 2019 | 2026 | 2026 | 227.2314 | 227.2314 | 702.3181 | 2299.1145 | 36.4895 | 1130.8404 | 775.4617 | 356.3228 | 2299.1145 | 36.4895 | 1130.8404 | 775.4617 | 356.3228 | нд | 1596.7964 | нд | 1326.0296 | нд | 1317.1957 | 270.7668 | 279.6007 | 1326.0296 | 1102.6249 | 0 | 214.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1326.0296 | 1317.1957 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0,067 км, разъединитель 10 кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт) | N_NS1800.VL.0021 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 0.64716 | 0.64716 | 0 | 5.594 | 0.232 | 2.606 | 2.2008 | 0.55521 | 5.6542 | 0.232 | 2.6442 | 2.208 | 0.56995 | нд | 5.594 | нд | 3.5786 | нд | 3.5363 | 2.0154 | 2.1179 | 3.5786 | 0.24395 | 0 | 3.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5786 | 3.5363 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов дифляторов. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0010-ДТП от 31.01.2023г. с ООО "Газпром СПГ Технологии". Изменение сроков реализации в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору об осуществлении технологического присоединения.
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 6.3613 | 0 | 35.0635 | 4.2673 | 10.8917 | 15.0145 | 4.89 | 62.8333 | 3.5364 | 14.0405 | 32.4037 | 12.8527 | нд | 35.0635 | нд | 30.6221 | нд | 59.4117 | 4.4414 | 3.4216 | 30.6221 | 2.1873 | 0 | 57.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.6221 | 59.4117 | Изменение стоимости в связи с утверждением разработанной проектно-сметной документации. Внесены изменения в наименование мероприятия, согласно технических показателей в утвержденной ПСД. Изменение сроков реализации связано с заключением дополнительного соглашения на увеличение сроков выполнения ТП. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0010-ДТП от 31.01.2023г. с ООО "Газпром СПГ Технологии"
2.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета от ВЛ 35 кВ Комсомольская – Северный Купол, ПС 110 кВ Комсомольская для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | O_NS1800.AS.0001 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.05922 | 0 | 0.0068255 | 0.024282 | 0.028113 | 0.087421 | 9.853e-05 | 0.0029214 | 0.064932 | 0.019469 | нд | 0.05922 | нд | 0.05922 | нд | 0.087421 | 0 | 0 | 0.05922 | 0.087421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05922 | 0.087421 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов дефляторов. Без изменения сроков реализации. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/23/0005-ДТП от 24.07.2023г. с АО "НК "Янгпур".
2.1.1.3 | 2 ЛЭП 10 кВ от ячеек № 3.7 и № 2.5 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Ямал до вновь сооружаемого АО "УКК" ЗРУ-10 кВ Районной котельной № 21 с двумя ГПЭС (строительство 2 КЛ 10 кВ протяженностью: 1х0,15 км; 1х0,15 км) | O_NS2000.KL.0003 | З | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.0388 | 0.57699 | 1.2612 | 0 | 0.20064 | 5.2929 | 0.53351 | 4.0048 | 0 | 0.75461 | нд | 2.0388 | нд | 1.4618 | нд | 5.2929 | 0.57699 | 0 | 1.4618 | 5.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4618 | 5.2929 | Изменение стоимости титула в связи с увеличением протяженности КЛ с 0,15 км до 0,315 км в соответствии с заключенным ДС № 1 к договору ТП №Т6/24/0013-ДТП от 23.04.2024 на увеличение стоимости и срока реализации.
2.1.1.3 | КЛ 10кВ от ячеек №1.2 и №2.3 ПС 110кВ Варенга-Яха и КТП 10/0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (новое строительство КЛ 10 кВ-2х3 км, КТП 10/0,4кВ 2х1 МВА) | O_NS2000.KL.0005 | П | 2025 | 2028 | 2027 | нд | нд | 0 | 27.4661 | 3.2139 | 18.669 | 3.5985 | 1.9847 | 27.8742 | 3.261 | 18.947 | 3.6521 | 2.0142 | нд | 27.4661 | нд | 27.4661 | нд | 27.8742 | 0 | 0 | 3.2139 | 3.261 | 6.9196 | 7.1421 | 7.238 | 17.4712 | 10.0945 | 0 | 0 | нд | 27.4661 | 27.8742 | Изменение графика реализации проекта в целях оптимизации затрат в рамках договора ТП №Т6/24/0011 – ДТП от 05.04.2024 (дата заключения договора 24.06.2024). Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
2.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета от ячейки 6 кВ № СК-15 ПС 35 кВ Северный Купол для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | P_NS1800.AS.0004 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.087421 | 9.853e-05 | 0.0029214 | 0.064932 | 0.019469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087421 | нд | 0 | нд | 0.087421 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.087421 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/24/0004-ДТП от 27.03.2024 с АО "НК "Янгпур".
2.1.1.3 | Установка прибора учета на ПС 110 кВ Горизонт для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» (ПУ – 1 шт.) | P_NS1800.AS.0005 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.094095 | 9.853e-05 | 0.024144 | 0.046713 | 0.02314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094095 | нд | 0 | нд | 0.094095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.094095 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/24/0011-ДТП от 31.05.2024г. с АО "Энерго-Газ-Ноябрьск"
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 524.0829 | 689.5693 | 840.6494 | 11995.1444 | 502.9372 | 6835.4914 | 3186.4767 | 1470.2391 | 16666.5953 | 546.3186 | 9550.8847 | 4483.3293 | 2086.0627 | 0 | 11154.495 | 0 | 9840.9626 | 0 | 14602.9468 | 1313.5324 | 1222.9992 | 2158.1544 | 1724.1323 | 2060.3862 | 2277.2491 | 2684.1274 | 2542.6486 | 1722.9578 | 3421.6324 | 2115.3224 | 0 | 8625.6258 | 12080.9848 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 148.322 | 260.4279 | 465.2694 | 1653.5372 | 41.3466 | 392.7598 | 1015.5321 | 203.8988 | 2710.9083 | 44.1524 | 529.8771 | 1750.3518 | 386.5271 | 0 | 1188.2679 | 0 | 770.2821 | 0 | 1859.0422 | 417.9858 | 386.5968 | 142.9226 | 15.4226 | 453.6373 | 146.7079 | 72.6195 | 251.2707 | 11.8362 | 335.3579 | 303.8744 | 0 | 681.0156 | 1052.6336 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 148.322 | 260.4279 | 465.2694 | 1653.5372 | 41.3466 | 392.7598 | 1015.5321 | 203.8988 | 2710.9083 | 44.1524 | 529.8771 | 1750.3518 | 386.5271 | 0 | 1188.2679 | 0 | 770.2821 | 0 | 1859.0422 | 417.9858 | 386.5968 | 142.9226 | 15.4226 | 453.6373 | 146.7079 | 72.6195 | 251.2707 | 11.8362 | 335.3579 | 303.8744 | 0 | 681.0156 | 1052.6336 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | С | 2020 | 2026 | 2027 | 52.8916 | 52.8916 | 277.4444 | 372.2887 | 5.6073 | 62.306 | 269.2 | 35.1754 | 385.399 | 5.6073 | 71.2725 | 269.2 | 39.3193 | нд | 94.8443 | нд | 91.9553 | нд | 107.9546 | 2.889 | 0 | 58.6705 | 2.9066 | 33.2848 | 46.6902 | 0 | 58.3579 | 0 | 0 | 0 | нд | 91.9553 | 107.9546 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в связи перезаключением договора на выполнения корректирующих мероприятий в ПСД и выполнением СМР с новым подрядчиком.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 46.4698 | 1.7263 | 14.5523 | 25.1566 | 5.0346 | 53.1214 | 1.9734 | 16.6353 | 28.7575 | 5.7553 | нд | 46.4698 | нд | 46.4698 | нд | 53.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4698 | 0 | 0 | 3.8256 | 0 | 49.2958 | 0 | нд | 46.4698 | 53.1214 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | К | 2024 | 2027 | 2030 | 1.3022 | 1.3022 | 0 | 13.4464 | 0.44147 | 3.7413 | 7.3078 | 1.9559 | 16.7126 | 0.44147 | 4.563 | 9.3227 | 2.3854 | нд | 13.4464 | нд | 13.005 | нд | 16.2712 | 0.44147 | 0.44147 | 0 | 0 | 8.3078 | 0 | 4.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.005 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | К | 2024 | 2027 | 2030 | 1.3228 | 1.3228 | 0 | 14.3261 | 0.44147 | 4.4976 | 7.3078 | 2.0793 | 17.7855 | 0.44147 | 5.4854 | 9.3227 | 2.536 | нд | 14.3261 | нд | 13.8847 | нд | 17.3441 | 0.44147 | 0.44147 | 0 | 0 | 8.3078 | 0 | 5.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8847 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | К | 2024 | 2027 | 2030 | 1.3331 | 1.3331 | 0 | 14.4195 | 0.44147 | 4.5833 | 7.3078 | 2.087 | 17.8995 | 0.44147 | 5.5899 | 9.3227 | 2.5454 | нд | 14.4195 | нд | 13.9781 | нд | 17.458 | 0.44147 | 0.44147 | 0 | 0 | 7.4142 | 0 | 6.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.9781 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | К | 2024 | 2027 | 2030 | 3.9144 | 3.9144 | 0 | 36.1946 | 0.44147 | 7.5858 | 24.1823 | 3.985 | 45.4037 | 0.44147 | 9.2519 | 30.8501 | 4.8602 | нд | 36.1946 | нд | 35.7531 | нд | 44.9622 | 0.44147 | 0.44147 | 0 | 0 | 24.1823 | 0 | 11.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 35.7531 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Горизонт (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 19.0106 | 1.3883 | 5.527 | 9.6123 | 2.4829 | 21.7296 | 1.5849 | 6.3181 | 10.9882 | 2.8383 | нд | 19.0106 | нд | 19.0106 | нд | 21.7296 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 17.5712 | 1.6432 | 0 | 20.0863 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.0106 | 21.7296 | Изменение наименования подстанции на основании приказа № 410 от 29.07.2024. Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | И | 2023 | 2025 | 2026 | 0 | нд | 0.41875 | 7.9434 | 0.51737 | 4.3764 | 2.2531 | 0.79655 | 10.8641 | 0.51737 | 6.8346 | 2.4346 | 1.0776 | нд | 7.5247 | нд | 7.4261 | нд | 10.3467 | 0.098618 | 0.098618 | 7.4261 | 0 | 0 | 10.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4261 | 10.3467 | Изменение стоимости в связи утверждением проектно-сметной документации. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | З | 2022 | 2024 | 2025 | 6.5366 | 6.5366 | 0.10424 | 58.6927 | 0.10004 | 16.4688 | 29.0025 | 13.1213 | 58.6927 | 0.10004 | 16.4688 | 29.0025 | 13.1213 | нд | 58.5885 | нд | 0 | нд | 0 | 58.5885 | 58.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности в 2025 году. Без изменения стоимости.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | З | 2022 | 2025 | 2025 | 9.7798 | 9.7798 | 0.46647 | 77.8097 | 0.44766 | 13.2528 | 46.6396 | 17.4697 | 77.8097 | 0.44766 | 13.2528 | 46.6396 | 17.4697 | нд | 77.3433 | нд | 0 | нд | 0 | 77.3433 | 77.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Объект введен в 2024
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | З | 2022 | 2025 | 2025 | 56.3864 | 56.3864 | 186.4325 | 457.6591 | 1.0833 | 90.152 | 321.97 | 44.4538 | 431.0624 | 1.0833 | 87.8514 | 286.4042 | 55.7234 | нд | 271.2267 | нд | 0 | нд | 0 | 271.2267 | 244.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости связано с фактическими затратами при вводе 2024г. Без изменения срока реализации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Н | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 40.1894 | 0.074529 | 5.001 | 31.839 | 3.2748 | 45.942 | 0.085197 | 5.7169 | 36.3964 | 3.7435 | нд | 40.1894 | нд | 40.1894 | нд | 45.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1894 | 0 | 0 | 0.085197 | 0 | 45.8568 | 0 | нд | 40.1894 | 45.942 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | И | 2024 | 2025 | 2026 | 0 | нд | 0 | 2.3545 | 0.46257 | 0.67406 | 0.98983 | 0.22808 | 2.71 | 0.46257 | 0.81258 | 1.1604 | 0.27447 | нд | 2.3545 | нд | 1.892 | нд | 2.2474 | 0.46257 | 0.46257 | 1.892 | 0 | 0 | 2.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.892 | 2.2474 | Изменение стоимости в связи переутверждением проектно-сметной документации. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | И | 2024 | 2025 | 2026 | 0 | нд | 0 | 2.3614 | 0.47295 | 0.67408 | 0.98912 | 0.22527 | 2.7161 | 0.47295 | 0.81216 | 1.1604 | 0.27064 | нд | 2.3614 | нд | 1.8885 | нд | 2.2432 | 0.47295 | 0.47295 | 1.8885 | 0 | 0 | 2.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8885 | 2.2432 | Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | И | 2025 | 2025 | 2028 | нд | 34.1379 | 0 | 60.589 | 1.819 | 28.3175 | 20.193 | 10.2595 | 342.7304 | 1.8869 | 53.4762 | 223.204 | 64.1633 | нд | 60.589 | нд | 58.6858 | нд | 342.7304 | 1.9032 | 0 | 58.6858 | 2.4662 | 0 | 81.5148 | 0 | 95.3631 | 0 | 163.3863 | 0 | нд | 58.6858 | 342.7304 | Увеличение стоимости на основании согласованной ПСД. Перенос начала срока реализации на основании дополнительного соглашения к договору на увеличение сроков предоставления разработанной ПСД. Изменение окончания сроков реализации связано с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | И | 2025 | 2026 | 2029 | нд | 33.1231 | 0 | 67.1425 | 2.4409 | 30.5514 | 22.9918 | 11.1584 | 347.2429 | 2.5218 | 63.0885 | 227.0765 | 54.556 | нд | 67.1425 | нд | 67.1425 | нд | 347.2429 | 0 | 0 | 4.8008 | 2.6278 | 62.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8191 | 267.796 | нд | 67.1425 | 347.2429 | Увеличение стоимости на основании согласованной ПСД. Перенос начала срока реализации на основании дополнительного соглашения к договору на увеличение сроков предоставления разработанной ПСД. Изменение окончания сроков реализации связано с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | Н | 2025 | 2027 | 2030 | нд | 44.8448 | 0 | 99.2479 | 6.9652 | 35.927 | 39.6683 | 16.6874 | 485.344 | 7.1227 | 79.9395 | 325.955 | 72.3268 | нд | 99.2479 | нд | 99.2479 | нд | 485.344 | 0 | 0 | 7.3041 | 7.422 | 47.7331 | 0 | 44.2107 | 0 | 0 | 0 | 23.2123 | нд | 99.2479 | 30.6343 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации связано с заключением доп.соглашения на увеличение срока разработки ПСД.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | К | 2024 | 2026 | 2030 | 4.2262 | 4.2262 | 0 | 45.0673 | 1.145 | 12.2624 | 24.2346 | 7.4253 | 57.1159 | 1.083 | 15.6435 | 30.9168 | 9.4727 | нд | 45.0673 | нд | 43.9843 | нд | 56.033 | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 43.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.9843 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | К | 2024 | 2026 | 2030 | 3.2152 | 3.2152 | 0 | 29.629 | 1.125 | 5.8452 | 18.451 | 4.2079 | 37.4275 | 1.064 | 7.4568 | 23.5386 | 5.3681 | нд | 29.629 | нд | 28.565 | нд | 36.3635 | 1.064 | 1.064 | 0 | 0 | 28.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.565 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | К | 2024 | 2026 | 2027 | 4.1267 | 4.1267 | 0 | 40.8558 | 1.1504 | 8.4447 | 24.1358 | 7.1249 | 43.8005 | 1.0881 | 9.099 | 25.814 | 7.7994 | нд | 40.8558 | нд | 39.7677 | нд | 42.7124 | 1.0881 | 1.0881 | 0 | 0 | 39.7677 | 0 | 0 | 42.7124 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.7677 | 42.7124 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.3542 | 1.6806 | 3.0686 | 8.0198 | 1.5852 | 15.6307 | 1.8332 | 3.3407 | 8.7311 | 1.7257 | нд | 14.3542 | нд | 14.3542 | нд | 15.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 1.8332 | нд | 1.6806 | 1.8332 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.3553 | 1.6806 | 3.0697 | 8.0198 | 1.5852 | 15.5666 | 1.8255 | 3.3279 | 8.6946 | 1.7186 | нд | 14.3553 | нд | 14.3553 | нд | 15.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 1.8255 | нд | 1.6806 | 1.8255 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.3063 | 1.6752 | 3.0606 | 7.9938 | 1.5767 | 15.3036 | 1.7945 | 3.2725 | 8.5471 | 1.6895 | нд | 14.3063 | нд | 14.3063 | нд | 15.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6752 | 0 | 1.7945 | нд | 1.6752 | 1.7945 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 15.0173 | 1.7579 | 3.2124 | 8.3887 | 1.6582 | 16.3934 | 1.9223 | 3.506 | 9.1554 | 1.8098 | нд | 15.0173 | нд | 15.0173 | нд | 16.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7579 | 0 | 1.9223 | нд | 1.7579 | 1.9223 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.3576 | 1.6806 | 3.0718 | 8.0198 | 1.5853 | 15.5691 | 1.8255 | 3.3303 | 8.6946 | 1.7187 | нд | 14.3576 | нд | 14.3576 | нд | 15.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 1.8255 | нд | 1.6806 | 1.8255 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.3581 | 1.6806 | 3.0723 | 8.0198 | 1.5854 | 15.5696 | 1.8255 | 3.3308 | 8.6946 | 1.7188 | нд | 14.3581 | нд | 14.3581 | нд | 15.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 1.8255 | нд | 1.6806 | 1.8255 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 14.354 | 1.6806 | 3.0684 | 8.0198 | 1.5851 | 15.5652 | 1.8255 | 3.3266 | 8.6946 | 1.7185 | нд | 14.354 | нд | 14.354 | нд | 15.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 1.8255 | нд | 1.6806 | 1.8255 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | К | 2023 | 2026 | 2030 | 1.6077 | 1.6077 | 0.20108 | 18.3727 | 0.20108 | 7.0888 | 9.7345 | 1.3484 | 19.6337 | 0.20108 | 7.5807 | 10.41 | 1.442 | нд | 18.1717 | нд | 18.1717 | нд | 19.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.1717 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | К | 2023 | 2026 | 2030 | 1.6794 | 1.6794 | 0.20197 | 18.6169 | 0.20197 | 8.2904 | 9.0482 | 1.0763 | 19.8948 | 0.20197 | 8.8657 | 9.6761 | 1.151 | нд | 18.415 | нд | 18.415 | нд | 19.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.415 | 0 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.7472 | 0.81559 | 1.0161 | 6.8356 | 1.0799 | 12.1475 | 1.9001 | 1.1615 | 7.8141 | 1.2718 | нд | 9.7472 | нд | 9.7472 | нд | 12.1475 | 0 | 0 | 0.81559 | 0 | 8.9316 | 1.9001 | 0 | 10.2474 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.7472 | 12.1475 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (замена выключателей 10 кВ, 27 шт.) | P_TP1800.PS.0108 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.4092 | 0.013457 | 0.93158 | 23.4862 | 2.978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.4092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.014006 | нд | 0 | 0.014006 | Новое мероприятие. Мероприятие включено на основании истекшего срока эксплуатации, согласно техническому описанию и руководству по эксплуатации выключателей масляных серии ВКЭ-10 0КА.140.085. ТО п. 11.9 срок эксплуатации выключателей определен в 25 лет.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Губкинская (замена аккумуляторной батареи, 104 шт.) | P_TP1800.PS.0107 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7152 | 0.11667 | 8.3339 | 10.2866 | 1.9779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.7152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12238 | нд | 20.5928 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 20.7152 | Новое мероприятие. Мероприятие включено на основании пункта 1.1 Руководства по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных малообслуживаемых аккумуляторов серии STARK OPzS.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 241.4199 | 248.7515 | 165.2455 | 6896.3143 | 292.6169 | 5284.7776 | 457.3619 | 861.5579 | 9620.3173 | 316.607 | 7612.4505 | 497.0795 | 1194.1803 | 0 | 6731.0689 | 0 | 6087.2178 | 0 | 8851.9347 | 643.851 | 603.1371 | 1255.8597 | 1157.5307 | 894.5815 | 1819.8886 | 2047.8592 | 1790.1613 | 1078.5286 | 2469.5298 | 836.0274 | 0 | 5276.829 | 8073.1378 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.8148 | 19.8148 | 8.9905 | 932.7241 | 112.1467 | 651.7437 | 88.823 | 80.0107 | 3172.8827 | 125.8192 | 2670.637 | 93.4473 | 282.9792 | 0 | 923.7336 | 0 | 816.068 | 0 | 3027.3809 | 107.6656 | 136.5113 | 232.5862 | 153.2331 | 35.089 | 391.6922 | 193.2175 | 249.0424 | 141.7773 | 1949.3391 | 116.0997 | 0 | 602.67 | 2859.4066 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ - 42,85 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмогорская 2 – 41,096 км) | K_TP1800.VL.0111 | И | 2023 | 2026 | 2026 | 19.8148 | 19.8148 | 8.9905 | 307.2491 | 8.9905 | 230.7567 | 42.4789 | 25.0231 | 307.1978 | 9.2008 | 230.7567 | 42.4789 | 24.7614 | нд | 298.2586 | нд | 196.3585 | нд | 166.8443 | 101.9002 | 131.363 | 196.3585 | 108.0273 | 0 | 58.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 196.3585 | 166.8443 | Изменение стоимости под факт заключения договора на выполнение СМР. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 161.5282 | 12.3836 | 112.801 | 22.6244 | 13.7192 | 175.435 | 13.5028 | 122.167 | 24.5029 | 15.2622 | нд | 161.5282 | нд | 161.5282 | нд | 175.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5013 | 16.9023 | 45.675 | 2.6406 | 100.3519 | 155.8921 | 0 | нд | 161.5282 | 175.435 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 78.2145 | 8.9155 | 59.9665 | 0 | 9.3326 | 97.5604 | 11.1399 | 75.2236 | 0 | 11.1969 | нд | 78.2145 | нд | 78.2145 | нд | 97.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6041 | 14.2816 | 83.2788 | нд | 12.6041 | 97.5604 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 167.1302 | 17.1664 | 112.0063 | 23.7196 | 14.2379 | 190.8707 | 18.7179 | 129.5096 | 26.4546 | 16.1886 | нд | 167.1302 | нд | 167.1302 | нд | 190.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5877 | 22.3614 | 147.5425 | 1.733 | 0 | 166.7764 | 0 | нд | 167.1302 | 190.8707 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 176.6089 | 24.3164 | 136.2133 | 0 | 16.0792 | 200.7952 | 27.6908 | 154.8191 | 0 | 18.2853 | нд | 176.6089 | нд | 176.6089 | нд | 200.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8214 | 0 | 32.8209 | нд | 28.8214 | 32.8209 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опоры, 65,5 км провода) | H_TP2000.VL.0034 | С | 2023 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 41.9932 | 40.3744 | 0 | 0 | 1.6188 | 2201.0236 | 45.567 | 1958.161 | 0.010801 | 197.2848 | нд | 41.9932 | нд | 36.2277 | нд | 2195.8753 | 5.7654 | 5.1483 | 36.2277 | 45.2058 | 0 | 293.6116 | 0 | 244.6688 | 0 | 1612.389 | 0 | нд | 36.2277 | 2195.8753 | Изменение срока, стоимости и наименования титула в связи с завершением ПИР и включением мероприятия в полном объеме.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 221.6051 | 228.9368 | 156.255 | 5963.5903 | 180.4702 | 4633.0339 | 368.5389 | 781.5473 | 6447.4346 | 190.7877 | 4941.8135 | 403.6322 | 911.2011 | 0 | 5807.3353 | 0 | 5271.1498 | 0 | 5824.5538 | 536.1855 | 466.6258 | 1023.2734 | 1004.2976 | 859.4926 | 1428.1964 | 1854.6417 | 1541.1188 | 936.7513 | 520.1907 | 719.9277 | 0 | 4674.159 | 5213.7312 | нд
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 44.0146 | 0.063556 | 16.6265 | 24.4853 | 2.8392 | 52.5286 | 0.069325 | 19.8452 | 29.2254 | 3.3886 | нд | 44.0146 | нд | 44.0146 | нд | 52.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0146 | 52.5286 | 0 | нд | 44.0146 | 52.5286 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 4.1546 | 4.1546 | 0.10789 | 26.0653 | 0.17317 | 0.83776 | 23.4735 | 1.5809 | 26.0061 | 0.17317 | 0.83776 | 23.4735 | 1.5217 | нд | 25.9574 | нд | 0 | нд | 0 | 25.9574 | 25.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими затратами при вводе. Изменение срока окончания финансирования инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолженностью.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 73.4563 | 0.11123 | 27.7719 | 40.8386 | 4.7345 | 80.53 | 0.40941 | 30.341 | 44.6164 | 5.1632 | нд | 73.4563 | нд | 73.4563 | нд | 80.53 | 0 | 0 | 0 | 0.42649 | 10.5985 | 11.428 | 62.8578 | 68.6755 | 0 | 0 | 0 | нд | 73.4563 | 80.53 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока начала реализации в соответствии с заключенным договором. Без изменения срок окончания реализации.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 138.1753 | 0.10021 | 78.9225 | 49.595 | 9.5577 | 158.583 | 0.10952 | 92.2641 | 55.1005 | 11.1089 | нд | 138.1753 | нд | 138.1753 | нд | 158.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3787 | 1.3095 | 94.7967 | 61.9653 | 95.3082 | нд | 138.1753 | 158.583 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -32шт.) | H_TP1800.VL.0053 | И | 2020 | 2026 | 2027 | 3.7199 | 11.0515 | 63.7352 | 118.2336 | 3.681 | 90.9767 | 9.0691 | 14.5069 | 121.6481 | 3.5707 | 93.8811 | 9.4169 | 14.7794 | нд | 54.4984 | нд | 53.4985 | нд | 57.9128 | 0.99987 | 0 | 33.1299 | 3.7535 | 20.3686 | 43.4042 | 0 | 10.7552 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.4985 | 57.9128 | Изменение стоимости в связи с выполнением корректировки сметной документации. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | И | 2024 | 2026 | 2027 | 4.1528 | 4.1528 | 0 | 65.4411 | 6.7109 | 46.1684 | 0 | 12.5618 | 62.3518 | 8.6627 | 45.195 | 0 | 8.4941 | нд | 65.4411 | нд | 56.4839 | нд | 53.6891 | 8.9572 | 8.6627 | 23.8293 | 0.36404 | 32.6546 | 44.2527 | 0 | 9.0723 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.4839 | 53.6891 | Изменение стоимости в связи с фактом заключенных договоров. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2027 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 556.008 | 38.7467 | 475.9656 | 0.43545 | 40.8603 | 645.3794 | 43.4402 | 554.211 | 0.51436 | 47.2138 | нд | 556.008 | нд | 556.008 | нд | 645.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1852 | 45.3295 | 214.0692 | 57.6028 | 265.9088 | нд | 258.2544 | 368.8411 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 18.7562 | 0.026037 | 17.2577 | 0 | 1.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7562 | нд | 18.7562 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7562 | 0 | 0 | нд | 18.7562 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 11.8384 | 0.013287 | 10.9984 | 0 | 0.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.8384 | нд | 11.8384 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8384 | 0 | 0 | нд | 11.8384 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | С | 2022 | 2027 | 2028 | 209.5778 | 209.5778 | 92.4119 | 3897.5867 | 72.0427 | 3214.6607 | 0 | 610.8832 | 4180.0936 | 70.0069 | 3381.1242 | 0 | 728.9625 | нд | 3805.1748 | нд | 3304.9038 | нд | 3655.6168 | 500.2709 | 432.0649 | 960.96 | 999.7536 | 790.0509 | 1319.4819 | 1553.893 | 1336.3813 | 0 | 0 | 0 | нд | 3304.9038 | 3655.6168 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 79.7187 | 0.086592 | 30.1171 | 44.3532 | 5.1618 | 89.7076 | 0.094634 | 34.2536 | 49.5385 | 5.8208 | нд | 79.7187 | нд | 79.7187 | нд | 89.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7187 | 1.0808 | 0 | 88.6268 | 0 | нд | 79.7187 | 89.7076 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 36.6569 | 3.2152 | 28.3502 | 0 | 5.0916 | 40.0466 | 3.5058 | 30.9829 | 0 | 5.558 | нд | 36.6569 | нд | 36.6569 | нд | 40.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8201 | 3.6348 | 30.8368 | 36.4119 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.6569 | 40.0466 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 40.4684 | 4.9537 | 30.167 | 0 | 5.3477 | 44.158 | 5.4137 | 32.9054 | 0 | 5.8389 | нд | 40.4684 | нд | 40.4684 | нд | 44.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.687 | 5.6129 | 32.7814 | 38.5451 | 0 | нд | 40.4684 | 44.158 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 121.4253 | 6.9463 | 38.9768 | 65.3895 | 10.1127 | 127.8546 | 7.4453 | 41.6966 | 67.8886 | 10.8241 | нд | 121.4253 | нд | 121.4253 | нд | 127.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7063 | 7.8531 | 111.719 | 120.0015 | 0 | нд | 121.4253 | 127.8546 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 27.4295 | 0.66709 | 24.6229 | 0 | 2.1395 | 31.1777 | 0.75966 | 27.9862 | 0 | 2.4318 | нд | 27.4295 | нд | 27.4295 | нд | 31.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69164 | 0 | 0.78761 | нд | 0.69164 | 0.78761 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 27.4464 | 0.67239 | 24.6284 | 0 | 2.1456 | 31.1969 | 0.7657 | 27.9925 | 0 | 2.4387 | нд | 27.4464 | нд | 27.4464 | нд | 31.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69713 | 0 | 0.79388 | нд | 0.69713 | 0.79388 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 13.911 | 0.3994 | 12.4424 | 0 | 1.0692 | 15.812 | 0.45482 | 14.1419 | 0 | 1.2153 | нд | 13.911 | нд | 13.911 | нд | 15.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4141 | 0 | 0.47156 | нд | 0.4141 | 0.47156 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 13.2762 | 0.018455 | 12.2237 | 0 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.2762 | нд | 13.2762 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2762 | 0 | 0 | нд | 13.2762 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | Н | 2029 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 253.1233 | 20.052 | 214.6585 | 0 | 18.4128 | 280.9546 | 21.8723 | 238.494 | 0 | 20.5884 | нд | 253.1233 | нд | 253.1233 | нд | 280.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8701 | 0 | 22.8039 | нд | 20.8701 | 22.8039 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 184.7445 | 13.4042 | 155.0781 | 0 | 16.2622 | 218.3437 | 14.649 | 184.5384 | 0 | 19.1564 | нд | 184.7445 | нд | 184.7445 | нд | 218.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5717 | 18.6367 | 169.1728 | 93.3041 | 106.4029 | нд | 184.7445 | 218.3437 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Сигнал (Городская) (установка дополнительной опоры №9А) | O_TP1800.VL.0121 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.3542 | 1.5796 | 2.5259 | 0 | 1.2488 | 5.9948 | 1.7685 | 2.8281 | 0 | 1.3982 | нд | 5.3542 | нд | 5.3542 | нд | 5.9948 | 0 | 0 | 5.3542 | 0 | 0 | 5.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3542 | 5.9948 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Лонг-Юган - Сорум с ответвлением на ПС Приозерная (повышение грозоупорности, установка ОПН -1122 шт. на 374 опор) | O_TP2000.VL.0054 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 117.2292 | 3.6187 | 43.4197 | 62.5658 | 7.625 | 130.9352 | 4.0493 | 48.4933 | 69.8766 | 8.516 | нд | 117.2292 | нд | 117.2292 | нд | 130.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6187 | 0 | 113.6105 | 4.0493 | 126.886 | нд | 117.2292 | 130.9352 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Надым - Левохеттинская (повышение грозоупорности, установка ОПН - 873 шт. на 291 опору) | O_TP2000.VL.0055 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 93.2312 | 3.1879 | 35.6371 | 48.3335 | 6.0727 | 104.1322 | 3.5672 | 39.8013 | 53.9813 | 6.7823 | нд | 93.2312 | нд | 93.2312 | нд | 104.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1879 | 0 | 90.0433 | 3.5672 | 100.565 | нд | 93.2312 | 104.1322 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.08769 | 0.08769 | 0.12829 | 7.2363 | 0.35496 | 2.213 | 4.1747 | 0.49364 | 13.1148 | 1.33 | 2.8738 | 7.7004 | 1.2107 | 0 | 7.108 | 0 | 6.2609 | 0 | 12.0352 | 0.84707 | 0.95131 | 1.6098 | 5.0615 | 2.8565 | 4.2602 | 1.7511 | 2.4173 | 0.043534 | 0.29621 | 0 | 0 | 6.2609 | 12.0352 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0.08769 | 0.08769 | 0 | 6.4049 | 0.35496 | 2.1016 | 3.6314 | 0.31699 | 11.702 | 1.2912 | 2.5563 | 7.0423 | 0.81215 | 0 | 6.4049 | 0 | 5.7797 | 0 | 11.0767 | 0.62526 | 0.62526 | 1.4289 | 4.8101 | 2.7595 | 4.1108 | 1.5912 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7797 | 11.0767 | 0
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (14 ПУ и 12 ТТ 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 0.08769 | 0.08769 | 0 | 0.62526 | 0.13819 | 0.065049 | 0.34426 | 0.077763 | 0.62526 | 0.13819 | 0.065049 | 0.34426 | 0.077763 | нд | 0.62526 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62526 | 0.62526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности в 2025 году. Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами, фактически выполненными работами.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.4289 | 0.054469 | 0.52989 | 0.80701 | 0.037563 | 2.9784 | 0.18042 | 0.29155 | 2.4644 | 0.042 | нд | 1.4289 | нд | 1.4289 | нд | 2.9784 | 0 | 0 | 1.4289 | 2.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4289 | 2.9784 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных ТКП на оборудование и актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (63ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.7595 | 0.10265 | 0.97825 | 1.5583 | 0.12027 | 3.0089 | 0.11193 | 1.0667 | 1.6992 | 0.13114 | нд | 2.7595 | нд | 2.7595 | нд | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7595 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7595 | 3.0089 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.5912 | 0.059651 | 0.52839 | 0.92181 | 0.081397 | 2.1558 | 0.46565 | 0.57746 | 1.0074 | 0.10529 | нд | 1.5912 | нд | 1.5912 | нд | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5912 | 2.1558 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5912 | 2.1558 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (40ПУ, 9ТТ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0010 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3324 | 0.20986 | 0.15595 | 0.90783 | 0.05877 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3324 | нд | 0 | нд | 1.3324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3324 | Новый проект. Выполнение требований ФЗ от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4ПУ) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2025) | P_TP2000.AS.0011 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1321 | 0.01858 | 0.01264 | 0.09608 | 0.0048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1321 | нд | 0 | нд | 0.1321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.1321 | Новый проект. Выполнение требований ФЗ от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
2.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ в 2025 году филиал Северные ЭС. | P_TP2000.AS.0012 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36716 | 0.1638 | 0.0031603 | 0.199 | 0.0011972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.36716 | нд | 0 | нд | 0.36716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.36716 | Новый проект. Выполнение требований ФЗ от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 30 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" | P_TP1800.AS.0008 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1019 | 0.0027508 | 0.38387 | 0.32409 | 0.39119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1019 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1019 | Новое мероприятие. Основание: Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Замена приборов учета, в связи с окончанием межповерочного интервала точек учета физическим лицам
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.12829 | 0.83135 | 0 | 0.11139 | 0.54331 | 0.17666 | 1.4129 | 0.038792 | 0.31744 | 0.6581 | 0.39855 | 0 | 0.70306 | 0 | 0.48126 | 0 | 0.95854 | 0.22181 | 0.32605 | 0.18091 | 0.25143 | 0.096959 | 0.1494 | 0.15985 | 0.2615 | 0.043534 | 0.29621 | 0 | 0 | 0.48126 | 0.95854 | 0
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (19 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 19шт | N_TP1800.AS.0004 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | 0 | 0.12829 | 0.76515 | 0 | 0.1093 | 0.51248 | 0.14337 | 1.3405 | 0.038792 | 0.31516 | 0.6244 | 0.36218 | нд | 0.63686 | нд | 0.41505 | нд | 0.88619 | 0.22181 | 0.32605 | 0.18091 | 0.25143 | 0.096959 | 0.1494 | 0.093648 | 0.18915 | 0.043534 | 0.29621 | 0 | нд | 0.41505 | 0.88619 | Изменение стоимости в связи с частичным вводом в эксплуатацию в 2023г -2024г. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.066201 | 0 | 0.0020899 | 0.03083 | 0.033281 | 0.072348 | 0 | 0.0022839 | 0.033693 | 0.036371 | нд | 0.066201 | нд | 0.066201 | нд | 0.072348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066201 | 0.072348 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066201 | 0.072348 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 134.2533 | 180.3022 | 210.0063 | 3438.0565 | 168.6188 | 1155.741 | 1709.408 | 404.2888 | 4322.2549 | 184.2293 | 1405.6834 | 2228.1976 | 504.1446 | 0 | 3228.0503 | 0 | 2977.2017 | 0 | 3879.9346 | 250.8485 | 232.314 | 757.7622 | 546.1175 | 709.3109 | 306.3923 | 561.8977 | 498.7993 | 632.5494 | 616.4484 | 975.4206 | 0 | 2661.5202 | 2943.1781 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 67.685 | 73.4051 | 6.7041 | 1776.5512 | 87.0959 | 619.9303 | 868.4114 | 201.1135 | 1991.8396 | 92.6938 | 746.0572 | 916.4495 | 236.6391 | 0 | 1769.8471 | 0 | 1625.1483 | 0 | 1843.6307 | 144.6988 | 141.5048 | 373.101 | 252.4784 | 236.8358 | 229.9391 | 268.7301 | 197.2739 | 450.7346 | 340.6739 | 624.9063 | 0 | 1329.4015 | 1645.2716 | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | З | 2021 | 2024 | 2025 | 2.0957 | 2.0957 | 0.85056 | 14.5695 | 0.76 | 2.1035 | 10.5059 | 1.2002 | 14.156 | 0.76 | 2.0724 | 10.3506 | 0.97292 | нд | 13.719 | нд | 0 | нд | 0 | 13.719 | 13.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактически заключеными договора и фактическими затрами при вводе в 2024г. Изменение сроков реализации, в связи с переходом кредиторской задолженности.
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 37.8846 | 2.365 | 4.3112 | 21.7446 | 9.4637 | 41.3966 | 2.5788 | 4.7116 | 23.7639 | 10.3423 | нд | 37.8846 | нд | 37.8846 | нд | 41.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 0 | 35.4325 | 2.6737 | 0 | 38.723 | 0 | нд | 37.8846 | 41.3966 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.4657 | 2.365 | 1.1137 | 10.8512 | 2.1358 | 18.7919 | 2.7036 | 1.2707 | 12.3806 | 2.437 | нд | 16.4657 | нд | 16.4657 | нд | 18.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 0 | 14.0136 | 2.8031 | 0 | 15.9889 | 0 | нд | 16.4657 | 18.7919 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.1059 | 0.70474 | 0.16512 | 4.9175 | 1.3186 | 8.0936 | 0.80408 | 0.18803 | 5.5999 | 1.5017 | нд | 7.1059 | нд | 7.1059 | нд | 8.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73068 | 0 | 6.3753 | 0.83367 | 7.26 | нд | 7.1059 | 8.0936 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 7.1111 | 7.1111 | 1.034 | 66.6846 | 0.9973 | 20.9126 | 32.5468 | 12.2279 | 65.1037 | 0.9973 | 20.1318 | 32.0579 | 11.9167 | нд | 65.6506 | нд | 0 | нд | 0 | 65.6506 | 64.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими затрами при вводе 2024г. Изменение срока реализации в связи с переносом кредиторской задолженности по оплате выполненных и принятых работ в декабре 2024 года.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 18.3194 | 2.365 | 1.2252 | 10.4051 | 4.324 | 20.9069 | 2.7036 | 1.3979 | 11.8717 | 4.9337 | нд | 18.3194 | нд | 18.3194 | нд | 20.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 0 | 15.8673 | 2.8031 | 0 | 18.1039 | 0 | нд | 18.3194 | 20.9069 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | И | 2018 | 2026 | 2027 | 7.5059 | 7.5059 | 0.6471 | 132.0938 | 1.6873 | 98.2488 | 21.1828 | 10.9749 | 124.4122 | 1.6873 | 93.9788 | 19.7822 | 8.9638 | нд | 131.4467 | нд | 130.3496 | нд | 122.7192 | 1.0971 | 1.0459 | 29.0927 | 0 | 101.2569 | 122.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 130.3496 | 122.7192 | Изменение стоимости в связи с фактическими заключеными договорами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | К | 2018 | 2025 | 2027 | 3.1762 | 3.1762 | 1.1586 | 46.1234 | 1.2198 | 39.7585 | 0.47434 | 4.6707 | 52.7779 | 1.2198 | 46.694 | 0.55447 | 4.3097 | нд | 44.9649 | нд | 44.8317 | нд | 51.4862 | 0.13313 | 0.13313 | 44.8317 | 0 | 0 | 19.4344 | 0 | 32.0518 | 0 | 0 | 0 | нд | 44.8317 | 51.4862 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | И | 2018 | 2026 | 2026 | 1.4293 | 1.4293 | 0.45901 | 21.7545 | 0.48905 | 19.9895 | 0 | 1.276 | 23.6647 | 0.48905 | 21.3766 | 0 | 1.799 | нд | 21.2955 | нд | 21.2063 | нд | 23.1165 | 0.089249 | 0.089249 | 0 | 0 | 21.2063 | 23.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.2063 | 23.1165 | Изменение стоимости в с применением актуальных индексов дифляторов. Без изменения срока реализации
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | И | 2024 | 2027 | 2028 | нд | 5.4105 | 0 | 48.452 | 3.3013 | 41.3195 | 0 | 3.8312 | 105.8124 | 3.3013 | 71.9077 | 0 | 30.6034 | нд | 48.452 | нд | 45.0293 | нд | 102.5111 | 3.4227 | 3.3013 | 0 | 0.13873 | 24.0066 | 21.6676 | 21.0227 | 22.7159 | 0 | 57.9889 | 0 | нд | 45.0293 | 102.5111 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | З | 2022 | 2026 | 2026 | 37.4915 | 37.4915 | 0.41603 | 276.3393 | 2.1858 | 23.2735 | 222.326 | 28.554 | 261.8479 | 2.1858 | 22.5481 | 218.4142 | 18.6998 | нд | 275.9233 | нд | 238.5515 | нд | 226.473 | 37.3718 | 34.9589 | 238.5515 | 226.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 238.5515 | 226.473 | Изменение стоимости на основании фактически заключенных договоров. Без изменения сроков реализации.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 22.0309 | 2.365 | 1.5561 | 13.9717 | 4.138 | 25.1415 | 2.7036 | 1.7755 | 15.9411 | 4.7214 | нд | 22.0309 | нд | 22.0309 | нд | 25.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4521 | 0 | 19.5788 | 2.8031 | 0 | 22.3385 | 0 | нд | 22.0309 | 25.1415 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Н | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 130.2575 | 5.734 | 68.8985 | 25.6294 | 29.9956 | 148.3463 | 6.5422 | 78.4596 | 29.186 | 34.1586 | нд | 130.2575 | нд | 130.2575 | нд | 148.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 124.3125 | 6.7829 | 141.5633 | нд | 130.2575 | 148.3463 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Н | 2028 | 2030 | 2030 | нд | нд | 0 | 247.4235 | 3.8786 | 38.7831 | 190.1721 | 14.5897 | 269.1172 | 4.2306 | 42.1815 | 206.8362 | 15.8689 | нд | 247.4235 | нд | 247.4235 | нд | 269.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0213 | 4.3863 | 129.6816 | нд | 4.0213 | 134.0679 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации.
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 35.0879 | 2.4738 | 4.6591 | 18.5632 | 9.3918 | 39.9626 | 2.8225 | 5.3056 | 21.1392 | 10.6953 | нд | 35.0879 | нд | 35.0879 | нд | 39.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5649 | 0 | 32.523 | 2.9264 | 37.0362 | нд | 35.0879 | 39.9626 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 33.0183 | 2.4738 | 4.4163 | 16.8567 | 9.2714 | 37.6059 | 2.8225 | 5.0292 | 19.1959 | 10.5582 | нд | 33.0183 | нд | 33.0183 | нд | 37.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5649 | 0 | 30.4535 | 2.9264 | 34.6795 | нд | 33.0183 | 37.6059 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.6854 | 0.3283 | 9.5493 | 0.23821 | 0.56963 | 12.1976 | 0.35797 | 10.9162 | 0.2723 | 0.65117 | нд | 10.6854 | нд | 10.6854 | нд | 12.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6854 | 0.35797 | 0 | 11.8396 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6854 | 12.1976 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | К | 2023 | 2026 | 2030 | нд | 0.30961 | 0.15534 | 5.9334 | 0.1399 | 5.3564 | 0 | 0.43716 | 7.078 | 0.15534 | 6.3872 | 0 | 0.53543 | нд | 5.7781 | нд | 5.7781 | нд | 6.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | нд | 5.7781 | 1.7786 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | К | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0.15206 | 5.8826 | 0.10693 | 5.458 | 0 | 0.31765 | 7.2572 | 0.15206 | 6.7144 | 0 | 0.39078 | нд | 5.7305 | нд | 5.7305 | нд | 7.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | нд | 5.7305 | 2.0678 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 9.7667 | 0.20268 | 8.9756 | 0 | 0.58844 | 10.6333 | 0.22108 | 9.7716 | 0 | 0.64063 | нд | 9.7667 | нд | 9.7667 | нд | 10.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20268 | 0.22108 | 10.4122 | нд | 0.20268 | 10.6333 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | П | 2029 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 10.2297 | 0.17655 | 9.5002 | 0 | 0.55291 | 12.936 | 0.2206 | 12.0161 | 0 | 0.69934 | нд | 10.2297 | нд | 10.2297 | нд | 12.936 | 0 | 0 | 0.17655 | 0 | 10.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2206 | нд | 10.2297 | 0.2206 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 117.2228 | 5.1377 | 72.3541 | 28.7793 | 10.9517 | 133.4572 | 5.5447 | 82.5526 | 32.8358 | 12.5242 | нд | 117.2228 | нд | 117.1909 | нд | 133.4572 | 0.031872 | 0 | 5.3558 | 5.5447 | 0 | 0 | 111.8351 | 0 | 0 | 127.9126 | 0 | нд | 117.1909 | 133.4572 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | П | 2026 | 2029 | 2027 | нд | нд | 0 | 46.0304 | 3.2498 | 26.2833 | 11.5587 | 4.9387 | 45.9704 | 3.2387 | 26.2533 | 11.5454 | 4.933 | нд | 46.0304 | нд | 46.0304 | нд | 45.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2387 | 0 | 42.7317 | 3.2498 | 0 | 0 | нд | 3.2498 | 45.9704 | Изменения срока реализации проекта в связи с неудовлетворительным состоянием охранных средств. Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | И | 2023 | 2027 | 2028 | 1.2699 | 1.2699 | 0.36628 | 15.3122 | 0.36628 | 3.1213 | 9.4673 | 2.3574 | 14.0218 | 0.36628 | 2.8484 | 8.656 | 2.1512 | нд | 14.946 | нд | 14.946 | нд | 13.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 5.4787 | 8.656 | 0 | 4.9996 | 0 | нд | 14.946 | 13.6555 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | К | 2023 | 2027 | 2026 | 1.2362 | 1.2362 | 0.36628 | 12.2133 | 0.36628 | 0.87055 | 9.5543 | 1.4222 | 13.9063 | 0.36628 | 2.7414 | 9.3735 | 1.4251 | нд | 11.847 | нд | 11.847 | нд | 13.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5543 | 13.5401 | 2.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.847 | 13.5401 | Изменение срока реализации проекта в связи с неудовлетворительным состоянием АКБ (протокол испытания АКБ от 20.06.2024 № 08/24) . Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | К | 2023 | 2027 | 2028 | 1.2362 | 1.2362 | 0.36628 | 14.4504 | 0.36628 | 3.2024 | 9.354 | 1.5277 | 13.8345 | 0.36628 | 2.9709 | 9.0769 | 1.4205 | нд | 14.0841 | нд | 14.0841 | нд | 13.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.354 | 0 | 4.7301 | 0 | 0 | 13.4682 | 0 | нд | 14.0841 | 13.4682 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | К | 2023 | 2027 | 2028 | 1.2265 | 1.2265 | 0.36628 | 14.4408 | 0.36628 | 3.1976 | 9.4838 | 1.3931 | 13.6165 | 0.36628 | 2.918 | 9.0526 | 1.2797 | нд | 14.0745 | нд | 14.0745 | нд | 13.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4838 | 0 | 4.5907 | 0 | 0 | 13.2503 | 0 | нд | 14.0745 | 13.2503 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | К | 2023 | 2027 | 2029 | 1.245 | 1.245 | 0.36628 | 14.7946 | 0.36628 | 3.2554 | 9.6211 | 1.5519 | 15.1716 | 0.36628 | 3.241 | 10.0193 | 1.545 | нд | 14.4283 | нд | 14.4283 | нд | 14.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6211 | 0 | 4.8072 | 0 | 0 | 0 | 14.8053 | нд | 14.4283 | 14.8053 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | П | 2028 | 2027 | 2030 | нд | нд | 0 | 8.2057 | 0.83001 | 1.8053 | 4.3276 | 1.2429 | 9.7762 | 0.99057 | 2.1503 | 5.1549 | 1.4804 | нд | 8.2057 | нд | 8.2057 | нд | 9.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83001 | 0 | 7.3757 | 0 | 0 | 0.99057 | 0 | нд | 8.2057 | 0.99057 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | П | 2025 | 2025 | 2028 | нд | нд | 0 | 25.8389 | 10.8327 | 3.1216 | 5.3087 | 6.5759 | 28.7957 | 11.394 | 3.6661 | 5.9468 | 7.7889 | нд | 25.8389 | нд | 25.8389 | нд | 28.7957 | 0 | 0 | 25.8389 | 11.394 | 0 | 5.9468 | 0 | 11.4549 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.8389 | 28.7957 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | И | 2024 | 2025 | 2026 | 2.6616 | 2.6616 | 0 | 35.3459 | 2.5736 | 22.5348 | 7.8133 | 2.4242 | 35.3459 | 2.5736 | 22.5348 | 7.8133 | 2.4242 | нд | 35.3459 | нд | 12.1626 | нд | 10.7447 | 23.1833 | 24.6013 | 12.1626 | 5.7952 | 0 | 4.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.1626 | 10.7447 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости реализации в соответствии с заключенными договорами подряда.
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 28.4199 | 1.8172 | 7.5558 | 17.4162 | 1.6308 | 33.7919 | 2.1646 | 8.9829 | 20.7057 | 1.9388 | нд | 28.4199 | нд | 28.4199 | нд | 33.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8172 | 0 | 26.6027 | 0 | 2.1646 | нд | 28.4199 | 2.1646 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 231.0763 | 8.0823 | 63.0545 | 145.3416 | 14.5979 | 252.0694 | 8.8329 | 68.7783 | 158.5351 | 15.923 | нд | 231.0763 | нд | 231.0763 | нд | 252.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 222.994 | 8.8329 | 243.2365 | нд | 231.0763 | 252.0694 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ Лимбя-Яха (замена ограждения-395 м, укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | С | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 17.0911 | 16.4212 | 0 | 0 | 0.66998 | 74.8423 | 16.4643 | 51.5849 | 0.38793 | 6.4052 | нд | 17.0911 | нд | 17.0911 | нд | 74.8423 | 0 | 0 | 17.0911 | 3.1329 | 0 | 14.9685 | 0 | 56.741 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.0911 | 74.8423 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.5683 | 106.897 | 203.3022 | 1661.5054 | 81.5228 | 535.8107 | 840.9966 | 203.1752 | 2330.4153 | 91.5355 | 659.6262 | 1311.7481 | 267.5055 | 0 | 1458.2032 | 0 | 1352.0534 | 0 | 2036.3039 | 106.1497 | 90.8092 | 384.6613 | 293.6391 | 472.4751 | 76.4532 | 293.1675 | 301.5254 | 181.8148 | 275.7745 | 350.5143 | 0 | 1332.1187 | 1297.9065 | нд
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | З | 2012 | 2025 | 2025 | 27.5606 | 27.5606 | 191.4016 | 278.4965 | 2.1004 | 92.8296 | 146.746 | 36.8205 | 268.2639 | 2.1004 | 91.8923 | 132.9151 | 41.3561 | нд | 87.095 | нд | 5e-08 | нд | 0 | 87.095 | 76.8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами. Без изменения сроков реализации.
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | И | 2023 | 2026 | 2029 | нд | нд | 1.802 | 69.5215 | 4.1644 | 2.8036 | 53.6509 | 8.9026 | 80.9909 | 4.1644 | 3.2966 | 63.0836 | 10.4464 | нд | 67.7195 | нд | 66.245 | нд | 77.2887 | 1.4745 | 1.9003 | 2.3624 | 0.67224 | 63.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6164 | нд | 66.245 | 77.2887 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Н | 2025 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 22.3235 | 0.53822 | 17.6723 | 2.3076 | 1.8054 | 48.4463 | 2.205 | 6.6587 | 35.8774 | 3.7052 | нд | 22.3235 | нд | 19.7556 | нд | 48.4463 | 2.5678 | 0 | 0 | 2.2985 | 19.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1478 | нд | 19.7556 | 48.4463 | Изменение стоимости в связи с согласованием разработанной проектно-сметной документации. Изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с подписанием дополнительного соглашения к ПИР на увеличения сроков разработки ПСД.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 60.716 | 5.0987 | 21.7018 | 28.2473 | 5.6682 | 69.866 | 5.7409 | 25.0215 | 32.5683 | 6.5353 | нд | 60.716 | нд | 60.716 | нд | 69.866 | 0 | 0 | 5.0987 | 4.993 | 27.8086 | 0 | 27.8086 | 0 | 0 | 64.873 | 0 | нд | 60.716 | 69.866 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 74.0102 | 0.87763 | 49.7567 | 15.8708 | 7.5051 | 84.4441 | 1.0032 | 56.77 | 18.1079 | 8.563 | нд | 74.0102 | нд | 74.0102 | нд | 84.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90992 | 0 | 73.1003 | 1.0402 | 0 | 83.4039 | 0 | нд | 74.0102 | 84.4441 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 13,755 км) | M_TP1800.PR.0077 | З | 2024 | 2026 | 2026 | 35.0883 | 35.0883 | 0 | 284.5485 | 2.5221 | 54.8278 | 200.0245 | 27.1741 | 268.0728 | 2.5221 | 51.1471 | 195.8287 | 18.5749 | нд | 284.5485 | нд | 282.0264 | нд | 263.3088 | 2.5221 | 4.764 | 74.0169 | 263.3088 | 208.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 282.0264 | 263.3088 | Изменение стоимости в связи заключением фактически заключенных договоров. Без изменения сроков сроков реализации.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | И | 2023 | 2028 | 2030 | нд | нд | 6.6123 | 219.4519 | 15.6966 | 38.7456 | 152.7033 | 12.3063 | 263.205 | 15.6966 | 47.1514 | 185.832 | 14.5249 | нд | 212.8395 | нд | 212.3306 | нд | 256.5926 | 0.50895 | 0 | 9.0842 | 9.7439 | 0 | 0 | 51.7446 | 0 | 151.5017 | 0 | 0 | нд | 212.3306 | 9.7439 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 21.3935 | 1.4588 | 0.2831 | 12.3406 | 7.311 | 23.2963 | 1.5912 | 0.30821 | 13.4351 | 7.9618 | нд | 21.3935 | нд | 21.3935 | нд | 23.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 0 | 1.5912 | нд | 1.4588 | 1.5912 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | С | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.10795 | 83.3131 | 3.5146 | 31.9018 | 42.5045 | 5.3923 | 148.1999 | 5.2465 | 46.6998 | 83.673 | 12.5805 | нд | 83.2052 | нд | 83.0954 | нд | 147.9822 | 0.10975 | 0.10975 | 59.3093 | 2.784 | 23.7861 | 5.2465 | 0 | 139.9517 | 0 | 0 | 0 | нд | 83.0954 | 147.9822 | Изменение срока и стоимости в связи с завершением ПИР и включением мероприятия в полном объеме.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | П | 2023 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0.13796 | 44.0273 | 3.7227 | 16.6006 | 20.7261 | 2.9778 | 46.6701 | 4.1916 | 17.5469 | 21.9075 | 3.0242 | нд | 43.8893 | нд | 43.8893 | нд | 46.5322 | 0 | 0 | 43.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5322 | 0 | нд | 43.8893 | 46.5322 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | П | 2025 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 60.1944 | 4.4949 | 21.3378 | 17.8844 | 16.4773 | 65.5069 | 5.0611 | 23.2874 | 19.5185 | 17.6399 | нд | 60.1944 | нд | 60.1944 | нд | 65.5069 | 0 | 0 | 4.4949 | 4.37 | 27.8497 | 0 | 27.8497 | 0 | 0 | 30.2229 | 30.914 | нд | 60.1944 | 65.5069 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 88.7351 | 2.408 | 44.9832 | 13.7007 | 27.6432 | 104.7713 | 2.8876 | 53.0894 | 16.1696 | 32.6247 | нд | 88.7351 | нд | 88.7351 | нд | 104.7713 | 0 | 0 | 2.408 | 0 | 43.1635 | 0 | 43.1635 | 0 | 0 | 0 | 104.7713 | нд | 88.7351 | 104.7713 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | П | 2025 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 45.1574 | 3.268 | 10.2797 | 17.9328 | 13.677 | 58.3234 | 3.6797 | 13.4096 | 23.3929 | 17.8413 | нд | 45.1574 | нд | 45.1574 | нд | 58.3234 | 0 | 0 | 45.1574 | 2.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4372 | нд | 45.1574 | 58.3234 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | С | 2023 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.10795 | 79.5156 | 3.4657 | 30.6449 | 40.2558 | 5.1492 | 139.9596 | 5.31 | 46.4528 | 74.9137 | 13.2831 | нд | 79.4077 | нд | 79.4077 | нд | 139.8517 | 0 | 0 | 79.4077 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 134.5417 | 0 | 0 | 0 | нд | 79.4077 | 139.8517 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | Н | 2025 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 22.5128 | 1.0655 | 12.3004 | 7.6116 | 1.5354 | 29.5991 | 0.98678 | 16.3671 | 10.2219 | 2.0233 | нд | 22.5128 | нд | 21.4039 | нд | 29.5991 | 1.1089 | 0 | 0.45953 | 1.0234 | 20.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.4039 | 1.0234 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с подписанием дополнительного соглашения к ПИР на увеличения сроков разработки ПСД.
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | П | 2028 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 19.7879 | 1.4557 | 1.6843 | 15.8695 | 0.77832 | 21.5872 | 1.5909 | 1.8372 | 17.3101 | 0.84897 | нд | 19.7879 | нд | 19.7879 | нд | 21.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4557 | 0 | 18.3322 | 1.5909 | 19.9963 | нд | 19.7879 | 21.5872 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 42.3481 | 9.481 | 9.6594 | 19.3492 | 3.8584 | 46.2572 | 10.3379 | 10.5565 | 21.1461 | 4.2167 | нд | 42.3481 | нд | 42.3481 | нд | 46.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 32.8671 | 10.3379 | 0 | 35.9193 | 0 | нд | 42.3481 | 46.2572 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.0755 | 1.2953 | 3.7093 | 5.3376 | 2.7334 | 14.2866 | 1.4123 | 4.0537 | 5.8333 | 2.9872 | нд | 13.0755 | нд | 13.0755 | нд | 14.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 11.7803 | 1.4123 | 0 | 12.8742 | 0 | нд | 13.0755 | 14.2866 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.1105 | 1.079 | 3.9143 | 6.2335 | 2.8837 | 15.4182 | 1.1765 | 4.2778 | 6.8124 | 3.1515 | нд | 14.1105 | нд | 14.1105 | нд | 15.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.1765 | 13.0315 | 14.2417 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.1105 | 15.4182 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.4004 | 0.32767 | 7.4632 | 0 | 0.60959 | 9.1805 | 0.3581 | 8.1562 | 0 | 0.6662 | нд | 8.4004 | нд | 8.4004 | нд | 9.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4004 | 0 | 0 | 0.3581 | 8.8224 | нд | 8.4004 | 9.1805 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | П | 2029 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 12.488 | 1.9658 | 6.648 | 3.0062 | 0.86787 | 14.2252 | 2.2429 | 7.5706 | 3.4234 | 0.9883 | нд | 12.488 | нд | 12.488 | нд | 14.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9658 | 0 | 10.5221 | 0 | 2.2429 | нд | 12.488 | 2.2429 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 1.3244 | 1.3244 | 0 | 17.3848 | 1.7368 | 8.8675 | 4.2345 | 2.5461 | 16.4384 | 1.7368 | 8.3306 | 3.9781 | 2.3929 | нд | 17.3848 | нд | 15.4526 | нд | 14.5062 | 1.9322 | 1.9322 | 15.4526 | 0 | 0 | 14.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4526 | 14.5062 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 1.2242 | 1.2242 | 0 | 18.6164 | 0.71576 | 11.3953 | 3.6659 | 2.8394 | 18.8804 | 0.71576 | 11.5734 | 3.7232 | 2.868 | нд | 18.6164 | нд | 17.6928 | нд | 17.9568 | 0.92357 | 0.92357 | 17.6928 | 0 | 0 | 17.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.6928 | 17.9568 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 1.3709 | 1.3709 | 0 | 19.5904 | 1.3411 | 11.3938 | 4.1072 | 2.7483 | 19.5135 | 1.3411 | 11.3532 | 4.0926 | 2.7265 | нд | 19.5904 | нд | 15.2561 | нд | 17.953 | 4.3343 | 1.5605 | 15.2561 | 0 | 0 | 17.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.2561 | 17.953 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной ПСД с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | П | 2024 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 15.5642 | 0.98331 | 8.6196 | 4.9084 | 1.0528 | 17.0728 | 1.1072 | 9.4383 | 5.3746 | 1.1528 | нд | 15.5642 | нд | 14.5809 | нд | 16.3102 | 0.98331 | 0.76261 | 7.1231 | 0.10166 | 7.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.5809 | 0.10166 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Реконструкция АУПС и СОУЭ АБК, здания для размещения вахтового персонала №1, №2 филиала АО «Россети Тюмень» Северные ЭС | O_TP2000.PR.0094 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 13.7625 | 0.47362 | 10.3293 | 1.7778 | 1.1817 | 15.7617 | 1.4574 | 11.0461 | 1.9012 | 1.3569 | нд | 13.7625 | нд | 13.7625 | нд | 15.7617 | 0 | 0 | 0.47362 | 1.4574 | 13.2889 | 14.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.7625 | 15.7617 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Головная | O_TP2000.PR.0095 | П | 2029 | 2026 | 2030 | нд | нд | 0 | 6.7378 | 0.79157 | 5.4578 | 0 | 0.48848 | 6.7378 | 0.79157 | 5.4578 | 0 | 0.48848 | нд | 6.7378 | нд | 6.7378 | нд | 6.7378 | 0 | 0 | 2.9747 | 0 | 3.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9747 | нд | 6.7378 | 2.9747 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 21.0752 | 1.7254 | 3.3005 | 3.1678 | 0 | 0 | 0.13262 | 216.3802 | 2.5931 | 33.7762 | 162.0137 | 17.9972 | нд | 1.5751 | нд | 0 | нд | 213.6544 | 1.5751 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Изменение срока реализации, стоимости проекта в связи с выходом проектно-сметной документации и включением мероприятия в полном объеме
2.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (5 объектов) | M_TP1800.PR.0079 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 19.2535 | 1.4071 | 2.4213 | 2.3122 | 0 | 0 | 0.1091 | 199.06 | 2.2867 | 33.0997 | 148.6944 | 14.9792 | нд | 1.0142 | нд | 0 | нд | 196.6594 | 1.0142 | 0.99357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на 2030 год.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.9779 | 357.3254 | 167.0996 | 2917.1564 | 580.5032 | 374.5397 | 1879.0789 | 83.0347 | 6246.5753 | 586.0387 | 885.833 | 4434.5248 | 340.1788 | 0 | 2750.0568 | 0 | 2585.8443 | 0 | 5976.914 | 164.2125 | 102.5617 | 70.2218 | 72.6829 | 726.697 | 177.7313 | 538.8904 | 484.4031 | 677.5232 | 721.3433 | 659.4834 | 0 | 2013.3325 | 2115.644 | нд
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.44792 | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | 0.44792 | 0 | 0 | 0.44792 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и физических параметров. Изменение срока финансирования связано с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств.
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.2109 | 7.3325 | 7.1115 | 0 | 0 | 0.22103 | 8.3474 | 8.1185 | 0 | 0 | 0.2289 | нд | 7.1216 | нд | 7.1115 | нд | 8.1185 | 0.010128 | 0.017998 | 7.1115 | 0.00097336 | 0 | 8.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1115 | 8.1185 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (новое стротиельство, протяженность трассы 692.40 км) | M_NS1800.PR.0004 | И | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 164.4194 | 2.4924 | 6.1992 | 5.9122 | 0 | 0 | 0.28697 | 1624.7183 | 5.9122 | 168.7878 | 1345.7524 | 104.2658 | нд | 3.7068 | нд | 0 | нд | 1618.806 | 3.7068 | 3.4198 | 0 | 0.25063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25063 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с утверждением ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 25.5934 | 83.98 | 0 | 0 | 83.98 | 0 | 84.5853 | 0 | 0 | 84.5853 | 0 | нд | 58.3866 | нд | 17.4503 | нд | 18.0556 | 40.9364 | 40.9364 | 0 | 0 | 13.3283 | 11.2408 | 4.122 | 6.8148 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.4503 | 18.0556 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | И | 2025 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 114.8239 | 0 | 0 | 114.8239 | 0 | 129.0758 | 0 | 0 | 129.0758 | 0 | нд | 114.8239 | нд | 114.8239 | нд | 129.0758 | 0 | 0 | 9.1092 | 9.11 | 12.5917 | 0 | 61.0925 | 0 | 32.0306 | 119.9658 | 0 | нд | 114.8239 | 129.0758 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | И | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | 15 | 186.0286 | 0 | 0 | 186.0286 | 0 | 93.5236 | 0 | 0 | 93.5236 | 0 | нд | 171.0286 | нд | 171.0286 | нд | 78.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5738 | 0 | 102.4548 | 13.9011 | 0 | 64.6226 | 0 | нд | 171.0286 | 78.5236 | Изменение стоимости связано с корректировкой потребности транспорта под лимит доступных источников финансирования. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | И | 2023 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0.17917 | 112.5527 | 0 | 0 | 112.5527 | 0 | 64.3781 | 0 | 0 | 64.3781 | 0 | нд | 112.3735 | нд | 112.3735 | нд | 48.5146 | 0 | 15.6844 | 0 | 0 | 77.1423 | 0 | 19.3979 | 17.7137 | 15.8333 | 19.4051 | 11.3958 | нд | 112.3735 | 48.5146 | Изменение стоимости связано с корректировкой потребности транспорта под лимит доступных источников финансирования. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 6 шт. - Сервер АСТУ,Сервер телемеханики, Ноутбук, СЕРВЕР HP, Сервер iROBO) | M_PK1800.02.01 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 7.4295 | 11.9678 | 0 | 0 | 11.9678 | 0 | 12.5805 | 0 | 0 | 12.5805 | 0 | нд | 4.5383 | нд | 4.5383 | нд | 5.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 1.145 | 0 | 0 | 3.4916 | 4.006 | 0 | нд | 4.5383 | 5.151 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 7 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2877 | 0 | 0 | 1.2877 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | нд | 1.2877 | нд | 1.2877 | нд | 1.4546 | 0 | 0 | 0.91224 | 0 | 0.37548 | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2877 | 1.4546 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта ИПР. Без изменения срока окончания реализации проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 60 шт. - Тахеометр, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Ретом-71, Ретом-21, Комплекс контроля изоляции, Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Тангенс-2000 , Ретом-25, Микроомметр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | Н | 2024 | 2028 | 2030 | нд | нд | 0 | 66.867 | 0 | 0 | 66.867 | 0 | 78.6661 | 0 | 0 | 78.6661 | 0 | нд | 66.867 | нд | 61.9298 | нд | 75.5978 | 4.9372 | 3.0683 | 0 | 0.61808 | 30.6118 | 25.3487 | 18.2668 | 15.0347 | 13.0512 | 8.39 | 0 | нд | 61.9298 | 49.3914 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 7 шт. - Машина подметальная, Мойка, Пост накачивания колёс, Одноярусный шкаф, Домкрат подкатной, Дистиллятор, Пресс гаражный) | M_PK1800.07.03 | Н | 2026 | 2025 | 2030 | нд | нд | 0 | 0.85288 | 0 | 0 | 0.85288 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | нд | 0.85288 | нд | 0.85288 | нд | 1.156 | 0 | 0 | 0.85288 | 0 | 0 | 0.64627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85288 | 0.64627 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 4.1652 | 17.0914 | 0 | 0 | 17.0914 | 0 | 16.6338 | 0 | 0 | 16.6338 | 0 | нд | 12.9262 | нд | 10.3837 | нд | 9.9262 | 2.5425 | 2.5425 | 0 | 0 | 10.3837 | 6.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3837 | 6.0749 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | И | 2020 | 2030 | 2030 | 17.3329 | 17.3329 | 6.1371 | 216.0914 | 11.7286 | 122.0633 | 65.1063 | 17.1932 | 234.5078 | 12.2822 | 132.7593 | 70.8113 | 18.655 | нд | 209.9543 | нд | 209.9543 | нд | 228.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3211 | 6.8949 | 107.8411 | нд | 6.3211 | 114.736 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 2.1642 | 4.8691 | 4.6449 | 0 | 0 | 0.22424 | 5.026 | 4.8017 | 0 | 0 | 0.22424 | нд | 2.705 | нд | 2.6673 | нд | 0.74831 | 0.037643 | 2.1135 | 2.6673 | 0.74831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6673 | 0.74831 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Модернизация ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 220 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 157.0961 | 2.0379 | 5.9414 | 5.6885 | 0 | 0 | 0.25294 | 1502.237 | 4.9356 | 121.0136 | 1269.1974 | 107.0904 | нд | 3.9035 | нд | 0 | нд | 1497.0485 | 3.9035 | 3.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 1 | Изменение срока реализации, стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и включением мероприятия в полном объеме
2.6 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | нд | 5.8627 | 11.952 | 11.4764 | 0 | 0 | 0.47561 | 318.4281 | 11.3175 | 37.3092 | 240.1005 | 29.7009 | нд | 6.0893 | нд | 0 | нд | 307.6512 | 6.0893 | 4.9142 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0162 | Изменение срока реализации, стоимости проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и включением мероприятия в полном объеме
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 82.0881 | 78.8785 | 0 | 0 | 3.2096 | 82.0881 | 78.8785 | 0 | 0 | 3.2096 | нд | 82.0881 | нд | 82.0881 | нд | 82.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0478 | 0 | 58.0403 | 0 | 0 | 24.0478 | 58.0403 | нд | 82.0881 | 82.0881 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.79602 | 2.726 | 0 | 0 | 2.726 | 0 | 1.3205 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | нд | 1.93 | нд | 0.98833 | нд | 0.52446 | 0.94165 | 0 | 0.49343 | 0 | 0.4949 | 0.52446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98833 | 0.52446 | Без изменения срока реализации проекта . Изменение стоимости и количественных характеристик в связи с исключением приобретения МФУ - 3 шт.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.13708 | 0.57726 | 0 | 0 | 0.57726 | 0 | 0.57726 | 0 | 0 | 0.57726 | 0 | нд | 0.44018 | нд | 0.44018 | нд | 0.44018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44018 | 0.44018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44018 | 0.44018 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | И | 2023 | 2029 | 2029 | нд | нд | 4.9287 | 17.8627 | 0 | 0 | 17.8627 | 0 | 17.8627 | 0 | 0 | 17.8627 | 0 | нд | 12.934 | нд | 7.974 | нд | 7.974 | 4.96 | 4.96 | 0 | 0 | 3.7301 | 3.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2439 | нд | 3.7301 | 7.974 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | И | 2022 | 2028 | 2029 | нд | нд | 66.3138 | 305.356 | 0 | 0 | 305.356 | 0 | 355.0121 | 0 | 0 | 355.0121 | 0 | нд | 239.0422 | нд | 239.0422 | нд | 288.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0689 | 40.6447 | 47.4012 | 148.9748 | 49.5722 | 42.2476 | 56.8313 | нд | 239.0422 | 288.6983 | Изменение стоимости, количества и наименования титула в связи с заменой транспорного средства на оборудование прошедшее испытания в условиях арктики. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | Н | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 16.0718 | 0 | 0 | 16.0718 | 0 | 21.9482 | 0 | 0 | 21.9482 | 0 | нд | 16.0718 | нд | 16.0718 | нд | 21.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0718 | 0 | 0 | 0 | 21.9482 | нд | 16.0718 | 21.9482 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на сентябрь 2024.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 3.5677 | 21.0691 | 0 | 0 | 21.0691 | 0 | 21.0691 | 0 | 0 | 21.0691 | 0 | нд | 17.5014 | нд | 17.5014 | нд | 17.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8398 | 0 | 3.6616 | 17.5014 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.5014 | 17.5014 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 36.5126 | 0 | 0 | 36.5126 | 0 | 36.5126 | 0 | 0 | 36.5126 | 0 | нд | 36.5126 | нд | 36.5126 | нд | 36.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.665 | 18.665 | 0 | 0 | 17.8476 | нд | 18.665 | 36.5126 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник TR-328 на шасси гусеничного снегоболотохода ТГМ21-04 (2 шт.)) | M_PK2000.01.02.07 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 54.9033 | 0 | 0 | 54.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.9033 | нд | 54.9033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.9033 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | П | 2029 | 2029 | 2030 | нд | нд | 0 | 109.9036 | 105.9524 | 0 | 0 | 3.9512 | 119.7152 | 115.4136 | 0 | 0 | 4.3016 | нд | 109.9036 | нд | 109.9036 | нд | 119.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8432 | 0 | 33.5895 | нд | 35.8432 | 33.5895 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3535 | 25.9504 | 3.6869 | 3.7785 | 14.7442 | 3.7408 | 26.9963 | 3.6869 | 3.956 | 15.4369 | 3.9166 | нд | 24.5969 | нд | 23.0932 | нд | 24.139 | 1.5037 | 1.5037 | 0 | 0.35102 | 23.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.0932 | 0.35102 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | И | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.4573 | 29.0069 | 3.5032 | 3.9714 | 17.5608 | 3.9714 | 34.0867 | 3.5032 | 3.9714 | 22.6406 | 3.9714 | нд | 27.5496 | нд | 27.5496 | нд | 31.0219 | 0 | 1.6075 | 2.046 | 0.58572 | 25.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.5496 | 0.58572 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автотранспорт повышенной проходимости) | M_PK2000.07.01 | И | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | 8.551 | 13.4901 | 0 | 0 | 13.4901 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 8.551 | 0 | нд | 4.9391 | нд | 4.9391 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.9391 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение измерительных приборов: Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (для релейной защиты и автоматики) в составе: Устройство испытательное Ретом-61, (стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения); ноутбук 16" Intel Core I5, ОЗУ 8Гб.; специальные программы к комплексу РЕТОМ-61 ( 7 программ), Комплекn РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ), вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч РЕТОМ-21 с аксессуарами, Устройство измерительное параметров РЗА РЕТОМ-25, ПО, набор кабелей для подключения, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ ВЧ с аксессуарами и программным комплексом (4 программы) | M_PK2000.07.01.04 | И | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | 0.733 | 14.6362 | 0 | 0 | 14.6362 | 0 | 2.1079 | 0 | 0 | 2.1079 | 0 | нд | 13.9032 | нд | 12.3025 | нд | 0 | 1.6007 | 1.3749 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 6.7582 | 0 | 3.6119 | 0 | 0 | нд | 12.3025 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 54.2777 | 8.2146 | 11.8558 | 25.1833 | 9.0241 | 58.3651 | 7.45 | 13.1554 | 28.0069 | 9.7528 | нд | 54.2777 | нд | 53.5239 | нд | 58.3651 | 0.75381 | 0 | 0 | 7.8259 | 31.2711 | 7.8847 | 22.2528 | 42.6544 | 0 | 0 | 0 | нд | 53.5239 | 58.3651 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, здание площадью 634.40 м2) | M_NS1800.PH.0012 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 11.645 | 11.645 | 3.6874 | 159.9722 | 4.4 | 122.1702 | 14.074 | 19.3281 | 170.3079 | 5.1991 | 132.4263 | 14.8953 | 17.7871 | нд | 156.2848 | нд | 151.7005 | нд | 166.6205 | 4.5843 | 0 | 0 | 4.5843 | 151.7005 | 36.8011 | 0 | 125.2351 | 0 | 0 | 0 | нд | 151.7005 | 166.6205 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 126.0572 | 1.237 | 110.7005 | 6.707 | 7.4127 | 150.1564 | 1.4763 | 131.8613 | 7.989 | 8.8298 | нд | 126.0572 | нд | 126.0572 | нд | 150.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2826 | 0 | 124.7746 | 0 | 0 | 1.5307 | 148.6257 | нд | 126.0572 | 150.1564 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | Н | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 604.5245 | 0 | 0 | 604.5245 | 0 | 395.1933 | 0 | 0 | 395.1933 | 0 | нд | 604.5245 | нд | 604.5245 | нд | 395.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4687 | 325.6228 | 69.5705 | нд | 410.4687 | 395.1933 | Изменение стоимости связано с корректировкой потребности транспорта под лимит доступных источников финансирования. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 10 шт. - МФУ, плоттер, Принтер) | M_PK1800.02.02 | Н | 2023 | 2028 | 2026 | нд | нд | 0.63301 | 4.8349 | 0 | 0 | 4.8349 | 0 | 2.9076 | 0 | 0 | 2.9076 | 0 | нд | 4.2019 | нд | 4.2019 | нд | 2.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 2.2746 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | нд | 4.2019 | 2.2746 | Изменение стоимости и срока реализации связано с корректировкой потребности в оборудовании под лимит доступных источников финансирования.
2.6 | Модернизация учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети (установка опоры - 1 шт.) | M_TP2000.PH.0022 | С | 2024 | 2024 | 2027 | нд | 6.8319 | 0 | 0.59919 | 0.57792 | 0 | 0 | 0.021267 | 4.8119 | 0.06431 | 4.3056 | 0 | 0.44196 | нд | 0.59919 | нд | 0 | нд | 4.7476 | 0.59919 | 0.06431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7476 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7476 | Изменение наименования титула, срока окончания проекта, стоимости в связи с завершением ПИР и включением мероприятия в полном объеме.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8157 | 2.7054 | 0 | 0 | 0.11037 | 3.0772 | 2.9566 | 0 | 0 | 0.12062 | нд | 2.8157 | нд | 2.8157 | нд | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8157 | 3.0772 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8157 | 3.0772 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 3.3652 | 3.2333 | 0 | 0 | 0.13192 | 3.6707 | 3.5268 | 0 | 0 | 0.1439 | нд | 3.3652 | нд | 3.3652 | нд | 3.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3652 | 3.6707 | 0 | нд | 3.3652 | 3.6707 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения стоимости и сроков реализации.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 2.8294 | 2.7185 | 0 | 0 | 0.11091 | 3.0922 | 2.971 | 0 | 0 | 0.12121 | нд | 2.8294 | нд | 2.8294 | нд | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8294 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8294 | 3.0922 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | Н | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 20.3538 | 19.3667 | 0 | 0 | 0.98701 | 20.3538 | 19.3667 | 0 | 0 | 0.98701 | нд | 20.3538 | нд | 20.3538 | нд | 20.3538 | 0 | 0 | 20.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3538 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.3538 | 20.3538 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | N_TP1800.PR.0083 | З | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0.6435 | 0.6435 | 0 | 0 | 0.6435 | 0 | 0.6435 | 0 | 0 | 0.6435 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 1 шт. - вагон-дом) | N_PK1800.08 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | нд | 2.2047 | нд | 2.2047 | нд | 1.6308 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2047 | 1.6308 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование реконструкции ОУП 220 ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220-2 шт. и 2 ОУП-220- 2шт.) | N_NS2000.PS.0021 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.86265 | 0.82883 | 0 | 0 | 0.033816 | 0.94061 | 0.90374 | 0 | 0 | 0.036873 | нд | 0.86265 | нд | 0.86265 | нд | 0.94061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86265 | 0.94061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86265 | 0.94061 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов, СОТВ) | N_TP2000.PR.0091 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.2536 | 11.7861 | 0 | 0 | 0.46746 | 4.8189 | 4.6245 | 0 | 0 | 0.19434 | нд | 12.2536 | нд | 11.7861 | нд | 4.8189 | 0.46746 | 0 | 9.5248 | 0 | 2.2613 | 4.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.7861 | 4.8189 | Изменение срока начала реализации, стоимости в соответствии с проведенными ТЗП и фактически заключенным договором на ПИР. Без изменения срока окончания реализации проекта.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | П | 2029 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 20.8709 | 20.0527 | 0 | 0 | 0.81815 | 22.8091 | 21.9149 | 0 | 0 | 0.89413 | нд | 20.8709 | нд | 20.8709 | нд | 22.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8709 | 0 | 0 | 0 | 22.8091 | нд | 20.8709 | 22.8091 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование строительства здания ОВБ и гаража на ПП 110 кВ Лимбя-Яха | N_NS2000.PH.0016 | П | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 10.5646 | 10.1505 | 0 | 0 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5646 | нд | 10.5646 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.5646 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током -1 шт; Прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт | N_PK2000.03.01 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 2.1383 | 0 | 0 | 2.1383 | 0 | 2.7362 | 0 | 0 | 2.7362 | 0 | нд | 2.1383 | нд | 2.1383 | нд | 2.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1383 | 0.44399 | 0 | 2.2922 | 0 | нд | 2.1383 | 2.7362 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | П | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.0863 | 3.9261 | 0 | 0 | 0.16019 | 4.4658 | 4.2907 | 0 | 0 | 0.17506 | нд | 4.0863 | нд | 4.0863 | нд | 4.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0863 | 4.4658 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0863 | 4.4658 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ППУ 1600/100 на шасси прицепа с ДГ - 1 шт.) | N_PK2000.01.02 | Н | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9944 | нд | 3.9944 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9944 | 0 | 0 | нд | 3.9944 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прицеп к автотранспорту для перевозки грузов массой до 9000 кг, длиной рабочей платформы 7650см (3 шт.) | N_PK2000.01.08.02 | Н | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 8.8493 | 0 | 0 | 8.8493 | 0 | 8.8493 | 0 | 0 | 8.8493 | 0 | нд | 8.8493 | нд | 8.8493 | нд | 8.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0417 | 3.0417 | 0 | 0 | 5.8076 | нд | 3.0417 | 8.8493 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | П | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 58.0228 | 55.7483 | 0 | 0 | 2.2745 | 63.4112 | 60.9254 | 0 | 0 | 2.4858 | нд | 58.0228 | нд | 58.0228 | нд | 63.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0228 | 63.4112 | 0 | нд | 58.0228 | 63.4112 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | П | 2028 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | 96.7738 | 92.9802 | 0 | 0 | 3.7936 | 105.4154 | 101.2831 | 0 | 0 | 4.1323 | нд | 96.7738 | нд | 96.7738 | нд | 105.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7995 | 30.6797 | 74.7357 | нд | 26.7995 | 105.4154 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья . Телемедицина -5 шт. | N_PK2000.03.06 | И | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.7061 | 0 | 0 | 1.7061 | 0 | 2.3454 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | нд | 1.7061 | нд | 1.5745 | нд | 2.1874 | 0.13167 | 0.158 | 0.76954 | 0 | 0.80494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5745 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Проектирование ПС 220/35/10 кВ Ярудей с ВЛ 220 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА и ВЛ протяженностью 2х0,3 км) | N_NS2000.PS.0020 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.9101 | 69.1004 | 66.5283 | 0 | 0 | 2.5721 | 52.7739 | 45.453 | 0 | 0 | 7.3209 | нд | 67.1903 | нд | 0 | нд | 38.4966 | 67.1903 | 12.3672 | 0 | 38.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 38.4966 | Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью завершения прохождения Государственной экологической экспертизы. Изменение стоимости в связи с фактически принятыми затратами на ПИР.
2.6 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,1 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х1 км, реклоузер 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.7337 | 4.1786 | 0 | 0 | 0.55508 | 4.6746 | 4.4914 | 0 | 0 | 0.18325 | нд | 4.7337 | нд | 0 | нд | 4.6746 | 4.7337 | 0 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6746 | Изменение стоимости согласно заключенному договору. Изменение сроков реализации на основании дополнительного соглашения на увеличение сроков разработки ПСД. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0011-ДТП от 06.02.2023 с ПАО "НК" Роснефть"
2.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" (проектирование) | N_NS2000.VL.0025 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0.42024 | 11.9578 | 11.5375 | 0 | 0 | 0.42024 | 11.9578 | 11.5375 | 0 | 0 | 0.42024 | нд | 11.5375 | нд | 11.5375 | нд | 11.5375 | 0 | 0 | 11.5375 | 0 | 0 | 11.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.5375 | 11.5375 | Изменение графика реализации проекта в связи с ограниченными источниками финансирования в рамках соблюдения срока договора ТП №Т6-20-0020-ДТП от 24.12.2021. Без изменения стоимости реализации.
2.6 | Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети | N_TP2000.PH.0025 | П | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0 | 8.7875 | 8.443 | 0 | 0 | 0.34447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.7875 | нд | 8.7875 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7875 | 0 | 0 | нд | 8.7875 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект) (проектирование) | M_TP1800.PR.0068 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 4.1773 | 4.0136 | 0 | 0 | 0.16375 | 4.5565 | 4.3779 | 0 | 0 | 0.17862 | нд | 4.1773 | нд | 4.1773 | нд | 4.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1773 | 4.5565 | 0 | нд | 4.1773 | 4.5565 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (приобретение тракторной техники Экскаватор-погрузчик - 1 шт) | O_PK1800.01.04 | Н | 2027 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.3737 | 0 | 0 | 14.3737 | 0 | 15.2172 | 0 | 0 | 15.2172 | 0 | нд | 14.3737 | нд | 14.3737 | нд | 15.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3737 | 0 | 0 | 15.2172 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.3737 | 15.2172 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (3 шт) | O_TP1800.PR.0084 | И | 2024 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 2.223 | 0 | нд | 0.705 | нд | 0 | нд | 1.52 | 0.705 | 0.703 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.52 | Изменение стоимости, и сроков реализации инвестиционного проекта связано с увеличением потребности в пополнении аварийного запаса трансформаторов тока в количестве 3 шт.
2.6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Салехард –Северное Сияние - 1,2" (замена 2 опор, 4,458 км провода) (проектирование). | O_TP2000.VL.0056 | П | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 1.9256 | 1.8501 | 0 | 0 | 0.075484 | 2.1516 | 2.0673 | 0 | 0 | 0.084344 | нд | 1.9256 | нд | 1.9256 | нд | 2.1516 | 0 | 0 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1516 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9256 | 2.1516 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Модернизация пожарного водовода, подключение наружной сети системы пожаротушения кольцевого пожарного водовода к сетям внутреннего противопожарного водопровода на объектах базы филиала (проектирование). | O_TP2000.PH.0026 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.71348 | 0.68551 | 0 | 0 | 0.027969 | 0.79692 | 0.76752 | 0 | 0 | 0.029403 | нд | 0.71348 | нд | 0.71348 | нд | 0.79692 | 0 | 0 | 0.71348 | 0.029403 | 0 | 0.76752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71348 | 0.79692 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Тележка монтажная для перемещения по одному проводу -1 шт. | O_PK2000.03.06 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 0.14854 | 0 | 0 | 0.14854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14854 | нд | 0.14854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14854 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14854 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков Тангенс 3м-3-Молния, с поверкой - 1шт., Гранулометрический анализатор ГРАН-152, стандартная комплектация с поверкой - 1шт. | O_PK2000.07.01 | И | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.0161 | 0 | 0 | 4.0161 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | нд | 4.0161 | нд | 0 | нд | 2.425 | 4.0161 | 1.138 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.425 | Изменение стоимости реализации проекта в соответствии с заключенным договором, фактически поставленным оборудованием. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Составная лестница с жёсткой анкерной линией для подъема на опоры ЛЭП высотой до 25м. - 3шт., Анкерная телескопическая система для работ на разъединителе АТС-Р - 5 шт. | O_PK2000.06 | И | 2024 | 2029 | нд | нд | нд | 0 | 5.9797 | 0 | 0 | 5.9797 | 0 | 2.8374 | 0 | 0 | 2.8374 | 0 | нд | 5.9797 | нд | 2.8889 | нд | 0 | 3.0907 | 2.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC-2 шт. | O_PK2000.07.02.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 1.9312 | 0 | 1.9312 | 0 | 0 | 1.9312 | 0 | нд | 1.9312 | нд | 1.9312 | нд | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9312 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9312 | 1.9312 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Робот тренажёр с программным обеспечением 2 шт. | O_PK2000.03.06.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.5483 | 0 | 0 | 0.5483 | 0 | 0.5483 | 0 | 0 | 0.5483 | 0 | нд | 0.5483 | нд | 0.5483 | нд | 0.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5483 | 0.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5483 | 0.5483 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
2.6 | Проектирование "ЛЭП 35 кВ от двух линейных ячеек вновь сооружаемого ПП 35 кВ до вновь сооружаемого РП 35 кВ в районе ПС 110кВ Опорная (новое строительство КЛ протяжённостью 2х0,5 км)" | N_NS2000.KL.0002 | П | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0.24692 | 7.0176 | 6.7573 | 0 | 0 | 0.26033 | 5.3681 | 5.1212 | 0 | 0 | 0.24692 | нд | 6.7707 | нд | 0 | нд | 5.1212 | 6.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1212 | Изменения срока реализации проекта в соответствии с заключеным ДС № 3 от 28.11.2024 к договору ТП. Без изменения стоимости реализации.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение конденсатора связи 110 кВ (2 шт) | P_TP1800.PR.0085 | Н | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44622 | 0 | 0 | 0.44622 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44622 | нд | 0 | нд | 0.44622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44622 | Новый объект. Пополнение аварийного резерва, предназначенного для обеспечения оперативной ликвидации и предупреждения аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Приказ филиала от 26/11/2024 № 639 "О приобретении трансформатора тока 110 кв в 2025 году""
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 2 шт. -оборудование для измерений общей массы и нагрузки на ось транспортных средств, перевозящих КГГ и ТГ грузы -1 шт., аппарат АТВ-21 -1шт.) | P_PK1800.07.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7721 | 0 | 0 | 1.7721 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7721 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7721 | Новый объект. Укомплектование необходимым измерительным оборудованием позволяющим проводить измерения общей массы и нагрузки на ось, транспортных средств, перевозящих КГГиТГ грузы позволит исключить риск привлечения Общества к административной ответственности по ст. 12.21.1. КоАП РФ за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также даст возможность соответствовать современным требованиям законодательства РФ, в области безопасности дорожного движения, правил дорожного движения, что в свою очередь снизит эксплуатационные затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов энергообъектов филиала..
2.6 | Система противопожарной защиты на РПБ г. Ноябрьск (новое строительство противопожарного водоснабжения, 1 км) | P_NS1800.PR.0006 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.3464 | 0.70458 | 22.0378 | 0.56322 | 1.0407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.3464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73333 | нд | 0 | 0.73333 | Новое мероприятие. Акты проверок испытаний на водоотдачу наружного противопожарного и внутреннего водопровода объектов и территории ремонтно-производственной базы г. Ноябрьск, ЯНАО, промзона, панель 9б от 16.09.2024 г., СЗ-21/94 "О включении проектов в инвестиционную программу Общества на период 2023-2027 гг. от 01.09.2023 г., а также исполнения требований: 1. ст. 5. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - с целью обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 2. п. 48., п. 50. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - с целью обеспечения исправности наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. 3. гл. 14., ст. 62., гл. 22., ст. 99. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройств систем водоснабжения, водопроводных сетей в зданиях и сооружениях, а также на территории организации. 4. ст. 4. ч. 4. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.11., п. 2.14., п. 8.5. «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 N 123) (ред. от 30.04.1986) или п. 8.5., п. 5.3., 5.4., табл. 3 Приказа МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». - необходимость обеспечения противопожарным водопроводом объектов защиты. - обеспечения соответствующего расхода воды на наружное пожаротушение. 5. ст. 86. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.2.18, 6.2.20., 7.5., п. 7.7. (табл. 7.3.), 7.15., п. 15.1. Приказа МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования". - внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. - внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. - требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
2.6 | Модернизация систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей на подстанциях Холмогорского РЭС (проектирование) | P_TP1800.PR.0086 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8435 | 1.7712 | 0 | 0 | 0.072266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8435 | нд | 0 | 1.8435 | Новое мероприятие. Для выполнения мероприятий Акта проверки № 684958-НЭС №69/24 от 16.08.2024 года п. 28., п. 45 «Включить в программу инвестиционной деятельности требования по разработке ПИР и установке СПС и СОУЭ», а также исполнения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации: 1. ст. 5. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - с целью обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (система противопожарной защиты), предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 2. п. 1., п. 3. Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». - с целью оснащения объектов защиты системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3. Приказа МЧС России от 28.04.2023 N 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479». - с целью выполнения обязательных требований п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: «при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке».
2.6 | Блочно-модульное здание на ПС110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами – 3 шт.) (проектирование) | P_NS1800.PR.0005 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0765 | 1.0343 | 0 | 0 | 0.042198 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0765 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0765 | Новое мероприятие. Приведение в нормативное состояние санитарно-бытовых условий на подстанциях филиала. (на основании письма АО "Россети Тюмень" от 30.01.2025 № МА-12/вп)
2.6 | Складское здание на РПБ ПРЭС (строительство, площадь - 520м2) | P_NS1800.PH.0014 | Н | 2029 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.9779 | 4.1308 | 114.2493 | 7.4714 | 8.1264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 133.9779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2993 | нд | 0 | 4.2993 | Новое мероприятие. В связи с отсутствием закрытых складских помещений на РПБ ПРЭС, выполнения требования Регламента организации складского учёта и хранения материально-технических ресурсов в АО «Россети Тюмень» РЕ-ИА-3.4.2-17-01-2022
2.6 | Приобретение оборудования не требующего монтажа: Высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена-1шт., прибор для тепловизионного контроля электрооборудования-1шт., прибор для оценки влажности твердой изоляции в силовых трансформаторах -1шт. | P_PK2000.03.01 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4739 | 0 | 0 | 16.4739 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.4739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 16.4739 | нд | 0 | 16.4739 | Новый проект. Приобретение отсутствующих приборов для выполнения испытаний и измерений оборудования. Доукомплектование участка ИиЗП Салехардского РЭС необходимымы приборами для полноценной диагностики оборудованияю. (1. Тепловизор - Тепловизионный контроль (ТВК) всего электрооборудования РУ, - 1 раз в год согласно инструкции по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень» ИН-ИА-22.2-27-02-2014 Приказ №847 от 30.082023 требуется тепловизионный контроль ЗИС выполнять РЭС в рамках энергетического менеджмента. 2. Высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена - диагностика состояния кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 3. Прибор для оценки влажности твердой иолции трансформаторов - необходим для оценки влажности твердой изоляции в силовых трансформаторах напряжением 110 кВ и выше согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 П.9.3 (Обьемы и нормы испытаний).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: Высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена УВУ-30СНЧ компакт, стандартная комплектация - 1шт., Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей Успех АТП-424Э, стандартная комплектация + датчик ДКИ-117 - 1шт. | P_PK2000.07.02 | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8469 | 0 | 0 | 1.8469 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8469 | нд | 0 | 1.8469 | Новый проект. Приобретение отсутствующих приборов для выполнения испытаний и измерений оборудования. Доукомплектование участка ИиЗП Салехардского РЭС необходимымы приборами для полноценной диагностики оборудованияю. (1. Тепловизор - Тепловизионный контроль (ТВК) всего электрооборудования РУ, - 1 раз в год согласно инструкции по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень» ИН-ИА-22.2-27-02-2014 Приказ №847 от 30.082023 требуется тепловизионный контроль ЗИС выполнять РЭС в рамках энергетического менеджмента. 2. Высоковольтная установка испытания кабеля из сшитого полиэтилена - диагностика состояния кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 3. Прибор для оценки влажности твердой иолции трансформаторов - необходим для оценки влажности твердой изоляции в силовых трансформаторах напряжением 110 кВ и выше согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 П.9.3 (Обьемы и нормы испытаний)
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Полярник в части замены оборудования телемеханики (проектирование) | P_TP2000.PR.0097 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7725 | 9.3894 | 0 | 0 | 0.38309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7725 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.7725 | Новый проект.Выполнение требований Постановления Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. № 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
2.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Северное Сияние в части замены оборудования телемеханики (проектирование). | P_TP2000.PR.0098 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7725 | 9.3894 | 0 | 0 | 0.38309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.7725 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.7725 | Новый проект.Выполнение требований Постановления Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. № 1912 "О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (весы автомобильные беспроводные ВА-20П) - 4 шт | P_PK2000.07.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0314 | 0 | 0 | 3.0314 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0314 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0314 | Новый проект.Включение в ИПР всоответствии с требованичми Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации».
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1724.5279 | 2555.0213 | 8859.6981 | 33467.0852 | 1464.3903 | 16174.0911 | 12539.29 | 3289.3138 | 42560.2567 | 1801.0184 | 18459.4869 | 18088.0929 | 4211.6584 | 0 | 24607.3871 | 0 | 16103.9284 | 0 | 24985.8981 | 8503.4586 | 8714.6605 | 6739.8253 | 5492.3673 | 4173.9585 | 5012.6783 | 2074.5415 | 3460.6803 | 3042.4771 | 3170.074 | 1720.5821 | 0 | 16030.8024 | 18856.382 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0579 | 259.5409 | 5504.274 | 11664.8129 | 570.5314 | 7738.4416 | 2378.1795 | 977.6604 | 15976.7801 | 662.4709 | 10184.3238 | 3885.7323 | 1244.2532 | 0 | 6160.5389 | 0 | 3197.864 | 0 | 6826.7918 | 2962.6748 | 3645.7143 | 1576.1659 | 3183.63 | 467.4699 | 1823.7256 | 487.7125 | 765.9086 | 593.9407 | 544.8266 | 492.6276 | 0 | 3125.289 | 6810.7184 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0579 | 58.7958 | 5488.6658 | 9786.0909 | 465.4807 | 7474.7922 | 1032.4089 | 813.4091 | 12771.9354 | 524.6188 | 9193.2444 | 2186.2688 | 867.8034 | 0 | 4297.4252 | 0 | 2237.982 | 0 | 4814.442 | 2059.4432 | 2468.8276 | 671.5755 | 2186.4957 | 467.4699 | 995.1975 | 487.7125 | 579.2212 | 593.9407 | 544.8266 | 492.6276 | 0 | 2220.6986 | 4798.3686 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4679.9507 | 7590.4922 | 374.2849 | 6031.3164 | 549.9293 | 634.9616 | 9610.585 | 374.2849 | 7257.963 | 1343.3754 | 634.9616 | 0 | 2910.5415 | 0 | 1663.4372 | 0 | 3265.4613 | 1247.1043 | 1665.1729 | 331.0431 | 1333.2062 | 421.0643 | 627.0643 | 432.1724 | 418.0653 | 466.4251 | 446.8844 | 427.5089 | 0 | 1650.7049 | 3252.729 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 776.1314 | 1527.3537 | 53.1871 | 1039.8402 | 336.1169 | 98.2095 | 1870.2813 | 54.8516 | 1185.2755 | 531.2622 | 98.892 | 0 | 751.2223 | 0 | 290.5765 | 0 | 645.0935 | 460.6459 | 449.0564 | 57.774 | 429.9218 | 46.4056 | 52.458 | 55.5401 | 37.7458 | 127.5156 | 60.8134 | 60.8134 | 0 | 287.2354 | 641.7524 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.0579 | 58.7958 | 32.5837 | 668.245 | 38.0087 | 403.6356 | 146.3628 | 80.238 | 1291.0691 | 95.4823 | 750.0058 | 311.6312 | 133.9497 | 0 | 635.6613 | 0 | 283.9683 | 0 | 903.8872 | 351.693 | 354.5982 | 282.7584 | 423.3677 | 0 | 315.6752 | 0 | 123.4101 | 0 | 37.1288 | 4.3053 | 0 | 282.7584 | 903.8872 | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | С | 2021 | 2025 | 2026 | 18.4886 | 18.4886 | 8.1859 | 86.6239 | 1.489 | 40.9007 | 23.9012 | 20.3329 | 93.5771 | 1.489 | 42.8143 | 26.9118 | 22.3621 | нд | 78.438 | нд | 74.91 | нд | 85.3237 | 3.528 | 0.067501 | 74.91 | 0.10519 | 0 | 85.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.91 | 85.3237 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с отсутствием готовности заявителя к технологическому присоединению.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | 6.9648 | 0.62806 | 4.6416 | 0.5827 | 1.1125 | нд | 6.9648 | нд | 0 | нд | 6.9648 | 6.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.9648 | Изменение срока реализации по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком, без изменения стоимости инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,164 км) | L_NS3600.VL.0020 | С | 2022 | 2025 | 2025 | 4.4559 | 4.4559 | 0.12837 | 48.5597 | 0.94362 | 39.9885 | 0.72636 | 6.9012 | 46.1325 | 0.83617 | 38.8238 | 0.7052 | 5.7673 | нд | 48.4313 | нд | 34.4369 | нд | 3.9572 | 13.9945 | 42.0469 | 34.4369 | 3.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.4369 | 3.9572 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.57881 | 0.002 | 0.076175 | 0.30277 | 0.19786 | 0.57881 | 0.002 | 0.076175 | 0.30277 | 0.19786 | нд | 0.57881 | нд | 0 | нд | 0.57881 | 0.57881 | 0 | 0 | 0.57881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.57881 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.84238 | 0.0571 | 0.26394 | 0.32419 | 0.19714 | 0.87232 | 0.030026 | 0.04277 | 0.62847 | 0.17106 | нд | 0.84238 | нд | 0 | нд | 0.87232 | 0.84238 | 0 | 0 | 0.87232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.87232 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83818 | 0.056559 | 0.26051 | 0.3242 | 0.19691 | 0.87232 | 0.030026 | 0.04277 | 0.62847 | 0.17106 | нд | 0.83818 | нд | 0 | нд | 0.87232 | 0.83818 | 0 | 0 | 0.87232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.87232 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.84235 | 0.057109 | 0.26393 | 0.3242 | 0.19712 | 0.87232 | 0.030026 | 0.04277 | 0.62847 | 0.17106 | нд | 0.84235 | нд | 0 | нд | 0.87232 | 0.84235 | 0 | 0 | 0.87232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.87232 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | З | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.67851 | 1.869 | 3.0415 | 0.068592 | 0.47657 | 1.8807 | 0.61559 | 4.4289 | 0.24355 | 1.886 | 1.9683 | 0.33118 | нд | 1.1724 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1724 | 2.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2025 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 Н-Тарманский ПС 110 кВ "Березняки" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0069 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.80598 | 0.0003 | 0.28689 | 0.45707 | 0.061717 | 3.1323 | 0.069587 | 0.33524 | 2.2347 | 0.49275 | нд | 0.80598 | нд | 0 | нд | 1.4211 | 0.80598 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4211 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине заключения с заявителем дополнительного соглашения к договору технологического присоединения о корректировке физических параметров проекта.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.36295 | 0.001025 | 0.016083 | 0.30328 | 0.042558 | 0.36295 | 0.001025 | 0.016083 | 0.30328 | 0.042558 | нд | 0.36295 | нд | 0 | нд | 0.36295 | 0.36295 | 0 | 0 | 0.36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.36295 | Изменения срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.38532 | 0.0003 | 0.13987 | 0.22285 | 0.0223 | 0.38532 | 0.0003 | 0.13987 | 0.22285 | 0.0223 | нд | 0.38532 | нд | 0 | нд | 0.38532 | 0.38532 | 0 | 0 | 0.38532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.38532 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации по причине длительной торгово-закупочной процедуры.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка ПС 110 кВ Перевалово и установка средства коммерчекого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн В.К. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,03 км., установка ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0079 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.11391 | 0.11391 | 0.54393 | 0.79747 | 0.035758 | 0.019411 | 0.52452 | 0.21778 | 0.60584 | 0.035758 | 0.019411 | 0.52452 | 0.026148 | нд | 0.25354 | нд | 0 | нд | -1.249e-16 | 0.25354 | 0.061906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Корректировка стоимости ИП в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации проекта по причине длительного оформления землеустроительных работ.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТЭТ" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,005км; реклоузер c ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0080 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.28167 | 0.28167 | 1.4771 | 1.995 | 0.031961 | 0.44833 | 1.3485 | 0.16621 | 1.6947 | 0.031961 | 0.10985 | 1.3485 | 0.20432 | нд | 0.51798 | нд | 0 | нд | 2.498e-16 | 0.51798 | 0.21761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД, фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета в сторону отпайки от опоры №14 ВЛ 10 кВ Березняки от ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0082 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.48649 | 0.00145 | 0.090183 | 0.31264 | 0.082217 | 0.48649 | 0.00145 | 0.090183 | 0.31264 | 0.082217 | нд | 0.48649 | нд | 0 | нд | 0.48649 | 0.48649 | 0 | 0 | 0.48649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.48649 | Изменение сроков реализации по причине длительных торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.607 | 0 | 7.1733 | 0.64054 | 4.6909 | 1.134 | 0.70796 | 14.9969 | 0.45986 | 8.4725 | 3.9433 | 2.1212 | нд | 7.1733 | нд | 0 | нд | 8.2703 | 7.1733 | 6.7267 | 0 | 8.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.2703 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино и реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Технорентал" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0083 | З | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.29786 | 1.6013 | 2.6115 | 0.088217 | 0.54742 | 1.6025 | 0.37345 | 1.8668 | 0.032231 | 0.20929 | 1.392 | 0.23321 | нд | 1.0102 | нд | 0 | нд | 0.14424 | 1.0102 | 0.1212 | 0 | 0.14424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.14424 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного оформления землеустроительной документации. Проект завершен
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | С | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.2041 | 0 | 10.1017 | 0.88995 | 4.8507 | 3.3898 | 0.97132 | 9.888 | 0.15653 | 3.0684 | 4.471 | 2.1921 | нд | 10.1017 | нд | 0 | нд | 2.6097 | 10.1017 | 7.2783 | 0 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6097 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "МК 24". Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
3.1.1.3 | Установка в сторону отпайки на ТП-10/0,4 кВ №912/1766 от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево прибора коммерческого учета элктрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения (СНТ Янтарь, ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0086 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.09344 | 0 | 0.53352 | 0.000117 | 0.008767 | 0.51886 | 0.005777 | 0.54351 | 0.00011611 | 0.010023 | 0.52199 | 0.011383 | нд | 0.53352 | нд | 0 | нд | 0.011383 | 0.53352 | 0.53213 | 0 | 0.011383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.011383 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Изменение стоимости реализации проекта в соответствии с заключенными договорами.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Усть-Тавда, ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-0,4 кВ и 4 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,48 км, ПУ - 4 т.у.) | N_NS3400.KL.0003 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 2.2481 | 3.4483 | 0.24793 | 1.1477 | 1.6198 | 0.43288 | 2.6518 | 0.092198 | 0.68053 | 1.6026 | 0.27641 | нд | 1.2002 | нд | 1.0621 | нд | 0.38666 | 0.13808 | 0.017031 | 1.0621 | 0.38666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0621 | 0.38666 | Изменение стоимости в соответствии фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Утяшево и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" в целях электроснабжения СНТ "Локомотив" (Новое строительство ВЛ-10кВ - 0,05км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт) | N_NS3300.VL.0088 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.09344 | 0.09344 | 0.52199 | 4.3215 | 0.033117 | 2.2993 | 1.5565 | 0.43255 | 0.5443 | 0.0007902 | 0.010023 | 0.52199 | 0.011495 | нд | 3.7995 | нд | 0 | нд | 0.011441 | 3.7995 | 0.010867 | 0 | 0.011441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.011441 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта по причине, выявленной при комплексном опробовании пункта коммерческого учета неисправности, ПКУ демонтирован, направлен в адрес завода изготовителя для устранения технических неполадок, ожидаемая дата ввода объекта - 1 кв. 2025г. Стоимость проекта скорректирована в связи с изменением технических решений в ходе проектирования
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС 110 кВ Шестаково, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 30 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Энергетик" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 3,7 км, КЛ 10 кВ - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,9 км.,ТП-10/0,4 - 0,25 МВА, ПУ - 30 шт.) | N_NS3600.VL.0022 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 2.2175 | 2.2175 | 11.6348 | 18.9511 | 1.2663 | 13.0435 | 2.3263 | 2.315 | 18.6476 | 1.2663 | 13.0155 | 2.3263 | 2.0395 | нд | 7.3163 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3163 | 7.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью оплаты работ по рекультивации земельного участка.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ТП-1 РП 10 кВ Патрушево и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кордон от ПС 220 кВ Ожогино с установкой двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ТК "Сибирский регион" (ВЛ 10 кВ - 0,05 км., КЛ 10 кВ - 1,72 км., реклоузер 10 кВ - 2 шт) | N_NS3300.KL.0058 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 24.8371 | 2.1916 | 17.1414 | 3.4966 | 2.0076 | 28.2675 | 2.4932 | 19.5009 | 3.9779 | 2.2955 | нд | 24.8371 | нд | 0 | нд | 28.2675 | 24.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 28.2675 | Изменение срока реализации по причине длительного заключения договора подряда ввиду отсутствия участников, длительного согласования ЗУР, получения публичного сервитута. Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Письмо Минэкономразвития РФ от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и)
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от яч. 10кВ ТП 10/0,4кВ №3553 от КЛ 10кВ СМП-Инвест ПС 110кВ Тарманы, КВЛ 10кВ Якорь ПС 110кВ Щербаковская, ТП 10/0,4кВ, 8ЛЭП 0,4кВ, средств коммерческого учета для присоединения энергопринимающих устройств ООО "СЗ "СМП-Инвест" (строительство 2БКТП 10/0,4кВ - 0,63 МВА, КЛ 0,4кВ - 0,61км, КЛ 10кВ - 0,26км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0061 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 2.3928 | 0 | 18.0213 | 0.1617 | 4.4925 | 9.9041 | 3.463 | 17.4904 | 0.61616 | 4.4925 | 9.9041 | 2.4777 | нд | 18.0213 | нд | 0 | нд | 0 | 18.0213 | 17.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСпецТранс" (строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км; ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА; ПКУ - 3 т.у.) | N_NS3300.VL.0091 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.37315 | 0 | 3.1676 | 0.061375 | 0.45949 | 2.2816 | 0.36506 | 2.357 | 0.070981 | 0.20883 | 1.9314 | 0.14577 | нд | 3.1676 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1676 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | З | 2023 | 2024 | 2025 | нд | 0.37315 | 1.5977 | 2.8412 | 0.093116 | 0.54924 | 1.895 | 0.30376 | 2.0505 | 0.073409 | 0.10567 | 1.5977 | 0.2737 | нд | 1.2435 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2435 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.4068 | 0.31752 | 1.5655 | 2.7928 | 0.093008 | 0.53784 | 1.8638 | 0.29816 | 2.2196 | 0.07341 | 0.12648 | 1.645 | 0.37468 | нд | 1.2272 | нд | 0 | нд | 0.01367 | 1.2272 | 0.64036 | 0 | 0.01367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.01367 | Изменение срока реализации по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Казанка от яч. 10 кВ № 16 РУ 10 кВ ПС-110 кВ Казанка, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ и 1 прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) (строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,02 км.; КЛ 0,4 кВ - 0,06 км.; ПУ - 1 т.у.) | N_NS3500.KL.0002 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.40483 | 0 | 3.1516 | 0.24289 | 0.49373 | 1.9885 | 0.42648 | 2.5251 | 0.21998 | 0.47467 | 1.6069 | 0.22357 | нд | 3.1516 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1516 | 2.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2025 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 8 и № 21 ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Евродом Групп» (строительство 2КЛ 10 кВ - 1х2,05 км, 1х2,05 км, реклоузер 10 кВ – 2 шт.) | O_NS3300.KL.0062 | З | 2024 | 2024 | 2025 | 0 | нд | 0 | 113.5229 | 12.8669 | 87.867 | 4.1565 | 8.6325 | 99.763 | 12.3113 | 78.6795 | 4.0075 | 4.7648 | нд | 113.5229 | нд | 0 | нд | 0 | 113.5229 | 99.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение сроков реализации по причине оплаты кредиторской задолженности. Изменение стоимости под факт заключенных договоров. Объект введен в 2024 году.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 63 отпайки на ТП 10/0.4 кВ № 1448 ВЛ 10 кВ Медянки от ПС 110 кВ Сумкино для присоединения энергопринимающих устройств ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.01 км; реклоузер - 1 шт; т.у. - 1 шт) | O_NS3600.VL.0028 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9119 | 0.10034 | 0.60156 | 1.8487 | 0.36134 | 2.3554 | 0.081739 | 0.12951 | 1.7112 | 0.43295 | нд | 2.9119 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9119 | 2.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.08.2023 №Т13/23/6174-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черная-1 ПС 110 кВ Упорово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черная-2 ПС 110 кВ Упорово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Комитет жилищно-коммунальной политики Администрации Упоровского муниципального района (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3400.VL.0034 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 1.2099 | 5.1878 | 0.2239 | 0.76714 | 3.647 | 0.54973 | 3.9509 | 0.070399 | 1.1752 | 2.5241 | 0.18122 | нд | 3.9779 | нд | 1.2099 | нд | 0.15488 | 2.7679 | 2.5861 | 0 | 0.15488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15488 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Энергострой Р"
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.) | O_NS3600.KL.0006 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.0767 | 0.24 | 1.4149 | 1.9154 | 0.50636 | 4.1082 | 0.24446 | 1.4372 | 1.9192 | 0.50731 | нд | 4.0767 | нд | 0 | нд | 1.5952 | 4.0767 | 2.513 | 0 | 0.086295 | 0 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5952 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к договору №Т13/23/0236-ДТП об осуществлении технологического присоединения в связи с тем, что заявитель не выполнил ТУ - объект не готов для присоединения.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Курмаева Владимира Евгеньевича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0099 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1753 | 0.12021 | 0.97466 | 1.5995 | 0.48088 | 3.1774 | 0.13274 | 0.93708 | 1.5765 | 0.53103 | нд | 3.1753 | нд | 0 | нд | 1.2789 | 3.1753 | 1.8985 | 0 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2789 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина(новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,14 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,12 км; монтаж приборов учета - 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0064 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 7.7294 | 0.23154 | 0.74391 | 6.0054 | 0.7485 | 10.2194 | 0.25569 | 2.8825 | 5.9099 | 1.1713 | нд | 7.7294 | нд | 0 | нд | 4.8147 | 7.7294 | 5.4047 | 0 | 4.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8147 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-1 от РП 10 кВ Новотарманский, ПС 110 кВ Березняки, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств Марковских Алексея Николаевича (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0097 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6472 | 0.11431 | 0.45271 | 1.7436 | 0.33661 | 2.8754 | 0.1239 | 0.46109 | 1.7759 | 0.51452 | нд | 2.6472 | нд | 0 | нд | 0.4188 | 2.6472 | 2.4566 | 0 | 0.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4188 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (новое строительство ВЛ 10 кВ 1*0,06 км., установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0096 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.1849 | 0.099101 | 0.51213 | 2.2246 | 0.34915 | 2.3087 | 0.081552 | 0.12288 | 1.7112 | 0.39306 | нд | 3.1849 | нд | 0 | нд | 0.5975 | 3.1849 | 1.7112 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5975 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 110 кВ Винзили для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Комфорт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км; реклоузер 1 шт., ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0095 | П | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 4.1648 | 0.099101 | 0.55126 | 3.0953 | 0.41909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1648 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речной от ПС 35 кВ Комсомольская, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Завод от ПС 35 кВ Комсомольская для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (строительство ВЛ 10 кВ 2*0,12, реклоузер с функцией ПКУ - 2 шт.) | O_NS3400.VL.0037 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 6.1562 | 0.59843 | 1.2194 | 3.77 | 0.56841 | 4.6645 | 0.36389 | 0.39687 | 3.3005 | 0.60328 | нд | 6.1562 | нд | 0 | нд | 0.85788 | 6.1562 | 3.8066 | 0 | 0.85788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.85788 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "Гарант Энерго Строй".
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Чугунаево от ПС 110 кВ Чугунаево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЦВМР "Ахманка" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0035 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.31928 | 0 | 3.2464 | 0.097496 | 0.41807 | 2.3639 | 0.36692 | 2.1852 | 0.046199 | 0.15741 | 1.7112 | 0.27034 | нд | 3.2464 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2464 | 2.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации (по финансированию) в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево, реклоузера для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Тополя", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0094 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.34096 | 0 | 2.7274 | 0.095731 | 0.46607 | 1.8935 | 0.27212 | 2.3646 | 0.081928 | 0.14395 | 1.7112 | 0.42752 | нд | 2.7274 | нд | 0 | нд | 0.6534 | 2.7274 | 1.7112 | 0 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.6534 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка и перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка для присоединения энергопринимающих устройств Федорца М.Н. (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км; реклоузер - 1 шт.; трансформатор тока - 2 шт., вольтодобавочный трансформатор - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0101 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.35289 | 0 | 6.6784 | 0.13142 | 1.6159 | 4.1442 | 0.78699 | 2.4584 | 0.081631 | 0.18314 | 1.7963 | 0.39734 | нд | 6.6784 | нд | 0 | нд | 0.74721 | 6.6784 | 1.7112 | 0 | 0.74721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.74721 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ №76 в сторону ТП 10/0.4 кВ №851/3675 ЛЭП 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км; реклоузер 1 шт., ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0098 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.2616 | 0.090364 | 0.59828 | 3.1239 | 0.44902 | 2.3409 | 0.0818 | 0.13509 | 1.7112 | 0.41277 | нд | 4.2616 | нд | 0 | нд | 0.62966 | 4.2616 | 1.7112 | 0 | 0.62966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.62966 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Червишево-1 и Червишево-2 ПС 110 кВ Червишево, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Ежевика" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,195 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,055 км, монтаж 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0065 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 8.3489 | 0.29099 | 1.1372 | 6.1638 | 0.75684 | 13.2881 | 0.29099 | 5.0142 | 6.1638 | 1.8191 | нд | 8.3489 | нд | 0 | нд | 6.633 | 8.3489 | 6.6551 | 0 | 6.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.633 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карьер от ПС Зоново для подключения энергопринимающих устиройств АО "КСМ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,3 км, установка реклоузера с функцией ПКУ - 1 шт.) | O_NS3400.VL.0038 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 1.0474 | 0 | 9.6321 | 0.36876 | 5.9871 | 1.8946 | 1.3816 | 9.3095 | 0.36876 | 5.9871 | 1.8946 | 1.059 | нд | 9.6321 | нд | 0 | нд | 0 | 9.6321 | 9.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации (по финансированию) в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ №29 ЗРУ 10 кВ от ПС 110 кВ Западная для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТрансЭнергоСеть" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,235 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.KL.0066 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.7198 | 0.68215 | 3.972 | 0.56489 | 0.50076 | 5.7198 | 0.68215 | 3.972 | 0.56489 | 0.50076 | нд | 5.7198 | нд | 0 | нд | 5.7198 | 5.7198 | 0 | 0 | 5.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7198 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП. Без изменения стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 154 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1410 ВЛ 10 кВ Ембаево от ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО "Колос" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,05 км, монтаж ПКУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0102 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0739 | 0.098809 | 0.31455 | 0.50411 | 0.15648 | 1.0739 | 0.098809 | 0.31455 | 0.50411 | 0.15648 | нд | 1.0739 | нд | 0 | нд | 1.0739 | 1.0739 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0739 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП. Без изменения стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | ЛЭП 10кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1600 от ЛЭП 10 кВ Кулаково от ПС 110 кВ для подключения энергопринимающих усройств ИП Гейн Р.В. (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, установка реклоузера 10 кВ, ПУ- 1 шт.) | O_NS3300.VL.0103 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9566 | 0.1674 | 0.63064 | 1.8504 | 0.30812 | 2.9566 | 0.1674 | 0.63064 | 1.8504 | 0.30812 | нд | 2.9566 | нд | 0 | нд | 2.9566 | 2.9566 | 0 | 0 | 2.9566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9566 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, без изменения стоимости инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП 10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,41 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3600.VL.0027 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.82406 | 0 | 4.4905 | 0.24608 | 1.7394 | 1.9532 | 0.5518 | 4.6349 | 0.18707 | 2.0711 | 1.8785 | 0.49828 | нд | 4.4905 | нд | 0 | нд | 0.5298 | 4.4905 | 4.1051 | 0 | 0.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.5298 | Изменение стоимости, физических параметров реализации под фактически заключенные договоры, выполненные работы. Изменение срока реализации в соответствии с заключенным дополнительным соглашением к договору ТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 411 в сторону ТП 10/,4 кВ № 2263 ВЛ 10 кВ Кугаево от ПС 110 кВ Затон для подключения энергопринимающих устройств АО "Транснефть-Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ 1 шт.) | O_NS3600.VL.0029 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.2048 | 0.095017 | 0.53951 | 2.0793 | 0.49102 | 3.2236 | 0.10495 | 0.49287 | 2.1772 | 0.44857 | нд | 3.2048 | нд | 0 | нд | 1.5124 | 3.2048 | 1.7112 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5124 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к договору №Т13/23/0236-ДТП об осуществлении технологического присоединения в связи с тем, что заявитель не выполнил ТУ - объект не готов для присоединения.
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0.4 кВ ТП 10/0.4 кВ № 630 для присоединения энергопринимающих устройств ГАУЗ ТО "Областная больница №19" (ПУ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0104 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.067318 | 0.0010362 | 0.023801 | 0.036309 | 0.006172 | 0.067318 | 0.0010362 | 0.023801 | 0.036309 | 0.006172 | нд | 0.067318 | нд | 0 | нд | 0.067318 | 0.067318 | 0 | 0 | 0.067318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.067318 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП. Без изменения стоимости.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 307, 406 ПС 110 кВ Тарманы для подключения энергопринимающих устройств ООО СК "Восток" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,18 км, установка т.у. - 2 шт.) | O_NS3300.KL.0070 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.8759 | 0.099114 | 0.4476 | 1.0774 | 0.2517 | 2.4371 | 0.10411 | 0.47017 | 1.5823 | 0.28052 | нд | 1.8759 | нд | 0 | нд | 2.4371 | 1.8759 | 0 | 0 | 2.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4371 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами подряда.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1602 от ЛЭП 10 кВ Кулаково от ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ООО "Новая Земля" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0106 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.9473 | 0.10125 | 0.33733 | 2.0196 | 0.48913 | 2.9473 | 0.10125 | 0.33733 | 2.0196 | 0.48913 | нд | 2.9473 | нд | 0 | нд | 2.9473 | 2.9473 | 0 | 0 | 2.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9473 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП. Без изменения стоимости.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0107 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.8767 | 0.10205 | 0.29281 | 2.0196 | 0.46226 | 2.8767 | 0.10205 | 0.29281 | 2.0196 | 0.46226 | нд | 2.8767 | нд | 0 | нд | 1.1655 | 2.8767 | 1.7112 | 0 | 1.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1655 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0108 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | 0.33366 | 0 | 2.8767 | 0.10205 | 0.29281 | 2.0196 | 0.46226 | 2.3472 | 0.081501 | 0.12764 | 1.7112 | 0.42687 | нд | 2.8767 | нд | 0 | нд | 0.63602 | 2.8767 | 1.7112 | 0 | 0.63602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.63602 | Изменение срока реализации по причине длительных ТЗП, изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ ПС 220 кВ Ишим для подключения энергопринимающих устройств АО "Аминосиб" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,405 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,59 км, т.у. - 2 шт.) | O_NS3500.VL.0030 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0577 | 0.37629 | 6.2768 | 1.4736 | 0.93103 | 9.0577 | 0.37629 | 6.2768 | 1.4736 | 0.93103 | нд | 9.0577 | нд | 7.8867 | нд | 9.0577 | 1.1711 | 0 | 7.8867 | 0 | 0 | 1.9477 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8867 | 9.0577 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменений стоимости.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ХПП, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 В СХТ ПС 110 кВ Сорокино, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,35 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,45 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км, 2х0,15 км, 1х0,15 км; т.у. - 3 шт.) | O_NS3500.VL.0031 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 22.2511 | 0.94971 | 7.1754 | 10.9542 | 3.1718 | 22.0676 | 0.93243 | 7.1688 | 10.6395 | 3.3268 | нд | 22.2511 | нд | 14.718 | нд | 15.8563 | 7.5331 | 6.2113 | 14.718 | 15.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.718 | 15.8563 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов. Без изменений сроков реализации.
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 630 "МТМ" для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Сибмол" (ПУ - 1 шт.) | O_NS3500.AS.0001 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.15508 | 0.00014185 | 0.023683 | 0.12167 | 0.0095819 | 0.071886 | 0 | 0.0019606 | 0.068625 | 0.0013006 | нд | 0.15508 | нд | 0.033265 | нд | 0 | 0.12182 | 0.071886 | 0.033265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033265 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров, выполненных работ. Без изменения срока реализации проекта. Объект введен в 2024 году.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры №3 ВЛ 10 кВ Дом, ПС 110 кВ ЖБИ, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «КОРТ» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х2,4 км, ПУ – 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0039 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.2352 | 0.39513 | 4.7125 | 1.3669 | 0.76072 | 7.2352 | 0.39513 | 4.7125 | 1.3669 | 0.76072 | нд | 7.2352 | нд | 0.6413 | нд | 7.2352 | 6.5939 | 0 | 0.6413 | 1.5002 | 0 | 5.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6413 | 7.2352 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Торфяник от ПС 110 кВ Молчаново, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГАУЗ ТО "Областная больница № 19" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, т.у. - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0109 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.3346 | 0.8242 | 0.62079 | 1.4923 | 0.39729 | 2.7468 | 0.31864 | 0.35889 | 1.8765 | 0.19279 | нд | 3.3346 | нд | 2.5104 | нд | 0 | 0.8242 | 2.7468 | 2.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5104 | 0 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров, выполненных работ. Без изменения срока реализации проекта. Объект введен в 2024 году.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Борисова Станислава Евгеньевича (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х6,7 км; 2х7,3 км; реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.KL.0071 | З | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 151.6381 | 5.0783 | 132.7736 | 2.1271 | 11.6592 | 149.643 | 10.5349 | 126.9649 | 2.1476 | 9.9956 | нд | 151.6381 | нд | 146.5598 | нд | 63.2617 | 5.0783 | 86.3812 | 146.5598 | 63.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 146.5598 | 63.2617 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 7, № 18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Кулаково до РТП № 1 для присоединения энергопринимающих устройств ООО «СЗ «Новая Земля» (строительство БРТП 10/0,4 кВ – 2х1,25 МВА, 2КЛ 10 кВ - 1х3,426 км, 1х3,435 км) | O_NS3300.KL.0060 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | 22.184 | 0 | 3.7543 | 3.5387 | 0 | 0 | 0.21556 | 183.477 | 3.7656 | 151.4235 | 13.0091 | 15.2787 | нд | 3.7543 | нд | 0 | нд | 171.227 | 3.7543 | 12.25 | 0 | 171.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 171.227 | Изменение стоимости, сроков, физических параметров реализации инвестиционного проекта в связи с окончанием ПИР, утверждением ПСД и включением реализации проекта в полном объеме. Также, изменение срока реализации связано с корректировкой технических решений, повлекшей увеличение срока разработки проектной документации.
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0,4 кВ сооружаемой заявителем ТП 35/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств Слаутиной Н.Г. (ПУ - 1 шт.) | P_NS3400.AS.0001 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08976 | 0 | 0.0032829 | 0.085827 | 0.00065028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08976 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.01.2024 №Т13/23/10057-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Рахмановой Е.А. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0022 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8663 | 0.80289 | 0.40471 | 2.2124 | 0.4463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8663 | нд | 0 | нд | 3.8663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8663 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.02.2024 №Т13/23/8673-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Роса" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0023 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6602 | 0.86091 | 0.60909 | 2.6833 | 0.50689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6602 | нд | 0 | нд | 4.6602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.6602 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.06.2024 №Т13/24/02902-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Булгакова О.Я. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,54 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0024 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6793 | 0.9498 | 1.2234 | 3.8411 | 0.66506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6793 | нд | 0 | нд | 6.6793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.6793 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.01.2024 №Т13/23/8984-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Мандрыка Александра Михайловича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0025 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.146 | 0.98807 | 0.56701 | 2.1328 | 0.45808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.146 | нд | 0 | нд | 4.146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.146 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.03.2024 №Т13/24/01483-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств Бусыгиной М.А. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0105 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4161 | 0.095206 | 0.53225 | 2.1701 | 0.61849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4161 | нд | 0 | нд | 3.4161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.4161 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.01.2024 №Т13/23/7885-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Варкентина Егора Владимировича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0110 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9606 | 0.83536 | 0.45548 | 2.2193 | 0.45051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9606 | нд | 0 | нд | 3.9606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.9606 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.04.2024 №Т13/24/01105-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110/10 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТМ-Ресурс. Урал" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,32 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,78 км; т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0111 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3423 | 2.751 | 4.7278 | 2.0467 | 0.81682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.3423 | нд | 0 | нд | 10.3423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 10.3423 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.06.2024 №Т13/24/03222-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 ПС 110 кВ Червишево и от ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 ПС 110 кВ Онохино для подключения энергопринимающих устройств АО "ЦВМИР "Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3300.VL.0112 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0941 | 0.12862 | 0.73119 | 4.5451 | 0.68915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0941 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0941 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.0941 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.09.2023 №Т13/23/5984-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дардиель-СКИ" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0113 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0667 | 0.068684 | 0.41079 | 2.0954 | 0.49181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0667 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0667 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.11.2023 №Т13/23/0594-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Мандрыка А. М. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0114 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0086 | 0.069733 | 0.28742 | 2.276 | 0.37548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0086 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0086 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 27.05.2024 №Т13/24/02199-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Луговая ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств Анфалова А.С. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0116 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0212 | 0.069393 | 0.30766 | 2.2178 | 0.4264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0212 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.05.2024 №Т13/24/02435-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8 отпайка на ТП 10/0,4 кВ № 231 ЛЭП 10 кВ Мальково от ПС 110 Чикча и ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 231 ЛЭП 10 кВ Водозабор от ПС 110 Чикча, ТП 10/0,4 кВ 5 ЛЭП 0,4 для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,1 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 6х0,22 км; 2х0,26км; 1х0,04 км; монтаж т.у - 8шт) | P_NS3300.KL.0073 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.4728 | 2.091 | 4.7689 | 11.0453 | 1.5676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.4728 | нд | 0 | нд | 19.4728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 19.4728 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.01.2024 №Т13/23/10081-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейна Р.В. (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.KL.0074 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2357 | 0.1513 | 1.293 | 2.2352 | 0.55622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2357 | нд | 0 | нд | 4.2001 | нд | 0.035611 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2357 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 04.06.2024 №Т13/23/3898-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Моторный завод, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ИП Кичигина Е.С. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км; т.у. - 3 шт.) | P_NS3300.VL.0117 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7301 | 0.83952 | 0.45866 | 3.776 | 0.65598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7301 | нд | 0 | нд | 5.7301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7301 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.09.2024 №Т13/24/06202-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Торфяник от ПС 110 кВ Молчаново, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ИП Сохояна М.О. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,08 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,08 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА) | P_NS3300.VL.0115 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8693 | 0.93755 | 1.0278 | 2.4286 | 0.47541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8693 | нд | 0 | нд | 4.8693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8693 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.05.2024 №Т13/24/02395-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 4 отпайки на ТП 10/0,4 № 1150 ВЛ 10 кВ Мелкозерово ПС 35 кВ Чирки, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Юг-Агро" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3500.VL.0032 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3175 | 0.13898 | 0.5279 | 2.1395 | 0.51109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3175 | нд | 0 | нд | 3.3175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.3175 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.04.2024 №Т13/23/9376-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от опоры № 66 ВЛ 10 кВ Труфаново от ПС 110 кВ Сибжилстрой, 2ТП 10/0,4 кВ, 26ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "СЗ СБК Девелопмент" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, 1х0,02 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х1,855 км) | P_NS3300.KL.0075 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3052 | 1.779 | 4.2011 | 7.2803 | 1.0448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.3052 | нд | 0 | нд | 14.1866 | нд | 0.11863 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 14.3052 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.07.2024 №Т13/24/04636-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 3976 ВЛ 10 кВ Копытово ПС 110 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Шуваевой Е.С. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,16 км; т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0118 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2131 | 0.8643 | 0.61336 | 3.2001 | 0.53533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.2131 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 01.10.2024 №Т13/24/06092-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ отпайки на ТП-963 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Кыштырла, ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ ВЛ 10 кВ Завод ГФИ ПС 110 кВ Кыштырла, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,21 км; 1х0,75 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,12 км; 1х0,15 км; установка т.у. - 3 шт.) | P_NS3300.KL.0076 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7647 | 5.5015 | 11.1297 | 6.4593 | 1.6743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.7647 | нд | 0 | нд | 24.7647 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 24.7647 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.06.2024 №Т13/24/00663-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 2 ВЛ 10 кВ Травное от ПС 110 кВ Покровка для подключения энергопринимающих устройств ООО "Старец Григорий" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,155 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3400.VL.0041 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1443 | 0.17875 | 5.3614 | 0.096352 | 0.50786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1443 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.1443 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.08.2024 №Т13/24/05858-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 51 ВЛ 10 кВ Садовод от ПС 110 кВ Томилово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, установка реклоузера - 1 шт.) | P_NS3400.KL.0006 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1306 | 0.18829 | 5.3099 | 0.12643 | 0.50599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1306 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.1306 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 10.09.2024 №Т13/24/06229-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8А КВЛ 10 кВ Горошинка-2 от ПС 110 кВ Червишево для подключения энергопринимающих устройств ИП Насонов Олег Сергеевич (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0119 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7343 | 0.062132 | 0.06845 | 0.44389 | 0.15983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7343 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.7343 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.08.2024 №Т13/24/02963-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Луговая ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,49 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; т.у. - 2 шт.) | P_NS3300.KL.0077 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2436 | 2.6548 | 3.1745 | 5.3407 | 1.0736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2436 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 12.2436 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.07.2024 №Т13/24/04490-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 180 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 542/1868 (СНТ "Сосенка") ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0120 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9271 | 0.069201 | 0.25543 | 2.1214 | 0.4811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9271 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9271 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.10.2024 №Т13/24/05099-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 126 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1692 ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0121 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9542 | 0.069045 | 0.26789 | 2.1347 | 0.48252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9542 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9542 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.10.2024 №Т13/24/05273-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ № 206 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,57 км) | P_NS3300.KL.0078 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5596 | 0.27812 | 0.92564 | 0.10666 | 0.24915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5596 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.5596 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.09.2024 №Т13/24/05026-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ № 308 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,3 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.KL.0079 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9676 | 9.2019 | 23.3022 | 2.1359 | 2.3277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.9676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.9676 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 36.9676 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 14.10.2024 №Т13/24/06739-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ опоры отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 3097 ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 ПС 110 кВ Созоново и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 ПС 110 кВ Созоново для подключения энергопринимающих устройств ТСН "Приозерье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,58 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3300.VL.0122 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.537 | 0.21899 | 1.0599 | 4.3373 | 0.92085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.537 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.537 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.537 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.11.2024 №Т13/24/06149-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 67 в сторону ТП 526/3677 КВЛ 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0123 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9271 | 0.069201 | 0.25543 | 2.1214 | 0.4811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9271 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9271 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.12.2024 №Т13/24/07594-ДТПЭДО.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 69 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 501/3171 ВЛ 10 кВ Верхний Бор ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0124 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.925 | 0.069197 | 0.25359 | 2.1214 | 0.48086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.925 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.12.2024 №Т13/24/04554-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ отпайки в сторону ТП 10/0,4 кВ № 448 КВЛ 10 кВ Гусево-1 ПС 110 кВ Молодежная, 2ТП-10/0,4 кВ, 6ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Годжаева Чингиза Годжа оглы (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,4 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,375 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,225 км.; 1х0,43 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,225 км; 1х0,225 км; 1х0,3 км; 1х0,3 км; 1х0,25 км; 1х0,25 км; ПУ – 50 т.у.) | P_NS3300.KL.0080 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3652 | 3.5565 | 12.9699 | 6.7819 | 2.0569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.3652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.3652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 25.3652 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.09.2024 №Т13/24/02651-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 209 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Причал, ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 307 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Причал для подключения энергопринимающих устройств ООО «РЭНК» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км) | P_NS3300.KL.0081 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9103 | 0.11902 | 1.302 | 0.22719 | 0.26209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9103 | нд | 0 | нд | 0.11902 | нд | 1.7913 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9103 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.10.2024 №Т13/24/06630-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 Н-Тарманский ПС 110 кВ "Березняки" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0125 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1334 | 0.066649 | 0.3458 | 2.2281 | 0.49286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1334 | нд | 0 | нд | 3.1334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1334 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.08.2024 №Т13/24/05169-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 1 отпайки от опоры № 75 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 959/1809 ВЛЗ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП-10 кВ Н-Тарманский ПС 110 кВ Березняки, реклоузер 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, реклоузер 10 кВ – 1 шт.) | P_NS3300.VL.0126 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1405 | 0.069396 | 0.34334 | 2.2347 | 0.49309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1405 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1405 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 03.10.2024 №Т13/24/05115-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 от РП 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0127 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9271 | 0.069201 | 0.25543 | 2.1214 | 0.4811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9271 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.9271 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.01.2024 №Т13/23/6705-ДТП.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от опоры № 2 КВЛ 10 кВ РП-48-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, 24 ЛЭП 10 кВ, РП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Врата Сибири» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4х0,65 км; 2х0,9 км; 2х0,3 км; 6х0,03 км; 2х0,5 км; 1х0,36 км; монтаж РП 10 кВ – 1 шт; монтаж т.у. – 18 шт.) | P_NS3300.KL.0072 | П | 2025 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.4155 | 14.1004 | 70.6063 | 21.0039 | 8.7049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 114.4155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.0039 | нд | 93.3741 | нд | 0.037517 | 0 | нд | 0 | 114.4155 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.09.2024 №Т13/24/04615-ДТП.
3.1.1.3 | Установка разъединителя 10 кВ в пролетах опор № 3 – 4 ВЛ 10 кВ Падерино от РП 10 кВ ОПХ, ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дорстрой» (установка разъединителя – 1 шт.) | P_NS3300.VL.0128 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10931 | 0.0059365 | 0.016479 | 0.080494 | 0.0064043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10931 | нд | 0 | нд | 0.10931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10931 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.09.2024 №Т13/24/06716-ДТП.
3.1.1.3 | Установка прибора учета в ячейке 10 кВ № 27 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Моторный завод для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Максимус" (монтаж т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0129 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20297 | 0.00048048 | 0.076059 | 0.11072 | 0.015709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20297 | нд | 0 | нд | 0.20297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.20297 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2024 №Т13/24/02837-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 311 и № 208 ПС 110 кВ Камышинская, РП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Брусника" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4х2,2 км, монтаж РП 10 кВ - 1 шт., т.у. - 4 шт.) | P_NS3300.KL.0082 | П | 2026 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.7659 | 2.5666 | 46.2986 | 23.2642 | 8.6365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.7659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.4432 | нд | 22.926 | нд | 37.0913 | 4.3053 | нд | 0 | 80.7659 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.09.2024 №Т13/24/06657-ДТП.
3.1.1.3 | Установка КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Чермет для присоединения энергопринимающих устройств АО «МТС Веб Сервисы» и АО «СУЭНКО» (новое строительство КРУН 10 кВ – 1 шт., 3 т.у.) | P_NS3300.PS.0021 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8194 | 0.39132 | 0.33775 | 8.3071 | 0.78322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8194 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 9.8194 | Новый объект. Мероприятие направлено на реализацию договора на технологическое присоединение от 22.01.2024 №Т13/23/8633-ДТП заявителя АО "МТС Веб Сервисы", договора на технологическое присоединение от 20.06.2024 № Т13/24/03037-ДТП заявителя АО "СУЭНКО".
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 200.7452 | 15.6083 | 1878.722 | 105.0507 | 263.6494 | 1345.7706 | 164.2512 | 3204.8447 | 137.8521 | 991.0794 | 1699.4634 | 376.4498 | 0 | 1863.1137 | 0 | 959.8821 | 0 | 2012.3498 | 903.2317 | 1176.8866 | 904.5904 | 997.1343 | 0 | 828.5281 | 0 | 186.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.5904 | 2012.3498 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 200.7452 | 15.6083 | 1878.722 | 105.0507 | 263.6494 | 1345.7706 | 164.2512 | 3204.8447 | 137.8521 | 991.0794 | 1699.4634 | 376.4498 | 0 | 1863.1137 | 0 | 959.8821 | 0 | 2012.3498 | 903.2317 | 1176.8866 | 904.5904 | 997.1343 | 0 | 828.5281 | 0 | 186.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.5904 | 2012.3498 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | П | 2018 | 2026 | 2028 | нд | нд | 15.6083 | 318.551 | 9.7996 | 69.1635 | 195.5995 | 43.9883 | 262.3121 | 9.8373 | 59.7368 | 145.3767 | 47.3613 | нд | 302.9427 | нд | 301.1732 | нд | 245.6172 | 1.7695 | 1.0866 | 245.8815 | 0.25 | 0 | 58.6799 | 0 | 186.6874 | 0 | 0 | 0 | нд | 245.8815 | 245.6172 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км) | M_TP3300.PS.0130 | С | 2024 | 2026 | 2026 | нд | 200.7452 | 0 | 461.5346 | 21.689 | 35.2023 | 363.2972 | 41.346 | 1693.016 | 21.2569 | 468.3344 | 994.2568 | 209.1678 | нд | 461.5346 | нд | 25.016 | нд | 946.0057 | 436.5186 | 747.0103 | 25.016 | 833.4116 | 0 | 112.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.016 | 946.0057 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации в целях учета комплексной реконструкции подстанции для исполнения обязательств по ликвидации проблемных вопросов, выявленных при прохождении экстремально низких температур в период с 07.12.2023-12.12.2023 в Тюменской области. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кулаково (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2x25 МВА) | O_TP3300.PS.0140 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 327.5394 | 20.8884 | 87.8931 | 198.0916 | 20.6663 | 346.2065 | 20.8884 | 91.7353 | 211.1455 | 22.4374 | нд | 327.5394 | нд | 259.3382 | нд | 257.2924 | 68.2012 | 88.9141 | 259.3382 | 10.9114 | 0 | 246.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 259.3382 | 257.2924 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Казарово (замена силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА, замена КРУН 10кВ (отходящие ЛЭП - 22 ячейки, вводные - 2 шт., ТН 10кВ - 2 шт., СВ-10 - 1 шт.), установка новых ячеек КРУ 10кВ - 9 шт., переустройство заходов ЛЭП 10кВ - 17 шт., установка ДГР-10 - 2 шт., ТМПС-10 - 2 шт., замена РЗА КРУН и защит силовых трансформаторов, реконструкция АСУ ТП и системы телемеханики) | N_TP3300.PS.0135 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 452.8372 | 30.4125 | 40.1876 | 349.7487 | 32.4885 | 439.6929 | 42.2723 | 323.6944 | 30.4125 | 43.3138 | нд | 452.8372 | нд | 299.5202 | нд | 292.9923 | 153.317 | 146.7006 | 299.5202 | 81.4536 | 0 | 211.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 299.5202 | 292.9923 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Перевалово (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, реконструкция ячеек КРУ-10 в кол-ве 17 шт., расширение КРУ-10 на 1 линейную ячейку) | O_TP3300.PS.0138 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 318.2599 | 22.2612 | 31.2029 | 239.0336 | 25.7621 | 326.8101 | 20.537 | 31.5123 | 243.1527 | 31.6081 | нд | 318.2599 | нд | 74.8345 | нд | 133.6351 | 243.4254 | 193.1751 | 74.8345 | 53.6716 | 0 | 79.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 74.8345 | 133.6351 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Химфарм (замена силовых трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА) | P_TP3300.PS.0146 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.4202 | 22.363 | 15.5195 | 72.3912 | 22.1465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 132.4202 | нд | 0 | нд | 17.3 | нд | 115.1202 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 132.4202 | Новый объект. Выполнение мероприятий по реконструкции ПС 110/10 ПС Химфарм для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО РЭНК
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Домостроительная для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "АИРТО" (Замена ТТ-10 в ячейках № 10, 11; перезавод КЛ 10 кВ из ячейки № 32 в ячейку № 18 протяженностью 3х0,4 км) | P_TP3300.PS.0147 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2871 | 0.56113 | 0.44716 | 0.09745 | 0.18136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2871 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2871 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.02.2024 №Т13/23/7693-ДТПЭДО.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО «ТПК ОФС» (расширение КРУН-10 кВ на 1 линейную ячейку) | P_TP3300.PS.0150 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0998 | 0.13608 | 0.0994 | 2.6307 | 0.2336 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0998 | нд | 0 | нд | 0.13608 | нд | 2.9637 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0998 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.12.2024 №Т13/24/08695-ДТП.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1659.2021 | 1971.8021 | 2946.9329 | 19387.262 | 617.5789 | 8026.8161 | 8519.9211 | 2222.9459 | 21077.3645 | 619.8306 | 7946.0224 | 9763.7828 | 2747.7287 | 0 | 16440.3291 | 0 | 11148.7159 | 0 | 13260.943 | 5291.6132 | 4869.4886 | 4807.9203 | 2195.6172 | 2948.1422 | 2774.2314 | 1216.3504 | 2285.953 | 2175.7521 | 2226.4475 | 931.792 | 0 | 11148.165 | 10414.0411 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 519.2124 | 530.3228 | 444.8201 | 5869.9884 | 191.227 | 1283.0314 | 3633.2855 | 762.4445 | 6056.9707 | 191.1778 | 1335.6626 | 3769.4927 | 760.6376 | 0 | 5425.1683 | 0 | 4681.5704 | 0 | 4835.7358 | 743.5979 | 776.4147 | 1833.3798 | 265.8707 | 1195.4826 | 761.9747 | 175.6256 | 730.6035 | 1477.0825 | 1259.0548 | 240.0368 | 0 | 4681.5704 | 3257.5405 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 132.3751 | 132.7372 | 13.8217 | 1894.1335 | 89.0875 | 393.0259 | 1274.284 | 137.736 | 2063.5981 | 89.7226 | 421.7903 | 1385.8932 | 166.1919 | 0 | 1880.3118 | 0 | 1469.5839 | 0 | 1662.4976 | 410.7279 | 387.2787 | 973.3193 | 218.4441 | 496.2646 | 579.8265 | 0 | 82.7054 | 0 | 781.5217 | 0 | 0 | 1469.5839 | 1662.4976 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (оборудование ОРУ-110кВ, КРУ-35кВ, ОПУ, ИТСО, водоотведение) | F_TP3600.PS.0024 | С | 2016 | 2026 | 2028 | 121.2802 | 121.2802 | 10.3214 | 817.8431 | 18.0744 | 244.0332 | 511.4521 | 44.2834 | 890.7421 | 18.6223 | 261.0838 | 563.6475 | 47.3884 | нд | 807.5217 | нд | 803.7159 | нд | 876.6149 | 3.8058 | 3.8058 | 307.4513 | 12.3879 | 496.2646 | 0 | 0 | 82.7054 | 0 | 781.5217 | 0 | нд | 803.7159 | 876.6149 | Изменение стоимости в соответствии с письмом МЭ п.1 от 10.01.2022 №СП-14/07, без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.5744 | 0.31579 | 2.0227 | 2.5001 | 0.73581 | 6.6635 | 0.37869 | 2.4256 | 2.9981 | 0.86119 | нд | 5.5744 | нд | 0.3655 | нд | 6.6635 | 5.2089 | 0 | 0.3655 | 0 | 0 | 6.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3655 | 6.6635 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 11.0948 | 11.0948 | 3.5003 | 80.1964 | 3.6822 | 8.4304 | 58.8079 | 9.2759 | 80.1964 | 3.6822 | 8.4304 | 58.8079 | 9.2759 | нд | 76.6961 | нд | 76.5142 | нд | 76.5142 | 0.18189 | 0.18189 | 76.5142 | 76.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 76.5142 | 76.5142 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменения сроков реализации инвестиционного проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 125.0386 | 3.874 | 30.4316 | 73.6664 | 17.0666 | 131.8986 | 3.874 | 32.0797 | 78.5873 | 17.3575 | нд | 125.0386 | нд | 85.3761 | нд | 105.8794 | 39.6626 | 26.0192 | 85.3761 | 5.0829 | 0 | 100.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 85.3761 | 105.8794 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*25МВА) | M_TP3300.PS.0128 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 406.1947 | 31.6399 | 72.0208 | 271.318 | 31.2159 | 431.8421 | 31.6399 | 76.6383 | 281.8151 | 41.7487 | нд | 406.1947 | нд | 196.0714 | нд | 264.0319 | 210.1233 | 167.8102 | 196.0714 | 42.7233 | 0 | 221.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 196.0714 | 264.0319 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Горьковка (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, замена В-110 в кол-ве 2 шт., замена Р-110 в кол-ве 6 шт., замена КРУН 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 18 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт.) | O_TP3300.PS.0139 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 457.968 | 30.1829 | 36.0872 | 356.5395 | 35.1585 | 479.0397 | 30.1829 | 36.4714 | 366.2596 | 46.1259 | нд | 457.968 | нд | 307.5408 | нд | 290.8964 | 150.4271 | 188.1434 | 307.5408 | 81.7358 | 0 | 209.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 307.5408 | 290.8964 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 0.15111 | 0 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 1.9644 | 0.2293 | 1.0255 | 0.39709 | 0.3125 | нд | 0.2293 | нд | 0 | нд | 1.7351 | 0.2293 | 0.2293 | 0 | 0 | 0 | 1.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7351 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 0.21106 | 0 | 0.28211 | 0.28211 | 0 | 0 | 0 | 2.9656 | 0.28211 | 1.7752 | 0.46524 | 0.44308 | нд | 0.28211 | нд | 0 | нд | 2.6835 | 0.28211 | 0.28211 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.6835 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.1 | Реконструкция источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 кВ Велижаны, ПС 110/35/10 кВ Зиново, ПС 110/35/10 кВ Красный Яр, ПС 110/10 кВ КС-10, ПС 110/10 кВ Покровка, ПС 110/10 кВ Бачкун, ПС 110/10 кВ Пятково, ПС 110/35/10 кВ Юрга (установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ) | N_TP3400.PS.0062 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.80688 | 0.80688 | 0 | 0 | 0 | 38.2856 | 0.83109 | 1.8604 | 32.9154 | 2.6787 | нд | 0.80688 | нд | 0 | нд | 37.4787 | 0.80688 | 0.80688 | 0 | 0 | 0 | 37.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 37.4787 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 386.8374 | 397.5856 | 430.9984 | 3975.8549 | 102.1395 | 890.0055 | 2359.0015 | 624.7084 | 3993.3726 | 101.4552 | 913.8723 | 2383.5995 | 594.4457 | 0 | 3544.8565 | 0 | 3211.9865 | 0 | 3173.2382 | 332.87 | 389.136 | 860.0604 | 47.4266 | 699.218 | 182.1482 | 175.6256 | 647.8982 | 1477.0825 | 477.5331 | 240.0368 | 0 | 3211.9865 | 1595.0429 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | И | 2019 | 2028 | 2030 | 162.7669 | 162.7669 | 7.5071 | 1473.3481 | 7.5071 | 363.8573 | 888.7079 | 213.2758 | 1473.3481 | 7.5071 | 363.8573 | 888.7079 | 213.2758 | нд | 1465.841 | нд | 1465.841 | нд | 1465.841 | 0 | 0 | 11.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454.5494 | 0 | 0 | нд | 1465.841 | 0 | Изменение стоимости в связи с перераспределением реализации по годам на основании заключенного договора. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | И | 2019 | 2026 | 2026 | 76.2088 | 76.2088 | 336.4649 | 619.7228 | 22.2247 | 89.3224 | 378.2461 | 129.9296 | 581.9935 | 22.2247 | 88.5393 | 378.2461 | 92.9834 | нд | 283.2579 | нд | 93.9535 | нд | 30.0626 | 189.3043 | 215.466 | 93.9535 | 30.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 93.9535 | 30.0626 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД, а также фактически заключенными договорами. Без изменения сроков реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 69.6167 | 10.6672 | 39.2536 | 14.0906 | 5.6054 | 75.1949 | 10.6672 | 42.9681 | 15.4239 | 6.1358 | нд | 69.6167 | нд | 69.6167 | нд | 75.1949 | 0 | 0 | 69.6167 | 0 | 0 | 10.6672 | 0 | 64.5278 | 0 | 0 | 0 | нд | 69.6167 | 75.1949 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | С | 2017 | 2027 | 2028 | 40.8316 | 40.8316 | 3.8461 | 320.3143 | 13.5347 | 47.0273 | 227.3143 | 32.438 | 320.3143 | 13.5347 | 47.0273 | 227.3143 | 32.438 | нд | 316.4682 | нд | 316.4682 | нд | 316.4682 | 0 | 0 | 9.6886 | 10.0198 | 306.7796 | 0 | 0 | 306.4484 | 0 | 0 | 0 | нд | 316.4682 | 316.4682 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.Без изменений стоимости реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | 18.7788 | 2.3043 | 15.6707 | 0 | 0.80379 | нд | 18.7788 | нд | 18.7788 | нд | 18.7788 | 0 | 0 | 2.3043 | 0 | 16.4745 | 8.2373 | 0 | 10.5416 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7788 | 18.7788 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора с подрядной организацией ООО "М-Сетьстрой". Без изменения стоимости проекта.
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2025 | 2026 | 14.5535 | 14.5535 | 77.7527 | 109.5268 | 5.5499 | 11.024 | 74.4413 | 18.5115 | 160.4345 | 5.5499 | 52.8365 | 74.5209 | 27.5272 | нд | 31.7741 | нд | 24.15 | нд | 77.4378 | 7.624 | 5.244 | 24.15 | 0 | 0 | 77.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.15 | 77.4378 | Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | К | 2024 | 2027 | 2029 | 35.5792 | 35.5792 | 0 | 330.5319 | 3.3115 | 80.3648 | 192.2685 | 54.5871 | 330.5319 | 3.3115 | 80.3648 | 192.2685 | 54.5871 | нд | 330.5319 | нд | 327.2204 | нд | 317.9155 | 3.3115 | 12.6164 | 99.8957 | 0 | 227.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8957 | 218.0198 | нд | 327.2204 | 317.9155 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ПЭИ". Изменение стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | С | 2025 | 2026 | 2029 | нд | 6.0248 | 0 | 113.8397 | 4.5615 | 33.7332 | 46.7399 | 28.8051 | 64.3923 | 3.85 | 11.2337 | 36.0509 | 13.2576 | нд | 113.8397 | нд | 113.1684 | нд | 64.3923 | 0.67131 | 0 | 32.5834 | 3.85 | 80.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4106 | 6.1317 | нд | 113.1684 | 64.3923 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ПЭИ". Без изменения стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.15869 | 0.15869 | 0.055257 | 2.4917 | 0.055257 | 2.2073 | 0.042087 | 0.18708 | 2.3708 | 0.055257 | 2.1646 | 0.050247 | 0.10072 | нд | 2.4365 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4365 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с оплатой кредиторской задолжности в 2025 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.30766 | 0.30766 | 0.19923 | 2.8106 | 0.19923 | 2.3617 | 0.042087 | 0.20764 | 2.6795 | 0.19923 | 2.3165 | 0.050247 | 0.11361 | нд | 2.6114 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6114 | 2.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с оплатой кредиторской задолжности в 2025 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.Без изменения срока реализации
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.30033 | 0.30033 | 0.30564 | 4.9535 | 0.30564 | 4.2255 | 0.058042 | 0.36422 | 4.9535 | 0.30564 | 4.2255 | 0.058042 | 0.36422 | нд | 4.6478 | нд | 4.6478 | нд | 4.61 | 0 | 0.037817 | 4.6478 | 3.2498 | 0 | 1.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6478 | 4.61 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.38851 | 0.38851 | 0.30573 | 6.1012 | 0.30573 | 5.2696 | 0.052262 | 0.47364 | 6.1012 | 0.30573 | 5.2696 | 0.052262 | 0.47364 | нд | 5.7955 | нд | 5.7955 | нд | 5.7955 | 0 | 0 | 5.7955 | 0 | 0 | 5.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7955 | 5.7955 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.19099 | 0.19099 | 0.25262 | 3.617 | 0.25262 | 3.0455 | 0.042087 | 0.27681 | 3.617 | 0.25262 | 3.0455 | 0.042087 | 0.27681 | нд | 3.3644 | нд | 3.3644 | нд | 3.3455 | 0 | 0.018908 | 3.3644 | 0 | 0 | 3.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3644 | 3.3455 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.37711 | 0.37711 | 0.29745 | 6.7296 | 0.29745 | 5.8117 | 0.065376 | 0.55513 | 6.7296 | 0.29745 | 5.8117 | 0.065376 | 0.55513 | нд | 6.4322 | нд | 6.4322 | нд | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 6.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4322 | 6.4322 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | С | 2023 | 2025 | 2026 | 0.31067 | 0.31067 | 0.29692 | 4.6765 | 0.29692 | 3.9771 | 0.058042 | 0.34435 | 4.6765 | 0.29692 | 3.9771 | 0.058042 | 0.34435 | нд | 4.3795 | нд | 4.3795 | нд | 4.3417 | 0 | 0.037817 | 4.3795 | 0 | 0 | 4.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3795 | 4.3417 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | С | 2023 | 2026 | 2027 | 13.4746 | 13.4746 | 1.3198 | 120.9639 | 1.3198 | 37.965 | 61.9256 | 19.7534 | 146.4424 | 1.3198 | 45.4366 | 75.6431 | 24.043 | нд | 119.6441 | нд | 119.6441 | нд | 124.9193 | 0 | 20.2034 | 119.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9193 | 0 | 0 | 0 | нд | 119.6441 | 124.9193 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | С | 2023 | 2025 | 2027 | 15.6604 | 15.6604 | 1.1853 | 120.3091 | 1.1853 | 24.2657 | 79.6834 | 15.1746 | 120.3091 | 1.1853 | 24.2657 | 79.6834 | 15.1746 | нд | 119.1238 | нд | 64.9777 | нд | 77.9418 | 54.146 | 41.1819 | 64.9777 | 0.24434 | 0 | 13.2028 | 0 | 64.4947 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.9777 | 77.9418 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | С | 2023 | 2026 | 2030 | 13.6631 | 13.6631 | 1.2096 | 114.7412 | 1.2096 | 27.0782 | 69.3593 | 17.0941 | 114.7412 | 1.2096 | 27.0782 | 69.3593 | 17.0941 | нд | 113.5316 | нд | 113.5316 | нд | 112.3544 | 0 | 1.1772 | 113.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 113.5316 | 0 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 185.3297 | 7.1853 | 23.9435 | 119.1339 | 35.067 | 185.3297 | 7.1853 | 23.9435 | 119.1339 | 35.067 | нд | 185.3297 | нд | 185.3297 | нд | 185.3297 | 0 | 0 | 7.1853 | 0 | 63.1461 | 7.1853 | 114.9983 | 63.1461 | 0 | 114.9983 | 0 | нд | 185.3297 | 185.3297 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.Без изменений стоимости реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 17.504 | 1.6188 | 3.0996 | 10.5227 | 2.2629 | 17.504 | 1.6188 | 3.0996 | 10.5227 | 2.2629 | нд | 17.504 | нд | 17.504 | нд | 17.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 0 | 15.8852 | 0 | 0 | 1.6188 | 15.8852 | нд | 17.504 | 17.504 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | С | 2024 | 2027 | 2026 | нд | 4.7234 | 0 | 17.7997 | 0.9265 | 7.4793 | 7.1764 | 2.2175 | 45.0686 | 0.95371 | 6.6314 | 27.3166 | 10.1669 | нд | 17.7997 | нд | 17.7997 | нд | 44.1427 | 0 | 0.92593 | 0 | 0 | 0.9265 | 44.1427 | 16.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.7997 | 44.1427 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, фактически заключенными договорами.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 27.9394 | 2.3629 | 4.8166 | 15.182 | 5.5778 | 27.9394 | 2.3629 | 4.8166 | 15.182 | 5.5778 | нд | 27.9394 | нд | 27.9394 | нд | 27.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3629 | 0 | 25.5765 | 2.3629 | 0 | 25.5765 | 0 | нд | 27.9394 | 27.9394 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 24.8254 | 2.2924 | 4.2426 | 13.381 | 4.9094 | 24.8254 | 2.2924 | 4.2426 | 13.381 | 4.9094 | нд | 24.8254 | нд | 24.8254 | нд | 24.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2924 | 2.2924 | 22.5331 | 22.5331 | 0 | нд | 24.8254 | 24.8254 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Юрга, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ Армизон, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Омутинка, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Рафайлово (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3400.PS.0060 | П | 2027 | 2026 | 2028 | нд | нд | 0 | 167.6654 | 9.1652 | 42.0193 | 96.9626 | 19.5184 | 167.6654 | 9.1652 | 42.0193 | 96.9626 | 19.5184 | нд | 167.6654 | нд | 167.6654 | нд | 167.6654 | 0 | 0 | 167.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1652 | 0 | 158.5003 | 0 | нд | 167.6654 | 167.6654 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новая Заимка (замена оборудования телемеханизации 10 шт.) | M_TP3400.PR.0021 | С | 2024 | 2025 | 2025 | 12.0653 | 12.0653 | 0 | 91.7178 | 3.5 | 7.9437 | 63.5061 | 16.768 | 87.4308 | 3.5 | 3.0305 | 63.5061 | 17.3942 | нд | 91.7178 | нд | 18.9529 | нд | 0 | 72.7649 | 87.4308 | 18.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.9529 | 0 | Изменение стоимости, физических параметров в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (Приказ об утверждении ПСД от 06.06.2024 № 32-ТЭС), в связи с перерасчетом реализации проекта в полном объеме, фактически выполненными и принятыми работами. Объект введен в 2024 году. Без изменения срока реализации.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 565.4036 | 640.7903 | 1102.5741 | 6508.4165 | 267.401 | 4487.4891 | 1099.1355 | 654.3909 | 6245.3774 | 278.5023 | 4046.0351 | 1018.6024 | 902.2376 | 0 | 5405.8423 | 0 | 3098.5178 | 0 | 3424.0007 | 2307.3245 | 1718.8026 | 1339.7859 | 954.1997 | 740.5268 | 1499.0251 | 886.4616 | 768.9999 | 131.7435 | 169.9682 | 31.8078 | 0 | 3098.5178 | 3424.0007 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 474.6524 | 508.413 | 531.734 | 4984.4608 | 219.7971 | 3523.941 | 735.6845 | 505.0383 | 4723.5144 | 232.4678 | 3107.9131 | 652.0581 | 731.0753 | 0 | 4452.7269 | 0 | 2778.8713 | 0 | 3096.3359 | 1673.8555 | 1095.4445 | 1239.1866 | 928.8113 | 662.9576 | 1424.2874 | 876.7272 | 672.7829 | 0 | 38.6465 | 31.8078 | 0 | 2778.8713 | 3096.3359 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | С | 2018 | 2024 | 2025 | 8.4793 | 8.4793 | 38.771 | 40.0281 | 2.3213 | 29.1813 | 3.8247 | 4.7008 | 40.0292 | 2.3213 | 29.1813 | 3.8247 | 4.7019 | нд | 1.2571 | нд | 7.5495e-15 | нд | 1.2571 | 1.2571 | 0.0011408 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2571 | Изменение срока реализации проекта по причине длительного оформления разрешительных документов на земельные участки на период реконструкции. Изменение стоимости под факт заключенных договоров
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2027 | 2026 | 72.1661 | 72.1661 | 120.0356 | 429.4237 | 21.785 | 286.9214 | 81.075 | 39.6423 | 307.0125 | 13.9992 | 133.4339 | 37.5161 | 122.0632 | нд | 309.3882 | нд | 166.2545 | нд | 24.0156 | 143.1337 | 162.9614 | 4.3663 | 24.0156 | 49.9346 | 0 | 111.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 166.2545 | 24.0156 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости с учетом актуальных индексов-дефляторов.. Изменение срока в связи с приоритетностью реализации инвестиционного проекта по причине необходимости завершения реконструкции распределительной сети.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | С | 2016 | 2027 | нд | 21.072 | 21.072 | 7.2239 | 155.6182 | 18.1462 | 119.6899 | 4.4935 | 13.2887 | 7.2239 | 6.945 | 0 | 0 | 0.27895 | нд | 148.3943 | нд | 148.3943 | нд | -8.8818e-16 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 10.6644 | 0 | 131.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 148.3943 | 0 | За счет эффективного проведения своевременнных капитальных ремонтов и технического обслуживания достигнут удовлетворительный ИТС оборудования. Основные замечания, препятствующие дальнейшей эксплуатации электрооборудования устранены в рамках производственной программы. Необходимость в дальнейшей реализации инвестиционного проекта отсутствует. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | С | 2016 | 2027 | нд | 5.103 | 5.103 | 1.8909 | 35.9032 | 2.8726 | 27.4247 | 1.252 | 4.3539 | 1.8909 | 1.7968 | 0 | 0 | 0.094042 | нд | 34.0123 | нд | 34.0123 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 1.6042 | 0 | 30.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.0123 | 0 | Объект исключен
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | 2027 | нд | 43.7178 | 43.7178 | 60.0438 | 217.3283 | 13.4492 | 167.2494 | 6.9033 | 29.7264 | 60.0438 | 13.4492 | 37.4397 | 1.9915 | 7.1635 | нд | 157.2844 | нд | 157.2844 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.4144 | 0 | 17.8608 | 0 | 130.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 157.2844 | 0 | Мероприятия выполнены в рамках реализации договора PD01.3000.2021.2938 от 03.08.2021, дальнейшее продление титула не требуется. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 105.96 | 105.96 | 187.2721 | 535.6339 | 23.6876 | 262.7889 | 196.0774 | 53.08 | 499.6262 | 24.0312 | 168.7322 | 119.1218 | 187.7412 | нд | 348.3618 | нд | 174.3782 | нд | 98.7671 | 173.9836 | 213.587 | 132.4191 | 52.2253 | 17.2333 | 0 | 24.7258 | 46.5418 | 0 | 0 | 0 | нд | 174.3782 | 98.7671 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | 2027 | нд | 29.1779 | 29.1779 | 8.0123 | 203.2134 | 17.6357 | 157.2826 | 6.2283 | 22.0668 | 8.0123 | 7.6774 | 0 | 0 | 0.33485 | нд | 195.2011 | нд | 195.2011 | нд | 1.7764e-15 | 0 | 0 | 7.1193 | 0 | 79.4357 | 0 | 108.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 195.2011 | 0 | За счет эффективного проведения своевременных капитальных ремонтов и технического обслуживания достигнут удовлетворительныйф индекс технического состояния оборудования. Основные замечания, препятствующие дальнейшей эксплуатации электрооборудования устранены в рамках производственной программы. Дальнейшая реализация инвестиционного проекта признана нецелесообразной. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2027 | 2027 | 12.5306 | 12.5306 | 4.0946 | 95.0447 | 3.8898 | 64.9217 | 1.4806 | 24.7526 | 96.9585 | 6.7113 | 64.8521 | 1.4816 | 23.9136 | нд | 90.9501 | нд | 90.9501 | нд | 92.864 | 0 | 0 | 6.6457 | 21.4273 | 37.5208 | 56.3377 | 46.7837 | 15.099 | 0 | 0 | 0 | нд | 90.9501 | 92.864 | Изменение стоимости проекта в связи с применением актуальных индексов-дефляторов (Минэкономразвития РФ от 28.09.2023 № 35312-ПК/Д03и) в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | З | 2019 | 2025 | 2025 | 15.8735 | 15.8735 | 77.5123 | 133.5276 | 3.0061 | 50.1639 | 59.1263 | 21.2313 | 77.5123 | 3.0061 | 27.7347 | 34.6684 | 12.103 | нд | 56.0153 | нд | 56.0153 | нд | 0 | 0 | 0 | 56.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 56.0153 | 0 | В рамках реализации инвестиционного проекта в 2023 г. подрядной организацией были выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по монтажу РП-10/10 кВ Успенка. В 2024 г. хозяйственным способом были выполнены работы по реконструкции ВЛ-10 кВ от РП 10/10 кВ Успенка. Необходимость в дальнейшей реализации проекта отсутствует. Объект исключен.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 11.3492 | 11.3492 | 3.5549 | 103.117 | 3.4897 | 67.7231 | 19.0787 | 12.8256 | 103.2814 | 3.4897 | 68.7389 | 19.3649 | 11.6879 | нд | 99.562 | нд | 38.6498 | нд | 57.6642 | 60.9122 | 42.0623 | 38.6498 | 0.36799 | 0 | 57.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 38.6498 | 57.6642 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 5,279 км, ВЛ-0,4кВ - 8,991 км, замена КТП - 5 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 0,857 км.) | K_TP3600.VL.0100 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 7.7204 | 7.7204 | 2.7351 | 70.0151 | 2.7066 | 47.0134 | 11.5786 | 8.7165 | 70.0194 | 2.7066 | 47.7186 | 11.7523 | 7.842 | нд | 67.28 | нд | 34.1345 | нд | 38.4527 | 33.1455 | 28.8316 | 34.1345 | 11.4006 | 0 | 27.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.1345 | 38.4527 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | С | 2022 | 2026 | 2027 | 13.7108 | 13.7108 | 0.039052 | 128.2202 | 3.4963 | 67.4558 | 37.6418 | 19.6263 | 128.2202 | 3.5061 | 71.003 | 42.9046 | 10.8065 | нд | 128.1811 | нд | 124.8289 | нд | 124.8289 | 3.3522 | 3.3522 | 56.4028 | 0.023177 | 68.4261 | 56.4028 | 0 | 68.403 | 0 | 0 | 0 | нд | 124.8289 | 124.8289 | Без изменения стоимости. Изменение срока начала реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | З | 2022 | 2024 | 2025 | 0.04429 | 0.04429 | 1.1087 | 1.1087 | 0.89867 | 0.19146 | 0 | 0.018552 | 1.1087 | 0.89867 | 0.19146 | 0 | 0.018552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | С | 2026 | 2025 | 2026 | 0.25202 | 0.25202 | 0 | 13.4577 | 0.06335 | 8.0444 | 0.19359 | 5.1563 | 13.4577 | 0.06335 | 8.0444 | 0.19359 | 5.1563 | нд | 13.4577 | нд | 13.4577 | нд | 13.4577 | 0 | 0 | 13.4577 | 0 | 0 | 13.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.4577 | 13.4577 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | С | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.1148 | 0.94749 | 17.7141 | 0 | 4.4532 | 12.713 | 0.93494 | 8.9158 | 1.2811 | 1.5812 | нд | 23.1148 | нд | 21.941 | нд | 11.7781 | 1.1737 | 0.93494 | 21.941 | 0.038146 | 0 | 11.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 21.941 | 11.7781 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.16843 | 0.16843 | 0.13924 | 2.2941 | 0.02436 | 0.61627 | 0.12164 | 1.5319 | 1.934 | 0 | 1.2757 | 0.11791 | 0.54034 | нд | 2.1549 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1549 | 1.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта согласно утвержденной проектно-сметной документации. Изменение срока реализации по причине оплаты завершенных работ в 2025 году.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 363.4661 | 24.8663 | 223.1784 | 78.7528 | 36.6686 | 318.8871 | 25.2078 | 167.5868 | 68.0323 | 58.0602 | нд | 363.4661 | нд | 197.2984 | нд | 121.7193 | 166.1677 | 197.1678 | 44.4993 | 0.65653 | 8.8832 | 121.0628 | 143.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 197.2984 | 121.7193 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 314.1021 | 21.8306 | 185.0561 | 74.3643 | 32.8511 | 309.0736 | 7.4475 | 155.8847 | 71.0699 | 74.6716 | нд | 314.1021 | нд | 87.7486 | нд | 106.2399 | 226.3535 | 202.8337 | 31.1639 | 2.7688 | 7.0046 | 103.4712 | 49.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 87.7486 | 106.2399 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети" от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | З | 2023 | 2024 | 2025 | 0.033979 | 0.033979 | 0.069622 | 1.01 | 0.0154 | 0.18315 | 0 | 0.81147 | 0.087221 | 0 | 0.017599 | 0 | 0.069622 | нд | 0.9404 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9404 | 0.017599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости проекта в связи с выполнением работ хоз.способом с применением материалов, полученных при демонтаже, а также исключением из расчета затрат. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | 0.53585 | 0 | 5.0435 | 0.22161 | 4.2406 | 0 | 0.58131 | 6.7483 | 0.26482 | 5.8197 | 0 | 0.66371 | нд | 5.0435 | нд | 5.0435 | нд | 6.7483 | 0 | 0 | 0.22161 | 0.26486 | 4.8219 | 6.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0436 | 6.7483 | Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 16.684 | 0.75403 | 14.3688 | 0 | 1.5612 | 16.684 | 0.75403 | 14.3688 | 0 | 1.5612 | нд | 16.684 | нд | 16.684 | нд | 16.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75403 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 0.75403 | 15.93 | нд | 16.684 | 16.684 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 16.2479 | 0.73415 | 13.9898 | 0 | 1.524 | 16.2479 | 0.73415 | 13.9898 | 0 | 1.524 | нд | 16.2479 | нд | 16.2479 | нд | 16.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73415 | 0 | 15.5138 | 0.73415 | 0 | 15.5138 | 0 | нд | 16.2479 | 16.2479 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Уточнение стоимости реализации в соответствии с требованиями.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 16.131 | 0.69947 | 14.0013 | 0 | 1.4302 | 16.131 | 0.69947 | 14.0013 | 0 | 1.4302 | нд | 16.131 | нд | 16.131 | нд | 16.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69947 | 0.69947 | 15.4315 | 15.4315 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.131 | 16.131 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 10.4689 | 0.46732 | 8.9325 | 0 | 1.0691 | 10.4689 | 0.46732 | 8.9325 | 0 | 1.0691 | нд | 10.4689 | нд | 10.4689 | нд | 10.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46732 | 0.46732 | 10.0016 | 10.0016 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.4689 | 10.4689 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 11.8772 | 0.53112 | 10.1521 | 0 | 1.194 | 11.8772 | 0.53112 | 10.1521 | 0 | 1.194 | нд | 11.8772 | нд | 11.8772 | нд | 11.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53112 | 0 | 11.3461 | 0 | 0 | 0.53112 | 11.3461 | нд | 11.8772 | 11.8772 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 4.3365 | 0.18883 | 3.6231 | 0 | 0.52451 | 4.3365 | 0.18883 | 3.6231 | 0 | 0.52451 | нд | 4.3365 | нд | 4.3365 | нд | 4.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18883 | 0.18883 | 4.1476 | 4.1476 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3365 | 4.3365 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 13.2846 | 0.62303 | 11.3393 | 0 | 1.3223 | 13.2846 | 0.62303 | 11.3393 | 0 | 1.3223 | нд | 13.2846 | нд | 13.2846 | нд | 13.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62303 | 0 | 12.6616 | 0.62303 | 0 | 12.6616 | 0 | нд | 13.2846 | 13.2846 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | П | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 4.7507 | 0.21899 | 3.9855 | 0 | 0.54618 | 4.7507 | 0.21899 | 3.9855 | 0 | 0.54618 | нд | 4.7507 | нд | 4.7507 | нд | 4.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21899 | 0 | 4.5317 | 0 | 0 | 0.21899 | 4.5317 | нд | 4.7507 | 4.7507 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 9.4061 | 0.43904 | 7.9904 | 0 | 0.97659 | 9.4061 | 0.43904 | 7.9904 | 0 | 0.97659 | нд | 9.4061 | нд | 9.4061 | нд | 9.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43904 | 0 | 8.967 | 0.43904 | 0 | 8.967 | 0 | нд | 9.4061 | 9.4061 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования Без изменение стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | 2.7561 | 3.456 | 0.12553 | 0.85837 | 0.98247 | 1.4897 | 3.4083 | 0.12553 | 0.85837 | 0.98247 | 1.442 | нд | 0.69998 | нд | 0.36999 | нд | 0.32092 | 0.32999 | 0.33136 | 0.36999 | 0.32092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36999 | 0.32092 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | С | 2023 | 2025 | 2027 | 0.79116 | 0.79116 | 0.46748 | 7.8822 | 0.46748 | 6.326 | 0.29072 | 0.79804 | 7.8822 | 0.46748 | 6.326 | 0.29072 | 0.79804 | нд | 7.4147 | нд | 7.3956 | нд | 7.3956 | 0.019073 | 0.019073 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3956 | 7.3956 | Без изменений стоимости и сроков реализации
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 39.635 | 2.2148 | 32.0943 | 0 | 5.3258 | 49.0587 | 2.3868 | 29.5354 | 6.1905 | 10.9459 | нд | 39.635 | нд | 36.9274 | нд | 49.0587 | 2.7076 | 0 | 0 | 2.4842 | 36.9274 | 46.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 36.9274 | 49.0587 | Корректировка срока начала реализации проекта в связи переносом сроков предпроектного обследования. Без изменений сроков окончания проекта и стоимости реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 3.2611 | 3.2611 | 0 | 32.3602 | 0.80869 | 18.7677 | 8.838 | 3.9458 | 32.3625 | 0.81106 | 18.7677 | 8.838 | 3.9458 | нд | 32.3602 | нд | 31.516 | нд | 31.468 | 0.84415 | 0.89453 | 31.516 | 0 | 0 | 31.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.516 | 31.468 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости с учетом актуальных индексов-дефляторов. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 167.8971 | 5.469 | 149.5943 | 0 | 12.8338 | 167.8971 | 5.469 | 149.5943 | 0 | 12.8338 | нд | 167.8971 | нд | 167.875 | нд | 167.8971 | 0.022101 | 0 | 77.4417 | 5.469 | 90.4333 | 0 | 0 | 162.4281 | 0 | 0 | 0 | нд | 167.875 | 167.8971 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.Без изменений стоимости реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | С | 2023 | 2025 | 2026 | нд | 32.7437 | 0 | 95.9884 | 7.9808 | 67.6501 | 9.2152 | 11.1423 | 235.1219 | 40.0877 | 136.148 | 43.7676 | 15.1185 | нд | 95.9884 | нд | 95.9884 | нд | 235.1219 | 0 | 0 | 95.9884 | 38.9129 | 0 | 196.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.9884 | 235.1219 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в соответствии с заключением дополнительного соглашения с заявителем. Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*8,327 км) | N_TP3300.KL.0005 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 66.1714 | 66.1714 | 0 | 447.1612 | 6.2886 | 365.8438 | 39.3826 | 35.6461 | 447.1612 | 6.2886 | 365.8438 | 39.3826 | 35.6461 | нд | 447.1612 | нд | 134.1483 | нд | 447.1612 | 313.0128 | 0 | 134.1483 | 145.4382 | 0 | 301.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 134.1483 | 447.1612 | Без изменения стоимости сроков реализации проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 4*7,586 км) | N_TP3300.KL.0006 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 57.0241 | 57.0241 | 0 | 372.9237 | 9.2696 | 333.8713 | 1.2965 | 28.4863 | 372.9347 | 9.2696 | 333.8713 | 1.2965 | 28.4974 | нд | 372.9237 | нд | 111.8771 | нд | 320.9869 | 261.0466 | 51.9478 | 111.8771 | 320.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 111.8771 | 320.9869 | Изменение стоимости, наименования инвестиционного проекта в связи с утверждением проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 13.08.2024 № 46-ТЭС). Значительное увеличение стоимости инвестиционного проекта произошло в связи с частичным изменением способа прокладки кабеля, а именно, увеличением протяженности участка прокладки кабеля методом ГНБ, изменением диаметра трубы по причине изменения марки прокладываемого кабеля, а также с выявленной необходимостью установки дополнительного оборудования (комплекта для модернизации КРУ СЭЩ-59У1) отсутствующего в предварительной смете. На увеличение стоимости инвестиционного проекта оказало влияние также применение индекса перевода в текущий уровень цен 2 квартала 2024 года, изначально в оценке плановой стоимости применены индексы 4 квартала 2022 года. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.851 | 0.92858 | 7.9809 | 0.0911 | 0.85038 | 9.851 | 0.92858 | 7.9809 | 0.0911 | 0.85038 | нд | 9.851 | нд | 0 | нд | 9.851 | 9.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.851 | Изменение срока реализации по причине длительного заключения договора подряда ввиду отсутствия участников. Без изменений стоимости реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 50.5108 | 1.4164 | 45.1503 | 0 | 3.9441 | 50.5108 | 1.4164 | 45.1503 | 0 | 3.9441 | нд | 50.5108 | нд | 50.5108 | нд | 50.5108 | 0 | 0 | 1.4164 | 1.4164 | 49.0944 | 24.5472 | 0 | 24.5472 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.5108 | 50.5108 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой кабельного захода КЛ 10 кВ ф. Гусево 1 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1, установка ВДТ на КВЛ 10 кВ ф. Гусево 1, 2 (замена кабельного захода КЛ 10 кВ 1*1,328 км, установка ВДТ 2 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 43.8956 | 0.98476 | 19.8968 | 18.8999 | 4.1142 | 38.4925 | 0.066464 | 2.2653 | 36.1608 | 0 | нд | 43.8956 | нд | 42.9108 | нд | 37.6422 | 0.98476 | 0.8503 | 42.9108 | 37.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 42.9108 | 37.6422 | Изменение стоимости реализации в соответствии с заключенным договором. Изменение срока окончания реализации по причине оплаты кредиторской задолженности.
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 199.1125 | 5.6803 | 178.1783 | 0 | 15.254 | 199.1125 | 5.6803 | 178.1783 | 0 | 15.254 | нд | 199.1125 | нд | 199.1125 | нд | 199.1125 | 0 | 0 | 20.6556 | 0 | 178.4569 | 6.5073 | 0 | 192.6052 | 0 | 0 | 0 | нд | 199.1125 | 199.1125 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10кВ ф. Дружба от ПС 110/10кВ Казарово (переустройство, заявитель Бадретдинов И.Г.; ВЛ-0.4кВ протяженностью 0.07 км) | N_TP3300.VL.0109 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.37855 | 0.034278 | 0.19029 | 0 | 0.15398 | 0.18259 | 0.035517 | 0.10247 | 0 | 0.044602 | нд | 0.37855 | нд | 0 | нд | 0.18259 | 0.37855 | 0 | 0 | 0.18259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.18259 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/35/10кВ «Мичурино», ВЛ-10кВ ф. «Больница» (переустройство, заявитель Администрация Исетского муниципального района; ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,21км) | N_TP3400.VL.0087 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 0.04525 | 0.04525 | 0.20894 | 0.33626 | 0.12676 | 0.20894 | 0 | 0.000558 | 0.31041 | 0.10091 | 0.20894 | 0 | 0.000558 | нд | 0.12732 | нд | 0 | нд | -1e-08 | 0.12732 | 0.10147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации проекта в связи с оплатой кредиторской задолжности в 2025 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" (переустройство, заявитель ООО "СЗ "Самолет-Чаркова", КЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км.) | N_TP3300.KL.0014 | С | 2024 | 2025 | 2025 | нд | 0.48105 | 0 | 2.9926 | 0.62798 | 0.65695 | 0.051943 | 1.6557 | 2.9926 | 0.62798 | 0.65695 | 0.051943 | 1.6557 | нд | 2.9926 | нд | 0.17862 | нд | 2.9806 | 2.814 | 0.012 | 0.17862 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17862 | 2.9806 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (заявитель ООО СЗ "Граффити", переустройство КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,062 км) | N_TP3300.KL.0015 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1118 | 0.30773 | 4.4827 | 0 | 0.32135 | 5.1118 | 0.30773 | 4.4827 | 0 | 0.32135 | нд | 5.1118 | нд | 5.1118 | нд | 5.1118 | 0 | 0 | 5.1118 | 0 | 0 | 5.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1118 | 5.1118 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Комарово; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Молодежная; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Новотехническая; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВОЛС по КВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Ожогино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х2,128 км; 1х2,291 км; 1х1,881 км; 1х2,043 км; 1х1,915 км;1х1,915 км; 1х0,191 км; 1х0,145 км; 1х0,07 км. ВОЛС 1х2,001 км; 3х1,915 км; 1х1,312 км; 2х0,273 км; 1х0,07 км; заявитель ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог") | N_TP3300.VL.0110 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 15.7984 | 348.2291 | 0 | 332.1315 | 0.56649 | 15.5311 | 348.7807 | 0 | 332.1315 | 0.56649 | 16.0827 | нд | 332.4307 | нд | 91.0561 | нд | 248.3807 | 241.3746 | 84.6016 | 91.0561 | 248.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 91.0561 | 248.3807 | Уточнение стоимости реализации в соответствии с расчетом. Изменение срока реализации в соответствии с фактическим графиком реализации работ.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Сибирь-ТП-II от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство, заявитель администрация Червишевского МО монтаж опоры 1 шт.) | N_TP3300.VL.0111 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.35855 | 0.23985 | 0.1102 | 0 | 0.008498 | 0.47734 | 0.23985 | 0.22899 | 0 | 0.008498 | нд | 0.35855 | нд | 0.1187 | нд | 0.23749 | 0.23985 | 0.23985 | 0.1187 | 0.23749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1187 | 0.23749 | Изменение стоимости проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 35/10 кВ Лыбаево ВЛ 10 кВ ф. Шиликуль с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство, заявитель ООО "ТИТАН-ПРОФИЛЬ", ВЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км.) | N_TP3400.VL.0088 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.672 | 0.33516 | 0.76728 | 0 | 0.56952 | 1.672 | 0.33516 | 0.76728 | 0 | 0.56952 | нд | 1.672 | нд | 0 | нд | 0.78573 | 1.672 | 0.88623 | 0 | 0.78573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.78573 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ н.п. Емуртла Упоровского РЭС Южного ТПО (замена ВЛ 10 кВ на КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,095 км) | O_TP3400.VL.0090 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.6029 | 0.7529 | 1.4902 | 0.096659 | 0.26309 | 0.84687 | 0.22892 | 0.48837 | 0.049487 | 0.080089 | нд | 2.6029 | нд | 2.0794 | нд | 0.2739 | 0.52348 | 0.57296 | 2.0794 | 0.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0794 | 0.2739 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменений сроков реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ Абатск-Лапино; ВЛ 110 кВ Ишим-Лапино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,06 км; заявитель АО "Транснефть Западная Сибирь") | O_TP3500.VL.0085 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.98551 | 0.15298 | 0.66065 | 0 | 0.17188 | 0.96642 | 0.098628 | 0.62095 | 0 | 0.24685 | нд | 0.98551 | нд | 0.98551 | нд | 0.96642 | 0 | 0 | 0.98551 | 0 | 0 | 0.96642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98551 | 0.96642 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Решетниково от ПС 110/10 кВ "Молчаново" (переустройство, заявитель МКУ "Служба заказчика Тюменского района", ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,125 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,035 км.) | O_TP3300.VL.0112 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.60246 | 0.098231 | 0.38647 | 0.018856 | 0.098904 | 0.60246 | 0.098231 | 0.38647 | 0.018856 | 0.098904 | нд | 0.60246 | нд | 0.031536 | нд | 0.60246 | 0.57092 | 0 | 0.031536 | 0.60246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.031536 | 0.60246 | Без изменения стоимости и срока окончания реализации инвестиционного проекта. Изменение срока начала реализации в соответствии с фактически начатыми работами.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ; КЛ 10 кВ ф. Муллаши с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили", воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Домостроитель от ПС 110/10 кВ "Винзили", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0113 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8832 | 0 | 3.8832 | 0 | 0 | 3.8832 | 0 | 3.8832 | 0 | 0 | нд | 3.8832 | нд | 1.9416 | нд | 3.8832 | 1.9416 | 0 | 1.9416 | 0 | 0 | 3.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9416 | 3.8832 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ 110 кВ "Княжево-Богандинка", воздушной линии электропередач 110 кВ "Приозерная-Кыштырла-ЖБИ", электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ, электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Марай с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Кыштырла" (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 2,351 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,4 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,387 км, заявитель ФКУ "Уралуправтодор") | O_TP3300.VL.0114 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 50.2226 | 0 | 50.172 | 0 | 0.050613 | 50.2226 | 0 | 50.172 | 0 | 0.050613 | нд | 50.2226 | нд | 50.2226 | нд | 13.7157 | 0 | 36.5069 | 50.2226 | 0 | 0 | 13.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 50.2226 | 13.7157 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком. Без изменения стоимости реализации проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. ОПХ с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Утяшево, ВЛ 10 кВ ф. Стрела-1 от яч. №1 секции №2 БРТП Московский до БКТП № 3492 н.п. Московский (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,498 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,494 км, замена КТП 0,25 МВА; заявитель ГКУ ТО "УКС") | O_TP3300.KL.0016 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.2259 | 1.2197 | 3.9357 | 2.0941 | 0.97637 | 8.2259 | 1.2197 | 3.9357 | 2.0941 | 0.97637 | нд | 8.2259 | нд | 0 | нд | 8.2259 | 8.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.2259 | Изменение срока реализации проекта по причине продления сроков проектирования (заключено доп. соглашение), связанного с возникшей в ходе реализации работ необходимостью корректировки трассы прохождения ВЛ, в связи с невозможностью отвода земельных участков. Без изменения стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,09 км, заявитель ООО «ВАГ Авто») | O_TP3300.VL.0116 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1488 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 1.1946 | 0.29889 | 0.4712 | 0 | 0.42448 | нд | 1.1488 | нд | 0.57442 | нд | 1.1946 | 0.57442 | 0 | 0.57442 | 0.49816 | 0 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57442 | 1.1946 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного исполнения обязательств подрядчиком. Уточнение стоимости реализации проекта в соответствии с требованиями.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф.Онохино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,08 км, заявитель Хамидуллин А.В.) | O_TP3300.VL.0115 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.1921 | 0.28327 | 0.66554 | 0.029065 | 0.2142 | 1.1921 | 0.28327 | 0.66554 | 0.029065 | 0.2142 | нд | 1.1921 | нд | 1.1921 | нд | 1.1921 | 0 | 0 | 1.1921 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1921 | 1.1921 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой дополнительного оборудования (реклоузеры 10 кВ - 35 шт.) | O_TP3300.VL.0117 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 97.3011 | 1.2086 | 12.2156 | 70.9082 | 12.9687 | 97.3011 | 1.2086 | 12.2156 | 70.9082 | 12.9687 | нд | 97.3011 | нд | 95.9919 | нд | 32.3652 | 1.3092 | 64.936 | 95.9919 | 0 | 0 | 32.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 95.9919 | 32.3652 | Изменение срока реализации по причине оптимизации параметров ИПР в рамках доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Тополя» (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км в КЛ 10 кВ протяжённостью 2х0,19 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; заявитель ООО «Монолит») | O_TP3300.KL.0017 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5818 | 0.50306 | 1.7215 | 0.18745 | 0.16977 | 2.5818 | 0.50306 | 1.7215 | 0.18745 | 0.16977 | нд | 2.5818 | нд | 0.099757 | нд | 2.5818 | 2.4821 | 0 | 0.099757 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099757 | 2.5818 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с изменением графика производства работ.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы", отпайки ВЛ 10 кВ от опоры № 84 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 3445 н.п. Тюмень (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х3,570 км в КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,523 км, демонтаж отпайки ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,703 км; заявитель ООО "ИДК"ЭНКО") | O_TP3300.VL.0118 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.2319 | 0.89959 | 6.9216 | 0.32567 | 1.0851 | 9.2319 | 0.89959 | 6.9216 | 0.32567 | 1.0851 | нд | 9.2319 | нд | 1.0213 | нд | 9.2319 | 8.2106 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 9.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0213 | 9.2319 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Луговая с ВЛ 0,4 кВ и зданием ТП от ПС 110/10 кВ "Кулаково" (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,22 км; заявитель Бурыка О.А.) | O_TP3300.VL.0119 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2089 | 0.10994 | 0.87335 | 0 | 0.22565 | 1.2089 | 0.10994 | 0.87335 | 0 | 0.22565 | нд | 1.2089 | нд | 0.13871 | нд | 1.2089 | 1.0702 | 0 | 0.13871 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13871 | 1.2089 | Без изменения стоимости и срока окончания реализации инвестиционного проекта. Изменение срока начала реализации в соответствии с фактически начатыми работами.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Речкино с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,055 км; заявитель ИП Волокитин М.В.) | O_TP3300.VL.0120 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.77859 | 0.097694 | 0.31096 | 0 | 0.36993 | 0.77859 | 0.097694 | 0.31096 | 0 | 0.36993 | нд | 0.77859 | нд | 0.3157 | нд | 0.77859 | 0.4629 | 0 | 0.3157 | 0.77859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3157 | 0.77859 | Без изменения стоимости и срока окончания реализации инвестиционного проекта. Изменение срока начала реализации в соответствии с фактически начатыми работами.
3.2.2.1 | Реконструкция линии электропередач двухцепной ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Алебашевская до РП 48,44 на первом этапе ВЛ на участках опор №1-1...1-12 (переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,015 км; заявитель АО СЗ «АКВА») | O_TP3300.VL.0122 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.8855 | 0.0062253 | 0.5208 | 0.21711 | 0.14137 | 0.8855 | 0.0062253 | 0.5208 | 0.21711 | 0.14137 | нд | 0.8855 | нд | 0.40002 | нд | 0.8855 | 0.48549 | 0 | 0.40002 | 0.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40002 | 0.8855 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Перевалово с ВЛ 0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ «Перевалово» (переустройство ВЛ 10 кВ демонтаж протяженностью 1х0,22 км, монтаж протяженностью 1х0,27 км; заявитель Мамедов А.А.) | P_TP3300.VL.0123 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9887 | 0.28327 | 1.3253 | 0.041682 | 0.33842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9887 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9887 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.9887 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 06.06.2024 №ZP01.3000.2024.2012
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,75 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,95 км; заявитель ООО "Создатели. Четвертый") | P_TP3300.KL.0018 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8554 | 0.52846 | 3.4931 | 0.26582 | 0.56803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8554 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.8554 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации (денежная форма) от 31.05.2023 № ZP01.3000.2022.3776
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Покровка" ВЛ 10 кВ Никитино с ВЛ 0,4 кВ (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,153 км, монтаж протяженностью 1х0,165 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; заявитель ООО "Старец Григорий") | P_TP3400.VL.0091 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8625 | 0.29491 | 1.0413 | 2.0812 | 0.44514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8625 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 3.6125 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8625 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 31.07.2024 №ZP01.3000.2024.2148
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (ф. Л-2 оп. № 1 от КТП 10/0,4 кВ № 499-оп. № 1/3 н.п. Мелиораторов) (переустройство ВЛ 0,4 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,07 км, монтаж протяженностью 1х0,08 км; заявитель Доровская Н.В.) | P_TP3300.VL.0125 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25576 | 0.010495 | 0.092122 | 0 | 0.15314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.25576 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 03.09.2024 №ZP01.3000.2024.1068
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Комарово с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ Тополя (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,29 км, монтаж протяженностью 1х0,53 км; заявитель ООО «Релакс») | P_TP3300.VL.0126 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6507 | 0.2043 | 1.0079 | 0.11643 | 0.32208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6507 | нд | 0 | нд | 1.6507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6507 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 21.08.2024 №ZP01.3000.2024.3033
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ, 63 кВА ВЛ 10 кВ ф. Кордон ПС 220/110/10 кВ Ожогино (переустройство ВЛ 10 кВ: демонтаж протяженностью 1х0,006 км, монтаж протяженностью 1х0,03 км; монтаж КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,135 км; заявитель Джафаров С.Г. оглы) | P_TP3300.VL.0127 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2608 | 0.055439 | 0.8547 | 0 | 0.35066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2608 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2608 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 09.09.2024 №ZP01.3000.2024.2596
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Поселок с ВЛ 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ «Монтажная» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,105 км; ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,155; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,84 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,173 км; 1х0,04 км, замена ТП 10/0,4 кВ – 1 шт; заявитель ИП Воронов А.А.) | P_TP3300.VL.0128 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4407 | 0.28045 | 2.7301 | 0.77697 | 0.65323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4407 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4407 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 10.12.2024 №ZP01.3000.2024.4932
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ-3 с отпайкой на ПС КОС, электросетевого комплекса ВЛ - 110 кВ Иртыш - Тобольская ТЭЦ 1ц, 2ц (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 0,334 км, заявитель ООО "Запсибнефтехим) | P_TP3600.VL.0110 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.6593 | 9.3003 | 34.5035 | 0 | 3.8555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 47.6593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45.5727 | нд | 2.0867 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 47.6593 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 23.01.2025 №ZP01.3000.2024.4226
3.2.2.1 | Реконструкция РС Южного РЭС (ВЛ 10 кВ ф. Головино; ВЛ 10 кВ ф.Акияры 1; ВЛ 10 кВ ф.Акияры 2; КВЛ 10 кВ ф.Муллаши, ВЛ 10 кВ ф.ОПХ) (замена провода на СИП общей протяженностью 53 км; установка ВДТ - 1 шт., замена опор - 201 шт.) | P_TP3300.VL.0121 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 154.8895 | 5.2345 | 121.176 | 20.199 | 8.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 154.8895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 129.4556 | нд | 25.4339 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 154.8895 | Включение нового проекта в связи с обеспечением безаварийного функционирования объектов за счет исключения многочисленных дефектов. Снижение вероятности аварийных отключений, снижение потерь и повышение качества электрической энергии за счет увеличения пропускной способности провода путем увеличения сечения. Снижение эксплуатационных затрат за счет применения защищенного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Исключение травмоопасных мест с заменой дефектных деревянных опор на железобетонные. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Акт тех.обследования от 16.11.2017 № 1. Исполнение программы модернизации (реновации) ВЛ 0,4-20 кВ филиала ТЭС.
3.2.2.1 | Реконструкция РС Северного РЭС (ВЛ 10 кВ ф.Светлое; ВЛ 10 кВ ф.Якорь; ВЛ 10 кВ ф.Чикча; ВЛ 10 кВ ф.Ембаево) (замена провода на СИП общей протяженностью 33,424 км) | P_TP3300.VL.0124 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.8285 | 5.6521 | 135.6813 | 0 | 8.495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 149.8285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.2453 | нд | 96.5831 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 149.8285 | Включение нового проекта в связи с обеспечением безаварийного функционирования объектов за счет исключения многочисленных дефектов. Снижение вероятности аварийных отключений, снижение потерь и повышение качества электрической энергии за счет увеличения пропускной способности провода путем увеличения сечения. Снижение эксплуатационных затрат за счет применения защищенного провода вместо неизолированного. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Акт тех.обследования от 16.11.2017 № 1. Исполнение программы модернизации (реновации) ВЛ 0,4-20 кВ филиала ТЭС.
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. В. Бор от ПС 110/10 кВ «Казарово» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,050 км; реклоузера 10 кВ - 1 шт.; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,2 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,09 км; реклоузера 10 кВ - 1 шт.; заявитель ООО «Салаирский») | P_TP3300.KL.0019 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5912 | 0.56021 | 2.7762 | 2.3894 | 0.86531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5912 | нд | 0 | нд | 0.56021 | нд | 6.031 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.5912 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 11.10.2024 №ZP01.3000.2024.461
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы», ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ «Щербаковская» (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,22 км; 1х0,395 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,28 км; 1х0,415 км; заявитель ООО «Стройлюкс») | P_TP3300.KL.0020 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1346 | 0.446 | 3.8922 | 0.18984 | 0.6066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1346 | нд | 0 | нд | 0.446 | нд | 4.6886 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1346 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 20.12.2024 №ZP01.3000.2024.5655
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ф. ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево", кабеля силового 10 кВ ф. Московский от яч. № 103 ЗРУ - 10 кВ ПС 110 кВ Комарово до оп. № 52 ВЛ 10 кВ "Московский", кабеля силового 10 кВ Учхоз от яч. № 212 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Комарово до оп. № 51 ВЛ 10 кВ "Московский", отпайка от оп. № 74 ВЛ 10 кВ ф. Плеханово ПС 110 кВ Комарово в сторону КТП № 3300 н.п. Тюмень (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,56 км; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,786 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,159 км; заявитель ГКУ ТО "УАД") | P_TP3300.KL.0021 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2051 | 0.033619 | 15.2078 | 1.1038 | 0.8599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.2051 | нд | 0 | нд | 0.28362 | нд | 16.7148 | нд | 0.20674 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 17.2051 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 28.03.2025 №ZP01.3000.2025.862
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Матуши" ВЛ 10 кВ ф. "Матуши-1", от ПС 110/10 кВ "Матуши" ВЛ 10 кВ ф. "Матуши-2" с ВЛ 0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,36 км, 1х0,36 км; монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,43 км; заявитель ООО «ТюменьВторСырье») | P_TP3400.VL.0092 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1812 | 0.4226 | 2.2413 | 0.10639 | 0.41093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1812 | нд | 0 | нд | 0.4226 | нд | 2.7586 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.1812 | Новый объект. Исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации от 14.04.2025 №ZP01.3000.2025.716
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ фидер Дмитриево от ПС Ситниково с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство: демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,09 км, 1х0,175 км; монтаж КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км; заявитель ГКУ ТО "УКС") | P_TP3400.KL.0001 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2404 | 0.35088 | 0.651 | 0.018412 | 0.22008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2404 | нд | 0 | нд | 0.075533 | нд | 1.0893 | нд | 0.075533 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2404 | Новый объект. Исполнение обязательств по Договору о предоставлении денежной компенсации от 24.04.2025 №ZP01.3000.2025.1118
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.7512 | 132.3773 | 570.8402 | 1523.9556 | 47.6039 | 963.5481 | 363.451 | 149.3525 | 1521.8631 | 46.0345 | 938.122 | 366.5443 | 171.1622 | 0 | 953.1155 | 0 | 319.6465 | 0 | 327.6648 | 633.469 | 623.3581 | 100.5993 | 25.3884 | 77.5692 | 74.7377 | 9.7345 | 96.217 | 131.7435 | 131.3217 | 0 | 0 | 319.6465 | 327.6648 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0.087547 | 84.8961 | 7.2393 | 56.3491 | 0 | 21.3077 | 84.8961 | 7.2393 | 56.3491 | 0 | 21.3077 | нд | 84.8085 | нд | 84.8085 | нд | 84.8085 | 0 | 0 | 7.2393 | 0 | 77.5692 | 7.2393 | 0 | 77.5692 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.8085 | 84.8085 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в целях оптимизации параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | С | 2017 | 2025 | 2026 | 9.8877 | 9.8877 | 15.5052 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | 75.1174 | 10.4237 | 53.032 | 5.0721 | 6.5896 | нд | 59.6122 | нд | 49.1885 | нд | 56.9215 | 10.4237 | 2.6906 | 49.1885 | 0 | 0 | 56.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 49.1885 | 56.9215 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в целях оптимизации параметров инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | З | 2017 | 2025 | 2027 | 80.8635 | 80.8635 | 237.4907 | 810.632 | 14.3756 | 735.2548 | 6.5021 | 54.4995 | 806.8068 | 12.9724 | 712.9024 | 5.7959 | 75.1361 | нд | 573.1413 | нд | 0 | нд | -9.0949e-13 | 573.1413 | 569.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с заключенными договорами подряда. Изменения срока реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью агроухода.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 775 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | И | 2018 | 2024 | 2025 | нд | 41.6261 | 262.1172 | 311.7282 | 1.941 | 35.0872 | 236.7474 | 37.9525 | 313.4608 | 1.7748 | 32.0135 | 240.5469 | 39.1256 | нд | 49.611 | нд | -6.3949e-14 | нд | 0.041051 | 49.611 | 51.3025 | 0 | 0.041051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.041051 | Изменение стоимости проекта с НДС связано с корректировкой размера необлагаемых затрат. Изменение сроков реализации проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности.
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | П | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 55.6395 | 143.5696 | 0.77283 | 13.7849 | 109.3619 | 19.65 | 143.5696 | 0.77283 | 13.7849 | 109.3619 | 19.65 | нд | 87.9301 | нд | 87.8814 | нд | 87.8814 | 0.048773 | 0.048773 | 24.9256 | 25.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9557 | 62.534 | 0 | нд | 87.8814 | 87.8814 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости проекта с НДС связано с корректировкой размера необлагаемых затрат.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | П | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 14.8985 | 5.9852 | 0.095309 | 5.7675 | 3.0505 | 14.8985 | 5.9852 | 0.095309 | 5.7675 | 3.0505 | нд | 14.8985 | нд | 14.6543 | нд | 14.8985 | 0.2442 | 0 | 14.6543 | 0 | 0 | 5.9852 | 0 | 8.9133 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.6543 | 14.8985 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.Без изменений стоимости реализации.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.5916 | 0.15632 | 4.0037 | 0 | 0.43158 | 4.5916 | 0.15632 | 4.0037 | 0 | 0.43158 | нд | 4.5916 | нд | 4.5916 | нд | 4.5916 | 0 | 0 | 4.5916 | 0 | 0 | 4.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5916 | 4.5916 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Тобольская – Ульяновская, ВЛ 110 кВ Тобольская – Кутарбитка с отпайкой на ПС Сумкино (замена 4 опор и установка 1 дополнительной опоры на участке протяженностю 1,81 км) | O_TP3600.VL.0105 | П | 2027 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 78.5222 | 6.71 | 65.9411 | 0 | 5.8711 | 78.5222 | 6.71 | 65.9411 | 0 | 5.8711 | нд | 78.5222 | нд | 78.5222 | нд | 78.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7345 | 9.7345 | 68.7877 | 68.7877 | 0 | нд | 78.5222 | 78.5222 | Новый объект. Для модернизации технологического оборудования до современного технического уровня, повышение надежности работы энергетической системы, увеличение прибыли путем повышения объемов отпускаемой мощности, повышение надежности электроснабжения населения и социально значимых объектов, устойчивое развитие энергосистемы в целом.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 22.262 | 22.262 | 333.4085 | 2032.2248 | 4.046 | 445.6631 | 1320.895 | 261.6208 | 2032.4991 | 4.039 | 454.0686 | 1256.0616 | 318.3298 | 0 | 1698.8163 | 0 | 1016.8617 | 0 | 942.8887 | 681.9546 | 756.2019 | 355.393 | 274.572 | 42.3586 | 122.3099 | 52.184 | 23.4987 | 566.9262 | 522.5082 | 0 | 0 | 1016.8617 | 942.8887 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 22.262 | 22.262 | 333.4085 | 2032.2248 | 4.046 | 445.6631 | 1320.895 | 261.6208 | 2032.4991 | 4.039 | 454.0686 | 1256.0616 | 318.3298 | 0 | 1698.8163 | 0 | 1016.8617 | 0 | 942.8887 | 681.9546 | 756.2019 | 355.393 | 274.572 | 42.3586 | 122.3099 | 52.184 | 23.4987 | 566.9262 | 522.5082 | 0 | 0 | 1016.8617 | 942.8887 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | С | 2023 | 2027 | 2027 | 22.262 | 22.262 | 54.1169 | 347.9997 | 1.2328 | 79.944 | 222.3538 | 44.4691 | 347.9997 | 1.2432 | 73.7163 | 227.2221 | 45.8181 | нд | 293.8828 | нд | 134.1572 | нд | 115.7722 | 159.7256 | 178.1106 | 55.4161 | 65.7163 | 26.5571 | 26.5571 | 52.184 | 23.4987 | 0 | 0 | 0 | нд | 134.1572 | 115.7722 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | И | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | 214.2514 | 1508.0612 | 2.5587 | 325.094 | 980.2537 | 200.1548 | 1508.0611 | 2.5564 | 339.0568 | 915.691 | 250.7569 | нд | 1293.8098 | нд | 818.1827 | нд | 764.9381 | 475.6271 | 528.8716 | 251.2565 | 187.532 | 0 | 54.8979 | 0 | 0 | 566.9262 | 522.5082 | 0 | нд | 818.1827 | 764.9381 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | 65.0402 | 176.1639 | 0.25448 | 40.6251 | 118.2875 | 16.9969 | 176.4383 | 0.23935 | 41.2955 | 113.1485 | 21.7549 | нд | 111.1237 | нд | 64.5218 | нд | 62.1784 | 46.6019 | 49.2197 | 48.7204 | 21.3237 | 15.8014 | 40.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 64.5218 | 62.1784 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 552.3242 | 778.427 | 1066.1301 | 4976.6323 | 154.9049 | 1810.6326 | 2466.6051 | 544.4897 | 6742.5173 | 146.1115 | 2110.2561 | 3719.626 | 766.5237 | 0 | 3910.5022 | 0 | 2351.766 | 0 | 4058.3178 | 1558.7362 | 1618.0693 | 1279.3616 | 700.9749 | 969.7743 | 390.9218 | 102.0792 | 762.8509 | 0 | 274.9163 | 659.9474 | 0 | 2351.215 | 2789.6112 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 223.7 | 264.2413 | 344.9594 | 2172.7126 | 82.7052 | 1040.1512 | 763.0248 | 286.8315 | 2802.735 | 81.8796 | 1228.3329 | 1020.2427 | 472.2798 | 0 | 1827.7532 | 0 | 1414.7714 | 0 | 2120.2897 | 412.9818 | 337.4859 | 667.195 | 132.7111 | 644.9463 | 336.5572 | 102.0792 | 715.6067 | 0 | 274.9163 | 659.9474 | 0 | 1414.2205 | 2119.7387 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 13.5721 | 13.5721 | 3.0988 | 121.7487 | 3.0988 | 14.5384 | 68.1932 | 35.9182 | 121.7487 | 3.0988 | 14.5384 | 68.1932 | 35.9182 | нд | 118.6499 | нд | 59.5502 | нд | 57.8051 | 59.0997 | 60.8448 | 59.5502 | 16.847 | 0 | 40.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.5502 | 57.8051 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | С | 2023 | 2026 | 2027 | 6.8265 | 6.8265 | 0.41437 | 86.7116 | 0.95764 | 77.5459 | 0 | 8.2081 | 86.7116 | 0.95764 | 77.5459 | 0 | 8.2081 | нд | 86.2972 | нд | 86.2972 | нд | 86.2972 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 85.8806 | 43.1486 | 0 | 43.1486 | 0 | 0 | 0 | нд | 86.2972 | 86.2972 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | С | 2016 | 2027 | 2029 | 28.5061 | 40.7801 | 1.8327 | 248.4691 | 5.2765 | 54.773 | 169.2386 | 19.1809 | 437.3031 | 4.1448 | 68.1479 | 271.8721 | 93.1383 | нд | 246.6364 | нд | 243.7525 | нд | 433.3734 | 2.8839 | 2.097 | 118.7192 | 0 | 125.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2627 | 402.1108 | нд | 243.7525 | 433.3734 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение технических решений в рамках актуализации перечня и стоимости оборудования на основании импортозамещающих мероприятий. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | С | 2016 | 2026 | 2029 | 25.2981 | 43.4855 | 3.3472 | 211.4396 | 3.3856 | 43.1928 | 142.921 | 21.9402 | 400.6497 | 5.5224 | 73.6571 | 271.9687 | 49.5015 | нд | 208.0924 | нд | 206.1586 | нд | 395.3734 | 1.9338 | 1.9291 | 42.8508 | 0 | 163.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5367 | 257.8367 | нд | 206.1586 | 395.3734 | Изменение стоимости, технических параметров инвестиционного проекта в соответствии с корректировкой проектно-сметной документации с учетом актуальных ТКП на оборудование, индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение технических решений в рамках актуализации перечня и стоимости оборудования на основании импортозамещающих мероприятий. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 14.189 | 14.189 | 55.6846 | 133.3972 | 2.1945 | 50.0102 | 41.0132 | 40.1792 | 131.5809 | 2.1945 | 28.6649 | 73.0578 | 27.6638 | нд | 77.7125 | нд | 0 | нд | 0 | 77.7125 | 75.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | З | 2016 | 2025 | 2025 | 17.9223 | 17.9223 | 50.8029 | 152.5432 | 2.7036 | 30.4726 | 72.9894 | 46.3776 | 148.2325 | 2.7036 | 30.7251 | 86.9 | 27.9037 | нд | 101.7402 | нд | 0 | нд | 0 | 101.7402 | 97.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | С | 2023 | 2027 | 2023 | 22.6803 | 22.6803 | 1.5553 | 111.6345 | 1.5553 | 72.7309 | 24.5205 | 12.8278 | 1.5553 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | нд | 110.0792 | нд | 110.0792 | нд | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 110.0792 | 0 | Изменение стоимости и срока реализации по причине отказа от дальнейшей реализации. Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО проведена в рамках капитального ремонта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | С | 2019 | 2027 | 2028 | 6.8649 | 6.8649 | 1.3279 | 57.8992 | 2.7475 | 6.1198 | 36.2311 | 12.8008 | 57.8992 | 2.7475 | 6.1198 | 36.2311 | 12.8008 | нд | 56.5713 | нд | 55.0938 | нд | 54.2043 | 1.4775 | 2.367 | 37.6747 | 0 | 17.4191 | 0 | 0 | 40.8078 | 0 | 13.3965 | 0 | нд | 55.0938 | 54.2043 | Изменение стоимости проекта с НДС связано с корректировкой размера необлагаемых затрат. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 4.9503 | 4.9503 | 1.0406 | 35.9536 | 2.0246 | 3.0371 | 27.5501 | 3.3418 | 35.9536 | 2.0246 | 3.0371 | 27.5501 | 3.3418 | нд | 34.9129 | нд | 33.8464 | нд | 33.8464 | 1.0665 | 1.0665 | 28.6478 | 0 | 5.1986 | 0 | 0 | 28.6478 | 0 | 5.1986 | 0 | нд | 33.8464 | 33.8464 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | С | 2021 | 2027 | 2028 | 5.1441 | 5.1441 | 1.0406 | 37.1776 | 2.0246 | 3.0808 | 28.8674 | 3.2048 | 37.1776 | 2.0246 | 3.0808 | 28.8674 | 3.2048 | нд | 36.1369 | нд | 35.0704 | нд | 35.0704 | 1.0665 | 1.0665 | 30.0176 | 0 | 5.0528 | 0 | 0 | 30.0176 | 0 | 5.0528 | 0 | нд | 35.0704 | 35.0704 | Корректировка стоимости в соответствии с утвержденной ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | С | 2013 | 2026 | 2027 | 18.4312 | 18.4312 | 2.4876 | 184.7674 | 12.1265 | 98.0522 | 73.6744 | 0.9142 | 184.7674 | 12.1265 | 98.0522 | 73.6744 | 0.9142 | нд | 182.2798 | нд | 182.2798 | нд | 182.2798 | 0 | 0 | 182.2798 | 0 | 0 | 10.4236 | 0 | 171.8562 | 0 | 0 | 0 | нд | 182.2798 | 182.2798 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | С | 1993 | 2027 | 2028 | 10.8531 | 10.8531 | 33.2452 | 160.9775 | 10.4969 | 129.1886 | 12.505 | 8.7869 | 160.9775 | 10.4969 | 129.1886 | 12.505 | 8.7869 | нд | 127.7323 | нд | 127.7323 | нд | 127.7323 | 0 | 0 | 6.0528 | 0 | 121.6795 | 6.0771 | 0 | 39.1862 | 0 | 82.4691 | 0 | нд | 127.7323 | 127.7323 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2026 | 2027 | 2.0624 | 2.0624 | 1.0879 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | 16.5707 | 1.0879 | 12.4918 | 0 | 2.991 | нд | 15.4828 | нд | 15.4828 | нд | 15.4828 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 13.9828 | 1.5 | 0 | 13.9828 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4828 | 15.4828 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с расторжением договора на СМР с ООО "Электросетьстрой". Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | С | 2015 | нд | нд | 16.6708 | 16.6708 | 24.1155 | 24.6665 | 1.4351 | 22.1396 | 0 | 1.0918 | 25.1257 | 1.4351 | 22.1397 | 0.45916 | 1.0918 | нд | 0.55096 | нд | 0.55096 | нд | 1.0102 | 0 | 0 | 0 | 0.45916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.45916 | Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности. Дальнейшая реализация объекта исключена по причине длительных судебных разбирательств с подрядчиком. Изменение стоимости под факт принятых от подрядчика работ.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2023 | 2024 | 2027 | нд | нд | 1.8696 | 27.2 | 3.0701 | 22.5034 | 0 | 1.6265 | 385.0747 | 3.3261 | 246.1441 | 0 | 135.6046 | нд | 25.3304 | нд | 0 | нд | 361.346 | 25.3304 | 21.8591 | 0 | 0.58716 | 0 | 113.8037 | 0 | 246.9552 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 361.346 | Изменение сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине выявления в ходе проектирования дополнительных площадей просек трасс ВЛ 10 кВ, подлежащих доведению до нормативной ширины в границах охранной зоны.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО - 85.73 га | I_TP3400.VL.0066 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | 11.643 | 49.8517 | 2.4405 | 44.4219 | 0 | 2.9893 | 49.8517 | 2.4405 | 44.4219 | 0 | 2.9893 | нд | 38.2087 | нд | 0 | нд | 17.1289 | 38.2087 | 21.0798 | 0 | 17.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 17.1289 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации.
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | С | 2020 | 2024 | 2025 | 1.6596 | 1.6596 | 17.676 | 25.902 | 2.3332 | 18.628 | 0 | 4.9408 | 22.8329 | 3.0921 | 17.7644 | 0 | 1.9764 | нд | 8.2259 | нд | 0 | нд | 1.7024 | 8.2259 | 3.4545 | 0 | 1.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7024 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Перенос срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (603,56 Га) | I_TP3600.VL.0094 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 19.8579 | 19.8579 | 132.6895 | 198.4558 | 9.1002 | 168.2578 | 0 | 21.0977 | 197.0947 | 9.0336 | 167.1359 | 0 | 20.9252 | нд | 65.7663 | нд | 39.8275 | нд | 31.6889 | 25.9387 | 32.7163 | 39.8275 | 16.7172 | 0 | 14.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 39.8275 | 31.6889 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Перенос срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.6028 | 0.25108 | 0.01673 | 2.7742 | 0.56079 | 3.6028 | 0.25108 | 0.01673 | 2.7742 | 0.56079 | нд | 3.6028 | нд | 0.57753 | нд | 3.6028 | 3.0253 | 0 | 0 | 1.465 | 0.57753 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57753 | 3.6028 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | С | 2024 | 2027 | 2027 | нд | 10.1551 | 0 | 140.5833 | 4.4233 | 107.5496 | 16.1614 | 12.449 | 144.7307 | 4.4233 | 111.0896 | 16.3982 | 12.8197 | нд | 140.5833 | нд | 135.9796 | нд | 140.127 | 4.6037 | 4.6037 | 39.1226 | 0 | 96.857 | 39.1226 | 0 | 101.0044 | 0 | 0 | 0 | нд | 135.9796 | 140.127 | Изменение стоимости в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключателей В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | С | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 15.8654 | 6.5868 | 1.0581 | 5.8342 | 2.3862 | 21.3266 | 3.4881 | 3.3652 | 9.29 | 5.1833 | нд | 15.8654 | нд | 9.2786 | нд | 21.3266 | 6.5868 | 0 | 5.8342 | 3.4881 | 3.4443 | 17.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.2786 | 21.3266 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КС-8, ПС 110 кВ Сетово, ПС 110 кВ Речпорт (технические средства охраны) | N_TP3600.PS.0048 | С | 2024 | 2024 | 2025 | 4.277 | 4.2018 | 0 | 52.6636 | 1.4369 | 25.7607 | 12.582 | 12.884 | 41.2704 | 1.3951 | 21.6282 | 12.5325 | 5.7146 | нд | 52.6636 | нд | 0 | нд | 31.1984 | 52.6636 | 10.072 | 0 | 31.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 31.1984 | Изменения срока реализации в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией ООО "ГК "СвязьИнфоПроект". Изменение стоимости реализации в соответствии с утвержденной ПСД, заключенными договорами подряда.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Бачкун (технические средства охраны) | N_TP3300.PS.0134 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 3.9342 | 3.9342 | 0 | 44.1215 | 1.0037 | 22.806 | 12.4843 | 7.8276 | 44.1215 | 1.0037 | 22.806 | 12.4843 | 7.8276 | нд | 44.1215 | нд | 43.1178 | нд | 43.1178 | 1.0037 | 1.0037 | 43.1178 | 43.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.1178 | 43.1178 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Корректировка срока в связи с переносом оплаты кредиторской задолженности в рамках доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция системы кондиционирования серверной ТЭС (монтаж системы кондиционирования в количестве 1 шт.) | O_TP3300.PH.0025 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 23.4669 | 0.41411 | 5.777 | 15.4844 | 1.7914 | 23.4669 | 0.41411 | 5.777 | 15.4844 | 1.7914 | нд | 23.4669 | нд | 23.0528 | нд | 23.4669 | 0.41411 | 0 | 23.0528 | 0 | 0 | 23.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.0528 | 23.4669 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории РПБ Казанского РЭС (замена ограждения протяженностью 250 м) | O_TP3500.PH.0013 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.0433 | 0.5302 | 5.9984 | 0 | 0.51472 | 7.0433 | 0.5302 | 5.9984 | 0 | 0.51472 | нд | 7.0433 | нд | 7.0433 | нд | 7.0433 | 0 | 0 | 0.5302 | 0 | 6.5131 | 7.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0433 | 7.0433 | Перенос срока начала реализации инвестиционного проекта по причине длительного проведения закупочных процедур в связи с отсутствием заявок участников.Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Дубынка, ПС 35 кВ Усово (устройства физической защиты силовых трансформаторов в количестве 3 шт.) | P_TP3500.PS.0040 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0652 | 0.36177 | 14.7963 | 0 | 0.90715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 16.0652 | Новый объект. Целью реализации инвестиционного проекта является устройство физической защиты силовых трансформаторов ПС 110 кВ Ильинка, ПС 110 кВ Дубынка, ПС 35 кВ Усово, находящихся в приграничной зоне с Республикой Казахстан во исполнение Приказа ФСБ России от 16.06.2006 № 276 « О пределах пограничной зоны на территории Тюменской области», решение Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 07.12.2022 г.»
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 328.6242 | 514.1858 | 721.1707 | 2803.9197 | 72.1997 | 770.4814 | 1703.5803 | 257.6582 | 3939.7823 | 64.2319 | 881.9231 | 2699.3834 | 294.2439 | 0 | 2082.7489 | 0 | 936.9945 | 0 | 1938.0281 | 1145.7544 | 1280.5835 | 612.1666 | 568.2638 | 324.8279 | 54.3646 | 0 | 47.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.9945 | 669.8726 | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | С | 2022 | 2025 | 2026 | 47.1944 | 47.1944 | 2.8796 | 374.866 | 2.8796 | 79.2377 | 247.7711 | 44.9776 | 336.9538 | 2.8796 | 75.3774 | 227.0624 | 31.6344 | нд | 371.9864 | нд | 0 | нд | 9.9142 | 371.9864 | 324.16 | 0 | 9.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.9142 | Изменение стоимости и срока реализации проекта под фактически выполненные работы. Работы по титулы в полном объеме завершены в 2025 году, на 2026 год предусмотрено гашение кредиторской задолженности.
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | С | 2013 | 2025 | 2025 | 131.1232 | 131.1232 | 565.873 | 909.4408 | 15.82 | 250.5496 | 586.5098 | 56.5614 | 878.7481 | 7.32 | 250.5496 | 586.5098 | 34.3687 | нд | 343.5678 | нд | 34.6982 | нд | 0 | 308.8696 | 312.8752 | 34.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.6982 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных догововров. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | С | 2017 | 2024 | 2026 | 35.6556 | 37.6184 | 135.0031 | 246.7512 | 2.7411 | 85.8555 | 147.6265 | 10.5281 | 246.7512 | 2.7411 | 85.8555 | 147.6265 | 10.5281 | нд | 111.7481 | нд | 0 | нд | 0 | 111.7481 | 111.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактическими заключеными договорами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | С | 2024 | 2026 | 2026 | 49.2365 | 49.2365 | 0 | 418.7213 | 7.7067 | 150.986 | 215.9955 | 44.0331 | 385.1604 | 7.7067 | 146.3811 | 209.3076 | 21.765 | нд | 418.7213 | нд | 410.7002 | нд | 362.7622 | 8.0211 | 22.3982 | 214.8128 | 362.7622 | 195.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 410.7002 | 362.7622 | Изменение стоимости в связи с пересчетом сметной документации в действующую нормативную базу и актуализацией стоимости оборудования в ценах 2024 года с учетом актуальных индексов-дефляторов.Без изменение срока реализации проекта.
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2025 | 2026 | нд | нд | 3.9529 | 54.4483 | 7.3837 | 14.0586 | 19.8056 | 13.2004 | 54.4483 | 7.3837 | 14.0586 | 19.8056 | 13.2004 | нд | 50.4954 | нд | 46.9338 | нд | 50.4954 | 3.5616 | 0 | 46.9338 | 0 | 0 | 50.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.9338 | 50.4954 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 19.1031 | 48.3277 | 1.2572 | 386.1895 | 8.8017 | 132.6039 | 205.7424 | 39.0414 | 357.6579 | 8.8017 | 128.2588 | 200.0403 | 20.5569 | нд | 384.9322 | нд | 371.2173 | нд | 169.7658 | 13.715 | 186.6349 | 292.9494 | 169.7658 | 78.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 371.2173 | 169.7658 | Изменение стоимости в связи с пересчетом сметной документации в действующую нормативную базу и актуализацией стоимости оборудования в ценах 2024 года с учетом актуальных индексов-дефляторов.Без изменение срока реализации проекта.
3.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 33.2878 | 4.5426 | 8.7655 | 8.7655 | 0 | 0 | 0 | 307.3982 | 9.2977 | 17.2017 | 252.5199 | 28.3789 | нд | 4.2229 | нд | 0 | нд | 299.456 | 4.2229 | 3.3996 | 0 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.82333 | Изменение стоимости, сроков реализации и наименования в связи с включением мероприятия в ИПР в полном объеме.
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 17.8744 | 17.8744 | 0 | 128.2148 | 2.3735 | 11.0876 | 98.4033 | 16.3504 | 144.9819 | 2.3735 | 9.4787 | 98.4033 | 34.7264 | нд | 128.2148 | нд | 18.9032 | нд | 21.5699 | 109.3116 | 123.412 | 18.9032 | 21.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.9032 | 21.5699 | Изменение стоимости в связи с применением индексов-дефляторов. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 54.5419 | 3.8692 | 24.9667 | 22.5782 | 3.1278 | 54.5419 | 3.8692 | 24.9667 | 22.5782 | 3.1278 | нд | 54.5419 | нд | 54.5419 | нд | 54.5419 | 0 | 0 | 3.8692 | 3.4285 | 50.6726 | 3.8692 | 0 | 47.2442 | 0 | 0 | 0 | нд | 54.5419 | 54.5419 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафа питания ССПИ, шкафа контроллеров ССПИ, шкафа контроллеров присоединений - 3 шт., АРМ оперативного персонала - 1 шт., АРМ переносной - 1 шт.) | L_TP3500.PR.0045 | С | 2024 | 2025 | 2026 | 28.4368 | 28.4368 | 0 | 212.0493 | 1.9274 | 21.136 | 159.1479 | 29.838 | 193.6866 | 1.9274 | 19.4309 | 147.7145 | 24.6137 | нд | 212.0493 | нд | 0 | нд | 0 | 212.0493 | 193.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.2.4.2 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка базовых станций DMR в количестве 35 шт., программно-аппаратного комплекса в количестве 1 шт.) | K_TP3300.PR.0089 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 121.0864 | 7.6624 | 9.9312 | 9.9312 | 0 | 0 | 0 | 979.4541 | 9.9312 | 110.364 | 787.8153 | 71.3436 | нд | 2.2688 | нд | 0 | нд | 969.5229 | 2.2688 | 2.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости по причине утверждения проектно-сметной документации (Приказ об утверждении ПСД от 09.09.2024 № 57-ТЭС). Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.4262 | 32.4262 | 13.3199 | 268.0985 | 8.4432 | 213.7023 | 16.489 | 29.464 | 14.7236 | 7.92 | 0 | 3.4842 | 3.3194 | 0 | 254.7786 | 0 | 254.082 | 0 | 0.70344 | 0.69654 | 0.70031 | 76.7927 | 0.70344 | 177.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.082 | 0.70344 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | С | 2019 | 2026 | 2024 | 32.4262 | 32.4262 | 13.3199 | 268.0985 | 8.4432 | 213.7023 | 16.489 | 29.464 | 14.7236 | 7.92 | 0 | 3.4842 | 3.3194 | нд | 254.7786 | нд | 254.082 | нд | 0.70344 | 0.69654 | 0.70031 | 76.7927 | 0.70344 | 177.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 254.082 | 0.70344 | Изменение стоимости и срока реализации в связи с расторжением договора подряда, а так же пересмотром имущественных отношений в части объектов реконструкции согласно Постановления Правительства РФ от 10.09.2024 № 1229 (СТСО).
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.8416 | 291.252 | 395.1713 | 2146.9118 | 267.8368 | 195.1311 | 1624.7004 | 59.2435 | 5491.3885 | 510.7969 | 329.1407 | 4435.0937 | 216.3571 | 0 | 1751.7405 | 0 | 1503.2664 | 0 | 4897.4599 | 248.4741 | 198.7573 | 278.9465 | 112.4166 | 581.057 | 414.7213 | 370.4786 | 408.8188 | 272.7843 | 398.7999 | 296.1625 | 0 | 1503.2664 | 1630.9192 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | С | 2018 | 2025 | 2026 | 2.6199 | 2.6199 | 0.81995 | 27.6643 | 0.81994 | 21.7076 | 2.7706 | 2.3662 | 28.9426 | 0.81994 | 22.7413 | 2.9026 | 2.4788 | нд | 26.8444 | нд | 26.8444 | нд | 28.1227 | 0 | 0 | 26.8444 | 0 | 0 | 28.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.8444 | 28.1227 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 52.6303 | 2.0659 | 47.1741 | 0.20066 | 3.1897 | 9.2022 | 2.9283 | 5.3741 | 0.42545 | 0.47438 | нд | 52.6303 | нд | 52.6303 | нд | 9.2022 | 0 | 0 | 2.0659 | 0 | 50.5644 | 2.9283 | 0 | 6.2739 | 0 | 0 | 0 | нд | 52.6303 | 9.2022 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине корректировки технических решений, применяемых при его реализации. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2027 | 2027 | 4.2218 | 4.2218 | 0.92836 | 60.4339 | 2.1363 | 55.5116 | 0 | 2.786 | 60.4339 | 2.1363 | 55.5116 | 0 | 2.786 | нд | 59.5055 | нд | 59.5055 | нд | 59.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019 | 1.3019 | 58.2036 | 58.2036 | 0 | 0 | 0 | нд | 59.5055 | 59.5055 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.6163 | 2.2252 | 15.3257 | 0.027217 | 1.0382 | 18.6163 | 2.2252 | 15.3257 | 0.027217 | 1.0382 | нд | 18.6163 | нд | 18.6163 | нд | 18.6163 | 0 | 0 | 2.2252 | 0 | 16.3912 | 2.2252 | 0 | 16.3912 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6163 | 18.6163 | Изменение срока реализации по причине оптимизации параметров инвестиционной программы в пределах допустимых лимитов финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.7163 | 1.9286 | 15.8146 | 0.024974 | 0.94808 | 18.7163 | 1.9286 | 15.8146 | 0.024974 | 0.94808 | нд | 18.7163 | нд | 18.7163 | нд | 18.7163 | 0 | 0 | 2.2252 | 0 | 16.4911 | 2.2252 | 0 | 16.4911 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7163 | 18.7163 | Изменение срока реализации по причине оптимизации параметров инвестиционной программы в пределах допустимых лимитов финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.1506 | 4.7351 | 0 | 0 | 0.41558 | 5.1506 | 4.7712 | 0 | 0 | 0.37942 | нд | 5.1506 | нд | 5.1506 | нд | 5.1506 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 0 | 5.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.1506 | 5.1506 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Уточнение стоимости реализации в соответствии с требованиями.
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 9.0644 | 0.87377 | 7.424 | 0 | 0.76669 | 9.0644 | 0.87377 | 7.424 | 0 | 0.76669 | нд | 9.0644 | нд | 9.0644 | нд | 9.0644 | 0 | 0 | 0.87377 | 0 | 8.1907 | 0.87377 | 0 | 8.1907 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.0644 | 9.0644 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (14 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 66.9373 | 1.1065 | 0.73558 | 60.5886 | 4.5066 | 66.9373 | 1.1065 | 0.73558 | 60.5886 | 4.5066 | нд | 66.9373 | нд | 66.9373 | нд | 66.9373 | 0 | 0 | 10.1165 | 0 | 20.2037 | 0 | 36.6171 | 20.2037 | 0 | 46.7336 | 0 | нд | 66.9373 | 66.9373 | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | И | 2021 | 2027 | 2030 | нд | нд | 67.3604 | 273.4831 | 0 | 0 | 273.4831 | 0 | 353.7006 | 0 | 0 | 353.7006 | 0 | нд | 206.1227 | нд | 206.1227 | нд | 286.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7164 | 0 | 135.4063 | 0 | 0 | 15.9177 | 32.8449 | нд | 206.1227 | 48.7626 | Изменение стоимости при актуализации коммерческих предложений по причине существенного удорожания спецтехники и в связи с применением при расчете оценки полной стоимости актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, в рамках пункта 1 письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | И | 2021 | 2027 | 2026 | нд | нд | 8.084 | 30.4368 | 0 | 0 | 30.4368 | 0 | 11.0865 | 0 | 0 | 11.0865 | 0 | нд | 22.3529 | нд | 22.3529 | нд | 2.4428 | 0 | 0.5597 | 7.3629 | 0 | 12.8106 | 2.4428 | 2.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.3529 | 2.4428 | Изменение стоимости по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | И | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | 21.8451 | 25.8259 | 0 | 0 | 25.8259 | 0 | 25.1596 | 0 | 0 | 25.1596 | 0 | нд | 3.9808 | нд | 3.2572 | нд | 2.5909 | 0.7236 | 0.7236 | 3.2572 | 0 | 0 | 2.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2572 | 2.5909 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | И | 2022 | 2025 | 2026 | нд | нд | 8.8821 | 13.9982 | 0 | 0 | 13.9982 | 0 | 10.5968 | 0 | 0 | 10.5968 | 0 | нд | 5.1161 | нд | 4.5564 | нд | 1.155 | 0.5597 | 0.5597 | 4.5564 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5564 | 1.155 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР в рамках доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 4.136 | 8.8292 | 8.4578 | 0 | 0 | 0.3714 | 8.6504 | 8.3113 | 0 | 0 | 0.3391 | нд | 4.6931 | нд | 0 | нд | 0.95302 | 4.6931 | 3.5613 | 0 | 0.95302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.95302 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине увеличения объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных. Изменение стоимости реализации с учетом фактически заключенного договора.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5069 | нд | 0 | нд | -4.3e-07 | 2.5069 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока реализации по причине оплаты кредиторской задолженности. Изменение стоимости реализации под факт заключенных договоров.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 5.4751 | 12.2035 | 12.2035 | 0 | 0 | 0 | 12.2035 | 12.2035 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.7285 | нд | 0 | нд | 1.8972 | 6.7285 | 4.8313 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8972 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине увеличения объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0.74196 | 1.6221 | 1.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.5955 | 1.5955 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.88012 | нд | 0 | нд | 0.15086 | 0.88012 | 0.7027 | 0 | 0.15086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15086 | Изменение стоимости реализации проекта с учетом фактически заключенного договора. Изменение года окончания реализации проекта на 2025 в связи с фактически прошедшими затратами.
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (замена существующей двухцепной ВЛ 110 кВ с переводом в КВЛ протяженностью 2х4,3 км) | M_TP3300.VL.0098 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 18.257 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | 18.257 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.257 | нд | 6.2598 | нд | 18.257 | 11.9972 | 0 | 6.2598 | 0 | 0 | 18.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2598 | 18.257 | Изменения срока реализации инвестиционного проекта по финансированию в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 4.833 | 4.632 | 0 | 0 | 0.20103 | 4.7527 | 4.632 | 0 | 0 | 0.12068 | нд | 4.833 | нд | 0 | нд | 4.7378 | 4.833 | 0.014909 | 0 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.7378 | Без изменения стоимости реализации. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 9.6536 | 7.0738 | 0 | 0 | 2.5797 | 9.6536 | 7.0738 | 0 | 0 | 2.5797 | нд | 9.6536 | нд | 9.6536 | нд | 9.6536 | 0 | 0 | 9.6536 | 0 | 0 | 9.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.6536 | 9.6536 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора мощностью 20 МВА и установка ДГР-10 - 2 шт.) | M_TP3400.PS.0052 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.798 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.798 | нд | 3.798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.798 | 0 | Объект исключен. Достигнуто снижение загрузки подстанции и емкостных токов. В связи с отсутствием перспективного развития рынка сбыта электроэнергии на территории, высокой стоимостью реконструкции и длительным сроком окупаемости проекта принято решение в нецелесообразности дальнейшей реализации.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 5.7533 | 5.5342 | 0 | 0 | 0.21908 | 5.7533 | 5.5342 | 0 | 0 | 0.21908 | нд | 5.7533 | нд | 0 | нд | 5.7533 | 5.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 5.7533 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.8565 | 3.7117 | 0 | 0 | 0.14473 | 3.8565 | 3.7117 | 0 | 0 | 0.14473 | нд | 3.8565 | нд | 0 | нд | 3.8565 | 3.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 3.8565 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | П | 2029 | 2025 | 2029 | нд | нд | 0 | 3.7886 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7886 | нд | 3.7886 | нд | 3.7886 | 0 | 0 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7886 | нд | 3.7886 | 3.7886 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | ВОЛС кольцевой структуры (ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО (шкаф телекоммуникационный - 2 шт.) | M_NS3300.PR.0009 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 62.6969 | 0.21803 | 0.53946 | 0.53946 | 0 | 0 | 0 | 513.8333 | 0.52996 | 26.7921 | 451.5532 | 34.9581 | нд | 0.32143 | нд | 0 | нд | 513.3033 | 0.32143 | 0.31193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097746 | нд | 0 | 0.097746 | Изменение срока и стоимости в связи с включением реализации в полном объеме.
3.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | К | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 100.1029 | 1.8675 | 4.906 | 4.906 | 0 | 0 | 0 | 936.2498 | 4.6054 | 58.312 | 807.7317 | 65.6007 | нд | 3.0385 | нд | 0 | нд | 931.6444 | 3.0385 | 2.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение срока и стоимости в связи с включением реализации в полном объеме.
3.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Байкалово, Ярковский РЭС, РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | С | 2023 | 2024 | 2030 | нд | 118.5899 | 1.9921 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 893.2776 | 4.906 | 54.021 | 769.9228 | 64.4279 | нд | 3.0879 | нд | 0 | нд | 888.3717 | 3.0879 | 2.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1173 | нд | 0 | 0.1173 | Изменение срока реализации вызвано увеличением объема выполняемых работ на этапе предпроектного обследования и сбора исходных данных, а именно, изменением количества узлов связи и направления каналов связи в структуре проектируемой сети, а также длительным рассмотрением проектной и рабочей документации смежными организациями. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с заключенным договором на выполнение ПИР.
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 9.6808 | 22.194 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | 22.194 | 22.194 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5131 | нд | 12.5131 | нд | 2.0802 | 0 | 10.4329 | 12.5131 | 2.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5131 | 2.0802 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения стоимости проекта.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 35 кВ Белинская (замена силового трансформатора с 1х10 МВА на 1х16 МВА, замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 10 шт.) | M_TP3300.PS.0127 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 6.9259 | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | 6.9259 | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9259 | нд | 6.9259 | нд | 6.9259 | 0 | 0 | 6.9259 | 0 | 0 | 6.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.9259 | 6.9259 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 18.7279 | 2.2389 | 15.4158 | 0.028857 | 1.0443 | 18.7279 | 2.2389 | 15.4158 | 0.028857 | 1.0443 | нд | 18.7279 | нд | 18.7279 | нд | 18.7279 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 16.489 | 2.2389 | 0 | 16.489 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.7279 | 18.7279 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе полноприводного фургона (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3300.01.06 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 67.0175 | 0 | 0 | 67.0175 | 0 | 67.0975 | 0 | 0 | 67.0975 | 0 | нд | 67.0175 | нд | 67.0175 | нд | 67.0975 | 0 | 0 | 67.0175 | 67.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 67.0175 | 67.0975 | Изменение стоимости инвестиционного пооекта по причине отнесения в состав затрат расходов на ПНР. Без изменения сроков реализации проекта.
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | M_PO3300.0026 | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.75 | нд | 8.75 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.75 | 0 | Объект исключен
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт.- вагон-дом: жилой модуль с рабочим кабинетом) | M_PK3400.08 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9721 | нд | 1.9721 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9721 | 0 | Исключение реализации объекта из инвестиционной программы в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (многофункциональный кран-манипулятор - 3 шт.; снегоболотоход - 8 шт.; автогидроподъемник (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт.; доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 7 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 7 шт., АГП 22 м - 3 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 4 шт, экскаватор колесный - 5 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., гусеничный вездеход - 3 шт., машина самоходная с мульчером - 1 шт.) | M_PK3300.01.02 | И | 2023 | 2028 | 2030 | нд | нд | 117.2637 | 418.6674 | 0 | 0 | 418.6674 | 0 | 663.9403 | 0 | 0 | 663.9403 | 0 | нд | 301.4037 | нд | 256.9627 | нд | 502.2357 | 44.441 | 44.441 | 0 | 0 | 102.409 | 0 | 45.7178 | 0 | 108.8359 | 17.5285 | 16.0269 | нд | 256.9627 | 33.5554 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами, а также в связи с актуализацией коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | Н | 2029 | 2026 | 2029 | нд | нд | 0 | 67.5571 | 0 | 0 | 67.5571 | 0 | 73.887 | 0 | 0 | 73.887 | 0 | нд | 67.5571 | нд | 67.5571 | нд | 73.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.887 | нд | 67.5571 | 73.887 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, а также в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3600.01.06 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 121.2387 | 0 | 0 | 121.2387 | 0 | 121.2387 | 0 | 0 | 121.2387 | 0 | нд | 121.2387 | нд | 121.2387 | нд | 121.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2387 | 121.2387 | 0 | нд | 121.2387 | 121.2387 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: автобус 14+3 посадочных мест - 6 шт.; автобус, 25 посадочных мест - 3 шт.) | M_PK3300.01.07 | Н | нд | 2027 | нд | нд | нд | 0 | 22.4296 | 0 | 0 | 22.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4296 | нд | 22.4296 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.271 | 0 | 7.4746 | 0 | 7.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 22.4296 | 0 | Исключение реализации ИП в связи с оптимизацией ИПР в рамках доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение УАЗ Профи - 24 шт.; УАЗ пикап - 7 шт.; полуприцеп - 4 шт.; грузовой автомобиль с бортовой платформой - 1 шт.; грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 2 шт.; передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 4 шт.; грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимости с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 3 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см.) - 2 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; седельный тягач (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) с установкой крана-манипулятора 7 т., полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м., объем кузова не менее 15 м3) - 2 шт.; автомобиль бортовой с КМУ - 2 шт.; автомобиль-самосвал (6*6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т.) - 2 шт.) | M_PK3300.01.04 | И | 2023 | 2028 | 2030 | нд | нд | 48.305 | 251.7924 | 0 | 0 | 251.7924 | 0 | 299.1751 | 0 | 0 | 299.1751 | 0 | нд | 203.4874 | нд | 136.0974 | нд | 186.9524 | 67.39 | 63.9177 | 0 | 0 | 20.6628 | 0 | 72.725 | 0 | 42.7097 | 23.8508 | 34.6595 | нд | 136.0974 | 58.5104 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовании. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ)-2 шт. генератор дизельный на грузовом шасси - 7 шт., комплект силовых кабелей с наконечниками - 4 шт., комплекс трассопоисковый - 1 шт., GNSS-приёмник с контроллером и вехой - 1 компл.) | M_PK3300.03.06 | И | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | 91.8913 | 119.1455 | 0 | 0 | 119.1455 | 0 | 118.5203 | 0 | 0 | 118.5203 | 0 | нд | 27.2542 | нд | 0 | нд | 0.49486 | 27.2542 | 26.1341 | 0 | 0.49486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.49486 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовани с учетом доступных источников финансирования.
3.6 | Строительство ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 1.018 | 0 | 0.16706 | 0.16706 | 0 | 0 | 0 | 13.0096 | 0.16706 | 12.3093 | 0 | 0.53322 | нд | 0.16706 | нд | 0 | нд | 12.8425 | 0.16706 | 0.16706 | 0 | 0 | 0 | 12.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 12.8425 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.6 | Строительство ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 0.79948 | 0 | 0.16644 | 0.16644 | 0 | 0 | 0 | 9.7747 | 0.16643 | 9.2006 | 0 | 0.40763 | нд | 0.16644 | нд | 0 | нд | 9.6082 | 0.16644 | 0.16644 | 0 | 0 | 0 | 9.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 9.6082 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.6 | Строительство ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | С | 2024 | 2024 | 2026 | нд | 1.2031 | 0 | 0.13903 | 0.13903 | 0 | 0 | 0 | 14.8809 | 0.13904 | 14.141 | 0 | 0.60084 | нд | 0.13903 | нд | 0 | нд | 14.7419 | 0.13903 | 0.13903 | 0 | 0 | 0 | 14.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 14.7419 | Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенным договором. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | Н | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3723 | 27.302 | 3.2697 | 3.8916 | 16.2491 | 3.8916 | 27.302 | 3.2697 | 3.8916 | 16.2491 | 3.8916 | нд | 25.9297 | нд | 24.4261 | нд | 24.4261 | 1.5036 | 1.5036 | 0.41149 | 0.41149 | 24.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.4261 | 0.41149 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | Н | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3723 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 25.7604 | нд | 24.2568 | нд | 24.2568 | 1.5036 | 1.5036 | 0.41149 | 0.41149 | 23.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.2568 | 0.41149 | Изменение срока инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором. Без изменения стоимости реализации.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | Н | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3723 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | 27.1328 | 3.2697 | 3.8916 | 16.0798 | 3.8916 | нд | 25.7604 | нд | 24.1395 | нд | 24.1395 | 1.621 | 1.621 | 0.42208 | 0.42208 | 23.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.1395 | 0.42208 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменений стоимости.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | П | 2023 | 2026 | 2030 | нд | нд | 1.3723 | 30.3095 | 3.945 | 4.3472 | 17.9624 | 4.0548 | 30.3095 | 3.945 | 4.3472 | 17.9624 | 4.0548 | нд | 28.9372 | нд | 27.4335 | нд | 27.4335 | 1.5036 | 1.5036 | 0.41149 | 0.41149 | 27.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.4335 | 0.41149 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6317 | нд | 0 | нд | 8.6317 | 8.6317 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 8.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 8.6317 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкций зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.3037 | 2.2219 | 0 | 0 | 0.081767 | 2.3037 | 2.2219 | 0 | 0 | 0.081767 | нд | 2.3037 | нд | 2.3037 | нд | 2.3037 | 0 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 2.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3037 | 2.3037 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации проекта
3.6 | Проектирование монтажа систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Маслянка, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.83346 | 0.80079 | 0 | 0 | 0.032672 | 0.76815 | 0.73804 | 0 | 0 | 0.030112 | нд | 0.83346 | нд | 0 | нд | 0.76815 | 0.83346 | 0 | 0 | 0.76815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.76815 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы. Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором
3.6 | Проектирование реконструкции системы охранно-пожарной сигнализации на объектах Вагайского РЭС с передачей извещения о пожаре на диспетчерский пункт Тобольского ТПО. (11 объектов) | N_TP3600.PR.0046 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 2.4433 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4433 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4433 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Без изменения стоимости реализации. Изменение срока реализации проекта в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Онохино с заменой КРУ-10 (Отходящие ЛЭП – 11 ячеек, вводные – 2 шт, ТН – 2 шт, СВ-10 – 1 шт, СР-10 – 1 шт, ТСН - 2 шт, ДГР – 2 шт; РЗА, ЩСН, СОПТ, СДТУ, ТСН – 2 шт, ДГР - 2 шт, ТМПС – 2 шт, маслоприемник - 2 шт, маслосборник - 1 шт).» | N_TP3300.PS.0132 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.4907 | 4.4907 | 0 | 0 | 0 | 4.4907 | 4.4907 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4907 | нд | 0 | нд | 4.4907 | 4.4907 | 0 | 0 | 4.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 4.4249 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Киево (замена ОРУ-110, замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели 110 кВ – 2 шт.). | N_TP3400.PS.0061 | П | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.2097 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2097 | нд | 3.2097 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2097 | 0 | Объект исключен. Удовлетворительный индекс технического состояния достигнут за счет эффективного проведения своевременных капитальных и текущих ремонтов первичного оборудования
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Граничная, ПС 110 Домостроительная, ПС 110 ЛПК, ПС 110 Сибжилстрой, ПС 110 Ембаево, ПС 110 Созоново, ПС 110 Широтная, ПС 110 Молчаново | N_TP3300.PS.0133 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0652 | нд | 0 | нд | 1.0652 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0652 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Лотовка, ПС 110 Кротово, ПС 110 Ламенка, ПС 110 Маслянка | N_TP3500.PS.0033 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.96704 | 0.92913 | 0 | 0 | 0.037908 | 0.96704 | 0.92913 | 0 | 0 | 0.037908 | нд | 0.96704 | нд | 0.96704 | нд | 0.96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96704 | 0.96704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96704 | 0.96704 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.6 | Проектирование реконструкция ВОЛС Ишим - Сорокино филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | N_TP3500.PS.0034 | П | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 5.7209 | 5.4967 | 0 | 0 | 0.22426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7209 | нд | 5.7209 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7209 | 0 | Объект исключен в связи с неактуальностью технических решений
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ (Замена деревянных опор на железобетонные опоры на ВЛ подверженных воздействию низовых пожарам: ВЛ 10 кВ Сажино уч. опор № 284-289, 312-378, 529-550; ВЛ 10 кВ Афонькино уч. опор № 16-114; ВЛ 10 кВ Вакарино уч. опор № 49-254, 2-90 отпайка на н.п.Н.Николаевка; ВЛ 10 кВ Станичное уч. опор №; ВЛ 10 кВ Н.Андреевка уч. опор № 61-97, 103-112, 121-160, 185-214 отпайка на н.п.Каравай; ВЛ 10 кВ Ферма уч. опор № 24-36, 81-94; ВЛ 10 кВ Мирный уч. опор № 100- 318; ВЛ 10 кВ Восток уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Бурдино уч. опор № 83-132; ВЛ 10 кВ Балаир уч. опор №30-186; ВЛ 10 кВ Юрга уч. опор №145-195) | N_TP3500.VL.0084 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.4534 | 3.3181 | 0 | 0 | 0.13537 | 3.4534 | 3.3181 | 0 | 0 | 0.13537 | нд | 3.4534 | нд | 3.4534 | нд | 3.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4534 | 3.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4534 | 3.4534 | Без изменений стоимости и сроков реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Туринская, ПС 110 кВ Химфарм (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3300.PS.0136 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2414 | 1.1928 | 0 | 0 | 0.04867 | 1.2414 | 1.1928 | 0 | 0 | 0.04867 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | нд | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2414 | 1.2414 | Изменение срока реализации по причине оптимизации параметров инвестиционной программы в пределах допустимых лимитов финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Кутарбитка, ПС 110кВ Сетово, ПС 110кВ КС-8 (установка регистраторов аварийных событий- 3 шт.) | N_TP3600.PS.0049 | П | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.48042 | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | 0.48042 | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48042 | нд | 0.48042 | нд | 0.48042 | 0 | 0 | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48042 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48042 | 0.48042 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Ламенка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 110 кВ Маслянка, ПС 110 кВ Бердюжье, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 110 кВ Казанка, ПС 110 кВ Аромашево, ПС 110 кВ Сорокино (установка регистраторов аварийных событий) | N_TP3500.PS.0035 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.1975 | 1.1505 | 0 | 0 | 0.04695 | 1.1975 | 1.1505 | 0 | 0 | 0.04695 | нд | 1.1975 | нд | 1.1975 | нд | 1.1975 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1975 | 1.1975 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников. Без изменений стоимости проекта.
3.6 | Проектирование строительства площадки хранения маслонаполненного оборудования Ремонтно-производственной базы РПБ-2 | N_NS3300.PH.0014 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.77619 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | 0.77619 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77619 | нд | 0.77619 | нд | 0.77619 | 0 | 0 | 0.77619 | 0 | 0 | 0.77619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77619 | 0.77619 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Проектирование реконструкции производственной базы Южного ТПО (устройство площадки для хранения аварийного резерва на базе Южного ТПО) | N_TP3400.PR.0030 | П | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.63973 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63973 | нд | 0.63973 | нд | 0.63973 | 0 | 0 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63973 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63973 | 0.63973 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с оптимизацией параметров инвестиционной программы, а также в связи с необходимостью корректировки задания на проектирование в связи с актуализацией объема и видов работ.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Миллиомметр - 1 шт., Прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля высоковольтных фарфоровых изоляторов – 1 шт.,Испытательная высоковольтная лаборатория - 1 шт, Микромилликилоомметр – 3 шт., Прибор контроля состояния РПН трансформаторов – 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков – 1 шт., Омметр – 3 шт., Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ - 1 шт., Генератор водорода – 3 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров изоляции – 2 шт., Измеритель параметров электроизоляции – 2 шт.) | N_PK3400.07.01 | И | 2024 | 2027 | 2028 | нд | нд | 0 | 20.5769 | 0 | 0 | 20.5769 | 0 | 18.5688 | 0 | 0 | 18.5688 | 0 | нд | 20.5769 | нд | 17.1238 | нд | 15.1157 | 3.4531 | 3.4531 | 0 | 0 | 5.1783 | 0 | 11.9455 | 5.6723 | 0 | 9.4434 | 0 | нд | 17.1238 | 15.1157 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений и потребности служб в приобретаемом оборудовани с учетом доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лестница подвесная 4,0 метра с навесной площадкой - 3 шт.) | N_PK3400.07.03.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0.6275 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | нд | 1.0417 | нд | 1.0417 | нд | 0.6275 | 0 | 0 | 1.0417 | 0.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0417 | 0.6275 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации коммерческих предложений. Без изменение срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приборы контроля качества электрической энергии (с возможностью подключения нескольких типов токоизмерительных клещей, с клещами 5А/250А/3000А) в количестве 6 комплектов; Приборы контроля качества электрической энергии (класс А) с клещами 30/300/3000А в количестве 3 комплектов; Переносная поверочная установка в количестве 1 комплекта; Катушка токовая калиброванная в количестве 1 шт., Калибратор универсальный в количестве 1 шт; Прибор энергетика многофункциональный портативный в количестве 23 шт.) | N_PK3300.07.01 | И | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0.1906 | 27.0254 | 0 | 0 | 27.0254 | 0 | 17.1261 | 0 | 0 | 17.1261 | 0 | нд | 26.8348 | нд | 15.6699 | нд | 5.2336 | 11.1648 | 11.7018 | 0 | 1.8479 | 15.6699 | 3.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.6699 | 5.2336 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, в том числе исключении из перечня импортного оборудования, а также актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Проектирование установки АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Молодежная и АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино с отпайкой на ПС Тополя для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (Шкаф противоаварийной автоматики - 2 шт.) | N_TP3300.PS.0137 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.60886 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | 0.60886 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60886 | нд | 0 | нд | 0.60886 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.60886 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.25 | нд | 0 | нд | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 2.25 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией. Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы | N_TP3300.VL.0108 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4252 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4252 | нд | 0 | нд | 1.4252 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 1.4252 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией. Без изменения стоимости.
3.6 | Реконструкция Районной производственной базы №1 филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка АРМ персонала комплекса систем безопасности - 3 шт., камер охранного (технологического) видеонаблюдения - 43 шт. (проектирование) | O_TP3300.PR.0101 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.9123 | 1.8376 | 0 | 0 | 0.074614 | 1.9123 | 1.8376 | 0 | 0 | 0.074614 | нд | 1.9123 | нд | 1.7245 | нд | 1.9123 | 0.18774 | 0 | 1.7245 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7245 | 1.8408 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ "Северная", ул. Подгорная, 38а (количество объектов 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0141 | П | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.4898 | 0.4706 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.4898 | 0.4706 | 0 | 0 | 0.0192 | нд | 0.4898 | нд | 0 | нд | 0.4898 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.4898 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 1 г.Тюмень, ул. Даудельная, 44 (количество объектов 6 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0102 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.5081 | 1.4489 | 0 | 0 | 0.059117 | 1.5081 | 1.4489 | 0 | 0 | 0.059117 | нд | 1.5081 | нд | 1.5081 | нд | 1.5081 | 0 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5081 | 1.5081 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях Управления ТЭС РПБ 2 г. Тюмень, ул. Электросетей, 15 ( количество объектов 8 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PR.0103 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.3044 | 2.2141 | 0 | 0 | 0.090336 | 2.3044 | 2.2141 | 0 | 0 | 0.090336 | нд | 2.3044 | нд | 2.3044 | нд | 2.3044 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3044 | 2.3044 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации и СОУЭ в зданиях ПС 110/10кВ Центральная, ПС 110/10кВ Каскара, ПС 110/10кВ Суходольская, ПС 110/10; (количество объектов 9 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0142 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2264 | 1.1783 | 0 | 0 | 0.048075 | 1.2264 | 1.1783 | 0 | 0 | 0.048075 | нд | 1.2264 | нд | 1.2264 | нд | 1.2264 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2264 | 1.2264 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости.
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алебашево, ПС 110/10 кВ Мурманская, ПС 110/10 кВ Камышинская, ПС 110/10 кВ Широтная (в части систем пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей) (проектирование) | O_TP3300.PS.0143 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2451 | 1.1963 | 0 | 0 | 0.048808 | 1.2451 | 1.1963 | 0 | 0 | 0.048808 | нд | 1.2451 | нд | 1.2451 | нд | 1.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2451 | 1.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2451 | 1.2451 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Реконструкция существующей системы автоматической установки газового пожаротушения серверной административного здания Управления филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети по адресу г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 (проектирование) | O_TP3300.PR.0104 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.51286 | 0.49276 | 0 | 0 | 0.020105 | 0.51286 | 0.49276 | 0 | 0 | 0.020105 | нд | 0.51286 | нд | 0.51286 | нд | 0.51286 | 0 | 0 | 0.51286 | 0 | 0 | 0.51286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51286 | 0.51286 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Реконструкции ПС 110 кВ Сибжилстрой, ПС 110 кВ Торгили (установка микропроцессорных защит ОВ 110 кВ в количестве 2 шт. проектирование) | O_TP3300.PS.0144 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.6315 | 7.3324 | 0 | 0 | 0.29916 | 7.6315 | 7.3324 | 0 | 0 | 0.29916 | нд | 7.6315 | нд | 7.6315 | нд | 7.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6315 | 7.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6315 | 7.6315 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Верхний Роман (замена опор и провода в пролётах оп.223-313 протяженностью 5,7 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0106 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7148 | 3.4281 | 0 | 0 | 0.28661 | 3.7148 | 3.4281 | 0 | 0 | 0.28661 | нд | 3.7148 | нд | 3.7148 | нд | 3.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7148 | 3.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7148 | 3.7148 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Первомайка (замена опор и провода в пролётах оп.120-168 протяженностью 2,8 км, установка РВА -1 шт.) (проектирование) | O_TP3600.VL.0107 | П | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 2.5164 | 2.3392 | 0 | 0 | 0.17726 | 2.5164 | 2.3392 | 0 | 0 | 0.17726 | нд | 2.5164 | нд | 2.5164 | нд | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5164 | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5164 | 2.5164 | Без изменения стоимости и срока реализации проекта.
3.6 | Реконструкция системы пожарной сигнализации на объектах ВВРЭС Тобольского ТПО (количество объектов - 10 шт. (проектирование) | O_TP3600.PR.0047 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 3.0648 | 2.9447 | 0 | 0 | 0.12014 | 3.0648 | 2.9447 | 0 | 0 | 0.12014 | нд | 3.0648 | нд | 3.0648 | нд | 3.0648 | 0 | 0 | 3.0648 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0648 | 3.0648 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Реконструкция ПС Малышенка, ПС Чирки, ПС Каргалы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж наружного ограждения и системы периметральной сигнализации протяженностью 497 м. по программе "Антитеррор" (проектирование) | O_TP3500.PS.0036 | П | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 0.82727 | 0.79484 | 0 | 0 | 0.032429 | 0.82125 | 0.78906 | 0 | 0 | 0.032193 | нд | 0.82727 | нд | 0 | нд | 0.82125 | 0.82727 | 0 | 0 | 0.82125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.82125 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников. Без изменений стоимости проекта.
3.6 | Строительство административно-бытового здания Казанского РЭС по адресу: Казанский район, с. Новоселезнево, ул. Энергетиков 4 (проектирование блочно-модульного здания с санитарно-бытовыми помещениями, с устройством сетей водоснабжения и канализации общей площадью 430 м2) | O_NS3500.PH.0002 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.5235 | 7.2285 | 0 | 0 | 0.29492 | 7.5235 | 7.2285 | 0 | 0 | 0.29492 | нд | 7.5235 | нд | 7.5235 | нд | 7.5235 | 0 | 0 | 7.5235 | 0 | 0 | 7.5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5235 | 7.5235 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников. Без изменений стоимости проекта.
3.6 | Строительство подъездной автомобильной дороги к ПС 110 кВ Монтажная (автомобильная дорога протяженностью 0,52 км) (проектирование) | O_NS3300.PH.0015 | П | 2027 | 2025 | 2027 | нд | нд | 0 | 0.73364 | 0.73364 | 0 | 0 | 0 | 0.73364 | 0.73364 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73364 | нд | 0.73364 | нд | 0.73364 | 0 | 0 | 0.73364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73364 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.73364 | 0.73364 | Без изменения стоимости проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Абатск, ПС 110 кВ Каратаевка, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 35 кВ Пеганово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 662,5 м. (проектирование) | O_TP3500.PS.0037 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.5393 | 1.479 | 0 | 0 | 0.060343 | 1.4835 | 1.4254 | 0 | 0 | 0.058155 | нд | 1.5393 | нд | 1.5393 | нд | 1.4835 | 0 | 0 | 1.5393 | 1.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5393 | 1.4835 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников. Без изменений стоимости проекта.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Дубынка, ПС 110 кВ Ильинка, ПС 35 кВ Копотилово, ПС 110 кВ Челюскинцы Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (замена наружного ограждения) (проектирование) | O_TP3500.PS.0038 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.2885 | 1.238 | 0 | 0 | 0.05051 | 1.2514 | 1.2023 | 0 | 0 | 0.049054 | нд | 1.2885 | нд | 1.2885 | нд | 1.2514 | 0 | 0 | 1.2885 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2885 | 1.2514 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников. Без изменений стоимости проекта.
3.6 | Реконструкция РПБ Сладковского РЭС, ПС 110/35/10 кВ Сладково, ПС 35/10 кВ Тундрово Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети (монтаж инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор")(проектирование) | O_TP3500.PS.0039 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.0807 | 1.0383 | 0 | 0 | 0.042363 | 0.95061 | 0.91335 | 0 | 0 | 0.037265 | нд | 1.0807 | нд | 1.0807 | нд | 0.95061 | 0 | 0 | 1.0807 | 0.95061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0807 | 0.95061 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников. Без изменений стоимости проекта.
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Широтная (система компенсации емкостных токов - 4 шт.) (проектирование) | O_TP3300.PS.0145 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 10.7689 | 9.3985 | 0 | 0 | 1.3703 | 10.7689 | 9.3985 | 0 | 0 | 1.3703 | нд | 10.7689 | нд | 10.6458 | нд | 10.7689 | 0.12303 | 0 | 10.6458 | 0 | 0 | 10.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.6458 | 10.7689 | Без изменения стоимости проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащего Федорцу Максиму Николаевичу (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 21,074 км., КЛ 10/0,4 кВ общей протяжённостью 2,215 км., однотрансформаторные подстанции в кол-ве 10 шт., общей мощностью 2,8 МВА) | O_PO3300.0067 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.532 | нд | 8.532 | нд | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.532 | 0 | Исключение реализации проекта в связи увеличением выкупной цены
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (система управления электронной очередью - 1 шт., МФУ А3 - 3 шт., МФУ А4 - 15 шт., плоттер А0 - 1 шт., ПЭВМ с СП и СИ в защищенном исполнении в комплекте - 2 компл., комплекс средств защиты речевой информации - 1 компл.) | O_PK3300.02.02 | И | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 5.3306 | 0 | 0 | 5.3306 | 0 | 7.2957 | 0 | 0 | 7.2957 | 0 | нд | 5.3306 | нд | 0 | нд | 6.2787 | 5.3306 | 1.017 | 0 | 6.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 6.2787 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта в связи с актуализацией потребности службы в приобретаемом оборудовании.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (коммутатор L3 - 2 шт., коммутатор L2 - 4 шт., IP шлюз - 1 шт., комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | O_PK3300.04 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 4.1196 | 0 | 0 | 4.1196 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 4.8451 | 0 | нд | 4.1196 | нд | 4.1196 | нд | 4.8451 | 0 | 0 | 4.1196 | 0 | 0 | 4.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1196 | 4.8451 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшейся в 2025 году закупки оборудования, а также актуализации индексов-дефляторов.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (преобразователь давления эталонный - 1 шт., излучатели в виде модели абсолютно черного тела - 1 шт., источник переменного трехфазного напряжения и тока - 1 шт., Энерготестер с токоизмерительными клещами - 6 шт., анализатор качества электрической энергии - 3 шт., Устройство разрядно-диагностическое (тестер) аккумуляторных батарей - 1 шт., Микроомметр(стандарт.комплект) (с поверкой) - 2 шт., малогабаритный микроомметр (с поверкой) - 3 шт., микроомметр для измерения переходного сопротивления контактов мощных выключателей - 4 шт., Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры - 1 шт.) | O_PK3300.07.01 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.3451 | 0 | 0 | 11.3451 | 0 | 6.4858 | 0 | 0 | 6.4858 | 0 | нд | 11.3451 | нд | 11.3451 | нд | 6.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3451 | 6.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.3451 | 6.4858 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в оборудовании и коммерческих предложений.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (МФУ А3 - 1 шт., Плоттер А0 - 1 шт.) | O_PK3400.02.02 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.2048 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | нд | 1.2048 | нд | 1.2048 | нд | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2048 | 1.417 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в приобретаемом оборудовании, а также актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3400.07.02 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0428 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенным договором поставки оборудования. Проект реализован.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Модульные дорожные покрытия МДП 6000 х 2000 - 50 шт., Лестницы составные с интегрированной жесткой анкерной линией - 2 компл.) | O_PK3600.07.03 | И | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | 0 | 7.3513 | 0 | 0 | 7.3513 | 0 | 7.1013 | 0 | 0 | 7.1013 | 0 | нд | 7.3513 | нд | 0 | нд | 0.41833 | 7.3513 | 6.683 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.41833 | Изменение стоимости реализации проекта в связи с актуализацией ТКП. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3500.07.02 | З | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0428 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами поставки оборудования. Изменение срока реализации по причине переноса оплаты кредиторской задолженности на 2025 год.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Настил съёмный разборный для работы на трёхфазных разъединителях 110кВ - 1 компл., Настил съёмный стандартный для проведения работ на однополюсных разъединителях 110 кВ - 3 компл., Аппарат для сварки оптических волокон - 1 шт.) | O_PK3600.07.02 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | 0 | 1.0428 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | нд | 1.0428 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0428 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами поставки оборудования. Изменение срока реализации по причине переноса оплаты кредиторской задолженности на 2025 год.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Березняки до вновь сооружаемого РП 10 кВ Решетниково, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Новотарманский-2, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ В. Бор (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х5,5 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0067 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 12.2549 | 11.6371 | 0 | 0 | 0.61778 | 12.2549 | 11.6371 | 0 | 0 | 0.61778 | нд | 12.2549 | нд | 12.2549 | нд | 12.2549 | 0 | 0 | 12.2549 | 0 | 0 | 12.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2549 | 12.2549 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Кулаково до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Сибжилстрой до вновь сооружаемого РП 10 кВ Луговое, ЛЭП 10 кВ до ЛЭП 10 кВ Луговая (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х7 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х10 км, 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0068 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 14.5767 | 13.8069 | 0 | 0 | 0.76977 | 14.5767 | 13.8069 | 0 | 0 | 0.76977 | нд | 14.5767 | нд | 14.5767 | нд | 14.5767 | 0 | 0 | 14.5767 | 0 | 0 | 14.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.5767 | 14.5767 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110/10 кВ Молчаново до вновь сооружаемого РП 10 кВ Каменка, ЛЭП 10 кВ до ВЛ 10 кВ Речкино (новое строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 2х4,5 км, 2 КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,2 км) (проектирование) | O_NS3300.KL.0069 | П | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | 0 | 11.4452 | 10.8803 | 0 | 0 | 0.56496 | 11.4452 | 10.8803 | 0 | 0 | 0.56496 | нд | 11.4452 | нд | 11.4452 | нд | 11.4452 | 0 | 0 | 11.4452 | 0 | 0 | 11.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4452 | 11.4452 | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН) - 1 шт.) | P_PK3300.07.03 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 20 | Новый объект. Приобретение дополнительного оборудования в целях исключения риска аварийных отключений.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (легковой автомобиль для перевозки персонала - 18 шт., грузовой фургон - 38 шт., автобус - 1 шт., автокран 25 т. - 1 шт., АГП-22 - 1 шт., АГП 28 - 1 шт., бурильно-крановая машина - 4 шт., седельный тягач с КМУ - 2 шт., трактор - 5 шт., многофункциональная машина (БКМ/АГП/КМУ) - 1 шт., полуприцеп - 2 шт., полуприцеп-трал - 1 шт.) | P_PK3500.01.02 | Н | 2026 | нд | 2030 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 445.1425 | 0 | 0 | 445.1425 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 445.1425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70.8017 | нд | 103.7694 | нд | 135.8308 | 134.7406 | нд | 0 | 445.1425 | Новый объект. В целях обеспечения Ишимского ТПО транспортными средствами для минимизации затрат на услуги стороннего транспорта
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Загородная (система компенсации емкостных токов - 4 шт.) (проектирование) | P_TP3300.PS.0149 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9637 | 10.5474 | 0 | 0 | 1.4163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.9637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.9637 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 11.9637 | Новый объект. Реализация мероприятий в целях исключения негативного воздействия аварийных отключений в сети потребителей на первичное оборудование ПС 110 кВ Загородная.
3.6 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Памятных (система компенсации емкостных токов - 2 шт.) (проектирование) | P_TP3500.PS.0041 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9798 | 4.7846 | 0 | 0 | 0.19521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9798 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.9798 | Новый объект. Реализация мероприятий в целях исключения негативного воздействия аварийных отключений в сети потребителей на первичное оборудование ПС 110 кВ Памятных
3.6 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Карьер от ПС 110 кВ Зоново для подключения энергопринимающих устройств АО "КСМ" (замена ВЛ 10 кВ протяженностью 1х15,3 км.) (проектирование) | P_TP3400.VL.0093 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3662 | 1.3098 | 0 | 0 | 0.056428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3662 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.3662 | Новый объект. Мероприятия направлены на реализацию договора от 10.01.2024 №Т13/24/07704-ДТПЭДО по технологическому присоединению энергопринимающих устройств АО "Комбинат строительных материалов"
3.6 | Реконструкция зданий Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0032 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0535 | 1.0535 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0535 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0535 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0535 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Исетского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0033 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52307 | 0.52307 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52307 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.52307 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Заводоуковского, Исетского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0034 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7869 | 1.7869 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7869 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7869 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.7869 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0035 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85946 | 0.85946 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85946 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85946 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.85946 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Омутинского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0036 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1149 | 1.1149 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1149 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.1149 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Упоровского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0037 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82793 | 0.82793 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82793 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.82793 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Ялуторовского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0038 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96653 | 0.96653 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96653 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.96653 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция зданий Ярковского РЭС Южного ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3400.PR.0039 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2609 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2609 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.2609 | Новый объект. Для реализации Акта проверки №684957 ЮТПО №51/23, предусмотреть монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети. Имеющаяся система охранно-пожарной сигнализации на объекте Южного ТПО - филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети не соответствует требованиям ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", ФЗ от 22.07.2008 "123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты общие технические требования" и в соответствии с действующими требованиями федеральных и отраслевых нормативных документов по пожарной безопасности, применяемыми к системе ОПС, оборудованию и местам их установки.
3.6 | Реконструкция ПС 110 кВ Алебашево (замена силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА) (проектирование) | P_TP3300.PS.0148 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2694 | 22.3572 | 0 | 0 | 0.91217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.2694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.2694 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 23.2694 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2024 №Т13/24/04615-ДТП.
3.6 | Строительство административного здания Управления филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети» (проектирование) | P_NS3300.PH.0016 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2275 | 18.2275 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.2275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.2275 | 0 | нд | 0 | 18.2275 | Новый объект. Предпосылкой реализации мероприятий является отсутствие достаточной полезной площади для размещения персонала Управления ТЭС.
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Абатск (замена маслосборного устройства)(проектирование) | P_TP3500.PS.0042 | П | 2028 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85638 | 0.82281 | 0 | 0 | 0.03357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85638 | 0 | нд | 0 | 0.85638 | Новый объект. Целью реализации инвестиционного проекта является замена маслосборного устройства на ПС 110 кВ Абатск на соответствующий требованиям Правил устройств электроустановок 7 ихдание п. 4.2.69 в части объема маслосборника
3.6 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Ишимского ТПО (замена ограждения, монтаж технических средств охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0047 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1644 | 2.0795 | 0 | 0 | 0.084845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1644 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.1644 | Новый объект. Реализация проекта направлена на обеспечение антитеррористической защиты объекта, недостаточность которой выявлена в результате проведения учебно-тренировочного мероприятия
3.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юбилейная, ПС 110/10 кВ Колос, ПС 110/10 кВ Равнец, РПБ Гагарино (замена ограждения по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PS.0043 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.233 | 1.1847 | 0 | 0 | 0.04833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.233 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.233 | Новый объект. Реализация инвестиционного проекта в целях устранения замечаний по состоянию безопасности и антитеррористической защищенности объектов Ишимского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети
3.6 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Голышмановского РЭС (замена ограждения, монтаж технических средств охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0048 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6601 | 1.5951 | 0 | 0 | 0.06508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6601 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6601 | Новый объект. Реализация инвестиционного проекта направлена на исполнение Представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации от 23.07.2024 №126/51-3724 РУФСБ России по Тюменской области
3.6 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Абатского, Казанского РЭС (монтаж технических средств охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0049 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8435 | 1.7713 | 0 | 0 | 0.07227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8435 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.8435 | Новый объект. Реализация инвестиционного проекта направлена на исполнение Представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации от 18.09.2024 № 126/51-3727 и 23.09.2024 №126/51-3728 РУФСБ России по Тюменской области
3.6 | Реконструкция Ремонтно-производственной базы Аромашевского РЭС (замена ограждения, технические средства охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0050 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.328 | 2.2368 | 0 | 0 | 0.09126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.328 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.328 | Новый объект. Реализация инвестиционного проекта направлена на защиту объекта от актов незаконного вмешательства (обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия), обеспечение надежного пропускного и внутриобъектового режимов
3.6 | Реконструкция Ремонтно-производственной базы Бердюжского РЭС (замена ограждения, технические средства охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0051 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0332 | 1.9535 | 0 | 0 | 0.0797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0332 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0332 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.0332 | Новый объект. Реализация инвестиционного проекта направлена на защиту объекта от актов незаконного вмешательства (обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия), обеспечение надежного пропускного и внутриобъектового режимов
3.6 | Реконструкция Ремонтно-производственной базы Сорокинского РЭС (замена ограждения, технические средства охраны по программе "Антитеррор") (проектирование) | P_TP3500.PR.0052 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.528 | 2.4289 | 0 | 0 | 0.0991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.528 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.528 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.528 | Новый объект. Реализация инвестиционного проекта направлена на защиту объекта от актов незаконного вмешательства (обеспечение безопасности персонала, предотвращение краж и хищений, причинения вреда имуществу предприятия), обеспечение надежного пропускного и внутриобъектового режимов
3.6 | Реконструкция пожарных водоемов на территориях производственных баз Абатского РЭС, Аромашевского РЭС, Голышмановского РЭС, Казанского РЭС, Бердюжского РЭС, Сорокинского РЭС, Викуловского участка Сорокинского РЭС, Сладковского РЭС (проектирование). | P_TP3500.PH.0014 | П | 2028 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1725 | 8.8129 | 0 | 0 | 0.35957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1725 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.1725 | 0 | нд | 0 | 9.1725 | Новый объект. Исполнение требований пожарной безопасности ст. 62 Федерального закона от 12.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания и сооружения, а также территории организаций по наличию источников противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В соответствии со Стандартом организации ВНПБ 29-14 СТО 34.01-27.3-002-2014 «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети».
3.6 | Реконструкция зданий Ишимского ТПО с установкой автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (проектирование) | P_TP3500.PR.0053 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4396 | 2.3439 | 0 | 0 | 0.09563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4396 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 2.4396 | Новый объект. Исполнение требований ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Акт проверки №684955-ИТПО №62/23.
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Боровое, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Каскара, ПС 110 кВ Молчаново, ПС 110 кВ Онохино, ПС 110 кВ Пышминская, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Тараскуль (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 8 шт.) (проектирование) | P_NS3300.PH.0017 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0126 | 3.8553 | 0 | 0 | 0.1573 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0126 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.0126 | Новый объект. С целью приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий для размещения сотрудников на подстанциях филиалов.
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ КС-10, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Шорохово, ПС 35 кВ Мияссы, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Раздолье, ПС 110 кВ Буньково, ПС 110 кВ Тютрино, ПС 110 кВ Покровка, ПС 110 кВ Матуши, ПС 110 кВ Междуреченская, ПС 110 кВ Зоново, ПС 110 кВ Плетнево (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 15 шт.) (проектирование) | P_NS3400.PH.0008 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1647 | 4.9623 | 0 | 0 | 0.20247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1647 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1647 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1647 | Новый объект. С целью приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий для размещения сотрудников на подстанциях филиалов
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 110 кВ Камышенка, ПС 110 кВ Берёзовка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Менжинка, ПС 110 кВ Ермаки, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 35 кВ Озёрное (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 7 шт.) (проектирование) | P_NS3500.PH.0003 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2265 | 3.1 | 0 | 0 | 0.12648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.2265 | Новый объект. С целью приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий для размещения сотрудников на подстанциях филиалов
3.6 | Блочно-модульное здание на ПС 35 кВ Аксурка; ПС 35 кВ Шишкино; ПС 110 кВ Байкалово; ПС 110 кВ Блинниково; ПС 110 кВ Ингаир; ПС 110 кВ Кутарбитка; ПС 110 кВ Сетово; ПС 110 кВ Сумкино; ПС 110 кВ Ушарово; ПС 110 кВ Горная; ПС 110 кВ Косач; ПС 110 кВ КС-7; ПС 110 кВ КС-8; ПС 110 кВ Бегишево; ПС 110 кВ Ульяновская; ПС 110 кВ Чернаковская (установка служебно-бытового вагон-дома с инженерными системами - 16 шт.) (проектирование) | P_NS3600.PH.0002 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8146 | 6.5474 | 0 | 0 | 0.26713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8146 | нд | 0 | нд | 0.7856 | нд | 6.029 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 6.8146 | Новый объект. С целью приведения в нормативное состояние санитарно-бытовых условий для размещения сотрудников на подстанциях филиалов
3.6 | Реконструкция ПС 35 кВ Большевик (замена силового трансформатора 1Т с 1х1 МВА на 1х2,5 МВА, замена ПСН-35 на вакуумный выключатель 35 кВ - 1 шт., замена В 35 кВ на вакуумный – 2 шт., замена Р-35 в количестве 6 шт.) (проектирование) | P_TP3400.PS.0064 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1183 | 4.9177 | 0 | 0 | 0.20064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1183 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 5.1183 | Новый объект. Замена перегруженного силового трансформатора в целях снижения рисков повреждения электрооборудования
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 30 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 742 КВЛ 10 кВ Муллаши от ПС 110 кВ Винзили, ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 29 КВЛ 10 кВ Домостроитель от ПС 110 кВ Винзили для подключения энергопринимающих устройств ООО «ЭЛЕКОНТ»» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, 1х0,02 км, установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.VL.0132 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24791 | 0.21524 | 0 | 0 | 0.032669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24791 | нд | 0 | нд | 0.24791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.24791 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.10.2024 №Т13/24/06550-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 43 ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 ПС 110 кВ Онохино, ЛЭП 10 кВ от опоры № 98 ВЛ 10 кВ Онохино ПС 110 кВ Онохино, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, 1х0,15 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,25 МВА; монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.VL.0133 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.491 | 1.4063 | 0 | 0 | 0.084633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.491 | нд | 0 | нд | 1.491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.491 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.04.2025 №Т13/25/00753-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 от ячейки 10 кВ № 20 РП-10 кВ Гусево ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств Антонова Дмитрия Александровича» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х1,53 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,010 км, установка ПУ 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0084 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0476 | 2.8878 | 0 | 0 | 0.15985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0476 | нд | 0 | нд | 3.0476 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.0476 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 07.04.2025 №Т13/25/01172-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры №1 отпайки на ТП 10/0,4 кВ №3973 ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110 кВ Монтажная, ЛЭП 10 кВ от опоры №1 отпайки на ТП 10/0,4 кВ №4199 от ВЛ 10 кВ ТП-32, 36 РП 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Моторный завод, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Мир подарков" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, 1х0,01 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,195 км, 1х0,29 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0086 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6464 | 1.559 | 0 | 0 | 0.087403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6464 | нд | 0 | нд | 1.6464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.6464 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.05.2025 №Т13/25/01731-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 112 и № 410 ЗРУ 10 кВ ПС 110 Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,07 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0085 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27086 | 0.24081 | 0 | 0 | 0.030048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27086 | нд | 0 | нд | 0.27086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.27086 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.05.2025 №Т13/24/07268-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 1 (отпайки от опоры № 95 в сторону ТП-448) в сторону ТП 10/0,4 кВ № 2173 ВЛ 10 кВ РП Гусево-2 ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3300.VL.0131 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19423 | 0.16406 | 0 | 0 | 0.030169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19423 | нд | 0 | нд | 0.19423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.19423 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.01.2025 №Т13/24/07313-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 79 ВЛ 10 кВ Бызово от ПС 110 кВ Упорово, ЛЭП 10 кВ от опоры № 90 ВЛ 10 кВ Молзавод от ПС 110 кВ Упорово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГБУ ТО "ДКХС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,6 км; 1х1,8 км; т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3400.VL.0043 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.061 | 0.96873 | 0 | 0 | 0.092278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.061 | нд | 0 | нд | 1.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.061 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.12.2024 №Т13/24/06979-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 3 отпайки на ТП № 553 ВЛ 10 кВ Элеватор от ПС 110 кВ Упорово, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, монтаж т.у. – 1 шт.) (проектирование) | P_NS3400.KL.0007 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0735 | 1.007 | 0 | 0 | 0.066507 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0735 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 1.0735 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.12.2024 №Т13/24/08451-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 1013 КВЛ 10 кВ Янтык ПС 110 кВ Каскара, ТП 10/0,4 кВ, 7 ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Япарова Р.В. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,42 км; ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1х1,71 км; монтаж т.у. - 51 шт.; замена ВДТ 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3400.VL.0044 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77949 | 0.70119 | 0 | 0 | 0.078295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77949 | нд | 0 | нд | 0.77949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.77949 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 27.12.2024 №Т13/24/06928-ДТП
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 11/42 ВЛ 10 кВ Заря ПС 110 кВ Юрга и ЛЭП 10 кВ от опоры № 59 ВЛ 10 кВ Комхоз ПС 110 кВ Юрга для подключения энергопринимающих устройств ООО "Абсолют-Агро" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,12 км, 1х0,25 км; монтаж реклоузера 10 кВ - 2 шт.; монтаж ПУ 10 кВ - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3400.VL.0046 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33487 | 0.29437 | 0 | 0 | 0.040501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.33487 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.33487 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.05.2025 №Т13/25/01136-ДТПЭДО
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 250 ВЛ-10 кВ Янтык от ПС 110 кВ Каскара для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дорстрой» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3400.VL.0045 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10066 | 0.074293 | 0 | 0 | 0.026369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10066 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.10066 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 27.03.2025 №Т13/25/01221-ДТП
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 44/5 ВЛ 10 кВ Садовод от ПС 110 кВ Томилово для подключения энергопринимающих устройств ООО ЗСК «Бизон» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,45 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3400.VL.0047 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22621 | 0.18946 | 0 | 0 | 0.036748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22621 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.22621 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.04.2025 №Т13/25/01779-ДТПЭДО.
3.6 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 2240 для подключения энергопринимающих устройств ИП Исмаков Жакслык Калымович (замена ТП 10/0,4 кВ с увеличением трансформаторной мощности с 1х0,25 МВА до 1х0,63 МВА, монтаж т.у. - 1 шт.) (проектирование) | P_TP3500.PS.0044 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85584 | 0.82229 | 0 | 0 | 0.033549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85584 | нд | 0 | нд | 0.85584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.85584 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.03.2025 №Т13/25/00690-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 10 кВ 2 сш РУ-10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная для подключения энергопринимающих устройств АО "Протеинсиб" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х3 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,6 км; монтаж ПУ 10 кВ - 1 шт., ячейка КРУН-10 кВ - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3500.VL.0033 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2212 | 3.9914 | 0 | 0 | 0.22979 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2212 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.2212 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 25.03.2025 №Т13/25/01087-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 426 ВЛ 10 кВ Вершины ПС 110 кВ Орехово, ТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,125 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,05 км; монтаж т.у. - 2 шт.) (проектирование) | P_NS3600.PS.0004 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35381 | 0.30302 | 0 | 0 | 0.050794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35381 | нд | 0 | нд | 0.35381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.35381 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.02.2025 №Т13/24/07191-ДТП.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 59 ВЛ 10 кВ Карьер от ПС 110 кВ Речпорт, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Гатауллиной Е.Г. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,07 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; монтаж т.у. - 1 шт.) (проектирование) | P_NS3600.VL.0030 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26735 | 0.23801 | 0 | 0 | 0.029339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26735 | нд | 0 | нд | 0.26735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.26735 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 02.06.2025 №Т13/25/01259-ДТПЭДО.
3.6 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ на первой секции шин КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО «ТПК ОФС» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,1 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,65 км, установка ПУ 10 кВ – 1 шт.) (проектирование) | P_NS3300.KL.0083 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6959 | 3.5196 | 0 | 0 | 0.17633 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6959 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 3.6959 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.12.2024 №Т13/24/08695-ДТП.
3.6 | ЛЭП 110 кВ Ожогино – Ушаковский (строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х20 км, КЛ 110 кВ - 1х6 км, 1 ячейка ОРУ-110 кВ) (проектирование) | P_NS3300.VL.0135 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.9078 | 89.2657 | 0 | 0 | 3.642 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92.9078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92.9078 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 92.9078 | Новый объект. Включение проекта обусловлено исполнением положений СиПР ЭЭС России на 2026-2031 гг. о необходимости ввода параметров электроэнергетического режима в пределы допустимых значений с учетом применения всех доступных схемно-режимных мероприятий.
3.6 | ПП 110 кВ Ушаковский с питающими ВЛ 110 кВ Молодежная – Перевалово, ВЛ 110 кВ Утяшево – Гужевое (строительство ПП 110 кВ с заходами ВЛ 110 кВ протяженностью 2х3 км, 2х3 км) (проектирование) | P_NS3300.PS.0026 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7897 | 33.4259 | 0 | 0 | 1.3638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.7897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.7897 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 34.7897 | Новый объект. Включение проекта обусловлено исполнением положений СиПР ЭЭС России на 2026-2031 гг. о необходимости ввода параметров электроэнергетического режима в пределы допустимых значений с учетом применения всех доступных схемно-режимных мероприятий.