## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от "05" мая 2016 № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВТ
Инвестиционная программа Акционерное общество "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2024 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2024 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер | [9 empty] | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | 2017-02-27 | Т3/16/0017-ДТП | 1 | 1216.1724 | 2024-12-31 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ мр им. Московцева | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х25,29 км) | J_NS1200.PS.0047 | 24.09.2018; 28.12.2021 | Т3/18/0016-ДТП; Т3/21/0007-ДТП | 2 | 1336.4215 | 28.02.2028; 30.12.2025 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Усть-Балыкского мр | ПАО "НК "Роснефть"; ООО "Славнефть-Нижневартовск" | 0 | 28,9; 4,8 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28,9; 4,8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | 24.09.2018; 28.12.2021 | Т3/18/0016-ДТП; Т3/21/0007-ДТП | 2 | 1336.4215 | 28.02.2028; 30.12.2025 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Усть-Балыкского мр | ПАО "НК "Роснефть"; ООО "Славнефть-Нижневартовск" | 0 | 28,9; 4,8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 28,9; 4,8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | 2021-04-14 | Т2/21/0002-ДТП | 1 | 8.708 | 2025-06-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | БКТП-10/0,4 кВ «Юган» 2х1,6 МВА. | ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | 1.57 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | L_NS1500.VL.0006
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | 27.07.2020; 03.08.2020 | № Т2/20/0012-ДТП/20С1666; № Т2/20/0011-ДТП | 2 | 0.47646 | 10.11.2023; 27.07.2026 | 2023 | III | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Образовательный центр в г. Когалым; Реконструкция СКК "Галактика" | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"; ООО "СКК " | 0 | 4,842; 1,898 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4,842; 1,898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | L_NS1500.VL.0005
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 0,95 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | 2022-09-16 | Т7/22/0017-ДТП | 1 | 9.62 | 2025-12-31 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЦРП-10 кВ Ульт-Ягун | ОАО "РЖД" | 0 | 2.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*1250 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,863 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | 2022-11-30 | Т7/22/0007-ДТП | 1 | 18.2992 | 2025-09-30 | 2025, 2026 | IV, II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ГРЩ-0,4 кВ Центра высоких биомедицинских технологий | ООО "Швабе-Москва" | 0 | 1.286 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | 2022-09-26 | №Т11/22/0004-ДТПЭДО | 1 | 38.5548 | 2026-09-25 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Двухцепная ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2х10 МВА | ПАО НК "РуссНефть" | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ЛЭП-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ № 51 ф.№ 26 ПС 110/6 кВ Строительная до КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дизель Деталь» (строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,055 км, КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 0,25 МВА, монтаж ПКУ-1 шт.) | O_NS1100.PS.0016 | 2023-05-16 | Т7/23/0025-ДТП | 1 | 1.5867 | 2024-12-31 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ №1 нежилого здания, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Аграрная, д. 5, сооружение 1 на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101253:505 | ООО "Дизель Деталь" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ПС 110/6 кВ СМК с питающими 2КЛ 110 кВ и переходным пунктом 110 кВ в районе ПС 110 кВ Шукшинская (новое строительство ПС 110/6 кВ с трансформаторной мощностью 2*40 МВА, КЛ 110 кВ протяженностью 2*0,7 км и ПП 110 кВ – 1 шт.) | O_NS1100.PS.0017 | 2023-12-22 | Т7/23/0051-ДТП | 1 | 821.2359 | 2025-12-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ЗРУ-6 кВ Металлургического комплекса ООО "СМК" | ООО "СМК" | 0 | 36.76 | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка средств учета электрической энергии на ПС 110/35/6 кВ Элегаз для подключения энергопринимающих устройств ООО «СГЭС» ПКУ по 35 кВ – 2 шт.) | O_NS1100.AS.0005 | 2024-07-03 | Т7/24/0020 -ДТП | 1 | 0.11226 | 2025-07-05 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/6 кВ № 68; ПС 35/6 кВ № 121 | ООО "СГЭС" | 0 | 10.68 | нд | нд | нд | нд | 0 | 10.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учёта электроэнергии в КТПН-10/0,4 кВ ТСН «Просека» (ПКУ 1 шт.) | O_NS1600.AS.0002 | 2024-05-22 | Т4/24/0006-ДТП | 1 | 0.059107 | 2025-07-01 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТПН-10/0.4 кВ | ТСН "Просека" | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 12 ПС 110/6/6 кВ Шукшинская для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» в СТСН Речник (новое строительство ВЛ 6 кВ протяжённостью 0,007 км, установка реклоузера - 1 шт., 1 ПУ) | P_NS1100.VL.0010 | 2024-05-22 | Т7/24/0032 -ДТП | 1 | 2.26 | 2026-05-22 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Отходящие контакты 6 кВ проектируемого реклоузера, установленного на отпаечной опоре проектируемого участка линии 6 кВ от опоры № 77 * ВЛ-6 кВ фидера № 12 ПС 110/6/6 кВ Шукшинская. | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ПП 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Блочная для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК-Региональные сети» (строительство переключательного пункта с 2-мя линейными ячейками 35 кВ, ВЛ 35 кВ – 0,1 км, замена выключателей 35 кВ – 2 шт., разъединителей 35 кВ – 2 шт., ошиновки 35 кВ – 1 компл., установка ПУ – 2 шт.) | P_NS1100.PS.0019 | 2024-07-26 | Т7/24/0045-ДТП | 1 | 90.04 | 2026-08-19 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | 2 ЛЭГ1-35 кВ с ПС-35/6 кВ Дачная | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | 0 | 9.105 | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка прибора учета электроэнергии в ячейке 6 кВ ф. № 16 ПС 110 кВ Таежная (ПУ - 1 шт.) | P_NS1600.AS.0003 | 2024-03-14 | Т4/24/0005-ДТП | 1 | 0.060344 | 2025-04-10 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Вновь сооружаемая ЛЭП-6 кВ для электроснабжения ТП-6/0,4 кВ заявителя | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство распределительных сетей электросетевого комплекса 0,4-10 кВ по договорам ТП свыше 670 кВт включительно (1ПУ) 10кВ филиала Нижневартовские электрические сети (2025г.) | P_NS1600.AS.0004 | 2022-11-10 | Т4/22/0012-ДТП | 1 | 0.049759 | 2026-11-29 | 2028 | IV | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | ПС-110/6 кВ 1х10 МВА | ПАО НК "РуссНефть" | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ячеек 35кВ ф№2,4 ПС 110/35/6кВ Северо-Хохряковская (замена ТТ6шт) | P_TP1600.PS.0185 | 2024-05-27 | Т4/24/0008-ДТП | 1 | 0.010661 | 2026-06-13 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-35 кВ Ф 2,4 | АО "ВЭН" | 4.81 | 6.81 | нд | нд | нд | нд | 4.81 | 6.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Техническое перевооружение ячеек 35кВ ф.№ 2,3 ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена ТТ 6 шт.) | P_TP1600.PS.0186 | 2024-05-30 | Т4/24/0009-ДТП | 1 | 0.010661 | 2026-06-13 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-35 кВ Ф 2, 3 | АО "ВЭН" | 4.56 | 9.46 | нд | нд | нд | нд | 4.56 | 9.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | 2018-02-02 | Т3/18/0004-ДТП; Т3/18/0006-ДТП | 2 | 1522.5658 | 28.02.2028; 28.02.2028 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Новоендырского мр | ООО "НК-Конданефть" | 0 | 17.8 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 50 | 0 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | 2017-02-27 | Т3/16/0012-ДТП | 1 | 1.313 | 2025-09-30 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Чупальского мр | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | 06.09.2017; 27.02.2017; 27.02.2017; 27.02.2017; 27.02.2017; 24.09.2018 | Т3/17/0006-ДТП; Т3/16/0018-ДТП; Т3/16/0014-ДТП; Т3/16/0019-ДТП; Т3/16/0015-ДТП; Т3/18/0016-ДТП | 6 | 5117.6654 | 28.02.2028; 28.02.2028; 28.02.2028; 28.02.2028; 28.02.2028; 28.02.2028 | 2028 | I | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 35 -110 кВ | ООО "КАНБАЙКАЛ"; ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 25,00; 148,80 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.00; 148,80 | 0 | 250 | 0 | 125 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | 27.02.2017 | Т3/16/0016-ДТП | 1 | 1.1052 | 2027-12-31 | 2029 | III | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Мамонтовского мр | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 26 | нд | нд | нд | нд | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | 2017-02-27 | Т3/16/0013-ДТП | 1 | 0.8891 | 2026-06-30 | 2021 | IV | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Приразломного мр | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | 0 | 21 | 0 | 50 | 0 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 21 ПС 110/6кВ «Строительная» для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК- Региональные сети» (СТСН «Черемушки», демонтаж ВЛ-6кВ – 0,244 км, замена провода – 1*0,95 км, строительство 2КЛ-6 кВ протяженностью 1*1,837 км, монтаж РЛК-6 кВ – 4 шт., КРУН- 6кВ – 1 шт. и ПКУ – 1 шт.) | N_TP1100.KL.0003 | 2023-02-22 | Т7/23/0002-ДТП | 1 | 0.057581 | 2025-04-10 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 6 кВ с КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА № 3П, КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА № 6Р, КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА «Север», КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА № 4Р, КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА № 5Р, КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА № 4, КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА № 5, КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА № 6 (изменение схемы внешнего электроснабжения СТСН «Черемушки) | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | 1.092 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 1.092 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | 2017-06-13 | Т2/17/0007-ДТП/17С1764 | 1 | 0.58144 | 2023-09-30 | 2023; 2024 | III; IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/6кВ №42, №47 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 46.5 | 50.5 | нд | нд | нд | нд | 46.5 | 50.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | J_TP1500.VL.0036
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | 2023-04-25 | Т11/23/0008-ДТП | 1 | 0.20045 | 2025-06-05 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | В рамках инвестиционного проекта присоединяется четыре КЛ 6 кВ (строит АО "ЮРЭСК") для электроснабжения РП 6 кВ №1, РП-6 кВ №2 (строит АО "Управляющая компания "Промышленные парки Югры") на территории ОЭЗ в г. Нягань. | АО "ЮРЭСК" | 0 | 20 | ПС 110 кВ Заречная | 0.881 | 2022-12-21 | нд | 0 | 20 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ, замена силовых трансформаторов с увеличением трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА с сооружением ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 2х1,8 км) | F_TP1200.PS.0037 | 02.11.2023 | Т3/23/0010-ДТП; Т3/23/0011-ДТП | 2 | 0.019918 | 02.11.2027 02.11.2027 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Южно-Балыкского месторождения | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 23.9 | 33.3 | нд | нд | нд | нд | 23.9 | 33.3 | 25 | 40 | 25 | 40 | 2024 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дорожная (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ КНС-4) | O_TP1100.PS.0086 | 2023-05-10 | Т7/23/0021-ДТП-874; Т7/23/0020-ДТП-876 | 2 | 0.0199 | 30.11.2025 30.11.2025 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Объекты нефтедобычи Восточно-Сургутского и Федоровского месторождений нефти с объектами электросетевого хозяйства заявителя (ПС 35/6 кВ 2х6,3 МВА в районе куста 619 Восточно-Сургутского нефтяного месторождения) в ХМАО-Югре, Сургутский район, Восточно-Сургутское и Федоровское нефтяные месторождения | ПАО "Сургутнефтегаз" | 22.4 | 32.22 | ПС 110/35/6 кВ Дорожная | 30.757 | 2024-12-18 | 123 | 22.4 | 32.22 | 50 | 80 | 25 | 40 | 2024 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (увеличение трансформаторной мощности на 30 МВА до 80 МВА путем замены трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА с ПС 110/35/6 кВ Транспортная) | O_TP1100.PS.0089 | 2023-05-05 | Т7/23/0022-ДТП-875 | 1 | 0.0099588 | 2026-08-31 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Объекты нефтедобычи Тончинского месторождения нефти с объектами электросетевого хозяйства заявителя (ПС 35/6 кВ 2х6,3 МВА в районе куста скважин 492 Тончинского нефтяного месторождения) в ХМАО-Югре, Сургутский район, Яунлорское, Тончинское и Северо-Тончинское нефтяные месторождения Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, Яунлорское, Тончинское и Северо-Тончинское нефтяные месторождения | ПАО "Сургутнефтегаз" | 25 | 29.91 | ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор | 35.4 | 2024-12-18 | 142 | 25 | 29.91 | 50 | 80 | 25 | 40 | 2024 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 6 кВ №140, №142, №221, №243 ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ ГПП-7 для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 8 шт., установка ТТ - 4 шт., ПУ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0182 | 2023-12-14 | Т4/23/0012-ДТПЭДО | 1 | 0.20045 | 2025-12-31 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТПН-6/0.4 кВ 2500 кВа (7 шт) | ООО "Атмосфера" | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 10 кВ №112, №206, №308, №404, №508, №612, №702 ЗРУ-10 кВ №1,2 ПС 110/10/10 кВ Обская для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 13 шт.) | O_TP1600.PS.0183 | 2023-12-14 | Т4/23/0015-ДТПЭДО | 1 | 0.34331 | 2025-12-31 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТПН-10/0.4 кВ 2500 кВа (12 шт) | ООО "Атмосфера" | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация ячеек 10 кВ №15, №17, №20, №24 КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Западная для технологического присоединения дата-центров (замена ТТ - 18 шт., установка ТТ - 4 шт., микропроцессорных УРЗА - 4 шт.) | O_TP1600.PS.0184 | 2023-12-14 | Т4/23/0014-ДТПЭДО | 1 | 0.20045 | 2025-12-31 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТПН-10/0.4 кВ 2500 МВА (10 шт) | ООО "Атмосфера" | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Элегаз (увеличение трансформаторной мощности на 30 MBA до 80 MBA путем замены трансформаторов 2x25 MBA на 2x40 MBA с ПС 110/35/6 кВ Ладья) | P_TP1100.PS.0092 | 2024-03-22 | Т7/24/0011-ДТП-443; Т7/24/0010-ДТП-444 | 2 | 0.02132 | 2026-06-04 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Объекты нефтедобычи Восточно-Сургутского месторождения нефти ПС 35/6 кВ № 356 Восточно-Сургутского нефтяного месторождения (замена силовых трансформаторов с 2×4 МВА на 2×6,3 МВА) – увеличение максимальной мощности по существующим точкам присоединения ВЛ-35кВ «Исток-1,2» к ПС 110/35/6 кВ Элегаз | ПАО "Сургутнефтегаз" | 19.226 | 29.026 | ПС 110/35/6 кВ Элегаз | 26.004 | 2024-12-18 | 104 | 19.226 | 29.026 | 50 | 80 | 25 | 40 | 2024 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Установка прибора учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ для технологического присоединения АО «ЮРЭСК» на ПС 110 кВ «Хвойная» (1 точка учета 10 кВ: прибор учета – 1 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Урайского ПО» | P_TP1900.AS.0019 | 2024-08-19 | №Т10/24/0010-ДТП | 1 | 0.060344 | 2025-08-19 | нд | нд | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ с 16 (шестнадцатью) ТП 10/0,4 кВ | АО «ЮРЭСК». | 18.743 | 21.343 | нд | нд | нд | нд | 18.743 | 21.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0187 | 2025-05-14 | Т4/25/000011-ДТП | 1 | 14.3084 | 2027-05-14 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/6 кВ КНС-8: ЛР-6 кВ 1Т; ЛР-6 кВ 2Т | ООО "Орион" | 0 | 14.5 | КТПН-6/0,4 кВ №1-№6 (2500 кВА); КТПН-6/0,4 кВ №7-№8 (1250 кВА) | нд | нд | нд | 0 | 14.5 | 0 | 32 | 0 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-17 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-6 кВ: сооружение токопровода 6 кВ протяженностью 2х0,01 км, установка ЛР-6 кВ 1Т(2Т) – 2 шт., ТТ-6 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., приборов учета - 2 шт., замена ТН 6 кВ - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0188 | 2025-05-14 | Т4/25/000010-ДТП | 1 | 14.3084 | 2027-05-14 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/6 кВ КНС-17: ЛР-6 кВ 1Т; ЛР-6 кВ 2Т | ООО "Орион" | 0 | 14.5 | КТПН-6/0,4 кВ №1-№6 (2500 кВА); КТПН-6/0,4 кВ №7-№8 (1250 кВА) | нд | нд | нд | 0 | 14.5 | 0 | 32 | 0 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КСП-1 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0189 | 2025-05-14 | Т4/25/000013-ДТП | 1 | 17.3444 | 2027-05-14 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ КСП-1: ЛР-10 кВ 1Т; ЛР-10 кВ 2Т | ООО "Орион" | 0 | 29.5 | КТПН-6/0,4 кВ №1-№14 (2500 кВА); КТПН-6/0,4 кВ №15 (1250 кВА) | нд | нд | нд | 0 | 29.5 | 0 | 64 | 0 | 32 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луч для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0190 | 2025-05-14 | Т4/25/000014-ДТП | 1 | 17.3444 | 2027-05-14 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ Луч: ЛР-10 кВ 1Т; ЛР-10 кВ 2Т | ООО "Орион" | 0 | 29.5 | КТПН-6/0,4 кВ №1-№14 (2500 кВА); КТПН-6/0,4 кВ №15 (1250 кВА) | нд | нд | нд | 0 | 29.5 | 0 | 64 | 0 | 32 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ясная для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «ОРИОН» (ОРУ-10 кВ: установка ТТ-10 кВ 1Т(2Т) – 6 шт., ТН-10 кВ 1Т(2Т) - 2 шт., приборов учета - 2 шт.) | P_TP1600.PS.0191 | 2025-05-14 | Т4/25/000012-ДТП | 1 | 14.9033 | 2027-05-14 | 2027 | II | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ Ясная: ЛР-10 кВ 1Т; ЛР-10 кВ 2Т; | ООО "Орион" | 0 | 29.5 | КТПН-6/0,4 кВ №1-№14 (2500 кВА); КТПН-6/0,4 кВ №15 (1250 кВА) | нд | нд | нд | 0 | 29.5 | 0 | 64 | 0 | 32 | нд | нд | нд | нд
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | 23.10.2020; 02.12.2020 | Т6/20/0010-ДТП; Т6/20/0023-ДТП | 2 | 986.8 | 01.11.2025; 31.08.2025 | 2025 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | на первом этапе: - ЛЭП 6 кВ № 1 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №2 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); на втором этапе: - ЛЭП 6 кВ №3 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №4 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №5 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №6 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); | НО "ФЖС ЯНАО"; АО "РСК Ямала" | 0 | 31.83 | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.83 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0,067 км, разъединитель 10 кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт) | N_NS1800.VL.0021 | 2023-01-31 | Т5/22/0010-ДТП | 1 | 2.4111 | 2025-08-30 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Комплекс по производству сжиженного природного газа на АГРС-10 в г.Ноябрьск (КСПГ "Ноябрьск") | ООО "Газпром СПГ технологии" | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | 2023-03-15 | Т5/23/0001-ДТП | 1 | 41.3245 | 2025-12-30 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/35/6 кВ Янтарная | АО "СибурТюменьГаз" | 0 | 5.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета от ВЛ 35 кВ Комсомольская – Северный Купол, ПС 110 кВ Комсомольская для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | O_NS1800.AS.0001 | 2023-07-24 | Т5/23/0005-ДТП | 1 | 0.05889 | 2025-10-17 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Вновь сооружаемая одноцепная ВЛ 35 кВ и вновь сооружаемая ПС 35/10 кВ | АО "НК"Янгпур" | 0 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | 2 ЛЭП 10 кВ от ячеек № 3.7 и № 2.5 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Ямал до вновь сооружаемого АО "УКК" ЗРУ-10 кВ Районной котельной № 21 с двумя ГПЭС (строительство 2 КЛ 10 кВ протяженностью: 1х0,15 км; 1х0,15 км) | O_NS2000.KL.0003 | 2024-03-18 | №Т6/24/0008-ДТП | 1 | 3.7426 | 2025-07-31 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Вновь сооружаемое ЗРУ 10 кВ Районная котельная №21 с двумя ГПЭС | АО «УКК» | 0 | 2.106 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | КЛ 10кВ от ячеек №1.2 и №2.3 ПС 110кВ Варенга-Яха и КТП 10/0,4кВ для подключения энергопринимающих устройств филиала "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (новое строительство КЛ 10 кВ-2х3 км, КТП 10/0,4кВ 2х1 МВА) | O_NS2000.KL.0005 | 2024-04-05 | Т6/24/0011-ДТП | 1 | 35.9277 | 2029-01-24 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | Вновь сооружаемое «КЛ 10 кВ от ячеек №1.2 и №2.3 ПС 110 кВ Варенга-Яха и КТП 10/0,4 кВ | Филиал "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпрация по ОрВД" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета от ячейки 6 кВ № СК-15 ПС 35 кВ Северный Купол для подключения энергопринимающих устройств АО «НК «Янгпур» (ПУ - 1 шт.) | P_NS1800.AS.0004 | 2024-03-27 | Т5/24/0004-ДТП | 1 | 0.060344 | 2026-05-02 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | вновь сооружаемая одноцепная ВЛ 6 кВ длиной 2,3 км с существующими КТП 1х1000 кВА, 2х630 кВА, 3х400 кВА, 1х250 кВА для электроснабжения Метельного месторождения Известинского лицензионного участка | АО "НК "Янгпур" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Установка прибора учета на ПС 110 кВ Горизонт для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» (ПУ – 1 шт.) | P_NS1800.AS.0005 | 2024-05-31 | Т5/24/0011-ДТП | 1 | 0.060344 | 2026-07-08 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ для обеспечения резервных вводов в ТП №53 (2х630 кВА), ТП №14 (2х630 кВА), ТП №15 (2х400 кВА), ТП №10А (2х1000 кВА), ТП №2А 2х1000 кВА (в качестве перспективы) | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | 2019-06-25 | Т13/19/2001-ДТП | 1 | 33.7234 | 2025-12-30 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 10-0,4 кВ от опоры № 358 ВЛ 10 кВ Жемчужина в сторону ТП-10/0,4 кВ № 1166 | ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» | 2.11 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | 2.11 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | 2019-03-18 | Т13/19/0374-ДТП | 1 | 8.7452 | 2025-12-31 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 10 кВ – отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ Н-Тарманский к/х Кедр до КТП СНТ «Светлое» | АО "СУЭНКО" | 0.05 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,164 км) | L_NS3600.VL.0020 | 2020-03-05 | Т13/20/0523-ДТП | 1 | 12.84 | 2025-07-01 | 2024 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4кВ | АО "Газпромнефть-Терминал" | 0.225 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | 0.225 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | 2020-09-08 | Т13/20/2798-ДТП | 1 | 1.5502 | 2023-06-01 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10-0.4 кВ | ООО СК "Восток" | 0 | 0.375 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | 2021-03-05 | Т13/21/0341-ДТП | 1 | 0.32885 | 2024-03-30 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | 2021-03-30 | Т13/21/0937-ДТП | 1 | 0.30251 | 2024-03-30 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | 2021-04-28 | Т13/21/1124-ДТП | 1 | 0.33215 | 2024-03-30 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ малоэтажной застройки | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | 2021-05-06 | Т13/21/1900-ДТП | 1 | 3.1868 | 2024-12-31 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4 кВ Нефтебаза от ячейки 10 кВ № 5 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Туринская, вновь сооружаемая ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ нефтебазы | ООО "Газпромнефть-Терминал" | 0.27 | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 Н-Тарманский ПС 110 кВ "Березняки" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0069 | 2021-02-15 | Т13/21/0205-ДТП | 1 | 2.2043 | 2025-09-01 | 2025 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | аспределительная сеть 10 кВ отпайки в сторону ТП-10/04 кВ №1808/928 и в сторону ТП 10/04 кВ №1810/926, отпайки от опоры №78 в сторону ТП 10/0,4 кВ №927 | АО "СУЭНКО" | 0.087 | 0.302 | нд | нд | нд | нд | 0.087 | 0.302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | 2021-04-02 | Т13/21/0644-ДТП | 1 | 0.0081048 | 2025-12-31 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10кВ - отпайка от опоры 10кВ №9 в сторону ТП-10/0,4кВ №580/65В и №130/66В (СНТ "Березка-4") отпайки от опоры №27 в сторону ТП-10/0,4кВ №586 от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская с увеличением максимальной мощностью | АО "СУЭНКО" | 0.05 | 0.3022 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.3022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | 2021-03-05 | Т13/21/0721-ДТП | 1 | 0.067728 | 2025-04-30 | нд | нд | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ № 752/1058 от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 80 ВЛ 10 кВ Воронино ПС 110 кВ Сибжилстрой | АО "СУЭНКО" | 0.232 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0.232 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка ПС 110 кВ Перевалово и установка средства коммерчекого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн В.К. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,03 км., установка ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0079 | 2021-11-09 | Т13/21/6005-ДТП | 1 | 0.35191 | 2025-12-30 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ малоэтажной застройки | ИП Гейн Виктор Карлович | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТЭТ" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,005км; реклоузер c ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0080 | 2022-02-10 | Т13/21/7110-ДТП | 1 | 2.0835 | 2023-02-10 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | концевая опора 10кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная | ООО "ТЭТ" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета в сторону отпайки от опоры №14 ВЛ 10 кВ Березняки от ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0082 | 2022-04-22 | Т13/21/7932-ДТП | 1 | 0.0027228 | 2023-04-22 | нд | нд | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10кВ - отпайка от опоры №14 ВЛ-10кВ Березняки от ПС 110кВ Казарово в сторону ТП-10/0,4кВ №2053 | АО "СУЭНКО" | 2.8222 | 2.8222 | нд | нд | нд | нд | 2.8222 | 2.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | 2022-04-19 | Т13/22/0479-ДТП | 1 | 7.0994 | 2025-06-30 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ | МАОУ Кулаковская СОШ | 0.095 | 0.239 | нд | нд | нд | нд | 0.095 | 0.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино и реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Технорентал" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0083 | 2022-07-08 | Т13/22/1492-ДТП | 1 | 3.3356 | 2025-12-31 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры 10 кВ № 22 отпайки на ТП-10/0,4 кВ № 1334 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 1352 ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино | ООО "Технорентал" | 0.11 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | 2022-07-12 | Т13/22/1501-ДТП | 1 | 6.6123 | 2025-06-30 | 2024 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | общеобразовательная организация (учреждение) с условным номером 72-72-01/258/2006-013 | МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина | 0.085 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка в сторону отпайки на ТП-10/0,4 кВ №912/1766 от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево прибора коммерческого учета элктрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения (СНТ Янтарь, ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0086 | 2021-11-18 | Т13/21/6414-ДТП | 1 | 0.17528 | 2024-01-13 | нд | нд | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ- отпайка в сторону ТП 10/0,4 кВ №912/1766 (СНТ "Янтарь") от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево | АО "СУЭНКО" | 0.108 | 0.2857 | нд | нд | нд | нд | 0.108 | 0.2857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Усть-Тавда, ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-0,4 кВ и 4 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,48 км, ПУ - 4 т.у.) | N_NS3400.KL.0003 | 2022-06-30 | Т13/22/4026-ДТП | 1 | 2.5957 | 2025-12-31 | 2024 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ (в том числе ВРУ ППУ) | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.16317 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Утяшево и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" в целях электроснабжения СНТ "Локомотив" (Новое строительство ВЛ-10кВ - 0,05км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт) | N_NS3300.VL.0088 | 2022-03-28 | Т13/21/6413-ДТП | 1 | 0.30909 | 2024-12-31 | 2024 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ- отпайка от опоры № 70 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 809/1769 (СНТ "Локомотив") ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево | АО "СУЭНКО" | 0.06 | 0.3683 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0.3683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС 110 кВ Шестаково, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 30 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Энергетик" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 3,7 км, КЛ 10 кВ - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,9 км.,ТП-10/0,4 - 0,25 МВА, ПУ - 30 шт.) | N_NS3600.VL.0022 | 2021-12-24 | Т13/21/6772-ДТП | 1 | 0.41904 | 2024-08-30 | 2024 | III | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 30 ВРУ 0,22 кВ садовых домов | СТ "Энергетик" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ТП-1 РП 10 кВ Патрушево и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кордон от ПС 220 кВ Ожогино с установкой двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ТК "Сибирский регион" (ВЛ 10 кВ - 0,05 км., КЛ 10 кВ - 1,72 км., реклоузер 10 кВ - 2 шт) | N_NS3300.KL.0058 | 2022-12-26 | Т13/22/5658-ДТП | 1 | 13.0977 | 2024-12-26 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ | ООО ТК "Сибирский регион" | 0.095 | 0.93 | нд | нд | нд | нд | 0.095 | 0.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от яч. 10кВ ТП 10/0,4кВ №3553 от КЛ 10кВ СМП-Инвест ПС 110кВ Тарманы, КВЛ 10кВ Якорь ПС 110кВ Щербаковская, ТП 10/0,4кВ, 8ЛЭП 0,4кВ, средств коммерческого учета для присоединения энергопринимающих устройств ООО "СЗ "СМП-Инвест" (строительство 2БКТП 10/0,4кВ - 0,63 МВА, КЛ 0,4кВ - 0,61км, КЛ 10кВ - 0,26км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0061 | 2023-05-16 | Т13/23/1408-ДТП | 1 | 10.4917 | 2024-08-30 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0.4кВ многоэтажной жилой застройки | ООО "СЗ "СМП-Инвест" | 0 | 0.4072 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСпецТранс" (строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км; ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА; ПКУ - 3 т.у.) | N_NS3300.VL.0091 | 2023-02-13 | Т13/22/8447-ДТП | 1 | 2.3674 | 2027-04-28 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ с ЛЭП-0.4кВ | ООО "ТюменьСпецТранс" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | 2023-02-21 | Т13/22/8264-ДТП | 1 | 2.1503 | 2025-12-30 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № и97 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 877/1698 | АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща") | 0.05 | 0.6583 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.6583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | 2023-03-02 | Т13/23/0185-ДТП | 1 | 2.1503 | 2025-10-31 | 2024 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10кВ - отпайка от опоры №3 КВЛ 10кВ Речкино от ПС 110кВ Кулаково в сторону ТП-10/0.4кВ №1306 | ООО "Элеконт" | 0.05 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Казанка от яч. 10 кВ № 16 РУ 10 кВ ПС-110 кВ Казанка, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ и 1 прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) (строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,02 км.; КЛ 0,4 кВ - 0,06 км.; ПУ - 1 т.у.) | N_NS3500.KL.0002 | 2022-11-11 | Т13/22/6824-ДТП | 1 | 1.511 | 2023-11-11 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ объекта медицинского учреждения | ГБУЗ Тюменской области "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) | 0.05 | 0.263 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 7, № 18 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Кулаково до РТП № 1 для присоединения энергопринимающих устройств ООО «СЗ «Новая Земля» (строительство БРТП 10/0,4 кВ – 2х1,25 МВА, 2КЛ 10 кВ - 1х3,426 км, 1х3,435 км) | O_NS3300.KL.0060 | 2023-06-27 | Т13/23/5299-ДТП | 1 | 76.5061 | 2024-12-31 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | опора № 2 отпайка на ТП-10/0.4 кВ № 3632 ВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково | ООО "Новая Земля" | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 8 и № 21 ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО «Евродом Групп» (строительство 2КЛ 10 кВ - 1х2,05 км, 1х2,05 км, реклоузер 10 кВ – 2 шт.) | O_NS3300.KL.0062 | 2023-08-28 | Т13/23/4513-ДТПЭДО | 1 | 37.8929 | 2026-08-28 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10/0,4 кВ | ООО "Евродом Групп" | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 63 отпайки на ТП 10/0.4 кВ № 1448 ВЛ 10 кВ Медянки от ПС 110 кВ Сумкино для присоединения энергопринимающих устройств ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.01 км; реклоузер - 1 шт; т.у. - 1 шт) | O_NS3600.VL.0028 | 2023-10-12 | Т13/23/6174-ДТП | 1 | 2.1979 | 2024-10-19 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/6 кВ | ООО СК "СТРОЙ-ИНВЕСТ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черная-1 ПС 110 кВ Упорово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Черная-2 ПС 110 кВ Упорово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Комитет жилищно-коммунальной политики Администрации Упоровского муниципального района (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3400.VL.0034 | 2023-06-08 | Т13/23/0690-ДТП | 1 | 3.8602 | 2024-06-08 | 2024 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ | Комитет жилищно-коммунальной политики Администрации Упоровского Муниципального района | 0.045 | 0.286 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Одинцово от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (СОШ с. Аксурка, строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0.11 км; КЛ 0.4 кВ протяженностью 0.22 км; КТП 10/0.4 мощность 0.25 МВА; монтаж прибора учета 2 т.у.) | O_NS3600.KL.0006 | 2023-08-08 | Т13/23/0515-ДТП | 1 | 2.4768 | 2025-04-01 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0.4кВ и ЩНО 0.4кВ | ГКУ ТО УКС | 0 | 0.185 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.185 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Курмаева Владимира Евгеньевича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0099 | 2023-06-09 | Т13/23/4377-ДТП | 1 | 1.9104 | 2025-06-12 | 2024 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0.4 кВ с ЛЭП 0.4 кВ | ООО "ТЭС ГРУПП" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП 10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина(новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,14 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1*0,12 км; монтаж приборов учета - 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0064 | 2023-07-05 | Т13/23/4544-ДТП | 1 | 4.4072 | 2025-07-04 | 2024 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина | 0.03 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | 0.03 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-1 от РП 10 кВ Новотарманский, ПС 110 кВ Березняки, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств Марковских Алексея Николаевича (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,02 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0097 | 2023-05-17 | Т13/23/2402-ДТП | 1 | 1.7502 | 2024-12-31 | 2024 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | Марковских А.Н. | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (новое строительство ВЛ 10 кВ 1*0,06 км., установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0096 | 2023-07-13 | Т13/23/4509-ДТПЭДО | 1 | 2.3163 | 2025-07-30 | 2024 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ООО "Дорстрой" | 0 | 0.335 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 110 кВ Винзили для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Комфорт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км; реклоузер 1 шт., ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0095 | 2023-06-14 | Т13/23/1537-ДТП | 1 | 0.0035352 | 2024-06-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры №67 ВЛ 10 кВ Насосная от ПС 110 кВ Винзили в сторону ТП 10/0,4 №711 | ООО "Комфорт" | 0.04 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речной от ПС 35 кВ Комсомольская, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Завод от ПС 35 кВ Комсомольская для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (строительство ВЛ 10 кВ 2*0,12, реклоузер с функцией ПКУ - 2 шт.) | O_NS3400.VL.0037 | 2023-08-01 | Т13/23/4358-ДТП | 1 | 4.9069 | 2025-08-01 | 2024 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0.4 кВ с ЛЭП 10 кВ, ЛЭП 0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.596 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево, реклоузера для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Тополя", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0094 | 2023-05-26 | Т13/23/0436-ДТП | 1 | 2.9691 | 2024-12-31 | 2024 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 128 (ранее опоры № 111) в сторону ТП 10/0,4 кВ № 523/3703 (СНТ "Тополя") ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево | АО "СУЭНКО" (СНТ "Тополя") | 0.12 | 0.25556 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | 0.25556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка и перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Горьковка для присоединения энергопринимающих устройств Федорца М.Н. (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км; реклоузер - 1 шт.; трансформатор тока - 2 шт., вольтодобавочный трансформатор - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0101 | 2023-03-23 | Т13/22/2082-ДТП | 1 | 1.9291 | 2024-03-23 | 2024 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10 0.4 кВ | Федорец М.Н. | 0 | 1.56 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ №76 в сторону ТП 10/0.4 кВ №851/3675 ЛЭП 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км; реклоузер 1 шт., ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0098 | 2023-05-31 | Т13/23/0611-ДТП | 1 | 2.9691 | 2025-02-28 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры №76 в сторону ТП 10/0.4 кВ №851/3675 ЛЭП 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Молодежная с увеличенной максимальной мощностью | АО "СУЭНКО" | 0.2 | 0.3871 | нд | нд | нд | нд | 0.2 | 0.3871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Червишево-1 и Червишево-2 ПС 110 кВ Червишево, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Ежевика" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,195 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,055 км, монтаж 2 т.у.) | O_NS3300.KL.0065 | 2023-08-10 | Т13/23/5700-ДТП | 1 | 6.5557 | 2024-12-31 | 2024 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ объекта общественного питания с увеличенной максимальной мощностью | ООО "Ежевика" | 0.01 | 0.4942 | нд | нд | нд | нд | 0.01 | 0.4942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карьер от ПС Зоново для подключения энергопринимающих устиройств АО "КСМ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,3 км, установка реклоузера с функцией ПКУ - 1 шт.) | O_NS3400.VL.0038 | 2023-08-15 | Т13/23/5648-ДТП | 1 | 7.0894 | 2024-08-15 | 2024 | III | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/6 кВ с ЛЭП 10 кВ | АО "КСМ" | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ №29 ЗРУ 10 кВ от ПС 110 кВ Западная для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТрансЭнергоСеть" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1*0,235 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3300.KL.0066 | 2023-05-18 | Т13/22/8913-ДТП | 1 | 2.3901 | 2024-05-19 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10 кВ | ООО "ТрансЭнергоСеть" | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 154 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1410 ВЛ 10 кВ Ембаево от ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО "Колос" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,05 км, монтаж ПКУ - 1 т.у.) | O_NS3300.VL.0102 | 2023-05-12 | Т13/23/1245-ДТП | 1 | 0.94716 | 2025-07-30 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 154 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1410 | ООО "Колос" | 0.45 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1600 от ЛЭП 10 кВ Кулаково от ПС 110 кВ для подключения энергопринимающих усройств ИП Гейн Р.В. (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км, установка реклоузера 10 кВ, ПУ- 1 шт.) | O_NS3300.VL.0103 | 2023-06-26 | Т13/23/4152-ДТП | 1 | 0.24591 | 2025-09-22 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП 10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,41 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | O_NS3600.VL.0027 | 2023-12-05 | Т13/23/7655-ДТП | 1 | 3.0595 | 2025-07-01 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ и ЭПУ-ППУ-0,4 кВ | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.17763 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 411 в сторону ТП 10/,4 кВ № 2263 ВЛ 10 кВ Кугаево от ПС 110 кВ Затон для подключения энергопринимающих устройств АО "Транснефть-Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ 1 шт.) | O_NS3600.VL.0029 | 2023-08-07 | Т13/23/0236-ДТП | 1 | 2.2459 | 2025-09-16 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - КТП 10/0,4 кВ № 2263 с питающей ВЛ 10 кВ от опоры № 411 ВЛ 10 кВ Кугаево от ПС 110 кВ Затон с увеличенной максимальной мощностью | АО "Транснефть-Сибирь" | 0.0504 | 0.17159 | нд | нд | нд | нд | 0.0504 | 0.17159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0.4 кВ ТП 10/0.4 кВ № 630 для присоединения энергопринимающих устройств ГАУЗ ТО "Областная больница №19" (ПУ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0104 | 2023-06-02 | Т13/23/2068-ДТП | 1 | 0.055865 | 2025-02-28 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | ГАУЗ ТО "Областная больница № 19" (г. Тюмень) | 0.045 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 307, 406 ПС 110 кВ Тарманы для подключения энергопринимающих устройств ООО СК "Восток" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,18 км, установка т.у. - 2 шт.) | O_NS3300.KL.0070 | 2023-09-22 | Т13/23/1305-ДТП | 1 | 2.5985 | 2025-12-31 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | реконструируемая распределительная сеть 10 кВ Промсектор от ячейки 10 кВ № 307 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Тарманы (до перезавода ЛЭП 10 кВ Промсектор - от ячейки № 13) с переустройством ЛЭП 10 кВ Промсектор в двухцепную ЛЭП 10 кВ от резервных ячеек № 406 и № 307 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Тарманы | ООО СК "Восток" | 1.215 | 2.43 | нд | нд | нд | нд | 1.215 | 2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1602 от ЛЭП 10 кВ Кулаково от ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ООО "Новая Земля" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0106 | 2023-09-22 | Т13/23/4085-ДТП | 1 | 2.2488 | 2025-09-22 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ООО СЗ "Новая Земля" | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково от ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0107 | 2023-10-12 | Т13/23/5125-ДТП | 1 | 2.2517 | 2025-04-30 | 2024 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10/0,4 кВ | АО "СУЭНКО" | 0 | 0.2046 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0108 | 2023-11-30 | Т13/23/7332-ДТП | 1 | 2.2517 | 2025-02-28 | 2024 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | АО "СУЭНКО" | 0 | 0.1917 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.1917 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ ПС 220 кВ Ишим для подключения энергопринимающих устройств АО "Аминосиб" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,405 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 2х0,59 км, т.у. - 2 шт.) | O_NS3500.VL.0030 | 2024-02-15 | Т13/23/1518-ДТП | 1 | 12.9809 | 2028-02-15 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | РП 10 кВ Энергоцентр | АО "Аминосиб" | 3.22 | 14 | нд | нд | нд | нд | 3.22 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ХПП, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 В СХТ ПС 110 кВ Сорокино, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,63 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,35 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,45 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км, 2х0,15 км, 1х0,15 км; т.у. - 3 шт.) | O_NS3500.VL.0031 | 2024-03-20 | Т13/23/9068-ДТП | 1 | 13.0496 | 2025-03-20 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ППУ 0,4 кВ и ЩНО 0,4 кВ административного/офисного здания | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.44458 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 630 "МТМ" для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Сибмол" (ПУ - 1 шт.) | O_NS3500.AS.0001 | 2023-09-12 | Т13/23/6875-ДТПЭДО | 1 | 0.055865 | 2025-10-16 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | ООО "Сибмол" | 0.15 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры №3 ВЛ 10 кВ Дом, ПС 110 кВ ЖБИ, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «КОРТ» (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х2,4 км, ПУ – 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0039 | 2024-03-25 | Т13/24/01391-ДТПЭДО | 1 | 7.7056 | 2025-03-25 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0.4 кВ с ВРУ 0.4 кВ | ООО "КОРТ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Торфяник от ПС 110 кВ Молчаново, ТП 10/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ГАУЗ ТО "Областная больница № 19" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, т.у. - 1 шт.) | O_NS3300.VL.0109 | 2024-02-28 | Т13/23/4450-ДТП | 1 | 1.3461 | 2025-02-28 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0.4 кВ с ВРУ 0.4 кВ | ГАУЗ ТО "Областная больница № 19" | 0.015 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | 0.015 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от ячеек РУ 10 кВ ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Борисова Станислава Евгеньевича (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х6,7 км; 2х7,3 км; реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | O_NS3300.KL.0071 | 2024-07-04 | Т13/24/05271-ДТП | 1 | 72.2132 | 2026-07-04 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10-0,4 кВ для электроснабжения малоэтажной жилой застройки (первая очередь) | Борисов С.Е. | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Чугунаево от ПС 110 кВ Чугунаево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ЦВМР "Ахманка" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПУ - 1 т.у.) | O_NS3400.VL.0035 | 2023-06-07 | Т13/23/1370-ДТП | 1 | 2.9572 | 2025-02-28 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4 кВ (увеличение максимальной мощности и изменение схемы внешнего электроснабжения) | ООО "ЦМВР "Ахманка" | 0.567 | 0.7736 | нд | нд | нд | нд | 0.567 | 0.7736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора учета в РУ 0,4 кВ сооружаемой заявителем ТП 35/0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств Слаутиной Н.Г. (ПУ - 1 шт.) | P_NS3400.AS.0001 | 2024-01-30 | Т13/23/10057-ДТПЭДО | 1 | 0.059107 | 2025-03-01 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 35 кВ с ТП 35/0,4 кВ | Слаутина Н.Г. | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Рахмановой Е.А. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0022 | 2024-02-22 | Т13/23/8673-ДТП | 1 | 1.9195 | 2025-02-22 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ | Рахманова Екатерина Александровна | 0.15 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Роса" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0023 | 2024-06-21 | Т13/24/02902-ДТП | 1 | 3.3708 | 2025-06-21 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | ООО "Роса" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Булгакова О.Я. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,54 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0024 | 2024-01-31 | Т13/23/8984-ДТПЭДО | 1 | 3.557 | 2025-01-31 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ | Булгаков Олег Яковлевич | 0 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Мандрыка Александра Михайловича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.PS.0025 | 2024-03-29 | Т13/24/01483-ДТПЭДО | 1 | 2.0609 | 2025-03-29 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | Мандрык Александр Михайлович | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств Бусыгиной М.А. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0105 | 2024-01-16 | Т13/23/7885-ДТПЭДО | 1 | 2.5295 | 2025-01-16 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10-0,4 кВ с ТП10/0,4 кВ | Бусыгина Мария Александровна | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Луговая от ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Варкентина Егора Владимировича (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0110 | 2024-04-05 | Т13/24/01105-ДТПЭДО | 1 | 3.0617 | 2025-04-05 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | Варкентин Егор Владимирович | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Копытово от ПС 110/10 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТМ-Ресурс. Урал" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,32 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,78 км; т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0111 | 2024-06-26 | Т13/24/03222-ДТПЭДО | 1 | 5.7217 | 2025-06-26 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объекта | ООО "ТМ-Ресурс.Урал" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-2 ПС 110 кВ Червишево и от ВЛ 10 кВ Сибирь ТП-1 ПС 110 кВ Онохино для подключения энергопринимающих устройств АО "ЦВМИР "Сибирь" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3300.VL.0112 | 2023-09-11 | Т13/23/5984-ДТП | 1 | 4.3622 | 2025-12-25 | 2026 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ | АО "ЦВМиР "Сибирь" | 0.4 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дардиель-СКИ" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.; монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0113 | 2023-11-23 | Т13/23/0594-ДТП | 1 | 2.2216 | 2025-05-30 | 2025 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 144 ВЛ 10 кВ Зырянка от ПС 110 кВ Переваловов сторону ТП 10/0,4 кВ № 1286 | ООО "Дардиель-СКИ" | 0.4 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ Зырянка ПС 110 кВ Перевалово для подключения энергопринимающих устройств Мандрыка А. М. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0114 | 2024-05-27 | Т13/24/02199-ДТПЭДО | 1 | 2.3208 | 2025-05-27 | 2025 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | Мандрык Александр Михайлович | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Луговая ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств Анфалова А.С. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3300.VL.0116 | 2024-05-20 | Т13/24/02435-ДТПЭДО | 1 | 2.3208 | 2025-05-20 | 2025 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | Анфалов Алексей Сергеевич | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8 отпайка на ТП 10/0,4 кВ № 231 ЛЭП 10 кВ Мальково от ПС 110 Чикча и ЛЭП 10 кВ от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 231 ЛЭП 10 кВ Водозабор от ПС 110 Чикча, ТП 10/0,4 кВ 5 ЛЭП 0,4 для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,1 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 6х0,22 км; 2х0,26км; 1х0,04 км; монтаж т.у - 8шт) | P_NS3300.KL.0073 | 2024-01-24 | Т13/23/10081-ДТП | 1 | 15.6313 | 2025-05-06 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ и ЩНО 0,4 кВ | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.5513 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.55134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 19 ПС 110 кВ Кулаково для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейна Р.В. (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,15 км, реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.KL.0074 | 2024-06-04 | Т13/23/3898-ДТПЭДО | 1 | 3.2045 | 2026-06-03 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10/0,4 кВ | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 2.15 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от КВЛ 10 кВ от РП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Моторный завод, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ИП Кичигина Е.С. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,63 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,05 км; т.у. - 3 шт.) | P_NS3300.VL.0117 | 2024-09-09 | Т13/24/06202-ДТПЭДО | 1 | 3.1751 | 2025-09-09 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ | ИП Кичигина Е.С. | 0 | 0.595 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.595 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Торфяник от ПС 110 кВ Молчаново, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ для присоединения энергопринимающих устройств ИП Сохояна М.О. (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,08 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,08 км; ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА) | P_NS3300.VL.0115 | 2024-05-29 | Т13/24/02395-ДТП | 1 | 2.3818 | 2025-05-29 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоквартирного дома | ИП Сохоян М.О. | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 4 отпайки на ТП 10/0,4 № 1150 ВЛ 10 кВ Мелкозерово ПС 35 кВ Чирки, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Юг-Агро" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,03 км, монтаж ПУ - 1 т.у.) | P_NS3500.VL.0032 | 2024-04-10 | Т13/23/9376-ДТПЭДО | 1 | 1.2948 | 2025-07-01 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ с увеличенной максимальной мощностью | ООО "Юг-Агро" | 0.053 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | 0.053 | 0.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от опоры № 66 ВЛ 10 кВ Труфаново от ПС 110 кВ Сибжилстрой, 2ТП 10/0,4 кВ, 26ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "СЗ СБК Девелопмент" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,02 км, 1х0,02 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х1,855 км) | P_NS3300.KL.0075 | 2024-07-18 | Т13/24/04636-ДТП | 1 | 14.615 | 2026-07-18 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ | ООО "СЗ СБК Девелопмент" | 0 | 0.8402 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 3976 ВЛ 10 кВ Копытово ПС 110 кВ Монтажная, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Шуваевой Е.С. (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,16 км; т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0118 | 2024-10-01 | Т13/24/06092-ДТПЭДО | 1 | 1.9367 | 2025-10-01 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ с ЛЭП 0,4 кВ | Шуваева Елена Сергеевна | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.25 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ отпайки на ТП-963 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Кыштырла, ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ ВЛ 10 кВ Завод ГФИ ПС 110 кВ Кыштырла, ТП 10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,21 км; 1х0,75 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,12 км; 1х0,15 км; установка т.у. - 3 шт.) | P_NS3300.KL.0076 | 2024-06-06 | Т13/24/00663-ДТП | 1 | 13.6997 | 2025-06-06 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ и ЩНО 0,4 кВ объекта медичинского учреждения | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.33982 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 2 ВЛ 10 кВ Травное от ПС 110 кВ Покровка для подключения энергопринимающих устройств ООО "Старец Григорий" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,155 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3400.VL.0041 | 2024-08-28 | Т13/24/05858-ДТП | 1 | 3.4107 | 2025-08-28 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ | ООО "Старец Григорий" | 0.15 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 51 ВЛ 10 кВ Садовод от ПС 110 кВ Томилово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км, установка реклоузера - 1 шт.) | P_NS3400.KL.0006 | 2024-09-10 | Т13/24/06229-ДТП | 1 | 4.1953 | 2025-09-10 | 2026 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ООО "Синефтехимтрейд" | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 8А КВЛ 10 кВ Горошинка-2 от ПС 110 кВ Червишево для подключения энергопринимающих устройств ИП Насонов Олег Сергеевич (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0119 | 2024-08-06 | Т13/24/02963-ДТПЭДО | 1 | 0.73257 | 2025-08-06 | 2025 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4 кВ от опоры № 8А КВЛ 10 кВ Горошинка-2 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1612 | ИП Насонов О.С. | 0.115 | 0.545 | нд | нд | нд | нд | 0.115 | 0.545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Луговая ПС 110 кВ Кулаково, ТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,49 км; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,06 км; т.у. - 2 шт.) | P_NS3300.KL.0077 | 2024-07-23 | Т13/24/04490-ДТП | 1 | 6.915 | 2025-07-23 | 2025 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ объекта | ООО "Тюмень Водоканал" | 0 | 0.2786 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры 10 кВ № 180 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 542/1868 (СНТ "Сосенка") ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0120 | 2024-10-03 | Т13/24/05099-ДТП | 1 | 2.2157 | 2025-10-03 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 180 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 542/1868 (СНТ "Сосенка") ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново | АО "СУЭНКО" | 0.555 | 0.68236 | нд | нд | нд | нд | 0.555 | 0.68236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 126 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1692 ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0121 | 2024-10-08 | Т13/24/05273-ДТП | 1 | 2.2526 | 2025-10-08 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 126 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1692 (СНТ "Тополя") ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево | АО "СУЭНКО" | 0.038 | 0.2794 | нд | нд | нд | нд | 0.038 | 0.2794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ № 206 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,57 км) | P_NS3300.KL.0078 | 2024-09-12 | Т13/24/05026-ДТПЭДО | 1 | 3.1525 | 2025-09-12 | 2025 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ от опоры № 83 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 1256 КВЛ 10 кВ Дербыши | ООО "Элеконт" | 0.07 | 2.07 | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 2.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от резервной ячейки 10 кВ № 308 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х2,3 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.KL.0079 | 2024-10-14 | Т13/24/06739-ДТПЭДО | 1 | 18.8684 | 2025-10-14 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КВЛ 10 кВ Южный от ячейки 10 кВ № 9 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Бурдун и распределительная сеть 10 кВ -отпайка от опоры № 16 КВЛ 10 кВ Дербыши от ПС 110 кВ Комарово в сторону ТП 10/0,4 кВ № 901 | АО "СУЭНКО" | 0.45 | 3.3679 | нд | нд | нд | нд | 0.45 | 3.3679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ опоры отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 3097 ВЛ 10 кВ Судостроитель-2 ПС 110 кВ Созоново и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Судостроитель-1 ПС 110 кВ Созоново для подключения энергопринимающих устройств ТСН "Приозерье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,58 км; установка реклоузера 10 кВ - 2 шт.) | P_NS3300.VL.0122 | 2024-11-21 | Т13/24/06149-ДТПЭДО | 1 | 5.9694 | 2025-11-21 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ТСН "Приозерье" | 0 | 1.217 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 67 в сторону ТП 526/3677 КВЛ 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0123 | 2024-12-12 | Т13/24/07594-ДТП | 1 | 2.2655 | 2025-12-12 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 67 в сторону ТП-526/3677 КВЛ 10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово | АО "СУЭНКО" | 0.28621 | 0.36621 | нд | нд | нд | нд | 0.28621 | 0.36621 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 69 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 501/3171 ВЛ 10 кВ Верхний Бор ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0124 | 2024-12-25 | Т13/24/04554-ДТП | 1 | 2.2526 | 2025-12-25 | 2025 | IV | 226 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 69 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 501/3171 ВЛ 10 кВ Верхний Бор ПС 110 кВ Казарово | АО "СУЭНКО" | 0.019 | 0.41906 | нд | нд | нд | нд | 0.019 | 0.41906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ отпайки в сторону ТП 10/0,4 кВ № 448 КВЛ 10 кВ Гусево-1 ПС 110 кВ Молодежная, 2ТП-10/0,4 кВ, 6ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Годжаева Чингиза Годжа оглы (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х0,4 МВА; ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,375 км; КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,225 км.; 1х0,43 км; КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,225 км; 1х0,225 км; 1х0,3 км; 1х0,3 км; 1х0,25 км; 1х0,25 км; ПУ – 50 т.у.) | P_NS3300.KL.0080 | 2024-09-09 | Т13/24/02651-ДТП | 1 | 10.5989 | 2026-09-09 | 2025 | III | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ | Годжаев Чингиз Годжа оглы | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 209 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Причал, ЛЭП 10 кВ от ячейки 10 кВ № 307 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Причал для подключения энергопринимающих устройств ООО «РЭНК» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1х0,2 км) | P_NS3300.KL.0081 | 2024-10-25 | Т13/24/06630-ДТП | 1 | 1.092 | 2026-10-25 | 2026 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ, РП 10 кВ и три двухтрансформаторных БКТП 10/0,4 кВ | ООО "РЭНК" | 0 | 4.3539 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.3539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 Н-Тарманский ПС 110 кВ "Березняки" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км; установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0125 | 2024-08-15 | Т13/24/05169-ДТП | 1 | 2.2655 | 2025-08-15 | 2025 | III | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 58 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1097/3630 ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 РП 10 кВ Н-Тарманский ПС 110 кВ Березняки | АО "СУЭНКО" | 0.1 | 0.1571 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.1571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от опоры № 1 отпайки от опоры № 75 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 959/1809 ВЛЗ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП-10 кВ Н-Тарманский ПС 110 кВ Березняки, реклоузер 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,005 км, реклоузер 10 кВ – 1 шт.) | P_NS3300.VL.0126 | 2024-10-03 | Т13/24/05115-ДТП | 1 | 2.2526 | 2025-10-03 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 75 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 959/1809 ВЛ 10 кВ Н-Тарманский-2 от РП 10 кВ Н-Тарманский ПС 110 кВ Березняки | АО "СУЭНКО" | 0.06 | 0.22164 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0.22164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский-2 от РП 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0127 | 2024-01-24 | Т13/23/6705-ДТП | 1 | 2.2043 | 2025-01-24 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | АО "СУЭНКО" | 0 | 0.159 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от опоры № 2 КВЛ 10 кВ РП-48-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, 24 ЛЭП 10 кВ, РП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО «Врата Сибири» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4х0,65 км; 2х0,9 км; 2х0,3 км; 6х0,03 км; 2х0,5 км; 1х0,36 км; монтаж РП 10 кВ – 1 шт; монтаж т.у. – 18 шт.) | P_NS3300.KL.0072 | 2024-08-30 | Т13/24/04615-ДТП | 1 | 67.3484 | 2028-08-31 | 2028 | III | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | Межуниверситетского кампуса мирового уровня в г. Тюмени. | ООО "Врата Сибири" | 0 | 14.24 | ПС 110/10 кВ Алебашево | 36.0117 | 2024-12-18 | 90 | 61.3144 | 75.5544 | 80 | 126 | 40 | 63 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка разъединителя 10 кВ в пролетах опор № 3 – 4 ВЛ 10 кВ Падерино от РП 10 кВ ОПХ, ПС 110 кВ Молодежная для подключения энергопринимающих устройств ООО «Дорстрой» (установка разъединителя – 1 шт.) | P_NS3300.VL.0128 | 2024-09-25 | Т13/24/06716-ДТП | 1 | 0.010661 | 2025-09-25 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры №2 ВЛ 10 кВ Падерино в сторону ТП 10/0,4 кВ № 1268, № 1269, № 1270, № 1271, № 1272, № 1273, № 1274 | ООО "Дорстрой" | 1.4 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | 1.4 | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора учета в ячейке 10 кВ № 27 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Моторный завод для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Максимус" (монтаж т.у. - 1 шт.) | P_NS3300.VL.0129 | 2024-05-31 | Т13/24/02837-ДТП | 1 | 0.060344 | 2025-03-03 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ООО "Максимус" | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ № 311 и № 208 ПС 110 кВ Камышинская, РП 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "Брусника" (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 4х2,2 км, монтаж РП 10 кВ - 1 шт., т.у. - 4 шт.) | P_NS3300.KL.0082 | 2024-09-25 | Т13/24/06657-ДТП | 1 | 105.8837 | 2030-06-30 | 2029 | IV | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ жилой застройки | ООО "Брусника" | 0 | 4.93 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Чермет для присоединения энергопринимающих устройств АО «МТС Веб Сервисы» и АО «СУЭНКО» (новое строительство КРУН 10 кВ – 1 шт., 3 т.у.) | P_NS3300.PS.0021 | 22.01.2024; 20.06.2024 | №Т13/23/8633-ДТП; №Т13/24/03037-ДТП | 2 | 4.8965 | 22.01.2026; 05.07.2025 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ (центр обработки данных); ЛЭП-10 кВ, КРУН-10 кВ № 133 | АО "МТС Веб Сервисы"; АО "СУЭНКО" | 0 | 1.5; 4.664 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5; 4.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | 2017-05-29 | Т13/17/0037-ДТП | 1 | 1.767 | 2025-12-31 | 2027 | IV | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | РП-10 кВ № 130, РП-10 кВ № 131, ТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ | АО "СУЭНКО" | 0 | 15.18 | ПС 110 кВ ЖБИ | 3.012 | 2024-12-18 | 30 | 0 | 15.18 | 20 | 50 | 10 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Утяшево (комплексная реконструкция: замена силовых трансформаторов на 2х25 МВА, монтаж В-110 в кол-ве 3 шт., монтаж Р-110 в кол-ве 12 шт., монтаж ЗРУ 10 кВ с ячейками 10 кВ в кол-ве 40 шт., установка ДГР-10 в кол-ве 4 шт., строительство подъездной дороги - 0,286 км) | M_TP3300.PS.0130 | 2022-12-09 | Т13/22/7771-ДТП | 1 | 0.0099588 | 2027-06-23 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - ЛЭП 10 кВ Сельхозтехника-1, 2 от ячеек 10 кВ №9, №10 ПС 110 кВ Утяшево | ООО СК "Восток" | 0.661 | 3.03 | ПС 110/10 кВ Утяшево | 14.4909 | 2024-12-18 | 145 | 0.661 | 3.03 | 20 | 50 | 10 | 25 | 2024 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Казарово (замена силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА, замена КРУН 10кВ (отходящие ЛЭП - 22 ячейки, вводные - 2 шт., ТН 10кВ - 2 шт., СВ-10 - 1 шт.), установка новых ячеек КРУ 10кВ - 9 шт., переустройство заходов ЛЭП 10кВ - 17 шт., установка ДГР-10 - 2 шт., ТМПС-10 - 2 шт., замена РЗА КРУН и защит силовых трансформаторов, реконструкция АСУ ТП и системы телемеханики) | N_TP3300.PS.0135 | 15.03.2024; 10.04.2024 | Т13/24/01103-ДТП; Т13/24/01078-ДТП | 2 | 0.021322 | 03.05.2026; 02.05.2026 | 2025 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ Керамзитовый от ячейки 10 кВ №8 РУ 10 кВ ПС 110 кВ Казарово; распределительная сеть 10 кВ Аква-1, 2 | АО "СУЭНКО"; ООО "МФК "Аквамолл" | 2.76; 3.20 | 3.83; 6.40 | ПС 110/10 Казарово | 22.45 | 2024-12-18 | 154 | 2.76; 3.20 | 3.83; 6.40 | 32 | 50 | 16 | 25 | 2024 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кулаково (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2x25 МВА) | O_TP3300.PS.0140 | 2023-06-27 | Т13/23/5299-ДТП | 1 | 76.5061 | 2025-12-31 | 2026 | II | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | многоэтажная жилая застройка | ООО "СЗ "Новая Земля" | 0 | 1.2 | ПС 110/10 Кулаково | 18.2672 | 2024-12-18 | 73 | 0 | 1.2 | 32 | 50 | 16 | 25 | 2024 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Перевалово (замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, реконструкция ячеек КРУ-10 в кол-ве 17 шт., расширение КРУ-10 на 1 линейную ячейку) | O_TP3300.PS.0138 | 2023-08-28 | Т13/23/4513-ДТПЭДО | 1 | 37.8929 | 2026-08-28 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП 10/0,4 кВ | ООО "Евродом Групп" | 0 | 4 | ПС 110 кВ Перевалово | 19.931 | 2024-12-18 | 137 | 0 | 4 | 32 | 50 | 16 | 25 | 2024 | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Химфарм (замена силовых трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА) | P_TP3300.PS.0146 | 2024-04-09 | №Т13/23/9608-ДТП | 1 | 0.016382 | 2026-05-30 | 2026 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ с РПТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ объекта: 4 КЛ 10 кВ | ООО "РЭНК" | 0 | 4.45 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.45 | 12.6 | 32 | 6.3 | 16 | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Домостроительная для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "АИРТО" (Замена ТТ-10 в ячейках № 10, 11; перезавод КЛ 10 кВ из ячейки № 32 в ячейку № 18 протяженностью 3х0,4 км) | P_TP3300.PS.0147 | 2024-02-05 | №Т13/23/7693-ДТПЭДО | 1 | 0.13747 | 2028-02-22 | 2026 | I | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ ДСК - 1.2. Мебель - 1.2 в ячейках №5,10,11,18 РУ ПС 110 кВ Домостроительная | АО "АИРТО" | 1.3 | 15.9351 | нд | нд | нд | нд | 1.3 | 15.9351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Туринская для подключения энергопринимающих устройств ООО «ТПК ОФС» (расширение КРУН-10 кВ на 1 линейную ячейку) | P_TP3300.PS.0150 | 2024-12-08 | Т13/24/08695-ДТП | 1 | 3.9576 | 2027-01-30 | 2026 | IV | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ с ЛЭП 10 кВ, для электроснабжения производственного здания / помещения | ООО "Тюменский производственный комплекс ОФС" | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд