## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Надымский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 38,8568 км.; - Финансирование - 116,81 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 38,856 км
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль оп.1-22 (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль оп.1-22 (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1.3 | 1.3 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль отп-ка на ТП-174 оп. № 1-7 (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль отп-ка на ТП-174 оп. № 1-7 (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10.5 | 10.5 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль отп-ка на ТП-272 оп. № 1-8 (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль отп-ка на ТП-272 оп. № 1-8 (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,6 | 0,6 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль оп.23-136; отп-ка на ТП-458- 0,11км; отп-ка на ТП-271- 0,05км; отп-ка на ТП-147- 0,17км; отп-ка на ТП-504- 0,4км; отп-ка на ТП-521- 0,18км; отп-ка на Р-363- 0,78км; отп-ка на ТП-174- 0,42км; отп-ка на ТП-506- 0,05км; отп-ка на ТП-269- 1,24км; отп-ка на ТП-499- 0,05км. (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | ВЛ-10 кВ ф. Сл-Бешкиль оп.23-136; отп-ка на ТП-458- 0,11км; отп-ка на ТП-271- 0,05км; отп-ка на ТП-147- 0,17км; отп-ка на ТП-504- 0,4км; отп-ка на ТП-521- 0,18км; отп-ка на Р-363- 0,78км; отп-ка на ТП-174- 0,42км; отп-ка на ТП-506- 0,05км; отп-ка на ТП-269- 1,24км; отп-ка на ТП-499- 0,05км. (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 20,18 | 20,18 |  | 1999 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Батени от ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Батени от ПС 110/10 Сл-Бешкиль | ВЛ-10 кВ ф. Батени оп.№ 1-124, отп-ка на ТП №70 оп.1-23; на ТП №406 оп.1-22; на ТП № 328 оп.1-3; на ТП №339 оп.1-3; на ТП №330 оп.1-2; на ТП №495 оп.1-2. (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | ВЛ-10 кВ ф. Батени оп.№ 1-124, отп-ка на ТП №70 оп.1-23; на ТП №406 оп.1-22; на ТП № 328 оп.1-3; на ТП №339 оп.1-3; на ТП №330 оп.1-2; на ТП №495 оп.1-2. (ПС 110/10 Сл-Бешкиль) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 15,8 | 15,8 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бархатово от ПС 35/10 Бархатово | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово от ПС 35/10 Бархатово | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово отп-ка на ТП-100- 0,3км; ТП-185- 0,22км; ТП-468- 0,055км; ТП-411- 0,055км; отп-ка от оп.40- 0,22км; ТП-102- 0,61км; ТП-490- 0,05км. (ПС 35/10 Бархатово) | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово отп-ка на ТП-100- 0,3км; ТП-185- 0,22км; ТП-468- 0,055км; ТП-411- 0,055км; отп-ка от оп.40- 0,22км; ТП-102- 0,61км; ТП-490- 0,05км. (ПС 35/10 Бархатово) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1995 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,51 | 1,51 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бархатово от ПС 35/10 Бархатово | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово от ПС 35/10 Бархатово | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово отп-ка на ТП-371 (ПС 35/10 Бархатово) | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово отп-ка на ТП-371 (ПС 35/10 Бархатово) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4 | 4 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бархатово от ПС 35/10 Бархатово | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово от ПС 35/10 Бархатово | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово оп.1-78 | ВЛ-10 кВ ф. Бархатово оп.1-78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4,12 | 4,12 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево отп-ка на ТП-545 оп. № 1-4 (ПС 35/10 Бобылево) | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево отп-ка на ТП-545 оп. № 1-4 (ПС 35/10 Бобылево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2 | 2 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево отп-ка на ТП-438 оп.№ (ПС 35/10 Бобылево) | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево отп-ка на ТП-438 оп.№ (ПС 35/10 Бобылево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,2 | 0,2 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево оп.1-20; отп-ка на ТП-365, 369, 439 (ПС 35/10 Бобылево) | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево оп.1-20; отп-ка на ТП-365, 369, 439 (ПС 35/10 Бобылево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,5 | 1,5 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево оп.21-210; отп-ка на ТП-359, 139, 357, 355. (ПС 35/10 Бобылево) | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево оп.21-210; отп-ка на ТП-359, 139, 357, 355. (ПС 35/10 Бобылево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 10.3 | 10.3 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево от ПС 35/10 Бобылево | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево отп-ка на ТП-543 оп. № 1-7 (ПС 35/10 Бобылево) | ВЛ-10 кВ ф. Бобылево отп-ка на ТП-543 оп. № 1-7 (ПС 35/10 Бобылево) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2 | 2 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1990 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Исетского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 21 187 кВтч и экономии на 59 354 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 500 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 80 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 13.02.2016 №15.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 38,856 км
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 2 913,44 тыс.руб./км без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | В целях обеспечения соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.; соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике"; соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 13.02.2016 №15.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | нд
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 10 кВ | 0.43697 | 439 |  | 191.8304 |  | 226773 | 0.00084591 | 0.0019359 | Журнал отключений |  | 2023 |  | 79.0077 | 0.30041 | 1.3247e-06 | 226773 | 0.0003484 | 0.0016208 |  |  | -0.00049751 | -0.00031503 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 7223939.89
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.32067
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -15261933.6042 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 0.36396
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 144488200.5094
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -129342.1399
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2023 to 2072
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 16333051.0664 | 16823042.5984 | 17327733.8763 | 17847565.8926 | 18382992.8694 | 18934482.6555 | 19502517.1351 | 20087592.6492 | 20690220.4287 | 21310927.0415 | 21950254.8528 | 26674050.3892 | 27474271.9009 | 28298500.0579 | 29147455.0596 | 30021878.7114 | 30922535.0728 | 31850211.1249 | 32805717.4587 | 33789888.9824 | 34803585.6519 | 38451904.1808 | 39605461.3062 | 40793625.1454 | 42017433.8997 | 43277956.9167 | 44576295.6242 | 45913584.493 | 47290992.0278 | 48709721.7886 | 50171013.4422 | 51676143.8455 | 53226428.1609 | 54823221.0057 | 56467917.6359 | 58161955.165 | 59906813.8199 | 61704018.2345 | 63555138.7815 | 65461792.945 | 67425646.7333 | 69448416.1353 | 71531868.6194 | 73677824.678 | 75888159.4183 | 78164804.2009 | 80509748.3269 | 82925040.7767 | 85412792 | 87975175.76
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 16333.0511 | 16823.0426 | 17327.7339 | 17847.5659 | 18382.9929 | 18934.4827 | 19502.5171 | 20087.5926 | 20690.2204 | 21310.927 | 21950.2549 | 26674.0504 | 27474.2719 | 28298.5001 | 29147.4551 | 30021.8787 | 30922.5351 | 31850.2111 | 32805.7175 | 33789.889 | 34803.5857 | 38451.9042 | 39605.4613 | 40793.6251 | 42017.4339 | 43277.9569 | 44576.2956 | 45913.5845 | 47290.992 | 48709.7218 | 50171.0134 | 51676.1438 | 53226.4282 | 54823.221 | 56467.9176 | 58161.9552 | 59906.8138 | 61704.0182 | 63555.1388 | 65461.7929 | 67425.6467 | 69448.4161 | 71531.8686 | 73677.8247 | 75888.1594 | 78164.8042 | 80509.7483 | 82925.0408 | 85412.792 | 87975.1758
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -18009.0817 | -18009.0817 | -18009.0817 | -18009.0817 | -18009.0817 | -18009.0817 | -19906.5665 | -19906.5665 | -19906.5665 | -19906.5665 | -19906.5665 | -19906.5665 | -25026.3708 | -25026.3708 | -25026.3708 | -25026.3708 | -25026.3708 | -25026.3708 | -25026.3708 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557 | -26923.8557
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -152.6237 | -157.2024 | -161.9185 | -166.7761 | -171.7793 | -176.9327 | -182.2407 | -187.7079 | -193.3392 | -199.1393 | -189.5181 | -195.2037 | -201.0598 | -207.0916 | -213.3043 | -219.7034 | -226.2945 | -233.0834 | -240.0759 | -247.2782 | -254.6965 | -98.5525 | -101.5091 | -104.5544 | -107.691 | -110.9217 | -114.2494 | -117.6769 | -121.2072 | -124.8434 | -128.5887 | -132.4463 | -136.4197 | -140.5123 | -144.7277 | -149.0695 | -153.5416 | -158.1478 | -162.8923 | -167.7791 | -172.8124 | -177.9968 | -183.3367 | -188.8368 | -194.5019 | -200.337 | -206.3471 | -212.5375 | -218.9136 | -225.481
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 16333051.0664 | 16823042.5984 | 17327733.8763 | 17847565.8926 | 18382992.8694 | 18934482.6555 | 19502517.1351 | 20087592.6492 | 20690220.4287 | 21310927.0415 | 21950254.8528 | 26674050.3892 | 27474271.9009 | 28298500.0579 | 29147455.0596 | 30021878.7114 | 30922535.0728 | 31850211.1249 | 32805717.4587 | 33789888.9824 | 34803585.6519 | 38451904.1808 | 39605461.3062 | 40793625.1454 | 42017433.8997 | 43277956.9167 | 44576295.6242 | 45913584.493 | 47290992.0278 | 48709721.7886 | 50171013.4422 | 51676143.8455 | 53226428.1609 | 54823221.0057 | 56467917.6359 | 58161955.165 | 59906813.8199 | 61704018.2345 | 63555138.7815 | 65461792.945 | 67425646.7333 | 69448416.1353 | 71531868.6194 | 73677824.678 | 75888159.4183 | 78164804.2009 | 80509748.3269 | 82925040.7767 | 85412792 | 87975175.76
Операционные расходы | 0 | 15233938.3333 | 15239407.8643 | 15244993.8032 | 15250699.6422 | 15256528.9785 | 15262485.5168 | 16876611.1103 | 16882833.6154 | 16889195.1177 | 16895699.7871 | 16889135.4707 | 16895542.9946 | 21240912.2168 | 21247613.1726 | 21254467.4791 | 21261479.7367 | 21268654.6841 | 21275997.202 | 21283512.3173 | 22899243.2451 | 22907119.2447 | 22776383.0961 | 22780477.9352 | 22784647.9414 | 22788895.3698 | 22793222.5431 | 22797631.8535 | 22802125.7653 | 22806706.8164 | 22811377.621 | 22816140.8718 | 22820999.3421 | 22825955.8885 | 22831013.4533 | 22836175.067 | 22841443.8512 | 22846823.0208 | 22852315.8876 | 22857925.8623 | 22863656.4583 | 22869511.2942 | 22875494.0971 | 22881608.7061 | 22887859.0754 | 22894249.2778 | 22900783.5082 | 22907466.0875 | 22914301.4662 | 22921294.2283 | 22928449.0952
Ремонт объекта | 0 | 15261933.6042 | 15261933.6042 | 15261933.6042 | 15261933.6042 | 15261933.6042 | 15261933.6042 | 16869971.6412 | 16869971.6412 | 16869971.6412 | 16869971.6412 | 16869971.6412 | 16869971.6412 | 21208788.7916 | 21208788.7916 | 21208788.7916 | 21208788.7916 | 21208788.7916 | 21208788.7916 | 21208788.7916 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287 | 22816826.8287
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 129342.1399 | 133222.4041 | 137219.0762 | 141335.6485 | 145575.718 | 149942.9895 | 154441.2792 | 159074.5176 | 163846.7531 | 168762.1557 | 160608.5725 | 165426.8297 | 170389.6346 | 175501.3236 | 180766.3634 | 186189.3543 | 191775.0349 | 197528.2859 | 203454.1345 | 209557.7585 | 215844.4913 | 83519.076 | 86024.6483 | 88605.3877 | 91263.5493 | 94001.4558 | 96821.4995 | 99726.1445 | 102717.9288 | 105799.4667 | 108973.4507 | 112242.6542 | 115609.9338 | 119078.2318 | 122650.5788 | 126330.0961 | 130119.999 | 134023.599 | 138044.307 | 142185.6362 | 146451.2053 | 150844.7414 | 155370.0837 | 160031.1862 | 164832.1218 | 169777.0854 | 174870.398 | 180116.5099 | 185520.0052 | 191085.6054
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -157337.4108 | -155748.144 | -154158.8773 | -152569.6105 | -150980.3437 | -149391.0769 | -147801.8101 | -146212.5434 | -144623.2766 | -143034.0098 | -141444.743 | -139855.4763 | -138266.2095 | -136676.9427 | -135087.6759 | -133498.4092 | -131909.1424 | -130319.8756 | -128730.6088 | -127141.3421 | -125552.0753 | -123962.8085 | -122373.5417 | -120784.275 | -119195.0082 | -117605.7414 | -116016.4746 | -114427.2079 | -112837.9411 | -111248.6743 | -109659.4075 | -108070.1408 | -106480.874 | -104891.6072 | -103302.3404 | -101713.0737 | -100123.8069 | -98534.5401 | -96945.2733 | -95356.0065 | -93766.7398 | -92177.473 | -90588.2062 | -88998.9394 | -87409.6727 | -85820.4059 | -84231.1391 | -82641.8723 | -81052.6056 | -79463.3388
EBITDA | 0 | 31566989.3997 | 32062450.4626 | 32572727.6795 | 33098265.5348 | 33639521.8479 | 34196968.1723 | 36379128.2454 | 36970426.2646 | 37579415.5464 | 38206626.8286 | 38839390.3235 | 43569593.3838 | 48715184.1176 | 49546113.2305 | 50401922.5387 | 51283358.4482 | 52191189.7569 | 53126208.3269 | 54089229.776 | 56689132.2276 | 57710704.8966 | 61228287.2769 | 62385939.2414 | 63578273.0868 | 64806329.2696 | 66071179.4598 | 67373927.4778 | 68715710.2582 | 70097698.8441 | 71521099.4096 | 72987154.314 | 74497143.1876 | 76052384.0494 | 77654234.459 | 79304092.7029 | 81003399.0161 | 82753636.8407 | 84556334.1221 | 86413064.6438 | 88325449.4033 | 90295158.0275 | 92323910.2324 | 94413477.3255 | 96565683.7534 | 98782408.6961 | 101065587.709 | 103417214.4144 | 105839342.2429 | 108334086.2283 | 110903624.8552
Амортизация | 0 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978 | -144478.7978
EBIT | 0 | 31422510.6019 | 31917971.6648 | 32428248.8817 | 32953786.737 | 33495043.0501 | 34052489.3745 | 36234649.4476 | 36825947.4668 | 37434936.7486 | 38062148.0308 | 38694911.5257 | 43425114.586 | 48570705.3198 | 49401634.4327 | 50257443.7409 | 51138879.6504 | 52046710.9591 | 52981729.5291 | 53944750.9782 | 56544653.4298 | 57566226.0988 | 61083808.4791 | 62241460.4436 | 63433794.289 | 64661850.4718 | 65926700.662 | 67229448.68 | 68571231.4604 | 69953220.0463 | 71376620.6118 | 72842675.5162 | 74352664.3898 | 75907905.2516 | 77509755.6612 | 79159613.9051 | 80858920.2183 | 82609158.0429 | 84411855.3243 | 86268585.846 | 88180970.6055 | 90150679.2297 | 92179431.4346 | 94268998.5277 | 96421204.9556 | 98637929.8983 | 100921108.9112 | 103272735.6166 | 105694863.4451 | 108189607.4305 | 110759146.0574
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 31422510.6019 | 31917971.6648 | 32428248.8817 | 32953786.737 | 33495043.0501 | 34052489.3745 | 36234649.4476 | 36825947.4668 | 37434936.7486 | 38062148.0308 | 38694911.5257 | 43425114.586 | 48570705.3198 | 49401634.4327 | 50257443.7409 | 51138879.6504 | 52046710.9591 | 52981729.5291 | 53944750.9782 | 56544653.4298 | 57566226.0988 | 61083808.4791 | 62241460.4436 | 63433794.289 | 64661850.4718 | 65926700.662 | 67229448.68 | 68571231.4604 | 69953220.0463 | 71376620.6118 | 72842675.5162 | 74352664.3898 | 75907905.2516 | 77509755.6612 | 79159613.9051 | 80858920.2183 | 82609158.0429 | 84411855.3243 | 86268585.846 | 88180970.6055 | 90150679.2297 | 92179431.4346 | 94268998.5277 | 96421204.9556 | 98637929.8983 | 100921108.9112 | 103272735.6166 | 105694863.4451 | 108189607.4305 | 110759146.0574
Налог на прибыль | 0 | -6284502.1204 | -6383594.333 | -6485649.7763 | -6590757.3474 | -6699008.61 | -6810497.8749 | -7246929.8895 | -7365189.4934 | -7486987.3497 | -7612429.6062 | -7738982.3051 | -8685022.9172 | -9714141.064 | -9880326.8865 | -10051488.7482 | -10227775.9301 | -10409342.1918 | -10596345.9058 | -10788950.1956 | -11308930.686 | -11513245.2198 | -12216761.6958 | -12448292.0887 | -12686758.8578 | -12932370.0944 | -13185340.1324 | -13445889.736 | -13714246.2921 | -13990644.0093 | -14275324.1224 | -14568535.1032 | -14870532.878 | -15181581.0503 | -15501951.1322 | -15831922.781 | -16171784.0437 | -16521831.6086 | -16882371.0649 | -17253717.1692 | -17636194.1211 | -18030135.8459 | -18435886.2869 | -18853799.7055 | -19284240.9911 | -19727585.9797 | -20184221.7822 | -20654547.1233 | -21138972.689 | -21637921.4861 | -22151829.2115
Чистая прибыль | 0 | 25138008.4815 | 25534377.3319 | 25942599.1054 | 26363029.3896 | 26796034.44 | 27241991.4996 | 28987719.5581 | 29460757.9734 | 29947949.3989 | 30449718.4246 | 30955929.2205 | 34740091.6688 | 38856564.2559 | 39521307.5461 | 40205954.9927 | 40911103.7203 | 41637368.7673 | 42385383.6233 | 43155800.7826 | 45235722.7438 | 46052980.879 | 48867046.7833 | 49793168.3549 | 50747035.4312 | 51729480.3774 | 52741360.5296 | 53783558.944 | 54856985.1684 | 55962576.0371 | 57101296.4895 | 58274140.413 | 59482131.5118 | 60726324.2013 | 62007804.529 | 63327691.1241 | 64687136.1747 | 66087326.4343 | 67529484.2594 | 69014868.6768 | 70544776.4844 | 72120543.3838 | 73743545.1477 | 75415198.8222 | 77136963.9645 | 78910343.9186 | 80736887.129 | 82618188.4933 | 84555890.7561 | 86551685.9444 | 88607316.8459
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
EBIT | 0 | 31422510.6019 | 31917971.6648 | 32428248.8817 | 32953786.737 | 33495043.0501 | 34052489.3745 | 36234649.4476 | 36825947.4668 | 37434936.7486 | 38062148.0308 | 38694911.5257 | 43425114.586 | 48570705.3198 | 49401634.4327 | 50257443.7409 | 51138879.6504 | 52046710.9591 | 52981729.5291 | 53944750.9782 | 56544653.4298 | 57566226.0988 | 61083808.4791 | 62241460.4436 | 63433794.289 | 64661850.4718 | 65926700.662 | 67229448.68 | 68571231.4604 | 69953220.0463 | 71376620.6118 | 72842675.5162 | 74352664.3898 | 75907905.2516 | 77509755.6612 | 79159613.9051 | 80858920.2183 | 82609158.0429 | 84411855.3243 | 86268585.846 | 88180970.6055 | 90150679.2297 | 92179431.4346 | 94268998.5277 | 96421204.9556 | 98637929.8983 | 100921108.9112 | 103272735.6166 | 105694863.4451 | 108189607.4305 | 110759146.0574
Амортизация | 0 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978 | 144478.7978
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -6284502.1204 | -6383594.333 | -6485649.7763 | -6590757.3474 | -6699008.61 | -6810497.8749 | -7246929.8895 | -7365189.4934 | -7486987.3497 | -7612429.6062 | -7738982.3051 | -8685022.9172 | -9714141.064 | -9880326.8865 | -10051488.7482 | -10227775.9301 | -10409342.1918 | -10596345.9058 | -10788950.1956 | -11308930.686 | -11513245.2198 | -12216761.6958 | -12448292.0887 | -12686758.8578 | -12932370.0944 | -13185340.1324 | -13445889.736 | -13714246.2921 | -13990644.0093 | -14275324.1224 | -14568535.1032 | -14870532.878 | -15181581.0503 | -15501951.1322 | -15831922.781 | -16171784.0437 | -16521831.6086 | -16882371.0649 | -17253717.1692 | -17636194.1211 | -18030135.8459 | -18435886.2869 | -18853799.7055 | -19284240.9911 | -19727585.9797 | -20184221.7822 | -20654547.1233 | -21138972.689 | -21637921.4861 | -22151829.2115
НДС | -1300309.1802 | 1300309.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -7223939.89 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -8524249.0702 | 26582796.4595 | 25678856.1297 | 26087077.9032 | 26507508.1874 | 26940513.2378 | 27386470.2974 | 29132198.3559 | 29605236.7712 | 30092428.1967 | 30594197.2224 | 31100408.0183 | 34884570.4666 | 39001043.0537 | 39665786.3439 | 40350433.7905 | 41055582.5181 | 41781847.5651 | 42529862.4211 | 43300279.5804 | 45380201.5416 | 46197459.6768 | 49011525.5811 | 49937647.1527 | 50891514.229 | 51873959.1752 | 52885839.3274 | 53928037.7418 | 55001463.9662 | 56107054.8349 | 57245775.2873 | 58418619.2108 | 59626610.3097 | 60870802.9991 | 62152283.3268 | 63472169.9219 | 64831614.9725 | 66231805.2321 | 67673963.0572 | 69159347.4746 | 70689255.2822 | 72265022.1816 | 73888023.9455 | 75559677.62 | 77281442.7623 | 79054822.7164 | 80881365.9268 | 82762667.2911 | 84700369.5539 | 86696164.7422 | 88751795.6437
Накопленный ЧДП | -8524249.0702 | 18058547.3893 | 43737403.519 | 69824481.4221 | 96331989.6096 | 123272502.8474 | 150658973.1448 | 179791171.5006 | 209396408.2719 | 239488836.4685 | 270083033.691 | 301183441.7093 | 336068012.176 | 375069055.2296 | 414734841.5736 | 455085275.3641 | 496140857.8822 | 537922705.4472 | 580452567.8683 | 623752847.4487 | 669133048.9903 | 715330508.6672 | 764342034.2482 | 814279681.4009 | 865171195.6299 | 917045154.8051 | 969930994.1325 | 1023859031.8743 | 1078860495.8404 | 1134967550.6753 | 1192213325.9626 | 1250631945.1734 | 1310258555.483 | 1371129358.4821 | 1433281641.8088 | 1496753811.7307 | 1561585426.7032 | 1627817231.9353 | 1695491194.9925 | 1764650542.4671 | 1835339797.7493 | 1907604819.9309 | 1981492843.8764 | 2057052521.4963 | 2134333964.2586 | 2213388786.975 | 2294270152.9018 | 2377032820.1929 | 2461733189.7468 | 2548429354.489 | 2637181150.1327
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -8524249.0702 | 23420966.0436 | 19933517.9256 | 17841766.4665 | 15972961.9867 | 14302980.8598 | 12810346.9657 | 12006107.5002 | 10749831.2434 | 9627077.7478 | 8623438.0286 | 7723454.8116 | 7632785.2139 | 7518479.5394 | 6737115.7167 | 6038238.808 | 5413005.0722 | 4853533.0835 | 4352797.5685 | 3904535.1014 | 3605364.5962 | 3233739.287 | 3022659.7807 | 2713458.9838 | 2436378.1522 | 2188027.9111 | 1965382.1233 | 1765738.3795 | 1586682.8456 | 1426058.9809 | 1281939.695 | 1152602.5613 | 1036507.7462 | 932278.3535 | 838682.9154 | 754619.7932 | 679103.2753 | 611251.1875 | 550273.8462 | 495464.2086 | 446189.0882 | 401881.3178 | 362032.7571 | 326188.0531 | 293939.0688 | 264919.9109 | 238802.4877 | 215292.5426 | 194126.1099 | 175066.3474 | 157900.7061
NPV (без учета продажи) | -8524249.0702 | 14896716.9734 | 34830234.899 | 52672001.3655 | 68644963.3522 | 82947944.212 | 95758291.1777 | 107764398.6779 | 118514229.9213 | 128141307.6691 | 136764745.6978 | 144488200.5094 | 152120985.7233 | 159639465.2627 | 166376580.9793 | 172414819.7874 | 177827824.8595 | 182681357.943 | 187034155.5115 | 190938690.613 | 194544055.2092 | 197777794.4961 | 200800454.2768 | 203513913.2606 | 205950291.4128 | 208138319.3239 | 210103701.4472 | 211869439.8266 | 213456122.6722 | 214882181.6531 | 216164121.348 | 217316723.9093 | 218353231.6555 | 219285510.009 | 220124192.9244 | 220878812.7176 | 221557915.9929 | 222169167.1804 | 222719441.0267 | 223214905.2353 | 223661094.3235 | 224062975.6413 | 224425008.3984 | 224751196.4515 | 225045135.5203 | 225310055.4311 | 225548857.9188 | 225764150.4615 | 225958276.5714 | 226133342.9188 | 226291243.6249
IRR | 0% | 211.8% | 289.2% | 304.9% | 308.5% | 309.4% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6% | 309.6%
PP | 0 | 0.32067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0.36396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-10-06 | 2017-04-14 |  |  | нд | нд
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  | нд | нд
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-05-14 | 2017-07-13 |  |  | нд | нд
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-11-10 | 2017-11-25 |  |  | нд | нд
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | нд | нд
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-07-13 | 2017-11-10 |  |  | нд | нд
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2026-02-01 | 2026-04-10 |  |  | нд | нд
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется |  |  |  | нд | нд
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2026-07-01 | 2027-10-29 |  |  | нд | нд
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | нд | нд
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | нд | нд
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | нд | нд
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | нд | нд
3.5. | Пусконаладочные работы | 2027-10-29 | 2027-11-28 |  |  | нд | нд
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2027-11-28 | 2027-12-01 |  |  | нд | нд
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2027-12-01 | 2027-12-16 |  |  | нд | нд
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | нд | нд
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | нд | нд
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2027-12-16 | 2027-12-31 |  |  | нд | нд
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | нд | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 184.9133 | 8.474 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 7 |  | 0 |  | 11.596 |  | 0 |  | 157.8432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 176.4393 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 5.8333 |  | 0 |  | 10.6644 |  | 0 |  | 131.8966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 148.3943 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 1.1667 |  | 0 |  | 0.93167 |  | 0 |  | 25.9466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 28.045 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 155.6182 | 7.2239 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 5.8333 |  | 0 |  | 10.6644 |  | 0 |  | 131.8966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 148.3943 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 18.1462 | 6.945 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 119.6899 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 4.4935 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 13.2887 | 0.27895 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 38.856 | нд | 0 |  | 38.856 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 77.712 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 38.856 | 38.856 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.856 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 155.6182 | 7.2239 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 155.6182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 155.6182 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.856 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 38.469 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 36.028
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0923 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018; 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10кВ в Исетском РЭС Тюменского ТПО филиала АО"Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 23677 | Предварительный расчет стоимости | 16574 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ООО "М-Сетьстрой" | 16430 |  | 1 | 14622 | 14622 | ООО "М-Сетьстрой" | 17254 | 0 | 564800 | www.b2b-energo.ru | 05.10.2015 | 07.10.2015 | 22.10.2015 | 20.11.2015 |  |  |  |  | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 30.05.2017 | Договор заключен в срок, указанный в КД, не превышающий 20 рабочих дней от даты подведения итогов по закупке. | Проведена закупка для двух объектов ИПР, договор заключен на сумму 17.254.427,28 руб. с НДС. Объем договора по объекту TP3300.VL.0065 составляет 8.195.089,38 руб. с НДС | 8.195
[22 empty] | ООО "Электросетьстрой" | 13375 | ООО "Электросетьстрой"
[22 empty] | ООО "Элвест" | 11129 | ООО "Элвест"
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 16574 | ООО "ЭлектроСтрой"
[22 empty] | ООО НТЦ "Промбезопасность - Оренбург" | 16511 |  |  | 16511
[22 empty] | ООО "ТИИС "Инновация" | 13815 |  |  | 13538
[22 empty] | ОАО "Гипросвязь" | 11111 | ОАО "Гипросвязь"
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Проведение археологических исследований с целью обеспечения сохранности объектов археологического наследия по реконструкции ВЛ 10 кВ в Исетском РЭС по 1 и 2 этапам | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 424 | Предварительный расчет стоимости работ | 424 | НЗ | НЗ | 3 | 3 | НП ЦЕНТР ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СИБИРИ | 496 |  |  |  | 459 | ООО "НПЦ "АРХЕО" | 459 | 459 |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-11-30 | Победитель применяет УСН. | 1. АЗ № Т13/01/6280 от 04.08.2017. 2. Проведена закупка для двух объектов ИПР, договор заключен на сумму 459.024,00 руб. с НДС. Объем договора по объекту TP3300.VL.0065 составляет 205.568,00 руб. с НДС. | 0.206
[22 empty] | НП "Общественное молодежное движение за сохранение историко-культурного наследия "Сибирика" | 490
[22 empty] | ООО "НПЦ "АРХЕО" | 459
2019.0014 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018; 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10 кВ в Исетском РЭС (ф.Батени, ф.Бархатово, ф. Сл. Бешкиль, ф.Сунгурово, ф.Водоем,ф.КРС, ф. Онуфриево, ф.Рафайлово) Южного ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" ТюмРС | 53690 | Проектно-сметная документация | 53690 | ОК | ОК | 9 | 9 | ООО "ЭЛЕН-Техно" | 52044 |  | 1 | 40474 | 40474 | ООО "ЭЛЕН-Техно" | 48569 | 0 | 31908049180 | www.roseltorg.ru | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 29.07.2019 | 28.08.2019 |  |  |  |  | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 31.12.2019 | 19.09.2019 | 15.01.2021 |  | Проведена закупка для двух объектов ИПР, договор заключен на сумму 48.569.109,60 руб. с НДС. Объем договора по объекту TP3300.VL.0065 составляет 27.627.378,42 руб. с НДС | 27.627
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 52309 |  |  | 46478
[22 empty] | ООО "СибАгроинтер" | 52383 |  |  | 52383
[22 empty] | ООО "Энергия" | 0 | ООО "Энергия"
[22 empty] | ООО "Электросетьстрой" | 53396 |  |  | 40851
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 50298 |  |  | 50298
[22 empty] | ООО "Магна Консалт" | 52709 |  |  | 43230
[22 empty] | ООО "Техком-Сервис" | 0 | ООО "Техком-Сервис"
[22 empty] | ООО "ПК СтройКомплект" | 46569 |  |  | 46569

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0065
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Надымский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 38,469 км. (в том числе прирост 0)
Срок ввода объекта | нд
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2023 года с НДС, млн. руб. | 8.474
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Оценка плановой (полной) стоимости
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 36.028
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 36.028
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 36.028
объем заключенного договора 16/451 от 17.12.2015 . ООО "М-Сетьстрой" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 8.195
% от сметной стоимости проекта | 8.2
оплачено по договору, млн. руб. | 8.195
освоено по договору, млн. руб. | 6.945
объем заключенного договора 16/2017/230 от 21.08.2017 . ООО "НПЦ "АРХЕО" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.206
% от сметной стоимости проекта | 0.21
оплачено по договору, млн. руб. | 0.206
освоено по договору, млн. руб. | 0.206
объем заключенного договора 16/2019/162 от 19.09.2019 . ООО "ЭЛЕН-Техно" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 27.627
% от сметной стоимости проекта | 27.66
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 8.48
всего оплачено по объекту | 8.474
% освоения по объекту за отчетный период | 8.68
всего освоено по объекту | 7.224
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "М-Сетьстрой" ; ООО "НПЦ "АРХЕО"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "ЭЛЕН-Техно"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | отсутствует
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 15
в том числе
- строительный персонал | 10
- монтажный персонал | 5
Основное оборудование | не предусмотрено
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки | не требуется
- задержки в поставке | отсутствуют
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект исключен
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)