## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
,
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Салехард
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 2*40 МВА, 2*0.5 км, в т.ч. прирост 2*40 МВА, 2*0.5 км; 1370,98 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | не требуется
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 80.00 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.45
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1370.9759
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1317.1957

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Договор от 23.10.2020 №Т6/20/0010-ДТП | ДС№1 от 25.04.2022г. к дог №Т6/20/0010-ДТП | заключен | г.Салехард | КЛ-6 кВ с ТП-6/0.4 кВ для электроснабжения жилой застройки г.Салехард | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 31.3303 |  | 31.3303 | 6 | 2 | 80 | 26 | - | - | На первом этапе: 1.1. Сооружение двух КЛ 6 кВ (кабель АСБл 3х240 и 3хПвВнг(А)-LS 1х800/300, с установкой двух переходных пунктов 6 кВ ПП-1 и ПП-2 в месте соединения кабелей), ориентировочной протяженностью 0,415 км каждая от яч. 6 кВ №17 и №18 РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Северное Сияние до яч. 6 кВ №15 и №12 КРУН 6 кВ №1 (протяженность и сечение кабеля уточнить при проектировании). На третьем этапе: 1.5. Сооружение новой ПС 110 кВ Шакуровская с установкой двух силовых трансформаторов установленной мощностью 40 МВА каждый (мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании). 1.6. Сооружение двух ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км каждая, маркой провода АС-120 (протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании) ответвлением от ВЛ 110 кВ Салехард – Северное Сияние I, II цепь до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Шакуровская. 1.7. Перезавод двух КЛ 6 кВ, сооружаемых по пункту 1.1. настоящих технических условий, из РУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Северное Сияние в РУ 6 кВ ПС 110 кВ Шакуровская, сооружаемой по пункту 1.5. настоящих технических условий. 1.8. Сооружение четырёх КЛ 6 кВ кабелем 3хПвВнг(А)-LS 1х800/300, ориентировочной протяженностью 0,25 км каждая от РУ 6 кВ ПС 110 кВ Шакуровская до яч. 6 кВ №13, №14, №11, №16, КРУН 6 кВ №1 сооружаемого по пункту 1.2. настоящих технических условий с демонтажём кабеля АСБл 3х240 и двух переходных пунктов 6 кВ ПП-1 и ПП-2 (протяженность, марку и сечение кабеля уточнить при проектировании). | 2.3. На четвертом этапе: 2.3.1. На ПС 220 кВ Салехард выполнить установку противоаварийной автоматики ДАР (дополнительная автоматическая разгрузка) с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Шакуровская и с организацией каналов УПАСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ Шакуровская. 2.3.2. На ПС 500 кВ Кирилловская выполнить установку устройств АОПО ВЛ 220 кВ Кирилловская – Холмогорская, ВЛ 220 кВ Кирилловская – Когалым с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Шакуровская и с организацией каналов УПАСК до сооружаемой ПС 110 кВ Шакуровская. 2.3.3. На ПС 220 кВ Вынгапур выполнить установку устройств АОПО ВЛ 220 кВ Вынгапур – Северный Варьеган, ВЛ 220 кВ Вынгапур - Зима с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Шакуровская и с организацией каналов УПАСК до сооружаемой ПС 110 кВ Шакуровская. 2.3.4. Выполнить организацию каналов УПАСК от ЦСПА Тюменской энергосистемы до ПС 110 кВ Шакуровская для организации управляющих воздействий от ЦСПА Тюменской энергосистемы. 2.3.5. На Уренгойской ГРЭС выполнить: - изменение логики работы существующей АОПО ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС – Тарко-Сале с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Шакуровская и с организацией каналов УПАСК до ПС 110 кВ Шакуровская; - модернизацию АПНУ Уренгойской ГРЭС с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Шакуровская и с организацией каналов УПАСК до сооружаемой ПС 110 кВ Шакуровская. 2.3.6. На ПС 500 кВ Муравленковская выполнить изменение логики работы существующей АОПО ВЛ 220 кВ Муравленковская – Надым с действием на отключение нагрузки ПС 110 кВ Шакуровская и с организацией каналов УПАСК до ПС 110 кВ Шакуровская. | 972.407
На первом этапе:
[6 empty] | Яч. 6 кВ №15, КРУН 6 кВ №1 | 0.02 | 0 | 0.02
[6 empty] | Яч. 6 кВ №12, КРУН 6 кВ №1 | 0.02 | 0 | 0.02
На втором этапе:
|  | ДС№2 от 06.06.2022г. к дог №Т6/20/0010-ДТП |  |  |  | Яч. 6 кВ №15, КРУН 6 кВ №1 | 1,3 ( сучетом 20 кВт по первому этапу) | 0 | 1,3 ( сучетом 20 кВт по первому этапу)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №12, КРУН 6 кВ №1 | 1,3 ( сучетом 20 кВт по первому этапу) | 0 | 1,3 ( сучетом 20 кВт по первому этапу)
На третьем этапе:
[6 empty] | Яч. 6 кВ №15, КРУН 6 кВ №1 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние) | 0 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №12, КРУН 6 кВ №1 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние) | 0 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №13, КРУН 6 кВ №1 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние) | 0 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №14, КРУН 6 кВ №1 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние) | 0 | 430 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №11, КРУН 6 кВ №1 | 440 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние) | 0 | 440 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние)
2 | [5 empty] | Яч. 6 кВ №16, КРУН 6 кВ №1 | 440 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние) | 0 | 440 (перевод нагрузки с ПС 110 кВ Северное Сияние)
3 |  | ДС№3 от 12.08.2022 к дог №Т6/20/0010-ДТП |  |  |  | На четвертом этапе:
4 |  | ДС№4 от 14.02.2023 к дог №Т6/20/0010-ДТП |  |  |  | Яч. 6 кВ №15, КРУН 6 кВ №1 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу) | 0 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу)
5 |  | ДС№5 от 19.04.2023 к дог №Т6/20/0010-ДТП |  |  |  | Яч. 6 кВ №12, КРУН 6 кВ №1 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу) | 0 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №13, КРУН 6 кВ №1 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу) | 0 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №14, КРУН 6 кВ №1 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу) | 0 | 5 2214,71 (в том числе 430 по 3 этапу)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №11, КРУН 6 кВ №1 | 5 2214,71 (в том числе 440 по 3 этапу) | 0 | 5 2214,71 (в том числе 440 по 3 этапу)
[6 empty] | Яч. 6 кВ №16, КРУН 6 кВ №1 | 5 2214,71 (в том числе 440 по 3 этапу) | 0 | 5 2214,71 (в том числе 440 по 3 этапу)
6 |  | ДС №6 от 19.09.2023 к дог №Т6/20/0010-ДТП
ПР от 10.10.2023 к ДС№6 от 19.09.2023 к дог №Т6/20/0010-ДТП
| Договор от 02.12.2020 №Т6/20/0023-ДТП | ДС№2 от 21.03.2023 к дог №Т6/20/0023-ДТП | заключен | г.Салехард | шлейфовые заходы цепей ВЛ 35 кВ Северное Сияние – Дизельная-1,2 на вновь сооружаемую ПС 110/35/6 кВ Шакуровская ) | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 0.5 | 0 | 0.5 | 35 | 1 | - | - | - | - | 1. Сооружение новой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с установкой двух силовых трансформаторов установленной мощностью 40 МВА каждый (мощность силовых трансформаторов уточнить при проектировании). 2. Сооружение двух ВЛ 110 кВ ориентировочной протяженностью 0,5 км каждая, маркой провода АС-120 (протяженность, марку и сечение провода уточнить при проектировании) ответвлением от ВЛ 110 кВ Салехард – Северное Сияние-1,2 цепь до вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Шакуровская. |  | 14.393
[6 empty] | Яч. 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ Шакуровская – Дизельная-1); | 0.25 | 0 | 0.25
[6 empty] | Яч. 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ Шакуровская – Дизельная-2); | 0.25 | 0 | 0.25
[6 empty] | Яч. 35 кВ, 1 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ Шакуровская – Северное Сияние -1) ; | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Яч. 35 кВ, 2 СШ 35 кВ, ПС 110 кВ Шакуровская (ВЛ 35 кВ– Шакуровская – Северное Сияние - 2); | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | … | … | [8 empty] | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | [5 empty] | 110 |  | 110 | 2022 |  | 1 |  | АС120/19 |  | ВЛ |  | 1

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | «В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО, будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке»
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 2х0,5 км, 2х40 МВА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 1 151 855 тыс. руб. /МВА; 2 303 710 тыс. руб./км.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапов строительства не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение обязательств в рамках заключенного договора технологического присоединения от 23.10.2020 №Т6/20/0010-ДТП с НО "Фонд жилищного строительства ЯНАО" в части строительства вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ (проектное наименование Шакуровская)".
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
Год раскрытия информации: 2025 год | [8 empty] | Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
Паспорт инвестиционного проекта | [8 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2286121883.9583 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.6684
Срок амортизации, лет | 23 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 7.7759
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | NPV, руб. |  | 334908455.7781
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 3760996.5739 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1
Периодичность ремонта объекта, лет | 1
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на прибыль | 25%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита
Ставка по кредиту | 27.8%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 27.8%
Доля заемных средств | 100%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 14.08%
Доля собственных средств | 0%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 20.85%
Период | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2027 to 2049
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3%
Доход, руб. без НДС | 822319391.28 | 453125022.1338 | 464219441.5541 | 465051403.1842 | 474674968.4387 | 484668446.5605 | 495042935.7248 | 505809865.7367 | 516981009.4672 | 528568494.2884 | 540584810.0786 | 551854097.6187 | 564731393.8885 | 578076214.8773 | 591902587.3191 | 606224957.8147 | 621058205.3815 | 636677732.5262 | 653099326.4558 | 670079169.3455 | 687634009.075 | 704183550.7792 | 722892725.4808 | 742228777.7055
Доход, тыс.руб. без НДС | 822319.3913 | 453125.0221 | 464219.4416 | 465051.4032 | 474674.9684 | 484668.4466 | 495042.9357 | 505809.8657 | 516981.0095 | 528568.4943 | 540584.8101 | 551854.0976 | 564731.3939 | 578076.2149 | 591902.5873 | 606224.9578 | 621058.2054 | 636677.7325 | 653099.3265 | 670079.1693 | 687634.0091 | 704183.5508 | 722892.7255 | 742228.7777
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 4513.1959 | 4693.7237 | 4881.4727 | 5076.7316 | 5279.8008 | 5490.9929 | 5710.6326 | 5939.0579 | 6176.6202 | 6423.685 | 6680.6324 | 6947.8577 | 7225.772 | 7514.8029 | 7815.395 | 8128.0108 | 8453.1313 | 8791.2565 | 9142.9068 | 9508.623 | 9888.968 | 10284.5267 | 10695.9077
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
Кредит, руб. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет доходов и расходов, руб. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Доход | 822319391.28 | 453125022.1338 | 464219441.5541 | 465051403.1842 | 474674968.4387 | 484668446.5605 | 495042935.7248 | 505809865.7367 | 516981009.4672 | 528568494.2884 | 540584810.0786 | 551854097.6187 | 564731393.8885 | 578076214.8773 | 591902587.3191 | 606224957.8147 | 621058205.3815 | 636677732.5262 | 653099326.4558 | 670079169.3455 | 687634009.075 | 704183550.7792 | 722892725.4808 | 742228777.7055
Операционные расходы | 0 | -52962315.3808 | -52019392.6036 | -51082487.421 | -50151840.5366 | -49227702.2824 | -48310333.0037 | -47400003.4595 | -46496995.239 | -45601601.1954 | -44714125.8957 | -43834886.0895 | -42964211.1967 | -42102443.8138 | -41249940.2412 | -40407071.0313 | -39574221.5586 | -38751792.6126 | -37940201.0144 | -37139880.2578 | -36351281.1766 | -35574872.6378 | -34811142.263 | -34060597.1788
Ремонт объекта | 0 | -3760996.5739 | -3911436.4369 | -4067893.8943 | -4230609.6501 | -4399834.0361 | -4575827.3976 | -4758860.4935 | -4949214.9132 | -5147183.5097 | -5353070.8501 | -5567193.6841 | -5789881.4315 | -6021476.6887 | -6262335.7563 | -6512829.1865 | -6773342.354 | -7044276.0482 | -7326047.0901 | -7619088.9737 | -7923852.5326 | -8240806.6339 | -8570438.8993 | -8913256.4553
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -49201318.8069 | -48107956.1668 | -47014593.5266 | -45921230.8865 | -44827868.2463 | -43734505.6062 | -42641142.966 | -41547780.3259 | -40454417.6857 | -39361055.0455 | -38267692.4054 | -37174329.7652 | -36080967.1251 | -34987604.4849 | -33894241.8448 | -32800879.2046 | -31707516.5645 | -30614153.9243 | -29520791.2842 | -28427428.644 | -27334066.0038 | -26240703.3637 | -25147340.7235
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA) | 822319391.28 | 400162706.753 | 412200048.9505 | 413968915.7632 | 424523127.9021 | 435440744.2781 | 446732602.7211 | 458409862.2772 | 470484014.2281 | 482966893.093 | 495870684.1829 | 508019211.5292 | 521767182.6918 | 535973771.0635 | 550652647.0779 | 565817886.7834 | 581483983.8229 | 597925939.9136 | 615159125.4414 | 632939289.0877 | 651282727.8984 | 668608678.1414 | 688081583.2178 | 708168180.5267
Амортизация | 0 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504 | -99396603.6504
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 822319391.28 | 300766103.1026 | 312803445.3001 | 314572312.1129 | 325126524.2517 | 336044140.6277 | 347335999.0707 | 359013258.6269 | 371087410.5778 | 383570289.4426 | 396474080.5326 | 408622607.8788 | 422370579.0415 | 436577167.4131 | 451256043.4276 | 466421283.1331 | 482087380.1725 | 498529336.2632 | 515762521.791 | 533542685.4373 | 551886124.248 | 569212074.491 | 588684979.5674 | 608771576.8763
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 822319391.28 | 300766103.1026 | 312803445.3001 | 314572312.1129 | 325126524.2517 | 336044140.6277 | 347335999.0707 | 359013258.6269 | 371087410.5778 | 383570289.4426 | 396474080.5326 | 408622607.8788 | 422370579.0415 | 436577167.4131 | 451256043.4276 | 466421283.1331 | 482087380.1725 | 498529336.2632 | 515762521.791 | 533542685.4373 | 551886124.248 | 569212074.491 | 588684979.5674 | 608771576.8763
Налог на прибыль |  | -75191525.7757 | -78200861.325 | -78643078.0282 | -81281631.0629 | -84011035.1569 | -86833999.7677 | -89753314.6567 | -92771852.6444 | -95892572.3607 | -99118520.1331 | -102155651.9697 | -105592644.7604 | -109144291.8533 | -112814010.8569 | -116605320.7833 | -120521845.0431 | -124632334.0658 | -128940630.4478 | -133385671.3593 | -137971531.062 | -142303018.6228 | -147171244.8919 | -152192894.2191
Чистая прибыль | 822319391.28 | 225574577.327 | 234602583.9751 | 235929234.0847 | 243844893.1888 | 252033105.4708 | 260501999.303 | 269259943.9701 | 278315557.9333 | 287677717.082 | 297355560.3994 | 306466955.9091 | 316777934.2811 | 327432875.5598 | 338442032.5707 | 349815962.3498 | 361565535.1294 | 373897002.1974 | 386821891.3433 | 400157014.078 | 413914593.186 | 426909055.8683 | 441513734.6756 | 456578682.6572
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 822319391.28 | 300766103.1026 | 312803445.3001 | 314572312.1129 | 325126524.2517 | 336044140.6277 | 347335999.0707 | 359013258.6269 | 371087410.5778 | 383570289.4426 | 396474080.5326 | 408622607.8788 | 422370579.0415 | 436577167.4131 | 451256043.4276 | 466421283.1331 | 482087380.1725 | 498529336.2632 | 515762521.791 | 533542685.4373 | 551886124.248 | 569212074.491 | 588684979.5674 | 608771576.8763
Амортизация | 0 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504 | 99396603.6504
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -75191525.7757 | -153392387.1007 | -156843939.3533 | -84733183.3155 | -11900279.1192 | -14001095.5714 | -91854131.1089 | -170624888.182 | -174663329.4337 | -103156961.3849 | -30649283.9209 | -33084967.2963 | -111579975.2287 | -191309018.7893 | -196334364.3438 | -125547190.5976 | -53845160.3196 | -57238600.1697 | -136779111.2094 | -217512042.1017 | -223035949.515 | -152695152.3052 | -81852097.0092
НДС | -292760498.5357 | 1 2027: 292760498.5357
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -2286121883.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1756562991.214 | 617731679.513 | 258807661.8498 | 257124976.41 | 339789944.5866 | 423540465.1589 | 432731507.1497 | 366555731.1683 | 299859126.0461 | 308303563.6592 | 392713722.798 | 477369927.6083 | 488682215.3955 | 424393796.8347 | 359343630.2886 | 369483525.4396 | 455936797.2252 | 544080784.594 | 557920531.2716 | 496160184.8782 | 433770693.7967 | 445572737.6264 | 535386440.9126 | 626316094.5174
Накопленный чистый денежный поток | -1756562991.214 | -1138831311.701 | -880023649.8512 | -622898673.4412 | -283108728.8546 | 140431736.3043 | 573163243.454 | 939718974.6223 | 1239578100.6685 | 1547881664.3277 | 1940595387.1257 | 2417965314.7341 | 2906647530.1296 | 3331041326.9643 | 3690384957.2529 | 4059868482.6925 | 4515805279.9177 | 5059886064.5117 | 5617806595.7834 | 6113966780.6616 | 6547737474.4583 | 6993310212.0847 | 7528696652.9973 | 8155012747.5147
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.87658 | 0.76839 | 0.67355 | 0.59042 | 0.51755 | 0.45367 | 0.39768 | 0.3486 | 0.30557 | 0.26786 | 0.2348 | 0.20582 | 0.18042 | 0.15815 | 0.13863 | 0.12152 | 0.10652 | 0.093375 | 0.08185 | 0.071748 | 0.062893 | 0.05513 | 0.048326
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | -1756562991.214 | 541489901.3964 | 198864885.3689 | 173187174.6799 | 200619189.9945 | 219203430.6024 | 196318597.2553 | 145771769.8262 | 104530053.0547 | 94209116.7597 | 105191573.6731 | 112085754.3811 | 100580174.3128 | 76567658.2478 | 56829884.8233 | 51221511.6456 | 55405444.5769 | 57956436.6097 | 52095608.895 | 40610765.2374 | 31122176.1824 | 28023272.3758 | 29516040.1861 | 30267376.8656
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -1756562991.214 | -1215073089.8176 | -1016208204.4487 | -843021029.7689 | -642401839.7744 | -423198409.172 | -226879811.9167 | -81108042.0905 | 23422010.9642 | 117631127.7239 | 222822701.397 | 334908455.7781 | 435488630.0909 | 512056288.3388 | 568886173.1621 | 620107684.8077 | 675513129.3846 | 733469565.9943 | 785565174.8893 | 826175940.1266 | 857298116.3091 | 885321388.6849 | 914837428.871 | 945104805.7366
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.781% | 9.011% | 12.48% | 14.5% | 16.04% | 17.47% | 18.74% | 19.68% | 20.3% | 20.7% | 21.02% | 21.32% | 21.61% | 21.84% | 22% | 22.11% | 22.2% | 22.29% | 22.37%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2022-03-15 | 2023-08-08 | 2022-03-15 | 2023-08-08 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2022-04-10 | 2023-08-30 | 2022-04-10 | 2023-08-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2021-12-22 | 2022-10-30 | 2021-12-22 | 2022-10-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-10-14 | 2024-03-01 | 2022-10-14 | 2024-03-01 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 2024-04-25 | 2024-04-27 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-12-14 | 2023-12-20 | 2022-12-14 | 2023-12-20 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 2021-06-30 | 2021-09-16 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-02-14 | 2024-11-30 | 2022-02-14 | 2025-08-30 | 95% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2023-04-01 | 2025-03-05 | 2023-04-01 | 2025-09-05 | 85% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2025-03-05 | 2025-03-15 | 2025-09-05 | 2025-09-15
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2025-03-05 | 2025-03-15 | 2025-09-05 | 2025-09-15
3.5. | Пусконаладочные работы | 2025-03-15 | 2025-04-05 | 2025-09-15 | 2025-11-25
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2025-04-05 | 2025-04-10 | 2025-11-25 | 2025-11-30
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2025-04-10 | 2025-09-10 | 2025-12-01 | 2025-12-10
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-12-15 | 2025-12-20
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2025-09-20 | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 2026-01-20
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2025-09-20 | 2025-12-30 | 2026-01-15 | 2026-01-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2025-09-20 | 2026-03-30 | 2026-01-30 | 2026-02-10

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2024 года | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Год 2028 |  |  |  | Год 2029 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2024 | по состоянию на 01.01.2025 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2739.5932 | 2725.6199 | 1858.7712 | 1370.9759 | 487.7953 | 789.882 |  | 828.3905 |  | 513.8214 |  | 542.5854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1303.7034 | 1370.9759
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 287.0612 | 24.6675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.6675 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 200.7341 | 765.2145 |  | 828.3905 |  | 513.8214 |  | 542.5854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1303.7034 | 1370.9759
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2299.1145 | 2299.1145 | 1596.7964 | 1317.1957 | 279.6007 | 1326.0296 |  | 1102.6249 |  | 0 |  | 214.5708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1326.0296 | 1317.1957
2.1 | проектно-изыскательские работы | 36.4895 | 36.4895 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1130.8404 | 1130.8404 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 775.4617 | 775.4617 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 356.3228 | 356.3228 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 | 1 | 80 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 80 | 80
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 1 | 1
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1 | 1
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.10997
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2299.1145 | 2299.1145 |  |  | 0 | 2299.1145 |  | 2084.5437 |  | 0 |  | 214.5708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 2299.1145 | 2299.1145
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 80 | 80
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 1 | 1
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0.10997
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | #REF!
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2021.026 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплекс | Выполнение комплекса работ по строительству объекта "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | ИА АО "Россети Тюмень" | 842174 | Предварительный расчет стоимости работ | 842174 | ВЗ | ОК ЕП | 2 | 2 | ООО "ПРОФЭНЕРГО" | 837963 |  |  |  | 837962.678 | ООО "ПрофЭнерго" | 1005555 | 12730 | 32110502405 | www.roseltorg.ru | 12.07.2021 | 26.07.2021 | 11.08.2021 | 19.08.2021 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 19.08.2021 | 32110502405/2021.0260-3 | 29.09.2021 | 16.09.2021 | 29.09.2021 | 16.09.2021 | 30.12.2022 |  | Реализация мероприятия во исполнение обязательств по договору ТП от 03.12.2020 №Т6/20/0010-ДТП. Объект учтен впроекте корректировки
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 0 | ООО "Таврида Электрик Омск"
1 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по строительному контролю на объекте ЋВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард - Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)Л филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 13254 | Не применимо | Не проводилась | - | 13254 | АО "ЦТЗ" | 15904 | 15904 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-11-23 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-12-01 | 2022-12-30 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Россети ЦТЗ" (переименование АО "ЦТЗ") без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "Инженер-Проект" | 14442
2 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для строительства "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" общей площадью 8987 кв. м | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 2 | Предварительный расчет стоимости работ | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент строительства города | 2 |  |  |  | 2 | Департамент строительства города | 2 | 2 | [6 empty] | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  |  | 2022-10-14 |  | 2022-11-10 | 2023-11-14 |  | АЗ РТ6/01/9 от 10.01.2023. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.536,41 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.618,37 руб.
3 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельных участков для строительства "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" общей площадью 16 031 кв. м | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 3 | Предварительный расчет стоимости работ | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент строительства города | 3 |  |  |  | 3 | Департамент строительства города | 3 | 3 | [6 empty] | п. 5.7.3.11 Единый стандарт (Положение о закупке) от 30.06.2021 |  |  |  |  | 2022-10-14 |  | 2022-11-10 | 2023-11-14 |  | АЗ РТ6/01/9 от 10.01.2023. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.740,65 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.805,85 руб.
2023.0376 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту: "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВШакуровская" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 3497 | Предварительный расчет стоимости работ | 3497 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 3497 |  |  |  | 3497 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 4196 | 4196 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 24.05.2023 | 29/23 | 31.05.2023 | 10.05.2023 | 31.05.2023 | 26.05.2023 | 28.08.2023
4 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по строительному контролю на объекте "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард - Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Предварительный расчет стоимости работ | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 4922 | Не применимо | Не проводилась | - | 4922 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 5990 | 5990 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2023-09-12 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2023-09-12 | 2023-12-31 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. ДС 2 к Договору на оказание услуг от 12.09.2023 № PD01.2000.2023.345 об увеличение стоимости договора. Стоимость по договору после изменения составляет 8 590 333,45 руб. с НДС.
[22 empty] | АО "Россети ЦТЗ" | 5427
[22 empty] | ООО "Стройэкспертнадзор" | 8600
5 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для строительства "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" общей площадью 8987 кв. м | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 2 | Предварительный расчет стоимости работ | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент строительства города | 2 |  |  |  | 2 | Департамент строительства города | 2 | 2 | [6 empty] | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  |  | 2023-08-30 |  | 2023-09-16 | 2026-09-15 |  | АЗ РТ6/01/1235 от 05.10.2023. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.107,64 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 9.620,77 руб.
6 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельных участков для строительства "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" общей площадью 16 031 кв. м | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 4 | Предварительный расчет стоимости работ | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент строительства города | 4 |  |  |  | 4 | Департамент строительства города | 4 | 4 | [6 empty] | п. 5.7.3.12 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  |  | 2023-08-30 |  | 2023-09-16 | 2026-09-15 |  | АЗ РТ6/01/1235 от 05.10.2023. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3.759,60 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 17.161,51 руб.
2024.0185 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | 80 | - | 1 | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации на соответствие действующим нормативам в области сметногонормирования и ценообразования по объекту: "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВШакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 1842 | Предварительный расчет стоимости работ | 1842 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 1842 |  |  |  | 1842 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2211 | 2211 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 19.03.2024 | 17/24 | 20.03.2024 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 19.03.2024 | 31.05.2024
2024.0243 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | 80 | - | 1 | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий вформе экспертного сопровождения по объекту: "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВШакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 1128 | Проектно-сметная документация | 1128 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 1128 |  |  |  | 1128 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 1353 | 1353 | [6 empty] | п.5.7.3.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 11.04.2024 | 25/24 | 12.04.2024 | 02.04.2024 | 12.04.2024 | 16.04.2024 | 09.04.2025
7 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | 80 | - | 1 | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по подключению (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта АО "Россети Тюмень" "ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | 204 | Предварительный расчет стоимости работ | 204 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО "Салехардэнерго" | 204 |  |  |  | 204 | АО "Салехардэнерго" | 245 | 245 | [6 empty] | п. 5.7.3.13 Единый стандарт (Положение о закупке) от 02.02.2023 |  |  |  |  | 2024-06-24 |  | 2024-06-24 | 2025-12-26
2024.0407/2022.0260 | Филиал АО "Россети Тюмень"СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2024 | - | - | 80 | - | 1 | - | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард-Северное Сияние на ПС 110/35/6 кВ Шакуровская сПС 110/35/6 кВ Шакуровская филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | АО "Россети Тюмень" | 1396544 | Предварительный расчет стоимости работ | 1396544 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕП | 1 | 1 | ООО "СЭР" | 1396544 |  | 1 | 1396544 | 1396544 | ООО "СЭР" | 1675853 | 1675853 | 32413777363 | www.roseltorg.ru | 05.07.2024 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 12.07.2024 | п.7.5.3. | Закупочная комиссия | 12.07.2024 | 32413777363/2024.0407-3 | 05.08.2024 | 01.08.2024 | 05.08.2024 | 01.08.2024 | 28.02.2025

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS2000.VL.0023
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО, г. Новый Уренгой
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2*40 МВА, 2*0.5 км, в т.ч. прирост 2*40 МВА, 2*0.5 км
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2025 года с НДС, млн. руб. | 2725.6199
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2713.9532
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2713.9532
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 2681.4082
объем заключенного договора PD01.1000.2021.129 от 16.09.2021 . ООО "ПРОФЭНЕРГО" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 1005.5552
% от сметной стоимости проекта | 36.8927
оплачено по договору, млн. руб. | 684.771
освоено по договору, млн. руб. | 570.593
объем заключенного договора PD01.2000.2024.90 от 01.08.2024 . ООО "СЭР" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 1675.853
% от сметной стоимости проекта | 61.4852
оплачено по договору, млн. руб. | 457.216
освоено по договору, млн. руб. | 221.653
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 32.545
объем заключенного договора PD01.2000.2021.667 от 23.11.2021 . АО "ЦТЗ" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 15.904
% от сметной стоимости проекта | 0.5835
оплачено по договору, млн. руб. | 15.904
освоено по договору, млн. руб. | 13.254
объем заключенного договора 203/22 от 14.10.2022 . Департамент строительства города в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0.00025682
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 204/22 от 14.10.2023 . Департамент строительства города в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0.00044027
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 247-Э/54562 от 10.05.2023 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 4.196
% от сметной стоимости проекта | 0.15395
оплачено по договору, млн. руб. | 4.196
освоено по договору, млн. руб. | 3.497
объем заключенного договора PD01.2000.2023.345 от 12.09.2023 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 8.59
% от сметной стоимости проекта | 0.31516
оплачено по договору, млн. руб. | 7.005
освоено по договору, млн. руб. | 6.867
объем заключенного договора 165/23 от 30.08.2023 . Департамент строительства города в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора 166/23 от 30.08.2023 . Департамент строительства города в ценах 2023 года с НДС, млн. руб | 0.017
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017
освоено по договору, млн. руб. | 0.017
объем заключенного договора 165-ЭС/4639 от 14.03.2024 от 14.03.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 2.211
% от сметной стоимости проекта | 0.081119
оплачено по договору, млн. руб. | 2.211
освоено по договору, млн. руб. | 1.842
объем заключенного договора 193-ЭСПД/54562 от 02.04.2024 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 1.353
% от сметной стоимости проекта | 0.04964
оплачено по договору, млн. руб. | 1.353
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 4916ТП/В от 24.06.2024. АО "Салехардэнерго" в ценах 2024 года с НДС, млн. руб | 0.245
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.245
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 59.49
всего оплачено по объекту | 771.702
% освоения по объекту за отчетный период | 60.32
всего освоено по объекту | 652.065
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Северные электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ООО "ПрофЭнерго"
- технические агенты | Департамент строительства города
- подрядчики | ООО "СЭР", АУ ЯНАО "Управление ГЭПД", АО "Тюменьэнерго Инжиниринг", АО "Салехардэнерго"
- поставщики основного оборудования | ООО "Эльмаш (УЭТМ), ООО ВП "НТБЭ", ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", ООО "СЭМ", ЗАО "ЗЭТО", ООО "ТаисС", ООО "СПТ", ООО "АККУ-ФЕРТРИБ", ООО «Изолятор -ВВ», ООО «НПФ «Механотроника РА», ОАО «Алттранс», ООО НПП «Экра», ООО «Элтекс Солюшенс», ООО «Титан Инжиниринг»,
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ», ООО "СЭМ", ООО «ТюменьСвязь», ООО «ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГОСИСТЕМ», ООО «ФСС№1», ООО "Техносфера", ООО «ИЛ Северный город», ООО «ОМСКЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 50
в том числе
- строительный персонал | 20
- монтажный персонал | 30
Основное оборудование | Элегазовые выключатели 110 кВ - 2 шт. Линейные вводы 110 кВ - 12 шт. Силовые трансворматоры 110 кВ 40 МВА - 2 шт. Разъединители 110 кВ с двумя ножами заземления - 6 шт. Разъединители 110 кВ с одним ножом заземления - 2 шт. КРУМ 6 кВ - 1 шт. КРУМ 35 кВ - 2 шт. Шинные опоры 110 кВ - 6 шт. Трансформатор напряжения 110 кВ - 6 шт. ТСН - 2 компл. ДГР - 2 компл. ЩСН - 1 компл. Муфты - 33 шт.
График поставки основного оборудования | 14.02.2022-01.06.2025
- дата поставки | 2022-02-14
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)