## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Доведение ширины просеки до границ охранной зоны
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тобольский район, Вагайский район, Уватский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Финансирование 467,952384 млн. руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации)
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. с НДС) | 524.9247
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы (млн. руб. без НДС) | 427.6616

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 10 кВ Демьянск | ВЛ 10 кВ Демьянск | ВЛ 10 кВ Демьянск | ВЛ 10 кВ Демьянск | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 9.18 | 9.18 | 1994 | 2012 | 8 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 28.08.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 28.08.2026г. | Акты технического обследования в количестве 80 шт. №б/н от 30.06.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Включить в инвестиционную программу АО "Тюменьэнерго" для выполнения реконструкции
2 | ВЛ 10 кВ Нефтебаза | ВЛ 10 кВ Нефтебаза | ВЛ 10 кВ Нефтебаза | ВЛ 10 кВ Нефтебаза | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 4.07 | 4.07 | нет | 2011 | 8 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
3 | ВЛ 10 кВ Солянка | ВЛ 10 кВ Солянка | ВЛ 10 кВ Солянка | ВЛ 10 кВ Солянка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 20.465 | 20.465 | 2000 | 2004 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
4 | ВЛ 10 кВ Шилово | ВЛ 10 кВ Шилово | ВЛ 10 кВ Шилово | ВЛ 10 кВ Шилово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 10.851 | 10.851 | нет | 2013 | 9 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 22.05.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 22.05.2023г.
5 | ВЛ 10 кВ Осинник | ВЛ 10 кВ Осинник | ВЛ 10 кВ Осинник | ВЛ 10 кВ Осинник | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 21.91 | 21.91 | нет | 2004 | 9 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 29.03.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 29.03.2024г.
6 | ВЛ 10 кВ Верхний Роман | ВЛ 10 кВ Верхний Роман | ВЛ 10 кВ Верхний Роман | ВЛ 10 кВ Верхний Роман | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 36.988 | 36.988 | нет | 2004 | 8 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 25.06.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 25.06.2025г.
7 | ВЛ 10 кВ Алымка | ВЛ 10 кВ Алымка | ВЛ 10 кВ Алымка | ВЛ 10 кВ Алымка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 27.568 | 27.568 | нет | 2012 | 8 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 05.04.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 05.04.2022г.
8 | ВЛ 10 кВ Ивановка | ВЛ 10 кВ Ивановка | ВЛ 10 кВ Ивановка | ВЛ 10 кВ Ивановка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 21.91 | 21.91 | 2014 | 2010 | 1 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 15.08.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 15.08.2024г.
9 | ВЛ 10 кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Красный Яр | ВЛ 10 кВ Красный Яр | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 56.726 | 56.726 | нет | 2008 | 7 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.03.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 31.03.2022г.
10 | ВЛ 10 кВ Уки | ВЛ 10 кВ Уки | ВЛ 10 кВ Уки | ВЛ 10 кВ Уки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 20.521 | 20.521 | нет | 2006 | 8 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 21.09.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 21.09.2025г.
11 | ВЛ 10 кВ Л-База | ВЛ 10 кВ Л-База | ВЛ 10 кВ Л-База | ВЛ 10 кВ Л-База | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 3.14 | 3.14 | нет | 2008 | 9 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 28.02.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 28.02.2023г.
12 | ВЛ 10 кВ Г-Слинкино | ВЛ 10 кВ Г-Слинкино | ВЛ 10 кВ Г-Слинкино | ВЛ 10 кВ Г-Слинкино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 54.936 | 54.936 | 2010 | 2006 | 1 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2023г.
13 | ВЛ 10 кВ М.Зоркальцево | ВЛ 10 кВ М.Зоркальцево | ВЛ 10 кВ М.Зоркальцево | ВЛ 10 кВ М.Зоркальцево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 2.7 | 2.7 | нет | 2007 | 5 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 25.04.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 25.04.2026г.
14 | ВЛ 10 кВ Лесхоз | ВЛ 10 кВ Лесхоз | ВЛ 10 кВ Лесхоз | ВЛ 10 кВ Лесхоз | 10 | 10 | 10 | 10 | 2002 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 0.667 | 0.667 | нет | 2012 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
15 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-1 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-1 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-1 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 4.07 | 4.07 | 2015 | 2007 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.05.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.05.2026г.
16 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-2 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-2 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-2 | ВЛ 10 кВ Пионерлагерь-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 3.89 | 3.89 | 2015 | 2007 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.05.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.05.2026г.
17 | ВЛ 10 кВ Шестаково | ВЛ 10 кВ Шестаково | ВЛ 10 кВ Шестаково | ВЛ 10 кВ Шестаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 14.61 | 14.61 | 1996 | 2016 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
18 | ВЛ 10 кВ Санниково | ВЛ 10 кВ Санниково | ВЛ 10 кВ Санниково | ВЛ 10 кВ Санниково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 38.03 | 38.03 | 1997 | 2014 | 4 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
19 | ВЛ 10 кВ Маслово | ВЛ 10 кВ Маслово | ВЛ 10 кВ Маслово | ВЛ 10 кВ Маслово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 15.39 | 15.39 | 1997 | 2009 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
20 | ВЛ 10 кВ Пушнятские | ВЛ 10 кВ Пушнятские | ВЛ 10 кВ Пушнятские | ВЛ 10 кВ Пушнятские | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 3.25 | 3.25 | 1995 | 2003 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 25.06.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 25.06.2024г.
21 | ВЛ 10 кВ Панушково | ВЛ 10 кВ Панушково | ВЛ 10 кВ Панушково | ВЛ 10 кВ Панушково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 30.03 | 30.03 | нет | 2006 | 6 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.05.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.05.2026г.
22 | ВЛ 10 кВ Карачино | ВЛ 10 кВ Карачино | ВЛ 10 кВ Карачино | ВЛ 10 кВ Карачино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 24.73 | 24.73 | нет | 2012 | 10 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 26.04.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 26.04.2026г.
23 | ВЛ 10 кВ Бишура | ВЛ 10 кВ Бишура | ВЛ 10 кВ Бишура | ВЛ 10 кВ Бишура | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 48 | 48 | 2016 | 2006 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
24 | ВЛ 10 кВ Чебурга | ВЛ 10 кВ Чебурга | ВЛ 10 кВ Чебурга | ВЛ 10 кВ Чебурга | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 38.12 | 38.12 | нет | 2012 | 9 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
25 | ВЛ 10 кВ Полуяново | ВЛ 10 кВ Полуяново | ВЛ 10 кВ Полуяново | ВЛ 10 кВ Полуяново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 23.49 | 23.49 | нет | 2009 | 10 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
26 | ВЛ 10 кВ Тахтаир | ВЛ 10 кВ Тахтаир | ВЛ 10 кВ Тахтаир | ВЛ 10 кВ Тахтаир | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 48.95 | 48.95 | нет | 2002 | 9 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 22.06.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 22.06.2022г.
27 | ВЛ 10 кВ Абалак | ВЛ 10 кВ Абалак | ВЛ 10 кВ Абалак | ВЛ 10 кВ Абалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 24.22 | 24.22 | нет | 2009 | 10 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 27.06.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 27.06.2022г.
28 | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз | ВЛ 10 кВ Зверосовхоз | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 1.36 | 1.36 | нет | 2008 | 10 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
29 | ВЛ 10 кВ Медянки | ВЛ 10 кВ Медянки | ВЛ 10 кВ Медянки | ВЛ 10 кВ Медянки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 95 | 95 | ВЛЗ | ВЛЗ | 38.7 | 38.7 | 2016 | 2002 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.05.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.05.2026г.
30 | ВЛ 10 кВ Ушарово | ВЛ 10 кВ Ушарово | ВЛ 10 кВ Ушарово | ВЛ 10 кВ Ушарово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 16.78 | 16.78 | нет | 2007 | 6 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
31 | ВЛ 10 кВ Подрезово | ВЛ 10 кВ Подрезово | ВЛ 10 кВ Подрезово | ВЛ 10 кВ Подрезово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 18.88 | 18.88 | нет | 2007 | 7 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 25.02.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 25.02.2024г.
32 | ВЛ 10 кВ Елань | ВЛ 10 кВ Елань | ВЛ 10 кВ Елань | ВЛ 10 кВ Елань | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 9.72 | 9.72 | нет | 2010 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 22.04.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 22.04.2026г.
33 | ВЛ 10 кВ Ермаково | ВЛ 10 кВ Ермаково | ВЛ 10 кВ Ермаково | ВЛ 10 кВ Ермаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.8 | 20.8 | нет | 2016 | 10 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 21.09.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 21.09.2025г.
34 | ВЛ 10 кВ Кугаево | ВЛ 10 кВ Кугаево | ВЛ 10 кВ Кугаево | ВЛ 10 кВ Кугаево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 48.23 | 48.23 | 2014 | 2015 | 1 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
35 | ВЛ 10 кВ Македоново | ВЛ 10 кВ Македоново | ВЛ 10 кВ Македоново | ВЛ 10 кВ Македоново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 22.1 | 22.1 | нет | 2015 | 7 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 10.09.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 10.09.2025г.
36 | ВЛ 10 кВ Бачелино | ВЛ 10 кВ Бачелино | ВЛ 10 кВ Бачелино | ВЛ 10 кВ Бачелино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 11.79 | 11.79 | нет | 2003 | 10 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 30.06.2026г.
37 | ВЛ 10 кВ Блинниково | ВЛ 10 кВ Блинниково | ВЛ 10 кВ Блинниково | ВЛ 10 кВ Блинниково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 10.85 | 10.85 | нет | 2013 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 14.02.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 14.02.2024г.
38 | ВЛ 10 кВ Булашево | ВЛ 10 кВ Булашево | ВЛ 10 кВ Булашево | ВЛ 10 кВ Булашево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 12.38 | 12.38 | 2015 | 2007 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
39 | ВЛ 10 кВ Чукманка | ВЛ 10 кВ Чукманка | ВЛ 10 кВ Чукманка | ВЛ 10 кВ Чукманка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.55 | 20.55 | нет | 2011 | 10 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
40 | ВЛ 10 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Преображенка | ВЛ 10 кВ Преображенка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 10.55 | 10.55 | нет | 2017 | 5 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
41 | ВЛ 10 кВ Поселок | ВЛ 10 кВ Поселок | ВЛ 10 кВ Поселок | ВЛ 10 кВ Поселок | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 12.63 | 12.63 | нет | 2016 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
42 | ВЛ 10 кВ Ягодный | ВЛ 10 кВ Ягодный | ВЛ 10 кВ Ягодный | ВЛ 10 кВ Ягодный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 4.95 | 4.95 | 2001 | 2003 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
43 | ВЛ 10 кВ Филатово | ВЛ 10 кВ Филатово | ВЛ 10 кВ Филатово | ВЛ 10 кВ Филатово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 4.06 | 4.06 | 1997 | 2015 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
44 | ВЛ 10 кВ Зыряново | ВЛ 10 кВ Зыряново | ВЛ 10 кВ Зыряново | ВЛ 10 кВ Зыряново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 2 | 2 | 95 | 95 | ВЛЗ | ВЛЗ | 12.55 | 12.55 | 2013 | 2015 | 1 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
45 | ВЛ 10 кВ Сузгун | ВЛ 10 кВ Сузгун | ВЛ 10 кВ Сузгун | ВЛ 10 кВ Сузгун | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 2.44 | 2.44 | нет | 2015 | 10 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
46 | ВЛ 10 кВ Семаково | ВЛ 10 кВ Семаково | ВЛ 10 кВ Семаково | ВЛ 10 кВ Семаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 5.84 | 5.84 | нет | 2006 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
47 | ВЛ 10 кВ Михайловка | ВЛ 10 кВ Михайловка | ВЛ 10 кВ Михайловка | ВЛ 10 кВ Михайловка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 7.57 | 7.57 | 2001 | 2016 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
48 | ВЛ 10 кВ Звероферма | ВЛ 10 кВ Звероферма | ВЛ 10 кВ Звероферма | ВЛ 10 кВ Звероферма | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 2.59 | 2.59 | нет | 2017 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
49 | ВЛ 10 кВ Фабрика | ВЛ 10 кВ Фабрика | ВЛ 10 кВ Фабрика | ВЛ 10 кВ Фабрика | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 1.45 | 1.45 | нет | 2016 | 6 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2023г.
50 | ВЛ 10 кВ Надцы | ВЛ 10 кВ Надцы | ВЛ 10 кВ Надцы | ВЛ 10 кВ Надцы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 6 | 6 | нет | 2010 | 9 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
51 | ВЛ 10 кВ Бакланово | ВЛ 10 кВ Бакланово | ВЛ 10 кВ Бакланово | ВЛ 10 кВ Бакланово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 19.08 | 19.08 | 1995 | 2008 | 4 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2023г.
52 | ВЛ 10 кВ Ушаково | ВЛ 10 кВ Ушаково | ВЛ 10 кВ Ушаково | ВЛ 10 кВ Ушаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 3.86 | 3.86 | 2016 | 2005 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
53 | ВЛ 10 кВ Шестовое | ВЛ 10 кВ Шестовое | ВЛ 10 кВ Шестовое | ВЛ 10 кВ Шестовое | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 11.12 | 11.12 | нет | 2015 | 9 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
54 | ВЛ 10 кВ Малюгино | ВЛ 10 кВ Малюгино | ВЛ 10 кВ Малюгино | ВЛ 10 кВ Малюгино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 23.15 | 23.15 | нет | 2004 | 9 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
55 | ВЛ 10 кВ Восток | ВЛ 10 кВ Восток | ВЛ 10 кВ Восток | ВЛ 10 кВ Восток | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 5.9 | 5.9 | 1996 | 2007 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
56 | ВЛ 10 кВ Желнино | ВЛ 10 кВ Желнино | ВЛ 10 кВ Желнино | ВЛ 10 кВ Желнино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 3.29 | 3.29 | 1997 | 2007 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
57 | ВЛ 10 кВ Родина | ВЛ 10 кВ Родина | ВЛ 10 кВ Родина | ВЛ 10 кВ Родина | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | 35 | 35 | ВЛ | ВЛ | 35.04 | 35.04 | 2002 | 2002 | 3 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
58 | ВЛ 10 кВ Ренчики | ВЛ 10 кВ Ренчики | ВЛ 10 кВ Ренчики | ВЛ 10 кВ Ренчики | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 29.71 | 29.71 | нет | 2005 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
59 | ВЛ 10 кВ Мирный | ВЛ 10 кВ Мирный | ВЛ 10 кВ Мирный | ВЛ 10 кВ Мирный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 20.01 | 20.01 | нет | 2015 | 4 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 22.06.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до 22.06.2022г.
60 | ВЛ 10 кВ Шапошниково | ВЛ 10 кВ Шапошниково | ВЛ 10 кВ Шапошниково | ВЛ 10 кВ Шапошниково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 19.97 | 19.97 | 2002 | 2004 | 3 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
61 | ВЛ 10 кВ Карагай | ВЛ 10 кВ Карагай | ВЛ 10 кВ Карагай | ВЛ 10 кВ Карагай | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 95 | 95 | ВЛ | ВЛ | 28.9 | 28.9 | 2017 | 2004 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.
62 | ВЛ 10 кВ Ишаир | ВЛ 10 кВ Ишаир | ВЛ 10 кВ Ишаир | ВЛ 10 кВ Ишаир | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 14.24 | 14.24 | 2015 | 2012 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
63 | ВЛ 10 кВ Шокурово | ВЛ 10 кВ Шокурово | ВЛ 10 кВ Шокурово | ВЛ 10 кВ Шокурово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 18.55 | 18.55 | 1996 | 2014 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
64 | ВЛ 10 кВ Сычи | ВЛ 10 кВ Сычи | ВЛ 10 кВ Сычи | ВЛ 10 кВ Сычи | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 35 | 35 | ВЛ | ВЛ | 27.77 | 27.77 | 1999 | 2017 | 4 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
65 | ВЛ 10 кВ Тукуз | ВЛ 10 кВ Тукуз | ВЛ 10 кВ Тукуз | ВЛ 10 кВ Тукуз | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛЗ | ВЛЗ | 37.42 | 37.42 | 2014 | 2002 | 1 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
66 | ВЛ 10 кВ Фокино | ВЛ 10 кВ Фокино | ВЛ 10 кВ Фокино | ВЛ 10 кВ Фокино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 18.87 | 18.87 | нет | 2016 | 5 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2023г.
67 | ВЛ 10 кВ Араксул | ВЛ 10 кВ Араксул | ВЛ 10 кВ Араксул | ВЛ 10 кВ Араксул | 10 | 10 | 10 | 10 | 1993 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 26.91 | 26.91 | нет | 2011 | 5 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2023г.
68 | ВЛ 10 кВ Домнино | ВЛ 10 кВ Домнино | ВЛ 10 кВ Домнино | ВЛ 10 кВ Домнино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 20.67 | 20.67 | 2001 | 2006 | 3 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
69 | ВЛ 10 кВ Копылы | ВЛ 10 кВ Копылы | ВЛ 10 кВ Копылы | ВЛ 10 кВ Копылы | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 41.36 | 41.36 | нет | 2010 | 7 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
70 | ВЛ 10 кВ Касьяново | ВЛ 10 кВ Касьяново | ВЛ 10 кВ Касьяново | ВЛ 10 кВ Касьяново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 19.41 | 19.41 | 2000 | 2003 | 3 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
71 | ВЛ 10 кВ РЭС (Рембаза) | ВЛ 10 кВ РЭС (Рембаза) | ВЛ 10 кВ РЭС (Рембаза) | ВЛ 10 кВ РЭС (Рембаза) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 2 | 2 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 2.47 | 2.47 | нет | 2009 | 8 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
72 | ВЛ 10 кВ Вагай (Кольцующий) | ВЛ 10 кВ Вагай (Кольцующий) | ВЛ 10 кВ Вагай (Кольцующий) | ВЛ 10 кВ Вагай (Кольцующий) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 12.16 | 12.16 | 2002 | 2008 | 3 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
73 | ВЛ 10 кВ Курья | ВЛ 10 кВ Курья | ВЛ 10 кВ Курья | ВЛ 10 кВ Курья | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 35 | 35 | ВЛ | ВЛ | 24.45 | 24.45 | нет | 2005 | 8 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2018г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2023г.
74 | ВЛ 10 кВ Доронино | ВЛ 10 кВ Доронино | ВЛ 10 кВ Доронино | ВЛ 10 кВ Доронино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1984 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛЗ | ВЛЗ | 27.12 | 27.12 | 2016 | 2016 | 0 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2019г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2024г.
75 | ВЛ 10 кВ Шабры | ВЛ 10 кВ Шабры | ВЛ 10 кВ Шабры | ВЛ 10 кВ Шабры | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 35 | 35 | ВЛ | ВЛ | 19.49 | 19.49 | 2000 | 2015 | 3 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
76 | ВЛ 10 кВ Фатеево | ВЛ 10 кВ Фатеево | ВЛ 10 кВ Фатеево | ВЛ 10 кВ Фатеево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | 35 | 35 | ВЛ | ВЛ | 15.83 | 15.83 | 2005 | 2005 | 2 | дер., дер. на ж/б | дер., дер. на ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2020г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2025г.
77 | ВЛ 10 кВ Леспромхоз | ВЛ 10 кВ Леспромхоз | ВЛ 10 кВ Леспромхоз | ВЛ 10 кВ Леспромхоз | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 6.88 | 6.88 | 1997 | 2010 | 4 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
78 | ВЛ 10 кВ Звезда | ВЛ 10 кВ Звезда | ВЛ 10 кВ Звезда | ВЛ 10 кВ Звезда | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | 70 | 70 | ВЛ | ВЛ | 27.55 | 27.55 | нет | 2003 | 8 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
79 | ВЛ 10 кВ Сулеймени | ВЛ 10 кВ Сулеймени | ВЛ 10 кВ Сулеймени | ВЛ 10 кВ Сулеймени | 10 | 10 | 10 | 10 | 1971 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 24.76 | 24.76 | 2002 | 2006 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2021г., Тобольское ТПО АО "Россети Тюмень" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2026г.
80 | ВЛ 10 кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Ярково | ВЛ 10 кВ Ярково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | 50 | 50 | ВЛ | ВЛ | 14.96 | 14.96 | 2002 | 2004 | 3 | ж/б | ж/б | Акт технического освидетельствования б/н от 31.12.2017г., Тобольское ТПО АО "Тюменьэнерго" | Дальнейшая эксплуатация электроустановки разрешается до от 31.12.2022г.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Целью данного инвестиционного проекта является повышение надежности, электроснабжения потребителей электрической энергии Юга Тюменской области. В данном инвестиционном проекте планируется выполнить расширение существующих просек ВЛ 10 кВ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В целях повышения устойчивости воздушных линий электропередачи к воздействию неблагоприятных природных явлений, обеспечения соответствия ширины просек нормативным требованиям, а также для обеспечения надёжного функционирования электросетевого комплекса разработана и утверждена Распоряжением АО «Тюменьэнерго» от 11.10.17 г. №91р «Программа расширения просек ВЛ 6-10 кВ к нормативному состоянию на 2018 – 2022 гг.» на основании Распоряжения ПАО «Россети» от 29.08.17 №453р
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Расширение просек ВЛ 10 кВ Тобольского ТПО в границах охранной зоны 1124,4 Га
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Расширение просек. Объем вырубки - 1124,4 Га
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Физические единицы ввода по объекту не предусмотрены
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапов нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Исполнение постановления правительства Российской Федерации № 160 от 24.02.2009 п.22 «о порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2022
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018-2020 | ВЛ 10 кВ | 4.42 | 1847 |  | 8163.74 |  | 226732 | 0.036006 | 0.0081462 | Журнал отключений |  |  | 1 | 8126.8 | 4.4 | 1.9395e-05 | 226865 | 0.035822 | 0.0081414 |  |  | -1.68e-05 | -4.7757e-06 |  | приказ Минэнерго РФ от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций».

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 375247990
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 3079649.566 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -505953882.301
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 19.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 19.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2022 to 2071
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 3633.9865 | 3779.3459 | 3930.5198 | 4087.7406 | 4251.2502 | 4421.3002 | 4598.1522 | 4782.0783 | 4973.3614 | 5172.2959 | 5379.1877 | 5594.3552 | 5818.1294 | 6050.8546 | 6292.8888 | 6544.6044 | 6806.3885 | 7078.6441 | 7361.7898 | 7656.2614 | 7962.5119 | 8281.0124 | 8612.2529 | 8956.743 | 9315.0127 | 9687.6132 | 10075.1177 | 10478.1224 | 10897.2473 | 11333.1372 | 11786.4627 | 12257.9212 | 12748.2381 | 13258.1676 | 13788.4943 | 14340.0341 | 14913.6354 | 15510.1809 | 16130.5881 | 16775.8116 | 17446.8441 | 18144.7179 | 18870.5066 | 19625.3268 | 20410.3399 | 21226.7535 | 22075.8236 | 22958.8566 | 23877.2108 | 24832.2993
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -11252550.7882 | -11293182.2131 | -11338741.0772 | -11389424.4782 | -11445437.3976 | -11506993.0161 | -11574313.0416 | -11647628.0504 | -11727177.8419 | -11813211.8074 | -11905989.3138 | -12005780.1028 | -12112864.7057 | -12227534.875 | -12350094.0333 | -12480857.7404 | -12620154.178 | -12768324.6554 | -12925724.1342 | -13092721.7745 | -13269701.5027 | -13457062.6024 | -13655220.3283 | -13864606.5457 | -14085670.394 | -14318878.9785 | -14564718.0888 | -14823692.9458 | -15096328.9793 | -15383172.6365 | -15684792.2224 | -16001778.7739 | -16334746.9699 | -16684336.076 | -17051210.9286 | -17436062.9577 | -17839611.2502 | -18262603.6568 | -18705817.9419 | -19170062.9807 | -19656180.0035 | -20165043.8894 | -20697564.5131 | -21254688.144 | -21837398.9025 | -22446720.2736 | -23083716.6819 | -23749495.1289 | -24445206.896 | -25172049.3161
Ремонт объекта | 0 | -3079649.566 | -3202835.5487 | -3330948.9706 | -3464186.9294 | -3602754.4066 | -3746864.5829 | -3896739.1662 | -4052608.7328 | -4214713.0821 | -4383301.6054 | -4558633.6696 | -4740979.0164 | -4930618.1771 | -5127842.9042 | -5332956.6203 | -5546274.8852 | -5768125.8806 | -5998850.9158 | -6238804.9524 | -6488357.1505 | -6747891.4365 | -7017807.094 | -7298519.3777 | -7590460.1529 | -7894078.559 | -8209841.7013 | -8538235.3694 | -8879764.7842 | -9234955.3755 | -9604353.5905 | -9988527.7342 | -10388068.8435 | -10803591.5973 | -11235735.2612 | -11685164.6716 | -12152571.2585 | -12638674.1088 | -13144221.0732 | -13669989.9161 | -14216789.5127 | -14785461.0933 | -15376879.537 | -15991954.7185 | -16631632.9072 | -17296898.2235 | -17988774.1524 | -18708325.1185 | -19456658.1233 | -20234924.4482 | -21044321.4261
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -8172901.2222 | -8090346.6644 | -8007792.1066 | -7925237.5488 | -7842682.991 | -7760128.4332 | -7677573.8754 | -7595019.3176 | -7512464.7598 | -7429910.202 | -7347355.6442 | -7264801.0864 | -7182246.5286 | -7099691.9708 | -7017137.413 | -6934582.8552 | -6852028.2974 | -6769473.7396 | -6686919.1818 | -6604364.624 | -6521810.0662 | -6439255.5084 | -6356700.9506 | -6274146.3928 | -6191591.835 | -6109037.2772 | -6026482.7194 | -5943928.1616 | -5861373.6038 | -5778819.046 | -5696264.4882 | -5613709.9304 | -5531155.3726 | -5448600.8148 | -5366046.257 | -5283491.6992 | -5200937.1414 | -5118382.5836 | -5035828.0258 | -4953273.468 | -4870718.9102 | -4788164.3524 | -4705609.7946 | -4623055.2368 | -4540500.679 | -4457946.1212 | -4375391.5634 | -4292837.0056 | -4210282.4478 | -4127727.89
EBITDA | 0 | -11252550.7882 | -11293182.2131 | -11338741.0772 | -11389424.4782 | -11445437.3976 | -11506993.0161 | -11574313.0416 | -11647628.0504 | -11727177.8419 | -11813211.8074 | -11905989.3138 | -12005780.1028 | -12112864.7057 | -12227534.875 | -12350094.0333 | -12480857.7404 | -12620154.178 | -12768324.6554 | -12925724.1342 | -13092721.7745 | -13269701.5027 | -13457062.6024 | -13655220.3283 | -13864606.5457 | -14085670.394 | -14318878.9785 | -14564718.0888 | -14823692.9458 | -15096328.9793 | -15383172.6365 | -15684792.2224 | -16001778.7739 | -16334746.9699 | -16684336.076 | -17051210.9286 | -17436062.9577 | -17839611.2502 | -18262603.6568 | -18705817.9419 | -19170062.9807 | -19656180.0035 | -20165043.8894 | -20697564.5131 | -21254688.144 | -21837398.9025 | -22446720.2736 | -23083716.6819 | -23749495.1289 | -24445206.896 | -25172049.3161
Амортизация | 0 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8 | -7504959.8
EBIT | 0 | -18757510.5882 | -18798142.0131 | -18843700.8772 | -18894384.2782 | -18950397.1976 | -19011952.8161 | -19079272.8416 | -19152587.8504 | -19232137.6419 | -19318171.6074 | -19410949.1138 | -19510739.9028 | -19617824.5057 | -19732494.675 | -19855053.8333 | -19985817.5404 | -20125113.978 | -20273284.4554 | -20430683.9342 | -20597681.5745 | -20774661.3027 | -20962022.4024 | -21160180.1283 | -21369566.3457 | -21590630.194 | -21823838.7785 | -22069677.8888 | -22328652.7458 | -22601288.7793 | -22888132.4365 | -23189752.0224 | -23506738.5739 | -23839706.7699 | -24189295.876 | -24556170.7286 | -24941022.7577 | -25344571.0502 | -25767563.4568 | -26210777.7419 | -26675022.7807 | -27161139.8035 | -27670003.6894 | -28202524.3131 | -28759647.944 | -29342358.7025 | -29951680.0736 | -30588676.4819 | -31254454.9289 | -31950166.696 | -32677009.1161
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -18757510.5882 | -18798142.0131 | -18843700.8772 | -18894384.2782 | -18950397.1976 | -19011952.8161 | -19079272.8416 | -19152587.8504 | -19232137.6419 | -19318171.6074 | -19410949.1138 | -19510739.9028 | -19617824.5057 | -19732494.675 | -19855053.8333 | -19985817.5404 | -20125113.978 | -20273284.4554 | -20430683.9342 | -20597681.5745 | -20774661.3027 | -20962022.4024 | -21160180.1283 | -21369566.3457 | -21590630.194 | -21823838.7785 | -22069677.8888 | -22328652.7458 | -22601288.7793 | -22888132.4365 | -23189752.0224 | -23506738.5739 | -23839706.7699 | -24189295.876 | -24556170.7286 | -24941022.7577 | -25344571.0502 | -25767563.4568 | -26210777.7419 | -26675022.7807 | -27161139.8035 | -27670003.6894 | -28202524.3131 | -28759647.944 | -29342358.7025 | -29951680.0736 | -30588676.4819 | -31254454.9289 | -31950166.696 | -32677009.1161
Налог на прибыль | 0 | 3751502.1176 | 3759628.4026 | 3768740.1754 | 3778876.8556 | 3790079.4395 | 3802390.5632 | 3815854.5683 | 3830517.5701 | 3846427.5284 | 3863634.3215 | 3882189.8228 | 3902147.9806 | 3923564.9011 | 3946498.935 | 3971010.7667 | 3997163.5081 | 4025022.7956 | 4054656.8911 | 4086136.7868 | 4119536.3149 | 4154932.2605 | 4192404.4805 | 4232036.0257 | 4273913.2691 | 4318126.0388 | 4364767.7557 | 4413935.5778 | 4465730.5492 | 4520257.7559 | 4577626.4873 | 4637950.4045 | 4701347.7148 | 4767941.354 | 4837859.1752 | 4911234.1457 | 4988204.5515 | 5068914.21 | 5153512.6914 | 5242155.5484 | 5335004.5561 | 5432227.9607 | 5534000.7379 | 5640504.8626 | 5751929.5888 | 5868471.7405 | 5990336.0147 | 6117735.2964 | 6250890.9858 | 6390033.3392 | 6535401.8232
Чистая прибыль | 0 | -15006008.4706 | -15038513.6104 | -15074960.7018 | -15115507.4226 | -15160317.7581 | -15209562.2529 | -15263418.2733 | -15322070.2803 | -15385710.1136 | -15454537.2859 | -15528759.2911 | -15608591.9223 | -15694259.6045 | -15785995.74 | -15884043.0667 | -15988654.0323 | -16100091.1824 | -16218627.5643 | -16344547.1474 | -16478145.2596 | -16619729.0422 | -16769617.9219 | -16928144.1027 | -17095653.0765 | -17272504.1552 | -17459071.0228 | -17655742.311 | -17862922.1966 | -18081031.0235 | -18310505.9492 | -18551801.6179 | -18805390.8591 | -19071765.4159 | -19351436.7008 | -19644936.5829 | -19952818.2061 | -20275656.8402 | -20614050.7654 | -20968622.1935 | -21340018.2246 | -21728911.8428 | -22136002.9515 | -22562019.4504 | -23007718.3552 | -23473886.962 | -23961344.0589 | -24470941.1855 | -25003563.9431 | -25560133.3568 | -26141607.2929
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | -18757510.5882 | -18798142.0131 | -18843700.8772 | -18894384.2782 | -18950397.1976 | -19011952.8161 | -19079272.8416 | -19152587.8504 | -19232137.6419 | -19318171.6074 | -19410949.1138 | -19510739.9028 | -19617824.5057 | -19732494.675 | -19855053.8333 | -19985817.5404 | -20125113.978 | -20273284.4554 | -20430683.9342 | -20597681.5745 | -20774661.3027 | -20962022.4024 | -21160180.1283 | -21369566.3457 | -21590630.194 | -21823838.7785 | -22069677.8888 | -22328652.7458 | -22601288.7793 | -22888132.4365 | -23189752.0224 | -23506738.5739 | -23839706.7699 | -24189295.876 | -24556170.7286 | -24941022.7577 | -25344571.0502 | -25767563.4568 | -26210777.7419 | -26675022.7807 | -27161139.8035 | -27670003.6894 | -28202524.3131 | -28759647.944 | -29342358.7025 | -29951680.0736 | -30588676.4819 | -31254454.9289 | -31950166.696 | -32677009.1161
Амортизация | 0 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8 | 7504959.8
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -67544638.2 | -554336.9219 | -576510.3988 | -599570.8147 | -623553.6473 | -648495.7932 | -674435.6249 | -701413.0499 | -729469.5719 | -758648.3548 | -788994.289 | -820554.0605 | -853376.223 | -887511.2719 | -923011.7228 | -959932.1917 | -998329.4793 | -1038262.6585 | -1079793.1648 | -1122984.8914 | -1167904.2871 | -1214620.4586 | -1263205.2769 | -1313733.488 | -1366282.8275 | -1420934.1406 | -1477771.5062 | -1536882.3665 | -1598357.6611 | -1662291.9676 | -1728783.6463 | -1797934.9922 | -1869852.3918 | -1944646.4875 | -2022432.347 | -2103329.6409 | -2187462.8265 | -2274961.3396 | -2365959.7932 | -2460598.1849 | -2559022.1123 | -2661382.9968 | -2767838.3167 | -2878551.8493 | -2993693.9233 | -3113441.6802 | -3237979.3474 | -3367498.5213 | -3502198.4622 | -3642286.4007 | -3787977.8567
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -375247990 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -442792628.2 | -11806887.7101 | -11869692.6118 | -11938311.8919 | -12012978.1255 | -12093933.1908 | -12181428.641 | -12275726.0915 | -12377097.6223 | -12485826.1967 | -12602206.0964 | -12726543.3744 | -12859156.3258 | -13000375.9776 | -13150546.5977 | -13310026.225 | -13479187.2197 | -13658416.8365 | -13848117.8202 | -14048709.0256 | -14260626.0616 | -14484321.9613 | -14720267.8793 | -14968953.8163 | -15230889.3732 | -15506604.5346 | -15796650.4848 | -16101600.4553 | -16422050.6069 | -16758620.9469 | -17111956.2828 | -17482727.2145 | -17871631.1658 | -18279393.4574 | -18706768.423 | -19154540.5695 | -19623525.7842 | -20114572.5898 | -20628563.4499 | -21166416.1268 | -21729085.093 | -22317563.0002 | -22932882.206 | -23576116.3624 | -24248382.0673 | -24950840.5827 | -25684699.6211 | -26451215.2033 | -27251693.5911 | -28087493.2967 | -28960027.1728
Накопленный ЧДП | -442792628.2 | -454599515.9101 | -466469208.5219 | -478407520.4138 | -490420498.5393 | -502514431.7301 | -514695860.3711 | -526971586.4626 | -539348684.0849 | -551834510.2817 | -564436716.3781 | -577163259.7525 | -590022416.0782 | -603022792.0558 | -616173338.6535 | -629483364.8785 | -642962552.0982 | -656620968.9347 | -670469086.7549 | -684517795.7805 | -698778421.8421 | -713262743.8034 | -727983011.6827 | -742951965.4991 | -758182854.8723 | -773689459.4068 | -789486109.8916 | -805587710.3469 | -822009760.9538 | -838768381.9007 | -855880338.1836 | -873363065.3981 | -891234696.5639 | -909514090.0212 | -928220858.4442 | -947375399.0137 | -966998924.7979 | -987113497.3877 | -1007742060.8377 | -1028908476.9645 | -1050637562.0575 | -1072955125.0578 | -1095888007.2638 | -1119464123.6262 | -1143712505.6935 | -1168663346.2762 | -1194348045.8973 | -1220799261.1005 | -1248050954.6916 | -1276138447.9882 | -1305098475.1611
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.83682 | 0.70027 | 0.586 | 0.49038 | 0.41036 | 0.34339 | 0.28736 | 0.24047 | 0.20123 | 0.16839 | 0.14091 | 0.11792 | 0.098677 | 0.082575 | 0.069101 | 0.057825 | 0.048389 | 0.040493 | 0.033885 | 0.028356 | 0.023729 | 0.019857 | 0.016616 | 0.013905 | 0.011636 | 0.0097372 | 0.0081483 | 0.0068187 | 0.005706 | 0.0047749 | 0.0039957 | 0.0033437 | 0.0027981 | 0.0023415 | 0.0019594 | 0.0016397 | 0.0013721 | 0.0011482 | 0.00096084 | 0.00080405 | 0.00067285 | 0.00056305 | 0.00047117 | 0.00039429 | 0.00032995 | 0.00027611 | 0.00023105 | 0.00019335 | 0.0001618 | 0.0001354
PV | -442792628.2 | -9880240.7616 | -8311964.1546 | -6995829.3142 | -5890864.9313 | -4962814.4575 | -4183028.213 | -3527539.2315 | -2976292.2542 | -2512500.3891 | -2122108.207 | -1793343.5861 | -1516343.565 | -1282841.922 | -1085908.2447 | -919729.9561 | -779430.1854 | -660915.5542 | -560748.9316 | -476043.037 | -404371.451 | -343694.1649 | -292295.2764 | -248730.8345 | -211785.1656 | -180434.2917 | -153815.2769 | -131200.5342 | -111976.2807 | -95624.4664 | -81707.6093 | -69856.0649 | -59757.3354 | -51147.0873 | -43801.6016 | -37531.4251 | -32176.0294 | -27599.3156 | -23685.8287 | -20337.5683 | -17471.3003 | -15016.2902 | -12912.3895 | -11108.4212 | -9560.8154 | -8232.4565 | -7091.708 | -6111.5882 | -5269.0709 | -4544.4949 | -3921.0619
NPV (без учета продажи) | -442792628.2 | -452672868.9616 | -460984833.1161 | -467980662.4303 | -473871527.3617 | -478834341.8192 | -483017370.0321 | -486544909.2636 | -489521201.5179 | -492033701.9069 | -494155810.1139 | -495949153.7 | -497465497.265 | -498748339.1871 | -499834247.4318 | -500753977.3879 | -501533407.5733 | -502194323.1276 | -502755072.0591 | -503231115.0961 | -503635486.5471 | -503979180.712 | -504271475.9884 | -504520206.8229 | -504731991.9885 | -504912426.2802 | -505066241.5571 | -505197442.0913 | -505309418.372 | -505405042.8384 | -505486750.4477 | -505556606.5126 | -505616363.8479 | -505667510.9352 | -505711312.5368 | -505748843.9618 | -505781019.9912 | -505808619.3069 | -505832305.1356 | -505852642.7039 | -505870114.0042 | -505885130.2944 | -505898042.6839 | -505909151.1051 | -505918711.9205 | -505926944.377 | -505934036.0851 | -505940147.6732 | -505945416.7441 | -505949961.2391 | -505953882.301
IRR | 0% | bar: 2022 to 2071
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-01-01 | 2022-12-31 |  |  | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 50% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-10 | 2025-12-10 |  |  | 2022-12-10 | 2026-12-10 | 20% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-25 | 2025-12-25 |  |  | 2022-12-25 | 2026-12-25 | 20% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2023 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 467.9524 | 625.1676 | 625.1676 | 524.9247 | 100.2429 | 124.8 |  | 124.8674 |  | 100.3686 |  | 156.509 |  | 134.7838 |  | 175.8064 |  | 0 |  | 67.7419 |  | 0 |  | 0 |  | 359.9524 | 524.9247
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 92.2647 | 104 |  | 105.7991 |  | 83.6405 |  | 132.5843 |  | 112.3198 |  | 146.5054 |  | 0 |  | 56.4516 |  | 0 |  | 0 |  | 299.9603 | 441.3404
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 7.9781 | 20.8 |  | 19.0682 |  | 16.7281 |  | 23.9247 |  | 22.464 |  | 29.3011 |  | 0 |  | 11.2903 |  | 0 |  | 0 |  | 59.9921 | 83.5843
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 389.9603 | 525.6034 | 525.6034 | 427.6616 | 97.9418 | 104 |  | 92.1204 |  | 195.9603 |  | 174.2509 |  | 0 |  | 161.2903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 299.9603 | 427.6616
2.1 | проектно-изыскательские работы | 15.8387 | 12.8573 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 316.298 | 433.773 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 57.8237 | 78.9732 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га | 1095.9285 | 849.61 |  |  | 286.61 | 0 |  | 171.67 |  | 784.9285 |  | 150 |  | 0 |  | 241.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 784.9285 | 563
4.9 | Другое, км трассы | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 389.9603 | 525.6034 |  |  | 80.5251 | 0 |  | 54.6587 |  | 299.9603 |  | 229.1294 |  | 0 |  | 161.2903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 299.9603 | 445.0783
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | Другое, га |  |  |  |  | 286.61 | 0 |  | 171.67 |  | 784.9285 |  | 150 |  | 0 |  | 241.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 784.9285 | 563
5.8 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 286.61 | 0 |  | 171.67 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 241.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 563
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2020.0002 | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по доведению просек трасс ВЛ 10кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны (1 этап)Тобольского ТПО филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | Филиал АО "Россети Тюмень" ТюмЭС | 134163 | Предварительный расчет стоимости работ | 134163 | ОК | ОК | 4 | 4 | ООО "СМУ-9" | 134162 |  | 1 | 127320 | 127320 | ООО "СМУ-9" | 152784 | 50685 | 32009847045 | www.roseltorg.ru | 28.12.2020 | 25.12.2020 | 22.03.2021 | 09.04.2021 |  |  |  |  | 03.03.2021 | 29.04.2021 | 03.03.2021 | 29.04.2021 | 15.11.2022 |  | Победителем признан Участник с ненаименьшей ценой, т.к. по результатам ранжировки набрал наивысший балл за счетопыта выполнения аналогичных работ и положительной репутации.
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 134163 |  |  | 131480
[22 empty] | ООО "РАСТАМ-Экология" | 134163 |  |  | 123832
[22 empty] | ООО "АВАЛОН" | 0 | ООО "АВАЛОН"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20___ г. №___
Год раскрытия информации: 2023 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3600.VL.0094
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2022 года с НДС, млн. руб. | 467.952
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 152.784
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 152.784
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 152.784
объем заключенного договора 16/2021/35 от 29.04.2021 . ООО "СМУ-9" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 152.784
% от сметной стоимости проекта | 32.65
оплачено по договору, млн. руб. | 95.879
освоено по договору, млн. руб. | 79.899
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 20.66
всего оплачено по объекту | 96.696
% освоения по объекту за отчетный период | 20.7
всего освоено по объекту | 80.716
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "СМУ-9"
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)