## 02
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@ "Об утверждении инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень», утвержденную приказом Минэнерго России от 08.11.2017 №12 с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 29@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2023 года | Утвержденный план на 01.01.2023 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.64 | 32.65 | 32.66 | 32.67 | 32.68 | 32.69 | 32.70 | 32.71 | 32.72 | 32.73 | 32.74 | 32.75 | 32.76 | 32.77 | 32.78 | 32.79 | 32.80 | 32.81 | 32.82 | 32.83 | 32.84 | 32.85 | 32.86 | 32.87 | 32.88 | 32.89 | 32.90 | 32.91 | 32.92 | 32.93 | 32.94 | 32.95 | 32.96 | 32.97 | 32.98 | 32.99 | 32.100 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4956.3048 | 32040.0536 | нд | 6507.2402 | 49447.9645 | нд | 10817.4389 | 15579.4077 | 72476.4431 | 103750.2211 | 76325.3768 | 119843.9045 | 99601.4093 | 124840.6003 | 78276.633 | 53461.3997 | 103487.7958 | 5859.3779 | 0 | 0 | 4436.3815 | 1422.9964 | 5773.3968 | 0 | 0 | 4530.6506 | 1242.7462 | 14616.4409 | 0 | 0 | 11477.0434 | 3139.3975 | 16208.0205 | 0 | 0 | 12947.7154 | 3260.3051 | 14520.3208 | 0 | 0 | 11614.8282 | 2905.4926 | 16930.5674 | 0 | 0 | 11077.8973 | 5852.6702 | 14829.6747 | 0 | 0 | 12610.5008 | 2219.1739 | 18192.5652 | 0 | 0 | 12208.0303 | 5984.5349 | 13625.7245 | 0 | 0 | 11357.3597 | 2268.3648 | 16726.654 | 0 | 0 | 12432.8802 | 4293.7738 | 12497.5031 | 0 | 0 | 9925.8311 | 2571.6721 | 14737.1004 | 0 | 0 | 12872.5657 | 1864.5347 | 70089.664 | 0 | 0 | 56985.5632 | 13104.1008 | 82794.9075 | 0 | 0 | 61539.0888 | 21255.8187 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1095.2944 | 8196.9539 | нд | 1865.0965 | 17280.9091 | нд | 8413.0259 | 10171.9559 | 18655.683 | 26401.7673 | 19366.0526 | 30586.7588 | 31752.2246 | 39103.3562 | 18744.6169 | 17742.7137 | 25830.966 | 2949.6611 | 0 | 0 | 1905.6158 | 1044.0452 | 3100.4343 | 0 | 0 | 2170.2312 | 930.2031 | 2766.4153 | 0 | 0 | 1332.7129 | 1433.7024 | 4813.305 | 0 | 0 | 3510.7876 | 1302.5174 | 2794.9928 | 0 | 0 | 1968.2224 | 826.7703 | 2850.3294 | 0 | 0 | 800.9984 | 2049.331 | 2064.0853 | 0 | 0 | 1987.3802 | 76.7051 | 3827.5941 | 0 | 0 | 695.5907 | 3132.0033 | 1174.7015 | 0 | 0 | 1118.0685 | 56.633 | 2265.887 | 0 | 0 | 294.6997 | 1971.1874 | 3720.4314 | 0 | 0 | 3297.4492 | 422.9822 | 3154.9932 | 0 | 0 | 3127.4799 | 27.5133 | 12520.6262 | 0 | 0 | 9703.8332 | 2816.793 | 16912.1088 | 0 | 0 | 8429.5563 | 8482.5524 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3244.6175 | 20207.9822 | нд | 3915.2684 | 27858.0374 | нд | 0 | 2900.7597 | 48108.0991 | 69781.4688 | 50070.2222 | 80560.8843 | 55723.9164 | 70168.6487 | 50253.7775 | 33149.5523 | 64811.0939 | 2569.3792 | 0 | 0 | 2236.9589 | 332.4203 | 2456.7951 | 0 | 0 | 2165.8605 | 290.9346 | 8856.004 | 0 | 0 | 7588.7621 | 1267.2419 | 7503.1009 | 0 | 0 | 6265.2205 | 1237.8804 | 9347.9776 | 0 | 0 | 7633.552 | 1714.4256 | 11512.128 | 0 | 0 | 8777.9492 | 2734.1788 | 11177.7195 | 0 | 0 | 9349.3674 | 1828.3521 | 12858.7615 | 0 | 0 | 10225.9777 | 2632.7838 | 10939.1132 | 0 | 0 | 9001.6808 | 1937.4324 | 11743.1487 | 0 | 0 | 10254.6175 | 1488.5313 | 7973.2145 | 0 | 0 | 6034.8358 | 1938.3787 | 10353.066 | 0 | 0 | 8802.7461 | 1550.3199 | 48294.0288 | 0 | 0 | 39608.198 | 8685.8308 | 53970.2051 | 0 | 0 | 44326.511 | 9643.6941 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 318.8103 | 1900.6311 | нд | 318.8103 | 1900.6311 | нд | 0 | 1800.5622 | 932.534 | 1169.915 | 915.675 | 1149.2702 | 1822.0023 | 1822.0023 | 4.0867 | 4.0867 | 4.4528 | 17.3533 | 0 | 0 | 14.4611 | 2.8922 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.7283 | 0 | 0 | 1.4403 | 0.28806 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | 4.4528 | 0 | 0 | 3.7107 | 0.74214 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 50.7031 | 496.1941 | нд | 120.4591 | 927.7883 | нд | 0 | 369.6357 | 1435.1246 | 1742.8307 | 1435.1246 | 1233.2862 | 914.7742 | 844.3145 | 520.5727 | 517.1459 | 472.4296 | 24.5659 | 0 | 0 | 20.5558 | 4.01 | 2.2492 | 0 | 0 | 2.0558 | 0.19344 | 387.8443 | 0 | 0 | 329.6398 | 58.2045 | 119.1379 | 0 | 0 | 106.8374 | 12.3005 | 89.4989 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 86.8766 | 0 | 0 | 81.0954 | 5.7811 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 117.419 | 0 | 0 | 113.1188 | 4.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9962 | 0 | 0 | 124.1635 | 24.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.3431 | 0 | 0 | 459.1386 | 58.2045 | 472.4296 | 0 | 0 | 425.2151 | 47.2145 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 246.8794 | 1238.2922 | нд | 287.606 | 1480.5986 | нд | 2404.413 | 336.4942 | 3345.0023 | 4654.2392 | 4538.3023 | 6313.705 | 9388.4918 | 12902.2787 | 8753.5791 | 2047.9011 | 12368.8535 | 298.4184 | 0 | 0 | 258.7899 | 39.6286 | 196.931 | 0 | 0 | 178.3471 | 18.5839 | 2604.8151 | 0 | 0 | 2224.7935 | 380.0216 | 3770.7484 | 0 | 0 | 3063.4296 | 707.3188 | 2286.4893 | 0 | 0 | 1922.4198 | 364.0696 | 2479.8712 | 0 | 0 | 1416.719 | 1063.1522 | 1546.5077 | 0 | 0 | 1232.618 | 313.8897 | 1387.4284 | 0 | 0 | 1172.2078 | 215.2205 | 1511.9098 | 0 | 0 | 1237.6104 | 274.2994 | 2568.6221 | 0 | 0 | 1759.3996 | 809.2225 | 803.8572 | 0 | 0 | 593.5461 | 210.3112 | 1229.0412 | 0 | 0 | 942.3397 | 286.7015 | 8753.5791 | 0 | 0 | 7210.9877 | 1542.5914 | 11435.7113 | 0 | 0 | 8354.0957 | 3081.6156 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 2898.9594 | 19382.6836 | нд | 3900.7744 | 32684.285 | нд | 4146.6478 | 6523.0032 | 41027.8891 | 60202.4405 | 42909.712 | 69777.0619 | 56167.9998 | 72113.4247 | 46053.8405 | 31939.165 | 61917.4374 | 3592.264 | 0 | 0 | 3045.2291 | 547.0349 | 3672.9841 | 0 | 0 | 3170.5595 | 502.4246 | 6220.2562 | 0 | 0 | 4868.9889 | 1351.2673 | 9370.2461 | 0 | 0 | 8119.7458 | 1250.5003 | 7458.5469 | 0 | 0 | 5966.8495 | 1491.6974 | 8248.9039 | 0 | 0 | 4970.7371 | 3278.1668 | 7838.294 | 0 | 0 | 6935.3777 | 902.9163 | 9420.5329 | 0 | 0 | 5466.187 | 3954.346 | 7991.8987 | 0 | 0 | 6904.8355 | 1087.0632 | 7680.3022 | 0 | 0 | 4471.0617 | 3209.2405 | 8572.6571 | 0 | 0 | 7320.5212 | 1252.1358 | 10269.7078 | 0 | 0 | 9074.4122 | 1195.2957 | 38081.6529 | 0 | 0 | 31996.5729 | 6085.08 | 44989.693 | 0 | 0 | 32102.1438 | 12887.5492 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 792.3581 | 5659.7608 | нд | 1510.7236 | 14374.0159 | нд | 4146.6478 | 3475.4179 | 14269.4342 | 21331.3101 | 14629.8925 | 24791.1163 | 20657.3474 | 26974.9296 | 15531.1235 | 15512.616 | 21804.2744 | 1651.9139 | 0 | 0 | 1335.1875 | 316.7264 | 1695.2374 | 0 | 0 | 1411.8397 | 283.3977 | 1680.1688 | 0 | 0 | 881.1241 | 799.0447 | 2930.7616 | 0 | 0 | 2530.0872 | 400.6744 | 1820.8907 | 0 | 0 | 1225.5238 | 595.3669 | 1959.3313 | 0 | 0 | 452.8594 | 1506.4719 | 1660.9603 | 0 | 0 | 1650.8369 | 10.1233 | 3092.8924 | 0 | 0 | 38.7469 | 3054.1455 | 836.1409 | 0 | 0 | 835.7597 | 0.38122 | 1913.9898 | 0 | 0 | 1.0819 | 1912.908 | 3310.0605 | 0 | 0 | 2955.2984 | 354.7621 | 2989.5303 | 0 | 0 | 2989.413 | 0.11731 | 9308.2212 | 0 | 0 | 7548.543 | 1759.6783 | 12886.5055 | 0 | 0 | 6012.1884 | 6874.3171 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.8436 | 629.0033 | нд | 75.4627 | 635.5542 | нд | 2632.6572 | 587.4747 | 2113.0642 | 2826.2401 | 2281.4521 | 3288.6065 | 2606.646 | 3239.8828 | 1935.2602 | 1916.7528 | 2596.2529 | 83.911 | 0 | 0 | 8.8148 | 75.0962 | 56.1552 | 0 | 0 | 8.5774 | 47.5778 | 715.3419 | 0 | 0 | 0.49346 | 714.8485 | 266.0381 | 0 | 0 | 224.2524 | 41.7857 | 1219.3261 | 0 | 0 | 681.2246 | 538.1015 | 661.6867 | 0 | 0 | 85.7343 | 575.9523 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 1171.419 | 0 | 0 | 0.59215 | 1170.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.1091 | 0 | 0 | 0 | 497.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.2602 | 0 | 0 | 682.2115 | 1253.0487 | 2596.2529 | 0 | 0 | 310.5789 | 2285.674 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.21847 | 1.9375 | нд | 0.061151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 0 | 3.8355 | 0.78212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6176 | 0 | 0 | 3.8355 | 0.78212 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.39606 | 4.5742 | нд | 0.56401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5742 | 0 | 0 | 4.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5742 | 0 | 0 | 0 | 4.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5742 | 0 | 0 | 0 | 4.5742 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 74.8436 | 629.0033 | нд | 74.8482 | 629.0425 | нд | 2632.032 | 587.4747 | 2113.0642 | 2826.2401 | 2281.4521 | 3288.6065 | 2606.646 | 3230.691 | 1935.2602 | 1916.7528 | 2587.0611 | 83.911 | 0 | 0 | 8.8148 | 75.0962 | 56.1552 | 0 | 0 | 8.5774 | 47.5778 | 715.3419 | 0 | 0 | 0.49346 | 714.8485 | 256.8463 | 0 | 0 | 220.4169 | 36.4294 | 1219.3261 | 0 | 0 | 681.2246 | 538.1015 | 661.6867 | 0 | 0 | 85.7343 | 575.9523 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 1171.419 | 0 | 0 | 0.59215 | 1170.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.1091 | 0 | 0 | 0 | 497.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935.2602 | 0 | 0 | 682.2115 | 1253.0487 | 2587.0611 | 0 | 0 | 306.7434 | 2280.3177 | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 74.8436 | 629.0033 | 2021-08-01 | 74.8436 | 629.0033 | 2021-08-01 | 1195.9 | 571.893 | 515.2046 | 619.2303 | 515.2046 | 618.9734 | 584.2473 | 584.2473 | 1.7765 | 1.7765 | 2.1318 | 10.5778 | 0 | 0 | 8.8148 | 1.763 | 10.2225 | 0 | 0 | 8.5188 | 1.7038 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 0.71059 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.11843 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 0.71059 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.11843 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 0.71059 | 0 | 0 | 0.59215 | 0.11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7765 | 0 | 0 | 1.4804 | 0.29608 | 2.1318 | 0 | 0 | 1.7765 | 0.35529 | Объект введен в 2021 г. Без изменения стоимости по освоению и сроков реализации ИП. Актуализация стоимости по финансированию в связи с фактическим финансированием кредиторской задолженности в 2022 г.
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | П | 2021 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1054.0785 | 15.5771 | 1350.5661 | 1871.5201 | 1350.5661 | 2181.4147 | 1756.6267 | 2074.0975 | 1687.5933 | 1687.5933 | 2031.4332 | 53.4563 | 0 | 0 | 0 | 53.4563 | 27.0871 | 0 | 0 | 0 | 27.0871 | 552.9642 | 0 | 0 | 0 | 552.9642 | 0.11545 | 0 | 0 | 0 | 0.11545 | 1134.6292 | 0 | 0 | 680.7311 | 453.898 | 429.0399 | 0 | 0 | 0 | 429.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105.1687 | 0 | 0 | 0 | 1105.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.1091 | 0 | 0 | 0 | 497.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.5933 | 0 | 0 | 680.7311 | 1006.8622 | 2031.4332 | 0 | 0 | 0 | 2031.4332 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой заявки об осуществлении технологического присоединения и заключением дополнительного соглашения от 29.06.2023 № 8 к договору от 24.09.2018 № Т3/18/0016-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по первому этапу технических условий - до 31.12.2025). Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07 и отработкой замечаний по п. 2.17. замечаний Минэнерго России от 06.06.2023 № 07-3516.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 219.5856 | 0 | 106.5686 | 144.8069 | 106.5686 | 167.2342 | 120.794 | 140.4021 | 110.4394 | 110.4394 | 138.6784 | 10.3546 | 0 | 0 | 0 | 10.3546 | 1.7237 | 0 | 0 | 0.058676 | 1.665 | 78.2208 | 0 | 0 | 0 | 78.2208 | 10.604 | 0 | 0 | 0 | 10.604 | 32.2187 | 0 | 0 | 0 | 32.2187 | 62.5348 | 0 | 0 | 0 | 62.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5396 | 0 | 0 | 0 | 65.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4394 | 0 | 0 | 0 | 110.4394 | 138.6784 | 0 | 0 | 0 | 138.6784 | Изменение сроков реализации проекта в связи с корректировкой заявки об осуществлении технологического присоединения и заключением дополнительного соглашения от 29.06.2023 № 8 к договору от 24.09.2018 № Т3/18/0016-ДТП об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по первому этапу технических условий - до 31.12.2025). Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Западная; КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в 51 мкр. г. Сургут (новое строительство КЛ протяженностью 25.6 км; увеличение трансформаторной мощности на 4.5 МВА)) | L_NS1100.KL.0013 | П | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.8143 | 0.0046 | 94.8707 | 130.4933 | 94.8707 | нд | 117.2705 | 1.3835 | 116.9435 | 116.9435 | 1.0565 | 0.32239 | 0 | 0 | 0 | 0.32239 | 0.32239 | 0 | 0 | 0 | 0.32239 | 65.0574 | 0 | 0 | 0 | 65.0574 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | 51.8862 | 0 | 0 | 0 | 51.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.9435 | 0 | 0 | 0 | 116.9435 | 1.0565 | 0 | 0 | 0 | 1.0565 | Объект исключен. В связи с неисполнением Заявителем договорных обязательств. Договор технологического присоединения расторгнут
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов учёта электроэнергии двух ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Ендырская для технологического присоединения ВЛ 35 кВ Север-1,2 АО «РН-Няганьнефтегаз» (Установка ТТ 35 кВ -4 шт., прибор учета 2 шт.) | M_TP1900.AS.0009 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.4545 | 1.9593 | 1.4545 | 2.1607 | 1.0339 | 1.396 | 1.0339 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0.96072 | 0 | 0 | 0 | 0.96072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 0 | 0.43524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | Изменение сроков ввода в связи с неготовностью Заявителя к приему напряжения в 2023г. Письмо АО "РН-Няганьнефтегаз" № исх-04-12-304-22 от 22.04.2022. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 07.07.2022 № 557/ПР, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3.
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.7657 | 26.6259 | 19.7657 | 30.2725 | 17.4736 | 19.038 | 17.4736 | 0 | 19.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | 2.3691 | 0 | 0 | 0 | 2.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6688 | 0 | 0 | 0 | 16.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | 19.038 | 0 | 0 | 0 | 19.038 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта связано с пролонгацией сроков проектирования (внесение изменений в задние на проектирование в части включения в состав работ организации систем связи). Срок исполнения обязательств Общества по договору ТП - 2025 г.
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.6341 | 31.6044 | 111.0974 | 163.6743 | 9.2 | 313.666 | 0 | 0 | 296.8665 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16.7995 | 0 | 0 | 0 | 16.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9994 | 0 | 0 | 219.8248 | 0.17458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8671 | 0 | 0 | 76.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8665 | 0 | 0 | 296.6919 | 0.17458 | Изменение наименования ИП в связи c переносом его из группы ИПР "1.6. Прочие инвестиционные проекты " в группу "1.1.1.3. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВ". Изменение сроков по причине необходимости корректировки проектной и рабочей документации в части пересмотрения технических решений с целью исключения завышения стоимости на основании протокола АО "Россети Тюмень" № 44 от 14.06.2022 .Окончание реализации инвестиционного проекта перенесно на 2024 год. Договор на технологическое присоединение по 2 этапу проектирования пролонгирован, со сроком окончания 30.06.2024. Изменение стоимости по результатам разработки ПСД, а также в связи с переносом срока окончания по 2 этапу на 2024 год.
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Азерит» - РП-ТП 10/0,4 кВ № 2 в мкр. 41 до РП-ТП-2 10/0,4 кВ в мкр. 39 г. Сургута (новое строительство, протяженность 2х0,167 км) | N_NS1100.KL.0016 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9473 | 0 | нд | нд | 5.7622 | 8.4164 | нд | 8.2671 | 0 | 0 | 8.2671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2156 | 0 | 0 | 0 | 8.2156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051538 | 0 | 0 | 0 | 0.051538 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2671 | 0 | 0 | 0 | 8.2671 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения Договор № Т7_22_0005-ДТП от 30.05.2022г.
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 0,95 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4122 | 0 | нд | нд | 12.7456 | 19.6184 | нд | 16.3592 | 0 | 0 | 16.3592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50043 | 0 | 0 | 0 | 0.50043 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8588 | 0 | 0 | 0 | 15.8588 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3592 | 0 | 0 | 0 | 16.3592 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.09.2022 № Т7/22/0017-ДТП.
1.1.1.3 | Установка приборов учёта для электроснабжения полигона ТКО в г.Нягань (3-хф.п.у. 0,4 кВ - 2 шт.) филиала Энергокомплекс | N_TP1900.AS.0011 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.0045132 | 0.039237 | 2023-06-01 | 0.050532 | 0 | нд | нд | 0.062784 | 0.091672 | нд | 0.0087474 | 0 | 0 | 0.0087474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0087474 | 0 | 0 | 0 | 0.0087474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0087474 | 0 | 0 | 0 | 0.0087474 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований по договору №Т11-22-0001-ДТП от 16.08.2022 на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "ЮТЭК-РС".
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19049 | 0 | нд | нд | 6.5186 | 10.0498 | нд | 9.9042 | 0 | 0 | 9.9042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9042 | 0 | 0 | 8.2751 | 1.6291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9042 | 0 | 0 | 8.2751 | 1.6291 | Новый проект. Включение на основании заявки АО «ЮРЭСК» от 27.12.2022 №6205 (поступила почтой РФ 10.01.2023 вх. №РТ11-12) на технологическое присоединение 4 (четырёх) кабельных линий 6 кВ к ПС 110/35/6 кВ Заречная для электроснабжения распределительных пунктов РП-6 кВ №1 и №2 планируемых к строительству АО УК «Промышленные парки Югры» на территории промышленной площадки особой экономической зоны в г. Нягань с максимальной мощностью 20 МВт, по II категории надежности. Реализация решения Правитедьства РФ о создании первой особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Нягань» в ХМАО-Югре утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 2530.
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*1250 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,863 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2992 | 0 | нд | нд | 22.9017 | 34.7547 | нд | 24.7598 | 0 | 0 | 24.7598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3308 | 0 | 0 | 0 | 7.3308 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4291 | 0 | 0 | 0 | 17.4291 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7598 | 0 | 0 | 0 | 24.7598 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения № Т7_22_0023-ДТП от 27.10.2022
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.7539 | 0 | нд | нд | 33.9337 | 51.9455 | нд | 37.1617 | 0 | 0 | 37.1617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9751 | 0 | 0 | 0 | 4.9751 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1866 | 0 | 0 | 0 | 32.1866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1617 | 0 | 0 | 0 | 37.1617 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований по договору № Т11/22/0004-ДТПЭДО от 26.09.2022 на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «НК «РуссНефть».
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 717.5145 | 5030.7575 | нд | 1435.2609 | 13738.4616 | нд | 1513.9906 | 2887.9432 | 12156.37 | 18505.07 | 12348.4403 | 21502.5098 | 18050.7014 | 23735.0468 | 13595.8632 | 13595.8632 | 19208.0215 | 1568.0028 | 0 | 0 | 1326.3727 | 241.6302 | 1639.0821 | 0 | 0 | 1403.2622 | 235.8199 | 964.8269 | 0 | 0 | 880.6306 | 84.1962 | 2664.7235 | 0 | 0 | 2305.8348 | 358.8887 | 601.5646 | 0 | 0 | 544.2992 | 57.2653 | 1297.6447 | 0 | 0 | 367.1251 | 930.5196 | 1660.3681 | 0 | 0 | 1650.3435 | 10.0247 | 1921.4735 | 0 | 0 | 38.1547 | 1883.3187 | 836.1409 | 0 | 0 | 835.7597 | 0.38122 | 1416.8807 | 0 | 0 | 1.0819 | 1415.7988 | 3310.0605 | 0 | 0 | 2955.2984 | 354.7621 | 2989.5303 | 0 | 0 | 2989.413 | 0.11731 | 7372.961 | 0 | 0 | 6866.3314 | 506.6295 | 10290.2526 | 0 | 0 | 5701.6096 | 4588.6431 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 713.4344 | 5003.7708 | нд | 1357.4716 | 12696.6029 | нд | 1513.4402 | 2764.3678 | 11672.5583 | 17891.8595 | 11828.3346 | 20763.3612 | 17527.4032 | 22633.714 | 13378.6921 | 13378.6921 | 18439.9304 | 1385.4512 | 0 | 0 | 1174.2291 | 211.222 | 1429.4158 | 0 | 0 | 1223.0349 | 206.3809 | 747.6557 | 0 | 0 | 667.6657 | 79.9901 | 2137.4919 | 0 | 0 | 1864.8287 | 272.6632 | 601.5646 | 0 | 0 | 544.2992 | 57.2653 | 1100.6389 | 0 | 0 | 202.2217 | 898.4172 | 1660.3681 | 0 | 0 | 1650.3435 | 10.0247 | 1879.6219 | 0 | 0 | 3.2784 | 1876.3435 | 836.1409 | 0 | 0 | 835.7597 | 0.38122 | 1415.5824 | 0 | 0 | 0 | 1415.5824 | 3310.0605 | 0 | 0 | 2955.2984 | 354.7621 | 2988.8265 | 0 | 0 | 2988.8265 | 0 | 7155.7898 | 0 | 0 | 6653.3665 | 502.4234 | 9522.1616 | 0 | 0 | 5059.1553 | 4463.0063 | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | З | 2019 | 2025 | 2025 | 305.133 | 2457.6434 | 2021-09-01 | 305.133 | 2457.6434 | 2021-09-01 | 1512.346 | 1849.7528 | 1638.2882 | 2203.586 | 1638.2882 | 2212.525 | 2137.0697 | 2137.0697 | 11.8023 | 11.8023 | 11.8023 | 275.5146 | 0 | 0 | 235.6995 | 39.8152 | 275.5146 | 0 | 0 | 235.6995 | 39.8152 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 3.9341 | 0 | 0 | 3.2784 | 0.65568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8023 | 0 | 0 | 9.8353 | 1.9671 | 11.8023 | 0 | 0 | 9.8353 | 1.9671 | Без изменения сроков реализации ИП. Объект введен в 2022 г. Актуализация стоимости по освоению и финансированию под фактически принятые работы.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | С | 2018 | 2025 | 2025 | 212.1163 | 1430.5216 | 2021-03-31 | 212.1163 | 1430.5216 | 2021-03-31 | 1.0942 | 156.8524 | 1015.4696 | 1458.5212 | 1015.4696 | 1571.1365 | 1630.4615 | 1730.8255 | 1263.0622 | 1263.0622 | 1368.7957 | 210.5469 | 0 | 0 | 182.2136 | 28.3333 | 205.1774 | 0 | 0 | 177.739 | 27.4384 | 229.2981 | 0 | 0 | 229.2981 | 0 | 201.9088 | 0 | 0 | 201.9088 | 0 | 471.5573 | 0 | 0 | 415.3289 | 56.2284 | 661.56 | 0 | 0 | 0 | 661.56 | 562.2067 | 0 | 0 | 562.2067 | 0 | 505.3269 | 0 | 0 | 0 | 505.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.0622 | 0 | 0 | 1206.8337 | 56.2284 | 1368.7957 | 0 | 0 | 201.9088 | 1166.8869 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД. Изменение наименования (изменение длины ВЛ) в соответствии с приказом об утверждении ПСД (приказ АО "Россети Тюмень" от 21.05.2021 № 11-Э).
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | П | 2019 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | 593.3984 | 6767.6073 | 2022-12-01 | 0 | 0.44064 | 3368.1573 | 5441.2347 | 3523.9336 | 7352.2067 | 4880.6405 | 7518.7156 | 4692.059 | 4692.059 | 7420.0309 | 188.1408 | 0 | 0 | 157.9536 | 30.1872 | 98.2441 | 0 | 0 | 95.962 | 2.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631.6365 | 0 | 0 | 1400.5821 | 231.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9433 | 0 | 0 | 198.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2409 | 0 | 0 | 0 | 423.2409 | 726.2006 | 0 | 0 | 726.2006 | 0 | 1033.582 | 0 | 0 | 0 | 1033.582 | 2760.1882 | 0 | 0 | 2482.5257 | 277.6625 | 2501.3812 | 0 | 0 | 2501.3812 | 0 | 3486.3887 | 0 | 0 | 3208.7262 | 277.6625 | 5788.7839 | 0 | 0 | 4100.9066 | 1687.8773 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с утверждением ПСД. Изменение группы инвестиционного проекта по замечаниям АО "СО ЕЭС" (письмо от 19.05.2023 № В42-III-1-19-5418). Исправлена опечатка в наименовании инвестиционного проекта - слово "Надстройки" заменено на "Надстройка". Так как по объекту утверждена ПСД, в связи с длительной реализацией ИП, длительным изготовлением и поставкой оборудования и материалов, для исключения рисков срыва сроков окончания реализации и ввода объекта в эксплуатацию, начало выполнения СМР перенесено на 2023 г., в том числе для реализации программы ССПИ по данному объекту до 2025 г., являющейся частью реализуемого проекта, предусмотренной "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2022 по 2026 год", утвержденной АО "Россети Тюмень"от 18.11.2022 и согласованной Филиалом АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ 01.11.2022 и Филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | К | 2018 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.2325 | 950.7043 | 1360.5819 | 950.7043 | 1538.5287 | 1328.6785 | 1617.5913 | 1313.1178 | 1313.1178 | 1602.0306 | 0.32824 | 0 | 0 | 0.32824 | 0 | 0.32824 | 0 | 0 | 0.32824 | 0 | 38.4171 | 0 | 0 | 38.4171 | 0 | 36.7088 | 0 | 0 | 36.7088 | 0 | 123.7858 | 0 | 0 | 123.7858 | 0 | 236.2015 | 0 | 0 | 0 | 236.2015 | 1038.0134 | 0 | 0 | 1038.0134 | 0 | 947.1199 | 0 | 0 | 0 | 947.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.0004 | 0 | 0 | 0 | 382.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.2164 | 0 | 0 | 1200.2164 | 0 | 1602.0306 | 0 | 0 | 36.7088 | 1565.3218 | Изменение сроков реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования (срок ввода объекта без изменений, перенос финансирования с 2025 г. на 2026 г. в связи с погашением кредиторской задолженности). Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07 и отработкой замечаний по п. 2.17. замечаний Минэнерго России от 06.06.2023 № 07-3516. Изменение группы инвестиционного проекта по замечаниям АО "СО ЕЭС" (письмо от 19.05.2023 № В42-III-1-19-5418).
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км) | H_NS1200.PS.0035 | З | 2018 | 2026 | 2023 | 196.1851 | 1115.6057 | 2018-03-01 | 246.8239 | 2040.8306 | 2022-06-01 | 0 | 742.0895 | 1135.4745 | 1426.2782 | 1135.4745 | 1465.7411 | 1932.3844 | 1851.9318 | 483.9763 | 483.9763 | 263.1849 | 707.4264 | 0 | 0 | 595.1225 | 112.304 | 846.6573 | 0 | 0 | 710.3944 | 136.2629 | 476.0064 | 0 | 0 | 396.672 | 79.3344 | 263.1849 | 0 | 0 | 222.2317 | 40.9532 | 2.2873 | 0 | 0 | 1.9061 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 1.9061 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 1.9061 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.8684 | 0 | 0 | 402.3903 | 80.4781 | 263.1849 | 0 | 0 | 222.2317 | 40.9532 | Корректировка стоимости в связи с выполненными и принятыми работами. Объект введен в апреле 2023 г. Изменение группы инвестиционного проекта по замечаниям АО "СО ЕЭС" (письмо от 19.05.2023 № В42-III-1-19-5418). Перенос окончания срока реализации ИП с 2026 г. на 2023 г. в связи с отсутствием необходимости выполнения агроухода в течение 3-х лет.
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | П | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3564.4644 | 6001.6574 | 3564.4644 | 6623.2231 | 5618.1686 | 7777.5801 | 5614.6745 | 5614.6745 | 7774.0859 | 3.4941 | 0 | 0 | 2.9118 | 0.58235 | 3.4941 | 0 | 0 | 2.9118 | 0.58235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9265 | 0 | 0 | 44.9387 | 8.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.653 | 0 | 0 | 107.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8723 | 0 | 0 | 472.7728 | 77.0996 | 487.4454 | 0 | 0 | 487.4454 | 0 | 711.4518 | 0 | 0 | 625.3645 | 86.0873 | 487.5642 | 0 | 0 | 487.5642 | 0 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение группы инвестиционного проекта по замечаниям АО "СО ЕЭС" (письмо от 19.05.2023 № В42-III-1-19-5418).
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.0801 | 26.9867 | нд | 77.7893 | 1041.8587 | нд | 0.55044 | 123.5753 | 483.8117 | 613.2105 | 520.1058 | 739.1486 | 523.2981 | 1101.3328 | 217.1711 | 217.1711 | 768.0911 | 182.5517 | 0 | 0 | 152.1435 | 30.4082 | 209.6664 | 0 | 0 | 180.2274 | 29.439 | 217.1711 | 0 | 0 | 212.965 | 4.2062 | 527.2317 | 0 | 0 | 441.0062 | 86.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0058 | 0 | 0 | 164.9034 | 32.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8516 | 0 | 0 | 34.8763 | 6.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.0819 | 0.21637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70383 | 0 | 0 | 0.58653 | 0.11731 | 217.1711 | 0 | 0 | 212.965 | 4.2062 | 768.0911 | 0 | 0 | 642.4542 | 125.6368 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | С | 2021 | 2023 | 2023 | 4.0801 | 26.9867 | 2021-06-01 | 3.7526 | 41.9128 | 2022-07-01 | 0.008333 | 0.83913 | 41.6402 | 55.7526 | 41.6402 | 59.8541 | 28.5059 | 41.7905 | 25.7154 | 25.7154 | 35.1449 | 1.9513 | 0 | 0 | 1.6261 | 0.32522 | 5.8065 | 0 | 0 | 5.2466 | 0.5599 | 25.7154 | 0 | 0 | 21.5093 | 4.2062 | 35.1449 | 0 | 0 | 29.3985 | 5.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7154 | 0 | 0 | 21.5093 | 4.2062 | 35.1449 | 0 | 0 | 29.3985 | 5.7464 | ПИР по данному объекту выполнены в 2021г. В 2022г. объявлена конкурентная закупка на СМР которая признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие по причине сложившейся экономической ситуации и увеличения стоимости материалов и оборудования. Филиалом проведена корреткировка и актуализация сметной документации в связи с чем изменилась стоимость объекта. Изменение показателей освоения, финансирования, ввода в 2023 (перенос с 3 кв. на 4 кв.) в свзяи с не предоставлением отключений для безопансого производства работ персекаемых ВЛ и пролонгацией договора ТП.
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 21 ПС 110/6кВ «Строительная» для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК- Региональные сети» (СТСН «Черемушки», демонтаж ВЛ-6кВ – 0,244 км, замена провода – 1*0,95 км, строительство 2КЛ-6 кВ протяженностью 1*1,837 км, монтаж РЛК-6 кВ – 4 шт., КРУН- 6кВ – 1 шт. и ПКУ – 1 шт.) | N_TP1100.KL.0003 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05758 | 0 | нд | нд | 36.294 | 55.0132 | нд | 31.3386 | 0 | 0 | 31.3386 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9685 | 0 | 0 | 8.2591 | 1.7094 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3701 | 0 | 0 | 17.8084 | 3.5617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3386 | 0 | 0 | 26.0675 | 5.2711 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.02.2023 № Т7/23/0002-ДТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | С | 2019 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | 74.0367 | 999.9459 | 2022-06-01 | 0.48453 | 122.7362 | 442.1716 | 557.458 | 442.1716 | 624.2814 | 494.7922 | 1028.2037 | 191.4557 | 191.4557 | 701.6075 | 180.6003 | 0 | 0 | 150.5174 | 30.0829 | 203.8599 | 0 | 0 | 174.9808 | 28.8791 | 191.4557 | 0 | 0 | 191.4557 | 0 | 482.1183 | 0 | 0 | 403.3486 | 78.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.6356 | 0 | 0 | 147.0949 | 28.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8516 | 0 | 0 | 34.8763 | 6.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2982 | 0 | 0 | 1.0819 | 0.21637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70383 | 0 | 0 | 0.58653 | 0.11731 | 191.4557 | 0 | 0 | 191.4557 | 0 | 701.6075 | 0 | 0 | 586.9882 | 114.6193 | Изменение стоимости и показатлей "постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ", "Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)" в соответствии с ПД, утвержденной приказом №14-Э от 31.10.2022г. Изменение срока окончания реализации объекта по причине устранения выявленной технической ошибки Росреестром при направлении межевых планов для постановки на кадастровый учет, в связи с чем потребовалось дополнительное время для выполнения проектных работ. Изменение срока окончания финансирования в связи с необходимостью проведения работ по лесовосстановлению до 2027г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1710.2599 | 11496.9344 | нд | 1943.0656 | 15693.2429 | нд | 0 | 1812.7093 | 24737.4377 | 36170.5693 | 25781.9473 | 41350.4007 | 30330.8043 | 37254.8633 | 26794.799 | 15351.4176 | 33624.7443 | 1723.296 | 0 | 0 | 1518.5597 | 204.7364 | 1817.4097 | 0 | 0 | 1611.44 | 205.9697 | 3436.9766 | 0 | 0 | 3007.5896 | 429.387 | 3936.2367 | 0 | 0 | 3418.6874 | 517.5494 | 4513.479 | 0 | 0 | 3779.2291 | 734.25 | 4874.5544 | 0 | 0 | 3790.2226 | 1084.3319 | 5358.5595 | 0 | 0 | 4651.2474 | 707.3121 | 5516.1371 | 0 | 0 | 4782.3628 | 733.7743 | 6625.8496 | 0 | 0 | 5631.405 | 994.4445 | 4482.7994 | 0 | 0 | 3753.4604 | 729.339 | 5111.2278 | 0 | 0 | 4279.4633 | 831.7645 | 6805.041 | 0 | 0 | 5758.8266 | 1046.2145 | 25046.0925 | 0 | 0 | 21348.9344 | 3697.158 | 25614.7687 | 0 | 0 | 21503.5598 | 4111.209 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1055.3168 | 6019.8325 | нд | 1093.1123 | 6993.6364 | нд | 0 | 487.5924 | 13493.4554 | 20031.4135 | 13506.1515 | 21991.2725 | 17222.046 | 19233.923 | 16222.1885 | 9686.2868 | 18150.8979 | 512.265 | 0 | 0 | 461.4429 | 50.8221 | 595.4326 | 0 | 0 | 533.0412 | 62.3915 | 1753.5329 | 0 | 0 | 1507.3286 | 246.2043 | 1084.6105 | 0 | 0 | 908.9179 | 175.6926 | 2854.8032 | 0 | 0 | 2387.6902 | 467.113 | 1481.7176 | 0 | 0 | 1254.6579 | 227.0597 | 3561.7739 | 0 | 0 | 3149.3021 | 412.4718 | 3537.5027 | 0 | 0 | 3184.809 | 352.6936 | 4383.6025 | 0 | 0 | 3755.6601 | 627.9424 | 3060.0436 | 0 | 0 | 2720.6936 | 339.35 | 2669.7677 | 0 | 0 | 2231.6027 | 438.1649 | 4584.1055 | 0 | 0 | 3895.9408 | 688.1647 | 15223.4802 | 0 | 0 | 13031.5838 | 2191.8965 | 13747.9798 | 0 | 0 | 11965.0193 | 1782.9605 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 59.6655 | 370.0299 | нд | 59.6655 | 370.0299 | нд | 0 | 2.9285 | 1947.2702 | 2932.6968 | 1947.2702 | 3361.2167 | 2511.1725 | 2733.7954 | 2508.2336 | 701.7974 | 2730.8566 | 0.010348 | 0 | 0 | 0.010348 | 0 | 0.010348 | 0 | 0 | 0.010348 | 0 | 201.4838 | 0 | 0 | 167.9049 | 33.5789 | 7.2393 | 0 | 0 | 6.8793 | 0.36 | 358.0087 | 0 | 0 | 298.3406 | 59.6681 | 99.574 | 0 | 0 | 84.0862 | 15.4878 | 337.6155 | 0 | 0 | 281.3463 | 56.2693 | 608.5311 | 0 | 0 | 608.0157 | 0.51536 | 1335.5791 | 0 | 0 | 1115.3574 | 220.2217 | 652.6326 | 0 | 0 | 547.1159 | 105.5167 | 218.1866 | 0 | 0 | 181.8222 | 36.3644 | 716.8957 | 0 | 0 | 600.7575 | 116.1382 | 2450.8737 | 0 | 0 | 2044.7713 | 406.1024 | 2084.8726 | 0 | 0 | 1846.8545 | 238.018 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 59.6655 | 370.0299 | 2020-06-01 | 59.6655 | 370.0299 | 2020-06-01 | 0 | 2.9285 | 390.7507 | 541.6688 | 390.7507 | 636.4151 | 427.5703 | 488.2788 | 424.6314 | 424.6314 | 485.34 | 0.010348 | 0 | 0 | 0.010348 | 0 | 0.010348 | 0 | 0 | 0.010348 | 0 | 189.2865 | 0 | 0 | 157.7405 | 31.546 | 0.90671 | 0 | 0 | 0.75742 | 0.14929 | 203.8182 | 0 | 0 | 169.8485 | 33.9697 | 48.7335 | 0 | 0 | 40.6113 | 8.1223 | 31.5267 | 0 | 0 | 26.2723 | 5.2545 | 309.3426 | 0 | 0 | 308.8272 | 0.51536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3572 | 0 | 0 | 105.2977 | 21.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.6314 | 0 | 0 | 353.8612 | 70.7702 | 485.34 | 0 | 0 | 455.4936 | 29.8464 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта (письмо Минэнерго России от 10.01.2022 №СП-14/07) Перенос срока ввода проекта на более поздний, в целях сохранения устойчивого финансового положения Общества.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 202.9243 | 313.4864 | 202.9243 | 343.7741 | 277.1659 | 279.9988 | 277.1659 | 277.1659 | 279.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6771 | 0 | 0 | 8.8976 | 1.7795 | 10.7751 | 0 | 0 | 10.7751 | 0 | 266.4889 | 0 | 0 | 222.0741 | 44.4148 | 269.2237 | 0 | 0 | 225.8015 | 43.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1659 | 0 | 0 | 230.9716 | 46.1943 | 279.9988 | 0 | 0 | 236.5765 | 43.4223 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) | M_TP1100.PS.0061 | П | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 374.1211 | 578.1532 | 374.1211 | 696.377 | 486.8634 | 604.5339 | 486.8634 | 0 | 604.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1126 | 0 | 0 | 12.5938 | 2.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.7509 | 0 | 0 | 395.5005 | 76.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6369 | 0 | 0 | 13.8641 | 2.7728 | 486.8634 | 0 | 0 | 408.0943 | 78.7691 | 16.6369 | 0 | 0 | 13.8641 | 2.7728 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи с тем, что ПС осуществляет электроснабжение объектов нефтегазодобычи ПАО "Сургутнефтегаз" с промышленной нагрузкой более 15 МВт, создание ремонтной схемы для проведения строительно-монтажных работ по титулу возможно с апреля по сентябрь месяц, так как ПАО "Сургутнефтегаз" не согласовывает ремонтные схемы в осенне-зимний период. В целях обеспечения надежной схемы электроснабжения с учетом оптимизации проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования необходима корректировка срока выполнения проектирования и строительно-монтажных работ в течении 3-лет. (1 год проектирование, 2 года СМР).
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 239.2 | 346.0894 | 239.2 | 383.616 | 319.5136 | 315.9245 | 319.5136 | 0 | 315.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1973 | 0 | 0 | 10.1644 | 2.0329 | 6.3325 | 0 | 0 | 6.1218 | 0.21071 | 126.1177 | 0 | 0 | 105.0981 | 21.0196 | 50.8404 | 0 | 0 | 43.4749 | 7.3655 | 181.1986 | 0 | 0 | 150.9988 | 30.1998 | 258.7515 | 0 | 0 | 258.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.5136 | 0 | 0 | 266.2613 | 53.2523 | 315.9245 | 0 | 0 | 308.3483 | 7.5762 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.Без изменения срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 266.0158 | 406.6932 | 266.0158 | 466.0178 | 346.7309 | 366.761 | 346.7309 | 0 | 366.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1258 | 0 | 0 | 12.6048 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7097 | 0 | 0 | 53.0914 | 10.6183 | 15.9821 | 0 | 0 | 15.9821 | 0 | 267.8953 | 0 | 0 | 223.2461 | 44.6492 | 88.7119 | 0 | 0 | 74.8273 | 13.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.067 | 0 | 0 | 219.3768 | 42.6902 | 346.7309 | 0 | 0 | 288.9424 | 57.7885 | 366.761 | 0 | 0 | 310.1861 | 56.5749 | Перенос срока реализации мероприятия связан с целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | П | 2026 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 187.1504 | 305.5958 | 187.1504 | 335.4906 | 285.9327 | 289.1883 | 285.9327 | 0 | 289.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3861 | 0 | 0 | 8.6551 | 1.731 | 10.4915 | 0 | 0 | 8.8004 | 1.6911 | 218.1866 | 0 | 0 | 181.8222 | 36.3644 | 220.6098 | 0 | 0 | 185.0275 | 35.5823 | 228.5727 | 0 | 0 | 190.4773 | 38.0955 | 231.1012 | 0 | 0 | 193.8279 | 37.2734 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | П | 2025 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 287.108 | 441.01 | 287.108 | 499.5262 | 367.3957 | 389.1101 | 367.3957 | 0 | 389.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9469 | 0 | 0 | 10.7891 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3909 | 0 | 0 | 29.4924 | 5.8985 | 13.6798 | 0 | 0 | 13.6798 | 0 | 319.0579 | 0 | 0 | 265.8816 | 53.1763 | 157.8483 | 0 | 0 | 132.3891 | 25.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5819 | 0 | 0 | 182.4891 | 35.0928 | 367.3957 | 0 | 0 | 306.1631 | 61.2326 | 389.1101 | 0 | 0 | 328.5581 | 60.552 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Перенос срока реализации мероприятия связан с целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 995.6512 | 5649.8025 | нд | 1033.4468 | 6623.6065 | нд | 0 | 484.6639 | 11546.1852 | 17098.7167 | 11558.8813 | 18630.0558 | 14710.8735 | 16500.1276 | 13713.9549 | 8984.4894 | 15420.0413 | 512.2547 | 0 | 0 | 461.4326 | 50.8221 | 595.4223 | 0 | 0 | 533.0308 | 62.3915 | 1552.0491 | 0 | 0 | 1339.4237 | 212.6254 | 1077.3712 | 0 | 0 | 902.0386 | 175.3326 | 2496.7945 | 0 | 0 | 2089.3496 | 407.4449 | 1382.1437 | 0 | 0 | 1170.5718 | 211.5719 | 3224.1584 | 0 | 0 | 2867.9558 | 356.2025 | 2928.9716 | 0 | 0 | 2576.7933 | 352.1783 | 3048.0235 | 0 | 0 | 2640.3027 | 407.7207 | 2407.411 | 0 | 0 | 2173.5778 | 233.8332 | 2451.5811 | 0 | 0 | 2049.7806 | 401.8005 | 3867.2098 | 0 | 0 | 3295.1833 | 572.0265 | 12772.6065 | 0 | 0 | 10986.8125 | 1785.794 | 11663.1073 | 0 | 0 | 10118.1647 | 1544.9425 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | К | 2011 | 2025 | 2026 | 57.6603 | 327.3783 | 2019-06-01 | 57.6603 | 327.3783 | 2019-06-01 | 0 | 17.8372 | 332.9358 | 465.5568 | 332.9358 | 519.6566 | 403.4511 | 444.187 | 385.614 | 385.614 | 426.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9302 | 0 | 0 | 54.1086 | 10.8216 | 8.453 | 0 | 0 | 8.253 | 0.2 | 220.6838 | 0 | 0 | 183.9032 | 36.7805 | 207.8114 | 0 | 0 | 173.4114 | 34.4 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 155.3168 | 0 | 0 | 129.4306 | 25.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7686 | 0 | 0 | 45.6405 | 9.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.614 | 0 | 0 | 321.3452 | 64.2688 | 426.3498 | 0 | 0 | 356.7356 | 69.6142 | Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос срока реализации на более поздний срок, в связи с необходимостью актуализации сметной стоимости в части оборудования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2026 | 2026 | 118.6232 | 707.1931 | 2019-03-01 | 149.8076 | 1402.8085 | 2019-03-01 | 0 | 15.252 | 746.03 | 1060.3241 | 746.03 | 1148.5541 | 888.9243 | 1448.2433 | 854.1634 | 854.1634 | 1413.4824 | 19.5089 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 19.5089 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 235.7 | 0 | 0 | 196.4167 | 39.2833 | 480.1647 | 0 | 0 | 400.1373 | 80.0275 | 268.4237 | 0 | 0 | 223.6865 | 44.7373 | 377.0769 | 0 | 0 | 317.7781 | 59.2988 | 224.6496 | 0 | 0 | 187.208 | 37.4416 | 456.2408 | 0 | 0 | 382.6711 | 73.5698 | 125.39 | 0 | 0 | 104.4917 | 20.8983 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.1634 | 0 | 0 | 711.8028 | 142.3606 | 1413.4824 | 0 | 0 | 1183.9197 | 229.5627 | Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2025 | 2025 | 104.8058 | 691.4169 | Декабрь 2011; Декабрь 2021 | 103.3955 | 796.9832 | 2023-06-30 | 0 | 129.3802 | 1214.0747 | 1640.8507 | 1214.0747 | 1778.5395 | 1221.6302 | 1309.4763 | 841.8317 | 841.8317 | 915.0367 | 250.4183 | 0 | 0 | 236.2948 | 14.1236 | 265.0594 | 0 | 0 | 248.4948 | 16.5645 | 340.0474 | 0 | 0 | 301.6328 | 38.4146 | 368.3946 | 0 | 0 | 307.5594 | 60.8351 | 383.458 | 0 | 0 | 322.2675 | 61.1905 | 145.1777 | 0 | 0 | 120.9814 | 24.1963 | 118.3263 | 0 | 0 | 98.6052 | 19.721 | 401.4645 | 0 | 0 | 337.3068 | 64.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.8317 | 0 | 0 | 722.5055 | 119.3262 | 915.0367 | 0 | 0 | 765.8477 | 149.189 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 (замена выключателей 110 кВ 2 шт., выключателей 35 кВ 7 шт., разъединителей 110 кВ – 8 шт., разъединителей 35 кВ - 16 шт., ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт., устройств питания опер. тока - 1 шт., щита собственных нужд - 1 шт., замена оборудования УРЗА, АСУТП, СДТУ) | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2024 | 2027 | 36.1824 | 138.9812 | 2012-03-01 | 36.1824 | 138.9812 | 2012-03-01 | 0 | 11.2739 | 227.3733 | 308.5645 | 227.3733 | 378.9439 | 297.1184 | 358.1869 | 281.314 | 281.314 | 346.9011 | 4.5305 | 0 | 0 | 3.7774 | 0.75317 | 0.011973 | 0 | 0 | 0.011973 | 0 | 150.3291 | 0 | 0 | 125.2761 | 25.0529 | 3.8185 | 0 | 0 | 3.1842 | 0.6343 | 130.9849 | 0 | 0 | 109.1541 | 21.8308 | 16.1263 | 0 | 0 | 13.4386 | 2.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9339 | 0 | 0 | 59.1116 | 11.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2988 | 0 | 0 | 108.3304 | 19.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7235 | 0 | 0 | 106.8567 | 20.8668 | 281.314 | 0 | 0 | 234.4302 | 46.8837 | 346.9011 | 0 | 0 | 290.9215 | 55.9795 | Перенос срока реализации проекта в связи с необходимостью изменения технических решений (исключение схемы 5-Н на РУ-110 кВ) и как следствие необходимостью корректировки ПСД. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Протокол тех. совета АО «Россети Тюмень» от 18.08.2022 №31/22-ГИ.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2025 | 2027 | 51.1829 | 287.4184 | 2019-06-01 | 51.1829 | 287.4184 | 2019-06-01 | 0 | 1.7286 | 298.2067 | 423.4479 | 298.2067 | 511.9768 | 353.2938 | 431.4793 | 346.5652 | 346.5652 | 429.7507 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.563 | 0 | 0 | 33.8025 | 6.7605 | 0.90433 | 0 | 0 | 0.75361 | 0.15072 | 206.0022 | 0 | 0 | 171.6685 | 34.3337 | 6.2798 | 0 | 0 | 5.2332 | 1.0466 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 72 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8971 | 0 | 0 | 126.4018 | 24.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.6695 | 0 | 0 | 167.8764 | 31.7931 | 346.5652 | 0 | 0 | 288.8043 | 57.7609 | 429.7507 | 0 | 0 | 360.265 | 69.4857 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | С | 2020 | 2024 | 2026 | 62.6883 | 395.1643 | 2020-06-01 | 62.6883 | 395.1643 | 2020-06-01 | 0 | 5.5311 | 391.9032 | 535.5678 | 391.9032 | 628.6711 | 454.7301 | 517.8183 | 443.199 | 443.199 | 511.3054 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.98178 | 0 | 0 | 0.81815 | 0.16363 | 283.599 | 0 | 0 | 236.3325 | 47.2665 | 5.4559 | 0 | 0 | 4.5466 | 0.90932 | 159.6 | 0 | 0 | 133 | 26.6 | 153.9888 | 0 | 0 | 131.2743 | 22.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8607 | 0 | 0 | 209.8839 | 41.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.199 | 0 | 0 | 369.3325 | 73.8665 | 511.3054 | 0 | 0 | 429.0382 | 82.2672 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восток (замена ЗРУ- 10 кВ, ячеек 34 шт; выключателей 29 шт; переустройство кабельных каналов) | H_TP1600.PS.0133 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 32.572 | 174.2019 | 2018-12-01 | 30.9107 | 215.1872 | 2022-08-01 | 0 | 7.58 | 182.4893 | 238.575 | 182.4893 | 249.6839 | 219.1746 | 215.9511 | 105.8765 | 105.8765 | 75.3385 | 105.7181 | 0 | 0 | 88.5624 | 17.1557 | 133.0326 | 0 | 0 | 111.5894 | 21.4431 | 105.8765 | 0 | 0 | 88.2304 | 17.6461 | 75.3385 | 0 | 0 | 62.7822 | 12.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8765 | 0 | 0 | 88.2304 | 17.6461 | 75.3385 | 0 | 0 | 62.7822 | 12.5563 | Корректировка стоимости в соответствии с приказом на переутверждение ПСД от 05.09.2022 №470, с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Без изменения срока реализации проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0037 | К | 2019 | 2026 | 2027 | 131.2807 | 832.5578 | 2020-06-01 | 131.2807 | 832.5578 | 2020-06-01 | 0 | 10.086 | 610.1778 | 915.5443 | 610.1778 | 1090.0326 | 972.9022 | 1114.4433 | 962.8162 | 962.8162 | 1104.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0916 | 0 | 0 | 140.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.8065 | 0 | 0 | 287.0252 | 54.7813 | 8.3756 | 0 | 0 | 8.3756 | 0 | 380.918 | 0 | 0 | 380.918 | 0 | 50.7902 | 0 | 0 | 47.5045 | 3.2857 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 522.5958 | 0 | 0 | 522.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.5958 | 0 | 0 | 484.4248 | 38.171 | 962.8162 | 0 | 0 | 891.3682 | 71.448 | 1104.3573 | 0 | 0 | 1062.9006 | 41.4567 | Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Скорректированы сроки реализации в связи с тем что при проектировании выявлено отсутствие возможности выполнения реконструкции в требуемом объеме в соответствие с действующими нормами и правилами ввиду расположения действующей площадки ПС Промысловая на лицензионном участке ООО «РН-Юганскнефтегаз» и невозможностью его расширения, что требует перенос площадки ПС на новое место.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | К | 2019 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 560.5903 | 826.7967 | 560.5903 | 919.8496 | 808.6591 | 912.4222 | 808.6591 | 808.6591 | 912.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0787 | 0 | 0 | 19.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9802 | 0 | 0 | 125.3726 | 23.6076 | 109.8582 | 0 | 0 | 93.0076 | 16.8506 | 499.3939 | 0 | 0 | 499.3939 | 0 | 440.9588 | 0 | 0 | 370.4701 | 70.4887 | 141.2063 | 0 | 0 | 117.6719 | 23.5344 | 361.6052 | 0 | 0 | 301.3377 | 60.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.6591 | 0 | 0 | 761.5172 | 47.142 | 912.4222 | 0 | 0 | 764.8153 | 147.6069 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 239.4391 | 378.3011 | 239.4391 | 424.9086 | 373.8096 | 422.0703 | 373.8096 | 373.8096 | 422.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1551 | 0 | 0 | 173.5201 | 33.635 | 19.9761 | 0 | 0 | 16.6468 | 3.3294 | 166.6545 | 0 | 0 | 139.8114 | 26.8431 | 402.0942 | 0 | 0 | 337.1359 | 64.9583 | 373.8096 | 0 | 0 | 313.3315 | 60.4781 | 422.0703 | 0 | 0 | 353.7827 | 68.2877 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 76.7058 | 115.6209 | 76.7058 | 126.7142 | 93.3063 | 102.1442 | 93.3063 | 93.3063 | 102.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7271 | 0 | 0 | 4.7726 | 0.95451 | 6.2841 | 0 | 0 | 5.2368 | 1.0474 | 42.7842 | 0 | 0 | 35.6535 | 7.1307 | 46.8067 | 0 | 0 | 39.2498 | 7.5569 | 44.795 | 0 | 0 | 37.3292 | 7.4658 | 49.0534 | 0 | 0 | 41.1338 | 7.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3063 | 0 | 0 | 77.7552 | 15.551 | 102.1442 | 0 | 0 | 85.6203 | 16.5239 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор-1(2), Красноленинская - Вандмтор-1(2), ДЗШ 110 кВ, ЦС) | H_TP1900.PS.0051 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.1049 | 25.1716 | 17.1049 | нд | 23.7311 | 0 | 23.7311 | 23.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063 | 0 | 0 | 1.922 | 0.38439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4248 | 0 | 0 | 17.854 | 3.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7311 | 0 | 0 | 19.7759 | 3.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен. Объем работ учтен в титуле M_TP1900.PR.0060.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ) | F_TP2100.PS.0045 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 63.3681 | 415.2516 | 2020-12-01 | 68.6187 | 509.5791 | 2022-06-01 | 0 | 219.6032 | 472.4981 | 596.2179 | 472.4981 | 612.2407 | 442.878 | 475.7374 | 105.1098 | 105.1098 | 79.3295 | 118.165 | 0 | 0 | 101.6943 | 16.4707 | 176.8048 | 0 | 0 | 152.5883 | 24.2165 | 105.1098 | 0 | 0 | 88.6906 | 16.4193 | 79.3295 | 0 | 0 | 67.7754 | 11.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1098 | 0 | 0 | 88.6906 | 16.4193 | 79.3295 | 0 | 0 | 67.7754 | 11.554 | Изменение стоимости ИП в связи с переутверждением ПСД. Без изменения срока реализации.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 95.9607 | 593.5324 | 2019-12-01 | 95.9607 | 593.5324 | 2019-12-01 | 0 | 10.5317 | 487.7753 | 707.3041 | 487.7753 | 807.7347 | 712.7441 | 804.7285 | 702.1864 | 702.1864 | 794.1738 | 0.026039 | 0 | 0 | 0.021699 | 0.0043398 | 0.022955 | 0 | 0 | 0.019296 | 0.0036591 | 0.96041 | 0 | 0 | 0.96041 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 247.5421 | 0 | 0 | 206.2851 | 41.257 | 9.2954 | 0 | 0 | 8.4579 | 0.83749 | 453.6838 | 0 | 0 | 407.2119 | 46.4719 | 326.1647 | 0 | 0 | 326.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.0876 | 0 | 0 | 456.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.1864 | 0 | 0 | 614.4574 | 87.7289 | 794.1738 | 0 | 0 | 793.3363 | 0.83749 | Изменение стоимости в связи с возникшей необходимостью корректировки ПСД в соответствии с заменой в составе проектной и рабочей документации оборудования/материалов/ комплектующих производимых в недружественных странах. Изменение сроков строительства, в связи с тем, что ПС осуществляет электроснабжение объектов нефтегазодобычи ПАО "Сургутнефтегаз" с промышленной нагрузкой более 15 МВт, создание ремонтной схемы для проведения строительно-монтажных работ по титулу возможно с апреля по сентябрь месяц, так как ПАО "Сургутнефтегаз" не согласовывает ремонтные схемы в осенне-зимний период. В целях обеспечения надежной схемы электроснабжения необходима корректировка срока выполнения проектирования и строительно-монтажных работ в течении 3-лет. (1 год проектирование, 2 года СМР)
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алехинская, Алмаз, Дальняя, КНС-6, Нижне-Сортымская, Блочная, Сытомино, Водная, Трансгаз, Шукшинская, КНС-11 (замена вентильных разрядников на ОПН 211 шт.) | H_TP1100.PS.0053 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 2.9645 | 16.4875 | 2018-06-01 | 3.2095 | 24.5986 | 2022-06-01 | 0 | 2.0005 | 24.414 | 32.0972 | 24.414 | 34.7499 | 19.8272 | 23.6091 | 17.8267 | 17.8267 | 21.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8267 | 0 | 0 | 14.8555 | 2.9711 | 21.6086 | 0 | 0 | 18.1931 | 3.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8267 | 0 | 0 | 14.8555 | 2.9711 | 21.6086 | 0 | 0 | 18.1931 | 3.4155 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (№578 от 04.10.2022), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение наименования, связано с изменением фактического количества необходимых к замене вентильных разрядников. Причиной уменьшения количества ОПН послужило: 1. Замена вышедших из строя разрядников,в результате эксплуатации, на ОПН. 2. Замена разрядников на ОПН при реконструкции объектов филиала.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 6.3423 | 31.735 | 2018-12-01 | 6.3423 | 31.735 | 2018-12-01 | 0 | 0.43335 | 41.4001 | 58.3058 | 41.4001 | 63.6491 | 41.8976 | 45.715 | 41.4643 | 41.4643 | 45.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4643 | 0 | 0 | 34.7545 | 6.7098 | 45.2816 | 0 | 0 | 37.954 | 7.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4643 | 0 | 0 | 34.7545 | 6.7098 | 45.2816 | 0 | 0 | 37.954 | 7.3276 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации мероприятия.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 215.3966 | 341.5446 | 215.3966 | 374.7423 | 334.6765 | 368.9704 | 334.6765 | 334.6765 | 368.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5229 | 0 | 0 | 15.4357 | 3.0871 | 20.3912 | 0 | 0 | 20.3912 | 0 | 122.9931 | 0 | 0 | 103.4492 | 19.5439 | 135.5284 | 0 | 0 | 113.9926 | 21.5358 | 193.1606 | 0 | 0 | 162.4669 | 30.6937 | 213.0507 | 0 | 0 | 179.1965 | 33.8543 | 334.6765 | 0 | 0 | 281.3518 | 53.3247 | 368.9704 | 0 | 0 | 313.5803 | 55.3901 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 298.7728 | 433.8613 | 298.7728 | 478.4836 | 416.5705 | 463.2558 | 416.5705 | 416.5705 | 463.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3022 | 0 | 0 | 16.0852 | 3.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.549 | 0 | 0 | 104.9827 | 19.5663 | 106.9866 | 0 | 0 | 96.4729 | 10.5138 | 272.7192 | 0 | 0 | 229.1379 | 43.5814 | 356.2692 | 0 | 0 | 356.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.5705 | 0 | 0 | 350.2058 | 66.3647 | 463.2558 | 0 | 0 | 452.7421 | 10.5138 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение наименование объекта в связи с необходимостью проведения государственной экспертизы проектной докмуентации приоритетного инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации проекта в связи с внесением изменений в задание на проектирование в части замены ОПУ по результатам предпроектного обследования существующего здания ОПУ.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 369.4925 | 625.9362 | 369.4925 | нд | 533.7041 | 0 | 533.7041 | 533.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5665 | 0 | 0 | 13.8054 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5665 | 0 | 0 | 13.8054 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 31.4294 | 163.0545 | 2018-09-01 | 31.4294 | 163.0545 | 2018-09-01 | 0 | 4.2343 | 180.3593 | 257.9576 | 180.3593 | 277.6586 | 222.5921 | 196.87 | 218.3577 | 218.3577 | 192.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | 0.49176 | 0 | 0 | 0.4098 | 0.08196 | 129.6627 | 0 | 0 | 109.2189 | 20.4438 | 169.2326 | 0 | 0 | 141.92 | 27.3126 | 87.7351 | 0 | 0 | 73.6409 | 14.0942 | 22.9113 | 0 | 0 | 19.8077 | 3.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3577 | 0 | 0 | 183.6598 | 34.698 | 192.6357 | 0 | 0 | 162.1376 | 30.4982 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07 и корректировкой (актуализацией) сметной стоимости, в том числе стоимости оборудования, переутвержденной Приказом АО "Россети Тюмень" № 20-Э от 27.09.2023.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | К | 2019 | 2026 | 2027 | 31.6077 | 181.1603 | 2019-03-01 | 31.6077 | 181.1603 | 2019-03-01 | 0 | 6.7482 | 612.073 | 897.6528 | 612.073 | 1034.1487 | 229.9091 | 263.9894 | 223.1609 | 223.1609 | 257.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4853 | 0 | 0 | 43.7377 | 8.7475 | 6.6734 | 0 | 0 | 5.5611 | 1.1122 | 120.6756 | 0 | 0 | 100.563 | 20.1126 | 66.5604 | 0 | 0 | 55.467 | 11.0934 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 81.6198 | 0 | 0 | 68.5198 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3877 | 0 | 0 | 86.1423 | 16.2454 | 223.1609 | 0 | 0 | 185.9674 | 37.1935 | 257.2412 | 0 | 0 | 215.6902 | 41.551 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | К | 2016 | 2025 | 2025 | 17.5181 | 87.5537 | 2016-03-01 | 17.5181 | 87.5537 | 2016-03-01 | 0 | 1.2672 | 104.9504 | 154.4742 | 104.9504 | 169.1276 | 134.7047 | 147.4645 | 133.4375 | 133.4375 | 146.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.68 | 0.136 | 0.89112 | 0 | 0 | 0.7426 | 0.14852 | 132.6215 | 0 | 0 | 111.3763 | 21.2452 | 145.3062 | 0 | 0 | 122.0289 | 23.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4375 | 0 | 0 | 112.0563 | 21.3812 | 146.1973 | 0 | 0 | 122.7715 | 23.4258 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2026 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 303.7107 | 451.3587 | 303.4139 | 553.5912 | 417.9604 | 504.3153 | 417.9604 | 417.9604 | 504.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.657 | 0 | 0 | 17.2142 | 3.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.867 | 0 | 0 | 275.9898 | 52.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4364 | 0 | 0 | 57.5365 | 10.8999 | 22.6662 | 0 | 0 | 18.8885 | 3.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4066 | 0 | 0 | 158.3012 | 29.1054 | 417.9604 | 0 | 0 | 350.7405 | 67.2199 | 210.0728 | 0 | 0 | 177.1897 | 32.8831 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 223.255 | 344.6321 | 223.255 | 396.0485 | 319.1486 | 368.4006 | 319.1486 | 319.1486 | 368.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.688 | 0 | 0 | 14.74 | 2.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.4607 | 0 | 0 | 252.7765 | 48.6842 | 20.2738 | 0 | 0 | 16.8949 | 3.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.1268 | 0 | 0 | 291.9056 | 56.2212 | 319.1486 | 0 | 0 | 267.5165 | 51.6322 | 368.4006 | 0 | 0 | 308.8005 | 59.6001 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6, установка повышающих трансформаторов) | M_TP1100.PS.0062 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 376.688 | 582.7284 | 376.688 | 671.2348 | 570.9345 | 660.7805 | 570.9345 | 0 | 660.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3207 | 0 | 0 | 14.4339 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.3201 | 0 | 0 | 451.1001 | 90.22 | 19.0678 | 0 | 0 | 15.8898 | 3.178 | 12.2937 | 0 | 0 | 10.2447 | 2.0489 | 596.4912 | 0 | 0 | 499.5598 | 96.9314 | 570.9345 | 0 | 0 | 475.7787 | 95.1557 | 615.559 | 0 | 0 | 515.4496 | 100.1093 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 213.8003 | 337.9416 | 213.8003 | 387.4297 | 253.8689 | 292.4663 | 253.8689 | 0 | 292.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7126 | 0 | 0 | 8.0938 | 1.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2752 | 0 | 0 | 100.0018 | 19.2734 | 10.6923 | 0 | 0 | 8.9102 | 1.782 | 124.8811 | 0 | 0 | 104.7019 | 20.1792 | 156.1159 | 0 | 0 | 130.7641 | 25.3518 | 253.8689 | 0 | 0 | 212.7976 | 41.0714 | 166.8082 | 0 | 0 | 139.6744 | 27.1338 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 147.3602 | 240.79 | 147.3602 | 274.1791 | 237.112 | 274.6239 | 237.112 | 0 | 274.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0888 | 0 | 0 | 7.574 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4697 | 0 | 0 | 147.058 | 29.4116 | 10.0152 | 0 | 0 | 8.346 | 1.6692 | 185.5585 | 0 | 0 | 154.6321 | 30.9264 | 10.0152 | 0 | 0 | 8.346 | 1.6692 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | П | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 400.6355 | 630.8255 | 400.6355 | 726.3088 | 585.3941 | 677.5997 | 585.3941 | 0 | 677.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3792 | 0 | 0 | 77.816 | 15.5632 | 9.195 | 0 | 0 | 7.6625 | 1.5325 | 185.184 | 0 | 0 | 154.32 | 30.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8309 | 0 | 0 | 255.6924 | 51.1385 | 377.5534 | 0 | 0 | 318.4921 | 59.0614 | 585.3941 | 0 | 0 | 487.8284 | 97.5657 | 386.7484 | 0 | 0 | 326.1546 | 60.5939 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | П | 2027 | 2026 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 400.6355 | 619.5974 | 400.6355 | 746.1946 | 575.626 | 725.3354 | 575.626 | 0 | 725.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1537 | 0 | 0 | 6.7947 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.4723 | 0 | 0 | 567.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0989 | 0 | 0 | 8.4158 | 1.6832 | 575.626 | 0 | 0 | 574.267 | 1.3589 | 10.0989 | 0 | 0 | 8.4158 | 1.6832 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 400.6355 | 634.7972 | 400.6355 | 734.6243 | 589.0594 | 685.4669 | 589.0594 | 0 | 685.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3792 | 0 | 0 | 77.816 | 15.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1973 | 0 | 0 | 89.3311 | 17.8662 | 9.195 | 0 | 0 | 7.6625 | 1.5325 | 388.483 | 0 | 0 | 323.7358 | 64.7472 | 223.7511 | 0 | 0 | 190.3235 | 33.4277 | 589.0594 | 0 | 0 | 490.8829 | 98.1766 | 232.9461 | 0 | 0 | 197.986 | 34.9602 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 249.7138 | 432.648 | 247.0978 | 459.6851 | 387.9589 | 426.0038 | 387.9589 | 0 | 426.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3016 | 0 | 0 | 12.7513 | 2.5503 | 16.8772 | 0 | 0 | 14.0644 | 2.8129 | 15.3016 | 0 | 0 | 12.7513 | 2.5503 | 16.8772 | 0 | 0 | 14.0644 | 2.8129 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8196 | 6.1888 | 3.8196 | 6.793 | 3.1076 | 3.4077 | 3.1076 | 0 | 3.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0 | 2.5897 | 0.51793 | 3.4077 | 0 | 0 | 2.8563 | 0.55134 | 3.1076 | 0 | 0 | 2.5897 | 0.51793 | 3.4077 | 0 | 0 | 2.8563 | 0.55134 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 279.7458 | 446.822 | 279.7458 | 490.2774 | 427.6094 | 468.7161 | 427.6094 | 0 | 468.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3113 | 0 | 0 | 12.7594 | 2.5519 | 16.8557 | 0 | 0 | 16.8557 | 0 | 105.351 | 0 | 0 | 87.7925 | 17.5585 | 116.0883 | 0 | 0 | 96.7402 | 19.348 | 306.9471 | 0 | 0 | 255.7893 | 51.1579 | 335.772 | 0 | 0 | 282.1284 | 53.6436 | 427.6094 | 0 | 0 | 356.3412 | 71.2682 | 468.7161 | 0 | 0 | 395.7244 | 72.9917 | Без изменний сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ТН-110 кВ - 7 шт.) | M_TP1900.PS.0065 | Н | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9385 | 13.1816 | 8.9385 | нд | 8.3689 | 0 | 8.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 | 0.35292 | 0.070584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9454 | 0 | 0 | 6.6211 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3689 | 0 | 0 | 6.9741 | 1.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен. Объемы работ учтены в титуле M_TP1900.PR.0061.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС КНС-5, ЦПС Южный, Верхнеказымская, Амня. (Замена системы оперативного тока 4 шт.) | M_TP1900.PS.0066 | И | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.9342 | 19.6004 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 14.4129 | 19.4152 | 14.4129 | 21.0445 | 15.0956 | 20.2827 | 15.0956 | 0 | 20.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0956 | 0 | 0 | 12.5797 | 2.5159 | 20.2827 | 0 | 0 | 17.0127 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0956 | 0 | 0 | 12.5797 | 2.5159 | 20.2827 | 0 | 0 | 17.0127 | 3.27 | Без изменний сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 07.07.2022 № 557/ПР, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Амня (Замена В-10 - 9 шт.) | M_TP1900.PS.0067 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.2528 | 9.5979 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 13.8568 | 18.6662 | 13.8568 | 20.2326 | 12.5789 | 9.8334 | 12.5789 | 0 | 9.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5789 | 0 | 0 | 10.4824 | 2.0965 | 9.8334 | 0 | 0 | 8.2472 | 1.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5789 | 0 | 0 | 10.4824 | 2.0965 | 9.8334 | 0 | 0 | 8.2472 | 1.5862 | Без изменний сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 07.07.2022 № 557/ПР, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4912 | 3.5168 | 2.4912 | 3.8407 | 3.0776 | 7.5606 | 3.0776 | 0 | 7.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 | 0 | 0 | 2.5647 | 0.51293 | 7.5606 | 0 | 0 | 6.3374 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 | 0 | 0 | 2.5647 | 0.51293 | 7.5606 | 0 | 0 | 6.3374 | 1.2232 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0333 | 11.3407 | 8.0333 | 12.3852 | 3.5663 | 3.9132 | 3.5663 | 0 | 3.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 2.9719 | 0.59438 | 3.9132 | 0 | 0 | 3.2802 | 0.63299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 0 | 0 | 2.9719 | 0.59438 | 3.9132 | 0 | 0 | 3.2802 | 0.63299 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | П | 2027 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 378.7496 | 598.9867 | 378.7496 | 704.992 | 497.9496 | 604.295 | 497.9496 | 0 | 604.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1126 | 0 | 0 | 12.5938 | 2.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8754 | 0 | 0 | 197.7503 | 38.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9616 | 0 | 0 | 207.0445 | 39.9171 | 16.6369 | 0 | 0 | 13.8641 | 2.7728 | 497.9496 | 0 | 0 | 417.3886 | 80.561 | 16.6369 | 0 | 0 | 13.8641 | 2.7728 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 369.4925 | 597.8376 | 369.4925 | 687.6964 | 509.746 | 589.2456 | 509.746 | 0 | 589.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8228 | 0 | 0 | 13.1857 | 2.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9232 | 0 | 0 | 414.089 | 79.8341 | 17.4355 | 0 | 0 | 14.5296 | 2.9059 | 509.746 | 0 | 0 | 427.2747 | 82.4712 | 17.4355 | 0 | 0 | 14.5296 | 2.9059 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8865 | 14.5555 | 9.8865 | 15.9438 | 13.907 | 15.3054 | 13.907 | 0 | 15.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2124 | 0 | 0 | 1.0104 | 0.20207 | 1.3304 | 0 | 0 | 1.1086 | 0.22173 | 12.6946 | 0 | 0 | 10.6829 | 2.0117 | 13.975 | 0 | 0 | 11.7604 | 2.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.907 | 0 | 0 | 11.6932 | 2.2138 | 15.3054 | 0 | 0 | 12.869 | 2.4363 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.8728 | 27.7728 | 18.8728 | 31.8863 | 17.2524 | 18.9866 | 17.2524 | 0 | 18.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.28046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5697 | 0 | 0 | 12.9747 | 2.5949 | 1.8464 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1402 | 0 | 0 | 14.4251 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2524 | 0 | 0 | 14.377 | 2.8754 | 18.9866 | 0 | 0 | 16.2715 | 2.7151 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока окончания реализации ИП на 2026 в связи с планируемыми СМР в 2025 году по смежным титулам и мероприятим по ремонту, а так же в целях снижения нагрузки на пеперсонал ОВБ и эксплуатирующих электроустановку служб.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.2882 | 25.441 | 17.2882 | 29.2091 | 17.2524 | 18.9866 | 17.2524 | 0 | 18.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6827 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.28046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5697 | 0 | 0 | 12.9747 | 2.5949 | 1.8464 | 0 | 0 | 1.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1402 | 0 | 0 | 14.4251 | 2.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2524 | 0 | 0 | 14.377 | 2.8754 | 18.9866 | 0 | 0 | 16.2715 | 2.7151 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока окончания реализации ИП на 2026 в связи с планируемыми СМР в 2025 году по смежным титулам и мероприятим по ремонту, а так же в целях снижения нагрузки на пеперсонал ОВБ и эксплуатирующих электроустановку служб.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" (замена 3Т,4Т -2 шт., ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ (автоматы-3шт, рубильники- 4 шт, трансформаторы тока-6 шт) | H_TP1100.PS.0049 | К | 2018 | нд | нд | 9.5184 | 46.9464 | 2018-12-01 | 9.5184 | 46.9464 | 2018-12-01 | 0 | 0.48706 | нд | нд | нд | нд | 0.48706 | 0.48706 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен из ИПР.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0052 | С | 2011 | нд | нд | 22.7908 | 90.7061 | 2012-03-01 | 22.7908 | 90.7061 | 2012-03-01 | 0 | 9.3072 | нд | нд | нд | нд | 9.3072 | 9.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс технического состояния ПС 95, потребитель 1 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 1,8%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аганская ( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0025 | С | 2011 | нд | нд | 61.6163 | 242.7166 | 2011-12-01 | 61.6163 | 242.7166 | 2011-12-01 | 0 | 14.7543 | нд | нд | нд | нд | 14.7543 | 14.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс технического состояния ПС 92, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 44%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Негус (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0037 | С | 2011 | нд | нд | 57.5394 | 226.3464 | 2011-12-01 | 57.5394 | 226.3464 | 2011-12-01 | 0 | 16.6278 | нд | нд | нд | нд | 16.6278 | 16.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс технического состояния ПС 94, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 31,4%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет, потребитель АО "ННК-ННП" в нормальном режиме запитан от собственной ГТС мощностью 7х5,18МВт, ПС Негус используется в ремонтных режимах ГТС потребителя. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савкинская (замена выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 16 шт; трансформаторов напряжения 35кВ - 2 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт) | H_TP1600.PS.0134 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.8878 | 0.66974 | 0 | 0 | 0.66974 | 2.8878 | 0 | 0 | 2.4065 | 0.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66974 | 0 | 0 | 0.55812 | 0.11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66974 | 0 | 0 | 0.55812 | 0.11162 | В связи с неисполнением Подрядчиком договорных обязательств, в 2019 году расторгнут договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчиком, в судебном порядке (дело № А75-9498/2121 от 02.07.2021), выставлено требование о принятии и оплате выполненных работ. В соответствии с п. 1.2 Мирового соглашения от 18.07.2023г. возникла необходимость принятия и оплаты выполненных работ, в связи с чем объект вновь включен в ИПР в размере стоимости фактически выполненных работ ПИР по договору от 25.04.2018 №26р-114/18.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Апрельская, ПС 110 кВ Южная (установка регистраторов аварийных событий РАС) | N_TP1500.PS.0057 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.6089 | 26.3928 | нд | 15.9939 | 0 | 0 | 15.9939 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2776 | 0 | 0 | 1.0647 | 0.21293 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7163 | 0 | 0 | 12.3879 | 2.3284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9939 | 0 | 0 | 13.4526 | 2.5413 | Объект включен в ИПР в соответствии с утвержденной программой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027 годов
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 407.3025 | 3798.3998 | нд | 493.891 | 5984.5362 | нд | 0 | 1226.4975 | 7360.4089 | 10634.3305 | 7810.1719 | 12497.1717 | 9061.2137 | 12562.7998 | 7081.9958 | 3416.1319 | 10544.1222 | 752.7204 | 0 | 0 | 656.6959 | 96.0245 | 792.1801 | 0 | 0 | 699.663 | 92.517 | 793.7004 | 0 | 0 | 744.9516 | 48.7488 | 1850.4512 | 0 | 0 | 1652.701 | 197.7502 | 717.7752 | 0 | 0 | 606.16 | 111.6152 | 1855.1719 | 0 | 0 | 1334.2216 | 520.9503 | 934.8039 | 0 | 0 | 780.9549 | 153.8489 | 808.5882 | 0 | 0 | 566.3578 | 242.2304 | 1748.6387 | 0 | 0 | 1463.3469 | 285.2918 | 548.6271 | 0 | 0 | 380.969 | 167.6581 | 2137.0793 | 0 | 0 | 1794.0703 | 343.0091 | 1875.028 | 0 | 0 | 1573.829 | 301.199 | 6331.9975 | 0 | 0 | 5389.4837 | 942.5139 | 6937.8664 | 0 | 0 | 5508.0784 | 1429.788 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1381 | 265.0034 | 0 | 510.1826 | 0 | 0 | 510.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 0 | 21.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0607 | 0 | 0 | 0 | 264.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3989 | 0 | 0 | 0 | 130.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0818 | 0 | 0 | 0 | 94.0818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1826 | 0 | 0 | 0 | 510.1826 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Островная (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,6 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на двух участках общей протяженностью 1,177 км с заменой двух опор) | N_TP1200.VL.0042 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 52.7242 | 82.3218 | нд | 138.1914 | 0 | 0 | 138.1914 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 4.836 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.3487 | 0 | 0 | 0 | 93.3487 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0066 | 0 | 0 | 0 | 40.0066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.1914 | 0 | 0 | 0 | 138.1914 | Новый проект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией ООО "РН-Юганскнефтегаз" (Заявитель) проекта "Подстанция 110/35/6 кВ "Восточно-Сургутская-2" с питающей ВЛ 110 кВ Восточно-Сургутского месторождения", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01956С/ZP01.1200.2021.708 с протоколом разногласий от 05.05.2022 и протоколом урегулирования разногласий от 05.05.2022 (заключен 05.07.2022).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,415 км с установкой одной дополнительной опоры) | N_TP1200.VL.0043 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.4701 | 19.1567 | нд | 28.9224 | 0 | 0 | 28.9224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9507 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9717 | 0 | 0 | 0 | 26.9717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.9224 | 0 | 0 | 0 | 28.9224 | Новый объект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией ООО "РН-Юганскнефтегаз" (Заявитель) проекта "ПС 110/35/6 кВ "Водозабор-2" с питающей ВЛ 110 кВ", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01957С/ZP01.1200.2021.707. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01957С/ZP01.1200.2021.707 с протоколом разногласий от 05.05.2022 и протоколом урегулирования разногласий (заключен 05.07.2022).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Северный Салым (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,341 км с установкой 6 дополнительных опор); реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Водозабор (переустройство ВЛ на одноцепных участках общей протяженностью 0,169 км с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сагать-Ях (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,158 км с установкой 1 дополнительной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 1 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,365 м с установкой 3 дополнительных опор), реконструкция ВЛ 110 кВ Правдинская – Сатарино 2 цепь (переустройство одноцепной ВЛ на участке 0,391 км с установкой 3 дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0044 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 70.2679 | 107.7758 | нд | 152.7792 | 0 | 0 | 152.7792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8545 | 0 | 0 | 0 | 14.8545 | нд | нд | нд | нд | нд | 137.9248 | 0 | 0 | 0 | 137.9248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.7792 | 0 | 0 | 0 | 152.7792 | Новый проект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией ООО "РН-Юганскнефтегаз" (Заявитель) проекта "Подстанция 110/35/6 кВ "Пойковская-2" Правдинского месторождения с питающей ВЛ 110 кВ", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 05.05.2022 № 100022/01959С/ZP01.1200.2021.229 с протоколом разногласий от 05.05.2022 и протоколом урегулирования разногласий от 05.05.2022 (заключен 05.07.2022).
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Восточно-Сургутская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,399 км с заменой одной опоры), реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская (переустройство двухцепной ВЛ на участке 0,366 км с установкой двух дополнительных опор) | N_TP1200.VL.0045 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 33.6759 | 55.749 | нд | 190.2895 | 0 | 0 | 190.2895 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8155 | 0 | 0 | 0 | 5.8155 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.3923 | 0 | 0 | 0 | 90.3923 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.0818 | 0 | 0 | 0 | 94.0818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.2895 | 0 | 0 | 0 | 190.2895 | Новый проект. Переустройство объекта электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвано реализацией КУ "Управление автомобильных дорог" (Заявитель) проекта "Мостовой переход через реку Обь в районе г. Сургут", при которой необходимо осуществить переустройство объектов Собственника. Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации от 05.09.2022 № ZP01.1200.2022.266 с протоколом разногласий от 06.09.2022.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 407.3025 | 3798.3998 | нд | 493.891 | 5984.5362 | нд | 0 | 1226.4975 | 7360.4089 | 10634.3305 | 7641.0339 | 12232.1684 | 9061.2137 | 12052.6172 | 7081.9958 | 3416.1319 | 10033.9396 | 752.7204 | 0 | 0 | 656.6959 | 96.0245 | 792.1801 | 0 | 0 | 699.663 | 92.517 | 793.7004 | 0 | 0 | 744.9516 | 48.7488 | 1828.81 | 0 | 0 | 1652.701 | 176.109 | 717.7752 | 0 | 0 | 606.16 | 111.6152 | 1591.1112 | 0 | 0 | 1334.2216 | 256.8896 | 934.8039 | 0 | 0 | 780.9549 | 153.8489 | 678.1893 | 0 | 0 | 566.3578 | 111.8315 | 1748.6387 | 0 | 0 | 1463.3469 | 285.2918 | 454.5453 | 0 | 0 | 380.969 | 73.5763 | 2137.0793 | 0 | 0 | 1794.0703 | 343.0091 | 1875.028 | 0 | 0 | 1573.829 | 301.199 | 6331.9975 | 0 | 0 | 5389.4837 | 942.5139 | 6427.6838 | 0 | 0 | 5508.0784 | 919.6054 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | З | 2019 | 2024 | 2026 | 12.5767 | 146.3897 | 2021-06-01 | 12.5767 | 146.3897 | 2021-06-01 | 0 | 3.4462 | 72.0855 | 109.9181 | 72.0855 | 115.9419 | 156.4241 | 140.4791 | 150.4056 | 150.4056 | 132.6675 | 2.5724 | 0 | 0 | 2.5724 | 0 | 4.3654 | 0 | 0 | 4.3654 | 0 | 92.6477 | 0 | 0 | 77.5866 | 15.061 | 132.0455 | 0 | 0 | 110.9424 | 21.1031 | 57.7579 | 0 | 0 | 48.1316 | 9.6263 | 0.20732 | 0 | 0 | 0.17277 | 0.034553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0.17277 | 0.034553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20732 | 0 | 0 | 0.17277 | 0.034553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4056 | 0 | 0 | 125.7182 | 24.6874 | 132.6675 | 0 | 0 | 111.4607 | 21.2067 | Корректировка срока окончания реализации ИП (окончание финансирования) вызвана тем, что при лесовосстановлении выявлена необходимость агроухода в течение 3-х лет согласно требований федерального закона от 02.07.2021 № 303-ФЗ. Корректировка стоимости в связи с выполненными и принятыми работами.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0025 | С | 2020 | нд | нд | 1.2779 | 9.9099 | 2019-06-01 | 1.2779 | 9.9099 | 2019-06-01 | 0 | 1.156 | 9.6808 | 11.1879 | 9.6808 | нд | 1.156 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВЛ не задействована в передаче эл.энергии потребителям, перспектива технологического присоединения отсутствует, в связи с чем объект исключен
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт.) | F_TP1600.VL.0031 | З | 2020 | 2022 | 2023 | 1.3823 | 11.5766 | 2019-06-01 | 1.3823 | 11.5766 | 2019-06-01 | 0 | 0.65269 | 14.5822 | 18.6358 | 14.5822 | 19.3336 | 13.1838 | 12.6317 | 0 | 0 | 0.16607 | 12.5311 | 0 | 0 | 10.4436 | 2.0875 | 11.813 | 0 | 0 | 9.9578 | 1.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16607 | 0 | 0 | 0.13839 | 0.027679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16607 | 0 | 0 | 0.13839 | 0.027679 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Изменение года окончания реализации, в связи с гашением кредиторской задолженности в 2023 году.
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 11.0291 | 153.6492 | 2022-05-01 | 11.0291 | 153.6492 | 2022-05-01 | 0 | 32.2397 | 103.7724 | 136.8139 | 103.7724 | 147.1314 | 154.6151 | 155.3954 | 117.6422 | 117.6422 | 118.4251 | 4.7333 | 0 | 0 | 4.1308 | 0.60252 | 4.7306 | 0 | 0 | 4.1281 | 0.60252 | 117.6422 | 0 | 0 | 98.5771 | 19.0651 | 95.1739 | 0 | 0 | 79.9499 | 15.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2513 | 0 | 0 | 19.3761 | 3.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6422 | 0 | 0 | 98.5771 | 19.0651 | 118.4251 | 0 | 0 | 99.326 | 19.0992 | Корректировка стоимости в связи с утверждением приказа на утверждение ПСД от 28.10.2022 № 593, в связи с актуализацией индексов-дефляторов на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | F_TP1200.VL.0014 | З | 2016 | 2022 | 2023 | 102.7756 | 776.4066 | 2016-12-01 | 102.7756 | 776.4066 | 2016-12-01 | 0 | 697.5236 | 1076.3252 | 1123.7321 | 1076.3376 | 1123.7639 | 697.5916 | 697.5916 | 1e-08 | 1e-08 | 0.068014 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.056678 | 0.011336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.056678 | 0.011336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.056678 | 0.011336 | Объект введен в 2019 г. При реализации отлагательных мероприятий (возмещение ущерба, нанесенному рыбному хозяйству - выпуск молоди рыб) выяснилось, что необходимо получить разрешение на оборот диких животных, занесенных в Красную Книгу. Именение срока окончания реализации ИП в связи с тем, что отлагательные мероприятия (возмещение ущерба, нанесенному рыбному хозяйству - выпуск молоди рыб) не выполнены в 2022 г. из-за отсутствия вышеуказанного разрешения (ориентировочный срок получения разрешения - май 2023). Без изменения стоимости ИП.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | З | 2018 | 2025 | 2025 | 43.6193 | 367.1554 | 2021-03-31 | 43.6193 | 367.1554 | 2021-03-31 | 0 | 269.2303 | 294.627 | 345.8766 | 294.627 | 346.4384 | 281.9395 | 281.9396 | 4.1704 | 4.1704 | 4.1704 | 8.5388 | 0 | 0 | 7.1157 | 1.4231 | 8.5388 | 0 | 0 | 7.1157 | 1.4231 | 1.411 | 0 | 0 | 1.1758 | 0.23516 | 1.3901 | 0 | 0 | 1.1584 | 0.23169 | 1.3485 | 0 | 0 | 1.1237 | 0.22474 | 1.3901 | 0 | 0 | 1.1584 | 0.23169 | 1.4109 | 0 | 0 | 1.1758 | 0.23516 | 1.3901 | 0 | 0 | 1.1584 | 0.23169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 3.4753 | 0.69506 | 4.1704 | 0 | 0 | 3.4753 | 0.69507 | Без изменения сроков реализации ИП и стоимости по освоению. Объект введен в 2021 г. Стоимость по финансированию актуализирована с учетом фактического финансирования по договору сервитута с ООО "ЮрскНефть" и образованием дебиторской задолженности в размере 30,01 руб. с НДС, которая не была учтена в расчете стоимости ИП в ИПР, утвержденной Минэнерго России от 24.11.2022 № 29@.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 33.2334 | 281.7013 | 2019-03-01 | 39.3898 | 576.876 | 2023-03-01 | 0 | 13.094 | 196.0817 | 312.5637 | 196.0817 | 390.0093 | 339.3305 | 583.1022 | 197.5335 | 197.5335 | 489.143 | 128.7031 | 0 | 0 | 107.6098 | 21.0932 | 80.8652 | 0 | 0 | 68.7928 | 12.0724 | 44.5745 | 0 | 0 | 38.5389 | 6.0356 | 401.4522 | 0 | 0 | 336.2186 | 65.2336 | 152.959 | 0 | 0 | 127.4658 | 25.4932 | 87.6908 | 0 | 0 | 73.0757 | 14.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5335 | 0 | 0 | 166.0047 | 31.5287 | 489.143 | 0 | 0 | 409.2943 | 79.8487 | Перенос ввода с 2023 г. на 2024 г. в связи с корректировкой проекта. Изменение стоимости в связи с корректировкой проектно-сметной документации и переутверждением ПСД (от 16.06.2023 № 8-Э).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.2385 | 8.8069 | 6.8385 | 12.1114 | 5.2529 | 6.6208 | 5.2529 | 5.2529 | 6.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | 4.403 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60165 | 0 | 0 | 0.50137 | 0.10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0192 | 0 | 0 | 5.0484 | 0.97079 | 5.2529 | 0 | 0 | 4.403 | 0.84997 | 6.6208 | 0 | 0 | 5.5497 | 1.0711 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение сроков строительства в связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.14954 | 0.21111 | 0.16154 | 0.25989 | 0.16635 | 0.19043 | 0.16635 | 0.16635 | 0.19043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16635 | 0 | 0 | 0.13944 | 0.026918 | 0.026025 | 0 | 0 | 0.021688 | 0.0043375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.13794 | 0.026466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16635 | 0 | 0 | 0.13944 | 0.026918 | 0.19043 | 0 | 0 | 0.15962 | 0.030803 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.54299 | 0.76654 | 0.59099 | 0.95082 | 0.57645 | 0.65987 | 0.57645 | 0.57645 | 0.65987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57645 | 0 | 0 | 0.48318 | 0.093275 | 0.089974 | 0 | 0 | 0.074978 | 0.014996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5699 | 0 | 0 | 0.47815 | 0.091755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57645 | 0 | 0 | 0.48318 | 0.093275 | 0.65987 | 0 | 0 | 0.55312 | 0.10675 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.0611 | 8.9586 | 6.4211 | 10.8519 | 5.1122 | 5.8853 | 5.1122 | 5.1122 | 5.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1122 | 0 | 0 | 4.2839 | 0.82825 | 0.53447 | 0 | 0 | 0.44539 | 0.089079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3509 | 0 | 0 | 4.4878 | 0.86309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1122 | 0 | 0 | 4.2839 | 0.82825 | 5.8853 | 0 | 0 | 4.9332 | 0.95217 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9091 | 8.3418 | 6.2691 | 10.1083 | 4.3219 | 4.9587 | 4.3219 | 4.3219 | 4.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3219 | 0 | 0 | 3.6226 | 0.69932 | 0.44937 | 0 | 0 | 0.37448 | 0.074895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5093 | 0 | 0 | 3.782 | 0.72736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3219 | 0 | 0 | 3.6226 | 0.69932 | 4.9587 | 0 | 0 | 4.1565 | 0.80225 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.8722 | 4.2452 | 3.2322 | 5.4625 | 2.2358 | 2.5746 | 2.2358 | 2.2358 | 2.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 1.8756 | 0.36022 | 0.23366 | 0 | 0 | 0.19472 | 0.038943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 1.9634 | 0.37758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 1.8756 | 0.36022 | 2.5746 | 0 | 0 | 2.1581 | 0.41653 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7426 | 2.4601 | 2.1026 | 3.716 | 1.4988 | 1.8849 | 1.4988 | 1.4988 | 1.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.24252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25812 | 0 | 0 | 0.2151 | 0.043021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6268 | 0 | 0 | 1.3649 | 0.26191 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.24252 | 1.8849 | 0 | 0 | 1.58 | 0.30493 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | Н | 2026 | 2024 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9623 | 5.5936 | 4.3223 | 7.6549 | 3.2325 | 4.0742 | 3.2325 | 3.2325 | 4.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | 2.7095 | 0.52305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37114 | 0 | 0 | 0.30929 | 0.061857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7031 | 0 | 0 | 3.1058 | 0.59724 | 3.2325 | 0 | 0 | 2.7095 | 0.52305 | 4.0742 | 0 | 0 | 3.4151 | 0.6591 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.17307 | 0.24433 | 0.18507 | 0.29775 | 0.18674 | 0.21376 | 0.18674 | 0.18674 | 0.21376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18674 | 0 | 0 | 0.15653 | 0.030216 | 0.029215 | 0 | 0 | 0.024346 | 0.0048691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18455 | 0 | 0 | 0.15484 | 0.029709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18674 | 0 | 0 | 0.15653 | 0.030216 | 0.21376 | 0 | 0 | 0.17918 | 0.034578 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства. В связи со схемно-режимной особенностью данного энергоузла, с целью безопасного проведения работ по замене грозотроса требуется вывод разных линий электропередач одновременно (большое количество пересечений других ВЛ потребителей и ТСО). Одновременный вывод нескольких воздушных линий 110 кВ подведомственных СО ЕЭС Тюменского РДУ на длительный срок невозможен по режимам.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | Н | 2027 | 2024 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8745 | 5.4697 | 4.2345 | 7.859 | 3.0487 | 4.027 | 3.0487 | 3.0487 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0487 | 0 | 0 | 2.5554 | 0.49331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36684 | 0 | 0 | 0.3057 | 0.061141 | 3.0487 | 0 | 0 | 2.5554 | 0.49331 | 0.36684 | 0 | 0 | 0.3057 | 0.061141 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4753 | 3.6586 | 2.8353 | 5.2511 | 2.086 | 2.6318 | 2.086 | 2.086 | 2.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 1.7481 | 0.33797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36041 | 0 | 0 | 0.30034 | 0.060068 | 2.086 | 0 | 0 | 1.7481 | 0.33797 | 0.36041 | 0 | 0 | 0.30034 | 0.060068 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022.Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.60229 | 0.89022 | 0.65029 | 1.2044 | 0.62373 | 0.78691 | 0.62373 | 0.62373 | 0.78691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62373 | 0 | 0 | 0.52267 | 0.10105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.089802 | 0.01796 | 0.62373 | 0 | 0 | 0.52267 | 0.10105 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.089802 | 0.01796 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1003 | 40.3001 | 26.1003 | 44.1934 | 33.4942 | 36.9062 | 33.4942 | 33.4942 | 36.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 1.3943 | 0.27887 | 1.842 | 0 | 0 | 1.535 | 0.307 | 31.821 | 0 | 0 | 26.7714 | 5.0496 | 35.0642 | 0 | 0 | 29.4999 | 5.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4942 | 0 | 0 | 28.1657 | 5.3285 | 36.9062 | 0 | 0 | 31.0349 | 5.8713 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.8102 | 29.0377 | 18.8102 | 31.8428 | 23.5671 | 25.9677 | 23.5671 | 23.5671 | 25.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2886 | 0 | 0 | 1.0738 | 0.21477 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.1821 | 0.23643 | 22.2785 | 0 | 0 | 18.7438 | 3.5348 | 24.5491 | 0 | 0 | 20.6541 | 3.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5671 | 0 | 0 | 19.8176 | 3.7495 | 25.9677 | 0 | 0 | 21.8363 | 4.1314 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская (замена грозотроса, установка спиральной арматуры, повышение грозоупорности). | H_TP1900.VL.0026 | З | 2017 | 2023 | 2023 | 25.4176 | 199.7697 | 2017-09-01 | 23.513 | 183.5285 | 2023-06-01 | 0 | 130.6893 | 215.2962 | 251.2143 | 215.2962 | 250.3816 | 185.4201 | 165.4165 | 36.0735 | 36.0735 | 18.2398 | 18.6574 | 0 | 0 | 15.5478 | 3.1096 | 16.4874 | 0 | 0 | 13.7395 | 2.7479 | 36.0735 | 0 | 0 | 30.0612 | 6.0122 | 18.2398 | 0 | 0 | 15.4844 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0735 | 0 | 0 | 30.0612 | 6.0122 | 18.2398 | 0 | 0 | 15.4844 | 2.7553 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости реализации и ввода ОС в связи с тем, что на некоторых участках ВЛ 110 кВ Сорум-Верхнеказымская ширина пролёта между опор (237-246; 246-264) превышает 400 метров, после выполнения работ по монтажу грозотроса в вышеуказанных пролётах опор и постановки линии под рабочее напряжение произошло пять авариных отключений в осенне-зимний период (Акт № 9 от 23.03.2023 и Акт № 10 от 27.02.2023 расследования причин аварии), по причине короткого замыкания фазы «С-N» из-за увеличение стрелы провеса грозотроса в следствии налипания гололёдно-изморозевых отложений. Для снижения рисков повторных отключений ВЛ 110 кВ работы по монтажу грозотроса по Договору приостановлены. Дополнительное солашение об уменьшении объемов по договору на согласовании с ЦЗК ПАО "Россети".
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | П | 2024 | 2026 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.3802 | 25.2864 | 16.3802 | 25.2536 | 20.2004 | 20.2718 | 20.2004 | 20.2004 | 20.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2718 | 0 | 0 | 17.0462 | 3.2256 | 1.1045 | 0 | 0 | 0.92043 | 0.18409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0959 | 0 | 0 | 16.0661 | 3.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2004 | 0 | 0 | 16.9865 | 3.2139 | 20.2718 | 0 | 0 | 17.0462 | 3.2256 | Изменение сроков реализации проекта на основании выданного Акта предписания АП-ЗС-101-22-ЦП от 14.10.2022, РУТН Западной Сибири филиала ПАО «Россети» - ЦТН, со сроком выполнения 2024г. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.0252 | 31.7578 | 20.0252 | 34.8447 | 25.9236 | 28.58 | 25.9236 | 25.9236 | 28.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | 1.5199 | 0 | 0 | 1.2666 | 0.25332 | 9.5479 | 0 | 0 | 9.5479 | 0 | 10.521 | 0 | 0 | 8.8517 | 1.6693 | 14.995 | 0 | 0 | 14.995 | 0 | 16.539 | 0 | 0 | 13.9149 | 2.6241 | 25.9236 | 0 | 0 | 25.9236 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 24.0333 | 4.5467 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 1.1406 | 9.2276 | 2017-12-01 | 1.1406 | 9.2276 | 2017-12-01 | 0 | 0.36989 | 9.478 | 13.2278 | 9.478 | 14.4121 | 12.3588 | 13.4626 | 11.9889 | 11.9889 | 13.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9889 | 0 | 0 | 10.0494 | 1.9396 | 13.0927 | 0 | 0 | 10.9745 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9889 | 0 | 0 | 10.0494 | 1.9396 | 13.0927 | 0 | 0 | 10.9745 | 2.1181 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2027 | 2029 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 229.2565 | 406.2273 | 229.2565 | 426.7425 | 326.577 | 360.8751 | 326.577 | 326.577 | 360.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8092 | 0 | 0 | 7.341 | 1.4682 | 9.7163 | 0 | 0 | 8.097 | 1.6194 | 8.8092 | 0 | 0 | 7.341 | 1.4682 | 9.7163 | 0 | 0 | 8.097 | 1.6194 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 526.7076 | 841.1019 | 526.7076 | 980.6176 | 683.8247 | 812.9672 | 683.8247 | 683.8247 | 812.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2163 | 0 | 0 | 193.5135 | 38.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.5267 | 0 | 0 | 343.83 | 64.6967 | 18.3748 | 0 | 0 | 15.3123 | 3.0625 | 640.743 | 0 | 0 | 537.3436 | 103.3994 | 18.3748 | 0 | 0 | 15.3123 | 3.0625 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 227.0639 | 351.1922 | 227.0639 | 410.8126 | 325.5477 | 382.4669 | 325.5477 | 325.5477 | 382.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2508 | 0 | 0 | 11.8757 | 2.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5059 | 0 | 0 | 252.5271 | 48.9788 | 16.4413 | 0 | 0 | 13.7011 | 2.7402 | 9.791 | 0 | 0 | 8.4921 | 1.2988 | 212.2352 | 0 | 0 | 178.2645 | 33.9707 | 325.5477 | 0 | 0 | 272.8949 | 52.6528 | 228.6766 | 0 | 0 | 191.9656 | 36.711 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.6364 | 54.1371 | 37.6364 | 59.4703 | 22.3384 | 24.6302 | 22.3384 | 22.3384 | 24.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9918 | 0 | 0 | 2.4932 | 0.49864 | 2.4511 | 0 | 0 | 2.0426 | 0.40852 | 7.4348 | 0 | 0 | 6.2686 | 1.1662 | 7.4348 | 0 | 0 | 6.1956 | 1.2391 | 11.9118 | 0 | 0 | 10.041 | 1.8707 | 14.7443 | 0 | 0 | 12.287 | 2.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3384 | 0 | 0 | 18.8028 | 3.5355 | 24.6302 | 0 | 0 | 20.5252 | 4.105 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | С | 2019 | 2025 | 2025 | 170.8463 | 1819.1674 | 2020-12-01 | 251.7501 | 3706.1825 | 2023-08-01 | 0 | 78.0959 | 1487.4313 | 2141.5041 | 1487.4313 | 2306.0712 | 2043.1909 | 3731.9318 | 1408.5027 | 1408.5027 | 2995.8276 | 556.5923 | 0 | 0 | 492.2824 | 64.3099 | 658.0083 | 0 | 0 | 585.0482 | 72.9601 | 487.3133 | 0 | 0 | 487.3133 | 0 | 1158.149 | 0 | 0 | 1090.3142 | 67.8347 | 349.7657 | 0 | 0 | 298.7457 | 51.02 | 1337.6787 | 0 | 0 | 1122.5222 | 215.1565 | 571.4238 | 0 | 0 | 476.1865 | 95.2373 | 500 | 0 | 0 | 416.6667 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.5027 | 0 | 0 | 1262.2455 | 146.2573 | 2995.8276 | 0 | 0 | 2629.5031 | 366.3246 | Ввод без изменения 2024г. Изменение стоимости по следующим причинам: сметная стоимость объекта пересчитана в связи с вступлением в действие Методики определения сметной стоимости строительства, утв. приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, взамен устаревшей МДС 81-35.2004, с учетом действующей сметно-нормативной базы ФСНБ-2020, взамен устаревшей сметно-нормативной базы 2017 года, с применением текущих индексов изменения сметной стоимости строительства на 1 кв.2023 г.; с изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений с заменой импортного оборудования на отечественное; в соответствии прказу Правительства РФ от 29.12.2021 №1024 добаввлены затраты в части лесовостановления.
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 300.3324 | 473.6832 | 300.3324 | 532.5728 | 350.7899 | 390.1693 | 350.7899 | 0 | 390.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8588 | 0 | 0 | 18.2156 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9293 | 0 | 0 | 137.4411 | 27.4882 | 24.8091 | 0 | 0 | 20.7973 | 4.0118 | 164.0019 | 0 | 0 | 136.6682 | 27.3336 | 365.3603 | 0 | 0 | 306.2453 | 59.1149 | 350.7899 | 0 | 0 | 292.3249 | 58.465 | 390.1693 | 0 | 0 | 327.0426 | 63.1267 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Министерства Энергетики №СП-14/07 от 10.01.2022г. В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке. Перенос срока реализации мероприятия связан с целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.175 | 28.4634 | 20.175 | 30.8329 | 21.7824 | 28.3962 | 21.7824 | 0 | 28.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0 | 0 | 0.24597 | 0.049193 | 4.6779 | 0 | 0 | 3.8982 | 0.77965 | 21.4872 | 0 | 0 | 18.0129 | 3.4744 | 23.7183 | 0 | 0 | 19.906 | 3.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7824 | 0 | 0 | 18.2588 | 3.5236 | 28.3962 | 0 | 0 | 23.8042 | 4.592 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.6224 | 55.7236 | 39.6224 | 60.8216 | 18.9129 | 20.7396 | 18.9129 | 0 | 20.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0 | 1.3012 | 0.26023 | 1.7004 | 0 | 0 | 1.417 | 0.2834 | 17.3515 | 0 | 0 | 14.5523 | 2.7992 | 19.0392 | 0 | 0 | 15.9678 | 3.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9129 | 0 | 0 | 15.8535 | 3.0594 | 20.7396 | 0 | 0 | 17.3848 | 3.3548 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 949.1064 | 1518.3217 | 949.1064 | 1746.8515 | 1219.1795 | 1409.5383 | 1219.1795 | 0 | 1409.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4656 | 0 | 0 | 37.0547 | 7.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9616 | 0 | 0 | 214.1347 | 42.8269 | 51.3004 | 0 | 0 | 42.7503 | 8.5501 | 917.7522 | 0 | 0 | 770.7425 | 147.0097 | 283.151 | 0 | 0 | 237.8631 | 45.2879 | 1219.1795 | 0 | 0 | 1021.9319 | 197.2476 | 334.4514 | 0 | 0 | 280.6135 | 53.8379 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | П | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 294.276 | 491.828 | 294.276 | 547.3744 | 380.2128 | 438.2526 | 380.2128 | 0 | 438.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2768 | 0 | 0 | 104.3973 | 20.8795 | 18.7261 | 0 | 0 | 15.6051 | 3.121 | 125.2768 | 0 | 0 | 104.3973 | 20.8795 | 18.7261 | 0 | 0 | 15.6051 | 3.121 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 372.9501 | 583.4123 | 372.9501 | 678.4846 | 495.6141 | 579.0911 | 495.6141 | 0 | 579.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6966 | 0 | 0 | 17.2472 | 3.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.6959 | 0 | 0 | 285.8288 | 54.8671 | 23.8778 | 0 | 0 | 19.8982 | 3.9796 | 134.2216 | 0 | 0 | 112.3527 | 21.8689 | 255.4195 | 0 | 0 | 214.9604 | 40.4591 | 495.6141 | 0 | 0 | 415.4287 | 80.1854 | 279.2973 | 0 | 0 | 234.8586 | 44.4388 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 190.5443 | 301.6119 | 190.5443 | 346.7779 | 294.9366 | 323.2642 | 294.9366 | 0 | 323.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0479 | 0 | 0 | 4.2066 | 0.84132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6164 | 0 | 0 | 118.0136 | 23.6027 | 5.5571 | 0 | 0 | 4.6309 | 0.92619 | 148.2723 | 0 | 0 | 123.5603 | 24.7121 | 155.1304 | 0 | 0 | 130.0415 | 25.0889 | 294.9366 | 0 | 0 | 245.7805 | 49.1561 | 160.6875 | 0 | 0 | 134.6725 | 26.0151 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | Н | 2027 | 2028 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 164.9096 | 272.986 | 164.9096 | 306.8536 | 271.7362 | 295.0229 | 271.7362 | 0 | 295.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3354 | 0 | 0 | 7.7795 | 1.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.188 | 0 | 0 | 106.8234 | 21.3647 | 10.2967 | 0 | 0 | 8.5805 | 1.7161 | 137.5234 | 0 | 0 | 114.6028 | 22.9206 | 10.2967 | 0 | 0 | 8.5805 | 1.7161 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.2.2 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (обследование, геологические изыскания, разработка технического решения на участок опор №34-39, ВЛ 110 кВ -1.52 км) | M_TP1900.VL.0031 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 1.4328 | 20.1877 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 16.1237 | 20.686 | 16.1237 | 22.744 | 20.3241 | 19.0774 | 0 | 0 | 11.706 | 20.3241 | 0 | 0 | 16.9368 | 3.3874 | 7.3714 | 0 | 0 | 6.5155 | 0.85585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0 | 0 | 9.755 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0 | 0 | 9.755 | 1.951 | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию. Корректировка стоимости по факту выхода ПСД. Изменение года окончания реализации, в связи с гашением кредиторской задолженности в 2023 году.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 55.3005 | 63.8007 | 55.3005 | 0 | 63.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3005 | 0 | 0 | 46.3524 | 8.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8007 | 0 | 0 | 53.4778 | 10.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3005 | 0 | 0 | 46.3524 | 8.9481 | 63.8007 | 0 | 0 | 53.4778 | 10.3229 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 37.1754 | 41.0034 | 37.1754 | 0 | 41.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1754 | 0 | 0 | 31.1601 | 6.0153 | 41.0034 | 0 | 0 | 34.3691 | 6.6343 | 37.1754 | 0 | 0 | 31.1601 | 6.0153 | 41.0034 | 0 | 0 | 34.3691 | 6.6343 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 55.8022 | 61.4895 | 55.8022 | 0 | 61.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.097523 | 0.019505 | 55.8022 | 0 | 0 | 46.5018 | 9.3004 | 61.3725 | 0 | 0 | 51.4425 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8022 | 0 | 0 | 46.5018 | 9.3004 | 61.4895 | 0 | 0 | 51.54 | 9.9495 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | П | 2024 | 2026 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 54.9892 | 84.9214 | 54.9892 | 88.8563 | 76.8573 | 80.8103 | 76.8573 | 0 | 80.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7021 | 0 | 0 | 3.0851 | 0.61702 | 3.5325 | 0 | 0 | 2.9438 | 0.58876 | 77.1082 | 0 | 0 | 64.8484 | 12.2598 | 73.3248 | 0 | 0 | 61.104 | 12.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8573 | 0 | 0 | 64.0478 | 12.8096 | 80.8103 | 0 | 0 | 67.9335 | 12.8768 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков строительства в связи с необходимостью синхронизации титула с планируемым строительством (в рамках ТП) Объекта "Бюро судебно-медецинской экспертизы с патологоанатомическим отделением Сургутской окружной клинической больницы".
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1695 | 5.6166 | 4.1695 | 6.3221 | 4.5172 | 5.0994 | 4.5172 | 0 | 5.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5172 | 0 | 0 | 3.7643 | 0.75286 | 1.59 | 0 | 0 | 1.325 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5094 | 0 | 0 | 2.9497 | 0.55967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5172 | 0 | 0 | 3.7643 | 0.75286 | 5.0994 | 0 | 0 | 4.2747 | 0.82467 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | П | 2026 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 122.1417 | 180.2617 | 122.1417 | 221.0922 | 117.7216 | 145.0057 | 117.7216 | 0 | 145.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9229 | 0 | 0 | 3.2691 | 0.65382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7986 | 0 | 0 | 95.7296 | 18.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7387 | 0 | 0 | 3.9489 | 0.78978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8734 | 0 | 0 | 68.8833 | 12.9902 | 117.7216 | 0 | 0 | 98.9987 | 18.7229 | 86.6121 | 0 | 0 | 72.8322 | 13.78 | В утвержденной ИПР реализация объекта совпадает с реализацией проекта M_TP1500.VL.0037 которые находятся в одном энергоузле, в связи с чем реализация одновременно двух объектов невозможна по причине выполнения заявок на вывод в ремонт ВЛ, по вышеуказанной причине было принято решение о переносе реализации проекта на более поздний срок, начало в 2026 году и окончанием в 2028 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с пересчетом на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.1604 | 24.4781 | 16.1604 | 26.8304 | 19.5022 | 21.4774 | 19.5022 | 0 | 21.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | 0 | 0 | 0.86551 | 0.1731 | 1.1396 | 0 | 0 | 0.94969 | 0.18994 | 7.1829 | 0 | 0 | 6.0432 | 1.1396 | 7.9074 | 0 | 0 | 6.6528 | 1.2546 | 11.2807 | 0 | 0 | 9.4909 | 1.7898 | 12.4304 | 0 | 0 | 10.4582 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5022 | 0 | 0 | 16.3996 | 3.1026 | 21.4774 | 0 | 0 | 18.0607 | 3.4168 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 26 шт., замена фундаментов опор 10 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.5867 | 70.8011 | 44.5867 | 77.6061 | 67.9801 | 93.2937 | 67.9801 | 0 | 93.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3973 | 0 | 0 | 1.9978 | 0.39956 | 4.5794 | 0 | 0 | 3.8162 | 0.76324 | 25.5136 | 0 | 0 | 21.4629 | 4.0507 | 34.4923 | 0 | 0 | 29.0189 | 5.4734 | 40.0691 | 0 | 0 | 33.7075 | 6.3616 | 54.222 | 0 | 0 | 45.6177 | 8.6043 | 67.9801 | 0 | 0 | 57.1683 | 10.8118 | 93.2937 | 0 | 0 | 78.4528 | 14.8409 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. В связи с перераспредлением объемов по ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 из титула M_TP1500.VL.0037 в титул M_TP1500.VL.0034 изменено наименование и стоимость ИП.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 154.3772 | 228.1738 | 154.3772 | 256.8197 | 149.4284 | 117.3854 | 149.4284 | 0 | 117.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6728 | 0 | 0 | 3.894 | 0.77881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0211 | 0 | 0 | 38.6706 | 7.3505 | 3.9974 | 0 | 0 | 3.3312 | 0.66624 | 46.0211 | 0 | 0 | 38.6857 | 7.3354 | 42.6542 | 0 | 0 | 35.9634 | 6.6908 | 52.7134 | 0 | 0 | 44.4199 | 8.2936 | 70.7338 | 0 | 0 | 59.4172 | 11.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4284 | 0 | 0 | 125.6702 | 23.7583 | 117.3854 | 0 | 0 | 98.7118 | 18.6736 | В утвержденной ИПР окончание ПИР запланировано в 2023г. В 2022г. проведен конкурс на выполнение ПИР который признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок участников, в связи с чем потребовалась корректировка задания на проектирование и повторное проведение конкурсных процедур, а срок реализации ПИР перенесен на 2024г. Изменение стоимости и наименования инвестиционного проекта в связи с изменением индексов - дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07, также в связи с переносом мероприятий по замене фундаментов по ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская ихз титула M_TP1500.VL.0037 в титул M_TP1500.VL.0034.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мачтовая-Истоминская 1 цепь (установка линейных разрядников на опорах №№ 1-225 в количестве 341 комплект) | M_TP1600.VL.0041 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 4.0037 | 23.4465 | 2020-08-01 | 4.0037 | 23.4465 | 2020-08-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 28.4147 | 30.4532 | 28.4147 | 0 | 30.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4147 | 0 | 0 | 23.6789 | 4.7358 | 30.4532 | 0 | 0 | 25.3777 | 5.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4147 | 0 | 0 | 23.6789 | 4.7358 | 30.4532 | 0 | 0 | 25.3777 | 5.0755 | Пересчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ в рамках повышения грозоупорности ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская II цепь (установка ОПН - 120 шт.) | N_TP1200.VL.0046 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.6352 | 33.1807 | нд | 21.7113 | 0 | 0 | 21.7113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2068 | 0 | 0 | 2.6933 | 0.51352 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5045 | 0 | 0 | 15.5179 | 2.9866 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7113 | 0 | 0 | 18.2112 | 3.5001 | Новый проект. Установка ограничителей перенапряжений в связи с частыми грозовыми отключениями данной ВЛ. Предотвращение аварийных грозовых отключений, которые вызывают значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, для потребителей 1-й категории по надежности электроснабжения (объекты нефтегазового комплекса). (Акт № 8 расследования технологического нарушения (аварии), проишедшего 08.06.2019, Акт № 9 расследования технологического нарушения (аварии), проишедшего 11.06.2019, Акт № 8 расследования причин аварии, произошедшей 29.04.2020, Акт № 10 расследования причин аварии, произошедшей 19.05.2020, Акт № 13 расследования причин аварии, произошедшей 21.06.2022, Акт технического обследования № 43 от 25.10.2022. Журнал аварийных отключений.)
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор - КНС-11 1,2 установка дополнительных опор в пролётах более 350м (установка 12 опор) | N_TP1100.VL.0050 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 210.9254 | 374.857 | нд | 278.3795 | 0 | 0 | 278.3795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2734 | 0 | 0 | 3.5612 | 0.71224 | нд | нд | нд | нд | нд | 274.1061 | 0 | 0 | 229.918 | 44.188 | нд | нд | нд | нд | нд | 278.3795 | 0 | 0 | 233.4792 | 44.9003 | Новый объект. Реализация проекта позволит снизить, минимизировать обрывы и повреждения проводов и тросов в пролетах опор где ветровые нагрузки рассчитаны на длину менее 350 метров, на данный момент длинны пролетов от 374м до 454,2 м. (установка 12 опор, обводная цепь 18 опор).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/10 кВ "Шевченко" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0054 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.5801 | 36.5658 | нд | 33.8127 | 0 | 0 | 33.8127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.70476 | 0 | 0 | 0.5873 | 0.11746 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1079 | 0 | 0 | 27.7718 | 5.3362 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8127 | 0 | 0 | 28.3591 | 5.4536 | Новый объект. Не соответствие отпаечного узла к требованиям ПУЭ (издание 7) п. №2.4.53. Данная опора попадает в перечень узких мест, травмаопасных для подъёма на опору.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пачетлор-Контур 1, Пачетлор-Прометей переустройство узла отпайки на ПС110/35/6 кВ "Вачимская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,3 км провода, 0,3 км грозотроса) | N_TP1100.VL.0055 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.5801 | 36.5642 | нд | 34.3302 | 0 | 0 | 34.3302 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74847 | 0 | 0 | 0.62373 | 0.12475 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.5817 | 0 | 0 | 28.1694 | 5.4123 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3302 | 0 | 0 | 28.7931 | 5.5371 | Новый объект. Не соответствие отпаечного узла к требованиям ПУЭ (издание 7) п. №2.4.53. Данная опора попадает в перечень узких мест, травмаопасных для подъёма на опору.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирьяновская – ГПП-7 1, 2 цепь (Установка дополнительной опоры в пролете опор № 42-43) | N_TP1600.VL.0019 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.6517 | 7.1717 | нд | 10.7331 | 0 | 0 | 10.7331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7331 | 0 | 0 | 8.9442 | 1.7888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7331 | 0 | 0 | 8.9442 | 1.7888 | Объект включен на основании акта технического обследования № 22/01-03 от 05.04.2022 г. согласно утвержденного задания на проектрование необходимо определить проектом на участке ВЛ в пролете № 23-53 объем работ для реконструкции, в целях предотвращение повторного приближения проводов ВЛ к конструктивным элементам опоры ВЛ 35 кВ параллельного следования смежного ТПО. В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.099456 | 0.64702 | нд | 0 | 0 | 7.9937 | 11.5591 | 33.3222 | 53.794 | 8.8468 | 26.785 | 8.8468 | 4.0809 | 26.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 0.89907 | 0.17981 | 3.3186 | 0 | 0 | 2.7782 | 0.54041 | 4.7698 | 0 | 0 | 3.9956 | 0.77417 | 10.4049 | 0 | 0 | 8.7211 | 1.6838 | 0.70313 | 0 | 0 | 0.58594 | 0.11719 | 3.0849 | 0 | 0 | 2.5833 | 0.50159 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.86325 | 0.17265 | 4.8342 | 0 | 0 | 4.0494 | 0.78473 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.0492 | 0.20985 | 4.3407 | 0 | 0 | 3.6369 | 0.70382 | 8.8468 | 0 | 0 | 7.3931 | 1.4537 | 25.9833 | 0 | 0 | 21.769 | 4.2143 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.099456 | 0.64702 | нд | 0 | 0 | 7.9937 | 11.5591 | 14.8636 | 24.2222 | 8.8468 | 12.6628 | 8.8468 | 4.0809 | 12.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0 | 0.89907 | 0.17981 | 1.4564 | 0 | 0 | 1.2161 | 0.24023 | 4.7698 | 0 | 0 | 3.9956 | 0.77417 | 6.0708 | 0 | 0 | 5.0856 | 0.98519 | 0.70313 | 0 | 0 | 0.58594 | 0.11719 | 1.34 | 0 | 0 | 1.1197 | 0.22033 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.86325 | 0.17265 | 1.7792 | 0 | 0 | 1.4869 | 0.2923 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.0492 | 0.20985 | 1.7061 | 0 | 0 | 1.4269 | 0.27916 | 8.8468 | 0 | 0 | 7.3931 | 1.4537 | 12.3524 | 0 | 0 | 10.3352 | 2.0172 | нд
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1741 | 5.8771 | 4.1741 | 6.4158 | 4.0809 | 4.4766 | 4.0809 | 4.0809 | 4.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.19629 | 0.039257 | 0.25651 | 0 | 0 | 0.21376 | 0.042752 | 3.8453 | 0 | 0 | 3.2252 | 0.6201 | 4.2201 | 0 | 0 | 3.5397 | 0.68046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0809 | 0 | 0 | 3.4215 | 0.65935 | 4.4766 | 0 | 0 | 3.7534 | 0.72321 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3ТТ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС | M_TP1200.AS.0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.13757 | 0.18531 | 0.13757 | 0.20087 | 0.12003 | 0.17893 | 0.12003 | 0 | 0.17893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.020005 | 0.17893 | 0 | 0 | 0.15009 | 0.028841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.020005 | 0.17893 | 0 | 0 | 0.15009 | 0.028841 | Изменение наименования и стоимости ИП в связи с актуализацией количества точек в соответствии с "Программой развития интеллектуального учета электроэнергии", которая ежегодно корректируется в связи с появлением новых или уходом каких-либо потребителей. В рамках проекта в период 2022 предусмотрена установка (замена) приборов учета (4 шт.) и иного оборудования (комплект ТТ) при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя всего на 5 точках учета.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (14 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.79817 | 1.2932 | 0.4748 | 0.84442 | 1.1557 | 0.7872 | 1.1557 | 0 | 0.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | 0.96308 | 0.19262 | 0.7872 | 0 | 0 | 0.656 | 0.1312 | 1.1557 | 0 | 0 | 0.96308 | 0.19262 | 0.7872 | 0 | 0 | 0.656 | 0.1312 | Без изменения срока выполнения работа. Корректировка стоимости, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета связано с внесением изменений в договор от 01.11.2012 №11/01-У с АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» на оказание услуг по передаче электроэнергии и с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Корректировка наименования проекта, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета. Выполнение работ ХС
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (24 счетчика 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.71508 | 1.0095 | 0.81227 | 1.2523 | 0.89464 | 1.1736 | 0.89464 | 0 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89464 | 0 | 0 | 0.74554 | 0.14911 | 1.1736 | 0 | 0 | 0.978 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89464 | 0 | 0 | 0.74554 | 0.14911 | 1.1736 | 0 | 0 | 0.978 | 0.1956 | Без изменения срока выполнения работ. Корректировка стоимости, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета связано с внесением изменений в договор от 01.11.2012 №11/01-У с АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» на оказание услуг по передаче электроэнергии и с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Корректировка наименования проекта, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета. Выполнение работ ХС
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (17 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0007 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.62483 | 0.84169 | 0.5729 | 0.83651 | 0.72331 | 0.7956 | 0.72331 | 0 | 0.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72331 | 0 | 0 | 0.60275 | 0.12055 | 0.7956 | 0 | 0 | 0.663 | 0.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72331 | 0 | 0 | 0.60275 | 0.12055 | 0.7956 | 0 | 0 | 0.663 | 0.1326 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.68761 | 1.0641 | 0.63961 | 1.0855 | 0.9834 | 1.0128 | 0.9834 | 0 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9834 | 0 | 0 | 0.8195 | 0.1639 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9834 | 0 | 0 | 0.8195 | 0.1639 | 1.0128 | 0 | 0 | 0.844 | 0.1688 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 точка учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2024г) | M_TP2100.AS.0005 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0.00402 | 0.02642 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0.031392 | 0.044316 | 0.031392 | 0.048398 | 0.029808 | 0.032518 | 0.029808 | 0 | 0.032518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029808 | 0 | 0 | 0.02484 | 0.004968 | 0.032518 | 0 | 0 | 0.027256 | 0.005262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029808 | 0 | 0 | 0.02484 | 0.004968 | 0.032518 | 0 | 0 | 0.027256 | 0.005262 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 4 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0.022128 | 0.13402 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0.12557 | 0.1856 | 0.12557 | 0.20335 | 0.15833 | 0.17326 | 0.15833 | 0 | 0.17326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.026388 | 0.17326 | 0 | 0 | 0.14535 | 0.027914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15833 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.026388 | 0.17326 | 0 | 0 | 0.14535 | 0.027914 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0.00576 | 0.04242 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0.16088 | 0.24897 | 0.16088 | 0.27303 | 0.052494 | 0.057491 | 0.052494 | 0 | 0.057491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052494 | 0 | 0 | 0.043745 | 0.008749 | 0.057491 | 0 | 0 | 0.048224 | 0.0092673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052494 | 0 | 0 | 0.043745 | 0.008749 | 0.057491 | 0 | 0 | 0.048224 | 0.0092673 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | 0.012708 | 0.07982 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0.094176 | 0.15259 | 0.094176 | 0.16749 | 0.10338 | 0.11334 | 0.10338 | 0 | 0.11334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10338 | 0 | 0 | 0.08615 | 0.01723 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.095016 | 0.018325 | 0.10338 | 0 | 0 | 0.08615 | 0.01723 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.095016 | 0.018325 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (16 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.44432 | 0.65673 | 0.53759 | 0.8706 | 0.5448 | 0.8136 | 0.5448 | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 0.454 | 0.0908 | 0.8136 | 0 | 0 | 0.678 | 0.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5448 | 0 | 0 | 0.454 | 0.0908 | 0.8136 | 0 | 0 | 0.678 | 0.1356 | Без изменения срока выполнения работ. Корректировка стоимости, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета связано с внесением изменений в договор от 01.11.2012 №11/01-У с АО «Газпром Энергосбыт Тюмень» на оказание услуг по передаче электроэнергии и с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Корректировка наименования проекта, в связи с изменением количества устанавливаемых приборов учета. Выполнение работ ХС
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9 ПУ, 6 ТТ) 0,2-0,4кВ кВ филиал Энергокомплекс (2023-2028 г.) | N_TP1900.AS.0012 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | 0.05484 | 0.36434 | 2023-06-01 | 0 | 0 | нд | нд | 0.34008 | 0.60042 | нд | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06236 | 0 | 0 | 0.052308 | 0.010052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040496 | 0 | 0 | 0.03396 | 0.006536 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03472 | 0 | 0 | 0.029123 | 0.0055967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13758 | 0 | 0 | 0.11539 | 0.022184 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023-2028 года предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 9 шт. ПУ, 2 комплекта ТТ Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0011 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.73078 | 1.1267 | нд | 0.4482 | 0 | 0 | 0.4482 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4482 | 0 | 0 | 0.37596 | 0.072244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4482 | 0 | 0 | 0.37596 | 0.072244 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0014 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.23959 | 0.38801 | нд | 0.1637 | 0 | 0 | 0.1637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1637 | 0 | 0 | 0.13731 | 0.026386 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1637 | 0 | 0 | 0.13731 | 0.026386 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (3 УСПД) 110 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0017 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.6673 | 4.5267 | нд | 0.51468 | 0 | 0 | 0.51468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51468 | 0 | 0 | 0.43172 | 0.082959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51468 | 0 | 0 | 0.43172 | 0.082959 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (2 УСПД) 110 кВ кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0021 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8982 | 3.3759 | нд | 0.35959 | 0 | 0 | 0.35959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35959 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.057961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35959 | 0 | 0 | 0.30163 | 0.057961 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (1 УСПД) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0022 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.23959 | 0.4261 | нд | 0.17236 | 0 | 0 | 0.17236 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17236 | 0 | 0 | 0.14458 | 0.027782 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.17236 | 0 | 0 | 0.14458 | 0.027782 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2024 г.) | N_TP1200.AS.0006 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.034992 | 0.053948 | нд | 0.044632 | 0 | 0 | 0.044632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044632 | 0 | 0 | 0.037443 | 0.0071895 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044632 | 0 | 0 | 0.037443 | 0.0071895 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2024 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 1 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2025 г.) | N_TP1200.AS.0007 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.034992 | 0.056668 | нд | 0.046883 | 0 | 0 | 0.046883 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046883 | 0 | 0 | 0.039331 | 0.0075521 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046883 | 0 | 0 | 0.039331 | 0.0075521 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2025 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 1 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2026 г.) | N_TP1200.AS.0008 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.074784 | 0.12692 | нд | 0.098259 | 0 | 0 | 0.098259 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098259 | 0 | 0 | 0.082431 | 0.015828 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098259 | 0 | 0 | 0.082431 | 0.015828 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2026 предусмотрена замена приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 2 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 0.22(0,4) кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2027 г.) | N_TP1200.AS.0009 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.049704 | 0.088396 | нд | 0.079272 | 0 | 0 | 0.079272 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079272 | 0 | 0 | 0.066578 | 0.012694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.079272 | 0 | 0 | 0.066578 | 0.012694 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020 сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2027 предусмотрена замена приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 2 шт.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ, 24 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2023 г.) | N_TP2100.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.31392 | 0.45836 | нд | 0.16296 | 0 | 0 | 0.16296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16296 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.025989 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16296 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.025989 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 9 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2024 г.) | N_TP2100.AS.0010 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.12557 | 0.19359 | нд | 0.11121 | 0 | 0 | 0.11121 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11121 | 0 | 0 | 0.093311 | 0.017895 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11121 | 0 | 0 | 0.093311 | 0.017895 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 4 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2025 г.) | N_TP2100.AS.0011 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.12949 | 0.20971 | нд | 0.14254 | 0 | 0 | 0.14254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14254 | 0 | 0 | 0.11967 | 0.022873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14254 | 0 | 0 | 0.11967 | 0.022873 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 4 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2026 г.) | N_TP2100.AS.0012 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.062784 | 0.10655 | нд | 0.061216 | 0 | 0 | 0.061216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061216 | 0 | 0 | 0.051366 | 0.0098499 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061216 | 0 | 0 | 0.051366 | 0.0098499 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 2 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (5 ПУ, 3 ТТ) 0.22(0.4) кВ филиала Урайские ЭС (2027 г.) | N_TP2100.AS.0013 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.16088 | 0.28612 | нд | 0.19433 | 0 | 0 | 0.19433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19433 | 0 | 0 | 0.16314 | 0.031193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19433 | 0 | 0 | 0.16314 | 0.031193 | Новый объект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023 года предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 5 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2112 | 29.2105 | 0 | 14.0215 | 0 | 0 | 14.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7615 | 0 | 0 | 1.4776 | 0.28394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3341 | 0 | 0 | 3.6355 | 0.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 0 | 0 | 1.4637 | 0.28126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 2.5626 | 0.49242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6346 | 0 | 0 | 2.2099 | 0.42466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5302 | 0 | 0 | 11.3493 | 2.1809 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (22 ПУ) 6 (10)кВ кВ филиал Энергокомплекс (2024-2028 г.) | N_TP1900.AS.0013 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0935 | 1.9093 | нд | 1.3314 | 0 | 0 | 1.3314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14951 | 0 | 0 | 0.12541 | 0.0241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16668 | 0 | 0 | 0.13981 | 0.026867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28373 | 0 | 0 | 0.238 | 0.045734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24021 | 0 | 0 | 0.20149 | 0.038719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84014 | 0 | 0 | 0.70472 | 0.13542 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. В рамках проекта в период 2023-2028 года предусмотрена установка (замена) приборов чета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации, а также при отсутствии прибора учета у потребителя в объеме 22 шт. Потребность и объемы установки приведены в приложении 1 к паспорту.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (13 ПУ, 306 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.386 | 6.4041 | нд | 1.6699 | 0 | 0 | 1.6699 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6699 | 0 | 0 | 1.4007 | 0.26916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6699 | 0 | 0 | 1.4007 | 0.26916 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (82 ПУ, 78 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0012 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1741 | 6.4353 | нд | 4.1362 | 0 | 0 | 4.1362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1362 | 0 | 0 | 3.4695 | 0.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1362 | 0 | 0 | 3.4695 | 0.6667 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (20 ПУ, 63 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0015 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.808 | 2.9279 | нд | 1.2704 | 0 | 0 | 1.2704 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2704 | 0 | 0 | 1.0656 | 0.20476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2704 | 0 | 0 | 1.0656 | 0.20476 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (25 ПУ, 60 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0018 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9492 | 3.308 | нд | 1.5881 | 0 | 0 | 1.5881 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5881 | 0 | 0 | 1.3321 | 0.25597 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5881 | 0 | 0 | 1.3321 | 0.25597 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (31 ПУ, 33 ТТ) 0,4 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0023 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8433 | 3.2782 | нд | 1.8876 | 0 | 0 | 1.8876 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8876 | 0 | 0 | 1.5834 | 0.30426 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8876 | 0 | 0 | 1.5834 | 0.30426 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2023) | N_TP1100.AS.0010 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.34622 | 0.50553 | нд | 0.091677 | 0 | 0 | 0.091677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091677 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.014777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091677 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.014777 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2024) | N_TP1100.AS.0013 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.055704 | 0.08588 | нд | 0.048401 | 0 | 0 | 0.048401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048401 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.0078016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048401 | 0 | 0 | 0.0406 | 0.0078016 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2025) | N_TP1100.AS.0016 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.34622 | 0.56069 | нд | 0.30791 | 0 | 0 | 0.30791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30791 | 0 | 0 | 0.25828 | 0.049632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30791 | 0 | 0 | 0.25828 | 0.049632 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета году в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (16 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0019 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.87926 | 1.4922 | нд | 0.86051 | 0 | 0 | 0.86051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86051 | 0 | 0 | 0.72181 | 0.1387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86051 | 0 | 0 | 0.72181 | 0.1387 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (8 ПУ) 6(10) кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0024 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44563 | 0.79253 | нд | 0.45091 | 0 | 0 | 0.45091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45091 | 0 | 0 | 0.37823 | 0.07268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45091 | 0 | 0 | 0.37823 | 0.07268 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2026) | N_TP1100.AS.0020 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.75432 | 1.2801 | нд | 0.32269 | 0 | 0 | 0.32269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32269 | 0 | 0 | 0.27068 | 0.052014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32269 | 0 | 0 | 0.27068 | 0.052014 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 35 кВ филиала Сургутские ЭС (2027) | N_TP1100.AS.0025 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.12972 | 0.2307 | нд | 0.055841 | 0 | 0 | 0.055841 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055841 | 0 | 0 | 0.04684 | 0.0090007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055841 | 0 | 0 | 0.04684 | 0.0090007 | Новый объект. Приведение объектов к интеллектуальной системе учета электроэнергии в соответствие с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24744 | 0.36129 | 0 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.10073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.084496 | 0.016237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.084496 | 0.016237 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 ПУ 35 кВ) филиал Нефтеюганские ЭС (2023 г.) | N_TP1200.AS.0005 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.24744 | 0.36129 | нд | 0.10073 | 0 | 0 | 0.10073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10073 | 0 | 0 | 0.084496 | 0.016237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10073 | 0 | 0 | 0.084496 | 0.016237 | Новый проект. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета. Реализация проекта выполняется в рамках "Программы развития интеллектуального учета электроэнергии". В рамках проекта в период 2022 предусмотрена установка (замена) приборов учета и иного оборудования при истечении МПИ или срока эксплуатации в объеме 2 шт.
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 247.6406 | 1678.7022 | нд | 355.9629 | 2714.4233 | нд | 0 | 98.6193 | 3875.5797 | 5493.2663 | 4432.3016 | 6808.1624 | 4038.6978 | 5431.3555 | 3481.7679 | 2244.918 | 4902.9392 | 458.3106 | 0 | 0 | 400.4209 | 57.8897 | 429.797 | 0 | 0 | 378.7358 | 51.0612 | 888.6644 | 0 | 0 | 754.4103 | 134.254 | 997.8564 | 0 | 0 | 854.2902 | 143.5662 | 936.1308 | 0 | 0 | 781.3832 | 154.7475 | 1527.26 | 0 | 0 | 1192.6219 | 334.6381 | 861.2786 | 0 | 0 | 720.4045 | 140.8741 | 1166.9613 | 0 | 0 | 1028.6126 | 138.3487 | 492.5724 | 0 | 0 | 411.5348 | 81.0376 | 869.2946 | 0 | 0 | 647.7484 | 221.5462 | 303.1217 | 0 | 0 | 252.7411 | 50.3806 | 341.5668 | 0 | 0 | 285.4199 | 56.1469 | 3481.7679 | 0 | 0 | 2920.4739 | 561.294 | 4902.9392 | 0 | 0 | 4008.6931 | 894.2461 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 243.3079 | 1655.0556 | нд | 322.157 | 2465.0352 | нд | 0 | 97.8288 | 2691.33 | 3760.3235 | 3231.9376 | 4948.5024 | 2816.0075 | 3816.2367 | 2326.8025 | 1887.5079 | 3328.008 | 391.3762 | 0 | 0 | 344.6423 | 46.7339 | 390.3999 | 0 | 0 | 344.6238 | 45.7761 | 752.0013 | 0 | 0 | 640.2176 | 111.7837 | 830.8351 | 0 | 0 | 714.8383 | 115.9968 | 601.4101 | 0 | 0 | 502.0625 | 99.3476 | 1023.1194 | 0 | 0 | 770.2811 | 252.8384 | 616.623 | 0 | 0 | 516.2814 | 100.3417 | 886.4596 | 0 | 0 | 775.6229 | 110.8367 | 259.0385 | 0 | 0 | 216.9232 | 42.1153 | 471.8691 | 0 | 0 | 395.2993 | 76.5699 | 97.7296 | 0 | 0 | 81.581 | 16.1486 | 115.7248 | 0 | 0 | 96.6351 | 19.0897 | 2326.8025 | 0 | 0 | 1957.0656 | 369.7369 | 3328.008 | 0 | 0 | 2752.6766 | 575.3314 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5439 | 7.8263 | 5.5439 | 8.5471 | 7.6771 | 8.3668 | 7.6771 | 7.6771 | 8.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6771 | 0 | 0 | 6.3976 | 1.2795 | 8.3668 | 0 | 0 | 7.013 | 1.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6771 | 0 | 0 | 6.3976 | 1.2795 | 8.3668 | 0 | 0 | 7.013 | 1.3538 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.1718 | 39.7701 | 28.1718 | 43.4329 | 35.2436 | 38.4476 | 35.2436 | 35.2436 | 38.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2436 | 0 | 0 | 29.3697 | 5.8739 | 38.4476 | 0 | 0 | 32.2264 | 6.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2436 | 0 | 0 | 29.3697 | 5.8739 | 38.4476 | 0 | 0 | 32.2264 | 6.2211 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 28.497 | 235.0516 | 2021-12-31 | 28.6862 | 234.7333 | 2022-11-01 | 0 | 35.6356 | 605.4701 | 813.835 | 605.4701 | 879.9888 | 250.5013 | 231.8 | 195.3684 | 195.3684 | 182.8584 | 19.4973 | 0 | 0 | 16.2477 | 3.2495 | 13.306 | 0 | 0 | 11.2054 | 2.1006 | 72.8375 | 0 | 0 | 61.1157 | 11.7218 | 72.4658 | 0 | 0 | 72.336 | 0.12984 | 122.5309 | 0 | 0 | 102.109 | 20.4218 | 77.2748 | 0 | 0 | 64.3957 | 12.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1178 | 0 | 0 | 27.5982 | 5.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3684 | 0 | 0 | 163.2247 | 32.1436 | 182.8584 | 0 | 0 | 164.3298 | 18.5286 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос срока реализации проекта на более поздний, в целях сохранения устойчивого финансового положения Общества.
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 22.2723 | 148.5817 | 2017-12-01 | 22.2723 | 148.5817 | 2017-12-01 | 0 | 4.0305 | нд | нд | нд | нд | 194.1656 | 210.9273 | 190.1351 | 190.1351 | 206.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 190.1351 | 0 | 0 | 158.4459 | 31.6892 | 203.2968 | 0 | 0 | 203.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1351 | 0 | 0 | 158.4459 | 31.6892 | 206.8968 | 0 | 0 | 206.2968 | 0.6 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости объекта в связи с актуализацией индекса-дефлятора на основании письма МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1200.PR.0025 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.4542 | 16.8505 | 2018-03-01 | 1.72 | 17.0667 | 2023-03-01 | 0 | 0.88305 | 19.5352 | 26.034 | 19.5352 | 28.1714 | 19.6713 | 21.2467 | 18.7882 | 18.7882 | 20.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7882 | 0 | 0 | 15.7603 | 3.028 | 20.3636 | 0 | 0 | 17.0818 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7882 | 0 | 0 | 15.7603 | 3.028 | 20.3636 | 0 | 0 | 17.0818 | 3.2819 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Ловинская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | H_TP2100.PS.0050 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 4.4445 | 23.4622 | 2018-03-01 | 4.3862 | 36.1146 | 2022-06-01 | 0 | 1.0968 | 25.7539 | 33.9198 | 25.7539 | 36.3894 | 28.8292 | 36.6213 | 19.7324 | 19.7324 | 25.7655 | 8 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.3333 | 9.7589 | 0 | 0 | 8.1325 | 1.6265 | 19.7324 | 0 | 0 | 16.4436 | 3.2887 | 25.7655 | 0 | 0 | 21.67 | 4.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7324 | 0 | 0 | 16.4436 | 3.2887 | 25.7655 | 0 | 0 | 21.67 | 4.0955 | Изменение стоимости инвестиционного проекта согласно приказа на переутверждение от 18.08.2022 № 9-Э в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0.83791 | 5.9924 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 6.3332 | 8.8682 | 6.3332 | 9.7122 | 4.3773 | 6.7026 | 4.3773 | 4.3773 | 6.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77439 | 0 | 0 | 0.64532 | 0.12906 | 0.67165 | 0 | 0 | 0.67165 | 0 | 3.6029 | 0 | 0 | 3.0024 | 0.60048 | 6.0309 | 0 | 0 | 5.0656 | 0.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3773 | 0 | 0 | 3.6477 | 0.72955 | 6.7026 | 0 | 0 | 5.7373 | 0.9653 | Изменение стоимости ИП в связи с утверждением ПСД. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.2442 | 13.0296 | 9.2442 | 14.2294 | 11.6386 | 12.6937 | 11.6386 | 11.6386 | 12.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39778 | 0 | 0 | 0.33148 | 0.066297 | 0.38055 | 0 | 0 | 0.31901 | 0.061536 | 11.2408 | 0 | 0 | 9.3674 | 1.8735 | 12.3132 | 0 | 0 | 10.3208 | 1.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6386 | 0 | 0 | 9.6988 | 1.9398 | 12.6937 | 0 | 0 | 10.6398 | 2.0539 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.0433 | 22.614 | 16.0433 | 24.6963 | 13.6393 | 14.8759 | 13.6393 | 13.6393 | 14.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45057 | 0 | 0 | 0.37547 | 0.075095 | 0.43104 | 0 | 0 | 0.36134 | 0.069702 | 13.1887 | 0 | 0 | 10.9906 | 2.1981 | 14.4448 | 0 | 0 | 12.1075 | 2.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6393 | 0 | 0 | 11.3661 | 2.2732 | 14.8759 | 0 | 0 | 12.4689 | 2.407 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.62754 | 5.427 | 2018-12-01 | 0.62754 | 5.427 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 5.867 | 9.0383 | 5.867 | 9.9087 | 8.0153 | 8.78 | 7.908 | 7.908 | 8.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 6.6288 | 1.2792 | 8.6727 | 0 | 0 | 7.2698 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 0 | 6.6288 | 1.2792 | 8.6727 | 0 | 0 | 7.2698 | 1.4029 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.6988 | 6.0556 | 2018-12-01 | 0.6988 | 6.0556 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 6.9906 | 10.7744 | 6.9906 | 11.8123 | 8.95 | 9.805 | 8.8427 | 8.8427 | 9.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8427 | 0 | 0 | 7.4122 | 1.4305 | 9.6977 | 0 | 0 | 8.1289 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8427 | 0 | 0 | 7.4122 | 1.4305 | 9.6977 | 0 | 0 | 8.1289 | 1.5688 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.29373 | 2.0458 | 2018-12-01 | 0.29373 | 2.0458 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 2.851 | 4.3586 | 2.851 | 4.7755 | 2.9884 | 3.267 | 2.8811 | 2.8811 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0 | 2.4156 | 0.46555 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6491 | 0.51056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8811 | 0 | 0 | 2.4156 | 0.46555 | 3.1597 | 0 | 0 | 2.6491 | 0.51056 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | К | 2018 | 2026 | 2026 | 0.33323 | 2.8166 | 2018-12-01 | 0.33323 | 2.8166 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 6.7247 | 10.3156 | 6.7247 | 11.3053 | 4.1345 | 4.5239 | 4.0272 | 4.0272 | 4.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 0 | 0 | 3.3761 | 0.65104 | 4.4165 | 0 | 0 | 3.7026 | 0.71399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 0 | 0 | 3.3761 | 0.65104 | 4.4165 | 0 | 0 | 3.7026 | 0.71399 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.2818 | 8.7459 | 2018-12-01 | 1.2818 | 8.7459 | 2018-12-01 | 0 | 0.41039 | 16.8077 | 24.5534 | 16.8077 | 26.8725 | 12.2257 | 13.3544 | 11.8153 | 11.8153 | 12.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0.31429 | 0.062857 | 0.41186 | 0 | 0 | 0.34322 | 0.068644 | 11.4381 | 0 | 0 | 9.5916 | 1.8466 | 12.5322 | 0 | 0 | 10.5089 | 2.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8153 | 0 | 0 | 9.9058 | 1.9095 | 12.944 | 0 | 0 | 10.8522 | 2.0919 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 1.1517 | 7.5846 | 2018-12-01 | 1.1517 | 7.5846 | 2018-12-01 | 0 | 0.33906 | 12.3138 | 18.86 | 12.3138 | 20.6672 | 11.1081 | 12.1494 | 10.769 | 10.769 | 11.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 0 | 0 | 9.0286 | 1.7404 | 11.8103 | 0 | 0 | 9.9016 | 1.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.769 | 0 | 0 | 9.0286 | 1.7404 | 11.8103 | 0 | 0 | 9.9016 | 1.9087 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 1.405 | 9.4307 | 2018-12-01 | 1.405 | 9.4307 | 2018-12-01 | 0 | 0.49232 | 22.8161 | 31.8217 | 22.8161 | 34.7376 | 12.5931 | 13.72 | 12.1007 | 12.1007 | 13.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37596 | 0 | 0 | 0.3133 | 0.06266 | 0.12126 | 0 | 0 | 0.10105 | 0.02021 | 11.7248 | 0 | 0 | 9.8322 | 1.8926 | 13.1064 | 0 | 0 | 10.9892 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1007 | 0 | 0 | 10.1455 | 1.9552 | 13.2277 | 0 | 0 | 11.0903 | 2.1374 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкция периметрального ограждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 1.041 | 6.9697 | 2018-12-01 | 1.041 | 6.9697 | 2018-12-01 | 0 | 0.33584 | 12.8875 | 19.7224 | 12.8875 | 21.6109 | 10.1957 | 11.1491 | 9.8599 | 9.8599 | 10.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8599 | 0 | 0 | 8.2664 | 1.5934 | 10.8132 | 0 | 0 | 9.0657 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8599 | 0 | 0 | 8.2664 | 1.5934 | 10.8132 | 0 | 0 | 9.0657 | 1.7475 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.26384 | 2.1971 | 2018-12-01 | 0.26384 | 2.1971 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 2.4493 | 3.922 | 2.4493 | 4.3022 | 3.3594 | 3.6773 | 3.2521 | 3.2521 | 3.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2521 | 0 | 0 | 2.7265 | 0.52555 | 3.5699 | 0 | 0 | 2.993 | 0.57692 | 3.2521 | 0 | 0 | 2.7265 | 0.52555 | 3.5699 | 0 | 0 | 2.993 | 0.57692 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.75329 | 6.1716 | 2018-12-01 | 0.75329 | 6.1716 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 7.1494 | 11.5361 | 7.1494 | 12.6597 | 9.5461 | 10.4686 | 9.4388 | 9.4388 | 10.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4388 | 0 | 0 | 7.9118 | 1.5269 | 10.3613 | 0 | 0 | 8.6851 | 1.6762 | 9.4388 | 0 | 0 | 7.9118 | 1.5269 | 10.3613 | 0 | 0 | 8.6851 | 1.6762 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.31088 | 2.6146 | 2018-12-01 | 0.31088 | 2.6146 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 3.0679 | 4.9219 | 3.0679 | 5.3996 | 4.0092 | 4.3906 | 3.9019 | 3.9019 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9019 | 0 | 0 | 3.2712 | 0.63073 | 4.2833 | 0 | 0 | 3.5909 | 0.69238 | 3.9019 | 0 | 0 | 3.2712 | 0.63073 | 4.2833 | 0 | 0 | 3.5909 | 0.69238 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.2617 | 2.1784 | 2018-12-01 | 0.2617 | 2.1784 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 3.8653 | 6.1887 | 3.8653 | 6.7886 | 3.3303 | 3.6453 | 3.223 | 3.223 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.223 | 0 | 0 | 2.7022 | 0.52085 | 3.538 | 0 | 0 | 2.9663 | 0.57175 | 3.223 | 0 | 0 | 2.7022 | 0.52085 | 3.538 | 0 | 0 | 2.9663 | 0.57175 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 1.0691 | 6.6422 | 2018-12-01 | 1.0691 | 6.6422 | 2018-12-01 | 0 | 0.33369 | 10.9295 | 15.2474 | 10.9295 | 16.6462 | 8.8729 | 9.6687 | 8.5393 | 8.5393 | 9.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29311 | 0 | 0 | 0.24426 | 0.048852 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.08605 | 0.01721 | 8.2461 | 0 | 0 | 6.9151 | 1.331 | 9.2317 | 0 | 0 | 7.7404 | 1.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5393 | 0 | 0 | 7.1594 | 1.3799 | 9.335 | 0 | 0 | 7.8265 | 1.5085 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 1.0155 | 6.7346 | 2018-12-01 | 1.0155 | 6.7346 | 2018-12-01 | 0 | 0.33369 | 10.9647 | 15.3004 | 10.9647 | 16.7032 | 8.999 | 9.8057 | 8.6653 | 8.6653 | 9.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27773 | 0 | 0 | 0.23144 | 0.046288 | 0.099336 | 0 | 0 | 0.08278 | 0.016556 | 8.3876 | 0 | 0 | 7.0336 | 1.354 | 9.3727 | 0 | 0 | 7.8586 | 1.5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6653 | 0 | 0 | 7.265 | 1.4003 | 9.472 | 0 | 0 | 7.9414 | 1.5307 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 2.0168 | 13.4984 | 2018-12-01 | 2.0168 | 13.4984 | 2018-12-01 | 0 | 0.59028 | 21.1745 | 29.5916 | 21.1745 | 32.305 | 18.0709 | 19.6953 | 17.4806 | 17.4806 | 19.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44702 | 0 | 0 | 0.37252 | 0.074503 | 0.14815 | 0 | 0 | 0.12345 | 0.024691 | 17.0336 | 0 | 0 | 14.2827 | 2.7508 | 18.9569 | 0 | 0 | 15.8936 | 3.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4806 | 0 | 0 | 14.6552 | 2.8253 | 19.105 | 0 | 0 | 16.0171 | 3.088 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | К | 2018 | 2027 | 2027 | 0.85091 | 5.4862 | 2018-12-01 | 0.85091 | 5.4862 | 2018-12-01 | 0 | 0.26687 | 9.2413 | 14.7986 | 9.2413 | 16.2331 | 8.389 | 9.1828 | 8.1221 | 8.1221 | 8.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1221 | 0 | 0 | 6.8095 | 1.3126 | 8.916 | 0 | 0 | 7.4751 | 1.4409 | 8.1221 | 0 | 0 | 6.8095 | 1.3126 | 8.916 | 0 | 0 | 7.4751 | 1.4409 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.2725 | 8.5268 | 2018-12-01 | 1.2725 | 8.5268 | 2018-12-01 | 0 | 0.37283 | 12.0355 | 17.5954 | 12.0355 | 19.2612 | 11.9317 | 13.0376 | 11.5588 | 11.5588 | 12.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35597 | 0 | 0 | 0.29664 | 0.059328 | 0.35597 | 0 | 0 | 0.29664 | 0.059328 | 11.2029 | 0 | 0 | 9.394 | 1.8089 | 12.3088 | 0 | 0 | 10.3212 | 1.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5588 | 0 | 0 | 9.6906 | 1.8682 | 12.6648 | 0 | 0 | 10.6178 | 2.047 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.3707 | 9.194 | 2018-12-01 | 1.3707 | 9.194 | 2018-12-01 | 0 | 0.42257 | 15.8862 | 23.2143 | 15.8862 | 25.4077 | 12.8571 | 14.045 | 12.4345 | 12.4345 | 13.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37209 | 0 | 0 | 0.31008 | 0.062016 | 0.40635 | 0 | 0 | 0.33862 | 0.067725 | 12.0624 | 0 | 0 | 10.1148 | 1.9476 | 13.2161 | 0 | 0 | 11.0823 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4345 | 0 | 0 | 10.4249 | 2.0096 | 13.6225 | 0 | 0 | 11.4209 | 2.2016 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.3968 | 9.405 | 2018-12-01 | 1.3968 | 9.405 | 2018-12-01 | 0 | 0.42257 | 16.089 | 23.5153 | 16.089 | 25.7409 | 13.1559 | 14.3742 | 12.7333 | 12.7333 | 13.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.32351 | 0.064703 | 0.38822 | 0 | 0 | 0.32351 | 0.064703 | 12.3451 | 0 | 0 | 10.3518 | 1.9933 | 13.5634 | 0 | 0 | 11.3732 | 2.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0 | 0 | 10.6753 | 2.058 | 13.9516 | 0 | 0 | 11.6967 | 2.2549 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | К | 2016 | 2026 | 2026 | 14.8331 | 81.3511 | 2016-09-01 | 14.8331 | 81.3511 | 2016-09-01 | 0 | 0.54468 | 95.028 | 146.7093 | 95.028 | 160.8352 | 131.4106 | 144.7474 | 130.8659 | 130.8659 | 144.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 1.1009 | 0 | 0 | 0.91739 | 0.18348 | 129.8659 | 0 | 0 | 109.0582 | 20.8077 | 143.1018 | 0 | 0 | 120.1734 | 22.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8659 | 0 | 0 | 109.8915 | 20.9744 | 144.2027 | 0 | 0 | 121.0908 | 23.1119 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | К | 2016 | 2025 | 2026 | 19.0039 | 96.4448 | 2016-09-01 | 19.0039 | 96.4448 | 2016-09-01 | 0 | 1.3046 | 111.0697 | 163.5027 | 111.0697 | 181.501 | 148.4434 | 164.3707 | 147.1388 | 147.1388 | 163.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0.68 | 0.136 | 0.89537 | 0 | 0 | 0.74614 | 0.14923 | 146.3228 | 0 | 0 | 122.883 | 23.4398 | 114.6346 | 0 | 0 | 96.5717 | 18.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5361 | 0 | 0 | 39.6134 | 7.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1388 | 0 | 0 | 123.563 | 23.5758 | 163.0661 | 0 | 0 | 136.9313 | 26.1348 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока окончания реализации ИП на 2026 в связи с гашением кредиторской задолженности.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.29545 | 2.3815 | 2018-06-01 | 0.24362 | 3.3161 | 2022-09-01 | 0 | 0.1052 | 3.5073 | 4.6844 | 3.5073 | 5.0717 | 3.0398 | 3.3704 | 2.9184 | 2.9184 | 3.2516 | 0.016284 | 0 | 0 | 0.01357 | 0.002714 | 0.01357 | 0 | 0 | 0.01357 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 2.4539 | 0.46448 | 3.2516 | 0 | 0 | 2.7353 | 0.51633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 2.4539 | 0.46448 | 3.2516 | 0 | 0 | 2.7353 | 0.51633 | Проектирование по данному объекту выполнено в 2018г. В связи с необходимостью актуализации стоимости объекта в 2022г. проведенной корретировка сметной документации и утверждена приказом №769 от 24.11.2022г., в связи с чем изменилась стоимость объекта
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.83224 | 6.819 | 2018-06-01 | 0.8118 | 11.4853 | 2022-09-01 | 0 | 0.10945 | 7.0115 | 9.4146 | 7.0115 | 10.2062 | 8.7604 | 11.6941 | 8.6051 | 8.6051 | 11.5464 | 0.045871 | 0 | 0 | 0.038226 | 0.0076452 | 0.038226 | 0 | 0 | 0.038226 | 0 | 8.6051 | 0 | 0 | 7.2366 | 1.3685 | 11.5464 | 0 | 0 | 9.7138 | 1.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6051 | 0 | 0 | 7.2366 | 1.3685 | 11.5464 | 0 | 0 | 9.7138 | 1.8327 | Проектирование по данному объекту выполнено в 2018г. В связи с необходимостью актуализации стоимости объекта в 2022г. проведенной корретировка сметной документации и утверждена приказом №728 от 07.11.2022г., в связи с чем изменилась стоимость объекта
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.73631 | 5.992 | 2018-06-01 | 0.60652 | 8.3526 | 2022-09-01 | 0 | 0.26744 | 9.6988 | 12.9528 | 9.6988 | 14.0238 | 7.6428 | 8.4892 | 7.3347 | 7.3347 | 8.188 | 0.040583 | 0 | 0 | 0.03382 | 0.0067639 | 0.03382 | 0 | 0 | 0.03382 | 0 | 7.3347 | 0 | 0 | 6.1674 | 1.1674 | 8.188 | 0 | 0 | 6.8877 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3347 | 0 | 0 | 6.1674 | 1.1674 | 8.188 | 0 | 0 | 6.8877 | 1.3002 | Проектирование по данному объекту выполнено в 2018г. В связи с необходимостью актуализации стоимости объекта в 2022г. проведенной корретировка сметной документации и утверждена приказом №768 от 24.11.2022г., в связи с чем изменилась стоимость объекта
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.67347 | 5.5425 | 2018-06-01 | 0.61762 | 8.7614 | 2022-09-01 | 0 | 0.15195 | 9.6988 | 12.9951 | 9.6988 | 14.0853 | 7.1002 | 8.9152 | 6.9111 | 6.9111 | 8.7324 | 0.03712 | 0 | 0 | 0.030933 | 0.0061867 | 0.030933 | 0 | 0 | 0.030933 | 0 | 6.9111 | 0 | 0 | 5.8117 | 1.0994 | 8.7324 | 0 | 0 | 7.3461 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9111 | 0 | 0 | 5.8117 | 1.0994 | 8.7324 | 0 | 0 | 7.3461 | 1.3862 | Проектирование по данному объекту выполнено в 2018г. В связи с необходимостью актуализации стоимости объекта в 2022г. проведенной корретировка сметной документации и утверждена приказом №767 от 24.11.2022г., в связи с чем изменилась стоимость объекта
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,59 км) | H_TP1500.PR.0044 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 0.96026 | 7.9629 | 2018-06-01 | 0.81107 | 11.5641 | 2022-09-01 | 0 | 0.2298 | 9.3557 | 12.532 | 9.3557 | 13.5766 | 10.1966 | 11.7641 | 9.9139 | 9.9139 | 11.4902 | 0.052927 | 0 | 0 | 0.044106 | 0.0088212 | 0.044106 | 0 | 0 | 0.044106 | 0 | 9.9139 | 0 | 0 | 8.3367 | 1.5772 | 11.4902 | 0 | 0 | 9.6661 | 1.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9139 | 0 | 0 | 8.3367 | 1.5772 | 11.4902 | 0 | 0 | 9.6661 | 1.8241 | Проектирование по данному объекту выполнено в 2018г. В связи с необходимостью актуализации стоимости объекта в 2022г. проведенной корретировка сметной документации и утверждена приказом №766 от 24.11.2022г., в связи с чем изменилась стоимость объекта
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | К | 2019 | 2025 | 2025 | 27.0162 | 168.0204 | 2019-09-01 | 27.0162 | 168.0204 | 2019-09-01 | 0 | 4.4915 | 219.1487 | 317.3506 | 219.1487 | 346.3378 | 214.9257 | 234.2664 | 210.4342 | 210.4342 | 229.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 2.7399 | 0.54797 | 8.307 | 0 | 0 | 7.7131 | 0.59392 | 64.1379 | 0 | 0 | 53.4483 | 10.6897 | 70.0426 | 0 | 0 | 58.3689 | 11.6738 | 143.0084 | 0 | 0 | 120.2133 | 22.7951 | 151.4252 | 0 | 0 | 126.4498 | 24.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4342 | 0 | 0 | 176.4014 | 34.0328 | 229.7749 | 0 | 0 | 192.5318 | 37.2431 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ХМРЭС | H_TP1200.PH.0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 4.5401 | 25.7575 | 2018-12-01 | 4.6197 | 30.2268 | 2023-08-01 | 0 | 13.4308 | нд | нд | нд | нд | 28.9831 | 28.5374 | 8.9189 | 8.9189 | 8.5075 | 6.6334 | 0 | 0 | 5.5278 | 1.1056 | 6.5991 | 0 | 0 | 5.6183 | 0.98078 | 8.9189 | 0 | 0 | 7.5848 | 1.3341 | 8.5075 | 0 | 0 | 7.2228 | 1.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9189 | 0 | 0 | 7.5848 | 1.3341 | 8.5075 | 0 | 0 | 7.2228 | 1.2846 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости на основании заключенных договоров.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык (организация телеуправления оборудованием ПС, замена периметрального ограждения и установка ТСО) | J_TP1200.PR.0033 | С | 2020 | 2024 | 2023 | 62.369 | 466.2866 | 2021-12-01 | 64.8685 | 541.611 | 2023-08-01 | 0 | 27.2366 | 503.41 | 659.852 | 503.6912 | 691.1353 | 492.142 | 477.2416 | 192.216 | 192.216 | 175.1628 | 272.6894 | 0 | 0 | 245.7366 | 26.9528 | 274.8421 | 0 | 0 | 247.5437 | 27.2985 | 142.3932 | 0 | 0 | 118.7608 | 23.6324 | 175.1628 | 0 | 0 | 148.2295 | 26.9334 | 49.8228 | 0 | 0 | 41.519 | 8.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.216 | 0 | 0 | 160.2798 | 31.9362 | 175.1628 | 0 | 0 | 148.2295 | 26.9334 | Изменение стоимости на основании заключенных договоров . Скорректирован год окончания реализации в в соответствии с заключенным договором подряда от 27.04.2022 № PD01.1200.2022.164/6 (с учетом дополнительных соглашений): срок окончания работ 30.09.2023, оплата по условиям договора – в течение 7 дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | П | 2019 | 2023 | 2024 | 7.9545 | 62.9311 | 2019-06-01 | 7.4175 | 97.5772 | 2022-09-01 | 0 | 1.8053 | нд | нд | нд | нд | 73.8669 | 98.9916 | 71.9316 | 71.9316 | 97.0779 | 0.12999 | 0 | 0 | 0.10833 | 0.021665 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.10833 | 0 | 71.9316 | 0 | 0 | 71.9316 | 0 | 24.11 | 0 | 0 | 24.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.968 | 0 | 0 | 60.8066 | 12.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9316 | 0 | 0 | 71.9316 | 0 | 97.0779 | 0 | 0 | 84.9166 | 12.1613 | Проектирование по данному объекту выполнено в 2019г. Изменение срока реализации в связи с необходимостью актуализации стоимости объекта в 2022г. проведенной корректировка сметной документации и утверждена приказом №727 от 07.11.2022г.
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 6.5503 | 70.752 | 2022-09-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 50.2619 | 76.8417 | 49.1509 | 49.1509 | 75.835 | 1.111 | 0 | 0 | 0.92581 | 0.18516 | 1.0068 | 0 | 0 | 1.0067 | 8.1707e-05 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3.7303 | 0 | 0 | 3.1086 | 0.62172 | 19.1509 | 0 | 0 | 16.4301 | 2.7208 | 32.7368 | 0 | 0 | 27.487 | 5.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3678 | 0 | 0 | 33.0232 | 6.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1509 | 0 | 0 | 41.4301 | 7.7208 | 75.835 | 0 | 0 | 63.6188 | 12.2161 | Изменение стоимости объекта в связи с разработкой и утверждением проектно-сметной документации приказом № 833 от 12.12.2022г. Изменение сроков реализации ИП в связи с необходимостью актуализации стомости оборудования с внесением изменений в ПСД.
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0752 | 11.9071 | 8.0752 | 13.0439 | 11.203 | 11.0052 | 11.203 | 11.203 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 0 | 0 | 0.497 | 0.0994 | 0.58796 | 0 | 0 | 0.48997 | 0.097993 | 10.6066 | 0 | 0 | 8.8389 | 1.7678 | 10.4172 | 0 | 0 | 8.7347 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.203 | 0 | 0 | 9.3359 | 1.8672 | 11.0052 | 0 | 0 | 9.2247 | 1.7805 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0752 | 11.9071 | 8.0752 | 13.0439 | 11.203 | 11.0052 | 11.203 | 11.203 | 11.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 0 | 0 | 0.497 | 0.0994 | 0.58796 | 0 | 0 | 0.48997 | 0.097993 | 10.6066 | 0 | 0 | 8.8389 | 1.7678 | 10.4172 | 0 | 0 | 8.7347 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.203 | 0 | 0 | 9.3359 | 1.8672 | 11.0052 | 0 | 0 | 9.2247 | 1.7805 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук). | K_TP1600.PR.0070 | С | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | 53.6457 | 374.7869 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 233.1307 | 313.947 | 233.1307 | 333.7565 | 293.596 | 372.3774 | 212.6642 | 212.6642 | 289.6128 | 80.9318 | 0 | 0 | 67.4431 | 13.4886 | 82.7646 | 0 | 0 | 69.3038 | 13.4608 | 134.2593 | 0 | 0 | 111.8827 | 22.3765 | 289.6128 | 0 | 0 | 243.0186 | 46.5943 | 78.4049 | 0 | 0 | 65.3375 | 13.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6642 | 0 | 0 | 177.2202 | 35.444 | 289.6128 | 0 | 0 | 243.0186 | 46.5943 | Корректировка стоимости на основании утвержденной ПСД приказом № 18-Э от 11.09.2023 в связи с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2022 №1478 по замене оборудования импортного производства на аналогичное оборудование отечественного производства на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Перенос срока реализации на более ранний срок, в связи с досрочным вводом объекта.
1.2.4.1 | Реконструкция системы телефонной связи АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (3 площадки с 3 медиа-шлюзами и 165 IP-абонентами) | I_TP1100.PR.0064 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 3.8761 | 19.5113 | 2019-09-01 | 3.8761 | 19.5113 | 2019-09-01 | 0 | 0.32695 | 22.1224 | 29.7198 | 22.1224 | 32.1764 | 23.1843 | 21.5113 | 22.8573 | 22.8573 | 21.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8573 | 0 | 0 | 19.1581 | 3.6992 | 21.1843 | 0 | 0 | 17.7995 | 3.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8573 | 0 | 0 | 19.1581 | 3.6992 | 21.1843 | 0 | 0 | 17.7995 | 3.3848 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 4.6549 | 35.5979 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 25.8102 | 34.6726 | 25.8102 | 37.5759 | 25.0547 | 36.3439 | 23.6077 | 23.6077 | 35.1358 | 1.447 | 0 | 0 | 1.2059 | 0.24117 | 1.2082 | 0 | 0 | 1.0068 | 0.20136 | 23.6077 | 0 | 0 | 19.6731 | 3.9346 | 35.1358 | 0 | 0 | 29.4699 | 5.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6077 | 0 | 0 | 19.6731 | 3.9346 | 35.1358 | 0 | 0 | 29.4699 | 5.6659 | Корректировка стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 699 от 30.11.2022). Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 2.2744 | 17.8457 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 12.6051 | 16.9333 | 12.6051 | 18.3477 | 12.8849 | 18.2354 | 12.1412 | 12.1412 | 17.5902 | 0.74361 | 0 | 0 | 0.61968 | 0.12394 | 0.64524 | 0 | 0 | 0.5377 | 0.10754 | 12.1412 | 0 | 0 | 10.1177 | 2.0235 | 17.5902 | 0 | 0 | 14.7566 | 2.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1412 | 0 | 0 | 10.1177 | 2.0235 | 17.5902 | 0 | 0 | 14.7566 | 2.8336 | Корректировка стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 700 от 30.11.2022). Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | К | 2020 | 2023 | 2024 | 8.2376 | 75.0632 | 2020-03-01 | 8.2376 | 75.0632 | 2020-03-01 | 0 | 0.99986 | нд | нд | нд | нд | 84.3382 | 91.3263 | 83.3383 | 83.3383 | 90.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3383 | 0 | 0 | 69.8559 | 13.4824 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.4737 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6878 | 0 | 0 | 72.2398 | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3383 | 0 | 0 | 69.8559 | 13.4824 | 90.3265 | 0 | 0 | 75.7135 | 14.613 | Изменение срока реализации ИП в связи с актуализацией технических решений в части ТСО и СКУД (приведение к требованиям Порядка обеспечения антитеррористической защищенности объектов ДЗО ПАО «Россети» утвержденного приказом ПАО «Россети» от 22.01.2020 № 18). Корректировка ПД в части замены импортного оборудования на продукцию отечественных производителей. Актуализация проектных решений в связи с обновлением НТД. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.89836 | 1.2589 | 0.89836 | 1.3732 | 1.1762 | 1.2815 | 1.1762 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | 0.20621 | 0 | 0 | 0.17184 | 0.034369 | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | 1.0753 | 0 | 0 | 0.9024 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | 1.2815 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.20727 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0058 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.167 | 1.637 | 1.167 | 1.786 | 0.8406 | 0.91599 | 0.8406 | 0 | 0.91599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.097024 | 0.019405 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.10566 | 0.021132 | 0.72417 | 0 | 0 | 0.60347 | 0.12069 | 0.7892 | 0 | 0 | 0.66217 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8406 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.1401 | 0.91599 | 0 | 0 | 0.76783 | 0.14816 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0684 | 1.4947 | 1.0684 | 1.6301 | 1.4483 | 1.5774 | 1.4483 | 0 | 1.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28403 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.047339 | 0.30932 | 0 | 0 | 0.25777 | 0.051553 | 1.1642 | 0 | 0 | 0.9702 | 0.19404 | 1.2681 | 0 | 0 | 1.0646 | 0.20356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 1.2069 | 0.24138 | 1.5774 | 0 | 0 | 1.3223 | 0.25511 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.90346 | 1.2687 | 0.90346 | 1.3844 | 0.81801 | 0.89154 | 0.81801 | 0 | 0.89154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094678 | 0 | 0 | 0.078898 | 0.01578 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.085922 | 0.017184 | 0.72333 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.12056 | 0.78843 | 0 | 0 | 0.66141 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81801 | 0 | 0 | 0.68167 | 0.13633 | 0.89154 | 0 | 0 | 0.74733 | 0.14421 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6175 | 2.2666 | 1.6175 | 2.4725 | 1.1762 | 1.2815 | 1.1762 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | 0.20621 | 0 | 0 | 0.17184 | 0.034369 | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | 1.0753 | 0 | 0 | 0.9024 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | 1.2815 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.20727 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.94257 | 1.3208 | 0.94257 | 1.4408 | 1.1762 | 1.2815 | 1.1762 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | 0.20621 | 0 | 0 | 0.17184 | 0.034369 | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | 1.0753 | 0 | 0 | 0.9024 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | 1.2815 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.20727 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.6107 | 2.2571 | 1.6107 | 2.4621 | 1.1762 | 1.2815 | 1.1762 | 0 | 1.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | 0.20621 | 0 | 0 | 0.17184 | 0.034369 | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | 1.0753 | 0 | 0 | 0.9024 | 0.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | 1.2815 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.20727 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.5467 | 17.7122 | 12.5467 | 19.3435 | 17.0267 | 18.6829 | 17.0267 | 0 | 18.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0267 | 0 | 0 | 14.2742 | 2.7525 | 18.6829 | 0 | 0 | 15.6626 | 3.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0267 | 0 | 0 | 14.2742 | 2.7525 | 18.6829 | 0 | 0 | 15.6626 | 3.0203 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.5484 | 14.1131 | 9.5484 | 15.4632 | 13.4827 | 14.8427 | 13.4827 | 0 | 14.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4827 | 0 | 0 | 11.3031 | 2.1796 | 14.8427 | 0 | 0 | 12.4432 | 2.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4827 | 0 | 0 | 11.3031 | 2.1796 | 14.8427 | 0 | 0 | 12.4432 | 2.3994 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.475 | 21.8461 | 15.475 | 23.8581 | 18.7155 | 20.536 | 18.7155 | 0 | 20.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7155 | 0 | 0 | 15.6905 | 3.025 | 20.536 | 0 | 0 | 17.2167 | 3.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7155 | 0 | 0 | 15.6905 | 3.025 | 20.536 | 0 | 0 | 17.2167 | 3.3193 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.86605 | 1.2161 | 0.86605 | 1.327 | 0.81801 | 0.89154 | 0.81801 | 0 | 0.89154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094678 | 0 | 0 | 0.078898 | 0.01578 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.085922 | 0.017184 | 0.72333 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.12056 | 0.78843 | 0 | 0 | 0.66141 | 0.12703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81801 | 0 | 0 | 0.68167 | 0.13633 | 0.89154 | 0 | 0 | 0.74733 | 0.14421 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.2163 | 1.7013 | 1.2163 | 1.8553 | 1.416 | 1.5423 | 1.416 | 0 | 1.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28403 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.047339 | 0.30932 | 0 | 0 | 0.25777 | 0.051553 | 1.132 | 0 | 0 | 0.94333 | 0.18867 | 1.233 | 0 | 0 | 1.0351 | 0.19787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 1.18 | 0.23601 | 1.5423 | 0 | 0 | 1.2929 | 0.24942 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7963 | 13.6125 | 8.7963 | 14.9281 | 13.4264 | 14.696 | 13.4264 | 0 | 14.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4264 | 0 | 0 | 11.1887 | 2.2377 | 14.696 | 0 | 0 | 12.3182 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4264 | 0 | 0 | 11.1887 | 2.2377 | 14.696 | 0 | 0 | 12.3182 | 2.3778 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5552 | 2.4067 | 1.5552 | 2.6393 | 2.1218 | 2.3187 | 2.1218 | 0 | 2.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 1.7681 | 0.35363 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.9437 | 0.37495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0 | 0 | 1.7681 | 0.35363 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.9437 | 0.37495 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.5552 | 2.4067 | 1.5552 | 2.6393 | 2.2632 | 2.4522 | 2.2632 | 0 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2632 | 0 | 0 | 1.886 | 0.3772 | 2.4522 | 0 | 0 | 2.0556 | 0.39653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2632 | 0 | 0 | 1.886 | 0.3772 | 2.4522 | 0 | 0 | 2.0556 | 0.39653 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | С | 2023 | 2024 | 2025 | 15.8969 | 85.321 | 2018-06-01 | 26.751 | 248.5538 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 140.6122 | 194.0651 | 133.0195 | 204.2419 | 138.3955 | 250.9001 | 138.3955 | 0 | 250.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5767 | 0 | 0 | 56.3139 | 11.2628 | 68.9874 | 0 | 0 | 57.4895 | 11.4979 | 70.8188 | 0 | 0 | 59.0156 | 11.8031 | 129.7937 | 0 | 0 | 109.5252 | 20.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.119 | 0 | 0 | 43.4325 | 8.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3955 | 0 | 0 | 115.3296 | 23.0659 | 250.9001 | 0 | 0 | 210.4472 | 40.4529 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.0367 | 7.4267 | 5.0367 | 8.1359 | 6.2737 | 6.9053 | 6.2737 | 0 | 6.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33378 | 0 | 0 | 0.27815 | 0.05563 | 0.36625 | 0 | 0 | 0.30521 | 0.061042 | 5.9399 | 0 | 0 | 4.9974 | 0.94248 | 6.539 | 0 | 0 | 5.5015 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2737 | 0 | 0 | 5.2755 | 0.99811 | 6.9053 | 0 | 0 | 5.8067 | 1.0986 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.5073 | 12.5442 | 8.5073 | 13.7421 | 10.8064 | 11.8944 | 10.8064 | 0 | 11.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57496 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.095826 | 0.63088 | 0 | 0 | 0.52573 | 0.10515 | 10.2315 | 0 | 0 | 8.6081 | 1.6234 | 11.2635 | 0 | 0 | 9.4763 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8064 | 0 | 0 | 9.0872 | 1.7193 | 11.8944 | 0 | 0 | 10.002 | 1.8923 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8299 | 5.4066 | 3.8299 | 5.9046 | 5.3648 | 7.4418 | 5.3648 | 0 | 7.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3648 | 0 | 0 | 4.4706 | 0.89413 | 7.4418 | 0 | 0 | 6.2015 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3648 | 0 | 0 | 4.4706 | 0.89413 | 7.4418 | 0 | 0 | 6.2015 | 1.2403 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8299 | 5.4066 | 3.8299 | 5.9046 | 5.3659 | 7.5391 | 5.3659 | 0 | 7.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3659 | 0 | 0 | 4.4716 | 0.89431 | 7.5391 | 0 | 0 | 6.2826 | 1.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3659 | 0 | 0 | 4.4716 | 0.89431 | 7.5391 | 0 | 0 | 6.2826 | 1.2565 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4765 | 5.1385 | 3.4765 | 5.6301 | 5.1332 | 6.8019 | 5.1332 | 0 | 6.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1332 | 0 | 0 | 4.2776 | 0.85553 | 6.8019 | 0 | 0 | 5.6682 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1332 | 0 | 0 | 4.2776 | 0.85553 | 6.8019 | 0 | 0 | 5.6682 | 1.1336 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.108 | 3.1158 | 2.108 | 3.4138 | 3.089 | 3.4671 | 3.089 | 0 | 3.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 2.5741 | 0.51483 | 3.4671 | 0 | 0 | 2.8892 | 0.57785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 2.5741 | 0.51483 | 3.4671 | 0 | 0 | 2.8892 | 0.57785 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0168 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.3402 | 11.7739 | 8.3402 | 12.8582 | 7.5046 | 8.1868 | 7.5046 | 0 | 8.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5046 | 0 | 0 | 6.2538 | 1.2508 | 8.1868 | 0 | 0 | 6.8621 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5046 | 0 | 0 | 6.2538 | 1.2508 | 8.1868 | 0 | 0 | 6.8621 | 1.3247 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0169 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.2066 | 10.1735 | 7.2066 | 11.1105 | 5.5087 | 6.0095 | 5.5087 | 0 | 6.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 4.5906 | 0.91812 | 6.0095 | 0 | 0 | 5.0371 | 0.97239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 4.5906 | 0.91812 | 6.0095 | 0 | 0 | 5.0371 | 0.97239 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2298 | 11.6181 | 8.2298 | 12.6881 | 7.3101 | 8.0211 | 7.3101 | 0 | 8.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3101 | 0 | 0 | 6.0918 | 1.2184 | 8.0211 | 0 | 0 | 6.6843 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3101 | 0 | 0 | 6.0918 | 1.2184 | 8.0211 | 0 | 0 | 6.6843 | 1.3369 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0049 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 101.8091 | 156.8274 | 101.8091 | 171.9703 | 66.7519 | 73.5481 | 66.7519 | 0 | 73.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8361 | 0 | 0 | 5.6967 | 1.1393 | 7.5256 | 0 | 0 | 6.2713 | 1.2543 | 59.9159 | 0 | 0 | 49.9299 | 9.986 | 66.0225 | 0 | 0 | 55.0187 | 11.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7519 | 0 | 0 | 55.6266 | 11.1253 | 73.5481 | 0 | 0 | 61.2901 | 12.258 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 120.6404 | 194.652 | 120.6404 | 213.6409 | 76.9491 | 84.8651 | 76.9491 | 0 | 84.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1573 | 0 | 0 | 5.9645 | 1.1929 | 7.8868 | 0 | 0 | 6.5724 | 1.3145 | 69.7917 | 0 | 0 | 58.1598 | 11.632 | 76.9783 | 0 | 0 | 64.1486 | 12.8297 | 76.9491 | 0 | 0 | 64.1242 | 12.8248 | 84.8651 | 0 | 0 | 70.7209 | 14.1442 | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.7239 | 15.806 | 10.7239 | 16.4591 | 9.2109 | 29.3873 | 9.2109 | 0 | 29.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4919 | 0 | 0 | 2.0766 | 0.41532 | 0.57676 | 0 | 0 | 0.48064 | 0.096127 | 26.8953 | 0 | 0 | 22.6054 | 4.2899 | 8.6341 | 0 | 0 | 7.1951 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2109 | 0 | 0 | 7.6757 | 1.5351 | 29.3873 | 0 | 0 | 24.6821 | 4.7052 | Изменение срока в связи с необходимостью приведения в соответствие установленным требованиям Постановления правительства РФ от 19.09.2015 №993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса». Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07,а так же в связи с увеличением физических параметров проекта., включение в работы реконструкции ограждения, в результате обследования ПС межведомственной комиссей акт б/н (гриф коммерческая тайна)
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.4668 | 9.5582 | 6.4668 | 10.4726 | 9.5453 | 10.5081 | 9.5453 | 0 | 10.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5453 | 0 | 0 | 7.9544 | 1.5909 | 10.5081 | 0 | 0 | 8.7568 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5453 | 0 | 0 | 7.9544 | 1.5909 | 10.5081 | 0 | 0 | 8.7568 | 1.7514 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7919 | 10.0388 | 6.7919 | 10.9992 | 5.0033 | 5.5078 | 5.0033 | 0 | 5.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 0 | 0 | 4.1694 | 0.83388 | 5.5078 | 0 | 0 | 4.5899 | 0.91797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0033 | 0 | 0 | 4.1694 | 0.83388 | 5.5078 | 0 | 0 | 4.5899 | 0.91797 | Корректировка стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Федоровская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф.А, КС-110 Сургут-Имилор-1 ф.В) | K_TP1100.PS.0063 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Элегаз в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф. А, С) | K_TP1100.PS.0064 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП ПС Сова в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сарымская-1 ф.А) | K_TP1100.PS.0065 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачимская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ ( КС-110 Пачетлор-Контур-1 ф.В). | K_TP1100.PS.0066 | П | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Невская, ПС 110 кВ Батово, ПС 110 кВ Чапровская (установка оборудования РЗА для организации защит ВЛ 110 кВ Батово – Чапровская 1 цепь (2 цепь) с отпайкой на ПС 110 кВ Невская - 4 комплекта) | N_TP1200.PS.0066 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 33.5817 | 51.7735 | нд | 103.3669 | 0 | 0 | 103.3669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.3669 | 0 | 0 | 0 | 103.3669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.3669 | 0 | 0 | 0 | 103.3669 | Новый ИП. Реконструкция (установка основных и резервных защит ВЛ) объектов электросетевого хозяйства АО "Россети Тюмень" (Собственник) вызвана реализацией АО "НК "Конданефть" (Заявитель) проекта "Организация параллельной работы без выдачи мощности в сеть ГТЭС Кондинского месторождения - ПС 110/35/10 кВ Невская" согласно п. 30 приказа от 13.02.2019 № 101 Минэнерго России по оснащению ЛЭП 110 кВ, имеющих питание с двух и более сторон, основной и резервной защитой (подключением к ПС генераторного оборудования Заявителя по ВЛ 35 Кондинская-1(2)). Между Заявителем и Собственником заключено Соглашение о компенсации (денежная форма) от 29.04.2022 № ZPO1.3000.2021.4843 с протоколом разногласий от 29.04.2022 и протоколом урегулирования разногласий от 22.06.2022.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | N_TP1200.PR.0041 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.281 | 0 | 0 | 27.281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.339 | 0 | 0 | 1.1159 | 0.22317 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6425 | 0 | 0 | 10.6074 | 2.0351 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2995 | 0 | 0 | 11.1584 | 2.1411 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.281 | 0 | 0 | 22.8817 | 4.3994 | Новый ИП. Реализация ИП необходима в целях исполнения Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО). Планируется замена 7 голосовых коммутаторов (Softswitch) с программным обеспечением производства немецкой компании UniFy (бывш. Siemens) на отечественные аналоги: 3 шт. - ИЛК, 1 шт. - НЮРЭС, 1 шт. - ПРЭС, 1 шт. - ХМРЭС, 1 шт. - МРЭС. Решаемая задача: обеспечение информационной безопасности технологической информационной инфраструктуры энергообъектов за счет исключения применения импортного оборудования.
1.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ ЛПХ по "Программе внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022 - 2027 годов" (установка шкафа регистратора аварийных событий - 1 шт.) | N_TP1200.PS.0068 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.6797 | 8.3131 | нд | 8.2832 | 0 | 0 | 8.2832 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20526 | 0 | 0 | 0.17239 | 0.032869 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.078 | 0 | 0 | 6.7761 | 1.3018 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2832 | 0 | 0 | 6.9485 | 1.3347 | Новый проект. Исполнение руководящих документов в области РЗА. Согласно НД установка шкафа РАС на ПС ЛПХ необходима в связи с тем, что в нормальном режиме ПС является отпаечной, на ПС отсутствуют защиты ВЛ 110 кВ, в ремонтном режиме через ПС проходит транзит ВЛ 110 кВ Кинтус - ЛПХ - КС-6. Согласно пп. 105-107 таблицы "Основные организационно-технические мероприятия, необходимые для внедрения (модернизации) РАС, требующие участия СО" "Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов" (согласованной 22.04.2022 ФилиаломАО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ и 27.04.2022 Филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала) реализация мероприятия по установке РАС на ПС ЛПХ должна быть осуществлена в 2026-2027 гг. Пункты 168 и 176 Постановления правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 № 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункта 11 «Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики и принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019 № 101 и дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 № СТВ-12/2020, Программа внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов.
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля доступа базы Казымского РЭС и Чульчам (установка турникетов - 2 шт.) | N_TP1900.PH.0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0532 | 1.5379 | нд | 1.2125 | 0 | 0 | 1.2125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2125 | 0 | 0 | 1.017 | 0.19555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2125 | 0 | 0 | 1.017 | 0.19555 | Новый объект. Включен в ИПР для выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Вандмтор (установка видеокамер 14 шт., ВОК - 2 км., видеосервер с АРМ и ПО - 1 шт.) | N_TP1900.PR.0064 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.268 | 17.3163 | нд | 13.2182 | 0 | 0 | 13.2182 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80286 | 0 | 0 | 0.66905 | 0.13381 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4153 | 0 | 0 | 10.4174 | 1.9979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2182 | 0 | 0 | 11.0864 | 2.1317 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: АКТ КТ от 07.10.2022 по результатам проверки состояния безопасности и антитеррористической защищенности объектов филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс. Акты проверок Россгвардии по аналогичным объектам АО "Россети Тюмень", согласно которым система охранная телевизионная не соответствует требованиям пп.""в"" п. 6 раздела IV приложения и пп. ""б"" п. 83 к требованиям от 19 сентября 2015 года № 993дсп. Согласно п. 28 постановления Правительства Российской федерации от 19 сентября 2015 года № 993дсп "Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса"" требования к системе физической защите линейных объектов низкой категории опасности осуществляется субъектом ТЭК - не позднее 1- года с даты вступления в силу настоящих требований. Объект должен быть приведен в соответствие в срок до 19.09.2025г.
1.2.4.1 | Реконструкция системы охранного телевидения (СОТ), ПС 220/110/10кВ Хора (установка видеокамер 12 шт., ВОК - 1.8 км., видеосервер с АРМ и ПО - 1 шт.) | N_TP1900.PR.0065 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.9156 | 12.1622 | нд | 11.3731 | 0 | 0 | 11.3731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72994 | 0 | 0 | 0.60828 | 0.12166 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6432 | 0 | 0 | 8.9307 | 1.7125 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3731 | 0 | 0 | 9.539 | 1.8341 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: АКТ КТ от 07.10.2022 по результатам проверки состояния безопасности и антитеррористической защищенности объектов филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс. Акты проверок Россгвардии по аналогичным объектам АО "Россети Тюмень", согласно которым система охранная телевизионная не соответствует требованиям пп.""в"" п. 6 раздела IV приложения и пп. ""б"" п. 83 к требованиям от 19 сентября 2015 года № 993дсп. Согласно п. 28 постановления Правительства Российской федерации от 19 сентября 2015 года № 993дсп "Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса"" требования к системе физической защите линейных объектов низкой категории опасности осуществляется субъектом ТЭК - не позднее 1- года с даты вступления в силу настоящих требований. Объект должен быть приведен в соответствие в срок до 19.09.2025г.
1.2.4.1 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи Филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети (АТС - 3 комплекта) | N_TP1100.PR.0076 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 61.0238 | 101.1457 | нд | 17.6399 | 0 | 0 | 17.6399 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2396 | 0 | 0 | 1.033 | 0.20661 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5183 | 0 | 0 | 5.4691 | 1.0492 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8819 | 0 | 0 | 8.2934 | 1.5885 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6399 | 0 | 0 | 14.7955 | 2.8444 | Новый объект. Реализуется в целях исполнения Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения.
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Барсово 1,2; Барсово-Берёзка (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 13.320 Га) | N_TP1100.VL.0051 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 37.49 | 61.8068 | нд | 15.4116 | 0 | 0 | 15.4116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0344 | 0 | 0 | 0.86203 | 0.17241 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5505 | 0 | 0 | 6.3328 | 1.2177 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8266 | 0 | 0 | 5.7316 | 1.0951 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4116 | 0 | 0 | 12.9264 | 2.4852 | Новый объект. Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (Приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 82.400 Га) | N_TP1100.VL.0052 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 141.3442 | 233.4061 | нд | 94.8385 | 0 | 0 | 94.8385 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8044 | 0 | 0 | 4.837 | 0.9674 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.277 | 0 | 0 | 37.1477 | 7.1293 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.7572 | 0 | 0 | 37.5599 | 7.1973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.8385 | 0 | 0 | 79.5446 | 15.2939 | Новый объект. Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская-1,2 (приведение ширины просек к нормативному значению, площадь участков 106.592 Га) | N_TP1100.VL.0053 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 172.889 | 285.5072 | нд | 122.6137 | 0 | 0 | 122.6137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4423 | 0 | 0 | 6.2019 | 1.2404 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.2752 | 0 | 0 | 48.0528 | 9.2224 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.8963 | 0 | 0 | 48.5859 | 9.3103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.6137 | 0 | 0 | 102.8406 | 19.7731 | Новый объект. Приведение ширины просеки в соответствии с требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута».
1.2.4.1 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110 кВ Инга | N_TP1500.PR.0057 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 51.5421 | 79.4635 | нд | 38.4468 | 0 | 0 | 38.4468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.4468 | 0 | 0 | 32.3223 | 6.1245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.4468 | 0 | 0 | 32.3223 | 6.1245 | Проект включен в соотвествии с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2020-2025
1.2.4.1 | Реконструкция системы ШРД на РПБ Варьёганского РЭС | N_TP1600.PR.0012 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.4823 | 26.624 | нд | 25.2722 | 0 | 0 | 25.2722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3462 | 0 | 0 | 1.1218 | 0.22436 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9261 | 0 | 0 | 20.0746 | 3.8515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2722 | 0 | 0 | 21.1964 | 4.0758 | Включение нового объекта, в связи с необходимостью замены морально и физически устаревшей системы ШРД (в эксплуатации более 12 лет). Отсутствует в продаже ЗИП на существующую систему ШРД (импортного производства).
1.2.4.1 | Реконструкция системы контроля и управления доступом филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0066 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.6494 | 14.6491 | нд | 6.7155 | 0 | 0 | 6.7155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2974 | 0 | 0 | 0.2974 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4181 | 0 | 0 | 5.3846 | 1.0335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7155 | 0 | 0 | 5.682 | 1.0335 | Включение нового объекта, в связи с физическим износом оборудования СКУД (в эксплуатации более 15 лет). Отсутствие в продаже ЗИП на эксплуатируемое оборудование. Невозможна установка дополнительных точек прохода (достигнуто максимально-возможное количество используемых лицензий на точки прохода).
1.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | N_TP1600.PR.0047 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.6504 | 0 | 0 | 123.6504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0958 | 0 | 0 | 3.4132 | 0.68263 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.5546 | 0 | 0 | 100.2949 | 19.2598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.6504 | 0 | 0 | 103.708 | 19.9424 | Включение нового объекта в целях реализации Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО "Россети".
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 4.3327 | 23.6465 | нд | 33.8058 | 249.388 | нд | 0 | 0.79056 | 1184.2496 | 1732.9428 | 1200.364 | 1859.66 | 1222.6904 | 1615.1189 | 1154.9655 | 357.4101 | 1574.9312 | 66.9343 | 0 | 0 | 55.7786 | 11.1557 | 39.3971 | 0 | 0 | 34.112 | 5.2851 | 136.6631 | 0 | 0 | 114.1928 | 22.4703 | 167.0214 | 0 | 0 | 139.4519 | 27.5694 | 334.7207 | 0 | 0 | 279.3207 | 55.4 | 504.1406 | 0 | 0 | 422.3409 | 81.7997 | 244.6556 | 0 | 0 | 204.1231 | 40.5325 | 280.5017 | 0 | 0 | 252.9897 | 27.512 | 233.5339 | 0 | 0 | 194.6116 | 38.9223 | 397.4255 | 0 | 0 | 252.4491 | 144.9764 | 205.3922 | 0 | 0 | 171.1601 | 34.232 | 225.8421 | 0 | 0 | 188.7848 | 37.0573 | 1154.9655 | 0 | 0 | 963.4084 | 191.5571 | 1574.9312 | 0 | 0 | 1256.0165 | 318.9147 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 88.6646 | 136.802 | 88.6646 | 150.0131 | 108.8155 | 119.2001 | 108.8155 | 108.8155 | 119.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2139 | 0 | 0 | 6.0116 | 1.2023 | 7.9415 | 0 | 0 | 6.618 | 1.3236 | 101.6016 | 0 | 0 | 84.668 | 16.9336 | 111.2586 | 0 | 0 | 93.2973 | 17.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8155 | 0 | 0 | 90.6795 | 18.1359 | 119.2001 | 0 | 0 | 99.9152 | 19.2849 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 58.7214 | 64.0155 | 58.7214 | 58.7214 | 64.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1325 | 0 | 0 | 4.2771 | 0.85542 | 5.5371 | 0 | 0 | 4.6143 | 0.92285 | 53.5889 | 0 | 0 | 44.6574 | 8.9315 | 58.4783 | 0 | 0 | 49.0451 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7214 | 0 | 0 | 48.9345 | 9.7869 | 64.0155 | 0 | 0 | 53.6593 | 10.3561 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 46.3337 | 74.8863 | 25.1598 | 44.6318 | 54.5168 | 59.7774 | 54.5168 | 54.5168 | 59.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0 | 2.5079 | 0.50158 | 3.3162 | 0 | 0 | 2.7635 | 0.5527 | 51.5073 | 0 | 0 | 42.9228 | 8.5846 | 56.4612 | 0 | 0 | 47.3426 | 9.1187 | 54.5168 | 0 | 0 | 45.4307 | 9.0861 | 59.7774 | 0 | 0 | 50.1061 | 9.6714 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 4.3327 | 23.6465 | 2018-09-01 | 4.3327 | 23.6465 | 2018-09-01 | 0 | 0.79056 | 34.9331 | 48.9477 | 34.9331 | 53.4326 | 31.7611 | 33.5387 | 30.9705 | 30.9705 | 32.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45438 | 0 | 0 | 0.37865 | 0.07573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5161 | 0 | 0 | 25.5844 | 4.9317 | 32.7481 | 0 | 0 | 27.4479 | 5.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9705 | 0 | 0 | 25.963 | 5.0075 | 32.7481 | 0 | 0 | 27.4479 | 5.3003 | Изменение стоимости объекта произошло: в соответствии с утвержденным заданием на корректировку проекта, выявилась необходимость выполнения следующих условий: • исключение из состава проектной и рабочей документации оборудования/материалов/ комплектующих производимых в недружественных странах (во исполнение письма ПАО «Россети» № МА/116/870 от 10.06.2022 «О применении оборудования, произведенного на территории недружественных стран»), • разработать тома/разделы в части «Информационной безопасности»; • включить работы смежных объектов ПС 110кВ «Сова», ПС 110кВ «Федоровская» и Лянторского РЭС; - необходимость обязательного получения положительного заключения негосударственной экспертной сметной документации. Без изменения срока реализации проекта.
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | С | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 2.5035 | 26.1175 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 21.471 | 28.8758 | 21.471 | 32.4237 | 23.1245 | 27.6967 | 22.3308 | 22.3308 | 26.1579 | 0.79364 | 0 | 0 | 0.66137 | 0.13227 | 1.5388 | 0 | 0 | 1.4227 | 0.11614 | 22.3308 | 0 | 0 | 18.7216 | 3.6092 | 6.7707 | 0 | 0 | 5.6423 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3871 | 0 | 0 | 16.1559 | 3.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3308 | 0 | 0 | 18.7216 | 3.6092 | 26.1579 | 0 | 0 | 21.7982 | 4.3596 | Изменение стоимости согласно утвержденной ПСД (приказ №720 от 14.12.2022г. в связи с изменением технических характеристик реализации проекта. В связи с изменением конъюнктуры рынка, актуализацией оборудования и материалов из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации возникла необходимость пересмотра проектно-сметной документации, что повлекло за собой перенос срока окончания выполнения СМР «вправо».
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | С | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 11.3727 | 92.181 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 45.9387 | 61.7983 | 73.4407 | 109.0864 | 39.8642 | 96.0859 | 38.7225 | 38.7225 | 91.9871 | 1.1418 | 0 | 0 | 0.95147 | 0.19029 | 4.0988 | 0 | 0 | 3.9085 | 0.19029 | 38.7225 | 0 | 0 | 32.463 | 6.2595 | 55.8177 | 0 | 0 | 46.5148 | 9.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1694 | 0 | 0 | 30.1411 | 6.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7225 | 0 | 0 | 32.463 | 6.2595 | 91.9871 | 0 | 0 | 76.6559 | 15.3312 | Изменение стоимости в соответствии с разработанной и утверженной ПСД. По результатам ПИР изменились технические характеристики. Изменение сроков в связи с тем, что в ходе реализации инвестиционного мероприятия, подрядная организация была вынуждена увеличить время разработки проектной документации, в связи с ее пересмотром для исключения применения оборудования/материалов/комплектующих производства недружественных стран на отечественного производство, в результате чего, учитывая невозможность вывода оборудования в ремонт в период максимальных нагрузок осенне-зимнего периода, выполнить строительно-монтажные работы до конца 2023 года не представляется возможным.
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС | L_TP1600.PR.0097 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 15.5969 | 107.443 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 99.6235 | 130.3674 | 99.6235 | 141.4523 | 108.3316 | 107.5173 | 43.3326 | 43.3326 | 73.7578 | 64.9989 | 0 | 0 | 54.1658 | 10.8332 | 33.7595 | 0 | 0 | 28.7808 | 4.9787 | 43.3326 | 0 | 0 | 36.1105 | 7.2221 | 73.7578 | 0 | 0 | 61.6969 | 12.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3326 | 0 | 0 | 36.1105 | 7.2221 | 73.7578 | 0 | 0 | 61.6969 | 12.0608 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в связи с утверждением приказом от 11.10.2022 №12-Э проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.1961 | 71.4314 | 25.1438 | 44.6034 | 54.5168 | 59.7775 | 54.5168 | 0 | 59.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0095 | 0 | 0 | 2.5079 | 0.50158 | 3.3162 | 0 | 0 | 2.7635 | 0.5527 | 51.5073 | 0 | 0 | 42.9228 | 8.5846 | 56.4613 | 0 | 0 | 47.3426 | 9.1187 | 54.5168 | 0 | 0 | 45.4307 | 9.0861 | 59.7775 | 0 | 0 | 50.1061 | 9.6714 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0058 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.3494 | 37.3877 | 25.3494 | 40.958 | 36.9877 | 40.4754 | 36.9877 | 0 | 40.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7591 | 0 | 0 | 1.466 | 0.29319 | 1.9303 | 0 | 0 | 1.6085 | 0.32171 | 35.2285 | 0 | 0 | 29.3571 | 5.8714 | 38.5452 | 0 | 0 | 32.3183 | 6.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9877 | 0 | 0 | 30.8231 | 6.1646 | 40.4754 | 0 | 0 | 33.9268 | 6.5486 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РЗА на ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА: ДЗШ(ДЗО)-110, комплектов РЗА (КСЗ, УРОВ, АПВ) ШСВ(СВ)-110) | M_TP2100.PS.0058 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.7331 | 43.8767 | 29.7331 | нд | 40.5118 | 0 | 40.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 1.2033 | 0.24066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0678 | 0 | 0 | 32.5565 | 6.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5118 | 0 | 0 | 33.7598 | 6.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. На основании анализа технологических нарушений, произошедших в 2022 году, с целью снижения рисков отказа устройств РЗА и в связи с принятием решения о приоритетном проведении работ по реконструкции устройств РЗА на ПС 110 кВ Леуши, ПС 110 кВ Берёзовая и ПС 110 кВ Клин, а также для согласования реконструкции устройств РЗА с планами по комплексной реконструкции объектов филиала Урайские электрические сети.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1341 | 10.9983 | 7.1341 | 12.0604 | 5.0424 | 5.5236 | 5.0424 | 0 | 5.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42681 | 0 | 0 | 0.35568 | 0.071135 | 0.46709 | 0 | 0 | 0.39156 | 0.075532 | 4.6155 | 0 | 0 | 3.8463 | 0.76926 | 5.0565 | 0 | 0 | 4.2383 | 0.81818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0424 | 0 | 0 | 4.202 | 0.84039 | 5.5236 | 0 | 0 | 4.6299 | 0.89371 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.4163 | 56.3823 | 38.4163 | 59.0391 | 48.5308 | 44.6962 | 48.5308 | 0 | 44.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6817 | 0 | 0 | 2.2701 | 0.4116 | 7.5966 | 0 | 0 | 6.3305 | 1.2661 | 42.0146 | 0 | 0 | 35.2158 | 6.7987 | 40.9342 | 0 | 0 | 34.1118 | 6.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5308 | 0 | 0 | 40.4423 | 8.0885 | 44.6962 | 0 | 0 | 37.4859 | 7.2103 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации на основании протокола № 39/22-ГИ от 07.10.2022г
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.783 | 64.3396 | 45.783 | 70.1836 | 31.2033 | 34.1955 | 31.2033 | 0 | 34.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0828 | 0 | 0 | 2.569 | 0.51379 | 3.6692 | 0 | 0 | 3.0577 | 0.61153 | 28.1205 | 0 | 0 | 23.6663 | 4.4542 | 30.5262 | 0 | 0 | 25.6937 | 4.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2033 | 0 | 0 | 26.2353 | 4.968 | 34.1955 | 0 | 0 | 28.7514 | 5.4441 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.5421 | 75.8438 | 51.5421 | 83.0748 | 32.6728 | 35.9568 | 32.6728 | 0 | 35.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2307 | 0 | 0 | 2.6922 | 0.53844 | 3.5449 | 0 | 0 | 2.9541 | 0.59081 | 29.4422 | 0 | 0 | 24.7786 | 4.6636 | 32.412 | 0 | 0 | 27.278 | 5.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6728 | 0 | 0 | 27.4708 | 5.202 | 35.9568 | 0 | 0 | 30.2321 | 5.7248 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 70.7899 | 99.5468 | 70.7899 | 108.9093 | 57.0553 | 62.4837 | 57.0553 | 0 | 62.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8318 | 0 | 0 | 4.0265 | 0.80531 | 2.4756 | 0 | 0 | 2.063 | 0.4126 | 52.2234 | 0 | 0 | 43.5195 | 8.7039 | 60.0081 | 0 | 0 | 50.4756 | 9.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0553 | 0 | 0 | 47.546 | 9.5092 | 62.4837 | 0 | 0 | 52.5386 | 9.9451 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8964 | 2.803 | 1.8964 | 3.0712 | 1.6338 | 1.7965 | 1.6338 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | 1.7965 | 0 | 0 | 1.4971 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | 1.7965 | 0 | 0 | 1.4971 | 0.29941 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8964 | 2.803 | 1.8964 | 3.0712 | 1.6338 | 1.7965 | 1.6338 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | 1.7965 | 0 | 0 | 1.4971 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | 1.7965 | 0 | 0 | 1.4971 | 0.29941 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.128 | 3.4283 | 3.128 | 0 | 3.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | 3.4283 | 0 | 0 | 2.8569 | 0.57139 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6054 | 3.275 | 0 | 3.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6054 | 0 | 0 | 3.0045 | 0.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6054 | 0 | 0 | 3.0045 | 0.6009 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6012 | 3.275 | 0 | 3.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.001 | 0.60021 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.275 | 3.6054 | 3.275 | 0 | 3.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6054 | 0 | 0 | 3.0045 | 0.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | 3.6054 | 0 | 0 | 3.0045 | 0.6009 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.0802 | 3.0764 | 3.0802 | 0 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | 3.0764 | 0 | 0 | 2.5637 | 0.51274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | 3.0764 | 0 | 0 | 2.5637 | 0.51274 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.225 | 3.5253 | 3.225 | 0 | 3.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | 3.5253 | 0 | 0 | 2.9549 | 0.57041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | 3.5253 | 0 | 0 | 2.9549 | 0.57041 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.6825 | 3.3169 | 5.1138 | 3.0802 | 3.3461 | 3.0802 | 0 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | 3.3461 | 0 | 0 | 2.8047 | 0.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | 3.3461 | 0 | 0 | 2.8047 | 0.5414 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.2712 | 3.576 | 3.2712 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.54521 | 3.576 | 0 | 0 | 2.9974 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.54521 | 3.576 | 0 | 0 | 2.9974 | 0.57861 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.225 | 3.5082 | 3.225 | 0 | 3.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | 3.5082 | 0 | 0 | 2.9378 | 0.57041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | 3.5082 | 0 | 0 | 2.9378 | 0.57041 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.3169 | 4.9026 | 3.3169 | 5.3716 | 3.2712 | 3.576 | 3.2712 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.5452 | 3.576 | 0 | 0 | 2.9974 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.5452 | 3.576 | 0 | 0 | 2.9974 | 0.57861 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.2513 | 62.2465 | 44.2513 | 67.9416 | 48.3753 | 52.7401 | 48.3753 | 0 | 52.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 3.1461 | 0.62922 | 4.1114 | 0 | 0 | 3.4261 | 0.68523 | 44.6 | 0 | 0 | 37.1666 | 7.4333 | 48.6288 | 0 | 0 | 40.7818 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3753 | 0 | 0 | 40.3127 | 8.0625 | 52.7401 | 0 | 0 | 44.2079 | 8.5322 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.2513 | 62.2465 | 44.2513 | 67.9416 | 48.3753 | 52.7401 | 48.3753 | 0 | 52.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 3.1461 | 0.62922 | 4.1114 | 0 | 0 | 3.4261 | 0.68523 | 44.6 | 0 | 0 | 37.1666 | 7.4333 | 48.6288 | 0 | 0 | 40.7818 | 7.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3753 | 0 | 0 | 40.3127 | 8.0625 | 52.7401 | 0 | 0 | 44.2079 | 8.5322 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.7831 | 67.4619 | 41.7831 | 74.044 | 55.5258 | 61.2389 | 55.5258 | 0 | 61.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3371 | 0 | 0 | 3.6142 | 0.72284 | 4.7791 | 0 | 0 | 3.9826 | 0.79652 | 51.1888 | 0 | 0 | 42.6573 | 8.5315 | 56.4598 | 0 | 0 | 47.0498 | 9.41 | 55.5258 | 0 | 0 | 46.2715 | 9.2543 | 61.2389 | 0 | 0 | 51.0324 | 10.2065 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.883 | 3.0244 | 3.298 | 3.0244 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.135 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.50641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.298 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.53358 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.9274 | 14.5093 | 9.9274 | 15.8854 | 8.6684 | 9.535 | 8.6684 | 0 | 9.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1571 | 0 | 0 | 1.7976 | 0.35952 | 2.367 | 0 | 0 | 1.9725 | 0.39449 | 6.5113 | 0 | 0 | 5.4261 | 1.0852 | 7.1681 | 0 | 0 | 5.9734 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6684 | 0 | 0 | 7.2237 | 1.4447 | 9.535 | 0 | 0 | 7.9459 | 1.5892 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.5495 | 68.7862 | 44.5495 | 75.4313 | 53.6188 | 59.0807 | 53.6188 | 0 | 59.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6846 | 0 | 0 | 2.2372 | 0.44743 | 2.9554 | 0 | 0 | 2.4628 | 0.49256 | 50.9342 | 0 | 0 | 42.4451 | 8.489 | 56.1253 | 0 | 0 | 46.7711 | 9.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6188 | 0 | 0 | 44.6823 | 8.9365 | 59.0807 | 0 | 0 | 49.2339 | 9.8468 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.6788 | 13.6326 | 9.6788 | 14.8832 | 3.0244 | 3.3173 | 3.0244 | 0 | 3.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.13586 | 0.027172 | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | 3.1543 | 0 | 0 | 2.6286 | 0.52571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | 3.3173 | 0 | 0 | 2.7644 | 0.55288 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.6461 | 20.9763 | 13.6461 | 23.0008 | 15.2057 | 16.7531 | 15.2057 | 0 | 16.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2676 | 0 | 0 | 1.8897 | 0.37793 | 2.4963 | 0 | 0 | 2.0803 | 0.41605 | 12.9381 | 0 | 0 | 10.7818 | 2.1564 | 14.2568 | 0 | 0 | 11.8807 | 2.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2057 | 0 | 0 | 12.6714 | 2.5343 | 16.7531 | 0 | 0 | 13.9609 | 2.7922 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.7055 | 8.8058 | 5.7055 | 9.6563 | 8.7211 | 11.5612 | 8.7211 | 0 | 11.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52087 | 0 | 0 | 0.43405 | 0.086811 | 0.69085 | 0 | 0 | 0.57571 | 0.11514 | 8.2002 | 0 | 0 | 6.8335 | 1.3667 | 10.8704 | 0 | 0 | 9.0586 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7211 | 0 | 0 | 7.2675 | 1.4535 | 11.5612 | 0 | 0 | 9.6344 | 1.9269 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.3783 | 12.9328 | 8.3783 | 14.1821 | 10.9606 | 12.0623 | 10.9606 | 0 | 12.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6178 | 0 | 0 | 0.51483 | 0.10297 | 0.68011 | 0 | 0 | 0.56676 | 0.11335 | 10.3428 | 0 | 0 | 8.619 | 1.7238 | 11.3822 | 0 | 0 | 9.4851 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9606 | 0 | 0 | 9.1338 | 1.8268 | 12.0623 | 0 | 0 | 10.0519 | 2.0104 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.0288 | 18.5758 | 12.0288 | 20.3704 | 9.0176 | 9.9416 | 9.0176 | 0 | 9.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42127 | 0 | 0 | 0.35106 | 0.070212 | 0.46377 | 0 | 0 | 0.38647 | 0.077294 | 8.5963 | 0 | 0 | 7.1636 | 1.4327 | 9.4779 | 0 | 0 | 7.8982 | 1.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0176 | 0 | 0 | 7.5147 | 1.5029 | 9.9416 | 0 | 0 | 8.2847 | 1.6569 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3037 | 8.1901 | 5.3037 | 8.9832 | 4.4126 | 5.3573 | 4.4126 | 0 | 5.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20821 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.034702 | 0.22921 | 0 | 0 | 0.19101 | 0.038201 | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | 5.128 | 0 | 0 | 4.2734 | 0.85467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 3.6772 | 0.73543 | 5.3573 | 0 | 0 | 4.4644 | 0.89288 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | П | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.359 | 75.6829 | 51.359 | 79.0772 | 34.7953 | 36.2329 | 34.7953 | 0 | 36.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89892 | 0 | 0 | 0.7491 | 0.14982 | 2.3319 | 0 | 0 | 1.9432 | 0.38864 | 35.334 | 0 | 0 | 29.6219 | 5.712 | 32.4634 | 0 | 0 | 27.0529 | 5.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7953 | 0 | 0 | 28.9961 | 5.7992 | 36.2329 | 0 | 0 | 30.371 | 5.8619 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос срока реализации на более ранний срок в связи с производственной необходимостью
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.7831 | 67.4619 | 41.7831 | 74.044 | 55.5258 | 61.2389 | 55.5258 | 0 | 61.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3371 | 0 | 0 | 3.6142 | 0.72284 | 4.7791 | 0 | 0 | 3.9826 | 0.79652 | 51.1888 | 0 | 0 | 42.6573 | 8.5315 | 56.4598 | 0 | 0 | 47.0498 | 9.41 | 55.5258 | 0 | 0 | 46.2715 | 9.2543 | 61.2389 | 0 | 0 | 51.0324 | 10.2065 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.9067 | 6.0331 | 3.9067 | 6.6159 | 4.0465 | 4.4616 | 4.0465 | 0 | 4.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0 | 0.157 | 0.031401 | 0.20741 | 0 | 0 | 0.17284 | 0.034568 | 3.8581 | 0 | 0 | 3.2151 | 0.64301 | 4.2541 | 0 | 0 | 3.5451 | 0.70902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0465 | 0 | 0 | 3.3721 | 0.67441 | 4.4616 | 0 | 0 | 3.718 | 0.74359 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.7718 | 8.9133 | 5.7718 | 9.7744 | 4.5283 | 4.9922 | 4.5283 | 0 | 4.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21112 | 0 | 0 | 0.17594 | 0.035187 | 0.23242 | 0 | 0 | 0.19368 | 0.038737 | 4.3172 | 0 | 0 | 3.5977 | 0.71953 | 4.7598 | 0 | 0 | 3.9665 | 0.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5283 | 0 | 0 | 3.7736 | 0.75472 | 4.9922 | 0 | 0 | 4.1602 | 0.83203 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3037 | 8.1901 | 5.3037 | 8.9814 | 4.4126 | 4.8646 | 4.4126 | 0 | 4.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20821 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.034702 | 0.22921 | 0 | 0 | 0.19101 | 0.038201 | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | 4.6354 | 0 | 0 | 3.8628 | 0.77256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4126 | 0 | 0 | 3.6772 | 0.73543 | 4.8646 | 0 | 0 | 4.0538 | 0.81076 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.4801 | 5.3718 | 3.4801 | 5.8907 | 5.3319 | 7.2471 | 5.3319 | 0 | 7.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30386 | 0 | 0 | 0.25321 | 0.050643 | 0.41297 | 0 | 0 | 0.34414 | 0.068829 | 5.0281 | 0 | 0 | 4.1901 | 0.83801 | 6.8342 | 0 | 0 | 5.6951 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3319 | 0 | 0 | 4.4433 | 0.88865 | 7.2471 | 0 | 0 | 6.0393 | 1.2079 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.2.4.2 | Модернизация контроллера видеостены диспетчерского щита в ЦУС | M_TP1000.PR.0033 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5028 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 4.5857 | 0.91714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 4.5857 | 0.91714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение реализации инвестиционного проекта, реализация запланирована в рамках ИП N_TP1000.PR.0002
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.9258 | 3.9258 | 3.9258 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 3.2715 | 0.6543 | 3.9258 | 0 | 0 | 3.2715 | 0.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 3.2715 | 0.6543 | 3.9258 | 0 | 0 | 3.2715 | 0.6543 | Без изменения полной стоимости и сроков реализации
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | N_TP1900.PR.0066 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4441 | 0 | 0 | 17.4441 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8015 | 0 | 0 | 2.3529 | 0.44862 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6426 | 0 | 0 | 12.2782 | 2.3644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4441 | 0 | 0 | 14.6311 | 2.813 | Новый объект. Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО).
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Урайские электрические сети | N_TP2100.PR.0046 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.9413 | 35.2866 | нд | 14.8618 | 0 | 0 | 14.8618 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1537 | 0 | 0 | 0.96897 | 0.18475 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7081 | 0 | 0 | 11.4956 | 2.2124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8618 | 0 | 0 | 12.4646 | 2.3972 | Новый объект. 1. Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования, на оборудование отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». 2. Директива Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14.04.2021 № 3438п-П13. • Приказ Минпромторга России от 16.04.2019 № 1327 «Об утверждении Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Российской Федерации». • Указ Президента РФ от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». • Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ) «О безопасности КИИ РФ».
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Инга (системы охранного телевидения, охранная сигнализация и охранное освещение) | N_TP1500.PR.0056 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.8973 | 12.0889 | нд | 9.7336 | 0 | 0 | 9.7336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3077 | 0 | 0 | 1.0898 | 0.21795 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4259 | 0 | 0 | 7.096 | 1.3299 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7336 | 0 | 0 | 8.1858 | 1.5479 | Включение объекта в инвестиционную программу для выполнение Требований по обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 пп. "б" п. 83, пп. "в" п. 6 раздела IV Приложения к Требованиям. Повышение уровня безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов.
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | N_TP1500.PR.0058 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3994 | 0 | 0 | 10.3994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1603 | 0 | 0 | 0.96691 | 0.19338 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2391 | 0 | 0 | 7.7792 | 1.4599 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3994 | 0 | 0 | 8.7461 | 1.6533 | Новый объект. Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО).
1.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | N_TP1600.PR.0069 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3429 | 0 | 0 | 29.3429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3462 | 0 | 0 | 1.1219 | 0.22437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9966 | 0 | 0 | 23.489 | 4.5077 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3429 | 0 | 0 | 24.6109 | 4.732 | Включение нового проекта в целях исполнения Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО)
1.2.4.2 | Модернизация сети корпоративной телефонной связи АО «Россети Тюмень» с реализацией единого ядра телефонной связи в Исполнительном аппарате АО «Россети Тюмень» | N_TP1000.PR.0037 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.0163 | 0 | 0 | 208.0163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2347 | 0 | 0 | 1.0289 | 0.20579 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.2905 | 0 | 0 | 111.2905 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.4911 | 0 | 0 | 0 | 95.4911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 208.0163 | 0 | 0 | 112.3194 | 95.6969 | Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования и ПО , на оборудование и ПО отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».Исключения рисков секторальных санкций на оказание поддержки существующей системы АТС. Выполнение плана по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 177.7377 | 1179.3585 | нд | 177.7377 | 1179.3585 | нд | 0 | 1097.3579 | 932.534 | 1169.915 | 915.675 | 1149.2702 | 1118.4318 | 1118.4318 | 4.0867 | 4.0867 | 4.0867 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 177.7377 | 1179.3585 | нд | 177.7377 | 1179.3585 | нд | 0 | 1097.3579 | 932.534 | 1169.915 | 915.675 | 1149.2702 | 1118.4318 | 1118.4318 | 4.0867 | 4.0867 | 4.0867 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | нд
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | З | 2017 | 2025 | 2025 | 177.7377 | 1179.3585 | 2021-09-01 | 177.7377 | 1179.3585 | 2021-09-01 | 0 | 1097.3579 | 932.534 | 1169.915 | 915.675 | 1149.2702 | 1118.4318 | 1118.4318 | 4.0867 | 4.0867 | 4.0867 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП. Объект введен в 2021 г.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 9.9173 | 148.7315 | нд | 0 | 49.7769 | 58.8377 | 61.6483 | 58.8377 | 64.8096 | 55.0097 | 154.7947 | 4.0057 | 0.57885 | 103.6035 | 1.2271 | 0 | 0 | 1.0226 | 0.20452 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.2208 | 0.19344 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | 71.8572 | 0 | 0 | 60.3535 | 11.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7463 | 0 | 0 | 26.5488 | 5.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | 103.6035 | 0 | 0 | 86.9022 | 16.7013 | нд
1.4 | 2КЛ-10 кВ от ТП-876 ООО «СГЭС» до ТП-24 (новое строительство протяженностью 2х150 м) | M_NS1100.KL.0015 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.2887 | 5.7771 | 4.2887 | 6.262 | 3.4268 | 2.6957 | 3.4268 | 0 | 2.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | 2.6957 | 0 | 0 | 2.2655 | 0.43017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | 2.6957 | 0 | 0 | 2.2655 | 0.43017 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.4 | ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства | L_NS1200.PS.0015 | П | 2016 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 9.9173 | 148.7315 | 2022-12-01 | 0 | 49.7769 | 54.549 | 55.8712 | 54.549 | 58.5476 | 51.5829 | 152.099 | 0.57885 | 0.57885 | 100.9079 | 1.2271 | 0 | 0 | 1.0226 | 0.20452 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.2208 | 0.19344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1615 | 0 | 0 | 58.088 | 11.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7463 | 0 | 0 | 26.5488 | 5.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9079 | 0 | 0 | 84.6367 | 16.2711 | Изменение срока окончания реализации и стоимости проекта в связи с тем, что после завершения корректировки ПСД и утверждения проектной и рабочей документации запланирована полная реализация ИП (СМР, прочие работы) с включением объема работ по 2-му этапу строительства (после корректировки ПИР по актуализации ПСД 2-го этапа) для полного завершения строительства объекта "ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи" (в утвержденной ИПР от 24.11.2022 № 29@ данный инвестиционный проект включен только в объеме ПИР с окончанием в 2022 г.). 1-й этап введен в 2015 г. для исполнения обязательств по договору технологического присоединения.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 218.6037 | 1046.6299 | нд | 259.3302 | 1288.9363 | нд | 0 | 87.7412 | 1029.6455 | 1468.9976 | 1523.3596 | 2421.4651 | 4006.4066 | 6610.4053 | 3719.8256 | 1070.4658 | 6380.7285 | 198.8398 | 0 | 0 | 176.3033 | 22.5365 | 141.9356 | 0 | 0 | 131.903 | 10.0325 | 1098.3217 | 0 | 0 | 976.2844 | 122.0374 | 2430.0283 | 0 | 0 | 2109.4825 | 320.5458 | 1122.8149 | 0 | 0 | 960.9614 | 161.8536 | 1381.9096 | 0 | 0 | 699.9712 | 681.9384 | 817.412 | 0 | 0 | 632.1582 | 185.2538 | 810.1412 | 0 | 0 | 643.9421 | 166.1991 | 529.9082 | 0 | 0 | 437.6708 | 92.2374 | 1283.5129 | 0 | 0 | 716.5194 | 566.9935 | 151.3688 | 0 | 0 | 85.7595 | 65.6093 | 475.1364 | 0 | 0 | 326.1725 | 148.9639 | 3719.8256 | 0 | 0 | 3092.8342 | 626.9915 | 6380.7285 | 0 | 0 | 4496.0878 | 1884.6407 | нд
1.6 | Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС филиала Сургутские электрические сети (новое строительство) | H_NS1100.PH.0004 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 1.5558 | 12.4498 | 2018-12-01 | 1.5558 | 12.4498 | 2018-12-01 | 0 | 0.94142 | 12.965 | 17.3146 | 12.965 | 18.6957 | 15.5481 | 15.8282 | 14.6067 | 14.6067 | 14.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6067 | 0 | 0 | 12.2486 | 2.3582 | 14.8868 | 0 | 0 | 12.4973 | 2.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6067 | 0 | 0 | 12.2486 | 2.3582 | 14.8868 | 0 | 0 | 12.4973 | 2.3895 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | К | 2018 | 2024 | 2027 | 22.3458 | 155.5527 | 2018-06-01 | 22.3458 | 155.5527 | 2018-06-01 | 0 | 5.35 | нд | нд | нд | нд | 200.321 | 200.5506 | 194.971 | 194.971 | 195.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9673 | 0 | 0 | 124.9673 | 0 | 0.23075 | 0 | 0 | 0.23075 | 0 | 70.0036 | 0 | 0 | 70.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2814 | 0 | 0 | 0 | 137.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6885 | 0 | 0 | 48.0737 | 9.6147 | 194.971 | 0 | 0 | 194.971 | 0 | 195.2006 | 0 | 0 | 48.3045 | 146.8962 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 164.0889 | 231.3573 | 164.0889 | 252.979 | 144.6693 | 158.9472 | 144.6693 | 144.6693 | 158.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7503 | 0 | 0 | 140.7503 | 0 | 158.9472 | 0 | 0 | 0 | 158.9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6693 | 0 | 0 | 144.6693 | 0 | 158.9472 | 0 | 0 | 0 | 158.9472 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи изменением способа закупки. Была сформирована закупочная документация с взаимозависимым лицом, по результатам совещания принято решения о проведения закупки способом предварительный отбор в электронном виде, в результате срок начала реализации перенесен с 2023 на 2024 год.
1.6 | ВОЛС ПС Прогресс - ПС Северо-Поточная, с заходами на ПС Покачёвская, СП Аган протяженность 40,5 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0010 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 97.269 | 131.0275 | 97.269 | 143.8362 | 65.0959 | 217.039 | 65.0859 | 65.0859 | 217.039 | 0.0099996 | 0 | 0 | 0.008333 | 0.0016666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0859 | 0 | 0 | 65.0859 | 0 | 167.4942 | 0 | 0 | 167.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5448 | 0 | 0 | 0 | 49.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0859 | 0 | 0 | 65.0859 | 0 | 217.039 | 0 | 0 | 167.4942 | 49.5448 | По данному объекту в 1 квартале 2022г. филиалом подготовлена и согласована конкурсная документация для проведение конкурсных процедур и заключение договора на ПИР. Так же в конце 1 квартала в филиал было направлено коммерческое предложение о заключении договора от ВЗЛ АО "Тюменьэнерго Инжиниринг", предложение было рассмотрено и принято решение о заключении договора с ВЗЛ. В связи с заключением договора с ВЗЛ потребовалось дополнительное время для корректировки и согласования конкурсной документации, в связи счем договор был заключен в более поздние сроки а срок реализации ПИР перенесен на 2023 год. Изменение стоимости инвестиционного проекта связано с изменением срока начала реализации и пересчетом стоимости на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.6 | ВОЛС ПС Уральская- ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская (новое строительство протяженностью 106,6 км) | I_NS1500.PR.0012 | И | 2020 | 2023 | 2024 | 9.3855 | 72.8627 | 2020-06-01 | 9.3855 | 72.8627 | 2020-06-01 | 0 | 2.6451 | 164.1136 | 219.9509 | 164.1136 | 240.7187 | 78.4424 | 334.6883 | 75.3281 | 75.3281 | 331.4939 | 0.46926 | 0 | 0 | 0.45946 | 0.0098 | 0.5493 | 0 | 0 | 0.45775 | 0.091551 | 75.3281 | 0 | 0 | 75.3281 | 0 | 293.4404 | 0 | 0 | 293.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0535 | 0 | 0 | 0 | 38.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3281 | 0 | 0 | 75.3281 | 0 | 331.4939 | 0 | 0 | 293.4404 | 38.0535 | Изменение стоимости, физических объемов, ввода в эксплуатацию в связи с проведенной корректировкой проектной документации и утверждением проектно-сметной документации. Изменение сроков реализации в связи с необходимость внесения изменений в проектно-сметную документация в части замены оборудования.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Новое строительство протяженностью 36 км) | I_NS1900.PR.0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 45.6918 | 67.3436 | 45.6918 | 73.7708 | 46.7895 | 51.1981 | 46.7895 | 46.7895 | 51.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | 3.2392 | 0 | 0 | 3.2392 | 0 | 43.8374 | 0 | 0 | 43.8374 | 0 | 47.9588 | 0 | 0 | 47.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7895 | 0 | 0 | 46.7895 | 0 | 51.1981 | 0 | 0 | 51.1981 | 0 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.2168 | 32.622 | 20.2168 | 35.8036 | 30.3738 | 33.3027 | 30.3738 | 30.3738 | 33.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7736 | 0 | 0 | 2.3113 | 0.46226 | 3.0563 | 0 | 0 | 2.5469 | 0.50938 | 27.6002 | 0 | 0 | 23.0001 | 4.6 | 30.2465 | 0 | 0 | 25.3685 | 4.878 | 30.3738 | 0 | 0 | 25.3115 | 5.0623 | 33.3027 | 0 | 0 | 27.9154 | 5.3873 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ (оборудования связи) в количестве 6 шт. - спутниковые телефоны) | I_PK1600.04 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.69224 | 0.7617 | 0.69224 | 0.69224 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69224 | 0 | 0 | 0.57687 | 0.11537 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69224 | 0 | 0 | 0.57687 | 0.11537 | 0.7617 | 0 | 0 | 0 | 0.7617 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока начала реализации в соответствии с правилами заполнения форм по приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380. Без изменения срока окончания реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 59 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов, вольтамперфазометр, мегаомметр, прибор мониторинга температуры трансформатора) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5062 | нд | нд | нд | нд | 32.9801 | 32.1976 | 5.2779 | 5.2779 | 8.6812 | 11.1961 | 0 | 0 | 9.3301 | 1.866 | 7.0102 | 0 | 0 | 5.8418 | 1.1684 | 2.196 | 0 | 0 | 1.83 | 0.366 | 4.2521 | 0 | 0 | 3.5434 | 0.70868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 0 | 0 | 2.5682 | 0.51365 | 4.4292 | 0 | 0 | 3.691 | 0.7382 | 5.2779 | 0 | 0 | 4.3982 | 0.87964 | 8.6812 | 0 | 0 | 7.2344 | 1.4469 | Изменение стоимости и наименования проекта, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС. Без изменения срока поставки. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 1 шт. - бензогенератор) | I_PK1600.07.02 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32889 | 0.26684 | 0.32889 | 0.32889 | 0.26684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32889 | 0 | 0 | 0.27407 | 0.054815 | 0.26684 | 0 | 0 | 0.22237 | 0.044474 | 0.32889 | 0 | 0 | 0.27407 | 0.054815 | 0.26684 | 0 | 0 | 0.22237 | 0.044474 | Изменение стоимости и наименования проекта, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС.Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, прочего оборудования в количестве 13 шт. (бензорез, станки точильно-шлифовальные, сварочный выпрямитель, шкаф для сушки спецодежды, модуль КПП для ПС "Лангепас", подвесная лестница с навесной площадкой, комплект для замены дефектных изоляторов, пресс гидравлический, агрегат сварочный, бензогенератор) | I_PK1500.07.03 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4112 | нд | нд | нд | нд | 3.3028 | 2.7365 | 0 | 0 | 0.3253 | 0.89151 | 0 | 0 | 0.89151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3253 | 0 | 0 | 0.27108 | 0.054216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3253 | 0 | 0 | 0.27108 | 0.054216 | В связи с исключением аварийно осветительной установки по причине снижения стоимости менее 100 тысяч рублей изменено наименование и стоимость. Изменение срока реализации в связи с необходимостью согласования импортного оборудования.
1.6 | Подъездная автодорога на ПП 110 кВ Восточный (новое строительство, 1,2 км) | K_NS1500.PR.0015 | К | 2021 | 2023 | нд | 10.1985 | 109.1331 | 2021-09-30 | 10.1985 | 109.1331 | 2021-09-30 | 0 | 2.3835 | нд | нд | нд | нд | 115.8042 | 2.4617 | 113.3815 | 113.3815 | 0.039098 | 0.039098 | 0 | 0 | 0.039098 | 0 | 0.039098 | 0 | 0 | 0.039098 | 0 | 113.3815 | 0 | 0 | 113.3815 | 0 | 0.039098 | 0 | 0 | 0.039098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3815 | 0 | 0 | 113.3815 | 0 | 0.039098 | 0 | 0 | 0.039098 | 0 | В связи со снятием ограничений проезда персонали и техники АО "Россети Тюмень" на ПП 110 кВ Восточный через территорию НПС "Юган" АО «Транснефть-Сибирь» дальнейшая реализация ИП экономически не целесообразна.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение оборудования для испытаний в количестве 7 шт. (анализатор загрязнения жидкости - 1 шт., электрический вакуумный насос - 1 шт., аппарат для испытания трансформаторного масла -3 шт., цифровой миллиометр -2 шт.) | K_PK1500.03.01 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7526 | 1.881 | 0 | 0 | 0.0483 | 2.7526 | 0 | 0 | 2.2938 | 0.45876 | 1.8327 | 0 | 0 | 1.5272 | 0.30545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0.04025 | 0.00805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 | 0 | 0 | 0.04025 | 0.00805 | Изменение стоимости, наименования и сроков в связи с заменой импортного оборудования, а именно исключение высоковольтного моста переменного тока и включение следующего оборудования: анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975.1 - 1 шт., эллектрический вакуммный насос для прибора АЗЖ-975 - 1 шт., аппарат для испытания трансформаторного масла автоматический АИМ-90А - 1 шт, Цифровой миллиометр ПТФ-1. А также в связи с фактически заключенным договором по закупке оборудования по данному титулу.
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | K_TP1000.PR.0024 | Н | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 120 | 0 | 115.9211 | 115.9211 | 0 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3607 | 0 | 0 | 81.9672 | 16.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5604 | 0 | 0 | 14.6337 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9211 | 0 | 0 | 96.6009 | 19.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение из плана ИПР. Приведение идентификатора инвестиционного проекта в соответствие с Учетной политикой Общества, замена кода действующего проекта "ТР"(K_TP1000.PR.0024) на "NS". Новый идентификатор проекта N_NS1000.PR.0008.
1.6 | Создание конфигурации системы учета начислений и расчетов с ключевыми потребителями с использованием смарт-контракт на основе технологии "Распределенный реестр" (блокчейн) | K_NA1000.PR.0001 | Н | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Исключен из плана ИПР
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энергоэффективности | K_NA1000.PR.0004 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Исключен из плана ИПР
1.6 | Создание конфигурации цифровой платформы для работы с поставщиками и подрядчиками в части подсистемы электронного документооборота интегрированной с ERP и СЭД системами Общества, с функцией распознавания документов | K_NA1000.PR.0006 | Н | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Исключен из плана ИПР
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 1 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 2 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 2 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 2шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 2 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5707 | нд | нд | нд | нд | 29.8067 | 34.3519 | 19.7086 | 19.7086 | 24.2538 | 3.5274 | 0 | 0 | 3.0578 | 0.46957 | 3.5274 | 0 | 0 | 3.0578 | 0.46957 | 7.2926 | 0 | 0 | 6.0772 | 1.2154 | 7.4117 | 0 | 0 | 6.1764 | 1.2353 | 3.4818 | 0 | 0 | 2.9015 | 0.5803 | 2.5064 | 0 | 0 | 2.0886 | 0.41773 | 6.6722 | 0 | 0 | 5.5602 | 1.112 | 10.9766 | 0 | 0 | 9.1471 | 1.8294 | 2.262 | 0 | 0 | 1.885 | 0.377 | 3.3591 | 0 | 0 | 2.7993 | 0.55986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7086 | 0 | 0 | 16.4239 | 3.2848 | 24.2538 | 0 | 0 | 20.2115 | 4.0423 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022, а также актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа: (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Принтер кабельный -1 шт., Робот-тренажер (расширенная комплектация с ПО) - 1 шт., Датчик перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.818 | нд | нд | нд | нд | 8.5399 | 8.589 | 5.7046 | 5.7046 | 5.7537 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.16955 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.16955 | 2.4778 | 0 | 0 | 2.0648 | 0.41297 | 2.1348 | 0 | 0 | 1.779 | 0.35581 | 3.2268 | 0 | 0 | 2.689 | 0.5378 | 3.6188 | 0 | 0 | 3.0157 | 0.60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7046 | 0 | 0 | 4.7538 | 0.95076 | 5.7537 | 0 | 0 | 4.7947 | 0.95894 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022., а также актуальных ТКП. Исключение из плана ИПР приобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень".
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 24 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, прибор контроля проверки и испытаний, многочастотный цифровой измеритель тангенса угла диэлектрических потерь и емкости изоляции , влагомер трансформаторного масла, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок низковольтных измерений, универсальный прибор контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3493 | нд | нд | нд | нд | 27.6857 | 33.7799 | 25.3365 | 25.3365 | 31.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0477 | 0 | 0 | 5.0397 | 1.0079 | 9.3074 | 0 | 0 | 7.7562 | 1.5512 | 5.8799 | 0 | 0 | 4.8999 | 0.97999 | 6.6903 | 0 | 0 | 5.5752 | 1.115 | 8.9901 | 0 | 0 | 7.4917 | 1.4983 | 10.3177 | 0 | 0 | 8.5981 | 1.7196 | 4.4188 | 0 | 0 | 3.6823 | 0.73646 | 5.1152 | 0 | 0 | 4.2627 | 0.85254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3365 | 0 | 0 | 21.1137 | 4.2227 | 31.4306 | 0 | 0 | 26.1922 | 5.2384 | Изменение стоимости и наименования проекта, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС.Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 14 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, бензиновый генератор,световая башня с генератором, снегоуборочная машина) | L_PK1600.07.02 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3496 | нд | нд | нд | нд | 2.1555 | 2.3458 | 1.8059 | 1.8059 | 1.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2746 | 0 | 0 | 1.0622 | 0.21244 | 1.3705 | 0 | 0 | 1.1421 | 0.22842 | 0.53127 | 0 | 0 | 0.44273 | 0.088545 | 0.62571 | 0 | 0 | 0.52142 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8059 | 0 | 0 | 1.5049 | 0.30099 | 1.9962 | 0 | 0 | 1.6635 | 0.3327 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8445 | нд | нд | нд | нд | 192.4619 | 174.4889 | 184.6174 | 184.6174 | 166.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13.6518 | 0 | 0 | 0 | 13.6518 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | 46.16 | 0 | 0 | 46.16 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22.2012 | 0 | 0 | 0 | 22.2012 | 48.4574 | 0 | 0 | 0 | 48.4574 | 84.6314 | 0 | 0 | 0 | 84.6314 | 184.6174 | 0 | 0 | 0 | 184.6174 | 166.6444 | 0 | 0 | 46.16 | 120.4844 | Уменьшение стоимости, без изменения срока реализации проекта. В соответствии с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренными на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко (протокол от 31 августа 2022 г. № 34), разработана и утверждена Стратегия Цифровой трансформации ГК "Россети" (выписка из решения Совета директоров от 15.12.2022 № 515/6). В целях реализации Стратегии Цифровой трансформации ГК «Россети» сформирована и утверждена"Программа цифровой трансформации АО "Россети Тюмень" на период до 2030 года" (протокол Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 24.03.2023 №05/23). Программа цифровой трансформации включает мероприятие по созданию платформы Моделирвоания бизнес-процессов и ИТ архитектуры в ГК "Россети" по функциональному направлению Стратегии Цифровой трансформации ГК "Россети" - "Единая ИТ-архитектура с учетом требований инмпортозамещения". Данный комплекс мероприятий направлен на проведение работ по выстраиванию общей модели данных для разработки централизованных и унифицированных решений на основе лучших практик, учитывающих специфику и возможности каждого ГК «Россети», а также создание единой ИТ-архитектуры на принципах импортозамещения с возможностью накопления и переиспользования знаний и опыта.
1.6 | Создание системы комплексного обучения и подготовки персонала с применением технологии виртуальной и дополненной реальности | L_NA1000.PR.0010 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключен из плана ИПР, финансирование за счет средств операционного бюджета
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.8755 | 10.9924 | 20.0954 | 10.9924 | 10.9924 | 20.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9924 | 0 | 0 | 9.1603 | 1.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0954 | 0 | 0 | 16.8458 | 3.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9924 | 0 | 0 | 9.1603 | 1.8321 | 20.0954 | 0 | 0 | 16.8458 | 3.2496 | Перенос срока исполнения проектно-изыскательских работ на более поздний срок, в связи с большим объемом проектирования. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Расчет стоимости объекта выполнен по СБЦ. В 2020 году списано НЗС, так как использование либо корректировка проекта не возможна (ПИР 2011 года, проектные решения устарели) .
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18 | 24.8534 | 18 | 27.745 | 14.0274 | 19.198 | 14.0274 | 14.0274 | 19.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7186 | 0 | 0 | 5.5989 | 1.1198 | 0.07706 | 0 | 0 | 0.07706 | 0 | 7.3087 | 0 | 0 | 6.0906 | 1.2181 | 19.1209 | 0 | 0 | 16.0154 | 3.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0274 | 0 | 0 | 11.6895 | 2.3379 | 19.198 | 0 | 0 | 16.0924 | 3.1055 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Расчет объекта по справочнику базовых цен. В 2020 году списано НЗС, так как использование либо корректировка проекта не возможна (ПИР 2011 года, проектные решения устарели). Определение срока окончания работ после утверждения ПСД
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Промзона (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0029 | П | 2011 | нд | нд | 66.7124 | 264.1014 | 2011-12-01 | 66.7124 | 264.1014 | 2011-12-01 | 0 | 11.742 | нд | нд | нд | нд | 11.742 | 11.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс технического состояния ПС 95, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 13,5%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0054 | П | 2011 | нд | нд | 39.7685 | 156.3683 | 2011-12-01 | 39.7685 | 156.3683 | 2011-12-01 | 0 | 14.8902 | нд | нд | нд | нд | 14.8902 | 14.8902 | 0 | 0 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Индекс технического состояния ПС 94, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 36,9%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Медвежья (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0039 | П | 2011 | нд | нд | 67.4314 | 265.6086 | 2011-12-01 | 67.4314 | 265.6086 | 2011-12-01 | 0 | 11.7242 | нд | нд | нд | нд | 11.7242 | 11.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | индекс технического состояния ПС 92, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 28,6%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.6 | Проектирование - Реконструкция диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети» (замена проекционных модулей диспетчерского щита (12 шт.) на жидкокристаллические панели (21 шт.) с реконструкцией, модернизацией и организацией систем инфраструктуры функционирования диспетчерского пункта - 1 комплекс) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9498 | 7.1487 | 1.9498 | 0 | 7.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 1.6345 | 0.3153 | 7.1487 | 0 | 0 | 5.9965 | 1.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 1.6345 | 0.3153 | 7.1487 | 0 | 0 | 5.9965 | 1.1523 | Без изменения сроков реализации проекта. Корректировка стоимости и наименования в связи с: изменением тех. решений (планировалось увеличение ДЩ путем установки доп. модулей, сейчас необходимо выполнить замену видеокубов на жк-панели с увеличением площади щита, реорганизацию необходимых систем), увеличением объема проектирования, изменением Задания на проектирование. В соответствии с исполнением Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", в рамках реконструкции диспетчерского пункта с заменой оборудования диспетчерского щита, необходимо выполнить: - замену существующих импортных видеокубов производства Barco (Бельгия) на отечественные жидкокристаллические панели для увеличения площади диспетчерского щита; - замену видеоконтроллеров на операционной системе Windows на видеоконтроллеры с отечественной операционной системой; - организацию гарантированного электропитания оборудования диспетчерского пункта; - установку системы автоматического пожаротушения с целью выполнения требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - организацию локально-вычислительной сети диспетчерского пункта; - организацию диспетчерской АТС и системы записи диспетчерских переговоров; - модернизацию рабочих мест диспетчерского персонала; - обеспечение информационной безопасности для защиты объектов КИИ в соответствии с Федеральным законом о безопасности критической информационной инфраструктуры РФ № 187 от 19.07.2017.
1.6 | Проектирование Технического перевооружения систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0707 | 1.1559 | 1.0707 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48811 | 0 | 0 | 0.40676 | 0.081352 | 1.0707 | 0 | 0 | 0.89753 | 0.17313 | 0.66778 | 0 | 0 | 0.56231 | 0.10547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0707 | 0 | 0 | 0.89753 | 0.17313 | 1.1559 | 0 | 0 | 0.96907 | 0.18682 | Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития. Изменение срока начала реализации ИП в связи с необходимостью снижения рисков невыполнения мероприятий ИПР Общества по обеспечению энергообъектов каналами связи по причине отсутствия Российских аналогов оборудования недружественных стран и обеспечение технологической безопасности инфраструктуры систем связи, создание суверенной защищенной технологической сети, согласно ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 5.0821 | 3.6 | 5.5502 | 2.0382 | 2.2365 | 2.0382 | 0 | 2.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0382 | 0 | 0 | 1.7086 | 0.32959 | 2.2365 | 0 | 0 | 1.8748 | 0.36165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0382 | 0 | 0 | 1.7086 | 0.32959 | 2.2365 | 0 | 0 | 1.8748 | 0.36165 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 8.0728 | 8.7914 | 8.0728 | 0 | 8.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0728 | 0 | 0 | 6.7673 | 1.3054 | 8.7914 | 0 | 0 | 7.3697 | 1.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0728 | 0 | 0 | 6.7673 | 1.3054 | 8.7914 | 0 | 0 | 7.3697 | 1.4216 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Проектирование системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.0728 | 14.2365 | 13.0728 | 0 | 14.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0728 | 0 | 0 | 10.9588 | 2.114 | 14.2365 | 0 | 0 | 11.9344 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0728 | 0 | 0 | 10.9588 | 2.114 | 14.2365 | 0 | 0 | 11.9344 | 2.3022 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Электрозарядная станция для электромобилей (новое строительство зарядной станции) | M_NS1200.PH.0001 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.8007 | 19.5322 | 17.8007 | 0 | 19.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8007 | 0 | 0 | 0 | 17.8007 | 19.5322 | 0 | 0 | 0 | 19.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8007 | 0 | 0 | 0 | 17.8007 | 19.5322 | 0 | 0 | 0 | 19.5322 | Без изменения сроков реализации ИП. Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот)) - 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.2825 | 25.8147 | 20.2825 | 0 | 25.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8872 | 0 | 0 | 7.406 | 1.4812 | 12.8435 | 0 | 0 | 10.703 | 2.1406 | 7.0453 | 0 | 0 | 5.8711 | 1.1742 | 7.439 | 0 | 0 | 6.1991 | 1.2398 | 9.8822 | 0 | 0 | 8.2352 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2825 | 0 | 0 | 16.9021 | 3.3804 | 25.8147 | 0 | 0 | 21.5122 | 4.3024 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос начала реализации на 2023 г. в связи с необходимостью замены Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у014ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у016ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у018ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № а594хс 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб. Данные трансопртные средства имеют множество кузовных дефектов в виде коррозии металла, прогнивания силовых элементов кузова, прогнивания порогов и мест их крепления, механический износ узлов и агрегатов. Все дефекты отрицательно отражаются в работоспособности ТС и ведут к риску непрохождения в 2023 году ежегодного государственного технического осмотра ТС, без проведения полного капитального ремонта с заменой кузовных составляющих, что нецелесообразно, т. к. требуется ремонт или замена всех узлов, агрегатов, составляющих, стоимость ремонта может превысить стоимость нового автомобиля, пробег трех автомобилей составляет более 450 тыс. км каждого, одного - приближается к 400 тыс. км. Акт обследования технического состояния № 1/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у014ух 86); Акт обследования технического состояния № 2/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у016ух 86); Акт обследования технического состояния № 3/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у018ух 86); Акт обследования технического состояния № 4/14 (Chevrolet Niva 212300-55, гос/номер у594ух 86).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 2 шт. - грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)) | M_PK1200.01.01.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.9573 | 7.5986 | 3.9573 | 0 | 7.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9573 | 0 | 0 | 3.2978 | 0.65956 | 7.5986 | 0 | 0 | 6.3322 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9573 | 0 | 0 | 3.2978 | 0.65956 | 7.5986 | 0 | 0 | 6.3322 | 1.2664 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования; на основании заключенного договора на поставку.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 7 шт. - самосвал - 1 шт., грузовой а/м с КМУ - 1 шт., седельный тягач - 2 шт., БКМ - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 1.8 л) - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 3,2 л) - 1 шт.) | M_PK1200.01.02.02 | Н | 2026 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 64.9375 | 64.9375 | 64.9375 | 0 | 64.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5495 | 0 | 0 | 15.4579 | 3.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.388 | 0 | 0 | 38.6567 | 7.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.388 | 0 | 0 | 38.6567 | 7.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5495 | 0 | 0 | 15.4579 | 3.0916 | 64.9375 | 0 | 0 | 54.1146 | 10.8229 | 64.9375 | 0 | 0 | 54.1146 | 10.8229 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 3 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.9832 | 12.5229 | 6.9832 | 0 | 12.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6086 | 0 | 0 | 3.0072 | 0.60143 | 8.7324 | 0 | 0 | 7.277 | 1.4554 | 3.3746 | 0 | 0 | 2.8121 | 0.56243 | 3.7904 | 0 | 0 | 3.1587 | 0.63174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9832 | 0 | 0 | 5.8193 | 1.1639 | 12.5229 | 0 | 0 | 10.4357 | 2.0871 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 2 шт. - снегоход) | M_PK1200.01.02.04 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7205 | 3.7205 | 3.7205 | 0 | 3.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7205 | 0 | 0 | 3.1004 | 0.62008 | 3.7205 | 0 | 0 | 3.1004 | 0.62008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7205 | 0 | 0 | 3.1004 | 0.62008 | 3.7205 | 0 | 0 | 3.1004 | 0.62008 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 1 шт. - седельный тягач для перевозки ММПС) | M_PK1200.01.02.05 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.8994 | 14.6925 | 13.8994 | 0 | 14.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6925 | 0 | 0 | 12.2437 | 2.4487 | 13.8994 | 0 | 0 | 11.5829 | 2.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8994 | 0 | 0 | 11.5829 | 2.3166 | 14.6925 | 0 | 0 | 12.2437 | 2.4487 | Изменение стоимости ИП в связи с резким ослаблением курса рубля и изменением ставки утилизационного сбора. Перенос реализации ИП на 2023 г. в связи с отсутствием в филиале тягачей способных транспортировать Мобильные модульные подстанции (инв. 4754788 и инв.7421) 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА, вес модуля 77 500 кг и 77 150 кг, в связи с чем возникает невозможность использования ММПС по назначению.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 350 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 17000 кг)) | M_PK1200.01.03.01 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 27.189 | 27.189 | 27.189 | 0 | 27.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.189 | 0 | 0 | 22.6575 | 4.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.189 | 0 | 0 | 22.6575 | 4.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.189 | 0 | 0 | 22.6575 | 4.5315 | 27.189 | 0 | 0 | 22.6575 | 4.5315 | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.6317 | 19.497 | 15.6317 | 0 | 19.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4784 | 0 | 0 | 7.8986 | 1.5797 | 15.6317 | 0 | 0 | 13.0264 | 2.6053 | 10.0186 | 0 | 0 | 8.3488 | 1.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6317 | 0 | 0 | 13.0264 | 2.6053 | 19.497 | 0 | 0 | 16.2475 | 3.2495 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос начала реализации на 2023 г. в связи с необходимостью замены выработавшей ресурс и морально устаревшей техники ТРЭКОЛ-39294Д, гос. № хв1097 86, год выпуска 2011, остаточная стоимость 0 руб. Данное транспортное средство эксплуатируется в суровых погодных и дорожных условиях (бездорожье, болота и т. п.), в связи с чем износ узлов и агрегатов происходит на порядок быстрее и тем самым требует проведения частого ремонта. На сегодняшний день частые ремонты приводят к затруднению и невозможности выполнения заявок районов ЭС. Акт обследования технического состояния № 5/14 (ТРЭКОЛ-39294Д, гос/номер 1097 ХВ 86). Акт обследования технического состояния (ТРЭКОЛ-39294Д, гос/номер 1096 ХВ 86).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в в количестве 1 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 8х8, снаряженная масса не более 6000 кг)) | M_PK1200.01.03.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.3667 | 8.3667 | 8.3667 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | 6.9722 | 1.3944 | 8.3667 | 0 | 0 | 6.9722 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3667 | 0 | 0 | 6.9722 | 1.3944 | 8.3667 | 0 | 0 | 6.9722 | 1.3944 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - инфракрасная камера (тепловизор) в комплекте с 2-х кратным телеобъективом, с первичной поверкой) | M_PK1200.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7688 | 6.6906 | 4.7688 | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7688 | 0 | 0 | 3.974 | 0.7948 | 6.6906 | 0 | 0 | 5.5755 | 1.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7688 | 0 | 0 | 3.974 | 0.7948 | 6.6906 | 0 | 0 | 5.5755 | 1.1151 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9454 | 3.0626 | 2.9454 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 1.1657 | 0.23314 | 1.4559 | 0 | 0 | 1.2133 | 0.24266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2888 | 0.25777 | 1.6067 | 0 | 0 | 1.3389 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9454 | 0 | 0 | 2.4545 | 0.49091 | 3.0626 | 0 | 0 | 2.5522 | 0.51044 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 5 шт. - Автоматический тестер диэлектрических свойств трансформаторного масла (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.05 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2746 | 2.4357 | 4.2746 | 0 | 2.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 1.7351 | 0.34702 | 2.4357 | 0 | 0 | 2.0298 | 0.40596 | 2.1925 | 0 | 0 | 1.8271 | 0.36542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2746 | 0 | 0 | 3.5622 | 0.71244 | 2.4357 | 0 | 0 | 2.0298 | 0.40596 | 1. Изменение номенклатуры проекта. Тип приборов изменен в связи с заменой импортных приборов на отечественные в рамках импортозамещения. Первоначально планировалось к закупке импортное оборудование DTA 100C BAUR по причине более лучших технических характеристик по сравнению с отечественными аналогами: - более высокое пробивное напряжение 100 кВ в сравнении с характеристикой отечественного аналога 90 кВ; - наличие встроенного датчика температуры электроизоляционной жидкости; - более длительный межповерочный интервал 24 месяца в сравнении с интервалом отечественного аналога 12 месяцев; - 10 автоматизированных программ испытаний в соответствии с 19 мировыми стандартами; - более компактная конструкция аппарата. 2. Изменение стоимости проекта. Стоимость проекта снижена в связи с планируемой закупкой приборов отечественного производства с меньшей стоимостью в сравнении с импортными (планируется приобретение аппаратов для определения пробивного напряжения АИМ-90А изготовителя "МЕДРЕНТЕХ" вместо аппаратов DTA 100C изготовителя BAUR). 3. Изменение количества приборов в проекте. В сзязи с импортозамещением планируется замена в проекте импортных приборов в количестве 2 шт. на приборы отечественного производства в количестве 5 шт. со снижением общей стоимости проекта. Количество приборов в проекте увеличено в связи с тем, что со снижением стоимости единицы прибора планируется заменить все имеющиеся в хим. лаборатории приборы для определения пробивного напряжения, требующие замены, без увеличения стоимости утвержденного инвестиционного проекта. 4. Изменение срока окончания реализации проекта в связи со значительным снижением общей стоимости проекта, что позволяет реализовать ИП в 2023 г. практически за утвержденный объем финансирования. 5. Изменение наименования ИП в связи с изменением количественных показателей.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.4518 | 3.2893 | 2.4518 | 0 | 3.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | 0 | 0 | 2.0432 | 0.40864 | 3.2893 | 0 | 0 | 2.741 | 0.54821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | 0 | 0 | 2.0432 | 0.40864 | 3.2893 | 0 | 0 | 2.741 | 0.54821 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.86249 | 0.86249 | 0.86249 | 0 | 0.86249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86249 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.14375 | 0.86249 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86249 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.14375 | 0.86249 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.14375 | Без изменений стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - цифровой миллиомметр (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.10 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25452 | 0.24 | 0.25452 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.04242 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.04242 | 0.24 | 0 | 0 | 0.2 | 0.04 | Без изменения года реализации ИП. Перенос принятия основных средств к бухгалтерскому учету (с 4 кв. 2023 г. на 2 кв.2023 г.) в соответствии с заключенными договорами поставки. Изменение стоимости на основании заключенных договоров поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3584 | 3.0603 | 2.3584 | 0 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1504 | 0 | 0 | 0.95868 | 0.19174 | 1.4943 | 0 | 0 | 1.2452 | 0.24905 | 1.2079 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.20132 | 1.566 | 0 | 0 | 1.305 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3584 | 0 | 0 | 1.9653 | 0.39306 | 3.0603 | 0 | 0 | 2.5503 | 0.51005 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3554 | 1.5372 | 1.3554 | 0 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.22591 | 1.5372 | 0 | 0 | 1.281 | 0.25621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3554 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.22591 | 1.5372 | 0 | 0 | 1.281 | 0.25621 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.18 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2683 | 1.6412 | 1.2683 | 0 | 1.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 1.0569 | 0.21139 | 1.6412 | 0 | 0 | 1.3677 | 0.27353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0 | 1.0569 | 0.21139 | 1.6412 | 0 | 0 | 1.3677 | 0.27353 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - робот-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8823 | 2.1591 | 1.8823 | 0 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59592 | 0 | 0 | 0.4966 | 0.09932 | 0.684 | 0 | 0 | 0.57 | 0.114 | 0.6275 | 0 | 0 | 0.52292 | 0.10458 | 0.72025 | 0 | 0 | 0.60021 | 0.12004 | 0.65888 | 0 | 0 | 0.54906 | 0.10981 | 0.75482 | 0 | 0 | 0.62902 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 1.5686 | 0.31372 | 2.1591 | 0 | 0 | 1.7992 | 0.35985 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в в количестве 1 шт. - Термотрансферный принтер (300 dpi, USB, RS232, LAN, нож с полной обрезкой)) | M_PK1200.07.02.02 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.084587 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0.070489 | 0.014098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0.070489 | 0.014098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект исключается, стоимость единицы менее 100 тыс. руб. без НДС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий в количестве 3 шт. - вагон-дом на 2 места) | M_PK1200.08.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.7605 | 7.769 | 5.7605 | 0 | 7.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7605 | 0 | 0 | 4.8004 | 0.96009 | 7.769 | 0 | 0 | 6.4742 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7605 | 0 | 0 | 4.8004 | 0.96009 | 7.769 | 0 | 0 | 6.4742 | 1.2948 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 1 шт. снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 108 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 6200 кг) | M_PK1200.01.03.04 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 58.495 | 9.7397 | 58.495 | 0 | 9.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3776 | 0 | 0 | 5.3147 | 1.0629 | 9.7397 | 0 | 0 | 8.1164 | 1.6233 | 52.1174 | 0 | 0 | 43.4312 | 8.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.495 | 0 | 0 | 48.7459 | 9.7492 | 9.7397 | 0 | 0 | 8.1164 | 1.6233 | Изменение срока реализации, наименования, количества, стоимости вездеходной техники в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования..
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.7359 | 22.1478 | 12.7359 | 0 | 22.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767 | 0 | 0 | 8.9725 | 1.7945 | 12.7359 | 0 | 0 | 10.6133 | 2.1227 | 11.3808 | 0 | 0 | 9.484 | 1.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7359 | 0 | 0 | 10.6133 | 2.1227 | 22.1478 | 0 | 0 | 18.4565 | 3.6913 | Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос начала реализации на 2023 г. в связи с необходимостью замены выработавшей ресурс и морально устаревшей техники Хищник-39043 (снегоболотоход), гос. № ук2609 86, 2015 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб. Данное транспортное средство эксплуатируется в суровых погодных и дорожных условиях (бездорожье, болота и т. п.), в связи с чем износ узлов и агрегатов происходит на порядок быстрее и тем самым требует проведения частого ремонта. На сегодняшний день частые ремонты приводят к затруднению и невозможности выполнения заявок районов ЭС. Акт обследования технического состояния № 6/14 (Хищник-39043, гос/номер 2620 УК 86). Акт обследования технического состояния (Хищник-39043, гос/номер 2609 УК 86).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - погрузчик фронтальный универсальный) | M_PK1200.01.04.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.2498 | 9.2498 | 9.2498 | 0 | 9.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2498 | 0 | 0 | 7.7082 | 1.5416 | 9.2498 | 0 | 0 | 7.7082 | 1.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2498 | 0 | 0 | 7.7082 | 1.5416 | 9.2498 | 0 | 0 | 7.7082 | 1.5416 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - экскаватор колесный) | M_PK1200.01.04.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.397 | 15.397 | 15.397 | 0 | 15.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.397 | 0 | 0 | 12.8308 | 2.5662 | 15.397 | 0 | 0 | 12.8308 | 2.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.397 | 0 | 0 | 12.8308 | 2.5662 | 15.397 | 0 | 0 | 12.8308 | 2.5662 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - сваебой на базе болотоходного трактора с молотом) | M_PK1200.01.04.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.4319 | 15.4319 | 15.4319 | 0 | 15.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4319 | 0 | 0 | 12.8599 | 2.572 | 15.4319 | 0 | 0 | 12.8599 | 2.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4319 | 0 | 0 | 12.8599 | 2.572 | 15.4319 | 0 | 0 | 12.8599 | 2.572 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта в количестве 2 шт. - прицеп для перевозки ТС и грузов) | M_PK1200.01.08.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8556 | 6.0404 | 4.8556 | 0 | 6.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 4.0464 | 0.80927 | 6.0404 | 0 | 0 | 5.0337 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 4.0464 | 0.80927 | 6.0404 | 0 | 0 | 5.0337 | 1.0067 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5239 | 3.5239 | 3.5239 | 0 | 3.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5239 | 0 | 0 | 2.9365 | 0.58731 | 3.5239 | 0 | 0 | 2.9365 | 0.58731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5239 | 0 | 0 | 2.9365 | 0.58731 | 3.5239 | 0 | 0 | 2.9365 | 0.58731 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 6 шт. - Микроометр цифровой с поверкой) | M_PK1200.03.01.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64542 | 0.80419 | 0.64542 | 0 | 0.80419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64542 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.10757 | 0.80419 | 0 | 0 | 0.67016 | 0.13403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64542 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.10757 | 0.80419 | 0 | 0 | 0.67016 | 0.13403 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Цифровой прецизионный датчик (прецизионный манометр)) | M_PK1200.03.01.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25973 | 0.16572 | 0.25973 | 0 | 0.16572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.043289 | 0.16572 | 0 | 0 | 0.1381 | 0.027621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.043289 | 0.16572 | 0 | 0 | 0.1381 | 0.027621 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Портативный плотномер) | M_PK1200.03.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33272 | 0.43525 | 0.33272 | 0 | 0.43525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.055453 | 0.43525 | 0 | 0 | 0.36271 | 0.072542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.055453 | 0.43525 | 0 | 0 | 0.36271 | 0.072542 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Прибор для испытаний высковольтных выключателей) | M_PK1200.03.01.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.52878 | 0.68713 | 0.52878 | 0 | 0.68713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0.44065 | 0.08813 | 0.68713 | 0 | 0 | 0.57261 | 0.11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0.44065 | 0.08813 | 0.68713 | 0 | 0 | 0.57261 | 0.11452 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт. - катушка токовая КТ-3-10 в количестве 1 шт., катушка токовая КТ-3-20 в количестве 1 шт., катушка токовая КТ-3-100 в количестве 1 шт. или аналоги) | M_PK1200.03.01.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28361 | 0.39048 | 0.28361 | 0 | 0.39048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0 | 0.23634 | 0.047269 | 0.39048 | 0 | 0 | 0.3254 | 0.065081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0 | 0.23634 | 0.047269 | 0.39048 | 0 | 0 | 0.3254 | 0.065081 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42095 | 0.42095 | 0.42095 | 0 | 0.42095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 2 шт. - испытательное устройство цепей вторичной коммутации, изоляции электроаппаратов и кабельных линий класса напряжения до 1 кВ (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.08 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.20314 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0.16928 | 0.033857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0.16928 | 0.033857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключается в связи с изменением с 01.01.2023 учетной политики, стоимость единицы менее 100 тыс. руб. без НДС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9391 | 5.2823 | 4.9391 | 0 | 5.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9391 | 0 | 0 | 4.1159 | 0.82319 | 5.2823 | 0 | 0 | 4.4019 | 0.88039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9391 | 0 | 0 | 4.1159 | 0.82319 | 5.2823 | 0 | 0 | 4.4019 | 0.88039 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов) | M_PK1200.03.01.10 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4612 | 0.57516 | 0.4612 | 0 | 0.57516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.38433 | 0.076867 | 0.57516 | 0 | 0 | 0.4793 | 0.095861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.38433 | 0.076867 | 0.57516 | 0 | 0 | 0.4793 | 0.095861 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 11 шт. - трансформатор нагрузочный (в комплекте с сумкой, набором кабелей, преобразователем измерительным) - 4 шт., блок временной GPS-синхронизации - 2 шт.; устройство испытательное для проверки высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; высокочастотный тестер (в комплекте с устройством заряда и магазином RC) - 1 шт.; устройство измерительное параметров релейной защиты (в комплекте с сумкой, ПО, набором кабелей) - 2 шт.) | M_PK1200.03.01.11 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.0426 | 6.1854 | 5.0426 | 0 | 6.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0426 | 0 | 0 | 4.2022 | 0.84043 | 6.1854 | 0 | 0 | 5.1545 | 1.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0426 | 0 | 0 | 4.2022 | 0.84043 | 6.1854 | 0 | 0 | 5.1545 | 1.0309 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2736 | 9.3491 | 4.2736 | 0 | 9.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2736 | 0 | 0 | 3.5613 | 0.71226 | 9.3491 | 0 | 0 | 7.7909 | 1.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2736 | 0 | 0 | 3.5613 | 0.71226 | 9.3491 | 0 | 0 | 7.7909 | 1.5582 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4262 | 3.4262 | 3.4262 | 0 | 3.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты с функцией тангенс дельта (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.14 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6222 | 4.4722 | 3.6222 | 0 | 4.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 3.0185 | 0.60371 | 4.4722 | 0 | 0 | 3.7268 | 0.74536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 3.0185 | 0.60371 | 4.4722 | 0 | 0 | 3.7268 | 0.74536 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт.- Гидравлическая установка сравнительной калибровки с комплектом эталонных цифровых манометров) | M_PK1200.03.05.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.30594 | 0.41613 | 0.30594 | 0 | 0.41613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 0 | 0.25495 | 0.05099 | 0.41613 | 0 | 0 | 0.34677 | 0.069354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | 0 | 0.25495 | 0.05099 | 0.41613 | 0 | 0 | 0.34677 | 0.069354 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.18349 | 0.22017 | 0.18349 | 0 | 0.22017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18349 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.030582 | 0.22017 | 0 | 0 | 0.18347 | 0.036694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18349 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.030582 | 0.22017 | 0 | 0 | 0.18347 | 0.036694 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.9452 | 6.3107 | 4.9452 | 0 | 6.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9452 | 0 | 0 | 4.121 | 0.8242 | 6.3107 | 0 | 0 | 5.2589 | 1.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9452 | 0 | 0 | 4.121 | 0.8242 | 6.3107 | 0 | 0 | 5.2589 | 1.0518 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Деионизатор для получения особо чистой деионизированной воды с запасным комплектом картриджей) | M_PK1200.03.05.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.089563 | 0.12781 | 0.089563 | 0 | 0.12781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089563 | 0 | 0 | 0.074636 | 0.014927 | 0.12781 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.021302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089563 | 0 | 0 | 0.074636 | 0.014927 | 0.12781 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.021302 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Кулонометрический чувствительный элемент для влагомера) | M_PK1200.03.05.05 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1768 | 0.15324 | 0.1768 | 0 | 0.15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14733 | 0.029467 | 0.15324 | 0 | 0 | 0.1277 | 0.02554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14733 | 0.029467 | 0.15324 | 0 | 0 | 0.1277 | 0.02554 | Без изменения года реализации ИП. Перенос принятия основных средств к бухгалтерскому учету (с 4 кв. 2023 г. на 2 кв.2023 г.) в соответствии с заключенными договорами поставки. Изменение стоимости на основании заключенных договоров поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Комплекс аппаратно-программный для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7192 | 2.7192 | 2.7192 | 0 | 2.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.266 | 0.4532 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.266 | 0.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.266 | 0.4532 | 2.7192 | 0 | 0 | 2.266 | 0.4532 | Без изменения стоимости и сроков реализации ИП.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - анализатор загрязнения жидкости (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.07 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33967 | 0.36713 | 0.33967 | 0 | 0.36713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33967 | 0 | 0 | 0.28306 | 0.056612 | 0.36713 | 0 | 0 | 0.30595 | 0.061189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33967 | 0 | 0 | 0.28306 | 0.056612 | 0.36713 | 0 | 0 | 0.30595 | 0.061189 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; уточнением комплектации прибора (добавлен в комплектацию "Насос нагнетательный с ресивером для АЗЖ-975"); актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - Нагревательный пояс для баллонов с элегазом) | M_PK1200.03.06.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.28692 | 0.25416 | 0.28692 | 0 | 0.25416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28692 | 0 | 0 | 0.2391 | 0.04782 | 0.25416 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.04236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28692 | 0 | 0 | 0.2391 | 0.04782 | 0.25416 | 0 | 0 | 0.2118 | 0.04236 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - Инструмент для удаления полупроводящего экрана) | M_PK1200.03.06.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.060202 | 0.13446 | 0.060202 | 0 | 0.13446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060202 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.010034 | 0.13446 | 0 | 0 | 0.11205 | 0.02241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060202 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.010034 | 0.13446 | 0 | 0 | 0.11205 | 0.02241 | Без изменения сроков реализации ИП. Изменение стоимости проекта вызвано: изменением конъюнктуры рынка и логистики из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации; актуализацией коммерческих предложений; применением актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 1 шт. - геодезический приемник (оснащенность RTK – процессором, с технологией R-Track для позиционирования сигналов GPS, системы ГЛОНАСС на частотах L1/L2) в комплекте с маркером) | M_PK1200.06.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5466 | 1.7307 | 1.5466 | 0 | 1.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2889 | 0.25777 | 1.7307 | 0 | 0 | 1.4422 | 0.28844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2889 | 0.25777 | 1.7307 | 0 | 0 | 1.4422 | 0.28844 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости ИП на основании актуальных индексов-дефляторов в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 1 шт. - резервуар для трансформаторного масла 25 м3) | M_PK1200.06.03 | З | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.58378 | 0.62269 | 0.58378 | 0 | 0.62269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58378 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.097296 | 0.62269 | 0 | 0 | 0.51891 | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58378 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.097296 | 0.62269 | 0 | 0 | 0.51891 | 0.10378 | Без изменения года реализации ИП. Перенос принятия основных средств к бухгалтерскому учету (с 4 кв. 2023 г. на 2 кв.2023 г.) в соответствии с заключенными договорами поставки. Изменение стоимости на основании заключенных договоров поставки.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7116 | 2.953 | 2.7116 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7116 | 0 | 0 | 2.2597 | 0.45193 | 2.953 | 0 | 0 | 2.4755 | 0.47752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7116 | 0 | 0 | 2.2597 | 0.45193 | 2.953 | 0 | 0 | 2.4755 | 0.47752 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 8.6873 | 9.4606 | 8.6873 | 0 | 9.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6873 | 0 | 0 | 7.2394 | 1.4479 | 9.4606 | 0 | 0 | 7.8838 | 1.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6873 | 0 | 0 | 7.2394 | 1.4479 | 9.4606 | 0 | 0 | 7.8838 | 1.5768 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.8501 | 14.143 | 12.8501 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90699 | 0 | 0 | 0.75583 | 0.15117 | 0.99521 | 0 | 0 | 0.99521 | 0 | 11.9431 | 0 | 0 | 11.9431 | 0 | 13.1478 | 0 | 0 | 13.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8501 | 0 | 0 | 12.6989 | 0.15117 | 14.143 | 0 | 0 | 14.143 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.8501 | 14.143 | 12.8501 | 0 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90699 | 0 | 0 | 0.75583 | 0.15117 | 0.99521 | 0 | 0 | 0.99521 | 0 | 11.9431 | 0 | 0 | 11.9431 | 0 | 13.1478 | 0 | 0 | 13.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8501 | 0 | 0 | 12.6989 | 0.15117 | 14.143 | 0 | 0 | 14.143 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.6 | Учебно-тренировочный полигон филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети (новое строительство) | M_NS1500.PR.0018 | П | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 2.1799 | 27.6443 | 2022-06-01 | 0 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | 0.74007 | 29.6853 | 0 | 0 | 28.9952 | 0.63207 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | 0.58208 | 0 | 0 | 0.50362 | 0.078458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8602 | 0 | 0 | 0 | 28.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9952 | 0 | 0 | 0.135 | 28.8602 | В утвержденной инвестиционной программе по данному объекту включена реализация стадии ПИР. По результату разработки ПСД (утверждена приказом №736 от 09.11.2022г.) изменилось наименование и стоимость объекта. В связи с необходимостью актуализации сметной документации, по причине несостоявшейся закупки на выполнение строительно-монтажных работ срок окончания реализации перенесен на 2024 год. Изменение стоимости по причине переноса срока окончания реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.8495 | 3.6 | 5.2564 | 4.2086 | 4.5833 | 4.2086 | 0 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2086 | 0 | 0 | 3.5072 | 0.70144 | 4.5833 | 0 | 0 | 3.8421 | 0.74115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2086 | 0 | 0 | 3.5072 | 0.70144 | 4.5833 | 0 | 0 | 3.8421 | 0.74115 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( Портативный компьютер с модулем передачи данных (GSM, GPRS) -1 шт.) | M_PK1500.02.01 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.04908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04908 | 0 | 0 | 0.04908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение оборудования исключено из проекта ИПР в связи с необходимостью приведения в соответствие с Учетной политикой Общества (стоимость менее 100 тыс. рублей без НДС).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | Н | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.40316 | 0.60787 | 0 | 0 | 0.60787 | 0.40316 | 0 | 0 | 0.40316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40687 | 0 | 0 | 0.33906 | 0.067812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60787 | 0 | 0 | 0.50656 | 0.10131 | Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений. В связи с необходимостью согласования покупки импортного оборудования, срок реализации инвестиционного проекта перенесен на 2024 год
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.9247 | 6.4677 | 3.9247 | 0 | 6.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 6.4677 | 0 | 0 | 5.3898 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | 6.4677 | 0 | 0 | 5.3898 | 1.078 | Изменена стоимость в связи с актуализацией коммерческих предложений и изменении индексов дефляторов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.807 | 4.3253 | 3.807 | 0 | 4.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.1725 | 0.6345 | 4.3253 | 0 | 0 | 3.6044 | 0.72089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 0 | 0 | 3.1725 | 0.6345 | 4.3253 | 0 | 0 | 3.6044 | 0.72089 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.5972 | 3.9622 | 2.5972 | 0 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 2.1643 | 0.43287 | 3.9622 | 0 | 0 | 3.3018 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 2.1643 | 0.43287 | 3.9622 | 0 | 0 | 3.3018 | 0.66036 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Погрузчик фронтальный одноковшовый-1 шт.) | M_PK1500.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2997 | 8.1717 | 4.2997 | 0 | 8.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 3.5831 | 0.71662 | 8.1717 | 0 | 0 | 6.8098 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 3.5831 | 0.71662 | 8.1717 | 0 | 0 | 6.8098 | 1.362 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 36.3241 | 42.8165 | 36.3241 | 0 | 42.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1587 | 0 | 0 | 2.6322 | 0.52644 | 4.3343 | 0 | 0 | 3.6119 | 0.72239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1654 | 0 | 0 | 27.6378 | 5.5276 | 38.4821 | 0 | 0 | 32.0684 | 6.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3241 | 0 | 0 | 30.2701 | 6.054 | 42.8165 | 0 | 0 | 35.6804 | 7.1361 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт., Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора) | M_PK1500.03.01 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.72765 | 1.0928 | 0.72765 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72765 | 0 | 0 | 0.60637 | 0.12127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.91069 | 0.18214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72765 | 0 | 0 | 0.60637 | 0.12127 | 1.0928 | 0 | 0 | 0.91069 | 0.18214 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений. В связи с отсутствием сертификации прибора начало реализации перенесена на 2024 год.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение лабораторного оборудования в количестве 7 шт. (влагомер трансформаторного масла - 2 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для анализатора загрязнения жидкости - 1 шт., гранулометрический анализатор - 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6816 | 6.4956 | 4.6816 | 0 | 6.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 3.9013 | 0.78026 | 6.4956 | 0 | 0 | 5.413 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6816 | 0 | 0 | 3.9013 | 0.78026 | 6.4956 | 0 | 0 | 5.413 | 1.0826 | Изменение стоимости и наименования в связи с исключением следующего оборудования из титула инвестиционного прокта: pH-метр OHAUS Starter ST3100-B, тумба для хранения кислот и щелочей AB 1200/50, шкаф сушильный СНОЛ, по причине импортозамещения, а также дистилятора Liston A 1125 (25л/ч) по причине проведения закупки аналога, стоимостью менее 100 тыс. рублей, а также в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, приобретение измерительных приборов в количестве 6 шт. (термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -5 шт.) | M_PK1500.07.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.9356 | 4.1473 | 3.9356 | 0 | 4.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 1.6078 | 0.32156 | 2.4989 | 0 | 0 | 2.0824 | 0.41649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0062 | 0 | 0 | 1.6719 | 0.33437 | 1.6484 | 0 | 0 | 1.3736 | 0.27473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9356 | 0 | 0 | 3.2797 | 0.65593 | 4.1473 | 0 | 0 | 3.4561 | 0.69121 | Изменение стоимости и наименования проекта в связи с заменой следующего импортного оборудования: трехфазный анализатор качества электроэнергии Elspec Pure, анализатор качества электроэнергии Fluke 435 II/, на отечественный аналог прибор контроля качества электроэнергии ПКЭ-А в количестве - 3 шт., а также в связи с актуализацией коммерческих предложений, обновлением индексов-дефляторов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, прочего оборудования в количестве 5 шт. (аварийная осветительная установка - 1 шт., робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.2651 | 6.273 | 5.2651 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50539 | 0 | 0 | 0.42116 | 0.084231 | 1.026 | 0 | 0 | 0.855 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21446 | 0 | 0 | 0.17872 | 0.035743 | 0.2362 | 0 | 0 | 0.19684 | 0.039367 | 4.5452 | 0 | 0 | 3.7877 | 0.75754 | 5.0108 | 0 | 0 | 4.1757 | 0.83513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2651 | 0 | 0 | 4.3876 | 0.87751 | 6.273 | 0 | 0 | 5.2275 | 1.0455 | Изменение стоимости и наименования проекта по причине исключением трапа монтажного в количестве 2 штук, со стоимость менее 100 тысяч рублей, на основании протокола № 7-РГ от 19.05.2022, а также в связи актуализацией коммерческих предложений, индексов дефляторов.
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 25.9842 | 52.247 | 25.9842 | 0 | 52.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9842 | 0 | 0 | 21.6535 | 4.3307 | 52.247 | 0 | 0 | 52.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9842 | 0 | 0 | 21.6535 | 4.3307 | 52.247 | 0 | 0 | 52.247 | 0 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов и коммерческих предложений
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5532 | 3.9134 | 3.5532 | 0 | 3.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 3.9134 | 0 | 0 | 3.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | 3.9134 | 0 | 0 | 3.9134 | 0 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.7149 | 20.5829 | 14.7149 | 0 | 20.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | 7.9196 | 1.5839 | 16.3886 | 0 | 0 | 13.6572 | 2.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2114 | 0 | 0 | 4.3428 | 0.86856 | 4.1943 | 0 | 0 | 4.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7149 | 0 | 0 | 12.2624 | 2.4525 | 20.5829 | 0 | 0 | 17.8515 | 2.7314 | Изменение своения, финансирования и ввода в 2023 году в связи с актуализацией коммерческих предложений, без увелчиения общений стоимости по инвестиционному проекту.
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.7782 | 16.7151 | 14.7782 | 0 | 16.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | 3.8955 | 0.7791 | 5.2358 | 0 | 0 | 4.3632 | 0.87264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1036 | 0 | 0 | 8.4197 | 1.6839 | 11.4793 | 0 | 0 | 9.5661 | 1.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7782 | 0 | 0 | 12.3152 | 2.463 | 16.7151 | 0 | 0 | 13.9293 | 2.7859 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.3981 | 20.5398 | 16.3981 | 0 | 20.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0079 | 0 | 0 | 8.3399 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3901 | 0 | 0 | 5.3251 | 1.065 | 7.2949 | 0 | 0 | 6.079 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2449 | 0 | 0 | 11.0375 | 2.2075 | 16.3981 | 0 | 0 | 13.665 | 2.733 | 20.5398 | 0 | 0 | 17.1165 | 3.4233 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, ТКП. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.6624 | 8.8391 | 21.218 | 8.8391 | 0 | 21.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8391 | 0 | 0 | 7.3659 | 1.4732 | 6.1561 | 0 | 0 | 5.1301 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0619 | 0 | 0 | 12.6679 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8391 | 0 | 0 | 7.3659 | 1.4732 | 21.218 | 0 | 0 | 17.7979 | 3.42 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с изменением технических характеристик, изменено количество заменяемых разъединителей с 29 до 60 в соответствии с письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 27.06.2022 № Р57-б1-III-2-19-2046 "О корректировке перечней распределения функций дистанционного управления", включены работ по титулу Реконструкция ПС 220 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор-1(2), Красноленинская - Вандмтор-1(2), ДЗШ 110 кВ, ЦС) H_TP1900.PS.0051.
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Н | 2025 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 14.575 | 8.9051 | 30.9121 | 8.9051 | 0 | 30.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9051 | 0 | 0 | 7.4209 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9121 | 0 | 0 | 30.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9051 | 0 | 0 | 7.4209 | 1.4842 | 30.9121 | 0 | 0 | 30.9121 | 0 | Изменение стоимости и сроков реализации проекта в связи с изменением технических характеристик, изменено количество заменяемых разъединителей с 32 до 57 в соответствии с письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 27.06.2022 № Р57-б1-III-2-19-2046 "О корректировке перечней распределения функций дистанционного управления", включены работ по титулам: Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ТН-110 кВ - 7 шт.) M_TP1900.PS.0065. Перенос срока начала и окончания реализации проекта вызван невозможностью вывода оборудования на ПС Вандмтор и ПС Хора одновременно. Накладываются режимные ограничения на ремонтные схемы как на собственном оборудовании, так и на оборудовании смежных сетевых организаций (Урайские ЭС, Северные ЭС, ЦПМЭС, Фортум, ЮРЭСК, РН-Няганьнефтегаз.), с целью недопущения устаревания проектных решений, принято решение перенести сроки проектирования на более поздний срок, после реализации титула M_TP1900.PR.0060 Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений.
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 2.5411 | 1.8 | 2.6282 | 1.91 | 6.4772 | 1.91 | 0 | 6.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4772 | 0 | 0 | 5.4331 | 1.044 | 1.91 | 0 | 0 | 1.5917 | 0.31834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 1.5917 | 0.31834 | 6.4772 | 0 | 0 | 5.4331 | 1.044 | Изменение стоимости, в связи с изменение технических характеристик инвестицонного прокета, добавилось: -Автоматическая установка пожарной сигнализации; -Система оповещение людей о пожаре и управлении эвакуацией; -Информационная безопасность; -Система кондиционирования; -Автоматическая установка газового пожаротушения; -Система контроля и управления доступом в помещения; -Система записи диспетчерских переговоров. Согласно утвержденного задания на проектирование РТ11/13/35 от 28.09.2022г. Год начала и окончания реализации инвестиционного проекта скорректирован в связи с необходимостью синхронизации с проектом по дистанционному управлению оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор (M_TP1900.PR.0060) и Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" (M_NS1900.PR.0012).
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 96.4218 | 148.955 | 96.4218 | 163.3446 | 140.9909 | 154.4503 | 140.9909 | 0 | 154.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4661 | 0 | 0 | 5.4661 | 0 | 6.0175 | 0 | 0 | 6.0175 | 0 | 135.5248 | 0 | 0 | 135.5248 | 0 | 148.4328 | 0 | 0 | 0 | 148.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9909 | 0 | 0 | 140.9909 | 0 | 154.4503 | 0 | 0 | 6.0175 | 148.4328 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Ем-Еговская - оптическая муфта на опоре № 41 ВЛ 110 кВ Красноленинская – Каменная с установкой оконечного оборудования на ПС 110 кВ Ем-Еговская, ПС 110 кВ Ендырская, ПС 110 кВ Нулевая (Новое строительство 6 км, мультиплексор – 3 шт.) | M_NS1900.PR.0008 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.3085 | 32.8037 | 23.3085 | 35.8078 | 27.0807 | 29.5264 | 27.0807 | 0 | 29.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 1.9755 | 0 | 0 | 1.9755 | 0 | 25.2666 | 0 | 0 | 25.2666 | 0 | 27.5509 | 0 | 0 | 27.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0807 | 0 | 0 | 27.0807 | 0 | 29.5264 | 0 | 0 | 29.5264 | 0 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_NS1900.PR.0010 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.8495 | 3.6 | 5.2564 | 4.7997 | 5.3873 | 4.7997 | 0 | 5.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7997 | 0 | 0 | 3.9998 | 0.79996 | 5.3873 | 0 | 0 | 4.5161 | 0.87117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7997 | 0 | 0 | 3.9998 | 0.79996 | 5.3873 | 0 | 0 | 4.5161 | 0.87117 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.8495 | 3.6 | 5.2564 | 3.2292 | 3.6245 | 3.2292 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0 | 0 | 2.691 | 0.5382 | 3.6245 | 0 | 0 | 3.0384 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0 | 0 | 2.691 | 0.5382 | 3.6245 | 0 | 0 | 3.0384 | 0.58611 | Без изменений сроков реализации. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование ИП: Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 5.0821 | 3.6 | 5.2564 | 4.7894 | 5.1295 | 4.7894 | 0 | 5.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1295 | 0 | 0 | 4.3001 | 0.82949 | 4.7894 | 0 | 0 | 3.9911 | 0.79823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7894 | 0 | 0 | 3.9911 | 0.79823 | 5.1295 | 0 | 0 | 4.3001 | 0.82949 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО). Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала Энергокомплекс (замена ретрансляторов радиосигнала – 9 шт., стационарных РЭС – 21 шт., мобильных РЭС – 22 шт., носимых РЭС – 14 шт., монтаж АМС – 1 ) | M_TP1900.PR.0063 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.4421 | 3.8634 | 3.4421 | 0 | 3.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421 | 0 | 0 | 2.8684 | 0.57368 | 3.8634 | 0 | 0 | 3.2387 | 0.62475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421 | 0 | 0 | 2.8684 | 0.57368 | 3.8634 | 0 | 0 | 3.2387 | 0.62475 | Без изменения сроков реализации проекта. Откорректирована стоимость согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1 "В части применения актуальных индексов-дефляторов инвестиции в основной капитал (капитальных вложений)". Письмо Минэкономразвития России от 28.09.2022 г. 36804-ПК/Д03и с актуальными индексами-дефляторами.
1.6 | Проектирование системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_TP1900.PH.0004 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.1964 | 3.1007 | 2.1964 | 3.3863 | 2.4383 | 0.4354 | 2.4383 | 0 | 0.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.40637 | 0.4354 | 0 | 0 | 0.36522 | 0.07018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4383 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.40637 | 0.4354 | 0 | 0 | 0.36522 | 0.07018 | Название и стоимость проекта скорректированы, затраты включены в объеме проектирования для определения количества и типа устанавливаемого оборудования системы пожаротушения. Без изменения сроков реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение вычислительной техники - 3 шт.: Сервер ОИК - 2 шт.; Сервер ТМ - 1 шт.) | M_PK1900.02.01.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.79842 | 1.7727 | 0.79842 | 0 | 1.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79842 | 0 | 0 | 0.66535 | 0.13307 | 1.7727 | 0 | 0 | 1.4772 | 0.29545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79842 | 0 | 0 | 0.66535 | 0.13307 | 1.7727 | 0 | 0 | 1.4772 | 0.29545 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оргтехники - 1 шт.: Многофункциональный принтер - 1 шт.) | M_PK1900.02.02.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.77838 | 0.74767 | 0.77838 | 0 | 0.74767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77838 | 0 | 0 | 0.64865 | 0.12973 | 0.74767 | 0 | 0 | 0.62306 | 0.12461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77838 | 0 | 0 | 0.64865 | 0.12973 | 0.74767 | 0 | 0 | 0.62306 | 0.12461 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования: Оптический сварочный аппарат - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44261 | 0.9 | 0.44261 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 0.36884 | 0.073768 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 0.36884 | 0.073768 | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - Микроомметр - 3 шт.) | M_PK1900.07.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0004 | 2.3374 | 2.0004 | 0 | 2.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 1.667 | 0.3334 | 2.3374 | 0 | 0 | 1.9478 | 0.38957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 1.667 | 0.3334 | 2.3374 | 0 | 0 | 1.9478 | 0.38957 | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 8 шт.: Калибратор переменного тока - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.0443 | 6.0443 | 6.0443 | 0 | 6.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50274 | 0 | 0 | 0.41895 | 0.08379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 1.212 | 0.24241 | 1.4544 | 0 | 0 | 1.212 | 0.24241 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.269 | 0.2538 | 1.5228 | 0 | 0 | 1.269 | 0.2538 | 1.2527 | 0 | 0 | 1.0439 | 0.20879 | 1.2527 | 0 | 0 | 1.0439 | 0.20879 | 1.3116 | 0 | 0 | 1.093 | 0.2186 | 1.8143 | 0 | 0 | 1.5119 | 0.30239 | 6.0443 | 0 | 0 | 5.0369 | 1.0074 | 6.0443 | 0 | 0 | 5.0369 | 1.0074 | Название скорректировано, исключен калибратор с тока и наименование приобретаемого оборудования. Год начала реализации инвестиционного проекта изменено в связи с исключением из плана 2023г. приобретения Калибратора тока 10302 для поверки клещей токоизмерительных - 1 шт. в связи с прекращением выпуска данной продукции заводом-изготовителем. Аналоги данной продукции в РФ отсутствуют.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 2 шт.: Прибор контроля высоковольтных выключателей - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0739 | 3.3404 | 2.0739 | 0 | 3.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0 | 1.7283 | 0.34566 | 3.3404 | 0 | 0 | 2.7836 | 0.55673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0 | 1.7283 | 0.34566 | 3.3404 | 0 | 0 | 2.7836 | 0.55673 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6238 | 4.6183 | 4.6238 | 0 | 4.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0 | 0.35758 | 0.071517 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.353 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1947 | 0 | 0 | 3.4956 | 0.69912 | 4.1947 | 0 | 0 | 3.4956 | 0.69912 | 4.6238 | 0 | 0 | 3.8532 | 0.77063 | 4.6183 | 0 | 0 | 3.8486 | 0.76972 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Дизель-генератор мощностью до 40 кВт - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.3494 | 1.3494 | 1.3494 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.2249 | 1.3494 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.2249 | 1.3494 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.2249 | Без изменений стоимости и сроков реализации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 3 шт.: Бензиновый электро-генератор (10 кВт) - 1 шт.; Полимерный эластичный резервуар (3 куб.м) - 1 шт.; снегоуборщик бензиновый - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.04 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42931 | 0.42719 | 0.42931 | 0 | 0.42719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.10566 | 0.021131 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.10146 | 0.020292 | 0.30252 | 0 | 0 | 0.2521 | 0.050421 | 0.30544 | 0 | 0 | 0.25453 | 0.050907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42931 | 0 | 0 | 0.35776 | 0.071552 | 0.42719 | 0 | 0 | 0.35599 | 0.071199 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Стрела падающая 25 м - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.06 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6243 | 2.316 | 0 | 0 | 2.316 | 1.6243 | 0 | 0 | 1.3535 | 0.27071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 1.93 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.316 | 0 | 0 | 1.93 | 0.386 | Объект введен. Изменение сроков реализации, в связи с длительной доставкой оборудования (27.12.2022). Оплата проведена 12.01.2023 (в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки). Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение автомобилей грузоподъёмностью до 3,5 т - 9 шт.) | M_PK1900.01.01 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.8238 | 20.5887 | 14.4096 | 0 | 20.5887 | 4.4142 | 0 | 0 | 3.6785 | 0.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2311 | 0 | 0 | 8.5259 | 1.7052 | 15.8663 | 0 | 0 | 13.2219 | 2.6444 | 4.1785 | 0 | 0 | 3.4821 | 0.69642 | 4.7224 | 0 | 0 | 3.9353 | 0.78707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4096 | 0 | 0 | 12.008 | 2.4016 | 20.5887 | 0 | 0 | 17.1572 | 3.4314 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3. Скорректировано название проекта (исключена марка приобретаемого оборудования). Скорректирован срок начала реализации проекта в связи измением сроков производства на заводе-изготовителе.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: седельный тягач - 2 ед., грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., АГП - 2 ед., АЦПТ - 1 ед., КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 64.8923 | 73.2178 | 64.8923 | 0 | 73.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5006 | 0 | 0 | 25.4172 | 5.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8603 | 0 | 0 | 13.2169 | 2.6434 | 17.9247 | 0 | 0 | 14.9373 | 2.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.159 | 0 | 0 | 28.4658 | 5.6932 | 18.5314 | 0 | 0 | 15.4428 | 3.0886 | 21.1341 | 0 | 0 | 17.6118 | 3.5224 | 64.8923 | 0 | 0 | 54.0769 | 10.8154 | 73.2178 | 0 | 0 | 61.0149 | 12.203 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Вездеход колесный - 1 ед.; Снегоход гусеничный - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 49.8833 | 56.2371 | 49.8833 | 0 | 56.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6159 | 0 | 0 | 11.3466 | 2.2693 | 15.249 | 0 | 0 | 12.7075 | 2.5415 | 36.2675 | 0 | 0 | 30.2229 | 6.0446 | 40.9881 | 0 | 0 | 34.1568 | 6.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8833 | 0 | 0 | 41.5694 | 8.3139 | 56.2371 | 0 | 0 | 46.8643 | 9.3729 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - Универсальная дорожная машина - 1 ед.) | M_PK1900.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.7869 | 17.6634 | 8.7869 | 0 | 17.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7869 | 0 | 0 | 7.3224 | 1.4645 | 17.6634 | 0 | 0 | 14.7195 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7869 | 0 | 0 | 7.3224 | 1.4645 | 17.6634 | 0 | 0 | 14.7195 | 2.9439 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.2797 | 38.9085 | 34.2797 | 0 | 38.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2797 | 0 | 0 | 28.5664 | 5.7133 | 38.9085 | 0 | 0 | 38.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2797 | 0 | 0 | 28.5664 | 5.7133 | 38.9085 | 0 | 0 | 38.9085 | 0 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.3475 | 3.7832 | 3.3475 | 0 | 3.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3475 | 0 | 0 | 2.7896 | 0.55792 | 3.7832 | 0 | 0 | 3.1527 | 0.63054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3475 | 0 | 0 | 2.7896 | 0.55792 | 3.7832 | 0 | 0 | 3.1527 | 0.63054 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 2 ед.: Катер вместимость не менее 6 человек - 1 ед.; Баржа с аппарелью - 1 ед.) | M_PK1900.03.08 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 31.0905 | 31.0905 | 31.0905 | 0 | 31.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0905 | 0 | 0 | 25.9087 | 5.1817 | 31.0905 | 0 | 0 | 0 | 31.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0905 | 0 | 0 | 25.9087 | 5.1817 | 31.0905 | 0 | 0 | 0 | 31.0905 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Комплект для грузового шиномонтажа - 2 ед.; Комплект для легкового шиномонтажа - 2 ед.; Диагностический стенд развал-схождения -1 ед.; Стенд для проверки ТНВД - 1 ед.; Токарно-винторезный станок - 1 ед.) | M_PK1900.03.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.7545 | 6.3949 | 4.7545 | 0 | 6.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7545 | 0 | 0 | 3.9621 | 0.79242 | 6.3949 | 0 | 0 | 5.3291 | 1.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7545 | 0 | 0 | 3.9621 | 0.79242 | 6.3949 | 0 | 0 | 5.3291 | 1.0658 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Весы крановые К 15000 ВРГ2ДА - 1 шт.) | M_PK1900.07.01 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10561 | 0 | 0.10561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.088005 | 0.017601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.088005 | 0.017601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. По результатам ТЗП стоимость составила менее 40 тыс. руб. Согласно учетной политики Общества, не является основным средством.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования - 1 шт.; Агрегат для перекачки нефтепродуктов - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.04 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.25164 | 0.25164 | 0.25164 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.04194 | 0.25164 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.04194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.04194 | 0.25164 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.04194 | Без изменений стоимости и сроков реализации. Название скорректировано, исключена марка приобретаемого оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.2911 | 42.7806 | 34.2911 | 0 | 42.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2911 | 0 | 0 | 28.5759 | 5.7152 | 42.7806 | 0 | 0 | 42.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2911 | 0 | 0 | 28.5759 | 5.7152 | 42.7806 | 0 | 0 | 42.7806 | 0 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6824 | 3.9865 | 3.6824 | 0 | 3.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.0687 | 0.61373 | 3.9865 | 0 | 0 | 3.3418 | 0.64464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.0687 | 0.61373 | 3.9865 | 0 | 0 | 3.3418 | 0.64464 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 105.1222 | 162.6788 | 105.1222 | 177.2797 | 140.9337 | 134.5821 | 140.9337 | 0 | 134.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5007 | 0 | 0 | 18.5007 | 0 | 140.9337 | 0 | 0 | 140.9337 | 0 | 116.0814 | 0 | 0 | 0 | 116.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9337 | 0 | 0 | 140.9337 | 0 | 134.5821 | 0 | 0 | 18.5007 | 116.0814 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение начала срока реализации с разделением выполнения ПИР в 2025г, СМР - в 2026г с целью своевременной реализации ИП.
1.6 | ССПД узел связи базы Кондинского участка УЭС – ПС 110/10 кВ Мортка (ВОЛС – 31,5 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0002 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 13.0269 | 96.6467 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 43.2804 | 60.7908 | 43.2804 | 65.478 | 55.2237 | 96.214 | 55.2237 | 0 | 96.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0844 | 0 | 0 | 6.0844 | 0 | 34.0052 | 0 | 0 | 34.0052 | 0 | 49.1393 | 0 | 0 | 49.1393 | 0 | 62.2087 | 0 | 0 | 62.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2237 | 0 | 0 | 55.2237 | 0 | 96.214 | 0 | 0 | 96.214 | 0 | Изменение стоимости ИП в связи с утверждением ПСД. Без изменения срока реализации.
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.7862 | 34.9966 | 23.7862 | 38.3329 | 13.4034 | 14.6648 | 13.4034 | 0 | 14.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3641 | 0 | 0 | 1.1367 | 0.22734 | 1.4879 | 0 | 0 | 1.4879 | 0 | 12.0394 | 0 | 0 | 12.0394 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | 13.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4034 | 0 | 0 | 13.1761 | 0.22734 | 14.6648 | 0 | 0 | 14.6648 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Проектирование ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 8.3626 | 8.3485 | 8.3626 | 0 | 8.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3626 | 0 | 0 | 6.9689 | 1.3938 | 8.3485 | 0 | 0 | 7.0029 | 1.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3626 | 0 | 0 | 6.9689 | 1.3938 | 8.3485 | 0 | 0 | 7.0029 | 1.3457 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 3.5392 | 3.8315 | 3.5392 | 0 | 3.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 2.9493 | 0.58987 | 3.8315 | 0 | 0 | 3.2119 | 0.61958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 2.9493 | 0.58987 | 3.8315 | 0 | 0 | 3.2119 | 0.61958 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,Газель NEXT цельнометаллический грузопассажирский фургон (1+6 мест, цельнометаллический) 4х2 -1шт, ГАЗель БИЗНЕС грузопассажирский фургон (6+1 мест) 4х4-1шт, Газель NEXT пассажирский (16+1+1 мест)4х2 - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.5111 | 26.1692 | 23.5111 | 0 | 26.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5286 | 0 | 0 | 4.6072 | 0.92144 | 6.3232 | 0 | 0 | 5.2693 | 1.0539 | 8.8477 | 0 | 0 | 7.3731 | 1.4746 | 9.7882 | 0 | 0 | 8.1568 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1348 | 0 | 0 | 7.6123 | 1.5225 | 10.0578 | 0 | 0 | 8.3815 | 1.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5111 | 0 | 0 | 19.5926 | 3.9185 | 26.1692 | 0 | 0 | 21.8077 | 4.3615 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 2 шт., Газон бортовой грузовой-1шт., КАМАЗ-53215 бортовой с КМУ-150-1шт.)) | M_PK2100.01.02 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 53.633 | 94.3836 | 53.633 | 0 | 94.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1049 | 0 | 0 | 5.9208 | 1.1842 | 13.97 | 0 | 0 | 11.6417 | 2.3283 | 19.9476 | 0 | 0 | 16.623 | 3.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4931 | 0 | 0 | 7.911 | 1.5822 | 17.7922 | 0 | 0 | 14.8269 | 2.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9906 | 0 | 0 | 31.6588 | 6.3318 | 17.0873 | 0 | 0 | 14.2394 | 2.8479 | 24.6308 | 0 | 0 | 20.5256 | 4.1051 | 53.633 | 0 | 0 | 44.6942 | 8.9388 | 94.3836 | 0 | 0 | 78.653 | 15.7306 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 7 шт. (cнегоболотоход ТРЭКОЛ - 2шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоход -2шт., снегоболотоход ТТМ - 1шт.)) | M_PK2100.01.03 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 74.663 | 86.1115 | 74.663 | 0 | 86.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2374 | 0 | 0 | 12.6978 | 2.5396 | 20.726 | 0 | 0 | 17.2717 | 3.4543 | 8.5261 | 0 | 0 | 7.1051 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6055 | 0 | 0 | 10.5045 | 2.1009 | 10.3609 | 0 | 0 | 8.6341 | 1.7268 | 38.294 | 0 | 0 | 31.9117 | 6.3823 | 55.0245 | 0 | 0 | 45.8538 | 9.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.663 | 0 | 0 | 62.2191 | 12.4438 | 86.1115 | 0 | 0 | 71.7595 | 14.3519 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор ТЛБ 825-1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 33.3335 | 43.6955 | 33.3335 | 0 | 43.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7445 | 0 | 0 | 7.2871 | 1.4574 | 11.8346 | 0 | 0 | 9.8621 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0561 | 0 | 0 | 8.3801 | 1.676 | 13.0797 | 0 | 0 | 10.8997 | 2.1799 | 14.5328 | 0 | 0 | 12.1107 | 2.4221 | 18.7813 | 0 | 0 | 15.6511 | 3.1302 | 33.3335 | 0 | 0 | 27.7779 | 5.5556 | 43.6955 | 0 | 0 | 36.413 | 7.2826 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости и номенклатуры оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала: легковой автомобиль повышенной проходимости - 3шт.) | M_PK2100.01.07 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.787 | 20.325 | 17.787 | 0 | 20.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.787 | 0 | 0 | 14.8225 | 2.9645 | 20.325 | 0 | 0 | 16.9375 | 3.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.787 | 0 | 0 | 14.8225 | 2.9645 | 20.325 | 0 | 0 | 16.9375 | 3.3875 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.5871 | 19.4119 | 19.5871 | 0 | 19.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5871 | 0 | 0 | 16.3226 | 3.2645 | 19.4119 | 0 | 0 | 16.1766 | 3.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5871 | 0 | 0 | 16.3226 | 3.2645 | 19.4119 | 0 | 0 | 16.1766 | 3.2353 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники 38 шт.: коммутатор - 20 шт., маршрутизатор - 3 шт., АРМ дежурного ДЭМ -15 шт.) | M_PK2100.02.01 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.7994 | 17.9884 | 15.7994 | 0 | 17.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2638 | 0 | 0 | 10.2199 | 2.044 | 13.8876 | 0 | 0 | 11.573 | 2.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5356 | 0 | 0 | 2.9463 | 0.58926 | 4.1008 | 0 | 0 | 3.4173 | 0.68346 | 15.7994 | 0 | 0 | 13.1662 | 2.6332 | 17.9884 | 0 | 0 | 14.9903 | 2.9981 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/0. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники: МФУ формата А3 - 3 шт.) | M_PK2100.02.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.94512 | 1.0703 | 0.94512 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94512 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.15752 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94512 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.15752 | 1.0703 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07.Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( токарно-винторезный станок -1шт.) | M_PK2100.03.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.621 | 2.681 | 1.621 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 1.3508 | 0.27017 | 2.681 | 0 | 0 | 2.2341 | 0.44683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 1.3508 | 0.27017 | 2.681 | 0 | 0 | 2.2341 | 0.44683 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: вулканизатор -1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8367 | 1.5709 | 1.8367 | 0 | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41273 | 0 | 0 | 0.34394 | 0.068789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60708 | 0 | 0 | 0.5059 | 0.10118 | 0.59579 | 0 | 0 | 0.49649 | 0.099298 | 0.81689 | 0 | 0 | 0.68074 | 0.13615 | 0.97508 | 0 | 0 | 0.81256 | 0.16251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 1.5306 | 0.30612 | 1.5709 | 0 | 0 | 1.3091 | 0.26181 | Изменение наименования, срока начала в связи исключением ОНМ менее 100 т.р. вследствие реализации новой учетной политики. Изменение стоимости реализации в связи исключением ОНМ менее 100 т.р. вследствие реализации новой учетной политики, а также в связи с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока окончания реаризации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 3 шт.: устройство измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-25 - 1шт., комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 - 1шт., комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт.) | M_PK2100.07.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8141 | 6.2253 | 4.8141 | 0 | 6.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8141 | 0 | 0 | 4.0118 | 0.80235 | 6.2253 | 0 | 0 | 5.1878 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8141 | 0 | 0 | 4.0118 | 0.80235 | 6.2253 | 0 | 0 | 5.1878 | 1.0376 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Актуализация стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции IDAX 300S - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов К540 - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор - 1шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.5224 | 18.0493 | 12.5224 | 0 | 18.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5594 | 0 | 0 | 4.6329 | 0.92657 | 8.5832 | 0 | 0 | 7.1526 | 1.4305 | 1.8133 | 0 | 0 | 1.5111 | 0.30221 | 2.51 | 0 | 0 | 2.0916 | 0.41833 | 1.8369 | 0 | 0 | 1.5307 | 0.30615 | 2.3044 | 0 | 0 | 1.9203 | 0.38407 | 0.72588 | 0 | 0 | 0.6049 | 0.12098 | 0.90533 | 0 | 0 | 0.75445 | 0.15089 | 2.5869 | 0 | 0 | 2.1557 | 0.43115 | 3.7465 | 0 | 0 | 3.1221 | 0.62441 | 12.5224 | 0 | 0 | 10.4353 | 2.0871 | 18.0493 | 0 | 0 | 15.0411 | 3.0082 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение номенклатуры вследствие реализации новой учетной политики согласно протокола от 19.05.2022 "№7-РГ. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (составная лестница для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ общей длиной 22,50 м (с жесткой анкерной линией и устройством ползункового типа) -3 шт.) | M_PK2100.07.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4024 | 1.3252 | 0 | 0 | 1.3252 | 1.4024 | 0 | 0 | 1.1687 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 1.1043 | 0.22086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 1.1043 | 0.22086 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по факту заключенного договора поставки КР02.2100.2022.163 от 14.10.2022. Перенос срока реализации в связи с задержкой поставки оборудования поставщиком.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (узел нагрева Терманик КОМПЛЕКС-60 -4 шт.) | M_PK2100.07.03 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7314 | 3.3864 | 0 | 0 | 3.3864 | 3.7314 | 0 | 0 | 3.1095 | 0.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3864 | 0 | 0 | 2.822 | 0.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3864 | 0 | 0 | 2.822 | 0.5644 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по факту заключенного договора поставки от 30.08.2022 № КР02.2100.2022.94. Перенос срока реализации в связи с задержкой поставки оборудования поставщиком.
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 2.4247 | 31.858 | 46.5165 | 1.8785 | 4.4884 | 1.8785 | 0 | 4.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 1.5654 | 0.31308 | 4.4884 | 0 | 0 | 3.7659 | 0.72251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 1.5654 | 0.31308 | 4.4884 | 0 | 0 | 3.7659 | 0.72251 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022, а также актуальных ТКП. В соответствии с утвержденным заданием на проектирование, во исполнение требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений", постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”, требуется разработка дополнительного тома ИБ и соответствующих организационно-технических решений, в том числе раздела «Сети связи», в части обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры объекта капитального строительства АО «Россети Тюмень», а так же решений по оснащению объекта КИИ устройствами противопожарной защиты.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.0801 | 8.6899 | 8.0801 | 0 | 8.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0801 | 0 | 0 | 6.7334 | 1.3467 | 8.6899 | 0 | 0 | 7.2852 | 1.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0801 | 0 | 0 | 6.7334 | 1.3467 | 8.6899 | 0 | 0 | 7.2852 | 1.4047 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 5.7714 | 6.2852 | 5.7714 | 0 | 6.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | 4.8095 | 0.9619 | 6.2852 | 0 | 0 | 5.2688 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | 4.8095 | 0.9619 | 6.2852 | 0 | 0 | 5.2688 | 1.0164 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 11.7612 | 11.0034 | 11.7612 | 0 | 11.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612 | 0 | 0 | 9.801 | 1.9602 | 11.0034 | 0 | 0 | 9.233 | 1.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612 | 0 | 0 | 9.801 | 1.9602 | 11.0034 | 0 | 0 | 9.233 | 1.7704 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.0042 | 22.022 | 20.0042 | 0 | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | 22.022 | 0 | 0 | 0 | 22.022 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.2092 | 127.4216 | 86.2092 | 139.6113 | 36.2553 | 39.9124 | 36.2553 | 0 | 39.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2553 | 0 | 0 | 30.2987 | 5.9566 | 39.9124 | 0 | 0 | 33.3549 | 6.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2553 | 0 | 0 | 30.2987 | 5.9566 | 39.9124 | 0 | 0 | 33.3549 | 6.5575 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Блок аккумуляторных батарей для ИБП -10 шт.; Источник бесперебойного питания -3 шт.; ИБП -3шт.; Многофункциональное устройство -3 шт.; Ноутбук-5 шт.; Оптический рефлектометр -1 шт.; Конференц-мост на 60 абонентов- 1шт.; Сервер - 2 шт.; Сервер 4 шт.) | M_PK1100.04.01 | Н | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.509 | 9.1623 | 0 | 0 | 0.23343 | 10.509 | 0 | 0 | 8.7575 | 1.7515 | 8.9288 | 0 | 0 | 7.4407 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23343 | 0 | 0 | 0.19452 | 0.038905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23343 | 0 | 0 | 0.19452 | 0.038905 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Изменение срока реализации связано с поступлением жалобы в УФАС от потенциального участника закупки и приостановкой торгово-закупочной процедуры.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Лестница монтажная - 2шт.; Монтажная падающая стрела (селективная) - 1шт.; Установка долива жидкости - 1шт.; Тензометрический осевой датчик 150 тн - 1шт. ) | M_PK1100.07.03.01 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7999 | 3.5616 | 0.89099 | 0 | 1.6308 | 2.9089 | 0 | 0 | 2.4241 | 0.48482 | 1.9308 | 0 | 0 | 1.609 | 0.3218 | 0.89099 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.1485 | 1.6308 | 0 | 0 | 1.359 | 0.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89099 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.1485 | 1.6308 | 0 | 0 | 1.359 | 0.2718 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022., а также актуальных ТКП. Исключение из плана ИПР приобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень". Без изменения срока реализации.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Промышленный сушильный шкаф-1 шт.; Лестница монтажная -1 шт.; Установка долива жидкости -1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | 0.76204 | 1.0886 | 0 | 0.76204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0.90717 | 0.18143 | 0.76204 | 0 | 0 | 0.63503 | 0.12701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 0.90717 | 0.18143 | 0.76204 | 0 | 0 | 0.63503 | 0.12701 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Исключение из плана ИПР преобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень". Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Шкаф сушильный - 1шт.; Установка получения деионизированной воды - 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт.) | M_PK1100.07.03.03 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0345 | 0.61916 | 1.0345 | 0 | 0.61916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44952 | 0 | 0 | 0.3746 | 0.074921 | 0.13036 | 0 | 0 | 0.10864 | 0.021727 | 0.58499 | 0 | 0 | 0.48749 | 0.097498 | 0.4888 | 0 | 0 | 0.40734 | 0.081467 | 1.0345 | 0 | 0 | 0.8621 | 0.17242 | 0.61916 | 0 | 0 | 0.51597 | 0.10319 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1 шт.) | M_PK1100.03.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.3087 | 0.4236 | 0.3087 | 0 | 0.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.05145 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.353 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.05145 | 0.4236 | 0 | 0 | 0.353 | 0.0706 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -8 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.5145 | 41.3239 | 26.5145 | 0 | 41.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1661 | 0 | 0 | 9.3051 | 1.861 | 18.5096 | 0 | 0 | 15.4247 | 3.0849 | 15.3484 | 0 | 0 | 12.7903 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8143 | 0 | 0 | 19.0119 | 3.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5145 | 0 | 0 | 22.0954 | 4.4191 | 41.3239 | 0 | 0 | 34.4366 | 6.8873 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 36.394 | 26.1972 | 0 | 36.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2927 | 0 | 0 | 11.9106 | 2.3821 | 19.0965 | 0 | 0 | 15.9137 | 3.1827 | 11.9044 | 0 | 0 | 9.9203 | 1.9841 | 17.2975 | 0 | 0 | 14.4146 | 2.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1972 | 0 | 0 | 21.831 | 4.3662 | 36.394 | 0 | 0 | 30.3283 | 6.0657 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (UAZ PATRIOT- 6 шт.; ГАЗ-27527 -4 шт.) | M_PK1100.01.01.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.749 | 23.6051 | 18.749 | 0 | 23.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.749 | 0 | 0 | 15.6242 | 3.1248 | 23.6051 | 0 | 0 | 19.6709 | 3.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.749 | 0 | 0 | 15.6242 | 3.1248 | 23.6051 | 0 | 0 | 19.6709 | 3.9342 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков - 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.32321 | 0.35896 | 0.32321 | 0 | 0.35896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32321 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.053868 | 0.35896 | 0 | 0 | 0.29913 | 0.059827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32321 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.053868 | 0.35896 | 0 | 0 | 0.29913 | 0.059827 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный СВС-100Ц -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9369 | 1.594 | 1.9369 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9369 | 0 | 0 | 1.6141 | 0.32282 | 1.594 | 0 | 0 | 1.3284 | 0.26567 | 1.9369 | 0 | 0 | 1.6141 | 0.32282 | 1.594 | 0 | 0 | 1.3284 | 0.26567 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-2 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1шт. ) | M_PK1100.01.02.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.0033 | 51.4899 | 26.0033 | 0 | 51.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0033 | 0 | 0 | 21.6694 | 4.3339 | 51.4899 | 0 | 0 | 42.9083 | 8.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0033 | 0 | 0 | 21.6694 | 4.3339 | 51.4899 | 0 | 0 | 42.9083 | 8.5817 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт.) | M_PK1100.01.02.02 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 39.6046 | 68.6787 | 39.6046 | 0 | 68.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7757 | 0 | 0 | 20.6464 | 4.1293 | 37.097 | 0 | 0 | 30.9141 | 6.1828 | 14.8289 | 0 | 0 | 12.3574 | 2.4715 | 31.5817 | 0 | 0 | 26.3181 | 5.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6046 | 0 | 0 | 33.0038 | 6.6008 | 68.6787 | 0 | 0 | 57.2322 | 11.4464 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест- 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -2шт.; КАМАЗ самосвал-2 шт.; ) | M_PK1100.01.08.01 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.6089 | 25.924 | 23.6089 | 0 | 25.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6089 | 0 | 0 | 19.6741 | 3.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.924 | 0 | 0 | 21.6033 | 4.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6089 | 0 | 0 | 19.6741 | 3.9348 | 25.924 | 0 | 0 | 21.6033 | 4.3207 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022, а также актуальных ТКП. Замена плана приобретения автомобиля повышенной комфортности на автомобиль повышенной проходимости. Приобретение легкового автомобиля повышенной проходимости необходимо для замены автомобиля KIA JF (OPTIMA) гос.№ А 787 МУ 186. Приобретаемый автомобиль имеет повышенный клиренс, повышенную проходимость в условиях бездорожья, что позволит комфортно и беспрепятственно передвигаться по объектам филиала расположенных в труднодоступных местах. Также данный автомобиль способен обеспечить для своих пассажиров комфортное передвижения в условиях бездорожья и нацелен на более высокие характеристики безопасности. В настоящие время используется автомобиль KIA JF (OPTIMA) гос.№ А 787 МУ 186, 2017 года выпуска. Согласно классификатора основных средств (ОКОФ), срок полезного использования данного ТС составляет 7 лет. Автомобиль имеет передний привод и клиренс 155 мм., что в свою очередь затрудняет, а порой делает невозможным, добраться на объекты филиала с плохим дорожным покрытием, а также в зимний период времени. Ожидаемый эффект от мероприятия: достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава. Замена выработавшего свой ресурс и срок полезного использования подвижного состава. Минимизация вредного воздействия на окружающую среду, экономия ГСМ. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.2217 | 12.3855 | 13.2217 | 0 | 12.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2217 | 0 | 0 | 11.0181 | 2.2036 | 12.3855 | 0 | 0 | 10.3212 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2217 | 0 | 0 | 11.0181 | 2.2036 | 12.3855 | 0 | 0 | 10.3212 | 2.0642 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ автоцистерна для питьевой воды- 1шт., Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -5 шт.) | M_PK1100.01.08.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.2608 | 16.525 | 12.2608 | 0 | 16.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 0 | 10.2174 | 2.0435 | 16.525 | 0 | 0 | 13.7708 | 2.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2608 | 0 | 0 | 10.2174 | 2.0435 | 16.525 | 0 | 0 | 13.7708 | 2.7542 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Устройство электроосмотической сушки изоляции обмоток трансформаторов-1 шт. , Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный -1шт., Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции -1 шт. ) | M_PK1100.07.01.01 | З | 2022 | 2023 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6744 | 0.18 | 2.4924 | 0 | 0 | 0.18197 | 0 | 0 | 0.15165 | 0.030329 | 0.18 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.077 | 0.41541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.077 | 0.41541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости и срока реализации проекта в связи с исключением из плана ИПР приобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень", а так же оборудования у которого отсутствуют аналоги не импортного производства.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Электронный регистрирующий мультиметр -1 шт.; Микромиллиомметр - 1 шт.) | M_PK1100.07.01.02 | И | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.12691 | 0 | 0.12691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050132 | 0 | 0 | 0.041777 | 0.0083553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076778 | 0 | 0 | 0.063982 | 0.012796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12691 | 0 | 0 | 0.10576 | 0.021152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен согласно учетной политики АО "Россети Тюмень", так как стоимость оборудования менее 100 тыс. руб.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Анализатор состояния изоляции-1 шт.; СА7150 расширитель диапазона- 1шт.; Электронный регистрирующий мультиметр- 1шт.; Оптический дальномер -1шт.; Микромиллиомметр ИКС-1А «Энергетик»- 1шт.) | M_PK1100.07.01.03 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.074 | 7.6935 | 6.074 | 0 | 7.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054955 | 0 | 0 | 0.045796 | 0.0091592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0191 | 0 | 0 | 5.0159 | 1.0032 | 7.6935 | 0 | 0 | 6.4113 | 1.2823 | 6.074 | 0 | 0 | 5.0617 | 1.0123 | 7.6935 | 0 | 0 | 6.4113 | 1.2823 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, а также актуальных ТКП. Изменение сроков реализации в связи с исключением из плана ИПР на 2026 год приобретения оборудования меньше 100 тыс. руб, согласно учетной политики АО "Россети Тюмень".
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход- 3 шт.) | M_PK1100.01.03.03 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 25.5327 | 27.9243 | 25.5327 | 0 | 27.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5327 | 0 | 0 | 21.2772 | 4.2554 | 27.9243 | 0 | 0 | 23.2702 | 4.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5327 | 0 | 0 | 21.2772 | 4.2554 | 27.9243 | 0 | 0 | 23.2702 | 4.654 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 48.7187 | 52.7962 | 48.7187 | 0 | 52.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.172 | 0 | 0 | 13.4766 | 2.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5468 | 0 | 0 | 27.1223 | 5.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8674 | 0 | 0 | 16.5562 | 3.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9288 | 0 | 0 | 27.4406 | 5.4881 | 48.7187 | 0 | 0 | 40.599 | 8.1198 | 52.7962 | 0 | 0 | 43.9968 | 8.7994 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, с учетом актуальных ТКП. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.693 | 4.0218 | 3.693 | 0 | 4.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 3.0775 | 0.6155 | 4.0218 | 0 | 0 | 3.3714 | 0.65035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 3.0775 | 0.6155 | 4.0218 | 0 | 0 | 3.3714 | 0.65035 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18 | 26.0078 | 18 | 28.515 | 12.5844 | 13.8619 | 12.5844 | 0 | 13.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.292 | 0 | 0 | 5.2433 | 1.0487 | 6.292 | 0 | 0 | 5.2433 | 1.0487 | 6.2924 | 0 | 0 | 5.2436 | 1.0487 | 7.5699 | 0 | 0 | 6.3083 | 1.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5844 | 0 | 0 | 10.487 | 2.0974 | 13.8619 | 0 | 0 | 11.5516 | 2.3103 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.8495 | 3.6 | 5.2564 | 4.6959 | 5.1139 | 4.6959 | 0 | 5.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6959 | 0 | 0 | 3.9132 | 0.78265 | 5.1139 | 0 | 0 | 4.2616 | 0.85232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6959 | 0 | 0 | 3.9132 | 0.78265 | 5.1139 | 0 | 0 | 4.2616 | 0.85232 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.8069 | 10.7961 | 9.8069 | 0 | 10.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | 10.7961 | 0 | 0 | 0 | 10.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | 10.7961 | 0 | 0 | 0 | 10.7961 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | M_PK1600.01.06 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 23.1132 | 25.4322 | 23.1132 | 0 | 25.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1132 | 0 | 0 | 19.261 | 3.8522 | 25.4322 | 0 | 0 | 21.1935 | 4.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1132 | 0 | 0 | 19.261 | 3.8522 | 25.4322 | 0 | 0 | 21.1935 | 4.2387 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока поставки.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение подъёмников электромеханических в количестве 1 шт.) | M_PK1600.03.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2965 | 1.6575 | 1.2965 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.21609 | 1.6575 | 0 | 0 | 1.3812 | 0.27625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.21609 | 1.6575 | 0 | 0 | 1.3812 | 0.27625 | Без изменения срокаа поставки оборудования. Изменение стоимости на основанииактуализации коммерческих предложений и индексов-дефляторов (Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 10 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный, комплект контроля изоляции, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей , манометр) | M_PK1600.07.01 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.6821 | 12.2262 | 11.6821 | 0 | 12.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6821 | 0 | 0 | 9.7351 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2262 | 0 | 0 | 10.1885 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6821 | 0 | 0 | 9.7351 | 1.947 | 12.2262 | 0 | 0 | 10.1885 | 2.0377 | Изменение наименования проекта и уменьшение стоимости, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС. Изменение стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 3 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, ангар) | M_PK1600.08 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.1156 | 33.1407 | 30.1156 | 0 | 33.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7103 | 0 | 0 | 22.2586 | 4.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4052 | 0 | 0 | 2.8377 | 0.56754 | 33.1407 | 0 | 0 | 27.6172 | 5.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1156 | 0 | 0 | 25.0963 | 5.0193 | 33.1407 | 0 | 0 | 27.6172 | 5.5234 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 19 шт. - МФУ, принтер, проектор, сервер) | M_PK1600.02.02 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.7033 | 0 | 9.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 | 0 | 0 | 0.59533 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9889 | 0 | 0 | 7.4907 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7033 | 0 | 0 | 8.0861 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поставка оборудования исключена, в связи с включением в состав работ по Модернизации системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 1 компл. - установка для испытания домкратов) | M_PK1600.03.01 | Н | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4563 | 0 | 1.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4563 | 0 | 0 | 1.2136 | 0.24272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4563 | 0 | 0 | 1.2136 | 0.24272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи ежегодным приобретение грузоподъемных механизмов не требующих прохождения испытаний, необходимость приобретения установки для испытания домкратов отсутствует. Проект исключен
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 2 шт. - пульт для квадрокоптера, лидар для квадрокоптера) | M_PK1600.03.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8018 | 1.9185 | 1.8018 | 0 | 1.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 0 | 0 | 1.5015 | 0.3003 | 1.9185 | 0 | 0 | 1.5988 | 0.31975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 0 | 0 | 1.5015 | 0.3003 | 1.9185 | 0 | 0 | 1.5988 | 0.31975 | Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 32 шт. - Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильные дорожные покрытия, тренажер с ПО, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, робот-тренажёр) | M_PK1600.07.03 | Н | 2022 | 2027 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.0536 | 30.7503 | 28.1187 | 0 | 27.8523 | 3.9349 | 0 | 0 | 3.2791 | 0.65582 | 2.898 | 0 | 0 | 2.415 | 0.483 | 5.4423 | 0 | 0 | 4.5352 | 0.90705 | 5.2987 | 0 | 0 | 4.4156 | 0.88312 | 0.74453 | 0 | 0 | 0.62045 | 0.12409 | 0.74453 | 0 | 0 | 0 | 0.74453 | 21.809 | 0 | 0 | 18.1742 | 3.6348 | 21.809 | 0 | 0 | 18.1742 | 3.6348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12283 | 0 | 0 | 0.10236 | 0.020472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1187 | 0 | 0 | 23.4322 | 4.6864 | 27.8523 | 0 | 0 | 22.5898 | 5.2625 | Изменение наименования проекта и уменьшение стоимости и изменение срока реализации, в связи с исключением оборудования не требующего монтажа стоимостью до 100 тыс. руб. без НДС. Перерасчет стоимости, в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма от 10.01.2022 № СП-14/07. Перенос срока поставки на более ранний срок, в связи с производственной необходимостью
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 11 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом | M_PK1600.01.02 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 66.4095 | 101.6988 | 66.4095 | 0 | 101.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1762 | 0 | 0 | 25.1468 | 5.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2333 | 0 | 0 | 30.1945 | 6.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6988 | 0 | 0 | 84.749 | 16.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4095 | 0 | 0 | 55.3413 | 11.0683 | 101.6988 | 0 | 0 | 84.749 | 16.9498 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техника для перевозки персонала в количестве 27 шт. - грузопассажирский цельнометаллический фургон 4х4 посадочных мест 6+1 комплектация ОВБ, грузовой бортовой тентованный автомобиль посадочных мест 6+1 грузоподьемность 3,5 тн., грузопассажирский цельнометаллический фургон посадочных мест 6+1, внедорожник повышенной проходимости 4х4 категории "В" мощность ДВС от 249 л.с.) | M_PK1600.01.07 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 58.357 | 114.0408 | 39.7817 | 0 | 114.0408 | 18.5754 | 0 | 0 | 15.4795 | 3.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3553 | 0 | 0 | 15.2961 | 3.0592 | 106.2798 | 0 | 0 | 88.5665 | 17.7133 | 14.2402 | 0 | 0 | 11.8668 | 2.3734 | 7.761 | 0 | 0 | 6.4675 | 1.2935 | 7.1862 | 0 | 0 | 5.9885 | 1.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7817 | 0 | 0 | 33.1514 | 6.6303 | 114.0408 | 0 | 0 | 95.034 | 19.0068 | Изменение срока начала реализации с 2022 года на 2023 год, связано с внесенными измененимия в график поставки к договору поставки №КР02.1000.2021.884 от 15.08.2022. Подрядчик ООО «Автозавод «ГАЗ» обратился в Общество о переносе сроков поставки по причине приоритетного выполнения заказа Министерства обороны (письмо от 06.12.2022 №734/006-01). Перенос срока окончания реализации на более ранний, в связи с производственной необходимостью. Корректировка стоимости с применением актуальных индексов-дефляторов (Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07). Торгово-закупочную процедуру на поставку транспортных средств и специальной техники на шасси автомобилей производства "Группы ГАЗ" в 2022-2024гг. проводило ПАО "Россети" для ДЗО. Заключен централизованный договор поставки на основании протокола заочного заседания конкурсной комиссии по проведению итогов от 12.07.2022 №6/427р ПАО "Россети". Стоимость оборудования актуализирована согласно заключенного договора, в рамках которого будет осуществляться поставка в 2023-2024гг.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 111.567 | 122.8779 | 111.567 | 0 | 122.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.567 | 0 | 0 | 92.9725 | 18.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8779 | 0 | 0 | 102.3982 | 20.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.567 | 0 | 0 | 92.9725 | 18.5945 | 122.8779 | 0 | 0 | 102.3982 | 20.4796 | Изменение стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов, на основании письма Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
1.6 | Выполнение проектных работ для создания информационно-аналитической системы с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга показателей технического состояния | M_NA1000.PR.0011 | Н | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.0127 | 0 | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение реализации инвестициооного проекта в связи с необходимостью доработки технического задания для обеспечения требований по импортозамечщению.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 57.3477 | 57.3477 | 57.3477 | 0 | 57.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3477 | 0 | 0 | 47.7897 | 9.5579 | 24.8424 | 0 | 0 | 20.702 | 4.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5053 | 0 | 0 | 32.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3477 | 0 | 0 | 47.7897 | 9.5579 | 57.3477 | 0 | 0 | 53.2073 | 4.1404 | Изменение срока реализации, с выделением ПНР в связи с необходимостью проектирования резервного комплекта ПАК (пп. 2.8.5 и 2.8.6 Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе в актуальной редакции (протокол заседания от 02.04.2021 № 450, с изменениями по протоколу от 29.04.2022 № 492).
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 27.9524 | 32.9967 | 27.9524 | 0 | 32.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9524 | 0 | 0 | 23.2937 | 4.6587 | 1.9008 | 0 | 0 | 1.584 | 0.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0959 | 0 | 0 | 31.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9524 | 0 | 0 | 23.2937 | 4.6587 | 32.9967 | 0 | 0 | 32.6799 | 0.3168 | Изменение срока окончания реализации ИП и стоимости в связи с изменением технических требований при согласовании Задания на проектирования (в части необходимости проектирования резервного комплекта программно-аппаратного комплекса с целью обеспечения требуемых уровней надежности, отказоустойчивости и информационной безопасности создаваемого контура управления технологическими системами). Корректировка стоимости в связи с актуализацией индексов-дефляторов Минэкономразвития в соответствии с письмом Минэнерго России от 10.01.2022 № СП-14/07.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 27.7801 | 31.7253 | 27.7801 | 0 | 31.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7801 | 0 | 0 | 23.1501 | 4.63 | 1.8345 | 0 | 0 | 1.5287 | 0.30574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8908 | 0 | 0 | 29.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7801 | 0 | 0 | 23.1501 | 4.63 | 31.7253 | 0 | 0 | 31.4195 | 0.30574 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с изменением индексов-дефляторов на основании письма Министерства энергетики от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации ИП в связи с необходимостью синхронизации ПИР и СМР со смежным ИП (Модернизация диспетчерского пункта ОДС).
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 31.7253 | 29.0613 | 0 | 31.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.6862 | 0 | 0 | 1.6862 | 0 | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | 30.0391 | 0 | 0 | 30.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 31.7253 | 0 | 0 | 31.7253 | 0 | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Письмо МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07 Без изменения срока реализации проекта
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 29.0613 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.7946 | 0 | 0 | 1.7946 | 0 | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | 27.2666 | 0 | 0 | 27.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | Без изменений сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, применением актуальных индексов-дефляторов, соответствующих году окончания строительства, актуализацией ТКП на текущую дату. Согласно письма Минэнерго России от 10.01.2022г. № СП-14/07 п.1-3
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 51 шт.; коммутаторы, межсетевые экраны) | M_PK1000.04.01 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 100.9335 | 102.5371 | 1.6118 | 0 | 3.6571 | 99.3218 | 0 | 0 | 96.2481 | 3.0736 | 98.88 | 0 | 0 | 95.88 | 3 | 1.6118 | 0 | 0 | 1.3431 | 0.26863 | 3.6571 | 0 | 0 | 3.0476 | 0.60952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6118 | 0 | 0 | 1.3431 | 0.26863 | 3.6571 | 0 | 0 | 3.0476 | 0.60952 | Увеличение стоимости в связи с актуализацией цены покупаемого в 2023 году оборудования. Рост цены связан с ограниченным количеством отечественных решений по производству межсетевых экранов, и, как следствие возросшим спросом на продукцию АПКШ Континент в рамках политики РФ по импортозамещению. Мероприятие направлено на выполнение требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 13 шт.; ИБП) | M_PK1000.02.01.01 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.493 | 1.2945 | 0 | 0 | 1.2945 | 1.493 | 0 | 0 | 1.2442 | 0.24884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.21575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 1.0788 | 0.21575 | Изменение срока реализации проекта в связи с поздним проведением торгово-закупочной процедуры. Изменение стоимости реализации под факт заключенного договора поставки оборудования, не требующего монтажа
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 19 шт.; терминалы ВКС, оборудование конференц-зала, акустические системы) | M_PK1000.02.01.02 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.2433 | 11.0732 | 9.8832 | 0 | 9.8832 | 1.3601 | 0 | 0 | 1.1334 | 0.22668 | 1.19 | 0 | 0 | 0.99165 | 0.19833 | 9.8832 | 0 | 0 | 8.236 | 1.6472 | 9.8832 | 0 | 0 | 8.236 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8832 | 0 | 0 | 8.236 | 1.6472 | 9.8832 | 0 | 0 | 8.236 | 1.6472 | Изменение срока реализации проекта в связи с поздним проведением торгово-закупочной процедуры. Изменение стоимости реализации под факт заключенного договора поставки оборудования, не требующего монтажа
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 27 шт.; (серверное оборудование и системы хранения ЦОД) | M_PK1000.02.01.03 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 96.8105 | 273.1697 | 96.8105 | 0 | 273.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8002 | 0 | 0 | 37.3335 | 7.4667 | 273.1697 | 0 | 0 | 227.6414 | 45.5283 | 52.0103 | 0 | 0 | 43.3419 | 8.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8105 | 0 | 0 | 80.6754 | 16.1351 | 273.1697 | 0 | 0 | 227.6414 | 45.5283 | Изменение полной стоимости и сроков реазизации в связи с необходимостью модернизации серверного оборудования и СХД филиалов Общества. Нормативный документ - ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ. Директивы правительства РФ, постановления ПАО Россети в области импортозамещения оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 7 шт.; серверное оборудование для межсетевых экранов) | M_PK1000.02.01.04 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.4379 | 35.3178 | 16.4379 | 0 | 35.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0 | 7.9472 | 1.5894 | 35.3178 | 0 | 0 | 29.4315 | 5.8863 | 6.9012 | 0 | 0 | 5.751 | 1.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4379 | 0 | 0 | 13.6982 | 2.7396 | 35.3178 | 0 | 0 | 29.4315 | 5.8863 | Изменение полной стоимости и сроков реазизации в связи с необходимостью модернизации средств межсетевого экранирования (МСЭ) филиалов Общества. Нормативный документ - ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ. Директивы правительства РФ, постановления ПАО Россети в области импортозамещения оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника АРМ пользователей 560 комплектов | M_PK1000.02.01.05 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 46.1166 | 45.6733 | 36.7679 | 0 | 36.3816 | 9.3487 | 0 | 0 | 7.7906 | 1.5581 | 9.2917 | 0 | 0 | 7.7431 | 1.5486 | 36.7679 | 0 | 0 | 30.6399 | 6.128 | 36.3816 | 0 | 0 | 30.318 | 6.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7679 | 0 | 0 | 30.6399 | 6.128 | 36.3816 | 0 | 0 | 30.318 | 6.0636 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, в связи с заменой иностранного оборудования во исполнение пунктов 1-3 Плана импортозамещения ПАО «Россети» утвержденного приказом от 05.02.2020г. №46 "Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети»", с минимизированием рисков, связанных с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 12 шт.; панели для отображения информации) | M_PK1000.02.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.8971 | 2.0906 | 1.8971 | 0 | 2.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.31618 | 2.0906 | 0 | 0 | 1.7422 | 0.34844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.31618 | 2.0906 | 0 | 0 | 1.7422 | 0.34844 | Изменение полной стоимости без изменения сроков, в связи с заменой иностранного оборудования во исполнение пунктов 1-3 Плана импортозамещения ПАО «Россети» утвержденного приказом от 05.02.2020г. №46 "Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети»", с минимизированием рисков, связанных с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 шт.; видеопанель - 1 шт) | M_PK1000.02.02.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.42962 | 0.51959 | 0.42962 | 0 | 0.51959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42962 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.071604 | 0.51959 | 0 | 0 | 0.43299 | 0.086599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42962 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.071604 | 0.51959 | 0 | 0 | 0.43299 | 0.086599 | Актуализация стоимости по результатам торгово-закупочной процедуры и исполнения договора поставки оборудования не требующего монтажа
1.6 | Создание единой платформы автоматизации деятельности подразделений безопасности | M_NS1000.PH.0002 | Н | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.82 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2055 | 0 | 0 | 16.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6145 | 0 | 0 | 14.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 30.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен с целью разработки единого подхода цифровой трансформации системы обеспечения безопасности, а также во избежание дублирования разработки аналогичных информационных систем, на основании приказа ПАО «Россети» от 04.07.2019 № 130 «Цифровая трансформация системы обеспечения безопасности ГК «Россети» в части реализации проекта Единой информационно-аналитической системы подразделений безопасности ГК «Россети». Департаментом обеспечения безопасности ПАО «Россети» не согласованы технические требования к созданию проекта Платформа «Безопасность» АО «Россети Тюмень».
1.6 | Проектирование технических мер защиты информации для создания системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры АО "Россети Тюмень" | M_NS1000.PH.0001 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.9673 | 14.9673 | 0 | 0 | 14.9673 | 14.9673 | 0 | 0 | 12.4727 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9673 | 0 | 0 | 12.4727 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9673 | 0 | 0 | 12.4727 | 2.4945 | Без изменения стоимости реализации проекта. Изменение срока реализации связано с тем, что на этапе разработки проектной и рабочей документации, по результатам предпроектного обследования и сбора исходных данных, с учетом утвержденной ФСТЭК России методики оценки уровня критичности уязвимостей программных, программно-аппаратных средств, в процессе выполнения работ (28.10.2022), выявлены обстоятельства, которые требуют проведения дополнительных уточнений по ряду объектов критической информационной инфраструктуры. В связи с этим было заключено дополнительное соглашение к договору подряда № PD01.1000.2022.191 для продления сроков выполнения работ.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 29.0613 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | 27.2613 | 0 | 0 | 27.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2026 | 2026 | 1.2058 | 10.5533 | 2018-12-01 | 1.2058 | 10.5533 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 2.7756 | 4.1327 | 2.7756 | 4.5185 | 0.95461 | 1.041 | 0.8473 | 0.8473 | 0.93365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8473 | 0 | 0 | 0.71028 | 0.13701 | 0.93365 | 0 | 0 | 0.78267 | 0.15098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8473 | 0 | 0 | 0.71028 | 0.13701 | 0.93365 | 0 | 0 | 0.78267 | 0.15098 | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета. Без изменения срока реализации проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 4 шт.: стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 12 т для испытаний на растяжение талей, лебедок и прочего подобного оборудования - 2 шт., стенд испытательный гидравлический с усилием не менее 15 т для испытаний на сжатие домкратов и прочего подобного оборудования - 2 шт.) | N_PK1200.03.01.15 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6295 | 0 | 0 | 6.6295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2292 | 0 | 0 | 2.691 | 0.5382 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4003 | 0 | 0 | 2.8336 | 0.56672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6295 | 0 | 0 | 5.5246 | 1.1049 | Новый проект. Покупка оборудования необходима в связи с тем, что согласно НД не допускается эксплуатация монтажных блоков, талей, лебедок, домкратов, не прошедших статических испытаний в установленном порядке, для проведения этих испытаний необходимы специализированные испытательные стенды, в данное время отстутствующие в филиале АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. В связи с отсутствием данного оборудования, в филиале не выполняется требование по проведению статических и динамических испытаний монтажных блоков и домкратов, с периодичностью 1 раз в год, согласно п. 4.4.15 РД 34.03.204. РД 34.03.204-84 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" (утверждены Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985 Протокол № 42, Управлением по технике безопасности и промышленной санитарии Минэнерго СССР от 30.04.1985). Акт-предписание Филиала ПАО "Россети" - ЦТН РУТН Западной Сибириот 26.03.2021 № АП-ЗС-031-21-ЦП, прил. № 2, п. № 4 (запрет на использование неиспытанного оборудования). Письмо АО «Россети Тюмень» от 21.12.2021 № РТ/188.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования в количестве 7 шт: лестница монтажная с ЖАЛ типа ЛС-2 или аналог - 2 компл., гибкая анкерная линия в комплекте с инсталяционной штангой - 5 шт.) | N_PK1200.03.06.06 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1488 | 0 | 0 | 3.1488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0392 | 0 | 0 | 0.86599 | 0.1732 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1096 | 0 | 0 | 1.758 | 0.3516 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1488 | 0 | 0 | 2.624 | 0.5248 | Новый проект. Выполнение требований НД в области охраны труда и производственной безопасности. Для безопасного подъема на железобетонные опоры ВЛ линейные бригады должны быть укомплектованы монтажными лестницами с жесткими анкерными линиями. Для безопасного подъема на опоры ВЛ линейные бригады должны быть укомплектованы гибкими анкерными линиями в комплекте с инсталляционной штангой. Покупка оборудования необходима для замены имеющихся лестниц в связи окончанием срока их эксплуатации. В соответствии с п. 123 Правил по охране труда при работе на высоте (приложение к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) "Работодатель обязан ... своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с утраченными защитными свойствами. ..." Согласно п. 126 вышеуказанных Правил системой обеспечения безопасности работ на высоте является, в том числе, анкерное устройство. Согласно п. 172 вышеуказанных Правил "на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения)". В соответствии с п. 119 Правил по охране труда при работе на высоте (приложение к приказу Минтруда России от 16.11.2020 № 782н) "Работодатель ... обеспечивает работника системой обоеспечения безопасности работ на высоте ...". Согласно п. 126 вышеуказанных Правил системой обеспечения безопасности работ на высоте является, в том числе, анкерное устройство.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - шиномонтажных стендов) | N_PK1200.03.06.07 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4702 | 0 | 0 | 0.4702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4702 | 0 | 0 | 0.39183 | 0.078366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4702 | 0 | 0 | 0.39183 | 0.078366 | Новый проект. Шиномонтажные стенды необходимы для обслуживания легкового и грузового колесного автотранспорта (сезонная замена шин, замена шин при износе, ремонт проколов). Приобретение стендов необходимо для замены 2-х устаревших стендов (1. Стенд для шиномонтажных работ инв. № 4257060 - 1998 г. выпуска; 2. Шиномонтажный стенд GT 26 инв. № 4750189 - 2013 г. выпуска). Оба стенда исчерпали свой ресурс, при выполнении работ на данном оборудовании происходят постоянные отказы, восстановление оборудования нецелесообразно, так как данные модификации стендов сняты с производства, запчасти отсутствуют. В связи с чем значительно увеличено время обслуживания автотранспорта из-за замедленной работы стендов и их простоев, что не позволяет в полной мере обеспечить потребности в шиномонтажных работах, особенно в осенний и весенний периоды. (Акт технического осмотра № 1 от 28.10.2022, Акт технического осмотра № 2 от 28.10.2022).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - мотокультиваторов для проведения опашки периметра ПС) | N_PK1200.03.06.09 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31893 | 0 | 0 | 0.31893 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31893 | 0 | 0 | 0.26577 | 0.053154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31893 | 0 | 0 | 0.26577 | 0.053154 | Новый проект. Приобретение оборудования необходимо для обеспечения наличия специализированного оборудования в Обществе, предназначенного для проведения опашки периметра подстанций, не имеющих сплошного бетонного ограждения, расположенных в зонах возможного возникновения лесных (низовых и торфяных). Зона обслуживания и эксплуатации филиала разделена на 4 района электрических сетей, в настоящий момент мотокультиваторы имеются только в двух районах. Согласно требований п. 5.3.13 СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО "Россети», п. 74 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - прибора для управления приводом высоковольтного выключателя при пониженном напряжении) | N_PK1200.03.06.10 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78327 | 0 | 0 | 0.78327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78327 | 0 | 0 | 0.65273 | 0.13055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78327 | 0 | 0 | 0.65273 | 0.13055 | Новый проект. Приборы необходимы для приобретения с целью проведения ремонтных работ и проверки технического состояния всех типов высоковольтных выключателей с приводами постоянного тока, а также при контроле отделителей и короткозамыкателей с учётом увеличения парка электротехнического оборудования в филиале за последние 3 года. На настоящий момент в филиале находится в эксплуатации один прибор на 4 района электрических сетей. Согласно требований: пп. 12.10, 15.4, 16.5 СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытаний электрооборудования" ПАО "Россети"; пп. 12.4, 13.3 РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования"; п. 5 таблицы 1.8.19, пп.1.8.19, 1.8.21, 1.8.22 ПУЭ (действующие издания).
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 220 кВ Снежная - ПС 110 кВ Островная (протяженность 478 км) | N_NS1200.PR.0010 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18 | 30.5476 | нд | 30.0631 | 0 | 0 | 30.0631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0631 | 0 | 0 | 25.2173 | 4.8458 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.0631 | 0 | 0 | 25.2173 | 4.8458 | Новый проект. Окончание действия договоров сервитута с собственником ВОК и отсутствием возможности их продления в связи с нахождением собственника ВОК в процедуре банкротства, существенный износ (год постройки 2002-2006) кабеля и несоответствие предъявляемых требований к ВОК, указанных в Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Приложение 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 №450). Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень». Выполнение требований пп. 48-54 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 года № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями на 30 января 2021 года).
1.6 | Проектирование - Реконструкция ПС 110 кВ Парус (замена оборудования ОРУ-110 (в т. ч. выключатели 110 кВ – 2 шт.), замена оборудования ОРУ-35 (в т. ч. выключатели 35 кВ – 11 шт.), установка КРУН 6 кВ – 1 шт., замена ОПУ № 1 и № 2, устройство ТСО) | N_TP1200.PS.0067 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30 | 53.2828 | нд | 37.4165 | 0 | 0 | 37.4165 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0844 | 0 | 0 | 0.90366 | 0.18073 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3321 | 0 | 0 | 30.4821 | 5.85 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.4165 | 0 | 0 | 31.3858 | 6.0307 | Новый проект. 1. Оборудование ПС выработало нормативный срок службы (1986 г.). Срок эксплуатации объекта к моменту реализации ИП составит 42 года. Объект осуществляет электроснабжение объектов нефтедобычи потребителей 1 категории ООО "РН-Юганскнефтегаз" и жилые дома и объекты инфраструктуры г. Нефтеюганск. Загрузка объекта составляет 37,4 МВА (93,5% от номинальной нагрузки). 2. Техническое обследование объекта проведено в 2022 г., основываясь на его результатах, принято решение о реконструкции ПС с заменой оборудования, выработавшего нормативный ресурс (срок службы), экономической нецелесообразностью эксплуатации устаревшего оборудования, а также несоответствием требованиям НТД. 3. За последние 5 лет выявлено 21 дефект ТВК и 8 дефектов на оборудовании, связанных с выявлением течей масла и повреждением фарфоровых покрышек, трещины изоляции и т. д. 4. Зафиксировано 5 аварийных отключений отходящих ВЛ. 5. Среднее значение прогнозируемого ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции составит 54,14. ИТС отдельных единиц оборудования снизится ниже 25,95, что обуславливает необходимость реконструкции по критериям, указанным в сценарных условиях формирования ИПР АО «Россети Тюмень» на период тарифного регулирования (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров АО «Россети Тюмень» от 04.02.2020 № 03/20). 6. Имеются негабариты от гирлянд спусков ВЛ-35 к ЛР-35, от площадок обслуживания до токоведущих частей В-110, от площадок обслуживания до токоведущих частей выключателей 35 кВ, от площадок обслуживания до верхних частей приводов выключателей 110 кВ, а также пересечения шинных мостов 6 кВ и 35 кВ 1Т и 2Т, имеется травмоопасное блочное оборудование КТПБ-35, данное оборудование входит в программу по ликвидации травмоопасного оборудования филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. 7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования объекта (без учёта эксплуатационных затрат и ФОТ) за последние пять лет составили более 11 886,90 тыс. руб. 8. Частичное разрушение верхнего слоя фундаментов оборудования ПС. 9. Требуется замена периметрального ограждения и установка ТСО в рамках проведения программы "Антитеррор". 10. В соответствии с п. 7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 10.1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года; 10.2. Работа устройств РЗА на выпрямленном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА. Исполнение требований: 1. Пункта 2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований ПТЭ электростанций и сетей. 2. Пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике" в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Пункта 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 № 1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии. 4. Пункта 5.10.1 ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 № 229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка ПС Выкатная в пролете опор №№ 5-6 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,422 км) | N_TP1200.VL.0047 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 6.3716 | нд | 5.4372 | 0 | 0 | 5.4372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57214 | 0 | 0 | 0.48052 | 0.091619 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8651 | 0 | 0 | 4.0803 | 0.78482 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4372 | 0 | 0 | 4.5608 | 0.87644 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий по проекту, наша местность относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и повода АС120/19, длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта на указанных ВЛ превышает 400 м, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем привело к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, что может привести к обрыву провода. Также имеют случаи схлестывания проводов в следствии большой стрелы провеса провода и, как следствие к аварийному отключению ВЛ. Данные ВЛ участвуют в электроснабжении объектов нефтегазовой промышленности (потребитель 1-ой категории), и социальных объектов. Также, ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская I,II отпайка Выкатная, по результатам Акта расследования аварийного отключения № 1 от 15.01.2021 по ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская внесена в многолетнюю программу по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ, длиной более 400 метров. Для устранения данного несоответствия, предотвращения образования дефектов и аварийных отключений ВЛ, в пролёте опор № 5-6 ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская I,II отпайка Выкатная необходимо произвести установку 1-ой дополнительной опоры. 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II в пролете опор №№ 77-78 ( установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 км) | N_TP1200.VL.0048 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2504 | 2.2131 | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.9136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20137 | 0 | 0 | 0.16912 | 0.032245 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7122 | 0 | 0 | 1.436 | 0.27621 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.6051 | 0.30846 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 77-78 - 401 метр, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер I, II в пролетах опор №№ 61-62, 62-63 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,407 км) | N_TP1200.VL.0049 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 3.1858 | нд | 2.4364 | 0 | 0 | 2.4364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25637 | 0 | 0 | 0.21532 | 0.041053 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.18 | 0 | 0 | 1.8283 | 0.35167 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4364 | 0 | 0 | 2.0437 | 0.39272 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 61-62 – 407 метров, №№ 62-63 - 407 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Кратер III, IV в пролетах опор №№ 47-48, 48-49 (установка двух дополнительных опор в двухцепных пролетах 0,407 км и 0,4 км) | N_TP1200.VL.0050 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 3.1858 | нд | 2.4361 | 0 | 0 | 2.4361 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25635 | 0 | 0 | 0.2153 | 0.041049 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1798 | 0 | 0 | 1.8281 | 0.35163 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4361 | 0 | 0 | 2.0434 | 0.39268 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС150/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 380 метров. По факту длина пролёта опор №№ 47-48 – 407 метров, №№ 48-49 - 400 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка I цепь в пролетах опор №№ 6-7, 7-8, 8-9, 12-13, 15-16, 37-38, 48-49, 52-53, 54-55, 55-56, 57-58, 58-59 (установка 12-ти дополнительных опор в одноцепных пролетах 0,413 км, 0,423 км, 0,438 км, 0,48 км, 0,47 км, 0,471 км, 0,467 км, 0,451 км, 0,444 км, 0,427 км, 0,425 км, 0,484 км) | N_TP1200.VL.0051 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 15.929 | нд | 8.2287 | 0 | 0 | 8.2287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86587 | 0 | 0 | 0.72722 | 0.13866 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3628 | 0 | 0 | 6.1751 | 1.1877 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2287 | 0 | 0 | 6.9023 | 1.3264 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС150/24 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 380 метров. По факту длина пролёта опор №№ 6-7 – 413 метров, №№ 7-8 - 423 метра, №№ 8-9 - 438 метров, №№ 12-13 - 480 метров, №№ 15-16 - 470 метров, №№ 37-38 – 471 метр, №№ 48-49 - 467 метра, №№ 52-53 - 451 метр, №№ 54-55 - 444 метра, №№ 55-56 - 427 метров, №№ 57-58 - 425 метра, №№ 58-59 - 484 метра, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская I, II в пролете опор №№ 41-42 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,437 км) | N_TP1200.VL.0052 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2504 | 2.2131 | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.9136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20137 | 0 | 0 | 0.16912 | 0.032245 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7122 | 0 | 0 | 1.436 | 0.27621 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.6051 | 0.30846 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС150/24 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 380 метров. По факту длина пролёта опор №№ 41-42 – 437 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская в пролете опор №№ 250-251 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,434 км) | N_TP1200.VL.0053 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2504 | 2.2131 | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.9136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20136 | 0 | 0 | 0.16912 | 0.032245 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7122 | 0 | 0 | 1.436 | 0.27621 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.6051 | 0.30846 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 250-251 – 434 метра, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 в пролете опор №№ 164-165 (установка одной дополнительной опоры в одноцепном пролете 0,439 км) | N_TP1200.VL.0054 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 3.1858 | нд | 2.3979 | 0 | 0 | 2.3979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25233 | 0 | 0 | 0.21192 | 0.040406 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1456 | 0 | 0 | 1.7995 | 0.34612 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3979 | 0 | 0 | 2.0114 | 0.38653 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-4 и провода АС120/19 длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 365 метров. По факту длина пролёта опор №№ 164-165 – 439 метров, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование - Реконструкция ВЛ 35 кВ Нефтеюганская - Высокий Мыс I, II в пролете опор №№ 17-18 (установка одной дополнительной опоры в двухцепном пролете 0,401 м) | N_TP1200.VL.0055 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1652 | 2.0623 | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.9136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20136 | 0 | 0 | 0.16912 | 0.032245 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7122 | 0 | 0 | 1.436 | 0.27621 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9136 | 0 | 0 | 1.6051 | 0.30846 | Новый проект. Приведение длин пролетов в соответствие НТД, предотвращение аварийных отключений. В январе 2021 года произошло аварийное отключение ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская по причине приближения проводов к заземленным частям опоры на недопустимое расстояние. В результате которого произведены перерасчеты длин пролетов ВЛ. Согласно району климатических условий данная ВЛ относится ко II району по гололёду. Для установленных опор на данной ВЛ типа П110-2 и провода АС95/16, длина пролёта для габаритных нагрузок должна составлять 305 метров. По факту длина пролёта №№ 45-46 – 401 метр, что не соответствует расчётным данным для опор типа П110-4. Данное несоответствие в дальнейшем приведет к образованию дефектов в поддерживающих зажимах, обрыву провода, схлестыванию проводов в следствии большой стрелы провеса провода и аварийному отключению ВЛ, питающей объекты нефтегазовой промышленности (потребитель 1 категории). 1. Акт расследования ТН № 1 от 15.01.2021. 2. Многолетняя программа по установке дополнительных опор в пролёты ВЛ длиной более 400 м. 3. Таблица "Длина пролета от нагрузок на опоры".
1.6 | Проектирование -Расширение просек ВЛ 110 кВ площадью 35,395 га (ВЛ 110 кВ Средний Балык - Арго - 1,725 га, ВЛ 110 кВ Правдинская - Северный Салым - 2,165 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приразломная - 2,218 га, ВЛ 110 кВ Средний Балык - КНС-20 - 1,176 га, ВЛ 110 кВ отпайка Асомкинская - 2,6 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус - 1,49 га, ВЛ 110 кВ отпайка КНС-18 - 2,154 га, ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - ПП Восточный - 17,85 га, ВЛ 110 кВ Ленинская - Нефтеюганская - 1,833 га, ВЛ 110 кВ отпайка Приобская - 2,184 га) | N_TP1200.VL.0056 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 15.929 | нд | 3.1628 | 0 | 0 | 3.1628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33281 | 0 | 0 | 0.27952 | 0.053295 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.83 | 0 | 0 | 2.3735 | 0.45653 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1628 | 0 | 0 | 2.653 | 0.50982 | Новый проект. Приведение ширины просек ВЛ 110 кВ в соответсвие требованиям ПУЭ (действующее издание) - расширение просек до ширины охранной зоны ВЛ 110 кВ – 20 метров от крайнего провода до стенки леса. Объем вырубки - 35,395 га на основании "Перечня ВЛ 110 кВ, требующих расширения трасс ВЛ". В соответствии с п. 8 подпункт а) Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов (приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223) должна быть организована прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов. Предотвращение аварийных отключений, вызванных нарушением минимально допустимых расстояний до токоведущих частей древесно-кустарниковой растительности, которые вызывают значительный материальный ущерб, вызывают риски возникновения пожаров, расстройство сложного технологического процесса, для потребителей 1-й категории по надежности электроснабжения (объекты нефтегазового комплекса). Земельные участки на данных ВЛ отведены пятаками только под опоры. Кроме того, по результатам обследования охранных зон ВЛ методом спутникового мониторинга АО "Техническая инспекция ЕЭС", данные ВЛ были отмечены как не соответствующие нормативным требованиям. Ширина просеки для линий электропередачи определяется в соответствии с требованиями и размерами охранных зон воздушных линий электропередачи, предусмотренными пунктом "а" Приложения к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 10, ст. 1220); Приложением Постановления правительства № 160 п. а) определена охранной зоны ВЛ для класса напряжения 110 кВ – 20 м от крайнего провода. Пунктами 4.10 и 4.11 "Регламента по содержанию просек ВЛ 0,4 кВ и выше в нормативном состоянии" в редакции приказа АО "Тюменьэнерго" от 24.01.2019 № 34 предписано: 4.10. Работы по расширению просек ВЛ до нормативной величины должны проводиться исключительно по инвестиционной деятельности. 4.11. Работы по расширению просек должны в обязательном порядке выполняться на основании разработанной проектно-сметной документации, согласованной ИА и утвержденной филиалом, на основании требований задания на проектирование.
1.6 | Проектирование - Техническое перевооружение лифтового хозяйства ИЛК (замена лифтов – 2 шт.) | N_TP1200.PH.0024 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44399 | 0 | 0 | 0.44399 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44399 | 0 | 0 | 0.37242 | 0.071565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44399 | 0 | 0 | 0.37242 | 0.071565 | Новый проект. Окончание срока эксплуатации лифтов 09.01.2025 в соответсвии с ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (с изменениями на 19.12.2019) - 25 лет со дня ввода лифта в эксплуатацию (10.01.2000). Согласно письму специализированной организации ООО "ЛИФТКОМПЛЕКТ" отсутствует возможность технического обслуживания и капитального ремонта. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов" (с изменениями на 19 декабря 2019 года), статья № 4, пункт № 5 "Назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию".
1.6 | Проектирование «Реконструкция нежилого строения РММ НЮРЭС» | N_TP1200.PH.0025 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5818 | 0 | 0 | 3.5818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5818 | 0 | 0 | 3.0045 | 0.57735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5818 | 0 | 0 | 3.0045 | 0.57735 | Новый проект. Для технического обслуживания и ремонта транспорта 01.03.1969 года было введено в эксплуатацию нежилое строение РММ, расположенное на базе Нефтеюганского РЭС, в здании расположено: 2 автомобильных подъемника (для грузовых и легковых автомобилей), ремонтная зона - участок автослесаря (шиномонтажный станок, сверлильный станок, балансировочный станок, станок для правки дисков и ящики для инструментов), общая площадь здания: 778,50 м2. По результатам комплексного обследования, выполненному в 2020 г. ООО ПЭК "Гарант", конструкции ферм и стеновых ограждений находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, а также техническим заключением установлено - в многочисленных местах закладные детали, на которые опираются панели покрытия АЦЭИД не закреплены к несущим конструкциями (балкам перекрытий); - не проектное опирание прогонов на ферму; - протекание кровли; - разрушение утеплителя кровли и стен, в связи с длительной эксплуатацией здания; - многочисленные трещины в панелях АЦЭИД стеновых и покрытия; - затрудненное обслуживание кровли в зимний период при ее очистке от снега, в связи с хрупкостью панелей АЦЭИД. Необходимо выполнить усиление стенового ограждения, усиление металлической фермы, вернуть геометрию горизонтальной связи и выполнить ее усиление по специально разработанному проекту. Заключение по результатам обследования технического состояния конструкций ЗиС производственной базы НЮРЭС филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети ТО-542-2020-026-05 (ООО ПЭК "Гарант"). Акт осмотра здания РММ, расположенного на базе НЮРЭС, от 30.05.2022. Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений по состоянию на май 2022 г. от 10.06.2022.
1.6 | Проектирование «Реконструкция производственного здания базы ХМРЭС (обустройство поста охраны с функционалом КПП)» | N_TP1200.PH.0026 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8634 | 0 | 0 | 1.8634 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8634 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.30036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8634 | 0 | 0 | 1.5631 | 0.30036 | Новый проект. Согласно нормативным документам на основных входах и въездах транспорта на узловые элементы линейного объекта с постоянным присутствием персонала должны быть оборудованы контрольно-пропускные пункты, которые должны обеспечивать: - контролируемый проход (проезд) на объект и выход (выезд) с объекта; - оперативную проверку проносимых и провозимых грузов и проходящего и проезжающего персонала объекта. В случае невыполнения требований федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности объектов ТЭК, возможно получение предписаний от надзорных и контролирующих органов. П. 63 Требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993. Акт по результам служебного расследования от 08.11.2019. Заключение по результатам итогов целевой проверки, проведенной комиссией РУТН Западной Сибири в январе 2022 года № 56 от 07.02.2022. Представление Межрайонной прокуратуры от 31.03.2015 № 07-03-34-2015 "Об устранении нарушений федерального законодательства в сфере антитеррористической защищенности объекта ТЭК".
1.6 | Проектирование внутреннего противопожарного водовода зданий Красноленинского РЭС (Гараж на 5 автомобилей (ремонтный бокс) объемом 9998 м.куб. и Склад объемом 2404 м.куб.) | N_TP1900.PH.0006 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4005 | 0 | 0 | 1.4005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4005 | 0 | 0 | 1.1748 | 0.22575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4005 | 0 | 0 | 1.1748 | 0.22575 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: п. 75 и 81 Акта проверки № 684988-ЭК № 83/2022 проведённой согласно п. 5.1 приказа АО «Россети Тюмень» от 30.12.2021 № 597 «Об организации в 2022 году работы системы внутреннего технического контроля в АО «Россети Тюмень». Исполнение требований законодательства РФ в области пожарной безопасности ст.86 ТР; п.7.6, табл. 7.2 СП 10.13130.2020; п.6.1, табл. 2 СНиП 2.04.01-85.
1.6 | Проектирование системы регистрации диспетчерских переговоров филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (установка регистратора записи диспетчерских переговоров - 4 шт.) | N_TP1900.PR.0068 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.36 | 0.64024 | нд | 0.69487 | 0 | 0 | 0.69487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69487 | 0 | 0 | 0.58287 | 0.112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69487 | 0 | 0 | 0.58287 | 0.112 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: Выполнение п. 6.7.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части обеспечения требований к автоматической фиксации оперативных переговоров на всех уровнях диспетчерского управления и оперативных переговоров начальников смен электростанций и крупных подстанций»; Выполнение п. 1.7.12. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части обеспечения записи оперативно-диспетчерских переговоров и сроков их хранения в установленном порядке; Выполнение требований п.2.5.7, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения автоматической регистрации всех переговоров диспетчерского персонала РДУ с оперативным персоналом сетевой организации как в РДУ, так и в Сетевой организации, с сохранением указанных записей в соответствии с установленным порядком. Внедрение функции записи оперативно-диспетчерских переговоров, организованных по технологии VoIP в сетях с пакетной коммутацией; Повышение отказоустойчивости за счет дублирования основных функциональных узлов системы и резервного копирования архива записей оперативно-диспетчерских переговоров; автоматическая запись, хранении и предоставление доступа к прослушиванию оперативных переговоров диспетчерского персонала. Ликвидацией нарушений нормального режима работы энергосистемы; - Управлением электроэнергетическим режимом энергосистемы в схемно-режимных и режимно-балансовых ситуациях (условиях), характеризующихся рисками нарушения допустимых значений параметров электроэнергетического режима и (или) нарушения условий нормального функционирования энергосистемы.
1.6 | Проектирование УАПС здания АБК, с обеспечением вывода сигнала от УАПС здания и объектов базы в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (перенос ПУ С200М - 1 шт.) | N_TP1900.PH.0007 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.36 | 0.61095 | нд | 0.53805 | 0 | 0 | 0.53805 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53805 | 0 | 0 | 0.45132 | 0.086726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53805 | 0 | 0 | 0.45132 | 0.086726 | Новый объект. Включен в ИПР для исполнения требований: Выполнение п. 6.7.8. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части обеспечения требований к автоматической фиксации оперативных переговоров на всех уровнях диспетчерского управления и оперативных переговоров начальников смен электростанций и крупных подстанций»; Выполнение п. 1.7.12. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Новый объект. УАПС установленная в АБК ЭК 2008 года не соответствует требованиям п.12.1.2, п.12.1.6 ВНПБ 28-14 п. 28 Акт проверки № 684988-ЭК №83/2022.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение жилых вагонов-домов повышенной комфортности 7 шт.) | N_PK1900.08 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9616 | 0 | 0 | 13.9616 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7383 | 0 | 0 | 3.1152 | 0.62304 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9365 | 0 | 0 | 3.2804 | 0.65608 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1252 | 0 | 0 | 3.4377 | 0.68754 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1616 | 0 | 0 | 1.8013 | 0.36027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9616 | 0 | 0 | 11.6346 | 2.3269 | Новый объект. Соответствие требованиям Положения об организации рабочих мест, санитарно-бытовых и гигиенических условий, экономия денежных средств на проведение текущих и капитальных ремонтов, обеспечение дополнительных мест для проживания сотрудников служб, прибывающих в командировку для проведения работ по ТО и ремонта подстанционного оборудования и ВЛ.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Октябрьская, ПС 110/10/10 кВ Сергино, ПС 110/6 кВ Белоярская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1900.PR.0067 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1447 | 0 | 0 | 11.1447 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1447 | 0 | 0 | 9.3601 | 1.7846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1447 | 0 | 0 | 9.3601 | 1.7846 | Новый объект. Исполнение Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ», Указа Президент РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", выполнения Корпоративного плана преимущественного использования отечественного программного обеспечения (ПО).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 1 шт.:калибратор сопротивления - 1шт.) | N_PK2100.07.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1203 | 0 | 0 | 1.1203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1203 | 0 | 0 | 0.93358 | 0.18672 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1203 | 0 | 0 | 0.93358 | 0.18672 | Новый объект. Замена отработавших срок эксплуатации рабочих эталонов для обеспечения при калибровке повышенного класса точности, а также уменьшения затрат на государственную поверку.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС Лазаревская (замена ОРУ-35, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0062 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.6928 | 36.8011 | нд | 13.7549 | 0 | 0 | 13.7549 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7549 | 0 | 0 | 11.5378 | 2.2171 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7549 | 0 | 0 | 11.5378 | 2.2171 | Новый объект. Включение ИП по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Объект обеспечивает электроэнергией ответственных потребителей нефтедобычи. Срок эксплуатации оборудования составляет 34 года, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей С-35, разъединителей РНДЗ-35), высокий износ изоляции кабельных связей. Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 35 кВ на современные вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Требуется замена здания ОПУ в связи с высоким коррозионным износом сэндвич-панелей, из которых собрано здание, потерей тепла в зимний период. Необходима замена фундаментов под оборудование и здание ОПУ ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций и неравномерной деформации фундаментов в следствие действия сил морозного пучения.
1.6 | Проектирование реконструкции ВЛ-110кВ Картопья-Атымья 2 (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 59 шт.) | N_TP2100.VL.0019 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.216 | 32.3963 | нд | 15.4559 | 0 | 0 | 15.4559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4559 | 0 | 0 | 12.9646 | 2.4913 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4559 | 0 | 0 | 12.9646 | 2.4913 | Новый объект. Для выполнения требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ) необходима замена дефектных опор.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Берёзовая (замена оборудования УРЗА, установка ОПУ) | N_TP2100.PS.0060 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 16.0061 | нд | 6.5404 | 0 | 0 | 6.5404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5404 | 0 | 0 | 5.4862 | 1.0542 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5404 | 0 | 0 | 5.4862 | 1.0542 | Новый объект. Включен с целью обеспечения своевременной замены физически устаревших устройств РЗА: согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 предусмотрено проведение работ по замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА для подстанций с высшим напряжением 110 кВ, выработавших фактические средние сроки службы. Дефекты аппаратуры РЗА, систематически выявляемые в процессе эксплуатации в связи со значительным износом элементов схемы, могут привести к технологическому нарушению, аналогичному на ПС Березовая (Акт ТО от 27.10.2022г).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Клин (замена оборудования УРЗА, установка ОПУ) | N_TP2100.PS.0061 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 16.0061 | нд | 5.7469 | 0 | 0 | 5.7469 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7469 | 0 | 0 | 4.8206 | 0.92632 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7469 | 0 | 0 | 4.8206 | 0.92632 | Новый объект. Включен с целью обеспечения своевременной замены физически устаревших устройств РЗА: согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 предусмотрено проведение работ по замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА для подстанций с высшим напряжением 110 кВ, выработавших фактические средние сроки службы. Дефекты аппаратуры РЗА, систематически выявляемые в процессе эксплуатации в связи со значительным износом элементов схемы, могут привести к технологическому нарушению, аналогичному на ПС Клин (Акт ТО от 27.10.2022г).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Леуши (замена оборудования УРЗА, замена ОПУ) | N_TP2100.PS.0059 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 13.8755 | нд | 8.0452 | 0 | 0 | 8.0452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0452 | 0 | 0 | 6.7484 | 1.2968 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0452 | 0 | 0 | 6.7484 | 1.2968 | Новый объект. Включен с целью обеспечения своевременной замены физически устаревших устройств РЗА: согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 предусмотрено проведение работ по замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА для подстанций с высшим напряжением 110 кВ, выработавших фактические средние сроки службы. Дефекты аппаратуры РЗА, систематически выявляемые в процессе эксплуатации в связи со значительным износом элементов схемы, привели к технологическому нарушениюна ПС Леуши (Акт ТО от 27.10.2022г).
1.6 | Проектирование реконструкции здания ОПУ на ПС 110/6 кВ Бензиновая (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0077 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.15857 | 0.24448 | нд | 0.18752 | 0 | 0 | 0.18752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18752 | 0 | 0 | 0.1573 | 0.030226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18752 | 0 | 0 | 0.1573 | 0.030226 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.6 | Проектирование реконструкции здания ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Трансгаз (установка автоматической системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей) | N_TP1100.PR.0078 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4646 | 0.71628 | нд | 0.12814 | 0 | 0 | 0.12814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12814 | 0 | 0 | 0.10749 | 0.020654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12814 | 0 | 0 | 0.10749 | 0.020654 | Новый объект. Не соответствие требованиям Постановления Правительства от 01.09.2021года №1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, РЗА на ПС 110 кВ Олимпийская) | N_TP1100.PS.0080 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 45.9387 | 77.9619 | нд | 1.6067 | 0 | 0 | 1.6067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6067 | 0 | 0 | 1.3477 | 0.25898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6067 | 0 | 0 | 1.3477 | 0.25898 | Новый объект. Истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования; В связи с прекращением поддержки производителем оборудования на рунке отсутствуют запасные части и принадлежности для осуществления ремонта оборудования, выполнение капитального ремонта экономически не эффективно; Терминалы защит на стороне 110 кВ не удовлетворяют требованиям АО «СО ЕЭС» в части объема передаваемой телеинформации; Необходимость применения рекомендованного ПАО «Россети» оборудования, технологий, материалов и системы, а также применение современных протоколов передачи данных МЭК 60870, МЭК 61850 в соответствии с программой цифровизации и технической политикой ПАО «Россети».
1.6 | Проектирование реконструкции здания и инженерных сетей тепловозного депо участка железнодорожного транспорта службы логистики и материально технического обеспечения филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электричесике сети | N_TP1100.PH.0021 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.144 | 0 | 0 | 18.144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.144 | 0 | 0 | 15.2194 | 2.9246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.144 | 0 | 0 | 15.2194 | 2.9246 | Новый объект. Согласно акту обследования от 28.10.2022 г., здание Тепловозное депо не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.548-96, не соответствие требованиям п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением, статья 86 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 7.3 СНиП 2.04.01-85*. Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий сети внутреннего и наружного противопожарного водопровода, хозяйственно-питьевого водоснабжения находятся в неисправном состоянии. Имеются частые порывы, трубопроводы повреждены коррозией. Тепловозное депо отключено от централизованной системы водоснабжения. Для подключения к сетям водоснабжения СГМУ «ГВК» требуется проектирование и реконструкция сетей водоснабжения.
1.6 | Проектирование реконструкции системы кондиционирования лабораторного корпуса, производственно-лабораторного корпуса, инженерно-бытового корпуса, производственно-бытового корпуса РПБ Федоровского РЭС, производственно-административного корпуса Лянторского РЭС, здания РПБ Сургутского РЭС | N_TP1100.PH.0022 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6106 | 0 | 0 | 1.6106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6106 | 0 | 0 | 1.351 | 0.25961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6106 | 0 | 0 | 1.351 | 0.25961 | Новый объект. Истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования. В связи с возросшим количеством серверного оборудования, существующая система кондиционирования не позволяет поддерживать необходимый температурный режим оборудования, что негативно влияет на срок службы и стабильность работы серверного оборудования. Несоответствие требованиям ВНПБ 28-14 п. 10.1.7, ППР №1479 п. 42.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической линии связи на ПС Алехинская, ПС КНС-6, ПС Ключевая, ПС Транспортная, КНС-10 филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | N_TP1100.PR.0079 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.6 | 11.2008 | нд | 8.2734 | 0 | 0 | 8.2734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2734 | 0 | 0 | 6.9398 | 1.3336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2734 | 0 | 0 | 6.9398 | 1.3336 | Новый объект. Оборудование выработало свой нормативный срок эксплуатации, отсутствуют запасные части и пренадлежности для проведения ремонтов, проведение капитального ремонта экономически не целесообразно; Пропусканая способность существующих аналоговых каналов связи не отвечает требованиям передачи телемеханической информации, отсуствует возможность дистанционного управления цифровым обоурдванием связи, потоками данных, высокоскоротного обмена и удаленного доступа к базам данных на подстанциях.
1.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Островная - ПС 220 кВ Сургут (протяженность 20 км.) (новое строительство) | N_NS1100.PR.0008 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8347 | 14.9338 | нд | 1.7464 | 0 | 0 | 1.7464 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4975 | 0 | 0 | 0.41458 | 0.082917 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2489 | 0 | 0 | 1.0505 | 0.19843 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7464 | 0 | 0 | 1.4651 | 0.28135 | Новый объект. Выполнение требований пп.48-54 постановления РФ от 13 августа 2018 года N 937 Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (с изменениями на 30 января 2021 года). Окончание действия договоров сервитута с собственником ВОК и отсутствием возможности их продления в связи с нахождением собственника ВОК в процедуре банкротства, существенный износ (год постройки 2002-2006) кабеля и не соответствие предъявляемых требований к ВОК указанных в Положении ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (Приложение 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 №450). Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень».
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Робот-тренажер (расширенный комплект с ПО)-1 шт., Дефектоскоп ультразвуковой -1 шт.) | N_PK1100.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.505 | 0 | 0 | 0.505 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.505 | 0 | 0 | 0.42083 | 0.084167 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.505 | 0 | 0 | 0.42083 | 0.084167 | Новый объект. - Обеспечение качественного проведения обучения навыкам сердечно-легочной реанимации и оказанию первой помощи работников филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети в соответствии с требованиями Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н) - Замена вышедшего из строя и выработавшего свой ресурс оборудования; Требования Стандарта организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям»; Извещение о непригодности №1114-2022 от 03.10.2022 г. - Увеличение стоиомости по тиутулу, в связи с актуализацией ТКП.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Траверса ТПк 32,0/5000/3500 разборная - 1 шт.) | N_PK1100.07.02.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60052 | 0 | 0 | 0.60052 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60052 | 0 | 0 | 0.50043 | 0.10009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60052 | 0 | 0 | 0.50043 | 0.10009 | Новый объект. Для перевалки крупногабаритных грузов (спецтехники, плав. средств находящихся на балансе АО «Россети Тюмень», а так же для выгрузки крупногабаритных грузов поступающих в адрес филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Вольтамперфазометр цифровой - 1 шт, Тестер высокочастотный - 1 шт., Пульт измерения для измерения тока проводимости при диагностике - 2 шт.) | N_PK1100.07.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64057 | 0 | 0 | 0.64057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64057 | 0 | 0 | 0.53381 | 0.10676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64057 | 0 | 0 | 0.53381 | 0.10676 | Новый объект. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Приказа №555 от 13.07.2020 об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и распоряжения ПАО Российские сети № 162р/338р от 08.08.2022 года.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт., автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле - 1 шт.,) | N_PK1500.03.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67176 | 0 | 0 | 0.67176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67176 | 0 | 0 | 0.5598 | 0.11196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67176 | 0 | 0 | 0.5598 | 0.11196 | Приобретение химической лаборатории, взамен АТВ 2015 года с неисправностями, АТВ ремонту не подлежит ввиду истечения срока эксплуатации 6 лет. Приобретение аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле регламентировано СТО 34.01-23.1-001-2017
1.6 | Проектирование реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская (замена ОПУ, с оборудованием АСУ ТП, УРЗА. ЩСН-0,4, АБ, силовых и контрольных кабелей, переустройство кабельных каналов и перехода через дорогу, переносом существующего ЩПТ) | N_TP1600.PS.0144 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18 | 27.7509 | нд | 10.032 | 0 | 0 | 10.032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.032 | 0 | 0 | 8.4179 | 1.6141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.032 | 0 | 0 | 8.4179 | 1.6141 | Включение нового объекта, в связи с необходимостью выполнения ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Статья 7. Требования механической безопасности) - замена существующего ОПУ в связи с его аварийным состоянием (деформация здания из-за выпучивания фундамента) на основании заключения №ТО.587.20.2021 ООО «Уралжилстрой». Замена устройств и шкафов релейной защиты и автоматики со сроком службы, превышающим нормативный
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Индустриальная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0110 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7834 | 0 | 0 | 9.7834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7834 | 0 | 0 | 8.1528 | 1.6306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7834 | 0 | 0 | 8.1528 | 1.6306 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Обская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0111 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6074 | 0 | 0 | 7.6074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6074 | 0 | 0 | 6.3395 | 1.2679 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6074 | 0 | 0 | 6.3395 | 1.2679 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Колмаковская (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0112 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7 | 0 | 0 | 8.7 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7 | 0 | 0 | 7.25 | 1.45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7 | 0 | 0 | 7.25 | 1.45 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Центральная (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0113 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3792 | 0 | 0 | 8.3792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3792 | 0 | 0 | 6.9827 | 1.3965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3792 | 0 | 0 | 6.9827 | 1.3965 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Гидронамыв (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0114 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7644 | 0 | 0 | 6.7644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7644 | 0 | 0 | 5.637 | 1.1274 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7644 | 0 | 0 | 5.637 | 1.1274 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Дельта (замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0115 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8284 | 0 | 0 | 4.8284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8284 | 0 | 0 | 4.0236 | 0.80473 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8284 | 0 | 0 | 4.0236 | 0.80473 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская(замена оборудования СДТУ и ССПИ) | N_TP1600.PR.0116 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4023 | 0 | 0 | 7.4023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4023 | 0 | 0 | 6.1686 | 1.2337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4023 | 0 | 0 | 6.1686 | 1.2337 | Включение нового проекта. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Истоминская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0117 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.7429 | 20.8841 | нд | 0.52414 | 0 | 0 | 0.52414 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52414 | 0 | 0 | 0.43678 | 0.087356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52414 | 0 | 0 | 0.43678 | 0.087356 | Включение нового объекта, в связи с тем, что существующая аналоговая система видеонаблюдения морально и физически устарела (в эксплуатации более 10 лет). Не позволяет организовать удалённый мониторинг за контролируемым объектом.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Колмаковская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0118 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9869 | 15.9828 | нд | 0.42761 | 0 | 0 | 0.42761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42761 | 0 | 0 | 0.35634 | 0.071268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42761 | 0 | 0 | 0.35634 | 0.071268 | Включение нового объекта, в связи с тем, что существующая аналоговая система видеонаблюдения морально и физически устарела (в эксплуатации более 10 лет). Не позволяет организовать удалённый мониторинг за контроллируемым объектом.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Самотлор (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0119 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.5722 | 18.8021 | нд | 0.67507 | 0 | 0 | 0.67507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67507 | 0 | 0 | 0.56256 | 0.11251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67507 | 0 | 0 | 0.56256 | 0.11251 | Включение нового объекта, в связи с тем, что существующая аналоговая система видеонаблюдения морально и физически устарела (в эксплуатации более 10 лет). Не позволяет организовать удалённый мониторинг за контроллируемым объектом.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Центральная (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0120 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.1962 | 16.3549 | нд | 0.55432 | 0 | 0 | 0.55432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55432 | 0 | 0 | 0.46194 | 0.092387 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55432 | 0 | 0 | 0.46194 | 0.092387 | Включение нового объекта, в связи с тем, что существующая аналоговая система видеонаблюдения морально и физически устарела (в эксплуатации более 10 лет). Не позволяет организовать удалённый мониторинг за контроллируемым объектом.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Бахиловская (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0121 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.9356 | 28.3406 | нд | 0.73544 | 0 | 0 | 0.73544 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73544 | 0 | 0 | 0.61287 | 0.12257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73544 | 0 | 0 | 0.61287 | 0.12257 | Включение нового объекта, в связи с тем, что существующая аналоговая система видеонаблюдения морально и физически устарела (в эксплуатации более 10 лет). Не позволяет организовать удалённый мониторинг за контроллируемым объектом.
1.6 | Проектирование реконструкции РПБ Варьёганского РЭС (реконструкция оборудования ТСО) | N_TP1600.PR.0122 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.0842 | 21.4912 | нд | 1.3936 | 0 | 0 | 1.3936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3936 | 0 | 0 | 1.1613 | 0.23227 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3936 | 0 | 0 | 1.1613 | 0.23227 | Включение нового объекта, в связи с тем, что существующая аналоговая система видеонаблюдения морально и физически устарела (в эксплуатации более 10 лет). Не позволяет организовать удалённый мониторинг за контроллируемым объектом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 2 шт. - учебный стенд высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции-1 шт, робот-тренажёр-1 шт) | N_PK1600.07.03 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3199 | 0 | 0 | 23.3199 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8592 | 0 | 0 | 19.0493 | 3.8099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46079 | 0 | 0 | 0.38399 | 0.076798 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3199 | 0 | 0 | 19.4333 | 3.8867 | Приобретение дополнительного робота-тренажера, учебного стенда высокоавтоматизированной (цифровой) подстанции, в целях проведения образовательных программ на Учебном полигоне, в том числе сторонним организациям.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория) | N_PK1600.01.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0555 | 0 | 0 | 50.0555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0555 | 0 | 0 | 41.7129 | 8.3426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0555 | 0 | 0 | 41.7129 | 8.3426 | Приобретение ОНМ в целях укомплектования филиала (СИиЗП) транспортными средствами для технического диагностирования оборудования подстанций согласно Нормы оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 4 шт. - Комплект нагрузочный измерительный с регулятором для испытаний автоматических выключателей, прибор для поверки и калибровки средств измерений и точных измерений избыточного давления, вольтамперфазометр) | N_PK1600.07.01.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4524 | 0 | 0 | 1.4524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90646 | 0 | 0 | 0.75538 | 0.15108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54597 | 0 | 0 | 0.45497 | 0.090994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4524 | 0 | 0 | 1.2104 | 0.24207 | Покупка приборов в замен уставервших, отработавших срок регламентируемый производителем. Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 11 шт. - устройство испытательное, вольтамперфазометр, устройство для проверки автоматических выключателей, комплект контроля изоляции Ридус, прибор испытательный) | N_PK1600.07.01.02 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1466 | 0 | 0 | 11.1466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9719 | 0 | 0 | 4.1433 | 0.82865 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1747 | 0 | 0 | 5.1456 | 1.0291 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1466 | 0 | 0 | 9.2888 | 1.8578 | Покупка приборов в замен уставервших, отработавших срок регламентируемый производителем. Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 17 шт. - прибор испытательный, вольтамперфазометр, устройство испытательное, комплект контроля изоляции, испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел, аппарат испытания масла автоматический, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, анализатор вибрации двухканальный с датчиком, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления с программным обеспечением, тепловизор, дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK1600.07.01.03 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0889 | 0 | 0 | 27.0889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0889 | 0 | 0 | 22.5741 | 4.5148 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0889 | 0 | 0 | 22.5741 | 4.5148 | Покупка приборов в замен уставервших, отработавших срок регламентируемый производителем. Укомплектование служб приборами необходимыми для выполнение работ по ТО, КР и приемке оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт, в количестве 5 шт. - снегоболотоход, прицеп автомобильный, прицепной подъемник) | N_PK1600.01.03 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.729 | 0 | 0 | 26.729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4482 | 0 | 0 | 18.7068 | 3.7414 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2808 | 0 | 0 | 3.5674 | 0.71347 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.729 | 0 | 0 | 22.2742 | 4.4548 | Включение приобретения техники для достижения надежности, бесперебойной работы и обновление парка транспортных средств, необходимой для работы персонала СЭиР ВЛ по проведению осмотров, обходов и техническому обслуживанию участков ВЛ, расположенных в болотистой и пойменной местности в условиях бездорожья. Необходимо приобретение специального автомобильного прицепа для перевозки бригадным автомобилем снегоболотохода Тром 8. Необходимо приобретение подъемника стрелового прицепного, высота подъема 12 метров, для безопасного выполнения работ на высоте при техническом обслуживании баковых масляных и элегазовых выключателей 110 кВ и выше, оборудования 220 кВ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 7 шт. - штанга-манипулятор 3.7м, штанга-манипулятор 5.1м) | N_PK1600.07.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4457 | 0 | 0 | 1.4457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4457 | 0 | 0 | 1.2047 | 0.24095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4457 | 0 | 0 | 1.2047 | 0.24095 | Приобретение оборудования в целях исключения работ на высоте, в том числе с применением подъёмных сооружений – автогидроподъёмников, при измерении электрического сопротивления постоянному току токоведущего контура элегазовых выключателей 110 – 220 кВ (данный параметр контролируется при техническом обслуживании выключателей).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Узловая (ОРУ-110 кВ, КТПН-6 кВ, замена разъединителей 110 кВ 59 шт., устройств питания опер. тока 1 шт., щита собственных нужд 1 шт., оборудования РЗА, СДТУ, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | N_TP1600.PS.0141 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30 | 46.2516 | нд | 14.1156 | 0 | 0 | 14.1156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1156 | 0 | 0 | 11.8298 | 2.2858 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1156 | 0 | 0 | 11.8298 | 2.2858 | Включение нового проекта в соответствии с план-графиком реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений. В ходе реализации инвестиционного проекта будет обеспечен выбор конкретных моделей (типов) оборудования, в техническом задании будет предусмотрено требование по преимущественному использованию отечественных решений. Оборудование/ПО будет выбрано с учетом наличия в отечественных реестрах и доступности на рынке
1.6 | Приобретение ПС 110/6 кВ "Промплощадка" с ВЛ 6 кВ (13.481 км), КЛ 6 кВ (1.753 км), КТП (5 шт.), земельный участок (6593 кв.м.) собственник АО «Нижневартовская ГРЭС» (мощность 82,46 МВА) | N_PO1600.0033 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 137.5964 | 212.135 | нд | 56.758 | 0 | 0 | 56.758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.758 | 0 | 0 | 0 | 56.758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.758 | 0 | 0 | 0 | 56.758 | Включение нового проекта в целях решения задач, предусмотренных стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. Создание единого электросетевого пространства и единого центра ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей.
1.6 | Проектирование реконструкции системы гарантированного электропитания ИЛК исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0035 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69193 | 0 | 0 | 0.69193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69193 | 0 | 0 | 0.5804 | 0.11153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69193 | 0 | 0 | 0.5804 | 0.11153 | Оборудование системы гарантированного электропитания введено в эксплуатацию в 1999г. Освидетельствование технического состояния систем производилось специализированной организацией в 2012 и 2022 годах. Результатами технического освидетельствования 2022 рекомендовано произвести замену оборудования в связи с высоким физическим износом. Основное оборудование системы гарантированного электропитания не производится с 2004 года. Техническая поддержка, производство запасных частей, комплектующих прекращена в 2015 году. Состояние системы – работоспособное, но неремонтопригодное.
1.6 | Проектирование реконструкции лифтов (замена 6-ти лифтов) зданий исполнительного аппарата АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PH.0016 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97116 | 0 | 0 | 0.97116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97116 | 0 | 0 | 0.81462 | 0.15654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97116 | 0 | 0 | 0.81462 | 0.15654 | Замена лифтов в связи с окончанием назначенного срока службы в 2026 – 5 лифтов KONE (дата ввода в эксплуатацию – 2001г.), в 2027 - 1 лифт ПП-0471 Могилёвского лифтостроительного завода (дата ввода в эксплуатацию – 2002г.). В соответствии с пунктом 5 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, при отсутствии в паспорте лифта, введённого в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ЦУС АО "Россети Тюмень" | N_TP1000.PR.0036 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0367 | 0 | 0 | 7.0367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0367 | 0 | 0 | 5.864 | 1.1728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0367 | 0 | 0 | 5.864 | 1.1728 | Замена установленного в Обществе зарубежного оборудования и ПО , на оборудование и ПО отечественного производства, с целью выполнения требований указа Президента Российской Федерации № 166 от 30.03.2022 г «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».Исключения рисков секторальных санкций на оказание поддержки существующей системы отображения видео стены ЦУС. Выполнение плана по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | N_NS1000.PR.0008 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 25.5198 | 118.0153 | 2022-03-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.2813 | 0 | 0 | 118.2032 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0782 | 0 | 0 | 3.3985 | 0.67969 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.1145 | 0 | 0 | 84.262 | 16.8524 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0887 | 0 | 0 | 17.0887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.2032 | 0 | 0 | 101.3508 | 16.8524 | Включение в план для приведения идентификатора инвестиционного проекта в соответствие с Учетной политикой Общества, замена кода действующего проекта "ТР"(K_TP1000.PR.0024) на "NS". Изменение стоимости на основании приказа о приемке ПСД № 13-Э от 05.10.2022
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0014 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.4352 | 0 | 0 | 253.4352 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.35 | 0 | 0 | 121.9583 | 24.3917 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.4297 | 0 | 0 | 0 | 87.4297 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6555 | 0 | 0 | 0 | 19.6555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.4352 | 0 | 0 | 121.9583 | 131.4769 | Включен на основании инициатив по импортозамещению систем ERP в соответствии: 1. с Директивой Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14.04.2021 № 3438п-П13. 2. Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (приложение № 4 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31августа 2022 № 34). 3.Скорректированной программы цифровой трансформации АО "Россети Тюмень» на период до 2030 года, проходящей рассмотрение и утверждение в ПАО «Россети» и на совете директоров Общества. Программа цифровой трансформации АО "Россети Тюмень"; 4. Скорректированным планом мероприятий перехода АО "Россети Тюмень" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы управления процессом технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Тюмень» на базе отечественного ПО | N_NA1000.PR.0013 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 218.1504 | 0 | 0 | 218.1504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.2716 | 0 | 0 | 39.393 | 7.8786 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.6152 | 0 | 0 | 0 | 119.6152 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2636 | 0 | 0 | 0 | 51.2636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 218.1504 | 0 | 0 | 39.393 | 178.7574 | Включен на основании инициатив по импортозамещению систем ERP в соответствии: 1. с Директивой Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14.04.2021 № 3438п-П13. 2. Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием (приложение № 4 к протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31августа 2022 № 34). 3.Скорректированной программы цифровой трансформации АО "Россети Тюмень» на период до 2030 года, проходящей рассмотрение и утверждение в ПАО «Россети» и на совете директоров Общества. Программа цифровой трансформации АО "Россети Тюмень"; 4. Скорректированным планом мероприятий перехода АО "Россети Тюмень" на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2024
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1300 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | N_PK1000.02.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 224.6315 | 0 | 0 | 224.6315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 199.9726 | 0 | 0 | 166.6438 | 33.3288 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.6589 | 0 | 0 | 24.6589 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 224.6315 | 0 | 0 | 191.3027 | 33.3288 | Включение в план в рамках исполнения необходимостью укомплектования персонала АО «Россети Тюмень» новыми рабочими местами и заменой физически и морально устаревшего оборудования с целью повышения производительности труда.
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа для развертывания сервера видеоконференцсвязи и портала записи: 4 шт. | N_PK1000.02.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.013 | 0 | 0 | 30.013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.013 | 0 | 0 | 25.0109 | 5.0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.013 | 0 | 0 | 25.0109 | 5.0022 | Включение в план, оборудование приобретается с целью создания отчечественной отказоустойчивой аппаратной платформы для работы системы видеоконференцсвязи АО "Россети Тюмень" на базе российского ПО, для возможности проведения совещаний в формате ВКС, проведение обучений и семинаров с большим количеством участников. Выполнение плана по переходу на преимущественное использование отечественного ПО
1.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (комплект серверного оборудования, системы хранения данных, активного сетевого оборудования, источников бесперебойного питания для создания системного ландшафта с целью развертывания корпоративных систем управления персоналом, технологического присоединения на базе 1С и единой интеграционной платформы на базе РС-20) | N_PK1000.02.01.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 274.8845 | 0 | 0 | 274.8845 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 274.8845 | 0 | 0 | 229.0704 | 45.8141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 274.8845 | 0 | 0 | 229.0704 | 45.8141 | Включение в план, в связи с высоким уровнем технологического и физического износа используемого в производственной деятельности Включение в план, Оборудование закупается с целью создания отчечественной отказоустойчивой аппаратной платформы для обеспечения внедрения ИС на отечественной программной платформе по проектам (1С:ЗУП, 1С: Технологическое присоединение, ОЖУР на платформе РС-20 и т п..) в рамках реализации мероприятий по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022–2024 гг., во исполнение приказа АО Россети Тюмень от 16.12.2021 № 547 «Об утверждении Плана мероприятий по переходу АО «Россети Тюмень» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022–2024 гг., утвержденного согласно директивам Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13, Указу президента от 30.03.2022 №166 от «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», исполнение требований о защите критической информационной инфраструктуры (Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 187-ФЗ), исполнение директив правительства РФ в области импортозамещения оборудования.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 20 шт.; ИБП) | N_PK1000.02.01.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | 0 | 0 | 2.3334 | 0.46667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8 | 0 | 0 | 2.3334 | 0.46667 | Включение в план, в связи с технологическим и физическим износом, с целью замены оборудования электропитания АСО кроссовых ИЛК, с расчетом работы от АКБ до 40 минут. Текущий ИБП выработали ресурс АКБ и внутренних комопентов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 1 ед., Расширение СХД | N_PK1000.02.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0617 | 0 | 0 | 32.0617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0617 | 0 | 0 | 26.7181 | 5.3436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0617 | 0 | 0 | 26.7181 | 5.3436 | Включение в план ИПР. Обновление системы хранения данных (СХД), замена морально и физически устаревшего оборудоваания иностранного производства. Обеспечение поддержки имеющейся конфигуцрации оборудования производителем Расширение ресурсов существующией СХД в связи с повышенными требованиями существующих бизнес-приложений и планируемым вводом новых ИС
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 комплект.;комплект презентационного оборудования - 3 компл.) | N_PK1000.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7985 | 0 | 0 | 7.7985 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7985 | 0 | 0 | 6.4987 | 1.2997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7985 | 0 | 0 | 6.4987 | 1.2997 | Включение в план, в связи с необходимостью организации экранного отображения информационных материалов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (АПКШ Континент 4 с ключом активации 75 шт) | N_PK1000.04 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5428 | 0 | 0 | 41.5428 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.903 | 0 | 0 | 30.7525 | 6.1505 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6399 | 0 | 0 | 3.8666 | 0.77331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5428 | 0 | 0 | 34.619 | 6.9238 | Включение в план, в рамках внедрения импортозамещающих технологий приобретение и установка програмно-аппаратного комплекса АПКШ Континент Российского производства для обеспечения информационной безопасности сегментов КСПД и АСТУ. ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 № 187-ФЗ. Замена установленных в Обществе зарубежных систем безопасности информационной инфраструктуры.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (приобретение комплектов визуально - измерительного контроля - 8 шт.) | N_PK1000.07.01.2 | З | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73848 | 0 | 0 | 0.73848 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73848 | 0 | 0 | 0.6154 | 0.12308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73848 | 0 | 0 | 0.6154 | 0.12308 | Новый объект. Приобретение комплектов для визуально – измерительного контроля необходимо для осуществления строительного контроля на объектах капитального строительства и реконструкции в филиалах АО «Россети Тюмень»
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №2 КРС-32 ППП Снежная – до кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС КС-6 (доля 1/8) протяженностью 48,939 км | N_PO1200.0001 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС КС-6– до кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС ЛПХ (доля 1/12) протяжённостью 24,459 км | N_PO1200.0002 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС КС-6– до кросса №1 КРС-32 ППП Кинтус (доля 1/16) протяжённостью 42,960 км | N_PO1200.0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС ЛПХ – до кросса №1 КРС-32 ППП Кинтус (доля 1/16) протяжённостью 41,178 км | N_PO1200.0004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №2 КРС-32 ППП Кинтус – до кросса №1 КРН-8 ПС Лиственная (доля 1/16) протяжённостью 27,368 км | N_PO1200.0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №2 КРС-32 ППП Кинтус – до кросса №1 КРС-32 ППП Магистральная (доля 1/16) протяжённостью 51,767 км | N_PO1200.0006 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРН-8 ПС Лиственная – до кросса №1 КРС-32 ППП Магистральная (доля 1/12) протяжённостью 27,632 км | N_PO1200.0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №2 КРС-32 ППП Магистральная – до кросса №1 КРС-16 ПС Средний Балык (доля 1/16) протяжённостью 45,815 км | N_PO1200.0008 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №2 КРС-32 ППП Магистральная – до кросса №1 КРС-8 ПС Сибирь на территории ПП Петелинского МР (доля 1/16) протяжённостью 20,699 км | N_PO1200.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРС-8 ПС Сибирь – до кросса №1 КРС-16 ПС Средний Балык (доля 1/16) протяжённостью 35,779 км | N_PO1200.0010 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРС-16 ПС Средний Балык – до кросса №1 КРС-64 ППП Пыть-Ях (доля 1/8) протяжённостью 34,882 км | N_PO1200.0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРС-64 ППП Пыть-Ях – до кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС Очимкинская (доля 1/16) протяжённостью 10,538 км | N_PO1200.0012 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРС-64 ППП Пыть-Ях – до кросса №1 КРС-32 ППП Ленинская (доля 1/16) протяжённостью 51,39 км | N_PO1200.0013 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС Очимкинская – до кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС Лосинка (доля 1/16) протяжённостью 11,553 км | N_PO1200.0014 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРН-8 ОПУ ПС Лосинка – до кросса №1 КРС- 32 ППП Ленинская (доля 1/16) протяжённостью 43,688 км | N_PO1200.0015 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №2 КРС-96 ППП Ленинская – до кросса №1 ТТ-120 ПС Берёзка (доля 1/24) протяжённостью 24,141 км | N_PO1200.0016 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №3 КРС-32 ППП Ленинская – до кросса №1 КРС-8 ПС Нефтеюганская (доля 1/8) протяжённостью 26,176 км | N_PO1200.0017 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке: от кросса №1 КРС-8 ПС Нефтеюганская – до кросса №1 КРС-32 НЮЭС (доля 1/8) протяжённостью 4,450 км | N_PO1200.0018 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об изменении Договора сервитута от 20.07.2007 г. №16/36-16 от 26.05.2023 ООО "ЗУММЕР" передало в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС расположенного на ВЛ 110 кВ Контур- Лукьявинская с отпайкой на ПС Нижне-Сортымская (доля 1/4)протяжённостью 78.706 км) | N_PO1100.0008 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об установлении сервитута №1-2022 от 16.08.2022 ПАО "Ростелеком" передал в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС протяженностью 78.706 км.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС расположенного на ВЛ 110 кВ Пимская-Контур с отпайками на ПС КНС-6,ПС Лянторская (доля 1/4) протяжённостью 36,755 км. | N_PO1100.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. В рамках Соглашения об установлении сервитута №1-2022 от 16.08.2022 ПАО "Ростелеком" передал в собственность АО "Россети Тюмень" ВОЛС протяженностью 36.755 км.
1.6 | Приобретение оптических волокон в ВОЛС на участке ПС 220 кВ Красноленинская муфта ОМ1-1 (оп. №1 ВЛ 100 КВ Красноленинская -Вандмтор-1,2) - ПС 110 кВ Ендырская муфта РМ-04 (оп.№171 ВЛ кВ Красноленинская - Едырская 1,2) | N_PO1900.0022 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор №US03.1900.2023.74 от 01.08.2023г., в соответствии с которым Собственник предоставил Пользователю в пределах срока использования имущества для целей дальнейшей эксплуатации волоконно-оптической линии связи.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение робота-тренажера «ГОША-06» (расширенный комплект (с ПО)) – 1 ед.). | N_PK1000.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.057 | В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Постановление 2464) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим должно представлять процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь до оказания медицинской помощи работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Постановление 2464 установило требования к разработке программы обучения с обязательным содержанием практических занятий по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее не менее 50 % от общего количества учебных часов, также обязало проводить практические занятия с применением технических средств обучения и наглядных пособий.
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 590.7449 | 4505.9275 | нд | 650.9954 | 5148.391 | нд | 6339.9492 | 2769.6434 | 13404.2531 | 18094.3132 | 13708.5796 | 20282.4211 | 15368.2471 | 20034.1703 | 12035.2105 | 6373.4896 | 16547.4635 | 676.2946 | 0 | 0 | 236.5864 | 439.7082 | 717.0634 | 0 | 0 | 258.2455 | 458.8179 | 2097.8359 | 0 | 0 | 1439.7837 | 658.0522 | 1858.3494 | 0 | 0 | 1272.4448 | 585.9046 | 3287.5861 | 0 | 0 | 2722.6692 | 564.9169 | 3252.1466 | 0 | 0 | 2622.8328 | 629.3138 | 3271.7062 | 0 | 0 | 2839.3817 | 432.3244 | 2444.7955 | 0 | 0 | 2140.8214 | 303.9741 | 2201.8444 | 0 | 0 | 1972.4918 | 229.3525 | 5381.0686 | 0 | 0 | 4890.5679 | 490.5008 | 1118.4271 | 0 | 0 | 936.3814 | 182.0457 | 2064.5411 | 0 | 0 | 1752.0961 | 312.445 | 11977.3997 | 0 | 0 | 9910.7079 | 2066.6917 | 15000.9012 | 0 | 0 | 12678.763 | 2322.1382 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 291.5327 | 2473.7381 | нд | 293.315 | 2493.4703 | нд | 3935.5362 | 2222.1502 | 3667.9554 | 4113.3817 | 3772.4073 | 4343.2479 | 3428.4493 | 3501.6835 | 912.8853 | 900.3522 | 813.6679 | 406.3151 | 0 | 0 | 0 | 406.3151 | 465.8655 | 0 | 0 | 36.5281 | 429.3374 | 477.2375 | 0 | 0 | 10.5055 | 466.732 | 374.5657 | 0 | 0 | 21.7606 | 352.8051 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 422.7899 | 0 | 0 | 155.4852 | 267.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.8853 | 0 | 0 | 304.0506 | 608.8348 | 813.6679 | 0 | 0 | 177.2457 | 636.4221 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 201.4294 | 1467.7533 | нд | 203.2117 | 1487.4855 | нд | 2482.0322 | 1447.5216 | 2801.8099 | 3157.2293 | 2906.2618 | 3384.4985 | 2613.8207 | 2686.7533 | 912.8853 | 900.3522 | 809.5954 | 366.3151 | 0 | 0 | 0 | 366.3151 | 429.6363 | 0 | 0 | 36.5281 | 393.1083 | 477.2375 | 0 | 0 | 10.5055 | 466.732 | 370.4932 | 0 | 0 | 21.5076 | 348.9856 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 422.7899 | 0 | 0 | 155.4852 | 267.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.8853 | 0 | 0 | 304.0506 | 608.8348 | 809.5954 | 0 | 0 | 176.9928 | 632.6026 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 1.7823 | 19.7322 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5332 | 19.3828 | 12.5332 | 0 | 19.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5332 | 0 | 0 | 10.5055 | 2.0277 | 19.3828 | 0 | 0 | 16.4435 | 2.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5332 | 0 | 0 | 10.5055 | 2.0277 | 19.3828 | 0 | 0 | 16.4435 | 2.9393 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 201.4294 | 1467.7533 | нд | 201.4294 | 1467.7533 | нд | 2482.0322 | 1447.5216 | 2801.8099 | 3157.2293 | 2906.2618 | 3384.4985 | 2601.2875 | 2667.3705 | 900.3522 | 900.3522 | 790.2126 | 366.3151 | 0 | 0 | 0 | 366.3151 | 429.6363 | 0 | 0 | 36.5281 | 393.1083 | 464.7043 | 0 | 0 | 0 | 464.7043 | 351.1104 | 0 | 0 | 5.0641 | 346.0463 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 422.7899 | 0 | 0 | 155.4852 | 267.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.3522 | 0 | 0 | 293.5451 | 606.8071 | 790.2126 | 0 | 0 | 160.5493 | 629.6633 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | З | 2014 | 2022 | 2024 | 201.4294 | 1467.7533 | 2015-12-01 | 201.4294 | 1467.7533 | 2015-12-01 | 1449.3127 | 1309.7189 | 1802.4756 | 1840.8678 | 1802.4756 | 1849.7598 | 1323.1728 | 1323.1728 | -1.8296e-13 | -1.8296e-13 | 13.4539 | 13.4539 | 0 | 0 | 0 | 13.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4539 | 0 | 0 | 0 | 13.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4539 | 0 | 0 | 0 | 13.4539 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с установлением снежного покрова и невозможно принять выполнение работ по рекультивации земельного участка, приемка работ перенесена на 2024 год в летний период. Без изменения стоимости реализации.
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ Крымская до вновь сооружаемой БКТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой (новое строительство КЛ 10 кВ 2х0,7 км, БКТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА) | L_NS2000.KL.0001 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5848 | 0 | 23.4596 | нд | 23.4596 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменений. Объект исключен из ИПР. НО "ФЖС ЯНАО" направлено письмо в адрес филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 12.05.2022 № 89-452/01-08/4807 о расторжении договора технологического присоединения от 18.06.2022 № Т6/20/0011-ДТП.
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | П | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 972.3985 | 137.8027 | 975.8748 | 1316.3615 | 975.8748 | 1370.6782 | 1278.1147 | 1297.1992 | 900.3522 | 900.3522 | 729.7601 | 352.8612 | 0 | 0 | 0 | 352.8612 | 429.6363 | 0 | 0 | 36.5281 | 393.1083 | 464.7043 | 0 | 0 | 0 | 464.7043 | 349.3855 | 0 | 0 | 5.0641 | 344.3214 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 380.3746 | 0 | 0 | 155.4852 | 224.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.3522 | 0 | 0 | 293.5451 | 606.8071 | 729.7601 | 0 | 0 | 160.5493 | 569.2108 | Изменение срока реализации проекта в соответствии с Дополнительным Соглашением № 5 от 19.04.2023 г к договору на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям от 23.10.2020 № Т6/20/0010-ДТП. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети"от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России № СП-14/07 от 10.01.2022 г.
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0.1 км, разъединитель 10кВ - 1 шт, реклоузер 10 кВ - 1 шт.) | N_NS1800.VL.0021 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4117 | 0 | нд | нд | 3.2569 | 4.9406 | нд | 5.684 | 0 | 0 | 5.684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7249 | 0 | 0 | 0 | 1.7249 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9591 | 0 | 0 | 0 | 3.9591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0010-ДТП от 31.01.2023г. с ООО "Газпром СПГ Технологии"
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3246 | 0 | нд | нд | 101.195 | 159.1198 | нд | 41.3146 | 0 | 0 | 41.3146 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0024 | 0 | 0 | 0 | 25.0024 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3122 | 0 | 0 | 0 | 16.3122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3146 | 0 | 0 | 0 | 41.3146 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/23/0001-ДТП от 15.03.2023г. с АО "СибурТюменьГаз"
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 1453.504 | 774.6286 | 866.1455 | 956.1524 | 866.1455 | 958.7494 | 814.6286 | 814.9302 | 0 | 0 | 4.0725 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36.2291 | 0 | 0 | 0 | 36.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0.25296 | 3.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0.25296 | 3.8195 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 1453.504 | 774.6286 | 866.1455 | 956.1524 | 866.1455 | 958.7494 | 814.6286 | 814.6286 | 0 | 0 | 3.7709 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36.2291 | 0 | 0 | 0 | 36.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | нд
2.1.4.1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км) | I_NS1800.VL.0015 | З | 2018 | 2022 | 2023 | 90.1033 | 1005.9848 | 2019-06-01 | 90.1033 | 1005.9848 | 2019-06-01 | 1453.504 | 774.6286 | 866.1455 | 956.1524 | 866.1455 | 958.7494 | 814.6286 | 814.6286 | 0 | 0 | 3.7709 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 36.2291 | 0 | 0 | 0 | 36.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | 0 | 0 | 0 | 3.7709 | Без изменения стоимости. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Срок окончания финансирования перенесен в право в связи с отказам принятия выполненных работ сотрудниками "Ноябрьское лесничество", на основании Акта приемки работ по лесовосстановлению от 30.09.2022. С учетом посадки сеянцев в сентябре 2022 года, оценку лесовосстановления необходимо провести осенью 2023 года.
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25296 | 0.048648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25296 | 0.048648 | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Голубика. Замена трансформаторов тока установленных в ячейках 6 кВ №яч.№2.4 и яч. № 3.11 (12шт.) | N_TP2000.PS.0081 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30161 | 0 | 0 | 0.30161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25296 | 0.048648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30161 | 0 | 0 | 0.25296 | 0.048648 | Новый проект. Замена ТТ необходима в рамках договора от 24.08.2021 № Т6/21/0015 – ДТП и в соответствии с выданными тех. условиями от 24.08.2021 № Т6/21/0015-ТУ
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 227.7097 | 1528.2494 | нд | 286.1779 | 2150.9807 | нд | 0 | 77.8124 | 8685.2357 | 12718.2326 | 8378.095 | 13872.3265 | 8841.2073 | 12568.5685 | 8553.1759 | 5367.9781 | 12254.0241 | 210.219 | 0 | 0 | 186.786 | 23.433 | 236.7319 | 0 | 0 | 209.0477 | 27.6841 | 1226.2006 | 0 | 0 | 1090.8419 | 135.3587 | 995.0643 | 0 | 0 | 855.125 | 139.9393 | 2056.7599 | 0 | 0 | 1719.8771 | 336.8828 | 2362.2176 | 0 | 0 | 2125.5382 | 236.6794 | 2843.0098 | 0 | 0 | 2479.1826 | 363.8271 | 2138.8608 | 0 | 0 | 1880.7032 | 258.1576 | 1607.321 | 0 | 0 | 1475.247 | 132.074 | 4308.6507 | 0 | 0 | 3996.5261 | 312.1246 | 762.0739 | 0 | 0 | 638.757 | 123.3169 | 1460.1236 | 0 | 0 | 1223.8846 | 236.2391 | 8495.3651 | 0 | 0 | 7403.9056 | 1091.4595 | 11264.917 | 0 | 0 | 10081.777 | 1183.14 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.3996 | 415.3797 | нд | 134.6084 | 903.8607 | нд | 0 | 3.6425 | 1409.6564 | 2029.4702 | 1409.7404 | 2268.1751 | 1242.7215 | 1915.0491 | 1230.433 | 723.4012 | 1904.1631 | 8.646 | 0 | 0 | 8.0739 | 0.57211 | 7.2435 | 0 | 0 | 7.0896 | 0.15397 | 258.1274 | 0 | 0 | 215.5917 | 42.5357 | 499.2649 | 0 | 0 | 417.6068 | 81.658 | 466.2982 | 0 | 0 | 389.6679 | 76.6303 | 606.8778 | 0 | 0 | 510.2143 | 96.6635 | 394.8916 | 0 | 0 | 330.3612 | 64.5305 | 363.4688 | 0 | 0 | 304.0676 | 59.4012 | 111.1159 | 0 | 0 | 93.137 | 17.9788 | 382.5076 | 0 | 0 | 320.5632 | 61.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0441 | 0 | 0 | 43.6147 | 8.4294 | 1230.433 | 0 | 0 | 1028.7578 | 201.6753 | 1904.1631 | 0 | 0 | 1596.0666 | 308.0965 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.3996 | 415.3797 | нд | 134.6084 | 903.8607 | нд | 0 | 3.6425 | 1409.6564 | 2029.4702 | 1409.7404 | 2268.1751 | 1242.7215 | 1915.0491 | 1230.433 | 723.4012 | 1904.1631 | 8.646 | 0 | 0 | 8.0739 | 0.57211 | 7.2435 | 0 | 0 | 7.0896 | 0.15397 | 258.1274 | 0 | 0 | 215.5917 | 42.5357 | 499.2649 | 0 | 0 | 417.6068 | 81.658 | 466.2982 | 0 | 0 | 389.6679 | 76.6303 | 606.8778 | 0 | 0 | 510.2143 | 96.6635 | 394.8916 | 0 | 0 | 330.3612 | 64.5305 | 363.4688 | 0 | 0 | 304.0676 | 59.4012 | 111.1159 | 0 | 0 | 93.137 | 17.9788 | 382.5076 | 0 | 0 | 320.5632 | 61.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0441 | 0 | 0 | 43.6147 | 8.4294 | 1230.433 | 0 | 0 | 1028.7578 | 201.6753 | 1904.1631 | 0 | 0 | 1596.0666 | 308.0965 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | С | 2020 | 2025 | 2025 | 63.4699 | 339.9643 | 2019-12-01 | 63.4699 | 339.9643 | 2019-12-01 | 0 | 3.6425 | 287.5642 | 407.7932 | 287.5642 | 424.351 | 396.3938 | 385.4412 | 387.5779 | 387.5779 | 376.6253 | 5.1735 | 0 | 0 | 5.1735 | 0 | 5.1735 | 0 | 0 | 5.1735 | 0 | 101.3804 | 0 | 0 | 84.6846 | 16.6959 | 323.04 | 0 | 0 | 269.2 | 53.84 | 125.3637 | 0 | 0 | 104.7862 | 20.5776 | 10.0739 | 0 | 0 | 9.6615 | 0.41243 | 160.8337 | 0 | 0 | 134.5192 | 26.3145 | 43.5113 | 0 | 0 | 36.7687 | 6.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5779 | 0 | 0 | 323.99 | 63.5879 | 376.6253 | 0 | 0 | 315.6302 | 60.995 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 119.111 | 184.3268 | 119.111 | 202.1419 | 49.539 | 54.588 | 49.539 | 49.539 | 54.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.539 | 0 | 0 | 41.5238 | 8.0152 | 54.588 | 0 | 0 | 45.7559 | 8.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.539 | 0 | 0 | 41.5238 | 8.0152 | 54.588 | 0 | 0 | 45.7559 | 8.8321 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.6279 | 12.2089 | Декабрь 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.976 | 12.6714 | 8.976 | 13.8385 | 13.7755 | 14.933 | 13.7755 | 13.7755 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7755 | 0 | 0 | 11.4796 | 2.2959 | 14.933 | 0 | 0 | 12.5203 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7755 | 0 | 0 | 11.4796 | 2.2959 | 14.933 | 0 | 0 | 12.5203 | 2.4128 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.6278 | 12.2079 | Декабрь 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.976 | 12.6714 | 8.976 | 13.8385 | 13.7755 | 15.0243 | 13.7755 | 13.7755 | 15.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7755 | 0 | 0 | 11.4796 | 2.2959 | 15.0243 | 0 | 0 | 12.6115 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7755 | 0 | 0 | 11.4796 | 2.2959 | 15.0243 | 0 | 0 | 12.6115 | 2.4128 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 1.6279 | 12.2089 | Декабрь 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.976 | 12.6714 | 8.976 | 13.8385 | 13.7766 | 14.933 | 13.7766 | 13.7766 | 14.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7766 | 0 | 0 | 11.4805 | 2.2961 | 14.933 | 0 | 0 | 12.5203 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7766 | 0 | 0 | 11.4805 | 2.2961 | 14.933 | 0 | 0 | 12.5203 | 2.4128 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 3.8393 | 26.1859 | Декабрь 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.4125 | 28.8163 | 20.4125 | 31.4703 | 29.5483 | 32.1311 | 29.5483 | 29.5483 | 32.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5483 | 0 | 0 | 24.6236 | 4.9247 | 32.1311 | 0 | 0 | 27.0177 | 5.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5483 | 0 | 0 | 24.6236 | 4.9247 | 32.1311 | 0 | 0 | 27.0177 | 5.1134 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 164.2118 | 242.7136 | 164.2118 | 278.682 | 44.5449 | 51.3919 | 44.5449 | 44.5449 | 51.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5449 | 0 | 0 | 37.3372 | 7.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3919 | 0 | 0 | 43.0762 | 8.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5449 | 0 | 0 | 37.3372 | 7.2077 | 51.3919 | 0 | 0 | 43.0762 | 8.3156 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.6759 | 24.1763 | 15.6759 | 26.5113 | 20.2663 | 22.3302 | 20.2663 | 20.2663 | 22.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5343 | 0 | 0 | 1.2862 | 0.24811 | 1.689 | 0 | 0 | 1.4159 | 0.27313 | 18.732 | 0 | 0 | 15.701 | 3.031 | 20.6412 | 0 | 0 | 17.3013 | 3.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2663 | 0 | 0 | 16.9872 | 3.2791 | 22.3302 | 0 | 0 | 18.7172 | 3.613 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0105 | 5.644 | 4.0105 | 6.161 | 5.6111 | 6.1537 | 5.6111 | 5.6111 | 6.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38271 | 0 | 0 | 0.32082 | 0.061886 | 0.41676 | 0 | 0 | 0.34937 | 0.067394 | 5.2284 | 0 | 0 | 4.3824 | 0.846 | 5.737 | 0 | 0 | 4.8087 | 0.92829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | 0 | 0 | 4.7032 | 0.90788 | 6.1537 | 0 | 0 | 5.158 | 0.99568 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.9357 | 128.4954 | 86.9357 | 147.5375 | 16.6285 | 19.1845 | 16.6285 | 16.6285 | 19.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6285 | 0 | 0 | 13.9379 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1845 | 0 | 0 | 16.0803 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6285 | 0 | 0 | 13.9379 | 2.6906 | 19.1845 | 0 | 0 | 16.0803 | 3.1042 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.5269 | 34.8486 | 25.5269 | 39.8964 | 33.2563 | 74.8694 | 32.5635 | 32.5635 | 74.8652 | 0.6928 | 0 | 0 | 0.57733 | 0.11547 | 0.004204 | 0 | 0 | 0.004204 | 0 | 22.5635 | 0 | 0 | 18.8029 | 3.7606 | 0.83276 | 0 | 0 | 0.81275 | 0.020008 | 10 | 0 | 0 | 8.3333 | 1.6667 | 52.73 | 0 | 0 | 44.2262 | 8.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3024 | 0 | 0 | 17.752 | 3.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5635 | 0 | 0 | 27.1362 | 5.4272 | 74.8652 | 0 | 0 | 62.7909 | 12.0742 | Изменение срока реализации проекта связано с фактическим завершением ПИР в мае 2023 г. В результате стоимость титула увеличилась в 2,5 раза за счет стоимости оборудования. Для безусловного исполнения ИПР 2023 было принято решение разделить титул на два этапа. 1 этап: в рамках показателей утвержденной ИПР; 2 этап: на оставшуюся сумму после рассмотрения и согласования вопроса об увеличении стоимости титула Комиссии по инвестициям. Закупку планировалось провести по рамочным соглашениям с завершением работ в 2023 г. Но ценовые предложения от участников рамочных соглашений не поступили.Торги признаны не состоявшимися. После согласования Комиссией по инвестициям увеличения стоимости титула и принимая во внимание что торги среди "рамочников" не состоялись принято решение объявить закупку на общую стоимость без деления на этапы на общих основаниях с завершением работ в сентябре 2024 г. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 702 от 20.07.2023). Увеличение стоимости связано с включением в сметные расчеты оборудования в части Информационной безопасности (МТР, СМР и ПНР), согласно требований Информационной безопасности в технологической сети связи, существенного удорожания стоимости основного оборудования КП телемеханики, увеличением физических объемов работ с учетом требований действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 38.3998 | 51.6475 | 38.3998 | 59.8984 | 44.379 | 100.7318 | 42.9391 | 42.9391 | 99.7892 | 1.4399 | 0 | 0 | 1.1999 | 0.23998 | 0.94264 | 0 | 0 | 0.78867 | 0.15397 | 42.9391 | 0 | 0 | 35.7826 | 7.1565 | 1.4976 | 0 | 0 | 1.4081 | 0.089532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6647 | 0 | 0 | 59.2674 | 11.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6269 | 0 | 0 | 23.0224 | 4.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9391 | 0 | 0 | 35.7826 | 7.1565 | 99.7892 | 0 | 0 | 83.6979 | 16.0913 | Изменение срока реализации проекта связано с фактическим завершением ПИР в мае 2023 г. В результате стоимость титула увеличилась в 2,5 раза за счет стоимости оборудования. Для безусловного исполнения ИПР 2023 было принято решение разделить титул на два этапа. 1 этап: в рамках показателей утвержденной ИПР; 2 этап: на оставшуюся сумму после рассмотрения и согласования вопроса об увеличении стоимости титула Комиссии по инвестициям. Закупку планировалось провести по рамочным соглашениям с завершением работ в 2023 г. Но ценовые предложения от участников рамочных соглашений не поступили.Торги признаны не состоявшимися. После согласования Комиссией по инвестициям увеличения стоимости титула и принимая во внимание что торги среди "рамочников" не состоялись принято решение объявить закупку на общую стоимость без деления на этапы на общих основаниях с завершением работ в сентябре 2024 г. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 702 от 20.07.2023). Увеличение стоимости связано с включением в сметные расчеты оборудования в части Информационной безопасности (МТР, СМР и ПНР), согласно требований Информационной безопасности в технологической сети связи, существенного удорожания стоимости основного оборудования КП телемеханики, увеличением физических объемов работ с учетом требований действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | И | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 67.6637 | 538.7053 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 83.9318 | 112.9292 | 83.9318 | 128.5702 | 54.1948 | 541.1716 | 52.8549 | 52.8549 | 540.0484 | 1.3399 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.21667 | 1.1232 | 0 | 0 | 1.1232 | 0 | 52.8549 | 0 | 0 | 44.3027 | 8.5522 | 168.6312 | 0 | 0 | 141.7979 | 26.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1287 | 0 | 0 | 218.2413 | 41.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2885 | 0 | 0 | 92.7404 | 18.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8549 | 0 | 0 | 44.3027 | 8.5522 | 540.0484 | 0 | 0 | 452.7796 | 87.2688 | Изменение стоимости связано с получением разработанной проектно-сметной документации. Изменение сроков реализации связано с позднем получением разработанной проектной документации. Подрядчик АО "Тюменьэнерго Инжиниринг", согласно доп.соглашению предоставил в 2023 году.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.416 | 48.6169 | 31.416 | 53.3157 | 42.8448 | 47.2115 | 42.8448 | 0 | 47.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8448 | 0 | 0 | 35.9122 | 6.9327 | 47.2115 | 0 | 0 | 39.5719 | 7.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8448 | 0 | 0 | 35.9122 | 6.9327 | 47.2115 | 0 | 0 | 39.5719 | 7.6397 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.95568 | 1.3491 | 0.95568 | 1.4734 | 1.3415 | 1.4721 | 1.3415 | 0 | 1.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | 1.4721 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | 1.4721 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.234 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | M_TP1800.PS.0092 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 57.9571 | 81.8181 | 57.9571 | 93.8585 | 14.8782 | 17.1487 | 14.8782 | 0 | 17.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8782 | 0 | 0 | 12.4708 | 2.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1487 | 0 | 0 | 14.3739 | 2.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8782 | 0 | 0 | 12.4708 | 2.4074 | 17.1487 | 0 | 0 | 14.3739 | 2.7748 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.95568 | 1.3491 | 1.0397 | 1.6029 | 1.3415 | 1.4721 | 1.3415 | 0 | 1.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | 1.4721 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | 1.4721 | 0 | 0 | 1.2381 | 0.234 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | Н | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 79.782 | 112.4289 | 79.782 | 129.0053 | 62.1583 | 71.1375 | 62.1583 | 0 | 71.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.0159 | 0.38887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7535 | 0 | 0 | 50.0849 | 9.6686 | 2.2657 | 0 | 0 | 1.9019 | 0.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8718 | 0 | 0 | 57.7277 | 11.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1583 | 0 | 0 | 52.1008 | 10.0575 | 71.1375 | 0 | 0 | 59.6295 | 11.5079 | Изменение стоимости в связи с увеличением срока реализации, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в свзи с внесением изменений в План-график реализации проектов ДУ (письмо АО "Россети Темень" от 29.03.2022 № РТ/196; от 06.06.2022 № РТ/359)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | Н | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.1411 | 121.3746 | 86.1411 | 142.3358 | 67.2311 | 78.8501 | 67.2311 | 0 | 78.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7869 | 0 | 0 | 2.3363 | 0.45067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4442 | 0 | 0 | 54.0306 | 10.4136 | 3.0188 | 0 | 0 | 2.5307 | 0.48817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3869 | 0 | 0 | 33.0137 | 6.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4444 | 0 | 0 | 30.5446 | 5.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2311 | 0 | 0 | 56.3669 | 10.8642 | 78.8501 | 0 | 0 | 66.089 | 12.7611 | Изменение стоимости в связи с увеличением срока реализации, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в свзи с внесением изменений в План-график реализации проектов ДУ (письмо АО "Россети Темень" от 29.03.2022 № РТ/196; от 06.06.2022 № РТ/359)
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 93.3337 | 137.4353 | 93.3337 | 160.7111 | 100.3203 | 116.7314 | 100.3203 | 0 | 116.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3711 | 0 | 0 | 7.0175 | 1.3537 | 8.6145 | 0 | 0 | 7.2215 | 1.393 | 91.9491 | 0 | 0 | 77.1132 | 14.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0728 | 0 | 0 | 46.9998 | 9.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0441 | 0 | 0 | 43.6147 | 8.4294 | 100.3203 | 0 | 0 | 84.1306 | 16.1896 | 116.7314 | 0 | 0 | 97.8359 | 18.8955 | Изменение стоимости в связи с увеличением срока реализации, применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в свзи с внесением изменений в План-график реализации проектов ДУ (письмо АО "Россети Темень" от 29.03.2022 № РТ/196; от 06.06.2022 № РТ/359)
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (ГПП-3) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.4062 | 48.4674 | 34.4062 | 52.9137 | 30.2694 | 33.0088 | 30.2694 | 0 | 33.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.1785 | 0.2357 | 1.5401 | 0 | 0 | 1.2834 | 0.25668 | 28.8552 | 0 | 0 | 24.046 | 4.8092 | 31.4687 | 0 | 0 | 26.3849 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2694 | 0 | 0 | 25.2245 | 5.0449 | 33.0088 | 0 | 0 | 27.6683 | 5.3405 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.7456 | 30.6301 | 21.7456 | 33.4396 | 29.1496 | 31.7872 | 29.1496 | 0 | 31.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.1785 | 0.2357 | 1.5401 | 0 | 0 | 1.2834 | 0.25668 | 27.7354 | 0 | 0 | 23.1128 | 4.6226 | 30.2472 | 0 | 0 | 25.361 | 4.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1496 | 0 | 0 | 24.2913 | 4.8583 | 31.7872 | 0 | 0 | 26.6444 | 5.1428 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.4062 | 48.4674 | 34.4062 | 52.9137 | 30.2694 | 33.0088 | 30.2694 | 0 | 33.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.1785 | 0.2357 | 1.5401 | 0 | 0 | 1.2834 | 0.25668 | 28.8552 | 0 | 0 | 24.046 | 4.8092 | 31.4687 | 0 | 0 | 26.3849 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2694 | 0 | 0 | 25.2245 | 5.0449 | 33.0088 | 0 | 0 | 27.6683 | 5.3405 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8438 | 14.0616 | 12.8438 | 0 | 14.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3413 | 0 | 0 | 9.4511 | 1.8902 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4129 | 0 | 0 | 10.4044 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8438 | 0 | 0 | 10.7032 | 2.1406 | 14.0616 | 0 | 0 | 11.7783 | 2.2833 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8448 | 14.0627 | 12.8448 | 0 | 14.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3423 | 0 | 0 | 9.4519 | 1.8904 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.414 | 0 | 0 | 10.4053 | 2.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8448 | 0 | 0 | 10.704 | 2.1408 | 14.0627 | 0 | 0 | 11.7792 | 2.2835 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8458 | 14.0637 | 12.8458 | 0 | 14.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3433 | 0 | 0 | 9.4527 | 1.8905 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.415 | 0 | 0 | 10.4062 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8458 | 0 | 0 | 10.7048 | 2.141 | 14.0637 | 0 | 0 | 11.7801 | 2.2836 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8462 | 14.0642 | 12.8462 | 0 | 14.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3437 | 0 | 0 | 9.4531 | 1.8906 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4156 | 0 | 0 | 10.4066 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8462 | 0 | 0 | 10.7052 | 2.141 | 14.0642 | 0 | 0 | 11.7805 | 2.2837 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8469 | 14.065 | 12.8469 | 0 | 14.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3444 | 0 | 0 | 9.4537 | 1.8907 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4163 | 0 | 0 | 10.4072 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8469 | 0 | 0 | 10.7058 | 2.1412 | 14.065 | 0 | 0 | 11.7811 | 2.2838 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8474 | 14.0654 | 12.8474 | 0 | 14.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3449 | 0 | 0 | 9.4541 | 1.8908 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4168 | 0 | 0 | 10.4076 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8474 | 0 | 0 | 10.7062 | 2.1412 | 14.0654 | 0 | 0 | 11.7815 | 2.2839 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.8209 | 14.4396 | 9.8209 | 16.5776 | 12.8437 | 14.0614 | 12.8437 | 0 | 14.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3412 | 0 | 0 | 9.451 | 1.8902 | 1.6487 | 0 | 0 | 1.3739 | 0.27478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4127 | 0 | 0 | 10.4043 | 2.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8437 | 0 | 0 | 10.7031 | 2.1406 | 14.0614 | 0 | 0 | 11.7782 | 2.2833 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | С | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 1.737 | 12.5872 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8.976 | 12.0913 | 8.976 | 14.1621 | 13.5533 | 20.2451 | 13.5533 | 0 | 20.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5533 | 0 | 0 | 11.2944 | 2.2589 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.094317 | 0.018863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6215 | 0 | 0 | 8.8513 | 1.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5103 | 0 | 0 | 7.9253 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5533 | 0 | 0 | 11.2944 | 2.2589 | 20.2451 | 0 | 0 | 16.8709 | 3.3742 | Изменение срока реализации проекта связано с изменением технических характеристик и увеличением физических объемов работ по результатам выполнненых ПИР. Выполнение СМР возможно только в летний период. Изменение стоимости связано с пересчетом стоимости работ по результатам выполненых ПИР и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | С | 2023 | 2023 | 2025 | 1.2069 | 12.6038 | Декабрь 2021 | 1.7379 | 12.6038 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 8.976 | 12.0913 | 8.976 | 14.1949 | 14.2222 | 20.6615 | 14.2222 | 0 | 20.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2222 | 0 | 0 | 11.8519 | 2.3704 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.094317 | 0.018863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8727 | 0 | 0 | 8.2273 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 8.9465 | 1.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2222 | 0 | 0 | 11.8519 | 2.3704 | 20.6615 | 0 | 0 | 17.2681 | 3.3934 | Изменение срока реализации проекта связано с изменением технических характеристик и увеличением физических объемов работ по результатам выполнненых ПИР. Выполнение СМР возможно только в летний период. Изменение стоимости связано с пересчетом стоимости работ по результатам выполненых ПИР и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.1504 | 12.8682 | 9.1504 | 15.4698 | 9.5336 | 10.9864 | 9.5336 | 0 | 10.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79703 | 0 | 0 | 0.66419 | 0.13284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7366 | 0 | 0 | 7.2805 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91651 | 0 | 0 | 0.76376 | 0.15275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0699 | 0 | 0 | 8.3916 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5336 | 0 | 0 | 7.9447 | 1.5889 | 10.9864 | 0 | 0 | 9.1553 | 1.8311 | Перенос срока реализации проекта в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию титула L_NS2000.VL.0023 "Шакуровская" Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.7441 | 190.8923 | нд | 21.7252 | 241.9003 | нд | 0 | 42.9352 | 4709.5659 | 6936.0514 | 4420.1268 | 7469.3555 | 4749.3348 | 7161.6875 | 4587.4684 | 3730.905 | 7025.8731 | 118.9312 | 0 | 0 | 109.3739 | 9.5573 | 92.8792 | 0 | 0 | 87.6707 | 5.2085 | 576.3988 | 0 | 0 | 546.93 | 29.4688 | 256.8013 | 0 | 0 | 235.9142 | 20.8871 | 953.024 | 0 | 0 | 796.3579 | 156.6662 | 1115.7032 | 0 | 0 | 1079.4646 | 36.2386 | 1394.3223 | 0 | 0 | 1268.6746 | 125.6477 | 714.6439 | 0 | 0 | 674.3242 | 40.3196 | 1285.3002 | 0 | 0 | 1205.3804 | 79.9198 | 3390.167 | 0 | 0 | 3226.9888 | 163.1782 | 378.4231 | 0 | 0 | 317.1923 | 61.2307 | 1019.0033 | 0 | 0 | 854.0438 | 164.9595 | 4587.4684 | 0 | 0 | 4134.5352 | 452.9332 | 6496.3186 | 0 | 0 | 6070.7356 | 425.5831 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 956.3756 | 1435.3074 | 956.3756 | 1616.2592 | 795.5908 | 899.7904 | 795.5908 | 223.9501 | 899.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1886 | 0 | 0 | 11.0559 | 2.1327 | 8.3552 | 0 | 0 | 7.0085 | 1.3467 | 149.1632 | 0 | 0 | 125.0313 | 24.1319 | 108.1253 | 0 | 0 | 90.7942 | 17.3311 | 339.7755 | 0 | 0 | 284.7797 | 54.9957 | 99.6253 | 0 | 0 | 84.9745 | 14.6508 | 141.5574 | 0 | 0 | 118.6535 | 22.9039 | 348.6247 | 0 | 0 | 291.9435 | 56.6812 | 151.9061 | 0 | 0 | 127.3272 | 24.5788 | 335.0599 | 0 | 0 | 280.8469 | 54.2131 | 795.5908 | 0 | 0 | 666.8477 | 128.7431 | 899.7904 | 0 | 0 | 755.5675 | 144.2229 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ -36.88 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмгорская 2 – 152 опоры) | K_TP1800.VL.0111 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 337.734 | 484.4499 | 337.734 | 539.5266 | 223.9501 | 241.1384 | 223.9501 | 223.9501 | 241.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1886 | 0 | 0 | 11.0559 | 2.1327 | 8.3552 | 0 | 0 | 7.0085 | 1.3467 | 121.2583 | 0 | 0 | 101.6388 | 19.6195 | 108.1253 | 0 | 0 | 90.7942 | 17.3311 | 89.5031 | 0 | 0 | 75.0209 | 14.4822 | 67.4619 | 0 | 0 | 58.0122 | 9.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1959 | 0 | 0 | 47.6633 | 9.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9501 | 0 | 0 | 187.7157 | 36.2344 | 241.1384 | 0 | 0 | 203.4781 | 37.6603 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Внесены показатели стоимости под факт заключения договора на разработку проектно-сметной документации. Изменение срока реализации инвестиционного проекта связано со сдачей замельного участка лесхозу, после демонтажа и ликвидации объекта . Скорректированы количественные показатели принятия к бух.учету (выбытие основного средства при демонтаже ВЛ "-152" опоры).
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 112.8361 | 166.0341 | 112.8361 | 190.6314 | 151.781 | 176.7003 | 151.781 | 0 | 176.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0732 | 0 | 0 | 12.6358 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7078 | 0 | 0 | 114.5649 | 22.1428 | 17.3734 | 0 | 0 | 14.564 | 2.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3269 | 0 | 0 | 133.5476 | 25.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.781 | 0 | 0 | 127.2007 | 24.5803 | 176.7003 | 0 | 0 | 148.1117 | 28.5886 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | П | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 89.439 | 131.2392 | 89.439 | 150.6678 | 79.6363 | 91.8631 | 79.6363 | 0 | 91.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8317 | 0 | 0 | 10.7567 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8046 | 0 | 0 | 55.9954 | 10.8093 | 14.79 | 0 | 0 | 12.3983 | 2.3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0731 | 0 | 0 | 64.6024 | 12.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6363 | 0 | 0 | 66.7521 | 12.8842 | 91.8631 | 0 | 0 | 77.0007 | 14.8624 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.215 | 211.0341 | 134.215 | 237.3807 | 172.4196 | 200.1715 | 172.4196 | 0 | 200.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9414 | 0 | 0 | 16.7168 | 3.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5507 | 0 | 0 | 62.4884 | 12.0622 | 24.088 | 0 | 0 | 20.1928 | 3.8952 | 77.9275 | 0 | 0 | 65.3186 | 12.6088 | 176.0835 | 0 | 0 | 147.593 | 28.4904 | 172.4196 | 0 | 0 | 144.5238 | 27.8958 | 200.1715 | 0 | 0 | 167.7858 | 32.3857 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков окончания реализации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 282.1515 | 442.55 | 282.1515 | 498.0527 | 167.8038 | 189.9172 | 167.8038 | 0 | 189.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8185 | 0 | 0 | 22.4818 | 4.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0067 | 0 | 0 | 56.1651 | 10.8416 | 30.9408 | 0 | 0 | 25.9374 | 5.0034 | 73.9786 | 0 | 0 | 62.0086 | 11.97 | 158.9764 | 0 | 0 | 133.2538 | 25.7226 | 167.8038 | 0 | 0 | 140.6555 | 27.1484 | 189.9172 | 0 | 0 | 159.1912 | 30.726 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков окончания реализации.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.7441 | 190.8923 | нд | 21.7252 | 241.9003 | нд | 0 | 42.9352 | 3753.1903 | 5500.744 | 3463.7511 | 5853.0963 | 3953.7441 | 6261.8971 | 3791.8777 | 3506.9549 | 6126.0827 | 118.9312 | 0 | 0 | 109.3739 | 9.5573 | 92.8792 | 0 | 0 | 87.6707 | 5.2085 | 563.2102 | 0 | 0 | 535.8741 | 27.3361 | 248.4461 | 0 | 0 | 228.9057 | 19.5403 | 803.8608 | 0 | 0 | 671.3266 | 132.5342 | 1007.5779 | 0 | 0 | 988.6703 | 18.9075 | 1054.5469 | 0 | 0 | 983.8948 | 70.652 | 615.0185 | 0 | 0 | 589.3497 | 25.6688 | 1143.7428 | 0 | 0 | 1086.7269 | 57.0159 | 3041.5423 | 0 | 0 | 2935.0453 | 106.497 | 226.517 | 0 | 0 | 189.8651 | 36.6519 | 683.9434 | 0 | 0 | 573.197 | 110.7464 | 3791.8777 | 0 | 0 | 3467.6876 | 324.1901 | 5596.5282 | 0 | 0 | 5315.1681 | 281.3601 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохеттинская, 1 цепь (замена фундаментов для 30 опор) | F_TP2000.VL.0024 | К | 2016 | 2023 | 2023 | 4.2992 | 73.1797 | 2022-03-01 | 4.2992 | 73.1797 | 2022-03-01 | 0 | 1.5155 | 68.66 | 91.9748 | 68.66 | 99.5652 | 78.5463 | 75.166 | 77.0308 | 77.0308 | 73.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0308 | 0 | 0 | 64.1923 | 12.8385 | 73.6506 | 0 | 0 | 71.2141 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0308 | 0 | 0 | 64.1923 | 12.8385 | 73.6506 | 0 | 0 | 71.2141 | 2.4364 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная 1 с отпайкой на ПС Трудовая (установка ОПН - 213шт) | H_TP1800.VL.0067 | И | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.3864 | 23.3822 | 2022-11-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.8349 | 22.1813 | 19.8349 | 19.8349 | 22.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 16.6802 | 3.1547 | 22.1813 | 0 | 0 | 18.6842 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 16.6802 | 3.1547 | 22.1813 | 0 | 0 | 18.6842 | 3.4972 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации и заключением договора на СМР.Без изменения сроков реализации.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.4238 | 51.5299 | 43.4238 | 43.4238 | 51.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4238 | 0 | 0 | 36.5154 | 6.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5299 | 0 | 0 | 43.3383 | 8.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4238 | 0 | 0 | 36.5154 | 6.9084 | 51.5299 | 0 | 0 | 43.3383 | 8.1916 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.2001 | 28.7485 | 26.2001 | 26.2001 | 28.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2001 | 0 | 0 | 22.0354 | 4.1647 | 28.7485 | 0 | 0 | 24.1936 | 4.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2001 | 0 | 0 | 22.0354 | 4.1647 | 28.7485 | 0 | 0 | 24.1936 | 4.5548 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | Н | 2025 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 71.9797 | 82.4698 | 71.9797 | 71.9797 | 82.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9797 | 0 | 0 | 60.3328 | 11.6469 | 11.9553 | 0 | 0 | 9.9628 | 1.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5145 | 0 | 0 | 59.1649 | 11.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9797 | 0 | 0 | 60.3328 | 11.6469 | 82.4698 | 0 | 0 | 69.1276 | 13.3422 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 134.31 | 154.9093 | 134.31 | 134.31 | 154.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.31 | 0 | 0 | 112.5775 | 21.7325 | 50.8659 | 0 | 0 | 42.7474 | 8.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7279 | 0 | 0 | 43.4658 | 8.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3154 | 0 | 0 | 43.6136 | 8.7017 | 134.31 | 0 | 0 | 112.5775 | 21.7325 | 154.9093 | 0 | 0 | 129.8269 | 25.0824 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (ВЛ-110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2 с отпайкой на ПС Хрустальная) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0035 | И | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | 0.88532 | 16.5741 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 12.715 | 17.9411 | 12.715 | 18.5654 | 15.1917 | 9.1934 | 15.1917 | 15.1917 | 9.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16113 | 0 | 0 | 0.13507 | 0.026056 | 9.1934 | 0 | 0 | 7.8382 | 1.3552 | 15.0306 | 0 | 0 | 12.6414 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1917 | 0 | 0 | 12.7764 | 2.4153 | 9.1934 | 0 | 0 | 7.8382 | 1.3552 | Изменение стоимости и сроков реализации по факту ввода объекта в эксплуатацию.
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимирская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0.089136 | 1.1912 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 1.7947 | 2.5334 | 1.7947 | 2.7438 | 0.97266 | 0.80516 | 0.97266 | 0.97266 | 0.80516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0.0012442 | 0.00024 | 0.12675 | 0 | 0 | 0.10667 | 0.020084 | 0.97117 | 0 | 0 | 0.8168 | 0.15438 | 0.67841 | 0 | 0 | 0.57696 | 0.10145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97266 | 0 | 0 | 0.81804 | 0.15462 | 0.80516 | 0 | 0 | 0.68363 | 0.12153 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации, заключение договора на СМР и изменение технических решений (скорректирован объем работ по замене изоляции: было 243 шт, стало 300 шт). Без изменения сроков реализации.
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | И | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0.64986 | 9.8604 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 10.8021 | 15.2425 | 10.8021 | 16.636 | 7.7307 | 5.6653 | 7.7307 | 7.7307 | 5.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075582 | 0 | 0 | 0.06336 | 0.012222 | 0.11445 | 0 | 0 | 0.096315 | 0.018135 | 7.6551 | 0 | 0 | 6.4383 | 1.2168 | 5.5508 | 0 | 0 | 4.7308 | 0.82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7307 | 0 | 0 | 6.5016 | 1.2291 | 5.6653 | 0 | 0 | 4.8271 | 0.83815 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации, заключением договора на СМР и изменение технических решений (скорректирован объем работ по замене изоляции: было 1728 шт, стало 1818 шт). Без изменения сроков реализации.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | С | 2020 | 2023 | 2025 | 11.0725 | 102.9509 | 2019-09-01 | 11.0428 | 102.951 | 2019-09-01 | 0 | 41.4197 | 161.5318 | 206.5375 | 161.5318 | 225.4188 | 109.2023 | 119.4364 | 38.9873 | 38.9873 | 49.2214 | 28.7952 | 0 | 0 | 23.996 | 4.7992 | 28.7952 | 0 | 0 | 23.996 | 4.7992 | 38.9873 | 0 | 0 | 32.4894 | 6.4979 | 5.9117 | 0 | 0 | 5.1361 | 0.77561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6215 | 0 | 0 | 5.5235 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6883 | 0 | 0 | 30.5736 | 6.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9873 | 0 | 0 | 32.4894 | 6.4979 | 49.2214 | 0 | 0 | 41.2331 | 7.9883 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком ООО "ЭСТ". Ведется претензионная работа и процедура расторжения договорных обязательств (входящее письмо ООО "ЭСТ" от 17.03.2022 № 187/02-03). На основании сложившееся ситуации требуется проведение корректировки сметной документации по невыполненным работам по СМР и оформлению земельно-имущественных отношений.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 87.4672 | 130.5158 | 87.4672 | 142.9685 | 56.6607 | 62.356 | 56.6607 | 56.6607 | 62.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3236 | 0 | 0 | 10.3308 | 1.9928 | 13.5223 | 0 | 0 | 11.3356 | 2.1867 | 21.053 | 0 | 0 | 17.6466 | 3.4064 | 23.1765 | 0 | 0 | 19.4266 | 3.7499 | 23.2841 | 0 | 0 | 19.5165 | 3.7676 | 25.6572 | 0 | 0 | 21.5056 | 4.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6607 | 0 | 0 | 47.4939 | 9.1668 | 62.356 | 0 | 0 | 52.2678 | 10.0882 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Комсомольский -СП Барсуковский (установка ОПН 438 шт) | J_TP1800.VL.0093 | И | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 41.7446 | 46.1135 | 41.7446 | 41.7446 | 46.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1135 | 0 | 0 | 38.8419 | 7.2716 | 41.7446 | 0 | 0 | 35.1315 | 6.6131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7446 | 0 | 0 | 35.1315 | 6.6131 | 46.1135 | 0 | 0 | 38.8419 | 7.2716 | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации. Проведен мониторинг цен на оборудование. Изменение срока реализации: - ВЛ 110 кВ ПП Комсомольский -СП Барсуковский в период грозового сезана, в 2022 году отключалась 9 раз. Требуется реализация в 2023 году, для недопущения аналогичных ситуаций и выполнения требований пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2026 | 2027 | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 726.8463 | 1110.0695 | 726.8463 | 1323.2837 | 468.4387 | 568.8101 | 468.4387 | 468.4387 | 568.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2049 | 0 | 0 | 38.7332 | 7.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2123 | 0 | 0 | 99.899 | 19.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4883 | 0 | 0 | 195.7101 | 37.7782 | 54.1518 | 0 | 0 | 45.1265 | 9.0253 | 69.5332 | 0 | 0 | 58.2825 | 11.2508 | 181.9166 | 0 | 0 | 152.458 | 29.4586 | 468.4387 | 0 | 0 | 392.6247 | 75.814 | 236.0683 | 0 | 0 | 197.5845 | 38.4839 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная (перестановка опор 6 шт) | J_TP1800.VL.0100 | С | 2022 | 2023 | 2023 | 1.3724 | 14.7617 | 2021-02-01 | 1.3724 | 14.7617 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 18.1605 | 24.3313 | 18.1605 | 26.2817 | 15.5811 | 17.5393 | 13.8119 | 13.8119 | 15.7701 | 1.7692 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 1.7692 | 0 | 0 | 1.7692 | 0 | 13.8119 | 0 | 0 | 11.5255 | 2.2864 | 15.7701 | 0 | 0 | 13.1582 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8119 | 0 | 0 | 11.5255 | 2.2864 | 15.7701 | 0 | 0 | 13.1582 | 2.6119 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 12.2249 | 16.4678 | 12.2249 | 18.8474 | 15.8543 | 18.231 | 15.8543 | 15.8543 | 18.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8543 | 0 | 0 | 13.3341 | 2.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.231 | 0 | 0 | 15.333 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8543 | 0 | 0 | 13.3341 | 2.5202 | 18.231 | 0 | 0 | 15.333 | 2.898 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с несостоявшимися закупочными процедурами.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1159 | 10.0456 | 7.1159 | 11.5239 | 9.4531 | 13.929 | 9.4531 | 9.4531 | 13.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4531 | 0 | 0 | 7.9235 | 1.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.929 | 0 | 0 | 11.7167 | 2.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4531 | 0 | 0 | 7.9235 | 1.5296 | 13.929 | 0 | 0 | 11.7167 | 2.2123 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная с отпайкой на ПС Таланга, отпайка ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.2595 | 26.9885 | 18.2595 | 30.988 | 19.9397 | 23.0046 | 19.9397 | 19.9397 | 23.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9397 | 0 | 0 | 16.7133 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0046 | 0 | 0 | 19.2823 | 3.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9397 | 0 | 0 | 16.7133 | 3.2264 | 23.0046 | 0 | 0 | 19.2823 | 3.7223 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале-Комсомольский 1,2 с отпайкой на ПС 110/6 кВ УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1745 | 7.6482 | 5.1745 | 8.7816 | 6.7626 | 7.8281 | 6.7626 | 6.7626 | 7.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 5.667 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8281 | 0 | 0 | 6.5615 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 5.667 | 1.0956 | 7.8281 | 0 | 0 | 6.5615 | 1.2667 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0074 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 41.5579 | 45.6001 | 41.5579 | 41.5579 | 45.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5579 | 0 | 0 | 34.952 | 6.6059 | 45.6001 | 0 | 0 | 38.3515 | 7.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5579 | 0 | 0 | 34.952 | 6.6059 | 45.6001 | 0 | 0 | 38.3515 | 7.2486 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2430.7278 | 3540.3879 | 1686.5067 | 2773.9132 | 2485.4365 | 4093.2591 | 2397.0698 | 2397.0698 | 4030.9443 | 88.3667 | 0 | 0 | 83.6087 | 4.7581 | 62.3148 | 0 | 0 | 61.9055 | 0.40926 | 397.4529 | 0 | 0 | 397.4529 | 0 | 75.3843 | 0 | 0 | 73.83 | 1.5543 | 590.9193 | 0 | 0 | 492.4328 | 98.4866 | 888.6253 | 0 | 0 | 888.6253 | 0 | 617.3446 | 0 | 0 | 617.3446 | 0 | 456.9047 | 0 | 0 | 456.9047 | 0 | 791.3529 | 0 | 0 | 791.3529 | 0 | 2610.03 | 0 | 0 | 2573.2877 | 36.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.0698 | 0 | 0 | 2298.5832 | 98.4866 | 4030.9443 | 0 | 0 | 3992.6478 | 38.2965 | Без изменения срока реализации проекта. Увеличение стоимости объекта произошло в связи со значительным изменением технических характеристик, откорректированных на основании полученного заключения государственной экспертизы технический части от 01.08.2023 №89-1-1-3-044656-2023. Расчет выполнен на основании нового объекта-аналога, принятого на основании утвержденных технических характеристик.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 85.0663 | 93.8258 | 85.0663 | 0 | 93.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0663 | 0 | 0 | 71.3019 | 13.7645 | 93.8258 | 0 | 0 | 78.644 | 15.1818 | 85.0663 | 0 | 0 | 71.3019 | 13.7645 | 93.8258 | 0 | 0 | 78.644 | 15.1818 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.5866 | 62.3613 | 40.5866 | 68.3795 | 37.354 | 41.1548 | 37.354 | 0 | 41.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9254 | 0 | 0 | 4.9672 | 0.95818 | 6.5231 | 0 | 0 | 5.4682 | 1.0548 | 31.4286 | 0 | 0 | 26.3429 | 5.0857 | 34.6318 | 0 | 0 | 29.0278 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.354 | 0 | 0 | 31.3101 | 6.0439 | 41.1548 | 0 | 0 | 34.496 | 6.6588 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.0116 | 48.2122 | 30.0116 | 55.4478 | 41.2755 | 47.7023 | 41.2755 | 0 | 47.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8335 | 0 | 0 | 6.5667 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.442 | 0 | 0 | 28.0309 | 5.4111 | 9.0462 | 0 | 0 | 7.5833 | 1.4628 | 41.2755 | 0 | 0 | 34.5976 | 6.6779 | 9.0462 | 0 | 0 | 7.5833 | 1.4628 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.3798 | 90.5502 | 56.3798 | 104.1394 | 31.4409 | 36.3363 | 31.4409 | 0 | 36.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1288 | 0 | 0 | 5.1377 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3121 | 0 | 0 | 21.2164 | 4.0957 | 7.0776 | 0 | 0 | 5.9331 | 1.1445 | 31.4409 | 0 | 0 | 26.3541 | 5.0868 | 7.0776 | 0 | 0 | 5.9331 | 1.1445 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кедр - Губкинская отп. на ПС Ханымей (замена грозозащитного троса 37.32км) | M_TP1800.VL.0102 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.1906 | 15.0622 | 10.7906 | 18.3126 | 13.3034 | 15.3993 | 13.3034 | 0 | 15.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3034 | 0 | 0 | 11.1481 | 2.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3993 | 0 | 0 | 12.9076 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3034 | 0 | 0 | 11.1481 | 2.1553 | 15.3993 | 0 | 0 | 12.9076 | 2.4917 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.774 | 27.4745 | 17.774 | 30.1293 | 25.5499 | 28.1532 | 25.5499 | 0 | 28.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64358 | 0 | 0 | 0.53951 | 0.10407 | 0.7085 | 0 | 0 | 0.59393 | 0.11457 | 24.9063 | 0 | 0 | 20.8765 | 4.0298 | 27.4447 | 0 | 0 | 23.0042 | 4.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5499 | 0 | 0 | 21.416 | 4.1339 | 28.1532 | 0 | 0 | 23.5981 | 4.5551 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8286 | 27.5587 | 17.8286 | 30.2217 | 25.5656 | 28.1705 | 25.5656 | 0 | 28.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6487 | 0 | 0 | 0.5438 | 0.1049 | 0.71413 | 0 | 0 | 0.59865 | 0.11548 | 24.9169 | 0 | 0 | 20.8854 | 4.0315 | 27.4564 | 0 | 0 | 23.014 | 4.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5656 | 0 | 0 | 21.4292 | 4.1364 | 28.1705 | 0 | 0 | 23.6126 | 4.5579 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.2008 | 16.5058 | 10.2008 | 18.1169 | 13.5667 | 14.9632 | 13.5667 | 0 | 14.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40343 | 0 | 0 | 0.33819 | 0.065238 | 0.44454 | 0 | 0 | 0.37266 | 0.071886 | 13.1633 | 0 | 0 | 11.0335 | 2.1298 | 14.5187 | 0 | 0 | 12.1696 | 2.3491 | 13.5667 | 0 | 0 | 11.3716 | 2.195 | 14.9632 | 0 | 0 | 12.5422 | 2.421 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | Н | 2025 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.7379 | 12.3353 | 8.7379 | 14.1506 | 11.8005 | 13.5531 | 11.8005 | 0 | 13.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8005 | 0 | 0 | 9.891 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5531 | 0 | 0 | 11.3571 | 2.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8005 | 0 | 0 | 9.891 | 1.9094 | 13.5531 | 0 | 0 | 11.3571 | 2.1959 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Расширение просек ВЛ 110 кВ до требований ПУЭ (7-е издание) (ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская 1, 2 цепь, с отпайками - 219,54 га; ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 цепь, с отпайками - 25,14 га; ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, с отпайками - 26,15 га; ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Комплект 1, 2 цепь -10,33 га) -281.16 га | N_TP1800.VL.0119 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 250.6586 | 454.1579 | нд | 274.1085 | 0 | 0 | 274.1085 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5285 | 0 | 0 | 18.8973 | 3.6313 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.6821 | 0 | 0 | 102.8947 | 19.7875 | нд | нд | нд | нд | нд | 145.2107 | 0 | 0 | 121.7919 | 23.4188 | Новое мероприятие. Мероприятие включено на основании выполнения требований ПУЭ 7-е издание, раздел.2. Протокол заседания Технического совета АО "Россети Тюмень" от 24.06.2022 " 7/22-ТС. Выполнение требований п.8 пп."А" приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 №434 "Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечень случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута". Протокол защиты производственной программы Ноябрьских электрических сетей на 2023-2027 год, №ПП-11.НоЭС-22 от 22.07.2022.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Янга-Яха-Кедр (замена фундамента опор -43 опоры, установка дополнительных опор -13 шт., замена грозозащитного троса -66,73 км) | N_TP1800.VL.0118 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 203.5234 | 360.5233 | нд | 221.754 | 0 | 0 | 221.754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1929 | 0 | 0 | 16.0893 | 3.1036 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.5611 | 0 | 0 | 169.9007 | 32.6604 | нд | нд | нд | нд | нд | 221.754 | 0 | 0 | 185.99 | 35.764 | Новое мероприятие. Предпосылки реализации проекта - выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения реконструкции по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характеристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акты ТО
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.3432 | 13.8588 | 19.4751 | 30.1 | 11.7264 | 13.7492 | 11.7264 | 0 | 13.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86463 | 0 | 0 | 0.72053 | 0.1441 | 1.9349 | 0 | 0 | 1.626 | 0.3089 | 4.4655 | 0 | 0 | 3.7212 | 0.74425 | 4.2401 | 0 | 0 | 3.5564 | 0.68372 | 1.537 | 0 | 0 | 1.2808 | 0.25617 | 1.9101 | 0 | 0 | 1.593 | 0.31719 | 3.0242 | 0 | 0 | 2.5201 | 0.50402 | 3.3745 | 0 | 0 | 2.8303 | 0.54417 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5292 | 0.30585 | 2.089 | 0 | 0 | 1.7522 | 0.33686 | 11.7264 | 0 | 0 | 9.772 | 1.9544 | 13.5486 | 0 | 0 | 11.3578 | 2.1908 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 9.3432 | 13.8588 | 18.7053 | 28.8264 | 11.7264 | 12.4986 | 11.7264 | 0 | 12.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86463 | 0 | 0 | 0.72053 | 0.1441 | 1.8416 | 0 | 0 | 1.5477 | 0.29387 | 4.4655 | 0 | 0 | 3.7212 | 0.74425 | 3.8174 | 0 | 0 | 3.2018 | 0.61558 | 1.537 | 0 | 0 | 1.2808 | 0.25617 | 1.6971 | 0 | 0 | 1.4142 | 0.28285 | 3.0242 | 0 | 0 | 2.5201 | 0.50402 | 3.2594 | 0 | 0 | 2.7338 | 0.52562 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5292 | 0.30585 | 1.8831 | 0 | 0 | 1.5794 | 0.30367 | 11.7264 | 0 | 0 | 9.772 | 1.9544 | 12.4986 | 0 | 0 | 10.477 | 2.0216 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (Прибор учета - 256 шт. 0,4 кВ) Филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.AS.0003 | Н | 2023 | 2027 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.3432 | 13.8588 | 9.3432 | 13.6423 | 11.7264 | 1.0297 | 11.7264 | 0 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86463 | 0 | 0 | 0.72053 | 0.1441 | 1.0297 | 0 | 0 | 0.86377 | 0.16594 | 4.4655 | 0 | 0 | 3.7212 | 0.74425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 1.2808 | 0.25617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0242 | 0 | 0 | 2.5201 | 0.50402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 0 | 1.5292 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7264 | 0 | 0 | 9.772 | 1.9544 | 1.0297 | 0 | 0 | 0.86377 | 0.16594 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта на 2023 в связи с разделением титулов на каждый год реализации объектов. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ у потребителя (без ПУ, 6 ТТ, 3 ТН) 6(10) кВ филиал Северные ЭС (2023) | N_TP2000.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.65472 | 0.95597 | нд | 0.81191 | 0 | 0 | 0.81191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81191 | 0 | 0 | 0.68398 | 0.12793 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81191 | 0 | 0 | 0.68398 | 0.12793 | Новый проект. Согласно ФЗ 522 необходима замена первичных преобразователей энергии.В связи с несоответствием ТТ метрологическим характеристикам с требованиями ГОСТ 7746 , в соответствии с извещениями о непригодности и в связи с несоответствием ТН метрологическим характеристикам с требованиями ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ", в соответствии с извещениями о непригодности .
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (102ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2024) | N_TP2000.AS.0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.5778 | 5.5159 | нд | 3.8174 | 0 | 0 | 3.8174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8174 | 0 | 0 | 3.2018 | 0.61558 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8174 | 0 | 0 | 3.2018 | 0.61558 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2025) | N_TP2000.AS.0006 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2761 | 2.0665 | нд | 1.6971 | 0 | 0 | 1.6971 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6971 | 0 | 0 | 1.4142 | 0.28285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6971 | 0 | 0 | 1.4142 | 0.28285 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (63ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2026) | N_TP2000.AS.0007 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.5494 | 4.3266 | нд | 3.2594 | 0 | 0 | 3.2594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2594 | 0 | 0 | 2.7338 | 0.52562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2594 | 0 | 0 | 2.7338 | 0.52562 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35ПУ) 0,2(0,4) кВ филиал Северные ЭС (2027) | N_TP2000.AS.0008 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.304 | 2.3191 | нд | 1.8831 | 0 | 0 | 1.8831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8831 | 0 | 0 | 1.5794 | 0.30367 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8831 | 0 | 0 | 1.5794 | 0.30367 | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7699 | 1.2736 | 0 | 1.2506 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09326 | 0 | 0 | 0.078228 | 0.015032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42269 | 0 | 0 | 0.35456 | 0.068132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21306 | 0 | 0 | 0.17872 | 0.034342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.096513 | 0.018547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20592 | 0 | 0 | 0.17273 | 0.033191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0.88074 | 0.16924 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (21 ПУ, 36 ТТ) 0,22 (0,4) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (2023-2028гг.) 21шт | N_TP1800.AS.0004 | Н | 2023 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.71928 | 1.1836 | нд | 1.1723 | 0 | 0 | 1.1723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09326 | 0 | 0 | 0.078228 | 0.015032 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42269 | 0 | 0 | 0.35456 | 0.068132 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21306 | 0 | 0 | 0.17872 | 0.034342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11506 | 0 | 0 | 0.096513 | 0.018547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12759 | 0 | 0 | 0.10703 | 0.020565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97166 | 0 | 0 | 0.81504 | 0.15662 | Новое мероприятие. Выполнение в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя (1 ПУ) 6 (10) кВ филиал Ноябрьские ЭС АО "Россети Тюмень" (1шт) | N_TP1800.AS.0006 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.050616 | 0.090018 | нд | 0.078326 | 0 | 0 | 0.078326 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078326 | 0 | 0 | 0.0657 | 0.012626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078326 | 0 | 0 | 0.0657 | 0.012626 | Новое мероприятие. Выполнение в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ по установке (замене) приборов учета и (или) иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на сетевые компании возложены обязательства по созданию интеллектуальных систем учета электроэнергии и определена соответствующая ответственность за обеспечение недискриминационного доступа участников рынков электроэнергии и мощности к данным учета электроэнергии. В соответствии с нормами Закона № 522-ФЗ, начиная с 01.07.2020г. сетевая организация обязана осуществлять организацию коммерческого учета электроэнергии у потребителей в следующих случаях: – при отсутствии приборов учета; – при выходе из строя приборов учета; – при истечении срока эксплуатации или истечении межповерочного интервала средств учета.
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 137.566 | 921.9774 | нд | 129.8443 | 1005.2198 | нд | 0 | 31.2347 | 2556.6701 | 3738.8521 | 2528.7527 | 4104.6959 | 2837.4246 | 3478.0826 | 2723.5481 | 913.6719 | 3310.2387 | 82.6418 | 0 | 0 | 69.3381 | 13.3036 | 136.6092 | 0 | 0 | 114.2874 | 22.3217 | 390.8098 | 0 | 0 | 327.5997 | 63.2101 | 237.0632 | 0 | 0 | 199.9779 | 37.0853 | 632.9722 | 0 | 0 | 530.1301 | 102.8421 | 635.3966 | 0 | 0 | 532.303 | 103.0936 | 1052.2588 | 0 | 0 | 878.866 | 173.3928 | 1058.838 | 0 | 0 | 900.7184 | 158.1196 | 207.8808 | 0 | 0 | 174.2094 | 33.6714 | 532.6016 | 0 | 0 | 446.1438 | 86.4578 | 381.8157 | 0 | 0 | 320.0354 | 61.7803 | 386.9872 | 0 | 0 | 324.4739 | 62.5133 | 2665.7373 | 0 | 0 | 2230.8407 | 434.8966 | 2850.8866 | 0 | 0 | 2403.6171 | 447.2695 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.5115 | 273.2837 | нд | 38.9777 | 287.9757 | нд | 0 | 4.7803 | 1217.8613 | 1777.2901 | 1108.1411 | 1831.0918 | 1464.5329 | 1798.8409 | 1459.4625 | 491.4539 | 1767.0029 | 0.29004 | 0 | 0 | 0.24314 | 0.046902 | 27.0577 | 0 | 0 | 22.7585 | 4.2992 | 291.9824 | 0 | 0 | 244.6693 | 47.3131 | 82.6622 | 0 | 0 | 69.5778 | 13.0844 | 279.34 | 0 | 0 | 234.2832 | 45.0568 | 356.675 | 0 | 0 | 298.7373 | 57.9377 | 485.3694 | 0 | 0 | 405.1987 | 80.1707 | 377.4267 | 0 | 0 | 315.6376 | 61.789 | 154.1738 | 0 | 0 | 129.1926 | 24.9812 | 408.4619 | 0 | 0 | 342.2289 | 66.233 | 248.597 | 0 | 0 | 208.3719 | 40.2251 | 159.5934 | 0 | 0 | 133.7618 | 25.8316 | 1459.4625 | 0 | 0 | 1221.7156 | 237.7469 | 1384.8191 | 0 | 0 | 1159.9433 | 224.8757 | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | К | 2021 | 2023 | 2024 | 15.5451 | 2.5149 | 2021-06-01 | 2.5149 | 15.5451 | 2021-06-01 | 0 | 0.85056 | 15.9432 | 21.3703 | 15.9432 | 24.3433 | 16.3346 | 18.6558 | 15.484 | 15.484 | 17.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.484 | 0 | 0 | 13.0081 | 2.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8052 | 0 | 0 | 14.9582 | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.484 | 0 | 0 | 13.0081 | 2.4759 | 17.8052 | 0 | 0 | 14.9582 | 2.847 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в связи с несостоявшимися закупочными процедурами инвестиционного проекта (Протокол №32312223501/2023.0003-1 от 13.04.2023). Ведется повторная процедура заключения договора на выполнения СМР, ориентировочная дата заключения 15.11.2023г.
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.0168 | 44.7729 | 29.0168 | 49.0976 | 38.3398 | 42.2447 | 38.3398 | 38.3398 | 42.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.40369 | 2.7482 | 0 | 0 | 2.3038 | 0.44441 | 35.8434 | 0 | 0 | 30.0439 | 5.7994 | 39.4965 | 0 | 0 | 33.106 | 6.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3398 | 0 | 0 | 32.1367 | 6.2031 | 42.2447 | 0 | 0 | 35.4098 | 6.8349 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.7163 | 18.8566 | 11.7163 | 20.6951 | 17.5674 | 19.3736 | 17.5674 | 17.5674 | 19.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.1911 | 0.42266 | 2.8801 | 0 | 0 | 2.4144 | 0.46574 | 14.9537 | 0 | 0 | 12.534 | 2.4196 | 16.4935 | 0 | 0 | 13.8247 | 2.6688 | 17.5674 | 0 | 0 | 14.7251 | 2.8423 | 19.3736 | 0 | 0 | 16.2391 | 3.1345 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | Н | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5295 | 7.305 | 4.5295 | 8.402 | 7.2483 | 8.3776 | 7.2483 | 7.2483 | 8.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74461 | 0 | 0 | 0.6242 | 0.12041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5037 | 0 | 0 | 5.4514 | 1.0523 | 0.85989 | 0 | 0 | 0.72084 | 0.13905 | 7.2483 | 0 | 0 | 6.0756 | 1.1727 | 0.85989 | 0 | 0 | 0.72084 | 0.13905 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков в связи с наложением нескольких мероприятий ИПР, приходящихся на объекты одного РЭС (ПС Крайняя – в МРЭС) на один и тот же временной промежуток, что приведёт к снижению схемной надёжности сети при одновременной их реализации; также, с целью снижения нагрузки на оперативный персонал РЭС для возможности обеспечения эффективной работы персонала как при работах при реализации ИП, так и при работах в рамках ремонтной кампании. Протокол заседания технического совета № 3 от 17.10.2022. "Оборудование 110 кВ ПС 110 кВ Крайняя, ПС 110 кВ Стрела, ПС 110 кВ КНС-9 (обеспечивающих транзит мощности в энергоузле ПС 500 кВ Холмогорская – ПС 220 кВ Пуль-Яха – ПС 500 кВ Муравленковская ) является объектами диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ согласно "Перечня объектов диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС"Тюменское РДУ с распределением их по способу управления", утверждённых письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 21.10.2022 №Р57-б1-III-2-19-3364 "О пересмотре документации". Согласно "Методических указаний по устойчивости энергосистем", утверждённых Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277 не допускается одновременный вывод в ремонт (характер и последовательность выполнения работ разнести в периоде одного года не возможно в виду большого обема работ по каждому объкту) оборудования ПС, обеспечивающих транзит мощности в энергоузле по условиям устойчивости энергосистемы и снижения надёжности работы сети. Данные расчёты проводит филиал АО "СО ЕЭС"Тюменское РДУ."
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.4186 | 54.4567 | 39.4186 | 60.6908 | 44.5237 | 48.5994 | 44.5237 | 44.5237 | 48.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8079 | 0 | 0 | 17.4414 | 3.3665 | 1.2335 | 0 | 0 | 1.034 | 0.19946 | 23.7158 | 0 | 0 | 19.8786 | 3.8372 | 47.3659 | 0 | 0 | 39.7074 | 7.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5237 | 0 | 0 | 37.32 | 7.2037 | 48.5994 | 0 | 0 | 40.7414 | 7.858 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.2099 | 20.3199 | 13.2099 | 22.2813 | 18.6679 | 20.5679 | 18.6679 | 18.6679 | 20.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.40369 | 2.7482 | 0 | 0 | 2.3038 | 0.44441 | 16.1715 | 0 | 0 | 13.5549 | 2.6165 | 17.8197 | 0 | 0 | 14.9365 | 2.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6679 | 0 | 0 | 15.6477 | 3.0202 | 20.5679 | 0 | 0 | 17.2403 | 3.3276 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 9.1717 | 69.828 | 2018-09-01 | 9.1717 | 69.828 | 2018-09-01 | 0 | 0.6471 | 96.6669 | 133.2276 | 96.6669 | 148.6158 | 90.3306 | 101.6746 | 89.6835 | 89.6835 | 101.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9463 | 0 | 0 | 36.1175 | 6.8288 | 1.2931 | 0 | 0 | 1.084 | 0.20918 | 46.7372 | 0 | 0 | 39.3091 | 7.4282 | 99.7343 | 0 | 0 | 83.4669 | 16.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6835 | 0 | 0 | 75.4266 | 14.257 | 101.0275 | 0 | 0 | 84.5509 | 16.4766 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 2.6815 | 24.8174 | 2018-09-01 | 2.6815 | 24.8174 | 2018-09-01 | 0 | 1.1586 | 35.1058 | 49.0332 | 35.1058 | 53.4762 | 32.7598 | 35.6635 | 31.6012 | 31.6012 | 34.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0.56648 | 0.1133 | 0.73678 | 0 | 0 | 0.61398 | 0.1228 | 30.9214 | 0 | 0 | 26.017 | 4.9045 | 33.7681 | 0 | 0 | 28.4122 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6012 | 0 | 0 | 26.5835 | 5.0177 | 34.5049 | 0 | 0 | 29.0261 | 5.4788 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.0651 | 10.0214 | 2018-09-01 | 1.0651 | 10.0214 | 2018-09-01 | 0 | 0.45901 | 15.8232 | 23.0927 | 15.8232 | 25.268 | 13.8114 | 15.0826 | 13.3524 | 13.3524 | 14.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.31742 | 0.063484 | 0.42536 | 0 | 0 | 0.35655 | 0.068806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9715 | 0 | 0 | 10.915 | 2.0565 | 14.1983 | 0 | 0 | 11.945 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3524 | 0 | 0 | 11.2324 | 2.12 | 14.6236 | 0 | 0 | 12.3016 | 2.322 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | П | 2024 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.7776 | 47.6482 | 33.7776 | 54.9557 | 43.539 | 56.9574 | 43.539 | 43.539 | 56.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71073 | 0 | 0 | 0.5958 | 0.11493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8283 | 0 | 0 | 35.8983 | 6.93 | 7.018 | 0 | 0 | 5.8831 | 1.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.383 | 0 | 0 | 31.3923 | 5.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5564 | 0 | 0 | 10.4637 | 2.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.539 | 0 | 0 | 36.4941 | 7.0449 | 56.9574 | 0 | 0 | 47.7391 | 9.2183 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации в части приведения требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.1 | Реконструкция магистральных узлов передачи данных филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (замена оборудования сети передачи данных - 4шт.) | J_TP1800.PR.0062 | З | 2021 | 2023 | 2023 | 5.6089 | 36.5827 | 2021-06-01 | 5.624 | 36.6375 | 2021-06-01 | 0 | 1.0517 | 40.2886 | 54.1323 | 40.2886 | 54.8966 | 38.9328 | 37.5818 | 37.8811 | 37.8811 | 9.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5948 | 0 | 0 | 22.3425 | 4.2523 | 37.8811 | 0 | 0 | 31.8534 | 6.0277 | 9.9354 | 0 | 0 | 8.4087 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8811 | 0 | 0 | 31.8534 | 6.0277 | 9.9354 | 0 | 0 | 8.4087 | 1.5267 | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами и вводом в эксплуатацию. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на магистральных узлах связи РПБ НЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (6 комплектов) | K_TP1800.PR.0070 | З | 2021 | 2023 | 2023 | 8.2303 | 70.7518 | 2022-08-01 | 7.7484 | 63.0101 | 2022-08-01 | 0 | 0.61335 | 85.2931 | 114.8023 | 85.2931 | 124.3283 | 71.5744 | 60.8298 | 70.961 | 70.961 | 60.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.961 | 0 | 0 | 59.2872 | 11.6738 | 60.2165 | 0 | 0 | 50.6984 | 9.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.961 | 0 | 0 | 59.2872 | 11.6738 | 60.2165 | 0 | 0 | 50.6984 | 9.5181 | Изменение стоимости в связи с фактическими затратами при вводе объекта в эксплуатацию 3 кв.2023г.. Без изменения сроков реализации.
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | И | 2022 | 2023 | 2024 | 9.2088 | 58.7675 | 2022-06-01 | 7.8042 | 48.229 | 2022-06-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 62.8946 | 51.9032 | 62.6046 | 62.6046 | 51.4403 | 0.29004 | 0 | 0 | 0.24314 | 0.046902 | 0.46293 | 0 | 0 | 0.41603 | 0.046901 | 62.6046 | 0 | 0 | 52.47 | 10.1346 | 2.4857 | 0 | 0 | 2.0848 | 0.40089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9545 | 0 | 0 | 41.0287 | 7.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6046 | 0 | 0 | 52.47 | 10.1346 | 51.4403 | 0 | 0 | 43.1135 | 8.3267 | Изменение стоимости в связи с разработанной проектно-сметной документацией. Изменение начала срока реалиции связано с задержкой подрядной организацией предоставленной согласованной проектно-сметной документации. С подрядчиком велась претензионная работа. Изменение сроков реализации связано с внесением изменений в проектную документацию по замене оборудования зарубежного производства на аналоги российского производства. Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», а также исполнением требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2022 г. № 1478 отечественным программным обеспечением, используемым на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, возникла необходимость выполнить корректировку проектной и рабочей документации, в части замены оборудования и программного обеспечения к нему.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-2 (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | J_TP2000.PR.0062 | П | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Титул исключен из программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | П | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.5243 | 28.5236 | 18.5243 | 32.7771 | 22.4505 | 25.9233 | 22.4505 | 0 | 25.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4964 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.40369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.954 | 0 | 0 | 16.7255 | 3.2285 | 2.8801 | 0 | 0 | 2.4144 | 0.46574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0432 | 0 | 0 | 19.3148 | 3.7284 | 22.4505 | 0 | 0 | 18.8182 | 3.6322 | 25.9233 | 0 | 0 | 21.7292 | 4.1941 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в связи с наложением нескольких мероприятий ИПР, приходящихся на объекты одного РЭС (ПС Стрела – в МРЭС) на один и тот же временной промежуток, что приведёт к снижению схемной надёжности сети при одновременной их реализации; также, с целью снижения нагрузки на оперативный персонал РЭС для возможности обеспечения эффективной работы персонала как при работах при реализации ИП, так и при работах в рамках ремонтной кампании. Протокол заседания технического совета № 3 от 17.10.2022. Оборудование 110 кВ ПС 110 кВ Крайняя, ПС 110 кВ Стрела, ПС 110 кВ КНС-9 (обеспечивающих транзит мощности в энергоузле ПС 500 кВ Холмогорская – ПС 220 кВ Пуль-Яха – ПС 500 кВ Муравленковская ) является объектами диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ согласно "Перечня объектов диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с распределением их по способу управления", утверждённых письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 21.10.2022 №Р57-б1-III-2-19-3364 "О пересмотре документации". Согласно "Методических указаний по устойчивости энергосистем", утверждённых Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277 не допускается одновременный вывод в ремонт (характер и последовательность выполнения работ разнести в периоде одного года не возможно в виду большого обема работ по каждому объкту) оборудования ПС, обеспечивающих транзит мощности в энергоузле по условиям устойчивости энергосистемы и снижения надёжности работы сети. Данные расчёты проводит филиал АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ.
2.2.4.1 | Реконструкция серверного оборудования магистральных узлов корпоративной вычислительной сети АБК РПБ НЭС (4 комплектов) | M_TP1800.PR.0067 | И | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 1.9964 | 13.6015 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 29.2867 | 39.4513 | 29.2867 | 45.1514 | 9.7748 | 14.7855 | 9.7748 | 0 | 14.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7748 | 0 | 0 | 8.1931 | 1.5816 | 0.002634 | 0 | 0 | 0.002195 | 0.000439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7829 | 0 | 0 | 12.3985 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7748 | 0 | 0 | 8.1931 | 1.5816 | 14.7855 | 0 | 0 | 12.4007 | 2.3849 | Изменение стоимости в связи с импортозамещением серверного оборудования. Изменение показателей ввода связано с уменеьшением потребности серверов для нужд филиала. Основание: - 3 сервера перемещено в виртуальные машины в ЦОД на освободившиеся объемы дискового пространства в филиале ЦОД уровня-2. Потребность составила 4 сервера для удаленных площадок. Изменение сроков реализации в связи с несостоявшимися закупочными процедурами инвестиционного проекта (Протокол №32312611587/2023.0379-1 от 02.08.2023). Ведется повторная объявление закупки на право заключения договора, ориентировочная дата подведения итогов закупки 14.11.2023, заключение договора 04.12.2023г.
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) | M_TP1800.PR.0068 | Н | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.3732 | 190.6494 | нд | нд | 115.8902 | 0 | 115.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2754 | 0 | 0 | 4.4224 | 0.85308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0677 | 0 | 0 | 78.0949 | 14.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.547 | 0 | 0 | 14.6225 | 2.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8902 | 0 | 0 | 97.1397 | 18.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Н | 2027 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.3732 | 198.204 | 134.3732 | 249.9113 | 121.213 | 153.5852 | 121.213 | 0 | 153.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5266 | 0 | 0 | 4.6329 | 0.89369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6864 | 0 | 0 | 96.9684 | 18.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9962 | 0 | 0 | 5.8648 | 1.1313 | 121.213 | 0 | 0 | 101.6013 | 19.6116 | 6.9962 | 0 | 0 | 5.8648 | 1.1313 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования) Изменение сроков реализации в с вязи с возникновением необходимости выполнения более приоритетных мероприятий на объектах филиала, подведомственных филиалу СО ЕЭС Тюменское РДУ, и включенных в ИПР с обязательной реализацией в 2023-2025 годы , а именно: - Реализация ДУ из центров управления сетями на ПС-110кВ Летняя, ПС-110кВ Владимирская, ПС-110кВ Городская (титулы: M_TP1800.PS.0105, M_TP1800.PS.0104, M_TP1800.PS.0103); - Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) (титул: J_TP1800.PR.0059); - Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ (титул: H_TP1800.PR.0020, объекты: ПС-110кВ Новогодняя, ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Кристалл). Значительное количество мероприятий ИПР предусмотренных к реализации в приоритетном порядке на подведомственных филиалу АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ объектах филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети в период с 2023 года по 2025 год критически сказывается на занятости административно-технического, оперативного и ремонтного персонала в процессе организации и реализации мероприятий ИПР. Занятость персонала на критически важных объектах реконструкции не позволяет обеспечить проведение реконструкции по рассматриваемому титулу в первоначальные запланированные сроки На основании изложенного требуется перенос сроков начала и окончания реализации титула (M_TP1800.PR.0069) на период 2027-2028 годов. 2. Объекты и объемы реконструкции - без изменений.
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 147.4934 | 235.5941 | 147.4934 | 270.9882 | 232.6944 | 268.9594 | 232.6944 | 0 | 268.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7419 | 0 | 0 | 3.1368 | 0.60509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.058 | 0 | 0 | 55.3699 | 10.6881 | 4.317 | 0 | 0 | 3.6189 | 0.69809 | 162.8945 | 0 | 0 | 136.5362 | 26.3584 | 74.9163 | 0 | 0 | 62.7846 | 12.1318 | 232.6944 | 0 | 0 | 195.0428 | 37.6516 | 79.2333 | 0 | 0 | 66.4035 | 12.8298 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | П | 2027 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.8732 | 38.5538 | 23.8732 | 44.3443 | 35.7919 | 41.3694 | 35.7919 | 0 | 41.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.1911 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1781 | 0 | 0 | 27.8099 | 5.3682 | 3.0184 | 0 | 0 | 2.5303 | 0.4881 | 35.7919 | 0 | 0 | 30.001 | 5.7909 | 3.0184 | 0 | 0 | 2.5303 | 0.4881 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение сроков реализации в связи с наложением нескольких мероприятий ИПР, приходящихся на объекты одного РЭС (ПС Пурпейская – в ПРЭС) на один и тот же временной промежуток, что приведёт к снижению схемной надёжности сети при одновременной их реализации; также, с целью снижения нагрузки на оперативный персонал РЭС для возможности обеспечения эффективной работы персонала как при работах при реализации ИП, так и при работах в рамках ремонтной кампании. Протокол заседания технического совета № 3 от 17.10.2022. Оборудование 110 кВ ПС 110 кВ Пурпейская, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС 110 кВ Градиент (обеспечивающих транзит мощности в энергоузле ПС 500 кВ Тарко-Сале – ПС 110 кВ Кирпичная – ПС 220 кВ Арсенал) является объектами диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ согласно "Перечня объектов диспетчеризации филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с распределением их по способу управления", утверждённых письмом филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ от 21.10.2022 №Р57-б1-III-2-19-3364 "О пересмотре документации". Согласно "Методических указаний по устойчивости энергосистем", утверждённых Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277 не допускается одновременный вывод в ремонт (характер и последовательность выполнения работ разнести в периоде одного года не возможно в виду большого обема работ по каждому объкту) оборудования ПС, обеспечивающих транзит мощности в энергоузле по условиям устойчивости энергосистемы и снижения надёжности работы сети. Данные расчёты проводит филиал АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.6111 | 34.8935 | 21.6111 | 38.2979 | 33.6807 | 37.1461 | 33.6807 | 0 | 37.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6138 | 0 | 0 | 2.1911 | 0.42266 | 2.8801 | 0 | 0 | 2.4144 | 0.46574 | 31.0669 | 0 | 0 | 26.0403 | 5.0266 | 34.2659 | 0 | 0 | 28.7217 | 5.5442 | 33.6807 | 0 | 0 | 28.2314 | 5.4493 | 37.1461 | 0 | 0 | 31.1361 | 6.0099 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.9736 | 11.4501 | 9.9736 | 0 | 11.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9736 | 0 | 0 | 8.3114 | 1.6623 | 0.33371 | 0 | 0 | 0.27809 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1164 | 0 | 0 | 9.2637 | 1.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9736 | 0 | 0 | 8.3114 | 1.6623 | 11.4501 | 0 | 0 | 9.5418 | 1.9084 | Изменение сроков реализации проекта в связи с несосотоявшейся закупкой (закупка малого объема размещена 29.12.2022). Повторно закупка малого объема размещена 23.06.2023. Торги признаны несостоявшимися. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ево-Яха (ГПП-5) | M_TP2000.PR.0069 | С | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 0.37153 | 6.2856 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 4.9449 | 6.6611 | 4.9449 | 7.6131 | 6.5677 | 6.4482 | 6.5677 | 0 | 6.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5677 | 0 | 0 | 5.4731 | 1.0946 | 0.16788 | 0 | 0 | 0.1399 | 0.02798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2803 | 0 | 0 | 5.2713 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5677 | 0 | 0 | 5.4731 | 1.0946 | 6.4482 | 0 | 0 | 5.4112 | 1.037 | Изменение сроков реализации проекта связано с отсутствием подрядных организаций на выполнение работ Закупка признана несостоявшейся. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УКПГ-1А | M_TP2000.PR.0071 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6285 | 6.2357 | 5.6285 | 0 | 6.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6285 | 0 | 0 | 4.6904 | 0.93808 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.10572 | 0.021143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1088 | 0 | 0 | 5.1116 | 0.99724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6285 | 0 | 0 | 4.6904 | 0.93808 | 6.2357 | 0 | 0 | 5.2173 | 1.0184 | Изменение сроков реализации проекта связано с отсутствием подрядных организаций на выполнение работ Закупка признана несостоявшейся. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.6013 | 11.235 | 7.6013 | 12.3098 | 11.1778 | 9.4295 | 11.1778 | 0 | 9.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1778 | 0 | 0 | 9.3148 | 1.863 | 9.4295 | 0 | 0 | 7.8895 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1778 | 0 | 0 | 9.3148 | 1.863 | 9.4295 | 0 | 0 | 7.8895 | 1.54 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1727 | 11.547 | 11.1727 | 0 | 11.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1727 | 0 | 0 | 9.3106 | 1.8621 | 11.547 | 0 | 0 | 9.6613 | 1.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1727 | 0 | 0 | 9.3106 | 1.8621 | 11.547 | 0 | 0 | 9.6613 | 1.8857 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0067 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.2197 | 31.25 | 21.2197 | 34.2305 | 31.2282 | 34.1686 | 31.2282 | 0 | 34.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 0 | 2.1021 | 0.42042 | 2.7678 | 0 | 0 | 2.3065 | 0.46131 | 28.7057 | 0 | 0 | 23.9214 | 4.7843 | 31.4008 | 0 | 0 | 26.3343 | 5.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2282 | 0 | 0 | 26.0235 | 5.2047 | 34.1686 | 0 | 0 | 28.6408 | 5.5278 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Левохеттинская (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0068 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.0002 | 30.9303 | 21.0002 | 34.3316 | 30.9209 | 34.3742 | 30.9209 | 0 | 34.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.0179 | 0.40358 | 2.657 | 0 | 0 | 2.2142 | 0.44283 | 28.4995 | 0 | 0 | 23.7496 | 4.7499 | 22.25 | 0 | 0 | 18.725 | 3.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4672 | 0 | 0 | 7.8893 | 1.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9209 | 0 | 0 | 25.7675 | 5.1535 | 34.3742 | 0 | 0 | 28.8285 | 5.5458 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Старый Надым (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0069 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.7383 | 29.0804 | 19.7383 | 32.2701 | 29.056 | 32.155 | 29.056 | 0 | 32.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 1.7351 | 0.34702 | 2.2847 | 0 | 0 | 1.9039 | 0.38078 | 26.9738 | 0 | 0 | 22.4782 | 4.4956 | 21.1853 | 0 | 0 | 17.8037 | 3.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6851 | 0 | 0 | 7.2376 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.056 | 0 | 0 | 24.2133 | 4.8427 | 32.155 | 0 | 0 | 26.9452 | 5.2099 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Лонг-Юган (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0070 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.026 | 30.9637 | 21.026 | 34.3436 | 30.9151 | 34.2344 | 30.9151 | 0 | 34.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5227 | 0 | 0 | 2.1023 | 0.42046 | 2.7681 | 0 | 0 | 2.3068 | 0.46136 | 28.3924 | 0 | 0 | 23.6603 | 4.7321 | 22.5495 | 0 | 0 | 18.9566 | 3.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9168 | 0 | 0 | 7.4306 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9151 | 0 | 0 | 25.7626 | 5.1525 | 34.2344 | 0 | 0 | 28.694 | 5.5404 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 92.62 | 136.6148 | 92.62 | 149.6636 | 114.5949 | 126.1349 | 114.5949 | 0 | 126.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2632 | 0 | 0 | 4.386 | 0.8772 | 5.7752 | 0 | 0 | 4.8126 | 0.96253 | 109.3317 | 0 | 0 | 91.1097 | 18.2219 | 120.3598 | 0 | 0 | 100.2998 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5949 | 0 | 0 | 95.4958 | 19.0991 | 126.1349 | 0 | 0 | 105.1124 | 21.0225 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 29.8485 | 43.9774 | 29.8485 | 48.7342 | 41.033 | 45.6652 | 41.033 | 0 | 45.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9054 | 0 | 0 | 2.4211 | 0.48423 | 3.188 | 0 | 0 | 2.6566 | 0.53133 | 38.1277 | 0 | 0 | 31.7731 | 6.3546 | 31.4802 | 0 | 0 | 26.2335 | 5.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9971 | 0 | 0 | 9.1642 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.033 | 0 | 0 | 34.1942 | 6.8388 | 45.6652 | 0 | 0 | 38.0543 | 7.6109 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9423 | 12.5958 | 8.9423 | 13.7514 | 9.5046 | 10.4253 | 9.5046 | 0 | 10.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.41857 | 0.083714 | 9.0433 | 0 | 0 | 7.5361 | 1.5072 | 9.923 | 0 | 0 | 8.2691 | 1.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5046 | 0 | 0 | 7.9205 | 1.5841 | 10.4253 | 0 | 0 | 8.6877 | 1.7375 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9423 | 12.5958 | 8.9423 | 13.7513 | 9.481 | 10.3994 | 9.481 | 0 | 10.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.41857 | 0.083714 | 9.0198 | 0 | 0 | 7.5165 | 1.5033 | 9.8971 | 0 | 0 | 8.2476 | 1.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.481 | 0 | 0 | 7.9008 | 1.5802 | 10.3994 | 0 | 0 | 8.6662 | 1.7332 | Без изменения сроков реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9423 | 13.1627 | 8.9423 | 14.416 | 9.9062 | 10.9 | 9.9062 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.41857 | 0.083714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.445 | 0 | 0 | 7.8708 | 1.5742 | 10.3977 | 0 | 0 | 8.6647 | 1.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9062 | 0 | 0 | 8.2552 | 1.651 | 10.9 | 0 | 0 | 9.0833 | 1.8167 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9423 | 13.1656 | 8.9423 | 14.4194 | 10.4587 | 11.5082 | 10.4587 | 0 | 11.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.41857 | 0.083714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9975 | 0 | 0 | 8.3312 | 1.6662 | 11.0059 | 0 | 0 | 9.1716 | 1.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4587 | 0 | 0 | 8.7156 | 1.7431 | 11.5082 | 0 | 0 | 9.5901 | 1.918 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (промбаза) (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9423 | 13.1649 | 8.9423 | 14.4186 | 10.322 | 11.3577 | 10.322 | 0 | 11.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | 0.50228 | 0 | 0 | 0.41857 | 0.083714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8608 | 0 | 0 | 8.2173 | 1.6435 | 10.8554 | 0 | 0 | 9.0462 | 1.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.322 | 0 | 0 | 8.6017 | 1.7203 | 11.3577 | 0 | 0 | 9.4648 | 1.893 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9144 | 9.1112 | 5.9144 | 9.991 | 8.4111 | 9.2674 | 8.4111 | 0 | 9.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85006 | 0 | 0 | 0.70838 | 0.14168 | 0.9358 | 0 | 0 | 0.77983 | 0.15597 | 7.561 | 0 | 0 | 6.3009 | 1.2602 | 8.3316 | 0 | 0 | 6.943 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 0 | 0 | 7.0092 | 1.4018 | 9.2674 | 0 | 0 | 7.7229 | 1.5446 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.9122 | 27.894 | 18.9122 | 30.5582 | 16.1612 | 17.7885 | 16.1612 | 0 | 17.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76231 | 0 | 0 | 0.63526 | 0.12705 | 0.83645 | 0 | 0 | 0.69704 | 0.13941 | 15.3989 | 0 | 0 | 12.8324 | 2.5665 | 16.9521 | 0 | 0 | 14.1267 | 2.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1612 | 0 | 0 | 13.4676 | 2.6935 | 17.7885 | 0 | 0 | 14.8238 | 2.9648 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.1 | Реконструкция технических средств охраны ПС 110 кВ Геолог, ПС 110кВ Ханупа, ПС 110кВ Сигнал (программа "Антитеррор") | N_TP1800.PR.0080 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 24.653 | 37.7686 | нд | 26.8364 | 0 | 0 | 26.8364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1933 | 0 | 0 | 2.6786 | 0.51472 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6431 | 0 | 0 | 19.8213 | 3.8218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8364 | 0 | 0 | 22.4999 | 4.3365 | Новое мероприятие. Необходимость включения в инвестиционную программу на основании требований повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Акт предписания №89-36-2022 от 29.07.2022, №89-37-2022 от 29.07.2022, №89-38-2022 от 29.07.2022. Акт тех.обследования №1, №2, №2 от 09.07.2022.
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Уренгой - Варенга-Яха II цепь с отпайками (установка ОПН-228 шт. на 76 опорах) | N_TP2000.VL.0051 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3627 | 0 | 0 | 29.3627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3627 | 0 | 0 | 24.627 | 4.7357 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.3627 | 0 | 0 | 24.627 | 4.7357 | Новый проект. Данная ВЛ осуществляет питание газовых промыслов (основной потребитель г. Новый Уренгой). Перерывы в электроснабжении предприятий, даже кратковременные, приводят к нарушениям технологического процесса, порче продукции, повреждению оборудования и невосполнимым убыткам. В некоторых случаях перерыв в электроснабжении может создать взрыво и пожароопасную обстановку на предприятиях
2.2.4.1 | Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор) | N_TP2000.VL.0052 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.8714 | 0 | 0 | 249.8714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.8714 | 0 | 0 | 209.5689 | 40.3026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.8714 | 0 | 0 | 209.5689 | 40.3026 | Новый проект. В связи с удельным сопративлением грунтов более 1000 Ом целесообразно применение ОПН взамен устройства протяженных заземлителей. Новый проект введен взамен исключаемого K_TP2000.VL.0047
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 86.0545 | 648.6937 | нд | 90.8666 | 717.2441 | нд | 0 | 26.4545 | 1338.8088 | 1961.5621 | 1420.6116 | 2273.6042 | 1372.8917 | 1679.2418 | 1264.0855 | 422.218 | 1543.2358 | 82.3517 | 0 | 0 | 69.095 | 13.2567 | 109.5515 | 0 | 0 | 91.529 | 18.0225 | 98.8274 | 0 | 0 | 82.9304 | 15.8971 | 154.401 | 0 | 0 | 130.4002 | 24.0009 | 353.6322 | 0 | 0 | 295.8469 | 57.7853 | 278.7216 | 0 | 0 | 233.5657 | 45.1559 | 566.8894 | 0 | 0 | 473.6673 | 93.2221 | 681.4113 | 0 | 0 | 585.0808 | 96.3305 | 53.707 | 0 | 0 | 45.0169 | 8.6902 | 124.1398 | 0 | 0 | 103.915 | 20.2248 | 133.2188 | 0 | 0 | 111.6636 | 21.5552 | 227.3938 | 0 | 0 | 190.7121 | 36.6817 | 1206.2748 | 0 | 0 | 1009.125 | 197.1497 | 1466.0676 | 0 | 0 | 1243.6737 | 222.3938 | нд
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" | F_TP1800.PR.0012 | И | 2011 | нд | нд | 33.1857 | 209.5998 | 2017-12-01 | 33.1857 | 209.5998 | 2017-12-01 | 0 | 9.1968 | нд | нд | нд | нд | 9.1968 | 9.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из ИПР. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0001.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | И | 2012 | 2025 | 2025 | 28.2606 | 266.4186 | 2021-12-01 | 33.0727 | 334.969 | 2023-06-01 | 0 | 17.2577 | 305.5608 | 418.8995 | 305.5608 | 436.8563 | 310.3619 | 330.4358 | 211.7729 | 211.7729 | 204.647 | 81.3314 | 0 | 0 | 68.2396 | 13.0917 | 108.5311 | 0 | 0 | 90.6736 | 17.8575 | 67.1918 | 0 | 0 | 56.5528 | 10.639 | 114.7043 | 0 | 0 | 97.0905 | 17.6138 | 3.593 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 24.721 | 0 | 0 | 20.8075 | 3.9135 | 140.9881 | 0 | 0 | 118.0252 | 22.9629 | 65.2217 | 0 | 0 | 55.2752 | 9.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7729 | 0 | 0 | 178.171 | 33.6019 | 204.647 | 0 | 0 | 173.1732 | 31.4738 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на выполнение строительно-монтажные работы с подрядной организацией АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" от 28.09.2022 №PD01.1800.2022.246
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | Н | 2023 | 2025 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 71.9237 | 106.1888 | 71.9237 | 110.7103 | 77.1507 | 81.0335 | 77.1507 | 77.1507 | 81.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 2.0358 | 0.3912 | 1.9093 | 0 | 0 | 1.6006 | 0.30875 | 78.6065 | 0 | 0 | 65.9262 | 12.6803 | 75.2414 | 0 | 0 | 63.0674 | 12.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1507 | 0 | 0 | 64.668 | 12.4827 | 81.0335 | 0 | 0 | 67.962 | 13.0715 | Изменение стоимости реализации в связи с планируемым заключением договора на ПИР, данные пересчитаны с новыми индексами Минстроя (4 кв.2022). Изменение срока реализации проекта связаны с необходимостью подготовки инфраструктуры оперативно-технологического управления филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети для реализации титулов инвестиционной программы : M_TP1800.PS.0104 Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) M_TP1800.PS.0104 Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) M_TP1800.PS.0105 Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) которыми предусмотрена реализация дистанционного управления коммутационными аппаратами, согласно утвержденного филиалом "СО ЕЭС" Тюменское РДУ графиков реализации телеуправления коммутационными аппаратами на подведомственных объектах. ПРОТОКОЛ селекторного совещания с главными инженерами филиалов АО «Россети Тюмень» 39/22-ГИ от 07.10.2022., п. 4 раздела "Решили". Письмо АО "СО ЕЭС" № В21-Ш-1-19-7342 от 09.07.2021 "О корректировке Плана-графика"
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.2925 | 31.4361 | 21.2925 | 34.4409 | 23.9074 | 26.3167 | 23.9074 | 23.9074 | 26.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59677 | 0 | 0 | 0.50027 | 0.096502 | 0.65481 | 0 | 0 | 0.54892 | 0.10589 | 23.3106 | 0 | 0 | 19.539 | 3.7716 | 25.6619 | 0 | 0 | 21.5099 | 4.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9074 | 0 | 0 | 20.0392 | 3.8681 | 26.3167 | 0 | 0 | 22.0588 | 4.258 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 62.7208 | 92.3496 | 62.7208 | 101.1584 | 77.6572 | 71.1921 | 77.6572 | 77.6572 | 71.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6252 | 0 | 0 | 5.521 | 1.1042 | 6.0555 | 0 | 0 | 5.0463 | 1.0093 | 71.032 | 0 | 0 | 59.1933 | 11.8387 | 65.1366 | 0 | 0 | 54.2805 | 10.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6572 | 0 | 0 | 64.7144 | 12.9429 | 71.1921 | 0 | 0 | 59.3267 | 11.8653 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | С | 2022 | 2024 | 2024 | 3.8087 | 29.9294 | 2021-09-01 | 3.8087 | 29.9294 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 27.2265 | 37.3658 | 27.2265 | 40.5413 | 32.7501 | 35.5214 | 31.7298 | 31.7298 | 34.501 | 1.0204 | 0 | 0 | 0.85536 | 0.165 | 1.0204 | 0 | 0 | 0.85536 | 0.165 | 17.8816 | 0 | 0 | 14.9014 | 2.9803 | 20.3111 | 0 | 0 | 17.0655 | 3.2456 | 13.8481 | 0 | 0 | 11.5401 | 2.308 | 14.1899 | 0 | 0 | 11.8249 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7298 | 0 | 0 | 26.4415 | 5.2883 | 34.501 | 0 | 0 | 28.8905 | 5.6106 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.3732 | 217.5987 | 134.3732 | 238.8419 | 78.973 | 87.104 | 78.973 | 0 | 87.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96994 | 0 | 0 | 0.81309 | 0.15685 | 1.0688 | 0 | 0 | 0.89598 | 0.17283 | 78.0031 | 0 | 0 | 65.3822 | 12.6208 | 86.0352 | 0 | 0 | 72.1148 | 13.9204 | 78.973 | 0 | 0 | 66.1953 | 12.7777 | 87.104 | 0 | 0 | 73.0107 | 14.0932 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 22.5 км ) | M_TP1800.PR.0077 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 132.3682 | 186.5586 | 132.3682 | 203.6996 | 81.9844 | 89.8478 | 81.9844 | 0 | 89.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 2.4567 | 0.4739 | 3.1193 | 0 | 0 | 2.6149 | 0.50442 | 79.0538 | 0 | 0 | 66.263 | 12.7908 | 86.7285 | 0 | 0 | 72.6936 | 14.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9844 | 0 | 0 | 68.7196 | 13.2647 | 89.8478 | 0 | 0 | 75.3085 | 14.5394 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | Н | 2023 | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 233.9539 | 366.5919 | 233.9539 | 403.6558 | 247.87 | 260.7466 | 247.87 | 0 | 260.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6086 | 0 | 0 | 7.2165 | 1.3921 | 31.7368 | 0 | 0 | 26.6047 | 5.1321 | 12.9803 | 0 | 0 | 10.8169 | 2.1634 | 50.3697 | 0 | 0 | 42.2195 | 8.1502 | 55.4504 | 0 | 0 | 46.478 | 8.9723 | 52.7371 | 0 | 0 | 44.2038 | 8.5333 | 58.112 | 0 | 0 | 48.709 | 9.403 | 55.2157 | 0 | 0 | 46.2813 | 8.9344 | 60.9014 | 0 | 0 | 51.047 | 9.8544 | 190.0592 | 0 | 0 | 159.3092 | 30.75 | 196.0526 | 0 | 0 | 164.2674 | 31.7852 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков окончания реализации.
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | П | 2025 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.1103 | 18.5078 | 13.1103 | 22.1771 | 18.3876 | 20.1761 | 18.3876 | 0 | 20.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3876 | 0 | 0 | 15.323 | 3.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 1.1925 | 0.23851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.745 | 0 | 0 | 15.6209 | 3.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3876 | 0 | 0 | 15.323 | 3.0646 | 20.1761 | 0 | 0 | 16.8134 | 3.3627 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 110 кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 63.1111 | 89.4405 | 63.1111 | 101.9853 | 84.5692 | 94.9975 | 84.5692 | 0 | 94.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4501 | 0 | 0 | 58.7084 | 11.7417 | 4.2566 | 0 | 0 | 3.5652 | 0.69144 | 10.5113 | 0 | 0 | 8.7595 | 1.7519 | 90.7409 | 0 | 0 | 76.0568 | 14.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5692 | 0 | 0 | 70.4744 | 14.0949 | 94.9975 | 0 | 0 | 79.622 | 15.3755 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УКПГ-10, ПС 110 кВ Табь-Яха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.1348 | 47.9978 | 34.1348 | 55.0322 | 44.2932 | 48.6404 | 44.2932 | 0 | 48.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8214 | 0 | 0 | 3.1845 | 0.63691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4717 | 0 | 0 | 33.7264 | 6.7453 | 4.5323 | 0 | 0 | 3.7999 | 0.73239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1081 | 0 | 0 | 36.9901 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2932 | 0 | 0 | 36.911 | 7.3822 | 48.6404 | 0 | 0 | 40.79 | 7.8504 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 60.5827 | 89.2393 | 60.5827 | 97.7542 | 63.7294 | 70.1402 | 63.7294 | 0 | 70.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8355 | 0 | 0 | 4.0296 | 0.80592 | 5.3058 | 0 | 0 | 4.4215 | 0.88431 | 58.8939 | 0 | 0 | 49.0782 | 9.8156 | 64.8344 | 0 | 0 | 54.0287 | 10.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7294 | 0 | 0 | 53.1078 | 10.6216 | 70.1402 | 0 | 0 | 58.4502 | 11.69 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 83.4503 | 123.191 | 83.4503 | 134.965 | 93.8685 | 103.3275 | 93.8685 | 0 | 103.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 0 | 0 | 2.1587 | 0.43174 | 2.8424 | 0 | 0 | 2.3687 | 0.47374 | 91.2781 | 0 | 0 | 76.0651 | 15.213 | 100.4851 | 0 | 0 | 83.7376 | 16.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8685 | 0 | 0 | 78.2238 | 15.6448 | 103.3275 | 0 | 0 | 86.1063 | 17.2213 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 35.0459 | 51.7209 | 32.9546 | 53.1775 | 46.8487 | 52.1006 | 46.8487 | 0 | 52.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0 | 1.3203 | 0.26406 | 3.8813 | 0 | 0 | 3.2344 | 0.64688 | 45.2643 | 0 | 0 | 37.7203 | 7.5441 | 48.2193 | 0 | 0 | 40.4635 | 7.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8487 | 0 | 0 | 39.0406 | 7.8081 | 52.1006 | 0 | 0 | 43.6979 | 8.4027 | Без изменения срока раелизации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 110 кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 59.9543 | 84.4758 | 59.9543 | 97.0812 | 81.3436 | 88.8683 | 81.3436 | 0 | 88.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3941 | 0 | 0 | 2.8284 | 0.56569 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.10795 | 0 | 77.9495 | 0 | 0 | 64.9579 | 12.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7603 | 0 | 0 | 88.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3436 | 0 | 0 | 67.7864 | 13.5573 | 88.8683 | 0 | 0 | 88.8683 | 0 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" | H_TP1800.PR.0011 | К | нд | нд | нд | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение мероприятия из ИПР. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету, создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0002, фактически понесенные затраты перенесены на титул M_NS1800.PR.0002 в сумме 6,13708 млн. рублей без НДС,
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети | N_TP1800.PR.0081 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5769 | 0 | 0 | 26.5769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3084 | 0 | 0 | 1.0975 | 0.2109 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0897 | 0 | 0 | 11.8172 | 2.2725 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1787 | 0 | 0 | 9.3757 | 1.803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5769 | 0 | 0 | 22.2905 | 4.2864 | Новые мероприятие. Необходимость включения - импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре.
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ в части установки ИКЗ на ВЛ 110 кВ фиалала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети (установка ИКЗ -159 шт.) | N_TP2000.VL.0050 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0068 | 0 | 0 | 21.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8702 | 0 | 0 | 7.4405 | 1.4298 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1365 | 0 | 0 | 10.1803 | 1.9562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.0068 | 0 | 0 | 17.6208 | 3.386 | Новый проект.Модернизация необходима для уменьшения затрат на танспорт и оплату труда при поиске мест повреждений ВЛ после аварийных отключений. Согласно анализа аварийности на ВЛ СевЭС за период с 2014 по 2023 год зарегистрировано 787 авариных отключений, какждое из которых требует проведение мероприятий по поиску места повреждения. Установка ИКЗ позволит в значительной части сократить время на поиск повреждения, путём ограничения участка ВЛ. Включение в программу в соответствии с Приказом № 1018 от 12.12.2022г "Об утверждении программы по оснащению ВЛ 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Береговая (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт., организация каналов связи - 1шт.) | N_TP2000.PS.0084 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 24.8083 | 43.6662 | нд | 50.0862 | 0 | 0 | 50.0862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2713 | 0 | 0 | 9.3927 | 1.8785 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.8149 | 0 | 0 | 32.6232 | 6.1917 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0862 | 0 | 0 | 42.016 | 8.0702 | Новый проект. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии с утвержденной програмой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027годов
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УГТЭС-72 (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0085 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.4898 | 16.8002 | нд | 15.4709 | 0 | 0 | 15.4709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5398 | 0 | 0 | 1.2832 | 0.25664 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9311 | 0 | 0 | 11.6929 | 2.2382 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4709 | 0 | 0 | 12.9761 | 2.4948 | Новый проект. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" В соответствии с утвержденной програмой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027годов
2.2.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ УКПГ-2В (установка регистратора аварийных событий (РАС)-1 шт.) | N_TP2000.PS.0086 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.4898 | 16.8178 | нд | 16.6963 | 0 | 0 | 16.6963 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2827 | 0 | 0 | 1.0689 | 0.21378 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4136 | 0 | 0 | 12.9348 | 2.4788 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6963 | 0 | 0 | 14.0037 | 2.6926 | Новый проект. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" В соответствии с утвержденной програмой внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2022-2027годов
2.2.4.2 | Модернизация ограждения ПС110кВ УКПГ-4, ПС110кВ Взлетная (378 м) | N_TP2000.PR.0092 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9562 | 0 | 0 | 9.9562 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9562 | 0 | 0 | 8.3482 | 1.608 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9562 | 0 | 0 | 8.3482 | 1.608 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Морошка (система видеоаналитики с функцией СОТ, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0093 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.957 | 16.5725 | нд | 14.8158 | 0 | 0 | 14.8158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3415 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.39025 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3415 | 0 | 0 | 1.9513 | 0.39025 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993.
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Опорная (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.) | N_TP2000.PR.0087 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.4267 | 25.1484 | нд | 17.5753 | 0 | 0 | 17.5753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3195 | 0 | 0 | 1.9329 | 0.38659 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2558 | 0 | 0 | 12.8087 | 2.4471 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5753 | 0 | 0 | 14.7416 | 2.8337 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 . Устранение нарушений в соответствии с Предписаниями Росгвардии от 29.07.2022
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Варенга-Яха (ГПП-4) (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1 шт.) | N_TP2000.PR.0088 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.3862 | 9.7837 | нд | 7.9033 | 0 | 0 | 7.9033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94132 | 0 | 0 | 0.78443 | 0.15689 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.962 | 0 | 0 | 5.8446 | 1.1174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9033 | 0 | 0 | 6.629 | 1.2743 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 . Устранение нарушений в соответствии с Предписаниями Росгвардии от 29.07.2022
2.2.4.2 | Реконструкция технических средств охраны ПС-110кВ Голубика (СОТ с функцией обнаружение оставленных предметов, СПОС, СОО- 1шт.). | N_TP2000.PR.0089 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.3363 | 12.7384 | нд | 11.1345 | 0 | 0 | 11.1345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.862 | 0 | 0 | 1.5516 | 0.31033 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2725 | 0 | 0 | 7.7878 | 1.4848 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1345 | 0 | 0 | 9.3394 | 1.7951 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ " Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 . Устранение нарушений в соответствии с Предписаниями Росгвардии от 29.07.2022
2.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи филиала Северные Электрические сети. | N_TP2000.PR.0090 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3743 | 0 | 0 | 18.3743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1678 | 0 | 0 | 0.97321 | 0.19464 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4016 | 0 | 0 | 7.0499 | 1.3517 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8049 | 0 | 0 | 7.3883 | 1.4166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3743 | 0 | 0 | 15.4114 | 2.9629 | Новый объект. Импортозамещение оборудования критической инфраструктуры.Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 50.7031 | 361.1941 | нд | 50.7031 | 361.1941 | нд | 0 | 314.8746 | 574.86 | 589.2985 | 574.86 | 591.8236 | 319.6549 | 319.6549 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 4.7803 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | нд
2.4 | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2 | F_NS2000.VL.0013 | З | 2015 | 2022 | 2023 | 50.7031 | 361.1941 | 2016-03-01 | 50.7031 | 361.1941 | 2016-03-01 | 0 | 314.8746 | 574.86 | 589.2985 | 574.86 | 591.8236 | 319.6549 | 319.6549 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 4.7803 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с установлением снежного покрова и невозможно принять выполнение работ по рекультивации земельного участка, приемка работ перенесена на 2023 год в летний период.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 20.7994 | 142.7459 | нд | 20.7994 | 142.7459 | нд | 2404.413 | 154.8062 | 476.202 | 673.4004 | 983.2173 | 1475.0231 | 2778.9356 | 3644.2635 | 2569.1492 | 105.1594 | 3474.9912 | 54.9802 | 0 | 0 | 45.8168 | 9.1634 | 14.4661 | 0 | 0 | 12.6696 | 1.7964 | 394.3978 | 0 | 0 | 338.4363 | 55.9614 | 483.9391 | 0 | 0 | 391.5757 | 92.3634 | 795.1783 | 0 | 0 | 709.247 | 85.9314 | 467.1391 | 0 | 0 | 341.8095 | 125.3296 | 428.6964 | 0 | 0 | 360.1991 | 68.4973 | 289.6225 | 0 | 0 | 260.1182 | 29.5043 | 594.5234 | 0 | 0 | 497.2449 | 97.2785 | 1072.4179 | 0 | 0 | 894.0418 | 178.3762 | 356.3533 | 0 | 0 | 297.6244 | 58.7289 | 604.4174 | 0 | 0 | 528.2115 | 76.2059 | 2569.1492 | 0 | 0 | 2202.7517 | 366.3975 | 2917.5361 | 0 | 0 | 2415.7567 | 501.7794 | нд
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ Левохеттинская – Лонг-Юган (доведение сопротивления заземляющих устройств до нормативных значений. 625 опор)" | K_TP2000.VL.0047 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.7526 | 0 | 10.7526 | 10.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7526 | 0 | 0 | 9.0138 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7526 | 0 | 0 | 9.0138 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение реализации проекта в связи с изменением способа реализации мероприятий по доведению сопротивления заземляющих устройств до нормативных значений. 625 опор на установку ОПН и включение в проект ИПР 2023-2027 нового титула "Модернизация ВЛ 110 кВ Левохеттинская - Лонг-Юган (повышение грозоупорности, установка ОПН -1875 шт. на 625 опор)"
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 1 шт. - Подъемник передвижной 4-х стоечный электромеханический, подхват за колеса ПЛ-20) | I_PK1800.03.03 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4819 | 2.5393 | 0 | 0 | 2.5393 | 1.4819 | 0 | 0 | 1.2349 | 0.24698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 2.1161 | 0.42322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5393 | 0 | 0 | 2.1161 | 0.42322 | Изменение сроков поставки связано с поздним заключением договора. Первая закупка 2022.0387 на поставку подъемника не состоялась по причине отсутствия участников. Протокол № 3221168533/2022.0387-1 от 20.09.2022. Повторная закупка 2022.0387 была объявлена 15.11.2022 (протокол № 32211849907/2022.0387-2 от 02.12.2022) - прошла успешно, плановая дата подписания договора 22.12.2022г. Изменение стоимости реализации под фактически заключеный договор поставки.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (Приобретение измерительных приборов: Мегаомметр,Прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций,Устройство переносное для контроля изоляции в сети пост. тока ,Устройство испытательное ,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током ,вольтамперфазометр цифровой с аксессуарами ,Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч с аксессуарами,Аттенюатор регулируемый ,Тестер оптический ,Испытательное устройство c аксесуарами, Микроомметр с аксессуарами, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры с аксессуарами, Влагомер трансформаторного масла, Прибор высоковольтных испытаний ) | I_PK2000.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.348 | нд | нд | нд | нд | 8.646 | 8.9506 | 2.298 | 2.298 | 2.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 1.915 | 0.383 | 2.6026 | 0 | 0 | 2.1688 | 0.43376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 1.915 | 0.383 | 2.6026 | 0 | 0 | 2.1688 | 0.43376 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г., а также исключением ОНМ стоимостью менее 100т.р (Мегаомметр) в соответствии с учетной политикой Общества.
2.6 | Приобретение спецоборудования (Хроматограф с поверкой , Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов , Измеритель трехфазный, Мост переменного тока высоковольтного автоматический , Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла , Измеритель параметров изоляции , Вакуумный насос , Устройство для откачки воздуха и заполнения элегазом , Установка для для нагрева и фильтрации минеральных (трансформаторных) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей), Установка для заправки маслом. Комплект на тележке для 200 л бочек, Станция очистки и фильтрации отработанного масла, Насос для перекачки отработанного масла, Бензиновый трехфазный генератор, сушильная установка, Резервуар на санях , Печь сушильная индукционная , Компрессор воздушный электрический, мойка высокого давления, стенд диагностический электрооборудования) | I_PK.2000.03 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2335 | нд | нд | нд | нд | 17.4476 | 9.756 | 12.2141 | 12.2141 | 4.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2141 | 0 | 0 | 10.1784 | 2.0357 | 4.5225 | 0 | 0 | 3.7688 | 0.75375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2141 | 0 | 0 | 10.1784 | 2.0357 | 4.5225 | 0 | 0 | 3.7688 | 0.75375 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г., а также исключением ОНМ стоимостью менее 100т.р (Хроматограф) в соответствии с учетной политикой Общества.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | И | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5375 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0 | 0.44792 | 0.089584 | 0.5375 | 0 | 0 | 0.44792 | 0.089584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опор, 65,5 км провода)" | H_TP2000.VL.0034 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 81.7292 | 110.0952 | 81.7292 | 124.1042 | 62.0289 | 52.5944 | 62.0289 | 62.0289 | 52.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0289 | 0 | 0 | 51.9983 | 10.0305 | 14.9778 | 0 | 0 | 12.4815 | 2.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6167 | 0 | 0 | 31.6376 | 5.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0289 | 0 | 0 | 51.9983 | 10.0305 | 52.5944 | 0 | 0 | 44.1191 | 8.4753 | Изменение срока реализации проекта связано с долгим получением ТУ на исключение способа прокладки кабельных линий в земле, выданные филиалом ПАО Россети МЭС Урала, получения ТУот ООО "Газпром Инвест"на пересечение Объекта с планируемым к вводу в 2025году "Реконструкция УПМТ-1" технологическим оборудованием,получения Технических условий от ООО "Газпром трангаз Югорск" размещения проектируемой трассы ВЛ 110 кВ в границах зон минимальных расстояний магистральных газопроводов(МГ) (собственик МГ ПАО "Газпром") и получения соотвествующего разрешения от ПАО "Газпром" для выполнения проектных работ. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1627 | 8.2123 | 7.1627 | 7.1627 | 8.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1627 | 0 | 0 | 6.0044 | 1.1583 | 0.2109 | 0 | 0 | 0.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0014 | 0 | 0 | 8.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1627 | 0 | 0 | 6.0044 | 1.1583 | 8.2123 | 0 | 0 | 8.2123 | 0 | Изменения года реализации объекта связано с отказом администрации г Салехард предоставлять земельный участок на котором подрядная организация выполнила Инженерные Изыскания. На участке который предлагает администрация г Салехард находится на "красной линии" необходимо выполнить инженерные изыскания и представить план зданий в 3D модели. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики и расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение спецоборудования (Термогигрометр с каналом измерения давления, регистрирующий ИВА-6А-КП-Д - 6шт, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 - 3 шт., Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в комплектации Энерготестер ПКЭ-А-А с токовыми клещами 10А - 10 шт., АРМ метролога для работы м приборами ПКЭ-А-А и ПЭМ-А - 3 шт., Комплект: 1)Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М2; 2) Платиновый термометр сопротивления вибропрочный ПТСВ-4-2; 3) Кабель измерительный КИ-ПТСВ - 1 шт, Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И - 1 шт, частотомер АКИП-5102 - 1 шт., климатическая камера 60/100-80 КТХ-Т - 1 шт, Манометр грузопоршневой с классом точности 0,05 МП-60 (кл.т.0,05) - 1 шт., Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН - 1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла — Тангенс 3М, Спектрофотометр UNICO-2100, Измеритель параметров изоляции — Тангенс-2000, Измеритель трехфазный — СА540, Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов — СА640, Мост переменного тока высоковольтного автоматический СА7100-2, Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,25, Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6) | L_PK2000.07.01 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.1043 | 9.6674 | 6.891 | 6.891 | 9.2451 | 4.2134 | 0 | 0 | 3.5111 | 0.70223 | 0.42237 | 0 | 0 | 0.35198 | 0.070395 | 6.891 | 0 | 0 | 5.7425 | 1.1485 | 9.2451 | 0 | 0 | 7.7042 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.891 | 0 | 0 | 5.7425 | 1.1485 | 9.2451 | 0 | 0 | 7.7042 | 1.5408 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с 1. исключение прибора «Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6+» и включение прибора «Визуально-акустический дефектоскоп с NL-камерой Е»; 2. исключение прибора «Гигрометр ИВА-10М» и включение прибора «Частотомер АКИП-5102». импортозамещением следующих приборов: Замена Спектрофометр UNICO2100(США) на Спектрофометр КФК-3 КМ , замена Измерителя трехфазного — СА540 (Украина) на Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов Коэффициент-Север, с поверкой, замена Измерителя сопротивления обмоток трансформаторов — СА640 (Украина) на Цифровой миллиомметр ПТФ-1, с поверкой, замена Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6 (морально устарела) на Филин-6+, замена киловольтметра СКВ-100-СТ-0,25 ( цена выросла в 4 раза и составляет 850 т.руб.) на ПКВТ СКВ-120/140, с поверкой и применением стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС (Аппарат испытания диэлектриков, Измеритель сопротивления изоляции, Омметр, Измеритель параметров заземляющих устройств, Устройство прогрузки автоматических выключателей (до 16 кА), Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения, Микроомметр, Клещи для измерения сопротивления заземления) | L_PK2000.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.315 | 2.0946 | 1.9061 | 1.9061 | 2.0946 | 2.4089 | 0 | 0 | 2.0074 | 0.40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31768 | 2.0946 | 0 | 0 | 1.7455 | 0.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31768 | 2.0946 | 0 | 0 | 1.7455 | 0.3491 | Изменение срока начала реализации проекта на 2023г. в связи с изменением номенклатуры титула связаной с заменой оборудования иностранного производства на отечественное. Замена Измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-201 (Польша) на Устройство проверки токовых расцепителей УПТР-2МЦ. Исключены ОНМ стоимостью менее 100т.р : Клещи для измерения сопротивления заземления. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (переносное устройство дожига УД-300М (исполнение в кейсе); малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс; измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200-GPS; сухогрузный контейнерыстандартный 20 DC (2 шт.)) | L_PK2000.03.01.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.906 | 3.0337 | 1.906 | 1.906 | 3.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31767 | 3.0337 | 0 | 0 | 2.5281 | 0.50561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31767 | 3.0337 | 0 | 0 | 2.5281 | 0.50561 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Салехард – Лабытнанги - Харп (переход через р. Обь) с расширением ЗРУ 110 кВ ПС 220/110/6 кВ Салехард и строительством ПС 110 кВ Лабытнанги и ПС 110 кВ Харп ( новое строительство ВЛ протяжённостью 2х50 км, 2х40 км, двух ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА, 2х10 МВА) | K_NS2000.VL.0022 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из инвестиционной программы в связи с отсутствием договоров ТП и доступных источников финансирования.
2.6 | Сооружение модульного здания ОВБ на ПС 110/6 кВ Губкинская (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0011 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8563 | 9.15 | 5.8563 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8563 | 0 | 0 | 4.8802 | 0.97605 | 9.15 | 0 | 0 | 7.6741 | 1.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8563 | 0 | 0 | 4.8802 | 0.97605 | 9.15 | 0 | 0 | 7.6741 | 1.4759 | Изменение стоимости в связи с мониторингом цен на поставку модульного здания. Запрошены ТКП на модульное здание. Необходимость выполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 г. № 141 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03» (вместе с «СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 11.06.2003 г.) п. 9.15. обеспечение оптимального водообеспечения работающего персонала. Утвержденный Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225, Свод правил СП 8.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"
2.6 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (проектирование) | M_TP1800.PR.0079 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.1367 | 3.3027 | 3.1367 | 0 | 3.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 2.6295 | 0.50724 | 3.3027 | 0 | 0 | 2.7667 | 0.53601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 2.6295 | 0.50724 | 3.3027 | 0 | 0 | 2.7667 | 0.53601 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (проектирование) | M_NS1800.PR.0004 | Н | 2023 | 2026 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 13.9277 | 9 | 13.1411 | 9.4785 | 7.3227 | 9.4785 | 0 | 7.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3227 | 0 | 0 | 6.1402 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4785 | 0 | 0 | 9.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4785 | 0 | 0 | 9.4785 | 0 | 7.3227 | 0 | 0 | 6.1402 | 1.1824 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).Изменение сроков в связи с необходимостью снижения рисков невыполнения мероприятий ИПР Общества по обеспечению энергообъектов каналами связи по причине отсутствия Российских аналогов оборудования недружественных стран и обеспечение технологической безопасности инфраструктуры систем связи, создание суверенной защищенной технологической сети, согласно ФЗ от 26 июля 2017 годаNo187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 70.579 | 111.855 | 64.1457 | 0 | 111.855 | 6.4333 | 0 | 0 | 5.3611 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0061 | 0 | 0 | 37.5051 | 7.501 | 75.96 | 0 | 0 | 63.3 | 12.66 | 6.6367 | 0 | 0 | 5.5306 | 1.1061 | 13.3098 | 0 | 0 | 11.0915 | 2.2183 | 3.4608 | 0 | 0 | 2.884 | 0.5768 | 5.5942 | 0 | 0 | 4.6618 | 0.93237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0421 | 0 | 0 | 7.5351 | 1.507 | 16.9909 | 0 | 0 | 14.1591 | 2.8318 | 64.1457 | 0 | 0 | 53.4547 | 10.6909 | 111.855 | 0 | 0 | 93.2125 | 18.6425 | Изменение стоимости произошло в связи перераспределение количества постаки авторанспорта ( с 2022 года перенесли поставку техники на 2023 год). Общее количество приобретения автотраспорта увеличелось на 3 ед.техники в плановом периоде 2023-2027г. Изменения срока реализации с 2022 года на 2023 год, связано с внесенными изменения в график поставки к договору поставки №КР02.1000.2021.884 от 15.08.2022. Подрядчик ООО «Автозавод «ГАЗ» обратился в Общество о переносе сроков поставки по причине приоритетного выполнения заказа Министерства обороны (письмо от 06.12.2022 №734/006-01).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | Н | 2025 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 151.4184 | 178.1672 | 151.4184 | 0 | 178.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.98 | 0 | 0 | 28.3167 | 5.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6664 | 0 | 0 | 22.222 | 4.4444 | 29.0872 | 0 | 0 | 24.2394 | 4.8479 | 15.282 | 0 | 0 | 12.735 | 2.547 | 17.4771 | 0 | 0 | 14.5643 | 2.9129 | 75.4901 | 0 | 0 | 62.9084 | 12.5817 | 42.0556 | 0 | 0 | 35.0463 | 7.0093 | 151.4184 | 0 | 0 | 126.182 | 25.2364 | 88.6199 | 0 | 0 | 73.8499 | 14.77 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 102.5313 | 129.1514 | 102.5313 | 0 | 129.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2435 | 0 | 0 | 5.2029 | 1.0406 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 49.8249 | 0 | 0 | 41.5208 | 8.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5237 | 0 | 0 | 17.9364 | 3.5873 | 8.4573 | 0 | 0 | 7.0477 | 1.4095 | 9.7323 | 0 | 0 | 8.1102 | 1.622 | 53.2828 | 0 | 0 | 44.4023 | 8.8805 | 15.2069 | 0 | 0 | 12.6724 | 2.5345 | 49.4114 | 0 | 0 | 41.1762 | 8.2352 | 102.5313 | 0 | 0 | 85.4428 | 17.0886 | 129.1514 | 0 | 0 | 107.6262 | 21.5252 | Изменение стоимости в связи с заключением централизованного договора поставки, актуального мониторинга цен. Применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | И | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 42.3177 | 42.8382 | 42.3177 | 0 | 42.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9943 | 0 | 0 | 7.4953 | 1.4991 | 18.9044 | 0 | 0 | 15.7537 | 3.1507 | 0.22754 | 0 | 0 | 0 | 0.22754 | 1.5499 | 0 | 0 | 1.2916 | 0.25831 | 3.4548 | 0 | 0 | 2.879 | 0.57581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8634 | 0 | 0 | 18.2195 | 3.6439 | 30.1615 | 0 | 0 | 25.1346 | 5.0269 | 42.3177 | 0 | 0 | 35.2647 | 7.0529 | 42.8382 | 0 | 0 | 35.5089 | 7.3293 | Изменение стоимости в связи с увеличение стоимости продукции, согласно заключенным централизованно договоров поставки, актуального мониторинга цен. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 9 шт. - Сервер АСТУ,Сервер телемеханики, Ноутбук, СЕРВЕР HP, Сервер iROBO) | M_PK1800.02.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.9693 | 14.3997 | 3.9693 | 0 | 14.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 1.1469 | 0.22938 | 8.98 | 0 | 0 | 7.4834 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.2491 | 4.1818 | 0 | 0 | 3.4848 | 0.69696 | 1.0984 | 0 | 0 | 0.91532 | 0.18306 | 1.2378 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9693 | 0 | 0 | 3.3077 | 0.66154 | 14.3997 | 0 | 0 | 11.9997 | 2.3999 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станки 3 шт. - Станок вертикально-сверлильный, Настольно-сверлильный станок) | M_PK1800.03.02 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.33881 | 0.45133 | 0.33881 | 0 | 0.45133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.020111 | 0.18148 | 0 | 0 | 0.15123 | 0.030246 | 0.21815 | 0 | 0 | 0.18179 | 0.036358 | 0.26985 | 0 | 0 | 0.22488 | 0.044975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33881 | 0 | 0 | 0.28235 | 0.056469 | 0.45133 | 0 | 0 | 0.37611 | 0.075222 | Изменение стоимости в связи с проведенным мониторингом цен в 2022 году (протокола № 7-РГ от 19.05.2022). Согласно письма Министерства энергетики от 10.01.2022 № СП-14/07 -проведена актуализация цен на оборудование, на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 2 шт. - Подъемник электромеханический платформенный, Подъемник двухстоечный электромеханический) | M_PK1800.03.03 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1981 | 1.3361 | 1.1981 | 0 | 1.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0.99844 | 0.19969 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.1134 | 0.22269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0 | 0.99844 | 0.19969 | 1.3361 | 0 | 0 | 1.1134 | 0.22269 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 8 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.449 | 1.5209 | 1.449 | 0 | 1.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093971 | 0 | 0 | 0.078309 | 0.015662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96099 | 0 | 0 | 0.80083 | 0.16017 | 1.0768 | 0 | 0 | 0.89734 | 0.17947 | 0.39404 | 0 | 0 | 0.32836 | 0.065673 | 0.44407 | 0 | 0 | 0.37006 | 0.074012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 1.2075 | 0.2415 | 1.5209 | 0 | 0 | 1.2674 | 0.25348 | Изменение стоимости в связи с применением актуальных индексов дефляторов, актуального мониторинга цен. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ 12 шт. - Мультиплексор, Управляемый промышленный коммутатор) | M_PK1800.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7037 | 6.8186 | 2.7037 | 0 | 6.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7037 | 0 | 0 | 2.2531 | 0.45061 | 6.8186 | 0 | 0 | 5.6822 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7037 | 0 | 0 | 2.2531 | 0.45061 | 6.8186 | 0 | 0 | 5.6822 | 1.1364 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - Тахеометр, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Ретом-71, Ретом-21, Комплекс контроля изоляции, Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Тангенс-2000 , Ретом-25, Микроомметр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | Н | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 82.8509 | 105.0375 | 82.8509 | 0 | 105.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7858 | 0 | 0 | 14.8215 | 2.9643 | 31.7833 | 0 | 0 | 26.4861 | 5.2972 | 13.8442 | 0 | 0 | 11.5368 | 2.3074 | 15.4057 | 0 | 0 | 12.8381 | 2.5676 | 32.1246 | 0 | 0 | 26.7705 | 5.3541 | 36.2036 | 0 | 0 | 30.1697 | 6.0339 | 19.0962 | 0 | 0 | 15.9135 | 3.1827 | 21.6448 | 0 | 0 | 18.0374 | 3.6075 | 82.8509 | 0 | 0 | 69.0424 | 13.8085 | 105.0375 | 0 | 0 | 87.5312 | 17.5062 | Изменение стоимости и количественных показателей в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 3 шт. - Тележка инструментальная, Тележка гидравлическая) | M_PK1800.07.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.37966 | 0.31189 | 0.37966 | 0 | 0.31189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.063277 | 0.31189 | 0 | 0 | 0.25991 | 0.051981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.063277 | 0.31189 | 0 | 0 | 0.25991 | 0.051981 | Изменение стоимости и количественных показателей в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорретирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 7 шт. - Машина подметальная, Мойка, Пост накачивания колёс, Одноярусный шкаф, Домкрат подкатной, Дистиллятор, Пресс гаражный) | M_PK1800.07.03 | Н | 2024 | 2026 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.074 | 1.104 | 1.074 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058259 | 0 | 0 | 0.048549 | 0.0097098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94832 | 0 | 0 | 0.79027 | 0.15805 | 1.104 | 0 | 0 | 0.91998 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067461 | 0 | 0 | 0.056218 | 0.011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0.89503 | 0.17901 | 1.104 | 0 | 0 | 0.91998 | 0.184 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.2223 | 18.806 | 13.2223 | 0 | 18.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | 0 | 2.5199 | 0.50399 | 4.9982 | 0 | 0 | 4.1652 | 0.83303 | 2.7789 | 0 | 0 | 2.3158 | 0.46315 | 5.4463 | 0 | 0 | 4.5386 | 0.90771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4195 | 0 | 0 | 6.1829 | 1.2366 | 8.3616 | 0 | 0 | 6.968 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2223 | 0 | 0 | 11.0186 | 2.2037 | 18.806 | 0 | 0 | 15.6717 | 3.1343 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | И | 2020 | 2025 | 2026 | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 0 | 7.2895 | 200.1344 | 276.0376 | 200.1344 | 330.9152 | 174.6871 | 213.6434 | 167.3976 | 0 | 206.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3213 | 0 | 0 | 47.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3636 | 0 | 0 | 102.3636 | 0 | 6.1646 | 0 | 0 | 6.1646 | 0 | 17.7127 | 0 | 0 | 17.7127 | 0 | 56.8705 | 0 | 0 | 56.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3187 | 0 | 0 | 120.0498 | 23.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3976 | 0 | 0 | 167.3976 | 0 | 206.3538 | 0 | 0 | 183.085 | 23.2689 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с корректировкой ПСД (требование по импортозамещению). В целях снижения зависимости от иностранной продукции, а также в соответствии с письмом ПАО «Россети» от 10.06.2022 №МА/116/870 «О применении оборудования, производственного на территории недружественных стран». Приказ Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости)
2.6 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | П | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 2.5411 | 1.8 | 2.6282 | 1.3863 | 5.5459 | 1.3863 | 0 | 5.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5459 | 0 | 0 | 4.6578 | 0.88807 | 1.3863 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.23105 | 5.5459 | 0 | 0 | 4.6578 | 0.88807 | Корректировка срока реализации проекта в связи с централизацией договора по Обществу на выполнение ПИР. Откорректирована стоимость проектных работ в соответствии с техническими характеристиками. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.6053 | 3.9262 | 3.6053 | 0 | 3.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6053 | 0 | 0 | 3.0044 | 0.60088 | 3.9262 | 0 | 0 | 3.2719 | 0.65437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6053 | 0 | 0 | 3.0044 | 0.60088 | 3.9262 | 0 | 0 | 3.2719 | 0.65437 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 220 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.1237 | 9 | 13.1411 | 5.8058 | 6.3226 | 5.8058 | 0 | 6.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 0 | 4.8381 | 0.96763 | 6.3226 | 0 | 0 | 5.2688 | 1.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 0 | 4.8381 | 0.96763 | 6.3226 | 0 | 0 | 5.2688 | 1.0538 | Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула: Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18 | 25.4106 | 18 | 27.0635 | 13.7428 | 14.8399 | 13.7428 | 0 | 14.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9456 | 0 | 0 | 5.8115 | 1.1341 | 13.7428 | 0 | 0 | 11.4523 | 2.2905 | 7.8944 | 0 | 0 | 6.6365 | 1.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7428 | 0 | 0 | 11.4523 | 2.2905 | 14.8399 | 0 | 0 | 12.4479 | 2.392 | Изменение срока начала в связи с необходимостью снижения рисков невыполнения мероприятий ИПР Общества по обеспечению энергообъектов каналами связи, по причине отсутствия Российских аналогов оборудования недружественных стран и обеспечение технологической безопасности инфраструктуры систем связи, создание суверенной защищенной технологической сети, согласно ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», указа Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | П | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 77.1048 | 112.5324 | 77.1048 | нд | 77.6922 | 0 | 77.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7538 | 0 | 0 | 18.1282 | 3.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9384 | 0 | 0 | 46.6153 | 9.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6922 | 0 | 0 | 64.7435 | 12.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. В результатае реализации мероприятий ремонтной программы ИТС составил 86. В настоящее время реконструкция не требуется.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | Н | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0958 | 2.9814 | 2.0958 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.1008 | 0.22016 | 0.95522 | 0 | 0 | 0.79602 | 0.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | 0.77481 | 0 | 0 | 0.64567 | 0.12913 | 0.52996 | 0 | 0 | 0.44164 | 0.088327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 1.7465 | 0.3493 | 2.9814 | 0 | 0 | 1.2377 | 1.7437 | Изменение стоимости связано с увеличением стоимости МФУ Катюша вместо 2 шт. приобретено 1 шт. приобретение 1 шт. перенесено на 2024г. Без изменения сроков реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (БМ-811М на базе УРАЛ-4320) | M_PK2000.01.02 | Н | 2026 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.6256 | 25.0409 | 15.6256 | 0 | 25.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6256 | 0 | 0 | 13.0214 | 2.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0409 | 0 | 0 | 20.8674 | 4.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6256 | 0 | 0 | 13.0214 | 2.6043 | 25.0409 | 0 | 0 | 20.8674 | 4.1735 | Изменения срока реализации проекта, в связи с существенным подорожанием автомобильного транспорта и загруженностью автопроизводителей оборонными заказами. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9409 | 1.1131 | 2.9409 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 1.7417 | 0.34833 | 0.23707 | 0 | 0 | 0.19756 | 0.039512 | 0.8509 | 0 | 0 | 0.70908 | 0.14182 | 0.87603 | 0 | 0 | 0.73003 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9409 | 0 | 0 | 2.4507 | 0.49015 | 1.1131 | 0 | 0 | 0.92758 | 0.18552 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение потребности в приобретении установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м -1шт. измеритель влажности газов (гигрометр) -1 шт.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-А22R33 «ГАЗель NEXT» - , длинная база, бортовой двухрядная кабина, бензиновый - 1 шт.) | M_PK2000.01.01.04 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.6751 | 2.7158 | 2.6751 | 0 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.44585 | 2.7158 | 0 | 0 | 2.2632 | 0.45263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.44585 | 2.7158 | 0 | 0 | 2.2632 | 0.45263 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости с проведеной ТЗП и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (КС 55732 на шасси КАМАЗ 43118-46 - 1 шт. ) | M_PK2000.01.02.05 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.7953 | 7.6814 | 7.7953 | 0 | 7.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7953 | 0 | 0 | 6.4961 | 1.2992 | 7.6814 | 0 | 0 | 6.4012 | 1.2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7953 | 0 | 0 | 6.4961 | 1.2992 | 7.6814 | 0 | 0 | 6.4012 | 1.2802 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.9758 | 22.5398 | 20.9758 | 0 | 22.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9204 | 0 | 0 | 4.9337 | 0.98674 | 5.9145 | 0 | 0 | 4.9288 | 0.98575 | 6.1987 | 0 | 0 | 5.1656 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 3.6056 | 0.72111 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79672 | 4.53 | 0 | 0 | 3.775 | 0.75501 | 11.845 | 0 | 0 | 9.8708 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9758 | 0 | 0 | 17.4798 | 3.496 | 22.5398 | 0 | 0 | 18.7832 | 3.7566 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | И | 2022 | 2026 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 342.5631 | 455.2898 | 330.0562 | 0 | 446.5345 | 12.5069 | 0 | 0 | 10.4224 | 2.0845 | 8.7552 | 0 | 0 | 7.296 | 1.4592 | 73.9467 | 0 | 0 | 61.6222 | 12.3244 | 70.9783 | 0 | 0 | 59.1486 | 11.8297 | 67.0531 | 0 | 0 | 55.8776 | 11.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7001 | 0 | 0 | 93.0835 | 18.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3563 | 0 | 0 | 64.4636 | 12.8927 | 126.0785 | 0 | 0 | 105.0654 | 21.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0562 | 0 | 0 | 275.0469 | 55.0094 | 197.0568 | 0 | 0 | 164.214 | 32.8428 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости в соответствии с заключенным договором поставки 2023г. и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.9549 | 10.8671 | 10.9549 | 0 | 10.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9549 | 0 | 0 | 9.1291 | 1.8258 | 10.8671 | 0 | 0 | 9.056 | 1.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9549 | 0 | 0 | 9.1291 | 1.8258 | 10.8671 | 0 | 0 | 9.056 | 1.8112 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 25.61 | 27.7385 | 25.61 | 0 | 27.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7977 | 0 | 0 | 3.9981 | 0.79962 | 5.1408 | 0 | 0 | 4.284 | 0.8568 | 10.0465 | 0 | 0 | 8.372 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2593 | 0 | 0 | 4.3828 | 0.87655 | 5.7164 | 0 | 0 | 4.7637 | 0.95273 | 5.5065 | 0 | 0 | 4.5888 | 0.91775 | 16.8813 | 0 | 0 | 14.0677 | 2.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | 0 | 21.3417 | 4.2683 | 27.7385 | 0 | 0 | 23.1154 | 4.6231 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 37.5986 | 42.2721 | 37.5986 | 0 | 42.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9365 | 0 | 0 | 14.9471 | 2.9894 | 20.0655 | 0 | 0 | 16.7213 | 3.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6621 | 0 | 0 | 16.3851 | 3.277 | 22.2066 | 0 | 0 | 18.5055 | 3.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5986 | 0 | 0 | 31.3322 | 6.2664 | 42.2721 | 0 | 0 | 35.2268 | 7.0454 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Монтаж конструкции склада оборудования №4 | M_TP2000.PH.0023 | П | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.592 | 0 | 21.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68414 | 0 | 0 | 0.57012 | 0.11402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9078 | 0 | 0 | 17.4232 | 3.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.592 | 0 | 0 | 17.9933 | 3.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение титула в связи с необходимостью проведения проектных работ реконструкции склада №4. Включение нового титула: N_TP2000.PH.0025 Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Падающая стрела МПС 25 (комплект)) | M_PK2000.03.06.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5956 | 2.088 | 1.5956 | 0 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 0 | 1.3296 | 0.26593 | 2.088 | 0 | 0 | 1.74 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 0 | 1.3296 | 0.26593 | 2.088 | 0 | 0 | 1.74 | 0.348 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости по результатам проведенных ТЗП и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (АЗС контейнерного типа (модульная) (2 шт.)) | M_PK2000.08 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.5123 | 9.6624 | 8.5123 | 0 | 9.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5123 | 0 | 0 | 7.0936 | 1.4187 | 9.6624 | 0 | 0 | 8.052 | 1.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5123 | 0 | 0 | 7.0936 | 1.4187 | 9.6624 | 0 | 0 | 8.052 | 1.6104 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Измерители сопротивления заземления опор линий электропередачи в количестве 2-х штук) | M_PK2000.07.01.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.3186 | 3.2893 | 2.3186 | 0 | 3.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3186 | 0 | 0 | 1.9322 | 0.38643 | 3.2893 | 0 | 0 | 2.741 | 0.54821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3186 | 0 | 0 | 1.9322 | 0.38643 | 3.2893 | 0 | 0 | 2.741 | 0.54821 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Мобильное дорожное покрытие в количестве 20 штук) | M_PK2000.07.03.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5625 | 4.6001 | 5.5625 | 0 | 4.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5625 | 0 | 0 | 4.6354 | 0.92708 | 4.6001 | 0 | 0 | 3.8334 | 0.76668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5625 | 0 | 0 | 4.6354 | 0.92708 | 4.6001 | 0 | 0 | 3.8334 | 0.76668 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник TR-328 на шасси гусеничного снегоболотохода ТГМ21-04 (2 шт.)) | M_PK2000.01.02.07 | Н | 2026 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 55.0739 | 63.0081 | 55.0739 | 0 | 63.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9047 | 0 | 0 | 22.4206 | 4.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1692 | 0 | 0 | 23.4744 | 4.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0081 | 0 | 0 | 52.5068 | 10.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0739 | 0 | 0 | 45.895 | 9.179 | 63.0081 | 0 | 0 | 52.5068 | 10.5014 | Изменения срока реализации проекта, в связи с существенным подорожанием автомобильного транспорта и загруженностью автопроизводителей оборонными заказами. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Измеритель параметров электробезопасности, Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВ-20-01-Молния, Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Э") | M_PK2000.07.01.01 | Н | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.69223 | 3.3113 | 0.69223 | 0 | 3.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57587 | 0 | 0 | 0.47989 | 0.095978 | 1.1179 | 0 | 0 | 0.93157 | 0.18631 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.096967 | 0.019393 | 2.1934 | 0 | 0 | 1.8279 | 0.36557 | 0.69223 | 0 | 0 | 0.57686 | 0.11537 | 3.3113 | 0 | 0 | 2.7594 | 0.55189 | По состоянию на сентябрь 2022 года прибор АВ-20-01-Молния недоступен к заказу, замена на Высоковольтную установку испытания кабеля из сшитого полиэтилена УВУ-30СНЧ компакт. Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Устройство управляющее ноутбук 15" Intel Core I5, ОЗУ 8 Гб для испытательных комплексов Ретом 51(61) и Омикрон в количестве 2 штук) | M_PK2000.02.01.01 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.10564 | 0.10564 | 0.10564 | 0 | 0.10564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.017607 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.017607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.017607 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.017607 | Исключнение из ИПР в связи со стоимостью ОНМ менее 100 т.р.без НДС
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль ОВБ ГАЗ-27057 грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)) | M_PK2000.01.02.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.89 | 2.8857 | 0 | 0 | 2.8857 | 2.89 | 0 | 0 | 2.4083 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8857 | 0 | 0 | 2.4048 | 0.48095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8857 | 0 | 0 | 2.4048 | 0.48095 | Изменение сроков реализации проекта в связи с письмом Группы "ГАЗ" № 734/006-01 от 06.12.2022г О сроках поставки транспортных средств. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Сварочный генератор (в количестве 8 шт.)) | M_PK2000.03.06 | И | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9047 | 7.8485 | 0.78298 | 0 | 6.785 | 1.1218 | 0 | 0 | 0.9348 | 0.18696 | 1.0635 | 0 | 0 | 0.88625 | 0.17725 | 0.78298 | 0 | 0 | 0.65248 | 0.1305 | 6.785 | 0 | 0 | 5.6542 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78298 | 0 | 0 | 0.65248 | 0.1305 | 6.785 | 0 | 0 | 5.6542 | 1.1308 | Корректировка наименования титула и стоимости в связи с включением приобретения ОНМ для укомплектования бригад группы ВЛ Ямбургского РЭС (АДД-4004.1 - 3шт.), Надымский РЭС (дизель генератор 12 кВт - 1шт.) для выполнения работ по ТО и КР хозяйственным способом.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Дизельная электростанция на автомобильном шасси мощностью 500 кВт - 2 шт. Дизель-электростанция 200 кВт - передвижная - 1шт.) | M_PK2000.01.02.06 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0289 | 19.733 | 4.0289 | 0 | 19.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4137 | 0 | 0 | 10.3447 | 2.0689 | 4.0289 | 0 | 0 | 3.3574 | 0.67149 | 7.3193 | 0 | 0 | 6.0994 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0 | 3.3574 | 0.67149 | 19.733 | 0 | 0 | 16.4441 | 3.2888 | Корректировка наименования титула, стоимости, срока реализации в связи с включением в титул приобретения ОНМ для обеспечения автономного резервного энергообеспечения электроэнергией базы Ямбургского РЭС (ДЭС 200-1 шт.) и пересчета стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Гладильный каток | M_PK2000.07.03.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.0997 | 0.25 | 0.0997 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 0.083083 | 0.016617 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 0.083083 | 0.016617 | 0.25 | 0 | 0 | 0.20833 | 0.041667 | Изменение стоимости в связи с проведенными ТЗП и заключением договора на поставку.Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 78.8336 | 119.8852 | 78.8336 | 131.48 | 102.494 | 112.2198 | 102.494 | 0 | 112.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5168 | 0 | 0 | 32.9306 | 6.5861 | 42.3096 | 0 | 0 | 35.258 | 7.0516 | 62.9772 | 0 | 0 | 52.481 | 10.4962 | 69.9102 | 0 | 0 | 58.8251 | 11.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.494 | 0 | 0 | 85.4116 | 17.0823 | 112.2198 | 0 | 0 | 94.0831 | 18.1367 | Без изменения срока реализации объекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 29.0613 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | 27.2713 | 0 | 0 | 27.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | 0 | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.6068 | 32.0055 | 30.6068 | 0 | 32.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 1.9008 | 0 | 0 | 1.9008 | 0 | 29.4416 | 0 | 0 | 29.4416 | 0 | 30.1047 | 0 | 0 | 30.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6068 | 0 | 0 | 30.6068 | 0 | 32.0055 | 0 | 0 | 32.0055 | 0 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автотранспорт повышенной проходимости) | M_PK2000.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.0966 | 17.5706 | 8.0966 | 0 | 17.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0966 | 0 | 0 | 6.7472 | 1.3494 | 11.0863 | 0 | 0 | 9.2386 | 1.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4843 | 0 | 0 | 5.4036 | 1.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0966 | 0 | 0 | 6.7472 | 1.3494 | 17.5706 | 0 | 0 | 14.6421 | 2.9284 | Изменение стоимости реализации проекта в результате анализа конъюнктуры рынка поставщиков автомобилей в услових ограничений, введенных в отношении РФ, а также увеличения количества приобретаемого транспорта на одну единицу с целью замены автомобиля, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, осуществление текущего и капитального ремонта нецелесообразно в связи с длительными сроками поставки и высокой стоимостью запасных частей. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Буровая машина УБМ-85 на шасси КАМАЗ, седельный тягач (рейсталийнг) северного исполнения на шасси 5490 - 1 шт. | M_PK2000.01.02.01 | Н | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 16.832 | 28.055 | 16.832 | 0 | 28.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5509 | 0 | 0 | 8.7924 | 1.7585 | 28.055 | 0 | 0 | 23.3792 | 4.6758 | 6.281 | 0 | 0 | 5.2342 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.832 | 0 | 0 | 14.0266 | 2.8053 | 28.055 | 0 | 0 | 23.3792 | 4.6758 | Изменение срока реализации проекта связано с актуализацией портебности в спецтехнике и включением в ИПР нового титула по приобретению трех прицепов к автомобильной технике для перевозки вездеходов. Изменение стоимости по результату проведения ТЗП и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение измерительных приборов: Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (для релейной защиты и автоматики) в составе: Устройство испытательное Ретом-61, (стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения); ноутбук 16" Intel Core I5, ОЗУ 8Гб.; специальные программы к комплексу РЕТОМ-61 ( 7 программ), Комплекn РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ), вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч РЕТОМ-21 с аксессуарами, Устройство измерительное параметров РЗА РЕТОМ-25, ПО, набор кабелей для подключения, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ ВЧ с аксессуарами и программным комплексом (4 программы) | M_PK2000.07.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.2064 | 17.3366 | 8.2064 | 0 | 17.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0.83576 | 0.16715 | 0.8796 | 0 | 0 | 0.733 | 0.1466 | 1.2995 | 0 | 0 | 1.0829 | 0.21658 | 1.8531 | 0 | 0 | 1.5443 | 0.30885 | 1.2891 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.21485 | 4.3362 | 0 | 0 | 3.6135 | 0.7227 | 3.8594 | 0 | 0 | 3.2162 | 0.64323 | 2.2428 | 0 | 0 | 1.869 | 0.37379 | 0.75554 | 0 | 0 | 0.62962 | 0.12592 | 8.0249 | 0 | 0 | 6.6874 | 1.3375 | 8.2064 | 0 | 0 | 6.8387 | 1.3677 | 17.3366 | 0 | 0 | 14.4471 | 2.8894 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости по результатам проведенных ТЗП в 2023году и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение прочего обрудования Квадрокоптер (4 шт.) | M_PK2000.07.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.276 | 3.667 | 1.276 | 0 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21267 | 3.667 | 0 | 0 | 3.0559 | 0.61117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21267 | 3.667 | 0 | 0 | 3.0559 | 0.61117 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 47.3743 | 54.2804 | 47.3743 | 0 | 54.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50031 | 0 | 0 | 0.50031 | 0 | 0.37691 | 0 | 0 | 0.37691 | 0 | 46.874 | 0 | 0 | 46.874 | 0 | 31.4383 | 0 | 0 | 31.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4652 | 0 | 0 | 22.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3743 | 0 | 0 | 47.3743 | 0 | 54.2804 | 0 | 0 | 54.2804 | 0 | Изменение стоимости в связи с увеличением затрат на проведение проектно-изыскательских работ, был применен расчет по локально-сметным расчетам на основании ведомости выполнения работ, вместо расчета сделанного по НЦС-2021. Включение затрат на компенсацию договора по ТП, подключения газоснабжения до границ земельного участка филиала. Приказ Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Изменение сроков реализации в связи с длительным подключением к центральному газопроводу и оформлением разрешительных документов.
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0012 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 79.0201 | 88.2773 | 79.0201 | 0 | 84.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6874 | 0 | 0 | 3.6874 | 0 | 6.0935 | 0 | 0 | 6.0935 | 0 | 4.5619 | 0 | 0 | 4.5619 | 0 | 72.9266 | 0 | 0 | 72.9266 | 0 | 80.028 | 0 | 0 | 80.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0201 | 0 | 0 | 79.0201 | 0 | 84.5899 | 0 | 0 | 84.5899 | 0 | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на ПИР . Изменение начала срока реализации в связи с включением стоимости НЗС на 31.12.2022
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 135.1368 | 148.3436 | 135.1368 | 0 | 148.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 1.5064 | 0 | 0 | 0 | 1.5064 | 133.7632 | 0 | 0 | 112.1327 | 21.6305 | 146.8372 | 0 | 0 | 146.8372 | 0 | 135.1368 | 0 | 0 | 113.5063 | 21.6305 | 148.3436 | 0 | 0 | 146.8372 | 1.5064 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | Н | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 623.5253 | 691.3388 | 623.5253 | 0 | 691.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3923 | 0 | 0 | 123.6602 | 24.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4168 | 0 | 0 | 67.014 | 13.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6968 | 0 | 0 | 261.414 | 52.2828 | 209.0682 | 0 | 0 | 174.2235 | 34.8447 | 81.0195 | 0 | 0 | 67.5162 | 13.5032 | 263.8406 | 0 | 0 | 219.8671 | 43.9734 | 623.5253 | 0 | 0 | 519.6045 | 103.9209 | 472.9087 | 0 | 0 | 394.0906 | 78.8181 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Проведен мониторинг цен. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прицепной измельчитель растительных остатков - 1шт) | M_PK1800.01.04 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4227 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.4227 | 0 | 0 | 1.1856 | 0.23713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.75 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.75 | 0.35 | Изменение стоимости и сроков реализации в связи с мониторингом ценовой рыночной стоимости в результате несостоявшимися закупочными процедурами. Закупка 2022.0952 не состоялась (Протокол № 321211850614/2022.0952-1 от 06.12.2022), по результатам ее проведения все заявки на участие в закупке были отклонены.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 20 шт. - МФУ, Режущий плоттер, Принтер маркировочный, Принтер пластиковых карт, Принтер Canon) | M_PK1800.02.02 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.1084 | 5.7597 | 5.1084 | 0 | 5.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65864 | 0 | 0 | 0.54886 | 0.10977 | 0.75962 | 0 | 0 | 0.63301 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2677 | 0 | 0 | 1.8898 | 0.37796 | 2.541 | 0 | 0 | 2.1175 | 0.42351 | 2.182 | 0 | 0 | 1.8184 | 0.36367 | 2.4591 | 0 | 0 | 2.0492 | 0.40985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1084 | 0 | 0 | 4.257 | 0.8514 | 5.7597 | 0 | 0 | 4.7998 | 0.95996 | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). После актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования в 2023 году со стоимостью ниже 100 тыс. рублей. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 6 шт. - Монитор - тестер, Аппарат АТВ-21, Аппарат OTS 80AF/2) | M_PK1800.03.01 | Н | 2023 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0248 | 3.1458 | 3.0248 | 0 | 3.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.091407 | 0.018281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9151 | 0 | 0 | 2.4293 | 0.48585 | 3.1458 | 0 | 0 | 2.6215 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 0 | 2.5207 | 0.50413 | 3.1458 | 0 | 0 | 2.6215 | 0.5243 | Изменение стоимости в связи с исполнением протокола № 7-РГ от 19.05.2022, после актуализации коммерческих предложений скорректирована потребность оборудования со стоимостью ниже 100 т. рублей. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 8 шт. - Дизельный генератор в кожухе на шасси, дизель генератор) | M_PK1800.06 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.2974 | 4.7519 | 4.2974 | 0 | 4.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2905 | 0 | 0 | 2.7421 | 0.54842 | 3.68 | 0 | 0 | 3.0667 | 0.61334 | 1.0068 | 0 | 0 | 0.83903 | 0.16781 | 1.0719 | 0 | 0 | 0.89322 | 0.17864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2974 | 0 | 0 | 3.5811 | 0.71623 | 4.7519 | 0 | 0 | 3.9599 | 0.79198 | Изменение стоимости в связи с проведенным мониторингом цен в 2022 году (протокола № 7-РГ от 19.05.2022). Согласно письма Министерства энергетики от 10.01.2022 № СП-14/07 -проведена актуализация цен на оборудование, на основании актуальных ТКП. Без изменения сроков реализации.
2.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети | M_TP2000.PH.0022 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0.84702 | 0.6 | 0.92503 | 0.6446 | 0.70311 | 0.6446 | 0 | 0.70311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 0 | 0 | 0.53717 | 0.10743 | 0.70311 | 0 | 0 | 0.58941 | 0.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6446 | 0 | 0 | 0.53717 | 0.10743 | 0.70311 | 0 | 0 | 0.58941 | 0.1137 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение прочего обрудования (Комплект гидрооборудования для такелажа) | M_PK2000.06.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.2785 | 1.8381 | 1.2785 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.0654 | 0.21308 | 1.8381 | 0 | 0 | 1.5317 | 0.30634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.0654 | 0.21308 | 1.8381 | 0 | 0 | 1.5317 | 0.30634 | Без изменения срока реализации проекта.Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП 99903, Бульдозер ЧТЗ, Б-170) | M_PK2000.01.02.04 | Н | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.4747 | 22.233 | 17.4747 | 0 | 22.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6502 | 0 | 0 | 10.5419 | 2.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1317 | 0 | 0 | 13.4431 | 2.6886 | 4.8245 | 0 | 0 | 4.0204 | 0.80408 | 6.1013 | 0 | 0 | 5.0845 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4747 | 0 | 0 | 14.5623 | 2.9125 | 22.233 | 0 | 0 | 18.5275 | 3.7055 | Без изменения срока реализации проекта. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автобус пассажировместимостью более 45 мест "Волгабас" - 2 шт. и ПАЗ-320412-05 (ВЕКТОР) - 5 шт.) | M_PK2000.01.07 | Н | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 60.1028 | 76.4612 | 38.139 | 0 | 76.4612 | 21.9638 | 0 | 0 | 18.3032 | 3.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.981 | 0 | 0 | 23.3175 | 4.6635 | 61.525 | 0 | 0 | 51.2708 | 10.2542 | 10.158 | 0 | 0 | 8.465 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9362 | 0 | 0 | 12.4469 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.139 | 0 | 0 | 31.7825 | 6.3565 | 76.4612 | 0 | 0 | 63.7177 | 12.7435 | Изменения срока реализации проекта в соответствии с письмом ООО «УКПТО-Тюменьавтотранс» №60 от 15.12.2022 о загруженности автопроизводителей оборонными заказами. Изменение стоимости по факту заключения договора на поставку и в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022г.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Тюменьэнерго» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа СРВ 123 ( 1шт) | K_TP1800.PR.0073 | З | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8196 | нд | нд | нд | нд | 0.8196 | 0.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из инвестиционной программы.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 33 шт. - автомобили легковые Шевроле-Нива, ГАЗ-грузопассажирский 7 мест., грузовой автомобиль для перевозки опасных грузов ГАЗ-С41R33-10, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости, УАЗ ОВБ, УАЗ-Пикап) | I_PK1800.01.01 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.7024 | нд | нд | нд | нд | 21.7024 | 21.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из инвестиционной программы.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач MAN, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗбортовой,КАМАЗ КО(вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ, КАМАЗ седельный тягач) | I_PK1800.01.02 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.2564 | нд | нд | нд | нд | 89.2564 | 89.2564 | 0 | 0 | -1.4211e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из инвестиционной программы.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 7 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест. КАМАЗ грузопассажирский) | I_PK1800.01.07 | З | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.1568 | нд | нд | нд | нд | 24.1568 | 24.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие исключено из инвестиционной программы.
2.6 | Проектирование реконструкции ПП 110 кВ Лимбя-Яха (ограждения-395 м., укрепление фундаментов оборудования ПП 110 кВ Лимбя-Яха) | N_TP2000.PS.0082 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.4881 | 19.2531 | нд | 19.1977 | 0 | 0 | 19.1977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1977 | 0 | 0 | 16.1033 | 3.0944 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1977 | 0 | 0 | 16.1033 | 3.0944 | Новый проект. В соответствии с ФЗ РФ от 21.07.2011 № 256 ФЗ "Обезопасности объектов топливно-энергетического комплекса" и "Требованиями к обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК" утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.09.2015 № 993 .
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Губкинская- ПС 110 кВ Кедр»-«ПС 110 кВ Кедр-ПС 220 кВ ЯнгаЯха»; «ПС 220 кВ Вынгапур-ПС 110 кВ Новогодняя»; «ПС 500 кВ Холмогорская-ПС 110 кВ Карамовская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0056 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 55.9281 | 99.4654 | нд | 3.3319 | 0 | 0 | 3.3319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3319 | 0 | 0 | 2.7948 | 0.53706 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3319 | 0 | 0 | 2.7948 | 0.53706 | Новое мероприятие. Включение нового проекта связано с необходимостью выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПП 110 кВ Комсомольский – РДП ПРЭС», «ПС 500 кВ Муравленковская - РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - РДП МРЭС»; замена аппаратуры ВЧ связи, 8 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0057 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 49.4546 | 87.9525 | нд | 3.807 | 0 | 0 | 3.807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.807 | 0 | 0 | 3.1934 | 0.61364 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.807 | 0 | 0 | 3.1934 | 0.61364 | Новое мероприятие. Включение нового проекта связяно с необходимостью выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Реконструкция каналов ВЧ-связи филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети («ПС 110 кВ Геращенко-РДП МРЭС», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ КНС-9», «ПС 220 кВ Пуль-Яха - ПС 110 кВ Суторминская»; замена аппаратуры ВЧ связи, 6 шт.) (проектирование) | N_TP1800.PR.0058 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 41.628 | 74.0333 | нд | 3.3481 | 0 | 0 | 3.3481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3481 | 0 | 0 | 2.8084 | 0.53967 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3481 | 0 | 0 | 2.8084 | 0.53967 | Новое мероприятие. Включение нового проекта связано с необходимостью выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Реконструкция ССПИ ПС 110/10кВ Геолог, ПС 110/10 кВ Кирпичная, ПС 110/10/10 кВ Комплект, ПС 110/10/10 кВ Сигнал, ПС 110/10/10 кВ Сигнал-2, ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/6 кВ Янтарная (проектирование) | N_TP1800.PR.0082 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9023 | 0 | 0 | 30.9023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9023 | 0 | 0 | 25.9212 | 4.981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9023 | 0 | 0 | 25.9212 | 4.981 | Новое мероприятие. Необходимость включения - импортозамещение оборудования критической инфраструктуры. Основание: - Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ» - Указ Президент РФ В.В. Путина от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" о запрете использования иностранного программного обеспечения (ПО) госорганам и государственными заказчикам на критической инфраструктуре.
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО "Россети Тюмень" НЭС: приобретение трансформатора тока 110 кВ (1 шт) | N_TP1800.PR.0083 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7722 | 0 | 0 | 0.7722 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7722 | 0 | 0 | 0.6435 | 0.1287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7722 | 0 | 0 | 0.6435 | 0.1287 | Новое мероприятие. Пополнение аварийного резерва, предназначенного для обеспечения оперативной ликвидации и предупреждения аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Приказ филиала от 31.08.2022 № 513 "О приобретении ТТ-110 для пополнения АР"
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Разбрасыватель противогололедных материалов -1шт) | N_PK1800.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.025833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0 | 0 | 0.12917 | 0.025833 | Новое мероприятие. Необходимость включения в инвестиционную программу - в связи с риском получения травм в осенне-зимний период, в следствии резких изменений климатических условий (гололед, мокрый снег и т.п.), в целях обеспечения безопасности передвижения пешеходов (посетителей) по территории филиала и на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта», введенных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2020 № 814н, «Правил по охране труда на автомобильном транспорте», введенных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 декабря 2020 № 871н
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 1 шт. - весы крановые) | N_PK1800.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.144 | 0 | 0 | 0.12 | 0.024 | Новое мероприятие. Потребность службы и отсутствием необходимого оборудования для улучшения производительности труда.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 1 шт. - вагон-дом) | N_PK1800.08 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8734 | 0 | 0 | 1.8734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8734 | 0 | 0 | 1.5612 | 0.31224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8734 | 0 | 0 | 1.5612 | 0.31224 | Новое мероприятие. Реализация мероприятия необходима для улучшения бытовых условий (проживание, обеспечение санитарный условий (душ, сан.узел)) на ПС Новогодняя Вынгапуровского РЭС. Акт предписание № АП-ЗС-046-22-КПП от 22.04.2022 филиала ПАО "Россети" -Центр технического надзора РУТН ЗС
2.6 | Проектирование реконструкции ОУП 220 ВЛ 220 кВ Надым-Салехард (замена системы гарантированного питания 1ОУП-220-2 шт. и 2 ОУП-220- 2шт.) | N_NS2000.PS.0021 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.34637 | 0.56092 | нд | 0.97217 | 0 | 0 | 0.97217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97217 | 0 | 0 | 0.97217 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97217 | 0 | 0 | 0.97217 | 0 | Новый проект. При отключении внешнего электропитания оборудование не переходит на автономный режим питания , оборудование неисправно, требуется замена. Акт ТН №34 от 09.09.2018
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 220/110/6 кВ Салехард (замена ограждения, пожарного водопровода, внутриплощадочных проездов) | N_TP2000.PR.0091 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1465 | 0 | 0 | 12.1465 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1465 | 0 | 0 | 10.1887 | 1.9579 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1465 | 0 | 0 | 10.1887 | 1.9579 | Новый проект. Реконструкция ограждения для исключения проникновения сторонних лиц на территорию ПС. Реконструкция внутриплощадочных проездов для замены поврежденного асфальтового покрытия на ж/б плиты. Реконструкция противопожарного водопровода в связи с общим ветшанием теплоизоляции внешнего трубопровода и выход из строя более 50% греющего кабеля, что не гарантирует работоспособность и сохранения целостности трубопровода при низких температурах наружного воздуха, а так же в связи с просадкой грунта и отсутствии такого эффекта у свайных оснований внешнего трубопровода, вследствие чего происходит тяжение труб проложенных в земле под дорогой и как следствие разрыв труб и теплоизоляции. АКТ технического осмотра противопожарного водопровода ПС220кВ Салехард от 14.11.2022г.
2.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Головная | N_TP2000.PS.0083 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18 | 30.5016 | нд | 21.4067 | 0 | 0 | 21.4067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7039 | 0 | 0 | 0.7039 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7028 | 0 | 0 | 17.2523 | 3.4505 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4067 | 0 | 0 | 17.9562 | 3.4505 | Новый проект. Выполнение требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ" п.1.1.7; 1.1.9., Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Акт технического освидетельствования № 01/2020 от 21.10.2020 г. Ростехнадзора, Дальнейшая эксплуатация разрешается до 30.09.2024 г.
2.6 | Проектирование строительства здания ОВБ и гаража на ПП 110 кВ Лимбя-Яха | N_NS2000.PH.0016 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.906 | 0 | 0 | 11.906 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3915 | 0 | 0 | 0.3915 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5145 | 0 | 0 | 9.5954 | 1.9191 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.906 | 0 | 0 | 9.9869 | 1.9191 | Новый проект. Необходимость строительства в связи с расширением зоны оперативного обслуживания ДЭМ ПП 110 кВ Лимбя-Яха, в части покупки ПС 110/6 кВ Головная и ввода в эксплуатацию ПС 110/6 кВ Роспан. На данный момент на ПП 110 кВ Лимбя-яха установлен жилой вагон для проживания двух человек. А также строительство АБК необходимо для организации проживания ремонтного персонала в периоды выполнения работ по ТО и Р оборудования выше указанных ПС.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (вагон мастерская - 1шт.) | N_PK2000.01.08 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8227 | 0 | 0 | 2.8227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8227 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.47045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8227 | 0 | 0 | 2.3522 | 0.47045 | Новый проект. На основании осмотра установлен факт излома рамы (шасси на колесах) в результате критических перегрузок конструкции прицепа мастерской. Эксплуатация вагона мастерской, как транспортного средства запрещена.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа электростанция 3-х фазная 15кВт- 2шт., Дизельная электростанция мощностью 12 кВт трехфазная - 2 шт | N_PK2000.07.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4706 | 0 | 0 | 1.4706 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4706 | 0 | 0 | 1.2255 | 0.24511 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4706 | 0 | 0 | 1.2255 | 0.24511 | Новый проект. Приобретение указанного оборудования необходимо для укомплектования ремонтных бригад участка ВЛ, обеспечение быта (приготовление еды, обогрев, сушка спецодежды) при проживании в "поле" в спецтехнике.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Быстровозводимый надувной ангар - 1 шт | N_PK2000.07.02.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.427 | 0 | 0 | 12.427 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.427 | 0 | 0 | 10.3558 | 2.0712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.427 | 0 | 0 | 10.3558 | 2.0712 | Новый проект. Организация условий для ремонта тяжелой гусеничной вездеходной техники в условиях отсутствия в Салехардском РЭС гаражных боксов
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Бензиновый триммер-кусторез - 2 шт; Аварийная осветительная установка "Световая башня" - 1 шт; | N_PK2000.07.02.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51318 | 0 | 0 | 0.51318 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51318 | 0 | 0 | 0.42765 | 0.08553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.51318 | 0 | 0 | 0.42765 | 0.08553 | Новый проект. Выполнение работ по КР и ТО на ВЛ
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прибор для испытаний аккумуляторных батарей подстанций толчковым током -1 шт; Прибор контроля высоковольтных выключателей - 1 шт | N_PK2000.03.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1904 | 0 | 0 | 2.1904 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1904 | 0 | 0 | 1.8253 | 0.36506 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1904 | 0 | 0 | 1.8253 | 0.36506 | Новый проект. Выполнение работ по КР и ТО на ПС
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой 8-местный на шасси - 2 шт | N_PK2000.01.08.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.758 | 0 | 0 | 3.758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.758 | 0 | 0 | 3.1317 | 0.62633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.758 | 0 | 0 | 3.1317 | 0.62633 | Новый проект. Организация санитарно-бытовых условий проживания персонала в условиях смены расположения объектов(разъездной характер работ АВР, ТОиР, КР ВЛ).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сухогрузный контейнер стандартный 20 DC - 2 шт. | N_PK2000.07.02.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74342 | 0 | 0 | 0.74342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74342 | 0 | 0 | 0.61952 | 0.1239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74342 | 0 | 0 | 0.61952 | 0.1239 | Новый проект. Организация условий для ремонта тяжелой гусеничной вездеходной техники в условиях отсутствия в Салехардском РЭС гаражных боксов
2.6 | Проектирование реконструкции тёплой стоянки базы Северные электрические сети (устройство приточно - вытяжной системы вентиляции) | N_TP2000.PH.0024 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1912 | 0 | 0 | 4.1912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13782 | 0 | 0 | 0.13782 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0534 | 0 | 0 | 3.3778 | 0.67557 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1912 | 0 | 0 | 3.5157 | 0.67557 | Новый проект. Меры по предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребыванием людей вредных и неприятно пахнущих веществ из трубопроводов систем и устройств канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования, из воздуховодов и технологических трубопроводов, а также выхлопных газов из встроенных автомобильных стоянок
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. ППУ 1600/100 на шасси прицепа с ДГ | N_PK2000.01.02 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6213 | 0 | 0 | 6.6213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6213 | 0 | 0 | 5.5177 | 1.1035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6213 | 0 | 0 | 5.5177 | 1.1035 | Новый проект. Приобретение данного оборудования необходимо для полной и/или частичной очистки (промывки) наружной сети канализации, для выполнения аварийных работ, а так же для размораживания почвы под погружение и завинчивание свай.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Прицеп к автотранспорту для перевозки грузов массой до 9000 кг, длиной рабочей платформы 7650см (3 шт.) | N_PK2000.01.08.02 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1265 | 0 | 0 | 10.1265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2185 | 0 | 0 | 2.6821 | 0.53642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.908 | 0 | 0 | 5.7566 | 1.1513 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1265 | 0 | 0 | 8.4387 | 1.6877 | Новый проект. Необходимы для перевозки легкой вездеходной техники ГАЗ-34039, ТРЭКОЛ к местам производства работ на объектах ВЛ и ПС 110 кВ Уренгойского, Надымского, Салехардского, Ямбургского РЭС. Имеющиеся на балансе СМиТ полуприцепы тяжеловозы требуют оформления специального разрешения на перевозку крупногабаритной и тяжеловесной техники, задействуется дополнительная единица (трал).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Вагон-дом жилой на полозьях - 30шт. | N_PK2000.01.08.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9053 | 0 | 0 | 34.9053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9053 | 0 | 0 | 29.0878 | 5.8176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.9053 | 0 | 0 | 29.0878 | 5.8176 | Новый проект. Организация санитарно-бытовых условий проживания персонала в условиях смены расположения объектов(вахтовый метод, разъездной характер работ).
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа.( Коммутатор 24 порта с PoE - 6 шт., Маршрутизатор - 2 шт.) | N_PK2000.04 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9488 | 0 | 0 | 1.9488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9488 | 0 | 0 | 1.624 | 0.32479 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9488 | 0 | 0 | 1.624 | 0.32479 | Новый проект. Повышение надежности сети передачи данных филиала Северные ЭС, исполнение программы импортозамещения, обеспечение выполнения требований Указа президента РФ №166
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа. Сервер ТМ - 6 шт. (АБК Северные ЭС, Надымский РЭС, Ямбургский РЭС) | N_PK2000.04.01 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2126 | 0 | 0 | 5.2126 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2126 | 0 | 0 | 4.3438 | 0.86877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2126 | 0 | 0 | 4.3438 | 0.86877 | Новый проект. Замена морально и физически устаревшего основного и резервного сервера ТМ. Сервера находится в эксплуатации более 12 лет.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-1В" с отпайками (замена 169 опор, 35,5 км провода) | N_TP2000.VL.0053 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 40.8583 | 69.3402 | нд | 65.5146 | 0 | 0 | 65.5146 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.5146 | 0 | 0 | 54.9546 | 10.5601 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.5146 | 0 | 0 | 54.9546 | 10.5601 | Новый проект. Необходимость проведения комплексной реконструкции ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-1В с отпайками обусловлена её высокой аварийностью. В период с 2014 по 2021 год на вышеуказанной ВЛ произошло 39 аварийных отключения. Причины отключения ВЛ: пляска проводов в следствии ветровых нагрузок, образование гололедно-изморозевых отложений, грозовые перенапряжения, что указывает на несоответствие проектных климатических параметров ВЛ фактическим климатическим условиям.
2.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-6" с отпайками (замена 256 опор, 47,4 км провода) | N_TP2000.VL.0049 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 69.2848 | 115.8994 | нд | 99.7076 | 0 | 0 | 99.7076 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.1937 | 0 | 0 | 31.1937 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.514 | 0 | 0 | 57.095 | 11.419 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.7076 | 0 | 0 | 88.2886 | 11.419 | Новый проект. Необходимость проведения комплексной реконструкции ВЛ 110 кВ Ямбург – ЯГП-6 с отпайками обусловлена её высокой аварийностью. В период с 2014 по 2021 год на вышеуказанной ВЛ произошло 42 аварийных отключения. Причины отключения ВЛ: пляска проводов в следствии ветровых нагрузок, образование гололедно-изморозевых отложений, грозовые перенапряжения, что указывает на несоответствие проектных климатических параметров ВЛ фактическим климатическим условиям.
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Дефектоскоп ультразвуковой) | N_PK2000.03.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0.13167 | 0.026333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.158 | 0 | 0 | 0.13167 | 0.026333 | Новый проект. Увеличение стоимости на основании новых КП. и проведенных ТЗП. Приказ № 569 от 22.07.2022 г "О приобретении оборудования для филиала Северные электрические сети" Во исполнении Приказа МЧС России от 31.07.2020 N 571"Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
2.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья . Телемедицина -5 шт. | N_PK2000.03.06 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.579 | 0 | 0 | 1.579 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2836 | 0 | 0 | 0.23633 | 0.047267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66286 | 0 | 0 | 0.55238 | 0.11048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.579 | 0 | 0 | 0.78872 | 0.79024 | Новый проект.Приобретение данных комплексов необходимо для проведения предсменных, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров на удаленных рабочих местах. Во исполнение п. 4 Приказа от 15.12.2014г № 835н Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров" и ФЗ о внесении изменений в статью 46 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 23 ФЗ "О безопасности дорожного движения" № 629-ФЗ от 29.12.2022 г. рассмотренного в 1 чтении и направленного на доработку (Постановление № 1281-8 ГД, Государственной Думой Федерального Собрания РФ от 19.05.2022г) о возможности проведения медицинских осмотров, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья.
2.6 | Проектирование "ЛЭП 35 кВ от двух линейных ячеек вновь сооружаемого ПП 35 кВ до вновь сооружаемого РП 35 кВ в районе ПС 110кВ Опорная (новое строительство КЛ протяжённостью 2х0,5 км)" | N_NS2000.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46.4696 | 0 | нд | нд | 6.6366 | 10.2156 | нд | 8.2723 | 0 | 0 | 8.2723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24692 | 0 | 0 | 0 | 0.24692 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0254 | 0 | 0 | 0 | 8.0254 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2723 | 0 | 0 | 0 | 8.2723 | Новый проект. Договор тех.присоединения Т6/20/0021-ДТП
2.6 | Проектирование ПС 220/35/10 кВ Ярудей с ВЛ220 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА и ВЛ протяженностью 2х0,3 км) | N_NS2000.PS.0020 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2155.4273 | 0 | нд | нд | 193.0812 | 294.6796 | нд | 81.7187 | 0 | 0 | 81.7187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.546 | 0 | 0 | 0 | 15.546 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.1727 | 0 | 0 | 0 | 66.1727 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.7187 | 0 | 0 | 0 | 81.7187 | Новый проект. Изменение освоения и финансирования в 2023г. В соответствии с условиями заключенного договора подряда. Договор тех.присоединения Т6/21/0006-ДТП
2.6 | КВЛ 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ Арсенал 1,2 цепь (проектирование) | N_NS1800.VL.0022 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6143 | 0 | нд | нд | 2.4996 | 3.8537 | нд | 5.6433 | 0 | 0 | 5.6433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6433 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6433 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | Новое мероприятие. Исполнение обязательств по договору технологического присоединения № Т5/22/0011-ДТП от 06.02.2023 с ПАО "НК" Роснефть"
2.6 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Пангоды – Хасырейская – 1, 2, (новое строительство протяженностью 2х8км) для подключения ПС 110 кВ ОАО "РЖД" (проектирование) | N_NS2000.VL.0025 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 190.9019 | 0 | нд | нд | 16.8097 | 25.8694 | нд | 12.4202 | 0 | 0 | 12.4202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42024 | 0 | 0 | 0 | 0.42024 | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4202 | 0 | 0 | 0 | 12.4202 | Новый проект. Договор тех.присоединения Т6/20/0020-ДТП
2.6 | Проектирование реконструкции конструкций склада оборудования №4 базы Северные электрические сети | N_TP2000.PH.0025 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0131 | 0 | 0 | 9.0131 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29637 | 0 | 0 | 0.29637 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7167 | 0 | 0 | 7.2639 | 1.4528 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0131 | 0 | 0 | 7.5603 | 1.4528 | Новый проект. Реализация необходима для демонтажа аварийного здания. В виду недостаточной несущей способности основных несущих конструкций каркаса и наличия множественных дефектов и повреждений, согласно заключения по комплексному обследованию здания Склада оборудования № 4, строительные конструкции находятся в аварийном состоянии и необходимо данное здание демонтировать.
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 1466.6004 | 8151.4425 | нд | 1955.4704 | 11615.2886 | нд | 330.8418 | 6286.7611 | 18044.3009 | 25453.4675 | 19707.0851 | 29784.4215 | 28065.1624 | 32693.0054 | 20187.5821 | 15148.7451 | 25022.8949 | 1590.8193 | 0 | 0 | 1154.5661 | 436.2532 | 1383.3493 | 0 | 0 | 1101.8457 | 281.5037 | 6298.3488 | 0 | 0 | 5168.2708 | 1130.0781 | 4979.425 | 0 | 0 | 3555.5248 | 1423.9003 | 3774.1878 | 0 | 0 | 2925.3095 | 848.8783 | 5429.5169 | 0 | 0 | 3484.3273 | 1945.1896 | 3719.6746 | 0 | 0 | 2835.7413 | 883.9332 | 6327.2367 | 0 | 0 | 4601.0219 | 1726.2149 | 3431.9814 | 0 | 0 | 2480.0324 | 951.949 | 3665.2832 | 0 | 0 | 3071.2506 | 594.0326 | 2806.4189 | 0 | 0 | 1668.9284 | 1137.4905 | 2402.8515 | 0 | 0 | 2046.0575 | 356.7941 | 20030.6115 | 0 | 0 | 15078.2824 | 4952.3291 | 22804.3133 | 0 | 0 | 16758.182 | 6046.1314 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.4036 | 63.4549 | нд | 61.0579 | 413.4229 | нд | 330.8418 | 4474.3878 | 718.2934 | 957.0755 | 963.7528 | 1452.3946 | 7666.428 | 8626.7431 | 2300.6081 | 1329.7455 | 3213.0238 | 891.432 | 0 | 0 | 570.4283 | 321.0037 | 939.3315 | 0 | 0 | 721.8635 | 217.468 | 609.009 | 0 | 0 | 441.0834 | 167.9257 | 1507.9777 | 0 | 0 | 958.9398 | 549.0379 | 538.4542 | 0 | 0 | 449.1535 | 89.3007 | 468.2081 | 0 | 0 | 192.6538 | 275.5543 | 403.125 | 0 | 0 | 336.5433 | 66.5817 | 718.3894 | 0 | 0 | 656.8438 | 61.5456 | 338.5606 | 0 | 0 | 282.3089 | 56.2518 | 351.8972 | 0 | 0 | 293.6178 | 58.2794 | 410.3709 | 0 | 0 | 342.1507 | 68.2201 | 165.4629 | 0 | 0 | 138.0669 | 27.396 | 2299.5197 | 0 | 0 | 1851.2397 | 448.28 | 3211.9354 | 0 | 0 | 2240.1221 | 971.8132 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.4036 | 63.4549 | нд | 57.2953 | 389.2579 | нд | 329.0749 | 4465.9516 | 371.3756 | 480.5174 | 616.835 | 900.0985 | 7289.0895 | 8251.1908 | 1942.0345 | 971.1718 | 2856.2364 | 881.1034 | 0 | 0 | 561.8212 | 319.2823 | 929.0029 | 0 | 0 | 713.2563 | 215.7466 | 450.4354 | 0 | 0 | 308.9387 | 141.4967 | 1497.1191 | 0 | 0 | 949.891 | 547.2282 | 338.4542 | 0 | 0 | 282.4868 | 55.9674 | 468.2081 | 0 | 0 | 192.6538 | 275.5543 | 403.125 | 0 | 0 | 336.5433 | 66.5817 | 372.4606 | 0 | 0 | 310.915 | 61.5456 | 338.5606 | 0 | 0 | 282.3089 | 56.2518 | 351.8972 | 0 | 0 | 293.6178 | 58.2794 | 410.3709 | 0 | 0 | 342.1507 | 68.2201 | 165.4629 | 0 | 0 | 138.0669 | 27.396 | 1940.946 | 0 | 0 | 1552.4283 | 388.5177 | 2855.1479 | 0 | 0 | 1885.1444 | 970.0035 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4065.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6129.9534 | 6503.4813 | 1496.8656 | 536.3493 | 1767.4625 | 567.8367 | 0 | 0 | 473.4639 | 94.3728 | 670.7678 | 0 | 0 | 562.023 | 108.7448 | 297.9644 | 0 | 0 | 248.5612 | 49.4032 | 887.2648 | 0 | 0 | 741.4274 | 145.8374 | 266.2462 | 0 | 0 | 222.1385 | 44.1077 | 164.388 | 0 | 0 | 137.2302 | 27.1578 | 334.2773 | 0 | 0 | 278.9952 | 55.2821 | 305.1451 | 0 | 0 | 254.7165 | 50.4286 | 262.3517 | 0 | 0 | 218.6264 | 43.7253 | 299.7209 | 0 | 0 | 250.0322 | 49.6887 | 334.9377 | 0 | 0 | 279.1147 | 55.8229 | 109.8553 | 0 | 0 | 91.6188 | 18.2366 | 1495.7772 | 0 | 0 | 1247.436 | 248.3412 | 1766.374 | 0 | 0 | 1475.0249 | 291.3491 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 48.7716 | 390.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.6864 | 1092.2713 | 364.9408 | 364.9408 | 521.2324 | 105.8187 | 0 | 0 | 88.3573 | 17.4615 | 180.112 | 0 | 0 | 151.2292 | 28.8829 | 72.243 | 0 | 0 | 60.3775 | 11.8655 | 249.1189 | 0 | 0 | 208.4636 | 40.6553 | 72.208 | 0 | 0 | 60.3483 | 11.8597 | 97.0142 | 0 | 0 | 55.4236 | 41.5905 | 68.8478 | 0 | 0 | 57.5481 | 11.2996 | 67.3155 | 0 | 0 | 56.1985 | 11.117 | 76.2089 | 0 | 0 | 63.6824 | 12.5265 | 52.1764 | 0 | 0 | 43.5856 | 8.5907 | 75.4332 | 0 | 0 | 63.036 | 12.3972 | 55.6076 | 0 | 0 | 46.4481 | 9.1594 | 364.9408 | 0 | 0 | 304.9924 | 59.9485 | 521.2324 | 0 | 0 | 410.1195 | 111.1129 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 11.4036 | 63.4549 | нд | 57.2953 | 389.2579 | нд | 280.3033 | 9.7737 | 371.3756 | 480.5174 | 616.835 | 900.0985 | 297.4498 | 655.4382 | 80.228 | 69.8817 | 567.5414 | 207.448 | 0 | 0 | 0 | 207.448 | 78.123 | 0 | 0 | 0.0041369 | 78.1189 | 80.228 | 0 | 0 | 0 | 80.228 | 360.7355 | 0 | 0 | 0 | 360.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.806 | 0 | 0 | 0 | 206.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.228 | 0 | 0 | 0 | 80.228 | 567.5414 | 0 | 0 | 0 | 567.5414 | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ООО «Колумб» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строймир-Югра» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | K_NS3300.KL.0032 | З | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.44928 | 2.6557 | 2019-06-01 | 2.1611 | 1.9076 | нд | нд | нд | нд | 2.4915 | 1.9994 | 0 | 0 | 0.091811 | 0.5839 | 0 | 0 | 0 | 0.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091811 | 0 | 0 | 0 | 0.091811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091811 | 0 | 0 | 0 | 0.091811 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Изменение года окончания реализации, в связи с гашением кредиторской задолженности в 2023 году.
3.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №195 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Диалог-2000» (новое строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км) | K_NS3300.KL.0033 | З | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.20907 | 1.2021 | 2019-09-01 | 0.92448 | 0.96142 | нд | нд | нд | нд | 1.1859 | 1.0507 | 0 | 0 | 0.08928 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08928 | 0 | 0 | 0 | 0.08928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08928 | 0 | 0 | 0 | 0.08928 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Изменение года окончания реализации, в связи с гашением кредиторской задолженности в 2023 году. Объект введен
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 11.4036 | 63.4549 | Июнь 2021 | 22.1864 | 153.6514 | 2023-01-01 | 33.7234 | 0.57517 | 53.1048 | 71.3225 | 53.1048 | 81.433 | 65.0278 | 99.1118 | 61.5239 | 61.5239 | 95.8122 | 2.9287 | 0 | 0 | 0 | 2.9287 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 61.5239 | 0 | 0 | 0 | 61.5239 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0532 | 0 | 0 | 0 | 95.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5239 | 0 | 0 | 0 | 61.5239 | 95.8122 | 0 | 0 | 0 | 95.8122 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине отсутствия возможности получения разрешения на вырубку зеленых насаждений для выполнения строительно-монтажных работ на объекте, ввиду превышения допустимого объема вырубки леса в 2023 году (письмо № 6596-23 от 18.07.2023 Департамент лесного комплекса Тюменской области)
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7452 | 0 | 13.069 | 17.6049 | 13.069 | 20.1488 | 8.3578 | 8.3578 | 8.3578 | 8.3578 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Перенос сроков ввода объекта обусловлен отсутствием согласования прохождения трассы собственниками земельных участков.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8171 | 0.057285 | 2.9424 | 3.7692 | 2.9424 | 4.2383 | 1.8598 | 0.709 | 0 | 0 | 0.65167 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 1.8026 | 3.684e-05 | 0 | 0 | 3.684e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными договорами. Изменение срока реализации проекта по причине неисполнения работ по договору подряда в 2022 г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8339 | 0 | 22.8717 | 29.3433 | 22.8717 | 34.0122 | 12.6587 | 15.5712 | 0 | 0 | 15.4875 | 12.6587 | 0 | 0 | 0 | 12.6587 | 0.083708 | 0 | 0 | 0 | 0.083708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2102 | 0 | 0 | 0 | 10.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2773 | 0 | 0 | 0 | 5.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4875 | 0 | 0 | 0 | 15.4875 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта ввиду длительного проектирования по причине сложностей при оформлении земельно-правовых документов. Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07.
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. №21, 22 ПС 110 кВ Сибжилстрой с установкой реклоузера 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Рощино», к/н 72:23:0538001:94 (19,002 км.) | L_NS3300.KL.0041 | С | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 13.7186 | 103.563 | 2022-08-01 | 73.5023 | 0 | 93.4915 | 119.9452 | 93.4915 | 132.3911 | 72.4334 | 104.8699 | 0 | 0 | 68.8383 | 72.4334 | 0 | 0 | 0 | 72.4334 | 36.0316 | 0 | 0 | 0.0041 | 36.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8383 | 0 | 0 | 0 | 68.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8383 | 0 | 0 | 0 | 68.8383 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (приказ от 16.12.2022 № 72-ТЭС). Изменение срока реализации по причине длительного проектирования.
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Свинокомплекс - ПС Омутинка до границ земельного участка заявителя; ТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя ООО «Шабановское МПО», расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 (0,05 км; 0,16 МВА) | L_NS3400.VL.0019 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.962 | 0.0555 | 1.1629 | 1.4799 | 1.1629 | 1.652 | 0.34239 | 0.34239 | 0 | 0 | 0.28689 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | Изменение сроков реализации в свзяи с невыполнением подрядчиком мероприятий в установленные договором сроки. Без изменения стоимости инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство 4ТП 10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя и 2КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 3486 КЛ 10 кВ Новатэк-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, заявителя ООО «НОВАТЭК НТЦ» (новое строительство ТП мощностью 4х1 МВА и КЛ протяженностью 0,48 км) | M_NS3300.KL.0045 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.8186 | 33.3983 | 25.8186 | 37.6982 | 23.9739 | 27.0676 | 3.9726 | 0 | 27.0676 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 27.0676 | 0 | 0 | 0 | 27.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 27.0676 | 0 | 0 | 0 | 27.0676 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока начала реализации проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур в 2022 году.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от 2БКТП-1000/10/0,4 кВ №3486 с установкой 2ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "НОВАТЭК НТЦ" (новое строительство КЛ протяженностью 0,2 км и ТП мощностью 2х1,25 МВА) | M_NS3300.KL.0046 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 1.9701 | 12.264 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 11.1774 | 14.34 | 11.4546 | 15.3382 | 10.894 | 10.2083 | 0 | 0 | 0.56637 | 10.894 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 9.642 | 0 | 0 | 0 | 9.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0.56637 | Изменение года окончания реализации, в связи с гашением кредиторской задолженности в 2023 году. Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур. Объект введен в 2022 году.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1305 | 1.4503 | 1.1305 | 1.6506 | 0.56587 | 0.56587 | 0 | 0 | 0.56587 | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1517 | 1.4775 | 1.1517 | 1.6816 | 0.82356 | 0.82356 | 0 | 0 | 0.82356 | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0.82356 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур в 2022 году. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1115 | 1.426 | 1.1115 | 1.6229 | 0.79909 | 0.79909 | 0 | 0 | 0.79909 | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1517 | 1.4775 | 1.1517 | 1.6816 | 0.80308 | 0.80308 | 0 | 0 | 0.80308 | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0.80308 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево отпайка на СНТ "Рябинка" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0063 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4249 | 0.54512 | 0.4249 | нд | 0.48248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48248 | 0 | 0 | 0 | 0.48248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с расторжением договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.8206 | 4.9016 | 3.8206 | 5.8902 | 3.0854 | 3.0854 | 0 | 0 | 3.0854 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительных конкурсных процедур (заключение договора подряда планируется в декабре 2022). Без изменения стоимости инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Дербыши и от ВЛ-10кВ Плеханово ПС 110кВ Комарово, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Космос" (строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,76 км., КЛ 10 кВ - 0,33 км., КЛ 0,4 кВ - 0,37 км., ПУ - 7 т.у.) | M_NS3300.VL.0073 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.2507 | 18.283 | 14.2507 | 20.2994 | 11.3092 | 14.2239 | 0 | 0 | 10.2653 | 11.3092 | 0 | 0 | 0 | 11.3092 | 3.9586 | 0 | 0 | 0 | 3.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2653 | 0 | 0 | 0 | 10.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2653 | 0 | 0 | 0 | 10.2653 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.1.1.3 | Установка реклоузера на ВЛ 6 кВ РРС от ПС 110 кВ Лапино для подключения энергопринимающих устройств ООО "Топсервис" (реклоузер - 1 шт.) | M_NS3500.VL.0025 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.4953 | 3.2013 | 2.4953 | 3.6434 | 0.8348 | 2.061 | 0 | 0 | 2.061 | 0.8348 | 0 | 0 | 0 | 0.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07, изменением стоимости оборудования, а также по причине уточнения технической документации.. Изменение срока реализации проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Красногорка до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (0010) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,31 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0020 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.46912 | 3.2989 | 2021-12-01 | 0 | 0.81574 | 3.9988 | 5.05 | 3.9988 | 5.2534 | 2.5984 | 2.6987 | 0 | 0 | 0.35313 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.5298 | 0 | 0 | 0 | 1.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35313 | 0 | 0 | 0 | 0.35313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35313 | 0 | 0 | 0 | 0.35313 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ишимский ПС 35 кВ Краснова до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4785) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0021 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 4.8327 | 5.1872 | 2021-12-01 | 0 | 0.73948 | 3.5703 | 4.5076 | 3.5703 | 4.7156 | 2.3175 | 2.867 | 0 | 0 | 0.41844 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41844 | 0 | 0 | 0 | 0.41844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41844 | 0 | 0 | 0 | 0.41844 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4786) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,78 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0022 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.49317 | 3.4538 | 2021-12-01 | 0 | 0.6422 | 5.2577 | 6.6803 | 5.2577 | 6.9663 | 3.3173 | 2.8298 | 0 | 0 | 0.42583 | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4787) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,18 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0023 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.40784 | 2.8351 | 2021-12-01 | 0 | 0.35271 | 3.6506 | 4.6489 | 3.6506 | 4.8675 | 2.3724 | 2.4407 | 0 | 0 | 0.34484 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 2.0197 | 1.7432 | 0 | 0 | 0 | 1.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34484 | 0 | 0 | 0 | 0.34484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34484 | 0 | 0 | 0 | 0.34484 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сингуль от ПС 110 кВ Зиново, реклоузера и прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (4788) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,142 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПКУ-10 кВ - 1 т.у.) | M_NS3400.VL.0024 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.81073 | 5.9396 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 25.5009 | 32.7165 | 25.5009 | 36.4977 | 13.8761 | 8.7575 | 0 | 0 | 6.7839 | 13.8761 | 0 | 0 | 0 | 13.8761 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7839 | 0 | 0 | 0 | 6.7839 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под фактически заключенные договоры. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Таловка ПС 110 кВ Коммунар до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4789) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,85 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0025 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.71353 | 5.1697 | 2021-12-01 | 0 | 0.30692 | 8.1238 | 10.3903 | 8.1238 | 11.337 | 4.9681 | 4.6849 | 0 | 0 | 2.6018 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 1.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6018 | 0 | 0 | 0 | 2.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6018 | 0 | 0 | 0 | 2.6018 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под фактически заключенные договоры. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Заречный ПС 35 кВ Минино до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4790) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0026 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.52231 | 3.7148 | 2021-12-01 | 0 | 0.34878 | 6.3827 | 8.1528 | 6.3827 | 8.8329 | 3.9588 | 4.0935 | 0 | 0 | 1.9734 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 1.7713 | 0 | 0 | 0 | 1.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | 0 | 0 | 0 | 1.9734 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под фактически заключенные договоры. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пастухово ПС 35 кВ В.Бешкиль до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4791) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,93 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0027 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.48218 | 3.422 | 2021-12-01 | 0 | 0.95308 | 5.6595 | 7.1629 | 5.6595 | 7.433 | 3.521 | 3.0837 | 0 | 0 | 0.41336 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | 0 | 0 | 0 | 0.41336 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под фактически заключенные договоры. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ёршино ПС 35 кВ Красново до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4796) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,52 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0028 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.47553 | 3.3479 | 2021-12-01 | 0 | 0.96382 | 4.5613 | 5.7551 | 4.5613 | 5.9696 | 2.9029 | 2.9133 | 0 | 0 | 0.3428 | 1.9391 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | 0 | 0 | 0 | 0.3428 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под фактически заключенные договоры. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ферма ПС 110 кВ Солобоево до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4975) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,73 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0029 | З | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 1.1038 | 10.3816 | 2021-12-01 | 0 | 1.094 | 5.1238 | 6.4622 | 5.1238 | 6.6802 | 3.2182 | 3.0784 | 0 | 0 | 0.31089 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 1.6735 | 0 | 0 | 0 | 1.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31089 | 0 | 0 | 0 | 0.31089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31089 | 0 | 0 | 0 | 0.31089 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров, изменение срока реализации проекта по причине оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ и средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ПСФ "Зодчий" (новое строительство 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км., установка ПКУ - 2 шт.) | M_NS3300.KL.0049 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.9016 | 12.7033 | 9.9016 | 14.4575 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | Изменение срока реализации по причине затянувшихся торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и от ВЛ 10 кВ Школьный от ПС 110 кВ Горьковка с установкой двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТСН "Поселок Новокаменский" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км и установка ПКУ в количестве 2 шт.) | M_NS3300.VL.0076 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.1193 | 1.4983 | 1.1193 | 1.6343 | 0.44656 | 0.44656 | 0.38748 | 0 | 0.44656 | 0.05908 | 0 | 0 | 0 | 0.05908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | 0.44656 | 0 | 0 | 0 | 0.44656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | 0.44656 | 0 | 0 | 0 | 0.44656 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Н-Тарманский-2 от РП-10кВ Н-Тарманский для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Иволга; ПКУ 2 шт) | M_NS3300.VL.0069 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.83779 | 1.0748 | 0.83779 | 1.2916 | 0.96717 | 0.96717 | 0 | 0 | 0.96717 | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0.96717 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4249 | 0.54512 | 0.4249 | 0.6204 | 0.43554 | 0.43554 | 0 | 0 | 0.43554 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0.43554 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур в 2022 году. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ ф. Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой КТП для подключения энергопринимающих устройств ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район аэропорта Рощино, земельный участок с кадастровым номером 72:23:0538001:1248 (0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0058 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.8033 | 7.4454 | 5.8276 | 8.9846 | 3.4399 | 3.4399 | 0 | 0 | 3.4399 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации по причине длительного проектирования. Договор ТП продлен до 31.12.2024 (ДС №3 Т13/19/3661-ДТП от 06.06.2023)
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металобаза-1 ПС 110 кВ Химфарм, ТП-10/0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Далмато» | M_NS3300.VL.0077 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.972 | 5.096 | 3.972 | 5.7997 | 2.6624 | 2.6624 | 0 | 0 | 2.6624 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение сроков реализации в связи с фактически выполненными мероприятиями.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.4249 | 0.54512 | 0.4249 | 0.6204 | 0.46239 | 0.46239 | 0 | 0 | 0.46239 | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0.46239 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур в 2022 году. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дом от ПС 110 кВ ЖБИ и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Спорт от ПС 110 Кыштырла, ТП-10/0,4кВ, 9 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 7 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» в целях электроснабжения дошкольной образовательной организации в рп. Богандинский (строительство КЛ 10 кВ - 1,025 км, КЛ 0,4 кВ - 1,18 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, монтаж ПУ - 7 шт.) | M_NS3300.KL.0051 | З | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 4.2771 | 35.0868 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 17.4175 | 22.3458 | 17.4175 | 24.983 | 15.8425 | 31.3417 | 0 | 0 | 25.0436 | 15.8425 | 0 | 0 | 0 | 15.8425 | 6.2982 | 0 | 0 | 0 | 6.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0436 | 0 | 0 | 0 | 25.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0436 | 0 | 0 | 0 | 25.0436 | Изменение стоимости и срока реализации проекта по причине корректировки количества точек присоединения и связанного с этим изменения объемов работ выявленного в ходе выполнения ПИР (ПСД №74-ТЭС от 30.12.2022г). Приведение наименования титула в соответствие с уточненными мероприятиями в утвержденной проектно-сметной документации.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ячейки 10 кВ №6 ЗРУ-10кВ ПС 110кВ Домостроительная и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (Новое строительство КЛ протяженностью 0,75 км; ПУ – 1 шт.) | M_NS3300.KL.0052 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 0.68514 | 5.2627 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 5.2848 | 7.119 | 5.2848 | 7.7164 | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Прокутка ПС 110 кВ Прокутка, ТП-10/0,4кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Глава КФХ Осипов И.Н. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,63 км и ТП мощностью 0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0068 | С | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.41289 | 2.758 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 5.1849 | 6.652 | 5.1849 | 7.0254 | 2.5874 | 2.5874 | 0 | 0 | 0.46512 | 2.5874 | 0 | 0 | 0 | 2.5874 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46512 | 0 | 0 | 0 | 0.46512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46512 | 0 | 0 | 0 | 0.46512 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с длительным проектированием по причине сложности оформления земельно-правовых документов. Без изменения стоимости проекта.
3.1.1.3 | Строительство 2 ЛЭП 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 405, монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Переваловская СОШ (строительство КЛ 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0054 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6338 | 0 | нд | нд | 4.0216 | 5.8721 | нд | 3.7178 | 0 | 0 | 3.7178 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 3.7178 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 3.7178 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.03.2022 № Т13/22/1318-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка ПС 110 кВ Перевалово и установка средства коммерчекого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн В.К. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,03 км., установка ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0079 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97667 | 0 | 0 | 0.97667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.11.2021 №Т13/21/6005-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТЭТ" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,005км; реклоузер c ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0080 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0755 | 0 | нд | нд | 3.1819 | 4.6459 | нд | 2.359 | 0 | 0 | 2.359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.01.2022 №Т13/21/7493-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Жилпоселок-1 от ПС 110 кВ Каскара и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Каскара-2 от ПС 110 кВ Каскара, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ и 3 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (ТП 10/0,4 - 0,8 МВА, КЛ 10 кВ - 0,45 км., КЛ 0,4 кВ - 0,75 км., ПУ - 3 т.у.) | N_NS3300.KL.0055 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 3.076 | 26.0634 | 2022-12-01 | 8.1213 | 0 | нд | нд | 30.5944 | 44.6715 | нд | 25.8695 | 0 | 0 | 25.8695 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8695 | 0 | 0 | 0 | 25.8695 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.8695 | 0 | 0 | 0 | 25.8695 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.06.2022 № Т13/22/0591-ДТП.
3.1.1.3 | Установка реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (реклоузер - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0081 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4843 | 0 | нд | нд | 2.1037 | 3.0716 | нд | 2.0014 | 0 | 0 | 2.0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.03.2022 № Т13/22/1359-ДТП.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета в сторону отпайки от опоры №14 ВЛ 10 кВ Березняки от ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0082 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28452 | 0 | нд | нд | 0.4249 | 0.6204 | нд | 0.57998 | 0 | 0 | 0.57998 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57998 | 0 | 0 | 0 | 0.57998 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57998 | 0 | 0 | 0 | 0.57998 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 22.04.2022 №Т13/21/7932-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково, реклоузера, ТП-10/0,4 кВ, 8 ЛЭП 0,4 кВ, 7 приборов коммерческого учета, перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково и ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (ВЛ 10 кВ - 0,2 км., КЛ 0,4 кВ - 0,8 км., ТП 10/0,4 - 0,5 МВА, ПУ - 7 шт., реклоузер 1 шт.) | N_NS3400.KL.0001 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6036 | 0 | нд | нд | 9.5506 | 14.0694 | нд | 11.7461 | 0 | 0 | 11.7461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8707 | 0 | 0 | 0 | 9.8707 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8754 | 0 | 0 | 0 | 1.8754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7461 | 0 | 0 | 0 | 11.7461 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 23.09.2022 №Т13/22/3774-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16 МВА, ПКУ - 5 шт.) | N_NS3600.VL.0023 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.266 | 0 | нд | нд | 14.2043 | 20.74 | нд | 11.1219 | 0 | 0 | 11.1219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1219 | 0 | 0 | 0 | 11.1219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1219 | 0 | 0 | 0 | 11.1219 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.09.2022 №Т13/22/3943-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0817 | 0 | нд | нд | 15.5661 | 22.7284 | нд | 8.5529 | 0 | 0 | 8.5529 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5529 | 0 | 0 | 0 | 8.5529 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5529 | 0 | 0 | 0 | 8.5529 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.04.2022 №Т13/22/0479-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Маяк от ПС 110кВ Казанка с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Авагро" (новое строительство ВЛ-10кВ протяженностью 1х0,27км; реклоузер - 1шт.; ПКУ - 1 шт.) | N_NS3500.VL.0026 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5958 | 0 | нд | нд | 3.877 | 5.6608 | нд | 4.0507 | 0 | 0 | 4.0507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 4.0507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0507 | 0 | 0 | 0 | 4.0507 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.01.2022 №Т13/21/7493-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Нефтебаза от ПС-500кВ Демьянская и реклоузера с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Порт Демьянский" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,01км; реклоузер с функцией ПКУ - 1 шт.) | N_NS3600.VL.0024 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8373 | 0 | нд | нд | 3.2064 | 4.6818 | нд | 3.5431 | 0 | 0 | 3.5431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2022 №Т13/22/1944-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино и реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Технорентал" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0083 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2947 | 0 | нд | нд | 3.3523 | 4.8948 | нд | 3.1139 | 0 | 0 | 3.1139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.07.2022 № Т13/22/1492-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Успенка от ПС-110кВ Перевалово и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ушаково РП-10кВ Успенка от ПС-110 Перевалово, ТП-10/0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ВЛ-10кВ - 2,95км; 2ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА; ПКУ - 2шт.) | N_NS3300.VL.0084 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9842 | 0 | 0 | 14.9842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1527 | 0 | 0 | 0 | 12.1527 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8315 | 0 | 0 | 0 | 2.8315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9842 | 0 | 0 | 0 | 14.9842 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.01.2022 №Т13/21/7457-ДТП/16 ИП-22.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сл. Бешкиль от ПС 110 кВ Сл. Бешкиль и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Рассвет РП 10 кВ Архангельское от ПС 110 кВ Коммунар, ТП -10/0,4 кВ, 2 ЛЭП-0,4 кВ и прибора коммерческого учета и демонтаж существующей ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП 10/0,4 кВ № 282 для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ (ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км., КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,9 км., ТП 10/0,4 0,8 МВА, ПУ - 2 шт.) | N_NS3400.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9757 | 0 | нд | нд | 12.0247 | 17.5574 | нд | 14.1331 | 0 | 0 | 14.1331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1331 | 0 | 0 | 0 | 14.1331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1331 | 0 | 0 | 0 | 14.1331 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.07.2022 №Т13/22/4775-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1345 | 0 | нд | нд | 17.1792 | 25.0836 | нд | 12.0442 | 0 | 0 | 12.0442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0442 | 0 | 0 | 0 | 12.0442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0442 | 0 | 0 | 0 | 12.0442 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.06.2022 №Т13/22/1781-ДТП.
3.1.1.3 | Установка в сторону отпайки на ТП-10/0,4 кВ №912/1766 от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево прибора коммерческого учета элктрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения (СНТ Янтарь, ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0086 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16718 | 0 | нд | нд | 0.051158 | 0.074696 | нд | 0.047042 | 0 | 0 | 0.047042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047042 | 0 | 0 | 0 | 0.047042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.047042 | 0 | 0 | 0 | 0.047042 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.11.2021 №Т13/21/6414-ДТП.
3.1.1.3 | Монтаж прибора коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного, полукосвенного включения на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ КЗС № 2 ТП 10/0,4 кВ № 1696 для технологического присоединения СХПК "Желнинский" (ПУ - 1 т.у.) | N_NS3600.VL.0025 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041633 | 0 | нд | нд | 0.051158 | 0.074696 | нд | 0.063871 | 0 | 0 | 0.063871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063871 | 0 | 0 | 0 | 0.063871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.063871 | 0 | 0 | 0 | 0.063871 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.08.2022 №Т13/22/6248-ДТП.
3.1.1.3 | Cтроительство ВЛ 10 кВ от опоры № 43 КВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово в сторону ТП 10/0,4 кВ б/н ("Островского") ВЛ протяженностью 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрации МО Голышмановский городской округ (ВЛ протяженностью - 0,05 км, реклоузер 1 шт.) | N_NS3500.VL.0027 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8164 | 0 | нд | нд | 5.283 | 7.7137 | нд | 5.9543 | 0 | 0 | 5.9543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9543 | 0 | 0 | 0 | 5.9543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9543 | 0 | 0 | 0 | 5.9543 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.06.2022 №Т13/22/1087-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Усть-Тавда, ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-0,4 кВ и 4 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,48 км, ПУ - 4 т.у.) | N_NS3400.KL.0003 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5876 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0043 | 0 | 0 | 4.0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0043 | 0 | 0 | 0 | 4.0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0043 | 0 | 0 | 0 | 4.0043 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2022 №Т13/22/4026-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ С. Митькинское, ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА, ВЛЗ 10 кВ - 0,045 км., КЛ 0,4 кВ - 0,165 км., ПУ - 2 т.у.) | N_NS3600.KL.0003 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8076 | 0 | нд | нд | 2.8728 | 4.1947 | нд | 3.6375 | 0 | 0 | 3.6375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 3.6375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 3.6375 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.10.2022 №Т13/22/6051-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Утяшево и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" в целях электроснабжения СНТ "Локомотив" (Новое строительство ВЛ-10кВ - 0,05км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт) | N_NS3300.VL.0088 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30099 | 0 | нд | нд | 3.2053 | 4.6801 | нд | 5.1525 | 0 | 0 | 5.1525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1525 | 0 | 0 | 0 | 5.1525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1525 | 0 | 0 | 0 | 5.1525 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.02.2022 №Т13/21/6413-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС 110 кВ Шестаково, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 30 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Энергетик" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 3,7 км, КЛ 10 кВ - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,9 км.,ТП-10/0,4 - 0,25 МВА, ПУ - 30 шт.) | N_NS3600.VL.0022 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41094 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9949 | 0 | 0 | 24.9949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6362 | 0 | 0 | 0 | 18.6362 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3587 | 0 | 0 | 0 | 6.3587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9949 | 0 | 0 | 0 | 24.9949 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.12.2021 № Т13/21/6772-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ТП-1 РП 10 кВ Патрушево и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кордон от ПС 220 кВ Ожогино с установкой двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ТК "Сибирский регион" (ВЛ 10 кВ - 0,05 км., КЛ 10 кВ - 1,72 км., реклоузер 10 кВ - 2 шт) | N_NS3300.KL.0058 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0977 | 0 | нд | нд | 38.3593 | 59.1201 | нд | 29.615 | 0 | 0 | 29.615 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18143 | 0 | 0 | 0 | 0.18143 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4335 | 0 | 0 | 0 | 29.4335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.615 | 0 | 0 | 0 | 29.615 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.12.2022 №Т13/22/5658-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП-0,4 кВ и монтаж трех приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ с. Большой Карагай, новое строительство ТП-10/0,4 кВ - 0,16 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,15 км, ПУ - 3 т.у.) | N_NS3600.KL.0004 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5701 | 0 | нд | нд | 3.6231 | 5.2902 | нд | 3.8784 | 0 | 0 | 3.8784 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8784 | 0 | 0 | 0 | 3.8784 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8784 | 0 | 0 | 0 | 3.8784 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 17.11.2022 №Т13/22/4025-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-1 от ПС 110 кВ Химфарм и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-2 от ПС 110 кВ Химфарм и установка двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,02 км., реклоузер - 2 шт.) | N_NS3300.VL.0089 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6827 | 0 | нд | нд | 5.3574 | 7.8224 | нд | 5.5603 | 0 | 0 | 5.5603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 5.5603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5603 | 0 | 0 | 0 | 5.5603 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.10.2022 №Т13/22/6119-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотроицк от ПС 110 кВ Картымская, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и монтаж двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (заявитель СОШ с. Новотроицкое, новое строительство ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,15 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.KL.0004 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8129 | 0 | нд | нд | 2.8268 | 4.1275 | нд | 4.0424 | 0 | 0 | 4.0424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0424 | 0 | 0 | 0 | 4.0424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0424 | 0 | 0 | 0 | 4.0424 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.10.2022 №Т13/22/3942-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ с. Казанское, строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1* 0,015 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной - 0,05 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы - протяженностью 0,135 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ЩНО - протяженностью 0,1 км., монтаж ПУ - 3 т.у.) | N_NS3600.KL.0005 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8828 | 0 | нд | нд | 5.2714 | 8.0949 | нд | 5.0017 | 0 | 0 | 5.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37335 | 0 | 0 | 0 | 0.37335 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6284 | 0 | 0 | 0 | 4.6284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0017 | 0 | 0 | 0 | 5.0017 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.02.2023 №Т13/23/0101-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство объектов распределительной сети 0,4-10 кВ от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (протяженность ВЛ-10кВ - 0,063 км; КЛ-10кВ - 0,09 км; КЛ-0,4кВ - 3,86 км; 2БКТП-10/0,4кВ 2х0,63 МВА; ПУ - 16 т.у.) | N_NS3300.KL.0059 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8766 | 0 | нд | нд | 16.469 | 25.3819 | нд | 17.8361 | 0 | 0 | 17.8361 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11431 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7218 | 0 | 0 | 0 | 17.7218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8361 | 0 | 0 | 0 | 17.8361 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.10.2022 №Т13/22/5803-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Бачелино от ПС 110 кВ Байкалово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ООО "СЗ "Крылья", строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1*0,01км, установка реклоузера - 1 шт., монтаж ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3600.VL.0026 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9691 | 0 | нд | нд | 3.1953 | 4.9246 | нд | 3.2501 | 0 | 0 | 3.2501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.020417 | 0 | 0 | 0 | 0.020417 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 3.2297 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2501 | 0 | 0 | 0 | 3.2501 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.02.2023 №Т13/22/1165-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от яч. 10кВ ТП 10/0,4кВ №3553 от КЛ 10кВ СМП-Инвест ПС 110кВ Тарманы, КВЛ 10кВ Якорь ПС 110кВ Щербаковская, ТП 10/0,4кВ, 8ЛЭП 0,4кВ, средств коммерческого учета для присоединения энергопринимающих устройств ООО "СЗ "СМП-Инвест" (строительство 2БКТП 10/0,4кВ - 0,63 МВА, КЛ 0,4кВ - 0,61км, КЛ 10кВ - 0,26км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0061 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4818 | 0 | нд | нд | 14.1633 | 21.8283 | нд | 15.2864 | 0 | 0 | 15.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.098999 | 0 | 0 | 0 | 0.098999 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1874 | 0 | 0 | 0 | 15.1874 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2864 | 0 | 0 | 0 | 15.2864 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 16.05.2023 №Т13/23/1408-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово, установка реклоузера с функцией коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств АО «НЭС» (новое строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,005км, реклоузер с функцией ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0090 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.835 | 0 | нд | нд | 3.1819 | 4.6459 | нд | 3.0975 | 0 | 0 | 3.0975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 3.0975 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.12.2022 №Т13/22/8212-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСпецТранс" (строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км; ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА; ПКУ - 3 т.у.) | N_NS3300.VL.0091 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3674 | 0 | нд | нд | 2.4526 | 3.78 | нд | 3.7769 | 0 | 0 | 3.7769 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023107 | 0 | 0 | 0 | 0.023107 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7538 | 0 | 0 | 0 | 3.7538 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7769 | 0 | 0 | 0 | 3.7769 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.02.2023 №Т13/22/8447-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1403 | 0 | нд | нд | 3.5961 | 5.2695 | нд | 3.3878 | 0 | 0 | 3.3878 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1705 | 0 | 0 | 0 | 3.1705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0.21731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 3.3878 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.02.2023 №Т13/22/8264-ДТП.
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1403 | 0 | нд | нд | 3.2053 | 4.7475 | нд | 3.3296 | 0 | 0 | 3.3296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 2.4717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0.85785 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3296 | 0 | 0 | 0 | 3.3296 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 02/03/2023 №Т13/23/0185-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Бархатово от ПС 35 кВ Бархатово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Молзавод от ПС 35 кВ Бархатово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Приисетье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузера - 2 шт., монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0032 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8413 | 0 | нд | нд | 5.3574 | 7.836 | нд | 5.8412 | 0 | 0 | 5.8412 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6598 | 0 | 0 | 0 | 5.6598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18147 | 0 | 0 | 0 | 0.18147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8412 | 0 | 0 | 0 | 5.8412 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.02.2023 №Т13/22/8388-ДТП.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матуши-1 от ПС-110 кВ Матуши, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Ярковская СОШ" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0016 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8468 | 0 | нд | нд | 4.8881 | 7.5336 | нд | 4.3759 | 0 | 0 | 4.3759 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02756 | 0 | 0 | 0 | 0.02756 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3484 | 0 | 0 | 0 | 4.3484 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3759 | 0 | 0 | 0 | 4.3759 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 01.06.2023 №Т13/23/1588-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Казанка от яч. 10 кВ № 16 РУ 10 кВ ПС-110 кВ Казанка, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ и 1 прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) (строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,02 км.; КЛ 0,4 кВ - 0,06 км.; ПУ - 1 т.у.) | N_NS3500.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5029 | 0 | нд | нд | 2.4606 | 3.5928 | нд | 3.4432 | 0 | 0 | 3.4432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 3.4432 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 11.11.2022 №Т13/22/6824-ДТП.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 3.7625 | 24.165 | нд | 1.767 | 8.4362 | 346.9179 | 476.5581 | 346.9179 | 552.2961 | 377.3385 | 375.5523 | 358.5737 | 358.5737 | 356.7875 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 158.5737 | 0 | 0 | 132.1447 | 26.4289 | 10.8586 | 0 | 0 | 9.0488 | 1.8098 | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.9289 | 0 | 0 | 345.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5737 | 0 | 0 | 298.8114 | 59.7623 | 356.7875 | 0 | 0 | 354.9777 | 1.8098 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 3.7625 | 24.165 | нд | 1.767 | 8.4362 | 346.9179 | 476.5581 | 346.9179 | 552.2961 | 377.3385 | 375.5523 | 358.5737 | 358.5737 | 356.7875 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 158.5737 | 0 | 0 | 132.1447 | 26.4289 | 10.8586 | 0 | 0 | 9.0488 | 1.8098 | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.9289 | 0 | 0 | 345.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5737 | 0 | 0 | 298.8114 | 59.7623 | 356.7875 | 0 | 0 | 354.9777 | 1.8098 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | П | 2018 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.767 | 6.2264 | 328.0059 | 452.7191 | 328.0059 | 527.4628 | 364.8 | 361.9711 | 358.5737 | 358.5737 | 355.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5737 | 0 | 0 | 132.1447 | 26.4289 | 9.8159 | 0 | 0 | 8.1799 | 1.636 | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.9289 | 0 | 0 | 345.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5737 | 0 | 0 | 298.8114 | 59.7623 | 355.7447 | 0 | 0 | 354.1088 | 1.636 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости произошло в связи с пересчетом ОПС со сроком реализации до 2025 включительно. Расчет выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России.
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслово (замена трансформатора 1х2,5 МВА на 1х6,3 МВА) | I_TP3600.PS.0044 | С | 2020 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 3.7625 | 24.165 | 2022-12-01 | 0 | 2.2098 | 18.912 | 23.839 | 18.912 | 24.8333 | 12.5384 | 13.5812 | 0 | 0 | 1.0427 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 0.86894 | 0.17379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 0.86894 | 0.17379 | Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД от 30.12.2022 № 75-ТЭС. Увеличение срока реализации проекта в связи с переносом объекта из раздела "Проектирование" в раздел "Реконструкция"
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1306.6479 | 7182.7984 | нд | 1686.0249 | 10013.8138 | нд | 0 | 1010.238 | 14685.4257 | 20892.6668 | 15910.1799 | 25338.1572 | 16551.9048 | 20345.217 | 14905.8026 | 12430.1566 | 18932.3254 | 635.8642 | 0 | 0 | 531.6133 | 104.251 | 402.6535 | 0 | 0 | 345.3727 | 57.2808 | 4192.8268 | 0 | 0 | 3490.3306 | 702.4962 | 2571.7999 | 0 | 0 | 1991.4081 | 580.3917 | 2777.7387 | 0 | 0 | 2134.4458 | 643.2929 | 4275.356 | 0 | 0 | 2862.1885 | 1413.1675 | 2976.1502 | 0 | 0 | 2218.9373 | 757.2129 | 5203.7636 | 0 | 0 | 3562.9117 | 1640.8519 | 2705.9426 | 0 | 0 | 1895.0288 | 810.9139 | 2951.6986 | 0 | 0 | 2504.6309 | 447.0677 | 2099.9129 | 0 | 0 | 1116.6155 | 983.2973 | 2087.9013 | 0 | 0 | 1820.0349 | 267.8664 | 14752.5712 | 0 | 0 | 10855.3579 | 3897.2133 | 17090.5194 | 0 | 0 | 12741.1742 | 4349.3452 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 570.1493 | 3048.95 | нд | 635.0135 | 3560.1193 | нд | 0 | 68.4067 | 4312.6432 | 6393.5359 | 4299.1748 | 7263.718 | 5042.2811 | 6115.3145 | 4960.5801 | 4651.6025 | 6045.434 | 13.2943 | 0 | 0 | 11.079 | 2.2153 | 1.4738 | 0 | 0 | 1.4738 | 0 | 427.8472 | 0 | 0 | 381.255 | 46.5922 | 162.3559 | 0 | 0 | 148.7414 | 13.6145 | 792.2065 | 0 | 0 | 660.4978 | 131.7087 | 542.5953 | 0 | 0 | 454.4636 | 88.1317 | 1276.9272 | 0 | 0 | 1066.6322 | 210.295 | 1316.4835 | 0 | 0 | 1117.9325 | 198.5511 | 1277.3277 | 0 | 0 | 1091.4648 | 185.8629 | 1149.3363 | 0 | 0 | 972.8304 | 176.5059 | 1037.5366 | 0 | 0 | 865.206 | 172.3306 | 1348.1129 | 0 | 0 | 1203.4594 | 144.6535 | 4811.8452 | 0 | 0 | 4065.0559 | 746.7893 | 4518.8839 | 0 | 0 | 3897.4271 | 621.4567 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 145.5363 | 776.46 | нд | 152.8391 | 827.1694 | нд | 0 | 12.3793 | 788.6026 | 1152.9213 | 788.6026 | 1306.1487 | 1008.6161 | 1190.254 | 991.5344 | 991.5344 | 1177.8746 | 4.7024 | 0 | 0 | 3.9187 | 0.78373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6256 | 0 | 0 | 47.188 | 9.4376 | 9.8799 | 0 | 0 | 8.8167 | 1.0633 | 161.5694 | 0 | 0 | 134.6412 | 26.9282 | 112.8659 | 0 | 0 | 94.3501 | 18.5159 | 637.9987 | 0 | 0 | 531.6656 | 106.3331 | 321.4565 | 0 | 0 | 267.8804 | 53.5761 | 135.3406 | 0 | 0 | 112.7839 | 22.5568 | 733.6723 | 0 | 0 | 611.3935 | 122.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5344 | 0 | 0 | 826.2786 | 165.2557 | 1177.8746 | 0 | 0 | 982.4407 | 195.4339 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение). | F_TP3600.PS.0024 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 145.5363 | 776.46 | 2019-06-01 | 145.5363 | 776.46 | 2019-06-01 | 0 | 12.3793 | 765.9507 | 1122.7046 | 765.9507 | 1271.2449 | 998.5338 | 1130.3377 | 986.1544 | 986.1544 | 1117.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2456 | 0 | 0 | 42.7047 | 8.5409 | 6.3796 | 0 | 0 | 5.3163 | 1.0633 | 161.5694 | 0 | 0 | 134.6412 | 26.9282 | 56.45 | 0 | 0 | 47.0417 | 9.4083 | 637.9987 | 0 | 0 | 531.6656 | 106.3331 | 321.4565 | 0 | 0 | 267.8804 | 53.5761 | 135.3406 | 0 | 0 | 112.7839 | 22.5568 | 733.6723 | 0 | 0 | 611.3935 | 122.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.1544 | 0 | 0 | 821.7954 | 164.3591 | 1117.9584 | 0 | 0 | 931.632 | 186.3264 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0519 | 25.598 | 19.0519 | 29.3727 | 5.6887 | 6.2119 | 5.3799 | 5.3799 | 6.2119 | 0.30874 | 0 | 0 | 0.25728 | 0.051456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3799 | 0 | 0 | 4.4833 | 0.89666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2119 | 0 | 0 | 5.1766 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3799 | 0 | 0 | 4.4833 | 0.89666 | 6.2119 | 0 | 0 | 5.1766 | 1.0353 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока начала реализации по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур.
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | С | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 7.3028 | 50.7094 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 3.6 | 4.6186 | 3.6 | 5.531 | 4.3937 | 53.7044 | 0 | 0 | 53.7044 | 4.3937 | 0 | 0 | 3.6614 | 0.73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2041 | 0 | 0 | 42.1318 | 8.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7044 | 0 | 0 | 45.6322 | 8.0722 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур. Требуется корректировка сметной документации.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 424.6131 | 2272.49 | нд | 482.1744 | 2732.9499 | нд | 0 | 56.0274 | 3524.0407 | 5240.6146 | 3510.5723 | 5957.5693 | 4033.665 | 4925.0606 | 3969.0457 | 3660.0681 | 4867.5594 | 8.5919 | 0 | 0 | 7.1604 | 1.4316 | 1.4738 | 0 | 0 | 1.4738 | 0 | 371.2216 | 0 | 0 | 334.067 | 37.1546 | 152.476 | 0 | 0 | 139.9247 | 12.5513 | 630.6371 | 0 | 0 | 525.8566 | 104.7804 | 429.7293 | 0 | 0 | 360.1135 | 69.6159 | 638.9285 | 0 | 0 | 534.9666 | 103.9619 | 995.027 | 0 | 0 | 850.052 | 144.975 | 1141.9871 | 0 | 0 | 978.681 | 163.3061 | 415.6641 | 0 | 0 | 361.4368 | 54.2272 | 1037.5366 | 0 | 0 | 865.206 | 172.3306 | 1348.1129 | 0 | 0 | 1203.4594 | 144.6535 | 3820.3108 | 0 | 0 | 3238.7773 | 581.5336 | 3341.0092 | 0 | 0 | 2914.9864 | 426.0228 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | И | 2019 | 2028 | 2028 | 195.3202 | 1098.8918 | 2019-03-01 | 195.3202 | 1098.8918 | 2019-03-01 | 0 | 9.0085 | 1103.3411 | 1724.6124 | 1103.3411 | 2002.2019 | 1485.8533 | 1761.2675 | 1476.8448 | 1476.8448 | 1752.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9949 | 0 | 0 | 10.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1749 | 0 | 0 | 50.4715 | 9.7034 | 13.5232 | 0 | 0 | 11.2916 | 2.2317 | 223.1082 | 0 | 0 | 188.4497 | 34.6585 | 77.9886 | 0 | 0 | 65.4128 | 12.5757 | 594.7276 | 0 | 0 | 522.6314 | 72.0962 | 90.3007 | 0 | 0 | 90.3007 | 0 | 539.1043 | 0 | 0 | 449.8458 | 89.2585 | 480.1918 | 0 | 0 | 480.1918 | 0 | 1428.1099 | 0 | 0 | 1222.3933 | 205.7166 | 662.0043 | 0 | 0 | 647.1969 | 14.8074 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | И | 2019 | 2028 | 2028 | 155.6942 | 830.3207 | 2019-03-01 | 155.6942 | 830.3207 | 2019-03-01 | 0 | 7.4759 | 967.5029 | 1508.3234 | 967.5029 | 1705.9537 | 1119.5936 | 1282.7187 | 1112.1176 | 1112.1176 | 1275.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9949 | 0 | 0 | 9.1625 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.003 | 0 | 0 | 74.1691 | 14.8338 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 143.3126 | 0 | 0 | 119.4272 | 23.8854 | 97.1051 | 0 | 0 | 80.9209 | 16.1842 | 416.4559 | 0 | 0 | 347.0466 | 69.4093 | 69.8085 | 0 | 0 | 58.1737 | 11.6347 | 352.3512 | 0 | 0 | 293.626 | 58.7252 | 651.1051 | 0 | 0 | 542.5876 | 108.5175 | 1012.1176 | 0 | 0 | 843.4314 | 168.6863 | 918.0187 | 0 | 0 | 765.0156 | 153.0031 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 33.6306 | 49.563 | 20.1622 | 32.5466 | 44.297 | 47.3207 | 44.297 | 44.297 | 47.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8744 | 0 | 0 | 2.3953 | 0.47906 | 3.1722 | 0 | 0 | 2.6435 | 0.5287 | 41.4226 | 0 | 0 | 34.5189 | 6.9038 | 44.1485 | 0 | 0 | 37.0733 | 7.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.297 | 0 | 0 | 36.9142 | 7.3828 | 47.3207 | 0 | 0 | 39.7168 | 7.6039 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 2.0643 | 11.0149 | 2018-12-01 | 3.3971 | 26.2463 | 2022-09-30 | 0 | 0.85882 | 15.2079 | 20.3168 | 15.2079 | 22.23 | 20.2698 | 21.4363 | 19.3594 | 19.3594 | 20.5763 | 0.051608 | 0 | 0 | 0.043423 | 0.0081847 | 0.001169 | 0 | 0 | 0.001169 | 0 | 19.3594 | 0 | 0 | 16.2304 | 3.129 | 16.2336 | 0 | 0 | 13.6867 | 2.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3427 | 0 | 0 | 3.6607 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3594 | 0 | 0 | 16.2304 | 3.129 | 20.5763 | 0 | 0 | 17.3474 | 3.2288 | Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД от 20.01.2022 №1-ТЭС. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | С | 2017 | 2025 | 2026 | 48.1812 | 236.1695 | 2018-06-01 | 48.1812 | 236.1695 | 2018-06-01 | 0 | 4.5384 | 315.9014 | 448.8472 | 315.9014 | 525.1372 | 311.8984 | 363.391 | 307.36 | 307.36 | 358.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.083333 | 177.36 | 0 | 0 | 147.8 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 114.433 | 0 | 0 | 114.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9196 | 0 | 0 | 203.2663 | 40.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.36 | 0 | 0 | 256.1333 | 51.2267 | 358.8526 | 0 | 0 | 318.116 | 40.7366 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/0. Изменение срока реализации проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.5346 | 22.5346 | 19.7694 | 19.7694 | 22.5346 | 2.7652 | 0 | 0 | 2.3043 | 0.46086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7694 | 0 | 0 | 16.4745 | 3.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7652 | 0 | 0 | 2.3043 | 0.46086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7694 | 0 | 0 | 16.4745 | 3.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7694 | 0 | 0 | 16.4745 | 3.2949 | 22.5346 | 0 | 0 | 18.7788 | 3.7558 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки технической документации в части уточнения физических характеристик проекта. Без изменения стоимости.
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2023 | 2024 | 23.3532 | 96.0931 | 2013-06-01 | 23.3532 | 96.0931 | 2013-06-01 | 0 | 34.1457 | 392.5625 | 516.991 | 392.5625 | 570.7837 | 170.8592 | 170.8592 | 136.7135 | 136.7135 | 136.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7135 | 0 | 0 | 136.7135 | 0 | 72.1113 | 0 | 0 | 72.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6022 | 0 | 0 | 53.9178 | 10.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7135 | 0 | 0 | 136.7135 | 0 | 136.7135 | 0 | 0 | 126.0291 | 10.6844 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 182.1738 | 261.5373 | 182.1738 | 291.8883 | 246.3874 | 278.8513 | 245.8849 | 245.8849 | 278.8513 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.41875 | 0.083749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3718 | 0 | 0 | 8.6432 | 1.7286 | 10.3718 | 0 | 0 | 8.7081 | 1.6636 | 135.5131 | 0 | 0 | 112.9276 | 22.5855 | 40.4296 | 0 | 0 | 34.104 | 6.3255 | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | 228.0499 | 0 | 0 | 190.0416 | 38.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8849 | 0 | 0 | 204.9041 | 40.9808 | 278.8513 | 0 | 0 | 232.8538 | 45.9975 | Изменение срока реализации проекта по причине длительного сбора исходных данных, выполнения дополнительных работ (разработка основных технических решений), многочисленными итерациями рассмотрения, выполнение проектно-изыскательских работ перенесено на II квартал 2023. Изменение стоимости проекта произошло в связи с пересчетом ОПС со сроком реализации до 2025 включительно. Расчет выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 90.682 | 127.7325 | 90.682 | 143.5224 | 122.6732 | 136.341 | 122.4732 | 122.4732 | 136.341 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5337 | 0 | 0 | 4.6114 | 0.92228 | 6.0036 | 0 | 0 | 5.003 | 1.0006 | 116.9395 | 0 | 0 | 97.4496 | 19.4899 | 52.1529 | 0 | 0 | 43.5719 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1845 | 0 | 0 | 65.2649 | 12.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4732 | 0 | 0 | 102.061 | 20.4122 | 136.341 | 0 | 0 | 113.8397 | 22.5012 | Изменение срока реализации проекта по причине длительных торгово-закупочных процедур. Изменение стоимости проекта произошло в связи с пересчетом ОПС со сроком реализации до 2025 включительно. Расчет выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.166 | 1.3499 | 1.166 | 1.166 | 1.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065132 | 0 | 0 | 0.054276 | 0.010855 | 0.065132 | 0 | 0 | 0.054276 | 0.010855 | 1.1009 | 0 | 0 | 0.91739 | 0.18348 | 1.2847 | 0 | 0 | 1.0809 | 0.20387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0.97167 | 0.19433 | 1.3499 | 0 | 0 | 1.1351 | 0.21473 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.4043 | 4.928 | 4.4043 | 4.4043 | 4.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24609 | 0 | 0 | 0.20507 | 0.041015 | 0.24609 | 0 | 0 | 0.20507 | 0.041015 | 4.1582 | 0 | 0 | 3.4652 | 0.69304 | 4.6819 | 0 | 0 | 3.9082 | 0.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4043 | 0 | 0 | 3.6703 | 0.73405 | 4.928 | 0 | 0 | 4.1133 | 0.81472 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.7536 | 7.5211 | 6.7536 | 6.7536 | 7.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37737 | 0 | 0 | 0.31447 | 0.062895 | 0.37737 | 0 | 0 | 0.31447 | 0.062895 | 6.3762 | 0 | 0 | 5.3135 | 1.0627 | 7.1437 | 0 | 0 | 5.9597 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7536 | 0 | 0 | 5.628 | 1.1256 | 7.5211 | 0 | 0 | 6.2742 | 1.2469 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.7364 | 7.5019 | 6.7364 | 6.7364 | 7.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37641 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.062735 | 0.37641 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.062735 | 6.36 | 0 | 0 | 5.3 | 1.06 | 7.1255 | 0 | 0 | 5.9445 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7364 | 0 | 0 | 5.6136 | 1.1227 | 7.5019 | 0 | 0 | 6.2582 | 1.2437 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5874 | 6.234 | 5.5874 | 5.5874 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31218 | 0 | 0 | 0.26015 | 0.05203 | 0.31218 | 0 | 0 | 0.26015 | 0.05203 | 5.2752 | 0 | 0 | 4.396 | 0.8792 | 5.9219 | 0 | 0 | 4.9415 | 0.98037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5874 | 0 | 0 | 4.6562 | 0.93123 | 6.234 | 0 | 0 | 5.2016 | 1.0324 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.5351 | 7.2799 | 6.5351 | 6.5351 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | 6.1699 | 0 | 0 | 5.1416 | 1.0283 | 6.9147 | 0 | 0 | 5.7689 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5351 | 0 | 0 | 5.4459 | 1.0892 | 7.2799 | 0 | 0 | 6.0732 | 1.2067 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.5351 | 7.2799 | 6.5351 | 6.5351 | 7.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.3043 | 0.060859 | 6.1699 | 0 | 0 | 5.1416 | 1.0283 | 6.9147 | 0 | 0 | 5.7689 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5351 | 0 | 0 | 5.4459 | 1.0892 | 7.2799 | 0 | 0 | 6.0732 | 1.2067 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 15.9 | 134.7346 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 34.76 | 47.1909 | 34.76 | 55.296 | 37.237 | 137.8656 | 37.237 | 37.237 | 137.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | 1.3198 | 0 | 0 | 1.3198 | 0 | 6.0769 | 0 | 0 | 5.0641 | 1.0128 | 48.1173 | 0 | 0 | 40.0977 | 8.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4285 | 0 | 0 | 74.4672 | 13.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.237 | 0 | 0 | 31.0308 | 6.2062 | 137.8656 | 0 | 0 | 115.8847 | 21.9809 | Корректировка стоимости инвестиционного проекта под утвержденную ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Граничная (2 шт.) | L_TP3300.PS.0114 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.76 | 0 | 34.76 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Объект исключен.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | С | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | 18.4793 | 140.6806 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 34.76 | 46.5934 | 34.76 | 55.7016 | 34.76 | 148.8524 | 31.16 | 31.16 | 148.8524 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | 1.1853 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0978 | 0 | 0 | 25.8535 | 4.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5692 | 0 | 0 | 97.9744 | 19.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | 148.8524 | 0 | 0 | 125.0132 | 23.8391 | Корректировка стоимости инвестиционного проекта под утвержденную ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 16.1225 | 127.7999 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 34.76 | 47.1909 | 34.76 | 55.6538 | 37.237 | 135.0792 | 37.237 | 37.237 | 135.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | 1.2096 | 0 | 0 | 1.2096 | 0 | 6.0769 | 0 | 0 | 5.0641 | 1.0128 | 29.4274 | 0 | 0 | 25.036 | 4.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4423 | 0 | 0 | 87.2328 | 17.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.237 | 0 | 0 | 31.0308 | 6.2062 | 135.0792 | 0 | 0 | 113.4784 | 21.6008 | Корректировка стоимости инвестиционного проекта под утвержденную ПСД. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 5.7267 | 42.0135 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 26.0454 | 35.0114 | 26.0454 | 37.9148 | 33.3691 | 42.9063 | 31.8965 | 31.8965 | 41.4336 | 1.4726 | 0 | 0 | 1.2272 | 0.24544 | 1.4726 | 0 | 0 | 1.4726 | 0 | 31.8965 | 0 | 0 | 26.5804 | 5.3161 | 41.4336 | 0 | 0 | 34.528 | 6.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8965 | 0 | 0 | 26.5804 | 5.3161 | 41.4336 | 0 | 0 | 34.528 | 6.9056 | Корректировка оценки стоимости ИП в связи с утвержденным ПСД № 55-ТЭС от 17.10.2022г. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | П | 2026 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 153.2942 | 240.7787 | 153.2942 | 276.6756 | 210.1781 | 227.8601 | 210.1781 | 0 | 227.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7417 | 0 | 0 | 6.4514 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0697 | 0 | 0 | 106.7247 | 21.3449 | 8.8844 | 0 | 0 | 7.4037 | 1.4807 | 74.3667 | 0 | 0 | 61.9723 | 12.3945 | 139.9043 | 0 | 0 | 116.5869 | 23.3174 | 210.1781 | 0 | 0 | 175.1485 | 35.0297 | 148.7887 | 0 | 0 | 123.9906 | 24.7981 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.9852 | 35.3302 | 21.9852 | 38.7763 | 18.8058 | 21.0048 | 18.8058 | 0 | 21.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7528 | 0 | 0 | 1.4607 | 0.29213 | 1.9425 | 0 | 0 | 1.6188 | 0.32376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.053 | 0 | 0 | 14.2109 | 2.8422 | 19.0623 | 0 | 0 | 15.8852 | 3.177 | 18.8058 | 0 | 0 | 15.6715 | 3.1343 | 21.0048 | 0 | 0 | 17.504 | 3.5008 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | П | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.9488 | 27.9441 | 18.9488 | 30.6266 | 20.036 | 21.3597 | 20.036 | 0 | 21.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0.83991 | 0.16798 | 1.1118 | 0 | 0 | 0.9265 | 0.1853 | 19.0281 | 0 | 0 | 15.8568 | 3.1714 | 20.1299 | 0 | 0 | 16.7749 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.098299 | 0.01966 | 20.036 | 0 | 0 | 16.6967 | 3.3393 | 21.3597 | 0 | 0 | 17.7997 | 3.5599 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение срока окончания реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.3482 | 52.0236 | 32.3482 | 57.0946 | 30.325 | 33.5272 | 30.325 | 0 | 33.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5624 | 0 | 0 | 2.1353 | 0.42706 | 2.8355 | 0 | 0 | 2.3629 | 0.47258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7626 | 0 | 0 | 23.1355 | 4.6271 | 30.6917 | 0 | 0 | 25.5765 | 5.1153 | 30.325 | 0 | 0 | 25.2708 | 5.0542 | 33.5272 | 0 | 0 | 27.9394 | 5.5879 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.3767 | 50.6277 | 31.3767 | 55.5662 | 29.6327 | 29.7905 | 29.6327 | 0 | 29.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 0 | 2.2782 | 0.45565 | 2.7508 | 0 | 0 | 2.2924 | 0.45847 | 26.8988 | 0 | 0 | 22.4157 | 4.4831 | 27.0397 | 0 | 0 | 22.5331 | 4.5066 | 29.6327 | 0 | 0 | 24.6939 | 4.9388 | 29.7905 | 0 | 0 | 24.8254 | 4.9651 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 394.0411 | 2060.6284 | нд | 535.824 | 2973.6367 | нд | 0 | 798.3011 | 5283.7313 | 7228.1221 | 6271.1181 | 9903.0025 | 5219.3663 | 7102.6763 | 4222.8967 | 2446.0282 | 6227.6908 | 198.1685 | 0 | 0 | 153.0647 | 45.1037 | 76.6844 | 0 | 0 | 64.138 | 12.5464 | 2197.5839 | 0 | 0 | 1792.1785 | 405.4055 | 1144.0236 | 0 | 0 | 748.9708 | 395.0528 | 665.9868 | 0 | 0 | 489.4846 | 176.5022 | 1376.2098 | 0 | 0 | 776.2604 | 599.9494 | 513.0978 | 0 | 0 | 427.5815 | 85.5163 | 1403.9519 | 0 | 0 | 1150.8216 | 253.1303 | 739.503 | 0 | 0 | 616.2525 | 123.2505 | 1427.4364 | 0 | 0 | 1194.1425 | 233.2939 | 106.7251 | 0 | 0 | 88.9376 | 17.7875 | 560.8131 | 0 | 0 | 467.4295 | 93.3836 | 4222.8967 | 0 | 0 | 3414.4347 | 808.462 | 5912.4348 | 0 | 0 | 4337.6248 | 1574.81 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 379.1534 | 1568.2402 | нд | 415.0828 | 1995.9609 | нд | 0 | 457.6845 | 3910.8286 | 5408.0618 | 4894.4646 | 7734.4758 | 3927.4494 | 5276.5069 | 3317.9863 | 1694.6127 | 4778.2211 | 151.7787 | 0 | 0 | 114.3466 | 37.4321 | 40.6013 | 0 | 0 | 34.0165 | 6.5848 | 1653.6969 | 0 | 0 | 1336.5791 | 317.1178 | 490.8598 | 0 | 0 | 200.5724 | 290.2874 | 413.5016 | 0 | 0 | 325.6569 | 87.8447 | 1050.7511 | 0 | 0 | 550.7946 | 499.9565 | 456.0828 | 0 | 0 | 380.069 | 76.0138 | 1005.2961 | 0 | 0 | 817.716 | 187.5801 | 687.9798 | 0 | 0 | 573.3165 | 114.6633 | 1355.2451 | 0 | 0 | 1133.983 | 221.2621 | 106.7251 | 0 | 0 | 88.9376 | 17.7875 | 560.8131 | 0 | 0 | 467.4295 | 93.3836 | 3317.9863 | 0 | 0 | 2704.5591 | 613.4272 | 4462.9652 | 0 | 0 | 3170.4955 | 1292.4697 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | С | 2018 | 2022 | 2023 | 10.0055 | 45.9146 | 2019-06-28 | 10.0055 | 45.9146 | 2019-06-01 | 0 | 36.298 | 97.0897 | 118.7228 | 97.0897 | 120.0616 | 46.1985 | 46.1985 | -1.954e-14 | -1.954e-14 | 1.8867 | 9.9006 | 0 | 0 | 8.3712 | 1.5294 | 8.0139 | 0 | 0 | 6.6787 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 1.6925 | 0.19421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 1.6925 | 0.19421 | Изменение срока реализации по причине того, что заключение публичного сервитута с собственником ЗУ не завершено на текущий момент. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с корректировкой необлагаемых затрат.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 5.5431 | 24.2379 | 2019-05-01 | 5.7125 | 71.524 | 2022-09-01 | 0 | 1.5665 | 40.0601 | 53.6414 | 40.0601 | 58.4425 | 50.7968 | 57.3681 | 49.0875 | 49.0875 | 55.7965 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.12939 | 0.013477 | 0.0051158 | 0 | 0 | 0.0051158 | 0 | 49.0875 | 0 | 0 | 41.1589 | 7.9286 | 49.5965 | 0 | 0 | 41.8861 | 7.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 5.1667 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0875 | 0 | 0 | 41.1589 | 7.9286 | 55.7965 | 0 | 0 | 47.0528 | 8.7438 | Изменение стоимости согласно приказа на утв. ПСД от 20.01.2022 №2-ТЭС. Изменение срока реализации проекта по причине переноса кредиторской задолженности на 2024г. В целях равномерного распределения финансовой нагрузки на Общество
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2024 | 2026 | 85.1559 | 341.0147 | 2017-03-01 | 85.1559 | 341.0147 | 2017-03-01 | 0 | 145.1532 | 348.7066 | 439.0855 | 348.7066 | 507.2591 | 432.0809 | 441.0607 | 268.3705 | 268.3705 | 295.2065 | 18.5572 | 0 | 0 | 15.5409 | 3.0163 | 0.70092 | 0 | 0 | 0.70092 | 0 | 209.5059 | 0 | 0 | 181.0658 | 28.4401 | 0.75517 | 0 | 0 | 0.75517 | 0 | 58.8647 | 0 | 0 | 49.0539 | 9.8108 | 17.2068 | 0 | 0 | 14.339 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8128 | 0 | 0 | 126.2158 | 23.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4318 | 0 | 0 | 107.5649 | 19.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3705 | 0 | 0 | 230.1197 | 38.2509 | 295.2065 | 0 | 0 | 248.8749 | 46.3317 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта по причине переноса кредиторской задолженности на 2025г. В целях равномерного распределения финансовой нагрузки на Общество
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | С | 2016 | 2023 | 2026 | 24.865 | 99.8948 | 2017-03-01 | 24.865 | 99.8948 | 2017-03-01 | 0 | 8.474 | 103.7786 | 136.9315 | 103.7786 | 165.9776 | 134.248 | 134.248 | 124.7339 | 124.7339 | 125.7739 | 1.04 | 0 | 0 | 0.86667 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7339 | 0 | 0 | 105.1436 | 19.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.034 | 0 | 0 | 10.0283 | 2.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3891 | 0 | 0 | 50.1907 | 9.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3508 | 0 | 0 | 45.9921 | 8.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7339 | 0 | 0 | 105.1436 | 19.5903 | 125.7739 | 0 | 0 | 106.2111 | 19.5628 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | С | 2016 | 2023 | 2026 | 6.0215 | 26.9787 | 2017-03-01 | 6.0215 | 26.9787 | 2017-03-01 | 0 | 2.2141 | 26.3371 | 34.69 | 26.3371 | 41.9665 | 33.2134 | 33.2134 | 30.6093 | 30.6093 | 30.9993 | 0.39 | 0 | 0 | 0.325 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6093 | 0 | 0 | 25.5078 | 5.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0674 | 0 | 0 | 1.7228 | 0.34456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4997 | 0 | 0 | 12.9164 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4323 | 0 | 0 | 11.1936 | 2.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6093 | 0 | 0 | 25.5078 | 5.1016 | 30.9993 | 0 | 0 | 25.8328 | 5.1666 | Без изменения стоимости инвестиционного проекта. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | 2024 | 2026 | 51.5871 | 211.5573 | 2017-03-01 | 51.5871 | 211.5573 | 2017-03-01 | 0 | 32.844 | 251.201 | 333.558 | 251.201 | 387.6475 | 256.375 | 257.8057 | 200.1074 | 200.1074 | 201.4909 | 23.4236 | 0 | 0 | 19.5223 | 3.9012 | 23.4709 | 0 | 0 | 19.5618 | 3.9091 | 118.7328 | 0 | 0 | 99.5128 | 19.22 | 6.9289 | 0 | 0 | 5.7741 | 1.1548 | 81.3746 | 0 | 0 | 68.381 | 12.9936 | 11.2973 | 0 | 0 | 9.4144 | 1.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0811 | 0 | 0 | 79.8035 | 15.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1835 | 0 | 0 | 74.0555 | 14.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1074 | 0 | 0 | 167.8938 | 32.2136 | 201.4909 | 0 | 0 | 169.0475 | 32.4434 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2023 | 2026 | 125.0328 | 508.1302 | 2017-03-01 | 125.0328 | 508.1302 | 2017-03-01 | 0 | 215.5334 | 600.8442 | 750.1685 | 600.8442 | 870.0104 | 626.6568 | 626.0861 | 341.0517 | 341.0517 | 404.0602 | 70.0717 | 0 | 0 | 58.3931 | 11.6786 | 6.4925 | 0 | 0 | 5.6085 | 0.88398 | 341.0517 | 0 | 0 | 284.2098 | 56.842 | 0.91129 | 0 | 0 | 0.80121 | 0.11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1495 | 0 | 0 | 76.9525 | 14.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0008 | 0 | 0 | 69.3788 | 12.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9986 | 0 | 0 | 191.6655 | 38.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0517 | 0 | 0 | 284.2098 | 56.842 | 404.0602 | 0 | 0 | 338.7979 | 65.2622 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | 2023 | 2025 | 34.4299 | 140.4815 | 2017-03-01 | 34.4299 | 140.4815 | 2017-03-01 | 0 | 9.3942 | 170.4309 | 226.2698 | 170.4309 | 265.5743 | 199.0294 | 200.7818 | 188.3252 | 188.3252 | 191.3876 | 1.31 | 0 | 0 | 1.0917 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3252 | 0 | 0 | 158.6209 | 29.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9399 | 0 | 0 | 60.9026 | 10.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4477 | 0 | 0 | 100.3731 | 20.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3252 | 0 | 0 | 158.6209 | 29.7043 | 191.3876 | 0 | 0 | 161.2757 | 30.1119 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 14.7861 | 65.0098 | 2017-03-01 | 14.7861 | 65.0098 | 2017-03-01 | 0 | 4.7943 | 80.7972 | 107.1208 | 80.7972 | 121.9694 | 87.3311 | 100.8218 | 81.6069 | 81.6069 | 96.0276 | 0.93 | 0 | 0 | 0.775 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6069 | 0 | 0 | 69.4362 | 12.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0276 | 0 | 0 | 81.6872 | 14.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6069 | 0 | 0 | 69.4362 | 12.1707 | 96.0276 | 0 | 0 | 81.6872 | 14.3404 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости произошло в связи с пересчетом ОПС со сроком реализации до 2024 включительно. Расчет выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | С | 2019 | 2023 | 2024 | 18.9198 | 85.8759 | 2019-06-01 | 18.7308 | 156.0768 | 2023-06-01 | 0 | 0.98296 | 82.5834 | 110.9714 | 82.9285 | 123.1759 | 107.5561 | 158.6923 | 103.1332 | 103.1332 | 156.0417 | 3.4399 | 0 | 0 | 2.8666 | 0.57332 | 1.6676 | 0 | 0 | 1.4101 | 0.25752 | 103.1332 | 0 | 0 | 85.9443 | 17.1889 | 101.3306 | 0 | 0 | 85.0973 | 16.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.711 | 0 | 0 | 45.783 | 8.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1332 | 0 | 0 | 85.9443 | 17.1889 | 156.0417 | 0 | 0 | 130.8803 | 25.1614 | Изменение стоимости с учетом утверждения проектно-сметной документации. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Учхоз от ПС 110/10 кВ «Утяшево»» в пос. Рощино ул. Гагарина 25 г. Тюмень | H_TP3300.VL.0071 | З | 2016 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42989 | 0.74863 | 0.9114 | 0.74863 | 0.91415 | 0.44565 | 0.44565 | 7.2858e-17 | 7.2858e-17 | 0.015758 | 0.015758 | 0 | 0 | 0.013131 | 0.0026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015758 | 0 | 0 | 0 | 0.015758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015758 | 0 | 0 | 0 | 0.015758 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине погашения кредиторской задолженности в 2023г. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 9,849 км, ВЛ-0,4кВ - 12,19 км, замена КТП - 10 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 13.6191 | 125.3974 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 105.7356 | 142.4336 | 105.7356 | 160.4539 | 90.9953 | 126.8839 | 90.9953 | 90.9953 | 126.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014393 | 0 | 0 | 0.014393 | 0 | 90.9953 | 0 | 0 | 76.3574 | 14.6379 | 37.6206 | 0 | 0 | 31.3928 | 6.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2489 | 0 | 0 | 75.0276 | 14.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9953 | 0 | 0 | 76.3574 | 14.6379 | 126.8695 | 0 | 0 | 106.4204 | 20.4492 | Изменение стоимости реализации в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 24-ТЭС от 15.08.2023) в связи с увеличением технических характеристик проекта. Изменение срока реализации инвестиционного проекта ввиду длительного выполнения проектно-изыскательских работ по причине возникших сложностей при оформлении землеустроительной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 5,279 км, ВЛ-0,4кВ - 8,991 км, замена КТП - 5 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 0,857 км.) | K_TP3600.VL.0100 | С | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 9.2644 | 85.2412 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 62.6931 | 84.2289 | 62.6931 | 95.1067 | 63.7492 | 85.7925 | 60.2097 | 60.2097 | 85.766 | 3.5396 | 0 | 0 | 2.9497 | 0.58993 | 0.026463 | 0 | 0 | 0.026463 | 0 | 60.2097 | 0 | 0 | 50.5457 | 9.664 | 25.8992 | 0 | 0 | 21.625 | 4.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8668 | 0 | 0 | 50.4158 | 9.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2097 | 0 | 0 | 50.5457 | 9.664 | 85.766 | 0 | 0 | 72.0407 | 13.7253 | Изменение стоимости реализации в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 25-ТЭС от 22.08.2023) в связи с увеличением технических характеристик проекта. Изменение срока реализации инвестиционного проекта ввиду длительного выполнения проектно-изыскательских работ по причине возникших сложностей при оформлении землеустроительной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | П | 2022 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 94.7897 | 130.5554 | 94.7897 | 148.3376 | 83.0339 | 94.7604 | 78.8315 | 78.8315 | 94.7499 | 4.2024 | 0 | 0 | 3.502 | 0.7004 | 0.010507 | 0 | 0 | 0.010507 | 0 | 35.8055 | 0 | 0 | 29.8379 | 5.9676 | 9.8199 | 0 | 0 | 8.1857 | 1.6342 | 43.026 | 0 | 0 | 36.3492 | 6.6768 | 46.316 | 0 | 0 | 39.1364 | 7.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.614 | 0 | 0 | 32.1784 | 6.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8315 | 0 | 0 | 66.1871 | 12.6443 | 94.7499 | 0 | 0 | 79.5005 | 15.2495 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта по причине переноса кредиторской задолженности на 2025г. В целях равномерного распределения финансовой нагрузки на Общество
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | З | 2022 | 2023 | 2023 | 0.052262 | 0.46798 | Март 2022 | 0.052262 | 0.46798 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 1.3936 | 1.8743 | 1.3936 | 2.0192 | 1.6172 | 1.1809 | 1.564 | 1.564 | 1.0784 | 0.053172 | 0 | 0 | 0 | 0.053172 | 0.10253 | 0 | 0 | 0 | 0.10253 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 1.0784 | 0 | 0 | 0 | 1.0784 | Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (в стоимости в полном объеме учтена сумма ПРК). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Демьянская – КС-7 с отпайкой на ПС Нелым, ВЛ 110 кВ Демьянская - Кедровая | L_TP3600.VL.0104 | П | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 39.6584 | 54.6727 | 39.6584 | нд | 49.189 | 0.33716 | 49.189 | 49.189 | 0.33716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0.33716 | 0 | 0 | 0 | 0.33716 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.189 | 0 | 0 | 0 | 49.189 | 0.33716 | 0 | 0 | 0 | 0.33716 | Объект исключен. Изменения стоимости и срока выполнения работ в ввиду расторжения Соглашения о компенсации (денежная форма) от 18.08.2020 № 6/9п-20 и договора подряда от 28.05.2021 №16/2021/34, а также досрочного принятия фактически выполненных работ по договору подряда. В 2023 году запланировано гашение кредиторской задолженности за выполненные изыскательские работы.
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | С | 2023 | 2023 | 2024 | 1.5766 | 10.8662 | Март 2022 | 0.30242 | 2.6945 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 15.0752 | 20.3074 | 15.0752 | 23.2322 | 16.1492 | 16.1492 | 16.1492 | 16.1492 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.024 | 0 | 0 | 0 | 16.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с отсутствием возможности подписания доп. соглашения на выполнение СМР заявителем (по причине незавершившегося на текущую дату процесса передачи прав и обязанностей по СКП от 28.11.2019 № 16/2019/204 третьему лицу, связанного с банкротством ООО СЗ «Северный квартал» - заявителя). Без изменения стоимости проекта.
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ф. Комарово от ПС Тополя | L_TP3300.VL.0085 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.3418 | 13.9311 | 10.3418 | нд | 10.6484 | 0 | 10.6484 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с использованием СПП-элемента TP3300.VL.0085 при реализации иного проекта в 2017 году. В целях реализации инвестиционного проекта создан новый СПП-элемент N_TP3300.KL.0003
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.3309 | 46.2268 | 31.3309 | 50.6045 | 26.3447 | 28.6805 | 26.3447 | 0 | 28.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0 | 0.8651 | 0.17302 | 1.5806 | 0 | 0 | 1.3172 | 0.26344 | 25.3066 | 0 | 0 | 21.0888 | 4.2178 | 27.0999 | 0 | 0 | 22.7109 | 4.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3447 | 0 | 0 | 21.9539 | 4.3908 | 28.6805 | 0 | 0 | 24.028 | 4.6524 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока начала реализации в соответствии с правилами заполнения форм по приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380. Без изменения срока окончания реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевой комплекс ВЛ-10кВ ф. Учхоз с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ "Утяшево" | M_TP3300.KL.0001 | З | 2022 | 2023 | 2023 | 1.1777 | 7.8106 | Март 2022 | 1.1777 | 7.8106 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 10.8384 | 14.5333 | 10.8384 | 15.8253 | 12.4491 | 5.4195 | 11.2529 | 0 | 5.4195 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | 5.4195 | 0 | 0 | 0 | 5.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | 5.4195 | 0 | 0 | 0 | 5.4195 | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2022г. Без изменения срока реализации. Экономия по результатам торгово-закупочных процедур.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | С | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.19874 | 1.1826 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 13.5194 | 17.3447 | 13.5194 | 19.7399 | 13.2497 | 2.753 | 0 | 0 | 2.753 | 13.2497 | 0 | 0 | 0 | 13.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 2.753 | Корректировка стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной ПСД 41-ТЭС от 31.08.2022. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 474.8522 | 690.7506 | 476.213 | 821.5344 | 369.1802 | 369.1802 | 369.1802 | 0 | 369.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0441 | 0 | 0 | 68.3701 | 13.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7406 | 0 | 0 | 88.1172 | 17.6234 | 22.1892 | 0 | 0 | 18.491 | 3.6982 | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | 52.8703 | 0 | 0 | 44.0586 | 8.8117 | 131.3956 | 0 | 0 | 109.4963 | 21.8993 | 74.0112 | 0 | 0 | 61.676 | 12.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1095 | 0 | 0 | 183.4246 | 36.6849 | 369.1802 | 0 | 0 | 307.6502 | 61.53 | 369.1802 | 0 | 0 | 307.6502 | 61.53 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | П | 2024 | 2026 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 424.0016 | 619.8294 | 413.5859 | 716.6593 | 320.7886 | 320.7886 | 320.7886 | 0 | 320.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2655 | 0 | 0 | 57.7212 | 11.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0114 | 0 | 0 | 61.6762 | 12.3352 | 19.4803 | 0 | 0 | 16.2336 | 3.2467 | 51.012 | 0 | 0 | 42.51 | 8.502 | 37.0057 | 0 | 0 | 30.8381 | 6.1676 | 126.4997 | 0 | 0 | 105.4164 | 21.0833 | 51.012 | 0 | 0 | 42.51 | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2905 | 0 | 0 | 177.7421 | 35.5484 | 320.7886 | 0 | 0 | 267.3238 | 53.4648 | 320.7886 | 0 | 0 | 267.3238 | 53.4648 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | С | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 0.040095 | 0.29326 | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0.34442 | 0.44188 | 0.34442 | 0.5029 | 0.31607 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0.31607 | 0 | 0 | 0 | 0.31607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.7502 | 10.4055 | 6.7502 | 11.4096 | 5.4488 | 6.0523 | 5.4488 | 0 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24112 | 0 | 0 | 0.20093 | 0.040186 | 0.26593 | 0 | 0 | 0.22161 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2077 | 0 | 0 | 4.3397 | 0.86794 | 5.7863 | 0 | 0 | 4.8219 | 0.96439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4488 | 0 | 0 | 4.5406 | 0.90813 | 6.0523 | 0 | 0 | 5.0436 | 1.0087 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.2997 | 32.7603 | 20.2997 | 35.9561 | 18.1093 | 20.0209 | 18.1093 | 0 | 20.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81769 | 0 | 0 | 0.68141 | 0.13628 | 0.90484 | 0 | 0 | 0.75403 | 0.15081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2917 | 0 | 0 | 14.4097 | 2.8819 | 19.116 | 0 | 0 | 15.93 | 3.186 | 18.1093 | 0 | 0 | 15.0911 | 3.0182 | 20.0209 | 0 | 0 | 16.6841 | 3.3368 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.782 | 31.9249 | 19.782 | 35.0392 | 17.6359 | 19.4975 | 17.6359 | 0 | 19.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79613 | 0 | 0 | 0.66344 | 0.13269 | 0.88098 | 0 | 0 | 0.73415 | 0.14683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8398 | 0 | 0 | 14.0332 | 2.8066 | 18.6165 | 0 | 0 | 15.5138 | 3.1028 | 17.6359 | 0 | 0 | 14.6966 | 2.9393 | 19.4975 | 0 | 0 | 16.2479 | 3.2496 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | П | 2024 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.8249 | 33.5529 | 20.8249 | 36.8223 | 17.5115 | 19.3572 | 17.5115 | 0 | 19.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0.63417 | 0.12683 | 0.83936 | 0 | 0 | 0.69947 | 0.13989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7505 | 0 | 0 | 13.9588 | 2.7918 | 18.5178 | 0 | 0 | 15.4315 | 3.0863 | 17.5115 | 0 | 0 | 14.5929 | 2.9186 | 19.3572 | 0 | 0 | 16.131 | 3.2262 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0797 | 17.8814 | 11.0797 | 19.6261 | 11.3189 | 12.5627 | 11.3189 | 0 | 12.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50677 | 0 | 0 | 0.42231 | 0.084462 | 0.56078 | 0 | 0 | 0.56078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8121 | 0 | 0 | 9.0101 | 1.802 | 12.0019 | 0 | 0 | 10.0016 | 2.0003 | 11.3189 | 0 | 0 | 9.4324 | 1.8865 | 12.5627 | 0 | 0 | 10.5624 | 2.0003 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 14.6101 | 23.579 | 14.6101 | 25.8796 | 12.8415 | 14.2527 | 12.8415 | 0 | 14.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57595 | 0 | 0 | 0.47996 | 0.095992 | 0.63734 | 0 | 0 | 0.53112 | 0.10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2656 | 0 | 0 | 10.2213 | 2.0443 | 13.6153 | 0 | 0 | 11.3461 | 2.2692 | 12.8415 | 0 | 0 | 10.7013 | 2.1403 | 14.2527 | 0 | 0 | 11.8772 | 2.3754 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.8781 | 7.8733 | 4.8781 | 8.6414 | 4.6714 | 5.1719 | 4.6714 | 0 | 5.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20477 | 0 | 0 | 0.17064 | 0.034128 | 0.2266 | 0 | 0 | 0.18883 | 0.037766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4667 | 0 | 0 | 3.7222 | 0.74444 | 4.9453 | 0 | 0 | 4.1476 | 0.79762 | 4.6714 | 0 | 0 | 3.8929 | 0.77857 | 5.1719 | 0 | 0 | 4.3365 | 0.83539 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8266 | 28.8226 | 17.8266 | 31.6356 | 14.3633 | 15.9415 | 14.3633 | 0 | 15.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67564 | 0 | 0 | 0.56303 | 0.11261 | 0.74764 | 0 | 0 | 0.62303 | 0.12461 | 13.6876 | 0 | 0 | 11.4064 | 2.2813 | 15.1939 | 0 | 0 | 12.6616 | 2.5323 | 14.3633 | 0 | 0 | 11.9694 | 2.3939 | 15.9415 | 0 | 0 | 13.2846 | 2.6569 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.9607 | 9.6379 | 5.9607 | 10.5785 | 5.1549 | 5.7008 | 5.1549 | 0 | 5.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23749 | 0 | 0 | 0.19791 | 0.039582 | 0.26279 | 0 | 0 | 0.21899 | 0.043798 | 4.9174 | 0 | 0 | 4.0979 | 0.81957 | 5.438 | 0 | 0 | 4.5317 | 0.90634 | 5.1549 | 0 | 0 | 4.2958 | 0.85915 | 5.7008 | 0 | 0 | 4.7507 | 0.95013 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | П | 2026 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.2741 | 18.2285 | 11.2741 | 20.0073 | 10.1698 | 11.2169 | 10.1698 | 0 | 11.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4761 | 0 | 0 | 0.39675 | 0.07935 | 0.52684 | 0 | 0 | 0.43903 | 0.087807 | 9.6937 | 0 | 0 | 8.0781 | 1.6156 | 10.6901 | 0 | 0 | 8.967 | 1.723 | 10.1698 | 0 | 0 | 8.4748 | 1.695 | 11.2169 | 0 | 0 | 9.4061 | 1.8108 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ярковского и Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 8.301 км., реклоузер 47шт.) | M_TP3400.VL.0080 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 103.5478 | 159.9018 | 103.5478 | 175.5261 | 125.865 | 139.4448 | 125.865 | 0 | 139.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0474 | 0 | 0 | 2.5395 | 0.50791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5307 | 0 | 0 | 2.9423 | 0.58846 | 122.8175 | 0 | 0 | 102.348 | 20.4696 | 135.9141 | 0 | 0 | 113.2617 | 22.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.865 | 0 | 0 | 104.8875 | 20.9775 | 139.4448 | 0 | 0 | 116.204 | 23.2408 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 25.2 км., реклоузер 34шт.) | M_TP3400.VL.0081 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 119.2477 | 184.049 | 119.2477 | 202.08 | 134.583 | 147.6575 | 134.583 | 0 | 147.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0649 | 0 | 0 | 3.3874 | 0.67749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6852 | 0 | 0 | 3.9044 | 0.78087 | 130.518 | 0 | 0 | 108.765 | 21.753 | 142.9722 | 0 | 0 | 119.8581 | 23.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.583 | 0 | 0 | 112.1525 | 22.4305 | 147.6575 | 0 | 0 | 123.7625 | 23.895 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 24.5 км., реклоузер 31шт.) | M_TP3400.VL.0082 | П | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 119.2477 | 184.0432 | 119.2477 | 202.0775 | 125.6749 | 139.9505 | 125.6749 | 0 | 139.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8407 | 0 | 0 | 3.2006 | 0.64012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4786 | 0 | 0 | 3.7322 | 0.74644 | 121.8342 | 0 | 0 | 101.5285 | 20.3057 | 135.4719 | 0 | 0 | 112.8932 | 22.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6749 | 0 | 0 | 104.7291 | 20.9458 | 139.9505 | 0 | 0 | 116.6254 | 23.3251 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Упоровского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 31.6 км., реклоузер 22 шт.) | M_TP3400.VL.0083 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 112.8478 | 166.5396 | 112.8478 | 186.6545 | 116.7818 | 121.558 | 116.7818 | 0 | 121.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9803 | 0 | 0 | 3.3169 | 0.66339 | 4.412 | 0 | 0 | 3.6766 | 0.73533 | 112.8015 | 0 | 0 | 94.0012 | 18.8002 | 58.573 | 0 | 0 | 48.8109 | 9.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.573 | 0 | 0 | 48.8108 | 9.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7818 | 0 | 0 | 97.3182 | 19.4636 | 121.558 | 0 | 0 | 101.2983 | 20.2597 | Изменение стоимости реализации в связи с применением актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго России №СП-14/07 от 10.01.2022. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.2977 | 4.8614 | 3.2977 | 4.9576 | 3.4694 | 3.5741 | 3.4694 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.08606 | 0.017212 | 2.1773 | 0 | 0 | 1.8144 | 0.36289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87544 | 0 | 0 | 0.72953 | 0.14591 | 3.3662 | 0 | 0 | 2.8051 | 0.56103 | 0.52135 | 0 | 0 | 0.52135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694 | 0 | 0 | 2.8912 | 0.57824 | 3.5741 | 0 | 0 | 3.0653 | 0.50879 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2,5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0388 | 13.3105 | 9.0388 | 14.5252 | 9.0791 | 10.2978 | 9.0791 | 0 | 10.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37855 | 0 | 0 | 0.31546 | 0.063092 | 0.80532 | 0 | 0 | 0.6711 | 0.13422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7005 | 0 | 0 | 7.2504 | 1.4501 | 9.4925 | 0 | 0 | 7.9564 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0791 | 0 | 0 | 7.5659 | 1.5132 | 10.2978 | 0 | 0 | 8.6275 | 1.6703 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Гагарино (установка 2 реклоузера, замена 1 км провода АС-70 на СИП 3) | M_TP3500.VL.0081 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3895 | 9.8715 | 6.3895 | 10.7986 | 5.5044 | 6.1989 | 5.5044 | 0 | 6.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.086825 | 0.017365 | 0.2806 | 0 | 0 | 0.23383 | 0.046767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4002 | 0 | 0 | 4.5002 | 0.90004 | 5.9183 | 0 | 0 | 4.9603 | 0.95805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5044 | 0 | 0 | 4.587 | 0.91741 | 6.1989 | 0 | 0 | 5.1941 | 1.0048 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | П | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.6963 | 56.6428 | 36.6963 | 62.0493 | 44.2089 | 48.1223 | 44.2089 | 0 | 48.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2912 | 0 | 0 | 1.076 | 0.2152 | 1.9214 | 0 | 0 | 1.6012 | 0.32023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9177 | 0 | 0 | 35.7647 | 7.1529 | 46.2009 | 0 | 0 | 38.734 | 7.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2089 | 0 | 0 | 36.8407 | 7.3681 | 48.1223 | 0 | 0 | 40.3352 | 7.7872 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 25.8044 | 37.339 | 25.8044 | 41.5327 | 15.1828 | 16.8973 | 15.1828 | 0 | 16.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2943 | 0 | 0 | 2.7452 | 0.54905 | 1.0525 | 0 | 0 | 0.87707 | 0.17541 | 0.60124 | 0 | 0 | 0.50103 | 0.10021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2873 | 0 | 0 | 9.4061 | 1.8812 | 15.8448 | 0 | 0 | 13.2803 | 2.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1828 | 0 | 0 | 12.6523 | 2.5305 | 16.8973 | 0 | 0 | 14.1573 | 2.74 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | П | 2024 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 154.2735 | 227.6356 | 154.2735 | 254.641 | 198.2325 | 198.6377 | 198.2325 | 0 | 198.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.525 | 0 | 0 | 6.2709 | 1.2542 | 11.9745 | 0 | 0 | 9.9788 | 1.9958 | 190.7075 | 0 | 0 | 158.9229 | 31.7846 | 95.0205 | 0 | 0 | 79.6529 | 15.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6427 | 0 | 0 | 76.838 | 14.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2325 | 0 | 0 | 165.1938 | 33.0388 | 198.6377 | 0 | 0 | 166.4697 | 32.168 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 № СП-14/07. Изменение срока начала реализации в соответствии с правилами заполнения форм по приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ "К2", монтаж ВЛ 10 кВ - 0,475 км.) | N_TP3300.VL.0104 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.4429 | 3.5701 | нд | 0.9982 | 0 | 0 | 0.9982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98203 | 0 | 0 | 0 | 0.98203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016169 | 0 | 0 | 0 | 0.016169 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9982 | 0 | 0 | 0 | 0.9982 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 30.12.2021 №ZP01.3000.2021.13203
3.2.2.1 | Переустройство электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ "Томилово" ВЛ 10 кВ фидер "Садовод" (АО "КСМ", демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,444 км, монтаж ВЛ 10 кВ - 0,444 км.) | N_TP3400.VL.0084 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 0.68514 | 5.2627 | 2022-09-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8194 | 0 | 0 | 1.8194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 15.12.2021 №ZP01.3000.2021.12477
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/10 кВ «Шорохово» ВЛ-10 кВ ф. Денисово (ООО «Племенная индейка», переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,114 км) | N_TP3400.VL.0085 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6305 | 0 | 0 | 1.534 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096516 | 0 | 0 | 0 | 0.096516 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 02.11.2021 №ZP01.3000.2021.11314
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Бурдун-Сибжилстрой I-II в пролетах опор №№ 41-46 (заявитель ООО СЗ "К2", замена ВЛ 110 кВ протяженностью 2*0,87 км на КЛ 110 кВ - 2*0,87 км, монтаж ВОЛС 2*0,87 км) | N_TP3300.KL.0002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 91.4935 | 139.1608 | нд | 114.4471 | 0 | 0 | 114.4471 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.073 | 0 | 0 | 0 | 29.073 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.374 | 0 | 0 | 0 | 85.374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.4471 | 0 | 0 | 0 | 114.4471 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 21.03.2022 №ZP01.3000.2022.138
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (ООО «СЗ «ИСБ-Девелопмент», замена ВЛ 10 кВ протяженностью 0,210 км на КЛ 10 кВ 0,210 км.) | N_TP3300.KL.0004 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9245 | 2.815 | нд | 1.936 | 0 | 0 | 1.936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8748 | 0 | 0 | 0 | 1.8748 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061228 | 0 | 0 | 0 | 0.061228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 29.09.2022 №ZP01.3000.2022.3199
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевого комплекса ВЛ-10кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ «Тополя» (замена ВЛ 0,4 кВ 1,53 км. на КЛ 10 кВ 2,32 км.) | N_TP3300.KL.0003 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 2.3447 | 13.2721 | 2022-09-01 | 0 | 0 | нд | нд | 10.3418 | 15.1002 | нд | 10.9246 | 0 | 0 | 10.9246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9246 | 0 | 0 | 0 | 10.9246 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9246 | 0 | 0 | 0 | 10.9246 | Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с соглашением о компенсации от 27.07.2020 № 04/2020/112 с ЗАО "Сибинвестагент", источник финансирования компенсационные выплаты. Сроки реализации синхронизированы со сроками по соглашению с Заявителем. Корректировка сметной стоимости под факт выполненных работ
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Поток 1,2 от ПС 110 Березняки до РП 10 кВ Новотарманский (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 2*8,28 км) | N_TP3300.KL.0005 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 151.4212 | 249.1884 | нд | 95.2973 | 0 | 0 | 95.2973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7405 | 0 | 0 | 7.2838 | 1.4567 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.6279 | 0 | 0 | 38.4125 | 7.2154 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9289 | 0 | 0 | 34.2822 | 6.6467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.2973 | 0 | 0 | 79.9785 | 15.3188 | Устранение отклонения от нормированных параметров по нагрузке в соответствии с положениями протокола технического совета филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети от 22.11.2022
3.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии 10 кВ Перевалово 1,2 от ПС 110 Горьковка до РП 10 кВ Перевалово (строительство дополнительной КЛ 10 кВ - 2*9,6 км) | N_TP3300.KL.0006 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 190.5738 | 314.135 | нд | 116.4574 | 0 | 0 | 116.4574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4963 | 0 | 0 | 7.0802 | 1.416 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.0817 | 0 | 0 | 47.0699 | 9.0118 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.8794 | 0 | 0 | 43.5841 | 8.2953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.4574 | 0 | 0 | 97.7342 | 18.7232 | Устранение отклонения от нормированных параметров по нагрузке в соответствии с положениями протокола технического совета филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети от 22.11.2022
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кв Перевалово с заменой КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от РП 10 кВ Перевалово до оп. № 1 (2х0,595 км), КЛ 10 кВ ф. ТП-405-2 от оп. № 45 до ТП-405-2 (2х0,03 км), КВЛ 10 кВ отпайка на ТП-404 от оп. № 1 до ТП-404 (1,06 км) (замена КЛ 10 кВ 1,25 км, ВЛ 10 кВ 1,06 км) | N_TP3300.KL.0007 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8338 | 15.1609 | нд | 11.7452 | 0 | 0 | 11.7452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7452 | 0 | 0 | 9.851 | 1.8942 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7452 | 0 | 0 | 9.851 | 1.8942 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1, 2 от РП 10 кВ Новотарманский с заменой КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 1 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 44 (2х0,12 км), КЛ 10 кВ ф. Новотарманский 2 от РП 10 кВ Новотарманский до оп. № 45 (2х0,12 км) (замена КЛ 10 кВ 0,48 км) | N_TP3300.KL.0008 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9078 | 4.483 | нд | 3.3629 | 0 | 0 | 3.3629 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3629 | 0 | 0 | 2.8205 | 0.54237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3629 | 0 | 0 | 2.8205 | 0.54237 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. ОПХ 1,2 от ПС 110 кВ Молодежная, с заменой КЛ 10 кВ ф. ОПХ-1 (2х2,232 км), ф. ОПХ-2 (2х2,236 км) (замена КЛ 10 кВ 8,936 км) | N_TP3300.KL.0009 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 40.7549 | 75.858 | нд | 60.6129 | 0 | 0 | 60.6129 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6996 | 0 | 0 | 1.4164 | 0.28327 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6996 | 0 | 0 | 1.4164 | 0.28327 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от ПС 110 кВ Молодежная с заменой КЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от ПС 110 кВ Молодежная до оп. № 1 (2*1,328 км), реконструкцией КВЛ 10 кВ ф. Гусево 2 от оп. № 155 до ТП-404 (5,837 км), установка ВДТ (замена КЛ 10 кВ 2,656 км, ВЛ 10 кВ 5,837 км, установка ВДТ 1 шт.) | N_TP3300.VL.0105 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 57.5246 | 107.0994 | нд | 52.6747 | 0 | 0 | 52.6747 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1817 | 0 | 0 | 0.98476 | 0.19695 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1817 | 0 | 0 | 0.98476 | 0.19695 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. Медик 1,2 от ПС 110 кВ Березняки до РП 10 кВ В. Бор с заменой КЛ 10 кВ ф. Медик-1 (7,965 км), КЛ 10 кВ ф. Медик-2 (7,965 км) (замена КЛ 10 кВ 15,93 км) | N_TP3300.KL.0010 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 145.4357 | 270.6886 | нд | 210.5457 | 0 | 0 | 210.5457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1454 | 0 | 0 | 5.1212 | 1.0242 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1454 | 0 | 0 | 5.1212 | 1.0242 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево от ПС 110 кВ Метелево с заменой КЛ 10 кв ф. 21 Т Метелево до оп. № 1, ВЛ 10 кВ ф. 21Т Метелево оп. № 1-4 (замена КЛ 10 кВ 0,017 км, ВЛ 10 кВ 0,21 км) | N_TP3300.VL.0106 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5968 | 2.9271 | нд | 0.70082 | 0 | 0 | 0.70082 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25145 | 0 | 0 | 0.20954 | 0.041908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25145 | 0 | 0 | 0.20954 | 0.041908 | Реализация мероприятия в целях обеспечения надежности эксплуатации электросетевого оборудования, на котором зафиксированы превышения допустимых нагрузок
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10кВ ф. Дружба от ПС 110/10кВ Казарово (переустройство, заявитель Бадретдинов И.Г.; ВЛ-0.4кВ протяженностью 0.07 км) | N_TP3300.VL.0109 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.33555 | 0.51483 | нд | 0.45187 | 0 | 0 | 0.45187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041134 | 0 | 0 | 0 | 0.041134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41073 | 0 | 0 | 0 | 0.41073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45187 | 0 | 0 | 0 | 0.45187 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации в связи с выполнением работ по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения от 30.01.2023 №ZP01.3000.2023.50
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 110/35/10кВ «Мичурино», ВЛ-10кВ ф. «Больница» (переустройство, заявитель Администрация Исетского муниципального района; ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,21км) | N_TP3400.VL.0087 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2357 | 1.8043 | нд | 0.96143 | 0 | 0 | 0.96143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96143 | 0 | 0 | 0 | 0.96143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96143 | 0 | 0 | 0 | 0.96143 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации в связи с выполнением работ по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения от 07.04.2023 №ZP01.3000.2023.600
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф. Комарово, ВЛ 10кВ ф. Кордон (ГКУ ТО "УАД", переустройство ВЛ 10кВ ф. Комарово протяженностью - 1,66 км на КЛ 10кВ протяженностью 1,815 км; переустройство ВЛ 10кВ ф. Кордон - протяженностью - 1,649 км на КЛ 10кВ протяженностью - 1,804 км) | N_TP3300.KL.0011 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 118.6149 | 173.1919 | нд | 87.8396 | 0 | 0 | 87.8396 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.8396 | 0 | 0 | 0 | 87.8396 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.8396 | 0 | 0 | 0 | 87.8396 | Новый объект. Выполнение обязательств по Договору о предоставлении денежной компенсации в связи с выполнением работ по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения от 29.12.2022 №ZP01.3000.2022.5329
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса КВЛ 10кВ РП-28-1,2 от ПС 110/10 кВ «Бурдун» (переустройство, заявитель ГКУ ТО «Управление автомобильных дорог»; 2*КЛ 10 кВ протяженностью 0,0835 км; 2*КЛ 10 кВ протяженностью 0,0898 км) | N_TP3300.KL.0013 | С | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 11.071 | 87.7561 | 2023-09-30 | 0 | 0 | нд | нд | 1.1102 | 1.621 | нд | 2.333 | 0 | 0 | 2.333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации в связи с выполнением работ по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения от 10.02.2023 № ZP01.3000.2022.4876
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Яр от ПС 110/10 кВ "Тарманы" (переустройство, заявитель ООО "СЗ "Самолет-Чаркова", КЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,002 км.) | N_TP3300.KL.0014 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.7674 | 4.1374 | нд | 3.5912 | 0 | 0 | 3.5912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2585 | 0 | 0 | 0 | 2.2585 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21434 | 0 | 0 | 0 | 0.21434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5912 | 0 | 0 | 0 | 3.5912 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 29.09.2022 №ZP01.3000.2022.2661
3.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ф. Якорь от ПС 110/10 кВ "Щербаковская" (заявитель ООО СЗ "Граффити", переустройство КЛ 10 кВ протяженностью 2*1,7 км, ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,062 км) | N_TP3300.KL.0015 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.2811 | 22.0512 | нд | 6.1342 | 0 | 0 | 6.1342 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94284 | 0 | 0 | 0 | 0.94284 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0149 | 0 | 0 | 0 | 4.0149 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1342 | 0 | 0 | 0 | 6.1342 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 25.05.2022 №ZP01.3000.2021.13691
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ожогино-Н.Техническая; ВЛ 110 кВ Ожогино-Бурдун I-II; ВЛ110 кВ Ожогино-Рощино; ВЛ 110 кВ Ожогино-Перевалово; ВЛ 110 кВ Ожогино-Тараскуль; ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВЛ 110 кВ Ожогино-Войновка; КВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-2-Ожогино II цепь; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Комарово; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Молодежная; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Новотехническая; ВОЛС на ВЛ 110 кВ Ожогино-Граничная; ВОЛС по КВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Ожогино (переустройство ВЛ 110 кВ протяженностью 1х2,128 км; 1х2,291 км; 1х1,881 км; 1х2,043 км; 1х1,915 км;1х1,915 км; 1х0,191 км; 1х0,145 км; 1х0,07 км. ВОЛС 1х2,001 км; 3х1,915 км; 1х1,312 км; 2х0,273 км; 1х0,07 км; заявитель ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог") | N_TP3300.VL.0110 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 143.2835 | 218.8989 | нд | 417.8749 | 0 | 0 | 417.8749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.2363 | 0 | 0 | 0 | 99.2363 | нд | нд | нд | нд | нд | 289.6495 | 0 | 0 | 0 | 289.6495 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.989 | 0 | 0 | 0 | 28.989 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 417.8749 | 0 | 0 | 0 | 417.8749 | Выполнение обязательств по Соглашению о предоставлении денежной компенсации в связи с выполнением работ по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения от 25.08.2023 № ZP01.3000.2023.2595-58/03
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Сибирь-ТП-II от ПС 110/10 кВ Червишево (переустройство, заявитель администрация Червишевского МО монтаж опоры 1 шт.) | N_TP3300.VL.0111 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.1962 | 0.30152 | нд | 0.18862 | 0 | 0 | 0.18862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038293 | 0 | 0 | 0 | 0.038293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02823 | 0 | 0 | 0 | 0.02823 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18862 | 0 | 0 | 0 | 0.18862 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 28.04.2023 №ZP01.3000.2022.2983
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса от ПС 35/10 кВ Лыбаево ВЛ 10 кВ ф. Шиликуль с ВЛ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ (переустройство, заявитель ООО "ТИТАН-ПРОФИЛЬ", ВЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км.) | N_TP3400.VL.0088 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.8964 | 4.3151 | нд | 2.0064 | 0 | 0 | 2.0064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2759 | 0 | 0 | 0 | 1.2759 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7305 | 0 | 0 | 0 | 0.7305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (денежная форма) от 15.03.2023 №ZP01.3000.2022.4930
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ ф. Больница от ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" (заявитель Администрация Исетского муниципального района Тюменской области, переустройство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,260 км) | N_TP3400.VL.0089 | З | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3738 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Новый объект. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации (имущественная форма) от 17.11.2020 № 04/2020/151 795х/20
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.8877 | 492.3882 | нд | 120.7412 | 977.6758 | нд | 0 | 340.6166 | 1372.9026 | 1820.0603 | 1376.6535 | 2168.5267 | 1291.9169 | 1826.1694 | 904.9104 | 751.4156 | 1449.4697 | 46.3898 | 0 | 0 | 38.7182 | 7.6716 | 36.0831 | 0 | 0 | 30.1215 | 5.9616 | 543.887 | 0 | 0 | 455.5994 | 88.2876 | 653.1639 | 0 | 0 | 548.3985 | 104.7654 | 252.4853 | 0 | 0 | 163.8278 | 88.6575 | 325.4586 | 0 | 0 | 225.4658 | 99.9929 | 57.015 | 0 | 0 | 47.5125 | 9.5025 | 398.6558 | 0 | 0 | 333.1056 | 65.5501 | 51.5232 | 0 | 0 | 42.936 | 8.5872 | 72.1914 | 0 | 0 | 60.1595 | 12.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.9104 | 0 | 0 | 709.8756 | 195.0348 | 1449.4697 | 0 | 0 | 1167.1293 | 282.3403 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2024 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10331 | 121.8497 | 171.2686 | 121.8497 | 198.9135 | 92.1308 | 101.0286 | 92.0275 | 92.0275 | 100.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1214 | 0 | 0 | 6.834 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9061 | 0 | 0 | 70.4971 | 13.409 | 8.6872 | 0 | 0 | 7.2393 | 1.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8341 | 0 | 0 | 55.5658 | 10.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4041 | 0 | 0 | 22.0034 | 4.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0275 | 0 | 0 | 77.3312 | 14.6964 | 100.9253 | 0 | 0 | 84.8085 | 16.1168 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | С | 2017 | 2023 | 2025 | 11.8652 | 78.881 | 2019-06-01 | 11.8652 | 78.881 | 2019-06-01 | 0 | 12.9205 | 100.5147 | 130.0771 | 100.5147 | 153.2349 | 89.8648 | 89.8648 | 64.0179 | 64.0179 | 76.5264 | 12.9264 | 0 | 0 | 10.772 | 2.1544 | 0.4179 | 0 | 0 | 0.34825 | 0.06965 | 64.0179 | 0 | 0 | 53.3482 | 10.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5085 | 0 | 0 | 10.4237 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0179 | 0 | 0 | 53.3482 | 10.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0179 | 0 | 0 | 53.3482 | 10.6696 | 76.5264 | 0 | 0 | 63.772 | 12.7544 | Изменение срока реализации проекта по причине невыполнения работ подрядчиком, отсутствует согласование отключений ТРДУ. Без изменения стоимости проекта.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | С | 2017 | 2024 | 2025 | 0 | 401.4663 | 2020-06-01 | 97.0362 | 819.3489 | 2022-03-01 | 0 | 15.5607 | 328.6333 | 449.8867 | 328.6333 | 679.8389 | 467.7161 | 970.6952 | 451.7954 | 451.7954 | 954.059 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0.94847 | 0.12702 | 369.7094 | 0 | 0 | 310.3851 | 59.3242 | 542.7359 | 0 | 0 | 456.1923 | 86.5435 | 82.086 | 0 | 0 | 68.405 | 13.681 | 211.3231 | 0 | 0 | 177.4754 | 33.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.7954 | 0 | 0 | 378.7901 | 73.0052 | 954.059 | 0 | 0 | 800.3344 | 153.7246 | Изменение стоимости ИП в связи с переутверждением ПСД, (приказ Общества №1-Э от 07.02.2023). ПСД откорректирована в части увеличения объема лесовосстановительных мероприятий, размера аренды, платы за сервитут, а также в связи с требованием к проектно-сметной документации приоритетных объектов строительства о наличие положительного заключения государственной экспертизы сметной части. Для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения выполнена актуализация сметно-нормативной базы сметной документации с учетом действующей методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной Минстроем России от 04.08.2020 №421/пр, актуализация цен основных материалов, принятых по конъюнктурному анализу. Получено положительное заключение государственной экспертизы СД. Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине возникшей необходимости в переутверждении проектно-сметной документации. Расчет оценки полной стоимости выполнен с учетом требований письма МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07.
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 3.0225 | 12.041 | 2013-04-01 | 3.0225 | 12.041 | 2013-04-01 | 0 | 0.67195 | 17.493 | 25.5403 | 17.493 | 27.9017 | 15.8584 | 27.6966 | 15.1864 | 15.1864 | 27.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97217 | 0 | 0 | 0.81014 | 0.16203 | 15.1864 | 0 | 0 | 12.6554 | 2.5311 | 26.0525 | 0 | 0 | 21.8447 | 4.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1864 | 0 | 0 | 12.6554 | 2.5311 | 27.0247 | 0 | 0 | 22.6548 | 4.3699 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.0766 | 8.8048 | 2023-06-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.8988 | 8.7482 | 12.1703 | 12.1703 | 8.7482 | 0.72851 | 0 | 0 | 0.60709 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 10.1419 | 2.0284 | 8.7482 | 0 | 0 | 7.3373 | 1.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 0 | 0 | 10.1419 | 2.0284 | 8.7482 | 0 | 0 | 7.3373 | 1.4109 | Корректировка стоимости инвестиционного проекта под утвержденную ПСД. Перенос срока начала реализации в связи с изменением технического задания на проектирование и необходимостью продления срока выполнения по договору ПИР.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Ишимского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 53 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 10 шт.) | K_TP3500.VL.0079 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.3855 | 25.3567 | 2023-02-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.3322 | 25.194 | 19.9966 | 19.9966 | 25.194 | 1.3356 | 0 | 0 | 1.113 | 0.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9966 | 0 | 0 | 16.6639 | 3.3328 | 25.194 | 0 | 0 | 21.1306 | 4.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9966 | 0 | 0 | 16.6639 | 3.3328 | 25.194 | 0 | 0 | 21.1306 | 4.0633 | Изменение стоимости инвестиционного проекта под фактически заключенные договоры. Без изменения срока реализации.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Тобольского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 4 шт.) | K_TP3600.VL.0103 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.062 | 7.9199 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 56.9823 | 76.5426 | 56.9823 | 83.2009 | 12.2814 | 12.2814 | 11.5529 | 11.5529 | 12.2814 | 0.72849 | 0 | 0 | 0.60708 | 0.12142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5529 | 0 | 0 | 9.6274 | 1.9255 | 12.2814 | 0 | 0 | 10.2345 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5529 | 0 | 0 | 9.6274 | 1.9255 | 12.2814 | 0 | 0 | 10.2345 | 2.0469 | Без изменения стоимости. Изменение срока начала реализации в связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур на выполнение проектно-изыскательских работ. Без изменения срока окончания реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | С | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 3.2931 | 25.3235 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 137.1175 | 184.2737 | 137.1175 | 200.2079 | 29.5431 | 33.9157 | 28.0861 | 28.0861 | 33.9157 | 1.457 | 0 | 0 | 1.2142 | 0.24283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0861 | 0 | 0 | 23.4051 | 4.681 | 33.9157 | 0 | 0 | 28.2631 | 5.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0861 | 0 | 0 | 23.4051 | 4.681 | 33.9157 | 0 | 0 | 28.2631 | 5.6526 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации проекта.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 835 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 311.3602 | 332.7082 | 384.8986 | 332.7082 | 391.5131 | 367.9426 | 367.9426 | 56.5824 | 56.5824 | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в филиале АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | П | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 277.6038 | 397.5729 | 277.6038 | 427.933 | 172.2835 | 172.2835 | 143.4297 | 0 | 137.6938 | 28.8538 | 0 | 0 | 24.0449 | 4.809 | 34.5897 | 0 | 0 | 28.8248 | 5.765 | 29.5608 | 0 | 0 | 24.634 | 4.9268 | 29.5608 | 0 | 0 | 24.634 | 4.9268 | 29.9107 | 0 | 0 | 24.9256 | 4.9851 | 29.9107 | 0 | 0 | 24.9256 | 4.9851 | 32.435 | 0 | 0 | 27.0292 | 5.4058 | 32.435 | 0 | 0 | 27.0292 | 5.4058 | 51.5232 | 0 | 0 | 42.936 | 8.5872 | 45.7873 | 0 | 0 | 38.1561 | 7.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4297 | 0 | 0 | 119.5247 | 23.9049 | 137.6938 | 0 | 0 | 114.7448 | 22.949 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.0651 | 11.0442 | 10.0651 | 0 | 11.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67161 | 0 | 0 | 0.55967 | 0.11194 | 0.72792 | 0 | 0 | 0.6066 | 0.12132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3935 | 0 | 0 | 7.8279 | 1.5656 | 10.3163 | 0 | 0 | 8.6511 | 1.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0651 | 0 | 0 | 8.3876 | 1.6775 | 11.0442 | 0 | 0 | 9.2577 | 1.7866 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТТЭЦ-2-Княжево с заменой переходной опоры №2 на участке отп. на ПС Боровое автомобильной дороги Тюмень-Боровский-Богандинский (замена провода в пролетах опор №№ 1, 2 протяженностью 0,3 км) | N_TP3300.VL.0107 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.7508 | 5.7827 | нд | 5.4746 | 0 | 0 | 5.4746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4746 | 0 | 0 | 4.5916 | 0.88296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4746 | 0 | 0 | 4.5916 | 0.88296 | Согласно заключенному договору №04/24-21/03 от 20.04.2016г между ГКУ ТО «УАД» и филиалом АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети (договор прилагается). Договор заключен в рамках исполнения постановления Правительства Тюменской области от 30.06.2014г. №351-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в связи с осуществлением переноса, переустройства инженерных коммуникаций».
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.9524 | 1883.3246 | 2874.529 | 2115.1353 | 3316.9454 | 2329.227 | 2385.9799 | 2280.2091 | 2108.3884 | 2352.2343 | 40.0654 | 0 | 0 | 38.6159 | 1.4495 | 24.7932 | 0 | 0 | 20.6696 | 4.1236 | 117.5322 | 0 | 0 | 105.9014 | 11.6307 | 473.9647 | 0 | 0 | 432.7122 | 41.2525 | 257.3548 | 0 | 0 | 98.054 | 159.3008 | 543.4381 | 0 | 0 | 109.074 | 434.3641 | 439.4398 | 0 | 0 | 101.4221 | 338.0177 | 1083.8155 | 0 | 0 | 101.901 | 981.9145 | 542.9311 | 0 | 0 | 65.494 | 477.437 | 72.0407 | 0 | 0 | 60.0339 | 12.0068 | 922.9513 | 0 | 0 | 135.222 | 787.7293 | 178.9753 | 0 | 0 | 149.1461 | 29.8292 | 2280.2091 | 0 | 0 | 506.0936 | 1774.1155 | 2352.2343 | 0 | 0 | 852.8672 | 1499.367 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1833.3048 | 2811.3565 | 2065.1155 | 3246.833 | 2307.6179 | 2364.3708 | 2276.2494 | 2104.4286 | 2339.5776 | 31.3685 | 0 | 0 | 31.3685 | 0 | 24.7932 | 0 | 0 | 20.6696 | 4.1236 | 113.5725 | 0 | 0 | 102.6017 | 10.9708 | 473.9647 | 0 | 0 | 432.7122 | 41.2525 | 257.3548 | 0 | 0 | 98.054 | 159.3008 | 530.7814 | 0 | 0 | 98.5268 | 432.2546 | 439.4398 | 0 | 0 | 101.4221 | 338.0177 | 1083.8155 | 0 | 0 | 101.901 | 981.9145 | 542.9311 | 0 | 0 | 65.494 | 477.437 | 72.0407 | 0 | 0 | 60.0339 | 12.0068 | 922.9513 | 0 | 0 | 135.222 | 787.7293 | 178.9753 | 0 | 0 | 149.1461 | 29.8292 | 2276.2494 | 0 | 0 | 502.7938 | 1773.4556 | 2339.5776 | 0 | 0 | 842.32 | 1497.2576 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | Н | 2023 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 320.2536 | 485.1084 | 320.2536 | 531.4308 | 397.4529 | 434.7471 | 397.4529 | 397.4529 | 434.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3985 | 0 | 0 | 53.6654 | 10.7331 | 67.9088 | 0 | 0 | 56.5906 | 11.3181 | 57.6184 | 0 | 0 | 48.0154 | 9.6031 | 63.2222 | 0 | 0 | 52.6852 | 10.537 | 58.838 | 0 | 0 | 49.0317 | 9.8063 | 64.7723 | 0 | 0 | 53.9769 | 10.7954 | 54.3316 | 0 | 0 | 45.2763 | 9.0553 | 59.8685 | 0 | 0 | 49.8904 | 9.9781 | 162.2664 | 0 | 0 | 135.222 | 27.0444 | 178.9753 | 0 | 0 | 149.1461 | 29.8292 | 397.4529 | 0 | 0 | 331.2108 | 66.2421 | 434.7471 | 0 | 0 | 362.2892 | 72.4578 | Корректировка стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (41767 точек учета 0,2-0,4 кВ, 817 устройств сбора и передачи данных) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | Н | 2023 | 2027 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1337.0039 | 2078.5928 | 1337.0039 | 2108.2814 | 1706.9757 | 1600.5333 | 1706.9757 | 1706.9757 | 1600.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4497 | 0 | 0 | 226.4497 | 0 | 149.6977 | 0 | 0 | 0 | 149.6977 | 412.5493 | 0 | 0 | 0 | 412.5493 | 328.2114 | 0 | 0 | 0 | 328.2114 | 961.5342 | 0 | 0 | 0 | 961.5342 | 468.3818 | 0 | 0 | 0 | 468.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.6849 | 0 | 0 | 0 | 760.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706.9757 | 0 | 0 | 0 | 1706.9757 | 1600.5333 | 0 | 0 | 226.4497 | 1374.0835 | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 315 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | Н | 2022 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 174.6604 | 245.787 | 174.6604 | 266.6244 | 201.7631 | 201.1379 | 170.3946 | 0 | 176.3447 | 31.3685 | 0 | 0 | 31.3685 | 0 | 24.7932 | 0 | 0 | 20.6696 | 4.1236 | 47.7479 | 0 | 0 | 47.7479 | 0 | 51.6536 | 0 | 0 | 43.0447 | 8.6089 | 50.0387 | 0 | 0 | 50.0387 | 0 | 55.0099 | 0 | 0 | 45.8416 | 9.1683 | 52.3904 | 0 | 0 | 52.3904 | 0 | 57.509 | 0 | 0 | 47.9241 | 9.5848 | 20.2177 | 0 | 0 | 20.2177 | 0 | 12.1722 | 0 | 0 | 10.1435 | 2.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3946 | 0 | 0 | 170.3946 | 0 | 176.3447 | 0 | 0 | 146.9539 | 29.3908 | Корректировка оценки стоимости ИП в соответствии с приказом АО "Россети Тюмень" от 11.01.2023 № 9 "О перемещении затрат с титула TP3300.AS.0021 инвестиционной деятельности на титул TP3300.AS.0022 инвестиционной деятельности АО "Россети Тюмень" в рамках баланса филиала Тюменские электрические сети. Без изменения срока реализации.
3.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (991 шт УСПД 0,4 кВ) филиала Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0023 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.3869 | 1.8683 | 233.1976 | 340.4963 | 1.4261 | 127.9525 | 1.4261 | 0 | 127.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | 1.1884 | 0.23768 | 127.9525 | 0 | 0 | 106.6271 | 21.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | 1.1884 | 0.23768 | 127.9525 | 0 | 0 | 106.6271 | 21.3254 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине увеличения количества приобретаемого оборудования в соответствии с акутализацией потребности. Без изменения срока реализации.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.9524 | 50.0198 | 63.1725 | 50.0198 | 70.1124 | 21.6091 | 21.6091 | 3.9597 | 3.9597 | 12.6567 | 8.697 | 0 | 0 | 7.2475 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6567 | 0 | 0 | 10.5472 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | 12.6567 | 0 | 0 | 10.5472 | 2.1094 | нд
3.2.3.4 | Создание и модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных на объектах АО "Тюменьэнерго" (210 точек учета) | H_TP3300.AS.0008 | И | 2018 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9524 | 50.0198 | 63.1725 | 50.0198 | 70.1124 | 21.6091 | 21.6091 | 3.9597 | 3.9597 | 12.6567 | 8.697 | 0 | 0 | 7.2475 | 1.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6567 | 0 | 0 | 10.5472 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | 12.6567 | 0 | 0 | 10.5472 | 2.1094 | Заключен договор № № 11/3-01/2018 от 24.05.2018 с ООО «Техно ИТ» на выполнение комплекса работ по созданию и модернизации системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных. 01.08.2021 произведен взаимозачет встречных исковых требований согласно решению суда А75-12505/2019 от 29.01.2020, срок исковой давности истекает 01.08.2024 года. Необходим перенос сроков реализации титула на 2024 год.
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 342.4575 | 2073.22 | нд | 515.1874 | 3480.0578 | нд | 0 | 134.5777 | 3205.7266 | 4396.4799 | 3224.7516 | 4854.4913 | 3961.0305 | 4741.2463 | 3442.1168 | 3224.1376 | 4306.9664 | 384.336 | 0 | 0 | 328.8536 | 55.4824 | 299.7022 | 0 | 0 | 259.0914 | 40.6108 | 1449.8635 | 0 | 0 | 1210.9957 | 238.8678 | 791.4556 | 0 | 0 | 660.9837 | 130.4719 | 1062.1906 | 0 | 0 | 886.4093 | 175.7813 | 1813.1129 | 0 | 0 | 1522.3906 | 290.7223 | 746.6854 | 0 | 0 | 623.3015 | 123.3839 | 1399.5127 | 0 | 0 | 1192.2566 | 207.2561 | 146.1808 | 0 | 0 | 121.8174 | 24.3635 | 302.8852 | 0 | 0 | 277.6241 | 25.261 | 32.6999 | 0 | 0 | 27.2499 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.6203 | 0 | 0 | 2869.7738 | 567.8465 | 4306.9664 | 0 | 0 | 3653.255 | 653.7114 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 218.1996 | 1251.6456 | нд | 247.7559 | 1530.0742 | нд | 0 | 113.6065 | 2114.3107 | 2921.5336 | 2120.8208 | 3178.8479 | 2905.1883 | 2393.8359 | 2481.8582 | 2263.879 | 2026.555 | 309.7236 | 0 | 0 | 266.3513 | 43.3723 | 253.6744 | 0 | 0 | 220.3885 | 33.2858 | 790.1983 | 0 | 0 | 661.2747 | 128.9236 | 165.3604 | 0 | 0 | 139.2377 | 26.1227 | 761.5972 | 0 | 0 | 635.9148 | 125.6824 | 925.825 | 0 | 0 | 774.6143 | 151.2107 | 746.6854 | 0 | 0 | 623.3015 | 123.3839 | 675.6425 | 0 | 0 | 585.2811 | 90.3613 | 146.1808 | 0 | 0 | 121.8174 | 24.3635 | 259.7271 | 0 | 0 | 241.6591 | 18.068 | 32.6999 | 0 | 0 | 27.2499 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.3616 | 0 | 0 | 2069.5583 | 407.8034 | 2026.555 | 0 | 0 | 1740.7922 | 285.7628 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2024 | 2025 | 14.9823 | 96.6797 | 2020-11-01 | 14.9823 | 96.6797 | 2020-11-01 | 0 | 3.3382 | 90.2011 | 123.2607 | 90.2011 | 142.4471 | 114.0692 | 125.1904 | 110.731 | 110.731 | 121.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5391 | 0 | 0 | 55.4492 | 11.0898 | 0.49528 | 0 | 0 | 0.41273 | 0.082546 | 44.1919 | 0 | 0 | 36.8266 | 7.3653 | 43.8634 | 0 | 0 | 36.5529 | 7.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4935 | 0 | 0 | 64.578 | 12.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.731 | 0 | 0 | 92.2758 | 18.4552 | 121.8523 | 0 | 0 | 101.5436 | 20.3087 | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока окончания реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 11.3199 | 54.6208 | 2017-09-01 | 11.3199 | 54.6208 | 2017-09-01 | 0 | 3.2324 | 74.963 | 97.0736 | 74.963 | 104.1444 | 68.3503 | 68.3316 | 20.9399 | 20.9399 | 21.9444 | 44.1781 | 0 | 0 | 36.892 | 7.2861 | 43.1548 | 0 | 0 | 36.0549 | 7.0999 | 20.9399 | 0 | 0 | 17.4499 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9444 | 0 | 0 | 18.287 | 3.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9399 | 0 | 0 | 17.4499 | 3.49 | 21.9444 | 0 | 0 | 18.287 | 3.6574 | Изменение стоимости проекта с НДС по причине учета необлагаемых затрат, фактически прошедших в 2022 году. Изменение срока реализации проекта по причине отсутствия согласования графика отключений с РДУ.
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | П | 2023 | 2023 | 2024 | 4.2797 | 30.1174 | 2017-03-01 | 4.2797 | 30.1174 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 40.3576 | 54.054 | 40.3576 | 62.1718 | 31.9838 | 32.7495 | 31.5038 | 31.5038 | 32.7495 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7215 | 0 | 0 | 25.6012 | 5.1202 | 0.47976 | 0 | 0 | 0.3998 | 0.079961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2698 | 0 | 0 | 26.8915 | 5.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7215 | 0 | 0 | 25.6012 | 5.1202 | 32.7495 | 0 | 0 | 27.2913 | 5.4583 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока начала реализации в соответствии с правилами заполнения форм по приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380. Изменение срока окончания реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | С | 2016 | 2025 | 2025 | 33.6372 | 161.4822 | 2016-06-30 | 33.6372 | 161.4822 | 2016-06-30 | 0 | 2.159 | 198.9773 | 288.1877 | 198.9773 | 316.8164 | 237.1053 | 272.811 | 234.9464 | 234.9464 | 270.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4796 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.41327 | 2.5176 | 0 | 0 | 2.098 | 0.4196 | 82.884 | 0 | 0 | 69.1818 | 13.7022 | 67.0146 | 0 | 0 | 55.9744 | 11.0402 | 149.5827 | 0 | 0 | 125.6585 | 23.9242 | 201.1199 | 0 | 0 | 168.8185 | 32.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9464 | 0 | 0 | 196.9067 | 38.0397 | 270.652 | 0 | 0 | 226.8908 | 43.7612 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | С | 2016 | 2026 | 2026 | 29.8517 | 144.9213 | 2016-09-01 | 29.8517 | 144.9213 | 2016-09-01 | 0 | 3.9408 | 184.3325 | 277.3638 | 185.1076 | 304.9624 | 239.0864 | 273.8398 | 235.1456 | 235.1456 | 269.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.075 | 0.415 | 2.38 | 0 | 0 | 1.9834 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4622 | 0 | 0 | 83.7185 | 16.7437 | 116.2 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 132.1935 | 0 | 0 | 110.1612 | 22.0322 | 151.319 | 0 | 0 | 151.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1456 | 0 | 0 | 195.9547 | 39.1909 | 269.899 | 0 | 0 | 269.5023 | 0.39667 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 17.0268 | 124.0174 | 2021-12-01 | 17.0268 | 124.0174 | 2021-12-01 | 0 | 2.9727 | 145.7468 | 198.6026 | 145.7468 | 213.6415 | 135.6053 | 135.6053 | 95.7329 | 95.7329 | 95.7329 | 36.8998 | 0 | 0 | 30.7498 | 6.15 | 36.8998 | 0 | 0 | 30.7498 | 6.15 | 15.8687 | 0 | 0 | 13.5307 | 2.338 | 15.8687 | 0 | 0 | 13.5307 | 2.338 | 79.8642 | 0 | 0 | 66.8092 | 13.055 | 79.8642 | 0 | 0 | 66.8092 | 13.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7329 | 0 | 0 | 80.3398 | 15.393 | 95.7329 | 0 | 0 | 80.3398 | 15.393 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 19.5922 | 143.4094 | 2021-12-01 | 19.5922 | 143.4094 | 2021-12-01 | 0 | 3.7174 | 124.7751 | 169.8834 | 124.7751 | 182.6872 | 156.8299 | 156.8299 | 110.1708 | 110.1708 | 110.1708 | 42.9417 | 0 | 0 | 35.7847 | 7.1569 | 42.9417 | 0 | 0 | 35.7847 | 7.1569 | 16.5951 | 0 | 0 | 14.0751 | 2.52 | 16.5951 | 0 | 0 | 14.0751 | 2.52 | 93.5757 | 0 | 0 | 78.367 | 15.2087 | 93.5757 | 0 | 0 | 78.367 | 15.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1708 | 0 | 0 | 92.4421 | 17.7287 | 110.1708 | 0 | 0 | 92.4421 | 17.7287 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | С | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 27.2164 | 215.8849 | 2023-04-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 146.0568 | 164.2488 | 144.1345 | 144.1345 | 164.2488 | 1.9223 | 0 | 0 | 1.602 | 0.32039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.865 | 0 | 0 | 61.9131 | 11.9519 | 2.2535 | 0 | 0 | 1.878 | 0.37559 | 70.2694 | 0 | 0 | 58.9099 | 11.3595 | 82.4355 | 0 | 0 | 69.0956 | 13.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5598 | 0 | 0 | 66.6992 | 12.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1345 | 0 | 0 | 120.823 | 23.3114 | 164.2488 | 0 | 0 | 137.6728 | 26.576 | Изменение стоимости реализации в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 27-ТЭС от 13.09.2023). Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | С | 2019 | 2023 | 2025 | 9.8665 | 51.8792 | 2019-06-01 | 9.8665 | 51.8792 | 2019-06-01 | 0 | 1.5935 | 47.1664 | 63.1792 | 47.1664 | 73.0925 | 54.377 | 73.4723 | 52.7835 | 52.7835 | 71.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7835 | 0 | 0 | 44.2548 | 8.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0693 | 0 | 0 | 46.2494 | 8.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8095 | 0 | 0 | 14.0079 | 2.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7835 | 0 | 0 | 44.2548 | 8.5288 | 71.8788 | 0 | 0 | 60.2573 | 11.6215 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 4.0699 | 22.5609 | Сентябрь 2020 | 4.0699 | 22.5609 | 2020-09-01 | 0 | 1.1998 | 26.7138 | 35.823 | 26.7138 | 40.8072 | 25.269 | 27.5993 | 24.0692 | 24.0692 | 26.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0692 | 0 | 0 | 20.0576 | 4.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3995 | 0 | 0 | 22.1414 | 4.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0692 | 0 | 0 | 20.0576 | 4.0115 | 26.3995 | 0 | 0 | 22.1414 | 4.2581 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | С | 2021 | 2023 | 2024 | 4.3318 | 23.4413 | Сентябрь 2020 | 4.3318 | 23.4413 | 2020-09-01 | 0 | 1.1998 | 41.4334 | 55.5714 | 41.4334 | 63.3132 | 26.262 | 28.6127 | 25.0622 | 25.0622 | 27.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0622 | 0 | 0 | 20.8851 | 4.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4129 | 0 | 0 | 22.9914 | 4.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0622 | 0 | 0 | 20.8851 | 4.177 | 27.4129 | 0 | 0 | 22.9914 | 4.4215 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | С | 2013 | 2023 | 2025 | 21.7488 | 108.224 | 2013-03-01 | 21.7488 | 108.224 | 2013-03-01 | 0 | 2.8994 | 118.4953 | 158.4821 | 118.4953 | 183.3253 | 152.8907 | 201.5602 | 147.2913 | 147.2913 | 198.6608 | 2.7 | 0 | 0 | 2.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2913 | 0 | 0 | 124.098 | 23.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.808 | 0 | 0 | 124.8561 | 24.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8528 | 0 | 0 | 40.7106 | 8.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2913 | 0 | 0 | 124.098 | 23.1933 | 198.6608 | 0 | 0 | 165.5667 | 33.094 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | С | 1993 | 2024 | 2025 | 12.8067 | 80.6545 | 2017-09-01 | 12.8067 | 80.6545 | 2017-09-01 | 0 | 39.1561 | нд | нд | нд | нд | 109.0436 | 139.5712 | 64.2698 | 64.2698 | 100.4151 | 5.6176 | 0 | 0 | 4.6814 | 0.93627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1551 | 0 | 0 | 4.2959 | 0.85919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1147 | 0 | 0 | 49.2623 | 9.8525 | 77.3682 | 0 | 0 | 65.1264 | 12.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0469 | 0 | 0 | 19.2057 | 3.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2698 | 0 | 0 | 53.5582 | 10.7116 | 100.4151 | 0 | 0 | 84.3321 | 16.083 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение сроков реализации в связи с погашением кредиторской задолженности в 2025 году
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Рафайлово, ПС 110/10кВ Червишево, ПС 220/110/10кВ Ожогино (установка основных защит ВЛ 110 кВ Рафайлово - Червишево - Ожогино) | F_TP3300.PS.0089 | З | 2019 | 2023 | 2023 | 6.9011 | 35.3035 | 2017-10-01 | 6.9011 | 35.3035 | 2017-10-01 | 0 | 0.50298 | 56.9638 | 73.8402 | 56.9638 | 77.1273 | 49.2557 | 33.5521 | 11.7502 | 11.7502 | 6.7235 | 37.0025 | 0 | 0 | 30.8354 | 6.1671 | 26.3256 | 0 | 0 | 22.1097 | 4.2159 | 11.7502 | 0 | 0 | 9.7919 | 1.9584 | 6.7235 | 0 | 0 | 5.6029 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7502 | 0 | 0 | 9.7919 | 1.9584 | 6.7235 | 0 | 0 | 5.6029 | 1.1206 | Изменение стоимости инвестиционого проекта в соответствии с заключенными договорами. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 2.4336 | 18.7834 | 2018-11-01 | 2.4336 | 18.7834 | 2018-11-01 | 0 | 1.2837 | 17.368 | 22.9349 | 17.368 | 26.0695 | 19.8631 | 19.8631 | 16.7793 | 16.7793 | 18.5793 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7793 | 0 | 0 | 13.9828 | 2.7966 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7793 | 0 | 0 | 13.9828 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7793 | 0 | 0 | 13.9828 | 2.7966 | 18.5793 | 0 | 0 | 15.4828 | 3.0966 | Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с фактически выполненными мероприятиями. Без изменения стоимости проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция здания склада деталей Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0018 | С | 2015 | 2023 | нд | 1.176 | 5.4454 | 2015-09-01 | 1.176 | 5.4454 | 2015-09-01 | 0 | 3.4981 | нд | нд | нд | нд | 6.0295 | 3.4981 | 2.5314 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.1095 | 0.42189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.1095 | 0.42189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объет исключен. В соответствии с экспертным заключением состояние строительных конструкций находится в критическом состоянии. Принято решение о демонтаже с последующим возведением нового здания.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | С | 2015 | 2025 | нд | 19.6715 | 121.5001 | 2015-09-01 | 19.6715 | 121.5001 | 2015-09-01 | 0 | 27.7804 | нд | нд | нд | нд | 129.745 | 29.0866 | 101.9646 | 101.9646 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.20091 | 1.3062 | 0 | 0 | 1.0885 | 0.21771 | 85.3505 | 0 | 0 | 71.2153 | 14.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4087 | 0 | 0 | 12.8406 | 2.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9646 | 0 | 0 | 85.0605 | 16.9042 | 1.3062 | 0 | 0 | 1.0885 | 0.21771 | Объет исключен. В соответствии с экспертным заключением состояние строительных конструкций находится в критическом состоянии. Принято решение о демонтаже с последующим возведением нового здания.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2023 | 2026 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 166.658 | 238.524 | 166.658 | 250.4969 | 198.638 | 34.6423 | 198.638 | 198.638 | 34.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5177 | 0 | 0 | 33.7647 | 6.7529 | 16.4124 | 0 | 0 | 13.7582 | 2.6542 | 74.8688 | 0 | 0 | 62.3907 | 12.4781 | 18.2299 | 0 | 0 | 15.2975 | 2.9324 | 69.2642 | 0 | 0 | 57.7202 | 11.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9874 | 0 | 0 | 11.6561 | 2.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.638 | 0 | 0 | 165.5317 | 33.1063 | 34.6423 | 0 | 0 | 29.0557 | 5.5866 | Изменение срока реализации и стоимости инвестиционного проекта по причине уточнения объемов вырубки просек техническими службами.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО - 85.73 га | I_TP3400.VL.0066 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.1876 | 212.1124 | 150.1876 | 233.1262 | 148.2983 | 64.4259 | 147.0983 | 147.0983 | 64.4259 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0422 | 0 | 0 | 55.8685 | 11.1737 | 3.1289 | 0 | 0 | 2.6074 | 0.52148 | 11.0494 | 0 | 0 | 9.2078 | 1.8416 | 49.297 | 0 | 0 | 41.0809 | 8.2162 | 69.0067 | 0 | 0 | 57.5056 | 11.5011 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0983 | 0 | 0 | 122.5819 | 24.5164 | 64.4259 | 0 | 0 | 53.6883 | 10.7377 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине корректировки физических объемов выполнения работ. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | С | 2020 | 2024 | 2024 | 1.9916 | 15.1509 | Апрель 2020 | 1.9916 | 15.1509 | 2020-04-01 | 0 | 14.4393 | 166.1638 | 216.3667 | 166.1638 | 227.4971 | 48.2484 | 30.7939 | 33.8091 | 33.8091 | 16.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1742 | 0 | 0 | 21.1566 | 4.0176 | 5.6498 | 0 | 0 | 4.7375 | 0.91223 | 4.9208 | 0 | 0 | 4.1544 | 0.76636 | 10.7048 | 0 | 0 | 8.9577 | 1.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.095 | 0 | 0 | 25.311 | 4.7839 | 16.3545 | 0 | 0 | 13.6952 | 2.6594 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине корректировки физических объемов выполнения работ. Без изменения срока реализации
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО (603,56 Га) | I_TP3600.VL.0094 | С | 2022 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 2.0578 | 43.3639 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 418.0779 | 578.5621 | 418.0779 | 603.6875 | 467.9524 | 236.3605 | 359.9524 | 359.9524 | 136.1177 | 108 | 0 | 0 | 98.0017 | 9.9983 | 100.2429 | 0 | 0 | 92.2647 | 7.9781 | 124.8 | 0 | 0 | 104 | 20.8 | 60.3528 | 0 | 0 | 50.8686 | 9.4841 | 100.3686 | 0 | 0 | 83.6405 | 16.7281 | 39.1266 | 0 | 0 | 32.9799 | 6.1467 | 134.7838 | 0 | 0 | 112.3198 | 22.464 | 36.6383 | 0 | 0 | 30.8047 | 5.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.9524 | 0 | 0 | 299.9603 | 59.9921 | 136.1177 | 0 | 0 | 114.6532 | 21.4644 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Изменение стоимости ИП в соответствии с письмом МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07 с учётом факта заключенного договора и уточнения планируемого объёма работ по расширению просек. Изменение наименования титула ввиду уточнения планируемого объёма работ по расширению просек.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | С | 2019 | 2023 | 2024 | 0.41467 | 3.1877 | 2019-09-30 | 0.581 | 7.1063 | 2022-06-01 | 0 | 0.1786 | 6.7175 | 8.8165 | 6.7175 | 10.094 | 8.0127 | 7.062 | 4.2315 | 4.2315 | 5.954 | 3.6026 | 0 | 0 | 3.0022 | 0.60043 | 0.92944 | 0 | 0 | 0.77454 | 0.15491 | 4.2315 | 0 | 0 | 3.5889 | 0.64257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.954 | 0 | 0 | 4.9986 | 0.95539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2315 | 0 | 0 | 3.5889 | 0.64257 | 5.954 | 0 | 0 | 4.9986 | 0.95539 | Изменение стоимости в связи с корректировкой и утверждением ПСД (приказ №24-ТЭС от 08.08.2022). Изменение срока реализации проекта по причине отсутствия возможности выполнения мероприятия подрядчиком в срок.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.8811 | 0.8811 | 2019-09-30 | 0.11617 | 1.9762 | 2022-06-01 | 0 | 0.033811 | 11.5526 | 14.7715 | 11.5526 | 16.5984 | 1.5221 | 1.9637 | 0 | 0 | 1.6703 | 1.4883 | 0 | 0 | 1.2519 | 0.23642 | 0.25962 | 0 | 0 | 0.21635 | 0.043271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.26803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6703 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.26803 | В связи с изменением конъюнктуры рынка, актуализацией стоимости оборудования и материалов из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации возникла необходимость пересмотра сметной документации, что повлекло за собой перенос срока начала и окончания выполнения СМР «вправо». Изменение стоимости ИП соответствии с утвержденной ПСД № 28-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.12182 | 0.94835 | 2019-09-30 | 0.12566 | 2.1289 | 2022-06-01 | 0 | 0.036068 | нд | нд | нд | нд | 1.6454 | 2.1155 | 0 | 0 | 1.7997 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.25565 | 0.27973 | 0 | 0 | 0.23311 | 0.046621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 1.5109 | 0.28877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 1.5109 | 0.28877 | В связи с изменением конъюнктуры рынка, актуализацией стоимости оборудования и материалов из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации возникла необходимость пересмотра сметной документации, что повлекло за собой перенос срока начала и окончания выполнения СМР «вправо». Изменение стоимости ИП соответствии с утвержденной ПСД № 27-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.65266 | 5.0095 | 2019-08-01 | 0.87465 | 10.0236 | 2022-06-01 | 0 | 0.29392 | нд | нд | нд | нд | 11.9311 | 11.9311 | 0 | 0 | 10.3349 | 11.6372 | 0 | 0 | 9.7888 | 1.8483 | 1.3022 | 0 | 0 | 1.0852 | 0.21704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3349 | 0 | 0 | 8.7036 | 1.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3349 | 0 | 0 | 8.7036 | 1.6313 | В связи с изменением конъюнктуры рынка, актуализацией стоимости оборудования и материалов из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации возникла необходимость пересмотра сметной документации, что повлекло за собой перенос срока начала и окончания выполнения СМР «вправо». Изменение стоимости ИП соответствии с утвержденной ПСД № 23-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.2473 | 1.9072 | 2019-08-01 | 0.3389 | 4.106 | 2022-06-01 | 0 | 0.10051 | нд | нд | нд | нд | 4.4771 | 4.4771 | 0 | 0 | 3.8416 | 4.3766 | 0 | 0 | 3.6814 | 0.69521 | 0.53495 | 0 | 0 | 0.44579 | 0.089159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8416 | 0 | 0 | 3.2356 | 0.60605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8416 | 0 | 0 | 3.2356 | 0.60605 | В связи с изменением конъюнктуры рынка, актуализацией стоимости оборудования и материалов из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации возникла необходимость пересмотра сметной документации, что повлекло за собой перенос срока начала и окончания выполнения СМР на 2023г.. Без изменения стоимости проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 0.1946 | 1.5205 | 2019-09-30 | 0.19959 | 3.3469 | 2022-06-01 | 0 | 0.050015 | 5.8245 | 7.451 | 5.8245 | 8.373 | 2.623 | 3.3257 | 0 | 0 | 2.835 | 2.573 | 0 | 0 | 2.1643 | 0.40877 | 0.44075 | 0 | 0 | 0.36729 | 0.073458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 2.3801 | 0.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 2.3801 | 0.4549 | В связи с изменением конъюнктуры рынка, актуализацией стоимости оборудования и материалов из-за влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации возникла необходимость пересмотра сметной документации, что повлекло за собой перенос срока начала и окончания выполнения СМР «вправо». Изменение стоимости ИП соответствии с утвержденной ПСД № 26-ТЭС от 08.08.2022
3.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей здания г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 44 | I_TP3300.PR.0067 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 90.3432 | 1.286 | 90.3432 | 90.3432 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 3.2392 | 0.64785 | 1.286 | 0 | 0 | 1.0717 | 0.21433 | 43.2281 | 0 | 0 | 36.0234 | 7.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2281 | 0 | 0 | 36.0234 | 7.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3432 | 0 | 0 | 75.286 | 15.0572 | 1.286 | 0 | 0 | 1.0717 | 0.21433 | Объет исключен. В соответствии с экспертным заключением состояние строительных конструкций находится в критическом состоянии. Принято решение о демонтаже с последующим возведением нового здания.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кыштырла (замена дополнительного козырькового ограждения) | L_TP3300.PR.0085 | Н | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 2.5847 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Объект исключен.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | С | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 0.55835 | 3.9464 | 2021-12-01 | 0 | 0 | 5.1954 | 6.6655 | 5.1954 | 7.9275 | 1.6946 | 4.801 | 0 | 0 | 4.4381 | 1.6946 | 0 | 0 | 1.4122 | 0.28243 | 0.36287 | 0 | 0 | 0.30239 | 0.060478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4381 | 0 | 0 | 3.7072 | 0.73091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4381 | 0 | 0 | 3.7072 | 0.73091 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине несвоевременного выполнения подрядной организацией проектно-изыскательских работ. Изменение стоимости реализации проекта в соответствии с утвержденной ПСД № 9-ТЭС от 06.05.2022
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.6142 | 8.2506 | 5.6142 | 8.7255 | 4.0397 | 4.3234 | 4.0397 | 0 | 4.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26066 | 0 | 0 | 0.21722 | 0.043444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 3.0253 | 0.60506 | 3.779 | 0 | 0 | 3.1492 | 0.62984 | 0.69303 | 0 | 0 | 0.57753 | 0.11551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0397 | 0 | 0 | 3.3664 | 0.67328 | 4.3234 | 0 | 0 | 3.6028 | 0.72056 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | П | 2023 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 156.7853 | 181.3812 | 156.7853 | 0 | 181.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6861 | 0 | 0 | 5.5717 | 1.1143 | 7.0457 | 0 | 0 | 5.9064 | 1.1393 | 5.8896 | 0 | 0 | 4.908 | 0.98161 | 6.1132 | 0 | 0 | 5.0943 | 1.0189 | 144.2096 | 0 | 0 | 120.1747 | 24.0349 | 59.8143 | 0 | 0 | 50.7803 | 9.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4081 | 0 | 0 | 90.3401 | 18.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7853 | 0 | 0 | 130.6544 | 26.1309 | 181.3812 | 0 | 0 | 152.121 | 29.2602 | Изменение сроков реализации в связи с необходимостью корректировки сметной документации. Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключатем В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | П | 2023 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.2403 | 11.7567 | 8.2403 | 12.8742 | 9.1604 | 10.5545 | 9.1604 | 0 | 10.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53855 | 0 | 0 | 0.44879 | 0.089758 | 0.58371 | 0 | 0 | 0.48643 | 0.097285 | 6.0214 | 0 | 0 | 5.0178 | 1.0036 | 6.5561 | 0 | 0 | 5.4634 | 1.0927 | 2.6005 | 0 | 0 | 2.2245 | 0.37599 | 3.4146 | 0 | 0 | 2.8988 | 0.51584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1604 | 0 | 0 | 7.6911 | 1.4693 | 10.5545 | 0 | 0 | 8.8486 | 1.7058 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Исетсткого РЭС Тюменской области, район Исетсткий, с. Исетское, ул. Строителей 20А | M_TP3400.PH.0015 | П | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.3081 | 0 | 19.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0.86417 | 0.17283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2711 | 0 | 0 | 15.2259 | 3.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3081 | 0 | 0 | 16.0901 | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. В связи с отсутствием инвентарного номера на данном объекте и необходимостью присвоить новый инвентарный номер реализация проекта в рамках "Реконструкции" невозможна, проект будет реализовываться в рамках "Нового строительства". Для реализации проекта создан СПП-элемент N_NS3400.PH.0006
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Нижнетавдинский РЭС Тюменской области, район Нижнетавдинский, с.Нижняя Тавда, ул. Сакко,24 | M_TP3400.PH.0016 | П | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 15.4596 | 0 | 15.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0309 | 0 | 0 | 0.85907 | 0.17181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4288 | 0 | 0 | 12.024 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4596 | 0 | 0 | 12.883 | 2.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. В связи с отсутствием инвентарного номера на данном объекте и необходимостью присвоить новый инвентарный номер реализация проекта в рамках "Реконструкции" невозможна, проект будет реализовываться в рамках "Нового строительства". Для реализации проекта создан СПП-элемент N_NS3400.PH.0007
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Ярковского РЭС Тюменской области, район Ярковский, с. Ярково, ул. Энергетиков,6 | M_TP3400.PH.0017 | П | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.226 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93395 | 0 | 0 | 0.77829 | 0.15566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2921 | 0 | 0 | 10.2434 | 2.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 11.0217 | 2.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен. В связи с отсутствием инвентарного номера на данном объекте и необходимостью присвоить новый инвентарный номер реализация проекта в рамках "Реконструкции" невозможна, проект будет реализовываться в рамках "Нового строительства". Для реализации проекта создан СПП-элемент N_NS3400.PH.0005
3.2.4.1 | Реконструкция РП 10 кВ Перевалово (установка вакуумных выключателей 10 кВ в количестве 5 шт., блоков РЗА в количестве 6 шт.) | N_TP3300.PS.0131 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.735 | 8.8418 | нд | 7.9702 | 0 | 0 | 7.9702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9702 | 0 | 0 | 6.6846 | 1.2856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9702 | 0 | 0 | 6.6846 | 1.2856 | Новый объект. Реконструкция необхоима для восстановления проектных характеристик объекта нарушенных в результате хищения имущества РП 10 кВ Перевалово, в соответствии с актом о страховом событии от 27.07.2021
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 124.2579 | 821.5745 | нд | 267.4315 | 1949.9836 | нд | 0 | 20.9712 | 1091.4159 | 1474.9464 | 1103.9308 | 1675.6434 | 1055.8422 | 2347.4104 | 960.2586 | 960.2586 | 2280.4113 | 74.6123 | 0 | 0 | 62.5022 | 12.1101 | 46.0278 | 0 | 0 | 38.7028 | 7.325 | 659.6652 | 0 | 0 | 549.721 | 109.9442 | 626.0952 | 0 | 0 | 521.746 | 104.3492 | 300.5934 | 0 | 0 | 250.4945 | 50.0989 | 887.2879 | 0 | 0 | 747.7763 | 139.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.8702 | 0 | 0 | 606.9755 | 116.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1581 | 0 | 0 | 35.965 | 7.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.2586 | 0 | 0 | 800.2155 | 160.0431 | 2280.4113 | 0 | 0 | 1912.4628 | 367.9486 | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | С | 2022 | 2023 | 2024 | 17.9513 | 139.5589 | Июнь 2021 | 27.6492 | 237.8428 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 120.2242 | 161.7734 | 135.9216 | 206.1358 | 150.2062 | 240.7603 | 146.7506 | 146.7506 | 237.3048 | 3.4555 | 0 | 0 | 2.8796 | 0.57592 | 3.4555 | 0 | 0 | 2.8796 | 0.57592 | 146.7506 | 0 | 0 | 122.2922 | 24.4584 | 65.2911 | 0 | 0 | 54.4093 | 10.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.0137 | 0 | 0 | 144.6477 | 27.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7506 | 0 | 0 | 122.2922 | 24.4584 | 237.3048 | 0 | 0 | 199.0569 | 38.2479 | Изменение сроков реализации на основании фактического исполнения. Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине утверждения проектно-сметной документации, альтернативных решений замены импортного оборудования
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | И | 2013 | 2024 | 2025 | 64.9522 | 434.5627 | 2014-09-01 | 154.6615 | 1119.4007 | 2023-06-01 | 0 | 10.9406 | 415.2632 | 564.5707 | 415.2632 | 641.411 | 399.3233 | 1156.0034 | 378.1827 | 378.1827 | 1145.0627 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2558 | 0 | 0 | 198.5465 | 39.7093 | 307.2478 | 0 | 0 | 256.0398 | 51.208 | 139.9269 | 0 | 0 | 116.6057 | 23.3211 | 281.0904 | 0 | 0 | 237.2161 | 43.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.7246 | 0 | 0 | 466.9113 | 89.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.1827 | 0 | 0 | 315.1522 | 63.0304 | 1145.0627 | 0 | 0 | 960.1672 | 184.8956 | Изменение стоимости реализации в соответствии с приказом об утверждении ПСД (№ 16-Э от 07.09.2023). Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 13.6206 | 72.5268 | 2017-09-01 | 42.0736 | 299.321 | 2022-12-31 | 0 | 2.9859 | 97.7336 | 130.2537 | 97.7336 | 145.3048 | 97.4201 | 313.5153 | 88.5239 | 88.5239 | 310.4278 | 5.9103 | 0 | 0 | 4.9253 | 0.98506 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.10164 | 0 | 88.5239 | 0 | 0 | 73.7699 | 14.754 | 150.579 | 0 | 0 | 125.4825 | 25.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8488 | 0 | 0 | 134.9235 | 24.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5239 | 0 | 0 | 73.7699 | 14.754 | 310.4278 | 0 | 0 | 260.406 | 50.0218 | Корректировка срока реализации ИП в связи с незавершенными работами ПИР в 2022г. и переносом выполнения последующих СМР на 2024г. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с корректировкой проектно-сметной документации (приказ от 17.03.2023 № 5-ТЭС)
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 6.5032 | 35.1584 | 2017-09-01 | 21.8166 | 153.6514 | 2022-12-31 | 0 | 0.96781 | 61.033 | 81.4595 | 61.033 | 90.7489 | 44.3865 | 160.6735 | 38.6796 | 38.6796 | 159.6728 | 4.7391 | 0 | 0 | 3.9492 | 0.78985 | 0.032925 | 0 | 0 | 0.032925 | 0 | 38.6796 | 0 | 0 | 32.233 | 6.4466 | 91.8876 | 0 | 0 | 76.573 | 15.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7852 | 0 | 0 | 57.3719 | 10.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6796 | 0 | 0 | 32.233 | 6.4466 | 159.6728 | 0 | 0 | 133.9449 | 25.7279 | Корректировка срока реализации ИП в связи с незавершенными работами ПИР в 2022г. и переносом выполнения последующих СМР на 2024г. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с корректировкой проектно-сметной документации (приказ от 17.03.2023 № 6-ТЭС)
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Перевалово (замена оборудования телемеханизации) | K_TP3300.PR.0088 | П | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта. Объект исключен.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.6607 | 148.8859 | 103.4783 | 167.1624 | 138.4303 | 157.6367 | 138.4283 | 138.4283 | 157.6367 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.00033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8773 | 0 | 0 | 28.2311 | 5.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.551 | 0 | 0 | 87.1259 | 17.4252 | 8.1402 | 0 | 0 | 6.7835 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4965 | 0 | 0 | 125.3566 | 24.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4283 | 0 | 0 | 115.3569 | 23.0714 | 157.6367 | 0 | 0 | 132.1401 | 25.4966 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бегишево (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | J_TP3600.PR.0027 | З | 2021 | 2022 | 2023 | 6.6229 | 50.6369 | 2022-05-01 | 6.6229 | 50.6369 | 2022-05-01 | 0 | 0 | 89.4136 | 114.7135 | 89.4136 | 119.2613 | 50.2564 | 43.0207 | 0 | 0 | 0.63203 | 50.2564 | 0 | 0 | 42.1974 | 8.059 | 42.3887 | 0 | 0 | 35.6396 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63203 | 0 | 0 | 0.52669 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63203 | 0 | 0 | 0.52669 | 0.10534 | Изменение стоимости под факт заключенных договоров и факт затрат, изменение года окончания финансирования ввиду оплаты кредиторской задолженности в 2023 году
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6525 | 47.117 | 64.3788 | 47.117 | 69.785 | 39.4577 | 39.4577 | 34.8052 | 34.8052 | 34.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8052 | 0 | 0 | 29.0043 | 5.8009 | 34.8052 | 0 | 0 | 29.0043 | 5.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8052 | 0 | 0 | 29.0043 | 5.8009 | 34.8052 | 0 | 0 | 29.0043 | 5.8009 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | И | 2016 | 2023 | 2024 | 14.6077 | 89.1308 | 2016-09-01 | 14.6077 | 89.1308 | 2016-09-01 | 0 | 1.4244 | 121.0998 | 162.6324 | 121.0998 | 185.3151 | 113.7143 | 148.245 | 112.2409 | 112.2409 | 146.7715 | 0.049015 | 0 | 0 | 0.049015 | 0 | 0.049015 | 0 | 0 | 0.049015 | 0 | 112.2409 | 0 | 0 | 93.534 | 18.7068 | 9.1205 | 0 | 0 | 7.6004 | 1.5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.651 | 0 | 0 | 116.2014 | 21.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2409 | 0 | 0 | 93.534 | 18.7068 | 146.7715 | 0 | 0 | 123.8018 | 22.9697 | Корректировка срока в целях завершения незавершенных в 2022 году ПИРов и последующего выполнения СМР. Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | П | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.8707 | 46.2782 | 32.8707 | 50.5191 | 22.6474 | 22.6474 | 22.6474 | 22.6474 | 22.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.22286 | 1.3372 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.22286 | 21.3103 | 0 | 0 | 17.7585 | 3.5517 | 21.3103 | 0 | 0 | 17.7585 | 3.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6474 | 0 | 0 | 18.8729 | 3.7746 | 22.6474 | 0 | 0 | 18.8729 | 3.7746 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация системы корпоративной телефонной связи (автоматизированный узел корпоративной телефонной сети 4 шт., в т.ч. ТобТПО 1 шт. емкостью 410 номеров, Управление 1 шт. емкостью 968 номеров, ИшТПО 1 шт. емкостью 792 номера, ЮжТПО 1 шт. емкостью 402 номера.) | N_TP3300.PR.0100 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.4503 | 0 | 0 | 65.4503 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6431 | 0 | 0 | 3.8692 | 0.77385 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6491 | 0 | 0 | 14.7076 | 2.9415 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.1581 | 0 | 0 | 35.965 | 7.193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.4503 | 0 | 0 | 54.5419 | 10.9084 | В целях исполнения Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Фдерации", выполнения корпоративного плана преимущественного использованияотечественного программногоо обеспечения (ПО)
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 0 | 703.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.5704 | 703.5704 | -1.8263e-14 | -1.8263e-14 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 0 | 703.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.5704 | 703.5704 | -1.8263e-14 | -1.8263e-14 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ | F_NS3300.PS.0004 | З | 2007 | 2022 | 2023 | 141.0726 | 721.2726 | 2017-03-01 | 141.0726 | 721.2726 | 2017-03-01 | 0 | 703.2043 | нд | нд | нд | нд | 703.5704 | 703.5704 | -1.8263e-14 | -1.8263e-14 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | Изменение срока реализации проекта по причине переноса кредиторской задолженности на 2023г. Без изменения стоимости инвестиционного проекта
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 135.0001 | нд | 59.8387 | 417.8628 | нд | 0 | 4.9842 | 801.427 | 1091.8839 | 801.427 | 576.653 | 540.1097 | 369.8649 | 516.567 | 516.567 | 364.0458 | 18.5584 | 0 | 0 | 15.5497 | 3.0088 | 0.83498 | 0 | 0 | 0.83498 | 0 | 384.4174 | 0 | 0 | 326.7841 | 57.6334 | 42.5004 | 0 | 0 | 42.5004 | 0 | 89.4989 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 55.1302 | 0 | 0 | 54.5467 | 0.58355 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 117.419 | 0 | 0 | 113.1188 | 4.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9962 | 0 | 0 | 124.1635 | 24.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.9163 | 0 | 0 | 456.2829 | 57.6334 | 364.0458 | 0 | 0 | 334.3293 | 29.7165 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | С | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | 38.263 | 282.8628 | 2022-06-01 | 0 | 0.53079 | 270.5228 | 380.0586 | 270.5228 | 437.0175 | 178.4982 | 313.2852 | 168.116 | 168.116 | 312.0632 | 9.8513 | 0 | 0 | 8.2937 | 1.5576 | 0.6913 | 0 | 0 | 0.6913 | 0 | 38.6172 | 0 | 0 | 38.6172 | 0 | 42.4004 | 0 | 0 | 42.4004 | 0 | 89.4989 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 51.1289 | 0 | 0 | 51.1289 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 91.1177 | 0 | 0 | 91.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4163 | 0 | 0 | 106.1802 | 21.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.116 | 0 | 0 | 168.116 | 0 | 312.0632 | 0 | 0 | 290.8271 | 21.236 | Изменение стоимости и физических параметров согласно приказа на утв. ПСД от 27.12.2022 №70-ТЭС, изменение срока реализации и ввода в эксплуатацию в соответствии с ПОС
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Салаирское МО, Онохинское МО, Мальковское МО, Московского МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 18,63 км, ВЛ 10 кВ – 7,7 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0020 | П | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 84.8647 | 113.1931 | 84.8647 | 139.6355 | 52.1026 | 51.9826 | 50.3026 | 50.3026 | 51.9826 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6519 | 0 | 0 | 39.7099 | 7.942 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 | 0 | 0 | 3.4178 | 0.58355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3013 | 0 | 0 | 22.0011 | 4.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5799 | 0 | 0 | 17.9833 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6519 | 0 | 0 | 39.7099 | 7.942 | 51.9826 | 0 | 0 | 43.5022 | 8.4804 | Изменение стоимости и срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт. | F_NS3300.VL.0021 | С | 2017 | 2023 | нд | 0 | 135.0001 | 2017-09-01 | 21.5757 | 135.0001 | 2017-09-01 | 0 | 2.165 | 187.0845 | 251.1866 | 187.0845 | нд | 152.8209 | 2.2673 | 149.1488 | 149.1488 | -3.4694e-16 | 1.5071 | 0 | 0 | 1.2559 | 0.25119 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.1023 | 0 | 149.1488 | 0 | 0 | 124.2907 | 24.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1488 | 0 | 0 | 124.2907 | 24.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с актуализацией потребности филиала в осуществлении мероприятий капитального характера, планируемых к реализации в рамках титула.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (3 этап: Каскаринское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 13,2 км, ВЛ 10 кВ – 4,4 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0022 | П | 2017 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2713 | 76.82 | 102.492 | 76.82 | нд | 45.5 | 2.2713 | 41.4288 | 41.4288 | -4.4409e-16 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4288 | 0 | 0 | 34.524 | 6.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4288 | 0 | 0 | 34.524 | 6.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с актуализацией потребности филиала в осуществлении мероприятий капитального характера, планируемых к реализации в рамках титула.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (4 этап:Кулаковское МО, Онохинское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,27 км, ВЛ 10 кВ – 5,16 км, ТП10/0,4 кВ – 2 шт. | F_NS3300.VL.0023 | П | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017194 | 73.8548 | 99.2658 | 73.8548 | нд | 39.1348 | 0.05858 | 37.3176 | 37.3176 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.041386 | 0 | 0 | 0.041386 | 0 | 37.3176 | 0 | 0 | 31.098 | 6.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3176 | 0 | 0 | 31.098 | 6.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с актуализацией потребности филиала в осуществлении мероприятий капитального характера, планируемых к реализации в рамках титула.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (5 этап: Новотарманское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,7 км, ВЛ 10 кВ – 2,27 км, ТП10/0,4 кВ – 3 шт. | F_NS3300.VL.0024 | П | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 108.2802 | 145.6878 | 108.2802 | нд | 72.0532 | 0 | 70.2532 | 70.2532 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2532 | 0 | 0 | 58.5443 | 11.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2532 | 0 | 0 | 58.5443 | 11.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с актуализацией потребности филиала в осуществлении мероприятий капитального характера, планируемых к реализации в рамках титула.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4763 | 48.9164 | нд | 7.4763 | 48.9164 | нд | 0 | 93.9468 | 1839.1548 | 2511.8412 | 2031.7254 | 2417.2168 | 2603.1496 | 2647.61 | 2464.6043 | 872.2759 | 2513.1338 | 44.5985 | 0 | 0 | 36.6698 | 7.9287 | 40.5294 | 0 | 0 | 33.7745 | 6.7549 | 1112.0956 | 0 | 0 | 910.0728 | 202.0228 | 856.781 | 0 | 0 | 562.3714 | 294.4096 | 368.4961 | 0 | 0 | 252.2114 | 116.2846 | 630.8225 | 0 | 0 | 374.9383 | 255.8842 | 300.3993 | 0 | 0 | 240.2607 | 60.1386 | 287.6647 | 0 | 0 | 268.1475 | 19.5172 | 387.4781 | 0 | 0 | 302.6948 | 84.7834 | 212.6912 | 0 | 0 | 148.8384 | 63.8528 | 296.1352 | 0 | 0 | 210.1622 | 85.973 | 149.4873 | 0 | 0 | 87.9556 | 61.5317 | 2464.6043 | 0 | 0 | 1915.4019 | 549.2024 | 2137.4467 | 0 | 0 | 1442.2512 | 695.1955 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 2.4946 | 17.0067 | 2018-06-01 | 2.4946 | 17.0067 | 2018-06-01 | 0 | 0.41171 | нд | нд | нд | нд | 21.9962 | 24.1609 | 21.5845 | 21.5845 | 23.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5845 | 0 | 0 | 17.9871 | 3.5974 | 0.49405 | 0 | 0 | 0.41171 | 0.082341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2552 | 0 | 0 | 23.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5845 | 0 | 0 | 17.9871 | 3.5974 | 23.7492 | 0 | 0 | 23.6669 | 0.082341 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации по причине необходимости корректировки ПСД.
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2024 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 56.3329 | 56.3329 | 56.3329 | 56.3329 | 56.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3329 | 0 | 0 | 46.9441 | 9.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8401 | 0 | 0 | 5.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4928 | 0 | 0 | 50.4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3329 | 0 | 0 | 46.9441 | 9.3888 | 56.3329 | 0 | 0 | 56.3329 | 0 | Изменение срока реализации в связи с изменением задания на проектирование. Действующий договор на ПИР в стадии расторжения. Ведется поиск альтернативных решений для подачи водоснабжения на ПС Комарово, ПС Широтная, ПС Ожогино. Без изменения стоимости инвестиционного проекта.
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2023 | 2024 | 4.9817 | 31.9098 | 2015-12-01 | 4.9817 | 31.9098 | 2015-12-01 | 0 | 1.0877 | нд | нд | нд | нд | 37.3212 | 61.3802 | 34.2779 | 34.2779 | 60.2925 | 1.9556 | 0 | 0 | 1.6296 | 0.32593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2779 | 0 | 0 | 28.565 | 5.713 | 1.0211 | 0 | 0 | 0.85601 | 0.16512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2713 | 0 | 0 | 59.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2779 | 0 | 0 | 28.565 | 5.713 | 60.2925 | 0 | 0 | 60.1273 | 0.16512 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.9739 | 49.8065 | 36.9739 | 59.4307 | 19.5088 | 22.2087 | 19.5088 | 19.5088 | 22.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2047 | 0 | 0 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8841 | 0 | 0 | 18.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | 22.2087 | 0 | 0 | 22.2087 | 0 | Изменение стоимости и срока реализации проекта по причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки необходимые для строительства.
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.9739 | 49.8065 | 36.9739 | 59.6388 | 19.5088 | 26.554 | 19.5088 | 19.5088 | 26.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9569 | 0 | 0 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4771 | 0 | 0 | 24.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | 26.554 | 0 | 0 | 26.554 | 0 | Изменение стоимости и срока реализации проекта по причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки необходимые для строительства.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.7053 | 9 | 13.8755 | 5.0269 | 6.1808 | 5.0269 | 5.0269 | 6.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0269 | 0 | 0 | 4.1891 | 0.83781 | 6.1808 | 0 | 0 | 5.1506 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0269 | 0 | 0 | 4.1891 | 0.83781 | 6.1808 | 0 | 0 | 5.1506 | 1.0301 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 27 шт. - система диагностики состояния изоляции, кабельный трассоискатель, тестер сопротивления, бензиновый генератор, испытаттельный трансформатор, стенд для испытаний) | I_PK3300.03.01 | И | 2018 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3545 | нд | нд | нд | нд | 11.1845 | 11.1845 | 5.9845 | 5.9845 | 5.9845 | 1.8455 | 0 | 0 | 1.5379 | 0.30758 | 1.8455 | 0 | 0 | 1.5379 | 0.30758 | 1.8248 | 0 | 0 | 1.5206 | 0.30413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 0 | 0 | 3.4664 | 0.69329 | 5.9845 | 0 | 0 | 4.9871 | 0.99742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9845 | 0 | 0 | 4.9871 | 0.99742 | 5.9845 | 0 | 0 | 4.9871 | 0.99742 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт.- вагон-дом) | I_PK3300.08 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2258 | нд | нд | нд | нд | 3.6882 | 4.0509 | 0 | 0 | 1.8251 | 1.4624 | 0 | 0 | 1.2186 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 1.5209 | 0.30418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8251 | 0 | 0 | 1.5209 | 0.30418 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине не состоявшихся торгово-закупочных процедур в 2022 году, Реализация с 2022 года перенесена на 2023 с применением актуальных индексов-дефляторов
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 42 шт. - системы регистраций диспетчерских переговоров, ИБП, системы электропитания, портативный цифровой осциллограф-мильтиметр, многосревисный мильтиплексор, измерительный комлект для ВЧ-связи, SDH-мультиплексор, многосервисный мультиплексор) | I_PK3400.04 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6932 | нд | нд | нд | нд | 5.8427 | 5.8427 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 20шт. - Трассоискатель, Сварочный генератор,Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока, Ямобур,Установка д/исп.трансф.масла, Стенд высоковольтный стационарный, с поверкой, Многоканальный переносной прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции R2200 с поверкой в ком-те: датчиr, ноутбук, Источник токов и напряжений) | I_PK3400.03.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3213 | нд | нд | нд | нд | 4.2212 | 4.8538 | 0.57125 | 0.57125 | 0.19146 | 0.32874 | 0 | 0 | 0.27395 | 0.054791 | 1.3411 | 0 | 0 | 1.1175 | 0.22351 | 0.57125 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.095208 | 0.19146 | 0 | 0 | 0.15955 | 0.03191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57125 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.095208 | 0.19146 | 0 | 0 | 0.15955 | 0.03191 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений, обосновывающих стоимость оборудования. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 77 шт. - Испытательный прибор,Испытательный комплекс, Магазин, Высокочастотный тестер, Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, Вольтамперфазометр, Цифровой миллиомметр , Измеритель параметров заземляющих устройств, Тепловизор, Дальномер, Киловольтметр, Измеритель параметров изоляции, Конденсатор в/вольтный измерительный Микроомметр, Мегаомметр, Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции, с поверкой Тепловизор, Система диагностики изоляции напряжением, аппарат испытания диэлектриков цифровой измеритель сопротивления обмоток, Измеритель сопротивления изоляции, Измеритель сопротивления заземления, Хроматограф, Зонд измерительный, Провод измерительный 50 м, клещи гибкие, клещи передающие, мегаомметр, с поверкой, Микромилликилоомметр (с поверкой) и широкоугольным объективом, измеритель трехфазный с поверкой, Мегаомметр поверкой, измеритель параметров силовых трансформаторов с поверкой) | I_PK3400.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.6452 | нд | нд | нд | нд | 41.0372 | 42.0919 | 9.2225 | 9.2225 | 8.7467 | 3.1695 | 0 | 0 | 2.6412 | 0.52824 | 4.7 | 0 | 0 | 3.9167 | 0.78333 | 9.2225 | 0 | 0 | 7.6854 | 1.5371 | 8.7467 | 0 | 0 | 7.2889 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2225 | 0 | 0 | 7.6854 | 1.5371 | 8.7467 | 0 | 0 | 7.2889 | 1.4578 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений, обосновывающих стоимость оборудования.Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - пробойная установка, измерители параметров электроизоляции, приборы для измерения параметров сил.трансформаторов, аппараты испытаний масла, испытат.устройство, фотометр, тепловизор, Прибор для измерения характеристик выключателей, микроомметр, тепловизор, прибор для контроля РПН, влагомер с поверкой, переносной измеритель сопротивлений, микромилликиллоомметр, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудовани, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, вольтамперфазометр, мост переменного тока, аппарат испытания диэлектриков, электромонтажный принтер, хроматограф газовый, магазин затуханий, высокочастотный тестер, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратур, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в базовой комплектации с поверкой, аанализатор, комплект обордования для поверки измерительных трансформаторов, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в комплекте с токоизмерительными клещами с поверкой, калибратор, калибратор температуры) | I_PK3500.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.0336 | нд | нд | нд | нд | 49.8605 | 49.4356 | 15.1613 | 15.1613 | 14.7364 | 3.6656 | 0 | 0 | 3.0547 | 0.61094 | 3.6656 | 0 | 0 | 3.0547 | 0.61094 | 15.1613 | 0 | 0 | 12.6344 | 2.5269 | 14.7364 | 0 | 0 | 12.2804 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1613 | 0 | 0 | 12.6344 | 2.5269 | 14.7364 | 0 | 0 | 12.2804 | 2.4561 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 3 шт. - стенд, Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3500.07.02 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10077 | нд | нд | нд | нд | 0.95751 | 0.95751 | 0.63428 | 0.63428 | 0.63428 | 0.22245 | 0 | 0 | 0.18538 | 0.037076 | 0.22245 | 0 | 0 | 0.18538 | 0.037076 | 0.63428 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.10571 | 0.63428 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63428 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.10571 | 0.63428 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.10571 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 55 шт. - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой, измеритель сопротивления, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, измеритель параметро сил.трансформаторов, мегаомметр, микроомметр, прибор для измерения характеристик выключателей, тепловизор, устройство контроля пробивного напряжения трансф.масла, влагомер с поверкой, микроомметр цифровой с поврекой, измеритель сопротивления заземления,хроматограф, установка для проверки сложных защит, переносное испытательное устройство для проверки сложных защит, омметр, анализатор с поверкой, , рефлектометр переносной, трассоискатель испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, электромонтажный принтер с расходниками, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, инфракрасная тепловизионная система, цифровой милиомметр, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, калибратор, амперметр) | I_PK3600.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.3866 | нд | нд | нд | нд | 28.9241 | 21.8357 | 12.5375 | 12.5375 | 5.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5375 | 0 | 0 | 10.4479 | 2.0896 | 5.4492 | 0 | 0 | 4.541 | 0.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5375 | 0 | 0 | 10.4479 | 2.0896 | 5.4492 | 0 | 0 | 4.541 | 0.9082 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также исключения из проекта оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 55 шт. - сплит-системы, электромонтажный принтер, инфракрасная тепловизионная система, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции) | I_PK3600.07.03 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0644 | нд | нд | нд | нд | 12.3782 | 11.7766 | 10.3138 | 10.3138 | 9.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3138 | 0 | 0 | 8.5948 | 1.719 | 9.7122 | 0 | 0 | 8.0935 | 1.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3138 | 0 | 0 | 8.5948 | 1.719 | 9.7122 | 0 | 0 | 8.0935 | 1.6187 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также замены оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий 19 шт. - жилой модуль с рабочим кабинетом, вагон-бытовка) | I_PK3600.08 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2905 | нд | нд | нд | нд | 9.0887 | 11.0225 | 6.7982 | 6.7982 | 8.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7982 | 0 | 0 | 5.6652 | 1.133 | 8.732 | 0 | 0 | 7.2767 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7982 | 0 | 0 | 5.6652 | 1.133 | 8.732 | 0 | 0 | 7.2767 | 1.4553 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в оборудовании, а также актуализации технико-коммерческих предложений. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Омутинского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 33,802 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,710 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,272 км, КЛ 0,4 кА протяженностью 0,410 км, 7 РЛНД, ТП - 65 шт. 20.749 МВА) | L_PO3400.0004 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 437.2354 | 617.2458 | 437.2354 | нд | 91.1057 | 0 | 91.1057 | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект исключен в связи с отсутствием решения органов корпоративного управления.
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.3589 | 59.5992 | 44.3589 | 68.0401 | 10.8773 | 10.8773 | 10.2826 | 10.2826 | 10.8773 | 0.59475 | 0 | 0 | 0 | 0.59475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8288 | 0 | 0 | 0 | 9.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | 10.8773 | 0 | 0 | 0 | 10.8773 | Изменение срока реализации инвсестиционного проекта по причине несостоявшизся торгово- закупочных процедур. Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (18 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 80.3248 | 80.3248 | 80.3248 | 80.3248 | 80.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 12.1398 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 12.1398 | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | 80.3248 | 0 | 0 | 0 | 80.3248 | 80.3248 | 0 | 0 | 0 | 80.3248 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.027 | нд | нд | нд | нд | 289.7452 | 289.745 | 288.7182 | 288.7182 | 288.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6491 | 0 | 0 | 79.7076 | 15.9415 | 129.385 | 0 | 0 | 44.9816 | 84.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0482 | 0 | 0 | 45.8735 | 9.1747 | 55.0482 | 0 | 0 | 55.0482 | 0 | 138.0209 | 0 | 0 | 115.0174 | 23.0035 | 104.2849 | 0 | 0 | 86.9041 | 17.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7182 | 0 | 0 | 240.5985 | 48.1197 | 288.718 | 0 | 0 | 186.9338 | 101.7841 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 28 шт - маршрутизаторы 9 шт; коммутаторы 7 шт; ноутбук 12 шт.) | L_PK3300.02.01.01 | И | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.036 | 18.8839 | 4.065 | 4.065 | 5.9129 | 12.9709 | 0 | 0 | 10.8091 | 2.1618 | 12.9709 | 0 | 0 | 10.8091 | 2.1618 | 4.065 | 0 | 0 | 3.3875 | 0.67751 | 5.9129 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.98549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.065 | 0 | 0 | 3.3875 | 0.67751 | 5.9129 | 0 | 0 | 4.9274 | 0.98549 | Изменение стоимости инвестиционного проекта на основании проведенных торгово-закупочных процедур, уточнения потребности и стоимости оборудования. Без изменения срока реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 7 шт. - АРМ диспетчера 4 шт; переносной ПК 3 шт.) | L_PK3600.02.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.4359 | 0.92821 | 1.4359 | 1.4359 | 0.92821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0 | 1.1966 | 0.23931 | 0.92821 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0 | 1.1966 | 0.23931 | 0.92821 | 0 | 0 | 0.77351 | 0.1547 | Изменение срока начала реализации инвестиционного проекта по причине несостоявшихся торгово-закупочных процедур в 2021, 2022 годах. Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине замены импортного оборудования, корректировки потребности службы в оборудовании, актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока окончания реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0945 | нд | нд | нд | нд | 40.2677 | 46.0588 | 39.9712 | 39.9712 | 45.7624 | 0.20198 | 0 | 0 | 0.16831 | 0.033663 | 0.20198 | 0 | 0 | 0.16832 | 0.033663 | 8.0876 | 0 | 0 | 6.7397 | 1.3479 | 6.0169 | 0 | 0 | 5.014 | 1.0028 | 26.9341 | 0 | 0 | 22.4451 | 4.489 | 34.1382 | 0 | 0 | 28.4485 | 5.6897 | 2.068 | 0 | 0 | 1.7233 | 0.34467 | 2.3806 | 0 | 0 | 1.9838 | 0.39676 | 2.8815 | 0 | 0 | 2.4012 | 0.48024 | 3.2267 | 0 | 0 | 2.6889 | 0.53778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9712 | 0 | 0 | 33.3093 | 6.6619 | 45.7624 | 0 | 0 | 38.1353 | 7.6271 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 19 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 3 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3300.07.02 | И | 2021 | 2024 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.2849 | 2.4795 | 2.8054 | 2.8054 | 0 | 2.4795 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.41325 | 2.4795 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.41325 | 2.5854 | 0 | 0 | 2.1545 | 0.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.18333 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8054 | 0 | 0 | 2.3378 | 0.46757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости инвестиционного проекта и срока его реализации по причине актуализации потребности служб в оборудовании, а также изменения стоимости оборудования, отсносящегося к основным средствам
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 20 шт. - АРМ диспетчера 6 шт; сервер 4 шт; рабочая станция 10 шт.) | L_PK3400.02.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.9752 | 2.9752 | 2.9752 | 2.9752 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 2.4793 | 0.49586 | 2.9752 | 0 | 0 | 2.4793 | 0.49586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 2.4793 | 0.49586 | 2.9752 | 0 | 0 | 2.4793 | 0.49586 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 35.73 | 35.73 | 35.5788 | 35.5788 | 35.5788 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | 30.274 | 0 | 0 | 25.2283 | 5.0457 | 26.064 | 0 | 0 | 21.72 | 4.344 | 4.328 | 0 | 0 | 3.6067 | 0.72133 | 7.8221 | 0 | 0 | 6.5184 | 1.3037 | 0.9768 | 0 | 0 | 0.814 | 0.1628 | 1.6928 | 0 | 0 | 1.4106 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5788 | 0 | 0 | 29.649 | 5.9298 | 35.5788 | 0 | 0 | 29.649 | 5.9298 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 45 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт; набор инструментов для ПРПН 35 шт.) | L_PK3400.07.02 | И | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.6714 | 5.3214 | 6.35 | 6.35 | 0 | 5.3214 | 0 | 0 | 4.4345 | 0.88691 | 5.3214 | 0 | 0 | 4.4345 | 0.88691 | 6.02 | 0 | 0 | 5.0166 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.275 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | 5.2916 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестиционной программы в связи с актуализацией потребности филиала.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 25 шт - ЛИС-У 4 шт; миллиомметр 2 шт; прибор для измерения показателей качества электрической энергии 2 шт; калибратор 1 шт; гигрометр 1 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; измеритель параметров электроизоляции 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 10 шт.) | L_PK3500.07.01 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.4323 | 8.4323 | 8.4323 | 8.4323 | 8.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | 7.4025 | 0 | 0 | 6.1687 | 1.2337 | 6.7646 | 0 | 0 | 5.6371 | 1.1274 | 1.0298 | 0 | 0 | 0.85817 | 0.17163 | 1.5165 | 0 | 0 | 1.2638 | 0.25276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4323 | 0 | 0 | 7.0269 | 1.4054 | 8.2811 | 0 | 0 | 6.9009 | 1.3802 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 44 шт - набор инструментов для ПРПН 34 шт; набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт.) | L_PK3500.07.02 | И | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.8768 | 4.7366 | 6.1403 | 6.1403 | 0 | 4.7366 | 0 | 0 | 3.9471 | 0.78943 | 4.7366 | 0 | 0 | 3.9471 | 0.78943 | 5.8103 | 0 | 0 | 4.8419 | 0.96838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.275 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1403 | 0 | 0 | 5.1169 | 1.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Изменение стоимости в связи с отказом от дальнейшей реализации. Объект исключен в связи с актуализацией потребности служб в оборудовании.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочий транспорт 14 шт - алюминиевая моторная лодка 2 шт; лодочный мотор 2 шт; прицеп для снегохода 8 шт; лодочный прицеп 2 шт.) | L_PK3600.01.08 | И | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | 2.914 | 0.21 | 2.704 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.2167 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.20733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.704 | 0 | 0 | 2.2533 | 0.45067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение дальнейшей реализации мероприятия по причине актуализации потребности служб в оборудовании.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | И | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.9003 | 20.774 | 18.7491 | 18.7491 | 20.6228 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | 0.1512 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0252 | 17.6903 | 0 | 0 | 14.7419 | 2.9484 | 12.383 | 0 | 0 | 10.3191 | 2.0638 | 1.0588 | 0 | 0 | 0.88233 | 0.17647 | 8.2398 | 0 | 0 | 6.8665 | 1.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7491 | 0 | 0 | 15.6242 | 3.1248 | 20.6228 | 0 | 0 | 17.1857 | 3.4371 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 25 шт - набор "А.Н. Жулева" 9 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3600.07.02 | И | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8911 | 2.5907 | 3.3004 | 3.3004 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 2.1589 | 0.43179 | 2.5907 | 0 | 0 | 2.1589 | 0.43179 | 2.9704 | 0 | 0 | 2.4753 | 0.49507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.275 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004 | 0 | 0 | 2.7503 | 0.55007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение дальнейшей реализации мероприятия по причине актуализации потребности служб в оборудовании.
3.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанций и программно-аппаратных комплексов) | K_TP3300.PR.0089 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.0363 | 12.0363 | 12.0363 | 12.0363 | 12.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0363 | 0 | 0 | 10.0302 | 2.006 | 12.0363 | 0 | 0 | 10.0302 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0363 | 0 | 0 | 10.0302 | 2.006 | 12.0363 | 0 | 0 | 10.0302 | 2.006 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., сервер телемеханики – 2 шт., мультиплексор – 2 шт., аппаратура и системы ВЧ связи – 8 шт.)». | L_TP3500.PR.0045 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.9293 | 79.3817 | 58.9293 | 86.0438 | 21.65 | 3.1438 | 21.648 | 21.648 | 3.1438 | 0.002 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0.00033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.648 | 0 | 0 | 18.04 | 3.608 | 3.1438 | 0 | 0 | 2.6354 | 0.50838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.648 | 0 | 0 | 18.04 | 3.608 | 3.1438 | 0 | 0 | 2.6354 | 0.50838 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине перевода объекта в раздел "Проектирование" для более точного определения стоимости реализации проекта в полном объеме. Изменение срока начала реализации в соответствии с правилами заполнения форм по приказу Минэнерго России от 05.05.2016 № 380. Без изменения срока окончания реализации.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 325.9032 | 439.0153 | 325.9032 | 475.8575 | 9.3443 | 10.1761 | 9.3443 | 0 | 10.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3443 | 0 | 0 | 7.7869 | 1.5574 | 10.1761 | 0 | 0 | 8.4801 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3443 | 0 | 0 | 7.7869 | 1.5574 | 10.1761 | 0 | 0 | 8.4801 | 1.696 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0083 | 3.0083 | 3.0083 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110/10 кВ Новая Заимка (замена оборудования телемеханизации) | M_TP3400.PR.0021 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5977 | 5.5977 | 5.5977 | 0 | 5.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5977 | 0 | 0 | 4.6647 | 0.93295 | 5.5977 | 0 | 0 | 4.6647 | 0.93295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5977 | 0 | 0 | 4.6647 | 0.93295 | 5.5977 | 0 | 0 | 4.6647 | 0.93295 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.4472 | 14.6443 | 13.4472 | 0 | 14.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4472 | 0 | 0 | 11.206 | 2.2412 | 14.6443 | 0 | 0 | 12.2035 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4472 | 0 | 0 | 11.206 | 2.2412 | 14.6443 | 0 | 0 | 12.2035 | 2.4407 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.8495 | 3.6 | 5.2564 | 1.9465 | 1.9465 | 1.9465 | 0 | 1.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.32442 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.32442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.32442 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.32442 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (замена существующей двухцепной ВЛ 110 кВ с переводом в КВЛ протяженностью 2х4,3 км) | M_TP3300.VL.0098 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.3898 | 7.5907 | 6.3898 | 0 | 7.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3898 | 0 | 0 | 5.3248 | 1.065 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4707 | 0 | 0 | 6.2461 | 1.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3898 | 0 | 0 | 5.3248 | 1.065 | 7.5907 | 0 | 0 | 6.3661 | 1.2246 | Изменение срока реализации и стоимости реализации инвестиционного проекта по причине корректировки задания на проектирование.
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | П | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 12.7053 | 9 | 13.8755 | 6.19 | 6.7921 | 6.19 | 0 | 6.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 5.1889 | 1.0011 | 6.7921 | 0 | 0 | 5.6936 | 1.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 5.1889 | 1.0011 | 6.7921 | 0 | 0 | 5.6936 | 1.0985 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30 | 44.3415 | 30 | 48.5834 | 9.0122 | 9.9172 | 9.0122 | 0 | 9.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.5546 | 1.4576 | 9.9172 | 0 | 0 | 8.3133 | 1.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0122 | 0 | 0 | 7.5546 | 1.4576 | 9.9172 | 0 | 0 | 8.3133 | 1.6039 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование технического перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 407.9223 | 549.5009 | 407.9223 | 595.6152 | 10.6381 | 11.5851 | 10.6381 | 0 | 11.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6381 | 0 | 0 | 8.8651 | 1.773 | 11.5851 | 0 | 0 | 9.6542 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6381 | 0 | 0 | 8.8651 | 1.773 | 11.5851 | 0 | 0 | 9.6542 | 1.9308 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора мощностью 20 МВА и установка ДГР-10 - 2 шт.) | M_TP3400.PS.0052 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.1186 | 4.5576 | 4.1186 | 0 | 4.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1186 | 0 | 0 | 3.4322 | 0.68643 | 4.5576 | 0 | 0 | 3.798 | 0.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1186 | 0 | 0 | 3.4322 | 0.68643 | 4.5576 | 0 | 0 | 3.798 | 0.7596 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 41.6091 | 56.0505 | 41.6091 | 64.0901 | 5.8083 | 6.8602 | 5.8083 | 0 | 6.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8083 | 0 | 0 | 4.8402 | 0.96805 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7402 | 0 | 0 | 5.6333 | 1.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8083 | 0 | 0 | 4.8402 | 0.96805 | 6.8602 | 0 | 0 | 5.7533 | 1.1068 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине корректировки задания на проектирование.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.8495 | 3.6 | 5.5425 | 3.8734 | 4.5988 | 3.8734 | 0 | 4.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8734 | 0 | 0 | 3.2278 | 0.64557 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4788 | 0 | 0 | 3.7365 | 0.74235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8734 | 0 | 0 | 3.2278 | 0.64557 | 4.5988 | 0 | 0 | 3.8565 | 0.74235 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине поиска альтернативных технических решений по замене импортного оборудования изначально учтенного в реализации проекта.
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.5812 | 4.5463 | 3.5812 | 0 | 4.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5812 | 0 | 0 | 2.9843 | 0.59686 | 4.5463 | 0 | 0 | 3.7886 | 0.75772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5812 | 0 | 0 | 2.9843 | 0.59686 | 4.5463 | 0 | 0 | 3.7886 | 0.75772 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры ( ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО | M_NS3300.PR.0009 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.64734 | 0.64734 | 0.64734 | 0 | 0.64734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64734 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.10789 | 0.64734 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.10789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64734 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.10789 | 0.64734 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.10789 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5761 | 6.0725 | 5.5761 | 0 | 6.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0 | 0 | 4.6468 | 0.92936 | 6.0725 | 0 | 0 | 5.0604 | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0 | 0 | 4.6468 | 0.92936 | 6.0725 | 0 | 0 | 5.0604 | 1.0121 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Байкалово, Ярковский РЭС, РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.5314 | 6.096 | 4.5314 | 0 | 6.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 3.7761 | 0.75523 | 6.096 | 0 | 0 | 5.08 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 3.7761 | 0.75523 | 6.096 | 0 | 0 | 5.08 | 1.016 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 32 шт.: измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, измеритель параметров заземляющих устройств, комплект диагностический, высоковольтный конденсатор, тестер сопротивления изоляции, дальномер лазерный, цифровой портативный измеритель параметров, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, рефлектометр, прибор контроля остаточного ресурса изоляции, комплекс измерительный, комплекс измерительный для определения импульсного сопротивления, комплекс измерительный для измерения помех, трассопоисковый комплект, импульсный рефлектометр, трехфазная система для испытания трансформаторов, тепловизор, микрооммерт, микромилликилоомметр, многочастотный цифровой измеритель, прибор для контроля РПН ) | M_PK3300.07.01.03 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 66.1486 | 23.1175 | 66.1486 | 0 | 23.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1486 | 0 | 0 | 55.1238 | 11.0248 | 23.1175 | 0 | 0 | 19.2646 | 3.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1486 | 0 | 0 | 55.1238 | 11.0248 | 23.1175 | 0 | 0 | 19.2646 | 3.8529 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также замены оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.8861 | 29.5804 | 20.8861 | 0 | 29.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8861 | 0 | 0 | 17.4051 | 3.481 | 12.6132 | 0 | 0 | 10.511 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9672 | 0 | 0 | 14.1394 | 2.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8861 | 0 | 0 | 17.4051 | 3.481 | 29.5804 | 0 | 0 | 24.6504 | 4.9301 | Изменение стоимости и срока реализации проекта по причине корректировки задания на проектирование в части количества АРМ во исполнение протокола селекторного совещания с главными инженерами филиалов АО "Россети Тюмень" № 44/22-ГИ от 11.11.2022.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (устройство испытательное РЕТОМ-61, стандартный пакет программ, аксессуары (сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения) управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK (1 шт.)) | M_PK3500.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.0493 | 3.8899 | 3.0493 | 0 | 3.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 0 | 2.5411 | 0.50822 | 3.8899 | 0 | 0 | 3.2416 | 0.64831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 0 | 2.5411 | 0.50822 | 3.8899 | 0 | 0 | 3.2416 | 0.64831 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: калибратор, прибор для измерения электрической энергии, калибратор температуры RTC-159 B, комплект для поверки трансформаторов, промышленный калибратор давления, измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, мост переменного тока, измеритель параметров электроизоляции, стенд испытательный, тепловизор, тестер сопротивления изоляции, прибор для измерения параметров силовых трансформаторов, микромилликилоомметр, мост переменного тока) | M_PK3500.07.01.01 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.799 | 6.799 | 6.799 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: испытательный комплекс для релейной защиты, вольтамперфазомет, устройство испытательное, испытательный комплекс,прибор Ультраскан-2004, ЛИС-У) | M_PK3500.07.01.02 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.504 | 7.504 | 7.504 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 6.2533 | 1.2507 | 7.504 | 0 | 0 | 6.2533 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.504 | 0 | 0 | 6.2533 | 1.2507 | 7.504 | 0 | 0 | 6.2533 | 1.2507 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 35 кВ Белинская (замена силового трансформатора с 1х10 МВА на 1х16 МВА, замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 10 шт.) | M_TP3300.PS.0127 | П | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9 | 13.3025 | 9 | 14.575 | 7.5496 | 8.3111 | 7.5496 | 0 | 8.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5496 | 0 | 0 | 6.2913 | 1.2583 | 8.3111 | 0 | 0 | 6.9259 | 1.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5496 | 0 | 0 | 6.2913 | 1.2583 | 8.3111 | 0 | 0 | 6.9259 | 1.3852 | Изменение стоимости с учетом применения актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета, согласно п.1 письма Минэнерго РФ №СП-14/07 от 10.01.2022. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 42.1629 | 56.7965 | 42.1629 | 67.7715 | 19.6257 | 22.3418 | 19.6257 | 0 | 22.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6257 | 0 | 0 | 16.3547 | 3.2709 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 0 | 3.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9969 | 0 | 0 | 18.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6257 | 0 | 0 | 16.3547 | 3.2709 | 22.3418 | 0 | 0 | 22.3418 | 0 | Изменение стоимости и срока реализации проекта по причине отсутствия правоустанавливающих документов на земельные участки необходимые для строительства.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе полноприводного фургона (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3300.01.06 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 34.8577 | 34.8577 | 34.8577 | 0 | 34.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8577 | 0 | 0 | 29.0481 | 5.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8577 | 0 | 0 | 0 | 34.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8577 | 0 | 0 | 29.0481 | 5.8096 | 34.8577 | 0 | 0 | 0 | 34.8577 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине загруженности заводов-изготовителей лабораторий высоковольтных испытаний выполнением государственного оборонного заказа. Без изменения стоимости проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 26 шт.: весы аналитические, анализатор загрязнения жидкости, портативная установка, спектрофотометр, система диагностики изоляции, портативный анализатор трансформаторного масла, стенд, установка для испытания кабеля, термостат жидкостный, установка для измерения тангенса угла потерь, пробоотборник для жидкостей, аппарат автоматический для определения температуры вспышки, аппарат испытания диэлектриков, испытательно-прожиговая установка, спектрофотометр, система диагностики состояния изоляции, прожигающая установка, Карл Фишер тестер) | M_PK3300.03.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 82.4887 | 7.1683 | 82.4887 | 0 | 7.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4887 | 0 | 0 | 68.7405 | 13.7481 | 7.1683 | 0 | 0 | 5.9736 | 1.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4887 | 0 | 0 | 68.7405 | 13.7481 | 7.1683 | 0 | 0 | 5.9736 | 1.1947 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также замены оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Упоровского муниципального района (приобретение ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,155 км с земельным участком площадью 0,0017 га) | M_PO3400.0005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.7276 | 6.3684 | 4.7276 | 6.9028 | 0.6847 | 0.592 | 0.6847 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с Информационным сообщением № 04-2023 о продаже муниципального имущества на открытом аукционе в электронной форме (были объявлены торги с нормативной ценой имущества – 592 000,00 руб. с НДС.)
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | M_PO3300.0026 | Н | 2026 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 207.9905 | 280.1784 | 207.9905 | 352.9783 | 9.9024 | 9.9024 | 9.9024 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | 9.9024 | 0 | 0 | 0 | 9.9024 | Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования. Без изменения стоимости реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт.- вагон-дом: жилой модуль с рабочим кабинетом) | M_PK3400.08 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.2205 | 2.3665 | 2.2205 | 0 | 2.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 1.8504 | 0.37009 | 2.3665 | 0 | 0 | 1.9721 | 0.39441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2205 | 0 | 0 | 1.8504 | 0.37009 | 2.3665 | 0 | 0 | 1.9721 | 0.39441 | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией коммерческих предложений, обосновывающих стоимость оборудования.Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (многофункциональный кран-манипулятор - 3 шт.; снегоболотоход - 8 шт.; автогидроподъемник (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт.; доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 7 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 7 шт., АГП 22 м - 3 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 4 шт, экскаватор колесный - 5 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., гусеничный вездеход - 3 шт., машина самоходная с мульчером - 1 шт.) | M_PK3300.01.02 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 509.7702 | 509.7702 | 509.7702 | 0 | 509.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.812 | 0 | 0 | 31.51 | 6.302 | 197.151 | 0 | 0 | 138.4942 | 58.6568 | 61.7227 | 0 | 0 | 51.4356 | 10.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8913 | 0 | 0 | 109.9095 | 21.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6317 | 0 | 0 | 101.3598 | 20.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7124 | 0 | 0 | 130.5937 | 26.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.7702 | 0 | 0 | 424.8085 | 84.9617 | 197.151 | 0 | 0 | 138.4942 | 58.6568 | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации проекта, в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний в количестве 4 штук: Портативная установка для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты Umax=34кВ, 0,1Гц и диагностики тангенса угла диэлектрических потерь FRIDA-TD с поверкой в комплекте методика поверки оборудования и паспорт на прибор, PD-Portable Портативная система измерения частичных разрядов и определения мест частичных разрядов PD на кабельных линиях, VSE-Box устройство регистрации токов утечки, Внешнее устройство аварийного отключения со световой сигнализацией режима работы уста-новки; барабан с кабелем длиной 25 м. - 2 шт.; Стенд высоковольтный стационарный СВС-100Ц с поверкой в комплектации с методикой поверки оборудования - 1 шт.; Трехфазная система для испытания трансформаторов TESTRANO 600 со вспомогательным устройством CP TD1, с поверкой в комплектации с комплектом проводов, ноутбуком с установленным специализированным ПО, с присособлением для перемещения блоков оборудования, с методикой поверки оборудования - 1 шт.) | M_PK3300.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 48.334 | 1.1932 | 48.334 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.334 | 0 | 0 | 40.2783 | 8.0557 | 1.1932 | 0 | 0 | 0.9943 | 0.19886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.334 | 0 | 0 | 40.2783 | 8.0557 | 1.1932 | 0 | 0 | 0.9943 | 0.19886 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также исключения оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 10 штук: Гидравлическая установка для сравнительной калибровки ГУСК-600 (1 шт.), CALIBRO 133С многофункциональный калибратор (1 шт.), Энерготестер ПКЭ-А-А клещи 30/300/3000А (3 шт.), Калибраторы-измерители унифицированных сигналов прецизионные ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 (1 шт.), Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3-12 (до 12А, 460В) (1 шт.), Анализатор параметров качества ЭЭ PQM-703 (1 шт.), Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-АМ 2-1-1-2 (Поверка (зав.)) (1 шт.)) | M_PK3300.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.2283 | 7.9977 | 8.2283 | 0 | 7.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | 7.9977 | 0 | 0 | 6.6647 | 1.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | 7.9977 | 0 | 0 | 6.6647 | 1.3329 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в оборудовании, а также технико-коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная монтажная, оборудованная ЖАЛ - 2 комплекта) | M_PK3300.07.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0389 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.3328 | 1.0389 | 0 | 0 | 0.86575 | 0.17315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.22214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 0 | 1.1107 | 0.22214 | Изменение срока и стоимости реализации инвестиционного проекта в связи с невыполнением закупочных процедур в 2022 году, произошедшим в результате уточнения требований к закупаемому оборудованию.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3300.07.03 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение приобретения ОНМ импортного производства в связи с отсутствием отечественного аналога.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная монтажная, оборудованная ЖАЛ - 9 комплектов) | M_PK3400.07.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.158 | 5.9977 | 4.158 | 0 | 5.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 3.465 | 0.693 | 5.9977 | 0 | 0 | 4.9981 | 0.99961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 3.465 | 0.693 | 5.9977 | 0 | 0 | 4.9981 | 0.99961 | Изменения стоимости инвестиционного проекта в связи уточнением требований к закупаемому оборудованию. Без изменения срока реализации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3400.07.03 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение приобретения ОНМ импортного производства в связи с отсутствием отечественного аналога.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 43.8141 | 43.8141 | 43.8141 | 0 | 43.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8141 | 0 | 0 | 36.5117 | 7.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8141 | 0 | 0 | 0 | 43.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8141 | 0 | 0 | 36.5117 | 7.3023 | 43.8141 | 0 | 0 | 0 | 43.8141 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине загруженности заводов-изготовителей лабораторий высоковольтных испытаний выполнением государственного оборонного заказа. Без изменения стоимости проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(МФУ HP LaserJet Enterprise M631z (4 шт.), Кабельный принтер Supvan TP-80E РУС c расходниками: TP-R100EB Красящая лента (риббон) в кассете для принтера Supvan TP-80E,черная 100 м..TP-I120EW САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ШИРИНА 12 ММ ДЛИНА 16 МЕТРОВ (БЕЛАЯ) (1 шт.), Коммутатор Catalyst 2960X-48LPD-L (15 шт.), Маршрутизатор Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) в комплекте с кабелем CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (ISR4221/K9)- 2 шт.: Лицензия IP Base License for Cisco ISR 4220 Series (SL-4220-IPB-K9) – 2 шт.; Блок питания AC Power Sup (8 шт.), сервер (5 шт.)) | M_PK3500.02.02 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.3192 | 5.839 | 6.3192 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 5.266 | 1.0532 | 5.839 | 0 | 0 | 4.8659 | 0.97317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 5.266 | 1.0532 | 5.839 | 0 | 0 | 4.8659 | 0.97317 | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта по причине замены импортного оборудования, актуализации потребности службы в оборудовании, актуализации коммерческих предложений. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ) (1 шт.) | M_PK3500.03.06 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.6122 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Установка АИСТ-30 СНЧ (1 шт.), STX40 Портативная система обнаружения неисправностей кабеля в комплекте с Приемником акустических волн digiPHONE+2 NTRX (1 шт.), Переносный цифровой измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р (2 шт.), Микромилликилоомметр МИКО-2.3 (1 шт.), Мост переменного тока (с поверкой) МЭП-5СА (1 шт.), АИД-70 Ц - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой (1 шт.), Активная высоковольтная нагрузка АВН-70 (1 шт.), Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 (1 шт.), Переносная автономная система «CPDA-15» для диагностики состояния изоляции кабельных линий неразрушающим методом с поверкой в комплекте с методикой поверки, ноутбуком для совместимой работы (1 шт.), Тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Аппарат испытаний масла автоматический АИМ-90А с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Прибор диагностики бетонных опор, приставок Пульсар-2М (4 шт.), Прибор диагностики деревянных опор АКОД® (ПКДО-1) (3 шт.), Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный ЛИС-У (1 шт.), Раскрепляющее устройство СПРУТ (3 шт.)) | M_PK3500.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.7135 | 20.0321 | 22.7135 | 0 | 20.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7135 | 0 | 0 | 18.9279 | 3.7856 | 20.0321 | 0 | 0 | 16.6934 | 3.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7135 | 0 | 0 | 18.9279 | 3.7856 | 20.0321 | 0 | 0 | 16.6934 | 3.3387 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также исключения оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная монтажная, оборудованная ЖАЛ - 3 комплекта) | M_PK3500.07.02 | Н | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5596 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.9992 | 1.5596 | 0 | 0 | 1.2997 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0 | 1.666 | 0.3332 | Изменение срока и стоимости реализации проекта по причине невыполнения закупочных процедур в 2022 году, вследствие уточнения требований к техническим характеристикам и количеству закупаемого оборудования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3600.01.06 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 38.2667 | 38.2667 | 38.2667 | 0 | 38.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0 | 31.8889 | 6.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0 | 31.8889 | 6.3778 | 38.2667 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине загруженности заводов-изготовителей лабораторий высоковольтных испытаний выполнением государственного оборонного заказа. Без изменения стоимости проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Портативная испытательная установка Стрела 70, с поверкой, в комплектации с методикой поверки оборудования (2 шт.), ИМ-65 — высоковольтный аппарат для испытания изоляции (с методикой поверки) с поверкой (2 шт.), Испытательный комплекс Диатранс с поверкой в комплекте методика поверки обрудования, Термос со штативом, Герметичная цилиндрическая ячейка трехзажимного типа с запорной арматурой и датчиком температуры, Электрический нагреватель (ТЭН) с радиаторами и датчиком температуры, Электронный блок управления нагревом РИТМ-4 (с поверкой, методикой поверки), Измеритель электропроводности трансформаторных масел ИПМ-1 (с поверкой, методикой поверки), Электронный термометр с зондом (с поверкой, методикой поверки), Сетевой стабилизатор напряжения, Блок высокого напряжения (БВН-2П) со встроенным эталонным конденсатором, мост переменного тока МЕП-6ИС (1 шт.), Установка для испытания трансформаторного масла Скат-М100В (Поверка) (1 шт.)) | M_PK3600.03.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5492 | 4.3242 | 5.5492 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 4.6243 | 0.92486 | 4.3242 | 0 | 0 | 3.6035 | 0.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 4.6243 | 0.92486 | 4.3242 | 0 | 0 | 3.6035 | 0.7207 | Изменение стоимости инвестиционного проекта и срока его реализации по причине актуализации потребности служб в оборудовании, а также актуализации технико-коммерческих предложений
3.6 | Покупка оборудования, не ребующего монтажа (АЗЖ-975.0 с поверкой в комплекте с электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем, моечная система со струйным пистолетом и баком сбора отработки, чемодан для дополнительного оборудования, методика поверки оборудования (1 шт.) | M_PK3600.03.05 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.53878 | 0.50785 | 0.53878 | 0 | 0.50785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53878 | 0 | 0 | 0.44898 | 0.089796 | 0.50785 | 0 | 0 | 0.42321 | 0.084641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53878 | 0 | 0 | 0.44898 | 0.089796 | 0.50785 | 0 | 0 | 0.42321 | 0.084641 | Изменение стоимости реализации проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ) (1 шт.)) | M_PK3600.03.06 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.25567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.25567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение проекта в связи с оптимизацией инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Тангенс-2000 — измеритель параметров изоляции(с поверкой) (2 шт.), BA100 — портативный анализатор диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой до 100 кВ, с поверкой, в комплектации методика поверки оборудования, кейс для транспортировки для BA100, калибратор 100кВ для BA100, планшет с установленным специализированным ПО (1 шт.), Микроомметр ПФИ24-10Р с поверкой, в комплекте методика поверки, гибкие входные соединительные провода — для ПФИ24-10Р (1 шт.), Рефлектометр TDR-109 «СТРИЖ-С» в комплекте с генератором ADG-200-2 «СКАТ-М» с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" модификация КФК-3-01-"ЗОМЗ" с поверкой в комплекте методика поверки, набором кювет №2 (1 шт.), Цифровой миллиомметр ПТФ-1 ( в том числе: Миллиоомметр ПТФ-1-1шт; Кабель с зажимами-1 шт; Сумка для переноски комплекта кабелей-1шт; Руководство по эксплуатации-1шт; Методика поверки 1 шт) (2 шт.)) | M_PK3600.07.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.4569 | 4.7418 | 8.4569 | 0 | 4.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4569 | 0 | 0 | 7.0474 | 1.4095 | 4.7418 | 0 | 0 | 3.9515 | 0.79031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4569 | 0 | 0 | 7.0474 | 1.4095 | 4.7418 | 0 | 0 | 3.9515 | 0.79031 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации технико-коммерческих предложений, а также исключения оборудования импортного производства. Без изменения срока реализации проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: автобус 14+3 посадочных мест - 12 шт.; автобус, 25 посадочных мест - 3 шт.) | M_PK3300.01.07 | Н | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 26.9155 | 26.9155 | 26.9155 | 0 | 26.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7252 | 0 | 0 | 7.271 | 1.4542 | 8.7252 | 0 | 0 | 7.271 | 1.4542 | 8.9695 | 0 | 0 | 7.4746 | 1.4949 | 8.9695 | 0 | 0 | 7.4746 | 1.4949 | 9.2207 | 0 | 0 | 7.6839 | 1.5368 | 9.2207 | 0 | 0 | 7.6839 | 1.5368 | 26.9155 | 0 | 0 | 22.4296 | 4.4859 | 26.9155 | 0 | 0 | 22.4296 | 4.4859 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение УАЗ Профи - 24 шт.; УАЗ пикап - 7 шт.; полуприцеп - 4 шт.; грузовой автомобиль с бортовой платформой - 1 шт.; грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 2 шт.; передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 4 шт.; грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимости с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 3 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см.) - 2 шт.; седельный тягач повышенной проходимости (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; седельный тягач (6*6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т.) с установкой крана-манипулятора 7 т., полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м., объем кузова не менее 15 м3) - 2 шт.; автомобиль бортовой с КМУ - 2 шт.; автомобиль-самосвал (6*6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т.) - 2 шт.) | M_PK3300.01.04 | Н | 2023 | 2027 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 265.1094 | 304.1274 | 265.1094 | 0 | 304.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8811 | 0 | 0 | 0 | 66.8811 | 24.0499 | 0 | 0 | 20.0416 | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0679 | 0 | 0 | 52.5566 | 10.5113 | 63.0679 | 0 | 0 | 63.0679 | 0 | 91.7301 | 0 | 0 | 76.4417 | 15.2883 | 24.849 | 0 | 0 | 20.7075 | 4.1415 | 86.2615 | 0 | 0 | 71.8846 | 14.3769 | 86.2615 | 0 | 0 | 71.8846 | 14.3769 | 265.1094 | 0 | 0 | 220.9245 | 44.1849 | 241.0595 | 0 | 0 | 155.66 | 85.3995 | Изменение стоимости и срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы, на основании доступных источников финансирования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.), Робот-тренажер "ГОША" (модель 2008 г., базовая комплектация) (2 шт.)) | M_PK3500.07.03.01 | Н | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.0645 | 0 | 4.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0645 | 0 | 0 | 3.3871 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0645 | 0 | 0 | 3.3871 | 0.67742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение приобретения ОНМ импортного производства в связи с отсутствием отечественного аналога.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ)-2 шт. генератор дизельный на грузовом шасси - 3 шт.) | M_PK3300.03.06 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 75.2245 | 82.2696 | 75.2245 | 0 | 82.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2245 | 0 | 0 | 62.6871 | 12.5374 | 82.2696 | 0 | 0 | 68.558 | 13.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2245 | 0 | 0 | 62.6871 | 12.5374 | 82.2696 | 0 | 0 | 68.558 | 13.7116 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине актуализации потребности служб в оборудовании, а также технико-коммерческих предложений. Без изменения сроков реализации.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.0876 | 14.9359 | 11.0876 | 16.1893 | 0.40955 | 0.44602 | 0.40955 | 0 | 0.44602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.068258 | 0.44602 | 0 | 0 | 0.37168 | 0.074336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.068258 | 0.44602 | 0 | 0 | 0.37168 | 0.074336 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.8171 | 11.8773 | 8.8171 | 12.874 | 0.38464 | 0.41888 | 0.38464 | 0 | 0.41888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38464 | 0 | 0 | 0.32053 | 0.064106 | 0.41888 | 0 | 0 | 0.34907 | 0.069814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38464 | 0 | 0 | 0.32053 | 0.064106 | 0.41888 | 0 | 0 | 0.34907 | 0.069814 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока.
3.6 | Проектирование строительства ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.6 | 0.80824 | 0.6 | 0.87607 | 0.38003 | 0.41386 | 0.38003 | 0 | 0.41386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38003 | 0 | 0 | 0.31669 | 0.063338 | 0.41386 | 0 | 0 | 0.34488 | 0.068976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38003 | 0 | 0 | 0.31669 | 0.063338 | 0.41386 | 0 | 0 | 0.34488 | 0.068976 | Корректировка оценки стоимости ИП с применением актуализированных индексов-дефляторов , обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будущих лет, указанных в письме МЭ от 24.02.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.7624 | 32.7624 | 32.7624 | 0 | 32.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 31.6857 | 0 | 0 | 31.6857 | 0 | 30.9724 | 0 | 0 | 30.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7624 | 0 | 0 | 32.7624 | 0 | 32.7624 | 0 | 0 | 32.7624 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 32.5593 | 32.5593 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 31.4826 | 0 | 0 | 31.4826 | 0 | 30.7693 | 0 | 0 | 30.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 32.5593 | 32.5593 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 31.4826 | 0 | 0 | 31.4826 | 0 | 30.7693 | 0 | 0 | 30.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации инвестиционного проекта
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 32.5593 | 32.5593 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 31.4826 | 0 | 0 | 31.4826 | 0 | 30.7693 | 0 | 0 | 30.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | 0 | Без изменения срока и стоимости реализации проекта
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2-10 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0128 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8569 | 11.7281 | 4.8569 | 0 | 11.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6081 | 0 | 0 | 9.7166 | 1.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | 11.7281 | 0 | 0 | 9.8366 | 1.8915 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине необходимости включения в объем реконструкции дополнительных физических объемов, связанные с заменой оборудования с целью исполнения требований нормативной документации и осуществления комплексного подхода к выполнению работ.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.8569 | 5.322 | 4.8569 | 0 | 5.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 4.343 | 0.85891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | 5.322 | 0 | 0 | 4.463 | 0.85891 | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине необходимости включения в объем реконструкции дополнительных физических объемов, связанные с заменой оборудования с целью исполнения требований нормативной документации и осуществления комплексного подхода к выполнению работ.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (замена устаревшего оборудования ЗРУ-10 кВ, имеющего превышение нормативного срока эксплуатации) | M_TP3300.PS.0130 | П | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.1596 | 7.1596 | 7.1596 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 5.9663 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 5.9663 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 5.9663 | 1.1933 | 7.1596 | 0 | 0 | 5.9663 | 1.1933 | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине необходимости корректировки задания на проектирование в связи с актуализацией объема и видов работ (включение замены силовых трансформаторов с 2*10 МВА на 2*25 МВА). Без изменения стоимости проекта
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.358 | 10.358 | 10.358 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование реконструкций зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 100.6381 | 135.5668 | 100.6381 | 146.9436 | 2.3039 | 1.2414 | 2.3039 | 2.3039 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 0 | 1.9199 | 0.38398 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.0406 | 0.20074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 0 | 1.9199 | 0.38398 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.0406 | 0.20074 | Изменение стоимости реализации связано с применением актуализированных индексов-дефляторов, обеспечивающих учет изменения макроэкономической ситуации в стране и обоснованное планирование прогнозных объемов финансирования в ценах будующих лет, указанных в письме МЭ от 10.01.2022 №СП-14/07. Без изменения срока реализации.
3.6 | Проектирование монтажа систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0249 | 12.1499 | 9.0249 | 13.1774 | 11.8866 | 0.90531 | 11.7366 | 11.7366 | 0.90531 | 0.15 | 0 | 0 | 0.125 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7366 | 0 | 0 | 9.7805 | 1.9561 | 0.90531 | 0 | 0 | 0.75939 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7366 | 0 | 0 | 9.7805 | 1.9561 | 0.90531 | 0 | 0 | 0.75939 | 0.14592 | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине перевода объекта в раздел "Проектирование" в целях более точного определения стоимости реализации проекта в полном объеме. Без изменения срока реализации
3.6 | Проектирование реконструкции системы охранно-пожарной сигнализации на объектах Вагайского РЭС с передачей извещения о пожаре на диспетчерский пункт Тобольского ТПО. (11 объектов) | N_TP3600.PR.0046 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 2.7751 | нд | 3.0033 | 0 | 0 | 3.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0033 | 0 | 0 | 2.5028 | 0.50055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0033 | 0 | 0 | 2.5028 | 0.50055 | Новый объект. В целях реализации п.149 Акта-предписания от 21.10.2022 «АП-ЗС-104-22-КПП» ППР в РФ, п. 54; ВППБ 27-14, п. 3.1.3.9, 5.4.19; ВНПБ 28-14, п. 12.1.1, 12.1.7; ВНПБ 29-14, п. 9.1.9; Свод правил СП 484.1311500.2020, п. 5.12
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 500 кВ Тюмень ПС 110 кВ Созоново (протяженность 54 км.). | N_NS3300.PR.0011 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 5.3489 | нд | 5.1333 | 0 | 0 | 5.1333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5178 | 0 | 0 | 2.9315 | 0.5863 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6155 | 0 | 0 | 0 | 1.6155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1333 | 0 | 0 | 2.9315 | 2.2018 | Новый объект. Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень».
3.6 | Проектирование строительства волоконно-оптической инфраструктуры Тюмень - Сургут. Участок ПС 110 кВ Созоново - ПС 110 кВ Байкалово (протяженность 148 км.). | N_NS3400.PR.0006 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 13.3715 | нд | 8.6681 | 0 | 0 | 8.6681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9482 | 0 | 0 | 4.9568 | 0.99136 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7199 | 0 | 0 | 0 | 2.7199 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6681 | 0 | 0 | 4.9568 | 3.7113 | Новый объект. Исполнение мероприятий программы развития сети АО «Россети Тюмень». Выполнение требований соглашения № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень».
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Онохино с заменой КРУ-10 (Отходящие ЛЭП – 11 ячеек, вводные – 2 шт, ТН – 2 шт, СВ-10 – 1 шт, СР-10 – 1 шт, ТСН - 2 шт, ДГР – 2 шт; РЗА, ЩСН, СОПТ, СДТУ, ТСН – 2 шт, ДГР - 2 шт, ТМПС – 2 шт, маслоприемник - 2 шт, маслосборник - 1 шт).» | N_TP3300.PS.0132 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3888 | 0 | 0 | 5.3888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7101 | 0 | 0 | 3.0918 | 0.61835 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6787 | 0 | 0 | 1.3989 | 0.27979 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3888 | 0 | 0 | 4.4907 | 0.89814 | Реализация проекта необходима в связи с отсутствием возможности организации учета электроэнергии на каждой фазу в соответствии с п.2.1.5.7 Единой технической политике ПАО "Россети". По результатам расчета емкостных токов однофазных замыканий на землю составляют 11.36 А на 1С-10 и 11,89 А на 2С-10. В соответствии с требованием п.5.11.8 Правил технической эксплуатации электростанций и сетей требуется установка дугогасящих реакторов на подстанции.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Казарово (замена силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА, замена КРУН 10кВ (отходящие ЛЭП - 22 ячейки, вводные - 2 шт., ТН 10кВ - 2 шт., СВ-10 - 1 шт.), установка новых ячеек КРУ 10кВ - 9 шт., переустройство заходов ЛЭП 10кВ - 17 шт., установка ДГР-10 - 2 шт., ТМПС-10 - 2 шт., замена РЗА КРУН и защит силовых трансформаторов, реконструкция АСУ ТП и системы телемеханики) | N_TP3300.PS.0135 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 43.9188 | 67.7104 | нд | 11.6601 | 0 | 0 | 11.6601 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6601 | 0 | 0 | 9.7167 | 1.9433 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6601 | 0 | 0 | 9.7167 | 1.9433 | Новый объект. Реконструкция ПС 110 кВ Казарово с повышением пропускной способности необходима для исключения превышения допустимой нагрузки силового трансформатора 110/10 кВ в режиме N-1 в соответсвии с протоколом №21 от 1.12.2022 технического совета филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Киево (замена ОРУ-110, замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели 110 кВ – 2 шт.). | N_TP3400.PS.0061 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8517 | 0 | 0 | 3.8517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8517 | 0 | 0 | 3.2097 | 0.64195 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8517 | 0 | 0 | 3.2097 | 0.64195 | Реализация мероприятия необходима для выполнения требований п.4.2.58. Правил устройства электроустановок в части соблюдения расстояний от неогражденных токоведущих частей и от нижней кромки фарфора изоляторов до земли (не менее 2,5 метров). В настоящее время в следствие просадки грунта (болотистая местность) габарит от нижней кромки фарфоровой изоляции блоков разъединителей до земли составляет 2,38 метра. Замена ОД-КЗ-110 на элегазовые выключатели обусловлена двумя факторами: 1) Отделители и короткозамыкатели 110 кВ в настоящее время на территории РФ не производятся; 2) Согласно требованиям п.1.12.4.1. Положения о единой технической политики ПАО «Россети» использование отделителей и короткозамыкателей при проведении реконструкции (нового строительства) запрещено. Год строительства ПС – 1974 год, срок службы – 48 лет. Сроки реализации: ПИР – 2024 год, СМР – 2026 год. Загрузка ПС при схеме n-1 составляет 46% (2,9 МВт).
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 ПС Юрга (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Юргинского РЭС) | N_TP3400.PS.0058 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0 | 0 | 0.27674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0 | 0 | 0.23062 | 0.046124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27674 | 0 | 0 | 0.23062 | 0.046124 | Осутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение требования ВНПБ 28-14: -п.1., п.5.2 табл.3 (п.3.) Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. -п.9.2., табл. III к Стандарту (п.3.5.) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.3-001-2014. «УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ». Общие технические требования. ВНПБ 28-14. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС110/35/10 ПС Армизон (установка в КРУН-10 кВ, ОПУ пожарной сигнализации с выводом сигнала на ОДГ Армизонского участка) | N_TP3400.PS.0059 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34186 | 0 | 0 | 0.34186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34186 | 0 | 0 | 0.28488 | 0.056976 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34186 | 0 | 0 | 0.28488 | 0.056976 | Осутствует автоматическая пожарная сигнализация. Нарушение требования ВНПБ 28-14: -п.1., п.5.2 табл.3 (п.3.) Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 “Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре”. -п.9.2., табл. III к Стандарту (п.3.5.) СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.3-001-2014. «УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ». Общие технические требования. ВНПБ 28-14. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110/35/10 Велижаны, ПС 110/35/10 Зиново, ПС 110/35/10 Красный Яр, ПС 110/10 КС-10, ПС 110/10 Покровка, ПС 110/10 Бачкун, ПС 110/10 Пятково, ПС 110/35/10 Юрга ((установка 8 шкафов гарантированного питания ТМ)) | N_TP3400.PS.0062 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2717 | 0 | 0 | 1.2717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2717 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.21194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2717 | 0 | 0 | 1.0597 | 0.21194 | Новый объект. Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ в соответсвии с п.2.3.1.6 "Единой технической политики" ПАО "Россети" по времени обеспечения питания не менее 2 часов при отключении СН ПС, в связи с несоответсвиям указанным требованиям существующего оборудования. В соответсвии с актом №1 от 26.10.2022
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Граничная, ПС 110 Домостроительная, ПС 110 ЛПК, ПС 110 Сибжилстрой, ПС 110 Ембаево, ПС 110 Созоново, ПС 110 Широтная, ПС 110 Молчаново | N_TP3300.PS.0133 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 2.7751 | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 1.2783 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.21305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2783 | 0 | 0 | 1.0652 | 0.21305 | Новый объект. Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ в соответсвии с п.2.3.1.6 "Единой технической политики" ПАО "Россети" по времени обеспечения питания не менее 2 часов при отключении СН ПС, в связи с несоответсвиям указанным требованиям существующего оборудования. В соответсвии с актом №5 от 26.10.2022
3.6 | Проектирование реконструкции источников бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 Лотовка, ПС 110 Кротово, ПС 110 Ламенка, ПС 110 Маслянка | N_TP3500.PS.0033 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 3.0548 | нд | 1.1416 | 0 | 0 | 1.1416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1416 | 0 | 0 | 0.95755 | 0.18401 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1416 | 0 | 0 | 0.95755 | 0.18401 | Новый объект. Реконструкция необходима для обеспечения работы системы бесперебойного питания аппаратуры телемеханики ПС 110 кВ так как существующее оборудование не обеспечивает данную функцию, что нарушает ряд нормативных положений, в том числе п. 2.11.14 «Электропитание оборудования связи и передачи данных» по положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937", п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
3.6 | Проектирование реконструкция ВОЛС Ишим - Сорокино филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети | N_TP3500.PS.0034 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 15.2738 | нд | 6.7534 | 0 | 0 | 6.7534 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7534 | 0 | 0 | 5.6649 | 1.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7534 | 0 | 0 | 5.6649 | 1.0886 | Создание высокоскоростной, защищенной сети передачи данных от Ишимского ТПО в адрес ЦУС ИА АО "Россети Тюмень"
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ (Замена деревянных опор на железобетонные опоры на ВЛ подверженных воздействию низовых пожарам: ВЛ 10 кВ Сажино уч. опор № 284-289, 312-378, 529-550; ВЛ 10 кВ Афонькино уч. опор № 16-114; ВЛ 10 кВ Вакарино уч. опор № 49-254, 2-90 отпайка на н.п.Н.Николаевка; ВЛ 10 кВ Станичное уч. опор №; ВЛ 10 кВ Н.Андреевка уч. опор № 61-97, 103-112, 121-160, 185-214 отпайка на н.п.Каравай; ВЛ 10 кВ Ферма уч. опор № 24-36, 81-94; ВЛ 10 кВ Мирный уч. опор № 100- 318; ВЛ 10 кВ Восток уч. опор № 30-186; ВЛ 10 кВ Бурдино уч. опор № 83-132; ВЛ 10 кВ Балаир уч. опор №30-186; ВЛ 10 кВ Юрга уч. опор №145-195) | N_TP3500.VL.0084 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.7828 | 4.7227 | нд | 4.0767 | 0 | 0 | 4.0767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0767 | 0 | 0 | 3.3973 | 0.67945 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0767 | 0 | 0 | 3.3973 | 0.67945 | Для исключения случаев повреждения деревянных опор ВЛ 10 кВ, проходящих по участкам ненаселенной местности, подверженным ежегодным низовым пожарам и выполнения рекомендаций п 2.5.3.12 Положения ПАО "Россети" "О единой технической политике в электросетевом комплексе"
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Созоново, ПС 110 кВ Туринская, ПС 110 кВ Химфарм (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3300.PS.0136 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4897 | 0 | 0 | 1.4897 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4897 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.24829 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4897 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.24829 | Новый объект. Направлен на исполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на период 2022-2027 годов.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Юрга, ПС 110 кВ Караганда, ПС 110 кВ КС-11, ПС 110 кВ Армизон, ПС 110 кВ Калмак, ПС 110 кВ Омутинка, ПС 110 кВ Коммунар, ПС 110 кВ Рафайлово, ПС 110 кВ Горюново (внедрение регистраторов аварийных событий) | N_TP3400.PS.0060 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2292 | 0 | 0 | 1.2292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2292 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.20487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2292 | 0 | 0 | 1.0243 | 0.20487 | Новый объект. Направлен на исполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на период 2022-2027 годов.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Кутарбитка, ПС 110кВ Сетово, ПС 110кВ КС-8 (установка регистраторов аварийных событий- 3 шт.) | N_TP3600.PS.0049 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.36 | 0.583 | нд | 0.571 | 0 | 0 | 0.571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 | 0 | 0 | 0.47583 | 0.095166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.571 | 0 | 0 | 0.47583 | 0.095166 | Во исполнение: — Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.02.2019г., № 101 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения ПОкВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики». — Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 № СТВ-12/2020. — Программа внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» на период 2022-2027 годов, утвержденная 17.05.2022г.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Ламенка, ПС 110 кВ Омская, ПС 110 кВ Лотовка, ПС 110 кВ Маслянка, ПС 110 кВ Бердюжье, ПС 110 кВ Ченчерь, ПС 110 кВ Казанка, ПС 110 кВ Аромашево, ПС 110 кВ Сорокино (установка регистраторов аварийных событий) | N_TP3500.PS.0035 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 3.0548 | нд | 1.48 | 0 | 0 | 1.48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.48 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.23855 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.48 | 0 | 0 | 1.2414 | 0.23855 | Новый объект. Направлен на исполнение Программы внедрения и модернизации РАС на подстанциях АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на период 2022-2027 годов.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ КС-8, ПС 110 кВ Сетово, ПС 110 кВ Речпорт (технические средства охраны) | N_TP3600.PS.0048 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 2.6282 | нд | 1.9999 | 0 | 0 | 1.9999 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9999 | 0 | 0 | 1.6666 | 0.33332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9999 | 0 | 0 | 1.6666 | 0.33332 | Новый объект. Для приведения состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети в соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 №993 (предписания Управления Росгвардии по Тюменской области от 07.06.2022 № 16-72-2022, №13-72-2022, №10-72-2022)
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Ишимского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 4,265 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 10,560 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,617 км, ТП - 9 шт. мощностью 1,600 МВА) | N_PO3500.0003 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 57.7079 | 84.2604 | нд | 8.7108 | 0 | 0 | 8.7108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7108 | 0 | 0 | 0 | 8.7108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7108 | 0 | 0 | 0 | 8.7108 | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества, принадлежащее индивидуальному предпринимателю Гейну Роману Викторовичу (ВЛ 10/0.4 кВ протяженностью 25,984 км, КЛ 10/0,4 кВ протяженностью 73,375 км, ТП -42 шт. общей мощностью 11,670 МВА) | N_PO3300.0028 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.138 | 0 | 0 | 94.138 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.138 | 0 | 0 | 0 | 94.138 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 94.138 | 0 | 0 | 0 | 94.138 | Объект исключен в связи с отсутствием решения органов корпоративного управления.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Бачкун (технические средства охраны) | N_TP3300.PS.0134 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 24.8069 | 36.221 | нд | 2.5719 | 0 | 0 | 2.5719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5719 | 0 | 0 | 2.1433 | 0.42865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5719 | 0 | 0 | 2.1433 | 0.42865 | Новый объект. Для приведения состояния антитеррористической защищенности категорированных объектов филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети в соответствие требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.05.2015 №993 (предписания Управления Росгвардии по Тюменской области от 07.06.2022№ 22-72-2022, №20-72-2022)
3.6 | Проектирование строительства площадки хранения маслонаполненного оборудования Ремонтно-производственной базы РПБ-2 | N_NS3300.PH.0014 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93143 | 0 | 0 | 0.93143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93143 | 0 | 0 | 0.93143 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93143 | 0 | 0 | 0.93143 | 0 | Новый объект. Направлен на исполнение положений Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», экологической безопасности производства недопущению загрязнение земель из-за разлива трансформаторного масла
3.6 | Проектирование реконструкции производственной базы Южного ТПО (устройство площадки для хранения аварийного резерва на базе Южного ТПО) | N_TP3400.PR.0030 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76768 | 0 | 0 | 0.76768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76768 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.12795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76768 | 0 | 0 | 0.63973 | 0.12795 | Мероприятие необходимо для приведения складов и площадок хранения аварийного резерва к нормам и требованиям согласно Регламента управления аварийным резервом АО «Россети Тюмень» в редакции приказа от 05.11.2020 №444, а также Единых правил предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» (Приложение 1 к приказу от 30.12.2019 №395).
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Миллиомметр - 1 шт., Прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля высоковольтных фарфоровых изоляторов – 1 шт.,Испытательная высоковольтная лаборатория - 1 шт, Микромилликилоомметр – 3 шт., Прибор контроля состояния РПН трансформаторов – 1 шт., Аппарат испытания диэлектриков – 1 шт., Омметр – 3 шт., Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ - 1 шт., Генератор водорода – 3 шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров изоляции – 2 шт., Измеритель параметров электроизоляции – 2 шт.) | N_PK3400.07.01 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9031 | 0 | 0 | 23.9031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25792 | 0 | 0 | 0.21493 | 0.042987 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3667 | 0 | 0 | 6.1389 | 1.2278 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2139 | 0 | 0 | 5.1783 | 1.0357 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0645 | 0 | 0 | 8.3871 | 1.6774 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9031 | 0 | 0 | 19.9192 | 3.9838 | Необходимость обусловлена отсутствием в приборном парке структурного подразделения оборудования необходимого для выполнения требований: СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»; СТО 56947007-29.060.20.170-2014 «Силовые кабельные линии напряжением 110-500 кВ. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.»; СО 153-34.21.362 «Методические указания по измерению сопротивления заземления опор ВЛ без отсоединения грозозащитного троса.»; ИН-ИА-2.8.2-27-07-2013 «Инструкция по испытаниям и диагностике силовых кабельных линий на напряжение 6-110 кВ АО «Россети Тюмень»; СО 153-34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч.1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ»; СТО 56947007-29.130.15.105-2011 «Методические указания по контролю заземляющих устройств электроустановок.»; РД 153-34.0-20.363-99 «Основные положения методики инфракрасной диагностики электрооборудования и ВЛ»; СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена Приказом Минэнерго РФ от 30.06.03 № 261).»; СТО 70238424.17.220.20.002-2011 Измерительные трансформаторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (Лазерный дальномер, высотомер, угломер для измерения стрелы провиса 1 шт.) | N_PK3600.07.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38671 | 0 | 0 | 0.38671 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38671 | 0 | 0 | 0.32226 | 0.064452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38671 | 0 | 0 | 0.32226 | 0.064452 | Необходимость приобретения обусловлена исполнением положений Типовой инструкциии по эксплуатации ВЛ
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 4 шт.) | N_PK3300.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.368 | 0 | 0 | 1.368 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.368 | 0 | 0 | 1.14 | 0.228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.368 | 0 | 0 | 1.14 | 0.228 | Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Постановление 2464) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим должно представлять процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь до оказания медицинской помощи работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Постановление 2464 установило требования к разработке программы обучения с обязательным содержанием практических занятий по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее не менее 50 % от общего количества учебных часов, также обязало проводить практические занятия с применением технических средств обучения и наглядных пособий
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 8 шт.) | N_PK3500.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0 | 0 | 2.736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0 | 0 | 2.28 | 0.456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0 | 0 | 2.28 | 0.456 | Новый объект. Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Постановление 2464) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим должно представлять процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь до оказания медицинской помощи работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Постановление 2464 установило требования к разработке программы обучения с обязательным содержанием практических занятий по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее не менее 50 % от общего количества учебных часов, также обязало проводить практические занятия с применением технических средств обучения и наглядных пособий
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 3 шт.) | N_PK3600.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.026 | 0 | 0 | 1.026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.026 | 0 | 0 | 0.855 | 0.171 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.026 | 0 | 0 | 0.855 | 0.171 | Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Постановление 2464) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим должно представлять процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь до оказания медицинской помощи работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Постановление 2464 установило требования к разработке программы обучения с обязательным содержанием практических занятий по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее не менее 50 % от общего количества учебных часов, также обязало проводить практические занятия с применением технических средств обучения и наглядных пособий
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ИБП переменного тока - 1 шт., Коммутатор стекируемый, 48 портов, двойное питание– 3 шт., Комплект записи переговоров диспетчера - 2 шт.) | N_PK3300.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1825 | 0 | 0 | 3.1825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1825 | 0 | 0 | 2.6521 | 0.53042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1825 | 0 | 0 | 2.6521 | 0.53042 | Новый объект. Потребность приобретения обусловлена необходимостью замены устаревшего оборудования выработавшего свой ресурс в соответсвии с актом осмотра №1,3,4 от 25.10.2022.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ((Комплект записи переговоров диспетчера 6 аналоговых канала, 6 канала внутренних ISDN BRI линий цифровых УАТС, 12 IP)- в кол-ве 7 шт., ИБЭП-220/48В-80А-3/4(1000)-6U-LAN комплект внешних АКБ (12в 50А/ч) - в кол-ве 2 шт, (Комплект ИБП (10кВА) Штиль SR1110L с АКБ 12в 100А/ч) - в кол-ве 1 шт) | N_PK3600.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7108 | 0 | 0 | 7.7108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7108 | 0 | 0 | 6.4257 | 1.2851 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7108 | 0 | 0 | 6.4257 | 1.2851 | Новый объект. Потребность приобретения обусловлена необходимостью замены устаревшего оборудования выработавшего свой ресурс в соответсвии с пояснительными записками СКиТ АСУ от 21.11.2022 и актами осмотра №1-5.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (робот-тренажер для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи - 8 шт.) | N_PK3400.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0 | 0 | 2.736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0 | 0 | 2.28 | 0.456 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.736 | 0 | 0 | 2.28 | 0.456 | Новый объект. Для проведения практических занятий по обязательному обучению персонала оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с отработкой навыков на роботе-тренажере. В связи с вступлением в силу с 01.09.2022 года Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее – Постановление 2464) обучение по оказанию первой помощи пострадавшим должно представлять процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказать первую помощь до оказания медицинской помощи работников при несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Постановление 2464 установило требования к разработке программы обучения с обязательным содержанием практических занятий по формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее не менее 50 % от общего количества учебных часов, также обязало проводить практические занятия с применением технических средств обучения и наглядных пособий
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лестница подвесная 4,0 метра с навесной площадкой - 6 шт.) | N_PK3400.07.03.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78585 | 0 | 0 | 0.78585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78585 | 0 | 0 | 0.65488 | 0.13098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78585 | 0 | 0 | 0.65488 | 0.13098 | Необходимо для проведения ремонтных работ ХС на поддерживающих зажимах, гирляндах изоляторов переходных опор, высота которых составляет 51 м и более;
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (МФУ ч/б, формат А3 - 3 шт.) | N_PK3300.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4234 | 0 | 0 | 1.4234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4234 | 0 | 0 | 1.1862 | 0.23724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4234 | 0 | 0 | 1.1862 | 0.23724 | Новый объект. Потребность приобретения обусловлена необходимостью замены устаревшего оборудования выработавшего свой ресурс в соответсвии с актом осмотра №2 от 25.10.2022.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приборы контроля качества электрической энергии (с возможностью подключения нескольких типов токоизмерительных клещей, с клещами 5А/250А/3000А) в количестве 6 комплектов; Приборы контроля качества электрической энергии (класс А) с клещами 30/300/3000А в количестве 3 комплектов; Переносная поверочная установка в количестве 1 комплекта; Катушка токовая калиброванная в количестве 1 шт., Калибратор универсальный в количестве 1 шт; Прибор энергетика многофункциональный портативный в количестве 23 шт.) | N_PK3300.07.01 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.11 | 0 | 0 | 32.11 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8279 | 0 | 0 | 6.5233 | 1.3047 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7334 | 0 | 0 | 5.6111 | 1.1222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5487 | 0 | 0 | 14.6239 | 2.9248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.11 | 0 | 0 | 26.7583 | 5.3517 | Новый объект. Оборудование применяется для выполнения метрологических работ в лабораторных условиях и на месте эксплуатации в целях исполнения требований ФЗ от 26.06.2008 №102-ФЗ; в целях метрологического обеспечения зарядных станций для электромобилей. Необходимость обусловлена отсутствием оборудования, предусмотренного требованиями Регламента организации и технического обслуживания систем учета электроэнергии АО "Россети Тюмень"
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Прицепной измельчитель - 2 шт.) | N_PK3500.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0239 | 0 | 0 | 4.0239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0239 | 0 | 0 | 3.3532 | 0.67065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0239 | 0 | 0 | 3.3532 | 0.67065 | В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации, в рамках исполения Постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" глава Х "Требования пожарной безопасности в лесах при строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов"
3.6 | Проектирование установки АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Молодежная и АОПО на ПС 220кВ Ожогино на ВЛ-110кВ Ожогино-Рощино с отпайкой на ПС Тополя для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (Шкаф противоаварийной автоматики - 2 шт.) | N_TP3300.PS.0137 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74782 | 0 | 0 | 0.74782 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74782 | 0 | 0 | 0.62318 | 0.12464 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74782 | 0 | 0 | 0.62318 | 0.12464 | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.03.2022 №Т13/18/2105-ДТП. Заложен в объеме проектирование в целях точного определения стоимости реализации объекта
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Якорь от ПС 110 кВ Щербаковская | N_TP3300.KL.0012 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 32.3943 | 47.2995 | нд | 3.3848 | 0 | 0 | 3.3848 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3848 | 0 | 0 | 2.8207 | 0.56414 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3848 | 0 | 0 | 2.8207 | 0.56414 | Новый объект. Выполнение мероприятий по строительству электросетевого хозяйства, для разгрузки существующей сети
3.6 | Проектирование реконструкции ЛЭП 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы | N_TP3300.VL.0108 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.603 | 0 | 0 | 1.603 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.603 | 0 | 0 | 1.3359 | 0.26717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.603 | 0 | 0 | 1.3359 | 0.26717 | Новый объект. Выполнение мероприятий по строительству электросетевого хозяйства, для разгрузки существующей сети