## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от "05" мая 2016 № 380
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВТ
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2022 году | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2022 году |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер | [9 empty] | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | 2017-02-27 | Т3/16/0017-ДТП | 1 | 1216.1724 | 2024-03-25 | 2021 | III | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ мр им. Московцева | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | 0 | 23 | нд | нд | нд | нд | нд | 2021 | нд | нд
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | 2018-09-24 | Т3/18/0016-ДТП | 1 | 1295.2517 | 2025-12-31 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Усть-Балыкского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 28.9 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2024 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | 2018-09-24 | Т3/18/0016-ДТП | 1 | 1295.2517 | 2025-12-31 | 2025 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Усть-Балыкского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 28.9 | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.9 | нд | нд | нд | нд | нд | 2024 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Западная; КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в 51 мкр. г. Сургут (новое строительство КЛ протяженностью 25.6 км; увеличение трансформаторной мощности на 4.5 МВА)) | L_NS1100.KL.0013 | 2020-06-05 | Т7/20/0016-ДТП | 1 | 93.822 | 2024-05-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 0.4 кВ г. Сургут, 51 мкр | ООО СЗ "Городской Парк" | 0 | 3.1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 2КЛ-10кВ от ячеек №13, №8 ПС 35/10 кВ«Вач-Лор» до ячеек 1С-10, 2С-10ЦРП 10 кВ «Ульт-Ягун», 2 прибора коммерческого учета непрямого включения для подключения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» (Строительство 2КЛ 10 кВ протяженностью 0,95 км., установка ТТ 10 кВ – 6 шт., установка ТН 10 кВ – 2 шт., монтаж ПКУ – 2 шт.)» | N_NS1100.KL.0017 | 2022-10-25 | Т7/22/0017-ДТП | 1 | 9.6203 | 2024-11-02 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЦРП-10кВ | ОАО "РЖД" | 0 | 2.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Азерит» - РП-ТП 10/0,4 кВ № 2 в мкр. 41 до РП-ТП-2 10/0,4 кВ в мкр. 39 г. Сургута (новое строительство, протяженность 2х0,167 км) | N_NS1100.KL.0016 | 2022-05-30 | Т7/22/0005-ДТП | 1 | 3.955 | 2024-06-28 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | РП-ТП 2х2500 кВА 10/0,4 кВ в 39 мкр. ООО "СГЭС" | ООО "СГЭС" | 0 | 1.952 | РП-ТП-2*2500 кВА 10/0,4 кВ, располагаемая в микрорайоне №39 города Сургута, ХМАО-Югры | ООО "СГЭС" | 0 | 1.952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов учёта электроэнергии двух ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Ендырская для технологического присоединения ВЛ 35 кВ Север-1,2 АО «РН-Няганьнефтегаз» (Установка ТТ 35 кВ -4 шт., прибор учета 2 шт.) | M_TP1900.AS.0009 | 2021-12-13 | Т11/21/0001-ДТП | 1 | 2.5367 | 2025-06-30 | нд | нд | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | ВЛ 35 кВ Север-1,2 с ПС 35/6 кВ №8, ПС 35/6 кВ №9, ПС 35/6 кВ КНС-3 | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 3.8 | 21.8 | ПС 110 кВ Ендырская | 2.496 | 2022-12-21 | 3.042 | 22.6 | 45.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Установка приборов учёта для электроснабжения полигона ТКО в г.Нягань (3-хф.п.у. 0,4 кВ - 2 шт.) филиала Энергокомплекс | N_TP1900.AS.0011 | 2022-08-16 | Т11/22/0001-ДТП | 1 | 0.091392 | 2024-12-31 | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | Двухцепная ЛЭП-6 кВ с повышающей ТП-6/10 кВ 2×1250 кВА | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | 1.96 | 2.96 | ПС 110 кВ Заречная | 0.88 | 2022-12-21 | 0.071 | 6.533 | 27.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ПП 35 кВ Кальманово (строительство переключающего пункта 35 кВ с установкой 2-х ячеек 35 кВ в районе ПС 110 кВ Ендырская) | N_NS1900.PS.0005 | 2022-09-26 | Т11/22/0004-ДТПЭДО | 1 | 38.5548 | 2024-09-26 | 2024 | III | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Двухцепная ВЛ-35 кВ с ПС 35/6 кВ 2х10 МВА | ПАО НК "РуссНефть" | 0 | 4.9 | ПС 110 кВ Ендырская | 2.496 | 2022-12-21 | 3.042 | 22.6 | 45.5 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | 2021-04-14 | Т2/21/0002-ДТП | 1 | 7.2566 | 2025-06-15 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | БКТП-10/0,4 кВ «Юган» 2х1,6 МВА. | ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 0 | 1.57 | ПС 110 кВ Катесоаская | 0.71 | 2022-12-21 | 1.8 | 0 | 1.57 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | L_NS1500.VL.0006
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КТП 10/0,4 кВ объекта СКК «Галактика» с отпайками на две БКТП 10/0,4 кВ объекта «Образовательный центр (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 1,4 км, двухтрансформаторные БКТП 10/0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | 2020-06-17 | Т2/20/0011-ДТП Т2/20/0012-ДТП | 2 | 0.4 | 30.06.2024 10.11.2023 | 2023; 2024 | III; II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Реконструкция СКК Галактика Образовательный центр в г. Когалым | ООО "СКК" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 0 | 6.74 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | L_NS1500.VL.0005
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная для технологического присоединения особой экономической зоны в г. Нягань (КРУ 6 кВ: замена В-6 кВ– 4 шт, ТТ-6(10) кВ – 8 шт., ТТНП-6(10) кВ -4 шт., установка приборов учёта - 4 шт, установка цифровых преобразователей с модулем индикации – 4 шт.). | N_TP1900.PS.0071 | 2023-04-25 | Т11/23/0008-ДТП | 1 | 0.20569 | 2025-06-05 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | В рамках инвестиционного проекта присоединяется четыре КЛ 6 кВ (строит АО "ЮРЭСК") для электроснабжения РП 6 кВ №1, РП-6 кВ №2 (строит АО "Управляющая компания "Промышленные парки Югры") на территории ОЭЗ в г. Нягань. | АО "ЮРЭСК" | 0 | 20 | ПС 110 кВ Заречная | 0.881 | 2022-12-21 | 0.071 | 6.533 | 27.533 | 80 | 80 | 40 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | 2КЛ-10 кВ от ячейки №6 РП-10 кВ №2 "ТРЦ", ячейки 10 кВ №6 ТП 2*1250 кВА 10/0,4 кВ "Ледовый дворец" до ГРЩ-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств Центра высоких биомедицинских технологий (Строительство 2КЛ-10кВ протяженностью 0,863 км., ТП 10/0,4 кВ с трансформаторной мощностью 2,5 МВА, монтаж ПКУ - 2 шт.) | N_NS1100.KL.0019 | 2023-01-16 | Т7/22/0007-ДТП | 1 | 18.2992 | 2025-01-20 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ГРЩ-0,4 кВ, для электроснабжения строящегося объекта: Центр высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) | нд | 0 | 1.286 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.286 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | 2018-02-02 | Т3/18/0004-ДТП Т3/18/0006-ДТП | 2 | 1522.565 | 30.10.2024 30.06.2024 | 2022 | III | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Новоендырского мр | ООО "НК-Конданефть" | 0 | 17.8 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 50 | 0 | 25 | нд | 2022 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х2,44 км и 1х0,33 км) | H_NS1200.PS.0032 | 2017-02-27 | Т3/16/0012-ДТП | 1 | 1.313 | 2024-02-28 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Чупальского мр | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 27 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2024 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | 24.01.2018 27.02.2017 27.02.2017 27.02.2017 | 726/ТП-М8 Т3/16/0014-ДТП Т3/16/0019-ДТП Т3/16/0018-ДТП | 4 | 3086.8267 | 31.12.2025 28.02.2028 | 2027 | IV | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | Энергопринмиающие устройства Угутской, Среднеугутской и Среднебалыкской группы месторождений нефти | АО "Россети Тюмень" ПАО "НК "Роснефть" ООО "РН-Юганскнефтегаз" ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 138 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 138 | 0 | 250 | 0 | 125 | нд | нд | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | H_NS1200.PS.0027, H_NS1200.PS.0025, H_NS1200.PS.0026, J_NS1200.PS.0024, H_NS1200.VL.0015
1.1.4.1 | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | 2019-11-20 | 764/ТП-М8 | 1 | 4447.3342 | 2025-12-31 | 2028 | IV | 2028 | 2028 | нд | нд | нд | нд | Энергопринмиающие устройства Кондинской, Эргинской, Западно-Эргинской и Чапровской группы месторождений нефти | АО "Россети Тюмень" | 0 | 40.7 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 250 | 0 | 125 | нд | нд | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | 2017-02-27 | Т3/16/0016-ДТП | 1 | 1105.152 | 2025-01-31 | 2025 | I | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Приразломного мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 26 | нд | нд | нд | нд | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | нд | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км) | H_NS1200.PS.0035 | 2017-02-27 | Т3/17/0002-ДТП | 1 | 965.385 | 2024-06-30 | 2023 | I | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | Электросетевые объекты 6-35 кВ Соровского мр | ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 0 | 27 | нд | нд | нд | нд | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | нд | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | 2018-07-11 | Т2/18/0002-ДТП | 1 | 0.008333 | 2023-12-31 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ПС 110кВ Родник | ООО "Газпром энерго" | 28.5 | 60 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | J_TP1500.VL.0035
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | 2017-06-13 | Т2/17/0007-ДТП/17С1764 | 1 | 0.48453 | 2023-09-30 | 2023, 2024 | II, IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ПС 35/6кВ №42, №47 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 12 34,5 | 19,7 30,8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022 | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 29.04.2022 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой). Таблица 31. "Перечень рекомендованных мероприятй по тазвитию территориальных распределительных сетей 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мошность), а также для обеспечения надежного электроснабжения и качества электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и укрупненные капатильные затраты на их реализацию" | J_TP1500.VL.0036
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 21 ПС 110/6кВ «Строительная» для подключения энергопринимающих устройств АО «ЮТЭК- Региональные сети» (СТСН «Черемушки», демонтаж ВЛ-6кВ – 0,244 км, замена провода – 1*0,95 км, строительство 2КЛ-6 кВ протяженностью 1*1,837 км, монтаж РЛК-6 кВ – 4 шт., КРУН- 6кВ – 1 шт. и ПКУ – 1 шт.) | N_TP1100.KL.0003 | 22.02.2023 | Т7/23/0002-ДТП | 1 | 0.05758 | 2025-04-10 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-6кВ; КТПН-6/0,4кВ - 8шт. общей мощностью 1800 кВА | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | 0 | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | 2014-01-20 | 22/40-13 | 1 | 1449.3127 | 2019-12-30 | 2018 | IV | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/10 кВ НПС Уренгойская | ПАО "Газпром" | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд | 0 | 40 | нд | нд | нд | нд | нд | 2019 | нд | нд
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ Крымская до вновь сооружаемой БКТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой (новое строительство КЛ 10 кВ 2х0,7 км, БКТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА) | L_NS2000.KL.0001 | 2020-06-18 | Т6/20/0011-ДТП | 1 | 16.668 | 2022-06-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | РТП 10/0,4 кВ Крымская Ячейка №13, №14 | НО "ФЖС ЯНАО" | 0 | 1.124 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.124 | 0 | 2.5 | 0 | 1.24 | нд | 2022 | нд | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | 2020-10-23 | Т6/20/0010-ДТП | 1 | 972.407 | 2024-12-31 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | на первом этапе: - ЛЭП 6 кВ № 1 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №2 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); на втором этапе: - ЛЭП 6 кВ №3 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №4 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №5 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); - ЛЭП 6 кВ №6 от РУ 6 кВ вновь сооружаемой ПС 110 кВ (проектное наименование – Шакуровская); | НО "ФЖС ЯНАО" | 0 | 31.33 | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.33 | 0 | 80 | 0 | 40 | нд | 2023 | Постановление Губернатора ЯНАО от 29.04.2022 №63-ПГ ( СИПР утвеждена Губернатором ЯНАО Д.А.Артюховым) Раздел 4.8. Таблица 37 "Перечень реализуемых и перспективных мероприятий по развитию территориальных распределительных сетей, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность), а также для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории ЯНАО" | нд
2.1.1.3 | Отпайка ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплект-КС-1 до КСПГ (строительство протяженностью 0.1 км, разъединитель 10кВ -1шт, реклоузер 10кВ -1шт) | N_NS1800.VL.0021 | 2023-01-31 | Т5/22/0010-ДТП | 1 | 2.0092 | 2024-08-30 | 2024 | III | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Комплекс по производству сжиженного природного газа на АГРС-10 в г.Ноябрьск (КСПГ "Ноябрьск") | ООО "Газпром СПГ технологии" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | ПП 35 кВ с двумя линейными ячейками 35 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ Янтарная (новое строительство) | N_NS1800.PS.0012 | 2023-03-15 | Т5/23/0001-ДТП | 1 | 41.3245 | 2025-04-26 | 2025 | II | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | ПС 110/35/6 кВ Янтарная | АО "СибурТюменьГаз" | 0 | 5.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км) | I_NS1800.VL.0015 | 2017-02-21 | Т5/15/0015-ДТП | 1 | 1453.504 | 2021-12-19 | 2020 | III | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 | ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | 0 | 35 | нд | нд | нд | нд | 0 | 35 | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Голубика. Замена трансформаторов тока установленных в ячейках 6 кВ №яч.№2.4 и яч. № 3.11 (12шт.) | N_TP2000.PS.0081 | 24.08.2021 | Т6/21/0015-ДТП | 1 | 0.0081048 | 2024-12-31 | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | Ячейка 6кВ № 2.4 ПС 110кВ Голубика, Ячейка 6кВ № 3.11 ПС 110кВ Голубика | ООО "СШХ" | 3 | 7.775 | ПС 110кВ Голубика | 10.93 | 2023-12-21 | 43.72 | 3 | 7.775 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ООО «Колумб» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строймир-Югра» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | K_NS3300.KL.0032 | 2019-05-23 | Т13/19/1189-ДТП | 1 | 2.1611 | 2019-11-30 | 2020 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ с КЛ-0.4 кВ многоэтажного жилого дома | ООО "Строймир-Югра" | нд | 0.62781 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.62781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №195 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Диалог-2000» (новое строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км) | K_NS3300.KL.0033 | 2019-06-13 | Т13/19/1520-ДТП | 1 | 0.92448 | 2019-12-28 | 2020 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | ООО «Диалог-2000» | 0.07 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | 0.07 | 0.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | 2019-06-25 | Т13/19/2001-ДТП | 1 | 33.7234 | 2024-12-30 | 2024 | III | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 10-0,4 кВ от опоры № 358 ВЛ 10 кВ Жемчужина в сторону ТП-10/0,4 кВ № 1166 | ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» | 2.11 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | 2.11 | 3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | 2019-03-18 | Т13/19/0374-ДТП | 1 | 8.7452 | 2024-04-01 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | Распределительная сеть 10 кВ – отпайка ВЛ-10 кВ от опоры №49 ВЛ-10 кВ Н-Тарманский к/х Кедр до КТП СНТ «Светлое» | ПАО "СУЭНКО" | 0.05 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | 2019-12-12 | Т13/19/3580-ДТП | 1 | 1.8261 | 2023-10-01 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ вновь сооружаемая | ООО "Агрофирма КРиММ" | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | 2020-03-05 | Т13/20/0523-ДТП | 1 | 12.84 | 2024-09-01 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4кВ | АО "Газпромнефть-Терминал" | 0.225 | 0.67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. №21, 22 ПС 110 кВ Сибжилстрой с установкой реклоузера 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Рощино», к/н 72:23:0538001:94 (19,002 км.) | L_NS3300.KL.0041 | 2020-08-19 | Т13/20/2376-ДТП | 1 | 73.5108 | 2023-06-30 | 2023 | II | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | КЛ 10 кВ | АО "Терминал-Рощино" | 0 | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Свинокомплекс - ПС Омутинка до границ земельного участка заявителя; ТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя ООО «Шабановское МПО», расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 (0,05 км; 0,16 МВА) | L_NS3400.VL.0019 | 23.03.2020 (15.05.2020) | Т13/20/0482-ДТП | 1 | 1.962 | 2021-09-06 | 2021 | III | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | Семеноводческий комплекс, расположенный по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 | ООО «Шабановское МПО» | 0.147 | 0.347 | ПС 110 кВ Омутинка | 9.26 | 2022-12-21 | 35 | 40.8 | 41 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 4ТП 10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя и 2КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 3486 КЛ 10 кВ Новатэк-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, заявителя ООО «НОВАТЭК НТЦ» (новое строительство ТП мощностью 4х1 МВА и КЛ протяженностью 0,48 км) | M_NS3300.KL.0045 | 2020-11-24 | Т13/20/4034-ДТП | 1 | 22.8234 | 2023-09-30 | 2023 | III | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | КЛ 0.4 кВ и два двухсекционных ВРУ 0.4 кв здания научно-технического центра (административный корпус) | ООО "НОВАТЭК НТЦ" | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от 2БКТП-1000/10/0,4 кВ №3486 с установкой 2ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "НОВАТЭК НТЦ" (новое строительство КЛ протяженностью 0,2 км и ТП мощностью 2х1,25 МВА) | M_NS3300.KL.0046 | 2020-10-13 | Т13/20/3554-ДТП | 1 | 12.0939 | 2022-11-10 | 2022 | II | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | КЛ 0.4 кВ и два двухсекционных ВРУ 0.4 кв здания научно-технического центра лабораторный корпус) | ООО "НОВАТЭК НТЦ" | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | 2020-09-08 | Т13/20/2798-ДТП | 1 | 1.5502 | 2024-04-01 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10-0.4 кВ | Варкентин Егор Владимирович | 0 | 0.375 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | 2021-03-05 | Т13/21/0341-ДТП | 1 | 0.32885 | 2024-03-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | 2021-03-30 | Т13/21/0937-ДТП | 1 | 0.30251 | 2024-03-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | КТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | 2021-04-28 | Т13/21/1124-ДТП | 1 | 0.33215 | 2024-03-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ с ТП-10/0,4 кВ малоэтажной застройки | ИП Гейн Роман Викторович | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево отпайка на СНТ "Рябинка" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0063 | 2020-12-30 | Т13/20/4645-ДТП | 1 | 0.27998 | 2022-10-31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ №801/1765 (СНТ "Рябинка") | АО "СУЭНКО" | 0.099 | 0.299 | нд | нд | нд | нд | 0.099 | 0.299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | 2021-05-06 | Т13/21/1900-ДТП | 1 | 3.1868 | 2023-10-01 | 2023 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10/0,4 кВ Нефтебаза от ячейки 10 кВ № 5 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Туринская, вновь сооружаемая ТП 10/0,4 кВ с ЛЭП-10-0,4 кВ нефтебазы | ООО "Газпромнефть-Терминал" | 0.27 | 0.94 | нд | нд | нд | нд | 0.27 | 0.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Дербыши и от ВЛ-10кВ Плеханово ПС 110кВ Комарово, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Космос" (строительство ТП 10/0,4 мощностью 0,8 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,76 км., КЛ 10 кВ - 0,33 км., КЛ 0,4 кВ - 0,37 км., ПУ - 7 т.у.) | M_NS3300.VL.0073 | 2021-06-21 | Т13/21/2370-ДТП | 1 | 11.0288 | 2022-12-31 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ многоэтажной жилой застройки. | ООО СЗ "Крылья" | 0 | 0.323 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка реклоузера на ВЛ 6 кВ РРС от ПС 110 кВ Лапино для подключения энергопринимающих устройств ООО "Топсервис" (реклоузер - 1 шт.) | M_NS3500.VL.0025 | 2021-09-17 | Т13/21/4340-ДТП-1 | 1 | 1.7892 | 2023-08-06 | 2023 | III | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | опора 6 кВ № 6 ВЛ 6 кВ РРС ПС 110 кВ Лапино | ООО "Топсервис" | 0,030 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | 0,030 | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Красногорка до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (0010) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,31 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0020 | 2021-03-05 | Т13/21/0010-ДТП | 1 | 2.6829 | 2023-03-24 | 2022 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ишимский ПС 35 кВ Краснова до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4785) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0021 | 2021-03-05 | Т13/20/4785-ДТП | 1 | 2.3843 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4786) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,78 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0022 | 2021-03-05 | Т13/20/4786-ДТП | 1 | 3.6117 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4787) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,18 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0023 | 2021-03-05 | Т13/20/4787-ДТП | 1 | 2.4261 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сингуль от ПС 110 кВ Зиново, реклоузера и прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Племенная индейка" (4788) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,142 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт., монтаж ПКУ-10 кВ - 1 т.у.) | M_NS3400.VL.0024 | 2021-03-05 | Т13/20/4788-ДТП | 1 | 8.2789 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Таловка ПС 110 кВ Коммунар до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4789) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,85 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0025 | 2021-03-05 | Т13/20/4789-ДТП | 1 | 5.726 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Заречный ПС 35 кВ Минино до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4790) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0026 | 2021-03-05 | Т13/20/4790-ДТП | 1 | 4.4416 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пастухово ПС 35 кВ В.Бешкиль до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4791) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,93 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0027 | 2021-03-05 | Т13/20/4791-ДТП | 1 | 3.908 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ёршино ПС 35 кВ Красново до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4796) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,52 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0028 | 2021-03-05 | Т13/20/4796-ДТП | 1 | 3.0979 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ферма ПС 110 кВ Солобоево до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4975) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,73 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0029 | 2021-03-05 | Т13/20/4975-ДТП | 1 | 3.5129 | 2023-03-24 | 2022 | I | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО "Племенная индейка" | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ и средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ПСФ "Зодчий" (новое строительство 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км., установка ПКУ - 2 шт.) | M_NS3300.KL.0049 | 2021-02-15 | Т13/21/0163-ДТП | 1 | 3.5592 | 2022-03-29 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0.4 кВ с ЛЭП-10/0.4 кВ | ООО ПСФ "Зодчий" | 0 | 1.113 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и от ВЛ 10 кВ Школьный от ПС 110 кВ Горьковка с установкой двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТСН "Поселок Новокаменский" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км и установка ПКУ в количестве 2 шт.) | M_NS3300.VL.0076 | 2021-04-19 | Т13/21/1139-ДТП | 1 | 0.59913 | 2023-12-31 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ | СНТСН "Поселок Новокаменский" | 0.25 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Н-Тарманский-2 от РП-10кВ Н-Тарманский для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Иволга; ПКУ 2 шт) | M_NS3300.VL.0069 | 2021-02-15 | Т13/21/0205-ДТП | 1 | 0.24591 | 2024-04-01 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | аспределительная сеть 10 кВ отпайки в сторону ТП-10/04 кВ №1808/928 и в сторону ТП 10/04 кВ №1810/926, отпайки от опоры №78 в сторону ТП 10/0,4 кВ №927 | АО "СУЭНКО" | 0.087 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | 0.087 | 0.215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | 2021-04-02 | Т13/21/0644-ДТП | 1 | 0.29263 | 2023-12-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10кВ - отпайка от опоры 10кВ №9 в сторону ТП-10/0,4кВ №580/65В и №130/66В (СНТ "Березка-4") отпайки от опоры №27 в сторону ТП-10/0,4кВ №586 от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская с увеличением максимальной мощностью | АО "СУЭНКО" | 0.05 | 0.3022 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.3022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ ф. Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой КТП для подключения энергопринимающих устройств ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район аэропорта Рощино, земельный участок с кадастровым номером 72:23:0538001:1248 (0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0058 | 2021-05-19 | Т13/19/3661-ДТП-1 | 1 | 4.0425 | 2024-12-31 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 0,4 кВ с ВРУ 0,4 кВ многофункционального комплекса (МФК). | Филиал "Аэронавигация Севера Сибири" ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" | 0 | 0.473 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металобаза-1 ПС 110 кВ Химфарм, ТП-10/0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Далмато» | M_NS3300.VL.0077 | 2021-09-30 | Т13/21/5793-ДТП | 1 | 2.8098 | 2023-04-30 | 2023 | II | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ. | ООО «Далмато» | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | 2021-03-05 | Т13/21/0721-ДТП | 1 | 0.067728 | 2023-12-31 | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ТП 10/0,4 кВ № 752/1058 от опоры № 3 отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 80 ВЛ 10 кВ Воронино ПС 110 кВ Сибжилстрой | АО "СУЭНКО" | 0.232 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0.232 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дом от ПС 110 кВ ЖБИ и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Спорт от ПС 110 Кыштырла, ТП-10/0,4кВ, 9 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 7 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» в целях электроснабжения дошкольной образовательной организации в рп. Богандинский (строительство КЛ 10 кВ - 1,025 км, КЛ 0,4 кВ - 1,18 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 2*0,63 МВА, монтаж ПУ - 7 шт.) | M_NS3300.KL.0051 | 2021-05-18 | Т13/21/1993-ДТП | 1 | 17.23 | 2022-08-23 | 2022 | IV | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | три ВРУ 0,4 кВ и один ЩНО 0,4 кВ дошкольной образовательной организации. | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.4547 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ячейки 10 кВ №6 ЗРУ-10кВ ПС 110кВ Домостроительная и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (Новое строительство КЛ протяженностью 0,75 км; ПУ – 1 шт.) | M_NS3300.KL.0052 | 2021-10-27 | Т13/21/5614-ДТП | 1 | 3.7062 | 2022-12-17 | 2023 | I | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10 кВ с ТП 10/0,4 кВ. | ООО "Сибнефтехимтрейд" | 0 | 0.525 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Прокутка ПС 110 кВ Прокутка, ТП-10/0,4кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Глава КФХ Осипов И.Н. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,63 км и ТП мощностью 0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0068 | 2021-08-05 | Т13/21/1881-ДТП | 1 | 4.1667 | 2022-08-18 | 2023 | I | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 5 ВРУ-0,4 кВ с ЛЭП-0,4 кВ | ИП Глава КФХ Осипов И.Н | 0.1 | 0.6693 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.6693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство 2 ЛЭП 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 405, монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Переваловская СОШ (строительство КЛ 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0054 | 2022-03-28 | Т13/22/1318-ДТП | 1 | 1.6419 | 2023-08-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ | МАОУ "Переваловская СОШ" | 0.045 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка ПС 110 кВ Перевалово и установка средства коммерчекого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн В.К. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,03 км., установка ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0079 | 2021-11-09 | Т13/21/6005-ДТП | 1 | 0.35191 | 2024-03-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВЛ 10 кВ с ТП 10/0,4 кВ малоэтажной застройки | ИП Гейн Виктор Карлович | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТЭТ" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,005км; реклоузер c ПКУ - 1шт.) | N_NS3300.VL.0080 | 2022-02-10 | Т13/21/7110-ДТП | 1 | 2.0835 | 2024-03-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | концевая опора 10кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ВЛЗ-10кВ от ЛЭП-10кВ Перевалово от РП-10кВ Гусево ПС-110кВ Молодежная | ООО "ТЭТ" | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Шестаково от ПС 110 кВ Шестаково, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 30 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Энергетик" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 3,7 км, КЛ 10 кВ - 0,12 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,9 км.,ТП-10/0,4 - 0,25 МВА, ПУ - 30 шт.) | N_NS3600.VL.0022 | 2021-12-24 | Т13/21/6772-ДТП | 1 | 0.41904 | 2023-12-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 30 ВРУ 0,22 кВ садовых домов | СТ "Энергетик" | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Жилпоселок-1 от ПС 110 кВ Каскара и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Каскара-2 от ПС 110 кВ Каскара, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ и 3 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (ТП 10/0,4 - 0,8 МВА, КЛ 10 кВ - 0,45 км., КЛ 0,4 кВ - 0,75 км., ПУ - 3 т.у.) | N_NS3300.KL.0055 | 2022-06-24 | Т13/22/0591-ДТП | 1 | 8.1423 | 2023-06-24 | 2023 | II | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ и ЩНО-0,4 кВ объекта: "Строительство филиала поликлиники ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" в с. Каскара Тюменского района" | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.28168 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Дорстрой" (реклоузер - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0081 | 2022-03-30 | Т13/22/1359-ДТП | 1 | 0.49694 | 2023-04-27 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | опора № 7 ВЛ-10 кВ Ермак от ПС 110 кВ Широтная | ООО "Дорстрой" | 0.15 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета в сторону отпайки от опоры №14 ВЛ 10 кВ Березняки от ПС 110 кВ Казарово для подключения энергопринимающих устройств АО «СУЭНКО» (ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0082 | 2022-04-22 | Т13/21/7932-ДТП | 1 | 0.29263 | 2023-08-30 | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10кВ - отпайка от опоры №14 ВЛ-10кВ Березняки от ПС 110кВ Казарово в сторону ТП-10/0,4кВ №2053 | АО "СУЭНКО" | 2.8222 | 2.8222 | нд | нд | нд | нд | 2.8222 | 2.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково, реклоузера, ТП-10/0,4 кВ, 8 ЛЭП 0,4 кВ, 7 приборов коммерческого учета, перенос нормального разрыва между ВЛ 10 кВ Пантелеевка от ПС 110 кВ Пятково и ВЛ 10 кВ Крашенинино от ПС 110 кВ Колесниково для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (ВЛ 10 кВ - 0,2 км., КЛ 0,4 кВ - 0,8 км., ТП 10/0,4 - 0,5 МВА, ПУ - 7 шт., реклоузер 1 шт.) | N_NS3400.KL.0001 | 2022-09-23 | Т13/22/3774-ДТП | 1 | 6.6118 | 2023-09-23 | 2023 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ, ШУТП-0,4 кВ, ППУ-0,4 кВ и ШУО-0,4 кВ | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.17 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Шабры от ПС 35кВ Супра и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Леспромхоз от ПС 35кВ Супра, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (новое строительство ВЛ-10 протяженностью 2х0,6км, ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,035км, КЛ-0,4кВ протяженностью 0,34км, ТП-10/0,4кВ 2х0,16 МВА, ПКУ - 5 шт.) | N_NS3600.VL.0023 | 2022-09-20 | Т13/22/3943-ДТП | 1 | 6.2741 | 2023-09-20 | 2023 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ школы, ВРУ-0,4кВ ППУ, ВРУ-0,4кВ котельной и ШУО-0,4кВ | ГКУ ТО УКС | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от КВЛ-10кВ Кулаково от ПС-110кВ Кулаково и ЛЭП-10кВ от КВЛ 10кВ КРС-1 от ПС-110кВ Кулаково, ТП-10/0,4кВ, 4ЛЭП-0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Кулаковская СОШ (новое строительство КЛ протяженностью 0,41 км; ТП-10/0,4кВ - 0,25 МВА; ПУ 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0056 | 2022-04-19 | Т13/22/0479-ДТП | 1 | 7.0994 | 2024-04-01 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4кВ | МАОУ Кулаковская СОШ | 0.095 | 0.239 | нд | нд | нд | нд | 0.095 | 0.239 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Маяк от ПС 110кВ Казанка с установкой реклоузера и монтаж средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Авагро" (новое строительство ВЛ-10кВ протяженностью 1х0,27км; реклоузер - 1шт.; ПКУ - 1 шт.) | N_NS3500.VL.0026 | 2022-01-24 | Т13/21/7493-ДТП | 1 | 2.6039 | 2024-01-24 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4кВ с ЛЭП-10кВ | ООО "Аварго" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Нефтебаза от ПС-500кВ Демьянская и реклоузера с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Порт Демьянский" (новое строительство ВЛ-10кВ - 0,01км; реклоузер с функцией ПКУ - 1 шт.) | N_NS3600.VL.0024 | 2022-06-30 | Т13/22/1944-ДТП | 1 | 2.9327 | 2023-11-30 | 2023 | II | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | концевая опора 10кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ВЛЗ-10кВ от опоры №29/16 ВЛ-10кВ Нефтебаза ПС 500кВ Демьянская | ООО "Порт Демьянский" | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Антипино от ПС 110 кВ Антипино и реклоузера для подключения энергопринимающих устройств ООО "Технорентал" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0083 | 2022-07-08 | Т13/22/1492-ДТП | 1 | 3.3356 | 2023-07-08 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры 10 кВ № 22 отпайки на ТП-10/0,4 кВ № 1334 в сторону ТП-10/0,4 кВ № 1352 ВЛ 10 кВ Антипино ПС 110 кВ Антипино | ООО "Технорентал" | 0.11 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Успенка от ПС-110кВ Перевалово и ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Ушаково РП-10кВ Успенка от ПС-110 Перевалово, ТП-10/0,4кВ и 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Тюмень Водоканал" (новое строительство ВЛ-10кВ - 2,95км; 2ТП-10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА; ПКУ - 2шт.) | N_NS3300.VL.0084 | 2022-01-28 | Т13/21/7457-ДТП/16 ИП-22 | 1 | 8.0734 | 2024-01-28 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | две точки в РУ-0,4кВ вновь сооружаемой АО "Россети Тюмень" ТП-10/0,4кВ от вновь сооружаемых ВЛЗ-10кВ от ближайших опор ВЛ-10кВ Успенка и ВЛ-10кВ Ушаково от РП-10кВ Успенка, ПС-110кВ Перевалов | ООО "Тюмень Водоканал" | 0 | 0.20034 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сл. Бешкиль от ПС 110 кВ Сл. Бешкиль и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Рассвет РП 10 кВ Архангельское от ПС 110 кВ Коммунар, ТП -10/0,4 кВ, 2 ЛЭП-0,4 кВ и прибора коммерческого учета и демонтаж существующей ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП 10/0,4 кВ № 282 для подключения энергопринимающих устройств МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ (ВЛ 10 кВ протяженностью 0,58 км., КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,9 км., ТП 10/0,4 0,8 МВА, ПУ - 2 шт.) | N_NS3400.KL.0002 | 02.08.2022 | Т13/22/4775-ДТП | 1 | 7.9838 | 02.08.2023 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ школы | МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ | 0.045 | 0.3703 | нд | нд | нд | нд | 0.045 | 0.3703 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Котельная, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школа, РП-10 кВ Чикча, ПС 110 кВ Чикча, ТП-10/0,4 кВ, 4 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 2 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Чикчинская СОШ им. Якина" (КЛ 10 кВ - 0,2 км, ТП-10/0,4 - 0,5 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,44 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0057 | 2022-07-12 | Т13/22/1501-ДТП | 1 | 6.6123 | 2023-07-12 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | общеобразовательная организация (учреждение) с условным номером 72-72-01/258/2006-013 | МАОУ Чикчинская СОШ им. Якина | 0.085 | 0.235 | нд | нд | нд | нд | 0.085 | 0.235 | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Установка в сторону отпайки на ТП-10/0,4 кВ №912/1766 от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево прибора коммерческого учета элктрической энергии (мощности) трехфазного прямого включения (СНТ Янтарь, ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3300.VL.0086 | 2021-11-18 | Т13/21/6414-ДТП | 1 | 0.17528 | 2024-01-13 | нд | нд | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ- отпайка в сторону ТП 10/0,4 кВ №912/1766 (СНТ "Янтарь") от опоры 10 кВ № 88 ВЛ 10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Утяшево | АО "СУЭНКО" | 0.108 | 0.2857 | нд | нд | нд | нд | 0.108 | 0.2857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Монтаж прибора коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного, полукосвенного включения на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ КЗС № 2 ТП 10/0,4 кВ № 1696 для технологического присоединения СХПК "Желнинский" (ПУ - 1 т.у.) | N_NS3600.VL.0025 | 2022-08-31 | Т13/22/6248-ДТП | 1 | 0.49759 | 2023-01-20 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ 0,4 кВ КЗС № 2 ТП 10/0,4 кВ № 1696 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Желнинский" | 0.066 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0.066 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Cтроительство ВЛ 10 кВ от опоры № 43 КВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово в сторону ТП 10/0,4 кВ б/н ("Островского") ВЛ протяженностью 0,05 км, установка реклоузера 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Администрации МО Голышмановский городской округ (ВЛ протяженностью - 0,05 км, реклоузер 1 шт.) | N_NS3500.VL.0027 | 2022-06-30 | Т13/22/1087-ДТП | 1 | 3.0114 | 2023-11-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ-0,4 кВ - отпайка от опоры № 43 в сторону ТП 10/0,4 кВ б/н ("Островского") 250 кВА КВЛ 10 кВ Гладилово ПС 220 кВ Голышманово | Администрация Голышмановского городского округа | 0.072 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | 0.072 | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ульяновка от ПС 110 кВ Усть-Тавда, ТП-10/0,4 кВ, 4 КЛ-0,4 кВ и 4 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,48 км, ПУ - 4 т.у.) | N_NS3400.KL.0003 | 2022-06-30 | Т13/22/4026-ДТП | 1 | 2.5957 | 2023-09-07 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ (в том числе ВРУ ППУ) | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.16317 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.16317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ С. Митькинское, ТП-10/0,4 кВ 0,25 МВА, ВЛЗ 10 кВ - 0,045 км., КЛ 0,4 кВ - 0,165 км., ПУ - 2 т.у.) | N_NS3600.KL.0003 | 2022-10-06 | Т13/22/6051-ДТП | 1 | 1.8157 | 2023-10-06 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ (в том числе ВРУ ППУ) и ЩНО | ГКУ ТО "УКС" | 0 | 0.19027 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.19027 | нд | 0.25 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Утяшево и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" в целях электроснабжения СНТ "Локомотив" (Новое строительство ВЛ-10кВ - 0,05км; реклоузер с функцией ПКУ - 1шт) | N_NS3300.VL.0088 | 2022-03-28 | Т13/21/6413-ДТП | 1 | 0.30909 | 2023-12-30 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ- отпайка от опоры № 70 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 809/1769 (СНТ "Локомотив") ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево | АО "СУЭНКО" | 0.06 | 0.3683 | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0.3683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Казанка от яч. 10 кВ № 16 РУ 10 кВ ПС-110 кВ Казанка, ТП-10/0,4 кВ, 2 ЛЭП 0,4 кВ и 1 прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГБУЗ ТО "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) (строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА; ВЛ 10 кВ - 0,02 км.; КЛ 0,4 кВ - 0,06 км.; ПУ - 1 т.у.) | N_NS3500.KL.0002 | 2022-11-11 | Т13/22/6824-ДТП | 1 | 1.511 | 2023-11-11 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0,4 кВ объекта медицинского учреждения | ГБУЗ Тюменской области "Областная больница № 14 имени В.Н. Шанаурина" (с. Казанское) | 0.05 | 0.263 | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ ТП-1 РП 10 кВ Патрушево и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кордон от ПС 220 кВ Ожогино с установкой двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ТК "Сибирский регион" (ВЛ 10 кВ - 0,05 км., КЛ 10 кВ - 1,72 км., реклоузер 10 кВ - 2 шт) | N_NS3300.KL.0058 | 2022-12-26 | Т13/22/5658-ДТП | 1 | 13.0977 | 2024-12-26 | 2024 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП 10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ | ООО ТК "Сибирский регион" | 0.095 | 0.93 | нд | нд | нд | нд | 0.095 | 0.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Карагай от ПС 35 кВ Аксурка, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП-0,4 кВ и монтаж трех приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ с. Большой Карагай, новое строительство ТП-10/0,4 кВ - 0,16 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,15 км, ПУ - 3 т.у.) | N_NS3600.KL.0004 | 2022-11-17 | Т13/22/4025-ДТП | 1 | 1.5701 | 2023-11-17 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ школы (в том числе ВРУ ППУ), ВРУ 0,4 кВ котельной и ЩНО 0,4 кВ | ГКУ ТО УКС | 0.1525 | 0.1525 | нд | нд | нд | нд | 0.1525 | 0.1525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-1 от ПС 110 кВ Химфарм и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металлобаза-2 от ПС 110 кВ Химфарм и установка двух реклоузеров с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ВЛ 10 кВ - 0,02 км., реклоузер - 2 шт.) | N_NS3300.VL.0089 | 2022-10-19 | Т13/22/6119-ДТП | 1 | 3.069 | 2023-10-19 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | 2ЛЭП 10 кВ c ТП-10/0,4 кВ | АО "СУЭНКО" | 1.23 | 1.23 | нд | нд | нд | нд | 1.23 | 1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотроицк от ПС 110 кВ Картымская, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-0,4 кВ и монтаж двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (заявитель СОШ с. Новотроицкое, новое строительство ТП-10/0,4 кВ - 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ - 0,15 км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.KL.0004 | 2022-10-24 | Т13/22/3942-ДТП | 1 | 1.8129 | 2023-10-24 | 2023 | IV | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ (в том числе ВРУ ППУ) школы и ЩНО | ГКУ ТО УКС | 0.197 | 0.197 | нд | нд | нд | нд | 0.197 | 0.197 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Сулеймени ПС 110 кВ Митькино, ТП-10/0,4 кВ, 3ЛЭП-0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО УКС (СОШ с. Казанское, строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,4 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 1* 0,015 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ котельной - 0,05 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы - протяженностью 0,135 км., КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ до ЩНО - протяженностью 0,1 км., монтаж ПУ - 3 т.у.) | N_NS3600.KL.0005 | 2023-02-21 | Т13/23/0101-ДТП | 1 | 2.8828 | 2024-02-21 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ школы, ВРУ 0,4 кВ котельной и ШНО 0,4 кВ | ГКУ ТО УКС | 0.3156 | 0.3156 | нд | нд | нд | нд | 0.3156 | 0.3156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Яр от ПС 110 кВ Тарманы, ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "ТюменьСпецТранс" (строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км; ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА; ПКУ - 3 т.у.) | N_NS3300.VL.0091 | 2023-02-13 | №Т13/22/8447-ДТП | 1 | 2.3674 | 2024-02-13 | 2024 | 1 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ-0.4кВ с ЛЭП-0.4кВ | ООО "ТюменьСпецТранс" | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Бачелино от ПС 110 кВ Байкалово для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ООО "СЗ "Крылья", строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1*0,01км, установка реклоузера - 1 шт., монтаж ПКУ - 1 т.у.) | N_NS3600.VL.0026 | 2023-02-15 | №Т13/22/1165-ДТП | 1 | 2.9691 | 2024-02-15 | 2024 | 1 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ЛЭП-10кВ с ТП 10/0.4кВ №6 | АО "СУЭНКО" | 0 | 0.225 | нд | нд | нд | нд | 0 | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща", строительство ВЛ 10 кВ - 1*0,01 км, установка реклоузера 10 кВ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0092 | 2023-02-21 | Т13/22/8264-ДТП | 1 | 2.1503 | 2024-02-21 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № и97 в сторону ТП 10/0,4 кВ № 877/1698 | АО "СУЭНКО" (СНТ "Березовая роща") | 0.6533 | 0.05 | нд | нд | нд | нд | 0.6583 | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ-10 кВ Дербыши ПС 110 кВ Комарово, установка реклоузера с функцией коммерческого учета, для подключения энергопринимающих устройств АО «НЭС» (новое строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,005км, реклоузер с функцией ПКУ - 1 шт.) | N_NS3300.VL.0090 | 2022-12-19 | Т13/22/8212-ДТП | 1 | 1.835 | 2023-12-19 | 2023 | IV | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ – отпайка на ТП-10/0,4 кВ № 1207 от опоры № 106 ВЛ-10 кВ Дербыши от ПС 110 кВ Комарово (ранее ВЛ-10 кВ Падерино от РП-10 кВ ОПХ ПС 110 кВ Тополя) | ООО "НЭС" | 0.1 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от яч. 10кВ ТП 10/0,4кВ №3553 от КЛ 10кВ СМП-Инвест ПС 110кВ Тарманы, КВЛ 10кВ Якорь ПС 110кВ Щербаковская, ТП 10/0,4кВ, 8ЛЭП 0,4кВ, средств коммерческого учета для присоединения энергопринимающих устройств ООО "СЗ "СМП-Инвест" (строительство 2БКТП 10/0,4кВ - 0,63 МВА, КЛ 0,4кВ - 0,61км, КЛ 10кВ - 0,26км, ПУ - 2 т.у.) | N_NS3300.KL.0061 | 2023-05-16 | Т13/23/1408-ДТП | 1 | 10.4917 | 2024-05-16 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0.4кВ многоэтажной жилой застройки | ООО "СЗ "СМП-Инвест" | 0.4072 | 0.4072 | нд | нд | нд | нд | 0.4072 | 0.4072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ВЛЗ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Речкино ПС 110 кВ Кулаково для присоединения энергопринимающих устройств ООО "Элеконт" (строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1*0,01 км; установка реклоузера 1 шт) | N_NS3300.VL.0093 | 2023-03-02 | №Т13/23/0185-ДТП | 1 | 2.1503 | 2024-03-02 | 2024 | 1 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10кВ - отпайка от опоры №3 КВЛ 10кВ Речкино от ПС 110кВ Кулаково в сторону ТП-10/0.4кВ №1306 | ООО "Элеконт" | 0.05 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Бархатово от ПС 35 кВ Бархатово, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Молзавод от ПС 35 кВ Бархатово для подключения энергопринимающих устройств ООО "Приисетье" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км, установка реклоузера - 2 шт., монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0032 | 2023-02-09 | Т13/22/83884025-ДТП | 1 | 5.9282 | 2024-02-09 | 2024 | I | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | распределительная сеть 10 кВ - отпайка от опоры № 5 ВЛ 10 кВ Молзавод и от опоры № 22 ВЛ 10 кВ Бархатово в сторону ТП 10/0,4 кВ № 554 от ПС 35 кВ Бархатово с увеличенной максимальной мощностью | ООО "Приисетье" | 0.446 | 0.118 | нд | нд | нд | нд | 0.446 | 0.118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство объектов распределительной сети 0,4-10 кВ от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная для присоединения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (протяженность ВЛ-10кВ - 0,063 км; КЛ-10кВ - 0,09 км; КЛ-0,4кВ - 3,86 км; 2БКТП-10/0,4кВ 2х0,63 МВА; ПУ - 16 т.у.) | N_NS3300.KL.0059 | 2022-10-26 | №Т13/22/5803-ДТП | 1 | 18.8766 | 2024-06-01 | 2024 | III | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | 1. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения первой секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 1 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секции шин РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3492 от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная, 58,835 кВт; 2. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения второй секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 1 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3492 от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная, 58,835 кВт; 3. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения первой секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 2 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секции шин РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3492 от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 86,9 кВт; 4. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения второй секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 2 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3492 от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 86,9 кВт; 5. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения первой секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 3 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секций шин РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3492 присоединяемой от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная, 108,14 кВт; 6. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения второй секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 3 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ № 3492 присоединяемой от КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский от ПС 110 кВ Молодежная, 108,14 кВт; 7. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения первой секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 4 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 105,295 кВт; 8. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения второй секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 4 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 105,295 кВт; 9. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения первой секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 5 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 115,62 кВт; 10. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения второй секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ № 5 школы в том числе ППУ, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 104,64 кВт; 11. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения первой секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ котельная, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 40 кВт; 12. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения второй секции шин вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ котельная, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 40 кВт; 13. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ КНС, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 10 кВт; 14. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ КПП № 1, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от первой секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 2,7 кВт; 15. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ КПП № 2, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 2,7 кВт 16. нижние контакты коммутационного аппарата комплекса коммерческого учета для присоединения вновь сооружаемого заявителем ВРУ-0,4 кВ ШУО, присоединяемый к вновь сооружаемой АО «Россети Тюмень» КЛ 0,4 кВ от второй секций шин РУ 0,4 кВ вновь сооружаемой ТП 10/0,4 кВ присоединяемой к вновь сооружаемой ЛЭП 10 кВ от опор КВЛ 10 кВ Стрела-1,2 РП 10 кВ Московский, ПС 110 кВ Молодежная, 11,2 кВт. | ГКУ ТО УКС | 0 | 1.0452 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Матуши-1 от ПС-110 кВ Матуши, ТП-10/0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств МАОУ "Ярковская СОШ" (новое строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,25 МВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,43 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ПУ - 2 т.у.) | N_NS3400.VL.0016 | 2023-06-01 | Т13/23/1588-ДТП | 1 | 3.8571 | 2024-06-01 | 2024 | II | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | ВРУ 0,4 кВ общеобразовательной организации | МАОУ "Ярковская СОШ" | 0.059 | 0.212 | нд | нд | нд | нд | 0.059 | 0.212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | 2017-05-29 | Т13/17/0037-ДТП | 1 | 1.767 | 2024-12-31 | 2024 | IV | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | РП-10 кВ № 130, РП-10 кВ № 131, ТП-10/0,4 кВ с КЛ-10 кВ | АО "СУЭНКО" | 0 | 15.18 | ПС 110 кВ ЖБИ | 3.05 | 2022-12-21 | 0.27 | 0 | 15.18 | 20 | 50 | 10 | 25 | нд | 2021 | Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2022 № 39-р. Раздел 2.9 "Перечень планируемых к строительству (реконструкции) электросетевых объектов 110 кВ и выше" Таблица 36. | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслово (замена трансформатора 1х2,5 МВА на 1х6,3 МВА) | I_TP3600.PS.0044 | 2018-06-25 | Т13/18/1428-ДТП | 1 | 49.5654 | 2021-09-30 | 2021 | III | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | ТП-10/0,4 кВ с ЛЭП-10 кВ | ООО "Западно-Сибирский Нефтехимический комбинат" | 0 | 4.1 | ПС 110/10 кВ Маслово | 1.4255 | 2022-12-21 | 25 | 0 | 4.1 | 2.5 | 6.3 | 2.5 | 6.3 | нд | 2022 | Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2022 № 39-р. Раздел 2.9 "Перечень планируемых к строительству (реконструкции) электросетевых объектов 110 кВ и выше" Таблица 36. | нд