## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Россети Тюмень"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с утвержденной инвестиционной программой АО "Россети Тюмень" на период 2018-2022 годы (приказ Минэнерго России от 22.12.2021 № 29@)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2022 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | План 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план на 01.01.2022 года | Утвержденный план на 01.01.2022 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.64 | 32.65 | 32.66 | 32.67 | 32.68 | 32.69 | 32.70 | 32.71 | 32.72 | 32.73 | 32.74 | 32.75 | 32.76 | 32.77 | 32.78 | 32.79 | 32.80 | 32.81 | 32.82 | 32.83 | 32.84 | 32.85 | 32.86 | 32.87 | 32.88 | 32.89 | 32.90 | 32.91 | 32.92 | 32.93 | 32.94 | 32.95 | 32.96 | 32.97 | 32.98 | 32.99 | 32.100 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5113.1977 | 34681.361 | нд | 5875.1645 | 39463.589 | нд | 15142.5961 | 23678.6067 | 61096.7257 | 70404.9103 | 82535.5834 | 115455.8314 | 57351.3659 | 108825.0911 | 33263.1806 | 33263.1806 | 85146.4844 | 9680.3498 | 0 | 0 | 6370.3578 | 3309.9921 | 7379.1531 | 0 | 0 | 5296.3355 | 2082.8177 | 14586.9872 | 0 | 0 | 11110.2433 | 3476.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14520.3203 | 0 | 0 | 11788.8759 | 2731.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14829.6747 | 0 | 0 | 12591.2096 | 2238.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13625.7245 | 0 | 0 | 11357.3597 | 2268.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12497.5031 | 0 | 0 | 9925.8311 | 2571.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70060.2098 | 0 | 0 | 56773.5196 | 13286.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 1526.1404 | 13744.0165 | нд | 1815.3378 | 13856.9671 | нд | 15142.5961 | 15599.9421 | 23361.4413 | 27015.4959 | 15946.4447 | 19482.6648 | 23005.6774 | 24606.9066 | 7397.0032 | 7397.0032 | 9006.9645 | 2731.015 | 0 | 0 | 1314.1034 | 1416.9116 | 2253.3522 | 0 | 0 | 1119.3984 | 1133.9538 | 2382.8741 | 0 | 0 | 950.6065 | 1432.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.5823 | 0 | 0 | 1973.664 | 639.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.1359 | 0 | 0 | 939.6792 | 67.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.5606 | 0 | 0 | 282.3089 | 56.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3709 | 0 | 0 | 342.1507 | 68.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6752.5239 | 0 | 0 | 4488.4093 | 2264.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 2641.5557 | 15100.9728 | нд | 3162.7149 | 19732.6942 | нд | 0 | 4007.899 | 29522.9305 | 33676.9202 | 49770.2556 | 71619.096 | 25105.2364 | 57498.5235 | 20694.0186 | 20694.0186 | 53490.6245 | 5435.8516 | 0 | 0 | 4167.6923 | 1268.1593 | 3007.2664 | 0 | 0 | 2442.6438 | 564.6226 | 9138.7329 | 0 | 0 | 7627.4234 | 1511.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319.9163 | 0 | 0 | 7676.2978 | 1643.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10984.5763 | 0 | 0 | 9294.4639 | 1690.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11249.7433 | 0 | 0 | 9312.1739 | 1937.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8007.5674 | 0 | 0 | 6063.4632 | 1944.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48700.5361 | 0 | 0 | 39973.8223 | 8726.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 511.8984 | 2976.1865 | нд | 514.9955 | 3016.2369 | нд | 0 | 2672.3342 | 4220.6211 | 5093.6703 | 9951.2511 | 15313.5097 | 4397.5155 | 15051.4371 | 1706.8158 | 1706.8158 | 12379.1029 | 598.9867 | 0 | 0 | 499.2083 | 99.7784 | 1333.6621 | 0 | 0 | 1118.1794 | 215.4827 | 98.6842 | 0 | 0 | 82.2896 | 16.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4354 | 0 | 0 | 126.8271 | 0.60826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.0445 | 0 | 0 | 1084.4485 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.3581 | 0 | 0 | 525.9768 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.7077 | 0 | 0 | 2926.6711 | 349.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122.2299 | 0 | 0 | 4746.2131 | 376.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 54.1302 | 1068.4134 | нд | 54.1302 | 1068.4134 | нд | 0 | 510.9807 | 1964.2289 | 2356.468 | 2161.5604 | 2558.579 | 1036.2171 | 1161.623 | 522.9185 | 522.9185 | 650.6423 | 86.8089 | 0 | 0 | 62.9302 | 23.8787 | 52.9744 | 0 | 0 | 44.3712 | 8.6032 | 387.8443 | 0 | 0 | 323.2878 | 64.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1398 | 0 | 0 | 40 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.6679 | 0 | 0 | 452.7867 | 144.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 379.473 | 1791.7716 | нд | 327.9862 | 1789.2774 | нд | 0 | 887.4507 | 2027.5039 | 2262.3559 | 4706.0716 | 6481.9819 | 3806.7195 | 10506.6009 | 2942.4244 | 2942.4244 | 9619.1501 | 827.6876 | 0 | 0 | 326.4236 | 501.264 | 731.8981 | 0 | 0 | 571.7426 | 160.1555 | 2578.8517 | 0 | 0 | 2126.636 | 452.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.8874 | 0 | 0 | 1922.5881 | 447.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691.7782 | 0 | 0 | 1232.618 | 459.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8181 | 0 | 0 | 1236.9001 | 249.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.9167 | 0 | 0 | 593.5461 | 166.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887.2521 | 0 | 0 | 7112.2883 | 1774.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Г | нд | нд | нд | нд | 3505.9601 | 23841.5033 | нд | 3950.1743 | 26589.4406 | нд | 10341.8065 | 13130.2413 | 30529.4194 | 34769.076 | 47844.3792 | 67976.0597 | 30095.0374 | 63167.6119 | 17093.0005 | 17093.0005 | 50037.3706 | 3810.8987 | 0 | 0 | 2750.4894 | 1060.4093 | 4538.5488 | 0 | 0 | 3652.8533 | 885.6955 | 6181.5434 | 0 | 0 | 4512.8252 | 1668.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7452.414 | 0 | 0 | 6066.9373 | 1385.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7972.5268 | 0 | 0 | 7134.7738 | 837.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7705.8111 | 0 | 0 | 6614.7987 | 1091.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8538.3042 | 0 | 0 | 7291.8938 | 1246.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37850.5995 | 0 | 0 | 31621.2289 | 6229.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1126.2003 | 10262.6567 | нд | 1403.6371 | 10312.0216 | нд | 10341.8065 | 8124.3154 | 11643.5249 | 13821.1038 | 10666.4468 | 13350.4639 | 12005.0339 | 12615.8232 | 4127.8254 | 4127.8254 | 4491.5079 | 971.342 | 0 | 0 | 661.1187 | 310.2233 | 873.8789 | 0 | 0 | 646.9067 | 226.9722 | 1372.4955 | 0 | 0 | 499.0177 | 873.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.4803 | 0 | 0 | 1230.9654 | 408.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.6531 | 0 | 0 | 604.5044 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617.629 | 0 | 0 | 2334.4875 | 1283.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 354.6211 | 2375.0167 | нд | 354.6211 | 2375.0167 | нд | 5951.7085 | 1953.6367 | 4142.8185 | 4726.5434 | 3917.6947 | 4682.0245 | 3716.3867 | 4015.969 | 1785.4118 | 1785.4118 | 2062.3323 | 184.9578 | 0 | 0 | 4.7106 | 180.2472 | 123.1584 | 0 | 0 | 8.8148 | 114.3436 | 776.9589 | 0 | 0 | 0.49346 | 776.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6228 | 0 | 0 | 754.1579 | 407.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.1738 | 0 | 0 | 755.1448 | 1184.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 354.6211 | 2375.0167 | нд | 354.6211 | 2375.0167 | нд | 5951.7085 | 1953.6367 | 4142.8185 | 4726.5434 | 3917.6947 | 4682.0245 | 3716.3867 | 4015.969 | 1785.4118 | 1785.4118 | 2062.3323 | 184.9578 | 0 | 0 | 4.7106 | 180.2472 | 123.1584 | 0 | 0 | 8.8148 | 114.3436 | 776.9589 | 0 | 0 | 0.49346 | 776.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6228 | 0 | 0 | 754.1579 | 407.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.1738 | 0 | 0 | 755.1448 | 1184.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Средний Балык-Угутский на ПС 110/35/6 кВ Встречная (новое строительство ВЛ протяженностью 2х6 км) | H_NS1200.VL.0015 | З | 2017 | 2021 | 2022 | 30.8165 | 242.1429 | 2017-12-01 | 30.8165 | 242.1429 | 2017-12-01 | 1111.25 | 198.7746 | 206.7952 | 216.2041 | 206.7952 | 216.5561 | 205.6006 | 205.6006 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости ИП. Объект введен в 2018 г. Перенос окончания реализации ИП (финансирования) на 2022 г. для выполнения природоохранных мероприятий (лесовосстановление) в 2022 г.
1.1.1.3 | Подстанция 110/35/6 кВ "Арго" с питающей ВЛ 110 кВ Среднебалыкского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х14 км) | H_NS1200.PS.0025 | З | 2017 | 2022 | 2022 | 225.5289 | 1364.7251 | 2017-09-01 | 225.5289 | 1364.7251 | 2017-09-01 | 1138.54 | 1050.0066 | 1498.2672 | 1556.2473 | 1497.6814 | 1554.3591 | 1052.0919 | 1050.0066 | 38.861 | 38.861 | 0 | 38.861 | 0 | 0 | 0 | 38.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации. Уменьшение стоимости в связи с исключением резерва на лесовосстановление. Объект введен в 2019 г.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Средний Балык (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | H_NS1200.PS.0026 | З | 2017 | 2022 | 2021 | 23.4321 | 139.1455 | 2017-12-01 | 23.4321 | 139.1455 | 2017-12-01 | 1138.54 | 117.3809 | 117.9842 | 123.1823 | 117.9842 | 123.1258 | 117.3809 | 117.3809 | 5.2519 | 5.2519 | 0 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости ИП. Объект введен в 2019 г. Погашение кредиторской задолженности, которое планировалось в 2022 г., было произведено в декабре 2021 г. В связи с этим реализация ИП завершена в 2021 г.
1.1.1.3 | ВЛ 110 кВ Чупальская-Кузоваткинская (новое строительство ВЛ протяженностью 2х25 км) | H_NS1200.VL.0016 | З | 2018 | 2022 | 2025 | 74.8436 | 629.0033 | 2021-08-01 | 74.8436 | 629.0033 | 2021-08-01 | 1195.9 | 571.893 | 588.8362 | 709.7577 | 515.2046 | 619.2315 | 584.2473 | 584.2473 | 5.6527 | 5.6527 | 12.3543 | 5.6527 | 0 | 0 | 4.7106 | 0.94212 | 10.5778 | 0 | 0 | 8.8148 | 1.763 | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59215 | 0 | 0 | 0.49346 | 0.098692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7765 | 0 | 0 | 1.4804 | 0.29608 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости ИП. Объект введен в 2021 г. Перенос окончания финансирования на 2025 г. в связи с реализацией отлагательных мероприятий (лесовосстановление) по причине изменений в законодательстве (федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ) - агроуход в течение 3-х лет после высадки саженцев. По приказу АО "Россети Тюмень" от 29.09.2021 № 395 (2022 г. - 3,957 млн. руб; 2023 - 0,565 млн. руб.; 2024 - 0,565 млн. руб.; 2025-0,565 млн. руб.).
1.1.1.3 | ПС 110/35/6 кВ Юганская-2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х26 км) | J_NS1200.PS.0047 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1054.0785 | 15.5771 | 1424.5584 | 1740.0382 | 1350.5661 | 1857.2757 | 1422.1668 | 1797.3414 | 1403.4742 | 1403.4742 | 1781.7642 | 50.9776 | 0 | 0 | 0 | 50.9776 | 64.9231 | 0 | 0 | 0 | 64.9231 | 643.2837 | 0 | 0 | 0 | 643.2837 | нд | нд | нд | нд | нд | 1073.5574 | 0 | 0 | 721.4458 | 352.1117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1716.8411 | 0 | 0 | 721.4458 | 995.3953 | нд | нд | нд | нд | нд | Предварительная стоимость ИП была расчитана с применением сборника "Укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи", утвержденного приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 (далее - Сборник) с учетом "Методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", введенной распоряжением ПАО «Россети» от 26.10.2018 № 474р (далее - Методика). В связи с решением о неприменении Сборника (Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ Ю. В. Маневича от 16.11.2020, раздел II, подраздел "ОТМЕТИЛИ", п. 2) и отменой Методики (приказ ПАО «Россети» от 24.12.201 № 380, п. 3) стоимость ИП пересчитана в сответствии с "Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380. Срок реализации ИП без изменеий - 2024 г. в соответствии с дополнительны соглашением от 18.10.2021 № 5 (заключено 15.11.2021) (срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по первому этапу ТУ - 31.05.2024) к договору технологического присоединения от 24.09.2018 № Т3/18/0016-ДТП.
1.1.1.3 | СП 110 кВ Лосинка (строительство секционирующего пункта 110 кВ с установкой 2-х линейных ячеек 110 кВ) | J_NS1200.PS.0048 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 219.5856 | 0 | 211.8666 | 258.0731 | 106.5686 | 144.8069 | 241.1207 | 120.794 | 239.7387 | 239.7387 | 120.794 | 10.1595 | 0 | 0 | 0 | 10.1595 | 10.3546 | 0 | 0 | 0 | 10.3546 | 78.2208 | 0 | 0 | 0 | 78.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.2187 | 0 | 0 | 32.2187 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.4394 | 0 | 0 | 32.2187 | 78.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | Предварительная стоимость ИП была рассчитана с применением сборника "Укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи", утвержденного приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 (далее - Сборник) с учетом "Методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", введенной распоряжением ПАО «Россети» от 26.10.2018 № 474р (далее - Методика). В связи с решением о неприменении Сборника (Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ Ю. В. Маневича от 16.11.2020, раздел II, подраздел "ОТМЕТИЛИ", п. 2) и отменой Методики (приказ ПАО «Россети» от 24.12.201 № 380, п. 3) стоимость ИП пересчитана в сответствии с "Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380. Срок начала реализации проекта скорректирован в связи с датой первой проводки в 2022г.
1.1.1.3 | КЛ-10 кВ, БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ от ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ Западная; КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ БКРТП 10/0,4 кВ и БКТП 10/0,4 кВ для многоквартирного жилого дома в 51 мкр. г. Сургут (новое строительство КЛ протяженностью 25.6 км; увеличение трансформаторной мощности на 4.5 МВА)) | L_NS1100.KL.0013 | П | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 93.8143 | 0.0046 | 94.5107 | 123.0407 | 94.8707 | 129.3552 | 93.7787 | 117.2705 | 92.4333 | 92.4333 | 117.2659 | 74.0551 | 0 | 0 | 0 | 74.0551 | 25.6566 | 0 | 0 | 0 | 25.6566 | 36.3548 | 0 | 0 | 0 | 36.3548 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.2545 | 0 | 0 | 0 | 55.2545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.6093 | 0 | 0 | 0 | 91.6093 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в результате пересчета в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.» Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.06.2020 № Т7-20/0016-ДТП.
1.1.1.3 | 2КЛ-0,4 кВ от АВ-0,4 кВ №10 в КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №24 до ВРУ-0,4 кВ ФГАУ «АСФ «ЗСПФВЧ» (новое строительство, протяженность 0,225 км) | M_NS1100.KL.0014 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.8039 | 8.729 | нд | 4.8204 | 0 | 0 | 4.8204 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8204 | 0 | 0 | 0 | 4.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 31.05.2021 № Т7/21/0012-ДТП.
1.1.1.3 | Установка измерительных комплексов учёта электроэнергии двух ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Ендырская для технологического присоединения ВЛ 35 кВ Север-1,2 АО «РН-Няганьнефтегаз» (Установка ТТ 35 кВ -4 шт., прибор учета 2 шт.) | M_TP1900.AS.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.4545 | 1.9593 | нд | 1.0339 | 0 | 0 | 1.0339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств сетевой организацией по заключенному договору технологического присоединения с АО "РН-Няганьнефтегаз".
1.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от шинных мостов 10 кВ 1(2)Т ПС 110 кВ Катесовская до БКТП 10/0,4 кВ 2х1,6 МВА «Юган» с установкой 2-х реклоузеров 10 кВ и разъединителями вблизи БКТП (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,0 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км.) | M_NS1500.VL.0006 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.7657 | 26.6259 | нд | 17.4736 | 0 | 0 | 17.4736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4736 | 0 | 0 | 0 | 17.4736 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение в инвестиционную программу объекта на основании договора на технологическое присоединение с ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" №Т2/21/0002-ДТП от 14.04.2021г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 771.5792 | 7887.6399 | нд | 1049.016 | 7937.0049 | нд | 4390.0981 | 6170.6787 | 7500.7064 | 9094.5604 | 6748.7521 | 8668.4394 | 8288.6472 | 8599.8543 | 2342.4136 | 2342.4136 | 2429.1756 | 786.3841 | 0 | 0 | 656.408 | 129.9761 | 750.7204 | 0 | 0 | 638.0919 | 112.6286 | 595.5366 | 0 | 0 | 498.5242 | 97.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8576 | 0 | 0 | 476.8075 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.061 | 0 | 0 | 604.0109 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678.4551 | 0 | 0 | 1579.3427 | 99.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 765.1982 | 7846.6142 | нд | 1034.0263 | 7814.3143 | нд | 4389.6052 | 6018.8362 | 6965.5913 | 8420.0227 | 6234.0982 | 8017.1603 | 7669.4315 | 7997.6317 | 1880.287 | 1880.287 | 1978.7955 | 586.0211 | 0 | 0 | 489.1279 | 96.8932 | 517.5115 | 0 | 0 | 443.495 | 74.0165 | 378.3654 | 0 | 0 | 317.0717 | 61.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.8576 | 0 | 0 | 476.8075 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.061 | 0 | 0 | 604.0109 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461.284 | 0 | 0 | 1397.8902 | 63.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км) | I_NS1200.PS.0038 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 294.3207 | 2345.7254 | 2020-03-01 | 296.4768 | 2313.4255 | 2020-03-01 | 1474.875 | 1888.0842 | 1963.5227 | 2276.2933 | 1487.7043 | 1906.6327 | 1883.6013 | 1889.358 | 0 | 0 | 1.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 0 | 0 | 1.0615 | 0.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока окончания реализации проекта на 2022 г. в связи с отлагательными мероприятиями (возмещение ущерба, нанесенному рыбному хозяйству). Без изменения стоимости ИП. Объект введён в 2020г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Чапровская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х16 км) | I_NS1200.PS.0040 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 220.3002 | 1612.7238 | 2019-12-01 | 220.3002 | 1612.7238 | 2019-12-01 | 1400.328 | 1278.5405 | 1227.3126 | 1431.8943 | 1193.3892 | 1403.7086 | 1280.7375 | 1281.3366 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0 | 2.3301 | 0.46602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос окончания финансирования на 2022 г. (2,796 млн.. руб. с НДС) в связи с реализацией в 2022 г. отлагательных мероприятий (возмещение ущерба, нанесенному рыбному хозяйству). Корректировка стоимости ИП в связи с фактически принятыми затратами с учетом возврата финансирования. Объект введен в 2021 г.
1.1.4.1 | ПС 110/35/10 кВ Невская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х50км) | I_NS1200.PS.0044 | С | 2019 | 2022 | 2025 | 250.5772 | 2457.6434 | 2021-09-01 | 305.133 | 2457.6434 | 2021-09-01 | 1512.346 | 1849.7528 | 1820.3017 | 2196.5961 | 1638.2882 | 2205.3369 | 2124.2807 | 2153.1793 | 511.3284 | 511.3284 | 303.4265 | 511.3284 | 0 | 0 | 426.7202 | 84.6082 | 284.5257 | 0 | 0 | 244.0334 | 40.4923 | 6.3002 | 0 | 0 | 5.2502 | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3002 | 0 | 0 | 5.2502 | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3002 | 0 | 0 | 5.2502 | 1.05 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9007 | 0 | 0 | 15.7506 | 3.1501 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос окончания финансирования на 2025 г. в связи с реализацией отлагательных мероприятий (лесовосстановление) по причине изменений в законодательстве (федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ) - агроуход в течение 3-х лет после высадки саженцев.
1.1.4.1 | ПС 110/35/6 кВ Московская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х17 км) | H_NS1200.PS.0032 | С | 2018 | 2024 | 2025 | 0 | 1430.5216 | 2021-03-01 | 212.1163 | 1430.5216 | 2021-03-31 | 1.0942 | 156.8524 | 1056.0307 | 1460.3765 | 1015.4696 | 1439.896 | 1451.1495 | 1630.4615 | 1294.2964 | 1294.2964 | 1473.6091 | 0.03052 | 0 | 0 | 0.03052 | 0 | 31.2258 | 0 | 0 | 31.2258 | 0 | 372.0652 | 0 | 0 | 311.8215 | 60.2437 | нд | нд | нд | нд | нд | 471.5573 | 0 | 0 | 471.5573 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 598.7607 | 0 | 0 | 598.7607 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1442.3833 | 0 | 0 | 1382.1395 | 60.2437 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации ИП (дополнительное соглашение № 4 к договору № Т3/16/0012-ДТП - 28.02.2024). Актуализация стоимости по утвержденному ССРСС с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 912.
1.1.4.1 | Подстанция 110/35/6 кВ с питающей ВЛ 110 кВ в районе УПСВ Майского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х9,11 км) | H_NS1200.PS.0027 | П | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.962 | 845.6063 | 898.4237 | 1054.8625 | 899.2468 | 1061.5862 | 929.6625 | 1043.2964 | 74.6622 | 74.6622 | 197.69 | 74.6622 | 0 | 0 | 62.3772 | 12.2849 | 197.69 | 0 | 0 | 164.8442 | 32.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Предварительная стоимость ИП была расчитана с применением сборника "Укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи", утвержденного приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 (далее - Сборник) с учетом "Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", введенной распоряжением ПАО «Россети» от 10.03.2016 № 99р (далее - Методика). В связи с решением о неприменении Сборника (Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ Ю. В. Маневича от 16.11.2020, раздел II, подраздел "ОТМЕТИЛИ", п. 2) и отменой Методики (распоряжение ПАО «Россети» от 26.10.2018 № 474р, п. 4) стоимость ИП пересчитана в сответствии с "Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380.
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 6.381 | 41.0257 | нд | 14.9897 | 122.6906 | нд | 0.49286 | 151.8424 | 535.1151 | 674.5377 | 514.654 | 651.2791 | 619.2157 | 602.2225 | 462.1266 | 462.1266 | 450.3801 | 200.363 | 0 | 0 | 167.2801 | 33.0829 | 233.2089 | 0 | 0 | 194.5968 | 38.6121 | 217.1711 | 0 | 0 | 181.4525 | 35.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1711 | 0 | 0 | 181.4525 | 35.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Когалым-Тевлин 1,2 цепь с отпайкой на ПС Родник на участке от ПС 220 кВ Когалым до отпайки на ПС 110 кВ Родник (замена провода АС-150 на АС-240) | J_TP1500.VL.0035 | С | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 4.0801 | 26.9867 | 2021-06-01 | 0.008333 | 0.83913 | 62.1013 | 79.6501 | 41.6402 | 55.7526 | 71.4009 | 28.5059 | 71.3359 | 71.3359 | 27.6667 | 1.8657 | 0 | 0 | 1.8657 | 0 | 1.9513 | 0 | 0 | 1.6261 | 0.32522 | 25.7154 | 0 | 0 | 21.5093 | 4.2062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.7154 | 0 | 0 | 21.5093 | 4.2062 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости на основании утвержденной ПСД приказ №19-Э от 15.10.2021г., в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.»
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Таврическая - КНС-5 1, 2 с отпайками (замена провода АС95/16 на АС150/19 от ПП 110 кВ Таврическая по опору №85 с учетом отпаек с перестановкой, заменой опор, грозотроса, переподвесом ВОЛС, ОПН, заменой ВЧ-оборудования) 1-2 этап | J_TP1500.VL.0036 | П | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48453 | 122.7362 | 438.7816 | 553.606 | 438.7816 | 553.1841 | 494.7922 | 494.7922 | 372.8937 | 372.8937 | 372.0561 | 180.6003 | 0 | 0 | 150.5003 | 30.1001 | 180.6003 | 0 | 0 | 150.5003 | 30.1001 | 191.4557 | 0 | 0 | 159.9433 | 31.5124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 191.4557 | 0 | 0 | 159.9433 | 31.5124 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) I этап (организация ВЧ каналов ПА) | L_TP1200.PR.0034 | С | 2021 | 2021 | 2022 | 6.381 | 41.0257 | 2020-12-01 | 6.381 | 41.0257 | 2020-12-01 | 0 | 17.0352 | 34.2322 | 41.2816 | 34.2322 | 42.3423 | 23.6651 | 23.6651 | 0 | 0 | 6.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6299 | 0 | 0 | 5.6746 | 0.95526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости проекта. Перенос срока окончания реализации на 2022 г. в связи с отсутствием готовности реализации ПА на смежной подстанции "Фоминская", которые должен выполнить собственник (ООО "Газпромнефть- Хантос").
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (увеличение трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА путём замены трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА с ПС 110 кВ КНС-1 Варьеганского м/р; замена свайного основания силовых трансформаторов 110 кВ; ; перенос заземлителей ЗОН-110 - 2шт.) | L_TP1600.PS.0177 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 4.5286 | 54.6782 | 2021-11-01 | 0 | 11.2319 | нд | нд | нд | нд | 29.3575 | 55.2593 | 17.897 | 17.897 | 44.0274 | 17.897 | 0 | 0 | 14.9142 | 2.9828 | 44.0274 | 0 | 0 | 36.7958 | 7.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока постановки под напряжение на 2022 по причине не согласования отключения потребителем в 2021 для замены второго трансформатора. Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 6-Э от 26.05.2022г.)
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1636.9373 | 9581.0776 | нд | 1913.8754 | 12652.1288 | нд | 0 | 2622.4132 | 14406.653 | 15525.5268 | 25834.8535 | 37381.1763 | 12218.594 | 31553.8206 | 9573.017 | 9573.017 | 28931.4073 | 1778.2646 | 0 | 0 | 1484.9405 | 293.3242 | 1939.3759 | 0 | 0 | 1580.2951 | 359.0808 | 3610.551 | 0 | 0 | 3020.2128 | 590.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4479.4872 | 0 | 0 | 3748.1834 | 731.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415.3621 | 0 | 0 | 4813.6627 | 601.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650.3922 | 0 | 0 | 5651.8614 | 998.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5111.2278 | 0 | 0 | 4279.4633 | 831.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25267.0202 | 0 | 0 | 21513.3836 | 3753.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1212.7736 | 6581.5883 | нд | 1201.4536 | 6830.8223 | нд | 0 | 1250.7561 | 9612.7666 | 10131.4378 | 14228.2819 | 20776.9527 | 8213.7114 | 18006.8056 | 7033.4855 | 7033.4855 | 16756.0495 | 748.1307 | 0 | 0 | 625.4395 | 122.6913 | 477.7746 | 0 | 0 | 404.4518 | 73.3228 | 1791.9941 | 0 | 0 | 1496.701 | 295.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.7898 | 0 | 0 | 2318.2932 | 456.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659.4125 | 0 | 0 | 3277.1395 | 382.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383.6025 | 0 | 0 | 3755.6601 | 627.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.7677 | 0 | 0 | 2231.6027 | 438.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279.5666 | 0 | 0 | 13079.3965 | 2200.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.7394 | 837.3699 | нд | 144.2005 | 865.8531 | нд | 0 | 483.4247 | 1058.4269 | 1009.1599 | 2373.7727 | 3390.5874 | 917.812 | 3013.1474 | 433.5585 | 433.5585 | 2529.7227 | 17.907 | 0 | 0 | 14.9241 | 2.9828 | 21.4891 | 0 | 0 | 17.9258 | 3.5633 | 201.4838 | 0 | 0 | 167.9049 | 33.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0087 | 0 | 0 | 298.3406 | 59.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.6155 | 0 | 0 | 281.3463 | 56.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.5791 | 0 | 0 | 1115.3574 | 220.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1866 | 0 | 0 | 181.8222 | 36.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.8737 | 0 | 0 | 2044.7713 | 406.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ 3 шт., разъединителей 110 кВ 8 шт.) | F_TP1600.PS.0113 | З | 2017 | 2021 | 2022 | 82.0739 | 467.34 | 2019-03-01 | 82.0739 | 467.34 | 2019-03-01 | 0 | 473.1596 | 426.5024 | 483.5606 | 426.5024 | 482.3069 | 473.6773 | 473.2453 | -1.1102e-14 | -1.1102e-14 | 0.08569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08569 | 0 | 0 | 0.071409 | 0.014282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости проекта без НДС. Изменение года окончания реализации инвестиционного проекта связано с проведением претензионной работы. Оплата в 2022 году кредиторской задолжности.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заобье (расширение ОРУ-110 кВ до схемы «110-5Н», замена выключателей 110 кВ 3 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ) | H_TP1600.PS.0129 | С | 2019 | 2023 | 2025 | 59.6655 | 370.0299 | 2020-06-01 | 59.6655 | 370.0299 | 2020-06-01 | 0 | 2.9285 | 390.7507 | 525.5993 | 390.7507 | 533.8508 | 418.59 | 427.5703 | 415.6615 | 415.6615 | 424.6418 | 0.0099659 | 0 | 0 | 0.0099659 | 0 | 0.010348 | 0 | 0 | 0.010348 | 0 | 189.2865 | 0 | 0 | 157.7405 | 31.546 | нд | нд | нд | нд | нд | 203.8182 | 0 | 0 | 169.8485 | 33.9697 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5267 | 0 | 0 | 26.2723 | 5.2545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 424.6314 | 0 | 0 | 353.8612 | 70.7702 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока освоения объекта, в целях сохранения финансовой устойчивости Общества. Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Корректировка факта 2020 года, без учета удержания штрафа
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-1 (уменьшение трансформаторной мощности на 18 МВА до 32 МВА путём заменытрансформаторов 2х25МВА на 2х16МВА с ПС 110 кВ Тагринская) | L_TP1600.PS.0176 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 2.4611 | 28.4832 | 2021-11-01 | 0 | 7.3365 | нд | нд | нд | нд | 25.5446 | 28.7296 | 17.897 | 17.897 | 21.3931 | 17.897 | 0 | 0 | 14.9142 | 2.9828 | 21.3931 | 0 | 0 | 17.844 | 3.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока постановки под напряжение на 2022 по причине не согласования отключения потребителем в 2021 для замены второго трансформатора. Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 5-Э от 26.05.2022г.)
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ловинская (замена Р-110 кВ - 8шт.; В-35 кВ - 7шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | J_TP2100.PS.0053 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 241.1738 | нд | 202.9243 | 313.4864 | 0 | 277.1659 | 0 | 0 | 277.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6771 | 0 | 0 | 8.8976 | 1.7795 | нд | нд | нд | нд | нд | 266.4889 | 0 | 0 | 222.0741 | 44.4148 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 277.1659 | 0 | 0 | 230.9716 | 46.1943 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Объет обеспечивает электроэнергией ответсвенных потребителей нефтедобычи. Срок эксплуатации оборудования составляет 35 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования. и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей С-35, разъединителей РНДЗ-110, РНДЗ-35), высокий износ изоляции кабельных связей, следы подтеков масла на маслонаполненном оборудовании (ТТ-110, ТСН). Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 35 кВ на современные вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Необходима замена фундаментов, ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций под оборудованием. С изменением срока реализации.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савуйская (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 210 м) | M_TP1100.PS.0061 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 374.1211 | 578.1532 | нд | 486.8634 | 0 | 0 | 486.8634 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1126 | 0 | 0 | 12.5938 | 2.5188 | нд | нд | нд | нд | нд | 471.7509 | 0 | 0 | 395.5005 | 76.2503 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 486.8634 | 0 | 0 | 408.0943 | 78.7691 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. ПС введена в эксплуатацию в 1978 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 100%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Реализация необходима в целях: 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения); - системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Алябьево (замена Р-110 кВ-6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; установка ТТ-110 кВ – 3 шт.; ТН-110 кВ – 6 шт.; замена ячеек КРУ 10 кВ – 28шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ-1шт.) | M_TP2100.PS.0056 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 239.2 | 341.1222 | нд | 319.5136 | 0 | 0 | 319.5136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1973 | 0 | 0 | 10.1644 | 2.0329 | нд | нд | нд | нд | нд | 126.1177 | 0 | 0 | 105.0981 | 21.0196 | нд | нд | нд | нд | нд | 181.1986 | 0 | 0 | 150.9988 | 30.1998 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 319.5136 | 0 | 0 | 266.2613 | 53.2523 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Срок эксплуатации оборудования составляет 47 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования. и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей ВМПП-10, разъединителей РНДЗ-110), высокий износ изоляции кабельных связей, следы подтеков масла на маслонаполненном оборудовании (ТСН). Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 10 на современные вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Необходима замена фундаментов, ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций под оборудованием.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Комаровская (замена В-110 кВ - 2шт.; Р-110 кВ - 6шт.; установка ТТ-110 кВ - 6шт.; ТН-110 кВ - 6шт.; замена КРУН-6 кВ – 1 шт. на КРУМ-6 кВ 1 шт. ; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА, установка ОПУ - 1шт.) | M_TP2100.PS.0043 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 266.0158 | 401.5767 | нд | 346.7309 | 0 | 0 | 346.7309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1258 | 0 | 0 | 12.6048 | 2.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7097 | 0 | 0 | 53.0914 | 10.6183 | нд | нд | нд | нд | нд | 267.8953 | 0 | 0 | 223.2461 | 44.6492 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 346.7309 | 0 | 0 | 288.9424 | 57.7885 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Объет обеспечивает электроэнергией ответсвенных потребителей нефтедобычи. Срок эксплуатации оборудования составляет 35 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования. и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей С-35, разъединителей РНДЗ-110, РНДЗ-35), высокий износ изоляции кабельных связей, следы подтеков масла на маслонаполненном оборудовании (ТТ-110, ТСН). Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 35 кВ на современные вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Необходима замена фундаментов, ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций под оборудованием.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Даниловка (замена Р-110 кВ - 6шт.; ТТ-110 кВ - 6шт.; ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ -7 шт.; Р-35 кВ - 16шт.; ТСН - 2шт.; оборудования АСУ ТП, УРЗА.) | M_TP2100.PS.0044 | П | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 187.1504 | 305.5958 | нд | 285.9327 | 0 | 0 | 285.9327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3861 | 0 | 0 | 8.6551 | 1.731 | нд | нд | нд | нд | нд | 218.1866 | 0 | 0 | 181.8222 | 36.3644 | нд | нд | нд | нд | нд | 228.5727 | 0 | 0 | 190.4773 | 38.0955 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Объет обеспечивает электроэнергией ответсвенных потребителей нефтедобычи. Срок эксплуатации оборудования составляет 36 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования. и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей С-35, разъединителей РНДЗ-110, РНДЗ-35), высокий износ изоляции кабельных связей, следы подтеков масла на маслонаполненном оборудовании (ТТ-110, ТСН). Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 35 кВ на современные вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Необходима замена фундаментов, ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций под оборудованием.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Филипповская (замена В-110 кВ-2 шт., Р- 110 кВ -8 шт., ТТ-110 кВ-6 шт., ТН-110 кВ-6шт., ЗОН-110 кВ - 2шт.; В-35 кВ - 7шт., Р- 35 кВ -16 шт., АСУ ТП, УРЗА, замена ОПУ-1 шт.) | M_TP2100.PS.0052 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 287.108 | 434.4954 | нд | 367.3957 | 0 | 0 | 367.3957 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9469 | 0 | 0 | 10.7891 | 2.1578 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.3909 | 0 | 0 | 29.4924 | 5.8985 | нд | нд | нд | нд | нд | 319.0579 | 0 | 0 | 265.8816 | 53.1763 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 367.3957 | 0 | 0 | 306.1631 | 61.2326 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше по филиалу УЭС АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Объет обеспечивает электроэнергией ответсвенных потребителей нефтедобычи. Срок эксплуатации оборудования составляет 35 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования. и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет 25-30 лет. Высокий износ основных узлов коммутационного оборудования (выключателей ВМТ-110, С-35, разъединителей РНДЗ-110, РНДЗ-35), высокий износ изоляции кабельных связей, следы подтеков масла на маслонаполненном оборудовании (ТТ-110, ТН-110, ТСН). Целесообразность включения в ИПР вызвана необходимостью замены пожароопасных масляных выключателей 110,35 кВ на современные элегазовые,вакуумные выключатели, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации. Необходима замена фундаментов, ввиду частичного разрушения железобетонных конструкций под оборудованием. Высокий коррозионный износ сэндвич-панелей из которых собрано здание ОПУ, многочисленные подтеки воды при прохождении сезона осадков, потеря тепла в зимний период, требуется замена ОПУ.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1071.0342 | 5744.2184 | нд | 1057.2531 | 5964.9692 | нд | 0 | 767.3314 | 8554.3397 | 9122.2779 | 11854.5092 | 17386.3653 | 7295.8994 | 14993.6582 | 6599.927 | 6599.927 | 14226.3268 | 730.2238 | 0 | 0 | 610.5153 | 119.7084 | 456.2855 | 0 | 0 | 386.526 | 69.7595 | 1590.5103 | 0 | 0 | 1328.7961 | 261.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.7811 | 0 | 0 | 2019.9526 | 396.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321.797 | 0 | 0 | 2995.7933 | 326.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048.0235 | 0 | 0 | 2640.3027 | 407.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451.5811 | 0 | 0 | 2049.7806 | 401.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12828.6929 | 0 | 0 | 11034.6253 | 1794.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Большечерногорская (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0040 | С | 2011 | 2024 | 2025 | 57.6603 | 327.3783 | 2019-06-01 | 57.6603 | 327.3783 | 2019-06-01 | 0 | 17.8372 | 332.9358 | 455.4281 | 332.9358 | 460.1162 | 433.4597 | 403.4511 | 415.6225 | 415.6225 | 385.614 | 0.00058869 | 0 | 0 | 0.00058869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9302 | 0 | 0 | 54.1086 | 10.8216 | нд | нд | нд | нд | нд | 220.6838 | 0 | 0 | 183.9032 | 36.7805 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 385.614 | 0 | 0 | 321.3452 | 64.2688 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации проекта. Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Корректировка факта 2019 года, без учета удержания неустойки с выполненных работ в результате претензионной работы. Корректировка факта 2018 года, без учета перерасчета платы за аренду земли
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кольцевая (ОРУ-110 кВ, ОРУ -35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0086 | С | 2017 | 2023 | 2026 | 118.6232 | 707.1931 | 2019-03-01 | 118.6232 | 707.1931 | 2019-03-01 | 0 | 15.252 | 746.03 | 997.9352 | 746.03 | 1060.3241 | 794.6327 | 888.9243 | 779.3807 | 779.3807 | 873.6723 | 45 | 0 | 0 | 37.5 | 7.5 | 19.5089 | 0 | 0 | 19.5089 | 0 | 235.7 | 0 | 0 | 196.4167 | 39.2833 | нд | нд | нд | нд | нд | 268.4237 | 0 | 0 | 223.6865 | 44.7373 | нд | нд | нд | нд | нд | 224.6496 | 0 | 0 | 187.208 | 37.4416 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.39 | 0 | 0 | 104.4917 | 20.8983 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 854.1634 | 0 | 0 | 711.8028 | 142.3606 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации объекта, в целях сохранения финансовой устойчивости Общества. Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Факел (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35кВ.КРУН-6кВ,устройств РЗА, АСУ ТП для целей телеуправления оборудованием из ДЦ АО «СО ЕЭС» и филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети) | F_TP1600.PS.0049 | С | 2011 | 2022 | 2025 | 118.587 | 470.6661 | 2011-12-01 | 104.8058 | 691.4169 | Декабрь 2011; Декабрь 2021 | 0 | 129.3802 | 596.0251 | 700.1198 | 1214.0747 | 1645.3602 | 486.0704 | 1221.6302 | 354.5742 | 354.5742 | 1092.25 | 354.5742 | 0 | 0 | 296.3947 | 58.1796 | 194.3319 | 0 | 0 | 164.514 | 29.8179 | 378.5086 | 0 | 0 | 315.4238 | 63.0848 | нд | нд | нд | нд | нд | 303.4446 | 0 | 0 | 252.8705 | 50.5741 | нд | нд | нд | нд | нд | 215.9649 | 0 | 0 | 179.9707 | 35.9941 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 897.9181 | 0 | 0 | 748.2651 | 149.653 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта, с разработанной ПСД (приказ №4-Э от 19.05.2022). Перенос срока окончания реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядчика на выполнение ПИР, а так же в целях сохранения финансовой устойчивости Общества. Корректировка наименования проекта. Корректировка физических параметров ввода объекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-28 до схемы 110-5Н | F_TP1600.PS.0056 | С | 2011 | 2023 | 2024 | 36.1824 | 138.9812 | 2012-03-01 | 36.1824 | 138.9812 | 2012-03-01 | 0 | 11.2739 | 214.8948 | 271.7651 | 227.3733 | 308.5645 | 140.9634 | 297.1184 | 129.6895 | 129.6895 | 285.8445 | 4.5305 | 0 | 0 | 3.7774 | 0.75317 | 4.5305 | 0 | 0 | 3.7774 | 0.75317 | 150.3291 | 0 | 0 | 125.2761 | 25.0529 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.9849 | 0 | 0 | 109.1541 | 21.8308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 281.314 | 0 | 0 | 234.4302 | 46.8837 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации объекта, в целях сохранения финансовой устойчивости Общества. Корректировка стоимости объекта, согласно Приказа 380 от 05.05.2016, в связи с применением актуальной методики расчета стоимости, применением актуальных индексов-дефляторов до года ввода объекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-15 (замена выключателей C-35 7 шт; разъединителей РндЗ-35 - 16 шт; разъединителей 110 кВ - 6 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт; однополюсных заземлителей ЗОН-110 - 2 шт; трансформаторов собственных нужд на - 2 шт; демонтаж существующих КРУН-6; замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА.) | H_TP1600.PS.0131 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 51.1829 | 287.4184 | 2019-06-01 | 51.1829 | 287.4184 | 2019-06-01 | 0 | 1.7286 | 299.4266 | 396.8165 | 298.2067 | 412.3922 | 373.765 | 353.2938 | 372.0363 | 372.0363 | 351.5652 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 40.563 | 0 | 0 | 33.8025 | 6.7605 | нд | нд | нд | нд | нд | 206.0022 | 0 | 0 | 171.6685 | 34.3337 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 346.5652 | 0 | 0 | 288.8043 | 57.7609 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тагринская (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединители РндЗ-35 16 шт, РндЗ-110 6 шт, ОПУ, трансформаторов собственных нужд - 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; замена оборудования УРЗА) | H_TP1600.PS.0132 | С | 2020 | 2023 | 2024 | 62.6883 | 395.1643 | Июнь 2020 | 62.6883 | 395.1643 | 2020-06-01 | 0 | 5.5311 | 391.9032 | 523.6518 | 391.9032 | 535.5678 | 442.3772 | 454.7301 | 436.8461 | 436.8461 | 449.199 | 57.1977 | 0 | 0 | 47.6647 | 9.5329 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 283.599 | 0 | 0 | 236.3325 | 47.2665 | нд | нд | нд | нд | нд | 159.6 | 0 | 0 | 133 | 26.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 443.199 | 0 | 0 | 369.3325 | 73.8665 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Корректировка факта 2020 года без учет удержания штрафа с выполненных работ по претензии. Перенос срока финансирования объекта в целях сохранения финансовой устойчивости Общества.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Восток (замена ЗРУ- 10 кВ, ячеек 34 шт; выключателей 29 шт; переустройство кабельных каналов) | H_TP1600.PS.0133 | С | 2018 | 2022 | 2023 | 32.572 | 174.2019 | 2018-12-01 | 32.572 | 174.2019 | 2018-12-01 | 0 | 7.58 | 182.4893 | 224.6549 | 182.4893 | 238.575 | 198.3346 | 219.1746 | 190.7546 | 190.7546 | 211.5946 | 190.7546 | 0 | 0 | 160.0395 | 30.7151 | 105.7181 | 0 | 0 | 88.5624 | 17.1557 | 105.8765 | 0 | 0 | 88.2304 | 17.6461 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.8765 | 0 | 0 | 88.2304 | 17.6461 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Перенос срока реализации объекта, в целях сохранения финансовой устойчивости.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Промысловая (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35, КРУН-6, ТСО, установка ОПУ) | F_TP1200.PS.0037 | П | 2019 | 2024 | 2026 | 131.2807 | 832.5578 | 2020-06-01 | 131.2807 | 832.5578 | 2020-06-01 | 0 | 10.0958 | 640.1196 | 900.6869 | 610.1778 | 909.2629 | 891.2537 | 972.9119 | 881.8981 | 881.8981 | 962.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0916 | 0 | 0 | 119.0128 | 21.0788 | нд | нд | нд | нд | нд | 341.8065 | 0 | 0 | 287.0252 | 54.7813 | нд | нд | нд | нд | нд | 380.918 | 0 | 0 | 380.918 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 962.8162 | 0 | 0 | 870.2894 | 92.5268 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с изменением срока реализации проекта в рамках оптимизации проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети" и согласно п. 3 Постановления Правительства от 20.05.2022г. №912, установленно, что не принимаются положения законодательных актов в части непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных програм субъектов электроэнергетики, над объемом таких потребностей, определенным в соответствии с утвержденными укрупненными нормативами цены технологических решений капитального строительства.Перенос срока окончания реализации ИП на 2025 г. в связи с окончанием финансирования в 2025 г. согласно требованиям «Типовой формы договора подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объекта капитального строительства» (приложение № 27 к Альбому форм типовых договоров АО «Россети Тюмень» в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 22.11.2021 № 474) – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующих документов. Окончание строительства – ноябрь 2024 г., финансирование – 1 кв. 2025 г.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Очимкинская (реконструкция ОРУ-110, ОРУ-35 кВ, установка КРУН-6, ОПУ) | F_TP1200.PS.0038 | П | 2019 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 551.6448 | 805.6197 | 560.5903 | 815.3968 | 804.6656 | 808.6591 | 804.6656 | 804.6656 | 808.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0787 | 0 | 0 | 15.8989 | 3.1798 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.9802 | 0 | 0 | 125.3726 | 23.6076 | нд | нд | нд | нд | нд | 499.3939 | 0 | 0 | 499.3939 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.2063 | 0 | 0 | 117.6719 | 23.5344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 808.6591 | 0 | 0 | 758.3374 | 50.3218 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации проекта. Актуализация стоимости ИП в связи с исправлением технической ошибки (были неверно указаны индексы-дефляторы).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык. (Замена оборудования ОРУ-35 кВ) | H_TP1200.PS.0047 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 276.1668 | нд | 239.4391 | 378.3011 | 0 | 373.8096 | 0 | 0 | 373.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 207.1551 | 0 | 0 | 173.5201 | 33.635 | нд | нд | нд | нд | нд | 166.6545 | 0 | 0 | 139.8114 | 26.8431 | нд | нд | нд | нд | нд | 373.8096 | 0 | 0 | 313.3315 | 60.4781 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как: 1.Срок эксплуатации оборудования на ПС на момент плановой реконструкции составитт 34 года. Объект осуществляет элеткроснабжение объектов нефтедобычи потребителей 1 категории ООО "РН-Юганскнефтегаз". 2. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы (1991). 3. Загрузка объекта в ремонтном режиме составляет 41,03 МВА (103% от номинальной нагрузки). Реконструкция ОРУ-35 приведет к снижению длительности перерывов в элеткроснабжении ЮНГ. 5. За последние 5 лет на объекте произошло 29 АО отходящих ВЛ. 4. Имеется негабарит от площадок обслуживания до токоведущих частей выключателей 35 кВ, данное оборудование входит в программу по ликвидации травмоопасного оборудования филиала. 5. Свайные фундаменты под оборудованием имеют многочисленные дефекты и подвержены силам морозного пучения, что приводит ежегодно к появлению дефектов связанных с тяжением ошиновки межячейковых связей, а также отклонению оборудования от установленной оси (см журнал ЗиС и фото) 6. Среднее значение прогнозируемого ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции составляет 53,60, ИТС отдельных единиц оборудования снизится ниже 30. Текущее значение ИТС составляет 75 7. Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования ОРУ-35 объекта (без ОТУ) за последние пять лет составили 2 815 445 руб. Исполнение требований: 1. Пункта 2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Пункта 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (прогнозируемый ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции ниже 70). 4. Пункта 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Сорум (замена ОПУ с восстановлением ЭМБ) | F_TP1900.PS.0043 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 112.8987 | нд | 76.7058 | 115.6209 | 0 | 93.3063 | 0 | 0 | 93.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7271 | 0 | 0 | 4.7726 | 0.95451 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.7842 | 0 | 0 | 35.6535 | 7.1307 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.795 | 0 | 0 | 37.3292 | 7.4658 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.3063 | 0 | 0 | 77.7552 | 15.551 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как необходима реконструкция системы телемеханики (СТМ) с целью реализации утверждённой целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 220 кВ Вандмтор (замена резервных защит ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор-1(2), Красноленинская - Вандмтор-1(2), ДЗШ 110 кВ, ЦС) | H_TP1900.PS.0051 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.9639 | нд | 17.1049 | 25.1716 | 0 | 23.7311 | 0 | 0 | 23.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3063 | 0 | 0 | 1.922 | 0.38439 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4248 | 0 | 0 | 17.854 | 3.5708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7311 | 0 | 0 | 19.7759 | 3.9552 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь. Реализация мероприятия направлена на снижение количества случаев неправильной работы устройств РЗА по причине старения оборудования согласно целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА АО "Россети Тюмень". Реконструкция позволит завершить на данном объекте замену старых механических защит линии (ЭПЗ 1636) на новые микропроцессорные устройства производства Экра (ШЭ 2607). Подготовит объект в части РЗА к масштабному проекту по реализации телеуправления оборудованием. Замена позволит реализовать визуализацию устройств РЗА.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Урай (замена масляных выключателей 110 кВ, 35 кВ) | F_TP2100.PS.0045 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 63.3681 | 415.2516 | Декабрь 2020г | 63.3681 | 415.2516 | 2020-12-01 | 0 | 219.6032 | 472.4981 | 583.014 | 472.4981 | 596.0595 | 442.878 | 442.878 | 305.347 | 305.347 | 223.2749 | 73.1415 | 0 | 0 | 60.9513 | 12.1903 | 118.165 | 0 | 0 | 98.4709 | 19.6942 | 105.1098 | 0 | 0 | 88.6906 | 16.4193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.1098 | 0 | 0 | 88.6906 | 16.4193 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" | F_TP1100.PS.0015 | З | 2011 | 2021 | 2022 | 61.6018 | 315.1667 | 2018-12-01 | 61.6018 | 315.1667 | 2018-12-01 | 0 | 282.6577 | 308.3241 | 336.2346 | 308.3241 | 341.5488 | 291.995 | 282.7749 | 0 | 0 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.097659 | 0.019532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании фактически выполненных работ по договорам. Объект введён в 2021 году. Изменение года окончания финансирования связано с гашением кредиторкой задолженности в 2022 году
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Быстринская (реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ, ОПУ, кабельного хозяйства, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, РЗА, выполнение охранных мероприятий видеонаблюдения и периметральной сигнализации) | F_TP1100.PS.0041 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 95.9607 | 593.5324 | 2019-12-01 | 95.9607 | 593.5324 | 2019-12-01 | 0 | 10.5317 | 476.0576 | 650.0783 | 487.7753 | 702.7633 | 623.3563 | 712.7441 | 612.8245 | 612.8245 | 702.2124 | 0.024668 | 0 | 0 | 0.020557 | 0.0041114 | 0.026039 | 0 | 0 | 0.021699 | 0.0043398 | 0.96041 | 0 | 0 | 0.80034 | 0.16007 | нд | нд | нд | нд | нд | 247.5421 | 0 | 0 | 206.2851 | 41.257 | нд | нд | нд | нд | нд | 453.6838 | 0 | 0 | 453.6838 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 702.1864 | 0 | 0 | 660.7693 | 41.4171 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ Приказ №9-Э от 27.04.2020г.), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025 года.» Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью актуализации проекта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Вега (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 15 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | H_TP1100.PS.0055 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 472.1293 | нд | 369.4925 | 625.9362 | 0 | 533.7041 | 0 | 0 | 533.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5665 | 0 | 0 | 13.8054 | 2.7611 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5665 | 0 | 0 | 13.8054 | 2.7611 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение объекта. ПС 110/35/6 кВ «Вега» была введена в эксплуатацию в 1982г., и предназначалась для электроснабжения Лянторского энергоузла, потребитель ОАО «Сургутнефтегаз».Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. ИТС составляет 89%. Планируемая реконструкция фундаментов под оборудованием и сооружениями вызвана выдавливанием существующих фундаментов из-за пучения грунтов и вызванные в связи с этим недопустимые отклонения фундаментов и оборудования от вертикальных и горизонтальных осей. Замена оборудования ОРУ-110, 35кВ, КРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Алехинская, Алмаз, Дальняя, КСП-4, КНС-6, Нижне-Сортымская, Блочная, Сытомино, КНС-3, Водная, Трансгаз, Шукшинская, КНС-11, Куст (замена вентильных разрядников на ОПН 303 шт.) | H_TP1100.PS.0053 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 2.9645 | 16.4875 | 2018-06-01 | 2.9645 | 16.4875 | 2018-06-01 | 0 | 2.0005 | 24.414 | 30.595 | 24.414 | 32.0972 | 21.0208 | 19.8272 | 19.0203 | 19.0203 | 17.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8267 | 0 | 0 | 14.8555 | 2.9711 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8267 | 0 | 0 | 14.8555 | 2.9711 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ №703 от 28.09.2018), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.»
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Медвежий угол" (установка в РУ-10 новых ячеек-12 шт) | H_TP1100.PS.0048 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 6.3423 | 31.735 | 2018-12-01 | 6.3423 | 31.735 | 2018-12-01 | 0 | 0.43335 | 72.8251 | 96.8847 | 41.4001 | 58.2796 | 41.6379 | 41.8976 | 41.2046 | 41.2046 | 41.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.4643 | 0 | 0 | 34.7545 | 6.7098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.4643 | 0 | 0 | 34.7545 | 6.7098 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ №304 от 17.04.2019), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024 года.» Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Покачевская (замена оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, РЗА, кабельного хозяйства, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0040 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 198.2682 | нд | 215.3966 | 341.5446 | 0 | 334.6765 | 0 | 0 | 334.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5229 | 0 | 0 | 15.4357 | 3.0871 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.9931 | 0 | 0 | 103.4492 | 19.5439 | нд | нд | нд | нд | нд | 193.1606 | 0 | 0 | 162.4669 | 30.6937 | нд | нд | нд | нд | нд | 334.6765 | 0 | 0 | 281.3518 | 53.3247 | нд | нд | нд | нд | нд | При формировании ИПР 2018-2022гг. данный объект был включен со сроками реализации 2020-2022гг. С целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» при формировании корректировки ИПР 2018-2022 в 2019г. объект был исключен. При формировании ИПР 2023-2027гг. для выполнение п. 1.1.9. ПТЭ утвержденного приказом Минэнерго России №229 от 19.06.2003г. а так же на основании заключения о техническом состоянии строительных конструкций зданий и сооружений ПС 110 кВ «Покачевская» филиала Когалымские электрические сети ОАО «Россети Тюмень» ООО «Геоэнергопром» № ЗиС 17-06/13 от 03.07.2013г. необходима частичная замена разрушающихся железобетонных фундаментов под оборудованием данный объект включен в ИПР со сроком реализации 2025-2027гг.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена масляных выключателей 110 кВ - 5шт., 35 кВ - 9 шт., НАМИ-35 -2 шт., ВАЗП - 2 шт., панелей релейных защит) | F_TP1500.PS.0041 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 205.7472 | нд | 298.7728 | 432.4337 | 0 | 416.5705 | 0 | 0 | 416.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3022 | 0 | 0 | 16.0852 | 3.217 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.549 | 0 | 0 | 104.9827 | 19.5663 | нд | нд | нд | нд | нд | 272.7192 | 0 | 0 | 229.1379 | 43.5814 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 416.5705 | 0 | 0 | 350.2058 | 66.3647 | нд | нд | нд | нд | нд | При формировании ИПР 2018-2022гг. данный объект был включен со сроками реализации 2022-2023гг. С целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» при формировании корректировки ИПР 2018-2022 в 2019г. объект был исключен. При формировании ИПР 2023-2027гг. с целью замещения (обновление) электрической сети (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики, объект вновь включен в ИПР со сроком реализации 2023-2025гг.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Южно-Покачевская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., Разъеденители-35 кВ-16 шт., ТН-35 кВ -2 шт., кабельное хозяйство, ОПУ, релейные панели защит, замена ограждения) | F_TP1500.PS.0044 | К | 2018 | 2024 | 2025 | 31.4294 | 163.0545 | 2018-09-01 | 31.4294 | 163.0545 | 2018-09-01 | 0 | 4.2343 | 180.3593 | 233.6599 | 180.3593 | 257.9576 | 214.8925 | 222.5921 | 210.6582 | 210.6582 | 218.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.8 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.6627 | 0 | 0 | 109.2189 | 20.4438 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.7351 | 0 | 0 | 73.6409 | 14.0942 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 218.3577 | 0 | 0 | 183.6598 | 34.698 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с актуализацией расчета требованиям действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380). Проектная документация по данному объекту разработана в 2019г., в связи с необходимостью актуализации ПСД, в 2023г. запланирована корректировка сметной документации, реализация СМР и ввод объекта перенесены на 2024-2025гг..
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ филиала Нижневартовские электрические сети с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые выключатели (ПС 110/35/6 кВ Ермаковская; ПС 110/35/6 кВ Мега; ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская; ПС 110/35/6 кВ Ершовая; ПС 110/35/6 кВ Каскад; ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская; ПС 110/35/6 кВ Меридиан; ПС 110/35/6 кВ Пермяк; ПС 110/35/6 кВ КНС-3А; ПС 110/35/6 кВ КНС-27; ПС 110/35/6 кВ Западный Варьеган; в количестве 32 шт.) | H_TP1600.PS.0137 | С | 2019 | 2025 | 2026 | 31.6077 | 181.1603 | 2019-03-01 | 31.6077 | 181.1603 | 2019-03-01 | 0 | 6.7482 | 612.073 | 812.2752 | 612.073 | 879.5736 | 225.9871 | 229.9091 | 219.239 | 219.239 | 223.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.4853 | 0 | 0 | 43.7377 | 8.7475 | нд | нд | нд | нд | нд | 120.6756 | 0 | 0 | 100.563 | 20.1126 | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.1609 | 0 | 0 | 185.9674 | 37.1935 | нд | нд | нд | нд | нд | Увеличение первоначальной стоимости принимаемых к учету ОС в связи с корректировкой стоимости проекта согласно Приказа 380 от 05.05.2016, в связи с применением актуальной методики расчета стоимости, применением актуальных индексов-дефляторов до года ввода объекта.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Нивагальская (замена масляных выключателей 35 кВ -7 шт., устройства РЗА, замена ограждения). | F_TP1500.PS.0035 | К | 2016 | 2025 | 2025 | 17.5181 | 87.5537 | 2016-03-01 | 17.5181 | 87.5537 | 2016-03-01 | 0 | 1.2672 | 104.9504 | 143.0972 | 104.9504 | 154.4742 | 131.905 | 134.7047 | 130.6377 | 130.6377 | 133.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.816 | 0 | 0 | 0.68 | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.6215 | 0 | 0 | 111.3763 | 21.2452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.4375 | 0 | 0 | 112.0563 | 21.3812 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Нефтеюганская (реконструкция ОРУ-35 кВ, ограждения, ТСО) | F_TP1200.PS.0039 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 134.55 | нд | 303.7107 | 451.3587 | 0 | 417.9604 | 0 | 0 | 417.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.657 | 0 | 0 | 17.2142 | 3.4428 | нд | нд | нд | нд | нд | 328.867 | 0 | 0 | 275.9898 | 52.8773 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.4364 | 0 | 0 | 57.5365 | 10.8999 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 417.9604 | 0 | 0 | 350.7405 | 67.2199 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение в ИПР ранее исключенного ИП. Срок эксплуатации оборудования на ПС 110 кВ Нефтеюганская на момент реконструкции составит 40 лет. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы. Дальнейшая эксплуатация объекта продлена актом ТО до 31.07.2022. Проект входит в утвержденную программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО "Тюменьэнерго" на период до 2030 г., Выполнение требований: 1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019); 2. Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г.); 3. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго от 19.06.2003 № 229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок; 4. Результаты технического обследования объекта специализированной организацией.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лосинка (с заменой оборудования ОРУ-35 кВ, защит ВЛ-110 Пыть-Ях - Лосинка-1, 2; ВЛ-110 Ленинская - Лосинка 1(2)) | H_TP1200.PS.0046 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 213.7103 | нд | 223.255 | 344.6321 | 0 | 319.1486 | 0 | 0 | 319.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.688 | 0 | 0 | 14.74 | 2.948 | нд | нд | нд | нд | нд | 301.4607 | 0 | 0 | 252.7765 | 48.6842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 319.1486 | 0 | 0 | 267.5165 | 51.6322 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как: 1. Оборудование подстанции выработало нормативный срок службы (1989 г). Срок эксплуатации объекта к моменту реализации титула составит 35 лет. Объект осуществляет электроснабжение объектов нефтедобычи потребителей 1 категории ООО "РН-Юганскнефтегаз". Загрузка объекта составляет 34,51 МВА (86% от номинальной нагрузки). Наблюдается песпективный рост нагрузок за 5 лет составил с 30,84 МВА до 34,5 МВА. 2. Поддержание оборудования в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат в том числе по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства на выключатели типа ВМУЭ-35 производства ОАО "Карпинский элеткромашиностроительный завод". 3. Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. 4. За последние 5 лет выявлено 2 дефекта ТВК и 8 дефектов на выключателях 35 кВ и ТТ 35 кВ, связанных с выявлением течей масла и повреждением фарфоровых покрышек, трещины изоляции в ТТ (см. термограммы). 5. За последние 5 лет на объекте произошло 13 АО отходящих ВЛ. 6. С целью сокращения капитальных затрат связанных с покупкой оборудования, при проведении ПИР планируется предусмотреть установку давальческого оборудования (выключателей 35 кВ типа SMART35) в кол-ве 5 шт. 7.Среднее значение прогнозируемого ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции составляет 53,91, ИТС отдельных единиц оборудования снизится ниже 40. Текущее значение ИТС составляет 75 8. Имеется негабарит от площадок обслуживания до токоведущих частей выключателей 35 кВ, данное оборудование входит в программу по ликвидации травмоопасного оборудования филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. 9. Частичное разрушение верхнего слоя фундаментов (фото, журнал ЗиС). 10. Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования ОРУ-35 объекта (без учёта эксплуатационных затрат) за последние пять лет составили 2 643 692 руб. В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 19 лет в эксплуатации при нормативном сроке 12 лет; 2. Отсутсвие запасных частей и элементов (не выпускается); 3. параметры действующих устройств РЗА граничат с предельнодопустимыми параметрами (сопротивление изоляции вторичных цепей ~1 МОм; 4. повреждение микросхем К553УД2, К511ЛА2 в блоке логики Л1030. 5. Планируемое оборудование к замене: 1. защиты ВЛ-110 Пыть- ях Лосинка-1(2) ДФЗ 201 2 шт;защиты ВЛ-110 Ленинская Лосинка-1(2) ДФЗ 201 2 шт; Резервные защиты и АУВ ВЛ-110 Пыть- ях Лосинка-2;Резервные защиты и АУВ ВЛ-110 Ленинская Лосинка-1(2) Исполнение требований: 1. Пункта 2 Статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения надежности схемы энергоснабжения потребителей и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей, 2. Пункта 3. статьи 5, Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике"(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3. Пункта 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (прогнозируемый ИТС оборудования объекта на год начала реконструкции ниже 70). 4. Пункта 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/6/6 кВ "Шукшинская" (реконструкция ОРУ, замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, зданий ОПУ,ЗРУ-6, установка повышающих трансформаторов) | M_TP1100.PS.0062 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 376.688 | 582.7284 | нд | 570.9345 | 0 | 0 | 570.9345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3207 | 0 | 0 | 14.4339 | 2.8868 | нд | нд | нд | нд | нд | 541.3201 | 0 | 0 | 451.1001 | 90.22 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2937 | 0 | 0 | 10.2447 | 2.0489 | нд | нд | нд | нд | нд | 570.9345 | 0 | 0 | 475.7787 | 95.1557 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый титул. ПС 110 кВ Шукшинская введена в эксплуатацию в 1987 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 80%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. ПС 110/6/6 кВ Шукшинская предназначена для электроснабжения объектов нефтегазового сектора ООО «Сургутнефтегаз», ООО "Газпром трансгаз Сургут" (СЛПУ), потребителя ООО "Сургутские городские электрические сети", объектов Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 34 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена оборудования ОРУ-110, КРУН-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ Сайма (реконструкция ЗРУ-10 кВ) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PS.0077 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 213.8003 | 337.9416 | нд | 253.8689 | 0 | 0 | 253.8689 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7126 | 0 | 0 | 8.0938 | 1.6188 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.2752 | 0 | 0 | 100.0018 | 19.2734 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.8811 | 0 | 0 | 104.7019 | 20.1792 | нд | нд | нд | нд | нд | 253.8689 | 0 | 0 | 212.7976 | 41.0714 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Здание ЗРУ ПС 110 кВ Сайма введено в эксплуатацию в 1975 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, износ ЗРУ составляет 100%. Здание ЗРУ подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Титул реализуется в связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" . ПС 110/10/10 кВ Сайма предназначена для электроснабжения объектов жилого сектора г.Сургут, в том числе электроснабжения пиковой котельной, срок эксплуатации ЗРУ-10 составил 45 лет. ИТС-83,24 Данные факты требуют поддержания состояния объекта на высоком уровне, что может быть достигнуто заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы, на современное высоконадежное. Замена масляных выключателей в ЗРУ-10 кВ на вакуумные обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, очень большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение длительного срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты, а также надёжность питания жилого и жилищно коммунального сектора г. Сургут. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена оборудования ЗРУ-10 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и подстанции требуют полной модернизации либо восстановительного ремонта, существует риск заваливания всех конструкций ячеек оборудования 10 кВ.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Трансгаз (замена ячеек 10 кВ, кабельного хозяйства, оборудования и релейной защиты, ремонт здания ЗРУ-10, установка устройств компенсации емкостного тока I и II секциях 10 кВ) | M_TP1100.PS.0076 | П | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 147.3602 | 240.79 | нд | 237.112 | 0 | 0 | 237.112 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0888 | 0 | 0 | 7.574 | 1.5148 | нд | нд | нд | нд | нд | 176.4697 | 0 | 0 | 147.058 | 29.4116 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.5585 | 0 | 0 | 154.6321 | 30.9264 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. ПС 110 кВ Трансгаз введена в эксплуатацию в 1990 году. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 97%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ЗРУ-10 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Необходимось реализации проекта вызвана: 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401, в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-27 (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0147 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 400.6355 | 630.8255 | нд | 585.3941 | 0 | 0 | 585.3941 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.3792 | 0 | 0 | 77.816 | 15.5632 | нд | нд | нд | нд | нд | 185.184 | 0 | 0 | 154.32 | 30.864 | нд | нд | нд | нд | нд | 306.8309 | 0 | 0 | 255.6924 | 51.1385 | нд | нд | нд | нд | нд | 585.3941 | 0 | 0 | 487.8284 | 97.5657 | нд | нд | нд | нд | нд | Программа ТПиР-2022-2027, необходимость замены оборудования отработавшего нормативный срок. Прогнозный индекс технического состояния ПС на момент реализации проекта 56, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 120%, показатель аварийности ПС «1».
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (замена выключателей 110 кВ 2 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт, разъединителей 110 кВ 8 шт; ОПУ; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0149 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 400.6355 | 619.5974 | нд | 575.626 | 0 | 0 | 575.626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1537 | 0 | 0 | 6.7947 | 1.3589 | нд | нд | нд | нд | нд | 567.4723 | 0 | 0 | 567.4723 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 575.626 | 0 | 0 | 574.267 | 1.3589 | нд | нд | нд | нд | нд | Программа ТПиР-2022-2027, необходимость замены оборудования отработавшего нормативный срок. Прогнозный индекс технического состояния ПС на момент реализации проекта 54, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 107%, показатель аварийности ПС «0».
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5А (установка разъединителей 110 кВ 2 шт; замена разъединителей 110 кВ 6 шт; выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 35 кВ 16 шт; ОПУ; КРУН-6; трансформаторов собственных нужд 2 шт; устройств питания опер. тока 1 шт; щита собственных нужд 1 шт; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0146 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 400.6355 | 634.7972 | нд | 589.0594 | 0 | 0 | 589.0594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.3792 | 0 | 0 | 77.816 | 15.5632 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.1973 | 0 | 0 | 89.3311 | 17.8662 | нд | нд | нд | нд | нд | 388.483 | 0 | 0 | 323.7358 | 64.7472 | нд | нд | нд | нд | нд | 589.0594 | 0 | 0 | 490.8829 | 98.1766 | нд | нд | нд | нд | нд | Программа ТПиР-2022-2027, необходимость замены оборудования отработавшего нормативный срок. Прогнозный индекс технического состояния ПС на момент реализации проекта 53, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 118%, показатель аварийности ПС «0»
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Скважина (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-7шт., разъединителей 110 кВ-8шт., 35 кВ-18шт., вводов 110 кВ-3шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., трансформаторов напряжения 35 кВ-6шт., разрядников 15-35 кВ-7шт., жесткой ошиновки 35-110 кВ-2комп., ОСИ-10-35-110 кВ-45шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., ОПУ; установка СОПТ-1комп., трансформаторов напряжения 110 кВ-6шт.) | M_TP1900.PS.0056 | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 249.7138 | 432.648 | нд | 387.9589 | 0 | 0 | 387.9589 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3016 | 0 | 0 | 12.7513 | 2.5503 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3016 | 0 | 0 | 12.7513 | 2.5503 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ. Эксплуатация основного оборудования производится на протяжении 33 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правил бухгалтерского учета, составляет от 20 до 25 лет.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (Установка ТН-6 кВ – 6 шт. на ШМ-6 кВ, шкафа зажимов – 2 шт., монтаж контрольного кабеля – 200 м для устройства системы контроля замыкания на землю в сети 6 кВ) | M_TP1900.PS.0059 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.8196 | 6.1888 | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 3.1076 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 2.5897 | 0.51793 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1076 | 0 | 0 | 2.5897 | 0.51793 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. ПС 110/35/6 кВ КНС-5 введена в эксплуатацию в 1988 году. Схема электрического соединения и оборудования главных цепей элементов подстанции соответствует типовой схеме 110-5Н. Данная подстанция находится на территории Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и была смонтирована с целью обеспечения электроэнергией объектов добычи, подготовки, перекачки нефти и закачки утилизированной жидкости в продуктивные пласты Талинской площади Красноленинского месторождения нефти ООО «Няганьнефть» на основании утвержденных проектов. По проекту установка ТН-6 кВ для контроля замыкания на землю в сети 6 кВ предусматривалась в ЗРУ-6 кВ. В настоящее время, ввиду отсутствия присоединения ЗРУ-6 кВ к сетям к сетям 6 кВ подстанции, контроль напряжения на стороне 6 кВ не осуществляется. В результате реализации данной реконструкции осуществляется постоянный контроль замыкания на «землю» в сетях 6 кВ персоналом подстанции и обеспечивается надежная эксплуатация силового оборудования и цепей собственных нужд подстанции.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Хугор (замена выключателей 110 кВ-2шт., 35 кВ-9шт., разъединителей 110 кВ-4шт., 35 кВ-22шт., трансформаторов СН с КРУ-2комп., трансформаторов тока 110 кВ-6шт., разрядников 15-35-110 кВ-10шт., жесткой ошиновки 35 кВ-1комп., ОСИ-10-35-110 кВ-51шт., устройств РЗА, аппаратуры ВЧ связи, системы телемеханики ТМ, кабельных сетей, ЩСН-0,4 кВ-1шт., СОПТ-1шт., ОПУ-2шт., установка Б-110 с разъединителем 110 кВ-2комп., шинной опоры 6 кВ- 5шт., линейного портала 110 кВ-2шт.) | M_TP1900.PS.0060 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 279.7458 | 446.822 | нд | 427.6094 | 0 | 0 | 427.6094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3113 | 0 | 0 | 12.7594 | 2.5519 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.351 | 0 | 0 | 87.7925 | 17.5585 | нд | нд | нд | нд | нд | 306.9471 | 0 | 0 | 255.7893 | 51.1579 | нд | нд | нд | нд | нд | 427.6094 | 0 | 0 | 356.3412 | 71.2682 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ). Эксплуатация основного оборудования производится на протяжении 42 лет, за этот период выработан предельный эксплуатационный ресурс оборудования и устройств РЗА. Нормативный срок эксплуатации оборудования, подлежащего реконструкции, согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета, составляет от 20 до 25 лет.
1.2.1.2 | Реконструкция РП 110 кВ Хора (замена ТН-110 кВ - 7 шт.) | M_TP1900.PS.0065 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9385 | 13.1816 | нд | 8.3689 | 0 | 0 | 8.3689 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4235 | 0 | 0 | 0.35292 | 0.070584 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9454 | 0 | 0 | 6.6211 | 1.3242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3689 | 0 | 0 | 6.9741 | 1.3948 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включается в ИПР, т.к. ТН-110 кВ типа НКФ-110 1991 г.в. имеют вторичные обмотки для подключения приборов учёта с классом точности, не соответствующим современным требованиям к учёту электроэнергии. Нормативный срок эксплуатации масляных трансформаторов напряжения 110 кВ согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учета составляет до 30 лет. Необходимость замены пожароопасных НКФ-110 на современные ТН-110 ёмкостного типа, для которых не требуются большие затраты на обслуживание и ремонт при их эксплуатации, вызвана выработкой своего ресурса оборудования и невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей, а также необходимостью минимизации потерь электроэнергии в цепях учёта.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС КНС-5, ЦПС Южный, Верхнеказымская, Амня. (Замена системы оперативного тока 4 шт.) | M_TP1900.PS.0066 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.4129 | 19.4152 | нд | 15.0956 | 0 | 0 | 15.0956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0956 | 0 | 0 | 12.5797 | 2.5159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0956 | 0 | 0 | 12.5797 | 2.5159 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Необходимость замены системы оперативного тока на ПС КНС-5, ПС ЦПС Южный, ПС Верхнеказымская обусловлена выходом из строя модулей стабилизации и силовых выпрямительных модулей. Замена отдельных модулей невозможна, только замена всех силовых, стабилизирующих модулей и материнской платы, но на данные устройства выпуск остановлен. Стоимость ремонта ЗВУ соизмерима с покупкой новых терминалов.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Амня (Замена В-10 - 9 шт.) | M_TP1900.PS.0067 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.8568 | 18.6662 | нд | 12.5789 | 0 | 0 | 12.5789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5789 | 0 | 0 | 10.4824 | 2.0965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5789 | 0 | 0 | 10.4824 | 2.0965 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Замена дефектного морально устаревшего оборудования. Выключатели введены в эксплуатацию в 1987 году. Срок эксплуатации к началу реализации реконструкции составит 36 лет. Поддержание выключателей в исправном состоянии производилось за счёт применения бывших в употреблении запчастей выключателей ВК-10 демонтированных с других объектов реконструкции филиала.
1.2.1.2 | Замена КТПН-10/0,4 в распред.сетях п. Казым на КТПН киоскового типа (мощностью 250 кВа в кол-ве 2 шт.) | M_TP1900.PS.0068 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.4912 | 3.5168 | нд | 3.0776 | 0 | 0 | 3.0776 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0776 | 0 | 0 | 2.5647 | 0.51293 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0776 | 0 | 0 | 2.5647 | 0.51293 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Повышение надежности эксплуатации оборудования, снижение длительности перерыва электроснабжения потребителей. Создание более надёжной схемы электроснабжения потребителей, снижение уровня износа оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации.
1.2.1.2 | Реконструкция защиты от дуговых замыканий на ПС 110/10 кВ Сытомино, ПС 110/6 кВ Песчаная, РП-ТП-41мкр. филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PR.0074 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.0333 | 11.3407 | нд | 3.5663 | 0 | 0 | 3.5663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5663 | 0 | 0 | 2.9719 | 0.59438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5663 | 0 | 0 | 2.9719 | 0.59438 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. ПС Сытомино введена в эксплуатацию в 1985 году. ПС Песчаная введена в эксплуатацию в 1991 году. РП-ТП – 41 мкр. введено в эксплуатацию в 2010 году. Отсутствие на объектах защит от дуговых замыканий нарушает требование пункта 5.4.19 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Целью реконструкции является повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение рисков и потерь за счет сокращения времени восстановительных работ после аварий. Титул реализуется в целях выполнения требований п.5.4.19 ПТЭ (Комплектные распределительные устройства (далее – КРУ) 6-10 кВ должны иметь быстродействующую ЗДЗ внутри шкафов КРУ);
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-2 (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 6 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 3 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 200 м) | M_TP1100.PS.0079 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 378.7496 | 598.9867 | нд | 497.9496 | 0 | 0 | 497.9496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1126 | 0 | 0 | 12.5938 | 2.5188 | нд | нд | нд | нд | нд | 235.8754 | 0 | 0 | 197.7503 | 38.1252 | нд | нд | нд | нд | нд | 246.9616 | 0 | 0 | 207.0445 | 39.9171 | нд | нд | нд | нд | нд | 497.9496 | 0 | 0 | 417.3886 | 80.561 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. ПС 110/35/6 кВ КНС-2 введена в эксплуатацию в 1979г. Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 42 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. ИТС составляет 87% По данным бухучета на 30.04.2013г. общий износ ПС составляет 100%. Замена оборудования ОРУ-110-35 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Яун-Лор (Замена выключателей 110 кВ – 2 шт, замена выключателей 35 кВ – 7 шт, замена трансформаторов напряжения 110 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 35 кВ – 2 шт, замена трансформаторов напряжения 6 кВ – 2 шт, замена трансформаторов тока 6 кВ – 2 шт, установка КРУ 6 кВ – 1 шт, установка ОПН 110 кВ – 2 шт, установка ОПН 35 кВ – 2 шт, установка ОПН 6 кВ – 2 шт, замена разъединителей 110 кВ – 2 шт, замена разъединителей 35 кВ – 16 шт, замена разъединителей 6 кВ – 2шт, замена системы ВЧ связи 110 кВ – 1 шт, замена кабельных линий – 25 км, замена системы РЗиА – 22 шт, замена АСУТП и ТМ – 3 шт, замена наружного ограждения – 222 м) | M_TP1100.PS.0078 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 369.4925 | 597.8376 | нд | 509.746 | 0 | 0 | 509.746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8228 | 0 | 0 | 13.1857 | 2.6371 | нд | нд | нд | нд | нд | 493.9232 | 0 | 0 | 414.089 | 79.8341 | нд | нд | нд | нд | нд | 509.746 | 0 | 0 | 427.2747 | 82.4712 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. ПС 110 кВ Яун-Лор введена в эксплуатацию в 1982. Согласно данным бухгалтерского учета за 1 квартал 2022 года, общий износ подстанции составляет 96%. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. Замена силового оборудования ОРУ-110/35 и ЗРУ-6 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей. Здания и сооружения подстанции требуют полной модернизации ввиду пучения свай и разрушения фундаментов, территория ПС затапливается грунтовыми водами (расположена в заболоченной местности) длительное время (в межсезонье) находится в воде, что нарушает эксплуатацию ПС и затрудняет её обслуживание. Титул реализуется в связи с необходимостью исполнения требований п.1 ст.28 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" . ПС 110/35/6 кВ «Яун-Лор» введена в эксплуатацию в 1982 году и предназначена для электроснабжения промышленных объектов, основной потребитель ОАО «Сургутнефтегаз». Эксплуатация основного первичного оборудования производится на протяжении 39 лет, при нормативном сроке в 25 лет, дальнейшая его эксплуатация требует значительных затрат на проведение ремонтов и обслуживание. ИТС составляет 90,2%. Устройства РЗА находятся в эксплуатации больше нормативного среднего срока эксплуатации. Поддержание их в работоспособном состоянии требует сокращения полного цикла технического обслуживания, что приводит к существенному увеличению материальных, транспортных и людских затрат. Замена морально устаревших устройств РЗА на современные микропроцессорные терминалы позволит решить многие вопросы по оперативному удаленному доступу и анализу произошедших аварийных событий, локализации в кратчайшие сроки последствий повреждений в сети. По данным бухучета на 30.04.2013г. общий износ ПС составляет 84,87%. Замена оборудования ОРУ-110-35 кВ вызвана выработкой им коммутационного и механического ресурса, невозможностью выполнения восстановительного ремонта из-за отсутствия в производстве запасных частей.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Айка, ПС 110 кВ Слава (установка регистраторов аварийных событий РАС) | M_TP1500.PS.0054 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8865 | 14.5555 | нд | 13.907 | 0 | 0 | 13.907 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2124 | 0 | 0 | 1.0104 | 0.20207 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6946 | 0 | 0 | 10.6829 | 2.0117 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.907 | 0 | 0 | 11.6932 | 2.2138 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в ИПР в соответствии с утвержденной программой ССПИ на основании требований Тюменского РДУ в части наблюдаемости объектов.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Инга (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0055 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.8728 | 27.7728 | нд | 17.2524 | 0 | 0 | 17.2524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6827 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.28046 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5697 | 0 | 0 | 12.9747 | 2.5949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2524 | 0 | 0 | 14.377 | 2.8754 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР для выполнения правил устройства электроустановок (ПУЭ, п1.2.16) в части приведения допустимых значений емкостного тока замыкания на землю.
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Лангепас (устройство компенсации емкостных токов замыкания на землю) | M_TP1500.PS.0056 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.2882 | 25.441 | нд | 17.2524 | 0 | 0 | 17.2524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6827 | 0 | 0 | 1.4023 | 0.28046 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5697 | 0 | 0 | 12.9747 | 2.5949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2524 | 0 | 0 | 14.377 | 2.8754 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР для выполнения правил устройства электроустановок (ПУЭ, п1.2.16) в части приведения допустимых значений емкостного тока замыкания на землю.
1.2.1.2 | Реконструкция РП,ТП-10/0,4 "Тюменьэнерго" (замена 3Т,4Т -2 шт., ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ (автоматы-3шт, рубильники- 4 шт, трансформаторы тока-6 шт) | H_TP1100.PS.0049 | И | 2018 | 2024 | нд | 9.5184 | 46.9464 | 2018-12-01 | 9.5184 | 46.9464 | 2018-12-01 | 0 | 0.48706 | 82.4348 | 109.7148 | нд | нд | 61.6698 | 0.48706 | 61.1827 | 61.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Исключен в связи с выполнением работ по замене трансформаторов 3Т и 4Т, ячеек и выключателей РУ 10, оборудования 0,4 кВ хозспособом.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС Водозабор. (ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0052 | С | 2011 | 2025 | нд | 22.7908 | 90.7061 | 2012-03-01 | 22.7908 | 90.7061 | 2012-03-01 | 0 | 9.3072 | 124.2626 | 168.716 | нд | нд | 112.3935 | 9.3072 | 103.0863 | 103.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Индекс технического состояния ПС 95, потребитель 1 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 1,8%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аганская ( ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0025 | С | 2011 | 2023 | нд | 61.6163 | 242.7166 | 2011-12-01 | 61.6163 | 242.7166 | 2011-12-01 | 0 | 14.7543 | 215.6164 | 272.313 | нд | нд | 245.0643 | 14.7543 | 230.3101 | 230.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Индекс технического состояния ПС 92, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 44%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Негус (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0037 | С | 2011 | 2025 | нд | 57.5394 | 226.3464 | 2011-12-01 | 57.5394 | 226.3464 | 2011-12-01 | 0 | 16.6278 | 183.071 | 247.3974 | нд | нд | 227.402 | 16.6278 | 210.7742 | 210.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Индекс технического состояния ПС 94, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 31,4%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет, потребитель АО "ННК-ННП" в нормальном режиме запитан от собственной ГТС мощностью 7х5,18МВт, ПС Негус используется в ремонтных режимах ГТС потребителя. Объект исключен
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Савкинская (замена выключателей 35 кВ 7 шт; разъединителей 16 шт; трансформаторов напряжения 35кВ - 2 шт; блоков КТПБ-35 - 7 шт) | H_TP1600.PS.0134 | П | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 116.5498 | 161.6198 | нд | нд | 90.175 | 2.8878 | 90.175 | 90.175 | 2.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8878 | 0 | 0 | 2.4065 | 0.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с неисполнением Подрядчиком договорных обязательств, в 2019 году расторгнут договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Подрядчиком, в судебном порядке (дело № А75-9498/2121 от 02.07.2021), выставлено требование о принятии и оплате выполненных работ. В настоящий момент ведется судебно-исковая работа. При удовлетворении исковых требований Подрядчика возникнет необходимость принятия и оплаты выполненных работ, в связи с чем объект вновь включен в ИПР в размере стоимости фактически выполненных работ ПИР по договору от 25.04.2018 №26р-114/18. В связи с существенным снижением потребления электроэнергии и отсутствием перспективы развития энергопринимающих устройств потребителей подключенных от ПС Савкинская (нефтедобыча), и поддержкой индекса техсостояния оборудования более 70% ремонтными программами, дальнейшая реализация инвестиционного проекта не целесообразна.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 243.4573 | 1890.7331 | нд | 435.2302 | 3924.0933 | нд | 0 | 1239.73 | 2536.1225 | 2778.5373 | 7474.0266 | 10770.1312 | 2064.7746 | 9264.9784 | 759.7105 | 759.7105 | 8025.2484 | 378.2388 | 0 | 0 | 316.255 | 61.9837 | 945.4169 | 0 | 0 | 744.6711 | 200.7459 | 854.1795 | 0 | 0 | 717.4314 | 136.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.9679 | 0 | 0 | 587.9872 | 107.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.9678 | 0 | 0 | 815.5328 | 78.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.334 | 0 | 0 | 1483.093 | 289.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.0793 | 0 | 0 | 1794.0703 | 343.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353.5285 | 0 | 0 | 5398.1146 | 955.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 243.4573 | 1890.7331 | нд | 435.2302 | 3924.0933 | нд | 0 | 1239.73 | 2536.1225 | 2778.5373 | 7474.0266 | 10770.1312 | 2064.7746 | 9264.9784 | 759.7105 | 759.7105 | 8025.2484 | 378.2388 | 0 | 0 | 316.255 | 61.9837 | 945.4169 | 0 | 0 | 744.6711 | 200.7459 | 854.1795 | 0 | 0 | 717.4314 | 136.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.9679 | 0 | 0 | 587.9872 | 107.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.9678 | 0 | 0 | 815.5328 | 78.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772.334 | 0 | 0 | 1483.093 | 289.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.0793 | 0 | 0 | 1794.0703 | 343.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353.5285 | 0 | 0 | 5398.1146 | 955.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка КС-4 (замена 13 опор, 2х3,2 км провода) | H_TP1200.VL.0023 | П | 2019 | 2022 | 2024 | 11.4642 | 95.4365 | 2021-09-01 | 12.5767 | 146.3897 | 2021-06-01 | 0 | 3.4462 | 68.2815 | 87.6268 | 72.0855 | 108.2687 | 85.7049 | 156.4241 | 82.2592 | 82.2592 | 152.9779 | 82.2592 | 0 | 0 | 68.9113 | 13.3479 | 0.17382 | 0 | 0 | 0.17382 | 0 | 94.8284 | 0 | 0 | 79.7673 | 15.061 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.9757 | 0 | 0 | 48.3131 | 9.6626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 152.8041 | 0 | 0 | 128.0805 | 24.7237 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока реализации (перенос на 2023 г.) в связи с необходимостью корректировки ПСД (внесение в проект лесовосстановления по Федеральному Закону от 02.07.2021 № 303-ФЗ), повторным прохождением экспертизы ПД и СД (положительное заключение ООО "СибСтройЭксперт" от 27.10.2021 № 86-2-1-2-063506-2021), утверждением проектной и рабочей документации (приказ АО "Россети Тюмень" от 12.11.2021 № 26-Э), из-за чего не проведены закупочные процедуры в 2021 г., что не позволяет произвести работы в зимний сезон 2021-2022 гг. (ВЛ проходит по болоту, работы можно проводить после промерзания, которое происходит не раньше конца декабря - начала января), производство работ запланировано на январь - июнь 2023 г. (с учетом работ на смежных подстанциях).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Белозерная-Ершовая 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0025 | С | 2020 | 2023 | нд | 1.2779 | 9.9099 | 2019-06-01 | 1.2779 | 9.9099 | 2019-06-01 | 0 | 1.156 | 9.6808 | 13.1804 | 9.6808 | 11.1879 | 10.8563 | 1.156 | 9.7002 | 9.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | ВЛ не задействована в передаче эл.энергии потребителям, перспектива технологического присоединения отсутствует, в связи с чем объект исключен
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Узловая-Хохряково 1,2ц (замена дефектных фундаментов опор 1 шт.) | F_TP1600.VL.0031 | С | 2020 | 2023 | 2022 | 1.3823 | 11.5766 | 2019-06-01 | 1.3823 | 11.5766 | 2019-06-01 | 0 | 0.65269 | 14.5822 | 18.4875 | 14.5822 | 18.6358 | 12.7186 | 13.1838 | 12.0659 | 12.0659 | 12.5311 | 0.0039909 | 0 | 0 | 0.0039909 | 0 | 12.5311 | 0 | 0 | 10.4436 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости с НДС в связи с принятием необлагаемых НДС затрат, пересчет по актуальным индексам дефляторам. Перенос срока выполнения работ на более ранний, в связи с наличием утвержденной ПСД, для повышения надежности электроснабжения
1.2.2.2 | Реконструкция перехода ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская, Кирьяновская-ПП Восточный-2 через судоходную протоку Мулка, в пролете опор № 23-26 | J_TP1600.VL.0040 | С | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 10.1491 | 113.0271 | 2021-01-01 | 0 | 32.2397 | 119.3523 | 144.6366 | 103.7724 | 134.0134 | 106.176 | 116.8544 | 70.4813 | 70.4813 | 84.6147 | 70.4813 | 0 | 0 | 58.7392 | 11.7421 | 37.0334 | 0 | 0 | 30.8659 | 6.1675 | 47.5813 | 0 | 0 | 39.6558 | 7.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.5813 | 0 | 0 | 39.6558 | 7.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 399 от 26.10.2021). Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Перенос срока исполнения работ на более поздний срок в связи с несостоявшимися торгами на выполнение СМР (отстутствие участников) и сезонностью работ (необходимостью устройства ледовой переправы и риском не исполнения в зимний период 2021-2022) Приобретение материала по централизоаванному договору поставки в 2021 году, без возникновения ДЗ
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | F_TP1200.VL.0014 | З | 2016 | 2021 | 2022 | 102.7756 | 776.4066 | 2016-12-01 | 102.7756 | 776.4066 | 2016-12-01 | 0 | 697.5236 | 1076.3252 | 1124.1583 | 1076.3252 | 1123.7321 | 697.5916 | 697.5916 | -2.7339e-14 | -2.7339e-14 | 0.068014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.056678 | 0.011336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока окончания реализации проекта в связи с реализацией в 2022 г. отлагательных мероприятий (возмещение ущерба, нанесенному рыбному хозяйству). Без изменения стоимости ИП. Объект введён в 2019 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Магистральная - Кинтус (замена 54 опор, 2х14 км провода) | H_TP1200.VL.0024 | З | 2018 | 2022 | 2025 | 43.6193 | 367.1554 | 2021-08-01 | 43.6193 | 367.1554 | 2021-03-31 | 0 | 269.2303 | 294.627 | 340.2265 | 294.627 | 345.885 | 281.9395 | 281.9395 | 12.7092 | 12.7092 | 12.7092 | 12.7092 | 0 | 0 | 10.591 | 2.1182 | 8.4763 | 0 | 0 | 7.0636 | 1.4127 | 1.411 | 0 | 0 | 1.1758 | 0.23516 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.411 | 0 | 0 | 1.1758 | 0.23516 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4109 | 0 | 0 | 1.1758 | 0.23516 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2329 | 0 | 0 | 3.5274 | 0.70548 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости ИП в связи с фактически принятыми затратами с учетом возврата финансирования. Объект введен в 2021 г. Перенос окончания финансирования на 2025 г. в связи с реализацией отлагательных мероприятий (лесовосстановление) по причине изменений в законодательстве (федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ) - агроуход в течение 3-х лет после высадки саженцев. По приказу АО "Россети Тюмень" от 29.09.2021 № 395 (2022 г. - 8,476 млн. руб; 2023 - 1,411 млн. руб.; 2024 г. - 1,411 млн. руб.; 2025 г. - 1,411 млн. руб.).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Парус 1,2 (замена 40 опор, 2х11 км провода) | H_TP1200.VL.0025 | П | 2018 | 2023 | 2024 | 33.2334 | 281.7013 | 2019-03-01 | 33.2334 | 281.7013 | 2019-03-01 | 0 | 13.094 | 247.97 | 328.784 | 194.1204 | 314.4454 | 290.2801 | 339.3305 | 277.2771 | 277.2771 | 326.2365 | 85.8009 | 0 | 0 | 71.9922 | 13.8087 | 23.0434 | 0 | 0 | 19.5601 | 3.4833 | 172.9337 | 0 | 0 | 145.5049 | 27.4288 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.2594 | 0 | 0 | 108.5495 | 21.7099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 303.1931 | 0 | 0 | 254.0544 | 49.1387 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с утратившей силу методики планирования относительно уровня 4 кв.2017 года и применении действующей методики расчета оценки полной стоимости, утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380, в прогнозном уровне цен на год завершения строительства в 2023 году, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года реализации объекта 2023 год, а также именение стоимости в связи с изменением срока реализации проекта в рамках оптимизации проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети" Перенос срока окончания реализации ИП на 2024 г. в связи с окончанием финансирования в 2024 г. согласно требованиям «Типовой формы договора подряда на выполнение работ, услуг по строительству/реконструкции объекта капитального строительства» (приложение № 27 к Альбому форм типовых договоров АО «Россети Тюмень» в редакции приказа АО «Россети Тюмень» от 22.11.2021 № 474) – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания соответствующих документов. Окончание строительства – ноябрь 2023 г., финансирование – 1 кв. 2024 г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская (замена грозотроса 19,7 км) | H_TP1100.VL.0025 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.6358 | нд | 6.2385 | 8.8069 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | 5.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2529 | 0 | 0 | 4.403 | 0.84997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2529 | 0 | 0 | 4.403 | 0.84997 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. Федоровская (замена грозотроса 0,1 км) | H_TP1100.VL.0026 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.11691 | нд | 0.14954 | 0.21111 | 0 | 0.16635 | 0 | 0 | 0.16635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16635 | 0 | 0 | 0.13944 | 0.026918 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16635 | 0 | 0 | 0.13944 | 0.026918 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Победа 1,2 отп. Строительная (замена грозотроса 0,8 км) | H_TP1100.VL.0027 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.62483 | нд | 0.54299 | 0.76654 | 0 | 0.57645 | 0 | 0 | 0.57645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57645 | 0 | 0 | 0.48318 | 0.093275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57645 | 0 | 0 | 0.48318 | 0.093275 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 1,2 (замена грозотроса 17 км) | H_TP1100.VL.0028 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0004 | нд | 6.0611 | 8.9586 | 0 | 5.1122 | 0 | 0 | 5.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1122 | 0 | 0 | 4.2839 | 0.82825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1122 | 0 | 0 | 4.2839 | 0.82825 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса, отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 18,3 км) | H_TP1100.VL.0029 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.3064 | нд | 5.9091 | 8.3418 | 0 | 4.3219 | 0 | 0 | 4.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3219 | 0 | 0 | 3.6226 | 0.69932 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3219 | 0 | 0 | 3.6226 | 0.69932 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 8,8 км) | H_TP1100.VL.0030 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.0708 | нд | 2.8722 | 4.2452 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2358 | 0 | 0 | 1.8756 | 0.36022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2358 | 0 | 0 | 1.8756 | 0.36022 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса, отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Конденсат (замена грозотроса 4 км) | H_TP1100.VL.0031 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.95016 | нд | 1.7426 | 2.4601 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4988 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.24252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4988 | 0 | 0 | 1.2563 | 0.24252 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, Имилор-Югорская (замена грозотроса 11 км) | H_TP1100.VL.0034 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5885 | нд | 3.9623 | 5.5936 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2325 | 0 | 0 | 2.7095 | 0.52305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2325 | 0 | 0 | 2.7095 | 0.52305 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Имилор-Югорская, отп. КНС-1(замена грозотроса 0,2 км) | H_TP1100.VL.0033 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.19899 | нд | 0.17307 | 0.24433 | 0 | 0.18674 | 0 | 0 | 0.18674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18674 | 0 | 0 | 0.15653 | 0.030216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18674 | 0 | 0 | 0.15653 | 0.030216 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сургут-Имилор 1, Сургут-Югорская, отп. Подкачка (замена грозотроса 11,6 км) | H_TP1100.VL.0035 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.7297 | нд | 3.8745 | 5.4697 | 0 | 3.0487 | 0 | 0 | 3.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0487 | 0 | 0 | 2.5554 | 0.49331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0487 | 0 | 0 | 2.5554 | 0.49331 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 (замена грозотроса 7,6 км) | H_TP1100.VL.0036 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.7884 | нд | 2.4753 | 3.6586 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 0 | 0 | 1.7481 | 0.33797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.086 | 0 | 0 | 1.7481 | 0.33797 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса, отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ В. Моховая-Сова 1,2 отп. Савуйская (замена грозотроса 1,1 км) | H_TP1100.VL.0037 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.3534 | нд | 0.60229 | 0.89022 | 0 | 0.62373 | 0 | 0 | 0.62373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62373 | 0 | 0 | 0.52267 | 0.10105 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62373 | 0 | 0 | 0.52267 | 0.10105 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение проекта. Замена оборудования (грозотроса), отработавшего нормативный срок 25 лет. Дальнейшая эксплуатация повышает риски возникновения аварийных ситуаций (обрыв грозотроса, отключение ВЛ.) Ранжировка участков замены грозотроса составлена относительно года монтажа. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Инга 1, Инга-Южная ( установка анкерно-угловой опоры для устранения негабарита) | H_TP1500.VL.0017 | К | 2019 | 2022 | 2022 | 1.5303 | 7.7021 | 2019-03-31 | 1.5303 | 7.7021 | 2019-03-31 | 0 | 0.18768 | 10.3095 | 12.7395 | 10.3095 | 13.2088 | 9.2481 | 8.0944 | 9.0605 | 9.0605 | 7.9068 | 9.0605 | 0 | 0 | 7.6232 | 1.4373 | 7.9068 | 0 | 0 | 6.6442 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости объекта по результатам фактически выполненных работ и заключенных договоров
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС Ладья (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0030 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.1003 | нд | 26.1003 | 40.3001 | 0 | 33.4942 | 0 | 0 | 33.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6732 | 0 | 0 | 1.3943 | 0.27887 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.821 | 0 | 0 | 26.7714 | 5.0496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.4942 | 0 | 0 | 28.1657 | 5.3285 | нд | нд | нд | нд | нд | При формировании ИПР 2018-2022гг. данный объект был включен со сроками реализации 2022-2023гг. С целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» при формировании корректировки ИПР 2018-2022 в 2019г. объект был исключен. При формировании ИПР 2023-2027гг. для выполнения требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ. Также существующее расположение отпаечного узла не позволяет в полном объеме производить регламентные и ремонтные работы на опорах ВЛ с применением специальных механизмов ввиду того, что участок ВЛ (фундаменты опор) расположены на территории захаранений малачисленных народов севера, в связи с чем объект вновь включен в ИПР со сроком реализации 2025-2026гг.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская-1, Кирилловская-Дружная, Дружная - Уральская (переустройство участка шлейфового захода на ПС Дружная) | H_TP1500.VL.0025 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.4429 | нд | 18.8102 | 29.0377 | 0 | 23.5671 | 0 | 0 | 23.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2886 | 0 | 0 | 1.0738 | 0.21477 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.2785 | 0 | 0 | 18.7438 | 3.5348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5671 | 0 | 0 | 19.8176 | 3.7495 | нд | нд | нд | нд | нд | При формировании ИПР 2018-2022гг. данный объект был включен со сроками реализации 2021-2022гг. С целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» при формировании корректировки ИПР 2018-2022 в 2019г. объект был исключен. При формировании ИПР 2023-2027гг. для выполнения требований ПУЭ п.2.5.148 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, устранение травмоопасного места. При существующем конструктивном исполнении ВЛ не обеспечиваются минимальные расстояния между проводами различных цепей 2-х цепной ВЛ, данная особенность конструкции при выполнении регламентных работ на опоре № 61 ВЛ не обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала в части поражения электрическим током, объект вновь включен в ИПР со сроком реализации 2025-2026гг.
1.2.2.2 | Техническое переворужение ВЛ-110 кВ Варьеган-Бахиловская 1,2 цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | F_TP1600.VL.0035 | С | 2020 | 2023 | 2022 | 1.2891 | 10.8663 | 2019-06-01 | 1.2891 | 10.8663 | 2019-06-01 | 0 | 0.52112 | 15.9848 | 20.4313 | 15.9848 | 20.4224 | 11.981 | 12.3531 | 11.4599 | 11.4599 | 11.832 | 0.0055098 | 0 | 0 | 0.0055098 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 9.8978 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости с НДС в связи с принятием необлагаемых НДС затрат, пересчет по актуальным индексам дефляторам. Перенос срока выполнения работ на более ранний, в связи с наличием утвержденной ПСД, для повышения надежности электроснабжения
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Лонг-Юган - Сорум с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская с ОТ 110 кВ Сосновская; ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская (замена грозотроса, установка спиральной арматуры, повышение грозоупорности). | H_TP1900.VL.0026 | С | 2017 | 2022 | 2023 | 25.4176 | 199.7697 | 2017-09-01 | 25.4176 | 199.7697 | 2017-09-01 | 0 | 130.6893 | 215.2962 | 248.9965 | 215.2962 | 251.2143 | 185.4201 | 185.4201 | 54.7308 | 54.7308 | 54.7308 | 54.7308 | 0 | 0 | 45.609 | 9.1218 | 18.6574 | 0 | 0 | 15.5478 | 3.1096 | 36.0735 | 0 | 0 | 30.0612 | 6.0122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.0735 | 0 | 0 | 30.0612 | 6.0122 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации в связи с тем что при выполнении работ по Договору установлено, что объект «ВЛ 110 кВ Сорум – Верхнеказымская» пересекает государственный природный заказник регионального значения «Сорумский», Письмом от 10.12.2021 №12/06-Исх-358 БУ ХМАО-Югры «Объединённая дирекция особо охраняемых природных территорий» известило Подрядчика о том, что на участок ВЛ 110 кВ Сорум-Верхнеказымская, попадающий в зону «особо охраняемых природных территорий» распространяются требования постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 января 2017 года N 19-п "Об утверждении Положений о государственных природных заказниках регионального значения "Березовский", "Сорумский", "Унторский" (далее – Постановление). Требованиями пункта 3.6 Приложения 2 к Постановлению установлены специальные режимные ограничения в периоды миграций лося (15 декабря - 15 февраля, 1 апреля - 15 июня), когда помимо соблюдения общих режимных требований, если они не связаны с ликвидацией чрезвычайных ситуаций либо других случаев, требующих неотложного вмешательства, запрещается нахождение и перемещение механизированных транспортных средств и граждан (без разрешения) вне дорог общего пользования. Филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ на период с 16.02.2022 по 31.03.2022 года отказано в предоставлении отключений ВЛ 110 кВ Сорум - Верхнеказымская.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Лангепас-1,2 (перестановка опоры № 2) | H_TP1500.VL.0031 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.7852 | нд | 16.3642 | 25.2618 | 0 | 20.2004 | 0 | 0 | 20.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1045 | 0 | 0 | 0.92043 | 0.18409 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0959 | 0 | 0 | 16.0661 | 3.0298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2004 | 0 | 0 | 16.9865 | 3.2139 | нд | нд | нд | нд | нд | При формировании ИПР 2018-2022гг. данный объект был включен со сроками реализации 2022-2023гг. С целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» при формировании корректировки ИПР 2018-2022 в 2019г. объект был исключен. При формировании ИПР 2023-2027гг., для выполнения требований ПУЭ п.2.5.148 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний между ближайшими проводами разных цепей ВЛ при подвеске на общей опоре, с целью обеспечения безопасного проведения эксплуатационных и ремонтных работ, устранение травмоопасного места. При существующем конструктивном исполнении ВЛ не обеспечиваются минимальные расстояния между проводами различных цепей 2-х цепной ВЛ, данная особенность конструкции при выполнении регламентных работ на опоре № 2 ВЛ не обеспечивает безопасность эксплуатационного персонала в части поражения электрическим током, объект вновь включен в ИПр со сроком реализации 2025-2026гг.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайками на ПС Роса, ПС Нонг-Еганская(установка ОПН 1 215 шт.) | H_TP1500.VL.0024 | К | 2019 | 2023 | 2022 | 17.728 | 103.5442 | 2019-06-30 | 17.728 | 103.5442 | 2019-06-30 | 0 | 1.8228 | нд | нд | нд | нд | 122.4478 | 115.191 | 120.625 | 120.625 | 113.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3682 | 0 | 0 | 95.3626 | 18.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | По данному объекту ПИР выполнены в 2019г., для исключения НЗС по данному объекту, а также дополнительных затрат на корректировку ПСД по причине не актуальности сметной документации на момент выполнения СМР (2023г.) реализации объекта в части СМР перенесена с 2023 на 2022г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Прогресс - Таврическая с отпайкой на ПС Роса (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0029 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.0252 | нд | 20.0252 | 31.7578 | 0 | 25.9236 | 0 | 0 | 25.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3807 | 0 | 0 | 1.3807 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5479 | 0 | 0 | 9.5479 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.995 | 0 | 0 | 14.995 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9236 | 0 | 0 | 25.9236 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | При формировании ИПР 2018-2022гг. данный объект был включен со сроками реализации 2021-2022гг. С целью оптимизации параметров инвестиционной программы и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» при формировании корректировки ИПР 2018-2022 в 2019г. объект был исключен. При формировании ИПР 2023-2027гг., для приведения в соответствие требованиям нормативно-технической документации, предъявляемыми к воздушным линиям электропередачи так как существующее конструктивное исполнение отпаечного узла является отступлением от ПУЭ п. 2.5.226 (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204) и ограничивает возможность безопасного выполнения работ, а также выполнения полного комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту, без вывода в ремонт обеих транзитных ВЛ 110 кВ обеспечивающих электроснабжение объектов нефтедобычи Покачевского, Нонг-Еганского, Повховского месторождений нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» НК «ЛУКОЙЛ», объект вновь включен в ИПР со сроком реализации 2025-2027гг.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Кирилловская -Айка, Инга-Таврическая на ПС Вать-Еган (переустройство отпаечного узла) | H_TP1500.VL.0021 | К | 2019 | 2022 | 2022 | 2.5991 | 13.0947 | 2019-03-31 | 2.5991 | 13.0947 | 2019-03-31 | 0 | 0.33529 | 24.0126 | 29.6705 | 24.0126 | 30.7369 | 15.6774 | 13.7609 | 15.3421 | 15.3421 | 13.4256 | 15.3421 | 0 | 0 | 12.9087 | 2.4334 | 13.4256 | 0 | 0 | 11.2846 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости объекта по результатам фактически выполненных работ и заключенных договоров
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 (Замена 2-х существующих и установка 2-х дополнительных опор) | K_TP1200.VL.0037 | П | 2021 | 2021 | 2022 | 0 | 4.3423 | 2021-09-18 10:05 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.001 | 105.3327 | 55.6914 | 71.4494 | 53.3489 | 53.3489 | 0 | 0 | 53.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3489 | 0 | 0 | 0 | 53.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости ИП. Изменение сроков реализации ИП в связи с непредоставлением документов по земельно-правовым отношениям, которые Заявитель должен был предоставить согласно Соглашению о компенсации от 30.10.2019 № MOS/18/0349 и без которых нет возможности пройти экспертизу проекта. Включение объекта в схему территориального планирования запланировано Администрацией Сургутского района на 30.06.2022, после чего будут разработаны проект планировки территории и проект межевания территории.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Пимская 2 (установка ОПН 483 шт.) | K_TP1100.VL.0042 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 5.6612 | 31.1083 | 2021-06-01 | 0 | 1.86 | 84.8117 | 104.7947 | нд | нд | 44.4669 | 29.8747 | 42.6069 | 42.6069 | 28.0147 | 42.6069 | 0 | 0 | 35.5057 | 7.1011 | 28.0147 | 0 | 0 | 23.4866 | 4.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости по результатам фактически выполненных работ, на основании заключенных договоров подряда. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта, объект фактически введен в 2022г.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая-Сова 1,2 переустройство узла отпайки на ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" (установка опор 1 шт., подвеска 0,4 км провода, 0,4 км грозотроса) | H_TP1100.VL.0013 | С | 2017 | 2024 | 2024 | 1.1406 | 9.2276 | 2017-12-01 | 1.1406 | 9.2276 | 2017-12-01 | 0 | 0.36989 | 8.3592 | 11.0169 | 9.478 | 13.2708 | 10.8027 | 12.3588 | 10.4328 | 10.4328 | 11.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9889 | 0 | 0 | 10.0494 | 1.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9889 | 0 | 0 | 10.0494 | 1.9396 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ №972 от 26.12.2017), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024 года.». Без изменения сроков реализации проекта.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 (замена 37 опор, 10 км провода) | H_TP1200.VL.0027 | П | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 229.2565 | 406.2273 | 0 | 326.577 | 0 | 0 | 326.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8092 | 0 | 0 | 7.341 | 1.4682 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8092 | 0 | 0 | 7.341 | 1.4682 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 введена в эксплуатацию в 1976 году (45 лет). Протяженность ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 по трассе составляет 16,865 км. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Вандрас – КС-6 протяженностью 10 км предполагается замена железобетонных опор типа ПБ110-1 на металлические опоры типа П110-5в. Данная ВЛ смонтирована на железобетонных опорах, которые при сезонных климатических условиях подвергаются постоянному крену, в результате чего возникают дополнительные финансовые затраты на выправку опор. Крены железобетонных опор вдоль и поперек линии привели к снижению механической прочности опоры и способствуют усиленному трещинообразованию, так как вследствие большого собственного веса опоры увеличены механические напряжения в нижней части опоры, что увеличивает риск излома опоры. В процессе эксплуатации на опорах появились сколы бетона, нарушение гидроизоляционного слоя, выветривание повреждённого слоя бетона, поперечные и продольные трещины по всему телу опоры превышающие допустимые значения. В последующем их значительное раскрытие привело к сокращению срока службы конструкции из-за развившейся коррозии арматуры и разрушения бетона (особенно на уровне грунтовых вод). В местах где глубокие трещины в бетоне доходят до арматуры, все внешние нагрузки восприняты лишь арматурой, и механическая прочность опор критически снижена. Кроме того, постоянные наклоны опор повреждают провод в поддерживающих и натяжных зажимах. Ремонт провода не решает проблемы его повреждения, в связи с чем появляется необходимость его ремонта ежегодно. Опоры, провод и трос требуют постоянных мероприятий по ремонту, а устранение развивающихся дефектов и поддержание ВЛ в эксплуатационном состоянии обслуживающим персоналом экономически нецелесообразны. Кроме того, на ВЛ смонтированы пролеты с увеличенной длиной, в результате чего происходит дополнительная вибрация и пляска проводов, что негативно сказывается на целостности проводов и тросов. Реконструкция ВЛ приведет к улучшению технических характеристик ВЛ и приведет её состояние в соответствие с действующими нормативными документами. Данная ВЛ внесена в перечень травмоопасного оборудования с формулировкой: Отсутствие стационарных лестниц. Отсутствие возможности установки переносных лестниц (из-за размещения ВОЛС на теле опоры). Отсутствие возможности обслуживания ВЛ с помощью АГП (из-за болотистой местности в летний период, и, из-за протяженнсоти объекта и отсутствия дорог вдоль трассы ВЛ в зимний период.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас (замена 84 опор, 23 км провода) | H_TP1200.VL.0028 | П | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 526.7076 | 840.2006 | 0 | 683.8247 | 0 | 0 | 683.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 255.9115 | 0 | 0 | 213.2596 | 42.6519 | нд | нд | нд | нд | нд | 408.5267 | 0 | 0 | 343.83 | 64.6967 | нд | нд | нд | нд | нд | 664.4383 | 0 | 0 | 557.0896 | 107.3486 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас введена в эксплуатацию в 1976 году (45 лет). Протяженность ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас по трассе составляет 24,444 км. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Кинтус – Вандрас протяженностью 23 км предполагается замена железобетонных опор типа ПБ110-1, ПБ110-1-0 на металлические опоры типа П110-5в. Данная ВЛ смонтирована на железобетонных опорах, которые при сезонных климатических условиях подвергаются постоянному крену, в результате чего возникают дополнительные финансовые затраты на выправку опор. Крены железобетонных опор вдоль и поперек линии привели к снижению механической прочности опоры и способствуют усиленному трещинообразованию, так как вследствие большого собственного веса опоры увеличены механические напряжения в нижней части опоры, что увеличивает риск излома опоры. В процессе эксплуатации на опорах появились сколы бетона, нарушение гидроизоляционного слоя, выветривание повреждённого слоя бетона, поперечные и продольные трещины по всему телу опоры превышающие допустимые значения. В последующем их значительное раскрытие привело к сокращению срока службы конструкции из-за развившейся коррозии арматуры и разрушения бетона (особенно на уровне грунтовых вод). В местах где глубокие трещины в бетоне доходят до арматуры, все внешние нагрузки восприняты лишь арматурой, и механическая прочность опор критически снижена. Кроме того, постоянные наклоны опор повреждают провод в поддерживающих и натяжных зажимах. Ремонт провода не решает проблемы его повреждения, в связи с чем появляется необходимость его ремонта ежегодно. Опоры, провод и трос требуют постоянных мероприятий по ремонту, а устранение развивающихся дефектов и поддержание ВЛ в эксплуатационном состоянии обслуживающим персоналом экономически нецелесообразны. Кроме того, на ВЛ смонтированы пролеты с увеличенной длиной, в результате чего происходит дополнительная вибрация и пляска проводов, что негативно сказывается на целостности проводов и тросов. Реконструкция ВЛ приведет к улучшению технических характеристик ВЛ и приведет её состояние в соответствие с действующими нормативными документами. Данная ВЛ внесена в перечень травмоопасного оборудования с формулировкой: Отсутствие стационарных лестниц. Отсутствие возможности установки переносных лестниц (из-за размещения ВОЛС на теле опоры). Отсутствие возможности обслуживания ВЛ с помощью АГП (из-за болотистой местности в летний период, и, из-за протяженнсоти объекта и отсутствия дорог вдоль трассы ВЛ в зимний период.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка (замена 37 опор, 2х9 км провода) | H_TP1200.VL.0030 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 227.0639 | 351.1922 | 0 | 325.5477 | 0 | 0 | 325.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2508 | 0 | 0 | 11.8757 | 2.3751 | нд | нд | нд | нд | нд | 301.5059 | 0 | 0 | 252.5271 | 48.9788 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.791 | 0 | 0 | 8.4921 | 1.2988 | нд | нд | нд | нд | нд | 325.5477 | 0 | 0 | 272.8949 | 52.6528 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был ранее исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка введена в эксплуатацию в 1976 году (45 лет). Протяженность ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка II цепь по трассе составляет 41,559 км. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Ленинская – Лосинка II цепь протяженностью 9 км предполагается замена железобетонных опор типа ПБ110-2 на металлические опоры типа П110-6в. Данная ВЛ смонтирована на железобетонных опорах, которые при сезонных климатических условиях подвергаются постоянному крену, в результате чего возникают дополнительные финансовые затраты на выправку опор. Крены железобетонных опор вдоль и поперек линии привели к снижению механической прочности опоры и способствуют усиленному трещинообразованию, так как вследствие большого собственного веса опоры увеличены механические напряжения в нижней части опоры, что увеличивает риск излома опоры. В процессе эксплуатации на опорах появились сколы бетона, нарушение гидроизоляционного слоя, выветривание повреждённого слоя бетона, поперечные и продольные трещины по всему телу опоры превышающие допустимые значения. В последующем их значительное раскрытие привело к сокращению срока службы конструкции из-за развившейся коррозии арматуры и разрушения бетона (особенно на уровне грунтовых вод). В местах где глубокие трещины в бетоне доходят до арматуры, все внешние нагрузки восприняты лишь арматурой, и механическая прочность опор критически снижена. Кроме того, постоянные наклоны опор повреждают провод в поддерживающих и натяжных зажимах. Ремонт провода не решает проблемы его повреждения, в связи с чем появляется необходимость его ремонта ежегодно. Опоры, провод и трос требуют постоянных мероприятий по ремонту, а устранение развивающихся дефектов и поддержание ВЛ в эксплуатационном состоянии обслуживающим персоналом экономически нецелесообразны. Кроме того, на ВЛ смонтированы пролеты с увеличенной длиной, в результате чего происходит дополнительная вибрация и пляска проводов, что негативно сказывается на целостности проводов и тросов. Реконструкция ВЛ приведет к улучшению технических характеристик ВЛ и приведет её состояние в соответствие с действующими нормативными документами. Данная ВЛ внесена в перечень травмоопасного оборудования с формулировкой: Отсутствие стационарных лестниц. Отсутствие возможности установки переносных лестниц (из-за размещения ВОЛС на теле опоры). Отсутствие возможности обслуживания ВЛ с помощью АГП (из-за болотистой местности в летний период, и, из-за протяженнсоти объекта и отсутствия дорог вдоль трассы ВЛ в зимний период.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Полоцкая-Быстринская с отпайкой на ПС Солкино (установка опор 8 шт., подвеска 1,48 км провода, 0,74 км грозотроса) | L_TP1100.VL.0046 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 37.6364 | 46.3417 | 37.6364 | 48.0461 | 30.9636 | 22.3384 | 30.9595 | 30.9595 | 22.3384 | 5.2384 | 0 | 0 | 4.3653 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9918 | 0 | 0 | 2.4932 | 0.49864 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4348 | 0 | 0 | 6.2686 | 1.1662 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9118 | 0 | 0 | 10.041 | 1.8707 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3384 | 0 | 0 | 18.8028 | 3.5355 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с пересчетом, в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025 года.. Реализация обусловлена заключением нового соглашения о компенсации с филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала на реконструкцию ВЛ 220 кВ Сомкинская – Ленинская и расторжением соглашения о компенсации от 27.01.2017 № М8/29-ПТГ/04-16. Перенос срока реализации связан с длительным согласованием ПАО «Газпром» и филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала Соглашений о переустройстве объектов Собственника.
1.2.2.2 | Реконструкция «ВЛ 110кВ Сургут-Строительная с отпайками на ПС Трансгаз, ПС Строительная, ПС Шукшинская, ПС Чёрный Мыс, ПС Олимпийская, ПС Энергетик, СП Импульс, ПС Геолог» (участок с оп. №72-75, протяженностью 2х1 км) | L_TP1100.VL.0047 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.5056 | 25.8984 | 31.72 | 9.0788 | 11.067 | 17.0551 | 8.9024 | 0 | 0 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости по результатам прохождения государственной экспертизы ПСД. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №9-00-57-01/СК-2020. Объект введён в 2021 году. Изменение года окончания финансирования связано с гашением кредиторкой задолженности в 2022 году.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) | H_TP1200.VL.0021 | П | 2019 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | 170.8463 | 1819.1674 | 2020-12-01 | 0 | 78.0959 | 90.2759 | 110.3933 | 1487.4313 | 2139.2234 | 78.0959 | 2043.1909 | 0 | 0 | 1965.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.8164 | 0 | 0 | 497.347 | 99.4694 | 487.3133 | 0 | 0 | 409.5676 | 77.7457 | нд | нд | нд | нд | нд | 350.3776 | 0 | 0 | 299.2557 | 51.1219 | нд | нд | нд | нд | нд | 530.5877 | 0 | 0 | 510.7643 | 19.8234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1368.2786 | 0 | 0 | 1219.5876 | 148.691 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение ИП в полном объеме (было только проектирование) в связи с необходимостью реализации данного титула: - для устранения замечаний по акту-предписанию от 22.10.2021 № АП-ЗС-107-21-КПО, выданному РУТН Западной Сибири филиала ПАО "Россети" - ЦТН; - для увеличения пропускной способности ВЛ в обеспечение набора мощности согласно договорам технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "НК Роснефть" к ПС 110/35/6 кВ Эргинская (№ Т3/17/0011-ДТП) и энергопринимающих устройств АО "НК "Конданефть" и ООО "РН-Ендырнефтегаз" (№ Т3/18/0004-ДТП, № Т3/18/0006-ДТП); - для реализации передачи сигналов противоаварийной автоматики (устройства ПА устанавливаются по титулу L_TP1200.PR.0034 "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) I этап (организация ВЧ каналов ПА)" по ВОЛС в соответствии с требованиями АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала. Объект включен в СиПР ХМАО-Югры от 30.04.2021 № 217-рп. Акт технического освидетельствования от 07.08.2020 № 49 (отчет о техническом обследовании ООО ПМФ "Запсибэлектромонтаж" от 27.07.2020 № 49-07/ВЛ), дальнейшая эксплуатация разрешается до 27.08.2025. ИТС 90,5.
1.2.2.2 | Реконструкция линии электропередач ВЛ 110 кВ Картопья-Вандмтор 1,2 филиала Урайские электрические сети (замена отдельностоящих дефектных опор в количестве 81 шт.) | M_TP2100.VL.0017 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 300.3324 | 473.6832 | нд | 350.7899 | 0 | 0 | 350.7899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.8588 | 0 | 0 | 18.2156 | 3.6431 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.9293 | 0 | 0 | 137.4411 | 27.4882 | нд | нд | нд | нд | нд | 164.0019 | 0 | 0 | 136.6682 | 27.3336 | нд | нд | нд | нд | нд | 350.7899 | 0 | 0 | 292.3249 | 58.465 | нд | нд | нд | нд | нд | Для выполнения требований РД 35.20.504-94 (Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ) необходима замена дефектных опор.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны (замена 43 опор на участке опор №№ 487-529, протяженностью 3,4 км) | M_TP1200.VL.0035 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.6929 | 29.1941 | нд | 21.7824 | 0 | 0 | 21.7824 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29516 | 0 | 0 | 0.24597 | 0.049193 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.4872 | 0 | 0 | 18.0129 | 3.4744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7824 | 0 | 0 | 18.2588 | 3.5236 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение русла реки Иртыш с последующим разрушением береговой линии и приближением на недопустимое расстояние к существующей трассе ВЛ. Береговая линия приблизилась к опорам ВЛ на расстояние 8 м. За 2018-2021 год размыв берега составил 18 м. На основании результатов обследования и п. 1.1.7, п. 5.7.1 ПТЭ о необходимости обеспечения максимальной надежности необходимо произвести замену 43 опор на участке опор №№ 487-529 с изменением расположения трассы ВЛ, протяженностью 3,4 км.
1.2.2.2 | Установка дополнительных опор на ВЛ 110 кВ Ленинская – Нефтеюганская на участке ВЛ 110 кВ Вектор – Ленинская в пролетах опор №№ 47 - 48, 48 - 49 | M_TP1200.VL.0038 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 39.6224 | 55.7236 | нд | 18.9129 | 0 | 0 | 18.9129 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0 | 1.3012 | 0.26023 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3515 | 0 | 0 | 14.5523 | 2.7992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9129 | 0 | 0 | 15.8535 | 3.0594 | нд | нд | нд | нд | нд | Сокращение длины пролета ВЛ в целях исключения аварийных отключений ВЛ из-за перехлеста проводов ВЛ (акт расследования причин аварии № 1 от 15.01.2021). Объект включен в "Многолетнюю программу по установке дополнительных опор от 07.06.2020". Реализация ИП M_TP1200.VL.0038 необходима для приведения состояния ВЛ требованиям ПУЭ, для предотвращения аварийных отключений (акт замера расстояний между тросом и проводом в пролетах №№ 47-48, 48-49 ВЛ 110 кВ Вектор - Ленинская 1, 2).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - КС-6 (замена 159 опор, 40 км провода) | M_TP1200.VL.0039 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 949.1064 | 1518.3217 | нд | 1219.1795 | 0 | 0 | 1219.1795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.4656 | 0 | 0 | 37.0547 | 7.4109 | нд | нд | нд | нд | нд | 256.9616 | 0 | 0 | 214.1347 | 42.8269 | нд | нд | нд | нд | нд | 917.7522 | 0 | 0 | 770.7425 | 147.0097 | нд | нд | нд | нд | нд | 1219.1795 | 0 | 0 | 1021.9319 | 197.2476 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 введена в эксплуатацию в 1976 году (45 лет). Протяженность ВЛ 110 кВ Снежная – КС-6 по трассе составляет 46,77 км. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Эвихон протяженностью 40 км предполагается замена железобетонных опор типа ПБ110-1, ПБ110-1-0 на металлические опоры типа П110-5в. Данная ВЛ смонтирована на железобетонных опорах, которые при сезонных климатических условиях подвергаются постоянному крену, в результате чего возникают дополнительные финансовые затраты на выправку опор. Крены железобетонных опор вдоль и поперек линии привели к снижению механической прочности опоры и способствуют усиленному трещинообразованию, так как вследствие большого собственного веса опоры увеличены механические напряжения в нижней части опоры, что увеличивает риск излома опоры. В процессе эксплуатации на опорах появились сколы бетона, нарушение гидроизоляционного слоя, выветривание повреждённого слоя бетона, поперечные и продольные трещины по всему телу опоры превышающие допустимые значения. В последующем их значительное раскрытие привело к сокращению срока службы конструкции из-за развившейся коррозии арматуры и разрушения бетона (особенно на уровне грунтовых вод). В местах где глубокие трещины в бетоне доходят до арматуры, все внешние нагрузки восприняты лишь арматурой, и механическая прочность опор критически снижена. Кроме того, постоянные наклоны опор повреждают провод в поддерживающих и натяжных зажимах. Ремонт провода не решает проблемы его повреждения, в связи с чем появляется необходимость его ремонта ежегодно. Опоры, провод и трос требуют постоянных мероприятий по ремонту, а устранение развивающихся дефектов и поддержание ВЛ в эксплуатационном состоянии обслуживающим персоналом экономически нецелесообразны. Кроме того, на ВЛ смонтированы пролеты с увеличенной длиной, в результате чего происходит дополнительная вибрация и пляска проводов, что негативно сказывается на целостности проводов и тросов. Реконструкция ВЛ приведет к улучшению технических характеристик ВЛ и приведет её состояние в соответствие с действующими нормативными документами. Данная ВЛ внесена в перечень травмоопасного оборудования с формулировкой: Отсутствие стационарных лестниц. Отсутствие возможности установки переносных лестниц (из-за размещения ВОЛС на теле опоры). Отсутствие возможности обслуживания ВЛ с помощью АГП (из-за болотистой местности в летний период, и, из-за протяжённости объекта и отсутствия дорог вдоль трассы ВЛ в зимний период.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пыть-Ях - Лосинка (замена 58 опор, 12 км провода) | M_TP1200.VL.0040 | П | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 294.276 | 491.828 | нд | 380.2128 | 0 | 0 | 380.2128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.2768 | 0 | 0 | 104.3973 | 20.8795 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.2768 | 0 | 0 | 104.3973 | 20.8795 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка введена в эксплуатацию в 1976 году (45 лет). Протяженность ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II цепь по трассе составляет 19,6 км. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Пыть-Ях – Лосинка I, II цепь протяженностью 12 км предполагается замена железобетонных опор типа ПБ110-2 на металлические опоры типа П110-6в. Данная ВЛ смонтирована на железобетонных опорах, которые при сезонных климатических условиях подвергаются постоянному крену, в результате чего возникают дополнительные финансовые затраты на выправку опор. Крены железобетонных опор вдоль и поперек линии привели к снижению механической прочности опоры и способствуют усиленному трещинообразованию, так как вследствие большого собственного веса опоры увеличены механические напряжения в нижней части опоры, что увеличивает риск излома опоры. В процессе эксплуатации на опорах появились сколы бетона, нарушение гидроизоляционного слоя, выветривание повреждённого слоя бетона, поперечные и продольные трещины по всему телу опоры превышающие допустимые значения. В последующем их значительное раскрытие привело к сокращению срока службы конструкции из-за развившейся коррозии арматуры и разрушения бетона (особенно на уровне грунтовых вод). В местах где глубокие трещины в бетоне доходят до арматуры, все внешние нагрузки восприняты лишь арматурой, и механическая прочность опор критически снижена. Кроме того, постоянные наклоны опор повреждают провод в поддерживающих и натяжных зажимах. Ремонт провода не решает проблемы его повреждения, в связи с чем появляется необходимость его ремонта ежегодно. Опоры, провод и трос требуют постоянных мероприятий по ремонту, а устранение развивающихся дефектов и поддержание ВЛ в эксплуатационном состоянии обслуживающим персоналом экономически нецелесообразны. Кроме того, на ВЛ смонтированы пролеты с увеличенной длиной, в результате чего происходит дополнительная вибрация и пляска проводов, что негативно сказывается на целостности проводов и тросов. Реконструкция ВЛ приведет к улучшению технических характеристик ВЛ и приведет её состояние в соответствие с действующими нормативными документами. Данная ВЛ внесена в перечень травмоопасного оборудования с формулировкой: Отсутствие стационарных лестниц. Отсутствие возможности установки переносных лестниц (из-за размещения ВОЛС на теле опоры). Отсутствие возможности обслуживания ВЛ с помощью АГП (из-за болотистой местности в летний период, и, из-за протяженности объекта и отсутствия дорог вдоль трассы ВЛ в зимний период.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Речная от ВЛ Святогор – Средний Балык 1, 2 (замена 72 опор, 2х16,5 км провода) | M_TP1200.VL.0041 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 372.9501 | 583.4123 | нд | 495.6141 | 0 | 0 | 495.6141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.6966 | 0 | 0 | 17.2472 | 3.4494 | нд | нд | нд | нд | нд | 340.6959 | 0 | 0 | 285.8288 | 54.8671 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.2216 | 0 | 0 | 112.3527 | 21.8689 | нд | нд | нд | нд | нд | 495.6141 | 0 | 0 | 415.4287 | 80.1854 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. ВЛ 110 кВ Святогор – Средний Балык отпайка Речная введена в эксплуатацию в 1982 году. В ходе ежегодного осмотра ВЛ 110 кВ Святогор – Средний Балык отпайка Речная на железобетонных опорах №1-72 выявлены следующие дефекты: - железобетонные опоры, расположены в рыхлой почве, насыщенной грунтовыми водами, вследствие чего произошел их наклон; - на железобетонных опорах имеются трещины выше допустимых требований; - выпучивание свай вследствие неравномерного таяния ледовых линз вечной мерзлоты.
1.2.2.2 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Картопья - Вандмтор 1.2 с ОТ 110 кВ на ПС Ун-Юган 1.2 протяженностью 14.5 км | M_TP1900.VL.0029 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 190.5443 | 301.6119 | нд | 294.9366 | 0 | 0 | 294.9366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0479 | 0 | 0 | 4.2066 | 0.84132 | нд | нд | нд | нд | нд | 141.6164 | 0 | 0 | 118.0136 | 23.6027 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.2723 | 0 | 0 | 123.5603 | 24.7121 | нд | нд | нд | нд | нд | 294.9366 | 0 | 0 | 245.7805 | 49.1561 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация данного проекта приведёт к уменьшению затрат на ремонты железобетонных опор. Замена провода приведёт к снижению потерь электроэнергии, увеличению пропускной способности передаваемой мощности. Снижаются риски падения ж/бетонных опор и вероятность аварийного отключения, что позволяет снизить время простоя.
1.2.2.2 | Замена провода АЖ120 на ВЛ 110 кВ Красноленинская - Хора, ВЛ 110 кВ Нулевая - Хора, ВЛ 110 кВ Красноленинская - Нулевая протяженностью 32.51 км | M_TP1900.VL.0030 | Н | 2026 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 164.9096 | 272.986 | нд | 271.7362 | 0 | 0 | 271.7362 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3354 | 0 | 0 | 7.7795 | 1.5559 | нд | нд | нд | нд | нд | 128.188 | 0 | 0 | 106.8234 | 21.3647 | нд | нд | нд | нд | нд | 137.5234 | 0 | 0 | 114.6028 | 22.9206 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Существующий провод АЖ-120 отработал свой нормативный срок, ВЛ введена в работу в 1983 году. Срок службы провода АЖ120 составляет 25 лет. После увеличения нагрузок, в условиях аварийного отключения одной цепи приводят к пограничным показателям по допустимому нагреву другой цепи, в следствие чего происходит нагрев провода, особенно в летний период, и теряется механическая прочность провода по сравнению с АС-120/19, что приводит к увеличению стрел провеса провода и уменьшению габаритов до различных объектов, в связи с чем увеличиваются риски к опасной эксплуатации ВЛ. После проведения реконструкции по замене физически изношенного и морально устаревшего провода АЖ-120 на провод АС 120/19 увеличится пропускная способность ВЛ, снижаются потери электроэнергии. Исключатся технологические нарушения по причине обрыва и расплетения жил провода.
1.2.2.2 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2 филиала АО «Россети Тюмень» Энергокомплекс (обследование, геологические изыскания, разработка технического решения на участок опор №34-39, ВЛ 110 кВ -1.52 км) | M_TP1900.VL.0031 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.1237 | 20.686 | нд | 20.3241 | 0 | 0 | 20.3241 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3241 | 0 | 0 | 16.9368 | 3.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение в ИПР необходимо для устранения критического дефекта, выраженного в отклонении положения свай опоры №37 в плане и от вертикали превышающим нормативные величины. Основной причиной дефекта является инженерная подготовка куста скважин №31 бис (кустовая площадка №31 бис) объекта «Красноленинское НГКМ Ем-Ёговский + Польяновский ЛУ Куст скважин №31 бис». В процессе проведения земляных работ по отсыпке проездов к временным площадкам накопления отходов бурения произошло движение мохо-растительного слоя в сторону поры №37 «ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2». Выполнение комплекса работ для реализации мероприятий по восстановлению опоры №37 «ВЛ 110 кВ Красноленинская – Рогожниковская 1,2» необходимо для приведения положения опоры в нормативное положение.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западно-Камынская-Пимская 2 (установка ОПН 792 шт.) | M_TP1100.VL.0043 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.3005 | 0 | 0 | 55.3005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.3005 | 0 | 0 | 46.3524 | 8.9481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.3005 | 0 | 0 | 46.3524 | 8.9481 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Мероприятие внесено в целях исполнения Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Меропрятие повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пимская-Контур 1 (установка ОПН 483 шт.) | M_TP1100.VL.0044 | П | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1754 | 0 | 0 | 37.1754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1754 | 0 | 0 | 31.1601 | 6.0153 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.1754 | 0 | 0 | 31.1601 | 6.0153 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация мероприятия повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Имилор-Восточно-Моховая 3 (установка ОПН 756 шт.) | M_TP1100.VL.0048 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8022 | 0 | 0 | 55.8022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8022 | 0 | 0 | 46.5018 | 9.3004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.8022 | 0 | 0 | 46.5018 | 9.3004 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Мероприятие внесено в целях исполнения Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28). Меропрятие повысит грозоупорность линии и исключит одновременное отключение двух цепей при грозовом отключении. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.2.2.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/10 кВ Новин до РП-ТП-10/0,4кВ «Гидронамыв» (участок ВЛ 10 кВ 2х4300 м; КЛ 10 кВ 2х775 м) | M_TP1100.KL.0002 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 54.9892 | 84.9214 | нд | 76.8573 | 0 | 0 | 76.8573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5325 | 0 | 0 | 2.9438 | 0.58876 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.3248 | 0 | 0 | 61.104 | 12.2208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.8573 | 0 | 0 | 64.0478 | 12.8096 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Необходим для обеспечения резервного питания микрорайона «Гидронамыв» с жилыми домами и социально значимыми объектами
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.12 ПС Шукшинская (замена провода 5.954 км) | M_TP1100.VL.0049 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1695 | 5.6166 | нд | 4.5172 | 0 | 0 | 4.5172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5172 | 0 | 0 | 3.7643 | 0.75286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5172 | 0 | 0 | 3.7643 | 0.75286 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация проекта необходима для уменьшения потерь напряжения., а также, в связи с поступлением новой заявки от АО «ЮТЭК-РС» на увеличение мощности по точке присоединения.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Инга - Таврическая, ВЛ 110 кВ Айка - Таврическая, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Айка (замена фундаментов опор 19 шт.), ВЛ 110 кВ Кирилловская - Уральская I цепь, ВЛ 110 кВ Кирилловская - Дружная (замена фундаментов опор 3 шт.), ВЛ 110 кВ Прогресс - Фотон, ВЛ 110 кВ Прогресс - Таврическая, ВЛ 110 кВ Фотон - Таврическая (замена фундаментов опор 11шт.) , ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово I,II цепь Отпайка на ПС Диспетчерская (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская II цепь (замена фундаментов опор 2 шт.) | M_TP1500.VL.0043 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 122.1417 | 180.2617 | нд | 117.7216 | 0 | 0 | 117.7216 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9229 | 0 | 0 | 3.2691 | 0.65382 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.7986 | 0 | 0 | 95.7296 | 18.0691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.7216 | 0 | 0 | 98.9987 | 18.7229 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР для приведение в соответствие требованиям п.2.2.8, п.2.2.13 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 229 от 19.06.2003 г. Техническое состояние фундаментов опор неудовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач нпаряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствии аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается переустановка существующих опор на новый фундамент с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные фундаменты имеют следующие дефекты: разрушение оголовников, с имитацией проектной закладной пластины, рубленные сваи.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Урьевская - Локосово-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Диспетчерская (переустройство отпаечного узла) | M_TP1500.VL.0032 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 16.1604 | 24.4781 | нд | 19.5022 | 0 | 0 | 19.5022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0386 | 0 | 0 | 0.86551 | 0.1731 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1829 | 0 | 0 | 6.0432 | 1.1396 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2807 | 0 | 0 | 9.4909 | 1.7898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5022 | 0 | 0 | 16.3996 | 3.1026 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР для выполнения требований ПУЭ п.2.5.216 утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002г. №204, приведение в соответствие расстояний по горизонтали от крайних проводов ВЛ.Существующее расположение отпаечного узла не позволяет в полном объеме производить регламентные и ремонтные работы на опорах ВЛ.
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова - Сарымская - 1,2 (замена опор 36 шт.) | M_TP1500.VL.0034 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.5867 | 70.8011 | нд | 67.9801 | 0 | 0 | 67.9801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3973 | 0 | 0 | 1.9978 | 0.39956 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5136 | 0 | 0 | 21.4629 | 4.0507 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0691 | 0 | 0 | 33.7075 | 6.3616 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.9801 | 0 | 0 | 57.1683 | 10.8118 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР для приведение в соответствие с требованиями п.2.2.8, п.2.2.13 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 229 от 19.06.2003 г. Техническое состояние железобетонных опор неудовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.5.3. РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач нпаряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствии аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается замена существующих ж/б опор на металические с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные опоры имеют следующие дефекты: трещины в бетоне сверхнормативные, наклон опор, разворот траверс.)
1.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сова-Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 10 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Сарымская I,II цепь (замена фундаментов опор 13 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Тевлин I,II цепь (замена фундаментов опор 4 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь (замена фундаментов опор 11 шт.), ВЛ 110 кВ Когалым - Уральская I,II цепь Отпайка на ПС Весна (замена фундаментов опор 2 шт.), ВЛ 110 кВ Восточно-Моховая - Слава (замена фундаментов опор 7 шт.) | M_TP1500.VL.0037 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 154.3772 | 228.1738 | нд | 149.4284 | 0 | 0 | 149.4284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6728 | 0 | 0 | 3.894 | 0.77881 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.0211 | 0 | 0 | 38.6706 | 7.3505 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.0211 | 0 | 0 | 38.6857 | 7.3354 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.7134 | 0 | 0 | 44.4199 | 8.2936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.4284 | 0 | 0 | 125.6702 | 23.7583 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР для приведение в соответствие требованиям п.2.2.8, п.2.2.13 ПТЭЭЭСС утв. Приказом № 229 от 19.06.2003 г. Техническое состояние фундаментов опор неудовлетворяет требованиям п.3.2.2. пп.4.4.1., 4.4.4 РД 34.20.504-94. (типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередач нпаряжением 35-800 кВ). Исключение рисков обесточения потребителя вследствии аварийных ситуаций из-за падения опор. Данным проектом предусматривается переустановка существующих опор на новый фундамент с целью предотвращения падения опор ВЛ. Обследованные фундаменты имеют следующие дефекты: разрушение оголовников, с имитацией проектной закладной пластины, рубленные сваи.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мачтовая-Истоминская 1 цепь (установка линейных разрядников на опорах №№ 1-225 в количестве 341 комплект) | M_TP1600.VL.0041 | С | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 4.0037 | 23.4465 | 2020-08-01 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4147 | 0 | 0 | 28.4147 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4147 | 0 | 0 | 23.6789 | 4.7358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4147 | 0 | 0 | 23.6789 | 4.7358 | нд | нд | нд | нд | нд | Требования ПУЭ 7 издание п. 2.5.116 по недопущению превышения количества грозовых отключений для ВЛ 110-330 кВ не более 3 раз в год.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1525 | 8.0929 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.5882 | 21.1604 | 26.9177 | 27.437 | 36.2181 | 19.7422 | 26.9021 | 11.3505 | 11.3505 | 22.3139 | 8.2518 | 0 | 0 | 6.8765 | 1.3753 | 13.4671 | 0 | 0 | 11.2226 | 2.2445 | 1.0789 | 0 | 0 | 0.89907 | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 3.9956 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70313 | 0 | 0 | 0.58594 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.86325 | 0.17265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.0492 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 0 | 7.3931 | 1.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 1.1525 | 8.0929 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4.5882 | 17.6141 | 22.3673 | 21.9507 | 29.1794 | 16.8434 | 22.5646 | 8.5586 | 8.5586 | 17.9765 | 5.4599 | 0 | 0 | 4.5499 | 0.90998 | 9.1297 | 0 | 0 | 7.6081 | 1.5216 | 1.0789 | 0 | 0 | 0.89907 | 0.17981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7698 | 0 | 0 | 3.9956 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70313 | 0 | 0 | 0.58594 | 0.11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 0 | 0 | 0.86325 | 0.17265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 1.0492 | 0.20985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 0 | 7.3931 | 1.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (5 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0004 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.072677 | 0.09156 | 0.09532 | 0.09156 | 0.11207 | 0.078883 | 0.078883 | 0 | 0 | 0.0062059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062059 | 0 | 0 | 0.0051716 | 0.0010343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости реализации мероприятия. Перенос срока завершения работ обусловлен отсутствием возможности монтажа приборов учета в 2021г. Приборы учета приобретены для аварийного резерва в случае выхода из строя прибора учёта у потребителя.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (264 точек учета 0.2-0.4 кВ) филиала Энергокомплекс | K_TP1900.AS.0005 | Н | 2021 | 2021 | 2022 | 1.1525 | 8.0929 | 2021-06-01 | нд | нд | нд | 0 | 4.5155 | 7.4256 | 9.0567 | 7.3341 | 9.1242 | 8.0445 | 7.4299 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9143 | 0 | 0 | 2.4286 | 0.48572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено гашением кредиторской задолженности в 2022г. Изменение стоимости в связи с образовавшейся экономией по результатам заключения договора. Объект введен в эксплуатацию в 2021г.
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 108 шт.) филиал АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0006 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.1741 | 5.6124 | 4.1741 | 5.8771 | 3.1945 | 4.0809 | 3.1945 | 3.1945 | 4.0809 | 0.095823 | 0 | 0 | 0.079852 | 0.01597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23554 | 0 | 0 | 0.19629 | 0.039257 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8453 | 0 | 0 | 3.2252 | 0.6201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0809 | 0 | 0 | 3.4215 | 0.65935 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024 года.». Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
1.2.3.1 | «Установка приборов учета в соответствии с законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуотации при отсутствии приборов учета у потребителя (33 счетчика 0,4 кВ)» филиала Нижневартовские электрические сети | K_TP1600.AS.0004 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.0258 | 1.3185 | 1.218 | 1.5627 | 0.7628 | 1.352 | 0.7628 | 0.7628 | 1.352 | 0.7628 | 0 | 0 | 0.63567 | 0.12713 | 1.352 | 0 | 0 | 1.1267 | 0.22534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Увеличение стоимости проекта обусловлено изменением технических решений, в том числе: 1. Увеличение количества устанавливаемых приборов учета в соответствии с откорректированной ПРИУЭ (межповерочный интервал истекает у 33 точек поставки, взамен учтенных ранее 30 шт); 2. Выполнена корректировка сметной документации в связи с изменением состава работ и номенклатуры устанавливаемого оборудования. Планируемые ранее приборы учета не прошли аттестацию в ПАО "Россети", были заменены на аттестованные. Выполнен мониторинг ценовых предложений от поставщиков оборудования, стоимость приборов учета актуализирована в локальных сметных расчетах, что привело к существенному увеличению стоимости. 3. В состав затрат на СМР включены работы по установке GSM антенн для модулей связи с учетом стоимости оборудования; для замены узлов учета без вывода оборудования включены работы по монтажу испытательных коробок с учетом стоимости материалов. 4. Откорректирован состав работ ПНР в соответствии с ведомостью объемов работ. Также необходимо учитывать, что при корректировке стоимости при включении в проект ИПР расчет выполнен с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта.
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на вводах силовых трансформаторов 0.22(0.4) кВ 8 шт) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0007 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.29914 | 0.3839 | 0.29914 | 0.38378 | 0.32438 | 0.29064 | 0.31361 | 0.31361 | 0.29064 | 0.31361 | 0 | 0 | 0.26134 | 0.052268 | 0.29064 | 0 | 0 | 0.2422 | 0.04844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости, в соответствии с фактически заключенными договорами. Выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020 – 2025 гг. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» приборов учета потребителей. Перенос срока начала реализации проекта в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Ведется претензионно-исковая работа.
1.2.3.1 | Развитие системы учета (технический учет на присоединениях 0.22(0.4) кВ 120 шт.) филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | L_TP1100.AS.0008 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.5979 | 5.9006 | 4.5979 | 5.8989 | 4.4384 | 4.2347 | 4.2877 | 4.2877 | 4.2347 | 4.2877 | 0 | 0 | 3.5731 | 0.71461 | 4.2347 | 0 | 0 | 3.5289 | 0.70578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости, в соответствии с фактически заключенными договорами. Выполняется в рамках реализации «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020 – 2025 гг. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» приборов учета потребителей. Перенос срока начала реализации проекта в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Ведется претензионно-исковая работа.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (замена ПУ 0,2 кВ - 2 точки учета, замена ПУ 0,4 кВ - 7 точек учета) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.AS.0003 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.31222 | 0.40056 | нд | 0.25303 | 0 | 0 | 0.25303 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25303 | 0 | 0 | 0.21086 | 0.042172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Реализация проекта выполняется в рамках «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020–2025 гг.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (замена ПУ 0,4 кВ - 4 точки учета) филиала Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.AS.0004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.13757 | 0.18531 | нд | 0.12003 | 0 | 0 | 0.12003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.020005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12003 | 0 | 0 | 0.10002 | 0.020005 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта направлена на приведение в соответствие Федеральному закону от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Реализация проекта выполняется в рамках «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго», разработанной на 2020–2025 гг.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (21 счетчик 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0005 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.79817 | 1.2932 | нд | 1.1557 | 0 | 0 | 1.1557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1557 | 0 | 0 | 0.96308 | 0.19262 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1557 | 0 | 0 | 0.96308 | 0.19262 | нд | нд | нд | нд | нд | На основании закона № 522- ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии " Согласно приказа «О корректировке Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» от 16.08.2021 №295 была актуализирована информация в «Программе развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» на период 2020–2030 гг.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с законом № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (20 счетчиков 0,4кВ) филиала Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0006 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.75108 | 1.0603 | нд | 0.89464 | 0 | 0 | 0.89464 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89464 | 0 | 0 | 0.74554 | 0.14911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89464 | 0 | 0 | 0.74554 | 0.14911 | нд | нд | нд | нд | нд | На основании закона № 522- ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии " Согласно приказа «О корректировке Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» от 16.08.2021 №295 была актуализирована информация в «Программе развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» на период 2020–2030 гг.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (17 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.62483 | 0.84169 | нд | 0.72331 | 0 | 0 | 0.72331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72331 | 0 | 0 | 0.60275 | 0.12055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72331 | 0 | 0 | 0.60275 | 0.12055 | нд | нд | нд | нд | нд | На основании закона № 522- ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии " Согласно приказа «О корректировке Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» от 16.08.2021 №295 была актуализирована информация в «Программе развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» на период 2020–2030 гг.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (19 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0010 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.68761 | 1.0641 | нд | 0.9834 | 0 | 0 | 0.9834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9834 | 0 | 0 | 0.8195 | 0.1639 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9834 | 0 | 0 | 0.8195 | 0.1639 | нд | нд | нд | нд | нд | На основании закона № 522- ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии " Согласно приказа «О корректировке Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» от 16.08.2021 №295 была актуализирована информация в «Программе развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» на период 2020–2030 гг.
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт. и модем-коммуникатор - 1 шт., трансформатор тока - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2022г) | M_TP2100.AS.0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.068016 | 0.087261 | нд | 0.078726 | 0 | 0 | 0.078726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078726 | 0 | 0 | 0.065605 | 0.013121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1 точка учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2024г) | M_TP2100.AS.0005 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.031392 | 0.044316 | нд | 0.029808 | 0 | 0 | 0.029808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029808 | 0 | 0 | 0.02484 | 0.004968 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029808 | 0 | 0 | 0.02484 | 0.004968 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 4 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2025г) | M_TP2100.AS.0006 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.12557 | 0.1856 | нд | 0.15833 | 0 | 0 | 0.15833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15833 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.026388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15833 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.026388 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 1 шт., трансформатор тока - 3шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети (2026г) | M_TP2100.AS.0007 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.16088 | 0.24897 | нд | 0.052494 | 0 | 0 | 0.052494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052494 | 0 | 0 | 0.043745 | 0.008749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052494 | 0 | 0 | 0.043745 | 0.008749 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (3 точки учета 0,2-0,4 кВ: прибор учета - 3 шт.) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские электрические сети. (2027г) | M_TP2100.AS.0008 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.094176 | 0.15259 | нд | 0.10338 | 0 | 0 | 0.10338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10338 | 0 | 0 | 0.08615 | 0.01723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10338 | 0 | 0 | 0.08615 | 0.01723 | нд | нд | нд | нд | нд | Федеральный закон от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 522- ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации при отсутствии приборов учета у потребителя (12 счетчиков 0,4 кВ) филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.AS.0009 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.44432 | 0.65673 | нд | 0.5448 | 0 | 0 | 0.5448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5448 | 0 | 0 | 0.454 | 0.0908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5448 | 0 | 0 | 0.454 | 0.0908 | нд | нд | нд | нд | нд | На основании закона № 522- ФЗ от 27.12.2018 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии " Согласно приказа «О корректировке Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» от 16.08.2021 №295 была актуализирована информация в «Программе развития интеллектуального учёта электроэнергии АО «Россети Тюмень» на период 2020–2030 гг.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3.5463 | 4.5504 | 5.4864 | 7.0387 | 2.8987 | 4.3374 | 2.7919 | 2.7919 | 4.3374 | 2.7919 | 0 | 0 | 2.3266 | 0.46532 | 4.3374 | 0 | 0 | 3.6145 | 0.72291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (УСПД 6-20 кВ, 14 шт.) филиал Сургутские электрические сети | K_TP1100.AS.0004 | И | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.5463 | 4.5504 | 3.5463 | 4.5497 | 2.8987 | 2.7977 | 2.7919 | 2.7919 | 2.7977 | 2.7919 | 0 | 0 | 2.3266 | 0.46532 | 2.7977 | 0 | 0 | 2.3314 | 0.46628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости, в соответствии с фактически заключенными договорами. Перенос срока начала реализации проекта в связи с неисполнением обязательств Подрядчиком. Ведется претензионно-исковая работа.
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (4 ПКУ 10 кВ с ТТ и ТН) филиал Энергокомплекс | M_TP1900.AS.0010 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.9401 | 2.489 | нд | 1.5397 | 0 | 0 | 1.5397 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5397 | 0 | 0 | 1.2831 | 0.25662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включен в ИПР для реализации Федерального закона от 27.12.2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» приборов учета потребителей, присоединенных к сетям филиала Энергокомплекс опосредованно.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 179.5539 | 1100.6632 | нд | 277.1916 | 1897.2132 | нд | 0 | 127.3389 | 2236.6035 | 2588.634 | 4105.1079 | 5797.8744 | 1920.3659 | 4255.1345 | 1768.4705 | 1768.4705 | 4127.7955 | 643.6433 | 0 | 0 | 536.3694 | 107.2739 | 502.7172 | 0 | 0 | 419.9496 | 82.7676 | 963.2985 | 0 | 0 | 805.1813 | 158.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.9597 | 0 | 0 | 837.9073 | 166.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.2786 | 0 | 0 | 720.4045 | 140.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.4197 | 0 | 0 | 412.2451 | 81.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1217 | 0 | 0 | 252.7411 | 50.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625.0783 | 0 | 0 | 3028.4793 | 596.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 164.9429 | 1027.9622 | нд | 262.1472 | 1820.751 | нд | 0 | 126.0734 | 1821.874 | 2323.057 | 2843.3113 | 3963.3574 | 1737.4275 | 2972.4218 | 1592.0748 | 1592.0748 | 2846.3484 | 493.1766 | 0 | 0 | 410.9805 | 82.1961 | 376.2356 | 0 | 0 | 314.5483 | 61.6874 | 826.6834 | 0 | 0 | 691.0286 | 135.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.191 | 0 | 0 | 558.5466 | 110.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.623 | 0 | 0 | 516.2814 | 100.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8858 | 0 | 0 | 217.6335 | 42.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7296 | 0 | 0 | 81.581 | 16.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.1128 | 0 | 0 | 2065.0709 | 405.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0053 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.4769 | 6.1159 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 3.3263 | 4.2755 | 3.8093 | 4.8871 | 4.106 | 4.8858 | 4.106 | 4.106 | 4.8858 | 4.106 | 0 | 0 | 3.4216 | 0.68433 | 4.8858 | 0 | 0 | 4.0715 | 0.81429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости по факту утверждения проектной и сметной документации (приказ № 404 от 27.10.2021).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-26 (установка инженерно-технических средств охраны по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0055 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.5439 | 7.7808 | 5.5439 | 7.8263 | 3.1223 | 7.6771 | 3.1223 | 3.1223 | 7.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6771 | 0 | 0 | 6.3976 | 1.2795 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6771 | 0 | 0 | 6.3976 | 1.2795 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в ИПР в 2017 году, расчет выполнен на основании действующей на момент включения методике со снижением 30%. При формировании утвержденной Приказом МЭ РФ от 22.12.2021 № 29@ стоимость объекта пересчитана по актуальной Методике планирования стоимости, утвержденной приказом №380 от 24.12.2019, по актуальному объекту-аналогу. В связи с превышением стоимости объекта над стоимостью в утвержденной ИПР в расчете стоимости был применен понижающий коэффициента 0,45, так как корректировка стоимости возможна только при утверждении ПСД и изменении технических характеристик. При формировании проекта ИПР на период 2023-2027, во избежание искусственного занижения стоимости объекта, по которому в дальнейшем будет разрабатываться ПСД, расчет плановой стоимости выполнен без применения понижающих коэффициентов
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Меридиан (установка ТСО, замена периметрального ограждения протяженностью 743,3 м по программе "Антитеррор") | H_TP1600.PR.0057 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.3055 | нд | 28.1718 | 39.7701 | 0 | 35.2436 | 0 | 0 | 35.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.2436 | 0 | 0 | 29.3697 | 5.8739 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.2436 | 0 | 0 | 29.3697 | 5.8739 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение ранее исключенного объекта, в связи с необходмостью приведения в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021. Внесены изменения в наименование проекта в соответствии с п.9 правил заполнения форм по содержанию в наименовании проекта численных значений показателя и единицы его измерения, характеризующих функционирование создаваемого или изменяемого объекта после выполнения проекта.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений базы службы механизации и транспорта НВЭС. Реконструкция ремонтно-механической мастерской (незавершенного строительством объекта) под Цех по ремонту высоковольтного оборудования | F_TP1600.PH.0008 | К | 2016 | 2023 | 2024 | 24.6647 | 153.1339 | 2018-03-01 | 28.497 | 235.0516 | 2021-12-01 | 0 | 35.6356 | 605.4701 | 754.1064 | 605.4701 | 813.835 | 201.1303 | 250.5013 | 165.4946 | 165.4946 | 214.8656 | 10.1842 | 0 | 0 | 8.4868 | 1.6974 | 19.4973 | 0 | 0 | 16.2477 | 3.2495 | 72.8375 | 0 | 0 | 61.1157 | 11.7218 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.5309 | 0 | 0 | 102.109 | 20.4218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 195.3684 | 0 | 0 | 163.2247 | 32.1436 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости в соответствии с разработанной и переутвержденной ПСД (приказ №141 от 28.03.2022), с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Изменение наименования проекта. Перенос срока финансирования на более поздний срок, в связи с поддержанием устойчивого финансового положения Общества.
1.2.4.1 | Реконструкция здания синхронных компенсаторов (замена несущих конструкций, кровли здания, с применением блочно-модульных конструкций и расширением) | F_TP1600.PH.0009 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 10.7649 | 70.9417 | 2017-12-01 | 15.5029 | 128.3869 | 2021-09-01 | 0 | 28.1366 | нд | нд | 126.69 | 159.8524 | 74.5931 | 130.023 | 35.6231 | 35.6231 | 101.8864 | 35.6231 | 0 | 0 | 29.6859 | 5.9372 | 101.8864 | 0 | 0 | 84.9053 | 16.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с переутверждением ПСД ( Приказ № 524 от 27.12.2021) также принятие необлагаемых НДС затрат. Кроме того, согласно решению суда (постановление по делу А75-5326/2020) в 2021 году выполнен зачет кредиторской задолженности в сумме 3 868 417,20 руб. по договору заключенному с ООО «СибирьСпецТранс» от 19.09.2019 № 26р-197/19. Сроки актуализированны в соответствии с замечаниями Министерства энергетики Российской Федерации к проекту инвестиционной программы от 18.06.2021 № 07-3078, п. 2.20.
1.2.4.1 | Реконструкция насосной, операторной и площадки расходного склада нефтепродуктов комплектовочно-накопительной базы НВЭС под центральное маслохозяйство | F_TP1600.PR.0042 | С | 2017 | 2025 | 2025 | 22.2723 | 148.5817 | 2017-12-01 | 22.2723 | 148.5817 | 2017-12-01 | 0 | 4.0305 | нд | нд | нд | нд | 191.7961 | 194.1656 | 187.7656 | 187.7656 | 190.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.1351 | 0 | 0 | 158.4459 | 31.6892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.1351 | 0 | 0 | 158.4459 | 31.6892 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока выполнения работ. Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1200.PR.0025 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 3.4542 | 16.8505 | 2018-03-01 | 3.4542 | 16.8505 | 2018-03-01 | 0 | 0.88305 | 19.5352 | 25.9065 | 19.5352 | 26.034 | 18.4709 | 19.6713 | 17.5879 | 17.5879 | 18.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7882 | 0 | 0 | 15.7603 | 3.028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7882 | 0 | 0 | 15.7603 | 3.028 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации проекта. Предварительная стоимость проекта была рассчитана с учётом "Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", введенной распоряжением ПАО «Россети» от 10.03.2016 № 99р (далее - Методика). В связи с отменой Методики (распоряжение ПАО «Россети» от 26.10.2018 № 474р, п. 4) стоимость ИП пересчитана в соответствии с действующей "Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380.
1.2.4.1 | Реконструкция РЗА ПС 110 кВ Ловинская (установка блокирующих высокочастотных комплектов защит) | H_TP2100.PS.0050 | С | 2018 | 2022 | 2023 | 4.4445 | 23.4622 | 2018-03-01 | 4.4445 | 23.4622 | 2018-03-01 | 0 | 1.0968 | 38.5366 | 46.8654 | 25.7539 | 33.9198 | 27.89 | 28.8292 | 26.7932 | 26.7932 | 27.7324 | 26.7932 | 0 | 0 | 22.3277 | 4.4655 | 8 | 0 | 0 | 6.6667 | 1.3333 | 19.7324 | 0 | 0 | 16.4436 | 3.2887 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7324 | 0 | 0 | 16.4436 | 3.2887 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с планируемым расторжением договора на выполнение работ и проведением повторной торгово-закупочной процедуры. Изменение стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Геологическая (реконструкция инженерно-технических средств охраны (системы видеонаблюдения, охраны периметра по программе "Антитеррор")) | F_TP2100.PR.0027 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.3332 | 8.8709 | 6.3332 | 8.8766 | 0 | 4.3773 | 0 | 0 | 4.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68425 | 0 | 0 | 0.57021 | 0.11404 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.693 | 0 | 0 | 3.0775 | 0.61551 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3773 | 0 | 0 | 3.6477 | 0.72955 | нд | нд | нд | нд | нд | В ИПР 2018-2022гг. был включен ИП F_TP2100.PR.0027, реализация которого предусмотрена программой "Антитеррор". С целью оптимизации параметров ИПР и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» данный титул был исключен из ИПР 2018-2022гг. и перенесен на более поздний срок. В связи с формированием ИПР 2023-2027гг. ИП F_TP2100.PR.0027повторно включен с целью исполнения программы "Антитеррор".
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы ЦРЭС (базы Кондинского участка УРЭС) филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0030 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0925 | 12.7538 | 9.2442 | 13.032 | 0 | 11.6386 | 0 | 0 | 11.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35152 | 0 | 0 | 0.29293 | 0.058587 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2871 | 0 | 0 | 9.4059 | 1.8812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6386 | 0 | 0 | 9.6988 | 1.9398 | нд | нд | нд | нд | нд | В ИПР 2018-2022гг. был включен ИП H_TP2100.PR.0030, реализация которого предусмотрена программой "Антитеррор". С целью оптимизации параметров ИПР и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» данный титул был исключен из ИПР 2018-2022гг. и перенесен на более поздний срок. В связи с формированием ИПР 2023-2027гг. H_TP2100.PR.0030 повторно включен с целью исполнения программы "Антитеррор".
1.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения базы СРЭС филиала Урайские ЭС по программе "Антитеррор" | H_TP2100.PR.0031 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 16.0433 | 22.5029 | 16.0433 | 22.618 | 0 | 13.6393 | 0 | 0 | 13.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0.33179 | 0.066358 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2411 | 0 | 0 | 11.0343 | 2.2069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6393 | 0 | 0 | 11.3661 | 2.2732 | нд | нд | нд | нд | нд | В ИПР 2018-2022гг. был включен ИП H_TP2100.PR.0031, реализация которого предусмотрена программой "Антитеррор". С целью оптимизации параметров ИПР и формирования устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень» данный титул был исключен из ИПР 2018-2022гг. и перенесен на более поздний срок. В связи с формированием ИПР 2023-2027гг. H_TP2100.PR.0031 повторно включен с целью исполнения программы "Антитеррор".
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Дорожная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0021 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.62754 | 5.427 | 2018-12-01 | 0.62754 | 5.427 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 5.867 | 7.5089 | 5.867 | 9.0383 | 6.8788 | 8.0153 | 6.7715 | 6.7715 | 7.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.908 | 0 | 0 | 6.6288 | 1.2792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.908 | 0 | 0 | 6.6288 | 1.2792 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №14), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2026г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Куст" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0022 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.6988 | 6.0556 | 2018-12-01 | 0.6988 | 6.0556 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 5.29 | 6.7701 | 6.9906 | 10.7744 | 6.7672 | 8.95 | 6.6599 | 6.6599 | 8.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8427 | 0 | 0 | 7.4122 | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8427 | 0 | 0 | 7.4122 | 1.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №2), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2026г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Песчаная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0023 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.29373 | 2.0458 | 2018-12-01 | 0.29373 | 2.0458 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 2.851 | 3.635 | 2.851 | 4.3586 | 3.1067 | 2.9884 | 2.9994 | 2.9994 | 2.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8811 | 0 | 0 | 2.4156 | 0.46555 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8811 | 0 | 0 | 2.4156 | 0.46555 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №8), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2026г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-9"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0024 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 0.33323 | 2.8166 | 2018-12-01 | 0.33323 | 2.8166 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 6.7247 | 8.5815 | 6.7247 | 10.3156 | 3.5593 | 4.1345 | 3.452 | 3.452 | 4.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0272 | 0 | 0 | 3.3761 | 0.65104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0272 | 0 | 0 | 3.3761 | 0.65104 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №15), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2026г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 кВ "Зеленая" (реконструкция периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0025 | С | 2018 | 2022 | 2025 | 1.2818 | 8.7459 | 2018-12-01 | 1.2818 | 8.7459 | 2018-12-01 | 0 | 0.41039 | 16.8077 | 20.6543 | 16.8077 | 24.5534 | 10.0588 | 12.2257 | 9.6484 | 9.6484 | 11.8153 | 9.6484 | 0 | 0 | 8.0404 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37714 | 0 | 0 | 0.31429 | 0.062857 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4381 | 0 | 0 | 9.5916 | 1.8466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8153 | 0 | 0 | 9.9058 | 1.9095 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №20), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Азерит" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0026 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 1.1517 | 7.5846 | 2018-12-01 | 1.1517 | 7.5846 | 2018-12-01 | 0 | 0.33906 | 12.3138 | 15.6979 | 12.3138 | 18.86 | 9.6282 | 11.1081 | 9.2892 | 9.2892 | 10.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.769 | 0 | 0 | 9.0286 | 1.7404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.769 | 0 | 0 | 9.0286 | 1.7404 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 12.01.2019г. №1), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2026г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северная" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0027 | С | 2018 | 2022 | 2024 | 1.405 | 9.4307 | 2018-12-01 | 1.405 | 9.4307 | 2018-12-01 | 0 | 0.49232 | 22.8161 | 28.0205 | 22.8161 | 31.8217 | 11.0931 | 12.5931 | 10.6008 | 10.6008 | 12.1007 | 10.6008 | 0 | 0 | 8.834 | 1.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37596 | 0 | 0 | 0.3133 | 0.06266 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7248 | 0 | 0 | 9.8322 | 1.8926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1007 | 0 | 0 | 10.1455 | 1.9552 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №16), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Трансгаз" (реконструкци периметрального ораждения и установка ТСО по программе "Антитеррор" ) | F_TP1100.PR.0028 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 1.041 | 6.9697 | 2018-12-01 | 1.041 | 6.9697 | 2018-12-01 | 0 | 0.33584 | 12.8875 | 16.4196 | 12.8875 | 19.7224 | 8.8106 | 10.1957 | 8.4747 | 8.4747 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8599 | 0 | 0 | 8.2664 | 1.5934 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8599 | 0 | 0 | 8.2664 | 1.5934 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 12.01.2019г. №5), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2026г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Алмаз" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0029 | С | 2018 | 2023 | 2026 | 1.2058 | 10.5533 | 2018-12-01 | 1.2058 | 10.5533 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 6.423 | 8.2247 | 2.7756 | 4.1327 | 8.2127 | 0.95461 | 8.1054 | 8.1054 | 0.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8473 | 0 | 0 | 0.71028 | 0.13701 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8473 | 0 | 0 | 0.71028 | 0.13701 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока мероприятия в связи с необходимостью разработки новых технических решений.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Водная" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0030 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 0.26384 | 2.1971 | 2018-12-01 | 0.26384 | 2.1971 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 2.4493 | 3.1201 | 2.4493 | 3.922 | 2.7682 | 3.3594 | 2.6609 | 2.6609 | 3.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2521 | 0 | 0 | 2.7265 | 0.52555 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2521 | 0 | 0 | 2.7265 | 0.52555 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №13), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2027г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "КНС-10" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0031 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 0.75329 | 6.1716 | 2018-12-01 | 0.75329 | 6.1716 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 4.1144 | 5.2606 | 7.1494 | 11.5361 | 5.2214 | 9.5461 | 5.1141 | 5.1141 | 9.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4388 | 0 | 0 | 7.9118 | 1.5269 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4388 | 0 | 0 | 7.9118 | 1.5269 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №9), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2027г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Лямино" (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0032 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 0.31088 | 2.6146 | 2018-12-01 | 0.31088 | 2.6146 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 3.0679 | 3.9131 | 3.0679 | 4.9219 | 3.2994 | 4.0092 | 3.1921 | 3.1921 | 3.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9019 | 0 | 0 | 3.2712 | 0.63073 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9019 | 0 | 0 | 3.2712 | 0.63073 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №7), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2027г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Вачимская"(реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0033 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 0.2617 | 2.1784 | 2018-12-01 | 0.2617 | 2.1784 | 2018-12-01 | 0 | 0.10731 | 3.9398 | 5.0186 | 3.8653 | 6.1887 | 2.7442 | 3.3303 | 2.6369 | 2.6369 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.223 | 0 | 0 | 2.7022 | 0.52085 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.223 | 0 | 0 | 2.7022 | 0.52085 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №11), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2027г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черный Мыс" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0034 | С | 2018 | 2022 | 2024 | 1.0691 | 6.6422 | 2018-12-01 | 1.0691 | 6.6422 | 2018-12-01 | 0 | 0.33369 | 10.9295 | 13.4337 | 10.9295 | 15.2474 | 8.4456 | 8.8729 | 8.1119 | 8.1119 | 8.5393 | 8.1119 | 0 | 0 | 6.7599 | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29311 | 0 | 0 | 0.24426 | 0.048852 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2461 | 0 | 0 | 6.9151 | 1.331 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5393 | 0 | 0 | 7.1594 | 1.3799 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №19), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Сайма" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0035 | С | 2018 | 2022 | 2024 | 1.0155 | 6.7346 | 2018-12-01 | 1.0155 | 6.7346 | 2018-12-01 | 0 | 0.33369 | 10.9648 | 13.4711 | 10.9647 | 15.3004 | 7.9291 | 8.999 | 7.5954 | 7.5954 | 8.6653 | 7.5954 | 0 | 0 | 6.3295 | 1.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27773 | 0 | 0 | 0.23144 | 0.046288 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3876 | 0 | 0 | 7.0336 | 1.354 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6653 | 0 | 0 | 7.265 | 1.4003 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №3), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПП 110 кВ "Победа" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0036 | С | 2018 | 2022 | 2024 | 2.0168 | 13.4984 | 2018-12-01 | 2.0168 | 13.4984 | 2018-12-01 | 0 | 0.59028 | 21.1745 | 26.0453 | 21.1745 | 29.5916 | 16.7548 | 18.0709 | 16.1645 | 16.1645 | 17.4806 | 16.1645 | 0 | 0 | 13.4705 | 2.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44702 | 0 | 0 | 0.37252 | 0.074503 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0336 | 0 | 0 | 14.2827 | 2.7508 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4806 | 0 | 0 | 14.6552 | 2.8253 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №18), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0042 | С | 2018 | 2023 | 2027 | 0.85091 | 5.4862 | 2018-12-01 | 0.85091 | 5.4862 | 2018-12-01 | 0 | 0.26687 | 9.2413 | 11.7698 | 9.2413 | 14.7986 | 6.687 | 8.389 | 6.4201 | 6.4201 | 8.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1221 | 0 | 0 | 6.8095 | 1.3126 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.1221 | 0 | 0 | 6.8095 | 1.3126 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 14.01.2019г. №4), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2027г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Березка" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0043 | С | 2018 | 2022 | 2025 | 1.2725 | 8.5268 | 2018-12-01 | 1.2725 | 8.5268 | 2018-12-01 | 0 | 0.37283 | 12.0355 | 14.7993 | 12.0355 | 17.5954 | 10.0484 | 11.9317 | 9.6755 | 9.6755 | 11.5588 | 9.6755 | 0 | 0 | 8.0629 | 1.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35597 | 0 | 0 | 0.29664 | 0.059328 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2029 | 0 | 0 | 9.394 | 1.8089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5588 | 0 | 0 | 9.6906 | 1.8682 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 12.01.2019г. №4), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Югорская" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0044 | С | 2018 | 2022 | 2025 | 1.3707 | 9.194 | 2018-12-01 | 1.3707 | 9.194 | 2018-12-01 | 0 | 0.42257 | 15.8862 | 19.5278 | 15.8862 | 23.2143 | 10.8291 | 12.8571 | 10.4065 | 10.4065 | 12.4345 | 10.4065 | 0 | 0 | 8.6721 | 1.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37209 | 0 | 0 | 0.31008 | 0.062016 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0624 | 0 | 0 | 10.1148 | 1.9476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.4345 | 0 | 0 | 10.4249 | 2.0096 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 12.01.2019г. №6), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Вынга" (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1100.PR.0045 | С | 2018 | 2022 | 2025 | 1.3968 | 9.405 | 2018-12-01 | 1.3968 | 9.405 | 2018-12-01 | 0 | 0.42257 | 16.089 | 19.78 | 16.089 | 23.5153 | 11.0791 | 13.1559 | 10.6565 | 10.6565 | 12.7333 | 10.6565 | 0 | 0 | 8.8804 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38822 | 0 | 0 | 0.32351 | 0.064703 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3451 | 0 | 0 | 10.3518 | 1.9933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7333 | 0 | 0 | 10.6753 | 2.058 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД (приказ от 12.01.2019г. №17), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025г. Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети . Реализуется в связи с необходимостью исполнения требований ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г., обеспечивающих повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики, мероприятие включено в настоящую программу в полном объеме.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Весна (замена защиты и автоматики 1(2)Т, В-35 1(2)Т, СВ-35, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4), замена ограждения). | F_TP1500.PS.0032 | К | 2016 | 2026 | 2026 | 14.8331 | 81.3511 | 2016-09-01 | 14.8331 | 81.3511 | 2016-09-01 | 0 | 0.54468 | 95.028 | 137.5267 | 95.028 | 146.7093 | 81.0366 | 131.4106 | 80.4919 | 80.4919 | 130.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | нд | нд | нд | нд | нд | 129.8659 | 0 | 0 | 109.0582 | 20.8077 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.8659 | 0 | 0 | 109.8915 | 20.9744 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ладья (замена масляных выключателей 35 кВ -9шт., 110 кВ-2 шт. кабельного хозяйства, защиты и автоматики 1(2)Т, ВЛ-35 кВ (1,2,3,4,5,6), устройство козырькового ограждения из АСКЛ "Егоза") | F_TP1500.PS.0039 | К | 2016 | 2025 | 2025 | 19.0039 | 96.4448 | 2016-09-01 | 19.0039 | 96.4448 | 2016-09-01 | 0 | 1.3046 | 110.4295 | 150.5537 | 111.0697 | 163.5027 | 141.7999 | 148.4434 | 140.4953 | 140.4953 | 147.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.816 | 0 | 0 | 0.68 | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.3228 | 0 | 0 | 122.883 | 23.4398 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.1388 | 0 | 0 | 123.563 | 23.5758 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Видная" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0033 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 0.29545 | 2.3815 | 2018-06-01 | 0.29545 | 2.3815 | 2018-06-01 | 0 | 0.1052 | 3.5073 | 4.4492 | 3.5073 | 4.6844 | 3.0705 | 3.0398 | 2.9653 | 2.9653 | 2.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016284 | 0 | 0 | 0.01357 | 0.002714 | 2.9184 | 0 | 0 | 2.4539 | 0.46448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9184 | 0 | 0 | 2.4539 | 0.46448 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "КНС-1" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0035 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 0.83224 | 6.819 | 2018-06-01 | 0.83224 | 6.819 | 2018-06-01 | 0 | 0.10945 | 7.0115 | 8.9334 | 7.0115 | 9.4146 | 8.8388 | 8.7604 | 8.7294 | 8.7294 | 8.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045871 | 0 | 0 | 0.038226 | 0.0076452 | 8.6051 | 0 | 0 | 7.2366 | 1.3685 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6051 | 0 | 0 | 7.2366 | 1.3685 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Уральская" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0039 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 0.73631 | 5.992 | 2018-06-01 | 0.73631 | 5.992 | 2018-06-01 | 0 | 0.26744 | 9.6988 | 12.3026 | 9.6988 | 12.9528 | 7.7217 | 7.6428 | 7.4543 | 7.4543 | 7.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040583 | 0 | 0 | 0.03382 | 0.0067639 | 7.3347 | 0 | 0 | 6.1674 | 1.1674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3347 | 0 | 0 | 6.1674 | 1.1674 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Слава" (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1500.PR.0041 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 0.67347 | 5.5425 | 2018-06-01 | 0.67347 | 5.5425 | 2018-06-01 | 0 | 0.15195 | 9.6988 | 12.3356 | 9.6988 | 12.9951 | 7.1738 | 7.1002 | 7.0218 | 7.0218 | 6.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03712 | 0 | 0 | 0.030933 | 0.0061867 | 6.9111 | 0 | 0 | 5.8117 | 1.0994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9111 | 0 | 0 | 5.8117 | 1.0994 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Сарымская (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,59 км) | H_TP1500.PR.0044 | К | 2018 | 2023 | 2023 | 0.96026 | 7.9629 | 2018-06-01 | 0.96026 | 7.9629 | 2018-06-01 | 0 | 0.2298 | 9.3557 | 11.8967 | 9.3557 | 12.532 | 10.3176 | 10.1966 | 10.0878 | 10.0878 | 9.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052927 | 0 | 0 | 0.044106 | 0.0088212 | 9.9139 | 0 | 0 | 8.3367 | 1.5772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9139 | 0 | 0 | 8.3367 | 1.5772 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Реконструкция комплексной системы управления безопасностью филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (1. Административный комплекс филиала СурЭС (СОТ, СКУД, КУБ). 2. Административный комплекс филиала СурЭС ул. Республики (СОТ, СПОС). 3. РПБ Сургут ул. Крылова (Сургутский РЭС) (СОТ, СПОС, КРМДС). 4. РПБ Сургут ул. Сосновая (База СЛиМТО) (СОТ, СПОС). 5. РПБ Сургутский район Федоровский (Федоровский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 6. РПБ Сургутский район Лянтор (Лянторский РЭС) (СОТ, СПОС, СКУД, КРМДС). 7. ПС 110/6/6 кВ «Шукшинская» (СОТ, СПОС, СОО). 8. ПС 110/10/10 кВ «Олимпийская (СОТ, СПОС, СОО). 9. ПС 110/10/10 кВ «Энергетик» (СОТ, СПОС, СОО). 10. ПП 110 кВ «Победа» (СОТ, СПОС, СОО). 11. ПС 110/10/10 кВ «Геолог» (СОТ, СПОС, СОО). 12. ПС 110/10/10 кВ «Западная» (СОТ, СПОС, СОО). 13. ПС 110/10/10 кВ «Форпост» (СОТ, СПОС, СОО). 14. ПС 110/6/6 кВ «Бензиновая» (СОТ, СПОС, СОО). 15. ПС 110/35/6 кВ «Солкино» (СОТ, СПОС, СОО). 16. ПС 110/35/10 кВ «Югорская» (СОТ, СПОС, СОО). 17. ПС 110/35/6 кВ «КНС-1» (СОТ, СПОС, СОО). 18. ПС 110/35/10 кВ «Вынга» (СОТ, ПОС, СОО). 19. ПС 110/10 кВ «Северная» (СОТ, СПОС, СОО). 20. ПС 110/35/10 кВ «Березка» (СОТ, СПОС, СОО). 21. ПС 110/10 кВ «Черный Мыс» (СОТ, СПОС, СОО). 22. ПС 110/10/10 кВ «Зеленая» (СОТ, СПОС, СОО). 23. ПС 110/10 кВ «Сайма» (СОТ, СПОС, СОО). 24. ПС 110/35/6 кВ «Федоровская» (СОТ, СПОС, СОО)) | I_TP1100.PR.0067 | С | 2019 | 2024 | 2025 | 27.0162 | 168.0204 | 2019-09-01 | 27.0162 | 168.0204 | 2019-09-01 | 0 | 4.4915 | 219.1487 | 302.3484 | 219.1487 | 317.3506 | 194.2179 | 214.9257 | 189.7264 | 189.7264 | 210.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 2.7399 | 0.54797 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.1379 | 0 | 0 | 53.4483 | 10.6897 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.0084 | 0 | 0 | 120.2133 | 22.7951 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 210.4342 | 0 | 0 | 176.4014 | 34.0328 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (Приказ №238 от 07.04.2020), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2025 года.». Перенос срока реализации в связи с необходимостью интеграции оборудования устанавливаемого по программе «Антитеррор» в комплексную систему управления безопасностью филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ХМРЭС | H_TP1200.PH.0023 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 4.5401 | 25.7575 | 2018-12-01 | 4.5401 | 25.7575 | 2018-12-01 | 0 | 13.4308 | нд | нд | нд | нд | 29.6406 | 28.9831 | 16.4412 | 16.4412 | 15.5523 | 6.6334 | 0 | 0 | 5.5278 | 1.1056 | 6.6334 | 0 | 0 | 5.5278 | 1.1056 | 8.9189 | 0 | 0 | 7.5848 | 1.3341 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9189 | 0 | 0 | 7.5848 | 1.3341 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков. Изменение стоимости в связи с утратившей силу методики планирования относительно уровня 4 кв.2017 года и применении действующей методики расчета оценки полной стоимости, утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380, в прогнозном уровне цен на год завершения строительства в 2023 году, с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года реализации объекта 2023 год
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык (организация телеуправления оборудованием ПС, замена периметрального ограждения и установка ТСО) | J_TP1200.PR.0033 | С | 2020 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | 62.369 | 466.2866 | 2021-12-01 | 0 | 27.2373 | 235.2375 | 299.4683 | 503.41 | 668.7534 | 250.6602 | 492.1427 | 220.764 | 220.764 | 464.9054 | 220.764 | 0 | 0 | 183.97 | 36.794 | 205.0974 | 0 | 0 | 171.933 | 33.1643 | 142.3932 | 0 | 0 | 118.7608 | 23.6324 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.4149 | 0 | 0 | 97.8457 | 19.5691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 259.8081 | 0 | 0 | 216.6065 | 43.2015 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос окончания реализации ИП на 2024 г. в связи с невозможностью поставки оборудования в 2022 г. из-за прекращения заводами-изготовителями приема размещения заказов на изготовление оборудования, вызванного сложившейся экономической ситуацией в Российской Федерации, нарушением логистики, отсутствием комплектующих, связанных с применением в отношении России санкционной политики странами ЕС и США, что требует дополнительного времени для решения возникающих проблем.. Изменение стоимости вызвано увеличением количества оборудования и объемов работ, определенных при проектировании, которые нельзя было точно определить при предварительном расчете без проектирования (увеличение количества видеокамер, необходимость реконструкции систем связи, создание систем гарантированного питания (планировалось использовать существующие), создание системы информационной безопасности).
1.2.4.1 | Реконструкция теплой автостоянки на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0008 | К | 2019 | 2023 | 2023 | 7.9545 | 62.9311 | 2019-06-01 | 7.9545 | 62.9311 | 2019-06-01 | 0 | 1.8053 | нд | нд | нд | нд | 76.5619 | 73.8669 | 74.7566 | 74.7566 | 72.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12999 | 0 | 0 | 0.10833 | 0.021665 | 71.9316 | 0 | 0 | 60.5075 | 11.4241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.9316 | 0 | 0 | 60.5075 | 11.4241 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Реконструкция котельной на ПБ Кирилловская | H_TP1500.PH.0009 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 37.8436 | 50.2619 | 37.8436 | 37.8436 | 50.2619 | 1.0554 | 0 | 0 | 0.87952 | 0.1759 | 1.111 | 0 | 0 | 0.92581 | 0.18516 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.1509 | 0 | 0 | 16.4301 | 2.7208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1509 | 0 | 0 | 41.4301 | 7.7208 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с актуализацией расчета требованиям действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Обская | K_TP1600.PS.0163 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0752 | 11.1727 | 8.0752 | 11.9071 | 9.3292 | 11.203 | 9.3292 | 9.3292 | 11.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5964 | 0 | 0 | 0.497 | 0.0994 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6066 | 0 | 0 | 8.8389 | 1.7678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.203 | 0 | 0 | 9.3359 | 1.8672 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Реализация мероприятия направлена на снижение количества случаев неправильной работы устройств РЗА по причине старения оборудования согласно целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА АО "Россети Тюмень" №КК/ТЭ/60 от 03.03.2017
1.2.4.1 | Система удаленного доступа к микропроцессорным устройствам РЗА с применением ПТК "Эгида" для ПС 110 кВ Индустриальная | K_TP1600.PS.0164 | П | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.0752 | 11.1727 | 8.0752 | 11.9071 | 9.3292 | 11.203 | 9.3292 | 9.3292 | 11.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5964 | 0 | 0 | 0.497 | 0.0994 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6066 | 0 | 0 | 8.8389 | 1.7678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.203 | 0 | 0 | 9.3359 | 1.8672 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Корректировка стоимости в соответствии с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Реализация мероприятия направлена на снижение количества случаев неправильной работы устройств РЗА по причине старения оборудования согласно целевой программы по модернизации устройств и комплексов РЗА АО "Россети Тюмень" №КК/ТЭ/60 от 03.03.2017
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан, ПС 110 кВ Бахиловская, ПС 110 кВ Новомолодёжная, ПС 220 кВ Узловая, ПС 110 кВ Хохряково, ПС 110 кВ Пермяк, ПС 110 кВ Северо-Хохряковская, РДП Варьёганского РЭС, ПС 110 кВ Негус, ПС 110 кВ Газлифт, ПС 110 кВ Тагринская, ПС 110 кВ КНС-3 (реконструкция систем связи с организацией каналов связи по ВОЛС, замена каналообразующего оборудования в количестве 12 штук). | K_TP1600.PR.0070 | П | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 101.5201 | 125.341 | 233.1307 | 315.1931 | 94.2208 | 293.596 | 88.2024 | 88.2024 | 293.596 | 88.2024 | 0 | 0 | 73.502 | 14.7004 | 6.0608 | 0 | 0 | 5.0506 | 1.0101 | 209.1302 | 0 | 0 | 174.2752 | 34.855 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.4049 | 0 | 0 | 65.3375 | 13.0675 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 287.5352 | 0 | 0 | 239.6127 | 47.9225 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации объекта, в целях сохранения финансовой устойчивости Общества. При включении в ИПР указанного проекта расчет оценки полной стоимости выполнялся по объекту-аналогу 2017 года. На текущий момент по проекту в рамках выполнения работ по заключенному договору ПИР разработана ПСД, которая находится на согласовании и готовится к прохождению экспертизы СД. Согласно разработанной ПСД было выявлено, что ранее утвержденная оценка полной стоимости и соответственно объемы финансирования были занижены. Во избежание дефицита финансирования и искусственного занижения оценки полной стоимости при формировании проекта ИПР на плановый период 2023-2027 расчет оценки полной стоимости выполнен в соответствии с разработанной ПСД, готовящейся к утверждению
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Новомолодежная по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0165 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.54827 | 6.5364 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 3.5769 | 4.4262 | 6.0153 | 7.7174 | 4.1634 | 6.7031 | 4.1634 | 4.1634 | 6.7031 | 4.1634 | 0 | 0 | 3.4695 | 0.6939 | 6.7031 | 0 | 0 | 5.5859 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости, в связи с выходом и утверждением приказа на утверждение СД. (Приказ НВЭС № 405 от 27.10.2021)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Пермяк (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0166 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.67219 | 8.1335 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 3.4277 | 4.2416 | 8.1672 | 10.4781 | 3.9898 | 8.3409 | 3.9898 | 3.9898 | 8.3409 | 3.9898 | 0 | 0 | 3.3249 | 0.66497 | 8.3409 | 0 | 0 | 6.9508 | 1.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Корректировка стоимости, в связи с выходом и утверждением приказа на утверждение СД. (Приказ НВЭС № 451 от 23.11.2021)
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахского РЭС установка периметрального ограждения ПС 110/35/6 кВ Сороминская (по программе "Антитеррор") | K_TP1600.PS.0167 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 0.4332 | 5.9694 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 4.2839 | 5.3011 | 4.5239 | 5.8039 | 4.9864 | 5.5063 | 4.9864 | 4.9864 | 5.5063 | 4.9864 | 0 | 0 | 4.1553 | 0.83107 | 5.5063 | 0 | 0 | 4.5886 | 0.91772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока выполнения работ. Изменение стоимости работ в связи с выходом и утверждением ПСД (Приказ от 11.10.2021 № 382)
1.2.4.1 | Реконструкция системы телефонной связи АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети (3 площадки с 3 медиа-шлюзами и 165 IP-абонентами) | I_TP1100.PR.0064 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 3.8761 | 19.5113 | 2019-09-01 | 3.8761 | 19.5113 | 2019-09-01 | 0 | 0.32695 | 20.3224 | 25.8992 | 22.1224 | 29.7198 | 23.4817 | 23.1843 | 23.1547 | 23.1547 | 22.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8573 | 0 | 0 | 19.1581 | 3.6992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.8573 | 0 | 0 | 19.1581 | 3.6992 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (приказ №965 от 16.12.2019г), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.»
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/10 "Южная" (установка ДГР 10 кВ) | L_TP1600.PS.0178 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.2931 | 40.6688 | 25.8102 | 34.6726 | 40.4133 | 25.0547 | 40.4133 | 40.4133 | 25.0547 | 2.5794 | 0 | 0 | 2.1495 | 0.42989 | 1.447 | 0 | 0 | 1.2059 | 0.24117 | 23.6077 | 0 | 0 | 19.6731 | 3.9346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6077 | 0 | 0 | 19.6731 | 3.9346 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта во исполнение требований ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. (п.5.11.8, В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) и п.5.11.10. (Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией емкостного тока не допускается).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 "Гидронамыв" (установка ДГР 6 кВ) | L_TP1600.PS.0179 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.1246 | 20.3051 | 12.6051 | 16.9333 | 19.4004 | 12.8849 | 19.4004 | 19.4004 | 12.8849 | 1.2362 | 0 | 0 | 1.0302 | 0.20603 | 0.74361 | 0 | 0 | 0.61968 | 0.12394 | 12.1412 | 0 | 0 | 10.1177 | 2.0235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1412 | 0 | 0 | 10.1177 | 2.0235 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Выполнение требований ПТЭ ЭСиС РФ 2003г. (п.5.11.8, В сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах должны использоваться дугогасящие реакторы при емкостном токе замыкания на землю более 10 А. Работа сетей 6-35 кВ без компенсации емкостного тока при его значениях, превышающих указанные выше, не допускается) и п.5.11.10. (Работа сетей 6-35 кВ с недокомпенсацией емкостного тока не допускается).
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПРЭС | H_TP1200.PH.0022 | К | 2020 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 8.2376 | 75.0632 | 2020-03-01 | 0 | 0.99986 | нд | нд | нд | нд | 0.99986 | 84.3382 | 0 | 0 | 83.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3383 | 0 | 0 | 69.8559 | 13.4824 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.3383 | 0 | 0 | 69.8559 | 13.4824 | нд | нд | нд | нд | нд | В утвержденной ИПР данный ИП был учтён только в объёме проектирования. ПИР выполнены, ПСД утверждена. Изменение стоимости и сроков реализации в связи с неудовлетворительным состоянием конструкций здания ремонтно-производственной базы ПРЭС (заключение по результатам обследования технического состояния ТО-542-2020-026-06, выполненного в июне 2020 г. ООО ПЭК "Гарант"), было принято решение о проведении реконструкции согласно ПСД, утвежденной приказом филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети от 17.08.2020 № 438.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Водозабор (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0057 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.89836 | 1.2589 | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта необходима для приведения противопожарной оснащённости объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Компрессорная (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0058 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.167 | 1.637 | нд | 0.8406 | 0 | 0 | 0.8406 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.097024 | 0.019405 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72417 | 0 | 0 | 0.60347 | 0.12069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8406 | 0 | 0 | 0.7005 | 0.1401 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта необходима для приведения противопожарной оснащённости объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Луговская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-10 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0059 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.0684 | 1.4947 | нд | 1.4483 | 0 | 0 | 1.4483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28403 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.047339 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1642 | 0 | 0 | 0.9702 | 0.19404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4483 | 0 | 0 | 1.2069 | 0.24138 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Лунная (Оснащение здания КРУН автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0060 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.90346 | 1.2687 | нд | 0.81801 | 0 | 0 | 0.81801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094678 | 0 | 0 | 0.078898 | 0.01578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72333 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.12056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81801 | 0 | 0 | 0.68167 | 0.13633 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Парус (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0061 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6175 | 2.2666 | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Пойковская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0062 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.94257 | 1.3208 | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Речная (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0063 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.6107 | 2.2571 | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.031559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98689 | 0 | 0 | 0.8224 | 0.16448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1762 | 0 | 0 | 0.9802 | 0.19604 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Замена защит ВЛ-110 на базе ШДЭ-2802, защит трансформатора на базе реле ДЗТ-21 ПС 110 кВ Приразломная. Комплексная реконструкция микроэлектронных защит на МП устройства РЗА | M_TP1200.PR.0036 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.5467 | 17.7122 | нд | 17.0267 | 0 | 0 | 17.0267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0267 | 0 | 0 | 14.2742 | 2.7525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0267 | 0 | 0 | 14.2742 | 2.7525 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 19 лет в эксплуатации при нормативном сроке 12 лет; 2. Отсутсвие запасных частей и элементов (не выпускается); 3. параметры действующих устройств РЗА граничат с предельнодопустимыми параметрами (сопротивление изоляции вторичных цепей ~1 МОм; на панели АУВ В-110 отсутсвиет функция улавливания синхронизма (по сети 35 кВ подключена генерация) 4. отсутсвие устройств осциллографирования на объекте; 5. повреждение микросхем К553УД2, К511ЛА2 в блоке логики Л1030. Планируемое оборудование к замене: 1. защиты ВЛ-110 Меркурий-Хантос-1(2) ШДЭ 2802 2 шт; защиты трансформатора 1Т(2Т) ДЗТ 21 2 шт.; Реализация данного мероприятия позволит исключить ошибки оперативного персонала при включении на параллельную работу ПГТЭС-1 с энергосистемой, что снизит экономический риски ненадежного электроснабжения потребителей, а так же исключит появление отказов.
1.2.4.1 | Комплексная замена устройств РЗА на электромеханической элементной базе на ПС 110 кВ Ханты- Мансийская | M_TP1200.PR.0037 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.5484 | 14.1131 | нд | 13.4827 | 0 | 0 | 13.4827 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4827 | 0 | 0 | 11.3031 | 2.1796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4827 | 0 | 0 | 11.3031 | 2.1796 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. В соответствии с п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" выполняется замена существующих устройств РЗА, выполненных на микроэлектронной элементной базе на современные МП устройства РЗА по следующим причинам: 1. Предельно допустимый срок эксплуатации устройств РЗА более 35 лет в эксплуатации при нормативном сроке 24 года 2. Работа устройств РЗА на переменном оперативном токе, что ведет к снижению надежности устройств РЗА 4. Отказы в работе устройтсв РЗА, поведших к потере электроснабжения потребителя (неселективное срабатывание МТЗ-110 1Т при внешнем К.З. на фидере 10 кВ Боровая-1 из за дефекта реле времени переменного тока РСВ-12 МТЗ-110 1Т).
1.2.4.1 | Комплексная реконструкция ВЧ защит и ПАА на ПС НЮЭС (замена 5 ВЧ постов ПВЗУ Е и 2-х АКА Кедр) | M_TP1200.PR.0038 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 15.475 | 21.8461 | нд | 18.7155 | 0 | 0 | 18.7155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7155 | 0 | 0 | 15.6905 | 3.025 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.7155 | 0 | 0 | 15.6905 | 3.025 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. На основании информационного сообщения завода-изготовителя ООО "Уралэнергосервис" №1/20 ИП от 28.05.2020 о рекомендациях по замене приемопередатчиков произведенных до конца 2005 года во избежание неправильной работы или отказа оборудования, а также руководствуясь п.7.3.2. СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем" выполнить замену ВЧ аппаратуры в связи предельным сроком службы устройств (более 12 лет) и наблюдающимся увеличением вывода оборудования из работы в связи с потерей канала связи. Планируемое оборудование к замене: ПВЗУ-Е: ПС Приобская НВЧЗ ВЛ 110 Шубинская; ПС Приобская НВЧЗ ВЛ 110 Росляковская; ПС Кинтус НВЧЗ ВЛ 110 Магистральная-1; ПС Кинтус НВЧЗ ВЛ 110 Магистральная-2; ПС Пойковская ДФЗ ВЛ 110 Сибирь; ПАА Ака Кедр: ПС Средний Балык ВЛ 110 Кратер-1; ПС Средний Балык ВЛ 110 Кратер-2. Ожидаемый эффект от замены: 1. Выполняется замена только ВЧ оборудования без замены шкафов и релейной части, что влечет к минимизации затрат. 2. Повышается средний срок службы на отказ новых устройств (с 12 лет до 20 лет). 3. Уменьшение вывода защит и ПАА по неисправностям устройств в ведении ТРДУ.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сатарино (Оснащение здания ОПУ-1 автоматической установкой пожарной сигнализации, в составе система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 1 комплект, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0064 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.86605 | 1.2161 | нд | 0.81801 | 0 | 0 | 0.81801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094678 | 0 | 0 | 0.078898 | 0.01578 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72333 | 0 | 0 | 0.60278 | 0.12056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81801 | 0 | 0 | 0.68167 | 0.13633 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Юганская (Оснащение зданий ОПУ-1, ОПУ-2, КРУН-6 автоматическими установками пожарной сигнализации, в составе систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3 комплекта, с системой передачи сигналов срабатывания и неисправности пожарной сигнализации на диспетчерский пункт - 1 комплект) | M_TP1200.PS.0065 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.2163 | 1.7013 | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28403 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.047339 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.132 | 0 | 0 | 0.94333 | 0.18867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.416 | 0 | 0 | 1.18 | 0.23601 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП для приведения противопожарной оснащенности объекта в соответствие с требованиями НТД: - ч. 2 ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - приложения А, Б "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175) (ред. от 01.06.2011); - таблицы 1, 2, 3, 4 "НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 315); п. 3.5 приложения 1 к СТО 34.01-27.3-001-2014 "Установки противопожарной защиты. Общие технические требования" (ВНПБ 28-14).
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы АПК филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс (Установка системы охранного телевидения 31 камера) | M_TP1900.PR.0051 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.7963 | 13.6125 | нд | 13.4264 | 0 | 0 | 13.4264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4264 | 0 | 0 | 11.1887 | 2.2377 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4264 | 0 | 0 | 11.1887 | 2.2377 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включен в ИПР для выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Белоярская (Установка системы охранного телевидения 5 камер) | M_TP1900.PR.0055 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5552 | 2.4067 | нд | 2.1218 | 0 | 0 | 2.1218 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1218 | 0 | 0 | 1.7681 | 0.35363 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1218 | 0 | 0 | 1.7681 | 0.35363 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включен в ИПР для выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО на ПС 110 кВ Чульчам (Установка системы охранного телевидения 4 камеры) | M_TP1900.PR.0056 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.5552 | 2.4067 | нд | 2.2632 | 0 | 0 | 2.2632 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2632 | 0 | 0 | 1.886 | 0.3772 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2632 | 0 | 0 | 1.886 | 0.3772 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включен в ИПР для выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Перегребное 2 этап (замена выключателей 110 кВт - 2 шт., Разъединителей 110-35 кВ - 8 шт., ОПН-110 кВ - 2шт., установка ЗРУ-1 шт., замена ТСН 6 кВ-2 шт.) | M_TP1900.PS.0069 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | 15.8969 | 85.321 | 2018-06-01 | 0 | 0 | нд | нд | 140.6122 | 194.0651 | нд | 138.3955 | 0 | 0 | 138.3955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5767 | 0 | 0 | 56.3139 | 11.2628 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.8188 | 0 | 0 | 59.0156 | 11.8031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.3955 | 0 | 0 | 115.3296 | 23.0659 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение объекта по программе модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень". Выполнение требований п.1.1.9 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229. Выполнение требований Федерального закона об электроэнергетике от 26.03.2003 № 35-ФЗ, статья 5, п.3. (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ).
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Белая (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,19 км) | M_TP1500.PR.0051 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.0367 | 7.4267 | нд | 6.2737 | 0 | 0 | 6.2737 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33378 | 0 | 0 | 0.27815 | 0.05563 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9399 | 0 | 0 | 4.9974 | 0.94248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2737 | 0 | 0 | 5.2755 | 0.99811 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в соответствии с Комплексной программой по повышению антитеррорестической защищенности объектов АО "Россети Тюмень" утвержденной приказом №502 от 30.11.2021г.
1.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Роса (замена ограждения по программе "Антитеррор" протяженностью 0,33 км) | M_TP1500.PR.0052 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.5073 | 12.5442 | нд | 10.8064 | 0 | 0 | 10.8064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57496 | 0 | 0 | 0.47913 | 0.095826 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2315 | 0 | 0 | 8.6081 | 1.6234 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8064 | 0 | 0 | 9.0872 | 1.7193 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в соответствии с Комплексной программой по повышению антитеррорестической защищенности объектов АО "Россети Тюмень" утвержденной приказом №502 от 30.11.2021г.
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Покамасовская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0155 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.8299 | 5.4066 | нд | 5.3648 | 0 | 0 | 5.3648 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3648 | 0 | 0 | 4.4706 | 0.89413 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3648 | 0 | 0 | 4.4706 | 0.89413 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Замена микроэлектронных панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорные в связи с частым отказом/ложным срабатыванием и не возможностью их ремонта из-за прекращения производства запасных деталей. Замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новопокурская (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Восточный-2, ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный - 2шт) | M_TP1600.PS.0157 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.8299 | 5.4066 | нд | 5.3659 | 0 | 0 | 5.3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3659 | 0 | 0 | 4.4716 | 0.89431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3659 | 0 | 0 | 4.4716 | 0.89431 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Замена микроэлектронных панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорные в связи с частым отказом/ложным срабатыванием и не возможностью их ремонта из-за прекращения производства запасных деталей. Замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Северо-Хохряковская (замена панелей основных защит ВЛ 110 кВ Узловая-С.Хохряковская, ВЛ-110 кВ Бахиловская-С.Хохряковская - 2шт) | M_TP1600.PS.0156 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4765 | 5.1385 | нд | 5.1332 | 0 | 0 | 5.1332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1332 | 0 | 0 | 4.2776 | 0.85553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1332 | 0 | 0 | 4.2776 | 0.85553 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Замена микроэлектронных панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорные в связи с частым отказом/ложным срабатыванием и не возможностью их ремонта из-за прекращения производства запасных деталей. Замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3 Тагринского мр (замена панели блокирующего полукомплекта ВЛ 110 кВ Варьёган-Бахиловская-2 - 1шт) | M_TP1600.PS.0158 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.108 | 3.1158 | нд | 3.089 | 0 | 0 | 3.089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.089 | 0 | 0 | 2.5741 | 0.51483 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.089 | 0 | 0 | 2.5741 | 0.51483 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена микроэлектронных панелей защит ВЛ-110 на микропроцессорные в связи с частым отказом/ложным срабатыванием и не возможностью их ремонта из-за прекращения производства запасных деталей. Замена устройств РЗА, выработавших нормативный срок эксплуатации 12 лет, согласно п.2.4. РД 153-34.0-35.648-01 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем"
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-3А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0168 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.3402 | 11.7739 | нд | 7.5046 | 0 | 0 | 7.5046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5046 | 0 | 0 | 6.2538 | 1.2508 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5046 | 0 | 0 | 6.2538 | 1.2508 | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ КНС-8 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0169 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.2066 | 10.1735 | нд | 5.5087 | 0 | 0 | 5.5087 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5087 | 0 | 0 | 4.5906 | 0.91812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5087 | 0 | 0 | 4.5906 | 0.91812 | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-8А (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0170 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.2298 | 11.6181 | нд | 7.3101 | 0 | 0 | 7.3101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3101 | 0 | 0 | 6.0918 | 1.2184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3101 | 0 | 0 | 6.0918 | 1.2184 | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Мегионского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0049 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 101.8091 | 156.8274 | нд | 66.7519 | 0 | 0 | 66.7519 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8361 | 0 | 0 | 5.6967 | 1.1393 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.9159 | 0 | 0 | 49.9299 | 9.986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.7519 | 0 | 0 | 55.6266 | 11.1253 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта в связи с необходимостью замены морально и физически устаревшей системы ШРД. Данная система снята с производства, ЗИП отсутствует. Производитель данной системы - банкрот.
1.2.4.1 | Организация каналов связи на объектах Вахского РЭС, с использованием технологии ШРД | M_TP1600.PR.0051 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 120.6404 | 194.652 | нд | 76.9491 | 0 | 0 | 76.9491 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1573 | 0 | 0 | 5.9645 | 1.1929 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.7917 | 0 | 0 | 58.1598 | 11.632 | нд | нд | нд | нд | нд | 76.9491 | 0 | 0 | 64.1242 | 12.8248 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта в связи с необходимостью замены морально и физически устаревшей системы ШРД. Данная система снята с производства, ЗИП отсутствует. Производитель данной системы - банкрот.
1.2.4.1 | Реконструкции ТСО ПС 110/35/6 кВ Нижневартовская | M_TP1600.PS.0172 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.7239 | 15.806 | нд | 9.2109 | 0 | 0 | 9.2109 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57676 | 0 | 0 | 0.48064 | 0.096127 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6341 | 0 | 0 | 7.1951 | 1.439 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2109 | 0 | 0 | 7.6757 | 1.5351 | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021
1.2.4.1 | Реконструкция ТСО ПС 110/10/10 кВ Обская | M_TP1600.PS.0173 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.4668 | 9.5582 | нд | 9.5453 | 0 | 0 | 9.5453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5453 | 0 | 0 | 7.9544 | 1.5909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5453 | 0 | 0 | 7.9544 | 1.5909 | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (установка периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | M_TP1600.PS.0171 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.7919 | 10.0388 | нд | 5.0033 | 0 | 0 | 5.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0033 | 0 | 0 | 4.1694 | 0.83388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0033 | 0 | 0 | 4.1694 | 0.83388 | нд | нд | нд | нд | нд | Приведение в соответствие требованиям ФЗ-256 от 21.07.2021
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Федоровская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф.А, КС-110 Сургут-Имилор-1 ф.В) | K_TP1100.PS.0063 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.84304 | 0 | 0.84304 | 0.84304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен. Установка системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ не требуется в связи с тем, что филиалом АО Россети Тюмень Сурутские электрические сети разработано и запатентовано техническое решение, а именно: «Способ диагностики и мониторинга технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением». Система мониторинга будет налажена с помощью действующих терминалов защит РЗА и устройств телемеханики/АСУ ТП силами персонала филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Элегаз в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сургут-Югорская ф. А, С) | K_TP1100.PS.0064 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.81081 | 0 | 0.81081 | 0.81081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен. Установка системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ не требуется в связи с тем, что филиалом АО Россети Тюмень Сурутские электрические сети разработано и запатентовано техническое решение, а именно: «Способ диагностики и мониторинга технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением». Система мониторинга будет налажена с помощью действующих терминалов защит РЗА и устройств телемеханики/АСУ ТП силами персонала филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети
1.2.4.1 | Реконструкция ПП ПС Сова в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ (КС-110 Сарымская-1 ф.А) | K_TP1100.PS.0065 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.80053 | 0 | 0.80053 | 0.80053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен. Установка системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ не требуется в связи с тем, что филиалом АО Россети Тюмень Сурутские электрические сети разработано и запатентовано техническое решение, а именно: «Способ диагностики и мониторинга технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением». Система мониторинга будет налажена с помощью действующих терминалов защит РЗА и устройств телемеханики/АСУ ТП силами персонала филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вачимская в части установки системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ ( КС-110 Пачетлор-Контур-1 ф.В). | K_TP1100.PS.0066 | П | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.74529 | 0 | 0.74529 | 0.74529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен. Установка системы мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ не требуется в связи с тем, что филиалом АО Россети Тюмень Сурутские электрические сети разработано и запатентовано техническое решение, а именно: «Способ диагностики и мониторинга технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением». Система мониторинга будет налажена с помощью действующих терминалов защит РЗА и устройств телемеханики/АСУ ТП силами персонала филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские электрические сети
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 14.611 | 72.7011 | нд | 15.0444 | 76.4622 | нд | 0 | 1.2656 | 414.7294 | 265.577 | 1261.7966 | 1834.517 | 182.9384 | 1282.7126 | 176.3956 | 176.3956 | 1281.4471 | 150.4668 | 0 | 0 | 125.389 | 25.0778 | 126.4816 | 0 | 0 | 105.4013 | 21.0803 | 136.6151 | 0 | 0 | 114.1528 | 22.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.7687 | 0 | 0 | 279.3607 | 55.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6556 | 0 | 0 | 204.1231 | 40.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5339 | 0 | 0 | 194.6116 | 38.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3922 | 0 | 0 | 171.1601 | 34.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.9655 | 0 | 0 | 963.4084 | 191.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Реконструкция системы связи "РДП Вахского РЭС - РДП Варьеганского РЭС" с организацией канала связи по ВОЛС | H_TP1600.PR.0050 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 183.1048 | нд | 88.6646 | 136.802 | 0 | 108.8155 | 0 | 0 | 108.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2139 | 0 | 0 | 6.0116 | 1.2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.6016 | 0 | 0 | 84.668 | 16.9336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.8155 | 0 | 0 | 90.6795 | 18.1359 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта в связи с необходимостью выполненич требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления".
1.2.4.2 | Реконструкция РРЛ Мик-РЛ на участке "Диспетчерский корпус НВЭС - РДП Варьёганского РЭС" | H_TP1600.PR.0059 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 58.7214 | 0 | 0 | 58.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0845 | 0 | 0 | 4.2371 | 0.84742 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.6369 | 0 | 0 | 44.6974 | 8.9395 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.7214 | 0 | 0 | 48.9345 | 9.7869 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта в связи с необходимостью выполнения требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления".
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Сосновская (замена системы телемеханики 1 шт.) | H_TP1900.PR.0041 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 20.05 | нд | 46.3337 | 74.8863 | 0 | 54.5168 | 0 | 0 | 54.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0095 | 0 | 0 | 2.5079 | 0.50158 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5073 | 0 | 0 | 42.9228 | 8.5846 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5168 | 0 | 0 | 45.4307 | 9.0861 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь, так как необходима реконструкция системы телемеханики (СТМ) с целью реализации утверждённой целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Маслиховская, Транспортная, Брусничная, КНС-7, Савуйская филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | H_TP1100.PR.0052 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 4.3327 | 23.6465 | 2018-09-01 | 4.3327 | 23.6465 | 2018-09-01 | 0 | 0.79056 | 31.3331 | 41.494 | 34.9331 | 48.9477 | 26.7194 | 31.7611 | 25.9289 | 25.9289 | 30.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45438 | 0 | 0 | 0.37865 | 0.07573 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5161 | 0 | 0 | 25.5844 | 4.9317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9705 | 0 | 0 | 25.963 | 5.0075 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (№831 от 13.11.2018), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2024 года.»
1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС (ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Шаим, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/10 кВ Зеленоборская, ПС 110/35/6 кВ Комаровская, ПС 110/35/6 кВ Филипповская, ПС 110/35/6 кВ Ловинская; замена аппаратуры ВЧ связи - 7 шт.) | I_TP2100.PR.0037 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 10.2783 | 49.0545 | 2019-06-01 | 10.2783 | 49.0545 | 2019-06-01 | 0 | 0.47499 | 73.7993 | 91.2341 | 73.7993 | 94.561 | 56.7956 | 56.7956 | 56.3206 | 56.3206 | 56.3206 | 56.3206 | 0 | 0 | 46.9338 | 9.3868 | 56.3206 | 0 | 0 | 46.9338 | 9.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.2.4.2 | Реконструкция ССПД с использованием БШПД ПС 110 кВ Береговая филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | K_TP1100.PR.0069 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.319 | 28.8034 | 21.471 | 28.8758 | 19.6729 | 23.1245 | 19.6041 | 19.6041 | 23.1245 | 19.6041 | 0 | 0 | 16.3368 | 3.2674 | 0.79364 | 0 | 0 | 0.66137 | 0.13227 | 22.3308 | 0 | 0 | 18.7216 | 3.6092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.3308 | 0 | 0 | 18.7216 | 3.6092 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.». Перенос срока реализации на 2023 год, в связи с необходимостью соблюдения внутренних корпоративных процедур при согласовании документации для возможности организации проектно-изыскательских работ, а также необходимостью согласования технических решений с филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ существует риск срыва сроков реализации объекта в 2022 году.
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ филиала Сургутские электрические сети (модернизация систем ТМ, АСУ ТП, АИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная). | K_TP1100.PS.0059 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 48.6789 | 60.1308 | 45.9387 | 61.794 | 48.8404 | 39.8642 | 48.7818 | 48.7818 | 39.8642 | 48.7818 | 0 | 0 | 40.6515 | 8.1303 | 1.1418 | 0 | 0 | 0.95147 | 0.19029 | 38.7225 | 0 | 0 | 32.463 | 6.2595 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.7225 | 0 | 0 | 32.463 | 6.2595 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.». Перенос срока реализации на 2023 год, в связи с необходимостью соблюдения внутренних корпоративных процедур при согласовании документации для возможности организации проектно-изыскательских работ, а также необходимостью согласования технических решений с филиалом АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ существует риск срыва сроков реализации объекта в 2022 году.
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской связи ДП Нижневартовские ЭС | L_TP1600.PR.0097 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 30.6965 | 39.3421 | 99.6235 | 132.5768 | 27.4459 | 108.3316 | 25.7602 | 25.7602 | 108.3316 | 25.7602 | 0 | 0 | 21.4668 | 4.2934 | 64.9989 | 0 | 0 | 54.1658 | 10.8332 | 43.3326 | 0 | 0 | 36.1105 | 7.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.3326 | 0 | 0 | 36.1105 | 7.2221 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости инвестиционного проекта в связи с выявленной в процессе разработки ПСД необходимостью выполнения работ, не предусмотренных в предварительном расчете стоимости инвестиционного проекта по объекту аналогу, а именно: согласно утвержденному заданию на проектирование и разрабатываемой ПД кроме модернизации системы диспетчерской телефонной связи, необходимо выполнить мероприятия по модернизации системы УКВ радиосвязи и автоматизированной системы диспетчерского управления. Перенос сроков реализации в целях сохранения финансовой устойчивости Общества с актуальными индексами-дефляторами до года ввода объекта. Реализация данного титула позволит выполнить "Технические требования по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденные 29.12.2017" в части организации основных и резервных прямых диспетчерских каналов связи с подстанций до ЦУС.
1.2.4.2 | Реконструкция Надстройки 220 кВ ПС 110/35/10 кВ Хора с РП 110 кВ Хора филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс (установка системы охранного освещения – 740 п.м. ограждения). | L_TP1900.PR.0053 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0.43336 | 3.7611 | 1900-01-11 04:51 | 0 | 0 | 3.7477 | 4.5727 | 3.7477 | 4.8082 | 3.4641 | 3.2266 | 0 | 0 | 3.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2266 | 0 | 0 | 2.6889 | 0.53777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено гашением кредиторской задолженности в 2022г. Изменение стоимости в связи с образовавшейся экономией по результатам заключения договора. Объект введен в эксплуатацию в 2021г.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ Верхнеказымская (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0057 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.1961 | 71.4314 | нд | 54.5168 | 0 | 0 | 54.5168 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0095 | 0 | 0 | 2.5079 | 0.50158 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5073 | 0 | 0 | 42.9228 | 8.5846 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.5168 | 0 | 0 | 45.4307 | 9.0861 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включается в ИПР, так как необходима реконструкция системы телемеханики (СТМ) с целью реализации утверждённой целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики c выполнением ЭМБ на ПС 220/110/10 кВ Хора (замена системы телемеханики 1 шт.) | M_TP1900.PR.0058 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.3494 | 37.3877 | нд | 36.9877 | 0 | 0 | 36.9877 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7591 | 0 | 0 | 1.466 | 0.29319 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.2285 | 0 | 0 | 29.3571 | 5.8714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9877 | 0 | 0 | 30.8231 | 6.1646 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включается в ИПР, так как необходима реконструкция системы телемеханики (СТМ) с целью реализации утверждённой целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.2.4.2 | Техническое перевооружение РЗА на ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА: ДЗШ(ДЗО)-110, комплектов РЗА (КСЗ, УРОВ, АПВ) ШСВ(СВ)-110) | M_TP2100.PS.0058 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 29.7331 | 43.8767 | нд | 40.5118 | 0 | 0 | 40.5118 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.444 | 0 | 0 | 1.2033 | 0.24066 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.0678 | 0 | 0 | 32.5565 | 6.5113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.5118 | 0 | 0 | 33.7598 | 6.752 | нд | нд | нд | нд | нд | Превышение срока эксплуатации для электромеханических устройств РЗА (25 лет и более). Замена устройств РЗА, согласно п. 7.4 СТО 34.01-4.1-011-2020 Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем.
1.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи Советского РЭС УЭС (замена диспетчерской АТС) | M_TP2100.PR.0044 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.1341 | 10.9983 | нд | 5.0424 | 0 | 0 | 5.0424 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42681 | 0 | 0 | 0.35568 | 0.071135 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6155 | 0 | 0 | 3.8463 | 0.76926 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0424 | 0 | 0 | 4.202 | 0.84039 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена старой АТС (ЗИП отсутствует, не выпускаются запчасти и комплектующие производителем). Год ввода в эксплуатацию -2006. На основании Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3 «Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления». Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Стандарта организации группы компаний «Россети» СТО 34.01-9-005-2020 «Концепция построения сети связи электросетевого комплекса». Результат - Создание единой сети телефонной связи, внедрение и развитие единой системы управления.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0045 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 38.4163 | 56.3823 | нд | 48.5308 | 0 | 0 | 48.5308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5966 | 0 | 0 | 6.3305 | 1.2661 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.9342 | 0 | 0 | 34.1118 | 6.8224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.5308 | 0 | 0 | 40.4423 | 8.0885 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена мозаичных мнемосхем на видеопанели. Выполнение предписания по итогам селекторного совещания главных инженеров АО "Россети Тюмень" от 10.09.2021, протокол совещания № 24/21-ГИ, мероприятие п.1.1. Модернизация существующего диспетчерского щита "S-2000" (в работе с 2006 г.) на видеопанели. Повышение эффективности диспетчерского управления.
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПС 110/35/6 Дружная | M_TP1500.PR.0049 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 45.783 | 64.3396 | нд | 31.2033 | 0 | 0 | 31.2033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0828 | 0 | 0 | 2.569 | 0.51379 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1205 | 0 | 0 | 23.6663 | 4.4542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2033 | 0 | 0 | 26.2353 | 4.968 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в соотвествии с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2020-2025
1.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики ПП 110 кВ "Таврическая" | M_TP1500.PR.0050 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 51.5421 | 75.8438 | нд | 32.6728 | 0 | 0 | 32.6728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2307 | 0 | 0 | 2.6922 | 0.53844 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4422 | 0 | 0 | 24.7786 | 4.6636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.6728 | 0 | 0 | 27.4708 | 5.202 | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в соотвествии с программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период 2020-2025
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0053 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 70.7899 | 99.5468 | нд | 57.0553 | 0 | 0 | 57.0553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8318 | 0 | 0 | 4.0265 | 0.80531 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.2234 | 0 | 0 | 43.5195 | 8.7039 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.0553 | 0 | 0 | 47.546 | 9.5092 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта в ИПР на основании решения совещания главных инженеров АО "Россети Тюмень" от 10.09.2021, протокол совещания № 24/21-ГИ, мероприятие п.1.1. В рамках исполнения: Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» п.2.8. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 июня 2020 г. N 1523-р Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года. Техническое состояние системы коллективного отображения диспетчерского пункта введённой в 2011г. не удовлетворительное, количество выгоревших пикселей матриц проекционных кубов составляет более 5%. Срок эксплуатации оборудования превышен на 3 года.
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ватинская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0071 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Городская-5 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0072 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ермаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0073 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Индустриальная 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0074 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8964 | 2.803 | нд | 1.6338 | 0 | 0 | 1.6338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Кетовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0075 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-13 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0076 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-14 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0077 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-18 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0078 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-19 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0079 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0080 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-2 (Вар. РЭС) 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0081 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-21 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0082 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-22 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0083 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ КНС-3 (Тагр. м/р) 2Т (установка защит ближнего резервирования 2Т - 1 шт.) | M_TP1600.PR.0084 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8964 | 2.803 | нд | 1.6338 | 0 | 0 | 1.6338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6338 | 0 | 0 | 1.3615 | 0.2723 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Колмаковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0085 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.128 | 0 | 0 | 3.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.128 | 0 | 0 | 2.6067 | 0.52134 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Малочерногорская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0086 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мега 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0087 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новомолодежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0088 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.275 | 0 | 0 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.275 | 0 | 0 | 2.7292 | 0.54584 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новопокурская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0089 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.0802 | 0 | 0 | 3.0802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Нижневартовская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0090 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.225 | 0 | 0 | 3.225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Обская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0091 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.6825 | нд | 3.0802 | 0 | 0 | 3.0802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0802 | 0 | 0 | 2.5668 | 0.51337 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Северо-Хохряковская 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0092 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 3.2712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.54521 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.54521 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0093 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.225 | 0 | 0 | 3.225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.225 | 0 | 0 | 2.6875 | 0.5375 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Центральная 1Т, 2Т (установка защит ближнего резервирования 1Т, 2Т - 2 шт.) | M_TP1600.PR.0094 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3169 | 4.9026 | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 3.2712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.5452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2712 | 0 | 0 | 2.726 | 0.5452 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Установка дополнительных устройств РЗА для обеспечения надежности энергосистемы п. 5.9.5. ПТЭ, согласно письма ТРДУ Р57-б1-II-2-19-3638 от 27.09.2019 "О предоставлении отсутствии обеспечения дальнего резервирования
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Ватинская | M_TP1600.PR.0095 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.2513 | 62.2465 | нд | 48.3753 | 0 | 0 | 48.3753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 3.1461 | 0.62922 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6 | 0 | 0 | 37.1666 | 7.4333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.3753 | 0 | 0 | 40.3127 | 8.0625 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Необходимость реализации программы ССПИ на период 2019-2024 гг. от 30.09.2019. Выполнение решений протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 15.02.2017 г. в части дистанционного (теле-) управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0096 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.2513 | 62.2465 | нд | 48.3753 | 0 | 0 | 48.3753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7753 | 0 | 0 | 3.1461 | 0.62922 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.6 | 0 | 0 | 37.1666 | 7.4333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.3753 | 0 | 0 | 40.3127 | 8.0625 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Необходимость реализации программы ССПИ на период 2019-2024 гг. от 30.09.2019. Выполнение решений протокола совещания АО "СО ЕЭС" и ПАО "Россети" от 15.02.2017 г. в части дистанционного (теле-) управления оборудованием и устройствами подстанций из центров управления сетями ДЗО ПАО "Россети" и диспетчерских центров АО "СО ЕЭС"
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Малочерногорская | M_TP1600.PR.0098 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Малочерногорская до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Новомолодёжная | M_TP1600.PR.0099 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Узловая до ЦУС и ТРДУ (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Меридиан и ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0100 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Молодёжная до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Узловая и ПС 110 кВ Хохряково | M_TP1600.PR.0102 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Организация основного канала связи и передачи данных с ПС Хохряково до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Бахиловская и ПС 110 кВ Северо-Хохряковская | M_TP1600.PR.0103 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Организация резервного канала связи и передачи данных с ПС Северо-Хохряковская до ЦУС и ТРДУ (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ КНС-5 и ПС 110 кВ Светлая. | M_TP1600.PR.0105 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного объекта. Организация основного канала связи и передачи данных с ПС КНС-5 до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 35 кВ Стройиндустриальная и на ДП ОДС НВЭС | M_TP1600.PR.0106 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-37 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0104 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 41.7831 | 67.4619 | нд | 55.5258 | 0 | 0 | 55.5258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3371 | 0 | 0 | 3.6142 | 0.72284 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1888 | 0 | 0 | 42.6573 | 8.5315 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5258 | 0 | 0 | 46.2715 | 9.2543 | нд | нд | нд | нд | нд | Cуществующая УТМ КП ICP (введена в работу в 2002 году) не позволяет передавать телеметрию в протоколах передачи информации МЭК по двум независимым каналам, не позволяет производить опрос цифровых преобразователей (МИП), не возможна реализация функций телеуправления, не аттестовано в ПАО "Россети"
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Кетовская и ПС 110 кВ Заобье | M_TP1600.PR.0065 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Покамасовская и РПБ Урьевского РЭС Когалымских ЭС | M_TP1600.PR.0107 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ КНС-14 | M_TP1600.PR.0108 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9274 | 14.5093 | нд | 8.6684 | 0 | 0 | 8.6684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1571 | 0 | 0 | 1.7976 | 0.35952 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5113 | 0 | 0 | 5.4261 | 1.0852 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6684 | 0 | 0 | 7.2237 | 1.4447 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ на участке "ПС 110 кВ КНС-23 - ПС 110 кВ Факел" с заходами на ПС 110 кВ КНС-18, ПС 110 кВ КНС-22, ПС 110 кВ КНС-13 | M_TP1600.PR.0056 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 44.5495 | 68.7862 | нд | 53.6188 | 0 | 0 | 53.6188 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6846 | 0 | 0 | 2.2372 | 0.44743 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.9342 | 0 | 0 | 42.4451 | 8.489 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.6188 | 0 | 0 | 44.6823 | 8.9365 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Каскад и РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0060 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на РПБ Вахского РЭС | M_TP1600.PR.0062 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация канала связи с установкой устройств ШПД на ПС 110 кВ Сороминская и на ПС 110 кВ Ершовая | M_TP1600.PR.0063 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.6788 | 13.6326 | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 3.0244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.12475 | 0.024951 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8747 | 0 | 0 | 2.3955 | 0.47911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0244 | 0 | 0 | 2.5203 | 0.50406 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных с ПС до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Организация каналов связи и передачи данных по ВОЛС-ВЛ с ПС 110 кВ Молодёжная | M_TP1600.PR.0061 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.6461 | 20.9763 | нд | 15.2057 | 0 | 0 | 15.2057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2676 | 0 | 0 | 1.8897 | 0.37793 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9381 | 0 | 0 | 10.7818 | 2.1564 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2057 | 0 | 0 | 12.6714 | 2.5343 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация основного канала связи и передачи данных до ЦУС (выполнение требований Технических требований по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций в отношении объектов диспетчеризации, утвержденных 29.12.2017).
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Меридиан (замена шкафа ДЗШ-110 кВ - 1шт; замена шкафа ШСВ-110кВ -1шт.) | M_TP1600.PS.0175 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.7055 | 8.8058 | нд | 8.7211 | 0 | 0 | 8.7211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52087 | 0 | 0 | 0.43405 | 0.086811 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2002 | 0 | 0 | 6.8335 | 1.3667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7211 | 0 | 0 | 7.2675 | 1.4535 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, на основании п. 6 СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем". Змена устройств РЗА, выработавщих нормативный срок эксплуатации 25 лет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гидронамыв (замена шкафов ДЗО -110кВ -2шт. замена шкафа СВ-110 кВ - 1шт) | M_TP1600.PS.0174 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.3783 | 12.9328 | нд | 10.9606 | 0 | 0 | 10.9606 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6178 | 0 | 0 | 0.51483 | 0.10297 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3428 | 0 | 0 | 8.619 | 1.7238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9606 | 0 | 0 | 9.1338 | 1.8268 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, на основании п. 6 СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем". Змена устройств РЗА, выработавщих нормативный срок эксплуатации 25 лет
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Южная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ, 3С-10кВ, 4С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 4шт.) | M_TP1600.PS.0124 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 12.0288 | 18.5758 | нд | 9.0176 | 0 | 0 | 9.0176 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42127 | 0 | 0 | 0.35106 | 0.070212 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5963 | 0 | 0 | 7.1636 | 1.4327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0176 | 0 | 0 | 7.5147 | 1.5029 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, выполнение п.п.3.3.96, 3.2.297 Правил устройства установой (6-е издание)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гидронамыв (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0142 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.3037 | 8.1901 | нд | 4.4126 | 0 | 0 | 4.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20821 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.034702 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4126 | 0 | 0 | 3.6772 | 0.73543 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, выполнение п.п.3.3.96, 3.2.297 Правил устройства установок (6-е издание)
1.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Нижневартовских ЭС | M_TP1600.PR.0064 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 51.359 | 75.6829 | нд | 34.7953 | 0 | 0 | 34.7953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3319 | 0 | 0 | 1.9432 | 0.38864 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.4634 | 0 | 0 | 27.0529 | 5.4106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.7953 | 0 | 0 | 28.9961 | 5.7992 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676). Замена существующих систем ВЧ связи в количестве 12 комплектов, находящихся в эксплуатации более 20 лет (нормативный срок службы - 10 лет). ЗИП и техподдержка со стороны производителей на данные системы ВЧ связи отсутствуют. Скорость передачи данных систем связи не позволяеет передать требуемый объём телепараметров в установленное время.
1.2.4.2 | Реконструкция телемеханики ПС 110 кВ КНС-33 филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0101 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 41.7831 | 67.4619 | нд | 55.5258 | 0 | 0 | 55.5258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3371 | 0 | 0 | 3.6142 | 0.72284 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.1888 | 0 | 0 | 42.6573 | 8.5315 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5258 | 0 | 0 | 46.2715 | 9.2543 | нд | нд | нд | нд | нд | Cуществующая УТМ КП ICP (введена в работу в 2006 году) не позволяет передавать телеметрию в протоколах передачи информации МЭК по двум независимым каналам, не позволяет производить опрос цифровых преобразователей (МИП), не возможна реализация функций телеуправления, не аттестовано в ПАО "Россети"
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 3С-6кВ, 4С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0159 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.9067 | 6.0331 | нд | 4.0465 | 0 | 0 | 4.0465 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1884 | 0 | 0 | 0.157 | 0.031401 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8581 | 0 | 0 | 3.2151 | 0.64301 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0465 | 0 | 0 | 3.3721 | 0.67441 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, выполнение п.п.3.3.96, 3.2.297 Правил устройства установой (6-е издание)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ ГПП-7 (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-6кВ, 2С-6кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0160 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.7718 | 8.9133 | нд | 4.5283 | 0 | 0 | 4.5283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21112 | 0 | 0 | 0.17594 | 0.035187 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3172 | 0 | 0 | 3.5977 | 0.71953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5283 | 0 | 0 | 3.7736 | 0.75472 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, выполнение п.п.3.3.96, 3.2.297 Правил устройства установой (6-е издание)
1.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Радужная (установка распределенной защиты от однофазных замыканий на землю 1С-10кВ, 2С-10кВ с функцией определения поврежденного фидера - 2шт.) | M_TP1600.PS.0161 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.3037 | 8.1901 | нд | 4.4126 | 0 | 0 | 4.4126 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20821 | 0 | 0 | 0.17351 | 0.034702 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2044 | 0 | 0 | 3.5036 | 0.70073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4126 | 0 | 0 | 3.6772 | 0.73543 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, выполнение п.п.3.3.96, 3.2.297 Правил устройства установой (6-е издание)
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ КНС-25 (замена блокирующих комплектов основных защит ВЛ-110 кВ Мираж - Кольцевая - 1,2 - 2шт) | M_TP1600.PS.0162 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.4801 | 5.3718 | нд | 5.3319 | 0 | 0 | 5.3319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30386 | 0 | 0 | 0.25321 | 0.050643 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0281 | 0 | 0 | 4.1901 | 0.83801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3319 | 0 | 0 | 4.4433 | 0.88865 | нд | нд | нд | нд | нд | Вновь включаемый объект, на основании п. 6 СТО 34.01-4.1-011-2020 "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем". Змена устройств РЗА, выработавщих нормативный срок эксплуатации 25 лет
1.2.4.2 | Модернизация контроллера видеостены диспетчерского щита в ЦУС | M_TP1000.PR.0033 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5028 | 0 | 0 | 5.5028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5028 | 0 | 0 | 4.5857 | 0.91714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5028 | 0 | 0 | 4.5857 | 0.91714 | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация контроллера видеостены диспетчерского щита в ЦУС необходима для отображения полного объема информации, получаемой с подстанций, повышения наблюдаемости сети, с учетом организационно-технических мероприятий, связанных с внедрением программно-технического комплекса ОИК АСДУ Центра управления сетями филиалов АО «Россети Тюмень» на базе "СК-11" на центральный диспетчерский щит в ЦУС.
1.2.4.2 | Модернизация системы конференц-связи АО «Россети Тюмень» | M_TP1000.PR.0034 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9258 | 0 | 0 | 3.9258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9258 | 0 | 0 | 3.2715 | 0.6543 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9258 | 0 | 0 | 3.2715 | 0.6543 | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация устаревшей конференц-системы Philips на современную цифровую дискуссионную систему Bosch CCS 1000 D. Организация системы управления звуком.
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 370.8258 | 2254.9139 | нд | 373.9228 | 2294.9642 | нд | 0 | 1969.1298 | 3382.9294 | 4234.3292 | 9951.2511 | 15313.5097 | 3693.9451 | 14347.8667 | 1706.8158 | 1706.8158 | 12378.7368 | 598.9867 | 0 | 0 | 499.2083 | 99.7784 | 1333.296 | 0 | 0 | 1117.8744 | 215.4217 | 98.6842 | 0 | 0 | 82.2896 | 16.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4354 | 0 | 0 | 126.8271 | 0.60826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.0445 | 0 | 0 | 1084.4485 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.3581 | 0 | 0 | 525.9768 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3275.7077 | 0 | 0 | 2926.6711 | 349.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5122.2299 | 0 | 0 | 4746.2131 | 376.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0.44064 | 155.112 | 228.8403 | 3368.1184 | 5387.7125 | 226.0506 | 4350.6405 | 225.6099 | 225.6099 | 4350.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9585 | 0 | 0 | 157.7713 | 30.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.4177 | 0 | 0 | 416.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.8353 | 0 | 0 | 2453.8983 | 271.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142.253 | 0 | 0 | 2870.316 | 271.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Надстройки 220 кВ на ПП 110 кВ Угутский c ВЛ 220 кВ Святогор - Угутский (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х79,937 км) | I_NS1200.PS.0037 | П | 2019 | 2025 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44064 | 155.112 | 228.8403 | 3368.1184 | 5387.7125 | 226.0506 | 4350.6405 | 225.6099 | 225.6099 | 4350.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9585 | 0 | 0 | 157.7713 | 30.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 416.4177 | 0 | 0 | 416.4177 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2725.8353 | 0 | 0 | 2453.8983 | 271.937 | нд | нд | нд | нд | нд | 3142.253 | 0 | 0 | 2870.316 | 271.937 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации и стоимости в связи с включением ИП в полном объёме (в утвержденной ИПР от 22.12.2021 № 29 @ учтена реализация ИП только в объеме проектирования) в связи с необходимостью реализации технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО "НК "Роснефть". Объект включен в СиПР ХМАО-Югры от 30.04.2021 № 217-рп. Объект включён в проект СиПР ЕЭС России 2020-2026гг.
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 370.8258 | 2254.9139 | нд | 373.9228 | 2294.9642 | нд | 0 | 1968.6892 | 3227.8174 | 4005.4889 | 6583.1327 | 9925.7972 | 3467.8945 | 9997.2262 | 1481.2059 | 1481.2059 | 8028.537 | 598.9867 | 0 | 0 | 499.2083 | 99.7784 | 1145.3375 | 0 | 0 | 960.103 | 185.2345 | 98.6842 | 0 | 0 | 82.2896 | 16.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4354 | 0 | 0 | 126.8271 | 0.60826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.0445 | 0 | 0 | 1084.4485 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9403 | 0 | 0 | 109.5591 | 0.38122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.8723 | 0 | 0 | 472.7728 | 77.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.9768 | 0 | 0 | 1875.8971 | 104.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "УПСВ-1" с питающей ВЛ 110 кВ Мамонтовского месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х25 МВА и ВЛ протяженностью 2х3,7 км) | H_NS1200.PS.0028 | З | 2017 | 2022 | 2025 | 174.6407 | 1139.3082 | 2019-06-01 | 177.7377 | 1179.3585 | 2021-09-01 | 0 | 1097.3579 | 996.0385 | 1185.2026 | 932.5363 | 1169.9177 | 1135.5278 | 1118.4318 | 20.0923 | 20.0923 | 21.0739 | 20.0923 | 0 | 0 | 16.7436 | 3.3487 | 16.9872 | 0 | 0 | 14.156 | 2.8312 | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3622 | 0 | 0 | 1.1352 | 0.22704 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0867 | 0 | 0 | 3.4056 | 0.68112 | нд | нд | нд | нд | нд | Актуализация стоимости инвестиционного проекта по ССР, утвержденному приказом АО "Россети Тюмень" от 13.12.2021 № 29-Э, и по фактически заключенным договорам. Изменение срока окончания реализации ИП с 2022 на 2025 связан с переносом окончания финансирования на 2025 г. в связи с реализацией отлагательных мероприятий (лесовосстановление) по причине изменений в законодательстве (федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ) - агроуход в течение 3-х лет после высадки саженцев. Объект введен в 2021 г. Объект нового строительства. Техническое освидетельствование проводится через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию.
1.3.2 | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км) | H_NS1200.PS.0033 | П | 2018 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 128.1339 | 836.9657 | 1094.6694 | 950.6965 | 1351.0758 | 832.0724 | 1327.1335 | 703.9385 | 703.9385 | 1198.9996 | 0.31613 | 0 | 0 | 0.31613 | 0 | 0.32824 | 0 | 0 | 0.32824 | 0 | 38.4171 | 0 | 0 | 32.067 | 6.3502 | нд | нд | нд | нд | нд | 123.7858 | 0 | 0 | 123.7858 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1036.4684 | 0 | 0 | 1036.4684 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1198.6714 | 0 | 0 | 1192.3212 | 6.3502 | нд | нд | нд | нд | нд | Предварительная стоимость ИП была расчитана с применением сборника "Укрупненные показатели стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи", утвержденного приказом ОАО "Холдинг МРСК" от 20.09.2012 № 488 (далее - Сборник) с учетом "Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", введенной распоряжением ПАО «Россети» от 10.03.2016 № 99р (далее - Методика). В связи с решением о неприменении Сборника (Протокол совещания у заместителя Министра энергетики РФ Ю. В. Маневича от 16.11.2020, раздел II, подраздел "ОТМЕТИЛИ", п. 2) и отменой Методики (распоряжение ПАО «Россети» от 26.10.2018 № 474р, п. 4) стоимость ИП пересчитана в сответствии с "Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети»", утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380. Перенос сроков реализации до 2025 г. в связи с заключением дополнительного соглашения от 25.04.2022 № 4 к договору технологического присоединения от 27.02.2017 № Т3/16/0016-ДТП (срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению - до 31.01.2025). Объект нового строительства. Техническое освидетельствование проводится через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию.
1.3.2 | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км) | H_NS1200.PS.0035 | С | 2018 | 2022 | 2026 | 196.1851 | 1115.6057 | 2018-03-01 | 196.1851 | 1115.6057 | 2018-03-01 | 0 | 743.1974 | 1135.4745 | 1376.4417 | 1135.4745 | 1409.4059 | 1321.6975 | 1933.4923 | 578.5783 | 578.5783 | 1190.2948 | 578.5783 | 0 | 0 | 482.1486 | 96.4297 | 1124.5279 | 0 | 0 | 942.707 | 181.8209 | 58.9049 | 0 | 0 | 49.0874 | 9.8175 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2873 | 0 | 0 | 1.9061 | 0.38122 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2873 | 0 | 0 | 1.9061 | 0.38122 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2873 | 0 | 0 | 1.9061 | 0.38122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.7669 | 0 | 0 | 54.8058 | 10.9612 | нд | нд | нд | нд | нд | Срок ввода объекта 2023 г. в соответствии с ДС от 25.11.2020 № 4 (заключено 04.03.2021) к договору технологического присоединения от 27.02.2017 № Т3/17/0002-ДТП (срок реализации мероприятий по технологическому присоединению - 01.04.2023). При производстве работ выявлена необходимость корректировки проектной документации, заключен договор на выполнение работ по корректировке проектной документации от 17.09.2021 № PD01.1200.2021.351/6, после чего - прохождение государственных экспертиз ПД и СД. В связи с корректировкой проекта изменение стоимости ИП по итогам корректировки ПСД в связи с изменением объемов работ. Перенос окончания финансирования на 2026 г. в связи с реализацией отлагательных мероприятий (лесовосстановление) по причине изменений в законодательстве (федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ) - агроуход в течение 3-х лет после высадки саженцев. Объект нового строительства. Техническое освидетельствование проводится через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию.
1.3.2 | Надстройка 220 кВ на ПС 110/10 кВ Батово с ВЛ 220 кВ (строительство надстройки с трансформаторной мощностью 2х125 МВА и ВЛ протяженностью 2х90 км) | J_NS1200.PS.0043 | П | 2022 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 259.3387 | 349.1752 | 3564.4254 | 5995.3978 | 178.5968 | 5618.1686 | 178.5968 | 178.5968 | 5618.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 0 | 0 | 2.9118 | 0.58235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.9265 | 0 | 0 | 44.9387 | 8.9877 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.653 | 0 | 0 | 107.653 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 549.8723 | 0 | 0 | 472.7728 | 77.0996 | нд | нд | нд | нд | нд | 711.4518 | 0 | 0 | 625.3645 | 86.0873 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации и стоимости в связи с включением ИП в полном объеме (в утвержденной ИПР от 22.12.2021 № 29@ учтена реализация ИП только в объеме проектирования) в связи с необходимостью реализации данного титула для обеспечения покрытия нагрузок введенных ПС-110 Чапровская, ПС-110 Эргинская, строящейся ПС-110 Невская, является мероприятием предусмотренным техническими условиями к договорам ТП для присоединения нагрузок к указанным ПС 110 кВ для электроснабжения объектов Кондинской группы месторождений. Объект включен в СиПР ХМАО-Югры от 30.04.2021 № 217-рп.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2887 | 5.7771 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | 2КЛ-10 кВ от ТП-876 ООО «СГЭС» до ТП-24 (новое строительство протяженностью 2х150 м) | M_NS1100.KL.0015 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.2887 | 5.7771 | нд | 3.4268 | 0 | 0 | 3.4268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4268 | 0 | 0 | 2.8557 | 0.57114 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Существующая схема электроснабжения ТП 10/0,4кВ №24, 25, 26, 27 микрорайона №31 города Сургута осуществляется через РП-151 от ПС 110/10 кВ «Зеленая» по двум радиальным тупиковым КЛ-10 кВ, проложенным в одной траншее. Население микрорайона №31 города Сургута составляет более 5000 человек, в котором расположены значимые объекты социально-бытового назначения, относящиеся к II (второй) категории надежности электроснабжения. В связи с тем, что существующей схемой электроснабжения не предусмотрено резервное питание микрорайона №31, присутствуют существенные риски обесточивания значимых объектов социальной инфраструктуры в случае непредвиденных аварийных ситуаций, что в свою очередь негативно скажется на репутации филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети как надежного поставщика электроэнергии. Для повышения надежности электроснабжения, а также снижения репутационных и финансовых рисков Общества, необходимо выполнить мероприятия по резервному питанию микрорайона №31 от второго источника электроснабжения путем сооружения резервной кабельной связи между ТП-10/0,4 кВ №24 и ТП-10/0,4 кВ №876 ООО "СГЭС," имеющей связь с ПС 110/10 кВ «Университет», без увеличения присоединяемой мощности потребителя
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 371.9967 | 1742.8552 | нд | 258.739 | 1330.3259 | нд | 0 | 414.3828 | 1096.3121 | 1188.1161 | 1387.5391 | 1925.1326 | 2177.4643 | 4646.6746 | 1685.3422 | 1685.3422 | 4232.2917 | 462.3054 | 0 | 0 | 105.222 | 357.0834 | 391.998 | 0 | 0 | 307.7772 | 84.2208 | 1096.3858 | 0 | 0 | 908.4495 | 187.9363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.011 | 0 | 0 | 960.9614 | 245.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.4671 | 0 | 0 | 632.1582 | 225.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.0609 | 0 | 0 | 436.9605 | 92.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3688 | 0 | 0 | 85.7595 | 65.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.2937 | 0 | 0 | 3024.289 | 816.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства | L_NS1200.PS.0015 | П | 2016 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 50.3558 | 3.6 | 53.7267 | 54.549 | 55.8712 | 51.6317 | 51.5829 | 1.5202 | 1.5202 | 1.2271 | 1.5202 | 0 | 0 | 1.2668 | 0.25336 | 1.2271 | 0 | 0 | 1.0226 | 0.20452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости с НДС в связи с фактически прошедшими в 2021 году необлагаемыми затратами.
1.6 | Производственное здание на базе СурРЭС (новое строительство) | F_NS1100.PH.0002 | З | 2016 | 2021 | 2022 | 36.0506 | 266.9344 | 2016-12-01 | 21.8575 | 161.2073 | Декабрь 2016; Июнь 2020 | 0 | 141.5882 | нд | нд | нд | нд | 154.901 | 143.7604 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1722 | 0 | 0 | 1.8102 | 0.36204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости объекта по фактическим затратам. В связи с внесением изменений в записи о кадастровой стоимости земельного участка, на котором расположен объект, размер арендной платы был пересчитан в меньшую сторону. В результате пересчета образовалась излишне уплаченная с 2018 по 2021 год сумма в размере 2 639 364.17 рубля, часть этой суммы в размере 1 857 345.94 рубля в июне 2021 года была возвращена из бюджета обществу. Всего освоение по аренде в 2021г.прошло на сумму 861 156.43 руб., оплата 79 138.20 руб. Итого 782 018.23 руб. снимается с КЗ. С НЗС на 01.01.2022 снимается 2 639 364.17, т.к. эта сумма была списана с НЗС. Изменение срока окончания реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности в 2022 году.
1.6 | Мачта связи в районе базы Лянторского РЭС филиала Сургутские электрические сети (новое строительство) | H_NS1100.PH.0004 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 1.5558 | 12.4498 | 2018-12-01 | 1.5558 | 12.4498 | 2018-12-01 | 0 | 0.94142 | 19.8334 | 25.3072 | 12.965 | 17.3146 | 15.8276 | 15.5481 | 14.8862 | 14.8862 | 14.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6067 | 0 | 0 | 12.2486 | 2.3582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6067 | 0 | 0 | 12.2486 | 2.3582 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании утвержденной ПСД (Приказ №883 от 14.11.2019), в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации 2023 года.». Без изменения срока реализации.
1.6 | Маслохозяйство филиала Энергокомплекс (новое строительство вместимостью 158 м3 масла.) | H_NS1900.PR.0002 | С | 2018 | 2023 | 2024 | 22.3458 | 155.5527 | 2018-06-01 | 22.3458 | 155.5527 | 2018-06-01 | 0 | 5.35 | нд | нд | нд | нд | 173.9735 | 200.321 | 168.6235 | 168.6235 | 194.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9673 | 0 | 0 | 104.1394 | 20.8279 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.0036 | 0 | 0 | 70.0036 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 194.971 | 0 | 0 | 174.1431 | 20.8279 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации. Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учётом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчёта до года окончания реализации.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Дружная, ПС 110 кВ Видная, ПС 110 кВ Орт-Ягун, ПС 110 кВ Весна, ПС 110 кВ Фотон протяженность 71 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0006 | И | 2019 | 2022 | 2022 | 11.4829 | 70.7053 | 2019-09-30 | 14.0828 | 92.375 | 2021-03-31 | 0 | 62.4543 | 84.2321 | 99.7749 | 84.232 | 103.5237 | 78.186 | 75.6858 | 17.7225 | 17.7225 | 13.2315 | 17.7225 | 0 | 0 | 14.7688 | 2.9538 | 13.2315 | 0 | 0 | 11.1294 | 2.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости объекта по результатам фактически выполненных работ и заключенных договоров
1.6 | ВОЛС ПС Таврическая- ПС Роса с заходами на ПС Фотон, ПС Нонг-Ёганская протяженность 155,03 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0007 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 171.3124 | нд | 164.0889 | 231.3573 | 204.5323 | 144.6693 | 204.5323 | 204.5323 | 144.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9189 | 0 | 0 | 3.2658 | 0.65316 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.7503 | 0 | 0 | 140.7503 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.6693 | 0 | 0 | 144.0161 | 0.65316 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.6 | ВОЛС ПС Прогресс - ПС Северо-Поточная, с заходами на ПС Покачёвская, СП Аган протяженность 40,5 км. (новое строительство) | H_NS1500.PR.0010 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 77.4012 | 103.9917 | 97.269 | 130.8027 | 53.4321 | 65.0959 | 53.4321 | 53.4321 | 65.0959 | 2.5067 | 0 | 0 | 2.0889 | 0.41779 | 2.3564 | 0 | 0 | 1.9636 | 0.39273 | 62.7395 | 0 | 0 | 52.7704 | 9.9691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.7395 | 0 | 0 | 52.7704 | 9.9691 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано применением действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.6 | ВОЛС ПС Уральская- ПС Сарымская с заходами на ПС Когалым, ПС Тевлин, ПС Омичка, ПС Русскинская (новое строительство протяженностью 106,6 км) | I_NS1500.PR.0012 | И | 2020 | 2023 | 2023 | 9.3855 | 72.8627 | 2020-06-30 | 9.3855 | 72.8627 | 2020-06-01 | 0 | 2.6451 | 162.0967 | 210.9689 | 162.0967 | 217.3021 | 78.4424 | 78.4424 | 75.7973 | 75.7973 | 75.7973 | 43.5 | 0 | 0 | 36.25 | 7.25 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.049 | 0.0098 | 75.7385 | 0 | 0 | 63.6675 | 12.071 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.7385 | 0 | 0 | 63.6675 | 12.071 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с актуализацией расчета требованиям действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380).
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сорум - ПС 110 кВ Сосновская. (Новое строительство протяженностью 36 км) | I_NS1900.PR.0006 | Н | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.7509 | 62.1539 | 44.7509 | 65.9568 | 44.5105 | 46.7895 | 44.5105 | 44.5105 | 46.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9521 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8374 | 0 | 0 | 43.8374 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.7895 | 0 | 0 | 46.7895 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учётом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчёта до года окончания реализации.
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Заречная. (Новое строительство протяженностью 44 км) | I_NS1900.PR.0004 | И | 2020 | 2021 | 2022 | 5.4008 | 40.667 | 2020-12-01 | 5.4008 | 40.667 | 2020-12-01 | 0 | 12.969 | 48.2357 | 56.6317 | 48.2357 | 60.8351 | 42.5258 | 38.1357 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0 | 20.9723 | 4.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания обусловлено гашением кредиторской задолженности в 2022г. Изменение стоимости в связи с образовавшейся экономией по результатам заключения договора. Объект введен в эксплуатацию в 2021г.
1.6 | ВОЛС ПС 220 кВ Красноленинская - ПС 110 кВ Скважина. (Новое строительство протяжённостью 23 км) | I_NS1900.PR.0005 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 51.1723 | нд | 20.2168 | 32.622 | 0 | 30.3738 | 0 | 0 | 30.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7736 | 0 | 0 | 2.3113 | 0.46226 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.6002 | 0 | 0 | 23.0001 | 4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.3738 | 0 | 0 | 25.3115 | 5.0623 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект был исключен из ИПР 2018-2022гг. в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень». Включается вновь с целью реализации утвержденной целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники в количестве 4 шт. - система хранения данных, МФУ, многофункциональный принтер, принтер) | H_PK1900.07 | И | 2017 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.059 | нд | нд | нд | нд | 1.3409 | 1.3409 | 0.2819 | 0.2819 | 0.2819 | 0.2819 | 0 | 0 | 0.23492 | 0.046984 | 0.2819 | 0 | 0 | 0.23492 | 0.046984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оборудования для испытаний - 2 шт. Аппарат для испытаний силовых кабелей и твердых диэлектриков АИД-70Ц - 2 шт.) | I_PK.1900.03.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31206 | нд | нд | нд | нд | 0.67774 | 0.67774 | 0.36568 | 0.36568 | 0.36568 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.30473 | 0.060946 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.30473 | 0.060946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторное оборудование - 3 шт. Газовый хроматограф (Аппаратно -программный комплекс); Бидистилятор стеклянный UD-2016; Установка для поверки счетчиков ЦУ6804 ) | I_PK.1900.03.05 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5104 | нд | нд | нд | нд | 2.8987 | 3.8291 | 1.3884 | 1.3884 | 2.3187 | 1.3884 | 0 | 0 | 1.157 | 0.23139 | 2.3187 | 0 | 0 | 1.9323 | 0.38645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение плановой стоимости оборудования в связи с обновленными КП от 2021 г. 1 . Первоначальная стоимость формировалась в 2017 году на основании стоимости приобретённого в 2017 году аналогичного прибора. Рост цены на прибор значительно превысил корректировку сумм с учетом всех коэффициентов дефляторов. (Стоимость в 2017 г. составляла 1346 654,6) стоимость с корректировкой 1388,35. На настоящий момент стоимость хроматографического комплекса, примерно такой же комплектации составляет 2 016 134,13. 2. Курс Евро и Доллара к рублю ЦБ РФ начиная с 2017 года значительно изменился с 55 рублей до 74 рублей , что составило 35 % (Выписка из коммерческого предложения :«курса Евро и Доллара к рублю ЦБ РФ на момент поступления денег на расчетный счет Поставщика более, чем на 5% по сравнению с курсом валют, на указанную в счете/коммерческом предложении дату, Поставщик оставляет за собой право пересчитать цены».) 3. Стоимость на составляющие хроматографа изменилась кардинально, сравнительная таблица стоимости основных составных частей хроматографического комплекса размещен в обосновывающих стоимость документах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 6 шт. - автобус малой вместимости на 13 мест, автобусы малой вместимостис 20-26 мест-5 шт.) | H_PK1200.04 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.7449 | нд | нд | нд | нд | 14.6726 | 14.446 | 6.7011 | 6.7011 | 6.7011 | 6.7011 | 0 | 0 | 5.5842 | 1.1168 | 6.7011 | 0 | 0 | 5.5842 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Уменьшение стоимости по фактически приобретенному оборудованию в 2021 г. (экономия при торгах).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спец.транспорта для комплектования ремонтных бригад в количестве 12 шт. - вагон-дома жялые 8-местные) | H_PK1200.07 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.1124 | нд | нд | нд | нд | 9.6802 | 9.6802 | 3.5678 | 3.5678 | 3.5678 | 3.5678 | 0 | 0 | 2.9731 | 0.59463 | 3.5678 | 0 | 0 | 2.9731 | 0.59463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 75 шт. - коммутаторы, ноутбуки, АРМ) | I_PK1200.02.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.1645 | нд | нд | нд | нд | 7.4075 | 7.2485 | 2.4296 | 2.4296 | 4.084 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.0246 | 0.40493 | 4.084 | 0 | 0 | 3.4033 | 0.68067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации инвестиционного проекта. Уменьшение стоимости в связи с заключенными договорами на поставку (экономия при торгах).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 18 шт.- серверы) | H_PK1200.10 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0617 | нд | нд | нд | нд | 5.4675 | 5.4675 | 2.4058 | 2.4058 | 2.4058 | 2.4058 | 0 | 0 | 2.0049 | 0.40097 | 2.4058 | 0 | 0 | 2.0049 | 0.40097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 42 шт. - вольтамперфазометр, устройства испытательные, приборы контроля выключателей, микроометр, приборы испытания аккумуляторных батарей, тестер батарей, переносной поверочный комплекс, калибратор температуры, гранулометрический анализатор, прибор для измерения и анализа вибрации, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, тестер сопротивления изоляции, многофункциоальный калибратор, тепловизор, влагомеры, цифровой миллиомметр, генератор технической частоты, испытательная система, калибратор- вольтметр универсальный, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, тестер трансформаторного масла, измерит.комплекс для диагностики качества контуров заземления, установка для поверки счетчиков, испытательный комплекс масел, прибор контроля устройств РПН трансформаторов) | I_PK1200.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.617 | нд | нд | нд | нд | 18.2515 | 18.1074 | 6.0382 | 6.0382 | 11.4904 | 6.0382 | 0 | 0 | 5.0318 | 1.0064 | 11.4904 | 0 | 0 | 9.5754 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с экономией при закупочных процедурах.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ (оборудования связи) в количестве 6 шт. - спутниковые телефоны) | I_PK1600.04 | Н | 2019 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.69224 | 0 | 0 | 0.69224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69224 | 0 | 0 | 0.57687 | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69224 | 0 | 0 | 0.57687 | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного проекта, в связи с енобходимостью замены морально и физически устаревщих спутниковых телефонов
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 55 шт. - магазин затуханий, влагомер трансформаторного масла, комплекс испытательный, комплекс контроля изоляции, миллиомметр, фотометр, измеритель параметров электроизоляции, высоковольтная испытательная установка, измеритель трехфазный, устройство для проверки простых защит , выпрямительный блок, универсальный тестер релейной защиты, микромилликилоомметр, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле, термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100, Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-300, ультразвуковой толщиномер, комплект испытаний автоматических выключателей, стенд испытательный высоковольтный стационарный, тепловизор, установка порошкового напыления, анализатор состояния изоляции трансформаторов) | I_PK1600.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.5062 | нд | нд | нд | нд | 33.2974 | 32.9801 | 16.5183 | 16.5183 | 16.474 | 4.0767 | 0 | 0 | 3.3972 | 0.67945 | 11.1961 | 0 | 0 | 9.3301 | 1.866 | 2.196 | 0 | 0 | 1.83 | 0.366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0819 | 0 | 0 | 2.5682 | 0.51365 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2779 | 0 | 0 | 4.3982 | 0.87964 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости проекта в связи с исключением приобретения части оборудования, потерявшего актуальность, из ранее согласованного перечня. Перенос срока покупки на 2027 год высоковольтной испытательной установки, в целях сохранения финансовой устойчивости Общества.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 3 шт. - бензогенератор, снегоуборочная машина, генератор сварочный) | I_PK1600.07.02 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.32889 | 0 | 0 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32889 | 0 | 0 | 0.27407 | 0.054815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32889 | 0 | 0 | 0.27407 | 0.054815 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение, ранее исключенного проекта, в связи с необходимостью покупки диагностического оборудования и измерительных приборов для проведения испытаний оборудования и материалов, комплектования передвижных лабораторий и выездных бригад, с переносом на более поздний срок
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 13 шт.- бензорез, станки точильно-шлифовальные, сварочный выпрямитель, шкаф для сушки спецодежды, модуль КПП для ПС "Лангепас", подвесная лестница с навесной площадкой, комплект для замены дефектных изоляторов, пресс гидравлический, агрегат сварочный, бензогенератор, аварийная осветительная установка) | I_PK1500.07.03 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4112 | нд | нд | нд | нд | 3.3028 | 3.3028 | 0.89151 | 0.89151 | 0.89151 | 0.89151 | 0 | 0 | 0.74292 | 0.14858 | 0.89151 | 0 | 0 | 0.89151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и сроков реализации проекта
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 6 шт. - аналитические весы, хроматограф газовый, аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле) | I_PK1000.07.01.1 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4141 | нд | нд | нд | нд | 3.5849 | 3.5746 | 0.16054 | 0.16054 | 0.16054 | 0.16054 | 0 | 0 | 0.13378 | 0.026756 | 0.16054 | 0 | 0 | 0.13378 | 0.026756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами в 2018 -2021гг.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт. - аппараты для определения стабильности масел, шкафы сушильные, автоматический прибор для\ определения времени деэмульсации масла, термостат для определения вязкости нефтепродуктов, система водоочистки) | I_PK1000.03.05 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.0504 | нд | нд | нд | нд | 2.1507 | 1.3832 | 0.17379 | 0.17379 | 0.33276 | 0.17379 | 0 | 0 | 0.14483 | 0.028966 | 0.33276 | 0 | 0 | 0.2773 | 0.05546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами в 2018 -2021 гг.
1.6 | Подъездная автодорога на ПП 110 кВ Восточный (новое строительство, 1,2 км) | K_NS1500.PR.0015 | П | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 10.1985 | 109.1331 | 2021-09-30 | 0 | 2.3835 | нд | нд | нд | нд | 57.6101 | 115.8042 | 56.0348 | 56.0348 | 113.4206 | 13.9742 | 0 | 0 | 11.8118 | 2.1624 | 0.039098 | 0 | 0 | 0.039098 | 0 | 113.3815 | 0 | 0 | 95.5594 | 17.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 113.3815 | 0 | 0 | 95.5594 | 17.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано с утверждением ПСД приказ №704 от 13.12.2021г.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт., аппарат для испытания трансформаторного масла -2 шт., высоковольтный мост переменного тока -1 шт.) | K_PK1500.03.01 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5375 | 2.7526 | 1.5375 | 1.5375 | 2.7526 | 1.5375 | 0 | 0 | 1.2813 | 0.25626 | 2.7526 | 0 | 0 | 2.2938 | 0.45876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение полной стоимости связано с актуализацией коммерческих предложений
1.6 | Создание системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений (IDS/IPS) | K_TP1000.PR.0024 | Н | 2022 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 4.0789 | 0 | 0 | 0 | 4.0789 | 98.3607 | 0 | 0 | 81.9672 | 16.3935 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5604 | 0 | 0 | 14.6337 | 2.9267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.9211 | 0 | 0 | 96.6009 | 19.3202 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с необходимостью дополнительной детальной проработки решений в части информационной безопасности, в связи со сложной экономической ситуацией, а также высокими ставками по кредитам увеличен срок реализации проекта. Во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ № 250 от 01.05.2022. Во исполнение президента РФ о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ № 166 от 30.03.2022.
1.6 | Создание конфигурации системы учета начислений и расчетов с ключевыми потребителями с использованием смарт-контракт на основе технологии "Распределенный реестр" (блокчейн) | K_NA1000.PR.0001 | Н | 2022 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 30.8994 | 0 | 30.8994 | 30.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с потерей актуальности реализация инвестиционного проекта исключена и программы цифровой трансформации и проекта корректировки ИПР.
1.6 | Создание конфигурации автоматизированной системы по управлению энергосбережением и повышением энергоэффективности | K_NA1000.PR.0004 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 47.3228 | 0 | 39.9647 | 39.9647 | 0 | 39.9647 | 0 | 0 | 0 | 39.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта за счет средств операционного бюджета. Исключено из проекта ИПР.
1.6 | Создание конфигурации цифровой платформы для работы с поставщиками и подрядчиками в части подсистемы электронного документооборота интегрированной с ERP и СЭД системами Общества, с функцией распознавания документов | K_NA1000.PR.0006 | Н | 2024 | 2022 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 65.1819 | 65.1819 | 65.1819 | 65.1819 | 65.1819 | 65.1819 | 0 | 0 | 0 | 65.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.1268 | 0 | 0 | 0 | 25.1268 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.0552 | 0 | 0 | 0 | 40.0552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 65.1819 | 0 | 0 | 0 | 65.1819 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров. ПАО "Россети".
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 43 шт.; маршрутизаторы, модули расширения для блейд-корзины, блейд-серверы ЦОД , система хранения ЦОД, серверы ЦОД) | K_PK1000.02.01 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 23.9088 | нд | нд | нд | нд | 29.225 | 28.7198 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 0 | 0 | 4.0092 | 0.80184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос части финансирования на 2022 год для оплаты кредиторской задолженности. Технологический и физический износ оборудования влечет риск отказа техники и бесперебойной работы корпоративных сервисов и систем Общества. Не соответствует требованиям Федерального закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ
1.6 | Проектирование ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Южная до КРУН 10 кВ с отпайкой на КТП 10/0,4 кВ (I, II этап) (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 2х4,7 км, КЛ 10 кВ протяженностью 4,2 км, КРУН 10 кВ на 10 ячеек, КТП 10х0,4 2 шт.) | L_NS1500.VL.0005 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.6341 | 30.4838 | 24.6341 | 31.6044 | 9.9334 | 9.2 | 9.9334 | 9.9334 | 9.2 | 9.9334 | 0 | 0 | 0 | 9.9334 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости объекта по результату фактически заключенного договора. Без изменения срока реализации
1.6 | Приобретение электросетевых объектов недвижимости в п. Белый Яр, Сургутский район, район "Гидронамыв": - БКТП-10/0,4-2х1000кВА (общая площадь 24,8 кв. м.); - сеть электроснабжения 10 кВ от РП-ТП-10 кВ «Гидронамыв» до БКТП-10/0,4-2х1000кВА (протяжённость 372 м.). | M_PO1100.0005 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.3798 | 18.4486 | нд | 3.0968 | 0 | 0 | 3.0968 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0968 | 0 | 0 | 0 | 3.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация проекта по приобретению электросетевого комплекса позволит повысить качество доступности услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям для потребителей, исключит потребность в строительстве новых объектов в рамках осуществления мероприятий по технологическому присоединению потребителей по действующим договорам. Включение в план в связи с значительным снижением Стоимости имущества собственником..
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стационарный HP метр - 2 шт., Спектрофотометр - 1 шт., Вытяжной шкаф с мойкой - 1 шт., Шкаф вытяжной лабораторный - 1 шт., Тепловизор -1 шт, Аппарат испытания диэлектриков - 2 шт., Влагомер трансформаторного масла - 1 шт., Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный - 1 шт.; Хроматографический комплекс - 1 шт.; Лабораторные аналитические весы - 1 шт.; Лабораторные электронные весы - 1 шт.; Установка определения пробивного напряжения масла - 1 шт.; Анализатор фотометрический счетный механических примесей - 1 шт.; Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора - 1 шт.; Микроомметр -1 шт., Установка определения пробивного напряжения масла - 1 шт.; Вольтамперфазометр - 1 шт.; Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования - 1 шт.; Измеритель силы контактного нажатия ламелей - 1 шт., Мегаомметр - 1 шт.; Набор инструментов - 2 шт., Мультиметр - 2 шт., Омметр- 1 шт., Микроомметр - 1шт., Цифровой мегаомметр - 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел- 1 шт., Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик - 1 шт., Миллиометр цифровой -1 шт., Звуковой приемник -1шт., Система диагностики изоляции -1 шт., Измериталь сопротивления и заземления опор линий электропередачи -1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле -1 шт., Универсальный переносной прибор контроля состояния контактов и соединений в РПН высоковольтных силовых трансформаторов - 1 шт., Миллиометр цифровой - 1 шт., Тахеометр- 1 шт.) | L_PK1100.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5707 | нд | нд | нд | нд | 31.0852 | 29.8067 | 19.2297 | 19.2297 | 23.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5274 | 0 | 0 | 3.0578 | 0.46957 | 7.2926 | 0 | 0 | 6.0772 | 1.2154 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4818 | 0 | 0 | 2.9015 | 0.5803 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6722 | 0 | 0 | 5.5602 | 1.112 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.262 | 0 | 0 | 1.885 | 0.377 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7086 | 0 | 0 | 16.4239 | 3.2848 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения сроков реализации. Изменение стоимости по факту заключенных договоров.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Источник бесперебойного питания с платой сетвого управления для ИБП и комплектом аккумулаторных батарей для ИБП -3 шт.; Коммутатор-6 шт., МФУ- 3шт., Ноутбук -1шт., Рабочая станция -2шт., Сервер -6 шт., Промышленный компьютер- 2 шт.) | L_PK1100.04 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.705 | 6.5291 | 0 | 0 | 6.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5291 | 0 | 0 | 5.4409 | 1.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока финансирования, в связи с заключением договора на поставку с условиями оплаты в 2022г.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (дизель-генераторная установка) | L_PK1100.03 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.2304 | 9.2304 | 9.2304 | 9.2304 | 9.2304 | 9.2304 | 0 | 0 | 7.692 | 1.5384 | 9.2304 | 0 | 0 | 7.692 | 1.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока и стоимости мероприятия.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд для проверки генераторов и стартеров - 1 шт., Компрессорная установка - 1 шт., Тележка инструментальная 387 пр. 7 полок, пласт.стол -2 шт., Автоматический шиномонтажный станок -2 шт., Пост накачивания грузовых колес - 1 шт., Грузовой шиномонтажный станок -1 шт., Подкатной домкрат - 1 шт., Стенд для ремонта двигателя -1 шт., Пресс гидравлический с ножным приводом 50 тонн - 1 шт., Стойка трансмиссионная 4 т. - 1шт., Четырехстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Двухстоечный электрогидравлический подъемник -1 шт., Стенд регулировки развала схождения - 1 шт., Съемник шкворней гидравлический 20 тонн - 1 шт., Оборудование для раздачи масла из бочек 180/220 кг. на тележке -2 шт., Балансировочный станок с ультразвуковым датчиком и точечным лазерным указателем - 1 шт., Мойка колес - 1 шт., Мультимарочный сканер - 1 шт., Ноутбук -1 шт. , Принтер кабельный - 1 шт. Робот-тренажер (расширенной комплектации - с ПО) - 1 шт. Датчик перемещений - 1 шт., Датчик угловых перемещений - 1 шт., Вакуумный золотниковый насос с электродвигателем- 2 шт., Аккумуляторный обжимной пресс - 1 шт., Блок регенерации цеолита - 1 шт., Универсальный тестер релейных защит 1 шт., Испытательный комплекс для наладки первичного и вторичного оборудования- 1 шт.) | L_PK1100.07.03 | И | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.818 | нд | нд | нд | нд | 8.5971 | 8.5399 | 5.7046 | 5.7046 | 6.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0 | 0.84775 | 0.16955 | 2.4778 | 0 | 0 | 2.0648 | 0.41297 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2268 | 0 | 0 | 2.689 | 0.5378 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7046 | 0 | 0 | 4.7538 | 0.95076 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактически заключенными договорами.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 26 шт. - измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200, измеритель сопротивления обмоток трансформаторов, измеритель параметров электроизоляции, измеритель сопротивления заземления, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, прибор контроля проверки и испытаний, мегомметр, комплекс диагностический СА7100-3К, титратор, измеритель параметров силовых трансформаторов, блок низковольтных измерений, универсальный прибор контроля состояния РПН силовых трансформаторов, омметр, анализатор фотометрический счетный механических примесей, измеритель параметров электроизоляции, прибор диагностики механического состояния обмоток, миллиомметр, измеритель параметров трансформаторов, высоковольтная СНЧ установка для испытаний кабелей, портативный тестер трансформаторного масла, прожигающая установка) | L_PK1600.07.01 | И | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3493 | нд | нд | нд | нд | 24.1067 | 27.6857 | 20.2964 | 20.2964 | 25.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0477 | 0 | 0 | 5.0397 | 1.0079 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8799 | 0 | 0 | 4.8999 | 0.97999 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9901 | 0 | 0 | 7.4917 | 1.4983 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4188 | 0 | 0 | 3.6823 | 0.73646 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3365 | 0 | 0 | 21.1137 | 4.2227 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока поставки оборудования, изменение стоимости в связи с актуализацией ТКП и индексакми дефляторами
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 5 шт. - снегоходы Буран (4 шт), генератор дизельный ТСС ЭД-50-Т400-1РКМ5 на прицепе (1шт)) | L_PK1600.01.08 | Н | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4266 | нд | нд | нд | нд | 3.2806 | 2.9126 | 1.854 | 1.854 | 1.486 | 1.854 | 0 | 0 | 1.545 | 0.309 | 1.486 | 0 | 0 | 1.2383 | 0.24767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Корректировка стоимости в соответствии с актуализацией ТКП, факта 2021 года и применением новых индексов-дефляторов до года ввода объекта. Изменение физических парметров в сторону уменьшения, в связи со значительным удорожанием дизельного генератора, в целях сохранения стоимости в пределах ранее заявленной.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 2 шт. - вездеход АРГО) | L_PK1600.01.03 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.74 | 6.9842 | 5.74 | 5.74 | 6.9842 | 5.74 | 0 | 0 | 4.7833 | 0.95667 | 6.9842 | 0 | 0 | 5.8201 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости оборудования, в связи с актуализацией ТКП, без изменения срока Необходимость включения мероприятий по приобретению транспортных средств связана с критической ситуацией, сложившейся при эксплуатации, существующей малой вездеходной техники, имеющейся в филиале. В настоящее время из четырех вездеходов два находятся в неисправном состоянии. Данное мероприятие необходимо для замены двух вездеходов TINGER W6 и TINGER W8 2016 года выпуска. В процесе эксплуатации данных вездеходов выявилась техническая ненадежность, обусловленная конструктивными недочетами обнаруженной при эксплуатации. Поломки деталей трансмиссии и ходовой части приводят к постоянному сходу с линии и срыву ремонтных работ при обходах и осмотрах ВЛ, что в условиях удаленных ВЛ и низких температур, представляет угрозу безопасности персонала. Завод изготовитель прекратил выпуск техники указанных моделей и сократил выпуск запасных частей к ним. Используется для перевозки в труднодоступные места персонала СЭиР ВЛ при осмотре ВЛ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 15 шт. - снегоуборщик бензиновый самоходный, бензогенератор, снегоуборочная машина, генератор сварочный, бензиновый генератор,световая башня с генератором) | L_PK1600.07.02 | И | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3496 | нд | нд | нд | нд | 2.7705 | 2.1555 | 2.4209 | 2.4209 | 1.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2746 | 0 | 0 | 1.0622 | 0.21244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53127 | 0 | 0 | 0.44273 | 0.088545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8059 | 0 | 0 | 1.5049 | 0.30099 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока закупки оборудования. Корректировка стоимости, в связи с изменением количества требуемого к покупке оборудования, и актуализацией ТКП
1.6 | Создание конфигурации единой аналитической платформы, с возможностью прогнозирования событий | L_NA1000.PR.0002 | И | 2020 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.8445 | нд | нд | нд | нд | 192.4673 | 192.4619 | 184.6228 | 184.6228 | 184.6174 | 76.16 | 0 | 0 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 46.16 | нд | нд | нд | нд | нд | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.4574 | 0 | 0 | 0 | 48.4574 | нд | нд | нд | нд | нд | 184.6174 | 0 | 0 | 0 | 184.6174 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с влиянием принимаемых в отношении РФ ограничительных мер и на основании информации Министерства энергетики РФ (обращение Заместителя Министра энергетики РФ П.Н.Сниккарса от 04.04.2022 №СП-4377/07) в титулы внесены изменения по срокам реализации: окончание реализации проекта перенесено с 2025 на 2027 г.
1.6 | Создание системы комплексного обучения и подготовки персонала с применением технологии виртуальной и дополненной реальности | L_NA1000.PR.0010 | Н | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.999 | 0 | 24.999 | 24.999 | 0 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 24.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация проекта за счет средств операционного бюджета. Исключается из проекта ИПР.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Вах (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0030 | К | 2011 | 2024 | 2023 | 59.7076 | 232.7387 | 2012-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 200.8016 | 262.2021 | 9 | 12.1237 | 232.9662 | 10.9924 | 232.9662 | 232.9662 | 10.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9924 | 0 | 0 | 9.1603 | 1.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9924 | 0 | 0 | 9.1603 | 1.8321 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока начала работ, в связи с необходимостью перепроектирования объекта. В 2020 году списано НЗС, так как использование либо корректировка проекта не возможна (ПИР 2011 года, проектные решения устарели) .
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ КНС-5Б (ОРУ-110 кВ,ОРУ-35 кВ,замена оборудования АСУ ТП,СТДУ,УРЗА) | F_TP1600.PS.0028 | К | 2011 | 2025 | 2024 | 52.1554 | 204.8661 | 2011-12-01 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 208.2417 | 282.875 | 18 | 24.8534 | 206.8417 | 14.0274 | 206.8417 | 206.8417 | 14.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7186 | 0 | 0 | 5.5989 | 1.1198 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3087 | 0 | 0 | 6.0906 | 1.2181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.0274 | 0 | 0 | 11.6895 | 2.3379 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока начала работ, в связи с необходимостью перепроектирования объекта. В 2020 году списано НЗС, так как использование либо корректировка проекта не возможна (ПИР 2011 года, проектные решения устарели).
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Промзона (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0029 | П | 2011 | 2023 | нд | 66.7124 | 264.1014 | 2011-12-01 | 66.7124 | 264.1014 | 2011-12-01 | 0 | 11.742 | нд | нд | нд | нд | 20.7099 | 11.742 | 8.9679 | 8.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Индекс технического состояния ПС 95, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 13,5%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10/10 кВ Южная (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | F_TP1600.PS.0054 | П | 2011 | 2023 | нд | 39.7685 | 156.3683 | 2011-12-01 | 39.7685 | 156.3683 | 2011-12-01 | 0 | 14.8902 | нд | нд | нд | нд | 23.4321 | 14.8902 | 8.5419 | 8.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Индекс технического состояния ПС 94, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 36,9%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен.
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Медвежья (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, замена оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА). | F_TP1600.PS.0039 | П | 2011 | 2023 | нд | 67.4314 | 265.6086 | 2011-12-01 | 67.4314 | 265.6086 | 2011-12-01 | 0 | 11.7242 | нд | нд | нд | нд | 20.1521 | 11.7242 | 8.4279 | 8.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | индекс технического состояния ПС 92, потребитель 2 категории, загрузка трансформаторов в ремонтном режиме 28,6%, показатель аварийности ПС «0», перспективы роста нагрузки нет. Объект исключен
1.6 | Проектирование Модернизации диспетчерского щита ДП ИЛК (установка шести дополнительных проекционных модулей, замена двенадцати проекторов в существующих проекционных модулях) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_TP1200.PR.0039 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9498 | 0 | 0 | 1.9498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9498 | 0 | 0 | 1.6345 | 0.3153 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9498 | 0 | 0 | 1.6345 | 0.3153 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый инвестиционный проект. Данное мероприятие не относится к Концепции оперативно-технологического управления - нет ЕЦУС, уровень ОДС. В связи с вводом в 2018-2021 гг. 7-и ПС 110 кВ и 5-ти СП 110 кВ и планируемым вводом в 2021-2027 гг. еще 6-и ПС 110 кВ и одного СП 110 кВ (при расчетах объектов диспетчеризации не учитывались ВЛ и объекты других классов напряжения) необходимо расширение диспетчерского щита (на существующем ДЩ высокая плотность размещения объектов диспетчеризации). Замена изношенного оборудования диспетчерского щита обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием, нормативный срок эксплуатации которого достиг предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация не позволяет обеспечить круглосуточный мониторинг объектов диспетчеризации. Выполнение программы импортозамещения на основании Указа президента российской федерации от 2022.03.30 № 166. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда. Выполнение п .6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
1.6 | Проектирование Технического перевооружения систем ВЧ связи в Нефтеюганских ЭС | M_TP1200.PR.0040 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0707 | 0 | 0 | 1.0707 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0707 | 0 | 0 | 0.89753 | 0.17313 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0707 | 0 | 0 | 0.89753 | 0.17313 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Корректировка наименования ИП с указанием выполняемых работ. Замена оборудования ВЧ связи обусловлена неудовлетворительным техническим состоянием оборудования, нормативный срок эксплуатации которого достиг предельного состояния, при котором дальнейшая эксплуатация не позволяет обеспечить безаварийное функционирование объектов. Данное мероприятие позволит обеспечить объекты электросетевого комплекса цифровыми каналами ВЧ связи с параметрами функционирования систем диспетчерского, технологического управления, соответствующими требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политики в электросетевом комплексе». Нормативный срок эксплуации оборудования исчерпан в соответствии с паспортом завода изготовителя. Окончание финансирования в 2024 г. в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации, и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
1.6 | Проектирование Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка Выкатная от ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Разработка мероприятий по укреплению фундаментов и укреплению береговой линии р. Иртыш в месте нахождения оп. № 14) | M_TP1200.VL.0036 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 5.0821 | нд | 2.0382 | 0 | 0 | 2.0382 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0382 | 0 | 0 | 1.7086 | 0.32959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0382 | 0 | 0 | 1.7086 | 0.32959 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Изменение русла реки Иртыш с последующим разрушением береговой линии и приближением на недопустимое расстояние к существующей трассе ВЛ. На текущий момент опора полностью стоит в воде, береговая линия сместилась за тело опоры. Согласно Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ 7 издание) - 2.5.32. "Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода, струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений)".
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке ИЛК Нефтеюганские ЭС - Тюменские ЭС (ИЛК Нефтеюганские ЭС, ПС 220 кВ Ленинская, ПС 220 кВ Средний Балык, ПС 110 кВ Кинтус, ПС 220 кВ Снежная) филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | M_NS1200.PR.0008 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 8.0728 | 0 | 0 | 8.0728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0728 | 0 | 0 | 6.7673 | 1.3054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0728 | 0 | 0 | 6.7673 | 1.3054 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Реализация ИП необходима для выполнения пп. 50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937 в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 № 229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; выполнение п. 6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
1.6 | Проектирование системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_NS1200.PR.0007 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0728 | 0 | 0 | 13.0728 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0728 | 0 | 0 | 10.9588 | 2.114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0728 | 0 | 0 | 10.9588 | 2.114 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Реализация ИП необходима для выполнения пп. 50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937 в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 № 229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; выполнение п. 6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
1.6 | Электрозарядная станция для электромобилей (новое строительство зарядной станции) | M_NS1200.PH.0001 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8007 | 0 | 0 | 17.8007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8007 | 0 | 0 | 0 | 17.8007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8007 | 0 | 0 | 0 | 17.8007 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация ИП в соответствии с «Программой развития зарядной инфраструктуры АО «РоссетиТюмень» на период до 2025г.».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 11 шт. - легковый автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, (патриот))- 4 шт., грузовой автомобиль повышенной проходимости (колесная формула 4х4, с кузовком, (профи)) - 7 шт.) | M_PK1200.01.01.01 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2825 | 0 | 0 | 20.2825 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8435 | 0 | 0 | 10.703 | 2.1406 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.439 | 0 | 0 | 6.1991 | 1.2398 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2825 | 0 | 0 | 16.9021 | 3.3804 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у014ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у016ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № у018ух 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № а594хс 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № в651ве186, 2015 года выпуска, остаточная стоимость к 2025 году 0 руб.; Chevrolet Niva 212300-55, гос. № в650ве186, 2015 года выпуска, остаточная стоимость к 2025 году 0 руб.; УАЗ-390995 (грузовой фургон), гос. № с853сс186, 2016 года выпуска, остаточная стоимость 42293,66 руб.; УАЗ-390995 (грузовой фургон), гос. № с785сс186, 2016 года выпуска, остаточная стоимость 42293,66 руб.; УАЗ-390995 (грузовой фургон), гос. № с786сс186, 2016 года выпуска, остаточная стоимость 42293,66 руб.; УАЗ-390995-04 (грузовой фургон), гос. №а352уу186, 2018 года выпуска, остаточная стоимость 346586,07 руб.; УАЗ-390995 (грузовой фургон), гос. № а365уу186, 2018 года выпуска, остаточная стоимость 346586,07 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 2 шт. - грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)) | M_PK1200.01.01.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9573 | 0 | 0 | 3.9573 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9573 | 0 | 0 | 3.2978 | 0.65956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9573 | 0 | 0 | 3.2978 | 0.65956 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (ГАЗ-2705 (грузовой фургон), гос. № н937ер 86, 1998 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; ГАЗ-2705 (грузовой фургон), гос. № в761рх186, 1998 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 7 шт. - самосвал - 1 шт., грузовой а/м с КМУ - 1 шт., седельный тягач - 2 шт., БКМ - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 1.8 л) - 1 шт., масловоз на шасси до 3,5 т (объем 3,2 л) - 1 шт.) | M_PK1200.01.02.02 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.9375 | 0 | 0 | 64.9375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5495 | 0 | 0 | 15.4579 | 3.0916 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.388 | 0 | 0 | 38.6567 | 7.7313 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.9375 | 0 | 0 | 54.1146 | 10.8229 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (УРАЛ-55571-30, гос. № к269ех 86, год выпуска 1999, остаточная стоимость 0 руб.; УРАЛ-432007, гос. № р974нх 86, 2000 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; КАМАЗ-65221, гос. № м157уу 86, 2011 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; КАМАЗ-6460-63, гос. № м701уу 86, 2011 года выпуска, остаточная стимость 0 руб.; БМ-205В МТЗ-82МК, гос. № хм4501 86, 1995 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; ГАЗ-3307 (АТЗ-4,2), гос. № в714рх186, 1994 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; ГАЗ-3307 (АТЗ-4,2), гос. № т814ае 86, 1994 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 3 шт. - катер на воздушной подушке - 1 шт., снегоход - 2 шт.) | M_PK1200.01.02.03 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9832 | 0 | 0 | 6.9832 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6086 | 0 | 0 | 3.0072 | 0.60143 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3746 | 0 | 0 | 2.8121 | 0.56243 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9832 | 0 | 0 | 5.8193 | 1.1639 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (Буран АДЕ, гос № ук2514 86, г/в 2016, ост. стоимость 0 руб.; Буран АДЕ, гос № ук2515 86, г/в 2015, ост. стоимость 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава. Катер необходим для доставки персонала ХМРЭС на ПС Выкатная, новые ПС Эргинская, ПС Чапровская при отсутствии транспортного собщения, так как катер на воздушной подушке способен передвигаться по водоемам, болотам и льду.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 2 шт. - снегоход) | M_PK1200.01.02.04 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7205 | 0 | 0 | 3.7205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7205 | 0 | 0 | 3.1004 | 0.62008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7205 | 0 | 0 | 3.1004 | 0.62008 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (YAMAHA VK540 гос № ук2608 86, г/в 2014, ост. стоимость 0 руб.; YAMAHA VK540 гос № ук2607 86, г/в 2014, ост. стоимость 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение спецтехники в количестве 1 шт. - седельный тягач для перевозки ММПС) | M_PK1200.01.02.05 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8994 | 0 | 0 | 13.8994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8994 | 0 | 0 | 11.5829 | 2.3166 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8994 | 0 | 0 | 11.5829 | 2.3166 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение тягачей необходимо для транспортировки ММПС (Мобильная модульная подстанция) 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА. На сегодняшний день в филиале есть две ММПС 110/35/10(6) кВ мощностью 25 МВА. Одна ММПС состоит из двух модулей, а вторая состоит из трех модулей. Модули размещены на полуприцепах с максимальными нагрузками: 34 200 кг, 34 200 кг, 77 500 кг, 34 800 кг и 77 150 кг. Тягачей способных транспортировать модули весом 77 500 кг и 77 150 кг в филиале АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети нет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 350 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 17000 кг)) | M_PK1200.01.03.01 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.189 | 0 | 0 | 27.189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.189 | 0 | 0 | 22.6575 | 4.5315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.189 | 0 | 0 | 22.6575 | 4.5315 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (МТ ЛБВ-Н гос. № хр 860186, год выпуска 2001, , остаточная стоимость – 0 руб.; ГТТ гос. № хх9539 86, год выпуска 2000, остаточная стоимость – 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2900 кг)) | M_PK1200.01.03.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6317 | 0 | 0 | 15.6317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6317 | 0 | 0 | 13.0264 | 2.6053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6317 | 0 | 0 | 13.0264 | 2.6053 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (ТРЭКОЛ-39294Д, гос. № хв1096 86, год выпуска 2011, остаточная стоимость – 0 руб.; ТРЭКОЛ-39294Д, гос. № хв1097 86, год выпуска 2011, остаточная стоимость – 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в в количестве 1 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 8х8, снаряженная масса не более 6000 кг)) | M_PK1200.01.03.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3667 | 0 | 0 | 8.3667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3667 | 0 | 0 | 6.9722 | 1.3944 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3667 | 0 | 0 | 6.9722 | 1.3944 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (Тром-8 (снегоболотоход), гос. № ук2615 86, 2014 года выпуска, остаточная стоимость 0,0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - инфракрасная камера (тепловизор) в комплекте с 2-х кратным телеобъективом, с первичной поверкой) | M_PK1200.07.01.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7688 | 0 | 0 | 4.7688 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7688 | 0 | 0 | 3.974 | 0.7948 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7688 | 0 | 0 | 3.974 | 0.7948 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект (взамен нереализованного ИП L_PK1200.07.01.01). 1. Замена вышедшего из строя неисправного оборудования - тепловизора NEC H2640 зав. № 1090559. Год изготовления 2012, год поставки 2012. Прилагается Акт дефектации от 10.01.2020. 2.Соблюдение требований: Оборудование необходимо для проведения тепловизионного контроля электрооборудования подстанций и ВЛ с периодичностью 1 раз в год: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" «Объем и нормы испытаний электрооборудования» Приложение Д; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Тюменьэнерго»" ИН-ИА-22.2-27-02-2014 (утв. приказом 696 от 21.12.2017); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель параметров изоляции с полным комплектом измерительных кабелей и блоком поверки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.03 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9454 | 0 | 0 | 2.9454 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 1.1657 | 0.23314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2888 | 0.25777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9454 | 0 | 0 | 2.4545 | 0.49091 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для обновления парка испытательного оборудования, с целью замены эксплуатируемых приборов "Тангенс-2000" зав. № 02.039 2002 г.в. и зав. № 03.043 2003 г.в. с истекшим сроком службы, равным 8 лет согласно паспорту прибора (пункт 1.2.18 паспорта РУКЮ.411724.001 РЭ). Эксплуатируемые приборы " Тангенс-2000" зав. № 02.039 и зав. № 03.043 имеют нулевую остаточную стоимость. 2. Соблюдение требований: Оборудование необходимо для обеспечения качественной диагностики и проверки технического состояния маслонаполненного оборудования всех типов в требуемом объеме с периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 9 в части измерений изоляционных характеристик (тангенса угла диэлектрических потерь и ёмкости) силовых и измерительных трансформаторов, вводов 35-220 кВ, конденсаторов связи; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень»" ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 65р от 24.03.2021); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - Автоматический тестер диэлектрических свойств трансформаторного масла (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.05 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2746 | 0 | 0 | 4.2746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 1.7351 | 0.34702 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1925 | 0 | 0 | 1.8271 | 0.36542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2746 | 0 | 0 | 3.5622 | 0.71244 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для обновления парка испытательного оборудования, с целью замены эксплуатируемых приборов "АПМ" 2004 года выпуска с истекшим сроком службы. Эксплуатируемые приборы "АПМ" с номером ОС 147000000056 имеют нулевую остаточную стоимость. При ежегодной аттестации приборов регулярно фиксируется отклонение метрологических характеристик, требующее калибровки. 2. Соблюдение требований: Оборудование необходимо для проведения качественного контроля параметров трансформаторного масла (пробивное напряжение) маслонаполненного электрооборудования подстанций с регламентированной периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень»" ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 65р от 24.03.2021); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4518 | 0 | 0 | 2.4518 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4518 | 0 | 0 | 2.0432 | 0.40864 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4518 | 0 | 0 | 2.0432 | 0.40864 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. В соответствии с распоряжением АО "Россети Тюмень" от 20.02.2021 № 41р необходимо укомплектовать линейные участки приборами по измерению сопротивления заземления опор, позволяющими проводить измерения без отсоединения грозотроса. Данный прибор позволяет выполнять измерения без применения измерительных электродов, не разрывая при этом заземляющий проводник. Благодаря такому методу существенно сокращается время на выполнение работ, появляется возможность проведения измерения там, где отсутствует возможность установки измерительных электродов (асфальт, бетонное покрытие, мерзлый грунт).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - прибор для измерения сопротивления (миллиомметр) с диапазоном не менее 10 мкОм ÷ 30 кОм в комплекте с кабелем измерительным (комплект из 2 шт.), кабелем измерительным для ТТ и ТН, добавочным резистором, сумкой для прибора, переходниками для образцовой катушки (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.08 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86249 | 0 | 0 | 0.86249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86249 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.14375 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86249 | 0 | 0 | 0.71874 | 0.14375 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Прибор необходим для обновления парка испытательного оборудования. Оборудование необходимо для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" в части качественных измерений сопротивления постоянному току трансформаторного оборудования подстанций.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - цифровой миллиомметр (с поверкой)) | M_PK1200.07.01.10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25452 | 0 | 0 | 0.25452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25452 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.04242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25452 | 0 | 0 | 0.2121 | 0.04242 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Прибор необходим для обновления парка испытательного оборудования, с целью замены эксплуатирующегося прибора "ПТФ-1" зав. № 1020 2004 года выпуска с истекшим сроком службы, равным 10 лет согласно пункту 12.4 паспорта прибора. Эксплуатируемый прибор "ПТФ-1" зав. № 1020 имеет нулевую остаточную стоимость. Оборудование необходимо для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" в части качественных измерений сопротивления постоянному току трансформаторного оборудования подстанций.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 4 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.14 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3584 | 0 | 0 | 2.3584 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1504 | 0 | 0 | 0.95868 | 0.19174 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2079 | 0 | 0 | 1.0066 | 0.20132 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3584 | 0 | 0 | 1.9653 | 0.39306 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение приборов Энерготестер ПКЭ необходимы для выполнения работ по контролю и мониторингу показателей качества электроэнергии в электрических сетях филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 1 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи (с первичной поверкой)) | M_PK1200.07.01.16 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3554 | 0 | 0 | 1.3554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3554 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.22591 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3554 | 0 | 0 | 1.1295 | 0.22591 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. В соответствии с распоряжением АО "Россети Тюмень" от 20.02.2021 № 41р необходимо укомплектовать линейные участки приборами по измерению сопротивления заземления опор, позволяющими проводить измерения без отсоединения грозотроса. Данный прибор позволяет выполнять измерения без применения измерительных электродов, не разрывая при этом заземляющий проводник. Благодаря такому методу существенно сокращается время на выполнение работ, появляется возможность проведения измерения там, где отсутствует возможность установки измерительных электродов (асфальт, бетонное покрытие, мерзлый грунт).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов в количестве 2 шт. - прибор для измерения показателей качества электроэнергии с токоизмерительные клещами 10 А, 100 А, 1000 А) | M_PK1200.07.01.18 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2683 | 0 | 0 | 1.2683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2683 | 0 | 0 | 1.0569 | 0.21139 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2683 | 0 | 0 | 1.0569 | 0.21139 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение приборов Энерготестер ПКЭ необходимы для выполнения работ по контролю и мониторингу показателей качества электроэнергии в электрических сетях филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в количестве 6 шт. - робот-тренажер с ПО) | M_PK1200.07.02.01 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59592 | 0 | 0 | 0.4966 | 0.09932 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6275 | 0 | 0 | 0.52292 | 0.10458 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65888 | 0 | 0 | 0.54906 | 0.10981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8823 | 0 | 0 | 1.5686 | 0.31372 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Статья 212 ТК РФ «работодатель обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве»; пункт 2.2.4. Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим»; пункт 2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок «Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе». Из шести роботов-тренажеров, имеющися в наличии, два неработоспособны, ремонту не подлежат, один (2006 года выпуска) с алгоритмом действия, не соответствующим требованиям действующей инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утверждена членом правления ОАО «РАО ЕЭС России» техническим директором Б. Ф. Вайнзихером 21.06.2017). Три тренажера выпуска 2014-2015 гг. с актуальным алгоритмом действия морально и технически устарели, нормативный срок службы (5 лет) истек, два тренажера подвергались однократному ремонту, в данное время запасные части не выпускаются.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение производственного инвентаря в в количестве 1 шт. - Термотрансферный принтер (300 dpi, USB, RS232, LAN, нож с полной обрезкой)) | M_PK1200.07.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084587 | 0 | 0 | 0.084587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084587 | 0 | 0 | 0.070489 | 0.014098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084587 | 0 | 0 | 0.070489 | 0.014098 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Принтер необходим для замены используемого в настоящее время принтера с истекшим сроком службы. Имеющийся в эксплуатации принтер не имеет возможности работать на современном компьютерном оборудовании ввиду отсутствия обновления управляющих драйверов. Принтер необходим для печати бирок на средства защиты филиала Нефтеюганские ЭС после их испытаний.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий в количестве 3 шт. - вагон-дом на 2 места) | M_PK1200.08.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7605 | 0 | 0 | 5.7605 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7605 | 0 | 0 | 4.8004 | 0.96009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7605 | 0 | 0 | 4.8004 | 0.96009 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Вместо: Кедр-4 (Вагон-Дом), гос. № ха2653 86, 1995 года выпуска, остаточная стоимость 0,0 руб.; Кедр-4 (Вагон-Дом), гос. № ха2647 86, 1997 года выпуска, остаточная стоимость 0,0 руб.; Кедр-4 (Вагон-Дом), гос. № ха2652 86, 1998 года выпуска, остаточная стоимость 0,0 руб.; - Приобретаемые транспортные средства заменят выработавший свой ресурс , так как приведение имеющегося транспорта в состояние соответствия требованиям нормативно-правовых актов, по затратам сопоставимо с приобретением нового автомобиля того же класса. Ожидаемый эффект от мероприятия: Достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Экономия потребления ГСМ и расходов на проведение ремонтов. Минимизация потребления вредного воздействия на окружающую среду. Соответствие подвижного состава современным требованиям законодательства Российской Федерации, в области безопасности дорожного движения. Так-же новая брендированная техника способствует формированию положительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятию компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. ительного имиджа «Россети Тюмень» в регионах присутствия, восприятию компании обществом и бизнесом как ответственного, надёжного партнера. Техническое состояние вагон Домов Кедр 4 не соответствует санитарно-бытовым нормам по причине длительной эксплуатации, в эксплуатации более 25 лет, косметический ремонт производился в 2011 году. По причине растрескивания металлоконструкций несущего каркаса вагона, затраты на ремонт не просчитывались (ремонт нецелесообразен).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на гусеничном ходу (двухзвеньевой, мощность ДВС не менее 700 л.с., конструкционной массой не менее 20 000 кг), снегоболотоход на гусеничном ходу (однозвеньевой, мощностью ДВС не менее 108 л.с., максимальная техническая допустимая масса не более 6200 кг) | M_PK1200.01.03.04 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.495 | 0 | 0 | 58.495 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3776 | 0 | 0 | 5.3147 | 1.0629 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.1174 | 0 | 0 | 43.4312 | 8.6862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.495 | 0 | 0 | 48.7459 | 9.7492 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (ДТ-10П гос. № хр8877 86, год выпуска 2001, остаточная стоимость – 0 руб.; ГАЗ-34039 гос. № на3772 86, год выпуска 2008, остаточная стоимость – 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение вездеходной техники в количестве 2 шт. - снегоболотоход на шинах низкого давления (колесная формула 6х6, снаряженная масса не более 2700 кг)) | M_PK1200.01.03.05 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7359 | 0 | 0 | 12.7359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7359 | 0 | 0 | 10.6133 | 2.1227 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7359 | 0 | 0 | 10.6133 | 2.1227 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (Хищник-39043 (снегоболотоход), гос. № ук2609 86, 2015 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; Хищник-39043 (снегоболотоход), гос. № ук2620 86 2015 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - погрузчик фронтальный универсальный) | M_PK1200.01.04.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2498 | 0 | 0 | 9.2498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2498 | 0 | 0 | 7.7082 | 1.5416 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2498 | 0 | 0 | 7.7082 | 1.5416 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (Амкодор 333В (погрузчик), гос. № уе5115 86, 2012 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.; ), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - экскаватор колесный) | M_PK1200.01.04.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.397 | 0 | 0 | 15.397 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.397 | 0 | 0 | 12.8308 | 2.5662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.397 | 0 | 0 | 12.8308 | 2.5662 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Взамен выработавшей свой ресурс и морально устаревшей техники (ЭО-2621В-2 (экскаватор), гос. № хм4508 86, 1995 года выпуска, остаточная стоимость 0 руб.), что позволит снизить потребление ГСМ, затрат на проведение ремонтов, что, в свою очередь, минимизирует вредное воздействие на окружающую среду. Достижение надежной и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение тракторной техники (бульдозеров, тракторов, погрузчиков) в количестве 1 шт. - сваебой на базе болотоходного трактора с молотом) | M_PK1200.01.04.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4319 | 0 | 0 | 15.4319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4319 | 0 | 0 | 12.8599 | 2.572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4319 | 0 | 0 | 12.8599 | 2.572 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Из-за того, что географически практически все объекты филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети находятся в районах с пучинистыми грунтами, что вызывает выдавление свайных фундаментов опор ВЛ, основная часть ремонтов ВЛ выпадает на перестановку существующих опор на новый фундамент, что вызывает большой объем работ по погружению железобетонных свай, которые являются наиболее затратными при ремонте ВЛ и составляют порядка 40% от всего комплекса работ выполняемых при заменах опор. Кроме того, выполняются работы по замене свайных фундаментов оборудования ПС, где составляющая затрат на свайные работы еще больше. Согласно требований п. 2.5.226 ПУЭ 7-е издание (в предыдущих изданиях ПУЭ даного требования не было) необходимо при строительстве (реконструкции) ВЛ, пересекающих существующие ВЛ АО "Россети Тюмень", необходимо переустраивать пересекаемые ВЛ АО "Россети Тюмень".Это огромный объем работ, который в соответствии с "Регламентом переустройства объектов АО "Россети Тюмень", осуществляемого по инициативе третьих лиц", утвержденного протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 26.02.2020 № 08/20 должен выполняться исключительно силами АО "Россети Тюмень". Для сокращения сроков выполнения работ (организация торгов, выбор подрядчика, заключение договора подряда), снижения затрат по ремонту, переустройству ВЛ, свайных фундаментов оборудования ПС необходимо приобретение сваебойного агрегата.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего транспорта в количестве 2 шт. - прицеп для перевозки ТС и грузов) | M_PK1200.01.08.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8556 | 0 | 0 | 4.8556 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 4.0464 | 0.80927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8556 | 0 | 0 | 4.0464 | 0.80927 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Для перевозки снегоболотоходной техники в РЭС-ах без использования траловой техники, что значительно сократит объем привлекаемой техники для доставки снегоболотоходов, затраты на ГСМ, а также время доставки ремонтной бригады до места проведения работ, в связи с тем что буксировка данного прицепа возможна силами путеремонтных автомобилей, дислоцирующихся в каждом РЭСе.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции) | M_PK1200.03.01.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5239 | 0 | 0 | 3.5239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5239 | 0 | 0 | 2.9365 | 0.58731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5239 | 0 | 0 | 2.9365 | 0.58731 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для проведения качественной приемки и проверки оборудования в части обеспечения контроля нормированного соотношения газов в элегазовом оборудовании. В настоящий момент возможность контроля в филиале отсутствует. Справочно: в филиале находится в эксплуатации 847 отдельных ед. элегазового оборудования, в ближайшей 3-х летней перспективе планируется ввод ещё 63 ед. элегазового оборудования 2.Соблюдение требований: а) Разделов 15, 10.2, 11.2 СТО 34.01-23.1-001-2017 от 26.05.2017 ПАО «РОССЕТИ» «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; б) Приказа МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". в) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». г) Инструкций по монтажу и эксплуатации элегазового оборудования заводов-изготовителей в части обеспечения контроля нормированного соотношения газов в оборудовании.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 6 шт. - Микроометр цифровой с поверкой) | M_PK1200.03.01.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64542 | 0 | 0 | 0.64542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64542 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.10757 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64542 | 0 | 0 | 0.53785 | 0.10757 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. В 2017-2018 году в филиале АО «Россети Тюмень» Нефтеюганские электрические сети из 7 приборов типа МКИ-200, находящихся на балансе филиала, не прошли очередную поверку и были признаны не пригодными 4 штуки (извещения о непригодности прилагаются). С 2019 года приборы данного типа не приобретались. Исходя из количества условных единиц оборудования (выключателей и разъединителей 6-110 кВ), которым необходимо проводить регламентную проверку технических характеристик, в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей и утверждённой периодичности АО "Россети Тюмень", а также количества имеющихся районов электрических сетей (4 РЭС) и численности штатного ремонтного персонала (7 бригад), для укомплектования всех ремонтах бригад обслуживающих электрические установки требуемыми приборами, с целью проведения превентивных мероприятий по диагностике оборудования, необходимо приобрести не менее 6 приборов. 2.Соблюдение требований: а) Разделов 12,15,16,17 СТО 34.01-23.1-001-2017 от 26.05.2017 ПАО «РОССЕТИ» «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; б) Приказа МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". в) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». г) Инструкций по монтажу и эксплуатации элегазового оборудования заводов-изготовителей в части обеспечения контроля нормированного соотношения газов в оборудовании.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Цифровой прецизионный датчик (прецизионный манометр)) | M_PK1200.03.01.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25973 | 0 | 0 | 0.25973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25973 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.043289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25973 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.043289 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для проведения качественной приемки и проверки оборудования перед сдачи в эксплуатации и проведения ремонтных работ элегазового оборудования. В настоящий момент возможность контроля в филиале отсутствует. 2.Соблюдение требований: а) Разделов 10-12, 15 СТО 34.01-23.1-001-2017 от 26.05.2017 ПАО «РОССЕТИ» «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; б) Приказа МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надеж-нести электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". б) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». в) Прибор необходим для проведения качественной приемки и проверки оборудования после сдачи в эксплуатации и проведения ремонтных работ с целью дальнейшего прогнозирования значений и поддержания индексов технического состояния оборудования, дальнейшего формирования возможных сценариев технического воздействия таких как: ремонт, замена, техническое перевооружение или реконструкции, а также выбора оптимальных технических решений на основе полученных данных с целью исключения вероятности наступления отказов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Портативный плотномер) | M_PK1200.03.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33272 | 0 | 0 | 0.33272 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.055453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33272 | 0 | 0 | 0.27727 | 0.055453 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для проведения регламентных работ связанных с обслуживанием АБ. 2. Соблюдение требований: а) Раздела 33 СТО 34.01-23.1-001-2017 от 26.05.2017 ПАО «РОССЕТИ» «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; б) Приказа МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надеж-ности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". в) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О ком-плексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнерге-тики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». в)Прибор необходим для проведения качественной приемки и проверки оборудования после сдачи в эксплуатации и проведения ремонтных работ с целью дальнейшего прогнозирования значений и поддержания индексов технического состояния оборудования, дальнейшего формирования возможных сценариев технического воздействия таких как: ремонт, замена, техническое перевооружение или реконструкции, а также выбора оптимальных технических решений на основе полученных данных с целью исключения вероятности наступления отказов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Прибор для испытаний высковольтных выключателей) | M_PK1200.03.01.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52878 | 0 | 0 | 0.52878 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52878 | 0 | 0 | 0.44065 | 0.08813 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52878 | 0 | 0 | 0.44065 | 0.08813 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор предназначен для проверки характеристик работы механизма высоковольтных вакуумных выключателей 6 (10). В настоящий момент аналог в филиале отсутствует. 2.Соблюдение требований: а) Разделов 15, 10, 11. СТО 34.01-23.1-001-2017 от 26.05.2017 ПАО «Россети» «Объем и нормы испытаний электрооборудования»; б) Приказа МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". в) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей». г) Инструкций по монтажу и эксплуатации элегазового оборудования заводов-изготовителей в части обеспечения контроля перехордного сопротивления выключателей и разъединителей 6-220 кВ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 3 шт. - катушка токовая КТ-3-10 в количестве 1 шт., катушка токовая КТ-3-20 в количестве 1 шт., катушка токовая КТ-3-100 в количестве 1 шт. или аналоги) | M_PK1200.03.01.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28361 | 0 | 0 | 0.28361 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0 | 0.23634 | 0.047269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28361 | 0 | 0 | 0.23634 | 0.047269 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение токовых катушек КТ-3-Х необходимо для выполнения метрологической калибровки измерительных токовых, эксплуатируемых в филиале АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. В настоящий момент вышеуказанное оборудование отсутствует в эксплуатации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - аппарат испытания диэлектриков цифровой (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.07 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42095 | 0 | 0 | 0.42095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42095 | 0 | 0 | 0.35079 | 0.070158 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Прибор необходим для обновления парка испытательного оборудования, с целью замены эксплуатируемого прибора "АИД-70М" зав. № 4077 2015 года выпуска с истекшим сроком службы, равным 6 лет согласно паспорту прибора (пункт 2.13 паспорта 2АМБ.169.001-01 ПС). Эксплуатируемый прибор "АИД-70М" зав. № 4077 с номером ОС 147000000278 имеет нулевую остаточную стоимость. Оборудование необходимо для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" в части испытаний повышенным напряжением оборудования ПС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 2 шт. - испытательное устройство цепей вторичной коммутации, изоляции электроаппаратов и кабельных линий класса напряжения до 1 кВ (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.08 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20314 | 0 | 0 | 0.20314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20314 | 0 | 0 | 0.16928 | 0.033857 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20314 | 0 | 0 | 0.16928 | 0.033857 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Прибор необходим для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" в части испытания повышенным напряжением изоляции электроаппаратов и кабельных линий класса напряжения до 1 кВ, для обеспечения требований СТО 34.01-30.1-001-2016 ПАО "Россети" "Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям" в части испытания средств защиты. Данный вид испытательных установок отсутствует в эксплуатации Нефтеюганских ЭС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Поверочный комплекс (установка) для автоматической поверки счетчиков электроэнергии) | M_PK1200.03.01.09 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9391 | 0 | 0 | 4.9391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9391 | 0 | 0 | 4.1159 | 0.82319 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9391 | 0 | 0 | 4.1159 | 0.82319 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение поверочного комплекса необходимого для регулировки и поверки/калибровке: трехфазных и однофазных счетчиков активной, реактивной или активной и реактивной энергии; однофазных и трехфазных ваттметров, варметров и измерительных преобразователей активной и реактивной мощности; энергетических фазометров и частотомеров; вольтметров, амперметров и измерительных преобразователей напряжения и тока в промышленной области частот.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов) | M_PK1200.03.01.10 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4612 | 0 | 0 | 0.4612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4612 | 0 | 0 | 0.38433 | 0.076867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4612 | 0 | 0 | 0.38433 | 0.076867 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение поверочного комплекса необходимого для проведения метрологической калибровки средств измерений в электроизмерительной лаборатории.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 11 шт. - трансформатор нагрузочный (в комплекте с сумкой, набором кабелей, преобразователем измерительным) - 4 шт., блок временной GPS-синхронизации - 2 шт.; устройство испытательное для проверки высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; высокочастотный тестер (в комплекте с устройством заряда и магазином RC) - 1 шт.; устройство измерительное параметров релейной защиты (в комплекте с сумкой, ПО, набором кабелей) - 2 шт.) | M_PK1200.03.01.11 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0426 | 0 | 0 | 5.0426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0426 | 0 | 0 | 4.2022 | 0.84043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0426 | 0 | 0 | 4.2022 | 0.84043 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение испытательных установок для проверки устройств РЗА под узконаправленные цели: проверка ВЧ канала, проверка реклоузеров Smart 35, проверка АВ-0.4 кВ номиналом до 3000. Ретом ВЧ (Данная установка является глубокой модернизацией Ретом ВЧ/25, находящегося в эксплуатации более 12 лет в НЮЭС 2 шт.). Рет 3000 (Устройство, являющееся дополнительной частью испытательной установки Ретом 21, предназначенное для выдачи переменного тока до 3000 А на проверяемое оборудование. Область применения: проверка реклоузеров Smart 35, а также выполнение прогруза АВ-0.4 (в настоящий момент вышеуказанное оборудование отсутствует в эксплуатации). Рет GPS необходим для совместной проверки устройств РЗА основных защит ВЛ-110 (проверка ДФЗ, ДЗЛ. Устройство предназначено для синхронизации двух испытательных установок Ретом 61 расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Всего на предприятии 2 устройства (МРЭС), для качественной проверки УРЗА (основных защит ВЛ-110 на «цифровых» ПС Эргинская, Выкатная: ДЗЛ ВЛ-110 на ПС ХМРЭС необходим комплект из двух устройств.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Анализатор состояния изоляции трансформаторов (анализатор диэлектрического отклика) в комплекте с ноутбуком, c программным модулем с лицензией на 1 рабочее место, с поверкой) | M_PK1200.03.01.12 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2736 | 0 | 0 | 4.2736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2736 | 0 | 0 | 3.5613 | 0.71226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2736 | 0 | 0 | 3.5613 | 0.71226 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для оценки влажности трансформаторного масла твердой изоляции силовых трансформаторов для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" п.9.3. Данный вид испытательных установок отсутствует в эксплуатации Нефтеюганских ЭС. 2. Соблюдение требований: Оборудование необходимо для обеспечения качественной диагностики и проверки технического состояния силовых трансформаторов всех типов в требуемом объеме с периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 9 в части оценки влажности трансформаторного масла твердой изоляции; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень»" ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 65р от 24.03.2021); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - Испытательный комплекс для измерения электрических характеристик масел (с первичной поверкой)) | M_PK1200.03.01.13 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4262 | 0 | 0 | 3.4262 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4262 | 0 | 0 | 2.8551 | 0.57103 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для обновления парка испытательного оборудования, с целью замены эксплуатируемого прибора "Диатранс" зав. № 64 2003 года выпуска с истекшим сроком службы. Эксплуатируемый прибор "Диатранс" зав. № 64 имеют нулевую остаточную стоимость. 2. Соблюдение требований: Оборудование необходимо для обеспечения качественной диагностики и проверки технического состояния маслонаполненного оборудования всех типов в требуемом объеме с периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31 в части качественного контроля параметров трансформаторного масла (тангенс угла диэлектрических потерь) оборудования подстанций; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень»" ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 65р от 24.03.2021); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт. - устройство для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты с функцией тангенс дельта (с поверкой)) | M_PK1200.03.01.14 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6222 | 0 | 0 | 3.6222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6222 | 0 | 0 | 3.0185 | 0.60371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6222 | 0 | 0 | 3.0185 | 0.60371 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Прибор необходим для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты и диагностики кабельных линий методом измерения тангенса угла диэлектрических потерь для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "РОССЕТИ" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 35. Данный вид испытательных установок отсутствует в эксплуатации Нефтеюганских ЭС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт.- Гидравлическая установка сравнительной калибровки с комплектом эталонных цифровых манометров) | M_PK1200.03.05.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30594 | 0 | 0 | 0.30594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30594 | 0 | 0 | 0.25495 | 0.05099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30594 | 0 | 0 | 0.25495 | 0.05099 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Установка предназначена для проведения калибровки средств измерения избыточного давления (измерительные преобразователи давления, образцовые и технические манометры) и необходима для обновления парка эталонного оборудования. В настоящий момент в службе имеется в наличие аналогичная установка 2007 года выпуска с истекшим сроком службы (8 лет).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - магазин сопротивления для калибровки измерителей электрического сопротивления) | M_PK1200.03.05.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18349 | 0 | 0 | 0.18349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18349 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.030582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18349 | 0 | 0 | 0.15291 | 0.030582 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Средство измерений предназначено для проведения калибровки измерителей электрического сопротивления (мультиметры, клещи, мегаомметры) и необходимо для обновления парка эталонного оборудования. В настоящий момент в службе имеется в наличие аналогичное средство измерений 1987 года выпуска с истекшим сроком службы (5 лет).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - мобильный эталонный комплекс нового поколения для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов) | M_PK1200.03.05.03 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9452 | 0 | 0 | 4.9452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9452 | 0 | 0 | 4.121 | 0.8242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9452 | 0 | 0 | 4.121 | 0.8242 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Комплекс необходим для проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850 электроэнергетических величин и формирования эталонных сигналов на цифровых электрических подстанциях на местах эксплуатации. Согласно Концепции цифровизации сетей на 2018 – 2030, целям и задачам Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в части обеспечения единства и требуемой точности измерений, а также в соответствии с требованиями СТО 34.01-39.5-004-2019 «Подтверждение технической компетентности и регистрация метрологических служб в системе калибровки средств измерений группы компаний ПАО «Россети». Основные положения», метрологическая служба должна иметь образцовые средства калибровки, необходимые для проведения калибровки рабочих средств измерений. В настоящий момент в службе отсутствует эталонное оборудование с возможностью проведения калибровки средств измерений с поддержкой протокола МЭК-61850.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Деионизатор для получения особо чистой деионизированной воды с запасным комплектом картриджей) | M_PK1200.03.05.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089563 | 0 | 0 | 0.089563 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089563 | 0 | 0 | 0.074636 | 0.014927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089563 | 0 | 0 | 0.074636 | 0.014927 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для получения особо чистой деионизированной воды, соответствующей ГОСТ Р 52501-2005 “Вода для лабораторного анализа”, для возможности использовать воду для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода. В эксплуатации отсутствует прибор с данным функциональным назначением. 2. Соблюдение требований: Оборудование необходимо для проведения хроматографического и физико-химического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций с периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31 в части проведения хроматографического анализа трансформаторного масла оборудования подстанций; б) " Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Россети Тюмень» ИН-ИА-2.8.2-27-02-2014 (утв. распоряжением 65р от 24.03.2021); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Кулонометрический чувствительный элемент для влагомера) | M_PK1200.03.05.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1768 | 0 | 0 | 0.1768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14733 | 0.029467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1768 | 0 | 0 | 0.14733 | 0.029467 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Элемент необходим для замены комплектующих с истекшим сроком службы во влагомерах ВТМ, эксплуатируемых химической лабораторией. Оборудование необходимо для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31 в части качественного контроля параметров трансформаторного масла (влагосодержание) оборудования подстанций.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - Комплекс аппаратно-программный для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7192 | 0 | 0 | 2.7192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7192 | 0 | 0 | 2.266 | 0.4532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7192 | 0 | 0 | 2.266 | 0.4532 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Прибор необходим для обновления парка измерительного диагностического оборудования, с целью замены прибора с истекшим сроком службы. Находящийся в эксплуатации хроматограф газовый “Хроматек-Кристалл 5000“ зав. № 952416 2009 года выпуска имеет срок службы 5 лет (согласно пункту 6.1 Паспорта-формуляра 214.2.840.043 ФО). В 2026 году срок службы хроматографа “Хроматек-Кристалл 5000“ зав. № 952416 составит 17 лет. 2. Соблюдение требований: Оборудование необходимо для проведения хроматографического анализа трансформаторного масла маслонаполненного электрооборудования подстанций с периодичностью согласно НТД: а) СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31 в части проведения хроиатографического анализа трансформаторного масла оборудования подстанций; б) "Инструкция по периодичности испытаний высоковольтного оборудования и проб трансформаторного масла АО «Тюменьэнерго»" ИН-ИА-22.2-27-02-2014 (утв. приказом 696 от 21.12.2017); в) Приказ МЭ РФ от 25.10.2017 № «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики". г) п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401 «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 1 шт. - анализатор загрязнения жидкости (с поверкой)) | M_PK1200.03.05.07 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33967 | 0 | 0 | 0.33967 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33967 | 0 | 0 | 0.28306 | 0.056612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33967 | 0 | 0 | 0.28306 | 0.056612 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Прибор необходим для обновления парка лабораторного оборудования, с целью замены эксплуатируемого прибора "АЗЖ-975" зав. № 0405 2004 года выпуска с истекшим сроком службы, равным 10 годам согласно паспорту прибора (раздел 3 паспорта ЭЛДИ.01.175.000-0 ПС). Организация ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, выполняющая поверку прибора "АЗЖ-975", отказывается выполнять поверку прибора в связи с критическим сроком службы прибора. Эксплуатируемый прибор "АЗЖ-975" зав. № 0405 с номером ОС 147000000106 имеет нулевую остаточную стоимость. Оборудование необходимо для обеспечения требований СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "Россети" "Объем и нормы испытания электрооборудования" Раздел 31 в части качественного контроля параметров трансформаторного масла (механические примеси, класс чистоты) оборудования подстанций.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 комплектов - лестница монтажная для подъема на опоры) | M_PK1200.03.06.01 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19631 | 0 | 0 | 0.19631 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19631 | 0 | 0 | 0.16359 | 0.032718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Для проведения технического обслуживания и капитального ремонта ВЛ 110 кВ, взамен монтажных лестниц ЛС-2, имеющихся на балансе Филиала, эксплуатация которых запрещена в связи с их износом.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - трап монтажный лестничного типа) | M_PK1200.03.06.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11655 | 0 | 0 | 0.11655 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11655 | 0 | 0 | 0.097128 | 0.019426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение осуществляется в целях исполнения мероприятия распоряжения № 97р от 30.04.2021 для укомплектования аварийно-восстановительных бригад ВЛ такелажем для монтажа опор ВЛ методом падающей стрелы с целью повышения оперативности АВР и восстановления собственных компетенций. В целях оказания услуг по дополнительным (нетарифным) видам деятельности АО «Россети Тюмень», связанных с переустройством ВЛ по Соглашениям о компенсации затрат необходимо приобрести Падающую стрелу типа МПС-25т в комплекте с тросовой системой.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - монтажная падающая стрела в комплекте с тросовой системой и необходимым такелажем) | M_PK1200.03.06.03 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.06 | 0 | 0 | 2.06 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.06 | 0 | 0 | 1.7167 | 0.34334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение осуществляется в целях исполнения мероприятия распоряжения № 97р от 30.04.2021 для укомплектования аварийно-восстановительных бригад ВЛ такелажем для монтажа опор ВЛ методом падающей стрелы. В целях оказания услуг по дополнительным (нетарифным) видам деятельности АО «Россети Тюмень», связанных с переустройством ВЛ по Соглашениям о компенсации затрат необходимо приобрести Падающую стрелу типа МПС-25т в комплекте с тросовой системой.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 2 шт. - Нагревательный пояс для баллонов с элегазом) | M_PK1200.03.06.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28692 | 0 | 0 | 0.28692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28692 | 0 | 0 | 0.2391 | 0.04782 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28692 | 0 | 0 | 0.2391 | 0.04782 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение данного специализированного оборудования необходимо для осуществления газотехнологических работ зимнее время года при проведении регламентных работ (в т.ч. аварийно-восстановительных) по техническому обслуживанию и ремонту элегазового оборудования с целью соблюдения п.2 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике".
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение прочего спецоборудования в количестве 1 шт. - Инструмент для удаления полупроводящего экрана) | M_PK1200.03.06.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060202 | 0 | 0 | 0.060202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060202 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.010034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060202 | 0 | 0 | 0.050168 | 0.010034 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Инструмент необходим для снятия полупроводящего слоя кабеля при монтаже кабельных муфт на напряжение 6-35 кВ кабелей малого диаметра. Данный вид инструмента установок отсутствует в эксплуатации Нефтеюганских ЭС.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 1 шт. - геодезический приемник (оснащенность RTK – процессором, с технологией R-Track для позиционирования сигналов GPS, системы ГЛОНАСС на частотах L1/L2) в комплекте с маркером) | M_PK1200.06.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5466 | 0 | 0 | 1.5466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2889 | 0.25777 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5466 | 0 | 0 | 1.2889 | 0.25777 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Данное оборудование необходимо для осуществления строительного контроля в соответствии с Типовым порядком осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО "Россети" (утверждено приказом АО "Россети Тюмень" от 27.02.2020 № 81). Во исполнение приказа АО "Россети Тюмень" от 16.08.2021 № 301 и письма АО "Россети Тюмень" от 25.10.2021 № БЕ-8.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 1 шт. - резервуар для трансформаторного масла 25 м3) | M_PK1200.06.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58378 | 0 | 0 | 0.58378 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58378 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.097296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58378 | 0 | 0 | 0.48648 | 0.097296 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение резервуарного оборудования необходимо для проведения аварийно-восстановительных, плановых и внеплановых работ на силовых трансформаторах, связанных с необходимостью устранения дефектов требующих слива большого объема трансформаторного масла (замена задвижки, шиберов, вводов и т.д.) с целью соблюдения п.2 статьи 38 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об электроэнергетике".
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR | M_TP1500.PR.0054 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7116 | 0 | 0 | 2.7116 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7116 | 0 | 0 | 2.2597 | 0.45193 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7116 | 0 | 0 | 2.2597 | 0.45193 | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение зоны покрытия сети радиосвязи; Объединение радиосетей филиала и РЭС в единую радиосеть; Организация выхода в корпоративную телефонную сеть и в телефонную сеть общего доступа, в том числе и на мобильные телефоны; Организация диспетчерского рабочего места на базе персонального компьютера через диспетчерскую консоль. Частные, групповые, общие и экстренные вызовы с диспетчерской консоли; Отслеживание местоположения абонентов через GPS и ГЛОНАСС
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_TP1500.PR.0055 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 8.6873 | 0 | 0 | 8.6873 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6873 | 0 | 0 | 7.2394 | 1.4479 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6873 | 0 | 0 | 7.2394 | 1.4479 | нд | нд | нд | нд | нд | Существующие высокочастотные каналы связи филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети организованы с применением аналоговой аппаратуры, находящейся в эксплуатации с 1987-1995 годов. 30% организованных каналов являются единственным диспетчерским каналом связи и телемеханики с подстанций. Каналы организованы по ЛЭП на аппаратуре АВС-1 и АКСТ-1. Аналоговая аппаратура высокочастотной связи выработала ресурс, морально и физически устарела, снята с производства. Запасные блоки, элементная база не выпускаются. Состояние оборудования не соответствует современным техническим требованиям, условиям эксплуатации. Техническое перевооружение систем ВЧ связи филиала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети путем замены на современные типы цифровых систем позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики, обеспечить полосу пропускания каналов связи, обусловленную требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень», получить возможность дистанционного управления цифровым оборудованием связи и своевременно предоставлять оперативному персоналу достоверную информации о ходе технологических процессов, состоянии оборудования и средств управления.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПП 110 кВ "Восточный" (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0016 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8501 | 0 | 0 | 12.8501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90699 | 0 | 0 | 0.75583 | 0.15117 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9431 | 0 | 0 | 11.9431 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8501 | 0 | 0 | 12.6989 | 0.15117 | нд | нд | нд | нд | нд | Включенние объекта для выполнения требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме (вместе с правилами противопожарного режима в РФ) пункт 150», о запрете проживания персонала в зданиях производственного назначения.
1.6 | Блочно-модульное здание для оперативного персонала на ПС 110/35/6 кВ Вать-Еган (новое строительство площадь 97,3 кв.м.) | M_NS1500.PR.0017 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8501 | 0 | 0 | 12.8501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90699 | 0 | 0 | 0.75583 | 0.15117 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9431 | 0 | 0 | 11.9431 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8501 | 0 | 0 | 12.6989 | 0.15117 | нд | нд | нд | нд | нд | Включенние объекта для выполнения требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме (вместе с правилами противопожарного режима в РФ) пункт 150», о запрете проживания персонала в зданиях производственного назначения.
1.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские электрические сети | M_NS1500.PR.0018 | И | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.108 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74007 | 0 | 0 | 0.63207 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63207 | 0 | 0 | 0.63207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение объекта во исполнение требований Типовой комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ДЗО ПАО «Россети», утвержденной приказом ПАО «Россети» от 29.03.2018 № 55 «Об утверждении программ по снижению рисков травматизма на объектах электросетевого комплекса»
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Когалымские ЭС - Ноябрьские ЭС (ПС 110 кВ Инга, ПС 500 кВ Кирилловская)" филиала АО "Россети Тюмень" Когалымские ЭС | M_NS1500.PR.0019 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 4.8495 | нд | 4.2086 | 0 | 0 | 4.2086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2086 | 0 | 0 | 3.5072 | 0.70144 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2086 | 0 | 0 | 3.5072 | 0.70144 | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( Портативный компьютер с модулем передачи данных (GSM, GPRS) -1 шт.) | M_PK1500.02.01 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04908 | 0 | 0 | 0.04908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04908 | 0 | 0 | 0.04908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования для осуществления строительного контроля на объектах энергетики персоналом отдела капитального строительства
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 2 шт., Дефектоскоп -1 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств - 1 шт.) | M_PK1500.07.01.01 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40316 | 0 | 0 | 0.40316 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40316 | 0 | 0 | 0.40316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования для монтажа, технического обслуживания и ремонта систем противопожарного водоснабжения и их элементов хозяйственным способом, без привлечения стороннего подряда. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, снижение рисков незапланированных ремонтов, повышение качества ремонтов.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 3 шт., Трёхфазная автоматическая установка -1 шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный - 2 шт.) | M_PK1500.07.01.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9247 | 0 | 0 | 3.9247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9247 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9247 | 0 | 0 | 3.9247 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Закупка оборудования Нева-Тест 330Л необходима для выполнения работ по техническому обслуживанию и калибровке счетчиков электрической энергии согласно требований ПТЭ п.1.9.12, 1.9.16, ПУЭ п.1.5.13 в лабораторных условиях. Установка поверочная МК-680 используемая в настоящее время для этих целей (дата ввода в эксплуатацию 31.01.2003) морально и физически устарела и находится в неудовлетворительном техническом состоянии. . Закупка оборудования СЕ602М необходима для комплектования электроизмерительной лаборатории для выполнения работ по инструментальной проверке счетчиков электрической энергии на месте установки согласно Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. На данный момент инструментальная проверка выполняется с помощью образцового счетчика ЦЭ6815-0101Т (дата ввода в эксплуатацию 31.07.2003) выработавшего свой ресурс, морально и физически устаревшего. Приобретение данного оборудования позволит повысить качество и эффективность инструментальных проверок счетчиков электрической энергии, сведет к минимуму возможность возникновения потерь электрической энергии, связанных с работой счетчиков электрической энергии.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа автомобиль грузовой бортовой 1500 тонн 6+1 мест-1шт., автомобиль грузовой цельнометаллический фургон 1,5 т 6+1 мест- 1 шт.) | M_PK1500.01.01 | И | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.807 | 0 | 0 | 3.807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.807 | 0 | 0 | 3.1725 | 0.6345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.807 | 0 | 0 | 3.1725 | 0.6345 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей норматинвный срок эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа приобретение спецтехники в количестве 1 шт. (многоцелевая коммунальная машина МКСМ- 1 шт.) | M_PK1500.01.02 | И | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5972 | 0 | 0 | 2.5972 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5972 | 0 | 0 | 2.1643 | 0.43287 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5972 | 0 | 0 | 2.1643 | 0.43287 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей норматинвный срок эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Погрузчик фронтальный одноковшовый-1 шт.) | M_PK1500.01.04 | И | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2997 | 0 | 0 | 4.2997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2997 | 0 | 0 | 3.5831 | 0.71662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2997 | 0 | 0 | 3.5831 | 0.71662 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотракторной техники для замены отработавшей норматинвный срок эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобиль легковой пассажирский повышеной проходимости-5 шт., автобус пассажирский 40-45 мест-2 шт.) | M_PK1500.01.07 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3241 | 0 | 0 | 36.3241 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1587 | 0 | 0 | 2.6322 | 0.52644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1654 | 0 | 0 | 27.6378 | 5.5276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.3241 | 0 | 0 | 30.2701 | 6.054 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей норматинвный срок эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 1 шт., Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора) | M_PK1500.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72765 | 0 | 0 | 0.72765 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72765 | 0 | 0 | 0.60637 | 0.12127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72765 | 0 | 0 | 0.60637 | 0.12127 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение приобретения оборудования для выполнения требований СДУ ПАО "Российские сети", Распоряжение № 207р от 19.04.2017г. "Об утверждении Сборника директивных указаний (часть 2)" Акт-предписание №АП-ЗС-120-21-ЦП от 23.11.2021г.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение лабораторного оборудования в количестве 11 шт., влагомер трансформаторного масла - 2 шт., pH-метр - 1 шт., спектрофотометр -1 шт., деионизатор -1 шт., тумба для хранения кислот и щелочей - 1 шт., шкаф сушильный - 1 шт., дистиллятор (25л/ч) -1 шт., электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем для АЗЖ-975 - 1 шт., прибор ГРАН-152- 1 шт., Хроматограф - 1 шт.) | M_PK1500.03.05 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6816 | 0 | 0 | 4.6816 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6816 | 0 | 0 | 3.9013 | 0.78026 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6816 | 0 | 0 | 3.9013 | 0.78026 | нд | нд | нд | нд | нд | Влагомер ВТМ-3 - прибор для определения массовой доли влаги в трансформаторном масле. Выполнение анализа по определению влагосодержания трансформаторного масла регламентировано СТО 34.01-23.1-001-2017 и МО 05770629.27/3.003-2016. Необходимы взамен приборам ВТМ-МК (2011 года выпуска). Согласно руководству по эксплуатации средний срок службы влагомера 8 лет. рН-метр OHAUS Starter ST3100 - прибор для измерения рН среды. Выполнение анализа по определению показателя рН регламентировано СТО 34.01-23.1-001-2017, ГОСТами 6307-75 и 6709-72. Необходим взамен используемому рН-метру HI 2210 (2014 года выпуска) по следующим причинам: в рН-метре HI 2210 заводом-изготовителем не предусмотрена функция сигнализации при стабилизации результата измерения, поэтому невозможно зафиксировать его истинное значение, так как происходит бесконечный дрейф показаний рН. Время достижения термического равновесия, и, соответственно, общее время измерения намного превышает значение времени, заявленное в инструкции по эксплуатации. Так же при проведении калибровки прибора с применением калибровочных растворов погрешность измерения рН данных растворов периодически превышает норму. Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ - прибор для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности жидкостей с целью определения растворенных в них компонентов, необходим для определения содержания ионов железа при анализе электролита и дистилированной воды для оценки их качества взамен старому прибору, отработавшему эксплуатационный ресурс (26.12.1990 года выпуска), так как согласно руководству по эксплуатации прибора установленный полный срок службы - 5 лет. ВОДОЛЕЙ - прибор для получения особо чистой воды. Качество используемой воды регламентировано инструкцией по эксплуатации генератора водорода, инструкциями по приготовлению растворов ГСО и растворов химреактивов (ГОСТ 4517-87). Необходим для получения бидистиллированной воды, используемой для заправки бака генератора водорода, для приготовления растворов ГСО и проведения анализа электролита взамен старому прибору (2003 года выпуска). Тумба для хранения кислот и щелочей AB 1200/50 необходима по причине отсутствия в лаборатории специальной лабораторной мебели для хранения химических веществ, кислот и щелочей. В ходе очередной аттестации химической лаборатории 05.09.2019 года было рекомендовано приобретение специальной мебели. Правила безопасного хранения химреактивов регламентированы инструкцией ИОТ-ИА-6.2-27/2-02-2013. Шкаф сушильный СНОЛ - прибор для просушки различных материалов в воздушной среде при температуре до 350ͦ С. Выполнение анализа по определению кислотного числа, анализа силикагеля регламентировано ГОСТами 3956-76, 5985-79. Необходим для сушки лабораторной посуды, выполнения анализа по определению кислотного числа, анализа силикагеля взамен старому прибору (1992 года выпуска). Дистиллятор - прибор для получения очищенной воды. Требуемое качество дистиллированной воды регламентировано ГОСТом 6709-72. Необходим для получения очищенной воды, используемой для приготовления растворов, взамен старому аквадистиллятору ДЭ-4-02 (2013 года выпуска). Анализатор загрязнения жидкостей АЗЖ-975 предназначен для автоматического контроля содержания механических примесей в трансформаторном масле. Выполнение анализа по определению содержания мехпримесей регламентированно ГОСТом 17216-2001 Электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем в комплект поставки АЗЖ-975 не входит. ГРАН-152 - прибор для анализа загрязненности мехпримесями масел. Выполнение анализа по определению содержания мехпримесей регламентировано ГОСТом 17216-2001. Необходим взамен используемому прибору ПКЖ 904 А.1 (2015 года выпуска) по причине нестабильной работы датчика: при анализепробы масла в разные периоды прибор периодически выдает результаты с большим отклонением, что не может гарантировать достоверность результатов анализа рабочей пробы, возникают ложные сигналы ПЕРЕГРУЗКА, которые обычно сигнализируют о загрязненности исследуемой пробы масла либо рабочего тракта прибора. Время производства анализа увеличивается из-за необходимости промывки рабочего тракта и анализа чистой эталонной пробы. Эксплуатационный срок службы прибора, согласно инструкции по его эксплуатации, истек в 2020 году. "Хроматэк-Кристалл 5000" предназначен для диагностики развивающихся дефектов в силовых трансформаторах с помощью хроматографического анализа растворённых в масле газов. Выполнение диагностики регламентировано СТО 34.01-23-003-2019. Необходим для замены Хроматографа 2011 года, отработавшего эксплуатационные ресурс, срок службы 5 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение измерительных приборов 5 шт. -Термостат жидкостной погружного типа - 1 шт., прибор контроля качества электроэнергии -2 шт., Трёхфазный анализатор качества электроэнергии -1 шт., Анализатор качества электроэнергии -1 шт.) | M_PK1500.07.01 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9356 | 0 | 0 | 3.9356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 1.6078 | 0.32156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0062 | 0 | 0 | 1.6719 | 0.33437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9356 | 0 | 0 | 3.2797 | 0.65593 | нд | нд | нд | нд | нд | Закупка ЭЛЕМЕР-Т-150 необходима взамен термостата металлоблочного Apollo, непрошедшего очередную поверку. Оборудование необходимо для использования в качестве эталона при выполнении теплофизических и температурных измерений (калибровка ТКП). Оборудование входит в область деятельности электроизмерительной лаборатории филиала; Закупка Энерготестер ПКЭ-А требуется взамен аналогичных приборов контроля качества электроэнергии 2015 года выпуска для выполнения работ по замерам качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014 и СТО 34.01-39.1-001-2015 Регламент организации и проведения контроля и мониторинга качества электрической энергии в ПАО Россети; Закупка Elspec Pure требуется взамен прибора контроля качества электроэнергии 2014 года выпуска для выполнения работ по замерам качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014 и СТО 34.01-39.1-001-2015 Регламент организации и проведения контроля и мониторинга качества электрической энергии в ПАО Россети и определения источника гармонических составляющих в сети 6-110 кВ; Закупка Fluke 435 II требуется взамен прибора контроля качества электроэнергии 2016 года выпуска для выполнения работ по замерам качества электрической энергии согласно требованиям ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014 и СТО 34.01-39.1-001-2015 Регламент организации и проведения контроля и мониторинга качества электрической энергии в ПАО Россети и определения источника гармонических составляющих в сети 6-110 кВ
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( прочего оборудования в количестве 7 шт., аварийная осветительная установка "Световая башня"- 1 шт., трап монтажный ТРМ -2 шт. робот-тренажер с ПО -3 шт., дизель-генераторная установка - 1 шт.) | M_PK1500.07.03 | И | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2651 | 0 | 0 | 5.2651 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50539 | 0 | 0 | 0.42116 | 0.084231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21446 | 0 | 0 | 0.17872 | 0.035743 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5452 | 0 | 0 | 3.7877 | 0.75754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2651 | 0 | 0 | 4.3876 | 0.87751 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования для комплектации бригад по ремонту и обслуживанию ВЛ. Приобретение оборудования для обучения пероснала приемам оказания первой помощи пострадавшим. Соблюдение требований приказа ПАО «Россети»/ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.10.2021 № 515/3329 «Об утверждении Единых правил предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети». Обеспечение резервирования питания собственных нужд переключательного пункта 110 кВ Таврическая (не имеет собственного источника питания собственных нужд, которые запитаны от потребительской ВЛ 35 кВ) при создании ремонтных схем на питающей подстанции или в сети потребителя в ремонтную кампанию, а также в грозовой сезон.
1.6 | Приобретение лаборатории высоковольтных испытаний (ЛВИ) (передвижная цифровая лаборатория на базе грузового автомобиля повышенной проходимости 4х4 с дополнительной комплектацией для СИЗП - 1 шт.) | M_PK1500.01.06.01 | И | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9842 | 0 | 0 | 25.9842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9842 | 0 | 0 | 21.6535 | 4.3307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.9842 | 0 | 0 | 21.6535 | 4.3307 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей нормативный срок эксплуатации
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Вагон-дом на шасси -2 шт.) | M_PK1500.08 | И | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5532 | 0 | 0 | 3.5532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5532 | 0 | 0 | 2.961 | 0.5922 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, п 5.7.7. утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003г. №229, на основании которых техническое обслуживание и ремонт ВЛ должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов, транспортных средств, такелажа, оснастки, инструмента и приспособлений.
1.6 | Приобретение спецтехники ( седельный тягач-1 шт., полуприцеп 9-10 м. - 1шт.., автогидроподъемник 18-Т на базе грузового автомобиля 1,5т. - 1 шт.) | M_PK1500.01.02.01 | И | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7149 | 0 | 0 | 14.7149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5035 | 0 | 0 | 7.9196 | 1.5839 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2114 | 0 | 0 | 4.3428 | 0.86856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7149 | 0 | 0 | 12.2624 | 2.4525 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей нормативный срок эксплуатации
1.6 | Приобретение техники для перевозки персонала (на базе грузового автомобиля повышенной проходимости(автобус) - 2 шт., автомобиль легковой повышенной проходимости - 1 шт.) | M_PK1500.01.07.01 | И | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7782 | 0 | 0 | 14.7782 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6746 | 0 | 0 | 3.8955 | 0.7791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1036 | 0 | 0 | 8.4197 | 1.6839 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.7782 | 0 | 0 | 12.3152 | 2.463 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотранспортной техники для замены отработавшей нормативный срок эксплуатации
1.6 | Приобретение вездеходной техники (Снегоболотоход грузопассажирский - 1 шт., прицеп для снегоболотохода - 1 шт., гусеничная вездеходная машина - 1 шт.) | M_PK1500.01.03.01 | И | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3981 | 0 | 0 | 16.3981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0079 | 0 | 0 | 8.3399 | 1.668 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3901 | 0 | 0 | 5.3251 | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3981 | 0 | 0 | 13.665 | 2.733 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение автотракторной техники для замены отработавшей норматинвный срок эксплуатации
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Вандмтор из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0060 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 8.8391 | 0 | 0 | 8.8391 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8391 | 0 | 0 | 7.3659 | 1.4732 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8391 | 0 | 0 | 7.3659 | 1.4732 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Мероприятие необходимо для выполнения: 1) Программы мероприятий АО "СО ЕЭС" (Письмо АО "СО ЕЭС" от 09.07.2021 № В-21-I-1-19-7342). Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09.07.2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденной 30.11.2020; 3) Моральный и физический износ оборудования. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030".
1.6 | Проектирование по титулу: Дистанционное управление оборудованием ПС 220 кВ Хора из центра управления сетями АО "Россети Тюмень" и центра филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ с применением автоматизированных программ переключений | M_TP1900.PR.0061 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 8.9051 | 0 | 0 | 8.9051 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9051 | 0 | 0 | 7.4209 | 1.4842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9051 | 0 | 0 | 7.4209 | 1.4842 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Мероприятие необходимо для выполнения: 1) Программы мероприятий АО "СО ЕЭС" (Письмо АО "СО ЕЭС" от 09.07.2021 № В-21-I-1-19-7342). Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09.07.2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденной 30.11.2020; 3) Моральный и физический износ оборудования. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030".
1.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта ОДС филиала АО «Россети Тюмень» - «Энергокомплекс» | M_TP1900.PR.0059 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 2.5411 | нд | 1.91 | 0 | 0 | 1.91 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.91 | 0 | 0 | 1.5917 | 0.31834 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.91 | 0 | 0 | 1.5917 | 0.31834 | нд | нд | нд | нд | нд | «Новый проект. Функционирующий в настоящее время в качестве системы коллективного отображения мозаичный диспетчерский щит типа S2000 производства ООО «НТК Интерфейс» введен в эксплуатацию в 2002 году. Элементы самонесущего фасада рассохлись, деформировались, не поддаются разборке без повреждения конструктивных элементов. Мозаичные элементы с нанесенной графической схемой выцвели, пожелтели. Система управления мозаичным щитом функционирует под управлением SCADA ПО «ОИК Диспетчер», не позволяет выводить информацию с любого источника, элементы системы управления диспетчерским щитом не производятся, ЗИП отсутствует. Обеспечение оптимального управления распределением и потреблением электроэнергии с решением задач повышения надежности электроснабжения, применение в центре управления сетями современных автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики имеет первостепенное значение. Реализация проекта по техническому перевооружению диспетчерского пункта с внедрением системы коллективного отображения на базе бесшовных ЖК-панелей высокой яркости и разрешения повысит наблюдаемость и управляемость подстанций в зоне ответственности филиала, обеспечит возможность максимально эффективного использования доступного функционала внедряемого комплекса АСДТУ «СК-11».
1.6 | ВОЛС ПС 110 кВ Сергино - ПС 110 кВ Игрим с заходом на ПС 110 кВ Пунга. (Новое строительство протяженностью 135 км) | M_NS1900.PR.0007 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 96.4218 | 148.955 | нд | 140.9909 | 0 | 0 | 140.9909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4661 | 0 | 0 | 5.4661 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.5248 | 0 | 0 | 135.5248 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.9909 | 0 | 0 | 140.9909 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включается с целью реализации утверждённой целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.6 | Осветление ВОЛС ПС Красноленинская-ПС Ендырская с заходом на ПС Ем-Еговская (протяженностью 6 км) | M_NS1900.PR.0008 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 23.3085 | 32.8037 | нд | 27.0807 | 0 | 0 | 27.0807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 1.5117 | 0.30233 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.2666 | 0 | 0 | 25.2666 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.0807 | 0 | 0 | 26.7783 | 0.30233 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включается с целью реализации утверждённой целевой программы ССПИ СО и АО «Россети Тюмень».
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Северные ЭС - Энергокомплекс (ПС 110 кВ Сорум, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Октябрьская , ПС 110 кВ Сергино, ЭК)" филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс. | M_NS1900.PR.0010 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 4.8495 | нд | 4.7997 | 0 | 0 | 4.7997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7997 | 0 | 0 | 3.9998 | 0.79996 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7997 | 0 | 0 | 3.9998 | 0.79996 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация проекта необходима в целях исполнения положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). Организация сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиям к технологическим систем согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Обеспечение полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень». Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Организация основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (ЭК, ПС 220 кВ Вандмтор, ПС 110 кВ Нулевая, ПС 220 кВ Хора) филиала АО "Россети Тюмень" Энергокомплекс | M_NS1900.PR.0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 4.8495 | нд | 3.2292 | 0 | 0 | 3.2292 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0 | 0 | 2.691 | 0.5382 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2292 | 0 | 0 | 2.691 | 0.5382 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация проекта необходима в целях исполнения положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). Организация сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиям к технологическим систем согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Обеспечение полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень». Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Организация основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций.
1.6 | Проектирование ИП: Техническое перевооружение систем ВЧ связи в Энергокомплексе (Замена аналогового оборудования ВЧ связи (АВС-1, АВС-3, АКСТ, АВС-ЦМ) в количестве 22 шт. ) | M_TP1900.PR.0062 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 5.0821 | нд | 4.7894 | 0 | 0 | 4.7894 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7894 | 0 | 0 | 3.9911 | 0.79823 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7894 | 0 | 0 | 3.9911 | 0.79823 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Необходимость выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала Энергокомплекс (замена ретрансляторов радиосигнала – 9 шт., стационарных РЭС – 21 шт., мобильных РЭС – 22 шт., носимых РЭС – 14 шт., монтаж АМС – 1 ) | M_TP1900.PR.0063 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4421 | 0 | 0 | 3.4421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4421 | 0 | 0 | 2.8684 | 0.57368 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4421 | 0 | 0 | 2.8684 | 0.57368 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация необходима для повышения эффективности управления объектами филиала, обеспечения надёжности электроснабжения. Выполнения распоряжения ПАО «Россети» №412 «Об оптимизации системы оперативно технологического управления» Техническая политика ПАО «Россети», переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR 2.11. 8; Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20).
1.6 | Монтаж системы автоматического порошкового пожаротушения в стояночном боксе автотранспорта (Извещатель ПС автоматический 66 шт., модуль порошкового пожаротушения 41 шт., кабель 845 м.) | M_TP1900.PH.0004 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.1964 | 3.1007 | нд | 2.4383 | 0 | 0 | 2.4383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4383 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.40637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4383 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.40637 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация проекта необходима для повышения уровня пожарной безопасности. Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования» ВНПБ 28-14, приложение 1, таблица 1, п.3; Сводом правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» п.6.5.3.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение вычислительной техники - 3 шт.: Сервер ОИК - 2 шт.; Сервер ТМ - 1 шт.) | M_PK1900.02.01.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79842 | 0 | 0 | 0.79842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79842 | 0 | 0 | 0.66535 | 0.13307 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79842 | 0 | 0 | 0.66535 | 0.13307 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Приобретение данного оборудования необходимо для замены основного и резервного сервера ОИК филиала. В настоящее время используются сервера, находящиеся в эксплуатации с 2006 года. Установлена ОС Microsoft Windows Server 2008, которая с 14.01.2020г. не поддерживается компанией Microsoft и содержит ряд критических уязвимостей. Устаревшая аппаратная платформа серверов не позволяет установить отвечающую требованиям информационной безопасности серверную ОС (необходимо как минимум Microsoft Windows Server 2012). Выполнение мероприятия необходимо для увеличения надёжности серверного оборудования для бесперебойной работы ОИК Диспетчер филиала, а также для обработки и передачи данных в систему ОТУ (ПК СК-11). (Согласно Распоряжения 47р от 03.03.2021г. и Плана-графика по устранению уязвимостей филиала «Энергокомплекс» плановая дата устранения уязвимостей - 31.12.2023г.). Приобретение данного оборудования необходимо для замены вышедшего из строя Сервера ТМ на ПС Хора. Ранее установленный в качестве Сервера ТМ на ПС Хора промышленный компьютер (был в эксплуатации с 2013 года) вышел из строя в марте 2021г. В настоящее время временно в качестве Сервера ТМ установлен обыкновенный ПК. Для повышения надёжности необходимо приобретение промышленного стоечного компьютера MOXA DA-682C.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение оргтехники - 1 шт.: Многофункциональный принтер - 1 шт.) | M_PK1900.02.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77838 | 0 | 0 | 0.77838 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77838 | 0 | 0 | 0.64865 | 0.12973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77838 | 0 | 0 | 0.64865 | 0.12973 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. В настоящее время в качестве сетевого МФУ масштаба предприятия используется МФУ Kyocera TASKalfa 4501i (в эксплуатации с 2016 года). 108 пользователей филиала использует данное МФУ для сетевой печати, копирования и сканирования документов формата А4 и А3. За последние 3 года проведено 3 текущих ремонта данного МФУ, но качество печати ухудшается и простои данного оборудования увеличиваются. Филиал может остаться без высокопроизводительного сетевого МФУ масштаба предприятия (при необходимости серьезного ремонта с учетом всех процедур по закупке зап.частей – 4-6 месяцев простоя). Локальные принтеры и МФУ в службах и отделах не закроют потребности в надежной печати и сканировании документов, особенно формата А3.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования: Оптический сварочный аппарат - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44261 | 0 | 0 | 0.44261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 0.36884 | 0.073768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44261 | 0 | 0 | 0.36884 | 0.073768 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Для выполнения работ по техническому обслуживания и ремонту хозяйственным способом оптоволоконных линий связи. Существующий оптический сварочный аппарат в эксплуатации с 2010 г., в процессе автоматической сварки оптических волокон требуется многократная переварка для достижения удовлетворительного результата (снижено качество работы внутреннего скалывателя ОВ, электродов, АКБ, фиксаторов ОВ) наблюдается плохое качество сварных стыков ВОК. Существующим сварочным аппаратом выполнены СМР хозяйственным способом по разварке ВОЛС по титулу строительства ВОЛС Сергино-Надым 5 оптических кроссов, 3 оптических муфты; заход ВОЛС на ПС Ендырская, разварен 1 оптокросс, 1 оптическая муфта; капитальный ремонт ВОЛС на ВЛ 110 кВ в районе ПС Перегребная, переварены 3 оптических муфты, ПС 220 кВ Вандмтор, 2 оптических кросса.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - Микроомметр МИКО-21 - 3 шт.) | M_PK1900.07.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0004 | 0 | 0 | 2.0004 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 1.667 | 0.3334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0004 | 0 | 0 | 1.667 | 0.3334 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Повышение качестава ремонтов основного оборудования. Техническое перевооружение. Повышение качестава ремонтов основного оборудования. Приобретение необходимо для замены ранее периобретенных приборов с истекающим сроком эксплуатации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 9 шт.: Калибратор тока 10302 для поверки клещей токоизмерительных - 1 шт.; Калибратор переменного тока Ресурс К2М - 2 шт.; Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин Энерготестер ПКЭ-А-А - 6 шт.) | M_PK1900.07.01.03 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0443 | 0 | 0 | 6.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50274 | 0 | 0 | 0.41895 | 0.08379 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4544 | 0 | 0 | 1.212 | 0.24241 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5228 | 0 | 0 | 1.269 | 0.2538 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2527 | 0 | 0 | 1.0439 | 0.20879 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3116 | 0 | 0 | 1.093 | 0.2186 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0443 | 0 | 0 | 5.0369 | 1.0074 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Повышение качестава ремонтов основного оборудования. Техническое перевооружение. Калибровки токоизмерительных клещей. Приобретение необходимо для улучшения качества калибровки и сокращения времени на калибровку. Предназначен для калибровки измерительных преобразователей телеизмерений. Приобретение необходимо для замены ранее периобретенных приборов Ресурс К2М с истекающим сроком эксплуатации. Предназначен для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин. Приобретение необходимо для замены ранее периобретенных приборов ПКЭ-А с истекающим сроком эксплуатации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 2 шт.: Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0739 | 0 | 0 | 2.0739 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0739 | 0 | 0 | 1.7283 | 0.34566 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0739 | 0 | 0 | 1.7283 | 0.34566 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Повышение качестава ремонтов основного оборудования. Техническое перевооружение. Приобретение необходимо для замены ранее периобретенных приборов с истекающим сроком эксплуатации.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение измерительных приборов - 4 шт.: Тепловизор AVIO R550-D - 1 шт.; Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А - 1 шт.; Измеритель параметров электроизоляции TM-2501 - 2 шт.) | M_PK1900.07.01.05 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6238 | 0 | 0 | 4.6238 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4291 | 0 | 0 | 0.35758 | 0.071517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1947 | 0 | 0 | 3.4956 | 0.69912 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6238 | 0 | 0 | 3.8532 | 0.77063 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Требование СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытания ЭМО». Функционал: проверка цепи между ЗУ и заземляемыми элементами, измерение сопротивления изоляции, измерения напряжения. Разрядка емкости на измеряемом объекте после окончания измерений. Приобретение необходимо взамен вышедшего из строя MIC-2500. Необходим для укомплектования КазРЭС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Дизель-генератор мощностью до 40 кВт - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3494 | 0 | 0 | 1.3494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3494 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.2249 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3494 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.2249 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. С целью обеспечения вахтового оперативного персонала, на ПС соответствующими условиями проживания, во время выполнения работ и междусменного отдыха, согласно коллективного договора.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Система кондиционирования (Сплит-система настенного типа ATYN60L/ARYN60L Nord-40 2 комп.., Модуль адаптерный СРК-М2-AF 2 шт., Центральный модуль управления СРК-М2-У 1 шт., Модуль датчика температуры СРК-М2-ДТ 1 шт.) - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2637 | 0 | 0 | 0.2637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2637 | 0 | 0 | 0.21975 | 0.043949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. 14.09.2021г. в серверном помещении здания АБК филиала Энергокомплекс (далее серверная) вышла из строя система кондиционирования, что привело к повышению температуры воздуха в серверном помещении выше +40 °С. В результате серверное оборудование, в том числе два Сервера ОИК Диспетчер, отключилось от защиты по температуре. На части серверного оборудования вышли из строя жесткие диски. Зафиксировано технологическое нарушение (авария) – пропадание более 1 часа основного и резервного канала ТМ Энергокомплекс-ТРДУ, основного канала ПС Ендырская-ТРДУ. Обследование показало, что один из двух кондиционеров дальнейшей эксплуатации и ремонту не подлежит. Согласно Акта расследования №22 разработано техническое противоаварийное мероприятие - Смонтировать дополнительную систему охлаждения в серверной (к301 АБК Энергокомплекс) до 31.12.2022г. В настоящее время ситуация ухудшилась. 15.04.2022 второй кондиционер (ранее отремонтированный) в серверной вышел из строя. Проведенное обследование показало, что кондиционер ремонту не подлежит. В том случае, если Система кондиционирования не будет приобретена – температурный режим (+20С) в серверной не будет соблюдаться. Серверное оборудование, активное сетевое оборудование выйдет из строя из-за перегрева. В результате филиал Энергокомплекс лишается доступа в корпоративную сеть передачи данных (КСПД), и соответственно доступа к корпоративным информационным системам (SAP ERP, почта, СЭДО и тд.), технологическим информационным системам (ОИК Диспетчер, АСУРЭО и тд.) и в целом к информационным ресурсам АО «Россети Тюмень» и филиала.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 3 шт.: Бензиновый электро-генератор (10 кВт) - 1 шт.; Полимерный эластичный резервуар ПЭР-Н (3 куб.м) - 1 шт.; снегоуборщик Husgvarna ST 124 - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.04 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42931 | 0 | 0 | 0.42931 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.10566 | 0.021131 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30252 | 0 | 0 | 0.2521 | 0.050421 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42931 | 0 | 0 | 0.35776 | 0.071552 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Повышение качества ремонтов основного оборудования, снижение времени, затрачиваемого на производство технологических операций, связанных с заменой тр-го масла. Расчистка от снега территорий ПС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего оборудования - 1 шт.: Стрела падающая МПС 25 - 1 шт.) | M_PK1900.07.03.06 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6243 | 0 | 0 | 1.6243 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6243 | 0 | 0 | 1.3535 | 0.27071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение п. 1.1 Распоряжения АО "Россети Тюмень" "О внесении изменений в распоряжение АО «Россети Тюмень» от 30.04.2021 № 97р «О повышении оперативности аварийно-восстановительных работ», от 30.08.2021 №167.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение автомобилей грузоподъёмностью до 3,5 т на базе УАЗ, ГАЗ - 9 шт.) | M_PK1900.01.01 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8238 | 0 | 0 | 18.8238 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4142 | 0 | 0 | 3.6785 | 0.7357 | 10.2311 | 0 | 0 | 8.5259 | 1.7052 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1785 | 0 | 0 | 3.4821 | 0.69642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4096 | 0 | 0 | 12.008 | 2.4016 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 8 ед.: КАМАЗ седельный тягач - 2 ед., КАМАЗ грузовой бортовой с КМУ - 2 ед., КАМАЗ АГП - 2 ед., КАМАЗ АЦПТ - 1 ед., КАМАЗ КО - 1 ед.) | M_PK1900.01.02 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8923 | 0 | 0 | 64.8923 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5006 | 0 | 0 | 25.4172 | 5.0834 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8603 | 0 | 0 | 13.2169 | 2.6434 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5314 | 0 | 0 | 15.4428 | 3.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8923 | 0 | 0 | 54.0769 | 10.8154 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: ТРЭКОЛ - 1 ед.; Снегоход Тайга - 4 ед.; ТТМ 4902-1 ед.; ТТМ 3 ПС -01 - 1 ед.) | M_PK1900.01.03 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.8833 | 0 | 0 | 49.8833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6159 | 0 | 0 | 11.3466 | 2.2693 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2675 | 0 | 0 | 30.2229 | 6.0446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.8833 | 0 | 0 | 41.5694 | 8.3139 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - Универсальная дорожная машина (К 708 УДМ или аналог) - 1 ед.) | M_PK1900.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7869 | 0 | 0 | 8.7869 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7869 | 0 | 0 | 7.3224 | 1.4645 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7869 | 0 | 0 | 7.3224 | 1.4645 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 3 ед.; легковой полноприводный универсал - 2 ед., Автобус пассажирский вместимость не менее 40-45 мест -1 ед. ) | M_PK1900.01.07 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2797 | 0 | 0 | 34.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2797 | 0 | 0 | 28.5664 | 5.7133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2797 | 0 | 0 | 28.5664 | 5.7133 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - полуприцеп/площадка гп не менее 25 тн (ЧМЗАП 9906; ТСП 9417; Хартунг либо аналог) - 2 ед.) | M_PK1900.01.08 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3475 | 0 | 0 | 3.3475 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3475 | 0 | 0 | 2.7896 | 0.55792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3475 | 0 | 0 | 2.7896 | 0.55792 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 2 ед.: Катер вместимость не менее 6 человек - 1 ед.; Баржа с аппарелью - 1 ед.) | M_PK1900.03.08 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.0905 | 0 | 0 | 31.0905 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.0905 | 0 | 0 | 25.9087 | 5.1817 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.0905 | 0 | 0 | 25.9087 | 5.1817 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте водного транспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации водного транспорта по филиалу. Замена водного транспорта, срок эксплуатации которых истек.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение техники - 7 ед.: Комплект для грузового шиномонтажа - 2 ед.; Комплект для легкового шиномонтажа - 2 ед.; Диагностический стенд развал-схождения -1 ед.; Стенд для проверки ТНВД - 1 ед.; Токарно-винторезный станок - 1 ед.) | M_PK1900.03.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7545 | 0 | 0 | 4.7545 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7545 | 0 | 0 | 3.9621 | 0.79242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7545 | 0 | 0 | 3.9621 | 0.79242 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Снижение затратной части при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте парка и будет являться альтернативной заменой автотранспорта филиала, что позволит повысить надёжность транспортного обеспечения и снизить риски возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники по филиалу. Замена автотранспортных средств, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Весы крановые К 15000 ВРГ2ДА - 1 шт.) | M_PK1900.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10561 | 0 | 0 | 0.10561 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.088005 | 0.017601 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10561 | 0 | 0 | 0.088005 | 0.017601 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Распоряжение АО "Россети Тюмень" №197р от 30.09.2021 "Об утверждении перечня весового и мерного инструмента (оборудования)".
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение прочего спецоборудования - 1 шт.; Установка АПН-5 - 1 шт.) | M_PK1900.03.06.04 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25164 | 0 | 0 | 0.25164 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25164 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.04194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25164 | 0 | 0 | 0.2097 | 0.04194 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года N 1013 в части качества ремонтов основного оборудования, повышение времени, затрачиваемого на производство технологических операций, связанных с заменой тр-го масла.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение лабораторий высоковольтных испытаний (ЛВИ) - 1 шт.: Передвижная высоковольтная лаборатория ЛВИ-35 - 1 шт.) | M_PK1900.01.06 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2911 | 0 | 0 | 34.2911 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2911 | 0 | 0 | 28.5759 | 5.7152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2911 | 0 | 0 | 28.5759 | 5.7152 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Для выполнения требования СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объем и нормы испытания Электрооборудования". Аналогичных лабораторий 1 шт. Для укомплектования КАЗ РЭС. Взамен морально и технически устаревшей 1993 г.в.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_TP2100.PR.0043 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6824 | 0 | 0 | 3.6824 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6824 | 0 | 0 | 3.0687 | 0.61373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6824 | 0 | 0 | 3.0687 | 0.61373 | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20).
1.6 | ССПД узел связи ПС 220 кВ Картопья - ПС 110/10 кВ Агириш с отпайкой к ПС 110/10 кВ Новокомсомольская (ВОЛС - 79,45 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0001 | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 105.1222 | 162.6788 | нд | 140.9337 | 0 | 0 | 140.9337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.9337 | 0 | 0 | 140.9337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.9337 | 0 | 0 | 140.9337 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое строительство - подвеска волоконно-оптического кабеля по существующим опорам ВЛ 110кВ протяженностью 79,45 км, приобретение и установка оконечного активного цифрового оборудования по ВОЛС, монтаж и настройка. Организация высокоскоростных диспетчерских и технологических каналов связи, АСУТП, ЛВС, АСКУЭ, РЗА, отвечающим всем требованиям по передаче телемеханической информации.
1.6 | ССПД узел связи базы Кондинского участка УЭС – ПС 110/10 кВ Мортка (ВОЛС – 31,5 км. Новое строительство) | M_NS2100.PR.0002 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 43.2804 | 60.7908 | нд | 55.2237 | 0 | 0 | 55.2237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0844 | 0 | 0 | 5.0704 | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.1393 | 0 | 0 | 49.1393 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.2237 | 0 | 0 | 54.2096 | 1.0141 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое строительство - подвеска волоконно-оптического кабеля по существующим опорам ВЛ 110кВ протяженностью 31,5км, приобретение и установка оконечного активного цифрового оборудования по ВОЛС, монтаж и настройка. Организация высокоскоростных диспетчерских и технологических каналов связи, АСУТП, ЛВС, АСКУЭ, РЗА, отвечающим всем требованиям по передаче телемеханической информации.
1.6 | Установка систем видеонаблюдения на производственных базах УЭС, СРЭС, Кондинского участка УЭС (новое строительство) | M_NS2100.PH.0001 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 23.7862 | 34.9966 | нд | 13.4034 | 0 | 0 | 13.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3641 | 0 | 0 | 1.1367 | 0.22734 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0394 | 0 | 0 | 12.0394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4034 | 0 | 0 | 13.1761 | 0.22734 | нд | нд | нд | нд | нд | Установка оборудования (новое строительство) - Поставка оборудования, его монтаж и настройка. На основании - требований, установленных Федеральным законом от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» Результат - Своевременное обнаружение и противодействие попыткам совершения незаконных действий, в том числе террористических акций, в отношении имущества, материальных ценностей и физических лиц на предприятии сторонними лицами, а также для обеспечения соблюдения персоналом Заказчика и сторонних организаций внутри объектового режима.
1.6 | Проектирование ВОЛС в филиале АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС для создания магистральной сети связи протяженностью 176 км (ПС Мортка - опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник с отпайкой на ПС Кума протяженностью 87 км, собственник АО "Россети Тюмень"; опора 364 ВЛ 110 кВ Тавда-Сотник - ПС Тавда с отпайками на ПС Карабашка, ПС Чапаевская протяженностью 89 км, собственник МРСК Урала) | M_NS2100.PR.0003 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 8.3626 | 0 | 0 | 8.3626 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3626 | 0 | 0 | 6.9689 | 1.3938 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3626 | 0 | 0 | 6.9689 | 1.3938 | нд | нд | нд | нд | нд | Новой строительство - подвеска волоконно-оптического кабеля по существующим опорам ВЛ 110кВ протяженностью 174км, поставка оконечного активного оборудования, его монтаж и настройка. Результат - организация высокоскоростных диспетчерских и технологических каналов связи, АСУТП, ЛВС, АСКУЭ, РЗА, отвечающим всем требованиям по передаче телемеханической информации.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Энергокомплекс - Урайские ЭС (Урайские ЭС, ПС 110 кВ Убинская, ПС 110 кВ Мортка) филиала АО "Россети Тюмень" Урайские ЭС | M_NS2100.PR.0004 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 3.5392 | 0 | 0 | 3.5392 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5392 | 0 | 0 | 2.9493 | 0.58987 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5392 | 0 | 0 | 2.9493 | 0.58987 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое строительство - приобретение оконечного оборудования, его монтаж и наладка, организация высокоскоростных каналов. На основании Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3 «Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления», Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Результат - организация высокоскоростных диспетчерских и технологических каналов связи, АСУТП, ЛВС, АСКУЭ, РЗА, отвечающим всем требованиям по передаче телемеханической информации с подстанций 110кВ, качественную голосовую диспетчерскую и технологическую связь, высокоскоростной канал для работ программ общехозяйственной деятельности; создание единого информационного кольца АО «Россети Тюмень».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. УАЗ-Патриот, УАЗ-Пикап, ГАЗ-грузопассажирский в количестве 10 шт.(УАЗ-Профи -1 шт, УАЗ-Патриот-6шт.,Газель NEXT цельнометаллический грузопассажирский фургон (1+6 мест, цельнометаллический) 4х2 -1шт, ГАЗель БИЗНЕС грузопассажирский фургон (6+1 мест) 4х4-1шт, Газель NEXT пассажирский (16+1+1 мест)4х2 - 1шт.)) | M_PK2100.01.01 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5111 | 0 | 0 | 23.5111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5286 | 0 | 0 | 4.6072 | 0.92144 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8477 | 0 | 0 | 7.3731 | 1.4746 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1348 | 0 | 0 | 7.6123 | 1.5225 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5111 | 0 | 0 | 19.5926 | 3.9185 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 5 шт.(КАМАЗ масловоз (10 куб.м) - 1 шт, КАМАЗ Автокран г/п-25т - 2 шт., Газон бортовой грузовой-1шт., КАМАЗ-53215 бортовой с КМУ-150-1шт.)) | M_PK2100.01.02 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.633 | 0 | 0 | 53.633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1049 | 0 | 0 | 5.9208 | 1.1842 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9476 | 0 | 0 | 16.623 | 3.3246 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4931 | 0 | 0 | 7.911 | 1.5822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0873 | 0 | 0 | 14.2394 | 2.8479 | нд | нд | нд | нд | нд | 53.633 | 0 | 0 | 44.6942 | 8.9388 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники в количестве 7 шт. (cнегоболотоход ТРЭКОЛ - 2шт., ГАЗ-34039 - 2 шт., снегоход -2шт., снегоболотоход ТТМ - 1шт.)) | M_PK2100.01.03 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.663 | 0 | 0 | 74.663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2374 | 0 | 0 | 12.6978 | 2.5396 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5261 | 0 | 0 | 7.1051 | 1.421 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6055 | 0 | 0 | 10.5045 | 2.1009 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.294 | 0 | 0 | 31.9117 | 6.3823 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.663 | 0 | 0 | 62.2191 | 12.4438 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 3 шт. (экскаватор ТЛБ 825-1шт., погрузчик-1шт., бульдозер-1шт.) | M_PK2100.01.04 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3335 | 0 | 0 | 33.3335 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7445 | 0 | 0 | 7.2871 | 1.4574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0561 | 0 | 0 | 8.3801 | 1.676 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5328 | 0 | 0 | 12.1107 | 2.4221 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3335 | 0 | 0 | 27.7779 | 5.5556 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала: легковой автомобиль повышенной проходимости - 3шт.) | M_PK2100.01.07 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.787 | 0 | 0 | 17.787 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.787 | 0 | 0 | 14.8225 | 2.9645 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.787 | 0 | 0 | 14.8225 | 2.9645 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка транспортных средств в связи с их моральным и физическим износом
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп не менее 55 тн - 1 шт.) | M_PK2100.01.08 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5871 | 0 | 0 | 19.5871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5871 | 0 | 0 | 16.3226 | 3.2645 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5871 | 0 | 0 | 16.3226 | 3.2645 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники 38 шт.: коммутатор - 20 шт., маршрутизатор - 3 шт., АРМ дежурного ДЭМ -15 шт.) | M_PK2100.02.01 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7994 | 0 | 0 | 15.7994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2638 | 0 | 0 | 10.2199 | 2.044 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5356 | 0 | 0 | 2.9463 | 0.58926 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7994 | 0 | 0 | 13.1662 | 2.6332 | нд | нд | нд | нд | нд | Покупка оборудования - замена оборудования снятого с обслуживания и производства. 2000-2006 годов выпуска. Основание - в соответствии с требованиями по обеспечению информационной безопасности инфраструктуры. Результат - устранение выявленных уязвимостей информационной инфраструктуры филиала
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники: МФУ формата А3 - 3 шт.) | M_PK2100.02.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94512 | 0 | 0 | 0.94512 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94512 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.15752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94512 | 0 | 0 | 0.7876 | 0.15752 | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость сканирования, копирования и печати документов в цвете формата до А3 включительно.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа ( токарно-винторезный станок -1шт.) | M_PK2100.03.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.621 | 0 | 0 | 1.621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 1.3508 | 0.27017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.621 | 0 | 0 | 1.3508 | 0.27017 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена устаревшего, выработавшего свой ресурс, оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования: АВД с нагревом воды - 1шт., вулканизатор -1шт., пресс гаражный 50 тонн с электроприводом T61250M-1шт., стол сварщика -1шт., стенд для ремонта радиаторов -1шт.) | M_PK2100.03.06 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8367 | 0 | 0 | 1.8367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41273 | 0 | 0 | 0.34394 | 0.068789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60708 | 0 | 0 | 0.5059 | 0.10118 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81689 | 0 | 0 | 0.68074 | 0.13615 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8367 | 0 | 0 | 1.5306 | 0.30612 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильная электростанция мощностью 200кВт - 1 шт.) | M_PK2100.06 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 0 | 0 | 4.307 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.307 | 0 | 0 | 3.5892 | 0.71783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Согласно п. 7.1.1 Единых правил предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» и нормативного количества РИСЭ
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 3 шт.: устройство измерения параметров релейной защиты РЕТОМ-25 - 1шт., комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 - 1шт., комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ/64 - 1шт.) | M_PK2100.07.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8141 | 0 | 0 | 4.8141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8141 | 0 | 0 | 4.0118 | 0.80235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8141 | 0 | 0 | 4.0118 | 0.80235 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена морально и физически изношенных существующих приборов аналогичного назначения, необходимых при ТО РЗА, ВЧ каналов РЗА, микропроцессорных устройств РЗА в связи с увеличением количества микропроцессорных защит фидеров (6-35кВ.), числа ВЧ каналов РЗА, количества микропроцессорных устройства РЗА.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 9 шт.: система диагностики изоляции (с дополнительной комплектацией калибровочным комплектом и ноутбуком 17") (с поверкой) - 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов Молния К540-3 с ПБНИ-3, блоком низковольтным измерений - 2 шт., измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1 шт., ., измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 - 1 шт., тепловизор с матрицей 640х480 TIX580 9HZ (с поверкой) - 1шт., измеритель параметров электроизоляции ТМ-2501 - 1 шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 (с аттестацией) - 1 шт., автоматическая испытательная установка на пробой до 100кВ - 1 шт.) | M_PK2100.07.01.02 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5224 | 0 | 0 | 12.5224 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5594 | 0 | 0 | 4.6329 | 0.92657 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8133 | 0 | 0 | 1.5111 | 0.30221 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8369 | 0 | 0 | 1.5307 | 0.30615 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72588 | 0 | 0 | 0.6049 | 0.12098 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5869 | 0 | 0 | 2.1557 | 0.43115 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5224 | 0 | 0 | 10.4353 | 2.0871 | нд | нд | нд | нд | нд | Обновление парка испытательного оборудования с целью замены приборов с истекшим сроком службы. Оборудование необходимо для выполнения комплекса работ согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "РОССЕТИ" "Объем и нормы испытания электрооборудования". Система диагностики изоляции необходима для оценки влажности твердой изоляции трансформаторов согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 ПАО "РОССЕТИ" "Объем и нормы испытания электрооборудования" п.9.3, данный вид испытательных установок отсутствует в эксплуатации Урайских ЭС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов: измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200GPS - 2 шт.) | M_PK2100.07.01.03 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34884 | 0 | 0 | 0.34884 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34884 | 0 | 0 | 0.2907 | 0.05814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Измерение сопротивления контура заземления опор с обязательным измерением удельного сопротивления грунта.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (составная лестница для подъема на круглые и многогранные опоры ВЛ общей длиной 22,50 м (с жесткой анкерной линией и устройством ползункового типа) -3 шт.) | M_PK2100.07.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4024 | 0 | 0 | 1.4024 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4024 | 0 | 0 | 1.1687 | 0.23374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | С целью исполнения мероприятий по акту предписания РУТН от 25.06.2021 №АП-ЗС 066-21-ЦП п 36, также с целью совершенствования и повышения эффективности системы производственной безопасности и во исполнение требований распоряжения ПАО «Россети» от 09.09.2021 № 323р «Об утверждении стандарта организации» при выполнении работ по КР и ТО ВЛ-110кВ на железобетонных опорах, необходимого приобретение 3-х комплектов сборных лестниц с жесткой анкерной линией. Ранее в филиале сборные лестницы с жесткой анкерной линией не применялись, 3 комплекта необходимо для обеспечения 3-х участков СЭиРВЛ (Кондинский, Урайский, Советский).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (узел нагрева Терманик КОМПЛЕКС-60 -4 шт.) | M_PK2100.07.03 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7314 | 0 | 0 | 3.7314 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7314 | 0 | 0 | 3.1095 | 0.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Замена вышедших из строя узлов нагрева, используемых для отопления здания АБК и здания ОДС
1.6 | Проектирование реконструкции диспетчерского пункта филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети (замена мозаичной мнемосхемы на видеопанели) | M_TP1100.PH.0019 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 2.4247 | нд | 1.8785 | 0 | 0 | 1.8785 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 1.5654 | 0.31308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8785 | 0 | 0 | 1.5654 | 0.31308 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Функционирующий в настоящее время в качестве системы коллективного отображения мозаичный диспетчерский щит типа S2000 производства ООО «НТК Интерфейс» введен в эксплуатацию в 2002 году. Элементы самонесущего фасада рассохлись, деформировались, не поддаются разборке без повреждения конструктивных элементов. Мозаичные элементы с нанесенной графической схемой выцвели, пожелтели. Система управления мозаичным щитом функционирует под управлением SCADA ПО «ОИК Диспетчер», не позволяет выводить информацию с любого источника, элементы системы управления диспетчерским щитом не производятся, ЗИП отсутствует. Обеспечение оптимального управления распределением и потреблением электроэнергии с решением задач повышения надежности электроснабжения, применение в центре управления сетями современных автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики имеет первостепенное значение. Реализация проекта по техническому перевооружению диспетчерского пункта с внедрением системы коллективного отображения на базе бесшовных ЖК-панелей высокой яркости и разрешения повысит наблюдаемость и управляемость подстанций в зоне ответственности филиала, обеспечит возможность максимально эффективного использования доступного функционала внедряемого комплекса АСДТУ «СК-11».
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети | M_TP1100.PH.0020 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0801 | 0 | 0 | 8.0801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0801 | 0 | 0 | 6.7334 | 1.3467 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0801 | 0 | 0 | 6.7334 | 1.3467 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Обоснования для включения: Повышение эфективности управления объектами филиала, обеспечение надёжности электроснабжения. - Выполнение распоряжения ПАО «Россети» №412 «Об оптимизации системы оперативно технологического управления» Техническая политика ПАО «Россети», переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR 2.11. 8 - Программа «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20).
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "ИЛК ИА "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС (ИЛК ИА "РТ", ИЛК СурЭС, ПС 220 кВ Сургут, ПС 110 кВ Федоровская)" филиала АО "Россети Тюмень" Сургутские ЭС. | M_NS1100.PR.0006 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 5.7714 | 0 | 0 | 5.7714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7714 | 0 | 0 | 4.8095 | 0.9619 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7714 | 0 | 0 | 4.8095 | 0.9619 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация проекта необходима в целях исполнения положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). Организация сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиям к технологическим систем согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Обеспечение полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень». Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Организация основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций.
1.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Сургутских ЭС | M_TP1100.PR.0075 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 11.7612 | 0 | 0 | 11.7612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7612 | 0 | 0 | 9.801 | 1.9602 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7612 | 0 | 0 | 9.801 | 1.9602 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Существующие высокочастотные каналы связи филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети организованы с применением аналоговой аппаратуры, находящейся в эксплуатации с 1987-1995 годов. 30% организованных каналов являются единственным диспетчерским каналом связи и телемеханики с подстанций. Каналы организованы по ЛЭП на аппаратуре АВС-1 и АКСТ-1. Аналоговая аппаратура высокочастотной связи выработала ресурс, морально и физически устарела, снята с производства. Запасные блоки, элементная база не выпускаются. Состояние оборудования не соответствует современным техническим требованиям, условиям эксплуатации. Техническое перевооружение систем ВЧ связи филиала АО «Россети Тюмень» Сургутские электрические сети путем замены на современные типы цифровых систем позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики, обеспечить полосу пропускания каналов связи, обусловленную требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень», получить возможность дистанционного управления цифровым оборудованием связи и своевременно предоставлять оперативному персоналу достоверную информации о ходе технологических процессов, состоянии оборудования и средств управления.
1.6 | Электрическая заправочная станция (новое строительство) | M_NS1100.PR.0007 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0042 | 0 | 0 | 20.0042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0042 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0042 | 0 | 0 | 0 | 20.0042 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Реализуется с целью реализации «Программы развития зарядной инфраструктуры АО «Россети Тюмень» на период до 2025», а также принимая во внимание обращения со стороны Общества владельцев электромобилей в ХМАО-Югре г. Сургут
1.6 | Проектирование реконтрукции ВЛ 110 кВ на ПС Сытомино с отпайкой на ПС Песчаная | M_TP1100.VL.0038 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 86.2092 | 127.4216 | нд | 36.2553 | 0 | 0 | 36.2553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2553 | 0 | 0 | 30.2987 | 5.9566 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2553 | 0 | 0 | 30.2987 | 5.9566 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение титула. Мероприятие включено для повышения качественных характеристик ВЛ 110, с целью сокращения количества ремонтов и вынужденных отключений и как следствие сокращение времени отключения потребителей с. Сытомино, с. Лямино, с. Песчанный Сургутского района, а так же социальных объектов данных поселений. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "Об электроэнергетике" (п.1 ст.28).
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Блок аккумуляторных батарей для ИБП -10 шт.; Источник бесперебойного питания с платой сетевого управления для ИБП- 3 шт.; ИБП APC -3шт.; Коммутатор -1 шт.; Многофункциональное устройство -3 шт.; Ноутбук-3 шт.; Оптический рефлектометр -1 шт.; Конференц-мост "Сенатор-60" на 60 абонентов- 1шт.; Сервер - 2 шт.; Сервер 4 шт.) | M_PK1100.04.01 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.509 | 0 | 0 | 10.509 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.509 | 0 | 0 | 8.7575 | 1.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект, включен в связи с необходимостью замены оборудования, выработавшего свой нормативный срок. Рефлектометр необходим для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту волоконно-оптических линий связи, измерения оптических параметров кабеля с целью проверки состояния оптических волокон ОК. Конференц-мост необходим для организации и проведения аудиоконференций и селекторных совещаний, проводимых с сотрудниками филиала. Серверы необходимы для замены отработавших свой ресурс серверов АСУТП на ПС 110кВ Дальняя, КНС-3.и основных серверов ПТК ОИК Сургутского, Лянторского, Федоровского районов электрических сетей (РЭС) филиала и устаревших серверов корпоративного сегмента.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Лестница монтажная-2шт.; Монтажная падающая стрела МПС-18/25 (селективная)-1шт.; Шарнир Ш-1-1 (с комплектом крепежа)-1 шт.; Пресс гибравлический 36 т-1шт.; Установка долива жидкости УДЖ-15- 1шт.; абор инструментов Supply Max HAUPA-2 шт.; Тензометрический осевой датчик НПВ 150 тн-1ш. ) | M_PK1100.07.03.01 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7999 | 0 | 0 | 3.7999 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9089 | 0 | 0 | 2.4241 | 0.48482 | 0.89099 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.1485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89099 | 0 | 0 | 0.7425 | 0.1485 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛЭП Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Стандартов организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» и Приказ №782н от 16.11.2020г Минтруд России Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте, а также для повышения оперативности аварийно-восстановительных работ на ВЛЭП Сургутских электрических сетей (Распоряжения №97р от 30.04.2021г и №167р от 30.08.2021г.).
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Строп канатный УСК1 32,0/28000-2 шт. ) | M_PK1100.07.02.01 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24215 | 0 | 0 | 0.24215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24215 | 0 | 0 | 0 | 0.24215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. В результате многолетнего использования на стропах применяемых для выполнения данных работ, образовались заломы и порывы (на отдельных ветвях), ввиду чего использование последних запрещается согласно Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Лестница монтажная -1 шт.; Пресс гидравлический 36 т-1шт.; Установка долива жидкости УДЖ-15-1 шт.; Промышленный сушильный шкаф-1 шт.) | M_PK1100.07.03.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | 0 | 0 | 1.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | 0 | 0 | 0.90717 | 0.18143 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0886 | 0 | 0 | 0.90717 | 0.18143 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование необходимо для проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования и для технического обслуживания ВЛ, а также для ТОиР оборудования ПС
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Шкаф сушильный (50 л / 300°С)-1шт.; Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-30-2- 1шт.; Шейкер возвратно-поступательный для встряхивания -1шт.; Промышленный сушильный шкаф-1шт. ) | M_PK1100.07.03.03 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0345 | 0 | 0 | 1.0345 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44952 | 0 | 0 | 0.3746 | 0.074921 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58499 | 0 | 0 | 0.48749 | 0.097498 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0345 | 0 | 0 | 0.8621 | 0.17242 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование - шкаф сушильный необходимо в связи с потребностью в аттестованном оборудовании. Установка получения деионизированной воды необходима для нужд лаборатории химических анализов. Шейкер необходим для проведения количественного хромотографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле. Промышленный сушильный шкаф необходим для ТОиР оборудования ПС
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М -1 шт.) | M_PK1100.03.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3087 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.05145 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3087 | 0 | 0 | 0.25725 | 0.05145 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Аппарат испытания масла необходим для диагностики электрооборудования ПС и сетей ВЛ, для выполнения работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, диагностированию, тепловизионному контролю электрооборудования ПС и сетей ВЛ
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A22R33 - 3 шт.; ГАЗ A32R33- 4шт.; ГАЗ-27527 -8 шт.) | M_PK1100.01.01.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5145 | 0 | 0 | 26.5145 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1661 | 0 | 0 | 9.3051 | 1.861 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3484 | 0 | 0 | 12.7903 | 2.5581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.5145 | 0 | 0 | 22.0954 | 4.4191 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшых автомобилей марки УАЗ. Также серьезным аргументом в пользу замены автомобилей марки УАЗ является их низкий уровень безопасности и нежелательность выезда данных автомобилей на федеральные трассы, а также запрет передвижения по Федеральным трассам в ночное время (п.2 Молнии ПАО «Россети» №МА/116/589 от 15.06.2020 и письмо Главного инженера ПАО «Россети «Об использовании автомобилей УАЗ» № МА/116/812 от 21.07.2020).
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ A32R33 - 10 шт.; ГАЗ-27527 -2 шт.) | M_PK1100.01.01.02 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 0 | 0 | 26.1972 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2927 | 0 | 0 | 11.9106 | 2.3821 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9044 | 0 | 0 | 9.9203 | 1.9841 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.1972 | 0 | 0 | 21.831 | 4.3662 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение ГАЗ-27527 необходимо для замены двух бригадных автомобилей ОВБ на базе Volkswagen 7J0 Transporter, 2012 года выпуска и автомобиля ОВБ на базе Volkswagen 7J0 Transporter, 2011 года выпуска. Данные автомобили выполняют работу дежурных автомобилей ОРБ в Сургутском РЭС, где в свою очередь нужна оперативность и надежность выполнения поставленных задач. Автомобили ГАЗ A32R33 к 2023 году выработают свой нормативный ресурс и возникнет необходимость проведения их капитального ремонта с заменой дорогостоящих агрегатов и механизмов. Финансовые затраты на ремонт могут превысить стоимость приобретения новой техники.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (UAZ PATRIOT- 6 шт.; ГАЗ-27527 -4 шт.) | M_PK1100.01.01.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.749 | 0 | 0 | 18.749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.749 | 0 | 0 | 15.6242 | 3.1248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.749 | 0 | 0 | 15.6242 | 3.1248 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Автомобили нужны для заменыподрядного легкового транспорта. Приобретение 4-х единиц в 2026г., необходимо для замены автомобилей ОВБ ГАЗ-27527 в количестве 4-х штук. Данные автомобили выполняют задачи оперативных дежурных автомобилей в Лянторском РЭС и Федоровском РЭС. Данные автомобили работают в круглосуточном режиме и к 2026 году выработают свой нормативный ресурс в полном объеме.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32321 | 0 | 0 | 0.32321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32321 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.053868 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32321 | 0 | 0 | 0.26934 | 0.053868 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование необходимо для выполнение работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, диагностированию, тепловизионному контролю электрооборудования ПС и сетей ВЛ
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Стенд высоковольтных испытаний стационарный СВС-100Ц -1 шт.; Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М- 1шт.) | M_PK1100.03.01.03 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9369 | 0 | 0 | 1.9369 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9369 | 0 | 0 | 1.6141 | 0.32282 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9369 | 0 | 0 | 1.6141 | 0.32282 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование необходимо для выполнения работ по высоковольтным испытаниям и измерениям, диагностированию, тепловизионному контролю электрооборудования ПС и сетей ВЛ, также для проведения испытаний средств индивидуальной защиты
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-33098 Садко (грузопассажирский)- 1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-2 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1шт. ) | M_PK1100.01.02.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0033 | 0 | 0 | 26.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0033 | 0 | 0 | 21.6694 | 4.3339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0033 | 0 | 0 | 21.6694 | 4.3339 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение 1-й единицы в 2023г. необходим для замены фургона вахтового Урал-42112, 1994 г. выпуска. Данный автомобиль выработал свой ресурс и находится на реализации. Приобретение 2-х единиц в 2023г. необходимо для замены бригадных автомобилей Урал 325512-0010-59 , 2009 г. выпуска, мастерская пер.58491S-0000010-10, 2013 г. выпуска. Данный транспорт необходим для осуществления перевозок членов бригад и оборудования Высоковольтного РЭС (1 бригады), Лянторского РЭС (1 бригады), для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов находящихся в зоне ответственности Сургутских электрических сетей. Данные автомобили к 2023 году выработают свой ресурс и возникнет необходимость проведения их капитального ремонта с заменой дорогостоящих агрегатов и механизмов. Финансовые затраты на ремонт могут превысить стоимость приобретения новой техники.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 с КМУ-1 шт.; КАМАЗ-43118 ГПА 6+2 -1 шт.; КАМАЗ-43118 бортовой с КМУ+АГП+бур- 1 шт.; КАМАЗ АГП 29 м -1шт. ) | M_PK1100.01.02.02 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.6046 | 0 | 0 | 39.6046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.7757 | 0 | 0 | 20.6464 | 4.1293 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8289 | 0 | 0 | 12.3574 | 2.4715 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.6046 | 0 | 0 | 33.0038 | 6.6008 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение автомобиля КАМАЗ-43118 ГПА (12 мест) необходимо для осуществления перевозок членов бригад и оборудования Высоковольтного РЭС (1 бригады), для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов, находящихся в зоне ответственности Сургутских электрических сетей. Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Приобретение КАМАЗа бортового с КМУ и АГП необходимо для проведения работ по погрузке, доставке и разгрузке оборудования и материалов на объекты филиала Сургутских электрических сетей, также данный автомобиль может использоваться как АГП и бурильно-крановая установка, что значительно расширяет возможности выполнения поставленных задач.Замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего транспорта. КАМАЗ АГП 29 м. необходим для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций и линий электропередач, Лянторского РЭС на высоте до 29 метров. Приобретение КАМАЗ-43118 ГПА 6 необходимо для замены бригадного автомобиля, мастерская пер.58491S-0000010-10, 2013 г. выпуска. Данный транспорт необходим для осуществления перевозок членов бригад и оборудования Сургутского РЭС (1 бригады), для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов, находящихся в зоне ответственности Сургутских электрических сетей. Данный автомобиль к 2023 году выработает свой ресурс и возникнет необходимость проведения капитального ремонта с заменой дорогостоящих агрегатов и механизмов. Финансовые затраты могут превысить стоимость приобретения новой техники.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль для перевозки пассажиров повышенной комфортности 7 мест- 1 шт.; Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -2шт.; КАМАЗ самосвал-2 шт.; ) | M_PK1100.01.08.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6089 | 0 | 0 | 23.6089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6089 | 0 | 0 | 19.6741 | 3.9348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.6089 | 0 | 0 | 19.6741 | 3.9348 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Автомобиль Multivan необходим взамен автомобиля, оказывающего транспортные услуги по договору, что значительно повышает надежность и оперативность выполнения поставленных задач. самосвалы в филиале необходимы для проведения работ по доставке ТМЦ и оборудования на объекты ВРЭС, ЛРЭС, СурРЭС и ФРЭС, при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов. Также данные самосвалы круглогодично используются для вывоза крупногабаритного бытового мусора, а в зимний период основной задачей данной техники является вывоз снега с объектов филиала СурЭС. Транспорт будет привлекаться к оперативному устранению аварий на энергообъектах филиала при возникновении нештатных ситуаций в нерабочее время или выходные и праздничные дни, когда в то же время нельзя привлечь к выполнению поставленных задач подрядный транспорт.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ самосвал-2 шт.) | M_PK1100.01.08.02 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2217 | 0 | 0 | 13.2217 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2217 | 0 | 0 | 11.0181 | 2.2036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2217 | 0 | 0 | 11.0181 | 2.2036 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый титул. Самосвалы в филиале необходимы для проведения работ по доставке ТМЦ и оборудования на объекты ВРЭС, ЛРЭС, СурРЭС и ФРЭС, при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту энергообъектов. Также данные самосвалы круглогодично используются для вывоза крупногабаритного бытового мусора, а в зимний период основной задачей данной техники является вывоз снега с объектов филиала СурЭС. Транспорт будет привлекаться к оперативному устранению аварий на энергообъектах филиала при возникновении нештатных ситуаций в нерабочее время или выходные и праздничные дни, когда в то же время нельзя привлечь к выполнению поставленных задач подрядный транспорт.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (КАМАЗ автоцистерна для питьевой воды- 1шт., Автомобиль повышенной проходимости 4х4 -5 шт.) | M_PK1100.01.08.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2608 | 0 | 0 | 12.2608 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2608 | 0 | 0 | 10.2174 | 2.0435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2608 | 0 | 0 | 10.2174 | 2.0435 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение транспорта в 2026г., необходимо для замены подрядного спецтранспорта. Данный автомобиль необходим филиалу для доставки питьевой воды на объекты филиала, а также доставка питьевой воды бригадам при проведении АВР. Приобретение данного автомобиля значительно повысит надежность и оперативность выполнения вышеуказанных задач. Ожидаемый эффект от мероприятия: достижение надежности и бесперебойной работы подвижного состава.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Устройство электроосмотической сушки изоляции обмоток трансформаторов-1 шт. , Охладитель-увлажнитель воздуха испарительный мобильный -1шт., Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции -1 шт. ) | M_PK1100.07.01.01 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6744 | 0 | 0 | 2.6744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18197 | 0 | 0 | 0.15165 | 0.030329 | 2.4924 | 0 | 0 | 2.077 | 0.41541 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4924 | 0 | 0 | 2.077 | 0.41541 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение необходимо для нетеплового обезвоживания твердой изоляции активной части маслонаполненных силовых трансформаторов 6-10 кВ и выше, сухих трансформаторов, токоограничивающих реакторов, вводов, а также измерительных трансформаторов тока и напряжения класса 6-10 кВ в процессе эксплуатации и ремонта подстанций Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Стандартов организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Электронный регистрирующий мультиметр -1 шт.; Микромиллиомметр ИКС-1А «Энергетик»-1 шт. ) | M_PK1100.07.01.02 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12691 | 0 | 0 | 0.12691 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050132 | 0 | 0 | 0.041777 | 0.0083553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.076778 | 0 | 0 | 0.063982 | 0.012796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12691 | 0 | 0 | 0.10576 | 0.021152 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение оборудования необходимо для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, подстанций 110 кВ Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Стандартов организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа ( Анализатор состояния изоляции-1 шт.; СА7150 расширитель диапазона- 1шт.; Электронный регистрирующий мультиметр- 1шт.; Оптический дальномер -1шт.; Микромиллиомметр ИКС-1А «Энергетик»- 1шт.) | M_PK1100.07.01.03 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.074 | 0 | 0 | 6.074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054955 | 0 | 0 | 0.045796 | 0.0091592 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0191 | 0 | 0 | 5.0159 | 1.0032 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.074 | 0 | 0 | 5.0617 | 1.0123 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Оборудование - Анализатор необходим для диагностирования силовых трансформаторов, в части определения оценки состояния изоляции. СА7150 расширитель диапазона необходим для определения технического состояния силовых трансформаторов, позволяет производить измерения изоляционных характеристик при номинальном напряжении. Мультиметр для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики, подстанций 110 кВ Сургутских электрических сетей в соответствии с требованиями Стандартов организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики». Оптический дальномер и Микромиллиомметр необходим для технического обслуживания ВЛ и для ТОиР оборудования ПС
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход- 3 шт.) | M_PK1100.01.03.03 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5327 | 0 | 0 | 25.5327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5327 | 0 | 0 | 21.2772 | 4.2554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5327 | 0 | 0 | 21.2772 | 4.2554 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение 3-х единиц в 2026г. планируется для замены вездеходов выработавших свой нормативный ресурс и возникновения необходимости проведения их капитального ремонта с заменой дорогостоящих агрегатов и механизмов. Финансовые затраты могут превысить стоимость приобретения новой техники. Данные вездеходы выполняют такие виды работ как: доставка персонала к месту проведения работ в труднодоступных и заболоченных удаленных местах, доставки малогабаритного оборудования и оснастки при проведении технических обслуживаний, текущих ремонтов, плановых осмотров, устранения аварий, обследований ВЛ, а также другого электротехнического оборудования на удаленных участках, когда необходимо прибыть к месту выполнения работ в кратчайшие сроки, при этом иметь все преимущества вездехода с повышенной проходимостью.
1.6 | Приобретение оборудования, не требующего монтажа (Фронтальный погрузчик -4 шт.; Мини погрузчик- 3 шт.) | M_PK1100.01.04.02 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.7187 | 0 | 0 | 48.7187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.172 | 0 | 0 | 13.4766 | 2.6953 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5468 | 0 | 0 | 27.1223 | 5.4245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.7187 | 0 | 0 | 40.599 | 8.1198 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение 1-й единицы в 2024г., необходим для замены подрядного спецтранспорта. Приобретение данного погрузчика необходимо для Федоровского РЭС для проведения расчистки территории РЭС, подстанций и подъездных путей от снега, выполнения складских погрузо-разгрузочных работ и обеспечения ремонтных работ. Приобретение 3-х единиц в 2025г., необходимы для замены выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного состава. Данные погрузчики выполняют работы по расчистке от снега территорий ЛРЭС, СРЭС, СЛиМТО, ЖД участка, Управления, подстанций РЭСов, расчистка и подготовка подъездных дорог и площадок для проведения работ на ВЛ ЛРЭС, СРЭС, ВРЭС. В другое время года планировка территории ПС и подъездных путей после влияния неблагоприятных, сезонных явлений (ливневые дожди, штормовой ветер). Приобретение 1 единицы в 2025 году необходимо для замены выработавшего свой ресурс МКСМ-800 1996г.выпуска.Данный погрузчик выполняет работы по расчистке от снега территории ЛРЭС, а также расчистка и подготовка подъездных дорог и площадок подстанций ЛРЭС. Приобретение 2-х единиц в 2024г., необходимы для замены подрядного спецтранспорта. Приобретение данных погрузчиков необходимо для проведения расчистки территории АО «Россети Тюмень» от снега и мусора, погрузка снега в самосвалы, летом уборка территории с помощью подметальной щетки.
1.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR в филиале АО "Россети Тюмень" Нижневартовские электрические сети | M_TP1600.PR.0048 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.693 | 0 | 0 | 3.693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0 | 0 | 3.0775 | 0.6155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.693 | 0 | 0 | 3.0775 | 0.6155 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима: - обеспечение средствами связи ОВБ; - определение местоположения бригад; - формирование маршрутов движения бригад; - создание сети связи из ОЛДС филиала. - Выполнения распоряжения ПАО «Россети» №412 «Об оптимизации системы оперативно технологического управления» Техническая политика ПАО «Россети», переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR 2.11. 8 - Программа «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
1.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/6 кВ Самотлор (замена ЗРУ-6 кВ; ОПУ; оборудования АСУ ТП, СДТУ, УРЗА) | M_TP1600.PS.0148 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18 | 26.0078 | нд | 12.5844 | 0 | 0 | 12.5844 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.292 | 0 | 0 | 5.2433 | 1.0487 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2924 | 0 | 0 | 5.2436 | 1.0487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5844 | 0 | 0 | 10.487 | 2.0974 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Здание ОПУ, совмещённое с ЗРУ-6 с ячейками К-49, введено в эксплуатацию в 1975, в эксплуатации 46 лет; здание каркасного типа, несущими конструкциями являются ж/б сваи-колонны и балки перекрытия, стеновое ограждение – панели ПСЛ, покрытие – ж/б ребристые плиты. Имеющиеся дефекты - просадка пола с перепадами до 100мм, зазоры между перекрытиями пола и стенами до 110мм, многочисленные трещины в стеновых панелях ПСЛ и кирпичных перегородках (по результатам техобследования 57.0-56-02/07, 2013г), постоянное скопление грунтовых вод в полуэтаже, полуэтаж находится ниже уровня прилегающей территории; внутренняя компоновка ячеек 6 кВ не позволяет организовать систему отопления для обогрева всей площади ЗРУ-6, что приводит к преждевременному износу устройств РЗА (п. 5.4.17. ПТЭ); отсутствует возможность установки оборудования АСУ ТП и СДТУ; не соответствует требованиям п. 2.1.1.20, 2.1.1.28, 2.1.2.3, 2.1.5.7 Единой технической политики ПАО «Россети» 2021г.; 2. Существующие кабели с пластмассовой изоляцией, поддерживающей горение, проложены пучками без разделения силовых и контрольных цепей, не соблюдена однорядная прокладка силовых кабелей, что противоречит п. 5.4.18. СТО 34.01-27.1-001-2014, в результате чего не обеспечивается пожарная безопасность подстанции. 3. Требуется замена дефектных свайных оснований, не соответствующих СНиП СП45.13330.2012 п. 12.7.5. 4. Согласно п. 6 стандарта «Россети» - СТО 34.01-4.1-011-2020 от 10.03.2020 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики энергосистем», необходимость замены, модернизации, реконструкции устройств РЗА определена исходя из: - технического перевооружения энергообъекта или его части, при котором выполняется замена защищаемого основного оборудования (трансформатора, выключателей и др.); - эксплуатация электромеханического устройства более 25 лет, микроэлектронного - более 12 лет, микропроцессорного - более 25 лет (для всех устройств - при наличии дополнительных технических и экономических обоснований); - фактический износ значительной части аппаратов электромеханического устройства до состояния, требующего их замены; - неудовлетворительное состояние изоляции контрольных кабелей, монтажных проводов устройства, катушек, изоляционных трубок и т.д. по механической (высыхание, трещины, хрупкость) или электрической прочности или по уровню сопротивления изоляции; - прекращение выпуска устройств РЗА и отсутствие запасных частей к ним. 5. Выполнение п.6.10 "СО 153-34.20.501-2003 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" в части оснащения энергообъекта системой АСУ ТП/ССПИ для обеспечения ОТУ. Повышение наблюдаемости объекта, осуществлять дистанционное управление оборудованием, улучшение показателей SAIDI, SAIFI, резервировать критически важные узлы. 6.Существующая система телемеханики : - не имеет резервирования контроллеров (низкая надежность), - отсутствует возможность дистанционного управления оборудованием СН и НН объекта, - отсутствует возможность расширения.
1.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Сургутские ЭС - Нижневартовские ЭС (ПС 220 кВ Кирьяновская, Нижневартовские ЭС, Вахский РЭС, ПС 500 кВ Белозерная)" филиала АО "Россети Тюмень" Нижневартовские ЭС | M_TP1600.PR.0109 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 4.8495 | нд | 4.6959 | 0 | 0 | 4.6959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6959 | 0 | 0 | 3.9132 | 0.78265 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6959 | 0 | 0 | 3.9132 | 0.78265 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта. Для стабильной работы технологических и корпоративных сервисов АО «Россети Тюмень» необходимо обеспечить полосу пропускания от АУП АО «Россети Тюмень» до каждого из девяти ДЗО АО «Россети Тюмень» не менее 1 Гбит/с. Таким образом предполагается создание магистральной сети связи с использованием оборудования OTN с оптическим уплотнением и линейной скоростью 2x10Гбит/с для обеспечения полноценного резервирования. Стратегия развития ПАО «Россети» и его ДЗО до 2030 года (протокол СД № 388 от «26» декабря 2019 г.); Реализация стратегии развития публичного акционерного общества «Российские сети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на период до 2030 года, утвержденной приказом ПАО «Россети» от 17.02.2020 № 69 «О стратегическом планировании в ПАО «Россети» на период до 2030 года» «Наблюдаемость сети»; Долгосрочная программа развития ПАО «Россети» и его ДЗО (группы компаний «Россети») на 2020-2030 годы; Программа «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года» (протокол СД ПАО «Россети» от 29.05.2020 № 418); Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденная Советом директоров ПАО «Россети» (протокол заседания от 02.04.2021 №450) в части п. 2.11. Сеть связи электросетевого комплекса Выполнение п.п. 50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г.№ 937 (ред. от 30.01.2021) в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок; Выполнение требований п.п.2.6.1, 2.6.19, 2.8 Приложения № 4 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения наблюдаемости объектов электроэнергетики по протоколу передачи телеинформации ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004; Выполнение требований п.3.1, Приложения № 5 Соглашения от 25.02.2020 № СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России в части обеспечения подстанций, имеющих в своем составе объекты диспетчеризации и требующие модернизации (расширения) ССПИ подстанций в целях приведения их в соответствие Техническим требованиям согласно письма Филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ от 11.11.2021 №Р57-в-11-2-19-3756; Выполнение требований федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 (ред. от 27.03.2019) "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); Выполнение требований Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) "Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"; Выполнение требований распоряжения АО «Россети Тюмень» от 31.05.2021 № 114р «О приёме к исполнению типовых технических решений по проектированию подсистем ИБ объектов КИИ электросетевого комплекса»; Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем.
1.6 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (1 шт.) | M_NS1600.PR.0002 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8069 | 0 | 0 | 9.8069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8069 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8069 | 0 | 0 | 0 | 9.8069 | нд | нд | нд | нд | нд | Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением от 23 августа 2021 г. № 2290-р. Руководствуясь стандартом органнизации ПАО "Россети " "Электрозарядные станции для электромобилей. Общие технические требования на электрозарядные станции постоянного тока" утвержденным Распоряжением от 28.07.2021 № 265р.
1.6 | Приобретение ПС 110/6 кВ "Промплощадка" с ВЛ 6 кВ (13.481 км), КЛ 6 кВ (1.753 км), КТП (5 шт.), земельный участок (6593 кв.м.) собственник АО «Нижневартовская ГРЭС» (мощность 82,46 МВА) | M_PO1600.0033 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 137.5964 | 194.2451 | нд | 58.0693 | 0 | 0 | 58.0693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.0693 | 0 | 0 | 0 | 58.0693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.0693 | 0 | 0 | 0 | 58.0693 | нд | нд | нд | нд | нд | На основании протокола заседания Комиссии АО "Россети Тюмень" по консолидации электросетевых активов № 34-КЭСА от 04.05.2021
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта, в количестве 1 шт. - передвижная электротехническая лаборатория ЛВИ HVT-1TC на шасси КАМАЗ) | M_PK1600.01.06 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1132 | 0 | 0 | 23.1132 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1132 | 0 | 0 | 19.261 | 3.8522 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.1132 | 0 | 0 | 19.261 | 3.8522 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта в связи с необходимостью укомплектования филиала (СИиЗП) транспортными средствами для технического диагностирования оборудования подстанций согласно Нормы оснащенности средствами (переносного, передвижного, стационарного и автоматизированного) диагностического контроля электросетевого оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение подъёмников электромеханических в количестве 1 шт.) | M_PK1600.03.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2965 | 0 | 0 | 1.2965 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.21609 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2965 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.21609 | нд | нд | нд | нд | нд | Для проведения текущих и плановых ремонтов, ТО-1, ТО-2 автомобилям оперативно-выездных бригад (ОВБ) филиала НВЭС
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 16 шт. - измеритель сопротивления и заземления опор линий электропередачи, прибор испытательный РЕТОМ, комплект контроля изоляции, вольтамперфазометр, кабельный принтер, разрядно-диагностическое устройство аккумуляторных батарей, манометр) | M_PK1600.07.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6821 | 0 | 0 | 11.6821 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6821 | 0 | 0 | 9.7351 | 1.947 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6821 | 0 | 0 | 9.7351 | 1.947 | нд | нд | нд | нд | нд | Покупка диагностического оборудования и измерительных приборов для проведения испытаний оборудования и материалов, комплектования передвижных лабораторий и выездных бригад.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 3 шт. - вагон-дом, прицеп тракторный вагон-дом, ангар) | M_PK1600.08 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1156 | 0 | 0 | 30.1156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7103 | 0 | 0 | 22.2586 | 4.4517 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4052 | 0 | 0 | 2.8377 | 0.56754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1156 | 0 | 0 | 25.0963 | 5.0193 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Покупка мобильных зданий для организации хранения транспорта, а также для проживания сотрудников ремонтных бригад в отдаленных местностях. 2. Увеличение транспорта в связи с выводом из стороннего подряда и переводом на хозяйственный способ в 2020 году. Быстровозводимый утепленный ангар необходим для хранения транспорта НВЭС.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 1 шт. - погрузчик) | M_PK1600.01.04 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4258 | 0 | 0 | 2.4258 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4258 | 0 | 0 | 2.0215 | 0.40431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение погрузчика для обеспечения КНБ НВЭС вилочным по-грузчиком для погрузки, разгрузки и перемещения тяжелых и крупногабаритных грузов, подъем их в труднодоступные места, работы в ограниченном пространстве. На основании акта ком-плексного обследования транспортного средства от 15.10.2021 автопогрузчик ДВ-1792 №45-20, числящийся на балансе НВЭС, находится в технически неисправном состоянии. Ремонт не целе-сообразен, так как требует больших финансовых затрат, данная модель морально, физически и технически устарела, невозможность эксплуатировать в зимнее время на открытой территории в виду отсутствия утепленной кабины.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехника в количестве 19 шт. - МФУ, принтер, проектор, сервер) | M_PK1600.02.02 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7033 | 0 | 0 | 9.7033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 | 0 | 0 | 0.59533 | 0.11907 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9889 | 0 | 0 | 7.4907 | 1.4981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7033 | 0 | 0 | 8.0861 | 1.6172 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта, в связи с необходимостью оснащения учебных аудиторий современными автоматизированными рабочими местами и мультимедийными комплексами, что позволит использовать самые передовые методики обучения, а также существенно расширит возможности по обучению персонала Общества и сторонних организаций
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 1 компл. - установка для испытания домкратов) | M_PK1600.03.01 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4563 | 0 | 0 | 1.4563 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4563 | 0 | 0 | 1.2136 | 0.24272 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4563 | 0 | 0 | 1.2136 | 0.24272 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования и установки для испытания домкратов, необходимо для осу-ществления проведения испытаний гидравлических домкратов до 100 тн. находящихся в экс-плуатации филиала АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети. Испытание проводится на статическую нагрузку, превышающую номинальную грузоподъемность домкрата на 10%, согласно ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИ-СПОСОБЛЕНИЯМИ (РД 34.03.204).
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование в количестве 2 шт. - пульт дистанционного управления, лидар Zenmus) | M_PK1600.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8018 | 0 | 0 | 1.8018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8018 | 0 | 0 | 1.5015 | 0.3003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8018 | 0 | 0 | 1.5015 | 0.3003 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение спецоборудования необходимо для выполнения 3D-сканирования ВЛ при проведении осмотров, фиксации и дефектовании нарушений, просек ВЛ, контроль выполнения работ подрядных организаций, фиксация нарушений охранных зон ВЛ в труднодоступных местах. Согласно протокола совета директоров ПАО "Россети" №450 от 02.04.2021 "Положение ПАО "Россети" О единой технической политике в электросетевом комплексе" раздел 2.5.,п.2.5.1; раздел 3.8.3, п.3.8.3.5; стандарта организации ПАО ФСК ЕЭС СТО 56947007-29.200.10.235-2016 "Методические указание по применению беспилотных летательных аппаратов для обследования воздушных линий электропередачи и энергетических объектов" приложение А п.1.2.1-1.2.2,п.1.6, приложение Б, раздел Б4.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование в количестве 39 шт. - Гайковерт аккумуляторный импульсный, УШМ аккумуляторная, Терминал для видеорегистраторов ДОЗОР, Мобильная дорожная плита, тренажер с ПО, шлифовальная машина, вышка модульная, комплект геодезического спутникового приемника, весы крановые, робот-тренажёр) | M_PK1600.07.03 | Н | 2022 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0536 | 0 | 0 | 32.0536 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9349 | 0 | 0 | 3.2791 | 0.65582 | 5.4423 | 0 | 0 | 4.5352 | 0.90705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74453 | 0 | 0 | 0.62045 | 0.12409 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.809 | 0 | 0 | 18.1742 | 3.6348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12283 | 0 | 0 | 0.10236 | 0.020472 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1187 | 0 | 0 | 23.4322 | 4.6864 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта во исполнение следующих законов и требований: 1. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (с изменениями и дополнениями) 2. СТО 34.01-39.3-003-2018 Регламент управления качеством электроэнергии в распределительных электрических сетях дочерних зависимых обществ ПАО «Россети». 3. Требования заводских руководств по эксплуатации высоковольтного оборудования. РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования». 4. СТО 34.01-23.1-001-2017 Объёмы и нормы испытания электрооборудования от 25.05.2017.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехника в количестве 11 шт. - Грузовой автомобиль вездеход 4х4 передвижная мастерская ОВБ, седельный тягач вездеход 6х6 со спальным местом, масловоз вездеход 6х6 объем 8м3, автогидроподъёмник 22 метра двухрядная кабина вездеход 4х4, грузопассажирский бригадный автомобиль вездеход 6х6 со спальным местом, бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой (КМУ) грузоподьемностью 18 тн/м со спальным местом | M_PK1600.01.02 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.4095 | 0 | 0 | 66.4095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.1762 | 0 | 0 | 25.1468 | 5.0294 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.2333 | 0 | 0 | 30.1945 | 6.0389 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.4095 | 0 | 0 | 55.3413 | 11.0683 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. ГАЗ-33088/Передвижная мастерская ОВБ (оснащеная необходимым электротехническим оборудованием) - 3 ед., обновление парка транспортных средств в связи с физическим износом. Приобретение неообходимо для замены аналогичных автомобилей высокой проходимости ГАЗ-33088 ОВБ - 3 ед. 2011 г.в. Указанные автомобили выработали свой ресурс, и при эксплуатации на удалённых подстанциях в условиях бездорожья не позволяют оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации. Необходимо для удаленных ПС с грунтовыми дорогами Вахского и Варьеганского РЭС. 2. Камаз седельный тягач - 1 ед., обновление парка транспортных средств в связи с физическим износом. Данный тягач используется для перевозки вездеходной техники к месту призводства работ СЭиР ВЛ в Варьеганском РЭС. Планируется замена существующего тягача КАМАЗ 65225-63 1 ед. 2015 г.в. 3. Камаз 43118 АТМЗ-8 (масловоз) - 2 ед., обновление парка транспортных средств в связи с физическим износом. Выполнение сезонных доливок масла, вывоз маслянной эмульсии с емкостей на РПБ РЭСов, доставка масла со склада ОЛ и МТО на РПБ РЭСов для заливки в оборудование. Приобретение данного транспорта необходимо для замены эксплуатирующихся в настоящее время в филиале масловозов УРАЛ-4320 2 ед. - 1995 г.в. Указанные масловозы полностью выработали свой ресурс, происходят постоянные поломки, приводящие к затягиванию и срывам работ по ремонту маслонаполненного оборудования. 4. ГАЗ-33088/Автогидроподъёмник - 1 ед., доукомплектование под нормативную потребность. Необходим для очистки скатных кровель от снега, замены ламп наружного освещения, работа на линии 0,4 кВ базы РЭС. В настоящее время используется транспорт подрядной фирмы в кол-ве 2-х ед. целесообразно вывести 1 ед. из подряда для запуска собственной еденицы транспорта. В филиале отсутствуют собственные автогидроподъёмники (АГП), что отрицательно сказывается на оперативности и качестве ремонтных работ проводимых персоналом служб подстанций и РЭСов. 5. Камаз грузопассажирский - 3 ед., обновление парка транспортных средств в связи с физическим износом. Приобретение данного транспорта необходимо для замены бригадных автомобилей СЭиР ВЛ. Планируется заменить аналогичные автомобили КАМАЗ 431184 5328В2 - 2 ед. 2014-2015 г.в., КАМАЗ 5350-42 - 1 ед. 2014 г.в., срок эксплуатации которых в 2024 году превысит 10 лет. 6. Камаз бортовой с КМУ - 1 ед. обновление парка транспортных средств в связи с физическим износом. Используется при завозе и вывозе: материалов, оборудования на ПС Вахского, Мегионского, Самотлорского РЭС, ОЛиМТО, СМиТ, Новая база, ЗПУ "Кедровая", АБК, корпус "Д". Плаируется замена существующего КАМАЗ 431184 5328ВС КМУ - 1 ед. 2014 г.в. срок эксплуатации в 2024 году превысит 10 лет.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техника для перевозки персонала в количестве 27 шт. - грузопассажирский цельнометаллический фургон 4х4 посадочных мест 6+1 комплектация ОВБ, грузовой бортовой тентованный автомобиль посадочных мест 6+1 грузоподьемность 3,5 тн., грузопассажирский цельнометаллический фургон посадочных мест 6+1, внедорожник повышенной проходимости 4х4 категории "В" мощность ДВС от 249 л.с.) | M_PK1600.01.07 | Н | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.357 | 0 | 0 | 58.357 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.5754 | 0 | 0 | 15.4795 | 3.0959 | 18.3553 | 0 | 0 | 15.2961 | 3.0592 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2402 | 0 | 0 | 11.8668 | 2.3734 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1862 | 0 | 0 | 5.9885 | 1.1977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.7817 | 0 | 0 | 33.1514 | 6.6303 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Соболь БИЗНЕС 27527-778 - 20 ед. обновление парка транспортных средств оперативно-выездных бригад (ОВБ) с недостаточным уровнем пассивной безопасности и с их физическим износом. Планируется замена существующей техники УАЗ-390995 - 15 ед. 2010-2012 г.в. (обосновано исполнением программы по замене автомобилей с недостаточным уровнем пассивной безопасности в рамках выполнения п.2.7 приказа ПАО «Россети» от 27.07.2020 №327 «О мерах по предупреждению производственного травматизма в ДЗО ПАО «Россети»), ГАЗ-2705 - 1 ед. 2009 г.в., Volkswagen Transporter - 3 ед. 2011-2012 г.в., ГАЗ-33081 - 1 ед. 2011 г.в. 2. Газель БИЗНЕС грузопассажирский (бортовой/тентованый) - 3 ед. обновление парка транспортных средств, доукомплектование под нормативную потребность. Данный транспорт необходим в РЭСы, грузовой автомобиль с двухрядной кабиной, для перевозки бригады ремонтников и больших длинномерных грузов при осуществлении ремонтной компании. 3. Газель БИЗНЕС фургон цельнометаллический - 3 ед. обновление парка транспортных средств, доукомплектование под нормативную потребность. Данный транспорт необходим для организации работы СКиТ АСУ при переходе на хозяйственный способ по тех.обслуживанию пожарной сигнализации, а также для подмены аналогичного существующего транспорта на время ремонта, ТО и ТР. 4. Toyota Land Cruiser Prado 150 - 1 ед. обновление парка транспортных средств в связи с физическим износом, данный автомобиль используются для ежедневных перевозок директора, а так же в междугородних поездках. Планируется замена существующей техники Lexus LX470 - 1 ед. 2003 г.в.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 43 шт. - столбик анкерный ТехноМАС Пост 2.01, столбик анкерный ТехноМАС Пост 3.01, столбик анкерный ТехноМАС Пост 5.01) | M_PK1600.07.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8823 | 0 | 0 | 3.8823 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8823 | 0 | 0 | 3.2352 | 0.64704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение средств защиты от падения с высоты, для доукомплектования работающих бригад на основании письма ПАО "Россети" №МА/116/913 от 28.06.2021 «О неотложных мерах в связи с несчастным случаем»
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (транспорт в количестве 4 шт. -Снегоход Буран Лидер, Двухзвенный гусеничный транспорт ДТ-8П) | M_PK1600.01.08 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.567 | 0 | 0 | 111.567 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.567 | 0 | 0 | 92.9725 | 18.5945 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.567 | 0 | 0 | 92.9725 | 18.5945 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Приобретение двухзвенных гусеничных транспортеров ДТ-8ПЯЖ - 2 ед., необходимо для работы персонала СЭиР ВЛ по проведению осмотров, обходов и техническому обслуживанию участков ВЛ, расположенных в болотистой и пойменной местности в условиях бездорожья. Приобретение техники для достижения надежности, бесперебойной работы и замены выработавшего свой ресурс техники, планируется замена существующих вездеходов ТТМ-4902 2013 и 2015 г.в. В результате работы в тяжелых условиях техника пришла в непригодное для эксплуатации состояние. Данные вездеходы ежегодно включаются в капитальный ремонт узлов и агрегатов, на вездеходах требуется замена гусянок и других элементов ходовой части, что делает не рентабельным их ремонт и дальнейшее поддержание в рабочем состоянии. 2. Приобретение снегоходов Буран Лидер - 2 ед., необходимо для работы персонала СЭиР ВЛ по проведению осмотров, обходов и техническому обслуживанию участков ВЛ, расположенных в болотистой и пойменной местности, в зимнее время. Данное мероприятие необходимо для замены двух снегоходов Буран АДМ 2014 г.в. В результате работы в тяжелых условиях техника пришла в непригодное для эксплуатации состояние. На всех снегоходах требуется замена двигателяи всех основных узлов и агрегатов, в том числе гусениц и других элементов ходовой части, что делает не рентабельным его ремонт и дальнейшее поддержание в рабочем состоянии.
1.6 | Выполнение проектных работ для создания информационно-аналитической системы с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) для мониторинга показателей технического состояния | M_NA1000.PR.0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0127 | 0 | 0 | 9.0127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0127 | 0 | 0 | 0 | 9.0127 | нд | нд | нд | нд | нд | Новизной проекта является внедрение БАС для мониторинга за показателям, характеризующими состояние объектов электросетевого комплекса, расположенных в труднодоступной местности арктической зоны, имеющих большую протяженность и не имеют должного транспортного обеспечения.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в АО "Россети Тюмень" (в исполнительном аппарате и филиале "Сургутские ЭС") | M_NS1000.PR.0007 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.3477 | 0 | 0 | 57.3477 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3477 | 0 | 0 | 47.7897 | 9.5579 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.3477 | 0 | 0 | 47.7897 | 9.5579 | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нефтеюганские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1200.PR.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9524 | 0 | 0 | 27.9524 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9524 | 0 | 0 | 23.2937 | 4.6587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9524 | 0 | 0 | 23.2937 | 4.6587 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к объектам критической информационной инфраструктуры, в т.ч. к значимым (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. 2. Применение отечественного программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД и оборудования из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. (согласно Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»)
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Когалымские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1500.PR.0020 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7801 | 0 | 0 | 27.7801 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7801 | 0 | 0 | 23.1501 | 4.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7801 | 0 | 0 | 23.1501 | 4.63 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к объектам критической информационной инфраструктуры, в т.ч. к значимым (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. 2. Применение отечественного программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД и оборудования из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. (согласно Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»)
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Нижневартовские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1600.PR.0003 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 28.8818 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 1. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к объектам критической информационной инфраструктуры, в т.ч. к значимым (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. 2. Применение отечественного программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД и оборудования из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. (согласно Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»)
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Энергокомплекс ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1900.PR.0012 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 28.8818 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к объектам критической информационной инфраструктуры, в т.ч. к значимым (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. 2. Применение отечественного программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД и оборудования из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. (согласно Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»)
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 51 шт.; коммутаторы, межсетевые экраны) | M_PK1000.04.01 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.9335 | 0 | 0 | 100.9335 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.3218 | 0 | 0 | 82.7681 | 16.5536 | 1.6118 | 0 | 0 | 1.3431 | 0.26863 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6118 | 0 | 0 | 1.3431 | 0.26863 | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование закупается для выполнения обязательств по передачи данных ТМ МЭК-104 в РДУ в рамках соглашения №СТВ-12/2020 о технологическом взаимодействии между АО «СО ЕЭС» и АО «Россети Тюмень» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 25.02.2020 пункт 2.4.1(необходимость организации двух независимых каналов связи). ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ. Текущее оборудование находится в эксплуатации с 2011 года, снято с поддержки производителем, резервирование отсутствует.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 13 шт.; ИБП) | M_PK1000.02.01.01 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.493 | 0 | 0 | 1.493 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.493 | 0 | 0 | 1.2442 | 0.24884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Высокий уровень технологического и физического износа используемого в производственной деятельности оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 19 шт.; терминалы ВКС, оборудование конференцзала, аккустические системы) | M_PK1000.02.01.02 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2433 | 0 | 0 | 11.2433 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3601 | 0 | 0 | 1.1334 | 0.22668 | 9.8832 | 0 | 0 | 8.236 | 1.6472 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8832 | 0 | 0 | 8.236 | 1.6472 | нд | нд | нд | нд | нд | Высокий уровень технологического и физического износа используемого в производственной деятельности оборудования
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 27 шт.; (серверное оборудование и системы хранения ЦОД) | M_PK1000.02.01.03 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.8105 | 0 | 0 | 96.8105 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8002 | 0 | 0 | 37.3335 | 7.4667 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.0103 | 0 | 0 | 43.3419 | 8.6684 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.8105 | 0 | 0 | 80.6754 | 16.1351 | нд | нд | нд | нд | нд | Высокий уровень технологического и физического износа ключевых серверных узлов ИТ-инфраструктуры ЦОД филиалов, являющихся значимыми объектами КИИ. Реализация мероприятия необходима для устранения следующих технологических рисков: отсутствие поддержки производителем устаревших версий ПО; невозможность установки актуальных версий программного обеспечения, ввиду отсутствия их поддержки эксплуатируемым оборудованием; невозможность установки критических обновлений безопасности программного обеспечения, ввиду их отсутствия для устаревших версий ПО. Выполнение требований законодательства в области защиты КИИ. Требования Приказа от 25 декабря 2017 г. N 239 ФСТЭК Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ РФ., ФЗ от 26.07.2017г. № 187-ФЗ «О безопасности КИИ РФ».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 7 шт.; серверное оборудование для межсетевых экранов) | M_PK1000.02.01.04 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4379 | 0 | 0 | 16.4379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0 | 7.9472 | 1.5894 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9012 | 0 | 0 | 5.751 | 1.1502 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4379 | 0 | 0 | 13.6982 | 2.7396 | нд | нд | нд | нд | нд | Для обеспечения выполнения требований п. 31 приказа ФСТЭК от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ», применяемые в значимом объекте программные и программно-аппаратные средства, в том числе средства защиты информации, должны быть обеспечены гарантийной и (или) технической поддержкой. Исполнение требований по оснащению системами ИБ объектов критической информационной инфраструктуры АО "Россети Тюмень" предусмотренными в соответствии с требованиями ФЗ от 26.07.2017г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника АРМ пользователей 560 комплектов | M_PK1000.02.01.05 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.1166 | 0 | 0 | 46.1166 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3487 | 0 | 0 | 7.7906 | 1.5581 | 36.7679 | 0 | 0 | 30.6399 | 6.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.7679 | 0 | 0 | 30.6399 | 6.128 | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение автоматизированными рабочими местами персонала ИА и филиалов АО «Россети Тюмень» средствами вычислительной техники, замена морально устаревшего и изношенного оборудования введенного в эксплуатацию в 2012/2013гг. Обновление парка средств вычислительной техники необходимо для: - исполнения пунктов 1-3 Плана импортозамещения ПАО «Россети» утвержденного приказом от 05.02.2020г. №46 "Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети»", что позволит минимизировать риски, связанные с использованием иностранной продукции в производственно-технологических процессах; - соблюдение Правил информационной безопасности АО «Россети Тюмень» (раздел 5), утвержденных приказом от 07.10.2021г. №389 "Об утверждении и введении в действие Правил информационной безопасности в АО «Россети Тюмень»", Федерального закон Российской Федерации от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа, вычислительная техника 40 ед., мобильные средства удаленного доступа к рабочим местам, мобильным корпоративным системам | M_PK1000.02.01.06 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3253 | 0 | 0 | 3.3253 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3253 | 0 | 0 | 2.7711 | 0.55422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | В рамках исполнения (п. 1.5 Обеспечить перевод не менее 40% на дистанционный режим работы…) приказа от 25.06.2021 № 230 «Об отдельных мерах, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции в период высоких эпидемиологических рисков» и в соответствии с изменениями утвержденными Федеральным законом от 08.12.2020 № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях" глава 49 ст.312 «Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами». Соответственно в новых реалиях необходимо обеспечить административно-управленческий персонал мобильным автоматизированным рабочим местом. Мобильное рабочее место позволит руководителю работать в режиме реального времени (выдавать и контролировать поручения, согласовывать и подписывать документы в том числе с использованием ЭЦП, участвовать в совещаниях и прочее.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной техники в количестве 2 шт.; (расширение системы хранения ЦОД) | M_PK1000.02.01.07 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2994 | 0 | 0 | 51.2994 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.2994 | 0 | 0 | 42.7495 | 8.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Оборудование закупается в связи с необходимостью проведения обновления конфигурации в связи с прекращением поддержки данной конфигуцрации вендором, а также для расширения ресурсов существующией СХД в связи с повышенными требованиями существующих бизнес-приложений, а также в связи с планируемым вводом новых ИС. Обновление системы хранения данных (СХД) в целях соответствия современным тенденциям развития ИТ инфраструктуры. Нормативный документ - ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 12 шт.; панели для отображения информации) | M_PK1000.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8971 | 0 | 0 | 1.8971 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8971 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.31618 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8971 | 0 | 0 | 1.5809 | 0.31618 | нд | нд | нд | нд | нд | Повышение уровня осведомленности персонала в области охраны труда и производственной безопасности для определения и устранения или регулирования опасностей и рисков, связанных с работой, и применения системы управления охраной труда.
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 1 шт.; видеопанель - 1 шт) | M_PK1000.02.02.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42962 | 0 | 0 | 0.42962 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42962 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.071604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42962 | 0 | 0 | 0.35802 | 0.071604 | нд | нд | нд | нд | нд | Высокий уровень технологического и физического износа используемого в производственной деятельности оборудования
1.6 | Приобретение платформы универсального анализатора телекоммуникационных сетей Беркут-MMT | M_PK1000.04 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.195 | 0 | 0 | 0.9958 | 0.19916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение платформы необходимо для обеспечения реализации мероприятий программы ССПИ, в части подготовки протоколов проверки организованных каналов передачи данных ТМ, как часть отчётной документации подтверждения выполнения мероприятий программы.
1.6 | Создание единой платформы автоматизации деятельности подразделений безопасности | M_NS1000.PH.0002 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.82 | 0 | 0 | 30.82 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2055 | 0 | 0 | 13.5046 | 2.7009 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6145 | 0 | 0 | 14.6145 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.82 | 0 | 0 | 28.1191 | 2.7009 | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение требований статей 7, 8,10,11 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», статей 5, 6, 8 Федерального Закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постановлений Правительства РФ от 05.05.2012 № 459 и от 19.09.2015 № 993. Вполнение требований п.п. 2, 3, 4, 5 постановления Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».выполнения требований мер обеспечения информационной безопасности, предусмотренных приказами ФСТЭК России от 25.12.2017 №239, от 21.12.2017 №235.
1.6 | Проектирование технических мер защиты информации для создания системы информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры АО "Россети Тюмень" | M_NS1000.PH.0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9673 | 0 | 0 | 14.9673 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9673 | 0 | 0 | 12.4727 | 2.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Исполнение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Общества и обрабатываемой на них защищаемой законом информации. Предотвращение неправомерного доступа к информации, обрабатываемой объектами информационной инфраструктуры, уничтожения такой информации, ее модифицирования, блокирования, копирования, предоставления и распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации. Обеспечение защищенности ОКИИ АО «Россети Тюмень» от угроз информационной безопасности.
1.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Урайские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2100.PR.0005 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 28.8818 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к объектам критической информационной инфраструктуры, в т.ч. к значимым (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. 2. Применение отечественного программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД и оборудования из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. (согласно Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»)
1.6 | Наружное (уличное) освещение Аллеи Славы | M_NS1000.PR.0004 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7445 | 0 | 0 | 4.7445 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7445 | 0 | 0 | 0 | 4.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Организация электроснабжения наружного освещения «Аллеи Славы» прилегающей к зданию исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень»
1.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (видеопанели) | L_PK1000.02.02 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.975 | 1.9718 | 0 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос финансирования на 2022 год для оплаты кредиторской задолженности.
2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Г | нд | нд | нд | нд | 640.4179 | 4989.6242 | нд | 759.5624 | 5815.9924 | нд | 4495.2552 | 3728.1345 | 8288.0591 | 8922.6201 | 14767.8363 | 19763.5936 | 7141.3066 | 16799.4055 | 3113.5745 | 3113.5745 | 13071.2709 | 1534.1654 | 0 | 0 | 551.826 | 982.3394 | 963.2797 | 0 | 0 | 448.7228 | 514.557 | 2145.7144 | 0 | 0 | 1406.6887 | 739.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3266.9967 | 0 | 0 | 2774.3608 | 492.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202.5954 | 0 | 0 | 2772.8163 | 429.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.114 | 0 | 0 | 2084.602 | 229.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.7599 | 0 | 0 | 938.3254 | 182.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12050.1804 | 0 | 0 | 9976.7932 | 2073.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 399.6354 | 3436.9632 | нд | 399.7355 | 3436.4068 | нд | 4495.2552 | 2891.4831 | 4454.4335 | 5023.4706 | 4420.4584 | 5037.3253 | 4338.2922 | 4268.107 | 1230.924 | 1230.924 | 1376.6239 | 874.6773 | 0 | 0 | 0 | 874.6773 | 463.7386 | 0 | 0 | 31.1808 | 432.5578 | 477.2375 | 0 | 0 | 10.5055 | 466.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.8853 | 0 | 0 | 304.0506 | 608.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 309.5321 | 2430.9784 | нд | 309.6322 | 2430.422 | нд | 3041.7512 | 2116.8545 | 3588.2881 | 4068.882 | 3554.3129 | 4083.8929 | 3523.6636 | 3453.4784 | 1230.924 | 1230.924 | 1336.6239 | 874.6773 | 0 | 0 | 0 | 874.6773 | 423.7386 | 0 | 0 | 31.1808 | 392.5578 | 477.2375 | 0 | 0 | 10.5055 | 466.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912.8853 | 0 | 0 | 304.0506 | 608.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5332 | 0 | 0 | 12.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5332 | 0 | 0 | 10.5055 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5332 | 0 | 0 | 10.5055 | 2.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 309.5321 | 2430.9784 | нд | 309.6322 | 2430.422 | нд | 3041.7512 | 2116.8545 | 3588.2881 | 4068.882 | 3554.3129 | 4083.8929 | 3523.6636 | 3440.9452 | 1230.924 | 1230.924 | 1324.0908 | 874.6773 | 0 | 0 | 0 | 874.6773 | 423.7386 | 0 | 0 | 31.1808 | 392.5578 | 464.7043 | 0 | 0 | 0 | 464.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.3522 | 0 | 0 | 293.5451 | 606.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ «Лимбя-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь» | F_NS2000.VL.0015 | З | 2014 | 2021 | 2022 | 201.4294 | 1467.7533 | 2015-12-01 | 201.4294 | 1467.7533 | 2015-12-01 | 1449.3127 | 1309.7189 | 1765.6508 | 1795.8434 | 1795.5771 | 1833.6331 | 1323.1728 | 1323.1728 | 3.0198e-14 | 3.0198e-14 | 13.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4539 | 0 | 0 | 11.2116 | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта по финансированию связано с выполнением мероприятий сезонного характера по рекультивации
2.1.1.3 | «ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» (новое строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ – 2х11 км и ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 2х10 МВА) | I_NS2000.PS.0019 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 105.6481 | 944.4237 | Июнь 2020 | 105.6481 | 944.4237 | 2020-06-01 | 589.0129 | 780.3364 | 807.6181 | 955.4082 | 743.244 | 913.2869 | 942.3944 | 823.1601 | 0 | 0 | 42.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8237 | 0 | 0 | 19.9692 | 22.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости под факт выполненных работ и заключеннные договора. Изменение года окончания финансирования в связи с гашением кредиторской задолженности
2.1.1.3 | Отпайка ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Городская -Комплект 1 до АГНКС (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0.1745 км) | L_NS1800.VL.0018 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 0.75975 | 5.276 | 2021-06-01 | 0.8598 | 4.7196 | 2021-06-01 | 2.8224 | 0.61689 | 3.374 | 4.1324 | 3.7585 | 4.7895 | 2.8224 | 4.5619 | 0 | 0 | 3.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9451 | 0 | 0 | 0 | 3.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости: 1. утверждение проектно-сметной документации; 2. фактические показетели при вводе объекта в 2021 году. Изменение сроков реализации в связи с погашением кредиторской задолженности (факт фининсирования январь 2022г). Обязательства по договору технологического присоединения № Т5/19/0011-ДТП от 25.11.2019г. с ООО "Газпром газомоторное топливо"
2.1.1.3 | Сооружение ЛЭП-6кВ от вновь сооружаемых ячеек 6 кВ №1, №2 1,2КРУН-6 ПС 110/6 кВ Таланга до ЛР-6 №1, №2 (установка 2-х ячеек, протяженность ЛЭП 0,124 км) | L_NS1800.KL.0001 | З | 2021 | 2021 | 2022 | 1.6949 | 13.5254 | 2021-06-01 | 1.6949 | 13.5254 | 2021-06-01 | 11.6198 | 1.2809 | 12.3149 | 15.0831 | 12.403 | 15.8274 | 11.6198 | 11.9357 | 0 | 0 | 10.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6547 | 0 | 0 | 0 | 10.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости: 1. утверждение проектно-сметной документации; 2. фактические показетели при вводе объекта в 2021 году. Изменение сроков реализации в связи с погашением кредиторской задолженности (факт фининсирования январь 2022г). Обязательства по договору технологического присоединения № Т5/19/0007 от 26.08.2019 с ООО "Газпромнефть-Запольярье"
2.1.1.3 | КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ Крымская до вновь сооружаемой БКТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1200 мест с бассейном в мкр. Тундровый, г. Новый Уренгой (новое строительство КЛ 10 кВ 2х0,7 км, БКТП 10/0,4 кВ 2*1250 кВА) | L_NS2000.KL.0001 | П | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5848 | 0 | 23.4596 | 28.9046 | 23.4596 | нд | 16.6598 | 0 | 16.6598 | 16.6598 | 0 | 16.6598 | 0 | 0 | 0 | 16.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключается из ИПР. НО "ФЖС ЯНАО" направлено письмо в адрес филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети от 12.05.2022 № 89-452/01-08/4807 о расторжении договора технологического присоединения от 18.06.2022 № Т6/20/0011-ДТП.
2.1.1.3 | ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Салехард –Северное Сияние на ПС 110 кВ Шакуровская с ПС 110/35/6 кВ Шакуровская (новое строительство 2-х ВЛ протяженностью 2х0,5 км и ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА) | L_NS2000.VL.0023 | П | 2021 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 972.3985 | 24.9013 | 975.8707 | 1269.5103 | 975.8707 | 1316.356 | 1226.9943 | 1278.1147 | 1214.2641 | 1214.2641 | 1253.2134 | 858.0175 | 0 | 0 | 0 | 858.0175 | 352.8612 | 0 | 0 | 0 | 352.8612 | 464.7043 | 0 | 0 | 0 | 464.7043 | нд | нд | нд | нд | нд | 435.6479 | 0 | 0 | 293.5451 | 142.1028 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 900.3522 | 0 | 0 | 293.5451 | 606.8071 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение года окончания реализации проекта на 2024 в связи с гашением кредиторской задолженности. Изменение года ввода в эксплуатацию инвестиционного проекта на 2023 в связи с продлением договора ТП. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов плановой стоимости в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр, применением актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 1453.504 | 774.6286 | 866.1455 | 954.5886 | 866.1455 | 953.4324 | 814.6286 | 814.6286 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 90.1033 | 1005.9848 | нд | 1453.504 | 774.6286 | 866.1455 | 954.5886 | 866.1455 | 953.4324 | 814.6286 | 814.6286 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.1.4.1 | ВЛ-110 кВ Северный - ГДН 1,2 (новое строительство ВЛ протяженностью 48.01км) | I_NS1800.VL.0015 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 90.1033 | 1005.9848 | 2019-06-01 | 90.1033 | 1005.9848 | 2019-06-01 | 1453.504 | 774.6286 | 866.1455 | 954.5886 | 866.1455 | 953.4324 | 814.6286 | 814.6286 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Срок реализация перенесен в право в связи с отказам принятия выполненных работ сотрудниками "Ноябрьское лесничество", на основании краткосрочного периода посадки и сдачи работ, требуется объектичное подтверждение приживаемости лесных культур. Срок приемки перенесен на конец бесснежного периода 2022 года.
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 186.6523 | 1162.698 | нд | 243.9258 | 1579.5876 | нд | 0 | 147.1154 | 2988.8472 | 2962.8776 | 8974.4144 | 13064.8322 | 1939.0083 | 9069.9633 | 1558.633 | 1558.633 | 8922.8478 | 539.4247 | 0 | 0 | 451.6102 | 87.8145 | 296.8912 | 0 | 0 | 248.5254 | 48.3658 | 1274.0792 | 0 | 0 | 1066.838 | 207.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036.1705 | 0 | 0 | 1771.5688 | 264.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.899 | 0 | 0 | 2412.6172 | 361.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.5906 | 0 | 0 | 1587.3571 | 132.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.4066 | 0 | 0 | 640.701 | 123.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8568.1458 | 0 | 0 | 7479.082 | 1089.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.0198 | 414.7909 | нд | 80.3972 | 455.0833 | нд | 0 | 19.942 | 884.2005 | 701.1741 | 1483.0775 | 2100.8002 | 595.3882 | 1321.9025 | 545.3204 | 545.3204 | 1301.9605 | 74.7945 | 0 | 0 | 62.6697 | 12.1247 | 65.7027 | 0 | 0 | 55.0311 | 10.6715 | 258.7776 | 0 | 0 | 216.421 | 42.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2993 | 0 | 0 | 389.9562 | 76.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0651 | 0 | 0 | 342.1676 | 57.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1159 | 0 | 0 | 93.137 | 17.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.2579 | 0 | 0 | 1041.6818 | 194.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.0198 | 414.7909 | нд | 80.3972 | 455.0833 | нд | 0 | 19.942 | 884.2005 | 701.1741 | 1483.0775 | 2100.8002 | 595.3882 | 1321.9025 | 545.3204 | 545.3204 | 1301.9605 | 74.7945 | 0 | 0 | 62.6697 | 12.1247 | 65.7027 | 0 | 0 | 55.0311 | 10.6715 | 258.7776 | 0 | 0 | 216.421 | 42.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.2993 | 0 | 0 | 389.9562 | 76.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0651 | 0 | 0 | 342.1676 | 57.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1159 | 0 | 0 | 93.137 | 17.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236.2579 | 0 | 0 | 1041.6818 | 194.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (установка системы компенсации реактивной мощности) | I_TP1800.PS.0084 | К | 2020 | 2024 | 2025 | 63.4699 | 339.9643 | 2019-12-01 | 63.4699 | 339.9643 | 2019-12-01 | 0 | 3.6425 | 283.9852 | 380.6808 | 287.436 | 388.9716 | 373.3617 | 396.3938 | 369.7192 | 369.7192 | 392.7513 | 7.4513 | 0 | 0 | 6.2645 | 1.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3804 | 0 | 0 | 84.972 | 16.4084 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.3637 | 0 | 0 | 105.0736 | 20.2901 | нд | нд | нд | нд | нд | 166.0072 | 0 | 0 | 139.1179 | 26.8893 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 392.7513 | 0 | 0 | 329.1634 | 63.5879 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с применением актуальных дефляторов. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Янтарная (замена выключателей С-35 -9шт.) | H_TP1800.PS.0069 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 119.111 | нд | 119.111 | 184.3268 | 0 | 49.539 | 0 | 0 | 49.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.539 | 0 | 0 | 41.5238 | 8.0152 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.539 | 0 | 0 | 41.5238 | 8.0152 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения в ИПР связано с выполнением требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Выполнение требований инструкции завода изготовителя "Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО п. 3.4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет". 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ".
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Новогодняя (замена выключателей ВМТ -7шт.) | H_TP1800.PS.0073 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.416 | 38.17 | 31.416 | 40.3053 | 37.3316 | 35.314 | 37.3316 | 37.3316 | 35.314 | 37.3316 | 0 | 0 | 31.3955 | 5.936 | 35.314 | 0 | 0 | 29.7006 | 5.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на строительно-монтажные работы.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-3 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0039 | С | 2024 | 2023 | 2024 | 1.9748 | 9.6054 | 2016-03-01 | 1.6279 | 12.2089 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 8.976 | 12.0853 | 8.976 | 12.6714 | 9.8048 | 13.7766 | 9.8048 | 9.8048 | 13.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7766 | 0 | 0 | 11.4805 | 2.2961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7766 | 0 | 0 | 11.4805 | 2.2961 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи переносом срока реализации проекта и приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0040 | С | 2024 | 2023 | 2024 | 1.974 | 9.5996 | 2016-03-01 | 1.6278 | 12.2079 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 8.976 | 12.0853 | 8.976 | 12.6714 | 9.7989 | 13.7755 | 9.7989 | 9.7989 | 13.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7755 | 0 | 0 | 11.4796 | 2.2959 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7755 | 0 | 0 | 11.4796 | 2.2959 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи переносом срока реализации проекта и приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ УКПГ-5 (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | F_TP2000.PS.0041 | С | 2024 | 2023 | 2024 | 1.9741 | 9.6004 | 2016-03-01 | 1.6279 | 12.2089 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 8.976 | 12.0853 | 8.976 | 12.6714 | 9.7997 | 13.7766 | 9.7997 | 9.7997 | 13.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7766 | 0 | 0 | 11.4805 | 2.2961 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7766 | 0 | 0 | 11.4805 | 2.2961 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи переносом срока реализации проекта и приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ЯГП-4 (замена выключателей 110 кВ - 2шт., замена проходных вводов 110 кВ - 12шт.) | F_TP2000.PS.0046 | С | 2024 | 2023 | 2024 | 4.2446 | 20.4592 | 2016-03-01 | 3.8393 | 26.1859 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 20.4125 | 27.4835 | 20.4125 | 28.8163 | 20.0929 | 29.5483 | 20.0929 | 20.0929 | 29.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5483 | 0 | 0 | 24.6236 | 4.9247 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.5483 | 0 | 0 | 24.6236 | 4.9247 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи переносом срока реализации проекта и приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ филиала Северные электрические сети (ЯГП-3, ЯГП-4, ЯГП-5, ЯГП-7) (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | H_TP2000.PS.0054 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 4.3823 | 25.562 | Сентябрь 2019 | 4.3823 | 25.562 | 2019-09-01 | 0 | 9.7858 | 24.135 | 29.4668 | 24.135 | 30.2321 | 27.3944 | 24.0219 | 0 | 0 | 14.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2361 | 0 | 0 | 11.8634 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости под факт выполненных работ и заключеннные договора. Изменение года окончания финансирования в связи с гашением кредиторской задолженности.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПП 110 кВ Комсомольский, ПП 110 кВ Северный, ПС 110/35/6 кВ КНС-1, ПС 110/35/6 кВ Разряд, ПС 110/6 кВ Губкинская, ПС 110/35/6 кВ Геращенко, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Стрела с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа,ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Геращенко с отп. на ПС 110/10/10 кВ Ханупа, ПС 110/35/ 6кВ Комсомольская ( замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | H_TP1800.PS.0072 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 120.744 | нд | 164.2118 | 242.7136 | 0 | 44.5449 | 0 | 0 | 44.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.5449 | 0 | 0 | 44.5449 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.5449 | 0 | 0 | 44.5449 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Требуется модернизация ВЧ-обработки, для замены конденсаторов связи 110 кВ с климатическим исполнением "У1" на усиленные с возможность установки ВЧ-заградителя с климатическим исполнением "ХЛ1". 2. Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации (со 153-34.20.501-2003)(1.1.7,1.1.9); Правила устройств электроустановок 7 издание (1.1.19, 1.1.20); ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий(п.1.2.).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Геолог (установка ДГР, фильтра выделения нейтрали, автоматики управления ДГР) | J_TP1800.PS.0094 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 15.604 | нд | 15.6759 | 24.1716 | 0 | 20.2663 | 0 | 0 | 20.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5343 | 0 | 0 | 1.2862 | 0.24811 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.732 | 0 | 0 | 15.701 | 3.031 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2663 | 0 | 0 | 16.9872 | 3.2791 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения в ИПР связано с выполнением требований пункта 5.11.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части применения системы компенсации ёмкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с ВЛ на железобетонных и металических опорах (измеренный емкостной ток замыкания на землю превысил значение 10А).
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Майская (установка 1ТН-6 кВ, 2ТН-6 кВ ) | J_TP1800.PS.0090 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.0105 | нд | 4.0105 | 5.644 | 0 | 5.6111 | 0 | 0 | 5.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38271 | 0 | 0 | 0.32082 | 0.061886 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2284 | 0 | 0 | 4.3824 | 0.846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6111 | 0 | 0 | 4.7032 | 0.90788 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения в ИПР связано с выполнением требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение требований государственного стандарта ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО «РН-ПНГ». Модернизация предусматривает установку на ПС 110/35/6 кВ Майская трансформаторов напряжения 6 кВ (ТН-6) и подключение их цепей к схеме контроля изоляции шинного моста 6 кВ 1,2Т. В результате реализации данного проекта ожидается повышение надёжности ПС, и как следствие, электроснабжения потребителей электроэнергии. Инвестиционный проект предусматривает выполнение работ: 1. По установке трансформаторов напряжения 1,2ТН-6 1,2Т; 2. По восстановлению элементов вторичной коммутации схемы контроля изоляции в шкафу РЗА в ОПУ ПС; 3. По подключению вторичных цепей 1,2ТН-6 к цепям схемы контроля изоляции шинных мостов 6 кВ. Работы проводятся на основании требования РУТН ЗС по устранению следующего замечания – «Принять техническое решение по контролю изоляции сети с изолированной нейтралью ненагруженных обмоток силовых трансформаторов (отсутствие потребителя), исключающий возможность травмирования оперативного персонала при однофазных замыканиях в сети 6-10 кВ (ШМ-6 кВ идущих от силовых трансформаторов 1Т, 2Т к отключенным разъединителям ТР-6 1Т, ТР-6 2Т на ПС 110 кВ Майская)». На данный момент, на ПС Майская, 1,2Т не подключены по стороне 6 кВ к какому-либо оборудованию потребителя: к шинным мостам 6 кВ подключены только 1,2ТСН. Поэтому, при возникновении однофазного замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ, своевременно выявить данное повреждение не представляется возможным – данное повреждение не является аварийным, не сопровождается протеканием тока КЗ, и на него не реагируют защиты, но такой режим сопровождается увеличением нормальных фазных напряжений в 1,73 раза, что повышает нагрузку на изоляцию оборудования. Следовательно, возникает риск повреждения оборудования при длительной работе трансформатора с возникшим однофазным замыканием на землю на стороне 6 кВ. Также, такое замыкание на землю представляет опасность для жизни и здоровья людей, оказавшихся в области замыкания на землю. Для обеспечения своевременной сигнализации о возникновении замыкания на землю на шинном мосту 6 кВ и возможности принятия мер по его своевременному устранению реализуется данный проект.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/10/10 кВ НПС-Холмогорская, ПП 110 кВ Северный ПС 110/10 кВ Кирпичная, СП 110 кВ Барсуковская, ПС 110/35/6 кВ Орловская (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | J_TP1800.PS.0091 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 86.9357 | нд | 86.9357 | 128.4954 | 0 | 16.6285 | 0 | 0 | 16.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6285 | 0 | 0 | 13.9379 | 2.6906 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6285 | 0 | 0 | 13.9379 | 2.6906 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Требуется модернизация ВЧ-обработки, для замены конденсаторов связи 110 кВ с климатическим исполнением "У1" на усиленные с возможность установки ВЧ-заградителя с климатическим исполнением "ХЛ1". 2. Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации (со 153-34.20.501-2003)(1.1.7,1.1.9); Правила устройств электроустановок 7 издание (1.1.19, 1.1.20); ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий(п.1.2.). Акт технического обследования
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-5 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0059 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 17.5189 | 23.5476 | 25.5269 | 34.3525 | 22.6183 | 33.2563 | 22.6183 | 22.6183 | 33.2563 | 0.84631 | 0 | 0 | 0.70526 | 0.14105 | 0.6928 | 0 | 0 | 0.57733 | 0.11547 | 22.5635 | 0 | 0 | 18.8029 | 3.7606 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 8.3333 | 1.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5635 | 0 | 0 | 27.1362 | 5.4272 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-6 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0060 | З | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 3.8221 | 26.7454 | 2021-08-01 | 0 | 6.5137 | 17.9985 | 21.4777 | 17.9985 | 22.7005 | 17.6856 | 19.1938 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 10.5667 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости под факт выполненных работ и заключеннные договора. Изменение года окончания финансирования в связи с гашением кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ямбург (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | J_TP2000.PR.0061 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 31.4694 | 40.4029 | 38.3998 | 51.6475 | 38.8134 | 44.379 | 38.8134 | 38.8134 | 44.379 | 1.8237 | 0 | 0 | 1.5197 | 0.30394 | 1.4399 | 0 | 0 | 1.1999 | 0.23998 | 42.9391 | 0 | 0 | 35.7826 | 7.1565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9391 | 0 | 0 | 35.7826 | 7.1565 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.1.2 | Реконструкция ТМ (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ Кедр, ПС-110кВ Губкинская, ПС-110кВ Кристалл) | J_TP1800.PR.0059 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 83.9318 | 103.6887 | 83.9318 | 112.9292 | 28.687 | 54.1948 | 27.3416 | 27.3416 | 54.1948 | 27.3416 | 0 | 0 | 22.7847 | 4.5569 | 1.3399 | 0 | 0 | 1.1232 | 0.21667 | 52.8549 | 0 | 0 | 44.3027 | 8.5522 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.8549 | 0 | 0 | 44.3027 | 8.5522 | нд | нд | нд | нд | нд | Измекнение стоимости в связи с неактуальностью «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК», Москва, 2012 г.» (Протокол Министерства энергетики от 16.11.2020г. N МЮ-277/2пр), расчет произведен по объекту-аналогу в соответствие с Приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр (далее – Методика определения сметной стоимости) в действующей редакции. Изменение сроков ввода на основании утвержденной программы ССПИ. Нарушение подрядчиком сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работ.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6кВ Геращенко (замена выключателей ВМТ-110 - 7 шт.) | M_TP1800.PS.0079 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 31.416 | 48.6169 | нд | 42.8448 | 0 | 0 | 42.8448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.8448 | 0 | 0 | 35.9122 | 6.9327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.8448 | 0 | 0 | 35.9122 | 6.9327 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Мероприятие выполняется согласно требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 3) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4) Выполнение требований инструкции завода изготовителя "Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО п. 3.4 Выключатель имеет следующие показатели надежности и долговечности: срок службы до списания 28 лет". 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: Реконструкцию ОРУ-110 кВ с заменых выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые типа ВГТ-110; Выключатель является элементом энергосистемы и электроснабжения, от работы которого зависит надежная и безопасная работа всей электроустановки. Поэтому высокая надежность выключателя – его основное достоинство. Отказ выключателя ведет к расширению аварии и большим материальным потерям. Время включения должно быть наименьшим. Это позволяет уменьшить последствия аварийного режима и сократить материальные потери, связанные с отключением потребителей; увеличивает запас устойчивости параллельной работы и пропускную способность ЛЭП. Повышение коммутационного ресурса позволяет упростить эксплуатацию и сократить расходы на ремонт и ревизию. Сокращение габаритов и массы выключателя позволяет уменьшить размеры РУ и удешевить установку. Следует учитывать большую эффективность, которую дают более дорогие, но изностойкие выключатели. Элегазовый выключатель ВГТ-110 полностью взаимозаменяем (по присоединительным и установочным размерам) с маломасляными выключателями серии ВМТ. Высокая коррозионная стойкость покрытий, применяемых для стальных конструкций выключателя. Высокий коммутационный ресурс. Повышенный срок службы уплотнений и комплектующих выключателя. Низкие динамические нагрузки на фундаментные опоры. Не требуется обогрев колонн выключателя. Несмотря на высокий индекс технического состояния ПС 110/35/6 кВ Геращенко в целом, достигнутый своевременным и качественным проведением ремонтов оборудования, целесообразность замены оборудования с ИТС 50 и выше вызвана: Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации по ПС Новогодняя: это выключатели ВМТ-110 морально и физически устарело. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Выполнение работ по ТОиР оборудования затруднено по причине отсутствия комплектующих и снятия их с производства. Не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 110 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень».
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ударная (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0088 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.95568 | 1.3491 | нд | 1.3415 | 0 | 0 | 1.3415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Выполнение требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение требований государственного стандарта ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35. Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью. Трансформаторы напряжения марки НАМИ-35 благодаря антирезонансным свойствам имеет повышенную надежность и устойчив к перемежающимся дуговым замыканиям сети на землю. Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень».
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Новогодняя ПС 110/10 кВ Маяк, ПС 110/35/6 кВ Новопурпейская, ПС 110/35/6 кВ Крайняя, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Жемчужина (замена ВЧ-обработок на ВЛ 110 кВ) | M_TP1800.PS.0092 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 57.9571 | 78.0724 | нд | 14.8782 | 0 | 0 | 14.8782 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8782 | 0 | 0 | 12.4708 | 2.4074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.8782 | 0 | 0 | 12.4708 | 2.4074 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Требуется модернизация ВЧ-обработки, для замены конденсаторов связи 110 кВ с климатическим исполнением "У1" на усиленные с возможность установки ВЧ-заградителя с климатическим исполнением "ХЛ1". 2. Выполнение Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации (со 153-34.20.501-2003)(1.1.7,1.1.9); Правила устройств электроустановок 7 издание (1.1.19, 1.1.20); ГОСТ 15150-69. Исполнение для различных климатических условий(п.1.2.). Акт технического обследования
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена 1ТН-35, 2ТН-35 2 шт) | M_TP1800.PS.0102 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.95568 | 1.3491 | нд | 1.3415 | 0 | 0 | 1.3415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3415 | 0 | 0 | 1.1245 | 0.21705 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Выполнение требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации СО 153-34.20.501-2003 п.1.1.7 в части поддержания качества отпускаемой энергии и развитие производства для удовлетворения потребностей в электрической энергии, 1.1.9 в части эффективности работы электросетей, повышения эффективности использования мощности установленного оборудования, внедрения и освоение новой техники (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, изм.ред. от 13.02.2019 №98); 2) Выполнение требований государственного стандарта ГОСТ 721-77. Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями N 1, 2, 3) п.2 в части качества уровня напряжения (утвержден Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.05.77 №1376). 3) Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 4) Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 5) Основным потребителем является потребитель первой категории - АО "Газпромнефть-ННГ". В процессе реконструкции предполагается осуществить: В данном проекте на место демонтируемых трансформаторов напряжения марки ЗНОМ-35 устанавливаются НАМИ-35. Этот тип трансформатора напряжения является масштабным измерительным преобразователем и предназначен для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов и цепей учета, защиты и сигнализации в сетях 35 кВ с изолированной нейтралью. Трансформаторы напряжения марки НАМИ-35 благодаря антирезонансным свойствам имеет повышенную надежность и устойчив к перемежающимся дуговым замыканиям сети на землю. Для обеспечения своей устойчивости он не требует принятия каких-либо дополнительных мер со стороны потребителя. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и реконструкцией имеющихся электрических связей. Оборудование, включённое в программу реновации не соответствует современным требованиям по надежности электроснабжения потребителей первой категории, нарушение электроснабжения которых, может привести к ситуации опасной для жизни людей, значительному материальному ущербу, расстройству сложного технологического процесса. Поддержание его в исправном техническом состоянии требует значительных финансовых и временных затрат. Дальнейший рост промышленной нагрузки (нефтедобыча) требует усиления сети 35 кВ и создания более надежной схемы электроснабжения потребителей, путем сооружения новых ПС и ВЛ и реконструкцией имеющихся электрических связей. Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые обеспечит экологическую чистоту эксплуатации, большие механические и коммутационные ресурсы, пожаробезопасность и взрывобезопасность, работу выключателей без ремонта в течение всего срока службы, что соответственно сократит временные и эксплуатационные затраты. Демонтированное оборудование с высоким индексом технического состояния планируется к переводу в аварийный резерв АО «Россети Тюмень».
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Городская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0103 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 79.782 | 112.4289 | нд | 62.1583 | 0 | 0 | 62.1583 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4048 | 0 | 0 | 2.0159 | 0.38887 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.7535 | 0 | 0 | 50.0849 | 9.6686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.1583 | 0 | 0 | 52.1008 | 10.0575 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Мероприятие необходимо для выполнения Программа мероприятий АО "СО ЕЭС" (Письмо АО "СО ЕЭС" от 09.07.2021 № В-21-I-1-19-7342). Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09.07.2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30.11.2020; 3) Моральный и физический износ оборудования. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030".
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Владимирская (дистанционное управление оборудованием) | M_TP1800.PS.0104 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 86.1411 | 121.3747 | нд | 67.2311 | 0 | 0 | 67.2311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7869 | 0 | 0 | 2.3363 | 0.45067 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.4442 | 0 | 0 | 54.0306 | 10.4136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.2311 | 0 | 0 | 56.3669 | 10.8642 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Мероприятие необходимо для выполнения Программа мероприятий АО "СО ЕЭС" (Письмо АО "СО ЕЭС" от 09.07.2021 № В-21-I-1-19-7342). Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09.07.2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30.11.2020; 3) Моральный и физический износ оборудования. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030".
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Летняя (дистанционное управление оборудованием; замена ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т и организация удаленного доступа) | M_TP1800.PS.0105 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 93.3337 | 137.4353 | нд | 100.3203 | 0 | 0 | 100.3203 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3711 | 0 | 0 | 7.0175 | 1.3537 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.9491 | 0 | 0 | 77.1132 | 14.836 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.3203 | 0 | 0 | 84.1306 | 16.1896 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Мероприятие необходимо для выполнения Программа мероприятий АО "СО ЕЭС" (Письмо АО "СО ЕЭС" от 09.07.2021 № В-21-I-1-19-7342). Выполнение требований документа «План-график реализации проектов дистанционного управления оборудованием из центров управления сетями ДЗО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» с применением автоматизированных программ переключений», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.04.2020 (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 06.05.2020 № 411) и согласованного письмом АО «СО ЕЭС» от 09.07.2021 № В21-I-1-19-7342; 2) Реализация программы ССПИ на период 2020 по 2025 год, утвержденная 30.11.2020; 3) Моральный и физический износ оборудования. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерских центров; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030".
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Новоуренгойская (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PS.0057 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 34.4062 | 48.4674 | нд | 30.2694 | 0 | 0 | 30.2694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.1785 | 0.2357 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.8552 | 0 | 0 | 24.046 | 4.8092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.2694 | 0 | 0 | 25.2245 | 5.0449 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для выполнения предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. На основании актуализированных значений емкостных токов замыкания на землю с учетом требований пункта 5.11.8 Правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) необходимо разработать мероприятия по корректировке значений индуктивности эксплуатируемых дугогасящих реакторов 6-10 кВ и установке дугогасящих реакторов в распределительной сети 6-10 кВ
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (установка ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0063 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.7456 | 30.6301 | нд | 29.1496 | 0 | 0 | 29.1496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.1785 | 0.2357 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7354 | 0 | 0 | 23.1128 | 4.6226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.1496 | 0 | 0 | 24.2913 | 4.8583 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для выполнения предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. На основании актуализированных значений емкостных токов замыкания на землю с учетом требований пункта 5.11.8 Правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) необходимо разработать мероприятия по корректировке значений индуктивности эксплуатируемых дугогасящих реакторов 6-10 кВ и установке дугогасящих реакторов в распределительной сети 6-10 кВ
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Ева-Яха (замена ДГР, автоматики управления ДГР) | M_TP2000.PR.0064 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 34.4062 | 48.4674 | нд | 30.2694 | 0 | 0 | 30.2694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.1785 | 0.2357 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.8552 | 0 | 0 | 24.046 | 4.8092 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.2694 | 0 | 0 | 25.2245 | 5.0449 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для выполнения предписания оперативного сообщения ПАО «Россети» от 31.10.2017 № ДГ/134/1855 «О возгорании КРУН 10 кВ на ПС 220 кВ Микунь» в целях предотвращения аварий с возгоранием ячеек КРУН 10 кВ при замыканиях на отходящих линиях 6-10 кВ. На основании актуализированных значений емкостных токов замыкания на землю с учетом требований пункта 5.11.8 Правил Технической Эксплуатации электрических станций и сетей (утв. Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229) необходимо разработать мероприятия по корректировке значений индуктивности эксплуатируемых дугогасящих реакторов 6-10 кВ и установке дугогасящих реакторов в распределительной сети 6-10 кВ
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-4 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0058 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8438 | 0 | 0 | 12.8438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3413 | 0 | 0 | 9.4511 | 1.8902 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8438 | 0 | 0 | 10.7032 | 2.1406 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.18 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №16/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0059 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8448 | 0 | 0 | 12.8448 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3423 | 0 | 0 | 9.4519 | 1.8904 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8448 | 0 | 0 | 10.704 | 2.1408 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.19 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №17/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-7 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0060 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8458 | 0 | 0 | 12.8458 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3433 | 0 | 0 | 9.4527 | 1.8905 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8458 | 0 | 0 | 10.7048 | 2.141 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.9 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №20/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-8 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0061 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8462 | 0 | 0 | 12.8462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3437 | 0 | 0 | 9.4531 | 1.8906 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8462 | 0 | 0 | 10.7052 | 2.141 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.14 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №21/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-9 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0062 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8469 | 0 | 0 | 12.8469 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3444 | 0 | 0 | 9.4537 | 1.8907 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8469 | 0 | 0 | 10.7058 | 2.1412 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.14 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №23/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-10 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0063 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8474 | 0 | 0 | 12.8474 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3449 | 0 | 0 | 9.4541 | 1.8908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8474 | 0 | 0 | 10.7062 | 2.1412 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.11 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №24/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-3 (замена систем оперативного тока и собственных нужд) | M_TP2000.PS.0064 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.8209 | 14.4396 | нд | 12.8437 | 0 | 0 | 12.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5025 | 0 | 0 | 1.2521 | 0.25042 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3412 | 0 | 0 | 9.451 | 1.8902 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8437 | 0 | 0 | 10.7031 | 2.1406 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима на основании п.6 Акта технического освидетельствования (Ростехнадзор) от 28.04.2017 №15/15-17 (Включить в план ИПР реконструкцию СН-0,23 кВ с разделением на секции) Программа модернизации (реновации) оборудования подстанций 35 кВ и выше АО "Россети Тюмень" 2020-2027
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Фарафонтьевская (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0065 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.976 | 12.6714 | нд | 14.2035 | 0 | 0 | 14.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2035 | 0 | 0 | 11.8363 | 2.3673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2035 | 0 | 0 | 11.8363 | 2.3673 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в связи с физическим износом оборудования, находящегося в эксплуатации более 30 лет. Требуется проведение капитального ремонта с заменой покрышек, при этом стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового выключателя Целевая программа замены выключателей, ОД и КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации на элегазовые/вакуумные выключатели АО "Россети Тюмень" 2020-2024
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Старый Надым (замена выключателей 110 кВ - 2шт.) | M_TP2000.PS.0066 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.976 | 12.6714 | нд | 14.2222 | 0 | 0 | 14.2222 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2222 | 0 | 0 | 11.8519 | 2.3704 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2222 | 0 | 0 | 11.8519 | 2.3704 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в связи с физическим износом оборудования, находящегося в эксплуатации более 30 лет. Требуется проведение капитального ремонта с заменой покрышек, при этом стоимость ремонта сопоставима со стоимостью нового выключателя Целевая программа замены выключателей, ОД и КЗ отработавших нормативный срок эксплуатации на элегазовые/вакуумные выключатели АО "Россети Тюмень" 2020-2024
2.2.1.2 | Модернизация КРУМ-6кВ ПС 110/35/6кВ Северное Сияние (замена выключателей 6 кВ с выкатным элементом – 3шт.) | M_TP2000.PS.0072 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.1504 | 12.8682 | нд | 9.5336 | 0 | 0 | 9.5336 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79703 | 0 | 0 | 0.66419 | 0.13284 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7366 | 0 | 0 | 7.2805 | 1.4561 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5336 | 0 | 0 | 7.9447 | 1.5889 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях выполнения: пункта 3 статьи 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части повышения надежности и безопасности работы оборудования, зданий, сооружений, устройств, систем управления, коммуникаций. п. 5.4.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229, в части удовлетворения условий работы при номинальных режимах, коротких замыканиях, перенапряжениях и нормированных перегрузках. Организация работ по ликвидации «узких мест» в филиале.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.7149 | 144.341 | нд | 20.9066 | 199.4523 | нд | 0 | 85.8681 | 948.8927 | 876.1567 | 4911.1545 | 7197.6898 | 463.2778 | 4886.504 | 377.5116 | 377.5116 | 4800.6359 | 199.7096 | 0 | 0 | 166.5569 | 33.1527 | 154.3426 | 0 | 0 | 129.3109 | 25.0317 | 690.8953 | 0 | 0 | 577.8158 | 113.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.0624 | 0 | 0 | 807.3492 | 76.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.2993 | 0 | 0 | 1170.6515 | 125.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.6132 | 0 | 0 | 1316.6934 | 79.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4231 | 0 | 0 | 317.1923 | 61.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.2933 | 0 | 0 | 4189.7023 | 456.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 150.1102 | 195.4308 | 956.3756 | 1435.3074 | 99.6978 | 795.5908 | 99.6978 | 99.6978 | 795.5908 | 2.2354 | 0 | 0 | 1.8628 | 0.37256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1886 | 0 | 0 | 11.0559 | 2.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.1632 | 0 | 0 | 125.0313 | 24.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.7755 | 0 | 0 | 284.7797 | 54.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5574 | 0 | 0 | 118.6535 | 22.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9061 | 0 | 0 | 127.3272 | 24.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.5908 | 0 | 0 | 666.8477 | 128.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1,2 (реконструкция по трассе ВЛ -36.88 км, демонтаж участка ВЛ 110 кВ НПГЭ-Холмгорская 2 – 152 опоры) | K_TP1800.VL.0111 | П | 2023 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.1102 | 195.4308 | 337.734 | 484.4499 | 99.6978 | 223.9501 | 99.6978 | 99.6978 | 223.9501 | 2.2354 | 0 | 0 | 1.8628 | 0.37256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1886 | 0 | 0 | 11.0559 | 2.1327 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.2583 | 0 | 0 | 101.6388 | 19.6195 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.5031 | 0 | 0 | 75.0209 | 14.4822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 223.9501 | 0 | 0 | 187.7157 | 36.2344 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и перенос сроков реализации в право связан с увеличением объема проектно-изыскательских работ (дополнительно включены затраты на выполнение землеотвода, инженерные изыскания). Изменение технических решений - добавлен объем по установке ОПН в количестве 639 шт.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Вышка 1, 2 (замена фундаментов, порталов, установка ОПН, спиральной арматуры) | M_TP1800.VL.0110 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 112.8361 | 166.0341 | нд | 151.781 | 0 | 0 | 151.781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0732 | 0 | 0 | 12.6358 | 2.4375 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.7078 | 0 | 0 | 114.5649 | 22.1428 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 151.781 | 0 | 0 | 127.2007 | 24.5803 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Геращенко отпайка на ПС Ханупа (протяженностью 5.25 км; переустройство опоры №46 в месте отпайки на ПС Ханупа) | M_TP1800.VL.0112 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 89.439 | 131.2392 | нд | 79.6363 | 0 | 0 | 79.6363 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8317 | 0 | 0 | 10.7567 | 2.075 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.8046 | 0 | 0 | 55.9954 | 10.8093 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.6363 | 0 | 0 | 66.7521 | 12.8842 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Холмогорская - Разряд 1,2 с отпайкой на ПС КНС, на ПС ГКС (протяженностью 34.04 км) | M_TP1800.VL.0113 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.215 | 211.0341 | нд | 172.4196 | 0 | 0 | 172.4196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9414 | 0 | 0 | 16.7168 | 3.2247 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.5507 | 0 | 0 | 62.4884 | 12.0622 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.9275 | 0 | 0 | 65.3186 | 12.6088 | нд | нд | нд | нд | нд | 172.4196 | 0 | 0 | 144.5238 | 27.8958 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 1 (протяженностью 57.54 км) | M_TP1800.VL.0114 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 282.1515 | 442.55 | нд | 167.8038 | 0 | 0 | 167.8038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8185 | 0 | 0 | 22.4818 | 4.3368 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.0067 | 0 | 0 | 56.1651 | 10.8416 | нд | нд | нд | нд | нд | 73.9786 | 0 | 0 | 62.0086 | 11.97 | нд | нд | нд | нд | нд | 167.8038 | 0 | 0 | 140.6555 | 27.1484 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 15.7149 | 144.341 | нд | 20.9066 | 199.4523 | нд | 0 | 85.8681 | 798.7825 | 680.7258 | 3954.7789 | 5762.3824 | 363.5799 | 4090.9132 | 277.8138 | 277.8138 | 4005.0451 | 197.4742 | 0 | 0 | 164.6941 | 32.7801 | 154.3426 | 0 | 0 | 129.3109 | 25.0317 | 677.7066 | 0 | 0 | 566.7599 | 110.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.8992 | 0 | 0 | 682.3179 | 52.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.5238 | 0 | 0 | 885.8718 | 70.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.0558 | 0 | 0 | 1198.0399 | 57.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.517 | 0 | 0 | 189.8651 | 36.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850.7025 | 0 | 0 | 3522.8546 | 327.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ отпайка на ПС Левохеттинская, 1 цепь (замена фундаментов для 30 опор) | F_TP2000.VL.0024 | К | 2016 | 2022 | 2023 | 4.6424 | 41.3901 | 2017-06-01 | 4.6424 | 41.3901 | 2017-06-01 | 0 | 1.5155 | 35.4114 | 43.4712 | 67.2201 | 90.0364 | 41.2574 | 100.7646 | 39.742 | 39.742 | 99.2491 | 39.742 | 0 | 0 | 33.1183 | 6.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2491 | 0 | 0 | 82.7076 | 16.5415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 99.2491 | 0 | 0 | 82.7076 | 16.5415 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос сроков реализации проекта на 2023 г. в связи с сезонным характером работ.Увеличение стоимости вызвано необходимостью корректировки сметной документации в связи с давностью разработки проекта (2016 год). Локальные сметные расчеты актуализированы в действующую сметно-нормативную базу,применены актуальные индекы дефляторы года окончания строительства
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Ударная 1 с отпайкой на ПС Трудовая (установка ОПН - 213шт) | H_TP1800.VL.0067 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | 0 | 16.6802 | 3.1547 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.8349 | 0 | 0 | 16.6802 | 3.1547 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения проекта в ИПР связана с выполнением пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская отпайка на ПС Пурпе, ПС 110/35/6 кВ Победа (установка ОПН - 453 шт) | H_TP1800.VL.0069 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 43.4238 | 0 | 0 | 43.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4238 | 0 | 0 | 36.5154 | 6.9084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4238 | 0 | 0 | 36.5154 | 6.9084 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения проекта в ИПР связана с выполнением пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вынгапур-Песчаная 1 с отпайкой на ПС 110/35/6 кВ Погружная (установка ОПН - 279шт) | H_TP1800.VL.0070 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.2001 | 0 | 0 | 26.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2001 | 0 | 0 | 22.0354 | 4.1647 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.2001 | 0 | 0 | 22.0354 | 4.1647 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятие необходимо для выполнения пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная c отпайкой на ПС 110/6 кВ Таланга, отпайка ВЛ 110 кВ Градиент-Кирпичая, одноцепной участок ВЛ 110 кВ от ПС Таланга до ВЛ Кирпичная-Пурпейская (установка ОПН - 729 шт) | H_TP1800.VL.0076 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 71.9797 | 0 | 0 | 71.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.9797 | 0 | 0 | 60.3328 | 11.6469 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 71.9797 | 0 | 0 | 60.3328 | 11.6469 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятие необходимо для выполнения пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл(1,2), заходы ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл1,2, ВЛ 110 кВ Кирпичная-Кристалл 1,2 отпайка, ВЛ 110 кВ Кристалл-Карьер (установка ОПН -879 шт, спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0077 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 134.31 | 0 | 0 | 134.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.31 | 0 | 0 | 112.5775 | 21.7325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.31 | 0 | 0 | 112.5775 | 21.7325 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятия необходимо для выполнения пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ к ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (ВЛ-110 кВ Янга-Яха - Спорышевская 2 с отпайкой на ПС Хрустальная) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0035 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.946 | нд | 12.715 | 17.9411 | 0 | 15.1917 | 0 | 0 | 15.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16113 | 0 | 0 | 0.13507 | 0.026056 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.0306 | 0 | 0 | 12.6414 | 2.3892 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1917 | 0 | 0 | 12.7764 | 2.4153 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения в ИПР связано с выполнением замены фарфоровой (полимерной) изоляции на ВЛ 35 и выше и выполнением требований пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация отпайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ-Владимирская, НПГЭ-Летняя на ПС Адмиральская (отпайка на ПС Адмиральская от ВЛ-110 кВ НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0036 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.3734 | нд | 1.7947 | 2.5334 | 0 | 0.97266 | 0 | 0 | 0.97266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014842 | 0 | 0 | 0.0012442 | 0.00024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97117 | 0 | 0 | 0.8168 | 0.15438 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97266 | 0 | 0 | 0.81804 | 0.15462 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходима замена фарфоровой (полимерной) изоляции на ВЛ 35 и выше и выполнением требований пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация захода 110 кВ к ПС Западная от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Летняя (ВЛ-110 кВ НПГЭ-Городская, НПГЭ-Летняя) (замена полимерной изоляции на стеклянную) | F_TP1800.VL.0037 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.025 | нд | 10.8021 | 15.2425 | 0 | 7.7307 | 0 | 0 | 7.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075582 | 0 | 0 | 0.06336 | 0.012222 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6551 | 0 | 0 | 6.4383 | 1.2168 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7307 | 0 | 0 | 6.5016 | 1.2291 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходима замена фарфоровой (полимерной) изоляции на ВЛ 35 и выше и выполнением требований пункта 2.5.98 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части приведения типа изоляторов на ВЛ 110 кВ проходящих в особо сложных для эксплуатации условиях (район Крайнего Севера), на ВЛ, сооружаемых на двухцепных и многоцепных опорах следует применять стекляные изоляторы. ВЛ задействована в электроснабжении нефтегазовой отрасли. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Северный-Харампурская 1,2 ( установка дополнительных опор -33шт.) | H_TP1800.VL.0053 | С | 2020 | 2022 | 2023 | 11.0725 | 102.9509 | 2019-09-01 | 11.0725 | 102.9509 | 2019-09-01 | 0 | 41.4197 | 161.5318 | 196.8726 | 161.5318 | 206.231 | 109.1957 | 109.2023 | 67.8779 | 67.8779 | 67.7825 | 67.8779 | 0 | 0 | 56.5874 | 11.2905 | 32.0262 | 0 | 0 | 26.6885 | 5.3377 | 35.7564 | 0 | 0 | 29.797 | 5.9594 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7564 | 0 | 0 | 29.797 | 5.9594 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости по освоению. Отклонение по финансированию, связано с разницей по необлагаемым затратам. Изменение сроков реализации инвестиционного проекта в связи с нарушеним подрячиком сроков выполнения строительно монтажных работ. Ведется претензионная работа.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 1 (замена фундаментов опор, грозозащитного троса) | H_TP1800.VL.0072 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 23.2431 | нд | 87.4672 | 130.5158 | 0 | 56.6607 | 0 | 0 | 56.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.3236 | 0 | 0 | 10.3308 | 1.9928 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.053 | 0 | 0 | 17.6466 | 3.4064 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.2841 | 0 | 0 | 19.5165 | 3.7676 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.6607 | 0 | 0 | 47.4939 | 9.1668 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Янга-Яха-Городская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0081 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.2767 | 3.3052 | 3.2767 | 3.2767 | 3.3052 | 3.2767 | 0 | 0 | 2.7558 | 0.52085 | 3.3052 | 0 | 0 | 2.7798 | 0.52539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с изменением технических решений и применение новой методики сметного расчета.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ПП Комсомольский -СП Барсуковский (установка ОПН 438 шт) | J_TP1800.VL.0093 | Н | 2024 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 38.9447 | 41.7446 | 38.9447 | 38.9447 | 41.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7446 | 0 | 0 | 35.1315 | 6.6131 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.7446 | 0 | 0 | 35.1315 | 6.6131 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании постановления Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (вместе с "МДС 81-35.2004...") утратило силу, в связи с изданием приказа Минстроя России от 06.10.2020 № 592/пр, вступившего в силу со дня вступления в силу приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. С учетом изложенного исключили применение утратившей силу МДС 81-35.2004 при определении стоимости проекта в составе ИПР. Изменение технических решений: было запланировано утановка ОПН -432 шт, стала -438 шт. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская 1 (замена фундаментов опор - 15 шт., замена опор - 6 шт.) | J_TP1800.VL.0071 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 3.8193 | 40.3496 | 2021-02-01 | 0 | 3.3225 | 45.6108 | 55.3307 | 58.6353 | 74.9056 | 38.3037 | 38.8387 | 34.9812 | 34.9812 | 35.5162 | 34.9812 | 0 | 0 | 29.151 | 5.8302 | 35.5162 | 0 | 0 | 29.7307 | 5.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации и с фактически заключенными договорами на ПИР, СМР. При предпроектном обследовании, в период выполнения проектно-изыскательских работ, проектной организацией было установлено несоответствие границ земельных участков, составляющих границы отвода существующего Объекта, не корректно поставленных на кадастровый учёт. Разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией учтён дополнительный комплекс работ по оформлению прав на земельные (лесные) участки. Дополнительные затраты, в соответствии с ССР (расчет 4), составили 2,38 млн.руб с НДС.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Холмогорская - Крайняя, Отпайка от ВЛ 110кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Пуль-Яха-Крайняя, Отпайка от ВЛ 110 кВ Холмогорская-Крайняя, Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха - Крайняя (замена фундаментов 114 опор, замена опор и фундамента 19 оп.) | J_TP1800.VL.0098 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 169.2886 | нд | 726.8463 | 1110.0695 | 0 | 468.4387 | 0 | 0 | 468.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.2049 | 0 | 0 | 38.7332 | 7.4717 | нд | нд | нд | нд | нд | 119.2123 | 0 | 0 | 99.899 | 19.3133 | нд | нд | нд | нд | нд | 233.4883 | 0 | 0 | 195.7101 | 37.7782 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.5332 | 0 | 0 | 58.2825 | 11.2508 | нд | нд | нд | нд | нд | 468.4387 | 0 | 0 | 392.6247 | 75.814 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Тарко-Сале - Пурпейская (замена фундаментов опор - 4 шт.) | J_TP1800.VL.0099 | З | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 8.9664 | 11.0956 | 8.9664 | 11.5035 | 8.5496 | 7.9953 | 8.5496 | 8.5496 | 7.9953 | 8.5496 | 0 | 0 | 7.1902 | 1.3595 | 7.9953 | 0 | 0 | 6.7224 | 1.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактическими показателями при вводе. Без изменения сроков реализации.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная (перестановка опор 6 шт) | J_TP1800.VL.0100 | С | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | 1.3724 | 14.7617 | 2021-02-01 | 0 | 0 | 53.4025 | 68.4315 | 18.1605 | 24.3384 | 29.5918 | 15.5811 | 29.5918 | 29.5918 | 15.5811 | 1.5623 | 0 | 0 | 1.3095 | 0.25271 | 1.6741 | 0 | 0 | 1.6741 | 0 | 13.9071 | 0 | 0 | 11.6207 | 2.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9071 | 0 | 0 | 11.6207 | 2.2864 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская (замена грозозащитного троса - 44.77 км) | J_TP1800.VL.0082 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.0441 | 16.5908 | 12.2249 | 16.4678 | 14.8503 | 15.8543 | 14.8503 | 14.8503 | 15.8543 | 1.485 | 0 | 0 | 1.2489 | 0.23613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8543 | 0 | 0 | 13.3341 | 2.5202 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8543 | 0 | 0 | 13.3341 | 2.5202 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с изменением технических решений (скорректирована протяжженость замены грозозащиного троса) и применение новой методики сметного расчета. Изменение начало реализации связано с организационными мероприятиями по закупочной процедуре. Заключение договора запланировано на 4 квартал 2022 года.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Градиент с отпайкой на ПС 110/35/10 кВ Победа (замена грозозащитного троса - 26.06 км) | J_TP1800.VL.0106 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.1241 | нд | 7.1159 | 10.0456 | 0 | 9.4531 | 0 | 0 | 9.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4531 | 0 | 0 | 7.9235 | 1.5296 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4531 | 0 | 0 | 7.9235 | 1.5296 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная с отпайкой на ПС Таланга, отпайка ВЛ 110кВ Градиент-Кирпичная (замена грозозащитного троса 66.87 км) | J_TP1800.VL.0090 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.2595 | нд | 18.2595 | 26.9885 | 0 | 19.9397 | 0 | 0 | 19.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9397 | 0 | 0 | 16.7133 | 3.2264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9397 | 0 | 0 | 16.7133 | 3.2264 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Тарко-Сале-Комсомольский 1,2 с отпайкой на ПС 110/6 кВ УКПГ (замена грозозащитного троса 18.95 км) | J_TP1800.VL.0107 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1745 | нд | 5.1745 | 7.6482 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 6.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7626 | 0 | 0 | 5.667 | 1.0956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7626 | 0 | 0 | 5.667 | 1.0956 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, Холмогорская-Крайняя с отпайками на ПС НПС, ПС Карамовская (замена фундаментов опор - 45 шт, замена опор -2 оп) | K_TP1800.VL.0080 | З | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 39.6104 | 135.4267 | 163.4788 | 135.4267 | 167.7976 | 57.6731 | 56.6397 | 18.0627 | 18.0627 | 17.0293 | 18.0627 | 0 | 0 | 15.0523 | 3.0105 | 17.0293 | 0 | 0 | 14.191 | 2.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с вводом объектов, фактические показатели при вводе объекта. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская-Орловская 1,2 с отпайкой на ПС Курская (установка спиральной арматуры) | H_TP1800.VL.0074 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 41.5579 | 0 | 0 | 41.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5579 | 0 | 0 | 34.952 | 6.6059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5579 | 0 | 0 | 34.952 | 6.6059 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Требуется выполнение пункта 2.5.85 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты провода и троса ВЛ 110 кВ от вибрации, применение гасителями вибрации, спиральными прутками, протекторами, спиральными вязками. Выполнение требований Типовой инструкции по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94, (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п. 9.1. - в части проведения модернизации; п. 9.3. - в части внедрения на основе передовой технологии, замены устаревших и физически изношенных конструкций и оборудования новыми, более совершенными. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Применение защитной спиральной арматуры и многочастотных гасителей вибрации является эффективной мерой по борьбе с вибрацией проводов, и грозотросов. Осуществляет эффективную защиту проводов и грозотросов в поддерживающих и натяжных зажимах, продлевает срок службы проводов и грозотросов (Протокол расширенного рабочего заседания Научно-технического совета ОАО Тюменьэнерго от 17.12.2007г.»). Является предупреждением воздействия ветровым нагрузкам и гололедообразования на проводах и грозотросах. Акт ТО
2.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Надым-Салехард-1,2 (комплекс поддерживающих мероприятий) | J_TP2000.VL.0043 | П | 2022 | 2022 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 98.9544 | 125.4546 | 2430.7278 | 3550.0573 | 21.9368 | 2493.6084 | 21.9368 | 21.9368 | 2493.6084 | 21.9368 | 0 | 0 | 18.2807 | 3.6561 | 56.7964 | 0 | 0 | 47.5244 | 9.2719 | 492.8668 | 0 | 0 | 412.4207 | 80.4461 | нд | нд | нд | нд | нд | 521.9577 | 0 | 0 | 503.424 | 18.5337 | нд | нд | нд | нд | нд | 519.3216 | 0 | 0 | 519.3216 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 902.6659 | 0 | 0 | 902.6659 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2436.8121 | 0 | 0 | 2337.8323 | 98.9798 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядной организации. Ведется претензионная работа. Продление срока согласовано Северо-Уральским управлением Ростехнадзора (исх. от 28.07.2021 №321-7707), АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ (исх. от 20.07.2021 № Р57-а-II-19-2415. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с включением в стоимость проекта затрат на строительные работы и переносом года окончания реализации объекта на 2026, приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная ПС ПСП 1,2; ВЛ 110кВ Кирпичная-Пур (ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП I цепь с отпайкой на ПС Пур) (установка ОПН 786 шт) | M_TP1800.VL.0115 | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.0663 | 0 | 0 | 85.0663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.0663 | 0 | 0 | 71.3019 | 13.7645 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.0663 | 0 | 0 | 71.3019 | 13.7645 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Мероприятия необходимо для выполнения пункта 2.5.116 Правил устройств электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.5. Утвержденных Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187 (ред. изменение от 20.12.2017 № 1197), в части защиты ВЛ 110 кВ с металлическими опорами от прямых ударов молнии по всей длине. В виду больших удельных сопротивлений грунтов заземление опор невозможно довести до нормативных показателей, число грозовых отключений линий превышает более 3-х раз в год, один из методов повышения грозоупорности ВЛ является установка на фазных проводах ВЛ ограничителей перенапряжения (ОПН). Установка ОПН на все фазы по всей длине ВЛ, как показала практика применения на других ВЛ, исключает аварийное отключения при прохождении грозового фронта и является эффективной мерой по борьбе с грозовыми перенапряжениями. Выполнение п.9.1. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части проведения модернизации по повышению грозоупорности ВЛ, снижению числа грозовых отключений, повышение технического уровня, улучшение технико-экономических показателей. Выполнение п. 9.3. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части внедрения на основе передовой технологии оборудование по защите ВЛ от грозовых перенапряжений. Выполнение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утверденных Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (изм.ред. от 13.02.2019 №98) п. 1.1.7 - в части содержания ВЛ в состоянии эксплуатационной готовности; п.1.1.9 - в чати повышения надежности и безопасности работы оборудования; - развитие производства для удовлетворения потребителей в электричкеской энергии. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Муравленковская - Барсуковская 2 (замена фундаментов 10 опор) | M_TP1800.VL.0096 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 40.5866 | 62.3613 | нд | 37.354 | 0 | 0 | 37.354 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9254 | 0 | 0 | 4.9672 | 0.95818 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4286 | 0 | 0 | 26.3429 | 5.0857 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.354 | 0 | 0 | 31.3101 | 6.0439 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПС ПСП 2 цепь ( ВЛ 110 кВ Кирпичная - ПСП II цепь отпайка на ПС ПЗПК, Лимбей) (замена фундаментов, грозозащитного троса) | M_TP1800.VL.0116 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30.0116 | 48.2122 | нд | 41.2755 | 0 | 0 | 41.2755 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8335 | 0 | 0 | 6.5667 | 1.2667 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.442 | 0 | 0 | 28.0309 | 5.4111 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.2755 | 0 | 0 | 34.5976 | 6.6779 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110кВ Кирпичная - Пурпейская (замена фундаментов 4 оп., замена опор и фундаментов 2оп.) | M_TP1800.VL.0117 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 56.3798 | 90.5502 | нд | 31.4409 | 0 | 0 | 31.4409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1288 | 0 | 0 | 5.1377 | 0.99107 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3121 | 0 | 0 | 21.2164 | 4.0957 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4409 | 0 | 0 | 26.3541 | 5.0868 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо востановление несущей способности аварийных опор ВЛ. Выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Выполнение п. 2.5.137. Правил устройств электроустановок (ПУЭ) 7 издание, глава 2.5.(утв.Приказом Миэнерго России от 20.05.2003 №187, изменение от 20.12.2017 № 1197) - в части соблюдения состояния несущей способности опор и фундаментов. Выполнение п. 9.5. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ РД 34.20.504-94 (утверждена РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) в части выполнения модернизации по повышению их технико-экономических показателей, повышению надежности и безопасности обслуживания за счет замены фундаментов в целях приведения характиристики ВЛ к современным нормативным требованиям в соответствии с фактическими нагрузками. Акт обследования № 16 от 03.10.2016.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Кедр - Губкинская отп. на ПС Ханымей (замена грозозащитного троса 37.32км) | M_TP1800.VL.0102 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.1906 | 15.0622 | нд | 13.3034 | 0 | 0 | 13.3034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3034 | 0 | 0 | 11.1481 | 2.1553 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3034 | 0 | 0 | 11.1481 | 2.1553 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 1; ВЛ 110 кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Новогодняя-Маяк; ВЛ 110кВ Новогодняя-Еты-Пур 1,Вынгапур-Маяк (замена грозозащитного троса 58.5км) | M_TP1800.VL.0075 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.774 | 27.4745 | нд | 25.5499 | 0 | 0 | 25.5499 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64358 | 0 | 0 | 0.53951 | 0.10407 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9063 | 0 | 0 | 20.8765 | 4.0298 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5499 | 0 | 0 | 21.416 | 4.1339 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Новогодняя - Еты-Пур 2; ВЛ 110 кВ Вынгапур - Новогодняя, Новогодняя - Еты-Пур 2 (замена грозозащитного троса 58.7км) | M_TP1800.VL.0104 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.8286 | 27.5587 | нд | 25.5656 | 0 | 0 | 25.5656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6487 | 0 | 0 | 0.5438 | 0.1049 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.9169 | 0 | 0 | 20.8854 | 4.0315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5656 | 0 | 0 | 21.4292 | 4.1364 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008).
2.2.2.2 | Модернизация опайки от ВЛ 110 кВ НПГЭ - Янга-Яха, Яна-Яха - Владимирская на ПС Западно-Ноябрьская (замена грозозащитного троса 35.16км) | M_TP1800.VL.0105 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.2008 | 16.5058 | нд | 13.5667 | 0 | 0 | 13.5667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40343 | 0 | 0 | 0.33819 | 0.065238 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1633 | 0 | 0 | 11.0335 | 2.1298 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.5667 | 0 | 0 | 11.3716 | 2.195 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008).
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская 2 (замена грозозащитного троса - 32км) | M_TP1800.VL.0109 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.7379 | 12.3353 | нд | 11.8005 | 0 | 0 | 11.8005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8005 | 0 | 0 | 9.891 | 1.9094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8005 | 0 | 0 | 9.891 | 1.9094 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение п.5.7.17. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ СО 153-34.20.501-2003 Утвержденный Приказом Минэнерго от 19.06.20223 № 229 (ред. от 13.02.2019 № 98) в части неисправности, выявленные при осмотре ВЛ и производстве проверок и измерений, должны быть устранены в кратчайший срок при проведении капитального ремонта. Согласно ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80 нормативный срок службы грозозащитных тросов типа ТК составляет не менее 20 лет. Состояние грозозащитного троса, по результатам очередного верхового осмотра, оценивается как неудовлетворительное. ВЛ на которых необходимо провести замену грозозащитного троса, находятся в эксплуатации более 25 лет. Тяжелые климатические условия, повышенные механические нагрузки, имеющие место быть КЗ и попадание молнии привели к снижению механических свойств. Для обеспечения защиты ВЛ от грозовых воздействий, согласно требованиям Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей РФ. СО34.04.181-2003 – правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (утвержден РАО "ЕЭС России" 25.12.2003), Типовой инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ (РД 34.20.504-94 (утвержден РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.9.1.- необходимо произвести работы по модернизации ВЛ; п.9.3. - выполнить внедрение на основе передовой техники и технологии, замену устаревших и физически изношенного грозозащитного троса, утратившего свои характеристики на новый, отвечающий требованиям стандарта СТО 56947007-29.060.50.015- 2008 (утвержден ПАО «ФСК ЕЭС» 15.07.2008). Акт обследования № 74 от 03.10.2016.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.18283 | 1.9016 | нд | 0 | 0 | 3.5848 | 4.3906 | 11.2101 | 16.4609 | 4.3174 | 19.1496 | 0 | 0 | 19.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 1.5847 | 0.30451 | 1.1502 | 0 | 0 | 0.95854 | 0.19171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 0 | 0 | 4.9312 | 0.98624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | 1.7034 | 0.34069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9808 | 0 | 0 | 3.3173 | 0.66346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 0 | 0 | 3.4732 | 0.69464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | 14.3837 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7152 | 14.5431 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1502 | 0 | 0 | 0.95854 | 0.19171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9174 | 0 | 0 | 4.9312 | 0.98624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0441 | 0 | 0 | 1.7034 | 0.34069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9808 | 0 | 0 | 3.3173 | 0.66346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 0 | 0 | 3.4732 | 0.69464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2604 | 0 | 0 | 14.3837 | 2.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (Прибор учета - 256 шт. 0,4 кВ) Филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.AS.0003 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.7152 | 14.5431 | нд | 17.2604 | 0 | 0 | 17.2604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1502 | 0 | 0 | 0.95854 | 0.19171 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9174 | 0 | 0 | 4.9312 | 0.98624 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0441 | 0 | 0 | 1.7034 | 0.34069 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9808 | 0 | 0 | 3.3173 | 0.66346 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1678 | 0 | 0 | 3.4732 | 0.69464 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2604 | 0 | 0 | 14.3837 | 2.8767 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях осуществления обслуживания опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г. Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2027 в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0.18283 | 1.9016 | нд | 0 | 0 | 3.5848 | 4.3906 | 1.4949 | 1.9178 | 4.3174 | 1.8892 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 1.5847 | 0.30451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (32 точек учета) -филиал Ноябрьские электрические сети | K_TP1800.AS.0002 | С | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0.18283 | 1.9016 | февраль 2022г | 0 | 0 | 3.5848 | 4.3906 | 1.4949 | 1.9178 | 4.3174 | 1.8892 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0 | 1.5847 | 0.30451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с заключением договора подряда на разработку ПИР, СМР. Утвержднния проектно-сметной документации. На основании утвержденной проектной документации изменились количественные показатели (было 95 приборов учета, стало -32 прибора). Изменение сроков реализации и срока ввода, связано с нарушением подрядной организации сроков предоставления разработанной проектной документации. Ведется претензионная работа.
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.9176 | 603.5661 | нд | 142.4392 | 923.1504 | нд | 0 | 41.3053 | 1152.1693 | 1381.1562 | 2568.9722 | 3749.8812 | 876.0249 | 2842.4072 | 635.8011 | 635.8011 | 2801.1018 | 264.9206 | 0 | 0 | 222.3835 | 42.5371 | 74.9567 | 0 | 0 | 62.5987 | 12.3581 | 323.256 | 0 | 0 | 271.6427 | 51.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.8913 | 0 | 0 | 569.3321 | 110.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.4904 | 0 | 0 | 898.0946 | 177.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8808 | 0 | 0 | 174.2094 | 33.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.8157 | 0 | 0 | 320.0354 | 61.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.3343 | 0 | 0 | 2233.3143 | 435.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 19.2534 | 140.0857 | нд | 49.6162 | 237.9508 | нд | 0 | 4.7803 | 384.4654 | 450.7963 | 1200.6267 | 1750.521 | 273.1174 | 1429.4463 | 268.0421 | 268.0421 | 1424.666 | 106.5864 | 0 | 0 | 89.3129 | 17.2735 | 36.1644 | 0 | 0 | 30.2657 | 5.8987 | 221.0214 | 0 | 0 | 185.3822 | 35.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.887 | 0 | 0 | 207.239 | 39.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.8224 | 0 | 0 | 432.2429 | 85.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1738 | 0 | 0 | 129.1926 | 24.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.597 | 0 | 0 | 208.3719 | 40.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388.5015 | 0 | 0 | 1162.4285 | 226.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Комплект (замена оперативного тока и ДЗО 110кВ) | H_TP1800.PS.0068 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 15.5451 | 2.5149 | 2021-06-01 | 0 | 0.85056 | 15.9432 | 20.3822 | 15.9432 | 21.3703 | 6.6345 | 16.3346 | 5.7839 | 5.7839 | 15.484 | 5.7839 | 0 | 0 | 4.8199 | 0.96399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.484 | 0 | 0 | 13.0081 | 2.4759 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.484 | 0 | 0 | 13.0081 | 2.4759 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с разработанной проектно-сметной документацией, утвержденная приказом филиала от 24.08.2021 № 558. Увеличение стоимости от утвержденных показателей произошло за счет внесения изменений технических решений, а именно: 1. по оборудованию "Устройство зарядно-подзарядное и шкаф с АКБ - 17 шт." - для выполнение требования ОРД определенного в распоряжении АО "Россети Тюмень" №65 от 16.05.2018 "О повышении отказоустойчивости электропитания АСДУ и СДТУ при новом строительстве и реконструкции" в проекте предусмотрено увеличение емкости АКБ, что в свою очередь привело к изменению увеличения габаритов шкафа; 2. по оборудованию ДЗО - для выполнения требования пункта 12.1.1 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ" были внесены изменения по демонтажу существующей не действующей панели ДЗО и установка нового шкафа заводского исполнения с 2-мя МП терминалами; 3. Дополнительно для выполнения требования пункта 9.3.1.4 СТО 56947007-29.240.10.248-2017 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ" устанавливается 2 шкафа распределения оперативным током для питания не только устанавливаемых МП терминалов, но и перевод питания УРЗА с выпрямленного оперативного тока в полном объеме на постоянный оперативный ток. Оборудование, предусмотренное проектом 2021 года, не могло было быть учтено техническими решениями при формировании инвестиционного проекта в 2016 году, т.к. документы, определяющие необходимость применение данного оборудования, (распоряжение АО «Тюменьэнерго» №65 от 16.05.2018 «О повышении отказоустойчивости электропитания АСДУ и СДТУ при новом строительстве и реконструкции», СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ», СТО 56947007-29.240.10.248-2017 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ») были выпущены и вступили в силу позже. Корректировкой ИПР в период с 2016 по 2021 год измененния не вносились во избежание повторной уточняющей корректировки по факту утверждения ПСД. Перенос сроков реализации обусловлен следующими факторами: 1. В связи с увеличение стоимости мероприятия на основании утвержденной ПСД, проведение закупочной процедуры перенесено на май-июнь 2022 года, после одобрения Советом директоров АО "Россети Тюмень" увеличение стоимости. Плановая дата заключения договора на СМР в 4 квартале 2022. 2. Срок изготовления оборудования 6 месяцев. 3. Воизбежания не исполнения утвержденной инвестиционной программы, срок окончания реализации проекта увеличен до 2023 год.
2.2.4.1 | Модернизация УРЗА ПС 110/6 кВ Кедр и ПС 110/6 кВ Губкинская (замена основных и резервных защит ВЛ-110 Губкинская-Кедр, Янга-Яха -Кедр, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные, установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10 шт | F_TP1800.PR.0045 | Н | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.4335 | нд | 29.0168 | 44.7729 | 0 | 38.3398 | 0 | 0 | 38.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4964 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.40369 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.8434 | 0 | 0 | 30.0439 | 5.7994 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.3398 | 0 | 0 | 32.1367 | 6.2031 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятие необходимо для выполнения пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" . Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ НПС Холмогорская (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Крайняя и оперативного тока) 2шт | H_TP1800.PS.0075 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 13.1061 | нд | 11.7163 | 18.8566 | 0 | 17.5674 | 0 | 0 | 17.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6138 | 0 | 0 | 2.1911 | 0.42266 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9537 | 0 | 0 | 12.534 | 2.4196 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5674 | 0 | 0 | 14.7251 | 2.8423 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятие необходимо для выполнения пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" . Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-9 (замена защит ВЛ-110 кВ Холмогорская-Пуль-Яха, ВЛ-110 кВ Пуль-Яха-Крайняя) 2шт | H_TP1800.PS.0076 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.4871 | 12.6191 | 4.5295 | 7.305 | 0 | 7.2483 | 0 | 0 | 7.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74461 | 0 | 0 | 0.6242 | 0.12041 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5037 | 0 | 0 | 5.4514 | 1.0523 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2483 | 0 | 0 | 6.0756 | 1.1727 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятие необходимо для выполнения пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" . Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Геращенко (замена панелей защит ВЛ 110 кВ Геращенко - Пяку-Пур1,2, ВЛ 110 кВ Муравленковская-Геращенко, ВЛ 110 кВ Пуль-Яха-Геращенко, ОВ-110кВ, ШСВ-110кВ, ДЗШ-110 кВ, ОМП и организация удаленного доступа) 11 шт. | H_TP1800.PS.0082 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 24.2775 | 31.0899 | 39.4186 | 54.4567 | 26.1939 | 44.5237 | 26.1939 | 26.1939 | 44.5237 | 1.8466 | 0 | 0 | 1.5388 | 0.30776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8079 | 0 | 0 | 17.4414 | 3.3665 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.7158 | 0 | 0 | 19.8786 | 3.8372 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.5237 | 0 | 0 | 37.32 | 7.2037 | нд | нд | нд | нд | нд | Увеличение стоимости и сроков реализации мероприятия: - предусмотрена дополнительно замена на объекте электромеханических панелей на микропроцессорные устройства ДЗШ-110, ОМП и организация удаленного доступа ко всем микропроцессорным устройствам РЗА. Связано с выполнением п.40,83 "Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики", утверждённые приказом Минэнерго РФ №101 от 13.02.2019 — 40. При действии ПА, защит от внутренних повреждений оборудования, защиты от неполнофазного режима, УРОВ на отключение выключателя должен быть выполнен запрет АПВ. 83. УРОВ присоединений должно выполняться со ступенчатым действием:  действие без выдержки времени на отключение своего выключателя;  действие с выдержкой времени и с контролем тока через отказавший выключатель на отключение с запретом АПВ смежных присоединений, через которые возможна подача напряжения на участок схемы с отказавшим выключателем. С учётом вышеизложенного, инвестиционным проектом предусматривается замена панели ДЗШ-110 1,2СШ на МП шкаф ДЗШ-110, использование которого совместно с устанавливаемыми, в рамках данного проекта, МП шкафами РЗА других присоединений 110кВ, позволит реализовать выполнение вышеуказанного требования. На ПС 110 кВ Геращенко устройства РЗА ДЗШ-110, ШСВ-110 и АПВ выключателя ШСВ-110 являются объектами диспетчеризации субъекта оперативно-диспетчерского управления (филиала АО СО ЕЭС Тюменское РДУ). В соответствии с требованием п.5.1 Национального стандарт РФ ГОСТ Р 59550-2021, (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 июня 2021 г. N 504-ст) — 5.1 На объектах электроэнергетики должен быть организован автоматический сбор на сервере РАС файлов с данными РАС с устройств, перечисленных в разделе 4. РАЗДЕЛ 4 Для обеспечения возможности анализа субъектом оперативно-диспетчерского управления нарушений нормального режима в электрической части энергосистемы и технологических нарушений на объектах электроэнергетики, правильности функционирования устройств РЗА должна быть обеспечена передача собственниками и иными законными владельцами объектов электроэнергетики в ДЦ с объектов электроэнергетики данных РАС со следующих устройств: а) автономных регистраторов аварийных событий, установленных на объектах электроэнергетики и регистрирующих события на ЛЭП и оборудовании, отнесенных к объектам диспетчеризации; б) МП устройств РЗ, СА, ПА с функцией РАС, для которых расчет, выбор или согласование параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования осуществляет субъект оперативно-диспетчерского управления; в) специализированных устройств ОМП, обеспечивающих ОМП на ЛЭП, отнесенных к объектам диспетчеризации; г) МП устройств СВ с функцией РАС в случае, если СВ отнесены к объектам диспетчеризации. В силу вышеизложенного, инвестиционным проектом предусматривается установка шкафа информационно-технологического обеспечения (ШИТО), что обеспечит возможность удаленного доступа к терминалам РЗА, автоматического сбора на сервере файлов с данными РАС и позволит реализовать выполнение вышеуказанных требований. ВЛ 110 кВ Геращенко – Пяку-Пур-1,2 оборудованы устройствами определения места повреждения типа ЛИФП (микроэлектронная база), отработавшими свой нормативный срок службы, который для микроэлектронных устройств РЗА составляет 12 лет, что обусловлено старением материалов полупроводниковых компонентов электронных плат и влечёт за собой изменение их электрических характеристик. В результате, существует высокая вероятность ухода настроек измерительных органов устройств за границы допустимых пределов, что влечет за собой снижение надежности работы устройств (отказы) и, как следствие, невыполнение требований п.147 «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем», утвержденных постановлением правительства РФ от 13.08.18 г. N 937: 147. Устройства релейной защиты (независимо от класса напряжения объектов электроэнергетики, на которых они установлены) обладают требуемой чувствительностью при всех видах коротких замыканий в защищаемой зоне при различных схемно-режимных ситуациях. В силу вышеизложенного, инвестиционным проектом предусматривается установка шкафа определения места повреждения на ВЛ 110 кВ (ОМП), использование которого позволит соблюсти выполнение вышеуказанных требований и обеспечит возможность оперативного определения и локализации места повреждений на ВЛ 110 кВ в кратчайшие сроки.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Стрела (замена панели основной защиты ВЛ-110 кВ Муравленковская-Стрела. автоматики управления СВ-110кВ, ДЗО-110 и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т ) 5шт | H_TP1800.PS.0083 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.4871 | 12.6193 | 13.2099 | 20.3199 | 0 | 18.6679 | 0 | 0 | 18.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4964 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.40369 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1715 | 0 | 0 | 13.5549 | 2.6165 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6679 | 0 | 0 | 15.6477 | 3.0202 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Мероприятие необходимо для выполнения пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" . Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Реконструкция производственных объектов (база МРЭС, база ПРЭС, база РПБ, база КНБ) (установка ТСО по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0046 | К | 2018 | 2023 | 2024 | 9.1717 | 69.828 | 2018-09-01 | 9.1717 | 69.828 | 2018-09-01 | 0 | 0.6471 | 96.6669 | 123.9242 | 96.6669 | 133.2276 | 87.3053 | 90.3306 | 86.6582 | 86.6582 | 89.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9463 | 0 | 0 | 36.1175 | 6.8288 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.7372 | 0 | 0 | 39.3091 | 7.4282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.6835 | 0 | 0 | 75.4266 | 14.257 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с корректировкой проекта, с целью актуализации оборудования.
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Орловская, ПС 110/6 кВ Градиент, ПС 110/35/6 кВ Погружная, ПС 110/6 кВ Пурпейская, ПС 110/6 кВ Пяку-Пур, ПС 35/6 кВ Северный Купол, ПС 110/35/6 кВ Стрела, ПС 110/35/6 кВ Сугмутская (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP1800.PR.0048 | К | 2018 | 2024 | 2024 | 2.6815 | 24.8174 | 2018-09-01 | 2.6815 | 24.8174 | 2018-09-01 | 0 | 1.1586 | 35.1058 | 46.395 | 35.1058 | 49.0332 | 31.9931 | 32.7598 | 30.8345 | 30.8345 | 31.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67978 | 0 | 0 | 0.56648 | 0.1133 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9214 | 0 | 0 | 26.017 | 4.9045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.6012 | 0 | 0 | 26.5835 | 5.0177 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования).
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Песчаная, ПС 110/35/6 кВ Итурская, ПС 110/35/6 кВ Хрустальная (реконструкция периметрального ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0054 | К | 2018 | 2025 | 2025 | 1.0651 | 10.0214 | 2018-09-01 | 1.0651 | 10.0214 | 2018-09-01 | 0 | 0.45901 | 15.8232 | 21.7475 | 15.8232 | 23.0927 | 13.4514 | 13.8114 | 12.9924 | 12.9924 | 13.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.31742 | 0.063484 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9715 | 0 | 0 | 10.915 | 2.0565 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3524 | 0 | 0 | 11.2324 | 2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с применение актуальных индексов-дефляторов, в соответствии с пунктом 381 правил заполнения форм отражаются в форме № 17 проекта ИПР и применяются при расчетах прогнозных объемов финансирования в соответствии с пунктами 115, 118 правил заполнения форм (в отношении незаконтрактованных объемов финансирования). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Суторминская, ПС 110/6 кВ Таланга, ПС 110/35/6 кВ Тарасовская, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/6 кВ УКПГ, ПС 110/35/6 кВ Харампурская, ПС 110/35/6 кВ Южно-Харампурская, ПС 110/35/6 Жемчужина (реконструкция ограждения по программе "Антитеррор") | H_TP1800.PR.0049 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 55.92 | 69.366 | 33.7776 | 47.6482 | 0 | 43.539 | 0 | 0 | 43.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71073 | 0 | 0 | 0.5958 | 0.11493 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.8283 | 0 | 0 | 35.8983 | 6.93 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.539 | 0 | 0 | 36.4941 | 7.0449 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходимость включения в ИПР вызвана выполнением повышения уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта энергетики в соответствии с требованиями ФЗ № 256-ФЗ от 21.07.2011г. Постановления Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса».
2.2.4.1 | Реконструкция магистральных узлов передачи данных филиала АО«Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети (замена оборудования сети передачи данных - 4шт.) | J_TP1800.PR.0062 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 5.6089 | 36.5827 | 2021-06-01 | 0 | 1.0517 | 40.2886 | 49.7931 | 40.2886 | 54.1323 | 29.9058 | 38.9328 | 28.8541 | 28.8541 | 37.8811 | 28.8541 | 0 | 0 | 24.045 | 4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8811 | 0 | 0 | 31.8534 | 6.0277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.8811 | 0 | 0 | 31.8534 | 6.0277 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с утверждением проектно-сметной документации. Увеличение стоимости, в соответствии с разработаноной проектно-сметной документацией, произошло вследствии: 1)несоответствия стоимостей оборудования, принятых первоначальным расчетом оценки полной стоимостии - 20,97 млн.руб. с НДС, стоимостям, определенным мониторингом цен при разработке ПСД - 25,21 млн.руб. с НДС, при этом, с целью снижения затрат на приобретение оборудования, при проектировании изменён производитель Cisco (учтены ТКП по ООО "РемМарк" от 28.12.2017г. при корректировке ИПР в 2019г.) на Huawei с более дешевым оборудованием; 2)применение разных методик расчета сметной стоимости (индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен) при первоначальном расчете оценки полной стоимостии в 2018г. (СМР - 5,3 млн.руб.), и при разработке проекта в 2021г. (СМР - 8,9 млн.руб.). Перенос сроков в реализации в право связяно с необходимостью получения заключения Комиссии по инвестициям ПАО "Россети", одобрения Советом директоров Общества на увеличение стоимости проекта.
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на магистральных узлах связи РПБ НЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (6 комплектов) | K_TP1800.PR.0070 | И | 2021 | 2022 | 2022 | 6.335 | 35.4189 | 2020-09-01 | 6.335 | 35.4189 | 2020-09-01 | 0 | 0.61335 | 37.0119 | 46.4405 | 37.0119 | 47.4189 | 37.7394 | 22.1099 | 37.1261 | 37.1261 | 21.4966 | 37.1261 | 0 | 0 | 31.1822 | 5.9439 | 21.4966 | 0 | 0 | 18.041 | 3.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактом заключенных договоров ПИР, СМР. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
2.2.4.1 | Реконструкция РРЛС филиала Ноябрьские ЭС, на участках ЯнгаЯха-РПБ НЭС; РПБ НЭС- ЗападноНоябрьская-Трудовая-ДП МРЭС (замена устаревшего оборудования РРЛС "МиниЛинк-13;15") | K_TP1800.PR.0072 | И | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 9.2088 | 58.7675 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.9264 | 62.8946 | 24.6314 | 24.6314 | 62.8946 | 24.6314 | 0 | 0 | 20.7119 | 3.9195 | 0.29004 | 0 | 0 | 0.24314 | 0.046902 | 62.6046 | 0 | 0 | 52.47 | 10.1346 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.6046 | 0 | 0 | 52.47 | 10.1346 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с разработанной проектно-сметной докуметацией. Изменение сроков реализации в связи с необходимостью согласования рабочих частот с федеральными службами РФ.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-5, ПС 110 кВ УГП-5В | K_TP2000.PR.0072 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.0725 | 4.3123 | 5.47 | 7.0177 | 3.653 | 6.7424 | 3.653 | 3.653 | 6.7424 | 3.653 | 0 | 0 | 3.0718 | 0.58119 | 6.7424 | 0 | 0 | 5.6187 | 1.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без измененияи срока реализации инвестиционного проекта. Увеличение стоимости в связи в актуализацией расчета в соответствии с Методикой планирования инвестиционных затрат, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380 и применением актулальных индексов сметной стоимости и индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Буран | K_TP2000.PR.0073 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.7296 | 5.2344 | 7.1716 | 9.2009 | 4.4568 | 7.6354 | 4.4568 | 4.4568 | 7.6354 | 4.4568 | 0 | 0 | 3.7478 | 0.70908 | 7.6354 | 0 | 0 | 6.3628 | 1.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без измененияи срока реализации инвестиционного проекта. Увеличение стоимости в связи в актуализацией расчета в соответствии с Методикой планирования инвестиционных затрат, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380 и применением актулальных индексов сметной стоимости и индексов-дефляторов.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ ЯГП-2 (установка регистраторов аварийных событий (РАС)) | J_TP2000.PR.0062 | П | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.1124 | 6.8727 | нд | нд | 6.8579 | 0 | 6.8579 | 6.8579 | 0 | 0.23455 | 0 | 0 | 0.19546 | 0.039092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Титул исключен из программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ Крайняя (замена ДЗО-110, АУ СВ-110, ДЗШ-35 на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 5шт | M_TP1800.PR.0065 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.5243 | 28.5236 | нд | 22.4505 | 0 | 0 | 22.4505 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4964 | 0 | 0 | 2.0927 | 0.40369 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.954 | 0 | 0 | 16.7255 | 3.2285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4505 | 0 | 0 | 18.8182 | 3.6322 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Мероприятие необходимо для выполнения пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" . Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Реконструкция серверного оборудования магистральных узлов корпоративной вычислительной сети АБК РПБ НЭС (7 комплектов) | M_TP1800.PR.0067 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 29.2867 | 39.4513 | нд | 9.7748 | 0 | 0 | 9.7748 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7748 | 0 | 0 | 8.1931 | 1.5816 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7748 | 0 | 0 | 8.1931 | 1.5816 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Реконструкция предусматривает замену изношенного и морально устаревшего серверного оборудования магистральных узлов КСПД НЭС. Работы проводятся на основании: 1. Документов «Концепции цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети» и «Концепции цифровизации сетей на 2018-2030» ПАО «Россети» 2. Положения о требованиях в области оснащения, стандартов хранения, резервного копирования и защиты центров обработки данных и технологических помещений ПАО «Россети» (распоряжение от 20.10.2015 № 510 «Об утверждении Положения о требованиях к ЦОД») 3. Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, утверждённого Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252), введения единых требований к электротехническому оборудованию и комплектующим в ДЗО ПАО «Россети», повышения надёжности работы электрических сетей, находящихся под управлением ДЗО ПАО «Россети» 4. Регламент РО 05770629.22.27-2013 «Об установке обновлений системного и прикладного программного обеспечения корпоративной информационной системы ОАО «Тюменьэнерго»
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ ГКС Холмогорская, ПС-110кВ Вышка, ПС-110кВ Комплект, ПС-110кВ Летняя) | M_TP1800.PR.0068 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.3732 | 189.2994 | нд | 115.8902 | 0 | 0 | 115.8902 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2754 | 0 | 0 | 4.4224 | 0.85308 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.6147 | 0 | 0 | 51.0507 | 9.564 | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.8902 | 0 | 0 | 97.1397 | 18.7504 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Реконструкция предусматривает замену морально и физически изношенного оборудования. Работы проводятся на основании: 1. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 2) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 3) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 4) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 5) Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 6) Выполнение п.6.11.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.1 | Реконструкция телемеханики (ССПИ) на ПС АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС (ПС-110кВ УКПГ, ПС-110кВ Комсомольская, ПС-110кВ Майская, ПС-110кВ Мара-Яха) | M_TP1800.PR.0069 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.3732 | 198.204 | нд | 121.213 | 0 | 0 | 121.213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5266 | 0 | 0 | 4.6329 | 0.89369 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.6864 | 0 | 0 | 96.9684 | 18.7179 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.213 | 0 | 0 | 101.6013 | 19.6116 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Реконструкция предусматривает замену морально и физически изношенного оборудования. Работы проводятся на основании: 1. Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 2) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 3) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 4) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 5) Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 6) Выполнение п.6.11.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.1 | Реконструкция систем гарантированного электропитания на подстанциях филиала, ХРЭС, ПРЭС, МРЭС, ВРЭС (43 комплекта) | M_TP1800.PR.0071 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 147.4934 | 235.5941 | нд | 232.6944 | 0 | 0 | 232.6944 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7419 | 0 | 0 | 3.1368 | 0.60509 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.058 | 0 | 0 | 55.3699 | 10.6881 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.8945 | 0 | 0 | 136.5362 | 26.3584 | нд | нд | нд | нд | нд | 232.6944 | 0 | 0 | 195.0428 | 37.6516 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем.
2.2.4.1 | Модернизация РЗА ПС 110 кВ Градиент и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит и автоматики управления выключателя ВЛ 110 кВ Градиент - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Градиентна, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 10шт | M_TP1800.PR.0075 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 23.8732 | 38.5538 | нд | 35.7919 | 0 | 0 | 35.7919 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6138 | 0 | 0 | 2.1911 | 0.42266 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.1781 | 0 | 0 | 27.8099 | 5.3682 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.7919 | 0 | 0 | 30.001 | 5.7909 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Пурпейская и ПС 110 кВ Кирпичная (замена основных и резервных защит ВЛ 110 кВ Пурпейская - Кирпичная, ВЛ 110 кВ Тарко-Сале – Пурпейская, ДЗО-110, АУ СВ-110кВ на микропроцессорные и установка доп. защит трансформаторов 1Т, 2Т) 8шт | M_TP1800.PR.0076 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.6111 | 34.8935 | нд | 33.6807 | 0 | 0 | 33.6807 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6138 | 0 | 0 | 2.1911 | 0.42266 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.0669 | 0 | 0 | 26.0403 | 5.0266 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.6807 | 0 | 0 | 28.2314 | 5.4493 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо выполнение пунктов 140 - 168 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части обеспечения надежности и живучести энергосистемы и предотвращения повреждения линий электропередачи и оборудования. Выполнение пунктов Приложения к приказу Минэнерго России от 13.02.2019 г. N 101 "Требования к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики" Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоение новой техники.
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Приозерная | M_TP2000.PR.0068 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.0199 | 9.4563 | нд | 9.9736 | 0 | 0 | 9.9736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9736 | 0 | 0 | 8.3114 | 1.6623 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9736 | 0 | 0 | 8.3114 | 1.6623 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Ева-Яха | M_TP2000.PR.0069 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.9449 | 6.6611 | нд | 6.5677 | 0 | 0 | 6.5677 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5677 | 0 | 0 | 5.4731 | 1.0946 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5677 | 0 | 0 | 5.4731 | 1.0946 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-1А | M_TP2000.PR.0071 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.1095 | 5.5358 | нд | 5.6285 | 0 | 0 | 5.6285 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6285 | 0 | 0 | 4.6904 | 0.93808 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6285 | 0 | 0 | 4.6904 | 0.93808 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ УГП-2, ПС 110 кВ УГП-2В | M_TP2000.PR.0074 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.6013 | 11.235 | нд | 11.1778 | 0 | 0 | 11.1778 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1778 | 0 | 0 | 9.3148 | 1.863 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1778 | 0 | 0 | 9.3148 | 1.863 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ограждения ПС 110 кВ Фарафонтьевская | M_TP2000.PR.0075 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.2755 | 10.7536 | нд | 11.1727 | 0 | 0 | 11.1727 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1727 | 0 | 0 | 9.3106 | 1.8621 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1727 | 0 | 0 | 9.3106 | 1.8621 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0067 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.2197 | 31.25 | нд | 31.2282 | 0 | 0 | 31.2282 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5225 | 0 | 0 | 2.1021 | 0.42042 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.7057 | 0 | 0 | 23.9214 | 4.7843 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2282 | 0 | 0 | 26.0235 | 5.2047 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Левохеттинская (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0068 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.0002 | 30.9303 | нд | 30.9209 | 0 | 0 | 30.9209 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4215 | 0 | 0 | 2.0179 | 0.40358 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.4995 | 0 | 0 | 23.7496 | 4.7499 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9209 | 0 | 0 | 25.7675 | 5.1535 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Старый Надым (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0069 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.7383 | 29.0804 | нд | 29.056 | 0 | 0 | 29.056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0821 | 0 | 0 | 1.7351 | 0.34702 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9738 | 0 | 0 | 22.4782 | 4.4956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.056 | 0 | 0 | 24.2133 | 4.8427 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ПС 110 кВ Лонг-Юган (периметральная охранная сигнализация, охранное освещение, охранная сигнализация) | M_TP2000.PS.0070 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.026 | 30.9637 | нд | 30.9151 | 0 | 0 | 30.9151 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5227 | 0 | 0 | 2.1023 | 0.42046 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3924 | 0 | 0 | 23.6603 | 4.7321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9151 | 0 | 0 | 25.7626 | 5.1525 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Уренгойского РЭС) | M_TP2000.PR.0077 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 92.62 | 136.6148 | нд | 114.5949 | 0 | 0 | 114.5949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2632 | 0 | 0 | 4.386 | 0.8772 | нд | нд | нд | нд | нд | 109.3317 | 0 | 0 | 91.1097 | 18.2219 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 114.5949 | 0 | 0 | 95.4958 | 19.0991 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Модернизация ограждения, системы охранного телевидения, охранного освещения производственных баз Северных ЭС: (Надымского РЭС) | M_TP2000.PR.0078 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 29.8485 | 43.9774 | нд | 41.033 | 0 | 0 | 41.033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9054 | 0 | 0 | 2.4211 | 0.48423 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.1277 | 0 | 0 | 31.7731 | 6.3546 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.033 | 0 | 0 | 34.1942 | 6.8388 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация на основании комплексной программы по повышению антитеррористической защищённости объектов АО «Россети Тюмень» на 2022–2026 годы, утвержденной приказом Общества от 30.11.2021 № 502, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458, Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-1 (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0075 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9423 | 12.5958 | нд | 9.5046 | 0 | 0 | 9.5046 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0433 | 0 | 0 | 7.5361 | 1.5072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5046 | 0 | 0 | 7.9205 | 1.5841 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены физически изношенного оборудования, которое находится в эксплуатации более 20 лет. По результатам испытаний имеет граничные значения по просадкам напряжения и значениям номинальной емкости. На дне банок элементов присутствует слой шлама. Наличие трещин на крышках.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Варенга-Яха (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0076 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9423 | 12.5958 | нд | 9.481 | 0 | 0 | 9.481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0198 | 0 | 0 | 7.5165 | 1.5033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.481 | 0 | 0 | 7.9008 | 1.5802 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены физически изношенного оборудования, которое находится в эксплуатации более 20 лет. По результатам испытаний имеет граничные значения по просадкам напряжения и значениям номинальной емкости. На дне банок элементов присутствует слой шлама. Наличие трещин на крышках.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ УГП-5В (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0077 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9423 | 13.1627 | нд | 9.9062 | 0 | 0 | 9.9062 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.445 | 0 | 0 | 7.8708 | 1.5742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9062 | 0 | 0 | 8.2552 | 1.651 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены физически изношенного оборудования, которое находится в эксплуатации более 20 лет. По результатам испытаний имеет граничные значения по просадкам напряжения и значениям номинальной емкости. На дне банок элементов присутствует слой шлама. Наличие трещин на крышках.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Береговая (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0078 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9423 | 13.1656 | нд | 10.4587 | 0 | 0 | 10.4587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9975 | 0 | 0 | 8.3312 | 1.6662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4587 | 0 | 0 | 8.7156 | 1.7431 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены физически изношенного оборудования, которое находится в эксплуатации более 20 лет. По результатам испытаний имеет граничные значения по просадкам напряжения и значениям номинальной емкости. На дне банок элементов присутствует слой шлама. Наличие трещин на крышках.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Морошка (замена аккумуляторной батареи) | M_TP2000.PS.0079 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.9423 | 13.1649 | нд | 10.322 | 0 | 0 | 10.322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0 | 0.38436 | 0.076872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8608 | 0 | 0 | 8.2173 | 1.6435 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.322 | 0 | 0 | 8.6017 | 1.7203 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены физически изношенного оборудования, которое находится в эксплуатации более 20 лет. По результатам испытаний имеет граничные значения по просадкам напряжения и значениям номинальной емкости. На дне банок элементов присутствует слой шлама. Наличие трещин на крышках.
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10-10 кВ УГТЭС (реконструкция автоматики ликвидации асинхронного режима ВЛ-110 Уренгой-УГТЭС-1,2,3) | M_TP2000.PS.0080 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.9144 | 9.1112 | нд | 8.4111 | 0 | 0 | 8.4111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85006 | 0 | 0 | 0.70838 | 0.14168 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.561 | 0 | 0 | 6.3009 | 1.2602 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4111 | 0 | 0 | 7.0092 | 1.4018 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях исполнения требования филиала АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 30.01.2021) "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" П. 176
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ЯГП-7 (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | M_TP2000.PR.0083 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.9122 | 27.894 | нд | 16.1612 | 0 | 0 | 16.1612 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76231 | 0 | 0 | 0.63526 | 0.12705 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3989 | 0 | 0 | 12.8324 | 2.5665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1612 | 0 | 0 | 13.4676 | 2.6935 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г.
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.6642 | 463.4804 | нд | 92.823 | 685.1996 | нд | 0 | 36.5251 | 767.7039 | 930.3599 | 1368.3455 | 1999.3602 | 602.9075 | 1412.9609 | 367.7589 | 367.7589 | 1376.4358 | 158.3342 | 0 | 0 | 133.0707 | 25.2635 | 38.7923 | 0 | 0 | 32.333 | 6.4593 | 102.2346 | 0 | 0 | 86.2605 | 15.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.0043 | 0 | 0 | 362.0931 | 70.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.668 | 0 | 0 | 465.8517 | 91.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.707 | 0 | 0 | 45.0169 | 8.6902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2188 | 0 | 0 | 111.6636 | 21.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.8327 | 0 | 0 | 1070.8858 | 208.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" | F_TP1800.PR.0012 | И | 2011 | 2022 | нд | 33.1857 | 209.5998 | 2017-12-01 | 33.1857 | 209.5998 | 2017-12-01 | 0 | 9.1968 | 322.8215 | 393.0081 | нд | нд | 260.7884 | 9.1968 | 88.3009 | 88.3009 | 0 | 88.3009 | 0 | 0 | 74.1732 | 14.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Исключение мероприятия из ИПР. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0001.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110 кВ | H_TP1800.PR.0020 | К | 2012 | 2023 | 2025 | 12.9106 | 74.6288 | 2018-12-01 | 28.2606 | 266.4186 | 2021-12-01 | 0 | 17.2577 | 108.1126 | 129.4848 | 305.5608 | 422.2499 | 105.8854 | 310.3619 | 88.6277 | 88.6277 | 293.1042 | 70.0333 | 0 | 0 | 58.8975 | 11.1358 | 34.1617 | 0 | 0 | 28.4691 | 5.6926 | 70.599 | 0 | 0 | 59.883 | 10.716 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.2315 | 0 | 0 | 70.8945 | 13.337 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.112 | 0 | 0 | 87.1639 | 16.948 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 258.9425 | 0 | 0 | 217.9414 | 41.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с утверждением корректировки ПСД. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети | H_TP1800.PR.0053 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 71.9237 | 106.1888 | 0 | 77.1507 | 0 | 0 | 77.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9093 | 0 | 0 | 1.6006 | 0.30875 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.2414 | 0 | 0 | 63.0674 | 12.174 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.1507 | 0 | 0 | 64.668 | 12.4827 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходмость выполнения п.п.48 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части Для обеспечения осуществления оперативно-диспетчерского управления, оперативно-технологического управления диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления, центры управления сетями и объекты электроэнергетики. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ ПС 110 кВ ЯГП-6 | F_TP2000.PR.0024 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 6.7685 | 36.5059 | 2019-03-01 | 6.7685 | 36.5059 | 2019-03-01 | 0 | 10.0706 | 37.6046 | 44.8078 | 37.6046 | 46.2044 | 40.7485 | 13.6808 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6102 | 0 | 0 | 3.0085 | 0.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости под факт выполненных работ и заключеннные договора. Изменение года окончания финансирования в связи с гашением кредиторской задолженнности. Выполнение работ по монтажу хозспособом привело к уменьшению стоимости объекта. Работы выполнены в полном объёме. Объект введён в эксплуатацию в 2021 году. В 2022 году погашена кредиторская задолженность 3,61002 млн. руб. с НДС . Расчет первоначальной стоимости выполнен на основании заключенных договоров и фактически выполненных работ. В ходе реализации на объекте по бухгалтерском учету проведены: необлагаемые затраты в размере 0,712 млн. руб.; вторичные ресурсы материалов и оборудования, вовлеченные в производство 4,342 млн.руб.; СМР (хоз. способ): зарплата - 0,528935 млн.руб., давальческие ТМЦ - 3 300,305 млн.руб., в т.ч. 616,802 млн.руб. необлагаемые НДС.
2.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала АО «Россети Тюмень» Ноябрьские электрические сети (АТС- 3 шт и 165 абонентов) | I_TP1800.PR.0060 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 21.2925 | нд | 21.2925 | 31.4361 | 0 | 23.9074 | 0 | 0 | 23.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59677 | 0 | 0 | 0.50027 | 0.096502 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.3106 | 0 | 0 | 19.539 | 3.7716 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.9074 | 0 | 0 | 20.0392 | 3.8681 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение ранее исключенного мероприятия. Исключение мероприятия было вызвано с недостаточной финансовой стабильностью общества. Необходмость выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке АБК Северных ЭС – ПС 110 кВ Буран (организация резервных, географически разнесенных каналов связи –ВОК - 46 км) | I_TP2000.PR.0044 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 54.6529 | 83.0308 | 54.6529 | 80.593 | 0 | 104.0456 | 0 | 0 | 104.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3589 | 0 | 0 | 4.4657 | 0.89315 | нд | нд | нд | нд | нд | 98.6867 | 0 | 0 | 82.2389 | 16.4478 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.0456 | 0 | 0 | 86.7047 | 17.3409 | нд | нд | нд | нд | нд | Повторное включение инвестиционной проекта. Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Левохеттинская (Замена систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки) | K_TP2000.PR.0066 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 3.8087 | 29.9294 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 23.0854 | 29.5438 | 27.2265 | 37.3658 | 27.8202 | 32.7501 | 26.5564 | 26.5564 | 32.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0204 | 0 | 0 | 0.85536 | 0.165 | 17.8816 | 0 | 0 | 14.9014 | 2.9803 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8481 | 0 | 0 | 11.5401 | 2.308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7298 | 0 | 0 | 26.4415 | 5.2883 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень". Увеличение стоимости проекта по факту выхода ПСД и изменением срока реализации на 2024. Изначально расчет предоставлялся по укрупненным нормативам на основании приказа ОАО "Холдинг МРСК", который отменен в настоящее время, также актуализирована рыночная стоимость оборудования по состоянию на 2021г., что привело к удорожанию титула.
2.2.4.2 | Реконструкция систем телемеханики и выдача каналов связи с ПС 110/35/6 кВ Карамовская,ПС 110/35/6 кВ Ударная, ПС 110/35/6 кВ Трудовая, ПС 110/35/6 кВ Янтарная | M_TP1800.PR.0055 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 134.3732 | 217.5987 | нд | 78.973 | 0 | 0 | 78.973 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96994 | 0 | 0 | 0.81309 | 0.15685 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.0031 | 0 | 0 | 65.3822 | 12.6208 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.973 | 0 | 0 | 66.1953 | 12.7777 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Реконструкция предусматривает замену изношенного и морально устаревшего оборудования телемеханики и связи на действующих подстанциях НЭС без увеличения мощности самих ПС. Установка современных цифровых комплексов телемеханики и аппаратуры связи. Причины включения: 1) Проект реализуется в рамках выполнения программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) на подстанциях АО "Россети Тюмень" на период с 2020 по 2025 год, утвержденная 30.11.2020; 2) Моральный и физический износ оборудования; 3) Повышение надежности и эффективности работы энергетического оборудования и скорости реализации оперативных решений за счёт повышения качества и оперативности управленческой деятельности, улучшение условий труда эксплуатационного персонала; 4) Повышение наблюдаемости сети, сокращение числа ошибочных действий персонала, реализации телеуправления силовым коммутационным оборудованием удаленных ПС из диспетчерского центра; 5) Реализация программы "Цифровые сети России 2030"; 6) Выполнение требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления"; 7) Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; 8) Выполнение п.6.11.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.2 | Реконструкция волоконно-оптической линии связи ПС 110кВ Владимирская - ПС 110кВ Адмиральская (протяженностью 22.5 км ) | M_TP1800.PR.0077 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 132.3682 | 186.5586 | нд | 81.9844 | 0 | 0 | 81.9844 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 2.4567 | 0.4739 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0538 | 0 | 0 | 66.263 | 12.7908 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.9844 | 0 | 0 | 68.7196 | 13.2647 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Выполнение п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.2 | Техническое перевооружение систем ВЧ связи | M_TP1800.PR.0078 | Н | 2024 | нд | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 233.9539 | 366.5919 | нд | 247.87 | 0 | 0 | 247.87 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.7368 | 0 | 0 | 26.6047 | 5.1321 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.3697 | 0 | 0 | 42.2195 | 8.1502 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.7371 | 0 | 0 | 44.2038 | 8.5333 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.2157 | 0 | 0 | 46.2813 | 8.9344 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.0592 | 0 | 0 | 159.3092 | 30.75 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходмость выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.2.4.2 | Модернизация источника реактивной мощности на ПС-220кВ Салехард для корректной работы УШР-220кВ в паузе трехфазного АПВ ВЛ-220кВ Надым-Салехард 1, 2 цепи | M_TP2000.PS.0073 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.1103 | 18.5078 | нд | 18.3876 | 0 | 0 | 18.3876 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3876 | 0 | 0 | 15.323 | 3.0646 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.3876 | 0 | 0 | 15.323 | 3.0646 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях выполнения пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ Ямбург, ПС 110кВ Взлетная, ПС 110кВ ЯГП-2, ПС 11кВ ЯГП-3 (организации прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0079 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 63.1111 | 89.4405 | нд | 84.5692 | 0 | 0 | 84.5692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0 | 3.0065 | 0.6013 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.4501 | 0 | 0 | 58.7084 | 11.7417 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5113 | 0 | 0 | 8.7595 | 1.7519 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5692 | 0 | 0 | 70.4744 | 14.0949 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г. Также перенос срока реализации инвестиционного проекта на 2025 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ УГП-10, ПС 110 кВ Табьяха, ПС 220кВ Оленья (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) | M_TP2000.PR.0080 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 34.1348 | 47.9978 | нд | 44.2932 | 0 | 0 | 44.2932 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8214 | 0 | 0 | 3.1845 | 0.63691 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.4717 | 0 | 0 | 33.7264 | 6.7453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.2932 | 0 | 0 | 36.911 | 7.3822 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС Буран - ПС УГП-10 (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 31 км | M_TP2000.PR.0081 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 60.5827 | 89.2393 | нд | 63.7294 | 0 | 0 | 63.7294 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8355 | 0 | 0 | 4.0296 | 0.80592 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.8939 | 0 | 0 | 49.0782 | 9.8156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.7294 | 0 | 0 | 53.1078 | 10.6216 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г.
2.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС на участке ПС 220 кВ Оленья – ПС 110 кВ Ямбург (организация резервного магистрального канала связи АБК СевЭС – ПС Ямбург) 102 км | M_TP2000.PR.0082 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 83.4503 | 123.191 | нд | 93.8685 | 0 | 0 | 93.8685 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5905 | 0 | 0 | 2.1587 | 0.43174 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.2781 | 0 | 0 | 76.0651 | 15.213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.8685 | 0 | 0 | 78.2238 | 15.6448 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г.
2.2.4.2 | Реконструкция ПС 220/110 кВ Салехард (реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из ЦУС) | M_TP2000.PS.0074 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 35.0459 | 51.7209 | нд | 46.8487 | 0 | 0 | 46.8487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5844 | 0 | 0 | 1.3203 | 0.26406 | нд | нд | нд | нд | нд | 45.2643 | 0 | 0 | 37.7203 | 7.5441 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.8487 | 0 | 0 | 39.0406 | 7.8081 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в соответствии с Протоколом заседания совета директоров ПАО «Россети» №411 от 06.05.2020 "Перечень подстанций ДО ПАО «Россети» для реализации проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из центов управления сетями ДО ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» в 2022-2025гг. в рамках концепции цифровой трансформации до 2030 г." Исполнение программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г
2.2.4.2 | Реконструкция ССПИ на ПС 110 кВ ЯГП-3, ПС 110кВ ЯГП-4, ПС 110кВ ЯГП-6, ПС 11кВ ЯГП-7 (организация прямых основных каналов связи) | M_TP2000.PR.0067 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 59.9543 | 84.4758 | нд | 81.3436 | 0 | 0 | 81.3436 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3941 | 0 | 0 | 2.8284 | 0.56569 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.9495 | 0 | 0 | 64.9579 | 12.9916 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.3436 | 0 | 0 | 67.7864 | 13.5573 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Объект включен в ИПР на основании программы ССПИ 2021-2025, согласованной и утвержденной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУ 06.10.2021г.
2.2.4.2 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" | H_TP1800.PR.0011 | К | 2011 | 2023 | нд | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 200.1344 | 250.4846 | нд | нд | 167.665 | 0 | 164.2739 | 164.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Исключение мероприятия из ИПР. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету, создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0002, фактически понесенные затраты перенесены на титул M_NS1800.PR.0002 в сумме 6,13708 млн. рублей без НДС,
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 54.1302 | 389.963 | нд | 54.1302 | 389.963 | нд | 0 | 315.8914 | 564.3743 | 576.1455 | 573.94 | 588.3439 | 349.3759 | 346.5418 | 28.7042 | 28.7042 | 30.6504 | 28.7042 | 0 | 0 | 24.0832 | 4.621 | 30.6504 | 0 | 0 | 25.6836 | 4.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.4 | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2 | F_NS2000.VL.0013 | З | 2015 | 2021 | 2022 | 50.7031 | 361.1941 | 2016-03-01 | 50.7031 | 361.1941 | 2016-03-01 | 0 | 314.8746 | 564.3743 | 576.1455 | 573.94 | 588.3439 | 319.6549 | 319.6549 | 1.4211e-14 | 1.4211e-14 | 4.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7803 | 0 | 0 | 3.9836 | 0.79671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости, изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с выполнением мероприятий сезонного характера по рекультивации
2.4 | Сооружение артезианских скважин на РПБ и КНБ (в количестве 2 шт) | K_NS1800.PH.0010 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 3.4271 | 28.7689 | 2020-08-01 | 3.4271 | 28.7689 | 2020-08-01 | 0 | 1.0168 | нд | нд | нд | нд | 29.721 | 26.8869 | 28.7042 | 28.7042 | 25.8701 | 28.7042 | 0 | 0 | 24.0832 | 4.621 | 25.8701 | 0 | 0 | 21.7001 | 4.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактом заключения договора на ПИР, СМР. Без изменения сроков реализации инвестициооного проекта.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 61.7709 | 410.035 | нд | 0 | 373.6447 | 280.4041 | 360.1264 | 799.0236 | 1073.0922 | 514.6302 | 3114.7934 | 295.3134 | 295.3134 | 2741.1488 | 91.3592 | 0 | 0 | 76.1327 | 15.2265 | 171.9995 | 0 | 0 | 143.333 | 28.6666 | 394.3978 | 0 | 0 | 329.3452 | 65.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.1783 | 0 | 0 | 709.247 | 85.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.6964 | 0 | 0 | 360.1991 | 68.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.5234 | 0 | 0 | 497.2449 | 97.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.3533 | 0 | 0 | 297.6244 | 58.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2569.1492 | 0 | 0 | 2193.6606 | 375.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ Левохеттинская – Лонг-Юган (доведение сопротивления заземляющих устройств до нормативных значений. 625 опор)" | K_TP2000.VL.0047 | П | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.3414 | 10.7526 | 0 | 0 | 10.7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7526 | 0 | 0 | 9.0138 | 1.7388 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7526 | 0 | 0 | 9.0138 | 1.7388 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с изменением технических решений в части количества опор, необходимых для проведения геологических изысканий, и отсутствием заключенного договора в 2021 году, реализация титула перенесена на 2023 год. Увеличение стоимости в связи в актуализацией расчета в соответствии с Методикой планирования инвестиционных затрат, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380 и применением актуальных индексов сметной стоимости и индексов-дефляторов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (тракторной техники в количестве 5 шт. - многоцелевые коммунальные машины, погрузчики фронтальные) | I_PK1800.01.04 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.3035 | нд | нд | нд | нд | 29.529 | 35.3435 | 20.2256 | 20.2256 | 26.04 | 20.2256 | 0 | 0 | 16.8546 | 3.3709 | 26.04 | 0 | 0 | 21.7 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменения стоимости на приобретение в 2022 году погрузчика, связано с проведенным мониторингом цен и предоставленным коммерческим предложениями от поставщиков. В декабре 2021 года в рамках мероприятий по корректировке ИПР 2022-2027 был проведен анализ стоимости проекта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В качестве источника информации о ценах были использованы коммерческие предложения в соответствии с Распоряжением АО «Россети Тюмень» от 05.06.2020 № 115р «Об утверждении и введении в действие новой редакции Инструкции по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора (лота) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Россети Тюмень»». В соответствии с проведенным анализом стоимость проекта увеличилась. Количественные показатели в наименовании проекта было изменено на основании факта приобретения в 2019 году одной единицы техники, вместо запланированных 2шт. План по количеству приобретения техники 2022 годы не изменился.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудование станки 7 шт. - Станок точильно шлифовальный (НАЖДАК) ТШ-3, Вертикально сверлильный станок с автоподачей 2С125,Точильный станок со стойкой 350мм, 2950 об/мин, 1500Вт Номер по каталогу 20.350,Станок вертикально-сверлильный стационарный Номер по каталогу 20.550 | I_PK1800.03.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.85179 | нд | нд | нд | нд | 1.4971 | 2.0619 | 0.6453 | 0.6453 | 1.2101 | 0.6453 | 0 | 0 | 0.53775 | 0.10755 | 1.2101 | 0 | 0 | 1.0084 | 0.20168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменения стоимости на приобретение в 2022 году, связано с проведенным мониторингом цен и предоставленным коммерческих предложениями от поставщиков.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 1 шт. - Подъемник передвижной 4-х стоечный электромеханический, подхват за колеса ПЛ-20) | I_PK1800.03.03 | Н | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.0964 | 1.4819 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 0 | 1.2349 | 0.24698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение плановых показателей стоимости оборудования связано с проведенным ДЛиМТО мониторином рыночных цен в 2021 году. Перенос сроков реализации на 2022 год, связан с не состоявшимся конкурсом на заключение договора поставки в 2021 году, из-за не соответствия стоимости лота по отношению к рыночной стоимости.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9 | I_PK1800.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 36.5928 | нд | нд | нд | нд | 39.4268 | 38.5442 | 2.8341 | 2.8341 | 1.9514 | 2.8341 | 0 | 0 | 2.3617 | 0.47234 | 1.9514 | 0 | 0 | 1.6262 | 0.32524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение плановых показателей в связи с обновленными КП от 2021 г., и исключением нескольких мероприятий в связи с отсутствием потребности в приобретении.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 11 шт. - Разделительные трансформаторы, Принтер маркировочный, Жидкостной калибратор температуры тип FLUID, аппарат сварочный для оптических волокон, Снегоуборочная машина HUSQVARNA, Инфракрасная паяльная станция ИК-650 ПРО ) | I_PK1800.07.03 | И | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7033 | нд | нд | нд | нд | 3.1026 | 2.7741 | 1.3992 | 1.3992 | 1.0708 | 1.3992 | 0 | 0 | 1.166 | 0.2332 | 1.0708 | 0 | 0 | 0.89231 | 0.17846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение плановых показателей в связи с уменьшением количества разделительных трансформаторов требуемых к приобретению в 2022 году. Потребность в разделительных трансформаторах изменена в связи с сокращением планов по закупке новых домов-вагонов, а также выводом из эксплуатации домов-вагонов по истечению срока службы.
2.6 | Приобретение прочего оборудования (Приобретение измерительных приборов: Мегаомметр,Прибор для испытания аккумуляторных батарей подстанций,Устройство переносное для контроля изоляции в сети пост. тока ,Устройство испытательное ,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током ,вольтамперфазометр цифровой с аксессуарами ,Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч с аксессуарами,Аттенюатор регулируемый ,Тестер оптический ,Испытательное устройство c аксесуарами, Микроомметр с аксессуарами, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры с аксессуарами, Влагомер трансформаторного масла, Прибор высоковольтных испытаний ) | I_PK2000.07.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.348 | нд | нд | нд | нд | 8.646 | 8.646 | 2.298 | 2.298 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 1.915 | 0.383 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.298 | 0 | 0 | 1.915 | 0.383 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Приобретение спецоборудования (Хроматограф с поверкой , Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов , Измеритель трехфазный, Мост переменного тока высоковольтного автоматический , Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла , Измеритель параметров изоляции , Вакуумный насос , Устройство для откачки воздуха и заполнения элегазом , Установка для для нагрева и фильтрации минеральных (трансформаторных) и синтетических масел, а также других электроизоляционных жидкостей), Установка для заправки маслом. Комплект на тележке для 200 л бочек, Станция очистки и фильтрации отработанного масла, Насос для перекачки отработанного масла, Бензиновый трехфазный генератор, сушильная установка, Резервуар на санях , Печь сушильная индукционная , Компрессор воздушный электрический, мойка высокого давления, стенд диагностический электрооборудования) | I_PK.2000.03 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2335 | нд | нд | нд | нд | 17.4707 | 17.4476 | 12.2372 | 12.2372 | 12.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2141 | 0 | 0 | 10.1784 | 2.0357 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2141 | 0 | 0 | 10.1784 | 2.0357 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Россети Тюмень» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа НКФ-110 (1 шт) | L_TP1800.PR.0074 | И | 2022 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.5375 | 0.5375 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 0 | 0 | 0.44792 | 0.089584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сроков реализации в связи с не состоявшимися закупочными процедурами (утвержденная стоимость оборудования меньше рыночного спроса). Реализация в рамках пополнения аварийного резерва, предназначенного для обеспечения оперативной ликвидации и предупреждения аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Срок ввода по титулу скорректирован в соответствии с гарантийным сроком хранения. В случае необходимости аварийный резерв будет использован в соответствии с Регламентом управления аварийным резервом АО «Россети Тюмень».
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ ЯГП-1В - ЯГТЭС с ответвлением на ПС ЯГП-2В (замена 264 опор, 65,5 км провода)" | H_TP2000.VL.0034 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 81.7292 | 105.0519 | 81.7292 | 110.0952 | 59.1722 | 62.0289 | 59.1722 | 59.1722 | 62.0289 | 59.1722 | 0 | 0 | 49.3102 | 9.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0289 | 0 | 0 | 51.9983 | 10.0305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.0289 | 0 | 0 | 51.9983 | 10.0305 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта на 2023г. в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядной организации. Ведется претензионная работа. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи переносом года окончания реализации объекта на 2023г., приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
2.6 | Проектирование здания для размещения вездеходной техники Салехардского РЭС (новое строительство, здание площадью 1000 м2) и здания АБК Салехардского РЭС | L_NS2000.PH.0015 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.0828 | 7.1627 | 7.0828 | 7.0828 | 7.1627 | 7.0828 | 0 | 0 | 5.9023 | 1.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1627 | 0 | 0 | 6.0044 | 1.1583 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1627 | 0 | 0 | 6.0044 | 1.1583 | нд | нд | нд | нд | нд | Срок окончания реализации инвестиционного проекта переносится на 2023 год в связи с необходимостью прохождения государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации, что суммарно занимает от 6 до 8 месяцев. Увеличение стоимости в связи в актуализацией расчета в соответствии с Методикой планирования инвестиционных затрат, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.05.2016 № 380 и применением актуальных индексов сметной стоимости и индексов-дефляторов.
2.6 | Приобретение спецоборудования (Термогигрометр с каналом измерения давления, регистрирующий ИВА-6А-КП-Д - 6шт, Цифровой вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 - 3 шт., Прибор для измерения показателей качества электрической энергии в комплектации Энерготестер ПКЭ-А-А с токовыми клещами 10А - 10 шт., АРМ метролога для работы м приборами ПКЭ-А-А и ПЭМ-А - 3 шт., Комплект: 1)Термометр цифровой эталонный ТЦЭ-005/М2; 2) Платиновый термометр сопротивления вибропрочный ПТСВ-4-2; 3) Кабель измерительный КИ-ПТСВ - 1 шт, Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И - 1 шт, частотомер АКИП-5102 - 1 шт., климатическая камера 60/100-80 КТХ-Т - 1 шт, Манометр грузопоршневой с классом точности 0,05 МП-60 (кл.т.0,05) - 1 шт., Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный ТЕРКОН - 1 шт., Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21, Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла — Тангенс 3М, Спектрофотометр UNICO-2100, Измеритель параметров изоляции — Тангенс-2000, Измеритель трехфазный — СА540, Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов — СА640, Мост переменного тока высоковольтного автоматический СА7100-2, Киловольтметр СКВ-100-СТ-0,25, Электронно-оптический дефектоскоп Филин-6) | L_PK2000.07.01 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.008 | 11.1043 | 0 | 0 | 11.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2134 | 0 | 0 | 3.5111 | 0.70223 | 6.891 | 0 | 0 | 5.7425 | 1.1485 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.891 | 0 | 0 | 5.7425 | 1.1485 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с поздним согласованием закупкок по ОНМ не проведены торгово-закупочные процедуры. Приобретение средств измерений для службы метрологии и контроля качества электроэнергии необходимы для качественного осуществления метрологического контроля. Для выполнении замеров качества электрической энергии, согласно ГОСТ 33073-2014. Проведение работ с приборами учета и измерения электрической энергии, согласно требованиям постановления РФ №442 от 04.05.2012г.. Обслуживание опосредованных потребителей в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018г. Приобретение приборов позволит оснастить лабораторию службы метрологии новыми модернизированными средствами измерений для проведения калибровочных работ филиала, что позволит значительно снизить расходы предприятия на проведение метрологического контроля обеспечения средств измерений у сторонних подрядчиков.
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС (Аппарат испытания диэлектриков, Измеритель сопротивления изоляции, Омметр, Измеритель параметров заземляющих устройств, Устройство прогрузки автоматических выключателей (до 16 кА), Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения, Микроомметр, Клещи для измерения сопротивления заземления) | L_PK2000.03 | Н | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.7506 | 4.315 | 0 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4089 | 0 | 0 | 2.0074 | 0.40149 | 1.9061 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9061 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31768 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации проекта в связи с не проведением торгово-закупочных процедур в 2021 году и отсутствием заключенного договора. На основании письма Минэкономразвития России от 05.10.2021 № 33918-ПК/ДОЗи О доведении показателей прогнозных индексов, произведен пересчет стоимости.
2.6 | Приобретение спецоборудования (газоанализатор) | L_PK2000.03.01 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.092316 | 0.092316 | 0 | 0 | 0.092316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092316 | 0 | 0 | 0.07693 | 0.015386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации проекта в связи с не проведением торгово-закупочных процедур в 2021 году и отсутствием заключенного договора. Без изменения стоимости реализации.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (переносное устройство дожига УД-300М (исполнение в кейсе); малогабаритное прожигающее устройство МПУ-3 Феникс; измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200-GPS; сухогрузный контейнерыстандартный 20 DC (2 шт.)) | L_PK2000.03.01.01 | Н | 2023 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0652 | 1.906 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.906 | 0 | 0 | 1.5884 | 0.31767 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации проекта в связи с не проведением торгово-закупочных процедур в 2021 году и отсутствием заключенного договора. Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений.
2.6 | Приобретение специального оборудования для нужд Салехардского РЭС. Приобретение приборов для обеспечения пожарной безопасности - 2 шт. Комплект для замены дефектных изоляторов с матрицами на изолятор ПС-120Б и ПС-70Е .Комплект для замены дефектных изоляторов с матрицами на изолятор ПС-160Д и ПС-210В .Бензиновый триммер-кусторез Husqvarna 555FX | L_PK2000.03.06.01 | Н | 2022 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.4574 | 0.31663 | 0 | 0 | 0.31663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31663 | 0 | 0 | 0.26386 | 0.052772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации проекта в связи с не проведением торгово-закупочных процедур в 2021 году и отсутствием заключенного договора. Изменение стоимости в связи с актуализацией коммерческих предложений.
2.6 | Проектирование титула ВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Салехард – Лабытнанги - Харп (переход через р. Обь) с расширением ЗРУ 110 кВ ПС 220/110/6 кВ Салехард и строительством ПС 110 кВ Лабытнанги и ПС 110 кВ Харп ( новое строительство ВЛ протяжённостью 2х50 км, 2х40 км, двух ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА, 2х10 МВА) | K_NS2000.VL.0022 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 198.6749 | 255.0745 | нд | нд | 145.0069 | 0 | 145.0069 | 145.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Мероприятие исключено из инвестиционной программы в связи с отсутствием договоров ТП и доступных источников финансирования.
2.6 | Сооружение модульного здания ОВБ на ПС 110/6 кВ Губкинская (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0011 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8563 | 0 | 0 | 5.8563 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8563 | 0 | 0 | 4.8802 | 0.97605 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8563 | 0 | 0 | 4.8802 | 0.97605 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятия. Реализация данного проекта позволит выполнить бытовые, санитарно-гигиенические требования к проживанию персонала, вновь созданного Губкинского ОВБ (постоянного проживания четверых работников ДЭМ ПС Губкинская, ДЭМ Губкинского ОВБ, водителя Губкинского ОВБ, электромонтера РЗА и проживания на время производства работ четверых работников из числа ремонтного персонала).
2.6 | Модернизация системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (проектирование) | M_TP1800.PR.0079 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1367 | 0 | 0 | 3.1367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 2.6295 | 0.50724 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1367 | 0 | 0 | 2.6295 | 0.50724 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходмость выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС – Северные ЭС (Ноябрьские ЭС, ПС500кВ Холмогорская, Муравленковский РЭС, Пурпейский РЭС, ПС 110 кВ Кирпичная, ПС220кВ Янга-Яха) (проектирование) | M_NS1800.PR.0004 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 13.9277 | нд | 9.4785 | 0 | 0 | 9.4785 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4785 | 0 | 0 | 9.4785 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4785 | 0 | 0 | 9.4785 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимость выполнения п.п.50-53 Постановления Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937" в части организации каналов связи между объектами электроэнергетики и энергопринимающих установок. Выполнение п. 1.1.9. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части внедрения и освоения новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации производства и труда; Выполнение п.6.11.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части оснащения средствами СДТУ в соответствии с нормами технологического проектирования диспетчерских пунктов, узлов СДТУ энергосистем. Эксплуатация СДТУ должна обеспечивать постоянное их функционирование и готовность к действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных режимах.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ - автомобили легковые повышенной проходимости, фургон грузопассажирский 7 мест., бригадные грузопассажирские автомобили повышенной проходимости | M_PK1800.01.01 | Н | 2022 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.579 | 0 | 0 | 70.579 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4333 | 0 | 0 | 5.3611 | 1.0722 | 45.0061 | 0 | 0 | 37.5051 | 7.501 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6367 | 0 | 0 | 5.5306 | 1.1061 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4608 | 0 | 0 | 2.884 | 0.5768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0421 | 0 | 0 | 7.5351 | 1.507 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.1457 | 0 | 0 | 53.4547 | 10.6909 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Обновление парка и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач для перевозки КТГ грузов, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗ бортовой,КАМАЗ КО (вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ) | M_PK1800.01.02 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 151.4184 | 0 | 0 | 151.4184 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.98 | 0 | 0 | 28.3167 | 5.6633 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.6664 | 0 | 0 | 22.222 | 4.4444 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.282 | 0 | 0 | 12.735 | 2.547 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.4901 | 0 | 0 | 62.9084 | 12.5817 | нд | нд | нд | нд | нд | 151.4184 | 0 | 0 | 126.182 | 25.2364 | нд | нд | нд | нд | нд | В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 8 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест.вахтовый грузопассажирский бригадный автобус на шасси КАМАЗ) | M_PK1800.01.07 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.5313 | 0 | 0 | 102.5313 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2435 | 0 | 0 | 5.2029 | 1.0406 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.8249 | 0 | 0 | 41.5208 | 8.3042 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5237 | 0 | 0 | 17.9364 | 3.5873 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.7323 | 0 | 0 | 8.1102 | 1.622 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.2069 | 0 | 0 | 12.6724 | 2.5345 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.5313 | 0 | 0 | 85.4428 | 17.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего транспорта прицепной техники: полуприцеп тяжеловоза для перевозки КГиТ грузов до 75 тонн 16 -19 м, прицеп для перевозки малой спецтехники до 15т) | M_PK1800.01.08 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3177 | 0 | 0 | 42.3177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9044 | 0 | 0 | 15.7537 | 3.1507 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5499 | 0 | 0 | 1.2916 | 0.25831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.8634 | 0 | 0 | 18.2195 | 3.6439 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3177 | 0 | 0 | 35.2647 | 7.0529 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной в количестве 9 шт. - Сервер АСТУ,Сервер телемеханики, Ноутбук, СЕРВЕР HP, Сервер iROBO) | M_PK1800.02.01 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9693 | 0 | 0 | 3.9693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 1.1469 | 0.22938 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4946 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.2491 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0984 | 0 | 0 | 0.91532 | 0.18306 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9693 | 0 | 0 | 3.3077 | 0.66154 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Необходимо оборудование для работы с элементами АСКУЭ, базами данных АСКУЭ, настройки счетчиков эл.энергии, УСПД и прочего оборудования АСКУЭ. Для поддержания надежной и бесперебойной работы файлового хранилища, важной технологической и деловой информации. Для замены вышедшего из строя сервера РРЛС, ВОЛС на УС РПБ НЭС. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (станки 3 шт. - Станок вертикально-сверлильный, Настольно-сверлильный станок) | M_PK1800.03.02 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33881 | 0 | 0 | 0.33881 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.020111 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21815 | 0 | 0 | 0.18179 | 0.036358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33881 | 0 | 0 | 0.28235 | 0.056469 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. Для выполнения сверлильных операций в деталях из цветных, черных металлов и др. материалов. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника). Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (подъемников в количестве 2 шт. - Подъемник электромеханический платформенный, Подъемник двухстоечный электромеханический) | M_PK1800.03.03 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1981 | 0 | 0 | 1.1981 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1981 | 0 | 0 | 0.99844 | 0.19969 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1981 | 0 | 0 | 0.99844 | 0.19969 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение данного оборудования необходимо для выполнения работ для подъёма любых автомобилей снаряженной массой до 5 тонн при выполнении работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. Данное оборудования позволит существенно сократить объем работ по ТО транспортных средств. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего спецоборудования 8 шт. - Сварочный инвертор, Сварочный генератор, Аппарат плазменной резки, Компрессор поршневой) | M_PK1800.03.06 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.449 | 0 | 0 | 1.449 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.093971 | 0 | 0 | 0.078309 | 0.015662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96099 | 0 | 0 | 0.80083 | 0.16017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39404 | 0 | 0 | 0.32836 | 0.065673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.449 | 0 | 0 | 1.2075 | 0.2415 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение данного оборудования необходимо для выполнения капитальных и аварийно-восстановительных сварочных работ, а также и при текущем ремонте автотранспортных средств и оборудования. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (СДТУ 12 шт. - Мультиплексор, Управляемый промышленный коммутатор) | M_PK1800.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7037 | 0 | 0 | 2.7037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7037 | 0 | 0 | 2.2531 | 0.45061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7037 | 0 | 0 | 2.2531 | 0.45061 | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение филиала оборудованием для бесперебойной работы диспетчерских пунктов и каналов связи. Замена неуправляемых сетевых коммутаторов на управляемые промышленные коммутаторы с целью выполнения требований Политики информационной безопасности, а также повышения отказоустойчивости ПТК телемеханики на критичных объектах НЭС. Замена снятых с производства мультиплексоров NR2500 на транзитных подстанциях,с целью повышения отказоустойчивости каналов связи с объектами НЭС, а также транзитных каналов. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - Тахеометр, Калибратор, Шумомер, Измеритель параметров изоляции, Измеритель сопротивления обмоток, Вольтамперфазометр, Ретом-71, Ретом-21, Комплекс контроля изоляции, Измеритель сопротивления, Миллиомметр, Омметр, Измеритель трехфазный, Рефлектометр оптический, Катушка токовая, Магазин сопротивлений, Тестер кабельный, Индикатор горючих газов, Тангенс-2000 , Ретом-25, Микроомметр, Дальномер, Анализатор, Комплекс Хроматэк-Кристалл) | M_PK1800.07.01 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.8509 | 0 | 0 | 82.8509 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7858 | 0 | 0 | 14.8215 | 2.9643 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8442 | 0 | 0 | 11.5368 | 2.3074 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.1246 | 0 | 0 | 26.7705 | 5.3541 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0962 | 0 | 0 | 15.9135 | 3.1827 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.8509 | 0 | 0 | 69.0424 | 13.8085 | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены замены вышедших из строя приборов.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 3 шт. - Тележка инструментальная, Тележка гидравлическая) | M_PK1800.07.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37966 | 0 | 0 | 0.37966 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37966 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.063277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37966 | 0 | 0 | 0.31638 | 0.063277 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение необходимо для проведения текущего ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств. Для снятия и транспортирования колёс и колёсных пар грузовых автомобилей, максимальной массой поднимаемого груза до 750 кг. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочее оборудование в количестве 7 шт. - Машина подметальная, Мойка, Пост накачивания колёс, Одноярусный шкаф, Домкрат подкатной, Дистиллятор, Пресс гаражный) | M_PK1800.07.03 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.074 | 0 | 0 | 1.074 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058259 | 0 | 0 | 0.048549 | 0.0097098 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.94832 | 0 | 0 | 0.79027 | 0.15805 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067461 | 0 | 0 | 0.056218 | 0.011244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.074 | 0 | 0 | 0.89503 | 0.17901 | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями. Для мойки автомобилей, очистки машин и механизмов, уборки в мастерских и наружной территории, очистки производственного оборудования, очистки в процессе производства. Для безопасного автоматического накачивания шин грузовых автомобилей высокого давления. Предназначен для хранения и заряда всех типов аккумуляторных батарей. Для производства дистиллированной воды из водопроводной, для технического обслуживания аккумуляторных батарей. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ НЭС - ПС "Кедр" - ПС "Губкинская" - ПС "Вынгаяхинская" - ПС "Новогодняя" - ПС "Маяк" - РДП ВРЭС" (новое стротиельство, протяженность трассы 246.32 км) | M_NS1800.PR.0001 | И | 2020 | нд | 2022 | нд | нд | нд | 40.9715 | 267.2891 | 2020-12-01 | 0 | 169.8976 | нд | нд | 322.8215 | 399.6918 | нд | 256.0077 | 0 | 0 | 86.11 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.11 | 0 | 0 | 71.7584 | 14.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР F_TP1800.PR.0012 на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0001.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (мобильные здания в количестве 9 шт. - Вагон-дом мастерская, Мобильное здание, Жилой вагон-дом, Жилой вагон-дом на 4-х) | M_PK1800.08 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2223 | 0 | 0 | 13.2223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | 0 | 2.5199 | 0.50399 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7789 | 0 | 0 | 2.3158 | 0.46315 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4195 | 0 | 0 | 6.1829 | 1.2366 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2223 | 0 | 0 | 11.0186 | 2.2037 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение необходимо для размещения оперативного персонала при производстве работ на отдельнных ПС. Что позволит исключить ежедневные поездки персонала на отдельнные обьекты и обратно, достигающие суммарно до отдаленных ПС 3 часа в день, обеспечив таким образом увеличение производительности труда, экономию времени проведения ремонта, экономию топлива, уменьшение времени простоя оборудования в ремонте. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Волоконно-оптическая линия связи кольцевой структуры по трассе "РПБ ПРЭС - ПС "Победа" - ПС "Градиент" - ПС "Пурпейская"- ПС "Таланга"-ПС "Кирпичная" (новое стротиельство, протяженность трассы 119.90 км) | M_NS1800.PR.0002 | И | 2020 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 20.7994 | 142.7459 | 2019-06-01 | 0 | 7.2895 | нд | нд | 200.1344 | 276.0376 | нд | 174.6871 | 0 | 0 | 167.3976 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3213 | 0 | 0 | 39.6643 | 7.657 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.3636 | 0 | 0 | 102.3636 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.7127 | 0 | 0 | 17.7127 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 167.3976 | 0 | 0 | 159.7406 | 7.657 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Проведена сплошная инвентаризация титула ИПР H_TP1800.PR.0011 на предмет соответствия наименования титула характеру выполняемой работы (реконструкция либо новое строительство). В целях исключения конфликта документов при вводе объекта к бухгалтерскому учету создан новый СПП элемент на новое строительство NS1800.PR.0002. Фактически затраты перенесены с титула H_TP1800.PR.0011 в сумме 6,13708 млн. рублей без НДС, 7,20065764 млн. рублей с НДС.
2.6 | Проектирование титула "Модернизация диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети" | M_TP2000.PR.0084 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | 2.5411 | нд | 1.3863 | 0 | 0 | 1.3863 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3863 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.23105 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3863 | 0 | 0 | 1.1553 | 0.23105 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены деформированного и устаревшего оборудования. Функционирующий в настоящее время в качестве системы коллективного отображения мозаичный диспетчерский щит типа S2000 производства ООО «НТК Интерфейс» введен в эксплуатацию в 2002 году. Элементы самонесущего фасада рассохлись, деформировались, не поддаются разборке без повреждения конструктивных элементов. Мозаичные элементы с нанесенной графической схемой выцвели, пожелтели. Система управления мозаичным щитом функционирует под управлением SCADA ПО «ОИК Диспетчер», не позволяет выводить информацию с любого источника, элементы системы управления диспетчерским щитом не производятся, ЗИП отсутствует. Во исполнение распоряжения ПАО «Россети» от 21.09.2018 № 412р «О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», распоряжения ПАО «Россети» от 30.04.2019 № 230р «О внесении изменений в распоряжение ПАО «Россети» от 21.09.2018 № 412р», протокола заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 02.08.2019 № 15/19, в целях формирования единого подхода к организации функционирования системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе АО «Россети Тюмень». Откорректирована стоимость проектных работ в соответствии с техническими характеристиками.
2.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0085 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6053 | 0 | 0 | 3.6053 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6053 | 0 | 0 | 3.0044 | 0.60088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6053 | 0 | 0 | 3.0044 | 0.60088 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима: - Для повышения эфективности управления объектами филиала Северные ЭС, обеспечения надёжности электроснабжения. - Выполнения распоряжения ПАО «Россети» №412 «Об оптимизации системы оперативно технологического управления» Техническая политика ПАО «Россети», переход от аналоговой сети УКВ радиосвязи к цифровой радиосвязи стандарта DMR 2.11. 8 - Программа «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20)
2.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Ноябрьские ЭС - Северные ЭС - Энергокомплекс (Северные ЭС, ПС 110 кВ Пангоды, Надымский РЭС, ПС 220 кВ Надым, ПС 110 кВ Лонг-Юган)" | M_NS2000.PR.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.1237 | нд | 5.8058 | 0 | 0 | 5.8058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8058 | 0 | 0 | 4.8381 | 0.96763 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8058 | 0 | 0 | 4.8381 | 0.96763 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта необходима в целях исполнения положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). Организация сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиям к технологическим систем согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». Обеспечение полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень». Исполнение Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). Организация основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций
2.6 | Проектирование титула: Техническое перевооружение ВЧ-систем связи на ПС 110 кВ филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | M_TP2000.PR.0086 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18 | 25.4106 | нд | 13.7428 | 0 | 0 | 13.7428 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7428 | 0 | 0 | 11.4523 | 2.2905 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7428 | 0 | 0 | 11.4523 | 2.2905 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для замены устаревшего оборудования. Существующие высокочастотные каналы связи филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети организованы с применением аналоговой аппаратуры, находящейся в эксплуатации с 1987-1995 годов. 30% организованных каналов являются единственным диспетчерским каналом связи и телемеханики с подстанций. Каналы организованы по ЛЭП на аппаратуре АВС-1, АКСТ-1, ВЧС-1. Аналоговая аппаратура высокочастотной связи выработала ресурс, морально и физически устарела, снята с производства. Запасные блоки, элементная база не выпускаются. Состояние оборудования не соответствует современным техническим требованиям, условиям эксплуатации. Перенос срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
2.6 | Проектирование титула "Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ямбург - ЯГП-2" с ответвлениями на ПС 110 кВ "ЯГП-3, ЯГП-3В, ЯГП-4" (замена 209 опор, 54 км провода)" | M_TP2000.VL.0045 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 77.1048 | 112.5324 | нд | 77.6922 | 0 | 0 | 77.6922 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.7538 | 0 | 0 | 18.1282 | 3.6256 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.9384 | 0 | 0 | 46.6153 | 9.3231 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.6922 | 0 | 0 | 64.7435 | 12.9487 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включение объекта в ИПР с целью исключить аварийность связанную с падением опор, обрывами и повреждениями проводов, тросов, арматуры и изоляции на ВЛ 110 кВ, подверженной повышенным ветровым нагрузкам
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительной и оргтехники МФУ - 4 шт., коммутатор - 2 шт, маршрутизатор -2 шт) | M_PK2000.02.01 | Н | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0958 | 0 | 0 | 2.0958 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 1.1008 | 0.22016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77481 | 0 | 0 | 0.64567 | 0.12913 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0958 | 0 | 0 | 1.7465 | 0.3493 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включение в ИПР в целях: 1. МФУ - необходимо для замены вышедших из строя многофункциональных устройств; 2. Коммутатор и маршрутизатор Cisco - необходим для ораганизации выделеных VLAN на объектах филиала Северные ЭС
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (БМ-811М на базе УРАЛ-4320) | M_PK2000.01.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6256 | 0 | 0 | 15.6256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6256 | 0 | 0 | 13.0214 | 2.6043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6256 | 0 | 0 | 13.0214 | 2.6043 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. БМ-811М на шасси КАМАЗ – 1шт. планируется к приобретению с целью перевода части работ по ремонту опор на хозяйственный способ (своими силами), приобретаемый автомобиль планирует-ся заменить на а/м Урал 5557, Е 060 АР 89 год выпуска 1995г. Данный автомобиль выработал свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные а/м имеет, сквозную коррозию кузова автомобиля, обладает неэстети-ческим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат. Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2023 в связи с опримизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
2.6 | Приобретение прочего оборудования (установка УВР-600, вышка-тура высотой 9.5 м (рабочая высота 10.5 м), измеритель влажности газов (гигрометр) | M_PK2000.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9409 | 0 | 0 | 2.9409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 1.7417 | 0.34833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8509 | 0 | 0 | 0.70908 | 0.14182 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9409 | 0 | 0 | 2.4507 | 0.49015 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включение в ИПР в связи с отсутствием оборудования, необходимого для выполнения работ по среднему и капитальному ремонтам хоз. способом Приборы приобретаются согласно стандарту организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 от 29.05.2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (п. 10.2.6.1., п.11.2.4.1., 15.9., 19.5., 21.5.), стандарту организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23-002-2019 «Методические указания по диагностированию элегазового оборудования», утвержденному распоряжением ПАО «Россети» от 05.04.2019 №188р
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (ГАЗ-А22R33 «ГАЗель NEXT» - , длинная база, бортовой двухрядная кабина, бензиновый - 1 шт.) | M_PK2000.01.01.04 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6751 | 0 | 0 | 2.6751 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.44585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6751 | 0 | 0 | 2.2292 | 0.44585 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект.ГАЗ - A22R23 Грузопассажирский 6 мест – 1шт. необходим для осуществления перевозки работ-ников служб филиала к ПС и ВЛ по дорогам общего пользования. Приобретаемым автомобилем планируется заменить УАЗ 390945, гос. № В 727 СТ 89, год выпуска 2016. Данный автомобиль выработал свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации, указанные в ру-ководстве по эксплуатации 7 лет, данные, а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомобиля, об-ладает неэстетическим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат. Кроме того, имеют низкий уровень пассивной без-опасности
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (КС 55732 на шасси КАМАЗ 43118-46 - 1 шт. ) | M_PK2000.01.02.05 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7953 | 0 | 0 | 7.7953 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7953 | 0 | 0 | 6.4961 | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7953 | 0 | 0 | 6.4961 | 1.2992 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Кран автомобильный грузоподъемностью 25тн. в количестве 1 единиц для Ямбургского РЭС не-обходим для подъема и опускания грузов и перемещения их на небольшие расстояния в горизон-тальном направлении при производстве ремонтных, строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на энергообъектах филиала. Приобретаемый автокран планируется заменить на автокран УРАЛ 5557 КС 3574 НРЭС год выпуска 1995г., гос.№ Т200В, так как на данном кране истек нормативный срок эксплуатации, что влечет за собой обязательного прохождения ежегодной экспертизы промышленной безопасности ОПО (дополнительные суммарные затраты), обладает малой грузоподъемностью, имеется механический износ всех узлов и агрегатов, считаем нецелесообразным к проведению дальнейшего текущего и капитального ремонта. Данный авто-мобиль выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации, указан-ные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные, а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомо-биля, обладает неэстетическим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление авто-мобилей потребует значительных финансовых затрат
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа УАЗ 3163 Патриот - 10 шт | M_PK2000.01.01 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9758 | 0 | 0 | 20.9758 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9204 | 0 | 0 | 4.9337 | 0.98674 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1987 | 0 | 0 | 5.1656 | 1.0331 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3267 | 0 | 0 | 3.6056 | 0.72111 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.53 | 0 | 0 | 3.775 | 0.75501 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9758 | 0 | 0 | 17.4798 | 3.496 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение легковых автомобилей повышенной проходимости (4х4) УАЗ Патриот в кол-ве десяти единиц для нужд Уренгойского, Надымского, Ямбургского РЭС, необходимо для осу-ществления перевозки начальников служб, главных инженеров РЭС и работников служб филиала по дорогам общего пользования, с грунтовым покрытием и в особо тяжелых дорожных условиях к ПС. Приобретаемые автомобили планируется заменить на а/м УАЗ 31512 УРЭС год выпуска 1992г. гос.№ Р230ЕА, ГАЗ 3102 УРЭС год выпуска 2004г. гос.№ М574ВС, ГАЗ 3302 ЯРЭС год выпуска 1996г. гос.№ О 924КТ, Тойота ЛК год выпуска 2001, гос. № Х 445 ЕР, Тойота ЛК год выпуска 2001, гос. № Р 044 ЕЕ 89, Тойота ЛК год выпуска 2001, гос. № Х 443 ЕР, Mitsubishi L200 2.5 2010г. гос.№ А 162 МС 89, Шевролет Нива 212300, 2008г гос.№ М 093 ЕА 89, Шевролет Нива 212300, 2008г гос.№ М 091 ЕА 89данные автомобили выработали свой эксплуатационный норма-тивный срок с момента эксплуатации указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомобиля, обладает неэстетическим видом, большим изно-сом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Снегоболотоход ТРЭКОЛ 39294Д - 8 шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПМ - 2шт., Двухзвенный гусеничный траспортер ДТ-10 ПЯЖ - 2шт., гусеничный вездеход ГАЗ 34039-32 - 4 шт.) | M_PK2000.01.03 | Н | 2022 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 342.5631 | 0 | 0 | 342.5631 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5069 | 0 | 0 | 10.4224 | 2.0845 | 73.9467 | 0 | 0 | 61.6222 | 12.3244 | нд | нд | нд | нд | нд | 67.0531 | 0 | 0 | 55.8776 | 11.1755 | нд | нд | нд | нд | нд | 111.7001 | 0 | 0 | 93.0835 | 18.6167 | нд | нд | нд | нд | нд | 77.3563 | 0 | 0 | 64.4636 | 12.8927 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 330.0562 | 0 | 0 | 275.0469 | 55.0094 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Снегоболотоход ГАЗ 34039-32 для нужд Салехардского РЭС в количестве двух единиц, необхо-дим для устранения аварий ЛЭП, перевозки ремонтных бригад службы эксплуатации и ремонта высоковольтных линий, различного технологического оборудования, грузов в особо тяжелых до-рожных климатических условиях (грунтах с низкой несущей способностью, сыпучих песках, бо-лотах всех категорий и открытых водоемах). Приобретаемые снегоболотоходы планируются на замену ГАЗ 34037 гос. № 5326 СЕ год выпуска 1998, ГАЗ 34036 гос. № 0406 СР год выпуска 1995. В количестве одной единицы для нужд Надымского РЭС, в замены ГАЗ 34039-32, гос.№ 92 08 СВ89, 2009г. В количестве одной единицы для нужд Уренгойского РЭС, в замены ГАЗ 34039-32, гос.№ 41-59 СЕ 89, 2011г. на данных транспортерах имеется деформация днища лодки, износ кат-ков, направляющих колес, звездочек, требующих капремонта агрегатов, суммарных затрат для за-мены гидрооборудования. Потребность в замене обусловлена следующими факторами: кабина имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнительных при-варенных листах), что не соответствует требованием БДД; кузов имеет сквозную коррозию и де-формацию; двигатель нуждается в капитальном ремонте; кронштейны крепления балансиров кат-ков так же прослаблены в местах крепления; за время эксплуатации техники электропроводка по-теряла свои свойства эластичности (приводит к поломке проводов, что может вызвать замыка-ние), внешний вид не соответствует критериям (стандартам) АО «Тюменьэнерго». Данные транс-портные средства выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуата-ции, указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные, восстановление транспортных средств потребует значительных финансовых затрат. 2.2. Вездеход ТРЭКОЛ для нужд Ямбургского, Уренгойского, Надымского РЭС в количе-стве 7 единиц, необходим для устранения аварий ЛЭП, обходов ВЛ, доставки ремонтных бригад линейной службы к месту проведения работ, различного технологического оборудования в особо тяжелых дорожных условиях, обладающий небольшой снаряженной массой на широких мягких колесах низкого давления, что снижает удельное давление на болотистую поверхность. Приобре-таемым вездеходом планируется замена на СМ 552 гос. № 2021 СВ год выпуска 2008, СМ 581 гос. № 2022 год выпуска 2008, ГАЗ 34036 гос. № 1514 год выпуска 1995, ГАЗ 34039 гос. № 9208 СВ год выпуска 2009., ТРЭКОЛ 39294Д, гос.№ 2813 СЕ 89, год выпуска 2011, ТРЭКОЛ 39294Д, гос.№ 2814 СЕ 89, год выпуска 2011, ТРЭКОЛ 39294Д, гос.№ 15-46 СР 89, год выпуска 2012, ТРЭКОЛ 39294Д, гос.№ 03 94 НМ 89, год выпуска 2014, ТРЭКОЛ 39294Д, гос.№ 03 93 НМ 89, год выпуска 2014. На данных вездеходах имеется деформация днища, износ катков, направляю-щих колес, звездочек, требующих капремонта агрегатов, суммарных затрат для замены гидрообо-рудования. Потребность в замене обусловлена следующими факторами: кабина имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнительных приваренных ли-стах), что не соответствует требованием БДД; кузов имеет сквозную коррозию и деформацию; двигатель нуждается в капитальном ремонте; кронштейны крепления балансиров катков так же прослаблены в местах крепления; за время эксплуатации техники электропроводка потеряла свои свойства эла-стичности (приводит к поломке проводов, что может вызвать замыкание), внешний вид не соот-ветствует критериям (стандартам) АО «Тюменьэнерго». Данные транспортные сред-ства вырабо-тали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации указанные в руковод-стве по эксплуатации 7 лет, данные, восстановление транспортных средств потребует значитель-ных финансовых затрат. 2.4. Двухзвенный транспортёр ДТ-10ПМ (плавающий) для нужд Уренгойского, Надымско-го РЭС в количестве двух единиц, необходим для перевозки ремонтных бригад линейной служ-бы, для устранения аварий ЛЭП, обходов ВЛ, перевозки различного технологического оборудо-вания общей массой до 9,8 тонн по болотистой местности, обладающий высокой проходимостью во все времена года, надёжной эксплуатацией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 градусов, преодоления водных преград. Приобретаемый вездеход планируется на за-мену ДТ-10П НРЭС года выпуска 1996г., гос.№ 1702 НО, ДТ 10Пгос. № 3688 СВ год выпуска 2001, ДТ 10П гос. № 4563 НТ год выпуска 1994. На данных снегоболотоходах имеется деформа-ция днища, износ катков, направляющих колес, звездочек, требующих капремонта агрегатов, суммарных затрат для замены гидрооборудования. Потребность в замене обусловлена следующи-ми факторами: кабина имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнительных приваренных листах), что не соответствует требованием БДД; кузов имеет сквозную коррозию и деформацию; двигатель нуждается в капитальном ремонте; кронштейны крепления балансиров катков так же прослаблены в местах крепления; за время эксплуатации техники электропроводка потеряла свои свойства эла-стичности (приводит к поломке проводов, что может вызвать замыкание), внешний вид не соот-ветствует критериям (стандартам) АО «Тю-меньэнерго». Данные транспортные средства выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации указанные в руковод-стве по эксплуатации 7 лет, данные, восста-новление транспортных средств потребует значитель-ных финансовых затрат. 2.5. Двухзвенный транспортёр ДТ-10ПЯЖ (плавающий) для нужд Уренгойского, Надым-ского РЭС в количестве двух единиц, необходим для перевозки ремонтных бригад линейной службы, для устранения аварий ЛЭП, обходов ВЛ, перевозки различного технологического обо-рудования общей массой до 10,9 тонн по болотистой местности, обладающий высокой проходи-мостью во все времена года, надёжной эксплуатацией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 градусов, преодоления водных преград. Приобретаемый вездеход планиру-ется на замену ХТЗ 10НК гос. № 4667 НК года выпуска 1997г., ДТ 10П гос. № 0648 СЕ год вы-пуска 2010. На данных снегоболотоходах имеется деформация днища, износ катков, направляю-щих колес, звездочек, требующих капремонта агрегатов, суммарных затрат для замены гидрообо-рудования. Потребность в замене обусловлена следующими факторами: кабина имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнительных приваренных ли-стах), что не соответствует требованием БДД; кузов имеет сквозную коррозию и деформацию; двигатель нуждается в капитальном ремонте; кронштейны крепления балансиров катков так же прослаблены в местах крепления; за время эксплуатации техники электропроводка потеряла свои свойства эла-стичности (приводит к поломке проводов, что может вызвать замыкание), внешний вид не соот-ветствует критериям (стандартам) АО «Тюменьэнерго». Данные транспортные сред-ства выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации указанные в руковод-стве по эксплуатации 7 лет, данные, восстановление транспортных средств потребует значитель-ных финансовых затрат
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник АГП29РТ 5328АН ) - 1 шт. | M_PK2000.06 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9549 | 0 | 0 | 10.9549 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9549 | 0 | 0 | 9.1291 | 1.8258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.9549 | 0 | 0 | 9.1291 | 1.8258 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Автомобильный гидравлический подъемник (АГП) для нужд Надымского РЭС в количестве од-ной единицы, необходим для подъема рабочих с инструментами и материалами на высоту до 29 м для производства строительных, монтажных, ремонтных и других видов работ. Приобретаемый подъемник планируется заменить, а/м Урал 4320 гос. № А 076 ЕХ 89 год выпуска 1999г., требует-ся проведение капитального ремонта ДВС, ходовой части, кабина имеет коррозию металла. Дан-ный автомобиль выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные, а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомобиля, обладает неэстетическим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бензиновый ГАЗ-27527) - 10 шт. | M_PK2000.01.01.06 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.61 | 0 | 0 | 25.61 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7977 | 0 | 0 | 3.9981 | 0.79962 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0465 | 0 | 0 | 8.372 | 1.6744 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2593 | 0 | 0 | 4.3828 | 0.87655 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5065 | 0 | 0 | 4.5888 | 0.91775 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.61 | 0 | 0 | 21.3417 | 4.2683 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение пассажирских автомобилей Цельнометаллический фургон двухрядная кабина, бен-зиновый ГАЗ-27527 в количестве 12 штук необходимо для осуществления перевозки работников служб филиала к ПС и ВЛ по дорогам общего пользования. Приобретаемые автомобили планиру-ется заменить на, а/м ГАЗ 27527 год выпуска 2007, гос. № М 446ЕА, ГАЗ 27527 гос. № М 447 ЕА год выпуска 2008г., ГАЗ 27527 гос. № М 449 ЕА год выпуска 2008, УАЗ 3909 гос. № Н 140 ЕМ год выпуска 1997, УАЗ ос. № Е 498 АС год выпуска 1997, УАЗ 3909 гос. № Р231 ЕА год выпуска 1998, УАЗ 390995, гос. № А 386 НМ 89, год выпуска 2012, УАЗ 390995, гос. № А 394 МХ 89, год выпуска 2012, УАЗ 390945, гос. № В 735 СТ 89, год выпуска 2016, УАЗ 390945, гос. № В 769 СТ 89, год выпуска 2016, Шевролет Нива 212300-55, гос. №А 113 НН 89, год выпуска 2011, Шевро-лет Нива 212300-55, гос.№ А 116 НН 89, год выпуска 2011. данные автомобили выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации, указанные в руководстве по экс-плуатации 7 лет, данные, а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомобиля, обладает неэстетиче-ским видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значи-тельных финансовых затрат. Кроме того, имеют низкий уровень пассивной безопасности.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (полуприцеп тяжеловоз (грузоподъемность 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт.) | M_PK2000.01.02.03 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.5986 | 0 | 0 | 37.5986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9365 | 0 | 0 | 14.9471 | 2.9894 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6621 | 0 | 0 | 16.3851 | 3.277 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.5986 | 0 | 0 | 31.3322 | 6.2664 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение полуприцепов тяжеловозов грузоподъемностью 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт. необходимо для перевозки тяжелой вездеходной техники марки «Витязь» ДТ-30 с краноманипу-ляторной установкой марки «Палфингер» к местам производства работ на объектах ВЛ и ПС 110 кВ Уренгойского, Надымского, Салехардского, Ямбургского РЭС. Имеющиеся на балансе СМиТ полуприцепы тяжеловозы не имеет достаточной длины, для перевозки вышеуказанной техники. Любые перевозки ДТ-30 идут в разрез с ПДД и являются строгим нарушением эксплуатации. 2-х метровый свес ДТ-30 с полуприцепа тяжеловоза в значительной степени воздействует на тягово-сцепное устройство «Витязя», что в свою очередь приводит к дорогостоящим ремонтам и дли-тельным простоям техники, запланированной под аварийные выезды, в конечном итоге оказыва-ет влияние на надежность электроснабжения всего региона. Приобретение полуприцепа тяжело-воза в Салехардский РЭС грузоподъемностью 55 000 кг, длина 16 000мм - 2 шт. необходимо для замены ЧМЗАП – 999040, гос. № АР 15 13 86, 2013г, ЧМЗАП – 999040, гос. № ВА 3412 89., как технически изношенные
2.6 | Монтаж конструкции склада оборудования №4 | M_TP2000.PH.0023 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.592 | 0 | 0 | 21.592 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68414 | 0 | 0 | 0.57012 | 0.11402 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.9078 | 0 | 0 | 17.4232 | 3.4846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.592 | 0 | 0 | 17.9933 | 3.5987 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для демонтажа аварийного здания. В виду недостаточной несущей способности основных несущих конструкций каркаса и наличия множественных дефектов и повреждений, согласно заключения по комплексному обследованию здания Склада оборудования № 4, строительные конструкции находятся в аварийном состоянии и необходимо данное здание демонтировать.Изменение срока реализации инвестиционного проекта на 2024 в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО "Россети Тюмень".
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Падающая стрела МПС 25 (комплект)) | M_PK2000.03.06.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5956 | 0 | 0 | 1.5956 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 0 | 0 | 1.3296 | 0.26593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5956 | 0 | 0 | 1.3296 | 0.26593 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях: 1. Падающая стрела МПС 25: Во исполнение обязательств п.1.2 распоряжения №97р от 30.04.2021 "О повышении оперативности аварийно-восстановительных работ", а также п.1.1 распоряжения №167р от 30.08.2021 О внесении изменений в распоряжение АО «Россети Тюмень» от 30.04.2021 № 97р «О повышении оперативности аварийно-восстановительных работ» необходимо при корректировке ИПР включить мероприятия по укомплектованию аварийно-восстановительных бригад филиалов такелажем (подъёмный и тормозной трос, шарниры, падающая стрела, блоки, полиспасты и прочее) для монтажа опор ВЛ методом падающей стрелы из расчёта не менее 1 (одного) комплекта на филиал
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (АЗС контейнерного типа (модульная) (2 шт.)) | M_PK2000.08 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5123 | 0 | 0 | 8.5123 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5123 | 0 | 0 | 7.0936 | 1.4187 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5123 | 0 | 0 | 7.0936 | 1.4187 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта необходима для уменьшения времени реагирования при аварийных ситуациях. В настоящее время дозаправка специальной техники филиала в отдаленных районах электрических сетей производится путем загрузки специальной техники на трал и доставки ее на стационарные пункты АЗС, что приводит к колоссальным временным затратам, задействуется дополнительный персонал. Планируемые к закупке АЗС контейнерного типа (модульные) приведут к снижению рисков отказа от поставки топлива, снижению временных затрат на дозаправку специальной техники и реагировании на аварийные ситуации
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Измерители сопротивления заземления опор линий электропередачи в количестве 2-х штук) | M_PK2000.07.01.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3186 | 0 | 0 | 2.3186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3186 | 0 | 0 | 1.9322 | 0.38643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3186 | 0 | 0 | 1.9322 | 0.38643 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для исполнения п. 3.3 Распоряжения АО «Россети Тюмень» от 20.02.2021 №41р «О дополнительных мерах по результатам надзорной деятельности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора на объектах электросетевого хозяйства АО «Россети Тюмень» за 2020 год». С учетом рекомендаций Письма АО «Россети Тюмень» от 28.11.2019 №МВ-7020 «О направлении рекомендаций по выбору схем заземления ЗУ опор ВЛ и рекомендаций по способу измерения сопротивления ЗУ опор ВЛ», необходимо укомплектовать бригады СЭиР ВЛ приборами по измерению сопротивления заземления опор, позволяющими проводить измерения без отсоединения грозозащитного троса
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Мобильное дорожное покрытие в количестве 20 штук) | M_PK2000.07.03.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5625 | 0 | 0 | 5.5625 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5625 | 0 | 0 | 4.6354 | 0.92708 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5625 | 0 | 0 | 4.6354 | 0.92708 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение оборудования необходимо для оперативного выполнения капитальных и аварийно-восстановительных ремонтов ВЛ.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автогидроподъемник TR-328 на шасси гусеничного снегоболотохода ТГМ21-04 (2 шт.)) | M_PK2000.01.02.07 | Н | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.0739 | 0 | 0 | 55.0739 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9047 | 0 | 0 | 22.4206 | 4.4841 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.1692 | 0 | 0 | 23.4744 | 4.6949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.0739 | 0 | 0 | 45.895 | 9.179 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. В настоящее время для работ по замене и установке межфазовых распорок, а также ревизии и ре-монту ВЧЗ, замене изоляторов, ремонту провода грозотроса в пролетах опор используется ДТ-30 ПМНК11 конструкционная масса которой составляет 44,5 тонны. Для доставки техники необхо-димы специальные разрешения на проезд по ведомственным дорогам и дорогам ЯНАО. Затраты на доставку и перевоз техники к месту работ в 2021 году составили 6 211 590 рублей. Время при перебазировании техники (Снять, одеть люльку, выставить правильно КМУ) составляет примерно 60мин., что значительно замедляет технологический процесс. Планируемый к закупке снегоболотоход ТГМ21-04 с автогидроподъемником затрат по пере-возке не требует, кроме госпошлин за бланки специальных разрешений (1600р.). Также снижают-ся эксплуатационные расходы (топливо, масла, тех. жидкости, расходные запчасти). Ввиду выше-изложенного полная окупаемость 2 единиц снегоболотохода ТГМ21-04 стоимостью 60 892 220 рублей ожидается ориентировочно через 7 лет. Техника планируется к приобретению в замен ГТТ-М гос.№ 19 20 СА 89, 1997 года выпуска и ГАЗ 34036-11 гос.№ 04 06 СР 89, 1995 года выпуска.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Измеритель параметров электробезопасности, Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВ-20-01-Молния, Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Э") | M_PK2000.07.01.01 | Н | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69223 | 0 | 0 | 0.69223 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57587 | 0 | 0 | 0.47989 | 0.095978 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11636 | 0 | 0 | 0.096967 | 0.019393 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.69223 | 0 | 0 | 0.57686 | 0.11537 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях: 1. Измеритель параметров электробезопасности Sonel MZC-310S - Для выполнения работ по измерению напряжения прикосновения, взамен вышедшего из строя. 2. Установка для испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АВ-20-01-Молния - Для испытания КЛ 6-10 кВ напряжением СНЧ, взамен вышедшего из строя оборудования 3. Акустический дефектоискатель с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Э" - Для выполнения работ по поиску места повреждения КЛ 6-10кВ. Взамен вышедшего из строя. 4. Измеритель параметров изоляции Тангенс 2000 - Для измерения изоляционных характеристик силовых трансформаторов. Взамен вышедшего из строя прибора
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Устройство управляющее ноутбук 15" Intel Core I5, ОЗУ 8 Гб для испытательных комплексов Ретом 51(61) и Омикрон в количестве 2 штук) | M_PK2000.02.01.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10564 | 0 | 0 | 0.10564 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.017607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10564 | 0 | 0 | 0.088033 | 0.017607 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Мероприятие необходимо для доукомплектации испытательных комплексов для проверки устройств РЗА и ПА, таких как РЕТОМ 51(61) и Omicron, имеющихся в филиале АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети. Некомплект вызван выходом из строя имеющихся устройств и невозможностью ремонта в связи с их моральным устареванием.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автомобиль ОВБ ГАЗ-27057 грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)) | M_PK2000.01.02.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.89 | 0 | 0 | 2.89 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.89 | 0 | 0 | 2.4083 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для осуществления перевозки работников служб филиала к ПС и ВЛ по дорогам общего пользования. УАЗ ос. № Е 498 АС год выпуска 1997, УАЗ 3909 гос. № Р231 ЕА год выпуска 1998 выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет. Данные а/м имеют сквозную коррозию кузова автомобиля, обладают большим износом узлов, агрегатов. Восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат. Кроме того, имеют низкий уровень пассивной безопасности. Также приобретение вышеуказанных автомобилей необходимо для укомплектования ОВБ вводимой в состав филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети ПС «Роспан»
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Оборудование ОПС (Шумомер цифровой - 2 шт. Комплект для тестирования извещателей - 2 шт)) | M_PK2000.07.01.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2281 | 0 | 0 | 0.2281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2281 | 0 | 0 | 0.19008 | 0.038017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение указанного оборудования необходимо для выполнения работ по техническому обслуживанию пожарной синализации хоз. способом
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Сварочный генератор (в количестве 5 шт.)) | M_PK2000.03.06 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9047 | 0 | 0 | 1.9047 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1218 | 0 | 0 | 0.9348 | 0.18696 | 0.78298 | 0 | 0 | 0.65248 | 0.1305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78298 | 0 | 0 | 0.65248 | 0.1305 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение указанного оборудованния необходимо для укомплектования бригад группы ВЛ Уренгойского РЭС и бригады ВЛ Ямбургского РЭС, для выполнения работ по ТО и КР хозяйственным способом.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Дизельная электростанция на автомобильном шасси мощностью 500 кВт) | M_PK2000.01.02.06 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0289 | 0 | 0 | 4.0289 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0289 | 0 | 0 | 3.3574 | 0.67149 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0289 | 0 | 0 | 3.3574 | 0.67149 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение указанного оборудованния необходимо для электроснабжения потребителей и собственных нужд ПС Уренгойского РЭС в период возникновения аварийных ситуаций.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа Гладильный каток HELEN H 100.20 | M_PK2000.07.03.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0997 | 0 | 0 | 0.0997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 0.083083 | 0.016617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0997 | 0 | 0 | 0.083083 | 0.016617 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение оборудования необходимо для укомплектования прачечной.
2.6 | Проектирование титула: Реконструкция ВЛ 110 кВ Ямубргская ГТЭС - ЯГП-2 с отпайками (замена опор 294 шт., замена провода 60,3 км.) | M_TP2000.VL.0048 | П | 2025 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 78.8336 | 119.8852 | нд | 102.494 | 0 | 0 | 102.494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 39.5168 | 0 | 0 | 32.9306 | 6.5861 | нд | нд | нд | нд | нд | 62.9772 | 0 | 0 | 52.481 | 10.4962 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.494 | 0 | 0 | 85.4116 | 17.0823 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в целях замены свайных фундаментов, которые имеют критический выход из обводненных грунтов. Опоры типа ПМО110-3 не дают возможности выдерживать безопасный межфазный габарит между проводами в периоды наступления пляски проводов, образования изморозевых отложений и других явлений. Последствиями данных событий являются многочисленные обрывы проводов (тросов), повреждения траверс опор, арматуры и изоляции. В результате реконструированный объект с новыми параметрами позволит исключить аварийность, связанную с падением опор, обрывами и повреждениями проводов, тросов, арматуры и изоляции.
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Северные ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS2000.PR.0001 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 29.0613 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.9845 | 0 | 0 | 27.9845 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0613 | 0 | 0 | 28.8818 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. 1. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к объектам критической информационной инфраструктуры, в т.ч. к значимым (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. 2. Применение отечественного программного обеспечения из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД и оборудования из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. (согласно Указа Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»)
2.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Ноябрьские ЭС" АО "Россети Тюмень" | M_NS1800.PR.0003 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6068 | 0 | 0 | 30.6068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 0.97682 | 0.18843 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.4416 | 0 | 0 | 29.4416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.6068 | 0 | 0 | 30.4184 | 0.18843 | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автотранспорт повышенной проходимости) | M_PK2000.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0966 | 0 | 0 | 8.0966 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0966 | 0 | 0 | 6.7472 | 1.3494 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0966 | 0 | 0 | 6.7472 | 1.3494 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение планируется в замен - Hyundai XG 2.5 GLS AUTO, гос.№ М 573 ВС 89 – 2004г.в, Фольксваген SHARAN, гос. Х 750 ЕР 89 – 2001 г.в.
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Буровая машина УБМ-85 на шасси КАМАЗ, седельный тягач (рейсталийнг) северного исполнения на шасси 5490 - 1 шт. | M_PK2000.01.02.01 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.832 | 0 | 0 | 16.832 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5509 | 0 | 0 | 8.7924 | 1.7585 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.281 | 0 | 0 | 5.2342 | 1.0468 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.832 | 0 | 0 | 14.0266 | 2.8053 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Буровая машина УМБ-85 на шасси КАМАЗ – 1шт. планируется к приобретению с целью перевода части работ по ремонту опор на хозяйственный способ (своими силами), приобретаемый автомо-биль планируется заменить на а/м Урал Урал 4320, госЕ 586 АО 89 год выпуска 1997г. Данный автомобиль выработал свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации ука-занные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данный а/м имеет, сквозную коррозию кузова авто-мобиля, обладает неэстетическим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление ав-томобилей потребует значительных финансовых затрат.КАМАЗ седельный тягач (рейсталийнг) северного исполнения на шасси 5490 – 1шт. необходим для замены в 2024г Камаз 65225-22, гос.№ О 322 ВК 89, год выпуска 2012, как технически изно-шенного транспортного средства
2.6 | Приобретение измерительных приборов: Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS, Комплекс программно-технический измерительный Ретом-61 (для релейной защиты и автоматики) в составе: Устройство испытательное Ретом-61, (стандартный пакет программ, сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения); ноутбук 16" Intel Core I5, ОЗУ 8Гб.; специальные программы к комплексу РЕТОМ-61 ( 7 программ), Комплекn РЕТ-МИКРО (блок выпрямительный БВ и усилитель дифференциальный ДУ), вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 с аксессуарами , Комплекс универсальный для проверки первичного и вторичного оборудованияч РЕТОМ-21 с аксессуарами, Устройство измерительное параметров РЗА РЕТОМ-25, ПО, набор кабелей для подключения, Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры РЕТОМ ВЧ с аксессуарами и программным комплексом (4 программы) | M_PK2000.07.01.04 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2064 | 0 | 0 | 8.2064 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 0.83576 | 0.16715 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2995 | 0 | 0 | 1.0829 | 0.21658 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2891 | 0 | 0 | 1.0742 | 0.21485 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8594 | 0 | 0 | 3.2162 | 0.64323 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75554 | 0 | 0 | 0.62962 | 0.12592 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2064 | 0 | 0 | 6.8387 | 1.3677 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима для комплектования службы РЗА и групп РЗА районов устройствами для проверки устройств РЗА. В том числе предполагается закупка новейших устройств имеющих уникальные возможности для проверки сложных устройств РЗА, для регистрации параметров РЗА как в нормальном так и в аварийных режимов. Облегченная версия проверочного устройства будет применяться на дальних объектах с тесными помещениями (КРУ, реклоузеры и т.д.).
2.6 | Преобретение прочего обрудования Квадрокоптер (4 шт.) | M_PK2000.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.276 | 0 | 0 | 1.276 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.276 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.276 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.21267 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включение в ИПР для выполнения аэровизуальных осмотров участков воздушных линий электропередачи, находящихся в труднодоступной местности. Для обнаружения дефектов проводов, тросов, изоляции и линейной арматуры без опускания на землю и вывода в ремонт электрооборудования.
2.6 | Автоматическая блочная отопительная котельная КНБ НЭС мощностью 3 МВт (новое строительство) | M_NS1800.PH.0004 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.3743 | 0 | 0 | 47.3743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50031 | 0 | 0 | 0.41941 | 0.080904 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.874 | 0 | 0 | 46.874 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.3743 | 0 | 0 | 47.2934 | 0.080904 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятия. Постановление от 03.09.2021 № П-1637 "О внесении изменений в актуализированную схему теплоснабжения муниципального оборазования город Ноябрьск на 2012-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации города Ноябрьска от 16.10.2020 № П-1582"
2.6 | Служебно-производственное здание на базе ВРЭС (новое строительство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0012 | П | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0201 | 0 | 0 | 79.0201 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0935 | 0 | 0 | 5.1082 | 0.98537 | нд | нд | нд | нд | нд | 72.9266 | 0 | 0 | 72.9266 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.0201 | 0 | 0 | 78.0347 | 0.98537 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятия. Обеспечение улучшения рабочих мест инженерно-технического персонала Вынгапуровского РЭС, а также обеспечение социально-бытовых условий ремонтного и вахтового персонала отдаленного района, участвующего в производственной деятельности Ноябрьских электрических сетей подразделения ВРЭС
2.6 | Теплая стоянка для снегоболотоходной техники и автомашин аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС (новое стротиельство, 1 здание) | M_NS1800.PH.0013 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.1368 | 0 | 0 | 135.1368 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3736 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 133.7632 | 0 | 0 | 112.1327 | 21.6305 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.1368 | 0 | 0 | 113.5063 | 21.6305 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятия. В результате реализации данного проекта – ожидается значительное повышение надёжности и эффективности использования автотранспорта, уменьшения износа частей специальной техники, уменьшение время выезда аварийно-восстановительных бригад на объекты при выполнении аварийно-восстановительных работ персонала Ноябрьских электрических сетей подразделения ПРЭС. Теплая стоянка предназначена для размещения снегоболотоходной техники и автомашин, а также размещение аварийно-восстановительных бригад РПБ ПРЭС, участка СЭиР ВЛ.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вездеходной техники - двухзвенные гусеничные транспортеры, с грузовой площадкой- 1 шт, с крановой установкой-1 шт, с жилым модулем - Гусеничный вездеход однозвенный, Гусеничный вездеход малого класса , Снегоболотоход колесный 8х8, Снегоход) | M_PK1800.01.03 | Н | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 623.5253 | 0 | 0 | 623.5253 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 148.3923 | 0 | 0 | 123.6602 | 24.732 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.4168 | 0 | 0 | 67.014 | 13.4028 | нд | нд | нд | нд | нд | 313.6968 | 0 | 0 | 261.414 | 52.2828 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.0195 | 0 | 0 | 67.5162 | 13.5032 | нд | нд | нд | нд | нд | 623.5253 | 0 | 0 | 519.6045 | 103.9209 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. В целях укомплектования филиала специализированной автотранспортной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по ТОиР электротехнического оборудования ПС и ВЛ филиала. Достижение надежности и бесперебойной работы автотракторной техники и оборудования, замена выработавшего свой ресурс и морально устаревшего подвижного парка: "Минимизация вредного воздействия на окружающую среду; соответствие парка современным требованиям законодательства РФ; Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения"; Правил дорожного движения РФ; Стандарта (СО 153-34.10.101-2003) организации ПАО «Россети» «Нормативы комплектования транспортными средствами для эксплуатации электрических сетей» по определению нормативных (предельных) сроков эксплуатации транспортных средств, специальных механизмов и тракторов; Правила охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике РД 153-34.0-03.420-2002; Требования к безопасности в эксплуатации колесных транспортных средств и методы проверки ГОСТ 33997-2016 ; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения АО «Тюменьэнерго» ПО-ИА-47.2-14/4-04-2015 в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «29»03. 2018г №164; Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7); Правил по охране труда на автомобильном транспорте во исполнение приказа № 59н от 06.02.2018". Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прицепной измельчитель растительных остатков - 1шт) | M_PK1800.01.04 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4227 | 0 | 0 | 1.4227 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4227 | 0 | 0 | 1.1856 | 0.23713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие. Требуется покупка прицепного измельчителя, для выполнения работ по утилизации порубочных остатков на трассах ВЛ с целью поддержание просек в противопожарном состоянии.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оргтехники в количестве 20 шт. - МФУ, Режущий плоттер, Принтер маркировочный, Принтер пластиковых карт, Принтер Canon) | M_PK1800.02.02 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1084 | 0 | 0 | 5.1084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65864 | 0 | 0 | 0.54886 | 0.10977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2677 | 0 | 0 | 1.8898 | 0.37796 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.182 | 0 | 0 | 1.8184 | 0.36367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1084 | 0 | 0 | 4.257 | 0.8514 | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимо оборудование для поддержания надежной и бесперебойной работы копировально-множительного оборудования филиала, управление политикой печати, защита важной деловой информации. Для выполнения работ по нарезке и нанесению диспетчерских наименований на оборудовании ПС. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудование для испытаний в количестве 6 шт. - Монитор - тестер, Аппарат АТВ-21, Аппарат OTS 80AF/2) | M_PK1800.03.01 | Н | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0248 | 0 | 0 | 3.0248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.091407 | 0.018281 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9151 | 0 | 0 | 2.4293 | 0.48585 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0248 | 0 | 0 | 2.5207 | 0.50413 | нд | нд | нд | нд | нд | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного оборудования в количестве 8 шт. - Дизельный генератор в кожухе на шасси, дизель генератор) | M_PK1800.06 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2974 | 0 | 0 | 4.2974 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2905 | 0 | 0 | 2.7421 | 0.54842 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0068 | 0 | 0 | 0.83903 | 0.16781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2974 | 0 | 0 | 3.5811 | 0.71623 | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение необходимо для обеспечения укомплектования парка РИСЭ ДЗО (приказ ПОА "Россети" №89 от 01.06.2018 г.). Для электроснабжения болотоходной техники и замены изношенного,оборудования. Источник (за счет экономии, оптимизации внутри филиала либо дополнительного источника).
2.6 | Покупка спецодежды термостойкой для нужд филиала ОА "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | M_SZ1800.0001 | З | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48945 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48945 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Производственная необходимость проекта M_SZ1800.0001: - Производственная потребность в защитных комплектах от поражения электрическим током при работах в зоне наведенного напряжения для работников обусловлена выполнением ими работ на воздушных линиях электропередачи под наведенным напряжением и/или в зоне влияния электрического поля с напряженностью более 5 кВ/м в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 №340н (ред. от 20.02.2014). Протокол Комиссии по инвестициям АО "Россети Тюмень" №4-КИ от 19.11.2021
2.6 | Проектирование учебно-тренировочного полигона филиала АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети | M_TP2000.PH.0022 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.6 | 0.84702 | нд | 0.6446 | 0 | 0 | 0.6446 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6446 | 0 | 0 | 0.53717 | 0.10743 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6446 | 0 | 0 | 0.53717 | 0.10743 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация необходима в рамках исполнения распоряжения АО «Россети Тюмень» от 12.02.2020 № 29р «Об определении структуры учебно-тренировочных полигонов и мест их размещения». Объект предназначен для отработки практических навыков вновь принятого персонала, проведения тренировок с оперативным и ремонтным персоналом и конкурсов профессионального мастерства для оперативного и ремонтного персонала.
2.6 | Преобретение прочего обрудования (Комплект гидрооборудования для такелажа) | M_PK2000.06.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2785 | 0 | 0 | 1.2785 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.0654 | 0.21308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2785 | 0 | 0 | 1.0654 | 0.21308 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Включение в ИПР необходимого для выполнения работ по техническому обслуживанию, текущему, среднему и капитальному ремонтам хоз. способом. В филиале отсутствует оборудование для такелажа. При необходимости транспортировки трансформаторов приходиться пользоватся услугами подрядчиков, что многократно дороже самого такелажного оборудования
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП 99903, Бульдозер ЧТЗ, Б-170) | M_PK2000.01.02.04 | Н | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4747 | 0 | 0 | 17.4747 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6502 | 0 | 0 | 10.5419 | 2.1084 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8245 | 0 | 0 | 4.0204 | 0.80408 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4747 | 0 | 0 | 14.5623 | 2.9125 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Приобретение полуприцепа тяжеловоз ЧМЗАП 99903 – 1шт. необходимо для замены ЧМЗАП – 99903, гос. № ЕТ 8543 89, 2011г., в 2023году, как технически изношенныйБульдозер ЧТЗ, Б-170 необходим для осуществления расчистки территорий производственных баз, объектов ВЛ и ПС 110 кВ Уренгойского, Ямбургского, Надымского НРЭС от снега, для бес-препятственного проезда оперативного и ремонтного персонала. и бесперебойной работы ре-монтных бригад. Потребность в замене данной техники обусловлена следующими факторами: ка-бины имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнитель-ных приваренных листах), что не соответствует требованием БДД; двигатели нуждается в капи-тальном ремонте; рамы прослаблены в местах соединений заклепок (что требует замены рамы); кронштейны крепления рессор прослаблены в местах крепления заклепок; за время эксплуатации бульдозеров электропроводка потеряла свои свойства эластичности (приводит к поломке прово-дов, что может вызвать замыкание), внешний вид бульдозеров не соответствует критериям (стан-дартам) АО «Россети Тюмень».
2.6 | Преобретение оборудования, не требующего монтажа (Автобус пассажировместимостью более 45 мест "Волгабас" - 2 шт. и ПАЗ-320412-05 (ВЕКТОР) - 5 шт.) | M_PK2000.01.07 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.1028 | 0 | 0 | 60.1028 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9638 | 0 | 0 | 18.3032 | 3.6606 | 27.981 | 0 | 0 | 23.3175 | 4.6635 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.158 | 0 | 0 | 8.465 | 1.693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.139 | 0 | 0 | 31.7825 | 6.3565 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. ПАЗ-320412-05 (ВЕКТОР) – в количестве пяти единиц, необходим для перевозки персонала Уренгойского, Надымского РЭС, Приобретаемые автобусы планируются на замену ПАЗ 3205 год выпуска 2008г. гос.№ М 443 ЕА. ПАЗ 3205 гос. № 445 ЕА год выпуска 2008, УАЗ 2206 гос. № Н887ЕТ год выпуска 1992., MERCEDES-BENZ-223602 год выпуска 2014, Кавз 397620 год выпус-ка 1992, Потребность в замене автомобилей обусловлена следующими факторами: кабина автомо-биля имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнительных приваренных листах), что не соответствует требованием БДД; кузов имеет сквозную коррозию и деформацию; двигатель нуждается в капитальном ремонте; рама автомобиля прослаблена в местах соединений заклепок (что требует замены рамы); кронштейны крепления рессор так же прослаб-лены в местах крепления заклепок; за время эксплуатации автомобиля электропроводка потеряла свои свойства эластичности (приводит к поломке проводов, что может вызвать замыкание), внешний вид автомобиля не соответствует критериям (стандартам) АО «Тюменьэнерго». Данные автомобили выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные, а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомобиля, обладает неэстетическим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат. 2.2. Автобус пассажирский ВОЛЖАНИН, пассажировместимостью более 45 мест в количе-стве двух единиц, необходим для перевозки персонала Уренгойского РЭС, Приобретаемые авто-бусы планируются на замену КАВЗ 421431 год выпуска 2001г. гос.№ А 688 ЕХ, КАВЗ 397620 год выпуска 1992г. гос.№ Х 295 АТ. На данных автомобилях имеется сквозная коррозия кузова, износ основных узлов и агрегатов, требующих больших суммарных капитальных вложений. Потреб-ность в замене автомобилей обусловлена следующими факторами: кабина автомобиля имеет большую сквозную коррозию (крепление сидений и кабины стоят на дополнительных приварен-ных листах), что не соответствует требованием БДД; кузов имеет сквозную коррозию и деформа-цию; двигатель нуждается в капитальном ремонте; рама автомобиля прослаблена в местах соеди-нений заклепок (что требует замены рамы); кронштейны крепления рессор так же прослаблены в местах крепления заклепок; за время эксплуатации автомобиля электропроводка потеряла свои свойства эластичности (приводит к поломке проводов, что может вызвать замыкание), внешний вид автомобиля не соответствует критериям (стандартам) АО «Россети Тюмень». Данные автомо-били выработали свой эксплуатационный нормативный срок с момента эксплуатации указанные в руководстве по эксплуатации 7 лет, данные а/м имеют, сквозную коррозию кузова автомобиля, обладает неэстетическим видом, большим износом узлов, агрегатов, восстановление автомобилей потребует значительных финансовых затрат
2.6 | Восстановление аварийного резерва в филиале АО «Тюменьэнерго» НЭС: приобретение трансформатора напряжения 110 кВ типа СРВ 123 ( 1шт) | K_TP1800.PR.0073 | З | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.8196 | нд | нд | нд | нд | 0.8196 | 0.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение сроков реализации связано с передачей оборудования в филиал АО"Россети Тюмень" Сургутские электрические сети в 2020 году, соглано распорядительных документов общества.
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (автомобилей грузоподъемностью до 3,5 т. на базе УАЗ, ГАЗ в количестве 33 шт. - автомобили легковые Шевроле-Нива, ГАЗ-грузопассажирский 7 мест., грузовой автомобиль для перевозки опасных грузов ГАЗ-С41R33-10, грузопассажирские автомобили повышенной проходимости, УАЗ ОВБ, УАЗ-Пикап) | I_PK1800.01.01 | З | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.7024 | нд | нд | нд | нд | 41.6419 | 21.7024 | 19.9395 | 19.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2018-2019г. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецтехники на базе КАМАЗ, ГАЗ в количестве 12 шт.- Седельный тягач MAN, КАМАЗ грузопассажирские, КАМАЗ автокран г/п 25тн,, КАМАЗ автомаслозаправщик, КАМАЗбортовой,КАМАЗ КО(вакуумная), КАМАЗ самосвал с отвалом КМУ, КАМАЗ седельный тягач) | I_PK1800.01.02 | З | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 89.2564 | нд | нд | нд | нд | 101.2663 | 89.2564 | 12.0099 | 12.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2018-2019г. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
2.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (техники для перевозки персонала в количестве 7 шт. - автобусы малой вместимости 20-26 мест, автобусы пассажирские 40-45 мест. КАМАЗ грузопассажирский) | I_PK1800.01.07 | З | 2018 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.1568 | нд | нд | нд | нд | 36.6195 | 24.1568 | 12.4627 | 12.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с фактом принятия к бухгалтерскому учету основных средств в 2018г. Изменение срока окончания реализации в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
3 | Тюменская область | Г | нд | нд | нд | нд | 966.8196 | 5850.2335 | нд | 1165.4278 | 7058.1561 | нд | 305.5344 | 6820.2309 | 22279.2472 | 26713.2142 | 19923.3678 | 27716.1781 | 20115.0219 | 28858.0737 | 13056.6056 | 13056.6056 | 22037.8429 | 4335.2858 | 0 | 0 | 3068.0424 | 1267.2434 | 1877.3246 | 0 | 0 | 1194.7593 | 682.5652 | 6259.7293 | 0 | 0 | 5190.7294 | 1068.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.9097 | 0 | 0 | 2947.5777 | 853.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3654.5525 | 0 | 0 | 2683.6196 | 970.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605.7993 | 0 | 0 | 2657.959 | 947.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.439 | 0 | 0 | 1695.6119 | 1142.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20159.4299 | 0 | 0 | 15175.4976 | 4983.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.30468 | 44.3966 | нд | 11.9652 | 108.5386 | нд | 305.5344 | 4584.1436 | 7263.4828 | 8170.9214 | 859.5395 | 1094.8756 | 6662.3513 | 7722.9764 | 2038.2538 | 2038.2538 | 3138.8328 | 884.9957 | 0 | 0 | 652.9847 | 232.011 | 915.7347 | 0 | 0 | 441.3109 | 474.4238 | 533.1411 | 0 | 0 | 441.0834 | 92.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.4542 | 0 | 0 | 449.1535 | 89.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4828 | 0 | 0 | 335.1748 | 66.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.5606 | 0 | 0 | 282.3089 | 56.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3709 | 0 | 0 | 342.1507 | 68.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.0096 | 0 | 0 | 1849.8712 | 372.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.30468 | 44.3966 | нд | 11.9652 | 108.5386 | нд | 303.7674 | 4577.9172 | 6935.477 | 7779.2032 | 531.5337 | 675.204 | 6297.5389 | 7358.1763 | 1679.6354 | 1679.6354 | 2780.2591 | 526.3774 | 0 | 0 | 354.1361 | 172.2413 | 915.7347 | 0 | 0 | 441.3109 | 474.4238 | 374.5675 | 0 | 0 | 308.9387 | 65.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.4542 | 0 | 0 | 282.4868 | 55.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4828 | 0 | 0 | 335.1748 | 66.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.5606 | 0 | 0 | 282.3089 | 56.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3709 | 0 | 0 | 342.1507 | 68.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.4359 | 0 | 0 | 1551.0598 | 312.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 4064.7721 | 5507.5728 | 6066.7367 | 0 | 0 | 5317.742 | 5983.1946 | 1327.693 | 1327.693 | 1918.4226 | 347.1845 | 0 | 0 | 289.5871 | 57.5974 | 423.1992 | 0 | 0 | 352.9326 | 70.2665 | 297.9644 | 0 | 0 | 248.5612 | 49.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2462 | 0 | 0 | 222.1385 | 44.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.635 | 0 | 0 | 277.6267 | 55.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3517 | 0 | 0 | 218.6264 | 43.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9377 | 0 | 0 | 279.1147 | 55.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.135 | 0 | 0 | 1246.0675 | 248.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 390.9268 | 949.4421 | 1141.4693 | 0 | 0 | 651.7473 | 861.6864 | 249.9983 | 249.9983 | 470.7596 | 77.2487 | 0 | 0 | 64.5489 | 12.6998 | 105.8187 | 0 | 0 | 88.3573 | 17.4615 | 72.243 | 0 | 0 | 60.3775 | 11.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.208 | 0 | 0 | 60.3483 | 11.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8478 | 0 | 0 | 57.5481 | 11.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2089 | 0 | 0 | 63.6824 | 12.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4332 | 0 | 0 | 63.036 | 12.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.9408 | 0 | 0 | 304.9924 | 59.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.30468 | 44.3966 | нд | 11.9652 | 108.5386 | нд | 303.7674 | 122.2183 | 478.4621 | 570.9972 | 531.5337 | 675.204 | 328.0496 | 513.2953 | 101.9441 | 101.9441 | 391.077 | 101.9441 | 0 | 0 | 0 | 101.9441 | 386.7169 | 0 | 0 | 0.021009 | 386.6959 | 4.3601 | 0 | 0 | 0 | 4.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3601 | 0 | 0 | 0 | 4.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.1.3 | БКТП-2х1250/10/0,4 кВ и 2 КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Тарманы и ПС 110 кВ Щербаковская и КЛ-0,4 кВ до РУ 0,4 кВ ООО «СМП-Инвест» (новое строительство КЛ 10 кВ протяженностью 2х0,9 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 2х0,78 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 1х0,02 км и 1х0,02 км, увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА) | I_NS3300.KL.0023 | П | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1674 | 34.2579 | 50.3736 | 59.1372 | 31.4115 | 38.3727 | 54.4677 | 35.8132 | 0 | 0 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Скорректирован срок начала реализации инвестиционного проекта по дате первой проводки (оплата арендной платы в 2020 году по оформленному земельному участку). Изменение стоимости в связи с утверждением ПСД (приказ от 02.08.2021г. № 4-ТЭС)
3.1.1.3 | ВЛ-10кВ от яч.№5 ПС 110/35/10 Мичурино в сторону проектируемой КТП 10/0 ,4 кВ (ООО "ТехноМодель") (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1х1,0 км) | J_NS3300.VL.0033 | З | 2018 | 2021 | 2022 | 0.30468 | 1.2456 | 2017-09-01 | 0.30468 | 1.2456 | 2017-09-01 | 2.0281 | 1.9617 | 2.7249 | 2.9304 | нд | нд | 2.0095 | 2.0095 | -7.6328e-17 | -7.6328e-17 | 0.04781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04781 | 0 | 0 | 0 | 0.04781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с оплатой кредиторской задолженности в 2022г. Без изменения стоимости.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ячеек 10 кВ РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ ООО «Колумб» для подключения энергопринимающих устройств ООО «Строймир-Югра» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 2х0,25 км) | K_NS3300.KL.0032 | П | 2019 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1611 | 1.9076 | 3.2315 | 3.5287 | нд | нд | 2.4915 | 2.4915 | 0 | 0 | 0.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5839 | 0 | 0 | 0 | 0.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Перенос срока ввода в связи с длительной подготовкой землеустроительных документов.
3.1.1.3 | «ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Школьный ПС 110 кВ Горьковка и ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП 10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х7,7 км, увеличение трансформаторной мощности на 2 МВА)» | K_NS3300.KL.0029 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6098 | 0.008664 | 50.0111 | 59.4907 | 50.0111 | 60.6802 | 37.8141 | 37.8123 | 0 | 0 | 37.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8037 | 0 | 0 | 0 | 37.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.1.1.3 | ЛЭП 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №195 для подключения энергопринимающих устройств ООО «Диалог-2000» (новое строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 2х0,15 км) | K_NS3300.KL.0033 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92448 | 0.96142 | 1.5772 | 1.8158 | нд | нд | 1.1859 | 1.1859 | 0 | 0 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0.22451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости, перенос срока окончания реализации проекта в связи с длительной подготовкой землеустроительных документов.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ПС 110 кВ Червишево с установкой реклоузера 10 кВ для подключения ГАУ Тюменской области ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяжённостью 1х15 км и установка реклоузера 10 кВ в количестве 1 шт.) | K_NS3300.VL.0053 | С | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 11.4036 | 63.4549 | Июнь 2021 | 33.7234 | 0.57517 | 53.1048 | 63.2325 | 53.1048 | 68.0995 | 33.5014 | 65.0278 | 32.9313 | 32.9313 | 64.4526 | 32.9313 | 0 | 0 | 0 | 32.9313 | 64.4526 | 0 | 0 | 0 | 64.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока в связи с несоблюдением графика разработки проектной документации подрядной организацией год окончания инвестиционного проекта перенесен на 2022. Изменение стоимости проекта под утвержденную ПСД
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Дружба РП-10 кВ В.Бор ПС 110 кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО» (новое строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1х4,6 км) | K_NS3300.VL.0042 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7452 | 0 | 13.069 | 15.0461 | 13.069 | 16.7669 | 8.3578 | 8.3578 | 7.6041 | 7.6041 | 8.3578 | 7.6041 | 0 | 0 | 0 | 7.6041 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 8.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Год начала реализации проекта перенесен на 2022, т.к. согласно договору от 10.01.2020 № 16/2020/04 ООО "Тюменское АТП" обязано было выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ Дружба РП-10кВ В.Бор ПС 110кВ Березняки для подключения энергопринимающих устройств ПАО «СУЭНКО», в ходе разработки плана трассы 10 кВ выявилась невозможность выполнения землеустроительных работ в полном объеме, что повлияло на сроки реализации.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Комплекс ПС 110 кВ Ингалинка с установкой реклоузера 10 кВ с функцией коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО Агрофирма "КРиММ" (строительство ЛЭП 10 кВ - 0.05 км, установка реклоузера 1 шт.) | L_NS3400.VL.0018 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8171 | 0.057285 | 2.9424 | 3.5112 | 2.9424 | 3.7692 | 1.8598 | 1.8598 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ РУ 10 кВ ПС 110 кВ Петухово для подключения энергопринимающих устройств расположенных по адресу: Тюменская область, р.п. Голышманово, ул. Московская 1, земельный участок с кадастровым номером 72:07:0901123:130 (1,8 км) | L_NS3500.VL.0023 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0502 | 2.6032 | 6.5548 | 7.568 | нд | нд | 3.9944 | 2.6638 | 0 | 0 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 | 0.06056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости на основании фактически выполненных работ. Изменение срока окончания выполнения работ в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 0,4 кВ от КТП 250/10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ школы и ЯУО 0,4 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Курья ПС 35 кВ Супра до КТП 250/10/0,4 кВ; КТП 250/10/0,4 кВ на границах земельных участков заявителя с кадастровыми номерами 72:05:1303001:498 и 72:05:1303001:499 (КЛ 0.4 кВ - 0,16 км; ВЛ 10 кВ - 0.07 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.KL.0002 | С | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | 0.25692 | 1.8177 | 2020-12-01 | 2.0179 | 1.5726 | 2.304 | 2.752 | 2.7959 | 3.4234 | 1.9113 | 1.7183 | 0 | 0 | 0.14568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14568 | 0 | 0 | 0 | 0.14568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и физических параметров инвестиционного проекта по причине разработки и утверждения проектно-сметной документации. Приказ № 13-ТЭС от 27.12.2021. Изменение срока реализации по причине необходимости оплаты кредиторской задолженности по выполненным в 2021 году работам.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №30 ВЛ 10 кВ Карьер ПС 110 кВ Речпорт для подключения энергопринимающих устройств заявителя расположенных по адресу: нефтебаза на земельном участке с кадастровым номером 72:16:1443002:17 (7,5 км) | L_NS3600.VL.0020 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8339 | 0 | 22.872 | 29.201 | 22.8717 | 29.3433 | 12.516 | 12.6587 | 11.8152 | 11.8152 | 12.6587 | 11.8152 | 0 | 0 | 0 | 11.8152 | 12.6587 | 0 | 0 | 0 | 12.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока начала реализации проекта в связи с неисполнением договорных обязательств со стороны подрядной организации. Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с приведением расчетов в соответствие с Методикой планирования стоимости инвестиционных проектов, утвержденных Приказом от 05.05.2016 № 380, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом от 01.08.2020 №421пр и применении актуальных индексов-дефляторов соответствующих году окончания строительства.
3.1.1.3 | ЛЭП 10 Кв от ВЛ 10 кВ РП 10 кВ Подъем ПС 110 кВ Перевалово с установкой 2 БКТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО «УКС» (2,065 км., 1,26 МВА) | L_NS3300.KL.0040 | С | 2020 | 2021 | 2022 | 0 | 43.151 | Март 2021 | 0 | 42.0203 | 2021-03-31 | 16.2613 | 1.9043 | 40.8008 | 49.9722 | 34.6321 | 44.3333 | 43.151 | 41.776 | 0 | 0 | 39.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8717 | 0 | 0 | 0 | 39.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в соответствии с требованиями действующей методики расчёта оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учётом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчёта до года окончания реализации. Изменение срока по причине длительных торгово-закупочных процедур.
3.1.1.3 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. №21, 22 ПС 110 кВ Сибжилстрой с установкой реклоузера 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств заявителя, расположенных по адресу: г. Тюмень, район аэропорта «Рощино», к/н 72:23:0538001:94 (16 км, 2 шт.) | L_NS3300.KL.0041 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 73.5023 | 0 | 75.06 | 89.859 | 93.4915 | 119.9452 | 49.5935 | 72.4334 | 49.5935 | 49.5935 | 72.4334 | 49.5935 | 0 | 0 | 0 | 49.5935 | 72.4334 | 0 | 0 | 0 | 72.4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока инвестиционного проекта по причине корректировки технического задания
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Троицк ПС 35 кВ Антипино; KJI 0,4 кВ от КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя, расположенного по адресу: Тюменская обл., р-н Нижнетавдинский, д. Кускургуль, ул. М. Джалиля, д. 4, земельный участок с к/н 72:12:0122001:65 (35,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3300.VL.0056 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.902 | 57.1546 | 137.2779 | 163.7014 | нд | нд | 60.386 | 58.0949 | 0 | 0 | 0.94032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94032 | 0 | 0 | 0 | 0.94032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено гашением кредиторской задолженности в 2022г. Изменение стоимости в связи с образовавшейся экономией по результатам заключения договора. Объект введен в эксплуатацию в 2021г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. Сычи ПС 110 кВ Чернаковская до КТПнов. 10 кВ; КТПнов. 10 кВ на границе земельных участков заявителя, расположенных по адресам: Тюменская область, Вагайский район, д. Индери, ул. Янтарная, 32 «а», 32 «б»; к/н 72:05:1103001:304, 72:05:1103001:310 (0,4 км; 0,25 МВА) | L_NS3600.VL.0021 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3991 | 1.915 | 2.569 | 3.146 | 3.9307 | 4.8192 | 2.0508 | 2.1525 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине разработки и утверждения проектно-сметной документации. Приказ от 27.12.2021 №15-ТЭС. Изменение срока реализации по причине необходимости оплаты кредиторской задолженности по выполненным в 2021 году работам.
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ Свинокомплекс - ПС Омутинка до границ земельного участка заявителя; ТПнов. 10 кВ на границе земельного участка заявителя ООО «Шабановское МПО», расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 43 А, земельный участок с кадастровым номером 72:13:0000000:476 (0,05 км; 0,16 МВА) | L_NS3400.VL.0019 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.962 | 0.68894 | 1.836 | 2.114 | 1.1629 | 1.3917 | 1.2062 | 0.97583 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проета в связи с отсутствием участников по закупочным процедурам сроки обьявления закупки сдвинуты на 1 кв. 2022 года. Изменение стоимости под факт выполненных работ
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ОПХ, ЛЭП 10кВ от ВЛ 10 кВ Московский ПС 110 кВ Утяшево с установкой 2БКТП-10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети для технологического присоединения (0,4 МВА, 1,44 км) | L_NS3300.VL.0055 | П | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.6622 | 9.9542 | 12.153 | 13.991 | нд | нд | 11.5527 | 10.3916 | 0 | 0 | 0.43744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43744 | 0 | 0 | 0 | 0.43744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта обусловлено гашением кредиторской задолженности в 2022г. Изменение стоимости в связи с образовавшейся экономией по результатам заключения договора. Объект введен в эксплуатацию в 2021г.
3.1.1.3 | Строительство 4ТП 10/0,4 кВ на границе земельного участка заявителя и 2КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 3486 КЛ 10 кВ Новатэк-1,2 от ПС 110 кВ Алебашево, заявителя ООО «НОВАТЭК НТЦ» (новое строительство ТП мощностью 4х1 МВА и КЛ протяженностью 0,48 км) | M_NS3300.KL.0045 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.8186 | 33.3983 | нд | 23.9739 | 0 | 0 | 23.9739 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.0013 | 0 | 0 | 0 | 20.0013 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.11.2020 г. № Т13/20/4034-ДТП.
3.1.1.3 | 2ЛЭП 10 кВ от 2БКТП-1000/10/0,4 кВ №3486 с установкой 2ТП-10/0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО "НОВАТЭК НТЦ" (новое строительство КЛ протяженностью 0,2 км и ТП мощностью 2х1,25 МВА) | M_NS3300.KL.0046 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.1774 | 14.34 | нд | 10.894 | 0 | 0 | 10.894 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.894 | 0 | 0 | 0 | 10.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 13.10.2020 г. № Т13/20/3554-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово и подключение к сети ПКУ-10 кВ на вновь сооружаемой ВЛ 10 кВ от КВЛ 10 кВ Перевалово заявителя Варкентина Е. В. (0,03 км; 1 т.у.) | M_NS3300.VL.0059 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1305 | 1.4503 | нд | 0.56587 | 0 | 0 | 0.56587 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0.56587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 08.09.2020 г. № Т13/20/2798-ДТП.
3.1.1.3 | Установка пункта коммерческого учета ВЛ 10 кВ Б. Тараскуль от ПС 110 кВ Тараскуль отпайка на ТП № 652 со строительством ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих устройств ТСН СНТ "Сетка" (новое строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,035 км и установка ПКУ в количестве 1 шт.) | M_NS3300.VL.0061 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.69232 | 0.88821 | нд | 0.36744 | 0 | 0 | 0.36744 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36744 | 0 | 0 | 0 | 0.36744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.12.2020 № Т13/20/3814-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Решетниково ПС 110 кВ Молчаново с установкой пункта коммерческого учета электроэнергии подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0064 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1517 | 1.4775 | нд | 0.82356 | 0 | 0 | 0.82356 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0.82356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/21/0341-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Кулаково ПС 110 кВ Кулаково с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,005 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0065 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1115 | 1.426 | нд | 0.79909 | 0 | 0 | 0.79909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0.79909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.03.2021 № Т13/21/0937-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Новотарманский ПС 110 кВ Березняки и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Гейн Роман Викторович (новое строительство ВЛ - 0,02 км, установка ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0066 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1517 | 1.4775 | нд | 0.80308 | 0 | 0 | 0.80308 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0.80308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.04.2021 № Т13/21/1124-ДТП.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета ВЛ 10 кВ ОПХ от ПС 110 кВ Утяшево отпайка на СНТ "Рябинка" для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0063 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4249 | 0.54512 | нд | 0.48248 | 0 | 0 | 0.48248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48248 | 0 | 0 | 0 | 0.48248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.12.2020г. № Т13/20/4645-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ЛЭП 10 кВ Жилпоселок-2 от ПС 110 кВ Каскара с установкой реклоузера и монтаж прибора коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Газмпромнефть-Терминал" (ВЛ-10 кВ - 0,02 км.; КЛ-10 кВ - 0,25 м.; реклоузер - 1 шт.; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0071 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.8206 | 4.9016 | нд | 3.0854 | 0 | 0 | 3.0854 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 3.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 06.05.2021 № Т13/21/1900-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Коктюль ПС 110 кВ Петелино, ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Каньга ПС 35 кВ Стеклозавод, с установкой прибора коммерческого учета электрической энергии с реклоузером для подключения энергопринимающих устройств ООО «Партнер - Агро» (новое строительство ВЛ протяженностью 0,1 км; ПКУ с реклоузером (2 шт.) | M_NS3400.VL.0030 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.5716 | 7.1481 | нд | 3.7726 | 0 | 0 | 3.7726 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7726 | 0 | 0 | 0 | 3.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 20.07.2021 г. №Т13/21/3856-ДТП
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ВЛ-10кВ Дербыши и от ВЛ-10кВ Плеханово ПС 110кВ Комарово, ТП-10/0,4кВ, 7ЛЭП-0,4кВ и семи приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО СЗ "Крылья" | M_NS3300.VL.0073 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.2507 | 18.283 | нд | 11.3092 | 0 | 0 | 11.3092 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3092 | 0 | 0 | 0 | 11.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 21.06.2021г. №Т13/21/2370-ДТП
3.1.1.3 | Установка реклоузера на ВЛ 6 кВ РРС от ПС 110 кВ Лапино для подключения энергопринимающих устройств ООО "Топсервис" (реклоузер - 1 шт.) | M_NS3500.VL.0025 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.4953 | 3.2013 | нд | 0.8348 | 0 | 0 | 0.8348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8348 | 0 | 0 | 0 | 0.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Красногорка до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (0010) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,31 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0020 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.81574 | нд | нд | 3.9988 | 5.05 | нд | 2.5984 | 0 | 0 | 1.7827 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 1.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 г. № Т13/21/0010-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ишимский ПС 35 кВ Краснова до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4785) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0021 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.73948 | нд | нд | 3.5703 | 4.5076 | нд | 2.3175 | 0 | 0 | 1.578 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4785-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4786) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,78 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0022 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6422 | нд | нд | 5.2577 | 6.6803 | нд | 3.3173 | 0 | 0 | 2.6751 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4786-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Денисово ПС 110 кВ Шорохово до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4787) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,18 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0023 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35271 | нд | нд | 3.6506 | 4.6489 | нд | 2.3724 | 0 | 0 | 2.0197 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4787-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ КРС ПС 110 кВ Слобода-Бешкиль до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4788) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 7,55 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0024 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 25.5009 | 32.7165 | нд | 13.8761 | 0 | 0 | 13.8761 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8761 | 0 | 0 | 0 | 13.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4788-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Таловка ПС 110 кВ Коммунар до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4789) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,85 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0025 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.30692 | нд | нд | 8.1238 | 10.3903 | нд | 4.9681 | 0 | 0 | 4.6612 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 4.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4789-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Заречный ПС 35 кВ Минино до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4790) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,2 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0026 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34878 | нд | нд | 6.3827 | 8.1528 | нд | 3.9588 | 0 | 0 | 3.61 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4790-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Пастухово ПС 35 кВ В.Бешкиль до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4791) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,93 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0027 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.95308 | нд | нд | 5.6595 | 7.1629 | нд | 3.521 | 0 | 0 | 2.568 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4791-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ёршино ПС 35 кВ Красново до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4796) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,52 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0028 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.96382 | нд | нд | 4.5613 | 5.7551 | нд | 2.9029 | 0 | 0 | 1.9391 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9391 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4796-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ферма ПС 110 кВ Солобоево до ТП-10/0,4 кВ заявителя ООО «Племенная индейка» (4975) с установкой реклоузера 10 кВ (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,73 км и установка реклоузера в количестве 1 шт.) | M_NS3400.VL.0029 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.094 | нд | нд | 5.1238 | 6.4622 | нд | 3.2182 | 0 | 0 | 2.1242 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 № Т13/20/4975-ДТП.
3.1.1.3 | Установка двух реклоузеров в сторону отпайки на ТП-10/0,4кВ №554 от опоры №5 ВЛ-10кВ Молзавод и от опоры №22 ВЛ-10кВ Бархатово от ПС 35кВ Бархатово и монтаж двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Приисетье" (ПКУ 2 шт.) | M_NS3400.VL.0031 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.6306 | 5.9408 | нд | 3.9963 | 0 | 0 | 3.9963 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9963 | 0 | 0 | 0 | 3.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 26.05.2021 №Т13/21/2987-ДТП
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ и средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО ПСФ "Зодчий" (новое строительство 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км., установка ПКУ - 2 шт.) | M_NS3300.KL.0049 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9.9016 | 12.7033 | нд | 3.64 | 0 | 0 | 3.64 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.02.2021 № Т13/21/0163-ДТП.
3.1.1.3 | Установка средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств, остоединение ЛЭП-0,4 кВ ООО "Сибторговощ" (ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0074 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.037296 | 0.047849 | нд | 0.070932 | 0 | 0 | 0.070932 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.070932 | 0 | 0 | 0 | 0.070932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.02.2021г. №Т13/21/0254-ДТП
3.1.1.3 | Установка средств коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТ "Нива" (ПКУ 7 шт.) | M_NS3300.VL.0075 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.28387 | 0.36419 | нд | 0.35317 | 0 | 0 | 0.35317 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35317 | 0 | 0 | 0 | 0.35317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.02.2021 №Т13/20/4722-ДТП
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Горьковка от ПС 110 кВ Перевалово и от ВЛ 10 кВ Школьный от ПС 110 кВ Горьковка с установкой двух приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СНТСН "Поселок Новокаменский" (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км и установка ПКУ в количестве 2 шт.) | M_NS3300.VL.0076 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.1193 | 1.4683 | нд | 0.44656 | 0 | 0 | 0.44656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05908 | 0 | 0 | 0 | 0.05908 | 0.38748 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38748 | 0 | 0 | 0 | 0.38748 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 19.04.2021 № Т13/21/1139-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство 3ЛЭП-0,4кВ и монтаж 106 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств СТ "Маяк" (новое строительство ВЛ протяженностью 3,5 км и ПКУ 106 шт) | M_NS3300.VL.0067 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 10.2031 | 13.0901 | нд | 9.5982 | 0 | 0 | 9.5982 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5982 | 0 | 0 | 0 | 9.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.04.2021 № Т13/21/2050-ДТП.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Н-Тарманский-2 от РП-10кВ Н-Тарманский для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" ( СНТ Иволга; реклоузер - 1 шт.; ПКУ 2 шт) | M_NS3300.VL.0069 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.83779 | 1.0748 | нд | 0.96717 | 0 | 0 | 0.96717 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0.96717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.02.2021 № Т13/21/0205-ДТП.
3.1.1.3 | Установка средства коммерческого учета на отпайку от ВЛ-10кВ Тюлькино ПС 110 кВ Пышминская для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (СНТ Березка-4; ПКУ - 1 шт.) | M_NS3300.VL.0070 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4249 | 0.54512 | нд | 0.43554 | 0 | 0 | 0.43554 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0.43554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 02.04.2021г. №Т13/21/0644-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10кВ от ячеек 10кВ №106 и №405 ЗРУ 10кВ ПС 110кВ Молодежная с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" (новое строительство ЛЭП протяженностью 0,05 км и ПКУ 2 шт | M_NS3300.KL.0050 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 2.9098 | 3.7275 | нд | 1.0413 | 0 | 0 | 1.0413 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0413 | 0 | 0 | 0 | 1.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 12.04.2021 №Т13/21/1352-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство линейного ответвления от ВЛ 10 кВ ф. Утяшево ПС 110 кВ Утяшево с установкой КТП для подключения энергопринимающих устройств ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, район аэропорта Рощино, земельный участок с кадастровым номером 72:23:0538001:1248 (1,5 км, 0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0058 | П | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.8033 | 7.0742 | нд | 3.4399 | 0 | 0 | 3.4399 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 28.01.2021 № Т13/19/3661-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Металобаза-1 ПС 110 кВ Химфарм, ТП-10/0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО «Далмато» | M_NS3300.VL.0077 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.972 | 5.096 | нд | 2.6624 | 0 | 0 | 2.6624 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 2.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 30.09.2021 №Т13/21/5793-ДТП.
3.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета электрической энергии на ВЛ-10кВ Воронино от ПС 110кВ Сибжилстрой для подключения энергопринимающих устройств АО "СУЭНКО" | M_NS3300.VL.0078 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4249 | 0.54512 | нд | 0.46239 | 0 | 0 | 0.46239 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0.46239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2021 №Т13/21/0721-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство 4ЛЭП 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ, 2ЛЭП 0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ газовой котельной заявителя, ЛЭП 0,4 кВ до ЩНО-0,4 кВ и монтаж пяти приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (дет.сад пос. Березняки; кабельная линия - 1,69 км., ПКУ - 5 шт.) | M_NS3300.KL.0047 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.0482 | 16.7402 | нд | 3.0758 | 0 | 0 | 3.0758 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 15.06.2021 №Т13/21/2247-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ТП, 2 ЛЭП 10 кВ, 7 ЛЭП 0,4 кВ и монтаж 7 приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ГКУ ТО "УКС" (дет.сад. Рп Богандинский; ТП 2*0,63 МВА, кабельная линия - 3,31 км., ПКУ - 7 шт.) | M_NS3300.KL.0051 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.4175 | 22.3458 | нд | 15.8425 | 0 | 0 | 15.8425 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8425 | 0 | 0 | 0 | 15.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.05.2021г. №Т13/21/1993-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ячейки 10 кВ №6 ЗРУ-10кВ ПС 110кВ Домостроительная и установка средства коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ООО "Сибнефтехимтрейд" (Новое строительство КЛ протяженностью 0,75 км; ПУ – 1 шт.) | M_NS3300.KL.0052 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.2848 | 6.7801 | нд | 5.9862 | 0 | 0 | 5.9862 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 5.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 27.10.2021 №Т13/21/5614-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство 3-х отпаек ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ «Новотарманский» подключенной к КРУН 10 кВ ПС 110/10 «Тарманы» до границ земельного участка заявителя ДНТ «Зеленый Бор» (новое строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,39 км) | M_NS3300.VL.0027 | П | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.479 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50421 | 0 | 0 | 0.025211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025211 | 0 | 0 | 0.021009 | 0.0042018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 09.06.2016 №Т13/16/0045-ДТП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ Прокутка ПС 110 кВ Прокутка, ТП-10/0,4кВ, 3ЛЭП 0,4 кВ с установкой приборов коммерческого учета для подключения энергопринимающих устройств ИП Глава КФХ Осипов И.Н. (новое строительство ВЛ протяженностью 0,63 км и ТП мощностью 0,63 МВА) | M_NS3300.VL.0068 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.1849 | 6.652 | нд | 2.5874 | 0 | 0 | 2.5874 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5874 | 0 | 0 | 0 | 2.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 05.08.2021 №Т13/21/1881-ДТП.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.767 | 6.2264 | 328.0059 | 391.7183 | 328.0059 | 419.6716 | 364.8124 | 364.8 | 358.6184 | 358.6184 | 358.5737 | 358.6184 | 0 | 0 | 298.8487 | 59.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5737 | 0 | 0 | 132.1447 | 26.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5737 | 0 | 0 | 298.8114 | 59.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 1.767 | 6.2264 | 328.0059 | 391.7183 | 328.0059 | 419.6716 | 364.8124 | 364.8 | 358.6184 | 358.6184 | 358.5737 | 358.6184 | 0 | 0 | 298.8487 | 59.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5737 | 0 | 0 | 132.1447 | 26.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5737 | 0 | 0 | 298.8114 | 59.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) | H_TP3300.PS.0097 | П | 2018 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.767 | 6.2264 | 328.0059 | 391.7183 | 328.0059 | 419.6716 | 364.8124 | 364.8 | 358.6184 | 358.6184 | 358.5737 | 358.6184 | 0 | 0 | 298.8487 | 59.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5737 | 0 | 0 | 132.1447 | 26.4289 | нд | нд | нд | нд | нд | 200 | 0 | 0 | 166.6667 | 33.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 358.5737 | 0 | 0 | 298.8114 | 59.7623 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине внесения изменений в Технические условия, необходимость корректировки проекта в связи с расторжением договора на ПИР с подрядчиком. Без изменения стоимости.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 817.966 | 4357.1973 | нд | 1004.9137 | 5500.9779 | нд | 0 | 1238.3703 | 12127.4302 | 15188.5158 | 14960.9877 | 21173.0875 | 10947.634 | 16874.7397 | 9562.3686 | 9562.3686 | 15636.3694 | 3118.1622 | 0 | 0 | 2231.1417 | 887.0206 | 770.9993 | 0 | 0 | 613.8233 | 157.176 | 4254.1027 | 0 | 0 | 3540.3726 | 713.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.2586 | 0 | 0 | 2156.5457 | 647.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795.3152 | 0 | 0 | 2068.184 | 727.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879.7606 | 0 | 0 | 2072.9554 | 806.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.933 | 0 | 0 | 1143.2989 | 988.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14865.3701 | 0 | 0 | 10981.3566 | 3884.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.5987 | 343.2775 | нд | 219.1349 | 1119.7375 | нд | 0 | 68.4067 | 2991.0631 | 3827.0737 | 4327.9339 | 6418.6746 | 1971.9584 | 4923.3064 | 1903.3803 | 1903.3803 | 4854.8997 | 388.7964 | 0 | 0 | 323.9974 | 64.799 | 49.912 | 0 | 0 | 41.5938 | 8.3183 | 394.2156 | 0 | 0 | 329.6848 | 64.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792.2065 | 0 | 0 | 660.4978 | 131.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125.9507 | 0 | 0 | 940.8184 | 185.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423.0582 | 0 | 0 | 1245.9852 | 177.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.5567 | 0 | 0 | 891.8895 | 177.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804.9876 | 0 | 0 | 4068.8757 | 736.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 145.5363 | 776.46 | нд | 0 | 12.3793 | 529.0717 | 695.1512 | 785.0026 | 1150.4068 | 572.4623 | 1004.2224 | 559.9118 | 559.9118 | 991.8431 | 17.5 | 0 | 0 | 14.5833 | 2.9167 | 0.30874 | 0 | 0 | 0.25728 | 0.051456 | 56.6256 | 0 | 0 | 47.188 | 9.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5694 | 0 | 0 | 134.6412 | 26.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.8253 | 0 | 0 | 480.6878 | 96.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.514 | 0 | 0 | 163.7617 | 32.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.5344 | 0 | 0 | 826.2786 | 165.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/35кВ Тобольская (увеличение трансформаторной мощности на 5 МВА до 80 МВА, замена баковых выключателей 110-35кВ, водоотведение). | F_TP3600.PS.0024 | П | 2016 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | 145.5363 | 776.46 | 2019-06-01 | 0 | 12.3793 | 510.0198 | 670.7264 | 765.9507 | 1125.9641 | 566.9623 | 998.5338 | 554.4118 | 554.4118 | 986.1544 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2456 | 0 | 0 | 42.7047 | 8.5409 | нд | нд | нд | нд | нд | 161.5694 | 0 | 0 | 134.6412 | 26.9282 | нд | нд | нд | нд | нд | 576.8253 | 0 | 0 | 480.6878 | 96.1376 | нд | нд | нд | нд | нд | 196.514 | 0 | 0 | 163.7617 | 32.7523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 986.1544 | 0 | 0 | 821.7954 | 164.3591 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и изменения срока реализации инвестиционного проекта по причине разработки и утверждения проектно-сметной документации. Приказ от 23.06.2021 №14-Э. Необходимость корректировки ПСД в связи с изменением технических решений, утвержденного МКП протокол от 25.02.2022 №03/22 СД АО "Россети Тюмень"
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 21Т Метелево 6/10 кВ в части замены силового трансформатора с 4 МВА на 6,3 МВА | L_TP3300.PS.0119 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 19.0519 | 24.4248 | 19.0519 | 24.4427 | 5.5 | 5.6887 | 5.5 | 5.5 | 5.6887 | 5.5 | 0 | 0 | 4.5833 | 0.91666 | 0.30874 | 0 | 0 | 0.25728 | 0.051456 | 5.3799 | 0 | 0 | 4.4833 | 0.89666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3799 | 0 | 0 | 4.4833 | 0.89666 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока и стомиосто реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 73.5987 | 343.2775 | нд | 73.5987 | 343.2775 | нд | 0 | 56.0274 | 2461.9914 | 3131.9225 | 3542.9313 | 5268.2678 | 1399.4961 | 3919.0839 | 1343.4685 | 1343.4685 | 3863.0566 | 371.2964 | 0 | 0 | 309.4141 | 61.8823 | 49.6033 | 0 | 0 | 41.3365 | 8.2668 | 337.59 | 0 | 0 | 282.4968 | 55.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.6371 | 0 | 0 | 525.8566 | 104.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.1254 | 0 | 0 | 460.1307 | 88.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.5441 | 0 | 0 | 1082.2235 | 144.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.5567 | 0 | 0 | 891.8895 | 177.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813.4533 | 0 | 0 | 3242.5971 | 570.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 110 кВ Упорово, Емуртла, Буньково, Ингалинка, Плетнёво, Юрга, Красный Яр) | H_TP3400.PS.0020 | Н | 2019 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.0085 | 545.8847 | 672.9851 | 1103.3411 | 1717.1598 | 175.67 | 1339.3393 | 166.6614 | 166.6614 | 1330.3308 | 112.2675 | 0 | 0 | 93.5563 | 18.7113 | 2.2034 | 0 | 0 | 1.8362 | 0.36723 | 10.9234 | 0 | 0 | 9.1625 | 1.7609 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.1749 | 0 | 0 | 50.4715 | 9.7034 | нд | нд | нд | нд | нд | 175.3291 | 0 | 0 | 148.6338 | 26.6953 | нд | нд | нд | нд | нд | 544.7276 | 0 | 0 | 514.043 | 30.6846 | нд | нд | нд | нд | нд | 536.9724 | 0 | 0 | 448.0692 | 88.9032 | нд | нд | нд | нд | нд | 1328.1274 | 0 | 0 | 1170.38 | 157.7474 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине необходимости корректировки ПСД в части актуализации сметной стоимости
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ. Выполнение мероприятий по ликвидации травмоопасного оборудования Южного ТПО (ПС 35 кВ Ситниково, Жданово, Коркино, Масали, Иваново, Нефтяник, Арболитовая) | H_TP3400.PS.0021 | Н | 2019 | 2023 | 2028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.4759 | 410.0466 | 503.0605 | 967.5029 | 1498.5434 | 145.9211 | 969.5936 | 138.4452 | 138.4452 | 962.1176 | 107.767 | 0 | 0 | 89.8058 | 17.9612 | 1.8285 | 0 | 0 | 1.5238 | 0.30476 | 9.1245 | 0 | 0 | 7.6037 | 1.5207 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.003 | 0 | 0 | 74.1691 | 14.8338 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.3126 | 0 | 0 | 77.7605 | 15.5521 | нд | нд | нд | нд | нд | 416.4559 | 0 | 0 | 347.0466 | 69.4093 | нд | нд | нд | нд | нд | 352.3931 | 0 | 0 | 293.6609 | 58.7322 | нд | нд | нд | нд | нд | 960.2891 | 0 | 0 | 800.2409 | 160.0482 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока реализации инвестиционного проекта по причине необходимости корректировки ПСД в части актуализации сметной стоимости
3.2.1.2 | Реконструкция телемеханики с выполнением ЭМБ на ПС 110/10 кВ КС-7 | F_TP3600.PS.0040 | П | 2024 | 2024 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 358.4914 | 478.0215 | 33.6306 | 49.563 | 96.0548 | 44.297 | 96.0548 | 96.0548 | 44.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8744 | 0 | 0 | 2.3953 | 0.47906 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.4226 | 0 | 0 | 34.5189 | 6.9038 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.297 | 0 | 0 | 36.9142 | 7.3828 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение наименования, срока и стоимости реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". В связи с необходимостью выполнения требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), п.п. 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления" в рамках реализации объекта планируется введение обработки и передачи данных для оперативно – технологического управления сети (ТУ, ТИ, ТС, ИПУ, ИВК) от объектов электросетевого хозяйства в ЦУС. Объект реализуется на основании программы ССПИ на 2021-2025 гг., согласованной филиалом АО "СО ЕЭС" ОДУ Урала и филиалом АО "СО ЕЭС" ТРДУи утвержденной 06.10.2021г.
3.2.1.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена КТП №1505 н.п.Бегишевские,КТП №1983 н.п.Сузгун,КТП №2092 н.п.Сузгун,КТП №2180 н.п.Сузгун,КТП №1432 н.п.Зверосовхоз,КТП №1615н.п.Быково,КТП №1705 н.п.Булашево) | H_TP3600.VL.0085 | С | 2018 | 2023 | 2023 | 2.0643 | 11.0149 | 2018-12-01 | 2.0643 | 11.0149 | 2018-12-01 | 0 | 0.85882 | 12.2539 | 15.5853 | 15.2079 | 20.3185 | 13.7061 | 20.4767 | 12.8462 | 12.8462 | 19.6178 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.051608 | 0 | 0 | 0.043423 | 0.0081847 | 19.5662 | 0 | 0 | 16.3988 | 3.1674 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5662 | 0 | 0 | 16.3988 | 3.1674 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта ввиду актуализации стоимости оборудования. Без изменения срока реализации проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС Казанка (Замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовыебаковые-110 кВ 6 шт., замена маслянных выключателей 35 кВ С-35М на вакуумные -5 шт.) | F_TP3500.PS.0015 | П | 2017 | 2024 | 2025 | 48.1812 | 236.1695 | 2018-06-01 | 48.1812 | 236.1695 | 2018-06-01 | 0 | 4.5384 | 315.9014 | 441.5396 | 315.9014 | 448.8472 | 311.8984 | 311.8984 | 307.36 | 307.36 | 307.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | 177.36 | 0 | 0 | 147.8 | 29.56 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 307.36 | 0 | 0 | 256.1333 | 51.2267 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10кВ Бархатово, ПС 35/10кВ Миясы, ПС 35/10кВ Черепаново, ПС 110/10 кВ Боровое, ПС 110/10кВ Ембаево, ПС 110/10кВ КС-10, ПС 110/10кВ Онохино, ПС 110/10кВ Пышминская, ПС 110/10кВ Слобода-Бешкиль, ПС 110/10кВ Созоново, ПС 110/10кВ Чугунаево Тюменского ТПО (в части маслосборников и маслоприемников) 1 Этап | H_TP3300.PS.0095 | П | 2022 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.5346 | 22.5346 | 22.5346 | 22.5346 | 22.5346 | 22.5346 | 0 | 0 | 18.7788 | 3.7558 | 2.7652 | 0 | 0 | 2.3043 | 0.46086 | 19.7694 | 0 | 0 | 16.4745 | 3.2949 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7694 | 0 | 0 | 16.4745 | 3.2949 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине внесения корректив в землеустроительные работы, корректировки технического задания. Без изменения стоимости.
3.2.1.2 | Замена В-110кВ на элегазовые на ПС Червишево,Тараскуль, Торгили, Рафайлово, Шорохово, Созоново | F_TP3300.PS.0034 | С | 2011 | 2022 | 2023 | 23.3532 | 96.0931 | 2013-06-01 | 23.3532 | 96.0931 | 2013-06-01 | 0 | 34.1457 | 386.0198 | 457.2596 | 392.5625 | 494.2157 | 96.271 | 170.8592 | 62.1262 | 62.1262 | 136.7135 | 62.1262 | 0 | 0 | 51.7719 | 10.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7135 | 0 | 0 | 114.9465 | 21.767 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.7135 | 0 | 0 | 114.9465 | 21.767 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП) | K_TP3300.PS.0098 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 179.1376 | 229.5694 | 182.1738 | 256.6315 | 214.4408 | 246.3874 | 214.4408 | 214.4408 | 246.3874 | 10.8718 | 0 | 0 | 9.0599 | 1.812 | 0.5025 | 0 | 0 | 0.41875 | 0.083749 | 10.3718 | 0 | 0 | 8.6432 | 1.7286 | нд | нд | нд | нд | нд | 135.5131 | 0 | 0 | 112.9276 | 22.5855 | нд | нд | нд | нд | нд | 100 | 0 | 0 | 83.3333 | 16.6667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 245.8849 | 0 | 0 | 204.9041 | 40.9808 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации (окончание - 2024г.), выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Щербаковская (замена ОДиКЗ-110 на элегазовый выключатель 110 кВ в количестве 3 шт., установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт и монтаж ячеек 10 кВ в количестве 2 шт, замена оборудования РЗА) | K_TP3300.PS.0111 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 89.1707 | 114.0749 | 90.682 | 127.7325 | 113.093 | 122.6732 | 113.093 | 113.093 | 122.6732 | 5.7336 | 0 | 0 | 4.778 | 0.95561 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.033334 | 5.5337 | 0 | 0 | 4.6114 | 0.92228 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.9395 | 0 | 0 | 97.4496 | 19.4899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.4732 | 0 | 0 | 102.061 | 20.4122 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации (окончание с 2023 на 2024 г.), выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Арболитовая Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0025 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.1556 | 1.166 | 1.1556 | 1.1556 | 1.166 | 0.065132 | 0 | 0 | 0.054276 | 0.010855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065132 | 0 | 0 | 0.054276 | 0.010855 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1009 | 0 | 0 | 0.91739 | 0.18348 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.166 | 0 | 0 | 0.97167 | 0.19433 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Тумашово Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0027 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.3649 | 4.4043 | 4.3649 | 4.3649 | 4.4043 | 0.24609 | 0 | 0 | 0.20507 | 0.041015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24609 | 0 | 0 | 0.20507 | 0.041015 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1582 | 0 | 0 | 3.4652 | 0.69304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4043 | 0 | 0 | 3.6703 | 0.73405 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Кировская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0028 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.6932 | 6.7536 | 6.6932 | 6.6932 | 6.7536 | 0.37737 | 0 | 0 | 0.31447 | 0.062895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37737 | 0 | 0 | 0.31447 | 0.062895 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3762 | 0 | 0 | 5.3135 | 1.0627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7536 | 0 | 0 | 5.628 | 1.1256 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ В-Бешкиль Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0029 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.6761 | 6.7364 | 6.6761 | 6.6761 | 6.7364 | 0.37641 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.062735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37641 | 0 | 0 | 0.31368 | 0.062735 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.36 | 0 | 0 | 5.3 | 1.06 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7364 | 0 | 0 | 5.6136 | 1.1227 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Турнаевская Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0030 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.5374 | 5.5874 | 5.5374 | 5.5374 | 5.5874 | 0.31218 | 0 | 0 | 0.26015 | 0.05203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31218 | 0 | 0 | 0.26015 | 0.05203 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2752 | 0 | 0 | 4.396 | 0.8792 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5874 | 0 | 0 | 4.6562 | 0.93123 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Минино Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0031 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.4766 | 6.5351 | 6.4766 | 6.4766 | 6.5351 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1699 | 0 | 0 | 5.1416 | 1.0283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5351 | 0 | 0 | 5.4459 | 1.0892 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Красново Южного ТПО (замена систем аварийного сбора масла). | K_TP3400.PS.0032 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.4766 | 6.5351 | 6.4766 | 6.4766 | 6.5351 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0.30429 | 0.060858 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1699 | 0 | 0 | 5.1416 | 1.0283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5351 | 0 | 0 | 5.4459 | 1.0892 | нд | нд | нд | нд | нд | В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации с 2023г на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 220 кВ Ожогино (4 шт.) | L_TP3300.PS.0113 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.76 | 46.581 | 34.76 | 47.1909 | 34.76 | 37.237 | 34.76 | 34.76 | 37.237 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0769 | 0 | 0 | 5.0641 | 1.0128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.237 | 0 | 0 | 31.0308 | 6.2062 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации с 2023 года на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Граничная (2 шт.) | L_TP3300.PS.0114 | Н | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.76 | 46.581 | 34.76 | 46.5939 | 34.76 | 0 | 34.76 | 34.76 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен: мероприятия учтены в проекте K_TP3300.PS.0098 Реконструкция ПС 110 кВ Граничная (замена ячеек 10 кВ - 41 шт, установка дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, замена дугогасящих реакторов 10 кВ в количестве 2 шт, реконструкция молниезащиты, замена оборудования РЗА и АСУ ТП)
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Бурдун (4 шт.) | L_TP3300.PS.0115 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.76 | 46.581 | 34.76 | 47.1909 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 34.76 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации ивестиционного проекта
3.2.1.2 | Модернизация систем компенсации емкостных токов на ПС 110 кВ Алебашево (4 шт.) | L_TP3300.PS.0116 | Н | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 34.76 | 46.581 | 34.76 | 47.1909 | 34.76 | 37.237 | 34.76 | 34.76 | 37.237 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 25.9667 | 5.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0769 | 0 | 0 | 5.0641 | 1.0128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.237 | 0 | 0 | 31.0308 | 6.2062 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации с 2023 года на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково (восстановительные работы после пожара, замена КРУН-10 кВ) | L_TP3300.PS.0117 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 26.0454 | 33.5027 | 26.0454 | 33.4151 | 33.4856 | 33.3691 | 33.4856 | 33.4856 | 33.3691 | 33.4856 | 0 | 0 | 27.9047 | 5.5809 | 33.3691 | 0 | 0 | 27.8076 | 5.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока начала реализации инвестиционного проекта по причине длительного согласования проектной документации. Изменение стоимости проекта по причине исправления оценки полной стоимости с применением полных индексов-дефляторов в соответствии с п. 115 правил заполнения форм, опубликованных на сайте Минэкономразвития России
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гладилово (замена КРУН-10, установка реакторов 10 кВ, установка АКБ) | M_TP3500.PS.0025 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 166.0296 | 259.8519 | нд | 386.8213 | 0 | 0 | 386.8213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.7178 | 0 | 0 | 13.0981 | 2.6196 | нд | нд | нд | нд | нд | 262.6268 | 0 | 0 | 218.8556 | 43.7711 | нд | нд | нд | нд | нд | 108.4768 | 0 | 0 | 90.3973 | 18.0795 | нд | нд | нд | нд | нд | 386.8213 | 0 | 0 | 322.3511 | 64.4702 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта в соответствии с актом обследования технического состояния от 03.12.2021
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 19шт.) | M_TP3400.PS.0050 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 21.9852 | 35.3302 | нд | 18.8058 | 0 | 0 | 18.8058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7528 | 0 | 0 | 1.4607 | 0.29213 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.053 | 0 | 0 | 14.2109 | 2.8422 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8058 | 0 | 0 | 15.6715 | 3.1343 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Юрга Южного ТПО (установка ДГР-10 - 2 шт.). | M_TP3400.PS.0051 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 18.9488 | 27.9441 | нд | 20.036 | 0 | 0 | 20.036 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0079 | 0 | 0 | 0.83991 | 0.16798 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0281 | 0 | 0 | 15.8568 | 3.1714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.036 | 0 | 0 | 16.6967 | 3.3393 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Суходольская (замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ в кол-ве 6 штук) | M_TP3300.PS.0120 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.1553 | 7.8969 | нд | 5.083 | 0 | 0 | 5.083 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.083 | 0 | 0 | 4.2358 | 0.84716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Устранение последствий технологического нарушения (аварии), произошедшей 18.06.2021г. (акт ТН № 84 от 18.06.2021г.).
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 1 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 30шт.) | M_TP3400.PS.0054 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 32.3482 | 52.0236 | нд | 30.325 | 0 | 0 | 30.325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5624 | 0 | 0 | 2.1353 | 0.42706 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7626 | 0 | 0 | 23.1355 | 4.6271 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.325 | 0 | 0 | 25.2708 | 5.0542 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.1.2 | Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО 2 этап (реконструкия ТП 10/0.4 кВ - 29шт.) | M_TP3400.PS.0055 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 31.3767 | 50.6277 | нд | 29.6327 | 0 | 0 | 29.6327 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7339 | 0 | 0 | 2.2782 | 0.45565 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.8988 | 0 | 0 | 22.4157 | 4.4831 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.6327 | 0 | 0 | 24.6939 | 4.9388 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 424.1119 | 2177.7847 | нд | 426.8002 | 2202.5676 | нд | 0 | 910.5663 | 3230.3255 | 3942.8296 | 5306.8585 | 7191.47 | 3214.7593 | 5453.4805 | 2284.4772 | 2284.4772 | 4542.9142 | 1162.1068 | 0 | 0 | 871.3232 | 290.7836 | 230.6784 | 0 | 0 | 157.7431 | 72.9354 | 2176.2933 | 0 | 0 | 1796.959 | 379.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.5147 | 0 | 0 | 511.5912 | 180.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1121 | 0 | 0 | 474.2601 | 94.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767.5905 | 0 | 0 | 639.6588 | 127.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7251 | 0 | 0 | 88.9376 | 17.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312.2358 | 0 | 0 | 3511.4066 | 800.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 398.0034 | 1642.2007 | нд | 400.6917 | 1660.8455 | нд | 0 | 530.3596 | 2025.6228 | 2475.3353 | 3933.9558 | 5402.0418 | 2088.2427 | 4116.5969 | 1536.442 | 1536.442 | 3586.2373 | 829.1706 | 0 | 0 | 642.8913 | 186.2793 | 183.0942 | 0 | 0 | 118.0323 | 65.0619 | 1628.2241 | 0 | 0 | 1337.8577 | 290.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.0295 | 0 | 0 | 347.7635 | 92.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.0971 | 0 | 0 | 426.7476 | 85.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.0673 | 0 | 0 | 596.7228 | 119.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7251 | 0 | 0 | 88.9376 | 17.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403.1431 | 0 | 0 | 2798.0291 | 605.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Курья от ПС 35/10кВ Супра | F_TP3600.VL.0076 | С | 2017 | 2021 | 2022 | 5.4908 | 22.8747 | 2017-08-01 | 5.4908 | 22.8747 | 2017-08-01 | 0 | 17.0063 | 21.7821 | 25.0409 | 21.7821 | 26.1806 | 24.8624 | 23.0735 | 0 | 0 | 6.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671 | 0 | 0 | 5.0559 | 1.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта под факт заключенных договоров подряда. Изменение срока реализации по причине необходимости оплаты кредиторской задолженности
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.Чебурга | F_TP3600.VL.0074 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 10.0055 | 45.9146 | 2019-06-28 | 10.0055 | 45.9146 | 2019-06-28 | 0 | 36.298 | 102.2094 | 120.9083 | 97.0897 | 118.7228 | 45.2264 | 46.1985 | 0 | 0 | 9.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9006 | 0 | 0 | 8.3712 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, тыс. рублей (без НДС) под факт заключенных договоров подряда, аренды земельных участков. Изменение срока реализации по причине необходимости выполнения работ в зимний период 2021/2022 годов.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Тобольского ТПО, 1 этап (замена деревянных опор на ж/б и провода СИП - 14,68 км. на ВЛ-0,4кВ КТП №1505 н.п.Бегишевские, ВЛ-0,4кВ от КТП №1983 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2092 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП №2180 н.п.Сузгун, ВЛ-0,4кВ от КТП№ 1432 н.п. Зверосовхоз, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1615 н.п. Быково, ВЛ-0,4кВ от КТП № 1705 н.п.Булашово) | H_TP3600.VL.0086 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 5.5431 | 24.2379 | 2019-05-01 | 5.5431 | 24.2379 | 2019-05-01 | 0 | 1.5665 | 35.2737 | 44.9644 | 40.0601 | 53.6414 | 31.2369 | 50.7968 | 29.6389 | 29.6389 | 49.2303 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.12939 | 0.013477 | 49.0875 | 0 | 0 | 41.1589 | 7.9286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.0875 | 0 | 0 | 41.1589 | 7.9286 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости реализации инвестиционного проекта ввиду актуализации стоимости оборудования. Без изменения срока реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0064 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 85.1559 | 341.0147 | 2017-03-01 | 85.1559 | 341.0147 | 2017-03-01 | 0 | 145.1532 | 349.5969 | 415.7431 | 348.7066 | 439.0864 | 412.6207 | 432.0809 | 267.4675 | 267.4675 | 286.9277 | 93.4041 | 0 | 0 | 77.8368 | 15.5674 | 18.098 | 0 | 0 | 15.0817 | 3.0163 | 208.8053 | 0 | 0 | 180.6431 | 28.1623 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.0244 | 0 | 0 | 50.0203 | 10.0041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 268.8297 | 0 | 0 | 230.6634 | 38.1663 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта произошло по причине отражения фактических затрат по реализованным фидерам. Изменение срока реализации проекта по причине расторжения договора подряда по ф. Кордон, ф. Леваши, а также длительных торгово-закупочных процедур по н.п. Салаирка
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Сл-Бешкиль, н.п.Батени, н.п.Бархатово, н.п.Бобылево) (замена провода на СИП 38,856 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0065 | С | 2016 | 2022 | 2023 | 24.865 | 99.8948 | 2017-03-01 | 24.865 | 99.8948 | 2017-03-01 | 0 | 8.474 | 104.2267 | 123.8108 | 103.7786 | 129.0077 | 116.8065 | 134.2515 | 108.3325 | 108.3325 | 125.7774 | 108.3325 | 0 | 0 | 90.2771 | 18.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.7774 | 0 | 0 | 106.0132 | 19.7642 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.7774 | 0 | 0 | 106.0132 | 19.7642 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока и стоимости реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (ВЛ-10 кВ ф.Велижаны, ВЛ-10 кВ ф.РКС-1, ВЛ-10 кВ ф.РКС-2) (замена провода на СИП 8,665 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0066 | С | 2016 | 2022 | 2023 | 6.0215 | 26.9787 | 2017-03-01 | 6.0215 | 26.9787 | 2017-03-01 | 0 | 2.2141 | 26.2179 | 33.0261 | 26.2157 | 34.546 | 30.349 | 33.2134 | 28.1349 | 28.1349 | 30.9993 | 28.1349 | 0 | 0 | 23.4457 | 4.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9993 | 0 | 0 | 25.8328 | 5.1666 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.9993 | 0 | 0 | 25.8328 | 5.1666 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Ярковском РЭС (н.п.Шатаново, н.п. Аксарино, н.п.Н-Александровка, н.п.Дубровное, н.п.Плеханово, н.п.Ст-Александровка, Ярковский район (замена провода на СИП 85,069 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0070 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 51.5871 | 211.5573 | 2017-03-01 | 51.5871 | 211.5573 | 2017-03-01 | 0 | 32.844 | 234.6429 | 306.5124 | 251.201 | 320.6689 | 257.0626 | 256.375 | 216.9767 | 216.9767 | 223.531 | 106.1696 | 0 | 0 | 89.0927 | 17.0769 | 23.4073 | 0 | 0 | 19.5061 | 3.9012 | 118.749 | 0 | 0 | 99.5263 | 19.2227 | нд | нд | нд | нд | нд | 81.3746 | 0 | 0 | 68.381 | 12.9936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 200.1237 | 0 | 0 | 167.9073 | 32.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока окончания реализации проекта по причине длительных торгово-закупочных процедур по определению подрядной организации и поставке давальческого провода СИП.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Туринский, н.п.Якуши, н.п.Борки, н.п.Успенка, н.п.Ушаково, н.п. Перевалово, н.п. Гусево, н.п.Зубарево, н.п.Субботино, н.п.Винзили, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Каменка, н.п.Зырянка) (замена провода на СИП 127,704 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0067 | С | 2016 | 2023 | 2024 | 125.0328 | 508.1302 | 2017-03-01 | 125.0328 | 508.1302 | 2017-03-01 | 0 | 215.5334 | 414.546 | 502.7434 | 600.8442 | 750.1685 | 480.0414 | 626.6568 | 271.1168 | 271.1168 | 411.1234 | 145.0955 | 0 | 0 | 122.1594 | 22.9361 | 70.0717 | 0 | 0 | 58.3931 | 11.6786 | 341.0517 | 0 | 0 | 284.2098 | 56.842 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 341.0517 | 0 | 0 | 284.2098 | 56.842 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости проекта по причине актуализации оценки полной стоимости на основании разработанной и утвержденной в 2017 году ПСД с учетом корректировки ПСД. Расчет выполнен с применением действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380) в прогнозных ценах на год завершения строительства в 2024 году, с применением актуальных индексов дефляторов, опубликованных Минэкономразвития до года завершения реализации 2024 год
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Исетском РЭС (н.п. Рафайлово, н.п.Онуфриево, н.п.Шорохово, н.п.Сл-Бешкиль) (замена провода на СИП 61,788 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0068 | С | 2016 | 2023 | 2023 | 34.4299 | 140.4815 | 2017-03-01 | 34.4299 | 140.4815 | 2017-03-01 | 0 | 9.3942 | 170.4309 | 205.1021 | 170.4309 | 218.5743 | 163.8604 | 199.0294 | 154.4662 | 154.4662 | 189.6352 | 104.3369 | 0 | 0 | 86.9474 | 17.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6352 | 0 | 0 | 159.7261 | 29.9091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 189.6352 | 0 | 0 | 159.7261 | 29.9091 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации проекта. В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети" выполнено перераспределение выпоняемых работ между годами с 2022 года на 2023 год и пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Н-Тавдинском РЭС (н.п. Бухтал, н.п.Ахманы, н.п.Н.Казанка) (замена провода на СИП 29,848 км., замена опор на ж/б) | F_TP3300.VL.0069 | С | 2016 | 2022 | 2023 | 14.7861 | 65.0098 | 2017-03-01 | 14.7861 | 65.0098 | 2017-03-01 | 0 | 4.7943 | 80.7972 | 97.8197 | 80.7972 | 102.3025 | 75.7945 | 87.3317 | 71.0002 | 71.0002 | 82.5374 | 71.0002 | 0 | 0 | 59.1668 | 11.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5374 | 0 | 0 | 70.2116 | 12.3258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.5374 | 0 | 0 | 70.2116 | 12.3258 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации с 2022 года на 2023 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.2.1 | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | F_TP3300.VL.0058 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 18.9198 | 85.8759 | 2019-06-01 | 18.9198 | 85.8759 | 2019-06-01 | 0 | 0.98296 | 81.8896 | 107.093 | 82.5834 | 110.9714 | 100.7478 | 107.5561 | 99.7779 | 99.7779 | 106.5731 | 98.2328 | 0 | 0 | 81.8607 | 16.3721 | 3.4399 | 0 | 0 | 2.8666 | 0.57332 | 103.1332 | 0 | 0 | 85.9443 | 17.1889 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 103.1332 | 0 | 0 | 85.9443 | 17.1889 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации с 2022 года на 2023 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.) | F_TP3300.VL.0059 | З | 2017 | 2021 | 2022 | 8.5421 | 39.6559 | 2016-11-01 | 8.5421 | 39.6559 | 2016-11-01 | 0 | 33.0335 | 41.6904 | 43.6816 | нд | нд | 34.1902 | 34.1902 | -6.4393e-15 | -6.4393e-15 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 0.96392 | 0.19278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока окончания реализации инвестиционного проекта связано с гашением кредиторской задолжености в 2022 году.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Воронино от ПС 110/10 кВ "Сибжилстрой" | F_TP3300.VL.0060 | С | 2018 | 2021 | 2022 | 7.5053 | 30.0747 | 2017-03-01 | 7.5053 | 30.0747 | 2017-03-01 | 0 | 22.6353 | 35.1462 | 37.2726 | нд | нд | 24.0748 | 24.0748 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 1.1996 | 0.23993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с гашением кредиторской задолженности в 2022г. Без изменения стоимости.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Учхоз от ПС 110/10 кВ «Утяшево»» в пос. Рощино ул. Гагарина 25 г. Тюмень | H_TP3300.VL.0071 | П | 2016 | 2021 | 2022 | 0.1183 | 0.5 | 2015-03-01 | нд | нд | нд | 0 | 0.42989 | 0.74863 | 0.86347 | 0.74863 | 0.90844 | 0.44565 | 0.44565 | 0 | 0 | 0.015758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015758 | 0 | 0 | 0.013131 | 0.0026263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине отражения фактических затрат. Изменение срока реализации в связи с гашением кредиторской задолженности подрядчику за выполненные и принятые в декабре 2021 г. работы.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Полуяново с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 8.74 км, ВЛ-0,4кВ - 13,01 км, замена КТП - 9 шт., установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0099 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 105.7356 | 135.148 | 105.7356 | 142.4336 | 87.9811 | 90.9953 | 87.9811 | 87.9811 | 90.9953 | 5.5467 | 0 | 0 | 4.6223 | 0.92445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9953 | 0 | 0 | 76.3574 | 14.6379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.9953 | 0 | 0 | 76.3574 | 14.6379 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта при пересчёте по ведомости объёмов работ. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Преображенка с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4.92 км, ВЛ-0,4кВ - 8,81 км, замена КТП - 6 шт., установка РВА - 1 шт., строительство ремонтной перемычки до ВЛ 10 кВ Абалак 1 км.) | K_TP3600.VL.0100 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 62.6931 | 80.3068 | 62.6931 | 84.2289 | 58.8519 | 63.7492 | 58.8519 | 58.8519 | 63.7492 | 3.7121 | 0 | 0 | 3.0934 | 0.61868 | 3.5396 | 0 | 0 | 2.9497 | 0.58993 | 60.2097 | 0 | 0 | 50.5457 | 9.664 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2097 | 0 | 0 | 50.5457 | 9.664 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта при пересчёте по ведомости объёмов работ. Без изменения сроков реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Абалак с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 6.75 км, ВЛ-0,4кВ - 11.58 км, замена КТП - 10 шт. установка РВА - 1 шт.) | K_TP3600.VL.0101 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 94.7897 | 123.5212 | 94.7897 | 130.5554 | 82.7466 | 83.0339 | 82.7466 | 82.7466 | 83.0339 | 5.1925 | 0 | 0 | 4.327 | 0.86541 | 4.2024 | 0 | 0 | 3.502 | 0.7004 | 35.8055 | 0 | 0 | 29.8379 | 5.9676 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.026 | 0 | 0 | 36.3492 | 6.6768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 78.8315 | 0 | 0 | 66.1871 | 12.6443 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта при пересчёте по ведомости объёмов работ. Без изменения сроков реализации.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Учхоз с ВЛ-0,4 от ПС 110/10 кВ «Утяшево» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 2,00 км, монтаж ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,013 км) | L_TP3300.VL.0094 | С | 2022 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0.052262 | 0.46798 | Март 2022 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.6253 | 1.3936 | 1.8744 | 0.32066 | 1.6172 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053172 | 0 | 0 | 0 | 0.053172 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного согласования проектной документации. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (в стоимости в полном объеме учтена сумма ПРК)
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 110 кВ Демьянская – КС-7 с отпайкой на ПС Нелым, ВЛ 110 кВ Демьянская - Кедровая | L_TP3600.VL.0104 | П | 2023 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 49.189 | 54.1079 | 39.6584 | 54.6727 | 49.189 | 49.189 | 49.189 | 49.189 | 49.189 | 49.189 | 0 | 0 | 0 | 49.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.989 | 0 | 0 | 0 | 23.989 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.189 | 0 | 0 | 0 | 49.189 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине продления Соглашения о компенсации затрат от 18.08.2020 №6/9н-20. Без изменения стоимости
3.2.2.1 | Реконструкция объекта капитального строительства «Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф.Яр от ПС 110/10 кВ «Тарманы» (демонтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,24 км, монтаж ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,33 км) | L_TP3300.VL.0093 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 1.5766 | 10.8662 | Март 2022 | 0 | 0 | 1.9249 | 2.3576 | 15.0752 | 19.3408 | 1.9828 | 16.1492 | 1.8955 | 1.8955 | 16.1492 | 1.8955 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 16.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине длительного согласования проектной документации. Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (в стоимости в полном объеме учтена сумма ПРК)
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ 10 кВ ф. Комарово от ПС Тополя | L_TP3300.VL.0085 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.6986 | 13.6868 | 10.3418 | 13.268 | 9.8516 | 10.6484 | 8.8664 | 8.8664 | 10.6484 | 8.8664 | 0 | 0 | 0 | 8.8664 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 10.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости проекта в прогнозных ценах по причине актуализации оченки полной стоимости с применением полных индексов-дефляторов. Без изменения срока реализации проекта
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Птицефабрика Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 4,92 км) | M_TP3500.VL.0077 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 31.3309 | 46.2268 | нд | 26.3447 | 0 | 0 | 26.3447 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0381 | 0 | 0 | 0.8651 | 0.17302 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.3066 | 0 | 0 | 21.0888 | 4.2178 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.3447 | 0 | 0 | 21.9539 | 4.3908 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта на основании акта технического обследования № от 16.09.2019 для предотвращения аварийности необходимо привести оборудование в нормативное состояние: выполнить замену голого провода на изолированный, замену деревянных опор, подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные опоры
3.2.2.1 | Реконструкция Электросетевой комплекс ВЛ-10кВ ф. Учхоз с ВЛ-0,4кВ от ПС 110/10кВ "Утяшево" | M_TP3300.KL.0001 | С | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | нд | 1.1777 | 7.8106 | Март 2022 | 0 | 0 | нд | нд | 10.8384 | 14.568 | нд | 12.4491 | 0 | 0 | 12.4491 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 1.1962 | 11.2529 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2529 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в соответствии с приказом об утверждении ПСД (в стоимости в полном объеме учтена сумма ПРК). Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф.Московский от ПС 110/10 кВ «Утяшево для присоединения энергопринимающих устройств ООО "ИСК ЭНКО" | M_TP3300.VL.0099 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 13.5194 | 17.3447 | нд | 13.2497 | 0 | 0 | 13.2497 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.2497 | 0 | 0 | 0 | 13.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта во исполнении обязательств по соглашению о компенсации № 04/2020/140
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Северного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 46,71 км, КТП-10/0.4кВ - 37,390 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 64,6 км) | M_TP3300.VL.0100 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 474.8522 | 690.7506 | нд | 369.1802 | 0 | 0 | 369.1802 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0441 | 0 | 0 | 68.3701 | 13.674 | нд | нд | нд | нд | нд | 105.7406 | 0 | 0 | 88.1172 | 17.6234 | нд | нд | нд | нд | нд | 50 | 0 | 0 | 41.6667 | 8.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.3956 | 0 | 0 | 109.4963 | 21.8993 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 369.1802 | 0 | 0 | 307.6502 | 61.53 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с обеспечением безаварийного функционирования объектов за счет исключения многочисленных дефектов. Снижение вероятности аварийных отключений, вызванных падением деревьев, путем расширения просеки ВЛ до ширины охранной зоны ВЛ 10 кВ – 10 метров от крайнего провода до стенки леса. Снижение потерь и повышение качества электрической энергии за счет увеличения пропускной способности провода путем увеличения сечения. Снижение эксплуатационных затрат за счет применения защищенного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Исключение травмоопасных мест с заменой дефектных деревянных опор на железобетонные. Снижение потерь за счет увеличения токопроводов, применения трансформаторов с улучшенными характеристиками и переноса КТП в центры питания. Снижение эксплуатационных затрат и повышение экологической защиты за счет применения герметичных трансформаторов. Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками и установкой ограждения вокруг КТП Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Акт тех.обследования от 16.11.2017 № 1. Исполнение программы модернизации (реновации) ВЛ 0,4-20 кВ филиала ТЭС.
3.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ Южного РЭС (в части реконструкции ВЛ 10 кВ - 37,94 км, КТП-10/0.4кВ - 40,430 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 54,8 км) | M_TP3300.VL.0101 | П | 2023 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 424.0016 | 619.8294 | нд | 320.7886 | 0 | 0 | 320.7886 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2655 | 0 | 0 | 57.7212 | 11.5442 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.0114 | 0 | 0 | 61.6762 | 12.3352 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.012 | 0 | 0 | 42.51 | 8.502 | нд | нд | нд | нд | нд | 126.4997 | 0 | 0 | 105.4164 | 21.0833 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 320.7886 | 0 | 0 | 267.3238 | 53.4648 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с обеспечением безаварийного функционирования объектов за счет исключения многочисленных дефектов. Снижение вероятности аварийных отключений, вызванных падением деревьев, путем расширения просеки ВЛ до ширины охранной зоны ВЛ 10 кВ – 10 метров от крайнего провода до стенки леса. Снижение потерь и повышение качества электрической энергии за счет увеличения пропускной способности провода путем увеличения сечения. Снижение эксплуатационных затрат за счет применения защищенного провода вместо неизолированного и железобетонных опор вместо деревянных. Исключение травмоопасных мест с заменой дефектных деревянных опор на железобетонные. Снижение потерь за счет увеличения токопроводов, применения трансформаторов с улучшенными характеристиками и переноса КТП в центры питания. Снижение эксплуатационных затрат и повышение экологической защиты за счет применения герметичных трансформаторов. Снижение риска электротравматизма сторонних лиц за счет применения КТП киоскового типа с антивандальными замками и установкой ограждения вокруг КТП Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". Акт тех.обследования от 16.11.2017 № 1. Исполнение программы модернизации (реновации) ВЛ 0,4-20 кВ филиала ТЭС.
3.2.2.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ ф. Московский от ПС 110/10 кВ "Утяшево" (ООО СЗ Крылья, демонтаж ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,11 км, монтаж ВЛ 0,4 кВ - 0,11 км.) | M_TP3300.VL.0097 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.34442 | 0.44188 | нд | 0.31607 | 0 | 0 | 0.31607 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31607 | 0 | 0 | 0 | 0.31607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Выполнение обязательств по Соглашению о компенсации № ZP01.3000.2021.1871 от 04.05.2021 г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Антипино Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.7км) | M_TP3400.VL.0070 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 6.7502 | 10.4055 | нд | 5.4488 | 0 | 0 | 5.4488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24112 | 0 | 0 | 0.20093 | 0.040186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2077 | 0 | 0 | 4.3397 | 0.86794 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4488 | 0 | 0 | 4.5406 | 0.90813 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Заводоуковск Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.72км) | M_TP3400.VL.0071 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.2997 | 32.7603 | нд | 18.1093 | 0 | 0 | 18.1093 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81769 | 0 | 0 | 0.68141 | 0.13628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.2917 | 0 | 0 | 14.4097 | 2.8819 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1093 | 0 | 0 | 15.0911 | 3.0182 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Старая Заимка Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.49км) | M_TP3400.VL.0072 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 19.782 | 31.9249 | нд | 17.6359 | 0 | 0 | 17.6359 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.79613 | 0 | 0 | 0.66344 | 0.13269 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8398 | 0 | 0 | 14.0332 | 2.8066 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.6359 | 0 | 0 | 14.6966 | 2.9393 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Тумашово Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 8.52км) | M_TP3400.VL.0073 | П | 2024 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 20.8249 | 33.5529 | нд | 17.5115 | 0 | 0 | 17.5115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.761 | 0 | 0 | 0.63417 | 0.12683 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7505 | 0 | 0 | 13.9588 | 2.7918 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5115 | 0 | 0 | 14.5929 | 2.9186 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Аслана Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 5.42км) | M_TP3400.VL.0074 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.0797 | 17.8814 | нд | 11.3189 | 0 | 0 | 11.3189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50677 | 0 | 0 | 0.42231 | 0.084462 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.8121 | 0 | 0 | 9.0101 | 1.802 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3189 | 0 | 0 | 9.4324 | 1.8865 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Новоатьялово Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 6.16км) | M_TP3400.VL.0075 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 14.6101 | 23.579 | нд | 12.8415 | 0 | 0 | 12.8415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57595 | 0 | 0 | 0.47996 | 0.095992 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2656 | 0 | 0 | 10.2213 | 2.0443 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.8415 | 0 | 0 | 10.7013 | 2.1403 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ н.п.Осиново Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛИ-0,4 кВ - 2.19км) | M_TP3400.VL.0076 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.8781 | 7.8733 | нд | 4.6714 | 0 | 0 | 4.6714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20477 | 0 | 0 | 0.17064 | 0.034128 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4667 | 0 | 0 | 3.7222 | 0.74444 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6714 | 0 | 0 | 3.8929 | 0.77857 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Памятное Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 6.982км) | M_TP3400.VL.0077 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.8266 | 28.8226 | нд | 14.3633 | 0 | 0 | 14.3633 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67564 | 0 | 0 | 0.56303 | 0.11261 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.6876 | 0 | 0 | 11.4064 | 2.2813 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.3633 | 0 | 0 | 11.9694 | 2.3939 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сингуль Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 2.454км) | M_TP3400.VL.0078 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.9607 | 9.6379 | нд | 5.1549 | 0 | 0 | 5.1549 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23749 | 0 | 0 | 0.19791 | 0.039582 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9174 | 0 | 0 | 4.0979 | 0.81957 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1549 | 0 | 0 | 4.2958 | 0.85915 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кавдык Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛЗ-10 кВ - 4.92км) | M_TP3400.VL.0079 | П | 2026 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.2741 | 18.2285 | нд | 10.1698 | 0 | 0 | 10.1698 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4761 | 0 | 0 | 0.39675 | 0.07935 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6937 | 0 | 0 | 8.0781 | 1.6156 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1698 | 0 | 0 | 8.4748 | 1.695 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ярковского и Нижнетавдинского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 8.301 км., реклоузер 47шт.) | M_TP3400.VL.0080 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 103.5121 | 159.8467 | нд | 125.865 | 0 | 0 | 125.865 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0474 | 0 | 0 | 2.5395 | 0.50791 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 122.8175 | 0 | 0 | 102.348 | 20.4696 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.865 | 0 | 0 | 104.8875 | 20.9775 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Заводоуковского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 10 кВ 25.2 км., реклоузер 34шт.) | M_TP3400.VL.0081 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 119.1368 | 183.8779 | нд | 134.583 | 0 | 0 | 134.583 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0649 | 0 | 0 | 3.3874 | 0.67749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 130.518 | 0 | 0 | 108.765 | 21.753 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 134.583 | 0 | 0 | 112.1525 | 22.4305 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Ялуторовского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 24.5 км., реклоузер 31шт.) | M_TP3400.VL.0082 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 119.1368 | 183.8721 | нд | 125.6749 | 0 | 0 | 125.6749 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8407 | 0 | 0 | 3.2006 | 0.64012 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.8342 | 0 | 0 | 101.5285 | 20.3057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 125.6749 | 0 | 0 | 104.7291 | 20.9458 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция сети 10 кВ Упоровского РЭС Южного ТПО (реконструкция ВЛ 31.6 км., реклоузер 22 шт.) | M_TP3400.VL.0083 | П | 2024 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 112.7065 | 166.3311 | нд | 116.7818 | 0 | 0 | 116.7818 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9803 | 0 | 0 | 3.3169 | 0.66339 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.8015 | 0 | 0 | 94.0012 | 18.8002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 116.7818 | 0 | 0 | 97.3182 | 19.4636 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", снижения эксплуатационные затраты на величину до 206 000 руб. (в год), соблюдения требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Янтык Южного ТПО (кольцевание с ВЛ 10кВ Подхоз-2 - 0,45км., реклоузер 1 шт.) | M_TP3400.VL.0069 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.2977 | 4.8614 | нд | 3.4694 | 0 | 0 | 3.4694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.08606 | 0.017212 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3662 | 0 | 0 | 2.8051 | 0.56103 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4694 | 0 | 0 | 2.8912 | 0.57824 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с недостаточным количеством секционирующих пунктов, отсутствием автоматизации в сетях 10кВ, большим количеством отпаек потребителей.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Глубокое ПС 220 кВ Голышманово (замена опор, замена провода 2.5 км. Замена кабеля 0.2 км). | M_TP3500.VL.0080 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 7.2629 | 10.3059 | нд | 26.7205 | 0 | 0 | 26.7205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 0.94538 | 0.18908 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5496 | 0 | 0 | 17.958 | 3.5916 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0365 | 0 | 0 | 3.3638 | 0.67275 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7205 | 0 | 0 | 22.2671 | 4.4534 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с ухудшением технических характеристик элементов электросетевого комплекса. Выполнение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Гагарино (установка 2 реклоузера, замена 1 км провода АС-70 на СИП 3) | M_TP3500.VL.0081 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.1013 | 12.5074 | нд | 18.4242 | 0 | 0 | 18.4242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36772 | 0 | 0 | 0.30643 | 0.061286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24569 | 0 | 0 | 0.20474 | 0.040948 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8108 | 0 | 0 | 14.8424 | 2.9685 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4242 | 0 | 0 | 15.3535 | 3.0707 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с ухудшением технических характеристик элементов электросетевого комплекса. Выполнение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Колос Ишимского ТПО (кольцующая перемычка между ВЛ 10 кВ Колос ПС 110/10кВ Горбуново и ВЛ 10 кВ Королево ПС 110/10кВ Малышенка) (13 км замена опор, провода) | M_TP3500.VL.0082 | П | 2024 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 46.8861 | 72.0708 | нд | 121.4526 | 0 | 0 | 121.4526 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8463 | 0 | 0 | 4.0386 | 0.80772 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.0117 | 0 | 0 | 48.343 | 9.6686 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.5946 | 0 | 0 | 48.8288 | 9.7658 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.4526 | 0 | 0 | 101.2105 | 20.2421 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в соответствии соблюдения требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4/10 кВ , ТП 10/0,4 кВ в н.п. Майский Ишимского ТПО(замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 1,5 км, ВЛ-0,4кВ - 5 км, замена КТП - 5 шт.) | M_TP3500.VL.0078 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 17.5439 | 25.7525 | нд | 15.1828 | 0 | 0 | 15.1828 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87335 | 0 | 0 | 0.72779 | 0.14556 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60124 | 0 | 0 | 0.50103 | 0.10021 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7082 | 0 | 0 | 11.4235 | 2.2847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1828 | 0 | 0 | 12.6523 | 2.5305 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с ухудшением технических характеристик элементов электросетевого комплекса, а также на основании акта технического обследования от 30.06.2019 года. Выполнение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике", а также Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Усть-Барсук Ишимского ТПО (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 29,82 км) | M_TP3500.VL.0076 | П | 2022 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 154.2735 | 227.6356 | нд | 198.2325 | 0 | 0 | 198.2325 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.525 | 0 | 0 | 6.2709 | 1.2542 | нд | нд | нд | нд | нд | 190.7075 | 0 | 0 | 158.9229 | 31.7846 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.2325 | 0 | 0 | 165.1938 | 33.0388 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового объекта на основании акта технического обследования № от 16.09.2019 для предотвращения аварийности необходимо привести оборудование в нормативное состояние: выполнить замену голого провода на изолированный, замену деревянных опор, подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные опоры
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.1085 | 535.584 | нд | 26.1085 | 541.7222 | нд | 0 | 380.2067 | 1204.7027 | 1467.4943 | 1372.9026 | 1789.4282 | 1126.5166 | 1336.8836 | 748.0353 | 748.0353 | 956.6769 | 332.9362 | 0 | 0 | 228.4319 | 104.5042 | 47.5842 | 0 | 0 | 39.7108 | 7.8734 | 548.0692 | 0 | 0 | 459.1013 | 88.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.4853 | 0 | 0 | 163.8278 | 88.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.015 | 0 | 0 | 47.5125 | 9.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5232 | 0 | 0 | 42.936 | 8.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.0926 | 0 | 0 | 713.3775 | 195.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Сибжилстрой-Молчаново участок Сибжилстрой- Кулаково Тюменского ТПО (замена провода 3х12,93 км, замена грозотроса) | H_TP3300.VL.0082 | П | 2018 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10331 | 121.8497 | 145.6791 | 121.8497 | 151.8918 | 92.1308 | 92.1308 | 92.0275 | 92.0275 | 92.0275 | 92.0275 | 0 | 0 | 77.057 | 14.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1214 | 0 | 0 | 6.834 | 1.2874 | нд | нд | нд | нд | нд | 83.9061 | 0 | 0 | 70.4971 | 13.409 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 92.0275 | 0 | 0 | 77.3312 | 14.6964 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тюмень – Караганда – Велижаны – Н – Тавда (в части замены провода, замены 6 опор, замены грозотросса) | F_TP3300.VL.0072 | П | 2017 | 2022 | 2023 | 11.8652 | 78.881 | 2019-06-01 | 11.8652 | 78.881 | 2019-06-01 | 0 | 12.9205 | 100.5147 | 118.4818 | 100.5147 | 125.3911 | 89.8648 | 89.8648 | 76.5264 | 76.5264 | 76.9443 | 76.5264 | 0 | 0 | 63.772 | 12.7544 | 12.9264 | 0 | 0 | 10.772 | 2.1544 | 64.0179 | 0 | 0 | 53.3482 | 10.6696 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.0179 | 0 | 0 | 53.3482 | 10.6696 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине выполнения строительнор-монтажных работ в зимний сезон, как следствие завершение проекта в 1 кв. 2023г. Без изменения стоимости.
3.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш) | H_TP3600.VL.0084 | С | 2017 | 2023 | 2024 | 0 | 395.3282 | июнь 2020г. | 0 | 401.4663 | 2020-06-01 | 0 | 15.5607 | 356.5888 | 472.8664 | 328.6333 | 449.3641 | 445.6962 | 473.0928 | 428.9566 | 428.9566 | 457.532 | 100.8499 | 0 | 0 | 84.0616 | 16.7883 | 1.5544 | 0 | 0 | 1.3526 | 0.20181 | 373.8916 | 0 | 0 | 313.887 | 60.0045 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.086 | 0 | 0 | 68.405 | 13.681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 455.9776 | 0 | 0 | 382.292 | 73.6855 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с перераспределением освоения в период 2022-2023, необлагаемыми НДС затратами, фактически прошедшими в 2021 году и прогнозируемыми в 2022-2023 годах. Без изменения срока реализации проекта и изменением срока финансирования на 2024 год для оплаты кредитороской задолженности.
3.2.2.2 | Перезавод ВЛ на ПС Тюмень, Реконструкция устройств РЗ и ПА на обратных концах отходящих ВЛ, ВОЛС | H_TP3300.VL.0052 | З | 2013 | 2021 | 2021 | 11.2208 | 49.3339 | 2013-09-01 | 11.2208 | 49.3339 | 2013-09-01 | 0 | 39.5901 | 77.9046 | 82.6406 | нд | нд | 39.5901 | 39.5901 | -5.7732e-15 | -5.7732e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект введен в эксплуатацию в 2020 году. Работы завершены. По состоянию на 01.01.2022 на титуле числится НЗС в размере 834,611 тыс. руб. без НДС (оборудование на 07 счете). Данное оборудование планируется к передаче на титул H_TP3300.PS.0097 в 2022 году.
3.2.2.2 | Установка реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ишимского ТПО (ВЛ 10 кВ Майка-1 шт., ВЛ 10 кВ Никулино-1 шт., ВЛ 10 кВ Александровка-2 шт, ВЛ 10 кВ Осинцево-2 шт., ВЛ 10 кВ Ершово-1 шт., ВЛ 10 кВ Чкалово-1 шт., ВЛ 10 кВ Тоболово-1 шт.) | F_TP3500.VL.0036 | С | 2012 | 2025 | 2025 | 3.0225 | 12.041 | 2013-04-01 | 3.0225 | 12.041 | 2013-04-01 | 0 | 0.67195 | 21.0176 | 28.9911 | 17.493 | 25.5403 | 15.8584 | 15.8584 | 15.1864 | 15.1864 | 15.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1864 | 0 | 0 | 12.6554 | 2.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1864 | 0 | 0 | 12.6554 | 2.5311 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Управления (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 15 шт.) | K_TP3300.VL.0092 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 12.8988 | 12.8988 | 12.8988 | 12.8988 | 12.8988 | 0.72851 | 0 | 0 | 0.60709 | 0.12142 | 0.72851 | 0 | 0 | 0.60709 | 0.12142 | 12.1703 | 0 | 0 | 10.1419 | 2.0284 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1703 | 0 | 0 | 10.1419 | 2.0284 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Ишимского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 53 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 10 шт.) | K_TP3500.VL.0079 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 21.3322 | 21.3322 | 21.3322 | 21.3322 | 21.3322 | 1.3356 | 0 | 0 | 1.113 | 0.2226 | 1.3356 | 0 | 0 | 1.113 | 0.2226 | 19.9966 | 0 | 0 | 16.6639 | 3.3328 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9966 | 0 | 0 | 16.6639 | 3.3328 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Тобольского ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 25 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 4 шт.) | K_TP3600.VL.0103 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.9823 | 73.0015 | 56.9823 | 76.5426 | 12.2814 | 12.2814 | 12.2814 | 12.2814 | 12.2814 | 0.72849 | 0 | 0 | 0.60708 | 0.12142 | 0.72849 | 0 | 0 | 0.60708 | 0.12142 | 11.5529 | 0 | 0 | 9.6274 | 1.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5529 | 0 | 0 | 9.6274 | 1.9255 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация реклоузеров 10 кВ Южного ТПО (установка модем-коммуникаторов в количестве 60 шт., установка трансформаторов собственных нужд в количестве 3 шт.) | K_TP3400.VL.0067 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 137.1175 | 175.7284 | 137.1175 | 184.2737 | 29.5431 | 29.5431 | 29.5431 | 29.5431 | 29.5431 | 1.457 | 0 | 0 | 1.2142 | 0.24283 | 1.457 | 0 | 0 | 1.2142 | 0.24283 | 28.0861 | 0 | 0 | 23.4051 | 4.681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0861 | 0 | 0 | 23.4051 | 4.681 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (установка ПКУЭ-10 кВ в количестве 835 шт.) филиал Тюменские электрические сети | I_TP3300.VL.0090 | И | 2018 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 311.3602 | 332.7274 | 370.1053 | 332.7082 | 378.8518 | 367.3208 | 367.9426 | 59.2828 | 59.2828 | 56.5824 | 59.2828 | 0 | 0 | 0 | 59.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.5824 | 0 | 0 | 0 | 56.5824 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине отражения фактических затрат. Без изменения срока реализации.
3.2.2.2 | Модернизация ЛЭП 0,4 кВ в Тюменском районе (установка вольтодобавочных транформаторов низкого напряжения) | M_TP3300.VL.0102 | П | 2022 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 277.6038 | 397.5729 | нд | 172.2835 | 0 | 0 | 172.2835 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.8538 | 0 | 0 | 24.0449 | 4.809 | 29.5608 | 0 | 0 | 24.634 | 4.9268 | нд | нд | нд | нд | нд | 29.9107 | 0 | 0 | 24.9256 | 4.9851 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.435 | 0 | 0 | 27.0292 | 5.4058 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.5232 | 0 | 0 | 42.936 | 8.5872 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 143.4297 | 0 | 0 | 119.5247 | 23.9049 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в связи с устраненением причин снижения качества напряжения у конечных потребителей в зимний период, проживающих на территориях вновь образованных ИЖС.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Ишим на ПС Казанка с установкой микропроцессорного комплекта ступенчатых защит (КСЗ) и автоматики | M_TP3500.VL.0083 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0651 | 0 | 0 | 10.0651 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67161 | 0 | 0 | 0.55967 | 0.11194 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3935 | 0 | 0 | 7.8279 | 1.5656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0651 | 0 | 0 | 8.3876 | 1.6775 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 61.0298 | 1821.8318 | 2359.6145 | 1929.8743 | 2930.9934 | 2202.0299 | 2402.2624 | 2102.2222 | 2102.2222 | 2341.2327 | 667.231 | 0 | 0 | 285.4171 | 381.8139 | 61.0236 | 0 | 0 | 56.0811 | 4.9425 | 117.5322 | 0 | 0 | 105.9014 | 11.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3548 | 0 | 0 | 98.054 | 159.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4398 | 0 | 0 | 101.4221 | 338.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.9311 | 0 | 0 | 65.494 | 477.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.9513 | 0 | 0 | 135.222 | 787.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.2091 | 0 | 0 | 506.0936 | 1774.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 52.0773 | 1762.4771 | 2293.8416 | 1879.8544 | 2868.1882 | 2176.0904 | 2380.6533 | 2102.2222 | 2102.2222 | 2328.576 | 667.231 | 0 | 0 | 285.4171 | 381.8139 | 52.3266 | 0 | 0 | 48.8336 | 3.493 | 113.5725 | 0 | 0 | 102.6017 | 10.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3548 | 0 | 0 | 98.054 | 159.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4398 | 0 | 0 | 101.4221 | 338.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.9311 | 0 | 0 | 65.494 | 477.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922.9513 | 0 | 0 | 135.222 | 787.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276.2494 | 0 | 0 | 502.7938 | 1773.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (1161 точка учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0021 | Н | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.5464 | 38.3743 | 45.7924 | нд | нд | 30.8517 | 30.6886 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0 | 0 | 2.6185 | 0.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости реализации мероприятия. Перенос срока завершения работ обусловлен отсутствием возможности монтажа приборов учета в 2021г. Приборы учета приобретены для аварийного резерва в случае выхода из строя прибора учёта у потребителя.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (10489 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0016 | Н | 2023 | 2022 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 299.6436 | 370.7979 | 320.2536 | 485.1084 | 342.5005 | 397.4529 | 342.5005 | 342.5005 | 397.4529 | 342.5005 | 0 | 0 | 285.4171 | 57.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3985 | 0 | 0 | 53.6654 | 10.7331 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.6184 | 0 | 0 | 48.0154 | 9.6031 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.838 | 0 | 0 | 49.0317 | 9.8063 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.3316 | 0 | 0 | 45.2763 | 9.0553 | нд | нд | нд | нд | нд | 162.2664 | 0 | 0 | 135.222 | 27.0444 | нд | нд | нд | нд | нд | 397.4529 | 0 | 0 | 331.2108 | 66.2421 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации с 2022 года на 2023 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.3.1 | Развитие коммерческого учета электроэнергии на объектах АО "Россети Тюмень" (9878 точек учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0017 | Н | 2024 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1377.9095 | 1820.2379 | 1337.0039 | 2078.5928 | 1759.7217 | 1706.9757 | 1759.7217 | 1759.7217 | 1706.9757 | 324.7304 | 0 | 0 | 0 | 324.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.6977 | 0 | 0 | 0 | 149.6977 | нд | нд | нд | нд | нд | 328.2114 | 0 | 0 | 0 | 328.2114 | нд | нд | нд | нд | нд | 468.3818 | 0 | 0 | 0 | 468.3818 | нд | нд | нд | нд | нд | 760.6849 | 0 | 0 | 0 | 760.6849 | нд | нд | нд | нд | нд | 1706.9757 | 0 | 0 | 0 | 1706.9757 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации: начало с 2022 на 2024 г., окончания с 2025 на 2027 г., выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (1440 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | K_TP3300.AS.0018 | И | 2021 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 24.5309 | 46.5497 | 57.0133 | 46.5497 | 56.9206 | 43.0165 | 42.3469 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 14.8466 | 2.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости под факт заключенных договоров подряда. Перенос срока завершения работ обусловлен отсутствием возможности монтажа приборов учета в 2021г. Приборы учета приобретены для аварийного резерва в случае выхода прибора учета у потребителя.
3.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя (5 544 точки учета 0,2-0,4 кВ) филиал Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0022 | Н | 2022 | нд | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 174.6604 | 245.787 | нд | 201.7631 | 0 | 0 | 201.7631 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3685 | 0 | 0 | 31.3685 | 0 | 47.7479 | 0 | 0 | 47.7479 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 50.0387 | 0 | 0 | 50.0387 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.3904 | 0 | 0 | 52.3904 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2177 | 0 | 0 | 20.2177 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 170.3946 | 0 | 0 | 170.3946 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Замена приборов учёта в связи с выходом из строя приборов учета с целью своевременного и надёжного обеспечения участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине отпущенной и переданной электроэнергии.
3.2.3.1 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6 УСПД 0,4 кВ) филиала Тюменские электрические сети | M_TP3300.AS.0023 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 1.3869 | 1.7793 | нд | 1.4261 | 0 | 0 | 1.4261 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | 1.1884 | 0.23768 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4261 | 0 | 0 | 1.1884 | 0.23768 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Установка УСПД в целях автоматизации ранее установленных приборов коммерческого учета (производитель Waviot (Фобос)).
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 8.9524 | 59.3548 | 65.7729 | 50.0198 | 62.8053 | 25.9395 | 21.6091 | 0 | 0 | 12.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.697 | 0 | 0 | 7.2475 | 1.4495 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.4 | Создание и модернизация системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных на объектах АО "Тюменьэнерго" (210 точек учета) | H_TP3300.AS.0008 | Н | 2018 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9524 | 59.3548 | 65.7729 | 50.0198 | 62.8053 | 25.9395 | 21.6091 | 0 | 0 | 12.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.697 | 0 | 0 | 7.2475 | 1.4495 | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9597 | 0 | 0 | 3.2998 | 0.65995 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в соответствии с фактически заключенными договорами.
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 320.2554 | 1836.1351 | нд | 358.9785 | 2178.6728 | нд | 0 | 198.3676 | 4084.2098 | 5058.998 | 3396.3211 | 4631.9495 | 3558.8864 | 4095.6904 | 3272.2889 | 3272.2889 | 3897.3228 | 900.0281 | 0 | 0 | 750.4039 | 149.6242 | 429.3852 | 0 | 0 | 358.4054 | 70.9798 | 1566.0616 | 0 | 0 | 1307.8274 | 258.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.1826 | 0 | 0 | 886.4026 | 175.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8127 | 0 | 0 | 551.6835 | 109.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1808 | 0 | 0 | 121.8174 | 24.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6999 | 0 | 0 | 27.2499 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.9376 | 0 | 0 | 2894.9808 | 572.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 220.5717 | 1204.7564 | нд | 241.3435 | 1407.7352 | нд | 0 | 177.3964 | 3010.8536 | 3706.6614 | 2316.3346 | 3168.6524 | 2551.4907 | 3042.1379 | 2292.0439 | 2292.0439 | 2864.7416 | 478.7291 | 0 | 0 | 399.037 | 79.6921 | 373.77 | 0 | 0 | 312.0594 | 61.7106 | 889.689 | 0 | 0 | 744.1836 | 145.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.5892 | 0 | 0 | 635.9081 | 125.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8127 | 0 | 0 | 551.6835 | 109.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1808 | 0 | 0 | 121.8174 | 24.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6999 | 0 | 0 | 27.2499 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.9716 | 0 | 0 | 2080.8424 | 410.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Пятково, 110/35/10 кВ Армизон, 110/10 кВ Калмак (установка основных быстродействующих защит ВЛ 110 кВ: Пятково - Армизон, Армизон - Калмак, Калмак-Бердюжье) | F_TP3400.PS.0019 | С | 2018 | 2024 | 2024 | 14.9823 | 96.6797 | 2020-11-01 | 14.9823 | 96.6797 | 2020-11-01 | 0 | 3.3382 | 90.2011 | 122.9486 | 90.2011 | 123.2607 | 114.0692 | 114.0692 | 110.731 | 110.731 | 110.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5391 | 0 | 0 | 55.4492 | 11.0898 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.1919 | 0 | 0 | 36.8266 | 7.3653 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 110.731 | 0 | 0 | 92.2758 | 18.4552 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Зиново Южного ТПО ( установка защит и автоматики) | F_TP3400.PS.0013 | С | 2018 | 2022 | 2023 | 11.3199 | 54.6208 | 2017-09-01 | 11.3199 | 54.6208 | 2017-09-01 | 0 | 3.2324 | 74.963 | 89.4065 | 74.963 | 93.1658 | 68.7614 | 68.3503 | 67.1231 | 67.1231 | 65.1179 | 67.1231 | 0 | 0 | 55.9359 | 11.1872 | 39.5338 | 0 | 0 | 33.0218 | 6.512 | 25.5842 | 0 | 0 | 21.3201 | 4.264 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.5842 | 0 | 0 | 21.3201 | 4.264 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС 110/35 кВ Южного ТПО (ПС 110/10 Новая Заимка, ПС 35/10 Колос, ПС 35/10 Лыбаево, ПС 35/10 Масали, ПС 110/10 Пятково, ПС 35/10 Тумашово, ПС 35/10 Иваново, ПС 110/10 Орлово, ПС 110/10 Раздолье, ПС 110/10 Зоново, ПС 35/10 Нефтяник - установка ограждений) | F_TP3400.PR.0016 | П | 2017 | 2022 | 2023 | 4.2797 | 30.1174 | 2017-03-01 | 4.2797 | 30.1174 | 2017-03-01 | 0 | 0.7824 | 39.6849 | 48.398 | 40.3576 | 54.0549 | 31.9838 | 32.7795 | 31.2015 | 31.2015 | 31.9971 | 31.2015 | 0 | 0 | 26.0012 | 5.2002 | 0.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.08 | 31.5171 | 0 | 0 | 26.2643 | 5.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5171 | 0 | 0 | 26.2643 | 5.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Горная (ОПУ, РЗА, КРУ-10) | F_TP3600.PS.0029 | С | 2016 | 2024 | 2025 | 33.6372 | 161.4822 | 2016-06-30 | 33.6372 | 161.4822 | 2016-06-30 | 0 | 2.159 | 160.9734 | 213.9262 | 198.9773 | 288.1877 | 184.5258 | 237.1053 | 182.3668 | 182.3668 | 234.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4796 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.41327 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.884 | 0 | 0 | 69.1818 | 13.7022 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.5827 | 0 | 0 | 125.6585 | 23.9242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 234.9464 | 0 | 0 | 196.9067 | 38.0397 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией расчёта плановой стоимости согласно требований по формированию ИПР, изменение срока инвестиционного проекта по причине необходимости корректировке и актуализации проектно-сметной документации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Байкалово (КРУН-10, оборудование ОРУ-110, РЗА, ограждение) | F_TP3600.PS.0032 | С | 2016 | 2024 | 2026 | 29.8517 | 144.9213 | 2016-09-01 | 29.8517 | 144.9213 | 2016-09-01 | 0 | 3.9408 | 163.2347 | 216.1582 | 184.3325 | 277.3638 | 169.5865 | 239.0864 | 165.6458 | 165.6458 | 235.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 0 | 0 | 2.075 | 0.415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.4622 | 0 | 0 | 83.7185 | 16.7437 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.1935 | 0 | 0 | 110.1612 | 22.0322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 235.1456 | 0 | 0 | 195.9547 | 39.1909 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока инвестиционного проекта по причине необходимости корректировке и актуализации проектно-сметной документации.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС Зверосовхоз (РЗА, КРУН-10, ОРУ-35, ограждение ПС) | F_TP3600.PS.0034 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 16.4736 | 83.1193 | 2016-06-01 | 17.0268 | 124.0174 | 2021-12-01 | 0 | 2.9727 | 147.409 | 192.6822 | 145.7468 | 201.1434 | 81.378 | 135.6053 | 78.7387 | 78.7387 | 132.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8289 | 0 | 0 | 44.3308 | 8.498 | нд | нд | нд | нд | нд | 79.8038 | 0 | 0 | 66.7589 | 13.045 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 132.6327 | 0 | 0 | 111.0897 | 21.543 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменения стоимости в связи с корректировкой ПСД инвестиционного проекта. Приказ утверждения ПСД №10-ТЭС от 27.12.2021
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Дубровное (КРУН-10, РЗА, В-35, ограждение) | F_TP3600.PS.0035 | С | 2016 | 2024 | 2024 | 19.265 | 96.8422 | 2016-06-01 | 19.5922 | 143.4094 | 2021-12-01 | 0 | 3.7174 | 125.5169 | 163.6682 | 124.7751 | 172.0703 | 95.049 | 156.8299 | 91.8194 | 91.8194 | 153.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4844 | 0 | 0 | 49.8162 | 9.6682 | нд | нд | нд | нд | нд | 93.6281 | 0 | 0 | 78.4106 | 15.2175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.1125 | 0 | 0 | 128.2268 | 24.8857 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменения стоимости в связи с корректировкой ПСД инвестиционного проекта. Приказ утверждения ПСД №9-ТЭС от 27.12.2021.
3.2.4.1 | Реконструкция здания главного корпуса ВагРЭС Тобольского ТПО | H_TP3600.PH.0026 | П | 2022 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 38.6326 | 146.0568 | 38.6326 | 38.6326 | 146.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9223 | 0 | 0 | 1.602 | 0.32039 | 73.865 | 0 | 0 | 61.9131 | 11.9519 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.2694 | 0 | 0 | 58.9099 | 11.3595 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.1345 | 0 | 0 | 120.823 | 23.3114 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта в связи с актуализацией расчёта плановой стоимости согласно требований по формированию ИПР (по ведомости объёмов работ) Изменение срока реализации инвестиционного проекта, в связи с неисполнением обязательств Подрядчика по договору ПИР.
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ-110 кВ Тобольское ТПО 81,59 га (ВЛ 110 кВ Горная - Уват с отпайками -6,82га., ВЛ 110 кВ Горная - Косач с отпайкой на ПС Кирсарай - 2,57 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-1 - 18,43 га, ВЛ 110 кВ Иртыш - КС-9-2 - 13,05 га, ВЛ 110 кВ Кутарбитка - Байкалово - 14,87га, Отпайка на ПС Ингаир от ВЛ 110 кВ Менделеево - КС-8 - 25,85 га) | I_TP3600.VL.0095 | С | 2019 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | 6.986 | 54.3604 | 2019-09-01 | 0 | 17.8903 | 66.474 | 77.5864 | 67.6641 | 85.326 | 56.3076 | 52.4679 | 8.2578 | 8.2578 | 34.5776 | 8.2578 | 0 | 0 | 6.8815 | 1.3763 | 34.5776 | 0 | 0 | 29.0563 | 5.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с необлагаемыми НДС затратами, фактически прошедшими в предыдущих годах. Сметная стоимость без НДС и срок реализации инвестиционного проекта без изменений.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Аромашево, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Голышманово - Аромашево, Голышманово - Ламенка, Аромашево - Кротово - Татарка) | F_TP3500.PS.0016 | П | 2019 | 2023 | 2023 | 9.8665 | 51.8792 | 2019-06-01 | 9.8665 | 51.8792 | 2019-06-01 | 0 | 1.5935 | 47.1664 | 60.2907 | 47.1664 | 63.1792 | 54.377 | 54.377 | 52.7835 | 52.7835 | 52.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7835 | 0 | 0 | 44.2548 | 8.5288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 52.7835 | 0 | 0 | 44.2548 | 8.5288 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бердюжье (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Бердюжье - Ишим) | F_TP3500.PS.0017 | П | 2019 | 2022 | 2022 | 3.2166 | 16.645 | 2019-06-01 | 3.2166 | 16.645 | 2019-06-01 | 0 | 4.4875 | 20.9481 | 25.1628 | 20.9481 | 26.5111 | 19.4426 | 19.4426 | 15.4513 | 15.4513 | 14.9552 | 15.4513 | 0 | 0 | 12.9721 | 2.4791 | 14.9552 | 0 | 0 | 12.5587 | 2.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 Абатск, ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Ишим - Абатск, Ишим - Маслянка, Ишим - Сорокино - 1, 2, Ишим - Казанка) | F_TP3500.PS.0018 | З | 2019 | 2021 | 2022 | 5.1723 | 27.5339 | 2018-06-01 | 5.1723 | 27.5339 | 2018-06-01 | 0 | 20.0069 | 96.1272 | 114.1531 | нд | нд | 31.1771 | 25.7421 | 0 | 0 | 5.7352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7352 | 0 | 0 | 4.7793 | 0.95587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта связано с перходом оплаты кредиторской задолженности на 2022 г. Изменение стоимости проекта под фактически сложившиеся затраты, отклонение стоимости без НДС вызваны отражением затрат заказчика, необлагаемых налогом
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сорокино, ПС 110/10 кВ Лотовка, ПС 110/10 кВ Кротово (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Сорокино - Вознесенка, Вознесенка - Лотовка - Кротово) | F_TP3500.PS.0019 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 4.0699 | 22.5609 | Сентябрь 2020 | 0 | 1.1998 | 26.7138 | 32.697 | 26.7138 | 35.823 | 17.0837 | 25.269 | 17.0837 | 17.0837 | 24.0692 | 17.0837 | 0 | 0 | 14.2364 | 2.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0692 | 0 | 0 | 20.0576 | 4.0115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0692 | 0 | 0 | 20.0576 | 4.0115 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине выхода ПСД (приказ № 9-Э от 14.04.2021), расчет оценки выполнен под утвержденную ПСД.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Маслянка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/35/10 кВ Казанка (установка основных защит на ВЛ 110 кВ Маслянка - Майка, Майка - Ченчерь - Казанка) | F_TP3500.PS.0020 | П | 2021 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 4.3318 | 23.4413 | Сентябрь 2020 | 0 | 1.1998 | 41.4334 | 51.2723 | 41.4334 | 55.5714 | 17.3118 | 26.262 | 17.3118 | 17.3118 | 25.0622 | 17.3118 | 0 | 0 | 14.4265 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0622 | 0 | 0 | 20.8851 | 4.177 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.0622 | 0 | 0 | 20.8851 | 4.177 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине выхода ПСД (приказ № 8-Э от 14.04.2021), расчет оценки выполнен под утвержденную ПСД.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ на ПС Бердюжье Ишимского ТПО | F_TP3500.PS.0012 | П | 2013 | 2023 | 2023 | 21.7488 | 108.224 | 2013-03-01 | 21.7488 | 108.224 | 2013-03-01 | 0 | 2.8994 | 118.4953 | 154.6084 | 118.4953 | 158.4821 | 152.8907 | 152.8907 | 149.9913 | 149.9913 | 149.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.25 | 0.45 | 147.2913 | 0 | 0 | 124.098 | 23.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.2913 | 0 | 0 | 124.098 | 23.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменений стоимости и сроков реализации
3.2.4.1 | Реконструкция здания узла связи и РЭП с маслохозяйством (РЭП-1) | F_TP3500.PR.0002 | П | 1993 | 2024 | 2024 | 12.8067 | 80.6545 | 2017-09-01 | 12.8067 | 80.6545 | 2017-09-01 | 0 | 39.1561 | нд | нд | нд | нд | 112.7272 | 109.0436 | 73.5711 | 73.5711 | 69.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6176 | 0 | 0 | 4.6814 | 0.93627 | 5.1551 | 0 | 0 | 4.2959 | 0.85919 | нд | нд | нд | нд | нд | 59.1147 | 0 | 0 | 49.2623 | 9.8525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 64.2698 | 0 | 0 | 53.5582 | 10.7116 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменений стоимости и сроков реализации
3.2.4.1 | Реконструкция зданий Ишимского ТПО с установкой системы ОПС | H_TP3500.PH.0008 | П | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 100.6381 | 135.5668 | 2.3039 | 2.3039 | 2.3039 | 2.3039 | 2.3039 | 2.3039 | 0 | 0 | 1.9199 | 0.38398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 0 | 1.9199 | 0.38398 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3039 | 0 | 0 | 1.9199 | 0.38398 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Расширение просек ВЛ-35кВ Ишимского ( Бердюжье-Казанка с отпайкой на ПС Тундрово, Бердюжье-Уктуз, Казанка-Усово, Сладково-Усово, Викулово-Озерное с отпайкой на ПС Калинино, Иваново-Чирки) | H_TP3500.VL.0069 | З | 2018 | 2022 | 2020 | 6.6304 | 49.0524 | 2018-02-01 | 6.6304 | 49.0524 | 2018-02-01 | 0 | 14.5492 | 754.0625 | 856.6472 | нд | нд | 44.1359 | 14.5492 | 29.5867 | 29.5867 | 0 | 29.5867 | 0 | 0 | 24.6556 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Монтаж систем охраной сигнализации (ОС) на подстанциях Ишимского ТПО (ПС Ламенка, ПС Малышенка, ПС Маслянка, ПС Чирки, ПС Каргалы, РП №6 10/0,4 кВ) | H_TP3500.PR.0035 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 9.0249 | 12.1442 | 9.0249 | 12.1499 | 11.8866 | 11.8866 | 11.8866 | 11.8866 | 11.8866 | 0.15 | 0 | 0 | 0.125 | 0.025 | 0.15 | 0 | 0 | 0.125 | 0.025 | 11.7366 | 0 | 0 | 9.7805 | 1.9561 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7366 | 0 | 0 | 9.7805 | 1.9561 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Рафайлово, ПС 110/10кВ Червишево, ПС 220/110/10кВ Ожогино (установка основных защит ВЛ 110 кВ Рафайлово - Червишево - Ожогино) | F_TP3300.PS.0089 | С | 2019 | 2022 | 2023 | 6.9011 | 35.3035 | 2017-10-01 | 6.9011 | 35.3035 | 2017-10-01 | 0 | 0.50298 | 56.9638 | 67.9088 | 56.9638 | 69.353 | 43.5055 | 49.2642 | 37.0025 | 37.0025 | 48.7613 | 37.0025 | 0 | 0 | 30.8354 | 6.1671 | 37.0025 | 0 | 0 | 30.8354 | 6.1671 | 11.7588 | 0 | 0 | 9.799 | 1.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7588 | 0 | 0 | 9.799 | 1.9598 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Большевик, ПС 110/10 кВ Иевлево, ПС 110/10 кВ Горьковка, ПС 35/10 кВ Турнаевская Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0053 | С | 2020 | 2022 | 2022 | 1.1386 | 8.4979 | 2019-03-01 | 1.1386 | 8.4979 | 2019-03-01 | 0 | 2.3595 | 8.6783 | 10.7391 | 8.6783 | 11.1338 | 9.7532 | 9.7532 | 7.3937 | 7.3937 | 7.3937 | 7.3937 | 0 | 0 | 6.1615 | 1.2323 | 7.3937 | 0 | 0 | 6.1615 | 1.2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Бархатово, ПС 35/10 кВ Бобылево, ПС 110/10 кВ Солобоево, ПС 110/10 кВ Чикча, ПС 110/10 кВ Шорохово Тюменского ТПО (замена ограждения по программе "Антитеррор") | F_TP3300.PR.0054 | С | 2018 | 2022 | 2023 | 2.4336 | 18.7834 | 2018-11-01 | 2.4336 | 18.7834 | 2018-11-01 | 0 | 1.2837 | 17.968 | 22.6557 | 17.368 | 23.036 | 19.8631 | 19.8631 | 18.5793 | 18.5793 | 18.5793 | 18.5793 | 0 | 0 | 15.4828 | 3.0966 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 16.7793 | 0 | 0 | 13.9828 | 2.7966 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.7793 | 0 | 0 | 13.9828 | 2.7966 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине расторжения договора на проведение СМР, в связи с неисполнением обязательств подрядной организацией. Без изменения стоимости.
3.2.4.1 | Реконструкция здания склада деталей Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0018 | С | 2015 | 2023 | 2023 | 1.176 | 5.4454 | 2015-09-01 | 1.176 | 5.4454 | 2015-09-01 | 0 | 3.4981 | нд | нд | нд | нд | 5.5776 | 6.0295 | 1.7889 | 1.7889 | 2.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5314 | 0 | 0 | 2.1095 | 0.42189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5314 | 0 | 0 | 2.1095 | 0.42189 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости проекта по причине корректировки оценки полной стоимости под фактически отраженные затраты и с учетом рекомендаций согласно Методики планирования стоимости инвестиционных проектов при формировании инвестиционных программ ДЗО ПАО «Россети» (утвержденной приказом ПАО «Россети» от 24.12.2019 № 380, далее - Методика) и Стратегией развития ПАО «Россети» (утвержденной Советом директоров ПАО «Россети», протокол от 26.12.2019 № 388, далее - Стратегия). При корректировке применены актуальные индексы-дефляторы.
3.2.4.1 | Реконструкция здания ремонтно-механической мастерской Тюменского ТПО | F_TP3300.PH.0019 | С | 2015 | 2023 | 2025 | 19.6715 | 121.5001 | 2015-09-01 | 19.6715 | 121.5001 | 2015-09-01 | 0 | 27.7804 | нд | нд | нд | нд | 127.8355 | 129.745 | 83.6701 | 83.6701 | 101.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 0 | 0 | 1.0046 | 0.20091 | нд | нд | нд | нд | нд | 85.3505 | 0 | 0 | 71.2153 | 14.1351 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4087 | 0 | 0 | 12.8406 | 2.5681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 101.9646 | 0 | 0 | 85.0605 | 16.9042 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" 463,8 Га (ВЛ 10кВ "Соколовка" 9.66га, ВЛ 10кВ "Калиновка" 8.44га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 79 (Тюнево) 8.97га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" отп. на ТП 92 (Тюнево) 12.6га, ВЛ 10кВ "Подхоз 2" (Тюнево) 23.81га, ВЛ 10кВ "Подхоз 1" (Тюнево) 31.82га, ВЛ 10кВ Усалка 2 6.11га, ВЛ 10кВ Щучье отп.ТП 512 5.67га, ВЛ 10кВ Кордон 4.9га, ВЛ 10кВ Тараскуль 2.06га, ВЛ 10кВ Нариманово 4.2га, ВЛ 10кВ Мальково 1.5га, ВЛ 10кВ Воронино 1.89га, ВЛ 10кВ Птичник 2 0.88га, ВЛ 10кВ Акияры 0.25га, ВЛ 10кВ Якорь 1.76га, ВЛ 10кВ Червишево 2 2.26га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.63га, ВЛ 10кВ Торфяник 1.5га, ВЛ 10кВ ОПХ 15.5га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.78га, ВЛ 10кВ Муллаши 2.5га, ВЛ 10кВ Быт от РП 10 Щетково 12.14га, ВЛ 10кВ "Антропово" 9.03га, ВЛ 10кВ "Девятково" 3.78га, ВЛ 10кВ Пальяновка 13.07га, ВЛ 10кВ Денисово 0.88га, ВЛ 10кВ "Морозовка" 10.88га, ВЛ 10кВ Салаирка отп. на ТП 726 11.97га, ВЛ 10кВ Казанка 9.85га, ВЛ 10кВ "Велижаны" 1.89га, ВЛ 10кВ Усалка 1 6.48га, ВЛ 10кВ Тарханы 10.9га, ВЛ 10кВ Чеганово 6.72га, ВЛ 10кВ Ульяновка 4.5га, ВЛ 10кВ Аксарино 4.9га, ВЛ 10кВ Матуши 1 10га, ВЛ 10кВ Гилево 2.4га, ВЛ 10кВ Быт от ПС КС 10 12.3га, ВЛ 10кВ Мияги 11.63га, ВЛ 10кВ Труфаново 0.38га, ВЛ 10кВ Школьный 0.63га, ВЛ 10кВ ЖБИ 1,2 2.52га, ВЛ 10кВ Тюлькино 0.76га, ВЛ 10кВ Тахтаир от ПС Байкалово 16.7га, ВЛ 10кВ Тюнево 2.35га, ВЛ 10кВ Мияссы отп. на ТП798 6.17га, ВЛ 10кВ Аракчино 6.21га, ВЛ 10кВ Александровка 4.12га, ВЛ 10кВ Н Никольск 16.8га, ВЛ 10кВ "Троицк" 6.57га, ВЛ 10кВ Заречный 1.25га, ВЛ 10кВ Юрты 12.37га, ВЛ 10кВ Яр 1.11га, ВЛ 10кВ Молчаново 1.26га, ВЛ 10кВ Насосная 3.28га, ВЛ 10кВ ПТУ 0.25га, ВЛ 10кВ РП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Салаирка 2.39га, ВЛ 10кВ Чикча (ЮРЭС) 2.21га, ВЛ 10кВ Чикча (СРЭС) 0.18га, ВЛ 10кВ Зайково 0.25га, ВЛ 10кВ Мальково отпайка на КТП №242 3.53га, ВЛ 10кВ Антипино отпайка на КТП № 3.4га, ВЛ 10кВ Насосная 2.65га, ВЛ 10 Решетниково 24.06га, ВЛ 10кВ Янтык 6.14га, ВЛ 10кВ В. Бор 0.84га, ВЛ 10кВ Дружба 1.14га, ВЛ 10кВ Учхоз 7.32га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на С/О Москвичка 0.63га, ВЛ 10кВ Комарово 0.5га, ВЛ 10кВ КРС 1 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №16 0.25га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на ТП №259 0.5га, ВЛ 10кВ Падерино 0.38га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.91га, ВЛ 10кВ Луговая 3.91га, ВЛ 10кВ Перевалово отпайка на КТП №448 0.13га, ВЛ 10кВ Перевалово 3.28га, ВЛ 10кВ Успенка 1.13га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.25га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 1 4.07га, ВЛ 10кВ Сибирь ТП 2 0.13га, ВЛ 10кВ Каменка 3.65га, ВЛ 10кВ Речкино 8.57га, ВЛ 10кВ Зырянка отп. на ТП 3061 0.3га, ВЛ 10кВ Зырянка 0.96га. ) | I_TP3300.VL.0086 | П | 2023 | 2023 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 166.658 | 211.3966 | 166.658 | 238.524 | 192.468 | 198.638 | 192.468 | 192.468 | 198.638 | 31.7376 | 0 | 0 | 26.448 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5177 | 0 | 0 | 33.7647 | 6.7529 | нд | нд | нд | нд | нд | 74.8688 | 0 | 0 | 62.3907 | 12.4781 | нд | нд | нд | нд | нд | 69.2642 | 0 | 0 | 57.7202 | 11.544 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9874 | 0 | 0 | 11.6561 | 2.3312 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 198.638 | 0 | 0 | 165.5317 | 33.1063 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Учитывая изменения сроков реализации: начало с 2022 на 2023 г., окончания с 2023 на 2026 г., выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года ввода объекта
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.) | I_TP3400.VL.0066 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 150.1876 | 185.3506 | 150.1876 | 204.024 | 148.2983 | 148.2983 | 148.2983 | 148.2983 | 148.2983 | 20.8157 | 0 | 0 | 17.3465 | 3.4693 | 42.1367 | 0 | 0 | 35.1139 | 7.0228 | 67.0422 | 0 | 0 | 55.8685 | 11.1737 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0494 | 0 | 0 | 9.2078 | 1.8416 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.07 | 0 | 0 | 23.3917 | 4.6783 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 106.1616 | 0 | 0 | 88.468 | 17.6936 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с отсутствием участников по закупочным процедурам ПИР в 2021 году, сроки обьявления закупки сдвинуты 2022 год. СМР на 2023-2024 г. Без изменения стоимости
3.2.4.1 | Выполнение работ по расширению просек ВЛ 10 кВ в границах охранной зоны Ишимского ТПО 501.8 га (ВЛ 10кВ Яровское 0.2га, ВЛ 10кВ Смирное 0.94га, ВЛ 10кВ Хутор 0.39га, ВЛ 10кВ Огнево 1.76га, ВЛ 10кВ Вакарино 12.27га, ВЛ 10кВ Кордон 0.87га, ВЛ 10кВ Восток 5.48га, ВЛ 10кВ Чирки 5.02га, ВЛ 10кВ Пионер 3.67га, ВЛ 10кВ Дубынка 0.57га, ВЛ 10кВ Грачи 2.79га, ВЛ 10кВ Баландино 0.34га, ВЛ 10кВ Афонькино 0.13га, ВЛ 10кВ Сибиряк 1.79га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.37га, ВЛ 10кВ Ельцово 0.39га, ВЛ 10кВ Сладчанка 0.65га, ВЛ 10кВ Пешнево 1.7га, ВЛ 10кВ Боровлянка 2.13га, ВЛ 10кВ Балаир 4.77га, ВЛ 10кВ Березняки 2.4га, ВЛ 10кВ Пайково 0.51га, ВЛ 10кВ Ленинка отп КТП № 1300 0.23га, ВЛ 10кВ Ленинка 11.67га, ВЛ 10кВ Мирный 1.08га, ВЛ 10кВ Челноково 3.21га, ВЛ 10кВ Яузяк 2.5га, ВЛ 10кВ Спирино 1.77га, ВЛ 10кВ Юрга 2.77га, ВЛ 10кВ Максимово 1.72га, ВЛ 10кВ Бурдино 3.84га, ВЛ 10кВ Логиново 0.54га, ВЛ 10кВ Тушнолобово 0.44га, ВЛ 10кВ Комлекс 0.23га, ВЛ 10кВ Речкуново 1.53га, ВЛ 10кВ Боково 0.44га, ВЛ 10кВ Осинцево 1.74га, ВЛ 10кВ Лапино 0.44га, ВЛ 10кВ Озерной 0.44га, ВЛ 10кВ Тельцово 6.74га, ВЛ 10кВ Быструха 1.64га, ВЛ 10кВ Марухи 2.14га, ВЛ 10кВ Болдырево 13.14га, ВЛ 10кВ Б.Куртал 6.94га, ВЛ 10кВ Вознесенка 14.14га, ВЛ 10кВ Новоказанка 12.14га, ВЛ 10кВ Станичное 17.54га, ВЛ 10кВ Долматово 6.64га, ВЛ 10кВ Новоандреевка 17.91га, ВЛ 10кВ Каравай 9.24га, ВЛ 10кВ Большое 7.63га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.28га, ВЛ 10кВ Рязаново 2.31га, ВЛ 10кВ Ермаки 1.16га, ВЛ 10кВ Ивановка 2.2га, ВЛ 10кВ Каргалы 0.23га, ВЛ 10кВ Комплекс 0.12га, ВЛ 10кВ Поддубровное 0.92га, ВЛ 10кВ Калинино 0.23га, ВЛ 10кВ Балаганы 0.34га, ВЛ 10кВ Одино 6.28га, ВЛ 10кВ У Барсук 16.14га, ВЛ 10кВ Бобры 4.04га, ВЛ 10кВ Тамакуль 3.26га, ВЛ 10кВ Борки 5.04га, ВЛ 10кВ Чуртан 3.24га, ВЛ 10кВ Коточиги 1.16га, ВЛ 10кВ Ачимово 15.8га, ВЛ 10кВ Бородино 6.81га, ВЛ 10кВ Городище 0.58га, ВЛ 10кВ Александровка 2.35га, ВЛ 10кВ Лебяжье 3.93га, ВЛ 10кВ Жидоусово 1.76га, ВЛ 10кВ Желнино 2.8га, ВЛ 10кВ Тиханы 0.64га, ВЛ 10кВ Шаблыкино 8.07га, ВЛ 10кВ Речка 3.3га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 0.58га, ВЛ 10кВ Ожогино 5.62га, ВЛ 10кВ Бокаревка 4.04га, ВЛ 10кВ Черемшанский 4.04га, ВЛ 10кВ Быково 6.9га, ВЛ 10кВ Мизоново 1.27га, ВЛ 10кВ Десятово 3.39га, ВЛ 10кВ 2 Песьяново 0.58га, ВЛ 10кВ Кирова 0.46га, ВЛ 10кВ Кр. Озерки 12.69га, ВЛ 10кВ Тоболово 3.7га, ВЛ 10кВ Александровский 3.63га, ВЛ 10кВ Латынцево 3.23га, ВЛ 10кВ Угрюмое отпайка на ТП 976 2.32га, ВЛ 10кВ Полднево 5.62га, ВЛ 10кВ Мелехино 9.94га, ВЛ 10кВ Слободчиковский 3.48га, ВЛ 10кВ Преображенка 5.76га, ВЛ 10кВ Семеноводческий 4.8га, ВЛ 10кВ Октябрь 0.72га, ВЛ 10кВ Овсово 7.06га, ВЛ 10кВ Н.Юрты 14га, ВЛ 10кВ Маяк 2.99га, ВЛ 10кВ Кармацкий 1.08га, ВЛ 10кВ Земляная 3.35га, ВЛ 10кВ Ражевский 0.23га, ВЛ 10кВ Луговая 1.85га, ВЛ 10кВ Южный 1.85га, ВЛ 10кВ Гладилово 0.81га, ВЛ 10кВ Комплекс 1.16га, ВЛ 10кВ Шабаново 1.97га, ВЛ 10кВ Малиновка 7.63га, ВЛ 10кВ Колос 1.16га, ВЛ 10кВ Ситниково 3.24га, ВЛ 10кВ Никольск 3.82га, ВЛ 10кВ Терёхино 1.73га, ВЛ 10кВ Овцекомплекс 4.28га, ВЛ 10кВ Горбуново 5.66га, ВЛ 10кВ Усть Ламенка 1.97га, ВЛ 10кВ Голышманово 4.51га, ВЛ 10кВ Глубокое 4.47га, ВЛ 10кВ Кузнецово 7.88га, ВЛ 10кВ Целинный 9.46га, ВЛ 10кВ Шулындино 0.56га, ВЛ 10кВ Заветы 1.87га, ВЛ 10кВ Королёво 7.47га, ВЛ 10кВ Боровлянка 4.51га, ВЛ 10кВ Новоселковский 3.43га, ВЛ 10кВ Хмелевка 4.53га, ВЛ 10кВ Брованово 3.81га, ВЛ 10кВ Кошары 6.1га, ВЛ 10кВ Птицефабрика 2.12га. ) | I_TP3500.VL.0074 | С | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | 1.9916 | 15.1509 | Апрель 2020 | 0 | 18.1535 | 166.1638 | 200.113 | 166.1638 | 216.3667 | 124.1432 | 48.2484 | 109.0622 | 109.0622 | 30.095 | 48.9105 | 0 | 0 | 40.7587 | 8.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1742 | 0 | 0 | 21.1566 | 4.0176 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9208 | 0 | 0 | 4.1544 | 0.76636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.095 | 0 | 0 | 25.311 | 4.7839 | нд | нд | нд | нд | нд | Снижение стоимости обусловлено сокращением физических объёмов выполняемых работ. При включении объекта в инвестиционную программу в 2017 году предварительный объем составлял 501,8 га. Выполнение работ распределено на два этапа 188, га и 313,7 га. По факту разработки и утверждения ПСД по первому этапу объем выполняемых работ скорректирован до 86,81 га (работы выполнены в период 2020-2021, общая стоимость составила 18 153,47 тыс. руб. с НДС). В рамках выполнения повторного предпроектного обследования при разработке задания на проектирование второго этапа были уточнены физические объемы, при проведении командно-штабных учений в 2018 году хозяйственным способом выполнена расчистка просек в объеме 178 га, в связи с чем объем выполняемых работ по второму этапу сократился до 135,7 га.
3.2.4.1 | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Тобольского ТПО 1124,4 Га (ВЛ 10кВ Ярково 2.79га, ВЛ 10кВ Сулеймени 23.67га, ВЛ 10кВ Звезда 11.32га, ВЛ 10кВ Леспромхоз 3.68га, ВЛ 10кВ Фатеево 2.21га, ВЛ 10кВ Шабры 4.7га, ВЛ 10кВ Доронино 4.7га, ВЛ 10кВ Курья 8.67га, ВЛ 10кВ Вагай (Кольцующий) 6га, ВЛ 10кВ РЭС (Рембаза) 1.1га, ВЛ 10кВ Касьяново 0.74га, ВЛ 10кВ Копылы 7.59га, ВЛ 10кВ Домнино 16.71га, ВЛ 10кВ Араксул 25.69га, ВЛ 10кВ Фокино 2.43га, ВЛ 10кВ Тукуз 10.25га, ВЛ 10кВ Сычи 4.81га, ВЛ 10кВ Шокурово 0.85га, ВЛ 10кВ Ишаир 3.22га, ВЛ 10кВ Карагай 7.91га, ВЛ 10кВ Шапошниково 1.38га, ВЛ 10кВ Мирный 5.5га, ВЛ 10кВ Ренчики 1.02га, ВЛ 10кВ Родина 14.22га, ВЛ 10кВ Желнино 0.7га, ВЛ 10кВ Восток 1.29га, ВЛ 10кВ Малюгино 4.9га, ВЛ 10кВ Шестовое 0.49га, ВЛ 10кВ Ушаково 0.42га, ВЛ 10кВ Бакланово 0.62га, ВЛ 10кВ Надцы 5.38га, ВЛ 10кВ Фабрика 0.84га, ВЛ 10кВ Звероферма 1.22га, ВЛ 10кВ Михайловка 14.24га, ВЛ 10кВ Семаково 5.65га, ВЛ 10кВ Сузгун 1.17га, ВЛ 10кВ Зыряново 6.23га, ВЛ 10кВ Филатово 0.74га, ВЛ 10кВ Ягодный 4.06га, ВЛ 10кВ Поселок 8.5га, ВЛ 10кВ Преображенка 3.75га, ВЛ 10кВ Чукманка 26.23га, ВЛ 10кВ Булашево 17.14га, ВЛ 10кВ Блинниково 0.82га, ВЛ 10кВ Бачелино 1.02га, ВЛ 10кВ Македоново 34.43га, ВЛ 10кВ Кугаево 71.14га, ВЛ 10кВ Ермаково 15.86га, ВЛ 10кВ Елань 16.9га, ВЛ 10кВ Подрезово 29.58га, ВЛ 10кВ Ушарово 26.24га, ВЛ 10кВ Медянки 32.78га, ВЛ 10кВ Зверосовхоз 3.6га, ВЛ 10кВ Абалак 12.59га, ВЛ 10кВ Тахтаир 18.94га, ВЛ 10кВ Полуяново 13.29га, ВЛ 10кВ Чебурга 27.42га, ВЛ 10кВ Бишура 9.25га, ВЛ 10кВ Карачино 11.7га, ВЛ 10кВ Панушково 5.74га, ВЛ 10кВ Пушнятские 1.14га, ВЛ 10кВ Маслово 0.87га, ВЛ 10кВ Санниково 40.3га, ВЛ 10кВ Шестаково 17.2га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 2 2.37га, ВЛ 10кВ Пионерлагерь 1 1.46га, ВЛ 10кВ М.Зоркальцево 1.78га, ВЛ 10кВ Лесхоз 1.47га, ВЛ 10кВ Г Слинкино 87.42га, ВЛ 10кВ Л База 7.94га, ВЛ 10кВ Уки 48.66га, ВЛ 10кВ Красный Яр 88.05га, ВЛ 10кВ Ивановка 27.2га, ВЛ 10кВ Алымка 49.25га, ВЛ 10кВ Верхний Роман 31.02га, ВЛ 10кВ Осинник 37.34га, ВЛ 10кВ Шилово 23.3га, ВЛ 10кВ Солянка 38.77га, ВЛ 10кВ Нефтебаза 6.64га, ВЛ 10кВ Демьянск 6.23га) | I_TP3600.VL.0094 | П | 2022 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 418.0779 | 523.9286 | 418.0779 | 570.7561 | 467.9524 | 467.9524 | 443.9524 | 443.9524 | 467.9524 | 114.4238 | 0 | 0 | 95.3532 | 19.0706 | 152.7838 | 0 | 0 | 127.3198 | 25.464 | 124.8 | 0 | 0 | 104 | 20.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 100.3686 | 0 | 0 | 83.6405 | 16.7281 | нд | нд | нд | нд | нд | 90 | 0 | 0 | 75 | 15 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 315.1686 | 0 | 0 | 262.6405 | 52.5281 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине реализации в рамках заключенного договора под ключ (ПИР, ЗУ сложные). Без изменения стоимости.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Граничная (монтаж основного и козырькового ограждения) | J_TP3300.PR.0062 | С | 2019 | 2023 | 2023 | 0 | 3.1877 | 2019-09-30 | 0.41467 | 3.1877 | 2019-09-30 | 0 | 0.1786 | 6.0063 | 7.614 | 6.7175 | 8.8165 | 3.7812 | 8.0127 | 3.6026 | 3.6026 | 7.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6026 | 0 | 0 | 3.0022 | 0.60043 | 4.2315 | 0 | 0 | 3.5889 | 0.64257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2315 | 0 | 0 | 3.5889 | 0.64257 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости и срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Торгили (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0077 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0 | 0.8811 | 2019-09-30 | 0.8811 | 0.8811 | 2019-09-30 | 0 | 0.033811 | 4.0539 | 5.1487 | 11.5526 | 14.766 | 0.95446 | 1.5221 | 0 | 0 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4883 | 0 | 0 | 1.2519 | 0.23642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине корректировки технического задания. Изменение стоимости в связи с необходимостью актуализации сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибжилстрой (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0078 | С | 2019 | 2021 | 2022 | 0 | 0.94835 | 2019-09-30 | 0.12182 | 0.94835 | 2019-09-30 | 0 | 0.036068 | 4.2981 | 5.0314 | нд | нд | 1.0298 | 1.6454 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.3537 | 0.25565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта по причине корректировки технического задания. Изменение стоимости в связи с необходимостью актуализации сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Бачкун (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0079 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 5.0095 | 2019-08-01 | 0.65266 | 5.0095 | 2019-08-01 | 0 | 0.29392 | 11.5526 | 13.5016 | нд | нд | 5.4296 | 11.9311 | 5.1357 | 5.1357 | 11.6372 | 5.1357 | 0 | 0 | 4.2797 | 0.85594 | 11.6372 | 0 | 0 | 9.7888 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с необходимостью актуализации сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ КС-10 (замена ограждения по программе "Антитеррор") | J_TP3300.PR.0080 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 1.9072 | 2019-08-01 | 0.2473 | 1.9072 | 2019-08-01 | 0 | 0.10051 | 4.0361 | 4.7192 | нд | нд | 2.0683 | 4.4771 | 1.9678 | 1.9678 | 4.3766 | 1.9678 | 0 | 0 | 1.6398 | 0.32797 | 4.3766 | 0 | 0 | 3.6814 | 0.69521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с необходимостью актуализации сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ Ожогино (устройство дополнительного противоподкопного ограждения по программе «Антитеррор») | J_TP3300.PR.0081 | С | 2019 | 2022 | 2022 | 0 | 1.5205 | 2019-09-30 | 0.1946 | 1.5205 | 2019-09-30 | 0 | 0.050015 | 5.8245 | 6.8209 | 5.8245 | 7.077 | 1.6516 | 2.623 | 1.6016 | 1.6016 | 2.573 | 1.6016 | 0 | 0 | 1.3347 | 0.26693 | 2.573 | 0 | 0 | 2.1643 | 0.40877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости в связи с необходимостью актуализации сметной документации
3.2.4.1 | Реконструкция инженерных сетей здания г. Тюмень, ул. Даудельная, д. 44 | I_TP3300.PR.0067 | П | 2023 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 90.3432 | 90.3432 | 90.3432 | 90.3432 | 90.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8871 | 0 | 0 | 3.2392 | 0.64785 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.2281 | 0 | 0 | 36.0234 | 7.2047 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.2281 | 0 | 0 | 36.0234 | 7.2047 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 90.3432 | 0 | 0 | 75.286 | 15.0572 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос сроков реализации мероприятия в связи с расторжением договора на ПИР. Без изменения стоимости.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Кыштырла (замена дополнительного козырькового ограждения) | L_TP3300.PR.0085 | Н | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.5847 | 3.1519 | 2.5847 | 3.3106 | 1.5292 | 0 | 1.3898 | 1.3898 | 0 | 1.3898 | 0 | 0 | 1.1582 | 0.23163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен в связи с изменением приоритетов в оснащении инженерно-техническими средствами объектов электросетевого хозяйства.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Домостроительная (монтаж системы охранного телевидения) | L_TP3300.PR.0086 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.3712 | 6.8312 | 5.1954 | 6.6655 | 1.6761 | 1.6946 | 1.3014 | 1.3014 | 1.6946 | 1.3014 | 0 | 0 | 1.0845 | 0.21689 | 1.6946 | 0 | 0 | 1.4122 | 0.28243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости проекта по причине исправления оценки полной стоимости с применением полных индексов-дефляторов в соответствии с п. 115 правил заполнения форм, опубликованных на сайте Минэкономразвития России. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бачкун Южного ТПО (замена АПАХ ВЛ-110 кВ Бачкун-Байкалово на микропроцессорное устройство ПА) | M_TP3400.PS.0053 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 5.6142 | 8.2506 | нд | 4.0397 | 0 | 0 | 4.0397 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26066 | 0 | 0 | 0.21722 | 0.043444 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.779 | 0 | 0 | 3.1492 | 0.62984 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0397 | 0 | 0 | 3.3664 | 0.67328 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с Реализация целевой долгосрочной программы по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Россети Тюмень" до 2025 года. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА
3.2.4.1 | Реконструкция административного здания Ишимского ТПО ЛК № 1 по ул. Шаронова 16 (замена наружных и внутренних инженерных сетей, охранно-пожарной системы, кровли, устройство вентилируемой подсистемы с утеплением фасада, благоустройство прилегающей территории) | M_TP3500.PR.0037 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.7853 | 0 | 0 | 156.7853 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6861 | 0 | 0 | 5.5717 | 1.1143 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8896 | 0 | 0 | 4.908 | 0.98161 | нд | нд | нд | нд | нд | 144.2096 | 0 | 0 | 120.1747 | 24.0349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.7853 | 0 | 0 | 130.6544 | 26.1309 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с ухудшением технического состояния здания. Акт технического обследования № от 16.09.2019 здания, котрое имеет высокий физический износ конструктивных елементов (крыша, фасад), также инженерные сети морально и физически устарели и неотвечают на сегодняшний день требованиям ФЗ №-261 от 23.11.2009.
3.2.4.1 | Реконструкция ПС "Сорокино". Замена панелей защит и автоматики выключателей на элетромеханической базе на м/п комплект ступенчатых защит и м/п автоматику управления выключатем В-110 Ишим-1, Ишим-2. | M_TP3500.PR.0040 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.3107 | 4.7162 | нд | 9.1604 | 0 | 0 | 9.1604 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0 | 0 | 0.57569 | 0.11514 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0214 | 0 | 0 | 5.0178 | 1.0036 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4482 | 0 | 0 | 2.0402 | 0.40803 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1604 | 0 | 0 | 7.6337 | 1.5267 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с РД 153-34.0-35.648-01 п.2 «Основные критерии, определяющие необходимость замены устройств РЗА, выработавших срок службы или морально устаревших»
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Исетсткого РЭС Тюменской области, район Исетсткий, с. Исетское, ул. Строителей 20А | M_TP3400.PH.0015 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.3081 | 0 | 0 | 19.3081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.037 | 0 | 0 | 0.86417 | 0.17283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.2711 | 0 | 0 | 15.2259 | 3.0452 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.3081 | 0 | 0 | 16.0901 | 3.218 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с несоответствием Правилам обращения с отходами на объектах АО "Россети Тюмень", акт предписания производственного контроля состояния экологической безопасности №31/2021 от 12.08.2021
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Нижнетавдинский РЭС Тюменской области, район Нижнетавдинский, с.Нижняя Тавда, ул. Сакко,24 | M_TP3400.PH.0016 | П | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4596 | 0 | 0 | 15.4596 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0309 | 0 | 0 | 0.85907 | 0.17181 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4288 | 0 | 0 | 12.024 | 2.4048 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.4596 | 0 | 0 | 12.883 | 2.5766 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с несоответствием Правилам обращения с отходами на объектах АО "Россети Тюмень", акт предписания производственного контроля состояния экологической безопасности №31/2021 от 12.08.2021
3.2.4.1 | Реконструкция промышленных площадок и технологических проездов Ярковского РЭС Тюменской области, район Ярковский, с. Ярково, ул. Энергетиков,6 | M_TP3400.PH.0017 | П | 2023 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.226 | 0 | 0 | 13.226 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93395 | 0 | 0 | 0.77829 | 0.15566 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2921 | 0 | 0 | 10.2434 | 2.0487 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.226 | 0 | 0 | 11.0217 | 2.2043 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с несоответствием Правилам обращения с отходами на объектах АО "Россети Тюмень", акт предписания производственного контроля состояния экологической безопасности №31/2021 от 12.08.2021
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 99.6838 | 631.3787 | нд | 117.635 | 770.9376 | нд | 0 | 20.9712 | 1073.3562 | 1352.3366 | 1079.9865 | 1463.2971 | 1007.3957 | 1053.5525 | 980.2449 | 980.2449 | 1032.5813 | 421.299 | 0 | 0 | 351.367 | 69.9321 | 55.6152 | 0 | 0 | 46.346 | 9.2692 | 676.3726 | 0 | 0 | 563.6439 | 112.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5934 | 0 | 0 | 250.4945 | 50.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.9661 | 0 | 0 | 814.1384 | 162.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Рафайлово, ПС 110/35/10 кВ Коммунар Тюменского ТПО ( в части ССПИ) | F_TP3300.PR.0051 | С | 2023 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | 17.9513 | 139.5589 | Июнь 2021 | 0 | 0 | 101.3625 | 123.7276 | 120.2242 | 161.9508 | 103.3958 | 150.2062 | 99.8918 | 99.8918 | 150.2062 | 99.8918 | 0 | 0 | 83.5276 | 16.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2062 | 0 | 0 | 125.1718 | 25.0344 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 150.2062 | 0 | 0 | 125.1718 | 25.0344 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации и стоимости в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.4.2 | Реконструкция систем связи и передачи информации (ССПИ) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети (ПС 110/35/10кВ Ульяновская, ПС 110/10 Чернаковская, ПС 110/35/10 Бегишево, ПС 110/10 КС-9, ПС 110/10 Татарка) | F_TP3600.PR.0011 | И | 2013 | 2023 | 2024 | 64.9522 | 434.5627 | 2014-09-01 | 64.9522 | 434.5627 | 2014-09-01 | 0 | 10.9406 | 415.2632 | 518.3992 | 415.2632 | 564.5707 | 399.3233 | 399.3233 | 388.3827 | 388.3827 | 388.3827 | 150.1269 | 0 | 0 | 125.1057 | 25.0211 | 10.2 | 0 | 0 | 8.5 | 1.7 | 238.2558 | 0 | 0 | 198.5465 | 39.7093 | нд | нд | нд | нд | нд | 139.9269 | 0 | 0 | 116.6057 | 23.3211 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 378.1827 | 0 | 0 | 315.1522 | 63.0304 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с необходимостью корректировки ПСД. Без изменения стоимости
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Ишимское ТПО - Казанский РЭС с заходами на ПС Гагарино, ПС Лариха, ПС Каратаевка | F_TP3500.PR.0031 | С | 2017 | 2022 | 2023 | 13.6206 | 72.5268 | 2017-09-01 | 13.6206 | 72.5268 | 2017-09-01 | 0 | 2.9859 | 103.1336 | 123.9857 | 97.7336 | 130.2378 | 97.4201 | 97.4201 | 93.8523 | 93.8523 | 94.4343 | 93.8523 | 0 | 0 | 78.2102 | 15.642 | 5.9103 | 0 | 0 | 4.9253 | 0.98506 | 88.5239 | 0 | 0 | 73.7699 | 14.754 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 88.5239 | 0 | 0 | 73.7699 | 14.754 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации и стоимости в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - ПС Ламенка, Ишимский РЭС - ПС Юбилейная | F_TP3500.PR.0032 | С | 2017 | 2022 | 2023 | 6.5032 | 35.1584 | 2017-09-01 | 6.5032 | 35.1584 | 2017-09-01 | 0 | 0.96781 | 61.033 | 72.6442 | 61.033 | 81.4595 | 44.3865 | 44.3865 | 42.8907 | 42.8907 | 43.4187 | 42.8907 | 0 | 0 | 35.7422 | 7.1484 | 4.7391 | 0 | 0 | 3.9492 | 0.78985 | 38.6796 | 0 | 0 | 32.233 | 6.4466 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.6796 | 0 | 0 | 32.233 | 6.4466 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации и стоимости в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Перевалово (замена оборудования телемеханизации) | K_TP3300.PR.0088 | П | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.58625 | 0.76256 | нд | нд | 0.65356 | 0 | 0.65356 | 0.65356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Сорокинский РЭС - ПС Татарка Тобольского ТПО с заходами на ПС Лотовка, ПС Кротово, ПС Н.Березовка | K_TP3500.PR.0043 | П | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 106.6607 | 140.3706 | 103.4783 | 144.1014 | 138.4303 | 138.4303 | 138.4303 | 138.4303 | 138.4303 | 7.1432 | 0 | 0 | 5.9527 | 1.1905 | 7.1432 | 0 | 0 | 5.9527 | 1.1905 | 26.736 | 0 | 0 | 22.28 | 4.456 | нд | нд | нд | нд | нд | 104.551 | 0 | 0 | 87.1259 | 17.4252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.2871 | 0 | 0 | 109.4059 | 21.8812 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бегишево (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | J_TP3600.PR.0027 | П | 2021 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.2374 | 26.5361 | 22.2374 | 28.5295 | 26.3167 | 26.3167 | 24.7511 | 24.7511 | 26.3167 | 24.7511 | 0 | 0 | 20.6259 | 4.1252 | 26.3167 | 0 | 0 | 21.9306 | 4.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Реконструкция ПС -110 кВ «Химфарм» (замена ТТ-110, аппаратуры телемеханики) | F_TP3300.PS.0086 | П | 2017 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6525 | 46.9973 | 63.5151 | 47.117 | 64.3792 | 39.4577 | 39.4577 | 34.8052 | 34.8052 | 34.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8052 | 0 | 0 | 29.0043 | 5.8009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8052 | 0 | 0 | 29.0043 | 5.8009 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.2.4.2 | Реконструкция ССПД Голышмановский РЭС - Аромашевский РЭС с заходами на ПС Горбуново, ПС Малышенка, ПС Евсино, ПС Аромашево | F_TP3500.PR.0026 | И | 2016 | 2023 | 2023 | 14.6077 | 89.1308 | 2016-09-01 | 14.6077 | 89.1308 | 2016-09-01 | 0 | 1.4244 | 124.2822 | 159.1608 | 121.0998 | 162.6358 | 113.7143 | 113.7143 | 112.2899 | 112.2899 | 112.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2899 | 0 | 0 | 93.5749 | 18.715 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 112.2899 | 0 | 0 | 93.5749 | 18.715 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Ингалинка (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., трансформаторов тока на три фазы – 3 шт.) | L_TP3400.PR.0028 | П | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 32.8708 | 44.1389 | 32.8707 | 46.2782 | 22.6474 | 22.6474 | 22.6474 | 22.6474 | 22.6474 | 1.3372 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.22286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0 | 1.1143 | 0.22286 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.3103 | 0 | 0 | 17.7585 | 3.5517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6474 | 0 | 0 | 18.8729 | 3.7746 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации и стоимости в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Абатск (установка шкафов ЦК ПС, гарантированного питания АСУТП и ТМ, 4-хкоммутаторных, общеподстанционных контроллеров ПС - 7 шт., сервер телемеханики – 2 шт., мультиплексор – 2 шт., аппаратура и системы ВЧ связи – 8 шт.)». | L_TP3500.PR.0045 | П | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 58.9293 | 79.0958 | 58.9293 | 79.1542 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 1.3058 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.21764 | 1.3058 | 0 | 0 | 1.0882 | 0.21764 | 20.3441 | 0 | 0 | 16.9534 | 3.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3441 | 0 | 0 | 16.9534 | 3.3907 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 0 | 703.2043 | 837.6918 | 859.3411 | 0 | 0 | 703.5704 | 703.5704 | 2.1261e-14 | 2.1261e-14 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 141.0726 | 721.2726 | нд | 0 | 703.2043 | 837.6918 | 859.3411 | 0 | 0 | 703.5704 | 703.5704 | 2.1261e-14 | 2.1261e-14 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ | F_NS3300.PS.0004 | З | 2007 | 2021 | 2022 | 141.0726 | 721.2726 | 2017-03-01 | 141.0726 | 721.2726 | 2017-03-01 | 0 | 703.2043 | 837.6918 | 859.3411 | нд | нд | 703.5704 | 703.5704 | 2.1261e-14 | 2.1261e-14 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 | 0.30509 | 0.061017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации проекта в связи с оплатой кредиторской задолженности в 2022г. (оплата после предоставления банковской гарантии подрядчиком, ведется претензионная работа). Без изменения стоимости проекта.
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 678.4505 | нд | 0 | 678.4505 | нд | 0 | 195.0893 | 1399.8546 | 1780.3225 | 1583.3317 | 1964.458 | 686.8412 | 811.6544 | 494.2143 | 494.2143 | 616.565 | 58.1047 | 0 | 0 | 38.847 | 19.2577 | 22.324 | 0 | 0 | 18.6876 | 3.6364 | 384.4174 | 0 | 0 | 320.4321 | 63.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1398 | 0 | 0 | 40 | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.2411 | 0 | 0 | 449.931 | 144.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тобольского ТПО для развития электросетевого комплекса Тюменской области (1 этап- ВЛ-10кВ Вершины- 58,8км., ВЛ-0,4кВ -22,096км., КТП-10/0,4кВ- 8шт.) (новое строительство) | F_NS3600.VL.0002 | П | 2019 | 2023 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.53079 | 270.5228 | 347.3171 | 270.5228 | 380.0586 | 178.198 | 178.4982 | 177.6833 | 177.6833 | 177.9674 | 0.50568 | 0 | 0 | 0.50568 | 0 | 9.8513 | 0 | 0 | 8.2937 | 1.5576 | 38.6172 | 0 | 0 | 32.2653 | 6.3519 | нд | нд | нд | нд | нд | 89.4989 | 0 | 0 | 89.4989 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 168.116 | 0 | 0 | 161.7641 | 6.3519 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости в связи с необлагаемыми НДС затратами, фактически прошедшими в предыдущих годах. Сметная стоимость без НДС без изменений. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с длительными ПИР, ЗУ.
3.4 | Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик) | F_NS3300.VL.0009 | С | 2016 | 2022 | 2022 | 0 | 543.4504 | Декабрь 2019г. | 0 | 543.4504 | 2019-12-01 | 0 | 187.4544 | 587.0272 | 738.7502 | 781.9047 | 872.4344 | 187.7875 | 191.2199 | 2.7764 | 2.7764 | 3.7655 | 2.7764 | 0 | 0 | 2.3137 | 0.46274 | 3.7655 | 0 | 0 | 3.1379 | 0.62758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта в соответствии с фактически заключенными и исполненными договорами. Без изменения срока реализации.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап: Салаирское МО, Онохинское МО, Мальковское МО, Московского МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 18,63 км, ВЛ 10 кВ – 7,7 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0020 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6507 | 96.2649 | 120.5653 | 84.8647 | 113.3258 | 52.1093 | 52.1026 | 49.4615 | 49.4615 | 49.4519 | 20.9268 | 0 | 0 | 17.439 | 3.4878 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 47.6519 | 0 | 0 | 39.7099 | 7.942 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.6519 | 0 | 0 | 39.7099 | 7.942 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине выполнения расчёта под утверждённое ПСД, а так же включение затрат на корректировку сметной документации. Без изменения срока реализации.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт. | F_NS3300.VL.0021 | С | 2017 | 2023 | 2023 | 0 | 135.0001 | Сентябрь 2017г. | 0 | 135.0001 | 2017-09-01 | 0 | 2.165 | 187.0847 | 250.9672 | 187.0845 | 251.1866 | 38.2924 | 152.8209 | 36.1275 | 36.1275 | 150.6559 | 16.9063 | 0 | 0 | 14.0886 | 2.8177 | 1.5071 | 0 | 0 | 1.2559 | 0.25119 | 149.1488 | 0 | 0 | 124.2907 | 24.8581 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 149.1488 | 0 | 0 | 124.2907 | 24.8581 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине выполнения расчета под утвержденное ПСД, а так же включение затрат на корректировку сметной документации. Без изменения срока реализации
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (3 этап: Каскаринское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 13,2 км, ВЛ 10 кВ – 4,4 км, ТП10/0,4 кВ – 6 шт. | F_NS3300.VL.0022 | П | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2713 | 76.82 | 96.1473 | 76.82 | 102.4949 | 45.5 | 45.5 | 43.2288 | 43.2288 | 43.2288 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 41.4288 | 0 | 0 | 34.524 | 6.9048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.4288 | 0 | 0 | 34.524 | 6.9048 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (4 этап:Кулаковское МО, Онохинское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,27 км, ВЛ 10 кВ – 5,16 км, ТП10/0,4 кВ – 2 шт. | F_NS3300.VL.0023 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.017194 | 73.8548 | 91.8272 | 73.8548 | 99.2699 | 39.1383 | 39.1348 | 39.1211 | 39.1211 | 39.1176 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 37.3176 | 0 | 0 | 31.098 | 6.2196 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3176 | 0 | 0 | 31.098 | 6.2196 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.4 | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (5 этап: Новотарманское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 16,7 км, ВЛ 10 кВ – 2,27 км, ТП10/0,4 кВ – 3 шт. | F_NS3300.VL.0024 | П | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 108.2802 | 134.7482 | 108.2802 | 145.6878 | 72.0532 | 72.0532 | 72.0532 | 72.0532 | 72.0532 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 70.2532 | 0 | 0 | 58.5443 | 11.7089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 70.2532 | 0 | 0 | 58.5443 | 11.7089 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.4 | Строительство зарядных станций мощностью до 100кВт (18 шт.) | L_NS3300.PR.0006 | П | 2025 | 2025 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 73.7626 | 80.3248 | 73.7626 | 73.7626 | 80.3248 | 11.5894 | 0 | 0 | 0 | 11.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1398 | 0 | 0 | 0 | 12.1398 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.2444 | 0 | 0 | 0 | 24.2444 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.9406 | 0 | 0 | 0 | 43.9406 | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3248 | 0 | 0 | 0 | 80.3248 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.4763 | 48.9164 | нд | 7.4763 | 48.9164 | нд | 0 | 99.4232 | 650.7878 | 714.1133 | 2519.5088 | 3483.757 | 1114.625 | 2745.1329 | 961.7689 | 961.7689 | 2645.7097 | 274.0231 | 0 | 0 | 145.069 | 128.9541 | 167.9005 | 0 | 0 | 120.6325 | 47.2681 | 1088.068 | 0 | 0 | 888.8413 | 199.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.698 | 0 | 0 | 252.3797 | 116.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6147 | 0 | 0 | 240.2607 | 165.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2337 | 0 | 0 | 302.6948 | 60.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1946 | 0 | 0 | 210.1622 | 42.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.8091 | 0 | 0 | 1894.3387 | 583.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
3.6 | Площадка с навесом и площадка с емкостями для хранения масла на Перевалочной базе Тобольского ТПО (новое строительство) | F_NS3600.PH.0001 | П | 2018 | 2023 | 2023 | 2.4946 | 17.0067 | 2018-06-01 | 2.4946 | 17.0067 | 2018-06-01 | 0 | 0.41171 | нд | нд | нд | нд | 22.3191 | 21.9962 | 21.9074 | 21.9074 | 21.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5845 | 0 | 0 | 17.9871 | 3.5974 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.5845 | 0 | 0 | 17.9871 | 3.5974 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости реализации в результате пересчета в соответствии с требованиями действующей методики расчета оценки полной стоимости (утвержденной приказом ПАО "Россети "от 24.12.2019 № 380), с учетом актуальных индексов-дефляторов, опубликованных Минэкономразвития на момент составления расчета до года окончания реализации. Без изменения срока реализации.
3.6 | Наружный противопожарный водопровод на ПС 110/10кВ Комарово, ПС110/10кВ Широтная, ПС 220/110/10кВ Ожогино Тюменского ТПО (новое строительство) | H_NS3300.PH.0007 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 56.3329 | 56.3329 | 56.3329 | 56.3329 | 56.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3329 | 0 | 0 | 46.9441 | 9.3888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 56.3329 | 0 | 0 | 46.9441 | 9.3888 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока начала реализации проекта по причине возникшей необходимости изменения задания на проектирование. В ходе проектирования установлено отсутствие возможности подключения к сетям водоснабжения ООО «Тюмень Водоканал» по причине большой стоимости, во многом превышающей стоимость реализации объекта в ИПР. Руководством филиала принято решение расторжение договора на ПИР от 15.08.2019 № 16/2019/130, изменение задания на проектирование и заключение нового договора на выполнение проектно-изыскательских работ. Без изменения стоимости.
3.6 | Строительство площадок для временного хранения лома металлов, маслонаполненного оборудования, вторичного сырья с устройством меж площадочных проездов Ишимского ТПО (строительство 11 площадок с навесом, c емкостями для хранения масла, контейнерами для хранения ртуть содержащих отходов.) | H_NS3500.PH.0001 | С | 2015 | 2022 | 2023 | 4.9817 | 31.9098 | 2015-12-01 | 4.9817 | 31.9098 | 2015-12-01 | 0 | 1.0877 | нд | нд | нд | нд | 37.3092 | 37.3212 | 36.2215 | 36.2215 | 36.2335 | 36.2215 | 0 | 0 | 30.1846 | 6.0369 | 1.9556 | 0 | 0 | 1.6296 | 0.32593 | 34.2779 | 0 | 0 | 28.565 | 5.713 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.2779 | 0 | 0 | 28.565 | 5.713 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по факту сложившихся затрат в 2021 году. Без изменения срока реализации
3.6 | Здание электрических сетей Богандинского участка (новое строительство) | J_NS3300.PH.0010 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.9739 | 47.224 | 36.9739 | 49.8065 | 19.5088 | 19.5088 | 19.5088 | 19.5088 | 19.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.6 | Здание Новотарманского эксплуатационного участка сооружений электрических сетей (новое строительство) | J_NS3300.PH.0011 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 36.9739 | 47.224 | 36.9739 | 49.8065 | 19.5088 | 19.5088 | 19.5088 | 19.5088 | 19.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5088 | 0 | 0 | 16.2573 | 3.2515 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока начала реализации проекта связан с длительной процедурой определения и оформления земельного участка для размещения вновь возводимого здания, позволяющего оперативно устранять аварийные ситуации на всей подведомственной территории. Без изменения стоимости реализации.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Маслово (замена трансформатора 1х2,5 МВА на 1х6,3 МВА) | I_TP3600.PS.0044 | П | 2020 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2098 | 18.912 | 21.773 | 18.912 | 23.839 | 12.5418 | 12.5384 | 0 | 0 | 10.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3286 | 0 | 0 | 8.6072 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации по причине необходимости оплаты кредиторской задолженности
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110кВ Нижняя Тавда с установкой ИРМ (СТК) мощностью 10 МВАр на РУ 35 кВ (1 шт.) | K_TP3300.PS.0112 | П | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.6 | 4.4092 | 3.6 | 4.3884 | 4.3937 | 4.3937 | 4.3937 | 4.3937 | 4.3937 | 4.3937 | 0 | 0 | 3.6614 | 0.73228 | 4.3937 | 0 | 0 | 3.6614 | 0.73228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока начала реализации проекта по причине выявленной проектным институтом необходимости внесения изменений в задание на проектирование. После рассмотрения предложенных решений, филиалом организованно изменение Задания на проектирование и заключение Дополнительного соглашения к договору от 08.11.2021 № PD01.3000.2021.2259 с окончанием работ – 31.12.2022.). Без изменения стоимости.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/35/10 кВ Горюново (установка основных и резервных защит ВЛ 110 кВ, реконструкция защит силовых трансформаторов, расширение системы ТМ) | J_TP3400.PS.0023 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 74.0405 | нд | 9 | 12.7053 | 0 | 5.0269 | 0 | 0 | 5.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0269 | 0 | 0 | 4.1891 | 0.83781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0269 | 0 | 0 | 4.1891 | 0.83781 | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация титула в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений в целях обеспечения электроснабжения ПС 110 кВ Горюново при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Горюново путем замыкания транзита ПС 220 кВ Заводоуковск- ПС 110 кВ Горюново - ПС 110 кВ Упорово - ПС 110 кВ Буньково (возможно только после реконструкции защит ПС 110 кВ Горюново) и стоимости объекта. В связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети", учитывая изменения сроков реализации на 2024 год, выполнен пересчет оценки полной стоимости ИП, расчет стоимости ИП по УНЦ в прогнозных ценах с применением полных индексов-дефляторов до года окончания проектирования 2024 год. Расчет стоимости по УНЦ в прогнозном уровне выполнен в соответствии с требованиями п.115 правил заполнения форм с использованием полных индексов-дефляторов, опубликованных на сайте Минэкономразвития России.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (спецоборудования в количестве 27 шт. - система диагностики состояния изоляции, кабельный трассоискатель, тестер сопротивления, бензиновый генератор, испытаттельный трансформатор, стенд для испытаний) | I_PK3300.03.01 | И | 2018 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3545 | нд | нд | нд | нд | 11.1845 | 11.1845 | 6.0679 | 6.0679 | 7.83 | 4.3768 | 0 | 0 | 3.6474 | 0.72947 | 0.70095 | 0 | 0 | 0.58413 | 0.11683 | 2.9693 | 0 | 0 | 2.4744 | 0.49489 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1597 | 0 | 0 | 3.4664 | 0.69329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1291 | 0 | 0 | 5.9409 | 1.1882 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве 8 шт. - набор "А.Н.Жулева" №1, сейф) | I_PK3300.07.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80763 | нд | нд | нд | нд | 1.1303 | 1.1303 | 0.16202 | 0.16202 | 0.32263 | 0.16202 | 0 | 0 | 0.13502 | 0.027004 | 0.32263 | 0 | 0 | 0.26885 | 0.053771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 7 шт.- вагон-дом) | I_PK3300.08 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2258 | нд | нд | нд | нд | 3.6882 | 3.6882 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 1.2186 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации инвестиционного проекта в связи с фактической поставкой оборудования в 2022г.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования СДТУ в количестве 42 шт. - системы регистраций диспетчерских переговоров, ИБП, системы электропитания, портативный цифровой осциллограф-мильтиметр, многосревисный мильтиплексор, измерительный комлект для ВЧ-связи, SDH-мультиплексор, многосервисный мультиплексор) | I_PK3400.04 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6932 | нд | нд | нд | нд | 5.8427 | 5.8427 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1495 | 0 | 0 | 3.4579 | 0.69158 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение оборудования для испытаний в количестве 20шт. - Трассоискатель? Сварочный генератор,Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока, Ямобур,Установка д/исп.трансф.масла, Стенд высоковольтный стационарный, с поверкой, Многоканальный переносной прибор регистрации и анализа сигналов частичных разрядов в изоляции R2200 с поверкой в ком-те: датчиr, ноутбук, Источник токов и напряжений) | I_PK3400.03.01 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3213 | нд | нд | нд | нд | 5.4772 | 4.2212 | 0.57125 | 0.57125 | 0.89999 | 0.57125 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.095208 | 0.32874 | 0 | 0 | 0.27395 | 0.054791 | 0.57125 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.095208 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57125 | 0 | 0 | 0.47604 | 0.095208 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения срока реализации инвестиционного проекта. Изменение стоимости на основании фактически заключенных договоров поставки оборудования в 2021 году
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 77 шт. -Испытательный прибор,Испытательный комплекс, Магазин , Высокочастотный тестер? Устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, Вольтамперфазометр , Цифровой миллиомметр , Измеритель параметров заземляющих устройств, Тепловизор, Дальномер, Киловольтметр, Измеритель параметров изоляции, Конденсатор в/вольтный измерительный Микроомметр,Мегаомметр, Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции, с поверкой Тепловизор, Система диагностики изоляции напряжением, аппарат испытания диэлектриков цифровой Измеритель сопротивления обмоток, Измеритель сопротивления изоляции, Измеритель сопротивления заземления,Хроматограф, Зонд измерительный, Провод измерительный 50 м, клещи гибкие , клещи передающие, мегаомметр, с поверкой , Микромилликилоомметр (с поверкой) и широкоугольным объективом, измеритель трехфазный с поверкой, Мегаомметр поверкой, измеритель параметров силовых трансформаторов с поверкой) | I_PK3400.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.6452 | нд | нд | нд | нд | 41.0372 | 41.0372 | 12.3919 | 12.3919 | 12.3919 | 12.3919 | 0 | 0 | 10.3266 | 2.0653 | 3.1695 | 0 | 0 | 2.6412 | 0.52824 | 9.2225 | 0 | 0 | 7.6854 | 1.5371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2225 | 0 | 0 | 7.6854 | 1.5371 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственного инвентаря в количестве3 шт. -Специализированный набор для монтажа провода СИП Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3400.07.02 | И | 2018 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10077 | нд | нд | нд | нд | 0.23437 | 0.23437 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.11133 | 0.022267 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.11133 | 0.022267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 64 шт. - пробойная установка, измерители параметров электроизоляции, приборы для измерения параметров сил.трансформаторов, аппараты испытаний масла, испытат.устройство, фотометр, тепловизор, Прибор для измерения характеристик выключателей, микроомметр, тепловизор, прибор для контроля РПН, влагомер с поверкой, переносной измеритель сопротивлений, микромилликиллоомметр, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудовани, испытательный комплекс для прогрузки первичным синусоидальным током до 30 кА, вольтамперфазометр, мост переменного тока, аппарат испытания диэлектриков, электромонтажный принтер, хроматограф газовый, магазин затуханий, высокочастотный тестер, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратур, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в базовой комплектации с поверкой, аанализатор, комплект обордования для поверки измерительных трансформаторов, приборы для измерения показателей качества эл.энергии в комплекте с токоизмерительными клещами с поверкой, калибратор, калибратор температуры) | I_PK3500.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.0336 | нд | нд | нд | нд | 49.8605 | 49.8605 | 15.0515 | 15.0515 | 18.8269 | 15.0515 | 0 | 0 | 12.5429 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8269 | 0 | 0 | 15.6891 | 3.1378 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.8269 | 0 | 0 | 15.6891 | 3.1378 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь в количестве 3 шт. - стенд, Набор "А.Н. Жулева" №1) | I_PK3500.07.02 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10077 | нд | нд | нд | нд | 0.95751 | 0.95751 | 0.70938 | 0.70938 | 0.85674 | 0.70938 | 0 | 0 | 0.59115 | 0.11823 | 0.22245 | 0 | 0 | 0.18538 | 0.037076 | 0.63428 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.10571 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63428 | 0 | 0 | 0.52857 | 0.10571 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний в количестве 5 шт. - cварочный генератор, приемник ударных волн, установка для поверки трехфазного счетчика) | I_PK3600.03.01 | И | 2018 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3582 | нд | нд | нд | нд | 7.1452 | 2.687 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32874 | 0 | 0 | 0.27395 | 0.054791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сметной стоимости по фактически заключенным договорам поставки оборудования. Изменение срока реализации в связи с необходимостью гашения кредиторской задолженности.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 55 шт. - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой, измеритель сопротивления, комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, измеритель параметро сил.трансформаторов, мегаомметр, микроомметр, прибор для измерения характеристик выключателей, тепловизор, устройство контроля пробивного напряжения трансф.масла, влагомер с поверкой, микроомметр цифровой с поврекой, измеритель сопротивления заземления,хроматограф, установка для проверки сложных защит, переносное испытательное устройство для проверки сложных защит, омметр, анализатор с поверкой, , рефлектометр переносной, трассоискатель испытательный комплекс для релейной защиты и автоматик, электромонтажный принтер с расходниками, испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования, инфракрасная тепловизионная система, цифровой милиомметр, устройство испытательное для проверки ВЧ-аппаратуры, калибратор, амперметр) | I_PK3600.07.01 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.3866 | нд | нд | нд | нд | 27.3636 | 28.9241 | 10.977 | 10.977 | 12.5375 | 10.977 | 0 | 0 | 9.1475 | 1.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5375 | 0 | 0 | 10.4479 | 2.0896 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.5375 | 0 | 0 | 10.4479 | 2.0896 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Изменение стоимости в связи с актуализацией КП.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 55 шт. - сплит-системы, электромонтажный принтер, инфракрасная тепловизионная система, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции) | I_PK3600.07.03 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.0644 | нд | нд | нд | нд | 12.5327 | 12.3782 | 10.3138 | 10.3138 | 10.3138 | 10.3138 | 0 | 0 | 8.5948 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3138 | 0 | 0 | 8.5948 | 1.719 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.3138 | 0 | 0 | 8.5948 | 1.719 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сметной стоимости по фактически заключенным договорам поставки оборудования. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение мобильных зданий 19 шт. - жилой модуль с рабочим кабинетом, вагон-бытовка) | I_PK3600.08 | И | 2018 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2905 | нд | нд | нд | нд | 9.0887 | 9.0887 | 5.3362 | 5.3362 | 6.7982 | 5.3362 | 0 | 0 | 4.4468 | 0.88936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7982 | 0 | 0 | 5.6652 | 1.133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7982 | 0 | 0 | 5.6652 | 1.133 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети"
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Омутинского муниципального района (ВЛ 10 кВ протяженностью 33,802 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,710 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,272 км, КЛ 0,4 кА протяженностью 0,410 км, 7 РЛНД, ТП - 65 шт. 20.749 МВА) | L_PO3400.0004 | Н | 2024 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 435.908 | 533.894 | 437.2354 | 617.2458 | 87.7837 | 91.1057 | 87.7837 | 87.7837 | 91.1057 | 87.7837 | 0 | 0 | 0 | 87.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 91.1057 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.1057 | 0 | 0 | 0 | 91.1057 | нд | нд | нд | нд | нд | Перенос срока реализации проекта на 2024 год в связи изменением планов реализации(приватизации) Администрации Омутинского МР. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Строительство учебного полигона | L_NS3300.PH.0012 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 44.3795 | 59.5891 | 44.3589 | 59.5992 | 9.8413 | 10.8773 | 9.8413 | 9.8413 | 10.8773 | 0.59476 | 0 | 0 | 0 | 0.59476 | 0.59475 | 0 | 0 | 0 | 0.59475 | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2826 | 0 | 0 | 0 | 10.2826 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости проекта по причине исправления оценки полной стоимости с применением полных индексов-дефляторов в соответствии с п. 115 правил заполнения форм, опубликованных на сайте Минэкономразвития России. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования не требующего монтажа (спецтехники 67 шт - грузовой фургон 42 шт; бурильно-крановая машина 12 шт; автогидроподъемник 12 шт; грузовой фургон - 1 шт.) | L_PK3300.01.02 | Н | 2021 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.027 | 0 | 0 | нд | нд | 284.1348 | 289.7452 | 283.1076 | 283.1076 | 288.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6491 | 0 | 0 | 79.7076 | 15.9415 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 55.0482 | 0 | 0 | 45.8735 | 9.1747 | нд | нд | нд | нд | нд | 138.0209 | 0 | 0 | 115.0174 | 23.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 288.7182 | 0 | 0 | 240.5985 | 48.1197 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение стоимости инвестиционного проекта по причине увеличения количества приобретаемых транспортных средств в 2026 году в связи с повышенной потребностью в обновлении автопарка спецтехники. Без изменения срока реализации проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лаборатория высоковольтных испытаний 1 шт.) | L_PK3300.01.06 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 68.6503 | 68.6503 | 68.6503 | 68.6503 | 68.6503 | 68.6503 | 0 | 0 | 57.2086 | 11.4417 | 68.6503 | 0 | 0 | 57.2086 | 11.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 98 шт - АРМ диспетчера 4 шт; рабочая станция 80 шт; серверное оборудование 2 шт; ноутбук 12 шт.) | L_PK3300.02.01.01 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 11.265 | 17.036 | 4.065 | 4.065 | 17.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9709 | 0 | 0 | 10.8091 | 2.1618 | 4.065 | 0 | 0 | 3.3875 | 0.67751 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.065 | 0 | 0 | 3.3875 | 0.67751 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Перенос срока окончания реализации мероприятия в связи с оптимизацией параметров ИПР и формированием устойчивого финансово-экономического состояния АО «Россети Тюмень».
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 7 шт. - АРМ диспетчера 4 шт; переносной ПК 3 шт.) | L_PK3600.02.01 | Н | 2021 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.4359 | 1.4359 | 0.07 | 0.07 | 1.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0 | 1.1966 | 0.23931 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4359 | 0 | 0 | 1.1966 | 0.23931 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 70 шт - ресурс PQA 5 шт; тепловизор 3 шт; ЛИС-У 10 шт; пробоотборник 2 шт; микроомметр 4 шт; прибор акустико-эмиссионного контроля 2 шт; устройство контроля изоляторов 2 шт; прибор контроля усилия нажатия 3 шт; калибратор 5 шт; МТЕОСКОП-М 1 шт; вольтамперфазометр 4 шт; стенд для моделирования схем включения приборов учета электроэнергии 1 шт; измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; прибор контроля состояний РПН трансформаторов 2 шт; миллиомметр 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; комплект диагностический передвижной 1 шт; высоковольтный конденсатор 2 шт; тестер сопротивления изоляции 3 шт; дальномер лазерный 3 шт; гигрометр 1 шт; УИЗ00.1 2 шт; установка поверочная универсальная 1 шт; установка атоматизированная трехвазная 1 шт; шумометр 4 шт; дефектоскоп ультразвуковой 1 шт.) | L_PK3300.07.01 | Н | 2021 | 2025 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | нд | нд | 40.3936 | 40.2677 | 40.2177 | 40.2177 | 40.1732 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.10496 | 0.020992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0876 | 0 | 0 | 6.7397 | 1.3479 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.1361 | 0 | 0 | 22.6134 | 4.5227 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.068 | 0 | 0 | 1.7233 | 0.34467 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8815 | 0 | 0 | 2.4012 | 0.48024 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.1732 | 0 | 0 | 33.4776 | 6.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 19 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 3 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3300.07.02 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5.2808 | 5.2849 | 2.8054 | 2.8054 | 5.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | 0 | 0 | 2.0663 | 0.41325 | 2.5854 | 0 | 0 | 2.1545 | 0.4309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22 | 0 | 0 | 0.18333 | 0.036667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8054 | 0 | 0 | 2.3378 | 0.46757 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (вычислительная техника 20 шт. - АРМ диспетчера 6 шт; сервер 4 шт; рабочая станция 10 шт.) | L_PK3400.02.01 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5.9503 | 2.9752 | 2.9752 | 2.9752 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 2.4793 | 0.49586 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9752 | 0 | 0 | 2.4793 | 0.49586 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 61 шт - измеритель трехфазный 3 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформаторов 3 шт; тепловизор 8 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; анализатор качества электроэнергии 11 шт; гигрометр 1 шт; калибратор 6 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; Testo 735-2 в комплекте 1 шт; измеритель сопротивления заземления 1 шт; МЕТЕОСКОП-М 2 шт; ВИТОК с комбинированным питанием 4 шт; миллиомметр 5 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 3 шт; дальномер 1 шт; установка высоковольтная испытательная 1 шт; прибор для измерения параметров силовых трансформаторов 1 шт; мегаомметр MIC-2510 - 1 шт; микроомметр ПФИ24-10Р 2 шт; тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой 1 шт; тестер сопротивления изоляции MIT525/2-EU с поверкой 2 шт.) | L_PK3400.07.01 | Н | 2021 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4252 | 0 | 0 | 25.3543 | 5.0709 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.328 | 0 | 0 | 3.6067 | 0.72133 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9768 | 0 | 0 | 0.814 | 0.1628 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.73 | 0 | 0 | 29.775 | 5.955 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости реализации инвестиционного проекта. Срок реализации скорректирован согласно правилам заполнения форм, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 45 шт - набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт; набор инструментов для ПРПН 35 шт.) | L_PK3400.07.02 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 11.93 | 11.6714 | 6.35 | 6.35 | 11.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3214 | 0 | 0 | 4.4345 | 0.88691 | 6.02 | 0 | 0 | 5.0166 | 1.0033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0.275 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.35 | 0 | 0 | 5.2916 | 1.0583 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 25 шт - ЛИС-У 4 шт; миллиомметр 2 шт; прибор для измерения показателей качества электрической энергии 2 шт; калибратор 1 шт; гигрометр 1 шт; набор оборудования для обслуживания ВОЛС 1 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; измеритель параметров электроизоляции 2 шт; измеритель параметров заземляющих устройств 10 шт.) | L_PK3500.07.01 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 8.4323 | 8.4323 | 8.4323 | 8.4323 | 8.4323 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4025 | 0 | 0 | 6.1687 | 1.2337 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0298 | 0 | 0 | 0.85817 | 0.17163 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4323 | 0 | 0 | 7.0269 | 1.4054 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 44 шт - набор инструментов для ПРПН 34 шт; набор "А.Н. Жулева" №1 10 шт.) | L_PK3500.07.02 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 11.6205 | 10.8768 | 6.1403 | 6.1403 | 10.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7366 | 0 | 0 | 3.9471 | 0.78943 | 5.8103 | 0 | 0 | 4.8419 | 0.96838 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0.275 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1403 | 0 | 0 | 5.1169 | 1.0234 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости и срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочий транспорт 14 шт - алюминиевая моторная лодка 2 шт; лодочный мотор 2 шт; прицеп для снегохода 8 шт; лодочный прицеп 2 шт.) | L_PK3600.01.08 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21 | 0 | 0 | нд | нд | 2.92 | 2.914 | 2.704 | 2.704 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 1.2167 | 0.24333 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.244 | 0 | 0 | 1.0367 | 0.20733 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.704 | 0 | 0 | 2.2533 | 0.45067 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сметной стоимости по фактически заключенным договорам поставки оборудования. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы 29 шт - измеритель трехфазный 1 шт; измеритель сопротивления обмоток трансформатора 1 шт; микроомметр 3 шт; миллиомметр 5 шт; тепловизор 2 шт; ЛИС-У 4 шт; прибор контроля состояния РПН трансформаторов 2 шт; переносной вакуумный насос 2 шт; течеискатель 1 шт; вышка-тура 1 шт; переносное испытательное устройство для проверки сложных защит 1 шт; испытательный прибор для проверки первичного и вторичного оборудования 1 шт; калибратор 2 шт; гигрометр 1 шт; оборудование для обслуживания ВОЛС 1 шт; трассоискатель 1 шт.) | L_PK3600.07.01 | Н | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 18.9003 | 18.9003 | 18.9003 | 18.9003 | 18.9003 | 0.1728 | 0 | 0 | 0.144 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8415 | 0 | 0 | 14.8679 | 2.9736 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0588 | 0 | 0 | 0.88233 | 0.17647 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.9003 | 0 | 0 | 15.7502 | 3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | Без изменения стоимости. Изменение срока по фактически заключенным договорам поставки оборудования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (производственный инвентарь 25 шт - набор "А.Н. Жулева" 9 шт; набор инструментов для ПРПН 16 шт.) | L_PK3600.07.02 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 5.9408 | 5.8911 | 3.3004 | 3.3004 | 5.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5907 | 0 | 0 | 2.1589 | 0.43179 | 2.9704 | 0 | 0 | 2.4753 | 0.49507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33 | 0 | 0 | 0.275 | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3004 | 0 | 0 | 2.7503 | 0.55007 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение сметной стоимости по фактически заключенным договорам поставки оборудования. Без изменения срока реализации инвестиционного проекта
3.6 | Проектирование модернизации системы УКВ радиосвязи по стандарту DMR (установка радиостанций и программно-аппаратных комплексов) | K_TP3300.PR.0089 | П | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 156.9584 | 12.0363 | 156.9584 | 156.9584 | 12.0363 | 11.5619 | 0 | 0 | 0 | 11.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0363 | 0 | 0 | 10.0302 | 2.006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0363 | 0 | 0 | 10.0302 | 2.006 | нд | нд | нд | нд | нд | Уменьшение стоимости и срока реализации в связи с необходимостью проведения проектных работ для определения точной стоимости инвестиционного проекта. Стоимость в объеме ПИР. Изменение срока реализации и стоимости в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети".
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС -Ишимское ТПО | M_TP3500.PR.0046 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 325.9032 | 439.0153 | нд | 9.3443 | 0 | 0 | 9.3443 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3443 | 0 | 0 | 7.7869 | 1.5574 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3443 | 0 | 0 | 7.7869 | 1.5574 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с необходимостью замены оборудования ВЧ связи, снятого с производства, выработавшего срок службы, ремонт которого не возможен из-за отсутсвия запчастей. Состояние оборудования не соответствует современным техническим требованиям, условиям эксплуатации. Техническое перевооружение систем ВЧ связи филиала АО «Россети Тюмень» путем замены на современные типы цифровых систем позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики, обеспечить полосу пропускания каналов связи, обусловленную требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень», получить возможность дистанционного управления цифровым оборудованием связи и своевременно предоставлять оперативному персоналу достоверную информации о ходе технологических процессов, состоянии оборудования и средств управления. Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС Утяшево, ПС Перевалово, ПС Горьковка, ПС Метелево, ПС Нариманово, ПС Кулаково (монтаж системы охранного телевидения) | M_TP3300.PS.0124 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0083 | 0 | 0 | 3.0083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0083 | 0 | 0 | 2.5069 | 0.50138 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение в связи со ст.4, ст. 6 ФЗ от 21.07.2020 № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", Постановление Правительства от 19.09.2020 № 993 "Об утверждении требований к обеспечению линейных объектов топливно-энергетического комплекса", Приказ ПАО "Россети" от 22.01.2020 № 18 Об утверждении Порядка обеспечения
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110/10 кВ Новая Заимка (замена оборудования телемеханизации) | M_TP3400.PR.0021 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5977 | 0 | 0 | 5.5977 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5977 | 0 | 0 | 4.6647 | 0.93295 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5977 | 0 | 0 | 4.6647 | 0.93295 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с необходимостью выполнения требований Правил технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 08.12.2018), пункты 50-53 раздела 3"Организация и информационно-технологическое обеспечение оперативно-диспетчерского управления и оперативно-технологического управления". Реализации объекта направлена на введение обработки и передачи данных для оперативно – технологического управления сети (ТУ, ТИ, ТС, ИПУ, ИВК) от объектов электросетевого хозяйства в ЦУС
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Южное ТПО | M_TP3400.PR.0029 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4472 | 0 | 0 | 13.4472 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4472 | 0 | 0 | 11.206 | 2.2412 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4472 | 0 | 0 | 11.206 | 2.2412 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с необходимостью замены оборудования ВЧ связи, снятого с производства, выработавшего срок службы, ремонт которого не возможен из-за отсутсвия запчастей. Состояние оборудования не соответствует современным техническим требованиям, условиям эксплуатации. Техническое перевооружение систем ВЧ связи филиала АО «Россети Тюмень» путем замены на современные типы цифровых систем позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики, обеспечить полосу пропускания каналов связи, обусловленную требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень», получить возможность дистанционного управления цифровым оборудованием связи и своевременно предоставлять оперативному персоналу достоверную информации о ходе технологических процессов, состоянии оборудования и средств управления. Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта.
3.6 | Проектирование технического перевооружения систем ВЧ связи в Тюменских ЭС | M_TP3300.PR.0098 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 4.8495 | нд | 1.9465 | 0 | 0 | 1.9465 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9465 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.32442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9465 | 0 | 0 | 1.6221 | 0.32442 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с необходимостью замены оборудования ВЧ связи, снятого с производства, выработавшего срок службы, ремонт которого не возможен из-за отсутсвия запчастей. Состояние оборудования не соответствует современным техническим требованиям, условиям эксплуатации. Техническое перевооружение систем ВЧ связи филиала АО «Россети Тюмень» путем замены на современные типы цифровых систем позволит расширить и улучшить функциональные, сервисные, эксплуатационные и производственно-технические характеристики каналов диспетчерской связи и телемеханики, обеспечить полосу пропускания каналов связи, обусловленную требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень», получить возможность дистанционного управления цифровым оборудованием связи и своевременно предоставлять оперативному персоналу достоверную информации о ходе технологических процессов, состоянии оборудования и средств управления. Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта.
3.6 | Проектирование реконструкции ВЛ 110 кВ Тюменская ТЭЦ-1 – Центральная I, II цепь (сооружение КЛ 110 кВ Мурманская – Центральная)» (новое строительство КЛЭП 110 кВ протяжённостью 2 цепи по 8 км) | M_TP3300.VL.0098 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3898 | 0 | 0 | 6.3898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3898 | 0 | 0 | 5.3248 | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3898 | 0 | 0 | 5.3248 | 1.065 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в инвестиционную программу в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области на 2022-2026 гг. (утверждено распоряжением Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 30.04.2021 №37-р.)
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого комплекса ВЛ 10 кВ Курья с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода не СИП на ВЛ-10кВ -19,25 км, ВЛ-0,4кВ - 19,23 км, замена КТП-12 шт., установка РВА - 1 шт.) | M_TP3600.VL.0102 | П | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 12.7053 | нд | 6.19 | 0 | 0 | 6.19 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.19 | 0 | 0 | 5.1889 | 1.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.19 | 0 | 0 | 5.1889 | 1.0011 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. На основании акта технического обследования № от 16.09.2019 для предотвращения аварийности необходимо привести оборудование в нормативное состояние: выполнить замену голого провода на изолированный, замену деревянных опор, подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные опоры
3.6 | Проектирование реконструкции электросетевого ВЛ 10 кВ Тахтаир с КТП и ВЛ 0,4 кВ (замена опор на ж/б, провода на СИП на ВЛ-10кВ - 53,04 км, ВЛ-0,4кВ – 7,27 км, замена КТП - 4 шт., установка РВА - 5 шт.) | M_TP3600.VL.0098 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30 | 44.3415 | нд | 9.0122 | 0 | 0 | 9.0122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0122 | 0 | 0 | 7.5546 | 1.4576 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0122 | 0 | 0 | 7.5546 | 1.4576 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. На основании акта технического обследования № от 16.09.2019 для предотвращения аварийности необходимо привести оборудование в нормативное состояние: выполнить замену голого провода на изолированный, замену деревянных опор, подверженных низовым пожарам и расщеплению от попаданий молний, на железобетонные опоры
3.6 | Проектирование технического перевооружение систем ВЧ связи в Тюменских ЭС - Тобольское ТПО | M_TP3600.PR.0045 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 407.9223 | 549.5009 | нд | 10.6381 | 0 | 0 | 10.6381 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6381 | 0 | 0 | 8.8651 | 1.773 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6381 | 0 | 0 | 8.8651 | 1.773 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Замена оборудования ВЧ связи. Данное мероприятие позволит обеспечить объекты электросетевого комплекса цифровыми каналами ВЧ связи с целевыми параметрами функционирования систем диспетчерского, технологического и обеспечения требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политики в электросетевом комплексе». Нормативный срок эксплуации оборудования исчерпан в соответствии с паспортом завода изготовителя.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Ялуторовск Южного ТПО (замена силового трансформатора мощностью 20 МВА и установка ДГР-10 - 2 шт.) | M_TP3400.PS.0052 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1186 | 0 | 0 | 4.1186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1186 | 0 | 0 | 3.4322 | 0.68643 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1186 | 0 | 0 | 3.4322 | 0.68643 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3.6 | Проектирование модернизации ПС 220 кВ Ожогино (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0122 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 41.6091 | 56.0505 | нд | 5.8083 | 0 | 0 | 5.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8083 | 0 | 0 | 4.8402 | 0.96805 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8083 | 0 | 0 | 4.8402 | 0.96805 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Данный инвестиционный проект необходим для определения технических решений и стоимости модернизации ПС 220 кВ Ожогино в целях реализации проектов дистанционного управления оборудованием.
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Граничная (реализация проектов дистанционного управления оборудованием) | M_TP3300.PS.0123 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 3.6 | 4.8495 | нд | 3.8734 | 0 | 0 | 3.8734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8734 | 0 | 0 | 3.2278 | 0.64557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8734 | 0 | 0 | 3.2278 | 0.64557 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Данный инвестиционный проект необходим для определения технических решений и стоимости модернизации ПС 110 кВ Граничная в целях реализации проектов дистанционного управления оборудованием.
3.6 | Проектирование установки устройств ОМП ВЛ 110 кВ (ПС 110/10кВ Домостроительная, ПС 220/110/10 кВ Ожогино, ПС 110/10 кВ Сибжилстрой, ПС 110/10 кВ Созоново, ПС 110/10 кВ Торгили, ПС 110/10кВ Туринская, ПС 110/10 кВ Утяшево, ПС 110/10 кВ Буньково, ПС 110/10 кВ Ярково, ПС 110/10 кВ Кротово, ПС 110/10 кВ Ламенка, ПС 110/10 кВ Ченчерь, ПС 110/10 кВ Горная, ПС 110/10 кВ Тобольская, ПС 110/10 кВ Ульяновская) | M_TP3300.PS.0125 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5812 | 0 | 0 | 3.5812 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5812 | 0 | 0 | 2.9843 | 0.59686 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5812 | 0 | 0 | 2.9843 | 0.59686 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в связи с реализацией целевой долгосрочной программы по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики АО "Россети Тюмень" до 2025 года. Замена физически и морально устаревших устройств РЗА на электромеханической базе отслуживших свой нормативный срок. Устройства сняты с производства и не имеют запасных частей. Экономия времени и средств за счет дистанционного доступа к устройствам РЗА.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры ( ПС 110 кВ Велижаны) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС - Южное ТПО | M_NS3300.PR.0009 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64734 | 0 | 0 | 0.64734 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64734 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.10789 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64734 | 0 | 0 | 0.53945 | 0.10789 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в связи с: 1. Исполнением положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). 2. Организацией сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиями к технологическим системам, согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». 3. Обеспечении полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень» 4. Исполнении Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). 5. Организации основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке Нефтеюганские ЭС - Тобольское ТПО (ВВРЭС, ПС 110 кВ КС-8, Тобольское ТПО, ПС 110 кВ Сумкино) филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Тобольское ТПО | M_NS3600.PR.0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5761 | 0 | 0 | 5.5761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5761 | 0 | 0 | 4.6468 | 0.92936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5761 | 0 | 0 | 4.6468 | 0.92936 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Реализация связана с: 1. Исполнением положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). 2. Организацией сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиям к технологическим систем, согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». 3. Обеспечении полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень» 4. Исполнении Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). 5. Организации основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций.
3.6 | Проектирование ВОЛС кольцевой структуры на участке "Южное ТПО - Тюменские ЭС (ПС 110 кВ Иевлево, ПС 110 кВ Ярково (Ярковский РЭС), РПБ-2, ТЭС)" филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС, Южное ТПО | M_NS3400.PR.0004 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5314 | 0 | 0 | 4.5314 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 3.7761 | 0.75523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5314 | 0 | 0 | 3.7761 | 0.75523 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с 1. Исполнением положений Политики ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» 08.09.2017 г. (протокол от 11.09.2017 г. №276). 2. Организацией сети связи АО «Россети Тюмень» в соответствии требованиям к технологическим систем, согласно Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе». 3. Обеспечении полосы пропускания каналов связи, обусловленной требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче телеметрической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электрических сетей АО «Россети Тюмень» 4. Исполнении Программы «Цифровая трансформация АО «Россети Тюмень» 2020–2030 гг. (утв. Протоколом заседания Совета директоров АО "Россети Тюмень" от 04.02.2020г. №04/20). 5. Организации основных и резервных высокоскоростных оптических линий связи между филиалами Общества кольцевой топологии. Организация цифровых каналов связи и передачи данных с подстанций.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 32 шт.: измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, измеритель параметров заземляющих устройств, комплект диагностический, высоковольтный конденсатор, тестер сопротивления изоляции, дальномер лазерный, цифровой портативный измеритель параметров, прибор для проведения ультразвукового неразрушающего контроля, рефлектометр, прибор контроля остаточного ресурса изоляции, комплекс измерительный, комплекс измерительный для определения импульсного сопротивления, комплекс измерительный для измерения помех, трассопоисковый комплект, импульсный рефлектометр, трехфазная система для испытания трансформаторов, тепловизор, микрооммерт, микромилликилоомметр, многочастотный цифровой измеритель, прибор для контроля РПН ) | M_PK3300.07.01.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.1486 | 0 | 0 | 66.1486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1486 | 0 | 0 | 55.1238 | 11.0248 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 66.1486 | 0 | 0 | 55.1238 | 11.0248 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в связи с окончанием срока эксплуатации оборудования и ухудшения технических характеристик.
3.6 | Проектирование модернизации диспетчерского пункта щита ОДС филиала АО "Россети Тюмень" - "Тюменские электрические сети" | M_TP3300.PR.0099 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8861 | 0 | 0 | 20.8861 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8861 | 0 | 0 | 17.4051 | 3.481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.8861 | 0 | 0 | 17.4051 | 3.481 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с тем, что функционирующий в настоящее время в качестве системы коллективного отображения мозаичный диспетчерский щит типа S2000 производства ООО «НТК Интерфейс» введен в эксплуатацию в 2002 году. Элементы самонесущего фасада рассохлись, деформировались, не поддаются разборке без повреждения конструктивных элементов. Мозаичные элементы с нанесенной графической схемой выцвели, пожелтели. Система управления мозаичным щитом функционирует под управлением SCADA ПО «ОИК Диспетчер», не позволяет выводить информацию с любого источника, элементы системы управления диспетчерским щитом не производятся, ЗИП отсутствует. Во исполнение распоряжения ПАО «Россети» от 21.09.2018 № 412р «О внедрении Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети», распоряжения ПАО «Россети» от 30.04.2019 № 230р «О внесении изменений в распоряжение ПАО «Россети» от 21.09.2018 № 412р», протокола заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 02.08.2019 № 15/19, в целях формирования единого подхода к организации функционирования системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе АО «Россети Тюмень». Реализация проекта по техническому перевооружению диспетчерского пункта с внедрением системы коллективного отображения на базе бесшовных ЖК-панелей высокой яркости и разрешения повысит наблюдаемость и управляемость подстанций в зоне ответственности филиала, обеспечит возможность максимально эффективного использования доступного функционала внедряемого комплекса АСДТУ «СК-11». Реализация в объеме "проектирование" необходима для определения технических решений и стоимости объекта.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (устройство испытательное РЕТОМ-61, стандартный пакет программ, аксессуары (сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения) управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK (1 шт.)) | M_PK3500.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0493 | 0 | 0 | 3.0493 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0493 | 0 | 0 | 2.5411 | 0.50822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0493 | 0 | 0 | 2.5411 | 0.50822 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для проверки панелей ЭПЗ-1636-67 всех исполнений, шкафа защиты линии и автоматики управления типа ШЭ2607, панели защит ДФЗ-201, устройств АЧР ПС 110/35/10кВ Ишимского ТПО
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: калибратор, прибор для измерения электрической энергии, калибратор температуры RTC-159 B, комплект для поверки трансформаторов, промышленный калибратор давления, измеритель трехфазный, измеритель сопротивления, мост переменного тока, измеритель параметров электроизоляции, стенд испытательный, тепловизор, тестер сопротивления изоляции, прибор для измерения параметров силовых трансформаторов, микромилликилоомметр, мост переменного тока) | M_PK3500.07.01.01 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.799 | 0 | 0 | 6.799 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.799 | 0 | 0 | 5.6658 | 1.1332 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с окончанием срока эксплуатации оборудования и ухудшения технических характеристик.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 15 шт: испытательный комплекс для релейной защиты, вольтамперфазомет, устройство испытательное, испытательный комплекс,прибор Ультраскан-2004, ЛИС-У) | M_PK3500.07.01.02 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.504 | 0 | 0 | 7.504 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.504 | 0 | 0 | 6.2533 | 1.2507 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.504 | 0 | 0 | 6.2533 | 1.2507 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с окончанием срока эксплуатации оборудования и ухудшения технических характеристик.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 2 шт: измельчитель древесных отходов) | M_PK3500.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.236 | 0 | 0 | 2.236 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0 | 1.8633 | 0.37267 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.236 | 0 | 0 | 1.8633 | 0.37267 | нд | нд | нд | нд | нд | Новое мероприятие.Выполнение работ по утилизации порубочных остатков на трассах ВЛ с целью поддержание просек в противопожарном состоянии
3.6 | Проектирование создания и внедрения системы распределенной автоматизации в РЭС филиала АО "Россети Тюмень" | M_TP3300.VL.0103 | П | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 30 | 38.4886 | нд | 22.0643 | 0 | 0 | 22.0643 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.0643 | 0 | 0 | 18.3869 | 3.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Создание на базе распределительной сети 0,4-10 кВ высокоавтоматизированных участков, обеспечивающих в режиме реального времени на рабочем месте диспетчера наблюдаемость параметров и режимов работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии, управляемость оборудованием посредством цифровых систем связи с поддержкой протоколов МЭК, функционирование системы управления энергопотреблением, а также интеллектуальный учет электроэнергии, с целью автоматизации рабочего процесса, снижения потерь и создания системы автоматического ввода резерва на участках распределительных сетей в случае пропадания одного из питаний кольцующих ВЛ.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 35 кВ Белинская (замена силового трансформатора с 1х10 МВА на 1х16 МВА, замена В-35 1 шт. на вакуумный, замена Р-35 в количестве 10 шт.) | M_TP3300.PS.0127 | П | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 9 | 13.3025 | нд | 7.5496 | 0 | 0 | 7.5496 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5496 | 0 | 0 | 6.2913 | 1.2583 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5496 | 0 | 0 | 6.2913 | 1.2583 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Реализация проекта необходима для восстановления доаварийной мощности ПС Белинская, а именно для замены выработавшего нормативный срок эксплуатации трансформатора типа ТД-10000/35, установленного в качестве замены трансформатора типа ТДНС-16000/35, вышедшего из строя в результате АВР (витковое замыкание силового трансформатора).
3.6 | Здание электрических сетей Каскаринского участка (новое строительство) | M_NS3300.PH.0013 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 42.1629 | 56.7965 | нд | 19.6257 | 0 | 0 | 19.6257 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6257 | 0 | 0 | 16.3547 | 3.2709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6257 | 0 | 0 | 16.3547 | 3.2709 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта, необходимо в связи с размещением персонала ОВБ, в не отапливаемом вагончике 3х5м "Инв №00260" на постоянной основе в количестве 4 человек.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе полноприводного фургона (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3300.01.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8577 | 0 | 0 | 34.8577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8577 | 0 | 0 | 29.0481 | 5.8096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8577 | 0 | 0 | 29.0481 | 5.8096 | нд | нд | нд | нд | нд | Новй объект. Включение проекта в связи c выполнением комплекса мероприятий по высоковольтным испытаниям, измерениям и диагностике высоковольтного подстанционного оборудования напряжением до 220кВ включительно.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (лабораторное оборудование в количестве 26 шт.: весы аналитические, анализатор загрязнения жидкости, портативная установка, спектрофотометр, система диагностики изоляции, портативный анализатор трансформаторного масла, стенд, установка для испытания кабеля, термостат жидкостный, установка для измерения тангенса угла потерь, пробоотборник для жидкостей, аппарат автоматический для определения температуры вспышки, аппарат испытания диэлектриков, испытательно-прожиговая установка, спектрофотометр, система диагностики состояния изоляции, прожигающая установка, Карл Фишер тестер) | M_PK3300.03.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.4887 | 0 | 0 | 82.4887 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4887 | 0 | 0 | 68.7405 | 13.7481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 82.4887 | 0 | 0 | 68.7405 | 13.7481 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение нового проекта для улучшения качества измерений и исключения узких мест.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Сладковского муниципального района с земельными участками (ВЛ 10 кВ протяженностью 15,550 км, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 50.864 км, КЛ 10 кВ протяженностью 0,273 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,118 км, ТП - 38 шт. общей мощностью 8,406 МВА) | M_PO3500.0001 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 230.0011 | 295.0807 | нд | 22.5468 | 0 | 0 | 22.5468 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.5468 | 0 | 0 | 0 | 22.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Приобретение электросетевого имущества Упоровского муниципального района (приобретение ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,155 км с земельным участком площадью 17 кв. м) | M_PO3400.0005 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 4.7276 | 6.3684 | нд | 0.6847 | 0 | 0 | 0.6847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6847 | 0 | 0 | 0 | 0.6847 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр. Проект по приобретению одобрен на заседании органами управления Общества (Выписка из протокола заседания СД от 17.02.2021 № 02/21)
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Медик», собственник АО «ТЗМОИ-Инвест» (20 МВА) | M_PO3300.0026 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 207.9905 | 280.1784 | нд | 10.4912 | 0 | 0 | 10.4912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4912 | 0 | 0 | 0 | 10.4912 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4912 | 0 | 0 | 0 | 10.4912 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Приобретение ПС 110 кВ «Юровская» с ВЛ 110 кВ, собственник ООО «РН-Уватнефтегаз» (20,55 км; 12,6 МВА; 43 шт.) | M_PO3600.0002 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 566.4333 | 837.2175 | нд | 117.3552 | 0 | 0 | 117.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.3552 | 0 | 0 | 0 | 117.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 117.3552 | 0 | 0 | 0 | 117.3552 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. В рамках реализации задач и целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р. Мероприятия по консолидации электросетевых активов соответствуют требованиям пункта 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 28.08.2019 № ДК-П9-161пр.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (прочего оборудования в количестве 3 шт.- вагон-дом: жилой модуль с рабочим кабинетом) | M_PK3400.08 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2205 | 0 | 0 | 2.2205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2205 | 0 | 0 | 1.8504 | 0.37009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2205 | 0 | 0 | 1.8504 | 0.37009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (приобретение автогидроподъемника (АГП) на базе полноприводного шасси автомобиля (для производства работ по технологии ПРПН в РС-0,4-20 кВ) - 2 шт. (2022 г.); доукомплектование ТС с 2023 по 2025 гг: машина бурильно-крановая на автомобильном шасси - 12 шт., машина бурильно-крановая на базе трактора - 2 шт., АГП 18 м - 11 шт., АГП 22 м - 5 шт., АГП 29 м - 4 шт., автокран 16 т - 2 шт., автокран 25 т - 6 шт, экскаватор колесный - 8 шт., погрузчик фронтальный - 3 шт., автоцистерна вакуумная - 3 шт., колесный снегоболотоход -13 шт., гусеничный вездеход - 4 шт.) | M_PK3300.01.02 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 509.7702 | 0 | 0 | 509.7702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.812 | 0 | 0 | 31.51 | 6.302 | нд | нд | нд | нд | нд | 61.7227 | 0 | 0 | 51.4356 | 10.2871 | нд | нд | нд | нд | нд | 131.8913 | 0 | 0 | 109.9095 | 21.9819 | нд | нд | нд | нд | нд | 121.6317 | 0 | 0 | 101.3598 | 20.272 | нд | нд | нд | нд | нд | 156.7124 | 0 | 0 | 130.5937 | 26.1187 | нд | нд | нд | нд | нд | 509.7702 | 0 | 0 | 424.8085 | 84.9617 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (оборудования для испытаний в количестве 4 штук: Портативная установка для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты Umax=34кВ, 0,1Гц и диагностики тангенса угла диэлектрических потерь FRIDA-TD с поверкой в комплекте методика поверки оборудования и паспорт на прибор, PD-Portable Портативная система измерения частичных разрядов и определения мест частичных разрядов PD на кабельных линиях, VSE-Box устройство регистрации токов утечки, Внешнее устройство аварийного отключения со световой сигнализацией режима работы уста-новки; барабан с кабелем длиной 25 м. - 2 шт.; Стенд высоковольтный стационарный СВС-100Ц с поверкой в комплектации с методикой поверки оборудования - 1 шт.; Трехфазная система для испытания трансформаторов TESTRANO 600 со вспомогательным устройством CP TD1, с поверкой в комплектации с комплектом проводов, ноутбуком с установленным специализированным ПО, с присособлением для перемещения блоков оборудования, с методикой поверки оборудования - 1 шт.) | M_PK3300.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.334 | 0 | 0 | 48.334 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.334 | 0 | 0 | 40.2783 | 8.0557 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.334 | 0 | 0 | 40.2783 | 8.0557 | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение срока реализации в связи с оптимизацией проекта инвестиционной программы на основании доступных источников финансирования, сформированных с учетом влияния ограничительных мер, принимаемых в отношении Российской Федерации и приоритета реализации согласно сценарных условий, утвержденных Советом директоров ПАО "Россети". Без изменения стоимости.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительных приборов в количестве 10 штук: Гидравлическая установка для сравнительной калибровки ГУСК-600 (1 шт.), CALIBRO 133С многофункциональный калибратор (1 шт.), Энерготестер ПКЭ-А-А клещи 30/300/3000А (3 шт.), Калибраторы-измерители унифицированных сигналов прецизионные ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012 (1 шт.), Переносной программируемый источник тока, напряжения 3-х фазный Энергоформа 3.3-12 (до 12А, 460В) (1 шт.), Анализатор параметров качества ЭЭ PQM-703 (1 шт.), Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-АМ 2-1-1-2 (Поверка (зав.)) (1 шт.)) | M_PK3300.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2283 | 0 | 0 | 8.2283 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2283 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.3714 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная ЛС-1 с ЖАЛ (2 шт.), Лестница составная ЛС-1,8Н с ЖАЛ с ползунком (2 шт.), Лестница составная ЛС-1,8 с ЖАЛ (20 шт.)) | M_PK3300.07.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0389 | 0 | 0 | 1.0389 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0389 | 0 | 0 | 0.86575 | 0.17315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта взамен изъятых из эксплуатации составных монтажных лестниц, предназначенных для работ на опорах ВЛ по причине истечения срока эксплуатации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3300.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 0 | 3.7235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) ЛЭП.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная ЛС-1 с ЖАЛ (8 шт.), Лестница составная ЛС-1,8Н с ЖАЛ с ползунком (8 шт.), Лестница составная ЛС-1,8 с ЖАЛ (80 шт.)) | M_PK3400.07.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.158 | 0 | 0 | 4.158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 3.465 | 0.693 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.158 | 0 | 0 | 3.465 | 0.693 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта взамен изъятых из эксплуатации составных монтажных лестниц, предназначенных для работ на опорах ВЛ по причине истечения срока эксплуатации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3400.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 0 | 3.7235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) ЛЭП
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод)- 1 шт.) | M_PK3500.01.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8141 | 0 | 0 | 43.8141 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8141 | 0 | 0 | 36.5117 | 7.3023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.8141 | 0 | 0 | 36.5117 | 7.3023 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта взамен оборудования, вышедшего из строя
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа(МФУ HP LaserJet Enterprise M631z (4 шт.), Кабельный принтер Supvan TP-80E РУС c расходниками: TP-R100EB Красящая лента (риббон) в кассете для принтера Supvan TP-80E,черная 100 м..TP-I120EW САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ШИРИНА 12 ММ ДЛИНА 16 МЕТРОВ (БЕЛАЯ) (1 шт.), Коммутатор Catalyst 2960X-48LPD-L (15 шт.), Маршрутизатор Cisco ISR 4221 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) в комплекте с кабелем CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M (ISR4221/K9)- 2 шт.: Лицензия IP Base License for Cisco ISR 4220 Series (SL-4220-IPB-K9) – 2 шт.; Блок питания AC Power Sup (8 шт.), сервер (5 шт.)) | M_PK3500.02.02 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3192 | 0 | 0 | 6.3192 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3192 | 0 | 0 | 5.266 | 1.0532 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3192 | 0 | 0 | 5.266 | 1.0532 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта взамен устаревшего и вышедшего из строя оборудования
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ) (1 шт.) | M_PK3500.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6122 | 0 | 0 | 1.6122 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26871 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6122 | 0 | 0 | 1.3435 | 0.26871 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для организации сервисных (временных) линий в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) основной ЛЭП путем организации обходных кабельных перемычек
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Установка АИСТ-30 СНЧ (1 шт.), STX40 Портативная система обнаружения неисправностей кабеля в комплекте с Приемником акустических волн digiPHONE+2 NTRX (1 шт.), Переносный цифровой измеритель сопротивлений ПФИ24-10Р (2 шт.), Микромилликилоомметр МИКО-2.3 (1 шт.), Мост переменного тока (с поверкой) МЭП-5СА (1 шт.), АИД-70 Ц - аппарат испытания диэлектриков, с поверкой (1 шт.), Активная высоковольтная нагрузка АВН-70 (1 шт.), Измеритель параметров электроизоляции MIC-5050 (1 шт.), Переносная автономная система «CPDA-15» для диагностики состояния изоляции кабельных линий неразрушающим методом с поверкой в комплекте с методикой поверки, ноутбуком для совместимой работы (1 шт.), Тепловизор Fluke TiX1000 с поверкой (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Аппарат испытаний масла автоматический АИМ-90А с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Прибор диагностики бетонных опор, приставок Пульсар-2М (4 шт.), Прибор диагностики деревянных опор АКОД® (ПКДО-1) (3 шт.), Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный ЛИС-У (1 шт.), Раскрепляющее устройство СПРУТ (3 шт.)) | M_PK3500.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7135 | 0 | 0 | 22.7135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7135 | 0 | 0 | 18.9279 | 3.7856 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.7135 | 0 | 0 | 18.9279 | 3.7856 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта взамен оборудования вышедшего из строя
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Лестница составная ЛС-1 с ЖАЛ (3 шт.), Лестница составная ЛС-1,8Н с ЖАЛ с ползунком (3 шт.), Лестница составная ЛС-1,8 с ЖАЛ (30 шт.)) | M_PK3500.07.02 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5596 | 0 | 0 | 1.5596 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5596 | 0 | 0 | 1.2997 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта взамен изъятых из эксплуатации составных монтажных лестниц, предназначенных для работ на опорах ВЛ по причине истечения срока эксплуатации.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний (Подстанционная) на базе ГАЗель 4x4 (полный привод) (1 шт.)) | M_PK3600.01.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.2667 | 0 | 0 | 38.2667 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2667 | 0 | 0 | 31.8889 | 6.3778 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 38.2667 | 0 | 0 | 31.8889 | 6.3778 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта замен вышедшего из строя. (ПАЗ-3206-110 (ЛВИ-HVT-1) 2011г.в. выработан амортизационный ресурс 10 лет. В августе 2021г. по данным бухгалтерского учета остаточная стоимость составила 0 руб. СВН-100 Погрешность превышает допустимые значения (Извещение о непригодности № 44977/1 от 18.01.2017г.) СВН-20 – Система не измеряет высокое напряжение. (Извещение о непригодности № 44977/3 от 18.01.2017г.)
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Портативная испытательная установка Стрела 70, с поверкой, в комплектации с методикой поверки оборудования (2 шт.), ИМ-65 — высоковольтный аппарат для испытания изоляции (с методикой поверки) с поверкой (2 шт.), Испытательный комплекс Диатранс с поверкой в комплекте методика поверки обрудования, Термос со штативом, Герметичная цилиндрическая ячейка трехзажимного типа с запорной арматурой и датчиком температуры, Электрический нагреватель (ТЭН) с радиаторами и датчиком температуры, Электронный блок управления нагревом РИТМ-4 (с поверкой, методикой поверки), Измеритель электропроводности трансформаторных масел ИПМ-1 (с поверкой, методикой поверки), Электронный термометр с зондом (с поверкой, методикой поверки), Сетевой стабилизатор напряжения, Блок высокого напряжения (БВН-2П) со встроенным эталонным конденсатором, мост переменного тока МЕП-6ИС (1 шт.), Установка для испытания трансформаторного масла Скат-М100В (Поверка) (1 шт.)) | M_PK3600.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5492 | 0 | 0 | 5.5492 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5492 | 0 | 0 | 4.6243 | 0.92486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5492 | 0 | 0 | 4.6243 | 0.92486 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта взамен вышедшего из строя
3.6 | Покупка оборудования, не ребующего монтажа (АЗЖ-975.0 с поверкой в комплекте с электрический вакуумно-нагнетательный насос с ресивером, регулятором и распределителем, моечная система со струйным пистолетом и баком сбора отработки, чемодан для дополнительного оборудования, методика поверки оборудования (1 шт.) | M_PK3600.03.05 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53878 | 0 | 0 | 0.53878 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53878 | 0 | 0 | 0.44898 | 0.089796 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53878 | 0 | 0 | 0.44898 | 0.089796 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Приобретение необходимо для улучшения качества измерений и исключения узких мест
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ) (1 шт.)) | M_PK3600.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.534 | 0 | 0 | 1.534 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.25567 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.534 | 0 | 0 | 1.2783 | 0.25567 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Приобретение необходимо для организации сервисных (временных) линий в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) основной ЛЭП путем организации обходных кабельных перемычек
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Измеритель трехфазный СА 540 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПК с установленным специальным программным обеспечением) (1 шт.), Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов CA640 с поверкой в комплекте с методикой поверки оборудования, ПО на usb-носителе для установки на ПК (1 шт.), Тангенс-2000 — измеритель параметров изоляции(с поверкой) (2 шт.), BA100 — портативный анализатор диэлектрических свойств трансформаторного масла на пробой до 100 кВ, с поверкой, в комплектации методика поверки оборудования, кейс для транспортировки для BA100, калибратор 100кВ для BA100, планшет с установленным специализированным ПО (1 шт.), Микроомметр ПФИ24-10Р с поверкой, в комплекте методика поверки, гибкие входные соединительные провода — для ПФИ24-10Р (1 шт.), Рефлектометр TDR-109 «СТРИЖ-С» в комплекте с генератором ADG-200-2 «СКАТ-М» с поверкой в комплекте методика поверки (1 шт.), Фотометр фотоэлектрический КФК-3-"ЗОМЗ" модификация КФК-3-01-"ЗОМЗ" с поверкой в комплекте методика поверки, набором кювет №2 (1 шт.), Цифровой миллиомметр ПТФ-1 ( в том числе: Миллиоомметр ПТФ-1-1шт; Кабель с зажимами-1 шт; Сумка для переноски комплекта кабелей-1шт; Руководство по эксплуатации-1шт; Методика поверки 1 шт) (2 шт.)) | M_PK3600.07.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4569 | 0 | 0 | 8.4569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4569 | 0 | 0 | 7.0474 | 1.4095 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.4569 | 0 | 0 | 7.0474 | 1.4095 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Приобретение необходимо взамен вышедшего из строя оборудования.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.)) | M_PK3600.07.03 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 0 | 3.7235 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7235 | 0 | 0 | 3.1029 | 0.62058 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Приобретение необходимо для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) ЛЭП
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: автобус 14+3 посадочных мест - 12 шт.; автобус, 25 посадочных мест - 3 шт.) | M_PK3300.01.07 | Н | 2025 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9155 | 0 | 0 | 26.9155 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.7252 | 0 | 0 | 7.271 | 1.4542 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9695 | 0 | 0 | 7.4746 | 1.4949 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2207 | 0 | 0 | 7.6839 | 1.5368 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.9155 | 0 | 0 | 22.4296 | 4.4859 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в рамках исполнения решений Протокола от 20.07.2021 №1-ТС разработана целевая программа доукомплектования автотранспортом филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на 2023-2030 гг. (отказ от услуг подрядных организаций). На период 2025-2027гг. запланировано приобретение 9 ед. пассажирского транспорта (перевозка персонала филиала к местам производства работ). Списочное количество и видовой состав техники рассчитан исходя из существующих норм комплектования ТС в ДЗО ПАО "Россети" и производственной потребности филиала с учётом специфики работ.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (доукомплектование ТС: Грузовой, с бортовой платформой - 5 шт.; Грузовой фургон цельнометаллический (ОВБ) - 20 шт.; Передвижная мастерская с тягово-сцепным устройством - 25 шт.; Грузовой фургон на базе грузового а/м повышенной проходимост с установкой не менее 4-х посадочных мест, категория "С" (вахтовка) - 10 шт.; Седельный тягач повышенной проходимости (6X6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 5 шт.; Седельный тягач повышенной проходимости (6X6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т) и низкорамный полуприцеп (2 оси, грузоподъемность не менее 10 т, габаритная ширина не более 2500 см) - 1 шт.; Седельный тягач (6X6.1, нагрузка на ССУ не менее 12 т) с установкой крана-манипулятора 7 т, полуприцеп (2 оси, бортовой с кониками, длиной не менее 12 м, объем кузова не менее 15 м3) - 7 шт.; Автомобиль бортовой с КМУ - 5 шт.; Автомобиль-самосвал, 6Х6.2, объем кузова не менее 15 м3, грузоподъемность не менее 18 т. - 5 шт.) | M_PK3300.01.04 | Н | 2023 | нд | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 265.1094 | 0 | 0 | 265.1094 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 24.0499 | 0 | 0 | 20.0416 | 4.0083 | нд | нд | нд | нд | нд | 63.0679 | 0 | 0 | 52.5566 | 10.5113 | нд | нд | нд | нд | нд | 91.7301 | 0 | 0 | 76.4417 | 15.2883 | нд | нд | нд | нд | нд | 86.2615 | 0 | 0 | 71.8846 | 14.3769 | нд | нд | нд | нд | нд | 265.1094 | 0 | 0 | 220.9245 | 44.1849 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в рамках исполнения решений Протокола от 20.07.2021 №1-ТС разработана целевая программа доукомплектования автотранспортом филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на 2023-2030 гг. (отказ от услуг подрядных организаций). На период 2023-2027гг. запланировано приобретение 83 ед. бригадных и грузоперевозящих ТС. Списочное количество и видовой состав техники рассчитан исходя из существующих норм комплектования ТС в ДЗО ПАО "Россети" и производственной потребности филиала с учётом специфики работ.
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-200M-K18-HH (1 шт.), Самонесущий сервисный кабель AXCES70-10-350M-K22-HH (1 шт.), Робот-тренажер "ГОША" (модель 2008 г., базовая комплектация) (2 шт.)) | M_PK3500.07.03.01 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0645 | 0 | 0 | 4.0645 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0645 | 0 | 0 | 3.3871 | 0.67742 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0645 | 0 | 0 | 3.3871 | 0.67742 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) ЛЭП, Обучение персонала приемам и методам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, практической отработки навыков оказания первой помощи, проведения искус-ственного дыхания и непрямого массажа сердца на роботе-тренажере
3.6 | Покупка оборудования, не требующего монтажа (Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации (ПЭОТ-0,4/10 кВ)-2 шт. генератор дизельный на грузовом шасси - 3 шт.) | M_PK3300.03.06 | Н | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.2245 | 0 | 0 | 75.2245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2245 | 0 | 0 | 62.6871 | 12.5374 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.2245 | 0 | 0 | 62.6871 | 12.5374 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Для организации сервисных (временных) линий в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на время реконструкции (ремонта) основной ЛЭП путем организации обходных кабельных перемыче
3.6 | Проектирование реконструкции ограждения РПБ Омутинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 485 м) | M_NS3400.PH.0002 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 11.0876 | 14.9359 | нд | 0.40955 | 0 | 0 | 0.40955 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40955 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.068258 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40955 | 0 | 0 | 0.34129 | 0.068258 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458
3.6 | Проектирование реконструкции ограждения РПБ Упоровского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 380 м) | M_NS3400.PH.0003 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 8.8171 | 11.8773 | нд | 0.38464 | 0 | 0 | 0.38464 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38464 | 0 | 0 | 0.32053 | 0.064106 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38464 | 0 | 0 | 0.32053 | 0.064106 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458
3.6 | Проектирование реконструкции ограждения РПБ Юргинского РЭС (новое строительство ограждения протяженностью 357 м) | M_NS3400.PH.0004 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.6 | 0.80824 | нд | 0.38003 | 0 | 0 | 0.38003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38003 | 0 | 0 | 0.31669 | 0.063338 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38003 | 0 | 0 | 0.31669 | 0.063338 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Управление ТЭС) АО "Россети Тюмень" | M_NS3300.PR.0010 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7624 | 0 | 0 | 32.7624 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.6857 | 0 | 0 | 31.6857 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7624 | 0 | 0 | 32.583 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый объект. Включение проекта в связи с отнесением технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Южное ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3400.PR.0005 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4826 | 0 | 0 | 31.4826 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 0 | 0 | 32.3799 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Ишимское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3500.PR.0004 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4826 | 0 | 0 | 31.4826 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 0 | 0 | 32.3799 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
3.6 | Создание выделенного контура управления технологическими системами в филиале "Тюменские ЭС" (Тобольское ТПО) АО "Россети Тюмень" | M_NS3600.PR.0006 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 0 | 0 | 32.5593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0.89729 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4826 | 0 | 0 | 31.4826 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5593 | 0 | 0 | 32.3799 | 0.17946 | нд | нд | нд | нд | нд | Новый проект. Отнесение технологических систем управления объектами электросетевого хозяйства к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (в соответствии с Приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 (ред. от 20.02.2020) «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»), которые должны быть развернуты в отдельном выделенном технологическом контуре для предотвращения возможных кибератак. Дополнительно предусматривается преимущественное применение отечественного программного обеспечения и оборудования.
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Чикча (замена силовых трансформаторов 2-10 МВА на 2*16 МВА) | M_TP3300.PS.0128 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8569 | 0 | 0 | 4.8569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта согласно СиПРЭ, утвержденной Распоряжением губернатора Тюменской области от 29.04.2022 № 39-р
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110/10 кВ Молчаново (замена силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА) | M_TP3300.PS.0129 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8569 | 0 | 0 | 4.8569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8569 | 0 | 0 | 4.0474 | 0.80948 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта согласно СиПРЭ, утвержденной Распоряжением губернатора Тюменской области от 29.04.2022 № 39-р
3.6 | Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Утяшево (замена устаревшего оборудования ЗРУ-10 кВ, имеющего превышение нормативного срока эксплуатации) | M_TP3300.PS.0130 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1596 | 0 | 0 | 7.1596 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1596 | 0 | 0 | 5.9663 | 1.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.1596 | 0 | 0 | 5.9663 | 1.1933 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта согласно СиПРЭ, утвержденной Распоряжением губернатора Тюменской области от 29.04.2022 № 39-р
3.6 | Проектирование модернизации ПС 110 кВ Западная (замена силовых трансформаторов на 2х40, замена В-110 2 шт. на элегазовые, замена Р-110 2 шт., замена В-35 3 шт. на вакуумные, замена Р-35 10 шт., замена ячеек 10 кВ в ЗРУ 10 кВ в количестве 43 шт., замена реакторов 10 кВ 2 шт., установка АБ с ЗВУ) | M_TP3300.PS.0126 | П | 2023 | нд | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.358 | 0 | 0 | 10.358 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.358 | 0 | 0 | 8.6317 | 1.7263 | нд | нд | нд | нд | нд | Включение нового проекта в связи с длительным сроком эксплуатации, приближающимся к 2 нормативным срокам силовых трехобмоточных масляных трансформаторов 110/35/10 кВ. Нормативный срок эксплуатации 25 лет выработан в 1995 г. (г.в. 1970). Требуют повышенного внимания и контроля ввиду осуществления электроснабжения западной части г. Тюмени, а также питания в тупиковом режиме по сети 35 кВ ПС Белинская (класс напряжения 35 кВ), которая также осуществляет электроснабжение западной части города Тюмени. Отсутствие в резерве АО "Россети Тюмень" аналогичных трансформаторов. Ввиду, в случае аварийной ситуации отсутсвует возможность оперативной замены поврежденного трансформатора, что может привести к вводу режима веерных отключений потребителей. Масляный выключатель ВМТ-110. Нормативный срок эксплуатации выработан в 2005 г. (г.в. 1990). Армировочные швы фарфоровой изоляции имеет частичное повреждение, при проведении ТО или ТР промазываются гермитиком "Гермокрон-гидро". Привод выключателя имеет износ в трущихся механизмах, имел место отказ привода из-за срыва рычага. Резиновые уплотнения имеют срок службы более 10 лет, согласно п.16.6 инструкции по эксплуатации ИБКЖ.674143.001 ТО резиновые уплотнения требуется меняет раз в 10 лет. Требования п.2.5.2 СДУ ч.2 и Требования Решения совещания по вопросам эксплуатации ВМТ от 21.07.2006г. предписывают меняют изоляторы не позже 20 лет срока службы, что представляет довольно значительные финансовые затраты. Устройства РЗА выполнены на электромеханических реле выработавших нормативный срок эксплуатации 25лет (1972г.в.), это приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание вследствии уменьшения "межремонтного интервала", что противоречит концепции Положения ПАО "Россети" "О единой технической политики в электросетевом комплексе". Ячейки 10 кВ нормативный срок эксплуатации 25 лет выработан. Имеют многочисленные следы коррозии, старая опорная изоялция требует повышенного внимания и частой замены, проведенный ретрофит выключателей 10 кВ с масляных на вакуумные позволил исключить часть проблем обслуживания ЗРУ-10 кВ. Оставшиеся В-10 на вводах и СВ-10 требует повышенного внимания, ввиду течений масла, износа приводного механизма, оригинальные запасные части не производятся. Старый тип ячеек не позволит при необходимости выполнить расширение ЗРУ 10 кВ для присоединения новых абонентов. Конструкция ячеек не отвечает требованиям Единой Технической Политики ПАО "Россети" в части наличия 4 изоляированный отсеков для локализации повреждения в случае аварийного события. Здание 1965 года постройки. Вход в здание находится ниже уровня планировки территории, что делает высоким риск затопления помещения ЗРУ.