## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Пуровский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | +
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 18,018 км ВЛ 110 кВ
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | не требуется
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Схема и программа развития электроэнергетики ЯНАО, утвержденная приказом правительства ЯНАО № 102-ПГ от 26.06.2015 г.
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не требуется
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
…

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 1" | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 1" | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 1" | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 1" | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 2018 | 1 цепной (2х - на участке между опорами №№41-43) | 1 цепной (2х - на участке между опорами №№41-43) | АСВП 197/55 | АСВП 197/55 | ВЛ | ВЛ | 8.338 | 8.338 | - | - | 0 | Промежуточные | Промежуточные | Не производилось | - | Не производилось | -
2 | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 2" | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 2" | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 2" | ВЛ 110 кВ "Исконная - Лимбя-Яха 2" | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 110 кВ | 2018 | 1 цепной (2х - на участке между опорами №№48-50) | 1 цепной (2х - на участке между опорами №№48-50) | АСВП 197/55 | АСВП 197/55 | ВЛ | ВЛ | 9.68 | 9.68 | - | - | 0 | Промежуточные | Промежуточные | Не производилось | - | Не производилось | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Исполнение взаимных обязательств МРСК-ФСК на снятие ограничений по сети ЕНЭС» и мероприятий «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2015 – 2019 годов, утвержденного Постановлением Правительства ЯНАО от 16 мая 2014 года №390-П» по строительству ВЛ 110 кВ Исконная – ПП Лимбя-Яха-1,2 синхронно с вводом ПС 220 кВ Исконная для повышения надежности электроснабжения потребителей Уренгойского энергорайона.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Напряжение проектируемой ВЛ 110 кВ. Протяженность каждой цепи 8338 и 9680 м. Марка провода АСВП 197/55. Марка грозотроса 9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р. Тип фундамента - - свайные с металлическим ростверком по серии 3.407.9-146 вып.3 с использованием специальных вибрированных железобетонных сваи по типовому проекту 12614тм-т1 длиной 10, 12 м сечением 350x350 мм буроопускным способом; - свайные с применением свай открытого профиля крестовидного сечения методом вдавливания (забивки) с металлическим ростверком по конструкторской документации 15060тм-т3 "Унифицированные конструкции фундаментов опор на основе металлических свай открытого профиля крестовидного сечения для устройства и реконструкции ВЛ 35-220 кВ" (ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ").
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ ПС Исконная - ПП Лимбя-Яха
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 314,823 млн. руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапы реализации инвестиционного проекта не предусмотрены
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объекты для осуществления технологического присоединения других ДЗО ОАО "Россети"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2015
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 272082123.842
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.0607
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 2.4717
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 1067464343.7248
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
Прогноз инфляции | 4% | 4.6% | 3.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.784% | 12.48% | 16.98% | 21.66% | 26.53% | 31.59% | 36.85% | 42.33% | 48.02% | 53.94% | 60.1% | 66.5% | 73.16% | 80.09% | 87.29% | 94.78% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.6% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557% | 583.3% | 610.6% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 329830910.4573 | 339725508.57 | 349917122.52 | 360415673.73 | 371227646.79 | 382363849.35 | 393834764.8305 | 405649807.7754 | 417819302.0087 | 430353881.0689 | 443264497.501 | 456562432.426 | 470259305.3988 | 484367084.5608 | 498898097.0976 | 513865040.0105 | 529280991.2108 | 545159420.9472 | 561514203.5756 | 578359629.6829 | 595710418.5733 | 613581731.1305 | 631989183.0645 | 650948858.5564 | 670477324.3131 | 690591644.0425 | 711309393.3638 | 732648675.1647 | 754628135.4196 | 777266979.4822 | 800584988.8667 | 824602538.5327 | 849340614.6886 | 874820833.1293 | 901065458.1232 | 928097421.8669 | 955940344.5229 | 984618554.8586 | 1014157111.5043 | 1044581824.8495 | 1075919279.5949 | 1108196857.9828 | 1141442763.7223 | 1175686046.6339 | 1210956628.033 | 1247285326.8739 | 1284703886.6802 | 1323245003.2806 | 1362942353.379
Доход, тыс.руб. без НДС |  |  | 329830.9105 | 339725.5086 | 349917.1225 | 360415.6737 | 371227.6468 | 382363.8494 | 393834.7648 | 405649.8078 | 417819.302 | 430353.8811 | 443264.4975 | 456562.4324 | 470259.3054 | 484367.0846 | 498898.0971 | 513865.04 | 529280.9912 | 545159.4209 | 561514.2036 | 578359.6297 | 595710.4186 | 613581.7311 | 631989.1831 | 650948.8586 | 670477.3243 | 690591.644 | 711309.3934 | 732648.6752 | 754628.1354 | 777266.9795 | 800584.9889 | 824602.5385 | 849340.6147 | 874820.8331 | 901065.4581 | 928097.4219 | 955940.3445 | 984618.5549 | 1014157.1115 | 1044581.8248 | 1075919.2796 | 1108196.858 | 1141442.7637 | 1175686.0466 | 1210956.628 | 1247285.3269 | 1284703.8867 | 1323245.0033 | 1362942.3534 | 1403830.624 | 1445945.5427
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  |  | 1145 | 1186.22 | 1228.9239 | 1276.852 | 1327.4536 | 1380.5916 | 1435.8566 | 1493.334 | 1553.0673 | 1615.19 | 1679.7976 | 1746.9895 | 1816.8691 | 1889.5439 | 1965.1256 | 2043.7307 | 2125.4799 | 2210.4991 | 2298.9191 | 2390.8758 | 2486.5109 | 2585.9713 | 2689.4101 | 2796.9865 | 2908.866 | 3025.2206 | 3146.2295 | 3272.0787 | 3402.9618 | 3539.0803 | 3680.6435 | 3827.8692 | 3980.984 | 4140.2234 | 4305.8323 | 4478.0656 | 4657.1882 | 4843.4757 | 5037.2148 | 5238.7033 | 5448.2515 | 5666.1815 | 5892.8288 | 6128.542 | 6373.6836 | 6628.631 | 6893.7762 | 7169.5273 | 7456.3084 | 7754.5607 | 8064.7431
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.428 | 644.1908 | 663.5166 | 683.4221 | 703.9247 | 725.0425 | 746.7937 | 769.1975 | 792.2735 | 816.0417 | 1681.0458 | 1731.4772 | 1783.4215 | 1836.9242 | 1892.0319 | 1948.7929 | 2007.2566 | 2067.4743 | 2129.4986 | 2193.3835 | 2259.185 | 2326.9606 | 2396.7694 | 2468.6725 | 2542.7327 | 2619.0146 | 2697.5851 | 2778.5126 | 2861.868 | 2947.7241 | 3036.1558 | 3127.2404 | 3221.0577 | 3317.6894 | 3417.2201 | 3519.7367 | 3625.3288 | 3734.0886 | 3846.1113 | 3961.4946
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
Доход | 0 | 0 | 329830910.4573 | 339725508.57 | 349917122.52 | 360415673.73 | 371227646.79 | 382363849.35 | 393834764.8305 | 405649807.7754 | 417819302.0087 | 430353881.0689 | 443264497.501 | 456562432.426 | 470259305.3988 | 484367084.5608 | 498898097.0976 | 513865040.0105 | 529280991.2108 | 545159420.9472 | 561514203.5756 | 578359629.6829 | 595710418.5733 | 613581731.1305 | 631989183.0645 | 650948858.5564 | 670477324.3131 | 690591644.0425 | 711309393.3638 | 732648675.1647 | 754628135.4196 | 777266979.4822 | 800584988.8667 | 824602538.5327 | 849340614.6886 | 874820833.1293 | 901065458.1232 | 928097421.8669 | 955940344.5229 | 984618554.8586 | 1014157111.5043 | 1044581824.8495 | 1075919279.5949 | 1108196857.9828 | 1141442763.7223 | 1175686046.6339 | 1210956628.033 | 1247285326.8739 | 1284703886.6802 | 1323245003.2806 | 1362942353.379
Операционные расходы | 0 | -5925948.6573 | -6820257.2567 | -6794749.1895 | -6770477.7222 | -6750559.6824 | -6732869.6509 | -6717293.2232 | -6703489.3895 | -6691529.1068 | -6681448.839 | -6673359.6832 | -6667341.2839 | -7184666.4627 | -7198677.08 | -7215486.0878 | -7235200.7308 | -7257932.403 | -7283796.8094 | -7312914.1335 | -7345409.2127 | -7381411.7193 | -7421056.3494 | -8164918.7852 | -8233285.907 | -8306361.7748 | -8384322.1307 | -8467349.3682 | -8555632.7868 | -8649368.8569 | -8748761.4942 | -8854022.3456 | -8965371.0851 | -9083035.7223 | -9207252.9217 | -9338268.3356 | -9476336.9485 | -9621723.4364 | -9774702.5383 | -9935559.4438 | -10104590.1945 | -10282102.1017 | -10468414.1797 | -10663857.5965 | -10868776.1417 | -11083526.7124 | -11308479.8185 | -11544020.1072 | -11790546.9077 | -12048474.798 | -12318234.1923
Ремонт объекта | 0 | 0 | -954166.6667 | -988516.6667 | -1024103.2667 | -1064043.2941 | -1106211.3298 | -1150492.9693 | -1196547.2029 | -1244444.9874 | -1294222.7869 | -1345991.6984 | -1399831.3663 | -1455824.621 | -1514057.6058 | -1574619.9101 | -1637604.7065 | -1703108.8947 | -1771233.2505 | -1842082.5806 | -1915765.8838 | -1992396.5191 | -2072092.3799 | -2154976.0751 | -2241175.1181 | -2330822.1228 | -2424055.0077 | -2521017.208 | -2621857.8964 | -2726732.2122 | -2835801.5007 | -2949233.5607 | -3067202.9032 | -3189891.0193 | -3317486.66 | -3450186.1265 | -3588193.5715 | -3731721.3144 | -3880990.1669 | -4036229.7736 | -4197678.9646 | -4365586.1232 | -4540209.5681 | -4721817.9508 | -4910690.6688 | -5107118.2956 | -5311403.0274 | -5523859.1485 | -5744813.5144 | -5974606.055 | -6213590.2972
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -521189.9914 | -536825.6911 | -552930.4618 | -569518.3757 | -586603.927 | -604202.0448 | -622328.1061 | -640997.9493 | -660227.8878 | -680034.7244 | -1400871.5323 | -1442897.6782 | -1486184.6086 | -1530770.1468 | -1576693.2512 | -1623994.0488 | -1672713.8702 | -1722895.2863 | -1774582.1449 | -1827819.6093 | -1882654.1976 | -1939133.8235 | -1997307.8382 | -2057227.0733 | -2118943.8855 | -2182512.2021 | -2247987.5682 | -2315427.1952 | -2384890.0111 | -2456436.7114 | -2530129.8127 | -2606033.7071 | -2684214.7183 | -2764741.1599 | -2847683.3947 | -2933113.8965 | -3021107.3134 | -3111740.5328
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -5925948.6573 | -5866090.59 | -5806232.5228 | -5746374.4555 | -5686516.3883 | -5626658.3211 | -5566800.2538 | -5506942.1866 | -5447084.1193 | -5387226.0521 | -5327367.9848 | -5267509.9176 | -5207651.8503 | -5147793.7831 | -5087935.7158 | -5028077.6486 | -4968219.5814 | -4908361.5141 | -4848503.4469 | -4788645.3796 | -4728787.3124 | -4668929.2451 | -4609071.1779 | -4549213.1106 | -4489355.0434 | -4429496.9761 | -4369638.9089 | -4309780.8417 | -4249922.7744 | -4190064.7072 | -4130206.6399 | -4070348.5727 | -4010490.5054 | -3950632.4382 | -3890774.3709 | -3830916.3037 | -3771058.2365 | -3711200.1692 | -3651342.102 | -3591484.0347 | -3531625.9675 | -3471767.9002 | -3411909.833 | -3352051.7657 | -3292193.6985 | -3232335.6312 | -3172477.564 | -3112619.4968 | -3052761.4295 | -2992903.3623
EBITDA | 0 | -5925948.6573 | 323010653.2006 | 332930759.3805 | 343146644.7978 | 353665114.0476 | 364494777.1391 | 375646556.1268 | 387131275.441 | 398958278.6687 | 411137853.1697 | 423680521.3857 | 436597156.2171 | 449377765.9633 | 463060628.3188 | 477151598.473 | 491662896.3668 | 506607107.6075 | 521997194.4014 | 537846506.8137 | 554168794.3629 | 570978217.9636 | 588289362.2239 | 605416812.3453 | 623755897.1575 | 642642496.7816 | 662093002.1824 | 682124294.6743 | 702753760.577 | 723999306.3078 | 745879373.9254 | 768412957.1366 | 791619617.7815 | 815519502.8104 | 840133361.7669 | 865482564.7937 | 891589121.1746 | 918475698.4305 | 946165641.9846 | 974682995.4148 | 1004052521.3098 | 1034299722.7478 | 1065450865.4152 | 1097533000.3863 | 1130573987.5806 | 1164602519.9215 | 1199648148.2144 | 1235741306.7668 | 1272913339.7724 | 1311196528.4826 | 1350624119.1867
Амортизация | 0 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768 | -5441642.4768
EBIT | 0 | -11367591.1341 | 317569010.7238 | 327489116.9037 | 337705002.321 | 348223471.5708 | 359053134.6623 | 370204913.65 | 381689632.9642 | 393516636.1918 | 405696210.6928 | 418238878.9089 | 431155513.7402 | 443936123.4865 | 457618985.8419 | 471709955.9962 | 486221253.89 | 501165465.1306 | 516555551.9246 | 532404864.3368 | 548727151.8861 | 565536575.4868 | 582847719.7471 | 599975169.8685 | 618314254.6807 | 637200854.3048 | 656651359.7055 | 676682652.1975 | 697312118.1001 | 718557663.831 | 740437731.4486 | 762971314.6598 | 786177975.3047 | 810077860.3335 | 834691719.2901 | 860040922.3169 | 886147478.6978 | 913034055.9537 | 940723999.5078 | 969241352.938 | 998610878.833 | 1028858080.2709 | 1060009222.9384 | 1092091357.9094 | 1125132345.1037 | 1159160877.4447 | 1194206505.7376 | 1230299664.2899 | 1267471697.2956 | 1305754886.0058 | 1345182476.7098
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -11367591.1341 | 317569010.7238 | 327489116.9037 | 337705002.321 | 348223471.5708 | 359053134.6623 | 370204913.65 | 381689632.9642 | 393516636.1918 | 405696210.6928 | 418238878.9089 | 431155513.7402 | 443936123.4865 | 457618985.8419 | 471709955.9962 | 486221253.89 | 501165465.1306 | 516555551.9246 | 532404864.3368 | 548727151.8861 | 565536575.4868 | 582847719.7471 | 599975169.8685 | 618314254.6807 | 637200854.3048 | 656651359.7055 | 676682652.1975 | 697312118.1001 | 718557663.831 | 740437731.4486 | 762971314.6598 | 786177975.3047 | 810077860.3335 | 834691719.2901 | 860040922.3169 | 886147478.6978 | 913034055.9537 | 940723999.5078 | 969241352.938 | 998610878.833 | 1028858080.2709 | 1060009222.9384 | 1092091357.9094 | 1125132345.1037 | 1159160877.4447 | 1194206505.7376 | 1230299664.2899 | 1267471697.2956 | 1305754886.0058 | 1345182476.7098
Налог на прибыль | 0 | 2273518.2268 | -63513802.1448 | -65497823.3807 | -67541000.4642 | -69644694.3142 | -71810626.9325 | -74040982.73 | -76337926.5928 | -78703327.2384 | -81139242.1386 | -83647775.7818 | -86231102.748 | -88787224.6973 | -91523797.1684 | -94341991.1992 | -97244250.778 | -100233093.0261 | -103311110.3849 | -106480972.8674 | -109745430.3772 | -113107315.0974 | -116569543.9494 | -119995033.9737 | -123662850.9361 | -127440170.861 | -131330271.9411 | -135336530.4395 | -139462423.62 | -143711532.7662 | -148087546.2897 | -152594262.932 | -157235595.0609 | -162015572.0667 | -166938343.858 | -172008184.4634 | -177229495.7396 | -182606811.1907 | -188144799.9016 | -193848270.5876 | -199722175.7666 | -205771616.0542 | -212001844.5877 | -218418271.5819 | -225026469.0207 | -231832175.4889 | -238841301.1475 | -246059932.858 | -253494339.4591 | -261150977.2012 | -269036495.342
Чистая прибыль | 0 | -9094072.9073 | 254055208.579 | 261991293.523 | 270164001.8568 | 278578777.2566 | 287242507.7298 | 296163930.92 | 305351706.3714 | 314813308.9535 | 324556968.5543 | 334591103.1271 | 344924410.9922 | 355148898.7892 | 366095188.6736 | 377367964.797 | 388977003.112 | 400932372.1045 | 413244441.5397 | 425923891.4695 | 438981721.5089 | 452429260.3894 | 466278175.7977 | 479980135.8948 | 494651403.7445 | 509760683.4438 | 525321087.7644 | 541346121.758 | 557849694.4801 | 574846131.0648 | 592350185.1588 | 610377051.7278 | 628942380.2438 | 648062288.2668 | 667753375.4321 | 688032737.8535 | 708917982.9582 | 730427244.7629 | 752579199.6062 | 775393082.3504 | 798888703.0664 | 823086464.2167 | 848007378.3507 | 873673086.3275 | 900105876.083 | 927328701.9557 | 955365204.5901 | 984239731.4319 | 1013977357.8365 | 1044603908.8046 | 1076145981.3679
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068
EBIT | 0 | -11367591.1341 | 317569010.7238 | 327489116.9037 | 337705002.321 | 348223471.5708 | 359053134.6623 | 370204913.65 | 381689632.9642 | 393516636.1918 | 405696210.6928 | 418238878.9089 | 431155513.7402 | 443936123.4865 | 457618985.8419 | 471709955.9962 | 486221253.89 | 501165465.1306 | 516555551.9246 | 532404864.3368 | 548727151.8861 | 565536575.4868 | 582847719.7471 | 599975169.8685 | 618314254.6807 | 637200854.3048 | 656651359.7055 | 676682652.1975 | 697312118.1001 | 718557663.831 | 740437731.4486 | 762971314.6598 | 786177975.3047 | 810077860.3335 | 834691719.2901 | 860040922.3169 | 886147478.6978 | 913034055.9537 | 940723999.5078 | 969241352.938 | 998610878.833 | 1028858080.2709 | 1060009222.9384 | 1092091357.9094 | 1125132345.1037 | 1159160877.4447 | 1194206505.7376 | 1230299664.2899 | 1267471697.2956 | 1305754886.0058 | 1345182476.7098
Амортизация | 0 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768 | 5441642.4768
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | -61240283.9179 | -65497823.3807 | -67541000.4642 | -69644694.3142 | -71810626.9325 | -74040982.73 | -76337926.5928 | -78703327.2384 | -81139242.1386 | -83647775.7818 | -86231102.748 | -88787224.6973 | -91523797.1684 | -94341991.1992 | -97244250.778 | -100233093.0261 | -103311110.3849 | -106480972.8674 | -109745430.3772 | -113107315.0974 | -116569543.9494 | -119995033.9737 | -123662850.9361 | -127440170.861 | -131330271.9411 | -135336530.4395 | -139462423.62 | -143711532.7662 | -148087546.2897 | -152594262.932 | -157235595.0609 | -162015572.0667 | -166938343.858 | -172008184.4634 | -177229495.7396 | -182606811.1907 | -188144799.9016 | -193848270.5876 | -199722175.7666 | -205771616.0542 | -212001844.5877 | -218418271.5819 | -225026469.0207 | -231832175.4889 | -238841301.1475 | -246059932.858 | -253494339.4591 | -261150977.2012 | -269036495.342
НДС | -54416424.7684 | 0 | 54416424.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -272082123.842 | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -326498548.6104 | -5925948.6573 | 316186794.0511 | 267432935.9998 | 275605644.3336 | 284020419.7335 | 292684150.2067 | 301605573.3968 | 310793348.8482 | 320254951.4303 | 329998611.0311 | 340032745.6039 | 350366053.469 | 360590541.266 | 371536831.1504 | 382809607.2738 | 394418645.5888 | 406374014.5814 | 418686084.0165 | 431365533.9463 | 444423363.9857 | 457870902.8662 | 471719818.2745 | 485421778.3716 | 500093046.2214 | 515202325.9207 | 530762730.2413 | 546787764.2348 | 563291336.9569 | 580287773.5416 | 597791827.6357 | 615818694.2047 | 634384022.7206 | 653503930.7437 | 673195017.9089 | 693474380.3303 | 714359625.4351 | 735868887.2398 | 758020842.0831 | 780834724.8272 | 804330345.5432 | 828528106.6936 | 853449020.8276 | 879114728.8044 | 905547518.5598 | 932770344.4326 | 960806847.0669 | 989681373.9088 | 1019419000.3133 | 1050045551.2815 | 1081587623.8447
Накопленный ЧДП | -326498548.6104 | -332424497.2677 | -16237703.2166 | 251195232.7832 | 526800877.1168 | 810821296.8503 | 1103505447.057 | 1405111020.4538 | 1715904369.302 | 2036159320.7323 | 2366157931.7634 | 2706190677.3673 | 3056556730.8363 | 3417147272.1024 | 3788684103.2528 | 4171493710.5266 | 4565912356.1154 | 4972286370.6968 | 5390972454.7133 | 5822337988.6596 | 6266761352.6453 | 6724632255.5115 | 7196352073.7861 | 7681773852.1577 | 8181866898.379 | 8697069224.2997 | 9227831954.541 | 9774619718.7758 | 10337911055.7327 | 10918198829.2743 | 11515990656.91 | 12131809351.1147 | 12766193373.8353 | 13419697304.579 | 14092892322.4879 | 14786366702.8182 | 15500726328.2533 | 16236595215.4931 | 16994616057.5761 | 17775450782.4033 | 18579781127.9466 | 19408309234.6402 | 20261758255.4677 | 21140872984.2721 | 22046420502.8319 | 22979190847.2645 | 23939997694.3314 | 24929679068.2402 | 25949098068.5535 | 26999143619.8349 | 28080731243.6796
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -326498548.6104 | -5221100.1386 | 245443764.9099 | 182905728.5477 | 166075153.0897 | 150789206.9978 | 136906489.7663 | 124299199.5535 | 112850847.2168 | 102454986.231 | 93015108.4231 | 84443507.7379 | 76660506.2526 | 69513335.9091 | 63104424.6232 | 57285526.0671 | 52002431.7812 | 47205900.1451 | 42851203.0075 | 38897713.4828 | 35308531.2052 | 32050141.6595 | 29092106.5105 | 26376334.5 | 23941432.8763 | 21731078.3079 | 19724591.5917 | 17903194.3523 | 16249834.7673 | 14749029.2152 | 13386718.397 | 12150136.6142 | 11027693.008 | 10008863.6675 | 9084093.6175 | 8244707.7845 | 7482830.1222 | 6791310.1511 | 6163656.234 | 5593974.9743 | 5076916.1745 | 4607622.848 | 4181685.821 | 3795102.5049 | 3444239.4559 | 3125798.3767 | 2836785.2427 | 2574482.268 | 2336422.4493 | 2120366.4524 | 1924281.6247
NPV (без учета продажи) | -326498548.6104 | -331719648.749 | -86275883.8391 | 96629844.7087 | 262704997.7984 | 413494204.7962 | 550400694.5625 | 674699894.116 | 787550741.3328 | 890005727.5638 | 983020835.9869 | 1067464343.7248 | 1144124849.9774 | 1213638185.8865 | 1276742610.5097 | 1334028136.5769 | 1386030568.3581 | 1433236468.5032 | 1476087671.5107 | 1514985384.9935 | 1550293916.1987 | 1582344057.8582 | 1611436164.3687 | 1637812498.8688 | 1661753931.7451 | 1683485010.053 | 1703209601.6448 | 1721112795.997 | 1737362630.7643 | 1752111659.9795 | 1765498378.3765 | 1777648514.9906 | 1788676207.9986 | 1798685071.6662 | 1807769165.2836 | 1816013873.0681 | 1823496703.1903 | 1830288013.3414 | 1836451669.5754 | 1842045644.5497 | 1847122560.7242 | 1851730183.5722 | 1855911869.3933 | 1859706971.8982 | 1863151211.3541 | 1866277009.7308 | 1869113794.9735 | 1871688277.2414 | 1874024699.6908 | 1876145066.1432 | 1878069347.7678
IRR | 0% | 0% | 0% | 26.26% | 39.97% | 47.06% | 50.97% | 53.24% | 54.6% | 55.43% | 55.95% | 56.28% | 56.5% | 56.63% | 56.72% | 56.78% | 56.82% | 56.84% | 56.86% | 56.87% | 56.87% | 56.88% | 56.88% | 56.88% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89% | 56.89%
PP | 0 | 0 | 0 | 2.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2014-12-31 | 2015-02-28 |  |  | 2014-12-31 | 2015-02-28 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2015-02-28 | 2015-03-20 |  |  | 2015-02-28 | 2015-03-20 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-03-20 | 2015-08-20 |  |  | 2015-03-20 | 2015-08-20 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-12-20 | 2014-12-31 |  |  | 2014-12-20 | 2014-12-31 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2016-09-12 | 2016-09-13 |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2014-01-19 | 2016-04-25 |  |  | 2014-01-19 | 2016-04-25 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2016-09-13 | 2016-09-23 |  |  | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2016-12-05 | 2016-12-15 |  |  | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2015-01-19 | 31.09.2016 |  |  | 2015-01-19 | 31.09.2016 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2,1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-12-01 | 2016-12-23 |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 100% | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2016-12-23 | 2017-02-20 |  |  | 2016-12-23 | 2017-02-20 | 100% | 100%
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2016-12-24 | 2017-05-20 |  |  | 2016-12-24 | 2017-05-20 | 100% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-02-20 | 2017-07-16 |  |  | 2017-02-20 | 2017-07-16 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-01-10 | 2018-09-30 |  |  | 2017-01-10 | 2018-09-30 | 100% | 100%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2018-08-10 | 2018-09-20 |  |  | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 100% | 100%
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-11-20 | 2018-11-30 |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-30 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-30 | 2018-12-10 |  |  | 2018-11-30 | 2018-12-10 | 100% | 100%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-12-10 | 2018-12-13 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-12-13 | 2018-12-20 |  |  | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 100% | 100%
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-12-20 | 2018-12-31 |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 100% | 100%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-06-01 | 2022-03-30 |  |  | 2021-06-01 | 2022-09-30 | 0% | 0% | Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (объект проходит по землям других собственников). Ведется согласование документов о заключении сервитутов

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 319.6549 | 319.6549 | 4.7803 | 4.7803 | 4.7803 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 3.9836 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.79671 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 272.0822 | 272.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 7.4527 | 7.4527 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 226.9921 | 226.9921 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 20.2422 | 20.2422 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 17.3952 | 17.3952 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 272.0822 | 272.0822 |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2014.0420 | ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2016/ 12.2015 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1,2 филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС | 14255 | Предварительный расчет стоимости работ | 12117 | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Союзэнергопроект ООО | 8840 | Союзэнергопроект ООО | 1 |  | 7577 | Архстройпроект холдинг РОСЭНЕРГО ООО | 8941 | 0 | 437977 | www.b2b-energo.ru | 2014-11-21 | 2014-11-19 | 2014-12-05 | 2014-12-25 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 |  | 1. Заключено ДС № 1 от 03.08.2016 на уменьшение объема работ и цены договора. Стоимость договора с учетом изменений составила 8 794 182.13 руб. | 8.941 | 8.794
[22 empty] | Архстройпроект холдинг РОСЭНЕРГО ООО | 9602 |  |  | 7577
[22 empty] | Инженерный центр энергетики Урала ОАО | 10168 | Инженерный центр энергетики Урала ОАО
[22 empty] | СеверЭнергоСетьПроект ООО | 10453 | СеверЭнергоСетьПроект ООО
[22 empty] | Северэнергопроект ООО | 11135 | Северэнергопроект ООО
[22 empty] | ЭнергоСтройПроект АО | 12051 |  |  | 7668
[22 empty] | Енисей Инжиниринг ООО | 12117 |  |  | 8274
2015.1308 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Прочие | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту строительства ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1,2 филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | филиал ОАО "Тюменьэнерго" СевЭС | 585 | Расчет стоимости | 585 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 585 |  |  |  | 585 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 690 | 0 | [6 empty] | п.5.11.4.2 | ЦЗК ОАО "Тюменьэнерго" | 23.12.2015 | 53/15 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 | 31.03.2016 |  |  | 0.69 | 0.69
2016.0330 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Прочие | Аренда земельного участка общей площадью 24202 кв.м., для строительства объекта "ВЛ 110 кВ Исконная-Лимбя-Яха-1,2"для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 1293 | Предварительный расчет стоимости работ | 1293 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений | 1293 |  |  |  | 1293 | Департамент имущественных отношений | 1293 | 109 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 29.02.2016 | 10/16 | 04.03.2016 | 20.08.2015 | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 31.07.2020 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1.292.865.35 руб. Из них в ИПР предусмотрено 167 181, 36 руб., остаток суммы - под эксплуатацию объекта. | 0.167 | 0.167
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по объекту строительства ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха – 1,2 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 256 | сметный расчет | 256 | ЗПЗ | ЗПЗ | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 256 |  |  |  | 256 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 303 | 303 | [10 empty] | 04.08.2016 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | 04.08.2016 | 19.09.2016 |  |  | 0.303 | 0.303
2016.1067 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 18,018 | - | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" - Северные электрические сети и Нефтеюганскиеэлектрические сети | ПАО "Россети" | 48151 | Предварительный расчет стоимости работ | 33706 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 33368 |  | 2 | 24800 | 24784 | АО "ЦТЗ" | 29245 | 21492 | 740947 | www.b2b-energo.ru | 30.11.2016 | 18.11.2016 | 19.12.2016 | 06.02.2017 |  |  |  |  | 30.12.2016 | 22.02.2017 | 12.01.2017 | 01.09.2017 | 30.08.2019 |  | 1.Была проведена централизованная закупка на все филиалы. Цена договора филиала СевЭС № 10/2-17 от 22.02.2017 = 5 310 180.96 руб. | 5.31 | 5.31
[22 empty] | ООО "ИТС" | 39772 |  |  | 39772
2016.1099 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети длятехнологического присоединения объектов потребителя "Ямалгазинвест" | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 358554 | Проектно-сметная документация | 250988 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "ССМ" | 250731 |  | 1 | 250557 | 250557 | ООО "ССМ" | 295657 | 74678 | 50932 | www.b2b-energo.ru | 07.11.2016 | 07.11.2016 | 07.12.2016 | 16.12.2016 |  |  |  |  | 23.01.2017 | 23.12.2016 | 23.01.2017 | 23.12.2016 | 29.12.2017 |  | 1. ДС от 14.03.2018 срок окончания выполнения работ был продлен до 30.09.2018 | 295.657 | 295.657
[22 empty] | ООО "Горстрой" | 250988 |  |  | 250988
2016.1153 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка общей площадью 65,7972га., для строительства, реконструкции, эксплуатации линейного объекта: "ВЛ110 кВ Исконная-Лимбя-Яха-1,2", для филиала АО Тюменьэнерго "Северные электрические сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 19577 | Предварительный расчет стоимости работ | 19577 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 19577 |  |  |  | 19577 | Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | 19577 | 0 | [6 empty] | п.5.11.1.10 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 28.10.2016 | 49/16 | 01.12.2016 | 07.11.2016 | 01.12.2016 | 27.12.2016 | 27.12.2065 |  | 1. Договор заключен на 49 лет. Фактическая стоимость договора аренды, учитываемая в ИПР составляет 938 850,17 руб. | 0.939 | 0.939
2017.0317 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 18,018 | - | Прочие | Осуществление авторского надзора за строительством ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха – 1,2 филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 825.152 | сводный сметный расчет | 578 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» | 578 |  |  |  | 578 | ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» | 682 | 682 | [6 empty] | п.5.11.1.7 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 22.03.2017 | 09/17 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-12-29 |  | ДС № 1 от 28.02.2018 договор был продлен до 30.09.2018 | 0.682 | 0.682
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха – 1,2» филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 363 | Предварительный расчет стоимости работ | 363 | ЗПЗ | ЗПЗ | 1 | 1 | ООО "АрхСтройПроект" холдинг "РосЭнерго" | 363 |  |  |  | 363 | ООО "АрхСтройПроект" холдинг "РосЭнерго" | 429 | 429 |  |  | 16.11.2017 | 16.11.2017 | 20.11.2017 | 29.11.2017 |  |  |  |  | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 2017-12-10 |  | АЗ Т6/01/10/3810 от 29.11.2017 | 0.429 | 0.429
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | 18,018 | - | СМР | Выполнение работ по рекультивации земельных участков по объектам | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Проектно-сметная документация | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 15453 | Не применимо | Не проводилась | - | 15453 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 18543 | 18543 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-03-25 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-03-25 | 2021-09-30 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 18.543.237,64 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 4.861.310,02 руб. с НДС. | 4.861 | 4.861

## 8. Общие сведения (2)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20_____ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS2000.VL.0013
(идентификатор инвестиционного проекта)
ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха - 1,2
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ 110 кВ Исконная - ПП Лимбя-Яха
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО, Пуровский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 18.018 км
Срок ввода объекта | 2018
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Объект введен в эксплуатацию.
Сметная стоимость проекта в ценах 1 квартал 2016 года с НДС, млн. руб. | 361.1941
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД от 23.09.2016 № 21-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 313.0525
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 313.0525
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 304.532
объем заключенного договора 10/20-14 от 31.12.2014 . ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" в ценах 2014 года с НДС, млн. руб | 8.794
% от сметной стоимости проекта | 2.43
оплачено по договору, млн. руб. | 8.794
освоено по договору, млн. руб. | 7.453
объем заключенного договора 10/19-16 от 23.12.2016 . ООО "ССМ" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 290.877
% от сметной стоимости проекта | 81.86
оплачено по договору, млн. руб. | 290.929
освоено по договору, млн. руб. | 246.506
объем заключенного договора 10/2-21 от 25.03.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 4.861
% от сметной стоимости проекта | 1.35
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 8.52
объем заключенного договора НУ/Л-22-15 от 20.08.2015 . Департамент имущественных отношений в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.167
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.167
освоено по договору, млн. руб. | 0.167
объем заключенного договора 226/Л-16 от 07.11.2016 . Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.939
% от сметной стоимости проекта | 0.26
оплачено по договору, млн. руб. | 0.939
освоено по договору, млн. руб. | 0.939
объем заключенного договора 351-Э (10/26-15) от 28.12.2015 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.69
% от сметной стоимости проекта | 0.19
оплачено по договору, млн. руб. | 0.69
освоено по договору, млн. руб. | 0.585
объем заключенного договора 207-ЭС/1827 (10/3-16) от 21.07.2016 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.303
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.303
освоено по договору, млн. руб. | 0.257
объем заключенного договора 10/2-17 от 22.02.2017 . АО "ЦТЗ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 5.31
% от сметной стоимости проекта | 1.47
оплачено по договору, млн. руб. | 5.31
освоено по договору, млн. руб. | 4.5
объем заключенного договора 10/4-17 от 10.04.2017 . ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.682
% от сметной стоимости проекта | 0.19
оплачено по договору, млн. руб. | 0.682
освоено по договору, млн. руб. | 0.578
объем заключенного договора 10/24-17 от 01.12.2017 . ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.429
% от сметной стоимости проекта | 0.12
оплачено по договору, млн. руб. | 0.429
освоено по договору, млн. руб. | 0.363
% оплаты по объекту(предоплата) | 87.18
всего оплачено по объекту | 314.875
% освоения по объекту за отчетный период | 90.39
всего освоено по объекту | 272.082
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Северные ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО Архстройпроект холдинг РОСЭНЕРГО договор на Пир № 10/20-14 от 31.12.14
- технические агенты | ДИО, договор аренды земли № НУ/л-22-15 от 20.08.2015; ДПРР, договор аренды ЛУ от 07.11.2016 № 226/Л-16; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД"; АО "ЦТЗ" договор № 10/2-17 от 22.02.2017; ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго"
- подрядчики | ООО ССМ договор на СМР № 10/19-16 от 23.12.2016
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен в эксплуатацию. В 2022 году запланированы работы по рекультивации земель
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)