## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 0,25 МВА.; -замена ВЛ 10кВ: 15,7 км.; -замена ВЛ 0,4кВ: 1,9 км.; - замена выключателей 10кВ: 11шт.; -Финансирование - 100,75 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0,25 МВА; 19,5 км
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 103.1332
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 84.6568

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| нет | КТП №1 250 кВА н.п. Успенка | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП №1 250 кВА н.п. Успенка | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.25 | нет | нет | нет | нет | нет
| РП-10 кВ н.п. Успенка | РП-10 кВ н.п. Успенка | Распределительный пункт | РП | РП | нет | РП-10 кВ н.п. Успенка | 1988 | нет | 1988 | 10 | 10 | нет | нет |  | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ-10КВ ф.УСПЕНКА | ВЛ-10КВ ф.УСПЕНКА | ВЛ-10КВ ф.УСПЕНКА | ВЛ-10КВ ф.УСПЕНКА | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,1 | 2,1 |  | 2002 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф.Сосновый от ПС Перевалово | ВЛ-10 кВ ф.Сосновый от ПС Перевалово | ВЛ-10 кВ ф.Сосновый от ПС Перевалово | ВЛ-10 кВ ф.Сосновый от ПС Перевалово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,6 | 1,6 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф. Кармак от ПС Перевалово | ВЛ-10 кВ ф. Кармак от ПС Перевалово | ВЛ-10 кВ ф. Кармак от ПС Перевалово | ВЛ-10 кВ ф. Кармак от ПС Перевалово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,4 | 2,4 |  | 1999 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 7,13 | 7,13 |  | 1993 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | ВЛ-10 Квф.Ушаково от РП-Успека | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,17 | 1,17 |  | нет | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| нет | ВЛ-10 кВ ф.Ушаково от РП-10 кВ «Успенка» | нет | ВЛ-10 кВ ф.Ушаково от РП-10 кВ «Успенка» | нет | 10 | нет | 10 | нет | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 3,7 | 3,7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| ВЛ-10 кВ ф.Чаплык от РП-10 кВ «Успенка» | ВЛ-10 кВ ф.Чаплык от РП-10 кВ «Успенка» | ВЛ-10 кВ ф.Чаплык от РП-10 кВ «Успенка» | ВЛ-10 кВ ф.Чаплык от РП-10 кВ «Успенка» | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,79 | 2,79 |  | 2005 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| нет | ВЛ-10 кВ (отпайка) ф.Чаплык от РП-10кВ «Успенка» | нет | ВЛ-10 кВ (отпайка) ф.Чаплык от РП-10кВ «Успенка» | нет | 10 | нет | 10 | нет | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,796 | 1,796 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| ВЛ-10КВФ.ПТУ РП УСПЕНКА | ВЛ-10КВФ.ПТУ РП УСПЕНКА | ВЛ-10КВФ.ПТУ РП УСПЕНКА | ВЛ-10КВФ.ПТУ РП УСПЕНКА | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,614 | 1,614 |  | 1996 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| нет | ВЛ-0,4 кВ от ТП №368 н.п. Успенка. | нет | ВЛ-0,4 кВ от ТП №368 н.п. Успенка. | нет | 0.4 | нет | 0.4 | нет | 1 | 1 | нет | СИП 2 3х50+1х70 | нет | ВЛИ | нет | 1.4 |  | нет | нет | нет | П29 | нет | нет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкцию необходимо выполнить в объемах: ВЛ-0,4кВ – 1,4 км, ВЛ-10кВ - 18,1 км, ТП-10/0,4кВ – 1 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 0,25 МВА.; -замена ВЛ 10кВ: 15,7 км.; -замена ВЛ 0,4кВ: 1,9 км.; - замена выключателей 10кВ: 11шт.; -Финансирование - 100,75 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 0.4 кВ - 2,098 млн.руб. без НДС ВЛ 10 кВ - 2,098 млн.руб. без НДС МВА - 2,24 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции подстанции и линии. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1975 года. Нормативный срок службы оборудования РС-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ предлагаемые к реконструкции эксплуатируются на протяжении 47 лет. Необходимость замены оборудования связано с тем, что оборудование выработало свой нормативный срок. КТП 10/0,4 кВ имеют деформацию корпусов вследствие усталости металла в результате чего двери не плотно закрываются, метал корпуса КТП местами имеет следы коррозии. Сопротивление главной изоляции трансформаторов имеют придельные значения (указать). В связи с ростом нагрузок в сети 0,4 кВ силовые трансформаторы работают с перегрузом. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования РС-10/0,4 кВ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 32 896 кВтч и экономии на 21 007 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 330 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,12 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,30 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 200 000 руб (в год). 6. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 8. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 10. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №4.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 0,4/10 кВ | 0.53616 | 235 |  | 125.9975 |  | 226773 | 0.00055561 | 0.0010363 | Журнал отключений |  | 2020 |  | 109.9849 | 0.49993 | 2.2045e-06 | 226773 | 0.000485 | 0.00098525 |  |  | -7.0611e-05 | -5.1025e-05 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
[10 empty] | Приложение № _____ | [32 empty] | Приложение № _____
[10 empty] | к приказу Минэнерго России | [32 empty] | к приказу Минэнерго России
[10 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ | [32 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 89649920.6029
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 9.1877
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -3835879.2866 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 24.8848
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | -37893676.4478
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -150590.0356
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 3.4% | bar: 2021 to 2070
Кумулятивная инфляция | 3.4% | 7.536% | 11.84% | 16.31% | 20.96% | 25.8% | 30.83% | 36.07% | 41.51% | 47.17% | 53.06% | 59.18% | 65.55% | 72.17% | 79.06% | 86.22% | 93.67% | 101.4% | 109.5% | 117.8% | 126.6% | 135.6% | 145% | 154.9% | 165% | 175.6% | 186.7% | 198.1% | 210.1% | 222.5% | 235.4% | 248.8% | 262.7% | 277.2% | 292.3% | 308% | 324.3% | 341.3% | 359% | 377.3% | 396.4% | 416.3% | 436.9% | 458.4% | 480.7% | 504% | 528.1% | 553.3% | 579.4% | 606.6% | 634.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 7603520.6123 | 7831626.2306 | 8066575.0175 | 8308572.2681 | 8557829.4361 | 8814564.3192 | 9079001.2488 | 9351371.2862 | 9631912.4248 | 9920869.7976 | 20307788.4669 | 20917022.1209 | 21544532.7846 | 22190868.7681 | 22856594.8311 | 23542292.6761 | 24248561.4563 | 24976018.3 | 25725298.849 | 26497057.8145 | 40852671.7205 | 42078251.8721 | 43340599.4283 | 44640817.4112 | 45980041.9335 | 47359443.1915 | 48780226.4872 | 50243633.2819 | 51750942.2803 | 53303470.5487 | 54902574.6652 | 56549651.9051 | 58246141.4623 | 59993525.7062 | 61793331.4773 | 63647131.4217 | 65556545.3643 | 67523241.7252 | 69548938.977 | 71635407.1463 | 73784469.3607 | 75998003.4415 | 78277943.5448 | 80626281.8511 | 83045070.3066 | 85536422.4158 | 88102515.0883 | 90745590.541 | 93467958.2572 | 96271997.0049
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 7603.5206 | 7831.6262 | 8066.575 | 8308.5723 | 8557.8294 | 8814.5643 | 9079.0012 | 9351.3713 | 9631.9124 | 9920.8698 | 20307.7885 | 20917.0221 | 21544.5328 | 22190.8688 | 22856.5948 | 23542.2927 | 24248.5615 | 24976.0183 | 25725.2988 | 26497.0578 | 40852.6717 | 42078.2519 | 43340.5994 | 44640.8174 | 45980.0419 | 47359.4432 | 48780.2265 | 50243.6333 | 51750.9423 | 53303.4705 | 54902.5747 | 56549.6519 | 58246.1415 | 59993.5257 | 61793.3315 | 63647.1314 | 65556.5454 | 67523.2417 | 69548.939 | 71635.4071 | 73784.4694 | 75998.0034 | 78277.9435 | 80626.2819 | 83045.0703 | 85536.4224 | 88102.5151 | 90745.5905 | 93467.9583 | 96271.997
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -4603.0551 | -4603.0551 | -4603.0551 | -4603.0551 | -4603.0551 | -4603.0551 | -5093.0129 | -5093.0129 | -5093.0129 | -5093.0129 | -5093.0129 | -5093.0129 | -6405.5902 | -6405.5902 | -6405.5902 | -6405.5902 | -6405.5902 | -6405.5902 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548 | -6895.548
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -180.708 | -186.1293 | -191.7132 | -197.4646 | -203.3885 | -209.4901 | -215.7749 | -222.2481 | -228.9155 | -235.783 | -330.669 | -340.5891 | -350.8068 | -361.331 | -372.1709 | -383.336 | -394.8361 | -406.6812 | -418.8816 | -431.4481 | -564.2481 | -581.1756 | -598.6109 | -616.5692 | -635.0663 | -654.1182 | -673.7418 | -693.954 | -714.7727 | -736.2158 | -758.3023 | -781.0514 | -804.4829 | -828.6174 | -853.4759 | -879.0802 | -905.4526 | -932.6162 | -960.5947 | -989.4125 | -1019.0949 | -1049.6678 | -1081.1578 | -1113.5925 | -1147.0003 | -1181.4103 | -1216.8526 | -1253.3582 | -1290.9589 | -1329.6877
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 0
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 0
Доход | 0 | 7603520.6123 | 7831626.2306 | 8066575.0175 | 8308572.2681 | 8557829.4361 | 8814564.3192 | 9079001.2488 | 9351371.2862 | 9631912.4248 | 9920869.7976 | 20307788.4669 | 20917022.1209 | 21544532.7846 | 22190868.7681 | 22856594.8311 | 23542292.6761 | 24248561.4563 | 24976018.3 | 25725298.849 | 26497057.8145 | 40852671.7205 | 42078251.8721 | 43340599.4283 | 44640817.4112 | 45980041.9335 | 47359443.1915 | 48780226.4872 | 50243633.2819 | 51750942.2803 | 53303470.5487 | 54902574.6652 | 56549651.9051 | 58246141.4623 | 59993525.7062 | 61793331.4773 | 63647131.4217 | 65556545.3643 | 67523241.7252 | 69548938.977 | 71635407.1463 | 73784469.3607 | 75998003.4415 | 78277943.5448 | 80626281.8511 | 83045070.3066 | 85536422.4158 | 88102515.0883 | 90745590.541 | 93467958.2572 | 96271997.0049 | 0
Операционные расходы | 0 | 3986469.3222 | 3990987.0233 | 3995640.2554 | 4000433.0844 | 4005369.6984 | 4010454.4107 | 4423989.8199 | 4429384.1913 | 4434940.3938 | 4440663.2823 | 4519734.9569 | 4528001.6823 | 5630330.7913 | 5639100.9603 | 5648134.2344 | 5657438.5067 | 5667021.9072 | 5676892.8097 | 6095357.9948 | 6105830.0352 | 6216496.7628 | 6230602.9663 | 6245132.3559 | 6260097.6272 | 6275511.8567 | 6291388.513 | 6307741.469 | 6324585.0137 | 6341933.8647 | 6359803.1813 | 6378208.5773 | 6397166.1353 | 6416692.42 | 6436804.4932 | 6457519.9286 | 6478856.8271 | 6500833.8325 | 6523470.1481 | 6546785.5532 | 6570800.4204 | 6595535.7336 | 6621013.1063 | 6647254.8001 | 6674283.7447 | 6702123.5577 | 6730798.565 | 6760333.8226 | 6790755.1379 | 6822089.0926 | 6854363.066 | 0
Ремонт объекта | 0 | 3835879.2866 | 3835879.2866 | 3835879.2866 | 3835879.2866 | 3835879.2866 | 3835879.2866 | 4244177.4421 | 4244177.4421 | 4244177.4421 | 4244177.4421 | 4244177.4421 | 4244177.4421 | 5337991.8238 | 5337991.8238 | 5337991.8238 | 5337991.8238 | 5337991.8238 | 5337991.8238 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 5746289.9793 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 150590.0356 | 155107.7367 | 159760.9688 | 164553.7979 | 169490.4118 | 174575.1241 | 179812.3779 | 185206.7492 | 190762.9517 | 196485.8402 | 275557.5148 | 283824.2403 | 292338.9675 | 301109.1365 | 310142.4106 | 319446.6829 | 329030.0834 | 338900.9859 | 349068.0155 | 359540.0559 | 470206.7835 | 484312.987 | 498842.3766 | 513807.6479 | 529221.8774 | 545098.5337 | 561451.4897 | 578295.0344 | 595643.8854 | 613513.202 | 631918.598 | 650876.156 | 670402.4407 | 690514.5139 | 711229.9493 | 732566.8478 | 754543.8532 | 777180.1688 | 800495.5739 | 824510.4411 | 849245.7543 | 874723.127 | 900964.8208 | 927993.7654 | 955833.5783 | 984508.5857 | 1014043.8433 | 1044465.1586 | 1075799.1133 | 1108073.0867 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 11589989.9344 | 11822613.2539 | 12062215.2729 | 12309005.3525 | 12563199.1345 | 12825018.7299 | 13502991.0687 | 13780755.4775 | 14066852.8186 | 14361533.0799 | 24827523.4238 | 25445023.8033 | 27174863.5758 | 27829969.7284 | 28504729.0655 | 29199731.1828 | 29915583.3635 | 30652911.1097 | 31820656.8438 | 32602887.8497 | 47069168.4833 | 48308854.8385 | 49585731.7842 | 50900915.0384 | 52255553.7902 | 53650831.7045 | 55087967.9562 | 56568218.2955 | 58092876.145 | 59663273.73 | 61280783.2425 | 62946818.0404 | 64662833.8823 | 66430330.1993 | 68250851.4059 | 70125988.2487 | 72057379.1968 | 74046711.8734 | 76095724.5302 | 78206207.5667 | 80380005.0943 | 82619016.5478 | 84925198.3448 | 87300565.5958 | 89747193.8643 | 92267220.9808 | 94862848.9109 | 97536345.6788 | 100290047.3498 | 103126360.0709 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 11589989.9344 | 11822613.2539 | 12062215.2729 | 12309005.3525 | 12563199.1345 | 12825018.7299 | 13502991.0687 | 13780755.4775 | 14066852.8186 | 14361533.0799 | 24827523.4238 | 25445023.8033 | 27174863.5758 | 27829969.7284 | 28504729.0655 | 29199731.1828 | 29915583.3635 | 30652911.1097 | 31820656.8438 | 32602887.8497 | 47069168.4833 | 48308854.8385 | 49585731.7842 | 50900915.0384 | 52255553.7902 | 53650831.7045 | 55087967.9562 | 56568218.2955 | 58092876.145 | 59663273.73 | 61280783.2425 | 62946818.0404 | 64662833.8823 | 66430330.1993 | 68250851.4059 | 70125988.2487 | 72057379.1968 | 74046711.8734 | 76095724.5302 | 78206207.5667 | 80380005.0943 | 82619016.5478 | 84925198.3448 | 87300565.5958 | 89747193.8643 | 92267220.9808 | 94862848.9109 | 97536345.6788 | 100290047.3498 | 103126360.0709 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 11589989.9344 | 11822613.2539 | 12062215.2729 | 12309005.3525 | 12563199.1345 | 12825018.7299 | 13502991.0687 | 13780755.4775 | 14066852.8186 | 14361533.0799 | 24827523.4238 | 25445023.8033 | 27174863.5758 | 27829969.7284 | 28504729.0655 | 29199731.1828 | 29915583.3635 | 30652911.1097 | 31820656.8438 | 32602887.8497 | 47069168.4833 | 48308854.8385 | 49585731.7842 | 50900915.0384 | 52255553.7902 | 53650831.7045 | 55087967.9562 | 56568218.2955 | 58092876.145 | 59663273.73 | 61280783.2425 | 62946818.0404 | 64662833.8823 | 66430330.1993 | 68250851.4059 | 70125988.2487 | 72057379.1968 | 74046711.8734 | 76095724.5302 | 78206207.5667 | 80380005.0943 | 82619016.5478 | 84925198.3448 | 87300565.5958 | 89747193.8643 | 92267220.9808 | 94862848.9109 | 97536345.6788 | 100290047.3498 | 103126360.0709 | 0
Налог на прибыль | 0 | -2317997.9869 | -2364522.6508 | -2412443.0546 | -2461801.0705 | -2512639.8269 | -2565003.746 | -2700598.2137 | -2756151.0955 | -2813370.5637 | -2872306.616 | -4965504.6848 | -5089004.7607 | -5434972.7152 | -5565993.9457 | -5700945.8131 | -5839946.2366 | -5983116.6727 | -6130582.2219 | -6364131.3688 | -6520577.5699 | -9413833.6967 | -9661770.9677 | -9917146.3568 | -10180183.0077 | -10451110.758 | -10730166.3409 | -11017593.5912 | -11313643.6591 | -11618575.229 | -11932654.746 | -12256156.6485 | -12589363.6081 | -12932566.7765 | -13286066.0399 | -13650170.2812 | -14025197.6497 | -14411475.8394 | -14809342.3747 | -15219144.906 | -15641241.5133 | -16076001.0189 | -16523803.3096 | -16985039.669 | -17460113.1192 | -17949438.7729 | -18453444.1962 | -18972569.7822 | -19507269.1358 | -20058009.47 | -20625272.0142 | 0
Чистая прибыль | 0 | 9271991.9476 | 9458090.6031 | 9649772.2183 | 9847204.282 | 10050559.3076 | 10260014.9839 | 10802392.855 | 11024604.382 | 11253482.2549 | 11489226.4639 | 19862018.739 | 20356019.0426 | 21739890.8606 | 22263975.7827 | 22803783.2524 | 23359784.9462 | 23932466.6908 | 24522328.8878 | 25456525.475 | 26082310.2798 | 37655334.7867 | 38647083.8708 | 39668585.4274 | 40720732.0307 | 41804443.0321 | 42920665.3636 | 44070374.365 | 45254574.6364 | 46474300.916 | 47730618.984 | 49024626.594 | 50357454.4323 | 51730267.1058 | 53144264.1595 | 54600681.1248 | 56100790.599 | 57645903.3575 | 59237369.4987 | 60876579.6241 | 62564966.0534 | 64304004.0755 | 66095213.2382 | 67940158.6759 | 69840452.4766 | 71797755.0914 | 73813776.7847 | 75890279.1287 | 78029076.5431 | 80232037.8799 | 82501088.0567 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 0
EBIT | 0 | 11589989.9344 | 11822613.2539 | 12062215.2729 | 12309005.3525 | 12563199.1345 | 12825018.7299 | 13502991.0687 | 13780755.4775 | 14066852.8186 | 14361533.0799 | 24827523.4238 | 25445023.8033 | 27174863.5758 | 27829969.7284 | 28504729.0655 | 29199731.1828 | 29915583.3635 | 30652911.1097 | 31820656.8438 | 32602887.8497 | 47069168.4833 | 48308854.8385 | 49585731.7842 | 50900915.0384 | 52255553.7902 | 53650831.7045 | 55087967.9562 | 56568218.2955 | 58092876.145 | 59663273.73 | 61280783.2425 | 62946818.0404 | 64662833.8823 | 66430330.1993 | 68250851.4059 | 70125988.2487 | 72057379.1968 | 74046711.8734 | 76095724.5302 | 78206207.5667 | 80380005.0943 | 82619016.5478 | 84925198.3448 | 87300565.5958 | 89747193.8643 | 92267220.9808 | 94862848.9109 | 97536345.6788 | 100290047.3498 | 103126360.0709 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -2317997.9869 | -2364522.6508 | -2412443.0546 | -2461801.0705 | -2512639.8269 | -2565003.746 | -2700598.2137 | -2756151.0955 | -2813370.5637 | -2872306.616 | -4965504.6848 | -5089004.7607 | -5434972.7152 | -5565993.9457 | -5700945.8131 | -5839946.2366 | -5983116.6727 | -6130582.2219 | -6364131.3688 | -6520577.5699 | -9413833.6967 | -9661770.9677 | -9917146.3568 | -10180183.0077 | -10451110.758 | -10730166.3409 | -11017593.5912 | -11313643.6591 | -11618575.229 | -11932654.746 | -12256156.6485 | -12589363.6081 | -12932566.7765 | -13286066.0399 | -13650170.2812 | -14025197.6497 | -14411475.8394 | -14809342.3747 | -15219144.906 | -15641241.5133 | -16076001.0189 | -16523803.3096 | -16985039.669 | -17460113.1192 | -17949438.7729 | -18453444.1962 | -18972569.7822 | -19507269.1358 | -20058009.47 | -20625272.0142 | 0
НДС | -16794832 | 2317997.9869 | 2364522.6508 | 2412443.0546 | 2461801.0705 | 2512639.8269 | 2565003.746 | 2160423.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -100768992 | 10462720.8106 | 10710123.5822 | 10964505.0534 | 11226074.5851 | 11495047.8193 | 11771646.8669 | 11924224.1085 | 10000791.4233 | 10244448.7483 | 10494972.4095 | 18882544.1368 | 19391323.8925 | 20789975.1627 | 21328839.5369 | 21883426.4588 | 22454207.6048 | 23041668.8015 | 23646310.4507 | 24595286.4901 | 25235850.747 | 36823654.706 | 37830183.2423 | 38866464.2511 | 39933390.3066 | 41031880.7601 | 42162882.5437 | 43327370.9973 | 44526350.7209 | 45760856.4527 | 47031953.9728 | 48340741.035 | 49688348.3255 | 51075940.4511 | 52504716.9569 | 53975913.3744 | 55490802.3008 | 57050694.5114 | 58656940.1048 | 60310929.6824 | 62014095.5638 | 63767913.038 | 65573901.6529 | 67433626.5427 | 69348699.7957 | 71320781.8626 | 73351583.008 | 75442864.8042 | 77596441.6707 | 79814182.4597 | 82098012.0887 | -738972.608
Накопленный ЧДП | -100768992 | -90306271.1894 | -79596147.6072 | -68631642.5538 | -57405567.9687 | -45910520.1494 | -34138873.2825 | -22214649.174 | -12213857.7508 | -1969409.0024 | 8525563.4071 | 27408107.5439 | 46799431.4364 | 67589406.5991 | 88918246.136 | 110801672.5949 | 133255880.1996 | 156297549.0012 | 179943859.4518 | 204539145.9419 | 229774996.6889 | 266598651.3949 | 304428834.6372 | 343295298.8883 | 383228689.1948 | 424260569.955 | 466423452.4987 | 509750823.496 | 554277174.217 | 600038030.6696 | 647069984.6424 | 695410725.6774 | 745099074.0029 | 796175014.454 | 848679731.4109 | 902655644.7852 | 958146447.086 | 1015197141.5974 | 1073854081.7022 | 1134165011.3845 | 1196179106.9483 | 1259947019.9863 | 1325520921.6393 | 1392954548.182 | 1462303247.9777 | 1533624029.8403 | 1606975612.8484 | 1682418477.6526 | 1760014919.3233 | 1839829101.783 | 1921927113.8718 | 1921188141.2638
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791 | 0.0015675
PV | -100768992 | 9218256.2208 | 8313860.9965 | 7498967.0867 | 6764636.6961 | 6102832.841 | 5506327.7262 | 4914270.9642 | 3631344.7155 | 3277372.7643 | 2958166.986 | 4689278.5549 | 4242844.5672 | 4007815.962 | 3622639.8947 | 3274744.3456 | 2960492.3911 | 2676604.9934 | 2420125.4548 | 2217841.5558 | 2004936.9493 | 2577589.7581 | 2333079.2508 | 2111884.7724 | 1911769.4013 | 1730712.3222 | 1566887.7845 | 1418646.1265 | 1284496.6619 | 1163092.2441 | 1053215.3408 | 953765.4721 | 863747.8748 | 782263.2744 | 708498.6542 | 641718.924 | 581259.3996 | 526519.0138 | 476954.1871 | 432073.2936 | 391431.6631 | 354627.0678 | 321295.6463 | 291108.2213 | 263766.9732 | 239002.4356 | 216570.7799 | 196251.3621 | 177844.5058 | 161169.4985 | 146062.7809 | -1158.3489
NPV (без учета продажи) | -100768992 | -91550735.7792 | -83236874.7827 | -75737907.696 | -68973270.9999 | -62870438.1589 | -57364110.4326 | -52449839.4685 | -48818494.7529 | -45541121.9886 | -42582955.0027 | -37893676.4478 | -33650831.8805 | -29643015.9185 | -26020376.0239 | -22745631.6783 | -19785139.2872 | -17108534.2938 | -14688408.839 | -12470567.2832 | -10465630.3339 | -7888040.5758 | -5554961.3251 | -3443076.5527 | -1531307.1514 | 199405.1708 | 1766292.9554 | 3184939.0818 | 4469435.7437 | 5632527.9878 | 6685743.3286 | 7639508.8007 | 8503256.6755 | 9285519.9499 | 9994018.604 | 10635737.5281 | 11216996.9276 | 11743515.9414 | 12220470.1285 | 12652543.4221 | 13043975.0852 | 13398602.153 | 13719897.7993 | 14011006.0206 | 14274772.9938 | 14513775.4294 | 14730346.2093 | 14926597.5714 | 15104442.0772 | 15265611.5757 | 15411674.3566 | 15410516.0077
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.511% | 4.037% | 5.888% | 7.358% | 8.501% | 9.41% | 10.14% | 10.75% | 11.24% | 11.66% | 12.02% | 12.44% | 12.78% | 13.07% | 13.32% | 13.52% | 13.7% | 13.85% | 13.98% | 14.09% | 14.19% | 14.28% | 14.35% | 14.41% | 14.47% | 14.52% | 14.56% | 14.6% | 14.64% | 14.67% | 14.69% | 14.72% | 14.74% | 14.75% | 14.77% | 14.79% | 14.8% | 14.81% | 14.82% | 14.83% | 14.84% | 14.84%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-04-13 | 2017-01-30 |  |  | 2015-04-13 | 2017-01-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-05 | 2015-04-13 |  |  | 2015-03-05 | 2015-04-13 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-05-30 | 2019-04-25 |  |  | 2018-05-30 | 2019-04-25 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-05-25 | 2019-06-09 |  |  | 2019-05-25 | 2019-06-09 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-04-25 | 2019-05-25 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-25 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-09-04 | 2020-09-24 |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020-09-24 | 30.02.2023 |  |  | 2020-09-24 | 2022-04-30 | 20% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-09-24 | 2022-12-01 |  |  | 2022-04-24 | 2022-07-01
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  | 2022-03-01 | 2022-08-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-07-01 | 2023-08-30 |  |  | 2022-07-01 | 2022-11-30
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022-09-01 | 2023-12-15 |  |  | 2022-11-30 | 2022-12-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022-10-30 | 2023-12-25 |  |  | 2022-12-15 | 2022-12-18
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-11-01 | 2023-12-25 |  |  | 2022-12-18 | 2022-12-31
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-25 | 2023-12-30 |  |  | 2022-12-18 | 2022-12-31
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | не требуется | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
окончание (дата) = [начало (дата)]+15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 100.7478 | 107.5561 | 106.5731 | 106.5731 | 3.4399 | 103.1332 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 103.1332 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 2.8666 | 85.9443 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 85.9443 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.57332 | 17.1889 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 17.1889 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 83.9742 | 89.6499 | 87.5233 | 87.5233 | 2.8666 | 84.6568 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 84.6568 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.2876 | 2.9937 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 32.6705 | 37.7262 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 44.3619 | 42.9203 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.6541 | 6.0097 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 19.65 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 19.65 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 83.9742 | 89.6499 |  |  | 0 | 89.6499 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 89.6499 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 19.65 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 19.65 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 19.65 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 19.65 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 33.303
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0070 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС-0,4-10кВ Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго"Тюменские распределительные сети. | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 6257 | Предварительный расчет стоимости | 4849 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Тесла" | 4229 | - | - | - | 4229 | ООО "Тесла" | 4990 | 4990 | 468912 | www.b2b-energo.ru | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 19.02.2015 | 19.03.2015 | - | - | - | - | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 01.04.2015 | 07.04.2015 | 30.11.2015 | - | Закупка проведена для нескольких объектов ИПР, договор заключен на сумму 4.990.000,00 руб. с НДС. Объем договора по объекту ИПР TP3300.VL.0058 составил 1.545.111,07 руб. с НДС. | 1.545
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 4430
1 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Сервитут земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 13 | Предварительный расчет стоимости | 13 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13 | - | - | - | 13 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13 | - | - | - | - | - | - | 01.08.2019 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 27.08.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. НДС не облагается. | 0.013
2 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 10.08.2018 | 09.08.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
3 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 6 | Предварительный расчет стоимости | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 | - | - | - | 6 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 16.08.2018 | 15.08.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. Сумма договора 6.214,27 руб. | 0.006
4 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 08.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
5 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Предварительный расчет стоимости | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 03.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. Сумма договора 564,72 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 517,66 руб. | 0.001
6 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 08.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
7 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Предварительный расчет стоимости | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 28.05.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. Сумма договора 886,20 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 835,56 руб. | 0.001
8 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Предварительный расчет стоимости | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | - | - | - | 3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 26.5.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. Сумма договора 2.894,27 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.728,88 руб. | 0.003
9 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 04.07.2018 | 03.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
10 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 08.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
11 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 09.07.2018 | 08.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
12 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 10.07.2018 | 10.07.2018 | 10.07.2018 | 10.07.2018 | 09.07.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. | 0
13 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 4 | Предварительный расчет стоимости | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | - | - | - | 4 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 03.07.2018 | 02.06.2021 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. Сумма договора 3.729,60 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.516,48 руб. | 0.004
14 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции РС-4кВ-10 н.п. Успенка, 2 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | - | - | - | 27.02.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 27.11.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. НДС не облагается. Сумма договора 480,48 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 752,51 руб. | 0.001
15 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции РС-0,4-10н.п. Успенка, 2 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 14 | Предварительный расчет стоимости | 14 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14 | - | - | - | 14 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14 | - | - | - | - | - | - | 31.10.2019 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 15.08.2017 | 14.08.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019. НДС не облагается. Сумма договора 14.083,92 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 27.902,34 руб. | 0.028
16 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Предварительный расчет стоимости | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | - | - | - | 3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | - | - | - | - | - | - | 02.12.2019 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 17.09.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. НДС не облагается. Сумма договора 2.769,12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.769,08 руб. | 0.004
17 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкция РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 4 | Предварительный расчет стоимости | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | - | - | - | 4 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | - | - | - | - | - | - | 02.12.2019 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 28.11.2017 | 27.11.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/16664 от 02.12.2019. НДС не облагается. Сумма договора 3.710,61 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.307,29 руб. | 0.007
18 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 17 | Предварительный расчет стоимости | 17 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17 | - | - | - | 17 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17 | - | - | - | - | - | - | 02.12.2019 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 17.09.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. НДС не облагается. Сумма договора 16.674,48 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 32.121,99 руб. | 0.032
19 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка Реконструкция РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Предварительный расчет стоимости | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | - | - | - | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | - | - | - | - | - | - | 31.03.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 17.09.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/3043 от 31.03.2020. НДС не облагается. Сумма договора 1.703,52 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.542,55 руб. | 0.004
20 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка Реконструкция РС 0.4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 7 | Предварительный расчет стоимости | 7 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7 | - | - | - | 7 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7 | - | - | - | - | - | - | 31.03.2020 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети" (протокол СД ТЭ от 28.12.2018 № 22/18) | - | - | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 17.09.2020 | - | 1. Аналитическая записка Т13/01/3043 от 31.03.2020. НДС не облагается. Сумма договора 6.708,96 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 13.951,57 руб. | 0.014
2020.0263 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение работ по реконструкции РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрическиесети (1 пусковой комплекс) | АО "Россети Тюмень" | 29962 | Проектно-сметная документация | 29962 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "ЗапСибЭнерго" | 26956 | - | 1 | 26366 | 26366 | ООО "ЗапСибЭнерго" | 31640 | 6049 | 32009338035 | www.roseltorg.ru | 28.07.2020 | 21.07.2020 | 06.08.2020 | 04.09.2020 | - | - | - | - | 30.09.2020 | 24.09.2020 | 30.09.2020 | 24.09.2020 | 30.06.2021 | - | - | 31.64
[22 empty] | ООО "Модуль" | 0 | ООО "Модуль"
[22 empty] | ООО "Техком-Сервис" | 0 | ООО "Техком-Сервис"
[22 empty] | ООО "НПО "ГЛОБАЛ ГИС" | 0 | ООО "НПО "ГЛОБАЛ ГИС"
[22 empty] | ООО "ТЭМ" | 29932 |  |  | 28164
[22 empty] | ООО "ПКП "ФинСтройИнвест" | 28464 |  |  | 28464

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0058
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция РС 0,4-10 н.п. Успенка, 2 этап Тюменского ТПО
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0,25 МВА; 19,5 км
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 100.753
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 33.33
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 33.33
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 33.185
объем заключенного договора 16/46 от 13.04.2015 . ООО "Тесла" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 1.545
% от сметной стоимости проекта | 1.53
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 1.288
объем заключенного договора 16/2020/53 от 24.09.2020 . ООО "ЗапСибЭнерго" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 31.64
% от сметной стоимости проекта | 31.4
оплачено по договору, млн. руб. | 0.864
освоено по договору, млн. руб. | 0.72
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.145
объем заключенного договора 164-СТ от 28.09.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора 219-р-тр от 10.08.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 233-Р-ТР от 16.08.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 162-Р-ТР от 09.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 157-Р-ТР от 04.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 163-Р-ТР от 09.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 154-Р-ТР от 29.06.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 153-Р-ТР от 27.06.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 158-Р-ТР от 04.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 159-Р-ТР от 09.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 160-Р-ТР от 09.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 164-Р-ТР от 10.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 156-Р-ТР от 03.07.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 23-40/3293-22 от 28.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 23-40/3036-22 от 15.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.036
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.02
освоено по договору, млн. руб. | 0.02
объем заключенного договора 23-40/3118-22 от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 23-40/3291-22 от 28.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора 23-40/3123-22 от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.042
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.023
освоено по договору, млн. руб. | 0.023
объем заключенного договора 23-40/3122-22 от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 23-40/3119-22 от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.019
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0.98
всего оплачено по объекту | 0.983
% освоения по объекту за отчетный период | 2.53
всего освоено по объекту | 2.127
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Тесла"
- технические агенты | ООО "ЗапСибЭнерго" ; Департамент имущественных отношений Тюменской области
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | КТП столбового типа 100кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2022-08-30
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)