## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 5 МВА.; -Финансирование -34,17 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 24 шт.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 5,1 МВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | КТП-10/0,4 кВ №265 с.Рассвет | КТП-10/0,4 кВ №265 с.Рассвет | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №265 с.Рассвет | КТП-10/0,4 кВ №265 с.Рассвет | 1972 | 2019 | 1972 | 10 кВ | 10 кВ | 0.1 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
2 | КТП-10/0,4 кВ №266 с.Рассвет | КТП-10/0,4 кВ №266 с.Рассвет | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №266 с.Рассвет | КТП-10/0,4 кВ №266 с.Рассвет | 1987 | 2019 | 1987 | 10 кВ | 10 кВ | 0.1 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
3 | КТП-10/0,4 кВ №309 с.Лога | КТП-10/0,4 кВ №309 с.Лога | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №309 с.Лога | КТП-10/0,4 кВ №309 с.Лога | 1987 | 2019 | 1987 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
4 | КТП-10/0,4 кВ №292 с.В.Бешкиль | КТП-10/0,4 кВ №292 с.В.Бешкиль | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №292 с.В.Бешкиль | КТП-10/0,4 кВ №292 с.В.Бешкиль | 1987 | 2019 | 1987 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
5 | КТП-10/0,4 кВ №302 с.В.Ингал | КТП-10/0,4 кВ №302 с.В.Ингал | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №302 с.В.Ингал | КТП-10/0,4 кВ №302 с.В.Ингал | 1987 | 2019 | 1987 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
6 | КТП-10/0,4 кВ №345 с.Малыши | КТП-10/0,4 кВ №345 с.Малыши | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №345 с.Малыши | КТП-10/0,4 кВ №345 с.Малыши | 1987 | 2019 | 1987 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
7 | КТП-10/0,4 кВ №367 с.Бархатово | КТП-10/0,4 кВ №367 с.Бархатово | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №367 с.Бархатово | КТП-10/0,4 кВ №367 с.Бархатово | 1972 | 2019 | 1972 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.4 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
8 | КТП-10/0,4 кВ №250 с.Кукушки | КТП-10/0,4 кВ №250 с.Кукушки | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №250 с.Кукушки | КТП-10/0,4 кВ №250 с.Кукушки | 1978 | 2019 | 1978 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2019 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
9 | КТП-10/0,4 кВ №297 с.Лога | КТП-10/0,4 кВ №297 с.Лога | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №297 с.Лога | КТП-10/0,4 кВ №297 с.Лога | 1980 | 2019 | 1980 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2019 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
10 | КТП-10/0,4 кВ №409 с.Исетское | КТП-10/0,4 кВ №409 с.Исетское | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №409 с.Исетское | КТП-10/0,4 кВ №409 с.Исетское | 1981 | 2019 | 1981 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
11 | КТП-10/0,4 кВ №463 н.п. Дуброво | КТП-10/0,4 кВ №463 н.п. Дуброво | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №463 н.п. Дуброво | КТП-10/0,4 кВ №463 н.п. Дуброво | 1981 | 2019 | 1981 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
12 | КТП-10/0,4 кВ №250 с. Караульный Яр № 209, КТП н.п. Созоново № 288 | КТП-10/0,4 кВ №250 с. Караульный Яр № 209, КТП н.п. Созоново № 288 | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №250 с. Караульный Яр № 209, КТП н.п. Созоново № 288 | КТП-10/0,4 кВ №250 с. Караульный Яр № 209, КТП н.п. Созоново № 288 | 1985 | 2019 | 1985 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2018 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
13 | КТП-10/0,4 кВ №235 н.п. Сеиты | КТП-10/0,4 кВ №235 н.п. Сеиты | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №235 н.п. Сеиты | КТП-10/0,4 кВ №235 н.п. Сеиты | 1981 | 2019 | 1981 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
14 | КТП-10/0,4 кВ №726 н.п. Ахманы | КТП-10/0,4 кВ №726 н.п. Ахманы | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №726 н.п. Ахманы | КТП-10/0,4 кВ №726 н.п. Ахманы | 1981 | 2019 | 1981 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2017 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
15 | КТП-10/0,4 кВ №767 н.п. Киндер | КТП-10/0,4 кВ №767 н.п. Киндер | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №767 н.п. Киндер | КТП-10/0,4 кВ №767 н.п. Киндер | 1977 | 2019 | 1977 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2016 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
16 | КТП-10/0,4 кВ №741 н.п. Андрюшино | КТП-10/0,4 кВ №741 н.п. Андрюшино | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №741 н.п. Андрюшино | КТП-10/0,4 кВ №741 н.п. Андрюшино | 1980 | 2019 | 1980 | 10 кВ | 10 кВ | 0.16 | 0.16 | нет | Акт ТО от 2018 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
17 | КТП-10/0,4 кВ №746 н.п. Крысово | КТП-10/0,4 кВ №746 н.п. Крысово | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №746 н.п. Крысово | КТП-10/0,4 кВ №746 н.п. Крысово | 1982 | 2019 | 1982 | 10 кВ | 10 кВ | 0.18 | 0.18 | нет | Акт ТО от 2016 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
18 | КТП-10/0,4 кВ №772 н.п. Сартово | КТП-10/0,4 кВ №772 н.п. Сартово | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №772 н.п. Сартово | КТП-10/0,4 кВ №772 н.п. Сартово | 1965 | 2019 | 1965 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2018 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
19 | КТП-10/0,4 кВ №91 н.п. Маслянка | КТП-10/0,4 кВ №91 н.п. Маслянка | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №91 н.п. Маслянка | КТП-10/0,4 кВ №91 н.п. Маслянка | 1986 | 2019 | 1986 | 10 кВ | 10 кВ | 0.1 | 0.1 | нет | Акт ТО от 2016 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
20 | КТП-10/0,4 кВ №199 п.Каскара | КТП-10/0,4 кВ №199 п.Каскара | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №199 п.Каскара | КТП-10/0,4 кВ №199 п.Каскара | 1998 | 2019 | 1998 | 10 кВ | 10 кВ | 0.1 | 0.1 | нет | Акт ТО от 2018 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
21 | КТП-10/0,4 кВ №180 п.Каскара | КТП-10/0,4 кВ №180 п.Каскара | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №180 п.Каскара | КТП-10/0,4 кВ №180 п.Каскара | 1991 | 2019 | 1991 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2018 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
22 | КТП-10/0,4 кВ №250 н.п. Созоново | КТП-10/0,4 кВ №250 н.п. Созоново | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №250 н.п. Созоново | КТП-10/0,4 кВ №250 н.п. Созоново | 1978 | 2019 | 1978 | 10 кВ | 10 кВ | 0.25 | 0.25 | нет | Акт ТО от 2016 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
23 | КТП-10/0,4 кВ №206 с. Борки | КТП-10/0,4 кВ №206 с. Борки | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №206 с. Борки | КТП-10/0,4 кВ №206 с. Борки | 1977 | 2019 | 1977 | 10 кВ | 10 кВ | 0.4 | 0.4 | нет | Акт ТО от 2019 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
24 | КТП-10/0,4 кВ №329 с. Княжево | КТП-10/0,4 кВ №329 с. Княжево | Трансформаторная подстанция 10\0, кВ | КТП | КТП | КТП-10/0,4 кВ №329 с. Княжево | КТП-10/0,4 кВ №329 с. Княжево | 1969 | 2019 | 1969 | 10 кВ | 10 кВ | 0,25х0,16 | 0,25х0,16 | нет | Акт ТО от 2019 | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации трансформаторных подстанций в основной производились только плановые ремонты установленного электрооборудования. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1980 года. Нормативный срок службы КТП-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс эксплуатации. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования КТП, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями, а также достичь следующих показателей: 1. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 350 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,21 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 85 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №1.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена силовых трансформаторов 10 кВ: КТП 160 кВА - 8 шт, КТП 250 кВА - 13 шт, КТП 400 кВА - 3 шт, КТП 630 кВА - 1 шт
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -замена силовых трансформаторов 10кВ: 5 МВА.; -Финансирование - 40,03 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | МВА - 5,33 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | За период эксплуатации трансформаторных подстанций в основной производились только плановые ремонты установленного электрооборудования. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1980 года. Нормативный срок службы КТП-10/0,4 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс эксплуатации. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты оборудования КТП, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями, а также достичь следующих показателей: 1. Выполнить требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 350 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,10 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,21 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 85 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдения применение КТП и силовых трансформаторов в соответствии с СТО 34.01-3.2-011-2017 «Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №1.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 0,4/10 кВ | 0.31059 | 674 |  | 209.3348 |  | 226773 | 0.0009231 | 0.0029721 | Журнал отключений |  | 2019 |  | 192.757 | 0.29206 | 1.2879e-06 | 226773 | 0.00085 | 0.0029364 |  |  | -7.3103e-05 | -3.5745e-05 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 30781533.95
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.8913
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -298321.6235 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.0743
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 40308906.0087
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -34683.6275
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Прогноз инфляции | 4.6% | 3.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 4.6% | 8.156% | 12.48% | 16.98% | 21.66% | 26.53% | 31.59% | 36.85% | 42.33% | 48.02% | 53.94% | 60.1% | 66.5% | 73.16% | 80.09% | 87.29% | 94.78% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.6% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557% | 583.3% | 610.6% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 9629270.2684 | 9918148.3765 | 10215692.8277 | 10522163.6126 | 10837828.521 | 11162963.3766 | 11497852.2779 | 11842787.8462 | 12198071.4816 | 12564013.6261 | 13004718.7334 | 13394860.2954 | 13796706.1043 | 14210607.2874 | 14636925.506 | 15076033.2712 | 15528314.2693 | 15994163.6974 | 16473988.6083 | 16968208.2666 | 17513521.2189 | 18038926.8555 | 18580094.6611 | 19137497.501 | 19711622.426 | 20302971.0988 | 20912060.2317 | 21539422.0387 | 22185604.6999 | 22851172.8409 | 23536708.0261 | 24242809.2669 | 24970093.5449 | 25719196.3512 | 26490772.2417 | 27285495.409 | 28104060.2713 | 28947182.0794 | 29815597.5418 | 30710065.468 | 31631367.4321 | 32580308.455 | 33557717.7087 | 34564449.24 | 35601382.7172 | 36669424.1987 | 37769506.9246 | 38902592.1324 | 40069669.8963 | 41271759.9932
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 9629.2703 | 9918.1484 | 10215.6928 | 10522.1636 | 10837.8285 | 11162.9634 | 11497.8523 | 11842.7878 | 12198.0715 | 12564.0136 | 13004.7187 | 13394.8603 | 13796.7061 | 14210.6073 | 14636.9255 | 15076.0333 | 15528.3143 | 15994.1637 | 16473.9886 | 16968.2083 | 17513.5212 | 18038.9269 | 18580.0947 | 19137.4975 | 19711.6224 | 20302.9711 | 20912.0602 | 21539.422 | 22185.6047 | 22851.1728 | 23536.708 | 24242.8093 | 24970.0935 | 25719.1964 | 26490.7722 | 27285.4954 | 28104.0603 | 28947.1821 | 29815.5975 | 30710.0655 | 31631.3674 | 32580.3085 | 33557.7177 | 34564.4492 | 35601.3827 | 36669.4242 | 37769.5069 | 38902.5921 | 40069.6699 | 41271.76
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -357.9859 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -360.0632 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759 | -432.0759
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -41.6204 | -42.869 | -44.155 | -45.4797 | -46.8441 | -48.2494 | -49.6969 | -51.1878 | -52.7234 | -54.3051 | -132.4759 | -136.4502 | -140.5437 | -144.76 | -149.1028 | -153.5759 | -158.1832 | -162.9287 | -167.8165 | -172.851 | -221.5566 | -228.2033 | -235.0494 | -242.1009 | -249.3639 | -256.8448 | -264.5502 | -272.4867 | -280.6613 | -289.0811 | -297.7535 | -306.6861 | -315.8867 | -325.3633 | -335.1242 | -345.178 | -355.5333 | -366.1993 | -377.1853 | -388.5008 | -400.1559 | -412.1605 | -424.5253 | -437.2611 | -450.3789 | -463.8903 | -477.807 | -492.1412 | -506.9055 | -522.1126
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Доход | 0 | 9629270.2684 | 9918148.3765 | 10215692.8277 | 10522163.6126 | 10837828.521 | 11162963.3766 | 11497852.2779 | 11842787.8462 | 12198071.4816 | 12564013.6261 | 13004718.7334 | 13394860.2954 | 13796706.1043 | 14210607.2874 | 14636925.506 | 15076033.2712 | 15528314.2693 | 15994163.6974 | 16473988.6083 | 16968208.2666 | 17513521.2189 | 18038926.8555 | 18580094.6611 | 19137497.501 | 19711622.426 | 20302971.0988 | 20912060.2317 | 21539422.0387 | 22185604.6999 | 22851172.8409 | 23536708.0261 | 24242809.2669 | 24970093.5449 | 25719196.3512 | 26490772.2417 | 27285495.409 | 28104060.2713 | 28947182.0794 | 29815597.5418 | 30710065.468 | 31631367.4321 | 32580308.455 | 33557717.7087 | 34564449.24 | 35601382.7172 | 36669424.1987 | 37769506.9246 | 38902592.1324 | 40069669.8963 | 41271759.9932
Операционные расходы | 0 | -337416.5584 | -327873.0389 | -320029.3773 | -312153.5641 | -304244.6345 | -296301.5952 | -288323.4228 | -280309.0634 | -272257.4313 | -264167.4084 | -192253.1443 | -182169.3091 | -111975.5775 | -101690.0476 | -91299.11 | -80799.6024 | -70188.2676 | -59461.751 | -48616.597 | -37649.2464 | 9710.6708 | 22021.5231 | 34498.5429 | 47146.7151 | 59971.1744 | 72977.2093 | 86170.2671 | 99555.9586 | 113140.0627 | 126928.5318 | 140927.4968 | 155143.2726 | 169582.3636 | 184251.4692 | 199157.4899 | 214307.533 | 229708.9194 | 245369.1891 | 261296.1089 | 277497.6781 | 293982.1363 | 310757.9701 | 327833.9208 | 345218.9919 | 362922.4569 | 380953.8679 | 399323.063 | 418040.1758 | 437115.644 | 456560.218
Ремонт объекта | 0 | 298321.6235 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 300052.6967 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361 | 360063.2361
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 34683.6275 | 35724.1363 | 36795.8604 | 37899.7362 | 39036.7283 | 40207.8302 | 41414.0651 | 42656.487 | 43936.1816 | 45254.2671 | 110396.5937 | 113708.4915 | 117119.7462 | 120633.3386 | 124252.3388 | 127979.9089 | 131819.3062 | 135773.8854 | 139847.1019 | 144042.515 | 184630.4948 | 190169.4096 | 195874.4919 | 201750.7267 | 207803.2485 | 214037.3459 | 220458.4663 | 227072.2203 | 233884.3869 | 240900.9185 | 248127.9461 | 255571.7844 | 263238.938 | 271136.1061 | 279270.1893 | 287648.295 | 296277.7438 | 305166.0761 | 314321.0584 | 323750.6902 | 333463.2109 | 343467.1072 | 353771.1204 | 364384.254 | 375315.7817 | 386575.2551 | 398172.5128 | 410117.6881 | 422421.2188 | 435093.8554
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -670421.8094 | -663649.872 | -656877.9345 | -650105.997 | -643334.0596 | -636562.1221 | -629790.1846 | -623018.2471 | -616246.3097 | -609474.3722 | -602702.4347 | -595930.4973 | -589158.5598 | -582386.6223 | -575614.6849 | -568842.7474 | -562070.8099 | -555298.8725 | -548526.935 | -541754.9975 | -534983.0601 | -528211.1226 | -521439.1851 | -514667.2476 | -507895.3102 | -501123.3727 | -494351.4352 | -487579.4978 | -480807.5603 | -474035.6228 | -467263.6854 | -460491.7479 | -453719.8104 | -446947.873 | -440175.9355 | -433403.998 | -426632.0605 | -419860.1231 | -413088.1856 | -406316.2481 | -399544.3107 | -392772.3732 | -386000.4357 | -379228.4983 | -372456.5608 | -365684.6233 | -358912.6859 | -352140.7484 | -345368.8109 | -338596.8734
EBITDA | 0 | 9291853.71 | 9590275.3376 | 9895663.4504 | 10210010.0485 | 10533583.8865 | 10866661.7814 | 11209528.8551 | 11562478.7828 | 11925814.0503 | 12299846.2177 | 12812465.5891 | 13212690.9863 | 13684730.5268 | 14108917.2397 | 14545626.396 | 14995233.6688 | 15458126.0017 | 15934701.9464 | 16425372.0114 | 16930559.0201 | 17523231.8897 | 18060948.3786 | 18614593.204 | 19184644.2161 | 19771593.6004 | 20375948.3081 | 20998230.4989 | 21638977.9973 | 22298744.7625 | 22978101.3726 | 23677635.5229 | 24397952.5395 | 25139675.9085 | 25903447.8205 | 26689929.7316 | 27499802.942 | 28333769.1906 | 29192551.2686 | 30076893.6507 | 30987563.1462 | 31925349.5684 | 32891066.4251 | 33885551.6295 | 34909668.2318 | 35964305.1741 | 37050378.0665 | 38168829.9876 | 39320632.3082 | 40506785.5403 | 41728320.2112
Амортизация | 0 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679 | -615630.679
EBIT | 0 | 8676223.031 | 8974644.6586 | 9280032.7714 | 9594379.3695 | 9917953.2075 | 10251031.1024 | 10593898.1761 | 10946848.1038 | 11310183.3713 | 11684215.5387 | 12196834.9101 | 12597060.3073 | 13069099.8478 | 13493286.5607 | 13929995.717 | 14379602.9898 | 14842495.3227 | 15319071.2674 | 15809741.3324 | 16314928.3411 | 16907601.2107 | 17445317.6996 | 17998962.525 | 18569013.5371 | 19155962.9214 | 19760317.6291 | 20382599.8199 | 21023347.3183 | 21683114.0835 | 22362470.6936 | 23062004.8439 | 23782321.8605 | 24524045.2295 | 25287817.1415 | 26074299.0526 | 26884172.263 | 27718138.5116 | 28576920.5896 | 29461262.9717 | 30371932.4672 | 31309718.8894 | 32275435.7461 | 33269920.9505 | 34294037.5528 | 35348674.4951 | 36434747.3875 | 37553199.3086 | 38705001.6292 | 39891154.8613 | 41112689.5322
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 8676223.031 | 8974644.6586 | 9280032.7714 | 9594379.3695 | 9917953.2075 | 10251031.1024 | 10593898.1761 | 10946848.1038 | 11310183.3713 | 11684215.5387 | 12196834.9101 | 12597060.3073 | 13069099.8478 | 13493286.5607 | 13929995.717 | 14379602.9898 | 14842495.3227 | 15319071.2674 | 15809741.3324 | 16314928.3411 | 16907601.2107 | 17445317.6996 | 17998962.525 | 18569013.5371 | 19155962.9214 | 19760317.6291 | 20382599.8199 | 21023347.3183 | 21683114.0835 | 22362470.6936 | 23062004.8439 | 23782321.8605 | 24524045.2295 | 25287817.1415 | 26074299.0526 | 26884172.263 | 27718138.5116 | 28576920.5896 | 29461262.9717 | 30371932.4672 | 31309718.8894 | 32275435.7461 | 33269920.9505 | 34294037.5528 | 35348674.4951 | 36434747.3875 | 37553199.3086 | 38705001.6292 | 39891154.8613 | 41112689.5322
Налог на прибыль | 0 | -1735244.6062 | -1794928.9317 | -1856006.5543 | -1918875.8739 | -1983590.6415 | -2050206.2205 | -2118779.6352 | -2189369.6208 | -2262036.6743 | -2336843.1077 | -2439366.982 | -2519412.0615 | -2613819.9696 | -2698657.3121 | -2785999.1434 | -2875920.598 | -2968499.0645 | -3063814.2535 | -3161948.2665 | -3262985.6682 | -3381520.2421 | -3489063.5399 | -3599792.505 | -3713802.7074 | -3831192.5843 | -3952063.5258 | -4076519.964 | -4204669.4637 | -4336622.8167 | -4472494.1387 | -4612400.9688 | -4756464.3721 | -4904809.0459 | -5057563.4283 | -5214859.8105 | -5376834.4526 | -5543627.7023 | -5715384.1179 | -5892252.5943 | -6074386.4934 | -6261943.7779 | -6455087.1492 | -6653984.1901 | -6858807.5106 | -7069734.899 | -7286949.4775 | -7510639.8617 | -7741000.3258 | -7978230.9723 | -8222537.9064
Чистая прибыль | 0 | 6940978.4248 | 7179715.7268 | 7424026.2171 | 7675503.4956 | 7934362.566 | 8200824.8819 | 8475118.5409 | 8757478.4831 | 9048146.697 | 9347372.4309 | 9757467.928 | 10077648.2459 | 10455279.8782 | 10794629.2486 | 11143996.5736 | 11503682.3918 | 11873996.2581 | 12255257.0139 | 12647793.0659 | 13051942.6729 | 13526080.9686 | 13956254.1597 | 14399170.02 | 14855210.8297 | 15324770.3371 | 15808254.1033 | 16306079.8559 | 16818677.8546 | 17346491.2668 | 17889976.5549 | 18449603.8751 | 19025857.4884 | 19619236.1836 | 20230253.7132 | 20859439.2421 | 21507337.8104 | 22174510.8093 | 22861536.4716 | 23569010.3774 | 24297545.9737 | 25047775.1115 | 25820348.5969 | 26615936.7604 | 27435230.0423 | 28278939.5961 | 29147797.91 | 30042559.4469 | 30964001.3034 | 31912923.889 | 32890151.6258
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
EBIT | 0 | 8676223.031 | 8974644.6586 | 9280032.7714 | 9594379.3695 | 9917953.2075 | 10251031.1024 | 10593898.1761 | 10946848.1038 | 11310183.3713 | 11684215.5387 | 12196834.9101 | 12597060.3073 | 13069099.8478 | 13493286.5607 | 13929995.717 | 14379602.9898 | 14842495.3227 | 15319071.2674 | 15809741.3324 | 16314928.3411 | 16907601.2107 | 17445317.6996 | 17998962.525 | 18569013.5371 | 19155962.9214 | 19760317.6291 | 20382599.8199 | 21023347.3183 | 21683114.0835 | 22362470.6936 | 23062004.8439 | 23782321.8605 | 24524045.2295 | 25287817.1415 | 26074299.0526 | 26884172.263 | 27718138.5116 | 28576920.5896 | 29461262.9717 | 30371932.4672 | 31309718.8894 | 32275435.7461 | 33269920.9505 | 34294037.5528 | 35348674.4951 | 36434747.3875 | 37553199.3086 | 38705001.6292 | 39891154.8613 | 41112689.5322
Амортизация | 0 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679 | 615630.679
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -1735244.6062 | -1794928.9317 | -1856006.5543 | -1918875.8739 | -1983590.6415 | -2050206.2205 | -2118779.6352 | -2189369.6208 | -2262036.6743 | -2336843.1077 | -2439366.982 | -2519412.0615 | -2613819.9696 | -2698657.3121 | -2785999.1434 | -2875920.598 | -2968499.0645 | -3063814.2535 | -3161948.2665 | -3262985.6682 | -3381520.2421 | -3489063.5399 | -3599792.505 | -3713802.7074 | -3831192.5843 | -3952063.5258 | -4076519.964 | -4204669.4637 | -4336622.8167 | -4472494.1387 | -4612400.9688 | -4756464.3721 | -4904809.0459 | -5057563.4283 | -5214859.8105 | -5376834.4526 | -5543627.7023 | -5715384.1179 | -5892252.5943 | -6074386.4934 | -6261943.7779 | -6455087.1492 | -6653984.1901 | -6858807.5106 | -7069734.899 | -7286949.4775 | -7510639.8617 | -7741000.3258 | -7978230.9723 | -8222537.9064
НДС | -6156306.79 | 1992455.1039 | 2050785.0419 | 2110508.277 | 2558.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -30781533.95 | 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -36937840.74 | 9549064.2077 | 9846131.4478 | 10150165.1731 | 8293692.5419 | 8549993.245 | 8816455.5609 | 9090749.2199 | 9373109.1621 | 9663777.376 | 9963003.1099 | 10373098.607 | 10693278.9249 | 11070910.5572 | 11410259.9276 | 11759627.2526 | 12119313.0708 | 12489626.9371 | 12870887.6929 | 13263423.7449 | 13667573.3519 | 14141711.6476 | 14571884.8387 | 15014800.699 | 15470841.5087 | 15940401.0161 | 16423884.7823 | 16921710.5349 | 17434308.5336 | 17962121.9458 | 18505607.2339 | 19065234.5541 | 19641488.1674 | 20234866.8626 | 20845884.3922 | 21475069.9211 | 22122968.4894 | 22790141.4883 | 23477167.1506 | 24184641.0564 | 24913176.6527 | 25663405.7905 | 26435979.2759 | 27231567.4394 | 28050860.7213 | 28894570.2751 | 29763428.589 | 30658190.1259 | 31579631.9824 | 32528554.568 | 33505782.3048
Накопленный ЧДП | -36937840.74 | -27388776.5323 | -17542645.0846 | -7392479.9115 | 901212.6304 | 9451205.8753 | 18267661.4363 | 27358410.6561 | 36731519.8182 | 46395297.1943 | 56358300.3042 | 66731398.9112 | 77424677.8361 | 88495588.3933 | 99905848.3209 | 111665475.5735 | 123784788.6443 | 136274415.5815 | 149145303.2744 | 162408727.0193 | 176076300.3712 | 190218012.0188 | 204789896.8575 | 219804697.5565 | 235275539.0651 | 251215940.0812 | 267639824.8635 | 284561535.3984 | 301995843.9321 | 319957965.8779 | 338463573.1118 | 357528807.6659 | 377170295.8333 | 397405162.6959 | 418251047.088 | 439726117.0092 | 461849085.4986 | 484639226.9869 | 508116394.1375 | 532301035.1939 | 557214211.8466 | 582877617.6371 | 609313596.913 | 636545164.3524 | 664596025.0737 | 693490595.3488 | 723254023.9378 | 753912214.0637 | 785491846.0461 | 818020400.6141 | 851526182.9189
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -36937840.74 | 8413272.4296 | 7643176.8113 | 6942014.636 | 4997634.4349 | 4539274.6847 | 4124001.8709 | 3746525.1011 | 3403429.687 | 3091606.1518 | 2808223.3789 | 2576048.4654 | 2339702.0566 | 2134209.9593 | 1937998.6778 | 1759768.8791 | 1597880.2175 | 1450841.0009 | 1317294.848 | 1196008.5265 | 1085860.8689 | 989894.4414 | 898683.518 | 815858.3387 | 740650.3976 | 672361.2944 | 610356.3819 | 554058.9828 | 502945.1269 | 456538.7613 | 414407.3929 | 376158.1235 | 341434.0431 | 309910.9496 | 281294.3654 | 255316.8238 | 231735.402 | 210329.4784 | 190898.6925 | 173261.0917 | 157251.4455 | 142719.7145 | 129529.6579 | 117557.5683 | 106691.1225 | 96828.3366 | 87876.6167 | 79751.8969 | 72377.8555 | 65685.2036 | 59611.0382
NPV (без учета продажи) | -36937840.74 | -28524568.3104 | -20881391.499 | -13939376.863 | -8941742.4281 | -4402467.7434 | -278465.8725 | 3468059.2286 | 6871488.9156 | 9963095.0675 | 12771318.4463 | 15347366.9117 | 17687068.9684 | 19821278.9276 | 21759277.6054 | 23519046.4846 | 25116926.7021 | 26567767.703 | 27885062.551 | 29081071.0775 | 30166931.9464 | 31156826.3878 | 32055509.9058 | 32871368.2445 | 33612018.6421 | 34284379.9365 | 34894736.3184 | 35448795.3012 | 35951740.4282 | 36408279.1895 | 36822686.5824 | 37198844.7059 | 37540278.749 | 37850189.6986 | 38131484.064 | 38386800.8877 | 38618536.2898 | 38828865.7682 | 39019764.4607 | 39193025.5524 | 39350276.9979 | 39492996.7125 | 39622526.3704 | 39740083.9387 | 39846775.0612 | 39943603.3978 | 40031480.0145 | 40111231.9113 | 40183609.7668 | 40249294.9705 | 40308906.0087
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9894% | 8.334% | 13.22% | 16.56% | 18.92% | 20.61% | 21.85% | 22.79% | 23.49% | 24.04% | 24.45% | 24.78% | 25.03% | 25.24% | 25.39% | 25.52% | 25.62% | 25.7% | 25.77% | 25.82% | 25.87% | 25.9% | 25.93% | 25.95% | 25.97% | 25.98% | 26% | 26.01% | 26.01% | 26.02% | 26.03% | 26.03% | 26.03% | 26.04% | 26.04% | 26.04% | 26.04% | 26.04% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник департамента инвестиций

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-07-15 | 2017-11-30 |  |  | 2015-07-15 | 2017-11-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-06-30 | 2015-07-15 |  |  | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-10-30 | 2017-11-14 | н.д. | н.д. | 2017-10-30 | 2017-11-14 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-12-14 | 2017-12-24 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-24 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-11-14 | 2017-12-14 |  |  | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-10-30 | 2019-01-13 |  |  | 2018-10-30 | 2019-01-13 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-01-13 | 2019-02-02 |  |  | 2019-01-13 | 2019-02-02 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2019-01-13 | 2019-05-30 |  |  | 2019-01-13 | 2019-05-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-02-02 | 2019-06-02 |  |  | 2019-02-02 | 2019-06-02 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2019-06-02 | 2019-08-31 |  |  | 2019-06-02 | 2019-08-31 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-08-31 | 2019-09-30 |  |  | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-30 | 2019-10-30 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-10-30 | 2019-11-29 |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-29 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-11-29 | 2019-12-14 |  |  | 2019-11-29 | 2019-12-14 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+15
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 34.1902 | 34.1902 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1567 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.96392 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.19278 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 30.7815 | 30.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.97964 | 0.97964 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 11.7319 | 11.7319 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 15.6603 | 15.6603 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2.4097 | 2.4097 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 30.7815 | 30.7815 |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
-
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 34.777 | 32.88
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2014.1066 | ИА ТЭ | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP3300.VL.0059 АО "ЦТЗ" проведена закупка на поставку основного электротехнического оборудования (2018.0526). Агентское вознаграждение составило 160.963,20 руб. | 0.161 | 0.161
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2015.0070 | ТюмРС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2017; 12.2016; 12.2016; 12.2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции РС-0,4-10кВ Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго"Тюменские распределительные сети. | филиал ОАО "Тюменьэнерго" ТюмРС | 6257 | Предварительный расчет стоимости | 4849 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ООО "Тесла" | 4229 |  |  |  | 4229 | ООО "Тесла" | 4990 | 4990 | 468912 | www.b2b-energo.ru | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 19.02.2015 | 19.03.2015 |  |  |  |  | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 01.04.2015 | 07.04.2015 | 30.11.2015 |  | Закупка проведена для 4-х объектов ИПР. По результатам закупки заключен договора на сумму 4.990.000,00 руб. с НДС. Объем договора по объекту TP3300.VL.0059 составил 1.156.704,26 руб. с НДС. | 1.157 | 1.157
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 4430
2018.0210 | ТюмРС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ТП-10/0,4 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети". 2 этап. | филиал АО "Тюменьэнерго" ТюмРС | 26260 | Предварительный расчет стоимости работ | 18382 | ООК | ООК | 2 | 2 | ООО "РостЭнерго" | 18382 |  | 1 | 17829 | 17829 | ООО "РостЭнерго" | 21038 | 16580 | 1005175 | www.b2b-energo.ru | 20.04.2018 | 19.04.2018 | 10.05.2018 | 07.06.2018 |  |  |  |  | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 18.02.2019 |  | По результатам проведенных преддоговорных переговоров стоимость договора уменьшена с 21.038.548,49 руб. с НДС до 21.038.498,34 руб. с НДС. В связи с переходом подрядчика на упрощенную систему налогообложения сумма договора составила 19.141.670,30 руб. | 21.039 | 19.142
[22 empty] | ООО "Тесла" | 18375 |  |  | 18375
2018.0526 | ТюмРС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка оборудования для реконструкции ТП-10/0,4 кВ 2 этап филиала АО "Тюменьэнерго" – "Тюменские распределительныесети" | АО "ЦТЗ" | 15976 | Проектно-сметная документация | 11183 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЭнергоТехПроект" | 11183 |  | 1 | 10525 | 10525 | АО "ЭнергоТехПроект" | 12420 | 0 | 53835 | www.b2b-energo.ru | 24.05.2018 | 30.05.2018 | 20.06.2018 | 31.07.2018 |  |  |  |  | 30.07.2018 | 28.08.2018 | 06.08.2018 | 28.08.2018 | 14.09.2018 |  |  | 12.42 | 12.42
[22 empty] | ООО "Курганский трансформаторный завод" | 11114 |  |  | 10887

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0059
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ Тюменского ТПО, 2 этап (Тюменский район - 5 шт., Исетский район - 10 шт., Ярковский район - 3 шт., Нижнетавдинский район - 6 шт.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | не предусмотрена
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 38.501
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 33.794
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 33.794
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 21.374
объем заключенного договора 16/46 от 13.04.2015 . ООО "Тесла" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 2.071
% от сметной стоимости проекта | 41.2
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0.98
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.161
% от сметной стоимости проекта | 41.2
оплачено по договору, млн. руб. | 0.161
освоено по договору, млн. руб. | 0.136
объем заключенного договора 16/2018/535 от 06.07.2018 . ООО "Ростэнерго" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 19.142
% от сметной стоимости проекта | 41.2
оплачено по договору, млн. руб. | 19.081
освоено по договору, млн. руб. | 17.769
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 12.42
объем заключенного договора 16/2018/640 от 28.08.2018 . АО "ЭнергоТехПроект" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 12.42
% от сметной стоимости проекта | 41.2
оплачено по договору, млн. руб. | 12.42
освоено по договору, млн. руб. | 10.525
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 33.033
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 30.782
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Тесла"
- технические агенты | АО "ЦТЗ" ; ООО "Ростэнерго"
- поставщики основного оборудования | АО "ЭнергоТехПроект"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)