## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 97,788 км.; замена протяжённости ВЛ 0,4кВ: 4,238 км.; -Финансирование - 413,03 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 128,55 км; 26 шт.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 268.8297
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 231.0861

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №113 участок опор №1-2 | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №113 участок опор №1-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,140 | 0,140 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №1-№295 | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» участок опор №1-№295 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 16,6 | 16,6 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №224 участок опор №1-12, отпайка на ТП-10/0,4кВ №461, №462 участок опор №1-9, отпайка на ТП-10/0,4кВ №215, №216, №124 участок опор №1-13 | ВЛ-10кВ ф.Щербак от ПС-110/10кВ «Борки» отпайка на ТП-10/0,4кВ №224 участок опор №1-12, отпайка на ТП-10/0,4кВ №461, №462 участок опор №1-9, отпайка на ТП-10/0,4кВ №215, №216, №124 участок опор №1-13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,0 | 2,0 |  | 2000 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» | ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» | ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» участок опор №26-№311, ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на ТП-10/0,4кВ №197 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на Р-491 участок опор №1-№56, ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на ТП-10/0,4кВ №430 участок опор №2-№1 | ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» участок опор №26-№311, ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на ТП-10/0,4кВ №197 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на Р-491 участок опор №1-№56, ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на ТП-10/0,4кВ №430 участок опор №2-№1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 17,170 | 17,170 |  | 1995 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» | ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» | ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на ТП-10/0,4кВ №376 участок опор №1-№21 | ВЛ-10кВ ф. Янтык от ПС-110/10кВ «Каскара» отпайка на ТП-10/0,4кВ №376 участок опор №1-№21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,920 | 0,920 |  | 1995 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» | ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» | ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» участок опор №1-№55, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №173 участок опор №1-№12, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №388 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №232 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №231 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №208 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» участок опор №1-№55, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №173 участок опор №1-№12, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №388 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №232 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №231 участок опор №1-№3, ВЛ-10кВ ф. Водозабор от ПС-110/10кВ «Чикча» отпайка на ТП-10/0,4кВ №208 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 4,65 | 4,65 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №279-№394 | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №279-№394 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,6 | 5,6 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №69-№279, ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №474 участок опор №1-№7, ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №345 участок опор №1-№10 | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» участок опор №69-№279, ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №474 участок опор №1-№7, ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №345 участок опор №1-№10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 13,7 | 13,7 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №357 участок опор №1-№13 | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №357 участок опор №1-№13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,560 | 0,560 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №481 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Мулаши от ПС-110/10кВ «Винзили» отпайка на ТП-10/0,4кВ №481 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,03 | 0,03 |  | 1998 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №20-№113 | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №20-№113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1992 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,9 | 1,9 |  | 2001 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №1-№19а | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №1-№19а | 10 | 10 | 10 | 10 | 1996 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,3 | 1,3 |  | 2001 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №113-№236 | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №113-№236 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,9 | 1,9 |  | 2001 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №318 участок опор №1-№11, ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №327 участок опор №1-№3 | ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №318 участок опор №1-№11, ВЛ-10кВ ф. Леваши от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №327 участок опор №1-№3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,100 | 5,100 |  | 2001 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №1-№40, ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №381 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №312 участок опор №1-№5 | ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №1-№40, ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №381 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Червишево-1 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №312 участок опор №1-№5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,5 | 2,5 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №1-№55 | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» участок опор №1-№55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1972 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 2,6 | 2,6 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №286 участок опор №1-№12, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №409 участок опор №1-№2 ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №265 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №266 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №308 участок опор №1-№5, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №267 участок опор №1-№5 | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №286 участок опор №1-№12, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №409 участок опор №1-№2 ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №265 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №266 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №308 участок опор №1-№5, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №267 участок опор №1-№5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1974 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 1,5 | 1,5 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №269а участок опор №1-№10, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №433 участок опор №1-№2 | ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №269а участок опор №1-№10, ВЛ-10кВ ф. Червишево-2 от ПС-110/10кВ «Червишево» отпайка на ТП-10/0,4кВ №433 участок опор №1-№2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1975 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,200 | 0,200 |  | 1994 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» | ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» | ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» участок опор №1-№150, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №2 участок опор №1-№4, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №423 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №456 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №30 участок опор №1-№5, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №14 участок опор №1-№7, | ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» участок опор №1-№150, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №2 участок опор №1-№4, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №423 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №456 участок опор №1-№2, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №30 участок опор №1-№5, ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №14 участок опор №1-№7, | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 5,65 | 5,65 |  | 2006 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» | ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» | ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №411 участок опор №1-№5 | ВЛ-10кВ ф. Кордон от ПС-220/110/10кВ «Ожогино» отпайка на ТП-10/0,4кВ №411 участок опор №1-№5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 0,250 | 0,250 |  | 2006 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет
| ВЛ-10кВ ф. Совхозный от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Совхозный от ПС-110/10кВ «Нариманово» | ВЛ-10кВ ф. Совхозный от ПС-110/10кВ «Нариманово» участок опор №1-№109 | ВЛ-10кВ ф. Совхозный от ПС-110/10кВ «Нариманово» участок опор №1-№109 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | А-50, А-70 | СИП-3 1х70 | ВЛ | ВЛЗ | 6,81 | 6,81 |  | 1997 | 1 | П10-7ДБ | ПоБ10-2 | Акт ТО | Срок использования продлён на 5 лет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1982 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 28 054 кВтч и экономии на 65 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 400 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 110 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | замена провода на СИП – 127,704 км., замены опор на ж/б
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | замена протяжённости ВЛ 10кВ: 97,788 км.; замена протяжённости ВЛ 0,4кВ: 4,238 км.; -Финансирование - 413,03 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 0.4 кВ - 2,098 млн.руб. без НДС ВЛ 10 кВ - 2,398 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | За период эксплуатации распределительных сетей 10/0,4 кВ производились только плановые ремонты установленного электрооборудования без реконструкции. Электроустановки распределительных сетей, линейного оборудования находятся в эксплуатации с 1982 года. Нормативный срок службы ВЛ 10 кВ 25 лет. За 25 лет эксплуатации они выработали свой ресурс стойкости к перенапряжениям. Учитывая, что в Тюменском муниципальном районе реализуется многочисленные проекты по развитии территории для обеспечения граждан доступным жильем тем самым, выделяются новые земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, часть таких земельных участков использовать по назначению не предоставляется возможным в связи с чем при реконструкции распределительных сетей предусматривается переустройство по новой трассе. Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысит надёжность электроснабжения Тюменского района, уменьшить затраты на ремонты ВЛ, повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии в ремонтных схемах, снизить количество аварийных отключений, связанных с грозовыми перенапряжениями и ветровыми нагрузками и достичь следующих показателей: 1. Снизить технические потери за счет применения изолированного провода марки СИП с увеличением сечения токопроводов, что позволит снизить потери на 28 054 кВтч и экономии на 65 207 руб. в год; 2. Снизить эксплуатационные затраты на величину до 400 000 руб. (в год); 3. Снизить среднею частоту отключений на одного потребителя в год (SAIFI) (не более 0,19 шт.); 4. Снизить среднею суммарную длительность отключения на одного потребителя в год (SAIDI) (не более 0,44 часа); 5. Снизить затраты на ликвидацию аварийных ситуаций до 110 000 руб (в год). 6. Обеспечить соблюдение требований сборника директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплекс ПАО «Россети» часть 1, утв. распоряжением ПАО «Россети» 478р от 03.11.2016г. 7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об электроэнергетике". 8. Обеспечить соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Акт тех.обследования от 02.02.2016 №2.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ВЛ 10 кВ | 1.4776 | 1384 |  | 2045.0007 |  | 226773 | 0.0090178 | 0.006103 | Журнал отключений |  | 2023 |  | 1784.7035 | 1.3027 | 5.7445e-06 | 226773 | 0.00787 | 0.0055743 |  |  | -0.0011478 | -0.00052868 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
[10 empty] | Приложение № _____ | [32 empty] | Приложение № _____
[10 empty] | к приказу Минэнерго России | [32 empty] | к приказу Минэнерго России
[10 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ | [32 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 363491457.2644
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.8344
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -19364730.5456 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 5.9669
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 187099549.1893
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 102086.181
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2024 to 2073
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 100799124.6315 | 103823098.3704 | 106937791.3215 | 110145925.0612 | 113450302.813 | 116853811.8974 | 120359426.2543 | 123970209.0419 | 127689315.3132 | 131519994.7726 | 135465594.6158 | 158210096.5353 | 162956399.4313 | 167845091.4143 | 172880444.1567 | 178066857.4814 | 183408863.2059 | 188911129.102 | 194578462.9751 | 200415816.8644 | 206428291.3703 | 233645053.9669 | 240654405.5859 | 247874037.7534 | 255310258.886 | 262969566.6526 | 270858653.6522 | 278984413.2618 | 287353945.6596 | 295974564.0294 | 304853800.9503 | 313999414.9788 | 323419397.4282 | 333121979.351 | 343115638.7315 | 353409107.8935 | 364011381.1303 | 374931722.5642 | 386179674.2411 | 397765064.4684 | 409698016.4024 | 421988956.8945 | 434648625.6013 | 447688084.3694 | 461118726.9004 | 474952288.7074 | 489200857.3687 | 503876883.0897 | 518993189.5824 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 100799.1246 | 103823.0984 | 106937.7913 | 110145.9251 | 113450.3028 | 116853.8119 | 120359.4263 | 123970.209 | 127689.3153 | 131519.9948 | 135465.5946 | 158210.0965 | 162956.3994 | 167845.0914 | 172880.4442 | 178066.8575 | 183408.8632 | 188911.1291 | 194578.463 | 200415.8169 | 206428.2914 | 233645.054 | 240654.4056 | 247874.0378 | 255310.2589 | 262969.5667 | 270858.6537 | 278984.4133 | 287353.9457 | 295974.564 | 304853.801 | 313999.415 | 323419.3974 | 333121.9794 | 343115.6387 | 353409.1079 | 364011.3811 | 374931.7226 | 386179.6742 | 397765.0645 | 409698.0164 | 421988.9569 | 434648.6256 | 447688.0844 | 461118.7269 | 474952.2887 | 489200.8574 | 503876.8831 | 518993.1896 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -23237.6767 | -23237.6767 | -23237.6767 | -23237.6767 | -23237.6767 | -23237.6767 | -25686.0603 | -25686.0603 | -25686.0603 | -25686.0603 | -25686.0603 | -25686.0603 | -32292.3025 | -32292.3025 | -32292.3025 | -32292.3025 | -32292.3025 | -32292.3025 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861 | -34740.6861
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 122.5034 | 126.1785 | 129.9639 | 133.8628 | 137.8787 | 142.015 | 146.2755 | 150.6638 | 155.1837 | 159.8392 | 164.6343 | -151.9761 | -156.5354 | -161.2315 | -166.0684 | -171.0505 | -176.182 | -181.4675 | -186.9115 | -192.5188 | -198.2944 | -258.9947 | -266.7646 | -274.7675 | -283.0105 | -291.5009 | -300.2459 | -309.2533 | -318.5309 | -328.0868 | -337.9294 | -348.0673 | -358.5093 | -369.2646 | -380.3425 | -391.7528 | -403.5054 | -415.6105 | -428.0788 | -440.9212 | -454.1489 | -467.7733 | -481.8065 | -496.2607 | -511.1485 | -526.483 | -542.2775 | -558.5458 | -575.3022 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 0 | 100799124.6315 | 103823098.3704 | 106937791.3215 | 110145925.0612 | 113450302.813 | 116853811.8974 | 120359426.2543 | 123970209.0419 | 127689315.3132 | 131519994.7726 | 135465594.6158 | 158210096.5353 | 162956399.4313 | 167845091.4143 | 172880444.1567 | 178066857.4814 | 183408863.2059 | 188911129.102 | 194578462.9751 | 200415816.8644 | 206428291.3703 | 233645053.9669 | 240654405.5859 | 247874037.7534 | 255310258.886 | 262969566.6526 | 270858653.6522 | 278984413.2618 | 287353945.6596 | 295974564.0294 | 304853800.9503 | 313999414.9788 | 323419397.4282 | 333121979.351 | 343115638.7315 | 353409107.8935 | 364011381.1303 | 374931722.5642 | 386179674.2411 | 397765064.4684 | 409698016.4024 | 421988956.8945 | 434648625.6013 | 447688084.3694 | 461118726.9004 | 474952288.7074 | 489200857.3687 | 503876883.0897 | 518993189.5824 | 0
Операционные расходы | 0 | 11345800.4255 | 11422705.9606 | 11499519.6182 | 11576238.6419 | 11652860.1928 | 11729381.3465 | 13846118.7585 | 13922429.9919 | 13998631.5188 | 14074720.0478 | 14150692.189 | 14494502.3852 | 20083471.7523 | 20167353.2586 | 20251352.1664 | 20335471.9978 | 20419716.3806 | 20504089.0512 | 22628913.5257 | 22713554.4334 | 22798335.5247 | 22928887.2698 | 23015330.259 | 23101967.4942 | 23188804.8029 | 23275848.1873 | 23363103.8295 | 23450578.0974 | 23538277.5497 | 23626208.942 | 23714379.2324 | 23802795.5879 | 23891465.3905 | 23980396.2435 | 24069595.9785 | 24159072.6619 | 24248834.6022 | 24338890.3571 | 24429248.741 | 24519918.8328 | 24610909.9838 | 24702231.8257 | 24793894.2792 | 24885907.5627 | 24978282.2011 | 25071029.035 | 25164159.2303 | 25257684.2879 | 25351616.0535 | 24952165.6934
Ремонт объекта | 0 | 19364730.5456 | 19364730.5456 | 19364730.5456 | 19364730.5456 | 19364730.5456 | 19364730.5456 | 21405050.213 | 21405050.213 | 21405050.213 | 21405050.213 | 21405050.213 | 21405050.213 | 26910252.056 | 26910252.056 | 26910252.056 | 26910252.056 | 26910252.056 | 26910252.056 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233 | 28950571.7233
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -102086.181 | -105148.7664 | -108303.2294 | -111552.3263 | -114898.8961 | -118345.8629 | -121896.2388 | -125553.126 | -129319.7198 | -133199.3114 | -137195.2907 | 126646.7849 | 130446.1884 | 134359.5741 | 138390.3613 | 142542.0721 | 146818.3343 | 151222.8843 | 155759.5709 | 160432.358 | 165245.3287 | 215828.9532 | 222303.8218 | 228972.9364 | 235842.1245 | 242917.3882 | 250204.9099 | 257711.0572 | 265442.3889 | 273405.6606 | 281607.8304 | 290056.0653 | 298757.7473 | 307720.4797 | 316952.0941 | 326460.6569 | 336254.4766 | 346342.1109 | 356732.3742 | 367434.3454 | 378457.3758 | 389811.0971 | 401505.43 | 413550.5929 | 425957.1107 | 438735.824 | 451897.8987 | 465454.8357 | 479418.4808 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -7916843.9392 | -7836875.8186 | -7756907.698 | -7676939.5774 | -7596971.4568 | -7517003.3362 | -7437035.2156 | -7357067.095 | -7277098.9744 | -7197130.8538 | -7117162.7332 | -7037194.6126 | -6957226.492 | -6877258.3714 | -6797290.2508 | -6717322.1302 | -6637354.0096 | -6557385.8891 | -6477417.7685 | -6397449.6479 | -6317481.5273 | -6237513.4067 | -6157545.2861 | -6077577.1655 | -5997609.0449 | -5917640.9243 | -5837672.8037 | -5757704.6831 | -5677736.5625 | -5597768.4419 | -5517800.3213 | -5437832.2007 | -5357864.0801 | -5277895.9595 | -5197927.8389 | -5117959.7183 | -5037991.5977 | -4958023.4771 | -4878055.3565 | -4798087.2359 | -4718119.1153 | -4638150.9947 | -4558182.8741 | -4478214.7535 | -4398246.6329 | -4318278.5123 | -4238310.3917 | -4158342.2711 | -4078374.1505 | -3998406.0299
EBITDA | 0 | 112144925.0569 | 115245804.331 | 118437310.9397 | 121722163.7031 | 125103163.0057 | 128583193.2439 | 134205545.0128 | 137892639.0339 | 141687946.8319 | 145594714.8203 | 149616286.8048 | 172704598.9205 | 183039871.1837 | 188012444.6729 | 193131796.3231 | 198402329.4793 | 203828579.5865 | 209415218.1533 | 217207376.5008 | 223129371.2978 | 229226626.895 | 256573941.2366 | 263669735.8448 | 270976005.2477 | 278499063.689 | 286245414.8399 | 294221757.4817 | 302434991.3592 | 310892223.2093 | 319600772.9714 | 328568180.1827 | 337802210.5667 | 347310862.8186 | 357102375.5945 | 367185234.71 | 377568180.5554 | 388260215.7325 | 399270612.9213 | 410608922.9821 | 422284983.3012 | 434308926.3862 | 446691188.7202 | 459442519.8805 | 472573991.932 | 486097009.1015 | 500023317.7424 | 514365016.599 | 529134567.3776 | 544344805.636 | 24952165.6934
Амортизация | 0 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453 | -7269829.1453
EBIT | 0 | 104875095.9116 | 107975975.1857 | 111167481.7945 | 114452334.5578 | 117833333.8605 | 121313364.0986 | 126935715.8675 | 130622809.8886 | 134418117.6867 | 138324885.6751 | 142346457.6595 | 165434769.7752 | 175770042.0384 | 180742615.5276 | 185861967.1778 | 191132500.334 | 196558750.4412 | 202145389.008 | 209937547.3555 | 215859542.1525 | 221956797.7497 | 249304112.0914 | 256399906.6996 | 263706176.1024 | 271229234.5437 | 278975585.6946 | 286951928.3364 | 295165162.2139 | 303622394.064 | 312330943.8261 | 321298351.0374 | 330532381.4214 | 340041033.6733 | 349832546.4492 | 359915405.5647 | 370298351.4101 | 380990386.5872 | 392000783.776 | 403339093.8368 | 415015154.1559 | 427039097.2409 | 439421359.5749 | 452172690.7352 | 465304162.7867 | 478827179.9562 | 492753488.5971 | 507095187.4537 | 521864738.2323 | 537074976.4907 | 17682336.5481
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 104875095.9116 | 107975975.1857 | 111167481.7945 | 114452334.5578 | 117833333.8605 | 121313364.0986 | 126935715.8675 | 130622809.8886 | 134418117.6867 | 138324885.6751 | 142346457.6595 | 165434769.7752 | 175770042.0384 | 180742615.5276 | 185861967.1778 | 191132500.334 | 196558750.4412 | 202145389.008 | 209937547.3555 | 215859542.1525 | 221956797.7497 | 249304112.0914 | 256399906.6996 | 263706176.1024 | 271229234.5437 | 278975585.6946 | 286951928.3364 | 295165162.2139 | 303622394.064 | 312330943.8261 | 321298351.0374 | 330532381.4214 | 340041033.6733 | 349832546.4492 | 359915405.5647 | 370298351.4101 | 380990386.5872 | 392000783.776 | 403339093.8368 | 415015154.1559 | 427039097.2409 | 439421359.5749 | 452172690.7352 | 465304162.7867 | 478827179.9562 | 492753488.5971 | 507095187.4537 | 521864738.2323 | 537074976.4907 | 17682336.5481
Налог на прибыль | 0 | -20975019.1823 | -21595195.0371 | -22233496.3589 | -22890466.9116 | -23566666.7721 | -24262672.8197 | -25387143.1735 | -26124561.9777 | -26883623.5373 | -27664977.135 | -28469291.5319 | -33086953.955 | -35154008.4077 | -36148523.1055 | -37172393.4356 | -38226500.0668 | -39311750.0882 | -40429077.8016 | -41987509.4711 | -43171908.4305 | -44391359.5499 | -49860822.4183 | -51279981.3399 | -52741235.2205 | -54245846.9087 | -55795117.1389 | -57390385.6673 | -59033032.4428 | -60724478.8128 | -62466188.7652 | -64259670.2075 | -66106476.2843 | -68008206.7347 | -69966509.2898 | -71983081.1129 | -74059670.282 | -76198077.3174 | -78400156.7552 | -80667818.7674 | -83003030.8312 | -85407819.4482 | -87884271.915 | -90434538.147 | -93060832.5573 | -95765435.9912 | -98550697.7194 | -101419037.4907 | -104372947.6465 | -107414995.2981 | -3536467.3096
Чистая прибыль | 0 | 83900076.7293 | 86380780.1486 | 88933985.4356 | 91561867.6463 | 94266667.0884 | 97050691.2789 | 101548572.694 | 104498247.9109 | 107534494.1493 | 110659908.54 | 113877166.1276 | 132347815.8202 | 140616033.6307 | 144594092.4221 | 148689573.7423 | 152906000.2672 | 157247000.3529 | 161716311.2064 | 167950037.8844 | 172687633.722 | 177565438.1998 | 199443289.6731 | 205119925.3596 | 210964940.8819 | 216983387.6349 | 223180468.5557 | 229561542.6691 | 236132129.7711 | 242897915.2512 | 249864755.0609 | 257038680.8299 | 264425905.1371 | 272032826.9387 | 279866037.1594 | 287932324.4518 | 296238681.1281 | 304792309.2698 | 313600627.0208 | 322671275.0695 | 332012123.3247 | 341631277.7927 | 351537087.6599 | 361738152.5882 | 372243330.2294 | 383061743.965 | 394202790.8777 | 405676149.963 | 417491790.5858 | 429659981.1925 | 14145869.2385
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
EBIT | 0 | 104875095.9116 | 107975975.1857 | 111167481.7945 | 114452334.5578 | 117833333.8605 | 121313364.0986 | 126935715.8675 | 130622809.8886 | 134418117.6867 | 138324885.6751 | 142346457.6595 | 165434769.7752 | 175770042.0384 | 180742615.5276 | 185861967.1778 | 191132500.334 | 196558750.4412 | 202145389.008 | 209937547.3555 | 215859542.1525 | 221956797.7497 | 249304112.0914 | 256399906.6996 | 263706176.1024 | 271229234.5437 | 278975585.6946 | 286951928.3364 | 295165162.2139 | 303622394.064 | 312330943.8261 | 321298351.0374 | 330532381.4214 | 340041033.6733 | 349832546.4492 | 359915405.5647 | 370298351.4101 | 380990386.5872 | 392000783.776 | 403339093.8368 | 415015154.1559 | 427039097.2409 | 439421359.5749 | 452172690.7352 | 465304162.7867 | 478827179.9562 | 492753488.5971 | 507095187.4537 | 521864738.2323 | 537074976.4907 | 17682336.5481
Амортизация | 0 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453 | 7269829.1453
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -20975019.1823 | -21595195.0371 | -22233496.3589 | -22890466.9116 | -23566666.7721 | -24262672.8197 | -25387143.1735 | -26124561.9777 | -26883623.5373 | -27664977.135 | -28469291.5319 | -33086953.955 | -35154008.4077 | -36148523.1055 | -37172393.4356 | -38226500.0668 | -39311750.0882 | -40429077.8016 | -41987509.4711 | -43171908.4305 | -44391359.5499 | -49860822.4183 | -51279981.3399 | -52741235.2205 | -54245846.9087 | -55795117.1389 | -57390385.6673 | -59033032.4428 | -60724478.8128 | -62466188.7652 | -64259670.2075 | -66106476.2843 | -68008206.7347 | -69966509.2898 | -71983081.1129 | -74059670.282 | -76198077.3174 | -78400156.7552 | -80667818.7674 | -83003030.8312 | -85407819.4482 | -87884271.915 | -90434538.147 | -93060832.5573 | -95765435.9912 | -98550697.7194 | -101419037.4907 | -104372947.6465 | -107414995.2981 | -3536467.3096
НДС | -72698291.4529 | 24012353.7992 | 24616536.0299 | 24069401.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -363491457.2644 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -436189748.7173 | 115182259.6738 | 118267145.3238 | 120273216.2046 | 98831696.7915 | 101536496.2337 | 104320520.4241 | 108818401.8393 | 111768077.0562 | 114804323.2946 | 117929737.6853 | 121146995.2729 | 139617644.9655 | 147885862.776 | 151863921.5674 | 155959402.8876 | 160175829.4125 | 164516829.4982 | 168986140.3517 | 175219867.0297 | 179957462.8673 | 184835267.3451 | 206713118.8184 | 212389754.5049 | 218234770.0272 | 224253216.7802 | 230450297.701 | 236831371.8144 | 243401958.9164 | 250167744.3965 | 257134584.2062 | 264308509.9752 | 271695734.2824 | 279302656.084 | 287135866.3046 | 295202153.5971 | 303508510.2734 | 312062138.415 | 320870456.1661 | 329941104.2148 | 339281952.47 | 348901106.938 | 358806916.8052 | 369007981.7335 | 379513159.3747 | 390331573.1103 | 401472620.023 | 412945979.1082 | 424761619.7311 | 436929810.3378 | 21415698.3838
Накопленный ЧДП | -436189748.7173 | -321007489.0435 | -202740343.7197 | -82467127.5151 | 16364569.2764 | 117901065.5101 | 222221585.9342 | 331039987.7735 | 442808064.8297 | 557612388.1243 | 675542125.8096 | 796689121.0825 | 936306766.0479 | 1084192628.8239 | 1236056550.3913 | 1392015953.2789 | 1552191782.6913 | 1716708612.1896 | 1885694752.5412 | 2060914619.5709 | 2240872082.4382 | 2425707349.7833 | 2632420468.6017 | 2844810223.1066 | 3063044993.1338 | 3287298209.914 | 3517748507.615 | 3754579879.4294 | 3997981838.3458 | 4248149582.7423 | 4505284166.9485 | 4769592676.9237 | 5041288411.2061 | 5320591067.2901 | 5607726933.5947 | 5902929087.1918 | 6206437597.4652 | 6518499735.8802 | 6839370192.0463 | 7169311296.2611 | 7508593248.7311 | 7857494355.6691 | 8216301272.4743 | 8585309254.2077 | 8964822413.5824 | 9355153986.6927 | 9756626606.7157 | 10169572585.8239 | 10594334205.5551 | 11031264015.8929 | 11052679714.2766
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -436189748.7173 | 101482167.1135 | 91806280.2102 | 82258604.9562 | 59554256.2797 | 53906714.7453 | 48797163.2621 | 44846784.8023 | 40583629.7151 | 36727848.5777 | 33240283.354 | 30085564.8905 | 30548505.5954 | 28508899.9264 | 25793634.9456 | 23338537.6693 | 21118506.2754 | 19110879.9944 | 17295199.6307 | 15800177.9184 | 14297253.9433 | 12938137.0709 | 12748499.929 | 11540609.5458 | 10447761.9462 | 9458932.8686 | 8564161.9981 | 7754449.4512 | 7021662.4239 | 6358450.9946 | 5758172.1759 | 5214821.3991 | 4722970.6959 | 4277712.9183 | 3874611.3995 | 3509654.5205 | 3179214.7011 | 2880011.3786 | 2609077.5842 | 2363729.7642 | 2141540.5272 | 1940314.0328 | 1758063.7623 | 1592992.4388 | 1443473.8882 | 1308036.6511 | 1185349.1753 | 1074206.4354 | 973517.8407 | 882296.3068 | 38101.2448
NPV (без учета продажи) | -436189748.7173 | -334707581.6038 | -242901301.3936 | -160642696.4374 | -101088440.1578 | -47181725.4125 | 1615437.8496 | 46462222.6519 | 87045852.3671 | 123773700.9448 | 157013984.2989 | 187099549.1893 | 217648054.7848 | 246156954.7112 | 271950589.6567 | 295289127.326 | 316407633.6015 | 335518513.5958 | 352813713.2266 | 368613891.145 | 382911145.0883 | 395849282.1592 | 408597782.0882 | 420138391.634 | 430586153.5803 | 440045086.4489 | 448609248.447 | 456363697.8982 | 463385360.3221 | 469743811.3167 | 475501983.4926 | 480716804.8917 | 485439775.5876 | 489717488.5059 | 493592099.9054 | 497101754.4258 | 500280969.1269 | 503160980.5055 | 505770058.0897 | 508133787.8539 | 510275328.381 | 512215642.4139 | 513973706.1762 | 515566698.615 | 517010172.5032 | 518318209.1543 | 519503558.3296 | 520577764.765 | 521551282.6057 | 522433578.9125 | 522471680.1574
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.522% | 8.809% | 13.64% | 16.98% | 19.31% | 20.98% | 22.21% | 23.11% | 23.88% | 24.47% | 24.92% | 25.27% | 25.54% | 25.75% | 25.91% | 26.04% | 26.15% | 26.23% | 26.3% | 26.36% | 26.41% | 26.45% | 26.47% | 26.5% | 26.52% | 26.53% | 26.55% | 26.56% | 26.56% | 26.57% | 26.58% | 26.58% | 26.58% | 26.59% | 26.59% | 26.59% | 26.59% | 26.59% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6% | 26.6%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2016-10-06 | 2017-04-14 | 1900-04-09 |  | 2016-10-06 | 2017-04-14 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 1900-04-09 |  | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-05-14 | 2017-07-13 | 1900-04-09 |  | 2017-05-14 | 2017-07-13 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 1900-04-09 |  | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-07-13 | 2017-11-10 | 1900-04-09 |  | 2017-07-13 | 2017-11-10 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-08-30 | 2023-05-30 |  |  | 2017-08-30 | 2023-05-30 | 50% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-10-29 | 2023-05-30 |  |  | 2017-10-29 | 2023-05-30 | 50% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-30 | 2023-12-15 |  |  | 2018-11-30 | 2024-12-15 | 50% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2018-12-15 | 2023-12-15 |  |  | 2018-12-15 | 2024-12-15 | 50% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-12-25 | 2023-12-25 |  |  | 2018-12-25 | 2024-12-25 | 50% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 412.6207 | 432.0809 | 286.9277 | 286.9277 | 18.098 | 208.8053 |  | нд |  | 60.0244 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 268.8297 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 15.0817 | 180.6431 |  | нд |  | 50.0203 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 230.6634 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 3.0163 | 28.1623 |  | нд |  | 10.0041 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 38.1663 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 346.2238 | 363.4915 | 246.1678 | 246.1678 | 15.0817 | 181.0658 |  | нд |  | 50.0203 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 231.0861 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 10.7517 | 17.1339 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 238.0368 | 242.1048 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 63.7871 | 68.98 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 33.6483 | 35.2727 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 6.2 | 42.2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 42.2 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 3.3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 3.3 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 346.2238 | 363.4915 |  |  | 15.0817 | 183.702 |  | нд |  | 50.0203 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 233.7224 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 6.2 | 42.2 |  | нд |  | 3.3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 45.5 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 6.2 | 42.2 |  | нд |  | 3.3 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 45.5 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0930 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018; 12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ-10кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО филиала АО"Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 40924 | Предварительный расчет стоимости | 28647 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 28064 |  | 1 | 22730 | 22730 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 26822 | 0 | 567494 | www.b2b-energo.ru | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 29.10.2015 | 30.11.2015 |  |  |  |  | 17.12.2015 | 25.12.2015 | 17.12.2015 | 25.12.2015 | 30.06.2017 | В связи с дозапросом необходимых документов и разъяснений у Участников итоги были подведены позже. Договор заключенв срок, указанный в КД, не превышающий 20 рабочих дней от даты подведения итогов по закупке. | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 26.821.837,78 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 12.687.014.26 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 27924 |  |  | 24015
[22 empty] | ООО "Ремикон" | 27989 | ООО "Ремикон"
[22 empty] | ООО "Элвест" | 24905 | ООО "Элвест"
2014.1066 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP3300.VL.0064 АО "ЦТЗ" (произошло переименование ОАО НИИЦ МРСК) проведена закупка на поставку кабельно-проводниковой продукции (2019.0255). Агентское вознаграждение составило 113 367.05 руб.
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка "для реконструкции ЛЭП по объекту: "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Каскара-3 от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 7 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 7 |  |  |  | 7 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 7 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 06.10.2017 |  | 06.10.2017 | 05.10.2021 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 7.508,31 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.239,49 руб.
3 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка для реконстркуции объекта "Электросетевой комплекс от ПС 110/10 кВ "Винзили" ВЛ 10 кВ ф. Насосная с ВЛ 0,4 кВ" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 65 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 65 |  |  |  | 65 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 65 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 18.10.2017 |  | 18.10.2017 | 31.12.2018 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 65 191,77 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.613,35 руб.
4 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 124.06 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 124.06 |  |  |  | 124.06 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 124.06 | [6 empty] | 2017-12-06 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 18.10.2017 |  | 18.10.2017 | 2018-09-17 |  | Аналитическая записка Т13/01/10750 от 06.12.2017. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 124.064.95 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 143.354,08 руб.
5 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 243.65 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 243.65 |  |  |  | 243.65 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 243.65 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-18 | 2019-03-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 243.653.77 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 54.617,28 руб.
6 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка № 141-45-17 для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 70.91 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 70.91 |  |  |  | 70.91 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 70.91 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-11-13 |  | 2017-11-13 | 2018-12-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 70.911.37 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 79.603,44 руб.
2017.0971 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Прочие закупки |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание транспортных услуг промышленным транспортом для филиала АО "Тюменьэнерго"- "Тюменские распределительныесети" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 902296 | предварительный расчет стоимости | 902296 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Тюменское АТП" | 902291 |  | 1 | 901924 | 901924 | ООО "Тюменское АТП" | 1064271 | 0 | 906470 | www.b2b-energo.ru | 18.10.2017 | 18.10.2017 | 04.12.2017 | 18.12.2017 |  |  |  |  | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2020 |  | Договор заключен на сумму 1.064.270.850,49 руб. с НДС. По объекту ИПР F_TP3300.VL.0064 объем договора составил 1.116.632,30 руб. с НДС, в связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 1.370.897,52 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "ЮТА" | 902295 |  |  | 901932
2017.1037 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф.Червишево-1, ф.Водозабор, ф. Янтык, ф. Зырянка)Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 170718 | Проектно-сметная документация | 119502 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "Магна Консалт" | 119466 |  | 1 | 117137 | 117137 | ООО "Магна Консалт" | 138221 | 0 | 910962 | www.b2b-energo.ru | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 24.11.2017 | 11.12.2017 |  |  |  |  | 29.12.2017 | 27.12.2017 | 29.12.2017 | 25.12.2017 | 25.10.2018 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 138.221.085,00 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 73.840.337,50 руб. с НДС.
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 119502 |  |  | 117151
7 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 148.69 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 148.69 |  |  |  | 148.69 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 148.69 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2023-12-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 148.688,88 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 228.590,42 руб.
8 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каскара-3 отПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 89.2 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 89.2 |  |  |  | 89.2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 89.2 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 | 2020-04-16 |  | Аренда земли НДС не облагается. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 89.200,20 руб.
9 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет платы использования земель | 41.93 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 41.93 |  |  |  | 41.93 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 41.93 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2016-12-21 |  | 2016-12-21 | 2020-02-11 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 41.932.80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 45.427.20 руб.
10 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет платы использования земель | 162.27 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 162.27 |  |  |  | 162.27 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 162.27 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-17 | 2023-12-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 162.265.68 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 184.802.57 руб.
11 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Червишево-1 со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет платы использования земель | 53.17 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 53.17 |  |  |  | 53.17 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 53.17 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-03-27 |  | 2017-03-27 | 2023-12-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 53.170.32 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 48.739.46 руб.
12 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Червишево-2 сс ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет платы использования земель | 125.62 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 125.62 |  |  |  | 125.62 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 125.62 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 | 2020-04-19 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 125.623.68 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 193.130,56 руб.
13 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 93.95 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 93.95 |  |  |  | 93.95 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 93.95 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-01 |  | 2017-09-01 | 2020-08-31 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 93.951,36 руб.
14 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Совхозный отПС 110/10 кВ "Нариманово" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 21.49 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 21.49 |  |  |  | 21.49 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 21.49 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-06-13 |  | 2017-06-13 | 2020-06-12 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 21.491,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 22.088,14 руб.
15 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши сВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 89.91 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 89.91 |  |  |  | 89.91 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 89.91 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-10-19 |  | 2017-10-19 | 2020-11-30 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 89.907.12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 89.907.12 руб.
16 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф. Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 25.59 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 25.59 |  |  |  | 25.59 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 25.59 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2020-05-23 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 25.588,32 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 26.299,11 руб.
17 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Салаирка с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Нариманово", ВЛ-10 кВ ф. Совхозный от ПС 110/10 кВ "Нариманово" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 202.19 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 202.19 |  |  |  | 202.19 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 202.19 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-15 | 2020-02-11 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 202.187,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 224.652,40 руб.
18 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110//10 кВ "Чикча" (ф. Водозабор) | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 210.28 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 210.28 |  |  |  | 210.28 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 210.28 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-19 | 2020-02-11 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 210.276,36 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 227.799,39 руб.
19 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ; КЛ-10 кВ ф. Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 40.73 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 40.73 |  |  |  | 40.73 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 40.73 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-17 | 2020-12-16 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 40.730,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 66.639,14 руб.
20 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для размещения объекта: "Реконструкция электросетевого комплекса ВЛ-10 кВ Ф. ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Чикча" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Договор аренды №23-40/2726-23 от 17.04.2017 | 26.75 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 26.75 |  |  |  | 26.75 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 26.75 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2020-04-16 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 26.749,08 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 45.348,83 руб.
21 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции электросетевого комплекса ВЛ; КЛ-10 кВ ф. Муллаши с ВЛ- 0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Договор аренды №23-40/2726-23 от 17.04.2017 | 12.44 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12.44 |  |  |  | 12.44 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12.44 | [6 empty] | 2018-08-02 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-17 | 2020-12-31 |  | Аналитическая записка Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 12.439,92 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 20.926,15 руб.
22 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка № 53-45-18 от 23.08.2018 для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Чикча от ПС 110/10 кВ "Борки" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 48.44 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 48.44 |  |  |  | 48.44 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 48.44 | [6 empty] | 2018-06-28 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 23.08.2018 |  | 23.08.2018 | 2028-08-22 |  | Аналитическая записка Т 13/01/12416 от 28.06.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 48.439.47 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 243.706,07 руб.
23 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка № 50-45-18 от 23.08.2018 для реконструкции объекта "Электросетевой комплекс ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 82.91 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 82.91 |  |  |  | 82.91 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 82.91 | [6 empty] | 2018-06-28 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-08-23 |  | 2018-08-23 | 2028-08-22 |  | Аналитическая записка Т 13/01/12416 от 28.06.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 82.912,61 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 463.415,86 руб.
2018.0628 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018; 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф.Перевалово, ф.Решетниково, ф.Щербак, ф.Каменка,ф.Космаково) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 259894 | Проектно-сметная документация | 181926 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 181884 |  | 1 | 179153 | 179153 | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 211401 | 0 | 1047522 | www.b2b-energo.ru | 27.06.2018 | 27.06.2018 | 13.08.2018 | 24.09.2018 |  |  |  |  | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 28.09.2018 | 01.01.2019 | 31.01.2020 | В связи с проведением дозапроса, повторным рассмотрением заявок участников, а также с решением комиссии о проведениипереторжки 18.09.2018, сроки, указанные в извещении, были нарушены | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 211.401.112,78 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 49.334.341,53 руб. с НДС. Заключено доп.соглашение на перераспределение стоимости по статьям затрат, изменение ( уменьшение) общей стоимости работ по договору, и в связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 32.118.456,62 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "РДК "Электрические сети" | 181925 |  |  | 181653
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 180635 |  |  | 179533
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 180634 |  |  | 179532
24 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка для реконструкции объекта ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС Тюменского ТПО (ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС ВЛ-10 КВ Ф. ЛЕВАШИ ОТ ПС 110/10 КВ "ЧЕРВИШЕВО") | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 14.9 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 14.9 |  |  |  | 14.9 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 14.9 | [6 empty] | 2018-11-29 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-09-27 |  | 2018-09-27 | 2028-09-26 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 14.901,54 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 410.174,94 руб.
25 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Червишево-1 со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Червишево" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Разрешение №55-р-ТР от 24.05.2017 | 1.45 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.45 |  |  |  | 1.45 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.45 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-17 | 2020-04-16 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.453.68 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.292.16 руб.
26 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Каскара-3 от ПС 110/10 кВ "Каскара" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Соглашение о сервитуте №78-ст от 10.05.2017 | 0.73 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.73 |  |  |  | 0.73 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.73 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-08-03 |  | 2017-08-03 | 2020-08-02 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 725.40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 725.40 руб.
27 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Каскара-3 от ПС 110/10 кВ "Каскара" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Соглашение о сервитуте №101-ст от 20.06.2018 | 2.54 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.54 |  |  |  | 2.54 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.54 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 2020-05-23 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15744 от 29.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.535.12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.605.54 руб.
28 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Чикча" (ф.Водозабор) 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Договор аренды от 21.06.2019 №130-45-19 | 0.2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.2 |  |  |  | 0.2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.2 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-05-10 |  | 2018-05-10 | 2021-04-09 |  | Аналитическая записка Т13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 200,23 руб
29 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Чикча" (ф.Водозабор) 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0.2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.2 |  |  |  | 0.2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.2 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-20 | 2021-06-19 |  | Аналитическая записка Т13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 202,09 руб
30 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | соглашение о сервитуте № 126-ст для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Чикча" (ф.Водозабор) 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 2.59 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.59 |  |  |  | 2.59 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.59 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-08-13 |  | 2018-08-13 | 2021-07-12 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.589,22 руб.
31 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкии ЭСК ВЛ-10 кВ ф.ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110/ | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0.72 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.72 |  |  |  | 0.72 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0.72 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-08-09 |  | 2018-08-09 | 2021-07-08 |  | Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 719,93 руб.
2019.0255 | ТюмРС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023; 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка кабельно-проводниковой продукции для реконструкции ВЛ 10 кВ в Центральном РЭС (ф. Перевалово, ф.Решетниково,ф.Щербак, ф.Каменка, ф.Космаково) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | АО "ЦТЗ" | 13621 | Проектно-сметная документация | 13621 | ВЗ | ОК | 6 | 6 | ООО "ПО "Гарантия" | 0 |  | 1 | 13254 | 13254 | ООО "ПО "Гарантия" | 15905 | 15905 | 31907969148 | www.roseltorg.ru | 31.05.2019 | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 05.07.2019 |  |  |  |  | 18.07.2019 | 26.07.2019 | 31.07.2019 | 26.07.2019 | 30.10.2019 |  | Закупка проводилась для следующих инвестпроектов: TP3300.VL.0067 (сумма в договоре - 11 217 984 руб с НДС); TP3300.VL.0064 (сумма в договоре - 4 686 960 руб с НДС)
[22 empty] | ООО "Ункомтех Инжиниринг" | 0 |  |  | 13414
[22 empty] | OOO "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ" | 0 | OOO "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ"
[22 empty] | ООО "ТД "КамаПромКабель" | 0 |  |  | 13477
[22 empty] | ООО "СОЮЗ-ЭНЕРГО" | 0 |  |  | 13580
[22 empty] | 168776 | 0 | 168776
32 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использоввание земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 7.27 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7.27 |  |  |  | 7.27 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7.27 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-26 |  | 2017-09-26 | 2020-09-25 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.268,76 руб.
33 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 8.39 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8.39 |  |  |  | 8.39 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8.39 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-27 |  | 2017-09-27 | 2020-09-26 |  | Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 8.388,84 руб.
50 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЦРЭС | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 |  |  |  | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 22.09.2017 |  | 22.09.2017 | 21.09.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 25,92 руб.
34 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда лесного участка реконструкция ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 76.68 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 76.68 |  |  |  | 76.68 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 76.68 | [6 empty] | 2019-08-01 | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-06-21 |  | 2019-06-21 | 2029-07-21 |  | Аналитическая записка Т 13/16/1073 от 01.08.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 76.683.39 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 254.675,33 руб.
35 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | соглашение о сервитуте № 225-ст реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 3.16 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.16 |  |  |  | 3.16 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3.16 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-16 | 2021-09-16 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.162,02 руб.
2019.0404 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф. Кордон, ф.Леваши) филиала АО "Тюменьэнерго" -"Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские ЭС | 81528 | Предварительный расчет стоимости работ | 57069 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "Энергия" | 57069 |  | 1 | 48509 | 48509 | ООО "Энергия" | 58211 | 0 | 31908238940 | www.roseltorg.ru | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 11.09.2019 | 11.10.2019 |  |  |  |  | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 31.10.2019 | 01.11.2019 | 15.11.2020
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 57011 |  |  | 49407
[22 empty] | ООО "Магна Консалт" | 0 | ООО "Магна Консалт"
[22 empty] | ООО "ПК СтройКомплект" | 57069 |  |  | 54257
[22 empty] | ООО "ЭЛЕН-Техно" | 0 | ООО "ЭЛЕН-Техно"
36 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 6.29 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6.29 |  |  |  | 6.29 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6.29 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-11-07 |  | 2017-11-07 | 2020-11-10 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.289,20 руб.
37 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 2.39 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.39 |  |  |  | 2.39 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2.39 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-05-17 |  | 2017-05-17 | 2020-11-06 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.460,13 руб.
38 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 1.03 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.03 |  |  |  | 1.03 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.03 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 | 2020-08-30 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается Договор закоючен на сумму 1.034,76 руб.
39 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 22.9 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 22.9 |  |  |  | 22.9 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 22.9 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-01-23 |  | 2017-01-23 | 2020-12-31 |  | Аналитическая записка Т 13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 22.901.28 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 26.718.15 руб.
40 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 13.19 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13.19 |  |  |  | 13.19 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 13.19 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-06-29 |  | 2017-06-29 | 2020-06-28 |  | Аналитическая записка Т 13/01/18388 от 30.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 13.194,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 13.560.74 руб
2019.0544 | ТюмЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка проводниковой продукции для реконструкции ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (ф. Кордон, ф.Леваши) филиала АО"Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | АО "ЦТЗ" | 4686 | Предварительный расчет стоимости работ | 4686 | ВЗ | ОА | 2 | 2 | ООО "ПО "Гарантия" | 4686 |  | 2 | 4639 | 4639 | ООО "ПО "Гарантия" | 5566 | 0 | 31908442313 | www.roseltorg.ru | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 11.11.2019 | 28.11.2019 |  |  |  |  | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.05.2020
[22 empty] | ООО "РЭСК" | 4686 |  |  | 4662
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кардон) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 13.01.2020 |  | 13.01.2020 | 12.01.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 123.96 руб. Аналитическая записка Т13/01/1856 от 27.02.2020
41 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.ТП-230 с ВЛ-0,4 кВ и зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Чикча"(ф.Водозабор) | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 210.28 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 210.28 |  |  |  | 210.28 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 210.28 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2022-12-18 |  | Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 210.276.36 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 146.025,25 руб.
42 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 41.93 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 41.93 |  |  |  | 41.93 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 41.93 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-16 | 2022-12-20 |  | Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 41.932.80 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 8.153.60 руб.
43 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | аренда земельного участка реконструкция ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Червишево-2 с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 1.48 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.48 |  |  |  | 1.48 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1.48 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-03-27 |  | 2017-03-27 | 2020-12-31 |  | Аналитическая записка Т13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.475.70 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.415,30 руб.
44 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 73.96 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 73.96 |  |  |  | 73.96 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 73.96 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 2022-09-16 |  | Аналитическая записка Т13/01/6637 от 29.06.2020. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 73.960,86 руб.
45 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 96.54 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 96.54 |  |  |  | 96.54 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 96.54 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 | 2022-09-22 |  | Аналитическая записка Т13/01/6637 от 29.06.2020. Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 96.544,59 руб.
46 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 23 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 23 |  |  |  | 23 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 23 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 16.09.2022 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 22.687,81 руб.
47 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 12 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12 |  |  |  | 12 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-28 |  | 2017-04-28 | 2020-07-31 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 11.878,08 руб.
48 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 12 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12 |  |  |  | 12 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 12 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-05-24 |  | 2017-05-24 | 31.07.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 11.862,60 руб.
49 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 |  |  |  | 6 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-14 |  | 2017-09-14 | 2020-09-13 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 5.736,24 руб.
49 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 6 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 |  |  |  | 6 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 6 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-09-12 |  | 2017-09-12 | 2020-09-11 |  | Аренда земли НДС не облагается. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период оставила 5.545,32 руб.
54 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | плата за публичный сервитут для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 30.07.2020 |  | 24.09.2019 | 03.10.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,24 руб.
55 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | плата за публичный снрвитут для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 30.07.2020 |  | 27.09.2019 | 2020-11-30 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,86 руб.
56 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | плата за публичный снрвитут для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 30.07.2020 |  | 22.10.2019 | 2020-11-30 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1,71 руб.
57 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | плата за публичный снрвитут для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 30.07.2020 |  | 25.09.2019 | 31.08.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1,35 руб.
58 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | плата за публичный сервитут для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Щербак с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Каскара" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 30.07.2020 |  | 24.09.2019 | 2020-12-01 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,31 руб.
52 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 10 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 |  |  |  | 10 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 18.09.2017 |  | 18.09.2017 | 30.09.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 9.659,04 руб.
53 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ; КЛ-10 кВ ф.Муллаши с ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ "Винзили" 1 этап | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС |  | Расчет арендной платы | 10 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 |  |  |  | 10 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 | [7 empty] | п. 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 23.05.2017 |  | 23.05.2017 | 30.09.2020 |  | Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 10.134,60 руб.
54 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | плата за публичный сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 24,05 руб.
55 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | плата за публичный сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 19,46 руб.
56 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | плата за публичный сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 23,39 руб.
57 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | плата за публичный сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-05-13 |  | 2020-05-13 | 2021-05-12 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 19,46 руб.
58 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | плата за публичный сервитут земельного участка для реконструкции ЦРЭС (ф.Кордон) | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 |  |  |  | 0 | ФКУ "Уралуправтодор" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-06 | 2021-07-05 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,31 руб.
59 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 3 | Расчет арендной платы | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 |  |  |  | 3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | 3 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-05-19 |  | 2017-05-19 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 3.280,20 руб.
60 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | разрешение на использование земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Червишево-2 с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Расчет арендной платы | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2017-04-06 |  | 2017-04-06 | 2020-11-24 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 1.100,16 руб.
61 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф.Червишево-2 с ВЛ-0,4 кВ со зданиями ТП от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 34 | Расчет арендной платы | 34 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 |  |  |  | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 2 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 2022-09-16 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 2.182,79 руб.
62 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Комарово с ВЛ-0,4 кВ от ПС-110/10 кВ "Тополя" | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 34 | Расчет арендной платы | 34 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-11-27 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 | 2022-09-16 |  | АЗ Т13/01/13324 от 27.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 828,81 руб.
63 | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.202 | - | - | 45,917 | - | - | - | 648,013 | - | Прочие | плата за публичный сервитут земельного участка для реконструкции ЭСК ВЛ-10 кВ ф. Леваши от ПС 110/10 кВ "Червишево" | филиал ОАО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет арендной платы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ГКУ ТО "УАД" | 0 |  |  |  | 0 | ГКУ ТО "УАД" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО "Россети" (Положение о закупке), |  |  |  | 2020-11-30 |  | 2019-09-25 | 2020-12-31 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Договор аренды заключен на сумму 0,45 руб.
2020.0844 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Прочие закупки | [9 empty] | Прочие | Оказание транспортных услуг промышленным транспортом для филиала АО "Россети Тюмень" Тюменскиеэлектрические сети. | АО "Россети Тюмень" | 190454 | предварительный расчет стоимости | 190454 | ВЗ | ОК ЕП | 1 | 1 | ООО "Тюменское АТП" | 190454 |  |  |  | 190454 | ООО "Тюменское АТП" | 228545 | 179571 | 32009858403 | www.roseltorg.ru | 30.12.2020 | 28.12.2020 | 25.01.2021 | 01.02.2021 | п.7.5.4. | Закупочная комиссия | 01.02.2021 | 32009858403/0844-3 | 10.03.2021 | 19.02.2021 | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 31.12.2021 |  | Проведена централизованная закупка для филиалов. Сумма договора 228.544.541,98 руб. с НДС. Объем договора для данного объекта составил 110.381,47 руб. с НДС.

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP3300.VL.0064
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (н.п. Щербак, н.п.Янтык, н.п.Мулаши, н.п.Успенка, н.п.Червишево, н.п. Перевалово, н.п. Патрушево, н.п.Богандинское, н.п.Салаирка, н.п.Леваши) (замена провода на СИП 104,19 км., замена опор на ж/б)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ-10 кВ в Центральном РЭС (1 этап)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 128,55 км; 26 шт.
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 341.015
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказы ПСД от 2017 года
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 147.006
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 143.066
объем заключенного договора 16/458 от 25.12.2015 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 25.374
% от сметной стоимости проекта | 7.44
оплачено по договору, млн. руб. | 12.687
освоено по договору, млн. руб. | 10.752
объем заключенного договора 22/2017/17 от 29.12.2017 . ООО "Тюменское АТП" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 1.371
% от сметной стоимости проекта | 0.4
оплачено по договору, млн. руб. | 1.371
освоено по договору, млн. руб. | 1.142
объем заключенного договора 16/2017/472 от 27.12.2017 . ООО "МАГНА КОНСАЛТ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 73.84
% от сметной стоимости проекта | 21.65
оплачено по договору, млн. руб. | 73.84
освоено по договору, млн. руб. | 62.577
объем заключенного договора 16/2018/742 от 22.10.2018 . АО МК №54 "СЭСС" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 32.118
% от сметной стоимости проекта | 9.42
оплачено по договору, млн. руб. | 39.66
освоено по договору, млн. руб. | 30.435
объем заключенного договора 16/2019/123 от 26.07.2019 . ООО "ПО "Гарантия" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 4.687
% от сметной стоимости проекта | 1.37
оплачено по договору, млн. руб. | 4.687
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 16/2019/187 от 01.11.2019 . ООО "Энергия" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 16/2019/214 от 20.12.2019 . ООО "ПО "Гарантия" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 5.566
% от сметной стоимости проекта | 1.63
оплачено по договору, млн. руб. | 5.566
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 22/2021/04 от 19.02.2021 . ООО "Тюменское АТП" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.11
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.11
освоено по договору, млн. руб. | 0.092
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 3.94
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.113
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.113
освоено по договору, млн. руб. | 0.094
объем заключенного договора 123-45-17 от 06.10.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 128-45-17 от 18.10.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 132-45-17 от 18.10.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.143
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.143
освоено по договору, млн. руб. | 0.143
объем заключенного договора 134-45-17 от 18.10.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.055
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 141-45-17 от 13.11.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.08
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.08
освоено по договору, млн. руб. | 0.08
объем заключенного договора 23-40/2723-00 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.259
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.211
освоено по договору, млн. руб. | 0.211
объем заключенного договора 23-40/2424-09 от 21.12.2016 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.089
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.059
освоено по договору, млн. руб. | 0.059
объем заключенного договора 23-40/2423-05 от 21.12.2016 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.045
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.045
освоено по договору, млн. руб. | 0.045
объем заключенного договора 23-40/2625 от 10.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.185
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.185
освоено по договору, млн. руб. | 0.185
объем заключенного договора 23-40/2655-23 от 27.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.049
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.031
освоено по договору, млн. руб. | 0.031
объем заключенного договора 23-40/2738-23 от 20.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.219
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.178
освоено по договору, млн. руб. | 0.178
объем заключенного договора 163-Р-ТР от 01.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.094
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.094
освоено по договору, млн. руб. | 0.094
объем заключенного договора 67-Р-ТР от 13.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.022
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.022
освоено по договору, млн. руб. | 0.022
объем заключенного договора 268-Р-ТР от 19.10.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.09
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.09
освоено по договору, млн. руб. | 0.09
объем заключенного договора 52-Р-ТР от 24.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.026
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.026
освоено по договору, млн. руб. | 0.026
объем заключенного договора 23-40/2387-20 от 15.12.2016 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.225
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.225
освоено по договору, млн. руб. | 0.225
объем заключенного договора 23-40/2401-12 от 19.12.2016 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.228
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.228
освоено по договору, млн. руб. | 0.228
объем заключенного договора 23-40/2632-16 от 17.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.079
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.062
освоено по договору, млн. руб. | 0.062
объем заключенного договора 23-40/2732-00 от 17.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.055
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.04
освоено по договору, млн. руб. | 0.04
объем заключенного договора 23-40/2629-16 от 17.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.025
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.019
освоено по договору, млн. руб. | 0.019
объем заключенного договора 53-45-18 от 23.08.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.244
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.282
освоено по договору, млн. руб. | 0.282
объем заключенного договора 50-45-18 от 23.08.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.383
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.307
освоено по договору, млн. руб. | 0.86
объем заключенного договора 82-45-18 от 27.09.2018 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.432
% от сметной стоимости проекта | 0.13
оплачено по договору, млн. руб. | 0.346
освоено по договору, млн. руб. | 0.346
объем заключенного договора 23-40/2726-23 от 17.04.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 135-Р-ТР от 03.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 55-Р-ТР от 24.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 78-СТ от 10.05.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 101-СТ от 20.06.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 126-СТ от 13.08.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 124-СТ от 09.08.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 229-Р-ТР от 26.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 236-Р-ТР от 27.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 221-Р-ТР от 22.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 130-45-19 от 21.06.2019 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.271
% от сметной стоимости проекта | 0.08
оплачено по договору, млн. руб. | 0.207
освоено по договору, млн. руб. | 0.207
объем заключенного договора 225-СТ от 16.10.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 288-Р-ТР от 07.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 45-Р-ТР от 17.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 287-Р от 31.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 23-40/2490-05 от 23.01.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.027
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.027
освоено по договору, млн. руб. | 0.027
объем заключенного договора 23-40/2943-05 от 29.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014
освоено по договору, млн. руб. | 0.014
объем заключенного договора 32 от 13.01.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 23-40/3890-12 от 16.12.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.164
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.129
освоено по договору, млн. руб. | 0.129
объем заключенного договора 23-40/3891-05 от 16.12.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 23-40/2657-23 от 27.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 266-СТ от 17.10.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.074
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.074
освоено по договору, млн. руб. | 0.074
объем заключенного договора 280-СТ от 23.10.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.097
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.097
освоено по договору, млн. руб. | 0.097
объем заключенного договора 264-СТ от 17.10.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.023
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.023
освоено по договору, млн. руб. | 0.023
объем заключенного договора 31-Р-ТР от 28.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 53-Р-ТР от 24.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.012
освоено по договору, млн. руб. | 0.012
объем заключенного договора 195-Р-ТР от 14.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 179-Р-ТР от 12.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
объем заключенного договора 60/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 58/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 61/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 65/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 59/11 от 30.07.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 201-Р-ТР от 18.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора 50-Р-ТР от 23.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора 37 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 36 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 38 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 33 от 13.05.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 39 от 06.07.2020 . ФКУ "Уралуправтодор" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 48-Р-ТР от 19.05.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 19-Р-ТР от 06.04.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 269-СТ от 17.10.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 265-СТ от 17.10.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 101/11 от 30.11.2020 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 42.56
всего оплачено по объекту | 145.153
% освоения по объекту за отчетный период | 41.2
всего освоено по объекту | 117.088
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг"
- технические агенты | ООО "Тюменское АТП" ; ООО "МАГНА КОНСАЛТ" ; АО МК №54 "СЭСС" ; ООО "ПО "Гарантия" ; ООО "Энергия" ; АО "ЦТЗ" ; Департамент лесного комплекса Тюменской области ; Департамент имущественных отношений Тюменской области ; ФКУ "Уралуправтодор" ; ГКУ ТО "УАД"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
- другое (расшифровать)