## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.3 Инвестиционые проекты, реализация которых обуславливается схемами и програмами перспективного развития электроэнергетики
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 10; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1349,519
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 40 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.26
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1198.6714
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1002.8062

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС Север | Трансформатор | - | ТДТН-40000-110/35/6 ХЛ1 | - | 1Т | - | 2017 | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС Север | Трансформатор | - | ТДТН-40000-110/35/6 ХЛ1 | - | 2Т | - | 2017 | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС Север | Выключатель | - | DTB 145 | - | В-110 1Т | - | 2017 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС Север | Выключатель | - | DTB 145 | - | В-110 2Т | - | 2017 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС Север | Выключатель | - | DTB 145 | - | ШСВ-110 | - | 2017 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | В-35 1Т | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | В-35 2Т | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | СВ-35 | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС Север | Выключатель | - | SMART 35, 1250А | - | - | - | 2017 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В-6 1Т | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В-6 2Т | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | СВ-6 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 1ТСН | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 2ТСН | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 34 линия 1 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 34 линия 2 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 53 линия 1 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 53 линия 2 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 54 линия 1 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 54 линия 2 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 85, 66 линия 1 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | ПС Север | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 куст 85, 66 линия 2 | - | 2017 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство ПС 110/35/6/ кВ 2х40 МВА Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 2х5 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 10; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1349,519
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС -7,46 ВЛ -10,08 | 7.4616
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет | 10.0843
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ экон эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1113592632.5
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.5756
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 2042271.1864 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 5.3617
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 723304895.3391
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 7248627.6984
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104% | 204%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 1294% | 4138%
Доход, руб. без НДС | 0 | 401194045.44 | 413229606.912 | 425626417.152 | 438395209.6666 | 451547065.9566 | 465093477.9353 | 479046282.2733 | 493417670.7415 | 508220200.8638 | 523466806.8897 | 539170811.0964 | 555345935.4292 | 572006313.4921 | 589166502.8969 | 606841497.9838 | 625046742.9233 | 643798145.211 | 663112089.5673 | 683005452.2544 | 703495615.822 | 724600484.2967 | 746338498.8256 | 768728653.7903 | 791790513.404 | 815544228.8061 | 840010555.6703 | 865210872.3404 | 891167198.5107 | 917902214.466 | 945439280.9 | 973802459.327 | 1003016533.1068 | 1033107029.1 | 1064100239.973 | 1096023247.1722 | 1128903944.5873 | 1162771062.9249 | 1197654194.8127 | 1233583820.6571 | 1270591335.2768 | 1308709075.3351 | 1347970347.5951 | 1388409458.023 | 1430061741.7637 | 1472963594.0166 | 1517152501.8371 | 1562667076.8922 | 1609547089.199 | 1657833501.8749 | 1707568506.9312
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 401194.0454 | 413229.6069 | 425626.4172 | 438395.2097 | 451547.066 | 465093.4779 | 479046.2823 | 493417.6707 | 508220.2009 | 523466.8069 | 539170.8111 | 555345.9354 | 572006.3135 | 589166.5029 | 606841.498 | 625046.7429 | 643798.1452 | 663112.0896 | 683005.4523 | 703495.6158 | 724600.4843 | 746338.4988 | 768728.6538 | 791790.5134 | 815544.2288 | 840010.5557 | 865210.8723 | 891167.1985 | 917902.2145 | 945439.2809 | 973802.4593 | 1003016.5331 | 1033107.0291 | 1064100.24 | 1096023.2472 | 1128903.9446 | 1162771.0629 | 1197654.1948 | 1233583.8207 | 1270591.3353 | 1308709.0753 | 1347970.3476 | 1388409.458 | 1430061.7418 | 1472963.594 | 1517152.5018 | 1562667.0769 | 1609547.0892 | 1657833.5019 | 1707568.5069
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 2409.88 | 2506.2752 | 2606.5262 | 2710.7873 | 2819.2187 | 2931.9875 | 3049.267 | 3171.2377 | 3298.0872 | 3430.0107 | 3567.2111 | 3709.8995 | 3858.2955 | 4012.6273 | 4173.1324 | 4340.0577 | 4513.66 | 4694.2064 | 4881.9747 | 5077.2537 | 5280.3438 | 5491.5576 | 5711.2199 | 5939.6687 | 6177.2554 | 6424.3457 | 6681.3195 | 6948.5723 | 7226.5152 | 7515.5758 | 7816.1988 | 8128.8467 | 8454.0006 | 8792.1606 | 9143.8471 | 9509.6009 | 9889.985 | 10285.5844 | 10697.0078 | 11124.8881 | 11569.8836 | 12032.6789 | 12513.9861 | 13014.5455 | 13535.1274 | 14076.5325 | 14639.5937 | 15225.1775 | 15834.1846 | 16467.552
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | (стр 724+стр738) | 8553.3807 | 8828.6459 | 9112.9188 | 9406.4979 | 9709.6919 | 10022.8217 | 10346.219 | 10680.2267 | 11025.1995 | 11381.5041 | 11749.5198 | 12129.6388 | 12522.2667 | 12927.823 | 13346.7415 | 13779.4709 | 14226.4753 | 14688.2346 | 15165.2453 | 15658.0209 | 16167.0925 | 16693.0094 | 17236.3401 | 17797.6722 | 18377.614 | 18976.7945 | 19595.8646 | 20235.4973 | 20896.3894 | 21579.2612 | 22284.8585 | 23013.9524 | 23767.3411 | 24545.8502 | 25350.3342 | 26181.677 | 27040.7934 | 27928.63 | 28846.1662 | 29794.4155 | 30774.4269 | 31787.2858 | 32834.1155 | 33916.0785 | 35034.3781 | 36190.2592 | 37385.0109 | 38619.9668 | 39896.5076 | 41216.0623
Затраты на покупку электроэнергии |  | 6686.5674 | 6887.1601 | 7093.7736 | 7306.5868 | 7525.7844 | 7751.558 | 7984.1047 | 8223.6278 | 8470.3367 | 8724.4468 | 8986.1802 | 9255.7656 | 9533.4386 | 9819.4417 | 10114.025 | 10417.4457 | 10729.9691 | 11051.8682 | 11383.4242 | 11724.9269 | 12076.6747 | 12438.975 | 12812.1442 | 13196.5086 | 13592.4038 | 14000.1759 | 14420.1812 | 14852.7866 | 15298.3702 | 15757.3213 | 16230.041 | 16716.9422 | 17218.4505 | 17735.004 | 18267.0541 | 18815.0657 | 19379.5177 | 19960.9032 | 20559.7303 | 21176.5223 | 21811.8179 | 22466.1725 | 23140.1576 | 23834.3624 | 24549.3932 | 25285.875 | 26044.4513 | 26825.7848 | 27630.5584 | 28459.4751
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования |  | 1555.6777 | 1617.9048 | 1682.621 | 1749.9259 | 1819.9229 | 1892.7198 | 1968.4286 | 2047.1657 | 2129.0524 | 2214.2145 | 2302.783 | 2394.8944 | 2490.6901 | 2590.3178 | 2693.9305 | 2801.6877 | 2913.7552 | 3030.3054 | 3151.5176 | 3277.5783 | 3408.6814 | 3545.0287 | 3686.8299 | 3834.303 | 3987.6752 | 4147.1822 | 4313.0695 | 4485.5922 | 4665.0159 | 4851.6166 | 5045.6812 | 5247.5085 | 5457.4088 | 5675.7052 | 5902.7334 | 6138.8427 | 6384.3964 | 6639.7723 | 6905.3632 | 7181.5777 | 7468.8408 | 7767.5944 | 8078.2982 | 8401.4301 | 8737.4874 | 9086.9868 | 9450.4663 | 9828.485 | 10221.6244 | 10630.4893
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 0 | 401194045.44 | 413229606.912 | 425626417.152 | 438395209.6666 | 451547065.9566 | 465093477.9353 | 479046282.2733 | 493417670.7415 | 508220200.8638 | 523466806.8897 | 539170811.0964 | 555345935.4292 | 572006313.4921 | 589166502.8969 | 606841497.9838 | 625046742.9233 | 643798145.211 | 663112089.5673 | 683005452.2544 | 703495615.822 | 724600484.2967 | 746338498.8256 | 768728653.7903 | 791790513.404 | 815544228.8061 | 840010555.6703 | 865210872.3404 | 891167198.5107 | 917902214.466 | 945439280.9 | 973802459.327 | 1003016533.1068 | 1033107029.1 | 1064100239.973 | 1096023247.1722 | 1128903944.5873 | 1162771062.9249 | 1197654194.8127 | 1233583820.6571 | 1270591335.2768 | 1308709075.3351 | 1347970347.5951 | 1388409458.023 | 1430061741.7637 | 1472963594.0166 | 1517152501.8371 | 1562667076.8922 | 1609547089.199 | 1657833501.8749 | 1707568506.9312
Операционные расходы | 0 | -33544946.4207 | -33614922.5005 | -33695799.8702 | -33787962.0892 | -33891806.9103 | -34007747.5326 | -34136212.0599 | -34277644.0485 | -34432503.0746 | -34601265.3241 | -34784424.2033 | -34982490.9731 | -35195995.4068 | -35425486.4723 | -35671533.04 | -35934724.6174 | -36215672.1107 | -36515008.6158 | -36833390.238 | -37171496.9433 | -37530033.4411 | -37909730.1003 | -38311343.9 | -38735659.4156 | -39183489.8422 | -39655678.0564 | -40153097.7185 | -40676654.4155 | -41227286.8478 | -41805968.0604 | -42413706.7204 | -43051548.4434 | -43720577.1688 | -44421916.5884 | -45156731.6278 | -45926229.9845 | -46731663.7245 | -47574330.9379 | -48455577.4589 | -49376798.6501 | -50339441.254 | -51345005.3156 | -52395046.1774 | -53491176.5501 | -54635068.6619 | -55828456.4898 | -57073138.0747 | -58370977.9259 | -59723909.5157 | -61133937.8694
Ремонт объекта | 0 | -2042271.1864 | -2123962.0339 | -2208920.5153 | -2297277.3359 | -2389168.4293 | -2484735.1665 | -2584124.5731 | -2687489.5561 | -2794989.1383 | -2906788.7038 | -3023060.252 | -3143982.6621 | -3269741.9685 | -3400531.6473 | -3536552.9132 | -3678015.0297 | -3825135.6309 | -3978141.0561 | -4137266.6984 | -4302757.3663 | -4474867.661 | -4653862.3674 | -4840016.8621 | -5033617.5366 | -5234962.238 | -5444360.7276 | -5662135.1567 | -5888620.5629 | -6124165.3854 | -6369132.0009 | -6623897.2809 | -6888853.1721 | -7164407.299 | -7450983.591 | -7749022.9346 | -8058983.852 | -8381343.2061 | -8716596.9343 | -9065260.8117 | -9427871.2442 | -9804986.0939 | -10197185.5377 | -10605072.9592 | -11029275.8776 | -11470446.9127 | -11929264.7892 | -12406435.3808 | -12902692.796 | -13418800.5078 | -13955552.5281
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -7248627.6984 | -7481903.3099 | -7722812.5774 | -7971608.3549 | -8228552.4617 | -8493916.726 | -8767982.2259 | -9051039.6106 | -9343389.4336 | -9645342.4967 | -9957220.2069 | -10279354.9459 | -10612090.4522 | -10955782.2181 | -11310797.8991 | -11677517.7391 | -12056335.0104 | -12447656.4694 | -12851902.8285 | -13269509.245 | -13700925.8273 | -14146618.1592 | -14607067.8433 | -15082773.0636 | -15574249.1679 | -16082029.2718 | -16606664.8839 | -17148726.5538 | -17708804.5427 | -18287509.519 | -18885473.2782 | -19503349.489 | -20141814.4667 | -20801567.9735 | -21483334.0484 | -22187861.8669 | -22915926.6319 | -23668330.4962 | -24445903.5191 | -25249504.6569 | -26080022.7902 | -26938377.7872 | -27825521.6067 | -28742439.4401 | -29690150.896 | -30669711.2265 | -31682212.599 | -32728785.4141 | -33810599.6712 | -34928866.3838
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -24254047.5358 | -24009057.1567 | -23764066.7776 | -23519076.3984 | -23274086.0193 | -23029095.6401 | -22784105.261 | -22539114.8818 | -22294124.5027 | -22049134.1235 | -21804143.7444 | -21559153.3652 | -21314162.9861 | -21069172.6069 | -20824182.2278 | -20579191.8486 | -20334201.4695 | -20089211.0903 | -19844220.7112 | -19599230.332 | -19354239.9529 | -19109249.5737 | -18864259.1946 | -18619268.8154 | -18374278.4363 | -18129288.0571 | -17884297.678 | -17639307.2988 | -17394316.9197 | -17149326.5405 | -16904336.1614 | -16659345.7822 | -16414355.4031 | -16169365.0239 | -15924374.6448 | -15679384.2656 | -15434393.8865 | -15189403.5073 | -14944413.1282 | -14699422.749 | -14454432.3699 | -14209441.9907 | -13964451.6116 | -13719461.2324 | -13474470.8533 | -13229480.4741 | -12984490.095 | -12739499.7158 | -12494509.3367 | -12249518.9575
EBITDA | 0 | 367649099.0193 | 379614684.4115 | 391930617.2818 | 404607247.5774 | 417655259.0463 | 431085730.4027 | 444910070.2134 | 459140026.693 | 473787697.7892 | 488865541.5656 | 504386386.8931 | 520363444.4561 | 536810318.0853 | 553741016.4246 | 571169964.9438 | 589112018.3059 | 607582473.1003 | 626597080.9515 | 646172062.0163 | 666324118.8787 | 687070450.8556 | 708428768.7253 | 730417309.8903 | 753054853.9884 | 776360738.964 | 800354877.6139 | 825057774.6219 | 850490544.0951 | 876674927.6182 | 903633312.8396 | 931388752.6065 | 959964984.6634 | 989386451.9311 | 1019678323.3846 | 1050866515.5444 | 1082977714.6028 | 1116039399.2005 | 1150079863.8748 | 1185128243.1981 | 1221214536.6267 | 1258369634.0811 | 1296625342.2795 | 1336014411.8456 | 1376570565.2136 | 1418328525.3547 | 1461324045.3473 | 1505593938.8175 | 1551176111.273 | 1598109592.3592 | 1646434569.0618
Амортизация | 0 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65 | -22271852.65
EBIT | 0 | 345377246.3693 | 357342831.7615 | 369658764.6318 | 382335394.9274 | 395383406.3963 | 408813877.7527 | 422638217.5634 | 436868174.043 | 451515845.1392 | 466593688.9156 | 482114534.2431 | 498091591.8061 | 514538465.4353 | 531469163.7746 | 548898112.2938 | 566840165.6559 | 585310620.4503 | 604325228.3015 | 623900209.3663 | 644052266.2287 | 664798598.2056 | 686156916.0753 | 708145457.2403 | 730783001.3384 | 754088886.314 | 778083024.9639 | 802785921.9719 | 828218691.4451 | 854403074.9682 | 881361460.1896 | 909116899.9565 | 937693132.0134 | 967114599.2811 | 997406470.7346 | 1028594662.8944 | 1060705861.9528 | 1093767546.5505 | 1127808011.2248 | 1162856390.5481 | 1198942683.9767 | 1236097781.4311 | 1274353489.6295 | 1313742559.1956 | 1354298712.5636 | 1396056672.7046 | 1439052192.6973 | 1483322086.1675 | 1528904258.623 | 1575837739.7092 | 1624162716.4118
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 345377246.3693 | 357342831.7615 | 369658764.6318 | 382335394.9274 | 395383406.3963 | 408813877.7527 | 422638217.5634 | 436868174.043 | 451515845.1392 | 466593688.9156 | 482114534.2431 | 498091591.8061 | 514538465.4353 | 531469163.7746 | 548898112.2938 | 566840165.6559 | 585310620.4503 | 604325228.3015 | 623900209.3663 | 644052266.2287 | 664798598.2056 | 686156916.0753 | 708145457.2403 | 730783001.3384 | 754088886.314 | 778083024.9639 | 802785921.9719 | 828218691.4451 | 854403074.9682 | 881361460.1896 | 909116899.9565 | 937693132.0134 | 967114599.2811 | 997406470.7346 | 1028594662.8944 | 1060705861.9528 | 1093767546.5505 | 1127808011.2248 | 1162856390.5481 | 1198942683.9767 | 1236097781.4311 | 1274353489.6295 | 1313742559.1956 | 1354298712.5636 | 1396056672.7046 | 1439052192.6973 | 1483322086.1675 | 1528904258.623 | 1575837739.7092 | 1624162716.4118
Налог на прибыль | 0 | -69075449.2739 | -71468566.3523 | -73931752.9264 | -76467078.9855 | -79076681.2793 | -81762775.5505 | -84527643.5127 | -87373634.8086 | -90303169.0278 | -93318737.7831 | -96422906.8486 | -99618318.3612 | -102907693.0871 | -106293832.7549 | -109779622.4588 | -113368033.1312 | -117062124.0901 | -120865045.6603 | -124780041.8733 | -128810453.2457 | -132959719.6411 | -137231383.2151 | -141629091.4481 | -146156600.2677 | -150817777.2628 | -155616604.9928 | -160557184.3944 | -165643738.289 | -170880614.9936 | -176272292.0379 | -181823379.9913 | -187538626.4027 | -193422919.8562 | -199481294.1469 | -205718932.5789 | -212141172.3906 | -218753509.3101 | -225561602.245 | -232571278.1096 | -239788536.7953 | -247219556.2862 | -254870697.9259 | -262748511.8391 | -270859742.5127 | -279211334.5409 | -287810438.5395 | -296664417.2335 | -305780851.7246 | -315167547.9418 | -324832543.2824
Чистая прибыль | 0 | 276301797.0955 | 285874265.4092 | 295727011.7055 | 305868315.9419 | 316306725.117 | 327051102.2021 | 338110574.0507 | 349494539.2344 | 361212676.1113 | 373274951.1325 | 385691627.3945 | 398473273.4449 | 411630772.3482 | 425175331.0196 | 439118489.835 | 453472132.5247 | 468248496.3602 | 483460182.6412 | 499120167.4931 | 515241812.9829 | 531838878.5645 | 548925532.8602 | 566516365.7923 | 584626401.0708 | 603271109.0512 | 622466419.9711 | 642228737.5775 | 662574953.1561 | 683522459.9745 | 705089168.1517 | 727293519.9652 | 750154505.6107 | 773691679.4249 | 797925176.5877 | 822875730.3155 | 848564689.5622 | 875014037.2404 | 902246408.9799 | 930285112.4385 | 959154147.1814 | 988878225.1449 | 1019482791.7036 | 1050994047.3565 | 1083438970.0509 | 1116845338.1637 | 1151241754.1579 | 1186657668.934 | 1223123406.8984 | 1260670191.7674 | 1299330173.1294
| 0 | 2024: 1; 2025: 2; 2026: 3; 2027: 4; 2028: 5; 2029: 6; 2030: 7; 2031: 8; 2032: 9; 2033: 10; 2034: 11; 2035: 12; 2036: 13; 2037: 14; 2038: 15; 2039: 16; 2040: 17; 2041: 18; 2042: 19; 2043: 20; 2044: 21; 2045: 22; 2046: 23; 2047: 24; 2048: 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
EBIT | 0 | 345377246.3693 | 357342831.7615 | 369658764.6318 | 382335394.9274 | 395383406.3963 | 408813877.7527 | 422638217.5634 | 436868174.043 | 451515845.1392 | 466593688.9156 | 482114534.2431 | 498091591.8061 | 514538465.4353 | 531469163.7746 | 548898112.2938 | 566840165.6559 | 585310620.4503 | 604325228.3015 | 623900209.3663 | 644052266.2287 | 664798598.2056 | 686156916.0753 | 708145457.2403 | 730783001.3384 | 754088886.314 | 778083024.9639 | 802785921.9719 | 828218691.4451 | 854403074.9682 | 881361460.1896 | 909116899.9565 | 937693132.0134 | 967114599.2811 | 997406470.7346 | 1028594662.8944 | 1060705861.9528 | 1093767546.5505 | 1127808011.2248 | 1162856390.5481 | 1198942683.9767 | 1236097781.4311 | 1274353489.6295 | 1313742559.1956 | 1354298712.5636 | 1396056672.7046 | 1439052192.6973 | 1483322086.1675 | 1528904258.623 | 1575837739.7092 | 1624162716.4118
Амортизация | 0 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65 | 22271852.65
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -69075449.2739 | -71468566.3523 | -73931752.9264 | -76467078.9855 | -79076681.2793 | -81762775.5505 | -84527643.5127 | -87373634.8086 | -90303169.0278 | -93318737.7831 | -96422906.8486 | -99618318.3612 | -102907693.0871 | -106293832.7549 | -109779622.4588 | -113368033.1312 | -117062124.0901 | -120865045.6603 | -124780041.8733 | -128810453.2457 | -132959719.6411 | -137231383.2151 | -141629091.4481 | -146156600.2677 | -150817777.2628 | -155616604.9928 | -160557184.3944 | -165643738.289 | -170880614.9936 | -176272292.0379 | -181823379.9913 | -187538626.4027 | -193422919.8562 | -199481294.1469 | -205718932.5789 | -212141172.3906 | -218753509.3101 | -225561602.245 | -232571278.1096 | -239788536.7953 | -247219556.2862 | -254870697.9259 | -262748511.8391 | -270859742.5127 | -279211334.5409 | -287810438.5395 | -296664417.2335 | -305780851.7246 | -315167547.9418 | -324832543.2824
НДС | -200446673.85 | 70542566.3799 | 72652273.4823 | 57251833.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1113592632.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1314039306.35 | 369116216.1254 | 380798391.5415 | 375250698.3432 | 328140168.5919 | 338578577.767 | 349322954.8521 | 360382426.7007 | 371766391.8844 | 383484528.7613 | 395546803.7825 | 407963480.0445 | 420745126.0949 | 433902624.9982 | 447447183.6696 | 461390342.485 | 475743985.1747 | 490520349.0102 | 505732035.2912 | 521392020.1431 | 537513665.6329 | 554110731.2145 | 571197385.5102 | 588788218.4423 | 606898253.7208 | 625542961.7012 | 644738272.6211 | 664500590.2275 | 684846805.8061 | 705794312.6245 | 727361020.8017 | 749565372.6152 | 772426358.2607 | 795963532.0749 | 820197029.2377 | 845147582.9655 | 870836542.2122 | 897285889.8904 | 924518261.6299 | 952556965.0885 | 981425999.8314 | 1011150077.7949 | 1041754644.3536 | 1073265900.0065 | 1105710822.7009 | 1139117190.8137 | 1173513606.8079 | 1208929521.584 | 1245395259.5484 | 1282942045.4174 | 1321602027.7794
Накопленный ЧДП | -1314039306.35 | -944923090.2246 | -564124698.6831 | -188874000.3399 | 139266168.252 | 477844746.0191 | 827167700.8712 | 1187550127.5719 | 1559316519.4563 | 1942801048.2177 | 2338347852.0001 | 2746311332.0446 | 3167056458.1395 | 3600959083.1377 | 4048406266.8074 | 4509796609.2924 | 4985540594.4671 | 5476060943.4774 | 5981792978.7686 | 6503184998.9116 | 7040698664.5446 | 7594809395.759 | 8166006781.2693 | 8754794999.7115 | 9361693253.4323 | 9987236215.1335 | 10631974487.7546 | 11296475077.9821 | 11981321883.7882 | 12687116196.4128 | 13414477217.2144 | 14164042589.8297 | 14936468948.0904 | 15732432480.1653 | 16552629509.403 | 17397777092.3685 | 18268613634.5807 | 19165899524.4711 | 20090417786.1009 | 21042974751.1894 | 22024400751.0208 | 23035550828.8157 | 24077305473.1693 | 25150571373.1758 | 26256282195.8766 | 27395399386.6903 | 28568912993.4982 | 29777842515.0822 | 31023237774.6306 | 32306179820.048 | 33627781847.8274
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -1314039306.35 | 325212525.2206 | 295599287.0356 | 256645660.0116 | 197731540.8963 | 179754664.4563 | 163399963.7828 | 148522610.7314 | 134990508.7943 | 122683199.5526 | 111490859.6897 | 101313381.5178 | 92059530.455 | 83646173.3507 | 75997571.9966 | 69044736.5723 | 62724834.1605 | 56980647.8359 | 51760082.1689 | 47015711.3069 | 42704366.0937 | 38786756.9642 | 35227129.6096 | 31992950.6488 | 29054620.7631 | 26385212.9577 | 644738272.6211 | 664500590.2275 | 684846805.8061 | 705794312.6245 | 727361020.8017 | 749565372.6152 | 772426358.2607 | 795963532.0749 | 820197029.2377 | 845147582.9655 | 870836542.2122 | 897285889.8904 | 924518261.6299 | 952556965.0885 | 981425999.8314 | 1011150077.7949 | 1041754644.3536 | 1073265900.0065 | 1105710822.7009 | 1139117190.8137 | 1173513606.8079 | 1208929521.584 | 1245395259.5484 | 1282942045.4174 | 1321602027.7794
NPV (без учета продажи) | -1314039306.35 | -988826781.1294 | -693227494.0938 | -436581834.0821 | -238850293.1858 | -59095628.7295 | 104304335.0533 | 252826945.7847 | 387817454.579 | 510500654.1316 | 621991513.8213 | 723304895.3391 | 815364425.7941 | 899010599.1448 | 975008171.1414 | 1044052907.7137 | 1106777741.8742 | 1163758389.7101 | 1215518471.879 | 1262534183.1859 | 1305238549.2795 | 1344025306.2438 | 1379252435.8534 | 1411245386.5022 | 1440300007.2653 | 1466685220.223 | 2111423492.8441 | 2775924083.0716 | 3460770888.8777 | 4166565201.5023 | 4893926222.3039 | 5643491594.9192 | 6415917953.1799 | 7211881485.2548 | 8032078514.4925 | 8877226097.458 | 9748062639.6702 | 10645348529.5606 | 11569866791.1904 | 12522423756.2789 | 13503849756.1103 | 14514999833.9052 | 15556754478.2588 | 16630020378.2653 | 17735731200.9661 | 18874848391.7799 | 20048361998.5877 | 21257291520.1717 | 22502686779.7201 | 23785628825.1375 | 25107230852.9169
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.231% | 11.59% | 16.39% | 19.63% | 21.88% | 23.48% | 24.65% | 25.5% | 26.14% | 26.62% | 26.99% | 27.28% | 27.5% | 27.67% | 27.8% | 27.91% | 27.99% | 28.05% | 28.11% | 28.15% | 28.18% | 28.21% | 28.23% | 28.24% | 28.26% | 28.27% | 28.28% | 28.28% | 28.29% | 28.29% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.3% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31% | 28.31%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-04-26 | 2017-05-16 |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-16 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-04-26 | 2017-05-16 |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-16 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется |  |  |  | ПИР предоставляется субъектом ТП
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется |  |  |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-07-01 | 2022-07-30 |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-07-30 | 2022-09-30 |  |  | 2023-04-01 | 2023-05-30
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется |  |  |  | не требуется
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-12-01 | 2022-12-30 |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-30
2.2. | Закупка основного оборудования | 2017-07-11 | 2023-01-30 |  |  | 2017-07-11 | 2023-06-30 | 30% | 100%
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-01-10 | 2023-09-30 |  |  | 2023-07-01 | 2023-10-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-10-09 | 2023-06-30 |  |  | 2017-10-09 | 2023-09-30 | 30% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-06-01 | 2023-10-15 |  |  | 2023-09-01 | 2025-04-30
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2023-10-15 | 2023-10-25 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-20
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2023-10-25 | 2023-11-15 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-15
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-11-15 | 2023-11-20 |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-30
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-11-20 | 2023-11-25 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-15
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-11-25 | 2023-12-25 |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-30
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2023-11-25 | 2023-12-25 |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-20
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-12-25 | 2023-12-30 |  |  | 2025-09-21 | 2025-09-30
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2023-12-25 | 2024-03-30 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 832.0724 | 1327.1335 | 1198.9996 | 1198.9996 | 0.32824 | 38.4171 |  | нд |  | 123.7858 |  | нд |  | 1036.4684 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1198.6714 | нд | #VALUE!
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.32824 | 32.067 |  | нд |  | 123.7858 |  | нд |  | 1036.4684 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1192.3212 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 6.3502 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 6.3502 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 697.7679 | 1113.5926 | 1003.1345 | 1003.1345 | 0.32824 | 32.067 |  | нд |  | 158.3232 |  | нд |  | 812.4161 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1002.8062 | нд | #VALUE!
2.1 | проектно-изыскательские работы | 37.77 | 31.7508 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 228.4851 | 401.4036 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 261.4703 | 558.8286 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 170.0425 | 121.6096 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 | 1 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 80 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 10 | 1 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 10 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 2 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 10 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 10 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 2 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 697.7679 | 1113.5926 |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1113.5926 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1113.5926 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 10 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 10 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 2 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
6 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2023 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | 2 | Прочие | Открытый запрос предложений на право заключения договора по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ДЗО ОАО «Россети» | ОАО "Россети" | 0 | Коммерческие предложения | 0 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ОАО «НИИЦ МРСК» | 0 |  |  |  | 0 | ОАО «НИИЦ МРСК» | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 02.10.2015 |  |  |  |  | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 05.11.2018 |  | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР NS1200.PS.0033 АО "ЦТЗ" проведена закупка на поставку сил. трансформаторов (201780697). Агентское вознаграждение составило 583.402,17 руб | 0.583
[22 empty] | ООО «Энерго – Плюс» | 0
[22 empty] | ООО «ИТЕР РАО – Центр управления закупками» | 0
[22 empty] | ООО «Энергосанаб» | 0
[22 empty] | ОАО «Энергоспецтехремонт» | 0 | ОАО «Энергоспецтехремонт»
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2023 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | 2 | Прочие | Выполнение землеустроительных работ на объектах: "Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 388 | Сводная смета | 388 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | ООО "СурГеоКом" | 319 |  |  |  | 319 | ООО "СурГеоКом" | 376 | 376 |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2018-05-26 |  | АЗ Т3/1Д/1147 от 18.08.2017 | 0.376
[22 empty] | ООО «Земельно-кадастровая Корпорация» | 387
[22 empty] | ООО НПП «Контур | 395
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2023 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | 2 | СМР | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Предварительный расчет стоимости работ | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 278670 | АО "ЦТЗ" | 49575 | 0 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018перенеслидату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для нескольких филиалов Общества: Сумма договора для Нефтеюганских ЭС Заключен на договоры (руб с НДС): 11.904.311,45 руб. с НДС.В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 12.106.079.44 руб. с НДС. | 11.904
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2023 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | 2 | Прочие | Соглашение Общества и Субъекта права традиционного природопользования об использовании земель для целей строительства и последующей эксплуатации Обществом объекта "Подстанция 110/35/6 кВ Север с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 112 | Аналитическая записка | 112 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Совкунин Андрей Леонидович | 112 |  |  |  | 112 | Совкунин Андрей Леонидович | 112 | 112 |  |  | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 06.08.2018 |  |  |  |  | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 06.08.2018 | 05.08.2067 |  | НДС не предусмотрен. Аналитическая записка Т3/1Д/889 от 31.07.2018 | 0.112
2018.0697 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2023 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | 2 | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для строительства ПС 110 кВ Север филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 140460 | Предварительный расчет стоимости работ | 98322 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ООО "СЦ-ТТ" | 98321 |  | 1 | 95863 | 95863 | ООО "СЦ-ТТ" | 112539 | 0 | 53977 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2018 | 02.07.2018 | 02.08.2018 | 24.10.2018 |  |  |  |  | 30.09.2018 | 12.11.2018 | 30.09.2018 | 12.11.2018 | 28.02.2019 |  | 1. По результатам проведенных преддоговорных переговоров снижена цена с 113.118.310,50 руб. с НДС до 112.539.000,00 руб.с НДС. 2. . В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 114.446.440,68 руб. с НДС. | 112.539
[22 empty] | АО "ЭнергоТехПроект" | 98322 | АО "ЭнергоТехПроект"
[22 empty] | ООО "НПО "ПромТех-М" | 98322 |  |  | 97338
[22 empty] | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | 98300 |  |  | 97317
2018.1276 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 03.2023 | - | - | 80 | - | 10 | - | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения"филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | 1605 | Предварительный расчет стоимости работ | 1605 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1605 |  |  |  | 1605 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1605 | 16 | [6 empty] | п.5.11.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 05.10.2018 | 32/18 | 31.12.2018 | 10.09.2018 | 31.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2067 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.605.167,20 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.218.287,90 руб | 1.218

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0033
(идентификатор инвестиционного проекта)
Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Подстанция 110/35/6 кВ "Север" с питающей ВЛ 110 кВ Приразломного месторождения (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х5 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х40 МВА и 2х5 км
Срок ввода объекта | 2025
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1327.1335
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | СУПС
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 128.841
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 128.841
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0.376
объем заключенного договора 6/17-26 от 06.12.2017 . ООО "СурГеоКом" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.376
% от сметной стоимости проекта | 0.02833%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.376
освоено по договору, млн. руб. | 0.319
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 114.446
объем заключенного договора 9/18-ИПР от 12.11.2018 . ООО "СЦ-ТТ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 114.446
% от сметной стоимости проекта | 8.624%
оплачено по договору, млн. руб. | 112.901
освоено по договору, млн. руб. | 95.372
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 14.019
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.583
% от сметной стоимости проекта | 0.04393%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.583
освоено по договору, млн. руб. | 0.494
объем заключенного договора 6/18-13 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 12.106
% от сметной стоимости проекта | 0.9122%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 6/18-42 от 06.08.2018 . Совкунин Андрей Леонидович в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.112
% от сметной стоимости проекта | 0.008439%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.112
освоено по договору, млн. руб. | 0.112
объем заключенного договора 0287/18-06-ДА от 10.09.2018 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.218
% от сметной стоимости проекта | 0.091777
оплачено по договору, млн. руб. | 0.997
освоено по договору, млн. руб. | 0.997
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе | 2%
- СМР, %
- поставка основного оборудования, % | 30%
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 9.663%
всего оплачено по объекту | 128.242
% освоения по объекту за отчетный период | 9.922%
всего освоено по объекту | 110.488
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "СурГеоКом"
- технические агенты | АО "ЦТЗ" ; Совкунин Андрей Леонидович ; Депнедра и природных ресурсов Югры
- поставщики основного оборудования | ООО "СЦ-ТТ" ; ООО "Неваэнергопром"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализаиия объекта в установленные сроки
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)