## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюменская область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | -
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | -
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -увеличение мощности силовых трансформаторов 110кВ: 30 МВА.; -замена выключателей 110кВ: 3шт.; - замена выключателей 10кВ: 15 шт.; -замена устройств компенсации реактивной мощности 10 кВ: 2 шт.; -Финансирование - 364,81 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Реалзация инвестиционного проекта предусмотрена схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 № 26-р
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реалзация инвестиционного проекта предусмотрена схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 № 26-р
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 50 МВА; 13 шт.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 3,43 МВт
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 358.5737
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 298.8114

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т13/17/0037-ДТП от 29.05.2017 C АО "СУЭНКО" | №2 от 21.10.2020 ; №1 от 19.05.2020 | Подписан/заключ. | Тюменская область, Тюменский район, рп. Богандинский | РП-130 и РП-131 и КЛ-10 кВ | Вновь сооружаемые ячейки № 1 и № 2 на 3 и 4 сш ПС 110/10 кВ ЖБИ | 9.18 | 0 | 9.18 | 10,00 | 2 | - | - | - | - | - | Реконструкция ПС 110 кВ ЖБИ с заменой силовых трансформаторов 110 кВ и расширением РУ 10кВ на две секции | 1.767
[6 empty] | Вновь сооружаемые ячейки № 3 и № 4 на 3 и 4 сш ПС 110/10 кВ ЖБИ | 6 | 0 | 6 | 10,00

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный | ТДН-10000/110 | ТДРН-25000/110 | 1Т | 1Т | 1979 |  | 1979 | 110 | 110 | 10 | 25 | 2016 | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
2 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный | ТДН-10000/110 | ТДРН-25000/110 | 2Т | 2Т | 1993 |  | 1993 | 110 | 110 | 10 | 25 | 2017 | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
3 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный | ТМ-63 | ТМ-250 | 1ТСН | 1ТСН | 1973 |  | 1973 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
4 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный | ТМ-63 | ТМ-250 | 2ТСН | 2ТСН | 1993 |  | 19993 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
5 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/1000 | BB/TEL-10-20/1600 | В-10 1Т | 1В-10 1Т | 1982 |  | 1982 | 35 | 35 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
6 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | КЖБИ-1 | КЖБИ-1 | 1982 |  | 1982 | 35 | 35 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
7 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | КЖБИ-2 | КЖБИ-2 | 1982 |  | 1982 | 35 | 35 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
8 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | Стекло-1 | Стекло-1 | 1982 |  | 1982 | 35 | 35 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
9 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | Дом | Дом | 1982 |  | 1982 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
10 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | РП-118-1 | РП-118-1 | 1982 |  | 1982 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
11 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | ВК-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | Резерв | Резерв | 1982 |  | 1982 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
12 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | BB/TEL-10-20/1000 | BB/TEL-10-20/1600 | В-10 2Т | 2В-10 2Т | 2010 |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
13 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | BB/TEL-10-20/1000 | BB/TEL-10-20/1600 | СВ-10 | 21СВ-10 | 2010 |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
14 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | BB/TEL-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | Стекло-2 | Стекло-2 | 2010 |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
15 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель | BB/TEL-10-20/630 | BB/TEL-10-20/1000 | РП-118-2 | РП-118-2 | 2010 |  | 2010 | 10 | 10 |  |  |  | Акт технического освидетельствования б/н от 30.06.2019 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешена до 31.12.2024 | нет | нет
16 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1600 |  | 3В-10 1Т |  |  |  | 10 | 10
17 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1600 |  | 4В-10 2Т |  |  |  | 10 | 10
18 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | 43СВ-10 |  |  |  | 10 | 10
19 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | В-10 1ДГР |  |  |  | 10 | 10
20 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | В-10 2ДГР |  |  |  | 10 | 10
21 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | В-10 3ДГР |  |  |  | 10 | 10
22 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | В-10 4ДГР |  |  |  | 10 | 10
23 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | В-10 1ТСН |  |  |  | 10 | 10
24 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | В-10 2ТСН |  |  |  | 10 | 10
25 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | РП-130-1 |  |  |  | 10 | 10
26 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | РП-130-2 |  |  |  | 10 | 10
27 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | РП-131-1 |  |  |  | 10 | 10
28 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | РП-131-2 |  |  |  | 10 | 10
29 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  |  |  | 10 | 10
30 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  |  |  | 10 | 10
31 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  |  |  | 10 | 10
32 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Выключатель |  | BB/TEL-10-20/1000 |  | Резерв |  |  |  | 10 | 10
33 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485 |  | 1ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
34 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485 |  | 2ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
35 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485 |  | 3ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
36 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Реактор токоограничивающий |  | РДМР-485 |  | 4ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
37 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630 |  | 1Т ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
38 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630 |  | 2Т ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
39 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630 |  | 3Т ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
40 | ПС 110/10 ЖБИ | ПС 110/10 ЖБИ | Трансформатор силовой масляный |  | ТМПС-630 |  | 4Т ДГР-10 |  |  |  | 10 | 10
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | инвестиционный проект включен в СИПР Тюменской области на 2020-2024 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 № 26-р). Установленная мощность ПС 110/10 кВ ЖБИ составляет 2х10 МВА. На сегодняшний день располагаемая мощность ПС 110 кВ ЖБИ полностью исчерпана, загрузка в режиме (n-1) с учетом вновь присоединяемых потребителей составляет 123%.. Основными перспективными потребителями являются энергопринимающие устройства ПАО «СУЭНКО» для электроснабжения индустриального парка. Для достижения плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии необходима реконструкция ПС 110 кВ ЖБИ с заменых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА Мощность: По договорам Техприсоединения: 0,21 МВт По заявкам на Техприсоединение: 16,4 МВт
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -увеличение мощности силовых трансформаторов 110кВ: 30 МВА.; -замена выключателей 110кВ: 3шт.; - замена выключателей 10кВ: 15 шт.; -замена устройств компенсации реактивной мощности 10 кВ: 2 шт.; -Финансирование - 364,81 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | МВА - 6,148 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | инвестиционный проект включен в СИПР Тюменской области на 2020-2024 годы (Распоряжение Губернатора Тюменской области А.В.Моора от 29.04.2019 № 26-р). Установленная мощность ПС 110/10 кВ ЖБИ составляет 2х10 МВА. На сегодняшний день располагаемая мощность ПС 110 кВ ЖБИ полностью исчерпана, загрузка в режиме (n-1) с учетом вновь присоединяемых потребителей составляет 123%.. Основными перспективными потребителями являются энергопринимающие устройства ПАО «СУЭНКО» для электроснабжения индустриального парка. Для достижения плановых показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии необходима реконструкция ПС 110 кВ ЖБИ с заменых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА Мощность: По договорам Техприсоединения: 0,21 МВт По заявкам на Техприсоединение: 16,4 МВт
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2015-2017 | ПС 110 кВ ЖБИ | 0.62581 | 17 |  | 10.6388 |  | 226773 | 4.6914e-05 | 7.4965e-05 | Журнал отключений |  | 2020 |  | 10.3499 | 0.60882 | 2.6847e-06 | 226773 | 4.564e-05 | 7.2025e-05 |  |  | -1.2739e-06 | -2.9398e-06 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предусмотрено

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 307444250
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.8236
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -510827.3604 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.8702
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 704863543.9535
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -10811579.8611
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 1.9%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Прогноз инфляции | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3%
Кумулятивная инфляция | 4.3% | 8.785% | 13.46% | 18.34% | 23.43% | 28.74% | 34.27% | 40.05% | 46.07% | 52.35% | 58.9% | 65.73% | 72.86% | 80.29% | 88.05% | 96.13% | 104.6% | 113.4% | 122.5% | 132.1% | 142.1% | 152.5% | 163.4% | 174.7% | 186.5% | 198.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 122731100.0481 | 127640344.05 | 132745957.812 | 138055796.1245 | 143578027.9694 | 149321149.0882 | 155293995.0517 | 161505754.8538 | 167965985.048 | 174684624.4499 | 198080569.7118 | 206003792.5003 | 214243944.2003 | 222813701.9683 | 231726250.047 | 240995300.0489 | 250635112.0509 | 260660516.5329 | 271086937.1942 | 281930414.682 | 306665734.3427 | 318932363.7164 | 331689658.265 | 344957244.5956 | 358755534.3794
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 122731.1 | 127640.344 | 132745.9578 | 138055.7961 | 143578.028 | 149321.1491 | 155293.9951 | 161505.7549 | 167965.985 | 174684.6244 | 198080.5697 | 206003.7925 | 214243.9442 | 222813.702 | 231726.25 | 240995.3 | 250635.1121 | 260660.5165 | 271086.9372 | 281930.4147 | 306665.7343 | 318932.3637 | 331689.6583 | 344957.2446 | 358755.5344
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -602.7763 | -602.7763 | -602.7763 | -602.7763 | -602.7763 | -602.7763 | -589.4641 | -589.4641 | -589.4641 | -589.4641 | -589.4641 | -589.4641 | -699.3696 | -699.3696 | -699.3696 | -699.3696 | -699.3696 | -699.3696 | -686.0574 | -686.0574 | -686.0574 | -686.0574 | -686.0574 | -686.0574 | -686.0574
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -12757.6642 | -13267.9708 | -13798.6896 | -14350.6372 | -14924.6627 | -15521.6492 | -16142.5152 | -16788.2158 | -17459.7444 | -18158.1342 | -19383.6342 | -20158.9795 | -20965.3387 | -21803.9523 | -22676.1103 | -23583.1548 | -24526.4809 | -25507.5402 | -26527.8418 | -27588.9555 | -29343.0357 | -30516.7572 | -31737.4274 | -33006.9245 | -34327.2015
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Доход | 0 | 122731100.0481 | 127640344.05 | 132745957.812 | 138055796.1245 | 143578027.9694 | 149321149.0882 | 155293995.0517 | 161505754.8538 | 167965985.048 | 174684624.4499 | 198080569.7118 | 206003792.5003 | 214243944.2003 | 222813701.9683 | 231726250.047 | 240995300.0489 | 250635112.0509 | 260660516.5329 | 271086937.1942 | 281930414.682 | 306665734.3427 | 318932363.7164 | 331689658.265 | 344957244.5956 | 358755534.3794
Операционные расходы | 0 | 5597795.2864 | 6147087.2959 | 6713677.8331 | 7298258.8392 | 7901549.933 | 8524299.5179 | 9156004.4106 | 9820037.1303 | 10505958.0062 | 11214642.5646 | 12370030.6594 | 13143931.8186 | 14037256.1254 | 14864774.3879 | 15720720.2284 | 16606230.7499 | 17522488.5397 | 18470723.4884 | 19440933.1595 | 20457010.8488 | 22060348.3644 | 23171856.3566 | 24323151.516 | 25515825.3291 | 26751532.9421
Ремонт объекта | 0 | 510827.3604 | 510827.3604 | 510827.3604 | 510827.3604 | 510827.3604 | 510827.3604 | 499545.8374 | 499545.8374 | 499545.8374 | 499545.8374 | 499545.8374 | 499545.8374 | 592686.0911 | 592686.0911 | 592686.0911 | 592686.0911 | 592686.0911 | 592686.0911 | 581404.5681 | 581404.5681 | 581404.5681 | 581404.5681 | 581404.5681 | 581404.5681 | 581404.5681
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 10811579.8611 | 11244043.0555 | 11693804.7777 | 12161556.9688 | 12648019.2476 | 13153940.0175 | 13680097.6182 | 14227301.5229 | 14796393.5838 | 15388249.3272 | 16426808.6069 | 17083880.9512 | 17767236.1893 | 18477925.6368 | 19217042.6623 | 19985724.3688 | 20785153.3436 | 21616559.4773 | 22481221.8564 | 23380470.7306 | 24866979.4312 | 25861658.6085 | 26896124.9528 | 27971969.9509 | 29090848.749
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -5724611.935 | -5607783.12 | -5490954.305 | -5374125.49 | -5257296.675 | -5140467.86 | -5023639.045 | -4906810.23 | -4789981.415 | -4673152.6 | -4556323.785 | -4439494.97 | -4322666.155 | -4205837.34 | -4089008.525 | -3972179.71 | -3855350.895 | -3738522.08 | -3621693.265 | -3504864.45 | -3388035.635 | -3271206.82 | -3154378.005 | -3037549.19 | -2920720.375
EBITDA | 0 | 128328895.3345 | 133787431.3459 | 139459635.6451 | 145354054.9637 | 151479577.9024 | 157845448.6061 | 164449999.4623 | 171325791.9841 | 178471943.0542 | 185899267.0145 | 210450600.3711 | 219147724.3189 | 228281200.3257 | 237678476.3562 | 247446970.2754 | 257601530.7988 | 268157600.5905 | 279131240.0213 | 290527870.3537 | 302387425.5307 | 328726082.707 | 342104220.073 | 356012809.781 | 370473069.9247 | 385507067.3215
Амортизация | 0 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770 | -12297770
EBIT | 0 | 116031125.3345 | 121489661.3459 | 127161865.6451 | 133056284.9637 | 139181807.9024 | 145547678.6061 | 152152229.4623 | 159028021.9841 | 166174173.0542 | 173601497.0145 | 198152830.3711 | 206849954.3189 | 215983430.3257 | 225380706.3562 | 235149200.2754 | 245303760.7988 | 255859830.5905 | 266833470.0213 | 278230100.3537 | 290089655.5307 | 316428312.707 | 329806450.073 | 343715039.781 | 358175299.9247 | 373209297.3215
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 116031125.3345 | 121489661.3459 | 127161865.6451 | 133056284.9637 | 139181807.9024 | 145547678.6061 | 152152229.4623 | 159028021.9841 | 166174173.0542 | 173601497.0145 | 198152830.3711 | 206849954.3189 | 215983430.3257 | 225380706.3562 | 235149200.2754 | 245303760.7988 | 255859830.5905 | 266833470.0213 | 278230100.3537 | 290089655.5307 | 316428312.707 | 329806450.073 | 343715039.781 | 358175299.9247 | 373209297.3215
Налог на прибыль | 0 | -23206225.0669 | -24297932.2692 | -25432373.129 | -26611256.9927 | -27836361.5805 | -29109535.7212 | -30430445.8925 | -31805604.3968 | -33234834.6108 | -34720299.4029 | -39630566.0742 | -41369990.8638 | -43196686.0651 | -45076141.2712 | -47029840.0551 | -49060752.1598 | -51171966.1181 | -53366694.0043 | -55646020.0707 | -58017931.1061 | -63285662.5414 | -65961290.0146 | -68743007.9562 | -71635059.9849 | -74641859.4643
Чистая прибыль | 0 | 92824900.2676 | 97191729.0767 | 101729492.5161 | 106445027.9709 | 111345446.3219 | 116438142.8849 | 121721783.5699 | 127222417.5873 | 132939338.4434 | 138881197.6116 | 158522264.2969 | 165479963.4551 | 172786744.2605 | 180304565.085 | 188119360.2203 | 196243008.639 | 204687864.4724 | 213466776.017 | 222584080.283 | 232071724.4246 | 253142650.1656 | 263845160.0584 | 274972031.8248 | 286540239.9397 | 298567437.8572
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
EBIT | 0 | 116031125.3345 | 121489661.3459 | 127161865.6451 | 133056284.9637 | 139181807.9024 | 145547678.6061 | 152152229.4623 | 159028021.9841 | 166174173.0542 | 173601497.0145 | 198152830.3711 | 206849954.3189 | 215983430.3257 | 225380706.3562 | 235149200.2754 | 245303760.7988 | 255859830.5905 | 266833470.0213 | 278230100.3537 | 290089655.5307 | 316428312.707 | 329806450.073 | 343715039.781 | 358175299.9247 | 373209297.3215
Амортизация | 0 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770 | 12297770
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -23206225.0669 | -24297932.2692 | -25432373.129 | -26611256.9927 | -27836361.5805 | -29109535.7212 | -30430445.8925 | -31805604.3968 | -33234834.6108 | -34720299.4029 | -39630566.0742 | -41369990.8638 | -43196686.0651 | -45076141.2712 | -47029840.0551 | -49060752.1598 | -51171966.1181 | -53366694.0043 | -55646020.0707 | -58017931.1061 | -63285662.5414 | -65961290.0146 | -68743007.9562 | -71635059.9849 | -74641859.4643
НДС | -55339965 | 24129631.3085 | 25091138.6039 | 6119195.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -307444250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -362784215 | 129252301.5761 | 134580637.6805 | 120146457.6037 | 118742797.9709 | 123643216.3219 | 128735912.8849 | 134019553.5699 | 139520187.5873 | 145237108.4434 | 151178967.6116 | 170820034.2969 | 177777733.4551 | 185084514.2605 | 192602335.085 | 200417130.2203 | 208540778.639 | 216985634.4724 | 225764546.017 | 234881850.283 | 244369494.4246 | 265440420.1656 | 276142930.0584 | 287269801.8248 | 298838009.9397 | 310865207.8572
Накопленный ЧДП | -362784215 | -233531913.4239 | -98951275.7433 | 21195181.8604 | 139937979.8313 | 263581196.1532 | 392317109.0381 | 526336662.608 | 665856850.1953 | 811093958.6386 | 962272926.2502 | 1133092960.5471 | 1310870694.0022 | 1495955208.2627 | 1688557543.3477 | 1888974673.5681 | 2097515452.2071 | 2314501086.6795 | 2540265632.6966 | 2775147482.9796 | 3019516977.4042 | 3284957397.5698 | 3561100327.6282 | 3848370129.4529 | 4147208139.3927 | 4458073347.2499
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218
PV | -362784215 | 113878679.8027 | 104469822.9584 | 82171910.7943 | 71552338.4835 | 65643387.7442 | 60217753.2588 | 55232809.678 | 50660580.194 | 46463812.2825 | 42612082.5774 | 42421334.6345 | 38897978.0209 | 35679920.9602 | 32712933.1942 | 29991412.2305 | 27495220.462 | 25205849.3563 | 23106290.7572 | 21180104.1011 | 19414658.6762 | 18580353.1415 | 17030404.9611 | 15609362.2542 | 14306557.9694 | 13112200.4604
NPV (без учета продажи) | -362784215 | -248905535.1973 | -144435712.2389 | -62263801.4446 | 9288537.0389 | 74931924.7831 | 135149678.042 | 190382487.72 | 241043067.914 | 287506880.1965 | 330118962.7739 | 372540297.4083 | 411438275.4292 | 447118196.3894 | 479831129.5837 | 509822541.8142 | 537317762.2761 | 562523611.6324 | 585629902.3896 | 606810006.4907 | 626224665.1669 | 644805018.3083 | 661835423.2694 | 677444785.5236 | 691751343.4931 | 704863543.9535
IRR | 0% | 0% | 0% | 2.929% | 14.76% | 21.88% | 26.35% | 29.26% | 31.22% | 32.56% | 33.51% | 34.24% | 34.76% | 35.14% | 35.42% | 35.63% | 35.78% | 35.9% | 35.98% | 36.05% | 36.1% | 36.14% | 36.16% | 36.19% | 36.2% | 36.22%
PP | 0 | 0 | 0 | 2.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 28.04.2017 | 2017-05-28 | 28.04.2017 | 2017-05-28 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2023-04-01 | 2023-04-30
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2023-08-01 | 2023-10-01
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2023-10-01 | 2023-12-25
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2022-10-30 | 2022-11-10 | 2023-12-25 | 2023-12-30
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-10-30 | 2022-11-10 | 2024-01-20 | 2024-01-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2022-11-10 | 2022-11-20 | 2023-10-01 | 2023-12-25
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-11-20 | 2022-11-30 | 2024-01-10 | 2024-01-30
2.1. | Закупка основного оборудования | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2024-02-01 | 2024-03-30
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2024-02-01 | 2024-06-30
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-11-30 | 2022-12-05 | 2024-04-01 | 2024-09-30
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 2024-07-01 | 2024-10-15
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 2024-10-15 | 2024-10-25
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 2024-10-25 | 2024-11-15
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 2024-11-15 | 2024-11-20
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 2024-11-20 | 2024-11-25
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022-12-20 | 2022-12-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2024-11-25 | 2024-12-25
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-25 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 2024-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-12-25 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | 2025-03-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 364.8124 | 364.8 | 358.5737 | 358.5737 | 0 | 158.5737 |  | нд |  | 200 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 358.5737 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 132.1447 |  | нд |  | 166.6667 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 298.8114 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 26.4289 |  | нд |  | 33.3333 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 59.7623 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 307.4443 | 307.4443 | 298.8114 | 298.8114 | 0 | 298.8114 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 298.8114 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 17.1731 | 17.1731 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 75.3331 | 75.3331 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 139.3797 | 139.3797 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 75.5584 | 75.5584 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 50 | 3 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 50 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 50 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 50 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 13 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 13 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 307.4443 | 307.4443 |  |  | 0 | 307.4443 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 307.4443 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 50 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 50 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 13 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 13 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 20 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 20 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 13 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 13 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 17.663
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.1236 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Предпроектное обследование ПС 110/10 кВ ЖБИ филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети". | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 137 | Предварительный расчет стоимости работ | 96 | ЗЗЦ ООК РС | ЗЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 94 |  |  |  | 94 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 111 | 0 | 934524 | www.b2b-energo.ru | 01.12.2017 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | 13.12.2017 |  |  |  |  | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 26.02.2018 |  |  | 0.111
[22 empty] | ООО "РАСТАМ-Экология" | 96
2018.0575 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВАна 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 23469 | Предварительный расчет стоимости работ | 16429 | ВЗ | ООК | 20 | 20 | ООО "ЭлектроСтрой" | 16303 |  | 1 | 9763 | 9763 | ООО "ЭлектроСтрой" | 11520 | 0 | 1038855 | www.b2b-energo.ru | 13.06.2018 | 13.06.2018 | 04.07.2018 | 17.08.2018 |  |  |  |  | 20.08.2018 | 14.09.2018 | 20.08.2018 | 14.09.2018 | 30.04.2019 | В связи с большим количеством (20) участников, необходимостью рассмотрения большого объема документов, итоги позакупке были подведены позже планируемого срока |  | 11.52
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 16287 | ООО "М-Сетьстрой"
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 16357 |  |  | 16275
[22 empty] | ООО "Сибирь-инжиниринг" | 16428 | ООО "Сибирь-инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 13000 | ООО "Союзэнергопроект"
[22 empty] | АО "ЦТЗ" | 15525 | АО "ЦТЗ"
[22 empty] | ООО "СЭП" | 16427 |  |  | 16427
[22 empty] | ООО "Тесла" | 16384 | ООО "Тесла"
[22 empty] | ООО "УЭС" | 16346 | ООО "УЭС"
[22 empty] | ООО ИЦ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" | 10943 | ООО ИЦ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС"
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 16417 |  |  | 16417
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 16429 |  |  | 16271
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 16191 | ООО "ВЭК"
[22 empty] | АО "Энергосервис" | 16390 |  |  | 10000
[22 empty] | ООО "ИНПЭС" | 16077 | ООО "ИНПЭС"
[22 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 16281 | ООО "Квадро Электрик"
[22 empty] | ООО "Энергопроект" | 16299 | ООО "Энергопроект"
[22 empty] | ООО СК "СТРОЙСТАНДАРТ" | 14732 | ООО СК "СТРОЙСТАНДАРТ"
[22 empty] | ООО "СНГ" | 16367 | ООО "СНГ"
[22 empty] | ООО "Финпром-Инжиниринг" | 16111 | ООО "Финпром-Инжиниринг"
2019.0173 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВАна 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 22924 | Предварительный расчет стоимости работ | 16047 | ВЗ | ОК | 19 | 19 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 16011 |  | 1 | 10775 | 10775 | ООО "Таврида Электрик Омск" | 12930 | 12930 |  |  | 25.03.2019 | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 04.06.2019 |  |  |  |  | 28.05.2019 | 25.06.2019 | 28.05.2019 | 25.06.2019 | 02.12.2019 | В связи с большим колличеством участников, проведением переторжки, итоги по закупке были подведены позжепланируемой даты. | По результатам закупки заключен договор на сумму 12.929.981,86 руб. с НДС. В связи с расторжением договора сумма договора по выполненным работам составила 6.032.404,96 руб. с НДС. | 6.032
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 16023 |  |  | 16023
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 16015 |  |  | 14387
[22 empty] | ООО "СЭП" | 16022 | ООО "СЭП"
[22 empty] | ООО "Северный Стандарт" | 0 | ООО "Северный Стандарт"
[22 empty] | ООО "Премьер-Энерго" | 0 | ООО "Премьер-Энерго"
[22 empty] | ООО "АЭСП" | 16036 |  |  | 13979
[22 empty] | ООО "Альтаир" | 0 | ООО "Альтаир"
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 16018 |  |  | 10833
[22 empty] | ООО "Магна Консалт" | 0 | ООО "Магна Консалт"
[22 empty] | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 16047 |  |  | 16047
[22 empty] | ООО "ИНПЭС" | 0 | ООО "ИНПЭС"
[22 empty] | ООО "Росэнергопроект" | 15880 |  |  | 13964
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 16031 |  |  | 13750
[22 empty] | ООО "Энергопроект" | 16047 | ООО "Энергопроект"
[22 empty] | ООО СК "СТРОЙСТАНДАРТ" | 15614 |  |  | 12266
[22 empty] | ООО "ИЦ МЭИ" | 0 | ООО "ИЦ МЭИ"
[22 empty] | ООО НПП "Геобурсервис" | 0 | ООО НПП "Геобурсервис"
[22 empty] | ООО "СТЭ" | 0 | ООО "СТЭ"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3300.PS.0097
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 110 кВ ЖБИ(замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменская область
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50 (30)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 364.812
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 17.663
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 17.663
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 17.663
объем заключенного договора 16/2017/479 от 28.12.2017 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.111
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.111
освоено по договору, млн. руб. | 0.094
объем заключенного договора 16/2018/682 от 14.09.2018 . ООО "ЭлектроСтрой" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 11.52
% от сметной стоимости проекта | 3.16
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 16/2019/100 от 25.06.2019 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 6.032
% от сметной стоимости проекта | 66.5
оплачено по договору, млн. руб. | 6.032
освоено по договору, млн. руб. | 5.027
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 30
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | -
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.71
всего оплачено по объекту | 6.226
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 12.041
Участники реализации инвестиционного проекта: | -
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг" ; ООО "ЭлектроСтрой" ; ООО "Таврида Электрик Омск"
- технические агенты | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | -
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | -
в том числе | -
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | замена силовых тр-ров 10 МВА на 25 МВА-2шт.
График поставки основного оборудования | -
- дата поставки | 1 кв. 2020
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствует
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)