## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
ПЛАН согласно утвержденной ИПР (Приказ МЭ 29@ от 22.12.2021)
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3 | Группы инвестиционых проектов (выбрать) | Цели инвестиционных проектов (выбрать)
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.1 Технологическое присоединение | 0.1 Технологическое присоединение | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
|  |  | 0.3 Инвестиционые проекты, реализация которых обуславливается схемами и програмами перспективного развития электроэнергетики | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо | 0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО | 0.5 Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Новый Уренгой | 0.6 прочие инвестиционные проекты | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструкттуры, хозяйственной обеспечение деятельности
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | +
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | +
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 20 МВА, 17,69км
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 7.03
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.5698
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 0
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т6/17/0008-ДТП от 10.10.2017 г. | ДС№1 от 14.11.2018г. к дог №Т6/17/0008-ДТП | подписан, действующий | Ново-Уренгойский лицензионный участок, площадка возле ООО "НГХК", Пуровский район | ПС 110/6 кВ Роспан | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 7 | - | 7 | 6 | I | 20 | 2 | - | - | 1. Сооружение ПС 110/6 кВ Ново-Уренгойского л.у. АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью 10. 2. Сооружение двух ВЛ 110 кВ протяженностью 8.9 и 8.8 км маркой провода АСку-120/19 от ВЛ 110 кВ Уренгой – Лимбя-Яха-1,2 цепь с отпайками ло впервые сооружаемой ПС 110/6 кВ на Ново-Уренгойском л.у. Присоединение ПС 110/6 кВ на Ново-Уренгойском л.у. выполнить отпайками от ВЛ 110 кВ Уренгой – Лимбя-Яха-1,2 цепь с отпайками | 1. Расширение ПП 110 кВ Лимбя-Яха на две линейные ячейки. 2. Строительство ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха I, II цепь с отпайками ориентировочной протяженностью 8,25 км и 9,61 км соответственно, проводом АСВП 197/55 каждый. 3. Сооружение и ввод в работу ПС 220/110 кВ Исконная с установкой одного АТ 220/110 кВ мощностью 125 MBA и с заходом одной цепи ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой ориентировочной протяженностью от точки врезки до ПС 220 кВ Исконная 4,2 км проводом АС-400 с образованием ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС — Исконная и ВЛ 220 кВ Исконная - Уренгой. | 598996.1448
[6 empty] | 1ТР-6 1Т ПС 110/6 кВ на Ново-Уренгойском л.у. | 1.5 | - | 1.5 | 6 |  | 10 | 1
|  | ДС№2 от 22.01. 2019г. к дог №Т6/17/0008-ДТП |  |  | ПС 110/6 кВ Роспан | 2ТР-6 2Т ПС 110/6 кВ на Ново-Уренгойском л.у. | 1.5 | - | 1.5 | 6 | I |  |  | - | -
|  | ДС№3 от 24.02.2021 к дог №Т6/17/0008-ДТП |  |  | ПС 110/6 кВ Роспан | 3ТР-6 1Т ПС 110/6 кВ на Ново-Уренгойском л.у. | 2 | - | 2 | 6 | I | 10 | 1 | - | -
|  | ДС№4от 28.07.2021 к дог №Т6/17/0008-ДТП |  |  | ПС 110/6 кВ Роспан | 4ТР-6 2Т ПС 110/6 кВ на Ново-Уренгойском л.у. | 2 | - | 2 | 6 | I |  |  | - | -
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110 кВ Роспан | Разъединители 110 кВ | - | РГНП.1(2)-110/1000 УХЛ1 | - | - | - | 2020 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110 кВ Роспан | Выключатель элегазовый колонковый | - | LTB-145D1/B-XЛ1 | - | - | - | 2020 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110 кВ Роспан | Выключатель 6 кВ | - | BB/TEL-10-31,5/1600(630) | - | - | - | 2020 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110 кВ Роспан | С | - | 110 кВ TG-145N УХЛ1 | - | - | - | 2020 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110 кВ Роспан | Трансформатор собственных нужд | - | ТМГ-СЭЩ-160/10-12 УХЛ1 | - | - | - | 2020 | - | - | 110 | - | 0.16 | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110 кВ Роспан | Трансформатор напряжения емкостный | - | НДКМ-110 УХЛ1 | - | - | - | 2020 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110 кВ Роспан | Транформатор силовой трехфазный двухобмоточный | - | ТДН-10000/110-УХЛ1 | - | - | - | 2020 | - | - | 110 | - | 10 | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ Уренгой-Лимбя-Яха 1(2) цепь отпайка на ПС Роспан | - | ВЛ 110 кВ Уренгой-Лимбя-Яха 1(2) цепь отпайка на ПС Роспан | - | 110 | - | - | 2021 | - | 2 | - | Аску 120/19 один в фазе | - | - | - | 8,916/8,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110/6 кВ Ново-Уренгойского л.у. (Роспан) с питающими ВЛ 110 кВ
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 692,51 млн. руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапов строительства не предусмотрено
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями от 10.10.2017г. №Т6/17/0008-ТУ к договору об осуществлении технологического присоединения от 10.10.2017г. №Т6/17/0008-ДТП энергопринимающих устройств АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф.
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы АО "Россети Тюмень"
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь» (новое строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ – 2х11 км и ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 2х10 МВА)
I_NS2000.PS.0019
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 692508357.9
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -899255920.2665
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -195833.3333
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 16.5%
Период | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Прогноз инфляции | 3.4% | bar: 2021 to 2070
Кумулятивная инфляция | 3.4% | 7.536% | 11.84% | 16.31% | 20.96% | 25.8% | 30.83% | 36.07% | 41.51% | 47.17% | 53.06% | 59.18% | 65.55% | 72.17% | 79.06% | 86.22% | 93.67% | 101.4% | 109.5% | 117.8% | 126.6% | 135.6% | 145% | 154.9% | 165% | 175.6% | 186.7% | 198.1% | 210.1% | 222.5% | 235.4% | 248.8% | 262.7% | 277.2% | 292.3% | 308% | 324.3% | 341.3% | 359% | 377.3% | 396.4% | 416.3% | 436.9% | 458.4% | 480.7% | 504% | 528.1% | 553.3% | 579.4% | 606.6% | 634.8%
Доход, руб. без НДС | 0 | 268532.9874 | 276601.783 | 284899.8365 | 293446.8316 | 302250.2366 | 311317.7437 | 320657.276 | 330276.9943 | 340185.3041 | 350390.8632 | 360902.5891 | 371729.6668 | 382881.5568 | 394368.0035 | 406199.0436 | 418385.0149 | 430936.5653 | 443864.6623 | 457180.6022 | 470896.0202 | 485022.9008 | 499573.5879 | 514560.7955 | 529997.6194 | 545897.548 | 562274.4744 | 579142.7086 | 596516.9899 | 614412.4996 | 632844.8746 | 651830.2208 | 671385.1274 | 691526.6813 | 712272.4817 | 733640.6561 | 755649.8758 | 778319.3721 | 801668.9533 | 825719.0219 | 850490.5925 | 876005.3103 | 902285.4696 | 929354.0337 | 957234.6547 | 985951.6943 | 1015530.2452 | 1045996.1525 | 1077376.0371 | 1109697.3182 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 268.533 | 276.6018 | 284.8998 | 293.4468 | 302.2502 | 311.3177 | 320.6573 | 330.277 | 340.1853 | 350.3909 | 360.9026 | 371.7297 | 382.8816 | 394.368 | 406.199 | 418.385 | 430.9366 | 443.8647 | 457.1806 | 470.896 | 485.0229 | 499.5736 | 514.5608 | 529.9976 | 545.8975 | 562.2745 | 579.1427 | 596.517 | 614.4125 | 632.8449 | 651.8302 | 671.3851 | 691.5267 | 712.2725 | 733.6407 | 755.6499 | 778.3194 | 801.669 | 825.719 | 850.4906 | 876.0053 | 902.2855 | 929.354 | 957.2347 | 985.9517 | 1015.5302 | 1045.9962 | 1077.376 | 1109.6973
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -235 | -331.9221 | -341.8798 | -352.1362 | -362.7003 | -373.5813 | -384.7887 | -396.3324 | -408.2224 | -420.469 | -433.0831 | -446.0756 | -459.4579 | -473.2416 | -487.4389 | -502.062 | -517.1239 | -532.6376 | -548.6167 | -565.0752 | -582.0275 | -599.4883 | -617.473 | -635.9971 | -655.0771 | -674.7294 | -694.9713 | -715.8204 | -737.295 | -759.4138 | -782.1963 | -805.6622 | -829.832 | -854.727 | -880.3688 | -906.7799 | -933.9832 | -962.0027 | -990.8628 | -1020.5887 | -1051.2064 | -1082.7426 | -1115.2248 | -1148.6816 | -1183.142 | -1218.6363 | -1255.1954 | -1292.8512 | -1331.6368
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
Доход | 0 | 268532.9874 | 276601.783 | 284899.8365 | 293446.8316 | 302250.2366 | 311317.7437 | 320657.276 | 330276.9943 | 340185.3041 | 350390.8632 | 360902.5891 | 371729.6668 | 382881.5568 | 394368.0035 | 406199.0436 | 418385.0149 | 430936.5653 | 443864.6623 | 457180.6022 | 470896.0202 | 485022.9008 | 499573.5879 | 514560.7955 | 529997.6194 | 545897.548 | 562274.4744 | 579142.7086 | 596516.9899 | 614412.4996 | 632844.8746 | 651830.2208 | 671385.1274 | 691526.6813 | 712272.4817 | 733640.6561 | 755649.8758 | 778319.3721 | 801668.9533 | 825719.0219 | 850490.5925 | 876005.3103 | 902285.4696 | 929354.0337 | 957234.6547 | 985951.6943 | 1015530.2452 | 1045996.1525 | 1077376.0371 | 1109697.3182 | 0
Операционные расходы | 0 | -14886998.7017 | -14653878.4133 | -14493228.5211 | -14332329.6872 | -14171174.4435 | -14009755.0977 | -13848063.7267 | -13686092.1696 | -13523832.0211 | -13361274.6232 | -13198411.0586 | -13035232.1422 | -12871728.4134 | -12707890.128 | -12543707.2491 | -12379169.4391 | -12214266.0499 | -12048986.1142 | -11883318.3356 | -11717251.0788 | -11550772.3595 | -11383869.8337 | -11216530.7873 | -11048742.1247 | -10880490.3574 | -10711761.5922 | -10542541.5192 | -10372815.3992 | -10202568.0508 | -10031783.8371 | -9860446.6521 | -9688539.9068 | -9516046.5142 | -9342948.875 | -9169228.8618 | -8994867.8034 | -8819846.4684 | -8644145.0485 | -8467743.1412 | -8290619.7318 | -8112753.1752 | -7934121.1772 | -7754700.7744 | -7574468.3146 | -7393399.4362 | -7211469.0467 | -7028651.3006 | -6844919.5773 | -6660246.4574 | -7617591.9369
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 195833.3333 | 276601.783 | 284899.8365 | 293446.8316 | 302250.2366 | 311317.7437 | 320657.276 | 330276.9943 | 340185.3041 | 350390.8632 | 360902.5891 | 371729.6668 | 382881.5568 | 394368.0035 | 406199.0436 | 418385.0149 | 430936.5653 | 443864.6623 | 457180.6022 | 470896.0202 | 485022.9008 | 499573.5879 | 514560.7955 | 529997.6194 | 545897.548 | 562274.4744 | 579142.7086 | 596516.9899 | 614412.4996 | 632844.8746 | 651830.2208 | 671385.1274 | 691526.6813 | 712272.4817 | 733640.6561 | 755649.8758 | 778319.3721 | 801668.9533 | 825719.0219 | 850490.5925 | 876005.3103 | 902285.4696 | 929354.0337 | 957234.6547 | 985951.6943 | 1015530.2452 | 1045996.1525 | 1077376.0371 | 1109697.3182 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -15082832.0351 | -14930480.1963 | -14778128.3576 | -14625776.5188 | -14473424.6801 | -14321072.8414 | -14168721.0026 | -14016369.1639 | -13864017.3252 | -13711665.4864 | -13559313.6477 | -13406961.8089 | -13254609.9702 | -13102258.1315 | -12949906.2927 | -12797554.454 | -12645202.6153 | -12492850.7765 | -12340498.9378 | -12188147.099 | -12035795.2603 | -11883443.4216 | -11731091.5828 | -11578739.7441 | -11426387.9054 | -11274036.0666 | -11121684.2279 | -10969332.3891 | -10816980.5504 | -10664628.7117 | -10512276.8729 | -10359925.0342 | -10207573.1954 | -10055221.3567 | -9902869.518 | -9750517.6792 | -9598165.8405 | -9445814.0018 | -9293462.163 | -9141110.3243 | -8988758.4855 | -8836406.6468 | -8684054.8081 | -8531702.9693 | -8379351.1306 | -8226999.2919 | -8074647.4531 | -7922295.6144 | -7769943.7756 | -7617591.9369
EBITDA | 0 | -14618465.7143 | -14377276.6302 | -14208328.6845 | -14038882.8556 | -13868924.207 | -13698437.354 | -13527406.4507 | -13355815.1754 | -13183646.717 | -13010883.76 | -12837508.4695 | -12663502.4754 | -12488846.8566 | -12313522.1245 | -12137508.2055 | -11960784.4242 | -11783329.4846 | -11605121.4519 | -11426137.7334 | -11246355.0586 | -11065749.4586 | -10884296.2458 | -10701969.9918 | -10518744.5053 | -10334592.8094 | -10149487.1178 | -9963398.8106 | -9776298.4094 | -9588155.5512 | -9398938.9625 | -9208616.4313 | -9017154.7793 | -8824519.8329 | -8630676.3933 | -8435588.2057 | -8239217.9276 | -8041527.0963 | -7842476.0952 | -7642024.1193 | -7440129.1392 | -7236747.8649 | -7031835.7076 | -6825346.7407 | -6617233.6599 | -6407447.7419 | -6195938.8015 | -5982655.1481 | -5767543.5402 | -5550549.1392 | -7617591.9369
Амортизация | 0 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158 | -13850167.158
EBIT | 0 | -28468632.8723 | -28227443.7882 | -28058495.8425 | -27889050.0136 | -27719091.365 | -27548604.512 | -27377573.6087 | -27205982.3334 | -27033813.875 | -26861050.918 | -26687675.6275 | -26513669.6334 | -26339014.0146 | -26163689.2825 | -25987675.3635 | -25810951.5822 | -25633496.6426 | -25455288.6099 | -25276304.8914 | -25096522.2166 | -24915916.6166 | -24734463.4038 | -24552137.1498 | -24368911.6633 | -24184759.9674 | -23999654.2758 | -23813565.9686 | -23626465.5674 | -23438322.7092 | -23249106.1205 | -23058783.5893 | -22867321.9373 | -22674686.9909 | -22480843.5513 | -22285755.3637 | -22089385.0856 | -21891694.2543 | -21692643.2532 | -21492191.2773 | -21290296.2972 | -21086915.0229 | -20882002.8656 | -20675513.8987 | -20467400.8179 | -20257614.8999 | -20046105.9595 | -19832822.3061 | -19617710.6982 | -19400716.2972 | -21467759.0949
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -28468632.8723 | -28227443.7882 | -28058495.8425 | -27889050.0136 | -27719091.365 | -27548604.512 | -27377573.6087 | -27205982.3334 | -27033813.875 | -26861050.918 | -26687675.6275 | -26513669.6334 | -26339014.0146 | -26163689.2825 | -25987675.3635 | -25810951.5822 | -25633496.6426 | -25455288.6099 | -25276304.8914 | -25096522.2166 | -24915916.6166 | -24734463.4038 | -24552137.1498 | -24368911.6633 | -24184759.9674 | -23999654.2758 | -23813565.9686 | -23626465.5674 | -23438322.7092 | -23249106.1205 | -23058783.5893 | -22867321.9373 | -22674686.9909 | -22480843.5513 | -22285755.3637 | -22089385.0856 | -21891694.2543 | -21692643.2532 | -21492191.2773 | -21290296.2972 | -21086915.0229 | -20882002.8656 | -20675513.8987 | -20467400.8179 | -20257614.8999 | -20046105.9595 | -19832822.3061 | -19617710.6982 | -19400716.2972 | -21467759.0949
Налог на прибыль | 0 | 5693726.5745 | 5645488.7576 | 5611699.1685 | 5577810.0027 | 5543818.273 | 5509720.9024 | 5475514.7217 | 5441196.4667 | 5406762.775 | 5372210.1836 | 5337535.1255 | 5302733.9267 | 5267802.8029 | 5232737.8565 | 5197535.0727 | 5162190.3164 | 5126699.3285 | 5091057.722 | 5055260.9783 | 5019304.4433 | 4983183.3233 | 4946892.6808 | 4910427.43 | 4873782.3327 | 4836951.9935 | 4799930.8552 | 4762713.1937 | 4725293.1135 | 4687664.5418 | 4649821.2241 | 4611756.7179 | 4573464.3875 | 4534937.3982 | 4496168.7103 | 4457151.0727 | 4417877.0171 | 4378338.8509 | 4338528.6506 | 4298438.2555 | 4258059.2594 | 4217383.0046 | 4176400.5731 | 4135102.7797 | 4093480.1636 | 4051522.98 | 4009221.1919 | 3966564.4612 | 3923542.1396 | 3880143.2594 | 4293551.819
Чистая прибыль | 0 | -22774906.2979 | -22581955.0306 | -22446796.674 | -22311240.0109 | -22175273.092 | -22038883.6096 | -21902058.8869 | -21764785.8667 | -21627051.1 | -21488840.7344 | -21350140.502 | -21210935.7067 | -21071211.2117 | -20930951.426 | -20790140.2908 | -20648761.2658 | -20506797.314 | -20364230.8879 | -20221043.9131 | -20077217.7732 | -19932733.2933 | -19787570.7231 | -19641709.7198 | -19495129.3307 | -19347807.9739 | -19199723.4207 | -19050852.7749 | -18901172.4539 | -18750658.1674 | -18599284.8964 | -18447026.8714 | -18293857.5499 | -18139749.5927 | -17984674.8411 | -17828604.2909 | -17671508.0685 | -17513355.4034 | -17354114.6026 | -17193753.0218 | -17032237.0378 | -16869532.0184 | -16705602.2925 | -16540411.1189 | -16373920.6543 | -16206091.9199 | -16036884.7676 | -15866257.8448 | -15694168.5585 | -15520573.0378 | -17174207.2759
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070
EBIT | 0 | -28468632.8723 | -28227443.7882 | -28058495.8425 | -27889050.0136 | -27719091.365 | -27548604.512 | -27377573.6087 | -27205982.3334 | -27033813.875 | -26861050.918 | -26687675.6275 | -26513669.6334 | -26339014.0146 | -26163689.2825 | -25987675.3635 | -25810951.5822 | -25633496.6426 | -25455288.6099 | -25276304.8914 | -25096522.2166 | -24915916.6166 | -24734463.4038 | -24552137.1498 | -24368911.6633 | -24184759.9674 | -23999654.2758 | -23813565.9686 | -23626465.5674 | -23438322.7092 | -23249106.1205 | -23058783.5893 | -22867321.9373 | -22674686.9909 | -22480843.5513 | -22285755.3637 | -22089385.0856 | -21891694.2543 | -21692643.2532 | -21492191.2773 | -21290296.2972 | -21086915.0229 | -20882002.8656 | -20675513.8987 | -20467400.8179 | -20257614.8999 | -20046105.9595 | -19832822.3061 | -19617710.6982 | -19400716.2972 | -21467759.0949
Амортизация | 0 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158 | 13850167.158
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -138501671.58 | 92873.2641 | 110640.7132 | 113959.9346 | 117378.7327 | 120900.0946 | 124527.0975 | 128262.9104 | 132110.7977 | 136074.1216 | 140156.3453 | 144361.0356 | 148691.8667 | 153152.6227 | 157747.2014 | 162479.6174 | 167354.006 | 172374.6261 | 177545.8649 | 182872.2409 | 188358.4081 | 194009.1603 | 199829.4351 | 205824.3182 | 211999.0478 | 218359.0192 | 224909.7898 | 231657.0835 | 238606.796 | 245764.9998 | 253137.9498 | 260732.0883 | 268554.051 | 276610.6725 | 284908.9927 | 293456.2625 | 302259.9503 | 311327.7488 | 320667.5813 | 330287.6087 | 340196.237 | 350402.1241 | 360914.1878 | 371741.6135 | 382893.8619 | 394380.6777 | 406212.0981 | 418398.461 | 430950.4148 | 443878.9273 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -692508357.9 | 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -831010029.48 | -14525592.4502 | -14266635.917 | -14094368.7499 | -13921504.1229 | -13748024.1123 | -13573910.2566 | -13399143.5403 | -13223704.3777 | -13047572.5953 | -12870727.4147 | -12693147.4338 | -12514810.6087 | -12335694.2339 | -12155774.9231 | -11975028.5881 | -11793430.4182 | -11610954.8584 | -11427575.587 | -11243265.4926 | -11057996.6505 | -10871740.2983 | -10684466.8107 | -10496145.6736 | -10306745.4576 | -10116233.7903 | -9924577.3281 | -9731741.7272 | -9537691.6134 | -9342390.5514 | -9145801.0127 | -8947884.343 | -8748600.7283 | -8547909.1604 | -8345767.4006 | -8142131.9432 | -7936957.9772 | -7730199.3474 | -7521808.5139 | -7311736.5105 | -7099932.9022 | -6886345.7408 | -6670921.5198 | -6453605.1272 | -6234339.798 | -6013067.0642 | -5789726.7034 | -5564256.687 | -5336593.1253 | -5106670.2119 | -7617591.9369
Накопленный ЧДП | -831010029.48 | -845535621.9302 | -859802257.8472 | -873896626.5971 | -887818130.7201 | -901566154.8324 | -915140065.089 | -928539208.6292 | -941762913.0069 | -954810485.6022 | -967681213.017 | -980374360.4508 | -992889171.0595 | -1005224865.2934 | -1017380640.2165 | -1029355668.8046 | -1041149099.2228 | -1052760054.0812 | -1064187629.6682 | -1075430895.1608 | -1086488891.8112 | -1097360632.1095 | -1108045098.9202 | -1118541244.5938 | -1128847990.0513 | -1138964223.8416 | -1148888801.1696 | -1158620542.8968 | -1168158234.5102 | -1177500625.0616 | -1186646426.0743 | -1195594310.4173 | -1204342911.1456 | -1212890820.3061 | -1221236587.7067 | -1229378719.6499 | -1237315677.6272 | -1245045876.9746 | -1252567685.4885 | -1259879421.9991 | -1266979354.9013 | -1273865700.6421 | -1280536622.1619 | -1286990227.2891 | -1293224567.0871 | -1299237634.1513 | -1305027360.8547 | -1310591617.5418 | -1315928210.6671 | -1321034880.879 | -1328652472.8159
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.85837 | 0.7368 | 0.63244 | 0.54287 | 0.46598 | 0.39999 | 0.34334 | 0.29471 | 0.25297 | 0.21714 | 0.18639 | 0.15999 | 0.13733 | 0.11788 | 0.10118 | 0.086853 | 0.074552 | 0.063993 | 0.05493 | 0.04715 | 0.040472 | 0.03474 | 0.02982 | 0.025596 | 0.021971 | 0.018859 | 0.016188 | 0.013895 | 0.011927 | 0.010238 | 0.0087881 | 0.0075435 | 0.0064751 | 0.005558 | 0.0047708 | 0.0040951 | 0.0035151 | 0.0030173 | 0.0025899 | 0.0022231 | 0.0019083 | 0.001638 | 0.001406 | 0.0012069 | 0.0010359 | 0.00088922 | 0.00076328 | 0.00065517 | 0.00056238 | 0.00048273
PV | -831010029.48 | -12468319.6997 | -10511621.8144 | -8913901.9697 | -7557574.8811 | -6406349.9475 | -5429369.7807 | -4600399.6534 | -3897137.4994 | -3300626.587 | -2794755.6254 | -2365833.3282 | -2002226.372 | -1694051.3333 | -1432912.5783 | -1211679.2717 | -1024295.6851 | -865619.847 | -731286.3146 | -617589.4721 | -521384.2968 | -440001.9862 | -371178.2299 | -312992.2371 | -263814.913 | -222264.8176 | -187170.7413 | -157539.9088 | -132530.9667 | -111431.0398 | -93636.2446 | -78635.1421 | -65994.6887 | -55348.3096 | -46385.7747 | -38844.6085 | -32502.7994 | -27172.6162 | -22695.3617 | -18936.9243 | -15784.0057 | -13140.9234 | -10926.8999 | -9073.7665 | -7524.0167 | -6229.1589 | -5148.3196 | -4247.0626 | -3496.3884 | -2871.8878 | -3677.2354
NPV (без учета продажи) | -831010029.48 | -843478349.1797 | -853989970.9941 | -862903872.9638 | -870461447.8449 | -876867797.7924 | -882297167.5731 | -886897567.2265 | -890794704.7259 | -894095331.3129 | -896890086.9383 | -899255920.2665 | -901258146.6384 | -902952197.9717 | -904385110.5501 | -905596789.8218 | -906621085.5069 | -907486705.354 | -908217991.6686 | -908835581.1407 | -909356965.4375 | -909796967.4237 | -910168145.6537 | -910481137.8908 | -910744952.8038 | -910967217.6214 | -911154388.3627 | -911311928.2715 | -911444459.2383 | -911555890.2781 | -911649526.5227 | -911728161.6647 | -911794156.3535 | -911849504.663 | -911895890.4378 | -911934735.0462 | -911967237.8456 | -911994410.4619 | -912017105.8236 | -912036042.7479 | -912051826.7537 | -912064967.6771 | -912075894.577 | -912084968.3435 | -912092492.3602 | -912098721.5191 | -912103869.8387 | -912108116.9013 | -912111613.2897 | -912114485.1775 | -912118162.413
IRR | 0% | bar: 2021 to 2070
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-10-10 | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-10 | 2018-01-30 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-08-29 | 2017-10-10 |  |  | 2017-08-29 | 2018-01-30 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-05-20 | 2019-06-25 |  |  | 2018-07-02 | 2018-11-01 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2019-06-25 | 2020-09-24 |  |  | 2019-06-25 | 2020-12-31 | 100% | 100% | Длительное получение от ПАО "Газпром" согласия на изъятие земельных участков |  | Договор аренды ЗУ с Администрацией Пуровского района заключен 01.04.2020. Соглашение о сервитуте с ООО "НГХК" заключено в марте 2020 года. Заключение соглоашения о сервитуте с ООО "Газпром инвест" планируется в июне 2020
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-06-14 | 2018-06-25 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2019-04-01 | 2019-11-25 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-20 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-04-01 | 2020-08-10 |  |  | 2020-04-01 | 2020-08-10 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-08-10 | 2020-08-20 |  |  | 2020-08-10 | 2020-08-20 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-07-30 | 2020-10-08 |  |  | 2020-07-30 | 2020-10-08 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-07-15 | 2020-10-15 |  |  | 2019-07-15 | 2020-10-15 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2019-11-20 | 2019-11-29 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-29 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-11-29 | 2020-02-28 |  |  | 2019-12-30 | 2020-02-28 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-03-10 | 2020-10-10 |  |  | 2020-01-10 | 2020-09-01 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020-02-28 | 2020-10-20 |  |  | 2020-02-28 | 2020-09-25 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-05-01 | 2021-03-31 |  |  | 2020-05-01 | 2021-03-31 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-10-31 | 2021-11-10 |  |  | 2021-11-24 | 2021-12-22 | 100% | 100% | Отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации.
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 2021-11-10 | 2021-11-30 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 100% | 100%
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021-11-01 | 2021-12-10 |  |  | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-12-10 | 2021-12-15 |  |  | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-12-25 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-30 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-11-19 | 2021-12-20 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2021-12-20 | 2021-12-30 |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-30 | 100% | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-05-25 | 2021-05-30 |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-12-31 | 2022-03-30 |  |  | 2021-12-31 |  | 30% | 30%

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток плана |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 942.3944 | 823.1601 | 42.8237 | 42.8237 | 42.8237 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 19.9692 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 18.8606 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 3.9938 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 788.0479 | 692.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 26.9252 | 26.9252 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 511.7583 | 410.42 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 164.9335 | 151.8869 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 84.4309 | 103.2763 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 788.0479 | 692.5084 |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт | [5 empty] | Сумма закупок | Сумма договоров
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 36.605 | 36.217
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0456 | Филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО"Тюменьэнерго" Северные электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" СевЭС | 41502 | Предварительный расчет стоимости работ | 29051 | ВЗ | ООК | 12 | 12 | ООО "ЭлектроСтрой" | 29041 |  | 2 | 27710 | 27710 | ООО "ЭлектроСтрой" | 32698 | 0 | 1008295 | www.b2b-energo.ru | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 11.05.2018 | 13.06.2018 |  |  |  |  | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 31.07.2019 |  | 1. Сумма договора относительно итогового протокола менялась дважды - ДС № 1 от 10.04.2019 в связи с изм. ставки НДС с 18% до 20% и ДС № 2 от 25.11.2019 - цена договора уменьшилась в связи с искл. Объемов работ. Стоимость договора с учетом изменений составила 32 310 260.30 руб. с НДС. 2. ДС № 2 от 25.11.2019 было продление сроков до 28.02.2020 | 32.698 | 32.31
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 29011 |  |  | 28843
[22 empty] | ООО НИППППД "Недра" | 29009 |  |  | 27881
[22 empty] | ООО "СЭП" | 29048 | ООО "СЭП"
[22 empty] | ООО ИЦ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" | 22744 | ООО ИЦ "ЭНЕРГОПРОГРЕСС"
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 29051 | ООО "Енисей Инжиниринг"
[22 empty] | ООО "Инженерная компания Сибири" | 29040 | ООО "Инженерная компания Сибири"
[22 empty] | ООО "ВЭК" | 28910 | ООО "ВЭК"
[22 empty] | ООО "Компания Новая Энергия" | 18592 | ООО "Компания Новая Энергия"
[22 empty] | АО "Энергосервис" | 28952 | АО "Энергосервис"
[22 empty] | ООО "Росэнергопроект" | 28966 |  |  | 28966
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 29048 |  |  | 29048
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Проектно-сметная документация, приказ от 16.02.2021 №6-Э | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 462250 | Не применимо | Не проводилась | - | 462250 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 554670 | 554670 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2019-11-29 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-02-01 | 2021-05-20 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. По результатам закупки заключен договор на сумму 554.699.905,69 руб. с НДС. Заключено дополнительное соглашение на уменьшение стоимости договора - 495.892.423,87 руб.с НДС.
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельных участков по объекту "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 18 | Предварительный расчет стоимости работ | 18 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 18 |  |  |  | 18 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 18 |  |  |  | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 21.01.2020 |  |  |  |  | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 06.04.2020 | 06.04.2020 | 20.11.2025 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается, Аналитическая записка №Т6/10/25 от 21.01.2020. Сумма договора 17.846,65 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 28 662,78 руб. | 0.029 | 0.029
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по строительному контролю на объекте "ПС 110 кВ Роспан с питающей ВЛ 110 кВ I, II цепь (новое строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ - 2х11 км и ПС 110 кВ с трансформаторной мощностью 2х10 МВА) филиала АО "Россети Тюмень" Северные ЭС | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Проектно-сметная документация, приказ от 16.02.2021 №6-Э | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "ЦТЗ" | 8247 | Не применимо | Не проводилась | - | 8247 | АО "ЦТЗ" | 9896 | 4282 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2020-03-17 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-03-17 | 2021-05-31 |  | 1. На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 2. С учетом заключенного ДС стоимость договора составила 14 379 524.10 руб с НДС
2020.0190 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 2021-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий пообъекту: "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 2177 | Коммерческие предложения | 2177 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2177 |  |  |  | 2177 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 2612 | 2612 |  |  | 01.04.2020 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 26.03.2020 | 07/20 | 01.04.2020 | 02.03.2020 | 30.04.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 |  |  | 2.612 | 2.612
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Об установлении сервитута земельного участка | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 1 | Расчет платы за публичный сервитут | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Газпром НГХК" | 1 |  |  |  | 1 | ООО "Газпром НГХК" | 1 | 0 |  |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  |  |  |  | 23.12.2020 | 23.12.2020 | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 31.10.2022 |  | 1. Аналитическая записка № Т6/10/23 от 23.01.2020. Стоимость договора составила 1.376,91 руб. | 0.001 | 0.001
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | Март 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Соглашение об установлении сервитута в отношении земельных участков нах одящихся в муниципальной собственности | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 1 | Расчет платы за публичный сервитут | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" | 1 |  |  |  | 1 | АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" | 1 | 1 |  |  | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 |  |  |  |  | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2023-03-14 |  | Аналитическая записка Т6/10/122 от 20.05.2020 | 0.001 | 0.001
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Соглашение 35-20/СЕРВ об установлении срочного сервитута на части земельных участков под строительство "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" ф-ла АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 0 |  |  |  | 0 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-10-02 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 2023-08-14 |  | Аналитическая записка Т6/10/93 от 02.10.2020 | 0 | 0
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению проверки сметной документации по объекту: "ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети на соответствие действующим нормативам в области сметного нормирования и цен | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 234 | Предварительный расчет стоимости работ | 234 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 234 |  |  |  | 234 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 281 | 281 | [5 empty] | 2020-12-04 | 5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-12-07 | 11.11.2020 | 2020-12-07 | 11.11.2020 | 2021-03-31 |  | Аналитическая записка Т6/01/10/4637 от 04.12.2020 | 0.281 | 0.281
2020.0833 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.11статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении объекта капитального строительства: "ПС 110 кВРоспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 652 | Предварительный расчет стоимости работ | 652 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 652 | - | - | - | 652 | АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" | 783 | 783 | - | - | - | - | - |  | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 14.12.2020 | 48/20 | 15.12.2020 | 10.11.2020 | 30.11.2020 | 10.11.2020 | 09.11.2021 |  |  | 0.783 | 0.783
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Размещение публикации (объявления) материалов оценки воздействия на окружающую среду по проекту строительства объекта ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь для филиала АО Россети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 7 | Коммерческие предложения | 7 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | МБУ Редакция газеты "Северный луч" | 7 |  |  |  | 7 | МБУ Редакция газеты "Северный луч" | 8 | 8 | [11 empty] | 2021-03-23 |  | 2021-03-12 | 2021-04-30 |  |  | 0.008 | 0.008
9 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 06.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Размещение рекламно-информационных материалов | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 160 | Коммерческие предложения | 160 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФГБУ "Редакция "Российской газеты" | 160 |  |  |  | 160 | ФГБУ "Редакция "Российской газеты" | 192 | 192 | [11 empty] | 2021-04-01 |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  |  | 0.192 | 0.192
10 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь филиала АО "Россети Тюмень" Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Проектно-сметная документация, приказ от 16.02.2021 №6-Э | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 224006 | Не применимо | Не проводилась | - | 224006 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 268808 | 268808 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-04-28 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-04-28 | 2021-11-30 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
11 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по размещению информационных материалов на федеральном уровне для нужд филиала АО Россети Тюмень Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 83 | Коммерческие предложения | 83 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ФГБУ "Редакция "Российской газеты" | 83 |  |  |  | 83 | ФГБУ "Редакция "Российской газеты" | 100 | 100 | [5 empty] | 2021-07-28 | п.5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-31 |  | АЗ РТ6/01/10/2828 от 28.07.2021 | 0.1 | 0.1
12 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по размещению информационных материалов на региональном уровне для нужд филиала АО ЋРоссети ТюменьЛ Северные электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 11 | Коммерческие предложения | 11 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | АНО "ЯМАЛ-МЕДИА" | 11 |  |  |  | 11 | АНО "ЯМАЛ-МЕДИА" | 13 | 13 | [5 empty] | 2021-07-27 | п.5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2021-07-27 |  | 2021-07-27 | 2021-07-31 |  | АЗ РТ6/01/10/2824 от 27.07.2021 | 0.013 | 0.013
13 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Корректировка проекта "ПС 110 кВ РОСПАН с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь" | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Коммерческие предложения | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 3 | 3 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 5713 | Не применимо | Не проводилась | - | 5713 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 6855 | 6855 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2021-11-24 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2021-11-24 | 2021-12-15 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
[22 empty] | ООО "АрхСтройПроект" холдинг "РосЭнерго | 11167
[22 empty] | ООО "Уралжилстрой" | 14700
14 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка для размещенияции ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0,4 кВ н.п.Зыряново от КТП №1440 | Филиал АО "Россети Тюмень" СевЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 0 |  |  |  | 0 | ДИиЗО Администрации Пуровского района | 0 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2069-11-20 |  | Аналитическая записка Т6/10/93 от 02.10.2020 | 0 | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20____ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS2000.PS.0019
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110 кВ Роспан с питающими ВЛ 110 кВ I, II цепь.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЯНАО, Пуровский район
Тип проекта | новое строительство | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2*10 МВА, 17,6 км
Срок ввода объекта | 2021 | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Сметная стоимость проекта в ценах на 2 квартал 2020 года с НДС, млн. руб. | 944.4237
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД от 16.02.2021 № 6-Э
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 822.264
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 822.264
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 803.8654
объем заключенного договора 10/19-18 от 25.06.2018 . ООО "ЭлектроСтрой" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 32.31
% от сметной стоимости проекта | 3.421%
оплачено по договору, млн. руб. | 31.4796
освоено по договору, млн. руб. | 26.9252
объем заключенного договора 10/13-19 от 29.11.2019 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 495.892
% от сметной стоимости проекта | 52.51%
оплачено по договору, млн. руб. | 453.017
освоено по договору, млн. руб. | 386.703
объем заключенного договора 10/8-21 от 28.04.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 268.8077
% от сметной стоимости проекта | 28.46%
оплачено по договору, млн. руб. | 268.808
освоено по договору, млн. руб. | 224.0064
объем заключенного договора PD04.2000.2021.546 от 24.11.2021 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 6.855
% от сметной стоимости проекта | 0.73%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.057
освоено по договору, млн. руб. | 5.713
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 18.3994
объем заключенного договора 202-19 от 23.12.2019 . ДИиЗО Администрации Пуровского района в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.029
% от сметной стоимости проекта | 0.003071%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.028663
освоено по договору, млн. руб. | 0.028663
объем заключенного договора 491/05-02 от 23.12.2019 . ООО "Газпром НГХК" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001377
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 10/1-20 от 17.03.2020 . АО "ЦТЗ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 14.38
% от сметной стоимости проекта | 1.52%
оплачено по договору, млн. руб. | 14.38
освоено по договору, млн. руб. | 11.9829
объем заключенного договора 122-Э/2358 от 02.03.2020 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 2.612
% от сметной стоимости проекта | 0.28%
оплачено по договору, млн. руб. | 2.612
освоено по договору, млн. руб. | 2.177
объем заключенного договора 7447120/0303С от 19.03.2020 . АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0.0056%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.000329
освоено по договору, млн. руб. | 0.000274
объем заключенного договора 35-20/СЕРВ от 24.09.2020 . ДИиЗО Администрации Пуровского района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 950-ЭС/2358 от 11.11.2020 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.281
% от сметной стоимости проекта | 0.03%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.281
освоено по договору, млн. руб. | 0.234
объем заключенного договора 72 от 22.03.2021 . МБУ Редакция газеты "Северный луч" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 94/2021-Р от 01.04.2021 . ФГБУ "Редакция "Российской газеты" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.192
% от сметной стоимости проекта | 0.02%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.192
освоено по договору, млн. руб. | 0.16
объем заключенного договора 943-ЭСПД/2358 от 10.11.2020 . АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.783
% от сметной стоимости проекта | 0.08%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.783
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 367/2021-р от 27.07.2021 . ФГБУ "Редакция "Российской газеты" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.1
% от сметной стоимости проекта | 0.01%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1
освоено по договору, млн. руб. | 0.083
объем заключенного договора 261-р от 27.07.2021 . АНО "ЯМАЛ-МЕДИА" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.011
объем заключенного договора 181-20 от 30.12.2020 . ДИиЗО Администрации Пуровского района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 87.07%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 85.48
всего оплачено по объекту | 807.335
% освоения по объекту за отчетный период | 87.99
всего освоено по объекту | 692.508
Участники реализации инвестиционного проекта: |  | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Северные электрические сети
- проектно-изыскательские организации | ООО «ЭлектроСтрой»
- технические агенты | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; ООО "Газпром НГХК" ; ДИиЗО Администрации Пуровского района ; АО "ЦТЗ" ; АУ ЯНАО "Управление ГЭПД" ; АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" ; МБУ Редакция газеты "Северный луч" ; ФГБУ "Редакция "Российской газеты" ; АНО "ЯМАЛ-МЕДИА"
- подрядчики | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг"
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | Дог 02-22-19 от 23.12.2019 ООО "ЯмалСтройСервисАвто"; Дог. 02-23-19 от 23.12.2019 ЗАО "МК №54 "СЭСС"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 41
в том числе
- строительный персонал | 9
- монтажный персонал | 32
Основное оборудование | Выключатель 110кВ LTB 145D1/B - 2шт; Разъединители 110 кВ РГНП.1а(2)-110/1000 УХЛ1 - 6шт; Выключатель элегазовый колонковый (в т.ч. баллоны с элегазом и хладоном) LTB-145D1/B-XЛ1 - 2шт.; Трансформатор собственных нужд ТМГ-СЭЩ-160/10-12 УХЛ1 - 2шт.; Трансформатор напряжения емкостный НДКМ-110 УХЛ1 - 6шт.; Трансформатор тока элегазовый (в т.ч. баллоны с элегазом и азотом) TG-145N УХЛ1 - 6шт.; Транформатор силовой трехфазный двухобмоточный ТДН-10000/110-УХЛ1 - 2шт. | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования | 28.02.2020-20.10.2020
- дата поставки | 2020-09-25
- задержки в поставке | без задержки
- причины задержек | без задержки
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Объект введен. | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации. | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)