## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюм.область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -увеличение мощности силовых трансформаторов 10кВ: 14,5 МВА.; -увеличение протяжённости ЛЭП 10кВ: 65,5 км.; -Финансирование - 187,79 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 187.7875
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 158.6198

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Вертолет» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Вертолет» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Дубрава» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Дубрава» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Дубрава» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Дубрава» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СТ «Дубрава» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СТ «Дубрава» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Колос-4» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Колос-4» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Колос-4» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Колос-4» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СТ «Колос-4» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СТ «Колос-4» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 4 СТ «Колос-4» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 4 СТ «Колос-4» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Лаванда» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Лаванда» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Лаванда» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Лаванда» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Лесная поляна» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Лесная поляна» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Лесная поляна» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Лесная поляна» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Матмасский» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Матмасский» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Матмасский» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Матмасский» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Надежда-3» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Надежда-3» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Надежда-3» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СТ «Надежда-3» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Олимпиец» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Олимпиец» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Золотая осень» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Золотая осень» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Гвоздика» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Гвоздика» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Ландыш» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Ландыш» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Текстильщик» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Текстильщик» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Родничок» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Родничок» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Сосновая поляна» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СТ «Сосновая поляна» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Нефтехимик» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Нефтехимик» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Нефтехимик» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Нефтехимик» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Нива» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Нива» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Маяк» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Маяк» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Исток» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Исток» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Подъем» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Подъем» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Подъем» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Подъем» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Фазенда» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Фазенда» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Каштырлина» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Каштырлина» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Ясная поляна» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Ясная поляна» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Ясная поляна» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Ясная поляна» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СНТ «Ясная поляна» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СНТ «Ясная поляна» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Одуванчик» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Одуванчик» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Фундамент» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Фундамент» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Соловушка» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Соловушка» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Нефтеснабовец» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Нефтеснабовец» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Черемушки» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Черемушки» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Горошинка-4» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Горошинка-4» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Горошинка-4» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Горошинка-4» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Архитектор-2» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Архитектор-2» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Солнышко» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Солнышко» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Солнышко» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Солнышко» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СНТ «Солнышко» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СНТ «Солнышко» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Надежда» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Надежда» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Надежда-5» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Надежда-5» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Надежда-5» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Надежда-5» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СНТ «Надежда-5» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 СНТ «Надежда-5» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СО «Лоза» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СО «Лоза» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СО «Лоза» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СО «Лоза» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Сундукуль» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Сундукуль» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Сундукуль» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Сундукуль» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Геофизик-2» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Геофизик-2» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Лесник-2» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 СНТ «Лесник-2» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Лесник-2» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 СНТ «Лесник-2» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 ДНТ «Святлячок» | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 ДНТ «Святлячок» | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Вертолет» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Вертолет» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Дубрава» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Дубрава» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.9 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Колос-4» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Колос-4» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.8 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Лаванда» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Лаванда» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.8 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Лесная поляна» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Лесная поляна» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Матмасский» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Матмасский» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Надежда-3» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Надежда-3» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Олимпиец» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Олимпиец» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Золотая осень» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Золотая осень» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Гвоздика» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Гвоздика» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ отп. на СНТ «Ландыш» | нет | ВЛЗ-10 кВ отп. на СНТ «Ландыш» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Текстильщик» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Текстильщик» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Родничок» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Родничок» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Сосновая поляна» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ «Сосновая поляна» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Нефтехимик» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Нефтехимик» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Нива» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Нива» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Маяк» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Маяк» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Исток» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Исток» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 2 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Подъем» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Подъем» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.9 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Фазенда» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Фазенда» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Каштырлина» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Каштырлина» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Ясная поляна» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Ясная поляна» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Одуванчик» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Одуванчик» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Фундамент» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Фундамент» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.8 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Соловушка» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Соловушка» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Нефтеснабовец» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Нефтеснабовец» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Черемушки» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Черемушки» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Горошинка-4» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Горошинка-4» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.9 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Архитектор-2» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Архитектор-2» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Солнышко» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Солнышко» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Надежда» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Надежда» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.9 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Надежда-5» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Надежда-5» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 2 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СО «Лоза» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СО «Лоза» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.8 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Сундукуль» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Сундукуль» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Геофизик-2» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Геофизик-2» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Лесник-2» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ «Лесник-2» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 2 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на ДНТ «Святлячок» | нет | ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на ДНТ «Святлячок» | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 1.7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по строительству ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» с подключением потребителей (СТ и СНТ) запланировано в ИПР, в связи с необходимостью реализации планов по строительству объектов электроснабжения садоводческих объединений, намеченных схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области (Распоряжения Правительства Тюменской области от 26.03.2012 № 383-рп)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Строительство ЛЭП 10 кВ 65.5 км и установка КТП 10/0.4 кВ мощностью 14.5 МВА
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -увеличение мощности силовых трансформаторов 10кВ: 14,5 МВА.; -увеличение протяжённости ЛЭП 10кВ: 65,5 км.; -Финансирование - 187,79 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 10 кВ - 1,53 млн.руб. без НДС МВА - 4,015 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по строительству ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ филиала АО «Тюменьэнерго» – «Тюменские распределительные сети» с подключением потребителей (СТ и СНТ) запланировано в ИПР, в связи с необходимостью реализации планов по строительству объектов электроснабжения садоводческих объединений, намеченных схемой и программой развития электроэнергетики Тюменской области (Распоряжения Правительства Тюменской области от 26.03.2012 № 383-рп)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
[10 empty] | Приложение № _____ | [32 empty] | Приложение № _____
[10 empty] | к приказу Минэнерго России | [32 empty] | к приказу Минэнерго России
[10 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ | [32 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 158619820
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.7108
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 18489550.959 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 5.6321
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 74778148.1296
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 122874.9343
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2023 to 2072
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 71636086.7082 | 73785169.3095 | 75998724.3887 | 78278686.1204 | 80627046.704 | 83045858.1051 | 85537233.8483 | 88103350.8637 | 90746451.3897 | 93468844.9313 | 98404635.4094 | 101356774.4717 | 104397477.7059 | 107529402.037 | 110755284.0982 | 114077942.6211 | 117500280.8997 | 121025289.3267 | 124656048.0065 | 128395729.4467 | 135109099.1367 | 139162372.1108 | 143337243.2741 | 147637360.5723 | 152066481.3895 | 156628475.8312 | 161327330.1061 | 166167150.0093 | 171152164.5096 | 176286729.4449 | 181575331.3282 | 187022591.2681 | 192633269.0061 | 198412267.0763 | 204364635.0886 | 210495574.1412 | 216810441.3655 | 223314754.6064 | 230014197.2446 | 236914623.162 | 244022061.8568 | 251342723.7125 | 258883005.4239 | 266649495.5866 | 274648980.4542 | 282888449.8679 | 291375103.3639 | 300116356.4648 | 309119847.1587 | 318393442.5735
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 71636.0867 | 73785.1693 | 75998.7244 | 78278.6861 | 80627.0467 | 83045.8581 | 85537.2338 | 88103.3509 | 90746.4514 | 93468.8449 | 98404.6354 | 101356.7745 | 104397.4777 | 107529.402 | 110755.2841 | 114077.9426 | 117500.2809 | 121025.2893 | 124656.048 | 128395.7294 | 135109.0991 | 139162.3721 | 143337.2433 | 147637.3606 | 152066.4814 | 156628.4758 | 161327.3301 | 166167.15 | 171152.1645 | 176286.7294 | 181575.3313 | 187022.5913 | 192633.269 | 198412.2671 | 204364.6351 | 210495.5741 | 216810.4414 | 223314.7546 | 230014.1972 | 236914.6232 | 244022.0619 | 251342.7237 | 258883.0054 | 266649.4956 | 274648.9805 | 282888.4499 | 291375.1034 | 300116.3565 | 309119.8472 | 318393.4426
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 22187.4612 | 22187.4612 | 22187.4612 | 22187.4612 | 22187.4612 | 22187.4612 | 44374.9223 | 44374.9223 | 44374.9223 | 44374.9223 | 44374.9223 | 44374.9223 | 66562.3835 | 66562.3835 | 66562.3835 | 66562.3835 | 66562.3835 | 66562.3835 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446 | 88749.8446
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 147.4499 | 151.8734 | 156.4296 | 161.1225 | 165.9562 | 170.9349 | 176.0629 | 181.3448 | 186.7851 | 192.3887 | 198.1604 | 278.3252 | 286.675 | 295.2752 | 304.1335 | 313.2575 | 322.6552 | 332.3349 | 342.3049 | 352.5741 | 363.1513 | 477.9475 | 492.2859 | 507.0545 | 522.2661 | 537.9341 | 554.0721 | 570.6943 | 587.8151 | 605.4496 | 623.613 | 642.3214 | 661.5911 | 681.4388 | 701.882 | 722.9384 | 744.6266 | 766.9654 | 789.9743 | 813.6736 | 838.0838 | 863.2263 | 889.1231 | 915.7968 | 943.2707 | 971.5688 | 1000.7159 | 1030.7373 | 1061.6595 | 1093.5092
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 71636086.7082 | 73785169.3095 | 75998724.3887 | 78278686.1204 | 80627046.704 | 83045858.1051 | 85537233.8483 | 88103350.8637 | 90746451.3897 | 93468844.9313 | 98404635.4094 | 101356774.4717 | 104397477.7059 | 107529402.037 | 110755284.0982 | 114077942.6211 | 117500280.8997 | 121025289.3267 | 124656048.0065 | 128395729.4467 | 135109099.1367 | 139162372.1108 | 143337243.2741 | 147637360.5723 | 152066481.3895 | 156628475.8312 | 161327330.1061 | 166167150.0093 | 171152164.5096 | 176286729.4449 | 181575331.3282 | 187022591.2681 | 192633269.0061 | 198412267.0763 | 204364635.0886 | 210495574.1412 | 216810441.3655 | 223314754.6064 | 230014197.2446 | 236914623.162 | 244022061.8568 | 251342723.7125 | 258883005.4239 | 266649495.5866 | 274648980.4542 | 282888449.8679 | 291375103.3639 | 300116356.4648 | 309119847.1587 | 318393442.5735
Операционные расходы | 0 | -22067165.5729 | -22035955.4606 | -22004855.9356 | -21973870.3158 | -21943002.0181 | -21912254.5624 | -40371182.5328 | -40340687.7453 | -40310325.005 | -40280098.2733 | -40250011.6305 | -40281919.3323 | -58743532.0619 | -58715802.5764 | -58688288.0971 | -58660995.0743 | -58633930.1516 | -58607100.172 | -77070063.1429 | -77043724.406 | -77017642.3977 | -77078409.5069 | -77055461.8333 | -77032872.6202 | -77010652.6217 | -76988812.9139 | -76967364.9058 | -76946320.3482 | -76925691.3447 | -76905490.3619 | -76885730.2404 | -76866424.2061 | -76847585.8816 | -76829229.2982 | -76811368.908 | -76794019.597 | -76777196.6975 | -76760916.0018 | -76745193.776 | -76730046.7743 | -76715492.2533 | -76701547.9875 | -76688232.2845 | -76675564.0013 | -76663562.5604 | -76652247.9671 | -76641640.8267 | -76631762.363 | -76622634.4362 | -76614279.5624
Ремонт объекта | 0 | -18489550.959 | -18489550.959 | -18489550.959 | -18489550.959 | -18489550.959 | -18489550.959 | -36979101.9181 | -36979101.9181 | -36979101.9181 | -36979101.9181 | -36979101.9181 | -36979101.9181 | -55468652.8771 | -55468652.8771 | -55468652.8771 | -55468652.8771 | -55468652.8771 | -55468652.8771 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361 | -73958203.8361
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -122874.9343 | -126561.1823 | -130358.0178 | -134268.7584 | -138296.8211 | -142445.7257 | -146719.0975 | -151120.6704 | -155654.2905 | -160323.9193 | -165133.6368 | -231937.699 | -238895.83 | -246062.7049 | -253444.586 | -261047.9236 | -268879.3613 | -276945.7422 | -285254.1144 | -293811.7379 | -302626.09 | -398289.5596 | -410238.2463 | -422545.3937 | -435221.7556 | -448278.4082 | -461726.7605 | -475578.5633 | -489845.9202 | -504541.2978 | -519677.5367 | -535267.8628 | -551325.8987 | -567865.6757 | -584901.6459 | -602448.6953 | -620522.1562 | -639137.8209 | -658311.9555 | -678061.3141 | -698403.1536 | -719355.2482 | -740935.9056 | -763163.9828 | -786058.9023 | -809640.6693 | -833929.8894 | -858947.7861 | -884716.2197 | -911257.7063
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -3454739.6796 | -3419843.3192 | -3384946.9588 | -3350050.5984 | -3315154.238 | -3280257.8776 | -3245361.5172 | -3210465.1568 | -3175568.7964 | -3140672.436 | -3105776.0756 | -3070879.7152 | -3035983.3548 | -3001086.9944 | -2966190.634 | -2931294.2736 | -2896397.9132 | -2861501.5528 | -2826605.1924 | -2791708.832 | -2756812.4716 | -2721916.1112 | -2687019.7508 | -2652123.3904 | -2617227.03 | -2582330.6696 | -2547434.3092 | -2512537.9488 | -2477641.5884 | -2442745.228 | -2407848.8676 | -2372952.5072 | -2338056.1468 | -2303159.7864 | -2268263.426 | -2233367.0656 | -2198470.7052 | -2163574.3448 | -2128677.9844 | -2093781.624 | -2058885.2636 | -2023988.9032 | -1989092.5428 | -1954196.1824 | -1919299.822 | -1884403.4616 | -1849507.1012 | -1814610.7408 | -1779714.3804 | -1744818.02
EBITDA | 0 | 49568921.1353 | 51749213.8489 | 53993868.4531 | 56304815.8046 | 58684044.6859 | 61133603.5428 | 45166051.3155 | 47762663.1185 | 50436126.3846 | 53188746.658 | 58154623.7789 | 61074855.1394 | 45653945.644 | 48813599.4607 | 52066996.001 | 55416947.5468 | 58866350.7481 | 62418189.1547 | 47585984.8636 | 51352005.0407 | 58091456.739 | 62083962.6039 | 66281781.4408 | 70604487.9521 | 75055828.7678 | 79639662.9173 | 84359965.2003 | 89220829.6611 | 94226473.1649 | 99381239.083 | 104689601.0878 | 110156167.0619 | 115785683.1245 | 121583037.7781 | 127553266.1805 | 133701554.5442 | 140033244.668 | 146553838.6047 | 153269003.4686 | 160184576.3877 | 167306569.6035 | 174641175.725 | 182194773.1394 | 189973931.5853 | 197985417.8938 | 206236201.9008 | 214733462.5372 | 223484594.1018 | 232497212.7226 | 241779163.0111
Амортизация | 0 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4 | -3172396.4
EBIT | 0 | 46396524.7353 | 48576817.4489 | 50821472.0531 | 53132419.4046 | 55511648.2859 | 57961207.1428 | 41993654.9155 | 44590266.7185 | 47263729.9846 | 50016350.258 | 54982227.3789 | 57902458.7394 | 42481549.244 | 45641203.0607 | 48894599.601 | 52244551.1468 | 55693954.3481 | 59245792.7547 | 44413588.4636 | 48179608.6407 | 54919060.339 | 58911566.2039 | 63109385.0408 | 67432091.5521 | 71883432.3678 | 76467266.5173 | 81187568.8003 | 86048433.2611 | 91054076.7649 | 96208842.683 | 101517204.6878 | 106983770.6619 | 112613286.7245 | 118410641.3781 | 124380869.7805 | 130529158.1442 | 136860848.268 | 143381442.2047 | 150096607.0686 | 157012179.9877 | 164134173.2035 | 171468779.325 | 179022376.7394 | 186801535.1853 | 194813021.4938 | 203063805.5008 | 211561066.1372 | 220312197.7018 | 229324816.3226 | 238606766.6111
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 46396524.7353 | 48576817.4489 | 50821472.0531 | 53132419.4046 | 55511648.2859 | 57961207.1428 | 41993654.9155 | 44590266.7185 | 47263729.9846 | 50016350.258 | 54982227.3789 | 57902458.7394 | 42481549.244 | 45641203.0607 | 48894599.601 | 52244551.1468 | 55693954.3481 | 59245792.7547 | 44413588.4636 | 48179608.6407 | 54919060.339 | 58911566.2039 | 63109385.0408 | 67432091.5521 | 71883432.3678 | 76467266.5173 | 81187568.8003 | 86048433.2611 | 91054076.7649 | 96208842.683 | 101517204.6878 | 106983770.6619 | 112613286.7245 | 118410641.3781 | 124380869.7805 | 130529158.1442 | 136860848.268 | 143381442.2047 | 150096607.0686 | 157012179.9877 | 164134173.2035 | 171468779.325 | 179022376.7394 | 186801535.1853 | 194813021.4938 | 203063805.5008 | 211561066.1372 | 220312197.7018 | 229324816.3226 | 238606766.6111
Налог на прибыль | 0 | -9279304.9471 | -9715363.4898 | -10164294.4106 | -10626483.8809 | -11102329.6572 | -11592241.4286 | -8398730.9831 | -8918053.3437 | -9452745.9969 | -10003270.0516 | -10996445.4758 | -11580491.7479 | -8496309.8488 | -9128240.6121 | -9778919.9202 | -10448910.2294 | -11138790.8696 | -11849158.5509 | -8882717.6927 | -9635921.7281 | -10983812.0678 | -11782313.2408 | -12621877.0082 | -13486418.3104 | -14376686.4736 | -15293453.3035 | -16237513.7601 | -17209686.6522 | -18210815.353 | -19241768.5366 | -20303440.9376 | -21396754.1324 | -22522657.3449 | -23682128.2756 | -24876173.9561 | -26105831.6288 | -27372169.6536 | -28676288.4409 | -30019321.4137 | -31402435.9975 | -32826834.6407 | -34293755.865 | -35804475.3479 | -37360307.0371 | -38962604.2988 | -40612761.1002 | -42312213.2274 | -44062439.5404 | -45864963.2645 | -47721353.3222
Чистая прибыль | 0 | 37117219.7882 | 38861453.9591 | 40657177.6425 | 42505935.5237 | 44409318.6287 | 46368965.7142 | 33594923.9324 | 35672213.3748 | 37810983.9877 | 40013080.2064 | 43985781.9031 | 46321966.9916 | 33985239.3952 | 36512962.4485 | 39115679.6808 | 41795640.9174 | 44555163.4785 | 47396634.2037 | 35530870.7709 | 38543686.9126 | 43935248.2712 | 47129252.9631 | 50487508.0327 | 53945673.2417 | 57506745.8943 | 61173813.2138 | 64950055.0403 | 68838746.6089 | 72843261.4119 | 76967074.1464 | 81213763.7502 | 85587016.5295 | 90090629.3796 | 94728513.1025 | 99504695.8244 | 104423326.5154 | 109488678.6144 | 114705153.7637 | 120077285.6549 | 125609743.9902 | 131307338.5628 | 137175023.46 | 143217901.3915 | 149441228.1483 | 155850417.1951 | 162451044.4006 | 169248852.9097 | 176249758.1614 | 183459853.058 | 190885413.2889
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
EBIT | 0 | 46396524.7353 | 48576817.4489 | 50821472.0531 | 53132419.4046 | 55511648.2859 | 57961207.1428 | 41993654.9155 | 44590266.7185 | 47263729.9846 | 50016350.258 | 54982227.3789 | 57902458.7394 | 42481549.244 | 45641203.0607 | 48894599.601 | 52244551.1468 | 55693954.3481 | 59245792.7547 | 44413588.4636 | 48179608.6407 | 54919060.339 | 58911566.2039 | 63109385.0408 | 67432091.5521 | 71883432.3678 | 76467266.5173 | 81187568.8003 | 86048433.2611 | 91054076.7649 | 96208842.683 | 101517204.6878 | 106983770.6619 | 112613286.7245 | 118410641.3781 | 124380869.7805 | 130529158.1442 | 136860848.268 | 143381442.2047 | 150096607.0686 | 157012179.9877 | 164134173.2035 | 171468779.325 | 179022376.7394 | 186801535.1853 | 194813021.4938 | 203063805.5008 | 211561066.1372 | 220312197.7018 | 229324816.3226 | 238606766.6111
Амортизация | 0 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4 | 3172396.4
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -9279304.9471 | -9715363.4898 | -10164294.4106 | -10626483.8809 | -11102329.6572 | -11592241.4286 | -8398730.9831 | -8918053.3437 | -9452745.9969 | -10003270.0516 | -10996445.4758 | -11580491.7479 | -8496309.8488 | -9128240.6121 | -9778919.9202 | -10448910.2294 | -11138790.8696 | -11849158.5509 | -8882717.6927 | -9635921.7281 | -10983812.0678 | -11782313.2408 | -12621877.0082 | -13486418.3104 | -14376686.4736 | -15293453.3035 | -16237513.7601 | -17209686.6522 | -18210815.353 | -19241768.5366 | -20303440.9376 | -21396754.1324 | -22522657.3449 | -23682128.2756 | -24876173.9561 | -26105831.6288 | -27372169.6536 | -28676288.4409 | -30019321.4137 | -31402435.9975 | -32826834.6407 | -34293755.865 | -35804475.3479 | -37360307.0371 | -38962604.2988 | -40612761.1002 | -42312213.2274 | -44062439.5404 | -45864963.2645 | -47721353.3222
НДС | -31723964 | 10604732.163 | 11033811.4336 | 10085420.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -158619820 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -190343784 | 50894348.3512 | 53067661.7927 | 53914994.4459 | 45678331.9237 | 47581715.0287 | 49541362.1142 | 36767320.3324 | 38844609.7748 | 40983380.3877 | 43185476.6064 | 47158178.3031 | 49494363.3916 | 37157635.7952 | 39685358.8485 | 42288076.0808 | 44968037.3174 | 47727559.8785 | 50569030.6037 | 38703267.1709 | 41716083.3126 | 47107644.6712 | 50301649.3631 | 53659904.4327 | 57118069.6417 | 60679142.2943 | 64346209.6138 | 68122451.4403 | 72011143.0089 | 76015657.8119 | 80139470.5464 | 84386160.1502 | 88759412.9295 | 93263025.7796 | 97900909.5025 | 102677092.2244 | 107595722.9154 | 112661075.0144 | 117877550.1637 | 123249682.0549 | 128782140.3902 | 134479734.9628 | 140347419.86 | 146390297.7915 | 152613624.5483 | 159022813.5951 | 165623440.8006 | 172421249.3097 | 179422154.5614 | 186632249.458 | 194057809.6889
Накопленный ЧДП | -190343784 | -139449435.6488 | -86381773.8561 | -32466779.4102 | 13211552.5135 | 60793267.5422 | 110334629.6564 | 147101949.9888 | 185946559.7636 | 226929940.1513 | 270115416.7577 | 317273595.0609 | 366767958.4524 | 403925594.2476 | 443610953.0962 | 485899029.177 | 530867066.4944 | 578594626.3729 | 629163656.9767 | 667866924.1476 | 709583007.4602 | 756690652.1313 | 806992301.4945 | 860652205.9271 | 917770275.5688 | 978449417.8631 | 1042795627.4769 | 1110918078.9172 | 1182929221.9261 | 1258944879.738 | 1339084350.2844 | 1423470510.4346 | 1512229923.3641 | 1605492949.1437 | 1703393858.6462 | 1806070950.8707 | 1913666673.786 | 2026327748.8004 | 2144205298.9642 | 2267454981.0191 | 2396237121.4092 | 2530716856.3721 | 2671064276.2321 | 2817454574.0236 | 2970068198.5719 | 3129091012.167 | 3294714452.9676 | 3467135702.2773 | 3646557856.8388 | 3833190106.2968 | 4027247915.9857
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -190343784 | 44840835.5517 | 41194404.5432 | 36874146.7909 | 27524965.9181 | 25261595.9215 | 23173560.9206 | 15152732.2111 | 14104700.5643 | 13111277.9196 | 12172480.8971 | 11711230.8915 | 10829425.1589 | 7163114.1781 | 6740440.0483 | 6328197.1994 | 5928845.7052 | 5544208.8937 | 5175581.1311 | 3490006.6853 | 3314257.8648 | 3297450.6034 | 3102224.8467 | 2915715.0577 | 2734467.9969 | 2559427.8723 | 2391280.7603 | 2230498.8657 | 2077378.2562 | 1932070.9638 | 1794612.2297 | 1664943.5683 | 1542932.2339 | 1428387.5985 | 1321074.8795 | 1220726.5986 | 1127052.1006 | 1039745.4161 | 958491.715 | 882972.5614 | 812870.1536 | 747870.7052 | 687667.1029 | 631960.9576 | 580464.1462 | 532899.9314 | 489003.7307 | 448523.5963 | 411220.4596 | 376868.1846 | 345253.4673
NPV (без учета продажи) | -190343784 | -145502948.4483 | -104308543.905 | -67434397.1142 | -39909431.1961 | -14647835.2746 | 8525725.646 | 23678457.8571 | 37783158.4214 | 50894436.341 | 63066917.2381 | 74778148.1296 | 85607573.2885 | 92770687.4665 | 99511127.5148 | 105839324.7142 | 111768170.4194 | 117312379.3131 | 122487960.4442 | 125977967.1294 | 129292224.9943 | 132589675.5977 | 135691900.4444 | 138607615.5021 | 141342083.499 | 143901511.3714 | 146292792.1317 | 148523290.9973 | 150600669.2535 | 152532740.2173 | 154327352.447 | 155992296.0153 | 157535228.2492 | 158963615.8477 | 160284690.7272 | 161505417.3259 | 162632469.4265 | 163672214.8426 | 164630706.5576 | 165513679.119 | 166326549.2726 | 167074419.9778 | 167762087.0807 | 168394048.0383 | 168974512.1845 | 169507412.1159 | 169996415.8466 | 170444939.4429 | 170856159.9025 | 171233028.0871 | 171578281.5544
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.78% | 10.22% | 15.13% | 17.61% | 19.47% | 20.88% | 21.96% | 22.82% | 23.49% | 23.86% | 24.17% | 24.42% | 24.63% | 24.8% | 24.94% | 25.02% | 25.09% | 25.15% | 25.2% | 25.25% | 25.28% | 25.32% | 25.34% | 25.36% | 25.38% | 25.4% | 25.41% | 25.42% | 25.43% | 25.44% | 25.44% | 25.45% | 25.45% | 25.46% | 25.46% | 25.46% | 25.46% | 25.46% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 25.47% | 25.47%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-05-16 | 2017-07-15 |  |  | 2017-05-16 | 2017-07-15 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-12-01 | 2015-12-31 |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-07-15 | 2017-09-13 |  |  | 2017-07-15 | 2017-09-13 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-09-13 | 2017-10-13 |  |  | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-12-10 | 2017-12-20 |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-10-13 | 2017-12-09 |  |  | 2017-10-13 | 2017-12-09 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2018-06-20 | 2022-09-04 |  |  | 2018-06-20 | 2022-09-04 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-07-20 | 2022-12-03 |  |  | 2018-07-20 | 2022-12-03 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2018-08-04 | 2022-01-11 |  |  | 2018-08-04 | 2022-01-11 | 80% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-08-09 | 2022-12-13 |  |  | 2018-08-09 | 2022-12-13 | 80% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-12-09 | 2022-06-10 |  |  | 2018-12-09 | 2022-06-10 | 70% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы | 2018-12-09 | 2022-08-09 |  |  | 2018-12-09 | 2022-08-09 | 70% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2018-12-09 | 2022-11-20 |  |  | 2018-12-09 | 2022-11-20 | 70% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-09-30 | 2022-11-30 |  |  | 2019-09-30 | 2022-11-30 | 70% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-09-30 | 2022-12-31 |  |  | 2019-09-30 | 2022-12-31 | 70% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 187.8111 | 187.7875 | 2.7764 | 2.7764 | 2.7764 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 187.7875 | 187.7875
1.1 | федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  | 2.3137 | 2.3137 | 2.3137 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  | 0.46274 | 0.46274 | 0.46274 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 158.6198 | 158.6198 | 2.3137 | 2.3137 | 2.3137 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 144.6653 | 158.6198
2.1 | проектно-изыскательские работы | 12.1418 | 12.1418 | [23 empty] | 0 | 12.1418
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 104.499 | 104.499 | [23 empty] | 0 | 104.499
2.3 | оборудование | 15.9702 | 15.9702 | [23 empty] | 0 | 15.9702
2.4 | прочие затраты | 26.0088 | 26.0088 | [23 empty] | 0 | 26.0088
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 8.37 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.37 | 14.5
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 33.003 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.003 | 141.722
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33 | 116
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 14.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5 | 14.5
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 40.932 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.932 | 62.287
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 8.574 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.574 | 8.574
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58 | 58
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 158.6198 | 158.6198 |  |  | 158.5994 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 158.5994 | 158.6198
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 14.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5 | 14.5
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 49.506 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49.506 | 70.861
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 58 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58 | 58
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | ch | План | Факт | [13 empty] | 178.999
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0897 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (садоводческих обществ) Тюменского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 19857 | Предварительный расчет стоимости | 13900 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | ООО "М-Сетьстрой" | 13747 |  | 1 | 13747 | 13747 | ООО "М-Сетьстрой" | 16221 | 16221 | 568414 | www.b2b-energo.ru | 12.10.2015 | 15.10.2015 | 02.11.2015 | 30.11.2015 |  |  |  |  | 16.12.2015 | 25.12.2015 | 16.12.2015 | 25.12.2015 | 30.05.2017 |  |  | 16.221
[22 empty] | ООО "Ремикон" | 13603 |  |  | 12797
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 11844 | ООО "Союзэнергопроект"
[22 empty] | ООО НТЦ "Промбезопасность - Оренбург" | 13900 |  |  | 13900
[22 empty] | ООО "ТИИС "Инновация" | 13559 |  |  | 12542
[22 empty] | ООО "УСК "КровТрейд" | 11028 | ООО "УСК "КровТрейд"
[22 empty] | ООО ЭК "ЭТА ТОК" | 13205 | ООО ЭК "ЭТА ТОК"
2014.1066 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НИИЦ МРСК ОАО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР NS3300.VL.0009 АО "ЦТЗ" (произошло переименование ОАО НИИЦ МРСК) проведена закупка на поставку оборудования и кабельно-проводниковой продукциия (2018.0613). Агентское вознаграждение составило 213 840.00 руб. | 0.214
Энерго-Плюс ООО
ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Нива" и КТПО-10/0.4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Соглашение о сервитуте | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 0 |  |  |  | 0 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  |  |  |  | 25.10.2017 | 25.10.2017 | 25.10.2017 | 24.09.2020 |  | Без АЗ (сумма соглашения 0,03 руб.) | 0
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СТ "Колос-4" и КТП-10/0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 95 | Расчет арендной платы | 95 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 95 |  |  |  | 95 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 95 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 02.08.2018 |  |  | 17.03.2017 | 17.03.2017 | 17.03.2017 | 31.12.2020 |  | 1. АЗ № Т13/01/9704 о 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 94.735,68 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 128.945,78 руб. | 0.129
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Гвоздика" и КТП-10/0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 66 | Расчет арендной платы | 66 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 66 |  |  |  | 66 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 66 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 02.08.2018 |  |  | 13.06.2017 | 13.06.2017 | 13.06.2017 | 06.08.2019 |  | АЗ № Т13/01/9704 о 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 65.976,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 45.816,67 руб. | 0.046
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ "Солнышко" и КТП-10/0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 49 | Расчет арендной платы | 49 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 49 |  |  |  | 49 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 49 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 02.08.2018 |  |  | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 22.11.2016 | 31.12.2020 |  | АЗ № Т13/01/9704 о 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 49.241,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 81.246,49 руб. | 0.081 | 81.246,49
5 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СТ "Лесная поляна" и КТП -10/0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 14 | Расчет арендной платы | 14 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14 |  |  |  | 14 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 02.08.2018 |  |  | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 20.03.2020 |  | 1. АЗ № Т13/01/9704 о 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается.. | 0.014
6 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Ясная Поляна" и КТП-10/0,4 кВ (разрешение на использование земель) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 88 | Расчет платы за использование земель | 88 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 88 |  |  |  | 88 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 88 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 02.08.2018 |  |  | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 13.11.2020 |  | 1. АЗ № Т13/01/9704 о 02.08.2018 Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 87.961,20 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 87.961,19 руб. | 0.088
2018.0515 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018; 12.2018 | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительныесети" с подключением потребителей (СТ и СНТ) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 105155 | Проектно-сметная документация | 73608 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 73582 |  | 1 | 73214 | 73214 | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 86393 | 32969 | 1027046 | www.b2b-energo.ru | 24.05.2018 | 24.05.2018 | 13.06.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | 25.07.2018 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 15.03.2019 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 86 392 621,59 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 87.202.248,77 руб. с НДС. | 87.202
[22 empty] | ООО "Энергия" | 73608 | ООО "Энергия"
[22 empty] | ООО "Элвест" | 73608 |  |  | 73240
7 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | [8 empty] | Прочие | Соглашение о сервитуте № 125/11 от 30.07.2018 для строительства ВЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ ТюмТПО с подключением потребителей СНТ "Золотая осень" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Соглашение о сервитуте | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 0 |  |  |  | 0 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 23.08.2018 |  |  | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 31.12.2019 |  | АЗ №Т13/01/10646 от 23.08.2018. Сумма договора 41,49 руб. НДС не облагается. | 0
2018.0613 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019; 12.2019 | [8 empty] | Оборудование | Поставка оборудования и кабельно-проводниковой продукции для строительства ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ филиала АО"Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" с подключением потребителей (СТ и СНТ) 1 этап | АО "ЦТЗ" | 20238 | Предварительный расчет стоимости работ | 14166 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | АО "ЭнергоТехПроект" | 14166 |  | 1 | 14096 | 13983 | АО "ЭнергоТехПроект" | 16500 | 16500 | 53919 | www.b2b-energo.ru | 20.06.2018 | 20.06.2018 | 27.07.2018 | 14.09.2018 |  |  |  |  | 11.09.2018 | 15.10.2018 | 11.09.2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 |  | Проведены преддоговорные переговоры, по результатам которых снижена стоимость с 16.632.831,60 руб с НДС до16.500.000,00 руб. с НДС (протокол от 14.09.2018 №9/53919). | 16.5
[22 empty] | ООО "ВИМАРС" | 14166 |  |  | 14166
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 14110 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
8 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Нефтехимик" и КТП-10/0,4 кВ (договор № 23-40/2960-19 от 05.07.2017) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Договор аренды № 23-40/2960-19 от 05.07.2017 | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 |  |  |  | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 01.11.2018 |  |  | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 05.07.2017 | 31.12.2020 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. АЗ № Т 13/01/14336 от 01.11.2018. Сумма договора 15,60 руб. НДС не облагается. | 0
9 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Нефтехимик" и КТП-10/0,4 кВ (договор № 23-40/2969-19 от 10.07.2017) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Договор аренды № 23-40/2969-19 от 10.07.2017 | 1 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 01.11.2018 |  |  | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 31.12.2020 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. АЗ № Т 13/01/14336 от 01.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.145,88 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.655,16 руб. | 0.002 | 1.655,16
10 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Нефтехимик" и КТП-10/0,4 кВ (договор № 23-40/2970-19 от 10.07.2017) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 14 | Договор аренды № 23-40/2970-19 от 10.07.2017 | 14 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14 |  |  |  | 14 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 14 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 01.11.2018 |  |  | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 10.07.2017 | 31.12.2020 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. АЗ № Т 13/01/14336 от 01.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 14.279,04 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 31.401,50 руб. | 0.031 | 31.401,50
11 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Нефтехимик" и КТП-10/0,4 кВ (договор № 23-40/2970-19 от 10.07.2017) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Договор аренды № 23-40/3275-19 от 21.11.2017 | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 |  |  |  | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 01.04.2019 |  |  | 21.11.2017 | 21.11.2017 | 21.11.2017 | 20.11.2020 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. АЗ № Т13/01/4334 от 01.04.2019. | 0
12 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Геофизик-2" и КТП-10/0.4 кВ (договор аренды земельного участка №214) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Договор аренды № 214 от 29.05.2017 | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 1 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 25.04.2019 |  |  | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 31.12.2023 |  | 1. АЗ № Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 539,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 179,80 руб. | 0
13 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства объекта "Строительство ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ "Геофизик-2" и КТП-10/0,4 кВ" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Договор аренды № 242 от 03.07.2017 | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 25.04.2019 |  |  | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 31.12.2023 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается АЗ № Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 47,76 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 15,92 руб. | 0
14 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства объекта "ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ "Геофизик-2" и КТП-10/0,4 кВ" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Договор аренды № 225 от 16.06.2017 | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 25.04.2019 |  |  | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 31.12.2023 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. АЗ № Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 105,72 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 35,24 руб. | 0
15 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства объекта "ВЛЗ-10 кВ ф. отп. на СНТ "Сундукуль" и КТП-10/0,4 кВ" | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Договор аренды № 227 от 23.06.2017 | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Нижнетавдинского муниципального района | 0 | [7 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 25.04.2019 |  |  | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 23.06.2017 | 31.12.2023 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. АЗ № Т 13/01/5787 от 25.04.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1,80 руб. | 0
16 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для cтроительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Гвоздика" и КТП-10/0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 21 | Расчет аренды | 21 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 21 |  |  |  | 21 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 21 | 0 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 31.10.2019 |  |  | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 09.01.2017 | 2020-02-14 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019 | 0.021
17 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для cтроительсцтва ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Нефтехимик" и КТП-10/0.4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 1 | Расчет аренды | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 |  |  |  | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 0 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 |  | 31.10.2019 |  |  | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 2020-09-18 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т 13/01/15021 от 31.10.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.425,69 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.563,75 руб. | 0.002
18 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | [9 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для строительства ВЛЗ-10 кВ ф. отп на СНТ "Гвоздика" и КТП-10/0,4 кВ | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 19 | Расчет аренды | 19 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 19 |  |  |  | 19 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 19 | 0 | [6 empty] | п. 5.8.1.11 |  | 31.03.2020 |  |  | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 2020-01-09 | 2023-01-08 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается.Аналитическая записка Т 13/01/3043 от 31.03.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 18.939,12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 11.573,92 руб. | 0.012
2021.0162 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2021 | [9 empty] | Выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ и КТП-10/0,4кВ филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети сподключением потребителей (СТ и СНТ) 2 этап | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские ЭС | 49945 | Проектно-сметная документация | 49945 | ВЗ | ОК ЕП | 5 | 5 | ООО "ПК СтройКомплект" | 49945 |  | 1 | 48696 | 48696 | ООО "ПК СтройКомплект" | 58436 | 58436 | 32110021230 | www.roseltorg.ru | 17.02.2021 | 24.02.2021 | 22.03.2021 | 12.04.2021 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 13.04.2021 | 32110021230/2021.0162-3 | 09.04.2021 | 04.05.2021 | 09.04.2021 | 04.05.2021 | 29.10.2021 |  |  | 58.436
[22 empty] | ООО "СвязьСтройСервис" | 0 | ООО "СвязьСтройСервис"
[22 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 | ООО "ЭМКОМ"
[22 empty] | ООО "ПромЭнергоМонтаж" | 0 | ООО "ПромЭнергоМонтаж"
[22 empty] | 599271 | 0 | 599271

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0009
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СТ "Родничок", СТ "Сосновая поляна", СНТ "Нефтехимик", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Каштырлинка", СНТ "Ясная поляна", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Черемушки", СНТ "Горошинка-4", СНТ "Архитектор-2", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Надежда-5", СО "Лоза", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, ДНТ «Святлячок», СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ-10кВ, КТП-10/0,4кВ ТюмТПО с подключением потребителей (СТ "Вертолет", СТ "Дубрава", СТ "Колос-4", СТ "Лаванда", СТ "Лесная поляна", СТ "Матмасский", СТ "Надежда-3",СТ "Олимпиец", СТ "Родничок", СТ "Сосновая поляна", СНТ "Нефтехимик", СНТ "Нива", СНТ "Маяк", СНТ "Исток", СНТ "Подъем", СНТ "Фазенда", СНТ "Каштырлинка", СНТ "Ясная поляна", СНТ "Одуванчик", СНТ "Фундамент", СНТ "Соловушка", СНТ "Нефтеснабовец", СНТ "Черемушки", СНТ "Горошинка-4", СНТ "Архитектор-2", СНТ "Солнышко", СНТ "Надежда", СНТ "Надежда-5", СО "Лоза", СНТ "Сундукуль", СНТ "Геофизик-2", СНТ "Лесник-2, ДНТ «Святлячок», СНТ "Золотая осень", СНТ "Гвоздика", СНТ "Ландыш", СНТ "Текстильщик)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | Новое cтроительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 65.50 км и 14.50 МВА
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 543.45
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 178.999
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 178.999
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 178.359
объем заключенного договора 16/457 от 25.12.2015 . ООО "М-Сетьстрой" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 16.221
% от сметной стоимости проекта | 8.64
оплачено по договору, млн. руб. | 16.221
освоено по договору, млн. руб. | 13.747
объем заключенного договора 16/2018/588 от 01.08.2018 . АО МК №54 "СЭСС" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 87.202
% от сметной стоимости проекта | 46.43
оплачено по договору, млн. руб. | 86.861
освоено по договору, млн. руб. | 76.425
объем заключенного договора 16/2018/728 от 15.10.2018 . АО "ЭнергоТехПроект" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 16.5
% от сметной стоимости проекта | 8.79
оплачено по договору, млн. руб. | 16.5
освоено по договору, млн. руб. | 10.343
объем заключенного договора 16/2021/42 от 04.05.2021 . ООО "ПК СтройКомплект" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 58.436
% от сметной стоимости проекта | 31.11
оплачено по договору, млн. руб. | 54.669
освоено по договору, млн. руб. | 45.558
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.64
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.214
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.214
освоено по договору, млн. руб. | 0.181
объем заключенного договора 02-45/17 от 25.10.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 23-30/2424 от 17.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.129
% от сметной стоимости проекта | 0.07
оплачено по договору, млн. руб. | 0.129
освоено по договору, млн. руб. | 0.129
объем заключенного договора 23-10/1747 от 13.06.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.046
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.046
освоено по договору, млн. руб. | 0.046
объем заключенного договора 23-10/1603 от 22.11.2016 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2016 года с НДС, млн. руб | 0.081
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.081
освоено по договору, млн. руб. | 0.081
объем заключенного договора 23-40/2617-17 от 10.03.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора 321-Р-ТР от 14.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.088
% от сметной стоимости проекта | 0.05
оплачено по договору, млн. руб. | 0.088
освоено по договору, млн. руб. | 0.088
объем заключенного договора 125/11 от 30.07.2018 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 23-40/2960-19 от 05.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 23-40/2969-19 от 10.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 23-40/2970-19 от 10.07.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.031
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.021
освоено по договору, млн. руб. | 0.021
объем заключенного договора 23-40/3275-19 от 21.11.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 214 от 29.05.2017 . Администрация Нижнетавдинского муниципального района в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 242 от 03.07.2017 . Администрация Нижнетавдинского муниципального района в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 225 от 16.06.2017 . Администрация Нижнетавдинского муниципального района в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 227 от 23.06.2017 . Администрация Нижнетавдинского муниципального района в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 23-10/1618 от 09.01.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.021
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.021
освоено по договору, млн. руб. | 0.021
объем заключенного договора 23-40/3125-19 от 19.09.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 23-10/2119 от 16.12.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.012
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.81
всего оплачено по объекту | 187.454
% освоения по объекту за отчетный период | 101.75
всего освоено по объекту | 159.243
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "М-Сетьстрой"
- технические агенты | АО МК №54 "СЭСС" ; АО "ЭнергоТехПроект" ; ООО "ПК СтройКомплект" ; АО "ЦТЗ" ; Департамент лесного комплекса Тюменской области ; Департамент имущественных отношений Тюменской области ; ГКУ ТО "УАД" ; Администрация Нижнетавдинского муниципального района
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2022-12-13
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)