## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюм.область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Тюменский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | -
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | -
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | -увеличение мощности силовых трансформаторов 10кВ: 1,63 МВА.; -увеличение протяжённости ЛЭП 10кВ: 7,03 км.; -увеличение протяжённости ЛЭП 0,4кВ: 10,17 км.; -Финансирование - 38,258 млн.руб.с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 0
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 17.7926
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 14.8749

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 1 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 2 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.25 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 3 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 4 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 4 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.4 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 5 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 5 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.16 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 6 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 6 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.25 | нет | нет | нет | нет | нет
| нет | КТП-10/0,4 кВ № 7 | Трансформатор силовой масляный | нет | КТП | нет | КТП-10/0,4 кВ № 7 | нет |  | нет | нет | 10 | нет | 0.25 | нет | нет | нет | нет | нет
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| нет | ВЛЗ-10 кВ в Тюменском районе | нет | ВЛЗ-10 кВ в Тюменском районе | нет | 10 | нет | 10 |  | нет | 1 | нет | СИП-3 1х70 | нет | ВЛЗ | нет | 7 |  | нет | нет | нет | ПоБ10-2 | нет | нет | нет | нет
| нет | ВЛИ-0.4 кВ в Тюменском районе | нет | ВЛИ-0.4 кВ в Тюменском районе | нет | 0.4 | нет | 0.4 |  | нет | 1 | нет | СИП 2 3х50+1х70 | нет | ВЛИ | нет | 10.2 |  | нет | нет | нет | П29 | нет | нет | нет | нет

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация объектов необходима с целью исполнения протокола совещания от 08.11.2012 с Департаментом ЖКХ Тюменской области по вопросам, связанным с повышением надежности и развитием распределительных систем электроснабжения, результатами чего становятся: ∙ выполнение целевых программ по повышению надежности электроснабжения; ∙ выполнение целевых программ по повышению качества электроснабжения; ∙ выполнение целевых программ по энергосбережению и энергоэффективности
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реализация проекта путем строительства ВЛ 0,4 кВ – 10,17 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -увеличение мощности силовых трансформаторов 10кВ: 1,63 МВА.; -увеличение протяжённости ЛЭП 10кВ: 7,03 км.; -увеличение протяжённости ЛЭП 0,4кВ: 10,17 км.; -Финансирование - 38,258 млн.руб.с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 10 кВ - 1,45 млн.руб. без НДС МВА - 5,42 млн.руб. без НДС
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 2 этап
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реализация объектов необходима с целью исполнения протокола совещания от 08.11.2012 с Департаментом ЖКХ Тюменской области по вопросам, связанным с повышением надежности и развитием распределительных систем электроснабжения, результатами чего становятся: ∙ выполнение целевых программ по повышению надежности электроснабжения; ∙ выполнение целевых программ по повышению качества электроснабжения; ∙ выполнение целевых программ по энергосбережению и энергоэффективности
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 31921430
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.7438
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 650804.5514 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.7632
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | 38366431.71
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 35205.8213
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2024 to 2073
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 15384943.9173 | 15846492.2348 | 16321887.0019 | 16811543.6119 | 17315889.9203 | 17835366.6179 | 18370427.6164 | 18921540.4449 | 19489186.6583 | 21757353.5545 | 22410074.1612 | 23082376.386 | 23774847.6776 | 24488093.1079 | 25222735.9011 | 25979417.9782 | 26758800.5175 | 27561564.5331 | 28388411.469 | 30351925.728 | 31262483.4998 | 32200358.0048 | 33166368.745 | 34161359.8073 | 35186200.6015 | 36241786.6196 | 37329040.2182 | 38448911.4247 | 39602378.7674 | 40790450.1305 | 42014163.6344 | 43274588.5434 | 44572826.1997 | 45910010.9857 | 47287311.3153 | 48705930.6547 | 50167108.5744 | 51672121.8316 | 53222285.4866 | 54818954.0512 | 56463522.6727 | 58157428.3529 | 59902151.2035 | 61699215.7396 | 63550192.2117 | 65456697.9781 | 67420398.9174 | 69443010.885 | 71526301.2115 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 15384.9439 | 15846.4922 | 16321.887 | 16811.5436 | 17315.8899 | 17835.3666 | 18370.4276 | 18921.5404 | 19489.1867 | 21757.3536 | 22410.0742 | 23082.3764 | 23774.8477 | 24488.0931 | 25222.7359 | 25979.418 | 26758.8005 | 27561.5645 | 28388.4115 | 30351.9257 | 31262.4835 | 32200.358 | 33166.3687 | 34161.3598 | 35186.2006 | 36241.7866 | 37329.0402 | 38448.9114 | 39602.3788 | 40790.4501 | 42014.1636 | 43274.5885 | 44572.8262 | 45910.011 | 47287.3113 | 48705.9307 | 50167.1086 | 51672.1218 | 53222.2855 | 54818.9541 | 56463.5227 | 58157.4284 | 59902.1512 | 61699.2157 | 63550.1922 | 65456.698 | 67420.3989 | 69443.0109 | 71526.3012 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 780.9655 | 780.9655 | 780.9655 | 780.9655 | 780.9655 | 780.9655 | 1561.9309 | 1561.9309 | 1561.9309 | 1561.9309 | 1561.9309 | 1561.9309 | 2342.8964 | 2342.8964 | 2342.8964 | 2342.8964 | 2342.8964 | 2342.8964 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618 | 3123.8618
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 42.247 | 43.5144 | 44.8198 | 46.1644 | 47.5494 | 48.9758 | 50.4451 | 51.9585 | 53.5172 | 89.721 | 92.4127 | 95.1851 | 98.0406 | 100.9818 | 104.0113 | 107.1316 | 110.3456 | 113.6559 | 117.0656 | 167.0748 | 172.0871 | 177.2497 | 182.5672 | 188.0442 | 193.6855 | 199.4961 | 205.481 | 211.6454 | 217.9947 | 224.5346 | 231.2706 | 238.2087 | 245.355 | 252.7157 | 260.2971 | 268.106 | 276.1492 | 284.4337 | 292.9667 | 301.7557 | 310.8084 | 320.1326 | 329.7366 | 339.6287 | 349.8176 | 360.3121 | 371.1215 | 382.2551 | 393.7228 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
Доход | 0 | 15384943.9173 | 15846492.2348 | 16321887.0019 | 16811543.6119 | 17315889.9203 | 17835366.6179 | 18370427.6164 | 18921540.4449 | 19489186.6583 | 21757353.5545 | 22410074.1612 | 23082376.386 | 23774847.6776 | 24488093.1079 | 25222735.9011 | 25979417.9782 | 26758800.5175 | 27561564.5331 | 28388411.469 | 30351925.728 | 31262483.4998 | 32200358.0048 | 33166368.745 | 34161359.8073 | 35186200.6015 | 36241786.6196 | 37329040.2182 | 38448911.4247 | 39602378.7674 | 40790450.1305 | 42014163.6344 | 43274588.5434 | 44572826.1997 | 45910010.9857 | 47287311.3153 | 48705930.6547 | 50167108.5744 | 51672121.8316 | 53222285.4866 | 54818954.0512 | 56463522.6727 | 58157428.3529 | 59902151.2035 | 61699215.7396 | 63550192.2117 | 65456697.9781 | 67420398.9174 | 69443010.885 | 71526301.2115 | 0
Операционные расходы | 0 | -1381259.1182 | -1375292.5782 | -1369357.7235 | -1363455.5046 | -1357586.9005 | -1351752.9198 | -1996759.1525 | -1990997.5656 | -1985273.8126 | -2008420.9549 | -2003641.2664 | -1998928.8687 | -2645090.332 | -2640518.6326 | -2636020.4637 | -2631598.0312 | -2627253.6071 | -2622989.5317 | -3269612.7669 | -3304264.3909 | -3301418.5468 | -3298698.0088 | -3296106.5361 | -3293648.0007 | -3291326.3907 | -3289145.8138 | -3287110.501 | -3285224.8103 | -3283493.2303 | -3281920.3843 | -3280511.0344 | -3279270.0855 | -3278202.5895 | -3277313.75 | -3276608.9268 | -3276093.6404 | -3275773.5768 | -3275654.5928 | -3275742.7206 | -3276044.1737 | -3276565.3519 | -3277312.8468 | -3278293.4481 | -3279514.1488 | -3280982.1519 | -3282704.8766 | -3284689.9645 | -3286945.2864 | -3289478.9495 | -2954353.9358
Ремонт объекта | 0 | -650804.5514 | -650804.5514 | -650804.5514 | -650804.5514 | -650804.5514 | -650804.5514 | -1301609.1029 | -1301609.1029 | -1301609.1029 | -1301609.1029 | -1301609.1029 | -1301609.1029 | -1952413.6543 | -1952413.6543 | -1952413.6543 | -1952413.6543 | -1952413.6543 | -1952413.6543 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058 | -2603218.2058
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -35205.8213 | -36261.996 | -37349.8558 | -38470.3515 | -39624.4621 | -40813.1959 | -42037.5918 | -43298.7196 | -44597.6811 | -74767.538 | -77010.5641 | -79320.8811 | -81700.5075 | -84151.5227 | -86676.0684 | -89276.3504 | -91954.641 | -94713.2802 | -97554.6786 | -139229.0171 | -143405.8876 | -147708.0642 | -152139.3062 | -156703.4854 | -161404.5899 | -166246.7276 | -171234.1294 | -176371.1533 | -181662.2879 | -187112.1566 | -192725.5213 | -198507.2869 | -204462.5055 | -210596.3807 | -216914.2721 | -223421.7003 | -230124.3513 | -237028.0818 | -244138.9243 | -251463.092 | -259006.9847 | -266777.1943 | -274780.5101 | -283023.9254 | -291514.6432 | -300260.0825 | -309267.8849 | -318545.9215 | -328102.2991 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -695248.7454 | -688226.0308 | -681203.3162 | -674180.6016 | -667157.887 | -660135.1724 | -653112.4578 | -646089.7432 | -639067.0286 | -632044.314 | -625021.5994 | -617998.8848 | -610976.1702 | -603953.4556 | -596930.741 | -589908.0264 | -582885.3118 | -575862.5972 | -568839.8826 | -561817.168 | -554794.4534 | -547771.7388 | -540749.0242 | -533726.3096 | -526703.595 | -519680.8804 | -512658.1658 | -505635.4512 | -498612.7366 | -491590.022 | -484567.3074 | -477544.5928 | -470521.8782 | -463499.1636 | -456476.449 | -449453.7344 | -442431.0198 | -435408.3052 | -428385.5906 | -421362.876 | -414340.1614 | -407317.4468 | -400294.7322 | -393272.0176 | -386249.303 | -379226.5884 | -372203.8738 | -365181.1592 | -358158.4446 | -351135.73
EBITDA | 0 | 14003684.7991 | 14471199.6566 | 14952529.2784 | 15448088.1074 | 15958303.0198 | 16483613.6981 | 16373668.4639 | 16930542.8793 | 17503912.8456 | 19748932.5997 | 20406432.8948 | 21083447.5173 | 21129757.3456 | 21847574.4753 | 22586715.4374 | 23347819.947 | 24131546.9105 | 24938575.0014 | 25118798.7021 | 27047661.3371 | 27961064.953 | 28901659.996 | 29870262.2088 | 30867711.8066 | 31894874.2109 | 32952640.8058 | 34041929.7172 | 35163686.6144 | 36318885.5372 | 37508529.7462 | 38733652.6 | 39995318.458 | 41294623.6103 | 42632697.2357 | 44010702.3884 | 45429837.0143 | 46891334.9976 | 48396467.2389 | 49946542.766 | 51542909.8774 | 53186957.3208 | 54880115.506 | 56623857.7554 | 58419701.5908 | 60269210.0598 | 62173993.1015 | 64135708.9529 | 66156065.5985 | 68236822.262 | -2954353.9358
Амортизация | 0 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6 | -638428.6
EBIT | 0 | 13365256.1991 | 13832771.0566 | 14314100.6784 | 14809659.5074 | 15319874.4198 | 15845185.0981 | 15735239.8639 | 16292114.2793 | 16865484.2456 | 19110503.9997 | 19768004.2948 | 20445018.9173 | 20491328.7456 | 21209145.8753 | 21948286.8374 | 22709391.347 | 23493118.3105 | 24300146.4014 | 24480370.1021 | 26409232.7371 | 27322636.353 | 28263231.396 | 29231833.6088 | 30229283.2066 | 31256445.6109 | 32314212.2058 | 33403501.1172 | 34525258.0144 | 35680456.9372 | 36870101.1462 | 38095224 | 39356889.858 | 40656195.0103 | 41994268.6357 | 43372273.7884 | 44791408.4143 | 46252906.3976 | 47758038.6389 | 49308114.166 | 50904481.2774 | 52548528.7208 | 54241686.906 | 55985429.1554 | 57781272.9908 | 59630781.4598 | 61535564.5015 | 63497280.3529 | 65517636.9985 | 67598393.662 | -3592782.5358
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 13365256.1991 | 13832771.0566 | 14314100.6784 | 14809659.5074 | 15319874.4198 | 15845185.0981 | 15735239.8639 | 16292114.2793 | 16865484.2456 | 19110503.9997 | 19768004.2948 | 20445018.9173 | 20491328.7456 | 21209145.8753 | 21948286.8374 | 22709391.347 | 23493118.3105 | 24300146.4014 | 24480370.1021 | 26409232.7371 | 27322636.353 | 28263231.396 | 29231833.6088 | 30229283.2066 | 31256445.6109 | 32314212.2058 | 33403501.1172 | 34525258.0144 | 35680456.9372 | 36870101.1462 | 38095224 | 39356889.858 | 40656195.0103 | 41994268.6357 | 43372273.7884 | 44791408.4143 | 46252906.3976 | 47758038.6389 | 49308114.166 | 50904481.2774 | 52548528.7208 | 54241686.906 | 55985429.1554 | 57781272.9908 | 59630781.4598 | 61535564.5015 | 63497280.3529 | 65517636.9985 | 67598393.662 | -3592782.5358
Налог на прибыль | 0 | -2673051.2398 | -2766554.2113 | -2862820.1357 | -2961931.9015 | -3063974.884 | -3169037.0196 | -3147047.9728 | -3258422.8559 | -3373096.8491 | -3822100.7999 | -3953600.859 | -4089003.7835 | -4098265.7491 | -4241829.1751 | -4389657.3675 | -4541878.2694 | -4698623.6621 | -4860029.2803 | -4896074.0204 | -5281846.5474 | -5464527.2706 | -5652646.2792 | -5846366.7218 | -6045856.6413 | -6251289.1222 | -6462842.4412 | -6680700.2234 | -6905051.6029 | -7136091.3874 | -7374020.2292 | -7619044.8 | -7871377.9716 | -8131239.0021 | -8398853.7271 | -8674454.7577 | -8958281.6829 | -9250581.2795 | -9551607.7278 | -9861622.8332 | -10180896.2555 | -10509705.7442 | -10848337.3812 | -11197085.8311 | -11556254.5982 | -11926156.292 | -12307112.9003 | -12699456.0706 | -13103527.3997 | -13519678.7324 | 718556.5072
Чистая прибыль | 0 | 10692204.9593 | 11066216.8453 | 11451280.5427 | 11847727.6059 | 12255899.5358 | 12676148.0785 | 12588191.8911 | 13033691.4234 | 13492387.3965 | 15288403.1997 | 15814403.4358 | 16356015.1338 | 16393062.9965 | 16967316.7002 | 17558629.47 | 18167513.0776 | 18794494.6484 | 19440117.1211 | 19584296.0817 | 21127386.1897 | 21858109.0824 | 22610585.1168 | 23385466.8871 | 24183426.5653 | 25005156.4887 | 25851369.7646 | 26722800.8937 | 27620206.4115 | 28544365.5497 | 29496080.9169 | 30476179.2 | 31485511.8864 | 32524956.0082 | 33595414.9085 | 34697819.0307 | 35833126.7315 | 37002325.1181 | 38206430.9111 | 39446491.3328 | 40723585.0219 | 42038822.9766 | 43393349.5248 | 44788343.3243 | 46225018.3926 | 47704625.1679 | 49228451.6012 | 50797824.2824 | 52414109.5988 | 54078714.9296 | -2874226.0286
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073
EBIT | 0 | 13365256.1991 | 13832771.0566 | 14314100.6784 | 14809659.5074 | 15319874.4198 | 15845185.0981 | 15735239.8639 | 16292114.2793 | 16865484.2456 | 19110503.9997 | 19768004.2948 | 20445018.9173 | 20491328.7456 | 21209145.8753 | 21948286.8374 | 22709391.347 | 23493118.3105 | 24300146.4014 | 24480370.1021 | 26409232.7371 | 27322636.353 | 28263231.396 | 29231833.6088 | 30229283.2066 | 31256445.6109 | 32314212.2058 | 33403501.1172 | 34525258.0144 | 35680456.9372 | 36870101.1462 | 38095224 | 39356889.858 | 40656195.0103 | 41994268.6357 | 43372273.7884 | 44791408.4143 | 46252906.3976 | 47758038.6389 | 49308114.166 | 50904481.2774 | 52548528.7208 | 54241686.906 | 55985429.1554 | 57781272.9908 | 59630781.4598 | 61535564.5015 | 63497280.3529 | 65517636.9985 | 67598393.662 | -3592782.5358
Амортизация | 0 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6 | 638428.6
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -2673051.2398 | -2766554.2113 | -2862820.1357 | -2961931.9015 | -3063974.884 | -3169037.0196 | -3147047.9728 | -3258422.8559 | -3373096.8491 | -3822100.7999 | -3953600.859 | -4089003.7835 | -4098265.7491 | -4241829.1751 | -4389657.3675 | -4541878.2694 | -4698623.6621 | -4860029.2803 | -4896074.0204 | -5281846.5474 | -5464527.2706 | -5652646.2792 | -5846366.7218 | -6045856.6413 | -6251289.1222 | -6462842.4412 | -6680700.2234 | -6905051.6029 | -7136091.3874 | -7374020.2292 | -7619044.8 | -7871377.9716 | -8131239.0021 | -8398853.7271 | -8674454.7577 | -8958281.6829 | -9250581.2795 | -9551607.7278 | -9861622.8332 | -10180896.2555 | -10509705.7442 | -10848337.3812 | -11197085.8311 | -11556254.5982 | -11926156.292 | -12307112.9003 | -12699456.0706 | -13103527.3997 | -13519678.7324 | 718556.5072
НДС | -6384286 | 2939786.7089 | 3031885.1375 | 412614.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -31921430 | 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -38305716 | 14270420.2682 | 14736530.5828 | 12502323.2963 | 12486156.2059 | 12894328.1358 | 13314576.6785 | 13226620.4911 | 13672120.0234 | 14130815.9965 | 15926831.7997 | 16452832.0358 | 16994443.7338 | 17031491.5965 | 17605745.3002 | 18197058.07 | 18805941.6776 | 19432923.2484 | 20078545.7211 | 20222724.6817 | 21765814.7897 | 22496537.6824 | 23249013.7168 | 24023895.4871 | 24821855.1653 | 25643585.0887 | 26489798.3646 | 27361229.4937 | 28258635.0115 | 29182794.1497 | 30134509.5169 | 31114607.8 | 32123940.4864 | 33163384.6082 | 34233843.5085 | 35336247.6307 | 36471555.3315 | 37640753.7181 | 38844859.5111 | 40084919.9328 | 41362013.6219 | 42677251.5766 | 44031778.1248 | 45426771.9243 | 46863446.9926 | 48343053.7679 | 49866880.2012 | 51436252.8824 | 53052538.1988 | 54717143.5296 | -2235797.4286
Накопленный ЧДП | -38305716 | -24035295.7318 | -9298765.149 | 3203558.1473 | 15689714.3532 | 28584042.489 | 41898619.1675 | 55125239.6586 | 68797359.6821 | 82928175.6786 | 98855007.4783 | 115307839.5141 | 132302283.2479 | 149333774.8444 | 166939520.1446 | 185136578.2146 | 203942519.8922 | 223375443.1406 | 243453988.8616 | 263676713.5433 | 285442528.333 | 307939066.0154 | 331188079.7323 | 355211975.2193 | 380033830.3846 | 405677415.4733 | 432167213.8379 | 459528443.3317 | 487787078.3432 | 516969872.4929 | 547104382.0099 | 578218989.8098 | 610342930.2962 | 643506314.9044 | 677740158.413 | 713076406.0437 | 749547961.3752 | 787188715.0932 | 826033574.6043 | 866118494.5371 | 907480508.159 | 950157759.7356 | 994189537.8605 | 1039616309.7848 | 1086479756.7774 | 1134822810.5453 | 1184689690.7465 | 1236125943.6288 | 1289178481.8276 | 1343895625.3573 | 1341659827.9286
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -38305716 | 12573057.505 | 11439407.3883 | 8550728.9613 | 7523939.8976 | 6845724.3891 | 6228051.4831 | 5451021.0847 | 4964425.1835 | 4520687.5082 | 4489218.8548 | 4085885.4545 | 3718404.358 | 3283269.1402 | 2990283.423 | 2723097.9176 | 2479483.9446 | 2257399.8373 | 2054975.9632 | 1823552.6221 | 1729249.6592 | 1574717.273 | 1433823.1236 | 1305384.9901 | 1188320.4212 | 1081638.6643 | 984433.2021 | 895874.8556 | 815205.4178 | 741731.7805 | 674820.5216 | 613892.9185 | 558420.3593 | 507920.1206 | 461951.4866 | 420112.1832 | 382035.1027 | 347385.2982 | 315857.2261 | 287172.2169 | 261076.1575 | 237337.3672 | 215744.6523 | 196105.5256 | 178244.5756 | 162001.976 | 147232.1209 | 133802.3777 | 121591.9472 | 110490.8214 | -3977.7673
NPV (без учета продажи) | -38305716 | -25732658.495 | -14293251.1067 | -5742522.1454 | 1781417.7522 | 8627142.1412 | 14855193.6243 | 20306214.709 | 25270639.8926 | 29791327.4007 | 34280546.2555 | 38366431.71 | 42084836.068 | 45368105.2082 | 48358388.6312 | 51081486.5488 | 53560970.4934 | 55818370.3307 | 57873346.2939 | 59696898.916 | 61426148.5752 | 63000865.8482 | 64434688.9719 | 65740073.962 | 66928394.3831 | 68010033.0474 | 68994466.2496 | 69890341.1052 | 70705546.523 | 71447278.3035 | 72122098.8251 | 72735991.7436 | 73294412.1029 | 73802332.2235 | 74264283.7101 | 74684395.8933 | 75066430.996 | 75413816.2942 | 75729673.5202 | 76016845.7371 | 76277921.8946 | 76515259.2618 | 76731003.9141 | 76927109.4396 | 77105354.0153 | 77267355.9913 | 77414588.1122 | 77548390.4899 | 77669982.4371 | 77780473.2585 | 77776495.4912
IRR | 0% | 0% | 0% | 4.218% | 15.8% | 22.73% | 27.06% | 29.76% | 31.58% | 32.83% | 33.78% | 34.45% | 34.94% | 35.27% | 35.52% | 35.7% | 35.84% | 35.94% | 36.01% | 36.07% | 36.11% | 36.14% | 36.17% | 36.19% | 36.2% | 36.21% | 36.22% | 36.22% | 36.23% | 36.23% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24% | 36.24%
PP | 0 | 0 | 0 | 2.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2017-07-03 | 2017-09-01 |  |  | 2017-07-03 | 2017-09-01 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-06-05 | 2017-07-03 |  |  | 2017-06-05 | 2017-07-03 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-09-01 | 2017-10-01 |  |  | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-10-01 | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-11-30 | 2017-12-15 |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-10-31 | 2017-11-30 |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-30 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-11-03 | 2021-12-15 |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-30
2.1. | Закупка основного оборудования | 2021-12-15 | 2022-04-07 |  |  | 2022-10-30 | 2022-12-14
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-12-15 | 2022-05-15 |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-29
3.1. | Поставка основного оборудования | 2022-04-07 | 2022-08-21 |  |  | 2022-10-30 | 2023-01-28
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2022-08-21 | 2023-02-27 |  |  | 2023-01-28 | 2023-08-26
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2023-04-28 | 2023-06-27 |  |  | 2023-08-26 | 2023-09-25
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2023-06-27 | 2023-08-26 |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-25
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-08-26 | 2023-09-25 |  |  | 2023-10-25 | 2023-11-24
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-11-24 | 2023-12-24 |  |  | 2023-11-24 | 2023-12-24
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+60
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 38.2583 | 38.2128 | 38.2128 | 36.1275 | 1.7991 | 0.029529 |  | 0.029529 |  | 0.029461 |  | 0.029461 |  | 0 |  | 0.22732 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8 |  | 17.5063 |  | 1.859 | 17.7926
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 1.5289 | 0.029529 |  | 0.029529 |  | 0.029461 |  | 0.029461 |  | 0 |  | 0.22732 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 14.5886 |  | 1.559 | 14.8749
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.27017 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 2.9177 |  | 0.3 | 2.9177
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 31.9214 | 31.9214 | 31.9214 | 30.1062 | 1.5289 | 0.029529 |  | 0.029529 |  | 0.029461 |  | 0.029461 |  | 0 |  | 0.22732 |  | 0 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 14.0886 |  | 1.559 | 14.8749
2.1 | проектно-изыскательские работы | 2.2378 | 1.702 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 21.9229 | 22.8645 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 2.3764 | 2.2034 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.3842 | 5.1515 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.63 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.63
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.45 |  | 0 | 10.45
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 31.9214 | 31.9214 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.1479 |  | 0 | 15.1479
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.45 |  | 0 | 10.45
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 2.137
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0112 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 1.630 | 0 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО филиала АО"Тюменьэнерго" ТРС для развития электроэнергетики Тюменской области | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 10219 | Предварительный расчет стоимости работ | 7153 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 7153 |  | 1 | 5365 | 5365 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 6331 | 6331 | 798282 | www.b2b-energo.ru | 21.03.2017 | 21.03.2017 | 05.04.2017 | 19.06.2017 | - | - | - | - | 25.05.2017 | 03.07.2017 | 25.05.2017 | 03.07.2017 | 29.12.2017 | В связи с проведение дозапроса, повторным рассмотрением заявок участников, а также проведением анализа анамольнойнизкой цены, предложенной участниками, итоги по закупке были подведены позже планируемого срока. | Закупка проведена для 3-х объектов ИПР. Договор заключен на сумму 6.330.744,48 руб. с НДС. Объем договора по объекту NS3300.VL.0021 составил 1.771.127,68 руб. с НДС. | 1.771
[22 empty] | ООО "ЧЭПК" | 7153 | ООО "ЧЭПК"
[22 empty] | ООО "НПО ЭнергоСтройПроект" | 7150 | ООО "НПО ЭнергоСтройПроект"
[22 empty] | ООО "ЮграСтройИнвестПроект" | 7010
[22 empty] | ООО "УралСЭП" | 5792 |  |  | 5584
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) (Разрешение на использование земель 408-р-ТР) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 86 | Расчет платы за использование земель | 86 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 86 | - | - | - | 86 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 86 | 0 | - | - | - | - | - | 02.08.2018 | 5.11.1.2 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. СД АО "Тюменьэнерго" от 18.12.2015г | - | - | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 18.12.2020 | - | 1. АЗ №Т13/01/9704 от 02.08.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 85.924,44 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 85.924,44 руб. | 0.086
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Аренда земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) (Разрешение на использование земель 397-р-ТР) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Расчет платы за использование земель | 2 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | - | - | - | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 01.11.2018 | 5.11.1.2 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. СД АО "Тюменьэнерго" от 18.12.2015г | - | - | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2020 | - | 1. АЗ № т 13/01/14337 от 01.11.2018. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.457,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.457,24 руб. | 0.002
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Соглашение о сервитуте № 2/11 от 18.01.2019 для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Соглашение о сервитуте № 2/11 от 18.01.2019 | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 0 | - | - | - | 0 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 28.02.2019 | 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 21.03.2021 | - | АЗ № Т13/01/2602 от 28.02.2019. Сумма соглашения 0,66 руб. | 0
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Соглашение о сервитуте № 3/11 от 18.01.2019 для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Соглашение о сервитуте № 3/11 от 18.01.2019 | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 0 | - | - | - | 0 | Государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог" | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 28.02.2019 | 5.11.1.10 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 18.12.2015 | - | - | 23.07.2018 | 23.07.2018 | 23.07.2018 | 23.07.2018 | 21.03.2021 | - | АЗ № Т13/01/2602 от 28.02.2019. Сумма соглашения 0,55 руб. | 0
5 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для cтроительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (1 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 47 | Расчет платы за использование земель | 47 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 47 | - | - | - | 47 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 47 | 0 | - | - | - | - | - | 02.12.2019 | 5.11.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 2020-12-21 | - | 1.Аналитическая записка Т13/01/16664 от 02.12.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 46.932,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 46.932.24 руб. | 0.047
6 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.11.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 2021-09-25 | - | Сумма соглашения 7,84 руб. | 0
7 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.11.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2020-12-04 | - | Сумма соглашения 7,56 руб. | 0
8 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5.11.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2021-01-28 | - | Сумма соглашения 49,44 руб. | 0
9 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 29 | Расчет платы за использование земель | 29 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 29 | - | - | - | 29 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 29 | 15 | - | - | - | - | - | - | 5.11.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2022-02-21 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 27.297,35 рублей с НДС. | 0.027
10 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 10 | Расчет платы за использование земель | 10 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 | - | - | - | 10 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2022-02-24 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 9.189,75 рублей с НДС. | 0.009
11 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 15 | Расчет платы за использование земель | 15 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | - | - | - | 15 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.282,38 рублей с НДС. | 0.014
12 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 30 | Расчет платы за использование земель | 30 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 30 | - | - | - | 30 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 30 | 16 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 29.811,46 рублей с НДС. | 0.03
13 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 11 | Расчет платы за использование земель | 11 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 11 | - | - | - | 11 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 10.272,76 рублей с НДС. | 0.01
14 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 2 | Расчет платы за использование земель | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | - | - | - | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.718,70 рублей с НДС. | 0.002
15 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 16 | Расчет платы за использование земель | 16 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16 | - | - | - | 16 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.803,15 рублей с НДС. | 0.015
16 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 8 | Расчет платы за использование земель | 8 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8 | - | - | - | 8 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 7.738,06 рублей с НДС. | 0.008
17 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 15 | Расчет платы за использование земель | 15 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | - | - | - | 15 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2022-02-21 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 14.088,81 рублей с НДС. | 0.014
18 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 18 | Расчет платы за использование земель | 18 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 18 | - | - | - | 18 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 17.301,01 рублей с НДС. | 0.017
19 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 18 | Расчет платы за использование земель | 18 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 18 | - | - | - | 18 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-03-21 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 16.801,18 рублей с НДС. | 0.017
20 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 7 | Расчет платы за использование земель | 7 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7 | - | - | - | 7 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-03-21 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.602,42 рублей с НДС. | 0.007
21 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 10 | Расчет платы за использование земель | 10 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 | - | - | - | 10 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) | - | - | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-03-21 | - | Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 9.120,76 рублей с НДС. | 0.009
22 | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 5 | Расчет платы за использование земель | 5 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5 | - | - | - | 5 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5 | 3 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  | 2019-12-01 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-03-21 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.953,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4.540,25 руб. | 0.005
23 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 17 | Расчет платы за использование земель | 17 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17 | - | - | - | 17 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 17 | 12 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  | 2019-12-01 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 16.971,96 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 16.029,07 руб. | 0.016
24 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | Разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  | 2019-12-01 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 239,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 166,08 руб. | 0
25 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2022-02-18 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 239,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 166,08 руб. | 0
26 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 35 | Расчет платы за использование земель | 35 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5 | - | - | - | 5 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5 | 3 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.909,08 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4.636,35 руб. | 0.005
27 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 4 | Расчет платы за использование земель | 4 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | - | - | - | 4 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 4 | 2 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-03-21 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3.567,12 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.269,86 руб. | 0.003
28 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 1 | Расчет платы за использование земель | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2022-03-21 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 634,32 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 581,46 руб. | 0.001
29 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2022-02-21 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 239,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 166,08 руб. | 0
30 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2022-02-21 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 102,48 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 71,17 руб. | 0
31 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 2022-02-21 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 278,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 193,17 руб. | 0
32 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2022-02-17 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 229,32 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 159,25 руб. | 0
33 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 15 | Расчет платы за использование земель | 15 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | - | - | - | 15 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 15 | 9 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 15.176,13 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 12.899,71 руб. | 0.013
34 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 1 | Расчет платы за использование земель | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2022-03-24 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 810,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 540,00 руб. | 0.001
35 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2022-02-26 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 239,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 166,08 руб. | 0
36 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 2 | Расчет платы за использование земель | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | - | - | - | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 1 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2022-02-18 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.073,96 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.036,67 руб. | 0.002
37 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 2022-02-18 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 239,16 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 166,08 руб. | 0
38 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2020-12-31 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 151,80 руб. | 0
39 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 2 | Расчет платы за использование земель | 2 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | - | - | - | 2 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 2 | 2 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2020-12-31 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 2.152,80 руб. | 0.002
40 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 0 | Расчет платы за использование земель | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | - | - | - | 0 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2020-12-31 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 23,16 руб. | 0
41 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 1 | Расчет платы за использование земель | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | - | - | - | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2020-12-31 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 512,04 руб. | 0.001
42 | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2020 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 648,013 | 0 | 0 | 0 | Прочие | разрешение на использование земельного участка для строительства РС-10/0.4 кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап) | филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | 3 | Расчет платы за использование земель | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | - | - | - | 3 | Департамент имущественных отношений Тюменской области | 3 | 3 | [5 empty] | 2020-12-24 | 5.8.1.11 | Единого Стандарта закупок ПАО Россети, утв. ПАО "Россети"(протокол от 17.12.2018 № 334) |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2020-12-31 |  | АЗ Т13/01/14909 от 24.12.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 3.432,48 руб. | 0.003

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_NS3300.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | РС-0,4-10кВ объектов Тюменского ТПО для развития электроэнергетики Тюменской области (2 этап: Червишевское МО, Чикчинское МО, Мальковское МО, Ярковский муниципальный район, Нижнетавдинский муниципальный район) (новое строительство) ВЛ 0,4 кВ – 10,03 км, ВЛ 10 кВ – 7,03 км, ТП10/0,4 кВ – 7 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Тюменский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | не предусмотрена
Срок ввода объекта | 2023
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2.137
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2.137
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1.771
объем заключенного договора 16/2017/160 от 03.07.2017 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 1.771
% от сметной стоимости проекта | 1.31
оплачено по договору, млн. руб. | 1.771
освоено по договору, млн. руб. | 1.501
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.366
объем заключенного договора 408-Р-ТР от 19.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.086
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, млн. руб. | 0.086
освоено по договору, млн. руб. | 0.086
объем заключенного договора 397-Р-ТР от 14.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 2/11 от 18.01.2019 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 3/11 от 18.01.2019 . ГКУ ТО "УАД" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 411-Р-ТР от 22.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.047
% от сметной стоимости проекта | 0.03
оплачено по договору, млн. руб. | 0.047
освоено по договору, млн. руб. | 0.047
объем заключенного договора 242-СТ от 26.10.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 370-Р-ТР от 05.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 22-Р-ТР от 29.01.2018 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 73-Р-ТР от 22.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.027
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.027
освоено по договору, млн. руб. | 0.027
объем заключенного договора 79-Р-ТР от 25.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.009
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
объем заключенного договора 80-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014
освоено по договору, млн. руб. | 0.014
объем заключенного договора 86-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.03
% от сметной стоимости проекта | 0.02
оплачено по договору, млн. руб. | 0.029
освоено по договору, млн. руб. | 0.029
объем заключенного договора 93-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.01
освоено по договору, млн. руб. | 0.01
объем заключенного договора 83-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 84-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.015
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.015
освоено по договору, млн. руб. | 0.015
объем заключенного договора 88-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.008
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.008
освоено по договору, млн. руб. | 0.008
объем заключенного договора 78-Р-ТР от 22.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.014
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.014
освоено по договору, млн. руб. | 0.014
объем заключенного договора 90-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.017
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017
освоено по договору, млн. руб. | 0.017
объем заключенного договора 112-Р-ТР от 22.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.017
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.017
освоено по договору, млн. руб. | 0.017
объем заключенного договора 108-Р-ТР от 22.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.007
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.007
освоено по договору, млн. руб. | 0.007
объем заключенного договора 117-Р-ТР от 22.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.009
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.009
освоено по договору, млн. руб. | 0.009
объем заключенного договора 110-Р-ТР от 22.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора 81-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.016
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.016
освоено по договору, млн. руб. | 0.016
объем заключенного договора 82-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 67-Р-ТР от 19.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 91-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.005
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора 107-Р-ТР от 22.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
объем заключенного договора 116-Р-ТР от 22.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 75-Р-ТР от 22.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 77-Р-ТР от 22.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 74-Р-ТР от 22.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 64-Р-ТР от 18.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 85-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.013
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.013
освоено по договору, млн. руб. | 0.013
объем заключенного договора 119-Р-ТР от 25.03.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 92-Р-ТР от 27.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 66-Р-ТР от 19.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 68-Р-ТР от 19.02.2019 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 162-Р-ТР от 31.08.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 255-Р-ТР от 11.10.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.002
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 253-Р-ТР от 11.10.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 243-Р-ТР от 05.10.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 381-Р-ТР от 13.12.2017 . Департамент имущественных отношений Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0.003
освоено по договору, млн. руб. | 0.003
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 60
в том числе | -
- СМР, % | -
- поставка основного оборудования, % | не предусмотрена
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 1.6
всего оплачено по объекту | 2.165
% освоения по объекту за отчетный период | 1.68
всего освоено по объекту | 1.895
Участники реализации инвестиционного проекта: | -
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг"
- технические агенты | Департамент имущественных отношений Тюменской области ; ГКУ ТО "УАД"
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не наступил срок реализации
в том числе
- строительный персонал | -
- монтажный персонал | -
Основное оборудование | не требуется
График поставки основного оборудования | не требуется
- дата поставки | -
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Возможность реализации в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | отсутствует
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)