## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Сургутский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 0
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не требуется
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не требуется
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 26.2
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | ВМТ-110Б-25/1250 | ВЭБ 110-40/2500 | В-110 1Т | В-110- 1Т | 1990 | 2018 | 1991 | 110 | 110 | - | - | 2011 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
2 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | ВМТ-110Б-25/1251 | ВЭБ 110-40/2500 | В-110 2Т | В-110- 2Т | 1987 | 2018 | 1988 | 110 | 110 | - | - | 2018 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
3 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | В-35 1Т | В-35- 1Т | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
4 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | В-35 2Т | В-35- 2Т | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2012 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
5 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | СВ-35 | СВ-35 | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2014 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
6 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | В-35 КНС 4-1 | В-35 КНС 4-1 | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2011 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
7 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | В-35 КНС 4-2 | В-35 КНС 4-2 | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2016 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
8 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | В-35 Куст 23-1 | В-35 Куст 23-1 | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2015 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
9 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Выключатель | С-35М-630-10 | ВГБЭ-35 | В-35 Куст 23-2 | В-35 Куст 23-2 | 1980 | 2018 | 1981 | 35 | 35 | - | - | 2016 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
10 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Трансформатор СН | ТМ-63/6 | ТМГ-160/6 | 1ТСН | 1ТСН | 1981 | 2018 | 1981 | 6 | 6 | 0.063 | 0.16 | 2010 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
11 | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | ПС 110/35/6 кВ "Технолог" | Трансформатор СН | ТМ-63/6 | ТМГ-160/6 | 2ТСН | 2ТСН | 1982 | 2018 | 1982 | 6 | 6 | 0.063 | 0.16 | 2016 | Акт № б/н от 07.07.2017 г. ТО проводилось комиссией СурЭС с участием инспектора РТН | Годен без ограничений (на 5 лет)
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Выполнение пункта 3. статьи 5, (в ред. Федерального закона от 23.06.2016 N 196-ФЗ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ в части обеспечения безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок. 2. Выполнение п. 8 Методики «О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов электросетевого хозяйства, и об осуществлении мониторинга таких показателей» утверждённой Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1401 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 3. Выполнение п. 4.1 Методики оценки технического состояния основанного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждённой приказом Минэнерго от 26.07.2017 №676 в части реконструкции объекта, находящегося в удовлетворительном техническом состоянии (ИТС объекта ниже 70). 4. Выполнение п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - выполнения правил охраны труда; - снижения вредного влияния производства на людей и окружающую среду; - улучшения экологии энергообъекта и окружающей среды. 5. Выполнение п. 2.1.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части: - отвода поверхностных и подземных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.). - устройства инженерно-технических средств охраны (ограждения), системы молниезащиты и заземления. 6. Выполнение п. 5.10.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации Утверждённых Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №229 в части удовлетворения требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена морально и физически устаревшего оборудования на новое
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | предусматривает выполнение проектных и строительно-монтажных работ по замене оборудования ОРУ 110 кВ, ОРУ-35 кВ, ОПУ, реконструкцию кабельных каналов, замену оборудования АСУТП и СДТУ, замену и реконструкцию защит РЗА
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нет
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объекты, находящиеся в техническом состоянии, проведение мероприятий по текущей эксплуатации и ремонтам которых экономически и технически нецелесообразно
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 251453744.8
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 25 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2.7852
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -1245833.3333 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 3.8201
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 293650050.3001
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -1921158.37
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 3.6% | 3.9% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
Кумулятивная инфляция | 3.6% | 7.64% | 11.95% | 16.42% | 21.08% | 25.92% | 30.96% | 36.2% | 41.65% | 47.31% | 53.21% | 59.33% | 65.71% | 72.34% | 79.23% | 86.4% | 93.85% | 101.6% | 109.7% | 118.1% | 126.8% | 135.9% | 145.3% | 155.1% | 165.3% | 175.9% | 187% | 198.4% | 210.4% | 222.8% | 235.7% | 249.1% | 263.1% | 277.6% | 292.7% | 308.4% | 324.8% | 341.7% | 359.4% | 377.8% | 396.9% | 416.8% | 437.5% | 459% | 481.3% | 504.6% | 528.7% | 553.9% | 580.1% | 607.3% | 635.5%
Доход, руб. без НДС | 0 | 109714570.9075 | 113005959.17 | 116396473.0175 | 119888206.6525 | 123484650.4125 | 127189189.9249 | 131004865.6226 | 134935011.5913 | 138983061.939 | 143152553.7972 | 147273400.414 | 151691602.4264 | 156242350.4992 | 160929621.0142 | 165757509.6446 | 170730234.934 | 175852141.982 | 181127706.2414 | 186561537.4287 | 192158383.5515 | 198112141.5347 | 204055505.7807 | 210177170.9541 | 216482486.0828 | 222976960.6652 | 229666269.4852 | 236556257.5697 | 243652945.2968 | 9088444.8102 | 9451982.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС 566 |  | 109714.5709 | 113005.9592 | 116396.473 | 119888.2067 | 123484.6504 | 127189.1899 | 131004.8656 | 134935.0116 | 138983.0619 | 143152.5538 | 147273.4004 | 151691.6024 | 156242.3505 | 160929.621 | 165757.5096 | 170730.2349 | 175852.142 | 181127.7062 | 186561.5374 | 192158.3836 | 198112.1415 | 204055.5058 | 210177.171 | 216482.4861 | 222976.9607 | 229666.2695 | 236556.2576 | 243652.9453 | 9088.4448 | 9451.9826
Ремонт объекта тыс.руб с НДС 755 |  | -1495 | -1553.305 | -1614.8625 | -1679.5054 | -1746.736 | -1816.6579 | -1889.3242 | -1964.8971 | -2043.493 | -2125.2328 | -2210.2421 | -2298.6517 | -2390.5978 | -2486.2217 | -2585.6706 | -2689.0974 | -2796.6613 | -2908.5278 | -3024.8689 | -3145.8636 | -3271.6982 | -3402.5661 | -3538.6688 | -3680.2155 | -3827.4241 | -3980.5211 | -4139.7419 | -4305.3316 | -4477.5449 | -6377.7968
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС 738 |  | -2305.39 | -2374.5586 | -2445.7921 | -2519.1617 | -2594.7365 | -2672.5786 | -2752.756 | -2835.3387 | -2920.3988 | -3008.0108 | -2799.5348 | -2883.5209 | -2970.0265 | -3059.1273 | -3150.9011 | -3245.4281 | -3342.791 | -3443.0747 | -3546.3669 | -3652.7579 | -3989.1485 | -4108.8229 | -4232.0876 | -4359.0502 | -4489.8217 | -4624.5164 | -4763.2519 | -4906.1494 | -5053.3339 | -12487.9271
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Доход | 0 | 109714570.9075 | 113005959.17 | 116396473.0175 | 119888206.6525 | 123484650.4125 | 127189189.9249 | 131004865.6226 | 134935011.5913 | 138983061.939 | 143152553.7972 | 147273400.414 | 151691602.4264 | 156242350.4992 | 160929621.0142 | 165757509.6446 | 170730234.934 | 175852141.982 | 181127706.2414 | 186561537.4287 | 192158383.5515 | 198112141.5347 | 204055505.7807 | 210177170.9541 | 216482486.0828 | 222976960.6652 | 229666269.4852 | 236556257.5697 | 243652945.2968 | 9088444.8102 | 9451982.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -2254351.0346 | -2037483.4393 | -1816184.659 | -1590534.5305 | -1360890.3387 | -1127114.0748 | -889104.6988 | -646668.6783 | -399648.9919 | -147882.9387 | -140132.1962 | 114170.5574 | 373519.9514 | 638096.8551 | 908088.7425 | 1183689.9376 | 1465101.8693 | 1752533.3353 | 2046200.7764 | 2346328.5605 | 2842155.7549 | 3161580.7203 | 3488359.8113 | 3822757.2743 | 4165047.0281 | 4515513.0235 | 4763809.9697 | 5020882.6646 | 5287047.4544 | 13066085.0586 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451
Ремонт объекта | 0 | 1245833.3333 | 1294420.8333 | 1345718.731 | 1399587.8518 | 1455613.3535 | 1513881.556 | 1574436.8182 | 1637414.291 | 1702910.8626 | 1771027.2971 | 1841868.389 | 1915543.1246 | 1992164.8495 | 2071851.4435 | 2154725.5013 | 2240914.5213 | 2330551.1022 | 2423773.1463 | 2520724.0721 | 2621553.035 | 2726415.1564 | 2835471.7626 | 2948890.6332 | 3066846.2585 | 3189520.1088 | 3317100.9132 | 3449784.9497 | 3587776.3477 | 3731287.4016 | 5314830.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 1921158.37 | 1978798.8175 | 2038160.0525 | 2099301.4125 | 2162280.4549 | 2227148.8685 | 2293963.3346 | 2362782.2346 | 2433665.7017 | 2506675.6727 | 2332945.6756 | 2402934.0459 | 2475022.0672 | 2549272.7292 | 2625750.9111 | 2704523.4385 | 2785659.1416 | 2869228.9159 | 2955305.7833 | 3043964.9568 | 3324290.3821 | 3424019.0936 | 3526739.6664 | 3632541.8564 | 3741518.1121 | 3853763.6554 | 3969376.5651 | 4088457.862 | 4211111.5979 | 10406605.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -5421342.7379 | -5310703.0902 | -5200063.4425 | -5089423.7948 | -4978784.147 | -4868144.4993 | -4757504.8516 | -4646865.2039 | -4536225.5562 | -4425585.9085 | -4314946.2608 | -4204306.6131 | -4093666.9653 | -3983027.3176 | -3872387.6699 | -3761748.0222 | -3651108.3745 | -3540468.7268 | -3429829.0791 | -3319189.4314 | -3208549.7836 | -3097910.1359 | -2987270.4882 | -2876630.8405 | -2765991.1928 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451
EBITDA | 0 | 107460219.8729 | 110968475.7307 | 114580288.3585 | 118297672.122 | 122123760.0738 | 126062075.8501 | 130115760.9238 | 134288342.913 | 138583412.9471 | 143004670.8585 | 147133268.2178 | 151805772.9838 | 156615870.4506 | 161567717.8693 | 166665598.3871 | 171913924.8715 | 177317243.8513 | 182880239.5768 | 188607738.2051 | 194504712.112 | 200954297.2895 | 207217086.501 | 213665530.7654 | 220305243.3571 | 227142007.6933 | 234181782.5087 | 241320067.5394 | 248673827.9615 | 14375492.2646 | 22518067.6611 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451
Амортизация | 0 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | -10058149.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 97402070.0809 | 100910325.9387 | 104522138.5665 | 108239522.33 | 112065610.2818 | 116003926.0581 | 120057611.1318 | 124230193.121 | 128525263.1551 | 132946521.0665 | 137075118.4258 | 141747623.1918 | 146557720.6586 | 151509568.0773 | 156607448.5951 | 161855775.0795 | 167259094.0593 | 172822089.7848 | 178549588.4131 | 184446562.32 | 190896147.4975 | 197158936.709 | 203607380.9734 | 210247093.5651 | 217083857.9013 | 224123632.7167 | 241320067.5394 | 248673827.9615 | 14375492.2646 | 22518067.6611 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 97402070.0809 | 100910325.9387 | 104522138.5665 | 108239522.33 | 112065610.2818 | 116003926.0581 | 120057611.1318 | 124230193.121 | 128525263.1551 | 132946521.0665 | 137075118.4258 | 141747623.1918 | 146557720.6586 | 151509568.0773 | 156607448.5951 | 161855775.0795 | 167259094.0593 | 172822089.7848 | 178549588.4131 | 184446562.32 | 190896147.4975 | 197158936.709 | 203607380.9734 | 210247093.5651 | 217083857.9013 | 224123632.7167 | 241320067.5394 | 248673827.9615 | 14375492.2646 | 22518067.6611 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451
Налог на прибыль | 0 | -19480414.0162 | -20182065.1877 | -20904427.7133 | -21647904.466 | -22413122.0564 | -23200785.2116 | -24011522.2264 | -24846038.6242 | -25705052.631 | -26589304.2133 | -27415023.6852 | -28349524.6384 | -29311544.1317 | -30301913.6155 | -31321489.719 | -32371155.0159 | -33451818.8119 | -34564417.957 | -35709917.6826 | -36889312.464 | -38179229.4995 | -39431787.3418 | -40721476.1947 | -42049418.713 | -43416771.5803 | -44824726.5433 | -48264013.5079 | -49734765.5923 | -2875098.4529 | -4503613.5322 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309
Чистая прибыль | 0 | 77921656.0648 | 80728260.7509 | 83617710.8532 | 86591617.864 | 89652488.2254 | 92803140.8465 | 96046088.9055 | 99384154.4968 | 102820210.5241 | 106357216.8532 | 109660094.7407 | 113398098.5534 | 117246176.5269 | 121207654.4619 | 125285958.8761 | 129484620.0636 | 133807275.2474 | 138257671.8278 | 142839670.7304 | 147557249.856 | 152716917.998 | 157727149.3672 | 162885904.7788 | 168197674.8521 | 173667086.3211 | 179298906.1734 | 193056054.0316 | 198939062.3692 | 11500393.8117 | 18014454.1289 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
EBIT | 0 | 97402070.0809 | 100910325.9387 | 104522138.5665 | 108239522.33 | 112065610.2818 | 116003926.0581 | 120057611.1318 | 124230193.121 | 128525263.1551 | 132946521.0665 | 137075118.4258 | 141747623.1918 | 146557720.6586 | 151509568.0773 | 156607448.5951 | 161855775.0795 | 167259094.0593 | 172822089.7848 | 178549588.4131 | 184446562.32 | 190896147.4975 | 197158936.709 | 203607380.9734 | 210247093.5651 | 217083857.9013 | 224123632.7167 | 241320067.5394 | 248673827.9615 | 14375492.2646 | 22518067.6611 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451 | -2655351.5451
Амортизация | 0 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 10058149.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -19480414.0162 | -20182065.1877 | -20904427.7133 | -21647904.466 | -22413122.0564 | -23200785.2116 | -24011522.2264 | -24846038.6242 | -25705052.631 | -26589304.2133 | -27415023.6852 | -28349524.6384 | -29311544.1317 | -30301913.6155 | -31321489.719 | -32371155.0159 | -33451818.8119 | -34564417.957 | -35709917.6826 | -36889312.464 | -38179229.4995 | -39431787.3418 | -40721476.1947 | -42049418.713 | -43416771.5803 | -44824726.5433 | -48264013.5079 | -49734765.5923 | -2875098.4529 | -4503613.5322 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309 | 531070.309
НДС | -45261674.064 | 20318681.27 | 20930252.1878 | 4012740.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -251453744.8 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -296715418.864 | 108298487.1267 | 111716662.7307 | 97688601.2515 | 96649767.656 | 99710638.0174 | 102861290.6385 | 106104238.6975 | 109442304.2888 | 112878360.3161 | 116415366.6452 | 119718244.5327 | 123456248.3454 | 127304326.3189 | 131265804.2539 | 135344108.6681 | 139542769.8556 | 143865425.0394 | 148315821.6198 | 152897820.5224 | 157615399.648 | 162775067.79 | 167785299.1592 | 172944054.5708 | 178255824.6441 | 183725236.1131 | 189357055.9654 | 193056054.0316 | 198939062.3692 | 11500393.8117 | 18014454.1289 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361 | -2124281.2361
Накопленный ЧДП | -296715418.864 | -188416931.7373 | -76700269.0066 | 20988332.2449 | 117638099.9009 | 217348737.9183 | 320210028.5568 | 426314267.2542 | 535756571.543 | 648634931.8591 | 765050298.5044 | 884768543.037 | 1008224791.3824 | 1135529117.7014 | 1266794921.9552 | 1402139030.6233 | 1541681800.4789 | 1685547225.5183 | 1833863047.1382 | 1986760867.6606 | 2144376267.3086 | 2307151335.0986 | 2474936634.2578 | 2647880688.8286 | 2826136513.4727 | 3009861749.5857 | 3199218805.5511 | 3392274859.5826 | 3591213921.9518 | 3602714315.7635 | 3620728769.8924 | 3618604488.6563 | 3616480207.4202 | 3614355926.1842 | 3612231644.9481 | 3610107363.712 | 3607983082.476 | 3605858801.2399 | 3603734520.0038 | 3601610238.7678 | 3599485957.5317 | 3597361676.2956 | 3595237395.0595 | 3593113113.8235 | 3590988832.5874 | 3588864551.3513 | 3586740270.1153 | 3584615988.8792 | 3582491707.6431 | 3580367426.4071 | 3578243145.171
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -296715418.864 | 95417169.2746 | 86721390.076 | 66812282.1743 | 58239463.8483 | 52937348.8357 | 48114591.1871 | 43728210.294 | 39739128.2861 | 36111700.3822 | 32813434.9317 | 29730749.8741 | 27012372.9297 | 24541266.0216 | 22295106.0451 | 20253562.9144 | 18398124.5591 | 16711936.8982 | 15179657.5623 | 13787322.2286 | 12522222.5199 | 11393962.6839 | 10347726.7754 | 9397250.8783 | 8533811.6432 | 7749474.8999 | 7037024.9852 | 6321136.4304 | 5738996.2887 | 292302.6334 | 403408.7007 | -41912.1853 | -36927.0355 | -32534.833 | -28665.0511 | -25255.5517 | -22251.5874 | -19604.9228 | -17273.0597 | -15218.5548 | -13408.4184 | -11813.5845 | -10408.4445 | -9170.4356 | -8079.679 | -7118.6599 | -6271.947 | -5525.9445 | -4868.6736 | -4289.5803 | -3779.3659
NPV (без учета продажи) | -296715418.864 | -201298249.5894 | -114576859.5134 | -47764577.3391 | 10474886.5092 | 63412235.3449 | 111526826.532 | 155255036.826 | 194994165.1121 | 231105865.4943 | 263919300.426 | 293650050.3001 | 320662423.2298 | 345203689.2515 | 367498795.2965 | 387752358.2109 | 406150482.77 | 422862419.6682 | 438042077.2304 | 451829399.459 | 464351621.979 | 475745584.6629 | 486093311.4383 | 495490562.3166 | 504024373.9598 | 511773848.8597 | 518810873.8449 | 525132010.2753 | 530871006.564 | 531163309.1974 | 531566717.8981 | 531524805.7128 | 531487878.6773 | 531455343.8443 | 531426678.7931 | 531401423.2415 | 531379171.6541 | 531359566.7313 | 531342293.6716 | 531327075.1167 | 531313666.6984 | 531301853.1139 | 531291444.6695 | 531282274.2338 | 531274194.5549 | 531267075.895 | 531260803.9479 | 531255278.0034 | 531250409.3298 | 531246119.7495 | 531242340.3837
IRR | 0% | 0% | 0% | 3.557% | 15.24% | 22.23% | 26.59% | 29.42% | 31.3% | 32.6% | 33.5% | 34.14% | 34.6% | 34.93% | 35.18% | 35.36% | 35.49% | 35.59% | 35.66% | 35.72% | 35.76% | 35.79% | 35.82% | 35.83% | 35.85% | 35.86% | 35.86% | 35.87% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88% | 35.88%
PP | 0 | 0 | 0 | 2.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  | 2012-05-25 | 2012-11-15 |  |  | 100 | 100
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-12-01 | 2017-12-25 |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-25 | 100 | 100
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-02-28 | 2018-04-27 |  |  | 2018-02-28 | 2018-04-27 | 100 | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-04-27 | 2019-08-23 | не требуется | не требуется | 2018-04-27 | 2019-08-23 | 100 | 100
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-09-20 | 2019-09-27 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 100 | 100
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-03-20 | 2020-03-31 | 2019-01-21 | 2019-02-11 | 2020-03-20 | 2020-03-31
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-04-27 | 2019-09-20 |  |  | 2018-04-27 | 2019-09-20 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 05.12..2019 | 2020-01-10 |  |  | 05.12..2019 | 2020-01-10 | 100 | 100
2.1. | Закупка основного оборудования | 2019-04-15 | 2019-09-14 |  |  | 2019-04-15 | 2019-09-14 | 100 | 100
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-03-30 | 2020-10-10 |  |  | 2020-03-30 | 2020-10-10 | 100 | 100
3.1. | Поставка основного оборудования | 2019-04-15 | 2019-09-14 |  |  | 2019-04-15 | 2019-09-14 | 100 | 100
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-07-30 | 2021-10-15 |  |  | 2020-07-30 | 2021-10-15 | 100 | 100
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2019-10-10 | 2019-11-10 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 100 | 100
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2021-10-25 | 2021-11-15 |  |  | 2021-10-25 | 2021-11-15 | 100 | 100
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2021-11-15 | 2021-11-20 |  |  | 2021-11-15 | 2021-11-20 | 100 | 100
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2021-11-20 | 2021-11-25 |  |  | 2021-11-20 | 2021-11-25 | 100 | 100
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2021-11-25 | 2021-12-25 |  |  | 2021-11-25 | 2021-12-25 | 100 | 100
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2021-12-25 | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-25 | 2021-12-31 | 100 | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-12-25 | 2022-02-28 |  |  | 2021-12-25 | 2022-02-28

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 291.995 | 282.7749 | 0.11719 | 0.11719 | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0.097659 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | -0.097659 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 246.6794 | 238.8071 | 3.54e-07 | 3.54e-07 | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 16.1422 | 16.1422 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 46.033 | 38.1607 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 159.0936 | 159.0936 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 25.4107 | 25.4107 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 246.6794 | 238.8071 |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2011.0138 | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 1 | - | 40х2 | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение ПИР по реконструкции ПС 110/35/6кВ "Технолог", ПС 110/35/6кВ "Лянторская", ПС 110/35/6кВ "Яун-Лор" для нужд филиала Сургутские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" | Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | 42373 | Предварительный расчет стоимости | 42373 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ООО "Премьер-Энерго" | 39831 |  |  |  | 39831 | ООО "Премьер-Энерго" | 47000 | 0 | 77723 | www.b2b-energo.ru | 2011-04-20 | 2011-04-20 | 2011-05-18 | 2011-06-08 |  |  |  |  | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2012-02-15 |  | Закпка проведена про 3-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 47.000.326,20 руб. с НДС. Объем договора, приходящийся под объект Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" составляет 14.620.700,95 руб. с НДС. | 14.621 | 14.621
[22 empty] | ООО "Техстрой" | 40143 | ООО "Техстрой"
[22 empty] | ООО "Энергостройремонт" | 42252
2014.1066 | ИА ОАО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг по организации проведения закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ОАО "Россети" | 0 | - | 0 | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ИНТЕР РАО-Центр управления закупками ООО | [5 empty] | НИИЦ МРСК ОАО | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 2015-10-02 |  |  |  |  | 2014-12-31 | 2015-11-06 | 2014-12-31 | 2015-11-06 | До исполнения всех обязательств | В связи с приостановкой процедуры закупки по решению ФАС | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР TP1100.PS.0015 АО "ЦТЗ" проведена закупка на поставку основного электротехнического оборудования (2018.0689). агентское вознаграждение составило 1.237.889,95 руб. | 1.238 | 1.238
Энерго-Плюс ООО
НИИЦ МРСК ОАО
ООО Энергосанаб ООО
[22 empty] | Энергоспецтехремонт ОАО |  | Энергоспецтехремонт ОАО
2017.1062 | Филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 1 | - | 40х2 | - | - | - | - | - | Прочие | Выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ПС110/35/6 кВ Технолог" филиала АО "Тюменьэнерго" | Филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | 4282 | Предварительный расчет стоимости | 4282 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ВЭК" | 4259 |  | 1 | 3752 | 3752 | ООО "ВЭК" | 4427 | 0 | 911612 | www.b2b-energo.ru | 26.10.2017 | 26.10.2017 | 10.11.2017 | 08.12.2017 |  |  |  |  | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 25.12.2017 | 30.05.2018 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 4.427.041,44 руб. с НДС. В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. В результате сумма договора составила 4.502.076,04 руб. с НДС. | 4.427 | 4.502
[22 empty] | ООО "Элвест" | 4262 |  |  | 3780
[22 empty] | ООО "СЭП" | 4272 |  |  | 4272
[22 empty] | ООО "Квадро Электрик" | 4206 |  |  | 4206
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 1 | - | 40х2 | - | - | - | - | - | Прочие | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Предварительный расчет стоимости работ | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 251693 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 101466 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 13.04.2018 | 09.02.2018 | 13.04.2018 | 10.10.2020 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов на сумму 296.997.613,05 руб. с НДС. По объекту "Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог" сумма договора 4.681.523,54 руб. с НДС. В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. В результате сумма договора составила 4.760.871,40 руб. с НДС. | 4.682 | 4.761
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
2018.0689 | Филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 1 | - | 40х2 | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка основного электротехнического оборудования для реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Технолог" филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | АО "ЦТЗ" | 119757 | Предварительный расчет стоимости | 83830 | ВЗ | ООК | 8 | 8 | ООО "ЭнергоПром" | 83830 |  | 2 | 80946 | 80946 | ООО "ЭнергоПром" | 95516 | 95516 | 53937 | www.b2b-energo.ru | 28.06.2018 | 28.06.2018 | 30.07.2018 | 21.09.2018 |  |  |  |  | 04.09.2018 | 10.10.2018 | 05.09.2018 | 15.10.2018 | 31.12.2018 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 95.516.199,76 руб. с НДС. В связи с изменением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. В результате сумма договора стала 95.517.894,67 руб. с НДС . Сумма взысканий по претензионной работе 2.150 руб. | 95.516 | 95.518
[22 empty] | ООО "Сатурн" | 83830 | ООО "Сатурн"
[22 empty] | ООО "Сатурн" | 83830 | ООО "Сатурн"
[22 empty] | ООО "ВТ-ЭНЕРГО" | 83830 |  |  | 81964
[22 empty] | ООО "ВТ-ЭНЕРГО" | 98718 | ООО "ВТ-ЭНЕРГО"
[22 empty] | ООО "ТД ЯнтарьЭК" | 83830 | ООО "ТД ЯнтарьЭК"
[22 empty] | ООО "ИНТЭКО" | 83830 | ООО "ИНТЭКО"
[22 empty] | ООО "ЭнергоПром" | 81288 | ООО "ЭнергоПром"
2019.0038 | Филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | 1 | - | 40х2 | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ "Технолог" (1 и 2 этап) филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" СурЭС | 197799 | Проектно-сметная документация | 138459 | ОК | ОК | 5 | 5 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 138447 |  | 1 | 134848 | 134848 | ООО ПТК "ЭКРА-Урал" | 161818 | 0 | 31908395909 | www.roseltorg.ru | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 |  |  |  |  | 16.12.2019 | 10.01.2020 | 31.12.2019 | 13.01.2020 | 01.10.2021 |  | Экономия по договору. Фактические затраты по договору 152.581.722,72 руб. с НДС. | 161.818 | 161.818
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 138458 |  |  | 138458
[22 empty] | ООО "ДИНАМИКА" | 0 | ООО "ДИНАМИКА"
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 0 | ООО "Энергофонд"
[22 empty] | ООО "НПО "ПромТех-М" | 0 | ООО "НПО "ПромТех-М"

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1100.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Технолог"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС110/35/6 кВ "Технолог"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Сургутский район
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 315.167
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД №23-Э от 27.09.2019г.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 273.222
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 273.222
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 267.223
объем заключенного договора 86/02-21 от 10.06.2011 . ООО "Премьер-Энерго" в ценах 2011 года с НДС, млн. руб | 14.621
% от сметной стоимости проекта | 4.64
оплачено по договору, млн. руб. | 14.621
освоено по договору, млн. руб. | 12.39
объем заключенного договора 10/02-104 от 25.12.2017 . ООО "ВЭК" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 4.502
% от сметной стоимости проекта | 1.43
оплачено по договору, млн. руб. | 4.502
освоено по договору, млн. руб. | 3.752
объем заключенного договора 10/02-131 от 10.10.2018 . ООО "ЭнергоПром" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 95.518
% от сметной стоимости проекта | 30.31
оплачено по договору, млн. руб. | 95.518
освоено по договору, млн. руб. | 80.946
объем заключенного договора 10/02-142 от 10.01.2020 . ООО ПТК "ЭКРА-Урал" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 152.582
% от сметной стоимости проекта | 48.41
оплачено по договору, млн. руб. | 152.578
освоено по договору, млн. руб. | 127.148
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 5.999
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 1.238
% от сметной стоимости проекта | 0.39
оплачено по договору, млн. руб. | 1.238
освоено по договору, млн. руб. | 1.049
объем заключенного договора 10/02-114 от 22.05.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 4.761
% от сметной стоимости проекта | 1.51
оплачено по договору, млн. руб. | 4.644
освоено по договору, млн. руб. | 3.967
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 89.69
всего оплачено по объекту | 282.658
% освоения по объекту за отчетный период | 90.93
всего освоено по объекту | 238.807
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Сургутские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Премьер-Энерго" ; ООО "ВЭК"
- технические агенты | ООО "ЭнергоПром" ; ООО ПТК "ЭКРА-Урал" ; АО "ЦТЗ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 18
в том числе
- строительный персонал | 6
- монтажный персонал | 12
Основное оборудование | - выключатели ВЭБ-110, ВГБЭ-35 12,5/630 УХЛ1; - разъединители РГН-110/10000 с моторным приводом; - устройства комплексные распределительные СЭЩ®-59; - трансформаторы напряжения СРВ-123, НАМИ-35; - трансформаторы собственных нужд ТМГ-100/6-УХЛ1; - здание подстанции (ОПУ ЗРУ); - устройства РЗА и ПА на базе электромеханических реле ЭКРА ШЭ2607;
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2019-09-14
- задержки в поставке | -
- причины задержек | -
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация инвестиционного проекта планируется в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)