## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ханты-Мансийский район, Уватский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель замены линий электропередачи (110 кВ), км: 60; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 682,72
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не применимо
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не применимо
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 682.7188
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 587.4826

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-110 кВ Снежная – Фоминская | ВЛ-110 кВ Снежная – Фоминская | ВЛ-110 кВ Снежная – Фоминская | ВЛ-110 кВ Снежная – Фоминская | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | 2 | 2 | АЖ-120 | АС120/19 | ВЛ | ВЛ | 60 | 60 | 2015-2019гг. | 2016 | 30 | П110-4, У110-2, У110-4 | П110-4, У110-2, У110-4 | Акт технического освидетельствования 21/2014-3 от 25.12.2014г. ООО "Стройкомплект" | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 25.12.2019г. | Акт технического обследования оборудования и сооружений № 57 от 22.04.2016 | включить объект в перечень мероприятий ИПР 2017-2022 гг.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229 Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ). РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-880 кВ.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 1. Замена провода АЖ-120 на АС 120/19, замена опор (порталов) и устройство фундаментов, протяженность трассы -60 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ 110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 10.8098
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Определить проектом
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 позволит улучшить технические характеристики и пропускную способность ВЛ, в части передаваемой электроэнергии. В этом случае уменьшится вероятность аварийных отключений, увеличится надёжность ВЛ в плане обеспечения электроснабжения потребителей, а технические характеристики ВЛ будут приведены в соответствии с ПУЭ.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 |  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По результатам анализа причин аварийности на объекте и объема выполненных работ по реконструкции в части устранения причин аварий
всего в 2018 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год | ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2017 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год | ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2016 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016 год | ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ экон эфф
|  |  |  | Приложение № _____ | [15 empty] | Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год | [19 empty] | к приказу Минэнерго России
от « 24 » марта 2010 г. №114
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап) | [19 empty] | Заместитель генерального директора
(наименование инвестиционного проекта) | [19 empty] | по инвестиционной деятельности
АО "Тюменьэнерго"
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта | [19 empty] | _________________________
«___»__________ 20 года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 600254487.87
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.2464
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -235449.1525 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.8885
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 219437052.4256
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 2540675.9252
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076
Прогноз инфляции | 4.6% | 3.4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104% | 204% | 304% | 404% | 504% | 604% | 704%
Кумулятивная инфляция | 4.6% | 8.156% | 12.48% | 16.98% | 21.66% | 26.53% | 31.59% | 36.85% | 42.33% | 48.02% | 53.94% | 60.1% | 66.5% | 73.16% | 80.09% | 87.29% | 94.78% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.6% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557% | 583.3% | 1294% | 4138% | 17020% | 86185% | 521061% | 3668872% | 29498436%
Доход, руб. без НДС | 0 | 179879855.5008 | 185275917.3888 | 190833922.944 | 196558817.0112 | 202455544.4352 | 208529210.7683 | 214785087.0913 | 221228639.704 | 227865498.8952 | 234701463.862 | 241742507.7779 | 248994783.0112 | 256464626.5016 | 264158565.2966 | 272083322.2555 | 280245821.9232 | 288653196.5809 | 297312792.4783 | 306232176.2526 | 315419141.5402 | 324881715.7864 | 334628167.26 | 344667012.2778 | 355007022.6461 | 365657233.3255 | 376626950.3253 | 387925758.8351 | 399563531.6001 | 411550437.5481 | 423896950.6746 | 436613859.1948 | 449712274.9706 | 463203643.2197 | 477099752.5163 | 491412745.0918 | 506155127.4446 | 521339781.2679 | 536979974.706 | 553089373.9471 | 569682055.1656 | 586772516.8205 | 604375692.3251 | 622506963.0949 | 641182171.9877 | 660417637.1474 | 680230166.2618 | 700637071.2496 | 721656183.3871 | 743305868.8887 | 765605044.9554 | 788573196.3041 | 812230392.1932 | 836597303.959 | 861695223.0778 | 887546079.7701
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 179879.8555 | 185275.9174 | 190833.9229 | 196558.817 | 202455.5444 | 208529.2108 | 214785.0871 | 221228.6397 | 227865.4989 | 234701.4639 | 241742.5078 | 248994.783 | 256464.6265 | 264158.5653 | 272083.3223 | 280245.8219 | 288653.1966 | 297312.7925 | 306232.1763 | 315419.1415 | 324881.7158 | 334628.1673 | 344667.0123 | 355007.0226 | 365657.2333 | 376626.9503 | 387925.7588 | 399563.5316 | 411550.4375 | 423896.9507 | 436613.8592 | 449712.275 | 463203.6432 | 477099.7525 | 491412.7451 | 506155.1274 | 521339.7813 | 536979.9747 | 553089.3739 | 569682.0552 | 586772.5168 | 604375.6923 | 622506.9631 | 641182.172 | 660417.6371 | 680230.1663 | 700637.0712 | 721656.1834 | 743305.8689 | 765605.045 | 788573.1963 | 812230.3922 | 836597.304 | 861695.2231 | 887546.0798
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -277.83 | -287.2762 | -298.7673 | -310.718 | -323.1467 | -336.0725 | -349.5154 | -363.4961 | -378.0359 | -393.1573 | -408.8836 | -425.239 | -442.2485 | -459.9385 | -478.336 | -497.4695 | -517.3682 | -538.063 | -559.5855 | -581.9689 | -605.2477 | -629.4576 | -654.6359 | -680.8213 | -708.0542 | -736.3763 | -765.8314 | -796.4646 | -828.3232 | -861.4562 | -895.9144 | -931.751 | -969.021 | -1007.7819 | -1048.0931 | -1090.0169 | -1133.6175 | -1178.9622 | -1226.1207 | -1275.1655 | -1326.1722 | -1379.2191 | -1434.3878 | -1491.7633 | -1551.4339 | -1613.4912 | -1678.0309 | -1745.1521 | -1814.9582 | -1887.5565 | -1963.0588 | -2041.5811 | -2123.2444 | -2208.1741 | -2296.5011
Затраты на покупку электроэнергии |  | 2997.9976 | 3087.932 | 3180.5654 | 3275.9803 | 3374.2591 | 3475.4868 | 3579.7515 | 3687.144 | 3797.7583 | 3911.6911 | 4029.0418 | 4149.9131 | 4274.4104 | 4402.6428 | 4534.722 | 4670.7637 | 4810.8866 | 4955.2132 | 5103.8696 | 5256.9857 | 5414.6953 | 5577.1361 | 5744.4502 | 5916.7837 | 6094.2872 | 6277.1158 | 6465.4293 | 6659.3922 | 6859.174 | 7064.9492 | 7276.8977 | 7495.2046 | 7720.0607 | 7951.6625 | 8190.2124 | 8435.9188 | 8688.9964 | 8949.6662 | 9218.1562 | 9494.7009 | 9779.5419 | 10072.9282 | 10375.1161 | 10686.3695 | 11006.9606 | 11337.1694 | 11677.2845 | 12027.6031 | 12388.4311 | 12760.0841 | 13142.8866 | 13537.1732 | 13943.2884 | 14361.5871 | 14792.4347
Затраты на покупку электроэнергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076
Доход | 0 | 179879855.5008 | 185275917.3888 | 190833922.944 | 196558817.0112 | 202455544.4352 | 208529210.7683 | 214785087.0913 | 221228639.704 | 227865498.8952 | 234701463.862 | 241742507.7779 | 248994783.0112 | 256464626.5016 | 264158565.2966 | 272083322.2555 | 280245821.9232 | 288653196.5809 | 297312792.4783 | 306232176.2526 | 315419141.5402 | 324881715.7864 | 334628167.26 | 344667012.2778 | 355007022.6461 | 365657233.3255 | 376626950.3253 | 387925758.8351 | 399563531.6001 | 411550437.5481 | 423896950.6746 | 436613859.1948 | 449712274.9706 | 463203643.2197 | 477099752.5163 | 491412745.0918 | 506155127.4446 | 521339781.2679 | 536979974.706 | 553089373.9471 | 569682055.1656 | 586772516.8205 | 604375692.3251 | 622506963.0949 | 641182171.9877 | 660417637.1474 | 680230166.2618 | 700637071.2496 | 721656183.3871 | 743305868.8887 | 765605044.9554 | 788573196.3041 | 812230392.1932 | 836597303.959 | 861695223.0778 | 887546079.7701
Операционные расходы | 0 | -15378769.5184 | -15314923.8233 | -15251632.5623 | -15190308.9567 | -15131007.2677 | -15073783.4033 | -15018694.9614 | -14965801.6229 | -14915164.6841 | -14866847.0978 | -14820913.5157 | -14777430.3321 | -14736465.7279 | -14698089.7165 | -14662374.1896 | -14629392.9652 | -14599221.8358 | -14571938.6184 | -14547623.2051 | -14526357.6148 | -14508226.0464 | -14493314.933 | -14481712.997 | -14473511.3072 | -14468803.3359 | -14467685.0181 | -14470254.812 | -14476613.7603 | -14486865.5528 | -14501116.5907 | -14519476.0518 | -14542055.9574 | -14568971.2399 | -14600339.8127 | -14636282.6406 | -14676923.812 | -14722390.6124 | -14772813.5992 | -14828326.678 | -14889067.1807 | -14955175.9438 | -15026797.39 | -15104079.6093 | -15187174.443 | -15276237.5681 | -15371428.584 | -15472911.1003 | -15580852.8256 | -15695425.6582 | -15816805.7783 | -15945173.7417 | -16212770.5612 | -16487729.8417 | -16770245.8392 | -17060517.5728
Ремонт объекта | 0 | 235449.1525 | 243454.4237 | 253192.6007 | 263320.3047 | 273853.1169 | 284807.2416 | 296199.5312 | 308047.5125 | 320369.413 | 333184.1895 | 346511.5571 | 360372.0194 | 374786.9001 | 389778.3761 | 405369.5112 | 421584.2916 | 438447.6633 | 455985.5698 | 474224.9926 | 493193.9923 | 512921.752 | 533438.6221 | 554776.167 | 576967.2137 | 600045.9022 | 624047.7383 | 649009.6478 | 674970.0338 | 701968.8351 | 730047.5885 | 759249.492 | 789619.4717 | 821204.2506 | 854052.4206 | 888214.5174 | 923743.0981 | 960692.8221 | 999120.535 | 1039085.3563 | 1080648.7706 | 1123874.7214 | 1168829.7103 | 1215582.8987 | 1264206.2146 | 1314774.4632 | 1367365.4418 | 1422060.0594 | 1478942.4618 | 1538100.1603 | 1599624.1667 | 1663609.1334 | 1730153.4987 | 1799359.6386 | 1871334.0242 | 1946187.3852
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -2540675.9252 | -2616891.4885 | -2695394.3919 | -2776254.4776 | -2859541.5881 | -2945327.8357 | -3033687.6708 | -3124698.3009 | -3218439.2499 | -3314992.4274 | -3414442.2003 | -3516875.4663 | -3622381.7302 | -3731053.1822 | -3842984.7776 | -3958274.3209 | -4077022.5506 | -4199333.2271 | -4325313.2239 | -4455072.6206 | -4588724.7992 | -4726386.5432 | -4868178.1395 | -5014223.4837 | -5164650.1882 | -5319589.6939 | -5479177.3847 | -5643552.7062 | -5812859.2874 | -5987245.066 | -6166862.418 | -6351868.2905 | -6542424.3393 | -6738697.0694 | -6940857.9815 | -7149083.721 | -7363556.2326 | -7584462.9196 | -7811996.8072 | -8046356.7114 | -8287747.4127 | -8536379.8351 | -8792471.2302 | -9056245.3671 | -9327932.7281 | -9607770.7099 | -9896003.8312 | -10192883.9461 | -10498670.4645 | -10813630.5785 | -11138039.4958 | -11472180.6807 | -11816346.1011 | -12170836.4841 | -12535961.5787
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -13073542.7458 | -12941486.7585 | -12809430.7711 | -12677374.7838 | -12545318.7965 | -12413262.8092 | -12281206.8218 | -12149150.8345 | -12017094.8472 | -11885038.8598 | -11752982.8725 | -11620926.8852 | -11488870.8978 | -11356814.9105 | -11224758.9232 | -11092702.9358 | -10960646.9485 | -10828590.9612 | -10696534.9738 | -10564478.9865 | -10432422.9992 | -10300367.0118 | -10168311.0245 | -10036255.0372 | -9904199.0499 | -9772143.0625 | -9640087.0752 | -9508031.0879 | -9375975.1005 | -9243919.1132 | -9111863.1259 | -8979807.1385 | -8847751.1512 | -8715695.1639 | -8583639.1765 | -8451583.1892 | -8319527.2019 | -8187471.2145 | -8055415.2272 | -7923359.2399 | -7791303.2526 | -7659247.2652 | -7527191.2779 | -7395135.2906 | -7263079.3032 | -7131023.3159 | -6998967.3286 | -6866911.3412 | -6734855.3539 | -6602799.3666 | -6470743.3792 | -6470743.3792 | -6470743.3792 | -6470743.3792 | -6470743.3792
EBITDA | 0 | 164501085.9824 | 169960993.5655 | 175582290.3817 | 181368508.0545 | 187324537.1675 | 193455427.365 | 199766392.1299 | 206262838.0811 | 212950334.2111 | 219834616.7643 | 226921594.2622 | 234217352.6792 | 241728160.7736 | 249460475.5801 | 257420948.0659 | 265616428.958 | 274053974.7451 | 282740853.8598 | 291684553.0475 | 300892783.9254 | 310373489.74 | 320134852.327 | 330185299.2808 | 340533511.3389 | 351188429.9897 | 362159265.3072 | 373455504.023 | 385086917.8398 | 397063571.9953 | 409395834.0838 | 422094383.143 | 435170219.0133 | 448634671.9799 | 462499412.7036 | 476776462.4512 | 491478203.6326 | 506617390.6555 | 522207161.1068 | 538261047.2691 | 554792987.9849 | 571817340.8767 | 589348894.9351 | 607402883.4855 | 625994997.5448 | 645141399.5793 | 664858737.6777 | 685164160.1493 | 706075330.5616 | 727610443.2306 | 749788239.1771 | 772628022.5624 | 796017621.632 | 820109574.1173 | 844924977.2386 | 870485562.1973
Амортизация | 0 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | -12005089.7574 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 152495996.225 | 157955903.8081 | 163577200.6243 | 169363418.2971 | 175319447.4101 | 181450337.6076 | 187761302.3725 | 194257748.3237 | 200945244.4537 | 207829527.0069 | 214916504.5048 | 222212262.9218 | 229723071.0162 | 237455385.8227 | 245415858.3085 | 253611339.2006 | 262048884.9877 | 270735764.1024 | 279679463.2901 | 288887694.168 | 298368399.9826 | 308129762.5696 | 318180209.5234 | 328528421.5815 | 339183340.2323 | 350154175.5498 | 361450414.2656 | 373081828.0824 | 385058482.2379 | 397390744.3264 | 410089293.3856 | 423165129.2559 | 436629582.2225 | 450494322.9462 | 464771372.6938 | 479473113.8752 | 494612300.8981 | 510202071.3494 | 526255957.5117 | 542787898.2275 | 559812251.1193 | 577343805.1777 | 595397793.7281 | 613989907.7874 | 633136309.8219 | 652853647.9203 | 673159070.3919 | 694070240.8042 | 715605353.4732 | 737783149.4197 | 760622932.805 | 796017621.632 | 820109574.1173 | 844924977.2386 | 870485562.1973
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 152495996.225 | 157955903.8081 | 163577200.6243 | 169363418.2971 | 175319447.4101 | 181450337.6076 | 187761302.3725 | 194257748.3237 | 200945244.4537 | 207829527.0069 | 214916504.5048 | 222212262.9218 | 229723071.0162 | 237455385.8227 | 245415858.3085 | 253611339.2006 | 262048884.9877 | 270735764.1024 | 279679463.2901 | 288887694.168 | 298368399.9826 | 308129762.5696 | 318180209.5234 | 328528421.5815 | 339183340.2323 | 350154175.5498 | 361450414.2656 | 373081828.0824 | 385058482.2379 | 397390744.3264 | 410089293.3856 | 423165129.2559 | 436629582.2225 | 450494322.9462 | 464771372.6938 | 479473113.8752 | 494612300.8981 | 510202071.3494 | 526255957.5117 | 542787898.2275 | 559812251.1193 | 577343805.1777 | 595397793.7281 | 613989907.7874 | 633136309.8219 | 652853647.9203 | 673159070.3919 | 694070240.8042 | 715605353.4732 | 737783149.4197 | 760622932.805 | 796017621.632 | 820109574.1173 | 844924977.2386 | 870485562.1973
Налог на прибыль | 0 | -30499199.245 | -31591180.7616 | -32715440.1249 | -33872683.6594 | -35063889.482 | -36290067.5215 | -37552260.4745 | -38851549.6647 | -40189048.8907 | -41565905.4014 | -42983300.901 | -44442452.5844 | -45944614.2032 | -47491077.1645 | -49083171.6617 | -50722267.8401 | -52409776.9975 | -54147152.8205 | -55935892.658 | -57777538.8336 | -59673679.9965 | -61625952.5139 | -63636041.9047 | -65705684.3163 | -67836668.0465 | -70030835.11 | -72290082.8531 | -74616365.6165 | -77011696.4476 | -79478148.8653 | -82017858.6771 | -84633025.8512 | -87325916.4445 | -90098864.5892 | -92954274.5388 | -95894622.775 | -98922460.1796 | -102040414.2699 | -105251191.5023 | -108557579.6455 | -111962450.2239 | -115468761.0355 | -119079558.7456 | -122797981.5575 | -126627261.9644 | -130570729.5841 | -134631814.0784 | -138814048.1608 | -143121070.6946 | -147556629.8839 | -152124586.561 | -159203524.3264 | -164021914.8235 | -168984995.4477 | -174097112.4395
Чистая прибыль | 0 | 121996796.98 | 126364723.0465 | 130861760.4994 | 135490734.6377 | 140255557.9281 | 145160270.0861 | 150209041.898 | 155406198.659 | 160756195.5629 | 166263621.6055 | 171933203.6038 | 177769810.3374 | 183778456.813 | 189964308.6581 | 196332686.6468 | 202889071.3605 | 209639107.9901 | 216588611.282 | 223743570.6321 | 231110155.3344 | 238694719.9861 | 246503810.0557 | 254544167.6187 | 262822737.2652 | 271346672.1858 | 280123340.4399 | 289160331.4125 | 298465462.4659 | 308046785.7903 | 317912595.4611 | 328071434.7084 | 338532103.4047 | 349303665.778 | 360395458.357 | 371817098.1551 | 383578491.1001 | 395689840.7185 | 408161657.0795 | 421004766.0094 | 434230318.582 | 447849800.8954 | 461875044.1422 | 476318234.9825 | 491191926.2299 | 506509047.8575 | 522282918.3363 | 538527256.3135 | 555256192.6433 | 572484282.7786 | 590226519.5357 | 608498346.244 | 636814097.3056 | 656087659.2938 | 675939981.7908 | 696388449.7579
| 0 | 2022: 1; 2023: 2; 2024: 3; 2025: 4; 2026: 5; 2027: 6; 2028: 7; 2029: 8; 2030: 9; 2031: 10; 2032: 11; 2033: 12; 2034: 13; 2035: 14; 2036: 15; 2037: 16; 2038: 17; 2039: 18; 2040: 19; 2041: 20; 2042: 21; 2043: 22; 2044: 23; 2045: 24; 2046: 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076
EBIT | 0 | 152495996.225 | 157955903.8081 | 163577200.6243 | 169363418.2971 | 175319447.4101 | 181450337.6076 | 187761302.3725 | 194257748.3237 | 200945244.4537 | 207829527.0069 | 214916504.5048 | 222212262.9218 | 229723071.0162 | 237455385.8227 | 245415858.3085 | 253611339.2006 | 262048884.9877 | 270735764.1024 | 279679463.2901 | 288887694.168 | 298368399.9826 | 308129762.5696 | 318180209.5234 | 328528421.5815 | 339183340.2323 | 350154175.5498 | 361450414.2656 | 373081828.0824 | 385058482.2379 | 397390744.3264 | 410089293.3856 | 423165129.2559 | 436629582.2225 | 450494322.9462 | 464771372.6938 | 479473113.8752 | 494612300.8981 | 510202071.3494 | 526255957.5117 | 542787898.2275 | 559812251.1193 | 577343805.1777 | 595397793.7281 | 613989907.7874 | 633136309.8219 | 652853647.9203 | 673159070.3919 | 694070240.8042 | 715605353.4732 | 737783149.4197 | 760622932.805 | 796017621.632 | 820109574.1173 | 844924977.2386 | 870485562.1973
Амортизация | 0 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 12005089.7574 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -30499199.245 | -31591180.7616 | -32715440.1249 | -33872683.6594 | -35063889.482 | -36290067.5215 | -37552260.4745 | -38851549.6647 | -40189048.8907 | -41565905.4014 | -42983300.901 | -44442452.5844 | -45944614.2032 | -47491077.1645 | -49083171.6617 | -50722267.8401 | -52409776.9975 | -54147152.8205 | -55935892.658 | -57777538.8336 | -59673679.9965 | -61625952.5139 | -63636041.9047 | -65705684.3163 | -67836668.0465 | -70030835.11 | -72290082.8531 | -74616365.6165 | -77011696.4476 | -79478148.8653 | -82017858.6771 | -84633025.8512 | -87325916.4445 | -90098864.5892 | -92954274.5388 | -95894622.775 | -98922460.1796 | -102040414.2699 | -105251191.5023 | -108557579.6455 | -111962450.2239 | -115468761.0355 | -119079558.7456 | -122797981.5575 | -126627261.9644 | -130570729.5841 | -134631814.0784 | -138814048.1608 | -143121070.6946 | -147556629.8839 | -152124586.561 | -159203524.3264 | -164021914.8235 | -168984995.4477 | -174097112.4395
НДС | -108045807.8166 | 31963433.1711 | 32922446.4583 | 33910509.8075 | 9249418.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -600254487.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -708300295.6866 | 165965319.9085 | 171292259.2622 | 176777360.0643 | 156745242.7748 | 152260647.6855 | 157165359.8435 | 162214131.6554 | 167411288.4164 | 172761285.3203 | 178268711.3629 | 183938293.3612 | 189774900.0948 | 195783546.5704 | 201969398.4155 | 208337776.4042 | 214894161.1179 | 221644197.7475 | 228593701.0394 | 235748660.3895 | 243115245.0918 | 250699809.7435 | 258508899.8131 | 266549257.3761 | 274827827.0226 | 283351761.9432 | 292128430.1973 | 301165421.1699 | 310470552.2233 | 320051875.5477 | 329917685.2185 | 340076524.4658 | 350537193.1621 | 361308755.5354 | 372400548.1144 | 383822187.9125 | 395583580.8575 | 407694930.4759 | 420166746.8369 | 433009855.7668 | 446235408.3394 | 459854890.6528 | 473880133.8996 | 488323324.7399 | 503197015.9873 | 518514137.6149 | 534288008.0937 | 550532346.0709 | 567261282.4007 | 584489373.536 | 602231611.2931 | 620503439.0014 | 636814101.3056 | 656087664.2938 | 675939987.7908 | 696388456.7579
Накопленный ЧДП | -708300295.6866 | -542334975.7781 | -371042716.5159 | -194265356.4516 | -37520113.6768 | 114740534.0087 | 271905893.8522 | 434120025.5076 | 601531313.924 | 774292599.2443 | 952561310.6072 | 1136499603.9684 | 1326274504.0632 | 1522058050.6336 | 1724027449.0492 | 1932365225.4534 | 2147259386.5712 | 2368903584.3188 | 2597497285.3581 | 2833245945.7476 | 3076361190.8394 | 3327061000.5829 | 3585569900.396 | 3852119157.7721 | 4126946984.7947 | 4410298746.738 | 4702427176.9352 | 5003592598.1051 | 5314063150.3284 | 5634115025.8761 | 5964032711.0947 | 6304109235.5605 | 6654646428.7226 | 7015955184.258 | 7388355732.3724 | 7772177920.2849 | 8167761501.1424 | 8575456431.6183 | 8995623178.4552 | 9428633034.2219 | 9874868442.5613 | 10334723333.2142 | 10808603467.1137 | 11296926791.8536 | 11800123807.8409 | 12318637945.4559 | 12852925953.5495 | 13403458299.6205 | 13970719582.0212 | 14555208955.5571 | 15157440566.8503 | 15777944005.8516 | 16414758107.1572 | 17070845771.451 | 17746785759.2419 | 18443174215.9997
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -708300295.6866 | 146224951.4612 | 132967656.4748 | 120903551.8098 | 94451948.7359 | 80836660.769 | 73515964.9534 | 66852500.4162 | 60787998.847 | 55269262.9097 | 50247737.2982 | 45679114.4369 | 41522972.2493 | 37742441.5805 | 34303901.0131 | 31176696.9642 | 28332887.0952 | 25747005.2001 | 23395845.8698 | 21258267.349 | 19315011.1209 | 17548536.8605 | 15942871.5011 | 14483471.2544 | 13157095.5104 | 11951691.632 | 292128430.1973 | 301165421.1699 | 310470552.2233 | 320051875.5477 | 329917685.2185 | 340076524.4658 | 350537193.1621 | 361308755.5354 | 372400548.1144 | 383822187.9125 | 395583580.8575 | 407694930.4759 | 420166746.8369 | 433009855.7668 | 446235408.3394 | 459854890.6528 | 473880133.8996 | 488323324.7399 | 503197015.9873 | 518514137.6149 | 534288008.0937 | 550532346.0709 | 567261282.4007 | 584489373.536 | 602231611.2931 | 620503439.0014 | 636814101.3056 | 656087664.2938 | 675939987.7908 | 696388456.7579
NPV (без учета продажи) | -708300295.6866 | -562075344.2254 | -429107687.7506 | -308204135.9408 | -213752187.2049 | -132915526.4359 | -59399561.4825 | 7452938.9337 | 68240937.7807 | 123510200.6905 | 173757937.9887 | 219437052.4256 | 260960024.675 | 298702466.2555 | 333006367.2686 | 364183064.2328 | 392515951.328 | 418262956.5281 | 441658802.3979 | 462917069.747 | 482232080.8679 | 499780617.7284 | 515723489.2295 | 530206960.4838 | 543364055.9942 | 555315747.6262 | 847444177.8234 | 1148609598.9933 | 1459080151.2166 | 1779132026.7643 | 2109049711.9829 | 2449126236.4487 | 2799663429.6108 | 3160972185.1462 | 3533372733.2606 | 3917194921.1731 | 4312778502.0306 | 4720473432.5065 | 5140640179.3434 | 5573650035.1102 | 6019885443.4496 | 6479740334.1024 | 6953620468.0019 | 7441943792.7419 | 7945140808.7292 | 8463654946.3441 | 8997942954.4377 | 9548475300.5087 | 10115736582.9094 | 10700225956.4454 | 11302457567.7385 | 11922961006.7399 | 12559775108.0454 | 13215862772.3393 | 13891802760.1301 | 14588191216.888
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.316% | 10.36% | 13.85% | 16.33% | 18.13% | 19.46% | 20.47% | 21.24% | 21.83% | 22.29% | 22.65% | 22.94% | 23.17% | 23.36% | 23.51% | 23.63% | 23.72% | 23.8% | 23.87% | 23.92% | 23.96% | 24% | 24.03% | 24.05% | 24.07% | 24.09% | 24.1% | 24.11% | 24.12% | 24.13% | 24.14% | 24.14% | 24.15% | 24.15% | 24.15% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.16% | 24.17% | 24.17% | 24.17% | 24.17% | 24.17% | 24.17% | 24.17% | 24.17% | 24.17%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Начальник департамента инвестиций | 11 2032: С.А.Поспелов

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2017-02-15 | 2017-02-25 |  |  | 2017-02-15 | 2017-02-25 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2017-02-25 | 2017-03-07 |  |  | 2017-02-25 | 2017-03-07 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2015-12-10 | 2017-02-15 |  |  | 2015-12-10 | 2017-02-15 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-11-20 | 2015-12-10 |  |  | 2015-11-20 | 2015-12-10 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2017-03-07 | 2017-04-06 |  |  | 2017-03-07 | 2017-04-06 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2017-03-07 | 2017-04-06 |  |  | 2017-03-07 | 2017-04-06 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2017-04-06 | 2017-07-04 |  |  | 2017-04-06 | 2017-07-04 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2018-01-16 | 2018-01-30 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 100% | 10000%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2017-03-07 | 2017-08-16 |  |  | 2017-03-07 | 2017-08-16 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2017-11-28 | 2017-12-18 |  |  | 2017-11-28 | 2017-12-18 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2017-12-18 | 2019-01-22 |  |  | 2017-12-18 | 2019-01-22 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2017-12-18 | 2018-02-16 |  |  | 2017-12-18 | 2018-02-16 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2018-01-07 | 2019-05-22 |  |  | 2018-01-07 | 2019-05-22 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2018-02-15 | 2019-06-15 |  |  | 2018-02-15 | 2019-06-15 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2019-09-11 | 2019-09-30 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-30 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2019-10-11 | 2019-10-21 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2019-10-21 | 2019-10-26 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-26 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2019-10-26 | 2019-10-31 |  |  | 2019-10-26 | 2019-10-31 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2019-10-31 | 2019-11-30 |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2019-11-30 | 2019-12-15 |  |  | 2019-11-30 | 2019-12-15 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата), row above]
начало (дата) = [окончание (дата), row below]
окончание (дата) = [начало (дата)]+10

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
10.8404
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 697.5916 | 697.5916 | 687.3566 | 0.068014 | 4.6377 | 515.5843 |  | 515.5843 |  | 135.2001 |  | 135.2001 |  | 31.9344 |  | 31.8664 |  | 0 |  | 0.068014 |  | 0 |  | 0 |  | 682.7188 | 682.7188
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 4.1051 | 246.1874 |  | 246.1874 |  | 116.3546 |  | 116.3546 |  | 26.612 |  | 26.9166 |  | 0 |  | 0.056678 |  | 0 |  | 0 |  | 389.154 | 389.5152
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0.53261 | 269.3969 |  | 269.3969 |  | 18.8455 |  | 18.8455 |  | 5.3224 |  | 4.9498 |  | 0 |  | 0.011336 |  | 0 |  | 0 |  | 293.5649 | 293.2036
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 600.2545 | 600.2545 | 589.4141 | 2.8e-07 | 1.9315 | 463.2821 |  | 463.2821 |  | 124.2005 |  | 124.2005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 587.4826 | 587.4826
2.1 | проектно-изыскательские работы | 11.6075 | 11.6075 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 531.5707 | 531.5707 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 57.0762 | 57.0762 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 120.388 | 4 | 120.388 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.388 | 120.388
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.39 |  | 1.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.39 | 1.39
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 118.998 |  | 118.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.998 | 118.998
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 600.2545 | 600.2545 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 600.2545 |  | 600.2545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 600.2545 | 600.2545
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 120.388 |  | 120.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.388 | 120.388
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 120.388 |  | 120.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 120.388 | 120.388
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 118.998 |  | 118.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.998 | 118.998
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2015.0918 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Снежная - Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 этап) для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 19129 | Предварительный расчет стоимости | 14825 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 14479 |  | 1 | 11608 | 11608 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 13697 | 0 | 46369 | www.b2b-energo.ru | 06.10.2015 | 06.10.2015 | 27.10.2015 | 26.11.2015 |  |  |  |  | 15.12.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2015 | 10.12.2015 | 15.12.2016 |  |  | 13.697 | 13.697
[22 empty] | ООО "СЭП" | 14824 |  |  | 13981
[22 empty] | ООО "Сервисная компания" | 14074 |  |  | 14074
2017.0273 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС-120/19 (1 этап)" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 4208 | Предварительный расчет стоимости работ | 4208 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 4208 |  |  |  | 4208 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 4208 | 4208 | [6 empty] | п.5.11.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 09.02.2017 | 04/17 | 16.03.2017 | 10.02.2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 23.02.2066 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 4.207.832,13 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.936.098,92 руб. | 1.936 | 1.936
2017.0306 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС-120/19 (1 этап)" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети в ТО-Самаровское лесничество | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 3139 | Предварительный расчет стоимости работ | 3139 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | 3139 |  |  |  | 3139 | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры | 3139 | 3139 | [6 empty] | п.5.11.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 03.03.2017 | 07/17 | 30.03.2017 | 27.01.2017 | 30.03.2017 | 10.03.2017 | 09.03.2066 |  | 1. Аренда земли НДС не облагается. Договор заключен на 49 лет на сумму 3.138.770,67 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.552.194,61 руб. | 3.552 | 3.552
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | Прочие | Соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка, площадь - 0,3163 га. Объект: реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС-120/19 (1 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 0 | Постановление Правительства №1461 от 23.12.2014 | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 0 | 0 |  |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 10.03.2017 | 10.03.2017 | 09.02.2010 |  | 1. НДС не облагается. Сумма договора 0.07 руб.
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | Прочие | Аренда земельного участка по договору аренды земельного участка №9-зу от07.02.2017, площадью 4446 кв.м., под объект: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС-120/19 (1 этап) | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 4 | Предварительный расчет стоимости работ | 4 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 4 |  |  |  | 4 | Администрация Уватского муниципального района | 4 | 4 |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 06.02.2020 |  | 1. НДС не облагается. Сумма договора 3.881,40 руб. | 0.004 | 0.004
2017.0554 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная - Ханты - Мансийская с заменойпровода АЖ-120 на АС 120/19 (1 этап)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 803690 | Предварительный расчет стоимости работ | 562583 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ООО "ССМ" | 562329 |  | 2 | 562073 | 562073 | ООО "ССМ" | 663246 | 0 | 857175 | www.b2b-energo.ru | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 29.09.2017 | 30.10.2017 |  |  |  |  | 21.11.2017 | 18.12.2017 | 21.11.2017 | 18.12.2017 | 25.12.2019 | Договор заключен не своевременно в связи с необходимостью проведения преддоговорных переговоров (протокол от04.12.2017 №857175/0554/17-5) и поздним поступлением обеспечения по договору. | По результатам закупки заключен договор на сумму 663.246.199,45 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 665.803.630,85 руб. с НДС. | 663.246 | 665.804
[22 empty] | ЗАО МК №54 "СЭСС" | 562539 |  |  | 562366
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | Прочие | Соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка, площадь - 0,0538 га. Объект: "реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская с заменой провода АЖ-120 на АС-120/19 (1 этап)" | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 0 | Статья 48 Земельного кодекса Российской Федерации | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 31.08.2020 |  | 1. НДС не облагается. Сумма соглашения 439,35 руб.
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | - | - | - | - | 120 | - | - | 1 | СМР | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Приказ № 14-Э от 04.07.2017 | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 278670 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 101466 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на 12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для всех филиалов на сумму 296.997.613.05 руб. с НДС. По объекту TP1200.VL.0014 сумма договора 11.019.150,26 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 11.171.866,71 руб. с НДС. | 11.019 | 11.172
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
F_TP1200.VL.0014
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская с заменой провода Аж-120 на АС-120/19 (1 Этап)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Ханты-Мансийский район
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 120,39 км
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 697.5916
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ № 14-Э от 04.07.2017
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 696.1649
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 696.1649
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 683.0529
объем заключенного договора 6/15-18 от 10.12.2015 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 13.6969
% от сметной стоимости проекта | 1.963%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.697
освоено по договору, млн. руб. | 11.6075
объем заключенного договора 0004/17-10-ДА от 27.01.2017 . Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 3.552
% от сметной стоимости проекта | 0.5092%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.795
освоено по договору, млн. руб. | 2.804
объем заключенного договора 6/17-35 от 18.12.2017 . ООО "ССМ" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 665.804
% от сметной стоимости проекта | 95.44%
оплачено по договору, млн. руб. | 628.223
освоено по договору, млн. руб. | 534.78
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 13.112
объем заключенного договора 10-45-17 от 10.02.2017 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 1.936
% от сметной стоимости проекта | 0.2775%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.564
освоено по договору, млн. руб. | 1.564
объем заключенного договора ХНТ-17/04500/185/Д/28 от 27.03.2017 . ООО "Газпромнефть-Хантос" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 9-ЗУ от 07.02.2017 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0.0005734%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 33 от 01.10.2017 . ПАО "Сургутнефтегаз" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 6/18-4 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 11.172
% от сметной стоимости проекта | 1.602%
оплачено по договору, млн. руб. | 4.983
освоено по договору, млн. руб. | 4.181
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.99%
всего оплачено по объекту | 697.524
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 600.254
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг"
- технические агенты | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры ; ООО "ССМ" ; Департамент лесного комплекса Тюменской области ; ООО "Газпромнефть-Хантос" ; Администрация Уватского муниципального района ; ПАО "Сургутнефтегаз" ; АО "ЦТЗ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | Опоры 110 кВ
График поставки основного оборудования | 01.03.2018 - 01.03.2019
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки. Ввод объекта 2019.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)