## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Проект необходим к реализации для прогнозирования значений и поддержания индексов технического состояния оборудования, дальнейшего формирования возможные сценариев техни-ческого воздействия таких как: ремонт, замена, техническое перевооружение или реконструкции, а также выбора оптимальных технических решений на основе данных мониторинга с целью ис-ключения вероятности наступления отказов.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ханты-Мансийский район, Уватский
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель замены линий электропередачи (110 кВ), км: 153,804; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз): 1418,188
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1418.1875
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1658.1446

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская 1,2 | ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская 1,2 | ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская 1,2 | ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская 1,2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1983 | 2 | 2 | АЖ120/19 | АЖ120/19 | ВЛ | ВЛ | 140,628 | 140,628 | 2017 | 2021 | 27 | Промежуточные [П] | Промежуточные [П] | Акт технического освидетельствования №49 от 27.08.2020 г., ООО ПФМ "Запсибэлектромонтаж", Северо-Уральское управление Ростехнадзора по ХМАО | Дальнейшая эксплуатация разрешается до 27.08.2025 г. | Акт от 2014 г. №42.ООО "ЕнисейИнжиниринг | Основная часть опор имеет ограниченно-работоспособное состояние

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". В соответствии с п. 1.1.7. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Работники энергообъектов обязаны обеспечивать максимальную надежность энергопроизводства. п. 5.7.1. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. При эксплуатации воздушных линий электропередачи (ВЛ) должны производиться техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы. Правила устройства электроустановок. УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204. П. 1.2.18 Правил устройства электроустановок. Надежность Электроснабжения потребителей 1 категории. Потребители 1 категории надёжности электроснабжения - это электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения (п. 1.2.18 ПЭУ).
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена опор, провода, грозотроса, линейной арматуры
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Реконструкции ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объект включён в инвестиционную программу на основании оценки технического состояния, подтвержденный индексом технического состояния (ИТС) рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой приказом Минэнерго России от 26.07.2017 №676, а так же Распоряжением ПАО "Роосети" от 21.10.2016 №456р. Значение показателя ИТС находятся в диапазоне значений определяющих вид работ - техперевооружение, реконструкция (Таблица №2.п. 4.1.Раздел IV приказа Минэнерго России от 26.07.2017 №676).
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2024
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 |  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | По результатам анализа причин аварийности на объекте и объема выполненных работ по реконструкции в части устранения причин аварий
всего в 2021 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год | ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2020 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2020 год | ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская | 0 | 0 | 0 | 0
всего в 2019 году, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год | ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская | 0 | 0 | 0 | 0

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ экон эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1723016477.13
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 3.8889
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1196666.6667 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 6.0644
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 863113970.8561
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 7264367.2664
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003% | 4.003%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.54% | 31.61% | 36.88% | 42.36% | 48.05% | 53.98% | 60.14% | 66.56% | 73.22% | 80.16% | 87.37% | 94.87% | 102.7% | 110.8% | 119.2% | 128% | 137.1% | 146.6% | 156.5% | 166.8% | 177.4% | 188.5% | 200.1% | 212.1% | 224.6% | 237.6% | 251.1% | 265.2% | 279.8% | 295% | 310.8% | 327.2% | 344.3% | 362.1% | 380.6% | 399.9% | 419.9% | 440.7% | 462.3% | 484.8% | 508.2% | 532.6% | 557.9% | 584.2% | 611.6% | 640.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 565926017.394 | 582902842.3104 | 600389927.5797 | 618401625.4071 | 636953674.1693 | 656062284.3944 | 675744152.9262 | 696016477.514 | 716896971.8394 | 738403880.9946 | 760555997.4244 | 783372677.3472 | 806873857.6676 | 831080073.3976 | 856012475.5995 | 881692849.8675 | 908143635.3635 | 935387944.4244 | 963449582.7572 | 992353070.2399 | 1022123662.3471 | 1052787372.2175 | 1084370993.384 | 1116902123.1855 | 1150409186.8811 | 1184921462.4875 | 1220469106.3622 | 1257083179.553 | 1294795674.9396 | 1333639545.1878 | 1373648731.5434 | 1414858193.4897 | 1457303939.2944 | 1501023057.4733 | 1546053749.1975 | 1592435361.6734 | 1640208422.5236 | 1689414675.1993 | 1740097115.4553 | 1792300028.9189 | 1846069029.7865 | 1901451100.6801 | 1958494633.7005 | 2017249472.7115 | 2077766956.8929 | 2140099965.5997 | 2204302964.5677 | 2270432053.5047 | 2338545015.1098 | 2408701365.5631
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 565926.0174 | 582902.8423 | 600389.9276 | 618401.6254 | 636953.6742 | 656062.2844 | 675744.1529 | 696016.4775 | 716896.9718 | 738403.881 | 760555.9974 | 783372.6773 | 806873.8577 | 831080.0734 | 856012.4756 | 881692.8499 | 908143.6354 | 935387.9444 | 963449.5828 | 992353.0702 | 1022123.6623 | 1052787.3722 | 1084370.9934 | 1116902.1232 | 1150409.1869 | 1184921.4625 | 1220469.1064 | 1257083.1796 | 1294795.6749 | 1333639.5452 | 1373648.7315 | 1414858.1935 | 1457303.9393 | 1501023.0575 | 1546053.7492 | 1592435.3617 | 1640208.4225 | 1689414.6752 | 1740097.1155 | 1792300.0289 | 1846069.0298 | 1901451.1007 | 1958494.6337 | 2017249.4727 | 2077766.9569 | 2140099.9656 | 2204302.9646 | 2270432.0535 | 2338545.0151 | 2408701.3656 | 2480962.4065
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 1436 | 1493.4831 | 1553.2672 | 1615.3979 | 1680.0138 | 1747.2144 | 2408 | 2504.32 | 2604.4928 | 2708.6725 | 2817.0194 | 2929.7002 | 4038 | 4199.52 | 4367.5008 | 4542.2008 | 4723.8889 | 4912.8444 | 6773 | 7043.92 | 7325.6768 | 7618.7039 | 7923.452 | 8240.3901 | 8570.0057 | 8912.8059 | 9269.3182 | 9640.0909 | 10025.6945 | 10426.7223 | 10843.7912 | 11277.5429 | 11728.6446 | 12197.7904 | 12685.702 | 13193.1301 | 13720.8553 | 14269.6895 | 14840.477 | 15434.0961 | 16051.46 | 16693.5184 | 17361.2591 | 18055.7095 | 18777.9379 | 19529.0554 | 20310.2176 | 21122.6263 | 21967.5313 | 22846.2326 | 23760.0819 | 24710.4852
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 8717.2407 | 9066.1919 | 9428.8395 | 9805.9931 | 10198.2328 | 10606.1622 | 11030.4086 | 11471.625 | 11930.49 | 12407.7096 | 12904.018 | 13420.1787 | 13956.9858 | 14515.2653 | 15095.8759 | 15699.7109 | 16327.6994 | 16980.8073 | 17660.0396 | 18366.4412 | 19101.0989 | 19865.1428 | 20659.7485 | 21486.1385 | 22345.584 | 23239.4074 | 24168.9837 | 25135.743 | 26141.1727 | 27186.8196 | 28274.2924 | 29405.2641 | 30581.4747 | 31804.7337 | 33076.923 | 34399.9999 | 35775.9999 | 37207.0399 | 38695.3215 | 40243.1344 | 41852.8598 | 43526.9742 | 45268.0531 | 47078.7753 | 48961.9263 | 50920.4033 | 52957.2194 | 55075.5082 | 57278.5286 | 59569.6697 | 61952.4565
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
Доход | 0 | 565926017.394 | 582902842.3104 | 600389927.5797 | 618401625.4071 | 636953674.1693 | 656062284.3944 | 675744152.9262 | 696016477.514 | 716896971.8394 | 738403880.9946 | 760555997.4244 | 783372677.3472 | 806873857.6676 | 831080073.3976 | 856012475.5995 | 881692849.8675 | 908143635.3635 | 935387944.4244 | 963449582.7572 | 992353070.2399 | 1022123662.3471 | 1052787372.2175 | 1084370993.384 | 1116902123.1855 | 1150409186.8811 | 1184921462.4875 | 1220469106.3622 | 1257083179.553 | 1294795674.9396 | 1333639545.1878 | 1373648731.5434 | 1414858193.4897 | 1457303939.2944 | 1501023057.4733 | 1546053749.1975 | 1592435361.6734 | 1640208422.5236 | 1689414675.1993 | 1740097115.4553 | 1792300028.9189 | 1846069029.7865 | 1901451100.6801 | 1958494633.7005 | 2017249472.7115 | 2077766956.8929 | 2140099965.5997 | 2204302964.5677 | 2270432053.5047 | 2338545015.1098 | 2408701365.5631
Операционные расходы | 0 | -45988332.805 | -45947964.3683 | -45920927.2453 | -45907933.8453 | -45909583.2542 | -45926461.1845 | -46451590.9947 | -46520474.3246 | -46607275.5327 | -46712711.3342 | -46837527.1127 | -46982498.0674 | -47974356.9081 | -48195126.1445 | -48439888.6955 | -48709604.2934 | -49005271.0603 | -49327927.0428 | -51065019.9791 | -51500391.0084 | -51968339.4239 | -52470168.321 | -53007232.9189 | -53580942.6458 | -54192763.3068 | -54844219.3392 | -55536896.1579 | -56272442.5943 | -57052573.4332 | -57879072.0507 | -58753793.1578 | -59678665.6542 | -60655695.5955 | -61686969.2795 | -62774656.4557 | -63921013.6641 | -65128387.7058 | -66399219.2541 | -67736046.6094 | -69141509.6039 | -70618353.6631 | -72169434.0298 | -73797720.156 | -75506300.2724 | -77298386.1384 | -79177317.984 | -81146569.6485 | -83209753.9245 | -85370628.1166 | -87633099.8214
Ремонт объекта | 0 | -1196666.6667 | -1244569.2333 | -1294389.3397 | -1346164.9133 | -1400011.5099 | -1456011.9703 | -2006666.6667 | -2086933.3333 | -2170410.6667 | -2257227.0933 | -2347516.1771 | -2441416.8241 | -3365000 | -3499600 | -3639584 | -3785167.36 | -3936574.0544 | -4094037.0166 | -5644166.6667 | -5869933.3333 | -6104730.6667 | -6348919.8933 | -6602876.6891 | -6866991.7566 | -7141671.4269 | -7427338.284 | -7724431.8153 | -8033409.0879 | -8354745.4515 | -8688935.2695 | -9036492.6803 | -9397952.3875 | -9773870.483 | -10164825.3023 | -10571418.3144 | -10994275.047 | -11434046.0489 | -11891407.8908 | -12367064.2065 | -12861746.7747 | -13376216.6457 | -13911265.3115 | -14467715.924 | -15046424.561 | -15648281.5434 | -16274212.8051 | -16925181.3174 | -17602188.57 | -18306276.1128 | -19038527.1574
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -7264367.2664 | -7555159.8881 | -7857366.2836 | -8171660.9349 | -8498527.3723 | -8838468.4672 | -9192007.2059 | -9559687.4942 | -9942074.9939 | -10339757.9937 | -10753348.3134 | -11183482.246 | -11630821.5358 | -12096054.3972 | -12579896.5731 | -13083092.4361 | -13606416.1335 | -14150672.7788 | -14716699.69 | -15305367.6776 | -15917582.3847 | -16554285.6801 | -17216457.1073 | -17905115.3916 | -18621320.0072 | -19366172.8075 | -20140819.7198 | -20946452.5086 | -21784310.609 | -22655683.0333 | -23561910.3547 | -24504386.7689 | -25484562.2396 | -26503944.7292 | -27564102.5184 | -28666666.6191 | -29813333.2839 | -31005866.6152 | -32246101.2798 | -33535945.331 | -34877383.1443 | -36272478.47 | -37723377.6088 | -39232312.7132 | -40801605.2217 | -42433669.4306 | -44131016.2078 | -45896256.8561 | -47732107.1304 | -49641391.4156
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -37527298.8719 | -37148235.2469 | -36769171.622 | -36390107.997 | -36011044.372 | -35631980.747 | -35252917.1221 | -34873853.4971 | -34494789.8721 | -34115726.2472 | -33736662.6222 | -33357598.9972 | -32978535.3723 | -32599471.7473 | -32220408.1223 | -31841344.4974 | -31462280.8724 | -31083217.2474 | -30704153.6225 | -30325089.9975 | -29946026.3725 | -29566962.7476 | -29187899.1226 | -28808835.4976 | -28429771.8726 | -28050708.2477 | -27671644.6227 | -27292580.9977 | -26913517.3728 | -26534453.7478 | -26155390.1228 | -25776326.4979 | -25397262.8729 | -25018199.2479 | -24639135.623 | -24260071.998 | -23881008.373 | -23501944.7481 | -23122881.1231 | -22743817.4981 | -22364753.8731 | -21985690.2482 | -21606626.6232 | -21227562.9982 | -20848499.3733 | -20469435.7483 | -20090372.1233 | -19711308.4984 | -19332244.8734 | -18953181.2484
EBITDA | 0 | 519937684.589 | 536954877.942 | 554469000.3344 | 572493691.5618 | 591044090.9151 | 610135823.2098 | 629292561.9315 | 649496003.1894 | 670289696.3067 | 691691169.6604 | 713718470.3117 | 736390179.2798 | 758899500.7595 | 782884947.2531 | 807572586.9041 | 832983245.5741 | 859138364.3032 | 886060017.3816 | 912384562.7781 | 940852679.2315 | 970155322.9232 | 1000317203.8965 | 1031363760.4651 | 1063321180.5397 | 1096216423.5743 | 1130077243.1484 | 1164932210.2043 | 1200810736.9587 | 1237743101.5064 | 1275760473.1372 | 1314894938.3856 | 1355179527.8355 | 1396648243.6989 | 1439336088.1938 | 1483279092.7417 | 1528514348.0093 | 1575080034.8178 | 1623015455.9452 | 1672361068.8459 | 1723158519.3151 | 1775450676.1234 | 1829281666.6504 | 1884696913.5445 | 1941743172.4391 | 2000468570.7545 | 2060922647.6156 | 2123156394.9192 | 2187222299.5802 | 2253174386.9932 | 2321068265.7418
Амортизация | 0 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426 | -34460329.5426
EBIT | 0 | 485477355.0464 | 502494548.3994 | 520008670.7918 | 538033362.0192 | 556583761.3725 | 575675493.6672 | 594832232.3889 | 615035673.6468 | 635829366.7641 | 657230840.1178 | 679258140.7691 | 701929849.7372 | 724439171.2169 | 748424617.7105 | 773112257.3615 | 798522916.0315 | 824678034.7606 | 851599687.839 | 877924233.2355 | 906392349.6889 | 935694993.3806 | 965856874.3539 | 996903430.9225 | 1028860850.9971 | 1061756094.0317 | 1095616913.6058 | 1130471880.6617 | 1166350407.4161 | 1203282771.9638 | 1241300143.5946 | 1280434608.843 | 1320719198.2929 | 1362187914.1563 | 1404875758.6512 | 1448818763.1991 | 1494054018.4667 | 1540619705.2752 | 1588555126.4026 | 1637900739.3033 | 1688698189.7725 | 1740990346.5808 | 1794821337.1078 | 1850236584.0019 | 1907282842.8965 | 1966008241.2119 | 2026462318.073 | 2088696065.3766 | 2152761970.0376 | 2218714057.4506 | 2286607936.1992
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 485477355.0464 | 502494548.3994 | 520008670.7918 | 538033362.0192 | 556583761.3725 | 575675493.6672 | 594832232.3889 | 615035673.6468 | 635829366.7641 | 657230840.1178 | 679258140.7691 | 701929849.7372 | 724439171.2169 | 748424617.7105 | 773112257.3615 | 798522916.0315 | 824678034.7606 | 851599687.839 | 877924233.2355 | 906392349.6889 | 935694993.3806 | 965856874.3539 | 996903430.9225 | 1028860850.9971 | 1061756094.0317 | 1095616913.6058 | 1130471880.6617 | 1166350407.4161 | 1203282771.9638 | 1241300143.5946 | 1280434608.843 | 1320719198.2929 | 1362187914.1563 | 1404875758.6512 | 1448818763.1991 | 1494054018.4667 | 1540619705.2752 | 1588555126.4026 | 1637900739.3033 | 1688698189.7725 | 1740990346.5808 | 1794821337.1078 | 1850236584.0019 | 1907282842.8965 | 1966008241.2119 | 2026462318.073 | 2088696065.3766 | 2152761970.0376 | 2218714057.4506 | 2286607936.1992
Налог на прибыль | 0 | -97095471.0093 | -100498909.6799 | -104001734.1584 | -107606672.4038 | -111316752.2745 | -115135098.7334 | -118966446.4778 | -123007134.7294 | -127165873.3528 | -131446168.0236 | -135851628.1538 | -140385969.9474 | -144887834.2434 | -149684923.5421 | -154622451.4723 | -159704583.2063 | -164935606.9521 | -170319937.5678 | -175584846.6471 | -181278469.9378 | -187138998.6761 | -193171374.8708 | -199380686.1845 | -205772170.1994 | -212351218.8063 | -219123382.7212 | -226094376.1323 | -233270081.4832 | -240656554.3928 | -248260028.7189 | -256086921.7686 | -264143839.6586 | -272437582.8313 | -280975151.7302 | -289763752.6398 | -298810803.6933 | -308123941.055 | -317711025.2805 | -327580147.8607 | -337739637.9545 | -348198069.3162 | -358964267.4216 | -370047316.8004 | -381456568.5793 | -393201648.2424 | -405292463.6146 | -417739213.0753 | -430552394.0075 | -443742811.4901 | -457321587.2398
Чистая прибыль | 0 | 388381884.0371 | 401995638.7195 | 416006936.6334 | 430426689.6154 | 445267009.098 | 460540394.9338 | 475865785.9111 | 492028538.9174 | 508663493.4112 | 525784672.0942 | 543406512.6153 | 561543879.7898 | 579551336.9735 | 598739694.1684 | 618489805.8892 | 638818332.8252 | 659742427.8085 | 681279750.2712 | 702339386.5884 | 725113879.7511 | 748555994.7045 | 772685499.4831 | 797522744.738 | 823088680.7977 | 849404875.2254 | 876493530.8846 | 904377504.5294 | 933080325.9329 | 962626217.5711 | 993040114.8756 | 1024347687.0744 | 1056575358.6343 | 1089750331.3251 | 1123900606.921 | 1159055010.5593 | 1195243214.7734 | 1232495764.2202 | 1270844101.1221 | 1310320591.4426 | 1350958551.818 | 1392792277.2646 | 1435857069.6862 | 1480189267.2015 | 1525826274.3172 | 1572806592.9695 | 1621169854.4584 | 1670956852.3013 | 1722209576.03 | 1774971245.9605 | 1829286348.9593
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074
EBIT | 0 | 485477355.0464 | 502494548.3994 | 520008670.7918 | 538033362.0192 | 556583761.3725 | 575675493.6672 | 594832232.3889 | 615035673.6468 | 635829366.7641 | 657230840.1178 | 679258140.7691 | 701929849.7372 | 724439171.2169 | 748424617.7105 | 773112257.3615 | 798522916.0315 | 824678034.7606 | 851599687.839 | 877924233.2355 | 906392349.6889 | 935694993.3806 | 965856874.3539 | 996903430.9225 | 1028860850.9971 | 1061756094.0317 | 1095616913.6058 | 1130471880.6617 | 1166350407.4161 | 1203282771.9638 | 1241300143.5946 | 1280434608.843 | 1320719198.2929 | 1362187914.1563 | 1404875758.6512 | 1448818763.1991 | 1494054018.4667 | 1540619705.2752 | 1588555126.4026 | 1637900739.3033 | 1688698189.7725 | 1740990346.5808 | 1794821337.1078 | 1850236584.0019 | 1907282842.8965 | 1966008241.2119 | 2026462318.073 | 2088696065.3766 | 2152761970.0376 | 2218714057.4506 | 2286607936.1992
Амортизация | 0 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426 | 34460329.5426
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -97095471.0093 | -100498909.6799 | -104001734.1584 | -107606672.4038 | -111316752.2745 | -115135098.7334 | -118966446.4778 | -123007134.7294 | -127165873.3528 | -131446168.0236 | -135851628.1538 | -140385969.9474 | -144887834.2434 | -149684923.5421 | -154622451.4723 | -159704583.2063 | -164935606.9521 | -170319937.5678 | -175584846.6471 | -181278469.9378 | -187138998.6761 | -193171374.8708 | -199380686.1845 | -205772170.1994 | -212351218.8063 | -219123382.7212 | -226094376.1323 | -233270081.4832 | -240656554.3928 | -248260028.7189 | -256086921.7686 | -264143839.6586 | -272437582.8313 | -280975151.7302 | -289763752.6398 | -298810803.6933 | -308123941.055 | -317711025.2805 | -327580147.8607 | -337739637.9545 | -348198069.3162 | -358964267.4216 | -370047316.8004 | -381456568.5793 | -393201648.2424 | -405292463.6146 | -417739213.0753 | -430552394.0075 | -443742811.4901 | -457321587.2398
НДС | -344603295.426 | 111492996.6922 | 114820622.6378 | 118247634.3913 | 42041.7048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1723016477.13 | 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0; 2048: 0; 2049: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2067619772.556 | 534335210.2719 | 551276590.8999 | 568714900.5673 | 464929060.8627 | 479727338.6406 | 495000724.4764 | 510326115.4537 | 526488868.46 | 543123822.9538 | 560245001.6368 | 577866842.1579 | 596004209.3324 | 614011666.5161 | 633200023.711 | 652950135.4318 | 673278662.3678 | 694202757.3511 | 715740079.8138 | 736799716.131 | 759574209.2937 | 783016324.2471 | 807145829.0257 | 831983074.2806 | 857549010.3403 | 883865204.768 | 910953860.4272 | 938837834.072 | 967540655.4755 | 997086547.1137 | 1027500444.4182 | 1058808016.617 | 1091035688.1769 | 1124210660.8677 | 1158360936.4636 | 1193515340.1019 | 1229703544.316 | 1266956093.7628 | 1305304430.6647 | 1344780920.9852 | 1385418881.3606 | 1427252606.8072 | 1470317399.2288 | 1514649596.7441 | 1560286603.8598 | 1607266922.5121 | 1655630184.001 | 1705417181.8439 | 1756669905.5726 | 1809431575.5031 | 1863746678.5019
Накопленный ЧДП | -2067619772.556 | -1533284562.2841 | -982007971.3841 | -413293070.8168 | 51635990.0459 | 531363328.6865 | 1026364053.1628 | 1536690168.6166 | 2063179037.0766 | 2606302860.0304 | 3166547861.6673 | 3744414703.8251 | 4340418913.1575 | 4954430579.6736 | 5587630603.3846 | 6240580738.8163 | 6913859401.1841 | 7608062158.5352 | 8323802238.349 | 9060601954.48 | 9820176163.7737 | 10603192488.0208 | 11410338317.0465 | 12242321391.3271 | 13099870401.6674 | 13983735606.4354 | 14894689466.8626 | 15833527300.9345 | 16801067956.41 | 17798154503.5237 | 18825654947.9419 | 19884462964.559 | 20975498652.7359 | 22099709313.6036 | 23258070250.0671 | 24451585590.169 | 25681289134.485 | 26948245228.2478 | 28253549658.9125 | 29598330579.8977 | 30983749461.2583 | 32411002068.0656 | 33881319467.2944 | 35395969064.0385 | 36956255667.8983 | 38563522590.4104 | 40219152774.4114 | 41924569956.2553 | 43681239861.8279 | 45490671437.331 | 47354418115.833
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 0.037163 | 0.032742 | 0.028848 | 0.025417 | 0.022394 | 0.01973 | 0.017383 | 0.015316 | 0.013494 | 0.011889 | 0.010475 | 0.009229 | 0.0081312 | 0.0071641 | 0.006312 | 0.0055612 | 0.0048997 | 0.004317 | 0.0038035 | 0.0033511 | 0.0029525 | 0.0026013 | 0.0022919 | 0.0020193 | 0.0017791
PV | -2067619772.556 | 470779920.9444 | 427935019.814 | 388961863.7859 | 280158140.9747 | 254691916.2948 | 231542471.8829 | 210318154.76 | 191171127.2978 | 173754515.1259 | 157913542.1447 | 143507070.3869 | 130406424.834 | 118366940.7323 | 107547138.8502 | 97710692.974 | 88768946.6537 | 80641145.5165 | 73253744.5871 | 66439763.9517 | 60346624.0636 | 54809737.7595 | 49778642.995 | 45207415.1663 | 41054264.2501 | 37281167.0525 | 33853531.5916 | 30739890.8828 | 27911623.6138 | 25342699.4054 | 23009446.5436 | 20890340.2432 | 18965809.6659 | 17218062.0634 | 15630922.5555 | 14189688.1767 | 12880994.9432 | 11692696.7966 | 10613755.3807 | 9634139.6953 | 8744734.7551 | 7937258.4561 | 7204185.9217 | 6538680.664 | 5934531.9527 | 5386097.8399 | 4888253.3338 | 4436343.2615 | 4026139.4012 | 3653801.5002 | 3315841.8305
NPV (без учета продажи) | -2067619772.556 | -1596839851.6116 | -1168904831.7975 | -779942968.0116 | -499784827.0369 | -245092910.7421 | -13550438.8592 | 196767715.9008 | 387938843.1985 | 561693358.3244 | 719606900.4692 | 863113970.8561 | 993520395.6901 | 1111887336.4224 | 1219434475.2726 | 1317145168.2465 | 1405914114.9003 | 1486555260.4168 | 1559809005.0039 | 1626248768.9556 | 1686595393.0192 | 1741405130.7786 | 1791183773.7736 | 1836391188.9399 | 1877445453.19 | 1914726620.2425 | 1948580151.834 | 1979320042.7169 | 2007231666.3307 | 2032574365.7361 | 2055583812.2797 | 2076474152.5229 | 2095439962.1888 | 2112658024.2521 | 2128288946.8076 | 2142478634.9843 | 2155359629.9275 | 2167052326.7241 | 2177666082.1048 | 2187300221.8001 | 2196044956.5552 | 2203982215.0113 | 2211186400.933 | 2217725081.597 | 2223659613.5497 | 2229045711.3896 | 2233933964.7234 | 2238370307.9849 | 2242396447.386 | 2246050248.8863 | 2249366090.7168
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.012% | 8.366% | 13.26% | 16.6% | 18.96% | 20.65% | 21.89% | 22.82% | 23.52% | 24.06% | 24.47% | 24.8% | 25.05% | 25.25% | 25.41% | 25.53% | 25.63% | 25.71% | 25.78% | 25.83% | 25.87% | 25.91% | 25.94% | 25.96% | 25.98% | 25.99% | 26% | 26.01% | 26.02% | 26.03% | 26.03% | 26.04% | 26.04% | 26.04% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.05% | 26.06% | 26.06% | 26.06% | 26.06%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-11-10 | 2019-12-25 |  |  | 2019-11-10 | 2019-12-25 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-12-25 | 2020-01-18 |  |  | 2019-12-25 | 2020-01-18 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2018-09-13 | 2020-09-30 |  |  | 2018-09-13 | 2020-09-30 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-08-23 | 2018-09-13 |  |  | 2018-08-23 | 2018-09-13 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-09-13 | 2020-06-30 |  |  | 2018-09-13 | 2020-06-30 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-10-23 | 2020-11-24 |  |  | 2020-10-23 | 2020-11-24 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2021-01-15 | 2021-02-16 |  |  | 2021-01-15 | 2021-02-16 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | нд |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-30
1.11. | Разработка рабочей документации | 2020-10-23 | 2020-12-24 |  |  | 2020-10-23 | 2020-12-24 | 100% | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | нд |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-12-30
2.2. | Закупка основного оборудования | нд |  |  |  | не требуется
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | нд |  |  |  | 2023-01-10 | 2024-06-30
3.2. | Поставка основного оборудования | нд |  |  |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | нд |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | нд |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-20
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | нд |  |  |  | 2024-07-21 | 2024-07-25
3.6. | Пусконаладочные работы | нд |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-07-30
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | нд |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-10
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | нд |  |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-30
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | нд |  |  |  | 2024-08-11 | 2024-08-30
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-10
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | нд |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | нд |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-30

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 78.0959 | 2055.2423 | 2055.2423 | 2055.2423 | 558.9589 |  |  | 974.6841 |  |  |  | 443.5034 | [13 empty] | 0 | 1418.1875
1.1 | федерального бюджета | [25 empty] | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [25 empty] | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | [25 empty] | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | [25 empty] | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | [25 empty] | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 65.4667 | 1723.6113 | 1723.6113 | 1723.6113 | 0 |  |  | 1160.7012 |  |  |  | 497.4434 | [13 empty] | 0 | 1658.1446
2.1 | проектно-изыскательские работы |  | 63.1462 | 63.1462 | 63.1462 | [21 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования |  | 1470.7823 | 1470.7823 | 1470.7823 | [21 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование |  | 54.1713 | 54.1713 | 54.1713 | [21 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты |  | 135.5115 | 135.5115 | 135.5115 | [21 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [25 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  | 153.804 | 153.804 | 153.804 | [7 empty] | 153.804 | [13 empty] | 0 | 153.804
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое3) | [25 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [25 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | [25 empty] | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  | 153.804 | 153.804 | 153.804 | [7 empty] | 153.804 | [13 empty] | 0 | 153.804
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое3) | [25 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: |  | 1723.6113 | 1723.6113 | 1723.6113 | [7 empty] | 1723.6113 | [13 empty] | 0 | 1723.6113
5.1 | млн рублей (без НДС) | [25 empty] | 0 | 0
5.2 | МВт | [25 empty] | 0 | 0
5.3 | МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар | [25 empty] | 0 | 0
5.5 | км |  | 153.804 | 153.804 | 153.804 | [7 empty] | 153.804 | [13 empty] | 0 | 153.804
5.6 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [25 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [25 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км |  | 153.804 | 153.804 | 153.804 | [7 empty] | 153.804 | [13 empty] | 0 | 153.804
7.5 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0670 | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская(Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 64108 | Предварительный расчет стоимости работ | 64108 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 64108 |  | 1 | 63146 | 63146 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 74512 | 0 | 1038926 | www.b2b-energo.ru | 28.06.2018 | 29.06.2018 | 19.07.2018 | 20.08.2018 |  |  |  |  | 11.09.2018 | 13.09.2018 | 30.09.2018 | 13.09.2018 | 30.12.2019 |  | По результатам закупки заключен договор на сумму 74.512.458,84 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 75.775.381,87 руб. с НДС. | 74.512 | 75.775
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 64090 |  |  | 63449
[22 empty] | ООО "СЭП" | 64106 |  |  | 63465
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 64107 |  |  | 63466
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Соглашение об установлении сервитута части земельных участков, площадью 34 кв.м., 39 кв.м, 28 кв.м под объект "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная- Ханты-Мансийская (замена провода АЖ 120 на АС 120 на учстке ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская) | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "НГРС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "НГРС" | 0 | 0 | [5 empty] | 18.06.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2021-06-30 |  | Сумма договора 2,46 руб.с НДС. Аналитическая записка № Т3/1Д/782 от 18.06.2019 | 0
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Соглашение об установлении сервитута части лесных участков, площадью 8029 кв.м., в целях реконструкции ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты-Мансийская (замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | Предварительный расчет стоимости | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-07-30 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 2019-07-01 | 2022-05-01 |  | Сумма договора 0,22 руб. с НДС. Аналитическая записка б/н от 30.07.2019 | 0
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Соглашение об установлении сервитута части земельного участка, общей площадью 130 кв.м под объект "Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная-Ханты- Мансийская (замена провода АЖ120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная Фоминская)" | филиал АО "Тюменьэнерго" НЮЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | Предварительный расчет стоимости | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 0 | 0 | [5 empty] | 2019-06-07 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 10.04.2019 | 2019-08-26 | 2022-07-26 |  | Аналитическая записка Т3/1Д/748 от 07.06.2019 | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP1200.VL.0021
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Снежная – Ханты-Мансийская (Замена провода АЖ 120 на АС 120 на участке ВЛ 110 кВ Снежная – Фоминская) 2 этап
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, Уватский
Тип проекта | реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нет
Срок ввода объекта | 2024
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 2055.2423
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 75.775
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 75.775
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 75.775
объем заключенного договора 6/18-47 от 13.09.2018 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 75.775
% от сметной стоимости проекта | 97.06
оплачено по договору, млн. руб. | 75.775
освоено по договору, млн. руб. | 63.146
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора ХНТ-19/04500/439/Д/28 от 10.04.2019 . ООО "Газпромнефть-Хантос" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 7 от 25.07.2019 . ООО "НГРС" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора № ХНТ-19/04500/440/Д/28 от 10.04.2019 . ООО "Газпромнефть-Хантос" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 33.33%
в том числе
- СМР, % | 0%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 3.8%
всего оплачено по объекту | 78.096
% освоения по объекту за отчетный период | 3.8%
всего освоено по объекту | 65.467
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг"
- технические агенты | ООО "Газпромнефть-Хантос" ; ООО "НГРС"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)