## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Тюм.область
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Уватский р-н
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель замены линий электропередачи (110 кВ) - 3,068/3,114 км; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприяти - 237,090618 млн.руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нд
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нд
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.с НДС) | 428.9566
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, (млн. руб.без НДС) | 357.3836

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 1982, 1973 | 2 | 2 | 15,5-Г-В-ЖС-Н-140 | 15,5-Г-В-ЖС-Н-140 | ВЛ | ВЛ | 15,3; 14,265 | 15,3; 14,265 | - | 2014 | - | ж/б | ж/б | 2013, 2012 | Дальнейшая эксплуатация электрооборудования разрешается до 2018, 2017г.

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Основным потребителем является районный центр – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека, для которых указанные ВЛ являются единственным источником электроснабжения. В результате реализации проекта на участке ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач протяженностью 3.068 и 3.114 км предполагается замена всех типов опор на данном участке ВЛ (в т.ч. опор большого перехода через р. Иртыш) с возможным изменением трассы ВЛ; замена провода АС-120/19 и С-100 на компактированный провод с повышенным разрывным усилием, со сниженным коэффициентом аэродинамического сопротивления и уменьшенным объемом образования изморозевых отложений; замена грозотроса типа С-50 на грозотрос из списка аттестованного оборудования ПАО «Россети». С момента строительства до 2007 года наблюдалось незначительное движение береговой линии в сторону опоры № 40 и к концу 2007 года наименьшее расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 75 м. За периоды половодья с 2008 по 2015 годы расстояние от береговой линии до края фундаментов опоры составляло 37,5 м. Наименьшее расстояние от линии берега до края ближайшего ростверка, на момент обследования (29.04.2016 г.), составляет 31,5 метра. В 2017 г. значительного обрушения береговой линии не наблюдалось. Реализация данного проекта предотвратит падение опоры № 40 ВЛ 110 кВ Горная – Косач из-за подмыва и разрушения берега и исключит прекращение электроснабжения (единственный источник) на неопределенное время потребителей районного центра – с.Уват и еще десяти населенных пунктов с общей численностью населения 2174 человека.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надежности передачи электроэнергии
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Укрепление берега от размыва р. Иртыш в районе переходной опоры и перенос опор ПП110-2/60 №40/41, У220-2Т №41/42
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ВЛ 110 кВ - 61,3 млн. рублей
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапов нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безаварийного функционирования объектов электросетевого хозяйства
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 5. анализ эконом эфф
[10 empty] | Приложение № _____ | [32 empty] | Приложение № _____
[10 empty] | к приказу Минэнерго России | [32 empty] | к приказу Минэнерго России
[10 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___ | [32 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 198626191.0028
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 2070.0176
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | -415623.0473 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | -1850950750.131
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -727112.8764
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2023 to 2072
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 43190504.8589 | 44486220.0046 | 45820806.6048 | 47195430.8029 | 48611293.727 | 50069632.5388 | 51571721.515 | 53118873.1604 | 54712439.3553 | 56353812.5359 | 58976004.134 | 60745284.2581 | 62567642.7858 | 64444672.0694 | 66378012.2315 | 68369352.5984 | 70420433.1763 | 72533046.1716 | 74709037.5568 | 76950308.6835 | 80917886.3192 | 83345422.9087 | 85845785.596 | 88421159.1639 | 91073793.9388 | 93806007.757 | 96620187.9897 | 99518793.6294 | 102504357.4382 | 105579488.1614 | 108746872.8062 | 112009278.9904 | 115369557.3601 | 118830644.0809 | 122395563.4034 | 126067430.3055 | 129849453.2146 | 133744936.8111 | 137757284.9154 | 141890003.4629 | 146146703.5667 | 150531104.6737 | 155047037.814 | 159698448.9484 | 164489402.4168 | 169424084.4893 | 174506807.024 | 179742011.2347 | 185134271.5718 | 190688299.7189
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 43190.5049 | 44486.22 | 45820.8066 | 47195.4308 | 48611.2937 | 50069.6325 | 51571.7215 | 53118.8732 | 54712.4394 | 56353.8125 | 58976.0041 | 60745.2843 | 62567.6428 | 64444.6721 | 66378.0122 | 68369.3526 | 70420.4332 | 72533.0462 | 74709.0376 | 76950.3087 | 80917.8863 | 83345.4229 | 85845.7856 | 88421.1592 | 91073.7939 | 93806.0078 | 96620.188 | 99518.7936 | 102504.3574 | 105579.4882 | 108746.8728 | 112009.279 | 115369.5574 | 118830.6441 | 122395.5634 | 126067.4303 | 129849.4532 | 133744.9368 | 137757.2849 | 141890.0035 | 146146.7036 | 150531.1047 | 155047.0378 | 159698.4489 | 164489.4024 | 169424.0845 | 174506.807 | 179742.0112 | 185134.2716 | 190688.2997
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -498.7477 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -489.3986 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -581.6689 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198 | -572.3198
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | -872.5355 | -898.7115 | -925.6729 | -953.443 | -982.0463 | -1011.5077 | -1041.853 | -1073.1085 | -1105.3018 | -1138.4609 | -2290.5074 | -2359.2226 | -2429.9992 | -2502.8992 | -2577.9862 | -2655.3258 | -2734.9856 | -2817.0351 | -2901.5462 | -2988.5926 | -5069.1324 | -5221.2064 | -5377.8426 | -5539.1778 | -5705.3532 | -5876.5138 | -6052.8092 | -6234.3935 | -6421.4253 | -6614.068 | -6812.4901 | -7016.8648 | -7227.3707 | -7444.1918 | -7667.5176 | -7897.5431 | -8134.4694 | -8378.5035 | -8629.8586 | -8888.7543 | -9155.417 | -9430.0795 | -9712.9819 | -10004.3713 | -10304.5025 | -10613.6375 | -10932.0467 | -11260.0081 | -11597.8083 | -11945.7426
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Ремонт объекта | 0 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 415623.0473 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 407832.156 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 484724.0525 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613 | 476933.1613
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 727112.8764 | 748926.2627 | 771394.0506 | 794535.8721 | 818371.9483 | 842923.1067 | 868210.7999 | 894257.1239 | 921084.8376 | 948717.3828 | 1908756.1263 | 1966018.8101 | 2024999.3744 | 2085749.3556 | 2148321.8363 | 2212771.4914 | 2279154.6361 | 2347529.2752 | 2417955.1534 | 2490493.808 | 4224276.9975 | 4351005.3074 | 4481535.4666 | 4615981.5306 | 4754460.9765 | 4897094.8058 | 5044007.65 | 5195327.8795 | 5351187.7159 | 5511723.3473 | 5677075.0478 | 5847387.2992 | 6022808.9182 | 6203493.1857 | 6389597.9813 | 6581285.9207 | 6778724.4984 | 6982086.2333 | 7191548.8203 | 7407295.2849 | 7629514.1435 | 7858399.5678 | 8094151.5548 | 8336976.1014 | 8587085.3845 | 8844697.946 | 9110038.8844 | 9383340.0509 | 9664840.2525 | 9954785.46
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -4326078.44 | -4282380.678 | -4238682.916 | -4194985.154 | -4151287.392 | -4107589.6299 | -4063891.8679 | -4020194.1059 | -3976496.3439 | -3932798.5819 | -3889100.8198 | -3845403.0578 | -3801705.2958 | -3758007.5338 | -3714309.7718 | -3670612.0097 | -3626914.2477 | -3583216.4857 | -3539518.7237 | -3495820.9616 | -3452123.1996 | -3408425.4376 | -3364727.6756 | -3321029.9136 | -3277332.1515 | -3233634.3895 | -3189936.6275 | -3146238.8655 | -3102541.1035 | -3058843.3414 | -3015145.5794 | -2971447.8174 | -2927750.0554 | -2884052.2934 | -2840354.5313 | -2796656.7693 | -2752959.0073 | -2709261.2453 | -2665563.4833 | -2621865.7212 | -2578167.9592 | -2534470.1972 | -2490772.4352 | -2447074.6732 | -2403376.9111 | -2359679.1491 | -2315981.3871 | -2272283.6251 | -2228585.8631 | -2184888.101
EBITDA | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Налог на прибыль | 0 | 3183342.5164 | 3117831.3681 | 3051665.8182 | 2984826.2346 | 2917292.3964 | 2849043.476 | 2787848.912 | 2718104.8259 | 2647579.3502 | 2576249.0431 | 1572512.5375 | 1471552.0917 | 1291981.8689 | 1187534.1256 | 1081263.883 | 973116.4658 | 863035.5591 | 750963.158 | 644630.4089 | 528393.9923 | -1249086.9591 | -1419513.0311 | -1593740.9523 | -1771884.7783 | -1954061.9863 | -2140393.5776 | -2331004.1838 | -2526022.1753 | -2725579.7737 | -2929813.1672 | -3138862.6297 | -3352872.6431 | -3571992.0241 | -3796374.0537 | -4026176.6113 | -4261562.3127 | -4502698.6524 | -4749758.1493 | -5002918.4984 | -5262362.725 | -5528279.3456 | -5800862.5319 | -6080312.2809 | -6366834.5896 | -6660641.6347 | -6961951.9582 | -7270990.6586 | -7587989.5872 | -7913187.5507 | -8246830.5203
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
EBIT | 0 | -3183342.5164 | -3117831.3681 | -3051665.8182 | -2984826.2346 | -2917292.3964 | -2849043.476 | -2787848.912 | -2718104.8259 | -2647579.3502 | -2576249.0431 | -1572512.5375 | -1471552.0917 | -1291981.8689 | -1187534.1256 | -1081263.883 | -973116.4658 | -863035.5591 | -750963.158 | -644630.4089 | -528393.9923 | 1249086.9591 | 1419513.0311 | 1593740.9523 | 1771884.7783 | 1954061.9863 | 2140393.5776 | 2331004.1838 | 2526022.1753 | 2725579.7737 | 2929813.1672 | 3138862.6297 | 3352872.6431 | 3571992.0241 | 3796374.0537 | 4026176.6113 | 4261562.3127 | 4502698.6524 | 4749758.1493 | 5002918.4984 | 5262362.725 | 5528279.3456 | 5800862.5319 | 6080312.2809 | 6366834.5896 | 6660641.6347 | 6961951.9582 | 7270990.6586 | 7587989.5872 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -10692775.4728 | -7336736.8978 | -7226221.1843 | -7115011.8051 | -7003087.9502 | -6890428.1854 | -6792592.2159 | -6670602.8458 | -6555600.2183 | -6439769.3178 | -4459930.8518 | -5218050.7037 | -4916174.9419 | -4843153.9162 | -4691365.412 | -4537645.0585 | -4381934.9 | -4224175.2426 | -4079886.3835 | -3910050.5373 | -427629.2891 | -1820562.3346 | -1598836.802 | -1373081.3092 | -1143174.9573 | -908993.2206 | -670407.8375 | -427286.6987 | -179493.7313 | 73111.2193 | 330672.5127 | 593338.8392 | 861263.3497 | 1134603.7899 | 1413522.6375 | 1698187.2449 | 1988769.9847 | 2285448.401 | 2588405.3641 | 2897829.2304 | 3213914.0069 | 3536859.521 | 3866871.5948 | 4204162.2251 | 4548949.7686 | 4901459.1327 | 5261921.9719 | 5630576.8906 | 0 | 0
НДС | -39725238.2006 | 8866648.1565 | 9130153.8629 | 9401564.7405 | 9681117.9445 | 2645753.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -39725238.2006 | -5009469.8326 | -1324414.4029 | -876322.2619 | -418720.0952 | -7274626.8505 | -9739471.6614 | -9580441.1278 | -9388707.6718 | -9203179.5685 | -9016018.3608 | -6032443.3893 | -6689602.7954 | -6208156.8108 | -6030688.0418 | -5772629.295 | -5510761.5243 | -5244970.4591 | -4975138.4005 | -4724516.7924 | -4438444.5296 | 821457.6701 | -401049.3035 | -5095.8497 | 398803.4691 | 810887.0289 | 1231400.357 | 1660596.3463 | 2098735.4767 | 2546086.0424 | 3002924.3865 | 3469535.1423 | 3946211.4823 | 4433255.3738 | 4930977.8435 | 5439699.2488 | 5959749.5576 | 6491468.6371 | 7035206.5504 | 7591323.8625 | 8160191.9554 | 8742193.3525 | 9337722.0529 | 9947183.8757 | 10570996.8147 | 11209591.4032 | 11863411.0909 | 12532912.6305 | 13218566.4778 | 7913187.5507 | 8246830.5203
Накопленный ЧДП | -79450476.4011 | -89469416.0664 | -92118244.8722 | -93870889.396 | -94708329.5864 | -109257583.2874 | -128736526.6102 | -147897408.8658 | -166674824.2093 | -185081183.3464 | -203113220.068 | -215178106.8466 | -228557312.4374 | -240973626.059 | -253035002.1426 | -264580260.7325 | -275601783.7812 | -286091724.6994 | -296042001.5005 | -305491035.0854 | -314367924.1446 | -312725008.8045 | -313527107.4115 | -313537299.1109 | -312739692.1727 | -311117918.1148 | -308655117.4008 | -305333924.7083 | -301136453.755 | -296044281.6702 | -290038432.8973 | -283099362.6126 | -275206939.6481 | -266340428.9005 | -256478473.2134 | -245599074.7158 | -233679575.6007 | -220696638.3266 | -206626225.2258 | -191443577.5009 | -175123193.5902 | -157638806.8853 | -138963362.7795 | -119068995.028 | -97927001.3986 | -75507818.5921 | -51780996.4104 | -26715171.1493 | -278038.1937 | 15548336.9077 | 32041997.9484
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225 | 0.40188 | 0.3349 | 0.27908 | 0.23257 | 0.19381 | 0.16151 | 0.13459 | 0.11216 | 0.093464 | 0.077887 | 0.064905 | 0.054088 | 0.045073 | 0.037561 | 0.031301 | 0.026084 | 0.021737 | 0.018114 | 0.015095 | 0.012579 | 0.010483 | 0.0087355 | 0.0072796 | 0.0060663 | 0.0050553 | 0.0042127 | 0.0035106 | 0.0029255 | 0.0024379 | 0.0020316 | 0.001693 | 0.0014108 | 0.0011757 | 0.00097974 | 0.00081645 | 0.00068038 | 0.00056698 | 0.00047248 | 0.00039374 | 0.00032811 | 0.00027343 | 0.00022786 | 0.00018988 | 0.00015823 | 0.00013186 | 0.00010988
PV | -39725238.2006 | -4174558.1939 | -919732.2242 | -507130.9386 | -201929.0583 | -2923509.376 | -3261729.3533 | -2673725.2912 | -2183513.3354 | -1783637.8568 | -1456137.3007 | -811894.4049 | -750283.4714 | -580238.4169 | -469709.5811 | -374675.2263 | -298065.4793 | -236407.8339 | -186871.3563 | -147881.4574 | -115772.6237 | 17855.788 | -7264.5774 | -76.9215 | 5016.5948 | 8500.2011 | 10756.8937 | 12088.4449 | 12731.595 | 12871.1378 | 12650.4803 | 12180.1507 | 11544.6423 | 10807.9078 | 10017.7614 | 9209.3987 | 8408.2023 | 7631.9736 | 6892.702 | 6197.9622 | 5552.0138 | 4956.6622 | 4411.93 | 3916.5761 | 3468.4953 | 3065.0228 | 2703.1632 | 2379.7616 | 2091.6285 | 1043.447 | 906.2015
NPV (без учета продажи) | -198626190.0028 | -299105760.5787 | -391674734.4184 | -484753732.8798 | -577516604.9981 | -701329658.5641 | -849957814.0395 | -1016901981.2611 | -1201819629.0908 | -1404443229.8871 | -1624468374.773 | -1850950750.131 | -2092165999.4267 | -2344844195.5618 | -2609222749.1656 | -2884641679.7665 | -3170589935.5557 | -3466544973.403 | -3771973159.8654 | -4086416479.5529 | -4409248671.3621 | -4721561995.9758 | -5037317979.5846 | -5352459288.2537 | -5666168241.6591 | -5977609947.4906 | -6285931900.8526 | -6590263548.6 | -6889715821.9759 | -7183380640.1923 | -7470330386.9993 | -7749617361.8027 | -8020273206.4841 | -8281308308.7508 | -8531711182.5674 | -8770447825.9965 | -8996461056.591 | -9208669824.321 | -9405968501.8925 | -9587226152.2038 | -9751285772.5938 | -9896963515.4569 | -10023047884.7321 | -10128298907.7132 | -10211447281.5763 | -10271193493.9735 | -10306206916.997 | -10315124873.7821 | -10296551676.9787 | -10273089109.0731 | -10232799374.4028
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.927%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.0176 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2019-01-10 | 30.02.2019 | 2019-01-10 | 30.02.2019 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.012.2019 | 2019-10-30 | 01.012.2019 | 2019-10-30 | 100% | 100% | Новый объект. Целевая программа АО "Тюменьэнерго"по реконструкции и новому строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ на период 2016-2019гг. | Новый объект. Целевая программа АО "Тюменьэнерго"по реконструкции и новому строительству распределительных сетей 0,4-10 кВ на период 2016-2019гг.
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2019-10-30 | 2021-12-31 | 2019-10-30 | 2021-12-31 | 100% | 0% | Необходимость дополнительного получения Государственной экспертизы сметной стоимости. Условиями договора подряда предусмотрена негосударственная экспертиза | Ведётся работа по прохождению государственной экспертизы сметной стоимости
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2022-04-30 | 2022-06-09 | 2022-10-20 | 2022-10-31
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-10-30 | 2020-01-13 | 2019-10-30 | 2020-01-13 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-04-30 | 2022-06-09 | 2022-09-01 | 2022-10-31 |  | 0%
2.2. | Закупка основного оборудования | не требуется |  |  |  |  | не требуется
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2022-06-10 | 2022-11-17 | 2022-10-31 | 2023-10-30 |  | 0%
3.2. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  |  | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  |  | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2023-01-31 | 2023-03-02 | 2023-11-01 | 2023-11-05 |  | 0%
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2023-03-02 | 2023-04-01 | 2023-11-05 | 2023-11-25 |  | 0%
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2023-04-01 | 2023-04-24 | 2023-11-25 | 2023-12-25 |  | 0%
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2023-04-24 | 2023-05-04 | 2023-12-25 | 2023-12-30 |  | 0%
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  | 2023-12-25 | 2024-06-30 |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 445.6962 | 444.5176 | 343.6677 | 343.6677 | 100.8499 | 328.1067 |  | 328.1067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 428.9566 | 428.9566
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 371.4897 | 371.4897 | 371.4897 | 371.4897 | 84.0616 | 273.3219 |  | 273.3219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 357.3836 | 357.3836
2.1 | проектно-изыскательские работы | 12.9724 | 12.9724 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 324.8096 | 324.8096 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 3.2756 | 3.2756 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 30.3087 | 30.3087 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 371.4897 | 371.4897 |  |  | 0 | 371.4896 |  | 371.4896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 371.4896 | 371.4896
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 15.817
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2017.0351 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | ПИР | Выполнение предпроектного обследования ВЛ 110 кВ Горная – Косач, ВЛ 110 кВ Горная – Уват отпайка на ПС Косач (переход ВЛчерез р. Иртыш) Тобольского ТПО филиала ='1. паспорт местоположение'!$A$9- "Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 380 | Предварительный расчет стоимости работ | 266 | ЗЗЦ ООК РС | ЗЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 261 |  |  |  | 261 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 307 | 307 | 802340 | www.b2b-energo.ru | 31.03.2017 | 30.03.2017 | 07.04.2017 | 18.04.2017 |  |  |  |  | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 16.05.2017 | 15.05.2017 | 13.07.2017 | Реализация проекта в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020гг., утверждённую приказомМинэнерго России от 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот №09/17 от 29.03.2017) |  | 0.307
[22 empty] | ООО "РАСТАМ-Экология" | 266
2018.0625 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2019 | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПСКосач (переход через р.Иртыш) Тобольского ТПО филиала АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские РС | 18443 | Предварительный расчет стоимости работ | 12910 | ООК | ООК | 6 | 6 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 12910 |  | 1 | 12712 | 12712 | ООО "Енисей Инжиниринг" | 15000 | 0 | 1049993 | www.b2b-energo.ru | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 20.07.2018 | 28.08.2018 |  |  |  |  | 10.09.2018 | 25.09.2018 | 10.09.2018 | 25.09.2018 | 31.08.2019 | В связи с необходимость повторного рассмотрения заявок участников по замечаниям комиссии, итоги по закупке былиподведены позже планируемого срока | По результатам закупки заключен договор на сумму 15.000.000,00 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 15.254.237,28 руб. с НДС. | 15.254
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 12891 |  |  | 12715
[22 empty] | ООО "Союзэнергопроект" | 11900 | ООО "Союзэнергопроект"
[22 empty] | ООО "УЭС" | 12872 | ООО "УЭС"
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 12856 |  |  | 12856
[22 empty] | ООО "РОС-Энерго" | 12910 | ООО "РОС-Энерго"
1 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горнаяя-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 126 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 126 |  |  |  | 126 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 126 | 14 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 23.04.2020 |  | 06.05.2020 | 05.05.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/5203 от 28.05.2020. Сумма договора 125 665.86 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 85.893,15 руб. | 0.086
2 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 88 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 88 |  |  |  | 88 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 88 | 9 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 23.04.2020 |  | 06.05.2020 | 05.05.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/5203 от 28.05.2020. Сумма договора 88 086.93 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 60.207,80 руб. | 0.06
3 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда лесного участка под строительство, реконструкцию, эксплуатацию линейных объектов (Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка па ПС Косач (переход через р. Иртыш)) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 66 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 66 |  |  |  | 66 | Департамент лесного комплекса Тюменской области | 66 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 23.04.2020 |  | 06.05.2020 | 05.05.2069 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/5203 от 28.05.2020. Сумма договора 65 786.91 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 2.775,02 руб. | 0.003
4 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 0 |  |  |  | 0 | Администрация Уватского муниципального района | 0 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 06.08.2020 |  | 06.08.2020 | 05.08.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/13324 от 27.11.2020. Сумма договора 307,00 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 12.78 руб. | 0.01
5 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 1 | 1 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 06.08.2020 |  | 06.08.2020 | 05.08.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/13324 от 27.11.2020. Сумма договора 1.095,70 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 45.63 руб. | 0.029
6 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 1 | 1 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 08.07.2020 |  | 08.07.2020 | 07.07.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/14909 от 24.12.2020. Сумма договора 783,03 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 130.51 руб. | 0.001
7 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2020 | [8 empty] | Прочие | Аренда земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 131 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 131 |  |  |  | 131 | Администрация Уватского муниципального района | 131 | 131 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 08.07.2020 |  | 08.07.2020 | 07.07.2023 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка Т13/01/14909 от 24.12.2020. Сумма договора 131.189,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 21.864.90 руб. | 0.066
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | [8 empty] | Прочие | Договор аренды земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 3 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 3 |  |  |  | 3 | Администрация Уватского муниципального района | 3 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 27.10.2020 |  | 27.10.2020 | 26.10.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка РТ13/01/2157 от 01.03.2021. Сумма договора 2.755,40 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 712,79 руб. | 0.001
9 | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2021 | [8 empty] | Прочие | Договор аренды земельного участка для реконструкции ВЛ 110 кВ Горная-Косач, ВЛ 110 кВ Горная-Уват отпайка на ПС Косач (переход через р. Иртыш) | Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские РС | - | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 1 |  |  |  | 1 | Администрация Уватского муниципального района | 1 | 0 | [6 empty] | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 27.10.2020 |  | 27.10.2020 | 26.10.2030 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аналитическая записка РТ13/01/2157 от 01.03.2021. Сумма договора 1.407,10 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 364,01,79 руб. | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 г
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
TP3600.VL.0084
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная - Косач, ВЛ 110 кВ Горная - Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горная - Косач, ВЛ 110 кВ Горная - Уват отпайка на ПС Косач (переход через р.Иртыш)Переуст-во ВЛ10кВ ф.Зыряново
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 15.817
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 15.817
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 15.561
объем заключенного договора 16/2017/95 от 15.05.2017 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 0.307
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.307
освоено по договору, млн. руб. | 0.261
объем заключенного договора 16/2018/710 от 25.09.2018 . ООО "Енисей Инжиниринг" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 15.254
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 15.064
освоено по договору, млн. руб. | 12.712
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0.256
объем заключенного договора 29-45-20 от 23.04.2020 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.086
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.071
освоено по договору, млн. руб. | 0.071
объем заключенного договора 30-45-20 от 23.04.2020 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.06
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.05
освоено по договору, млн. руб. | 0.05
объем заключенного договора 31-45-20 от 23.04.2020 . Департамент лесного комплекса Тюменской области в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.003
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.002
освоено по договору, млн. руб. | 0.002
объем заключенного договора 29-ЗУ от 06.08.2020 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.01
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 30-ЗУ от 06.08.2020 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.029
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 26-ЗУ от 08.07.2020 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 27-ЗУ от 08.07.2020 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.066
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0.066
освоено по договору, млн. руб. | 0.066
объем заключенного договора 37-ЗУ от 27.10.2020 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 38-ЗУ от 27.10.2020 . Администрация Уватского муниципального района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0.11
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 15.561
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 13.162
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Енисей Инжиниринг"
- технические агенты | Департамент лесного комплекса Тюменской области ; Администрация Уватского муниципального района
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)