## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Ханты-Мансийский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамкахосуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 72; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ): 41,30; показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ): 0,63; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ): 1; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1890,59
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 41.47
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0.84045
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | №Т3/17/0011-ДТП от 09.02.2018 | - | Подписан/заключ. | ХМАО-Югра, Эргинское месторождение | Электросетевые объекты 6-35 кВ Эргинского месторождения | Всего по всем точкам присоединения, в том числе: | 41.3 | 0 | 41.3 | 6, 35 | 1 | 80 | 2 | - | - | 1. Строительство СП 110 кВ в районе ПС 110/35/10 кВ Выкатная с двумя линеными ячеками 110 кВ с присоединением СП 110 кВ к отпайкам на ПС 110/35/10 кВ Выкатная ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская-1, 2. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от СП 110 кВ в районе ПС 110/35/10 кВ Выкатная до вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Эргинского месторождения. 3. Сооружение ПС 110/35/6 кВ Эргинского местрождения с трансформаторами мощностью 2х40 МВА. | 1. Реконструкция ПС 110/10 кВ Батово с приведением схемы ОРУ 110 кВ к схеме "110-13Н" для организации присоединения шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками на ПС 110 кВ Батово и двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово. 2. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками с образованием шлейфового захода ВЛ 110 кВ Снежная - Фоминская 1, 2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Батово с образованием ВЛ 110 кВ Снежная - Батово 1, 2 с отпайками на ПС Горноправдинская и ВЛ 110 кВ Батово Фоминская 1, 2 с отпайкой на ПС Выкатная. 3. Сооружение и ввод в работу ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово с установкой двух АТ 220/110 мощностью 125 МВА каждый. 4. Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до точки врезки в ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары с образованием шлейфового захода ВЛ 220 кВ Демьянская - Болчары на ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово. 5. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от вновь сооружаемой ПС 220 кВ в районе ПС 110 кВ Батово до ПС 110 кВ Батово. 6. Установка ПА на ПС 110 кВ Фоминская (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-Фоминская-1.2 с действием на отключение нагрузки на ПС 110 кВ Эргинская с установкой устройств УПАСК) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Снежная (АОПО ВЛ 110 кВ Снежная-КС-7 с УПАСК, АПНУ) 7. Установка ПА на ПС 220 кВ Росляковская (УПАСК от ПС 220 кВ Снежная до ПС 220 кВ Росляковская) | 1499.8729
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №1 | 3 | 0 | 3 | 35 |  | 80 | 2 | - | -
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №2 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №3 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №4 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №5 | 3 | 0 | 3 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №10 | 2.9 | 0 | 2.9 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №11 | 2.8 | 0 | 2.8 | 35
[6 empty] | Ячейка 35 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №12 | 2.8 | 0 | 2.8 | 35
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №1 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №2 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №3 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №4 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №5 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №6 | 1 | 0 | 1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 1с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
[6 empty] | Ячейка 6 кВ 2с. ПС 110 кВ Эргинского м/р линия №8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 6
| Всего |  |  | - | - | - | 41.3 | 0 | 41.3 |  |  | 80 | 2

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Трансформатор | - | ТДТН-40000-110/35/6 УХЛ1 | - | 1Т | - | - | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Трансформатор | - | ТДТН-40000-110/35/6 УХЛ1 | - | 2Т | - | - | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 1Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | 3AP1DT-145 | - | В-110 2Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | В-35 1Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | В-35 2Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | СВ-35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | ВР35НС | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 1Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 2Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | СВ-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
30 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
31 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
32 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
33 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
34 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
35 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
36 | - | ПС 110/35/6 кВ Эргинская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строительство ПС Эргинская (2х40 МВА) с питающей ВЛ 110 кВ 2х36 км
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ПС 110 кВ с трансформаторами 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, КРУМ 35 кВ, КРУН 6 кВ | 7.3544
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС -7,35 ВЛ - 8,46 | 8.4576
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО "РН-Юганскнефтегаз"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | З

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ экон эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1592464409.77
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.791
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5667796.6102 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 8.3691
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 305056376.4758
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 7725093.9919
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104% | 204%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 1294% | 4138%
Доход, руб. без НДС | 0 | 430447507.2 | 443360851.2 | 456661676.736 | 470361527.0381 | 484472372.8492 | 499006544.0347 | 513976740.3557 | 529396042.5664 | 545277923.8434 | 561636261.5587 | 578485349.4055 | 595839909.8876 | 613715107.1843 | 632126560.3998 | 651090357.2118 | 670623067.9281 | 690741759.966 | 711464012.765 | 732807933.1479 | 754792171.1423 | 777435936.2766 | 800759014.3649 | 824781784.7959 | 849525238.3397 | 875010995.4899 | 901261325.3546 | 928299165.1153 | 956148140.0687 | 984832584.2708 | 1014377561.7989 | 1044808888.6529 | 1076153155.3125 | 1108437749.9718 | 1141690882.471 | 1175941608.9451 | 1211219857.2135 | 1247556452.9299 | 1284983146.5178 | 1323532640.9133 | 1363238620.1407 | 1404135778.7449 | 1446259852.1073 | 1489647647.6705 | 1534337077.1006 | 1580367189.4136 | 1627778205.096 | 1676611551.2489 | 1726909897.7864 | 1778717194.72 | 1832078710.5616
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 430447.5072 | 443360.8512 | 456661.6767 | 470361.527 | 484472.3728 | 499006.544 | 513976.7404 | 529396.0426 | 545277.9238 | 561636.2616 | 578485.3494 | 595839.9099 | 613715.1072 | 632126.5604 | 651090.3572 | 670623.0679 | 690741.76 | 711464.0128 | 732807.9331 | 754792.1711 | 777435.9363 | 800759.0144 | 824781.7848 | 849525.2383 | 875010.9955 | 901261.3254 | 928299.1651 | 956148.1401 | 984832.5843 | 1014377.5618 | 1044808.8887 | 1076153.1553 | 1108437.75 | 1141690.8825 | 1175941.6089 | 1211219.8572 | 1247556.4529 | 1284983.1465 | 1323532.6409 | 1363238.6201 | 1404135.7787 | 1446259.8521 | 1489647.6477 | 1534337.0771 | 1580367.1894 | 1627778.2051 | 1676611.5512 | 1726909.8978 | 1778717.1947 | 1832078.7106
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 6688 | 6955.52 | 7233.7408 | 7523.0904 | 7824.014 | 8136.9746 | 8462.4536 | 8800.9517 | 9152.9898 | 9519.1094 | 9899.8738 | 10295.8687 | 10707.7035 | 11136.0116 | 11581.4521 | 12044.7102 | 12526.4986 | 13027.5585 | 13548.6609 | 14090.6073 | 14654.2316 | 15240.4008 | 15850.0169 | 16484.0176 | 17143.3783 | 17829.1134 | 18542.2779 | 19283.969 | 20055.3278 | 20857.5409 | 21691.8425 | 22559.5162 | 23461.8969 | 24400.3728 | 25376.3877 | 26391.4432 | 27447.1009 | 28544.985 | 29686.7844 | 30874.2557 | 32109.226 | 33393.595 | 34729.3388 | 36118.5123 | 37563.2528 | 39065.783 | 40628.4143 | 42253.5508 | 43943.6929 | 45701.4406
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | (стр 724+стр738) | 9115.6109 | 9408.4927 | 9710.939 | 10023.2663 | 10345.8033 | 10678.8901 | 11022.8779 | 11378.1302 | 11745.0228 | 12123.944 | 12515.2957 | 12919.4933 | 13336.9664 | 13768.1592 | 14213.5312 | 14673.5574 | 15148.7291 | 15639.5547 | 16146.5595 | 16670.2873 | 17211.3001 | 17770.1794 | 18347.5267 | 18943.9642 | 19560.1352 | 20196.7054 | 20854.3634 | 21533.8215 | 22235.8163 | 22961.1102 | 23710.4917 | 24484.7765 | 25284.8087 | 26111.4614 | 26965.6381 | 27848.2733 | 28760.3343 | 29702.8216 | 30676.7706 | 31683.2526 | 32723.3763 | 33798.2887 | 34909.177 | 36057.2694 | 37243.8374 | 38470.1963 | 39737.7078 | 41047.7809 | 42401.8738 | 43801.4959
Затраты на покупку электроэнергии |  | 7174.1251 | 7389.3475 | 7611.0279 | 7839.3588 | 8074.5395 | 8316.7757 | 8566.279 | 8823.2674 | 9087.9654 | 9360.6044 | 9641.4225 | 9930.6652 | 10228.5851 | 10535.4427 | 10851.506 | 11177.0511 | 11512.3627 | 11857.7335 | 12213.4656 | 12579.8695 | 12957.2656 | 13345.9836 | 13746.3631 | 14158.754 | 14583.5166 | 15021.0221 | 15471.6528 | 15935.8023 | 16413.8764 | 16906.2927 | 17413.4815 | 17935.8859 | 18473.9625 | 19028.1814 | 19599.0268 | 20186.9976 | 20792.6075 | 21416.3858 | 22058.8773 | 22720.6437 | 23402.263 | 24104.3309 | 24827.4608 | 25572.2846 | 26339.4532 | 27129.6368 | 27943.5259 | 28781.8316 | 29645.2866 | 30534.6452
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования |  | 1617.9048 | 1682.621 | 1749.9259 | 1819.9229 | 1892.7198 | 1968.4286 | 2047.1657 | 2129.0524 | 2214.2145 | 2302.783 | 2394.8944 | 2490.6901 | 2590.3178 | 2693.9305 | 2801.6877 | 2913.7552 | 3030.3054 | 3151.5176 | 3277.5783 | 3408.6814 | 3545.0287 | 3686.8299 | 3834.303 | 3987.6752 | 4147.1822 | 4313.0695 | 4485.5922 | 4665.0159 | 4851.6166 | 5045.6812 | 5247.5085 | 5457.4088 | 5675.7052 | 5902.7334 | 6138.8427 | 6384.3964 | 6639.7723 | 6905.3632 | 7181.5777 | 7468.8408 | 7767.5944 | 8078.2982 | 8401.4301 | 8737.4874 | 9086.9868 | 9450.4663 | 9828.485 | 10221.6244 | 10630.4893 | 11055.7089
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
Доход | 0 | 430447507.2 | 443360851.2 | 456661676.736 | 470361527.0381 | 484472372.8492 | 499006544.0347 | 513976740.3557 | 529396042.5664 | 545277923.8434 | 561636261.5587 | 578485349.4055 | 595839909.8876 | 613715107.1843 | 632126560.3998 | 651090357.2118 | 670623067.9281 | 690741759.966 | 711464012.765 | 732807933.1479 | 754792171.1423 | 777435936.2766 | 800759014.3649 | 824781784.7959 | 849525238.3397 | 875010995.4899 | 901261325.3546 | 928299165.1153 | 956148140.0687 | 984832584.2708 | 1014377561.7989 | 1044808888.6529 | 1076153155.3125 | 1108437749.9718 | 1141690882.471 | 1175941608.9451 | 1211219857.2135 | 1247556452.9299 | 1284983146.5178 | 1323532640.9133 | 1363238620.1407 | 1404135778.7449 | 1446259852.1073 | 1489647647.6705 | 1534337077.1006 | 1580367189.4136 | 1627778205.096 | 1676611551.2489 | 1726909897.7864 | 1778717194.72 | 1832078710.5616
Операционные расходы | 0 | -48076765.4469 | -48201340.0832 | -48343088.6202 | -48502642.1379 | -48680656.476 | -48877812.017 | -49094814.6175 | -49332396.5743 | -49591317.6286 | -49872366.0084 | -50176359.5105 | -50504146.6247 | -50856607.7013 | -51234656.1623 | -51639239.7609 | -52071341.8878 | -52531982.9291 | -53022221.6758 | -53543156.7872 | -54095928.3119 | -54681719.2661 | -55301757.2732 | -55957316.2675 | -56649718.2616 | -57380335.1842 | -58150590.7873 | -58961962.6276 | -59815984.1245 | -60714246.6969 | -61658401.984 | -62650164.1498 | -63691312.2791 | -64783692.8641 | -65929222.3883 | -67129890.0101 | -68387760.3504 | -69704976.3876 | -71083762.4657 | -72526427.4175 | -74035367.8103 | -75613071.3165 | -77262120.2149 | -78985195.0282 | -80785078.3012 | -82664658.5255 | -84626934.2173 | -86675018.1525 | -88812141.7666 | -91041659.7258 | -93367054.6754
Ремонт объекта | 0 | -5667796.6102 | -5894508.4746 | -6130288.8136 | -6375500.3661 | -6630520.3807 | -6895741.196 | -7171570.8438 | -7458433.6776 | -7756771.0247 | -8067041.8657 | -8389723.5403 | -8725312.4819 | -9074324.9812 | -9437297.9804 | -9814789.8996 | -10207381.4956 | -10615676.7554 | -11040303.8257 | -11481915.9787 | -11941192.6178 | -12418840.3225 | -12915593.9355 | -13432217.6929 | -13969506.4006 | -14528286.6566 | -15109418.1229 | -15713794.8478 | -16342346.6417 | -16996040.5074 | -17675882.1277 | -18382917.4128 | -19118234.1093 | -19882963.4736 | -20678282.0126 | -21505413.2931 | -22365629.8248 | -23260255.0178 | -24190665.2185 | -25158291.8273 | -26164623.5004 | -27211208.4404 | -28299656.778 | -29431643.0491 | -30608908.7711 | -31833265.1219 | -33106595.7268 | -34430859.5559 | -35808093.9381 | -37240417.6956 | -38730034.4034
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -7725093.9919 | -7973298.934 | -8229609.3022 | -8494293.4375 | -8767629.931 | -9049906.827 | -9341421.9498 | -9642483.243 | -9953409.1204 | -10274528.8293 | -10606182.8269 | -10948723.1697 | -11302513.9171 | -11667931.5491 | -12045365.3985 | -12435218.0996 | -12837906.0513 | -13253859.8979 | -13683525.0264 | -14127362.0821 | -14585847.5017 | -15059474.0661 | -15548751.4731 | -16054206.9296 | -16576385.7664 | -17115852.0734 | -17673189.3589 | -18249001.232 | -18843912.109 | -19458567.9458 | -20093636.9968 | -20749810.5997 | -21427803.9904 | -22128357.1458 | -22852235.6573 | -23600231.636 | -24373164.6504 | -25171882.6979 | -25997263.2111 | -26850214.101 | -27731674.8373 | -28642617.5683 | -29584048.2806 | -30557008.0017 | -31562574.0454 | -32601861.3025 | -33676023.5787 | -34786254.9807 | -35933791.3526 | -37119911.7645
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -34683874.8448 | -34333532.6746 | -33983190.5045 | -33632848.3343 | -33282506.1642 | -32932163.994 | -32581821.8239 | -32231479.6537 | -31881137.4836 | -31530795.3134 | -31180453.1433 | -30830110.9731 | -30479768.803 | -30129426.6328 | -29779084.4627 | -29428742.2925 | -29078400.1224 | -28728057.9523 | -28377715.7821 | -28027373.612 | -27677031.4418 | -27326689.2717 | -26976347.1015 | -26626004.9314 | -26275662.7612 | -25925320.5911 | -25574978.4209 | -25224636.2508 | -24874294.0806 | -24523951.9105 | -24173609.7403 | -23823267.5702 | -23472925.4 | -23122583.2299 | -22772241.0597 | -22421898.8896 | -22071556.7194 | -21721214.5493 | -21370872.3791 | -21020530.209 | -20670188.0388 | -20319845.8687 | -19969503.6985 | -19619161.5284 | -19268819.3582 | -18918477.1881 | -18568135.0179 | -18217792.8478 | -17867450.6776 | -17517108.5075
EBITDA | 0 | 382370741.7531 | 395159511.1168 | 408318588.1158 | 421858884.9002 | 435791716.3733 | 450128732.0177 | 464881925.7382 | 480063645.9921 | 495686606.2148 | 511763895.5503 | 528308989.895 | 545335763.2629 | 562858499.483 | 580891904.2375 | 599451117.4509 | 618551726.0404 | 638209777.0368 | 658441791.0892 | 679264776.3607 | 700696242.8304 | 722754217.0106 | 745457257.0917 | 768824468.5284 | 792875520.0782 | 817630660.3057 | 843110734.5673 | 869337202.4876 | 896332155.9443 | 924118337.5738 | 952719159.815 | 982158724.5031 | 1012461843.0333 | 1043654057.1077 | 1075761660.0827 | 1108811718.935 | 1142832096.8631 | 1177851476.5422 | 1213899384.0521 | 1251006213.4958 | 1289203252.3304 | 1328522707.4284 | 1368997731.8923 | 1410662452.6423 | 1453551998.7995 | 1497702530.8881 | 1543151270.8787 | 1589936533.0965 | 1638097756.0198 | 1687675534.9942 | 1738711655.8862
Амортизация | 0 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954 | -31849288.1954
EBIT | 0 | 350521453.5577 | 363310222.9214 | 376469299.9204 | 390009596.7048 | 403942428.1779 | 418279443.8223 | 433032637.5428 | 448214357.7967 | 463837318.0194 | 479914607.3549 | 496459701.6996 | 513486475.0675 | 531009211.2876 | 549042616.0421 | 567601829.2555 | 586702437.845 | 606360488.8414 | 626592502.8938 | 647415488.1653 | 668846954.635 | 690904928.8152 | 713607968.8963 | 736975180.333 | 761026231.8828 | 785781372.1103 | 811261446.3719 | 837487914.2922 | 864482867.7489 | 892269049.3784 | 920869871.6196 | 950309436.3077 | 980612554.8379 | 1011804768.9123 | 1043912371.8873 | 1076962430.7396 | 1110982808.6677 | 1146002188.3468 | 1182050095.8567 | 1219156925.3004 | 1257353964.135 | 1296673419.233 | 1337148443.6969 | 1378813164.4469 | 1421702710.6041 | 1465853242.6927 | 1511301982.6833 | 1558087244.9011 | 1606248467.8244 | 1655826246.7988 | 1706862367.6908
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 350521453.5577 | 363310222.9214 | 376469299.9204 | 390009596.7048 | 403942428.1779 | 418279443.8223 | 433032637.5428 | 448214357.7967 | 463837318.0194 | 479914607.3549 | 496459701.6996 | 513486475.0675 | 531009211.2876 | 549042616.0421 | 567601829.2555 | 586702437.845 | 606360488.8414 | 626592502.8938 | 647415488.1653 | 668846954.635 | 690904928.8152 | 713607968.8963 | 736975180.333 | 761026231.8828 | 785781372.1103 | 811261446.3719 | 837487914.2922 | 864482867.7489 | 892269049.3784 | 920869871.6196 | 950309436.3077 | 980612554.8379 | 1011804768.9123 | 1043912371.8873 | 1076962430.7396 | 1110982808.6677 | 1146002188.3468 | 1182050095.8567 | 1219156925.3004 | 1257353964.135 | 1296673419.233 | 1337148443.6969 | 1378813164.4469 | 1421702710.6041 | 1465853242.6927 | 1511301982.6833 | 1558087244.9011 | 1606248467.8244 | 1655826246.7988 | 1706862367.6908
Налог на прибыль | 0 | -70104290.7115 | -72662044.5843 | -75293859.9841 | -78001919.341 | -80788485.6356 | -83655888.7645 | -86606527.5086 | -89642871.5593 | -92767463.6039 | -95982921.471 | -99291940.3399 | -102697295.0135 | -106201842.2575 | -109808523.2084 | -113520365.8511 | -117340487.569 | -121272097.7683 | -125318500.5788 | -129483097.6331 | -133769390.927 | -138180985.763 | -142721593.7793 | -147395036.0666 | -152205246.3766 | -157156274.4221 | -162252289.2744 | -167497582.8584 | -172896573.5498 | -178453809.8757 | -184173974.3239 | -190061887.2615 | -196122510.9676 | -202360953.7825 | -208782474.3775 | -215392486.1479 | -222196561.7335 | -229200437.6694 | -236410019.1713 | -243831385.0601 | -251470792.827 | -259334683.8466 | -267429688.7394 | -275762632.8894 | -284340542.1208 | -293170648.5385 | -302260396.5367 | -311617448.9802 | -321249693.5649 | -331165249.3598 | -341372473.5382
Чистая прибыль | 0 | 280417162.8462 | 290648178.3371 | 301175439.9363 | 312007677.3638 | 323153942.5423 | 334623555.0578 | 346426110.0343 | 358571486.2374 | 371069854.4155 | 383931685.8839 | 397167761.3597 | 410789180.054 | 424807369.0301 | 439234092.8337 | 454081463.4044 | 469361950.276 | 485088391.0732 | 501274002.315 | 517932390.5322 | 535077563.708 | 552723943.0521 | 570886375.117 | 589580144.2664 | 608820985.5062 | 628625097.6883 | 649009157.0975 | 669990331.4338 | 691586294.1991 | 713815239.5028 | 736695897.2956 | 760247549.0461 | 784490043.8703 | 809443815.1299 | 835129897.5098 | 861569944.5917 | 888786246.9342 | 916801750.6775 | 945640076.6854 | 975325540.2403 | 1005883171.308 | 1037338735.3864 | 1069718754.9575 | 1103050531.5575 | 1137362168.4832 | 1172682594.1542 | 1209041586.1467 | 1246469795.9208 | 1284998774.2595 | 1324660997.439 | 1365489894.1526
| 0 | 2020: 1; 2021: 2; 2022: 3; 2023: 4; 2024: 5; 2025: 6; 2026: 7; 2027: 8; 2028: 9; 2029: 10; 2030: 11; 2031: 12; 2032: 13; 2033: 14; 2034: 15; 2035: 16; 2036: 17; 2037: 18; 2038: 19; 2039: 20; 2040: 21; 2041: 22; 2042: 23; 2043: 24; 2044: 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069
EBIT | 0 | 350521453.5577 | 363310222.9214 | 376469299.9204 | 390009596.7048 | 403942428.1779 | 418279443.8223 | 433032637.5428 | 448214357.7967 | 463837318.0194 | 479914607.3549 | 496459701.6996 | 513486475.0675 | 531009211.2876 | 549042616.0421 | 567601829.2555 | 586702437.845 | 606360488.8414 | 626592502.8938 | 647415488.1653 | 668846954.635 | 690904928.8152 | 713607968.8963 | 736975180.333 | 761026231.8828 | 785781372.1103 | 811261446.3719 | 837487914.2922 | 864482867.7489 | 892269049.3784 | 920869871.6196 | 950309436.3077 | 980612554.8379 | 1011804768.9123 | 1043912371.8873 | 1076962430.7396 | 1110982808.6677 | 1146002188.3468 | 1182050095.8567 | 1219156925.3004 | 1257353964.135 | 1296673419.233 | 1337148443.6969 | 1378813164.4469 | 1421702710.6041 | 1465853242.6927 | 1511301982.6833 | 1558087244.9011 | 1606248467.8244 | 1655826246.7988 | 1706862367.6908
Амортизация | 0 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954 | 31849288.1954
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -70104290.7115 | -72662044.5843 | -75293859.9841 | -78001919.341 | -80788485.6356 | -83655888.7645 | -86606527.5086 | -89642871.5593 | -92767463.6039 | -95982921.471 | -99291940.3399 | -102697295.0135 | -106201842.2575 | -109808523.2084 | -113520365.8511 | -117340487.569 | -121272097.7683 | -125318500.5788 | -129483097.6331 | -133769390.927 | -138180985.763 | -142721593.7793 | -147395036.0666 | -152205246.3766 | -157156274.4221 | -162252289.2744 | -167497582.8584 | -172896573.5498 | -178453809.8757 | -184173974.3239 | -190061887.2615 | -196122510.9676 | -202360953.7825 | -208782474.3775 | -215392486.1479 | -222196561.7335 | -229200437.6694 | -236410019.1713 | -243831385.0601 | -251470792.827 | -259334683.8466 | -267429688.7394 | -275762632.8894 | -284340542.1208 | -293170648.5385 | -302260396.5367 | -311617448.9802 | -321249693.5649 | -331165249.3598 | -341372473.5382
НДС | -286643593.7586 | 75069830.9876 | 77308747.8825 | 79614320.1516 | 54650694.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1592464409.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1879108003.5286 | 387336282.0292 | 399806214.415 | 412639048.2833 | 398507660.2961 | 355003230.7377 | 366472843.2532 | 378275398.2297 | 390420774.4328 | 402919142.6109 | 415780974.0793 | 429017049.5551 | 442638468.2494 | 456656657.2255 | 471083381.0291 | 485930751.5998 | 501211238.4714 | 516937679.2686 | 533123290.5104 | 549781678.7276 | 566926851.9034 | 584573231.2475 | 602735663.3124 | 621429432.4618 | 640670273.7016 | 660474385.8837 | 680858445.2929 | 701839619.6292 | 723435582.3945 | 745664527.6982 | 768545185.491 | 792096837.2415 | 816339332.0657 | 841293103.3253 | 866979185.7052 | 893419232.7871 | 920635535.1296 | 948651038.8729 | 977489364.8808 | 1007174828.4357 | 1037732459.5034 | 1069188023.5818 | 1101568043.1529 | 1134899819.7529 | 1169211456.6786 | 1204531882.3496 | 1240890874.3421 | 1278319084.1162 | 1316848062.4549 | 1356510286.6344 | 1397339184.348
Накопленный ЧДП | -1879108003.5286 | -1491771721.4994 | -1091965507.0844 | -679326458.8011 | -280818798.505 | 74184432.2327 | 440657275.4859 | 818932673.7155 | 1209353448.1483 | 1612272590.7592 | 2028053564.8385 | 2457070614.3936 | 2899709082.643 | 3356365739.8685 | 3827449120.8975 | 4313379872.4973 | 4814591110.9687 | 5331528790.2373 | 5864652080.7477 | 6414433759.4753 | 6981360611.3787 | 7565933842.6262 | 8168669505.9386 | 8790098938.4004 | 9430769212.1021 | 10091243597.9857 | 10772102043.2787 | 11473941662.9078 | 12197377245.3023 | 12943041773.0005 | 13711586958.4915 | 14503683795.733 | 15320023127.7988 | 16161316231.1241 | 17028295416.8293 | 17921714649.6164 | 18842350184.7459 | 19791001223.6188 | 20768490588.4996 | 21775665416.9353 | 22813397876.4387 | 23882585900.0205 | 24984153943.1735 | 26119053762.9263 | 27288265219.605 | 28492797101.9546 | 29733687976.2966 | 31012007060.4129 | 32328855122.8678 | 33685365409.5023 | 35082704593.8503
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -1879108003.5286 | 341265446.7217 | 310354335.939 | 282216719.0116 | 240133763.7737 | 188474672.6831 | 171422027.9063 | 155896751.7781 | 141764022.0715 | 128900661.8759 | 117194167.1616 | 106541811.0819 | 96849819.5727 | 88032613.1057 | 80012109.7479 | 72717084.9651 | 66082583.8942 | 60049382.0796 | 54563490.9347 | 49575704.4417 | 45041183.8432 | 40919077.3088 | 37172171.7754 | 33766574.3671 | 30671420.9877 | 27858609.8663 | 680858445.2929 | 701839619.6292 | 723435582.3945 | 745664527.6982 | 768545185.491 | 792096837.2415 | 816339332.0657 | 841293103.3253 | 866979185.7052 | 893419232.7871 | 920635535.1296 | 948651038.8729 | 977489364.8808 | 1007174828.4357 | 1037732459.5034 | 1069188023.5818 | 1101568043.1529 | 1134899819.7529 | 1169211456.6786 | 1204531882.3496 | 1240890874.3421 | 1278319084.1162 | 1316848062.4549 | 1356510286.6344 | 1397339184.348
NPV (без учета продажи) | -1879108003.5286 | -1537842556.8069 | -1227488220.8679 | -945271501.8563 | -705137738.0825 | -516663065.3994 | -345241037.4932 | -189344285.7151 | -47580263.6436 | 81320398.2323 | 198514565.3938 | 305056376.4758 | 401906196.0485 | 489938809.1542 | 569950918.9021 | 642668003.8672 | 708750587.7614 | 768799969.841 | 823363460.7757 | 872939165.2173 | 917980349.0606 | 958899426.3693 | 996071598.1448 | 1029838172.5118 | 1060509593.4995 | 1088368203.3658 | 1769226648.6587 | 2471066268.2879 | 3194501850.6824 | 3940166378.3806 | 4708711563.8716 | 5500808401.1131 | 6317147733.1789 | 7158440836.5041 | 8025420022.2094 | 8918839254.9965 | 9839474790.126 | 10788125828.9989 | 11765615193.8797 | 12772790022.3154 | 13810522481.8188 | 14879710505.4006 | 15981278548.5535 | 17116178368.3064 | 18285389824.9851 | 19489921707.3347 | 20730812581.6767 | 22009131665.793 | 23325979728.2479 | 24682490014.8823 | 26079829199.2304
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.32% | 6.478% | 10.12% | 12.74% | 14.68% | 16.13% | 17.24% | 18.09% | 18.76% | 19.29% | 19.72% | 20.06% | 20.33% | 20.56% | 20.74% | 20.89% | 21.01% | 21.11% | 21.2% | 21.27% | 21.33% | 21.38% | 21.42% | 21.45% | 21.48% | 21.5% | 21.52% | 21.54% | 21.56% | 21.57% | 21.58% | 21.59% | 21.59% | 21.6% | 21.61% | 21.61% | 21.61% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.63% | 21.63% | 21.63% | 21.63%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2019-01-25 | 2019-07-20 |  |  | 2019-01-25 | 2019-07-20 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2019-05-10 | 2019-08-13 |  |  | 2019-05-10 | 2019-08-13 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2020-01-25 | 2020-02-15 |  |  | 2020-01-25 | 2020-02-15
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2018-09-04 | 2018-09-11 |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-01-16 | 2020-02-15 |  |  | 2020-01-16 | 2020-02-15 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2020-02-15 | 2020-04-15 |  |  | 2020-02-15 | 2020-04-15 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2020-05-15 | 2020-06-14 |  |  | 2020-05-15 | 2020-06-14 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2020-10-05 | 2020-10-12 |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-12 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2019-12-12 | 2020-05-15 |  |  | 2019-12-12 | 2020-05-15 | 100% | 100%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2020-01-01 | 2020-01-11 |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-11 | 100% | 100%
2.1. | Закупка основного оборудования | 2020-02-01 | 2020-07-30 |  |  | 2020-02-01 | 2020-07-30 | 100% | 100%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | [6 empty] | 100% | 100%
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-01-11 | 2020-09-30 |  |  | 2020-01-11 | 2020-09-30 | 100% | 100%
3.1. | Поставка основного оборудования | 2020-01-11 | 2020-08-18 |  |  | 2020-01-11 | 2020-08-18 | 100% | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2020-08-18 | 2020-10-02 |  |  | 2020-08-18 | 2020-10-02 | 100% | 100%
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2020-10-02 | 2020-10-12 |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-12 | 100% | 100%
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 2020-10-12 | 2020-11-11 |  |  | 2020-10-12 | 2020-11-11 | 100% | 100%
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 2020-11-11 | 2020-11-14 |  |  | 2020-11-11 | 2020-11-14 | 100% | 100%
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-11-14 | 2020-11-24 |  |  | 2020-11-14 | 2020-11-24 | 100% | 100%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2020-11-24 | 2020-12-04 |  |  | 2020-11-24 | 2020-12-04 | 100% | 100%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020-12-04 | 2020-12-07 |  |  | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 100% | 100%
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-12-07 | 2020-12-17 |  |  | 2020-12-07 | 2020-12-17 | 100% | 100%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-12-17 | 2020-12-27 |  |  | 2020-12-17 | 2021-07-26 | 100% | 100%
Formulas:
окончание (дата) = [начало (дата)]+10
начало (дата) = [окончание (дата), row above]

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт года 2022 (N-1) | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1883.6013 | 1883.6013 | 1883.6013 | 405.8928 | 0 | [20 empty] | 1883.6013 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 436.5612 | 436.5612 |  |  | 0 | [20 empty] | 436.5612 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 1372.6664 | 1372.6664 |  |  | 0 | [20 empty] | 1372.6664 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 74.3736 | 74.3736 |  |  | 0 | [20 empty] | 74.3736 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1587.4624 | 1587.4624 | 1587.4624 | -5.002 | 0 | [20 empty] | 1587.4624 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 57.6069 | 57.6069 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 813.3373 | 813.3373 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 548.7314 | 548.7314 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 167.7869 | 167.7869 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | [20 empty] | 80 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км | 64.97 | 64.97 |  |  | 0 | [20 empty] | 64.97 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.9 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | [20 empty] | 2 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [26 empty] | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | [20 empty] | 80 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 65 | 65 |  |  | 0 | [20 empty] | 65 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 2 | 2 |  |  | 0 | [20 empty] | 2 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [25 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1587.4624 | 1587.4624 |  |  | 0 | [20 empty] | 1587.4624 | 0
5.2 | МВ×А | 80 | 80 |  |  | 0 | [20 empty] | 80 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.4 | км | 65 | 65 |  |  | 0 | [20 empty] | 65 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.10 | шт | 2 | 2 |  |  | 0 | [20 empty] | 2 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [25 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [26 empty] | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт | [5 empty] | Закупка | Договор
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 1375.171 | 1859.773
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2018.0680 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов |  | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" для нуждфилиалаАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 59171 | Предварительный расчет стоимости работ | 59171 | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ООО "Росэнергопроект" | 59086 |  | 1 | 57607 | 57607 | ООО "Росэнергопроект" | 67976 | 0 | 1036066 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2018 | 27.06.2018 | 18.07.2018 | 20.08.2018 |  |  |  |  | 30.09.2018 | 11.09.2018 | 30.09.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2019 |  | 1. Выполнение обязательств по договору технологического присоединения от 09.02.2018 №Т3/17/0011-ДТП. Объект включён впроект корректировки ИПР на плановый период 2018-2022гг.2. По результатам закупки заключен договор на сумму 67.976.089,32 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 69.128.226,43 руб. с НДС. | 67.976 | 69.128
[22 empty] | ООО "СЭП" | 59126 |  |  | 57942
[22 empty] | ООО "СеверЭСП" | 58976 | ООО "СеверЭСП"
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 59171 |  |  | 57987
[22 empty] | ООО "Инженерная компания Сибири" | 56554 | ООО "Инженерная компания Сибири"
[22 empty] | АО "Энергосервис" | 58215 | АО "Энергосервис"
[22 empty] | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ" | 59171 |  |  | 57996
2020.0574 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | ПИР | Оказание услуг по экспертному сопровождению проектной документации объекта: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" длянужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 823 | Приказ об утверждении ПСД № 24-Э от 01.09.2020 | 823 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 823 |  |  |  | 823 | АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" | 988 | 988 | [6 empty] | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 23.10.2020 | 36/20 | 26.10.2020 | 05.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | 27.10.2021 |  |  | 0.988 | 0.988
2019.0697 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС странсформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)" для нужд филиала АО "Тюменьэнерго"Нефтеюганскиеэлектрические сети | АО "Тюменьэнерго" | 842023 | Приказ об утверждении ПСД № 24-Э от 01.09.2020 | 842023 | ВЗ | ОК | 3 | 3 | ООО "Промэнергострой" | 840771 |  | 1 | 840097 | 840097 | ООО "Промэнергострой" | 1008117 | 302735 | 31908467404 | www.roseltorg.ru | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 |  |  |  |  | 30.12.2019 | 06.12.2019 | 31.01.2020 | 06.12.2019 | 30.11.2020 |  | Заключено ДС на увеличение стоимости договора без проведения процедуры закупки. Стоимость договора с учетом изменений составила 1.508.625.464,40 руб. с НДС. | 1008.117 | 1508.625
[22 empty] | ООО "Лэпэнергострой" | 842023 | ООО "Лэпэнергострой" |  | 841349
[22 empty] | ООО "УСП Компьюлинк" | 0 | ООО "УСП Компьюлинк"
2019.0754/2018.0293 | АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО "Тюменьэнерго" | АО "Тюменьэнерго" | 501864 | коммерческое предложение | 501864 | ВЗ | ОЗК ЕП | 9 | 9 | ООО "ТПИ" | 501513 |  |  |  | 501513 | ООО "ТПИ" | 601215 | 0 | 31908477901 | www.roseltorg.ru | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 28.11.2019 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 28.11.2019 | 31908477901/754-3 | 29.11.2019 | 10.12.2019 | 30.11.2019 | 10.12.2019 | 30.12.2019 |  | Закупка проведена по 5-ти объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 601.215.234,00 руб. с НДС (на преддоговорных переговорах согласовано снижение стоимости договора с 601.815.234,26 руб. с НДС до 601.215.534,00 руб. с НДС). Объем договора на данный объект составляет 127.011.686.40 руб. НДС. Заключено ДС на уменьшение стоимости договора без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 109.952.530,40 руб. с НДС. | 127.011 | 109.953
[22 empty] | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 0 | ООО "Тольяттинский трансформатор"
[22 empty] | ОАО "Электрозавод" | 0 | ОАО "Электрозавод"
[22 empty] | ООО "Энергофонд" | 0 | ООО "Энергофонд"
[22 empty] | ООО "ЭСС-ТТ" | 0 | ООО "ЭСС-ТТ"
[22 empty] | ООО "ПитерЭнергоМаш" | 0 | ООО "ПитерЭнергоМаш"
[22 empty] | ООО "СМТТ" | 0 | ООО "СМТТ"
[22 empty] | ООО "УК Трансформация" | 0 | ООО "УК Трансформация"
[22 empty] | ООО "ТКМ ГРУПП" | 0 | ООО "ТКМ ГРУПП"
2019.0752/2018.0283 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПССоровская-2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | АО "Тюменьэнерго" | 270846 | коммерческое предложение | 270846 | ВЗ | ОЗК | 7 | 7 | ООО "МЭЩ" | 261869 |  | 1 | 258213 | 258213 | ООО "МЭЩ" | 309855 | 92903 | 31908477899 | www.roseltorg.ru | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 04.12.2019 |  |  |  |  | 25.12.2019 | 20.12.2019 | 31.01.2020 | 19.12.2019 | 30.12.2019 |  | Закупка проведена по 5-ти объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 309.855.183,76 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 54.289.472,83 руб. с НДС. | 54.289 | 54.289
[5 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 270788 |  |  | 270788
[5 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | ООО "Неваэнергопром" | 0 | ООО "Неваэнергопром"
[5 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | ООО "УК Трансформация" | 270846 | ООО "УК Трансформация" |  | 258252
[5 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | 0 | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
[5 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | ООО "Спецэнерго" | 0 | ООО "Спецэнерго"
[5 empty] | - | - | - | - | [13 empty] | ООО "Востокэнерго" | 0 | ООО "Востокэнерго"
2019.0749 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Оборудование | Поставка оборудования для строительства объекта "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ филиала АО "Тюменьэнерго"Нефтеюганские электрические сети. | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 82951 | коммерческое предложение | 82951 | ВЗ | ОА | 7 | 7 | ООО "ТПИ" | 82951 | 0 | 1 | 81921 | 81921 | ООО "ТПИ" | 98305 | 0 | 31908552837 | www.roseltorg.ru | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | 23.12.2019 | 20.01.2020 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 30.03.2020 |  |  | 98.305 | 98.305
[22 empty] | АО ВО "Электроаппарат" | 82951 |  |  | 82685
[22 empty] | АО "МОСЭЛЕКТРО" | 82951 |  |  | 82005
[22 empty] | ООО "Спецэнерго" | 82951 |  |  | 82951
[22 empty] | ООО "Трансэнергоснаб" | 82951 |  |  | 82138
[22 empty] | ООО "СМАРТЭЛ" | 82951 |  |  | 82951
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка, общей площадью 6,2847 га, под объект: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 280 | Предварительный расчет стоимости работ | 280 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 280 |  |  |  | 280 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 280 | 280 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 2068-12-10 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 279.697,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 48.677,481 руб. | 0.049 | 0.049
2019.0990 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганскиеэлектрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 4010 | Предварительный расчет стоимости работ | 4010 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 4010 |  |  |  | 4010 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 4010 | 4010 | [6 empty] | п.5.8.1.11 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 27.12.2019 | 37/19 | 31.12.2019 | 26.11.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2068 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.009.858,17 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 777.905,17 руб. | 0.778 | 0.778
2 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Окзание услуг по строительному контролю на объекте "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Закупка не включалась в ГКПЗ | Приказ об утверждении ПСД № 24-Э от 01.09.2020 | Извещение не формировалось и не публиковалось в ЕИС | Мониторинг рынка | Мониторинг рынка | 1 | 1 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 14651 | Не применимо | Не проводилась | - | 14651 | АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" | 17582 | 5432 | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Конкурентная закупка не осуществлялась | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Закупка не осуществлялась способом у единственного источника | Не применимо | 2020-02-14 | Закупка не включалась в ГКПЗ | 2020-02-14 | 2020-12-31 |  | На основании пункта 13 части 4 статьи 1 Закона о закупках 223-ФЗ закупка не включалась в ГКПЗ, так как договор заключён с взаимозависимым лицом АО "Россети Тюмень" АО "Тюменьэнергоинжиниринг" без проведения закупочной процедуры в понимании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". | 17.582 | 17.582
3 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Договор аренды земельного участка № 8 от 28.01.2020 под объект: "ПС 110/35/10 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 190 | Предварительный расчет стоимости работ | 190 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депимущества района | 190 |  |  |  | 190 | Депимущества района | 190 | 190 | [5 empty] | 2020-06-02 | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 2069-01-27 |  | Аналитическая записка Т3/1/1873 от 02.06.2020. Сумма договора 189.732,39 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 3.586,34 руб. | 0.004 | 0.004
4 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Установление срочного сервитута в отношении части земельного участка, площадью 518 кв.м., под строительство объекта: "ПС 110/35/6 кВ Эргинскаяс ВЛ 110 кВ" филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депимущества Югры | 0 |  |  |  | 0 | Депимущества Югры | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-06-30 | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-26 | 2023-01-25 |  | Т3/1/2150 от 30.06.2020 | 0 | 0
5 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка, площадью 1,6530 га, под объект: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 25 | Предварительный расчет стоимости работ | 25 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 25 |  |  |  | 25 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 25 | 25 | [5 empty] | 2020-06-30 | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-06-16 | 2020-04-10 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2023-04-09 |  | Т3/1/2150 от 30.06.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 25.508,88 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.094,33 руб. | 0.006 | 0.006
6 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земель несельскохозяйственного назначения, площадью 3553 кв.м., под объект: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 76 | Предварительный расчет стоимости работ | 76 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депимущества района | 76 |  |  |  | 76 | Депимущества района | 76 | 76 | [5 empty] | 2020-08-04 | п.5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2069-04-26 |  | Т3/1/2400 от 04.08.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 75.593,28 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.049,56 руб. | 0.001 | 0.001
2020.0261 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганскиеэлектрические сети | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 4425 | Предварительный расчет стоимости работ | 4425 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депимущества района | 4425 |  |  |  | 4425 | Депимущества района | 4425 | 4425 |  |  | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | п.5.8.1.2 | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 18.05.2020 | 12/20 | 31.07.2020 | 06.05.2020 | 31.07.2020 | 06.05.2020 | 05.05.2069 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 4.425.196,37 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 59.219,76 руб. | 0.059 | 0.059
7 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Сервитут на части земельных участков, площадью 12799 кв.м., с целью строительства "ПС 110/35/10 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 1 | Предварительный расчет стоимости работ | 1 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 1 |  |  |  | 1 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | 1 | 1 | [5 empty] | 2020-10-30 | п. 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2023-03-06 |  | Т3/1Д/2626 от 30.10.2020. Сумма договора 513,55 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 129.79 руб. | 0 | 0
8 | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | Прочие | Аренда земельного участка, площадью площадью 3592 кв.м., под объект: "ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ" | филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 40 | Предварительный расчет стоимости работ | 40 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Депимущества района | 40 |  |  |  | 40 | Депимущества района | 40 | [6 empty] | 2020-11-30 | 5.8.1.2 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  |  | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2025-06-07 |  | АЗ Т3/1Д/3096 от 30.11.2020. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 40.280,70 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 5.921,04 руб. | 0.006 | 0.006

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_NS1200.PS.0038
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110/35/6 кВ Эргинская с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяженностью 2х36 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Ханты-Мансийский район
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамкахосуществления технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км: 72; показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( тп Sпотр ): 41,30; показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр ): 0,63; показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ( Nсд_тпр ): 1; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1890,59
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 1883.6013
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ об утверждении ПСД № 24-Э от 01.09.2020
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1859.773
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1859.773
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1578.741
объем заключенного договора 6/18-46 от 11.09.2018 . ООО "Росэнергопроект" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 69.128
% от сметной стоимости проекта | 3.67%
оплачено по договору, млн. руб. | 62.215
освоено по договору, млн. руб. | 57.607
объем заключенного договора 02/10/20Э от 05.10.2020 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.988
% от сметной стоимости проекта | 0.05245%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.988
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 6/19-35 от 06.12.2019 . ООО "Промэнергострой" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 1508.625
% от сметной стоимости проекта | 80.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 1488.173
освоено по договору, млн. руб. | 1233.839
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 262.547
объем заключенного договора 1/20-ИПР от 10.12.2019 . ООО "ТПИ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 109.953
% от сметной стоимости проекта | 5.837%
оплачено по договору, млн. руб. | 109.153
освоено по договору, млн. руб. | 91.627
объем заключенного договора 2/20-ИПР от 20.12.2019 . ООО "МЭЩ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 54.289
% от сметной стоимости проекта | 2.882%
оплачено по договору, млн. руб. | 54.259
освоено по договору, млн. руб. | 45.241
объем заключенного договора 6/20-ИПР от 20.01.2020 . ООО "ТПИ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 98.305
% от сметной стоимости проекта | 5.219%
оплачено по договору, млн. руб. | 98.059
освоено по договору, млн. руб. | 81.921
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 18.485
объем заключенного договора 0415/19-10-ДА от 29.10.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.049
% от сметной стоимости проекта | 0.002601%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.045
освоено по договору, млн. руб. | 0.045
объем заключенного договора 0477/19-10-ДА от 26.11.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.778
% от сметной стоимости проекта | 0.0413%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.717
освоено по договору, млн. руб. | 0.717
объем заключенного договора 6/20-4 от 14.02.2020 . АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 17.582
% от сметной стоимости проекта | 0.9334%
оплачено по договору, млн. руб. | 9.713
освоено по договору, млн. руб. | 8.095
объем заключенного договора 8 от 28.01.2020 . Депимущества района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.004
% от сметной стоимости проекта | 0.0002124%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.004
освоено по договору, млн. руб. | 0.004
объем заключенного договора 120100072 от 26.02.2020 . Депимущества Югры в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 0129/20-10-ДА от 10.04.2020 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0.0003185%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора 72 от 27.04.2020 . Депимущества района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.001
% от сметной стоимости проекта | 5.309e-05%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.001
освоено по договору, млн. руб. | 0.001
объем заключенного договора 78 от 06.05.2020 . Депимущества района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.059
% от сметной стоимости проекта | 0.003132%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.059
освоено по договору, млн. руб. | 0.059
объем заключенного договора ХНТ-20/04500/386/Д/28 от 07.04.2020 . ООО "Газпромнефть-Хантос" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 27 от 08.06.2020 . Депимущества района в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0.0003185%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.006
освоено по договору, млн. руб. | 0.006
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту(предоплата) | 100.2%
всего оплачено по объекту | 1888.084
% освоения по объекту за отчетный период | 100%
всего освоено по объекту | 1587.462
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Росэнергопроект" ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации"
- технические агенты | ООО "Промэнергострой" ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; АО "Тюменьэнерго Инжиниринг" ; Депимущества района ; Депимущества Югры ; ООО "Газпромнефть-Хантос"
- подрядчики | ООО "Промэнергострой" ;
- поставщики основного оборудования | ООО "ТПИ" ; ООО "МЭЩ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | не подошел срок реализации проекта.
График поставки основного оборудования | не подошел срок реализации проекта.
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация проекта в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)