## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.6 прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственной обеспечение деятельности.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ЯНАО
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Муниципальные образования Ямало-Ненецкого автономного округа
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не требуется
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) - 0 млн. руб. | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо ) -
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Для стабильной и бесперебойной работы объектов Общества
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Приобретение 72 единиц оборудования
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | нд
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение оборудованием служб филиала в соответствии с их текущими потребностями, а так же для замены замены вышедших из строя приборов.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | И

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в год (-1), в том числе: |  | Sгод (-1)Ti | Sгод (-1)Ni | Sгод (-1)Pi | Sгод N-1Ti·Ni | Sгод (-1)Ti·Pi | Nt | Sгод (-1)Ti·Ni/Nt | Sгод (-1)Ni/Nt |  | Описание причин | Год 1 | [12 empty] | Описание
год N-1 | Наименование 1 | T1 | N1 | P1 | T1·N1 | T1·P1 | Nt | T1·N1/Nt | DПsafi1 | Реквизиты акта 1 |  | Год 2
год N-1 | Наименование 2 | T2 | N2 | P2 | T2·N2 | T2·P2 | Nt | T2·N2/Nt | DПsafi2 | Реквизиты акта 2 |  | …
год N-1 | Наименование 3 | T3 | N3 | P3 | T3·N3 | T3·P3 | Nt | T3·N3/Nt | DПsafi3 | Реквизиты акта 3
год N-1 | Наименование 4 | T4 | N4 | P4 | T4·N4 | T4·P4 | Nt | T4·N4/Nt | DПsafi4 | Реквизиты акта 4
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
всего в год (-2), в том числе: |  | Sгод (-2)Ti | Sгод (-2)Ni | Sгод (-2)Pi | Sгод (-2)Ti·Ni | Sгод (-2)Ti·Pi | Nt | Sгод (-2)Ti·Ni/Nt | Sгод (-2)Ni/Nt
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [6 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [6 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [6 empty] | от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | нд
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | нд
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | нд
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Предложения по корректировке плана
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется |  | нд | нд | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется |  | нд | нд | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется |  |  |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется |  |  |  | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2018-05-01 | 2022-09-30 |  |  | 2018-05-01 | 2022-09-30 | 18 | 18
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется |  |  |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется |  |  |  | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется |  |  |  | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-05-01 | 2022-09-30 |  |  | 2018-05-01 | 2022-09-30 | 18 | 18
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  |  |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 39.43 | 38.54 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.43 | 38.54 | [6 empty] | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 33.08 | 32.349 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.08 | 32.349 | [6 empty] | 0 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 6.35 | 6.191 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.35 | 6.191 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 33.08 | 32.349 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.08 | 32.349 | [6 empty] | 0 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 33.08 | 32.349 | 1.626 | 1.626 | 1.626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.08 | 32.349 | [6 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.3 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.5 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.11 | Другое, шт | 72 | 67 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72 | 67 | [6 empty] | 72 | 67
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 33.08 | 32.349 |  |  | 1.626 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.08 | 32.349 | [6 empty] | 33.08 | 32.349
5.2 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.3 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.4 | км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.5 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.10 | шт | 72 | 67 |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72 | 67 | [6 empty] | 72 | 67
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.3 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 08.2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка пресса напольного и вулканизатора для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 390 | Прайс-лист | 390 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | ООО "МСК" | 254 |  |  |  | 254 | ООО "МСК" | 299 | 299 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-10
[22 empty] | ООО "Монолитстрой" | 330
[22 empty] | ООО "Элит-Партнер-Плюс" | 298
2018.0377 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 06.2018. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка лабораторных и электроизмерительных приборов для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 3452 | Коммерческие предложения | 3452 | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 2812 |  |  |  | 2812 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 3280 | 3280 | 987093 | www.b2b-energo.ru | 20.03.2018 | 20.03.2018 | 30.03.2018 | 26.04.2018 |  |  |  |  | 11.05.2018 | 08.05.2018 | 11.05.2018 | 08.05.2018 | 13.06.2018
[22 empty] | ООО "Терра-Импэкс" | 3413
[22 empty] | ООО "Элит-Партнер-Плюс" | 2988 | ООО "Элит-Партнер-Плюс"
[22 empty] | ООО "ПРИЗМ" | 3203 | ООО "ПРИЗМ"
2018.0241 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 12.2018 | 6 | [7 empty] | Оборудование | Поставка измерительных и контрольных устройств для нужд филиалов АО "Тюменьэнерго" (ЯНАО, ХМАО) | АО "Тюменьэнерго" | 35963 | Коммерческие предложения | 35963 | ООК | ООК | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 35922 |  | 1 | 35807 | 35807 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 42253 | 42253 | 969475 | www.b2b-energo.ru | 21.02.2018 | 21.02.2018 | 29.03.2018 | 28.04.2018 |  |  |  |  | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 14.05.2018 | 31.08.2018 |  | Проведена централизованная закупка для филиалов на сумму 42.252.791,00 руб. с НДС. Для филиала объем по данному объекту в договоре составил 8.362.412,20 руб. с НДС
[22 empty] | ООО "Терра-Импэкс" | 35942 |  |  | 35864
[22 empty] | ООО "ДСС групп" | 35963 | ООО "ДСС групп"
[22 empty] | ООО "Аврора" | 32559 | ООО "Аврора"
[22 empty] | ООО "Машпромэкспорт" | 35963 | ООО "Машпромэкспорт"
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 08.2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Листогиб ручной механический Tapco Max 20-08 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 359 | Прайс-лист | 359 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | ООО "Элит-Партнер-Плюс" | 327 |  |  |  | 327 | ООО "Элит-Партнер-Плюс" | 386 | 386 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-05-24 |  |  |  |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | Договор заключен на сумму 386.100,04 руб. с НДС. Для объекта I_PK1800.07.01 объем в договоре составил 260.000,00 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "ОГНИС" | 354
[22 empty] | ООО "МСК" | 335
3 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 04.2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 103 | Прайс-лист | 103 | ПЗ | ПЗ | 3 | 3 | ООО "ОГНИС" | 103 |  |  |  | 103 | ООО "ОГНИС" | 121 | 121 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-04-28
[22 empty] | ООО"Элит-Партнер-Плюс" | 103
[22 empty] | ООО "МСК" | 103
4 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 08.2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Кусторезы HUSQVARNA 545FX | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 311 | Прайс-лист | 311 | ПЗ | ПЗ | 4 | 4 | ООО "ОФСК" | 262 |  |  |  | 262 | ООО "ОФСК" | 309 | 309 |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | [5 empty] | 2018-05-15 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-31
[22 empty] | ООО"Элит-Партнер-Плюс" | 309
[22 empty] | ООО "МСК" | 292
[22 empty] | ООО "ОГНИС" | 309
2019.0134 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 08.2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование | Поставка гаражного оборудования для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 1965 | Коммерческие предложения | 1965 | ОЗК | ОЗК | 5 | 5 | ООО "ПЗМП" | 1817 |  |  |  | 1817 | ООО "ПЗМП" | 2181 | 2181 | 31907666469 | www.roseltorg.ru | 21.03.2019 | 21.03.2019 | 29.03.2019 | 26.04.2019 |  |  |  |  | 13.05.2019 | 13.05.2019 | 31.05.2019 | 13.05.2019 | 30.08.2019 |  | 1. Оборудование необх для проведения своевременногоработ по ремонту и ТО автотранспорта в целях поддержания его внадлежащем тех состоянии и замены вышедшего из строя. Титул J_PK1800.03.06 включён в скорр ИПР 2018-2022, направл насогласование и утв в МЭ РФ; 2. Сумма договора 2.180.648,14 руб. с НДС, объем по данному объекту составил 105.504,01 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "МСК" | 1914
[22 empty] | АО "ГАРО-Трейд" | 1833 | АО "ГАРО-Трейд"
[22 empty] | ООО "СИСТЕМА" | 1922
[22 empty] | ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ" | 1790 | ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
2019.0249 | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 10.2019 | [8 empty] | Оборудование | Поставка лабораторных и электроизмерительных приборов для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрическиесети. | филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС | 12280 | Предварительный расчет стоимости работ | 12280 | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 10163 |  |  |  | 10163 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 12195 | 12195 | 31907940947 | www.roseltorg.ru | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 11.06.2019 | 10.07.2019 |  |  |  |  | 30.07.2019 | 30.07.2019 | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 30.09.2019
[22 empty] | ООО "Терра-Импэкс" | 10980
2018.0627 | ИA АО "Россети Тюмень" | ИТ-закупки | 12.2018 | [8 empty] | Оборудование | Поставка ИТ оборудования не входящего в сметы строек для нужд филиалов АО "Тюменьэнерго" | АО "Россети Тюмень" | 23650 | Предварительный расчет стоимости работ | 23650 | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ООО "РемМарк" | 23618 |  | 1 | 23500 | 23500 | ООО "РемМарк" | 27730 | 27730 | 31806642299 | www.etp.rosseti.ru | 28.06.2018 | 25.06.2018 | 16.07.2018 | 13.08.2018 |  |  |  |  | 12.09.2018 | 28.08.2018 | 13.09.2018 | 28.08.2018 | 08.11.2018 |  | Проведена централизованная закупка для филиалов на сумму 27.730.177,81 руб. с НДС. Сумма по данному объекту в договоре филиала Ноябрьские ЭС 1.260.948,00 руб. с НДС.
[22 empty] | ООО "Юнит-Копир" | 23650 |  |  | 23650
[22 empty] | ООО "ДиЛ" | 23650 |  |  | 23650
2020.0145 | филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские ЭС | Реконструкция и техперевооружение электросетевых объектов | 09.2020 | [8 empty] | Оборудование | Поставка лабораторных и электроизмерительных приборов для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрическиесети. | АО "Россети Тюмень" | 8710 | Предварительный расчет стоимости работ | 8710 | ВЗ | ОА ЕП | 3 | 3 | ООО "ИТЦ "АВИКОН" | 8710 |  | 1 | 8666 | 8666 | ООО "ИТЦ "АВИКОН" | 10399 | 10399 | 32008982657 | www.roseltorg.ru | 30.03.2020 | 13.03.2020 | 10.04.2020 | 22.05.2020 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Россети Тюмень" | 22.05.2020 | 32008982657/2020.0145-3 | 01.06.2020 | 16.06.2020 | 01.08.2020 | 01.08.2020 | 31.08.2020
[22 empty] | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР"
[22 empty] | Технический ДП | 0 | Технический ДП
Formulas:
Факт = [План]
Факт = [По решению комиссии]

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_PK1800.07.01
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Покупка оборудования, не требующего монтажа (измерительные приборы в количестве 67 шт. - Генератор уровня Wandel & Goltermann PS-33A, Мультиметр Fluke 125, РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Установка для поверки ваттметров ЦУ6804М, Цифровой частотомер АКИП АКИП-5102, Жидкостной калибратор температуры тип СТВ-9100 -165 вместе с ПО, Измеритель уровня селективный Wandel & Goltermann SPM-33A, Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 исп.2, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Лабораторный тестер масла OTS80AF/2, Установка АСТ-2М , Тепловизор FLIR P660, Устройство испытательное Ретом 51, Система диагностики Веста, Анализатор состояния изоляции трансформаторов IDAX-300, Селективный вольтметр В6-17, Прибор для измерения ПКЭ «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв-КТ5, Ультрафиолетовая камера CoroCAM 540, Устройство переносное поверочное УПП801М, Клещи для измерения заземления Megger DET 24 C, Комбинированный прибор для измерения параметров петли короткого замыкания и УЗО Megger LRCD200, Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-120, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами типа МО-05-Д-ДИ-25(25; 16; 10; 6; 4)кгс/см²- 0,4-х1-БП, МО-05-Д-ДИ-600(600; 400; 250; 160; 100)кгс/см²- 0,4-х1-БП, Жидкостный термостат "Элемер-Т-150/В/КС/ШС/П5=0,75 в компекте с термометром цифровым малогаборитный ТЦМ 9410/М1/t1050/ГП, Комплекс измерительный ЦВ8535 , Измеритель длины кабеля Unitest 3000 (Cabelmeter), Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | муниципальные образования ЯНАО
Тип проекта | Оборудование не входящее в сметы строек
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 67 шт
Срок ввода объекта | 2018-2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | И
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 39.43
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Коммерческие предложения
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 36.5928
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 36.5928
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | не требуется
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора ООО "Электронприбор" № 40/01-18/40-25 от 28.05.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 8.3624
% от сметной стоимости проекта | 21.21%
оплачено по договору, млн. руб. | 8.3624
освоено по договору, млн. руб. | 7.0868
объем заключенного договора ООО "Электронприбор" № 40-20 от 08.05.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 3.2801
% от сметной стоимости проекта | 8.319%
оплачено по договору, млн. руб. | 3.2801
освоено по договору, млн. руб. | 2.8124
объем заключенного договора ООО "РемМарк" № 40-47 от 04.09.2018 в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 1.2609
% от сметной стоимости проекта | 3.198%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.2609
освоено по договору, млн. руб. | 1.0686
объем заключенного договора ООО "ОФСК" № 40-26 от 15.05.2018 г. в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.30904
% от сметной стоимости проекта | 0.7838%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.30904
освоено по договору, млн. руб. | 0.2619
объем заключенного договора ООО "ОГНИС" № 40-09 от 21.03.2018 г. в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.121
% от сметной стоимости проекта | 0.3069%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.121
освоено по договору, млн. руб. | 0.10254
объем заключенного договора ООО "Элит-Партнер-Плюс" № 40-29 от 31.05.2018 г. в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.26
% от сметной стоимости проекта | 0.6594%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.26
освоено по договору, млн. руб. | 0.22034
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора ООО "МСК" № 40-42 от 30.07.2018 г. в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0.29941
% от сметной стоимости проекта | 0.7593%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.29941
освоено по договору, млн. руб. | 0.25373
объем заключенного договора ООО "Электронприбор" 40-115 от 30.07.2019 г. в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 12.1952
% от сметной стоимости проекта | 30.93%
оплачено по договору, млн. руб. | 12.1952
освоено по договору, млн. руб. | 10.1627
объем заключенного договора ООО ПЗМП 40-107 от 15.05.2019 г. в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0.1055
% от сметной стоимости проекта | 0.2676%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.1055
освоено по договору, млн. руб. | 0.08792
объем заключенного договора ООО "ИТЦ "АВИКОН" № 40-29 от 16.06.2020 в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 10.3992
% от сметной стоимости проекта | 26.37%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.3992
освоено по договору, млн. руб. | 8.666
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0
% от сметной стоимости проекта | 0
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | не требуется
- поставка основного оборудования, % | 40.67%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | не требуется
% оплаты по объекту(предоплата) | 61.61%
всего оплачено по объекту | 36.5928
% освоения по объекту за отчетный период | 61.61%
всего освоено по объекту | 30.7229
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик | Филиал АО "Россети Тюмень" Ноябрьские электрические сети
- проектно-изыскательские организации | не требуется
- технические агенты | не требуется
- подрядчики | не требуется
- поставщики основного оборудования | ООО "Электронприбор", ООО "РемМарк", ООО "ОФСК", ООО "Элит-Партнер-Плюс", ООО "МСК" ООО ПЗМП , ООО ИТЦ АБРИКОМ
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | не требуется
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | не требуется
в том числе | 0
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | РЕТОМ-61 универсальный испытательный комплекс, Цифровой частотомер АКИП-5102, Микроомметр ПФИ24-10Р, Аппарат АИД-70Ц, Манометр грузопоршневой МП-60 класса точности 0,05 в комплекте с образцовыми манометрами, Анализаторы цифровых каналов и трактов AnCom E-9, Калибратор температуры Fluid 100, Энерготестер ПЭК-А-А1, Установка НЕВА, Осцилограф, измеритель сопротивления. рефлектометр, Устройство разрядно-диагностическое, вулканизатор, кусторезы, листогиб, пресс гидравлический, квадрокоптер, установка АСТ, анализаторы паров, измерители сопротивления и заземления; Комплекс Ридус, Дальномер лазерный, Система диагностики, Комплекс испытательный, Рефлектометр, Влагомер, Комплекс измерительный, комплекс для обслуживания элегазового оборудования, Комплекс мобильный МИК,Устройство измерительное УКТ03М, Тепловизор, Осциллограф, Устройство испытательное Ретом61, прибор ПРОРЫВ-Т-А с клещами, Устройство поверки, Рефлектометр, Анализатор, Измеритель параметров изоляции.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2-4 кв. 2018; 3 кв.2019 г.; 3 кв. 2020
- задержки в поставке | 0
- причины задержек | 0
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутствуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)