## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Юг Тюменской области
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Заводоуковский, Армизонский, Юргинский, Омутинский, Упоровский, Ялуторовский,
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Финансирование - 147,50 млн.руб. с НДС
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | 336,45 га.
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. с НДС | 157.4343
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. без НДС | 133.4189

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Год раскрытия информации: 2021 год
(идентификатор инвестиционного проекта)
I_TP3400.VL.0066
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Заводоуковский РЭС
1 | ВЛ 10 кВ ф. Горюново | ВЛ 10 кВ ф. Горюново | ВЛ 10 кВ ф. Горюново | ВЛ 10 кВ ф. Горюново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 8.4 | 8.4 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 10.02.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
2 | ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский | ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский | ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский | ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 13 | 13 | 2021 (расширение просеки) | 2019 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 22.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
3 | ВЛ 10 кВ ф.Лесной | ВЛ 10 кВ ф.Лесной | ВЛ 10 кВ ф.Лесной | ВЛ 10 кВ ф.Лесной | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 15.47 | 15.47 | 2018 (расширение просеки) | 2016 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 22.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
4 | ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 | ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 | ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 | ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 8.22 | 8.22 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
5 | ВЛ 10 кВ ф. Правда | ВЛ 10 кВ ф. Правда | ВЛ 10 кВ ф. Правда | ВЛ 10 кВ ф. Правда | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 9.72 | 9.72 | 2018 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 22.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
6 | ВЛ 10 кВ ф.Хорзово | ВЛ 10 кВ ф.Хорзово | ВЛ 10 кВ ф.Хорзово | ВЛ 10 кВ ф.Хорзово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1976 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 23.4 | 23.4 | 2019 (расширение просеки) | 2018 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
7 | ВЛ 10 кВ ф.Сосновка | ВЛ 10 кВ ф.Сосновка | ВЛ 10 кВ ф.Сосновка | ВЛ 10 кВ ф.Сосновка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1983 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 28.65 | 28.65 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 22.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
8 | ВЛ 10 кВ ф.Кошелево | ВЛ 10 кВ ф.Кошелево | ВЛ 10 кВ ф.Кошелево | ВЛ 10 кВ ф.Кошелево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 11.28 | 11.25 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 10.08.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
9 | ВЛ 10 кВ ф.Шестаково | ВЛ 10 кВ ф.Шестаково | ВЛ 10 кВ ф.Шестаково | ВЛ 10 кВ ф.Шестаково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 37 | 37 | 2021 (расширение просеки) | 2017 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
10 | ВЛ 10 кВ ф.Поселок | ВЛ 10 кВ ф.Поселок | ВЛ 10 кВ ф.Поселок | ВЛ 10 кВ ф.Поселок | 10 | 10 | 10 | 10 | 1968 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 1.3 | 1.3 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
11 | ВЛ 10 кВ ф.Карьер | ВЛ 10 кВ ф.Карьер | ВЛ 10 кВ ф.Карьер | ВЛ 10 кВ ф.Карьер | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 12.5 | 12.5 | 2019 (расширение просеки) | 2016 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 10.08.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
12 | ВЛ 10 кВ ф.Ферма | ВЛ 10 кВ ф.Ферма | ВЛ 10 кВ ф.Ферма | ВЛ 10 кВ ф.Ферма | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 14.5 | 14.5 | 2019 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
13 | ВЛ 10 кВ ф.Падун | ВЛ 10 кВ ф.Падун | ВЛ 10 кВ ф.Падун | ВЛ 10 кВ ф.Падун | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-95 | А-95 | Воздушная | Воздушная | 7.84 | 7.84 | 2020 (расширение просеки) | 2016 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
14 | ВЛ 10 кВ ф.Южный | ВЛ 10 кВ ф.Южный | ВЛ 10 кВ ф.Южный | ВЛ 10 кВ ф.Южный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 19.7 | 19.7 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
15 | ВЛ 10 кВ ф.Сединкино | ВЛ 10 кВ ф.Сединкино | ВЛ 10 кВ ф.Сединкино | ВЛ 10 кВ ф.Сединкино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 14.16 | 14.16 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 22.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
16 | ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино | ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино | ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино | ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 14.28 | 14.28 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 10.08.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
17 | ВЛ 10 кВ ф.Бигила | ВЛ 10 кВ ф.Бигила | ВЛ 10 кВ ф.Бигила | ВЛ 10 кВ ф.Бигила | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | АСУ-70 | АСУ-70 | Воздушная | Воздушная | 14.7 | 14.7 | 2021 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
18 | ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль | ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль | ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль | ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 25.8 | 25.8 | 2021 (расширение просеки) | 2016 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
19 | ВЛ 10 кВ ф.Зерновой | ВЛ 10 кВ ф.Зерновой | ВЛ 10 кВ ф.Зерновой | ВЛ 10 кВ ф.Зерновой | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-70 | А-70 | Воздушная | Воздушная | 21.5 | 21.5 | 2019 (расширение просеки) | 2018 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
20 | ВЛ 10 кВ ф.Завод | ВЛ 10 кВ ф.Завод | ВЛ 10 кВ ф.Завод | ВЛ 10 кВ ф.Завод | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 6.6 | 6.6 | 2019 (расширение просеки) | 2014 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
21 | ВЛ 10 кВ ф.Речной | ВЛ 10 кВ ф.Речной | ВЛ 10 кВ ф.Речной | ВЛ 10 кВ ф.Речной | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 14.46 | 14.46 | 2020 (расширение просеки) | 2016 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
22 | ВЛ 10 кВ ф.Школьный | ВЛ 10 кВ ф.Школьный | ВЛ 10 кВ ф.Школьный | ВЛ 10 кВ ф.Школьный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 3.4 | 3.4 | 2021 (расширение просеки) | 1989 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
23 | ВЛ 10 кВ ф.Тумашово | ВЛ 10 кВ ф.Тумашово | ВЛ 10 кВ ф.Тумашово | ВЛ 10 кВ ф.Тумашово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 1.6 | 1.6 | 2021 (расширение просеки) | 2003 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
24 | ВЛ 10 кВ ф.Котельный | ВЛ 10 кВ ф.Котельный | ВЛ 10 кВ ф.Котельный | ВЛ 10 кВ ф.Котельный | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 2 | 2 | 2021 (расширение просеки) | 1998 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 10.08.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
25 | ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово | ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово | ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово | ВЛ 10 кВ ф.Сунгурово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1964 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 3.7 | 3.7 | 2021 (расширение просеки) | 2010 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 10.08.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
26 | ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево-2 | ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево-2 | ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево-2 | ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 3.5 | 3.5 | 2021 (расширение просеки) | 2002 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
27 | ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго | ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго | ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго | ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго | 10 | 10 | 10 | 10 | 1969 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 18.34 | 18.34 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
28 | ВЛ 10 кВ ф.Колесниково-2 | ВЛ 10 кВ ф.Колесниково-2 | ВЛ 10 кВ ф.Колесниково-2 | ВЛ 10 кВ ф.Колесниково-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | АПС-70 | АПС-70 | Воздушная | Воздушная | 5.7 | 5.7 | 2021 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
Омутинский РЭС
1 | ВЛ 10 кВ ф. Шабановский | ВЛ 10 кВ ф. Шабановский | ВЛ 10 кВ ф. Шабановский | ВЛ 10 кВ ф. Шабановский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 4.76 | 4.76 | 2018 (расширение просеки) | 2013 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные | промежуточные. анкерные. деревянные | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
2 | ВЛ 10 кВ ф. Журавли | ВЛ 10 кВ ф. Журавли | ВЛ 10 кВ ф. Журавли | ВЛ 10 кВ ф. Журавли | 10 | 10 | 10 | 10 | 1982 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 41.36 | 41.36 | 2020 (расширение просеки) | 2013 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
3 | ВЛ 10 кВ ф. Кудрино | ВЛ 10 кВ ф. Кудрино | ВЛ 10 кВ ф. Кудрино | ВЛ 10 кВ ф. Кудрино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 9.96 | 9.96 | 2021 (расширение просеки) | 2011 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 31.08.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
4 | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс-1 | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс-1 | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс-1 | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 1.32 | 1.32 | 2020 (расширение просеки) | 2011 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 30.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
5 | ВЛ 10 кВ ф. Вагайский | ВЛ 10 кВ ф. Вагайский | ВЛ 10 кВ ф. Вагайский | ВЛ 10 кВ ф. Вагайский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1985 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 19.66 | 19.66 | 2018 (расширение просеки) | 2012 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные | промежуточные. анкерные. деревянные | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
6 | ВЛ 10 кВ ф. Зимовье | ВЛ 10 кВ ф. Зимовье | ВЛ 10 кВ ф. Зимовье | ВЛ 10 кВ ф. Зимовье | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 7.48 | 7.48 | 2021 (расширение просеки) | 2017 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные | промежуточные. анкерные. деревянные | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
7 | ВЛ 10 кВ ф. Савиново | ВЛ 10 кВ ф. Савиново | ВЛ 10 кВ ф. Савиново | ВЛ 10 кВ ф. Савиново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 16.96 | 16.96 | 2021 (расширение просеки) | 2017 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные | промежуточные. анкерные. деревянные | Акт ТО от 30.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
8 | ВЛ 10 кВ ф. Горьковский | ВЛ 10 кВ ф. Горьковский | ВЛ 10 кВ ф. Горьковский | ВЛ 10 кВ ф. Горьковский | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 19.86 | 19.86 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, жб | Акт ТО от 30.03.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
9 | ВЛ 10 кВ Плоское | ВЛ 10 кВ Плоское | ВЛ 10 кВ Плоское | ВЛ 10 кВ Плоское | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 23,95 | 23,95 | 2018 (расширение просеки) | 2019 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
10 | ВЛ 10 кВ Ю. Дубровное | ВЛ 10 кВ Ю. Дубровное | ВЛ 10 кВ Ю. Дубровное | ВЛ 10 кВ Ю. Дубровное | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | Воздушная | Воздушная | 65,82 | 65,82 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | Акт ТО от 31.08.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
11 | ВЛ 10 кВ Кр. Орлово | ВЛ 10 кВ Кр. Орлово | ВЛ 10 кВ Кр. Орлово | ВЛ 10 кВ Кр. Орлово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-35, А-50 | А-35, А-50 | Воздушная | Воздушная | 42,4 | 42,4 | 2018 (расширение просеки) | 2017 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | Акт ТО от 31.08.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
12 | ВЛ 10 кВ Прохорово | ВЛ 10 кВ Прохорово | ВЛ 10 кВ Прохорово | ВЛ 10 кВ Прохорово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1981 | 1 | 1 | А-35, А-50 | А-35, А-50 | Воздушная | Воздушная | 43,79 | 43,79 | 2021 (расширение просеки) | 2017 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
13 | ВЛ 10 кВ Снегирево | ВЛ 10 кВ Снегирево | ВЛ 10 кВ Снегирево | ВЛ 10 кВ Снегирево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1979 | 1 | 1 | А-35, А-50, АС-50 | А-35, А-50, АС-50 | Воздушная | Воздушная | 33 | 33 | 2021 (расширение просеки) | 2008 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках, жб опоры | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках, жб опоры | Акт ТО от 15.05.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
14 | ВЛ 10 кВ Семискуль | ВЛ 10 кВ Семискуль | ВЛ 10 кВ Семискуль | ВЛ 10 кВ Семискуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-50, А-70 | А-50, А-70 | Воздушная | Воздушная | 12,04 | 12,04 | 2019 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках, жб | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках, жб опоры | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
15 | ВЛ 10 кВ Жиряки | ВЛ 10 кВ Жиряки | ВЛ 10 кВ Жиряки | ВЛ 10 кВ Жиряки | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | А-35, А-50 | А-35, А-50 | Воздушная | Воздушная | 32 | 32 | 2019 (расширение просеки) | 2018 | 3 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
16 | ВЛ 10 кВ М. Кайнак | ВЛ 10 кВ М. Кайнак | ВЛ 10 кВ М. Кайнак | ВЛ 10 кВ М. Кайнак | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | АЖ-50 | АЖ-50 | Воздушная | Воздушная | 39,55 | 39,55 | 2019 (расширение просеки) | 2016 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках, жб | Акт ТО от 28.05.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
9 | ВЛ 10 кВ Крашенево | ВЛ 10 кВ Крашенево | ВЛ 10 кВ Крашенево | ВЛ 10 кВ Крашенево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 14,9 | 14,9 | 2018 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
Упоровский РЭС
1 | ВЛ-10 ф. Манай | ВЛ-10 ф. Манай | ВЛ-10 ф. Манай | ВЛ-10 ф. Манай | 10 | 10 | 10 | 10 | 1967 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 15.48 | 15.48 | 2020 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
2 | ВЛ 10 кВ ф. Осеево | ВЛ 10 кВ ф. Осеево | ВЛ 10 кВ ф. Осеево | ВЛ 10 кВ ф. Осеево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1994 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 28.45 | 28.45 | 2021 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
3 | ВЛ 10 кВ ф. Слободчики | ВЛ 10 кВ ф. Слободчики | ВЛ 10 кВ ф. Слободчики | ВЛ 10 кВ ф. Слободчики | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 17.121 | 17.121 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
4 | ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка | ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка | ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка | ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | А-35 | А-35 | Воздушная | Воздушная | 19.2 | 19.2 | 2020 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
5 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 33.951 | 33.951 | 2019 (расширение просеки) | 2020 | 2 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
6 | ВЛ 10 кВ ф. Скородум | ВЛ 10 кВ ф. Скородум | ВЛ 10 кВ ф. Скородум | ВЛ 10 кВ ф. Скородум | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 10.6 | 10.6 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 23.06 2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
7 | ВЛ 10 кВ ф. Одино | ВЛ 10 кВ ф. Одино | ВЛ 10 кВ ф. Одино | ВЛ 10 кВ ф. Одино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 10.335 | 10.335 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
8 | ВЛ 10 кВ ф. Полевой | ВЛ 10 кВ ф. Полевой | ВЛ 10 кВ ф. Полевой | ВЛ 10 кВ ф. Полевой | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 10 | 10 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 30.03.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
9 | ВЛ 10 кВ ф. Видоново | ВЛ 10 кВ ф. Видоново | ВЛ 10 кВ ф. Видоново | ВЛ 10 кВ ф. Видоново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 18.255 | 18.255 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
10 | ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс | ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс | ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс | ВЛ 10 кВ ф. Зернокомплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 4.652 | 4.652 | 2021 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
11 | ВЛ 10 кВ ф. Гурик | ВЛ 10 кВ ф. Гурик | ВЛ 10 кВ ф. Гурик | ВЛ 10 кВ ф. Гурик | 10 | 10 | 10 | 10 | 1991 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 19.572 | 19.572 | 2021 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 06.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
12 | ВЛ 10 кВ ф. Пятково | ВЛ 10 кВ ф. Пятково | ВЛ 10 кВ ф. Пятково | ВЛ 10 кВ ф. Пятково | 10 | 10 | 10 | 10 | 1999 | 1 | 1 | А-35 | А-35 | Воздушная | Воздушная | 21.04 | 21.04 | 2020 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | - | -
13 | ВЛ 10 кВ ф. Киселево | ВЛ 10 кВ ф. Киселево | ВЛ 10 кВ ф. Киселево | ВЛ 10 кВ ф. Киселево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-35 | А-35 | Воздушная | Воздушная | 20.839 | 20.839 | 2020 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 20.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
14 | ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево | ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево | ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево | ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 8.9 | 8.9 | 2020 (расширение просеки) | 2015 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
15 | ВЛ 10 кВ ф. Губино | ВЛ 10 кВ ф. Губино | ВЛ 10 кВ ф. Губино | ВЛ 10 кВ ф. Губино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 20.7 | 20.7 | 2021 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 21.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
16 | ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво | ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво | ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво | ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 16.829 | 16.829 | 2021 (расширение просеки) | 2011 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
17 | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс | ВЛ 10 кВ ф. Комплекс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1998 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 21.98 | 21.98 | 2021 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
18 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 | ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 7.325 | 7.325 | 2020 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. жб, деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
Юргинский РЭС
1 | ВЛ 10 кВ Карьер | ВЛ 10 кВ Карьер | ВЛ 10 кВ Карьер | ВЛ 10 кВ Карьер | 10 | 10 | 10 | 10 | 1986 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 16.8 | 16.8 | 2019 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
2 | ВЛ 10 кВ ПМК | ВЛ 10 кВ ПМК | ВЛ 10 кВ ПМК | ВЛ 10 кВ ПМК | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 11.1 | 11.1 | 2020 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
3 | ВЛ 10 кВ Лесная Юрга | ВЛ 10 кВ Лесная Юрга | ВЛ 10 кВ Лесная Юрга | ВЛ 10 кВ Лесная Юрга | 10 | 10 | 10 | 10 | 1970 | 1 | 1 | А-70 | А-70 | Воздушная | Воздушная | 15.2 | 15.2 | 2020 (расширение просеки) | 2014 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 29.08.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
4 | ВЛ 10 кВ Чуманово | ВЛ 10 кВ Чуманово | ВЛ 10 кВ Чуманово | ВЛ 10 кВ Чуманово | 10 | 10 | 10 | 10 | 1977 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 17.61 | 17.61 | 2020 (расширение просеки) | - | - | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
Ялуторовский РЭС
1 | ВЛ-10кВ Авазбакеево | ВЛ-10кВ Авазбакеево | ВЛ-10кВ Авазбакеево | ВЛ-10кВ Авазбакеево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 23.49 | 23.49 | 2020 (расширение просеки) | 2013 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
2 | ВЛ-10кВ Аслана | ВЛ-10кВ Аслана | ВЛ-10кВ Аслана | ВЛ-10кВ Аслана | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 20.36 | 20.36 | 2021 (расширение просеки) | 2019 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
3 | ВЛ-10кВ Беркут | ВЛ-10кВ Беркут | ВЛ-10кВ Беркут | ВЛ-10кВ Беркут | 10 | 10 | 10 | 10 | 1973 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 20.42 | 20.42 | 2020 (расширение просеки) | 2019 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
4 | ВЛ-10кВ Зиново | ВЛ-10кВ Зиново | ВЛ-10кВ Зиново | ВЛ-10кВ Зиново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1989 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 5.96 | 5.96 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 2 | деревянные на жб приставках | деревянные на жб приставках | Акт ТО от 29.06.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
5 | ВЛ-10кВ Ивановка | ВЛ-10кВ Ивановка | ВЛ-10кВ Ивановка | ВЛ-10кВ Ивановка | 10 | 10 | 10 | 10 | 1980 | 1 | 1 | А-70 | А-70 | Воздушная | Воздушная | 28.91 | 28.91 | 2021 (расширение просеки) | 2013 | 2 | деревянные на жб приставках | деревянные на жб приставках | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
6 | ВЛ-10кВ Кавдык | ВЛ-10кВ Кавдык | ВЛ-10кВ Кавдык | ВЛ-10кВ Кавдык | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 6.35 | 6.35 | 2021 (расширение просеки) | 2000 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 30.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
7 | ВЛ-10кВ Каньга | ВЛ-10кВ Каньга | ВЛ-10кВ Каньга | ВЛ-10кВ Каньга | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 15.57 | 15.57 | 2020 (расширение просеки) | 2015 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
8 | ВЛ-10кВ Осиново | ВЛ-10кВ Осиново | ВЛ-10кВ Осиново | ВЛ-10кВ Осиново | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 12.63 | 12.63 | 2021 (расширение просеки) | 2019 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
9 | ВЛ-10кВ КРС | ВЛ-10кВ КРС | ВЛ-10кВ КРС | ВЛ-10кВ КРС | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 13.56 | 13.56 | 2020 (расширение просеки) | 2001 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
10 | ВЛ-10кВ КРС-1 | ВЛ-10кВ КРС-1 | ВЛ-10кВ КРС-1 | ВЛ-10кВ КРС-1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 1.25 | 1.25 | 2021 (расширение просеки) | 2021 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 30.03.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
11 | ВЛ-10кВ КРС-2 | ВЛ-10кВ КРС-2 | ВЛ-10кВ КРС-2 | ВЛ-10кВ КРС-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1987 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 1.18 | 1.18 | 2021 (расширение просеки) | 2021 | 2 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 30.03.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
12 | ВЛ-10кВ Менгар | ВЛ-10кВ Менгар | ВЛ-10кВ Менгар | ВЛ-10кВ Менгар | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 12.89 | 12.89 | 2021 (расширение просеки) | 2001 | 1 | промежуточные. анкерные. промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 02.05.2021 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
13 | ВЛ-10кВ Новый | ВЛ-10кВ Новый | ВЛ-10кВ Новый | ВЛ-10кВ Новый | 10 | 10 | 10 | 10 | 1988 | 1 | 1 | АС-50 | АС-50 | Воздушная | Воздушная | 10.73 | 10.73 | 2021 (расширение просеки) | 1997 | 1 | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | промежуточные. анкерные. деревянные на жб приставках | Акт ТО от 30.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
14 | ВЛ-10кВ Прогресс | ВЛ-10кВ Прогресс | ВЛ-10кВ Прогресс | ВЛ-10кВ Прогресс | 10 | 10 | 10 | 10 | 1990 | 1 | 1 | АС-70 | АС-70 | Воздушная | Воздушная | 6.32 | 6.32 | 2018 (расширение просеки) | 1998 | 1 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 30.06.2020 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
15 | ВЛ-10кВ Сингуль | ВЛ-10кВ Сингуль | ВЛ-10кВ Сингуль | ВЛ-10кВ Сингуль | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 31.12 | 31.12 | 2018 (расширение просеки) | 2021 | 3 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 31.08.2018 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
16 | ВЛ-10кВ Чукреево | ВЛ-10кВ Чукреево | ВЛ-10кВ Чукреево | ВЛ-10кВ Чукреево | 10 | 10 | 10 | 10 | 1966 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 17.57 | 17.57 | 2018 (расширение просеки) | 2014 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 18.05.2017 | пригодно для дальнейшей эксплуатации
17 | ВЛ-10кВ Шорино | ВЛ-10кВ Шорино | ВЛ-10кВ Шорино | ВЛ-10кВ Шорино | 10 | 10 | 10 | 10 | 1965 | 1 | 1 | А-50 | А-50 | Воздушная | Воздушная | 27.42 | 27.42 | 2021 (расширение просеки) | 2014 | 2 | промежуточные. анкерные. жб | промежуточные. анкерные. жб | Акт ТО от 09.09.2019 | пригодно для дальнейшей эксплуатации

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Целью проекта является доведение просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны с вырубкой угрожающих деревьев во избежание аварийных отключений и недоотпуска электроэнергии.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Расширение просек до ширины охранной зоны ВЛ 10 кВ – 10 метров от крайнего провода до стенки леса в соответствии с требованиями ПУЭ. Объем вырубки -369,0 Га
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Финансирование - 147,50 млн.руб. с НДС
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Физические единицы ввода по объекту отсутствуют
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Приведение охранных зон ВЛ 0,4-10 кВ в соответствие требований утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2023
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2017-2019 | ПС 110 Бердюжье | 0.9 | 88 |  | 79.2 |  | 226773 | 0.00034925 | 0.00038805 | Журнал отключений |  | 2020-2023 |  | 14.5593 | 0.20799 | 9.1717e-07 | 226773 | 6.4202e-05 | 0.00030868 |  |  | -2.8504e-05 | -7.8375e-05 |  | Методические указания по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, утв. Приказом Минэнерго России от 14.03.2016г №177

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не предумотрено

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 0 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | не окупается
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 6 |  | NPV, руб. |  | -176632129.9798
Периодичность ремонта объекта, лет | 6 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 16.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 16.5%
Период | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Прогноз инфляции | 4% | bar: 2023 to 2072
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 610.7% | 639.1%
Доход, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | -2905863.2318 | -2876511.078 | -2847158.9241 | -2817806.7702 | -2788454.6164 | -2759102.4625 | -2729750.3087 | -2700398.1548 | -2671046.001 | -2641693.8471 | -2612341.6932 | -2582989.5394 | -2553637.3855 | -2524285.2317 | -2494933.0778 | -2465580.924 | -2436228.7701 | -2406876.6162 | -2377524.4624 | -2348172.3085 | -2318820.1547 | -2289468.0008 | -2260115.847 | -2230763.6931 | -2201411.5393 | -2172059.3854 | -2142707.2315 | -2113355.0777 | -2084002.9238 | -2054650.77 | -2025298.6161 | -1995946.4623 | -1966594.3084 | -1937242.1545 | -1907890.0007 | -1878537.8468 | -1849185.693 | -1819833.5391 | -1790481.3853 | -1761129.2314 | -1731777.0775 | -1702424.9237 | -1673072.7698 | -1643720.616 | -1614368.4621 | -1585016.3083 | -1555664.1544 | -1526312.0005 | -1496959.8467 | -1467607.6928
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -2905863.2318 | -2876511.078 | -2847158.9241 | -2817806.7702 | -2788454.6164 | -2759102.4625 | -2729750.3087 | -2700398.1548 | -2671046.001 | -2641693.8471 | -2612341.6932 | -2582989.5394 | -2553637.3855 | -2524285.2317 | -2494933.0778 | -2465580.924 | -2436228.7701 | -2406876.6162 | -2377524.4624 | -2348172.3085 | -2318820.1547 | -2289468.0008 | -2260115.847 | -2230763.6931 | -2201411.5393 | -2172059.3854 | -2142707.2315 | -2113355.0777 | -2084002.9238 | -2054650.77 | -2025298.6161 | -1995946.4623 | -1966594.3084 | -1937242.1545 | -1907890.0007 | -1878537.8468 | -1849185.693 | -1819833.5391 | -1790481.3853 | -1761129.2314 | -1731777.0775 | -1702424.9237 | -1673072.7698 | -1643720.616 | -1614368.4621 | -1585016.3083 | -1555664.1544 | -1526312.0005 | -1496959.8467 | -1467607.6928
EBITDA | 0 | -2905863.2318 | -2876511.078 | -2847158.9241 | -2817806.7702 | -2788454.6164 | -2759102.4625 | -2729750.3087 | -2700398.1548 | -2671046.001 | -2641693.8471 | -2612341.6932 | -2582989.5394 | -2553637.3855 | -2524285.2317 | -2494933.0778 | -2465580.924 | -2436228.7701 | -2406876.6162 | -2377524.4624 | -2348172.3085 | -2318820.1547 | -2289468.0008 | -2260115.847 | -2230763.6931 | -2201411.5393 | -2172059.3854 | -2142707.2315 | -2113355.0777 | -2084002.9238 | -2054650.77 | -2025298.6161 | -1995946.4623 | -1966594.3084 | -1937242.1545 | -1907890.0007 | -1878537.8468 | -1849185.693 | -1819833.5391 | -1790481.3853 | -1761129.2314 | -1731777.0775 | -1702424.9237 | -1673072.7698 | -1643720.616 | -1614368.4621 | -1585016.3083 | -1555664.1544 | -1526312.0005 | -1496959.8467 | -1467607.6928
Амортизация | 0 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233 | -2668377.6233
EBIT | 0 | -5574240.8551 | -5544888.7013 | -5515536.5474 | -5486184.3936 | -5456832.2397 | -5427480.0859 | -5398127.932 | -5368775.7781 | -5339423.6243 | -5310071.4704 | -5280719.3166 | -5251367.1627 | -5222015.0089 | -5192662.855 | -5163310.7012 | -5133958.5473 | -5104606.3934 | -5075254.2396 | -5045902.0857 | -5016549.9319 | -4987197.778 | -4957845.6242 | -4928493.4703 | -4899141.3164 | -4869789.1626 | -4840437.0087 | -4811084.8549 | -4781732.701 | -4752380.5472 | -4723028.3933 | -4693676.2394 | -4664324.0856 | -4634971.9317 | -4605619.7779 | -4576267.624 | -4546915.4702 | -4517563.3163 | -4488211.1624 | -4458859.0086 | -4429506.8547 | -4400154.7009 | -4370802.547 | -4341450.3932 | -4312098.2393 | -4282746.0855 | -4253393.9316 | -4224041.7777 | -4194689.6239 | -4165337.47 | -4135985.3162
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | -5574240.8551 | -5544888.7013 | -5515536.5474 | -5486184.3936 | -5456832.2397 | -5427480.0859 | -5398127.932 | -5368775.7781 | -5339423.6243 | -5310071.4704 | -5280719.3166 | -5251367.1627 | -5222015.0089 | -5192662.855 | -5163310.7012 | -5133958.5473 | -5104606.3934 | -5075254.2396 | -5045902.0857 | -5016549.9319 | -4987197.778 | -4957845.6242 | -4928493.4703 | -4899141.3164 | -4869789.1626 | -4840437.0087 | -4811084.8549 | -4781732.701 | -4752380.5472 | -4723028.3933 | -4693676.2394 | -4664324.0856 | -4634971.9317 | -4605619.7779 | -4576267.624 | -4546915.4702 | -4517563.3163 | -4488211.1624 | -4458859.0086 | -4429506.8547 | -4400154.7009 | -4370802.547 | -4341450.3932 | -4312098.2393 | -4282746.0855 | -4253393.9316 | -4224041.7777 | -4194689.6239 | -4165337.47 | -4135985.3162
Налог на прибыль | 0 | 1114848.171 | 1108977.7403 | 1103107.3095 | 1097236.8787 | 1091366.4479 | 1085496.0172 | 1079625.5864 | 1073755.1556 | 1067884.7249 | 1062014.2941 | 1056143.8633 | 1050273.4325 | 1044403.0018 | 1038532.571 | 1032662.1402 | 1026791.7095 | 1020921.2787 | 1015050.8479 | 1009180.4171 | 1003309.9864 | 997439.5556 | 991569.1248 | 985698.6941 | 979828.2633 | 973957.8325 | 968087.4017 | 962216.971 | 956346.5402 | 950476.1094 | 944605.6787 | 938735.2479 | 932864.8171 | 926994.3863 | 921123.9556 | 915253.5248 | 909383.094 | 903512.6633 | 897642.2325 | 891771.8017 | 885901.3709 | 880030.9402 | 874160.5094 | 868290.0786 | 862419.6479 | 856549.2171 | 850678.7863 | 844808.3555 | 838937.9248 | 833067.494 | 827197.0632
Чистая прибыль | 0 | -4459392.6841 | -4435910.961 | -4412429.2379 | -4388947.5149 | -4365465.7918 | -4341984.0687 | -4318502.3456 | -4295020.6225 | -4271538.8994 | -4248057.1763 | -4224575.4533 | -4201093.7302 | -4177612.0071 | -4154130.284 | -4130648.5609 | -4107166.8378 | -4083685.1147 | -4060203.3917 | -4036721.6686 | -4013239.9455 | -3989758.2224 | -3966276.4993 | -3942794.7762 | -3919313.0532 | -3895831.3301 | -3872349.607 | -3848867.8839 | -3825386.1608 | -3801904.4377 | -3778422.7146 | -3754940.9916 | -3731459.2685 | -3707977.5454 | -3684495.8223 | -3661014.0992 | -3637532.3761 | -3614050.653 | -3590568.93 | -3567087.2069 | -3543605.4838 | -3520123.7607 | -3496642.0376 | -3473160.3145 | -3449678.5914 | -3426196.8684 | -3402715.1453 | -3379233.4222 | -3355751.6991 | -3332269.976 | -3308788.2529
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072
EBIT | 0 | -5574240.8551 | -5544888.7013 | -5515536.5474 | -5486184.3936 | -5456832.2397 | -5427480.0859 | -5398127.932 | -5368775.7781 | -5339423.6243 | -5310071.4704 | -5280719.3166 | -5251367.1627 | -5222015.0089 | -5192662.855 | -5163310.7012 | -5133958.5473 | -5104606.3934 | -5075254.2396 | -5045902.0857 | -5016549.9319 | -4987197.778 | -4957845.6242 | -4928493.4703 | -4899141.3164 | -4869789.1626 | -4840437.0087 | -4811084.8549 | -4781732.701 | -4752380.5472 | -4723028.3933 | -4693676.2394 | -4664324.0856 | -4634971.9317 | -4605619.7779 | -4576267.624 | -4546915.4702 | -4517563.3163 | -4488211.1624 | -4458859.0086 | -4429506.8547 | -4400154.7009 | -4370802.547 | -4341450.3932 | -4312098.2393 | -4282746.0855 | -4253393.9316 | -4224041.7777 | -4194689.6239 | -4165337.47 | -4135985.3162
Амортизация | 0 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233 | 2668377.6233
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | -26683776.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -133418881.1667 | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0; 2026: 0; 2027: 0; 2028: 0; 2029: 0; 2030: 0; 2031: 0; 2032: 0; 2033: 0; 2034: 0; 2035: 0; 2036: 0; 2037: 0; 2038: 0; 2039: 0; 2040: 0; 2041: 0; 2042: 0; 2043: 0; 2044: 0; 2045: 0; 2046: 0; 2047: 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -160102657.4 | -2905863.2318 | -2876511.078 | -2847158.9241 | -2817806.7702 | -2788454.6164 | -2759102.4625 | -2729750.3087 | -2700398.1548 | -2671046.001 | -2641693.8471 | -2612341.6932 | -2582989.5394 | -2553637.3855 | -2524285.2317 | -2494933.0778 | -2465580.924 | -2436228.7701 | -2406876.6162 | -2377524.4624 | -2348172.3085 | -2318820.1547 | -2289468.0008 | -2260115.847 | -2230763.6931 | -2201411.5393 | -2172059.3854 | -2142707.2315 | -2113355.0777 | -2084002.9238 | -2054650.77 | -2025298.6161 | -1995946.4623 | -1966594.3084 | -1937242.1545 | -1907890.0007 | -1878537.8468 | -1849185.693 | -1819833.5391 | -1790481.3853 | -1761129.2314 | -1731777.0775 | -1702424.9237 | -1673072.7698 | -1643720.616 | -1614368.4621 | -1585016.3083 | -1555664.1544 | -1526312.0005 | -1496959.8467 | -1467607.6928
Накопленный ЧДП | -160102657.4 | -163008520.6318 | -165885031.7098 | -168732190.6339 | -171549997.4041 | -174338452.0205 | -177097554.483 | -179827304.7917 | -182527702.9465 | -185198748.9475 | -187840442.7946 | -190452784.4878 | -193035774.0272 | -195589411.4127 | -198113696.6444 | -200608629.7222 | -203074210.6462 | -205510439.4163 | -207917316.0325 | -210294840.4949 | -212643012.8034 | -214961832.9581 | -217251300.9589 | -219511416.8059 | -221742180.499 | -223943592.0383 | -226115651.4236 | -228258358.6552 | -230371713.7329 | -232455716.6567 | -234510367.4267 | -236535666.0428 | -238531612.505 | -240498206.8134 | -242435448.968 | -244343338.9686 | -246221876.8155 | -248071062.5084 | -249890896.0475 | -251681377.4328 | -253442506.6642 | -255174283.7417 | -256876708.6654 | -258549781.4353 | -260193502.0512 | -261807870.5134 | -263392886.8216 | -264948550.976 | -266474862.9766 | -267971822.8233 | -269439430.5161
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.85837 | 0.7368 | 0.63244 | 0.54287 | 0.46598 | 0.39999 | 0.34334 | 0.29471 | 0.25297 | 0.21714 | 0.18639 | 0.15999 | 0.13733 | 0.11788 | 0.10118 | 0.086853 | 0.074552 | 0.063993 | 0.05493 | 0.04715 | 0.040472 | 0.03474 | 0.02982 | 0.025596 | 0.021971 | 0.018859 | 0.016188 | 0.013895 | 0.011927 | 0.010238 | 0.0087881 | 0.0075435 | 0.0064751 | 0.005558 | 0.0047708 | 0.0040951 | 0.0035151 | 0.0030173 | 0.0025899 | 0.0022231 | 0.0019083 | 0.001638 | 0.001406 | 0.0012069 | 0.0010359 | 0.00088922 | 0.00076328 | 0.00065517 | 0.00056238 | 0.00048273
PV | -160102657.4 | -2494303.2033 | -2119406.1986 | -1800669.1887 | -1529704.368 | -1299373.3455 | -1103601.4862 | -937219.781 | -795830.1707 | -675690.8522 | -573618.6077 | -486905.6374 | -413248.7447 | -350689.044 | -297560.6313 | -252446.8875 | -214143.2825 | -181625.7148 | -154023.5649 | -130596.7629 | -110716.2723 | -93847.484 | -79536.0868 | -67396.0458 | -57099.3756 | -48367.4403 | -40963.5546 | -34686.6893 | -29366.1195 | -24856.8727 | -21035.8592 | -17798.581 | -15056.3352 | -12733.8357 | -10767.1918 | -9102.191 | -7692.8389 | -6500.1187 | -5490.9375 | -4637.2309 | -3915.2023 | -3304.6772 | -2788.5543 | -2352.3397 | -1983.7516 | -1672.3841 | -1409.4224 | -1187.4008 | -999.9975 | -841.8599 | -708.4574
NPV (без учета продажи) | -160102657.4 | -162596960.6033 | -164716366.8019 | -166517035.9906 | -168046740.3586 | -169346113.7041 | -170449715.1903 | -171386934.9712 | -172182765.142 | -172858455.9941 | -173432074.6018 | -173918980.2393 | -174332228.984 | -174682918.028 | -174980478.6593 | -175232925.5468 | -175447068.8293 | -175628694.544 | -175782718.109 | -175913314.8719 | -176024031.1441 | -176117878.6281 | -176197414.715 | -176264810.7608 | -176321910.1364 | -176370277.5767 | -176411241.1313 | -176445927.8206 | -176475293.9401 | -176500150.8128 | -176521186.672 | -176538985.253 | -176554041.5883 | -176566775.4239 | -176577542.6157 | -176586644.8067 | -176594337.6456 | -176600837.7643 | -176606328.7018 | -176610965.9327 | -176614881.135 | -176618185.8122 | -176620974.3665 | -176623326.7062 | -176625310.4578 | -176626982.8419 | -176628392.2643 | -176629579.6651 | -176630579.6626 | -176631421.5225 | -176632129.9798
IRR | 0% | bar: 2023 to 2072
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-06-01 | 2022-12-30 |  |  | 2021-06-01 | 2022-12-30
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2021-06-30 | 2023-06-30
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-07-01 | 2023-12-15 |  |  | 2022-07-01 | 2023-12-15
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-01 | 2023-12-30 |  |  | 2022-12-01 | 2023-12-30
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток плана |  | Факт 2019 года | Год 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2019 года | по состоянию на 01.01.2020 года |  | Итого за год | 3 Квартал | Итого за год | 3 Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 148.299 | 0 | 157.434 | 148.299 | 0 | 10.924 | 3 | 0 | 0 | 38.742 |  |  |  | 50.8157 |  |  |  | 47.8172 | [7 empty] | 148.299 | 0
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | 0 |  |  | 0 | 9.103 | 2.5 | 0 | 0 | 32.285 |  |  |  | 42.3464 | [12 empty] | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0
1.5 | иных источников финансирования |  | 0 |  |  | 0 | 1.821 | 0.5 | 0 | 0 | 6.457 |  |  |  | 8.4693 | [12 empty] | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 123.582 | 0 | 133.419 | 123.582 | 0 | 9.103 | 2.5 | 0 | 0 | 32.285 |  |  |  | 42.3464 |  |  |  | 39.8477 | [7 empty] | 123.582 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.388 | [5 empty] | 0 |  | 82.1941 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | другое3) | [15 empty] | 118.06 | [7 empty] | 218.39 |  | 369 | 336.45
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [25 empty] | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [25 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [25 empty] | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [25 empty] | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [25 empty] | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [25 empty] | 0 | 0
7.5 | другое3) | [25 empty] | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_TP3400.VL.0066
(идентификатор инвестиционного проекта)
Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 Га (ВЛ 10 кВ Ю.Дубровное - 0.042Га., ВЛ 10 кВ Снегирево - 0.021Га., ВЛ 10 кВ Семискуль - 3.15Га., ВЛ 10 кВ ф. Мичуринский - 2.268Га., ВЛ 10 кВ ф.Лесной - 7.686Га., ВЛ 10 кВ ф. Озерки 1 - 2.394Га., ВЛ 10 кВ ф. Правда - 10.458Га., ВЛ 10 кВ ф.Хорзово - 4.41Га., ВЛ 10 кВ ф.Сосновка - 9.954Га., ВЛ 10 кВ ф.Кошелево - 3.678Га., ВЛ 10 кВ ф.Шестаково - 5.418Га., ВЛ 10 кВ ф.Поселок - 1.008Га., ВЛ 10 кВ ф.Карьер - 13.23Га., ВЛ 10 кВ ф.Ферма - 4.174Га., ВЛ 10 кВ ф.Падун - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Южный - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф.Сединкино - 2.898Га., ВЛ 10 кВ ф.Крашенинино - 10.206Га., ВЛ 10 кВ ф.Бигила - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф.Шиликуль - 6.804Га., ВЛ 10 кВ ф.Завод - 5.544Га., ВЛ 10 кВ ф.Речной - 13.356Га., ВЛ 10 кВ ф.Школьный - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Тумашово - 0.252Га., ВЛ 10 кВ ф.Котельный - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Лыбаево 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Сельэнерго - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф.Колесниково 2 - 0.126Га., ВЛ 10 кВ ф. Журавли - 0.652Га., ВЛ 10 кВ ф. Кудрино - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс 1 - 0.525Га., ВЛ 10 кВ ф. Зимовье - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Савиново - 0.651Га., ВЛ 10 ф. Манай - 5.292Га., ВЛ 10 кВ ф. Осеево - 2.772Га., ВЛ 10 кВ ф. Слободчики - 6.93Га., ВЛ 10 кВ ф. Пантелеевка - 21.168Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 2 - 32.004Га., ВЛ 10 кВ ф. Скородум - 2.52Га., ВЛ 10 кВ ф. Одино - 5.04Га., ВЛ 10 кВ ф. Полевой - 1.638Га., ВЛ 10 кВ ф. Видоново - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Гурик - 1.386Га., ВЛ 10 кВ ф. Пятково - 4.914Га., ВЛ 10 кВ ф. Киселево - 3.654Га., ВЛ 10 кВ ф. Тюменцево - 7.812Га., ВЛ 10 кВ ф. Губино - 6.048Га., ВЛ 10 кВ ф. Пушкарёво - 1.26Га., ВЛ 10 кВ ф. Комплекс - 2.142Га., ВЛ 10 кВ ф. Черная 1 - 1.26Га., ВЛ 10 кВ Карьер - 28.56Га., ВЛ 10 кВ ПМК - 5.418Га., ВЛ 10 кВ Лесная Юрга - 29.862Га., ВЛ 10 кВ Чуманово - 0.504Га., ВЛ 10кВ Авазбакеево - 6.676Га., ВЛ 10кВ Аслана - 2.142Га., ВЛ 10кВ Беркут - 6.93Га., ВЛ 10кВ Зиново - 0.878Га., ВЛ 10кВ Ивановка - 2.26Га., ВЛ 10кВ Кавдык - 1.134Га., ВЛ 10кВ Каньга - 4.038Га., ВЛ 10кВ Осиново - 0.756Га., ВЛ 10кВ Менгар - 2.898Га., ВЛ 10кВ Новый - 2.52Га., ВЛ 10кВ Сингуль - 7.826Га., ВЛ 10кВ Чукреево - 0.886Га., ВЛ 10кВ Шорино - 5.67Га.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Выполнение работ по доведению просек трассы ВЛ 10 кВ до нормативной ширины в границах охранной зоны Южного ТПО- 336.45 га
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | ТПиР
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2021
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату
Сметная стоимость проекта в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 148.299
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 0
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 0
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 0
% освоения по объекту за отчетный период | 0
всего освоено по объекту | 0
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Тюменские ЭС
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)