## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.6. Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Сооружена в целях исполнение протокола совместного заседания ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «НК «Роснефть» по вопросам сооружения объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения перспективных нагрузок ООО «РН-Юганскнефтегаз» от 08.06.2011г. и с целью выполнения технологического присоединения энергопринимающих устройств нового месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» с максимальной мощностью нагрузок 30,4 МВт. Технологически ПС 110 Чупальская служит для приема и распределения электроэнергии по сети 110 кВ, 35 кВ и 6 кВ на Чупальском месторождении нефти и представляет собой понизительную подстанцию напряжением 110/35/6 кВ.
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Мощность 80 МВА (2*40), ВЛ 110 кВ двухцепная - 55,8 км провод АС 185/29 - объект поставлен под напряжение и введён в 2015 году
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | -
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 25.92
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 22.3881

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Договор №22/01-13 от 26.02.2013 с ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Дополнительное соглашение №1 от 12.02.2016; Дополнительное соглашение №2 от 02.06.2016; | Заключен | ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, Чупальское месторождение | ВЛ 35 кВ и 6 кВ для присоединения ПС 35 кВ, ТП 6 кВ | 6 новых ВЛ 35 кВ и 6 новых ВЛ 6 кВ | 30.4 | 0 | 30.4 | 35 | 1 | 16 | 75 | - | - | технологического присоединения к электрической сети ОАО «Тюменьэнерго» энергопринимающих устройств ООО «РН-Юганскнефтегаз», а именно: - к шести ячейкам 35 кВ вновь сооружаемой ПС 110/35/6 кВ Чупальская (ОАО «Тюменьэнерго») вновь сооружаемых ПС 35/6 кВ Куст-1 2х6,3 МВА, ПС 35/6 кВ Куст-3 2х6,3 МВА, ПС 35/6 кВ Куст-4 Кузоваткинский ЛУ 2х6,3 МВА, ПС 35/6 кВ КНС 2х6,3 МВА и ПС 35/6 кВ ДНС 2х6,3 МВА с питающими ВЛ 35 кВ Чупальского месторождения сооружаемых ООО «РН-Юганскнефтегаз»; - к четырем ячейкам 6 кВ ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ Чупальская (ОАО «Тюменьэнерго») вновь сооружаемых КТПН 6/0,4 кВ Куст-2 4х1000 кВА и КТПН 6/0,4 кВ ОБП 2х4000 кВА с питающими ВЛ 6 кВ Чупальского месторождения сооружаемых ООО «РН-Юганскнефтегаз»; |  | 0.51826
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС Чупальская | Трансформатор | - | ТДТН-40000/110/35/6 | - | 1Т | - | 2015 | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС Чупальская | Трансформатор | - | ТДТН-40000/110/35/6 | - | 2Т | - | 2015 | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | В-110 1Т | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | В-110 2Т | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | ШСВ-110 | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | ОВ-110 | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | В-110 Соровская-1 | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | В-110 Соровская-2 | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | В-110 Святогор-1 | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | ВЭБ-110II*-40/2500 УХЛ1 | - | В-110 Святогор-2 | - | 2015 | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 1Т | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 2Т | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | СВ-35 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-3 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-4 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-5 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-6 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-7 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-8 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-11 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-12 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-13 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | VD-4-35-25-1250 | - | В-35 Резерв-14 | - | 2015 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В-6 1Т | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | В-6 1Т | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-31,5/2000 У2 | - | СВ-6 | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 1ТСН | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 2ТСН | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 Резерв | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
30 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 Резерв | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
31 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 Резерв | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
32 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 Резерв | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
33 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 Резерв | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
34 | - | ПС Чупальская | Выключатель | - | BB/TEL-10-20/1000 У2 | - | В-6 Резерв | - | 2015 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | - | ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская I,II цепи | - |  | - | 110 | - | 110 | 2015 | - | 2 | - | 185/29 | - | ВЛ | - | 55.8071 | - | - | - | - | У110-2+5 У110-2 1У110-5 П110-6В | - | - | - | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств Чупальского месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз». Договор № 22/01-13 от 23.02.2013 г.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Повышение надёжности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение подключения новых потребителей электроэнергии на вновь вводимых нефтяных месторождениях.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Подстанция 110/35/6 кВ Чупальская мощностью 80 МВА (2*40) ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская в двухцепном исполнении - 55,8071 км Объект поставлен под напряжение в 2015 году
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | Стоимость 1 км ВЛ 110 кВ в двухцепном исполнении - 6 394 471,06 руб. Стоимость 1 МВА - 9 478 196,82 руб.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа. 1 этап: ПИР, строительство ВЛ 110 кВ, земляные и строительные работы по ПС 110 кВ, монтаж оборудования ПС, пусконаладочные работы. 2 этап: устройство подъездной дороги к ПС, отсыпка территории щебнем, устройство проездов и площадок на территории ПС.
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Объект, необходимый для выполнения обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение в соответствии со сроком исполнения по договору и поступления оплаты от заявителя в объеме не менее 30% от суммы заключенного договора, при этом стоимость договора на осуществление технологического присоединения меньше, чем необходимый объем капитальных вложений для осуществления данного технологического присоединения с учетом проведения всех мероприятий по модернизации и реконструкции прилегающей сети.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2016
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2022
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
не требуется

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «__» _____ 201__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП |  |  |  |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту |  |  |  |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  |  |  |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  |  |  |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  |  |  |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-08-01
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-01
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-11-01
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации |  |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации |  |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-15
1.10. | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | не требуется
1.12. | Организационный этап |  |  |  |  | нд
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  |  |  |  | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования |  |  |  |  | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | нд
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства |  |  |  |  | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования |  |  |  |  | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования |  |  |  |  | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  |  |  |  | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). |  |  |  |  | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы |  |  |  |  | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования |  |  |  |  | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  |  |  |  | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  |  |  |  | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  |  |  |  | не требуется
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  |  |  |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток плана |  | Факт 2022 года | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | 4 Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | нд | 71.2276 | 46.5465 | 3.3303 | [21 empty] | нд | 25.92
1.1 | федерального бюджета | [25 empty] | нд | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [25 empty] | нд | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | [25 empty] | нд | 22.5783
1.4 | платы за технологическое присоединение | [25 empty] | нд | 0
1.5 | иных источников финансирования | [25 empty] | нд | 3.3416
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | нд | 63.8906 | 42.5119 | 1.8334 | [21 empty] | нд | 22.3881
2.1 | проектно-изыскательские работы | нд | 1.2972 | [23 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | нд | 39.2393 | [23 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | нд | 0 | [23 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | нд | 23.3541 | [23 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [25 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.3 | ЛЭП, км
3.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт
3.5 | Другое, т. у.
3.6 | Другое, га
3.7 | Другое, км трассы
3.8 | Другое, кв.м.
3.9 | Другое, шт
3.10 | Другое, протяженность км
3.11 | Другое, КЛ на ПС
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.3 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.4 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.5 | кабельных линий электропередачи, км
4.6 | объектов по производству электрической энергии, МВт
4.7 | Другое, т. у.
4.8 | Другое, га
4.9 | Другое, км трассы
4.10 | Другое, кв.м.
4.11 | Другое, шт
4.12 | Другое, протяженность км
4.13 | Другое, КЛ на ПС
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | нд | 63.8906
5.2 | МВ×А
5.3 | Мвар
5.4 | км
5.5 | МВт
5.6 | т. у.
5.7 | га
5.8 | км трассы
5.9 | кв.м.
5.10 | шт
5.11 | протяженность км
5.12 | КЛ на ПС
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.3 | воздушных линий электропередачи, км
7.4 | объектов по производству электрической энергии, МВт
7.5 | Другое, т. у.
7.6 | Другое, га
7.7 | Другое, км трассы
7.8 | Другое, кв.м.
7.9 | Другое, шт
7.10 | Другое, протяженность км
7.11 | Другое, КЛ на ПС

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | 1271.226
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
2013.0355 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | июн.2016 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта ПС-110 кВ Чупальская с ВЛ-110 кВ Святогор-Чупальская 1,2 цепи для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 38757 | Предварительный расчет стоимости | 34881 | ООК | ООК | 10 | 10 | Таврида Электрик Омск ООО | 31271 |  | 1 | 18576 | 18576 | Таврида Электрик Омск ООО | 21920 | 21920 | 36299 | www.b2b-energo.ru | 2013-04-30 | 2013-07-12 | 2013-08-05 | 2013-09-09 |  |  |  |  | 2013-10-09 | 2013-09-23 | 2013-06-28 | 2013-09-23 | 2014-07-20 |  |  | 21.92
[22 empty] | ЭнергоПроект ЗАО | 29080 |  |  | 21810
[22 empty] | Инженерный центр энергетики Урала ОАО | 30457 |  |  | 27877
[22 empty] | Электропромсервис ООО | 23396 |  |  | 20340
[22 empty] | ГК Электрощит-ТМ Самара ЗАО | 33623 | ГК Электрощит-ТМ Самара ЗАО
[22 empty] | Тяжпромэлектромет ЗАО | 33729 | Тяжпромэлектромет ЗАО
[22 empty] | Инженерно-диагностический центр ОАО | 34881 | Инженерно-диагностический центр ОАО
[22 empty] | Институт ДнепрВНИПИэнергопром ООО | 31500 | Институт ДнепрВНИПИэнергопром ООО
[22 empty] | Северэнергопроект ООО | 32589 | Северэнергопроект ООО
[22 empty] | Сервисная компания ООО | 33007 | Сервисная компания ООО
2014.0356 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2015 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | Прочие | Использование земель для целей производства работ по строительству объекта "ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская 1,2 цепи" для нужд филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 587 | Предварительный расчет стоимости | 587 | ВЗ | ЕИ | 1 | 1 | Субъект права традиционного природопользования Каюкова П.Д. | 587 |  |  |  | 587 | Субъект права традиционного природопользования Каюкова П.Д. | 587 | 587 | [6 empty] | п. 5.13.1.(в) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго» | ЦЗК ОАО Тюменьэнерго | 28.04.2014 | 13/14 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2014-12-01 |  | Аренда земли НДС не облагается. | 0.587
2014.0503 | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2015 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству ПС-110 кВ Чупальская с ВЛ-110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи филиала ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 1187588 | Проектно-сметная документация | 1009449 | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Электрострой ЗАО | 989260 | Электрострой ЗАО | 1 |  | 1009441 | СибСпецСтрой ООО | 1191140 | 227865 | 41523 | www.b2b-energo.ru | 2014-09-08 | 2014-09-08 | 2014-10-24 | 2014-12-08 |  |  |  |  | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 2015-09-30 |  | По результатам переторжки участник ОАО ГлобалЭлектросервис существенно снизил цену заявки, более чем на 20%, относительно начальной цены лота, определенной Заказчиком, в связи с чем, в соответствии с п. 3.4.7.2. КД участнику был направлен запрос по обоснованию существенно заниженной цены и на основании полученных ответов участник был отклонен за несоответствие требованиям КД | 1191.14
[22 empty] | ГлобалЭлектроСервис ОАО | 997336 | ГлобалЭлектроСервис ОАО |  | 757231
[22 empty] | ЕвроСибЭнерго-инжиниринг ООО | 1009449 | ЕвроСибЭнерго-инжиниринг ООО
[22 empty] | ИНКОМНЕФТЕРЕМОНТ ООО | 1008177 | ИНКОМНЕФТЕРЕМОНТ ООО
[22 empty] | Промстрой ООО | 1009443 |  |  | 1009443
[22 empty] | СибСпецСтрой ООО | 1009441 |  |  | 1009441
2017.0153 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | Прочие | Выполнение работ по Аварийно-спасательным археологическим раскопкам на объекте культурного (археологического)наследия–поселение Колунгтотытор 1 для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 15879 | Предварительный расчет стоимости работ | 15879 | ООК | ООК | 2 | 2 | ООО НПО "Северная археология-1" | 15779 |  | 1 | 15779 | 15779 | ООО НПО "Северная археология-1" | 15779 | 15779 | 51294 | www.b2b-energo.ru | 31.01.2017 | 12.01.2017 | 2017-02-01 | 03.03.2017 |  |  |  |  | 28.03.2017 | 21.03.2017 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | 30.11.2017 |  | Была проведена процедура переторжки, однако никто из Участников не пожелал снизить цены. Победитель применяет УСН. | 15.779
[22 empty] | ООО "АСП" холдинг "РосЭнерго" | 15815 |  |  | 15815
2017.0246 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | СМР | Выполнение работ по строительству объекта "ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор – Чупальская 1,2 цепи. (2 этап)" для филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 51339 | Проектно-сметная документация | 35937 | ООК | ООК | 3 | 3 | ООО Югра Транс СтройЛес | 35886 |  | 1 | 31787 | 31787 | ООО Югра Транс СтройЛес | 37508 | 37508 | 776344 | www.b2b-energo.ru | 2107-02-10 | 2107-02-10 | 03.04.2017 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 31.05.2017 | 26.05.2017 | 31.10.2017 |  |  | 37.508
[22 empty] | ООО ССМ | 35920 |  |  | 35920
[22 empty] | ООО ЭСИМА | 35920 | ООО ЭСИМА
1 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | Прочие | Аренда земельного участка под строительство ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор-Чупальская 1,2 цепи | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 11687 | ст 72, 74 лесного кодекса РФ | 11687 | ЕИ | ЕИ | 1 | 1 | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 11687 |  |  |  | 11687 | Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 11687 | [11 empty] | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2063-02-17 |  | Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 11.686.509,63 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 4.450.406,67 руб. | 4.197
2 | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2017 | - | - | 80 | - | - | 122 | - | - | Прочие | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта: ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1,2 цепи" | филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 95 | Предварительный расчет стоимости | 95 | МЗ ЕИ | МЗ ЕИ | 1 | 1 | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" | 95 |  |  |  | 95 | Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" | 95 | [6 empty] | 2015-08-28 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-12-31 |  | АЗ № Т3/1/1411 от 28.08.2015. Победитель применяет УСН. | 0.095

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
L_NS1200.PS.0015
(идентификатор инвестиционного проекта)
Проектирование ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1, 2 цепи 2 этап строительства
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110 кВ Чупальская с ВЛ 110 кВ Святогор - Чупальская 1,2 цепи
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, Чупальский лицензионный участок
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2*40 МВА, протяжённость ВЛ 110 кВ в двухцепном исполнении - 55,8071 км
Срок ввода объекта | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | П
Сметная стоимость проекта в ценах _2014_ года с НДС, млн. руб. | 71.2276
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сводный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1271.479
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1271.479
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1255.018
объем заключенного договора 6/13-10 от 23.09.2013 . ООО "Таврида Электрик Омск" в ценах 2013 года с НДС, млн. руб | 21.92
% от сметной стоимости проекта | 1.54
оплачено по договору, млн. руб. | 21.92
освоено по договору, млн. руб. | 18.576
объем заключенного договора 0031/14-06-ДА от 17.02.2014 . Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры в ценах 2014 года с НДС, млн. руб | 4.45
% от сметной стоимости проекта | 0.3
оплачено по договору, млн. руб. | 4.015
освоено по договору, млн. руб. | 3.367
объем заключенного договора 6/14-28 от 10.12.2014 . ООО "СибСпецСтрой" в ценах 2014 года с НДС, млн. руб | 1191.14
% от сметной стоимости проекта | 83.75
оплачено по договору, млн. руб. | 1155.316
освоено по договору, млн. руб. | 978.241
объем заключенного договора 6/17-9 от 26.05.2017 . ООО "Югра Транс Строй Лес" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 37.508
% от сметной стоимости проекта | 2.64
оплачено по договору, млн. руб. | 24.748
освоено по договору, млн. руб. | 20.973
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах года с НДС, млн. руб
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 16.461
объем заключенного договора 6/14-6 от 03.03.2014 . Каюкова Парасковья Даниловна в ценах 2014 года с НДС, млн. руб | 0.587
% от сметной стоимости проекта | 0.04
оплачено по договору, млн. руб. | 0.511
освоено по договору, млн. руб. | 0.511
объем заключенного договора 2710/ДП-2/15 от 03.11.2015 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.095
% от сметной стоимости проекта | 0.01
оплачено по договору, млн. руб. | 0.095
освоено по договору, млн. руб. | 0.081
объем заключенного договора 6/17-4 от 21.03.2017 . ООО НПО "Северная археология-1" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 15.779
% от сметной стоимости проекта | 1.11
оплачено по договору, млн. руб. | 15.779
освоено по договору, млн. руб. | 15.779
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата) | 90.93
всего оплачено по объекту | 1293.344
% освоения по объекту за отчетный период | 93.52
всего освоено по объекту | 1108.488
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "Таврида Электрик Омск"
- технические агенты | Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры ; ООО "СибСпецСтрой" ; ООО "Югра Транс Строй Лес" ; Каюкова Парасковья Даниловна ; АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" ; ООО НПО "Северная археология-1"
- подрядчики | ООО "СибСпецСтрой; "ООО "Югра Транс Строй Лес"
- поставщики основного оборудования | ООО "СибСпецСтрой"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | 0
в том числе
- строительный персонал | 0
- монтажный персонал | 0
Основное оборудование | Трансформатор силовой масляный трехобмоточный ТДТН-40000/110 УХЛ1 - 2 шт., выключатель элегазовый баковый 110 кВ ВЭБ-110-40/2500 УХЛ1 - 8 шт., выключатель вакуумный VD4/40,5kV; In=1250A; 25kA - 13 шт., выключатель вакуумный BB/TEL-10-31,5/2000 У2 - 11 шт., трансформатор напряжения ЗНГ-110 УХЛ1 - 7 шт., трансформатор собственных нужд ТМГ-400/6/0,4 кВ - 2 шт., разъединитель трёхполюсный РНК-1а-II-110/1250 УХЛ1 - 31 шт., разъединитель РГПЗ-СЭЩ-35/1000 УХЛ1 - 10 шт., разъединитель РГПЗ-СЭЩ-6/2000 УХЛ1 - 2 шт., заземлитель ЗОН-СЭЩ-110 II У1 - 2 шт., трансформатор напряжения НАМИ-35 - 2 шт., трансформатор напряжения НАМИ-10 - 2 шт., трансформатор тока ACH-36 1000/5, 0,2S/0,5/5P, 30/30/30ВА - 39 шт., трансформатор тока ТОЛ-10-I-8 У2 - 33 шт., конденсатор связи СМПВ-110/3-6,4 У1 - 7 шт., высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5 УХЛ1 - 7 шт.
График поставки основного оборудования | Поставка оборудования произведена полностью.
- дата поставки | 25.02.2015г. - 15.12.2015г.
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Введён 1 этап строительства объекта.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | 1. Объект находится в районе с полным отсутствием автодорог, передвижение автотранспорта для завоза стройматериалов возможно только в зимний период по автозимникам. В связи с поздним открытием - 29.01.2016г. и ранним закрытием - 26.02.2016 г. автозимника, принадлежащего ООО «РН–Юганскнефтегаз», завоз стройматериалов в полном объёме осуществить не удалось. В тоже время, собственником лицензионного участка имени Московцева выполняются мероприятия по выводу объектов нефтегазового комплекса Чупальского месторождения в весенне-летний период из автономии. В четвертом квартале 2016 года ООО «РН–Юганскнефтегаз» планирует ввести в эксплуатацию участок грунтовой дороги до указанного месторождения и по его территории, а также грунтовую дорогу от карьера с песком до ПС (22 км). После выполнения указанных выше мероприятий появится возможность окончания строительства объекта в полном объеме. 2. После выявления памятника ИКН Службой государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры в адрес АО «Тюменьэнерго» направлено Предписание № 24/15 от 10.08.2015 г. В целях соблюдения требований Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ необходимо принять меры, обеспечивающие целостность и сохранность объектов историко-культурного наследия, в том числе выполнение аварийно-спасательных археологических раскопок с заключением договора на выполнение работ в сумме 15,779 млн.руб. В составе проекта есть затраты, необлагаемые НДС в размере 69,91 млн.руб.
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)