## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 0.3 Инвестиционые проекты, реализация которых обуславливается схемами и програмами перспективного развития электроэнергетики
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | не применимо
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | ХМАО-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нефтеюганский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | +
16 | Наличие разрешения на строительство | +
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км:18,11; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1930,813
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | не применимо
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | не применимо
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 83.7669
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 100

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Реквизиты договора 1 |  |  | Местонахождение 1 | Наименование энергопринимаюшего устройства 1 | Наименование точки присоединения 2
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Всего по всем точкам присоединения, в том числе:
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 1
| Реквизиты договора 2 |  |  | Местонахождение 2 | Наименование энергопринимаюшего устройства 2 | Наименование точки присоединения 2
… | … |  |  | … | … | … | … |  |  |  |  | … | … | … | … | …
| Всего |  |  | - | - | -

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Трансформатор | - | ТДТН-40000/110/35/6 УХЛ1 | - | 1Т | - | - | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
2 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Трансформатор | - | ТДТН-40000/110/35/6 УХЛ1 | - | 2Т | - | - | - | - | 110 | - | 40 | - | - | - | - | -
3 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | DTB-145 | - | В-110 1Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
4 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | DTB-145 | - | В-110 2Т | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
5 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | DTB-145 | - | СВ-110 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - | -
6 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | В-35 1Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
7 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | В-35 2Т | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
8 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | СВ-35 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
9 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
10 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
11 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
12 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
13 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
14 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
15 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
16 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
17 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
18 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | OSM-35 SMART | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
19 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 1Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
20 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | В-6 2Т | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
21 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | СВ-6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
22 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
23 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
24 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
25 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
26 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
27 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
28 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
29 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
30 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
31 | - | ПС 110/35/6 Соровская | Выключатель | - | BB/TEL | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | - | [5 empty] | -

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | В данном проекте планируется реализовать следующие мероприятия: Строителство ПС 110/35/6/ кВ 2х40 МВА Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 2х9,056 км.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), МВА: 80; показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (110 кВ), км:18,11; показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ): 1930,813
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | ПС- 7,65 ВЛ -7,58 | 7.7653
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Нет | 7.5861
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 203-рп (СИПР утвеждена Губернатором ХМАО - Югры Н.В.Комаровой)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [11 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Для объекта нового строительства оценка не требуется

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | N-1 | N | N+1 | N+2 | N+3 | N+4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Не требуется

## 5. анализ эконом эфф.
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1623260408.44
Прочие расходы, руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0.0050042
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 1495762.7119 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 0.0056797
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 1 |  | NPV, руб. |  | 1630784876.2559
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 6304197.2713
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 1
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 1.9%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13.5%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13.5%
Период | Год окончания строительства 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071
Прогноз инфляции | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 104%
Кумулятивная инфляция | 4% | 8.16% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.02% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.09% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7% | 119.1% | 127.9% | 137% | 146.5% | 156.3% | 166.6% | 177.2% | 188.3% | 199.9% | 211.9% | 224.3% | 237.3% | 250.8% | 264.8% | 279.4% | 294.6% | 310.4% | 326.8% | 343.9% | 361.6% | 380.1% | 399.3% | 419.3% | 440% | 461.7% | 484.1% | 507.5% | 531.8% | 557.1% | 583.3% | 1294%
Доход, руб. без НДС | 0 | 334328371.2 | 344358005.76 | 354688680.96 | 365329341.3888 | 376289221.6305 | 387577898.2794 | 399205235.2278 | 411181392.2846 | 423516834.0531 | 436222339.0747 | 449309009.247 | 462788279.5244 | 476671927.9101 | 490972085.7474 | 505701248.3198 | 520872285.7694 | 536498454.3425 | 552593407.9728 | 569171210.212 | 586246346.5183 | 603833736.9139 | 621948749.0213 | 640607211.4919 | 659825427.8367 | 679620190.6718 | 700008796.3919 | 721009060.2837 | 742639332.0922 | 764918512.055 | 787866067.4166 | 811502049.4391 | 835847110.9223 | 860922524.25 | 886750199.9775 | 913352705.9768 | 940753287.1561 | 968975885.7708 | 998045162.3439 | 1027986517.2142 | 1058826112.7306 | 1090590896.1126 | 1123308622.9959 | 1157007881.6858 | 1191718118.1364 | 1227469661.6805 | 1264293751.5309 | 1302222564.0768 | 1341289240.9991 | 1381527918.2291
Доход, тыс.руб. без НДС |  | 334328.3712 | 344358.0058 | 354688.681 | 365329.3414 | 376289.2216 | 387577.8983 | 399205.2352 | 411181.3923 | 423516.8341 | 436222.3391 | 449309.0092 | 462788.2795 | 476671.9279 | 490972.0857 | 505701.2483 | 520872.2858 | 536498.4543 | 552593.408 | 569171.2102 | 586246.3465 | 603833.7369 | 621948.749 | 640607.2115 | 659825.4278 | 679620.1907 | 700008.7964 | 721009.0603 | 742639.3321 | 764918.5121 | 787866.0674 | 811502.0494 | 835847.1109 | 860922.5242 | 886750.2 | 913352.706 | 940753.2872 | 968975.8858 | 998045.1623 | 1027986.5172 | 1058826.1127 | 1090590.8961 | 1123308.623 | 1157007.8817 | 1191718.1181 | 1227469.6617 | 1264293.7515 | 1302222.5641 | 1341289.241 | 1381527.9182
Ремонт объекта тыс.руб с НДС |  | 1765 | 1835.6 | 1909.024 | 1985.385 | 2064.8004 | 2147.3924 | 2233.2881 | 2322.6196 | 2415.5244 | 2512.1453 | 2612.6312 | 2717.1364 | 2825.8219 | 2938.8547 | 3056.4089 | 3178.6653 | 3305.8119 | 3438.0444 | 3575.5661 | 3718.5888 | 3867.3323 | 4022.0256 | 4182.9067 | 4350.2229 | 4524.2319 | 4705.2011 | 4893.4092 | 5089.1455 | 5292.7114 | 5504.4198 | 5724.5966 | 5953.5805 | 6191.7237 | 6439.3926 | 6696.9683 | 6964.8471 | 7243.441 | 7533.1786 | 7834.5057 | 8147.886 | 8473.8014 | 8812.7535 | 9165.2636 | 9531.8741 | 9913.1491 | 10309.6751 | 10722.0621 | 11150.9446 | 11596.9823
Прочие расходы при эксплуатации объекта, тыс.руб. с НДС | (стр 724+стр738) | 7438.9528 | 7680.7859 | 7930.6232 | 8188.7334 | 8455.3945 | 8730.8954 | 9015.5349 | 9309.6221 | 9613.4768 | 9927.4297 | 10251.8231 | 10587.0112 | 10933.3603 | 11291.2494 | 11661.0707 | 12043.23 | 12438.1471 | 12846.2566 | 13268.008 | 13703.8664 | 14154.3134 | 14619.8469 | 15100.9827 | 15598.2541 | 16112.2134 | 16643.4319 | 17192.501 | 17760.0329 | 18346.661 | 18953.041 | 19579.8516 | 20227.7954 | 20897.5993 | 21590.0162 | 22305.8252 | 23045.8327 | 23810.8738 | 24601.8128 | 25419.5444 | 26264.9951 | 27139.1239 | 28042.9237 | 28977.4226 | 29943.6848 | 30942.8125 | 31975.9467 | 33044.269 | 34149.0027 | 35291.4146
Затраты на покупку электроэнергии |  | 5572.1395 | 5739.3001 | 5911.478 | 6088.8224 | 6271.487 | 6459.6316 | 6653.4206 | 6853.0232 | 7058.6139 | 7270.3723 | 7488.4835 | 7713.138 | 7944.5321 | 8182.8681 | 8428.3541 | 8681.2048 | 8941.6409 | 9209.8901 | 9486.1868 | 9770.7724 | 10063.8956 | 10365.8125 | 10676.7869 | 10997.0905 | 11327.0032 | 11666.8133 | 12016.8177 | 12377.3222 | 12748.6419 | 13131.1011 | 13525.0342 | 13930.7852 | 14348.7087 | 14779.17 | 15222.5451 | 15679.2215 | 16149.5981 | 16634.086 | 17133.1086 | 17647.1019 | 18176.5149 | 18721.8104 | 19283.4647 | 19861.9686 | 20457.8277 | 21071.5625 | 21703.7094 | 22354.8207 | 23025.4653
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования |  | 1555.6777 | 1617.9048 | 1682.621 | 1749.9259 | 1819.9229 | 1892.7198 | 1968.4286 | 2047.1657 | 2129.0524 | 2214.2145 | 2302.783 | 2394.8944 | 2490.6901 | 2590.3178 | 2693.9305 | 2801.6877 | 2913.7552 | 3030.3054 | 3151.5176 | 3277.5783 | 3408.6814 | 3545.0287 | 3686.8299 | 3834.303 | 3987.6752 | 4147.1822 | 4313.0695 | 4485.5922 | 4665.0159 | 4851.6166 | 5045.6812 | 5247.5085 | 5457.4088 | 5675.7052 | 5902.7334 | 6138.8427 | 6384.3964 | 6639.7723 | 6905.3632 | 7181.5777 | 7468.8408 | 7767.5944 | 8078.2982 | 8401.4301 | 8737.4874 | 9086.9868 | 9450.4663 | 9828.485 | 10221.6244
Кредит, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 0
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 0
Доход | 0 | 334328371.2 | 344358005.76 | 354688680.96 | 365329341.3888 | 376289221.6305 | 387577898.2794 | 399205235.2278 | 411181392.2846 | 423516834.0531 | 436222339.0747 | 449309009.247 | 462788279.5244 | 476671927.9101 | 490972085.7474 | 505701248.3198 | 520872285.7694 | 536498454.3425 | 552593407.9728 | 569171210.212 | 586246346.5183 | 603833736.9139 | 621948749.0213 | 640607211.4919 | 659825427.8367 | 679620190.6718 | 700008796.3919 | 721009060.2837 | 742639332.0922 | 764918512.055 | 787866067.4166 | 811502049.4391 | 835847110.9223 | 860922524.25 | 886750199.9775 | 913352705.9768 | 940753287.1561 | 968975885.7708 | 998045162.3439 | 1027986517.2142 | 1058826112.7306 | 1090590896.1126 | 1123308622.9959 | 1157007881.6858 | 1191718118.1364 | 1227469661.6805 | 1264293751.5309 | 1302222564.0768 | 1341289240.9991 | 1381527918.2291 | 0
Операционные расходы | 0 | -7824104.9662 | -8088634.8964 | -8362341.3057 | -8645547.5097 | -8938588.7992 | -9241813.4902 | -9555582.4785 | -9880269.7026 | -10216262.6237 | -10563962.7231 | -10923786.0192 | -11296163.603 | -11681542.1939 | -12080384.7167 | -12493170.8997 | -12920397.8953 | -13362580.9244 | -13820253.9443 | -14293970.342 | -14784303.6536 | -15291848.3109 | -15817220.4153 | -16361058.5419 | -16924024.573 | -17506804.5636 | -18110109.6389 | -18734676.9262 | -19381270.5216 | -20050682.4932 | -20743733.9224 | -21461275.9842 | -22204191.0684 | -22973393.9436 | -23769832.9643 | -24594491.3245 | -25448388.3586 | -26332580.8911 | -27248164.6376 | -28196275.6596 | -29178091.873 | -30194834.6154 | -31247770.2718 | -32338211.9621 | -33467521.2933 | -34637110.1774 | -35848442.7195 | -37103037.1762 | -38402467.9897 | -39748367.8991 | -30523207.3557
Ремонт объекта | 0 | -1495762.7119 | -1555593.2203 | -1617816.9492 | -1682529.6271 | -1749830.8122 | -1819824.0447 | -1892617.0065 | -1968321.6867 | -2047054.5542 | -2128936.7364 | -2214094.2058 | -2302657.9741 | -2394764.293 | -2490554.8647 | -2590177.0593 | -2693784.1417 | -2801535.5074 | -2913596.9277 | -3030140.8048 | -3151346.437 | -3277400.2945 | -3408496.3062 | -3544836.1585 | -3686629.6048 | -3834094.789 | -3987458.5806 | -4146956.9238 | -4312835.2007 | -4485348.6088 | -4664762.5531 | -4851353.0553 | -5045407.1775 | -5247223.4646 | -5457112.4031 | -5675396.8993 | -5902412.7752 | -6138509.2863 | -6384049.6577 | -6639411.644 | -6904988.1098 | -7181187.6342 | -7468435.1395 | -7767172.5451 | -8077859.4469 | -8400973.8248 | -8737012.7778 | -9086493.2889 | -9449953.0204 | -9827951.1413 | 0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 0 | -6304197.2713 | -6509140.5818 | -6720867.1509 | -6939604.5657 | -7165588.5588 | -7399063.906 | -7640283.8213 | -7889510.2539 | -8147014.1962 | -8413076.0022 | -8687985.7175 | -8972043.4218 | -9265559.5824 | -9568855.4222 | -9882263.2993 | -10206127.1013 | -10540802.6535 | -10886658.1418 | -11244074.5511 | -11613446.1192 | -11995180.8077 | -12389700.7891 | -12797442.9521 | -13218859.4256 | -13654418.1208 | -14104603.2932 | -14569916.1261 | -15050875.3332 | -15548017.7855 | -16061899.1591 | -16593094.6074 | -17142199.4582 | -17709829.935 | -18296623.9058 | -18903241.6586 | -19530366.7055 | -20178706.6156 | -20848993.8794 | -21541986.8038 | -22258470.4402 | -22999257.5469 | -23765189.5866 | -24557137.7601 | -25376004.0782 | -26222722.4732 | -27098259.951 | -28003617.7852 | -28939832.756 | -29907978.4333 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |  | -24144.983 | -23901.0943 | -23657.2056 | -23413.3169 | -23169.4282 | -22925.5395 | -22681.6507 | -22437.762 | -22193.8733 | -21949.9846 | -21706.0959 | -21462.2071 | -21218.3184 | -20974.4297 | -20730.541 | -20486.6523 | -20242.7636 | -19998.8748 | -19754.9861 | -19511.0974 | -19267.2087 | -19023.32 | -18779.4313 | -18535.5425 | -18291.6538 | -18047.7651 | -17803.8764 | -17559.9877 | -17316.0989 | -17072.2102 | -16828.3215 | -16584.4328 | -16340.5441 | -16096.6554 | -15852.7666 | -15608.8779 | -15364.9892 | -15121.1005 | -14877.2118 | -14633.3231 | -14389.4343 | -14145.5456 | -13901.6569 | -13657.7682 | -13413.8795 | -13169.9908 | -12926.102 | -12682.2133 | -12438.3246 | -30523207.3557
EBITDA | 0 | 326504266.2338 | 336269370.8636 | 346326339.6543 | 356683793.8791 | 367350632.8313 | 378336084.7892 | 389649652.7493 | 401301122.5819 | 413300571.4294 | 425658376.3516 | 438385223.2277 | 451492115.9214 | 464990385.7162 | 478891701.0307 | 493208077.4202 | 507951887.8741 | 523135873.4181 | 538773154.0285 | 554877239.87 | 571462042.8647 | 588541888.603 | 606131528.606 | 624246152.9501 | 642901403.2637 | 662113386.1082 | 681898686.753 | 702274383.3575 | 723258061.5706 | 744867829.5618 | 767122333.4942 | 790040773.4549 | 813642919.8539 | 837949130.3064 | 862980367.0132 | 888758214.6523 | 915304898.7975 | 942643304.8797 | 970796997.7063 | 999790241.5547 | 1029648020.8577 | 1060396061.4971 | 1092060852.7242 | 1124669669.7237 | 1158250596.8431 | 1192832551.5031 | 1228445308.8114 | 1265119526.9007 | 1302886773.0094 | 1341779550.33 | -30523207.3557
Амортизация | 0 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -22171.7016 | -32465208.1688
EBIT | 0 | 326482094.5322 | 336247199.162 | 346304167.9527 | 356661622.1775 | 367328461.1297 | 378313913.0876 | 389627481.0477 | 401278950.8803 | 413278399.7278 | 425636204.65 | 438363051.5261 | 451469944.2198 | 464968214.0146 | 478869529.3291 | 493185905.7186 | 507929716.1725 | 523113701.7165 | 538750982.3269 | 554855068.1684 | 571439871.1631 | 588519716.9014 | 606109356.9044 | 624223981.2485 | 642879231.5621 | 662091214.4066 | 681876515.0514 | 702252211.6559 | 723235889.869 | 744845657.8602 | 767100161.7926 | 790018601.7533 | 813620748.1523 | 837926958.6048 | 862958195.3116 | 888736042.9507 | 915282727.0959 | 942621133.1781 | 970774826.0047 | 999768069.8531 | 1029625849.1561 | 1060373889.7955 | 1092038681.0226 | 1124647498.0221 | 1158228425.1415 | 1192810379.8015 | 1228423137.1098 | 1265097355.1991 | 1302864601.3078 | 1341757378.6284 | -62988415.5245
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 326482094.5322 | 336247199.162 | 346304167.9527 | 356661622.1775 | 367328461.1297 | 378313913.0876 | 389627481.0477 | 401278950.8803 | 413278399.7278 | 425636204.65 | 438363051.5261 | 451469944.2198 | 464968214.0146 | 478869529.3291 | 493185905.7186 | 507929716.1725 | 523113701.7165 | 538750982.3269 | 554855068.1684 | 571439871.1631 | 588519716.9014 | 606109356.9044 | 624223981.2485 | 642879231.5621 | 662091214.4066 | 681876515.0514 | 702252211.6559 | 723235889.869 | 744845657.8602 | 767100161.7926 | 790018601.7533 | 813620748.1523 | 837926958.6048 | 862958195.3116 | 888736042.9507 | 915282727.0959 | 942621133.1781 | 970774826.0047 | 999768069.8531 | 1029625849.1561 | 1060373889.7955 | 1092038681.0226 | 1124647498.0221 | 1158228425.1415 | 1192810379.8015 | 1228423137.1098 | 1265097355.1991 | 1302864601.3078 | 1341757378.6284 | -62988415.5245
Налог на прибыль | 0 | -65296418.9064 | -67249439.8324 | -69260833.5905 | -71332324.4355 | -73465692.2259 | -75662782.6175 | -77925496.2095 | -80255790.1761 | -82655679.9456 | -85127240.93 | -87672610.3052 | -90293988.844 | -92993642.8029 | -95773905.8658 | -98637181.1437 | -101585943.2345 | -104622740.3433 | -107750196.4654 | -110971013.6337 | -114287974.2326 | -117703943.3803 | -121221871.3809 | -124844796.2497 | -128575846.3124 | -132418242.8813 | -136375303.0103 | -140450442.3312 | -144647177.9738 | -148969131.572 | -153420032.3585 | -158003720.3507 | -162724149.6305 | -167585391.721 | -172591639.0623 | -177747208.5901 | -183056545.4192 | -188524226.6356 | -194154965.2009 | -199953613.9706 | -205925169.8312 | -212074777.9591 | -218407736.2045 | -224929499.6044 | -231645685.0283 | -238562075.9603 | -245684627.422 | -253019471.0398 | -260572920.2616 | -268351475.7257 | 12597683.1049
Чистая прибыль | 0 | 261185675.6258 | 268997759.3296 | 277043334.3622 | 285329297.742 | 293862768.9037 | 302651130.4701 | 311701984.8381 | 321023160.7043 | 330622719.7823 | 340508963.72 | 350690441.2209 | 361175955.3758 | 371974571.2117 | 383095623.4633 | 394548724.5748 | 406343772.938 | 418490961.3732 | 431000785.8615 | 443884054.5347 | 457151896.9305 | 470815773.5211 | 484887485.5235 | 499379184.9988 | 514303385.2497 | 529672971.5253 | 545501212.0411 | 561801769.3247 | 578588711.8952 | 595876526.2881 | 613680129.4341 | 632014881.4027 | 650896598.5218 | 670341566.8838 | 690366556.2493 | 710988834.3605 | 732226181.6767 | 754096906.5425 | 776619860.8037 | 799814455.8825 | 823700679.3249 | 848299111.8364 | 873630944.818 | 899717998.4177 | 926582740.1132 | 954248303.8412 | 982738509.6878 | 1012077884.1593 | 1042291681.0463 | 1073405902.9027 | -50390732.4196
| 0 | 2022: 1; 2023: 2; 2024: 3; 2025: 4; 2026: 5; 2027: 6; 2028: 7; 2029: 8; 2030: 9; 2031: 10; 2032: 11; 2033: 12; 2034: 13; 2035: 14; 2036: 15; 2037: 16; 2038: 17; 2039: 18; 2040: 19; 2041: 20; 2042: 21; 2043: 22; 2044: 23; 2045: 24; 2046: 25
Денежный поток на собственный капитал, руб. | Год окончания строительства 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 0
EBIT | 0 | 326482094.5322 | 336247199.162 | 346304167.9527 | 356661622.1775 | 367328461.1297 | 378313913.0876 | 389627481.0477 | 401278950.8803 | 413278399.7278 | 425636204.65 | 438363051.5261 | 451469944.2198 | 464968214.0146 | 478869529.3291 | 493185905.7186 | 507929716.1725 | 523113701.7165 | 538750982.3269 | 554855068.1684 | 571439871.1631 | 588519716.9014 | 606109356.9044 | 624223981.2485 | 642879231.5621 | 662091214.4066 | 681876515.0514 | 702252211.6559 | 723235889.869 | 744845657.8602 | 767100161.7926 | 790018601.7533 | 813620748.1523 | 837926958.6048 | 862958195.3116 | 888736042.9507 | 915282727.0959 | 942621133.1781 | 970774826.0047 | 999768069.8531 | 1029625849.1561 | 1060373889.7955 | 1092038681.0226 | 1124647498.0221 | 1158228425.1415 | 1192810379.8015 | 1228423137.1098 | 1265097355.1991 | 1302864601.3078 | 1341757378.6284 | -62988415.5245
Амортизация | 0 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 22171.7016 | 32465208.1688
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | -65296418.9064 | -67249439.8324 | -69260833.5905 | -71332324.4355 | -73465692.2259 | -75662782.6175 | -77925496.2095 | -80255790.1761 | -82655679.9456 | -85127240.93 | -87672610.3052 | -90293988.844 | -92993642.8029 | -95773905.8658 | -98637181.1437 | -101585943.2345 | -104622740.3433 | -107750196.4654 | -110971013.6337 | -114287974.2326 | -117703943.3803 | -121221871.3809 | -124844796.2497 | -128575846.3124 | -132418242.8813 | -136375303.0103 | -140450442.3312 | -144647177.9738 | -148969131.572 | -153420032.3585 | -158003720.3507 | -162724149.6305 | -167585391.721 | -172591639.0623 | -177747208.5901 | -183056545.4192 | -188524226.6356 | -194154965.2009 | -199953613.9706 | -205925169.8312 | -212074777.9591 | -218407736.2045 | -224929499.6044 | -231645685.0283 | -238562075.9603 | -245684627.422 | -253019471.0398 | -260572920.2616 | -268351475.7257 | 12597683.1049
НДС | -199545.3144 | 199545.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | -1108585.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1308130.3944 | 261407392.6418 | 269019931.0312 | 277065506.0638 | 285351469.4436 | 293884940.6053 | 302673302.1717 | 311724156.5397 | 321045332.4059 | 330644891.4839 | 340531135.4216 | 350712612.9225 | 361198127.0774 | 371996742.9133 | 383117795.1649 | 394570896.2764 | 406365944.6396 | 418513133.0748 | 431022957.5631 | 443906226.2363 | 457174068.6321 | 470837945.2227 | 484909657.2251 | 499401356.7004 | 514325556.9513 | 529695143.2269 | 545523383.7427 | 561823941.0263 | 578610883.5968 | 595898697.9897 | 613702301.1357 | 632037053.1043 | 650918770.2234 | 670363738.5854 | 690388727.9509 | 711011006.0621 | 732248353.3783 | 754119078.2441 | 776642032.5053 | 799836627.5841 | 823722851.0265 | 848321283.538 | 873653116.5196 | 899740170.1193 | 926604911.8148 | 954270475.5428 | 982760681.3894 | 1012100055.8609 | 1042313852.7479 | 1073428075.6043 | -17925524.2508
Накопленный ЧДП | -1308130.3944 | 260099262.2474 | 529119193.2786 | 806184699.3423 | 1091536168.786 | 1385421109.3913 | 1688094411.563 | 1999818568.1027 | 2320863900.5086 | 2651508791.9925 | 2992039927.414 | 3342752540.3365 | 3703950667.414 | 4075947410.3273 | 4459065205.4921 | 4853636101.7686 | 5260002046.4082 | 5678515179.483 | 6109538137.0461 | 6553444363.2824 | 7010618431.9145 | 7481456377.1372 | 7966366034.3623 | 8465767391.0627 | 8980092948.014 | 9509788091.2409 | 10055311474.9836 | 10617135416.0099 | 11195746299.6067 | 11791644997.5964 | 12405347298.7321 | 13037384351.8364 | 13688303122.0598 | 14358666860.6452 | 15049055588.5961 | 15760066594.6582 | 16492314948.0365 | 17246434026.2805 | 18023076058.7859 | 18822912686.3699 | 19646635537.3964 | 20494956820.9344 | 21368609937.4541 | 22268350107.5734 | 23194955019.3882 | 24149225494.931 | 25131986176.3204 | 26144086232.1813 | 27186400084.9292 | 28259828160.5334 | 28241902636.2827
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88106 | 0.77626 | 0.68393 | 0.60258 | 0.53091 | 0.46776 | 0.41213 | 0.36311 | 0.31992 | 0.28187 | 0.24834 | 0.2188 | 0.19278 | 0.16985 | 0.14964 | 0.13185 | 0.11616 | 0.10235 | 0.090173 | 0.079448 | 0.069998 | 0.061672 | 0.054337 | 0.047874 | 0.04218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PV | -1308130.3944 | 230314883.3848 | 208829925.6971 | 189493743.7402 | 171947817.2765 | 156026377.2022 | 141579034.3175 | 128469320.7191 | 116573401.2368 | 105778904.1294 | 95983860.0039 | 87095738.9428 | 79030576.7499 | 71712182.0679 | 65071416.882 | 59045543.6188 | 53577632.677 | 48616024.796 | 44113843.1883 | 40028550.8288 | 36321548.7227 | 32957811.3581 | 29905555.903 | 27135942.022 | 24622799.4798 | 22342380.9592 | 545523383.7427 | 561823941.0263 | 578610883.5968 | 595898697.9897 | 613702301.1357 | 632037053.1043 | 650918770.2234 | 670363738.5854 | 690388727.9509 | 711011006.0621 | 732248353.3783 | 754119078.2441 | 776642032.5053 | 799836627.5841 | 823722851.0265 | 848321283.538 | 873653116.5196 | 899740170.1193 | 926604911.8148 | 954270475.5428 | 982760681.3894 | 1012100055.8609 | 1042313852.7479 | 1073428075.6043 | -17925524.2508
NPV (без учета продажи) | -1308130.3944 | 229006752.9904 | 437836678.6876 | 627330422.4278 | 799278239.7042 | 955304616.9064 | 1096883651.2239 | 1225352971.943 | 1341926373.1798 | 1447705277.3092 | 1543689137.3131 | 1630784876.2559 | 1709815453.0058 | 1781527635.0737 | 1846599051.9556 | 1905644595.5744 | 1959222228.2514 | 2007838253.0475 | 2051952096.2358 | 2091980647.0646 | 2128302195.7873 | 2161260007.1455 | 2191165563.0485 | 2218301505.0705 | 2242924304.5502 | 2265266685.5094 | 2810790069.2522 | 3372614010.2785 | 3951224893.8753 | 4547123591.865 | 5160825893.0007 | 5792862946.105 | 6443781716.3284 | 7114145454.9138 | 7804534182.8646 | 8515545188.9268 | 9247793542.305 | 10001912620.5491 | 10778554653.0545 | 11578391280.6385 | 12402114131.665 | 13250435415.203 | 14124088531.7227 | 15023828701.842 | 15950433613.6568 | 16904704089.1996 | 17887464770.589 | 18899564826.4499 | 19941878679.1977 | 21015306754.802 | 20997381230.5512
IRR | 0% | 19883% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986% | 19986%
PP | 0 | 0.0050042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0.0056797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | 2017-01-28 | 2017-05-17 |  |  | 2017-01-28 | 2017-05-17 | 100% | 100%
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | 2017-01-28 | 2017-05-17 |  |  | 2017-01-28 | 2017-05-17 | 100% | 100%
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | 2018-08-20 | 2018-09-20 |  |  | 2018-08-20 | 2018-09-20 | 100% | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 2018-09-20 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 100% | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 2018-09-17 | 2018-10-02 |  |  | 2018-09-17 | 2018-10-02 | 100% | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-08-23 | 2017-09-12 |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 100% | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2018-09-05 | 2018-10-25 |  |  | 2018-09-05 | 2018-10-25 | 100% | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 2018-11-25 | 2018-12-25 |  |  | 2018-11-25 | 2018-12-25 | 100% | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется |  |  |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 2018-12-25 | 2019-01-30 |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-29 | 100% | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | 2019-12-20 | 2019-12-31 |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-31 | 100% | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2018-06-29 | 2018-12-01 |  |  | 2018-06-29 | 2018-12-01 | 100% | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2021-08-01 | 2021-09-30 |  |  | 2019-11-25 | 2019-12-25 | 100% | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2018-10-20 | 2019-12-30 |  |  | 2018-10-20 | 2019-12-30 | 100% | 100%
3. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2021-11-20 | 2022-07-30 |  |  | 2021-02-20 | 2022-12-31 | 35% | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-01-30 | 2020-03-30 |  |  | 2019-05-30 | 2020-03-30 | 100% | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2022-02-15 | 2022-08-31 |  |  | 2022-02-15 | 2023-02-10
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 2022-09-01 | 2022-09-20 |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-25
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется |  |  |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2022-10-21 | 2022-10-31 |  |  | 2023-02-26 | 2023-03-02
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2022-11-01 | 2022-11-04 |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-10
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2022-11-15 | 2022-12-15 |  |  | 2023-03-11 | 2023-03-15
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2022-11-25 | 2022-12-25 |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-20
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2022-11-26 | 2022-12-15 |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-31
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2022-12-25 | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 | 2023-03-31
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2022-12-20 | 2023-03-20 |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30
Formulas:
начало (дата) = [окончание (дата)]-15

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2021 года | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Год 2026 |  |  |  | Год 2027 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 | по состоянию на 01.01.2022 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 1321.6975 | 1932.3844 | 1190.2948 | 1190.2948 | 224.2162 | 578.5783 |  | 1106.5279 |  | 76.9049 |  | нд |  | 2.2873 |  | нд |  | 2.2873 |  | нд |  | 2.2873 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 83.7669 | 0
1.1 | федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) |  |  |  |  | 190.0608 | 482.1486 |  | 927.707 |  | 64.0874 |  | нд |  | 1.9061 |  | нд |  | 1.9061 |  | нд |  | 1.9061 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 69.8058 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 34.1554 | 96.4297 |  | 178.8209 |  | 12.8175 |  | нд |  | 0.38122 |  | нд |  | 0.38122 |  | нд |  | 0.38122 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 13.9612 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1108.5851 | 1623.2604 | 1014.8679 | 1014.8679 | 188.816 | 499.4945 |  | 914.8679 |  | 100 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 100 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 41.1213 | 42.2984 | [27 empty] | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 440.5462 | 386.1603 | [27 empty] | 0 | 0
2.3 | оборудование | 529.1454 | 448.7287 | [27 empty] | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 97.7721 | 746.073 | [27 empty] | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [29 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 80 | 1 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 80 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.4 | ЛЭП, км |  |  |  |  | 0 | 18.112 |  | 0 |  | 18.112 | 1 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 18.112 | 0
3.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 2 | 0
3.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
3.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 |  | нд | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км |  |  |  |  | 0 | 18.112 |  | 0 |  | 18.112 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 18.112 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.7 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.8 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.9 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.10 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.11 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 2 | 0
4.12 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
4.13 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [29 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1108.5851 | 1623.2604 |  |  | 0 | 1108.5851 |  | 0 |  | 1623.2604 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 1623.2604 | 0
5.2 | МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.3 | МВ×А |  |  |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  | 80 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 80 | 0
5.4 | Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.5 | км |  |  |  |  | 0 | 18.112 |  | 0 |  | 18.112 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 18.112 | 0
5.6 | т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.7 | га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.8 | км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.9 | кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.10 | шт |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 2 | 0
5.11 | протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
5.12 | КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов по производству электрической энергии, МВт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВ×А |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.4 | воздушных линий электропередачи, км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.5 | Другое, т. у. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.6 | Другое, га |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.7 | Другое, км трассы |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.8 | Другое, кв.м. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.9 | Другое, шт |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.10 | Другое, протяженность км |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0
7.11 | Другое, КЛ на ПС |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 |  | нд |  | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | [13 empty] | #REF!
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
| ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Открытый запрос предложений на право заключения договора по организации и проведению закупочной процедуры на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд ДЗО ОАО «Россети» | ПАО "Россети" | 0 | Коммерческие предложения | 0 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ОАО «НИИЦ МРСК» | 0 |  |  |  | 0 | ОАО «НИИЦ МРСК» | 0 | 0 | 430549 | www.b2b-energo.ru | 05.11.2014 | 05.11.2014 | 01.12.2014 | 02.10.2015 |  |  |  |  | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 06.11.2015 | 05.11.2018 |  | 1. Поручение №06-14 от 14.08.2015. 2. Предметом закупки был размер вознаграждения за услуги по проведению закупок в % от НМЦ лотов. 3. Для объекта ИПР NS1200.PS.0035 АО "ЦТЗ" проведена закупка на поставку силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для строительства ПС 110 кВ Соровская 2 (2018.0690). Агентское вознаграждение составило 558.657,60 руб. | 0.559
[22 empty] | ООО «Энерго – Плюс» | 0
[22 empty] | ООО «ИТЕР РАО – Центр управления закупками» | 0
[22 empty] | ООО «Энергосанаб» | 0
[22 empty] | ОАО «Энергоспецтехремонт» | 0 | ОАО «Энергоспецтехремонт»
2017.0474 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | ПИР | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству объекта "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" для нуждфилиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 61205 | Предварительный расчет стоимости работ | 42843 | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ООО "СЭП" | 42682 |  | 1 | 41121 | 41121 | ООО "СЭП" | 48523 | 48523 | 839205 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 20.07.2017 | 18.08.2017 |  |  |  |  | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 12.09.2017 | 31.08.2018 |  | Реализация проекта в соответствии с проектом изменений, вносимых в ИПР АО ТЭ на 2016-2020 гг., утверждённую приказомМинэнерго России от 30.11.2015 №896, одобрен СД АО ТЭ (прот. №09/17 от 29.03.2017). | 48.523
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 42308 | ООО "М-Сетьстрой"
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 42305 |  |  | 42305
[22 empty] | ООО "ЭлектроСтрой" | 42843 | ООО "ЭлектроСтрой"
[22 empty] | ООО "Енисей Инжиниринг" | 41555 |  |  | 41555
[22 empty] | ООО "Росэнергопроект" | 42759 |  |  | 42759
[22 empty] | ООО "СЗЭСП" | 42801 | ООО "СЗЭСП"
2017.0762 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | СМР | Оказание услуг строительного контроля на объектах АО "Тюменьэнерго" в 2018 году | ПАО "Россети" | 404163 | Приказ Об утв. ПДиРД № 26-Э от 29.12.2018 | 282914 | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АО "ЦТЗ" | 282914 |  | 1 | 278670 | 251693 | АО "ЦТЗ" | 296998 | 101466 | 31705800890 | www.etp.rosseti.ru | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 15.01.2018 | 28.03.2018 |  |  |  |  | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 09.02.2018 | 16.04.2018 | 31.12.2019 | 28.12.2017 внесены изменения в Извещение о переносе вскрытия в 2018 году, Протоколом 4/492р от 01.02.2018перенеслидату подведения итогов на 20.02.2018; Протоколом 5/492р от 26.02.2018 перенесли дату подведения итогов на12.03.2018; | Проведена централизованная закупка для нескольких филиалов Общества: Заключен договор (руб с НДС): Нефтеюганские ЭС (1200) -14.515.209,18 руб. с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 14.761.229,68 руб. с НДС. | 14.515
[22 empty] | ООО ПКФ "Спецэнергосервис" | 282914 |  |  | 280106
1 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | ПИР | Использовании земель для целей производства работ по строительству объекта "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 139 | Предварительный расчет стоимости работ | 139 | ПЗ ЕП | ПЗ ЕП | 1 | 1 | Кайнов Николай Прокопьевич | 139 |  |  |  | 139 | Кайнов Николай Прокопьевич | 139 | 139 |  |  | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 |  |  |  |  | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 30.05.2018 | 31.12.2018 |  | НДС не облагается. | 0.139
2 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | сервитут части лесного участка,площадью 25222 кв.м.,под объект: "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости работ | 0 | МЗ ЕП | МЗ ЕП | 1 | 1 | ООО "Соровскнефть" |  |  |  |  | 0 | ООО "Соровскнефть" | 0 | 0 | [5 empty] | 02.11.2018 |  |  |  |  | 01.09.2018 | 01.09.2018 | 01.09.2018 | 01.09.2018 | 2021-07-30 |  | Аналитическая записка Т3/1/2452 от 02.11.2018 | 0
2018.1307 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка под объект: "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВЛ филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганскиеэлектрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 1803 | Предварительный расчет стоимости работ | 1803 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1803 |  |  |  | 1803 | Депнедра и природных ресурсов Югры | 1803 | 18 | [5 empty] | 23.11.2018 | п.5.11.1.2 | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 19.11.2018 | 37/18 | 31.12.2018 | 02.10.2018 | 31.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2067 |  | Аренда земли НДС не облагается. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 1.803.466,24 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 1.368.792,94 руб. | 1.369
2018.0690 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Оборудование | Поставка силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для строительства ПС 110 кВ Соровская 2 филиала АО "Тюменьэнерго"Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 134495 | Предварительный расчет стоимости работ | 94147 | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 94147 |  | 1 | 91793 | 91793 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 107766 | 0 | 53978 | www.b2b-energo.ru | 30.06.2018 | 02.07.2018 | 03.08.2018 | 25.10.2018 |  |  |  |  | 30.09.2018 | 13.11.2018 | 30.09.2018 | 13.12.2018 | 31.01.2019 |  | По результатам проведенных преддоговорных переговоров снижена цена с 108.315.740,00 руб. с НДС до 107.765.740,00 руб.с НДС. В связи с увеличением ставки НДС с 01.01.2019 с 18% до 20% заключено дополнительное соглашение без проведения закупочной процедуры. Стоимость договора с учетом изменений составила 109.592.277,96 руб. с НДС | 107.766
[22 empty] | ООО "СЦ-ТТ" | 94146 |  |  | 93675
[22 empty] | АО "ЭнергоТехПроект" | 94147 | АО "ЭнергоТехПроект"
[22 empty] | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | 94100 |  |  | 93159
3 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Ответственное хранение оборудования по договору поставки силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для строительства ПС 110/35/6 кВ "Соровская-2" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Прайс-листы | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 0 | 0 |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 |  |  |  |  | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 11.03.2019 |  | Сумма договора 48.00 руб. с НДС. Аналитическая записка Т3/1/230 от 06.02.2019 | 0
4 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Аренда лесного участка, площадью 0,1852 га под объект: "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 12 | Предварительный расчет стоимости | 12 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12 |  |  |  | 12 | Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12 | 12 |  |  | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 25.04.2019 | 25.04.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2019 | 26.07.2068 |  | Аналитическая записка Т3/1/2034 от 05.09.2019. Аренда земли НДС не облагается. Сумма договора 11.966,26 руб. Ежегодный размер арендной платы определяется на основании расчета, выданного Арендодателем на каждый год аренды. Арендодатель вправе в одностороннем порядке изменять сумму арендной платы на размер инфляции, установленный ФЗ о федеральном бюджете. Фактическая стоимость договора аренды за отчетный период составила 6.355,58 руб. | 0.006
5 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Соглашение об установлении сервитута частей земельных участков, общей площадью 12004 кв. м под объект "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 0 |  |  | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 02.04.2019 | 02.04.2019 |  |  |  |  | 10.01.2019 | 10.01.2019 | 26.08.2019 | 26.08.2019 | 26.07.2022 |  | Сумма договора 2,17 руб. с НДС. Аналитическая записка Т3/1Д/429 от 02.04.2019
2019.0775/2018.0277 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Оборудование | Поставка провода для нужд АО "Тюменьэнерго" | ИА АО "Тюменьэнерго" | 29225 | Проектно-сметная документация | 29225 | ВЗ | ОЗК ЕП | 3 | 3 | ООО "ПО "Гарантия" | 28874 |  |  |  | 28874 | ООО "ПО "Гарантия" | 34649 | 0 | 31908559319 | www.roseltorg.ru | 22.11.2019 | 22.11.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | п.7.5.7. | ЦЗК АО "Тюменьэнерго" | 06.12.2019 | 31908559318/2019.0775-3 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 30.12.2019 |  | Закупка проведена по 2-м объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 34.648.527,60 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 5.012.394,24 руб. с НДС. | 5.012
[22 empty] | ООО "МКК" | 0 | ООО "МКК"
[22 empty] | ООО ТД "Кабельный Альянс" | 0 | ООО ТД "Кабельный Альянс"
2019.0752/2018.0283 | ИА АО "Тюменьэнерго" | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Оборудование | Поставка комплектных распределительных устройств КРУ для реконструкции и строительства объектов ПС Угутская, ПССоровская-2, ПС Невская, ПС Чапровская, ПС Эргинская филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. | ИА АО "Тюменьэнерго" | 270846 | Предварительный расчет стоимости работ | 270846 | ВЗ | ОЗК | 7 | 7 | ООО "МЭЩ" | 261869 |  | 1 | 258213 | 258213 | ООО "МЭЩ" | 309855 | 92903 | 31908477899 | www.roseltorg.ru | 05.11.2019 | 01.11.2019 | 14.11.2019 | 04.12.2019 |  |  |  |  | 25.12.2019 | 20.12.2019 | 31.01.2020 | 19.12.2019 | 30.12.2019 |  | Закупка проведена по 5-ти объектам ИПР, по результатам которой заключен договор на 309.855.183,76 руб. с НДС. Объем договора на данный объект составляет 44.248.537,63 руб. с НДС. | 44.249
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" | 270788 |  |  | 270788
[22 empty] | ООО "Неваэнергопром" | 0 | ООО "Неваэнергопром"
[22 empty] | ООО "УК Трансформация" | 270846 | ООО "УК Трансформация" |  | 258252
[22 empty] | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | 0 | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"
[22 empty] | ООО "Спецэнерго" | 0 | ООО "Спецэнерго"
[22 empty] | ООО "Востокэнерго" | 0 | ООО "Востокэнерго"
2019.0305 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО"Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 549353 | Проектно-сметная документация | 549353 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "Промстрой" | 549353 |  | 1 | 548584 | 548584 | ООО "Промстрой" | 658301 | 0 | 31908516346 | www.roseltorg.ru | 14.11.2019 | 13.11.2019 | 29.11.2019 | 05.12.2019 |  |  |  |  | 30.12.2019 | 25.12.2019 | 31.12.2019 | 25.12.2020 | 11.12.2020 |  | Договор расторгнут. Фактическая стоимость выполненных и оплаченных работ составила 161 755 602,65 руб с НДС | 658.301
[22 empty] | ООО "Лэпэнергострой" | 549353 |  |  | 548584
2019.0875 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Оборудование | Поставка оборудования для строительства "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2"филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 109774 | Проектно-сметная документация | 109774 | ВЗ | ОА | 6 | 6 | ООО "ТПИ" | 109774 |  | 1 | 102532 | 102532 | ООО "ТПИ" | 123039 | 0 | 31908552825 | www.roseltorg.ru | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 13.12.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | 30.12.2019 | 20.01.2020 | 31.12.2019 | 01.03.2020 | 30.03.2020 |  |  | 123.039
[22 empty] | ООО "Таврида Электрик Омск" |  | ООО "Таврида Электрик Омск"
[22 empty] | АО ВО "Электроаппарат" | 109774 |  |  | 109137
[22 empty] | ООО "МЭЩ" | 109774 |  |  | 104198
[22 empty] | ООО "Трансэнергоснаб" | 109774 |  |  | 102861
[22 empty] | ООО "Востокэнерго" |  | ООО "Востокэнерго"
6 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Соглашение № 9 от 01.03.2019 об установлении сервитута площадью 7701 квмпод объект: "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 |  |  |  | 0 | ПАО "НК "Роснефть" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-01-31 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 01.03.2019 | 31.12.2022 |  | АЗ Т3/1Д/177 от 31.01.2020. Сумма соглашения 0.24 руб. с НДС | 0
7 | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | установление сервитута в отношении частей лесных участков, общей площадью 8937 кв.м., под объект АО "Россети Тюмень": "ВЛ 110 кВ Соровская-Кинтус" | Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС | 0 | Предварительный расчет стоимости | 0 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "Соровскнефть" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "Соровскнефть" | 0 | 0 | [5 empty] | 2020-06-02 | 5.8.1.11 | Единый стандарт (Положение о закупке) от 28.12.2018 |  |  | 17.03.2019 | 17.03.2019 | 17.03.2019 | 17.03.2019 | 2021-12-01 |  | Аналитическая записка Т3/1/1873 от 02.06.2020 | 0
2021.0175/2020.0226 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "РоссетиТюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 320217 | Проектно-сметная документация | 320217 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Промэнергострой" | 313813 |  |  | 313813 | 313813 | ООО "Промэнергострой" | 376575 | 308548 | 32110176130 | www.roseltorg.ru | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | 26.04.2021 |  |  |  |  | 25.05.2021 | 07.05.2021 | 25.05.2021 | 07.05.2021 | 31.03.2022 |  | На преддоговорных переговорах снижена стоимость с 376.575.439,53 руб. с НДС до 376.575.435,60 руб. с НДС (соглашениеот 06.05.2021 №32110176130/2021.0175-4) | 376.575
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 317017
[22 empty] | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 0 | ООО "ЮграЭнергоСтрой"
[22 empty] | ООО "ЭнергоПроект-Инжиниринг" | 317015
2021.0255/2020.0226 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | СМР | Выполнение работ по комплектации, монтажу оборyдования вторичной коммyтации и ПНР по объекту "ПС 110/35/6 кВ Соровская2 с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети. | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 190840 | Проектно-сметная документация | 190840 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "Промэнергострой" | 187023 |  | 1 | 187023 | 187023 | ООО "Промэнергострой" | 224428 | 224428 | 32110342972 | www.roseltorg.ru | 21.06.2021 | 01.06.2021 | 08.06.2021 | 21.06.2021 |  |  |  |  | 11.08.2021 | 09.07.2021 | 31.08.2021 | 09.07.2021 | 31.03.2022 |  | Была проведена переторжка, однако Участники не пожелали снизить цены. | 224.428
[22 empty] | ООО "М-Сетьстрой" | 188942 |  |  | 188942
[22 empty] | ООО "ЮграЭнергоСтрой" | 190840 |  |  | 190840
[22 empty] | ООО "ЭнергоПроект-Инжиниринг" | 188932 |  |  | 188932
8 | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | Новое строительство и расширение электросетевых объектов | 12.2022 | - | - | 80 | - | 18 | - | - | 2 | Прочие | Выполнение корректировки проекта "ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ" для нужд филиала АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские электрические сети | Филиал АО "Россети Тюмень" Нефтеюганские ЭС | 415 | Предварительный расчет стоимости работ | 415 | СЦ ЕП | СЦ ЕП | 1 | 1 | ООО "НПО "ПромТех-М" | 415 |  |  |  | 415 | ООО "НПО "Промстрой" | 497 | 497 | ROSSETI20082100001 |  |  |  |  | 31.08.2021 | [5 empty] | 06.08.2021 |  | 06.08.2021 | 20.12.2021 |  |  | 0.497

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2022 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Россети Тюмень"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_NS1200.PS.0035
(идентификатор инвестиционного проекта)
ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ПС 110/35/6 кВ Соровская 2 с ВЛ 110 кВ (новое строительство ПС с трансформаторной мощностью 2х40 МВА и ВЛ протяжённостью 2х9,056 км)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ХМАО - Югра, Нефтеюганский район
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 2х9,056 км и 2х40 МВА
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах окончания выполнения работ, млн. руб. (с НДС) | 1932.3844
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Приказ Об утв. ПДиРД № 26-Э от 29.12.2018
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1111.42
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1111.42
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 816.791
объем заключенного договора 6/17-28 от 12.09.2017 . ООО "СЭП" в ценах 2017 года с НДС, млн. руб | 48.523
% от сметной стоимости проекта | 2.511%
оплачено по договору, млн. руб. | 48.523
освоено по договору, млн. руб. | 41.121
объем заключенного договора 3/20-ИПР от 19.12.2019 . ООО "ПО "Гарантия" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 5.012
% от сметной стоимости проекта | 0.2594%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.012
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора PD01.1200.2021.351/6 от 17.09.2021 . ООО "Промстрой" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 0.497
% от сметной стоимости проекта | 0.02572%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 6/19-44 от 25.12.2019 . ООО "Промстрой" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 161.756
% от сметной стоимости проекта | 8.371%
оплачено по договору, млн. руб. | 161.756
освоено по договору, млн. руб. | 121.394
объем заключенного договора 6/21-8 от 07.05.2021 . ООО "Промэнергострой" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 376.575
% от сметной стоимости проекта | 19.49%
оплачено по договору, млн. руб. | 210.478
освоено по договору, млн. руб. | 175.398
объем заключенного договора ZP01.1200.2021.146/6 от 09.07.2021 . ООО "Промэнергострой" в ценах 2021 года с НДС, млн. руб | 224.428
% от сметной стоимости проекта | 11.61%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 276.88
объем заключенного договора 8/18-ИПР от 13.11.2018 . ООО "НПО "ПромТех-М" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 109.592
% от сметной стоимости проекта | 5.671%
оплачено по договору, млн. руб. | 109.307
освоено по договору, млн. руб. | 91.089
объем заключенного договора 2/20-ИПР от 20.12.2019 . ООО "МЭЩ" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 44.249
% от сметной стоимости проекта | 2.29%
оплачено по договору, млн. руб. | 44.219
освоено по договору, млн. руб. | 36.849
объем заключенного договора 8/20-ИПР от 20.01.2020 . ООО "ТПИ" в ценах 2020 года с НДС, млн. руб | 123.039
% от сметной стоимости проекта | 6.367%
оплачено по договору, млн. руб. | 122.364
освоено по договору, млн. руб. | 101.97
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 17.749
объем заключенного договора 17/1 от 06.11.2015 . АО "ЦТЗ" в ценах 2015 года с НДС, млн. руб | 0.559
% от сметной стоимости проекта | 0.02893%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.559
освоено по договору, млн. руб. | 0.473
объем заключенного договора 6/18-15 от 17.04.2018 . АО "ЦТЗ" в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 14.761
% от сметной стоимости проекта | 0.7639%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.518
освоено по договору, млн. руб. | 1.84
объем заключенного договора 6/18-30 от 30.05.2018 . Кайнов Николай Прокопьевич в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 0.139
% от сметной стоимости проекта | 0.007193%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.139
освоено по договору, млн. руб. | 0.139
объем заключенного договора 0329/18-06-ДА от 02.10.2018 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2018 года с НДС, млн. руб | 1.369
% от сметной стоимости проекта | 0.07085%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.121
освоено по договору, млн. руб. | 1.121
объем заключенного договора 8/18-ИПР-Х от 31.01.2019 . ООО "НПО "ПромТех-М" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 0204/19-06-ДА от 25.04.2019 . Депнедра и природных ресурсов Югры в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0.006
% от сметной стоимости проекта | 0.0003105%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.005
освоено по договору, млн. руб. | 0.005
объем заключенного договора № 10 от 10.01.2019 . ПАО "НК "Роснефть" в ценах 2019 года с НДС, млн. руб | 0
% от сметной стоимости проекта | 0%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
объем заключенного договора 02/02/22Э от 28.02.2022 . АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" в ценах 2022 года с НДС, млн. руб | 0.915
% от сметной стоимости проекта | 0.04735%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 38.49%
всего оплачено по объекту | 743.736
% освоения по объекту за отчетный период | 37.59%
всего освоено по объекту | 610.136
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Филиал АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" Нефтеюганские ЭС
- проектно-изыскательские организации | ООО "СЭП" ; ООО "ПО "Гарантия" ; ООО "Промстрой"
- технические агенты | ООО "Промстрой" ; ООО "Промэнергострой" ; АО "ЦТЗ" ; Кайнов Николай Прокопьевич ; Депнедра и природных ресурсов Югры ; ООО "НПО "ПромТех-М" ; ПАО "НК "Роснефть"
- поставщики основного оборудования | ООО "НПО "ПромТех-М" ; ООО "МЭЩ" ; ООО "ТПИ"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | ТДТН-40000/110 ХЛ1-2 шт.
График поставки основного оборудования | Январь 2019
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | Реализация объекта в установленные сроки
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | Проблемные вопросы отсутвуют
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)